## RME_Sub_Contract_Details_170924
Sub-Contract Details
Parameter Title | Parameter Value
Operating Unit: | Alrowad Construction_OU
From Date:
To Date:
Project: | Wady El Natroon Bridge-0167
Buyer:
Supplier:
Status:
Category:
Sc Number:
Sc No | 62704 |  | Sc Manual | OPR2-URSC- 3022 -C-001-2021
Project | Wady El Natroon Bridge-0167 |  | Supplier | بيت الهندسه
Currency | EGP |  | Supplier Code | 11012
Status | APPROVED |  | Total Sc | 11000000
Site | rowad |  | Creation Date | 2022-01-23
Work Package | Consulting |  | Buyer | Mohamed Mahmoud Ahmed mahmoud kamaly, Mr.
Total Deductions: | Withholding: 144870.00000000003 |  | Financial Deduction: | 3%WH-5%FR
Social: 0
Retention: 241450.00000000005
Labour Office | 0
Line | Description | Category | Price | Pay Item No | Area | Type | Description | Quantity | Price | Amount | Quantity | Received | Amount | TAX Rate | Tax Amount | Project | Task | Expenditure Type | Last W/C | UOM
[11 empty] | Received | Amount | Billed
1 | Consultancey |  | 11000000 |  |  | RATE | اعداد اللوحات التصميمية الانشائية والرسومات التشغيلية وتقديم النوت الحسابية و ال As built | 1 | 11000000 | 11000000 | 0.439 | 4829000 | 4829000 | 10 | 482900 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | PCS
Deductions |  | SIite Deduction | 0
|  | Other Deductions | 0
|  | Deduction Return | 0
|  | Material On Site | 0
|  | Debit Memo | 0
Sc No | 70632 |  | Sc Manual | TPD-URSC-3022-C-001-2022
Project | Wady El Natroon Bridge-0167 |  | Supplier | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات
Currency | EGP |  | Supplier Code | 3150
Status | APPROVED |  | Total Sc | 15950000.02
Site | rowad |  | Creation Date | 2022-07-19
Work Package | Construction Piles |  | Buyer | Esmat Amin Mohamed Yehia, Mr.
Total Deductions: | Withholding: 158022.425 |  | Financial Deduction: | 1%WH-5%PR-2.74%SI
Social: 432981.4445
Retention: 765452.875
Labour Office | 71110.11
Line | Description | Category | Price | Pay Item No | Area | Type | Description | Quantity | Price | Amount | Quantity | Received | Amount | TAX Rate | Tax Amount | Project | Task | Expenditure Type | Last W/C | UOM
[11 empty] | Received | Amount | Billed
1 | عقد توريد وتنفيذ اعمال الخوازيق |  | 9950000.015 |  |  | RATE | نقل ماكينة الخوازيق واللوادر والاوناش من والى المشروع وملحقاتها من والي الموقع وكافة المعدات المساعدة والملحقة وإعادتها لمخازن المقاول بعد إنتهاء تنفيذ الاعمال بالكامل. | 1 | 200000 | 200000 | 0.5 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.05.02 | Subcontractor |  | Each
1 | عقد توريد وتنفيذ اعمال الخوازيق |  | 9950000.015 |  |  | RATE | خوازيق بقطر 120 سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت لسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر | 6500 | 1500 | 9750000 | 6500 | 9750000 | 9750000 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.05.02 | Subcontractor |  | Meter
1 | عقد توريد وتنفيذ اعمال الخوازيق |  | 9950000.015 |  |  | RATE | Air lift اعمال غسيل الخازوق شامل كل مايلزم | 0.0001 | 150 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 2.05.02 | Subcontractor |  | Meter
2 | Opening Qty No.001 |  | 2437500 |  |  | RATE | خوازيق بقطر 120 سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت لسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر | 1625 | 1500 | 2437500 | 1625 | 2437500 | 2437500 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.05.02 | Subcontractor |  | Meter
3 | ملحق عقد رقم ( 1 ) لاضافة بنود علاوة جديدة |  | 2250000 |  |  | RATE | اضافة علاوة سعر لأعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت لسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر | 9000 | 250 | 2250000 | 8972.71 | 2243177.5 | 2243177.5 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.05.02 | Subcontractor |  | Meter
4 | ماحق زيادة كميات رقم ( 2 ) |  | 1312500 |  |  | RATE | الطولى أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت لسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر | 875 | 1500 | 1312500 | 847.71 | 1271565 | 1271565 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.05.02 | Subcontractor |  | Meter
Deductions |  | SIite Deduction | -20000
|  | Other Deductions | -283317.68
|  | Deduction Return | 0
|  | Material On Site | 0
|  | Debit Memo | 0
Sc No | 74727 |  | Sc Manual | OPR2-URSC- 3022 -C-005-2021
Project | Wady El Natroon Bridge-0167 |  | Supplier | المناره للمقاولات العموميه
Currency | EGP |  | Supplier Code | 12236
Status | APPROVED |  | Total Sc | 1610300
Site | rowad |  | Creation Date | 2022-10-02
Work Package | Steel Reinforcement |  | Buyer | Mohamed Mahmoud Ahmed mahmoud kamaly, Mr.
Total Deductions: | Withholding: 9336.95 |  | Financial Deduction: | 1%WH-5%PR-2.74%SI
Social: 25583.243
Retention: 46684.75
Labour Office | 4201.64
Line | Description | Category | Price | Pay Item No | Area | Type | Description | Quantity | Price | Amount | Quantity | Received | Amount | TAX Rate | Tax Amount | Project | Task | Expenditure Type | Last W/C | UOM
[11 empty] | Received | Amount | Billed
1 | Steel Rreinforcement |  | 1450000 |  |  | RATE | بالطن اعمال حدادة لزوم جميع العناصر الانشائية | 1500 | 850 | 1275000 | 1042.41 | 886048.5 | 886048.5 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.02. | Subcontractor |  | Ton
1 | Steel Rreinforcement |  | 1450000 |  |  | RATE | بالطن علاوة تنفيذ حدادة للكمرات سابقة الصب U Girders | 500 | 350 | 175000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 3.02. | Subcontractor |  | Ton
2 | Add No.001 |  | 50000 |  |  | RATE | يوميه فك حداد مسلح نتيجة تغيرات فى التصميم | 200 | 250 | 50000 | 77 | 19250 | 19250 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.02. | Subcontractor |  | Daily
3 | Add No.002 |  | 110300 |  |  | RATE | بالطن علاوة على البند الاصلى اعمال مقاولة حدادة لزوم القواعد تاريخ التطبيق 30.05.2023 | 760 | 50 | 38000 | 199.95 | 9997.5 | 9997.5 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.02. | Subcontractor |  | Ton
3 | Add No.002 |  | 110300 |  |  | RATE | بالطن علاوة على البند الاصلى اعمال مقاولة حدادة لزوم الاعمدة تاريخ التطبيق 30.05.2023 | 482 | 150 | 72300 | 122.66 | 18399 | 18399 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.02. | Subcontractor |  | Ton
Deductions |  | SIite Deduction | 0 | [6 empty] | 647.491 | 1442.02 | 933695
|  | Other Deductions | 0
|  | Deduction Return | 0
|  | Material On Site | 0
|  | Debit Memo | 0
Sc No | 74993 |  | Sc Manual | OPR2-URSC- 3022 -C-002-2022
Project | Wady El Natroon Bridge-0167 |  | Supplier | جيو تست
Currency | EGP |  | Supplier Code | 1660
Status | APPROVED |  | Total Sc | 684500.32
Site | Rowad |  | Creation Date | 2022-10-05
Work Package | Consulting |  | Buyer | Mohamed Mahmoud Ahmed mahmoud kamaly, Mr.
Total Deductions: | Withholding: 19272.3 |  | Financial Deduction: | 3%WH-5%PR-2.74%SI
Social: 17602.034
Retention: 32120.5
Labour Office | 990.91
Line | Description | Category | Price | Pay Item No | Area | Type | Description | Quantity | Price | Amount | Quantity | Received | Amount | TAX Rate | Tax Amount | Project | Task | Expenditure Type | Last W/C | UOM
[11 empty] | Received | Amount | Billed
1 | Consultancy |  | 322000.319 |  |  | RATE | ماكينة تكسير مكعبات خاصة بالطرف الاول ويتم معايرتها من قبل الطرف الثانى ويتم ارسال فنى متخصص للتكسير بمواعيد لعدد 2 يوم بالاسبوع بالتنسيق مع الطرف الاول واستشارى المشروع | 12 | 6000 | 72000 | 12 | 72000 | 72000 | 10 | 7200 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | Monthly
1 | Consultancy |  | 322000.319 |  |  | RATE | مهندسى جيولوجى للقيام بالاختبارات المعملية و الحقلية | 12 | 10500 | 126000 | 12 | 126000 | 126000 | 10 | 12600 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | Monthly
1 | Consultancy |  | 322000.319 |  |  | RATE | اختبار تحليل كيميائى لصلاحية الرمل للاستخدام بالخرسانة و البياض و المحارة | 0.0001 | 150 | 0.02 | 9 | 1350 | 1350 | 10 | 135 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | PCS
1 | Consultancy |  | 322000.319 |  |  | RATE | ساعة عمل اضافية (عدد ساعات العمل 9 ساعات شاملة ساعة راحة) | 0.0001 | 40 | 0 | 1537 | 61480 | 61480 | 10 | 6148 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | Hour
1 | Consultancy |  | 322000.319 |  |  | RATE | ارسال معدات من و إلى الموقع للمرة الواحدة ( ماكينة التكسير و أعمال التربة و الإحلال و أى معدات أخرى ) | 1 | 4000 | 4000 | 0.5 | 2000 | 2000 | 10 | 200 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | PCS
1 | Consultancy |  | 322000.319 |  |  | RATE | اختبار نسبة الدمك المئوية بحهاز الساند كون لطبقات الاحلال للتربة الزلطية و الرملية خلال الشهر الواحد بالموقع مع اختبار التدرج الحبيبى و تجربة بروكتور المعدلة | 12 | 2500 | 30000 | 12 | 30000 | 30000 | 10 | 3000 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | Monthly
1 | Consultancy |  | 322000.319 |  |  | RATE | اختبارات عينة الركام الكبير ( السن و الاختبار للعينة الواحدة ) اختبار التهشيم و لوس أنجلوس و المناخل و الصلاحية | 0.0001 | 550 | 0.06 | 16 | 8800 | 8800 | 10 | 880 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | PCS
1 | Consultancy |  | 322000.319 |  |  | RATE | اختبار التحميل اللوحى | 0.0001 | 1150 | 0.12 | 15 | 17250 | 17250 | 10 | 1725 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | PCS
1 | Consultancy |  | 322000.319 |  |  | RATE | اختبار CBR بالموقع | 0.0001 | 1150 | 0.12 | 3 | 3450 | 3450 | 10 | 345 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | PCS
1 | Consultancy |  | 322000.319 |  |  | RATE | فنى جيولوجى للقيام بالاختبارات المعملية و الحقلية | 12 | 7500 | 90000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | Monthly
1 | Consultancy |  | 322000.319 |  |  | RATE | تحليل المياه للاستخدام فى الاحلال او الخرسانة | 0.0001 | 150 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | PCS
2 | Add No.001 |  | 67000 |  |  | RATE | عمل اختبار قياس حرارى للخرسانة الكتلية شاملة الجهاز والسلك والوصلة | 9 | 5500 | 49500 | 8 | 44000 | 44000 | 10 | 4400 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | PCS
2 | Add No.001 |  | 67000 |  |  | RATE | اختبار التحميل للوحى للحمل على مرتين متتاليتين بالكود الالماني | 10 | 1750 | 17500 | 6 | 10500 | 10500 | 10 | 1050 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | PCS
3 | Opening Qty No.001 |  | 57000 |  |  | RATE | اختبار نسبة الدمك المئوية بحهاز الساند كون لطبقات الاحلال للتربة الزلطية و الرملية خلال الشهر الواحد بالموقع مع اختبار التدرج الحبيبى و تجربة بروكتور المعدلة | 3 | 2500 | 7500 | 3 | 7500 | 7500 | 10 | 750 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | Monthly
3 | Opening Qty No.001 |  | 57000 |  |  | RATE | ماكينة تكسير مكعبات خاصة بالطرف الاول ويتم معايرتها من قبل الطرف الثانى ويتم ارسال فنى متخصص للتكسير بمواعيد لعدد 2 يوم بالاسبوع بالتنسيق مع الطرف الاول واستشارى المشروع | 3 | 6000 | 18000 | 3 | 18000 | 18000 | 10 | 1800 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | Monthly
3 | Opening Qty No.001 |  | 57000 |  |  | RATE | مهندسى جيولوجى للقيام بالاختبارات المعملية و الحقلية | 3 | 10500 | 31500 | 3 | 31500 | 31500 | 10 | 3150 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | Monthly
4 | Add No.002 |  | 238500 |  |  | RATE | ماكينة تكسير مكعبات خاصة بالطرف الاول ويتم معايرتها من قبل الطرف الثانى ويتم ارسال فنى متخصص للتكسير بمواعيد لعدد 2 يوم بالاسبوع بالتنسيق مع الطرف الاول واستشارى المشروع | 12 | 6000 | 72000 | 11 | 66000 | 66000 | 10 | 6600 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | Monthly
4 | Add No.002 |  | 238500 |  |  | RATE | مهندسى جيولوجى للقيام بالاختبارات المعملية و الحقلية | 12 | 10500 | 126000 | 10.96 | 115080 | 115080 | 10 | 11508 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | Monthly
4 | Add No.002 |  | 238500 |  |  | RATE | اختبار نسبة الدمك المئوية بحهاز الساند كون لطبقات الاحلال للتربة الزلطية و الرملية خلال الشهر الواحد بالموقع مع اختبار التدرج الحبيبى و تجربة بروكتور المعدلة | 12 | 2500 | 30000 | 11 | 27500 | 27500 | 10 | 2750 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | Monthly
4 | Add No.002 |  | 238500 |  |  | RATE | اختبار التحميل اللوحى للحمل على مرتين متتاليتين بالكود الالمانى | 6 | 1750 | 10500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | PCS
Deductions |  | SIite Deduction | 0
|  | Other Deductions | 0
|  | Deduction Return | 0
|  | Material On Site | 0
|  | Debit Memo | 0
Sc No | 76236 |  | Sc Manual | OPR2-URSC-3022-C-011-2022
Project | Wady El Natroon Bridge-0167 |  | Supplier | بيراميدز الحديثه للمقاولات والاعمال المتكامله
Currency | EGP |  | Supplier Code | 12321
Status | APPROVED |  | Total Sc | 560000
Site | rowad |  | Creation Date | 2022-11-01
Work Package | Construction Piles |  | Buyer | Mohamed Mahmoud Ahmed mahmoud kamaly, Mr.
Total Deductions: | Withholding: 5600 |  | Financial Deduction: | 1%WH-2.74%SI
Social: 15344
Retention: 0
Labour Office | 2520
Line | Description | Category | Price | Pay Item No | Area | Type | Description | Quantity | Price | Amount | Quantity | Received | Amount | TAX Rate | Tax Amount | Project | Task | Expenditure Type | Last W/C | UOM
[11 empty] | Received | Amount | Billed
1 | piles loading test |  | 430000 |  |  | RATE | بالعدد مقاولة تحميل على خازوق غير عامل قطر 1.20 م بحمل 1500 طن ضغط رأسى على الخازوق | 1 | 170000 | 170000 | 1 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.05.02 | Subcontractor |  | PCS
1 | piles loading test |  | 430000 |  |  | RATE | بالعدد مقاولة تحميل على خازوق عامل قطر 1.20 م بحمل 1050 طن ضغط رأسى على الخازوق | 2 | 130000 | 260000 | 2 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.05.02 | Subcontractor |  | PCS
2 | Add No.001 |  | 130000 |  |  | RATE | بالعدد مقاولة تحميل على خازوق عامل قطر 1.20 م بحمل 1050 طن ضغط رأسى على الخازوق و السعر شامل العمالة اللازمة و الشكاير المطلوبة فى حالة التحميل برمال و شامل اعداد و اعتماد خطوات التنفيذ | 1 | 130000 | 130000 | 1 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.05.02 | Subcontractor |  | PCS
Deductions |  | SIite Deduction | 0
|  | Other Deductions | 0
|  | Deduction Return | 0
|  | Material On Site | 0
|  | Debit Memo | 0
Sc No | 77119 |  | Sc Manual | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-002-2022
Project | Wady El Natroon Bridge-0167 |  | Supplier | مؤسسة الخولى للشحن والتفريغ
Currency | EGP |  | Supplier Code | 3988
Status | APPROVED |  | Total Sc | 2500000
Site | rowad |  | Creation Date | 2022-11-23
Work Package | Indirect Cost |  | Buyer | helmy abdellatif helmy abdellatif, Mr.
Total Deductions: | Withholding: 62542.56 |  | Financial Deduction: | 3%WH
Social: 0
Retention: 0
Labour Office | 9381.43
Line | Description | Category | Price | Pay Item No | Area | Type | Description | Quantity | Price | Amount | Quantity | Received | Amount | TAX Rate | Tax Amount | Project | Task | Expenditure Type | Last W/C | UOM
[11 empty] | Received | Amount | Billed
1 | ايجار معدات |  | 300000 |  |  | RATE | باليوميه ايجار ونش 25 طن عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعرغيرشامل السولار | 150 | 2000 | 300000 | 150 | 300000 | 300000 | 14 | 42000 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.01 | Subcontractor |  | Daily
2 | زياده كميات 01 |  | 600000 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار ونش 25 طن عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعرغيرشامل السولار | 300 | 2000 | 600000 | 300 | 600000 | 600000 | 14 | 84000 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.01 | Subcontractor |  | Daily
3 | زياده كميات 02 |  | 800000 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار ونش 25 طن عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعرغيرشامل السولار | 400 | 2000 | 800000 | 400 | 800000 | 800000 | 14 | 112000 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.01 | Subcontractor |  | Daily
4 | زياده كميات 03 |  | 800000 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار ونش 25 طن عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعرغيرشامل السولار | 400 | 2000 | 800000 | 210.001 | 420002 | 420002 | 14 | 58800.28 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.01 | Subcontractor |  | Daily
Deductions |  | SIite Deduction | 0
|  | Other Deductions | 0
|  | Deduction Return | 0
|  | Material On Site | 0
|  | Debit Memo | 0
Sc No | 77619 |  | Sc Manual | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-001-2022
Project | Wady El Natroon Bridge-0167 |  | Supplier | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد
Currency | EGP |  | Supplier Code | 8683
Status | APPROVED |  | Total Sc | 6995100
Site | rowad |  | Creation Date | 2022-12-04
Work Package | EQUIPMENT |  | Buyer | helmy abdellatif helmy abdellatif, Mr.
Total Deductions: | Withholding: 129812.2119 |  | Financial Deduction: | 3%WH
Social: 0
Retention: 0
Labour Office | 19471.83
Line | Description | Category | Price | Pay Item No | Area | Type | Description | Quantity | Price | Amount | Quantity | Received | Amount | TAX Rate | Tax Amount | Project | Task | Expenditure Type | Last W/C | UOM
[11 empty] | Received | Amount | Billed
1 | ايجار معدات |  | 2362500 |  |  | RATE | باليوميه ايجار سياره كسح وشفط مياه عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر شامل السولار | 150 | 1575 | 236250 | 150 | 236250 | 236250 | 14 | 33075 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.19 | Subcontractor |  | Daily
1 | ايجار معدات |  | 2362500 |  |  | RATE | باليوميه ايجار جرار بمقطوره 8 م عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعرغيرشامل السولار | 150 | 840 | 126000 | 150 | 126000 | 126000 | 14 | 17640 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.19 | Subcontractor |  | Daily
1 | ايجار معدات |  | 2362500 |  |  | RATE | باليوميه ايجار كمبرسور هواء عدد ساعات العمل 24 ساعه والشهر 30 يوم والسعر غير شامل السولار | 10 | 18900 | 189000 | 10 | 189000 | 189000 | 14 | 26460 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.03 | Subcontractor |  | Monthly
1 | ايجار معدات |  | 2362500 |  |  | RATE | باليوميه ايجار لودر 966شوكه وباكت عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر غير شامل السولار | 150 | 2625 | 393750 | 16.56 | 43470 | 43470 | 14 | 6085.8 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.09 | Subcontractor |  | Daily
1 | ايجار معدات |  | 2362500 |  |  | RATE | باليوميه ايجار هراس 15 طن عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر غير شامل السولار | 150 | 1575 | 236250 | 2.125 | 3346.88 | 3346.88 | 14 | 468.5625 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.19 | Subcontractor |  | Daily
1 | ايجار معدات |  | 2362500 |  |  | RATE | باليوميه ايجارحفار كاتينه وباكت وشاكوش 200 عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر غير شامل السولار | 150 | 2205 | 330750 | 150 | 330750 | 330750 | 14 | 46305 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.19 | Subcontractor |  | Daily
1 | ايجار معدات |  | 2362500 |  |  | RATE | باليوميه ايجار تنك مياه وش 20 عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر شامل السولار | 150 | 1575 | 236250 | 149.81 | 235950.75 | 235950.75 | 14 | 33033.105 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.19 | Subcontractor |  | Daily
1 | ايجار معدات |  | 2362500 |  |  | RATE | باليوميه قلاب 20 م عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر شامل السولار | 150 | 2835 | 425250 | 120.377 | 341268.8 | 341268.8 | 14 | 47777.6313 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.19 | Subcontractor |  | Daily
1 | ايجار معدات |  | 2362500 |  |  | RATE | باليوميه ايجار لودر شوكه 930 عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر غيرشامل السولار | 150 | 1260 | 189000 | 150 | 189000 | 189000 | 14 | 26460 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.09 | Subcontractor |  | Daily
2 | زياده كميات رقم 01 |  | 693000 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار لودر شوكه 930 عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر غيرشامل السولار | 300 | 1260 | 378000 | 300 | 378000 | 378000 | 14 | 52920 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.09 | Subcontractor |  | Daily
2 | زياده كميات رقم 01 |  | 693000 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار تنك مياه وش 20 عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر شامل السولار | 100 | 1575 | 157500 | 4.75 | 7481.25 | 7481.25 | 14 | 1047.375 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.15 | Subcontractor |  | Daily
2 | زياده كميات رقم 01 |  | 693000 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار سياره كسح وشفط مياه عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر شامل السولار | 100 | 1575 | 157500 | 88.689 | 139685.18 | 139685.18 | 14 | 19555.9245 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.15 | Subcontractor |  | Daily
3 | زياده كميات رقم 02 |  | 824250 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار جرار بمقطوره 8 م عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعرغيرشامل السولار | 250 | 840 | 210000 | 250 | 210000 | 210000 | 14 | 29400 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.19 | Subcontractor |  | Daily
3 | زياده كميات رقم 02 |  | 824250 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجارحفار كاتينه وباكت وشاكوش 200 عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر غير شامل السولار | 150 | 2205 | 330750 | 150 | 330750 | 330750 | 14 | 46305 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.20 | Subcontractor |  | Daily
3 | زياده كميات رقم 02 |  | 824250 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه قلاب 20 م عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر شامل السولار | 100 | 2835 | 283500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.19 | Subcontractor |  | Daily
4 | زياده كميات رقم 03 |  | 894600 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار كمبرسور هواء عدد ساعات العمل 24 ساعه والشهر 30 يوم والسعر غير شامل السولار | 9 | 18900 | 170100 | 9.58 | 181067.67 | 181067.67 | 14 | 25349.4738 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.03 | Subcontractor |  | Monthly
4 | زياده كميات رقم 03 |  | 894600 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار لودر شوكه 930 عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر غيرشامل السولار | 300 | 1260 | 378000 | 300 | 378000 | 378000 | 14 | 52920 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.09 | Subcontractor |  | Daily
4 | زياده كميات رقم 03 |  | 894600 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار جرار بمقطوره 8 م عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعرغيرشامل السولار | 150 | 840 | 126000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.19 | Subcontractor |  | Daily
4 | زياده كميات رقم 03 |  | 894600 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجارحفار كاتينه وباكت وشاكوش 200 عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر غير شامل السولار | 100 | 2205 | 220500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.20 | Subcontractor |  | Daily
5 | زياده كميات رقم 04 |  | 630000 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار جرار بمقطوره 8 م عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعرغيرشامل السولار | 300 | 840 | 252000 | 260.867 | 219128.28 | 219128.28 | 14 | 30677.9592 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.19 | Subcontractor |  | Daily
5 | زياده كميات رقم 04 |  | 630000 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار لودر شوكه 930 عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر غيرشامل السولار | 300 | 1260 | 378000 | 300 | 378000 | 378000 | 14 | 52920 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.09 | Subcontractor |  | Daily
6 | زياده كميات رقم 05 |  | 330750 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجارحفار كاتينه وباكت وشاكوش 200 عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر غير شامل السولار | 150 | 2205 | 330750 | 67.067 | 147882.74 | 147882.74 | 14 | 20703.5829 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.20 | Subcontractor |  | Daily
7 | زياده كميات رقم 06 |  | 1260000 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار لودر شوكه 930 عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر غيرشامل السولار | 300 | 1260 | 378000 | 207.97 | 262042.2 | 262042.2 | 14 | 36685.908 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.09 | Subcontractor |  | Daily
7 | زياده كميات رقم 06 |  | 1260000 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجارحفار كاتينه وباكت وشاكوش 200 عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر غير شامل السولار | 400 | 2205 | 882000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.20 | Subcontractor |  | Daily
Deductions |  | SIite Deduction | 0
|  | Other Deductions | 0
|  | Deduction Return | 0
|  | Material On Site | 0
|  | Debit Memo | 0
Sc No | 77824 |  | Sc Manual | توريد وتركيب و اختبار اعمال النظام الارضى
Project | Wady El Natroon Bridge-0167 |  | Supplier | أى تى إس للحلول المتكاملة
Currency | EGP |  | Supplier Code | 12037
Status | APPROVED |  | Total Sc | 1061112
Site | rowad |  | Creation Date | 2022-12-08
Work Package | ELECTRICAL WORKS |  | Buyer | Hassan Eldrwal, Mr.
Total Deductions: | Withholding: 3004.56 |  | Financial Deduction: | 1%WH-5%FR-2.74%SI
Social: 8232.4944
Retention: 15022.8
Labour Office | 1352.05
Line | Description | Category | Price | Pay Item No | Area | Type | Description | Quantity | Price | Amount | Quantity | Received | Amount | TAX Rate | Tax Amount | Project | Task | Expenditure Type | Last W/C | UOM
[11 empty] | Received | Amount | Billed
1 | Supply, install , testing of Earthing System |  | 1061112 |  |  | RATE | 4-Hole earth point c/w pre-welded 1mt. 70mm2 bare copper cable pig tail | 190 | 2280 | 433200 | 27 | 61560 | 61560 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 16.00. | Subcontractor |  | Each
1 | Supply, install , testing of Earthing System |  | 1061112 |  |  | RATE | Double plate 'U' bolt clamp | 342 | 576 | 196992 | 111 | 63936 | 63936 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 16.00. | Subcontractor |  | Each
1 | Supply, install , testing of Earthing System |  | 1061112 |  |  | RATE | 1-Hole earth point c/w pre-welded 1mt. 70mm2 bare copper cable pig tail | 152 | 2160 | 328320 | 81 | 174960 | 174960 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 16.00. | Subcontractor |  | Each
1 | Supply, install , testing of Earthing System |  | 1061112 |  |  | RATE | LSHF insulated copper cable 70mm2 | 190 | 540 | 102600 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 16.00. | Subcontractor |  | Meter
Deductions |  | SIite Deduction | 0
|  | Other Deductions | 0
|  | Deduction Return | 0
|  | Material On Site | 0
|  | Debit Memo | 0
Sc No | 80341 |  | Sc Manual | OPR2-URSC-3022-C-013-2023
Project | Wady El Natroon Bridge-0167 |  | Supplier | فيوتشر للمقاولات العامه والتوريدات العموميه
Currency | EGP |  | Supplier Code | 12599
Status | APPROVED |  | Total Sc | 820000
Site | rowad |  | Creation Date | 2023-02-07
Work Package | Indirect Cost |  | Buyer | Mohamed Mahmoud Ahmed mahmoud kamaly, Mr.
Total Deductions: | Withholding: 6819.45 |  | Financial Deduction: | 1%WH-2.74%SI
Social: 18685.293
Retention: 0
Labour Office | 3068.77
Line | Description | Category | Price | Pay Item No | Area | Type | Description | Quantity | Price | Amount | Quantity | Received | Amount | TAX Rate | Tax Amount | Project | Task | Expenditure Type | Last W/C | UOM
[11 empty] | Received | Amount | Billed
1 | Water |  | 315000 |  |  | RATE | توريد ونقل مياه نظيفة مطابقة للمواصفات لزوم اغراض الشغل بالموقع | 6000 | 40 | 240000 | 3889 | 155560 | 155560 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.14. | Subcontractor |  | PCS
1 | Water |  | 315000 |  |  | RATE | توريد مياه نظيفة مطابقة للمواصفات لزوم اغراض الشغل بالموقع | 5000 | 15 | 75000 | 5000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.14. | Subcontractor |  | PCS
2 | Add No.001 |  | 200000 |  |  | RATE | توريد مياه نظيفه حتى موقع المشروع مطابقة للمواصفات | 5000 | 40 | 200000 | 5000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.14. | Subcontractor |  | Cubic Meter
3 | Add No.002 |  | 230000 |  |  | RATE | توريد مياه نظيفة مطابقة للمواصفات لزوم اغراض الشغل بالموقع طبقاً لاعتماد الاستشارى | 5000 | 40 | 200000 | 4215 | 168600 | 168600 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.14. | Subcontractor |  | Cubic Meter
3 | Add No.002 |  | 230000 |  |  | RATE | توريد مياه نظيفة مطابقة للمواصفات لزوم اغراض الشغل بالموقع طبقاً لاعتماد الاستشارى. | 2000 | 15 | 30000 | 2000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.14. | Subcontractor |  | Cubic Meter
4 | Opening Qty No.01 |  | 75000 |  |  | RATE | توريد مياه نظيفة مطابقة للمواصفات لزوم اغراض الشغل بالموقع طبقاً لاعتماد الاستشارى. | 5000 | 15 | 75000 | 3687 | 55305 | 55305 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.14. | Subcontractor |  | Cubic Meter
Deductions |  | SIite Deduction | 0
|  | Other Deductions | 0
|  | Deduction Return | 0
|  | Material On Site | 0
|  | Debit Memo | 0
Sc No | 81079 |  | Sc Manual | OPR2-URSC-3022-C-010-2022
Project | Wady El Natroon Bridge-0167 |  | Supplier | ادارة التنفيذ الذاتى -محمد الجوهرى
Currency | EGP |  | Supplier Code | 10096
Status | APPROVED |  | Total Sc | 7245500
Site | rowad |  | Creation Date | 2023-02-22
Work Package | Formwork |  | Buyer | Mahmoud Amr El Sayed Azab, Mr.
Total Deductions: | Withholding: 0 |  | Financial Deduction:
Social: 0
Retention: 0
Labour Office | 0
Line | Description | Category | Price | Pay Item No | Area | Type | Description | Quantity | Price | Amount | Quantity | Received | Amount | TAX Rate | Tax Amount | Project | Task | Expenditure Type | Last W/C | UOM
[11 empty] | Received | Amount | Billed
1 | تنفيذ اعمال نجارة |  | 1943700 |  |  | RATE | بالمتر المكعب اعمال نجارة لزوم القواعد المسلحة و البلاطات الانتقالية حسب الرسومات التنفيذيه مع عمل كل التقويات اللازمه | 2500 | 95 | 237500 | 2500 | 237500 | 237500 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
1 | تنفيذ اعمال نجارة |  | 1943700 |  |  | RATE | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف والأجنحة والحوائط الساندة مع عمل كل التقويات اللازمه | 1500 | 255 | 382500 | 1500 | 382500 | 382500 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
1 | تنفيذ اعمال نجارة |  | 1943700 |  |  | RATE | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب و سابقة الاجهاد U-Section و السعر شامل عمل بادات الكمرات | 2000 | 305 | 610000 | 2000 | 610000 | 610000 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
1 | تنفيذ اعمال نجارة |  | 1943700 |  |  | RATE | يوميات فنى شده | 1000 | 220 | 220000 | 634 | 139480 | 139480 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Daily
1 | تنفيذ اعمال نجارة |  | 1943700 |  |  | RATE | تنفيذ اعمال نجارة والحدادة | 600 | 55 | 33000 | 307.22 | 16897.1 | 16897.1 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
1 | تنفيذ اعمال نجارة |  | 1943700 |  |  | RATE | يوميه نجاره | 1000 | 200 | 200000 | 554 | 110800 | 110800 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Daily
1 | تنفيذ اعمال نجارة |  | 1943700 |  |  | RATE | علاوة عمل شدة خاصة للبلاطات أعلى الكمرات سابقة الصب | 1500 | 25 | 37500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
1 | تنفيذ اعمال نجارة |  | 1943700 |  |  | RATE | بالمتر المكعب إعمال نجارة البلاطات فوق الكمرات سابقة الصب و السعر شامل مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف و السعر شامل توريد المسمار و الشنبر. | 1500 | 140 | 210000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
1 | تنفيذ اعمال نجارة |  | 1943700 |  |  | RATE | بالمتر المكعب اعمال نجارة لزوم الكمرات الرابطة بين الكمرات سابقة الصب ( الديفرامات أعلى الأعمدة ) | 80 | 140 | 11200 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
1 | تنفيذ اعمال نجارة |  | 1943700 |  |  | RATE | علاوة عمل شدة خاصة للديافرامات أعلى الأعمدة | 80 | 25 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
2 | Opening Qty No.001 |  | 1782500 |  |  | RATE | بالمتر المكعب اعمال نجارة لزوم القواعد المسلحة و البلاطات الانتقالية حسب الرسومات التنفيذيه مع عمل كل التقويات اللازمه | 6000 | 95 | 570000 | 5785.04 | 549578.8 | 549578.8 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
2 | Opening Qty No.001 |  | 1782500 |  |  | RATE | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف والأجنحة والحوائط الساندة مع عمل كل التقويات اللازمه | 2000 | 225 | 450000 | 2000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
2 | Opening Qty No.001 |  | 1782500 |  |  | RATE | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب و سابقة الاجهاد U-Section و السعر شامل عمل بادات الكمرات | 2500 | 305 | 762500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
3 | Add No.001 |  | 2875000 |  |  | RATE | بالطن أعمال مقاولة حدادة لزوم حميع العناصر الانشائية و السعر شامل توضيب و تقطيع و رص و تركيب حديد التسليح و غير شامل توريد سلك الرباط و السكن والمواصلات وشامل تركيب البسكوت و كافة ما يلزم | 2500 | 1150 | 2875000 | 1267.356 | 1457459.4 | 1457459.4 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Ton
4 | Add No.002 |  | 425000 |  |  | RATE | باليوميه حداد | 1000 | 250 | 250000 | 918.5 | 229625 | 229625 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Daily
4 | Add No.002 |  | 425000 |  |  | RATE | باليوميه نجار | 500 | 250 | 125000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Daily
4 | Add No.002 |  | 425000 |  |  | RATE | باليوميه فنى شده | 200 | 250 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Daily
5 | Opening Qty No.002 |  | 168300 |  |  | RATE | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف والأجنحة والحوائط الساندة مع عمل كل التقويات اللازمه | 660 | 255 | 168300 | 660 | 168300 | 168300 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
6 | Opening Qty No.003 |  | 51000 |  |  | RATE | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف والأجنحة والحوائط الساندة مع عمل كل التقويات اللازمه | 200 | 255 | 51000 | 89.93 | 22932.15 | 22932.15 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
Deductions |  | SIite Deduction | 0
|  | Other Deductions | 0
|  | Deduction Return | 0
|  | Material On Site | 0
|  | Debit Memo | 0
Sc No | 81318 |  | Sc Manual | OPR2-URSC-3022-C-012-2022
Project | Wady El Natroon Bridge-0167 |  | Supplier | مكتب الاقصى للمقاولات العامه-السيد سليمان عبد العزيز الطقيش
Currency | EGP |  | Supplier Code | 12550
Status | APPROVED |  | Total Sc | 507600
Site | rowad |  | Creation Date | 2023-02-27
Work Package | Construction Piles |  | Buyer | Mohamed Mahmoud Ahmed mahmoud kamaly, Mr.
Total Deductions: | Withholding: 4482 |  | Financial Deduction: | 1%WH-2.74%SI
Social: 12280.68
Retention: 0
Labour Office | 2016.9
Line | Description | Category | Price | Pay Item No | Area | Type | Description | Quantity | Price | Amount | Quantity | Received | Amount | TAX Rate | Tax Amount | Project | Task | Expenditure Type | Last W/C | UOM
[11 empty] | Received | Amount | Billed
1 | piles demolishing |  | 486000 |  |  | RATE | بالعدد مقاولة تكسير رؤوس خوازيق قطر 120سم وباى ارتفاع مع تنظيفها بعد التكسير | 270 | 1800 | 486000 | 237 | 426600 | 426600 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.05.02 | Subcontractor |  | PCS
2 | Add No.001 |  | 21600 |  |  | RATE | بالعدد علاوة على البند الاصلى لتكسير رؤوس الخوازيق ايتداً من 01.08.2023 والسعر يشمل العمالة وتوريد المعدات اخفيفة اللازمة لنهو الاعمال | 24 | 900 | 21600 | 24 | 21600 | 21600 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.05.02 | Subcontractor |  | PCS
Deductions |  | SIite Deduction | 0
|  | Other Deductions | 0
|  | Deduction Return | 0
|  | Material On Site | 0
|  | Debit Memo | 0
Sc No | 85138 |  | Sc Manual | OPR2-URSC- 3022 -C-014-2023
Project | Wady El Natroon Bridge-0167 |  | Supplier | المناره للمقاولات العموميه
Currency | EGP |  | Supplier Code | 12236
Status | APPROVED |  | Total Sc | 1329500
Site | rowad |  | Creation Date | 2023-06-08
Work Package | Formwork |  | Buyer | Mohamed Mahmoud Ahmed mahmoud kamaly, Mr.
Total Deductions: | Withholding: |  | Financial Deduction: | 1%WH-5%PR-2.74%SI
Social:
Retention:
Labour Office
Line | Description | Category | Price | Pay Item No | Area | Type | Description | Quantity | Price | Amount | Quantity | Received | Amount | TAX Rate | Tax Amount | Project | Task | Expenditure Type | Last W/C | UOM
[11 empty] | Received | Amount | Billed
1 | Steel Rreinforcement |  | 1329500 |  |  | RATE | بالمتر المكعب اعمال نجارة لزوم القواعد المسلحة و البلاطات الانتقالية حسب الرسومات التنفيذيه مع عمل كل التقويات اللازمه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و السعر شامل توريد المسمار و الشنبر و الصب و الفرمجه | 2500 | 125 | 312500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
1 | Steel Rreinforcement |  | 1329500 |  |  | RATE | بالمتر المكعب اعمال نجارة للقواعد العادية للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية مع عمل كل مايلزم حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و السعر شامل توريد المسمار و الشنبرو الصب و الفرمجه | 600 | 70 | 42000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
1 | Steel Rreinforcement |  | 1329500 |  |  | RATE | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف والأجنحة والحوائط الساندة مع عمل كل التقويات اللازمه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و السعر شامل توريد المسمار و الشنبر و الصب و الفرمجه | 1500 | 290 | 435000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
1 | Steel Rreinforcement |  | 1329500 |  |  | RATE | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب و سابقة الاجهاد U-Section و السعر شامل عمل بادات الكمرات و شامل مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف و السعر شامل توريد المسمار و الشنبر و الصب و الفرمجه. | 2000 | 270 | 540000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
Deductions |  | SIite Deduction | 0
|  | Other Deductions | 0
|  | Deduction Return | 0
|  | Material On Site | 0
|  | Debit Memo | 0
Sc No | 88023 |  | Sc Manual | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-003-2023
Project | Wady El Natroon Bridge-0167 |  | Supplier | فيوتشر للمقاولات العامه والتوريدات العموميه
Currency | EGP |  | Supplier Code | 12599
Status | APPROVED |  | Total Sc | 1188000
Site | rowad |  | Creation Date | 2023-08-24
Work Package | Backfilling |  | Buyer | helmy abdellatif helmy abdellatif, Mr.
Total Deductions: | Withholding: 25717.41 |  | Financial Deduction: | 3%WH
Social: 0
Retention: 0
Labour Office | 3857.61
Line | Description | Category | Price | Pay Item No | Area | Type | Description | Quantity | Price | Amount | Quantity | Received | Amount | TAX Rate | Tax Amount | Project | Task | Expenditure Type | Last W/C | UOM
[11 empty] | Received | Amount | Billed
1 | ايجار معدات |  | 252000 |  |  | RATE | باليوميه ايجار قلاب 12 م عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن وشامل السولار | 60 | 1600 | 96000 | 60 | 96000 | 96000 | 14 | 13440 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.15 | Subcontractor |  | Daily
1 | ايجار معدات |  | 252000 |  |  | RATE | باليوميه ايجار قلاب 18 م عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن وشامل السولار | 60 | 2600 | 156000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.15 | Subcontractor |  | Daily
2 | زياده كميات رقم 01 |  | 480000 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار قلاب 12 م عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن وشامل السولار | 300 | 1600 | 480000 | 241.165 | 385864 | 385864 | 14 | 54020.96 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.15 | Subcontractor |  | Daily
3 | ملحق عقد رقم 01 اضافه بنود جديده |  | 228000 |  |  | RATE | باليومية ايجار سياره تنك مياه وش 20 م3 شامل السائق والسكن و الانتقالات والصيانة وشامل السولار (عدد ساعات العمل الرسمي 9 ساعات يتخللها ساعة راحة) | 120 | 1900 | 228000 | 120 | 228000 | 228000 | 14 | 31920 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.19 | Subcontractor |  | Daily
4 | زياده كميات رقم 02 |  | 228000 |  |  | RATE | زياده كميات باليومية ايجار سياره تنك مياه وش 20 م3 شامل السائق والسكن و الانتقالات والصيانة وشامل السولار (عدد ساعات العمل الرسمي 9 ساعات يتخللها ساعة راحة) | 120 | 1900 | 228000 | 108.57 | 206283 | 206283 | 14 | 28879.62 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.19 | Subcontractor |  | Daily
Deductions |  | SIite Deduction | 0
|  | Other Deductions | 0
|  | Deduction Return | 0
|  | Material On Site | 0
|  | Debit Memo | 0
Sc No | 88495 |  | Sc Manual | OPR2-URSC-3022-C-015-2023
Project | Wady El Natroon Bridge-0167 |  | Supplier | مكتب الدرغام للمقاولات العامة-اشرف حمام مرعي درغام
Currency | EGP |  | Supplier Code | 9333
Status | APPROVED |  | Total Sc | 1990000
Site | rowad |  | Creation Date | 2023-09-05
Work Package | Gravel |  | Buyer | Mohamed Mahmoud Ahmed mahmoud kamaly, Mr.
Total Deductions: | Withholding: |  | Financial Deduction: | 1%WH-5%PR-5%FR-2.74%SI
Social:
Retention:
Labour Office
Line | Description | Category | Price | Pay Item No | Area | Type | Description | Quantity | Price | Amount | Quantity | Received | Amount | TAX Rate | Tax Amount | Project | Task | Expenditure Type | Last W/C | UOM
[11 empty] | Received | Amount | Billed
1 | Technical Block |  | 1990000 |  |  | RATE | بالمتر المكعب توريد وتشغيل خليط من سن 6 متدرج شامل البردوره لزوم اعمال التمنيكال بالكوبرى | 7960 | 250 | 1990000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 2.07.05 | Subcontractor |  | Cubic Meter
Deductions |  | SIite Deduction | 0
|  | Other Deductions | 0
|  | Deduction Return | 0
|  | Material On Site | 0
|  | Debit Memo | 0
Sc No | 88497 |  | Sc Manual | OPR2-URSC-3022-C-016-2023
Project | Wady El Natroon Bridge-0167 |  | Supplier | مكتب الدرغام للمقاولات العامة-اشرف حمام مرعي درغام
Currency | EGP |  | Supplier Code | 9333
Status | APPROVED |  | Total Sc | 1999820
Site | rowad |  | Creation Date | 2023-09-05
Work Package | Gravel |  | Buyer | Mohamed Mahmoud Ahmed mahmoud kamaly, Mr.
Total Deductions: | Withholding: |  | Financial Deduction: | 1%WH-5%PR-2.74%SI
Social:
Retention:
Labour Office
Line | Description | Category | Price | Pay Item No | Area | Type | Description | Quantity | Price | Amount | Quantity | Received | Amount | TAX Rate | Tax Amount | Project | Task | Expenditure Type | Last W/C | UOM
[11 empty] | Received | Amount | Billed
1 | Technical Block |  | 1999820 |  |  | RATE | بالمتر المكعب توريد و تشغيل اتربه صالحه للردم لزوم اعمال التكنيكال بلك بالكوبرى والسعر يشمل توفير بون مائى معتمد و يكون الحساب هندسى طبقا للقطاع التصميمى و | 6499 | 180 | 1169820 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 2.07.05 | Subcontractor |  | Cubic Meter
1 | Technical Block |  | 1999820 |  |  | RATE | بالمتر المكعب اعمال نقل و تشغيل خلطه اسمنتيه مكونه من سن و رمل و اسمنت لزوم اعمال التكنيكال بلك بالكوبرى طبقا للمواصفات المعتمده و تعليمات المالك و استشارى المشروع | 6500 | 100 | 650000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 2.07.05 | Subcontractor |  | Cubic Meter
1 | Technical Block |  | 1999820 |  |  | RATE | بالمتر المكعب اعمال تسويه و ردم و قطع اسفل التكنيكال بلك بالكوبرى مع الغمر و الدمك و نقل الاتربه الزائده الى المقالب العموميه بالكوبرى | 4000 | 45 | 180000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 2.07.05 | Subcontractor |  | Cubic Meter
Deductions |  | SIite Deduction | 0
|  | Other Deductions | 0
|  | Deduction Return | 0
|  | Material On Site | 0
|  | Debit Memo | 0
Sc No | 91080 |  | Sc Manual | TPD-URSC-3022-C-002-2023
Project | Wady El Natroon Bridge-0167 |  | Supplier | تترا انجينيرنج اند كونستراكشن (تى اى سى)
Currency | EGP |  | Supplier Code | 5079
Status | APPROVED |  | Total Sc | 35340000.06
Site | rowad |  | Creation Date | 2023-11-07
Work Package | Post Tension |  | Buyer | Esmat Amin Mohamed Yehia, Mr.
Total Deductions: | Withholding: 28610.7 |  | Financial Deduction: | 1%WH-5%PR-5%FR
Social: 0
Retention: 143053.5
Labour Office | 0
Line | Description | Category | Price | Pay Item No | Area | Type | Description | Quantity | Price | Amount | Quantity | Received | Amount | TAX Rate | Tax Amount | Project | Task | Expenditure Type | Last W/C | UOM
[11 empty] | Received | Amount | Billed
1 | عقد توريد وتنفيذ كابلات لاحقة الشد بجميع مشتملاتها لزوم خرسانة سابقة الاجهاد |  | 35340000.06 |  |  | RATE | بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاجھاد لزوم الكمرات الخرسانية سابقة الصب والاجھاد و الكمرات العرضية لزوم الھيكل العلوى للكوبرى | 380 | 93000 | 35340000 | 29.99 | 2789070 | 2789070 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.05. | Subcontractor |  | Ton
1 | عقد توريد وتنفيذ كابلات لاحقة الشد بجميع مشتملاتها لزوم خرسانة سابقة الاجهاد |  | 35340000.06 |  |  | RATE | Additional option for the grout cap | 0.0001 | 600 | 0.06 | 120 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.05. | Subcontractor |  | Each
Deductions |  | SIite Deduction | -2305500
|  | Other Deductions | 0
|  | Deduction Return | 0
|  | Material On Site | 0
|  | Debit Memo | 0
Sc No | 93305 |  | Sc Manual | OPR2-URSC-3022-C-018-2023
Project | Wady El Natroon Bridge-0167 |  | Supplier | فيوتشر للمقاولات العامه والتوريدات العموميه
Currency | EGP |  | Supplier Code | 12599
Status | APPROVED |  | Total Sc | 955855
Site | rowad |  | Creation Date | 2024-01-03
Work Package | Gravel |  | Buyer | Mohamed Mahmoud Ahmed mahmoud kamaly, Mr.
Total Deductions: | Withholding: 7605.25 |  | Financial Deduction: | 1%WH-5%PR-5%FR-2.74%SI
Social: 20838.385
Retention: 38026.25
Labour Office | 1798.52
Line | Description | Category | Price | Pay Item No | Area | Type | Description | Quantity | Price | Amount | Quantity | Received | Amount | TAX Rate | Tax Amount | Project | Task | Expenditure Type | Last W/C | UOM
[11 empty] | Received | Amount | Billed
1 | Technical Block |  | 360855 |  |  | RATE | بالمتر المكعب اعمال تسوية وردم اسفل التكنيكال بلوك بالكوبرى | 2675 | 45 | 120375 | 2675 | 120375 | 120375 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.07.05 | Subcontractor |  | Cubic Meter
1 | Technical Block |  | 360855 |  |  | RATE | بالمتر المكعب توريد اتربة صالحه للردم لزوم اعمال التكنيكال بلوك بالكوبرى | 1503 | 160 | 240480 | 1503 | 240480 | 240480 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.07.05 | Subcontractor |  | Cubic Meter
2 | Add No.001 |  | 595000 |  |  | RATE | توريد اتربة صالحة للردم لزوم اعمال تسوية اليارد الخاص بالكمر | 3500 | 170 | 595000 | 2351 | 399670 | 399670 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.07.05 | Subcontractor |  | Cubic Meter
Deductions |  | SIite Deduction | 0
|  | Other Deductions | 0
|  | Deduction Return | 0
|  | Material On Site | 0
|  | Debit Memo | 0
Sc No | 97515 |  | Sc Manual | OPR2-URSC-3022-C-019-2024
Project | Wady El Natroon Bridge-0167 |  | Supplier | الصقر للنقل
Currency | EGP |  | Supplier Code | 11454
Status | APPROVED |  | Total Sc | 9090560
Site | rowad |  | Creation Date | 2024-05-12
Work Package | Precast Concrete |  | Buyer | Mohamed Mahmoud Ahmed mahmoud kamaly, Mr.
Total Deductions: | Withholding: 6657.12 |  | Financial Deduction: | 3%WH-5%PR-2.74%SI
Social: 6080.1696
Retention: 11095.2
Labour Office | 0
Line | Description | Category | Price | Pay Item No | Area | Type | Description | Quantity | Price | Amount | Quantity | Received | Amount | TAX Rate | Tax Amount | Project | Task | Expenditure Type | Last W/C | UOM
[11 empty] | Received | Amount | Billed
1 | Pre-Cast |  | 9090560 |  |  | RATE | بالعدد نقل ورفع كمرات سابقة الصب بطول 29 متر ووزن حوالى 210 طن من اماكن التصنيع الى موقع التركيب ومسافة مابين 300 م الى 1 كم | 68 | 123280 | 8383040 | 9 | 221904 | 221904 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.04. | Subcontractor |  | PCS
1 | Pre-Cast |  | 9090560 |  |  | RATE | بالعدد رفع كمرات سابقة الصب بطول 29 متر ووزن حوالى 210 طن من مكان التصنيع ووضعها فى اماكنها المحددة | 6 | 117920 | 707520 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 3.04. | Subcontractor |  | PCS
Deductions |  | SIite Deduction | 0
|  | Other Deductions | 0
|  | Deduction Return | 0
|  | Material On Site | 0
|  | Debit Memo | 0
Sc No | 98477 |  | Sc Manual | HSR-CONT-2023-2901
Project | Wady El Natroon Bridge-0167 |  | Supplier | سامكو الوطنية للتشييد .
Currency | EGP |  | Supplier Code | 1655
Status | APPROVED |  | Total Sc | 81649750
Site | Rowad |  | Creation Date | 2024-06-04
Work Package | EXPANSION CONTROL |  | Buyer | Esmat Amin Mohamed Yehia, Mr.
Total Deductions: | Withholding: |  | Financial Deduction: | 1%WH-2.74%SI
Social:
Retention:
Labour Office
Line | Description | Category | Price | Pay Item No | Area | Type | Description | Quantity | Price | Amount | Quantity | Received | Amount | TAX Rate | Tax Amount | Project | Task | Expenditure Type | Last W/C | UOM
[11 empty] | Received | Amount | Billed
1 | عقد توريد وتنفيذ اعمال ركائز |  | 79443000 |  |  | RATE | KF ( Fixed ) 1000 Ton ( P1-P36 ) | 36 | 565250 | 20349000 | 3 | 1695750 | 1695750 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 5.03.00 | Subcontractor |  | Each
1 | عقد توريد وتنفيذ اعمال ركائز |  | 79443000 |  |  | RATE | KGA ( Free ) 1000 Ton ( P1-P36 ) | 36 | 532000 | 19152000 | 3 | 1596000 | 1596000 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 5.03.00 | Subcontractor |  | Each
1 | عقد توريد وتنفيذ اعمال ركائز |  | 79443000 |  |  | RATE | KGE ( Guided Longitudinal ) 1000 Ton ( P1-P36 ) | 36 | 546250 | 19665000 | 3 | 1638750 | 1638750 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 5.03.00 | Subcontractor |  | Each
1 | عقد توريد وتنفيذ اعمال ركائز |  | 79443000 |  |  | RATE | KGEQ ( Guided Transversal ) 1000 Ton ( P1- P36 ) | 36 | 563250 | 20277000 | 3 | 1689750 | 1689750 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 5.03.00 | Subcontractor |  | Each
2 | ملحق عقد رقم ( 1 ) لاضافة بنود جديدة |  | 2206750 |  |  | RATE | KF ( Fixed ) 1000 Ton ( A01-A02 ) | 1 | 565250 | 565250 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 5.03.00 | Subcontractor |  | Each
2 | ملحق عقد رقم ( 1 ) لاضافة بنود جديدة |  | 2206750 |  |  | RATE | KGA ( Free ) 1000 Ton ( A01-A02 ) | 1 | 532000 | 532000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 5.03.00 | Subcontractor |  | Each
2 | ملحق عقد رقم ( 1 ) لاضافة بنود جديدة |  | 2206750 |  |  | RATE | KGE ( Guided Longitudinal ) 1000 Ton ( A01-A02 ) | 1 | 546250 | 546250 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 5.03.00 | Subcontractor |  | Each
2 | ملحق عقد رقم ( 1 ) لاضافة بنود جديدة |  | 2206750 |  |  | RATE | KGEQ ( Guided Transversal ) 1000 Ton ( A01-A02 ) | 1 | 563250 | 563250 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 5.03.00 | Subcontractor |  | Each
Deductions |  | SIite Deduction | 0
|  | Other Deductions | 0
|  | Deduction Return | 0
|  | Material On Site | 0
|  | Debit Memo | 0