## Sheet1
| Line | sc_no | sc_manual | proj_name | cost_center | Project MANAGER | Project Name Control | supplier_name | currency | supplier_no | work_package | Des | Category | Price | Pay Item No | Area | Type | Description | Quantity | Price | Amount | Quantity | Received | Amount | TAX Rate | Tax Amount | Project | Task | Expenditure Type | Last W/C | UOM
28 | 1 | 62704 | OPR2-URSC- 3022 -C-001-2021 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | بيت الهندسه | EGP | 11012 | EGP | Consultancey |  | 11000000 |  |  | RATE | اعداد اللوحات التصميمية الانشائية والرسومات التشغيلية وتقديم النوت الحسابية و ال As built | 1 | 11000000 | 11000000 | 0.439 | 4829000 | 4829000 | 10 | 482900 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | PCS
50 | 1 | 70632 | TPD-URSC-3022-C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | EGP | 3150 | EGP | عقد توريد وتنفيذ اعمال الخوازيق |  | 9950000.015 |  |  | RATE | نقل ماكينة الخوازيق واللوادر والاوناش من والى المشروع وملحقاتها من والي الموقع وكافة المعدات المساعدة والملحقة وإعادتها لمخازن المقاول بعد إنتهاء تنفيذ الاعمال بالكامل. | 1 | 200000 | 200000 | 0.5 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.05.02 | Subcontractor |  | Each
51 | 1 | 70632 | TPD-URSC-3022-C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | EGP | 3150 | EGP | عقد توريد وتنفيذ اعمال الخوازيق |  | 9950000.015 |  |  | RATE | خوازيق بقطر 120 سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت لسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر | 6500 | 1500 | 9750000 | 6500 | 9750000 | 9750000 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.05.02 | Subcontractor |  | Meter
52 | 1 | 70632 | TPD-URSC-3022-C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | EGP | 3150 | EGP | عقد توريد وتنفيذ اعمال الخوازيق |  | 9950000.015 |  |  | RATE | Air lift اعمال غسيل الخازوق شامل كل مايلزم | 0.0001 | 150 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 2.05.02 | Subcontractor |  | Meter
53 | 2 | 70632 | TPD-URSC-3022-C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | EGP | 3150 | EGP | Opening Qty No.001 |  | 2437500 |  |  | RATE | خوازيق بقطر 120 سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت لسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر | 1625 | 1500 | 2437500 | 1625 | 2437500 | 2437500 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.05.02 | Subcontractor |  | Meter
54 | 3 | 70632 | TPD-URSC-3022-C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | EGP | 3150 | EGP | ملحق عقد رقم ( 1 ) لاضافة بنود علاوة جديدة |  | 2250000 |  |  | RATE | اضافة علاوة سعر لأعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت لسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر | 9000 | 250 | 2250000 | 8972.71 | 2243177.5 | 2243177.5 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.05.02 | Subcontractor |  | Meter
55 | 4 | 70632 | TPD-URSC-3022-C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | EGP | 3150 | EGP | ماحق زيادة كميات رقم ( 2 ) |  | 1312500 |  |  | RATE | الطولى أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت لسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر | 875 | 1500 | 1312500 | 847.71 | 1271565 | 1271565 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.05.02 | Subcontractor |  | Meter
77 | 1 | 74727 | OPR2-URSC- 3022 -C-005-2021 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | المناره للمقاولات العموميه | EGP | 12236 | EGP | Steel Rreinforcement |  | 1450000 |  |  | RATE | بالطن اعمال حدادة لزوم جميع العناصر الانشائية | 1500 | 850 | 1275000 | 1042.41 | 886048.5 | 886048.5 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.02. | Subcontractor |  | Ton
78 | 1 | 74727 | OPR2-URSC- 3022 -C-005-2021 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | المناره للمقاولات العموميه | EGP | 12236 | EGP | Steel Rreinforcement |  | 1450000 |  |  | RATE | بالطن علاوة تنفيذ حدادة للكمرات سابقة الصب U Girders | 500 | 350 | 175000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 3.02. | Subcontractor |  | Ton
79 | 2 | 74727 | OPR2-URSC- 3022 -C-005-2021 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | المناره للمقاولات العموميه | EGP | 12236 | EGP | Add No.001 |  | 50000 |  |  | RATE | يوميه فك حداد مسلح نتيجة تغيرات فى التصميم | 200 | 250 | 50000 | 77 | 19250 | 19250 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.02. | Subcontractor |  | Daily
80 | 3 | 74727 | OPR2-URSC- 3022 -C-005-2021 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | المناره للمقاولات العموميه | EGP | 12236 | EGP | Add No.002 |  | 110300 |  |  | RATE | بالطن علاوة على البند الاصلى اعمال مقاولة حدادة لزوم القواعد تاريخ التطبيق 30.05.2023 | 760 | 50 | 38000 | 199.95 | 9997.5 | 9997.5 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.02. | Subcontractor |  | Ton
81 | 3 | 74727 | OPR2-URSC- 3022 -C-005-2021 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | المناره للمقاولات العموميه | EGP | 12236 | EGP | Add No.002 |  | 110300 |  |  | RATE | بالطن علاوة على البند الاصلى اعمال مقاولة حدادة لزوم الاعمدة تاريخ التطبيق 30.05.2023 | 482 | 150 | 72300 | 122.66 | 18399 | 18399 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.02. | Subcontractor |  | Ton
103 | 1 | 74993 | OPR2-URSC- 3022 -C-002-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | جيو تست | EGP | 1660 | EGP | Consultancy |  | 322000.319 |  |  | RATE | ماكينة تكسير مكعبات خاصة بالطرف الاول ويتم معايرتها من قبل الطرف الثانى ويتم ارسال فنى متخصص للتكسير بمواعيد لعدد 2 يوم بالاسبوع بالتنسيق مع الطرف الاول واستشارى المشروع | 12 | 6000 | 72000 | 12 | 72000 | 72000 | 10 | 7200 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | Monthly
104 | 1 | 74993 | OPR2-URSC- 3022 -C-002-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | جيو تست | EGP | 1660 | EGP | Consultancy |  | 322000.319 |  |  | RATE | مهندسى جيولوجى للقيام بالاختبارات المعملية و الحقلية | 12 | 10500 | 126000 | 12 | 126000 | 126000 | 10 | 12600 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | Monthly
105 | 1 | 74993 | OPR2-URSC- 3022 -C-002-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | جيو تست | EGP | 1660 | EGP | Consultancy |  | 322000.319 |  |  | RATE | اختبار تحليل كيميائى لصلاحية الرمل للاستخدام بالخرسانة و البياض و المحارة | 0.0001 | 150 | 0.02 | 9 | 1350 | 1350 | 10 | 135 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | PCS
106 | 1 | 74993 | OPR2-URSC- 3022 -C-002-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | جيو تست | EGP | 1660 | EGP | Consultancy |  | 322000.319 |  |  | RATE | ساعة عمل اضافية (عدد ساعات العمل 9 ساعات شاملة ساعة راحة) | 0.0001 | 40 | 0 | 1537 | 61480 | 61480 | 10 | 6148 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | Hour
107 | 1 | 74993 | OPR2-URSC- 3022 -C-002-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | جيو تست | EGP | 1660 | EGP | Consultancy |  | 322000.319 |  |  | RATE | ارسال معدات من و إلى الموقع للمرة الواحدة ( ماكينة التكسير و أعمال التربة و الإحلال و أى معدات أخرى ) | 1 | 4000 | 4000 | 0.5 | 2000 | 2000 | 10 | 200 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | PCS
108 | 1 | 74993 | OPR2-URSC- 3022 -C-002-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | جيو تست | EGP | 1660 | EGP | Consultancy |  | 322000.319 |  |  | RATE | اختبار نسبة الدمك المئوية بحهاز الساند كون لطبقات الاحلال للتربة الزلطية و الرملية خلال الشهر الواحد بالموقع مع اختبار التدرج الحبيبى و تجربة بروكتور المعدلة | 12 | 2500 | 30000 | 12 | 30000 | 30000 | 10 | 3000 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | Monthly
109 | 1 | 74993 | OPR2-URSC- 3022 -C-002-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | جيو تست | EGP | 1660 | EGP | Consultancy |  | 322000.319 |  |  | RATE | اختبارات عينة الركام الكبير ( السن و الاختبار للعينة الواحدة ) اختبار التهشيم و لوس أنجلوس و المناخل و الصلاحية | 0.0001 | 550 | 0.06 | 16 | 8800 | 8800 | 10 | 880 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | PCS
110 | 1 | 74993 | OPR2-URSC- 3022 -C-002-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | جيو تست | EGP | 1660 | EGP | Consultancy |  | 322000.319 |  |  | RATE | اختبار التحميل اللوحى | 0.0001 | 1150 | 0.12 | 15 | 17250 | 17250 | 10 | 1725 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | PCS
111 | 1 | 74993 | OPR2-URSC- 3022 -C-002-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | جيو تست | EGP | 1660 | EGP | Consultancy |  | 322000.319 |  |  | RATE | اختبار CBR بالموقع | 0.0001 | 1150 | 0.12 | 3 | 3450 | 3450 | 10 | 345 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | PCS
112 | 1 | 74993 | OPR2-URSC- 3022 -C-002-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | جيو تست | EGP | 1660 | EGP | Consultancy |  | 322000.319 |  |  | RATE | فنى جيولوجى للقيام بالاختبارات المعملية و الحقلية | 12 | 7500 | 90000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | Monthly
113 | 1 | 74993 | OPR2-URSC- 3022 -C-002-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | جيو تست | EGP | 1660 | EGP | Consultancy |  | 322000.319 |  |  | RATE | تحليل المياه للاستخدام فى الاحلال او الخرسانة | 0.0001 | 150 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | PCS
114 | 2 | 74993 | OPR2-URSC- 3022 -C-002-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | جيو تست | EGP | 1660 | EGP | Add No.001 |  | 67000 |  |  | RATE | عمل اختبار قياس حرارى للخرسانة الكتلية شاملة الجهاز والسلك والوصلة | 9 | 5500 | 49500 | 8 | 44000 | 44000 | 10 | 4400 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | PCS
115 | 2 | 74993 | OPR2-URSC- 3022 -C-002-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | جيو تست | EGP | 1660 | EGP | Add No.001 |  | 67000 |  |  | RATE | اختبار التحميل للوحى للحمل على مرتين متتاليتين بالكود الالماني | 10 | 1750 | 17500 | 6 | 10500 | 10500 | 10 | 1050 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | PCS
116 | 3 | 74993 | OPR2-URSC- 3022 -C-002-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | جيو تست | EGP | 1660 | EGP | Opening Qty No.001 |  | 57000 |  |  | RATE | اختبار نسبة الدمك المئوية بحهاز الساند كون لطبقات الاحلال للتربة الزلطية و الرملية خلال الشهر الواحد بالموقع مع اختبار التدرج الحبيبى و تجربة بروكتور المعدلة | 3 | 2500 | 7500 | 3 | 7500 | 7500 | 10 | 750 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | Monthly
117 | 3 | 74993 | OPR2-URSC- 3022 -C-002-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | جيو تست | EGP | 1660 | EGP | Opening Qty No.001 |  | 57000 |  |  | RATE | ماكينة تكسير مكعبات خاصة بالطرف الاول ويتم معايرتها من قبل الطرف الثانى ويتم ارسال فنى متخصص للتكسير بمواعيد لعدد 2 يوم بالاسبوع بالتنسيق مع الطرف الاول واستشارى المشروع | 3 | 6000 | 18000 | 3 | 18000 | 18000 | 10 | 1800 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | Monthly
118 | 3 | 74993 | OPR2-URSC- 3022 -C-002-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | جيو تست | EGP | 1660 | EGP | Opening Qty No.001 |  | 57000 |  |  | RATE | مهندسى جيولوجى للقيام بالاختبارات المعملية و الحقلية | 3 | 10500 | 31500 | 3 | 31500 | 31500 | 10 | 3150 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | Monthly
119 | 4 | 74993 | OPR2-URSC- 3022 -C-002-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | جيو تست | EGP | 1660 | EGP | Add No.002 |  | 238500 |  |  | RATE | ماكينة تكسير مكعبات خاصة بالطرف الاول ويتم معايرتها من قبل الطرف الثانى ويتم ارسال فنى متخصص للتكسير بمواعيد لعدد 2 يوم بالاسبوع بالتنسيق مع الطرف الاول واستشارى المشروع | 12 | 6000 | 72000 | 11 | 66000 | 66000 | 10 | 6600 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | Monthly
120 | 4 | 74993 | OPR2-URSC- 3022 -C-002-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | جيو تست | EGP | 1660 | EGP | Add No.002 |  | 238500 |  |  | RATE | مهندسى جيولوجى للقيام بالاختبارات المعملية و الحقلية | 12 | 10500 | 126000 | 10.96 | 115080 | 115080 | 10 | 11508 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | Monthly
121 | 4 | 74993 | OPR2-URSC- 3022 -C-002-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | جيو تست | EGP | 1660 | EGP | Add No.002 |  | 238500 |  |  | RATE | اختبار نسبة الدمك المئوية بحهاز الساند كون لطبقات الاحلال للتربة الزلطية و الرملية خلال الشهر الواحد بالموقع مع اختبار التدرج الحبيبى و تجربة بروكتور المعدلة | 12 | 2500 | 30000 | 11 | 27500 | 27500 | 10 | 2750 | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | Monthly
122 | 4 | 74993 | OPR2-URSC- 3022 -C-002-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | جيو تست | EGP | 1660 | EGP | Add No.002 |  | 238500 |  |  | RATE | اختبار التحميل اللوحى للحمل على مرتين متتاليتين بالكود الالمانى | 6 | 1750 | 10500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 17.SS.03 | Subcontractor |  | PCS
144 | 1 | 76236 | OPR2-URSC-3022-C-011-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | بيراميدز الحديثه للمقاولات والاعمال المتكامله | EGP | 12321 | EGP | piles loading test |  | 430000 |  |  | RATE | بالعدد مقاولة تحميل على خازوق غير عامل قطر 1.20 م بحمل 1500 طن ضغط رأسى على الخازوق | 1 | 170000 | 170000 | 1 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.05.02 | Subcontractor |  | PCS
145 | 1 | 76236 | OPR2-URSC-3022-C-011-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | بيراميدز الحديثه للمقاولات والاعمال المتكامله | EGP | 12321 | EGP | piles loading test |  | 430000 |  |  | RATE | بالعدد مقاولة تحميل على خازوق عامل قطر 1.20 م بحمل 1050 طن ضغط رأسى على الخازوق | 2 | 130000 | 260000 | 2 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.05.02 | Subcontractor |  | PCS
146 | 2 | 76236 | OPR2-URSC-3022-C-011-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | بيراميدز الحديثه للمقاولات والاعمال المتكامله | EGP | 12321 | EGP | Add No.001 |  | 130000 |  |  | RATE | بالعدد مقاولة تحميل على خازوق عامل قطر 1.20 م بحمل 1050 طن ضغط رأسى على الخازوق و السعر شامل العمالة اللازمة و الشكاير المطلوبة فى حالة التحميل برمال و شامل اعداد و اعتماد خطوات التنفيذ | 1 | 130000 | 130000 | 1 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.05.02 | Subcontractor |  | PCS
168 | 1 | 77119 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-002-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | مؤسسة الخولى للشحن والتفريغ | EGP | 3988 | EGP | ايجار معدات |  | 300000 |  |  | RATE | باليوميه ايجار ونش 25 طن عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعرغيرشامل السولار | 150 | 2000 | 300000 | 150 | 300000 | 300000 | 14 | 42000 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.01 | Subcontractor |  | Daily
169 | 2 | 77119 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-002-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | مؤسسة الخولى للشحن والتفريغ | EGP | 3988 | EGP | زياده كميات 01 |  | 600000 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار ونش 25 طن عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعرغيرشامل السولار | 300 | 2000 | 600000 | 300 | 600000 | 600000 | 14 | 84000 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.01 | Subcontractor |  | Daily
170 | 3 | 77119 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-002-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | مؤسسة الخولى للشحن والتفريغ | EGP | 3988 | EGP | زياده كميات 02 |  | 800000 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار ونش 25 طن عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعرغيرشامل السولار | 400 | 2000 | 800000 | 400 | 800000 | 800000 | 14 | 112000 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.01 | Subcontractor |  | Daily
171 | 4 | 77119 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-002-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | مؤسسة الخولى للشحن والتفريغ | EGP | 3988 | EGP | زياده كميات 03 |  | 800000 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار ونش 25 طن عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعرغيرشامل السولار | 400 | 2000 | 800000 | 210.001 | 420002 | 420002 | 14 | 58800.28 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.01 | Subcontractor |  | Daily
193 | 1 | 77619 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | EGP | 8683 | EGP | ايجار معدات |  | 2362500 |  |  | RATE | باليوميه ايجار سياره كسح وشفط مياه عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر شامل السولار | 150 | 1575 | 236250 | 150 | 236250 | 236250 | 14 | 33075 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.19 | Subcontractor |  | Daily
194 | 1 | 77619 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | EGP | 8683 | EGP | ايجار معدات |  | 2362500 |  |  | RATE | باليوميه ايجار جرار بمقطوره 8 م عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعرغيرشامل السولار | 150 | 840 | 126000 | 150 | 126000 | 126000 | 14 | 17640 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.19 | Subcontractor |  | Daily
195 | 1 | 77619 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | EGP | 8683 | EGP | ايجار معدات |  | 2362500 |  |  | RATE | باليوميه ايجار كمبرسور هواء عدد ساعات العمل 24 ساعه والشهر 30 يوم والسعر غير شامل السولار | 10 | 18900 | 189000 | 10 | 189000 | 189000 | 14 | 26460 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.03 | Subcontractor |  | Monthly
196 | 1 | 77619 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | EGP | 8683 | EGP | ايجار معدات |  | 2362500 |  |  | RATE | باليوميه ايجار لودر 966شوكه وباكت عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر غير شامل السولار | 150 | 2625 | 393750 | 16.56 | 43470 | 43470 | 14 | 6085.8 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.09 | Subcontractor |  | Daily
197 | 1 | 77619 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | EGP | 8683 | EGP | ايجار معدات |  | 2362500 |  |  | RATE | باليوميه ايجار هراس 15 طن عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر غير شامل السولار | 150 | 1575 | 236250 | 2.125 | 3346.88 | 3346.88 | 14 | 468.5625 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.19 | Subcontractor |  | Daily
198 | 1 | 77619 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | EGP | 8683 | EGP | ايجار معدات |  | 2362500 |  |  | RATE | باليوميه ايجارحفار كاتينه وباكت وشاكوش 200 عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر غير شامل السولار | 150 | 2205 | 330750 | 150 | 330750 | 330750 | 14 | 46305 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.19 | Subcontractor |  | Daily
199 | 1 | 77619 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | EGP | 8683 | EGP | ايجار معدات |  | 2362500 |  |  | RATE | باليوميه ايجار تنك مياه وش 20 عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر شامل السولار | 150 | 1575 | 236250 | 149.81 | 235950.75 | 235950.75 | 14 | 33033.105 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.19 | Subcontractor |  | Daily
200 | 1 | 77619 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | EGP | 8683 | EGP | ايجار معدات |  | 2362500 |  |  | RATE | باليوميه قلاب 20 م عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر شامل السولار | 150 | 2835 | 425250 | 120.377 | 341268.8 | 341268.8 | 14 | 47777.6313 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.19 | Subcontractor |  | Daily
201 | 1 | 77619 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | EGP | 8683 | EGP | ايجار معدات |  | 2362500 |  |  | RATE | باليوميه ايجار لودر شوكه 930 عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر غيرشامل السولار | 150 | 1260 | 189000 | 150 | 189000 | 189000 | 14 | 26460 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.09 | Subcontractor |  | Daily
202 | 2 | 77619 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | EGP | 8683 | EGP | زياده كميات رقم 01 |  | 693000 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار لودر شوكه 930 عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر غيرشامل السولار | 300 | 1260 | 378000 | 300 | 378000 | 378000 | 14 | 52920 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.09 | Subcontractor |  | Daily
203 | 2 | 77619 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | EGP | 8683 | EGP | زياده كميات رقم 01 |  | 693000 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار تنك مياه وش 20 عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر شامل السولار | 100 | 1575 | 157500 | 4.75 | 7481.25 | 7481.25 | 14 | 1047.375 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.15 | Subcontractor |  | Daily
204 | 2 | 77619 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | EGP | 8683 | EGP | زياده كميات رقم 01 |  | 693000 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار سياره كسح وشفط مياه عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر شامل السولار | 100 | 1575 | 157500 | 88.689 | 139685.18 | 139685.18 | 14 | 19555.9245 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.15 | Subcontractor |  | Daily
205 | 3 | 77619 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | EGP | 8683 | EGP | زياده كميات رقم 02 |  | 824250 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار جرار بمقطوره 8 م عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعرغيرشامل السولار | 250 | 840 | 210000 | 250 | 210000 | 210000 | 14 | 29400 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.19 | Subcontractor |  | Daily
206 | 3 | 77619 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | EGP | 8683 | EGP | زياده كميات رقم 02 |  | 824250 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجارحفار كاتينه وباكت وشاكوش 200 عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر غير شامل السولار | 150 | 2205 | 330750 | 150 | 330750 | 330750 | 14 | 46305 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.20 | Subcontractor |  | Daily
207 | 3 | 77619 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | EGP | 8683 | EGP | زياده كميات رقم 02 |  | 824250 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه قلاب 20 م عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر شامل السولار | 100 | 2835 | 283500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.19 | Subcontractor |  | Daily
208 | 4 | 77619 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | EGP | 8683 | EGP | زياده كميات رقم 03 |  | 894600 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار كمبرسور هواء عدد ساعات العمل 24 ساعه والشهر 30 يوم والسعر غير شامل السولار | 9 | 18900 | 170100 | 9.58 | 181067.67 | 181067.67 | 14 | 25349.4738 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.03 | Subcontractor |  | Monthly
209 | 4 | 77619 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | EGP | 8683 | EGP | زياده كميات رقم 03 |  | 894600 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار لودر شوكه 930 عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر غيرشامل السولار | 300 | 1260 | 378000 | 300 | 378000 | 378000 | 14 | 52920 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.09 | Subcontractor |  | Daily
210 | 4 | 77619 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | EGP | 8683 | EGP | زياده كميات رقم 03 |  | 894600 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار جرار بمقطوره 8 م عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعرغيرشامل السولار | 150 | 840 | 126000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.19 | Subcontractor |  | Daily
211 | 4 | 77619 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | EGP | 8683 | EGP | زياده كميات رقم 03 |  | 894600 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجارحفار كاتينه وباكت وشاكوش 200 عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر غير شامل السولار | 100 | 2205 | 220500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.20 | Subcontractor |  | Daily
212 | 5 | 77619 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | EGP | 8683 | EGP | زياده كميات رقم 04 |  | 630000 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار جرار بمقطوره 8 م عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعرغيرشامل السولار | 300 | 840 | 252000 | 260.867 | 219128.28 | 219128.28 | 14 | 30677.9592 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.19 | Subcontractor |  | Daily
213 | 5 | 77619 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | EGP | 8683 | EGP | زياده كميات رقم 04 |  | 630000 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار لودر شوكه 930 عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر غيرشامل السولار | 300 | 1260 | 378000 | 300 | 378000 | 378000 | 14 | 52920 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.09 | Subcontractor |  | Daily
214 | 6 | 77619 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | EGP | 8683 | EGP | زياده كميات رقم 05 |  | 330750 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجارحفار كاتينه وباكت وشاكوش 200 عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر غير شامل السولار | 150 | 2205 | 330750 | 67.067 | 147882.74 | 147882.74 | 14 | 20703.5829 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.20 | Subcontractor |  | Daily
215 | 7 | 77619 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | EGP | 8683 | EGP | زياده كميات رقم 06 |  | 1260000 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار لودر شوكه 930 عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر غيرشامل السولار | 300 | 1260 | 378000 | 207.97 | 262042.2 | 262042.2 | 14 | 36685.908 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.09 | Subcontractor |  | Daily
216 | 7 | 77619 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-001-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | EGP | 8683 | EGP | زياده كميات رقم 06 |  | 1260000 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجارحفار كاتينه وباكت وشاكوش 200 عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن والسعر غير شامل السولار | 400 | 2205 | 882000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.20 | Subcontractor |  | Daily
238 | 1 | 77824 | توريد وتركيب و اختبار اعمال النظام الارضى | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | أى تى إس للحلول المتكاملة | EGP | 12037 | EGP | Supply, install , testing of Earthing System |  | 1061112 |  |  | RATE | 4-Hole earth point c/w pre-welded 1mt. 70mm2 bare copper cable pig tail | 190 | 2280 | 433200 | 27 | 61560 | 61560 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 16.00. | Subcontractor |  | Each
239 | 1 | 77824 | توريد وتركيب و اختبار اعمال النظام الارضى | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | أى تى إس للحلول المتكاملة | EGP | 12037 | EGP | Supply, install , testing of Earthing System |  | 1061112 |  |  | RATE | Double plate 'U' bolt clamp | 342 | 576 | 196992 | 111 | 63936 | 63936 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 16.00. | Subcontractor |  | Each
240 | 1 | 77824 | توريد وتركيب و اختبار اعمال النظام الارضى | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | أى تى إس للحلول المتكاملة | EGP | 12037 | EGP | Supply, install , testing of Earthing System |  | 1061112 |  |  | RATE | 1-Hole earth point c/w pre-welded 1mt. 70mm2 bare copper cable pig tail | 152 | 2160 | 328320 | 81 | 174960 | 174960 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 16.00. | Subcontractor |  | Each
241 | 1 | 77824 | توريد وتركيب و اختبار اعمال النظام الارضى | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | أى تى إس للحلول المتكاملة | EGP | 12037 | EGP | Supply, install , testing of Earthing System |  | 1061112 |  |  | RATE | LSHF insulated copper cable 70mm2 | 190 | 540 | 102600 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 16.00. | Subcontractor |  | Meter
263 | 1 | 80341 | OPR2-URSC-3022-C-013-2023 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | فيوتشر للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | EGP | 12599 | EGP | Water |  | 315000 |  |  | RATE | توريد ونقل مياه نظيفة مطابقة للمواصفات لزوم اغراض الشغل بالموقع | 6000 | 40 | 240000 | 3889 | 155560 | 155560 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.14. | Subcontractor |  | PCS
264 | 1 | 80341 | OPR2-URSC-3022-C-013-2023 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | فيوتشر للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | EGP | 12599 | EGP | Water |  | 315000 |  |  | RATE | توريد مياه نظيفة مطابقة للمواصفات لزوم اغراض الشغل بالموقع | 5000 | 15 | 75000 | 5000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.14. | Subcontractor |  | PCS
265 | 2 | 80341 | OPR2-URSC-3022-C-013-2023 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | فيوتشر للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | EGP | 12599 | EGP | Add No.001 |  | 200000 |  |  | RATE | توريد مياه نظيفه حتى موقع المشروع مطابقة للمواصفات | 5000 | 40 | 200000 | 5000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.14. | Subcontractor |  | Cubic Meter
266 | 3 | 80341 | OPR2-URSC-3022-C-013-2023 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | فيوتشر للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | EGP | 12599 | EGP | Add No.002 |  | 230000 |  |  | RATE | توريد مياه نظيفة مطابقة للمواصفات لزوم اغراض الشغل بالموقع طبقاً لاعتماد الاستشارى | 5000 | 40 | 200000 | 4215 | 168600 | 168600 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.14. | Subcontractor |  | Cubic Meter
267 | 3 | 80341 | OPR2-URSC-3022-C-013-2023 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | فيوتشر للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | EGP | 12599 | EGP | Add No.002 |  | 230000 |  |  | RATE | توريد مياه نظيفة مطابقة للمواصفات لزوم اغراض الشغل بالموقع طبقاً لاعتماد الاستشارى. | 2000 | 15 | 30000 | 2000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.14. | Subcontractor |  | Cubic Meter
268 | 4 | 80341 | OPR2-URSC-3022-C-013-2023 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | فيوتشر للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | EGP | 12599 | EGP | Opening Qty No.01 |  | 75000 |  |  | RATE | توريد مياه نظيفة مطابقة للمواصفات لزوم اغراض الشغل بالموقع طبقاً لاعتماد الاستشارى. | 5000 | 15 | 75000 | 3687 | 55305 | 55305 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.14. | Subcontractor |  | Cubic Meter
290 | 1 | 81079 | OPR2-URSC-3022-C-010-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | ادارة التنفيذ الذاتى -محمد الجوهرى | EGP | 10096 | EGP | تنفيذ اعمال نجارة |  | 1943700 |  |  | RATE | بالمتر المكعب اعمال نجارة لزوم القواعد المسلحة و البلاطات الانتقالية حسب الرسومات التنفيذيه مع عمل كل التقويات اللازمه | 2500 | 95 | 237500 | 2500 | 237500 | 237500 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
291 | 1 | 81079 | OPR2-URSC-3022-C-010-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | ادارة التنفيذ الذاتى -محمد الجوهرى | EGP | 10096 | EGP | تنفيذ اعمال نجارة |  | 1943700 |  |  | RATE | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف والأجنحة والحوائط الساندة مع عمل كل التقويات اللازمه | 1500 | 255 | 382500 | 1500 | 382500 | 382500 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
292 | 1 | 81079 | OPR2-URSC-3022-C-010-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | ادارة التنفيذ الذاتى -محمد الجوهرى | EGP | 10096 | EGP | تنفيذ اعمال نجارة |  | 1943700 |  |  | RATE | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب و سابقة الاجهاد U-Section و السعر شامل عمل بادات الكمرات | 2000 | 305 | 610000 | 2000 | 610000 | 610000 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
293 | 1 | 81079 | OPR2-URSC-3022-C-010-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | ادارة التنفيذ الذاتى -محمد الجوهرى | EGP | 10096 | EGP | تنفيذ اعمال نجارة |  | 1943700 |  |  | RATE | يوميات فنى شده | 1000 | 220 | 220000 | 634 | 139480 | 139480 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Daily
294 | 1 | 81079 | OPR2-URSC-3022-C-010-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | ادارة التنفيذ الذاتى -محمد الجوهرى | EGP | 10096 | EGP | تنفيذ اعمال نجارة |  | 1943700 |  |  | RATE | تنفيذ اعمال نجارة والحدادة | 600 | 55 | 33000 | 307.22 | 16897.1 | 16897.1 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
295 | 1 | 81079 | OPR2-URSC-3022-C-010-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | ادارة التنفيذ الذاتى -محمد الجوهرى | EGP | 10096 | EGP | تنفيذ اعمال نجارة |  | 1943700 |  |  | RATE | يوميه نجاره | 1000 | 200 | 200000 | 554 | 110800 | 110800 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Daily
296 | 1 | 81079 | OPR2-URSC-3022-C-010-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | ادارة التنفيذ الذاتى -محمد الجوهرى | EGP | 10096 | EGP | تنفيذ اعمال نجارة |  | 1943700 |  |  | RATE | علاوة عمل شدة خاصة للبلاطات أعلى الكمرات سابقة الصب | 1500 | 25 | 37500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
297 | 1 | 81079 | OPR2-URSC-3022-C-010-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | ادارة التنفيذ الذاتى -محمد الجوهرى | EGP | 10096 | EGP | تنفيذ اعمال نجارة |  | 1943700 |  |  | RATE | بالمتر المكعب إعمال نجارة البلاطات فوق الكمرات سابقة الصب و السعر شامل مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف و السعر شامل توريد المسمار و الشنبر. | 1500 | 140 | 210000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
298 | 1 | 81079 | OPR2-URSC-3022-C-010-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | ادارة التنفيذ الذاتى -محمد الجوهرى | EGP | 10096 | EGP | تنفيذ اعمال نجارة |  | 1943700 |  |  | RATE | بالمتر المكعب اعمال نجارة لزوم الكمرات الرابطة بين الكمرات سابقة الصب ( الديفرامات أعلى الأعمدة ) | 80 | 140 | 11200 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
299 | 1 | 81079 | OPR2-URSC-3022-C-010-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | ادارة التنفيذ الذاتى -محمد الجوهرى | EGP | 10096 | EGP | تنفيذ اعمال نجارة |  | 1943700 |  |  | RATE | علاوة عمل شدة خاصة للديافرامات أعلى الأعمدة | 80 | 25 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
300 | 2 | 81079 | OPR2-URSC-3022-C-010-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | ادارة التنفيذ الذاتى -محمد الجوهرى | EGP | 10096 | EGP | Opening Qty No.001 |  | 1782500 |  |  | RATE | بالمتر المكعب اعمال نجارة لزوم القواعد المسلحة و البلاطات الانتقالية حسب الرسومات التنفيذيه مع عمل كل التقويات اللازمه | 6000 | 95 | 570000 | 5785.04 | 549578.8 | 549578.8 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
301 | 2 | 81079 | OPR2-URSC-3022-C-010-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | ادارة التنفيذ الذاتى -محمد الجوهرى | EGP | 10096 | EGP | Opening Qty No.001 |  | 1782500 |  |  | RATE | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف والأجنحة والحوائط الساندة مع عمل كل التقويات اللازمه | 2000 | 225 | 450000 | 2000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
302 | 2 | 81079 | OPR2-URSC-3022-C-010-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | ادارة التنفيذ الذاتى -محمد الجوهرى | EGP | 10096 | EGP | Opening Qty No.001 |  | 1782500 |  |  | RATE | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب و سابقة الاجهاد U-Section و السعر شامل عمل بادات الكمرات | 2500 | 305 | 762500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
303 | 3 | 81079 | OPR2-URSC-3022-C-010-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | ادارة التنفيذ الذاتى -محمد الجوهرى | EGP | 10096 | EGP | Add No.001 |  | 2875000 |  |  | RATE | بالطن أعمال مقاولة حدادة لزوم حميع العناصر الانشائية و السعر شامل توضيب و تقطيع و رص و تركيب حديد التسليح و غير شامل توريد سلك الرباط و السكن والمواصلات وشامل تركيب البسكوت و كافة ما يلزم | 2500 | 1150 | 2875000 | 1267.356 | 1457459.4 | 1457459.4 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Ton
304 | 4 | 81079 | OPR2-URSC-3022-C-010-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | ادارة التنفيذ الذاتى -محمد الجوهرى | EGP | 10096 | EGP | Add No.002 |  | 425000 |  |  | RATE | باليوميه حداد | 1000 | 250 | 250000 | 918.5 | 229625 | 229625 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Daily
305 | 4 | 81079 | OPR2-URSC-3022-C-010-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | ادارة التنفيذ الذاتى -محمد الجوهرى | EGP | 10096 | EGP | Add No.002 |  | 425000 |  |  | RATE | باليوميه نجار | 500 | 250 | 125000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Daily
306 | 4 | 81079 | OPR2-URSC-3022-C-010-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | ادارة التنفيذ الذاتى -محمد الجوهرى | EGP | 10096 | EGP | Add No.002 |  | 425000 |  |  | RATE | باليوميه فنى شده | 200 | 250 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Daily
307 | 5 | 81079 | OPR2-URSC-3022-C-010-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | ادارة التنفيذ الذاتى -محمد الجوهرى | EGP | 10096 | EGP | Opening Qty No.002 |  | 168300 |  |  | RATE | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف والأجنحة والحوائط الساندة مع عمل كل التقويات اللازمه | 660 | 255 | 168300 | 660 | 168300 | 168300 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
308 | 6 | 81079 | OPR2-URSC-3022-C-010-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | ادارة التنفيذ الذاتى -محمد الجوهرى | EGP | 10096 | EGP | Opening Qty No.003 |  | 51000 |  |  | RATE | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف والأجنحة والحوائط الساندة مع عمل كل التقويات اللازمه | 200 | 255 | 51000 | 89.93 | 22932.15 | 22932.15 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
330 | 1 | 81318 | OPR2-URSC-3022-C-012-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | مكتب الاقصى للمقاولات العامه-السيد سليمان عبد العزيز الطقيش | EGP | 12550 | EGP | piles demolishing |  | 486000 |  |  | RATE | بالعدد مقاولة تكسير رؤوس خوازيق قطر 120سم وباى ارتفاع مع تنظيفها بعد التكسير | 270 | 1800 | 486000 | 237 | 426600 | 426600 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.05.02 | Subcontractor |  | PCS
331 | 2 | 81318 | OPR2-URSC-3022-C-012-2022 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | مكتب الاقصى للمقاولات العامه-السيد سليمان عبد العزيز الطقيش | EGP | 12550 | EGP | Add No.001 |  | 21600 |  |  | RATE | بالعدد علاوة على البند الاصلى لتكسير رؤوس الخوازيق ايتداً من 01.08.2023 والسعر يشمل العمالة وتوريد المعدات اخفيفة اللازمة لنهو الاعمال | 24 | 900 | 21600 | 24 | 21600 | 21600 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.05.02 | Subcontractor |  | PCS
353 | 1 | 85138 | OPR2-URSC- 3022 -C-014-2023 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | المناره للمقاولات العموميه | EGP | 12236 | EGP | Steel Rreinforcement |  | 1329500 |  |  | RATE | بالمتر المكعب اعمال نجارة لزوم القواعد المسلحة و البلاطات الانتقالية حسب الرسومات التنفيذيه مع عمل كل التقويات اللازمه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و السعر شامل توريد المسمار و الشنبر و الصب و الفرمجه | 2500 | 125 | 312500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
354 | 1 | 85138 | OPR2-URSC- 3022 -C-014-2023 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | المناره للمقاولات العموميه | EGP | 12236 | EGP | Steel Rreinforcement |  | 1329500 |  |  | RATE | بالمتر المكعب اعمال نجارة للقواعد العادية للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية مع عمل كل مايلزم حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و السعر شامل توريد المسمار و الشنبرو الصب و الفرمجه | 600 | 70 | 42000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
355 | 1 | 85138 | OPR2-URSC- 3022 -C-014-2023 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | المناره للمقاولات العموميه | EGP | 12236 | EGP | Steel Rreinforcement |  | 1329500 |  |  | RATE | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف والأجنحة والحوائط الساندة مع عمل كل التقويات اللازمه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و السعر شامل توريد المسمار و الشنبر و الصب و الفرمجه | 1500 | 290 | 435000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
356 | 1 | 85138 | OPR2-URSC- 3022 -C-014-2023 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | المناره للمقاولات العموميه | EGP | 12236 | EGP | Steel Rreinforcement |  | 1329500 |  |  | RATE | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب و سابقة الاجهاد U-Section و السعر شامل عمل بادات الكمرات و شامل مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف و السعر شامل توريد المسمار و الشنبر و الصب و الفرمجه. | 2000 | 270 | 540000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 3.01. | Subcontractor |  | Cubic Meter
378 | 1 | 88023 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-003-2023 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | فيوتشر للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | EGP | 12599 | EGP | ايجار معدات |  | 252000 |  |  | RATE | باليوميه ايجار قلاب 12 م عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن وشامل السولار | 60 | 1600 | 96000 | 60 | 96000 | 96000 | 14 | 13440 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.15 | Subcontractor |  | Daily
379 | 1 | 88023 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-003-2023 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | فيوتشر للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | EGP | 12599 | EGP | ايجار معدات |  | 252000 |  |  | RATE | باليوميه ايجار قلاب 18 م عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن وشامل السولار | 60 | 2600 | 156000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.15 | Subcontractor |  | Daily
380 | 2 | 88023 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-003-2023 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | فيوتشر للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | EGP | 12599 | EGP | زياده كميات رقم 01 |  | 480000 |  |  | RATE | زياده كميات باليوميه ايجار قلاب 12 م عدد ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعه راحه شامل النقل والسكن وشامل السولار | 300 | 1600 | 480000 | 241.165 | 385864 | 385864 | 14 | 54020.96 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.15 | Subcontractor |  | Daily
381 | 3 | 88023 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-003-2023 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | فيوتشر للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | EGP | 12599 | EGP | ملحق عقد رقم 01 اضافه بنود جديده |  | 228000 |  |  | RATE | باليومية ايجار سياره تنك مياه وش 20 م3 شامل السائق والسكن و الانتقالات والصيانة وشامل السولار (عدد ساعات العمل الرسمي 9 ساعات يتخللها ساعة راحة) | 120 | 1900 | 228000 | 120 | 228000 | 228000 | 14 | 31920 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.19 | Subcontractor |  | Daily
382 | 4 | 88023 | EQUIP - URSC- WADI ELNATROUN BRIDGE -C-003-2023 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | فيوتشر للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | EGP | 12599 | EGP | زياده كميات رقم 02 |  | 228000 |  |  | RATE | زياده كميات باليومية ايجار سياره تنك مياه وش 20 م3 شامل السائق والسكن و الانتقالات والصيانة وشامل السولار (عدد ساعات العمل الرسمي 9 ساعات يتخللها ساعة راحة) | 120 | 1900 | 228000 | 108.57 | 206283 | 206283 | 14 | 28879.62 | Wady El Natroon Bridge | 17.SE.19 | Subcontractor |  | Daily
404 | 1 | 88495 | OPR2-URSC-3022-C-015-2023 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | مكتب الدرغام للمقاولات العامة-اشرف حمام مرعي درغام | EGP | 9333 | EGP | Technical Block |  | 1990000 |  |  | RATE | بالمتر المكعب توريد وتشغيل خليط من سن 6 متدرج شامل البردوره لزوم اعمال التمنيكال بالكوبرى | 7960 | 250 | 1990000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 2.07.05 | Subcontractor |  | Cubic Meter
426 | 1 | 88497 | OPR2-URSC-3022-C-016-2023 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | مكتب الدرغام للمقاولات العامة-اشرف حمام مرعي درغام | EGP | 9333 | EGP | Technical Block |  | 1999820 |  |  | RATE | بالمتر المكعب توريد و تشغيل اتربه صالحه للردم لزوم اعمال التكنيكال بلك بالكوبرى والسعر يشمل توفير بون مائى معتمد و يكون الحساب هندسى طبقا للقطاع التصميمى و | 6499 | 180 | 1169820 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 2.07.05 | Subcontractor |  | Cubic Meter
427 | 1 | 88497 | OPR2-URSC-3022-C-016-2023 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | مكتب الدرغام للمقاولات العامة-اشرف حمام مرعي درغام | EGP | 9333 | EGP | Technical Block |  | 1999820 |  |  | RATE | بالمتر المكعب اعمال نقل و تشغيل خلطه اسمنتيه مكونه من سن و رمل و اسمنت لزوم اعمال التكنيكال بلك بالكوبرى طبقا للمواصفات المعتمده و تعليمات المالك و استشارى المشروع | 6500 | 100 | 650000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 2.07.05 | Subcontractor |  | Cubic Meter
428 | 1 | 88497 | OPR2-URSC-3022-C-016-2023 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | مكتب الدرغام للمقاولات العامة-اشرف حمام مرعي درغام | EGP | 9333 | EGP | Technical Block |  | 1999820 |  |  | RATE | بالمتر المكعب اعمال تسويه و ردم و قطع اسفل التكنيكال بلك بالكوبرى مع الغمر و الدمك و نقل الاتربه الزائده الى المقالب العموميه بالكوبرى | 4000 | 45 | 180000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 2.07.05 | Subcontractor |  | Cubic Meter
450 | 1 | 91080 | TPD-URSC-3022-C-002-2023 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | تترا انجينيرنج اند كونستراكشن (تى اى سى) | EGP | 5079 | EGP | عقد توريد وتنفيذ كابلات لاحقة الشد بجميع مشتملاتها لزوم خرسانة سابقة الاجهاد |  | 35340000.06 |  |  | RATE | بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاجھاد لزوم الكمرات الخرسانية سابقة الصب والاجھاد و الكمرات العرضية لزوم الھيكل العلوى للكوبرى | 380 | 93000 | 35340000 | 29.99 | 2789070 | 2789070 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.05. | Subcontractor |  | Ton
451 | 1 | 91080 | TPD-URSC-3022-C-002-2023 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | تترا انجينيرنج اند كونستراكشن (تى اى سى) | EGP | 5079 | EGP | عقد توريد وتنفيذ كابلات لاحقة الشد بجميع مشتملاتها لزوم خرسانة سابقة الاجهاد |  | 35340000.06 |  |  | RATE | Additional option for the grout cap | 0.0001 | 600 | 0.06 | 120 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.05. | Subcontractor |  | Each
473 | 1 | 93305 | OPR2-URSC-3022-C-018-2023 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | فيوتشر للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | EGP | 12599 | EGP | Technical Block |  | 360855 |  |  | RATE | بالمتر المكعب اعمال تسوية وردم اسفل التكنيكال بلوك بالكوبرى | 2675 | 45 | 120375 | 2675 | 120375 | 120375 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.07.05 | Subcontractor |  | Cubic Meter
474 | 1 | 93305 | OPR2-URSC-3022-C-018-2023 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | فيوتشر للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | EGP | 12599 | EGP | Technical Block |  | 360855 |  |  | RATE | بالمتر المكعب توريد اتربة صالحه للردم لزوم اعمال التكنيكال بلوك بالكوبرى | 1503 | 160 | 240480 | 1503 | 240480 | 240480 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.07.05 | Subcontractor |  | Cubic Meter
475 | 2 | 93305 | OPR2-URSC-3022-C-018-2023 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | فيوتشر للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | EGP | 12599 | EGP | Add No.001 |  | 595000 |  |  | RATE | توريد اتربة صالحة للردم لزوم اعمال تسوية اليارد الخاص بالكمر | 3500 | 170 | 595000 | 2351 | 399670 | 399670 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 2.07.05 | Subcontractor |  | Cubic Meter
497 | 1 | 97515 | OPR2-URSC-3022-C-019-2024 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | الصقر للنقل | EGP | 11454 | EGP | Pre-Cast |  | 9090560 |  |  | RATE | بالعدد نقل ورفع كمرات سابقة الصب بطول 29 متر ووزن حوالى 210 طن من اماكن التصنيع الى موقع التركيب ومسافة مابين 300 م الى 1 كم | 68 | 123280 | 8383040 | 9 | 221904 | 221904 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 3.04. | Subcontractor |  | PCS
498 | 1 | 97515 | OPR2-URSC-3022-C-019-2024 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | الصقر للنقل | EGP | 11454 | EGP | Pre-Cast |  | 9090560 |  |  | RATE | بالعدد رفع كمرات سابقة الصب بطول 29 متر ووزن حوالى 210 طن من مكان التصنيع ووضعها فى اماكنها المحددة | 6 | 117920 | 707520 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 3.04. | Subcontractor |  | PCS
520 | 1 | 98477 | HSR-CONT-2023-2901 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | سامكو الوطنية للتشييد . | EGP | 1655 | EGP | عقد توريد وتنفيذ اعمال ركائز |  | 79443000 |  |  | RATE | KF ( Fixed ) 1000 Ton ( P1-P36 ) | 36 | 565250 | 20349000 | 3 | 1695750 | 1695750 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 5.03.00 | Subcontractor |  | Each
521 | 1 | 98477 | HSR-CONT-2023-2901 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | سامكو الوطنية للتشييد . | EGP | 1655 | EGP | عقد توريد وتنفيذ اعمال ركائز |  | 79443000 |  |  | RATE | KGA ( Free ) 1000 Ton ( P1-P36 ) | 36 | 532000 | 19152000 | 3 | 1596000 | 1596000 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 5.03.00 | Subcontractor |  | Each
522 | 1 | 98477 | HSR-CONT-2023-2901 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | سامكو الوطنية للتشييد . | EGP | 1655 | EGP | عقد توريد وتنفيذ اعمال ركائز |  | 79443000 |  |  | RATE | KGE ( Guided Longitudinal ) 1000 Ton ( P1-P36 ) | 36 | 546250 | 19665000 | 3 | 1638750 | 1638750 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 5.03.00 | Subcontractor |  | Each
523 | 1 | 98477 | HSR-CONT-2023-2901 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | سامكو الوطنية للتشييد . | EGP | 1655 | EGP | عقد توريد وتنفيذ اعمال ركائز |  | 79443000 |  |  | RATE | KGEQ ( Guided Transversal ) 1000 Ton ( P1- P36 ) | 36 | 563250 | 20277000 | 3 | 1689750 | 1689750 | 0 | 0 | Wady El Natroon Bridge | 5.03.00 | Subcontractor |  | Each
524 | 2 | 98477 | HSR-CONT-2023-2901 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | سامكو الوطنية للتشييد . | EGP | 1655 | EGP | ملحق عقد رقم ( 1 ) لاضافة بنود جديدة |  | 2206750 |  |  | RATE | KF ( Fixed ) 1000 Ton ( A01-A02 ) | 1 | 565250 | 565250 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 5.03.00 | Subcontractor |  | Each
525 | 2 | 98477 | HSR-CONT-2023-2901 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | سامكو الوطنية للتشييد . | EGP | 1655 | EGP | ملحق عقد رقم ( 1 ) لاضافة بنود جديدة |  | 2206750 |  |  | RATE | KGA ( Free ) 1000 Ton ( A01-A02 ) | 1 | 532000 | 532000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 5.03.00 | Subcontractor |  | Each
526 | 2 | 98477 | HSR-CONT-2023-2901 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | سامكو الوطنية للتشييد . | EGP | 1655 | EGP | ملحق عقد رقم ( 1 ) لاضافة بنود جديدة |  | 2206750 |  |  | RATE | KGE ( Guided Longitudinal ) 1000 Ton ( A01-A02 ) | 1 | 546250 | 546250 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 5.03.00 | Subcontractor |  | Each
527 | 2 | 98477 | HSR-CONT-2023-2901 | Wady El Natroon Bridge-0167 | 0167 | Hussin Bahgat | Wady El Natroon Bridge | سامكو الوطنية للتشييد . | EGP | 1655 | EGP | ملحق عقد رقم ( 1 ) لاضافة بنود جديدة |  | 2206750 |  |  | RATE | KGEQ ( Guided Transversal ) 1000 Ton ( A01-A02 ) | 1 | 563250 | 563250 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wady El Natroon Bridge | 5.03.00 | Subcontractor |  | Each