## In
Sr |  | Cost Center | Project | Invice No. | Last | Invoice month | Cut Of Date | Invoice Status | Date of Submission | Date of Approval | Monthly Sub. Gross Value of work | Monthly Appr Gross Value of work | Monthly Sub./Appr. Net amount | Duration of Pay | Due Date | Actual Paid Amount | Actual Date of Pay | Delay duration of pay | O/E | M | Gross Value of work | M
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | (A-P) |  |  | 2020-10-07 | Approved | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 0 | 0 |  |  | 2020-10-07 | 34159591.2 | 2020-10-07 | 0 |  |  | 0
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 1 |  |  |  | Approved | 2020-12-14 |  | 34031875 | 34031875 |  |  | 2020-12-14 | 15945365.65 | 2020-12-14 | 0 |  |  | 34031875
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 2 |  | 2020-10-01 | 2020-10-31 | Approved | 2020-10-31 |  | 6681185 | 6681185 | 7000000 |  | 2020-12-30 | 7157243.6 | 2021-02-15 | -47 |  |  | 6681185
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 3 |  | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Approved | 2020-12-31 |  | 10934000 | 10934000 | 8000000 |  | 2021-03-01 | 10759736.15 | 2021-03-08 | -7 |  |  | 10934000
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 4 |  | 2021-01-01 | 2021-02-08 | Approved | 2021-02-08 |  | 5995015 | 5995015 | 5192662.75 | 60 | 2021-04-09 | 4521989.75 | 2021-03-31 | 9 |  |  | 5995015
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 5 |  | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Approved | 2021-03-16 |  | 17559170 | 17559170 | 6142334 | 60 | 2021-05-15 | 6026340.35 | 2021-04-20 | 25 |  |  | 17559170
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 6 |  | 2021-03-01 | 2021-03-30 | Approved | 2021-04-15 |  | 10957455 | 10957455 | 10404896.75 | 60 | 2021-06-14 | 4751540.0144 | 2021-06-29 | -15 |  |  | 10957455
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 7 |  | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Approved | 2021-05-15 |  | 9058225 | 9058225 | 7971491.25 | 60 | 2021-07-14 | 3640291.7356 | 2021-06-29 | 15 |  |  | 9058225
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 8 |  | 2021-05-01 | 2021-05-30 | Approved | 2021-06-08 |  | 4827100 | 4827100 | 2681835 | 60 | 2021-08-07 | 2701161.75 | 2021-09-09 | -33 |  |  | 4827100
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 9 |  | 2021-07-01 | 2021-07-30 | Approved | 2021-06-30 |  | 11545300 | 11545300 | 7678979.75 | 60 | 2021-08-29 | 3856121.55 | 2021-09-19 | -21 |  |  | 11545300
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 10 |  | 2021-07-01 | 2021-07-30 | Approved | 2021-07-31 |  | 6769709 | 6769709 | 17662576.1325 | 60 | 2021-09-29 | 10942755.35 | 2021-10-10 | -11 |  |  | 6769709
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 11 |  | 2021-08-01 | 2021-08-30 | Approved | 2021-09-05 |  | 19825756 | 19825756 | 2700000 | 60 | 2021-11-04 | 2713820.35 | 2021-11-14 | -10 |  |  | 19825756
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 12 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Approved | 2021-10-06 |  | 25817126 | 25817126 | 14886673.24 | 60 | 2021-12-05 | 14886673.24 | 2021-11-18 | 17 |  |  | 25817126
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 13 |  | 2021-10-01 | 2021-10-31 | Approved | 2021-11-07 |  | 48525929 | 48525929 | 41814387.46 | 60 | 2022-01-07 | 4632929.96 | 2021-11-18 | 50 |  |  | 48525929
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 13.1 |  | 2021-10-01 | 2021-10-31 | Approved | 2021-11-07 |  | 0 | 0 | 37181457.5 | 60 | 2022-01-07 | 21269971.05 | 2021-11-28 | 40 |  |  | 0
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 13.2 |  | 2021-10-01 | 2021-10-31 | Approved | 2021-11-07 |  | 0 | 0 | 15911486.45 | 60 | 2022-01-07 | 6375786 | 2021-12-28 | 10 |  |  | 0
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 13.3 |  | 2021-10-01 | 2021-10-31 | Approved | 2021-11-07 |  | 0 | 0 |  | 60 | 2022-01-07 | 719946.2 | 2022-08-03 | -208 |  |  | 0
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 14 |  | 2021-11-01 | 2021-11-30 | Approved | 2021-12-09 |  | 42388185 | 42388185 | 34741657.196 | 60 | 2022-02-07 | 5086863.5 | 2022-03-06 | -27 |  |  | 42388185
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 14.1 |  | 2021-11-01 | 2021-11-30 | Approved | 2021-12-09 |  | 0 | 0 | 15000000 | 60 | 2022-02-07 | 9870444.4 | 2022-08-03 | -177 |  |  | 0
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 15 |  | 2021-12-01 | 2021-12-30 | Approved | 2022-01-09 |  | 24269163 | 24269163 | 22608779.2745 | 60 | 2022-03-10 | 10573632.35 | 2022-02-20 | 18 |  |  | 24269163
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 15.1 |  | 2021-12-01 | 2021-12-30 | Approved | 2022-01-09 |  | 0 | 0 |  | 60 | 2022-03-10 | 376461.75 | 2022-08-03 | -146 |  |  | 0
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 16 |  | 2022-01-01 | 2022-01-30 | Approved | 2022-07-10 |  | 47239154.65 | 47239154.65 | 52400000 | 60 | 2022-09-08 | 96448162.4 | 2022-08-14 | 25 |  |  | 47239154.65
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 16.1 |  | 2022-01-01 | 2022-01-30 | Approved | 2022-07-10 |  | 0 | 0 |  | 60 | 2022-09-08 | 35042549.45 | 2022-09-08 | 0 |  |  | 0
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 16.2 |  | 2022-01-01 | 2022-01-30 | Approved | 2022-07-10 |  | 0 | 0 |  | 60 | 2022-09-08 | 984160.2 | 2023-06-20 | -285 |  |  | 0
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 17 |  | 2022-07-01 | 2022-07-30 | Approved | 2022-08-10 |  | 6933306.55 | 6933306.55 | 5130646.847 | 60 | 2022-10-09 | 1170803.2 | 2022-10-09 | 0 |  |  | 6933306.55
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 17.1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-30 | Approved | 2022-08-10 |  | 0 | 0 | 3959843.647 | 60 | 2022-10-09 | 4071299.35 | 2022-11-30 | -52 |  | 11 | 0
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 17.2 |  | 2022-07-01 | 2022-07-30 | Approved | 2022-08-10 |  | 0 | 0 |  | 60 | 2022-10-09 | 45330.25 | 2023-06-20 | -254 |  |  | 0
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 18 |  | 2022-08-01 | 2022-08-30 | Approved | 2022-09-12 |  | 4715315.145 | 4715315.145 | 3489333.2073 | 60 | 2022-11-11 | 2897048.5 | 2022-11-30 | -19 |  | 11 | 4715315.145
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 18.1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-30 | Approved | 2022-09-12 |  | 0 | 0 |  | 60 | 2022-11-11 | 3134.45 | 2023-06-20 | -221 |  |  | 0
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 19 |  | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Approved | 2022-10-17 |  | 2209811 | 2209811 | 1635260.14 | 60 | 2022-12-16 | 1351162.1 | 2022-12-25 | -9 |  |  | 2209811
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 19.1 |  | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Approved | 2022-10-17 |  | 0 | 0 |  | 60 | 2022-12-16 | 525142.95 | 2023-06-20 | -186 |  |  | 0
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 20+21+22 |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | Approved | 2022-12-01 |  | 2170803 | 2170803 | 1820373.3729 | 60 | 2023-01-30 | 8461342.15 | 2023-05-28 | -118 |  |  | 2170803
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | 23 | L |  |  | Submitted | [5 empty] | 60 | 1900-02-28 | 1673762.4 | 2023-06-15 | -45032 |  |  | 0
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | دفعة 1 من فروق اسعار (1:17) (الاستثمار) |  |  |  | Approved | 2022-03-30 |  | 0 | 0 | 45383421.9598 | 60 | 2022-05-29 | 14639603.2 | 2022-12-25 | -210 |  |  | 0
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | رد تأمينات اجتماعيه م 5 المريوطيه |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-10-17 | 337945.75 | 2021-10-17 | 0 |  |  | 0
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | رد غرامة تأخير دائري المريوطية م 11 |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-12-29 | 994575.65 | 2021-12-29 | 0 |  |  | 0
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | رد غرامة تأخير دائري المريوطية |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  |  | 2022-01-07 | 11410289.1 | 2021-12-28 | 10 |  |  | 0
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | فروق اسعار 13:19 دائري المريوطيه (الزمر) |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  |  | 2022-01-07 | 25378073.1 | 2023-06-20 | 10 |  |  | 0
26 | 2 | 0122 | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION |  |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  |  | 2023-03-30 | 1775520 | 2023-03-30 | 10 |  | 3 | 0
26 | 2 | 0122 | RING ROAD El Marg | 1 |  | 2021-02-01 | 2021-02-15 | Approved | 2021-02-20 |  | 65713641 | 65713641 | 49942366.856 | 60 | 2021-04-21 | 45719198.4 | 2021-03-08 | 44 |  |  | 65713641
26 | 2 | 0122 | RING ROAD El Marg | 2 |  | 2021-03-01 | 2021-03-30 | Approved | 2021-03-05 |  | 31589392 | 31589392 | 9576635.3 | 60 | 2021-06-14 | 9576635.3 | 2021-05-10 | 35 |  |  | 31589392
26 | 2 | 0122 | RING ROAD El Marg | 3 |  | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Approved | 2021-05-15 |  | 20437041 | 20437041 | 13773926.1 | 60 | 2021-07-14 | 13773926.1 | 2021-06-20 | 24 |  |  | 20437041
26 | 2 | 0122 | RING ROAD El Marg | 4 |  | 2021-05-01 | 2021-05-30 | Approved | 2021-06-08 |  | 8334856 | 8334856 | 5617431.864 | 60 | 2021-08-07 | 4525661.3 | 2021-08-18 | -11 |  |  | 8334856
26 | 2 | 0122 | RING ROAD El Marg | 5 |  | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Approved | 2021-06-30 |  | 3433532 | 3433532 | 2231795.878 | 60 | 2021-08-29 | 2097964.3 | 2021-09-27 | -29 |  |  | 3433532
26 | 2 | 0122 | RING ROAD El Marg | 6 |  | 2021-07-01 | 2021-07-30 | Approved | 2021-07-31 |  | 4861123 | 4861123 | 1136274.1 | 60 | 2021-09-29 | 1156719 | 2021-11-07 | -39 |  |  | 4861123
26 | 2 | 0122 | RING ROAD El Marg | 7 |  | 2021-08-01 | 2021-08-30 | Approved | 2021-09-05 |  | 3448261 | 3448261 | 2100000 | 60 | 2021-11-04 | 2151897.3 | 2021-11-14 | -10 |  |  | 3448261
26 | 2 | 0122 | RING ROAD El Marg | 8 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Approved | 2021-10-05 |  | 4701069 | 4701069 | 3601316.214 | 60 | 2021-12-04 | 3742254.85 | 2021-11-23 | 11 |  |  | 4701069
26 | 2 | 0122 | RING ROAD El Marg | 9 |  | 2021-10-01 | 2021-10-31 | Approved | 2021-11-06 |  | 3992114 | 3992114 | 3858052.8704 | 60 | 2022-01-05 | 4020500.85 | 2021-12-28 | 8 |  |  | 3992114
26 | 2 | 0122 | RING ROAD El Marg | 10 |  | 2021-11-01 | 2021-11-30 | Approved | 2021-12-08 |  | 3559615 | 3559615 | 2394932.3865 | 60 | 2022-02-06 | 2795847.4 | 2022-02-20 | -14 |  |  | 3559615
26 | 2 | 0122 | RING ROAD El Marg | 11 |  | 2022-01-01 | 2022-01-30 | Submitted | 2022-02-02 |  | 0 |  | 155472.3558 | 60 | 2022-04-03 |  |  | -522 | 2o |  | 0
26 | 2 | 0122 | RING ROAD El Marg | 12 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Submitted | 2022-03-02 |  |  |  | 667967.9985 | 60 | 2022-05-01 |  |  | -494 | 2o |  | 0
26 | 2 | 0122 | RING ROAD El Marg | 13 | L |  |  | Submitted | 2022-06-02 |  |  |  | 549387.1332 | 60 | 2022-08-01 |  |  | -402 | 2o |  | 0
26 | 2 | 0122 | RING ROAD El Marg | رد تأمينات دائرى المرج |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  | 60 | 2022-01-10 | 1436312.4 | 2022-01-10 | 0 |  |  | 0
26 | 2 | 0122 | RING ROAD El Marg | رد تعليات م 1 : 8 دائرى المرج |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  | 60 | 2023-03-29 | 5005036.85 | 2023-03-29 | 0 |  | 3 | 0
26 | 2 | 0122 | RING ROAD El Marg | رد تعليات م 1 : 8 دائرى المرج |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  | 60 | 2023-03-29 | 1472161.35 | 2023-03-29 | 0 |  | 3 | 0
27 | 2 | 0130 | Kafr Shokr Bridge | 1 |  | 2021-02-01 | 2021-03-14 | Submitted | 2021-03-17 |  |  |  | 28845197.4 | 60 | 2021-05-16 | 28845197.4 | 2021-05-10 | 6 |  |  | 0
27 | 2 | 0130 | Kafr Shokr Bridge | 2 |  | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Submitted | 2021-04-04 |  |  |  | 6242742.2 | 60 | 2021-06-03 | 6242742.2 | 2021-05-20 | 14 |  |  | 0
27 | 2 | 0130 | Kafr Shokr Bridge | 3 |  | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Submitted | 2021-05-05 |  |  |  | 12888854.9395 | 60 | 2021-07-04 | 8372664.9 | 2021-06-20 | 14 |  |  | 0
27 | 2 | 0130 | Kafr Shokr Bridge | 4 |  | 2021-05-01 | 2021-05-30 | Submitted | 2021-06-08 |  | 19782750 |  | 18405900 | 60 | 2021-08-07 | 8190447.9 | 2021-08-19 | -12 |  |  | 19782750
27 | 2 | 0130 | Kafr Shokr Bridge | 5 |  |  |  | Approved | 2021-08-12 |  | 0 | 0 | 7544250 | 60 | 2021-10-11 | 5371513.65 | 2021-09-09 | 32 |  |  | 0
27 | 2 | 0130 | Kafr Shokr Bridge | 6 |  |  |  | Approved | 2021-09-05 |  | 0 | 0 | 2252445 | 60 | 2021-11-04 | 444257.7 | 2021-11-08 | -4 |  |  | 0
27 | 2 | 0130 | Kafr Shokr Bridge | 7 |  |  |  | Approved | 2021-10-10 |  | 0 | 0 | 25823994.7095 | 60 | 2021-12-09 | 25823994.7095 | 2022-05-25 | -167 |  |  | 0
27 | 2 | 0130 | Kafr Shokr Bridge | 8 |  |  |  | Approved | 2021-11-30 |  | 0 | 0 | 2028646.62 | 60 | 2022-01-29 | 2857611.9905 | 2022-05-25 | -116 |  |  | 0
27 | 2 | 0130 | Kafr Shokr Bridge | 9 |  |  |  | Approved | 2022-01-09 |  | 0 | 0 | 5000000 | 60 | 2022-03-10 | 678824.25 | 2022-09-30 | -204 |  |  | 0
27 | 2 | 0130 | Kafr Shokr Bridge | 9.1 |  |  |  | Approved | 2022-01-09 |  | 0 | 0 | 4321175.75 | 60 | 2022-03-10 | 4133066.85 | 2022-12-25 | -290 |  |  | 0
27 | 2 | 0130 | Kafr Shokr Bridge | 10 | L | 2022-01-01 | 2022-01-30 | Submitted | 2022-02-06 |  | 0 |  | 2301999.75 | 60 | 2022-04-07 | 2390708.7 | 2022-12-29 | -266 |  |  | 0
27 | 2 | 0130 | Kafr Shokr Bridge | رد تأمينات كوبرى كفر شكر |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  | 60 | 2022-01-10 | 884808.35 | 2022-01-10 | 0 |  |  | 0
48 | 2 | 0152 | HST Bridges-Sokhna | 1 |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  |  | 2022-05-26 | 54300088.7 | 2022-05-26 | 0 |  |  | 0
48 | 2 | 0152 | HST Bridges-Sokhna | 1.1 |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  |  | 2022-06-20 | 1836463.8 | 2022-06-20 | 0 |  |  | 0
48 | 2 | 0152 | HST Bridges-Sokhna | 2 |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  |  | 2022-06-26 | 13771117.5 | 2022-06-26 | 0 |  |  | 0
48 | 2 | 0152 | HST Bridges-Sokhna | 3+4 |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  |  | 2022-09-30 | 13473979.45 | 2022-09-30 | 0 |  |  | 0
48 | 2 | 0152 | HST Bridges-Sokhna | 5+6+7 |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  |  | 2022-11-30 | 14250689.3 | 2022-11-30 | 0 |  | 11 | 0
48 | 2 | 0152 | HST Bridges-Sokhna | 8+9+10 |  |  |  | Approved | 2022-11-23 |  | 0 | 0 |  |  | 2023-03-15 | 501790.25 | 2023-03-15 | 0 |  | 3 | 0
48 | 2 | 0152 | HST Bridges-Sokhna | 11+12+13 |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  |  | 2023-03-15 | 8623315.9 | 2023-06-15 | -92 |  |  | 0
48 | 2 | 0152 | HST Bridges-Sokhna | رد غرامه عمال كوبري السخنه 4.5 م 7+8+9 |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  |  | 2023-06-05 | 136000 | 2023-06-05 | 0 |  |  | 0
37 | 2 | 0143 | El Khatatba Bridge | 1 |  | 2022-01-01 | 2022-01-30 | Approved | 2022-02-08 |  | 0 | 0 | 34747428.6 | 60 | 2022-04-09 | 803531.75 | 2022-03-13 | 27 |  |  | 0
37 | 2 | 0143 | El Khatatba Bridge | 2 |  |  |  | Approved | 2022-03-07 |  | 0 | 0 | 7509538.3 | 60 | 2022-05-25 | 7509538.3 | 2022-05-25 | 0 |  |  | 0
37 | 2 | 0143 | El Khatatba Bridge | 4 |  |  |  | Approved | 2022-08-15 |  | 4407000 | 4407000 | 49031394.797 | 60 | 2022-10-14 | 36303482.3 | 2022-09-15 | 29 |  |  | 4407000
37 | 2 | 0143 | El Khatatba Bridge | 5 |  |  |  | Approved | 2022-09-04 |  | 4392850 | 4392850 | 3131160.725 | 60 | 2022-11-14 | 3052936.7 | 2022-11-30 | -16 |  | 11 | 4392850
37 | 2 | 0143 | El Khatatba Bridge | 6 |  |  |  | Approved | 2022-10-13 |  | 13646880 | 13646880 | 9727301.1086 | 60 | 2022-12-14 | 7497204.55 | 2022-11-30 | 14 |  | 11 | 13646880
37 | 2 | 0143 | El Khatatba Bridge | 6.1 |  |  |  | Approved | 2022-10-13 |  | 0 | 0 | 2230096.5586 | 60 | 2022-12-14 | 1950321.5 | 2023-03-23 | -99 |  | 3 | 0
37 | 2 | 0143 | El Khatatba Bridge | 7 |  |  |  | Approved | 2022-11-21 |  | 35473986 | 35473986 | 44784926.1461 | 60 | 2023-01-20 | 29118588.0838 | 2023-03-15 | -54 |  | 3 | 35473986
37 | 2 | 0143 | El Khatatba Bridge | 8 |  |  |  | Approved | 2022-12-04 |  | 4410133 | 4410133 | 3677210.8967 | 60 | 2023-02-02 | 3677210.8967 | 2023-03-15 | -41 |  | 3 | 4410133
37 | 2 | 0143 | El Khatatba Bridge | 9 | L |  |  | Approved | 2023-01-02 |  | 6475741 | 6475741 | 5399534.5195 | 60 | 2023-03-03 | 5399534.5195 | 2023-03-15 | -12 |  | 3 | 6475741
37 | 2 | 0143 | El Khatatba Bridge | رد تعليات كوبري الخطاطبه |  |  |  | Submitted | [5 empty] | 60 | 2023-06-05 | 8720000 | 2023-06-05 | 0 |  |  | 0
37 | 2 | 0143 | El Khatatba Bridge | رد غرامه عمال كوبري الخطاطبة م 6+7+8+9 |  |  |  | Submitted | [5 empty] | 60 | 2023-06-05 | 565333.35 | 2023-06-05 | 0 |  |  | 0
102 | 2 | 0157 | Abou Ghaleb Bridge | 1 |  | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Approved | 2022-02-03 |  | 10005887 | 10005887 | 10340368.47 | 60 | 2022-04-04 | 175270.85 | 2022-03-07 | 28 |  |  | 10005887
102 | 2 | 0157 | Abou Ghaleb Bridge | 2 |  | 2022-02-02 | 2022-02-28 | Approved | 2022-03-07 |  | 3079766.7 | 3079766.7 | 2494611.027 | 60 | 2022-05-06 | 2494611.027 | 2022-05-26 | -20 |  |  | 3079766.7
102 | 2 | 0157 | Abou Ghaleb Bridge | 3 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Approved | 2022-04-04 |  | 4157104.5 | 4157104.5 | 15959234.142 | 60 | 2022-06-03 | 2045810.923 | 2022-05-26 | 8 |  |  | 4157104.5
102 | 2 | 0157 | Abou Ghaleb Bridge | 4 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Approved | 2022-08-09 |  | 3144216 | 3144216 | 6555212.9406 | 60 | 2022-06-14 | 6555212.9406 | 2022-11-30 | -169 |  | 11 | 3144216
102 | 2 | 0157 | Abou Ghaleb Bridge | 5 |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Approved | 2022-08-21 |  | 1824888 | 1824888 | 1645829.28 | 60 | 2022-10-20 | 7801623.5594 | 2022-11-30 | -41 |  | 11 | 1824888
102 | 2 | 0157 | Abou Ghaleb Bridge | 6+7+8+9+10 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Approved | 2022-09-12 |  | 8365818.8 | 8365818.8 | 6516857.43 | 60 | 2023-03-15 | 724954 | 2023-03-15 | 0 |  | 3 | 8365818.8
107 | 2 | 0166 | Alamein Coastal Road Bridge | (A-P) |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  |  | 2022-03-13 | 8315995 | 2022-03-13 | 0 |  |  | 0
107 | 2 | 0166 | Alamein Coastal Road Bridge | (A-P) |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  |  | 2022-06-06 | 7425000 | 2022-06-06 | 0 |  |  | 0
107 | 2 | 0166 | Alamein Coastal Road Bridge | 1 |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  |  | 2022-06-28 | 2998490 | 2022-06-28 | 0 |  |  | 0
107 | 2 | 0166 | Alamein Coastal Road Bridge |  |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  |  | 2023-02-15 | 5500000 | 2023-02-15 | 0 |  |  | 0
107 | 2 | 0166 | Alamein Coastal Road Bridge | Final |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  |  | 2023-03-29 | 14904090 | 2023-03-29 | 0 |  | 3 | 0
107 | 2 | 0166 | Alamein Coastal Road Bridge | م (1) الكوبرى الساحلى- اعمال الانارة |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  |  | 2023-07-09 | 2832840 | 2023-07-09 | 0 |  |  | 0
107 | 2 | 0166 | Alamein Coastal Road Bridge | رد تأمين نهائى كوبرى العلمين الساحلى |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  |  | 2022-07-25 | 13298345 | 2022-07-25 | 0 |  |  | 0
| 2 | 0167 | Wady El Natroon Bridge | 1 |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  |  | 2023-03-12 | 15425224.75 | 2023-03-12 | 0 |  | 3 | 0
| 2 | 0167 | Wady El Natroon Bridge | 2 |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  |  | 2023-05-23 | 3115862.55 | 2023-05-23 | 0 |  |  | 0
| 2 | 0167 | Wady El Natroon Bridge | 3 |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  |  | 2023-08-10 | 7741398.95 | 2023-08-10 | 0
| 2 | 0168 | HST El Mahager Bridge | 1 |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  |  | 2023-03-13 | 3290022.4 | 2023-03-13 | 0 |  | 3 | 0
| 2 | 0168 | HST El Mahager Bridge | 2 |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  |  | 2023-05-23 | 3492288.9 | 2023-05-23 | 0 |  |  | 0
| 2 | 0168 | HST El Mahager Bridge | 3 |  |  |  | Approved |  |  | 0 | 0 |  |  | 2023-05-23 | 6250171.5 | 2023-06-20 | -28 |  |  | 0
114 | 2 | 0169 | HST Culverts | 1 |  |  |  | Approved | 2022-12-07 |  | 41977840 | 41977840 | 29921204.6686 | 60 | 2023-02-05 | 22255332.55 | 2023-01-15 | 21 |  |  | 41977840
114 | 2 | 0169 | HST Culverts | 2 | L |  |  | Submitted | [5 empty] | 60 | 2023-05-23 | 433670.8 | 2023-05-23 | 0 |  |  | 0

## In Values
Project Name | Date | Amount
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 34159591.2
0122 Ring Road | 2020-12-14 | 15945365.65
0122 Ring Road | 2021-02-15 | 7157243.6
0122 Ring Road | 2021-03-08 | 10759736.15
0122 Ring Road | 2021-03-31 | 4521989.75
0122 Ring Road | 2021-04-20 | 6026340.35
0122 Ring Road | 2021-06-29 | 4751540.0144
0122 Ring Road | 2021-06-29 | 3640291.7356
0122 Ring Road | 2021-09-09 | 2701161.75
0122 Ring Road | 2021-09-19 | 3856121.55
0122 Ring Road | 2021-10-10 | 10942755.35
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 2713820.35
0122 Ring Road | 2021-11-18 | 14886673.24
0122 Ring Road | 2021-11-18 | 4632929.96
0122 Ring Road | 2021-11-28 | 21269971.05
0122 Ring Road | 2021-12-28 | 6375786
0122 Ring Road | 2022-08-03 | 719946.2
0122 Ring Road | 2022-03-06 | 5086863.5
0122 Ring Road | 2022-08-03 | 9870444.4
0122 Ring Road | 2022-02-20 | 10573632.35
0122 Ring Road | 2022-08-03 | 376461.75
0122 Ring Road | 2022-08-14 | 96448162.4
0122 Ring Road | 2022-09-08 | 35042549.45
0122 Ring Road | 2023-06-20 | 984160.2
0122 Ring Road | 2022-10-09 | 1170803.2
0122 Ring Road | 2022-11-30 | 4071299.35
0122 Ring Road | 2023-06-20 | 45330.25
0122 Ring Road | 2022-11-30 | 2897048.5
0122 Ring Road | 2023-06-20 | 3134.45
0122 Ring Road | 2022-12-25 | 1351162.1
0122 Ring Road | 2023-06-20 | 525142.95
0122 Ring Road | 2023-05-28 | 8461342.15
0122 Ring Road | 2023-06-15 | 1673762.4
0122 Ring Road | 2022-12-25 | 14639603.2
0122 Ring Road | 2021-10-17 | 337945.75
0122 Ring Road | 2021-12-29 | 994575.65
0122 Ring Road | 2021-12-28 | 11410289.1
0122 Ring Road | 2023-06-20 | 25378073.1
0122 Ring Road | 2023-03-30 | 1775520
0122 Ring Road | 2021-03-08 | 45719198.4
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 9576635.3
0122 Ring Road | 2021-06-20 | 13773926.1
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 4525661.3
0122 Ring Road | 2021-09-27 | 2097964.3
0122 Ring Road | 2021-11-07 | 1156719
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 2151897.3
0122 Ring Road | 2021-11-23 | 3742254.85
0122 Ring Road | 2021-12-28 | 4020500.85
0122 Ring Road | 2022-02-20 | 2795847.4
0122 Ring Road
0122 Ring Road
0122 Ring Road
0122 Ring Road | 2022-01-10 | 1436312.4
0122 Ring Road | 2023-03-29 | 5005036.85
0122 Ring Road | 2023-03-29 | 1472161.35
0130 Kafr Shokr | 2021-05-10 | 28845197.4
0130 Kafr Shokr | 2021-05-20 | 6242742.2
0130 Kafr Shokr | 2021-06-20 | 8372664.9
0130 Kafr Shokr | 2021-08-19 | 8190447.9
0130 Kafr Shokr | 2021-09-09 | 5371513.65
0130 Kafr Shokr | 2021-11-08 | 444257.7
0130 Kafr Shokr | 2022-05-25 | 25823994.7095
0130 Kafr Shokr | 2022-05-25 | 2857611.9905
0130 Kafr Shokr | 2022-09-30 | 678824.25
0130 Kafr Shokr | 2022-12-25 | 4133066.85
0130 Kafr Shokr | 2022-12-29 | 2390708.7
0130 Kafr Shokr | 2022-01-10 | 884808.35
0152 HST Sokhna | 2022-05-26 | 54300088.7
0152 HST Sokhna | 2022-06-20 | 1836463.8
0152 HST Sokhna | 2022-06-26 | 13771117.5
0152 HST Sokhna | 2022-09-30 | 13473979.45
0152 HST Sokhna | 2022-11-30 | 14250689.3
0152 HST Sokhna | 2023-03-15 | 501790.25
0152 HST Sokhna | 2023-06-15 | 8623315.9
0152 HST Sokhna | 2023-06-05 | 136000
0143 Khatatba | 2022-03-13 | 803531.75
0143 Khatatba | 2022-05-25 | 7509538.3
0143 Khatatba | 2022-09-15 | 36303482.3
0143 Khatatba | 2022-11-30 | 3052936.7
0143 Khatatba | 2022-11-30 | 7497204.55
0143 Khatatba | 2023-03-23 | 1950321.5
0143 Khatatba | 2023-03-15 | 29118588.0838
0143 Khatatba | 2023-03-15 | 3677210.8967
0143 Khatatba | 2023-03-15 | 5399534.5195
0143 Khatatba | 2023-06-05 | 8720000
0143 Khatatba | 2023-06-05 | 565333.35
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-07 | 175270.85
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-26 | 2494611.027
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-26 | 2045810.923
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-30 | 6555212.9406
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-30 | 7801623.5594
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-15 | 724954
0166 Alameen | 2022-03-13 | 8315995
0166 Alameen | 2022-06-06 | 7425000
0166 Alameen | 2022-06-28 | 2998490
0166 Alameen | 2023-02-15 | 5500000
0166 Alameen | 2023-03-29 | 14904090
0166 Alameen | 2023-07-09 | 2832840
0166 Alameen | 2022-07-25 | 13298345
0167 Wady El Natron | 2023-03-12 | 15425224.75
0167 Wady El Natron | 2023-05-23 | 3115862.55
0167 Wady El Natron | 2023-08-10 | 7741398.95
0168 HST Mahager | 2023-03-13 | 3290022.4
0168 HST Mahager | 2023-05-23 | 3492288.9
0168 HST Mahager | 2023-06-20 | 6250171.5
0169 HST Culverts | 2023-01-15 | 22255332.55
0169 HST Culverts | 2023-05-23 | 433670.8

## Out
project_name | bank_account | category | invoice | auth | description | supplier | check_date | equiv | site | due_date
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 306-314-252-254-258 | TRF |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2021-02-15 | 226400 | rowad | 2021-02-15
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-01-02-21-الخطاطبه | TRF |  | Petty Cash | 2021-02-25 | 30000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-02-25
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-01-03-21-khataba | trf |  | Petty Cash | 2021-03-17 | 30000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-03-17
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 119 | TRF |  | مكتب النيل الهندسي الاستشارى | 2021-03-18 | 203175 | Rowad | 2021-03-18
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | تكلفه الرفع المساحي للخطاطبه | TRF |  | المركز القومي لبحوث المياه | 2021-04-15 | 250000 | rowad | 2021-04-15
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | khatatba | trf |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2021-04-22 | 1950.12 | rowad | 2021-04-22
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره الخطاطبه | trf |  | Petty Cash | 2021-05-05 | 15000 | Ahmed Nabil Mohamed Abd El Haleem | 2021-05-05
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره الخطاطبه | trf |  | Petty Cash | 2021-06-17 | 10000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-06-17
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-02-06-21-khatataba | trf |  | Petty Cash | 2021-06-23 | 34000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-06-23
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | قيمة ايجار شقق كوبرى الخطاطبة | trf |  | Petty Cash | 2021-06-23 | 5000 | Nader Shehata Essa | 2021-06-23
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1 شهر 6- الخطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-06-28 | 2077.84 | Rowad | 2021-06-28
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 100% 51791 Khatatba post 30 day | TRF. |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-06-29 | 870000 | Rowad | 2021-07-29
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | المطالبة المالية لمعهدة بحوث الهيدروليكا | TRF |  | المركز القومى لبحوث المياه | 2021-06-29 | 400000 | rowad | 2021-06-29
El Khatatba Bridge 0143 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary 6/2021 KHATABA | trf |  | Staff Loan | 2021-06-30 | 67135 | SALARY & WAGES | 2021-06-30
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | عهده ايجارات شقق كوبري الخطاطبه | TRF |  | Petty Cash | 2021-07-05 | 65000 | Nader Shehata Essa | 2021-07-05
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره كوبرى الخطاطبه ش6 | TRF |  | Petty Cash | 2021-07-07 | 10000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-07-07
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات سكن الخطاطبة عن شهريوليو21 | TRF |  | Petty Cash | 2021-07-07 | 1500 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-07-07
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش يوني وكوبرى خطاطبا | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-07-13 | 8086.1 | rowad | 2021-07-13
El Khatatba Bridge 0143 | Arab African International Bank Current EGP |  | سداد ضرائب كسب العمل عن شهر يونيو21 الخطاطبة | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2021-07-14 | 13845.63 | RME | 2021-07-14
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر6 - الخطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-07-14 | 30502.01 | Rowad | 2021-07-14
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 6 -21-كوبرى الخطاطبة | TRF |  | Petty Cash | 2021-07-14 | 12535 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-07-14
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 1 الخطاطبة | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-07-15 | 16235.47 | rowad | 2021-07-15
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 1 الخطاطبة | trf |  | شعبان محمد السيد محمد العيسوي | 2021-07-15 | 1222.2 | rowad | 2021-07-15
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 1 الخطاطبة | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2021-07-15 | 8730 | rowad | 2021-07-15
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 7818 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-07-15 | 15362 | RME | 2021-07-15
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | El Khatatba Bridge | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2021-07-27 | 4611.06 | rowad | 2021-07-27
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 207 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2021-07-28 | 37260 | rowad | 2021-07-28
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | مرتبات ش 7 كوبرى الخططبه 2021 | TRF |  | Staff Loan | 2021-07-31 | 109468 | SALARY & WAGES | 2021-07-31
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 7 -21-كوبرى الخطاطبة | trf |  | Petty Cash | 2021-08-04 | 16030 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-08-04
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 7- الخطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-08-04 | 16655 | Rowad | 2021-08-04
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره الخطاطبه عن شهر يوليو | TRF |  | Petty Cash | 2021-08-04 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-08-04
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق الخطاطبه عن شهر اغسطس | TRF |  | Petty Cash | 2021-08-04 | 9000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-08-04
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش يوليو خطاطبه | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-08-10 | 12274.12 | rowad | 2021-08-10
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | سداد ضرائب كسب العمل عن شهر يوليو-الخطاطبة | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2021-08-11 | 19912.64 | RME | 2021-08-11
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 7 - الخطاطبه | TRF |  | Petty Cash | 2021-08-15 | 21995 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-08-15
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله 7/2021 KHATATBA | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-08-15 | 17895 | Rowad | 2021-08-15
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م01-ف2ش6-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2021-08-16 | 20812.5 | rowad | 2021-08-16
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م02-ف1ش7-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2021-08-16 | 6000 | rowad | 2021-08-16
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م01-ف2ش6-الخطاطبه | trf |  | زكى احمد زكى على-ذاتى | 2021-08-16 | 9000 | rowad | 2021-08-16
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 100% C14 52702 EL Khatatba | 889233 |  | ورشة سمارت للفيبر جلاس | 2021-08-17 | 15481 | rowad | 2021-08-17
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 20438 | TRF |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-08-18 | 1965 | Rowad | 2021-08-18
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 11002 | TRF |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-08-18 | 6818.93 | RME | 2021-08-18
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 13959 | TRF |  | غطاطى للاستثمارات التجاريه والهندسيه | 2021-08-18 | 1030 | rowad | 2021-08-18
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | م2 الخطاطبة | TRF |  | شعبان محمد السيد محمد العيسوي | 2021-08-18 | 7798.94 | rowad | 2021-08-18
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 1 El khattaba | TRF |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-08-18 | 7767.22 | Rowad | 2021-08-18
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 2 El Kattaba | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-08-18 | 31131.18 | rowad | 2021-08-18
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 2 El khattaba | TRF |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2021-08-18 | 15932.25 | rowad | 2021-08-18
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.05-08-21-الخطاطبه | TRF |  | Petty Cash | 2021-08-18 | 40000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-08-18
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 ش 8 - الخطاطبه | 17217000021855 |  | Petty Cash | 2021-08-25 | 7320 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-08-25
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | RESG- khtatba | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-08-26 | 16446 | Rowad | 2021-08-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.05-08-21-KHATATBA | trf |  | Petty Cash | 2021-08-26 | 20000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-08-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1 شهر 8-.... | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-08-26 | 40545 | Rowad | 2021-08-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره الخطاطبه ش 7 | trf |  | Petty Cash | 2021-08-31 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-08-31
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق العماله ش 9 - الدفاع الجوي | trf |  | Petty Cash | 2021-08-31 | 22500 | Khaled Medhat Zaki | 2021-08-31
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق العماله ش 9 - الخطاطبه | trf |  | Petty Cash | 2021-08-31 | 14300 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-08-31
El Khatatba Bridge 0143 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | RESG- khtaba | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-08-31 | 37039 | Rowad | 2021-08-31
El Khatatba Bridge 0143 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | مرتبات 8/2021 KHATATBA | TRF |  | Staff Loan | 2021-08-31 | 159675 | SALARY & WAGES | 2021-08-31
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 6417 | trf |  | وان واى للحاسبات والنظم | 2021-09-05 | 18000.01 | Rowad | 2021-09-05
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش اغسطس خطاطبه | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-09-08 | 13308.98 | rowad | 2021-09-08
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | سداد فاتورة فودافون ش يوليو وأغسطس 21-الخطاطبة | trf |  | Vodafone Egypt | 2021-09-09 | 1260.84 | RME | 2021-09-09
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | اورنج عن ش يونيو&يوليو21الخطاطبة &GPSسداد ف | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2021-09-09 | 2286.84 | Rowad | 2021-09-09
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 286 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2021-09-09 | 2065.65 | rowad | 2021-09-09
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 283 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2021-09-09 | 34740 | rowad | 2021-09-09
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 8 كوبري الخطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-09-13 | 46065 | Rowad | 2021-09-13
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 8 - الخطاطبه | TRF |  | Petty Cash | 2021-09-13 | 5205 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-09-13
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 1 Khatatba-55430/1 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-09-14 | 200000 | rowad | 2021-09-14
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-04-09-21-khataba | TRF |  | Petty Cash | 2021-09-15 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-09-15
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 1 El Khatatba Bridge -53641/1 | 57177175 |  | النصر العامه للمقاولات-حسن محمد علام | 2021-09-16 | 313680 | rowad | 2021-09-16
El Khatatba Bridge 0143 | Arab African International Bank Current EGP |  | سداد ضرائب كسب العمل عن ش اغسطس الخطاطبة | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2021-09-19 | 35089.31 | RME | 2021-09-19
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-04-09-21-elkhatatba | TRF |  | Petty Cash | 2021-09-23 | 10000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-09-23
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1شهر9 كوبري الخطبه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-09-26 | 45770 | Rowad | 2021-09-26
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 03-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-09-27 | 48587.5 | rowad | 2021-09-27
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 01-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-09-27 | 11800 | rowad | 2021-09-27
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 02-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-09-27 | 38337.5 | rowad | 2021-09-27
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 03-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2021-09-27 | 20700 | rowad | 2021-09-27
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 04-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2021-09-27 | 100525 | rowad | 2021-09-27
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 02-الخطاطبه | trf |  | زكى احمد زكى على-ذاتى | 2021-09-27 | 17806 | rowad | 2021-09-27
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العمالة الفترة 1ش9 ك.الخطاطبة | trf |  | Petty Cash | 2021-09-27 | 5855 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-09-27
El Khatatba Bridge 0143 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | مرتبات 9/2021 katatba | trf |  | Staff Loan | 2021-09-30 | 186388.1 | SALARY & WAGES | 2021-09-30
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره الخطاطبه ش سبتمبر | trf |  | Petty Cash | 2021-10-05 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-10-05
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات كوبري الخطاطبه ش 10 | trf |  | Petty Cash | 2021-10-05 | 10300 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-10-05
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات 10/2021 khattba | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-10-05 | 4550 | Rowad | 2021-10-05
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 1 El Khatatba Bridge -53641/1 | 57177177 |  | النصر العامه للمقاولات-حسن محمد علام | 2021-10-06 | 91980.11 | rowad | 2021-10-06
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 1 Khatatba-55430/1 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-10-10 | 47757.15 | rowad | 2021-10-10
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 2 khatatba-55430/2 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-10-10 | 169483.8 | rowad | 2021-10-10
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 1 khatatba-54519/1 | trf |  | نوشن للمقاولات | 2021-10-10 | 316145.93 | rowad | 2021-10-10
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 43936-43930-43912-43906-43895-43890-43869-43868 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2021-10-10 | 266269.23 | rowad | 2021-10-10
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | سداد ضرائب كسب العمل عن ش 9-21الخطاطبة | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2021-10-11 | 39840.16 | RME | 2021-10-11
El Khatatba Bridge 0143 | Arab African International Bank Current EGP |  | part off 56037 El Khattaba 34.496 ton | 19812039 |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2021-10-12 | 867315.68 | rowad | 2021-10-12
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 1 khatatba-55831/1 | trf |  | رسلان للمقاولات العمومية | 2021-10-12 | 300000 | rowad | 2021-10-12
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 1 khatatba-47554/1 | trf |  | سعد للاستشارات الهندسية | 2021-10-12 | 50000 | rowad | 2021-10-12
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 219-213-207-209-212-228-252 | trf |  | ايزى للخرسانة الجاهزة ايزى مكس | 2021-10-12 | 200000 | rwad | 2021-10-12
El Khatatba Bridge 0143 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 9 الخطاطبه | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-10-13 | 18128.48 | rowad | 2021-10-13
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 71 | trf |  | السعيد للتوريدات العموميه | 2021-10-13 | 819.25 | rowad | 2021-10-13
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 1953 | trf |  | السيف لتوريدات مستلزمات المصانع | 2021-10-13 | 2429.5 | rowad | 2021-10-13
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 2108020 | TRF |  | جنرال توب اسبيد | 2021-10-13 | 15505.33 | rowad | 2021-10-13
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 04-الخطاطبه | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-10-13 | 33500 | rowad | 2021-10-13
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 05-الخطاطبه | TRF |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2021-10-13 | 111512.5 | rowad | 2021-10-13
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2شهر 9- الخطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-10-13 | 52534.43 | Rowad | 2021-10-13
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 9 - الخطاطبه | trf |  | Petty Cash | 2021-10-13 | 6560 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-10-13
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 227.. | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2021-10-14 | 30315 | rowad | 2021-10-14
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق الخطاطبه | trf |  | Petty Cash | 2021-10-14 | 10000 | Nader Shehata Essa | 2021-10-14
El Khatatba Bridge 0143 | Arab African International Bank Current EGP |  | 2 katatba-53641/2 | 19812061 |  | النصر العامه للمقاولات-حسن محمد علام | 2021-10-20 | 40000 | rowad | 2021-10-20
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 234 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2021-10-20 | 64366.5 | rowad | 2021-10-20
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 44050-44051-44052-44114 | TRF |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2021-10-20 | 800000 | rowad | 2021-10-20
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 6416 | TRF |  | وان واى للحاسبات والنظم | 2021-10-24 | 11970 | Rowad | 2021-10-24
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م02-الخطاطبه | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2021-10-25 | 21600 | rowad | 2021-10-25
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م03-الخطاطبه | trf |  | زكى احمد زكى على-ذاتى | 2021-10-25 | 39498 | rowad | 2021-10-25
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م06-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2021-10-25 | 130892.5 | rowad | 2021-10-25
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م05-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-10-25 | 37175 | rowad | 2021-10-25
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله الفترة 1ش10-الخطاطبة | TRF |  | Petty Cash | 2021-10-25 | 6260 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-10-25
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1شهر 10 الخطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-10-25 | 58846.83 | Rowad | 2021-10-25
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 219-213-207-209-212-228-252 | trf |  | ايزى للخرسانة الجاهزة ايزى مكس | 2021-10-28 | 110557.9 | rwad | 2021-10-28
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 44050-44051-44052-44114 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2021-10-28 | 200000 | rowad | 2021-10-28
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | OCT2021........................... | TRF |  | Staff Loan | 2021-10-31 | 177457.41 | SALARY & WAGES | 2021-10-31
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | ش اغسطس الخطاطبة orange&gpsسداد ف | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2021-11-03 | 3307.15 | Rowad | 2021-11-03
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | سداد ف فودافون سبتمبر 21 الخطاطبة | trf |  | Vodafone Egypt | 2021-11-03 | 651.83 | RME | 2021-11-03
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر 11- الخطاطبه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-11-03 | 5000 | Rowad | 2021-11-03
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات الخطاطبه - ش 11 | trf |  | Petty Cash | 2021-11-03 | 10300 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-11-03
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره الخطاطبه - ش اكتوبر | TRF |  | Petty Cash | 2021-11-04 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-11-04
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 06-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-11-10 | 43650 | rowad | 2021-11-10
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 03-الخطاطبه | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2021-11-10 | 16560 | rowad | 2021-11-10
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 07-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2021-11-10 | 62675 | rowad | 2021-11-10
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 3261 | trf |  | السعد جروب | 2021-11-10 | 48650 | rowad | 2021-11-10
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 3008 | trf |  | فيرتك | 2021-11-10 | 5665.03 | Rowad | 2021-11-10
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 10 الخطاطبه | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-11-10 | 15718.73 | rowad | 2021-11-10
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 شهر 10 -الخطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-11-10 | 72225 | Rowad | 2021-11-10
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 10-21- الخطاطبة | trf |  | Petty Cash | 2021-11-11 | 7630 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-11-11
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 1 khatatba-56015/1 | TRF |  | ابسكيل للمقاولات | 2021-11-14 | 39429.04 | rowad | 2021-11-14
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 3 Khatatba-55430/3 | TRF |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-11-14 | 200000 | rowad | 2021-11-14
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 1 khatatba-55831/1 | TRF |  | رسلان للمقاولات العمومية | 2021-11-14 | 218847.47 | rowad | 2021-11-14
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 1 khatatba-56642/1 | TRF |  | ياسر صابر ابراهيم خضارى | 2021-11-14 | 200000 | rowad | 2021-11-14
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 1 khatatba-47554/1 | TRF |  | سعد للاستشارات الهندسية | 2021-11-14 | 65739.4 | rowad | 2021-11-14
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 2 Khatatba-54519/2 | TRF |  | نوشن للمقاولات | 2021-11-14 | 300000 | rowad | 2021-11-14
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 44050-44051-44052-44114 | TRF |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2021-11-14 | 200000 | rowad | 2021-11-14
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 2 katatba-53641/2 | 792984 |  | النصر العامه للمقاولات-حسن محمد علام | 2021-11-15 | 236317 | rowad | 2021-11-15
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | سداد ضرائب كسب العمل عن ش أكتوبر21 الخطاطبة | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2021-11-18 | 38743.44 | RME | 2021-11-18
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 147-138 | trf |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2021-11-21 | 900000 | rowad | 2021-11-21
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م04-الخطاطبه | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2021-11-24 | 17440 | rowad | 2021-11-24
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 151 | TRF |  | ابداع للتصميمات الهندسية والمقاولات | 2021-11-25 | 19935.03 | rowad | 2021-11-25
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 2108020 | TRF |  | جنرال توب اسبيد | 2021-11-25 | 1742.01 | rowad | 2021-11-25
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 342 | TRF |  | EXTRA اكسترا للتجاره والهندسه | 2021-11-25 | 41400.18 | rowad | 2021-11-25
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 44050-44051-44052-44114 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2021-11-25 | 99993.3 | rowad | 2021-11-25
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 44194-44195-44196-44197-44198-44199-44281-44282 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2021-11-25 | 400000 | rowad | 2021-11-25
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 3 Khatatba-55430/3 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-11-25 | 200000 | rowad | 2021-11-25
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1 khatatba-56642/1 | trf |  | ياسر صابر ابراهيم خضارى | 2021-11-25 | 100000 | rowad | 2021-11-25
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 2 khattba-56015/2 | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2021-11-25 | 80668.19 | rowad | 2021-11-25
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1 khatatba-54105/1 | trf |  | جيو تست | 2021-11-25 | 27312.65 | Rowad | 2021-11-25
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 2 khattba-47554/2 | trf |  | سعد للاستشارات الهندسية | 2021-11-25 | 88506.6 | rowad | 2021-11-25
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 3 khattba-55831/3 | trf |  | رسلان للمقاولات العمومية | 2021-11-25 | 26698.14 | rowad | 2021-11-25
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 3 khattba-54519/3 | trf |  | نوشن للمقاولات | 2021-11-25 | 100000 | rowad | 2021-11-25
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | inv.car. 10-2021 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2021-11-25 | 66374.19 | rowad | 2021-11-25
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1شهر 11 الخطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-11-25 | 73714.86 | Rowad | 2021-11-25
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 11 -2021- الخطاطبة | trf |  | Petty Cash | 2021-11-25 | 5080 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-11-25
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD) |  | 5789 | 68343448 |  | معمار | 2021-11-28 | 6949.5 | rowad | 2021-11-28
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | سداد الفترة الثالثة كوبري الخطاطبة | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2021-11-30 | 47734.37 | rowad | 2021-11-30
El Khatatba Bridge 0143 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) |  | Debit interest........ | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-11-30 | 87870.85 | Rowad | 2021-11-30
El Khatatba Bridge 0143 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | SALARY & WAGES....... | TRF |  | Staff Loan | 2021-11-30 | 210680.23 | SALARY & WAGES | 2021-11-30
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر نوفمبر -2021- كوبرى الخطاطبة | trf |  | Petty Cash | 2021-12-01 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-12-01
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق ش 12 موقع الخطاطبه | trf |  | Petty Cash | 2021-12-01 | 21300 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-12-01
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 493 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2021-12-02 | 61617 | rowad | 2021-12-02
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 2 Khatatba-54519/2 | trf |  | نوشن للمقاولات | 2021-12-08 | 100000 | rowad | 2021-12-08
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 4 Khatatba-55430/4 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-12-08 | 150000 | rowad | 2021-12-08
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 3 Khatatba-55430/3 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-12-08 | 6204.1 | rowad | 2021-12-08
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 2 Khatatba-55831/2 | trf |  | رسلان للمقاولات العمومية | 2021-12-08 | 50000 | rowad | 2021-12-08
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 11 الخطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-12 | 79090 | Rowad | 2021-12-12
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 08-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2021-12-12 | 91712.5 | rowad | 2021-12-12
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م09-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2021-12-12 | 86050 | rowad | 2021-12-12
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م08-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-12-12 | 65195 | rowad | 2021-12-12
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 07-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-12-12 | 60427.5 | rowad | 2021-12-12
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 11-21 - الخطاطبة | 17217000021964 |  | Petty Cash | 2021-12-12 | 3425 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-12-12
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 4 Khatatba-55430/4 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-12-14 | 300000 | rowad | 2021-12-14
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 44194-44195-44196-44197-44198-44199-44281-44282 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2021-12-14 | 1000000 | rowad | 2021-12-14
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 11 الخطاطبه | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-12-14 | 21034.15 | rowad | 2021-12-14
El Khatatba Bridge 0143 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | ELKhtatba ٍسداد فاتورة فودافون أكتوبر&نوفمبر21 | trf |  | Vodafone Egypt | 2021-12-19 | 2873.24 | RME | 2021-12-19
El Khatatba Bridge 0143 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 29001-2902-2924-2946-2945-2977-2970 khatatba | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2021-12-19 | 11124.41 | Rowad | 2021-12-19
El Khatatba Bridge 0143 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | ش سبتمبر21 الخطاطبة-GPS&سداد فاتورة اورنج | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2021-12-19 | 2273.99 | Rowad | 2021-12-19
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-email-21-subcon | TRF |  | Petty Cash | 2021-12-19 | 30000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-12-19
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات - شقق موقع الخطاطبه | TRF |  | Petty Cash | 2021-12-19 | 10000 | Nader Shehata Essa | 2021-12-19
El Khatatba Bridge 0143 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 3819 | trf |  | السعد جروب | 2021-12-23 | 55600 | rowad | 2021-12-23
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 ش 12 - الخطاطبه | trf |  | Petty Cash | 2021-12-26 | 3220 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-12-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م05-الخطاطبه | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2021-12-26 | 18720 | rowad | 2021-12-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | اعمال نقل ثقيل - اعمال نوفمبر -كوبرى الخطاطبة | trf |  | عبد الناصر ابراهيم للنقل والتوريدات والم | 2021-12-26 | 11007 | Rowad | 2021-12-26
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 100% 60958 Khatatba Po post 30 day | 66337800 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-12-27 | 1294300 | Rowad | 2022-01-25
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 12 - كوبري الخطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-27 | 78585 | Rowad | 2021-12-27
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | اعمال النقل الثقيل شهر نوفمبر كوبرى الخطاطبة | TRF |  | للنقل البرى للبضائع بالسيارات A.M.A | 2021-12-27 | 85956 | rowad | 2021-12-27
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 88el khatatba | TRF |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-12-27 | 5817 | Rowad | 2021-12-27
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 6 el khatatba | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2021-12-27 | 33174 | rowad | 2021-12-27
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | اعمال النقل الثقيل -اعمال نوفمبر -El khatatba Br | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2021-12-27 | 1604 | rowad | 2021-12-27
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 5 el khatatba bridge | trf |  | شعبان محمد السيد محمد العيسوي | 2021-12-27 | 19438.22 | rowad | 2021-12-27
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 6 - EL KHATABA BRIDGE | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-12-27 | 48241.98 | rowad | 2021-12-27
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | اعمال نقل ثقيل - اعمال نوفمبر كوبرى الخطاطبة | trf |  | اليسر للخدمات | 2021-12-27 | 30778 | rowad | 2021-12-27
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 5 el khatatba | TRF |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-12-27 | 7767.22 | Rowad | 2021-12-27
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 55-56 | trf |  | الصفا للمقاولات العموميه-محمد مدبولى احمد سليمان | 2021-12-30 | 92528.75 | rowad | 2022-01-02
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 322 | trf |  | ايزى للخرسانة الجاهزة ايزى مكس | 2021-12-30 | 41550 | rwad | 2022-01-02
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 44194-44195-44196-44197-44198-44199-44281-44282 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2021-12-30 | 299163.9 | rowad | 2022-01-10
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | سداد ضرائب كسب العمل عن ش نوفمبر21 الخطاطبة | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2021-12-30 | 44773.74 | RME | 2021-12-30
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 3 Khatatba-56015/3 | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2021-12-30 | 31686.15 | rowad | 2021-12-30
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 4 Khatatba-55430/4 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-12-30 | 100000 | rowad | 2021-12-30
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 2 Khatatba-55831/2 | trf |  | رسلان للمقاولات العمومية | 2021-12-30 | 60000 | rowad | 2021-12-30
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 3 khattba-54519/3 | trf |  | نوشن للمقاولات | 2021-12-30 | 72675.21 | rowad | 2021-12-30
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 1 khatatba-56642/1 | trf |  | ياسر صابر ابراهيم خضارى | 2021-12-30 | 41881.46 | rowad | 2021-12-30
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 3 Khatatba-47554/3 | trf |  | سعد للاستشارات الهندسية | 2021-12-30 | 36164 | rowad | 2021-12-30
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 30......................................... | trf |  | ليدينج 365 للتريب والاستثمارات | 2021-12-30 | 2685.93 | rowad | 2021-12-30
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 813 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2021-12-30 | 328.53 | Rowad | 2021-12-30
El Khatatba Bridge 0143 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary 31/12/2021 khtaba | trf |  | Staff Loan | 2021-12-31 | 208441.78 | SALARY & WAGES | 2021-12-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق - كفر شكر | trf |  | Petty Cash | 2020-06-04 | 40000 | Nader Shehata Essa | 2020-06-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | اجر حراسة موقع كوبري كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-06-24 | 13333.3 | 1826 | 2020-06-24
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات كفر شكر 1 ش 6 | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-06-25 | 6665.97 | 1826 | 2020-06-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1شهر يونيو -كفر شكر. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-06-25 | 3985 | Rowad | 2020-06-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-06-30 | 40000 | 1826 | 2020-06-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | مرتبات 6/2020 KAFR SHOKR | TRF |  | Staff Loan | 2020-06-30 | 40454 | SALARY & WAGES | 2020-06-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار سكن ش يوليو 2020كفر شكر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-07-09 | 4900 | 1826 | 2020-07-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2شهر يونيو - كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-07-12 | 2150 | Rowad | 2020-07-12
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله الفترة2ش6 كفر شكر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-07-12 | 6965 | 1826 | 2020-07-12
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-12-07-20 | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-07-16 | 15000 | 1826 | 2020-07-16
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1 KFR SHOKR | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2020-07-19 | 14147.84 | rowad | 2020-07-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره كفر شكر يوليو | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-07-22 | 40000 | 1826 | 2020-07-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1 شهر 7 - كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-07-28 | 6463.89 | Rowad | 2020-07-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 14447 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2020-07-29 | 8249 | Rowad | 2020-07-29
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | KAFR SHOKR salary 7/2020 | TRF |  | Staff Loan | 2020-07-29 | 39537 | SALARY & WAGES | 2020-07-29
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار سكن شهر اغسطس 2020. | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-08-06 | 4900 | 1826 | 2020-08-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank of Egypt(CPS) |  | تامينات7 كفر شكر | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2020-08-11 | 3299.42 | rowad | 2020-08-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 7 - كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-08-13 | 8560 | Rowad | 2020-08-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2 kfr shokr | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2020-08-17 | 19380.6 | rowad | 2020-08-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات 8/2020 كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-08-27 | 6235 | Rowad | 2020-08-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات 1 ش 8 - كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-08-27 | 2125 | 1826 | 2020-08-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-12-كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-08-27 | 10000 | 1826 | 2020-08-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | payroll AUG 2020...................... | TRF |  | Staff Loan | 2020-08-31 | 41462.6 | SALARY & WAGES | 2020-08-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره شهر 8 - كفر شكر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-09-03 | 40000 | 1826 | 2020-09-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر/ 9 | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-09-03 | 4900 | 1826 | 2020-09-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6573 | trf |  | مكتب النيل الهندسي الاستشارى | 2020-09-10 | 101220 | Rowad | 2020-09-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6993 | trf |  | مكتب النيل الهندسي الاستشارى | 2020-09-10 | 129675 | Rowad | 2020-09-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.12-9-20 | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-09-10 | 20000 | 1826 | 2020-09-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات 2 ش 8 | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-09-14 | 4348.63 | 1826 | 2020-09-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2شهر 8 سكه حديد -كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-09-14 | 10630.06 | Rowad | 2020-09-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | ش 6&7كفر سكر GPSسداد ف | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2020-09-17 | 204 | Rowad | 2020-09-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | سداد ف اورنج 6&7 -2020كفرشكر | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2020-09-17 | 1744.06 | Rowad | 2020-09-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | سداد ف التامين التكافلي الربع الثانى 20كفر شكر | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2020-09-17 | 19811.42 | rowad | 2020-09-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 3 KFR SHOKR. | TRF |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2020-09-17 | 17442.54 | rowad | 2020-09-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله الفترة 1ش9 كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-09-27 | 1630 | 1826 | 2020-09-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1شهر9 كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-09-28 | 20085 | Rowad | 2020-09-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-12-9 | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-09-30 | 25000 | 1826 | 2020-10-01
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار سكن شهر 9كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-09-30 | 8900 | 1826 | 2020-10-01
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | salaey 9/2020 kafr shokr | trf |  | Staff Loan | 2020-09-30 | 47447 | SALARY & WAGES | 2020-09-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1 KFR SHOKR | TRF |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2020-10-07 | 212562.9 | rowad | 2020-10-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 100% E3 kafr shokr | trf |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2020-10-07 | 2512500.15 | Rowad | 2020-11-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره سبتمبر20-كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-10-07 | 40000 | 1826 | 2020-10-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank of Egypt(CPS) |  | التامينات الاجتماعية عن ش 9كفر شكر | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2020-10-11 | 12178.91 | rowad | 2020-10-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4 kfr shokr | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2020-10-15 | 17442.54 | rowad | 2020-10-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م7 كفر شكر | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2020-10-15 | 34221.6 | rowad | 2020-10-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م1 كفر شكر | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2020-10-15 | 15698.29 | Rowad | 2020-10-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-3/4-10-20 | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-10-15 | 55000 | 1826 | 2020-10-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله الفترة 2ش9 كفر شكر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-10-15 | 8480 | 1826 | 2020-10-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر9 كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-10-15 | 18255.33 | Rowad | 2020-10-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 100% E4 41291 kafr shokr post 30 | trf |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2020-10-21 | 773850 | Rowad | 2020-11-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م2 كوبري كفر شكر - خوازيق | trf |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2020-10-22 | 125686.44 | rowad | 2020-10-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م1 كوبري كفر شكر - معدات | trf |  | محمد سلام سليمان احمد-ذاتى | 2020-10-22 | 64034.82 | rowad | 2020-10-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2 ك كفر شكر | trf |  | محمد سلام سليمان احمد-ذاتى | 2020-10-22 | 38521.83 | rowad | 2020-10-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 13-14-12-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 | trf |  | الشروق مكس للخرسانه الجاهزة | 2020-10-22 | 213646.28 | rowad | 2020-10-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-02/05 | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-10-22 | 55000 | 1826 | 2020-10-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 6327 | trf |  | ساتكولاب للتجاره المقاولات -سامح عبد المجيد وشركائه | 2020-10-27 | 90569.5 | rowad | 2020-10-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله م 01-كفر شكر | TRF |  | محمود محمد احمد صالح-ذاتى | 2020-10-27 | 109119.6 | rowad | 2020-10-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1ش10 -كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-10-27 | 48953.27 | Rowad | 2020-10-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله الفترة 1ش10 كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-10-27 | 11400 | 1826 | 2020-10-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | عهده كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-10-27 | 25000 | 1826 | 2020-10-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary-10 2020- kafer shokr | trf |  | Staff Loan | 2020-10-31 | 207965 | SALARY & WAGES | 2020-10-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | سداد فاتورة اورنج ش8-20كفر شكر | TRF |  | اورنج مصر للاتصالات | 2020-11-04 | 1621.09 | Rowad | 2020-11-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره اكتوبر - كفر شكر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-11-04 | 40000 | 1826 | 2020-11-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات - كفر شكر - نوفمبر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-11-04 | 5100 | 1826 | 2020-11-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-01-11-20-كفر شكر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-11-04 | 25000 | 1826 | 2020-11-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 01-كفر شكر | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2020-11-12 | 10638 | rowad | 2020-11-12
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 01-كفر شكر | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2020-11-12 | 28016.7 | rowad | 2020-11-12
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 01-كفر شكر | TRF |  | محمود محمد احمد صالح-ذاتى | 2020-11-12 | 3788.9 | rowad | 2020-11-12
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 10 - كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-11-12 | 14575 | 1826 | 2020-11-12
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-11-2020 | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-11-12 | 20000 | 1826 | 2020-11-12
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر10- كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-11-12 | 66185 | Rowad | 2020-11-12
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 9824 | TRF |  | شركة الاتحاد للنقل | 2020-11-16 | 5109.8 | RME | 2020-11-16
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 9718 | TRF |  | شركة الاتحاد للنقل | 2020-11-16 | 9038.4 | RME | 2020-11-16
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1111 | trf |  | شعبان محمد السيد محمد العيسوي | 2020-11-16 | 2787.21 | Rowad | 2020-11-16
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5 kfr shokr | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2020-11-16 | 22789.67 | rowad | 2020-11-16
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2 kfr shokr | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2020-11-16 | 17442.54 | Rowad | 2020-11-16
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 158 | TRF |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2020-11-18 | 119285.62 | rowad | 2020-11-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 18-21-22-25-27-28-30-33 | TRF |  | الشروق مكس للخرسانه الجاهزة | 2020-11-18 | 29526.9 | rowad | 2020-11-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 15-16-17-19-20-23-24-26-29-31-32-34-35-36-37-38-39 | TRF |  | الشروق مكس للخرسانه الجاهزة | 2020-11-18 | 120473.1 | rowad | 2020-11-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4 ك كفر شكر | trf |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2020-11-18 | 100000 | rowad | 2020-11-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 3 ك كفر شكر | trf |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2020-11-18 | 116791.78 | rowad | 2020-11-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م1 كفر شكر - معدات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2020-11-18 | 35042.76 | rowad | 2020-11-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 3996 | 889125 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2020-11-19 | 10626.1 | Rowad | 2021-01-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | تامينات - كفر شكر | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2020-11-23 | 15711.76 | rowad | 2020-11-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4 ك كفر شكر | TRF |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2020-11-26 | 126303.78 | rowad | 2020-11-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1 kfr shokr | TRF |  | محمود محمد احمد صالح | 2020-11-26 | 100000 | rowad | 2020-11-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 3 كفر شكر | TRF |  | محمد سلام سليمان احمد-ذاتى | 2020-11-26 | 40000 | rowad | 2020-11-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2638 | trf |  | فيرتك | 2020-11-26 | 5705.92 | Rowad | 2020-11-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2612.-2613 | trf |  | فيرتك | 2020-11-26 | 4051.58 | Rowad | 2020-11-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2640 | trf |  | فيرتك | 2020-11-26 | 297.5 | Rowad | 2020-11-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 45245 | trf |  | السعد جروب | 2020-11-26 | 48300 | rowad | 2020-11-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1059 | trf |  | ثينك تكنولوجى | 2020-11-26 | 26763.16 | rowad | 2020-11-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 410 | trf |  | دوت برنت للتوريدات | 2020-11-26 | 1785.4 | Rowad | 2020-11-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5569 | trf |  | وان واى للحاسبات والنظم | 2020-11-26 | 11970 | Rowad | 2020-11-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | part 1 off100% ُُ E11 43117 kafr sh post 30 day | trf |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2020-11-26 | 1065000 | Rowad | 2020-12-24
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-05-11-كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2020-11-26 | 25000 | 1826 | 2020-11-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1شهر 11 - كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-11-26 | 79504.35 | Rowad | 2020-11-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 962 | trf |  | شركة مجاهد صدقى نصار | 2020-11-30 | 346.28 | Rowad | 2020-11-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 618 | trf |  | EXTRA اكسترا للتجاره والهندسه | 2020-11-30 | 32499.98 | rowad | 2020-11-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 207 | trf |  | injaz انجاز للمقاولات العامه وتجهيزات المواقع | 2020-11-30 | 52812.5 | rowad | 2020-11-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | مرتبات 11/2020 KAFR SHOKR | TRF |  | Staff Loan | 2020-11-30 | 129691 | SALARY & WAGES | 2020-11-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 30255 | trf |  | غطاطى للاستثمارات التجاريه والهندسيه | 2020-12-03 | 900 | rowad | 2020-12-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 5 كفر شكر | trf |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2020-12-06 | 229283.5 | rowad | 2020-12-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 3 كفر شكر | trf |  | محمد سلام سليمان احمد-ذاتى | 2020-12-06 | 26051.84 | rowad | 2020-12-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 1 kfr shokr | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2020-12-06 | 57475.6 | rowad | 2020-12-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 7260 | trf |  | مكتب النيل الهندسي الاستشارى | 2020-12-06 | 1575 | Rowad | 2020-12-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 7196 | trf |  | مكتب النيل الهندسي الاستشارى | 2020-12-06 | 1575 | Rowad | 2020-12-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 15-16-17-19-20-23-24-26-29-31-32-34-35-36-37-38-39 | trf |  | الشروق مكس للخرسانه الجاهزة | 2020-12-06 | 233100 | rowad | 2020-12-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 165-166 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2020-12-06 | 100000 | rowad | 2020-12-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره كفر شكر | TRF |  | Petty Cash | 2020-12-07 | 40000 | Sameh Ahmed Mohammed Abbas | 2020-12-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | سداد ف فودافون ش 10كفر شكر | trf |  | Vodafone Egypt | 2020-12-10 | 924.48 | RME | 2020-12-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | ش9ك.شكر-GPS&سداد فاتورة اورانج | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2020-12-10 | 3813.1 | Rowad | 2020-12-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6 kafr shokr | trf |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2020-12-10 | 27663.3 | rowad | 2020-12-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2 kafr shokr | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2020-12-10 | 23824.09 | rowad | 2020-12-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1 kfr shokr نقل مخلفات | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2020-12-10 | 50000 | rowad | 2020-12-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1 kfr shokr توريد رمال | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2020-12-10 | 57287.79 | rowad | 2020-12-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 15-16-17-19-20-23-24-26-29-31-32-34-35-36-37-38-39 | TRF |  | الشروق مكس للخرسانه الجاهزة | 2020-12-10 | 100000 | rowad | 2020-12-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 165-166 | TRF |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2020-12-10 | 97072 | rowad | 2020-12-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | petty-2-12-20 | TRF |  | Petty Cash | 2020-12-10 | 25000 | Sameh Ahmed Mohammed Abbas | 2020-12-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات ف 2 ش 11 - كفر شكر | TRF |  | Petty Cash | 2020-12-13 | 35365 | Sameh Ahmed Mohammed Abbas | 2020-12-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 11- كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-12-13 | 92895.58 | Rowad | 2020-12-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م02-كفرشكر | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2020-12-14 | 21623.6 | rowad | 2020-12-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م02-كفرشكر | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2020-12-14 | 10673.2 | rowad | 2020-12-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 59 | trf |  | الفرات للتجارة والتوريدات | 2020-12-17 | 4212.72 | rowad | 2020-12-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1 kfr shokr نقل مخلفات | TRF |  | محمود محمد احمد صالح | 2020-12-17 | 34264.58 | rowad | 2020-12-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6332 | trf |  | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | 2020-12-17 | 1310.8 | Rowad | 2020-12-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2957 | trf |  | النيل للتوريدات الكهربائية | 2020-12-17 | 18806.43 | Rowad | 2020-12-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 209 | trf |  | injaz انجاز للمقاولات العامه وتجهيزات المواقع | 2020-12-17 | 50000 | rowad | 2020-12-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 3 kfr shokr | TRF |  | محمد احمد محمد محمد | 2020-12-17 | 17442.54 | Rowad | 2020-12-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1 kfr shokr | TRF |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2020-12-17 | 8721.27 | Rowad | 2020-12-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6 kfr shokr | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2020-12-17 | 14500.53 | rowad | 2020-12-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 15-16-17-19-20-23-24-26-29-31-32-34-35-36-37-38-39 | TRF |  | الشروق مكس للخرسانه الجاهزة | 2020-12-17 | 133100.3 | rowad | 2020-12-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 45-47-48-51-52-50-49-46 | TRF |  | الشروق مكس للخرسانه الجاهزة | 2020-12-17 | 221926.35 | rowad | 2020-12-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 169-170 | TRF |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2020-12-24 | 62296.9 | rowad | 2020-12-24
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63 | TRF |  | الشروق مكس للخرسانه الجاهزة | 2020-12-24 | 100000 | rowad | 2020-12-24
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2 kafr shokr - معدات | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2020-12-24 | 230060.22 | rowad | 2020-12-24
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-05-20 | TRF |  | Petty Cash | 2020-12-24 | 10000 | Sameh Ahmed Mohammed Abbas | 2020-12-24
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | bouns 12/2020... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-12-24 | 11911 | Rowad | 2020-12-24
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله - ف 1 شهر 12- كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-12-27 | 136151.69 | Rowad | 2020-12-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 03-كفر شكر | TRF |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2020-12-28 | 5948.6 | rowad | 2020-12-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 04-كفر شكر | TRF |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2020-12-28 | 19287.9 | rowad | 2020-12-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 03-كفر شكر | TRF |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2020-12-28 | 15742.4 | rowad | 2020-12-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 ش 12 - سكه حديد | TRF |  | Petty Cash | 2020-12-28 | 14105 | Sameh Ahmed Mohammed Abbas | 2020-12-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 ش 12 - كفر شكر | TRF |  | Petty Cash | 2020-12-28 | 46095 | Sameh Ahmed Mohammed Abbas | 2020-12-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار ارض -كفر شكر | trf |  | Petty Cash | 2020-12-29 | 28000 | Sameh Ahmed Mohammed Abbas | 2020-12-29
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره -كفر شكر | trf |  | Petty Cash | 2020-12-29 | 40000 | Sameh Ahmed Mohammed Abbas | 2020-12-29
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1129 | trf |  | شعبان محمد السيد محمد العيسوي | 2020-12-30 | 3330 | Rowad | 2020-12-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1118 | trf |  | شعبان محمد السيد محمد العيسوي | 2020-12-30 | 38224.53 | Rowad | 2020-12-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 9938 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2020-12-30 | 7306.5 | RME | 2020-12-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 9886 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2020-12-30 | 15068 | RME | 2020-12-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1327 | TRF |  | مكتب الحاتم للنقل | 2020-12-30 | 1794.7 | rowad | 2020-12-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1151 | TRF |  | مكتب الحاتم للنقل | 2020-12-30 | 888 | rowad | 2020-12-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6143 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2020-12-30 | 14985 | RME | 2020-12-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | تامينات -كفر شكر | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2020-12-30 | 15711.76 | rowad | 2020-12-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | payroll - dec 2020 - kafer shokr | trf |  | Staff Loan | 2020-12-31 | 160439 | SALARY & WAGES | 2020-12-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-01-21- كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-01-04 | 57000 | 1826 | 2021-01-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | Arab African International Bank Current EGP |  | الربع الثالث كفر شكر gigسداد فاتورة | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2021-01-06 | 21064.27 | rowad | 2021-01-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 2714 | trf |  | فيرتك | 2021-01-06 | 1608.5 | Rowad | 2021-01-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 581 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2021-01-06 | 891 | Rowad | 2021-01-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 590 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2021-01-06 | 7598.25 | Rowad | 2021-01-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 100% E15 kafr shokr | TRF |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2021-01-06 | 1780999.43 | Rowad | 2021-02-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 100% E13 kafr shokr | TRF |  | شركة السويس للصلب | 2021-01-06 | 679999.74 | rowad | 2021-02-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 45280 | TRF |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-01-06 | 9990 | rowad | 2021-01-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2 kafr shokr - نقل مخلفات | TRF |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-01-06 | 95176.54 | rowad | 2021-01-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 3 kafr shokr - توريد رمال | TRF |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-01-06 | 37585.64 | rowad | 2021-01-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4 kafr shokr | TRF |  | محمد سلام سليمان احمد-ذاتى | 2021-01-06 | 63788.93 | rowad | 2021-01-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1 kafr shokr | TRF |  | الرائد للاستشارات الهندسيه محمد شهيب وشركاه | 2021-01-06 | 81600 | Rowad | 2021-01-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 7 kafr shokr | TRF |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2021-01-06 | 130386.64 | rowad | 2021-01-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 7380-7441-7459-7504-8513 | TRF |  | مكتب النيل الهندسي الاستشارى | 2021-01-06 | 7875 | Rowad | 2021-01-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 7301 | TRF |  | مكتب النيل الهندسي الاستشارى | 2021-01-06 | 1575 | Rowad | 2021-01-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق العماله - كفر شكر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-01-06 | 26300 | 1826 | 2021-01-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 172-177 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-01-14 | 68218.1 | rowad | 2021-01-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63 | trf |  | الشروق مكس للخرسانه الجاهزة | 2021-01-14 | 75504.42 | rowad | 2021-01-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 13-14-12-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11باقى | trf |  | الشروق مكس للخرسانه الجاهزة | 2021-01-14 | 24495.58 | rowad | 2021-01-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5190 | trf |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2021-01-14 | 988.75 | rowad | 2021-01-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1732 | TRF |  | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | 2021-01-14 | 13343.92 | rowad | 2021-01-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6364 | TRF |  | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | 2021-01-14 | 16232.45 | Rowad | 2021-01-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 207 | TRF |  | injaz انجاز للمقاولات العامه وتجهيزات المواقع | 2021-01-14 | 13857.5 | rowad | 2021-01-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 209 | TRF |  | injaz انجاز للمقاولات العامه وتجهيزات المواقع | 2021-01-14 | 12715 | rowad | 2021-01-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 116 | TRF |  | جى اتش ام للتوريدات | 2021-01-14 | 27740.36 | rowad | 2021-01-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات 1/2021 kafr shokr | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-01-14 | 126265 | Rowad | 2021-01-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 12 - كفر شكر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-01-14 | 56255 | 1826 | 2021-01-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | petty-1-1-21 | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-01-14 | 24505 | 1826 | 2021-01-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4163 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-01-18 | 9122 | Rowad | 2021-02-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 100% 45157 kafr shohr | TRF |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-01-19 | 2032500.87 | Rowad | 2021-02-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 16435 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-01-20 | 1498.5 | Rowad | 2021-01-20
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 1 kafr shokr | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-01-20 | 14985 | Rowad | 2021-01-20
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 4 kafr shokr | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-01-20 | 17442.54 | Rowad | 2021-01-20
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 7 kafr shokr | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-01-20 | 27219.27 | rowad | 2021-01-20
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 2 kafr shokr | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2021-01-20 | 17442.54 | Rowad | 2021-01-20
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1 KAFR SHOKR | trf |  | جيو تست | 2021-01-20 | 19680.28 | Rowad | 2021-01-20
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 3 معدات ك كفر شكر | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-01-20 | 33151.92 | rowad | 2021-01-20
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 3 ك كفر شكر | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-01-20 | 21520.81 | rowad | 2021-01-20
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4 توريد رمل ك كفر شكر | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-01-20 | 28189.23 | rowad | 2021-01-20
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | CAR/2020/48/NB/HO | trf |  | ثروة للتامين | 2021-01-21 | 1036 | rowad | 2021-01-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63 | trf |  | الشروق مكس للخرسانه الجاهزة | 2021-01-21 | 50000 | rowad | 2021-01-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 179 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-01-21 | 50000 | rowad | 2021-01-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 27 | trf |  | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | 2021-01-21 | 52834.85 | rowad | 2021-01-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 36 | trf |  | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | 2021-01-21 | 1356 | rowad | 2021-01-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2957 | trf |  | النيل للتوريدات الكهربائية | 2021-01-21 | 8222.97 | Rowad | 2021-01-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1289 | trf |  | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | 2021-01-21 | 19826.88 | rowad | 2021-01-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1732 | TRF |  | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | 2021-01-21 | 3800.44 | rowad | 2021-01-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1334 | trf |  | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | 2021-01-21 | 29577.75 | Rowad | 2021-01-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 12 | trf |  | سبرينكلر للامن الصناعى وانظمة مكافحه الحريق | 2021-01-21 | 69487.99 | rowad | 2021-01-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 885 | trf |  | العربية للتوريدات | 2021-01-21 | 9215.15 | rowad | 2021-01-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 3907010771 | trf |  | ام بى اس كونستراكشن كيميكالزايجيبت | 2021-01-21 | 5985 | Rowad | 2021-01-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 33907011189 | trf |  | ام بى اس كونستراكشن كيميكالزايجيبت | 2021-01-21 | 1627.92 | Rowad | 2021-01-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1124 | trf |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2021-01-21 | 1383.12 | rowad | 2021-01-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 3496 | TRF |  | معمار | 2021-01-21 | 3729 | rowad | 2021-01-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pettycash.02-كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-01-21 | 30000 | 1826 | 2021-01-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | salary 1/2021 KAFR SHOKR | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-01-25 | 102446.06 | Rowad | 2021-01-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-02-سولار | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-01-26 | 22578 | 1826 | 2021-01-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | ش 10ك.شكر-GPS&سداد فاتورة اورنج | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2021-01-27 | 4079.5 | Rowad | 2021-01-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 04-كفر شكر | TRF |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2021-01-27 | 33143.7 | rowad | 2021-01-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 05-كفر شكر | TRF |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2021-01-27 | 7519 | rowad | 2021-01-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 ش 1 - كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-01-27 | 58658.39 | 1826 | 2021-01-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | PEBCAO210236 | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-01-31 | 28650 | Rowad | 2021-01-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م8 كفر شكر - خوازيق | trf |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2021-01-31 | 30000 | rowad | 2021-01-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م4 كفر شكر - معدات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-01-31 | 20000 | rowad | 2021-01-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م3 كفر شكر -معدات | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-01-31 | 50000 | rowad | 2021-01-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 179 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-01-31 | 75000 | rowad | 2021-01-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 64-65-66-67-68 | trf |  | الشروق مكس للخرسانه الجاهزة | 2021-01-31 | 50000 | rowad | 2021-01-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63 | trf |  | الشروق مكس للخرسانه الجاهزة | 2021-01-31 | 36990.78 | rowad | 2021-01-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1 R5 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-01-31 | 50000 | rowad | 2021-01-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary -1 2021- kafr shokr | trf |  | Staff Loan | 2021-01-31 | 177302 | SALARY & WAGES | 2021-01-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة كفر شكر -يناير-2021 | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-02-03 | 40000 | 1826 | 2021-02-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م8 كفر شكر - خوازيق | trf |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2021-02-04 | 8765.69 | rowad | 2021-02-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 3 kafr shokr | trf |  | الرائد للاستشارات الهندسيه محمد شهيب وشركاه | 2021-02-04 | 35000 | Rowad | 2021-02-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م4 كفر شكر - معدات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-02-04 | 13933.5 | rowad | 2021-02-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م4 كفر شكر - مخلفات | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-02-04 | 70230.58 | rowad | 2021-02-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م3 كفر شكر -معدات | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-02-04 | 96422.83 | rowad | 2021-02-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1 R5 | TRF |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-02-04 | 228840.9 | rowad | 2021-02-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 44200 | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-02-04 | 4001 | rowad | 2021-02-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 44199 | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-02-04 | 4001 | rowad | 2021-02-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 192 | TRF |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-02-04 | 48874.05 | rowad | 2021-02-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 179 | TRF |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-02-04 | 21125.95 | rowad | 2021-02-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 69-73 | TRF |  | الشروق مكس للخرسانه الجاهزة | 2021-02-04 | 20088 | rowad | 2021-02-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 64-65-66-67-68 | TRF |  | الشروق مكس للخرسانه الجاهزة | 2021-02-04 | 49707.25 | rowad | 2021-02-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م5 كفر شكر -معدات | TRF |  | محمد سلام سليمان احمد-ذاتى | 2021-02-04 | 42353.85 | rowad | 2021-02-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار الارض | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-02-04 | 7000 | 1826 | 2021-02-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر 2 2020- كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-02-04 | 18200 | Rowad | 2021-02-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات ش2-كفر شكر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-02-04 | 8200 | 1826 | 2021-02-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 100% 46327 Kafr post 60 day | 889153 |  | حديد عز | 2021-02-08 | 2740000 | rowad | 2021-04-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 139620-139553 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-02-10 | 8601.3 | Rowad | 2021-02-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 39070011134 | trf |  | ام بى اس كونستراكشن كيميكالزايجيبت | 2021-02-10 | 1995 | Rowad | 2021-02-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4165 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2021-02-10 | 102393.66 | rowad | 2021-02-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2744 | TRF |  | فيرتك | 2021-02-11 | 1197.11 | Rowad | 2021-02-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م06-كفر شكر | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2021-02-11 | 6667.5 | rowad | 2021-02-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م01-كفر شكر | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2021-02-11 | 15152.5 | rowad | 2021-02-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-rq.oill-شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-02-11 | 27000 | 1826 | 2021-02-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-rq.3-شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-02-11 | 11000 | 1826 | 2021-02-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 1 - كفر شكر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-02-14 | 27180 | 1826 | 2021-02-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | عماله ف2 - ش1...... | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-02-14 | 157990 | Rowad | 2021-02-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 15170 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2021-02-17 | 13196.71 | Rowad | 2021-02-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5246 | trf |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2021-02-17 | 2396.73 | rowad | 2021-02-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 87 | trf |  | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | 2021-02-17 | 3991.82 | rowad | 2021-02-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 143 | TRF |  | جى اتش ام للتوريدات | 2021-02-17 | 59030.42 | rowad | 2021-02-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1304 | trf |  | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | 2021-02-17 | 536.75 | Rowad | 2021-02-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1271 | trf |  | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | 2021-02-17 | 102.6 | Rowad | 2021-02-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 19642 | trf |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2021-02-17 | 1162.8 | Rowad | 2021-02-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 9656 | trf |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2021-02-17 | 912 | Rowad | 2021-02-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 69-73 | TRF |  | الشروق مكس للخرسانه الجاهزة | 2021-02-18 | 28389 | rowad | 2021-02-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 74-1001-1002-1024-1025-1026-1031-1032-70 | TRF |  | الشروق مكس للخرسانه الجاهزة | 2021-02-18 | 171611 | rowad | 2021-02-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 192 | TRF |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-02-18 | 195205.95 | rowad | 2021-02-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 187 | TRF |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-02-18 | 4794.05 | rowad | 2021-02-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 72 | TRF |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2021-02-18 | 66444 | rowad | 2021-02-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م8 كفر شكر - خوازيق | TRF |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2021-02-18 | 3756.75 | rowad | 2021-02-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 9 kafr shokr | TRF |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2021-02-18 | 28169.79 | rowad | 2021-02-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م3 كفر شكر -معدات | TRF |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-02-18 | 12588.72 | rowad | 2021-02-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2 كوبري كفر شكر توريد دقشوم | TRF |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-02-18 | 37624.69 | rowad | 2021-02-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م5 كفر شكر - رمل | TRF |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-02-18 | 24703.46 | rowad | 2021-02-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1 kafr shokr - دقشوم | TRF |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-02-18 | 25083.13 | rowad | 2021-02-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2 كوبري كفر شكر | TRF |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-02-18 | 43212.66 | rowad | 2021-02-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1 R5 | TRF |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-02-18 | 56787.34 | rowad | 2021-02-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 3 kafr shokr | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2021-02-18 | 17442.54 | Rowad | 2021-02-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م8 كفر شكر | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-02-18 | 26914.59 | rowad | 2021-02-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 570 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-02-18 | 10988.8 | rowad | 2021-02-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م2 كفر شكر | TRF |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-02-18 | 14985 | Rowad | 2021-02-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م5 كفر شكر | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-02-18 | 17442.54 | Rowad | 2021-02-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 15742 | trf |  | كويست كمبيوتر | 2021-02-18 | 11970 | Rowad | 2021-02-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 17222 | trf |  | هاى تيك تريدنج لمستلزمات المكاتب | 2021-02-18 | 4499.99 | rowad | 2021-02-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 423 | trf |  | دوت برنت للتوريدات | 2021-02-18 | 2142.48 | Rowad | 2021-02-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 100% E25 46328 Kafr shokr post 60 day | 889160 |  | حديد عز | 2021-02-18 | 1370000 | rowad | 2021-04-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 44956 | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-02-21 | 20007.75 | rowad | 2021-02-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 44200 | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-02-21 | 1715.5 | rowad | 2021-02-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 44199 | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-02-21 | 1715.5 | rowad | 2021-02-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 74-1001-1002-1024-1025-1026-1031-1032-70 | TRF |  | الشروق مكس للخرسانه الجاهزة | 2021-02-21 | 115974 | rowad | 2021-02-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 42-67 | trf |  | مكتب النيل الهندسي الاستشارى | 2021-02-21 | 3150 | Rowad | 2021-02-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 187 | TRF |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-02-21 | 252032.35 | rowad | 2021-02-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 3 kafr shokr | trf |  | الرائد للاستشارات الهندسيه محمد شهيب وشركاه | 2021-02-21 | 46600 | Rowad | 2021-02-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م5 كفر شكر -معدات | trf |  | محمد سلام سليمان احمد-ذاتى | 2021-02-21 | 18151.65 | rowad | 2021-02-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م4 كفر شكر - معدات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-02-21 | 5972.32 | rowad | 2021-02-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م4 كفر شكر - مخلفات | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-02-21 | 30098.83 | rowad | 2021-02-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5 kafr shokr - نقل مخلفات | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-02-21 | 13943.06 | rowad | 2021-02-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م3 كفر شكر -معدات | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-02-21 | 28735.33 | rowad | 2021-02-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2 كوبري كفر شكر | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-02-21 | 45859.05 | rowad | 2021-02-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2 كوبري كفر شكر | TRF |  | جيو تست | 2021-02-21 | 12107.74 | Rowad | 2021-02-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 15254 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2021-02-24 | 1977.5 | Rowad | 2021-02-24
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 87 | trf |  | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | 2021-02-24 | 4008.58 | rowad | 2021-02-24
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 499 | TRF |  | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | 2021-02-24 | 2260 | Rowad | 2021-02-24
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 66-67 | TRF |  | ابداع للتصميمات الهندسية والمقاولات | 2021-02-24 | 5310.44 | rowad | 2021-02-24
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1941 | trf |  | العسيلي للتوريدات | 2021-02-24 | 11035.09 | Rowad | 2021-02-24
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | عبد اللطيف احمد - رعايه طبيه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-02-25 | 1114.6 | Rowad | 2021-02-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6098 | TRF |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2021-02-25 | 11719.45 | Rowad | 2021-03-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4247 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-02-25 | 8807.46 | Rowad | 2021-03-16
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-02-02-21- shokr | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-02-25 | 20000 | 1826 | 2021-02-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-oil-rq-shokr | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-02-25 | 31155 | 1826 | 2021-02-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م07-كفر شكر | TRF |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2021-02-28 | 45270.5 | rowad | 2021-02-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م05-كفر شكر | TRF |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2021-02-28 | 133726.9 | rowad | 2021-02-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1542 | TRF |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2021-02-28 | 2272.07 | rowad | 2021-02-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 131 | TRF |  | جى اتش ام للتوريدات | 2021-02-28 | 1073.5 | rowad | 2021-02-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 143 | TRF |  | جى اتش ام للتوريدات | 2021-02-28 | 8916.48 | rowad | 2021-02-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1316 | trf |  | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | 2021-02-28 | 3842 | Rowad | 2021-02-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 142555 | TRF |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-02-28 | 5369.4 | Rowad | 2021-02-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 142813 | TRF |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-02-28 | 13543.2 | Rowad | 2021-02-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 12388 | TRF |  | شركة كيميت للهندسة | 2021-02-28 | 64080.64 | Rowad | 2021-02-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1988 | TRF |  | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | 2021-02-28 | 7802.17 | rowad | 2021-02-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 37616 | TRF |  | المصرية الوطنيه للهيدروليك -هيدروليك مصر | 2021-02-28 | 4553.9 | rowad | 2021-02-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 ش 2 - كفر شكر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-02-28 | 47880 | 1826 | 2021-02-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1 شهر 2 كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-02-28 | 150885.2 | Rowad | 2021-02-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | مرتبات 2/2021 KAFR SHOKR | TRF |  | Staff Loan | 2021-02-28 | 179512 | SALARY & WAGES | 2021-02-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | عهده- كفر شكر | TRF |  | Petty Cash | 2021-03-02 | 4000 | Nader Shehata Essa | 2021-03-02
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | غفره -جامعه المنصوره- فبراير 2021 | 511166374 |  | Petty Cash | 2021-03-03 | 12000 | Hady Mahmoud Abdullah | 2021-03-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة -كفر شكر - فبراير-2021 | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-03-03 | 40000 | 1826 | 2021-03-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق العماله - كفر شكر-2021 | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-03-03 | 8200 | 1826 | 2021-03-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر مارس 2021- كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-03-03 | 18200 | Rowad | 2021-03-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار- ارض | trf |  | Petty Cash | 2021-03-03 | 6000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-03-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار ارض | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-03-03 | 7000 | 1826 | 2021-03-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | Arab African International Bank Current EGP |  | ;كفر شكر | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-03-08 | 14522.2 | rowad | 2021-03-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | EGYPTIAN Arab Land Bank (EALB) |  | سداد الفتره 4/2021 KAFR SHOKR | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2021-03-08 | 67570.79 | rowad | 2021-03-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6 kafr shokr - معدات | TRF |  | محمد سلام سليمان احمد-ذاتى | 2021-03-08 | 56471.8 | rowad | 2021-03-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6 kafr shokr - توريد رمال | TRF |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-03-08 | 43041.62 | rowad | 2021-03-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 3 kfr shokr - توريد دقشوم | TRF |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-03-08 | 44906.89 | rowad | 2021-03-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6 kafr shokr - نقل مخلفات | TRF |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-03-08 | 103663.62 | rowad | 2021-03-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4 kfr shokr - معدات | TRF |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-03-08 | 100000 | rowad | 2021-03-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 3 kfr shokr | TRF |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-03-08 | 150000 | rowad | 2021-03-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 100% E38 47119 post 60 day | 52345888 |  | حديد عز | 2021-03-09 | 712400 | rowad | 2021-05-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1040-1053-1054-1066-1067-1072-1074-1080-1086-1087 | TRF |  | الشروق مكس للخرسانه الجاهزة | 2021-03-09 | 232130.25 | rowad | 2021-03-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 195 | TRF |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-03-09 | 100000 | rowad | 2021-03-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 100% E32 kafr shokr | TRF |  | مؤسسة عطايا للمقاولات العموميه والتوريدات | 2021-03-09 | 143736 | rowad | 2021-03-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 142533 | TRF |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-03-09 | 1482 | Rowad | 2021-03-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1180 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-03-10 | 1665 | Rowad | 2021-03-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 981 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-03-10 | 2935 | Rowad | 2021-03-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1227 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-03-10 | 2123 | Rowad | 2021-03-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1207 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-03-10 | 1665 | Rowad | 2021-03-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1186 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-03-10 | 2360 | Rowad | 2021-03-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 10267 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-03-10 | 20244 | RME | 2021-03-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | KAFER SHOKR-DES20&JAN21سداد ف فودافون ش | trf |  | Vodafone Egypt | 2021-03-10 | 1097.44 | RME | 2021-03-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1930 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2021-03-10 | 3025 | Rowad | 2021-03-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2124 | trf |  | كايرو ترانس للخدمات اللوجيستية | 2021-03-10 | 5010 | rowad | 2021-03-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1327 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2021-03-10 | 3829.3 | rowad | 2021-03-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | ش ديسمبر20&يناير21ك.شكر GPS &سداد فاتورة اورنج | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2021-03-10 | 4945.72 | Rowad | 2021-03-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 351 | trf |  | اليسر للخدمات | 2021-03-10 | 1896 | rowad | 2021-03-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-03-21-rq.oil-shokr | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-03-10 | 28520 | 1826 | 2021-03-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 100% 47459 Kafr shokr post 30 day | trf |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-03-11 | 1350000 | Rowad | 2021-04-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله م 06-شكر | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2021-03-14 | 24938.8 | rowad | 2021-03-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله م 08-شكر | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2021-03-14 | 66532.2 | rowad | 2021-03-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | كفر شكر | co |  | الادارة المركزيه للحسابات المركزيه-مواجهة تداعيات الاوبئه والكوارث الطبيعيه | 2021-03-14 | 1352.65 | rowad | 2021-03-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 2 - كفر شكر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-03-14 | 36475 | 1826 | 2021-03-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 شهر 2 - كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-03-14 | 129125 | Rowad | 2021-03-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-02-03-21-shokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-03-17 | 25000 | 1826 | 2021-03-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4 kafr shokr | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2021-03-18 | 17442.54 | Rowad | 2021-03-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 9 kafr shokr | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-03-18 | 26914.59 | rowad | 2021-03-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 3 kafr shokr | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-03-18 | 14985 | Rowad | 2021-03-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6 KAFR SHOKR | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-03-18 | 17442.54 | Rowad | 2021-03-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 100% E42 kafr shokr | trf |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-03-18 | 2017500.75 | Rowad | 2021-04-16
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5 kafr shokr - معدات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-03-22 | 50000 | rowad | 2021-03-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م7 كفر شكر | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-03-22 | 40313.63 | rowad | 2021-03-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م4 كفر شكر - دقشوم | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-03-22 | 12541.56 | rowad | 2021-03-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 7 kafr shokr - مخلفات | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-03-22 | 72746.8 | rowad | 2021-03-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4 kfr shokr - معدات | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-03-22 | 77631.41 | rowad | 2021-03-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 3 kfr shokr | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-03-22 | 100000 | rowad | 2021-03-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 203 | TRF |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-03-22 | 147352 | rowad | 2021-03-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 195 | TRF |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-03-22 | 54584 | rowad | 2021-03-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1091-1105-1110-1109-1056-1071-1081 | trf |  | الشروق مكس للخرسانه الجاهزة | 2021-03-22 | 200000 | rowad | 2021-03-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4330 | TRF |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-03-22 | 10060.04 | Rowad | 2021-04-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 100% E46 kafr shokr | TRF |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-03-24 | 1129800.42 | Rowad | 2021-04-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-RQ.oil-shokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-03-24 | 30000 | 1826 | 2021-03-24
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 624 | trf |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-03-25 | 111017.53 | Rowad | 2021-03-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 612 | trf |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-03-25 | 203196.6 | Rowad | 2021-03-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1 شهر 3 كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-03-28 | 195702.38 | Rowad | 2021-03-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله م 07-shokr | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2021-03-29 | 33716.8 | rowad | 2021-03-29
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله م 09-shokr | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2021-03-29 | 84417.2 | rowad | 2021-03-29
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله م 02-shokr | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2021-03-29 | 24160.4 | rowad | 2021-03-29
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 ش 3 - كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-03-29 | 17695 | 1826 | 2021-03-29
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | عهده /// كفر شكر | trf |  | Petty Cash | 2021-03-29 | 10000 | Nader Shehata Essa | 2021-03-29
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م5 كفر شكر - معدات | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-03-31 | 50000 | rowad | 2021-04-01
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 3 kfr shokr | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-03-31 | 50000 | rowad | 2021-04-01
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | payroll march 2021- kafer shokr | trf |  | Staff Loan | 2021-03-31 | 179146 | SALARY & WAGES | 2021-03-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-03-03-21-kfreshokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-03-31 | 20000 | 1826 | 2021-03-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | Rowad Main Safe Box EGP |  | علاج - أحمد أنس | CASH |  | Miscellaneous supplier | 2021-03-31 | 1100 | Rowad | 2021-03-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ارض ملحقه - كفر شكر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-04-05 | 7000 | 1826 | 2021-04-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش مارس - كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-04-05 | 40000 | 1826 | 2021-04-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات ش ابريل - كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-04-05 | 8200 | 1826 | 2021-04-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر ابريل - كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-04-05 | 18200 | Rowad | 2021-04-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | -كفر شكر | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-04-08 | 16661.03 | rowad | 2021-04-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | كفر شكر- | trf |  | الادارة المركزيه للحسابات المركزيه-مواجهة تداعيات الاوبئه والكوارث الطبيعيه | 2021-04-08 | 1352.65 | rowad | 2021-04-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1091-1105-1110-1109-1056-1071-1081 | TRF |  | الشروق مكس للخرسانه الجاهزة | 2021-04-08 | 38938.5 | rowad | 2021-04-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1111 | TRF |  | الشروق مكس للخرسانه الجاهزة | 2021-04-08 | 15848.25 | rowad | 2021-04-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 214 | TRF |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-04-08 | 500000 | rowad | 2021-04-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م2 كفر شكر | TRF |  | الرائد للاستشارات الهندسيه محمد شهيب وشركاه | 2021-04-08 | 50000 | Rowad | 2021-04-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م6 كفر شكر | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-04-08 | 15000 | rowad | 2021-04-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5 kafr shokr - معدات | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-04-08 | 34155.72 | rowad | 2021-04-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م8 كفر شكر - نقل مخلفات | TRF |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-04-08 | 15155.5 | rowad | 2021-04-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1 kafr shokr - تربة طينية | TRF |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-04-08 | 40523.96 | rowad | 2021-04-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م5 كفر شكر - معدات | TRF |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-04-08 | 137105.3 | rowad | 2021-04-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 3 kfr shokr | TRF |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-04-08 | 21450.65 | rowad | 2021-04-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4 kafr shokr | TRF |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-04-08 | 84951.9 | rowad | 2021-04-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 3 kafr shokr | TRF |  | جيو تست | 2021-04-08 | 27643.91 | Rowad | 2021-04-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 44980 | TRF |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-04-08 | 22866 | rowad | 2021-04-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 8193 | TRF |  | غطاطى للاستثمارات التجاريه والهندسيه | 2021-04-08 | 4560 | rowad | 2021-04-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-oil-04-21-shokr | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-04-08 | 30000 | 1826 | 2021-04-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش3-كفرشكر | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-04-11 | 4800 | rowad | 2021-04-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش2-كفرشكر | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-04-11 | 9600 | rowad | 2021-04-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش3-كفرشكر | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-04-11 | 10400 | rowad | 2021-04-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش2-كفرشكر | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-04-11 | 8800 | rowad | 2021-04-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 10-كفر شكر | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2021-04-11 | 27974.2 | rowad | 2021-04-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 08-كفر شكر | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2021-04-11 | 7301.9 | rowad | 2021-04-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 3-shokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-04-11 | 64785 | 1826 | 2021-04-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2شهر 3 -كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-04-11 | 251280.6 | Rowad | 2021-04-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | PRE-RQ.04-SHOKR | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-04-14 | 30000 | 1826 | 2021-04-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | ضرائب كسب عمل..-.....;كفر شكر | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2021-04-15 | 36084.03 | RME | 2021-04-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 71-72-1052-1055-1073-1092 | trf |  | الشروق مكس للخرسانه الجاهزة | 2021-04-15 | 184455 | rowad | 2021-04-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م6 كفر شكر | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-04-15 | 60002.93 | rowad | 2021-04-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2 kfr shokr - تربة طينية | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-04-15 | 79379.28 | rowad | 2021-04-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5 kfr shokr - دقشوم | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-04-15 | 10316.45 | rowad | 2021-04-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 8 kfr shokr - رمال نظيفه | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-04-15 | 36600.53 | rowad | 2021-04-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م5 كفر شكر - تنفيذ خوازيق | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-04-15 | 139012.2 | rowad | 2021-04-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 10301 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-04-19 | 8715 | RME | 2021-04-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 10304 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-04-19 | 8106.92 | RME | 2021-04-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 10283 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-04-19 | 26452.19 | RME | 2021-04-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 10345 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-04-19 | 6636 | RME | 2021-04-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1479 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2021-04-19 | 1110 | rowad | 2021-04-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1602 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2021-04-19 | 2522 | rowad | 2021-04-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2150 | trf |  | كايرو ترانس للخدمات اللوجيستية | 2021-04-19 | 7975 | rowad | 2021-04-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م10 كفر شكر | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-04-19 | 25997.94 | rowad | 2021-04-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م5 كفرشكر | TRF |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2021-04-19 | 17442.54 | Rowad | 2021-04-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1441 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-04-19 | 2790 | Rowad | 2021-04-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1361 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-04-19 | 1560 | Rowad | 2021-04-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1360 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-04-19 | 1165 | Rowad | 2021-04-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1378 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-04-19 | 1498 | Rowad | 2021-04-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1250 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-04-19 | 2057 | Rowad | 2021-04-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1255 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-04-19 | 1157 | Rowad | 2021-04-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4 KAFR SHOKR | TRF |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-04-19 | 14985 | Rowad | 2021-04-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 7 kafr shokr | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-04-19 | 17442.54 | Rowad | 2021-04-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 923 | TRF |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-04-19 | 3008 | rowad | 2021-04-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 20130 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-04-19 | 1001.5 | Rowad | 2021-04-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1934 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2021-04-19 | 4690 | Rowad | 2021-04-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1843 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2021-04-19 | 1790 | Rowad | 2021-04-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 7023 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-04-19 | 22439.28 | RME | 2021-04-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 7030 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-04-19 | 5591.44 | RME | 2021-04-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 7187 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-04-19 | 2770.72 | RME | 2021-04-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 214 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-04-19 | 300000 | rowad | 2021-04-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | Rowad Main Safe Box EGP |  | علاج - عبداللطيف | CASH |  | Miscellaneous supplier | 2021-04-19 | 1190 | Rowad | 2021-04-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 100% 48711 Kafr Shokr post 30 day | TRF |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-04-20 | 1990600 | Rowad | 2021-05-20
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | kafer shokrسداد فاتورة فودافون ش فبراير21 | trf |  | Vodafone Egypt | 2021-04-21 | 542.56 | RME | 2021-04-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.oill-kfrshokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-04-21 | 15000 | 1826 | 2021-04-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.03.04.21-kfrshokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-04-21 | 20000 | 1826 | 2021-04-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | ضرائب خصم واضافة kafr shokr | trf |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2021-04-22 | 175249.23 | rowad | 2021-04-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | سداد ضرائب كسب العمل عن ش2&3-21كفر شكر | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2021-04-22 | 36800.62 | RME | 2021-04-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.oil-shokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-04-27 | 30000 | 1826 | 2021-04-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 ش 4 - كفر شكر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-04-27 | 14280 | 1826 | 2021-04-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 09-كفر شكر | TRF |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2021-04-28 | 98524.9 | rowad | 2021-04-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م11-كفر شكر | TRF |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2021-04-28 | 168834.4 | rowad | 2021-04-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش3-كفر شكر | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-04-28 | 12000 | rowad | 2021-04-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 100% 48711 kafr shokr post 30 day | TRF |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-04-28 | 1479500 | Rowad | 2021-05-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2814 | TRF |  | فيرتك | 2021-04-28 | 954.11 | Rowad | 2021-05-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1شهر 4 كفر شكر. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-04-28 | 261753.79 | Rowad | 2021-04-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | PEBCAO210236. | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-04-30 | 28650 | Rowad | 2021-04-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary april2021*.................. | trf |  | Staff Loan | 2021-04-30 | 172602.51 | SALARY & WAGES | 2021-04-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.for email.kafrshokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-05-05 | 10000 | 1826 | 2021-05-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.03-04-21-kafrshokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-05-05 | 20000 | 1826 | 2021-05-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار ارض كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-05-06 | 7000 | 1826 | 2021-05-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق كفر شكر - ش 5 | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-05-06 | 10500 | 1826 | 2021-05-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش 4 - كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-05-06 | 40000 | 1826 | 2021-05-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر 5 - كفر شكر | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-05-06 | 13600 | Rowad | 2021-05-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 16 | trf |  | المكتب الاستشارى للهندسة المدنية --طارق ابراهيم على عبيدو وشركاه | 2021-05-09 | 2100 | rowad | 2021-05-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م7 كفر شكر معدات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-05-09 | 50000 | rowad | 2021-05-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م3 كفر شكر توريد تربة طينية | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-05-09 | 23122.49 | rowad | 2021-05-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م6 كفر شكر معدات | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-05-09 | 150000 | rowad | 2021-05-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م6 كفر شكر توريد دقشوم | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-05-09 | 50166.26 | rowad | 2021-05-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م9 كفر شكر توريد رمال نظيفة | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-05-09 | 23491.02 | rowad | 2021-05-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م6 كفر شكر تنفيذ خوازيق | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-05-09 | 150000 | rowad | 2021-05-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 19713 | trf |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2021-05-09 | 19453.96 | Rowad | 2021-05-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4310 | TRF |  | معمار | 2021-05-09 | 1668.87 | rowad | 2021-05-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1988 | trf |  | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | 2021-05-09 | 5192.83 | rowad | 2021-05-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 55 | TRF |  | وادى النيل للمقاولات | 2021-05-09 | 5650 | rowad | 2021-05-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 20732 | trf |  | شركة مصر للتجاره الداخليه | 2021-05-09 | 1015.97 | Rowad | 2021-05-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 347 | trf |  | ام دبليو للتجاره والتوريدات والمقاولات العامه | 2021-05-09 | 36042.55 | rowad | 2021-05-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1941 | trf |  | العسيلي للتوريدات | 2021-05-09 | 23123.12 | Rowad | 2021-05-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 4 - كفر شكر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-05-09 | 39310 | 1826 | 2021-05-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م10-كفر شكر | TRF |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2021-05-10 | 75431.8 | rowad | 2021-05-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م03-كفر شكر | TRF |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2021-05-10 | 6062.1 | rowad | 2021-05-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 01-كفر شكر | TRF |  | محمد محمد محمد عبدالرحمن-ذاتى | 2021-05-10 | 6000 | rowad | 2021-05-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف01-02ش04-كفر شكر | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-05-10 | 9600 | rowad | 2021-05-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 217 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-05-10 | 125740.75 | rowad | 2021-05-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 214 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-05-10 | 262075.7 | rowad | 2021-05-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | سداد ف فبراير ومارس 21 كفر شكر | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2021-05-10 | 9954.15 | Rowad | 2021-05-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 633 | TRF |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-05-10 | 86632.99 | Rowad | 2021-05-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 633 | TRF |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-05-10 | 24210.6 | Rowad | 2021-06-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6098 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2021-05-10 | 389148.05 | Rowad | 2021-05-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6323 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2021-05-10 | 60794 | Rowad | 2021-06-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4561-62-60 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-05-10 | 34340.06 | Rowad | 2021-05-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4454-4455-4456 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-05-10 | 23365.81 | Rowad | 2021-05-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 27901 | 889174 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2021-05-10 | 139611.5 | Rowad | 2021-07-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 4 كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-05-10 | 280949.67 | Rowad | 2021-05-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | سداد ضرائب كسب العمل عن ش2&3-21كفر شكر | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2021-05-17 | 36850.26 | RME | 2021-05-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | سداد التامينات الاجتماعيه ش ابريل كفر شكر | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-05-18 | 24567.28 | rowad | 2021-05-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-RQ.OIL-shokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-05-19 | 20000 | 1826 | 2021-05-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6 kfr shokr | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2021-05-23 | 17442.54 | Rowad | 2021-05-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 11 KFR SHOKR | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-05-23 | 25235.28 | rowad | 2021-05-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 8 KFR SHOKR | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-05-23 | 16221.56 | Rowad | 2021-05-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5 kfr shokr | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-05-23 | 14985 | Rowad | 2021-05-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م11-كفر شكر | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2021-05-26 | 75117 | rowad | 2021-05-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش4 حتى 01ش05-شكر | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-05-26 | 10400 | rowad | 2021-05-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م7 كفر شكر معدات | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-05-26 | 48220.5 | rowad | 2021-05-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م8 كفر شكر معدات | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-05-26 | 76449.32 | rowad | 2021-05-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م6 كفر شكر معدات | TRF |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-05-26 | 103216.11 | rowad | 2021-05-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 10 رمل ك كفر شكر | TRF |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-05-26 | 4698.2 | rowad | 2021-05-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4 ك كفر شكر | TRF |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-05-26 | 120554.27 | rowad | 2021-05-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م7 كفر شكر معدات | TRF |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-05-26 | 100000 | rowad | 2021-05-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م6 كفر شكر تنفيذ خوازيق | TRF |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-05-26 | 26669.62 | rowad | 2021-05-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 7 ك كفر شكر | TRF |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-05-26 | 100000 | rowad | 2021-05-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 223 | TRF |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-05-26 | 600000 | rowad | 2021-05-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1180 | TRF |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2021-05-26 | 205.2 | rowad | 2021-05-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1197 | TRF |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2021-05-26 | 2004.68 | rowad | 2021-05-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 3814 | TRF |  | الديب للتجاره والتوريدات | 2021-05-26 | 7881.75 | rowad | 2021-05-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 145398 | TRF |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-05-26 | 2667.6 | Rowad | 2021-05-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 146214 | TRF |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-05-26 | 1162.8 | Rowad | 2021-05-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 369 | TRF |  | ايجيبت فوم | 2021-05-26 | 11780.71 | rowad | 2021-05-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2616 | TRF |  | رؤية للتجاره | 2021-05-26 | 4972 | rowad | 2021-05-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 663 | TRF |  | مؤسسة المصطفى للتوريدات العموميه والكهربائيه | 2021-05-26 | 50000 | rowad | 2021-05-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 100% E60 kafr shokr | trf |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-05-26 | 377000.05 | Rowad | 2021-06-24
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 ش 5 - كفر شكر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-05-26 | 23705 | 1826 | 2021-05-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | اجور عماله 5/2021 KAFR SHOKR | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-05-26 | 152455 | Rowad | 2021-05-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-05-05-2021- shokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-05-26 | 10000 | 1826 | 2021-05-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-03-05-2021- shokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-05-26 | 30000 | 1826 | 2021-05-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | SALARY 5/2021 KAFR SHOKR | TRF |  | Staff Loan | 2021-05-31 | 314022 | SALARY & WAGES | 2021-05-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | الربع الرابع كفر شكرgig سداد فاتورة | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2021-06-03 | 43905.32 | rowad | 2021-06-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-oil-05-21-shokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-06-03 | 40000 | 1826 | 2021-06-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش ابريل - كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-06-03 | 40000 | 1826 | 2021-06-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق عن ش يوينو - كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-06-03 | 10500 | 1826 | 2021-06-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار - ارض | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-06-03 | 7000 | 1826 | 2021-06-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر يونيو - كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-06-03 | 12880 | Rowad | 2021-06-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | Arab African International Bank Current EGP |  | سداد ضريبية كسب العمل عن شهر ابريل 21كفر شكر | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2021-06-06 | 55331 | RME | 2021-06-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | Rowad Main Safe Box EGP |  | عهده - انتقالات | CASH |  | Petty Cash | 2021-06-06 | 1000 | MAHMOUD NABIL ABD EL AAL | 2021-06-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | Arab African International Bank Current EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش مايو كفرشكر | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-06-09 | 29476.23 | rowad | 2021-06-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | عهده- محمد ابراهيم - عماله م1-2 كفر شكر | 516976903 |  | Petty Cash | 2021-06-09 | 168498.28 | Mohamed Ibrahim Abd El Rahman | 2021-06-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 148432 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-06-09 | 4069.8 | Rowad | 2021-06-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 147702 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-06-09 | 4069.8 | Rowad | 2021-06-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 146670 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-06-09 | 872.1 | Rowad | 2021-06-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 146206 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-06-09 | 1140 | Rowad | 2021-06-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 148162 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-06-09 | 8949 | Rowad | 2021-06-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 3907015016 | TRF |  | ام بى اس كونستراكشن كيميكالزايجيبت | 2021-06-09 | 7888.8 | Rowad | 2021-06-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | م 1-2 كوبرى كفر شكر | trf |  | الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مكتب تأمينات مقاولات القليوبية | 2021-06-09 | 1093030 | RME | 2021-06-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | مواجهه تداعيات الكوارث الطبيعيه-كفر شكر | trf |  | الادارة المركزيه للحسابات المركزيه-مواجهة تداعيات الاوبئه والكوارث الطبيعيه | 2021-06-10 | 1846.17 | rowad | 2021-06-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | Arab African International Bank Current EGP |  | سداد ضرائب كسب العمل عن ش مايو21كفر شكر | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2021-06-14 | 65462.91 | RME | 2021-06-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 5-كفر شكر &شدة | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-06-14 | 48240 | 1826 | 2021-06-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله مواقع............. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-06-14 | 207843.74 | Rowad | 2021-06-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 17105 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-06-17 | 13486.5 | Rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6 كفر شكر | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-06-17 | 14985 | Rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 12 كفر شكر | TRF |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-06-17 | 23568.65 | rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1526 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-06-17 | 1265 | Rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1545 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-06-17 | 1700 | Rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1432 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-06-17 | 1665 | Rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1591 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-06-17 | 1367 | Rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1594 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-06-17 | 1998 | Rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1319 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-06-17 | 1195 | Rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 10627 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-06-17 | 42255.92 | RME | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 10567 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-06-17 | 17928 | RME | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 10506 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-06-17 | 81197.78 | RME | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 124 | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2021-06-17 | 1993 | rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 20171 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-06-17 | 1147 | Rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1107 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-06-17 | 1734 | Rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 20168 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-06-17 | 2085 | Rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 20169 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-06-17 | 2061.5 | Rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 20107 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-06-17 | 1809 | Rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 20027 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-06-17 | 970 | Rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1078 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 2037 | rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 915 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 2123 | rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 959 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 2133 | rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 981 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 2148 | rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1247 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 2220 | rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1145 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 1997 | rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1095 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 2152 | rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1210 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 2147 | rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 909 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 2910 | rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 397 | trf |  | اليسر للخدمات | 2021-06-17 | 1836 | rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 7 كفر شكر | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2021-06-17 | 17442.54 | Rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 9 كفر شكر | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-06-17 | 62618.72 | Rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6910 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-06-17 | 25141.16 | RME | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 7191 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-06-17 | 2880.72 | RME | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | سداد فاتورة فودافون عن ش مارس وابريل كفر شكر | TRF |  | Vodafone Egypt | 2021-06-17 | 2956.78 | RME | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5 ك كفر شكر | TRF |  | جيو تست | 2021-06-17 | 15211.59 | Rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4 kfr shkor | TRF |  | جيو تست | 2021-06-17 | 9702.66 | Rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 10 kfr shokr | TRF |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2021-06-17 | 182211.82 | rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م2 كفر شكر | TRF |  | الرائد للاستشارات الهندسيه محمد شهيب وشركاه | 2021-06-17 | 31600 | Rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | م7 كفر شكر معدات | TRF |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-06-17 | 119995.56 | rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 7 ك كفر شكر | TRF |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-06-17 | 54458 | rowad | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-rq.oil-kafr shokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-06-17 | 20000 | 1826 | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-05-06-21-kafrshokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-06-17 | 20000 | 1826 | 2021-06-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1201-1116-1200-1088-1057 | trf |  | الشروق مكس للخرسانه الجاهزة | 2021-06-22 | 100000 | rowad | 2021-06-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 12388 | trf |  | شركة كيميت للهندسة | 2021-06-23 | 167913.29 | Rowad | 2021-06-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1396 | trf |  | بولى تانك لصناعة التنكات | 2021-06-23 | 2736 | Rowad | 2021-07-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1624 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2021-06-23 | 4195.13 | rowad | 2021-07-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1625 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2021-06-23 | 4195.13 | rowad | 2021-07-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 150682 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-06-23 | 5814 | Rowad | 2021-06-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 369 | trf |  | ايجيبت فوم | 2021-06-23 | 11017.54 | rowad | 2021-07-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 143 | TRF |  | المدد لتجارة الاخشاب والتوريدات | 2021-06-23 | 16650.15 | rowad | 2021-06-29
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 143 | TRF |  | المدد لتجارة الاخشاب والتوريدات | 2021-06-23 | 23990.19 | rowad | 2021-07-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 640 | TRF |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-06-23 | 173490.57 | Rowad | 2021-07-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 633 | TRF |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-06-23 | 50576.91 | Rowad | 2021-07-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 642 | TRF |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-06-23 | 350000 | Rowad | 2021-07-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 151929 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-06-23 | 5814 | Rowad | 2021-07-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 151931 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-06-23 | 2280 | Rowad | 2021-07-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1369 | trf |  | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | 2021-06-23 | 423.75 | Rowad | 2021-07-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 640 | TRF |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-06-23 | 96717.75 | Rowad | 2021-07-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 642 | TRF |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-06-23 | 53282.26 | Rowad | 2021-07-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1204 | trf |  | مؤسسة الحمد للتوريدات | 2021-06-23 | 1610.25 | Rowad | 2021-07-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1531 | trf |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2021-06-23 | 2557.72 | rowad | 2021-07-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1471 | trf |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2021-06-23 | 1469 | rowad | 2021-07-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 19713 | trf |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2021-06-23 | 19301.48 | Rowad | 2021-06-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 15087 | trf |  | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | 2021-06-23 | 1683.7 | rowad | 2021-07-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5391 | trf |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2021-06-23 | 1101.75 | rowad | 2021-06-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5415 | trf |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2021-06-23 | 2276.95 | rowad | 2021-07-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 231 | trf |  | الدره لتوريد العدد واداوت البناء | 2021-06-23 | 8774.39 | rowad | 2021-07-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4368 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2021-06-23 | 15390 | rowad | 2021-06-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4620 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2021-06-23 | 1083 | rowad | 2021-07-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 864 | trf |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2021-06-23 | 1695 | rowad | 2021-06-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 852 | trf |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2021-06-23 | 16814.4 | rowad | 2021-06-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 806 | trf |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2021-06-23 | 3525.6 | rowad | 2021-06-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5 | TRF |  | الصفا للمقاولات العموميه-محمد مدبولى احمد سليمان | 2021-06-23 | 300000 | rowad | 2021-06-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1321 | TRF |  | مكة للتوريدات الكهربائية | 2021-06-23 | 20520 | Rowad | 2021-06-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | سداد فاتورة التامين التكافلي الربع الاول21ك.شكر | TRF |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2021-06-23 | 11335.61 | rowad | 2021-06-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 32 | TRF |  | مؤسسة عطايا للمقاولات العموميه والتوريدات | 2021-06-27 | 37290 | rowad | 2021-06-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 32 | TRF |  | مؤسسة عطايا للمقاولات العموميه والتوريدات | 2021-06-27 | 37290 | rowad | 2021-07-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1260 | TRF |  | مكة للتوريدات الكهربائية | 2021-06-27 | 40326.03 | Rowad | 2021-06-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 100% 3 Kaf Shokr | TRF |  | مكة للتوريدات الكهربائية | 2021-06-27 | 20520 | Rowad | 2021-07-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1260 | TRF |  | مكة للتوريدات الكهربائية | 2021-06-27 | 19807.83 | Rowad | 2021-07-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | part off 50% E64 kafr shokr due 27/6 | TRF |  | سامكو الوطنيه لتجارة الركائز وفواصل الكبارى ومستلزماتها | 2021-06-27 | 61698 | rowad | 2021-06-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | part off 50% E64 kafr shokr due4/7 | TRF |  | سامكو الوطنيه لتجارة الركائز وفواصل الكبارى ومستلزماتها | 2021-06-27 | 61698 | rowad | 2021-07-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 223 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-06-28 | 46353.3 | rowad | 2021-06-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 223 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-06-28 | 46353.3 | rowad | 2021-07-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5 | trf |  | الصفا للمقاولات العموميه-محمد مدبولى احمد سليمان | 2021-06-28 | 150000 | rowad | 2021-06-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5 | trf |  | الصفا للمقاولات العموميه-محمد مدبولى احمد سليمان | 2021-06-28 | 150000 | rowad | 2021-07-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 8 kfr shokr معدات | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-06-28 | 100000 | rowad | 2021-06-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 8 kfr shokr معدات | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-06-28 | 100000 | rowad | 2021-07-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 8 kfr shokr | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-06-28 | 100000 | rowad | 2021-06-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 8 kfr shokr | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-06-28 | 100000 | rowad | 2021-07-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 6 -كفر شكر & شدة | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-06-28 | 17210 | 1826 | 2021-06-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1 شهر 6- كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-06-28 | 253246.78 | Rowad | 2021-06-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م12-كفر شكر | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2021-06-29 | 48297.2 | rowad | 2021-06-29
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م01-كفر شكر | trf |  | جلال توفيق عبد المعبود طنطاوى -ذاتى | 2021-06-29 | 21325 | rowad | 2021-06-29
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م12-كفر شكر | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2021-06-29 | 57182 | rowad | 2021-06-29
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف01-05-كفر شكر | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-06-29 | 2400 | rowad | 2021-06-29
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 100% 49726 Kafr shokr post 30 day | TRF |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-06-29 | 1740000 | Rowad | 2021-07-29
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | KAFER SHOKR | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-06-30 | 21125 | Rowad | 2021-06-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary 6/2021 KAFR SHOKR | trf |  | Staff Loan | 2021-06-30 | 265547 | SALARY & WAGES | 2021-06-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | دفعة اعتماد م.4 مشروع كفر شكر | 516976977 |  | Petty Cash | 2021-07-05 | 4000 | Abd ElRahman Amin Tolba Naiem | 2021-07-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 100% 52376 kafr shokr post 30 day | TRF |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-07-05 | 725000 | Rowad | 2021-08-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-01&02-06-21-oil | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-07-05 | 49000 | 1826 | 2021-07-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار الارض -كفر شكر-ش06 | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-07-07 | 7000 | 1826 | 2021-07-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره كفر شكر -ش06 | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-07-07 | 40000 | 1826 | 2021-07-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات سكن ك.شكر شدة عن شهريوليو21 | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-07-07 | 1300 | 1826 | 2021-07-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات سكن ك.شكر عن شهريوليو21 | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-07-07 | 1300 | 1826 | 2021-07-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات 7/2021 kafr shokr | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-07-07 | 18180 | Rowad | 2021-07-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 50% E64 51427 kafr sohkr post 1 | TRF |  | سامكو الوطنيه لتجارة الركائز وفواصل الكبارى ومستلزماتها | 2021-07-13 | 123396 | rowad | 2021-07-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 7884 | trf |  | ماستر اوف تريد | 2021-07-13 | 1977.5 | rowad | 2021-07-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 17417 | trf |  | هاى تيك تريدنج لمستلزمات المكاتب | 2021-07-13 | 2250 | rowad | 2021-07-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 45026 | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-07-13 | 34299 | rowad | 2021-07-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 45069 | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-07-13 | 11433 | rowad | 2021-07-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 663 | trf |  | مؤسسة المصطفى للتوريدات العموميه والكهربائيه | 2021-07-13 | 24399.2 | rowad | 2021-07-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4343 | trf |  | الديب للتجاره والتوريدات | 2021-07-13 | 4133.14 | rowad | 2021-07-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 100% 4 kafr shokr | trf |  | انكوتك للصناعات الكهربائيه | 2021-07-13 | 7910 | rowad | 2021-07-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4 kfr shokr | trf |  | الرائد للاستشارات الهندسيه محمد شهيب وشركاه | 2021-07-13 | 96900 | Rowad | 2021-07-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 8 kfr shokr معدات | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-07-13 | 81283.08 | rowad | 2021-07-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 7 kfr shokr - دقشوم | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-07-13 | 12541.56 | rowad | 2021-07-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5 kfr shokr - تربة طينيه | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-07-13 | 10011.81 | rowad | 2021-07-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 11 kfr shokr - توريد رمال | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-07-13 | 18792.82 | rowad | 2021-07-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 9 kfr shokr | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-07-13 | 100000 | rowad | 2021-07-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 7 KFR SHOKR | trf |  | جيو تست | 2021-07-13 | 10521.56 | Rowad | 2021-07-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش يونيو كوبر كفر شكر | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-07-13 | 29261.03 | rowad | 2021-07-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | Arab African International Bank Current EGP |  | سداد ضرائب كسب العمل عن شهر يونيو21 ك.شكر | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2021-07-14 | 52260.02 | RME | 2021-07-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | pre-12-07-21-oil-kafrshokr | 516977011 |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-07-14 | 29800 | 1826 | 2021-07-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1201-1116-1200-1088-1057 | trf |  | الشروق مكس للخرسانه الجاهزة | 2021-07-14 | 150000 | rowad | 2021-07-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 232 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-07-14 | 250000 | rowad | 2021-07-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 236 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-07-14 | 126305.75 | rowad | 2021-07-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6481 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2021-07-14 | 4465.72 | Rowad | 2021-08-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5 | trf |  | الصفا للمقاولات العموميه-محمد مدبولى احمد سليمان | 2021-07-14 | 500000 | rowad | 2021-07-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 642 | trf |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-07-14 | 42769.65 | Rowad | 2021-07-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش6-كفرشكر | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-07-14 | 10400 | rowad | 2021-07-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش6 -كفرشكر | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-07-14 | 10400 | rowad | 2021-07-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م04-كفرشكر | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2021-07-14 | 4356 | rowad | 2021-07-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 06-كفرشكر | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2021-07-14 | 8349 | rowad | 2021-07-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م13-كفرشكر | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2021-07-14 | 128772 | rowad | 2021-07-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م13-كفرشكر | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2021-07-14 | 107310 | rowad | 2021-07-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م02-كفرشكر | trf |  | محمد محمد محمد عبدالرحمن-ذاتى | 2021-07-14 | 15000 | rowad | 2021-07-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م02-كفرشكر | trf |  | جلال توفيق عبد المعبود طنطاوى -ذاتى | 2021-07-14 | 32500 | rowad | 2021-07-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م03-كفرشكر | trf |  | جلال توفيق عبد المعبود طنطاوى -ذاتى | 2021-07-14 | 21980 | rowad | 2021-07-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 8 kfr shokr | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-07-14 | 282152.2 | rowad | 2021-07-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر6 - كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-07-14 | 284523.77 | Rowad | 2021-07-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 6 -21- كفر شكر & شدة | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-07-14 | 25100 | 1826 | 2021-07-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 10818 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-07-15 | 50966.52 | RME | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | .قسط GPS شهر يونية | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-07-15 | -250 | rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 13 Kafr Shokr Bridge | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-07-15 | 24928.52 | rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1640 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-07-15 | 2245 | Rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1639 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-07-15 | 2310 | Rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1736 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-07-15 | 2395 | Rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1737 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-07-15 | 2553 | Rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1807 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-07-15 | 1665 | Rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1157 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 2042 | rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1171 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 1992 | rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1169 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 2027 | rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 8 Kafr Shokr Bridge. | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2021-07-15 | 17442.54 | Rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1822 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2021-07-15 | 1110 | rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1814 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2021-07-15 | 1805 | rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 7362 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-07-15 | 5761.44 | RME | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 7462 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-07-15 | 31400.76 | RME | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 7343 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-07-15 | 5766.44 | RME | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 7469 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-07-15 | 4569.04 | RME | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 7461 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-07-15 | 11520.72 | RME | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 7627 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-07-15 | 4564.04 | RME | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 7337 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-07-15 | 5791.44 | RME | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 176 | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2021-07-15 | 2033 | rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 20267 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-07-15 | 1351 | Rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 20302 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-07-15 | 2187 | Rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 20305 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-07-15 | 2177 | Rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 20216 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-07-15 | 737.5 | Rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 20322 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-07-15 | 1692 | Rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 20206 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-07-15 | 1147 | Rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 20260 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-07-15 | 1137 | Rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 20346 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-07-15 | 2294 | Rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 20508 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-07-15 | 742.5 | Rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 20423 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-07-15 | 2220 | Rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 20424 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-07-15 | 2470 | Rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 7 Kafr Shokr Bridge | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-07-15 | 14985 | Rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1208 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-07-15 | 4657.16 | Rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 10 Kafr Shokr Bridge | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-07-15 | 52327.62 | Rowad | 2021-07-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | Kafr Shokr Bridge | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2021-07-27 | 196915.9 | rowad | 2021-07-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 232 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-07-28 | 600000 | rowad | 2021-07-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5 | trf |  | الصفا للمقاولات العموميه-محمد مدبولى احمد سليمان | 2021-07-28 | 500000 | rowad | 2021-07-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | kafer shokr-سداد فاتورة فودافون يونيو21 | TRF |  | Vodafone Egypt | 2021-07-28 | 978.06 | RME | 2021-07-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | kafer shokr-ابريل&مايو21Gps&سداد فاتورة اورنج | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2021-07-28 | 9667.78 | Rowad | 2021-07-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-06-07-21-kafrshokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-07-28 | 30000 | 1826 | 2021-07-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | PEBCAO210236- | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-07-31 | 28650 | Rowad | 2021-07-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary 7/2021 KAFR SHOKR | TRF |  | Staff Loan | 2021-07-31 | 228799 | SALARY & WAGES | 2021-07-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 7- كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-08-04 | 133848.09 | Rowad | 2021-08-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 7 -21-كفر شكر & شدة | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-08-04 | 5120 | 1826 | 2021-08-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره كفر شكر عن شهر يوليو | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-08-04 | 40000 | 1826 | 2021-08-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق كفر شكر عن شهر اغسطس | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-08-04 | 1300 | 1826 | 2021-08-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق كفر شكر - شده عن شهر اغسطس | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-08-04 | 1300 | 1826 | 2021-08-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات 8/2021 KAFR SHOKR | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-08-04 | 18180 | Rowad | 2021-08-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2899 | trf |  | فيرتك | 2021-08-05 | 1732.5 | Rowad | 2021-08-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-06-08-21-01-ixp-kafrshokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-08-05 | 20000 | OFFICE | 2021-08-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش يوليو كفر شكر | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-08-10 | 26643.92 | rowad | 2021-08-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-06-08-21-kafrshokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-08-10 | 30000 | OFFICE | 2021-08-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | سداد ضرائب كسب العمل عن شهر يوليو-كفرشكر | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2021-08-11 | 41828.92 | RME | 2021-08-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 9 kfr shokr | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-08-11 | 60986.82 | rowad | 2021-08-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 9 kfr shokr معدات | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-08-11 | 243643.81 | rowad | 2021-08-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1 kfr shokr | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-08-11 | 106833.45 | rowad | 2021-08-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 9 kfr shokr | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-08-11 | 200335 | rowad | 2021-08-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1 kfr shokr | trf |  | نيو فيرجن للمقاولات والتوريدات | 2021-08-11 | 56756.25 | rowad | 2021-08-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6 | trf |  | المكتب الاستشارى للهندسة المدنية --طارق ابراهيم على عبيدو وشركاه | 2021-08-11 | 2100 | rowad | 2021-08-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5 | trf |  | الصفا للمقاولات العموميه-محمد مدبولى احمد سليمان | 2021-08-11 | 138067.1 | rowad | 2021-08-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 8 | trf |  | الصفا للمقاولات العموميه-محمد مدبولى احمد سليمان | 2021-08-11 | 400000 | rowad | 2021-08-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 232 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-08-11 | 100000 | rowad | 2021-08-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 50% E68 52495 K.sh a.p | trf |  | سامكو الوطنيه لتجارة الركائز وفواصل الكبارى ومستلزماتها | 2021-08-11 | 20566 | rowad | 2021-08-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 50% E68 52495 K.sh b.r | trf |  | سامكو الوطنيه لتجارة الركائز وفواصل الكبارى ومستلزماتها | 2021-08-11 | 20566 | rowad | 2021-08-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 32 | trf |  | مؤسسة عطايا للمقاولات العموميه والتوريدات | 2021-08-11 | 121475 | rowad | 2021-08-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 52 | trf |  | مؤسسة عطايا للمقاولات العموميه والتوريدات | 2021-08-11 | 14125 | rowad | 2021-08-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 7 - كفر شكر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-08-15 | 11045 | OFFICE | 2021-08-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار ارض الملحقة -مشروع كفر شكر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-08-15 | 7000 | OFFICE | 2021-08-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله 7/2021 KAFR SHOKR | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-08-15 | 99565 | Rowad | 2021-08-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م04-كفر شكر | trf |  | جلال توفيق عبد المعبود طنطاوى -ذاتى | 2021-08-16 | 62500 | rowad | 2021-08-16
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م14-كفر شكر | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2021-08-16 | 32193 | rowad | 2021-08-16
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | مصاريف اعتماد م.5 مشروع كفر شكر | 518746038 |  | Petty Cash | 2021-08-17 | 4000 | Abd ElRahman Amin Tolba Naiem | 2021-08-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1679 | TRF |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-08-18 | 1120 | Rowad | 2021-08-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1762 | TRF |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-08-18 | 1665 | Rowad | 2021-08-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1699 | TRF |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-08-18 | 1901 | Rowad | 2021-08-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 7318-7354-7316-7863 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-08-18 | 39062.24 | RME | 2021-08-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1214 | TRF |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-08-18 | 1886 | Rowad | 2021-08-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 20554 | TRF |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-08-18 | 2110 | Rowad | 2021-08-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 10900 | TRF |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-08-18 | 60845.9 | RME | 2021-08-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 8 kfr shokr | TRF |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-08-18 | 14985 | Rowad | 2021-08-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | قسط GBS شهر يوليو - كفر شكر | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-08-18 | -250 | rowad | 2021-08-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 14 kfr shokr | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-08-18 | 20803.59 | rowad | 2021-08-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 11 kfr shokr | TRF |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-08-18 | 52327.62 | Rowad | 2021-08-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 9 KFR SHOKR | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2021-08-18 | 17442.54 | Rowad | 2021-08-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 4787-86-85 | 518746044 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-08-19 | 29997.24 | Rowad | 2021-10-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 4873-75-74 | 518746044 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-08-19 | 28166.8 | Rowad | 2021-10-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4688-4689-4690 | TRF |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-08-19 | 31896.15 | Rowad | 2021-08-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6589 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2021-08-25 | 103960 | Rowad | 2021-08-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6481 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2021-08-25 | 26609.28 | Rowad | 2021-08-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6280 | trf |  | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | 2021-08-25 | 1728.9 | Rowad | 2021-08-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6806 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2021-08-25 | 41019 | Rowad | 2021-09-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 18038-18039 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2021-08-25 | 9767.86 | Rowad | 2021-08-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 17219 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2021-08-25 | 43276.74 | Rowad | 2021-08-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 18038-18039 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2021-08-25 | 6772.5 | Rowad | 2021-09-24
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1664 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2021-08-25 | 8054.64 | rowad | 2021-08-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 240 | trf |  | الدره لتوريد العدد واداوت البناء | 2021-08-25 | 336.3 | rowad | 2021-08-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 152523 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-08-25 | 6840 | Rowad | 2021-08-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 155076 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-08-25 | 1368 | Rowad | 2021-09-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 155074 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-08-25 | 3078 | Rowad | 2021-09-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 155068 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-08-25 | 10944 | Rowad | 2021-09-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1230 | trf |  | مؤسسة الحمد للتوريدات | 2021-08-25 | 2192.2 | Rowad | 2021-08-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2999 | trf |  | جنامكس للتجارة والتوريدات | 2021-08-25 | 18984 | rowad | 2021-08-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 22203 | trf |  | اندراسكوم | 2021-08-25 | 4411.8 | rowad | 2021-08-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6606 | trf |  | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | 2021-08-25 | 4605.4 | Rowad | 2021-08-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 681 | trf |  | مؤسسة المصطفى للتوريدات العموميه والكهربائيه | 2021-08-25 | 32007.25 | rowad | 2021-08-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4954 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2021-08-25 | 433.2 | rowad | 2021-09-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4940 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2021-08-25 | 3807.6 | rowad | 2021-09-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4926 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2021-08-25 | 1299.6 | rowad | 2021-09-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 525 | TRF |  | المصرية الوطنيه للهيدروليك -هيدروليك مصر | 2021-08-25 | 3706.4 | rowad | 2021-09-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 38322 | trf |  | شركة العدد الميكانيكية | 2021-08-25 | 4988.95 | rowad | 2021-08-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1419 | trf |  | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | 2021-08-25 | 1130 | Rowad | 2021-08-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 20080 | TRF |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2021-08-25 | 3815.32 | Rowad | 2021-09-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5485 | trf |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2021-08-25 | 2079.2 | rowad | 2021-08-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1531 | trf |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2021-08-25 | 10844.08 | rowad | 2021-08-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | RESG- kafer shokr | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-08-26 | 23373 | Rowad | 2021-08-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.oil-08-21-kafrshokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-08-26 | 19000 | OFFICE | 2021-08-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.06-08-21-kafrshokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-08-26 | 20000 | OFFICE | 2021-08-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات كفر شكر | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-08-26 | 148443.15 | Rowad | 2021-08-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.07-08-21-SHOKR | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-08-31 | 35000 | OFFICE | 2021-08-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره كفر شكر ش 7 | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-08-31 | 40000 | OFFICE | 2021-08-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار ارض كفر شكر من 1/9 حتي 30/9 | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-08-31 | 7000 | OFFICE | 2021-08-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق العماله ش 9 - كفر شكر - شده | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-08-31 | 1300 | OFFICE | 2021-08-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق العماله ش 9 - كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-08-31 | 1300 | OFFICE | 2021-08-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | RESG- kafr | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-08-31 | 20348 | Rowad | 2021-08-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | مرتبات 8/2021 KAFR SHOKR | TRF |  | Staff Loan | 2021-08-31 | 218356 | SALARY & WAGES | 2021-08-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر 9 - كفر شكر | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-09-02 | 17180 | Rowad | 2021-09-02
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1 R5 | trf |  | الطحاوية للانشاء والتعمير | 2021-09-07 | 154786.5 | Rowad | 2021-09-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 11 kfr shokr | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-09-07 | 35496.44 | rowad | 2021-09-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 10 kfr shokr | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-09-07 | 150000 | rowad | 2021-09-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 8 | trf |  | الصفا للمقاولات العموميه-محمد مدبولى احمد سليمان | 2021-09-07 | 150000 | rowad | 2021-09-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش اغسطس كفر شكر | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-09-08 | 24276.31 | rowad | 2021-09-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | سداد فاتورة فودافون ش يوليو وأغسطس 21كفر شكر | trf |  | Vodafone Egypt | 2021-09-09 | 1442.96 | RME | 2021-09-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | اورنج عن ش يونيو&يوليو21كفر شكر &GPSسداد ف | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2021-09-09 | 8501.28 | Rowad | 2021-09-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.07-09-21 -kafrshokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-09-09 | 11000 | OFFICE | 2021-09-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله 9/2021 KAFR SHOKR | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-09-13 | 157665 | Rowad | 2021-09-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 8 - كفر شكر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-09-13 | 20165 | OFFICE | 2021-09-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | محمد ابراهيم - عهده عماله | 518745626 |  | Petty Cash | 2021-09-14 | 99540.89 | Mohamed Ibrahim Abd El Rahman | 2021-09-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 10 kfr shokr | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-09-14 | 102405 | rowad | 2021-09-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1 R5 | trf |  | الطحاوية للانشاء والتعمير | 2021-09-14 | 154786.5 | Rowad | 2021-09-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م05-كفرشكر | trf |  | جلال توفيق عبد المعبود طنطاوى -ذاتى | 2021-09-14 | 20000 | rowad | 2021-09-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م06-كفرشكر | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2021-09-14 | 109626 | rowad | 2021-09-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-rq.14-09-21-kafrshokr | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-09-15 | 42000 | OFFICE | 2021-09-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | Arab African International Bank Current EGP |  | سداد ضرائب كسب العمل عن ش اغسطس كفر شكر | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2021-09-19 | 41742.21 | RME | 2021-09-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 18 | trf |  | الصفا للمقاولات العموميه-محمد مدبولى احمد سليمان | 2021-09-19 | 867568.85 | rowad | 2021-09-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 232 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-09-19 | 150569.2 | rowad | 2021-09-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 245 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-09-19 | 184966.87 | rowad | 2021-09-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1201-1116-1200-1088-1057 | trf |  | الشروق مكس للخرسانه الجاهزة | 2021-09-19 | 55218.65 | rowad | 2021-09-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2210 | trf |  | كايرو ترانس للخدمات اللوجيستية | 2021-09-20 | 2360 | rowad | 2021-09-20
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6 RING ROAD | TRF |  | جيو تست | 2021-09-23 | 11067.49 | Rowad | 2021-09-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 8 Kafr Shokr | TRF |  | جيو تست | 2021-09-23 | 21440.16 | Rowad | 2021-09-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 10 kfr shokr | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-09-23 | 63445.87 | rowad | 2021-09-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 11 Kafr Shokr خوازيق | TRF |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-09-23 | 99380 | rowad | 2021-09-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 10 kfr shokr معدات | TRF |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-09-23 | 148851.97 | rowad | 2021-09-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 44412 | TRF |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-09-23 | 11433 | rowad | 2021-09-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 44410 | TRF |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-09-23 | 11433 | rowad | 2021-09-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1شهر9 كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-09-26 | 170443.54 | Rowad | 2021-09-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م06-كفر شكر | trf |  | جلال توفيق عبد المعبود طنطاوى -ذاتى | 2021-09-27 | 60816 | rowad | 2021-09-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م03-كفرشكر | trf |  | محمد محمد محمد عبدالرحمن-ذاتى | 2021-09-27 | 9000 | rowad | 2021-09-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م15-كفر شكر | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2021-09-27 | 28281 | rowad | 2021-09-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م07-كفر شكر | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2021-09-27 | 19602 | rowad | 2021-09-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العمالة الفترة 1ش9 كفر شكر |  |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-09-27 | 1765 | OFFICE | 2021-09-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.27-09-kafrshokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-09-29 | 30000 | OFFICE | 2021-09-29
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | مرتبات 9/2021 kafr shokr | trf |  | Staff Loan | 2021-09-30 | 215412.5 | SALARY & WAGES | 2021-09-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 9 final kafr shokr نقل مخلفات + رد ت ابتدائي | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-10-04 | 34544 | rowad | 2021-10-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 15318 | trf |  | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | 2021-10-05 | 452 | rowad | 2021-10-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 20080 | trf |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2021-10-05 | 3594.68 | Rowad | 2021-10-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1293 | trf |  | مؤسسة الحمد للتوريدات | 2021-10-05 | 1943.6 | Rowad | 2021-10-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1283 | trf |  | مؤسسة الحمد للتوريدات | 2021-10-05 | 5932.5 | Rowad | 2021-10-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره كفر شكر ش سبتمبر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-10-05 | 40000 | OFFICE | 2021-10-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات 10/2021 kafr shokr | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-10-05 | 17180 | Rowad | 2021-10-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات كفر شكر - شده ش 10 | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-10-05 | 1300 | OFFICE | 2021-10-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات كفر شكر ش 10 | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-10-05 | 1300 | OFFICE | 2021-10-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار ارض كفر شكر عن شهر اكتوبر21 | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-10-05 | 7000 | OFFICE | 2021-10-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.7-10-21-KAFR.SHOKR | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-10-05 | 30000 | OFFICE | 2021-10-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 13 kfr shokr | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-10-10 | 379900.6 | rowad | 2021-10-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 8 | trf |  | الصفا للمقاولات العموميه-محمد مدبولى احمد سليمان | 2021-10-10 | 200000 | rowad | 2021-10-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | Kafer Shokr -سداد ضرائب كسب العمل عن ش 9-21 | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2021-10-11 | 40756.39 | RME | 2021-10-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 8 final kafr shokr دقشوم + رد ت ابتدائي | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-10-12 | 9215.75 | rowad | 2021-10-12
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6 final kafr shokr + رد ت ابتدائي | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-10-12 | 15343.13 | rowad | 2021-10-12
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 12 final kafr shokr رمال نظيفة + رد ت ابتدائي | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-10-12 | 17862.75 | rowad | 2021-10-12
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2 final kafr shokr | trf |  | نيو فيرجن للمقاولات والتوريدات | 2021-10-12 | 39628.61 | rowad | 2021-10-12
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 12 kafr shokr معدات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-10-12 | 61775.13 | rowad | 2021-10-12
Kafr Shokr Bridge 0130 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 9 كفر شكر | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-10-13 | 24276.31 | rowad | 2021-10-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 18038-18039 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2021-10-13 | 39033.04 | Rowad | 2021-10-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 14-كفرشكر | TRF |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2021-10-13 | 17010 | rowad | 2021-10-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 01-كفرشكر | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2021-10-13 | 10080 | rowad | 2021-10-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 16-كفرشكر | TRF |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2021-10-13 | 17885 | rowad | 2021-10-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات 10/2021 kafr shokr | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-10-13 | 156906.97 | Rowad | 2021-10-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 9 - كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-10-13 | 4520 | OFFICE | 2021-10-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | Arab African International Bank Current EGP |  | سداد فاتورة التامين التكافلي الربع الثاني كفر شكر | TRF |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2021-10-14 | 97886.6 | rowad | 2021-10-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.09-10-21-kafr shokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-10-14 | 25000 | OFFICE | 2021-10-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 18358 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2021-10-25 | 32420.31 | Rowad | 2021-10-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | PEBCAO210236-. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-10-25 | 28650 | Rowad | 2021-10-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 08-كفرشكر | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2021-10-25 | 40656 | rowad | 2021-10-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 15-كفرشكر | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2021-10-25 | 65963 | rowad | 2021-10-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 08-كفرشكر | trf |  | جلال توفيق عبد المعبود طنطاوى -ذاتى | 2021-10-25 | 47500 | rowad | 2021-10-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 07-كفرشكر | trf |  | جلال توفيق عبد المعبود طنطاوى -ذاتى | 2021-10-25 | 57500 | rowad | 2021-10-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله الفترة 1ش10كفر شكر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-10-25 | 8715 | OFFICE | 2021-10-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1شهر 10 كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-10-25 | 121792.16 | Rowad | 2021-10-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 253-254-256-264 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-10-28 | 200000 | rowad | 2021-10-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2 Kafr Shokr خوازيق | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-10-28 | 82377.6 | rowad | 2021-10-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 12 kafr shokr خوازيق | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-10-28 | 240268 | rowad | 2021-10-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 14 kfr shokr | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-10-28 | 241984.2 | rowad | 2021-10-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.26-10-21-kafrshokr | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-10-28 | 33000 | OFFICE | 2021-10-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | سداد ضرائب كسب عن 2020 ك.شكر | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2021-10-31 | 146080.78 | RME | 2021-10-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | OCT2021......... | TRF |  | Staff Loan | 2021-10-31 | 263409.29 | SALARY & WAGES | 2021-10-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | kafer shokrش اغسطس orange&gpsسداد ف | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2021-11-03 | 3822.14 | Rowad | 2021-11-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | سداد ف فودافون سبتمبر 21 كفر شكر | trf |  | Vodafone Egypt | 2021-11-03 | 742.89 | RME | 2021-11-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر 11- كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-11-03 | 17180 | Rowad | 2021-11-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات كفر شكر ش 11 |  |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-11-04 | 1300 | OFFICE | 2021-11-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.09-11-21-kafrshokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-11-04 | 35000 | OFFICE | 2021-11-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره كفر شكر - ش اكتوبر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-11-04 | 40000 | OFFICE | 2021-11-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 09-كفرشكر | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2021-11-10 | 30492 | rowad | 2021-11-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 04-كفرشكر | trf |  | محمد محمد محمد عبدالرحمن-ذاتى | 2021-11-10 | 7000 | rowad | 2021-11-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 10 كفر شكر | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-11-10 | 31164.35 | rowad | 2021-11-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 شهر 10 -كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-11-10 | 115085 | Rowad | 2021-11-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 10-21- كفر شكر &شدة |  |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-11-11 | 1840 | OFFICE | 2021-11-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 11 kfr shokr | TRF |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-11-14 | 200000 | rowad | 2021-11-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 15 Kafr Shokr | TRF |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-11-14 | 150000 | rowad | 2021-11-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1 kfr shokr | TRF |  | وادى دار للمقاولات العامة والمتكاملة | 2021-11-14 | 70357.5 | rowad | 2021-11-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 253-254-256-264 | TRF |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-11-14 | 300000 | rowad | 2021-11-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | سداد ضرائب كسب العمل عن ش أكتوبر21 كفر شكر | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2021-11-18 | 50116.21 | RME | 2021-11-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 11 kfr shokr | trf |  | محمود محمد احمد صالح | 2021-11-18 | 180030.25 | rowad | 2021-11-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-16-11-21-kafrshokr | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-11-18 | 30300 | OFFICE | 2021-11-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-rq.oil-kafrshokr | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-11-18 | 29700 | OFFICE | 2021-11-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م10-كفر شكر | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2021-11-24 | 52272 | rowad | 2021-11-24
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م9-كفر شكر | trf |  | جلال توفيق عبد المعبود طنطاوى -ذاتى | 2021-11-24 | 37500 | rowad | 2021-11-24
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD) |  | 52128 | trf |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-11-25 | 371758.14 | Rowad | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 13984 | trf |  | كيماويات البناء الحديث الدولية | 2021-11-25 | 2846.29 | Rowad | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 6606 | trf |  | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | 2021-11-25 | 89.75 | Rowad | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 319 | trf |  | دوتشا | 2021-11-25 | 86418.49 | rowad | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 291 | trf |  | دوتشا | 2021-11-25 | 50515.36 | rowad | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 642 | TRF |  | ايجيبت فوم | 2021-11-25 | 2279.82 | rowad | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 385 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2021-11-25 | 2012.18 | rowad | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 19170-19314 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2021-11-25 | 47367.91 | Rowad | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 18358 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2021-11-25 | 33458.69 | Rowad | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 19466-19678 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2021-11-25 | 15833.96 | Rowad | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 8 | TRF |  | الصفا للمقاولات العموميه-محمد مدبولى احمد سليمان | 2021-11-25 | 100000 | rowad | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP | Subcontractors Civil | 51-52-53-54-37-38 | TRF |  | الصفا للمقاولات العموميه-محمد مدبولى احمد سليمان | 2021-11-25 | 200000 | rowad | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 253-254-256-264. | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-11-25 | 200000 | rowad | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 9 Kafr Shokr | trf |  | جيو تست | 2021-11-25 | 20546.82 | Rowad | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 13kfr shokr | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-11-25 | 41991.99 | rowad | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 14 kfr shokr | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-11-25 | 21427.34 | rowad | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 15 Kafr Shokr | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-11-25 | 126308.2 | rowad | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 16 kfr shokr | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-11-25 | 73691.8 | rowad | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 356 | trf |  | الدره لتوريد العدد واداوت البناء | 2021-11-25 | 1132.26 | rowad | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 5831 | trf |  | الديب للتجاره والتوريدات | 2021-11-25 | 4063.76 | rowad | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 5600 | trf |  | الديب للتجاره والتوريدات | 2021-11-25 | 1113.05 | rowad | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 5654 | trf |  | الديب للتجاره والتوريدات | 2021-11-25 | 1299.5 | rowad | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 4967-65-66 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-11-25 | 33787.28 | Rowad | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 5241-40-39 | 68343433 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-11-25 | 25674.76 | Rowad | 2022-01-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 20059 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-11-25 | 1164 | Rowad | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 20173 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-11-25 | 1826 | Rowad | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 20252 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-11-25 | 1806 | Rowad | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1شهر 11 كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-11-25 | 113971.04 | Rowad | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 ش 11 / كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-11-25 | 495 | OFFICE | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-23-11-21-oil | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-11-25 | 35000 | OFFICE | 2021-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | سداد الفترة الثالثة Kafr Shokr Bridge | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2021-11-30 | 89699.49 | rowad | 2021-11-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | Debit interest | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-11-30 | 58603.71 | Rowad | 2021-11-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | مرتبات شهر 11 kafr. | TRF |  | Staff Loan | 2021-11-30 | 257482.3 | SALARY & WAGES | 2021-11-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش11/2021-كفر شكر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-12-01 | 40000 | OFFICE | 2021-12-01
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق ش 12 موقع كفر شكر - شده |  |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-12-01 | 1300 | OFFICE | 2021-12-01
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارت شهر 12 - كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-02 | 17180 | Rowad | 2021-12-02
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 1 KFR SHOKR - نقل مخلفات | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2021-12-07 | 49118.92 | rowad | 2021-12-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 1 KFR SHOKR - دقشوم | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2021-12-07 | 52476.87 | rowad | 2021-12-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 11 كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-12 | 94847.81 | Rowad | 2021-12-12
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م16-كفر شكر | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2021-12-12 | 28616 | rowad | 2021-12-12
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 11-21 - كفر شكر & شدة | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-12-12 | 2160 | OFFICE | 2021-12-12
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 8 | trf |  | الصفا للمقاولات العموميه-محمد مدبولى احمد سليمان | 2021-12-14 | 932.3 | rowad | 2021-12-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 51-52-53-54-37-38 | trf |  | الصفا للمقاولات العموميه-محمد مدبولى احمد سليمان | 2021-12-14 | 499067.7 | rowad | 2021-12-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 253-254-256-264 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-12-14 | 7596 | rowad | 2021-12-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 253-254-256-264. | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-12-14 | 80618.55 | rowad | 2021-12-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 266-276-288-301 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-12-14 | 411785.45 | rowad | 2021-12-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 11 كفر شكر | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-12-14 | 28818.09 | rowad | 2021-12-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 1 kafr sohkr | trf |  | بى سى اس مانجمنت سليوشنز pcs solutions | 2021-12-19 | 2970.62 | rowad | 2021-12-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | Kafer shokr ٍسداد فاتورة فودافون أكتوبر&نوفمبر21 | trf |  | Vodafone Egypt | 2021-12-19 | 2964.3 | RME | 2021-12-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 29001-2902-2924-2946-2945-2977-2970 kafr sohakr | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2021-12-19 | 17613.65 | Rowad | 2021-12-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | ش سبتمبر21 كفر شكر-GPS&سداد فاتورة اورنج | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2021-12-19 | 4682.67 | Rowad | 2021-12-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 12 - كفر شكر & شدة | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-12-26 | 1750 | OFFICE | 2021-12-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 100% 60886 Kafr Shokr post 30 day | 66337800 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-12-27 | 301000 | Rowad | 2022-01-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 12- كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-27 | 86347.53 | Rowad | 2021-12-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1978 | TRF |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2021-12-27 | 1790 | Rowad | 2021-12-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1516 | TRF |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-12-27 | 1765 | Rowad | 2021-12-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1585 | TRF |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-12-27 | 2442 | Rowad | 2021-12-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1759 | TRF |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-12-27 | 1675 | Rowad | 2021-12-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1716 | TRF |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-12-27 | 1665 | Rowad | 2021-12-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | GPS Cars kfr shokr 11-2021 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-12-27 | -250 | Rowad | 2021-12-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 15- kafr shoukr | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-12-27 | 52327.62 | Rowad | 2021-12-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 7999 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 5435 | RME | 2021-12-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 7821 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 11477.92 | RME | 2021-12-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 8094 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 2885.72 | RME | 2021-12-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 7428 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 31082.92 | RME | 2021-12-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 8033 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 5445 | RME | 2021-12-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 7512 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 11407.92 | RME | 2021-12-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 7427 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 14326.46 | RME | 2021-12-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 7825 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 9950 | RME | 2021-12-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 8086 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 5430 | RME | 2021-12-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 7626 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 15520.52 | RME | 2021-12-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 13 kafr shoukr | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2021-12-27 | 17442.54 | Rowad | 2021-12-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | GPS Cars kfr shokr 11-2021 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-12-27 | -250 | rowad | 2021-12-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 18- kafr shoukr bridge | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-12-27 | 25692.39 | rowad | 2021-12-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 12 kafr shokr | TRF |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-12-27 | 14985 | Rowad | 2021-12-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 255 | TRF |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2021-12-29 | 20000 | rowad | 2021-12-29
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 266-276-288-301 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2021-12-30 | 188000 | rowad | 2022-01-02
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 51-52-53-54-37-38 | trf |  | الصفا للمقاولات العموميه-محمد مدبولى احمد سليمان | 2021-12-30 | 291996.25 | rowad | 2022-01-02
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | سداد ضرائب كسب العمل عن ش نوفمبر21 كفر شكر | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2021-12-30 | 50209.07 | RME | 2021-12-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 160987 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-12-30 | 2052 | Rowad | 2021-12-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 17569 | trf |  | هاى تيك تريدنج لمستلزمات المكاتب | 2021-12-30 | 7050 | rowad | 2021-12-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2 kfr shokr | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2021-12-30 | 41936.1 | rowad | 2021-12-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2 kfr shokr نقل مخلفات | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2021-12-30 | 19137.24 | rowad | 2021-12-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 15 kfr shokr | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-12-30 | 20113.25 | rowad | 2021-12-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 17 kfr shokr | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-12-30 | 100000 | rowad | 2021-12-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1 KFR SHOKR | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2021-12-30 | 144544.12 | rowad | 2021-12-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK STL |  | 100% 57 GOV | trf |  | مسبك الاخلاص لسبك المعادن | 2021-12-30 | 40750 | rowad | 2021-12-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 30......... | trf |  | ليدينج 365 للتريب والاستثمارات | 2021-12-30 | 4085.64 | rowad | 2021-12-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 72 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2021-12-30 | 607.61 | rowad | 2021-12-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 46 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2021-12-30 | 579.64 | rowad | 2021-12-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | debit interest.- | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-31 | 82060.74 | Rowad | 2021-12-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary 31/12/2021 kafr | trf |  | Staff Loan | 2021-12-31 | 274783.67 | SALARY & WAGES | 2021-12-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | ايجارات شقق توسعات الدائرى | 19480044 |  | Petty Cash | 2020-01-16 | 30000 | Nader Shehata Essa | 2020-01-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | أعمال مساحه | co |  | Miscellaneous supplier | 2020-01-20 | 39707 | Rowad | 2020-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات ف 1 ش 1 - RING ROAD | 510128831 |  | Petty Cash | 2020-01-28 | 4795 | Mahmoud Mohamed Farghaly Hashem | 2020-01-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | Petty Cash | 510128788 |  | Petty Cash | 2020-01-28 | 15000 | Abd Alnaby Shaban Ibrahem Khalil | 2020-01-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات يناير 2020 توسعات الدائرى | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2020-01-28 | 4415 | Rowad | 2020-01-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات فبراير - الدائري المنيب | trf |  | Petty Cash | 2020-01-31 | 4600 | Mahmoud Mohamed Farghaly Hashem | 2020-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر فبراير - توسعات الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-02-03 | 5500 | Rowad | 2020-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 899 | 19811705 |  | الصفا للشحن والتفريغ | 2020-02-09 | 14210 | rowad | 2020-02-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% E1 32241 Ring Ro post 60 day | 778560 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2020-02-11 | 470833.33 | Rowad | 2020-04-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله الفتره 2 ش 1 / الدائري | trf |  | Petty Cash | 2020-02-12 | 6525 | Mahmoud Mohamed Farghaly Hashem | 2020-02-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre no.1-2-20 | trf |  | Petty Cash | 2020-02-12 | 10000 | Mahmoud Mohamed Farghaly Hashem | 2020-02-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | تحويل يوميات عماله ف2شهر يناير - توسعات الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-02-13 | 4945 | Rowad | 2020-02-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | part off c003-33019 ring rood | 510128919 |  | شركة المقاولون العرب - خرسانه جاهزه | 2020-02-18 | 250000 | Rowad | 2020-02-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | م1 دائري المنيب | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2020-02-20 | 1136.37 | Rowad | 2020-02-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7202 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2020-02-20 | 17442.54 | Rowad | 2020-02-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات ف1 ش 2-الطريق الدائري | trf |  | Petty Cash | 2020-02-27 | 13615 | Mahmoud Mohamed Farghaly Hashem | 2020-02-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | تحويل يوميات شهر فبراير ف2 توسعات الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-02-27 | 13770 | Rowad | 2020-02-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Rowad Main Safe Box EGP |  | مصاريف طباعة بانرات0 | cash |  | Miscellaneous supplier | 2020-02-27 | 461 | Rowad | 2020-02-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | part 2 off c003-33019 ring rood | trf |  | شركة المقاولون العرب - خرسانه جاهزه | 2020-02-29 | 250000 | Rowad | 2020-03-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% E3 Ring Road 33501 post 60 day | 888900 |  | شركة السويس للصلب | 2020-02-29 | 1946699.13 | rowad | 2020-04-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% E4 Ring Road 33562 Due | trf |  | شركة السويس للصلب | 2020-02-29 | 26499 | rowad | 2020-03-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار سكن عن شهر مارس الدائري المنيب | trf |  | Petty Cash | 2020-02-29 | 4600 | Mahmoud Mohamed Farghaly Hashem | 2020-03-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر مارس -الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-03-03 | 5500 | Rowad | 2020-03-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش 2 - الدائري | trf |  | Petty Cash | 2020-03-05 | 45000 | Mahmoud Mohamed Farghaly Hashem | 2020-03-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-3-3-20 | trf |  | Petty Cash | 2020-03-05 | 35000 | Mahmoud Mohamed Farghaly Hashem | 2020-03-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-2-3-20 | trf |  | Petty Cash | 2020-03-05 | 30000 | Mahmoud Mohamed Farghaly Hashem | 2020-03-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% E2 33201 Ring Road post 60 day | 871553 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2020-03-08 | 455999.82 | Rowad | 2020-05-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 شهر فبراير توسعات الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-03-15 | 24875 | Rowad | 2020-03-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-02-3-20 | trf |  | Petty Cash | 2020-03-15 | 20000 | Mahmoud Mohamed Farghaly Hashem | 2020-03-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله الفتره 2 ش 2 / الدائري | trf |  | Petty Cash | 2020-03-15 | 24320 | Mahmoud Mohamed Farghaly Hashem | 2020-03-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2020-03-19 | 7372 | rowad | 2020-03-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 Ring Road | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2020-03-19 | 8741.25 | Rowad | 2020-03-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2020-03-19 | 19380.6 | rowad | 2020-03-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2020-03-19 | 19057.59 | Rowad | 2020-03-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | part 3 off c003-33019 ring rood | trf |  | شركة المقاولون العرب - خرسانه جاهزه | 2020-03-19 | 250000 | Rowad | 2020-03-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-04-3-20 | trf |  | Petty Cash | 2020-03-19 | 15000 | Mahmoud Mohamed Farghaly Hashem | 2020-03-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله الفتره 1 ش 3 / الدائري | trf |  | Petty Cash | 2020-03-23 | 35725 | Mahmoud Mohamed Farghaly Hashem | 2020-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | توسعات الدائرى 3/2020 | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-03-23 | 34305 | Rowad | 2020-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 1 Ring Road | trf |  | كابيتال للاساسات | 2020-03-24 | 100000 | rowad | 2020-03-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 1 Ring Road | trf |  | سويل ايجيبت لهندسة الترية والصخر والاساسات | 2020-03-24 | 100000 | rowad | 2020-03-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | مرتبات شهر مارس2020 ring road | trf |  | Staff Loan | 2020-03-29 | 90466 | SALARY & WAGES | 2020-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 100% E5 34037 Ring Road post 60 day | 510129190 |  | شركة السويس للصلب | 2020-03-31 | 1000000 | rowad | 2020-05-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 100% E5 34037 Ring Road post 60 day | 510129191 |  | شركة السويس للصلب | 2020-03-31 | 1000000 | rowad | 2020-05-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 100% E5 34037 Ring Road post 60 day | 510129194 |  | شركة السويس للصلب | 2020-03-31 | 208998.92 | rowad | 2020-05-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 RING ROAD - حداده ونجاره | trf |  | دارالهندسه للخدمات الهندسيه والمقاولات | 2020-03-31 | 8882 | rowad | 2020-03-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% E6 34039 Ring Road Due | trf |  | شركة السويس للصلب | 2020-03-31 | 14999.44 | rowad | 2020-03-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road | trf |  | سويل ايجيبت لهندسة الترية والصخر والاساسات | 2020-03-31 | 18450.25 | rowad | 2020-03-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road | trf |  | كابيتال للاساسات | 2020-03-31 | 20558.32 | rowad | 2020-03-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 Ring Road | trf |  | كابيتال للاساسات | 2020-03-31 | 197692.86 | rowad | 2020-03-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 955 | trf |  | مكة للتوريدات الكهربائية | 2020-03-31 | 55307.1 | Rowad | 2020-03-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Rowad Main Safe Box EGP |  | عهدة موقع (الدائري) 0 | cash |  | Petty Cash | 2020-04-05 | 30000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-04-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر ابريل توسعات الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-04-07 | 5500 | Rowad | 2020-04-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 100% E7 34392 Ring Road post 60 day | 19811774 |  | شركة السويس للصلب | 2020-04-09 | 827199.6 | rowad | 2020-06-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4929 | trf |  | السبع اوتو سيرفيس | 2020-04-09 | 1929.74 | Rowad | 2020-04-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3698 | trf |  | السبع اوتو سيرفيس | 2020-04-09 | 1062.88 | Rowad | 2020-04-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 668 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2020-04-09 | 9660 | rowad | 2020-04-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 498 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2020-04-09 | 18540 | rowad | 2020-04-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ٌRing Road | trf |  | مكتب رواسى للمقاولات | 2020-04-09 | 18863.85 | rowad | 2020-04-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Rowad Main Safe Box EGP |  | حراسه + إيجارات (الدائري) 0 | CASH |  | Petty Cash | 2020-04-11 | 33750 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-04-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر مارس2020- توسعات الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-04-14 | 49693.41 | Rowad | 2020-04-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 Ring road | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2020-04-16 | 43003.01 | Rowad | 2020-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2020-04-16 | 19380.6 | rowad | 2020-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | خصم الGps مستخلصات 25/3 | TRF |  | الحسن لتاجير السيارات | 2020-04-16 | -500 | rowad | 2020-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | TRF |  | الحسن لتاجير السيارات | 2020-04-16 | 9215 | rowad | 2020-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 | TRF |  | الحسن لتاجير السيارات | 2020-04-16 | 3559.9 | rowad | 2020-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 | TRF |  | الحسن لتاجير السيارات | 2020-04-16 | 3559.9 | rowad | 2020-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2443 | trf |  | فيرتك | 2020-04-16 | 3263.29 | Rowad | 2020-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2020-04-16 | 8741.25 | Rowad | 2020-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Rowad Main Safe Box EGP |  | pettycash-02-4-2020 | cash |  | Petty Cash | 2020-04-16 | 25000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Rowad Main Safe Box EGP |  | يوميات عماله الفتره 2 ش 3 -توسعات الطريق الدائرى | cash |  | Petty Cash | 2020-04-16 | 14050 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Rowad Main Safe Box EGP |  | أجر حراسه0 | cash |  | Petty Cash | 2020-04-29 | 20000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-04-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 15706 | trf |  | كويست كمبيوتر | 2020-04-30 | 20520 | Rowad | 2020-04-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 15706 | trf |  | كويست كمبيوتر | 2020-04-30 | 21660 | Rowad | 2020-04-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | petty -4- 4-20 | trf |  | Petty Cash | 2020-04-30 | 17500 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-04-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | مرتبات شهر ابريل - ring road . | trf |  | Staff Loan | 2020-04-30 | 90466 | SALARY & WAGES | 2020-04-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | توسعات الطريق الدائرى | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-04-30 | 50062.06 | Rowad | 2020-04-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Rowad Main Safe Box EGP |  | يوميات عماله الفتره 1 ش 4 / توسعات الطريق الدائرى | cash |  | Petty Cash | 2020-04-30 | 17637.13 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-04-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره المواقع عن شهر ابريل - توسعات الطريق الدائري | trf |  | Petty Cash | 2020-05-05 | 10000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-05-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره المواقع عن شهر ابريل / توسعات الطريق الدائري | trf |  | Petty Cash | 2020-05-05 | 45000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-05-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات الشقق عن شهر مايو - الدائري | trf |  | Petty Cash | 2020-05-05 | 4900 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-05-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 6914 | TRF |  | السبع اوتو سيرفيس | 2020-05-06 | 2819.59 | Rowad | 2020-05-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر مايو - توسعات دائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-05-06 | 10100 | Rowad | 2020-05-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pettycash05-05-20 | TRF |  | Petty Cash | 2020-05-06 | 17500 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-05-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | عهدة إيجار أرض فضاء0 | trf |  | Petty Cash | 2020-05-07 | 12000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-05-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | م2 ختامي دائري المنيب | TRF |  | مكتب رواسى للمقاولات | 2020-05-11 | 18858.85 | rowad | 2020-05-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 RING ROAD | TRF |  | سويل ايجيبت لهندسة الترية والصخر والاساسات | 2020-05-11 | 49629.12 | rowad | 2020-05-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | تامينات اجتماعيه - الدائري | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2020-05-11 | 50945.74 | rowad | 2020-05-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | دفعة تحت حساب م1 Ring Road | trf |  | الفاروق للمقاولات العموميه فاروق مهدي وشريكه | 2020-05-14 | 88322.34 | rowad | 2020-05-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2شهر ابريل -توسعات الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-05-14 | 54151.64 | Rowad | 2020-05-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله الفتره 2ش4 -توسعات الدائرى | TRF |  | Petty Cash | 2020-05-14 | 20675 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-05-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 RING ROAD | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2020-05-20 | 53540.12 | Rowad | 2020-05-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 Ring Road | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2020-05-20 | 19380.6 | rowad | 2020-05-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2020-05-20 | 19691 | rowad | 2020-05-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | قسط ال GPS شهر ابريل | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2020-05-20 | -500 | rowad | 2020-05-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2020-05-20 | 28341.46 | rowad | 2020-05-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2020-05-20 | 8689.08 | Rowad | 2020-05-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله الفتره 1 ش 5 / الدائري | TRF |  | Petty Cash | 2020-05-20 | 23145 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-05-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 Ring Road | TRF |  | الفاروق للمقاولات العموميه فاروق مهدي وشريكه | 2020-05-21 | 54618.13 | rowad | 2020-05-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road | TRF |  | الفاروق للمقاولات العموميه فاروق مهدي وشريكه | 2020-05-21 | 45381.87 | rowad | 2020-05-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road - نجارة و حدادة و صب | TRF |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2020-05-21 | 99584.32 | rowad | 2020-05-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road - تكسير رؤوس خوازيق | TRF |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2020-05-21 | 30227.08 | Rowad | 2020-05-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 Ring Road | TRF |  | دارالهندسه للخدمات الهندسيه والمقاولات | 2020-05-21 | 93480.2 | rowad | 2020-05-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road | TRF |  | كابيتال للاساسات | 2020-05-21 | 250000 | rowad | 2020-05-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6372 | TRF |  | الشركة الهندسية للمعدات | 2020-05-21 | 8880 | rowad | 2020-05-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 45046 | TRF |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2020-05-21 | 15817.5 | rowad | 2020-05-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 64-83-123-139-166-183 | TRF |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2020-05-21 | 300000 | rowad | 2020-05-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 490 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2020-05-21 | 6954.75 | Rowad | 2020-05-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6366 | trf |  | الشركة الهندسية للمعدات | 2020-05-21 | 13320 | rowad | 2020-05-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6365 | trf |  | الشركة الهندسية للمعدات | 2020-05-21 | 4995 | rowad | 2020-05-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6212 | trf |  | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | 2020-05-21 | 5469.2 | Rowad | 2020-05-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 552 | trf |  | البارون للهندسة والمقاولات والاستشارات الهندسيه | 2020-05-21 | 67689.36 | Rowad | 2020-05-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1020261 | trf |  | بروكيم للكيماويات المتخصصه | 2020-05-21 | 12540 | rowad | 2020-05-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1شهر مايو توسعات الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-05-21 | 76469.35 | Rowad | 2020-05-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | مرتبتات شهر 5 RING ROAD | TRF |  | Staff Loan | 2020-05-31 | 90466 | SALARY & WAGES | 2020-05-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-rq.06&05-5-20-ring | trf |  | Petty Cash | 2020-05-31 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-05-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 549 | TRF |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2020-06-04 | 1453 | rowad | 2020-06-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 769 | TRF |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2020-06-04 | 1110 | Rowad | 2020-06-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 777 | TRF |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2020-06-04 | 1110 | Rowad | 2020-06-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9181 | TRF |  | شركة الاتحاد للنقل | 2020-06-04 | 27019.38 | RME | 2020-06-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9151 | TRF |  | شركة الاتحاد للنقل | 2020-06-04 | 24950.03 | RME | 2020-06-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 491 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2020-06-04 | 270 | Rowad | 2020-06-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق - الدائري | trf |  | Petty Cash | 2020-06-04 | 9000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-06-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار شهر 6.................... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-06-04 | 10100 | Rowad | 2020-06-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% 35270 rig road | 888956 |  | شركة السويس للصلب | 2020-06-08 | 754399.49 | rowad | 2020-08-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% 35656 rig road | 888957 |  | شركة السويس للصلب | 2020-06-08 | 567299.59 | rowad | 2020-08-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% 35926 rig road | 888958 |  | شركة السويس للصلب | 2020-06-08 | 182999.87 | rowad | 2020-08-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3421 | TRF |  | Green Line For Supplies Co | 2020-06-08 | 30259.02 | rowad | 2020-06-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 674 | TRF |  | العربية للتوريدات | 2020-06-08 | 35052.6 | rowad | 2020-06-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 13854 | TRF |  | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | 2020-06-08 | 2712 | rowad | 2020-06-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 19018 | TRF |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2020-06-08 | 14972.76 | Rowad | 2020-06-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1216 | TRF |  | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | 2020-06-08 | 5493.49 | Rowad | 2020-06-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 595 | trf |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2020-06-08 | 14040.25 | rowad | 2020-06-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره-توسعات الدائري-مرج-مايو | trf |  | Petty Cash | 2020-06-10 | 20000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-06-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره-توسعات الدائري-منيب-مايو | trf |  | Petty Cash | 2020-06-10 | 45000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-06-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات 2 ش 5 | TRF |  | Petty Cash | 2020-06-11 | 16790 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-06-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 شهر مايو - الطريق الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-06-11 | 45013.75 | Rowad | 2020-06-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.6-20-ايجار ارض/توسعات الدائرى | TRF |  | Petty Cash | 2020-06-11 | 6000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-06-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.05-06-20-توسعات الدائرى | TRF |  | Petty Cash | 2020-06-11 | 30000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-06-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank of Egypt(CPS) |  | سداد ضريبة كسب عمل 2019- ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-06-14 | 88705.76 | Rowad | 2020-06-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road | TRF |  | كابيتال للاساسات | 2020-06-18 | 12535.08 | rowad | 2020-06-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road | TRF |  | دارالهندسه للخدمات الهندسيه والمقاولات | 2020-06-18 | 106981.36 | rowad | 2020-06-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 Ring Road | TRF |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2020-06-18 | 8764.28 | Rowad | 2020-06-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 Ring Road | TRF |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2020-06-18 | 12770.73 | rowad | 2020-06-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road | TRF |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2020-06-18 | 77326.48 | rowad | 2020-06-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5227 | TRF |  | وان واى للحاسبات والنظم | 2020-06-18 | 20520 | Rowad | 2020-06-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5343 | TRF |  | وان واى للحاسبات والنظم | 2020-06-18 | 3990 | Rowad | 2020-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 793 | TRF |  | IBSX Internatoinal Business Supplies | 2020-06-18 | 1932.92 | Rowad | 2020-06-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14325 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2020-06-18 | 4851.09 | Rowad | 2020-06-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 64-83-123-139-166-183 | trf |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2020-06-18 | 150000 | rowad | 2020-06-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% E9 36393 Ring post 60 day | 888973 |  | شركة السويس للصلب | 2020-06-18 | 2730001.32 | rowad | 2020-08-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2020-06-18 | 28033 | rowad | 2020-06-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | قسط ال GPS شهر مايو | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2020-06-18 | -500 | rowad | 2020-06-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 Ring road | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2020-06-18 | 1121.94 | Rowad | 2020-06-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2020-06-18 | 56785.16 | Rowad | 2020-06-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2020-06-18 | 19380.6 | rowad | 2020-06-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 Ring Road | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2020-06-18 | 25026 | rowad | 2020-06-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road | trf |  | الفاروق للمقاولات العموميه فاروق مهدي وشريكه | 2020-06-18 | 26358.06 | rowad | 2020-06-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2020-06-18 | 14099.06 | rowad | 2020-06-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | petty-3-6-20 | trf |  | Petty Cash | 2020-06-18 | 30000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-06-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | petty-3-6- 20 | TRF |  | Petty Cash | 2020-06-24 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-06-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات- 1 ش 6 | trf |  | Petty Cash | 2020-06-25 | 49330 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-06-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش6-توسعات الدائرى | TRF |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2020-06-29 | 21471.43 | rowad | 2020-06-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | LG...... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-06-30 | 23596.79 | Rowad | 2020-06-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره الدائري | trf |  | Petty Cash | 2020-06-30 | 65000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-06-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | مرتبات 6/2020 RING ROAD | TRF |  | Staff Loan | 2020-06-30 | 243843 | SALARY & WAGES | 2020-06-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% E11 ring road | 889000 |  | شركة السويس للصلب | 2020-07-06 | 2575301.25 | rowad | 2020-09-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-7-7-20 | TRF |  | Petty Cash | 2020-07-09 | 40000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-07-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre--7-20 | TRF |  | Petty Cash | 2020-07-09 | 6000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-07-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر يوليو - توسعات الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-07-09 | 10100 | Rowad | 2020-07-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار سكن ش يوليو 2020الدائري المنيب | TRF |  | Petty Cash | 2020-07-09 | 12400 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-07-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2شهر يونيو - توسعات الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-07-12 | 105400 | Rowad | 2020-07-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله الفترة2ش6توسعات الدائري | trf |  | Petty Cash | 2020-07-12 | 82545 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-07-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3501 | TRF |  | Green Line For Supplies Co | 2020-07-14 | 9576 | rowad | 2020-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 19094 | TRF |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2020-07-14 | 1835.4 | Rowad | 2020-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road | trf |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2020-07-16 | 11137.62 | Rowad | 2020-07-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road - تكسيير رؤوس خوازيق | trf |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2020-07-16 | 12159.42 | Rowad | 2020-07-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road | trf |  | الفاروق للمقاولات العموميه فاروق مهدي وشريكه | 2020-07-16 | 192340.71 | rowad | 2020-07-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road | trf |  | كابيتال للاساسات | 2020-07-16 | 100000 | rowad | 2020-07-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road - نجارة و حدادة و صب | trf |  | دارالهندسه للخدمات الهندسيه والمقاولات | 2020-07-16 | 48430.67 | rowad | 2020-07-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2020-07-16 | 40000 | rowad | 2020-07-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | trf |  | دار البناء - عمرو شاكر | 2020-07-16 | 9206.67 | Rowad | 2020-07-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | trf |  | دار البناء - عمرو شاكر | 2020-07-16 | 90889.01 | Rowad | 2020-07-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road. | trf |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2020-07-16 | 118428.19 | rowad | 2020-07-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | trf |  | وادى دارا للمشروعات | 2020-07-16 | 161575.46 | rowad | 2020-07-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | trf |  | النهضه للمقاولات والتوريدات العموميه | 2020-07-16 | 151095.93 | rowad | 2020-07-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 70 | trf |  | كواليتي كرين | 2020-07-16 | 4995 | rowad | 2020-07-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 64-83-123-139-166-183 | trf |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2020-07-16 | 95726.95 | rowad | 2020-07-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7578-7528-7403-7623-7721-7737-7781 | trf |  | 3S Ready Mix | 2020-07-16 | 200000 | Rowad | 2020-07-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | سداد ف اورنج ابريل20توسعات الدائري | TRF |  | اورنج مصر للاتصالات | 2020-07-16 | 3246.52 | Rowad | 2020-07-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 530 | 889006 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2020-07-16 | 89209.66 | Rowad | 2020-09-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 520 | 889006 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2020-07-16 | 4609.21 | Rowad | 2020-09-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3564 | 889010 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2020-07-16 | 6770.03 | Rowad | 2020-09-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 Ring Road | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2020-07-19 | 58141.8 | Rowad | 2020-07-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 ring road | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2020-07-19 | 19380.6 | rowad | 2020-07-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2020-07-19 | 25802 | rowad | 2020-07-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2020-07-19 | 8321.6 | rowad | 2020-07-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 RING ROAD | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2020-07-19 | 28033 | rowad | 2020-07-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% E12 ring rood | 889014 |  | شركة السويس للصلب | 2020-07-19 | 1638000 | rowad | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | trf |  | وادى دارا للمشروعات | 2020-07-22 | 43959.87 | rowad | 2020-07-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 ring road | TRF |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2020-07-22 | 170192.2 | rowad | 2020-07-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره الدائري يوليو | trf |  | Petty Cash | 2020-07-22 | 65000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-07-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6380 | trf |  | الشركة الهندسية للمعدات | 2020-07-26 | 4995 | rowad | 2020-07-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 30% 2 ring road a.p | TRF |  | البحر الاحمر لصناعة المواسير | 2020-07-26 | 241835 | Rowad | 2020-07-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road - ردم | trf |  | الفاروق للمقاولات العموميه فاروق مهدي وشريكه | 2020-07-26 | 100000 | rowad | 2020-07-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road - معدات | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2020-07-26 | 15312.87 | rowad | 2020-07-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2020-07-26 | 9096.11 | rowad | 2020-07-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 Ring Road - ردم | trf |  | النهضه للمقاولات والتوريدات العموميه | 2020-07-26 | 81995.55 | rowad | 2020-07-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 252-204 | trf |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2020-07-26 | 50000 | rowad | 2020-07-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5112 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2020-07-27 | 42747.9 | Rowad | 2020-07-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 201 | trf |  | مصنع كرفان الشرق الاوسط –محمد رافت فهمى شبانه وشريكته | 2020-07-27 | 126560 | Rowad | 2020-07-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف 1 ش 7-توسعات منيب | TRF |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2020-07-28 | 47800 | rowad | 2020-07-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | تحويل يوميات عماله ف 1شهر 7- توسعات الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-07-28 | 161868.17 | Rowad | 2020-07-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2507 | TRF |  | فيرتك | 2020-07-29 | 2309.18 | Rowad | 2020-07-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2555 | TRF |  | فيرتك | 2020-07-29 | 6647.85 | Rowad | 2020-07-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9426 | TRF |  | شركة الاتحاد للنقل | 2020-07-29 | 33753 | RME | 2020-07-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9344 | TRF |  | شركة الاتحاد للنقل | 2020-07-29 | 9900.36 | RME | 2020-07-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9093 | TRF |  | شركة الاتحاد للنقل | 2020-07-29 | 6074.73 | RME | 2020-07-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1530 | TRF |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2020-07-29 | 832.5 | Rowad | 2020-07-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1507 | TRF |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2020-07-29 | 1665 | Rowad | 2020-07-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 379 | تحويل |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2020-07-29 | 6438 | rowad | 2020-07-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4877 | trf |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2020-07-29 | 3914.32 | rowad | 2020-07-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 240 | trf |  | باور للتوريدات الكهربائية والعمومية والمقاولات العامة | 2020-07-29 | 324.9 | rowad | 2020-07-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 150 | trf |  | الفاراب للاستيراد | 2020-07-29 | 1050.9 | Rowad | 2020-07-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1216 | trf |  | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | 2020-07-29 | 43497.66 | Rowad | 2020-07-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6259 | trf |  | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | 2020-07-29 | 4972 | Rowad | 2020-07-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary 7/2020 ring road | TRF |  | Staff Loan | 2020-07-29 | 317573 | SALARY & WAGES | 2020-07-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر 8 - توسعات الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-08-06 | 14800 | Rowad | 2020-08-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-01-08-20 | TRF |  | Petty Cash | 2020-08-06 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-08-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات ش8-دائرى المنيب | TRF |  | Petty Cash | 2020-08-06 | 15400 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-08-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank of Egypt(CPS) |  | تامينات7 توسعات الدائري | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2020-08-11 | 40848.34 | rowad | 2020-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله م 01-توسعات الدائرى | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2020-08-13 | 56473.5 | rowad | 2020-08-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road | trf |  | كابيتال للاساسات | 2020-08-13 | 100000 | rowad | 2020-08-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | petty-2-8-20 | TRF |  | Petty Cash | 2020-08-13 | 20000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-08-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات 2 ش 7 - الدائري | TRF |  | Petty Cash | 2020-08-13 | 23945 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-08-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات 8/2020 توسعات الدائرى | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-08-13 | 149286.94 | Rowad | 2020-08-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 2 | 19811833 |  | الخواجه لتأجير السيارات | 2020-08-17 | 8730 | rowad | 2020-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 1 | 19811833 |  | الخواجه لتأجير السيارات | 2020-08-17 | 2880.9 | rowad | 2020-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 Ring Road. | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2020-08-17 | 23012.34 | Rowad | 2020-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 ring road | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2020-08-17 | 19380.6 | rowad | 2020-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 RING ROAD | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2020-08-17 | 26190 | rowad | 2020-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 RING ROAD | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2020-08-17 | 25229.7 | rowad | 2020-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 ring road | trf |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2020-08-17 | 8911.08 | rowad | 2020-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road | trf |  | وادى دارا للمشروعات | 2020-08-17 | 61963.36 | rowad | 2020-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 ring road | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2020-08-17 | 10000 | rowad | 2020-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 ring road | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2020-08-17 | 29325.23 | rowad | 2020-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road | trf |  | دار البناء - عمرو شاكر | 2020-08-17 | 40674.95 | Rowad | 2020-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 ring road | trf |  | دارالهندسه للخدمات الهندسيه والمقاولات | 2020-08-17 | 69406.27 | rowad | 2020-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 ring road | trf |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2020-08-17 | 49612.94 | Rowad | 2020-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 ring road | trf |  | الفاروق للمقاولات العموميه فاروق مهدي وشريكه | 2020-08-17 | 52000 | rowad | 2020-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road - ردم | trf |  | الفاروق للمقاولات العموميه فاروق مهدي وشريكه | 2020-08-17 | 68174.87 | rowad | 2020-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road | trf |  | كابيتال للاساسات | 2020-08-17 | 148894.22 | rowad | 2020-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2020-08-19 | 4850 | rowad | 2020-08-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 77 | trf |  | كواليتي كرين | 2020-08-19 | 4995 | rowad | 2020-08-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 252-204 | trf |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2020-08-19 | 40000 | rowad | 2020-08-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7578-7528-7403-7623-7721-7737-7781 | trf |  | 3S Ready Mix | 2020-08-19 | 400000 | Rowad | 2020-08-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% e24 39311 Ring Road Due | TRF |  | شركة السويس للصلب | 2020-08-25 | 1939999.56 | rowad | 2020-08-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% 2 ring rood | trf |  | البحر الاحمر لصناعة المواسير | 2020-08-27 | 564280 | Rowad | 2020-08-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش7-توسعات الدائرى | TRF |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2020-08-27 | 20475 | rowad | 2020-08-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش8-توسعات الدائرى | TRF |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2020-08-27 | 9112.5 | rowad | 2020-08-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 01 -توسعات الدائرى | TRF |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2020-08-27 | 2290 | rowad | 2020-08-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | ختامي Ring Road | trf |  | سويل ايجيبت لهندسة الترية والصخر والاساسات | 2020-08-27 | 35000 | rowad | 2020-08-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات 8/2020 ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-08-27 | 99640 | Rowad | 2020-08-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-12-توسسعات | TRF |  | Petty Cash | 2020-08-27 | 70000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-08-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | عهدة إيجار أرض. | TRF |  | Petty Cash | 2020-08-27 | 6000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-08-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7045 | trf |  | ماستر اوف تريد | 2020-08-30 | 757.1 | rowad | 2020-08-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | payroll AUG 2020................ | TRF |  | Staff Loan | 2020-08-31 | 333040.02 | SALARY & WAGES | 2020-08-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 Ring Road تكسير رؤوس خوازيق | trf |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2020-09-03 | 7650.42 | Rowad | 2020-09-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 Ring Road | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2020-09-03 | 15000 | rowad | 2020-09-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 ring road | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2020-09-03 | 17085.07 | rowad | 2020-09-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 Ring Road نجارة و حدادة و صب | trf |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2020-09-03 | 70000 | rowad | 2020-09-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 Ring Road | trf |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2020-09-03 | 43142.51 | rowad | 2020-09-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 ring road | trf |  | الفاروق للمقاولات العموميه فاروق مهدي وشريكه | 2020-09-03 | 111852.69 | rowad | 2020-09-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7578-7528-7403-7623-7721-7737-7781 | trf |  | 3S Ready Mix | 2020-09-03 | 371280 | Rowad | 2020-09-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8351-8351.1 | trf |  | 3S Ready Mix | 2020-09-03 | 66494.6 | Rowad | 2020-09-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7878-7878.1 | trf |  | 3S Ready Mix | 2020-09-03 | 141291.6 | Rowad | 2020-09-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8216-8216.1 | trf |  | 3S Ready Mix | 2020-09-03 | 133505.4 | Rowad | 2020-09-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14-364&14-370 | trf |  | يوني مكس للخرسانة الجاهزة | 2020-09-03 | 50000 | Rowad | 2020-09-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 39 | trf |  | بيتا التجارية الفنية | 2020-09-03 | 809338.14 | Rowad | 2020-09-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-10-9-20 | TRF |  | Petty Cash | 2020-09-03 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-09-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر 9 -توسعات الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-09-03 | 14800 | Rowad | 2020-09-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 47 | trf |  | وادى النيل للمقاولات | 2020-09-07 | 3231.8 | rowad | 2020-09-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 175 | trf |  | ايجيبت فوم | 2020-09-07 | 6195.17 | rowad | 2020-09-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 171 | trf |  | ايجيبت فوم | 2020-09-07 | 11399.12 | rowad | 2020-09-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1745 | trf |  | الديب للتجاره والتوريدات | 2020-09-07 | 1630.11 | rowad | 2020-09-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14607 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2020-09-07 | 2938 | Rowad | 2020-09-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2568 | trf |  | فيرتك | 2020-09-10 | 7198.44 | Rowad | 2020-09-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.10-9-20 | trf |  | Petty Cash | 2020-09-10 | 42000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-09-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1409 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2020-09-13 | 3102.4 | rowad | 2020-09-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1269 | trf |  | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | 2020-09-13 | 13447 | Rowad | 2020-09-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 | trf |  | سبرينكلر للامن الصناعى وانظمة مكافحه الحريق | 2020-09-13 | 44440.18 | rowad | 2020-09-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات 2 ش 8 - الدائري | trf |  | Petty Cash | 2020-09-14 | 105840 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-09-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2شهر 8 توسعات الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-09-14 | 160183.13 | Rowad | 2020-09-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1885 | TRF |  | الديب للتجاره والتوريدات | 2020-09-15 | 5007.03 | rowad | 2020-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1409 | TRF |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2020-09-15 | 55538.5 | rowad | 2020-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1020403-1020432 | TRF |  | بروكيم للكيماويات المتخصصه | 2020-09-15 | 41268 | rowad | 2020-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1287 | trf |  | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | 2020-09-15 | 30101.79 | Rowad | 2020-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6275 | trf |  | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | 2020-09-15 | 849.28 | Rowad | 2020-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | part 1 off 100% 39312 E24 Ring Road due | TRF |  | شركة السويس للصلب | 2020-09-15 | 884250 | rowad | 2020-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road - خريم وتزريع | trf |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2020-09-15 | 15477.44 | Rowad | 2020-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road | TRF |  | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | 2020-09-15 | 82467 | Rowad | 2020-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 Ring Road | TRF |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2020-09-15 | 9749.88 | rowad | 2020-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4final Ring Road | TRF |  | دار البناء - عمرو شاكر | 2020-09-15 | 10000 | Rowad | 2020-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4final Ring Road | TRF |  | وادى دارا للمشروعات | 2020-09-15 | 40000 | rowad | 2020-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring rood | TRF |  | احمد حسنى محمد عبد الرحمن | 2020-09-15 | 8925 | rowad | 2020-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7902-7902.1 | TRF |  | 3S Ready Mix | 2020-09-15 | 164822.1 | Rowad | 2020-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8157-8157.1 | TRF |  | 3S Ready Mix | 2020-09-15 | 58140 | Rowad | 2020-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8351-8351.1 | TRF |  | 3S Ready Mix | 2020-09-15 | 144091.9 | Rowad | 2020-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8303-8303.1 | TRF |  | 3S Ready Mix | 2020-09-15 | 32946 | Rowad | 2020-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 Ring Road نجارة و حدادة و صب | trf |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2020-09-15 | 22643.48 | rowad | 2020-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 Ring Road | trf |  | الفاروق للمقاولات العموميه فاروق مهدي وشريكه | 2020-09-15 | 80000 | rowad | 2020-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road. | trf |  | ايه اند ايه كونسلت | 2020-09-15 | 192474.51 | Rowad | 2020-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | part 1 off 100% 38890 E21 Ring Road post 30 day | trf |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2020-09-15 | 992325 | Rowad | 2020-10-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | سداد ف اورنج 6&7 -2020توسعات الدائراي | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2020-09-17 | 9245.74 | Rowad | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | سداد ف فودافون ش8-2020 توسعات الدائري | trf |  | Vodafone Egypt | 2020-09-17 | 900 | RME | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | سداد ف التامين التكافلي الربع الثانى 20توسعات الدا | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2020-09-17 | 53521.49 | rowad | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 ring road | TRF |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2020-09-17 | 52327.62 | Rowad | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 ring road | TRF |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2020-09-17 | 21475.8 | rowad | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 629 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2020-09-17 | 1675 | rowad | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 628 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2020-09-17 | 1523 | rowad | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6023 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2020-09-17 | 4709.04 | RME | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6035 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2020-09-17 | 9579.3 | RME | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 | TRF |  | الحسن لتاجير السيارات | 2020-09-17 | 8991.9 | rowad | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 ring road | TRF |  | الحسن لتاجير السيارات | 2020-09-17 | 34221.6 | rowad | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road | 889069 |  | الخواجه لتأجير السيارات | 2020-09-17 | 8730 | rowad | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1634 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2020-09-17 | 832.5 | Rowad | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 ring road | TRF |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2020-09-17 | 17442.54 | rowad | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 930 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2020-09-17 | 2134 | rowad | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 890 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2020-09-17 | 2331 | rowad | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 871 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2020-09-17 | 1443 | rowad | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 931 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2020-09-17 | 1443 | rowad | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 921 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2020-09-17 | 999 | rowad | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 760 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2020-09-17 | 2966 | rowad | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 915 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2020-09-17 | 777 | Rowad | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 917 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2020-09-17 | 777 | Rowad | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 922 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2020-09-17 | 888 | Rowad | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 881 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2020-09-17 | 1443 | Rowad | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1058 | TRF |  | محمد احمد محمد محمد | 2020-09-17 | 2703.78 | Rowad | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1089 | trf |  | شعبان محمد السيد محمد العيسوي | 2020-09-17 | 3586 | Rowad | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | petty-10-9-20 | TRF |  | Petty Cash | 2020-09-17 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار ارض | TRF |  | Petty Cash | 2020-09-17 | 24000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-09-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre--الارضRING | TRF |  | Petty Cash | 2020-09-24 | 6000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-09-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-11-RING | TRF |  | Petty Cash | 2020-09-24 | 30000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-09-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش8-ring | TRF |  | عمر ابراهيم عبدالعزيز عفيفى – ذاتى | 2020-09-28 | 8700 | rowad | 2020-09-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف01ف09-ring | TRF |  | عمر ابراهيم عبدالعزيز عفيفى – ذاتى | 2020-09-28 | 16050 | rowad | 2020-09-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش8-ring | TRF |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2020-09-28 | 24975 | rowad | 2020-09-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش9-ring | TRF |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2020-09-28 | 33425 | rowad | 2020-09-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 02-ring | TRF |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2020-09-28 | 15350 | rowad | 2020-09-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1شهر9 توسعات الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-09-28 | 249012.46 | Rowad | 2020-09-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | fees BM/9/2020.............. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-09-30 | 58630.69 | Rowad | 2020-09-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3321-3323 ring rood | trf |  | انفينتى للنظم الامنيه المتخصصه | 2020-09-30 | 233.7 | rowad | 2020-10-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14597 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2020-09-30 | 1356 | Rowad | 2020-10-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3535 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2020-09-30 | 38988 | rowad | 2020-10-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4782 | trf |  | خضر للصناعات المتكامله سمير عبد الغنى خضر وشركاه | 2020-09-30 | 24860 | rowad | 2020-10-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 122 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2020-09-30 | 13560 | rowad | 2020-10-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14176 | trf |  | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | 2020-09-30 | 1785.4 | rowad | 2020-10-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14175 | trf |  | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | 2020-09-30 | 1514.2 | rowad | 2020-10-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار سكن شهر 9 الدائري المنيب | trf |  | Petty Cash | 2020-09-30 | 18700 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-10-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-11-9 | TRF |  | Petty Cash | 2020-09-30 | 63000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-10-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر اكتوبر - توسعات الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-09-30 | 14800 | Rowad | 2020-09-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | resg sep - ring road .. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-09-30 | 9781 | Rowad | 2020-09-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | payroll - sep - ring road | trf |  | Staff Loan | 2020-09-30 | 338609 | SALARY & WAGES | 2020-09-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 269 | trf |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2020-10-07 | 98188 | rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 252-204 | trf |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2020-10-07 | 31348 | rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8409 | trf |  | 3S Ready Mix | 2020-10-07 | 6467 | Rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8021-8021.1 | trf |  | 3S Ready Mix | 2020-10-07 | 393533.7 | Rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8102-8102.1 | trf |  | 3S Ready Mix | 2020-10-07 | 141126.3 | Rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7902-7902.1 | trf |  | 3S Ready Mix | 2020-10-07 | 120998.7 | Rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14-364&14-370 | trf |  | يوني مكس للخرسانة الجاهزة | 2020-10-07 | 50000 | Rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 551 | trf |  | احد لتاجير المعدات الثقيلة | 2020-10-07 | 8880 | Rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 Ring Road | trf |  | الفاروق للمقاولات العموميه فاروق مهدي وشريكه | 2020-10-07 | 50000 | rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 ring road - خوازيق | trf |  | كابيتال للاساسات | 2020-10-07 | 300000 | rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Marg Ring Road - خوازيق | trf |  | كابيتال للاساسات | 2020-10-07 | 200000 | rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 Ring Road نجارة و حدادة و صب | trf |  | دارالهندسه للخدمات الهندسيه والمقاولات | 2020-10-07 | 4384.16 | rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 Ring Road - نجارة و حدادة و صب | trf |  | دارالهندسه للخدمات الهندسيه والمقاولات | 2020-10-07 | 46182.92 | rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9 Ring Road | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2020-10-07 | 20000 | rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 Ring Road معدات | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2020-10-07 | 18403.44 | rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4final Ring Road | trf |  | دار البناء - عمرو شاكر | 2020-10-07 | 21041.82 | Rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road el marg | trf |  | ايه اند ايه كونسلت | 2020-10-07 | 100000 | Rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% 7 Ring Road | trf |  | ام دبليو للتجاره والتوريدات والمقاولات العامه | 2020-10-07 | 214.7 | rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% 4 Ring Road | trf |  | النور لتشغيل وتشكيل المعادن | 2020-10-07 | 8778 | rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% 6 Ring Road | trf |  | النور لتشغيل وتشكيل المعادن | 2020-10-07 | 20947.5 | rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3039 | trf |  | معمار | 2020-10-07 | 5226.25 | rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2815 | trf |  | معمار | 2020-10-07 | 4373.1 | rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1020512-1020505 | trf |  | بروكيم للكيماويات المتخصصه | 2020-10-07 | 12540 | rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6276 | trf |  | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | 2020-10-07 | 4633 | Rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6275 | trf |  | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | 2020-10-07 | 7060.72 | Rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1066 | trf |  | مكة للتوريدات الكهربائية | 2020-10-07 | 32149.14 | Rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 21346 | TRF |  | اندراسكوم | 2020-10-07 | 7866 | rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 146 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2020-10-07 | 4891.69 | rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 RING ROAD | TRF |  | الاندلس | 2020-10-07 | 13351.52 | rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road el marg | TRF |  | ابسكيل للمقاولات | 2020-10-07 | 25000 | rowad | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-02-09-20 | trf |  | Petty Cash | 2020-10-07 | 30000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره سبتمبر20-ارض توسعات | trf |  | Petty Cash | 2020-10-07 | 4500 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-02-09-20-ايجارارض | trf |  | Petty Cash | 2020-10-07 | 6000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره سبتمبر20- توسعات | trf |  | Petty Cash | 2020-10-07 | 45000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره سبتمبر20-توسعات | trf |  | Petty Cash | 2020-10-07 | 20000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-10-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank of Egypt(CPS) |  | التامينات الاجتماعية عن ش 9توسعات الدائري | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2020-10-11 | 55330.9 | rowad | 2020-10-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | اسلام رضا جاد-م/جنازه | 511166076 |  | Miscellaneous supplier | 2020-10-13 | 24892 | Rowad | 2020-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Rowad Main Safe Box EGP |  | يوميات عماله - دائري المنيب |  |  | Miscellaneous supplier | 2020-10-13 | 1715 | Rowad | 2020-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش9-توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2020-10-15 | 23527 | rowad | 2020-10-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش9-محولات | trf |  | احمد فرج الله دهشور ابراهيم – ذاتى | 2020-10-15 | 28900 | rowad | 2020-10-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش9-توسعات | trf |  | عمر ابراهيم عبدالعزيز عفيفى – ذاتى | 2020-10-15 | 14325 | rowad | 2020-10-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش9-توسعات | trf |  | عمر ابراهيم عبدالعزيز عفيفى – ذاتى | 2020-10-15 | 10000 | rowad | 2020-10-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف 2ش9-توسعات | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2020-10-15 | 21680 | rowad | 2020-10-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف 1ش9-توسعات | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2020-10-15 | 16000 | rowad | 2020-10-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 RING ROAD | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2020-10-15 | 63503.41 | Rowad | 2020-10-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 RING ROAD | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2020-10-15 | 17442.54 | rowad | 2020-10-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 Ring Road | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2020-10-15 | 30816.9 | rowad | 2020-10-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 Ring Road | trf |  | الخواجه لتأجير السيارات | 2020-10-15 | 8730 | rowad | 2020-10-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | trf |  | السباعى لتاجير وتجارة السيارات | 2020-10-15 | 14841 | rowad | 2020-10-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | Ring road 1 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2020-10-15 | 9171.39 | Rowad | 2020-10-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-11-10-20 | TRF |  | Petty Cash | 2020-10-15 | 40000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-10-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | عهده دائري | TRF |  | Petty Cash | 2020-10-15 | 20000 | Nader Shehata Essa | 2020-10-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر9-الطريق الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-10-15 | 259511.11 | Rowad | 2020-10-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1428 | TRF |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2020-10-21 | 75845.41 | rowad | 2020-10-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% E32 40551 rinrod post 30 | trf |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2020-10-21 | 3919500 | Rowad | 2020-11-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 396 | trf |  | دوت برنت للتوريدات | 2020-10-21 | 3277 | Rowad | 2020-10-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1039 | trf |  | ثينك تكنولوجى | 2020-10-21 | 93473.12 | rowad | 2020-10-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 27 | trf |  | ميجا ستيل للشدادات والسقالات المعدنيه | 2020-10-21 | 101700 | rowad | 2020-10-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1027 | trf |  | الاهرام للتوريدات والمقاولات | 2020-10-21 | 2508.6 | rowad | 2020-10-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 36 | trf |  | رواد مصر كرفان | 2020-10-21 | 59325 | rowad | 2020-10-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 146 | TRF |  | سيفتى كلتشر | 2020-10-21 | 9524.63 | rowad | 2020-10-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 685 | trf |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2020-10-21 | 28240.4 | rowad | 2020-10-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 19385 | TRF |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2020-10-21 | 7717.8 | Rowad | 2020-10-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11 RING ROAD | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2020-10-22 | 20000 | rowad | 2020-10-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9 Ring Road | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2020-10-22 | 20128.01 | rowad | 2020-10-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10 Ring Road - معدات | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2020-10-22 | 24320.71 | rowad | 2020-10-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 Ring Road - نجارة و حدادة و صب | trf |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2020-10-22 | 100000 | rowad | 2020-10-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 RING ROAD | trf |  | الاندلس | 2020-10-22 | 2605.59 | rowad | 2020-10-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Marg Ring Road - خوازيق | trf |  | كابيتال للاساسات | 2020-10-22 | 300000 | rowad | 2020-10-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road el marg | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2020-10-22 | 10289.95 | rowad | 2020-10-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 Marg Ring Road | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2020-10-22 | 90000 | rowad | 2020-10-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road el marg | trf |  | ايه اند ايه كونسلت | 2020-10-22 | 100000 | Rowad | 2020-10-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road El Marg | trf |  | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | 2020-10-22 | 48696.8 | Rowad | 2020-10-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 RING ROAD | trf |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2020-10-22 | 20538.18 | Rowad | 2020-10-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 Ring Road | trf |  | الفاروق للمقاولات العموميه فاروق مهدي وشريكه | 2020-10-22 | 29374.91 | rowad | 2020-10-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 326 | trf |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2020-10-22 | 50000 | rowad | 2020-10-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 282 | trf |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2020-10-22 | 81671.95 | rowad | 2020-10-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 354 | trf |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2020-10-22 | 22573.3 | rowad | 2020-10-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 Ring Road | trf |  | الفاروق للمقاولات العموميه فاروق مهدي وشريكه | 2020-10-22 | 70000 | rowad | 2020-10-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 Ring Road | trf |  | دارالهندسه للخدمات الهندسيه والمقاولات | 2020-10-22 | 29640.1 | rowad | 2020-10-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8409 | trf |  | 3S Ready Mix | 2020-10-22 | 258349.3 | Rowad | 2020-10-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% E29 RING ROOD | TRF |  | شركة السويس للصلب | 2020-10-22 | 2361750.14 | rowad | 2020-11-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-11-توسعات | trf |  | Petty Cash | 2020-10-22 | 65000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-10-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 1039 | trf |  | ثينك تكنولوجى | 2020-10-27 | 23491.79 | rowad | 2020-10-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 5487 | trf |  | وان واى للحاسبات والنظم | 2020-10-27 | 10887 | Rowad | 2020-10-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 5537 | trf |  | وان واى للحاسبات والنظم | 2020-10-27 | 7980 | Rowad | 2020-10-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1ش10 - الطريق الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-10-27 | 324192.66 | Rowad | 2020-10-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | عهده الدائري | trf |  | Petty Cash | 2020-10-27 | 58000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-10-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | resg 9 -ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-10-31 | 10870 | Rowad | 2020-10-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | resg 9 - ring road.. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-10-31 | 5921 | Rowad | 2020-10-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary-10 2020- ring road | trf |  | Staff Loan | 2020-10-31 | 678734 | SALARY & WAGES | 2020-10-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5152 | TRF |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2020-11-03 | 95353.92 | Rowad | 2020-11-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5141 | TRF |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2020-11-03 | 28250 | Rowad | 2020-11-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5193 | TRF |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2020-11-03 | 12204 | Rowad | 2020-11-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | سداد فاتورة اورنج ش8-20توسعات الدائري | TRF |  | اورنج مصر للاتصالات | 2020-11-04 | 6499.16 | Rowad | 2020-11-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره اكتوبر - الدائري | TRF |  | Petty Cash | 2020-11-04 | 65000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-11-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره اكتوبر - ارض اليارد | TRF |  | Petty Cash | 2020-11-04 | 9000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-11-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات - الدائري - نوفمبر | TRF |  | Petty Cash | 2020-11-04 | 23500 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-11-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-01-11-20-توسعات الدائرى | TRF |  | Petty Cash | 2020-11-04 | 60000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-11-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر 11 - الطريق الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-11-04 | 14800 | Rowad | 2020-11-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3720 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2020-11-05 | 10920.6 | Rowad | 2020-11-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارارض | TRF |  | Petty Cash | 2020-11-05 | 6000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-11-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road El Marg - تكسير رؤوس خوازيق | trf |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2020-11-09 | 27912.59 | Rowad | 2020-11-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road - نجارة و حدادة و صب | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2020-11-09 | 20000 | rowad | 2020-11-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 Ring Road - نجارة و حدادة و صب | trf |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2020-11-09 | 15000 | rowad | 2020-11-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش10-توسعات الدائرى | TRF |  | احمد فرج الله دهشور ابراهيم – ذاتى | 2020-11-12 | 4800 | rowad | 2020-11-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش10-توسعات الدائرى | TRF |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2020-11-12 | 74830 | rowad | 2020-11-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش10-توسعات الدائرى | TRF |  | عمر ابراهيم عبدالعزيز عفيفى – ذاتى | 2020-11-12 | 21000 | rowad | 2020-11-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش09-توسعات الدائرى | TRF |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2020-11-12 | 16875 | rowad | 2020-11-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش9-توسعات الدائرى | TRF |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2020-11-12 | 19350 | rowad | 2020-11-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش10-توسعات الدائرى | TRF |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2020-11-12 | 45225 | rowad | 2020-11-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش10-توسعات الدائرى | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2020-11-12 | 16918.75 | rowad | 2020-11-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش9-توسعات | TRF |  | محمد خلف برعى احمد -ذاتى | 2020-11-12 | 9900 | rowad | 2020-11-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1 ش10-توسعات | TRF |  | محمد خلف برعى احمد -ذاتى | 2020-11-12 | 51100 | rowad | 2020-11-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 10 - الدائري | trf |  | Petty Cash | 2020-11-12 | 47330 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-11-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-11-2020. | TRF |  | Petty Cash | 2020-11-12 | 40000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-11-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر10- ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-11-12 | 382771.59 | Rowad | 2020-11-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1148 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2020-11-16 | 5787.21 | rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1084 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2020-11-16 | 3607.5 | rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1004 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2020-11-16 | 2109 | rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 952 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2020-11-16 | 3052.5 | rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 824 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2020-11-16 | 832.5 | rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1003 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2020-11-16 | 3349 | rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1047 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2020-11-16 | 1563 | rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 930 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2020-11-16 | 752 | rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1147 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2020-11-16 | 746.5 | rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1130 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2020-11-16 | 4419 | rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 ring road | TRF |  | الحسن لتاجير السيارات | 2020-11-16 | 34221.6 | rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 Ring Road | TRF |  | السباعى لتاجير وتجارة السيارات | 2020-11-16 | 1484.1 | rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road | TRF |  | الخواجه لتأجير السيارات | 2020-11-16 | 8730 | rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1766 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2020-11-16 | 1665 | Rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1736 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2020-11-16 | 1665 | Rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1737 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2020-11-16 | 1730 | Rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1754 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2020-11-16 | 2330 | Rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1753 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2020-11-16 | 1775 | Rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1752 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2020-11-16 | 1665 | Rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1733 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2020-11-16 | 1665 | Rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1740 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2020-11-16 | 1665 | Rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1767 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2020-11-16 | 1665 | Rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1741 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2020-11-16 | 1805 | Rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1026 | TRF |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2020-11-16 | 1342 | Rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1007 | TRF |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2020-11-16 | 1332 | Rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1039 | TRF |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2020-11-16 | 666 | Rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1004 | TRF |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2020-11-16 | 666 | Rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1025 | TRF |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2020-11-16 | 1342 | Rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1012 | TRF |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2020-11-16 | 782 | Rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1013 | TRF |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2020-11-16 | 1332 | Rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9816 | TRF |  | شركة الاتحاد للنقل | 2020-11-16 | 30432.57 | RME | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9716 | TRF |  | شركة الاتحاد للنقل | 2020-11-16 | 7961.52 | RME | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9717 | TRF |  | شركة الاتحاد للنقل | 2020-11-16 | 6107.41 | RME | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6240 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2020-11-16 | 5426 | RME | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6166 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2020-11-16 | 4529.04 | RME | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6004 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2020-11-16 | 8751 | RME | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 689 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2020-11-16 | 1715 | rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 672 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2020-11-16 | 1675 | rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 705 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2020-11-16 | 3350 | rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 601 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2020-11-16 | 1695 | rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9 Ring Road | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2020-11-16 | 21358.47 | Rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2020-11-16 | 41685.17 | 58 | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2046 | trf |  | كايرو ترانس للخدمات اللوجيستية | 2020-11-16 | 3830 | rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | RING ROAD 6 | TRF |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2020-11-16 | 7767.23 | Rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1112 | trf |  | شعبان محمد السيد محمد العيسوي | 2020-11-16 | 2787.21 | Rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road H1 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2020-11-16 | 9114.12 | rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 Ring Road | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2020-11-16 | 17442.54 | rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 Ring Road | TRF |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2020-11-16 | 37634.98 | rowad | 2020-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road | TRF |  | النهضه للمقاولات والتوريدات العموميه | 2020-11-17 | 286077.28 | rowad | 2020-11-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8805 | TRF |  | 3S Ready Mix | 2020-11-17 | 22338.4 | Rowad | 2020-11-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8719-8675 | TRF |  | 3S Ready Mix | 2020-11-17 | 127661.6 | Rowad | 2020-11-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 326 | TRF |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2020-11-17 | 133000 | rowad | 2020-11-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14-364&14-370 | TRF |  | يوني مكس للخرسانة الجاهزة | 2020-11-18 | 30000 | Rowad | 2020-11-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 ring road - خوازيق | trf |  | كابيتال للاساسات | 2020-11-18 | 40000 | rowad | 2020-11-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Marg Ring Road - خوازيق | trf |  | كابيتال للاساسات | 2020-11-18 | 147977.65 | rowad | 2020-11-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11 RING ROAD | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2020-11-18 | 30425.8 | rowad | 2020-11-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 Ring Road - نجارة و حدادة و صب | trf |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2020-11-18 | 11813.16 | rowad | 2020-11-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4final Ring Road | trf |  | وادى دارا للمشروعات | 2020-11-18 | 10000 | rowad | 2020-11-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 Marg Ring Road | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2020-11-18 | 47285.45 | rowad | 2020-11-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 444 | trf |  | الخيامية لتجارة الاخشاب | 2020-11-18 | 166526.3 | Rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road El Marg - نجارة و حدادة | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2020-11-18 | 100000 | rowad | 2020-11-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% E28 Ring Road | trf |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2020-11-18 | 1560363.1 | Rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 427 | TRF |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2020-11-19 | 56468.75 | rowad | 2020-11-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | سداد فاتورة فودافون ش10 توسعات الدائري | trf |  | Vodafone Egypt | 2020-11-19 | 335.62 | RME | 2020-11-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4353 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2020-11-19 | 1252.95 | rowad | 2020-11-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1020596 | trf |  | بروكيم للكيماويات المتخصصه | 2020-11-19 | 24829.2 | rowad | 2020-11-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 350 | TRF |  | شركة السلام جروب لمعدات البناء | 2020-11-19 | 7800 | rowad | 2020-11-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5055 | trf |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2020-11-19 | 8870.64 | rowad | 2020-11-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5067 | trf |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2020-11-19 | 6023 | rowad | 2020-11-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14290 | trf |  | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | 2020-11-19 | 3696.38 | rowad | 2020-11-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14294 | trf |  | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | 2020-11-19 | 339 | rowad | 2020-11-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2228 | trf |  | الديب للتجاره والتوريدات | 2020-11-19 | 12119.25 | rowad | 2020-11-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 163 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2020-11-19 | 1437.27 | rowad | 2020-11-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1027 | trf |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2020-11-19 | 2599 | rowad | 2020-11-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1428 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2020-11-19 | 47600.88 | rowad | 2020-11-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1903 | TRF |  | العسيلي للتوريدات | 2020-11-19 | 12147.5 | Rowad | 2020-11-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 19304 | trf |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2020-11-19 | 12505.8 | Rowad | 2020-11-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 637 | TRF |  | البارون للهندسة والمقاولات والاستشارات الهندسيه | 2020-11-19 | 30147.33 | Rowad | 2020-11-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 314 | TRF |  | باور للتوريدات الكهربائية والعمومية والمقاولات العامة | 2020-11-19 | 6610.5 | rowad | 2020-11-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 132225 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2020-11-19 | 16507.2 | Rowad | 2020-11-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2868 | TRF |  | النيل للتوريدات الكهربائية | 2020-11-19 | 9085.8 | Rowad | 2020-11-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1140 | TRF |  | مكة للتجارة و التوريدات العمومية | 2020-11-19 | 100000 | Rowad | 2020-11-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3815 | 889125 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2020-11-19 | 10410.35 | Rowad | 2021-01-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-27-ring | trf |  | Petty Cash | 2020-11-19 | 60000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-11-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار ارض المرج | TRF |  | Petty Cash | 2020-11-19 | 12000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-11-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | سامح عاطف -عهده سداد عماله غير منتظمة م1 توسعات ال | 511166165 |  | Petty Cash | 2020-11-23 | 50000 | Sameh Atef Mahmoud Zakey | 2020-11-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | سامح عاطف -عهده سداد عماله غير منتظمة م1 توسعات ال | 511166166 |  | Petty Cash | 2020-11-23 | 50000 | Sameh Atef Mahmoud Zakey | 2020-11-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | سامح عاطف -عهده سداد عماله غير منتظمة م1 توسعات ال | 511166167 |  | Petty Cash | 2020-11-23 | 50000 | Sameh Atef Mahmoud Zakey | 2020-11-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | سامح عاطف -عهده سداد عماله غير منتظمة م1 توسعات ال | 511166169 |  | Petty Cash | 2020-11-23 | 2695 | Sameh Atef Mahmoud Zakey | 2020-11-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | تامينات - الدائري | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2020-11-23 | 66107.03 | rowad | 2020-11-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | سداد تامينات اجتماعيه م1 توسعات الدائري | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2020-11-23 | 929720 | Rowad | 2020-11-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 ring road - خوازيق | TRF |  | كابيتال للاساسات | 2020-11-26 | 23129.6 | rowad | 2020-11-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 Marg Ring Road | TRF |  | كابيتال للاساسات | 2020-11-26 | 196888.35 | rowad | 2020-11-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 الصالة المغطاة | TRF |  | كابيتال للاساسات | 2020-11-26 | 17859.25 | rowad | 2020-11-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% 9 Ring | TRF |  | البحر الاحمر لصناعة المواسير | 2020-11-26 | 222048.08 | Rowad | 2020-11-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% 5 Ring | TRF |  | البحر الاحمر لصناعة المواسير | 2020-11-26 | 54131 | Rowad | 2020-11-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% 3 Ring | TRF |  | البحر الاحمر لصناعة المواسير | 2020-11-26 | 53395.57 | Rowad | 2020-11-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2636 | trf |  | فيرتك | 2020-11-26 | 1024.65 | Rowad | 2020-11-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 580 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2020-11-26 | 1262.4 | Rowad | 2020-11-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 564 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2020-11-26 | 618.75 | Rowad | 2020-11-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 573 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2020-11-26 | 1643.4 | Rowad | 2020-11-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | محمد عبد العزيز - رعايه طبيه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-11-26 | 1250 | Rowad | 2020-11-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5604 | trf |  | وان واى للحاسبات والنظم | 2020-11-26 | 3990 | Rowad | 2020-11-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 15726 | trf |  | كويست كمبيوتر | 2020-11-26 | 20178 | Rowad | 2020-11-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | part off E47 ringroad | trf |  | شركة السويس للصلب | 2020-11-26 | 4451700 | rowad | 2020-11-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1شهر 11 -ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-11-26 | 355214.78 | Rowad | 2020-11-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 ش 11 - الدائري | TRF |  | Petty Cash | 2020-11-26 | 63965 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-11-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3312 | trf |  | معمار | 2020-11-30 | 4972 | rowad | 2020-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 25374 | trf |  | سيرفيينج سيستمز | 2020-11-30 | 1539 | Egypt | 2020-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1140 | trf |  | مكة للتجارة و التوريدات العمومية | 2020-11-30 | 8466.44 | Rowad | 2020-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | مرتبات 11/2020 RING ROAD | TRF |  | Staff Loan | 2020-11-30 | 427986 | SALARY & WAGES | 2020-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 30251 | trf |  | غطاطى للاستثمارات التجاريه والهندسيه | 2020-12-03 | 5200 | rowad | 2020-12-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pettycash-rq.13-ring | TRF |  | Petty Cash | 2020-12-03 | 70000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-12-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 8 الصالة المغطاة | trf |  | الفاروق للمقاولات العموميه فاروق مهدي وشريكه | 2020-12-06 | 10000 | rowad | 2020-12-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 7 Ring Road | trf |  | الفاروق للمقاولات العموميه فاروق مهدي وشريكه | 2020-12-06 | 44347.5 | rowad | 2020-12-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 12 Ring Road | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2020-12-06 | 40242.74 | rowad | 2020-12-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 11 RING ROAD | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2020-12-06 | 8990.5 | rowad | 2020-12-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 3 Ring Road El Marg | trf |  | كابيتال للاساسات | 2020-12-06 | 50000 | rowad | 2020-12-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 1 Ring Road - نجارة و حدادة و صب | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2020-12-06 | 4402 | rowad | 2020-12-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 3 Ring Road | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2020-12-06 | 30255.77 | rowad | 2020-12-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 4 Ring Road El Marg | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2020-12-06 | 70000 | rowad | 2020-12-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 1 Ring Road El Marg - نجارة و حدادة | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2020-12-06 | 79048.66 | rowad | 2020-12-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 1 Ring Road el marg | trf |  | ايه اند ايه كونسلت | 2020-12-06 | 16524 | Rowad | 2020-12-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | باقى269-282-204-252-64-83-123-139-166-183 | trf |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2020-12-06 | 16116.05 | rowad | 2020-12-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 381 | trf |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2020-12-06 | 83883.95 | rowad | 2020-12-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 8535-8535.1 | trf |  | 3S Ready Mix | 2020-12-06 | 62383 | Rowad | 2020-12-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 2 Ring Road El Marg | trf |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2020-12-06 | 22803.17 | Rowad | 2020-12-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% E 30 RINGG ROAD | trf |  | شركة السويس للصلب | 2020-12-06 | 1141700.2 | rowad | 2021-01-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% E48 RING ROAD | trf |  | شركة السويس للصلب | 2020-12-06 | 722300.12 | rowad | 2021-01-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق - الدائري المنيب - ديسمبر | trf |  | Petty Cash | 2020-12-07 | 31100 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-12-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق - الدائري - شده - ديسمبر | trf |  | Petty Cash | 2020-12-07 | 4800 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-12-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | إيجار الدائري - ديسمبر 2020 | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2020-12-07 | 20300 | Rowad | 2020-12-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 351 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2020-12-10 | 41220.45 | rowad | 2020-12-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | سداد ف فودافون ش 10توسعات الدائري | trf |  | Vodafone Egypt | 2020-12-10 | 171.72 | RME | 2020-12-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | ش9توسعات الدائرايGPS&سداد ف اورنج | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2020-12-10 | 9716.14 | Rowad | 2020-12-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | last payment off 100% ring 9 | trf |  | البحر الاحمر لصناعة المواسير | 2020-12-10 | 66226.24 | Rowad | 2020-12-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% 10 Ring road | trf |  | البحر الاحمر لصناعة المواسير | 2020-12-10 | 186934.32 | Rowad | 2020-12-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% 11 Ring road part 1 | trf |  | البحر الاحمر لصناعة المواسير | 2020-12-10 | 250000 | Rowad | 2020-12-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road el marg | trf |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2020-12-10 | 50000 | rowad | 2020-12-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9 ring road | trf |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2020-12-10 | 20000 | rowad | 2020-12-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 13 RING ROAD | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2020-12-10 | 20000 | rowad | 2020-12-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | trf |  | السيد جلال مرشدى مرزوق | 2020-12-10 | 60000 | rowad | 2020-12-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | trf |  | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | 2020-12-10 | 70000 | Rowad | 2020-12-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | trf |  | كوين للمقاولات العمومية | 2020-12-10 | 100000 | rowad | 2020-12-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road El Marg | trf |  | كابيتال للاساسات | 2020-12-10 | 100000 | rowad | 2020-12-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road El Marg | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2020-12-10 | 11321.15 | rowad | 2020-12-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 Ring Road El Marg | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2020-12-10 | 8449.19 | rowad | 2020-12-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 Ring Road El Marg | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2020-12-10 | 100000 | rowad | 2020-12-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 45252 | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2020-12-10 | 15000 | rowad | 2020-12-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8535-8535.1 | TRF |  | 3S Ready Mix | 2020-12-10 | 100000 | Rowad | 2020-12-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 ring road | TRF |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2020-12-10 | 6033.63 | Rowad | 2020-12-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره الدائري - نوفمبر | TRF |  | Petty Cash | 2020-12-10 | 18000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-12-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره الدائري - المنيب - نوفمبر | TRF |  | Petty Cash | 2020-12-10 | 45000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-12-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره - ارض اليارد - المرج - نوفمبر | TRF |  | Petty Cash | 2020-12-10 | 9000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-12-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | petty-1-12-20 | TRF |  | Petty Cash | 2020-12-10 | 40000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-12-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | petty-2-12-20 | TRF |  | Petty Cash | 2020-12-10 | 6000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-12-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره - توسعات المنيب - نوفمبر | TRF |  | Petty Cash | 2020-12-10 | 15000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-12-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره - سوديك تجمع - نوفمبر | TRF |  | Petty Cash | 2020-12-10 | 20000 | Karem Sobhy Mohamed Hassan Abbas | 2020-12-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات ف 2 ش 11 - RING ROAD | TRF |  | Petty Cash | 2020-12-13 | 121375 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-12-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 11- ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-12-13 | 442244.5 | Rowad | 2020-12-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش10-توسعات الدائرى | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2020-12-14 | 71175 | rowad | 2020-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش10-توسعات الدائرى | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2020-12-14 | 71268.75 | rowad | 2020-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش11-توسعات الدائرى | trf |  | مصطفى سعيد احمد محمد-ذاتى | 2020-12-14 | 19356.25 | rowad | 2020-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش11-توسعات | trf |  | عمرو محمود عبدالخالق العوضي – ذاتى | 2020-12-14 | 11475 | rowad | 2020-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش10-توسعات | trf |  | عمرو محمود عبدالخالق العوضي – ذاتى | 2020-12-14 | 9750 | rowad | 2020-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش10-توسعات الدائرى | trf |  | عمر ابراهيم عبدالعزيز عفيفى – ذاتى | 2020-12-14 | 25500 | rowad | 2020-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش11-توسعات الدائرى | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2020-12-14 | 32775 | rowad | 2020-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش10-توسعات الدائرى | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2020-12-14 | 4500 | rowad | 2020-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش10-توسعات الدائرى | trf |  | محمد خلف برعى احمد -ذاتى | 2020-12-14 | 72942 | rowad | 2020-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش11-توسعات الدائرى | trf |  | محمد خلف برعى احمد -ذاتى | 2020-12-14 | 4975 | rowad | 2020-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 130 | 52345882 |  | المصرية للاعمال الهندسية-محمد سلام سليمان احمد | 2020-12-17 | 48166.88 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 131 | 52345882 |  | المصرية للاعمال الهندسية-محمد سلام سليمان احمد | 2020-12-17 | 42939.66 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% E56 ring road | TRF |  | شركة السويس للصلب | 2020-12-17 | 3961000.68 | rowad | 2021-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11993 | TRF |  | شركة كيميت للهندسة | 2020-12-17 | 6103.38 | Rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 251 | TRF |  | ايجيبت فوم | 2020-12-17 | 10154.13 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5761 | TRF |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2020-12-17 | 13447 | Rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5612 | TRF |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2020-12-17 | 22543.5 | Rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5321 | TRF |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2020-12-17 | 45200 | Rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 156 | TRF |  | مؤسسة عطايا للمقاولات العموميه والتوريدات | 2020-12-17 | 181817 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 الصالة المغطاة | TRF |  | الفاروق للمقاولات العموميه فاروق مهدي وشريكه | 2020-12-17 | 30000 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 Ring Road نجارة و حدادة و صب | TRF |  | دارالهندسه للخدمات الهندسيه والمقاولات | 2020-12-17 | 14760.52 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14 ring road | TRF |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2020-12-17 | 19116 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9 ring road | TRF |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2020-12-17 | 34189.75 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road el marg | TRF |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2020-12-17 | 33454.8 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | TRF |  | السيد جلال مرشدى مرزوق | 2020-12-17 | 4327.71 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | TRF |  | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | 2020-12-17 | 52683 | Rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | TRF |  | كوين للمقاولات العمومية | 2020-12-17 | 30000 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road El Marg | TRF |  | كابيتال للاساسات | 2020-12-17 | 82254 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road El Marg | TRF |  | كابيتال للاساسات | 2020-12-17 | 70000 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 Ring Road El Marg | TRF |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2020-12-17 | 120000 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 45252 | TRF |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2020-12-17 | 9807.75 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1932 | TRF |  | العسيلي للتوريدات | 2020-12-17 | 2486 | Rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1287 | TRF |  | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | 2020-12-17 | 2442.21 | Rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6335 | trf |  | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | 2020-12-17 | 8949.6 | Rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3495 | TRF |  | معمار | 2020-12-17 | 4407 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3497 | TRF |  | معمار | 2020-12-17 | 881.4 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1017 | TRF |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2020-12-17 | 2344.75 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1106 | trf |  | مكة للتوريدات الكهربائية | 2020-12-17 | 37527.28 | Rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 RING ROAD | TRF |  | الخواجه لتأجير السيارات | 2020-12-17 | 8730 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9 RING ROAD | TRF |  | الحسن لتاجير السيارات | 2020-12-17 | 34221.6 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 79 | trf |  | المدد لتجارة الاخشاب والتوريدات | 2020-12-17 | 63190.79 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | اضافة VAT - Ring Road | TRF |  | السباعى لتاجير وتجارة السيارات | 2020-12-17 | 2356.2 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14290 | TRF |  | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | 2020-12-17 | 14835.62 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11993 | TRF |  | شركة كيميت للهندسة | 2020-12-17 | 29681.73 | Rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 12021 | TRF |  | شركة كيميت للهندسة | 2020-12-17 | 15803.11 | Rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 986 | TRF |  | مؤسسة الحمد للتوريدات | 2020-12-17 | 12204 | Rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9 ring road | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2020-12-17 | 25872.23 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4702 | TRF |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2020-12-17 | 1397.25 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 ring road | TRF |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2020-12-17 | 38596.63 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1743 | TRF |  | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | 2020-12-17 | 3512.91 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1696 | TRF |  | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | 2020-12-17 | 1305.15 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | TRF |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2020-12-17 | 66016.26 | 58 | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 481 | TRF |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2020-12-17 | 2267.53 | 58 | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 484 | TRF |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2020-12-17 | 12767.62 | 58 | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 ring road | TRF |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2020-12-17 | 27962.01 | Rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14-364&14-370 | TRF |  | يوني مكس للخرسانة الجاهزة | 2020-12-17 | 30000 | Rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | باقى269-282-204-252-64-83-123-139-166-183 | TRF |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2020-12-17 | 130000 | rowad | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pettycash-13 | TRF |  | Petty Cash | 2020-12-17 | 30000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | petty-3-12-20 | trf |  | Petty Cash | 2020-12-17 | 12000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-12-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م01-توسعات الدائرى | trf |  | علاء عادل محمد بحيرى-ذاتى | 2020-12-21 | 102706.11 | rowad | 2020-12-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 257 | TRF |  | صحارا للتجارة والهندسه | 2020-12-24 | 9379.5 | rowad | 2020-12-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | TRF |  | السيد جلال مرشدى مرزوق | 2020-12-24 | 10670.24 | rowad | 2020-12-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9 ring road | TRF |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2020-12-24 | 6130.8 | Rowad | 2020-12-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | TRF |  | شركة التمساح للاساسات الميكانيكية | 2020-12-24 | 100000 | rowad | 2020-12-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road el marg | TRF |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2020-12-24 | 14870.2 | rowad | 2020-12-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 Ring Road El Marg | TRF |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2020-12-24 | 15000 | rowad | 2020-12-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road el marg | TRF |  | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | 2020-12-24 | 20000 | Rowad | 2020-12-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road el marg | trf |  | الطحاوية للانشاء والتعمير | 2020-12-24 | 209160 | Rowad | 2020-12-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-13-20 | TRF |  | Petty Cash | 2020-12-24 | 15000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-12-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | bouns 12/2020............ | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-12-24 | 16739 | Rowad | 2020-12-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله - ف 1 شهر 12- ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2020-12-27 | 597578.41 | Rowad | 2020-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف 02 ش11-توسعات | TRF |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2020-12-28 | 75450 | rowad | 2020-12-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف 02 ش11-توسعات | TRF |  | عمر ابراهيم عبدالعزيز عفيفى – ذاتى | 2020-12-28 | 8500 | rowad | 2020-12-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف 02 ش11- توسعات | TRF |  | عمرو محمود عبدالخالق العوضي – ذاتى | 2020-12-28 | 20587.5 | rowad | 2020-12-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف 01 ش 11- توسعات | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2020-12-28 | 98512.5 | rowad | 2020-12-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف 02 ش 11-توسعات | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2020-12-28 | 56439.5 | rowad | 2020-12-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف 02 ش 11- توسعات | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2020-12-28 | 138632.5 | rowad | 2020-12-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف 02 ش11-توسعات | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2020-12-28 | 53376.25 | rowad | 2020-12-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف 02 ش11-توسعات | TRF |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2020-12-28 | 32850 | rowad | 2020-12-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف 01 ش 11- توسعات | TRF |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2020-12-28 | 22050 | rowad | 2020-12-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف 02 ش11- توسعات | TRF |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2020-12-28 | 57150 | rowad | 2020-12-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف 01 ش 11-توسعات | TRF |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2020-12-28 | 63900 | rowad | 2020-12-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش11-توسعات | TRF |  | مصطفى سعيد احمد محمد-ذاتى | 2020-12-28 | 21731.25 | rowad | 2020-12-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف 02 ش11- توسعات | TRF |  | محمد خلف برعى احمد -ذاتى | 2020-12-28 | 14375 | rowad | 2020-12-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | سداد تأمينات م (2) 0 | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2020-12-28 | 213945 | Rowad | 2020-12-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات ف 1 ش12 - الدائري | TRF |  | Petty Cash | 2020-12-28 | 62745 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-12-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | fees bank BM/12/2020....... | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2020-12-29 | 58756.79 | Rowad | 2020-12-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره -توسعات الدائري | trf |  | Petty Cash | 2020-12-29 | 10000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-12-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره -ارض اليارد - الدائري | trf |  | Petty Cash | 2020-12-29 | 10000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-12-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره -الدائري | trf |  | Petty Cash | 2020-12-29 | 20000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-12-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره /الدائري | trf |  | Petty Cash | 2020-12-29 | 45000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2020-12-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 264 | TRF |  | اليسر للخدمات | 2020-12-30 | 2070 | rowad | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 268 | TRF |  | اليسر للخدمات | 2020-12-30 | 1261 | rowad | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 269 | TRF |  | اليسر للخدمات | 2020-12-30 | 1536 | rowad | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 668 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2020-12-30 | 1665 | rowad | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 394 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2020-12-30 | 4830 | rowad | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2074 | trf |  | كايرو ترانس للخدمات اللوجيستية | 2020-12-30 | 1698.5 | rowad | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1124 | trf |  | شعبان محمد السيد محمد العيسوي | 2020-12-30 | 5574.42 | Rowad | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1128 | trf |  | شعبان محمد السيد محمد العيسوي | 2020-12-30 | 10851.3 | Rowad | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1120 | trf |  | شعبان محمد السيد محمد العيسوي | 2020-12-30 | 2787.21 | Rowad | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1119 | trf |  | شعبان محمد السيد محمد العيسوي | 2020-12-30 | 5150.5 | Rowad | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9887 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2020-12-30 | 8937 | RME | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 13499 | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2020-12-30 | 702462.8 | rowad | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1230 | TRF |  | مكتب الحاتم للنقل | 2020-12-30 | 1150 | rowad | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1249 | TRF |  | مكتب الحاتم للنقل | 2020-12-30 | 1543 | rowad | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1167 | TRF |  | مكتب الحاتم للنقل | 2020-12-30 | 787 | rowad | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1199 | TRF |  | مكتب الحاتم للنقل | 2020-12-30 | 2305.5 | rowad | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6490 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2020-12-30 | 4662 | RME | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6218 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2020-12-30 | 14697 | RME | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6481 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2020-12-30 | 20528.6 | RME | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6489 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2020-12-30 | 21456.04 | RME | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6408 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2020-12-30 | 18199.08 | RME | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6378 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2020-12-30 | 2404.52 | RME | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6429 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2020-12-30 | 8438.56 | RME | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6337 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2020-12-30 | 9636 | RME | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6239 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2020-12-30 | 14511.2 | RME | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6409 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2020-12-30 | 14017.6 | RME | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1171 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2020-12-30 | 1786 | Rowad | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1049 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2020-12-30 | 1665 | Rowad | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1168 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2020-12-30 | 1110 | Rowad | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1149 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2020-12-30 | 782 | Rowad | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1162 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2020-12-30 | 1887 | Rowad | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1064 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2020-12-30 | 1342 | Rowad | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1110 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2020-12-30 | 1775 | Rowad | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1058 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2020-12-30 | 2895 | Rowad | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1129 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2020-12-30 | 681 | Rowad | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | تامينات -الدائري | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2020-12-30 | 64412.71 | rowad | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% E57 ring road | trf |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2020-12-30 | 6097497.48 | Rowad | 2021-01-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Procurement | 1 ring road el marg | TRF |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2020-12-30 | 1000000 | rowad | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Rowad Main Safe Box EGP |  | عماله منتظمه م (2) 0 | CASH |  | Petty Cash | 2020-12-30 | 35500 | Sameh Atef Mahmoud Zakey | 2020-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | payroll - dec 2020 - ring road | trf |  | Staff Loan | 2020-12-31 | 424034 | SALARY & WAGES | 2020-12-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-01-21- توسعات | TRF |  | Petty Cash | 2021-01-04 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-01-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | R5 الربع الثالث gigسداد فاتورة | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2021-01-06 | 54774.34 | rowad | 2021-01-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 580 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2021-01-06 | 1212.6 | Rowad | 2021-01-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 591 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2021-01-06 | 12345.3 | Rowad | 2021-01-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 602 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2021-01-06 | 1584 | Rowad | 2021-01-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 622 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2021-01-06 | 69102 | Rowad | 2021-01-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% E20 RING ROAD | trf |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-01-06 | 1083999.55 | Rowad | 2021-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road el marg | TRF |  | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | 2021-01-06 | 54884.5 | Rowad | 2021-01-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7473 | TRF |  | مكتب النيل الهندسي الاستشارى | 2021-01-06 | 1575 | Rowad | 2021-01-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7490 | TRF |  | مكتب النيل الهندسي الاستشارى | 2021-01-06 | 1575 | Rowad | 2021-01-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8544 | TRF |  | مكتب النيل الهندسي الاستشارى | 2021-01-06 | 1575 | Rowad | 2021-01-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road el marg | TRF |  | ايه اند ايه كونسلت | 2021-01-06 | 24206.38 | Rowad | 2021-01-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 45277 | TRF |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-01-06 | 14665.87 | rowad | 2021-01-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 Ring Road El Marg | TRF |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2021-01-06 | 6378.79 | rowad | 2021-01-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | TRF |  | شركة التمساح للاساسات الميكانيكية | 2021-01-06 | 40000 | rowad | 2021-01-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road El Marg | TRF |  | كابيتال للاساسات | 2021-01-06 | 14823.2 | rowad | 2021-01-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 Ring Road El Marg | TRF |  | كابيتال للاساسات | 2021-01-06 | 135000 | rowad | 2021-01-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 الصالة المغطاة | TRF |  | الفاروق للمقاولات العموميه فاروق مهدي وشريكه | 2021-01-06 | 20000 | rowad | 2021-01-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | TRF |  | كوين للمقاولات العمومية | 2021-01-06 | 26952 | rowad | 2021-01-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | TRF |  | كوين للمقاولات العمومية | 2021-01-06 | 15000 | rowad | 2021-01-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4final Ring Road | TRF |  | وادى دارا للمشروعات | 2021-01-06 | 24094.52 | rowad | 2021-01-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 15 ring road | TRF |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-01-06 | 23405.92 | rowad | 2021-01-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق العماله - الدائري - شده | trf |  | Petty Cash | 2021-01-06 | 4800 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-01-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق العماله - الدائري | trf |  | Petty Cash | 2021-01-06 | 30200 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-01-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر 1- 2021 - الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-01-10 | 20300 | Rowad | 2021-01-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Rowad Main Safe Box EGP |  | عهدة أعتمادات ورسوم | CASH |  | Petty Cash | 2021-01-10 | 4500 | Amr Reda Abd ElRahman Hegazy | 2021-01-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات الدائري | 511166295 |  | Petty Cash | 2021-01-14 | 139348.49 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 144912 | TRF |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-01-14 | 2280 | Rowad | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2477 | trf |  | مصر لتصنيع الخرسانه الجاهزه | 2021-01-14 | 38220 | rowad | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1020866 | TRF |  | بروكيم للكيماويات المتخصصه | 2021-01-14 | 12414.6 | rowad | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1020863 | TRF |  | بروكيم للكيماويات المتخصصه | 2021-01-14 | 3231.49 | rowad | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8947 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-01-14 | 121608 | Rowad | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 414 | trf |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2021-01-14 | 55586.85 | rowad | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14826 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2021-01-14 | 1859.98 | Rowad | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1453 | trf |  | شركة مجاهد صدقى نصار | 2021-01-14 | 3420.85 | Rowad | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3588 | trf |  | معمار | 2021-01-14 | 1254.3 | rowad | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14428 | TRF |  | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | 2021-01-14 | 5367.5 | rowad | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 19484 | TRF |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2021-01-14 | 1578.9 | Rowad | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1708 | TRF |  | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | 2021-01-14 | 35253.74 | rowad | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1743 | TRF |  | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | 2021-01-14 | 131.09 | rowad | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1106 | TRF |  | مكة للتوريدات الكهربائية | 2021-01-14 | 8103.5 | Rowad | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 218 | TRF |  | injaz انجاز للمقاولات العامه وتجهيزات المواقع | 2021-01-14 | 23427.5 | rowad | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road el marg | trf |  | ابو العينين للمقاولات المتكاملة | 2021-01-14 | 200000 | rowad | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 373 | TRF |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2021-01-14 | 64023.4 | rowad | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 44202 | TRF |  | السعد جروب | 2021-01-14 | 106950 | rowad | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش12-توسعات مرج | trf |  | عمر ابراهيم عبدالعزيز عفيفى – ذاتى | 2021-01-14 | 15000 | rowad | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش12-توسعات مرج | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-01-14 | 217990.25 | rowad | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش12-توسعات منيب | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-01-14 | 109020 | rowad | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش12-توسعات مرج | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-01-14 | 51725 | rowad | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش12-توسعات منيب | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-01-14 | 41400 | rowad | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش12-توسعات مرج | trf |  | عمرو محمود عبدالخالق العوضي – ذاتى | 2021-01-14 | 25425 | rowad | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش12-توسعات مرج | trf |  | محمد خلف برعى احمد -ذاتى | 2021-01-14 | 6600 | rowad | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش12-توسعات منيب | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2021-01-14 | 30560 | rowad | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 12- الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-01-14 | 605704.4 | Rowad | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | petty-1-1-21 | trf |  | Petty Cash | 2021-01-14 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-01-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 682173-5739-682173 | 511166311 |  | شركة مصر للتأمين | 2021-01-18 | 166950 | Rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3879-3880 | 889132 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-01-18 | 14341.94 | Rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4041-4042 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-01-18 | 19202.49 | Rowad | 2021-03-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 556 | TRF |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-01-18 | 42126.2 | Rowad | 2021-01-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4169-4170 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-01-18 | 19260.48 | Rowad | 2021-02-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4265-4264 | TRF |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-01-18 | 18459.72 | Rowad | 2021-01-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 543 | trf |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-01-19 | 95157.76 | Rowad | 2021-02-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% E67 ring road | TRF |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-01-19 | 948499.61 | Rowad | 2021-02-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% E61 ring road | TRF |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-01-19 | 1205949.5 | Rowad | 2021-02-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 51 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2021-01-20 | 56204.65 | rowad | 2021-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | part 1 off 100% 11 ring road | trf |  | البحر الاحمر لصناعة المواسير | 2021-01-20 | 150000 | Rowad | 2021-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 8 ring road | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-01-20 | 31068.9 | Rowad | 2021-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 9 Ring Road | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2021-01-20 | 34221.6 | rowad | 2021-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 4 Ring Road | trf |  | الخواجه لتأجير السيارات | 2021-01-20 | 8730 | rowad | 2021-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 3 Ring Road | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2021-01-20 | 91654.88 | 58 | 2021-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 9 Ring Road | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2021-01-20 | 48674.99 | rowad | 2021-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 10 kafr shokr | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-01-20 | 24164.64 | rowad | 2021-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 RING ROAD EL MARG | trf |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2021-01-20 | 15000 | Rowad | 2021-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10 RING ROAD | trf |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2021-01-20 | 20000 | Rowad | 2021-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road el marg | trf |  | ابو العينين للمقاولات المتكاملة | 2021-01-20 | 94525 | rowad | 2021-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 RING ROAD EL MARG | trf |  | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | 2021-01-20 | 56958.48 | Rowad | 2021-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 15 ring road | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-01-20 | 4004.3 | rowad | 2021-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14 ring road | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-01-20 | 3271.15 | rowad | 2021-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 16 RING ROAD | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-01-20 | 22724.55 | rowad | 2021-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road el marg | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-01-20 | 60000 | rowad | 2021-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | trf |  | كوين للمقاولات العمومية | 2021-01-20 | 24647.8 | rowad | 2021-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | trf |  | شركة التمساح للاساسات الميكانيكية | 2021-01-20 | 5039.45 | rowad | 2021-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 RING ROAD | trf |  | شركة التمساح للاساسات الميكانيكية | 2021-01-20 | 145000 | rowad | 2021-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 Ring Road El Marg | trf |  | كابيتال للاساسات | 2021-01-20 | 34646.4 | rowad | 2021-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 ring road el marg | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2021-01-20 | 120000 | rowad | 2021-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 RING ROAD EL MARG | trf |  | ايه اند ايه كونسلت | 2021-01-20 | 50000 | Rowad | 2021-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road el marg | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2021-01-20 | 40000 | rowad | 2021-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 45287 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2021-01-20 | 15000 | rowad | 2021-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | وثائق تأمين على المشاريع | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2021-01-21 | 454675 | rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 326 | trf |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2021-01-21 | 26167.1 | rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | باقى269-282-204-252-64-83-123-139-166-183 | trf |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2021-01-21 | 17717.7 | rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9416 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-01-21 | 5779.8 | Rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8535-8535.1 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-01-21 | 27077.65 | Rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8805 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-01-21 | 3525.35 | Rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8947 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-01-21 | 6017.85 | Rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8958 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-01-21 | 28215 | Rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9100-9149 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-01-21 | 58459.25 | Rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9248 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-01-21 | 34328.25 | Rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9262 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-01-21 | 25471.75 | Rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 31 | trf |  | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | 2021-01-21 | 39113.82 | rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20511 | TRF |  | شركة مصر للتجاره الداخليه | 2021-01-21 | 609.53 | Rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1839 | TRF |  | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | 2021-01-21 | 3513.74 | rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1015 | TRF |  | مؤسسة الحمد للتوريدات | 2021-01-21 | 904 | Rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1331 | trf |  | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | 2021-01-21 | 8395.9 | Rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 12184 | TRF |  | شركة كيميت للهندسة | 2021-01-21 | 81337.6 | Rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 13114 | TRF |  | شركة الزكى للمهمات البحرية | 2021-01-21 | 5791.2 | Rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3469 | trf |  | ترزاجى للمقاولات والتوريدات | 2021-01-21 | 83273.38 | rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3869 | TRF |  | Green Line For Supplies Co | 2021-01-21 | 13680 | rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 189 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2021-01-21 | 8722.7 | rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 385 | TRF |  | الفاراب للاستيراد | 2021-01-21 | 2439.29 | Rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 722 | trf |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2021-01-21 | 8983.5 | rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 715 | trf |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2021-01-21 | 1084.8 | rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3751 | TRF |  | معمار | 2021-01-21 | 1017 | rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3697 | TRF |  | معمار | 2021-01-21 | 1937.95 | rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1475 | TRF |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2021-01-21 | 67630.51 | rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14826 | TRF |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2021-01-21 | 1078.02 | Rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 218 | trf |  | injaz انجاز للمقاولات العامه وتجهيزات المواقع | 2021-01-21 | 46632.5 | rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 139036 | TRF |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-01-21 | 10659 | Rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6075 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2021-01-21 | 10170 | Rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5869 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2021-01-21 | 5932.5 | Rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1020888 | TRF |  | بروكيم للكيماويات المتخصصه | 2021-01-21 | 10494.55 | rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1020863 | TRF |  | بروكيم للكيماويات المتخصصه | 2021-01-21 | 2468.51 | rowad | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار ارض المنيب | trf |  | Petty Cash | 2021-01-21 | 6000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات ف1 ش1 توسعات الدائري | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-01-25 | 607339.53 | Rowad | 2021-01-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | resg jan - ring road. | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-01-26 | 21694 | Rowad | 2021-01-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% E66 ring rowad | TRF |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-01-26 | 2439001.04 | Rowad | 2021-02-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-ميل-تصاريح | TRF |  | Petty Cash | 2021-01-26 | 75000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-01-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 1 Ring Road Mariotia | trf |  | افاق العقاريه | 2021-01-27 | 200000 | rowad | 2021-01-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | ش 10توسعات الدائري-GPS&سداد فاتورة اورنج | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2021-01-27 | 3461.3 | Rowad | 2021-01-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش12-توسعات-مرج | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-01-27 | 243973.25 | rowad | 2021-01-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش12-توسعات/منيب | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-01-27 | 160810 | rowad | 2021-01-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش12-توسعات-المرج | TRF |  | مصطفى سعيد احمد محمد-ذاتى | 2021-01-27 | 37268.75 | rowad | 2021-01-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش12-توسعات-مرج | TRF |  | عمرو محمود عبدالخالق العوضي – ذاتى | 2021-01-27 | 24975 | rowad | 2021-01-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف 2ش12-توسعات-مرج | TRF |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-01-27 | 54450 | rowad | 2021-01-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش12-توسعات-منيب | TRF |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-01-27 | 50887.5 | rowad | 2021-01-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف 2ش12-توسعات-مرج | TRF |  | عمر ابراهيم عبدالعزيز عفيفى – ذاتى | 2021-01-27 | 1500 | rowad | 2021-01-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش12-توسعات-منيب | TRF |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2021-01-27 | 65050 | rowad | 2021-01-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 ش 1 - الدائري | trf |  | Petty Cash | 2021-01-27 | 93985 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-01-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | PEBCAO210240 | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-01-31 | 63124.95 | Rowad | 2021-01-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9 RING ROAD | trf |  | الفاروق للمقاولات العموميه فاروق مهدي وشريكه | 2021-01-31 | 22746.15 | rowad | 2021-01-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | trf |  | كوين للمقاولات العمومية | 2021-01-31 | 23402.74 | rowad | 2021-01-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 RING ROAD | trf |  | شركة التمساح للاساسات الميكانيكية | 2021-01-31 | 40000 | rowad | 2021-01-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road el marg | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-01-31 | 40000 | rowad | 2021-01-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 ring road el marg | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2021-01-31 | 70000 | rowad | 2021-01-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road el marg | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2021-01-31 | 13641.55 | rowad | 2021-01-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road el marg | trf |  | الهندسية للانشاء والتعمير-جيسيكو | 2021-01-31 | 30000 | rowad | 2021-01-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4142 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-01-31 | 21470 | rowad | 2021-01-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9065 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-01-31 | 2431.05 | Rowad | 2021-01-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9400 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-01-31 | 201778.56 | Rowad | 2021-01-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9262 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-01-31 | 5814.79 | Rowad | 2021-01-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary -1 2021- ring road | trf |  | Staff Loan | 2021-01-31 | 502642 | SALARY & WAGES | 2021-01-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة توسعات الدائرى - المرج-يناير-2021 | TRF |  | Petty Cash | 2021-02-03 | 20000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة كوبرى المنيب -يناير-2021 | TRF |  | Petty Cash | 2021-02-03 | 13000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة ارض اليارد-توسعات الدائرى -يناير-2021 | TRF |  | Petty Cash | 2021-02-03 | 10000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة توسعات الدائرى -يناير-2021 | TRF |  | Petty Cash | 2021-02-03 | 10000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة توسعات الدائرى - المنيب -يناير-2021 | TRF |  | Petty Cash | 2021-02-03 | 45000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | trf |  | جيو تست | 2021-02-04 | 39391.49 | Rowad | 2021-02-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | دفعة مقدمة Ring Road | tr |  | الرساله لمقاولات اعمال المتكامله | 2021-02-04 | 150000 | rowad | 2021-02-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 ring road el marg | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2021-02-04 | 47269.78 | rowad | 2021-02-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road el marg | trf |  | الهندسية للانشاء والتعمير-جيسيكو | 2021-02-04 | 40681.76 | rowad | 2021-02-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road | trf |  | نيو بيرامدز للمقاولات العموميه | 2021-02-04 | 101718.4 | rowad | 2021-02-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 44943 | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-02-04 | 9280 | rowad | 2021-02-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road Mariotia | trf |  | افاق العقاريه | 2021-02-04 | 114572.49 | rowad | 2021-02-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 RING ROAD | trf |  | شركة التمساح للاساسات الميكانيكية | 2021-02-04 | 32096.96 | rowad | 2021-02-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 16 RING ROAD | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-02-04 | 11534.85 | rowad | 2021-02-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road el marg | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-02-04 | 21856.27 | rowad | 2021-02-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 17 ٌ Ring road Mariotia - معدات | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-02-04 | 16465.15 | rowad | 2021-02-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 70% pafr off 50% E65 ring rowad ap | TRF |  | مؤسسة عطايا للمقاولات العموميه والتوريدات | 2021-02-04 | 58304.61 | rowad | 2021-02-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | trf |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2021-02-04 | 6529.97 | Rowad | 2021-02-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10 RING ROAD | trf |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2021-02-04 | 15738.32 | Rowad | 2021-02-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 RING ROAD EL MARG | trf |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2021-02-04 | 3119.74 | Rowad | 2021-02-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ٌ Ring road Mariotia | trf |  | ايه اند ايه كونسلت | 2021-02-04 | 63000 | Rowad | 2021-02-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8530 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-02-04 | 500000 | Rowad | 2021-02-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4776 | TRF |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-02-04 | 341088 | rowad | 2021-02-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4632 | TRF |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-02-04 | 319400.15 | rowad | 2021-02-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 30 | trf |  | ميجا ستيل للشدادات والسقالات المعدنيه | 2021-02-04 | 200000 | rowad | 2021-02-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% ُ E75 45891 Ring Road post 60 day | 889156 |  | مصانع العز للدرفلة (حديد عز ) | 2021-02-04 | 4863502 | Rowad | 2021-04-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار الارض | TRF |  | Petty Cash | 2021-02-04 | 6000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-02-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر 2 2020- الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-02-04 | 3600 | Rowad | 2021-02-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر 2 2020- الدائري. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-02-04 | 44700 | Rowad | 2021-02-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات ش2-توسعات | trf |  | Petty Cash | 2021-02-04 | 9750 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-02-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 139947 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-02-10 | 13543.2 | Rowad | 2021-02-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 139949 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-02-10 | 11457 | Rowad | 2021-02-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2785 | trf |  | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | 2021-02-10 | 8754.74 | rowad | 2021-02-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2755 | trf |  | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | 2021-02-10 | 25199.24 | rowad | 2021-02-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4128 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2021-02-10 | 25992 | rowad | 2021-02-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4056 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2021-02-10 | 17533.2 | rowad | 2021-02-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3997 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2021-02-10 | 6042 | rowad | 2021-02-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 213 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2021-02-10 | 3122.36 | rowad | 2021-02-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 385 | trf |  | الفاراب للاستيراد | 2021-02-10 | 24194.81 | Rowad | 2021-02-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 432 | trf |  | الفاراب للاستيراد | 2021-02-10 | 18272.1 | Rowad | 2021-02-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-04/2/21-توسعات دائرى | TRF |  | Petty Cash | 2021-02-10 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-02-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-04-02-21-توسعات | TRF |  | Petty Cash | 2021-02-10 | 25800 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-02-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2715 | TRF |  | فيرتك | 2021-02-11 | 2500.24 | Rowad | 2021-02-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100 | TRF |  | بى اس اس للخدمات البتروليه والقرى السياحيه | 2021-02-11 | 5550 | rowad | 2021-02-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م03-توسعات | TRF |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2021-02-11 | 54425 | rowad | 2021-02-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | حازم خليفة - رعايه طبيه. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-02-11 | 4018.87 | Rowad | 2021-02-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% 45863 E73 Ring Road post 30 day | TRF |  | شركة السويس للصلب | 2021-02-11 | 3523001 | rowad | 2021-03-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 1 - الدائري | 511166354 |  | Petty Cash | 2021-02-14 | 170105 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-02-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% 44914 E63 Ring Road post 30 day | trf |  | شركة السويس للصلب | 2021-02-14 | 2032500 | rowad | 2021-03-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | عماله ف2 - ش1.... | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-02-14 | 675602.35 | Rowad | 2021-02-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 15199 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2021-02-17 | 17784.96 | Rowad | 2021-02-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 15171 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2021-02-17 | 21131 | Rowad | 2021-02-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1453 | trf |  | شركة مجاهد صدقى نصار | 2021-02-17 | 1796.3 | Rowad | 2021-02-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1492 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2021-02-17 | 60979.32 | rowad | 2021-02-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3927 | trf |  | معمار | 2021-02-17 | 5803.68 | rowad | 2021-02-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1191 | trf |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2021-02-17 | 339 | rowad | 2021-02-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1150 | trf |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2021-02-17 | 21193.15 | rowad | 2021-02-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5248 | trf |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2021-02-17 | 14351 | rowad | 2021-02-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 139948 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-02-17 | 7512.6 | Rowad | 2021-02-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3469 | trf |  | ترزاجى للمقاولات والتوريدات | 2021-02-17 | 50000 | rowad | 2021-02-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1021093 | trf |  | بروكيم للكيماويات المتخصصه | 2021-02-17 | 12414.6 | rowad | 2021-02-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1020888 | trf |  | بروكيم للكيماويات المتخصصه | 2021-02-17 | 1920.05 | rowad | 2021-02-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1290 | trf |  | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | 2021-02-17 | 5311 | Rowad | 2021-02-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1272 | trf |  | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | 2021-02-17 | 1130 | Rowad | 2021-02-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1028 | TRF |  | مؤسسة الحمد للتوريدات | 2021-02-17 | 1661.1 | Rowad | 2021-02-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20633 | TRF |  | شركة مصر للتجاره الداخليه | 2021-02-17 | 299.25 | Rowad | 2021-02-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20632 | TRF |  | شركة مصر للتجاره الداخليه | 2021-02-17 | 3047.61 | Rowad | 2021-02-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 774 | trf |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2021-02-17 | 4633 | rowad | 2021-02-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2754 | trf |  | فيرتك | 2021-02-18 | 3220.57 | Rowad | 2021-02-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 Ring Road | TRF |  | الخواجه لتأجير السيارات | 2021-02-18 | 8730 | rowad | 2021-02-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10 Ring Road | TRF |  | الحسن لتاجير السيارات | 2021-02-18 | 34221.6 | rowad | 2021-02-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11 Ring Road | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-02-18 | 23206.44 | rowad | 2021-02-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10 ring road | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2021-02-18 | 50575.51 | rowad | 2021-02-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2021-02-18 | 113603.49 | 58 | 2021-02-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش1-توسعات المنيب | TRF |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2021-02-18 | 12300 | rowad | 2021-02-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش1-توسعات المرج | TRF |  | عمرو محمود عبدالخالق العوضي – ذاتى | 2021-02-18 | 24075 | rowad | 2021-02-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش1-توسعات المرج | TRF |  | مصطفى سعيد احمد محمد-ذاتى | 2021-02-18 | 30212.5 | rowad | 2021-02-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9 Ring Road | TRF |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-02-18 | 31068.9 | Rowad | 2021-02-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش1-توسعات المنيب | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-02-18 | 154105 | rowad | 2021-02-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش1-توسعات المرج | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-02-18 | 249887.25 | rowad | 2021-02-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش1-توسعات المرج | TRF |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-02-18 | 33300 | rowad | 2021-02-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش1-توسعات المنيب | TRF |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-02-18 | 30825 | rowad | 2021-02-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5764 | trf |  | وان واى للحاسبات والنظم | 2021-02-18 | 2052 | Rowad | 2021-02-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 414 | trf |  | دوت برنت للتوريدات | 2021-02-18 | 1785.4 | Rowad | 2021-02-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-mail-fees | trf |  | Petty Cash | 2021-02-18 | 26000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-02-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4663.1 | TRF |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-02-21 | 59109.78 | rowad | 2021-02-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4724 | TRF |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-02-21 | 58296.7 | rowad | 2021-02-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4663 | TRF |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-02-21 | 18400.92 | rowad | 2021-02-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4506 | TRF |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-02-21 | 50982.9 | rowad | 2021-02-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4776 | TRF |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-02-21 | 13209.7 | rowad | 2021-02-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8110 | TRF |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-02-21 | 423485.78 | rowad | 2021-02-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7985 | TRF |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-02-21 | 173612.88 | rowad | 2021-02-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7953 | TRF |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-02-21 | 46084.5 | rowad | 2021-02-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8079 | TRF |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-02-21 | 246816.84 | rowad | 2021-02-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 17 ٌ Ring road Mariotia - معدات | TRF |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-02-21 | 25000 | rowad | 2021-02-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 13 RING ROAD | TRF |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-02-21 | 4445.36 | rowad | 2021-02-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road el marg | TRF |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-02-21 | 9366.97 | rowad | 2021-02-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ٌ Ring road Mariotia | TRF |  | ايه اند ايه كونسلت | 2021-02-21 | 30000 | Rowad | 2021-02-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road | TRF |  | شركة التمساح للاساسات الميكانيكية | 2021-02-21 | 50000 | rowad | 2021-02-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | TRF |  | جيو تست | 2021-02-21 | 15000 | Rowad | 2021-02-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 ring road elmarg. | TRF |  | ابسكيل للمقاولات | 2021-02-21 | 19700 | rowad | 2021-02-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 ring road el marg | TRF |  | ابسكيل للمقاولات | 2021-02-21 | 20258.47 | rowad | 2021-02-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road | TRF |  | نيو بيرامدز للمقاولات العموميه | 2021-02-21 | 40000 | rowad | 2021-02-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | resgc jan- ring project | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-02-23 | 900 | Rowad | 2021-02-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | resgc jan- ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-02-23 | 29899 | Rowad | 2021-02-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3469 | trf |  | ترزاجى للمقاولات والتوريدات | 2021-02-24 | 75000 | rowad | 2021-02-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 122 | trf |  | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | 2021-02-24 | 12870.7 | rowad | 2021-02-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 909 | trf |  | العربية للتوريدات | 2021-02-24 | 1175.54 | rowad | 2021-02-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 249 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2021-02-24 | 2825 | rowad | 2021-02-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 19735 | trf |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2021-02-24 | 10428.22 | Rowad | 2021-02-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1905 | trf |  | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | 2021-02-24 | 1728.9 | rowad | 2021-02-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1839 | trf |  | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | 2021-02-24 | 29635.94 | rowad | 2021-02-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 793 | trf |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2021-02-24 | 20453 | rowad | 2021-02-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 520 | trf |  | السعد جروب | 2021-02-25 | 55200 | rowad | 2021-02-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 27077 | TRF |  | بترولفت للخدمات البترولية | 2021-02-25 | 1665 | rowad | 2021-02-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6101 | TRF |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2021-02-25 | 51189 | Rowad | 2021-03-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% 46830 E81 R.Road post 30 day | TRF |  | شركة السويس للصلب | 2021-02-25 | 3658501 | rowad | 2021-03-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5841 | TRF |  | المتحدة للتجارة والتوريدات (حمدي مصطفي | 2021-02-25 | 111765.43 | Rowad | 2021-04-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-15-02-21-ring | TRF |  | Petty Cash | 2021-02-25 | 40000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-02-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م01-توسعات الدائرى | TRF |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2021-02-28 | 47835 | rowad | 2021-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1547 | TRF |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2021-02-28 | 1025.54 | rowad | 2021-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2530 | TRF |  | الاتقى للاستيراد والتجاره | 2021-02-28 | 8037.8 | rowad | 2021-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5340 | TRF |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2021-02-28 | 12672.38 | rowad | 2021-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5345 | TRF |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2021-02-28 | 5364.11 | rowad | 2021-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5344 | TRF |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2021-02-28 | 2683.75 | rowad | 2021-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 133 | TRF |  | جى اتش ام للتوريدات | 2021-02-28 | 1412.5 | rowad | 2021-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 137 | TRF |  | جى اتش ام للتوريدات | 2021-02-28 | 21043.25 | rowad | 2021-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 157 | TRF |  | جى اتش ام للتوريدات | 2021-02-28 | 15023.07 | rowad | 2021-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 142264 | TRF |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-02-28 | 2342.7 | Rowad | 2021-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 19735 | TRF |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2021-02-28 | 70126.5 | Rowad | 2021-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 12666 | TRF |  | الشركة العربية للمواد العازلة والتعبئة | 2021-02-28 | 21094.98 | Rowad | 2021-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 12635 | TRF |  | الشركة العربية للمواد العازلة والتعبئة | 2021-02-28 | 4956.13 | Rowad | 2021-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1020014 | TRF |  | بروكيم للكيماويات المتخصصه | 2021-02-28 | 1604 | rowad | 2021-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 ش 2 - الدائري | TRF |  | Petty Cash | 2021-02-28 | 71097.97 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1 شهر 2 الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-02-28 | 688790.47 | Rowad | 2021-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | laon- mohamed sayed. | trf |  | Staff Loan | 2021-02-28 | 10000 | Mohamed Sayed Mahmoud Abo El Ela | 2021-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | مرتبات 2/2021 RING ROAD | TRF |  | Staff Loan | 2021-02-28 | 541496 | SALARY & WAGES | 2021-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 86 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2021-03-03 | 49282.45 | rowad | 2021-03-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة -ارض اليارد المرج - فبراير-2021 | trf |  | Petty Cash | 2021-03-03 | 10000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-03-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة -ارض المنيب - فبراير-2021 | trf |  | Petty Cash | 2021-03-03 | 10000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-03-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة -كوبري المنيب - فبراير-2021 | trf |  | Petty Cash | 2021-03-03 | 13000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-03-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة -المنيب - فبراير-2021 | trf |  | Petty Cash | 2021-03-03 | 45000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-03-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة -الدائري-2021 | trf |  | Petty Cash | 2021-03-03 | 25332 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-03-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق العماله - الدائري- شده2021 | TRF |  | Petty Cash | 2021-03-03 | 6150 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-03-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق العماله - الدائري-2021 | TRF |  | Petty Cash | 2021-03-03 | 4900 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-03-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر مارس 2021- توسعات الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-03-03 | 45050 | Rowad | 2021-03-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر مارس 2021- توسعات الدائري. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-03-03 | 4900 | Rowad | 2021-03-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي - سداد تامينات م3 | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-03-03 | 318390 | Rowad | 2021-03-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road el marg | trf |  | الاندلس | 2021-03-04 | 15000 | rowad | 2021-03-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 RING ROAD EL MARG | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2021-03-04 | 50000 | rowad | 2021-03-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 ring road elmarg. | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2021-03-04 | 50000 | rowad | 2021-03-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 RING ROAD EL MARG | trf |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2021-03-04 | 29143 | rowad | 2021-03-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 RING ROAD EL MARG | trf |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2021-03-04 | 1337.03 | Rowad | 2021-03-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% E89 ring rowad | trf |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-03-04 | 3645001.46 | Rowad | 2021-04-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | EGYPTIAN Arab Land Bank (EALB) |  | سداد الفتره 4/2021 RING ROAD BR | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2021-03-08 | 250731.32 | rowad | 2021-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | الدائري | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-03-08 | 71343.15 | rowad | 2021-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 RING ROAD EL MARG | TRF |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-03-08 | 50000 | rowad | 2021-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 18 ring road | TRF |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-03-08 | 40847.78 | rowad | 2021-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ٌ Ring road Mariotia | TRF |  | ايه اند ايه كونسلت | 2021-03-08 | 22701.8 | Rowad | 2021-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ٌ Ring road Mariotia - توريد تربة زلطية | TRF |  | كوين للمقاولات العمومية | 2021-03-08 | 20000 | rowad | 2021-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road Mariotia | TRF |  | افاق العقاريه | 2021-03-08 | 50000 | rowad | 2021-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road - تربة زلطيه | TRF |  | نيو بيرامدز للمقاولات العموميه | 2021-03-08 | 200000 | rowad | 2021-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road | TRF |  | نيو بيرامدز للمقاولات العموميه | 2021-03-08 | 3593.6 | rowad | 2021-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road - سن | TRF |  | الايمان للمقاولات العموميه-احمد خالد السيد محمد | 2021-03-08 | 40000 | rowad | 2021-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 RING ROAD - سن | TRF |  | السد العالى للمقاولات العامه | 2021-03-08 | 250000 | rowad | 2021-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road el marg | TRF |  | جيو تست | 2021-03-08 | 20000 | Rowad | 2021-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | TRF |  | جيو تست | 2021-03-08 | 6636.93 | Rowad | 2021-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | TRF |  | جيو تست | 2021-03-08 | 8363.07 | Rowad | 2021-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 Ring Road | TRF |  | ابو العينين للمقاولات المتكاملة | 2021-03-08 | 128840.09 | rowad | 2021-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road | TRF |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2021-03-08 | 14000 | Rowad | 2021-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road el marg | TRF |  | الطحاوية للانشاء والتعمير | 2021-03-08 | 100000 | Rowad | 2021-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 68-98 | TRF |  | مكتب النيل الهندسي الاستشارى | 2021-03-08 | 3150 | Rowad | 2021-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | 2 ring road | TRF |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2021-03-08 | 524013.14 | rowad | 2021-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% E90 47371 post 30 day | TRF |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-03-09 | 2025000 | Rowad | 2021-04-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5086 | TRF |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-03-09 | 43789.86 | rowad | 2021-03-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5045 | TRF |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-03-09 | 598757.78 | rowad | 2021-03-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4663.1 | TRF |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-03-09 | 205543.36 | rowad | 2021-03-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8026 | TRF |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-03-09 | 400000 | rowad | 2021-03-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8314 | TRF |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-03-09 | 265909.56 | rowad | 2021-03-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 | TRF |  | مؤسسة عطايا للمقاولات العموميه والتوريدات | 2021-03-09 | 108279.99 | rowad | 2021-03-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | قيمه عماله غير منتظمه توسعات الدائري | 511166383 |  | Petty Cash | 2021-03-10 | 25000 | Sameh Atef Mahmoud Zakey | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | قيمه عماله غير منتظمه توسعات الدائري | 511166384 |  | Petty Cash | 2021-03-10 | 27800 | Sameh Atef Mahmoud Zakey | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1163 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-03-10 | 1110 | Rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1213 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-03-10 | 999 | Rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6992 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-03-10 | 6917.52 | RME | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6991 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-03-10 | 7210 | RME | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6984 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-03-10 | 10101 | RME | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6983 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-03-10 | 4534.04 | RME | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6987 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-03-10 | 6310.24 | RME | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6914 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-03-10 | 6216 | RME | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10266 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-03-10 | 22085.66 | RME | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10255 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-03-10 | 29746.52 | RME | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10257 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-03-10 | 16875.48 | RME | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20049 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-03-10 | 630.5 | Rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20051 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-03-10 | 640.5 | Rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20032 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-03-10 | 737.5 | Rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20013 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-03-10 | 679 | Rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20042 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-03-10 | 727.5 | Rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | RING ROAD -DES20&JAN21سداد ف فودافون ش | trf |  | Vodafone Egypt | 2021-03-10 | 187.88 | RME | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1915 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2021-03-10 | 1665 | Rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1907 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2021-03-10 | 1665 | Rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1880 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2021-03-10 | 1520 | Rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1800 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2021-03-10 | 1590 | Rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1869 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2021-03-10 | 3130 | Rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1867 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2021-03-10 | 1665 | Rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1896 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2021-03-10 | 1665 | Rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1816 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2021-03-10 | 1665 | Rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1818 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2021-03-10 | 3030 | Rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2127 | trf |  | كايرو ترانس للخدمات اللوجيستية | 2021-03-10 | 1018.5 | rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2113 | trf |  | كايرو ترانس للخدمات اللوجيستية | 2021-03-10 | 7603.5 | rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 745 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-03-10 | 2951 | rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 751 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-03-10 | 1795 | rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 687 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-03-10 | 4995 | rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 736 | trf |  | عبد الناصر ابراهيم للنقل والتوريدات والم | 2021-03-10 | 1498.5 | Rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1508 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2021-03-10 | 3763 | rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | ش ديسمبر20&يناير21توسعات ال GPS &سداد فاتورة اورنج | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2021-03-10 | 12011.57 | Rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 49 | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2021-03-10 | 679 | rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 23 | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2021-03-10 | 841 | rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 24 | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2021-03-10 | 796 | rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 33 | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2021-03-10 | 1582 | rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 383 | trf |  | اليسر للخدمات | 2021-03-10 | 2560 | rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 368 | trf |  | اليسر للخدمات | 2021-03-10 | 1309.5 | rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 275 | trf |  | اليسر للخدمات | 2021-03-10 | 1309.5 | rowad | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-16-03-21-ring road | TRF |  | Petty Cash | 2021-03-10 | 30000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف2ش1-توسعات المرج | trf |  | مصطفى سعيد احمد محمد-ذاتى | 2021-03-14 | 34650 | rowad | 2021-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف2ش1-توسعات المنيب | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-03-14 | 87958.75 | rowad | 2021-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف2ش1-توسعات المرج | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-03-14 | 430844 | rowad | 2021-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف2ش1-توسعات المرج | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-03-14 | 53325 | rowad | 2021-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف2ش1-توسعات المنيب | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-03-14 | 39000 | rowad | 2021-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف2ش1-توسعات المنيب | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2021-03-14 | 26700 | rowad | 2021-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف2ش1-توسعات المرج | trf |  | عمر ابراهيم عبدالعزيز عفيفى – ذاتى | 2021-03-14 | 13500 | rowad | 2021-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف2ش1-توسعات المرج | trf |  | عمرو محمود عبدالخالق العوضي – ذاتى | 2021-03-14 | 21487.5 | rowad | 2021-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | الدائري | co |  | الادارة المركزيه للحسابات المركزيه-مواجهة تداعيات الاوبئه والكوارث الطبيعيه | 2021-03-14 | 4462.02 | rowad | 2021-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 2 - الدائري | TRF |  | Petty Cash | 2021-03-14 | 86958.61 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 شهر 2 - الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-03-14 | 581237.92 | Rowad | 2021-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | طريق الدائري | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-03-15 | 76009.13 | rowad | 2021-03-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 100% E96 RING ROWAD | 52345895 |  | شركة السويس للصلب | 2021-03-18 | 2040000.93 | rowad | 2021-05-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 ring road el marg | trf |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2021-03-18 | 100000 | rowad | 2021-03-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 ring road el marg | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2021-03-18 | 100000 | rowad | 2021-03-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road el marg | trf |  | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | 2021-03-18 | 8748.21 | Rowad | 2021-03-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 ring road el marg | trf |  | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | 2021-03-18 | 156633.84 | Rowad | 2021-03-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road el marg | trf |  | الطحاوية للانشاء والتعمير | 2021-03-18 | 109160 | Rowad | 2021-03-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% E94 RING ROWAD | trf |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-03-18 | 486000 | Rowad | 2021-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 ring road | trf |  | الخواجه لتأجير السيارات | 2021-03-18 | 8730 | rowad | 2021-03-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11 ring road | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2021-03-18 | 35966.9 | rowad | 2021-03-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 12 ring road | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-03-18 | 24164.64 | rowad | 2021-03-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10 ring road | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-03-18 | 24855.12 | Rowad | 2021-03-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11 ring road | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2021-03-18 | 52174.85 | rowad | 2021-03-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | قسط GPS شهر فبراير | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2021-03-18 | -2000 | rowad | 2021-03-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | قسط GPS شهر فبراير | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2021-03-18 | -2333.33 | 58 | 2021-03-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 ring road | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2021-03-18 | 112440.59 | 58 | 2021-03-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 | trf |  | مؤسسة الجينيرال لتأجير السيارات | 2021-03-18 | 392.85 | rowad | 2021-03-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 433 | trf |  | دوت برنت للتوريدات | 2021-03-18 | 2231.75 | Rowad | 2021-03-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7645 | trf |  | ماستر اوف تريد | 2021-03-18 | 3955 | rowad | 2021-03-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 417 | trf |  | IBSX Internatoinal Business Supplies | 2021-03-18 | 6600.01 | Rowad | 2021-03-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 RING ROAD - سن | trf |  | السد العالى للمقاولات العامه | 2021-03-22 | 160000 | rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 17 ٌ Ring road Mariotia - معدات | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-03-22 | 14174.46 | rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 16 RING ROAD | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-03-22 | 4943.51 | rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 19 ring road | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-03-22 | 49990.6 | rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 RING ROAD EL MARG | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-03-22 | 73991.88 | rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 ring road el marg | trf |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2021-03-22 | 100000 | rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11 ring road | trf |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2021-03-22 | 28640.41 | rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | TRF |  | جيو تست | 2021-03-22 | 12395.07 | Rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road el marg | TRF |  | جيو تست | 2021-03-22 | 15000 | Rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 ring road - تكسير | trf |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2021-03-22 | 13959.05 | Rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 RING ROAD | trf |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2021-03-22 | 19604.58 | Rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | TRF |  | الرساله لمقاولات اعمال المتكامله | 2021-03-22 | 22873.86 | rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road - توريد ردم | trf |  | النهضه للمقاولات والتوريدات العموميه | 2021-03-22 | 150000 | rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road - تربة زلطيه | trf |  | نيو بيرامدز للمقاولات العموميه | 2021-03-22 | 270212 | rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road el marg | trf |  | نيو بيرامدز للمقاولات العموميه | 2021-03-22 | 10123 | rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 44959 | TRF |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-03-22 | 10586.63 | rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 44943 | TRF |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-03-22 | 3977.56 | rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 ring road el marg | TRF |  | ابسكيل للمقاولات | 2021-03-22 | 50000 | rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 RING ROAD EL MARG | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2021-03-22 | 26000 | rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11 ring road | TRF |  | الفاروق للمقاولات العموميه فاروق مهدي وشريكه | 2021-03-22 | 13176.03 | rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road | trf |  | ابو العينين للمقاولات المتكاملة | 2021-03-22 | 100000 | rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | trf |  | الايمان للمقاولات العموميه-احمد خالد السيد محمد | 2021-03-22 | 200000 | rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4862 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-03-22 | 250000 | rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8110 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-03-22 | 32823.16 | rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8132-8169 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-03-22 | 176884.9 | rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8026 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-03-22 | 40291.94 | rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 32 | trf |  | ميجا ستيل للشدادات والسقالات المعدنيه | 2021-03-22 | 107879.97 | rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 30 | trf |  | ميجا ستيل للشدادات والسقالات المعدنيه | 2021-03-22 | 250870.03 | rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 31 | trf |  | ميجا ستيل للشدادات والسقالات المعدنيه | 2021-03-22 | 141250 | rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4324 | TRF |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-03-22 | 10562.25 | Rowad | 2021-04-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4327-4326 | TRF |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-03-22 | 20552.07 | Rowad | 2021-04-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 580 | TRF |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-03-22 | 163057.02 | Rowad | 2021-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 591 | TRF |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-03-22 | 104078.98 | Rowad | 2021-04-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 583 | TRF |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-03-22 | 166823.67 | Rowad | 2021-04-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 568 | TRF |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-03-22 | 9218.43 | Rowad | 2021-04-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 604 | 889168 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-03-22 | 105664.87 | Rowad | 2021-05-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 597 | 889168 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-03-22 | 203196.6 | Rowad | 2021-05-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 609 | 889169 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-03-22 | 154133.36 | Rowad | 2021-06-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Rowad Main Safe Box EGP |  | علاج - حازم0 | CASH |  | Miscellaneous supplier | 2021-03-23 | 1131 | Rowad | 2021-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 100% E95 ring rowad | 52345886 |  | شركة السويس للصلب | 2021-03-24 | 3400001.55 | rowad | 2021-05-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 631-640-644 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2021-03-24 | 25542 | Rowad | 2021-03-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 757 | trf |  | السعد جروب | 2021-03-24 | 55200 | rowad | 2021-03-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 143243 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-03-24 | 6475.2 | Rowad | 2021-03-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 143363 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-03-24 | 156391.61 | Rowad | 2021-03-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-RQ.17-RINGROAD | trf |  | Petty Cash | 2021-03-24 | 40000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-03-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 621 | trf |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-03-25 | 249789.43 | Rowad | 2021-03-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 625 | trf |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-03-25 | 416314.6 | Rowad | 2021-03-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1 شهر 3 الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-03-28 | 718783.59 | Rowad | 2021-03-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف01 ش 02 -توسعات/مرج | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-03-29 | 369914.2 | rowad | 2021-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف02 ش 02 -توسعات/المنيب | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-03-29 | 38987.5 | rowad | 2021-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف02 ش 02 -توسعات/مرج | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-03-29 | 235855.35 | rowad | 2021-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف01 ش 02 -توسعات/المنيب | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-03-29 | 81977.5 | rowad | 2021-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف02 ش 02 -توسعات/المنيب | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-03-29 | 28275 | rowad | 2021-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف02 ش 02 -توسعات/المرج | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-03-29 | 71100 | rowad | 2021-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف01 ش 02 -توسعات/المنيب | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-03-29 | 32250 | rowad | 2021-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف01 ش 02 -توسعات/المرج | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-03-29 | 62025 | rowad | 2021-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف2 ش 02 -توسعات/مرج | trf |  | مصطفى سعيد احمد محمد-ذاتى | 2021-03-29 | 25412.5 | rowad | 2021-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف01ش 02 -توسعات/مرج | trf |  | مصطفى سعيد احمد محمد-ذاتى | 2021-03-29 | 18881.25 | rowad | 2021-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف02 ش 02 -توسعات/المرج | trf |  | عمر ابراهيم عبدالعزيز عفيفى – ذاتى | 2021-03-29 | 7500 | rowad | 2021-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف01 ش 02 -توسعات/المرج | trf |  | عمر ابراهيم عبدالعزيز عفيفى – ذاتى | 2021-03-29 | 15500 | rowad | 2021-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف02 ش 02 -توسعات/المنيب | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2021-03-29 | 73925 | rowad | 2021-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف01 ش 02 -توسعات/المنيب | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2021-03-29 | 57825 | rowad | 2021-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف02ش 02 -توسعات/مرج | trf |  | عمرو محمود عبدالخالق العوضي – ذاتى | 2021-03-29 | 10800 | rowad | 2021-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف01ش 02 -توسعات/مرج | trf |  | عمرو محمود عبدالخالق العوضي – ذاتى | 2021-03-29 | 16425 | rowad | 2021-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف01 ش01-توسعات | trf |  | محمود سيد رجب اسماعيل-ذاتى | 2021-03-29 | 16620 | rowad | 2021-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف02 ش12-توسعات | trf |  | محمود سيد رجب اسماعيل-ذاتى | 2021-03-29 | 51675 | rowad | 2021-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف02 ش02-توسعات | trf |  | محمود سيد رجب اسماعيل-ذاتى | 2021-03-29 | 1500 | rowad | 2021-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف02 ش01-توسعات | trf |  | محمود سيد رجب اسماعيل-ذاتى | 2021-03-29 | 8525 | rowad | 2021-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف01 ش12-توسعات | trf |  | محمود سيد رجب اسماعيل-ذاتى | 2021-03-29 | 1950 | rowad | 2021-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف01 ش02-توسعات | trf |  | محمود سيد رجب اسماعيل-ذاتى | 2021-03-29 | 12300 | rowad | 2021-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 ش 3 - الدائري | trf |  | Petty Cash | 2021-03-29 | 43045 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | م اصدار خطاب ضمان 3/2021 MARYOTYA | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-03-30 | 48596.79 | Rowad | 2021-03-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | trf |  | الرساله لمقاولات اعمال المتكامله | 2021-03-31 | 50000 | rowad | 2021-04-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 RING ROAD | trf |  | نيو بيرامدز للمقاولات العموميه | 2021-03-31 | 50000 | rowad | 2021-04-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 ring road elmarg. | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2021-03-31 | 31364.86 | rowad | 2021-04-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 ring road el marg | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2021-03-31 | 18635.14 | rowad | 2021-04-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 ring road el marg | trf |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2021-03-31 | 50000 | rowad | 2021-04-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 25 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2021-03-31 | 62980.9 | rowad | 2021-04-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 903 | trf |  | السعد جروب | 2021-03-31 | 53992.5 | rowad | 2021-04-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 654 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2021-03-31 | 22770 | Rowad | 2021-04-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | payroll march 2021- ring road | trf |  | Staff Loan | 2021-03-31 | 533588 | SALARY & WAGES | 2021-03-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | loan - ibrahim shawky | trf |  | Staff Loan | 2021-03-31 | 12000 | Ibrahim Shawky Mansour Eissa | 2021-03-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | loan - ahmed badran | trf |  | Staff Loan | 2021-03-31 | 4500 | Ahmed Badran Mohamed Badran | 2021-03-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | loan - amr abd el nasser | trf |  | Staff Loan | 2021-03-31 | 10000 | Amr Abd El Nasser Gaber Eid | 2021-03-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | loan - osama attia | trf |  | Staff Loan | 2021-03-31 | 10000 | Osama Attia Sayed Ahmed | 2021-03-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Rowad Main Safe Box EGP |  | عهدة أعتماد مستخلصات | CASH |  | Petty Cash | 2021-03-31 | 7000 | Amr Reda Abd ElRahman Hegazy | 2021-03-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش مارس - المرج | trf |  | Petty Cash | 2021-04-05 | 28000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-04-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش مارس - توسعات الدائري | trf |  | Petty Cash | 2021-04-05 | 45000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-04-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش مارس - المنيب | trf |  | Petty Cash | 2021-04-05 | 13000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-04-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش مارس - كوبري المنيب | trf |  | Petty Cash | 2021-04-05 | 10000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-04-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش مارس - ارض اليارد - الدائري | trf |  | Petty Cash | 2021-04-05 | 10000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-04-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات ش ابريل - الدائري - شده | trf |  | Petty Cash | 2021-04-05 | 6150 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-04-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات ش ابريل - الدائري | trf |  | Petty Cash | 2021-04-05 | 4900 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-04-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر ابريل - توسعات الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-04-05 | 48550 | Rowad | 2021-04-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 45287 | TRF |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2021-04-07 | 8532 | rowad | 2021-04-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | -الدائري | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-04-08 | 80334.54 | rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | -توسعات الدائري | trf |  | الادارة المركزيه للحسابات المركزيه-مواجهة تداعيات الاوبئه والكوارث الطبيعيه | 2021-04-08 | 4629.03 | rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20 ring road | TRF |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-04-08 | 48537.43 | rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road المرج | TRF |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-04-08 | 100000 | rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 final - ring road | TRF |  | السيد جلال مرشدى مرزوق | 2021-04-08 | 47035.84 | rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 ring road el marg- تكسير | TRF |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2021-04-08 | 9323.39 | Rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | TRF |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2021-04-08 | 2798.56 | Rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10 RING ROAD | TRF |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2021-04-08 | 6744.99 | Rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road | TRF |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2021-04-08 | 8671.19 | Rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road منيب | TRF |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2021-04-08 | 4783.48 | Rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ٌ Ring road Mariotia | TRF |  | ايه اند ايه كونسلت | 2021-04-08 | 38563.69 | Rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 RING ROAD EL MARG | TRF |  | ايه اند ايه كونسلت | 2021-04-08 | 24069.62 | Rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road Mariotia | TRF |  | افاق العقاريه | 2021-04-08 | 50000 | rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road - توريد ردم | TRF |  | النهضه للمقاولات والتوريدات العموميه | 2021-04-08 | 107811.64 | rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8132-8169 | TRF |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-04-08 | 648880.1 | rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road | TRF |  | شركة التمساح للاساسات الميكانيكية | 2021-04-08 | 100000 | rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9671 | TRF |  | 3S Ready Mix | 2021-04-08 | 118075.5 | Rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9978 | TRF |  | 3S Ready Mix | 2021-04-08 | 14672.61 | Rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9400 | TRF |  | 3S Ready Mix | 2021-04-08 | 405327.87 | Rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9763 | TRF |  | 3S Ready Mix | 2021-04-08 | 114541.5 | Rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9565 | TRF |  | 3S Ready Mix | 2021-04-08 | 255445.5 | Rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8530 | TRF |  | 3S Ready Mix | 2021-04-08 | 91937.02 | Rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5148 | TRF |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-04-08 | 21425.5 | rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5101 | TRF |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-04-08 | 23179.5 | rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4959 | TRF |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-04-08 | 150609.6 | rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4862 | TRF |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-04-08 | 180876.55 | rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4969 | TRF |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-04-08 | 323908.85 | rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 RING ROAD | TRF |  | نيو بيرامدز للمقاولات العموميه | 2021-04-08 | 250000 | rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road - سن | TRF |  | الايمان للمقاولات العموميه-احمد خالد السيد محمد | 2021-04-08 | 20000 | rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | TRF |  | الايمان للمقاولات العموميه-احمد خالد السيد محمد | 2021-04-08 | 300000 | rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 RING ROAD | TRF |  | السد العالى للمقاولات العامه | 2021-04-08 | 408255.65 | rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road | TRF |  | جيو تست | 2021-04-08 | 20808.32 | Rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road el marg | TRF |  | جيو تست | 2021-04-08 | 14396.75 | Rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road منيب | TRF |  | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | 2021-04-08 | 45792 | Rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road el marg | TRF |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2021-04-08 | 50000 | rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 ring road el marg | TRF |  | ابسكيل للمقاولات | 2021-04-08 | 25418.59 | rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road | TRF |  | ابو العينين للمقاولات المتكاملة | 2021-04-08 | 12947.41 | rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 ring road el marg | TRF |  | ابو العينين للمقاولات المتكاملة | 2021-04-08 | 80539.19 | rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road el marg | TRF |  | الاندلس | 2021-04-08 | 10000 | rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 44960 | TRF |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-04-08 | 15442.88 | rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8205 | TRF |  | غطاطى للاستثمارات التجاريه والهندسيه | 2021-04-08 | 1030 | rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8206 | TRF |  | غطاطى للاستثمارات التجاريه والهندسيه | 2021-04-08 | 1030 | rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1191 | TRF |  | الحمد للاستيراد والتصدير | 2021-04-08 | 1144.6 | rowad | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-17-04-21-ringroad | TRF |  | Petty Cash | 2021-04-08 | 60000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-04-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش3-توسعات الدائرى | TRF |  | عمرو محمود عبدالخالق العوضي – ذاتى | 2021-04-11 | 16425 | rowad | 2021-04-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش3-توسعات الدائرى | TRF |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-04-11 | 78600 | rowad | 2021-04-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش3- توسعات الدائرى | TRF |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-04-11 | 14400 | rowad | 2021-04-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش3-توسعات الدائرى | TRF |  | مصطفى سعيد احمد محمد-ذاتى | 2021-04-11 | 18643.75 | rowad | 2021-04-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش3-توسعات الدائرى | TRF |  | عمر ابراهيم عبدالعزيز عفيفى – ذاتى | 2021-04-11 | 2000 | rowad | 2021-04-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش3-توسعات الدائرى | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-04-11 | 318657.75 | rowad | 2021-04-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش3-توسعات الدائرى | TRF |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2021-04-11 | 105920 | rowad | 2021-04-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش3-توسعات الدائرى | TRF |  | محمود سيد رجب اسماعيل-ذاتى | 2021-04-11 | 22750 | rowad | 2021-04-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م02-توسعات | TRF |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2021-04-11 | 25600 | rowad | 2021-04-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 01-توسعات | trf |  | عرفه محمود عطيه الله حسين-ذاتى | 2021-04-11 | 222140 | rowad | 2021-04-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 3-شده/توسعات | trf |  | Petty Cash | 2021-04-11 | 98991.62 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-04-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2شهر 3 - توسعات الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-04-11 | 844954.7 | Rowad | 2021-04-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | PRE-RQ.18-ringroad | trf |  | Petty Cash | 2021-04-14 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-04-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | ضرائب كسب عمل..-... | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2021-04-15 | 84590.13 | RME | 2021-04-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 41/2021 | TRF |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2021-04-15 | 34965.45 | rowad | 2021-04-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8398 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-04-15 | 600000 | rowad | 2021-04-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road | trf |  | السد العالى للمقاولات العامه | 2021-04-15 | 78565.58 | rowad | 2021-04-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ٌ Ring road Mariotia | trf |  | ايه اند ايه كونسلت | 2021-04-15 | 10866.69 | Rowad | 2021-04-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | trf |  | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | 2021-04-15 | 6458 | Rowad | 2021-04-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road Mariotia | trf |  | افاق العقاريه | 2021-04-15 | 21003.56 | rowad | 2021-04-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 ring road | trf |  | النهضه للمقاولات والتوريدات العموميه | 2021-04-15 | 40000 | rowad | 2021-04-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 Ring Road | trf |  | النهضه للمقاولات والتوريدات العموميه | 2021-04-15 | 30688.37 | rowad | 2021-04-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 RING ROAD | trf |  | شركة التمساح للاساسات الميكانيكية | 2021-04-15 | 13555.84 | rowad | 2021-04-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road | trf |  | نيو بيرامدز للمقاولات العموميه | 2021-04-15 | 30000 | rowad | 2021-04-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 RING ROAD | trf |  | نيو بيرامدز للمقاولات العموميه | 2021-04-15 | 52719 | rowad | 2021-04-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road el marg | trf |  | جيو تست | 2021-04-15 | 19854 | Rowad | 2021-04-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 ring road | trf |  | جيو تست | 2021-04-15 | 23277.6 | Rowad | 2021-04-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 RING ROAD | trf |  | ابو العينين للمقاولات المتكاملة | 2021-04-15 | 100000 | rowad | 2021-04-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road المرج | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-04-15 | 20000 | rowad | 2021-04-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9 ring road el marg | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2021-04-15 | 70000 | rowad | 2021-04-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 ring road el marg | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2021-04-15 | 40000 | rowad | 2021-04-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | trf |  | الايمان للمقاولات العموميه-احمد خالد السيد محمد | 2021-04-15 | 70704.65 | rowad | 2021-04-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 17 | trf |  | المكتب الاستشارى للهندسة المدنية --طارق ابراهيم على عبيدو وشركاه | 2021-04-15 | 2100 | rowad | 2021-04-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 Ring Road المرج | trf |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2021-04-15 | 9612.08 | rowad | 2021-04-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 ring road el marg | trf |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2021-04-15 | 63492.14 | rowad | 2021-04-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10342 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-04-19 | 11292 | RME | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10346 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-04-19 | 6363.51 | RME | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10252 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-04-19 | 40795.48 | RME | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10298 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-04-19 | 25922.28 | RME | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10266 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-04-19 | 4525.3 | RME | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10510 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-04-19 | 163449.62 | RME | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10279 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-04-19 | 26728.84 | RME | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10300 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-04-19 | 8937 | RME | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1138 | trf |  | شعبان محمد السيد محمد العيسوي | 2021-04-19 | 24251.09 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1128 | trf |  | شعبان محمد السيد محمد العيسوي | 2021-04-19 | 35062.51 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1480 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2021-04-19 | 4484 | rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 358 | trf |  | اليسر للخدمات | 2021-04-19 | 1389.5 | rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 401 | trf |  | اليسر للخدمات | 2021-04-19 | 1319.5 | rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 390 | trf |  | اليسر للخدمات | 2021-04-19 | 1455 | rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 398 | trf |  | اليسر للخدمات | 2021-04-19 | 1559.5 | rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 749 | trf |  | عبد الناصر ابراهيم للنقل والتوريدات والم | 2021-04-19 | 1498.5 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 747 | trf |  | عبد الناصر ابراهيم للنقل والتوريدات والم | 2021-04-19 | 1554 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2182 | trf |  | كايرو ترانس للخدمات اللوجيستية | 2021-04-19 | 1513.5 | rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2167 | trf |  | كايرو ترانس للخدمات اللوجيستية | 2021-04-19 | 943.5 | rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2165 | trf |  | كايرو ترانس للخدمات اللوجيستية | 2021-04-19 | 1498.5 | rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 13 Ring Road | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-04-19 | 24164.64 | rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road | TRF |  | مؤسسة الجينيرال لتأجير السيارات | 2021-04-19 | 13095 | rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | قسط محور المنيب GPS شهر مارس | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2021-04-19 | -2000 | rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 12 ring road | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2021-04-19 | 40701 | rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 RING ROAD | TRF |  | الخواجه لتأجير السيارات | 2021-04-19 | 8730 | rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 13 RING ROAD | TRF |  | الحسن لتاجير السيارات | 2021-04-19 | 44697.6 | rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | قسط محور المنبب GPS شهر مارس | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2021-04-19 | -2333 | 58 | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 Ring Road | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2021-04-19 | 113914.62 | 58 | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1483 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-04-19 | 777 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1494 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-04-19 | 888 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1451 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-04-19 | 782 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1425 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-04-19 | 1465 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1412 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-04-19 | 1720 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1315 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-04-19 | 1465 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1331 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-04-19 | 1665 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1353 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-04-19 | 1014 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1343 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-04-19 | 2220 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1329 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-04-19 | 1221 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1370 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-04-19 | 1665 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1275 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-04-19 | 1110 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1292 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-04-19 | 666 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1246 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-04-19 | 1110 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1271 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-04-19 | 2320 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1243 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-04-19 | 1220 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1264 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-04-19 | 1110 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11 ring road | TRF |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-04-19 | 31068.9 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 16818 | TRF |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-04-19 | 1035.63 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 53 | TRF |  | مكتب الرهوان لنقل وتجارة وتوريد السيارات | 2021-04-19 | 17825 | rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 55 | TRF |  | مكتب الرهوان لنقل وتجارة وتوريد السيارات | 2021-04-19 | 28060.8 | rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-04-19 | 9244.54 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 66 | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2021-04-19 | 679 | rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 101 | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2021-04-19 | 630.5 | rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 105 | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2021-04-19 | 1455 | rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 83 | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2021-04-19 | 630.5 | rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 69 | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2021-04-19 | 679 | rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 877 | TRF |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-04-19 | 30525 | rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 831 | TRF |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-04-19 | 22328 | rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 832 | TRF |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-04-19 | 16910.5 | rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 739 | TRF |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-04-19 | 4661 | rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 853 | TRF |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-04-19 | 33992.53 | rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20068 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-04-19 | 640.5 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20053 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-04-19 | 630.5 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20043 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-04-19 | 970 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20040 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-04-19 | 931.5 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20145 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-04-19 | 2565 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20133 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-04-19 | 797.5 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1935 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2021-04-19 | 1915 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1807 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2021-04-19 | 1665 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1848 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2021-04-19 | 1665 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1812 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2021-04-19 | 1915 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1839 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2021-04-19 | 1790 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7026 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-04-19 | 13865.06 | RME | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7046 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-04-19 | 6216 | RME | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7014 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-04-19 | 19744.12 | RME | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7042 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-04-19 | 8935.52 | RME | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7129 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-04-19 | 4218 | RME | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring roag el marg | trf |  | الطحاوية للانشاء والتعمير | 2021-04-19 | 95647.12 | Rowad | 2021-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 100% E100 49303 R.Road post 60 day | 57177119 |  | شركة السويس للصلب | 2021-04-20 | 3046401 | rowad | 2021-06-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Rowad Main Safe Box EGP |  | علاج - يحي حسن | CASH |  | Miscellaneous supplier | 2021-04-20 | 450 | Rowad | 2021-04-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | Ring Roadسداد فاتورة فودافون ش فبراير21 | trf |  | Vodafone Egypt | 2021-04-21 | 3246.64 | RME | 2021-04-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | سداد ضرائب كسب العمل عن ش2&3-21توسعات الدائري | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2021-04-22 | 89739.64 | RME | 2021-04-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 ش 4 - الدائري | TRF |  | Petty Cash | 2021-04-27 | 46160 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-04-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.19-04-21-ring | trf |  | Petty Cash | 2021-04-27 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-04-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | رواتب شهر ابريل 2021 | 511166489 |  | Staff Loan | 2021-04-28 | 1640 | SALARY & WAGES | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | رواتب شهر ابريل 2021 | 511166490 |  | Staff Loan | 2021-04-28 | 1811 | SALARY & WAGES | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | رواتب شهر ابريل 2021 | 511166491 |  | Staff Loan | 2021-04-28 | 1870 | SALARY & WAGES | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | رواتب شهر ابريل 2021 | 511166492 |  | Staff Loan | 2021-04-28 | 1902 | SALARY & WAGES | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | رواتب شهر ابريل 2021 | 511166493 |  | Staff Loan | 2021-04-28 | 2237 | SALARY & WAGES | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | رواتب شهر ابريل 2021 | 511166494 |  | Staff Loan | 2021-04-28 | 3136 | SALARY & WAGES | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | رواتب شهر ابريل 2021 | 511166495 |  | Staff Loan | 2021-04-28 | 3266 | SALARY & WAGES | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | رواتب شهر ابريل 2021 | 511166496 |  | Staff Loan | 2021-04-28 | 3818 | SALARY & WAGES | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | رواتب شهر ابريل 2021 | 511166497 |  | Staff Loan | 2021-04-28 | 4059 | SALARY & WAGES | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | رواتب شهر ابريل 2021 | 511166498 |  | Staff Loan | 2021-04-28 | 4322 | SALARY & WAGES | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | رواتب شهر ابريل 2021 | 511166499 |  | Staff Loan | 2021-04-28 | 4842 | SALARY & WAGES | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | رواتب شهر ابريل 2021 | 511166500 |  | Staff Loan | 2021-04-28 | 7074 | SALARY & WAGES | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | رواتب شهر ابريل 2021 | 511166501 |  | Staff Loan | 2021-04-28 | 7503 | SALARY & WAGES | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | رواتب شهر ابريل 2021 | 511166502 |  | Staff Loan | 2021-04-28 | 7781 | SALARY & WAGES | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | رواتب شهر ابريل 2021 | 511166503 |  | Staff Loan | 2021-04-28 | 9081 | SALARY & WAGES | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | رواتب شهر ابريل 2021 | 511166504 |  | Staff Loan | 2021-04-28 | 10435 | SALARY & WAGES | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | رواتب شهر ابريل 2021 | 511166505 |  | Staff Loan | 2021-04-28 | 12747 | SALARY & WAGES | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | رواتب شهر ابريل 2021 | 511166506 |  | Staff Loan | 2021-04-28 | 14431 | SALARY & WAGES | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | رواتب شهر ابريل 2021 | 511166507 |  | Staff Loan | 2021-04-28 | 17540 | SALARY & WAGES | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | رواتب شهر ابريل 2021 | 511166508 |  | Staff Loan | 2021-04-28 | 25153 | SALARY & WAGES | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | رواتب شهر ابريل 2021 | 511166509 |  | Staff Loan | 2021-04-28 | 4365 | SALARY & WAGES | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش3-توسعات | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-04-28 | 35327.5 | rowad | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش3-توسعات | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-04-28 | 410092 | rowad | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش3-توسعات منيب | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-04-28 | 89043.75 | rowad | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش3-توسعات | TRF |  | محمود سيد رجب اسماعيل-ذاتى | 2021-04-28 | 23265 | rowad | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م02-توسعات | TRF |  | عرفه محمود عطيه الله حسين-ذاتى | 2021-04-28 | 35280 | rowad | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش3-توسعات | TRF |  | عمرو محمود عبدالخالق العوضي – ذاتى | 2021-04-28 | 16650 | rowad | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش3-توسعات | TRF |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2021-04-28 | 130050 | rowad | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش3-توسعات | TRF |  | خلف كامل على محمد-ذاتى | 2021-04-28 | 28800 | rowad | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش3-توسعات | TRF |  | خلف كامل على محمد-ذاتى | 2021-04-28 | 25200 | rowad | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش3-توسعات | TRF |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-04-28 | 19575 | rowad | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش3-توسعات مرج | TRF |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-04-28 | 80400 | rowad | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش3-توسعات | TRF |  | مصطفى سعيد احمد محمد-ذاتى | 2021-04-28 | 26550 | rowad | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% 47281 R.Road post 30 day | TRF |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-04-28 | 941500 | Rowad | 2021-05-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 681 | TRF |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2021-04-28 | 14413.3 | Rowad | 2021-05-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1شهر 4 ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-04-28 | 841697.97 | Rowad | 2021-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | PEBCAO210240. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-04-30 | 63124.95 | Rowad | 2021-04-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary april2021*............. | trf |  | Staff Loan | 2021-04-30 | 559642.93 | SALARY & WAGES | 2021-04-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | عهده انشاص | 511166512 |  | Petty Cash | 2021-05-06 | 15000 | Mohamed Mahmoud Mohamed Gendy | 2021-05-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش 4 - توسعات المنيب | trf |  | Petty Cash | 2021-05-06 | 45000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-05-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش 4 - المنيب | trf |  | Petty Cash | 2021-05-06 | 10000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-05-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش 4 / ارض اليارد | trf |  | Petty Cash | 2021-05-06 | 8333.33 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-05-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق الدائري - شده - ش 5 | trf |  | Petty Cash | 2021-05-06 | 6150 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-05-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق الدائري - ش 5 | trf |  | Petty Cash | 2021-05-06 | 6400 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-05-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش 4 - كوبري المنيب | trf |  | Petty Cash | 2021-05-06 | 13000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-05-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش 4 - الدائري | trf |  | Petty Cash | 2021-05-06 | 28000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-05-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش 4 - مخازن الوزارات | trf |  | Petty Cash | 2021-05-06 | 6500 | Ahmed Mohamed Saber | 2021-05-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر 5 - الدائري | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-05-06 | 53200 | Rowad | 2021-05-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7231-7220-7270-7386-7242 | trf |  | مكتب النيل الهندسي الاستشارى | 2021-05-09 | 12285 | Rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 RING ROAD MARG | trf |  | ايه اند ايه كونسلت | 2021-05-09 | 3000 | Rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ٌ Ring road Mariotia | trf |  | ايه اند ايه كونسلت | 2021-05-09 | 29133.31 | Rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 21 Ring Road منيب | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-05-09 | 42105.44 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road المرج | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-05-09 | 46318.47 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 ring road el marg | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-05-09 | 23681.53 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road المنيب | trf |  | السيد جلال مرشدى مرزوق | 2021-05-09 | 30000 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11 RING ROAD MARYOTIA تكسير رؤوس خوازيق | trf |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2021-05-09 | 20000 | Rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 RING ROAD MARG تكسير رؤوس خوازيق | trf |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2021-05-09 | 25348.07 | Rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 Ring Road | trf |  | افاق العقاريه | 2021-05-09 | 30000 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 ring road | trf |  | النهضه للمقاولات والتوريدات العموميه | 2021-05-09 | 43197.19 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road المنيب | trf |  | النهضه للمقاولات والتوريدات العموميه | 2021-05-09 | 100000 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 RING ROAD MARYOTIA خوازيق | trf |  | شركة التمساح للاساسات الميكانيكية | 2021-05-09 | 200000 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road | trf |  | شركة التمساح للاساسات الميكانيكية | 2021-05-09 | 40701.8 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 RING ROAD MARYOTIA تربة زلطية | trf |  | نيو بيرامدز للمقاولات العموميه | 2021-05-09 | 27362.9 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road | trf |  | نيو بيرامدز للمقاولات العموميه | 2021-05-09 | 52637.1 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 RING ROAD MARG تربة زلطية | trf |  | نيو بيرامدز للمقاولات العموميه | 2021-05-09 | 127012.6 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road - سن | trf |  | الايمان للمقاولات العموميه-احمد خالد السيد محمد | 2021-05-09 | 13533.64 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | trf |  | الايمان للمقاولات العموميه-احمد خالد السيد محمد | 2021-05-09 | 200000 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 RING ROAD - سن | trf |  | السد العالى للمقاولات العامه | 2021-05-09 | 200000 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 Ring Road المنيب | trf |  | جيو تست | 2021-05-09 | 19841.9 | Rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 RING ROAD | trf |  | ابو العينين للمقاولات المتكاملة | 2021-05-09 | 50011.56 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road el marg | trf |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2021-05-09 | 30000 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9 ring road el marg | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2021-05-09 | 200000 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 ring road el marg | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2021-05-09 | 25977.98 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 RING ROAD MARG نجارة و حدادة | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2021-05-09 | 50000 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 RING ROAD MARG | trf |  | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | 2021-05-09 | 53671.46 | Rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road المرج | trf |  | الطحاوية للانشاء والتعمير | 2021-05-09 | 50000 | Rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 662 | trf |  | مؤسسة المصطفى للتوريدات العموميه والكهربائيه | 2021-05-09 | 3164 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 248 | TRF |  | الماسه للكرفانات والمبانى الجاهزه | 2021-05-09 | 41991 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 157 | TRF |  | جى اتش ام للتوريدات | 2021-05-09 | 26459.23 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 143363 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-05-09 | 40108.37 | Rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1020014 | trf |  | بروكيم للكيماويات المتخصصه | 2021-05-09 | 10810.6 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1020110 | trf |  | بروكيم للكيماويات المتخصصه | 2021-05-09 | 12414.6 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1020202 | trf |  | بروكيم للكيماويات المتخصصه | 2021-05-09 | 24829.2 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2914 | trf |  | جنامكس للتجارة والتوريدات | 2021-05-09 | 4689.5 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3469 | TRF |  | ترزاجى للمقاولات والتوريدات | 2021-05-09 | 14897.1 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14926 | trf |  | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | 2021-05-09 | 14294.5 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 19735 | trf |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2021-05-09 | 11862.52 | Rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 962 | trf |  | العربية للتوريدات | 2021-05-09 | 20792 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 961 | trf |  | العربية للتوريدات | 2021-05-09 | 2019.87 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 30 | trf |  | سبرينكلر للامن الصناعى وانظمة مكافحه الحريق | 2021-05-09 | 4863.64 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4342 | TRF |  | معمار | 2021-05-09 | 11071.85 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4323 | TRF |  | معمار | 2021-05-09 | 678 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1563 | TRF |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2021-05-09 | 20845.77 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1547 | TRF |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2021-05-09 | 56961.08 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1570 | TRF |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2021-05-09 | 8330.42 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3810 | TRF |  | الديب للتجاره والتوريدات | 2021-05-09 | 4669.72 | rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 12666 | trf |  | الشركة العربية للمواد العازلة والتعبئة | 2021-05-09 | 14589.23 | Rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1978 | trf |  | العسيلي للتوريدات | 2021-05-09 | 8966.38 | Rowad | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 4 - الدائري | trf |  | Petty Cash | 2021-05-09 | 58185 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-05-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5352 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-05-10 | 10170 | rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5086 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-05-10 | 98855.69 | rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5186 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-05-10 | 75065.1 | rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4863 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-05-10 | 160469.04 | rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4916 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-05-10 | 314869.64 | rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4910 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-05-10 | 61062.12 | rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5148 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-05-10 | 25762.16 | rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5396 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-05-10 | 41194.45 | rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5519 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-05-10 | 16317.2 | rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5231 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-05-10 | 28882.8 | rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 32 | trf |  | ميجا ستيل للشدادات والسقالات المعدنيه | 2021-05-10 | 103995.03 | rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 33 | trf |  | ميجا ستيل للشدادات والسقالات المعدنيه | 2021-05-10 | 90061 | rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 34 | trf |  | ميجا ستيل للشدادات والسقالات المعدنيه | 2021-05-10 | 5943.97 | rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 / ring rowaad | TRF |  | حامد احمد ابراهيم احمد | 2021-05-10 | 9058.43 | rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | سداد ف فبراير ومارس 21الطريق الدائري | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2021-05-10 | 17020 | Rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9891 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-05-10 | 133836 | Rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10426-10134-10056-10184-10296 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-05-10 | 500392.11 | Rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9978 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-05-10 | 115771.89 | Rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8275 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-05-10 | 73233.6 | rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8400 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-05-10 | 89832 | rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8398 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-05-10 | 505683.72 | rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8483-8650-8591-8547-8524 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-05-10 | 381250.68 | rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7733 | TRF |  | ماستر اوف تريد | 2021-05-10 | 1975.05 | rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5841 | TRF |  | المتحدة للتجارة والتوريدات (حمدي مصطفي | 2021-05-10 | 9659.85 | Rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5817 | TRF |  | المتحدة للتجارة والتوريدات (حمدي مصطفي | 2021-05-10 | 49120.51 | Rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6147 | TRF |  | وان واى للحاسبات والنظم | 2021-05-10 | 703.88 | Rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6147 | TRF |  | وان واى للحاسبات والنظم | 2021-05-10 | 6796.12 | Rowad | 2021-05-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 47912 | trf |  | IBSX Internatoinal Business Supplies | 2021-05-10 | 6050.03 | Rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 708 | trf |  | IBSX Internatoinal Business Supplies | 2021-05-10 | 2550 | Rowad | 2021-05-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4554-55-48-49 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-05-10 | 40176.62 | Rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4446-4447-4449-4448 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-05-10 | 28354.56 | Rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4443-4444-4445 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-05-10 | 21927.97 | Rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4556-57-58 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-05-10 | 26537.88 | Rowad | 2021-06-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6321 | 889173 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2021-05-10 | 32092 | Rowad | 2021-07-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6328 | 889173 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2021-05-10 | 32092 | Rowad | 2021-07-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 4 الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-05-10 | 784438.42 | Rowad | 2021-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | سداد ضرائب كسب العمل عن ش2&3-21توسعات الدائري | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2021-05-17 | 87686.27 | RME | 2021-05-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | سداد التامينات الاجتماعيه ش ابريل الطريق الدائري | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-05-18 | 85806.27 | rowad | 2021-05-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Rowad Main Safe Box EGP |  | 44287 | CASH |  | Staff Loan | 2021-05-18 | 697 | SALARY & WAGES | 2021-05-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 681 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2021-05-19 | 13133.45 | Rowad | 2021-05-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20006753 | trf |  | Excel Travel | 2021-05-19 | 15371.79 | Rowad | 2021-05-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 116 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2021-05-19 | 49345 | rowad | 2021-05-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11188 | trf |  | غطاطى للاستثمارات التجاريه والهندسيه | 2021-05-19 | 5680 | rowad | 2021-05-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11184 | trf |  | غطاطى للاستثمارات التجاريه والهندسيه | 2021-05-19 | 1790 | rowad | 2021-05-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10 ring road | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2021-05-23 | 6453.74 | Rowad | 2021-05-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14 RING ROAD | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-05-23 | 25255.54 | rowad | 2021-05-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | قسط GPS شهر ابريل محور المنيب | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2021-05-23 | -2000 | rowad | 2021-05-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 13 ring road | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2021-05-23 | 42319.98 | rowad | 2021-05-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | قسط GPS شهر ابريل محور المنيب | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2021-05-23 | -2333.33 | 58 | 2021-05-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 ring road | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2021-05-23 | 104219.88 | 58 | 2021-05-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-05-23 | 8198 | Rowad | 2021-05-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | trf |  | مؤسسة الجينيرال لتأجير السيارات | 2021-05-23 | 13095 | rowad | 2021-05-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 ring road | trf |  | الخواجه لتأجير السيارات | 2021-05-23 | 8730 | rowad | 2021-05-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14 ring road | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2021-05-23 | 44697.6 | rowad | 2021-05-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 12 ring road | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-05-23 | 31068.9 | Rowad | 2021-05-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Rowad Main Safe Box EGP |  | عهده لزم مستخلصات العميل | CASH |  | Petty Cash | 2021-05-25 | 4000 | Abd ElRahman Amin Tolba Naiem | 2021-05-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش4-توسعات-منيب | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-05-26 | 21975 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش4-توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-05-26 | 78600 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش4-توسعات | trf |  | خلف كامل على محمد-ذاتى | 2021-05-26 | 27000 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش4-توسعات | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2021-05-26 | 127220 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش4-توسعات | trf |  | عمرو محمود عبدالخالق العوضي – ذاتى | 2021-05-26 | 14400 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش4-توسعات | trf |  | مصطفى سعيد احمد محمد-ذاتى | 2021-05-26 | 25800 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م01-توسعات | trf |  | عرفه محمود عطيه الله حسين-ذاتى | 2021-05-26 | 33000 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م01-توسعات | trf |  | ممدوح ناصر عبدالرؤف حسن- ذاتى | 2021-05-26 | 9011.34 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش4-توسعات | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-05-26 | 484641 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش4-توسعات-منيب | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-05-26 | 131490 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road المنيب | TRF |  | السيد جلال مرشدى مرزوق | 2021-05-26 | 14282.5 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11 RING ROAD MARYOTIA تكسير رؤوس خوازيق | TRF |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2021-05-26 | 3143.77 | Rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 RING ROAD MARYOTIA تخريم و تزريع اشاير حديد | TRF |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2021-05-26 | 8734.52 | Rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road | TRF |  | ايه اند ايه كونسلت | 2021-05-26 | 12372.37 | Rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road المنيب | TRF |  | النهضه للمقاولات والتوريدات العموميه | 2021-05-26 | 80000 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 RING ROAD MARYOTIA خوازيق | TRF |  | شركة التمساح للاساسات الميكانيكية | 2021-05-26 | 150000 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road Marg | TRF |  | جيو تست | 2021-05-26 | 30000 | Rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 Ring Road المنيب | TRF |  | جيو تست | 2021-05-26 | 2264.5 | Rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 RING ROAD MARYOTIA خوازيق | TRF |  | ابو العينين للمقاولات المتكاملة | 2021-05-26 | 40223.43 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road Mariotia نجارة و حدادة و صب | TRF |  | جلوبال بروجيكتس سيرفس للخدمات البترولية والهندسية والمقاولات | 2021-05-26 | 100000 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 RING ROAD MARG نجارة و حدادة | TRF |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2021-05-26 | 62498.82 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road المرج | TRF |  | نيو بيرامدز للمقاولات العموميه | 2021-05-26 | 18829.84 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 Ring Road Marg توريد تربة زلطية | TRF |  | نيو بيرامدز للمقاولات العموميه | 2021-05-26 | 50000 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road el marg | TRF |  | الاندلس | 2021-05-26 | 5000 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | TRF |  | الايمان للمقاولات العموميه-احمد خالد السيد محمد | 2021-05-26 | 75974.46 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | TRF |  | الايمان للمقاولات العموميه-احمد خالد السيد محمد | 2021-05-26 | 92505.48 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1563 | TRF |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2021-05-26 | 37140.85 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1244 | TRF |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2021-05-26 | 7501.96 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring rowad | TRF |  | المكتب الاستشارى للهندسة المدنية --طارق ابراهيم على عبيدو وشركاه | 2021-05-26 | 2100 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 140273 | TRF |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-05-26 | 8058.38 | Rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 145399 | TRF |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-05-26 | 2280 | Rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 144915 | TRF |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-05-26 | 4628.4 | Rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 145396 | TRF |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-05-26 | 41040 | Rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 28 | TRF |  | مؤسسة عطايا للمقاولات العموميه والتوريدات | 2021-05-26 | 129611 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 50% E102 ring road | TRF |  | سامكو الوطنيه لتجارة الركائز وفواصل الكبارى ومستلزماتها | 2021-05-26 | 35504.6 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8425 | TRF |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-05-26 | 337539 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8483-8650-8591-8547-8524 | TRF |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-05-26 | 150000 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 12919 | TRF |  | الشركة العربية للمواد العازلة والتعبئة | 2021-05-26 | 40000 | Rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 25862 | trf |  | سيرفيينج سيستمز | 2021-05-26 | 102953.53 | Egypt | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1063 | trf |  | كيماويات البناء الحديث الدولية | 2021-05-26 | 11837.99 | Rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 176 | TRF |  | جى اتش ام للتوريدات | 2021-05-26 | 20416.19 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 173 | TRF |  | جى اتش ام للتوريدات | 2021-05-26 | 29269.83 | rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10641-10463-10592 | TRF |  | 3S Ready Mix | 2021-05-26 | 1100000 | Rowad | 2021-06-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10426-10134-10056-10184-10296 | TRF |  | 3S Ready Mix | 2021-05-26 | 400000 | Rowad | 2021-06-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1320 | trf |  | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | 2021-05-26 | 791 | Rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1331 | trf |  | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | 2021-05-26 | 10509 | Rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1105 | trf |  | مؤسسة الحمد للتوريدات | 2021-05-26 | 3683.8 | Rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 ش 5 - الدائري | TRF |  | Petty Cash | 2021-05-26 | 48794.45 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1 شهر 5 الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-05-26 | 539110 | Rowad | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-19-05-21-ring.roud | trf |  | Petty Cash | 2021-05-26 | 80000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 823 | TRF |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2021-05-27 | 27086.1 | rowad | 2021-05-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | م بنكية بنك مصر 5/2021 maryotya | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-05-31 | 71 | Rowad | 2021-05-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | SALARY 5/2021 RING ROAD | TRF |  | Staff Loan | 2021-05-31 | 571445 | SALARY & WAGES | 2021-05-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 100% 50654 R.R post 60 day | 19811946 |  | شركة السويس للصلب | 2021-06-03 | 913500 | rowad | 2021-08-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 129/2021 | TRF |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2021-06-03 | 63071.25 | rowad | 2021-06-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8752-8710 | TRF |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-06-03 | 250000 | rowad | 2021-06-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | Ring Roadالربع الرابع gig سداد فاتورة | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2021-06-03 | 96783.59 | rowad | 2021-06-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش ابريل - الدائري | trf |  | Petty Cash | 2021-06-03 | 28000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-06-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق - الدائري- ش مايو | trf |  | Petty Cash | 2021-06-03 | 6400 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-06-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق - الدائري - شده - ش مايو | trf |  | Petty Cash | 2021-06-03 | 6150 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-06-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش ابريل - كوبري المنيب | trf |  | Petty Cash | 2021-06-03 | 13000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-06-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش ابريل - المنيب | trf |  | Petty Cash | 2021-06-03 | 10000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-06-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش ابريل - الدائري - المنيب | trf |  | Petty Cash | 2021-06-03 | 45000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-06-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر يونيو - الدائري. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-06-03 | 1400 | Rowad | 2021-06-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر يونيو - الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-06-03 | 47300 | Rowad | 2021-06-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | سداد ضريبية كسب العمل عن شهر ابريل 21توسعات الدائر | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2021-06-06 | 96244.41 | RME | 2021-06-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | م1 توسيعة المرج | CO |  | العمالة الغير المنتظمة (القاهرة) | 2021-06-08 | 281630 | RME | 2021-06-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | م2 عمالة دائرى المرج | CO |  | العمالة الغير المنتظمة (القاهرة) | 2021-06-08 | 135434 | RME | 2021-06-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | م5 عمالة دائرى المريوطية | CO |  | العمالة الغير المنتظمة (الجيزة) | 2021-06-08 | 56375 | RME | 2021-06-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | م4 عمالة دائرى المريوطية | CO |  | العمالة الغير المنتظمة (الجيزة) | 2021-06-08 | 22305 | RME | 2021-06-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش مايو توسعات الدائري | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-06-09 | 83442.84 | rowad | 2021-06-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 146801 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-06-09 | 6897 | Rowad | 2021-06-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 146802 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-06-09 | 23142 | Rowad | 2021-06-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 148852 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-06-09 | 11229 | Rowad | 2021-06-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 148612 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-06-09 | 4560 | Rowad | 2021-06-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | م 4-5 دائرى المريوطية | trf |  | الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مكتب تأمينات مقاولات شمال الجيزة | 2021-06-09 | 478457 | rowad | 2021-06-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | باقى م 1--2 دائرى المرج | trf |  | الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مكتب تأمينات مقاولات حلوان | 2021-06-09 | 49780 | rowad | 2021-06-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | مواجهه تداعيات الكوارث الطبيعيه- الدائري | trf |  | الادارة المركزيه للحسابات المركزيه-مواجهة تداعيات الاوبئه والكوارث الطبيعيه | 2021-06-10 | 4845.26 | rowad | 2021-06-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road Maryotia خوازيق | TRF |  | ابو العينين للمقاولات المتكاملة | 2021-06-10 | 100000 | rowad | 2021-06-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | سداد ضرائب كسب العمل عن ش مايو21توسعات الدائري | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2021-06-14 | 99109.98 | RME | 2021-06-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش4-توسعات | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-06-14 | 107705 | rowad | 2021-06-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش5-توسعات | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-06-14 | 74481.25 | rowad | 2021-06-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش4- توسعات | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-06-14 | 385303 | rowad | 2021-06-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله رد خصم ف1&2ش2-توسعات | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-06-14 | 240667.2 | rowad | 2021-06-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش5- توسعات | TRF |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-06-14 | 24825 | rowad | 2021-06-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش4-توسعات | TRF |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-06-14 | 33750 | rowad | 2021-06-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش5-توسعات | TRF |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-06-14 | 44250 | rowad | 2021-06-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش4- توسعات | TRF |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-06-14 | 51075 | rowad | 2021-06-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش5-توسعات | TRF |  | محمود سيد رجب اسماعيل-ذاتى | 2021-06-14 | 13230 | rowad | 2021-06-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف 1 ش 4-توسعات الدائري | TRF |  | محمود سيد رجب اسماعيل-ذاتى | 2021-06-14 | 60850 | rowad | 2021-06-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش4-توسعات | TRF |  | محمود سيد رجب اسماعيل-ذاتى | 2021-06-14 | 39870 | rowad | 2021-06-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش4- توسعات | TRF |  | عمرو محمود عبدالخالق العوضي – ذاتى | 2021-06-14 | 11587.5 | rowad | 2021-06-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش5-توسعات | TRF |  | عمرو محمود عبدالخالق العوضي – ذاتى | 2021-06-14 | 3937.5 | rowad | 2021-06-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش4- توسعات | TRF |  | مصطفى سعيد احمد محمد-ذاتى | 2021-06-14 | 19050 | rowad | 2021-06-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش5-توسعات | TRF |  | مصطفى سعيد احمد محمد-ذاتى | 2021-06-14 | 19200 | rowad | 2021-06-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش5-توسعات | TRF |  | خلف كامل على محمد-ذاتى | 2021-06-14 | 5400 | rowad | 2021-06-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش4-توسعات | TRF |  | خلف كامل على محمد-ذاتى | 2021-06-14 | 14400 | rowad | 2021-06-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2 ش 4-توسعات الدائرى | TRF |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2021-06-14 | 26500 | rowad | 2021-06-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 5-توسعات الدائرى & شدة | trf |  | Petty Cash | 2021-06-14 | 58975 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-06-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات 6/2021 MARYOTIA | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-06-14 | 608907.54 | Rowad | 2021-06-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Rowad Main Safe Box EGP |  | عهده- محمد ابراهيم - غرمات م1-2 دائري المرج | CASH |  | Petty Cash | 2021-06-15 | 52473.28 | Mohamed Ibrahim Abd El Rahman | 2021-06-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Rowad Main Safe Box EGP |  | عهده- محمد ابراهيم - غرمات م4-5 المريوطيه | CASH |  | Petty Cash | 2021-06-15 | 15730.79 | Mohamed Ibrahim Abd El Rahman | 2021-06-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road | trf |  | مؤسسة الجينيرال لتأجير السيارات | 2021-06-17 | 13095 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9 Ring Road | trf |  | الخواجه لتأجير السيارات | 2021-06-17 | 8730 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 15 Ring Road | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2021-06-17 | 44697.6 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 13 Ring Road | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-06-17 | 31068.9 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 15 Ring Road | TRF |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-06-17 | 26697.56 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1522 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-06-17 | 1887 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1517 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-06-17 | 1443 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1512 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-06-17 | 2385 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1342 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-06-17 | 777 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1530 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-06-17 | 1342 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1535 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-06-17 | 1110 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1308 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-06-17 | 1515 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1481 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-06-17 | 1110 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1478 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-06-17 | 888 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1589 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-06-17 | 1165 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1543 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-06-17 | 787 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1347 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-06-17 | 777 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1521 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-06-17 | 777 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1578 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-06-17 | 888 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10511 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-06-17 | 56328.58 | RME | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10565 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-06-17 | 51448.27 | RME | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10629 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-06-17 | 24805.84 | RME | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10625 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-06-17 | 35933.89 | RME | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10574 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-06-17 | 8175.53 | RME | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | قسط GPS شهر مايو | TRF |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2021-06-17 | -2333.33 | 58 | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9 ring road | TRF |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2021-06-17 | 83458.8 | 58 | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1761 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2021-06-17 | 2956.5 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1778 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2021-06-17 | 1609.5 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1626 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2021-06-17 | 1352 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 171 | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2021-06-17 | 832.5 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 112 | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2021-06-17 | 1746 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20161 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-06-17 | 1082 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20080 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-06-17 | 1266 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1109 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-06-17 | 752.5 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20087 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-06-17 | 684 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20172 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-06-17 | 781 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20147 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-06-17 | 1174 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1958 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2021-06-17 | 1730 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1985 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2021-06-17 | 1665 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1219 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 1443 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 941 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 5772 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1270 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 1665 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1214 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 1665 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1204 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 1665 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1085 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 1800 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1216 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 1665 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1298 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 1665 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1206 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 1665 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 971 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 1578 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 998 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 0 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1031 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 1573 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1011 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 1675 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1123 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 1443 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1231 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 1638.5 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1248 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 1665 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1259 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 1775 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 903 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 1718 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1252 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 7206.5 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 920 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 1443 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 908 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 2915 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 911 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-06-17 | 2915 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 409 | trf |  | اليسر للخدمات | 2021-06-17 | 1309.5 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 417 | trf |  | اليسر للخدمات | 2021-06-17 | 1309.5 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 410 | trf |  | اليسر للخدمات | 2021-06-17 | 1319.5 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | عن ش فبراير ومارس توسعات الدائريي GPS سداد فاتورة | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2021-06-17 | 2083.24 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9500 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2021-06-17 | 2319.86 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11 Ring Road | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2021-06-17 | 1220.98 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7400 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-06-17 | 31524 | RME | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7303 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-06-17 | 19041.16 | RME | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7099 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-06-17 | 21725.2 | RME | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7194 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-06-17 | 2154.52 | RME | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7314 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-06-17 | 2719.52 | RME | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7266 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-06-17 | 15548.04 | RME | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14 Ring Road | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2021-06-17 | 35799.55 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | قسط GPS شهر مايو.. | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2021-06-17 | -2000 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | سداد فاتورة فودافون عن ش مارس وابريل توسعات الدائر | TRF |  | Vodafone Egypt | 2021-06-17 | 5687.02 | RME | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | رد جزء من التامين الابتدائى -الدائرى | TRF |  | وادى دارا للمشروعات | 2021-06-17 | 11450 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 RING ROAD MARYOTIA خوازيق | TRF |  | شركة التمساح للاساسات الميكانيكية | 2021-06-17 | 50000 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road Mariotia نجارة و حدادة و صب | TRF |  | جلوبال بروجيكتس سيرفس للخدمات البترولية والهندسية والمقاولات | 2021-06-17 | 10750.62 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | TRF |  | جلوبال بروجيكتس سيرفس للخدمات البترولية والهندسية والمقاولات | 2021-06-17 | 40000 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road | TRF |  | جلوبال بروجيكتس سيرفس للخدمات البترولية والهندسية والمقاولات | 2021-06-17 | 50000 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 41 | TRF |  | بيتا التجارية الفنية | 2021-06-17 | 250000 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 45019 | TRF |  | المكتب الاستشارى للهندسة المدنية --طارق ابراهيم على عبيدو وشركاه | 2021-06-17 | 4200 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 | TRF |  | المكتب الاستشارى للهندسة المدنية --طارق ابراهيم على عبيدو وشركاه | 2021-06-17 | 2100 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10 RING ROAD MARG نجارة و حدادة | TRF |  | ابسكيل للمقاولات | 2021-06-17 | 70000 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9 ring road el marg | TRF |  | ابسكيل للمقاولات | 2021-06-17 | 30965.5 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 Ring Road المرج | TRF |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2021-06-17 | 100000 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 Ring Road Marg توريد تربة زلطية | TRF |  | نيو بيرامدز للمقاولات العموميه | 2021-06-17 | 100000 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road المرج | TRF |  | الطحاوية للانشاء والتعمير | 2021-06-17 | 30000 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 52 | TRF |  | احد لتاجير المعدات الثقيلة | 2021-06-17 | 8880 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road Marg | TRF |  | جيو تست | 2021-06-17 | 27626.23 | Rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road المرج | TRF |  | الايمان للمقاولات العموميه-احمد خالد السيد محمد | 2021-06-17 | 78984.08 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 RING ROAD MARG توريد سن | TRF |  | الايمان للمقاولات العموميه-احمد خالد السيد محمد | 2021-06-17 | 133616.71 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2/ring rowad | TRF |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-06-17 | 50000 | rowad | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-20-06-21-توسعات | trf |  | Petty Cash | 2021-06-17 | 80000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-06-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | value off 98 ton from E112 Ring Road | TRF |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-06-21 | 1421000 | Rowad | 2021-07-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 8424-8482-8545-8586-8649-8671 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-06-22 | 123732.68 | rowad | 2021-06-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8483-8650-8591-8547-8524 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-06-22 | 126267.32 | rowad | 2021-06-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10426-10134-10056-10184-10296 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-06-22 | 250000 | Rowad | 2021-06-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5396 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-06-22 | 4321.95 | rowad | 2021-06-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5814-5773-5725-5680-5527-5501 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-06-22 | 940007.01 | rowad | 2021-06-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5483-5519-5396 باقى | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-06-22 | 3452.2 | rowad | 2021-06-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5268 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-06-22 | 32462.64 | rowad | 2021-06-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5396.. | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-06-22 | 17283 | rowad | 2021-06-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1043 | trf |  | العربية للتوريدات | 2021-06-23 | 5912.72 | rowad | 2021-06-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 30 | trf |  | سبرينكلر للامن الصناعى وانظمة مكافحه الحريق | 2021-06-23 | 47116.36 | rowad | 2021-06-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 30 | trf |  | البارون للهندسة والمقاولات والاستشارات الهندسيه | 2021-06-23 | 2646.79 | Rowad | 2021-06-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 29 | trf |  | البارون للهندسة والمقاولات والاستشارات الهندسيه | 2021-06-23 | 35710.38 | Rowad | 2021-07-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 30 | trf |  | البارون للهندسة والمقاولات والاستشارات الهندسيه | 2021-06-23 | 14289.62 | Rowad | 2021-07-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4817 | TRF |  | يحيى محمد يحيى محمد | 2021-06-23 | 400000 | rowad | 2021-06-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 18681 | trf |  | القدس للتوريدات العمومية | 2021-06-23 | 6780 | Rowad | 2021-06-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1586 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2021-06-23 | 161825.04 | rowad | 2021-06-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1627 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2021-06-23 | 57986.63 | rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 12919 | trf |  | الشركة العربية للمواد العازلة والتعبئة | 2021-06-23 | 5200 | Rowad | 2021-07-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 150683 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-06-23 | 4560 | Rowad | 2021-06-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1978 | trf |  | العسيلي للتوريدات | 2021-06-23 | 2616.12 | Rowad | 2021-06-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 150492 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-06-23 | 23142 | Rowad | 2021-07-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1367 | trf |  | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | 2021-06-23 | 1243 | Rowad | 2021-07-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 248 | TRF |  | الماسه للكرفانات والمبانى الجاهزه | 2021-06-23 | 33719 | rowad | 2021-07-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4486 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2021-06-23 | 1254 | rowad | 2021-06-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4353 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2021-06-23 | 19837.05 | rowad | 2021-06-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4637 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2021-06-23 | 6042 | rowad | 2021-07-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4636 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2021-06-23 | 684 | rowad | 2021-07-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4594 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2021-06-23 | 5916.49 | rowad | 2021-07-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4557 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2021-06-23 | 946.2 | rowad | 2021-07-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 15511 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2021-06-23 | 0 | Rowad | 2021-06-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 15511 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2021-06-23 | 768.71 | Rowad | 2021-06-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 156 | TRF |  | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | 2021-06-23 | 2260 | rowad | 2021-07-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 15511 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2021-06-23 | 270.89 | Rowad | 2021-07-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1252 | trf |  | مكة للتوريدات الكهربائية | 2021-06-23 | 8151 | Rowad | 2021-06-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1224 | trf |  | مكة للتوريدات الكهربائية | 2021-06-23 | 7182 | Rowad | 2021-06-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 851 | trf |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2021-06-23 | 27295.61 | rowad | 2021-06-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 25941 | TRF |  | سيرفيينج سيستمز | 2021-06-23 | 5358 | Egypt | 2021-06-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 25862 | TRF |  | سيرفيينج سيستمز | 2021-06-23 | 51060.47 | Egypt | 2021-06-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1670 | TRF |  | السعد جروب | 2021-06-23 | 51753.45 | rowad | 2021-06-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 697 | TRF |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2021-06-23 | 4653 | Rowad | 2021-06-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | سداد فاتورة التامين التكافلي الربع الاول21الدائري | TRF |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2021-06-23 | 31478.82 | rowad | 2021-06-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 669 | TRF |  | مؤسسة المصطفى للتوريدات العموميه والكهربائيه | 2021-06-23 | 5539.82 | rowad | 2021-07-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 667 | TRF |  | مؤسسة المصطفى للتوريدات العموميه والكهربائيه | 2021-06-23 | 26510.93 | rowad | 2021-07-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 34 | trf |  | ميجا ستيل للشدادات والسقالات المعدنيه | 2021-06-27 | 37285.31 | rowad | 2021-07-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 8424-8482-8545-8586-8649-8671 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-06-27 | 292394.68 | rowad | 2021-06-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10951-10878-10823 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-06-27 | 150878.59 | Rowad | 2021-06-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10951-10878-10823 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-06-27 | 49121.4 | Rowad | 2021-07-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road المنيب | trf |  | النهضه للمقاولات والتوريدات العموميه | 2021-06-28 | 25000 | rowad | 2021-06-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road المنيب | trf |  | النهضه للمقاولات والتوريدات العموميه | 2021-06-28 | 25000 | rowad | 2021-07-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road.46210 | trf |  | الايمان للمقاولات العموميه-احمد خالد السيد محمد | 2021-06-28 | 10000 | rowad | 2021-06-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road.46210 | trf |  | الايمان للمقاولات العموميه-احمد خالد السيد محمد | 2021-06-28 | 10000 | rowad | 2021-07-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 Ring Road Marg توريد تربة زلطية | trf |  | نيو بيرامدز للمقاولات العموميه | 2021-06-28 | 9734.28 | rowad | 2021-06-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 Ring Road Marg توريد تربة زلطية | trf |  | نيو بيرامدز للمقاولات العموميه | 2021-06-28 | 9734.28 | rowad | 2021-07-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 RING ROAD EL MARG | trf |  | جيو تست | 2021-06-28 | 8927 | Rowad | 2021-06-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 RING ROAD EL MARG | trf |  | جيو تست | 2021-06-28 | 8927 | Rowad | 2021-07-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road | trf |  | جلوبال بروجيكتس سيرفس للخدمات البترولية والهندسية والمقاولات | 2021-06-28 | 6705.88 | rowad | 2021-06-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road | trf |  | جلوبال بروجيكتس سيرفس للخدمات البترولية والهندسية والمقاولات | 2021-06-28 | 6705.88 | rowad | 2021-07-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 6 -ٌتوسعات الدائرى&الشدة | TRF |  | Petty Cash | 2021-06-28 | 33055 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-06-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1 شهر 6- الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-06-28 | 774261.83 | Rowad | 2021-06-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 100% 49814 R.Road post 60 day | 57177143 |  | شركة السويس للصلب | 2021-06-29 | 2175000 | rowad | 2021-08-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | م بنكية 6/2021 بنك مصر maryotya | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-06-29 | 43596.79 | Rowad | 2021-06-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف02ش05- توسعات الدائرى | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-06-29 | 50850 | rowad | 2021-06-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف02ش05-توسعات الدائرى | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-06-29 | 20250 | rowad | 2021-06-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف02ش05-توسعات الدائرى | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2021-06-29 | 28720 | rowad | 2021-06-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف01ش05-توسعات الدائرى | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2021-06-29 | 28400 | rowad | 2021-06-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف02ش05-توسعات الدائرى | trf |  | محمود سيد رجب اسماعيل-ذاتى | 2021-06-29 | 20238.75 | rowad | 2021-06-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف02ش05-توسعات الدائرى | trf |  | عمرو محمود عبدالخالق العوضي – ذاتى | 2021-06-29 | 11025 | rowad | 2021-06-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف02ش05-توسعات الدائرى | trf |  | خلف كامل على محمد-ذاتى | 2021-06-29 | 5850 | rowad | 2021-06-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م03-توسعات الدائرى | trf |  | عرفه محمود عطيه الله حسين-ذاتى | 2021-06-29 | 118900 | rowad | 2021-06-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م03-توسعات الدائرى | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2021-06-29 | 20000 | rowad | 2021-06-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف02ش05-توسعات الدائرى | trf |  | مصطفى سعيد احمد محمد-ذاتى | 2021-06-29 | 26400 | rowad | 2021-06-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف02ش05- توسعات الدائرى | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-06-29 | 131826.25 | rowad | 2021-06-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف01ش05-توسعات الدائرى | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-06-29 | 48762.5 | rowad | 2021-06-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف02ش05-توسعات الدائرى | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-06-29 | 150355.25 | rowad | 2021-06-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 163-166 | TRF |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2021-06-30 | 126656.8 | rowad | 2021-07-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2841 | TRF |  | فيرتك | 2021-06-30 | 250.5 | Rowad | 2021-07-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2863 | TRF |  | فيرتك | 2021-06-30 | 2450.25 | Rowad | 2021-07-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary 6/2021 RING ROAD | trf |  | Staff Loan | 2021-06-30 | 509685 | SALARY & WAGES | 2021-06-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 100% 52374 R.Road post 60 day | 57177147 |  | شركة السويس للصلب | 2021-07-05 | 1000000 | rowad | 2021-09-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 100% 52374 R.Road post 60 day | 57177148 |  | شركة السويس للصلب | 2021-07-05 | 1000000 | rowad | 2021-09-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 100% 52374 R.Road post 60 day | 57177149 |  | شركة السويس للصلب | 2021-07-05 | 1000000 | rowad | 2021-09-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 100% 52374 R.Road post 60 day | 57177150 |  | شركة السويس للصلب | 2021-07-05 | 1000000 | rowad | 2021-09-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 100% 52374 R.Road post 60 day | 57177160 |  | شركة السويس للصلب | 2021-07-05 | 263000 | rowad | 2021-09-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | دفعة اعتماد م.8 مشروع دائرى المريوطية | 516976977 |  | Petty Cash | 2021-07-05 | 4000 | Abd ElRahman Amin Tolba Naiem | 2021-07-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 01-توسعات الدائرى | TRF |  | محمد قطب انور سالم-ذاتى | 2021-07-05 | 40644 | rowad | 2021-07-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-20-07-21-ring | TRF |  | Petty Cash | 2021-07-05 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-07-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره توسعات الدائرى ش6- المنيب | TRF |  | Petty Cash | 2021-07-07 | 45000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-07-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره توسعات الدائرى ش6- كوبرى المنيب | TRF |  | Petty Cash | 2021-07-07 | 10000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-07-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره توسعات الدائرى ش6 | TRF |  | Petty Cash | 2021-07-07 | 13000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-07-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره توسعات الدائرى ش6- المرج | TRF |  | Petty Cash | 2021-07-07 | 28000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-07-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات سكن الدائري عن شهريوليو21 | TRF |  | Petty Cash | 2021-07-07 | 7850 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-07-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات سكن الدائري-شدة عن شهريوليو21 | TRF |  | Petty Cash | 2021-07-07 | 6300 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-07-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات 7/2021 ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-07-07 | 1400 | Rowad | 2021-07-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات 7/2021 maryotya | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-07-07 | 44300 | Rowad | 2021-07-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 28432 | TRF |  | بترولفت للخدمات البترولية | 2021-07-13 | 1665 | rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 50% E122 52162 RING ROWAD | TRF |  | سامكو الوطنيه لتجارة الركائز وفواصل الكبارى ومستلزماتها | 2021-07-13 | 94920 | rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7856 | trf |  | ماستر اوف تريد | 2021-07-13 | 1977.5 | rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 13046 | trf |  | الشركة العربية للمواد العازلة والتعبئة | 2021-07-13 | 40000 | Rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 41 | trf |  | بيتا التجارية الفنية | 2021-07-13 | 250000 | Rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6091 | trf |  | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | 2021-07-13 | 1104.01 | Rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6232 | trf |  | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | 2021-07-13 | 3573.62 | Rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 233 | trf |  | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | 2021-07-13 | 3299.6 | Rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2657 | trf |  | رؤية للتجاره | 2021-07-13 | 3898.5 | rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 29 | trf |  | البارون للهندسة والمقاولات والاستشارات الهندسيه | 2021-07-13 | 11836.71 | Rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4223 | trf |  | كيماويات البناء الحديث الدولية | 2021-07-13 | 42747.98 | Rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 177 | trf |  | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | 2021-07-13 | 1130 | rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 189 | trf |  | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | 2021-07-13 | 1153.63 | rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 188 | trf |  | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | 2021-07-13 | 1299.5 | rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4529 | trf |  | الديب للتجاره والتوريدات | 2021-07-13 | 27180.45 | rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 22 ring roag | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-07-13 | 42182.23 | rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ٌ Ring road Mariotia - توريد تربة زلطية | trf |  | كوين للمقاولات العمومية | 2021-07-13 | 43550.51 | rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 Ring Road | trf |  | افاق العقاريه | 2021-07-13 | 38552.02 | rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road المنيب | trf |  | النهضه للمقاولات والتوريدات العموميه | 2021-07-13 | 49643.56 | rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 ring road | trf |  | جيو تست | 2021-07-13 | 20008 | Rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 ring road | trf |  | جيو تست | 2021-07-13 | 20164.16 | Rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 ring road el marg | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-07-13 | 41434.73 | rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10 RING ROAD MARG نجارة و حدادة | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2021-07-13 | 85000 | rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 Ring Road المرج | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2021-07-13 | 19318.53 | rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 Ring Road Marg نجارة و حدادة | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2021-07-13 | 54730.06 | rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 RING ROAD | trf |  | نيو بيرامدز للمقاولات العموميه | 2021-07-13 | 18829.84 | rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 ring road - el marg | trf |  | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | 2021-07-13 | 50000 | Rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road المرج | trf |  | الطحاوية للانشاء والتعمير | 2021-07-13 | 22793.42 | Rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 ring road | trf |  | الايمان للمقاولات العموميه-احمد خالد السيد محمد | 2021-07-13 | 150000 | rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | trf |  | جلوبال بروجيكتس سيرفس للخدمات البترولية والهندسية والمقاولات | 2021-07-13 | 25535.33 | rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road el marg | trf |  | محمد محى الدين للمقاولات | 2021-07-13 | 37963.85 | rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 358 | trf |  | ام دبليو للتجاره والتوريدات والمقاولات العامه | 2021-07-13 | 110294.3 | rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | رد جزء من التأمين الابتدائى ring road | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2021-07-13 | 75000 | rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش يونيوتوسعات الدائرى | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-07-13 | 82082.53 | rowad | 2021-07-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | سداد ضرائب كسب العمل عن شهر يونيو21 توسعات الدائري | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2021-07-14 | 85158.68 | RME | 2021-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 924 | trf |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2021-07-14 | 19210 | rowad | 2021-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4817 | trf |  | يحيى محمد يحيى محمد | 2021-07-14 | 26064.26 | rowad | 2021-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10951-10878-10823 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-07-14 | 400000 | Rowad | 2021-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10641-10463-10592 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-07-14 | 21175.75 | Rowad | 2021-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10426-10134-10056-10184-10296 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-07-14 | 13395.14 | Rowad | 2021-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6492 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2021-07-14 | 63732 | Rowad | 2021-08-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8751-8820-8821 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-07-14 | 76172.52 | rowad | 2021-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8752-8710 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-07-14 | 1000000 | rowad | 2021-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 638 | trf |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-07-14 | 312235.95 | Rowad | 2021-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 626 | trf |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-07-14 | 246815.73 | Rowad | 2021-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 639/2021 | trf |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-07-14 | 36487.59 | Rowad | 2021-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 649 | trf |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-07-14 | 7727.21 | Rowad | 2021-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف01ش06-توسعات منيب | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-07-14 | 131077.5 | rowad | 2021-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف01ش06-توسعات مرج | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-07-14 | 230590.5 | rowad | 2021-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف01ش06-توسعات منيب | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-07-14 | 41925 | rowad | 2021-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف01ش06-توسعات مرج | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-07-14 | 45300 | rowad | 2021-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م04-توسعات | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2021-07-14 | 9500 | rowad | 2021-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م01-توسعات | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2021-07-14 | 50182.01 | rowad | 2021-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف01ش06-توسعات منيب | trf |  | خلف كامل على محمد-ذاتى | 2021-07-14 | 39000 | rowad | 2021-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف01ش06-توسعات مرج | trf |  | عمر ابراهيم عبدالعزيز عفيفى – ذاتى | 2021-07-14 | 2000 | rowad | 2021-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف01ش06-توسعات منيب | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2021-07-14 | 49350 | rowad | 2021-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف01ش06-توسعات منيب | trf |  | محمود سيد رجب اسماعيل-ذاتى | 2021-07-14 | 55200 | rowad | 2021-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف01ش06-توسعات مرج | trf |  | عمرو محمود عبدالخالق العوضي – ذاتى | 2021-07-14 | 9000 | rowad | 2021-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف01ش06-توسعات مرج | trf |  | مصطفى سعيد احمد محمد-ذاتى | 2021-07-14 | 34050 | rowad | 2021-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 649 | trf |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-07-14 | 140956.83 | Rowad | 2021-08-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 664 | trf |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-07-14 | 150142.46 | Rowad | 2021-08-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 660 | trf |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-07-14 | 160578.6 | Rowad | 2021-08-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 635 | trf |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-07-14 | 82271.91 | Rowad | 2021-08-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 641 | trf |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-07-14 | 199234.36 | Rowad | 2021-08-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر6 - الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-07-14 | 943860.8 | Rowad | 2021-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 6 -21-توسعات الدائرى | TRF |  | Petty Cash | 2021-07-14 | 60490.1 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-07-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 309 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2021-07-15 | 24420 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% 49816 R.Road post 30 day | trf |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-07-15 | 1319500 | Rowad | 2021-08-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 798 | trf |  | عبد الناصر ابراهيم للنقل والتوريدات والم | 2021-07-15 | 1443 | Rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 807 | trf |  | عبد الناصر ابراهيم للنقل والتوريدات والم | 2021-07-15 | 1443 | Rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 757-756-762-755 | trf |  | عبد الناصر ابراهيم للنقل والتوريدات والم | 2021-07-15 | 5903 | Rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 758 | trf |  | عبد الناصر ابراهيم للنقل والتوريدات والم | 2021-07-15 | 1332 | Rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10709 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-07-15 | 30212.82 | RME | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10708 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-07-15 | 43545.11 | RME | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10827 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-07-15 | 31792.6 | RME | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 16 RING ROAD | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-07-15 | 27918.54 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2212 | trf |  | كايرو ترانس للخدمات اللوجيستية | 2021-07-15 | 4549 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 406 | trf |  | اليسر للخدمات | 2021-07-15 | 630.5 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 15 Ring Road | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2021-07-15 | 40922.75 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1993-1975-1995 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2021-07-15 | 5146 | Rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2001 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2021-07-15 | 3330 | Rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2007 | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2021-07-15 | 832.5 | Rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | قسط GPS شهر يونية | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2021-07-15 | -2333.33 | 58 | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10 RING ROAD | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2021-07-15 | 81694.47 | 58 | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 RING ROAD | trf |  | مؤسسة الجينيرال لتأجير السيارات | 2021-07-15 | 13095 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10 RING ROAD | trf |  | الخواجه لتأجير السيارات | 2021-07-15 | 8730 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 16 RING ROAD | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2021-07-15 | 41640.35 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1794 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-07-15 | 2775 | Rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1789 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-07-15 | 782 | Rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1795 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-07-15 | 1629 | Rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1685 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-07-15 | 3490 | Rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1793 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-07-15 | 888 | Rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1196 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 2870 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 921 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 1443 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1422 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 2008 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1382-1380 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 3330 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1319 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 1665 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1188 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 1593 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1177 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 1805 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1178 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 1820 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1189 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 1653 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1387 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 3030 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1388 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 1515 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1386 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 3030 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1390 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 3030 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1394 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 1515 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1403 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 1515 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1392 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 3030 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1384 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 3030 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1395 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 1515 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1415 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 8610 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1410 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 2884.5 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1408 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 1590 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1393 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 1443 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1383 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 1515 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1399 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 4545 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 998 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 1685 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1029 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 1785 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 965 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 1775 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 918 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 3029 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1317 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-07-15 | 1704.85 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1787-1795-1797 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2021-07-15 | 33073.56 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1645 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2021-07-15 | 3157 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1816 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2021-07-15 | 2461 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1672 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2021-07-15 | 1443 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1809 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2021-07-15 | 928 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7124 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-07-15 | 6115 | RME | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7005 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-07-15 | 10101 | RME | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7146 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-07-15 | 20661.08 | RME | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6989 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-07-15 | 7326 | RME | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7058 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-07-15 | 20383.12 | RME | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7044 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-07-15 | 13123.52 | RME | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7098 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-07-15 | 22712.64 | RME | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 146 | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2021-07-15 | 1221.5 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 126 | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2021-07-15 | 1309.5 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 127 | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2021-07-15 | 1455 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 128 | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2021-07-15 | 1261 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20306 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-07-15 | 1669 | Rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20281 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-07-15 | 786 | Rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20092 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-07-15 | 630.5 | Rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20340 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-07-15 | 1261 | Rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20411 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-07-15 | 990 | Rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20331 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-07-15 | 1358 | Rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20334 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-07-15 | 1784 | Rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20421 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-07-15 | 1883 | Rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20420 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-07-15 | 1174 | Rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20419 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-07-15 | 1164 | Rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20409 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-07-15 | 1552 | Rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14 RING ROAD | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-07-15 | 23301.68 | Rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2021-07-15 | 96100.96 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 01-توسعات | trf |  | حسن عبده حسن محمد-ذاتى | 2021-07-15 | 136781 | rowad | 2021-07-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | RING ROAD BRIDGE | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2021-07-27 | 468117.35 | rowad | 2021-07-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | تصوير مشروعات | 516977014 |  | محمد المندوه عبدالمجيد احمد | 2021-07-28 | 12000 | rowad | 2021-07-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8857 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-07-28 | 726889.78 | rowad | 2021-07-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8752-8710 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-07-28 | 73110.22 | rowad | 2021-07-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5814-5773-5725-5680-5527-5501 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-07-28 | 1412399.99 | rowad | 2021-07-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 192 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2021-07-28 | 31879.65 | rowad | 2021-07-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | RING Road-سداد فاتورة فودافون يونيو21 | TRF |  | Vodafone Egypt | 2021-07-28 | 3708.3 | RME | 2021-07-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | ring road-ابريل&مايو21Gps&سداد فاتورة اورنج | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2021-07-28 | 16733.63 | Rowad | 2021-07-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-21-07-21-ringroad | trf |  | Petty Cash | 2021-07-28 | 90000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-07-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | م بنكية بنك مصر 7/2021 MARYOTYA | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-07-31 | 81 | Rowad | 2021-07-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | PEBCAO210240- | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-07-31 | 63124.95 | Rowad | 2021-07-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary 7/2021 RING ROAD | TRF |  | Staff Loan | 2021-07-31 | 523152 | SALARY & WAGES | 2021-07-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% E141 ring rowad | 889215 |  | شركة السويس للصلب | 2021-08-04 | 442500.12 | rowad | 2021-10-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 7 -21-توسعات دائرى & شدة | trf |  | Petty Cash | 2021-08-04 | 42365.38 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-08-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 7- الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-08-04 | 439122.53 | Rowad | 2021-08-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-21-08-21-ringroad | trf |  | Petty Cash | 2021-08-04 | 40000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-08-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره كوبري المنيب عن شهر يوليو | TRF |  | Petty Cash | 2021-08-04 | 13000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-08-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره توسعات المنيب عن شهر يوليو | TRF |  | Petty Cash | 2021-08-04 | 10000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-08-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره الدائري المنيب عن شهر يوليو | TRF |  | Petty Cash | 2021-08-04 | 45000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-08-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره الدائري عن شهر يوليو | TRF |  | Petty Cash | 2021-08-04 | 28000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-08-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق الدائري - شده عن شهر اغسطس | TRF |  | Petty Cash | 2021-08-04 | 5400 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-08-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق الدائري عن شهر اغسطس | TRF |  | Petty Cash | 2021-08-04 | 7850 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-08-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات 8/2021 RING ROAD | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-08-04 | 44300 | Rowad | 2021-08-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات 8/2021 RING2 ROAD | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-08-04 | 1400 | Rowad | 2021-08-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 05-توسعات | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2021-08-05 | 47000 | rowad | 2021-08-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 02-توسعات | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2021-08-05 | 30400 | rowad | 2021-08-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 02-توسعات | trf |  | محمد قطب انور سالم-ذاتى | 2021-08-05 | 3402 | rowad | 2021-08-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 | TRF |  | المهدى للمظلات المعلقه والابواب الاتوماتيكيه | 2021-08-09 | 139371.38 | rowad | 2021-08-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش يوليو الدائري | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-08-10 | 76932.61 | rowad | 2021-08-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% 53857 R.R | trf |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-08-10 | 725000 | Rowad | 2021-09-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق مشروع توسعات الدائرى | trf |  | Petty Cash | 2021-08-10 | 25000 | Nader Shehata Essa | 2021-08-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | سداد ضرائب كسب العمل عن شهر يوليو-الدائري | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2021-08-11 | 90271.49 | RME | 2021-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 ring road - el marg | trf |  | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | 2021-08-11 | 18239.43 | Rowad | 2021-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11 ring road | trf |  | الفاروق للمقاولات العموميه فاروق مهدي وشريكه | 2021-08-11 | 10000 | rowad | 2021-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 RING ROAD MARG معدات | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-08-11 | 50000 | rowad | 2021-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 23 RING ROAD MARYOTIA معدات | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-08-11 | 47857.94 | rowad | 2021-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2/ring rowad | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-08-11 | 50000 | rowad | 2021-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 ring road el marg | trf |  | جيو تست | 2021-08-11 | 18014.7 | Rowad | 2021-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 12 ring road maryotia | trf |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2021-08-11 | 22863.3 | Rowad | 2021-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 ring road maryotia | trf |  | النهضه للمقاولات والتوريدات العموميه | 2021-08-11 | 14963.47 | rowad | 2021-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2021-08-11 | 200000 | rowad | 2021-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 Ring Road Maryotia خوازيق | trf |  | شركة التمساح للاساسات الميكانيكية | 2021-08-11 | 42463.43 | rowad | 2021-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 RING ROAD MARYOTIA خوازيق | trf |  | شركة التمساح للاساسات الميكانيكية | 2021-08-11 | 15591.04 | rowad | 2021-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 RING ROAD - سن | trf |  | السد العالى للمقاولات العامه | 2021-08-11 | 15635.62 | rowad | 2021-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 RING ROAD EL MARG | trf |  | جلوبال بروجيكتس سيرفس للخدمات البترولية والهندسية والمقاولات | 2021-08-11 | 35832.83 | rowad | 2021-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 ring road | trf |  | الايمان للمقاولات العموميه-احمد خالد السيد محمد | 2021-08-11 | 164332.42 | rowad | 2021-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road.46210 | trf |  | الايمان للمقاولات العموميه-احمد خالد السيد محمد | 2021-08-11 | 41560.15 | rowad | 2021-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10 RING ROAD MARG نجارة و حدادة | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2021-08-11 | 100284.29 | rowad | 2021-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 ring road - el marg | trf |  | ايه اند ايه كونسلت | 2021-08-11 | 3660 | Rowad | 2021-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10951-10878-10823 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-08-11 | 500000 | Rowad | 2021-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9154 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-08-11 | 158243.4 | rowad | 2021-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8824 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-08-11 | 47700.92 | rowad | 2021-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8891 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-08-11 | 19562.4 | rowad | 2021-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8857 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-08-11 | 52299.08 | rowad | 2021-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9152-9192 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-08-11 | 400000 | rowad | 2021-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 50% E122 52162 R.R b.r | trf |  | سامكو الوطنيه لتجارة الركائز وفواصل الكبارى ومستلزماتها | 2021-08-11 | 94920 | rowad | 2021-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 338 | trf |  | سامكو الوطنيه لتجارة الركائز وفواصل الكبارى ومستلزماتها | 2021-08-11 | 35504.6 | rowad | 2021-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 7 - الدائري | TRF |  | Petty Cash | 2021-08-15 | 50267.96 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-08-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله 7/2021 RING ROAD | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-08-15 | 408372.36 | Rowad | 2021-08-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش6- توسعات | trf |  | مصطفى سعيد احمد محمد-ذاتى | 2021-08-16 | 33900 | rowad | 2021-08-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش6- توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-08-16 | 158579.38 | rowad | 2021-08-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش6-توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-08-16 | 266918.5 | rowad | 2021-08-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش6-توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-08-16 | 63225 | rowad | 2021-08-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش6- توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-08-16 | 29025 | rowad | 2021-08-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش6-توسعات | trf |  | خلف كامل على محمد-ذاتى | 2021-08-16 | 21150 | rowad | 2021-08-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش6- توسعات | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2021-08-16 | 135565 | rowad | 2021-08-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش6- توسعات | trf |  | محمود سيد رجب اسماعيل-ذاتى | 2021-08-16 | 27862.5 | rowad | 2021-08-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش6- توسعات | trf |  | عمر ابراهيم عبدالعزيز عفيفى – ذاتى | 2021-08-16 | 3500 | rowad | 2021-08-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش6-توسعات | trf |  | عبدالحكيم محمد مصطفى محمد-ذاتى | 2021-08-16 | 12700 | rowad | 2021-08-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | رد خصم ring road 4 | trf |  | ابو العينين للمقاولات المتكاملة | 2021-08-16 | 70999.34 | rowad | 2021-08-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road Maryotia خوازيق | trf |  | ابو العينين للمقاولات المتكاملة | 2021-08-16 | 21762.25 | rowad | 2021-08-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | مصاريف اعتماد م.9 مشروع توسعات الدائرى | 518746038 |  | Petty Cash | 2021-08-17 | 4000 | Abd ElRahman Amin Tolba Naiem | 2021-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 15 ton part off E132 ring rowad | 889191 |  | شركة السويس للصلب | 2021-08-17 | 217500 | rowad | 2021-10-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1672 | TRF |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-08-18 | 1332 | Rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1844 | TRF |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-08-18 | 1332 | Rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1861 | TRF |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-08-18 | 888 | Rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1765 | TRF |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-08-18 | 1332 | Rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1860 | TRF |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-08-18 | 1362 | Rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1603 | TRF |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-08-18 | 1221 | Rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1434-1432-1426-1427-1429-1438-1526 | TRF |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-08-18 | 35003.85 | rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1517-1510-1509-1508-1507-1503 | TRF |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-08-18 | 10235 | rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1441-1430-1431-1437-1436-1435 | TRF |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-08-18 | 31918 | rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1180 | TRF |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-08-18 | 1890 | rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 834 | TRF |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-08-18 | 10101 | rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1317 | TRF |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-08-18 | 6905.15 | rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1378-1377 | TRF |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-08-18 | 10265 | rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1308 | TRF |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-08-18 | 2870 | rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1197 | TRF |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-08-18 | 2880 | rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1323-1322 | TRF |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-08-18 | 4995 | rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1313 | TRF |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-08-18 | 2870 | rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1304 | TRF |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2021-08-18 | 2870 | rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2028 | TRF |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2021-08-18 | 1785 | Rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1993-1975-1995 | TRF |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2021-08-18 | 1310 | Rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7740-7304-7407-7805-7986- | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-08-18 | 18320.68 | RME | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7838 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-08-18 | 1272.08 | RME | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20524 | TRF |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-08-18 | 772.5 | Rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20477 | TRF |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-08-18 | 1184 | Rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 200-201-208-212 | TRF |  | مكتب الحمد للنقل | 2021-08-18 | 4852.5 | rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 146 | TRF |  | مكتب الحمد للنقل | 2021-08-18 | 250 | rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2223 | TRF |  | كايرو ترانس للخدمات اللوجيستية | 2021-08-18 | 2442 | rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10905 | TRF |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-08-18 | 34509.89 | RME | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10996 | TRF |  | شركة الاتحاد للنقل | 2021-08-18 | 17140.31 | RME | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 799 | TRF |  | عبد الناصر ابراهيم للنقل والتوريدات والم | 2021-08-18 | 1443 | Rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2304 | TRF |  | السعد جروب | 2021-08-18 | 55200 | rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 13968 | TRF |  | غطاطى للاستثمارات التجاريه والهندسيه | 2021-08-18 | 1030 | rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 13958 | TRF |  | غطاطى للاستثمارات التجاريه والهندسيه | 2021-08-18 | 5880 | rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 13957 | TRF |  | غطاطى للاستثمارات التجاريه والهندسيه | 2021-08-18 | 5880 | rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 17 ring road | TRF |  | الحسن لتاجير السيارات | 2021-08-18 | 35705.7 | rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 15ring road | TRF |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-08-18 | 23301.68 | Rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 17 ring road | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-08-18 | 25243.67 | rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | قسط GBS شهر يوليو -الدائرى | TRF |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2021-08-18 | -2000.25 | 58 | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11 ring road | TRF |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2021-08-18 | 79704.9 | 58 | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 16 ring road | TRF |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2021-08-18 | 35333.8 | rowad | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.21-08-21-توسعات | TRF |  | Petty Cash | 2021-08-18 | 40000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 4783 | 518746044 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-08-19 | 19265.9 | Rowad | 2021-10-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 4781-82-72-71 | 518746044 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-08-19 | 45451.93 | Rowad | 2021-10-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 4850-51 | 518746044 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-08-19 | 26857.54 | Rowad | 2021-10-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4684-4696-4685-4697 | TRF |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-08-19 | 45543.08 | Rowad | 2021-08-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4695 | TRF |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-08-19 | 18856.99 | Rowad | 2021-09-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10951-10878-10823 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-08-23 | 103893.51 | Rowad | 2021-08-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11178 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-08-23 | 117990.79 | Rowad | 2021-08-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11076 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-08-23 | 62846.2 | Rowad | 2021-08-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10396 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-08-23 | 455174.64 | Rowad | 2021-08-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11178 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-08-23 | 336825.36 | Rowad | 2021-08-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 28044 | trf |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2021-08-25 | 139611.5 | Rowad | 2021-08-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 28128 | trf |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2021-08-25 | 139611.5 | Rowad | 2021-09-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 28043 | trf |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2021-08-25 | 286003 | Rowad | 2021-09-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6881 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2021-08-25 | 113969.22 | Rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6869 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2021-08-25 | 28476 | Rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6896 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2021-08-25 | 20340 | Rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6888 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2021-08-25 | 8588 | Rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4817 | trf |  | يحيى محمد يحيى محمد | 2021-08-25 | 0.01 | rowad | 2021-08-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 367 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2021-08-25 | 7186.34 | rowad | 2021-09-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 190 | trf |  | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | 2021-08-25 | 7853.5 | rowad | 2021-08-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 189 | trf |  | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | 2021-08-25 | 12660.62 | rowad | 2021-08-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 214 | trf |  | جى اتش ام للتوريدات | 2021-08-25 | 39718.37 | rowad | 2021-08-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1708 | trf |  | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | 2021-08-25 | 26469.66 | rowad | 2021-08-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 69 | TRF |  | وادى النيل للمقاولات | 2021-08-25 | 6576.6 | rowad | 2021-08-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1661 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2021-08-25 | 9664.43 | rowad | 2021-08-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4552 | trf |  | الديب للتجاره والتوريدات | 2021-08-25 | 20516.28 | rowad | 2021-08-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4746 | trf |  | الديب للتجاره والتوريدات | 2021-08-25 | 5436.64 | rowad | 2021-08-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4746 | trf |  | الديب للتجاره والتوريدات | 2021-08-25 | 10086.73 | rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 155085 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-08-25 | 6475.2 | Rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 399 | TRF |  | ام اس سايكو للتوريدات | 2021-08-25 | 8136 | rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 12579 | trf |  | شركة كيميت للهندسة | 2021-08-25 | 93608.7 | Rowad | 2021-08-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 15173 | trf |  | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | 2021-08-25 | 452 | rowad | 2021-08-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2983 | trf |  | جنامكس للتجارة والتوريدات | 2021-08-25 | 19549 | rowad | 2021-08-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2981 | trf |  | جنامكس للتجارة والتوريدات | 2021-08-25 | 2144.74 | rowad | 2021-08-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1677 | TRF |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2021-08-25 | 38646 | rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 13046 | trf |  | الشركة العربية للمواد العازلة والتعبئة | 2021-08-25 | 17491.23 | Rowad | 2021-08-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 958 | trf |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2021-08-25 | 15313.76 | rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 664 | trf |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-08-25 | 18366.3 | Rowad | 2021-08-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 663 | trf |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-08-25 | 173960.16 | Rowad | 2021-08-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2289 | TRF |  | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | 2021-08-25 | 819.25 | rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3038 | TRF |  | جنامكس للتجارة والتوريدات | 2021-08-25 | 8328.1 | rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 ش 8 - الدائري | 17217000021855 |  | Petty Cash | 2021-08-25 | 119892.51 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-08-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م03-توسعات | trf |  | محمد قطب انور سالم-ذاتى | 2021-08-26 | 20484 | rowad | 2021-08-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م04-توسعات | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2021-08-26 | 111896 | rowad | 2021-08-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م01-توسعات | trf |  | جلال توفيق عبد المعبود طنطاوى -ذاتى | 2021-08-26 | 27491.85 | rowad | 2021-08-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش7-توسعات | trf |  | خلف كامل على محمد-ذاتى | 2021-08-26 | 20925 | rowad | 2021-08-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش7-توسعات | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2021-08-26 | 53000 | rowad | 2021-08-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش7-توسعات | trf |  | مصطفى سعيد احمد محمد-ذاتى | 2021-08-26 | 30150 | rowad | 2021-08-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش7-توسعات | trf |  | محمود سيد رجب اسماعيل-ذاتى | 2021-08-26 | 14040 | rowad | 2021-08-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش7-توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-08-26 | 14775 | rowad | 2021-08-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش7 -توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-08-26 | 107400 | rowad | 2021-08-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | RESG- ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-08-26 | 10926 | Rowad | 2021-08-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1 شهر 8-........... | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-08-26 | 709837.11 | Rowad | 2021-08-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.23-08-21-ringroad | trf |  | Petty Cash | 2021-08-31 | 100000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-08-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره كوبري المنيب ش 7 | trf |  | Petty Cash | 2021-08-31 | 20000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-08-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره دائري المرج ش 7 | trf |  | Petty Cash | 2021-08-31 | 28000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-08-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره توسعات المنيب ش 7 | trf |  | Petty Cash | 2021-08-31 | 10000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-08-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره دائري المنيب ش 7 | trf |  | Petty Cash | 2021-08-31 | 45000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-08-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | RESG- ring road | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-08-31 | 6756 | Rowad | 2021-08-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | مرتبات 8/2021 RING ROAD | TRF |  | Staff Loan | 2021-08-31 | 549541 | SALARY & WAGES | 2021-08-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 255/2021 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2021-09-02 | 63940 | rowad | 2021-09-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road المنيب | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2021-09-02 | 500000 | rowad | 2021-09-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% E134 53219 post 60 day | 889246 |  | شركة السويس للصلب | 2021-09-02 | 1982880 | rowad | 2021-10-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر 9 - الدائري | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-09-02 | 60150 | Rowad | 2021-09-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 471 | trf |  | دوت برنت للتوريدات | 2021-09-05 | 892.7 | Rowad | 2021-09-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 ring road | trf |  | شركة التمساح للاساسات الميكانيكية | 2021-09-07 | 67102.47 | rowad | 2021-09-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 RING ROAD | trf |  | جيو تست | 2021-09-07 | 21598.88 | Rowad | 2021-09-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 RingRoad Mariotaia حدادة | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2021-09-07 | 50000 | rowad | 2021-09-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 ring road el marg | trf |  | الايمان للمقاولات العموميه-احمد خالد السيد محمد | 2021-09-07 | 30277.62 | rowad | 2021-09-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 41 | trf |  | بيتا التجارية الفنية | 2021-09-07 | 100000 | Rowad | 2021-09-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2/ring rowad | trf |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-09-07 | 30000 | rowad | 2021-09-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش اغسطس الدائري | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-09-08 | 76452.06 | rowad | 2021-09-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | سداد فاتورة فودافون ش يوليو وأغسطس 21-ادائري | trf |  | Vodafone Egypt | 2021-09-09 | 6903.44 | RME | 2021-09-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | اورنج عن ش يونيو&يوليو21الدائري &GPSسداد ف | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2021-09-09 | 18852.94 | Rowad | 2021-09-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | ش11توسعات الدائري GPS&سداد ف اورنج | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2021-09-09 | 6835.54 | Rowad | 2021-09-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 41 | trf |  | بيتا التجارية الفنية | 2021-09-09 | 332223 | Rowad | 2021-09-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Rowad Main Safe Box EGP |  | دفعة مقدمة RING ROAD MARYOTIA | CASH |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2021-09-09 | 30000 | rowad | 2021-09-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 8 الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-09-13 | 915100 | Rowad | 2021-09-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 8 - الدائري | TRF |  | Petty Cash | 2021-09-13 | 83105 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-09-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | سدادعمالة م6-7-8 المريوطية- | CO |  | العمالة الغير المنتظمة (الجيزة) | 2021-09-14 | 110120 | RME | 2021-09-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | سدادعمالة م 3-4 دائرى المرج- | CO |  | العمالة الغير المنتظمة (القاهرة) | 2021-09-14 | 124735 | RME | 2021-09-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | محمد ابراهيم - عهده غرامات دائري المريوطيه | 518745626 |  | Petty Cash | 2021-09-14 | 7400 | Mohamed Ibrahim Abd El Rahman | 2021-09-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش7- توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-09-14 | 75900 | rowad | 2021-09-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش7-توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-09-14 | 9000 | rowad | 2021-09-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش7- توسعات | trf |  | خلف كامل على محمد-ذاتى | 2021-09-14 | 11475 | rowad | 2021-09-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م04-توسعات | trf |  | محمد قطب انور سالم-ذاتى | 2021-09-14 | 29328 | rowad | 2021-09-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road - el marg | trf |  | جلوبال بروجيكتس سيرفس للخدمات البترولية والهندسية والمقاولات | 2021-09-14 | 47774.59 | rowad | 2021-09-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 ring road el marg | trf |  | جلوبال بروجيكتس سيرفس للخدمات البترولية والهندسية والمقاولات | 2021-09-14 | 41107.77 | rowad | 2021-09-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10 ring road - el marg | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2021-09-14 | 85829.63 | rowad | 2021-09-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11 RingRoad Marg نجارة و حدادة | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2021-09-14 | 21081.95 | rowad | 2021-09-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9 ring road el marg | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2021-09-14 | 43327.34 | rowad | 2021-09-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 68 | trf |  | المؤسسة العالميه لتاجير المعدات الثقيله | 2021-09-14 | 8905.53 | rowad | 2021-09-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش7- توسعات | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2021-09-14 | 131355 | rowad | 2021-09-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 RingRoad Mariotaia حدادة | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2021-09-14 | 95659.24 | rowad | 2021-09-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش7- توسعات | trf |  | مصطفى سعيد احمد محمد-ذاتى | 2021-09-14 | 8850 | rowad | 2021-09-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش7- توسعات | trf |  | محمود سيد رجب اسماعيل-ذاتى | 2021-09-14 | 4680 | rowad | 2021-09-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش7-توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-09-14 | 294857.25 | rowad | 2021-09-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش7- توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-09-14 | 283965 | rowad | 2021-09-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش7- توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-09-14 | 197956.25 | rowad | 2021-09-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | سداد تأمينات م 3-4 دائرى المرج | TRF |  | الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مكتب تأمينات مقاولات حلوان | 2021-09-14 | 123300 | rowad | 2021-09-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | سداد تأمينات م6-7-8 المريوطية- | TRF |  | الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مكتب تأمينات مقاولات شمال الجيزة | 2021-09-14 | 180600 | rowad | 2021-09-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | prepayment ring road. | 57177176 |  | الفاروق عمرو وعلى | 2021-09-16 | 6500000 | rowad | 2021-09-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2992 | trf |  | فيرتك | 2021-09-16 | 651.47 | Rowad | 2021-09-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 293 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2021-09-16 | 55773.75 | rowad | 2021-09-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2519 | trf |  | السعد جروب | 2021-09-16 | 55200 | rowad | 2021-09-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 559 | trf |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2021-09-16 | 51437.2 | rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | سداد ضرائب كسب العمل عن ش اغسطس الدائري | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2021-09-19 | 101087.4 | RME | 2021-09-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1848 | trf |  | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | 2021-09-19 | 150000 | RME | 2021-09-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9152-9192 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-09-19 | 570157.5 | rowad | 2021-09-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8824 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-09-19 | 125973.52 | rowad | 2021-09-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11244-11419-11603-11693 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-09-19 | 1050251.64 | Rowad | 2021-09-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9152-9192 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-09-19 | 229842.5 | rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11244-11419-11603-11693 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-09-19 | 749748.37 | Rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11178 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-09-19 | 503.27 | Rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5814 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-09-19 | 639550 | rowad | 2021-09-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | GPS August 2021 | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2021-09-20 | -500 | rowad | 2021-09-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | اعمال النقل الثقيل - شهر اغسطس | trf |  | عبد الناصر ابراهيم للنقل والتوريدات والم | 2021-09-20 | 9601.5 | Rowad | 2021-09-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | مستخلص شهر 8 op2 | trf |  | الخواجه لتأجير السيارات | 2021-09-20 | 17460 | rowad | 2021-09-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | مستخلص شهر 8 op2 | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2021-09-20 | 35705.7 | rowad | 2021-09-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7740-7304-7407-7805-7986- | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-09-20 | 31239.24 | RME | 2021-09-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | تصوير مشاريع - محمد المندوه عبدالمجيد-توسعات | 518745635 |  | Miscellaneous supplier | 2021-09-23 | 7760 | Rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 ring road maryotia | TRF |  | النهضه للمقاولات والتوريدات العموميه | 2021-09-23 | 32545.67 | rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road Mariotia ردم | TRF |  | شافعى جروب للمقاولات | 2021-09-23 | 125446.43 | rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 RING ROAD MARYOTIA تربة زلطية | TRF |  | نيو بيرامدز للمقاولات العموميه | 2021-09-23 | 37566.25 | rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9 RingRoad Marg | TRF |  | نيو بيرامدز للمقاولات العموميه | 2021-09-23 | 42400 | rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 ring road - el marg | TRF |  | نيو بيرامدز للمقاولات العموميه | 2021-09-23 | 42119.1 | rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road | TRF |  | السد العالى للمقاولات العامه | 2021-09-23 | 78565.57 | rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 ring road el marg | TRF |  | جيو تست | 2021-09-23 | 2001.19 | Rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 RingRoad Marg | TRF |  | جيو تست | 2021-09-23 | 20030.67 | Rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9 RingRoad Mariotaia | TRF |  | جيو تست | 2021-09-23 | 21198.72 | Rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 RING ROAD EL MARG | TRF |  | جيو تست | 2021-09-23 | 2000 | Rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road el marg | TRF |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2021-09-23 | 54953 | rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road el marg | TRF |  | الامانة للمقاولات – محمد على احمد عيسى وشركاه | 2021-09-23 | 50183.2 | rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road el marg | TRF |  | الاندلس | 2021-09-23 | 6781.39 | rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 ring road - el marg | TRF |  | الايمان للمقاولات العموميه-احمد خالد السيد محمد | 2021-09-23 | 253379.95 | rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | TRF |  | محمد محى الدين للمقاولات | 2021-09-23 | 32564.37 | rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 361-362 | TRF |  | مكتب النيل الهندسي الاستشارى | 2021-09-23 | 111851.25 | Rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2/ring rowad | TRF |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-09-23 | 33225.5 | rowad | 2021-09-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1شهر9 الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-09-26 | 853316.07 | Rowad | 2021-09-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش7-توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-09-27 | 140690 | rowad | 2021-09-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش8- توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-09-27 | 214870 | rowad | 2021-09-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش8-توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-09-27 | 361792.5 | rowad | 2021-09-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش8- توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-09-27 | 171500 | rowad | 2021-09-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش8- توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-09-27 | 32550 | rowad | 2021-09-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش8 - توسعات | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2021-09-27 | 450431.5 | rowad | 2021-09-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش8-توسعات | trf |  | محمود سيد رجب اسماعيل-ذاتى | 2021-09-27 | 24060 | rowad | 2021-09-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش8-توسعات | trf |  | خلف كامل على محمد-ذاتى | 2021-09-27 | 4500 | rowad | 2021-09-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش8-توسعات | trf |  | مصطفى سعيد احمد محمد-ذاتى | 2021-09-27 | 31650 | rowad | 2021-09-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م05-توسعات | trf |  | محمد قطب انور سالم-ذاتى | 2021-09-27 | 61650 | rowad | 2021-09-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م05-توسعات | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2021-09-27 | 78376 | rowad | 2021-09-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م04-توسعات | trf |  | عرفه محمود عطيه الله حسين-ذاتى | 2021-09-27 | 24000 | rowad | 2021-09-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م01-توسعات | trf |  | اشرف طه حسين فرغلى - ذاتى | 2021-09-27 | 17280 | rowad | 2021-09-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م01-توسعات | trf |  | محمود حسين عبدالله جابر – ذاتى | 2021-09-27 | 24099 | rowad | 2021-09-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م01-توسعات | trf |  | رجب جمعه على عبدالجواد – ذاتى | 2021-09-27 | 24390 | rowad | 2021-09-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العمالة الفترة 1ش9 توسعات الدائري | trf |  | Petty Cash | 2021-09-27 | 64845 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-09-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 100% E134 53219 R.R post 60 day | 19812005 |  | شركة السويس للصلب | 2021-09-28 | 2536921 | rowad | 2021-11-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.22-09-ringr | trf |  | Petty Cash | 2021-09-29 | 80000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-09-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Rowad Main Safe Box EGP |  | عهدة اعتماد مستخلصات-مشروع الدائرى + كفر شكر | CASH |  | Petty Cash | 2021-09-29 | 8000 | Abd ElRahman Amin Tolba Naiem | 2021-09-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | دفعة مقدمة Ring Road | 19812008 |  | شركة الاهلية للاساسات | 2021-09-30 | 100000 | rowad | 2021-09-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | م بنكية lg 9/2021 maryotya | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-09-30 | 38596.79 | Rowad | 2021-09-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | resg sep- ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-09-30 | 22613 | Rowad | 2021-09-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | resg sep- ring road-. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-09-30 | 20000 | Rowad | 2021-09-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 ring road | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2021-09-30 | 706822.25 | rowad | 2021-09-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road المنيب | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2021-09-30 | 23601.46 | rowad | 2021-09-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | DEBIT INTREST | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-09-30 | 20410.72 | Rowad | 2021-09-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | resg sep- ring road-. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-09-30 | 14700 | Rowad | 2021-09-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | resg sep- ring road-. | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-09-30 | 39873 | Rowad | 2021-09-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | مرتبات 9/2021 ring road | trf |  | Staff Loan | 2021-09-30 | 532704.7 | SALARY & WAGES | 2021-09-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road Mariotaia | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2021-10-04 | 108245.52 | rowad | 2021-10-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring Road Marg تربة زلطية | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2021-10-04 | 96972 | rowad | 2021-10-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 Ring Road Marg تربة زلطية | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2021-10-04 | 19394.4 | rowad | 2021-10-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 155417 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-10-05 | 1026 | Rowad | 2021-10-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 156784 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-10-05 | 11571 | Rowad | 2021-10-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 155416 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-10-05 | 11571 | Rowad | 2021-10-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 15384 | trf |  | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | 2021-10-05 | 6045.5 | rowad | 2021-10-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20320 | trf |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2021-10-05 | 2290.72 | Rowad | 2021-10-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 12652 | trf |  | شركة كيميت للهندسة | 2021-10-05 | 22026.82 | Rowad | 2021-10-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6878 | trf |  | اراسيا بلاستيك للعزل و التبطين | 2021-10-05 | 20320.14 | Rowad | 2021-10-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره توسعات المنيب ش سبتمبر | trf |  | Petty Cash | 2021-10-05 | 10000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-10-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره دائري المرج ش سبتمبر | trf |  | Petty Cash | 2021-10-05 | 28000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-10-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره دائري المنيب ش سبتمبر | trf |  | Petty Cash | 2021-10-05 | 45000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-10-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره كوبري المنيب ش سبتمبر | trf |  | Petty Cash | 2021-10-05 | 20000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-10-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات توسعات الدائري ش 10 | trf |  | Petty Cash | 2021-10-05 | 2350 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-10-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات توسعات الدائري - شده ش 10 | trf |  | Petty Cash | 2021-10-05 | 5950 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-10-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات 10/2021 ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-10-05 | 5350 | Rowad | 2021-10-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات 10/2021 maryotya | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-10-05 | 42700 | Rowad | 2021-10-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 ring road | trf |  | شركة التمساح للاساسات الميكانيكية | 2021-10-10 | 200000 | rowad | 2021-10-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | Ring Road -سداد ضرائب كسب العمل عن ش 9-21 | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2021-10-11 | 98780.35 | RME | 2021-10-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 50% E142 ring road ap | 19812042 |  | سامكو الوطنيه لتجارة الركائز وفواصل الكبارى ومستلزماتها | 2021-10-12 | 73349.43 | rowad | 2021-10-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road Mariotaia | trf |  | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | 2021-10-12 | 100000 | Rowad | 2021-10-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 RING ROAD | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2021-10-12 | 29392.25 | rowad | 2021-10-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2021-10-12 | 50000 | rowad | 2021-10-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 Ring Road Mariotia ردم | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2021-10-12 | 18784.49 | rowad | 2021-10-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 Ring Road Marg | trf |  | جيو تست | 2021-10-12 | 18353.9 | Rowad | 2021-10-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10 ring road | trf |  | جيو تست | 2021-10-12 | 20613.84 | Rowad | 2021-10-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 ring road | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2021-10-12 | 43770.42 | rowad | 2021-10-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5866 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-10-12 | 28107.96 | rowad | 2021-10-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5796 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-10-12 | 142478.28 | rowad | 2021-10-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8544 | trf |  | مكتب النيل الهندسي الاستشارى | 2021-10-12 | 525 | Rowad | 2021-10-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11244-11419-11603-11693.1 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-10-12 | 481503.99 | Rowad | 2021-10-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9152-9192 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-10-12 | 350000 | rowad | 2021-10-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9658-9771-9773-9822 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-10-12 | 279663 | rowad | 2021-10-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 9 الدائري | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-10-13 | 74924.1 | rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1177 | trf |  | العربية للتوريدات | 2021-10-13 | 2599 | rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 13197 | trf |  | الشركة العربية للمواد العازلة والتعبئة | 2021-10-13 | 16575.8 | Rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 264 | TRF |  | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | 2021-10-13 | 6667 | rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 18033 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2021-10-13 | 15088.91 | Rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 18153 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2021-10-13 | 16102.5 | Rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 18247 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2021-10-13 | 19223.56 | Rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1021112 | trf |  | بروكيم للكيماويات المتخصصه | 2021-10-13 | 1184.32 | rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش8 -توسعات | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-10-13 | 275065.25 | rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش9-توسعات | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-10-13 | 232227 | rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش8 -توسعات | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-10-13 | 432135 | rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش9-توسعات | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-10-13 | 406186.25 | rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش8-توسعات | TRF |  | مصطفى سعيد احمد محمد-ذاتى | 2021-10-13 | 30300 | rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش9-توسعات | TRF |  | مصطفى سعيد احمد محمد-ذاتى | 2021-10-13 | 27150 | rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م06-توسعات | TRF |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2021-10-13 | 60000 | rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م02-توسعات | TRF |  | اشرف طه حسين فرغلى - ذاتى | 2021-10-13 | 18000 | rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م06-توسعات | TRF |  | محمد قطب انور سالم-ذاتى | 2021-10-13 | 37008 | rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م02-توسعات | trf |  | جلال توفيق عبد المعبود طنطاوى -ذاتى | 2021-10-13 | 22007.74 | rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م06-الصاله | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2021-10-13 | 39100 | rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش8-توسعات | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2021-10-13 | 196946.45 | rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش9-توسعات | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2021-10-13 | 93025 | rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش9-توسعات | trf |  | محمود سيد رجب اسماعيل-ذاتى | 2021-10-13 | 24660 | rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش8-توسعات | trf |  | محمود سيد رجب اسماعيل-ذاتى | 2021-10-13 | 56610 | rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش9-توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-10-13 | 110025 | rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف 1ش9-توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-10-13 | 44400 | rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش8 -توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-10-13 | 69300 | rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش8-توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-10-13 | 222725 | rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش9-توسعات | TRF |  | عبدالدايم جلال عبدالدايم النقيب-ذاتى | 2021-10-13 | 26100 | rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش8-توسعات | TRF |  | عبدالدايم جلال عبدالدايم النقيب-ذاتى | 2021-10-13 | 10950 | rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2شهر 9- توسعات الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-10-13 | 797965.34 | Rowad | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 9 - الدائري | trf |  | Petty Cash | 2021-10-13 | 39860 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | سداد فاتورة التامين التكافلي الربع الثاني الدائري | TRF |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2021-10-14 | 73896.99 | rowad | 2021-10-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | تصوير موقع الدائري | 518745670 |  | محمد احمد الشربينى | 2021-10-14 | 750 | Rowad | 2021-10-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 230 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2021-10-14 | 62723.75 | rowad | 2021-10-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% 57020 R.R post 60 day | 889274 |  | شركة السويس للصلب | 2021-10-14 | 591999 | rowad | 2021-12-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.25-10-21-ring | trf |  | Petty Cash | 2021-10-14 | 25000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-10-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.24-10-21-ring | trf |  | Petty Cash | 2021-10-14 | 45000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-10-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.22-10-21-ring | trf |  | Petty Cash | 2021-10-14 | 30000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-10-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | prepayment 2 - ring road 52541 | trf |  | الفاروق عمرو وعلى | 2021-10-20 | 13920000 | rowad | 2021-10-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6881 | TRF |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2021-10-20 | 140280.78 | Rowad | 2021-10-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7035 | TRF |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2021-10-20 | 41810 | Rowad | 2021-10-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7059 | TRF |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2021-10-20 | 26442 | Rowad | 2021-10-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7207 | TRF |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2021-10-20 | 20340 | Rowad | 2021-10-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7425 | TRF |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2021-10-20 | 71190 | Rowad | 2021-10-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.26-10-21-توسعات | trf |  | Petty Cash | 2021-10-20 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-10-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6023 | TRF |  | وان واى للحاسبات والنظم | 2021-10-24 | 10399.99 | Rowad | 2021-10-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 21457 | TRF |  | اس 21 للحلول المتكامله | 2021-10-24 | 17340.57 | rowad | 2021-10-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 481 | TRF |  | دوت برنت للتوريدات | 2021-10-24 | 446.35 | Rowad | 2021-10-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 479 | TRF |  | دوت برنت للتوريدات | 2021-10-24 | 1339.05 | Rowad | 2021-10-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 16483 | TRF |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2021-10-24 | 416088 | rowad | 2021-10-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 16547 | TRF |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2021-10-24 | 83912 | rowad | 2021-10-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 15948 | TRF |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2021-10-24 | 388864 | rowad | 2021-10-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 16547 | TRF |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2021-10-24 | 111136 | rowad | 2021-10-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 18033 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2021-10-25 | 15986.09 | Rowad | 2021-10-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 18048 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2021-10-25 | 22543.5 | Rowad | 2021-10-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | PEBCAO210240-. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-10-25 | 63124.95 | Rowad | 2021-10-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م07-توسعات | trf |  | محمد قطب انور سالم-ذاتى | 2021-10-25 | 22764 | rowad | 2021-10-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م03-توسعات | trf |  | اشرف طه حسين فرغلى - ذاتى | 2021-10-25 | 38300 | rowad | 2021-10-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م07-توسعات | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2021-10-25 | 67000 | rowad | 2021-10-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله الفترة 1ش10-الدائري | TRF |  | Petty Cash | 2021-10-25 | 62710 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-10-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1شهر 10 الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-10-25 | 768771.2 | Rowad | 2021-10-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 15350 | trf |  | غطاطى للاستثمارات التجاريه والهندسيه | 2021-10-28 | 2200 | rowad | 2021-10-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9152-9192 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-10-28 | 500000 | rowad | 2021-10-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6309-6269-6251 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-10-28 | 100000 | rowad | 2021-10-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11244-11419-11603-11693 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-10-28 | 481503.99 | Rowad | 2021-10-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 12026 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-10-28 | 649269.86 | Rowad | 2021-10-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11789 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-10-28 | 818688.92 | Rowad | 2021-10-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) |  | debit intress | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-10-31 | 174574.12 | Rowad | 2021-10-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | سداد ضرائب كسب عن 2020 الدائري | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2021-10-31 | 151427 | RME | 2021-10-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road Mariotaia | trf |  | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | 2021-10-31 | 28927.45 | Rowad | 2021-10-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | resg- ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-10-31 | 37000 | Rowad | 2021-10-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | OCT2021....... | TRF |  | Staff Loan | 2021-10-31 | 459712.77 | SALARY & WAGES | 2021-10-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | Ring Road-ش اغسطس orange&gpsسداد ف | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2021-11-03 | 9451.97 | Rowad | 2021-11-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | سداد ف فودافون سبتمبر 21 الدائري | trf |  | Vodafone Egypt | 2021-11-03 | 3473.13 | RME | 2021-11-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر 11- الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-11-03 | 40100 | Rowad | 2021-11-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر 11- الدائري شده | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-11-03 | 3900 | Rowad | 2021-11-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات الدائري شده - ش 11 | trf |  | Petty Cash | 2021-11-03 | 5950 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-11-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات الدائري - ش 11 | trf |  | Petty Cash | 2021-11-03 | 2350 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-11-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1373 | trf |  | الحمد للاستيراد والتصدير | 2021-11-04 | 1309.5 | rowad | 2021-11-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 ring road | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2021-11-04 | 492373.33 | rowad | 2021-11-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.26-11-21-ring | trf |  | Petty Cash | 2021-11-04 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-11-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره توسعات الدائري - ش اكتوبر | TRF |  | Petty Cash | 2021-11-04 | 20000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-11-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره كوبري المنيب - ش اكتوبر | TRF |  | Petty Cash | 2021-11-04 | 10000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-11-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره دائري المنيب - ش اكتوبر | TRF |  | Petty Cash | 2021-11-04 | 45000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-11-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره دائري - ش اكتوبر | TRF |  | Petty Cash | 2021-11-04 | 28000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-11-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | مطالبة محافظة القاهرة لمكية المواد المحجرية م.7 | CO |  | مشروع المحاجر و مواد البناء محافظه القاهرة | 2021-11-10 | 315150 | rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش10--توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-11-10 | 163943.75 | rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش9 -توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-11-10 | 441698.75 | rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش10-توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-11-10 | 336450 | rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش9-توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-11-10 | 185005 | rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش10-توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-11-10 | 27300 | rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش10--توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-11-10 | 204825 | rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش9--توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-11-10 | 14700 | rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش9 -توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-11-10 | 146025 | rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش9--توسعات | trf |  | محمود سيد رجب اسماعيل-ذاتى | 2021-11-10 | 12000 | rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش10-توسعات | trf |  | محمود سيد رجب اسماعيل-ذاتى | 2021-11-10 | 40050 | rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش10--توسعات | trf |  | مصطفى سعيد احمد محمد-ذاتى | 2021-11-10 | 18000 | rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش9-توسعات | trf |  | مصطفى سعيد احمد محمد-ذاتى | 2021-11-10 | 23250 | rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش10--توسعات | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2021-11-10 | 470600 | rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش9-توسعات | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2021-11-10 | 394375 | rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش9--توسعات | trf |  | عبدالدايم جلال عبدالدايم النقيب-ذاتى | 2021-11-10 | 30000 | rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش10-توسعات | trf |  | عبدالدايم جلال عبدالدايم النقيب-ذاتى | 2021-11-10 | 15750 | rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م07-توسعات | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2021-11-10 | 159120 | rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م08-توسعات | trf |  | محمد قطب انور سالم-ذاتى | 2021-11-10 | 14256 | rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م01-توسعات | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2021-11-10 | 20332 | rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م01-توسعات | trf |  | حنفى ناصر حنفى حسانين على النجار-ذاتى | 2021-11-10 | 14400 | rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش10-توسعات | trf |  | رجب سيد رجب اسماعيل -ذاتى | 2021-11-10 | 29770 | rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش9-توسعات | trf |  | رجب سيد رجب اسماعيل -ذاتى | 2021-11-10 | 57250 | rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 456 | trf |  | اليسر للخدمات | 2021-11-10 | 1399.5 | rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 21457 | trf |  | اس 21 للحلول المتكامله | 2021-11-10 | 2979.55 | rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 21505 | trf |  | اس 21 للحلول المتكامله | 2021-11-10 | 2289.71 | rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 482 | trf |  | دوت برنت للتوريدات | 2021-11-10 | 892.7 | Rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3044 | trf |  | فيرتك | 2021-11-10 | 783.29 | Rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 10 الدائري | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-11-10 | 68323.56 | rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 شهر 10 -الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-11-10 | 841981.84 | Rowad | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.foremail-ring | trf |  | Petty Cash | 2021-11-10 | 30000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-11-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | مصاريف مستخلص (13و 14 و فروق اسعار ) سكة حديد | 518745690 |  | Petty Cash | 2021-11-11 | 48000 | Amr Reda Abd ElRahman Hegazy | 2021-11-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 10-21- توسعات دائرى &شدة | trf |  | Petty Cash | 2021-11-11 | 92445 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-11-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 13 ring road | TRF |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2021-11-14 | 4844 | Rowad | 2021-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | TRF |  | شركة الاهلية للاساسات | 2021-11-14 | 53757.29 | rowad | 2021-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 RING ROAD | TRF |  | شافعى جروب للمقاولات | 2021-11-14 | 79118.21 | rowad | 2021-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | TRF |  | شافعى جروب للمقاولات | 2021-11-14 | 100000 | rowad | 2021-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 ring road | TRF |  | شركة التمساح للاساسات الميكانيكية | 2021-11-14 | 300000 | rowad | 2021-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 الصالة المغطاة | TRF |  | الفاروق للمقاولات العموميه فاروق مهدي وشريكه | 2021-11-14 | 7591.62 | rowad | 2021-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 RING ROAD | TRF |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2021-11-14 | 86087.88 | rowad | 2021-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | TRF |  | منصور حامد رجب الشريف | 2021-11-14 | 61610.71 | rowad | 2021-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9494-9533-9616. | TRF |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-11-14 | 14973.79 | rowad | 2021-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9454-9242 | TRF |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-11-14 | 150863.04 | rowad | 2021-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9152-9192 | TRF |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-11-14 | 500000 | rowad | 2021-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road Mariotaia | TRF |  | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | 2021-11-14 | 15206.21 | Rowad | 2021-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11244-11419-11603-11693.1 | TRF |  | 3S Ready Mix | 2021-11-14 | 582647 | Rowad | 2021-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 RING ROAD MARG معدات | TRF |  | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | 2021-11-14 | 87257.26 | rowad | 2021-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road | TRF |  | ابسكيل للمقاولات | 2021-11-14 | 54263.91 | rowad | 2021-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 ring road | TRF |  | نيو بيرامدز للمقاولات العموميه | 2021-11-14 | 69100 | rowad | 2021-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 ring road | TRF |  | جيو تست | 2021-11-14 | 20067.9 | Rowad | 2021-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10 RING ROAD | TRF |  | الايمان للمقاولات العموميه-احمد خالد السيد محمد | 2021-11-14 | 10021.19 | rowad | 2021-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11 ring road | TRF |  | الايمان للمقاولات العموميه-احمد خالد السيد محمد | 2021-11-14 | 10454.89 | rowad | 2021-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9 Ring Road Marg ردم بسن | TRF |  | الايمان للمقاولات العموميه-احمد خالد السيد محمد | 2021-11-14 | 20036.21 | rowad | 2021-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road تربة زلطيه | TRF |  | مؤسسة الايمان للمقاولات العمومية | 2021-11-14 | 71841.83 | rowad | 2021-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | كارتات مستخلص 3 | TRF |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-11-14 | 7190 | rowad | 2021-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6309-6269-6251 | TRF |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-11-14 | 71443.65 | rowad | 2021-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 45169 | TRF |  | احمد حسنى محمد عبد الرحمن | 2021-11-14 | 43144.5 | rowad | 2021-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 RING ROAD | TRF |  | احمد مطاوع وشركاه للاساسات | 2021-11-14 | 150000 | rowad | 2021-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 RING ROAD | TRF |  | الاهرام للمقاولات | 2021-11-14 | 100000 | rowad | 2021-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | مصاريف اعتمادات م7 و8 دائرى مرج+م.12 دائرى مريوطية | 518745695 |  | Petty Cash | 2021-11-15 | 12000 | Abd ElRahman Amin Tolba Naiem | 2021-11-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | ايجارات - شقق الدائري | 518745696 |  | Petty Cash | 2021-11-16 | 25000 | Nader Shehata Essa | 2021-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% 58276 R.R post 30 day | trf |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-11-16 | 1007500 | Rowad | 2021-12-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 694 | TRF |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-11-16 | 252763.16 | Rowad | 2021-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 697 | TRF |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2021-11-16 | 536290.36 | Rowad | 2021-12-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road -نجارة وحداده | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2021-11-17 | 50000 | rowad | 2021-11-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 12 Ring Road Marg | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2021-11-17 | 42943.92 | rowad | 2021-11-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 ring road | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2021-11-17 | 200000 | rowad | 2021-11-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 12 ring road | trf |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2021-11-17 | 50000 | rowad | 2021-11-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 ring road | trf |  | شركة التمساح للاساسات الميكانيكية | 2021-11-17 | 20880.49 | rowad | 2021-11-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 RING ROAD | trf |  | الاهرام للمقاولات | 2021-11-17 | 15381.06 | rowad | 2021-11-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | trf |  | الاهرام للمقاولات | 2021-11-17 | 84618.94 | rowad | 2021-11-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2021-11-17 | 130948.93 | rowad | 2021-11-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14 Ring Road Mariotaia | trf |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2021-11-17 | 16094.57 | Rowad | 2021-11-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9494-9533-9616 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-11-17 | 359627.56 | rowad | 2021-11-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9152-9192 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-11-17 | 140372.54 | rowad | 2021-11-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 16873 | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2021-11-17 | 451026 | rowad | 2021-11-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 16794 | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2021-11-17 | 265054 | rowad | 2021-11-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 15948 | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2021-11-17 | 33920 | rowad | 2021-11-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | trf |  | احمد مطاوع وشركاه للاساسات | 2021-11-17 | 55636.55 | rowad | 2021-11-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 RING ROAD | trf |  | احمد مطاوع وشركاه للاساسات | 2021-11-17 | 44363.45 | rowad | 2021-11-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11918 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-11-17 | 82051.89 | Rowad | 2021-11-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11789 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-11-17 | 399451.24 | Rowad | 2021-11-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 12147 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-11-17 | 1000000.77 | Rowad | 2021-11-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11244-11419-11603-11693.1 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-11-17 | 518496.1 | Rowad | 2021-11-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 12147 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-11-17 | 995769.44 | Rowad | 2021-11-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 RING ROAD | trf |  | الفاروق عمرو وعلى | 2021-11-17 | 3000000 | rowad | 2021-11-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 473 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2021-11-17 | 55947.5 | rowad | 2021-11-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | سداد ضرائب كسب العمل عن ش أكتوبر21 الدائري | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2021-11-18 | 85392.22 | RME | 2021-11-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 ring road el marg - خولزيق | trf |  | كابيتال للاساسات | 2021-11-18 | 200000 | rowad | 2021-11-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road -نجارة وحداده | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2021-11-18 | 46140.99 | rowad | 2021-11-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 11 Ring Road Mariotaia | trf |  | جيو تست | 2021-11-18 | 15000 | Rowad | 2021-11-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 RingRoad Marg | trf |  | الايمان للمقاولات العموميه-احمد خالد السيد محمد | 2021-11-18 | 150000 | rowad | 2021-11-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله سيتم خصمها من الاعمال القادمه | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2021-11-18 | 200000 | rowad | 2021-11-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله سيتم خصمها من الاعمال القادمه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-11-18 | 300000 | rowad | 2021-11-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 Ring Road Marg | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2021-11-18 | 48486 | rowad | 2021-11-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 RING ROAD EL MARG | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2021-11-18 | 41514 | rowad | 2021-11-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-28-11-21-ring | TRF |  | Petty Cash | 2021-11-18 | 120000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-11-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 503 | trf |  | سامكو الوطنيه لتجارة الركائز وفواصل الكبارى ومستلزماتها | 2021-11-21 | 73349.43 | rowad | 2021-11-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% 59111 ring road | 793023 |  | مؤسسة الخليج المصرى | 2021-11-21 | 58799.92 | rowad | 2021-11-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | عهدة لزوم اعتماد مستخلصات الدائرى | 793024 |  | Petty Cash | 2021-11-21 | 16000 | Abd ElRahman Amin Tolba Naiem | 2021-11-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | عهدة لزوم اعتماد مستخلص 15 سكة حديد | 793025 |  | Petty Cash | 2021-11-21 | 16000 | Amr Reda Abd ElRahman Hegazy | 2021-11-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م09-توسعات/مرج | trf |  | محمد قطب انور سالم-ذاتى | 2021-11-24 | 17400 | rowad | 2021-11-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م08-توسعات | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2021-11-24 | 114500 | rowad | 2021-11-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م01-توسعات/مرج | trf |  | محمود ابراهيم عبدالسلام -ذاتى | 2021-11-24 | 55990 | rowad | 2021-11-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م08-توسعات | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2021-11-24 | 3607.2 | rowad | 2021-11-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م02-توسعات/مرج | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2021-11-24 | 46899.39 | rowad | 2021-11-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م02-توسعات/مريوطيه | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2021-11-24 | 36511.58 | rowad | 2021-11-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م02-توسعات/مرج | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2021-11-24 | 23009 | rowad | 2021-11-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م04-توسعات | trf |  | اشرف طه حسين فرغلى - ذاتى | 2021-11-24 | 32831.4 | rowad | 2021-11-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م02-توسعات/مرج | trf |  | رجب جمعه على عبدالجواد – ذاتى | 2021-11-24 | 1371.43 | rowad | 2021-11-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 41 | trf |  | بيتا التجارية الفنية | 2021-11-25 | 150000 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 2 Ring Road | trf |  | شركة الاهلية للاساسات | 2021-11-25 | 10071.38 | rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 12 ring road | trf |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2021-11-25 | 40971.51 | rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 5 ring road el marg | trf |  | جلوبال بروجيكتس سيرفس للخدمات البترولية والهندسية والمقاولات | 2021-11-25 | 13024.7 | rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 7 ring road | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2021-11-25 | 45003.2 | rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 8 RingRoad Marg | trf |  | الايمان للمقاولات العموميه-احمد خالد السيد محمد | 2021-11-25 | 23749.29 | rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 2 ring road | trf |  | الاهرام للمقاولات | 2021-11-25 | 63990.25 | rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 9 ring road el marg | trf |  | جيو تست | 2021-11-25 | 17854 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 7 Ring Road Marg | trf |  | جيو تست | 2021-11-25 | 2053.96 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 11 Ring Road Mariotaia | trf |  | جيو تست | 2021-11-25 | 5905.2 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 7 ring ring el marg | trf |  | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | 2021-11-25 | 3851.5 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 13763 | trf |  | كيماويات البناء الحديث الدولية | 2021-11-25 | 2846.29 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 12486 | trf |  | كيماويات البناء الحديث الدولية | 2021-11-25 | 2846.29 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 15 | trf |  | بولمان للمقاولات والتوريدات | 2021-11-25 | 109256 | rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 302 | TRF |  | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | 2021-11-25 | 6186.75 | rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 12700 | TRF |  | شركة كيميت للهندسة | 2021-11-25 | 40192.7 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 12652 | TRF |  | شركة كيميت للهندسة | 2021-11-25 | 11737.58 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 13197 | trf |  | الشركة العربية للمواد العازلة والتعبئة | 2021-11-25 | 18910.16 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1430 | trf |  | الملكية الحديثه للتجارة العامه والاستيراد والتصدير | 2021-11-25 | 6195.22 | rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 371 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2021-11-25 | 2577.19 | rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 5223 | trf |  | خضر للصناعات المتكامله سمير عبد الغنى خضر وشركاه | 2021-11-25 | 11865 | rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 159000 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-11-25 | 5540.4 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 159221 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-11-25 | 23142 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 158807 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-11-25 | 13885.2 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 158451 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-11-25 | 9256.8 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 158775 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-11-25 | 1254 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 158809 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-11-25 | 9410.7 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 158025 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-11-25 | 11571 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 321 | trf |  | الدره لتوريد العدد واداوت البناء | 2021-11-25 | 4661.25 | rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 5815 | trf |  | الديب للتجاره والتوريدات | 2021-11-25 | 36194.88 | rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 16101 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2021-11-25 | 3955 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 16052 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2021-11-25 | 2486 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 4953-52 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-11-25 | 28232.29 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 4951-49-50-54 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-11-25 | 38517.31 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 4871-69-68-70 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-11-25 | 39980.33 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 100% 58070 R.R | 68343397 |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2021-11-25 | 104391 | rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 50% P1 56980 R.R a.p | 68343398 |  | سامكو الوطنيه لتجارة الركائز وفواصل الكبارى ومستلزماتها | 2021-11-25 | 71251 | rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 48 | 68343399 |  | مؤسسة الفتح للتوريدات العموميه | 2021-11-25 | 63380.61 | rowad | 2021-12-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 5118-19-17 | 68343432 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-11-25 | 24774.26 | Rowad | 2021-12-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 5115-5114-5113-5109-5110-5111-5112 | 68343432 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-11-25 | 41003.91 | Rowad | 2021-12-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 5224-22-27-23-26-25-19 | 68343432 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-11-25 | 47542.47 | Rowad | 2021-12-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 5221-20 | 68343432 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-11-25 | 26050.35 | Rowad | 2021-12-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 5311-14-13-12-5437-38-39-40-41-11 | 68343433 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-11-25 | 84387.95 | Rowad | 2022-01-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 5344-5345-5418-5419 | 68343433 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-11-25 | 49794.64 | Rowad | 2022-01-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 5116 | 68343433 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2021-11-25 | 15633.38 | Rowad | 2022-01-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | GPS Cars 10-2021 | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2021-11-25 | -500 | rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | inv.car 10-2021 | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2021-11-25 | 67470.24 | rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | inv.car 10-2021 | trf |  | الخواجه لتأجير السيارات | 2021-11-25 | 8730 | rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1993-1975-1995. | TRF |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2021-11-25 | 832.5 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 20326 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-11-25 | 1358 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 20344 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-11-25 | 1271 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 20225 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-11-25 | 894.5 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 20239 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-11-25 | 689 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 20401 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-11-25 | 995 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 20175 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-11-25 | 737.5 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 20304 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-11-25 | 2090 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 20410 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-11-25 | 990 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 20402 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-11-25 | 1334.5 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 20272 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-11-25 | 869.5 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 20341 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-11-25 | 1261 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 20278 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-11-25 | 834.5 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 20509 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-11-25 | 1005 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 20330 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-11-25 | 1261 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 7097 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-11-25 | 22442.12 | RME | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 7860 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-11-25 | 14457.08 | RME | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 7498 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-11-25 | 14800.6 | RME | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 7785 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-11-25 | 5550 | RME | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 7408 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-11-25 | 2169.52 | RME | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 7675 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-11-25 | 2314.48 | RME | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 7674 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-11-25 | 10904.44 | RME | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 7965 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-11-25 | 4619.04 | RME | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 7609 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-11-25 | 3108 | RME | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 7922 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-11-25 | 4559.04 | RME | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 7889 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-11-25 | 6483.54 | RME | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 7676 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-11-25 | 4243 | RME | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 7497 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-11-25 | 10326.64 | RME | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 7500 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-11-25 | 15901.66 | RME | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 7357 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-11-25 | 5024.04 | RME | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 7195 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-11-25 | 17923.6 | RME | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 7230 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-11-25 | 9861.56 | RME | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 7655 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-11-25 | 13112.12 | RME | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | inv.car 10-2021 | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2021-11-25 | 37626.3 | rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 482 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2021-11-25 | 63245 | rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 779 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2021-11-25 | 34056 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1شهر 11 الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-11-25 | 821427.5 | Rowad | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 11 -2021- توسعات دائرى&شدة | trf |  | Petty Cash | 2021-11-25 | 75555 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-30-11-21-ringroud | trf |  | Petty Cash | 2021-11-25 | 65000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-29-11-21-ringroud | trf |  | Petty Cash | 2021-11-25 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات / شقق الدائري | trf |  | Petty Cash | 2021-11-25 | 20000 | Nader Shehata Essa | 2021-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD) |  | 5771 | 68343448 |  | معمار | 2021-11-28 | 6215 | rowad | 2021-11-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD) |  | 5703 | 68343448 |  | معمار | 2021-11-28 | 9040 | rowad | 2021-11-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD) |  | 4968 | 68343448 |  | معمار | 2021-11-28 | 3404.13 | rowad | 2021-11-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD) |  | 2 ring road | trf |  | احمد مطاوع وشركاه للاساسات | 2021-11-29 | 35407.86 | rowad | 2021-11-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | م بنكية بنك مصر 11/2021 ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-11-30 | 71 | Rowad | 2021-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 12147-11918-11789-12026 . | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-11-30 | 600000 | Rowad | 2021-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 12283 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-11-30 | 900000 | Rowad | 2021-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 12419 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-11-30 | 944494.74 | Rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 12283 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-11-30 | 555505.26 | Rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 9658-9771-9773-9822 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-11-30 | 77003.1 | rowad | 2021-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 9494-9533-9616 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-11-30 | 172996.9 | rowad | 2021-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1 RING ROAD | trf |  | الفاروق عمرو وعلى | 2021-11-30 | 1000000 | rowad | 2021-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1 RING ROAD | trf |  | الفاروق عمرو وعلى | 2021-11-30 | 1000000 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | مرتبات شهر 11 ring road. | TRF |  | Staff Loan | 2021-11-30 | 445833.61 | SALARY & WAGES | 2021-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر نوفمبر -2021- المرج | trf |  | Petty Cash | 2021-12-01 | 28000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-12-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر نوفمبر -2021- كوبرى المنيب | trf |  | Petty Cash | 2021-12-01 | 45000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-12-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر نوفمبر -2021- منطقة الكولدير | trf |  | Petty Cash | 2021-12-01 | 4800 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-12-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر نوفمبر -2021- ميدان المنيب | trf |  | Petty Cash | 2021-12-01 | 18000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-12-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر نوفمبر -2021- مصنع مكرونة كوبرى المنيب | trf |  | Petty Cash | 2021-12-01 | 20000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-12-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.31-11-21-ring | TRF |  | Petty Cash | 2021-12-01 | 100000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-12-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق ش 12 موقع الدائري- شده | trf |  | Petty Cash | 2021-12-01 | 7100 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-12-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق ش 12 موقع الدائري | trf |  | Petty Cash | 2021-12-01 | 2300 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-12-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 498 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2021-12-02 | 63328.4 | rowad | 2021-12-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2021-12-02 | 8500 | rowad | 2021-12-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارت شهر 12 - الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-02 | 42800 | Rowad | 2021-12-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD) |  | 100% 59965 R.R post 30 day | 68343453 |  | ايستار ايجيبت للصناعة | 2021-12-06 | 2550000 | rowad | 2022-01-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف02ش10-توسعات | trf |  | محمود سيد رجب اسماعيل-ذاتى | 2021-12-06 | 71850 | rowad | 2021-12-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 100% 60102 ring rowad | 68343488 |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2021-12-07 | 3181499.12 | Rowad | 2022-01-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1 RING ROAD EL MARG | trf |  | الصرح المصرى للمقاولات العامه | 2021-12-07 | 100000 | rowad | 2021-12-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 3 ring road | trf |  | احمد مطاوع وشركاه للاساسات | 2021-12-07 | 200000 | rowad | 2021-12-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 8 ring road | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2021-12-07 | 100000 | rowad | 2021-12-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 5 ring road | trf |  | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | 2021-12-07 | 50000 | Rowad | 2021-12-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 3 ring road | trf |  | الاهرام للمقاولات | 2021-12-07 | 50000 | rowad | 2021-12-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 3 ring road | trf |  | شركة الاهلية للاساسات | 2021-12-07 | 60000 | rowad | 2021-12-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 6 ring road | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2021-12-07 | 26024.33 | rowad | 2021-12-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 13 ring road | trf |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2021-12-07 | 63582.52 | rowad | 2021-12-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 3 ring road | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2021-12-07 | 30000 | rowad | 2021-12-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 529 | trf |  | مكتب النيل الهندسي الاستشارى | 2021-12-07 | 7119 | Rowad | 2021-12-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 6 RIBG ROAD | trf |  | تترا انجينيرنج اند كونستراكشن (تى اى سى) | 2021-12-09 | 500000 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 02-توسعات | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2021-12-09 | 29244.73 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 03-توسعات | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2021-12-09 | 59093.81 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 09-توسعات | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2021-12-09 | 23500 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 02-توسعات | trf |  | محمود ابراهيم عبدالسلام -ذاتى | 2021-12-09 | 10193.9 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 03-توسعات | trf |  | جلال توفيق عبد المعبود طنطاوى -ذاتى | 2021-12-09 | 47614.62 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 02-توسعات | trf |  | محمود حسين عبدالله جابر – ذاتى | 2021-12-09 | 19272.07 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2 ش10-توسعات | trf |  | رجب سيد رجب اسماعيل -ذاتى | 2021-12-09 | 24480 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش11-توسعات | trf |  | محمود سيد رجب اسماعيل-ذاتى | 2021-12-09 | 70110 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 09-توسعات | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2021-12-09 | 140800 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2 ش10-توسعات*منيب | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-12-09 | 119782.5 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش11-توسعات*منيب | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-12-09 | 404715 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2 ش10-توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-12-09 | 85940 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش11-توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-12-09 | 45600 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش11-توسعات | trf |  | عبدالدايم جلال عبدالدايم النقيب-ذاتى | 2021-12-09 | 18000 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2 ش10-توسعات | trf |  | عبدالدايم جلال عبدالدايم النقيب-ذاتى | 2021-12-09 | 21750 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 10-توسعات | trf |  | محمد قطب انور سالم-ذاتى | 2021-12-09 | 1879.54 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2 ش10-توسعات*مرج | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-12-09 | 59250 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش11-توسعات*منيب | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-12-09 | 254850 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2 ش10-توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-12-09 | 226500 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش11-توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-12-09 | 37950 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش11-توسعات | trf |  | مصطفى سعيد احمد محمد-ذاتى | 2021-12-09 | 20550 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2 ش10-توسعات | trf |  | مصطفى سعيد احمد محمد-ذاتى | 2021-12-09 | 21000 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف1ش11-توسعات | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2021-12-09 | 198830 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2 ش10-توسعات*مرج | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2021-12-09 | 583247.5 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | prepayment ring road | trf |  | شركة التمساح للاساسات الميكانيكية | 2021-12-09 | 50000 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1998 | TRF |  | IBSX Internatoinal Business Supplies | 2021-12-09 | 2550 | Rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 17516 | TRF |  | هاى تيك تريدنج لمستلزمات المكاتب | 2021-12-09 | 7969.12 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1260 | TRF |  | ثينك تكنولوجى | 2021-12-09 | 2278.08 | rowad | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Rowad Main Safe Box EGP |  | pre.01-12-21-توسعات دائرى | CASH |  | Petty Cash | 2021-12-09 | 50000 | Mahmoud Mohamed Farghaly Hashem | 2021-12-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 100% 60366 R.R Due | 68343455 |  | مؤسسة الخليج المصرى | 2021-12-12 | 154198.5 | rowad | 2021-12-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 11 الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-12 | 969057.58 | Rowad | 2021-12-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 11-21 - دائرى & شدة | 17217000021964 |  | Petty Cash | 2021-12-12 | 189462.29 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-12-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 100% 16 R.R | trf |  | البحر الاحمر لصناعة المواسير | 2021-12-13 | 930532 | Rowad | 2021-12-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 3 ring road | trf |  | شركة الاهلية للاساسات | 2021-12-14 | 50000 | rowad | 2021-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 8 ring road | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2021-12-14 | 50000 | rowad | 2021-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 3 ring road | trf |  | الاهرام للمقاولات | 2021-12-14 | 50000 | rowad | 2021-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1 RING ROAD | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2021-12-14 | 50000 | rowad | 2021-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 3 ring road . | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2021-12-14 | 23862.08 | rowad | 2021-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 3 ring road | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2021-12-14 | 26137.92 | rowad | 2021-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 9658-9771-9773-9822 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-12-14 | 195278.9 | rowad | 2021-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 9904 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-12-14 | 104721.1 | rowad | 2021-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 12147-11918-11789-12026 . | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-12-14 | 11919.7 | Rowad | 2021-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 12147 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-12-14 | 1.57 | Rowad | 2021-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 12419 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-12-14 | 988078.73 | Rowad | 2021-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 6436-6489 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-12-14 | 181913.81 | rowad | 2021-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 6599 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2021-12-14 | 18086.19 | rowad | 2021-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 100% 60381 R.R post 30 day | 57177189 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-12-14 | 4590250 | Rowad | 2022-01-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 100% 60456 R.R post 60 day | 57177190 |  | شركة السويس للصلب | 2021-12-14 | 2159300 | rowad | 2022-02-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 11 الدائري | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-12-14 | 67959.62 | rowad | 2021-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1 ring road | trf |  | بوينت | 2021-12-15 | 500000 | rowad | 2021-12-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 229 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2021-12-16 | 56642.5 | rowad | 2021-12-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | prepayment ring road. | trf |  | شركة التمساح للاساسات الميكانيكية | 2021-12-16 | 50000 | rowad | 2021-12-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% 60661 R.R post 30 day | trf |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-12-16 | 1158850 | Rowad | 2022-01-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 1367 | trf |  | الحمد للاستيراد والتصدير | 2021-12-19 | 3686 | rowad | 2021-12-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 1 ring rowad | trf |  | بى سى اس مانجمنت سليوشنز pcs solutions | 2021-12-19 | 2970.62 | rowad | 2021-12-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 3127 | trf |  | السعد جروب | 2021-12-19 | 38898.75 | rowad | 2021-12-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | Ring road ٍسداد فاتورة فودافون أكتوبر&نوفمبر21 | trf |  | Vodafone Egypt | 2021-12-19 | 5694.54 | RME | 2021-12-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 29001-2902-2924-2946-2945-2977-2970 ring rowad | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2021-12-19 | 40789.49 | Rowad | 2021-12-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | ش سبتمبر21الدائري -GPS&سداد فاتورة اورنج | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2021-12-19 | 8692.15 | Rowad | 2021-12-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | مصاريف تصوير الطريق الدائرى | 518745722 |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-19 | 8730 | Rowad | 2021-12-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | تصوير الموقع توسعات الدائرى | 518745722 |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-19 | 8730 | Rowad | 2021-12-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2ش 11-توسعات | trf |  | محمد عمار محمد حسن - ذاتى | 2021-12-19 | 13190 | rowad | 2021-12-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-28-12-21-ringroad | TRF |  | Petty Cash | 2021-12-19 | 20000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-12-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات - شقق موقع الدائري | TRF |  | Petty Cash | 2021-12-19 | 50000 | Nader Shehata Essa | 2021-12-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | bank fees lg 12/2021 RING ROAD | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-20 | 23596.79 | Rowad | 2021-12-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 50% 59535 ring rowad ap | 793046 |  | سامكو الوطنيه لتجارة الركائز وفواصل الكبارى ومستلزماتها | 2021-12-20 | 95417.2 | rowad | 2021-12-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 17394-17.95-17520 | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2021-12-21 | 791366 | rowad | 2021-12-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 16794 | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2021-12-21 | 208634 | rowad | 2021-12-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 186 | 68470784 |  | مؤسسة الكرم للشحن والتفريغ وتوريد المعدات | 2021-12-22 | 166500 | rowad | 2021-12-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.28.12.21-ringroad | TRF |  | Petty Cash | 2021-12-22 | 20000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-12-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 420.2021 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2021-12-23 | 63502.15 | rowad | 2021-12-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 430 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2021-12-23 | 62980.9 | rowad | 2021-12-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | bank fees lg ting road 12/2021 | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-26 | 5000 | Rowad | 2021-12-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 ش 12 - الدائري | trf |  | Petty Cash | 2021-12-26 | 121893.56 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-12-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 10-توسعات | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2021-12-26 | 213600 | rowad | 2021-12-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 05-توسعات | trf |  | اشرف طه حسين فرغلى - ذاتى | 2021-12-26 | 15323.4 | rowad | 2021-12-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م03-توسعات | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2021-12-26 | 28045.14 | rowad | 2021-12-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 10-توسعات | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2021-12-26 | 20500 | rowad | 2021-12-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م11-توسعات | trf |  | محمد قطب انور سالم-ذاتى | 2021-12-26 | 19268.32 | rowad | 2021-12-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م01-توسعات | trf |  | على ايمن السيد جمعه سليمان مطر-ذاتى | 2021-12-26 | 76000 | rowad | 2021-12-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م02-توسعات | trf |  | على ايمن السيد جمعه سليمان مطر-ذاتى | 2021-12-26 | 97755 | rowad | 2021-12-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 12 - الدفاع الجوي | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-27 | 1099008.19 | Rowad | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1992 | TRF |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2021-12-27 | 3940.5 | Rowad | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | GPS Cars ring road 11-2021 | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2021-12-27 | -500 | rowad | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 20 RING ROAD | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2021-12-27 | 68867.48 | rowad | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 106 ring road | TRF |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-12-27 | 4329 | Rowad | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1701 | TRF |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-12-27 | 1332 | Rowad | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1644 | TRF |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-12-27 | 1110 | Rowad | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1920 | TRF |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2021-12-27 | 888 | Rowad | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 180 | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2021-12-27 | 1942.5 | rowad | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | اعمال النقل الثقيل -اعمال نوفمبر -Ring Road Br | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2021-12-27 | 4606.5 | rowad | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 21 ring road | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2021-12-27 | 37626.3 | rowad | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 7737 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 11419 | RME | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 7988 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 20836.64 | RME | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 8005 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 4959 | RME | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 7510 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 7018.54 | RME | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 7739 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 2314.52 | RME | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 7673 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 32403.08 | RME | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 7862 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 3408 | RME | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 7229 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 23130.2 | RME | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 7474 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 34367.8 | RME | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 7823 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 7719.48 | RME | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 7888 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 5399.06 | RME | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 7593 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 14135.32 | RME | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 7490 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 32677.16 | RME | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 7741 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 7326 | RME | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 6924 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 18175.6 | RME | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 7549 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 12268.48 | RME | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 7516 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 29698.2 | RME | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 7657 | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2021-12-27 | 9483.12 | RME | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 9 ring road | trf |  | مؤسسة الجينيرال لتأجير السيارات | 2021-12-27 | 13095 | rowad | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1 ring road | trf |  | مدحت صالح عبد الونيس | 2021-12-27 | 3488.51 | Rowad | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1 RING ROAD | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2021-12-27 | 5239.75 | rowad | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 21-RING ROAD | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-12-27 | 38016.36 | rowad | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 251 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-12-27 | 1368.86 | rowad | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 15 ring road | trf |  | الخواجه لتأجير السيارات | 2021-12-27 | 8730 | rowad | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 19 ring road | TRF |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-12-27 | 15534.45 | Rowad | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 15 Ring Road | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2021-12-27 | 79947.94 | 58 | 2021-12-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1 ring road | trf |  | بوينت | 2021-12-29 | 300000 | rowad | 2021-12-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 45026 | TRF |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2021-12-29 | 39800 | rowad | 2021-12-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Rowad Main Safe Box EGP |  | عهدة اعتماد م.9 دائرى المرج | CASH |  | Petty Cash | 2021-12-29 | 5000 | Abd ElRahman Amin Tolba Naiem | 2021-12-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 12695-12503 | trf |  | 3S Ready Mix | 2021-12-30 | 1639250 | Rowad | 2022-01-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 60049 | trf |  | جاما للانشاءات | 2021-12-30 | 214290 | rowad | 2022-01-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 12695-12503 | TRF |  | 3S Ready Mix | 2021-12-30 | 1639250 | Rowad | 2022-01-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 9904 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2021-12-30 | 12855.4 | rowad | 2022-01-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1902 | trf |  | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | 2021-12-30 | 27234.6 | RME | 2022-01-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1935 | trf |  | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | 2021-12-30 | 14829.12 | RME | 2022-01-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 2351 | trf |  | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | 2021-12-30 | 21643.15 | RME | 2022-01-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1848 | trf |  | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | 2021-12-30 | 35515.47 | RME | 2022-01-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1964 | trf |  | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | 2021-12-30 | 86902.2 | RME | 2022-01-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1868 | trf |  | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | 2021-12-30 | 76321.86 | RME | 2022-01-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | سداد ضرائب كسب العمل عن ش نوفمبر21 الدائري | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2021-12-30 | 80120.55 | RME | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 100% 61434 ring rowd | 57177193 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-12-30 | 3687251.57 | Rowad | 2022-01-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 160104 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-12-30 | 18240 | Rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 160793 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-12-30 | 11571 | Rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1021111 | trf |  | بروكيم للكيماويات المتخصصه | 2021-12-30 | 13543.2 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1021112 | trf |  | بروكيم للكيماويات المتخصصه | 2021-12-30 | 12358.88 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف1ش12-توسعات | trf |  | محمد عمار محمد حسن - ذاتى | 2021-12-30 | 122770 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف2ش11-توسعات | trf |  | مؤمن وفدى سعدى محمد – ذاتى | 2021-12-30 | 31800 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله م01-توسعات | trf |  | حسين محمد حسين حسن الحسيس-ذاتى | 2021-12-30 | 26534 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات العماله م11 -توسعات الدائري | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2021-12-30 | 123680 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات العماله م2 -توسعات الدائري | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2021-12-30 | 140000 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات العماله الفترة 2ش11 -توسعات الدائري | trf |  | عبدالدايم جلال عبدالدايم النقيب-ذاتى | 2021-12-30 | 22950 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات العماله الفترة 2ش11 -توسعات الدائري | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-12-30 | 724612.5 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات العماله الفترة 2ش11 -توسعات الدائري | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2021-12-30 | 422325 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات العماله الفترة 2ش11 -توسعات الدائري | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2021-12-30 | 310963 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات العماله الفترة 2ش11 -توسعات الدائري | trf |  | محمود سيد رجب اسماعيل-ذاتى | 2021-12-30 | 378574 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 486 | trf |  | دوت برنت للتوريدات | 2021-12-30 | 1785.4 | Rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 487 | trf |  | دوت برنت للتوريدات | 2021-12-30 | 1339.05 | Rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 17516 | trf |  | هاى تيك تريدنج لمستلزمات المكاتب | 2021-12-30 | 30.88 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | TRF |  | سيد محمد سيد سعد خلف-سيد سعد للمقاولات | 2021-12-30 | 250000 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9 ring road | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2021-12-30 | 40000 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 ring road | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2021-12-30 | 14220.7 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 RING ROAD | trf |  | بوينت | 2021-12-30 | 108944.46 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | trf |  | بوينت | 2021-12-30 | 141055.54 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10 RING ROAD | trf |  | جيو تست | 2021-12-30 | 19499.76 | Rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road | trf |  | احمد مطاوع وشركاه للاساسات | 2021-12-30 | 120569.6 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | trf |  | احمد مطاوع وشركاه للاساسات | 2021-12-30 | 2907.14 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road | trf |  | الاهرام للمقاولات | 2021-12-30 | 35000 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road . | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2021-12-30 | 70000 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 RING ROAD EL MARG | trf |  | الصرح المصرى للمقاولات العامه | 2021-12-30 | 40000 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 13 ring road | trf |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2021-12-30 | 50000 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 RING ROAD | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2021-12-30 | 50000 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 15 ring road | trf |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2021-12-30 | 15000 | Rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 ring road | trf |  | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | 2021-12-30 | 30000 | Rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2021-12-30 | 200000 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK STL |  | 100% 19 R.R | trf |  | البحر الاحمر لصناعة المواسير | 2021-12-30 | 94134 | Rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1 RING ROAD | trf |  | الفاروق عمرو وعلى | 2021-12-30 | 1000000 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 440 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2021-12-30 | 63328.4 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 76 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2021-12-30 | 641.02 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 73 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2021-12-30 | 1722.6 | rowad | 2021-12-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | resg - ring .. . | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-31 | 18546 | Rowad | 2021-12-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | resg - ring .. . | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-31 | 78697 | Rowad | 2021-12-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary 31/12/2021 ring | trf |  | Staff Loan | 2021-12-31 | 484847.19 | SALARY & WAGES | 2021-12-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | resg - ring---.. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-31 | 17001 | Rowad | 2021-12-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | resg - ring | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-31 | 10920 | Rowad | 2021-12-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | resg - ring .. . | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-31 | 23337 | Rowad | 2021-12-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 1 abo gahaleb | trf |  | احمد حسنى محمد عبد الرحمن | 2021-09-14 | 150459.75 | rowad | 2021-09-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات 10/2021 galeb | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-10-05 | 7600 | Rowad | 2021-10-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.01-10-21-abogaleb | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-10-14 | 10000 | OFFICE | 2021-10-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق العماله- موقع الخطاطبه | TRF |  | Petty Cash | 2021-10-28 | 5000 | Nader Shehata Essa | 2021-10-28
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.01-10-21-abo galeb | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-10-28 | 15000 | OFFICE | 2021-10-28
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر 11- ابو غالب | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-11-03 | 8050 | Rowad | 2021-11-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.02-11-21-abogalleb | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-11-10 | 30000 | OFFICE | 2021-11-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 10-21- ابو غالب |  |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-11-11 | 185 | OFFICE | 2021-11-11
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | ايجارات - شقق ابوغالب | 518745696 |  | Petty Cash | 2021-11-16 | 20000 | Nader Shehata Essa | 2021-11-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1شهر 11 ابو غالب | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-11-25 | 13778.96 | Rowad | 2021-11-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 ش 11 / ابوغالب | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-11-25 | 1690 | OFFICE | 2021-11-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات / شقق ابوغالب | trf |  | Petty Cash | 2021-11-25 | 5000 | Nader Shehata Essa | 2021-11-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | سداد الفترة الثالثة كوبري ابو غالب | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2021-11-30 | 1797.03 | rowad | 2021-11-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | مرتبات 11/2021 galab | trf |  | Staff Loan | 2021-11-30 | 12998.67 | SALARY & WAGES | 2021-11-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر نوفمبر -2021- كوبرى ابو غالب | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-12-01 | 54666 | OFFICE | 2021-12-01
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.03-11-21- abogaleb | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-12-01 | 50000 | OFFICE | 2021-12-01
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق ش 12 موقع ابوغالب |  |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-12-01 | 1750 | OFFICE | 2021-12-01
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 11 ابو غالب | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-12 | 32541.82 | Rowad | 2021-12-12
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 11-21 - ابو غالب | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-12-12 | 5230 | OFFICE | 2021-12-12
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 11 ابوغالب | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-12-14 | 2617.33 | rowad | 2021-12-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 29001-2902-2924-2946-2945-2977-2970 abo galeb | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2021-12-19 | 927.04 | Rowad | 2021-12-19
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 29001-2902-2924-2946-2945-2977-2970 admin | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2021-12-19 | 18540.68 | Rowad | 2022-01-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات - شقق موقع ابوغالب | TRF |  | Petty Cash | 2021-12-19 | 20000 | Nader Shehata Essa | 2021-12-19
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-03-12-21-abu galleb | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-12-19 | 30000 | OFFICE | 2021-12-19
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 12 - ابوغالب | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2021-12-26 | 10735 | OFFICE | 2021-12-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 100% 60899 ِAbou Gh post 30 day | 66337800 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-12-27 | 1505000 | Rowad | 2022-01-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 12- ابو غالب | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-27 | 57624.21 | Rowad | 2021-12-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | اعمال النقل الثقيل -اعمال نوفمبر -Abou Ghaleb | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2021-12-27 | 3883.5 | rowad | 2021-12-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1- ABOU ghaleb | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-12-27 | 14477.31 | rowad | 2021-12-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1 abo ghaleb | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2021-12-27 | 3404.7 | 58 | 2021-12-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 290-293-294-295-298-299-300 | trf |  | جيمكس للخرسانة الجاهزة | 2021-12-30 | 92750 | rowad | 2022-01-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | سداد ضرائب كسب العمل عن ش نوفمبر21 ابو غالب | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2021-12-30 | 2177.56 | RME | 2021-12-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 1 Abou Ghaleb-59151/1 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2021-12-30 | 100000 | rowad | 2021-12-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 62 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2021-12-30 | 4521.33 | rowad | 2021-12-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 63 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2021-12-30 | 5932.33 | rowad | 2021-12-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary 31/12/2021 abou ghaleb | trf |  | Staff Loan | 2021-12-31 | 40817.62 | SALARY & WAGES | 2021-12-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | طلب عهدة لزوم عمل يافطة تعريفية-مشروع كوبرى الساحل | trf |  | Petty Cash | 2021-11-04 | 23000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2021-11-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD) |  | 1327-1328 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2021-11-25 | 83754 | rowad | 2021-11-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 9906 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2021-11-25 | 1744.65 | Rowad | 2021-11-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1شهر 11 العلمين | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-11-25 | 121599.01 | Rowad | 2021-11-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 11 -2021- كوبرى العالمين | trf |  | Petty Cash | 2021-11-25 | 9485 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2021-11-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Pre.01-El Alamin Bridge Project | trf |  | Petty Cash | 2021-11-25 | 30000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2021-11-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش11/2021-العلمين | trf |  | Petty Cash | 2021-12-01 | 16500 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2021-12-01
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 351 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2021-12-02 | 113000 | rowad | 2021-12-02
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارت شهر 12 - العلمين | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-02 | 37250 | Rowad | 2021-12-02
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 1327-1328 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2021-12-08 | 14259 | rowad | 2021-12-08
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 11 العلمين | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-12 | 32247 | Rowad | 2021-12-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 11-21 - العالمين | TRF |  | Petty Cash | 2021-12-12 | 13146.26 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2021-12-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 1 Alamein Bridge-59552/1 | trf |  | المبارك للمقاولات العامه | 2021-12-14 | 200000 | rowad | 2021-12-14
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 1329 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2021-12-14 | 50000 | rowad | 2021-12-14
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 11 العلمين | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-12-14 | 2441.43 | rowad | 2021-12-14
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 3721 | trf |  | السعد جروب | 2021-12-19 | 55600 | rowad | 2021-12-19
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 29001-2902-2924-2946-2945-2977-2970 alamin | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2021-12-19 | 927.04 | Rowad | 2021-12-19
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Pre#1-Alamian Project | TRF |  | Petty Cash | 2021-12-19 | 30000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2021-12-19
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات - شقق موقع العلمين | TRF |  | Petty Cash | 2021-12-19 | 25000 | Nader Shehata Essa | 2021-12-19
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 ش 12 - العلمين | TRF |  | Petty Cash | 2021-12-26 | 17570 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2021-12-26
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 2 Alamein-59552/2 | trf |  | المبارك للمقاولات العامه | 2021-12-27 | 462598.5 | rowad | 2021-12-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 1 Alamein Bridge-59552/1 | trf |  | المبارك للمقاولات العامه | 2021-12-27 | 100401.5 | rowad | 2021-12-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 1 Alamein-60245/1 | trf |  | القاسم للاساست والانشاءات | 2021-12-27 | 166064.4 | rowad | 2021-12-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | عهدة لزوم انهاء اجراءات حكومية مشروع العالمين | 17217000021973 |  | Petty Cash | 2021-12-27 | 66960 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2021-12-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | كوبرى العلمين الساحلى 1 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-12-27 | 12868.02 | Rowad | 2021-12-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1 alamin bridge | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2021-12-27 | 19710.07 | Rowad | 2021-12-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | سداد ضرائب كسب العمل عن ش نوفمبر21 العلمين | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2021-12-30 | 88.47 | RME | 2021-12-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 1 alamin beragige | trf |  | ايه اند ايه كونسلت | 2021-12-30 | 40000 | Rowad | 2021-12-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 6 -كوبرى السخنة | TRF |  | Petty Cash | 2021-06-28 | 225 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-06-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1 شهر 6- كوبري السخنة | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-06-28 | 1265.58 | Rowad | 2021-06-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره كوبرى السخنه ش6 | TRF |  | Petty Cash | 2021-07-07 | 19000 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-07-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات سكن ك.سخنة عن شهريوليو21 | trf |  | Petty Cash | 2021-07-07 | 8600 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-07-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر6 - كوبري السخنة | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-07-14 | 19915 | Rowad | 2021-07-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 6 -21-كوبرى السخنة | TRF |  | Petty Cash | 2021-07-14 | 1905 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-07-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 312 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2021-07-15 | 96958.5 | rowad | 2021-07-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 1075 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2021-07-15 | 10606.95 | rowad | 2021-07-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 9600 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2021-07-15 | 17442.54 | Rowad | 2021-07-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 17287 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-07-15 | 4919.25 | Rowad | 2021-07-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 17269 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-07-15 | 7767.23 | Rowad | 2021-07-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-1-07-21-elsokhna.bridges | trf |  | Petty Cash | 2021-07-28 | 20000 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-07-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-email-acc-07-sokhna | trf |  | Petty Cash | 2021-07-28 | 2500 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-07-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | مرتبات ش 7 HST 2021 | TRF |  | Staff Loan | 2021-07-31 | 64191 | SALARY & WAGES | 2021-07-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 7 -21-كوبرى السخنة | trf |  | Petty Cash | 2021-08-04 | 620 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-08-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره كوبري السخنه عن شهر يوليو | TRF |  | Petty Cash | 2021-08-04 | 15000 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-08-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق كوبري السخنه عن شهر اغسطس | TRF |  | Petty Cash | 2021-08-04 | 6300 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-08-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | إيجارات أغسطس - 2021. | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-08-08 | 8400 | Rowad | 2021-08-08
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش يوليو كوبري سخنه | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-08-10 | 7234.69 | rowad | 2021-08-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | سداد ضرائب كسب العمل عن شهر يوليو-كوبري السخنة | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2021-08-11 | 13119.34 | RME | 2021-08-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله 7/2021 SOKHNA BIREDG | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-08-15 | 3439.7 | Rowad | 2021-08-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 2257 | TRF |  | كايرو ترانس للخدمات اللوجيستية | 2021-08-18 | 3530 | rowad | 2021-08-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | م1 كوبري السخنة | TRF |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-08-18 | 7767.22 | Rowad | 2021-08-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | م1 كوبري السخنة | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2021-08-18 | 18813.15 | rowad | 2021-08-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | م1 كوبري السخنة | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2021-08-18 | 17442.54 | Rowad | 2021-08-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 1739 | trf |  | سينا ستارز للصناعه والتجاره | 2021-08-25 | 11865 | rowad | 2021-08-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 22611 | trf |  | اندراسكوم | 2021-08-25 | 1285.5 | rowad | 2021-09-24
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 236 | trf |  | المتحدة بلاست | 2021-08-25 | 2915.4 | Rowad | 2021-08-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 ش 8 - كوبري السخنه | trf |  | Petty Cash | 2021-08-26 | 505 | Ali Abdel Hamid Ali Abdel Hamid | 2021-08-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله 8/2021 HST | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-08-26 | 5185 | Rowad | 2021-08-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره كوبري السخنه ش 7 | trf |  | Petty Cash | 2021-08-31 | 15000 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-08-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق العماله ش 9 - كوبري السخنه | trf |  | Petty Cash | 2021-08-31 | 6300 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-08-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | مرتبات 8/2021 HST | TRF |  | Staff Loan | 2021-08-31 | 62502 | SALARY & WAGES | 2021-08-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر 9 - كوبري السخنه | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2021-09-02 | 8400 | Rowad | 2021-09-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش اغسطس كوبري السخنه | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-09-08 | 7210.99 | rowad | 2021-09-08
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | سداد فاتورة فودافون ش يوليو وأغسطس 21-ك.السخنة | trf |  | Vodafone Egypt | 2021-09-09 | 1303.68 | RME | 2021-09-09
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | اورنج عن ش يونيو&يوليو21كوبري السخنة &GPSسداد ف | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2021-09-09 | 1441.12 | Rowad | 2021-09-09
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2شهر8 كوبري السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-09-13 | 8165 | Rowad | 2021-09-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank Current EGP |  | سداد ضرائب كسب العمل عن ش اغسطس كوبري السخنة | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2021-09-19 | 12972.98 | RME | 2021-09-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 2257 | trf |  | كايرو ترانس للخدمات اللوجيستية | 2021-09-20 | 9457 | rowad | 2021-09-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ain Sokhna bridge-54509/1 | trf |  | نوشن للمقاولات | 2021-09-28 | 500000 | rowad | 2021-09-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | مرتبات 9/2021 hst | trf |  | Staff Loan | 2021-09-30 | 70187.5 | SALARY & WAGES | 2021-09-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ain Sokhna bridge-54509/1 | trf |  | نوشن للمقاولات | 2021-10-04 | 717555 | rowad | 2021-10-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره كوبري السخنه ش سبتمبر | trf |  | Petty Cash | 2021-10-05 | 15000 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-10-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات كوبري السخنه ش 10 | trf |  | Petty Cash | 2021-10-05 | 6300 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-10-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات 10/2021 sokhna bi | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-10-05 | 8400 | Rowad | 2021-10-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.ACCO-EMAIL.BR.SOKNA | TRF |  | Petty Cash | 2021-10-05 | 6000 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-10-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | سداد ضرائب كسب العمل عن ش 9-21كوبرى السخنة | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2021-10-11 | 13538.69 | RME | 2021-10-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 360 | trf |  | مكتب النيل الهندسي الاستشارى | 2021-10-12 | 50000 | Rowad | 2021-10-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 9 كوبري السخنه | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-10-13 | 11469.41 | rowad | 2021-10-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 210067 | trf |  | امداد للاثاث والتوريدات | 2021-10-13 | 8537.15 | rowad | 2021-10-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2شهر 9- كوبري السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-10-13 | 8102.35 | Rowad | 2021-10-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 9 - كوبري السحنه | trf |  | Petty Cash | 2021-10-13 | 905 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-10-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 58-57 | trf |  | مكتب صن رايز للتوريدات العموميه | 2021-10-14 | 1217.57 | rowad | 2021-10-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.01-10-21-bridgeshokna | trf |  | Petty Cash | 2021-10-14 | 40000 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-10-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | PRE.01-10-21-BRIDGES | trf |  | Petty Cash | 2021-10-20 | 40000 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-10-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 6617 | TRF |  | وان واى للحاسبات والنظم | 2021-10-24 | 3990 | Rowad | 2021-10-24
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 ش 10 - كوبري السخنه | TRF |  | Petty Cash | 2021-10-25 | 2660 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-10-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | pre 1 sokhna breaidg | trf |  | المجموعه الاستشاريه للهندسه المدنيه-سيفيكون جروب | 2021-10-28 | 15515 | rowad | 2021-10-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 360 | trf |  | مكتب النيل الهندسي الاستشارى | 2021-10-31 | 29873.5 | Rowad | 2021-10-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | OCT2021............................... | TRF |  | Staff Loan | 2021-10-31 | 214667.23 | SALARY & WAGES | 2021-10-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | HST ELsokhnaش اغسطس orange&gpsسداد ف | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2021-11-03 | 1245.36 | Rowad | 2021-11-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | سداد ف فودافون سبتمبر 21 ك.السخنة | trf |  | Vodafone Egypt | 2021-11-03 | 673.25 | RME | 2021-11-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر 11- كوبري سخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-11-03 | 10900 | Rowad | 2021-11-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات كوبري السخنه - ش 11 | trf |  | Petty Cash | 2021-11-04 | 19600 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-11-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.02-11-21-Skhonabridges | trf |  | Petty Cash | 2021-11-04 | 90000 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-11-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره كوبري السخنه -ش اكتوبر | TRF |  | Petty Cash | 2021-11-04 | 15000 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-11-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 10 كوبري السخنه | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-11-10 | 27276.86 | rowad | 2021-11-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 شهر 10 -كوبري السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-11-10 | 40176.86 | Rowad | 2021-11-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 10-21- كوبرى السخنة | trf |  | Petty Cash | 2021-11-11 | 4220 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-11-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | دفعة كوبريطريق السخنة السياحي PO 58605 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2021-11-14 | 1457100 | rowad | 2021-11-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | ايجارات - شقق كوبري السخنه | 518745696 |  | Petty Cash | 2021-11-16 | 10000 | Nader Shehata Essa | 2021-11-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 1 sokhns bridge-55272/1 | trf |  | الرائد للاستشارات الهندسيه محمد شهيب وشركاه | 2021-11-17 | 99000 | Rowad | 2021-11-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 3405 | trf |  | السعد جروب | 2021-11-17 | 55600 | rowad | 2021-11-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | سداد ضرائب كسب العمل عن ش أكتوبر21 كوبرى السخنة | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2021-11-18 | 45234.63 | RME | 2021-11-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1 sokhna bridge-58605/1 | TRF |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2021-11-25 | 500000 | rowad | 2021-11-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 2 HST Bridge sokhna-54509/2 | trf |  | نوشن للمقاولات | 2021-11-25 | 200000 | rowad | 2021-11-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1 sokhna bridge-57540/1 | trf |  | بنتا للاستشارات الهندسيه | 2021-11-25 | 22950 | rowad | 2021-11-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 3907022220 | trf |  | ام بى اس كونستراكشن كيميكالزايجيبت | 2021-11-25 | 1789.8 | Rowad | 2021-11-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 158044 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2021-11-25 | 5722.8 | Rowad | 2021-11-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1 sokhna bridge-58605/1 | 68343393 |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2021-11-25 | 500000 | rowad | 2021-12-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 17767 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-11-25 | 7767.22 | Rowad | 2021-11-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات 11/2021 sokhna bir | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-11-25 | 50190 | Rowad | 2021-11-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 11 -2021- كوبرى السخنة | trf |  | Petty Cash | 2021-11-25 | 10815 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-11-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-03-11-21-skhonabridges | trf |  | Petty Cash | 2021-11-25 | 100000 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-11-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | سداد الفترة الثالثة HST Bridges-Sokhna & Mahager | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2021-11-30 | 11316.42 | rowad | 2021-11-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) |  | Debit interest.......... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-11-30 | 104519.72 | Rowad | 2021-11-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | مرتبات 11/2021 hst | TRF |  | Staff Loan | 2021-11-30 | 310439.26 | SALARY & WAGES | 2021-11-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر نوفمبر -2021- كوبرى السخنة | trf |  | Petty Cash | 2021-12-01 | 15000 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-12-01
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق ش 12 موقع كوبري السخنه | trf |  | Petty Cash | 2021-12-01 | 33810 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-12-01
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 353 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2021-12-02 | 19000 | rowad | 2021-12-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارت شهر 12 - كوبري السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-02 | 14650 | Rowad | 2021-12-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 2 HST Bridge sokhna-54509/2 | trf |  | نوشن للمقاولات | 2021-12-07 | 100000 | rowad | 2021-12-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 2 HST Sokhna Bridge-57540/2 | trf |  | بنتا للاستشارات الهندسيه | 2021-12-07 | 22333.5 | rowad | 2021-12-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1 sokhns bridge-55272/1 | trf |  | الرائد للاستشارات الهندسيه محمد شهيب وشركاه | 2021-12-07 | 3000 | Rowad | 2021-12-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.04.12.21-bri-sokn | TRF |  | Petty Cash | 2021-12-08 | 100000 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-12-08
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.email-BRI-SOKN | TRF |  | Petty Cash | 2021-12-08 | 10000 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-12-08
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | 2 Sokhna Bridge-58605/2 | TRF |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2021-12-09 | 480000 | rowad | 2021-12-09
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 11 كوبري السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-12 | 71412.39 | Rowad | 2021-12-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 2 HST Sokhna Bridge-57540/2 | trf |  | بنتا للاستشارات الهندسيه | 2021-12-14 | 50000 | rowad | 2021-12-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 153 | trf |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2021-12-14 | 500000 | rowad | 2021-12-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 11 كوبري السخنه | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2021-12-14 | 36725.54 | rowad | 2021-12-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | sokhnabridges ٍسداد فاتورة فودافون أكتوبر&نوفمبر21 | trf |  | Vodafone Egypt | 2021-12-19 | 2894.66 | RME | 2021-12-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 29001-2902-2924-2946-2945-2977-2970 HST Brdges | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2021-12-19 | 18540.68 | Rowad | 2021-12-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | Sokhna Bridges ش سبتمبر21 -GPS&سداد فاتورة اورنج | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2021-12-19 | 3480.8 | Rowad | 2021-12-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-04-12-21-elskhonabridges | TRF |  | Petty Cash | 2021-12-19 | 13000 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-12-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.02.12.21-elsokhona | TRF |  | Petty Cash | 2021-12-22 | 70000 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-12-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 2 Sokhna Bridge-58605/2 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2021-12-23 | 414183.63 | rowad | 2021-12-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 ش 12 - كوبري السخنه | trf |  | Petty Cash | 2021-12-26 | 15820 | Kareem Mohamed Fathi | 2021-12-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م01-كبارى السخنه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-12-26 | 75900 | rowad | 2021-12-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م02-كبارى السخنه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-12-26 | 82425 | rowad | 2021-12-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م03-كبارى السخنه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2021-12-26 | 118112.5 | rowad | 2021-12-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م01-كبارى السخنه | trf |  | اشرف يحى عبدالوهاب احمد-ذاتى | 2021-12-26 | 11687.5 | rowad | 2021-12-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 100% 61151 HST post 30 day | 66337800 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-12-27 | 3010000 | Rowad | 2022-01-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله 12/2021 sokhna bird | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-27 | 82741.16 | Rowad | 2021-12-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 109 sokhna bridge | TRF |  | محمد احمد محمد محمد | 2021-12-27 | 9225 | Rowad | 2021-12-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | اعمال النقل الثقيل -اعمال نوفمبر -Sokhna Br | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2021-12-27 | 4146 | rowad | 2021-12-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 5 el skhona bridges | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2021-12-27 | 17442.54 | Rowad | 2021-12-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 3 el skhona bridge( عن فترة شهر 9 ) | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2021-12-27 | 19258.38 | rowad | 2021-12-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 5 SOKHNA BRIDGE | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2021-12-27 | 39298.1 | rowad | 2021-12-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1 - EL SKHONA BRIDGE | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-12-27 | 14755.27 | rowad | 2021-12-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 17949 | TRF |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-12-27 | 7767.23 | Rowad | 2021-12-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 4 el sokhna bridge | TRF |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2021-12-27 | 7767.22 | Rowad | 2021-12-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1180-1181-1182 | trf |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2021-12-30 | 400000 | rowad | 2022-01-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1180-1181-1182 | trf |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2021-12-30 | 400000 | rowad | 2022-01-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | سداد ضرائب كسب العمل عن ش نوفمبر21 كوبري السخنة | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2021-12-30 | 67829.01 | RME | 2021-12-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 2 HST Bridge sokhna-54509/2 | trf |  | نوشن للمقاولات | 2021-12-30 | 54050 | rowad | 2021-12-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 1 HST Bridge-59932/1 | trf |  | سفنكس للانشاء والتعمير | 2021-12-30 | 20000 | rowad | 2021-12-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 1 HST Bridge-59941/1 | trf |  | ازدهار للمقاولات | 2021-12-30 | 7906.32 | rowad | 2021-12-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 3840 | trf |  | السعد جروب | 2021-12-30 | 3475 | rowad | 2021-12-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 3840 | trf |  | السعد جروب | 2021-12-30 | 48650 | rowad | 2021-12-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | debit interest..- | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-31 | 176892.05 | Rowad | 2021-12-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary 31/12/2021 sokhna | trf |  | Staff Loan | 2021-12-31 | 336902.62 | SALARY & WAGES | 2021-12-31
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP |  | 355 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2021-12-02 | 11400 | rowad | 2021-12-02
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr |  | 100% 60372 HST post 45 day. | 66337790 |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2021-12-16 | 1908900 | Rowad | 2022-01-30
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP |  | 100% 60664 HST post 30 day | trf |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2021-12-16 | 1565200 | Rowad | 2022-01-15
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره كوبري وادي النطرون -ش اكتوبر | TRF |  | Petty Cash | 2021-11-04 | 20000 | Hassan Mohamed Hassan Salim | 2021-11-04
Wady El Natroon Bridge 0167 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | ايجارات - شقق وادي النطرون | 518745696 |  | Petty Cash | 2021-11-16 | 26000 | Nader Shehata Essa | 2021-11-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr |  | 290 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-11-25 | 8197.99 | rowad | 2021-11-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1شهر 11 وادي النطروان | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-11-25 | 7003.61 | Rowad | 2021-11-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 11 -2021- وادى النطرون | 17217000021947 |  | Petty Cash | 2021-11-25 | 15875 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2021-11-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات - شقق موقع بلايا & تروي | trf |  | Petty Cash | 2021-12-01 | 200000 | Nader Shehata Essa | 2021-12-01
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP |  | 137 | trf |  | مصر للتأمين التكافلى-ممتلكات ومسئوليات | 2021-12-02 | 175000 | rowad | 2021-12-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Pre.1-Wadi Natron Project | 17217000021956 |  | Petty Cash | 2021-12-02 | 10000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2021-12-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر نوفمبر -2021- كوبرى وادى النطرون | 17217000021956 |  | Petty Cash | 2021-12-02 | 20000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2021-12-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق ش 12 موقع وادي النطرون | 17217000021956 |  | Petty Cash | 2021-12-02 | 10250 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2021-12-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 11 النطرون | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-12 | 6575 | Rowad | 2021-12-12
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 11-21 - وادى النطرون | 17217000021960 |  | Petty Cash | 2021-12-12 | 12565 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2021-12-12
Wady El Natroon Bridge 0167 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 29001-2902-2924-2946-2945-2977-2970 wady el natron | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2021-12-19 | 927.04 | Rowad | 2022-01-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 12- وادي النطرون | trf |  | Miscellaneous supplier | 2021-12-27 | 20800 | Rowad | 2021-12-27
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1 - wady el natron | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2021-12-27 | 34885.08 | rowad | 2021-12-27
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | value off 100 ton off 60380 el khatatba | 66337822 |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2022-01-04 | 1515000.72 | Rowad | 2022-02-18
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 813 | TRF |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2022-01-05 | 23045.37 | Rowad | 2022-01-05
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات يناير-22-الخطاطبة | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-01-05 | 13800 | OFFICE | 2022-01-05
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله الطرق والكبارى ش12/2021 | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-01-05 | 57000 | OFFICE | 2022-01-05
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر ديسمبر -21 -مشروع كوبرى الخطاطبة | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-01-05 | 50000 | OFFICE | 2022-01-05
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر يناير - الخطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-01-05 | 5000 | Rowad | 2022-01-05
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 100% 60380 Khatatba post 45 day | trf |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2022-01-12 | 3030000 | Rowad | 2022-02-25
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 12 - الخطاطبه | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-01-12 | 23443.9 | rowad | 2022-01-12
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله م09-الخطاطبة | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-01-12 | 59170 | rowad | 2022-01-12
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م10-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-01-12 | 65232.5 | rowad | 2022-01-12
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م11-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2022-01-12 | 490614 | rowad | 2022-01-12
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله م10-الخطاطبة | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2022-01-12 | 181340 | rowad | 2022-01-12
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله م06-الخطاطبة | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2022-01-12 | 9720 | rowad | 2022-01-12
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 12-21-كوبرى الخطاطبة | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-01-12 | 6315 | OFFICE | 2022-01-12
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 شهر 12 - الخطابه | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-01-12 | 79955 | Rowad | 2022-01-12
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م01-الخطاطبه | trf |  | جميل سعودى عيد الغدار-ذاتى | 2022-01-12 | 47212 | rowad | 2022-01-12
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 49 | trf |  | السعد جروب | 2022-01-13 | 48650 | rowad | 2022-01-13
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 83687-689-686-685-682-688 khatatba | trf |  | اورينت للتأمين التكافلي مصر | 2022-01-19 | 6300 | Rowad | 2022-01-19
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | سداد ف فودافون ديسمبر21الخطاطبة | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-01-19 | 892.92 | RME | 2022-01-19
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | سداد ف فودافون ديسمبر21 الخطاطبة | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-01-19 | 451.5 | RME | 2022-01-19
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | الخطاطبة gig سداد الربع الثالث21 | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2022-01-19 | 50531.23 | rowad | 2022-01-19
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | ش 10&11-21الخطاطبة -GPS&سداد ف اورنج | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-01-19 | 5834.53 | Rowad | 2022-01-19
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 342 | trf |  | EXTRA اكسترا للتجاره والهندسه | 2022-01-20 | 14599.79 | rowad | 2022-01-20
El Khatatba Bridge 0143 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 1 Khatatba-58734/1 | TRF |  | مؤسسة المازن للاعمال النهريه والبحريه | 2022-01-23 | 104754.02 | rowad | 2022-01-23
El Khatatba Bridge 0143 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 1 khatatba-56642/1 | TRF |  | ياسر صابر ابراهيم خضارى | 2022-01-23 | 50000 | rowad | 2022-01-23
El Khatatba Bridge 0143 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 4 Khatatba-56015/4 | TRF |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-01-23 | 67729.24 | rowad | 2022-01-23
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 1 - الخطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-01-25 | 81940 | Rowad | 2022-01-25
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1ش1-الخطاطبه | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-01-25 | 15280 | OFFICE | 2022-01-25
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 1073 | trf |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2022-01-31 | 14916 | rowad | 2022-01-31
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 1053 | trf |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2022-01-31 | 10339.5 | rowad | 2022-01-31
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 1055-1056 | trf |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2022-01-31 | 23452.95 | rowad | 2022-01-31
El Khatatba Bridge 0143 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | payroll 1- khtaba | trf |  | Staff Loan | 2022-01-31 | 228670 | SALARY & WAGES | 2022-01-31
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 2 Khatatba-58734/2 | trf |  | مؤسسة المازن للاعمال النهريه والبحريه | 2022-02-02 | 80000 | rowad | 2022-02-02
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 3 Khatatba-47554/3 | trf |  | سعد للاستشارات الهندسية | 2022-02-02 | 50000 | rowad | 2022-02-02
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 2 Khatatba-54105/2 | trf |  | جيو تست | 2022-02-02 | 19236.59 | Rowad | 2022-02-02
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 5556 | trf |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2022-02-03 | 1265.6 | rowad | 2022-02-03
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 163581 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-02-03 | 43696.92 | Rowad | 2022-02-03
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 151 | trf |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2022-02-03 | 89255.87 | rowad | 2022-02-03
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 157 | trf |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2022-02-03 | 60505.19 | rowad | 2022-02-03
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 324 | trf |  | توب هوم للتوكيلات التجاريه | 2022-02-03 | 1412.5 | rowad | 2022-02-03
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 353 | trf |  | الماسه للكرفانات والمبانى الجاهزه | 2022-02-03 | 65540 | rowad | 2022-02-03
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 5295 | trf |  | خضر للصناعات المتكامله سمير عبد الغنى خضر وشركاه | 2022-02-03 | 23730 | rowad | 2022-02-03
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 459 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2022-02-03 | 3667.53 | rowad | 2022-02-03
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 436 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2022-02-03 | 8236.93 | rowad | 2022-02-03
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 353 | trf |  | الرقى للتسويق الصناعى | 2022-02-03 | 10848 | rowad | 2022-02-15
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 163581 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-02-03 | 16210.08 | Rowad | 2022-02-15
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1529 | trf |  | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | 2022-02-03 | 39131.9 | Rowad | 2022-02-15
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1530 | trf |  | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | 2022-02-03 | 12373.5 | Rowad | 2022-02-15
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 354 | trf |  | الماسه للكرفانات والمبانى الجاهزه | 2022-02-03 | 34455 | rowad | 2022-02-15
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 772 | trf |  | ابو الهدى للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجاريه -احمد عبد البديع محمد | 2022-02-03 | 1021.34 | rowad | 2022-02-15
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 16416 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2022-02-03 | 5141.5 | Rowad | 2022-02-03
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP | Current account Purchasing | 13096 | trf |  | شركة كيميت للهندسة | 2022-02-03 | 86650.39 | Rowad | 2022-02-15
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 7 el khatatba bridge | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-02-03 | 59955.37 | rowad | 2022-02-03
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 07 elkatatba bridge | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-02-03 | 24807.39 | rowad | 2022-02-03
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 6 elkhatatba | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-02-03 | 7767.22 | Rowad | 2022-02-03
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 4 Khatatba-55430/4 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-02-03 | 174226.2 | rowad | 2022-02-03
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 5 Khatatba-55430/5 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-02-03 | 298618.8 | rowad | 2022-02-03
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 44636 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-02-03 | 16850.25 | rowad | 2022-02-03
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 44437-44438-44439 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-02-03 | 720835.75 | rowad | 2022-02-03
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 44638 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-02-03 | 262314 | rowad | 2022-02-03
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 50 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-02-03 | 64507.5 | rowad | 2022-02-03
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 3 Khatatba-53641/3 | 793106 |  | النصر العامه للمقاولات-حسن محمد علام | 2022-02-03 | 200000 | rowad | 2022-02-03
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق ش 2 - الخطاطبه | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-02-03 | 17800 | OFFICE | 2022-02-03
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش 1 - الخطاطبه | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-02-03 | 50000 | OFFICE | 2022-02-03
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.26-01-22-عماله الهيئه | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-02-03 | 57000 | OFFICE | 2022-02-03
El Khatatba Bridge 0143 | EGYPTIAN Arab Land Bank (EALB) |  | 100% 62171 khatatba | 2121110044 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2022-02-06 | 3010000 | Rowad | 2022-03-05
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 1 -الخطاطبة | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-02-09 | 19748.98 | rowad | 2022-02-09
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 1 خطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-02-13 | 91870 | Rowad | 2022-02-13
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 1 / الخطاطبه | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-02-13 | 4285 | OFFICE | 2022-02-13
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م11-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-02-13 | 63140.5 | rowad | 2022-02-13
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م12-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-02-13 | 61695 | rowad | 2022-02-13
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م13-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2022-02-13 | 151487.5 | rowad | 2022-02-13
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م12-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2022-02-13 | 361333 | rowad | 2022-02-13
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م07 -الخطاطبه | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2022-02-13 | 10920 | rowad | 2022-02-13
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | EL KHatatba br اعمال نقل ثقيل - ديسمبر | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2022-02-15 | 3253 | rowad | 2022-02-15
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 119 khatatba bridge | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-02-15 | 6514 | Rowad | 2022-02-15
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | كوبرى الخطاطبة -اعمال النقل الثقيل - ديسمبر | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2022-02-15 | 2900 | Rowad | 2022-02-15
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 81 el katatba bridge | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-02-15 | 6735 | Rowad | 2022-02-15
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | كوبرى الخطاطبة اعمال نقل ثقيل - ديسمبر | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-02-15 | 378358.4 | RME | 2022-02-15
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | الخطاطبة2986-3002 | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2022-02-16 | 935.58 | Rowad | 2022-02-16
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-01-02-22-khattatba | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-02-16 | 25000 | OFFICE | 2022-02-16
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 157 | 66337870 |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2022-02-17 | 317812.5 | rowad | 2022-02-17
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 157 | 66337871 |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2022-02-17 | 246883.06 | rowad | 2022-03-02
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 50% 60132 khatatba post 1 | 66337872 |  | سامكو الوطنيه لتجارة الركائز وفواصل الكبارى ومستلزماتها | 2022-02-17 | 281370 | rowad | 2022-03-18
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 50% 60132 khatatba ap | 66337873 |  | سامكو الوطنيه لتجارة الركائز وفواصل الكبارى ومستلزماتها | 2022-02-17 | 281370 | rowad | 2022-02-17
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 45193-194-195-196-197-265-266-267 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-02-17 | 164207.75 | rowad | 2022-02-17
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 44639 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-02-17 | 21933.6 | rowad | 2022-02-17
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 44636 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-02-17 | 28293.75 | rowad | 2022-02-17
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 44692 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-02-17 | 30933.9 | rowad | 2022-02-17
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 44920-44921-44922-44923 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-02-17 | 413690.1 | rowad | 2022-02-17
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 44693 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-02-17 | 127595 | rowad | 2022-02-17
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 44637 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-02-17 | 71033.4 | rowad | 2022-02-17
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 4 Khatatba-55831/4 | trf |  | رسلان للمقاولات العمومية | 2022-02-23 | 50000 | rowad | 2022-02-23
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 6 Khatatba-56015/6 | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-02-23 | 100000 | rowad | 2022-02-23
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 3 Khatatba-54105/3 | trf |  | جيو تست | 2022-02-23 | 19653.48 | Rowad | 2022-02-23
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 6 El khatatba-55430/6 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-02-23 | 100000 | rowad | 2022-02-23
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 1156 | trf |  | مكتب النيل الهندسي الاستشارى | 2022-02-23 | 10500 | Rowad | 2022-02-23
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 23 | trf |  | بولمان للمقاولات والتوريدات | 2022-02-23 | 1096.28 | rowad | 2022-02-23
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 45529 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-02-23 | 400000 | rowad | 2022-02-23
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 322 | trf |  | ايزى للخرسانة الجاهزة ايزى مكس | 2022-02-23 | 41547.5 | rwad | 2022-02-23
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | value of 50 ton 63796 el khatatba | 793140 |  | شركة السويس للصلب | 2022-02-23 | 755000 | rowad | 2022-04-24
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-20-02-22-الخطاطبه | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-02-23 | 57000 | OFFICE | 2022-02-23
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | الربع الرابع 2021 كوبري الخطاطبة | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2022-02-23 | 162104.08 | rowad | 2022-02-23
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ش ديسمبر21الخطاطبة GPS&سداد فاتروة اورنج | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-02-23 | 4415.57 | Rowad | 2022-02-23
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | سداد فاتورة فودافون ش يناير22الخطاطبة | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-02-23 | 563.64 | RME | 2022-02-23
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 5604 | 793145 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-02-27 | 9035.56 | Rowad | 2022-04-27
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 5680 | 793145 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-02-27 | 13818.29 | Rowad | 2022-04-27
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله 2/2022الخطاطبه | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-02-27 | 97155 | Rowad | 2022-02-27
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | REPAY-........ | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-02-28 | 526048.35 | Rowad | 2022-02-28
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 5343-5408-5409 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-02-28 | 21038.17 | Rowad | 2022-03-27
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م14-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2022-02-28 | 298511.5 | rowad | 2022-02-28
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م13-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-02-28 | 63540.5 | rowad | 2022-02-28
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 2 -2022-الخطاطبة | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-02-28 | 2285 | OFFICE | 2022-02-28
El Khatatba Bridge 0143 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | SALARY FEB- khtaba | TRF |  | Staff Loan | 2022-02-28 | 228670.41 | SALARY & WAGES | 2022-02-28
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 372/2022 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-03-02 | 63679 | rowad | 2022-03-02
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارت شهر مارس - خطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-02 | 5000 | Rowad | 2022-03-02
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق العماله ش 3 - الخطاطبه | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-03-03 | 17800 | OFFICE | 2022-03-03
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش2-22-الخطاطبه | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-03-03 | 50000 | OFFICE | 2022-03-03
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 8 elkhatatba | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-03-08 | 47269.16 | rowad | 2022-03-08
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 08 el katatba | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-03-08 | 46338.49 | rowad | 2022-03-08
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 07 al katatba | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-03-08 | 7767.22 | Rowad | 2022-03-08
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 01 al katatba | TRF |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-03-08 | 23633.42 | Rowad | 2022-03-08
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 16903 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2022-03-09 | 7056.85 | Rowad | 2022-03-09
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 23 | trf |  | بولمان للمقاولات والتوريدات | 2022-03-10 | 339485.72 | rowad | 2022-03-10
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 2 - الخطاطبه | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-03-10 | 24675.16 | rowad | 2022-03-10
El Khatatba Bridge 0143 | NBE OD( Exchange Building) |  | value of 150 ton 65135 | 1721776802 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2022-03-10 | 2849999.89 | Rowad | 2022-03-10
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 12 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-03-13 | 102191.1 | rowad | 2022-03-13
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 25 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-03-13 | 30886.85 | rowad | 2022-03-13
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | kartat inv.12 mostklas 1 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-03-13 | 10500 | rowad | 2022-03-13
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | نقل ثقيل اعمال ديسمبر كوبرى الخطاطبة | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2022-03-13 | 103775 | RME | 2022-03-13
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 6 el khatatba نقل ثقيل | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2022-03-13 | 81410.5 | rowad | 2022-03-13
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 2 الخطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-13 | 86457.32 | Rowad | 2022-03-13
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 2-22- الخطاطبة | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-03-13 | 2845 | OFFICE | 2022-03-13
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م14-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-03-14 | 91057.5 | rowad | 2022-03-14
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م08-الخطاطبه | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2022-03-14 | 5760 | rowad | 2022-03-14
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م15-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2022-03-14 | 179312.5 | rowad | 2022-03-14
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 680 | trf |  | السعد جروب | 2022-03-16 | 52125 | rowad | 2022-03-16
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 7 El khatatba-56015/7 | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-03-17 | 20000 | rowad | 2022-03-17
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 6 Khatatba-56015/6 | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-03-17 | 11916.78 | rowad | 2022-03-17
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 5 Khatatba-56015/5 | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-03-17 | 71939.44 | rowad | 2022-03-17
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1 El khattba-63128/1 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-03-17 | 100000 | Rowad | 2022-03-17
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1 el khattba-63562/1 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2022-03-17 | 200000 | Rowad | 2022-03-17
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 476 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2022-03-23 | 6244.38 | rowad | 2022-03-23
El Khatatba Bridge 0143 | NBE OD( Exchange Building) |  | 545 | 17217000076806 |  | الخيامية لتجارة الاخشاب | 2022-03-23 | 168230.72 | Rowad | 2022-03-23
El Khatatba Bridge 0143 | NBE OD( Exchange Building) |  | 571 | 17217000076807 |  | الخيامية لتجارة الاخشاب | 2022-03-23 | 95038.79 | Rowad | 2022-04-17
El Khatatba Bridge 0143 | NBE OD( Exchange Building) |  | 571 | 17217000076807 |  | الخيامية لتجارة الاخشاب | 2022-03-23 | 92243.53 | Rowad | 2022-04-17
El Khatatba Bridge 0143 | NBE OD( Exchange Building) |  | 571 | 17217000076807 |  | الخيامية لتجارة الاخشاب | 2022-03-23 | 92243.53 | Rowad | 2022-04-17
El Khatatba Bridge 0143 | NBE OD( Exchange Building) |  | 584 | 17217000076808 |  | الخيامية لتجارة الاخشاب | 2022-03-23 | 132046.54 | Rowad | 2022-05-17
El Khatatba Bridge 0143 | NBE OD( Exchange Building) |  | 584 | 17217000076808 |  | الخيامية لتجارة الاخشاب | 2022-03-23 | 136047.95 | Rowad | 2022-05-17
El Khatatba Bridge 0143 | NBE OD( Exchange Building) |  | 584 | 17217000076808 |  | الخيامية لتجارة الاخشاب | 2022-03-23 | 132046.54 | Rowad | 2022-05-17
El Khatatba Bridge 0143 | NBE OD( Exchange Building) |  | 100% 65807 el khatatba | 1721776809 |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2022-03-23 | 5000000 | Rowad | 2022-05-07
El Khatatba Bridge 0143 | NBE OD( Exchange Building) |  | 100% 65807 el khatatba | 1721776810 |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2022-03-23 | 2062249.94 | Rowad | 2022-05-07
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م15-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-03-27 | 71591.5 | rowad | 2022-03-27
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م16-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2022-03-27 | 125512.5 | rowad | 2022-03-27
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 3 الخطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-27 | 94030 | Rowad | 2022-03-27
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 3-22-الخطاطبة | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-03-27 | 7735 | OFFICE | 2022-03-27
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 7 El khatatba-56015/7 | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-03-28 | 100000 | rowad | 2022-03-28
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 24 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-03-28 | 90233.33 | rowad | 2022-03-28
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 23 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-03-28 | 112220.8 | rowad | 2022-03-28
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 25 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-03-28 | 147545.75 | rowad | 2022-03-28
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 3 El khattba-63128/3 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-03-28 | 37372 | Rowad | 2022-03-28
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 1 El khattba-63128/1 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-03-28 | 62628.25 | Rowad | 2022-03-28
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 09 el katatba | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-03-30 | 63298.9 | rowad | 2022-03-30
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 9 Elkhatatba Bridge | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-03-30 | 22261.5 | rowad | 2022-03-30
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 1 el katatba bridge | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-03-30 | 11046.36 | 58 | 2022-03-30
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 1119 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-03-30 | 17442.54 | Rowad | 2022-03-30
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 2 el katatba bridge | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-03-30 | 22001.78 | Rowad | 2022-03-30
El Khatatba Bridge 0143 | AAIB - Over Draft |  | repay3/2022 khattba | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-31 | 237095.36 | Rowad | 2022-03-31
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | repay3/2022 khattba | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-31 | 442474.22 | Rowad | 2022-03-31
El Khatatba Bridge 0143 | NBE OD( Exchange Building) |  | repay3/2022 khattba | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-31 | 131081.3 | Rowad | 2022-03-31
El Khatatba Bridge 0143 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | SALARY- khtaba | trf |  | Staff Loan | 2022-03-31 | 253682 | SALARY & WAGES | 2022-03-31
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | رد خصم كورونذا- كزبرى الخطاطبه | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-04-04 | 431.23 | Rowad | 2022-04-04
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 8 El khatatba bridge | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-04-04 | 7767.22 | Rowad | 2022-04-04
El Khatatba Bridge 0143 | NBE OD( Exchange Building) |  | value of 150 ton 66392 khataba | 17217000076819 |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2022-04-04 | 2999999.89 | Rowad | 2022-04-04
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار شهر 4 خطاطبه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-04 | 5000 | Rowad | 2022-04-04
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره شهر مارس - الخطاطبه | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-04-04 | 50000 | OFFICE | 2022-04-04
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق ش 4 - الخطاطبه | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-04-04 | 17800 | OFFICE | 2022-04-04
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 4 EL KHATATBA BRIDGE | trf |  | للنقل البرى للبضائع بالسيارات A.M.A | 2022-04-06 | 43870 | rowad | 2022-04-06
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 4 el khatatba نقل ثقيل | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2022-04-06 | 14046 | rowad | 2022-04-06
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 21 el khatatba | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2022-04-06 | 93938 | RME | 2022-04-06
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 18 el khatatba bridge | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2022-04-06 | 2220 | Rowad | 2022-04-06
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 6977 | trf |  | وان واى للحاسبات والنظم | 2022-04-06 | 52850.01 | Rowad | 2022-04-06
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 12- el khatatba نقل ثقيل. | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-04-06 | 37784.11 | RME | 2022-04-06
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 509 | trf |  | دوت برنت للتوريدات | 2022-04-06 | 2231.75 | Rowad | 2022-04-06
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 891 | trf |  | السعد جروب | 2022-04-06 | 48650 | rowad | 2022-04-06
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 1884 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-04-06 | 2148 | Rowad | 2022-04-06
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 1902 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-04-06 | 1145 | Rowad | 2022-04-06
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 314 /2021:1/2 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2022-04-06 | 76800 | rowad | 2022-04-06
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | سداد فاتورة فودافون عن شهر فبراير22 الخطاطبة | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-04-06 | 563.64 | RME | 2022-04-06
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 292 | trf |  | المتحدة بلاست | 2022-04-07 | 7367.6 | Rowad | 2022-04-07
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 1994 | trf |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2022-04-07 | 5227.94 | rowad | 2022-04-07
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 5585 | trf |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2022-04-07 | 8037.8 | rowad | 2022-04-07
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 772 | trf |  | ابو الهدى للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجاريه -احمد عبد البديع محمد | 2022-04-07 | 4045.58 | rowad | 2022-04-07
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 13553 | trf |  | الشركة العربية للمواد العازلة والتعبئة | 2022-04-07 | 16837 | Rowad | 2022-04-07
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 1577 | trf |  | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | 2022-04-07 | 6497.5 | Rowad | 2022-04-07
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 2202 | trf |  | بولى تانك لصناعة التنكات | 2022-04-07 | 25736.12 | Rowad | 2022-04-07
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 1 el khattba-63562/1 | TRF |  | الفارس للمقاولات | 2022-04-11 | 162186.8 | Rowad | 2022-04-11
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 2 El khattba-63562/2 | TRF |  | الفارس للمقاولات | 2022-04-11 | 168906.6 | Rowad | 2022-04-11
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 3 El khattba-63562/3 | TRF |  | الفارس للمقاولات | 2022-04-11 | 168906.6 | Rowad | 2022-04-11
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 25 | TRF |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-04-11 | 50000 | rowad | 2022-04-11
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 43 | TRF |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-04-11 | 100000 | rowad | 2022-04-11
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 37 | TRF |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-04-11 | 150000 | rowad | 2022-04-11
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 3 خطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-12 | 99445.04 | Rowad | 2022-04-12
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 09-الخطاطبه | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2022-04-12 | 6768 | rowad | 2022-04-12
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 01-الخطاطبه | trf |  | ممدوح ناصر عبدالرؤف حسن- ذاتى | 2022-04-12 | 64400 | rowad | 2022-04-12
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 3/22 - الخطاطبة | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-04-12 | 3345 | OFFICE | 2022-04-12
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 961 | trf |  | السعد جروب | 2022-04-13 | 48650 | rowad | 2022-04-13
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | سداد فاتورة اورنج عن شهر يناير 22الخطاطبة | TRF |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-04-13 | 2136.18 | Rowad | 2022-04-13
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 3- الخطاطبة | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-04-13 | 28278.66 | rowad | 2022-04-13
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 25 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-04-17 | 1509.05 | rowad | 2022-04-17
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 23-24-25 kartat | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-04-17 | 28640 | rowad | 2022-04-17
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 37 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-04-17 | 65338.4 | rowad | 2022-04-17
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 43 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-04-17 | 46326.27 | rowad | 2022-04-17
El Khatatba Bridge 0143 | NBE OD( Exchange Building) |  | 8498 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-04-20 | 21470 | Rowad | 2022-04-20
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.03.04.22-khattaba | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-04-20 | 35000 | OFFICE | 2022-04-20
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله شهر4- الخطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-26 | 95968.91 | Rowad | 2022-04-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارت شهر 5 - خطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-26 | 5000 | Rowad | 2022-04-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م16-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-04-26 | 95395 | rowad | 2022-04-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 17-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-04-26 | 89732.5 | rowad | 2022-04-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م17-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2022-04-26 | 277197.5 | rowad | 2022-04-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 18-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2022-04-26 | 284097.5 | rowad | 2022-04-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق العماله الخطاطبه ش مايو | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-04-26 | 13800 | OFFICE | 2022-04-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف1 ش4 - كوبرى الخطاطبه | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-04-26 | 3785 | OFFICE | 2022-04-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة استثنائى 4 ايام ف1ش4 -الخطاطبة | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-04-26 | 330 | OFFICE | 2022-04-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر 4 - كوبرى الخطاطبة | 17217000069409 |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-04-26 | 50000 | OFFICE | 2022-04-26
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 7 El khatatba-56015/7 | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-04-27 | 60000 | rowad | 2022-04-27
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 1 El khattba-63177/1 | trf |  | الرسالة للمقاولات والاعمال المتكامله | 2022-04-27 | 52500 | rowad | 2022-04-27
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 2 Khatatba-58734/2 | trf |  | مؤسسة المازن للاعمال النهريه والبحريه | 2022-04-27 | 75000 | rowad | 2022-04-27
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 6 El khatatba-55430/6 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-04-27 | 61855.2 | rowad | 2022-04-27
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 7 El khattba-55430/7 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-04-27 | 50644.8 | rowad | 2022-04-27
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 2 el khattba-63128/2 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-04-27 | 75000 | Rowad | 2022-04-27
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 2 Khatatba-55831/2 | trf |  | رسلان للمقاولات العمومية | 2022-04-27 | 2649.8 | rowad | 2022-04-27
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 4 Khatatba-55831/4 | trf |  | رسلان للمقاولات العمومية | 2022-04-27 | 34850.2 | rowad | 2022-04-27
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 3 Khatatba-47554/3 | trf |  | سعد للاستشارات الهندسية | 2022-04-27 | 50000 | rowad | 2022-04-27
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 4 EL khatatba-47554/4 | trf |  | سعد للاستشارات الهندسية | 2022-04-27 | 25000 | rowad | 2022-04-27
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 46 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-04-27 | 150000 | rowad | 2022-04-27
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 6343 | trf |  | الديب للتجاره والتوريدات | 2022-04-27 | 536.75 | rowad | 2022-04-27
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 5605 | 793231 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 14175.29 | Rowad | 2022-04-28
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 5681 | 793231 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 4146.43 | Rowad | 2022-04-28
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 5679 | 793231 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 8844.73 | Rowad | 2022-04-28
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 5842-41-40-39 | 793232 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 36684.32 | Rowad | 2022-05-28
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 5984-81-80-82-83 | 793236 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 42709.43 | Rowad | 2022-09-28
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 6222-6220-6221-6219-6223 | 793238 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 45255.54 | Rowad | 2022-11-28
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 734 | 793239 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 139762.92 | Rowad | 2022-05-20
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 809 | 793241 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 0 | Rowad | 2022-07-20
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 809 | 793241 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 0 | Rowad | 2022-07-20
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 809 | 793241 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 0 | Rowad | 2022-07-20
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 806 | 793241 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 29275.9 | Rowad | 2022-07-20
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 806 | 793241 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 30163.04 | Rowad | 2022-07-20
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 806 | 793241 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 29275.9 | Rowad | 2022-07-20
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 812 | 793242 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 75351.95 | Rowad | 2022-08-20
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 812 | 793242 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 77635.34 | Rowad | 2022-08-20
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 812 | 793242 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 75351.95 | Rowad | 2022-08-20
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 809 | 793242 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 88600.99 | Rowad | 2022-08-20
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 809 | 793242 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 91285.87 | Rowad | 2022-08-20
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 809 | 793242 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 88600.99 | Rowad | 2022-08-20
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 795 | 793243 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 63785.59 | Rowad | 2022-09-20
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 795 | 793243 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 65718.49 | Rowad | 2022-09-20
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 795 | 793243 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 63785.59 | Rowad | 2022-09-20
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 29495 | 793247 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 222015 | Rowad | 2022-08-25
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 24459 | 793248 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 220472.01 | Rowad | 2022-09-25
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 24459 | 793248 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 227152.98 | Rowad | 2022-09-25
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 24459 | 793248 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 220472.01 | Rowad | 2022-09-25
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 29694 | 793249 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 200021.8 | Rowad | 2022-10-25
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 29694 | 793249 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 206083.07 | Rowad | 2022-10-25
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 29694 | 793249 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 200021.8 | Rowad | 2022-10-25
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 43 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-04-28 | 82550 | rowad | 2022-04-28
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | salary apr- cairo- khtatba | trf |  | Staff Loan | 2022-04-28 | 261527.54 | SALARY & WAGES | 2022-04-28
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | overdraft int...... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-30 | 408854.92 | Rowad | 2022-04-30
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 169462 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-05-12 | 1812.6 | Rowad | 2022-05-12
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 46 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-05-12 | 42487.1 | rowad | 2022-05-12
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 43 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-05-12 | 214983.43 | rowad | 2022-05-12
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 10 elkhatatba bridge | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-05-15 | 63850.35 | rowad | 2022-05-15
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 10 el khatatba bridge | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-05-15 | 22261.5 | rowad | 2022-05-15
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 9 elkhatatba bridge | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-05-15 | 7767.22 | Rowad | 2022-05-15
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 2 EL Katatba bridge | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-05-15 | 17442.54 | 58 | 2022-05-15
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 3 el khatatba bridge | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-05-15 | 20023.56 | Rowad | 2022-05-15
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 4 /22- ٌالخطاطبة | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-05-17 | 1800 | OFFICE | 2022-05-17
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م10-الخطاطبه | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2022-05-17 | 6372 | rowad | 2022-05-17
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 6545-6646 الخطاطبة | trf |  | انفينتى للنظم الامنيه المتخصصه | 2022-05-18 | 218.43 | rowad | 2022-05-18
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 3025-3026 الخطاطبة | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2022-05-18 | 6528.68 | Rowad | 2022-05-18
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | فاتورة مارس22 -فودافون -كوبري الخطاطبه | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-05-18 | 439.26 | RME | 2022-05-18
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | فاتورة اورنج فبراير22 - الخطاطبة | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-05-18 | 2287.79 | Rowad | 2022-05-18
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | الخطاطبة- gig سداد الربع الاخير21+22 | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2022-05-18 | 40910.49 | rowad | 2022-05-18
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 4- الخطاطبة | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-05-18 | 27522.35 | rowad | 2022-05-18
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.03-05-22-khatatbaa | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-05-18 | 55000 | OFFICE | 2022-05-18
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 697271587933 | trf |  | شركة مصر للمعدات | 2022-05-22 | 7119 | Rowad | 2022-05-22
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 5 El khattba-55831/5 | trf |  | رسلان للمقاولات العمومية | 2022-05-22 | 25000 | rowad | 2022-05-22
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1 el khattba-63562/1 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2022-05-22 | 100000 | Rowad | 2022-05-22
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 4 ELkhattba-63128/4 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-05-22 | 38000 | Rowad | 2022-05-22
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 8 el khattba-55430/8 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-05-22 | 100000 | rowad | 2022-05-22
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 9 el khattba-56015/9 | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-05-22 | 50000 | rowad | 2022-05-22
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1178 | trf |  | شعبان محمد السيد محمد العيسوي | 2022-05-22 | 2191.17 | rowad | 2022-05-22
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | اعمال النقل الثقيل شهر مارس- 22-كوبرى الخطاطبه | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-05-22 | 47396 | Rowad | 2022-05-22
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 35 el khataba نقل ثقيل شهر ابريل 2022 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2022-05-22 | 303872.79 | RME | 2022-05-22
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | اعمال النقل الثقيل شهر مارس 2022- كوبرى الخطاطبه | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-05-22 | 56229 | RME | 2022-05-22
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 20398 | 66337998 |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2022-05-22 | 27023.7 | Rowad | 2022-05-22
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 100% 67662 khtatba | 793274 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2022-05-22 | 3829999.99 | Rowad | 2022-06-21
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 8565 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-05-25 | 47460 | Rowad | 2022-06-02
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 45193-194-195-196-197-265-266-267 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-05-26 | 192669.25 | rowad | 2022-05-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 45529 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-05-26 | 95330 | rowad | 2022-05-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 45530 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-05-26 | 151996.2 | rowad | 2022-05-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 45532 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-05-26 | 24464.4 | rowad | 2022-05-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 45531 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-05-26 | 6641.15 | rowad | 2022-05-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 43 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-05-26 | 82550 | rowad | 2022-05-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 5 خطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-29 | 40564.63 | Rowad | 2022-05-29
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م18-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-05-29 | 57467 | rowad | 2022-05-29
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 5 /22- ٌالخطاطبة | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-05-29 | 2320 | OFFICE | 2022-05-29
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 840 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-05-31 | 62965 | rowad | 2022-06-02
El Khatatba Bridge 0143 | NBE OD( Exchange Building) |  | over draft may-22............ | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-31 | 315311.68 | Rowad | 2022-05-31
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات 6/2022 kattba | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-31 | 5000 | Rowad | 2022-06-01
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-03-05-22-el-khattatba | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-05-31 | 10000 | OFFICE | 2022-05-31
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش مايو 22 | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-05-31 | 50000 | OFFICE | 2022-05-31
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات ش يونيو22 الخطاطبه | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-05-31 | 13800 | OFFICE | 2022-05-31
El Khatatba Bridge 0143 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary 5/2022 khattba | trf |  | Staff Loan | 2022-05-31 | 233097.34 | SALARY & WAGES | 2022-05-31
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK STL |  | 5 el khattba-54105/5 | trf |  | جيو تست | 2022-06-06 | 18500 | Rowad | 2022-06-06
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK STL | Subcontractors Civil | 10 El khattba-56015/10 | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-06-06 | 50000 | rowad | 2022-06-06
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK STL |  | 1 El khattba-63177/1 | trf |  | الرسالة للمقاولات والاعمال المتكامله | 2022-06-06 | 19357.5 | rowad | 2022-06-06
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK STL |  | 7 El Khatatba Bridge-63128/7 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-06-06 | 50000 | Rowad | 2022-06-06
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK STL |  | 8 el khattba-55430/8 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-06-06 | 100000 | rowad | 2022-06-06
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK STL |  | 6 El khattba-55831/6 | trf |  | رسلان للمقاولات العمومية | 2022-06-06 | 25000 | rowad | 2022-06-06
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK STL |  | 4 el khattba-58734/4 | trf |  | مؤسسة المازن للاعمال النهريه والبحريه | 2022-06-06 | 100000 | rowad | 2022-06-06
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK STL |  | 1 el khattba-63562/1 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2022-06-06 | 200000 | Rowad | 2022-06-06
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK STL |  | 5 El Khatatba Bridge-63562/5 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2022-06-06 | 100000 | Rowad | 2022-06-06
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 11 elkhatatba bridge | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-06-08 | 62822.95 | rowad | 2022-06-08
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK STL |  | 11 elkatatba ridge | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-06-08 | 22261.5 | rowad | 2022-06-08
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK STL |  | 3 elkatatba bridge | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-06-08 | 17442.54 | 58 | 2022-06-08
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK STL |  | 04 elkhataba bridge | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-06-08 | 23111.8 | Rowad | 2022-06-08
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK STL |  | 10 elkhatatba | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-06-08 | 7767.22 | Rowad | 2022-06-08
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK STL |  | سداد فاتورة فودافون عن ش ابريل22 الخطاطبة | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-06-08 | 563.64 | RME | 2022-06-08
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK STL |  | سداد فاتورة اورنج عن ش مارس 22 الخطاطبة | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-06-08 | 2252.13 | Rowad | 2022-06-08
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق الخطاطبه00 | 1721769516 |  | Petty Cash | 2022-06-08 | 5000 | Nader Shehata Essa | 2022-06-08
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 375 | trf |  | المتحدة بلاست | 2022-06-13 | 2938 | Rowad | 2022-06-13
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 ش 5 - كوبرى الخطاطبه | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-06-13 | 3360 | OFFICE | 2022-06-13
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 19-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-06-13 | 41970 | rowad | 2022-06-13
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 20-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-06-13 | 29857.5 | rowad | 2022-06-13
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 20-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2022-06-13 | 81500 | rowad | 2022-06-13
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 21-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2022-06-13 | 196550 | rowad | 2022-06-13
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 19-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2022-06-13 | 268468 | rowad | 2022-06-13
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 خطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-13 | 84727.26 | Rowad | 2022-06-13
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | سداد التأمينات الاجتماعية عن ش يونيو 22 الخطاطبه | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-06-13 | 22702.78 | rowad | 2022-06-13
El Khatatba Bridge 0143 | Arab African International Bank Current EGP |  | سداد ضريبة كسب العمل يناير22 الخطاطبة | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2022-06-14 | 51459.37 | RME | 2022-06-14
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | lg BM 6/2022 khattba | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-15 | 12778.25 | Rowad | 2022-06-15
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | سداد فاتورة فودافون عن ش مايو22 الخطاطبة | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-06-15 | 563.64 | RME | 2022-06-15
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-03-06-22-kattatba | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-06-15 | 30000 | OFFICE | 2022-06-15
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 151 | trf |  | ابداع للتصميمات الهندسية والمقاولات | 2022-06-16 | 24519.17 | rowad | 2022-06-16
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 50 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-06-20 | 45018.48 | rowad | 2022-06-20
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Procurement Concrete | 90-110-120-123 | trf |  | ايزى للخرسانة الجاهزة ايزى مكس | 2022-06-20 | 62813.5 | rwad | 2022-06-20
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 23097 | trf |  | اندراسكوم | 2022-06-22 | 5700 | rowad | 2022-06-22
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 5464 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2022-06-22 | 9336.6 | rowad | 2022-06-22
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | Khtatba سداد فاتورة اورنج عن ش ابريل22 | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-06-22 | 2218.22 | Rowad | 2022-06-22
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | Khtatba الربع الاول 22 gig سداد فاتورة | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2022-06-22 | 29931.76 | rowad | 2022-06-22
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-03-06-22-KATTATBA | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-06-22 | 50000 | OFFICE | 2022-06-22
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | اعمال نقل ثقيل شهر ابريل -كوبرى الخطاطبه | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2022-06-23 | 5352 | rowad | 2022-06-23
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 22 el khattba transportation | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-06-23 | 1906 | Rowad | 2022-06-23
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 44 el khattba tansportation | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-06-23 | 1264 | Rowad | 2022-06-23
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 41 نقل ثقيل الخطاطبة | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-06-23 | 230964 | RME | 2022-06-23
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | W.H.T Khataba Bridge | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2022-06-26 | 232968 | rowad | 2022-06-26
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 5 El khattba-63128/5 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-06-27 | 62291.3 | Rowad | 2022-06-27
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 4 ELkhattba-63128/4 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-06-27 | 14951.04 | Rowad | 2022-06-27
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 3 El khattba-63128/3 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-06-27 | 2402.78 | Rowad | 2022-06-27
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 2 el khattba-63128/2 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-06-27 | 1986.64 | Rowad | 2022-06-27
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 5 el khattba-54105/5 | trf |  | جيو تست | 2022-06-27 | 935.11 | Rowad | 2022-06-27
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 4 EL khatatba-54105/4 | trf |  | جيو تست | 2022-06-27 | 17370.5 | Rowad | 2022-06-27
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 3 EL khatatba-58734/3 | trf |  | مؤسسة المازن للاعمال النهريه والبحريه | 2022-06-27 | 60000 | rowad | 2022-06-27
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 8 el khattba-55430/8 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-06-27 | 47789.7 | rowad | 2022-06-27
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 9 El khattba-55430/9 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-06-27 | 65000 | rowad | 2022-06-27
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 7 El khattba-55430/7 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-06-27 | 37680 | rowad | 2022-06-27
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 4 EL khatatba-47554/4 | trf |  | سعد للاستشارات الهندسية | 2022-06-27 | 77123 | rowad | 2022-06-27
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 5 El khattba-47554/5 | trf |  | سعد للاستشارات الهندسية | 2022-06-27 | 30000 | rowad | 2022-06-27
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 4 El khattba-63562/4 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2022-06-27 | 112000 | Rowad | 2022-06-27
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 5 El Khatatba Bridge-63562/5 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2022-06-27 | 30621.1 | Rowad | 2022-06-27
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 1 el khattba-63562/1 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2022-06-27 | 238648.4 | Rowad | 2022-06-27
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م21-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-06-27 | 91303 | rowad | 2022-06-27
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م03-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2022-06-27 | 127250 | rowad | 2022-06-27
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات 6/2022 khattba | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-27 | 117841 | Rowad | 2022-06-27
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات ف 1 ش 6 - كوبرى الخطاطبه | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-06-27 | 12615 | OFFICE | 2022-06-27
El Khatatba Bridge 0143 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 17292 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2022-06-28 | 9597.09 | Rowad | 2022-06-28
El Khatatba Bridge 0143 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 354 | trf |  | الماسه للكرفانات والمبانى الجاهزه | 2022-06-28 | 96625 | rowad | 2022-06-28
El Khatatba Bridge 0143 | AAIB - Over Draft |  | interest Jun-22........... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-30 | 319558.64 | Rowad | 2022-06-30
El Khatatba Bridge 0143 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) |  | interest Jun-22........... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-30 | 93965.43 | Rowad | 2022-06-30
El Khatatba Bridge 0143 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | payroll June/22. | trf |  | Staff Loan | 2022-06-30 | 266588.14 | SALARY & WAGES | 2022-06-30
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر 7 الخطاطبه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-03 | 5000 | Rowad | 2022-07-03
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات الشقق ش7-22 - الخطاطبه | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-07-03 | 16080 | OFFICE | 2022-07-03
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر يونيو 22 - كوبرى الخطاطبه | 1721769558 |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-07-03 | 50000 | OFFICE | 2022-07-03
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 6193 | trf |  | المتحدة للتجارة والتوريدات (حمدي مصطفي | 2022-07-04 | 111513.15 | Rowad | 2022-07-04
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 6466-67-65-64-63-68 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-07-04 | 51031.7 | Rowad | 2022-07-04
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 5 El khattba-47554/5 | TRF |  | سعد للاستشارات الهندسية | 2022-07-05 | 38082 | rowad | 2022-07-05
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 12 elkhatatba | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-07-05 | 22261.5 | rowad | 2022-07-05
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 4 el khatatba | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-07-05 | 17442.54 | 58 | 2022-07-05
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 5676 | trf |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2022-07-05 | 9153 | rowad | 2022-07-05
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 170683 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-07-05 | 11286 | Rowad | 2022-07-05
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 5764 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2022-07-05 | 9576 | rowad | 2022-07-05
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | el khtatba | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-07-05 | 2907.67 | Rowad | 2022-07-05
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 5 el katatba bridge | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-07-05 | 15019.96 | Rowad | 2022-07-05
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 11 el khatatba bridge | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-07-05 | 7767.22 | Rowad | 2022-07-05
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 12 el khatatba bridge | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-07-05 | 49573.6 | rowad | 2022-07-05
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 8 El khattba-56015/8 | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-07-05 | 82524.96 | rowad | 2022-07-05
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 9 el khattba-56015/9 | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-07-05 | 15514.5 | rowad | 2022-07-05
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 7 El khatatba-56015/7 | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-07-05 | 1960.54 | rowad | 2022-07-05
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 7708 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-07-05 | 68138.83 | rowad | 2022-07-05
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 51 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-07-05 | 148456.95 | rowad | 2022-07-05
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 50 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-07-05 | 44775.42 | rowad | 2022-07-05
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 1409 | trf |  | السعد جروب | 2022-07-05 | 52125 | rowad | 2022-07-05
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 340 | trf |  | الماسه للكرفانات والمبانى الجاهزه | 2022-07-05 | 22918.75 | rowad | 2022-07-05
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات 7/2022 khattba | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-06 | 120580 | Rowad | 2022-07-06
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 6-22-الخطاطبة | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-07-06 | 8805 | OFFICE | 2022-07-06
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله م 22-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-07-06 | 79070 | rowad | 2022-07-06
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله م 23-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2022-07-06 | 175552.5 | rowad | 2022-07-06
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 3 EL khatatba-58734/3 | trf |  | مؤسسة المازن للاعمال النهريه والبحريه | 2022-07-18 | 62232.68 | rowad | 2022-07-18
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 5 El khattba-55831/5 | trf |  | رسلان للمقاولات العمومية | 2022-07-18 | 12050.48 | rowad | 2022-07-18
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 4 Khatatba-55831/4 | trf |  | رسلان للمقاولات العمومية | 2022-07-18 | 2872.26 | rowad | 2022-07-18
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 6 El khattba-55831/6 | trf |  | رسلان للمقاولات العمومية | 2022-07-18 | 13686.42 | rowad | 2022-07-18
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 9 El khattba-55430/9 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-07-18 | 100000 | rowad | 2022-07-18
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 6 el khattba-63128/6 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-07-18 | 66291.3 | Rowad | 2022-07-18
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 6 El Khatatba Bridge-63562/6 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2022-07-18 | 300000 | Rowad | 2022-07-18
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 3350 | trf |  | النيل للتوريدات الكهربائية | 2022-07-19 | 48327.13 | Rowad | 2022-07-19
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 909 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-07-20 | 63070 | rowad | 2022-07-20
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 26740 | trf |  | المعادى للاطارات والبطاريات | 2022-07-20 | 7600 | Rowad | 2022-07-20
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 1865 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2022-07-21 | 2050.95 | rowad | 2022-07-21
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Advance payment Purchasing | 100% of 70722 khatatba | 793530 |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2022-07-25 | 714000 | Rowad | 2022-09-23
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش7KHATA | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-26 | 5290 | Rowad | 2022-07-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات ف1 شهر7 خطابه | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-26 | 60665 | Rowad | 2022-07-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف1 ش7-22- كوبرى الخطاطبه | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-07-26 | 5910 | OFFICE | 2022-07-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م24-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-07-26 | 25981.5 | rowad | 2022-07-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م23-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-07-26 | 61107.5 | rowad | 2022-07-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م24-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2022-07-26 | 116012.5 | rowad | 2022-07-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م25-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2022-07-26 | 53900 | rowad | 2022-07-26
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 7708 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-07-27 | 100000 | rowad | 2022-08-28
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 7097-157-259 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-07-27 | 435141.22 | rowad | 2022-08-27
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 2 elkhatatba bridge | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-07-27 | 17442.54 | Rowad | 2022-07-27
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 13 el katatba bridge | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-07-27 | 22261.5 | rowad | 2022-07-27
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | الخطاطبة 5 | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-07-27 | 17442.54 | 58 | 2022-07-27
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | الخطاطبة 6 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-07-27 | 23983.92 | Rowad | 2022-07-27
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 12 elkhatatba bridge | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-07-27 | 7767.18 | Rowad | 2022-07-27
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | الخطاطبة 13 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-07-27 | 46970.77 | rowad | 2022-07-27
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 2 wady el natron | trf |  | شعبان محمد السيد محمد العيسوي | 2022-07-27 | 7100.98 | rowad | 2022-07-27
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Insurance Projetcs | p172021 eng-car-314//e2021-3*p172021ga-pa253/2022r | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2022-07-28 | 50200 | rowad | 2022-07-28
El Khatatba Bridge 0143 | Bank Misr(OD)-EGP |  | debit interest jul-22**.*** | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-31 | 361169.31 | Rowad | 2022-07-31
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | خطاطبه سداد التأمينات الاجتماعية عن ش يوليو 22 | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-07-31 | 23363.88 | rowad | 2022-07-31
El Khatatba Bridge 0143 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) |  | interest fees...*.... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-31 | 49434.56 | Rowad | 2022-07-31
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات ش8 KHATT | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-31 | 5000 | Rowad | 2022-07-31
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات ش8 - 22- كوبرى الخطاطبه | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-07-31 | 16080 | OFFICE | 2022-07-31
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش7-22 - كوبرى الخطاطبه | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-07-31 | 50000 | OFFICE | 2022-07-31
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Khtatba سداد ضرائب كسب العمل ش فبراير22 |  |  | ضرائب كسب العمل | 2022-07-31 | 51869.87 | RME | 2022-07-31
El Khatatba Bridge 0143 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | مرتبات شهر 7/2022 khatatba | trf |  | Staff Loan | 2022-07-31 | 242277.87 | SALARY & WAGES | 2022-07-31
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-email-elkhatattba | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-08-03 | 57000 | OFFICE | 2022-08-03
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 4 khattba-53641/4 | 70077627 |  | النصر العامه للمقاولات-حسن محمد علام | 2022-08-04 | 49274 | rowad | 2022-08-04
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 3 Khatatba-53641/3 | 70077627 |  | النصر العامه للمقاولات-حسن محمد علام | 2022-08-04 | 20726 | rowad | 2022-08-04
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | سداد فاتورة اورنج عن ش مايو22الخطاطبة | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-08-04 | 2062.2 | Rowad | 2022-08-04
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | سداد فاتورة فودافون عن ش يونيو22 الخطاطبة | TRF |  | Vodafone Egypt | 2022-08-04 | 619.32 | RME | 2022-08-04
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 7708 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-08-10 | 37589.36 | rowad | 2022-08-10
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Procurement Concrete | 381905402841 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-08-10 | 362410.64 | rowad | 2022-08-10
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 6 El Khatatba Bridge-63562/6 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2022-08-10 | 83136.47 | Rowad | 2022-08-10
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 7 El Khatatba Bridge-63562/7 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2022-08-10 | 25503.63 | Rowad | 2022-08-10
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 4 El khattba-63562/4 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2022-08-10 | 141359.9 | Rowad | 2022-08-10
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 172651 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-08-10 | 27360 | Rowad | 2022-08-10
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 172814-677 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-08-10 | 16644 | Rowad | 2022-08-10
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 172650 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-08-10 | 3762 | Rowad | 2022-08-10
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 70741 khtatba | 70077675 |  | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | 2022-08-11 | 17560.2 | Rowad | 2022-09-09
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | خطاطبه سداد التأمينات الاجتماعية عن ش يوليو 220 | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-08-11 | 25302.36 | rowad | 2022-08-11
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ش 8 khata | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-14 | 125980 | Rowad | 2022-08-14
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله ف2 ش 7-22 - كوبرى الخطاطبه | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-08-15 | 21435 | OFFICE | 2022-08-15
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م2 - كوبرى الخطاطبه | trf |  | ممدوح ناصر عبدالرؤف حسن- ذاتى | 2022-08-15 | 9200 | rowad | 2022-08-15
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م11 - كوبرى الخطاطبه | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2022-08-15 | 12196.8 | rowad | 2022-08-15
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Misc | 938 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-08-17 | 59456.25 | rowad | 2022-08-17
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Equipment | 6987-88-90-89 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-08-17 | 35465.85 | Rowad | 2022-08-17
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Current account Purchasing | 858 | trf |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-08-17 | 109580.21 | Rowad | 2022-08-17
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Current account Purchasing | 858 | trf |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-08-17 | 112900.82 | Rowad | 2022-08-17
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Current account Purchasing | 858 | trf |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-08-17 | 109580.21 | Rowad | 2022-08-17
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 3 el katatba bridge عن شهر يوليو | TRF |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-08-18 | 17442.54 | Rowad | 2022-08-18
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 14 el katatba عن شهر يوليو | TRF |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-08-18 | 43963.41 | rowad | 2022-08-18
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 14 el katatba bridge | TRF |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-08-18 | 20369.62 | rowad | 2022-08-18
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 6 el katatba bridge ن شهريوليو | TRF |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-08-18 | 17442.54 | 58 | 2022-08-18
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 7 el katatba bridge عن شهر يوليو | TRF |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-08-18 | 16590.49 | Rowad | 2022-08-18
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 13 el katatba عن شهر يوليو | TRF |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-08-18 | 7767.23 | Rowad | 2022-08-18
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 38 elkatatba bridge نقل ثقيل | TRF |  | مكتب الحمد للنقل | 2022-08-18 | 16569 | rowad | 2022-08-18
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 55 elkhatatba bridge نقل ثقيل | TRF |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-08-18 | 35997 | Rowad | 2022-08-18
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 65 elkhataba نقل ثقيل | TRF |  | مكتب الحاتم للنقل | 2022-08-18 | 7622 | rowad | 2022-08-18
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Procurement | 7 El Khatatba Bridge-54105/7 | trf |  | جيو تست | 2022-08-22 | 19177.03 | Rowad | 2022-08-22
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 9 El khattba-55430/9 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-08-22 | 73432.8 | rowad | 2022-08-22
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 1 khatatba-56642/1 | trf |  | ياسر صابر ابراهيم خضارى | 2022-08-22 | 50000 | rowad | 2022-08-22
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 9 el khattba-56015/9 | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-08-22 | 64862.82 | rowad | 2022-08-22
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 8 El Khatatba Bridge-63128/8 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-08-22 | 100000 | Rowad | 2022-08-22
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 7 El Khatatba Bridge-63128/7 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-08-22 | 36178.69 | Rowad | 2022-08-22
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 6 El Khatatba Bridge-47554/6 | trf |  | سعد للاستشارات الهندسية | 2022-08-22 | 68082 | rowad | 2022-08-22
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 2 Khatatba-54519/2 | trf |  | نوشن للمقاولات | 2022-08-22 | 100000 | rowad | 2022-08-22
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 4 el khattba-58734/4 | trf |  | مؤسسة المازن للاعمال النهريه والبحريه | 2022-08-22 | 26155.49 | rowad | 2022-08-22
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 2 Khatatba-58734/2 | trf |  | مؤسسة المازن للاعمال النهريه والبحريه | 2022-08-22 | 11044.84 | rowad | 2022-08-22
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 7 El Khatatba Bridge-63562/7 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2022-08-22 | 200000 | Rowad | 2022-08-22
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Misc | 976 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-08-24 | 67572.5 | rowad | 2022-08-24
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Equipment | 6686-85-83-87-84 | 71312859 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-08-24 | 45416.76 | Rowad | 2022-09-15
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله ف1 ش8-22- كوبرى الخطاطبه | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-08-24 | 23675 | OFFICE | 2022-08-24
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1شهر8 الخطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-24 | 117099.57 | Rowad | 2022-08-24
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Petty cash | سداد فاتورة فودافون عن ش يوليو22 الخطاطبة | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-08-25 | 594.62 | RME | 2022-08-25
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Scaffolding | 8748 | 71312867 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 236949 | Rowad | 2022-09-30
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Scaffolding | 8565 | 71312867 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 420 | Rowad | 2022-09-30
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | سداد فاتورة ضرائب كسب العمل عن ش مارس22 الخطاطبة | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2022-08-25 | 54889.58 | RME | 2022-08-25
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 45970-45969 kartat | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-08-28 | 2440 | rowad | 2022-08-28
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 46297-46298-46299-46300-46301-46302-46414-415-416 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-08-28 | 544345 | rowad | 2022-08-28
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 45969 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-08-28 | 28899 | rowad | 2022-08-28
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 45970 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-08-28 | 26151.6 | rowad | 2022-08-28
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 45693 kartat | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-08-28 | 1170 | rowad | 2022-08-28
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 45693 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-08-28 | 28899 | rowad | 2022-08-28
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 45529-45530-45531-45532 kartat | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-08-28 | 40240 | rowad | 2022-08-28
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 45531 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-08-28 | 186759.85 | rowad | 2022-08-28
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 1586 | trf |  | امكو للتجاره والتوريدات | 2022-08-29 | 116568.41 | rowad | 2022-08-29
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 7 El Khatatba Bridge-63562/7 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2022-08-31 | 400000 | Rowad | 2022-08-31
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 8 El Khatatba Bridge-63128/8 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-08-31 | 200000 | Rowad | 2022-08-31
El Khatatba Bridge 0143 | NBE OD( Exchange Building) | Misc | OD AUG-22............. | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-31 | 604717.61 | Rowad | 2022-08-31
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-email-dailly-الهيئه08. | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-08-31 | 57000 | OFFICE | 2022-08-31
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-06-08-22-الخطاطبه | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-08-31 | 60000 | OFFICE | 2022-08-31
El Khatatba Bridge 0143 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 8/2022 KHATTBA | TRF |  | Staff Loan | 2022-08-31 | 248094.34 | SALARY & WAGES | 2022-08-31
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات ش9 - 22- الخطاطبه | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-09-05 | 21080 | OFFICE | 2022-09-05
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش9-22- كوبرى الخطاطبه | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-09-05 | 57500 | OFFICE | 2022-09-05
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 50% of 64011 khtatba bef. rec. | 71312952 |  | سامكو الوطنيه لتجارة الركائز وفواصل الكبارى ومستلزماتها | 2022-09-06 | 139487.2 | rowad | 2022-09-06
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Misc | 1008 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-09-07 | 67617.8 | rowad | 2022-09-07
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش يونيو22الخطاطبة | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-09-07 | 2062.2 | Rowad | 2022-09-07
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Procurement | Khatatba PO 71584 Prepayment | 793637 |  | المقاولون العرب عثمان احمد عثمان وشركاه | 2022-09-07 | 5827500 | rowad | 2022-09-07
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات 8/2022 khattba | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-11 | 128760 | Rowad | 2022-09-11
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله ف2 ش8-22 -كوبرى الخطاطبه | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-09-11 | 12610 | OFFICE | 2022-09-11
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م03-كوبرى الخطاطبه | trf |  | ممدوح ناصر عبدالرؤف حسن- ذاتى | 2022-09-12 | 10350 | rowad | 2022-09-12
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م26-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2022-09-12 | 264901 | rowad | 2022-09-12
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م25-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-09-12 | 55203 | rowad | 2022-09-12
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 10 El khattba-55430/10 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-09-13 | 50000 | rowad | 2022-09-13
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 10 El khattba-56015/10 | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-09-13 | 50000 | rowad | 2022-09-13
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 5 El khattba-58734/5 | trf |  | مؤسسة المازن للاعمال النهريه والبحريه | 2022-09-13 | 50000 | rowad | 2022-09-13
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 7 El Khatatba Bridge-63562/7 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2022-09-13 | 86156.18 | Rowad | 2022-09-13
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 8 El Khatatba Bridge-63562/8 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2022-09-13 | 50000 | Rowad | 2022-09-13
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 8 El Khatatba Bridge-63128/8 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-09-13 | 33643.28 | Rowad | 2022-09-13
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 9 El Khatatba Bridge-63128/9 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-09-13 | 74650.99 | Rowad | 2022-09-13
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 6 EL khattba-54105/6 | trf |  | جيو تست | 2022-09-13 | 17926.36 | Rowad | 2022-09-13
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Misc | 387 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2022-09-14 | 1331.7 | rowad | 2022-09-14
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-06-09-22-kattba | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-09-14 | 40000 | OFFICE | 2022-09-14
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Insurance Employee | سداد التامينات الاجتماعية عن ش اغسطس22 الخطاطبة | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-09-14 | 27558.5 | rowad | 2022-09-14
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Misc | lg BM 9/2022 KGATTBA | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-18 | 12778.25 | Rowad | 2022-09-18
El Khatatba Bridge 0143 | SUEZ Canal Bank -EGP |  | 5910 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2022-09-18 | 10773 | rowad | 2022-09-18
El Khatatba Bridge 0143 | SUEZ Canal Bank -EGP |  | 5938 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2022-09-18 | 1835.4 | rowad | 2022-09-18
El Khatatba Bridge 0143 | SUEZ Canal Bank -EGP |  | 5941 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2022-09-18 | 2872.8 | rowad | 2022-09-18
El Khatatba Bridge 0143 | SUEZ Canal Bank -EGP |  | 3328 | trf |  | النيل للتوريدات الكهربائية | 2022-09-18 | 2508 | Rowad | 2022-09-18
El Khatatba Bridge 0143 | SUEZ Canal Bank -EGP |  | 3350 | trf |  | النيل للتوريدات الكهربائية | 2022-09-18 | 50504.03 | Rowad | 2022-09-18
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 4 khattba-53641/4 | 72274068 |  | النصر العامه للمقاولات-حسن محمد علام | 2022-09-19 | 75000 | rowad | 2022-09-19
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 50% 72076 khatatba | 72274122 |  | سامكو الوطنيه لتجارة الركائز وفواصل الكبارى ومستلزماتها | 2022-09-21 | 175765.85 | rowad | 2022-09-21
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 72039 khatatba | 72274127 |  | مؤسسة الخليج المصرى | 2022-09-21 | 28449.21 | rowad | 2022-09-21
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش اغسطس22 الخطاطبة | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-09-21 | 563.64 | RME | 2022-09-21
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 7097-157-259 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-09-21 | 500000 | rowad | 2022-09-21
El Khatatba Bridge 0143 | Rowad Main Safe Box EGP | Petty cash | pre# مصاريف اعتماد مستخلصات مشروع الكيلو 4.5 | CASH |  | Petty Cash | 2022-09-22 | 12500 | Amr Reda Abd ElRahman Hegazy | 2022-09-22
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 9 El Khatatba Bridge-63562/9 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2022-09-26 | 53459.97 | Rowad | 2022-09-26
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 8 El Khatatba Bridge-63562/8 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2022-09-26 | 296540.04 | Rowad | 2022-09-26
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 10 El Khatatba Bridge-63128/10 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-09-26 | 39774.78 | Rowad | 2022-09-26
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Taxes | سداد كسب العمل عن ش ابريل22 الخطاطبة | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2022-09-26 | 57357.52 | RME | 2022-09-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله 9/2022 khattba | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-26 | 127761.39 | Rowad | 2022-09-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله-م27-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-09-26 | 64940.5 | rowad | 2022-09-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله-م26-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-09-26 | 52495 | rowad | 2022-09-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م4-الخطاطبه | trf |  | ممدوح ناصر عبدالرؤف حسن- ذاتى | 2022-09-26 | 36340 | rowad | 2022-09-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله-م28-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2022-09-26 | 251118 | rowad | 2022-09-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله-م27-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2022-09-26 | 248287 | rowad | 2022-09-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله ف1 ش9-22 -كوبرى الخطاطبه | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-09-26 | 13987.75 | OFFICE | 2022-09-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 1046 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-09-28 | 68606.85 | rowad | 2022-09-28
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 4 el katatba عن شهر اغسطس | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-09-29 | 8721.27 | Rowad | 2022-09-29
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 15 Khattba | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-09-29 | 24120.99 | rowad | 2022-09-29
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 15 el katatba شهر اغسطس | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-09-29 | 11130.75 | rowad | 2022-09-29
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 7 el katatba عن شهر اغسطس | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-09-29 | 8721.27 | 58 | 2022-09-29
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 8 el katatba عن شهر اغسطس | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-09-29 | 11321.5 | Rowad | 2022-09-29
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 14 el katatba شهر اغسطس | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-09-29 | 776.73 | Rowad | 2022-09-29
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Misc | OD /9/22......... | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-30 | 55051.21 | Rowad | 2022-09-30
El Khatatba Bridge 0143 | NBE OD( Exchange Building) | Misc | OD /9/22......... | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-30 | 296725.88 | Rowad | 2022-09-30
El Khatatba Bridge 0143 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 9- khtaba | trf |  | Staff Loan | 2022-09-30 | 235584.14 | SALARY & WAGES | 2022-09-30
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 4 el katatba عن شهر اغسطس | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-10-03 | 8721.27 | Rowad | 2022-10-03
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 15 Khattba | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-10-03 | 24120.99 | rowad | 2022-10-03
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 15 el katatba شهر اغسطس | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-10-03 | 11130.75 | rowad | 2022-10-03
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 7 el katatba عن شهر اغسطس | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-10-03 | 8721.27 | 58 | 2022-10-03
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 8 el katatba عن شهر اغسطس | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-10-03 | 11321.5 | Rowad | 2022-10-03
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 14 el katatba شهر اغسطس | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-10-03 | 776.72 | Rowad | 2022-10-03
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Procurement Concrete | 155 | 72274208 |  | ايزى للخرسانة الجاهزة ايزى مكس | 2022-10-03 | 48342 | rwad | 2022-10-17
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Procurement Concrete | 90-110-120-123 | 72274208 |  | ايزى للخرسانة الجاهزة ايزى مكس | 2022-10-03 | 91658 | rwad | 2022-10-17
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 7097-157-259 | 72274186 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-10-03 | 261358.88 | rowad | 2022-10-17
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 7097-157-259 | 72274186 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-10-03 | 196500.1 | rowad | 2022-10-17
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7176-157-335 | 72274187 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-10-03 | 220934.85 | rowad | 2022-11-03
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7176-157-335 | 72274187 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-10-03 | 220934.85 | rowad | 2022-11-03
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره شقق ش9 - الخطاطبه | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-10-03 | 55000 | OFFICE | 2022-10-03
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ش10 - الخطاطبه | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-10-03 | 11650 | OFFICE | 2022-10-03
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre.email-dailywages | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-10-04 | 57000 | OFFICE | 2022-10-04
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Misc | 967 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2022-10-05 | 6181.1 | Rowad | 2022-10-05
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش سبتمبر22 -خطاطبه | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-10-05 | 563.64 | RME | 2022-10-05
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش يوليو22 خطاطبه | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-10-05 | 2062.2 | Rowad | 2022-10-05
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م28-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-10-10 | 59432.5 | rowad | 2022-10-10
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله .م5-الخطاطبه | trf |  | ممدوح ناصر عبدالرؤف حسن- ذاتى | 2022-10-10 | 24610 | rowad | 2022-10-10
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م29-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2022-10-10 | 137243.75 | rowad | 2022-10-10
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة ش 9 2022khatt | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-10 | 118095 | Rowad | 2022-10-10
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Payroll | يوميات عماله ف2 ش9. خطاطبه | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-10-10 | 8485 | OFFICE | 2022-10-10
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | PRE-EMAIL.10.22 | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-10-12 | 30000 | OFFICE | 2022-10-12
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Insurance Employee | سداد التأمينات الاجتماعية عن سبتمبر22 خطاطبه | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-10-13 | 22892.12 | rowad | 2022-10-13
El Khatatba Bridge 0143 | SUEZ Canal Bank -EGP | Advance payment Purchasing | part 2 of 72076 khatatba | 17000005927 |  | سامكو الوطنيه لتجارة الركائز وفواصل الكبارى ومستلزماتها | 2022-10-18 | 175765.85 | rowad | 2022-10-18
El Khatatba Bridge 0143 | SUEZ Canal Bank -EGP | Misc | 1151 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-10-23 | 68176.5 | rowad | 2022-10-23
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1شهر10- الخطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-24 | 131988.83 | Rowad | 2022-10-24
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م29-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-10-24 | 62295 | rowad | 2022-10-24
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م30-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2022-10-24 | 305598.25 | rowad | 2022-10-24
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م31-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2022-10-24 | 308573.25 | rowad | 2022-10-24
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م30-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-10-24 | 55453.5 | rowad | 2022-10-24
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات عماله ف1 ش10-KHATTBA | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-10-24 | 7000 | OFFICE | 2022-10-24
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Fleet | 45 el katatba نقل ثقيل عن شهر اغسطس | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2022-10-27 | 27403 | rowad | 2022-11-30
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Fleet | 15 elkatatba نقل ثقيل عن شهر اغسطس | trf |  | للنقل البرى للبضائع بالسيارات A.M.A | 2022-10-27 | 204275.07 | rowad | 2022-10-27
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Fleet | 15 elkatatba نقل ثقيل عن شهر اغسطس | trf |  | للنقل البرى للبضائع بالسيارات A.M.A | 2022-10-27 | 3017.93 | rowad | 2022-11-30
El Khatatba Bridge 0143 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) | Misc | OD /10............. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-31 | 391295.1 | Rowad | 2022-10-31
El Khatatba Bridge 0143 | NBE OD( Exchange Building) | Misc | OD /10............. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-31 | 342684.04 | Rowad | 2022-10-31
El Khatatba Bridge 0143 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 10-2022 khatatba | trf |  | Staff Loan | 2022-10-31 | 213473.09 | SALARY & WAGES | 2022-10-31
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 14760 | trf |  | شركة الزكى للمهمات البحرية | 2022-11-02 | 2872.8 | Rowad | 2022-12-01
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره شهر 10-22 ابو غالب البر الغربي | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-11-02 | 30000 | OFFICE | 2022-11-02
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره شهر 10-22 الخطاطبه | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-11-02 | 55000 | OFFICE | 2022-11-02
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات ش11-22-khattba | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-11-02 | 2000 | OFFICE | 2022-11-02
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات ش11-22-khattba. | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-11-02 | 9650 | OFFICE | 2022-11-02
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Current account Purchasing | 3907035187 | 1721769689 |  | ام بى اس كونستراكشن كيميكالزايجيبت | 2022-11-02 | 32917.5 | Rowad | 2023-01-02
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Current account Purchasing | 480 | 17217000086920 |  | المتحدة بلاست | 2022-11-02 | 1455.95 | Rowad | 2023-01-02
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 11 El Khatatba Bridge-63128/11 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-11-03 | 100000 | Rowad | 2022-11-03
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 5 El khattba-58734/5 | trf |  | مؤسسة المازن للاعمال النهريه والبحريه | 2022-11-03 | 50000 | rowad | 2022-11-03
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 8 elkatatba نقل افراد عن شهر سبتمبر 2022 | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-11-03 | 19380.6 | 58 | 2022-11-03
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 16 el khatatba bridg عن شهر سبتمبر 2022 نقل افراد | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-11-03 | 53148.24 | rowad | 2022-11-03
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 9 el katatba نقل افراد عن شهر سبتمبر 2022 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-11-03 | 25353.86 | Rowad | 2022-11-03
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Fleet | 5 el katatba نقل افراد عن شهر سبتمبر 2022 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-11-03 | 19380.6 | Rowad | 2022-11-29
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Fleet | 16 elkhatatba bridge نقل افراد عن شهر سبتمبر 2022 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-11-03 | 24735 | rowad | 2022-11-29
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Fleet | 1303 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-11-03 | 11349 | Rowad | 2022-11-29
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Equipment | 6811-12-13-14-6697 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-11-08 | 46359.26 | Rowad | 2022-11-08
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | يوميات عمالة ش10 khatatba | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-08 | 144078.26 | Rowad | 2022-11-08
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | كوبري الخطاطبه-يوميات العماله ف2-ش10-22 | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-11-08 | 5295 | OFFICE | 2022-11-08
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-يوميات الهيئه ش10 | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-11-08 | 57000 | OFFICE | 2022-11-08
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Taxes | W.H.T Q2/2022 - ِElKhatatba Bridge | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2022-11-13 | 109408.81 | rowad | 2022-11-13
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 4 khattba-53641/4 | 72273957 |  | النصر العامه للمقاولات-حسن محمد علام | 2022-11-14 | 52220.46 | rowad | 2022-11-14
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 5 El khattba-58734/5 | trf |  | مؤسسة المازن للاعمال النهريه والبحريه | 2022-11-14 | 50000 | rowad | 2022-11-14
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 10 El khattba-55430/10 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-11-14 | 50000 | rowad | 2022-11-14
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 11 El Khatatba Bridge-63128/11 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-11-14 | 50000 | Rowad | 2022-11-14
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Insurance Employee | سداد التأمينات الاجتماعية عن ش اكتوبر الخطاطبه | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-11-15 | 22055.98 | rowad | 2022-11-15
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Procurement Concrete | 48445 | 72273968 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-11-16 | 49704 | rowad | 2022-11-30
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Procurement Concrete | 48263 | 72273968 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-11-16 | 137037.5 | rowad | 2022-11-30
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Procurement Concrete | 48264 | 72273968 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-11-16 | 245590.2 | rowad | 2022-11-30
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Procurement Concrete | 48446 | 72273968 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-11-16 | 44988.6 | rowad | 2022-11-30
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Procurement Concrete | 48446 | 72273969 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-11-16 | 387450.5 | rowad | 2022-12-31
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Procurement Concrete | 48638 | 72273970 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-11-16 | 24716 | rowad | 2023-01-31
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7365-157-511 | 72273973 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-11-16 | 251233.2 | rowad | 2023-01-31
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7365-157-511 | 72273973 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-11-16 | 251233.2 | rowad | 2023-01-31
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Procurement Concrete | 93 | 72273974 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-11-16 | 6224.4 | rowad | 2023-02-28
El Khatatba Bridge 0143 | SUEZ Canal Bank -EGP | Misc | 950 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2022-11-16 | 1130 | Rowad | 2022-11-16
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة التامين التكافلي الربع الثاني-khattb22 | 72274012 |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2022-11-20 | 29354.82 | rowad | 2022-11-29
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Misc | LG BM 11/2022 KHATTBA | TRF LG |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-22 | 81 | Rowad | 2022-11-22
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون ش اغسطس22الخطاطبة | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-11-23 | 563.64 | RME | 2022-11-23
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش اغسطس22الخطاطبة | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-11-23 | 2062.2 | Rowad | 2022-11-23
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 17 el katatba نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-11-24 | 6305 | rowad | 2022-11-25
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 17 el katatba نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-11-24 | 6305 | rowad | 2022-12-25
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 06 el katatba نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-11-24 | 19380.6 | Rowad | 2022-11-25
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 09 el katatba نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-11-24 | 9690.3 | 58 | 2022-11-25
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 09 el katatba نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-11-24 | 9690.3 | 58 | 2022-12-25
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 10 el katatba نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-11-24 | 18165.19 | Rowad | 2022-11-25
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 17 el katatna نقل افراد عن شهراكتوبر 2022 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-11-24 | 27026.14 | rowad | 2022-11-25
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 10 el katatba نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-11-24 | 18165.19 | Rowad | 2022-12-25
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 17 el katatna نقل افراد عن شهراكتوبر 2022 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-11-24 | 27026.14 | rowad | 2022-12-25
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | يوميات عماله ش11 khatatb | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-24 | 92370 | Rowad | 2022-11-24
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م01-الخطاطبه | trf |  | محمد محمد محمد عبدالرحمن-ذاتى | 2022-11-24 | 15050 | rowad | 2022-11-24
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#يوميات ف1ش11- كوبرى الخطاطبه | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-11-24 | 16730 | OFFICE | 2022-11-24
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 1211 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-11-30 | 60868.1 | rowad | 2022-11-30
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 3216-3184-3241-3239 khatatba | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2022-11-30 | 9643.2 | Rowad | 2022-11-30
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش نوفمبر - الخطاطبه | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-11-30 | 55000 | OFFICE | 2022-11-30
El Khatatba Bridge 0143 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 11- khtaba | trf |  | Staff Loan | 2022-11-30 | 239690 | SALARY & WAGES | 2022-11-30
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شهرديسمبر -الخطاطبه -شده | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-12-04 | 11650 | OFFICE | 2022-12-04
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 9 El Khatatba Bridge-63562/9 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2022-12-06 | 250000 | Rowad | 2022-12-06
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 12 El Khatatba Bridge-63128/12 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-12-06 | 104885.55 | Rowad | 2022-12-06
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 11 El Khatatba Bridge-63128/11 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-12-06 | 80748.21 | Rowad | 2022-12-06
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr OD(HST) | Procurement | 31 | 73359647 |  | النور للخدمات الهندسيه والمقاولات العامه | 2022-12-07 | 32100 | rowad | 2022-12-08
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 1087 | trf |  | بست كنترول | 2022-12-07 | 1254 | rowad | 2022-12-07
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-email-يوميات الهيئه | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-12-07 | 57000 | OFFICE | 2022-12-07
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | يوميات عماله ف2 ش11 khata | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-11 | 98490.03 | Rowad | 2022-12-11
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م31-الخطاطبه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-12-11 | 53535 | rowad | 2022-12-11
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م33-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2022-12-11 | 567383.35 | rowad | 2022-12-11
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش11- كوبرى الخطاطبه | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-12-11 | 18076.48 | OFFICE | 2022-12-11
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr OD(HST) | Subcontractors Civil | 9 El Khatatba Bridge-63562/9 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2022-12-12 | 600000 | Rowad | 2022-12-12
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Misc | 3239-3241-3184-3216 khatatba | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2022-12-14 | 2657.55 | Rowad | 2022-12-14
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Current account Mep | 51285 | trf |  | رواد للتوكيلات التجارية والتوزيع | 2022-12-14 | 70424.13 | Rowad | 2022-12-14
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 13 El Khatatba Bridge-63128/13 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-12-14 | 45450.4 | Rowad | 2022-12-14
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 14 El Khatatba Bridge-63128/14 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-12-14 | 52442.77 | Rowad | 2022-12-14
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 10 El Khatatba Bridge-63562/10 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2022-12-14 | 87502 | Rowad | 2022-12-14
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 10 El khattba-56015/10 | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-12-14 | 75000 | rowad | 2022-12-14
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Procurement | 5 EL khatatba-53641/5 | 154817 |  | النصر العامه للمقاولات-حسن محمد علام | 2022-12-14 | 200000 | rowad | 2022-12-14
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Misc | lg BM 12/2022 KHATTBA | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-19 | 12778.25 | Rowad | 2022-12-19
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش سبتمبر22الخطاطبة | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-12-25 | 2062.2 | Rowad | 2022-12-25
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش نوفمبر22 الخطاطبة | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-12-25 | 863 | RME | 2022-12-25
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عناله 12/2022 khattba | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-25 | 76249 | Rowad | 2022-12-25
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف1ش12- كوبرى الخطاطبه | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-12-25 | 13428.56 | OFFICE | 2022-12-25
El Khatatba Bridge 0143 | Arab African International Bank EGP | Insurance Employee | سداد التأمينات الاجتماعية عن ش نوفمبر الخطاطبه | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-12-29 | 27811.63 | rowad | 2022-12-29
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7630-157-785 | 72839582 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-12-29 | 48314.11 | rowad | 2023-05-15
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7630-157-785 | 72839583 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-12-29 | 25743.14 | rowad | 2023-06-15
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7630-157-785 | 72839583 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-12-29 | 74057.25 | rowad | 2023-06-15
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Procurement Concrete | رد جزء من خصومات الاسمنت+تعلية اسمنت | 72839583 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-12-29 | 95900 | rowad | 2023-06-15
El Khatatba Bridge 0143 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) | Misc | overDraft12/2022 khatatba | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-31 | 467945.91 | Rowad | 2022-12-31
El Khatatba Bridge 0143 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 12/2022 khatatba | trf |  | Staff Loan | 2022-12-31 | 232212.38 | SALARY & WAGES | 2022-12-31
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 12 - الخطاطبه | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2023-01-04 | 55000 | OFFICE | 2023-01-04
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ش 1 - الخطاطبه شده | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2023-01-04 | 2000 | OFFICE | 2023-01-04
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ش 1 - الخطاطبه | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2023-01-04 | 9650 | OFFICE | 2023-01-04
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات الهيئه لشهر ديسمبر2022 | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2023-01-04 | 57000 | OFFICE | 2023-01-04
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-01-01-23-khatattba | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2023-01-04 | 50000 | OFFICE | 2023-01-04
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 9 El Khatatba Bridge-63562/9 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2023-01-05 | 22711.22 | Rowad | 2023-01-05
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 10 El Khatatba Bridge-63562/10 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2023-01-05 | 57194.65 | Rowad | 2023-01-05
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Insurance Projetcs | p17-2021-2022*eng-car*314*253 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2023-01-11 | 9300 | rowad | 2023-01-11
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة ف2 ش12 katatba | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-11 | 72315 | Rowad | 2023-01-11
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش12-كوبرى الخطاطبه | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2023-01-11 | 15200 | OFFICE | 2023-01-11
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Misc | 1552 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-01-15 | 88191.55 | rowad | 2023-01-15
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Insurance Employee | سداد التامينات الاجتماعيه عن ش ديسمبر 22-الخطاطبه | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2023-01-15 | 24932.28 | rowad | 2023-01-15
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Fleet | 18 الخاططبه نقل افراد 2022 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-01-17 | 12190.09 | rowad | 2023-01-17
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Fleet | 07 الخاططبه | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-01-17 | 5168.81 | Rowad | 2023-01-17
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Fleet | 11 الخاططبه نقل افراد 2022 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-01-17 | 22893.94 | Rowad | 2023-01-17
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Fleet | 10 الخاططبه نقل افراد 2022 | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2023-01-17 | 19380.6 | 58 | 2023-01-17
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Fleet | 18 الخطاطبة | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-01-17 | 51799.8 | rowad | 2023-01-17
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Current account Purchasing | 8527 | trf |  | اراسيا بلاستيك للعزل و التبطين | 2023-01-18 | 97723.19 | Rowad | 2023-01-18
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش اكتوبر22 الخطاطبة | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-01-18 | 2176.79 | Rowad | 2023-01-18
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش ديسمبر22الخطاطبة | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-01-18 | 713.57 | RME | 2023-01-18
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 37 | trf |  | بولمان للمقاولات والتوريدات | 2023-01-19 | 95244.28 | rowad | 2023-01-19
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 545 | trf |  | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | 2023-01-19 | 9605 | rowad | 2023-01-19
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات ايجارات 1/2023khattba | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-23 | 71825.84 | Rowad | 2023-01-23
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف1ش1- الخطاطبه | 17217000091269 |  | Petty Cash | 2023-01-23 | 11865 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-01-23
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Current account Purchasing | 39 | trf |  | بولمان للمقاولات والتوريدات | 2023-01-31 | 20944.28 | rowad | 2023-01-31
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Current account Purchasing | 37 | trf |  | بولمان للمقاولات والتوريدات | 2023-01-31 | 6455.72 | rowad | 2023-01-31
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Equipment | 7209-10-08-07 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-01-31 | 6698.55 | Rowad | 2023-01-31
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 11 El Khatatba Bridge-56015/11 | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2023-01-31 | 4330.79 | rowad | 2023-02-02
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 10 El khattba-56015/10 | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2023-01-31 | 65669.2 | rowad | 2023-02-02
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 11 El Khatatba Bridge-63562/11 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2023-01-31 | 200000 | Rowad | 2023-02-02
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49300 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-01-31 | 56829.02 | rowad | 2023-02-02
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49300 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-01-31 | 56829.02 | rowad | 2023-02-02
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49236 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-01-31 | 31344.6 | rowad | 2023-02-02
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49236 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-01-31 | 20879.9 | rowad | 2023-02-02
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49300 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-01-31 | 56846.07 | rowad | 2023-02-02
El Khatatba Bridge 0143 | NBE OD( Exchange Building) | Misc | OD JAN-23.... | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-31 | 320891.17 | Rowad | 2023-01-31
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق الخطاطبه عن ش 2 | trf |  | Petty Cash | 2023-01-31 | 9650 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-02-01
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق الخطاطبه شده عن ش 2 | trf |  | Petty Cash | 2023-01-31 | 2000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-02-01
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 1 - الخطاطبه | trf |  | Petty Cash | 2023-01-31 | 55000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-02-01
El Khatatba Bridge 0143 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | payroll1 khtatba | trf |  | Staff Loan | 2023-01-31 | 183425.86 | SALARY & WAGES | 2023-01-31
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Procurement | 1 El Khatatba Bridge-71584/1 | 74238227 |  | المقاولون العرب عثمان احمد عثمان وشركاه | 2023-02-07 | 51581.56 | rowad | 2023-02-07
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Procurement | 2 El Khatatba Bridge-71584/2 | 74238227 |  | المقاولون العرب عثمان احمد عثمان وشركاه | 2023-02-07 | 788067.65 | rowad | 2023-02-07
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Procurement | 2 El Khatatba Bridge-71584/2 | 74238227 |  | المقاولون العرب عثمان احمد عثمان وشركاه | 2023-02-07 | 1160350.8 | rowad | 2023-02-07
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#05-02-23-el-khatattba | TRF |  | Petty Cash | 2023-02-08 | 10000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-02-08
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م01-الخطاطبه. | TRF |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2023-02-08 | 432600 | rowad | 2023-02-08
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Equipment | 7209-10-08-07 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-02-09 | 22175.46 | Rowad | 2023-02-09
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Insurance Employee | سداد التامينات الاجتماعيه عن ش يناير-الخطاطبه | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2023-02-09 | 21236.41 | rowad | 2023-02-09
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | W.H.T Q4/2022 - El Khatatba Bridge | trf |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2023-02-09 | 229848 | rowad | 2023-02-09
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | W.H.T Q3/2022 - El Khatatba Bridge | trf |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2023-02-09 | 140022.02 | rowad | 2023-02-09
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Equipment | 37016 | trf |  | بترولفت للخدمات البترولية | 2023-02-12 | 1665 | rowad | 2023-02-12
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Supplier | سداد فاتورة فودافون ش ديسمبر22 الخطاطبة | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-02-12 | 713.57 | RME | 2023-02-12
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Supplier | سداد فاتورة اورنج عن ش نوفمبر22الخطاطبة | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-02-12 | 2876 | Rowad | 2023-02-12
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف 2 شهر1 الخطاطبه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-02-12 | 75285 | Rowad | 2023-02-12
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش1- الخطاطبه | 17217000091305 |  | Petty Cash | 2023-02-13 | 16800 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-02-13
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات الهيئه عن ش1/2023-الخطاطبه | 17217000091314 |  | Petty Cash | 2023-02-13 | 57000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-02-13
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 19 الخاططبه | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-02-14 | 52696.22 | rowad | 2023-02-14
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 19 الخاططبه | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-02-14 | 12610 | rowad | 2023-02-14
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 10320-10319 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-02-14 | 25349.84 | Rowad | 2023-02-14
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 11 الخاططبه | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2023-02-14 | 19380.6 | 58 | 2023-02-14
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 12 الخاططبه | TRF |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-02-14 | 24382.4 | Rowad | 2023-02-14
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Equipment | 7343-7342-7341-7344 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-02-19 | 24286.51 | Rowad | 2023-02-19
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Supplier | سداد التامين التكافلي الربع الثالث22-الخطاطبة | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2023-02-22 | 56352.35 | rowad | 2023-02-22
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-01-02-2023-elkhattaba | trf |  | Petty Cash | 2023-02-22 | 30000 | Sameh Ahmed Mohammed Abbas | 2023-02-22
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Insurance Projetcs | 314-253 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2023-02-23 | 16900 | rowad | 2023-02-23
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف1ش2- الخطاطبه | TRF |  | Petty Cash | 2023-02-26 | 13540 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-02-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف 1 شهر 2 خطاطبه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-02-26 | 59263.58 | Rowad | 2023-02-26
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Misc | 1867 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-02-27 | 69022.1 | rowad | 2023-02-27
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Misc | 14418 | trf |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-02-27 | 3478.88 | rowad | 2023-02-27
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Equipment | 7343-7342-7341-7344 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-02-28 | 10229.61 | Rowad | 2023-03-01
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 12 El Khatatba Bridge-63562/12 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2023-02-28 | 140755.5 | Rowad | 2023-03-02
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 13 El Khatatba Bridge-63562-13 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2023-02-28 | 36892 | Rowad | 2023-03-02
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 11 El Khatatba Bridge-63562/11 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2023-02-28 | 284480.43 | Rowad | 2023-03-02
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Procurement | 5 | 154999 |  | النور للخدمات الهندسيه والمقاولات العامه | 2023-02-28 | 31672 | rowad | 2023-03-02
El Khatatba Bridge 0143 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 2- khtaba | trf |  | Staff Loan | 2023-02-28 | 186577.93 | SALARY & WAGES | 2023-02-28
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 2 - الخطاطبه | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-05 | 55000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-03-05
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق الخطاطبه عن ش 3 | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-05 | 9650 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-03-05
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق الخطاطبه شده عن ش 3 | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-05 | 2000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-03-05
El Khatatba Bridge 0143 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 49410 | 920213395 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-03-07 | 26382.66 | rowad | 2023-03-07
El Khatatba Bridge 0143 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 49410 | 920213395 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-03-07 | 26390.58 | rowad | 2023-03-07
El Khatatba Bridge 0143 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 49410 | 920213395 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-03-07 | 26382.66 | rowad | 2023-03-07
El Khatatba Bridge 0143 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 49236 | 920213395 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-03-07 | 31344.6 | rowad | 2023-03-07
El Khatatba Bridge 0143 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 49236 | 920213395 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-03-07 | 10474.1 | rowad | 2023-03-07
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-يوميات الهيئه ش3/23 | trf |  | Petty Cash | 2023-03-08 | 54679 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-03-08
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-7-02-23-kattba-اعاشه | trf |  | Petty Cash | 2023-03-08 | 10000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-03-08
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Current account Purchasing | 157 | trf |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2023-03-09 | 14746.5 | rowad | 2023-03-09
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Procurement Concrete | 155 | trf |  | ايزى للخرسانة الجاهزة ايزى مكس | 2023-03-09 | 2003.26 | rwad | 2023-03-09
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Misc | lG Bm 3/2023 KHATTBA | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-12 | 12778.25 | Rowad | 2023-03-12
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش2- الخطاطبه | trf |  | Petty Cash | 2023-03-14 | 11750 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-03-14
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف 2 شهر 2 الخطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-14 | 50480 | Rowad | 2023-03-14
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م02-الخطاطبه | trf |  | سلامه صلاح احمد الدبركى-ذاتى | 2023-03-14 | 958200 | rowad | 2023-03-14
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 8527 | trf |  | اراسيا بلاستيك للعزل و التبطين | 2023-03-15 | 27164.41 | Rowad | 2023-03-15
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Supplier | سداد ف اورنج عن ش ديسمبر22الخطاطبة | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-03-15 | 2948.13 | Rowad | 2023-03-15
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Misc | سداد ف فودافون عن ش فبراير23الخطاطبة | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-03-15 | 472.56 | RME | 2023-03-15
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 20 el khattba 1/2023 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-03-16 | 12610 | rowad | 2023-03-16
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 12 el khattba 1/2023 | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2023-03-16 | 19380.6 | 58 | 2023-03-16
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 1245-1243 | trf |  | شعبان محمد السيد محمد العيسوي | 2023-03-16 | 20733.75 | rowad | 2023-03-16
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 20 el khattba 1/2023 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-03-16 | 52923.2 | rowad | 2023-03-16
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 6 el khattba 1/2023 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-03-16 | 15209.6 | Rowad | 2023-03-16
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 13 el khattba 1/2023 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-03-16 | 22699 | Rowad | 2023-03-16
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Equipment | 7563-64-62-61 | TRF |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-03-23 | 29980.23 | Rowad | 2023-03-23
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 11 El Khatatba Bridge-56015/11 | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2023-03-23 | 50000 | rowad | 2023-03-23
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 5 El khattba-58734/5 | trf |  | مؤسسة المازن للاعمال النهريه والبحريه | 2023-03-23 | 9427.77 | rowad | 2023-03-23
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 6 El Khatatba Bridge-58734/6 | trf |  | مؤسسة المازن للاعمال النهريه والبحريه | 2023-03-23 | 40018.95 | rowad | 2023-03-23
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 15 El Khatatba Bridge-63128/15 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2023-03-23 | 50000 | Rowad | 2023-03-23
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 1766 | trf |  | غطاطى للاستثمارات التجاريه والهندسيه | 2023-03-23 | 19824.56 | rowad | 2023-03-23
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Procurement | 3 El Khatatba 77614/3 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-03-23 | 37204.76 | rowad | 2023-03-23
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Equipment | 1 El Khatatba Bridge-77614/1 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-03-23 | 81506.45 | rowad | 2023-03-23
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Equipment | 2 El Khatatba Bridge-77614/2 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-03-23 | 81288.8 | rowad | 2023-03-23
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 14 El Khatatba Bridge 63562/14 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2023-03-23 | 288363.15 | Rowad | 2023-03-23
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 13 El Khatatba Bridge-63562-13 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2023-03-23 | 61636.85 | Rowad | 2023-03-23
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | IT | 563 | trf |  | دوت برنت للتوريدات | 2023-03-23 | 4909.85 | Rowad | 2023-03-23
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات 3/2023 khattba | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-26 | 56617.09 | Rowad | 2023-03-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 1ش3الخطاطبة | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-26 | 9374.55 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-03-26
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Current account Purchasing | 39 | trf |  | بولمان للمقاولات والتوريدات | 2023-03-28 | 30000 | rowad | 2023-03-28
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | الخطاطبة نقل ثقيل يناير 2023 | trf |  | للنقل البرى للبضائع بالسيارات A.M.A | 2023-03-29 | 25651 | rowad | 2023-03-29
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | سداد ضرائب كسب العمل ش يونيو22الخطاطبة | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2023-03-31 | 52389.79 | RME | 2023-04-03
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | سداد ضرائب كسب العمل عن ش مايو22الخطاطبة | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2023-03-31 | 53105.68 | RME | 2023-04-03
El Khatatba Bridge 0143 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 3-khtaba | trf |  | Staff Loan | 2023-03-31 | 165609.37 | SALARY & WAGES | 2023-03-31
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق الخطاطبه عن ش 4 | trf |  | Petty Cash | 2023-04-04 | 9650 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-04-04
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق الخطاطبه شده عن ش 4 | trf |  | Petty Cash | 2023-04-04 | 2000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-04-04
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 3 - الخطاطبه | trf |  | Petty Cash | 2023-04-04 | 55000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-04-04
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Misc | 1833 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-04-05 | 67852.4 | rowad | 2023-04-05
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-13-04-23-khattatba | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-05 | 10000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-04-05
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 17562 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2023-04-10 | 1525.5 | Rowad | 2023-04-10
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Current account Purchasing | 36543 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2023-04-10 | 103146.4 | Rowad | 2023-04-10
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Current account Purchasing | 25417 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2023-04-10 | 40680 | Rowad | 2023-04-10
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 2ش3الخطاطبة | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-10 | 6466.44 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-04-10
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله خطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-11 | 50700.42 | Rowad | 2023-04-11
El Khatatba Bridge 0143 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7850-157-1027 | 920223145 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 453293.95 | rowad | 2023-05-10
El Khatatba Bridge 0143 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7850-157-1027 | 920223145 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 453293.95 | rowad | 2023-05-10
El Khatatba Bridge 0143 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7827-157-1002. | 920223145 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 37086.19 | rowad | 2023-05-10
El Khatatba Bridge 0143 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7827-157-1002. | 920223145 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 37097.32 | rowad | 2023-05-10
El Khatatba Bridge 0143 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7827-157-1002. | 920223145 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 28613.19 | rowad | 2023-05-10
El Khatatba Bridge 0143 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 7827-157-1002. | 920223144 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 8473 | rowad | 2023-04-13
El Khatatba Bridge 0143 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 7768-157-944 | 920223144 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 225855.28 | rowad | 2023-04-13
El Khatatba Bridge 0143 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 7768-157-944 | 920223144 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 225923.04 | rowad | 2023-04-13
El Khatatba Bridge 0143 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 7768-157-944 | 920223144 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 225855.28 | rowad | 2023-04-13
El Khatatba Bridge 0143 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 146-157-812 | 920223144 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 39544.38 | rowad | 2023-04-13
El Khatatba Bridge 0143 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 146-157-812 | 920223144 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 39556.24 | rowad | 2023-04-13
El Khatatba Bridge 0143 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 146-157-812 | 920223144 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 39544.38 | rowad | 2023-04-13
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Misc | 25819 | TRF |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-04-12 | 3092.46 | rowad | 2023-04-12
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-يوميات الهيئه لش03-23 | trf |  | Petty Cash | 2023-04-12 | 51576.92 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-04-12
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Current account Purchasing | 3618 | trf |  | جنامكس للتجارة والتوريدات | 2023-04-16 | 813.6 | rowad | 2023-04-18
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 340 | trf |  | الماسه للكرفانات والمبانى الجاهزه | 2023-04-16 | 30999.5 | rowad | 2023-04-16
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 28282 | trf |  | سيرفيينج سيستمز | 2023-04-16 | 427.5 | Egypt | 2023-04-16
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr |  | 28195 | trf |  | سيرفيينج سيستمز | 2023-04-16 | 1938 | Egypt | 2023-04-16
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش يناير23الخطاطية | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-04-16 | 2860.05 | Rowad | 2023-04-16
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Current account Purchasing | 13210 | 75391762 |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-04-16 | 13629.39 | rowad | 2023-05-10
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Current account Purchasing | 480 | 75391767 |  | المتحدة بلاست | 2023-04-16 | 1482.05 | Rowad | 2023-05-10
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Current account Purchasing | 6177 | 75391769 |  | Green Line For Supplies Co | 2023-04-16 | 1767 | rowad | 2023-06-10
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP |  | 2 El Khatatba Bridge-56642/2 | trf |  | ياسر صابر ابراهيم خضارى | 2023-04-16 | 50000 | rowad | 2023-04-16
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 1 El Khatatba Bridge.81153/1 | trf |  | اعمار ايجيبت | 2023-04-16 | 36989.36 | rowad | 2023-04-16
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 15 El Khatatba Bridge.63562/15 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2023-04-16 | 200000 | Rowad | 2023-04-16
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 8 El Khatatba Bridge-54105/8 | trf |  | جيو تست | 2023-04-16 | 36136.33 | Rowad | 2023-04-16
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 1ش4الخطاطبة | trf |  | Petty Cash | 2023-04-16 | 5125 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-04-16
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله الخطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-16 | 30150 | Rowad | 2023-04-16
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Misc | 1011 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2023-04-18 | 11418.65 | Rowad | 2023-04-18
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Equipment | 7734-7733-7732-7731 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-04-18 | 35804.69 | Rowad | 2023-04-18
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 21 Khattba 2/2023 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-04-19 | 12610 | rowad | 2023-04-19
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | 846 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-04-19 | 1681 | rowad | 2023-04-19
El Khatatba Bridge 0143 | Arab African International Bank EGP | Taxes | سدد ضرائب كسب العمل عن ش فبراير23الخطاطبة | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2023-04-30 | 28300.92 | RME | 2023-05-01
El Khatatba Bridge 0143 | Arab African International Bank EGP | Taxes | سدد ضرائب كسب العمل عن ش يناير23خطاطبة | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2023-04-30 | 26956.83 | RME | 2023-05-01
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Misc | EIDYA - khataba | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-30 | 16500 | Rowad | 2023-04-30
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | Pp El Khattba 82852/1 | trf |  | الفهد للمقاولات العموميه-جمال متولى عثمان وشريكه | 2023-04-30 | 100000 | rowad | 2023-05-02
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Fleet | 9 Khattba 2/2023 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-04-30 | 15209.6 | Rowad | 2023-05-03
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Fleet | 14 Khattba 2/2023 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-04-30 | 22310.97 | Rowad | 2023-05-03
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Fleet | 13 Khattba 2/2023 | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2023-04-30 | 19380.6 | 58 | 2023-05-03
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Fleet | 21 Khattba 2/2023 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-04-30 | 52244.2 | rowad | 2023-05-03
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Misc | 54-55 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-04-30 | 37875 | rowad | 2023-05-03
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 4 - الخطاطبه | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 55000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-05-03
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق الخطاطبه عن ش 5 | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 9650 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-05-03
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-13-05-23-el-khatattba | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 50000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-05-03
El Khatatba Bridge 0143 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 4/23..khatatba | trf |  | Staff Loan | 2023-04-30 | 172504.88 | SALARY & WAGES | 2023-04-30
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | اجور عماله الهيئه عن الفتره شهر 04-23 | 17217000091461 |  | Petty Cash | 2023-05-08 | 54519.23 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-05-08
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | سداد ضرائب كسب العمل عن ش يوليو22 الخطاطبة | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2023-05-11 | 53643.05 | RME | 2023-05-14
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 2ش4الخطاطبة | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-11 | 6205 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-05-11
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله كوبري الخطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-05-11 | 44065 | Rowad | 2023-05-11
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل افراد شهر مارس الخطاطبة | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-05-17 | 13688.64 | Rowad | 2023-05-17
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل افراد شهر مارس الخطاطبة | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-05-17 | 18882.99 | Rowad | 2023-05-17
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل افراد شهر مارس الخطاطبة | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-05-17 | 40185.02 | rowad | 2023-05-17
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل افراد شهر مارس الخطاطبة | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2023-05-17 | 19380.6 | 58 | 2023-05-17
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل افراد شهر مارس الخطاطبة | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-05-17 | 25220 | rowad | 2023-05-17
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل ثقيل شهر فبراير الخطاطبة | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2023-05-17 | 190275.6 | RME | 2023-05-17
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre.email-اعاشات الهيئه | 17217000091480 |  | Petty Cash | 2023-05-17 | 55000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-05-17
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 1 El Khatatba Bridge.82852/1 | trf |  | الفهد للمقاولات العموميه-جمال متولى عثمان وشريكه | 2023-05-21 | 500000 | rowad | 2023-05-21
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Equipment | 1 El Khatatba Bridge.83205/1 | 182053 |  | زينب محمد عبد الحفيظ مبروك | 2023-05-21 | 1000000 | rowad | 2023-05-21
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Equipment | 37642 | trf |  | بترولفت للخدمات البترولية | 2023-05-23 | 1710 | rowad | 2023-05-23
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Equipment | 7896-7897-7898 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-05-23 | 30939.17 | Rowad | 2023-05-23
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Supplier | سداد ف اورنج عن ش فبراير23 خطاطبه | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-05-24 | 512.54 | Rowad | 2023-05-24
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 1ش5 خطاطبه | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-25 | 11920 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-05-25
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1شهر5 كوبري الخطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-05-28 | 40255 | Rowad | 2023-05-28
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Insurance Employee | سداد التامينات ش 2 & 3 الخطاطبه | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2023-05-30 | 36662.46 | rowad | 2023-05-30
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Insurance Employee | سداد التامينات ش 4 الخطاطبه | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2023-05-30 | 22666.84 | rowad | 2023-05-30
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49410 Kartat | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-05-31 | 3063.03 | rowad | 2023-05-31
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49410 Kartat | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-05-31 | 3063.95 | rowad | 2023-05-31
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49410 Kartat | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-05-31 | 3063.03 | rowad | 2023-05-31
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 7917-157-1099 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-05-31 | 59776.92 | rowad | 2023-05-31
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 7917-157-1099 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-05-31 | 59794.86 | rowad | 2023-05-31
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 7917-157-1099 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-05-31 | 59776.92 | rowad | 2023-05-31
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Payroll | salary5/23 khtatba | trf |  | Staff Loan | 2023-05-31 | 164022.41 | SALARY & WAGES | 2023-05-31
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش6- خطاطبه | trf |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 9650 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-05-31
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات الهيئه عن ش5 | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 55730.77 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-05-31
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش مايو/23 الخطاطبه | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 55000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-05-31
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Misc | 105/2023 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-06-04 | 80147.34 | rowad | 2023-06-04
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Supplier | سداد ف الربع الرابع 22 خطاطبه | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2023-06-07 | 22692.24 | rowad | 2023-06-07
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Supplier | سداد فاتورة فودافون عن ش مارس 23الخطاطبة | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-06-07 | 420 | RME | 2023-06-07
El Khatatba Bridge 0143 | NBE OD(DPW) | Taxes | W.H.T Q1/2023 - El Khatatba Bridge | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2023-06-07 | 43461.26 | rowad | 2023-06-07
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 2ش5 خطاطبه | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-11 | 18247.25 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-06-11
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Misc | lg6/23 khatatba | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-12 | 12778.25 | Rowad | 2023-06-12
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 9 El Khatatba Bridge-54105/9 | trf |  | جيو تست | 2023-06-13 | 46782.13 | Rowad | 2023-06-13
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 15 El Khatatba Bridge-63128/15 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2023-06-13 | 12931.33 | Rowad | 2023-06-13
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 16 El Khatatba Bridge-63128-16 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2023-06-13 | 27264.48 | Rowad | 2023-06-13
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Current account Mep | 2151 | trf |  | انيرجى لكس | 2023-06-13 | 561040.4 | rowad | 2023-06-13
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 14 El Khatatba Bridge 63562/14 | trf |  | الفارس للمقاولات | 2023-06-13 | 150000 | Rowad | 2023-06-13
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 2 El Khatatba Bridge.81153/2 | trf |  | اعمار ايجيبت | 2023-06-13 | 26110.14 | rowad | 2023-06-13
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 El Khatatba Bridge.82852/1 | trf |  | الفهد للمقاولات العموميه-جمال متولى عثمان وشريكه | 2023-06-13 | 300000 | rowad | 2023-06-13
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Equipment | 1 El Khatatba Bridge.83205/1 | trf |  | زينب محمد عبد الحفيظ مبروك | 2023-06-13 | 292774.59 | rowad | 2023-06-13
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف2شهر5 خطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-13 | 48103.87 | Rowad | 2023-06-13
El Khatatba Bridge 0143 | NBE OD(DPW) | Advance payment Mep | 100% 6 khatatba | 17217000104553 |  | ارت لايت للمستلزمات الكهربائيه | 2023-06-14 | 279424.98 | rowad | 2023-06-14
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 4/23 - كوبرى الخطاطبه 15 | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2023-06-20 | 15380.6 | 58 | 2023-06-20
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 4/23 - كوبرى الخطاطبه 23 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-06-20 | 40825.8 | rowad | 2023-06-20
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 4/23 - كوبرى الخطاطبه 11 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-06-20 | 14703.12 | Rowad | 2023-06-20
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 4/23 - كوبرى الخطاطبه 16 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-06-20 | 12289.99 | Rowad | 2023-06-20
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 4/23 - كوبرى الخطاطبه 23 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-06-20 | 12610 | rowad | 2023-06-20
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49864 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-06-20 | 58185.8 | rowad | 2023-06-20
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49864 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-06-20 | 58185.8 | rowad | 2023-06-20
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49956 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-06-20 | 14504.9 | rowad | 2023-06-20
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49956 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-06-20 | 14504.9 | rowad | 2023-06-20
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة 6/2023 khattba | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-21 | 58367.85 | Rowad | 2023-06-21
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 El Khatatba Bridge.82852/1 | trf |  | الفهد للمقاولات العموميه-جمال متولى عثمان وشريكه | 2023-06-25 | 200000 | rowad | 2023-06-25
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | نقل ثقيل 3 / 23- كوبرى الخطاطبه | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-06-25 | 2206 | Rowad | 2023-06-25
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | نقل ثقيل 3/ 23 - pkg162 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2023-06-25 | 25204 | Rowad | 2023-06-25
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | نقل ثقيل 3/ 23 - كوبرىالخطاطبه | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2023-06-25 | 14507 | Rowad | 2023-06-25
El Khatatba Bridge 0143 | Rowad Main Safe Box EGP | Petty cash | يوميات العماله عن الفتره 1 ش 6الخطاطبة | CASH |  | Petty Cash | 2023-06-25 | 3525 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-06-25
El Khatatba Bridge 0143 | Rowad Main Safe Box EGP | Petty cash | اجور عماله الهيئه عن ش6-الخطاطبه. | CASH |  | Petty Cash | 2023-06-25 | 52615.38 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-06-25
El Khatatba Bridge 0143 | Rowad Main Safe Box EGP | Petty cash | اجور عماله الهيئه عن ش6-كبارى السخنه | CASH |  | Petty Cash | 2023-06-25 | 15000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-06-25
El Khatatba Bridge 0143 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 6/23 khatatba | trf |  | Staff Loan | 2023-06-26 | 154148.48 | SALARY & WAGES | 2023-06-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش7- خطاطبه | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-30 | 6150 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-07-06
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش يونيو/23 الخطاطبه | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-30 | 55000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-07-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 807 | 66337824 |  | جنرال ستيل لتجارة وصناعة الحديد | 2022-01-05 | 14273.37 | rowad | 2022-02-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات يناير-22-كفر شكر شدة | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-01-05 | 1300 | OFFICE | 2022-01-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | PRE-01-01-22-KFRESHOKR | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-01-05 | 50000 | OFFICE | 2022-01-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر ديسمبر -21 -مشروع كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-01-05 | 40000 | OFFICE | 2022-01-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر يناير - كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-01-05 | 8380 | Rowad | 2022-01-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 100% 61706 Kafr Sh post 30 day | trf |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2022-01-12 | 451500 | Rowad | 2022-02-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 12 - كفر شكر | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-01-12 | 28818.09 | rowad | 2022-01-12
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م10-كفرشكر | trf |  | جلال توفيق عبد المعبود طنطاوى -ذاتى | 2022-01-12 | 17500 | rowad | 2022-01-12
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 شهر 12 - كفر شكر | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-01-12 | 68615 | Rowad | 2022-01-12
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-02-01-22-kafrshokr | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-01-12 | 70000 | OFFICE | 2022-01-12
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 19466-19678 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2022-01-13 | 28647.92 | Rowad | 2022-01-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 21157 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2022-01-13 | 12801.96 | Rowad | 2022-01-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | PEBCAO210236-.- | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-01-17 | 28650 | Rowad | 2022-01-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 21157 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2022-01-18 | 54659.04 | Rowad | 2022-01-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5&6 2/1 كفر شكر | trf |  | بى سى اس مانجمنت سليوشنز pcs solutions | 2022-01-19 | 2970.62 | rowad | 2022-01-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | سداد ف فودافون ديسمبر21 كفر شكر | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-01-19 | 542.56 | RME | 2022-01-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | كفر شكر gig سداد الربع الثالث21 | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2022-01-19 | 54659.24 | rowad | 2022-01-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 3 kfr shokr | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-01-19 | 40188.2 | rowad | 2022-01-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2 kfr shokr | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-01-19 | 3751.96 | rowad | 2022-01-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | ش 10&11-21 كفر شكر-GPS&سداد ف اورنج | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-01-19 | 5699.87 | Rowad | 2022-01-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 6025 | trf |  | الديب للتجاره والتوريدات | 2022-01-20 | 988.75 | rowad | 2022-01-20
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 161131 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-01-20 | 2031.48 | Rowad | 2022-01-20
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 3907025191 | trf |  | ام بى اس كونستراكشن كيميكالزايجيبت | 2022-01-20 | 19822.32 | Rowad | 2022-01-20
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 18 kaf shokr | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-01-23 | 246703.75 | rowad | 2022-01-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 17 kfr shokr | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-01-23 | 108088.25 | rowad | 2022-01-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 16 kfr shokr | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-01-23 | 3537.2 | rowad | 2022-01-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 266-276-288-301 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2022-01-23 | 187903.65 | rowad | 2022-01-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 2 KAFR SHOKR | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-01-25 | 139058.08 | rowad | 2022-01-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م11-كفر شكر | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2022-01-25 | 13068 | rowad | 2022-01-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 1 - كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-01-25 | 67180 | Rowad | 2022-01-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1ش1-كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-01-25 | 800 | OFFICE | 2022-01-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 709 | 68470810 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-01-26 | 26168.39 | Rowad | 2022-03-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | كوبرى كفر شكر2777-2778 | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2022-01-26 | 7521.48 | Rowad | 2022-01-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 956 | trf |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2022-01-31 | 8447.1 | rowad | 2022-01-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | BO-.. | trf |  | Staff Loan | 2022-01-31 | 156767 | SALARY & WAGES | 2022-01-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | payroll 1- kafr | trf |  | Staff Loan | 2022-01-31 | 170552 | SALARY & WAGES | 2022-01-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 3 KAFR SHOKR | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-02-02 | 70106.77 | rowad | 2022-02-02
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 327 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2022-02-02 | 366199.1 | rowad | 2022-02-02
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 329 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2022-02-02 | 76410.6 | rowad | 2022-02-02
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 163371 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-02-03 | 3534 | Rowad | 2022-02-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1584 | trf |  | الملكية الحديثه للتجارة العامه والاستيراد والتصدير | 2022-02-03 | 621.5 | rowad | 2022-02-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 2454 | trf |  | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | 2022-02-03 | 10838.96 | rowad | 2022-02-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1 kafr shokr | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-02-03 | 13954.03 | Rowad | 2022-02-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 19 kafr shokr | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-02-03 | 21721.46 | rowad | 2022-02-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 16 Kafr shokr | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-02-03 | 52327.62 | Rowad | 2022-02-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 13 KAFR SHOKR | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-02-03 | 14985 | Rowad | 2022-02-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات 2/2022 kafr shokr | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-02-03 | 16380 | Rowad | 2022-02-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات 2/2022 suze | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-02-03 | 4700 | Rowad | 2022-02-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق ش 2 - كفر شكر -شده | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-02-03 | 1300 | OFFICE | 2022-02-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش 1 كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-02-03 | 40000 | OFFICE | 2022-02-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.24.1.22-oil | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-02-03 | 45000 | OFFICE | 2022-02-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 1 - كفر شكر | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-02-09 | 10084.43 | rowad | 2022-02-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.03-02-22-kafrshokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-02-09 | 40000 | OFFICE | 2022-02-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.02-02-22-kafrshokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-02-09 | 25000 | OFFICE | 2022-02-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 23017 | trf |  | السبع اوتو سيرفيس | 2022-02-10 | 10411.9 | Rowad | 2022-02-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 1 كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-02-13 | 65158.91 | Rowad | 2022-02-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 17-كفرشكر | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-02-13 | 32193 | rowad | 2022-02-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 17-كفر شكر | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2022-02-13 | 21462 | rowad | 2022-02-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 12-كفرشكر | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2022-02-13 | 21780 | rowad | 2022-02-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 123 kafr shokr | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-02-15 | 2520 | Rowad | 2022-02-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | كوبرى كفر شكر -اعمال النقل الثقيل - ديسمبر | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2022-02-15 | 2517 | Rowad | 2022-02-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 87 kafr shokr bridge | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-02-15 | 3183 | Rowad | 2022-02-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | كفر شكر 2986-3002 | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2022-02-16 | 647.71 | Rowad | 2022-02-16
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 19 kafr shoker | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-02-23 | 250000 | rowad | 2022-02-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 10 kfr shokr | trf |  | جيو تست | 2022-02-23 | 17767.54 | Rowad | 2022-02-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 4 kafr shokr - مخلفات | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-02-23 | 50000 | rowad | 2022-02-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 345 | trf |  | دوتشا | 2022-02-23 | 86283.26 | rowad | 2022-02-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 305-311-315 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2022-02-23 | 100000 | rowad | 2022-02-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2-3 كفر شكر | trf |  | بى سى اس مانجمنت سليوشنز pcs solutions | 2022-02-23 | 2971.11 | rowad | 2022-02-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-22-02-22-كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-02-23 | 45000 | OFFICE | 2022-02-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ش ديسمبر21كفر شكر GPS&سداد فاتروة اورنج | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-02-23 | 4280.92 | Rowad | 2022-02-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | سداد فاتورة فودافون ش يناير22 كفرشكر | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-02-23 | 373.3 | RME | 2022-02-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5651 | 793145 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-02-27 | 10653.78 | Rowad | 2022-04-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5649 | 793145 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-02-27 | 8901.61 | Rowad | 2022-04-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5756 | 793145 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-02-27 | 7775.58 | Rowad | 2022-04-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5757 | 793145 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-02-27 | 12864.13 | Rowad | 2022-04-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله 2/2022كفر شكر | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-02-27 | 57876.48 | Rowad | 2022-02-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5324-25-23-5443-44-42 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-02-28 | 53963.93 | Rowad | 2022-03-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1171551 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-02-28 | 32612.57 | Rowad | 2022-03-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 18001 | trf |  | كيماويات البناء الحديث الدولية | 2022-02-28 | 5692.58 | Rowad | 2022-02-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 16583 | trf |  | كيماويات البناء الحديث الدولية | 2022-02-28 | 5692.58 | Rowad | 2022-02-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م05- كفر شكر | trf |  | محمد محمد محمد عبدالرحمن-ذاتى | 2022-02-28 | 13000 | rowad | 2022-02-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary feb-kafer shokr | TRF |  | Staff Loan | 2022-02-28 | 170552.29 | SALARY & WAGES | 2022-02-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارت شهر مارس - كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-02 | 12380 | Rowad | 2022-03-02
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش2-22-كفر شكر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-03-03 | 40000 | OFFICE | 2022-03-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 02 kafr shokr | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-03-08 | 17442.54 | Rowad | 2022-03-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 20 kafr shokr | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-03-08 | 22025.79 | rowad | 2022-03-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 14 kafr shokr | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-03-08 | 14985 | Rowad | 2022-03-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 01 kafr shokr | TRF |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-03-08 | 51764.23 | Rowad | 2022-03-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 386 | trf |  | دوتشا | 2022-03-10 | 22370.62 | rowad | 2022-03-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 2 - كفر شكر | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-03-10 | 13966.97 | rowad | 2022-03-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.01-03-22-oil-kafrshokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-03-10 | 17000 | OFFICE | 2022-03-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 2 كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-13 | 45635 | Rowad | 2022-03-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م10-كفر شكر | trf |  | جلال توفيق عبد المعبود طنطاوى -ذاتى | 2022-03-14 | 25000 | rowad | 2022-03-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 5 kfr shokr- نقل مخلفات | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-03-17 | 14671.88 | rowad | 2022-03-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 6 kafr shoker | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-03-17 | 12758.16 | rowad | 2022-03-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 3 kfr shokr- دقشوم | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-03-17 | 8799.48 | rowad | 2022-03-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 4 kafr shokr - مخلفات | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-03-17 | 11877.08 | rowad | 2022-03-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.04.03.22-kafrshokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-03-17 | 50000 | OFFICE | 2022-03-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.21-03-22-oil | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-03-23 | 19500 | OFFICE | 2022-03-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م06-كفرشكر | trf |  | محمد محمد محمد عبدالرحمن-ذاتى | 2022-03-27 | 10000 | rowad | 2022-03-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 3 كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-27 | 52070.21 | Rowad | 2022-03-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | SUEZ Canal Bank -EGP |  | الربع الرابع 2021 كوبري كفر شكر | trf |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2022-03-28 | 67556.79 | rowad | 2022-03-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 21 kafr shokr. | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-03-30 | 21261.92 | rowad | 2022-03-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 18 kafr shokr | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-03-30 | 34885.08 | Rowad | 2022-03-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.24.03.22-يوميات الهيئه | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-03-30 | 57000 | OFFICE | 2022-03-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.04.03.22-كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-03-30 | 20000 | OFFICE | 2022-03-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 3 kfr shokr- معدات | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-03-31 | 100000 | rowad | 2022-03-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | SALARY- kafr | trf |  | Staff Loan | 2022-03-31 | 110059 | SALARY & WAGES | 2022-03-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | رد خصم كورونا- كوبرى كفر شكر | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-04-04 | 831.95 | Rowad | 2022-04-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 15 kafr shokr bridge | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-04-04 | 14985 | Rowad | 2022-04-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار شهر 4 كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-04 | 12380 | Rowad | 2022-04-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره شهر مارس - كفر شكر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-04-04 | 40000 | OFFICE | 2022-04-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 1710 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2022-04-06 | 1680 | rowad | 2022-04-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 14 kafr shokr نقل ثقيل | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-04-06 | 13462.09 | RME | 2022-04-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 1874 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-04-06 | 2220 | Rowad | 2022-04-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 1680 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-04-06 | 1221 | Rowad | 2022-04-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 1697 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-04-06 | 2325 | Rowad | 2022-04-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | سداد فاتورة فودافون عن شهر فبراير22 كفر شكر | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-04-06 | 373.3 | RME | 2022-04-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 13644 | trf |  | شركة الزكى للمهمات البحرية | 2022-04-07 | 12927.6 | Rowad | 2022-04-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Current account Purchasing | 20528 | trf |  | كيماويات البناء الحديث الدولية | 2022-04-07 | 1614.67 | Rowad | 2022-04-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.05-04-22-kafrshokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-04-07 | 15000 | OFFICE | 2022-04-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.05-04-22-kafrshokr-oil | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-04-07 | 22000 | OFFICE | 2022-04-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 19 kafr shoker | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-04-11 | 80466.75 | rowad | 2022-04-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 4 kfr shokr | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-04-11 | 50000 | rowad | 2022-04-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 1 kafr shokr | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-04-11 | 100000 | rowad | 2022-04-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 350 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2022-04-11 | 180000 | rowad | 2022-04-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 3 كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-12 | 52659.77 | Rowad | 2022-04-12
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4/2022 كفر شكر | trf |  | بى سى اس مانجمنت سليوشنز pcs solutions | 2022-04-13 | 2971.11 | rowad | 2022-04-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | سداد فاتورة اورنج عن شهر يناير 22كفر شكر | TRF |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-04-13 | 2687.94 | Rowad | 2022-04-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 3- كفر شكر | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-04-13 | 7248.83 | rowad | 2022-04-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-04-04-22-kafrshokr |  |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-04-13 | 15000 | OFFICE | 2022-04-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.06.04.22-kafrshokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-04-20 | 35000 | OFFICE | 2022-04-20
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله شهر4- كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-26 | 56525.71 | Rowad | 2022-04-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارت شهر 5 - كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-26 | 12380 | Rowad | 2022-04-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.يوميات الهيئه لشهر 04-22 | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-04-26 | 57000 | OFFICE | 2022-04-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر 4 - كفر شكر | 17217000069409 |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-04-26 | 40000 | OFFICE | 2022-04-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 3 kfr shokr- معدات | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-04-27 | 2244.93 | rowad | 2022-04-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 4 kfr shokr | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-04-27 | 34577.71 | rowad | 2022-04-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 7 kfr shokr | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-04-27 | 17861.42 | rowad | 2022-04-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 8 kfr shokr- نقل مخلفات | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-04-27 | 30938.54 | rowad | 2022-04-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1 kafr shokr | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-04-27 | 26877.4 | rowad | 2022-04-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5650 | 793231 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 11489.32 | Rowad | 2022-04-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5835-5834 | 793233 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 21792.56 | Rowad | 2022-06-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6135-6134 | 793236 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 21884.12 | Rowad | 2022-09-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6324-23 | 793237 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 21091.49 | Rowad | 2022-10-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 305-311-315 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2022-04-28 | 33020 | rowad | 2022-04-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | salary apr- kafer shokr | trf |  | Staff Loan | 2022-04-28 | 99172.39 | SALARY & WAGES | 2022-04-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 1081 | 66337957 |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2022-05-12 | 832.5 | rowad | 2022-06-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 22 kafr shoker | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-05-15 | 20498 | rowad | 2022-05-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 16 kafr shokr | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-05-15 | 14985 | Rowad | 2022-05-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 19 kafr shokr | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-05-15 | 34885.08 | Rowad | 2022-05-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة 5/2022 kafr shokr | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-17 | 41319.29 | Rowad | 2022-05-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 3025-3026 كفر شكر | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2022-05-18 | 1865.34 | Rowad | 2022-05-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | فاتورة مارس22 -فودافون -كوبري كفر شكر | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-05-18 | 248.92 | RME | 2022-05-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | فاتورة اورنج فبراير22 - كفر شكر | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-05-18 | 1263.34 | Rowad | 2022-05-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | كفر شكرا- gig سداد الربع الاخير21+22 | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2022-05-18 | 5334.69 | rowad | 2022-05-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 4- كفر شكر | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-05-18 | 4603.15 | rowad | 2022-05-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.07-05-22- kafrshokr | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-05-18 | 10000 | OFFICE | 2022-05-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | رد تامين نهائى كفر شكر | 66337987 |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2022-05-19 | 61147.5 | rowad | 2022-05-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1 kafr shokr | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-05-22 | 100000 | rowad | 2022-05-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 9 kfr shokr - معدات | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-05-22 | 50000 | rowad | 2022-05-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 305-311-315 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2022-05-22 | 100000 | rowad | 2022-05-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 42 kafr shokr نقل ثقيل شهر ابريل 2022 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2022-05-22 | 126833.76 | RME | 2022-05-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 5 كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-29 | 30579.52 | Rowad | 2022-05-29
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 5 /22- ٌكفر شكر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-05-29 | 245 | OFFICE | 2022-05-29
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | LGS May 22.. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-30 | 28650 | Rowad | 2022-05-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات6/2022 kafr shokr | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-31 | 12380 | Rowad | 2022-06-01
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-08-05-22-kafr-shokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-05-31 | 10000 | OFFICE | 2022-05-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-06-05-22-kafr-shokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-05-31 | 25000 | OFFICE | 2022-05-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره- ش مايو كفرشكر22 | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-05-31 | 40000 | OFFICE | 2022-05-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary 5-2022-kafr | trf |  | Staff Loan | 2022-05-31 | 99360.45 | SALARY & WAGES | 2022-05-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 14080 | 793335 |  | الشركة العربية للمواد العازلة والتعبئة | 2022-06-07 | 4361.5 | Rowad | 2022-06-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK STL |  | 1 kafr shokr | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-06-07 | 200000 | rowad | 2022-06-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 23 Kafr shokr | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-06-08 | 20375.52 | rowad | 2022-06-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK STL |  | 20 kafr shokr | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-06-08 | 34885.08 | Rowad | 2022-06-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK STL |  | 17 kfre shokr | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-06-08 | 14985 | Rowad | 2022-06-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK STL |  | سداد فاتورة فودافون عن ش ابريل22 كفر شكر | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-06-08 | 373.3 | RME | 2022-06-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK STL |  | سداد فاتورة اورنج عن ش مارس 22 كفر شكر | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-06-08 | 1532.75 | Rowad | 2022-06-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 -كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-13 | 45585 | Rowad | 2022-06-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | سداد التأمينات الاجتماعية عن ش يونيو 22 كفر شكر | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-06-13 | 4421.61 | rowad | 2022-06-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | Arab African International Bank Current EGP |  | سداد ضريبة كسب العمل يناير22 كفر شكر | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2022-06-14 | 39781.42 | RME | 2022-06-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 20977 | trf |  | جولدن لايت GOLDEN LIGHT | 2022-06-14 | 4983.3 | Rowad | 2022-06-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | سداد فاتورة فودافون عن ش مايو22 كفر شكر | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-06-15 | 373.3 | RME | 2022-06-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 1815 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2022-06-16 | 4049.92 | rowad | 2022-06-16
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 305-311-315 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2022-06-20 | 100000 | rowad | 2022-06-20
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 254-255 ملحق | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2022-06-21 | 14000 | rowad | 2022-06-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Current account Mep | 4592 | trf |  | اكواتك للتوريدات | 2022-06-22 | 50000 | rowad | 2022-06-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | Kafr shokr سداد فاتورة اورنج عن ش ابريل22 | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-06-22 | 1412.06 | Rowad | 2022-06-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | KAFER SHOKRالربع الاول 22 gig سداد فاتورة | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2022-06-22 | 8348.44 | rowad | 2022-06-22
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 51 kafr shokr نقل ثقيل | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2022-06-23 | 1710 | rowad | 2022-06-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 6 KAFR SHOKR معدات | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-06-27 | 63455.7 | rowad | 2022-06-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 1 kafr shokr | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-06-27 | 243.27 | rowad | 2022-06-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 9 kfr shokr - نقل مخلفات | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-06-27 | 30619.58 | rowad | 2022-06-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 9 kfr shokr - معدات | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-06-27 | 22000 | rowad | 2022-06-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 10 kfr shokr مخلفات | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-06-27 | 84522.81 | rowad | 2022-06-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 11 kfr shokr | trf |  | جيو تست | 2022-06-27 | 13697.88 | Rowad | 2022-06-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات 6/2022 kafr shokr | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-27 | 41741.39 | Rowad | 2022-06-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | interest Jun-22 | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-30 | 57397.33 | Rowad | 2022-06-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | payroll Jun****************** | trf |  | Staff Loan | 2022-06-30 | 48774.62 | SALARY & WAGES | 2022-06-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر 7 KAFR | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-03 | 8200 | Rowad | 2022-07-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر يونيو 22 - كفر شكر | 1721769558 |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-07-03 | 40000 | OFFICE | 2022-07-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 457 | trf |  | دوتشا | 2022-07-04 | 1907.6 | rowad | 2022-07-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 417 | trf |  | دوتشا | 2022-07-04 | 21286.37 | rowad | 2022-07-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 386 | trf |  | دوتشا | 2022-07-04 | 15604.69 | rowad | 2022-07-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 2 kfr shokr - دبش | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-07-04 | 100000 | rowad | 2022-07-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 11 kfr shokr | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-07-04 | 100000 | rowad | 2022-07-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 5 kfr shokr | trf |  | الرائد للاستشارات الهندسيه محمد شهيب وشركاه | 2022-07-04 | 117300 | Rowad | 2022-07-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 6450-6449 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-07-04 | 19671.8 | Rowad | 2022-07-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 21 kafr shokr | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-07-05 | 34885.08 | Rowad | 2022-07-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 18 kafr shokr bridge | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-07-05 | 14985 | Rowad | 2022-07-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 24 kafr shokr | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-07-05 | 20039.72 | rowad | 2022-07-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Current account Mep | 4592 | trf |  | اكواتك للتوريدات | 2022-07-05 | 14772 | rowad | 2022-07-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 350 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2022-07-05 | 2605.17 | rowad | 2022-07-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 305-311-315 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2022-07-05 | 29280.6 | rowad | 2022-07-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 332 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2022-07-05 | 106581.6 | rowad | 2022-07-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات ف2 شهر6 -كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-06 | 43985 | Rowad | 2022-07-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.09.07.22-kafrshokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-07-20 | 150000 | OFFICE | 2022-07-20
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش7KAFR | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-26 | 37495 | Rowad | 2022-07-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | كفر شكر 22 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-07-27 | 34885.08 | Rowad | 2022-07-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 19 kafr shokr | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-07-27 | 14985 | Rowad | 2022-07-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | كفر شكر 25 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-07-27 | 20192.5 | rowad | 2022-07-27
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Insurance Projetcs | p17-2020-eng-car-255/e-2020-8*p17-2021ga-pa-254/20 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2022-07-28 | 19400 | rowad | 2022-07-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | كفر شكر سداد التأمينات الاجتماعية عن ش يوليو 22 | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-07-31 | 6018.04 | rowad | 2022-07-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) |  | interest fees | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-31 | 7178.23 | Rowad | 2022-07-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | NBE OD( Exchange Building) |  | debit interest jul-22 | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-31 | 52444.19 | Rowad | 2022-07-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات ش8 KAFR | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-31 | 8200 | Rowad | 2022-07-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش7-22 - كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-07-31 | 40000 | OFFICE | 2022-07-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Kafer Shokr سداد ضرائب كسب العمل ش فبراير22 |  |  | ضرائب كسب العمل | 2022-07-31 | 39781.39 | RME | 2022-07-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | مرتبات شهر 7/2022 kafr shokr | trf |  | Staff Loan | 2022-07-31 | 44068.96 | SALARY & WAGES | 2022-07-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-10-08-22-kafrshokr | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-08-03 | 60000 | OFFICE | 2022-08-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | سداد فاتورة اورنج عن ش مايو22 كفر شكر | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-08-04 | 832.3 | Rowad | 2022-08-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | سداد فاتورة فودافون عن ش يونيو22 كفر شكر | TRF |  | Vodafone Egypt | 2022-08-04 | 428.98 | RME | 2022-08-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 9 kfr shokr - معدات | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-08-10 | 997.59 | rowad | 2022-08-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 11 kfr shokr | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-08-10 | 39063.94 | rowad | 2022-08-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 7 kfr shokr معدات | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-08-10 | 91037.92 | rowad | 2022-08-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 2 kfr shokr - دبش | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-08-10 | 18507.05 | rowad | 2022-08-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | كفر شكر سداد التأمينات الاجتماعية عن ش يوليو 2200 | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-08-11 | 5786.55 | rowad | 2022-08-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | رد تامين نهائى كفر شكر | 71312785 |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2022-08-11 | 22990.5 | rowad | 2022-08-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ش 8 kafr | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-14 | 46766.89 | Rowad | 2022-08-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله ف2 ش 7-22 - كفر شكر & شده | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-08-15 | 1865 | OFFICE | 2022-08-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م18- كوبرى كفر شكر | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2022-08-15 | 14308 | rowad | 2022-08-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Equipment | 6995-94 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-08-17 | 18170.38 | Rowad | 2022-08-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 14 KFR SHOKR | TRF |  | جيو تست | 2022-08-18 | 10124.52 | Rowad | 2022-08-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 12 kafr shokr | TRF |  | جيو تست | 2022-08-18 | 10918.6 | Rowad | 2022-08-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 13 kafr shokr | TRF |  | جيو تست | 2022-08-18 | 11216.38 | Rowad | 2022-08-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 17kafr shokr | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-08-18 | 20820.8 | rowad | 2022-08-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 16 KAFR SHOKR | TRF |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-08-18 | 22842.24 | rowad | 2022-08-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 12 kafr shokr مخلفات | TRF |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-08-18 | 25300 | rowad | 2022-08-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 1 kafr shokr | TRF |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-08-18 | 20572.63 | rowad | 2022-08-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 4 kafr shokr | TRF |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-08-18 | 27747 | rowad | 2022-08-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 8 kafr shokr معدات | TRF |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-08-18 | 94409.7 | rowad | 2022-08-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP |  | 3 KAFR SHOKR | TRF |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-08-18 | 52933.14 | rowad | 2022-08-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Civil | 51-52-53-54-37-38 | trf |  | الصفا للمقاولات العموميه-محمد مدبولى احمد سليمان | 2022-08-18 | 100000 | rowad | 2022-08-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 26 kafr shokr عن شهر يوليو | TRF |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-08-18 | 17442.54 | rowad | 2022-08-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 23 kafr shoker ن شهر يوليو | TRF |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-08-18 | 34885.08 | Rowad | 2022-08-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 20kafr shoker عن شهر يوليو | TRF |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-08-18 | 14985 | Rowad | 2022-08-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Equipment | 6678-79 | 71312858 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-08-24 | 18071.12 | Rowad | 2022-09-01
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله ف1 ش8-22- كفر شكر & شده | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-08-24 | 7125 | OFFICE | 2022-08-24
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1شهر8 كفر شكر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-24 | 59620 | Rowad | 2022-08-24
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م19 -كوبرى كفر شكر | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2022-08-24 | 18381.2 | rowad | 2022-08-24
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Petty cash | سداد فاتورة فودافون عن ش يوليو22 كفر شكر | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-08-25 | 404.28 | RME | 2022-08-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | سداد فاتورة ضرائب كسب العمل عن ش مارس22 كفر شكر | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2022-08-25 | 26163.93 | RME | 2022-08-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 4 kafr shokr دقشوم | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-08-31 | 31274.99 | rowad | 2022-08-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 9 kafr shokr معدات | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-08-31 | 3468.73 | rowad | 2022-08-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 4 kafr shokr | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-08-31 | 134739.33 | rowad | 2022-08-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 12 kafr shokr مخلفات | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-08-31 | 30516.95 | rowad | 2022-08-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Misc | OD AUG-22 | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-31 | 76903.55 | Rowad | 2022-08-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | per# 00سداد عماله كفر شكر | 17217000086715 |  | Petty Cash | 2022-08-31 | 76875 | Mohamed Ibrahim Abd El Rahman | 2022-08-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | per# 00سداد عماله كفر شكر | 17217000086716 |  | Petty Cash | 2022-08-31 | 76875 | Mohamed Ibrahim Abd El Rahman | 2022-08-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 8/2022 KAFR | TRF |  | Staff Loan | 2022-08-31 | 53540.21 | SALARY & WAGES | 2022-08-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Procurement Concrete | 395 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2022-09-05 | 58763.48 | rowad | 2022-09-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 366 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2022-09-05 | 41236.52 | rowad | 2022-09-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات 8/2022 shokr | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-05 | 8200 | Rowad | 2022-09-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش9-22- كفر شكر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-09-05 | 40000 | OFFICE | 2022-09-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش يونيو22كفر شكر | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-09-07 | 832.3 | Rowad | 2022-09-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات 8/2022 kafr shokr | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-11 | 66595 | Rowad | 2022-09-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله ف2 ش8-22 -كفر شكر & شده | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-09-11 | 7855 | OFFICE | 2022-09-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 18 kafr shokr | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-09-13 | 17788.65 | rowad | 2022-09-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 19 kafr shokr | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-09-13 | 5053.35 | rowad | 2022-09-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 9 kafr shokr معدات | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-09-13 | 84416 | rowad | 2022-09-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 5 kafr shokr توريد دقشوم و رمال | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-09-13 | 18003 | rowad | 2022-09-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 15 kfr shokr | trf |  | جيو تست | 2022-09-13 | 11136.97 | Rowad | 2022-09-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 16 kfr shokr | trf |  | جيو تست | 2022-09-13 | 10720.08 | Rowad | 2022-09-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-05-09-22-oil-kafr | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-09-14 | 40000 | OFFICE | 2022-09-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Insurance Employee | سداد التامينات الاجتماعية عن ش اغسطس22كفر شكر | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-09-14 | 9315.52 | rowad | 2022-09-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش اغسطس22 كفر شكر | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-09-21 | 373.3 | RME | 2022-09-21
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Taxes | سداد كسب العمل عن ش ابريل22 كفر شكر | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2022-09-26 | 24534.08 | RME | 2022-09-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله 9/2022 shokr | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-26 | 55965 | Rowad | 2022-09-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله ف1ش9-22 -كفر شكر & شده | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-09-26 | 7720 | OFFICE | 2022-09-26
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 2 kafr shoker عن شهر اغسطس | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-09-29 | 17442.54 | Rowad | 2022-09-29
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 27 Kafr Shokr | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-09-29 | 8721.27 | rowad | 2022-09-29
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 24kafr shokr عن شهر اغسطس | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-09-29 | 17442.54 | Rowad | 2022-09-29
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 21 kafr shokr شهر اغسطس | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-09-29 | 7492.5 | Rowad | 2022-09-29
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Payroll | salary 9.2022 kafr | trf |  | Staff Loan | 2022-09-30 | 52677.01 | SALARY & WAGES | 2022-10-02
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Misc | LG comm/9...... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-30 | 28650 | Rowad | 2022-09-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | NBE OD( Exchange Building) | Misc | OD /9/22............ | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-30 | 335108.36 | Rowad | 2022-09-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Fleet | 2 kafr shoker عن شهر اغسطس | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-10-03 | 17442.54 | Rowad | 2022-10-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Fleet | 27 Kafr Shokr | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-10-03 | 8721.27 | rowad | 2022-10-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Fleet | 24kafr shokr عن شهر اغسطس | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-10-03 | 17442.54 | Rowad | 2022-10-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Fleet | 21 kafr shokr شهر اغسطس | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-10-03 | 7492.5 | Rowad | 2022-10-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره شقق ش9 - كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-10-03 | 40000 | OFFICE | 2022-10-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش سبتمبر22 -كفر شكر | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-10-05 | 373.3 | RME | 2022-10-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش يوليو22 كفر شكر | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-10-05 | 832.3 | Rowad | 2022-10-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة ش 9 2022kafr | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-10 | 50570 | Rowad | 2022-10-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Payroll | يوميات عماله ف2 ش9. كفر شكر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-10-10 | 9045 | OFFICE | 2022-10-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Insurance Employee | سداد التامينات الاجتماعية عن ش سبتمبر22كفر شكر | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-10-13 | 6819.11 | rowad | 2022-10-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-11-10-22-kafrshokroil | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-10-19 | 25000 | OFFICE | 2022-10-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | AAIB - Over Draft | Misc | OD /10 | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-31 | 56945.62 | Rowad | 2022-10-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | Arab African International Bank Current EGP | Misc | OD /10 | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-31 | 36396.46 | Rowad | 2022-10-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Misc | LGs /10..... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-31 | 28650 | Rowad | 2022-10-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Insurance Projetcs | p17-2020-2021-255*254 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2022-10-31 | 7500 | rowad | 2022-10-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary oct- kafr | trf |  | Staff Loan | 2022-10-31 | 561.46 | SALARY & WAGES | 2022-10-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره شهر 10-22 كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-11-02 | 40000 | OFFICE | 2022-11-02
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr |  | 19 kafr shokr | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-11-03 | 15969.6 | rowad | 2022-11-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Fleet | 22 kfre shokr عن شهر سبتمبر 2022 نقل افراد | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-11-03 | 16650 | Rowad | 2022-11-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Fleet | 28 kafre shokr شهر سبتمبر 2022 نقل افراد | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-11-03 | 19380.6 | rowad | 2022-11-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Fleet | 25 kafre shoke عن شهر سبتمبر 2022 نقل افرا | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-11-03 | 38761.2 | Rowad | 2022-11-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Taxes | ًW.H.T Q2/2022 - Kafr Shokr Bridge | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2022-11-13 | 21038.73 | rowad | 2022-11-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Equipment | 6807-6806 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-11-13 | 19479.02 | Rowad | 2022-12-13
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 5 kafr shokr توريد دقشوم و رمال | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-11-14 | 1764.09 | rowad | 2022-11-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 9 kafr shokr معدات | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-11-14 | 997.47 | rowad | 2022-11-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 01 kafr shokr | TRF |  | السد العالى للمقاولات العامه | 2022-11-14 | 100000 | rowad | 2022-11-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة التامين التكافلي الربع الثاني-كفر ش-22 | 72274012 |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2022-11-20 | 7771.5 | rowad | 2022-11-29
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون ش اغسطس22كفر شكر | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-11-23 | 373.3 | RME | 2022-11-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش اغسطس22كفر شكر | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-11-23 | 832.3 | Rowad | 2022-11-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Fleet | 23 kafr shokr نقل افراد عن شهراكتوبر 2022 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-11-24 | 8325 | Rowad | 2022-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Fleet | 23 kafr shokr نقل افراد عن شهراكتوبر 2022 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-11-24 | 8325 | Rowad | 2022-12-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Fleet | 26 kafr shokr نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-11-24 | 9690.3 | Rowad | 2022-11-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Fleet | 26 kafr shokr نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-11-24 | 9690.3 | Rowad | 2022-12-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Insurance Projetcs | p17-2022eng-car-225/ga-pa-254 r1 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2022-11-28 | 7420 | rowad | 2022-11-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش نوفمبر -كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-11-30 | 40000 | OFFICE | 2022-11-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 11 KAFR | trf |  | Staff Loan | 2022-11-30 | 623 | SALARY & WAGES | 2022-11-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 17 kafr shokr | trf |  | جيو تست | 2022-12-06 | 10124.52 | Rowad | 2022-12-06
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م07-r05 | trf |  | محمد محمد محمد عبدالرحمن-ذاتى | 2022-12-11 | 15050 | rowad | 2022-12-11
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 13 kafr shokr | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2022-12-14 | 200000 | rowad | 2022-12-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش سبتمبر22ك.شكر | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-12-25 | 832.3 | Rowad | 2022-12-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش نوفمبر22 كفر شكر | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-12-25 | 573 | RME | 2022-12-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Arab African International Bank EGP | Insurance Employee | سداد التأمينات الاجتماعية عن ش نوفمبر 22كفر شكر | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-12-29 | 3585.75 | rowad | 2022-12-29
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Payroll | salary - kafr | trf |  | Staff Loan | 2022-12-31 | 619.7 | SALARY & WAGES | 2022-12-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 12 - كفر شكر | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2023-01-04 | 40000 | OFFICE | 2023-01-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-01-01-23-kfre.shokr | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2023-01-04 | 10000 | OFFICE | 2023-01-04
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 13 kafr shokr | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2023-01-05 | 100000 | rowad | 2023-01-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Insurance Employee | سداد التامينات الاجتماعيه عن ش ديسمبر 22-كفر شكر | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2023-01-15 | 706.4 | rowad | 2023-01-15
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Fleet | 24 Kafr Shokr Bridge | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-01-17 | 16650 | Rowad | 2023-01-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Fleet | 27 Kafr Shokr Bridge نقل افراد 2022 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-01-17 | 19380.6 | Rowad | 2023-01-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش اكتوبر22 ك.شكر | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-01-18 | 946.89 | Rowad | 2023-01-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش ديسمبر22 ك.شكر | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-01-18 | 523.23 | RME | 2023-01-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Misc | lg 1/23.210236 | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-19 | 28650 | Rowad | 2023-01-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | اكراميه اعتماد بنود المستجده بكفر شكر | trf |  | Petty Cash | 2023-01-24 | 20000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-01-24
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 223.1 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2023-01-31 | 5179.01 | rowad | 2023-02-02
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 428 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2023-01-31 | 94820.99 | rowad | 2023-02-02
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | payroll kafr-. | trf |  | Staff Loan | 2023-01-31 | 622.56 | SALARY & WAGES | 2023-01-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#03-02-23-kafrshokr | TRF |  | Petty Cash | 2023-02-08 | 10000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-02-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Equipment | 7202-7203 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-02-09 | 16982.49 | Rowad | 2023-02-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Insurance Employee | سداد التامينات الاجتماعيه عن ش يناير-كفر شكر | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2023-02-09 | 186.12 | rowad | 2023-02-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | W.H.T Q4 /2022 - Kafr Shokr Bridge | trf |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2023-02-09 | 17095 | rowad | 2023-02-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | W.H.T Q3/2022 - Kafr Shokr Bridge | trf |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2023-02-09 | 23559.03 | rowad | 2023-02-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Supplier | سداد فاتورة اورنج عن ش نوفمبر22ك.شكر | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-02-12 | 946.89 | Rowad | 2023-02-12
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Fleet | 25 Kafr Shokr Bridge | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-02-14 | 16650 | Rowad | 2023-02-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Fleet | 28 Kafr Shokr Bridge | TRF |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-02-14 | 19380.6 | Rowad | 2023-02-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Equipment | 7304-7303 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-02-19 | 17712.71 | Rowad | 2023-02-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 01 kafr shokr | trf |  | السد العالى للمقاولات العامه | 2023-02-23 | 700000 | rowad | 2023-02-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 2- kafr | trf |  | Staff Loan | 2023-02-28 | 817.22 | SALARY & WAGES | 2023-02-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-7-02-23-kafrshokr-اعاشه | trf |  | Petty Cash | 2023-03-08 | 10000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-03-08
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Procurement Concrete | 223.1 | trf |  | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | 2023-03-09 | 65000 | rowad | 2023-03-09
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Fleet | 1129-1130-1128 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-03-16 | 58141.8 | Rowad | 2023-03-16
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Equipment | 7556 | TRF |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-03-23 | 8706.47 | Rowad | 2023-03-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Procurement | 10 kafr shokr | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2023-03-23 | 100000 | rowad | 2023-03-23
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Payroll | مرتبات 3/2023 kafr shokr | trf |  | Staff Loan | 2023-03-31 | 713.76 | SALARY & WAGES | 2023-03-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | سداد ضرائب كسب العمل ش يونيو22كفر شكر | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2023-03-31 | 8176.39 | RME | 2023-04-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | سداد ضرائب كسب العمل عن ش مايو22كفر شكر | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2023-03-31 | 25393.21 | RME | 2023-04-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-11-04-23-kafrshokr | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-05 | 10000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-04-05
Kafr Shokr Bridge 0130 | AAIB STL Epico | Subcontractors Civil | 51-52-53-54-37-38 | 920223149 |  | الصفا للمقاولات العموميه-محمد مدبولى احمد سليمان | 2023-04-12 | 100000 | rowad | 2023-05-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 18 kafr shokr | trf |  | جيو تست | 2023-04-16 | 12060.09 | Rowad | 2023-04-16
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 13 kafr shokr | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2023-04-16 | 153935.33 | rowad | 2023-04-16
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Equipment | 7729-7730 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-04-18 | 18199.55 | Rowad | 2023-04-18
Kafr Shokr Bridge 0130 | Arab African International Bank EGP | Taxes | سدد ضرائب كسب العمل عن ش فبراير23 ك.شكر | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2023-04-30 | 159.1 | RME | 2023-05-01
Kafr Shokr Bridge 0130 | Arab African International Bank EGP | Taxes | سدد ضرائب كسب العمل عن ش يناير23كفر شكر | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2023-04-30 | 112.91 | RME | 2023-05-01
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Misc | lg4/23.210236. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-30 | 28650 | Rowad | 2023-04-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 01 kafr shokr | trf |  | السد العالى للمقاولات العامه | 2023-04-30 | 46475.24 | rowad | 2023-05-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 2 KFR SHOKR | trf |  | السد العالى للمقاولات العامه | 2023-04-30 | 24019.61 | rowad | 2023-05-03
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 4/2023 shokr | trf |  | Staff Loan | 2023-04-30 | 716.76 | SALARY & WAGES | 2023-04-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | سداد ضرائب كسب العمل عن ش يوليو22 كفر شكر | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2023-05-11 | 7738.23 | RME | 2023-05-14
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Fleet | kafr shokr bridge- نقل افراد 11-- march23 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-05-17 | 19380.6 | Rowad | 2023-05-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Fleet | 26/2023 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-05-17 | 19380.6 | rowad | 2023-05-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل افراد - كوبرى كفر شكر16-- مارس 23 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-05-17 | 12610 | rowad | 2023-05-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل افراد - كوبرى كفر شكر14- مارس 23 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-05-17 | 5885.09 | rowad | 2023-05-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Fleet | 20128-20129 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-05-17 | 23865 | Rowad | 2023-05-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م12-كفر شكر | trf |  | جلال توفيق عبد المعبود طنطاوى -ذاتى | 2023-05-28 | 22500 | rowad | 2023-05-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م18-كفر شكر | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2023-05-28 | 23844.3 | rowad | 2023-05-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م20-كفر شكر | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2023-05-28 | 38874.8 | rowad | 2023-05-28
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Insurance Employee | سداد التامينات ش 4 كفر شكر | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2023-05-30 | 4203.61 | rowad | 2023-05-30
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 51-52-53-54-37-38 | trf |  | الصفا للمقاولات العموميه-محمد مدبولى احمد سليمان | 2023-05-31 | 100000 | rowad | 2023-05-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 5/2023 shokr | trf |  | Staff Loan | 2023-05-31 | 709.46 | SALARY & WAGES | 2023-05-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Equipment | 7871-7872 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-06-07 | 18243.06 | Rowad | 2023-06-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 2 KFR SHOKR | trf |  | السد العالى للمقاولات العامه | 2023-06-07 | 159474.01 | rowad | 2023-06-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 3 kafr shoker | trf |  | السد العالى للمقاولات العامه | 2023-06-07 | 185211.69 | rowad | 2023-06-07
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Fleet | 36/2023 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-06-20 | 3697.04 | rowad | 2023-06-20
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 4/ 23 - مسجد جوهر الالاه 2 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-06-20 | 15209.6 | Rowad | 2023-06-20
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 4/ 23 - كوبرى كفر شكر 13 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-06-20 | 19380.6 | Rowad | 2023-06-20
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 4/ 23 - كوبرى كفر شكر 16 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-06-20 | 4624.09 | rowad | 2023-06-20
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 14 final kafr shokr | trf |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2023-06-25 | 19137.24 | rowad | 2023-06-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Subcontractors Civil | رد تامين كفر شكر 57784 | 75720899 |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2023-06-25 | 7892 | rowad | 2023-06-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Subcontractors Civil | رد تامين كفر شكر 65153 | 75720900 |  | الامبراطور للمقاولات العامة – احمد ذكى ابراهيم ابراهيم شحانه | 2023-06-25 | 43036 | rowad | 2023-06-25
Kafr Shokr Bridge 0130 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Staff Loan | salary 6-kafr | trf |  | Staff Loan | 2023-06-26 | 698.2 | SALARY & WAGES | 2023-06-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 13 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-01-04 | 63675.9 | rowad | 2022-01-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1ش12-توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-01-04 | 6600 | rowad | 2022-01-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله دفعه من تحت ح.ف1ش12-توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-01-04 | 550000 | rowad | 2022-01-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1ش12-توسعات | trf |  | عبدالدايم جلال عبدالدايم النقيب-ذاتى | 2022-01-04 | 21300 | rowad | 2022-01-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1ش12-توسعات | trf |  | رجب سيد رجب اسماعيل -ذاتى | 2022-01-04 | 27700 | rowad | 2022-01-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1ش12-توسعات | trf |  | مصطفى سعيد احمد محمد-ذاتى | 2022-01-04 | 16500 | rowad | 2022-01-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله دفعه من تحت ح.ف1ش12-توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-01-04 | 250000 | rowad | 2022-01-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1ش12-توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-01-04 | 24600 | rowad | 2022-01-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1ش12-توسعات | trf |  | مؤمن وفدى سعدى محمد – ذاتى | 2022-01-04 | 36900 | rowad | 2022-01-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1ش12-توسعات | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2022-01-04 | 635944 | rowad | 2022-01-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1ش12-توسعات | trf |  | محمود سيد رجب اسماعيل-ذاتى | 2022-01-04 | 116598 | rowad | 2022-01-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 780 | TRF |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2022-01-05 | 39180.74 | Rowad | 2022-01-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات يناير-22-توسعات الدائرى | trf |  | Petty Cash | 2022-01-05 | 3700 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-01-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات يناير-22-توسعات الدائرى شدة | trf |  | Petty Cash | 2022-01-05 | 13700 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-01-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | PRE-01-01-22-RINGROAD | trf |  | Petty Cash | 2022-01-05 | 100000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-01-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره الدائري المنيب - عن ش 12 -2021 | trf |  | Petty Cash | 2022-01-05 | 45000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-01-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر ديسمبر -21 -توسعات الدائرى كوبرى المنيب | trf |  | Petty Cash | 2022-01-05 | 20000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-01-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر ديسمبر -21 -توسعات الدائرى كوبرى المنيب 2 | trf |  | Petty Cash | 2022-01-05 | 18000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-01-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر ديسمبر -21 -توسعات الدائرى ارض اليارد | trf |  | Petty Cash | 2022-01-05 | 12000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-01-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر يناير - الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-01-05 | 34200 | Rowad | 2022-01-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 108 | trf |  | السعيد للتوريدات العموميه | 2022-01-12 | 5424 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 RING ROAD | TRF |  | الفاروق عمرو وعلى | 2022-01-12 | 1000000 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 13 ring road | TRF |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2022-01-12 | 47422.2 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14 ring road | TRF |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2022-01-12 | 50000 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | TRF |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-01-12 | 25000 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 RING ROAD | TRF |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-01-12 | 50000 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 RING ROAD EL MARG | TRF |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-01-12 | 6972 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 RING ROAD | TRF |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-01-12 | 23009.45 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 ring road | TRF |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-01-12 | 25000 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 15 ring road | TRF |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2022-01-12 | 16060.26 | Rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road | TRF |  | الاهرام للمقاولات | 2022-01-12 | 37919.14 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10619 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-01-12 | 500000 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 60049 | trf |  | جاما للانشاءات | 2022-01-12 | 200000 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 RING ROAD | TRF |  | بوينت | 2022-01-12 | 195806.43 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6599 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-01-12 | 13131.32 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6515 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-01-12 | 13336.26 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6639 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-01-12 | 206041.94 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6688-6722-6690- 105DM | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-01-12 | 88165.25 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 103 DM | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-01-12 | 3601.31 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 104 DM | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-01-12 | 4053.06 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6688-6722 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-01-12 | 47812.62 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 RING ROAD | TRF |  | سيد محمد سيد سعد خلف-سيد سعد للمقاولات | 2022-01-12 | 100648 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | TRF |  | سيد محمد سيد سعد خلف-سيد سعد للمقاولات | 2022-01-12 | 214293.41 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | TRF |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2022-01-12 | 100000 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10 RING ROAD | TRF |  | جيو تست | 2022-01-12 | 352.24 | Rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 13 RING ROAD | TRF |  | جيو تست | 2022-01-12 | 21943.8 | Rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 RING ROAD EL MARG | TRF |  | الصرح المصرى للمقاولات العامه | 2022-01-12 | 50000 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 RING ROAD | TRF |  | مؤسسة الايمان للمقاولات العمومية | 2022-01-12 | 6541.55 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10 RING ROAD | TRF |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-01-12 | 50000 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9 ring road | TRF |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-01-12 | 20000 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road . | TRF |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2022-01-12 | 50156.57 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring rowad | TRF |  | السد العالى للمقاولات العامه | 2022-01-12 | 70000 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 12 - الدائري | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-01-12 | 70726.37 | rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 12-21-الدائري | TRF |  | Petty Cash | 2022-01-12 | 88526.73 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 شهر 12 - الدائري | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-01-12 | 1101238.08 | Rowad | 2022-01-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 18 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-01-13 | 63071.25 | rowad | 2022-01-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 19 | trf |  | فاليو لاين لتكنولوجيا البناء | 2022-01-13 | 500000 | rowad | 2022-01-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 19800-20013-20060-20126 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2022-01-13 | 73478.25 | Rowad | 2022-01-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 19801 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2022-01-13 | 29380 | Rowad | 2022-01-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20433 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2022-01-13 | 8164.25 | Rowad | 2022-01-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 352410231 | trf |  | دوكا ايجيبت للاستيراد والتصدير | 2022-01-16 | 211366.5 | rowad | 2022-01-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | اعمال نقل ثقيل - اعمال نوفمبر ring road | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2022-01-16 | 16082 | rowad | 2022-01-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1798 | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2022-01-16 | 11679.42 | rowad | 2022-01-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | PEBCAO210240.- | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-01-17 | 63124.95 | Rowad | 2022-01-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7452 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-01-18 | 220350 | Rowad | 2022-01-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7634 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-01-18 | 36160 | Rowad | 2022-01-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7915 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-01-18 | 50002.5 | Rowad | 2022-01-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | value off 120 ton 62205 ring rowad | TRF |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2022-01-18 | 1806000.77 | Rowad | 2022-02-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5&6 2/1 الدائرى | trf |  | بى سى اس مانجمنت سليوشنز pcs solutions | 2022-01-19 | 2970.62 | rowad | 2022-01-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 83687-689-686-685-682-688 ring rowad | trf |  | اورينت للتأمين التكافلي مصر | 2022-01-19 | 14175 | Rowad | 2022-01-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله ف2ش12-ring | trf |  | محمد عمار محمد حسن - ذاتى | 2022-01-19 | 146920 | rowad | 2022-01-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | سداد ف فودافون ديسمبر21 الدائري | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-01-19 | 3272.8 | RME | 2022-01-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | الدائري gig سداد الربع الثالث21 | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2022-01-19 | 69075.15 | rowad | 2022-01-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | ش 10&11-21الدائري -GPS&سداد ف اورنج | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-01-19 | 13314.91 | Rowad | 2022-01-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 6024 | trf |  | الديب للتجاره والتوريدات | 2022-01-20 | 4068 | rowad | 2022-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 796 | trf |  | المصرية الوطنيه للهيدروليك -هيدروليك مصر | 2022-01-20 | 5141.5 | rowad | 2022-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 7237 | trf |  | اراسيا بلاستيك للعزل و التبطين | 2022-01-20 | 20815.79 | Rowad | 2022-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 13395 | trf |  | الشركة العربية للمواد العازلة والتعبئة | 2022-01-20 | 17884.98 | Rowad | 2022-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 21369-21370 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2022-01-20 | 48703 | Rowad | 2022-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م01-توسعات | trf |  | محمد محمد محمد عبدالرحمن-ذاتى | 2022-01-20 | 15050 | rowad | 2022-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م04-توسعات | trf |  | جلال توفيق عبد المعبود طنطاوى -ذاتى | 2022-01-20 | 28478.45 | rowad | 2022-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م04-توسعات | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2022-01-20 | 73987.48 | rowad | 2022-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م12-توسعات | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-01-20 | 101280 | rowad | 2022-01-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 2 ring road | TRF |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-01-23 | 50000 | rowad | 2022-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 9 ring road el marg | TRF |  | جيو تست | 2022-01-23 | 1998 | Rowad | 2022-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 8 ring road | TRF |  | جيو تست | 2022-01-23 | 2245.75 | Rowad | 2022-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 12 ring road | TRF |  | جيو تست | 2022-01-23 | 21020.09 | Rowad | 2022-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 5 ring road | TRF |  | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | 2022-01-23 | 50000 | Rowad | 2022-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 2 RING ROAD | TRF |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2022-01-23 | 186222.87 | rowad | 2022-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP | Subcontractors Civil | 7 ring road | TRF |  | شافعى جروب للمقاولات | 2022-01-23 | 50000 | rowad | 2022-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 9 ring road | TRF |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-01-23 | 8344.41 | rowad | 2022-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 10 RING ROAD | TRF |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-01-23 | 22310.17 | rowad | 2022-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP | Procurement Concrete | 10528 | TRF |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-01-23 | 469145 | rowad | 2022-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 12778 | TRF |  | 3S Ready Mix | 2022-01-23 | 237040 | Rowad | 2022-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 12695-12503 | TRF |  | 3S Ready Mix | 2022-01-23 | 1000000 | Rowad | 2022-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | باقى مستخلص 1-1-2-4 الدائرى | TRF |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-01-23 | 259323.74 | rowad | 2022-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | part from mostkls 2 Ring Road | TRF |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-01-23 | 207627.76 | rowad | 2022-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 5402-5440 | TRF |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-01-23 | 33048.5 | rowad | 2022-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK STL |  | 17239 R.ear | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-01-24 | 423954 | rowad | 2022-01-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK STL |  | 17749 | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-01-24 | 14398.26 | rowad | 2022-01-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK STL |  | 17394-17.95-17520 | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-01-24 | 501862 | rowad | 2022-01-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1ش12-باقى توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-01-25 | 241050 | rowad | 2022-01-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1ش12-باقى توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-01-25 | 469168.75 | rowad | 2022-01-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 1 - الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-01-25 | 987275.68 | Rowad | 2022-01-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1ش1-توسعات | 17217000069235 |  | Petty Cash | 2022-01-25 | 143243.67 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-01-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1ش1-توسعات | trf |  | محمد عمار محمد حسن - ذاتى | 2022-01-25 | 122135 | rowad | 2022-01-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق الدائري00 | trf |  | Petty Cash | 2022-01-25 | 10000 | Nader Shehata Essa | 2022-01-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-02-01-22-توسعات | trf |  | Petty Cash | 2022-01-25 | 30000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-01-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-02-01-22 | trf |  | Petty Cash | 2022-01-25 | 80000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-01-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 708 | 68470809 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-01-26 | 585815.27 | Rowad | 2022-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 697 | 68470809 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-01-26 | 133779.31 | Rowad | 2022-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 693 | 68470809 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-01-26 | 285473.26 | Rowad | 2022-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 715 | 68470810 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-01-26 | 617567.9 | Rowad | 2022-03-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 713 | 68470810 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-01-26 | 463399.13 | Rowad | 2022-03-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 722 | 68470811 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-01-26 | 475789.47 | Rowad | 2022-04-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 715 | 68470811 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-01-26 | 462836.7 | Rowad | 2022-04-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 732 | 68470811 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-01-26 | 87366.59 | Rowad | 2022-04-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | المنيب2777-2778 | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2022-01-26 | 24068.72 | Rowad | 2022-01-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 746 | trf |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-01-31 | 498917.98 | Rowad | 2022-01-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) |  | interest..... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-01-31 | 470767 | Rowad | 2022-01-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1215 | 793092 |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2022-01-31 | 40115 | rowad | 2022-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1126 | 793092 |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2022-01-31 | 14407.5 | rowad | 2022-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1123 | 793092 |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2022-01-31 | 13288.8 | rowad | 2022-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1113 | 793092 |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2022-01-31 | 15396.25 | rowad | 2022-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1092 | 793092 |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2022-01-31 | 16554.5 | rowad | 2022-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1220-1221 | 793092 |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2022-01-31 | 8057.62 | rowad | 2022-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | payroll 1- ring | trf |  | Staff Loan | 2022-01-31 | 511959 | SALARY & WAGES | 2022-01-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1723 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2022-02-03 | 22242.99 | rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1739 | trf |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2022-02-03 | 1073.5 | rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1732 | trf |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2022-02-03 | 339 | rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 21899 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2022-02-03 | 19323 | Rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 15013 | trf |  | كيماويات البناء الحديث الدولية | 2022-02-03 | 10125.02 | Rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 17007 | trf |  | كيماويات البناء الحديث الدولية | 2022-02-03 | 9663.74 | Rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 12709 | trf |  | شركة كيميت للهندسة | 2022-02-03 | 3509.82 | Rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 12789 | trf |  | شركة كيميت للهندسة | 2022-02-03 | 30762.22 | Rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 7438 | trf |  | اراسيا بلاستيك للعزل و التبطين | 2022-02-03 | 22378.37 | Rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 295 | trf |  | توب هوم للتوكيلات التجاريه | 2022-02-03 | 16780.5 | rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 285 | trf |  | توب هوم للتوكيلات التجاريه | 2022-02-03 | 2090.5 | rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 282 | trf |  | توب هوم للتوكيلات التجاريه | 2022-02-03 | 8390.25 | rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 28 | trf |  | الشعلة للتوريدات العموميه واعمال المحاجر | 2022-02-03 | 11069.76 | rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 421 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2022-02-03 | 7374.69 | rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 455 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2022-02-03 | 11865 | rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 326 | trf |  | توب هوم للتوكيلات التجاريه | 2022-02-03 | 26272.5 | rowad | 2022-02-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 7438 | trf |  | اراسيا بلاستيك للعزل و التبطين | 2022-02-03 | 19253.23 | Rowad | 2022-02-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1608 | trf |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2022-02-03 | 21027.5 | rowad | 2022-02-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 17007 | trf |  | كيماويات البناء الحديث الدولية | 2022-02-03 | 2992.26 | Rowad | 2022-02-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1643 | trf |  | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | 2022-02-03 | 4407 | Rowad | 2022-02-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 16491 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2022-02-03 | 167240 | Rowad | 2022-02-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 21 ring road | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2022-02-03 | 66073 | rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 22 ring road | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-02-03 | 120421.92 | rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-02-03 | 25616 | rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-02-03 | 11541.06 | rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 16 ring road | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-02-03 | 94984.15 | 58 | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 10 ring road | trf |  | مؤسسة الجينيرال لتأجير السيارات | 2022-02-03 | 13095 | rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 16 ring road | trf |  | الخواجه لتأجير السيارات | 2022-02-03 | 8730 | rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 22 ring road. | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2022-02-03 | 32236.4 | rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | GPS Cars ring road 12-2021 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-02-03 | -250 | Rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 18171 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-02-03 | 1598.4 | Rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20 ring road | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-02-03 | 15534.45 | Rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 64 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2022-02-03 | 769.23 | rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 132 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2022-02-03 | 2505.69 | rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارت شهر 2 - الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-02-03 | 34200 | Rowad | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق ش 2 - الدائري | trf |  | Petty Cash | 2022-02-03 | 12550 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق ش 2 - الدائري - شده | trf |  | Petty Cash | 2022-02-03 | 10100 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش 1 - دائري المنيب | trf |  | Petty Cash | 2022-02-03 | 45000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش 1 - المنيب | trf |  | Petty Cash | 2022-02-03 | 20000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش 1 - توسعات دائري المنيب | trf |  | Petty Cash | 2022-02-03 | 18000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش 1 - دائري ارض اليارد | trf |  | Petty Cash | 2022-02-03 | 12000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | EGYPTIAN Arab Land Bank (EALB) |  | 100% 63001 ring rowad | 2121110044 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2022-02-06 | 1805999.95 | Rowad | 2022-03-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 44835 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-02-09 | 63418.75 | rowad | 2022-02-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 2 RING ROAD | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2022-02-09 | 189454.3 | rowad | 2022-02-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 3 RING ROAD | trf |  | سيد محمد سيد سعد خلف-سيد سعد للمقاولات | 2022-02-09 | 300000 | rowad | 2022-02-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 10529 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-02-09 | 376895.25 | rowad | 2022-02-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP | Procurement Concrete | 10528 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-02-09 | 23104.75 | rowad | 2022-02-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 6756-6799 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-02-09 | 400000 | rowad | 2022-02-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 3 ring road | trf |  | بوينت | 2022-02-09 | 400000 | rowad | 2022-02-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 1 - الدائرى | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-02-09 | 69302.79 | rowad | 2022-02-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | value off 100 ton 63240 ring rowad | trf |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2022-02-09 | 1515000 | Rowad | 2022-03-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-04-02-22-RING | trf |  | Petty Cash | 2022-02-09 | 40000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-02-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-03-02-22-RING | trf |  | Petty Cash | 2022-02-09 | 20000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-02-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 8103 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-02-10 | 87010 | Rowad | 2022-02-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 8063 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-02-10 | 102265 | Rowad | 2022-02-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 8138 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-02-10 | 107350 | Rowad | 2022-02-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 8306 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-02-10 | 83392.92 | Rowad | 2022-02-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 8294 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-02-10 | 125430 | Rowad | 2022-02-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 8305 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-02-10 | 537752.53 | Rowad | 2022-02-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 1 دائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-02-13 | 1124302.06 | Rowad | 2022-02-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 1 - الدائرى | 1721769276 |  | Petty Cash | 2022-02-13 | 145335 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-02-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م14-توسعات | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-02-13 | 408200 | rowad | 2022-02-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2ش12-توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-02-13 | 1230562 | rowad | 2022-02-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م03-توسعات | trf |  | على ايمن السيد جمعه سليمان مطر-ذاتى | 2022-02-13 | 77000 | rowad | 2022-02-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م04-توسعات | trf |  | على ايمن السيد جمعه سليمان مطر-ذاتى | 2022-02-13 | 4200 | rowad | 2022-02-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 13-توسعات دائرى | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-02-13 | 164840 | rowad | 2022-02-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 03-توسعات | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2022-02-13 | 64000 | rowad | 2022-02-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م05-توسعات | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2022-02-13 | 35185.77 | rowad | 2022-02-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2ش12-توسعات | trf |  | رجب سيد رجب اسماعيل -ذاتى | 2022-02-13 | 2100 | rowad | 2022-02-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2ش12-توسعات | trf |  | عبدالدايم جلال عبدالدايم النقيب-ذاتى | 2022-02-13 | 19500 | rowad | 2022-02-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2ش12-توسعات | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2022-02-13 | 291158 | rowad | 2022-02-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2ش12-توسعات | trf |  | مؤمن وفدى سعدى محمد – ذاتى | 2022-02-13 | 8700 | rowad | 2022-02-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2ش12-توسعات | trf |  | محمود سيد رجب اسماعيل-ذاتى | 2022-02-13 | 3600 | rowad | 2022-02-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2ش12-توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-02-13 | 510975 | rowad | 2022-02-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 ش1-توسعات | trf |  | محمد عمار محمد حسن - ذاتى | 2022-02-13 | 94925 | rowad | 2022-02-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Ring Roadاعمال نقل ثقيل - ديسمبر | trf |  | عبد الناصر ابراهيم للنقل والتوريدات والم | 2022-02-15 | 2220 | Rowad | 2022-02-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 99 ring road | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2022-02-15 | 11253 | rowad | 2022-02-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 137 ring road | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-02-15 | 21063 | Rowad | 2022-02-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 138 ring road | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-02-15 | 2169 | Rowad | 2022-02-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | RING ROAD اعمال النقل الثقيل -ديسمبر | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2022-02-15 | 164029 | RME | 2022-02-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Ring Roadاعمال نقل ثقيل - ديسمبر | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2022-02-15 | 3192 | rowad | 2022-02-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Ring Road اعمال نقل ثقيل - ديسمبر | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2022-02-15 | 10665 | Rowad | 2022-02-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Ring Road اعمال نقل ثقيل - ديسمبر | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2022-02-15 | 130956 | rowad | 2022-02-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 102 ring road | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-02-15 | 12108 | Rowad | 2022-02-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Ring Roadاعمال نقل ثقيل - ديسمبر | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-02-15 | 357562.4 | RME | 2022-02-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1 RING ROAD | trf |  | الفاروق عمرو وعلى | 2022-02-16 | 82749 | rowad | 2022-02-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 25224 | trf |  | المعادى للاطارات والبطاريات | 2022-02-16 | 2500 | Rowad | 2022-02-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | المنيب 2986-3002 29/12/2021 | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2022-02-16 | 3094.6 | Rowad | 2022-02-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 154 | 66337871 |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2022-02-17 | 70929.44 | rowad | 2022-03-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 100% 56980 ring rowad | 66337872 |  | سامكو الوطنيه لتجارة الركائز وفواصل الكبارى ومستلزماتها | 2022-02-17 | 71251.82 | rowad | 2022-03-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 50% 59535 ring rowad post 1 | 66337872 |  | سامكو الوطنيه لتجارة الركائز وفواصل الكبارى ومستلزماتها | 2022-02-17 | 95417.2 | rowad | 2022-03-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 50% 61336 ring rowd post 1 | 66337872 |  | سامكو الوطنيه لتجارة الركائز وفواصل الكبارى ومستلزماتها | 2022-02-17 | 42375 | rowad | 2022-03-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 50% 5772 ring rowd post 1 | 66337872 |  | سامكو الوطنيه لتجارة الركائز وفواصل الكبارى ومستلزماتها | 2022-02-17 | 36612 | rowad | 2022-03-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 50% 61336 ring rowd ap | 66337873 |  | سامكو الوطنيه لتجارة الركائز وفواصل الكبارى ومستلزماتها | 2022-02-17 | 42375 | rowad | 2022-02-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1 RING ROAD | trf |  | العمران تك لانشاء ورصف الطرق | 2022-02-23 | 23837.44 | rowad | 2022-02-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1 RING ROAD | trf |  | الرياض الدولية للمقاولات واعمال المحاجر | 2022-02-23 | 300000 | rowad | 2022-02-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 3 RING ROAD | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2022-02-23 | 250000 | rowad | 2022-02-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 3 RING ROAD | trf |  | سيد محمد سيد سعد خلف-سيد سعد للمقاولات | 2022-02-23 | 200000 | rowad | 2022-02-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1 RING ROAD EL MARG | trf |  | الصرح المصرى للمقاولات العامه | 2022-02-23 | 31847.96 | rowad | 2022-02-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 4 ring road | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2022-02-23 | 50000 | rowad | 2022-02-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | RANG ROAD 11 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-02-23 | 86310.92 | rowad | 2022-02-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 12 ring road | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-02-23 | 32691.59 | rowad | 2022-02-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 4 ring road | trf |  | الاهرام للمقاولات | 2022-02-23 | 59270.66 | rowad | 2022-02-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 2 ring road | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-02-23 | 80000 | rowad | 2022-02-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 4 ring road سن | trf |  | بوينت | 2022-02-23 | 250000 | rowad | 2022-02-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 19 | trf |  | فاليو لاين لتكنولوجيا البناء | 2022-02-23 | 150000 | rowad | 2022-02-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 53504 | trf |  | بولمان للمقاولات والتوريدات | 2022-02-23 | 61050 | rowad | 2022-02-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 20 | trf |  | بولمان للمقاولات والتوريدات | 2022-02-23 | 38295 | rowad | 2022-02-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 15 | trf |  | بولمان للمقاولات والتوريدات | 2022-02-23 | 49558.72 | rowad | 2022-02-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2-3 الدائرى | trf |  | بى سى اس مانجمنت سليوشنز pcs solutions | 2022-02-23 | 2971.11 | rowad | 2022-02-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | دفعة من تحت حساب مستخلص 1 | trf |  | حمدى محمد محمد راضى وشركاه-راضى ترانس | 2022-02-23 | 300000 | rowad | 2022-02-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار ارض اليارد دائري المنيب عن مده 15 يوم | trf |  | Petty Cash | 2022-02-23 | 15000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-02-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ش ديسمبر21الدائري GPS&سداد فاتروة اورنج | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-02-23 | 11895.95 | Rowad | 2022-02-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | سداد فاتورة فودافون ش يناير22الدائري | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-02-23 | 2678.4 | RME | 2022-02-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 5 Ring Road المنيب | trf |  | السد العالى للمقاولات العامه | 2022-02-24 | 44104.05 | rowad | 2022-02-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 4 ring road سن | trf |  | السد العالى للمقاولات العامه | 2022-02-24 | 45948.7 | rowad | 2022-02-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5787 | 793145 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-02-27 | 6328.67 | Rowad | 2022-04-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5621 | 793145 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-02-27 | 14597.32 | Rowad | 2022-04-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5788 | 793145 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-02-27 | 4816.19 | Rowad | 2022-04-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5619 | 793145 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-02-27 | 6539.52 | Rowad | 2022-04-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات 2/2022 RING ROAD | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-02-27 | 1014141.7 | Rowad | 2022-02-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1793 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2022-02-28 | 12260.25 | rowad | 2022-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1775 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2022-02-28 | 10407.3 | rowad | 2022-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 100% of 64546 ring road | 66337900 |  | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | 2022-02-28 | 80874.91 | rowad | 2022-04-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) |  | REPAY-.. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-02-28 | 205121.38 | Rowad | 2022-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5788 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-02-28 | 19910.28 | Rowad | 2022-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5622 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-02-28 | 7545.77 | Rowad | 2022-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5786 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-02-28 | 10973.13 | Rowad | 2022-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5785 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-02-28 | 14494.13 | Rowad | 2022-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5783 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-02-28 | 6328.67 | Rowad | 2022-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5784 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-02-28 | 7302.35 | Rowad | 2022-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5782 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-02-28 | 14301.33 | Rowad | 2022-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 RING ROAD | trf |  | العمران تك لانشاء ورصف الطرق | 2022-02-28 | 150000 | rowad | 2022-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 16904 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2022-02-28 | 7145.36 | Rowad | 2022-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 16569 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2022-02-28 | 2562.84 | Rowad | 2022-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 17607 | trf |  | كيماويات البناء الحديث الدولية | 2022-02-28 | 12656.28 | Rowad | 2022-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1ش1-توسعات | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2022-02-28 | 223652.5 | rowad | 2022-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1ش1-توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-02-28 | 352025 | rowad | 2022-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م04- توسعات | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2022-02-28 | 15910 | rowad | 2022-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م03-توسعات | trf |  | محمود ابراهيم عبدالسلام -ذاتى | 2022-02-28 | 9408 | rowad | 2022-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م12-توسعات | trf |  | محمد قطب انور سالم-ذاتى | 2022-02-28 | 35650 | rowad | 2022-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1ش1-توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-02-28 | 1004481 | rowad | 2022-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 2 -2022-دائرى&شدة | trf |  | Petty Cash | 2022-02-28 | 52110.33 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary feb-ring road | TRF |  | Staff Loan | 2022-02-28 | 511959.3 | SALARY & WAGES | 2022-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Rowad Main Safe Box EGP |  | يوميات - عماد | CASH |  | Miscellaneous supplier | 2022-02-28 | 395 | Rowad | 2022-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 379 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-03-02 | 64113.75 | rowad | 2022-03-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | حافز تقديري. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-02 | 1167 | Rowad | 2022-03-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارت شهر مارس - دائري. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-02 | 34300 | Rowad | 2022-03-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | يوميات عماله ف1ش2-توسعات | trf |  | محمد عمار محمد حسن - ذاتى | 2022-03-03 | 54310 | rowad | 2022-03-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق العماله ش 3 - الدائري - شده | trf |  | Petty Cash | 2022-03-03 | 10100 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-03-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق العماله ش 3 - الدائري | trf |  | Petty Cash | 2022-03-03 | 12550 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-03-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش2-22-توسعات -ارض اليارض | trf |  | Petty Cash | 2022-03-03 | 12000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-03-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش2-22-توسعات-مكرونه | trf |  | Petty Cash | 2022-03-03 | 20000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-03-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش2-22-توسعات -منيب | trf |  | Petty Cash | 2022-03-03 | 45000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-03-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش2-22-توسعات-ميدان | trf |  | Petty Cash | 2022-03-03 | 18000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-03-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-03-02-22-ringroad-يافطه صحارى | TRF |  | Petty Cash | 2022-03-03 | 36000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-03-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.mail-ring | TRF |  | Petty Cash | 2022-03-03 | 45000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-03-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 5748 | trf |  | المروه للتجارة والتوريدات | 2022-03-07 | 49957.76 | Rowad | 2022-03-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 875 | trf |  | الفسطاط | 2022-03-07 | 48768.54 | Rowad | 2022-03-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 22 ring road | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2022-03-08 | 68867.48 | rowad | 2022-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 23 ring road | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-03-08 | 110236.64 | rowad | 2022-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 03 ring road | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-03-08 | 27013.24 | rowad | 2022-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 11 ring road | trf |  | مؤسسة الجينيرال لتأجير السيارات | 2022-03-08 | 13095 | rowad | 2022-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 17 Ring road | trf |  | الخواجه لتأجير السيارات | 2022-03-08 | 8730 | rowad | 2022-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 67 | trf |  | المتحدة ترافيل | 2022-03-08 | 9603 | rowad | 2022-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 22 Ring road | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2022-03-08 | 24815.62 | rowad | 2022-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 21 RING ROAD | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-03-08 | 15534.45 | Rowad | 2022-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 17 ring road | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-03-08 | 96728.4 | 58 | 2022-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 3 ring road | trf |  | مدحت صالح عبد الونيس | 2022-03-08 | 17442.54 | Rowad | 2022-03-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 6850 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-03-09 | 500000 | rowad | 2022-03-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 8343 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-03-09 | 314412 | rowad | 2022-03-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 10528 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-03-09 | 115498.99 | rowad | 2022-03-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 3 ring road | trf |  | بوينت | 2022-03-09 | 451773.31 | rowad | 2022-03-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1 RING ROAD | trf |  | الرياض الدولية للمقاولات واعمال المحاجر | 2022-03-09 | 330980 | rowad | 2022-03-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 4 ring road سن | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2022-03-09 | 159836.4 | rowad | 2022-03-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1 ring road | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2022-03-09 | 32752.77 | rowad | 2022-03-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 3 RING ROAD | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2022-03-09 | 157410.83 | rowad | 2022-03-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 3 ring road | trf |  | الفاروق عمرو وعلى | 2022-03-09 | 1619484 | rowad | 2022-03-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1 RING ROAD | trf |  | الفاروق عمرو وعلى | 2022-03-09 | 80516 | rowad | 2022-03-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 16904 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2022-03-09 | 7262.14 | Rowad | 2022-03-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 17003 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2022-03-09 | 17515 | Rowad | 2022-03-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 17004 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2022-03-09 | 5141.5 | Rowad | 2022-03-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 17178 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2022-03-09 | 24521 | Rowad | 2022-03-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 17952 | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-03-10 | 70328.99 | rowad | 2022-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 17952 | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-03-10 | 70328.99 | rowad | 2022-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 17838 | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-03-10 | 275166 | rowad | 2022-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 17749 | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-03-10 | 385849.74 | rowad | 2022-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 17953 | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-03-10 | 57668.3 | rowad | 2022-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 17952 | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-03-10 | 70328.99 | rowad | 2022-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 17952 | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-03-10 | 70328.99 | rowad | 2022-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 24 | trf |  | بولمان للمقاولات والتوريدات | 2022-03-10 | 10514.28 | rowad | 2022-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 5 ring road | trf |  | الاهرام للمقاولات | 2022-03-10 | 187494.85 | rowad | 2022-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 2 - الدائري | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-03-10 | 75421.35 | rowad | 2022-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | NBE OD( Exchange Building) |  | value of 100 ton 64699 | 1721776802 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2022-03-10 | 1899999.24 | Rowad | 2022-03-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 7 ring road نقل ثقيل | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-03-13 | 416120.9 | RME | 2022-03-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 2 دائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-13 | 826627.61 | Rowad | 2022-03-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 2-22- الدائرى &شدة | trf |  | Petty Cash | 2022-03-13 | 59395 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-03-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 22722-22851 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2022-03-14 | 90852 | Rowad | 2022-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | دفعة من تحت حـ/المستخلص | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2022-03-14 | 400000 | rowad | 2022-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | دفعة من تحت حـ/المستخلص | trf |  | الرياض الدولية للمقاولات واعمال المحاجر | 2022-03-14 | 500000 | rowad | 2022-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2ش1-توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-03-14 | 279000 | rowad | 2022-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2ش1-توسعات | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2022-03-14 | 60200 | rowad | 2022-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2ش1-توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-03-14 | 871656.25 | rowad | 2022-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م04-توسعات | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2022-03-14 | 73860 | rowad | 2022-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | تصوير مشروع الدائرى-تصدر باسم محمد المندوi | 30104581 |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-14 | 15520 | Rowad | 2022-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Rowad Main Safe Box EGP |  | يوميات - أحمد بدوي | CASH |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-14 | 2240 | Rowad | 2022-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 8305 | 19812107 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-03-16 | 1500000 | Rowad | 2022-03-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 8305 | 19812108 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-03-16 | 1500000 | Rowad | 2022-03-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 881 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2022-03-16 | 35838 | Rowad | 2022-03-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 348 | trf |  | توب هوم للتوكيلات التجاريه | 2022-03-16 | 32233.25 | rowad | 2022-03-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 17851 | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-03-17 | 165456 | rowad | 2022-03-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 17851 | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-03-17 | 165456 | rowad | 2022-03-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 17851 | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-03-17 | 165456 | rowad | 2022-03-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 17953 | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-03-17 | 140747.25 | rowad | 2022-03-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 17953 | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-03-17 | 140747.25 | rowad | 2022-03-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 17953 | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-03-17 | 140747.25 | rowad | 2022-03-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 17953 | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-03-17 | 98096.73 | rowad | 2022-03-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 17953 | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-03-17 | 155765.03 | rowad | 2022-03-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 17953 | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-03-17 | 28834.15 | rowad | 2022-03-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 17949 | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-03-17 | 96079.5 | rowad | 2022-03-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 17949 | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-03-17 | 96079.5 | rowad | 2022-03-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 17949 | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-03-17 | 96079.5 | rowad | 2022-03-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.04.03.22-RINGROAD | trf |  | Petty Cash | 2022-03-17 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-03-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 6850 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-03-21 | 1000000 | rowad | 2022-03-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 2 ring road | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-03-21 | 2362.97 | rowad | 2022-03-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 3 ring road. | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-03-21 | 13068.24 | rowad | 2022-03-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 7 RING ROAD | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-03-21 | 30089.3 | rowad | 2022-03-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 6 ring road | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-03-21 | 4479.49 | rowad | 2022-03-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 13 ring road | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-03-21 | 30512.16 | rowad | 2022-03-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 4 ring road | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2022-03-21 | 50000 | rowad | 2022-03-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 3 RING ROAD | trf |  | سيد محمد سيد سعد خلف-سيد سعد للمقاولات | 2022-03-21 | 52425.36 | rowad | 2022-03-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 4 ring road | trf |  | سيد محمد سيد سعد خلف-سيد سعد للمقاولات | 2022-03-21 | 247574.64 | rowad | 2022-03-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1RING ROAD | trf |  | محمد عبد السلام سالم عيد | 2022-03-21 | 34070.73 | rowad | 2022-03-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 14 RING ROAD | trf |  | جيو تست | 2022-03-21 | 28000 | Rowad | 2022-03-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 5 ring road | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2022-03-21 | 15845.85 | rowad | 2022-03-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 4 ring road سن | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2022-03-21 | 3593.85 | rowad | 2022-03-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 2 ring road | trf |  | الرياض الدولية للمقاولات واعمال المحاجر | 2022-03-21 | 149980 | rowad | 2022-03-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 10619 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-03-21 | 3365.5 | rowad | 2022-03-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 10701-10620-10525 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-03-21 | 103813 | rowad | 2022-03-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 10840-10757 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-03-21 | 376526.29 | rowad | 2022-03-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 10702 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-03-21 | 9342 | rowad | 2022-03-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 10528 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-03-21 | 6953.21 | rowad | 2022-03-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1839 | trf |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2022-03-21 | 3786 | rowad | 2022-03-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 6401 | trf |  | الديب للتجاره والتوريدات | 2022-03-21 | 53038.63 | rowad | 2022-03-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | lg bank misr 3/2022 ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-22 | 28596.79 | Rowad | 2022-03-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 28335 | 19812118 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-03-23 | 71348.2 | Rowad | 2022-04-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 28687 | 19812118 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-03-23 | 52884 | Rowad | 2022-04-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 28334 | 19812118 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-03-23 | 190405 | Rowad | 2022-04-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 2833 | 19812118 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-03-23 | 228486 | Rowad | 2022-04-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | 28432 | 19812118 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-03-23 | 71348.2 | Rowad | 2022-04-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 492 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2022-03-23 | 1040.79 | rowad | 2022-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5049 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2022-03-23 | 3391.5 | rowad | 2022-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5142 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2022-03-23 | 997.5 | rowad | 2022-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 21790 | trf |  | اس 21 للحلول المتكامله | 2022-03-23 | 2289.71 | rowad | 2022-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | NBE OD( Exchange Building) |  | 546 | 17217000076807 |  | الخيامية لتجارة الاخشاب | 2022-03-23 | 235412.9 | Rowad | 2022-04-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | NBE OD( Exchange Building) |  | 575 | 17217000076807 |  | الخيامية لتجارة الاخشاب | 2022-03-23 | 15373.92 | Rowad | 2022-04-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | NBE OD( Exchange Building) |  | 575 | 17217000076807 |  | الخيامية لتجارة الاخشاب | 2022-03-23 | 15839.8 | Rowad | 2022-04-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | NBE OD( Exchange Building) |  | 575 | 17217000076807 |  | الخيامية لتجارة الاخشاب | 2022-03-23 | 15373.92 | Rowad | 2022-04-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 4 Ring Road | trf |  | الفاروق عمرو وعلى | 2022-03-27 | 1000000 | rowad | 2022-03-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م02-توسعات | trf |  | محمد محمد محمد عبدالرحمن-ذاتى | 2022-03-27 | 14000 | rowad | 2022-03-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م05-توسعات | trf |  | جلال توفيق عبد المعبود طنطاوى -ذاتى | 2022-03-27 | 41447.34 | rowad | 2022-03-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله الفترة 1ش2-الدائري | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-03-27 | 180375 | rowad | 2022-03-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م15-توسعات | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-03-27 | 33200 | rowad | 2022-03-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م16-توسعات | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-03-27 | 202248.8 | rowad | 2022-03-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله الفترة 1ش2-الدائري | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-03-27 | 640765 | rowad | 2022-03-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله الفترة 1ش2-الدائري | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2022-03-27 | 76275 | rowad | 2022-03-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م05-توسعات | trf |  | على ايمن السيد جمعه سليمان مطر-ذاتى | 2022-03-27 | 60680 | rowad | 2022-03-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م06-توسعات | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2022-03-27 | 45738.21 | rowad | 2022-03-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 3-22-دائرى&شدة | trf |  | Petty Cash | 2022-03-27 | 31931.92 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-03-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 3 دائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-27 | 851364.76 | Rowad | 2022-03-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | NBE OD( Exchange Building) |  | 4 Ring Road | trf |  | الفاروق عمرو وعلى | 2022-03-28 | 864188.24 | rowad | 2022-03-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | NBE OD( Exchange Building) |  | 4 Ring Road | trf |  | الفاروق عمرو وعلى | 2022-03-28 | 1135811.76 | rowad | 2022-03-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 24 ring road | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-03-30 | 81184.14 | rowad | 2022-03-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1342 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-03-30 | 10963.13 | rowad | 2022-03-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 4 Ring road | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-03-30 | 19561.31 | rowad | 2022-03-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 25 Ring road | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2022-03-30 | 20952 | rowad | 2022-03-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 3 Ring road | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-03-30 | 28809 | rowad | 2022-03-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 23 ring road | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2022-03-30 | 55826.6 | rowad | 2022-03-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 18 ring road | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-03-30 | 86318.17 | 58 | 2022-03-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 12 ring road | trf |  | مؤسسة الجينيرال لتأجير السيارات | 2022-03-30 | 13095 | rowad | 2022-03-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 18 ring road | trf |  | الخواجه لتأجير السيارات | 2022-03-30 | 8730 | rowad | 2022-03-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.07.03.22-توسعات | trf |  | Petty Cash | 2022-03-30 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-03-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) |  | repay-.... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-31 | 966078.63 | Rowad | 2022-03-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1880 | trf |  | السبع اوتو سيرفيس | 2022-03-31 | 3210.51 | Rowad | 2022-03-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1656 | trf |  | السبع اوتو سيرفيس | 2022-03-31 | 5691.68 | Rowad | 2022-03-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 14494 | trf |  | ماستر اويل | 2022-03-31 | 55200 | rowad | 2022-03-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | SALARY- ring | trf |  | Staff Loan | 2022-03-31 | 442922 | SALARY & WAGES | 2022-03-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1 Ring Road | trf |  | حمدى محمد محمد راضى وشركاه-راضى ترانس | 2022-04-04 | 500000 | rowad | 2022-04-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 6836 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-04-04 | 218125.86 | rowad | 2022-04-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 6756-6799 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-04-04 | 381874.14 | rowad | 2022-04-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 10840-10757 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-04-04 | 24263.46 | rowad | 2022-04-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 10703 رد تعلية | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-04-04 | 175736.54 | rowad | 2022-04-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | رد خصم كورونا - الدائرى | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-04-04 | 862.45 | Rowad | 2022-04-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 22 RING ROAD | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-04-04 | 15534.45 | Rowad | 2022-04-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | NBE OD( Exchange Building) |  | value of 128 ton 66372 ring road | 17217000076819 |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2022-04-04 | 2559999 | Rowad | 2022-04-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار شهر 4 الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-04 | 32900 | Rowad | 2022-04-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر مارس22 الدائري -ارض اليارد | TRF |  | Petty Cash | 2022-04-04 | 2800 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-04-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر مارس22 الدائري-ميدان المنيب | TRF |  | Petty Cash | 2022-04-04 | 13000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-04-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر مارس22 ك.المنيب-مكرونة | TRF |  | Petty Cash | 2022-04-04 | 20000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-04-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر مارس22 الدائري -منيب | TRF |  | Petty Cash | 2022-04-04 | 45000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-04-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق ش 4 - الدائري | TRF |  | Petty Cash | 2022-04-04 | 7900 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-04-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق ش 4 - الدائري - شده | TRF |  | Petty Cash | 2022-04-04 | 10100 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-04-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 3 ring road | trf |  | الرياض الدولية للمقاولات واعمال المحاجر | 2022-04-05 | 500000 | rowad | 2022-04-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1854 | trf |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2022-04-05 | 9553.65 | rowad | 2022-04-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 2 ring road | trf |  | محمد عبد السلام سالم عيد | 2022-04-05 | 29521.05 | rowad | 2022-04-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 6 ring road | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2022-04-05 | 200000 | rowad | 2022-04-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 16 RING ROAD نقل ثقيل | trf |  | اليسر للخدمات | 2022-04-06 | 3379 | rowad | 2022-04-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 16 Ring road نقل ثقيل | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2022-04-06 | 85499 | rowad | 2022-04-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1434-1432-1426-1427-1429-1438-1526 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2022-04-06 | 3618.65 | rowad | 2022-04-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 21 RING ROAD نقل ثقيل | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-04-06 | 57168.76 | RME | 2022-04-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1661 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-04-06 | 666 | Rowad | 2022-04-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1744 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-04-06 | 1332 | Rowad | 2022-04-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1703 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-04-06 | 1110 | Rowad | 2022-04-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1683 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-04-06 | 777 | Rowad | 2022-04-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1871 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-04-06 | 1619 | Rowad | 2022-04-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1878 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-04-06 | 1498.5 | Rowad | 2022-04-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1898 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-04-06 | 1498.5 | Rowad | 2022-04-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 13 ring road | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-04-06 | 13355 | Rowad | 2022-04-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1702 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-04-06 | 1332 | Rowad | 2022-04-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1602 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-04-06 | 1665 | Rowad | 2022-04-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 14/3/2022 ring road | trf |  | ان اس ايه دايجنوستكس للتحاليل الطبيه | 2022-04-06 | 1350 | rowad | 2022-04-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | سداد فاتورة فودافون ش فبراير22الدائري | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-04-06 | 2678.4 | RME | 2022-04-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 10067 | trf |  | سى ام سى | 2022-04-06 | 5757 | rowad | 2022-04-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 10062 | trf |  | سى ام سى | 2022-04-06 | 3910.2 | rowad | 2022-04-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | عهدة اعتماد م.17 و 16-الدائرى | 518745823 |  | Petty Cash | 2022-04-06 | 15000 | Abd ElRahman Amin Tolba Naiem | 2022-04-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 412 | 793199 |  | توب هوم للتوكيلات التجاريه | 2022-04-06 | 5670.05 | rowad | 2022-06-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 412 | 793200 |  | توب هوم للتوكيلات التجاريه | 2022-04-06 | 6025.45 | rowad | 2022-07-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 405 | 793200 |  | توب هوم للتوكيلات التجاريه | 2022-04-06 | 72914.38 | rowad | 2022-07-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1793 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2022-04-07 | 39910.79 | rowad | 2022-04-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1996 | trf |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2022-04-07 | 1288.2 | rowad | 2022-04-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 2035 | trf |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2022-04-07 | 16950 | rowad | 2022-04-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 3907028510 | trf |  | ام بى اس كونستراكشن كيميكالزايجيبت | 2022-04-07 | 10374 | Rowad | 2022-04-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 3907025275 | trf |  | ام بى اس كونستراكشن كيميكالزايجيبت | 2022-04-07 | 10374 | Rowad | 2022-04-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1022406 | trf |  | بروكيم للكيماويات المتخصصه | 2022-04-07 | 12581.94 | rowad | 2022-04-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 13589 | trf |  | شركة الزكى للمهمات البحرية | 2022-04-07 | 8233.99 | Rowad | 2022-04-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 13640 | trf |  | الشركة العربية للمواد العازلة والتعبئة | 2022-04-07 | 8576.39 | Rowad | 2022-04-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 13573 | trf |  | الشركة العربية للمواد العازلة والتعبئة | 2022-04-07 | 10735 | Rowad | 2022-04-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 841 | trf |  | ايجيبت فوم | 2022-04-07 | 23789.43 | rowad | 2022-04-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 2253 | trf |  | الشروق للادوات الكهربائيه وتوريدها | 2022-04-07 | 13263.37 | rowad | 2022-04-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.07-04-22-ringroad | trf |  | Petty Cash | 2022-04-07 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-04-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Pre#5-PKG162 Project | trf |  | Petty Cash | 2022-04-07 | 40000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-04-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 3/22 - توسعات الدائرى | TRF |  | Petty Cash | 2022-04-12 | 25840 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-04-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 3 دائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-12 | 732320.4 | Rowad | 2022-04-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2ش2-توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-04-12 | 512768.75 | rowad | 2022-04-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2ش2-توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-04-12 | 148950 | rowad | 2022-04-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2ش2-توسعات | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2022-04-12 | 21000 | rowad | 2022-04-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م07-توسعات | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2022-04-12 | 52178.82 | rowad | 2022-04-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م06-توسعات | trf |  | على ايمن السيد جمعه سليمان مطر-ذاتى | 2022-04-12 | 23025 | rowad | 2022-04-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 6-توسعات | trf |  | جلال توفيق عبد المعبود طنطاوى -ذاتى | 2022-04-12 | 51981.86 | rowad | 2022-04-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 RING ROAD | trf |  | الامانة للمقاولات – محمد على احمد عيسى وشركاه | 2022-04-13 | 19244.47 | rowad | 2022-04-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road | trf |  | الامانة للمقاولات – محمد على احمد عيسى وشركاه | 2022-04-13 | 5755.53 | rowad | 2022-04-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4/2022 monib | trf |  | بى سى اس مانجمنت سليوشنز pcs solutions | 2022-04-13 | 2971.11 | rowad | 2022-04-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | ش11توسعات الدائري GPS&سداد ف اورنج | TRF |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-04-13 | 3023.96 | Rowad | 2022-04-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | سداد فاتورة اورنج عن شهر يناير 22 الدائري | TRF |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-04-13 | 6599.94 | Rowad | 2022-04-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 3- الدائرى | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-04-13 | 51711.72 | rowad | 2022-04-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-08-04-22-ringroad | TRF |  | Petty Cash | 2022-04-13 | 25000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-04-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | NBE OD( Exchange Building) |  | 5 ring road | TRF |  | الفاروق عمرو وعلى | 2022-04-14 | 1000000 | rowad | 2022-04-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | NBE OD( Exchange Building) |  | 5 ring road | TRF |  | الفاروق عمرو وعلى | 2022-04-14 | 1000000 | rowad | 2022-04-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | NBE OD( Exchange Building) |  | 3 ring road | TRF |  | الفاروق عمرو وعلى | 2022-04-14 | 9303.5 | rowad | 2022-05-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | NBE OD( Exchange Building) |  | 4 Ring Road | TRF |  | الفاروق عمرو وعلى | 2022-04-14 | 35811.76 | rowad | 2022-05-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | NBE OD( Exchange Building) |  | 5 ring road | TRF |  | الفاروق عمرو وعلى | 2022-04-14 | 1599280.12 | rowad | 2022-05-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 19 | trf |  | فاليو لاين لتكنولوجيا البناء | 2022-04-17 | 170000 | rowad | 2022-04-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 3 ring road | trf |  | الرياض الدولية للمقاولات واعمال المحاجر | 2022-04-17 | 200000 | rowad | 2022-04-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 7 ring road | trf |  | بوينت | 2022-04-17 | 200000 | rowad | 2022-04-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 4 ring road سن | trf |  | بوينت | 2022-04-17 | 200000 | rowad | 2022-04-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1 ring road. | trf |  | اركان للنقل والتوريدات | 2022-04-17 | 200000 | rowad | 2022-04-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 3 ring road | trf |  | الامانة للمقاولات – محمد على احمد عيسى وشركاه | 2022-04-17 | 30000 | rowad | 2022-04-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 2 ring road | trf |  | مكتب الاخلاص للمقاولات – صادق احمد كامل عثمان | 2022-04-17 | 100000 | rowad | 2022-04-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1 ring road سن | trf |  | مكتب الاخلاص للمقاولات – صادق احمد كامل عثمان | 2022-04-17 | 200000 | rowad | 2022-04-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 6 RING ROAD | trf |  | سيد محمد سيد سعد خلف-سيد سعد للمقاولات | 2022-04-17 | 125000 | rowad | 2022-04-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 5 ring road | trf |  | سيد محمد سيد سعد خلف-سيد سعد للمقاولات | 2022-04-17 | 36000 | rowad | 2022-04-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 4 ring road | trf |  | سيد محمد سيد سعد خلف-سيد سعد للمقاولات | 2022-04-17 | 14000 | rowad | 2022-04-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 7 ring road | trf |  | سيد محمد سيد سعد خلف-سيد سعد للمقاولات | 2022-04-17 | 125000 | rowad | 2022-04-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 3 ring road | trf |  | العمران تك لانشاء ورصف الطرق | 2022-04-17 | 50000 | rowad | 2022-04-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 4 ring road | trf |  | العمران تك لانشاء ورصف الطرق | 2022-04-17 | 50000 | rowad | 2022-04-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 6836 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-04-17 | 500000 | rowad | 2022-04-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 6907 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-04-17 | 500000 | rowad | 2022-04-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 10703 رد تعلية | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-04-17 | 21561.46 | rowad | 2022-04-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 134 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-04-17 | 60712.5 | rowad | 2022-04-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 111 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-04-17 | 217726.04 | rowad | 2022-04-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 6836 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-04-17 | 1000000 | rowad | 2022-04-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | الربع الرابع 2021 دائري المريوطية | trf |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2022-04-18 | 522347.65 | rowad | 2022-04-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 396 | trf |  | ام دبليو للتجاره والتوريدات والمقاولات العامه | 2022-04-20 | 6690.17 | rowad | 2022-04-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 27145 | trf |  | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | 2022-04-20 | 77833.73 | Rowad | 2022-04-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 14613 | trf |  | ماستر اويل | 2022-04-20 | 55200 | rowad | 2022-04-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 6 RING ROAD. | trf |  | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | 2022-04-20 | 99994.73 | Rowad | 2022-04-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 5 ring road | trf |  | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | 2022-04-20 | 50005.27 | Rowad | 2022-04-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | NBE OD( Exchange Building) |  | 8356 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-04-20 | 179469.04 | Rowad | 2022-04-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | NBE OD( Exchange Building) |  | 8305 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-04-20 | 2191218.47 | Rowad | 2022-04-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | NBE OD( Exchange Building) |  | 12695-12503 | trf |  | 3S Ready Mix | 2022-04-20 | 700000 | Rowad | 2022-04-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله شهر4- دائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-26 | 652608.96 | Rowad | 2022-04-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارت شهر 5 - دائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-26 | 32900 | Rowad | 2022-04-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1ش3-توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-04-26 | 190500 | rowad | 2022-04-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1ش3-توسعات | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2022-04-26 | 161075 | rowad | 2022-04-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1ش3- توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-04-26 | 622037.5 | rowad | 2022-04-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2ش3-توسعات الدائرى | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2022-04-26 | 124525 | rowad | 2022-04-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2ش3-توسعات الدائرى | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-04-26 | 134550 | rowad | 2022-04-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2ش3- توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-04-26 | 722984.2 | rowad | 2022-04-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة استثنائى 4 ايام ف 1ش4 -دائرى & شدة | trf |  | Petty Cash | 2022-04-26 | 2057.36 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-04-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف1 ش4 - توسعات الطريق الدائرى & شده | trf |  | Petty Cash | 2022-04-26 | 16060 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-04-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار سكن ش مايو 22 الدائري | trf |  | Petty Cash | 2022-04-26 | 3700 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-04-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار سكن ش مايو 22 الدائري شدة | trf |  | Petty Cash | 2022-04-26 | 8600 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-04-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر 4 - ٌتوسعات الدائرى - المنيب | trf |  | Petty Cash | 2022-04-26 | 45000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-04-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر 4 - كوبرى المنيب - مكرونه | trf |  | Petty Cash | 2022-04-26 | 20000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-04-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر 4 - ٌتوسعات الدائرى - ارض اليارد-كولدير | trf |  | Petty Cash | 2022-04-26 | 13000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-04-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 08-توسعات | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2022-04-27 | 22286.92 | rowad | 2022-04-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14 ring road | trf |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2022-04-27 | 37500 | rowad | 2022-04-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road. | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-04-27 | 37500 | rowad | 2022-04-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road. | trf |  | اركان للنقل والتوريدات | 2022-04-27 | 52500 | rowad | 2022-04-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road سن | trf |  | مكتب الاخلاص للمقاولات – صادق احمد كامل عثمان | 2022-04-27 | 75000 | rowad | 2022-04-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 ring road. | trf |  | الاهرام للمقاولات | 2022-04-27 | 75000 | rowad | 2022-04-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road | trf |  | الرياض الدولية للمقاولات واعمال المحاجر | 2022-04-27 | 75000 | rowad | 2022-04-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 RING ROAD | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2022-04-27 | 12197.5 | rowad | 2022-04-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 ring road | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2022-04-27 | 25302.5 | rowad | 2022-04-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 RING ROAD | trf |  | الصرح المصرى للمقاولات العامه | 2022-04-27 | 75000 | rowad | 2022-04-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14 ring road | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-04-27 | 37500 | rowad | 2022-04-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 RING ROAD | trf |  | المنصور للمقاولات العمومية | 2022-04-27 | 26250 | rowad | 2022-04-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 69 | trf |  | المؤسسة العالميه لتاجير المعدات الثقيله | 2022-04-27 | 6750 | rowad | 2022-04-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 ring road | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2022-04-27 | 22500 | rowad | 2022-04-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 ring road | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2022-04-27 | 13456.71 | rowad | 2022-04-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 ring road | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2022-04-27 | 9043.29 | rowad | 2022-04-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 ring road سن | trf |  | بوينت | 2022-04-27 | 75000 | rowad | 2022-04-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 19 | trf |  | فاليو لاين لتكنولوجيا البناء | 2022-04-27 | 37500 | rowad | 2022-04-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5620 | 793231 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 13703.45 | Rowad | 2022-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5623 | 793231 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 11067.29 | Rowad | 2022-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5641 | 793231 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 10395.73 | Rowad | 2022-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5643 | 793231 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 18545.65 | Rowad | 2022-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5642 | 793231 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 4668 | Rowad | 2022-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5908-09-10-11-12-13-14-15-07 | 793233 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 74995.24 | Rowad | 2022-06-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5904-5905-5906 | 793234 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 27469.92 | Rowad | 2022-07-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6114-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29- | 793235 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 140016.87 | Rowad | 2022-08-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6113 | 793236 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 16034.18 | Rowad | 2022-09-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6291-90-89-88-87-86-85-84-83-92-93-94-6304-03-02-0 | 793237 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 213923.37 | Rowad | 2022-10-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6291-90-89-88-87-86-85-84-83-92-93-94-6304-03-02-0 | 793238 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 24153.27 | Rowad | 2022-11-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 774-765-770 | 793239 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 419288.76 | Rowad | 2022-05-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 769 | 793239 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 654210.11 | Rowad | 2022-05-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 746 | 793239 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 997835.95 | Rowad | 2022-05-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 781 | 793240 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 30747.84 | Rowad | 2022-06-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 781 | 793240 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 31679.6 | Rowad | 2022-06-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 781 | 793240 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 30747.84 | Rowad | 2022-06-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 742 | 793240 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 232938.2 | Rowad | 2022-06-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 787 | 793241 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 27803.95 | Rowad | 2022-07-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 787 | 793241 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 28646.49 | Rowad | 2022-07-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 787 | 793241 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 27803.95 | Rowad | 2022-07-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 786 | 793241 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 55607.93 | Rowad | 2022-07-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 786 | 793241 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 57293.02 | Rowad | 2022-07-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 786 | 793241 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 55607.93 | Rowad | 2022-07-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 29248 | 793245 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 118904.25 | Rowad | 2022-06-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 29206 | 793245 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 463300 | Rowad | 2022-06-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 29172 | 793245 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 1084800 | Rowad | 2022-06-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 29171 | 793245 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 398426.7 | Rowad | 2022-06-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 12695-12503 | trf |  | 3S Ready Mix | 2022-04-28 | 165101 | Rowad | 2022-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary apr- ring | trf |  | Staff Loan | 2022-04-28 | 391600.96 | SALARY & WAGES | 2022-04-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | overdraft int.. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-30 | 28401.03 | Rowad | 2022-04-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | overdraft int.. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-30 | 135483.27 | Rowad | 2022-04-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | overdraft int.. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-30 | 449287.3 | Rowad | 2022-04-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 387 | trf |  | الوطنيه للتوريدات الكهربائيه والعموميه | 2022-05-11 | 3211.46 | rowad | 2022-05-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1020173 | trf |  | بروكيم للكيماويات المتخصصه | 2022-05-11 | 21546 | rowad | 2022-05-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1020116 | trf |  | بروكيم للكيماويات المتخصصه | 2022-05-11 | 15800.4 | rowad | 2022-05-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1022568 | trf |  | بروكيم للكيماويات المتخصصه | 2022-05-11 | 30780 | rowad | 2022-05-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1022406 | trf |  | بروكيم للكيماويات المتخصصه | 2022-05-11 | 961.26 | rowad | 2022-05-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 14667 | trf |  | ماستر اويل | 2022-05-11 | 55200 | rowad | 2022-05-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 169230 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-05-12 | 5016 | Rowad | 2022-05-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 6836 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-05-12 | 534920.9 | rowad | 2022-05-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1220-1221 | 66337956 |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2022-05-12 | 28110.29 | rowad | 2022-05-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1334 | 66337957 |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2022-05-12 | 12034.5 | rowad | 2022-06-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-09-05-22-ringroud-bridge | trf |  | Petty Cash | 2022-05-12 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-05-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-10-05-22-ringroud-bridge | trf |  | Petty Cash | 2022-05-12 | 25000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-05-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 19 ring road | trf |  | الخواجه لتأجير السيارات | 2022-05-15 | 5820.29 | rowad | 2022-05-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 26 ring road | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2022-05-15 | 20952 | rowad | 2022-05-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 24 ring road | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-05-15 | 2282.8 | rowad | 2022-05-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 25 Ring Road | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-05-15 | 66836.88 | rowad | 2022-05-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | ring road | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-05-15 | 17917.45 | rowad | 2022-05-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 ring road | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-05-15 | 28809 | rowad | 2022-05-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 24 ring road | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2022-05-15 | 52100.64 | rowad | 2022-05-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 23 ring road | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-05-15 | 15534.45 | Rowad | 2022-05-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 19 RING ROAD | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-05-15 | 75881.16 | 58 | 2022-05-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 13 ring road | trf |  | مؤسسة الجينيرال لتأجير السيارات | 2022-05-15 | 13095 | rowad | 2022-05-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% 18 ٌR.R | trf |  | انيرجى لكس | 2022-05-15 | 646913 | rowad | 2022-05-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% 17 ٌR.R | trf |  | الشركه العربيه العالميه للبصريات | 2022-05-15 | 312237 | rowad | 2022-05-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 17953 | 1721769455 |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-05-15 | 140747.25 | rowad | 2022-05-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 17851 | 1721769455 |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-05-15 | 165456 | rowad | 2022-05-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 17949 | 1721769455 |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-05-15 | 96079.5 | rowad | 2022-05-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 17953 | 1721769456 |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-05-15 | 126930.87 | rowad | 2022-06-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 18027 | 1721769456 |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-05-15 | 140901.93 | rowad | 2022-06-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 18027 | 1721769456 |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-05-15 | 140901.93 | rowad | 2022-06-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 17953 | 1721769456 |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-05-15 | 155765.03 | rowad | 2022-06-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 18027 | 1721769456 |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-05-15 | 140901.93 | rowad | 2022-06-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 18027 | 1721769456 |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2022-05-15 | 140901.93 | rowad | 2022-06-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | lg BM fees 5/2022 MARYOTYA | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-16 | 81 | Rowad | 2022-05-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله 5/2022 maryotya | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-17 | 402890.56 | Rowad | 2022-05-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 4 /22- ٌدائرى & شدة | trf |  | Petty Cash | 2022-05-17 | 11222.64 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-05-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 6545-6646 المنيب | trf |  | انفينتى للنظم الامنيه المتخصصه | 2022-05-18 | 1689.18 | rowad | 2022-05-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 3025-3026 المنيب | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2022-05-18 | 13057.37 | Rowad | 2022-05-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | فاتورة اورنج فبراير22 - دائرى مريوطية | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-05-18 | 7155.49 | Rowad | 2022-05-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | الدائرى- gig سداد الربع الاخير21+22 | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2022-05-18 | 41723.82 | rowad | 2022-05-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 4- الدائرى | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-05-18 | 46569.07 | rowad | 2022-05-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.09-05-22-ringroad | TRF |  | Petty Cash | 2022-05-18 | 20000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-05-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | فرق اجر حراسه دائري المنيب عن ش مارس | TRF |  | Petty Cash | 2022-05-18 | 5000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-05-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | مصاريف اعتماد مستخلصات مشروع سكة حديد | 518745869 |  | Petty Cash | 2022-05-19 | 40000 | Amr Reda Abd ElRahman Hegazy | 2022-05-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | مصاريف اعتماد مستخلصات مشاريع | 518745870 |  | Petty Cash | 2022-05-19 | 30000 | Abd ElRahman Amin Tolba Naiem | 2022-05-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 03 ring road | trf |  | محمد عبد السلام سالم عيد | 2022-05-22 | 50000 | rowad | 2022-05-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 6 ring road. | trf |  | الاهرام للمقاولات | 2022-05-22 | 50000 | rowad | 2022-05-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 14 ring road | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-05-22 | 25000 | rowad | 2022-05-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 22619-22476 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2022-05-22 | 39483.33 | Rowad | 2022-05-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 5552 | 66337994 |  | خضر للصناعات المتكامله سمير عبد الغنى خضر وشركاه | 2022-05-22 | 19447.7 | rowad | 2022-05-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% 67661 ring rowad | 793274 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2022-05-22 | 2297999.92 | Rowad | 2022-06-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Rowad Main Safe Box EGP |  | يوميات الدائري | CASH |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-22 | 80 | Rowad | 2022-05-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 154 | trf |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2022-05-24 | 38517.05 | rowad | 2022-05-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1716 | TRF |  | غطاطى للاستثمارات التجاريه والهندسيه | 2022-05-25 | 1175 | rowad | 2022-05-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 7 RING ROAD | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2022-05-25 | 390412.88 | rowad | 2022-05-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 6 ring road | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2022-05-25 | 9587.12 | rowad | 2022-05-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 3907031041 | trf |  | ام بى اس كونستراكشن كيميكالزايجيبت | 2022-05-25 | 15960 | Rowad | 2022-05-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 3907029907 | trf |  | ام بى اس كونستراكشن كيميكالزايجيبت | 2022-05-25 | 10374 | Rowad | 2022-05-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | تصوير عدد 2 فيلم تسجيلى لمشروع الدائرى | 518745876 |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-25 | 15520 | Rowad | 2022-05-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.rq.09-05-22-ringroad | trf |  | Petty Cash | 2022-05-25 | 30000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-05-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 24 | 70077473 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-05-26 | 54202.5 | rowad | 2022-07-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 111 | 70077473 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-05-26 | 184433.76 | rowad | 2022-07-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 5814 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-05-26 | 0.44 | rowad | 2022-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 6836 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-05-26 | 1076854.64 | rowad | 2022-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 6850 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-05-26 | 157723.92 | rowad | 2022-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 14-364&14-370 | trf |  | يوني مكس للخرسانة الجاهزة | 2022-05-26 | 8898.41 | Rowad | 2022-05-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 28 | trf |  | الشعلة للتوريدات العموميه واعمال المحاجر | 2022-05-29 | 11069.76 | rowad | 2022-05-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 5 دائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-29 | 311169.58 | Rowad | 2022-05-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 5 /22- الدائري | TRF |  | Petty Cash | 2022-05-29 | 10657.63 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-05-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف01ش04-توسعات دائرى | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-05-29 | 465418.75 | rowad | 2022-05-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م03-توسعات دائرى | trf |  | محمد محمد محمد عبدالرحمن-ذاتى | 2022-05-29 | 10950 | rowad | 2022-05-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف01ش04-توسعات دائرى | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-05-29 | 88950 | rowad | 2022-05-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف01ش04-توسعات دائرى | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2022-05-29 | 73475 | rowad | 2022-05-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road | trf |  | ديفزا للمقاولات وعموم التوريدات | 2022-05-30 | 238974.31 | rowad | 2022-05-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | LGS May 22.... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-30 | 63124.94 | Rowad | 2022-05-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 5552 | trf |  | خضر للصناعات المتكامله سمير عبد الغنى خضر وشركاه | 2022-05-30 | 4282.3 | rowad | 2022-05-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | AAIB - Over Draft |  | over draft may-22.. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-31 | 780344.27 | Rowad | 2022-05-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 839 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-05-31 | 56204.65 | rowad | 2022-06-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | over draft may-22.. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-31 | 198818.24 | Rowad | 2022-05-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر 6- دائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-31 | 28150 | Rowad | 2022-06-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره- ش مايو 22 | trf |  | Petty Cash | 2022-05-31 | 45000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-05-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش مايو 22 | trf |  | Petty Cash | 2022-05-31 | 18000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-05-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره-- ش مايو 22 | trf |  | Petty Cash | 2022-05-31 | 20000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-05-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات ش يونيو22 الدائرى | trf |  | Petty Cash | 2022-05-31 | 3700 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-05-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات ش يونيو22 الدائرى - شده | trf |  | Petty Cash | 2022-05-31 | 8600 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-05-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary 5-2022-ring road | trf |  | Staff Loan | 2022-05-31 | 353174.38 | SALARY & WAGES | 2022-05-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK STL |  | 3 ring road | trf |  | الصرح المصرى للمقاولات العامه | 2022-06-06 | 100000 | rowad | 2022-06-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 13640 | 793335 |  | الشركة العربية للمواد العازلة والتعبئة | 2022-06-07 | 839.74 | Rowad | 2022-06-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 13810 | 793335 |  | الشركة العربية للمواد العازلة والتعبئة | 2022-06-07 | 9416.67 | Rowad | 2022-06-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14014 | 793335 |  | الشركة العربية للمواد العازلة والتعبئة | 2022-06-07 | 10735 | Rowad | 2022-06-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 26 ring road | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-06-08 | 17442.54 | rowad | 2022-06-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | مصاريف تصوير - مشروع الدائرى | 518745894 |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-08 | 15520 | Rowad | 2022-06-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK STL |  | 680 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2022-06-08 | 3133.52 | rowad | 2022-06-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK STL |  | 683 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2022-06-08 | 7985.36 | rowad | 2022-06-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK STL |  | 25 ring road | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2022-06-08 | 57107 | rowad | 2022-06-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK STL |  | 5 ring road | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-06-08 | 28809 | rowad | 2022-06-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK STL |  | 20 ring road. | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-06-08 | 60140.97 | 58 | 2022-06-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK STL |  | 14 ring road | trf |  | مؤسسة الجينيرال لتأجير السيارات | 2022-06-08 | 13095 | rowad | 2022-06-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK STL |  | 27 ring road | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2022-06-08 | 20952 | rowad | 2022-06-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK STL |  | 24 ring road | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-06-08 | 15534.45 | Rowad | 2022-06-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK STL |  | 25 | trf |  | بولمان للمقاولات والتوريدات | 2022-06-08 | 226894.28 | rowad | 2022-06-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK STL |  | 24 | trf |  | بولمان للمقاولات والتوريدات | 2022-06-08 | 73105.72 | rowad | 2022-06-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK STL |  | سداد فاتورة فودافون عن ش ابريل22 الدائري | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-06-08 | 2678.4 | RME | 2022-06-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK STL |  | سداد فاتورة اورنج عن ش مارس 22الدائري | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-06-08 | 5891.15 | Rowad | 2022-06-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | st-11-06-22-توسعات | trf |  | Petty Cash | 2022-06-08 | 20000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-06-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 363 | trf |  | المتحدة بلاست | 2022-06-13 | 3819.4 | Rowad | 2022-06-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 374 | trf |  | المتحدة بلاست | 2022-06-13 | 10870.6 | Rowad | 2022-06-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 ش 5 - توسعات الطريق الدائرى & شده | trf |  | Petty Cash | 2022-06-13 | 30255 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-06-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1ش5-توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-06-13 | 210512.5 | rowad | 2022-06-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 ش4- توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-06-13 | 448615.63 | rowad | 2022-06-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1ش5-توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-06-13 | 89850 | rowad | 2022-06-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 ش4- توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-06-13 | 90300 | rowad | 2022-06-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1ش5-توسعات | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2022-06-13 | 33750 | rowad | 2022-06-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 ش4- توسعات | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2022-06-13 | 39150 | rowad | 2022-06-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م06-توسعات | trf |  | اشرف طه حسين فرغلى - ذاتى | 2022-06-13 | 24960 | rowad | 2022-06-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م07-توسعات | trf |  | على ايمن السيد جمعه سليمان مطر-ذاتى | 2022-06-13 | 64875 | rowad | 2022-06-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة 6/2022دائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-13 | 476440.03 | Rowad | 2022-06-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | سداد التأمينات الاجتماعية عن ش يونيو 22الدائري | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-06-13 | 40608.7 | rowad | 2022-06-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank Current EGP |  | سداد ضريبة كسب العمل يناير22 الدائري | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2022-06-14 | 98620.96 | RME | 2022-06-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 2462 | trf |  | الشروق للادوات الكهربائيه وتوريدها | 2022-06-14 | 40536.49 | rowad | 2022-06-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | trf |  | ديفزا للمقاولات وعموم التوريدات | 2022-06-14 | 592992.78 | rowad | 2022-06-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | سداد فاتورة فودافون عن ش مايو22الدائري | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-06-15 | 2678.4 | RME | 2022-06-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-11-06-22-ringrd | TRF |  | Petty Cash | 2022-06-15 | 20000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-06-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 12695-12503 | trf |  | 3S Ready Mix | 2022-06-16 | 100000 | Rowad | 2022-06-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 12695-12503 | trf |  | 3S Ready Mix | 2022-06-20 | 500000 | Rowad | 2022-06-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 6907 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-06-20 | 251403.02 | rowad | 2022-06-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 6850 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-06-20 | 552289.78 | rowad | 2022-06-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 188 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-06-20 | 78363.39 | rowad | 2022-06-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 5 ring road el marg | trf |  | ايه اند ايه كونسلت | 2022-06-21 | 4740 | Rowad | 2022-06-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 339 | trf |  | ثرى اس كونستر اكشن -كيميكالز | 2022-06-22 | 34724.79 | rowad | 2022-06-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 22288 | trf |  | شركة مصر للتجاره الداخليه | 2022-06-22 | 10158.7 | Rowad | 2022-06-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 22241 | trf |  | شركة مصر للتجاره الداخليه | 2022-06-22 | 7281.72 | Rowad | 2022-06-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 5449 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2022-06-22 | 1299.6 | rowad | 2022-06-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 5327 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2022-06-22 | 1710 | rowad | 2022-06-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 5377 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2022-06-22 | 2052 | rowad | 2022-06-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 526 | trf |  | دوت برنت للتوريدات | 2022-06-22 | 1686.52 | Rowad | 2022-06-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 8602 | trf |  | ماستر اوف تريد | 2022-06-22 | 2118.75 | rowad | 2022-06-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 8603 | trf |  | ماستر اوف تريد | 2022-06-22 | 2542.5 | rowad | 2022-06-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 22510 | trf |  | اس 21 للحلول المتكامله | 2022-06-22 | 1784.2 | rowad | 2022-06-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 874 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-06-22 | 63766.25 | rowad | 2022-06-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | Raing road سداد فاتورة اورنج عن ش ابريل22 | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-06-22 | 4514.28 | Rowad | 2022-06-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | Ring road الربع الاول 22 gig سداد فاتورة | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2022-06-22 | 56453.68 | rowad | 2022-06-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-11-06-22-ring | TRF |  | Petty Cash | 2022-06-22 | 20000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-06-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 45 rang road نقل ثقيل | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2022-06-23 | 1665 | Rowad | 2022-06-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 40 نقل ثقيل الدائرى | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-06-23 | 124830 | RME | 2022-06-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 54 ring road نقل ثقيل | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2022-06-23 | 4085 | rowad | 2022-06-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | lg BM 6/2022 maryotia | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-23 | 28596.79 | Rowad | 2022-06-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Rowad Main Safe Box EGP |  | أستقالات0 | CASH |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-23 | 4085 | Rowad | 2022-06-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 3 ring road | trf |  | ديفزا للمقاولات وعموم التوريدات | 2022-06-27 | 500000 | rowad | 2022-06-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1 ring road. | trf |  | اركان للنقل والتوريدات | 2022-06-27 | 21426.35 | rowad | 2022-06-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 02 ring road | trf |  | اركان للنقل والتوريدات | 2022-06-27 | 35463.18 | rowad | 2022-06-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 6 ring road. | trf |  | الاهرام للمقاولات | 2022-06-27 | 50000 | rowad | 2022-06-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 15 ring road | trf |  | جيو تست | 2022-06-27 | 19002.72 | Rowad | 2022-06-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 14 RING ROAD | trf |  | جيو تست | 2022-06-27 | 147.84 | Rowad | 2022-06-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 13 RING ROAD | trf |  | جيو تست | 2022-06-27 | 2505 | Rowad | 2022-06-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 12 ring road | trf |  | جيو تست | 2022-06-27 | 705.67 | Rowad | 2022-06-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 6 RING ROAD. | trf |  | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | 2022-06-27 | 60808.9 | Rowad | 2022-06-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 2 RING ROAD | trf |  | الحنين للتوريدات العموميه | 2022-06-27 | 50000 | rowad | 2022-06-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 7 RING ROAD | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2022-06-27 | 180000 | rowad | 2022-06-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 14 ring road | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-06-27 | 2156.72 | rowad | 2022-06-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 15 ring road | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-06-27 | 26153.28 | rowad | 2022-06-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 2 RING ROAD | trf |  | العمران تك لانشاء ورصف الطرق | 2022-06-27 | 16863.37 | rowad | 2022-06-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 7 ring road | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2022-06-27 | 100000 | rowad | 2022-06-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 03 ring road | trf |  | محمد عبد السلام سالم عيد | 2022-06-27 | 40000 | rowad | 2022-06-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 69 | trf |  | المؤسسة العالميه لتاجير المعدات الثقيله | 2022-06-27 | 2621.73 | rowad | 2022-06-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 100% 29 R.R | trf |  | سمارت باور سليوشنز للصناعات | 2022-06-27 | 94760 | rowad | 2022-06-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1742 | trf |  | مكة للتوريدات الكهربائية | 2022-06-27 | 149961.87 | Rowad | 2022-06-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م17-توسعات | TRF |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-06-27 | 58607.2 | rowad | 2022-06-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م09-توسعات | TRF |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2022-06-27 | 19097.51 | rowad | 2022-06-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة م.4-توسعات الدائرى | TRF |  | محمد محمد محمد عبدالرحمن-ذاتى | 2022-06-27 | 25200 | rowad | 2022-06-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م07-توسعات | TRF |  | جلال توفيق عبد المعبود طنطاوى -ذاتى | 2022-06-27 | 52416.84 | rowad | 2022-06-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات 6/2022 maryotia | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-27 | 402405.72 | Rowad | 2022-06-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات ف 1 ش 6 - توسعات الطريق الدائرى & شده | trf |  | Petty Cash | 2022-06-27 | 34984.16 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-06-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 17163 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2022-06-28 | 20967.66 | Rowad | 2022-06-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 17282 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2022-06-28 | 20622.5 | Rowad | 2022-06-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 1020466-1020433 | trf |  | بروكيم للكيماويات المتخصصه | 2022-06-28 | 7484.54 | rowad | 2022-06-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 1020254 | trf |  | بروكيم للكيماويات المتخصصه | 2022-06-28 | 7182 | rowad | 2022-06-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 1020297 | trf |  | بروكيم للكيماويات المتخصصه | 2022-06-28 | 18673.2 | rowad | 2022-06-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 1 | trf |  | الحمد للمقاولات والتوريدات العموميه | 2022-06-28 | 47952 | rowad | 2022-06-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | SUEZ Canal Bank -EGP |  | 100% 26 RR | 175915 |  | انكوتك للصناعات الكهربائيه | 2022-06-28 | 54307.8 | rowad | 2022-06-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | payroll Jun*************** | trf |  | Staff Loan | 2022-06-30 | 389718.98 | SALARY & WAGES | 2022-06-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | interest Jun-22... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-30 | 946235.47 | Rowad | 2022-06-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | NBE OD( Exchange Building) |  | interest Jun-22... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-30 | 316377.65 | Rowad | 2022-06-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 100% 24 R.R | trf |  | انيرجى لكس | 2022-07-03 | 13725 | rowad | 2022-07-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8492 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-07-03 | 5424 | Rowad | 2022-07-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر 7 الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-03 | 20350 | Rowad | 2022-07-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات الشقق ش7-22 - الدائرى | trf |  | Petty Cash | 2022-07-03 | 3700 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-07-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات الشقق ش7-22 - الدائرى - شده | trf |  | Petty Cash | 2022-07-03 | 8600 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-07-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر يونيو 22 - توسيعات الدائرى - ارض البارد | trf |  | Petty Cash | 2022-07-03 | 18000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-07-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر يونيو 22 - توسيعات الدائرى - مكرونه | trf |  | Petty Cash | 2022-07-03 | 6660 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-07-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر يونيو 22 - توسيعات الدائرى - المنيب | trf |  | Petty Cash | 2022-07-03 | 45000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-07-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | عمالة م 5 دائرى المرج | CO |  | العمالة الغير المنتظمة (القاهرة) | 2022-07-03 | 13395 | RME | 2022-07-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | م9 عمالة دائرى المريوطية | CO |  | العمالة الغير المنتظمة (الجيزة) | 2022-07-03 | 67615 | RME | 2022-07-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | سداد عمالة م10 - م11 دائري المريوطية | CO |  | العمالة الغير المنتظمة (الجيزة) | 2022-07-03 | 227955 | RME | 2022-07-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 9430 | trf |  | السبع اوتو سيرفيس | 2022-07-04 | 1651.92 | Rowad | 2022-07-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 8 ring road. | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2022-07-04 | 50000 | rowad | 2022-07-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 RING ROAD | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2022-07-04 | 100000 | rowad | 2022-07-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 ring road. | trf |  | الاهرام للمقاولات | 2022-07-04 | 50000 | rowad | 2022-07-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road | trf |  | الصرح المصرى للمقاولات العامه | 2022-07-04 | 67697.86 | rowad | 2022-07-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 04 ring road | trf |  | محمد عبد السلام سالم عيد | 2022-07-04 | 28740.8 | rowad | 2022-07-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 RING ROAD | trf |  | الحنين للتوريدات العموميه | 2022-07-04 | 100000 | rowad | 2022-07-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road | trf |  | الرياض الدولية للمقاولات واعمال المحاجر | 2022-07-04 | 100000 | rowad | 2022-07-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road | trf |  | العمران تك لانشاء ورصف الطرق | 2022-07-04 | 13567 | rowad | 2022-07-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 24140-24339 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2022-07-04 | 32205 | Rowad | 2022-07-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6494-93-95-96-97-98-6500-6499-6501-02-03-05-04-06- | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-07-04 | 209611.53 | Rowad | 2022-07-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 06 ring road | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-07-05 | 28809 | rowad | 2022-07-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 26 ring road | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2022-07-05 | 43688.32 | rowad | 2022-07-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 21 ring road | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-07-05 | 56168.82 | 58 | 2022-07-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 15 ring road | trf |  | مؤسسة الجينيرال لتأجير السيارات | 2022-07-05 | 13095 | rowad | 2022-07-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 28 ring road | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2022-07-05 | 20952 | rowad | 2022-07-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 142 | trf |  | حرب تريد | 2022-07-05 | 17221.88 | rowad | 2022-07-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 172073 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-07-05 | 8322 | Rowad | 2022-07-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 172329 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-07-05 | 5472 | Rowad | 2022-07-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 169922 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-07-05 | 3762 | Rowad | 2022-07-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 13707 | trf |  | شركة الزكى للمهمات البحرية | 2022-07-05 | 4012.8 | Rowad | 2022-07-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7900 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-07-05 | 436.5 | Rowad | 2022-07-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 25 ring road | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-07-05 | 15534.45 | Rowad | 2022-07-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 27 ring road | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-07-05 | 51672.87 | rowad | 2022-07-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20696 | trf |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2022-07-05 | 17707.62 | Rowad | 2022-07-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20676 | trf |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2022-07-05 | 11970 | Rowad | 2022-07-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 12695-12503 | trf |  | 3S Ready Mix | 2022-07-05 | 350000 | Rowad | 2022-07-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6907 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-07-05 | 1150000 | rowad | 2022-07-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3907033995 | trf |  | ام بى اس كونستراكشن كيميكالزايجيبت | 2022-07-05 | 27075 | Rowad | 2022-07-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 ring road | trf |  | الفاروق عمرو وعلى | 2022-07-05 | 701318.31 | rowad | 2022-07-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Procurement | 7 RING ROAD | trf |  | الفاروق عمرو وعلى | 2022-07-05 | 298681.69 | rowad | 2022-07-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 ring road | trf |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2022-07-05 | 866 | rowad | 2022-07-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله شهر 6 ring | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-06 | 381912.93 | Rowad | 2022-07-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 6-22-الدائرى&شدة | trf |  | Petty Cash | 2022-07-06 | 29782.14 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-07-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله الفترة 2ش5 الدائري | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-07-06 | 237774.25 | rowad | 2022-07-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله الفترة 1ش6 الدائري | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-07-06 | 155139.5 | rowad | 2022-07-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله م5-الدائري | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2022-07-06 | 20009.19 | rowad | 2022-07-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله الفترة 1ش6 الدائري | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-07-06 | 112350 | rowad | 2022-07-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله الفترة 2ش5 الدائري | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-07-06 | 139200 | rowad | 2022-07-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله الفترة 2ش5 الدائري | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2022-07-06 | 84875 | rowad | 2022-07-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله م13-الدائري | trf |  | محمد قطب انور سالم-ذاتى | 2022-07-06 | 50774.14 | rowad | 2022-07-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله م4-الدائري | trf |  | محمود ابراهيم عبدالسلام -ذاتى | 2022-07-06 | 14112.1 | rowad | 2022-07-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله م18-الدائري | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-07-06 | 89626.8 | rowad | 2022-07-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 3 ring road | trf |  | ديفزا للمقاولات وعموم التوريدات | 2022-07-07 | 85897.7 | rowad | 2022-07-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 4 ring road | trf |  | ديفزا للمقاولات وعموم التوريدات | 2022-07-07 | 504102.3 | rowad | 2022-07-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1020466-1020433 | trf |  | بروكيم للكيماويات المتخصصه | 2022-07-19 | 64335.46 | rowad | 2022-07-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 142 | trf |  | حرب تريد | 2022-07-19 | 55930.73 | rowad | 2022-07-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 490 | trf |  | الدره لتوريد العدد واداوت البناء | 2022-07-19 | 1000.05 | rowad | 2022-07-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | تصوير موقع00 ميناء السخنه | 518745948 |  | محمد المندوه عبدالمجيد احمد | 2022-07-20 | 8730 | rowad | 2022-07-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 14979 | trf |  | ماستر اويل | 2022-07-20 | 56000 | rowad | 2022-07-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 26806 | trf |  | المعادى للاطارات والبطاريات | 2022-07-20 | 850 | Rowad | 2022-07-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.11.07.22-ringroad | trf |  | Petty Cash | 2022-07-20 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-07-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | lg BM 7/2022 maryotiya | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-24 | 81 | Rowad | 2022-07-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2940 | trf |  | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | 2022-07-25 | 20249.6 | rowad | 2022-07-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف1 ش7-22- توسعات الطريق الدائرى & شده | TRF |  | Petty Cash | 2022-07-26 | 3235 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-07-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات ف1 شهر7 دائري | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-26 | 228296.59 | Rowad | 2022-07-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م05-توسعات | trf |  | محمد محمد محمد عبدالرحمن-ذاتى | 2022-07-26 | 94900 | rowad | 2022-07-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Misc | 922 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-07-27 | 67981.25 | rowad | 2022-07-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 12863 | trf |  | 3S Ready Mix | 2022-07-27 | 49973.57 | Rowad | 2022-08-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 12778 | trf |  | 3S Ready Mix | 2022-07-27 | 717262.55 | Rowad | 2022-08-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 12695-12503 | trf |  | 3S Ready Mix | 2022-07-27 | 232763.88 | Rowad | 2022-08-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 585 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-07-27 | 148304.7 | rowad | 2022-08-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 584 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-07-27 | 1851695.3 | rowad | 2022-08-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 585 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-07-27 | 221490.6 | rowad | 2022-08-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6945-6988-6944 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-07-27 | 420947.22 | rowad | 2022-07-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6907 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-07-27 | 376913.68 | rowad | 2022-07-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6945-6988-6944 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-07-27 | 1000000 | rowad | 2022-08-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6945-6988-6944 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-07-27 | 564858.78 | rowad | 2022-08-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 7 ring road | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-07-27 | 28809 | rowad | 2022-07-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 27 ring road | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2022-07-27 | 47091.37 | rowad | 2022-07-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 86 | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2022-07-27 | 6241.95 | rowad | 2022-07-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | Ring Road 22 | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-07-27 | 45352.35 | 58 | 2022-07-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 33 | trf |  | مؤسسة الجينيرال لتأجير السيارات | 2022-07-27 | 13095 | rowad | 2022-07-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 29 ring road | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2022-07-27 | 20952 | rowad | 2022-07-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 26 ring road | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-07-27 | 15534.45 | Rowad | 2022-07-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 18983 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-07-27 | 5544.45 | Rowad | 2022-07-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | Ring Road 28 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-07-27 | 35976.33 | rowad | 2022-07-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 268 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-07-27 | 3650.76 | rowad | 2022-07-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP |  | debit interest jul-22... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-31 | 382253.16 | Rowad | 2022-07-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | الدائري سداد التأمينات الاجتماعية عن ش يوليو 22 | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-07-31 | 41509.45 | rowad | 2022-07-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) |  | debit interest jul-22... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-31 | 719901.04 | Rowad | 2022-07-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات ش8 RING | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-31 | 20350 | Rowad | 2022-07-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات ش8 - 22- الدائرى | trf |  | Petty Cash | 2022-07-31 | 3700 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-07-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات ش8 - 22- الدائرى - شده | trf |  | Petty Cash | 2022-07-31 | 4500 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-07-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش7-22 - توسعات الدائرى-ارض البارد-كولدير | trf |  | Petty Cash | 2022-07-31 | 18000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-07-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش7-22 - توسعات الدائرى-المنيب | trf |  | Petty Cash | 2022-07-31 | 45000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-07-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Ring Road سداد ضرائب كسب العمل ش فبراير22 |  |  | ضرائب كسب العمل | 2022-07-31 | 108927.46 | RME | 2022-07-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1759 | trf |  | انيرجى لكس | 2022-07-31 | 5725.54 | rowad | 2022-07-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | مرتبات شهر 7/2022 ring | trf |  | Staff Loan | 2022-07-31 | 323134.79 | SALARY & WAGES | 2022-07-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-12-08-22-ringroad | trf |  | Petty Cash | 2022-08-03 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-08-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Insurance Employee | Ring roadاضافة موظفين للربع الاخير بالعقد | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2022-08-04 | 13444.58 | rowad | 2022-08-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Misc | 10861 الدائرى | trf |  | سيف زون | 2022-08-04 | 6693 | rowad | 2022-08-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Misc | 1 | trf |  | فؤاد محمد فرحات عبد الرؤف الدمرداش | 2022-08-04 | 36320 | rowad | 2022-08-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | سداد فاتورة اورنج عن ش مايو22 الدائري | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-08-04 | 6437.41 | Rowad | 2022-08-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | سداد فاتورة فودافون عن ش يونيو22 الدائري | TRF |  | Vodafone Egypt | 2022-08-04 | 2734.08 | RME | 2022-08-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1072 | 70077633 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-08-04 | 244530.48 | rowad | 2022-08-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1072 | 70077633 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-08-04 | 244530.48 | rowad | 2022-08-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1438-0-13-1-2022-4 | 70077634 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-08-04 | 115727.32 | rowad | 2022-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1329 | 70077634 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-08-04 | 129282.9 | rowad | 2022-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1329 | 70077634 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-08-04 | 129282.9 | rowad | 2022-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1438-0-13-1-2022-4 | 70077634 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-08-04 | 115727.32 | rowad | 2022-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1328 | 70077634 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-08-04 | 147733.7 | rowad | 2022-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1328 | 70077634 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-08-04 | 180658.2 | rowad | 2022-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1437-0-13-1-2022-4 | 70077634 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-08-04 | 201130.05 | rowad | 2022-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1437-0-13-1-2022-4 | 70077634 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-08-04 | 201130.05 | rowad | 2022-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Misc | 141129 | trf |  | ماستر اويل | 2022-08-10 | 60400 | rowad | 2022-08-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 2527 | trf |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2022-08-10 | 14916 | rowad | 2022-08-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 417 | trf |  | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | 2022-08-10 | 6599.2 | rowad | 2022-08-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 7721 | trf |  | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | 2022-08-10 | 16188 | Rowad | 2022-08-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | الدائري سداد التأمينات الاجتماعية عن ش يوليو- 22 | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-08-11 | 39055.53 | rowad | 2022-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | رد تامين ابتدائى ونهائى المرج | 71312785 |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2022-08-11 | 18200 | rowad | 2022-08-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2شهر7 دائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-14 | 328996.67 | Rowad | 2022-08-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله ف2 ش7-22 - توسعات الدائرى شده | TRF |  | Petty Cash | 2022-08-15 | 14950 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-08-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف2 ش6-22 - توسعات الدائرى | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2022-08-15 | 16000 | rowad | 2022-08-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف2 ش6-22 - توسعات الدائرى | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-08-15 | 131475 | rowad | 2022-08-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف2 ش6-22 - توسعات الدائرى | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-08-15 | 203008.05 | rowad | 2022-08-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م19 - توسيعات الدائرى | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-08-15 | 116868.8 | rowad | 2022-08-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Equipment | 6985-82-83-84-86 16/5/2022 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-08-17 | 50535.58 | Rowad | 2022-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Current account Purchasing | 859 | trf |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-08-17 | 33870.33 | Rowad | 2022-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Current account Purchasing | 859 | trf |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-08-17 | 32874.14 | Rowad | 2022-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Current account Purchasing | 859 | trf |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-08-17 | 1997.04 | Rowad | 2022-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 339 | trf |  | ثرى اس كونستر اكشن -كيميكالز | 2022-08-17 | 54366.76 | rowad | 2022-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 16529 | trf |  | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | 2022-08-17 | 14085.45 | rowad | 2022-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 16688 | trf |  | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | 2022-08-17 | 5650 | rowad | 2022-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Current account Purchasing | 75120 | trf |  | الشركة الحديثه للمواد العازله | 2022-08-17 | 30728.07 | Rowad | 2022-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 16625 | trf |  | العالمية للتوريدات | 2022-08-17 | 1730.52 | rowad | 2022-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 16623 | trf |  | العالمية للتوريدات | 2022-08-17 | 4656.67 | rowad | 2022-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1130 | trf |  | جيوتك-الشركة الوطنية لتدعيم التربة | 2022-08-17 | 200000 | Rowad | 2022-08-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 5 ring road | trf |  | ديفزا للمقاولات وعموم التوريدات | 2022-08-18 | 432117.77 | rowad | 2022-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 ring road | trf |  | ديفزا للمقاولات وعموم التوريدات | 2022-08-18 | 67882.23 | rowad | 2022-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 29 ring road عن شهر يوليو | TRF |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-08-18 | 27628.12 | rowad | 2022-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 8 ring road عن شهر يوليو | TRF |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-08-18 | 21388.5 | rowad | 2022-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 28 ring road | TRF |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2022-08-18 | 44879.27 | rowad | 2022-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 23 ring road عن شهر يوليو | TRF |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-08-18 | 29054.73 | 58 | 2022-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 16 ring road عن شهر يوليو | TRF |  | مؤسسة الجينيرال لتأجير السيارات | 2022-08-18 | 13095 | rowad | 2022-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 105 | TRF |  | المتحدة ترافيل | 2022-08-18 | 8245 | rowad | 2022-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 30 ring road | TRF |  | الحسن لتاجير السيارات | 2022-08-18 | 20952 | rowad | 2022-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 27 ring road عن شهر يوليو | TRF |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-08-18 | 15534.45 | Rowad | 2022-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 19215 | TRF |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-08-18 | 3696.3 | Rowad | 2022-08-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 41 | trf |  | بيتا التجارية الفنية | 2022-08-21 | 82223.46 | Rowad | 2022-08-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 18 ring road | trf |  | جيو تست | 2022-08-21 | 21698.11 | Rowad | 2022-08-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 17 ring road | trf |  | جيو تست | 2022-08-21 | 25261.67 | Rowad | 2022-08-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 16 ring road | trf |  | جيو تست | 2022-08-21 | 29436.97 | Rowad | 2022-08-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road. | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2022-08-21 | 61150.71 | rowad | 2022-08-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 RING ROAD | trf |  | نيو بيرامدز للمقاولات العموميه | 2022-08-21 | 11139.75 | rowad | 2022-08-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 16 ring road | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-08-21 | 22456.4 | rowad | 2022-08-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 7 ring road | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2022-08-21 | 53000 | rowad | 2022-08-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 6 ring road | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2022-08-21 | 16124.61 | rowad | 2022-08-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 RING ROAD | trf |  | المنصور للمقاولات العمومية | 2022-08-21 | 8952.35 | rowad | 2022-08-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 7 RING ROAD | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2022-08-21 | 250000 | rowad | 2022-08-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 4 ring road | trf |  | الرياض الدولية للمقاولات واعمال المحاجر | 2022-08-21 | 200000 | rowad | 2022-08-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 3 ring road | trf |  | الرياض الدولية للمقاولات واعمال المحاجر | 2022-08-21 | 85720 | rowad | 2022-08-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 4 ring road | trf |  | العمران تك لانشاء ورصف الطرق | 2022-08-21 | 13567 | rowad | 2022-08-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 03 ring road | trf |  | محمد عبد السلام سالم عيد | 2022-08-21 | 24420.6 | rowad | 2022-08-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road سن | trf |  | مكتب الاخلاص للمقاولات – صادق احمد كامل عثمان | 2022-08-21 | 90000 | rowad | 2022-08-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 1 RING ROAD | trf |  | الحنين للتوريدات العموميه | 2022-08-21 | 52270.83 | rowad | 2022-08-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 5 ring road | trf |  | ديفزا للمقاولات وعموم التوريدات | 2022-08-21 | 367882.23 | rowad | 2022-08-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Current account Purchasing | 178849 | 71312836 |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-08-22 | 3420 | Rowad | 2022-09-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Current account Purchasing | 178492 | 71312836 |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-08-22 | 15732 | Rowad | 2022-09-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Current account Purchasing | 16798 | 71312835 |  | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | 2022-08-22 | 4152.75 | rowad | 2022-09-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Equipment | 6676-75-74-73-72-70-69-68-77-71 | 71312858 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-08-24 | 100093.07 | Rowad | 2022-09-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله ف1 ش8-22- توسعات الدائرى & شده | TRF |  | Petty Cash | 2022-08-24 | 32838.49 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-08-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1شهر8- دائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-24 | 289334.63 | Rowad | 2022-08-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م10 -توسعات الطريق الدائرى | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2022-08-24 | 12447.61 | rowad | 2022-08-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م06 -توسعات الطريق الدائرى | trf |  | محمد محمد محمد عبدالرحمن-ذاتى | 2022-08-24 | 74500 | rowad | 2022-08-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م08-توسعات الطريق الدائرى | trf |  | جلال توفيق عبد المعبود طنطاوى -ذاتى | 2022-08-24 | 38550 | rowad | 2022-08-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م08 -توسعات الطريق الدائرى | trf |  | على ايمن السيد جمعه سليمان مطر-ذاتى | 2022-08-24 | 8400 | rowad | 2022-08-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre.12-08-22-ringroad | trf |  | Petty Cash | 2022-08-24 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-08-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Petty cash | سداد فاتورة فودافون عن ش يوليو22 الدائري | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-08-25 | 2709.38 | RME | 2022-08-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Misc | 365 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2022-08-25 | 2238.08 | rowad | 2022-08-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Scaffolding | 8837 | 71312868 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 231089.4 | Rowad | 2022-10-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | سداد فاتورة ضرائب كسب العمل عن ش مارس22 الدائري | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2022-08-25 | 90849.21 | RME | 2022-08-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 599 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2022-08-29 | 3899.45 | rowad | 2022-08-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 13586 | trf |  | اليكس فاسترز | 2022-08-29 | 3135 | rowad | 2022-08-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 8120 | trf |  | اراسيا بلاستيك للعزل و التبطين | 2022-08-29 | 65427 | Rowad | 2022-08-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1895 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2022-08-29 | 45493.1 | rowad | 2022-08-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1 ring rowad | trf |  | السد العالى للمقاولات العامه | 2022-08-31 | 70000 | rowad | 2022-08-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 7 ring road | trf |  | الاهرام للمقاولات | 2022-08-31 | 150000 | rowad | 2022-08-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 6 ring road. | trf |  | الاهرام للمقاولات | 2022-08-31 | 50911.06 | rowad | 2022-08-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement | 7 RING ROAD | trf |  | الفاروق عمرو وعلى | 2022-08-31 | 900000 | rowad | 2022-08-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 8 ring road | trf |  | نيو بيرامدز للمقاولات العموميه | 2022-08-31 | 100000 | rowad | 2022-08-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 4 ring road سن | trf |  | بوينت | 2022-08-31 | 300000 | rowad | 2022-08-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 380 | trf |  | الصقر للنقل | 2022-08-31 | 66600 | rowad | 2022-08-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 7 ring road | TRF |  | الاهرام للمقاولات | 2022-08-31 | 50000 | rowad | 2022-08-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Misc | OD AUG-22... | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-31 | 939856.59 | Rowad | 2022-08-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Insurance Projetcs | سداد عمالة م8 حتي م10 دائري المرج | CO |  | العمالة الغير المنتظمة (القاهرة) | 2022-08-31 | 53720 | RME | 2022-08-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Insurance Projetcs | سداد عمالة م12-13 دائري المريوطية | CO |  | العمالة الغير المنتظمة (الجيزة) | 2022-08-31 | 146875 | RME | 2022-08-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Insurance Projetcs | سداد عمالة م14-15 دائري المريوطية | CO |  | العمالة الغير المنتظمة (الجيزة) | 2022-08-31 | 333870 | RME | 2022-08-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 8/2022 RING ROAD | TRF |  | Staff Loan | 2022-08-31 | 309669.54 | SALARY & WAGES | 2022-08-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 9430 | trf |  | السبع اوتو سيرفيس | 2022-09-05 | 2082.15 | Rowad | 2022-09-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات ش9 - 22- الدائرى | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-05 | 1400 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-09-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات ش9 - 22- الدائرى - شده | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-05 | 4400 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-09-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش9-22- توسعات الدائرى -ارض اليارد - كولدير | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-05 | 18000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-09-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش9-22- توسعات الدائرى -المنيب | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-05 | 45000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-09-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات 8/2022 ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-05 | 20800 | Rowad | 2022-09-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Misc | 141314 | trf |  | ماستر اويل | 2022-09-07 | 60400 | rowad | 2022-09-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش يونيو22 الدائري | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-09-07 | 6437.41 | Rowad | 2022-09-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات 8/2022 ring road | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-11 | 248983.64 | Rowad | 2022-09-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله ف2 ش8-22 -توسعات الدائرى & شده | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-11 | 22299.51 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-09-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1 ring rowad | trf |  | السد العالى للمقاولات العامه | 2022-09-13 | 1865.85 | rowad | 2022-09-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 3 ring road | trf |  | افاق العقاريه | 2022-09-13 | 79537.14 | rowad | 2022-09-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 7 ring road | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2022-09-13 | 50000 | rowad | 2022-09-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1 Ring road | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2022-09-13 | 30000 | rowad | 2022-09-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 6 ring road | trf |  | نيو بيرامدز للمقاولات العموميه | 2022-09-13 | 22713.28 | rowad | 2022-09-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 4 ring road سن | trf |  | بوينت | 2022-09-13 | 100000 | rowad | 2022-09-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 3 ring road | trf |  | الحنين للتوريدات العموميه | 2022-09-13 | 88668.28 | rowad | 2022-09-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 2 RING ROAD | trf |  | الحنين للتوريدات العموميه | 2022-09-13 | 46865.76 | rowad | 2022-09-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 4 ring road | trf |  | الرياض الدولية للمقاولات واعمال المحاجر | 2022-09-13 | 50000 | rowad | 2022-09-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 2 ring road | trf |  | الصرح المصرى للمقاولات العامه | 2022-09-13 | 100000 | rowad | 2022-09-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1 RING ROAD | trf |  | الصرح المصرى للمقاولات العامه | 2022-09-13 | 23362.84 | rowad | 2022-09-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 7 ring road | trf |  | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | 2022-09-13 | 54857 | Rowad | 2022-09-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 7 RING ROAD | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2022-09-13 | 261408.94 | rowad | 2022-09-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 8 ring road | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2022-09-13 | 107508.31 | rowad | 2022-09-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 04 ring road | trf |  | محمد عبد السلام سالم عيد | 2022-09-13 | 50000 | rowad | 2022-09-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 19 RING ROAD | trf |  | جيو تست | 2022-09-13 | 46284.94 | Rowad | 2022-09-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-13-09-22 -ringroad | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-14 | 55000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-09-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Insurance Employee | سداد التامينات الاجتماعية عن ش اغسطس22الدائري | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-09-14 | 35887.06 | rowad | 2022-09-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Misc | lg BM 9/2022 RING ROAD | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-18 | 23596.79 | Rowad | 2022-09-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 2488 | 72274125 |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2022-09-21 | 3079.25 | rowad | 2022-09-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 2528 | 72274125 |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2022-09-21 | 7763.1 | rowad | 2022-09-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 70968 ring rowad | 72274127 |  | مؤسسة الخليج المصرى | 2022-09-21 | 11199.99 | rowad | 2022-09-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 71021 ring rowad | 72274129 |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2022-09-21 | 9661.5 | rowad | 2022-09-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش اغسطس22 الدائري | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-09-21 | 2678.4 | RME | 2022-09-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Insurance Projetcs | p-17-2022-eng-car-429 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2022-09-26 | 42000 | rowad | 2022-09-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Taxes | سداد كسب العمل عن ش ابريل22 الدائري | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2022-09-26 | 80984.37 | RME | 2022-09-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1شهر9 الدائري. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-26 | 197279.72 | Rowad | 2022-09-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م9-توسعات الدائرى | trf |  | جلال توفيق عبد المعبود طنطاوى -ذاتى | 2022-09-26 | 38453.52 | rowad | 2022-09-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م11-توسعات الدائرى | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2022-09-26 | 48106.97 | rowad | 2022-09-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م6-توسعات الدائرى | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2022-09-26 | 15000 | rowad | 2022-09-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1ش7-22-توسيعات الدائرى | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2022-09-26 | 17750 | rowad | 2022-09-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف2ش7-22-توسعات الدائرى | trf |  | محمود ربيع على شافعى-ذاتى | 2022-09-26 | 6000 | rowad | 2022-09-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1ش7-22-توسعات الدائرى | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-09-26 | 55725 | rowad | 2022-09-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف2ش7-22-توسعات الدائرى | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-09-26 | 45150 | rowad | 2022-09-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1ش8--توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-09-26 | 69399 | rowad | 2022-09-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1ش7-22-توسعات الدائرى | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-09-26 | 79493.75 | rowad | 2022-09-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف2ش7-22-توسعات الدائرى | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-09-26 | 113712.5 | rowad | 2022-09-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1ش8--توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-09-26 | 105500 | rowad | 2022-09-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات عماله ف 1 ش 9 - الدائري | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-26 | 4910.13 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-09-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Misc | lg fees 9/2022 ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-28 | 5000 | Rowad | 2022-09-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-15-09-22-توسعات | trf |  | Petty Cash | 2022-09-28 | 90000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-09-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 61 | trf |  | الخواجه لتأجير السيارات | 2022-09-29 | 2909.7 | rowad | 2022-09-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 31 ring road شهر اغسطس | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2022-09-29 | 10476 | rowad | 2022-09-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 112 | trf |  | المتحدة ترافيل | 2022-09-29 | 4122.5 | rowad | 2022-09-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 30 Ring Road | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-09-29 | 16381.85 | rowad | 2022-09-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 17 ring road شهر اغسطس | trf |  | مؤسسة الجينيرال لتأجير السيارات | 2022-09-29 | 7747.88 | rowad | 2022-09-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 29 ring road شهر اغسطس | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2022-09-29 | 17957.57 | rowad | 2022-09-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 9 ring road عن شهر اغسطس | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-09-29 | 10694.25 | rowad | 2022-09-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 24 ring road عن شهر اغسطس | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-09-29 | 15565.59 | 58 | 2022-09-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 19329 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-09-29 | 3996 | Rowad | 2022-09-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 28 ring road شهر اغسطس | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-09-29 | 7767.23 | Rowad | 2022-09-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Bank Misr(OD)-EGP | Misc | OD /9/22................ | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-30 | 399156.38 | Rowad | 2022-09-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Misc | LG comm/9..... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-30 | 63124.95 | Rowad | 2022-09-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 9.2022 Ring | trf |  | Staff Loan | 2022-09-30 | 259602.26 | SALARY & WAGES | 2022-09-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 30 Ring Road | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-10-03 | 16381.84 | rowad | 2022-10-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 9 ring road عن شهر اغسطس | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-10-03 | 10694.25 | rowad | 2022-10-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 29 ring road شهر اغسطس | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2022-10-03 | 17957.56 | rowad | 2022-10-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 24 ring road عن شهر اغسطس | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-10-03 | 15565.59 | 58 | 2022-10-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 17 ring road شهر اغسطس | trf |  | مؤسسة الجينيرال لتأجير السيارات | 2022-10-03 | 7747.87 | rowad | 2022-10-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 112 | trf |  | المتحدة ترافيل | 2022-10-03 | 4122.5 | rowad | 2022-10-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 31 ring road شهر اغسطس | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2022-10-03 | 10476 | rowad | 2022-10-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 19329 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-10-03 | 3996 | Rowad | 2022-10-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 28 ring road شهر اغسطس | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-10-03 | 7767.22 | Rowad | 2022-10-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 7000-7001. | 72274186 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-10-03 | 222498.47 | rowad | 2022-10-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 7000-7001. | 72274186 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-10-03 | 319642.55 | rowad | 2022-10-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7168-7077-7078 | 72274187 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-10-03 | 48194.25 | rowad | 2022-11-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7168-7077-7078 | 72274187 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-10-03 | 23293.27 | rowad | 2022-11-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 7000-7001. | 72274187 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-10-03 | 97144.08 | rowad | 2022-11-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 9 - نزله ربيع الجيزي المنيب | trf |  | Petty Cash | 2022-10-03 | 7500 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-10-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 9 - الدائري ارض اليارد | trf |  | Petty Cash | 2022-10-03 | 18000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-10-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 9 - الدائري | trf |  | Petty Cash | 2022-10-03 | 22500 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-10-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ش 10 - الدائري شده | trf |  | Petty Cash | 2022-10-03 | 1400 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-10-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ش 10 - الدائري | trf |  | Petty Cash | 2022-10-03 | 1400 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-10-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارت شهر 10 - دائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-03 | 19300 | Rowad | 2022-10-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Advance payment Mep | part 1 off 100% 31 R.R | trf |  | البحر الاحمر لصناعة المواسير | 2022-10-05 | 246371 | Rowad | 2022-10-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش يوليو -الدائرى | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-10-05 | 7437 | Rowad | 2022-10-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ش9.ف2-الدائرى | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-10-10 | 124650.32 | rowad | 2022-10-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ش9.ف2-الدائرى | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-10-10 | 42450 | rowad | 2022-10-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ش9.ف2-الدائرى | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-10-10 | 92518.75 | rowad | 2022-10-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة 9 2022 RING | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-10 | 182040 | Rowad | 2022-10-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات عماله ف2 ش9 .توسعات الدائرى | TRF |  | Petty Cash | 2022-10-10 | 3420 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-10-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 141552 | trf |  | ماستر اويل | 2022-10-12 | 60400 | rowad | 2022-10-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 67/2022 | trf |  | الخليج للمقاولات واستغلال المحاجر | 2022-10-12 | 121124.7 | rowad | 2022-10-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Insurance Employee | سداد التامينات الاجتماعية عن ش سبتمبر 22الدائري | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-10-13 | 32189.64 | rowad | 2022-10-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 9 Ring Road | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2022-10-19 | 150000 | rowad | 2022-10-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-13-10-22-ringroad | trf |  | Petty Cash | 2022-10-19 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-10-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1شهر10- الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-24 | 183176.98 | Rowad | 2022-10-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م21-توسعات | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-10-24 | 138892.88 | rowad | 2022-10-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م14--توسعات | trf |  | محمد قطب انور سالم-ذاتى | 2022-10-24 | 5000 | rowad | 2022-10-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م07-توسعات | trf |  | محمد محمد محمد عبدالرحمن-ذاتى | 2022-10-24 | 62800 | rowad | 2022-10-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة ف2ش9-توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-10-24 | 34650 | rowad | 2022-10-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة ف1ش9-توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-10-24 | 31000 | rowad | 2022-10-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف2ش9- توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-10-24 | 128993.75 | rowad | 2022-10-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1ش9- توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-10-24 | 137125 | rowad | 2022-10-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات عماله ف1 ش10 -الدائرى | TRF |  | Petty Cash | 2022-10-24 | 200 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-10-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP | Petty cash | pre#مصاريف اعتماد فرق اسعار دائرى المريوطيه | 525622979 |  | Petty Cash | 2022-10-26 | 5000 | Abd ElRahman Amin Tolba Naiem | 2022-10-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Fleet | 4623 | trf |  | غطاطى للاستثمارات التجاريه والهندسيه | 2022-10-26 | 5400 | rowad | 2022-10-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Fleet | 27398 | trf |  | المعادى للاطارات والبطاريات | 2022-10-26 | 1850 | Rowad | 2022-10-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | AAIB - Over Draft | Misc | OD /10... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-31 | 82309.23 | Rowad | 2022-10-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Misc | LGs /10...... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-31 | 63124.95 | Rowad | 2022-10-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Misc | OD /10... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-31 | 1058446.59 | Rowad | 2022-10-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Insurance Projetcs | p-17-2022eng-car-274/e-2020-6*ga-pa-238/2022r-2 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2022-10-31 | 85200 | rowad | 2022-10-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary oct- ring | trf |  | Staff Loan | 2022-10-31 | 230261.77 | SALARY & WAGES | 2022-10-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 13163 | trf |  | شركة كيميت للهندسة | 2022-11-02 | 73037.39 | Rowad | 2022-12-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 2602 | trf |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2022-11-02 | 9096.5 | rowad | 2022-12-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 20794 | trf |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2022-11-02 | 11457 | Rowad | 2022-12-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 20746 | trf |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2022-11-02 | 5085 | Rowad | 2022-12-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 1. الدائرى | trf |  | بى سى اس مانجمنت سليوشنز pcs solutions | 2022-11-02 | 1501.17 | rowad | 2022-11-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات شقق ش11 ring | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-02 | 19300 | Rowad | 2022-11-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره-ش10-22-rolling | trf |  | Petty Cash | 2022-11-02 | 18000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-11-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره-ش10-22-الدائري | trf |  | Petty Cash | 2022-11-02 | 15000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-11-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات ش11-22-الدائرى | TRF |  | Petty Cash | 2022-11-02 | 1400 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-11-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات ش11-22-الدائرى-شده | TRF |  | Petty Cash | 2022-11-02 | 1400 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-11-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Current account Purchasing | 13195 | 1721769688 |  | شركة كيميت للهندسة | 2022-11-02 | 51560.19 | Rowad | 2023-01-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Current account Purchasing | 190 | 17217000086923 |  | سامينا للاستيراد والتوكيلات التجارية | 2022-11-02 | 32199.28 | Rowad | 2023-01-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Current account Purchasing | 5990 | 17217000069692 |  | Green Line For Supplies Co | 2022-11-02 | 6213 | rowad | 2023-01-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Current account Purchasing | 20746 | 17217000069693 |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2022-11-02 | 45 | Rowad | 2023-01-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 9 ring road. | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2022-11-03 | 55000 | rowad | 2022-11-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 7 ring road | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2022-11-03 | 20654.12 | rowad | 2022-11-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 4 ring road | trf |  | الرياض الدولية للمقاولات واعمال المحاجر | 2022-11-03 | 100000 | rowad | 2022-11-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement | 1 RING ROAD | trf |  | نيو فيرجن للمقاولات والتوريدات | 2022-11-03 | 100000 | rowad | 2022-11-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 9 Ring Road | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2022-11-03 | 100000 | rowad | 2022-11-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement | 1 ring road | trf |  | شركة الطحان للاساسات والانشاءات | 2022-11-03 | 100000 | rowad | 2022-11-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 30 RING ROAD نقل افراد شهر سبتمبر 2022 | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2022-11-03 | 32532.34 | rowad | 2022-11-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 19470 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-11-03 | 4440 | Rowad | 2022-11-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 18 ring road عن شعر سبتمبر 2022 نقل افراد | trf |  | مؤسسة الجينيرال لتأجير السيارات | 2022-11-03 | 14550 | rowad | 2022-11-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 32 ring road نقل افراد عن شهر سبتمبر2022 | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2022-11-03 | 11640 | rowad | 2022-11-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 25 ring road نقل افراد عن شهر سبتمبر 2022 | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-11-03 | 34590.2 | 58 | 2022-11-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 10 ring road نقل افراد عن شهر سبتمبر 2022 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-11-03 | 23765 | rowad | 2022-11-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Fleet | 29 ring road نقل افراد عن شهر سبتمبر 2022 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-11-03 | 12082.35 | Rowad | 2022-11-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Fleet | 32 ring road نقل افراد عن شهر سبتمبر2022 | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2022-11-03 | 11640 | rowad | 2022-11-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Fleet | 122 | trf |  | المتحدة ترافيل | 2022-11-03 | 8245 | rowad | 2022-11-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Fleet | 31 ring road عن شهر سبتمبر 2022 نقل افراد | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-11-03 | 28838.1 | rowad | 2022-11-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | يوميات عماله ف2شهر 10 دائري | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-08 | 148401 | Rowad | 2022-11-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | Self Execution Rolling -يوميات العماله ف2-ش10-22. | 1721769708 |  | Petty Cash | 2022-11-08 | 214425 | Marwan Mohamed Sayed Ahmed | 2022-11-08
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-13-11-22-ringroad | TRF |  | Petty Cash | 2022-11-09 | 25000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-11-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1796-0-13-1-2022-4 | 72273279 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 188210.12 | rowad | 2022-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1591 | 72273279 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 41331.7 | rowad | 2022-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1591 | 72273279 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 41331.7 | rowad | 2022-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1504-0-13-1-2022-4 | 72273279 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 178728.22 | rowad | 2022-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1504-0-13-1-2022-4 | 72273279 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 214943.22 | rowad | 2022-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1796-0-13-1-2022-4 | 72273279 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 188210.12 | rowad | 2022-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2097-0-13-1-2022-4 | 72273280 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 95458 | rowad | 2022-12-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2097-0-13-1-2022-4 | 72273280 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 95458 | rowad | 2022-12-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2211-0-13-1-2022-4 | 72273281 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 73397.61 | rowad | 2023-01-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2212-0-13-1-2022-4 | 72273281 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 245192.74 | rowad | 2023-01-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2212-0-13-1-2022-4 | 72273281 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 245192.74 | rowad | 2023-01-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2211-0-13-1-2022-4 | 72273281 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 73397.61 | rowad | 2023-01-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Taxes | W.H.T Q2/2022 - Ring Road Bridge | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2022-11-13 | 237517.26 | rowad | 2022-11-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Equipment | 6793-6800-99-98-97-96-95-94 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-11-13 | 87306.42 | Rowad | 2022-12-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 8 ring road. | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2022-11-14 | 16374.14 | rowad | 2022-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 9 ring road. | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2022-11-14 | 14454.7 | rowad | 2022-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement | 1 RING ROAD | trf |  | نيو فيرجن للمقاولات والتوريدات | 2022-11-14 | 50000 | rowad | 2022-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1 ring road سن | trf |  | مكتب الاخلاص للمقاولات – صادق احمد كامل عثمان | 2022-11-14 | 45000 | rowad | 2022-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 9 Ring Road | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2022-11-14 | 75000 | rowad | 2022-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement | 1 ring road | trf |  | شركة الطحان للاساسات والانشاءات | 2022-11-14 | 100000 | rowad | 2022-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 4 ring road | trf |  | الرياض الدولية للمقاولات واعمال المحاجر | 2022-11-14 | 100000 | rowad | 2022-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 2 ring road | trf |  | بنتا للاستشارات الهندسيه | 2022-11-14 | 50000 | rowad | 2022-11-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Insurance Employee | سداد التامينات الاجتماعية عن ش اكتوبر 22الدائري | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-11-15 | 28552.74 | rowad | 2022-11-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7168-7077-7078 | 72273971 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-11-16 | 24900.98 | rowad | 2022-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7056 | 72273971 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-11-16 | 186070.5 | rowad | 2022-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7056 | 72273971 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-11-16 | 186070.5 | rowad | 2022-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7449-157-604 | 72273976 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-11-16 | 485506.5 | rowad | 2023-04-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7449-157-604 | 72273976 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-11-16 | 485506.5 | rowad | 2023-04-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | SUEZ Canal Bank -EGP | Misc | 1193 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-11-16 | 67236.25 | rowad | 2022-11-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Rowad Main Safe Box EGP | Petty cash | م. اعتماد مستخلصات فروق اسعار مشروع المريوطيه | CASH |  | Petty Cash | 2022-11-17 | 7000 | Abd ElRahman Amin Tolba Naiem | 2022-11-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة التامين التكافلي الربع الثاني-ring roa | 72274012 |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2022-11-20 | 55083.6 | rowad | 2022-11-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون ش اغسطس22-الدائري | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-11-23 | 2678.4 | RME | 2022-11-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش اغسطس22الدائري | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-11-23 | 5423.62 | Rowad | 2022-11-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Current account Purchasing | 859 | 72839444 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-11-23 | 30877.11 | Rowad | 2023-01-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-12-11-22-ringroad. | TRF |  | Petty Cash | 2022-11-23 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-11-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 31 ring road نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2022-11-24 | 15489.93 | rowad | 2022-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 31 ring road نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2022-11-24 | 15489.93 | rowad | 2022-12-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 30 ring road نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-11-24 | 4315.13 | Rowad | 2022-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 30 ring road نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-11-24 | 4315.12 | Rowad | 2022-12-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 11 ring road نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-11-24 | 9901.69 | rowad | 2022-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 33 ring road نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2022-11-24 | 11640 | rowad | 2022-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 33 ring road نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2022-11-24 | 11640 | rowad | 2022-12-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 11 ring road نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-11-24 | 9901.69 | rowad | 2022-12-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 14 ring road نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-11-24 | 4522.47 | Rowad | 2022-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 14 ring road نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-11-24 | 4522.46 | Rowad | 2022-12-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 26 ring road نقل افراد عن شهراكتوبر 2022 | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-11-24 | 10258.65 | 58 | 2022-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 26 ring road نقل افراد عن شهراكتوبر 2022 | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-11-24 | 10258.65 | 58 | 2022-12-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 19 ring road نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | مؤسسة الجينيرال لتأجير السيارات | 2022-11-24 | 7275 | rowad | 2022-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 32 ring road نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-11-24 | 8721.27 | rowad | 2022-11-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 19 ring road نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | مؤسسة الجينيرال لتأجير السيارات | 2022-11-24 | 7275 | rowad | 2022-12-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 32 ring road نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-11-24 | 8721.27 | rowad | 2022-12-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1شهر11 دائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-24 | 189752.25 | Rowad | 2022-11-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م09-توسعات الدائرى | trf |  | على ايمن السيد جمعه سليمان مطر-ذاتى | 2022-11-24 | 58830 | rowad | 2022-11-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | Self Execution Rolling -يوميات العماله ف1-ش11-22. | 17217000091155 |  | Petty Cash | 2022-11-24 | 80305 | Marwan Mohamed Sayed Ahmed | 2022-11-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Insurance Projetcs | p17-2022eng-car-452 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2022-11-28 | 10300 | rowad | 2022-11-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | NBE OD( Exchange Building) | Misc | OD/11............ | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-30 | 916170.16 | Rowad | 2022-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 3216-3184-3241-3239 ring rowad | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2022-11-30 | 11571.66 | Rowad | 2022-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 220000005741 | TRF |  | غطاطى للاستثمارات التجاريه والهندسيه | 2022-11-30 | 18800 | rowad | 2022-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 220000005740 | TRF |  | غطاطى للاستثمارات التجاريه والهندسيه | 2022-11-30 | 18800 | rowad | 2022-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره-ش11-22-الدائري | trf |  | Petty Cash | 2022-11-30 | 15000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش نوفمبر -الدائرى المنيب | trf |  | Petty Cash | 2022-11-30 | 18000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Misc | RESG RING ROAD | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-30 | 7539.02 | Rowad | 2022-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 11 RING | trf |  | Staff Loan | 2022-11-30 | 235859 | SALARY & WAGES | 2022-11-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات 12/2022 RING ROAD1 | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-04 | 18000 | Rowad | 2022-12-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شهرديسمبر -الدائرى | TRF |  | Petty Cash | 2022-12-04 | 6400 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-12-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 77622 ring road | 72839508 |  | اى اى سى لاداره مصانع الصلب حديد المصريين ش.م.م | 2022-12-06 | 3000000 | rowad | 2023-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 77622 ring road | 72839511 |  | اى اى سى لاداره مصانع الصلب حديد المصريين ش.م.م | 2022-12-06 | 117100 | rowad | 2023-02-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Current account Mep | 1778 | trf |  | مكة للتوريدات الكهربائية | 2022-12-06 | 10166.56 | Rowad | 2022-12-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Current account Mep | 1758 | trf |  | مكة للتوريدات الكهربائية | 2022-12-06 | 28145.77 | Rowad | 2022-12-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 10 ring road | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2022-12-06 | 46403.91 | rowad | 2022-12-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 04 ring road | trf |  | محمد عبد السلام سالم عيد | 2022-12-06 | 50000 | rowad | 2022-12-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 9 Ring Road | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2022-12-06 | 75000 | rowad | 2022-12-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 4 ring road | trf |  | الرياض الدولية للمقاولات واعمال المحاجر | 2022-12-06 | 75000 | rowad | 2022-12-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 20 ring road | trf |  | جيو تست | 2022-12-06 | 19852 | Rowad | 2022-12-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 2 ring road | trf |  | الصرح المصرى للمقاولات العامه | 2022-12-06 | 100000 | rowad | 2022-12-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 8985 المنيب | trf |  | انفينتى للنظم الامنيه المتخصصه | 2022-12-07 | 677.16 | rowad | 2022-12-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | يوميات عماله ف2 ش11 ring | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-11 | 223348.95 | Rowad | 2022-12-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله ف1ش10 -توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-12-11 | 123425 | rowad | 2022-12-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله ف2ش10 -توسعات | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-12-11 | 144425 | rowad | 2022-12-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله ف1ش10 -توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-12-11 | 40800 | rowad | 2022-12-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله ف2ش10 -توسعات | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-12-11 | 29925 | rowad | 2022-12-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش11- توسعات الدائرى | TRF |  | Petty Cash | 2022-12-11 | 23299.9 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-12-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP | Misc | عموله سمسره ايجار ارض دائري الوراق - احمد مصري | 525623011 |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-14 | 17500 | Rowad | 2022-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1895 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2022-12-14 | 85239.99 | rowad | 2022-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1908 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2022-12-14 | 28077.47 | rowad | 2022-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Misc | 2الدائرى | trf |  | بى سى اس مانجمنت سليوشنز pcs solutions | 2022-12-14 | 1501.17 | rowad | 2022-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 6041 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2022-12-14 | 1026 | rowad | 2022-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Fleet | 19685 | trf |  | السبع اوتو سيرفيس | 2022-12-14 | 4111.34 | Rowad | 2022-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Misc | 3239-3241-3184-3216 ring rowad | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2022-12-14 | 3189.06 | Rowad | 2022-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Procurement | 7 RING ROAD | trf |  | الفاروق عمرو وعلى | 2022-12-14 | 400000 | rowad | 2022-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 9 FINAL RING ROAD | trf |  | شركة التمساح للاساسات الميكانيكية | 2022-12-14 | 50000 | rowad | 2022-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 2 ring road | trf |  | الصرح المصرى للمقاولات العامه | 2022-12-14 | 100000 | rowad | 2022-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 9 Ring Road | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2022-12-14 | 100000 | rowad | 2022-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 462 | trf |  | ام دبليو للتجاره والتوريدات والمقاولات العامه | 2022-12-14 | 38866.13 | rowad | 2022-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 03 R05 | trf |  | مكتب الاخلاص للمقاولات – صادق احمد كامل عثمان | 2022-12-14 | 17972.52 | rowad | 2022-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 2 ring road | trf |  | مكتب الاخلاص للمقاولات – صادق احمد كامل عثمان | 2022-12-14 | 16004.41 | rowad | 2022-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 ring road سن | trf |  | مكتب الاخلاص للمقاولات – صادق احمد كامل عثمان | 2022-12-14 | 36045.77 | rowad | 2022-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 5 FINAL RING ROAD | trf |  | السيد جلال مرشدى مرزوق | 2022-12-14 | 11097.5 | rowad | 2022-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Procurement | 1 RING ROAD | trf |  | نيو فيرجن للمقاولات والتوريدات | 2022-12-14 | 150000 | rowad | 2022-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 4 ring road | trf |  | الرياض الدولية للمقاولات واعمال المحاجر | 2022-12-14 | 150000 | rowad | 2022-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Procurement | 1 ring road | trf |  | شركة الطحان للاساسات والانشاءات | 2022-12-14 | 198652.6 | rowad | 2022-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Misc | 122445968430 | trf |  | جيو جروب مصر | 2022-12-14 | 66126 | rowad | 2022-12-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Misc | lg BM 12/2022 RING ROAD | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-19 | 23596.79 | Rowad | 2022-12-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Fleet | 75 ring road نقل ثقيل 2022 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2022-12-20 | 91190.9 | RME | 2022-12-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Fleet | 43 ring road نقل ثقيل 2022 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2022-12-20 | 58761.18 | rowad | 2022-12-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش سبتمبر22الدائري | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-12-25 | 5423.62 | Rowad | 2022-12-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش نوفمبر22 الدائري | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-12-25 | 3678 | RME | 2022-12-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف 1 شهر 12 دائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-25 | 224851.29 | Rowad | 2022-12-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م05-ختامي-توسعات | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2022-12-25 | 45552 | rowad | 2022-12-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف1ش12- توسعات الدائرى | TRF |  | Petty Cash | 2022-12-25 | 19005 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2022-12-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Misc | 903 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2022-12-28 | 4356.75 | rowad | 2022-12-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Misc | 1073 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-12-28 | 31982.85 | rowad | 2022-12-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank EGP | Insurance Employee | سداد التامينات الاجتماعية عن ش نوفمبر 22الدائري | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-12-29 | 31488.98 | rowad | 2022-12-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2615-0-13-1-2022-4 | 72839573 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 13057.54 | rowad | 2023-02-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2615-0-13-1-2022-4 | 72839573 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 13057.54 | rowad | 2023-02-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 10708 | 72839577 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 17176 | rowad | 2023-06-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7567-157-719 | 72839581 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-12-29 | 290034.6 | rowad | 2023-04-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7567-157-719 | 72839581 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-12-29 | 290034.6 | rowad | 2023-04-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Payroll | salary - ring | trf |  | Staff Loan | 2022-12-31 | 232401.85 | SALARY & WAGES | 2022-12-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات 1/2023 ring | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-04 | 18500 | Rowad | 2023-01-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 12 - دائري | TRF |  | Petty Cash | 2023-01-04 | 15000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-01-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 12 - دائري منيب | TRF |  | Petty Cash | 2023-01-04 | 18000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-01-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 12 - دائري قوميه | TRF |  | Petty Cash | 2023-01-04 | 19166 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-01-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ش 1 - الدائري | TRF |  | Petty Cash | 2023-01-04 | 1800 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-01-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ش 1 - الدائري شده | TRF |  | Petty Cash | 2023-01-04 | 1800 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-01-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1 Ring road | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2023-01-10 | 42469.72 | rowad | 2023-01-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Equipment | 1 ring road | trf |  | مؤسسة الخولى للشحن والتفريغ | 2023-01-10 | 100000 | rowad | 2023-01-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 10 RING ROAD | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2023-01-10 | 46000 | rowad | 2023-01-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 9 Ring Road | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2023-01-10 | 54161.48 | rowad | 2023-01-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 4 ring road | trf |  | الرياض الدولية للمقاولات واعمال المحاجر | 2023-01-10 | 100000 | rowad | 2023-01-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Equipment | 1 ring road | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-01-10 | 100000 | rowad | 2023-01-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 11 ring road | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2023-01-10 | 91466.85 | rowad | 2023-01-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله -دائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-11 | 261780.38 | Rowad | 2023-01-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش12- Ring Road | TRF |  | Petty Cash | 2023-01-11 | 38715 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-01-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Misc | 1088 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-01-15 | 37250 | rowad | 2023-01-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Misc | 3/12/22الدائرى | trf |  | بى سى اس مانجمنت سليوشنز pcs solutions | 2023-01-15 | 1576.25 | rowad | 2023-01-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Insurance Employee | سداد التامينات الاجتماعيه عن ش ديسمبر 22-الدائري | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2023-01-15 | 28609.63 | rowad | 2023-01-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Current account Mep | 1837 | trf |  | مكة للتوريدات الكهربائية | 2023-01-16 | 16245 | Rowad | 2023-01-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Current account Mep | 1778 | trf |  | مكة للتوريدات الكهربائية | 2023-01-16 | 1974.44 | Rowad | 2023-01-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Misc | lg 1/2023..210240 | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-16 | 63124.95 | Rowad | 2023-01-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Fleet | 32 ring road نقل افراد 2022 | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2023-01-17 | 12940.88 | rowad | 2023-01-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Fleet | 31 RING ROAD | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-01-17 | 8630.25 | Rowad | 2023-01-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Fleet | 19704 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-01-17 | 2220 | Rowad | 2023-01-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Fleet | 20 RING ROAD نقل افراد 2022 | trf |  | مؤسسة الجينيرال لتأجير السيارات | 2023-01-17 | 20176 | rowad | 2023-01-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Fleet | 34 ring road نقل افراد 2022 | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2023-01-17 | 23280 | rowad | 2023-01-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Fleet | 15 RING ROAD | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-01-17 | 23902.09 | Rowad | 2023-01-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 17441 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2023-01-18 | 1152.6 | Rowad | 2023-01-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 17409 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2023-01-18 | 16498 | Rowad | 2023-01-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش اكتوبر22 توسعات الدائري | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-01-18 | 5538.21 | Rowad | 2023-01-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش ديسمبر22الدائري | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-01-18 | 2828.33 | RME | 2023-01-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق الدائري | TRF |  | Petty Cash | 2023-01-18 | 10000 | Nader Shehata Essa | 2023-01-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 25 | trf |  | بولمان للمقاولات والتوريدات | 2023-01-19 | 4755.72 | rowad | 2023-01-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 571 | trf |  | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | 2023-01-19 | 3559.5 | rowad | 2023-01-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 554 | trf |  | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | 2023-01-19 | 27233 | rowad | 2023-01-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Misc | 1282833896420 | trf |  | جيو جروب مصر | 2023-01-23 | 30000 | rowad | 2023-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 20 ring road. | trf |  | جيو تست | 2023-01-23 | 20030.67 | Rowad | 2023-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 13 ring road | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2023-01-23 | 120000 | rowad | 2023-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 3 ring road | trf |  | الامانة للمقاولات – محمد على احمد عيسى وشركاه | 2023-01-23 | 1020.93 | rowad | 2023-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 5 RING ROAD | trf |  | الامانة للمقاولات – محمد على احمد عيسى وشركاه | 2023-01-23 | 33043.79 | rowad | 2023-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Equipment | 1 ring road | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-01-23 | 200000 | rowad | 2023-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 2 ring road | trf |  | الصرح المصرى للمقاولات العامه | 2023-01-23 | 100000 | rowad | 2023-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Equipment | 1 ring road | trf |  | مؤسسة الخولى للشحن والتفريغ | 2023-01-23 | 27527.62 | rowad | 2023-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement | 4 RANG ROAD | trf |  | شركة الطحان للاساسات والانشاءات | 2023-01-23 | 200000 | rowad | 2023-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 10 RING ROAD | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2023-01-23 | 120000 | rowad | 2023-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 5 Ring Road | trf |  | الرياض الدولية للمقاولات واعمال المحاجر | 2023-01-23 | 100000 | rowad | 2023-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Misc | 21 | 72839643 |  | النور للخدمات الهندسيه والمقاولات العامه | 2023-01-23 | 13910 | rowad | 2023-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف1ش1 -الدائرى | TRF |  | Petty Cash | 2023-01-23 | 43510 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1ش1 ring | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-23 | 246159.96 | Rowad | 2023-01-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 24854 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2023-01-24 | 24153.75 | Rowad | 2023-01-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 25223 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2023-01-24 | 24153.8 | Rowad | 2023-01-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 25070 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2023-01-24 | 24153.8 | Rowad | 2023-01-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 20938 | trf |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2023-01-24 | 1368 | Rowad | 2023-01-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Fleet | 39719 | trf |  | تمكو للتجارة والتوزيع | 2023-01-30 | 991.23 | Rowad | 2023-01-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Fleet | 9200 ring rowad | trf |  | انفينتى للنظم الامنيه المتخصصه | 2023-01-30 | 222 | rowad | 2023-01-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Misc | 3249-3260-3268 ring rowad | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2023-01-30 | 2236.3 | Rowad | 2023-01-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Equipment | 7177-7179-7178-7176- | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-01-31 | 46372.12 | Rowad | 2023-01-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Misc | 1588 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-01-31 | 68812.5 | rowad | 2023-02-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Misc | 2739 | trf |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-01-31 | 1903.16 | rowad | 2023-02-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 7 ring road | trf |  | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | 2023-01-31 | 2887.55 | Rowad | 2023-02-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 8 ring road | trf |  | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | 2023-01-31 | 47445.45 | Rowad | 2023-02-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Procurement | 4 ring road | trf |  | النهضه للمقاولات والتوريدات العموميه | 2023-01-31 | 0.03 | rowad | 2023-02-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | from most.1 to most 20 | trf |  | 3S Ready Mix | 2023-01-31 | 1250000 | Rowad | 2023-02-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | rent 2/2023 ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-31 | 21500 | Rowad | 2023-02-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 1 - دائري قوميه | trf |  | Petty Cash | 2023-01-31 | 23000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-02-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 1 - دائري منيب | trf |  | Petty Cash | 2023-01-31 | 18000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-02-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 1 - دائري | trf |  | Petty Cash | 2023-01-31 | 15000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-02-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق الدائري عن ش 2 | trf |  | Petty Cash | 2023-01-31 | 1800 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-02-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق الدائري شده عن ش 2 | trf |  | Petty Cash | 2023-01-31 | 6100 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-02-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | payroll ring road-. | trf |  | Staff Loan | 2023-01-31 | 228068.88 | SALARY & WAGES | 2023-01-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1917 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2023-02-06 | 52435.39 | rowad | 2023-02-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1908 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2023-02-06 | 25428.03 | rowad | 2023-02-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 1921 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2023-02-06 | 40517.28 | rowad | 2023-02-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 615 | trf |  | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | 2023-02-09 | 10170 | rowad | 2023-02-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 572 | trf |  | سامينا للاستيراد والتوكيلات التجارية | 2023-02-09 | 17999.99 | Rowad | 2023-02-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Insurance Employee | سداد التامينات الاجتماعيه عن ش يناير-الدائري | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2023-02-09 | 27587.56 | rowad | 2023-02-09
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Supplier | سداد فاتورة فودافون ش ديسمبر22الدائري | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-02-12 | 4828 | RME | 2023-02-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Supplier | سداد فاتورة اورنج عن ش نوفمبر22الدائري | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-02-12 | 6638 | Rowad | 2023-02-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة ف2 ش1 ring | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-02-12 | 250030.96 | Rowad | 2023-02-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش1- Ring Road | trf |  | Petty Cash | 2023-02-13 | 43965 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-02-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 33 RING ROAD | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2023-02-14 | 9344 | rowad | 2023-02-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 35 RING ROAD | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2023-02-14 | 23280 | rowad | 2023-02-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 126 | trf |  | المتحدة ترافيل | 2023-02-14 | 6868.09 | rowad | 2023-02-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 32 RING ROAD | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-02-14 | 8630.25 | Rowad | 2023-02-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 19832-19833 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-02-14 | 12082.35 | Rowad | 2023-02-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 21 RING ROAD | trf |  | مؤسسة الجينيرال لتأجير السيارات | 2023-02-14 | 24638 | rowad | 2023-02-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 16 RING ROAD | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-02-14 | 37468.51 | Rowad | 2023-02-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 1703-1706 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2023-02-15 | 18010.25 | rowad | 2023-02-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Equipment | 7319-7320-7317-7318-7321 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-02-19 | 60870.12 | Rowad | 2023-02-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement | 7 RING ROAD | trf |  | الفاروق عمرو وعلى | 2023-02-19 | 500000 | rowad | 2023-02-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement | 1 RING ROAD | trf |  | نيو فيرجن للمقاولات والتوريدات | 2023-02-19 | 110000 | rowad | 2023-02-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 14 ring road | trf |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2023-02-20 | 13668.35 | rowad | 2023-02-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 15 ring road | trf |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2023-02-20 | 36331.65 | rowad | 2023-02-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 6 ring road el marg - خولزيق | trf |  | كابيتال للاساسات | 2023-02-20 | 100000 | rowad | 2023-02-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 5 ring road | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2023-02-20 | 19335.54 | rowad | 2023-02-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 6 ring road | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2023-02-20 | 30664.46 | rowad | 2023-02-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Supplier | سداد التامين التكافلي الربع الثالث22الدائري | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2023-02-22 | 41821.12 | rowad | 2023-02-22
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Insurance Projetcs | 468-387 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2023-02-23 | 107250 | rowad | 2023-02-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف1ش2- Ring Road | TRF |  | Petty Cash | 2023-02-26 | 41983.76 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-02-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف 1 شهر 2 الدائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-02-26 | 235192.97 | Rowad | 2023-02-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Misc | 14434 | trf |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-02-27 | 594.74 | rowad | 2023-02-27
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 4 ring road | trf |  | الرياض الدولية للمقاولات واعمال المحاجر | 2023-02-28 | 100000 | rowad | 2023-03-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 12 RING ROAD | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2023-02-28 | 200000 | rowad | 2023-03-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 11 ring road | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2023-02-28 | 197260.99 | rowad | 2023-03-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | NBE OD( Exchange Building) | Misc | over darft feb - ring road- | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-02-28 | 652748.66 | Rowad | 2023-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 2- ring road | trf |  | Staff Loan | 2023-02-28 | 243120.81 | SALARY & WAGES | 2023-02-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 2 - دائري قوميه | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-05 | 23000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-03-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 2 - دائري منيب | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-05 | 18000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-03-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 2 - دائري | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-05 | 15000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-03-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 2 - دائري منيب طالبيه0 | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-05 | 9000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-03-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق الدائري عن ش 3 | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-05 | 1800 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-03-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق الدائري شده عن ش 3 | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-05 | 8300 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-03-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارت شهر مارس - دائري | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-05 | 8940 | Rowad | 2023-03-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات شهر 3 دائري | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-05 | 14100 | Rowad | 2023-03-05
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Scaffolding | 32561 | 74238424 |  | شركة اكرو لخدمات التشييد المتكاملة | 2023-03-07 | 723.12 | Rowad | 2024-01-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Scaffolding | 32684 | 74238424 |  | شركة اكرو لخدمات التشييد المتكاملة | 2023-03-07 | 937.74 | Rowad | 2024-01-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | IT | 2393 | trf |  | اس 21 للحلول المتكامله | 2023-03-12 | 3179.98 | rowad | 2023-03-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش2- Ring Road | trf |  | Petty Cash | 2023-03-14 | 38528.42 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف 2 شهر 2 دائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-14 | 200409.93 | Rowad | 2023-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م 10خ-توسعات | trf |  | جلال توفيق عبد المعبود طنطاوى -ذاتى | 2023-03-14 | 16490 | rowad | 2023-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م 12خ-توسعات | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2023-03-14 | 11245.09 | rowad | 2023-03-14
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Supplier | سداد ف اورنج عن ش ديسمبر22الدائري | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-03-15 | 6710.13 | Rowad | 2023-03-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Misc | سداد ف فودافون عن ش فبراير23الدائري | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-03-15 | 4586.99 | RME | 2023-03-15
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 1777 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2023-03-16 | 3492 | rowad | 2023-03-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Misc | Lg BM 3/2023 ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-19 | 23596.79 | Rowad | 2023-03-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Equipment | 22 | TRF |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-03-23 | 15109.88 | rowad | 2023-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 12 RING ROAD | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2023-03-23 | 37420.59 | rowad | 2023-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1 Ring road | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2023-03-23 | 10945.46 | rowad | 2023-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 13 ring road | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2023-03-23 | 25393.45 | rowad | 2023-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 14 RING ROAD | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2023-03-23 | 26240.5 | rowad | 2023-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 4 ring road | trf |  | الرياض الدولية للمقاولات واعمال المحاجر | 2023-03-23 | 85720 | rowad | 2023-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 5 Ring Road | trf |  | الرياض الدولية للمقاولات واعمال المحاجر | 2023-03-23 | 20602.38 | rowad | 2023-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 6 Rang road | trf |  | الرياض الدولية للمقاولات واعمال المحاجر | 2023-03-23 | 43677.62 | rowad | 2023-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 5 RING ROAD | trf |  | محمد عبد السلام سالم عيد | 2023-03-23 | 50000 | rowad | 2023-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 2 ring road | trf |  | جلال توفيق عبد المعبود طنطاوى | 2023-03-23 | 3318.1 | rowad | 2023-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 ring road | trf |  | جلال توفيق عبد المعبود طنطاوى | 2023-03-23 | 16681.9 | rowad | 2023-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 7 ring road | trf |  | الاهرام للمقاولات | 2023-03-23 | 79833.03 | rowad | 2023-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement | 2 ring road | trf |  | شركة الطحان للاساسات والانشاءات | 2023-03-23 | 250000 | rowad | 2023-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement | 4 ring road | trf |  | الصرح المصرى للمقاولات العامه | 2023-03-23 | 131933.92 | rowad | 2023-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 2 ring road | trf |  | الصرح المصرى للمقاولات العامه | 2023-03-23 | 10722.81 | rowad | 2023-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement | 3 ring road mariotia | trf |  | الصرح المصرى للمقاولات العامه | 2023-03-23 | 207343.27 | rowad | 2023-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 2 ring road | trf |  | محمد حسن حسن الصايم | 2023-03-23 | 43979.3 | rowad | 2023-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 ring road | trf |  | محمد حسن حسن الصايم | 2023-03-23 | 6020.7 | rowad | 2023-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Equipment | 1 ring road | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-03-23 | 200000 | rowad | 2023-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 10 RING ROAD | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2023-03-23 | 129879.6 | rowad | 2023-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 12 RING ROAD | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2023-03-23 | 20120.4 | rowad | 2023-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 4 ring road | trf |  | احمد مطاوع وشركاه للاساسات | 2023-03-23 | 91100.39 | rowad | 2023-03-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Equipment | 1 ring road | 74238532 |  | اس اتش | 2023-03-26 | 50000 | rowad | 2023-03-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات 3/2023 maryotia | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-26 | 180171.42 | Rowad | 2023-03-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 1ش3الدائري | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-26 | 29815.92 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-03-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Equipment | 22 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-03-28 | 11530.12 | rowad | 2023-03-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | RING ROAD نقل ثقيل يناير 2023 | trf |  | للنقل البرى للبضائع بالسيارات A.M.A | 2023-03-29 | 99314 | rowad | 2023-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | اعمال نقل ثقيل شهريناير 2023 RING ROAD | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2023-03-29 | 12797 | rowad | 2023-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | RING ROAD - اعمال نقل ثقيل 2023 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2023-03-29 | 55919 | Rowad | 2023-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | RING Road اعمال نقل ثقيل يناير 2023 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2023-03-29 | 60768 | RME | 2023-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 15 ring road | trf |  | دى اس سى للتشييد والبناء | 2023-03-29 | 79379.02 | rowad | 2023-03-29
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Payroll | مرتبات 3/2023 ring road | trf |  | Staff Loan | 2023-03-31 | 239603.48 | SALARY & WAGES | 2023-03-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | سداد ضرائب كسب العمل ش يونيو22الدائري | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2023-03-31 | 75518.99 | RME | 2023-04-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | سداد ضرائب كسب العمل عن ش مايو22 الدائري | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2023-03-31 | 74965.78 | RME | 2023-04-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Equipment | 7565-66-67-68-69 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-04-04 | 53489.75 | Rowad | 2023-04-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات 4/2023 ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-04 | 14100 | Rowad | 2023-04-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق الدائري عن ش 4 | trf |  | Petty Cash | 2023-04-04 | 1800 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-04-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق الدائري شده عن ش 4 | trf |  | Petty Cash | 2023-04-04 | 8300 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-04-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 3 - دائري منيب طالبيه0 | trf |  | Petty Cash | 2023-04-04 | 9000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-04-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 3 - دائري منيب | trf |  | Petty Cash | 2023-04-04 | 18000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-04-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 3 - دائري | trf |  | Petty Cash | 2023-04-04 | 15000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-04-04
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 25414 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2023-04-10 | 24153.75 | Rowad | 2023-04-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr |  | 1940 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2023-04-10 | 72021.68 | rowad | 2023-04-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 2ش3الدائري | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-10 | 10177.92 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-04-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله دائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-11 | 146150.97 | Rowad | 2023-04-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | from most.1 to most 20 | 920213434 |  | 3S Ready Mix | 2023-04-12 | 150000 | Rowad | 2023-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | from most.1 to most 20 | 920213435 |  | 3S Ready Mix | 2023-04-12 | 150000 | Rowad | 2023-06-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 6757 | 920223144 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 19695.9 | rowad | 2023-04-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Misc | 25764 | TRF |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-04-12 | 1338.03 | rowad | 2023-04-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | from most.1 to most 20 | trf |  | 3S Ready Mix | 2023-04-12 | 150000 | Rowad | 2023-04-12
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Current account Mep | 3407 | trf |  | النيل للتوريدات الكهربائية | 2023-04-16 | 6458.1 | Rowad | 2023-04-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Current account Mep | 3400 | trf |  | النيل للتوريدات الكهربائية | 2023-04-16 | 3876 | Rowad | 2023-04-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Current account Purchasing | 186729 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2023-04-16 | 12825 | Rowad | 2023-04-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Current account Purchasing | 187624 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2023-04-16 | 12996 | Rowad | 2023-04-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Current account Purchasing | 1954 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2023-04-16 | 13233.84 | rowad | 2023-04-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Current account Purchasing | 8116 | 75391740 |  | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | 2023-04-16 | 22914 | Rowad | 2023-06-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش يناير23الدائري | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-04-16 | 6622.05 | Rowad | 2023-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Current account Purchasing | 6090 | 75391768 |  | Green Line For Supplies Co | 2023-04-16 | 14421 | rowad | 2023-05-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Current account Purchasing | 1954 | 778 |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2023-04-16 | 32870.16 | rowad | 2023-06-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 6 Rang road | trf |  | الرياض الدولية للمقاولات واعمال المحاجر | 2023-04-16 | 100000 | rowad | 2023-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Procurement | 7 RING ROAD | trf |  | احمد مطاوع وشركاه للاساسات | 2023-04-16 | 7537.5 | rowad | 2023-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 13 FINAL RING ROAD | trf |  | ابسكيل للمقاولات | 2023-04-16 | 50000 | rowad | 2023-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 5 RING ROAD | trf |  | احمد مطاوع وشركاه للاساسات | 2023-04-16 | 47873.96 | rowad | 2023-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 7 ring road | trf |  | الاهرام للمقاولات | 2023-04-16 | 50000 | rowad | 2023-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Procurement | 4 ring road | trf |  | الصرح المصرى للمقاولات العامه | 2023-04-16 | 150000 | rowad | 2023-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 13 Ring road | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2023-04-16 | 42768.85 | rowad | 2023-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Equipment | 15 ring road | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2023-04-16 | 88700.25 | rowad | 2023-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 2 ring road | trf |  | جلال توفيق عبد المعبود طنطاوى | 2023-04-16 | 14771.59 | rowad | 2023-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Equipment | 11 ring road | trf |  | جيو تست | 2023-04-16 | 10868.97 | Rowad | 2023-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Misc | 1282833896420 | trf |  | جيو جروب مصر | 2023-04-16 | 42225 | rowad | 2023-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Procurement | 3 ring road | trf |  | شركة الطحان للاساسات والانشاءات | 2023-04-16 | 150000 | rowad | 2023-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 2 ring road | trf |  | محمد حسن حسن الصايم | 2023-04-16 | 36837.06 | rowad | 2023-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 5 RING ROAD | trf |  | محمد عبد السلام سالم عيد | 2023-04-16 | 35107.67 | rowad | 2023-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 5 RING ROAD | trf |  | مكتب الاخلاص للمقاولات – صادق احمد كامل عثمان | 2023-04-16 | 42862.49 | rowad | 2023-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Equipment | 1 RING ROAD | trf |  | مؤسسة الخولى للشحن والتفريغ | 2023-04-16 | 16150 | rowad | 2023-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Procurement | 1 RING ROAD | trf |  | نيو فيرجن للمقاولات والتوريدات | 2023-04-16 | 54002 | rowad | 2023-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Equipment | 1 ring road | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-04-16 | 207254.44 | rowad | 2023-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Equipment | 1 ring road | 155173 |  | اس اتش | 2023-04-16 | 40000 | rowad | 2023-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 1ش4الدائري | trf |  | Petty Cash | 2023-04-16 | 5795 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله المنيب | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-16 | 96550 | Rowad | 2023-04-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Equipment | 7719-20-18 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-04-18 | 29317.77 | Rowad | 2023-04-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 32 ring road نقل افراد 2022 | trf |  | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | 2023-04-19 | 3000 | rowad | 2023-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Fleet | 20050 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-04-19 | 2220 | Rowad | 2023-04-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank EGP | Taxes | سدد ضرائب كسب العمل عن ش يناير23الدائري | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2023-04-30 | 33112.26 | RME | 2023-05-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank EGP | Taxes | سدد ضرائب كسب العمل عن ش فبراير23 الدائري | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2023-04-30 | 36798.69 | RME | 2023-05-01
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Procurement | 7 RING ROAD | trf |  | الفاروق عمرو وعلى | 2023-04-30 | 135120.4 | rowad | 2023-05-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات 4 ring | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-30 | 14100 | Rowad | 2023-05-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 4 - دائري منيب طالبيه0 | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 9000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-05-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 4 - دائري منيب | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 18000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-05-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 4 - دائري | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 15000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-05-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق الدائري عن ش 5 | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 1800 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-05-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق الدائري شده عن ش 5 | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 8300 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-05-03
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 4/2023 ring road | trf |  | Staff Loan | 2023-04-30 | 236856.53 | SALARY & WAGES | 2023-04-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Misc | EIDYA - ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-30 | 28500 | Rowad | 2023-04-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Misc | 35839 | trf |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-05-11 | 1411.62 | rowad | 2023-05-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله دائري منيب | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-05-11 | 4455 | Rowad | 2023-05-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Misc | LG bM 5/2023 ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-05-16 | 81 | Rowad | 2023-05-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل افراد -3/23 - ring road24 | trf |  | مؤسسة الجينيرال لتأجير السيارات | 2023-05-17 | 24689.41 | rowad | 2023-05-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل افراد -3/23 - ring road 8** | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2023-05-17 | 24444 | rowad | 2023-05-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل ثقيل شهر فبراير RING ROAD | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2023-05-17 | 95903.84 | RME | 2023-05-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Fleet | اعمال نقل ثقيل فبراير RING ROAD | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2023-05-17 | 68258.4 | rowad | 2023-05-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل ثقيل شهر فبراير الدائرى | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2023-05-17 | 47323 | Rowad | 2023-05-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 14 RING ROAD | trf |  | شافعى جروب للمقاولات | 2023-05-21 | 202143.45 | rowad | 2023-05-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 12 RING ROAD | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2023-05-21 | 41595.96 | rowad | 2023-05-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 14 RING ROAD | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2023-05-21 | 96229.91 | rowad | 2023-05-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 6 ring road | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2023-05-23 | 17922.33 | rowad | 2023-05-23
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Supplier | سداد ف اورنج عن ش فبراير23 الدائري | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-05-24 | 3574.87 | Rowad | 2023-05-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 1ش5 دائرى المنيب | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-25 | 1215.17 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-05-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1شهر5 المنيب | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-05-28 | 15036.22 | Rowad | 2023-05-28
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Insurance Employee | سداد التامينات ش 2 & 3 الدائري | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2023-05-30 | 47897.38 | rowad | 2023-05-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Insurance Employee | سداد التامينات ش 4 الدائري | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2023-05-30 | 30382.02 | rowad | 2023-05-30
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | from most.1 to most 20 | trf |  | 3S Ready Mix | 2023-05-31 | 400000 | Rowad | 2023-05-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 6800 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-05-31 | 3065.12 | rowad | 2023-05-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 6800 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-05-31 | 3065.12 | rowad | 2023-05-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش مايو/23 توسعات الدائرى المنيب | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 18000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-05-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش مايو/23 توسعات الدائرى اليارد كولدير | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 15000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-05-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش مايو/23 دائرى المنيب - طالبيه | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 9000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-05-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 5/2023 ring road | trf |  | Staff Loan | 2023-05-31 | 213246.88 | SALARY & WAGES | 2023-05-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 6 ring road | trf |  | بكسل للمقاولات العامه والمتخصصه | 2023-06-07 | 50000 | rowad | 2023-06-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Supplier | سداد ف التامين التكافلي الربع الرابع 22الدائري | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2023-06-07 | 38442.66 | rowad | 2023-06-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Supplier | سداد فاتورة فودافون عن ش مارس 23الدائري | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-06-07 | 2450 | RME | 2023-06-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | NBE OD(DPW) | Taxes | ًW.H.T Q1/2023 - RING ROAD MARYOTIA | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2023-06-07 | 43665.14 | rowad | 2023-06-07
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة2ش5 دائرى المنيب | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-11 | 11422.75 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-06-11
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 22 ring road mariotia | trf |  | جيو تست | 2023-06-13 | 18010.56 | Rowad | 2023-06-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Equipment | 15 ring road | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2023-06-13 | 41430 | rowad | 2023-06-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 16 ring road | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2023-06-13 | 58570 | rowad | 2023-06-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement | 7 RING ROAD | trf |  | الفاروق عمرو وعلى | 2023-06-13 | 352000 | rowad | 2023-06-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف2شهر5 دائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-13 | 40761.82 | Rowad | 2023-06-13
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Misc | lg Bm 6/2023 maryota | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-18 | 23596.79 | Rowad | 2023-06-18
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Equipment | 7863-7861-7862 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-06-20 | 35315.62 | Rowad | 2023-06-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | from most.1 to most 20 | trf |  | 3S Ready Mix | 2023-06-20 | 500000 | Rowad | 2023-06-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP |  | 15 ring road | trf |  | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | 2023-06-20 | 6910.43 | Rowad | 2023-06-20
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة 6/2023 maryotia | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-21 | 13435.72 | Rowad | 2023-06-21
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 16 ring road | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2023-06-25 | 64685.37 | rowad | 2023-06-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement | 5 final ring road | trf |  | شركة الطحان للاساسات والانشاءات | 2023-06-25 | 24439.8 | rowad | 2023-06-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement | 2 ring road | trf |  | شركة الطحان للاساسات والانشاءات | 2023-06-25 | 51015.9 | rowad | 2023-06-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement | 3 ring road | trf |  | شركة الطحان للاساسات والانشاءات | 2023-06-25 | 25796.55 | rowad | 2023-06-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement | 4 RANG ROAD | trf |  | شركة الطحان للاساسات والانشاءات | 2023-06-25 | 8393.65 | rowad | 2023-06-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Current account Purchasing | 2046 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2023-06-25 | 37541.78 | rowad | 2023-06-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Current account Purchasing | 2011 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2023-06-25 | 6187.88 | rowad | 2023-06-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Rowad Main Safe Box EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة1ش6 دائرى المنيب | CASH |  | Petty Cash | 2023-06-25 | 2346.71 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-06-25
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Staff Loan | salary 6-ring | trf |  | Staff Loan | 2023-06-26 | 215001.65 | SALARY & WAGES | 2023-06-26
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش يونيو/23 توسعات الدائرى المنيب | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-30 | 18000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-07-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش يونيو/23 دائرى المنيب - طالبيه | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-30 | 9000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-07-06
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش يونيو/23 توسعات الدائرى اليارد كولدير | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-30 | 15000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-07-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | value off 22 ton 61323 abo ghaleb | 66337823 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2022-01-04 | 336600.18 | Rowad | 2022-02-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 6762 | trf |  | وان واى للحاسبات والنظم | 2022-01-05 | 24000.01 | Rowad | 2022-01-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات يناير-22-ابو غالب | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-01-05 | 20150 | OFFICE | 2022-01-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | PRE-01-01-22-ABUGALLEB | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-01-05 | 50000 | OFFICE | 2022-01-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر ديسمبر -21 -مشروع كوبرى ابو غالب | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-01-05 | 40000 | OFFICE | 2022-01-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 100% 61730 abou Gh post 30 day | trf |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2022-01-12 | 602000 | Rowad | 2022-02-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 100% 61729 abou Gh post 30 day | trf |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2022-01-12 | 602000 | Rowad | 2022-02-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 12 -ابوغالب | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-01-12 | 2617.33 | rowad | 2022-01-12
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 12-21-كوبرى ابوغالب | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-01-12 | 9225 | OFFICE | 2022-01-12
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 شهر 12 - ابو غالب | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-01-12 | 94405 | Rowad | 2022-01-12
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 83687-689-686-685-682-688 abo ghaleb | trf |  | اورينت للتأمين التكافلي مصر | 2022-01-19 | 3780 | Rowad | 2022-01-19
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | ش 10&11-21ابو غالب -GPS&سداد ف اورنج | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-01-19 | 5013.21 | Rowad | 2022-01-19
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 1340 | trf |  | المصرية الوطنيه للهيدروليك -هيدروليك مصر | 2022-01-20 | 9750.7 | rowad | 2022-01-20
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 495 | trf |  | دوت برنت للتوريدات | 2022-01-20 | 4463.5 | Rowad | 2022-01-20
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | part off mostklas 1 abou Ghaleb | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-01-23 | 200000 | rowad | 2022-01-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 1 - ابو غالب | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-01-25 | 89770 | Rowad | 2022-01-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1ش1-ابوغالب | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-01-25 | 31241.44 | OFFICE | 2022-01-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-02-01-22 | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-01-25 | 80000 | OFFICE | 2022-01-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | salary 1/2022 ABO GHALEB | TRF |  | Staff Loan | 2022-01-31 | 177665 | SALARY & WAGES | 2022-01-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 3 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2022-02-02 | 121226.2 | rowad | 2022-02-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 1 Abou Ghaleb-59151/1 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-02-02 | 250000 | rowad | 2022-02-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 1150-1-3 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-02-02 | 550000 | rowad | 2022-02-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 5604 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2022-02-03 | 16302 | rowad | 2022-02-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 2 abou ghaleb | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-02-03 | 16919.26 | rowad | 2022-02-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 3 abou ghaleb | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-02-03 | 9493.88 | rowad | 2022-02-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 02 abou ghaleb | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-02-03 | 14186.25 | 58 | 2022-02-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق ش 2 - ابوغالب | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-02-03 | 20650 | OFFICE | 2022-02-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش 1 ابوغالب | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-02-03 | 40000 | OFFICE | 2022-02-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 1 - ابو غالب | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-02-09 | 18780.02 | rowad | 2022-02-09
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 26735 | trf |  | السبع اوتو سيرفيس | 2022-02-10 | 7379.91 | Rowad | 2022-02-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 1 ابو غالب | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-02-13 | 117490 | Rowad | 2022-02-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 1 / كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-02-13 | 1430 | OFFICE | 2022-02-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 1 / ابوغالب | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-02-13 | 9000 | OFFICE | 2022-02-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | abo ghaleb br اعمال نقل ثقيل - ديسمبر | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2022-02-15 | 1579 | rowad | 2022-02-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 110 abou ghaleb | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-02-15 | 6356 | Rowad | 2022-02-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 21781 | trf |  | اس 21 للحلول المتكامله | 2022-02-16 | 61456.08 | rowad | 2022-02-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 2986-3002 ابو غالب | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2022-02-16 | 791.65 | Rowad | 2022-02-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 44694-44644-44440-44441 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-02-17 | 142312.5 | rowad | 2022-02-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 2 Abo ghaleb59151/2 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-02-23 | 400000 | rowad | 2022-02-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 1150-1-3 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-02-23 | 17439.5 | rowad | 2022-02-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 301 | trf |  | جيمكس للخرسانة الجاهزة | 2022-02-23 | 28592.5 | rowad | 2022-02-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 4 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2022-02-23 | 50000 | rowad | 2022-02-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 454 | trf |  | السعد جروب | 2022-02-23 | 48650 | rowad | 2022-02-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | value of 180 ton 64072 abo ghaleb | trf |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2022-02-23 | 2727000 | Rowad | 2022-04-09
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | value of 60 ton 64071 abo ghaleb | 793140 |  | شركة السويس للصلب | 2022-02-23 | 906000 | rowad | 2022-04-24
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-02-02-22-كفر شكر | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-02-23 | 55000 | OFFICE | 2022-02-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | الربع الرابع 2021 كوبري ابو غالب | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2022-02-23 | 17514.57 | rowad | 2022-02-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ش ديسمبر21ابو غالب GPS&سداد فاتروة اورنج | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-02-23 | 3594.25 | Rowad | 2022-02-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | سداد فاتورة فودافون ش يناير22 ابوغالب | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-02-23 | 881.96 | RME | 2022-02-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله 2/2022ابو غالب | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-02-27 | 118980 | Rowad | 2022-02-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | REPAY- | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-02-28 | 276775.8 | Rowad | 2022-02-28
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 2 -2022-ابو غالب | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-02-28 | 7300 | OFFICE | 2022-02-28
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | SALARY FEB- abou ghaleb | TRF |  | Staff Loan | 2022-02-28 | 177664.89 | SALARY & WAGES | 2022-02-28
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق العماله ش 3 - ابوغالب | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-03-03 | 22400 | OFFICE | 2022-03-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش2-22-ابوغالب | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-03-03 | 40000 | OFFICE | 2022-03-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-03-02-22-abogalleb | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-03-03 | 50000 | OFFICE | 2022-03-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 3 Abou ghaleb bridge | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-03-08 | 17442.54 | rowad | 2022-03-08
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 02 abou ghaleb | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-03-08 | 8799.84 | rowad | 2022-03-08
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 03 abo galeb | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-03-08 | 15321.15 | 58 | 2022-03-08
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 2 - ابوغالب | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-03-10 | 23625.28 | rowad | 2022-03-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Arab African International Bank Current EGP |  | 4 abou ghaleb نقل ثقيل | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-03-13 | 148891.7 | RME | 2022-03-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Bank Misr(OD)-EGP |  | kartat inv.4-10 mostklas 2 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-03-13 | 19710 | rowad | 2022-03-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 4 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-03-13 | 120305.45 | rowad | 2022-03-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 10 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-03-13 | 216406.6 | rowad | 2022-03-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 16 abou ghale نقل ثقيل | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2022-03-13 | 54798 | rowad | 2022-03-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 2 abou ghaleb نقل ثقيل | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-03-13 | 17641 | Rowad | 2022-03-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 2 ابو غالب | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-13 | 87989.59 | Rowad | 2022-03-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 2-22- ابوغالب | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-03-13 | 8345 | OFFICE | 2022-03-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | lg bank misr 3/2022 ABO GHALEB | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-14 | 21658 | Rowad | 2022-03-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م01-ابوغالب | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-03-14 | 327409 | rowad | 2022-03-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م01-ابوغالب | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2022-03-14 | 18400 | rowad | 2022-03-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1 Abo ghaleb-63625/1 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2022-03-17 | 40185.18 | rowad | 2022-03-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 2 Abo ghaleb59151/2 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-03-17 | 156840.87 | rowad | 2022-03-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1 Abou Ghaleb-59151/1 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-03-17 | 43159.13 | rowad | 2022-03-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | NBE OD( Exchange Building) |  | 100% 65811 abo ghaleb | 1721776810 |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2022-03-23 | 2937750.06 | Rowad | 2022-05-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | NBE OD( Exchange Building) |  | 100% 65811 abo ghaleb | 1721776812 |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2022-03-23 | 507249.94 | Rowad | 2022-05-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.03-03-22-abugalleb | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-03-23 | 60500 | OFFICE | 2022-03-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | عهدة اعتماد مستخلصات 2 الخطاطبة+م2 ابوغالب | 518745797 |  | Petty Cash | 2022-03-27 | 10000 | Abd ElRahman Amin Tolba Naiem | 2022-03-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 02-ابوغالب | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-03-27 | 116487 | rowad | 2022-03-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 02-ابوغالب | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2022-03-27 | 13200 | rowad | 2022-03-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 3 ابو غالب | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-27 | 118160 | Rowad | 2022-03-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 3-22-ابوغالب | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-03-27 | 6800 | OFFICE | 2022-03-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 1 abou ghaleb bridge | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-03-30 | 15698.29 | Rowad | 2022-03-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 4 abou ghaleb | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-03-30 | 21511.88 | rowad | 2022-03-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 04 abou ghaleb | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-03-30 | 31032.82 | 58 | 2022-03-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Bank Misr(OD)-EGP |  | repay-.. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-31 | 265565.66 | Rowad | 2022-03-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 2013 | trf |  | السبع اوتو سيرفيس | 2022-03-31 | 6951.12 | Rowad | 2022-03-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary 3/2022 ABOU GALAEB | trf |  | Staff Loan | 2022-03-31 | 237723 | SALARY & WAGES | 2022-03-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره شهر مارس - ابوغالب | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-04-04 | 40000 | OFFICE | 2022-04-04
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره شهر مارس - ابوغالب - البر الغربي | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-04-04 | 10000 | OFFICE | 2022-04-04
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق ش 4 - غالب | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-04-04 | 22400 | OFFICE | 2022-04-04
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 3 abou ghaleb | trf |  | للنقل البرى للبضائع بالسيارات A.M.A | 2022-04-06 | 15370 | rowad | 2022-04-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 4 abou ghaleb نقل ثقيل | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-04-06 | 24682 | Rowad | 2022-04-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 15 abou ghaleb | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2022-04-06 | 83819.95 | RME | 2022-04-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 7012 | trf |  | وان واى للحاسبات والنظم | 2022-04-06 | 9350.01 | Rowad | 2022-04-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 7011 | trf |  | وان واى للحاسبات والنظم | 2022-04-06 | 35999.99 | Rowad | 2022-04-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 2 abou ghaleb نقل ثقيل | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-04-06 | 22508.62 | RME | 2022-04-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 334 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2022-04-06 | 14500 | rowad | 2022-04-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | سداد فاتورة فودافون عن شهر فبراير22 ابوغالب | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-04-06 | 881.96 | RME | 2022-04-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 429/430 | 793203 |  | توب هوم للتوكيلات التجاريه | 2022-04-06 | 4892.94 | rowad | 2022-10-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 429/430 | 793202 |  | توب هوم للتوكيلات التجاريه | 2022-04-06 | 77947.11 | rowad | 2022-09-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 429/430 | 793204 |  | توب هوم للتوكيلات التجاريه | 2022-04-06 | 10000 | rowad | 2022-11-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 1642 | trf |  | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | 2022-04-07 | 34804.31 | Rowad | 2022-04-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 2 Abo ghaleb59151/2 | TRF |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-04-11 | 119533.25 | rowad | 2022-04-11
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 1 Abo ghaleb-60642/1 | TRF |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2022-04-11 | 10000 | rowad | 2022-04-11
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 2 Abo ghaleb-60642/2 | TRF |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2022-04-11 | 40000 | rowad | 2022-04-11
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 1 Abo ghaleb-63625/1 | TRF |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2022-04-11 | 250000 | rowad | 2022-04-11
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 4 | TRF |  | زكى احمد زكى على | 2022-04-11 | 20000 | rowad | 2022-04-11
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 5 | TRF |  | زكى احمد زكى على | 2022-04-11 | 30000 | rowad | 2022-04-11
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 3 ابو غالب | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-12 | 97107.8 | Rowad | 2022-04-12
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 3/22 - ابو غالب | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-04-12 | 7885 | OFFICE | 2022-04-12
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 962 | trf |  | السعد جروب | 2022-04-13 | 52125 | rowad | 2022-04-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | سداد فاتورة اورنج عن شهر يناير 22 ابو غالب | TRF |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-04-13 | 1936.93 | Rowad | 2022-04-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 3- ابوغالب | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-04-13 | 28984.01 | rowad | 2022-04-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 38 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-04-17 | 39317.18 | rowad | 2022-04-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 22 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-04-17 | 68869.1 | rowad | 2022-04-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 2 Abo ghaleb-59915/2 | trf |  | جيو تست | 2022-04-20 | 6140.6 | Rowad | 2022-04-20
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 1 Abo ghaleb-59915/1 | trf |  | جيو تست | 2022-04-20 | 18859.4 | Rowad | 2022-04-20
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.05.04.22-abogalleb | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-04-20 | 30000 | OFFICE | 2022-04-20
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله شهر4- ابو غالب | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-26 | 90054.44 | Rowad | 2022-04-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 03-ابو غالب | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-04-26 | 119918.5 | rowad | 2022-04-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق العماله اوغالب ش مايو | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-04-26 | 26400 | OFFICE | 2022-04-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف1 ش4 - ابو غالب | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-04-26 | 6650 | OFFICE | 2022-04-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة استثنائى 4 ايام ف1ش4 -ابوغالب | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-04-26 | 1029.35 | OFFICE | 2022-04-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر 4 - ابو غالب | 17217000069409 |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-04-26 | 40000 | OFFICE | 2022-04-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر 4 - البر الغربى - محطه كوبرى ابو غالب | 17217000069409 |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-04-26 | 30000 | OFFICE | 2022-04-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 1 Abo ghaleb-63625/1 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2022-04-27 | 112500 | rowad | 2022-04-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 1 Abo ghaleb-61523/1 | trf |  | ازدهار للمقاولات | 2022-04-27 | 58523.76 | rowad | 2022-04-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 2 Abo ghaleb-61523/2 | trf |  | ازدهار للمقاولات | 2022-04-27 | 16476.24 | rowad | 2022-04-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 2 Abo ghaleb-62638/2 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-04-27 | 33351.77 | Rowad | 2022-04-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 1 Abo ghaleb-62638/1 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-04-27 | 19914.79 | Rowad | 2022-04-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 179 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2022-04-27 | 594 | rowad | 2022-04-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 138 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2022-04-27 | 2933.57 | rowad | 2022-04-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 185 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2022-04-27 | 5888.02 | rowad | 2022-04-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 5941 | 793232 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 3340.71 | Rowad | 2022-05-28
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 6133 | 793236 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 8324.78 | Rowad | 2022-09-28
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 6328-6329 | 793237 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 20089.85 | Rowad | 2022-10-28
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 819 | 793243 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 101729.66 | Rowad | 2022-09-20
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 819 | 793243 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 104812.38 | Rowad | 2022-09-20
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 819 | 793243 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 101729.66 | Rowad | 2022-09-20
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 65-91 | trf |  | ايزى للخرسانة الجاهزة ايزى مكس | 2022-04-28 | 24765 | rwad | 2022-04-28
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 4 | trf |  | شاهد للمقاولات وتوريد خرسانه جاهزه | 2022-04-28 | 5457 | rowad | 2022-04-28
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary apr- cairo- abou ghaleb | trf |  | Staff Loan | 2022-04-28 | 205429.3 | SALARY & WAGES | 2022-04-28
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | overdraft int | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-30 | 165040.19 | Rowad | 2022-04-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 342 | trf |  | ثرى اس كونستر اكشن -كيميكالز | 2022-05-11 | 8136 | rowad | 2022-05-11
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 34 ابو غالب | trf |  | ليدينج 365 للتريب والاستثمارات | 2022-05-11 | 1293.01 | rowad | 2022-05-11
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 169709 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-05-12 | 3035.25 | Rowad | 2022-05-12
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 42 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-05-12 | 22150.92 | rowad | 2022-05-12
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 47 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-05-12 | 220378.55 | rowad | 2022-05-12
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 1226 | 66337956 |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2022-05-12 | 19159.15 | rowad | 2022-05-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 2 abou ghaleb | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-05-15 | 17442.54 | Rowad | 2022-05-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 2 abou ghaleb bridge | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-05-15 | 34885.08 | rowad | 2022-05-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 4 abou ghaleb | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-05-15 | 33610.5 | rowad | 2022-05-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 5 abou ghaleb | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-05-15 | 31061.34 | 58 | 2022-05-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | NBE OD( Exchange Building) |  | 100% of 67491 abou ghaleb | 17217000076838 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2022-05-17 | 1876699.99 | Rowad | 2022-06-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة 5/2022 ابو غالب | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-17 | 54910.56 | Rowad | 2022-05-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 4 /22- ٌابوغالب | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-05-17 | 6860.65 | OFFICE | 2022-05-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 3025-3026 ابو غالب | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2022-05-18 | 6528.68 | Rowad | 2022-05-18
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | فاتورة مارس22 -فودافون-ابوغالب | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-05-18 | 881.96 | RME | 2022-05-18
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | فاتورة اورنج فبراير22 - مشروع كوبرى ابو غالب | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-05-18 | 3300.26 | Rowad | 2022-05-18
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | ابو غالب - gig سداد الربع الاخير21+22 | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2022-05-18 | 37290.45 | rowad | 2022-05-18
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 4- ابوغالب | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-05-18 | 26970.82 | rowad | 2022-05-18
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.06-05-22- abogalleb | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-05-18 | 35000 | OFFICE | 2022-05-18
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | سداد ضريبة كسب العمل يناير22 ابو غالب | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2022-05-19 | 36990.58 | RME | 2022-05-19
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 2 Abo ghaleb59151/2 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-05-22 | 75000 | rowad | 2022-05-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1 abo ghaleb-65586/1 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2022-05-22 | 50000 | rowad | 2022-05-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 2 Abo ghaleb-60642/2 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2022-05-22 | 25000 | rowad | 2022-05-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1 Abo ghaleb-63625/1 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2022-05-22 | 75000 | rowad | 2022-05-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 3 Abou Ghaleb Bridge-62638/3 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-05-22 | 50000 | Rowad | 2022-05-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Bank Misr(OD)-EGP |  | اعمال النقل الثقيل شهر مارس 2022- | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-05-22 | 61338 | Rowad | 2022-05-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 31abou ghaleb نقل ثقيل شهر ابريل 2022 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2022-05-22 | 129541.06 | RME | 2022-05-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 1642 | 66337999 |  | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | 2022-05-22 | 10565.19 | Rowad | 2022-05-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 100% 67666 abo ghaleb | 793274 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2022-05-22 | 957500 | Rowad | 2022-06-21
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 1202 | TRF |  | السعد جروب | 2022-05-25 | 48650 | rowad | 2022-05-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 265-266 | TRF |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2022-05-25 | 3583.11 | rowad | 2022-05-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 44924 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-05-26 | 28899 | rowad | 2022-05-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 48 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-05-26 | 2473.88 | rowad | 2022-05-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 47 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-05-26 | 14976.12 | rowad | 2022-05-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 5 ابو غالب | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-29 | 61495.48 | Rowad | 2022-05-29
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م04-ابوغالب | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-05-29 | 102340.63 | rowad | 2022-05-29
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م03-ابوغالب | trf |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2022-05-29 | 8800 | rowad | 2022-05-29
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 5 /22- ٌابوغالب | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-05-29 | 6600 | OFFICE | 2022-05-29
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB - Over Draft |  | over draft may-22. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-31 | 104546.29 | Rowad | 2022-05-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 2111 | trf |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2022-05-31 | 4347.67 | rowad | 2022-05-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات الهيئه عن شهر5-22-كوبرى ابوغالب | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-05-31 | 57000 | OFFICE | 2022-05-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-07-05-22-abu-galleb | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-05-31 | 20000 | OFFICE | 2022-05-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش-/ مايو 22 | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-05-31 | 30000 | OFFICE | 2022-05-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش// مايو 22 | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-05-31 | 40000 | OFFICE | 2022-05-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات ش يونيو22 ابو غالب | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-05-31 | 26400 | OFFICE | 2022-05-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary 5/2022 abou galeb | trf |  | Staff Loan | 2022-05-31 | 228096.47 | SALARY & WAGES | 2022-05-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK STL |  | 1 abo ghaleb-65586/1 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2022-06-06 | 60000 | rowad | 2022-06-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK STL |  | 3 Abou Ghaleb Bridge-62638/3 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-06-06 | 25000 | Rowad | 2022-06-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK STL |  | 2 Abou Ghaleb Bridge-65584/2 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2022-06-06 | 50000 | rowad | 2022-06-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK STL |  | 1 Abo ghaleb-63625/1 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2022-06-06 | 50000 | rowad | 2022-06-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK STL |  | 3 abo ghaleb-60642/3 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2022-06-06 | 10000 | rowad | 2022-06-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK STL |  | 4 Abou Ghaleb Bridge-60642/4 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2022-06-06 | 10000 | rowad | 2022-06-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK STL |  | 3 Abo ghaleb-59915/3 | trf |  | جيو تست | 2022-06-06 | 12010.46 | Rowad | 2022-06-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 3 abou ghaleb | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-06-08 | 33140.83 | rowad | 2022-06-08
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK STL |  | 9993-9994 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-06-08 | 34885.08 | Rowad | 2022-06-08
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK STL |  | 3 abou ghaleb | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-06-08 | 34885.08 | Rowad | 2022-06-08
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK STL |  | 5 abou galeb | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-06-08 | 33610.5 | rowad | 2022-06-08
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK STL |  | 6 abou ghaleb | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-06-08 | 32763.69 | 58 | 2022-06-08
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK STL |  | سداد فاتورة فودافون عن ش ابريل22 ابوغالب | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-06-08 | 881.96 | RME | 2022-06-08
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK STL |  | سداد فاتورة اورنج عن ش مارس 22 ابو غالب | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-06-08 | 1514.69 | Rowad | 2022-06-08
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 2 Abo ghaleb-61523/2 | trf |  | ازدهار للمقاولات | 2022-06-09 | 82350.3 | rowad | 2022-06-09
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 7186 | trf |  | الديب للتجاره والتوريدات | 2022-06-13 | 5989 | rowad | 2022-06-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 ش 5 - ابو غالب | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-06-13 | 6850 | OFFICE | 2022-06-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 ابو غالب | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-13 | 106005 | Rowad | 2022-06-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | سداد التأمينات الاجتماعية عن ش يونيو 22 ابوغالب | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-06-13 | 30257.03 | rowad | 2022-06-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | lg BM 6/2022 ghaleb | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-15 | 21658.9 | Rowad | 2022-06-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | سداد فاتورة فودافون عن ش مايو22 ابوغالب | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-06-15 | 881.96 | RME | 2022-06-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | SUEZ Canal Bank -EGP |  | 884 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2022-06-15 | 42488.33 | Rowad | 2022-06-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | SUEZ Canal Bank -EGP |  | 885 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2022-06-15 | 12870 | Rowad | 2022-06-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 48 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-06-20 | 74981.52 | rowad | 2022-06-20
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 65-91 | trf |  | ايزى للخرسانة الجاهزة ايزى مكس | 2022-06-20 | 37186.5 | rwad | 2022-06-20
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 1340 | trf |  | المصرية الوطنيه للهيدروليك -هيدروليك مصر | 2022-06-22 | 5120.1 | rowad | 2022-06-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 112-113 | trf |  | السعيد للتوريدات العموميه | 2022-06-22 | 45045.73 | rowad | 2022-06-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 7156 | trf |  | وان واى للحاسبات والنظم | 2022-06-22 | 29000 | Rowad | 2022-06-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 22511 | trf |  | اس 21 للحلول المتكامله | 2022-06-22 | 15735.7 | rowad | 2022-06-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | سداد فاتورة اورنج عن ش ابريل22 ابو غالب | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-06-22 | 2763.7 | Rowad | 2022-06-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | الربع الاول 22 ابو غالبgig سداد فاتورة | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2022-06-22 | 24340.57 | rowad | 2022-06-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 267 | trf |  | الريتاج للتجارة والتوريدات | 2022-06-23 | 48684 | Rowad | 2022-06-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 45 abo ghalep tansportation | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-06-23 | 7963 | Rowad | 2022-06-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 17 abo ghalep transportation | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-06-23 | 3428 | Rowad | 2022-06-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 41 abou galeb نقل ثقيل | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2022-06-23 | 1785 | Rowad | 2022-06-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 31 abou ghaleb نقل ثقيل | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-06-23 | 39811 | Rowad | 2022-06-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 50 abou ghaleb نقل ثقيل | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2022-06-23 | 2474 | rowad | 2022-06-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | W.H.T Q1/2022 - Ghaleb | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2022-06-26 | 88043 | rowad | 2022-06-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 2 Abo ghaleb59151/2 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-06-27 | 69163.39 | rowad | 2022-06-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 3 Abou Ghaleb Bridge-59151/3 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-06-27 | 180000 | rowad | 2022-06-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 4 Abou Ghaleb Bridge-60642/4 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2022-06-27 | 4005.68 | rowad | 2022-06-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 3 abo ghaleb-60642/3 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2022-06-27 | 27170.71 | rowad | 2022-06-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 1 Abo ghaleb-60642/1 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2022-06-27 | 1584.77 | rowad | 2022-06-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 2 Abo ghaleb-60642/2 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2022-06-27 | 534.31 | rowad | 2022-06-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 1 abo ghaleb-65586/1 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2022-06-27 | 50901.04 | rowad | 2022-06-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 5 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2022-06-27 | 2467.5 | rowad | 2022-06-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 4 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2022-06-27 | 6467.6 | rowad | 2022-06-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 2 Abo ghaleb-59915/2 | trf |  | جيو تست | 2022-06-27 | 5949.27 | Rowad | 2022-06-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 4 Abou Ghaleb Bridge-59915/4 | trf |  | جيو تست | 2022-06-27 | 13697.88 | Rowad | 2022-06-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 3 Abou Ghaleb Bridge-62638/3 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-06-27 | 29651.09 | Rowad | 2022-06-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 4 Abou Ghaleb Bridge-62638/4 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-06-27 | 41179 | Rowad | 2022-06-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 1 Abo ghaleb-65584/1 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2022-06-27 | 120000 | rowad | 2022-06-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 3907033211 | trf |  | ام بى اس كونستراكشن كيميكالزايجيبت | 2022-06-27 | 4672.75 | Rowad | 2022-06-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة م.5-ابو غالب | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-06-27 | 90933.5 | rowad | 2022-06-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م04-ابوغالب | TRF |  | السيد سليمان عبدالعزيز-ذاتى | 2022-06-27 | 3600 | rowad | 2022-06-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات 6/2022 abo ghaleb | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-27 | 91990 | Rowad | 2022-06-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات ف 1 ش 6 - ابو غالب | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-06-27 | 8780 | OFFICE | 2022-06-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 1020306 | trf |  | بروكيم للكيماويات المتخصصه | 2022-06-28 | 4924.8 | rowad | 2022-06-28
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 461 | TRF |  | ام دبليو للتجاره والتوريدات والمقاولات العامه | 2022-06-28 | 102553 | rowad | 2022-06-28
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 2168 | trf |  | العسيلي للتوريدات | 2022-06-28 | 3503 | Rowad | 2022-06-28
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 2182 | trf |  | العسيلي للتوريدات | 2022-06-28 | 5537 | Rowad | 2022-06-28
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 2169 | trf |  | العسيلي للتوريدات | 2022-06-28 | 13691.64 | Rowad | 2022-06-28
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات الهيئه عن شهر6-22-كوبرى ابوغالب | 1721769548 |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-06-29 | 30000 | OFFICE | 2022-06-29
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات الهيئه عن شهر6-22-كوبرى ابوغالب | 1721769549 |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-06-29 | 27000 | OFFICE | 2022-06-29
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | interest Jun-22.. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-30 | 147271.89 | Rowad | 2022-06-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | payroll June/22........ | trf |  | Staff Loan | 2022-06-30 | 270907.03 | SALARY & WAGES | 2022-06-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات الشقق ش7-22 - ابو غالب | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-07-03 | 27900 | OFFICE | 2022-07-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر يونيو 22 - البر الغربى - محطه ابو غالب | 1721769558 |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-07-03 | 30000 | OFFICE | 2022-07-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر يونيو 22 - ابو غالب | 1721769558 |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-07-03 | 40000 | OFFICE | 2022-07-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 2 Abou Ghaleb Bridge-65586/2 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2022-07-04 | 51209.75 | rowad | 2022-07-04
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 4 Abou Ghaleb Bridge-62638/4 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-07-04 | 23328.4 | Rowad | 2022-07-04
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 5 Abou Ghaleb Bridge-62638/5 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-07-04 | 36179 | Rowad | 2022-07-04
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 3 Abou Ghaleb Bridge-63625/3 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2022-07-04 | 14602.35 | rowad | 2022-07-04
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 1 Abo ghaleb-63625/1 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2022-07-04 | 30744.33 | rowad | 2022-07-04
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | Abo ghaleb-63625/2 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2022-07-04 | 50000 | rowad | 2022-07-04
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 2 Abou Ghaleb Bridge-65584/2 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2022-07-04 | 7110.13 | rowad | 2022-07-04
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 6453-54 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-07-04 | 19462.19 | Rowad | 2022-07-04
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 6 abou ghaleb | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-07-05 | 35793 | rowad | 2022-07-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 07 abou ghaleb | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-07-05 | 29358.99 | 58 | 2022-07-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 5675 | trf |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2022-07-05 | 3672.5 | rowad | 2022-07-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 267 | trf |  | الريتاج للتجارة والتوريدات | 2022-07-05 | 5556 | Rowad | 2022-07-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 171287 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-07-05 | 7524 | Rowad | 2022-07-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 171903 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-07-05 | 7068 | Rowad | 2022-07-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 171288 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-07-05 | 20178 | Rowad | 2022-07-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 5839 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2022-07-05 | 1744.13 | rowad | 2022-07-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 4 abou galeb | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-07-05 | 34885.08 | Rowad | 2022-07-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 1258 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-07-05 | 16861.71 | Rowad | 2022-07-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 1257 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-07-05 | 17442.54 | Rowad | 2022-07-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 1 abou ghaleb | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-07-05 | 17442.54 | Rowad | 2022-07-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 4 abou ghaleb. | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-07-05 | 34885.08 | rowad | 2022-07-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 51 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-07-05 | 138628.8 | rowad | 2022-07-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 1396 | trf |  | السعد جروب | 2022-07-05 | 48650 | rowad | 2022-07-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 4 | trf |  | شاهد للمقاولات وتوريد خرسانه جاهزه | 2022-07-05 | 27000 | rowad | 2022-07-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 3907033211 | trf |  | ام بى اس كونستراكشن كيميكالزايجيبت | 2022-07-05 | 9292.25 | Rowad | 2022-07-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات 7/2022 ghaleb | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-06 | 14560 | Rowad | 2022-07-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات 7/2022 abo ghaleb | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-06 | 95605 | Rowad | 2022-07-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 6-22-ابوغالب | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-07-06 | 2275 | OFFICE | 2022-07-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 112-113 | trf |  | السعيد للتوريدات العموميه | 2022-07-25 | 26229.02 | rowad | 2022-07-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 2960 | trf |  | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | 2022-07-25 | 2994.5 | rowad | 2022-07-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش7ABO | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-26 | 71635 | Rowad | 2022-07-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف1 ش7-22- ابو غالب | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-07-26 | 1230 | OFFICE | 2022-07-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 2 | trf |  | احمد حسنى محمد عبد الرحمن | 2022-07-27 | 12600 | rowad | 2022-07-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 1 abo ghaleb | trf |  | احمد حسنى محمد عبد الرحمن | 2022-07-27 | 15750 | rowad | 2022-07-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 530 | trf |  | دوت برنت للتوريدات | 2022-07-27 | 4960.7 | Rowad | 2022-07-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 200148 | trf |  | بروفالى سيستمز | 2022-07-27 | 3667.55 | rowad | 2022-07-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 5 abou ghaleb | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-07-27 | 34885.08 | Rowad | 2022-07-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 07 abou ghaleb | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-07-27 | 35793 | rowad | 2022-07-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | كوبرى ابو غالب 8 | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-07-27 | 32196.24 | 58 | 2022-07-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | كوبرى ابو غالب 2 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-07-27 | 16861.7 | Rowad | 2022-07-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | كوبرى ابوغالب 8 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-07-27 | 34885.08 | rowad | 2022-07-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Bank Misr(OD)-EGP |  | debit interest jul-22.. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-31 | 133985.09 | Rowad | 2022-07-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | ابوغالب سداد التأمينات الاجتماعية عن ش يوليو 22 | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-07-31 | 29824.63 | rowad | 2022-07-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) |  | interest fees.. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-31 | 18339.03 | Rowad | 2022-07-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | مرتبات شهر 7/2022 ghaleb | trf |  | Staff Loan | 2022-07-31 | 304496.89 | SALARY & WAGES | 2022-07-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات ش8 - 22- ابو غالب | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-07-31 | 27900 | OFFICE | 2022-07-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش7-22 -محطه كوبرى ابو غالب | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-07-31 | 30000 | OFFICE | 2022-07-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش7-22 - ابو غالب | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-07-31 | 40000 | OFFICE | 2022-07-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Abou Ghaleb سداد ضرائب كسب العمل ش فبراير22 | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2022-07-31 | 37957.14 | RME | 2022-07-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | سداد فاتورة اورنج عن ش مايو22ابو غالب | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-08-04 | 3754.39 | Rowad | 2022-08-04
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | سداد فاتورة فودافون عن ش يونيو22 ابوغالب | TRF |  | Vodafone Egypt | 2022-08-04 | 937.64 | RME | 2022-08-04
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 5 Abou Ghaleb Bridge-62638/5 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-08-10 | 52542.63 | Rowad | 2022-08-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 3 Abou Ghaleb Bridge-65586/3 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2022-08-10 | 49386.68 | rowad | 2022-08-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 17273 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2022-08-10 | 16385 | Rowad | 2022-08-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 5839 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2022-08-10 | 10225.87 | rowad | 2022-08-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 172 | 70077663 |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2022-08-11 | 500000 | rowad | 2022-08-11
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | ابوغالب سداد التأمينات الاجتماعية عن ش يوليو- 22 | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-08-11 | 33857.74 | rowad | 2022-08-11
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ش 8 abou | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-14 | 102260 | Rowad | 2022-08-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله ف2 ش 7-22 - ابو غالب | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-08-15 | 3175 | OFFICE | 2022-08-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م6 - كوبرى ابو غالب | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-08-15 | 121818.5 | rowad | 2022-08-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 6430 | trf |  | المتحدة للتجارة والتوريدات (حمدي مصطفي | 2022-08-17 | 169995.6 | Rowad | 2022-08-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre.09.08.22-abo_galleb | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-08-17 | 80000 | OFFICE | 2022-08-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 6 abou galeb bridge عن شهريوليو | TRF |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-08-18 | 34885.08 | Rowad | 2022-08-18
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 6 abou galeb عن شهر يوليو | TRF |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-08-18 | 34885.08 | rowad | 2022-08-18
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 7 abou galeb عن شهريوليو | TRF |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-08-18 | 35138.25 | rowad | 2022-08-18
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 9 abou galeb عن شهر يوليو | TRF |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-08-18 | 29315.34 | 58 | 2022-08-18
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 3 abou galeb عن شهر يوليو | TRF |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-08-18 | 17442.54 | Rowad | 2022-08-18
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 50 Bou ghaleb bridge نقل ثقيل | TRF |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-08-18 | 26680 | Rowad | 2022-08-18
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 59 abu gailp bridge قل ثقيل | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2022-08-18 | 94626.63 | RME | 2022-08-18
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 29 abu gailp نقل ثقيل | TRF |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2022-08-18 | 47410 | rowad | 2022-08-18
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 69 abu gailp bridge | TRF |  | مكتب الحاتم للنقل | 2022-08-18 | 5242 | rowad | 2022-08-18
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 49 abu galip bridge نقل ثقيل | TRF |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-08-18 | 92490.59 | RME | 2022-08-18
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Procurement | 6 Abou Ghaleb Bridge-59915/6 | trf |  | جيو تست | 2022-08-22 | 11960.83 | Rowad | 2022-08-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Procurement | 5 Abou Ghaleb Bridge-59915/5 | trf |  | جيو تست | 2022-08-22 | 15226.48 | Rowad | 2022-08-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 3 Abou Ghaleb Bridge-59151/3 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-08-22 | 210034.67 | rowad | 2022-08-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 5 Abou Ghaleb Bridge-60642/5 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2022-08-22 | 101670.65 | rowad | 2022-08-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | Abo ghaleb-63625/2 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2022-08-22 | 24383.25 | rowad | 2022-08-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 3 Abou Ghaleb Bridge-65584/3 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2022-08-22 | 43733.58 | rowad | 2022-08-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 1 Abo ghaleb-65584/1 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2022-08-22 | 1605 | rowad | 2022-08-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 5 Abou Ghaleb Bridge-63625/5 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2022-08-22 | 147401.79 | rowad | 2022-08-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 6 Abou Ghaleb Bridge-62638/6 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-08-22 | 64241.58 | Rowad | 2022-08-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 172 | trf |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2022-08-22 | 200000 | rowad | 2022-08-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 Abou Ghaleb Bridge-67975/1 | trf |  | مؤسسة المازن للاعمال النهريه والبحريه | 2022-08-22 | 100000 | rowad | 2022-08-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 175077 | 71312836 |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-08-22 | 5130 | Rowad | 2022-09-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Equipment | 6681-80-82 | 71312859 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-08-24 | 25627.29 | Rowad | 2022-09-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Equipment | 1792865 | 71312859 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-08-24 | 30572.25 | Rowad | 2022-09-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله ف1 ش8-22- ابو غالب | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-08-24 | 4925 | OFFICE | 2022-08-24
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1شهر8 ابو غالب | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-24 | 109377.87 | Rowad | 2022-08-24
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Petty cash | سداد فاتورة فودافون عن ش يوليو22 ابوغالب | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-08-25 | 912.94 | RME | 2022-08-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Misc | 329 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2022-08-25 | 1161.41 | rowad | 2022-08-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Misc | 363 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2022-08-25 | 471.21 | rowad | 2022-08-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Scaffolding | 9178 | 71312870 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 89046.54 | Rowad | 2022-12-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Scaffolding | 9178 | 71312870 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 89046.54 | Rowad | 2022-12-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Scaffolding | 9178 | 71312870 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 91744.92 | Rowad | 2022-12-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | سداد فاتورة ضرائب كسب العمل عن ش مارس22 ابو غالب | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2022-08-25 | 48907.1 | RME | 2022-08-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 46296 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-08-28 | 133634 | rowad | 2022-08-28
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 44924 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-08-28 | 2531.5 | rowad | 2022-08-28
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 3 Abou Ghaleb Bridge-59151/3 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-08-31 | 100000 | rowad | 2022-08-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 4 Abou Ghaleb Bridge-65586/4 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2022-08-31 | 100000 | rowad | 2022-08-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 172 | trf |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2022-08-31 | 255737.05 | rowad | 2022-08-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 1 Abou Ghaleb Bridge-66295/1 | trf |  | الرسالة للمقاولات والاعمال المتكامله | 2022-08-31 | 70000 | rowad | 2022-08-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Misc | OD AUG-22.. | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-31 | 201582.04 | Rowad | 2022-08-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Payroll | salary 8/2022 GHALEB | TRF |  | Staff Loan | 2022-08-31 | 296066.39 | SALARY & WAGES | 2022-08-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Procurement Concrete | 731068772665 | trf |  | ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعه | 2022-09-05 | 200000 | rowad | 2022-09-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات ش9 - 22- ابو غالب | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-09-05 | 27900 | OFFICE | 2022-09-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش9-22- البر الغربى من الرياح - محطه ابو غالب | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-09-05 | 30000 | OFFICE | 2022-09-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش9-22- ابو غالب | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-09-05 | 40000 | OFFICE | 2022-09-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش يونيو22 ابو غالب | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-09-07 | 3754.39 | Rowad | 2022-09-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات 8/2022 abo ghaleb | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-11 | 127760 | Rowad | 2022-09-11
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله ف2 ش8-22 -ابو غالب | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-09-11 | 9855 | OFFICE | 2022-09-11
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 3 Abou Ghaleb Bridge-59151/3 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-09-13 | 50000 | rowad | 2022-09-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 Abou Ghaleb Bridge-67975/1 | trf |  | مؤسسة المازن للاعمال النهريه والبحريه | 2022-09-13 | 40000 | rowad | 2022-09-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 1 Abou Ghaleb Bridge-66295/1 | trf |  | الرسالة للمقاولات والاعمال المتكامله | 2022-09-13 | 357.5 | rowad | 2022-09-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 6 Abou Ghaleb Bridge-60642/6 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2022-09-13 | 50000 | rowad | 2022-09-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | Abo ghaleb-63625/2 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2022-09-13 | 24383.25 | rowad | 2022-09-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 4 Abou Ghaleb Bridge-65584/4 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2022-09-13 | 47669.16 | rowad | 2022-09-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 4 Abou Ghaleb Bridge-63625/4 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2022-09-13 | 5723.48 | rowad | 2022-09-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 4 Abou Ghaleb Bridge-65586/4 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2022-09-13 | 3341.27 | rowad | 2022-09-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 5 Abou Ghaleb Bridge-65586/5 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2022-09-13 | 72369.62 | rowad | 2022-09-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 7 Abou Ghaleb Bridge-62638/7 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-09-13 | 35219.24 | Rowad | 2022-09-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 7 Abou Ghaleb Bridge-59915/7 | trf |  | جيو تست | 2022-09-13 | 13896.4 | Rowad | 2022-09-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 Abou Ghaleb Bridge-70533/1 | 72274038 |  | المهندسون الاستشاريون العرب محرم باخوم | 2022-09-13 | 50000 | rowad | 2022-09-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Misc | 1012 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-09-14 | 68289.75 | rowad | 2022-09-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Insurance Employee | سداد التامينات الاجتماعية عن ش اغسطس22ابو غالب | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-09-14 | 35782.7 | rowad | 2022-09-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Misc | lg BM 9/2022 ABO GHALEB | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-18 | 21658.9 | Rowad | 2022-09-18
Abou Ghaleb Bridge 0157 | SUEZ Canal Bank -EGP |  | 5908 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2022-09-18 | 4702.5 | rowad | 2022-09-18
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 1335 | 72274124 |  | ايجيبت فوم | 2022-09-21 | 14571.04 | rowad | 2022-09-21
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 2529 | 72274125 |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2022-09-21 | 13209.7 | rowad | 2022-09-21
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 72487 abo ghaleb | 72274125 |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2022-09-21 | 35369 | rowad | 2022-09-21
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 17889-17888 | 72274126 |  | كيماويات البناء الحديث الدولية | 2022-09-21 | 13272.96 | Rowad | 2022-09-21
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | part off 66289 abo ghaleb | 72274134 |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2022-09-21 | 150000 | rowad | 2022-09-21
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | part 2 off 70638 abo ghaleb | 72274135 |  | المتحدة للتجارة والتوريدات (حمدي مصطفي | 2022-09-21 | 89000 | Rowad | 2022-09-21
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش اغسطس22 ابوغالب | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-09-21 | 881.96 | RME | 2022-09-21
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 1 Abou Ghaleb Bridge-67975/1 | trf |  | مؤسسة المازن للاعمال النهريه والبحريه | 2022-09-26 | 100000 | rowad | 2022-09-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 1 Abou Ghaleb Bridge-70533/1 | 793660 |  | المهندسون الاستشاريون العرب محرم باخوم | 2022-09-26 | 50000 | rowad | 2022-09-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Taxes | سداد كسب العمل عن ش ابريل22ابوغالب | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2022-09-26 | 39806.9 | RME | 2022-09-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله 9/2022 abo ghaleb | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-26 | 109685.91 | Rowad | 2022-09-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م1-ابو غالب | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2022-09-26 | 28993.42 | rowad | 2022-09-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م8-ابو غالب | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-09-26 | 130355.5 | rowad | 2022-09-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م7-ابو غالب | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-09-26 | 87896.5 | rowad | 2022-09-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله ف1 ش9-22 -ابوغالب | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-09-26 | 20275 | OFFICE | 2022-09-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-11-09-22-abugaleeb | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-09-28 | 130000 | OFFICE | 2022-09-28
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 10 Abo Ghaleb | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-09-29 | 17442.54 | rowad | 2022-09-29
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 8 كوبري ابو غالب عن شهر اغسطس | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-09-29 | 17896.5 | rowad | 2022-09-29
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 10 كوبري ابو غالب عن شهر اغسطس | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-09-29 | 16971.12 | 58 | 2022-09-29
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 4 كوبري ابو غالب عن شهر اغسطس | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-09-29 | 8721.27 | Rowad | 2022-09-29
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Rowad Main Safe Box EGP | Petty cash | pre# عهده لانهاء اسعار الكهرباء مع هيئه الطرق | CASH |  | Petty Cash | 2022-09-29 | 10000 | Mahmoud Elsayed Rezek Abd El Maksoud | 2022-09-29
Abou Ghaleb Bridge 0157 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) | Misc | OD /9/22.* | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-30 | 199550.48 | Rowad | 2022-09-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 9- abou galeb | trf |  | Staff Loan | 2022-09-30 | 293563.63 | SALARY & WAGES | 2022-09-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 10 Abo Ghaleb | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-10-03 | 17442.54 | rowad | 2022-10-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 8 كوبري ابو غالب عن شهر اغسطس | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-10-03 | 17896.5 | rowad | 2022-10-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 10 كوبري ابو غالب عن شهر اغسطس | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-10-03 | 16971.12 | 58 | 2022-10-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 4 كوبري ابو غالب عن شهر اغسطس | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-10-03 | 8721.27 | Rowad | 2022-10-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 7095-157-260 | 72274187 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-10-03 | 124080.45 | rowad | 2022-11-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7081-157-243 | 72274187 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-10-03 | 595194 | rowad | 2022-11-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 7095-157-260 | 72274187 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-10-03 | 124080.45 | rowad | 2022-11-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارت شهر 10 - ابو غالب | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-03 | 5000 | Rowad | 2022-10-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ش10 - ابوغالب | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-10-03 | 27900 | OFFICE | 2022-10-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش9 - ابوغالب البر الغربي | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-10-03 | 30000 | OFFICE | 2022-10-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش9 - ابوغالب | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-10-03 | 40000 | OFFICE | 2022-10-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 175 | trf |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2022-10-05 | 350000 | rowad | 2022-10-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Misc | 944 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2022-10-05 | 565 | Rowad | 2022-10-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش سبتمبر22 ابوغالب | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-10-05 | 881.96 | RME | 2022-10-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش يوليو22 ابو غالب | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-10-05 | 4250 | Rowad | 2022-10-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة ش 9 2022abou | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-10 | 94090 | Rowad | 2022-10-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Payroll | يوميات عماله ف2 ش9. ابوغالب | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-10-10 | 23855 | OFFICE | 2022-10-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Insurance Employee | سداد التأمينات الاجتماعية عن سبتمبر-ابوغالب22 | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-10-13 | 33286.29 | rowad | 2022-10-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-11-10-22-abugalleb | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-10-19 | 105000 | OFFICE | 2022-10-19
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1شهر10- ابو غالب | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-24 | 103015 | Rowad | 2022-10-24
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م09-ابوغالب | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-10-24 | 114111 | rowad | 2022-10-24
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات عماله ف1 ش10-ABO GHALEB | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-10-24 | 20880 | OFFICE | 2022-10-24
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Fleet | 13 abu gailp نقل ثقيل عن شهر اغسطس | trf |  | للنقل البرى للبضائع بالسيارات A.M.A | 2022-10-27 | 83183.52 | rowad | 2022-11-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Fleet | 31 abou ghaleb نقل ثقيل | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-10-27 | 9720 | Rowad | 2022-10-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB - Over Draft | Misc | OD /10.. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-31 | 244671.25 | Rowad | 2022-10-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 10-2022 abou | trf |  | Staff Loan | 2022-10-31 | 313460.65 | SALARY & WAGES | 2022-10-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 2630 | trf |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2022-11-02 | 1511.09 | rowad | 2022-12-01
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 180237 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-11-02 | 7866.4 | Rowad | 2022-12-01
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 1633 | trf |  | مؤسسة الحمد للتوريدات | 2022-11-02 | 2825 | Rowad | 2022-12-01
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات شقق ش11 ABO | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-02 | 5000 | Rowad | 2022-11-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره شهر 10-22 ابو غالب | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-11-02 | 40000 | OFFICE | 2022-11-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات ش11-22-abo-ghaleb | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-11-02 | 27900 | OFFICE | 2022-11-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Current account Purchasing | 20862 | 17217000069693 |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2022-11-02 | 456 | Rowad | 2023-01-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Current account Purchasing | 20836 | 17217000069693 |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2022-11-02 | 31320.36 | Rowad | 2023-01-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 6 Abou Ghaleb Bridge-65586/6 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2022-11-03 | 25000 | rowad | 2022-11-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 3 Abou Ghaleb Bridge-59151/3 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-11-03 | 50000 | rowad | 2022-11-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 5 Abou Ghaleb Bridge-65584/5 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2022-11-03 | 30000 | rowad | 2022-11-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 6 Abou Ghaleb Bridge-60642/6 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2022-11-03 | 50000 | rowad | 2022-11-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 11 abou ghaleb نقل افراد عن شهر سبتمبر 2022 | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-11-03 | 37034.6 | 58 | 2022-11-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 08 abou ghaleb عن شهر سبتمبر 2022 نقل افراد | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-11-03 | 38115.83 | Rowad | 2022-11-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 9 abou ghaleb نقل افراد عن شهر سبتمبر 2022 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-11-03 | 25155.3 | rowad | 2022-11-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 5 abou ghaleb عن شهر سبتمبر 2022 نقل افرا | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-11-03 | 18087.92 | Rowad | 2022-11-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Fleet | 11 abou ghaleb عن شهر سبتمبر 2022 نقل افرا | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-11-03 | 38115.83 | rowad | 2022-11-29
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Fleet | 9 abou ghaleb نقل افراد عن شهر سبتمبر 2022 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-11-03 | 4526.7 | rowad | 2022-11-29
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Misc | 1175-1154 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-11-08 | 136398.3 | rowad | 2022-11-08
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | يوميات عماله ف2شهر 10 ابو غالب | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-08 | 87820 | Rowad | 2022-11-08
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ابوغالب-يوميات العماله ف2-ش10-22 | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-11-08 | 18300 | OFFICE | 2022-11-08
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Taxes | W.H.T Q2/2022 - ِAbo Ghaleb Bridge | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2022-11-13 | 92058.14 | rowad | 2022-11-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 175 | trf |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2022-11-14 | 52787 | rowad | 2022-11-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 7 Abou Ghaleb Bridge-60642/7 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2022-11-14 | 50000 | rowad | 2022-11-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 6 Abou Ghaleb Bridge-60642/6 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2022-11-14 | 16101.46 | rowad | 2022-11-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 5 Abou Ghaleb Bridge-65584/5 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2022-11-14 | 47385 | rowad | 2022-11-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 8 Abou Ghaleb Bridge-62638/8 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2022-11-14 | 40861 | Rowad | 2022-11-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Procurement | 4 Abou Ghaleb Bridge-59151/4 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-11-14 | 150000 | rowad | 2022-11-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 3 Abou Ghaleb Bridge-59151/3 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-11-14 | 10034.66 | rowad | 2022-11-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 Abou Ghaleb Bridge-67975/1 | trf |  | مؤسسة المازن للاعمال النهريه والبحريه | 2022-11-14 | 52000 | rowad | 2022-11-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 8 Abou Ghaleb Bridge-59915/8 | trf |  | جيو تست | 2022-11-14 | 16427.53 | Rowad | 2022-11-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 6 Abou Ghaleb Bridge-65586/6 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2022-11-14 | 32129.6 | rowad | 2022-11-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 175 | trf |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2022-11-14 | 100000 | rowad | 2022-11-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Insurance Employee | سداد التأمينات الاجتماعية عن ش اكتوبرابوغالب | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-11-15 | 34860.25 | rowad | 2022-11-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Procurement Concrete | 48262 | 72273968 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-11-16 | 24896 | rowad | 2022-11-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Procurement Concrete | 48637 | 72273970 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-11-16 | 183133.06 | rowad | 2023-01-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7177-157-334 | 72273971 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-11-16 | 217099.52 | rowad | 2022-11-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7177-157-334 | 72273971 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-11-16 | 268042.5 | rowad | 2022-11-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7177-157-334 | 72273972 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-11-16 | 50942.98 | rowad | 2022-12-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7369-157-522 | 72273973 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-11-16 | 63516.92 | rowad | 2023-01-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7369-157-522 | 72273974 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-11-16 | 372552 | rowad | 2023-02-28
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7369-157-522 | 72273974 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-11-16 | 309035.08 | rowad | 2023-02-28
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Procurement Concrete | 95 | 72273976 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-11-16 | 1795.5 | rowad | 2023-04-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Procurement Concrete | 95 | 72273976 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-11-16 | 1795.5 | rowad | 2023-04-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-11-11-22-ABUGALLEB | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-11-16 | 100000 | OFFICE | 2022-11-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة التامين التكافلي الربع الثاني22ابوغالب | 72274012 |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2022-11-20 | 20763.63 | rowad | 2022-11-29
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Misc | LG BM 11/2022 GHALEB | TRF LG |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-22 | 81 | Rowad | 2022-11-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون ش اغسطس22ابوغالب | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-11-23 | 881.96 | RME | 2022-11-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش اغسطس22 ابو غالب | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-11-23 | 4250 | Rowad | 2022-11-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 10 abou ghaleb نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-11-24 | 13580 | rowad | 2022-11-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 10 abou ghaleb نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-11-24 | 13580 | rowad | 2022-12-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 09 abou ghaleb نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-11-24 | 19380.6 | Rowad | 2022-11-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 09 abou ghaleb نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-11-24 | 19380.6 | Rowad | 2022-12-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 12 كوبري ابو غالب نقل افراد عن شهراكتوبر 2022 | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-11-24 | 18517.3 | 58 | 2022-11-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 12 كوبري ابو غالب نقل افراد عن شهراكتوبر 2022 | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-11-24 | 18517.3 | 58 | 2022-12-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 6 abou ghaleb نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-11-24 | 9043.96 | Rowad | 2022-11-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 12 abou galeb نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-11-24 | 21318.66 | rowad | 2022-11-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 6 abou ghaleb نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-11-24 | 9043.95 | Rowad | 2022-12-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 12 abou galeb نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-11-24 | 21318.66 | rowad | 2022-12-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | يوميات عماله ش11 galeb | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-24 | 72170.35 | Rowad | 2022-11-24
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#24-11-22-ABUGALLEB | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-11-24 | 14390 | OFFICE | 2022-11-24
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Arab African International Bank EGP | Current account Purchasing | 3907036406 | 19812244 |  | ام بى اس كونستراكشن كيميكالزايجيبت | 2022-11-28 | 13965 | Rowad | 2023-01-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Insurance Projetcs | p17-2022eng-car-334/ga-pa259 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2022-11-28 | 185465 | rowad | 2022-11-28
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 1223 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-11-30 | 68614.4 | rowad | 2022-11-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 3216-3184-3241-3239 abo ghaleb | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2022-11-30 | 14143.36 | Rowad | 2022-11-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش نوفمبر -ابو غالب البر الغربى | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-11-30 | 30000 | OFFICE | 2022-11-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش نوفمبر - ابو غالب | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-11-30 | 40000 | OFFICE | 2022-11-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | PRE-13-11-22-ABUGALLEB | trf |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-11-30 | 120000 | OFFICE | 2022-11-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 11- abou ghaleb- | trf |  | Staff Loan | 2022-11-30 | 348242 | SALARY & WAGES | 2022-11-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات 12/2022 GHALEB | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-04 | 5000 | Rowad | 2022-12-04
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شهرديسمبر - ابوغالب | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-12-04 | 27900 | OFFICE | 2022-12-04
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Equipment | 6 Abou Ghaleb Bridge 65584/6 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2022-12-05 | 50000 | rowad | 2022-12-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Equipment | 8 Abou Ghaleb Bridge-65586/8 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2022-12-05 | 46967.28 | rowad | 2022-12-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Equipment | 7 Abou Ghaleb Bridge-65586/7 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2022-12-05 | 53032.82 | rowad | 2022-12-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 77617 abo ghaleb | 72839508 |  | اى اى سى لاداره مصانع الصلب حديد المصريين ش.م.م | 2022-12-06 | 2000000 | rowad | 2023-02-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 77617 abo ghaleb | 72839511 |  | اى اى سى لاداره مصانع الصلب حديد المصريين ش.م.م | 2022-12-06 | 135000 | rowad | 2023-02-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 9 Abou Ghaleb Bridge60642/9 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2022-12-06 | 51035.48 | rowad | 2022-12-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Equipment | 7 Abou Ghaleb Bridge-65584/7 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2022-12-06 | 58967.37 | rowad | 2022-12-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Equipment | 6 Abou Ghaleb Bridge 65584/6 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2022-12-06 | 7486 | rowad | 2022-12-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Equipment | 8 Abou Ghaleb Bridge-65586/8 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2022-12-06 | 53000 | rowad | 2022-12-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Procurement | 4 Abou Ghaleb Bridge-59151/4 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-12-06 | 100000 | rowad | 2022-12-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 503 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2022-12-07 | 2603.86 | rowad | 2022-12-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 48ابو غالب | trf |  | فى بى اس الشرق الاوسط وشمال افريقيا لادارة المشاريع | 2022-12-07 | 1021.41 | rowad | 2022-12-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | يوميات عماله ف2 ش11 abo | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-11 | 89215 | Rowad | 2022-12-11
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م10-ابوغالب | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-12-11 | 112348 | rowad | 2022-12-11
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش11- ابو غالب | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-12-11 | 19940 | OFFICE | 2022-12-11
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Fleet | 27731 | trf |  | المعادى للاطارات والبطاريات | 2022-12-14 | 18000 | Rowad | 2022-12-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Misc | 77861925471ابو غالب | trf |  | فى بى اس الشرق الاوسط وشمال افريقيا لادارة المشاريع | 2022-12-14 | 970 | rowad | 2022-12-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Misc | 3239-3241-3184-3216 abo ghaleb | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2022-12-14 | 3897.74 | Rowad | 2022-12-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 180601 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-12-14 | 15237 | Rowad | 2022-12-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 180600 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-12-14 | 10260 | Rowad | 2022-12-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 1 Abou Ghaleb Bridge-67975/1 | trf |  | مؤسسة المازن للاعمال النهريه والبحريه | 2022-12-14 | 91630.61 | rowad | 2022-12-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Equipment | 8 Abou Ghaleb Bridge-65586/8 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2022-12-14 | 50000 | rowad | 2022-12-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 179 | trf |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2022-12-14 | 400000 | rowad | 2022-12-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Procurement | 4 Abou Ghaleb Bridge-59151/4 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2022-12-14 | 250000 | rowad | 2022-12-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 8 Abou Ghaleb Bridge-60642/8 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2022-12-14 | 50000 | rowad | 2022-12-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Misc | lg BM 12/2022 GHALEB | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-19 | 21658.9 | Rowad | 2022-12-19
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Fleet | 19 abou ghaleb نقل ثقيل 2022 | trf |  | للنقل البرى للبضائع بالسيارات A.M.A | 2022-12-20 | 253416.3 | rowad | 2022-12-20
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Fleet | 45 abou ghaleb نقل ثقيل 2022 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2022-12-20 | 120858.2 | rowad | 2022-12-20
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Fleet | 49 aboughaleb bridge نقل ثقيل 2022 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-12-20 | 47990.86 | Rowad | 2022-12-20
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Fleet | 62ABOU GHALEB BRIDG نقل ثقيل 2022 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-12-20 | 55880.18 | RME | 2022-12-20
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre.13.12.22.abugalleb | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-12-21 | 10000 | OFFICE | 2022-12-21
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش سبتمبر22ابوغالب | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-12-25 | 4250 | Rowad | 2022-12-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش نوفمبر22 ابوغالب | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-12-25 | 1081 | RME | 2022-12-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عناله 12/2022 ghalbe | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-25 | 76260 | Rowad | 2022-12-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف1ش12- ابو غالب | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2022-12-25 | 14140 | OFFICE | 2022-12-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Arab African International Bank EGP | Insurance Employee | سداد التأمينات الاجتماعية عن ش نوفمبرابوغالب | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-12-29 | 41650.01 | rowad | 2022-12-29
Abou Ghaleb Bridge 0157 | NBE OD( Exchange Building) | Misc | over draft 12/2022 ghaleb | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-31 | 302120.71 | Rowad | 2022-12-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 12/2022 abou | trf |  | Staff Loan | 2022-12-31 | 350187.25 | SALARY & WAGES | 2022-12-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 12 - ابوغالب | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2023-01-04 | 40000 | OFFICE | 2023-01-04
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 12 - البر الغربي ابوغالب | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2023-01-04 | 30000 | OFFICE | 2023-01-04
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ش 1 - ابوغالب | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2023-01-04 | 27900 | OFFICE | 2023-01-04
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-01-01-23-abughaleb | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2023-01-04 | 40000 | OFFICE | 2023-01-04
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 7 Abou Ghaleb Bridge-60642/7 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2023-01-05 | 11359.63 | rowad | 2023-01-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 8 Abou Ghaleb Bridge-60642/8 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2023-01-05 | 56993.87 | rowad | 2023-01-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Equipment | 8 Abou Ghaleb Bridge-65586/8 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2023-01-05 | 105098.24 | rowad | 2023-01-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Procurement | 4 Abou Ghaleb Bridge-59151/4 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2023-01-05 | 100000 | rowad | 2023-01-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 6 Abou Ghaleb Bridge-63625/6 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2023-01-05 | 100000 | rowad | 2023-01-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 9 Abou Ghaleb Bridge-62638/9 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2023-01-05 | 150000 | Rowad | 2023-01-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة ف2 ش12 gahleb | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-11 | 83725 | Rowad | 2023-01-11
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش12-ابوغالب | TRF |  | Ahmed Anas Shebl El-kholy, Mr. | 2023-01-11 | 13210 | OFFICE | 2023-01-11
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Misc | 1093 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-01-15 | 70701.4 | rowad | 2023-01-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Misc | 44 ابوغالب | trf |  | ليدينج 365 للتريب والاستثمارات | 2023-01-15 | 970 | rowad | 2023-01-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Insurance Employee | سداد التامينات الاجتماعيه عن ش ديسمبر 22ابوغالب | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2023-01-15 | 38770.66 | rowad | 2023-01-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 79371 abo ghaleb post 2 | 72839608 |  | شركة السويس للصلب | 2023-01-17 | 1312500 | rowad | 2023-03-18
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Fleet | 11 كوبرى ابو غالب نقل افراد 2022 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-01-17 | 27160 | rowad | 2023-01-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Fleet | 10 كوبرى ابو غالب | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-01-17 | 19380.6 | Rowad | 2023-01-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Fleet | 7 كوبرى ابو غالب نقل افراد 2022 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-01-17 | 19380.6 | Rowad | 2023-01-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Fleet | 13 كوبرى ابو غالب نقل افراد 2022 | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2023-01-17 | 37487.59 | 58 | 2023-01-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Fleet | 13 Abo ghaleb | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-01-17 | 50283.51 | rowad | 2023-01-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Advance payment Purchasing | 100% 79418 abo ghaleb | 154917 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2023-01-17 | 1062000 | Rowad | 2023-01-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 215 | trf |  | السعيد للتوريدات العموميه | 2023-01-18 | 3152.7 | rowad | 2023-01-18
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Equipment | 6991-92-93 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-01-18 | 26884.21 | Rowad | 2023-01-18
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 2630 | trf |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2023-01-18 | 5084.72 | rowad | 2023-01-18
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش اكتوبر22 ابوغالب | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-01-18 | 4364.59 | Rowad | 2023-01-18
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش ديسمبر22 الدفاع | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-01-18 | 6946.14 | RME | 2023-01-18
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش ديسمبر22 ابوغالب | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-01-18 | 1031.89 | RME | 2023-01-18
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Procurement | 4 Abou Ghaleb Bridge-59151/4 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2023-01-23 | 200000 | rowad | 2023-01-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 9 Abou Ghaleb Bridge-62638/9 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2023-01-23 | 91141.67 | Rowad | 2023-01-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 10 Abou Ghaleb Bridge-62638/10 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2023-01-23 | 50000 | Rowad | 2023-01-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 6 Abou Ghaleb Bridge-63625/6 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2023-01-23 | 200000 | rowad | 2023-01-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 179 | trf |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2023-01-23 | 569762.94 | rowad | 2023-01-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات ايجارات 1/2023 ghaleb | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-23 | 83145 | Rowad | 2023-01-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف1ش1- ابوغالب | 17217000091269 |  | Petty Cash | 2023-01-23 | 14975 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-01-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 181591 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2023-01-24 | 31922 | Rowad | 2023-01-24
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 181638 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2023-01-24 | 11400 | Rowad | 2023-01-24
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB - Over Draft | Misc | OD JAN-23.. | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-31 | 290888.9 | Rowad | 2023-01-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 38 | trf |  | بولمان للمقاولات والتوريدات | 2023-01-31 | 22600 | rowad | 2023-01-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of p2 79820 aboghaleb | 74238226 |  | شركة السويس للصلب | 2023-01-31 | 4102500 | rowad | 2023-04-01
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Misc | 1587 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-01-31 | 77523.6 | rowad | 2023-02-01
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP |  | 290-293-294-295-298-299-300 | trf |  | جيمكس للخرسانة الجاهزة | 2023-01-31 | 92749.75 | rowad | 2023-02-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 1 Abou Ghaleb Bridge-70533/1 | 154938 |  | المهندسون الاستشاريون العرب محرم باخوم | 2023-01-31 | 19112 | rowad | 2023-02-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 2 Abou Ghaleb Bridge-70533/2 | 154938 |  | المهندسون الاستشاريون العرب محرم باخوم | 2023-01-31 | 80888 | rowad | 2023-02-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49134 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-01-31 | 22896.51 | rowad | 2023-02-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49134 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-01-31 | 22903.38 | rowad | 2023-02-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49134 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-01-31 | 22896.51 | rowad | 2023-02-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Misc | OD JAN-23.. | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-31 | 55602.01 | Rowad | 2023-01-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC OVER DRAFT | Misc | OD JAN-23.. | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-31 | 25004.06 | Rowad | 2023-01-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ابوغالب عن ش 2 | trf |  | Petty Cash | 2023-01-31 | 30600 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-02-01
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 1 - ابوغالب | trf |  | Petty Cash | 2023-01-31 | 40000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-02-01
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 1 - ابوغالب البر الغربي | trf |  | Petty Cash | 2023-01-31 | 30000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-02-01
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | payroll1 abou ghaleb | trf |  | Staff Loan | 2023-01-31 | 362249.4 | SALARY & WAGES | 2023-01-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | IT | 24690 | trf |  | تراست تريد | 2023-02-08 | 6145.62 | rowad | 2023-02-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#04-02-23-abugalleb | TRF |  | Petty Cash | 2023-02-08 | 35000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-02-08
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Equipment | 7204-7205-7206 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-02-09 | 24096.92 | Rowad | 2023-02-09
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 630 | trf |  | سامينا للاستيراد والتوكيلات التجارية | 2023-02-09 | 23492.11 | Rowad | 2023-02-09
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Insurance Employee | سداد التامينات الاجتماعيه عن ش يناير-ابوغالب | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2023-02-09 | 38250.38 | rowad | 2023-02-09
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | W.H.T Q4/2022 - Abou Ghaleb Bridge | trf |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2023-02-09 | 139148 | rowad | 2023-02-09
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | W.H.T Q3/2022 - Abou Ghaleb Bridge | trf |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2023-02-09 | 99683.23 | rowad | 2023-02-09
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Supplier | سداد فاتورة فودافون ش ديسمبر22 ابوغالب | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-02-12 | 3031 | RME | 2023-02-12
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Supplier | سداد فاتورة اورنج عن ش نوفمبر22ابو غالب | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-02-12 | 4364.59 | Rowad | 2023-02-12
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف 2 شهر1 ابو غالب. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-02-12 | 82135 | Rowad | 2023-02-12
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف 2 شهر1 ابو غالب | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-02-12 | 8505 | Rowad | 2023-02-12
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 80354 abou ghaleb | 74238301 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2023-02-13 | 2142300 | Rowad | 2023-03-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش1- ابوغالب | 17217000091305 |  | Petty Cash | 2023-02-13 | 25660 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-02-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 14 كوبرى ابو غالب | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-02-14 | 38203.27 | rowad | 2023-02-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 12 كوبرى ابو غالب | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-02-14 | 27160 | rowad | 2023-02-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 11 كوبرى ابو غالب | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-02-14 | 19380.6 | Rowad | 2023-02-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 14 كوبرى ابو غالب | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2023-02-14 | 37487.59 | 58 | 2023-02-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 8 كوبرى ابو غالب | TRF |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-02-14 | 19380.6 | Rowad | 2023-02-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 80583 abo ghaleb | 74238315 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2023-02-14 | 289500 | Rowad | 2023-03-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 13246 | trf |  | شركة كيميت للهندسة | 2023-02-15 | 32920.29 | Rowad | 2023-02-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 13362 | trf |  | شركة كيميت للهندسة | 2023-02-15 | 21473.3 | Rowad | 2023-02-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 1929 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2023-02-15 | 4880.31 | rowad | 2023-02-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Equipment | 7324-7323-7322 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-02-19 | 32314.07 | Rowad | 2023-02-19
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Procurement | 4 Abou Ghaleb Bridge-59151/4 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2023-02-19 | 103000 | rowad | 2023-02-19
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-01-02-2023-abughaleb | trf |  | Petty Cash | 2023-02-22 | 30000 | Sameh Ahmed Mohammed Abbas | 2023-02-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 11 Abou Ghaleb Bridge-60642/11 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2023-02-23 | 13381.8 | rowad | 2023-02-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 10 Abou Ghaleb Bridge-60642/10 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2023-02-23 | 86457.09 | rowad | 2023-02-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 6 Abou Ghaleb Bridge-60642/6 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2023-02-23 | 161.11 | rowad | 2023-02-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 12 Abou Ghaleb Bridge-62638/12 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2023-02-23 | 31417.02 | Rowad | 2023-02-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 11 Abou Ghaleb Bridge-62638/11 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2023-02-23 | 33862.84 | Rowad | 2023-02-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 10 Abou Ghaleb Bridge-62638/10 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2023-02-23 | 34607.67 | Rowad | 2023-02-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 8 Abou Ghaleb Bridge-62638/8 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2023-02-23 | 112.47 | Rowad | 2023-02-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 1 Abou Ghaleb Bridge-77812/1 | trf |  | مكتب مطر للمقاولات – على ايمن السيد جمعه سليمان مطر | 2023-02-23 | 48199.58 | rowad | 2023-02-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 6 Abou Ghaleb Bridge-63625/6 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2023-02-23 | 74453.03 | rowad | 2023-02-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 8 Abou Ghaleb Bridge-65584/8 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2023-02-23 | 55167.84 | rowad | 2023-02-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 7 Abou Ghaleb Bridge-63625/7 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2023-02-23 | 20379.13 | rowad | 2023-02-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 9 Abou Ghaleb Bridge-65586/9 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2023-02-23 | 42117.48 | rowad | 2023-02-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Equipment | 10 Abou Ghaleb Bridge-65586/10 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2023-02-23 | 37882.52 | rowad | 2023-02-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف1ش2- ابوغالب | TRF |  | Petty Cash | 2023-02-26 | 28220 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-02-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف 1 شهر 2 ابو غالب | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-02-26 | 90180 | Rowad | 2023-02-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Misc | 14417 | trf |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-02-27 | 3294.64 | rowad | 2023-02-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Misc | 67 abo ghaleb | trf |  | ابسلون للتدريب | 2023-02-28 | 3395 | rowad | 2023-03-01
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | Pp Abou Ghaleb 78187/1 | trf |  | علاء راضى محمد محمد | 2023-02-28 | 22800 | rowad | 2023-03-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Equipment | Abou Ghaleb Bridge 65586/11 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2023-02-28 | 100000 | rowad | 2023-03-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Procurement | 12 Abou Ghaleb Bridge-60642-12 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2023-02-28 | 100000 | rowad | 2023-03-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 12 Abou Ghaleb Bridge-62638/12 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2023-02-28 | 81647.67 | Rowad | 2023-03-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 13 Abou Ghaleb Bridge-62638/13 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2023-02-28 | 54997.93 | Rowad | 2023-03-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 7 Abou Ghaleb Bridge-63625/7 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2023-02-28 | 41598.69 | rowad | 2023-03-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Equipment | 9 Abou Ghaleb Bridge-65584/9 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2023-02-28 | 37587 | rowad | 2023-03-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Equipment | 10 Abou Ghaleb Bridge-65586/10 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2023-02-28 | 18571.11 | rowad | 2023-03-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 2 Abou Ghaleb 78187/2 | trf |  | علاء راضى محمد محمد | 2023-02-28 | 5751.14 | rowad | 2023-03-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 2 Abou Ghaleb Bridge-67975/2 | trf |  | مؤسسة المازن للاعمال النهريه والبحريه | 2023-02-28 | 80000 | rowad | 2023-03-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Misc | over darft feb - abo ghaleb | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-02-28 | 584133.91 | Rowad | 2023-02-28
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Payroll | salary 2/2023 abou ghaleb | trf |  | Staff Loan | 2023-02-28 | 414509.05 | SALARY & WAGES | 2023-02-28
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 2 - ابوغالب البر الغربي | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-05 | 30000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-03-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 2 - ابوغالب | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-05 | 40000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-03-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ابوغالب عن ش 3 | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-05 | 30600 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-03-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 49235-49298 Kartat | 920213395 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-03-07 | 5411.08 | rowad | 2023-03-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 49409 | 920213395 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-03-07 | 24599.47 | rowad | 2023-03-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 49409 | 920213395 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-03-07 | 24592.09 | rowad | 2023-03-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 49298 | 920213395 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-03-07 | 12127.44 | rowad | 2023-03-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 49298 | 920213395 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-03-07 | 12131.08 | rowad | 2023-03-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 49298 | 920213395 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-03-07 | 12127.44 | rowad | 2023-03-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 49134 katat | 920213395 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-03-07 | 1391.06 | rowad | 2023-03-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 49134 katat | 920213395 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-03-07 | 1391.48 | rowad | 2023-03-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 49134 katat | 920213395 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-03-07 | 1391.06 | rowad | 2023-03-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 49235 | 920213395 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-03-07 | 69363.87 | rowad | 2023-03-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 49235 | 920213395 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-03-07 | 69343.06 | rowad | 2023-03-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 49235 | 920213395 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-03-07 | 69343.06 | rowad | 2023-03-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 49235-49298 Kartat | 920213395 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-03-07 | 5409.46 | rowad | 2023-03-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 49235-49298 Kartat | 920213395 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-03-07 | 5409.46 | rowad | 2023-03-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 49409 | 920213395 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-03-07 | 24592.09 | rowad | 2023-03-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7661 | 920213394 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-03-07 | 198037.83 | rowad | 2023-03-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7661 | 920213394 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-03-07 | 387871.08 | rowad | 2023-03-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7737 | 920213394 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-03-07 | 16323.55 | rowad | 2023-03-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7737 | 920213394 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-03-07 | 16328.44 | rowad | 2023-03-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7737 | 920213394 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-03-07 | 16323.55 | rowad | 2023-03-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7660 | 920213394 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-03-07 | 5916.01 | rowad | 2023-03-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7660 | 920213394 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-03-07 | 5917.78 | rowad | 2023-03-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7660 | 920213394 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-03-07 | 5916.01 | rowad | 2023-03-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Advance payment Purchasing | 100% of 81314 abou ghaleb | 920213390 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2023-03-07 | 2536110.76 | Rowad | 2023-03-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 688075 | 74238414 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2023-03-07 | 185090.4 | Rowad | 2024-01-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-09-03-23-abu galleb | trf |  | Petty Cash | 2023-03-08 | 40000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-03-08
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 175 | trf |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2023-03-09 | 7200.8 | rowad | 2023-03-09
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 179 | trf |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2023-03-09 | 329567.56 | rowad | 2023-03-09
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Procurement Concrete | 479 | trf |  | ايزى للخرسانة الجاهزة ايزى مكس | 2023-03-09 | 42996.74 | rwad | 2023-03-09
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Misc | lG Bm 3/2023 GHALEB | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-12 | 21658.9 | Rowad | 2023-03-12
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش2- ابوغالب | trf |  | Petty Cash | 2023-03-14 | 26150 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-03-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف 2 شهر 2 ابو غالب | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-14 | 85660 | Rowad | 2023-03-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Misc | 1405 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-03-15 | 76792.1 | rowad | 2023-03-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Supplier | سداد ف اورنج عن ش ديسمبر22ابوغالب | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-03-15 | 4436.72 | Rowad | 2023-03-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Misc | سداد ف فودافون عن ش فبراير23ابوغالب | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-03-15 | 2789.99 | RME | 2023-03-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 834-831-832-833-835 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-03-16 | 57165.01 | rowad | 2023-03-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 13 abo ghaleb 1/2023 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-03-16 | 27160 | rowad | 2023-03-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 15 abo ghaleb 1/2023 | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2023-03-16 | 37713.6 | 58 | 2023-03-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 15 abo ghaleb 1/2023 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-03-16 | 36177.77 | rowad | 2023-03-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 9 abo ghaleb 1/2023 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-03-16 | 19380.6 | Rowad | 2023-03-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 5 Abou Ghaleb Bridge-59151/5 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2023-03-16 | 300000 | rowad | 2023-03-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Advance payment Purchasing | 100% of 82250 abo ghaleb | 155061 |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2023-03-20 | 1464250 | Rowad | 2023-03-20
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-09-03-23-abugaleeb | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-22 | 10000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-03-22
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 2260 | trf |  | العسيلي للتوريدات | 2023-03-23 | 9605 | Rowad | 2023-03-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 8 Abou Ghaleb Bridge 63625/8 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2023-03-23 | 150000 | rowad | 2023-03-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 13 Abou Ghaleb Bridge-62638/13 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2023-03-23 | 12597.31 | Rowad | 2023-03-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 14 ABO GHALEB-62638/14 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2023-03-23 | 87402.69 | Rowad | 2023-03-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 11 Abou Ghaleb Bridge-60642/11 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2023-03-23 | 27109.59 | rowad | 2023-03-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Procurement | 12 Abou Ghaleb Bridge-60642-12 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2023-03-23 | 11046.89 | rowad | 2023-03-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 13 Abou Ghaleb Bridge.60642/13 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2023-03-23 | 61843.52 | rowad | 2023-03-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Equipment | 12 Abou Ghaleb Bridge.65586/12 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2023-03-23 | 96183.77 | rowad | 2023-03-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Equipment | Abou Ghaleb Bridge 65586/11 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2023-03-23 | 19126.81 | rowad | 2023-03-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 Abou Ghaleb Bridge.80898/1 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2023-03-23 | 34689.42 | rowad | 2023-03-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 2 Abou Ghaleb Bridge.77812/2 | trf |  | مكتب مطر للمقاولات – على ايمن السيد جمعه سليمان مطر | 2023-03-23 | 8630.52 | rowad | 2023-03-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 3 Abou Ghaleb Bridge.77812/3 | trf |  | مكتب مطر للمقاولات – على ايمن السيد جمعه سليمان مطر | 2023-03-23 | 23030.35 | rowad | 2023-03-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Procurement | 4 Abou Ghaleb Bridge-59151/4 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2023-03-23 | 200000 | rowad | 2023-03-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Equipment | 1 Abou Ghaleb Bridge-77610/1 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-03-23 | 140227.81 | rowad | 2023-03-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Equipment | 2 Abo ghaleb-77610/2 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-03-23 | 59772.19 | rowad | 2023-03-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 3 Abou Ghaleb Bridge-67975/3 | trf |  | مؤسسة المازن للاعمال النهريه والبحريه | 2023-03-23 | 29640.95 | rowad | 2023-03-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 2 Abou Ghaleb Bridge-67975/2 | trf |  | مؤسسة المازن للاعمال النهريه والبحريه | 2023-03-23 | 70359.05 | rowad | 2023-03-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | IT | 67 | trf |  | ماستر اوف تريد | 2023-03-23 | 7515.45 | rowad | 2023-03-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Procurement | 2 Abou Ghaleb Bridge-67767/2 | 74238530 |  | النصر العامه للمقاولات-حسن محمد علام | 2023-03-26 | 32784.58 | rowad | 2023-03-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Procurement | 1 Abou Ghaleb Bridge-67767/1 | 74238530 |  | النصر العامه للمقاولات-حسن محمد علام | 2023-03-26 | 117215.42 | rowad | 2023-03-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات 3/2023 ghaleb | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-26 | 100044.66 | Rowad | 2023-03-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 1ش3ابوغالب | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-26 | 32475.8 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-03-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Equipment | 7560-59-58-57 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-03-28 | 35476.39 | Rowad | 2023-03-28
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | كوبرى ابو غالب نقل ثقيل 2023 يناير | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2023-03-29 | 81403.8 | rowad | 2023-03-29
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | abo Ghaleb يناير نقل ثقيل 2023ٍ | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2023-03-29 | 131739 | RME | 2023-03-29
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ايجارات ابوغالب | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-29 | 10000 | Nader Shehata Essa | 2023-03-29
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Misc | 603 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2023-03-30 | 872.92 | rowad | 2023-03-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) | Misc | over darft abo ghaleb | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-31 | 878436.34 | Rowad | 2023-03-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | سداد ضرائب كسب العمل ش يونيو22ابو غالب | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2023-03-31 | 57511.26 | RME | 2023-04-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | Abou Ghalebسداد ضرائب كسب العمل عن ش مايو 22 | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2023-03-31 | 44902.71 | RME | 2023-04-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | سداد ضرائب كسب العمل عن ش مايو22 م.اكتوبر | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2023-03-31 | 875.42 | RME | 2023-04-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 3-abogaleb | trf |  | Staff Loan | 2023-03-31 | 374460.4 | SALARY & WAGES | 2023-03-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ابوغالب عن ش 4 | trf |  | Petty Cash | 2023-04-04 | 30600 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-04-04
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 3 - ابوغالب البر الغربي | trf |  | Petty Cash | 2023-04-04 | 30000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-04-04
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 3 - ابوغالب | trf |  | Petty Cash | 2023-04-04 | 40000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-04-04
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-12-04-23-abugalub | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-05 | 35000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-04-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-10-04-23-abugalub | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-05 | 50000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-04-05
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Arab African International Bank EGP | Current account Purchasing | 183558 | 920213426 |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2023-04-10 | 17100 | Rowad | 2023-04-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Arab African International Bank EGP | Current account Purchasing | 183557 | 920213426 |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2023-04-10 | 27360 | Rowad | 2023-04-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 17565 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2023-04-10 | 19893.65 | Rowad | 2023-04-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 1766 | trf |  | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | 2023-04-10 | 12.33 | Rowad | 2023-04-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 2ش3ابوغالب | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-10 | 27230 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-04-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ابو غالب. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-11 | 90369.18 | Rowad | 2023-04-11
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 48 | 920213433 |  | المصرية السويسريه للكيماويات والعزل | 2023-04-12 | 161712.59 | rowad | 2023-06-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 68 | 920213433 |  | المصرية السويسريه للكيماويات والعزل | 2023-04-12 | 44143.7 | rowad | 2023-06-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 68 | 920213433 |  | المصرية السويسريه للكيماويات والعزل | 2023-04-12 | 44143.7 | rowad | 2023-06-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7849 | 920223145 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 34505.05 | rowad | 2023-05-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7849 | 920223145 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 34515.4 | rowad | 2023-05-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7849 | 920223145 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 34505.05 | rowad | 2023-05-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 7827-157-1002 | 920223144 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 227493.89 | rowad | 2023-04-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 7767-157-943. | 920223144 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 62132.92 | rowad | 2023-04-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 7767-157-943. | 920223144 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 62114.29 | rowad | 2023-04-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 7767-157-943. | 920223144 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 62114.29 | rowad | 2023-04-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 7661 | 920223144 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 387871.08 | rowad | 2023-04-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 7661 | 920223144 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 189949.63 | rowad | 2023-04-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 7827-157-1002 | 920223144 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 227562.14 | rowad | 2023-04-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 7827-157-1002 | 920223144 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 227493.89 | rowad | 2023-04-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Advance payment Purchasing | 100% of 82825 abo ghaleb | trf |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2023-04-12 | 3213500 | Rowad | 2023-04-12
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Misc | 25820 | TRF |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-04-12 | 2869.55 | rowad | 2023-04-12
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 188358 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2023-04-16 | 7552.5 | Rowad | 2023-04-18
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr |  | 506 | trf |  | الماسه للكرفانات والمبانى الجاهزه | 2023-04-16 | 4520 | rowad | 2023-04-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 9550 | 75391710 |  | اراسيا بلاستيك للعزل و التبطين | 2023-04-16 | 32705.32 | Rowad | 2023-05-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش يناير23ابوغالب | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-04-16 | 4348.64 | Rowad | 2023-04-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 13362 | 75391756 |  | شركة كيميت للهندسة | 2023-04-16 | 12291.1 | Rowad | 2023-05-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 1766 | 75391761 |  | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | 2023-04-16 | 3151.67 | Rowad | 2023-06-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 13209 | 75391762 |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-04-16 | 13629.39 | rowad | 2023-05-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 481 | 75391767 |  | المتحدة بلاست | 2023-04-16 | 8814 | Rowad | 2023-05-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 6075 | 75391769 |  | Green Line For Supplies Co | 2023-04-16 | 5084.4 | rowad | 2023-06-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 14 ABO GHALEB-62638/14 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2023-04-16 | 12442.5 | Rowad | 2023-04-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 15 Abou Ghaleb Bridge.62638/15 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2023-04-16 | 119391.63 | Rowad | 2023-04-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Procurement | 4 Abou Ghaleb Bridge-59151/4 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2023-04-16 | 193503.29 | rowad | 2023-04-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 5 Abou Ghaleb Bridge-59151/5 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2023-04-16 | 101161.75 | rowad | 2023-04-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Equipment | 12 Abou Ghaleb Bridge.65586/12 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2023-04-16 | 17998.88 | rowad | 2023-04-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Equipment | 10 Abou Ghaleb Bridge 65584/10 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2023-04-16 | 82028.1 | rowad | 2023-04-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 3 Abou Ghaleb Bridge-67975/3 | trf |  | مؤسسة المازن للاعمال النهريه والبحريه | 2023-04-16 | 93810.23 | rowad | 2023-04-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 14 Abou Ghaleb Bridge.60642/14 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2023-04-16 | 60212.33 | rowad | 2023-04-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 3 Abou Ghaleb Bridge.78187/3 | trf |  | علاء راضى محمد محمد | 2023-04-16 | 26151.72 | rowad | 2023-04-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 2 Abou Ghaleb Bridge-70533/2 | 155179 |  | المهندسون الاستشاريون العرب محرم باخوم | 2023-04-16 | 68002 | rowad | 2023-04-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 1ش4ابوغالب | trf |  | Petty Cash | 2023-04-16 | 14595 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-04-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ابو غالب- | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-16 | 58405 | Rowad | 2023-04-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Misc | 1009 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2023-04-18 | 13585.42 | Rowad | 2023-04-18
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 14 abo ghaleb 2/2023 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-04-19 | 43973.98 | rowad | 2023-04-19
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | 16 abo ghaleb 2/2023 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-04-19 | 19380.6 | rowad | 2023-04-19
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | IT | 67 | trf |  | ماستر اوف تريد | 2023-04-19 | 5903.3 | rowad | 2023-04-19
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | IT | 23265 | trf |  | اس 21 للحلول المتكامله | 2023-04-19 | 8929.98 | rowad | 2023-04-19
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | IT | 24978 | trf |  | تراست تريد | 2023-04-19 | 4361.35 | rowad | 2023-04-19
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB - Over Draft | Misc | IOD/4-23. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-30 | 733537.78 | Rowad | 2023-04-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Arab African International Bank EGP | Taxes | سدد ضرائب كسب العمل عن ش فبراير23ابوغالب | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2023-04-30 | 64252.89 | RME | 2023-05-01
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Arab African International Bank EGP | Taxes | سدد ضرائب كسب العمل عن ش يناير23ابوغالب | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2023-04-30 | 53815.81 | RME | 2023-05-01
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Arab African International Bank EGP | Misc | IOD/4-23. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-30 | 148885.15 | Rowad | 2023-04-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Bank Misr(OD)-EGP | Misc | IOD/4-23. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-30 | 214845.53 | Rowad | 2023-04-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Misc | Eidya abo abo ghaleb | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-30 | 31500 | Rowad | 2023-04-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Fleet | 10 abo ghaleb 2/2023 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-04-30 | 26170.6 | Rowad | 2023-05-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Fleet | 16 abo ghaleb 2/2023 | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2023-04-30 | 28207.6 | 58 | 2023-05-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Misc | 48-15 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-04-30 | 61369 | rowad | 2023-05-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Misc | 655 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2023-04-30 | 1528.43 | rowad | 2023-05-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Misc | 636 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2023-04-30 | 3504.99 | rowad | 2023-05-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Payroll | salary 4/23..abou galeb | trf |  | Staff Loan | 2023-04-30 | 387394.79 | SALARY & WAGES | 2023-04-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 4 - ابوغالب البر الغربي | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 30000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-05-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 4 - ابوغالب | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 40000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-05-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ابوغالب عن ش 5 | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 30850 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-05-03
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | سداد ضرائب كسب العمل عن ش يوليو22 ابوغالب | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2023-05-11 | 63710.98 | RME | 2023-05-14
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 2ش4ابوغالب | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-11 | 19880 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-05-11
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله كوبري ابو غالب | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-05-11 | 85635 | Rowad | 2023-05-11
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل افراد شهر مارس كوبرى ابو غالب 11 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-05-17 | 19380.6 | Rowad | 2023-05-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل افراد abo ghaleb bridge -16 - march 23 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-05-17 | 19380.6 | rowad | 2023-05-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل افراد 3/23 كوبرى ابو غالب 17 | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2023-05-17 | 19380.6 | 58 | 2023-05-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل افراد abo ghaleb bridge -15 - march 23 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-05-17 | 45299 | rowad | 2023-05-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre.14.05.23-abogaleeb | 17217000091480 |  | Petty Cash | 2023-05-17 | 50000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-05-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 16 Abou Ghaleb Bridge.62638/16 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2023-05-21 | 50000 | Rowad | 2023-05-21
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 13 Abou Ghaleb Bridge.60642/13 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2023-05-21 | 35981.07 | rowad | 2023-05-21
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 15 Abou Ghaleb Bridge.60642/15 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2023-05-21 | 14018.93 | rowad | 2023-05-21
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 1 Abou Ghaleb Bridge.82711/1 | trf |  | المتحدة للمقاولات - محمد حمدان محمد تعيلب | 2023-05-21 | 85815.45 | rowad | 2023-05-21
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Equipment | 13 Abou Ghaleb Bridge.65586/13 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2023-05-21 | 60000 | rowad | 2023-05-21
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 8 Abou Ghaleb Bridge 63625/8 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2023-05-21 | 70000 | rowad | 2023-05-21
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 357 | trf |  | ريفر للمقاولات والتوريدات العموميه | 2023-05-21 | 300000 | rowad | 2023-05-21
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Arab African International Bank EGP | Scaffolding | 10359 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-05-23 | 22800 | Rowad | 2023-05-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Arab African International Bank EGP | Current account Purchasing | 10431 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-05-23 | 13110 | Rowad | 2023-05-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Equipment | 7725-26-27-28 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-05-23 | 41383.19 | Rowad | 2023-05-23
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Supplier | سداد ف اورنج عن ش فبراير23 ابوغالب | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-05-24 | 4117.55 | Rowad | 2023-05-24
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 1ش5 غالب | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-25 | 27415 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-05-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1شهر5 ابو غالب | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-05-28 | 100545 | Rowad | 2023-05-28
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Insurance Employee | سداد التامينات ش 2 & 3 ابوغالب | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2023-05-30 | 72151.56 | rowad | 2023-05-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Insurance Employee | سداد التامينات ش 4 ابوغالب | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2023-05-30 | 40322.96 | rowad | 2023-05-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | AAIB - Over Draft | Misc | over darft ghaleb- | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-05-31 | 694015.39 | Rowad | 2023-05-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49409 Kartat | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-05-31 | 2230.45 | rowad | 2023-05-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49409 Kartat | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-05-31 | 2229.78 | rowad | 2023-05-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49409 Kartat | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-05-31 | 2229.78 | rowad | 2023-05-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 48 | trf |  | المصرية السويسريه للكيماويات والعزل | 2023-05-31 | 110000 | rowad | 2023-05-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش6-ابو غالب | trf |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 30850 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-05-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-18/05/2023-abugaleeb | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 50000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-05-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش مايو/23 ابوغالب | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 40000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-05-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش مايو/23 البر الغربي ابو غالب | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 30000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-05-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Payroll | salary5/23 abou ghaleb | trf |  | Staff Loan | 2023-05-31 | 388996.04 | SALARY & WAGES | 2023-05-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Misc | 112/2023 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-06-04 | 79653.42 | rowad | 2023-06-04
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Misc | 664 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2023-06-04 | 2966.25 | rowad | 2023-06-04
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Procurement | 11 | 182163 |  | بيت الهندسه للتصميمات الهندسيه-اى اتش سى | 2023-06-07 | 60000 | rowad | 2023-06-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Supplier | سداد ف الربع الرابع 22 ابوغالب | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2023-06-07 | 42432.12 | rowad | 2023-06-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Supplier | سداد فاتورة فودافون عن ش مارس 23ابوغالب | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-06-07 | 981 | RME | 2023-06-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | NBE OD(DPW) | Taxes | W.H.T Q1/2023 - Abou Ghaleb Bridge | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2023-06-07 | 156564.92 | rowad | 2023-06-07
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Misc | 1 egx | trf |  | بى سى اس مانجمنت سليوشنز pcs solutions | 2023-06-08 | 3331.05 | rowad | 2023-06-08
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 2ش5 غالب | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-11 | 26375 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-06-11
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Misc | lg6/23 abo galabe | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-12 | 21658.9 | Rowad | 2023-06-12
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 4 Abou Ghaleb Bridge.77812/4 | trf |  | مكتب مطر للمقاولات – على ايمن السيد جمعه سليمان مطر | 2023-06-13 | 30000 | rowad | 2023-06-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 15 Abou Ghaleb Bridge.60642/15 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2023-06-13 | 70657.67 | rowad | 2023-06-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Procurement | 6 Abou Ghaleb Bridge-59151/6 | trf |  | بايلكس مصر للمقاولات العامة | 2023-06-13 | 200000 | rowad | 2023-06-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 4 Abou Ghaleb Bridge-67975/4 | trf |  | مؤسسة المازن للاعمال النهريه والبحريه | 2023-06-13 | 150000 | rowad | 2023-06-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 8 Abou Ghaleb Bridge 63625/8 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2023-06-13 | 80000 | rowad | 2023-06-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 17 Abou Ghaleb Bridge.62638/17 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2023-06-13 | 54000 | Rowad | 2023-06-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Equipment | 13 Abou Ghaleb Bridge.65586/13 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2023-06-13 | 72702.25 | rowad | 2023-06-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Equipment | 14 Abou Ghaleb Bridge.65586/14 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2023-06-13 | 7297.75 | rowad | 2023-06-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 9 Abou Ghaleb Bridge-59915/9 | trf |  | جيو تست | 2023-06-13 | 12000 | Rowad | 2023-06-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Procurement | 11 | 75720863 |  | بيت الهندسه للتصميمات الهندسيه-اى اتش سى | 2023-06-13 | 50000 | rowad | 2023-06-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف2شهر5 ابو غالب | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-13 | 85792.74 | Rowad | 2023-06-13
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Misc | 130 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-06-15 | 43492.7 | rowad | 2023-06-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-18-06-23-abogalleb. | trf |  | Petty Cash | 2023-06-15 | 20000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-06-15
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 3/ 23 - كوبرى ابو غالب | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2023-06-20 | 19380.6 | 58 | 2023-06-20
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 3/ 23 - كوبرى ابو غالب 17 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-06-20 | 21439.28 | rowad | 2023-06-20
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 3/ 23 - كوبرى ابو غالب 12 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-06-20 | 34318.6 | Rowad | 2023-06-20
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 3/ 23 - كوبرى ابو غالب 16 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-06-20 | 70486.02 | rowad | 2023-06-20
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Equipment | 7892-7893-7894-7895 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-06-20 | 45457.35 | Rowad | 2023-06-20
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 50072-50073-50074 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-06-20 | 5817.16 | rowad | 2023-06-20
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 50072-50073-50074 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-06-20 | 187211.9 | rowad | 2023-06-20
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49863 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-06-20 | 53378.5 | rowad | 2023-06-20
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49863 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-06-20 | 53378.5 | rowad | 2023-06-20
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ك ابوغالب -فايز ناجي ابوسيف | 17217000091602 |  | Petty Cash | 2023-06-21 | 45092 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-06-21
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | اعاشات شهر مايو 2023-ابوغالب | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-21 | 55000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-06-21
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة 6/2023 ghaleb | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-21 | 100410 | Rowad | 2023-06-21
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Equipment | 2 Abou Ghaleb Bridge.83208/2 | trf |  | المتحدة للمقاولات - محمد حمدان محمد تعيلب | 2023-06-25 | 89180.68 | rowad | 2023-06-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Equipment | 14 Abou Ghaleb Bridge.65586/14 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2023-06-25 | 36169.09 | rowad | 2023-06-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 4 Abou Ghaleb Bridge.77812/4 | trf |  | مكتب مطر للمقاولات – على ايمن السيد جمعه سليمان مطر | 2023-06-25 | 15591.66 | rowad | 2023-06-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 16 Abou Ghaleb Bridge.60642/16 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2023-06-25 | 42784.16 | rowad | 2023-06-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | نقل ثقيل 3/ 23- كوبرى ابو غالب | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2023-06-25 | 91315 | RME | 2023-06-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | نقل ثقيل 3/ 23- كوبرى ابو غالب | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2023-06-25 | 2084.1 | rowad | 2023-06-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | نقل ثقيل 3 / 23 - abo ghaleb bridge | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2023-06-25 | 15903 | RME | 2023-06-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | نقل ثقيل 3 / 23 - abo ghaleb bridge | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2023-06-25 | 15467.28 | RME | 2023-06-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 10 Abou Ghaleb Bridge-59915/10 | trf |  | جيو تست | 2023-06-25 | 12000 | Rowad | 2023-06-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 9 Abou Ghaleb Bridge-59915/9 | trf |  | جيو تست | 2023-06-25 | 556.39 | Rowad | 2023-06-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 16 Abou Ghaleb Bridge.62638/16 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2023-06-25 | 51871.83 | Rowad | 2023-06-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 8 Abou Ghaleb Bridge 63625/8 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2023-06-25 | 8413.46 | rowad | 2023-06-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 9 Abou Ghaleb Bridge.63625/9 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2023-06-25 | 41318.55 | rowad | 2023-06-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 157 | trf |  | شركة الزكى للمهمات البحرية | 2023-06-25 | 27246 | Rowad | 2023-06-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 2039 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2023-06-25 | 13311.4 | rowad | 2023-06-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7939-157-1168 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-06-25 | 145434.36 | rowad | 2023-06-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7939-157-1168 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-06-25 | 145434.36 | rowad | 2023-06-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 30744 | trf |  | سيرفيينج سيستمز | 2023-06-25 | 12540 | Egypt | 2023-06-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Rowad Main Safe Box EGP | Petty cash | يوميات العماله عن الفتره 1 ش 6 ابوغالب | CASH |  | Petty Cash | 2023-06-25 | 14800 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-06-25
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 6/23 abo galeb | trf |  | Staff Loan | 2023-06-26 | 341841.39 | SALARY & WAGES | 2023-06-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Bank Misr(OD)-EGP | Misc | debit int abo galeb | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-30 | 142446 | Rowad | 2023-06-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr OD(HST) | Misc | debit int abo galeb | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-30 | 639577.13 | Rowad | 2023-06-30
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش7-ابو غالب | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-30 | 31050 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-07-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش يونيو/23 البر الغربي ابو غالب | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-30 | 24300 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-07-06
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش يونيو/23 ابوغالب | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-30 | 34300 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-07-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 3986 | trf |  | السعد جروب | 2022-01-04 | 55600 | rowad | 2022-01-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات يناير-22-العالمين | trf |  | Petty Cash | 2022-01-05 | 17000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-01-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Pre.1-Alamin bridge Project | trf |  | Petty Cash | 2022-01-05 | 75000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-01-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر ديسمبر -21 -مشروع كوبرى العالمين | trf |  | Petty Cash | 2022-01-05 | 15000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-01-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 1385 | TRF |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-01-12 | 258180.45 | rowad | 2022-01-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 81-88 | TRF |  | الربيع مكس للخرسانه الجاهزه | 2022-01-12 | 400000 | rowad | 2022-01-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 1 alamin bridge-59917/1 | TRF |  | جيو تست | 2022-01-12 | 15831.97 | Rowad | 2022-01-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 2 Alamein-59552/2 | TRF |  | المبارك للمقاولات العامه | 2022-01-12 | 100463.12 | rowad | 2022-01-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 3 Alamein Bridge-59552/3 | TRF |  | المبارك للمقاولات العامه | 2022-01-12 | 200000 | rowad | 2022-01-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 1/alamin bridge-61433/1 | TRF |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2022-01-12 | 200000 | rowad | 2022-01-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 1 Alamein Bridge-61015/1 | TRF |  | محمد صابر عبد العزيز عبد الفتاح | 2022-01-12 | 48978.2 | rowad | 2022-01-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 12 - العلمين | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-01-12 | 9427.62 | rowad | 2022-01-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 12-21-كوبرى العالمين | TRF |  | Petty Cash | 2022-01-12 | 47035 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-01-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م01-كوبرى العلمين | trf |  | علاء رفعت حسن حامد الرشيدى-ذاتى | 2022-01-12 | 59129.92 | rowad | 2022-01-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م01-كوبرى العلمين | trf |  | سامى محمد حامد محمود-ذاتى | 2022-01-12 | 36331.95 | rowad | 2022-01-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 شهر 12 - العلمين | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-01-12 | 75472.27 | Rowad | 2022-01-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات العلمين | TRF |  | Petty Cash | 2022-01-12 | 70000 | Nader Shehata Essa | 2022-01-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 97 | TRF |  | السعد جروب | 2022-01-19 | 55600 | rowad | 2022-01-19
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | ش 10&11-21العلمين -GPS&سداد ف اورنج | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-01-19 | 8382.17 | Rowad | 2022-01-19
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Pre.2 Alamin Bridge صيانة كابل رئاسة الجمهورية | TRF |  | Petty Cash | 2022-01-19 | 35000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-01-19
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Pre.1(1) Alamin Bridge Project | TRF |  | Petty Cash | 2022-01-19 | 50000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-01-19
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 100% 61625 alamin | 66337841 |  | جنرال ستيل لتجارة وصناعة الحديد | 2022-01-20 | 1172527 | rowad | 2022-03-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م01-العلمين | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-01-20 | 228940.26 | rowad | 2022-01-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 3 Alamein Bridge-59552/3 | trf |  | المبارك للمقاولات العامه | 2022-01-23 | 300000 | rowad | 2022-01-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 1/alamin bridge-61433/1 | trf |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2022-01-23 | 50000 | rowad | 2022-01-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 2 Alamein-61015/2 | trf |  | محمد صابر عبد العزيز عبد الفتاح | 2022-01-23 | 19756.39 | rowad | 2022-01-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 1329 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-01-23 | 36746.18 | rowad | 2022-01-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | part off mostklas 2 Alameen | trf |  | الربيع مكس للخرسانه الجاهزه | 2022-01-23 | 300000 | rowad | 2022-01-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 81-88 | trf |  | الربيع مكس للخرسانه الجاهزه | 2022-01-23 | 384325.94 | rowad | 2022-01-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م01-العلمين | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2022-01-25 | 202122 | rowad | 2022-01-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م02 -العلمين | trf |  | سامى محمد حامد محمود-ذاتى | 2022-01-25 | 97804.82 | rowad | 2022-01-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 1 - العلمين | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-01-25 | 85174.96 | Rowad | 2022-01-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق العلمين00 | trf |  | Petty Cash | 2022-01-25 | 30000 | Nader Shehata Essa | 2022-01-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Pre#2-2022 / Sokhan Port Project | trf |  | Petty Cash | 2022-01-25 | 50000 | Ali Abdel Hamid Ali Abdel Hamid | 2022-01-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1ش1-العلمين | trf |  | Petty Cash | 2022-01-25 | 87250 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-01-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | عهدة كارتات / مشروع كوبرى العالمين | trf |  | Petty Cash | 2022-01-25 | 120000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-01-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 838 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2022-01-26 | 23017.5 | Rowad | 2022-01-26
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 1217 | 793092 |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2022-01-31 | 7458 | rowad | 2022-03-14
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 1389 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-02-02 | 300000 | rowad | 2022-02-02
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 95 | trf |  | الربيع مكس للخرسانه الجاهزه | 2022-02-02 | 716065.4 | rowad | 2022-02-02
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 4 Alamein-59552/4 | trf |  | المبارك للمقاولات العامه | 2022-02-02 | 250000 | rowad | 2022-02-02
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 1/alamin bridge-61433/1 | trf |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2022-02-02 | 119510.29 | rowad | 2022-02-02
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 551 | trf |  | الدره لتوريد العدد واداوت البناء | 2022-02-03 | 22600 | rowad | 2022-02-15
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 576 | trf |  | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | 2022-02-03 | 46499.5 | rowad | 2022-02-15
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 638 | trf |  | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | 2022-02-03 | 28135.2 | rowad | 2022-02-15
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1319 | trf |  | مكة للتجارة و التوريدات العمومية | 2022-02-03 | 13221 | Rowad | 2022-02-15
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 9923 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-02-03 | 436.5 | Rowad | 2022-02-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 2 كوبرى علمين الساحلى | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-02-03 | 34361.8 | Rowad | 2022-02-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 2 كوبرى العلمين الساحلى | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-02-03 | 19206 | Rowad | 2022-02-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 1 كوبرىالعلمين الساحلى | trf |  | نوب تورز | 2022-02-03 | 2182.5 | rowad | 2022-02-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | اعمال نقل ثقيل - ديسمبر -كوبرى العلمين | trf |  | اليسر للخدمات | 2022-02-03 | 3065 | rowad | 2022-02-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 259 | trf |  | السعد جروب | 2022-02-03 | 55600 | rowad | 2022-02-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 110 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2022-02-03 | 5498.71 | rowad | 2022-02-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق ش 2 - العلمين | trf |  | Petty Cash | 2022-02-03 | 40500 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-02-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش 1 العلمين | trf |  | Petty Cash | 2022-02-03 | 15000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-02-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 1 - كوبرى العالمين | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-02-09 | 32096.61 | rowad | 2022-02-09
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | value off 156 ton 63435 alamein | trf |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2022-02-09 | 2363400 | Rowad | 2022-03-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | value off 74 ton 63434 alamein | trf |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2022-02-09 | 1121100 | Rowad | 2022-03-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 1 / العلمين | trf |  | Petty Cash | 2022-02-13 | 34035 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-02-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م03-الوزرات | trf |  | سامى محمد حامد محمود-ذاتى | 2022-02-13 | 123521.87 | rowad | 2022-02-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م02-العلمين | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2022-02-13 | 99398.03 | rowad | 2022-02-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م02-العلمين | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-02-13 | 389993.58 | rowad | 2022-02-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 100% 59862 alamin bridge | 66337856 |  | ورشة سمارت للفيبر جلاس | 2022-02-14 | 20792 | rowad | 2022-02-14
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | AL-Almeen bridge اعمال نقل ثقيل - ديسمبر | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2022-02-15 | 8706 | rowad | 2022-02-15
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 114 Alamein | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-02-15 | 4542 | Rowad | 2022-02-15
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | -كوبرى العلمين -اعمال النقل الثقيل - ديسمبر | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2022-02-15 | 3450 | Rowad | 2022-02-15
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 72 al-almeen bridge | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-02-15 | 35121 | Rowad | 2022-02-15
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 6814 | trf |  | وان واى للحاسبات والنظم | 2022-02-16 | 39960.01 | Rowad | 2022-02-16
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 388 | trf |  | السعد جروب | 2022-02-16 | 55600 | rowad | 2022-02-16
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 3002-2986العلمين | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2022-02-16 | 1223.45 | Rowad | 2022-02-16
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Pre#3- Alamin Bridge Project | trf |  | Petty Cash | 2022-02-16 | 80000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-02-16
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | عهدة مطالبة شركة الاتصالات-مشروع كوبرى العالمين | trf |  | Petty Cash | 2022-02-16 | 20000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-02-16
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 50% 63174 alamin post 1 | 66337872 |  | سامكو الوطنيه لتجارة الركائز وفواصل الكبارى ومستلزماتها | 2022-02-17 | 250860 | rowad | 2022-03-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 50% 63174 alamin ap | 66337873 |  | سامكو الوطنيه لتجارة الركائز وفواصل الكبارى ومستلزماتها | 2022-02-17 | 250860 | rowad | 2022-02-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 50% 63494 alamin post 1 | 66337874 |  | ريفر للمقاولات والتوريدات العموميه | 2022-02-17 | 228147 | rowad | 2022-03-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 50% 62731 alamin post 1 | 66337874 |  | ريفر للمقاولات والتوريدات العموميه | 2022-02-17 | 206157.2 | rowad | 2022-03-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 50% 62904 alamin post 1 | 66337874 |  | ريفر للمقاولات والتوريدات العموميه | 2022-02-17 | 210722.4 | rowad | 2022-03-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 25% 62731 alamin ap | 66337875 |  | ريفر للمقاولات والتوريدات العموميه | 2022-02-17 | 103078.6 | rowad | 2022-02-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 25% 63494 alamin ap | 66337875 |  | ريفر للمقاولات والتوريدات العموميه | 2022-02-17 | 114073.5 | rowad | 2022-02-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 25% 62904 alamin ap | 66337875 |  | ريفر للمقاولات والتوريدات العموميه | 2022-02-17 | 105361.2 | rowad | 2022-02-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 25% 62731 alamin post 45 | 66337876 |  | ريفر للمقاولات والتوريدات العموميه | 2022-02-17 | 103078.6 | rowad | 2022-04-02
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 25% 62904 alamin post 45 day | 66337876 |  | ريفر للمقاولات والتوريدات العموميه | 2022-02-17 | 105361.2 | rowad | 2022-04-02
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 25% 63494 alamin post 45 day | 66337876 |  | ريفر للمقاولات والتوريدات العموميه | 2022-02-17 | 114073.5 | rowad | 2022-04-02
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1251 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-02-23 | 100000 | rowad | 2022-02-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 1254 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-02-23 | 8910 | rowad | 2022-02-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 1389 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-02-23 | 4611.75 | rowad | 2022-02-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 1262 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-02-23 | 50000 | rowad | 2022-02-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 1255 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-02-23 | 31968 | rowad | 2022-02-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 451 | trf |  | للخرسانه الجاهزه C.H | 2022-02-23 | 200000 | rowad | 2022-02-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 2 Alamain-61433/2 | trf |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2022-02-23 | 300000 | rowad | 2022-02-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 1 Alamain-59678/1 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-02-23 | 10309.31 | rowad | 2022-02-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 3 Alamein Bridge-59552/3 | trf |  | المبارك للمقاولات العامه | 2022-02-23 | 150000 | rowad | 2022-02-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 3 Alamain-61015/3 | trf |  | محمد صابر عبد العزيز عبد الفتاح | 2022-02-23 | 80000 | rowad | 2022-02-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | الربع الرابع 2021 كوبري العلمين الساحلي | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2022-02-23 | 49482.57 | rowad | 2022-02-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار ارض فضاء 3 شهور 12-1-2-22 | trf |  | Petty Cash | 2022-02-23 | 63000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-02-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ش ديسمبر21 العلمين GPS&سداد فاتروة اورنج | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-02-23 | 6963.22 | Rowad | 2022-02-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ش ديسمبر21العلمين. GPS&سداد فاتروة اورنج | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-02-23 | 2733.1 | Rowad | 2022-02-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | سداد فاتورة فودافون ش يناير22 العلمين | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-02-23 | 3009.88 | RME | 2022-02-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP |  | REPAY-......... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-02-28 | 288297.27 | Rowad | 2022-02-28
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | REPAY-......... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-02-28 | 169418.56 | Rowad | 2022-02-28
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م03-العلمين | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2022-02-28 | 137200.05 | rowad | 2022-02-28
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م04-العلمين | trf |  | سامى محمد حامد محمود-ذاتى | 2022-02-28 | 121182.9 | rowad | 2022-02-28
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م03-العلمين | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-02-28 | 287334.72 | rowad | 2022-02-28
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م02-العلمين | trf |  | علاء رفعت حسن حامد الرشيدى-ذاتى | 2022-02-28 | 44367.64 | rowad | 2022-02-28
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 2 -2022-كوبرى العالمين | trf |  | Petty Cash | 2022-02-28 | 21390 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-02-28
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 520/2022 | trf |  | السعد جروب | 2022-03-02 | 55600 | rowad | 2022-03-02
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 167 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2022-03-02 | 896.27 | rowad | 2022-03-02
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارت شهر مارس - العلمين | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-02 | 38000 | Rowad | 2022-03-02
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق العماله ش 3 - العلمين | trf |  | Petty Cash | 2022-03-03 | 59500 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-03-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش2-22-العلمين | trf |  | Petty Cash | 2022-03-03 | 15000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-03-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 03 alameen | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-03-08 | 47823.96 | Rowad | 2022-03-08
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 2 al alamin bridge | trf |  | نوب تورز | 2022-03-08 | 14258.27 | rowad | 2022-03-08
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 3 al alamen | TRF |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-03-08 | 19206 | Rowad | 2022-03-08
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 433088738421 | trf |  | شركة مصر للمعدات | 2022-03-10 | 24878.19 | Rowad | 2022-03-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 143484210988 | trf |  | شركة مصر للمعدات | 2022-03-10 | 7119 | Rowad | 2022-03-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 2 - العلمين | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-03-10 | 35256.94 | rowad | 2022-03-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 3 AL-ALMEEN نقل ثقيل | trf |  | عبد الناصر ابراهيم للنقل والتوريدات والم | 2022-03-13 | 5320 | Rowad | 2022-03-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | نقل ثقيل اعمال ديسمبر العلمين. | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2022-03-13 | 121144 | RME | 2022-03-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 3 alamin bridge نقل ثقيل | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-03-13 | 32177 | Rowad | 2022-03-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 2 العلمين | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-13 | 176145.43 | Rowad | 2022-03-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 2-22-العالمين | 17217000069325 |  | Petty Cash | 2022-03-13 | 43840 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-03-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م04-العلمين | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2022-03-14 | 191206.52 | rowad | 2022-03-14
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م04-العلمين | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-03-14 | 482368.25 | rowad | 2022-03-14
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م05-العلمين | trf |  | سامى محمد حامد محمود-ذاتى | 2022-03-14 | 140675.26 | rowad | 2022-03-14
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 5497 | 68470830 |  | خضر للصناعات المتكامله سمير عبد الغنى خضر وشركاه | 2022-03-15 | 18094.2 | rowad | 2022-03-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Arab African International Bank Current EGP |  | 100% of 65364 alamin bridge | 19812109 |  | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | 2022-03-16 | 1427998.66 | rowad | 2022-03-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 666 | trf |  | السعد جروب | 2022-03-16 | 55600 | rowad | 2022-03-16
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 354 | trf |  | توب هوم للتوكيلات التجاريه | 2022-03-16 | 29244.4 | rowad | 2022-03-16
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | عهة لزوم اتلاف كابل نيابة عسكرية مشروع العالمين | 17217000069330 |  | Petty Cash | 2022-03-16 | 76144 | Mohamed Salah Mahmoud Rateb | 2022-03-16
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1261 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-03-17 | 8910 | rowad | 2022-03-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP | Subcontractors Civil | 1251 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-03-17 | 150000 | rowad | 2022-03-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1262 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-03-17 | 61888 | rowad | 2022-03-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Pre#4-Alamin Project | trf |  | Petty Cash | 2022-03-17 | 25000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-03-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | عهدة كارتات رفع الكمر - مشروع العالمين | trf |  | Petty Cash | 2022-03-17 | 56000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-03-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | عهدة اصلاح كابل رئاسة الجمهورية-مشروع العالمين | trf |  | Petty Cash | 2022-03-17 | 35000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-03-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 8 | 66337908 |  | مؤسسة عطايا للمقاولات العموميه والتوريدات | 2022-03-21 | 153687.06 | rowad | 2022-03-21
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Arab African International Bank Current EGP |  | 1259 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-03-23 | 1000000 | rowad | 2022-03-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م05-العلمين | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-03-23 | 187959.79 | rowad | 2022-03-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 451 | trf |  | للخرسانه الجاهزه C.H | 2022-03-23 | 600000 | rowad | 2022-03-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 2200139 | trf |  | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | 2022-03-23 | 700000 | rowad | 2022-03-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 90008083 | trf |  | يوني مكس للخرسانة الجاهزة | 2022-03-23 | 573231.9 | Rowad | 2022-03-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 90008059 | trf |  | يوني مكس للخرسانة الجاهزة | 2022-03-23 | 102417.6 | Rowad | 2022-03-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 90008134 | trf |  | يوني مكس للخرسانة الجاهزة | 2022-03-23 | 24350.5 | Rowad | 2022-03-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 2 Alamein Bridge-60245/2 | trf |  | القاسم للاساست والانشاءات | 2022-03-23 | 300000 | rowad | 2022-03-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | NBE OD( Exchange Building) |  | 553 | 17217000076807 |  | الخيامية لتجارة الاخشاب | 2022-03-23 | 184368.42 | Rowad | 2022-04-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | NBE OD( Exchange Building) |  | 596 | 17217000076808 |  | الخيامية لتجارة الاخشاب | 2022-03-23 | 46121.84 | Rowad | 2022-05-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | NBE OD( Exchange Building) |  | 596 | 17217000076808 |  | الخيامية لتجارة الاخشاب | 2022-03-23 | 47519.47 | Rowad | 2022-05-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | NBE OD( Exchange Building) |  | 596 | 17217000076808 |  | الخيامية لتجارة الاخشاب | 2022-03-23 | 46121.84 | Rowad | 2022-05-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Pre#4(2)-Alamin Project | trf |  | Petty Cash | 2022-03-23 | 40000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-03-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | عهدة لزوم كارتات رفع كمر حديد -مشروع العالمين | trf |  | Petty Cash | 2022-03-23 | 80000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-03-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م01-العلمين | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2022-03-27 | 25606.24 | rowad | 2022-03-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 05-العلمين | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2022-03-27 | 37300.53 | rowad | 2022-03-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 06-العلمين | trf |  | سامى محمد حامد محمود-ذاتى | 2022-03-27 | 82930.56 | rowad | 2022-03-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 3 العلمين | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-27 | 212306.22 | Rowad | 2022-03-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م01-العلمين | trf |  | محمد امين محمد احمد الطحان -ذاتى | 2022-03-27 | 26671.97 | rowad | 2022-03-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 3-22- العالمين | 17217000069340 |  | Petty Cash | 2022-03-27 | 26040 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-03-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 4 alamin bridge | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-03-30 | 52327.62 | Rowad | 2022-03-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 4 Alamain-61015/4 | trf |  | محمد صابر عبد العزيز عبد الفتاح | 2022-03-30 | 102243.51 | rowad | 2022-03-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 3 Alamain-61015/3 | trf |  | محمد صابر عبد العزيز عبد الفتاح | 2022-03-30 | 19222.83 | rowad | 2022-03-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 850 | trf |  | نوب تورز | 2022-03-30 | 10912.5 | rowad | 2022-03-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 3 كوبرىالعالمين الساحلى | trf |  | نوب تورز | 2022-03-30 | 13313.25 | rowad | 2022-03-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 4 كوبري العالمين الساحلى | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-03-30 | 19206 | Rowad | 2022-03-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | شراء كراسات شروط مشروع كوبرى العالمين دوران رقم 3 | CO |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-30 | 795000 | Rowad | 2022-03-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | شيك تأمين مشروع كوبرى العالمين-انشاء دوران رقم 3 | CO |  | RME Deposit To Other | 2022-03-30 | 1330000 | الاداره المركزيه للحسابات | 2022-03-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 2 Alamain-61433/2 | trf |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2022-03-31 | 77906.39 | rowad | 2022-03-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 868 | trf |  | السعد جروب | 2022-03-31 | 55600 | rowad | 2022-03-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 451 | trf |  | للخرسانه الجاهزه C.H | 2022-04-04 | 400000 | rowad | 2022-04-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 13-13 | trf |  | الربيع مكس للخرسانه الجاهزه | 2022-04-04 | 400000 | rowad | 2022-04-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2200268 | trf |  | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | 2022-04-04 | 94371.8 | rowad | 2022-04-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 2200199 | trf |  | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | 2022-04-04 | 233403.6 | rowad | 2022-04-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 2200139 | trf |  | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | 2022-04-04 | 72224.6 | rowad | 2022-04-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 90008134 | trf |  | يوني مكس للخرسانة الجاهزة | 2022-04-04 | 400000 | Rowad | 2022-04-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 473-456 | trf |  | كواليتي ميكس للخرسانه الجاهزه | 2022-04-04 | 400000 | rowad | 2022-04-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 24137 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2022-04-04 | 55000 | Rowad | 2022-04-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 169940 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-04-04 | 6635.4 | Rowad | 2022-04-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 169919 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-04-04 | 1812.6 | Rowad | 2022-04-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 169228 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-04-04 | 30552 | Rowad | 2022-04-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 22 | trf |  | مؤسسة عطايا للمقاولات العموميه والتوريدات | 2022-04-04 | 46551.86 | rowad | 2022-04-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 8 | trf |  | مؤسسة عطايا للمقاولات العموميه والتوريدات | 2022-04-04 | 65448.14 | rowad | 2022-04-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | prepayment alamain | trf |  | الصقر للنقل | 2022-04-04 | 400000 | rowad | 2022-04-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار شهر 4 العلمين | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-04 | 47000 | Rowad | 2022-04-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق ش 4 - العلمين0 | 1721769368 |  | Petty Cash | 2022-04-04 | 59500 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-04-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق ش 4 - العلمين | 1721769368 |  | Petty Cash | 2022-04-04 | 12000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-04-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر مارس22 العلمين | TRF |  | Petty Cash | 2022-04-04 | 29000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-04-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 3 al- almen نقل ثقيل | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2022-04-06 | 42302 | rowad | 2022-04-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 16 al-almeen | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2022-04-06 | 116750 | RME | 2022-04-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 17 al almeen | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2022-04-06 | 17400.5 | rowad | 2022-04-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 11 al-almeen نقل ثقيل | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-04-06 | 223568 | RME | 2022-04-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 8 al-almeen bridge | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-04-06 | 19722 | Rowad | 2022-04-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 351/2022 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2022-04-06 | 32000 | rowad | 2022-04-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | سداد فاتورة فودافون عن شهر فبراير22 العلمين | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-04-06 | 3009.88 | RME | 2022-04-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 416 | 793200 |  | توب هوم للتوكيلات التجاريه | 2022-04-06 | 35282.83 | rowad | 2022-07-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 416 | 793201 |  | توب هوم للتوكيلات التجاريه | 2022-04-06 | 31726.17 | rowad | 2022-08-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 437 | 793201 |  | توب هوم للتوكيلات التجاريه | 2022-04-06 | 14696.49 | rowad | 2022-08-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 437 | 793202 |  | توب هوم للتوكيلات التجاريه | 2022-04-06 | 36275.55 | rowad | 2022-09-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 8457 | trf |  | ال حسن لمعدات البناء الحديثه | 2022-04-07 | 75000 | rowad | 2022-04-07
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | عهدة لزوم كارتات رفع 48 كمر حديد | trf |  | Petty Cash | 2022-04-07 | 96000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-04-07
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Pre#5-alamien Project | trf |  | Petty Cash | 2022-04-07 | 40000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-04-07
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 1259 | TRF |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-04-11 | 100000 | rowad | 2022-04-11
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | يوميات عماله م06-العلمين | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-04-11 | 521761.15 | rowad | 2022-04-11
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | يوميات عماله م07-العلمين | trf |  | سامى محمد حامد محمود-ذاتى | 2022-04-11 | 122132.26 | rowad | 2022-04-11
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | يوميات عماله م06-العلمين | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2022-04-11 | 111628.25 | rowad | 2022-04-11
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 3 Alamain-61433/3 | trf |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2022-04-12 | 248825.5 | rowad | 2022-04-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 2 Alamain-61433/2 | trf |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2022-04-12 | 233296.7 | rowad | 2022-04-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 02-العلمين | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2022-04-12 | 66741.08 | rowad | 2022-04-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م07-العلمين | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2022-04-12 | 159185.06 | rowad | 2022-04-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م08-العلمين | trf |  | سامى محمد حامد محمود-ذاتى | 2022-04-12 | 83494.21 | rowad | 2022-04-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م07-العلمين | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-04-12 | 622988.64 | rowad | 2022-04-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م02-العلمين | trf |  | محمد امين محمد احمد الطحان -ذاتى | 2022-04-12 | 39429.28 | rowad | 2022-04-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 01-العلمين | trf |  | سيد محمد سيد سعد خلف-ذاتى | 2022-04-12 | 199315.89 | rowad | 2022-04-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 3/22 - العالمين | 17217000069377 |  | Petty Cash | 2022-04-12 | 46376.39 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-04-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 4 Alamein-59552/4 | trf |  | المبارك للمقاولات العامه | 2022-04-13 | 44594.63 | rowad | 2022-04-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 3 Alamein Bridge-59552/3 | trf |  | المبارك للمقاولات العامه | 2022-04-13 | 105405.37 | rowad | 2022-04-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | سداد فاتورة اورنج عن شهر يناير 22 العلمين | TRF |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-04-13 | 2535.8 | Rowad | 2022-04-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 3 -العالمين | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-04-13 | 44688.48 | rowad | 2022-04-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Pre#6-Alamien Coastel Project | TRF |  | Petty Cash | 2022-04-13 | 50000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-04-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Procurement Concrete | 2200268 | trf |  | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | 2022-04-17 | 300000 | rowad | 2022-04-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 451 kartat | trf |  | للخرسانه الجاهزه C.H | 2022-04-17 | 15500 | rowad | 2022-04-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 451 | trf |  | للخرسانه الجاهزه C.H | 2022-04-17 | 117228.1 | rowad | 2022-04-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 469 | trf |  | للخرسانه الجاهزه C.H | 2022-04-17 | 544611.69 | rowad | 2022-04-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Procurement Concrete | 477 | trf |  | للخرسانه الجاهزه C.H | 2022-04-17 | 322660.21 | rowad | 2022-04-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 37 | trf |  | الربيع مكس للخرسانه الجاهزه | 2022-04-17 | 817571.63 | rowad | 2022-04-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 13-13 | trf |  | الربيع مكس للخرسانه الجاهزه | 2022-04-17 | 114170.72 | rowad | 2022-04-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 22 | trf |  | الربيع مكس للخرسانه الجاهزه | 2022-04-17 | 68257.65 | rowad | 2022-04-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | part 1 off 100% 4 Alamin | trf |  | انيرجى لكس | 2022-04-18 | 500000 | rowad | 2022-04-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | NBE OD( Exchange Building) |  | 1259 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-04-18 | 553067.5 | rowad | 2022-04-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | NBE OD( Exchange Building) | Subcontractors Civil | 1251 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-04-18 | 446932.5 | rowad | 2022-04-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 1015 | trf |  | السعد جروب | 2022-04-20 | 55600 | rowad | 2022-04-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 1 Alamain-62311/1 | trf |  | سعد للاستشارات الهندسية | 2022-04-20 | 199716 | rowad | 2022-04-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 2 Alamain-62311/2 | trf |  | سعد للاستشارات الهندسية | 2022-04-20 | 284 | rowad | 2022-04-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Pre#6-El alamein Bridge | trf |  | Petty Cash | 2022-04-20 | 100000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-04-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارت شهر 5 - العلمين | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-26 | 22500 | Rowad | 2022-04-26
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م02-العلمين | trf |  | سيد محمد سيد سعد خلف-ذاتى | 2022-04-26 | 751942.2 | rowad | 2022-04-26
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م08-العلمين | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2022-04-26 | 406161.21 | rowad | 2022-04-26
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م09-العلمين | trf |  | سامى محمد حامد محمود-ذاتى | 2022-04-26 | 293583.88 | rowad | 2022-04-26
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م08-العلمين | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-04-26 | 1023683.13 | rowad | 2022-04-26
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر 4 - العلمين | trf |  | Petty Cash | 2022-04-26 | 22000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-04-26
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pkg177 ايجار سكن ش مايو 22 | 17217000069413 |  | Petty Cash | 2022-04-26 | 3000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-04-26
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة استثنائى 4 ايام ف 1ش4 -العالمين | 17217000069400 |  | Petty Cash | 2022-04-26 | 8221.49 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-04-26
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف2 ش4 - ٌالعلمين | 17217000069400 |  | Petty Cash | 2022-04-26 | 70667.23 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-04-26
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 8538 | trf |  | ماستر اوف تريد | 2022-04-27 | 2118.75 | rowad | 2022-04-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 200058 | trf |  | بروفالى سيستمز | 2022-04-27 | 7023.84 | rowad | 2022-04-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | prepayment alamain. | trf |  | الصقر للنقل | 2022-04-27 | 400000 | rowad | 2022-04-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 03-العلمين | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2022-04-27 | 105355.26 | rowad | 2022-04-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 4 Alamein-59552/4 | trf |  | المبارك للمقاولات العامه | 2022-04-27 | 113961.49 | rowad | 2022-04-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 5 Alamain-59552/5 | trf |  | المبارك للمقاولات العامه | 2022-04-27 | 386038.51 | rowad | 2022-04-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 167 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2022-04-27 | 5048.44 | rowad | 2022-04-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 858 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2022-04-27 | 940.5 | Rowad | 2022-04-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 473-456 | trf |  | كواليتي ميكس للخرسانه الجاهزه | 2022-04-27 | 250000 | rowad | 2022-04-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 6041-39-40 | 793235 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 23476.45 | Rowad | 2022-08-28
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 6211-6213-6214-6215-6216-6217-6218-6212 | 793237 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 76131.54 | Rowad | 2022-10-28
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 788 | 793240 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 0 | Rowad | 2022-06-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 788 | 793240 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 0 | Rowad | 2022-06-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 788 | 793240 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 398473.8 | Rowad | 2022-06-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 807 | 793240 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 174183.55 | Rowad | 2022-06-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 807 | 793240 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 179461.84 | Rowad | 2022-06-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 807 | 793240 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 174183.55 | Rowad | 2022-06-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 761 | 793240 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 177429.67 | Rowad | 2022-06-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 788 | 793241 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 567854.74 | Rowad | 2022-07-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 788 | 793241 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 585062.46 | Rowad | 2022-07-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 788 | 793241 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 169380.94 | Rowad | 2022-07-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 813 | 793242 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 0 | Rowad | 2022-08-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 813 | 793242 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 76635.83 | Rowad | 2022-08-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 813 | 793242 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 83372.92 | Rowad | 2022-08-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 813 | 793243 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 83372.92 | Rowad | 2022-09-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 813 | 793243 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 9263.54 | Rowad | 2022-09-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29575 | 793247 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 0 | Rowad | 2022-08-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29575 | 793247 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 0 | Rowad | 2022-08-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29575 | 793247 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 323867.54 | Rowad | 2022-08-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29575 | 793247 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 611230.94 | Rowad | 2022-08-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29575 | 793247 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 611230.94 | Rowad | 2022-08-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29503 | 793247 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 119438.76 | Rowad | 2022-08-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29503 | 793247 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 123058.12 | Rowad | 2022-08-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29503 | 793247 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 119438.76 | Rowad | 2022-08-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29418 | 793247 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 467400 | Rowad | 2022-08-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29618 | 793248 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 109507.32 | Rowad | 2022-09-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29618 | 793248 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 197505 | Rowad | 2022-09-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29530 | 793248 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 116514.84 | Rowad | 2022-09-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29586 | 793248 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 588793.47 | Rowad | 2022-09-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29575 | 793248 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 611230.94 | Rowad | 2022-09-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29575 | 793248 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 287363.4 | Rowad | 2022-09-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29575 | 793248 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 611230.94 | Rowad | 2022-09-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29916 | 793249 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 347985 | Rowad | 2022-10-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29916 | 793249 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 358530 | Rowad | 2022-10-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29916 | 793249 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 347985 | Rowad | 2022-10-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29617 | 793249 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 132844.2 | Rowad | 2022-10-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29618 | 793249 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 197505 | Rowad | 2022-10-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29618 | 793249 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 93982.68 | Rowad | 2022-10-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29616 | 793250 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 540175.63 | Rowad | 2022-11-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29616 | 793250 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 930051.2 | Rowad | 2022-11-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29616 | 793250 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 930051.2 | Rowad | 2022-11-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29616 | 793250 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 930051.2 | Rowad | 2022-11-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29616 | 793250 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 930051.2 | Rowad | 2022-11-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 29616 | 793251 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-04-27 | 389875.57 | Rowad | 2022-12-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 454 | trf |  | للخرسانه الجاهزه C.H | 2022-04-28 | 82550 | rowad | 2022-04-28
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 37 | trf |  | الربيع مكس للخرسانه الجاهزه | 2022-04-28 | 77223.9 | rowad | 2022-04-28
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 473-456 | trf |  | كواليتي ميكس للخرسانه الجاهزه | 2022-04-28 | 49530 | rowad | 2022-04-28
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP |  | overdraft int....... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-30 | 253330.21 | Rowad | 2022-04-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | NBE OD( Exchange Building) |  | overdraft int....... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-30 | 200107.26 | Rowad | 2022-04-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 458 | trf |  | الوطنيه للتوريدات الكهربائيه والعموميه | 2022-05-11 | 26576.8 | rowad | 2022-05-11
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 34 العلمين | trf |  | ليدينج 365 للتريب والاستثمارات | 2022-05-11 | 776 | rowad | 2022-05-11
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 1270 | 66337956 |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2022-05-12 | 13288.8 | rowad | 2022-05-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 1299 | 66337957 |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2022-05-12 | 4802.5 | rowad | 2022-06-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 1301 | 66337957 |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2022-05-12 | 52098.65 | rowad | 2022-06-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 1382 | 66337958 |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2022-05-12 | 7473.82 | rowad | 2022-07-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Pre#6(2)-El alamein Bridge | trf |  | Petty Cash | 2022-05-12 | 85000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-05-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 5 كوبري العلمين | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-05-15 | 52327.62 | Rowad | 2022-05-15
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 18622 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-05-15 | 5437.06 | Rowad | 2022-05-15
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 5 كوبرىالعلمين | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-05-15 | 19206 | Rowad | 2022-05-15
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 4 كوبرى العلمين الساحلي | trf |  | نوب تورز | 2022-05-15 | 25606.84 | rowad | 2022-05-15
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م03-العلمين | trf |  | محمد امين محمد احمد الطحان -ذاتى | 2022-05-17 | 59262.34 | rowad | 2022-05-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م09-العلمين | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2022-05-17 | 122654.88 | rowad | 2022-05-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م10-العلمين | trf |  | سامى محمد حامد محمود-ذاتى | 2022-05-17 | 467061.17 | rowad | 2022-05-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م09-العلمين | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-05-17 | 1035199.31 | rowad | 2022-05-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 4 /22-كوبرى العالمين | 17217000069463 |  | Petty Cash | 2022-05-17 | 71768.51 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-05-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 1201 | trf |  | السعد جروب | 2022-05-18 | 55600 | rowad | 2022-05-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 3025-3026 العلمين | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2022-05-18 | 9326.69 | Rowad | 2022-05-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | فاتورة مارس22 -فودافون-العلمين | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-05-18 | 2885.5 | RME | 2022-05-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | فاتورة اورنج فبراير22 - مشروع كوبرى العالمين | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-05-18 | 2894.44 | Rowad | 2022-05-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | العالمين - gig سداد الربع الاخير21+22 | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2022-05-18 | 32337.24 | rowad | 2022-05-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 4 -العالمين | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-05-18 | 44847.54 | rowad | 2022-05-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | رد تامين ابتدائى ونهائى العلمين | 66337986 |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2022-05-19 | 138852.5 | rowad | 2022-05-19
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Alamein Roads سداد ضريبة كسب العمل يناير22 | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2022-05-19 | 45788.57 | RME | 2022-05-19
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP | Procurement Concrete | 2200489 | trf |  | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | 2022-05-22 | 50000 | rowad | 2022-05-22
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP | Procurement Concrete | 2200268 | trf |  | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | 2022-05-22 | 100000 | rowad | 2022-05-22
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 3 Alamein-60245/3 | trf |  | القاسم للاساست والانشاءات | 2022-05-22 | 100000 | rowad | 2022-05-22
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 41 | trf |  | الربيع مكس للخرسانه الجاهزه | 2022-05-22 | 150000 | rowad | 2022-05-22
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP | Procurement Concrete | 477 | trf |  | للخرسانه الجاهزه C.H | 2022-05-22 | 150000 | rowad | 2022-05-22
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1 Alamein-66726/1 | trf |  | الصقر للنقل | 2022-05-22 | 250000 | rowad | 2022-05-22
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP | Subcontractors Civil | 1251 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-05-22 | 150000 | rowad | 2022-05-22
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP | Procurement Concrete | 90008542 | trf |  | يوني مكس للخرسانة الجاهزة | 2022-05-22 | 150000 | Rowad | 2022-05-22
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 433088738421 | trf |  | شركة مصر للمعدات | 2022-05-22 | 154791.81 | Rowad | 2022-05-22
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 100% 5 ِAlamein after dudacut 88835 | trf |  | انيرجى لكس | 2022-05-22 | 251113 | rowad | 2022-05-22
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP |  | اعمال نقل ثقيل شهر مارس - كوبرى العلمين | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2022-05-22 | 62469.29 | rowad | 2022-05-22
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP |  | نقل ثقيل كوبرى العلمين- شهر مارس 2022 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2022-05-22 | 31030 | rowad | 2022-05-22
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP |  | اعمال النقل الثقيل -كوبرى العلمين - مارس2022 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-05-22 | 25860.78 | Rowad | 2022-05-22
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP |  | اعمال النقل الثقيل شهر مارس 2022- كوبرى العلمين | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-05-22 | 518855 | RME | 2022-05-22
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 5497 | 66337994 |  | خضر للصناعات المتكامله سمير عبد الغنى خضر وشركاه | 2022-05-22 | 889.8 | rowad | 2022-05-22
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 1660 | 66337999 |  | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | 2022-05-22 | 62715 | Rowad | 2022-05-22
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 100% 1 ِAlamein | 66338000 |  | مازدا للاضاء ه الحديثه | 2022-05-22 | 389963 | rowad | 2022-05-22
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 225 | TRF |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2022-05-25 | 2215.38 | rowad | 2022-05-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 8489 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-05-25 | 53675 | Rowad | 2022-06-02
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 100% 9 Alamein | trf |  | السويدى للادوات والكابلات الكهربائية | 2022-05-26 | 613395 | Rowad | 2022-05-26
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 100% 10 Alamein | trf |  | السويدي التجارية | 2022-05-26 | 271346 | rowad | 2022-05-26
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Pre.7-Alamein Bridge Project | 17217000069473 |  | Petty Cash | 2022-05-26 | 70000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-05-26
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Procurement Concrete | 90008341 | trf |  | يوني مكس للخرسانة الجاهزة | 2022-05-26 | 28212.06 | Rowad | 2022-05-26
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 90008134 | trf |  | يوني مكس للخرسانة الجاهزة | 2022-05-26 | 113142.4 | Rowad | 2022-05-26
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 90008189 | trf |  | يوني مكس للخرسانة الجاهزة | 2022-05-26 | 6703.2 | Rowad | 2022-05-26
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 90008135 | trf |  | يوني مكس للخرسانة الجاهزة | 2022-05-26 | 34815.6 | Rowad | 2022-05-26
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Procurement Concrete | 477 | trf |  | للخرسانه الجاهزه C.H | 2022-05-26 | 89201.44 | rowad | 2022-05-26
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 454 | trf |  | للخرسانه الجاهزه C.H | 2022-05-26 | 210798.56 | rowad | 2022-05-26
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 5 /22- العلمين | 17217000069481 |  | Petty Cash | 2022-05-29 | 26200 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-05-29
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | NBE OD( Exchange Building) |  | over draft may-22............. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-31 | 353188.92 | Rowad | 2022-05-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 2273 | trf |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2022-05-31 | 7906.04 | rowad | 2022-05-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 2317 | trf |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2022-05-31 | 5444.34 | rowad | 2022-05-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Pre.7(2)-Alamein Bridge Project | trf |  | Petty Cash | 2022-05-31 | 50000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-05-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | عهدة اختبارات-مشروع كوبرى العالمين | trf |  | Petty Cash | 2022-05-31 | 88000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-05-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره- ش مايو22-العلمين | trf |  | Petty Cash | 2022-05-31 | 22000 | Mohamed Abd El Fatah Omar kielh | 2022-05-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK STL |  | 1 Alamein-66726/1 | trf |  | الصقر للنقل | 2022-06-06 | 190000 | rowad | 2022-06-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 1017 | 793334 |  | ايجيبت فوم | 2022-06-07 | 6096.06 | rowad | 2022-06-07
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK STL |  | 5 Alamain-59552/5 | trf |  | المبارك للمقاولات العامه | 2022-06-08 | 124194.41 | rowad | 2022-06-08
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK STL |  | 6 كوبرىالعلمين الساحلي | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-06-08 | 52327.62 | Rowad | 2022-06-08
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK STL |  | 5 كوبرى العالمين الساحلي | trf |  | نوب تورز | 2022-06-08 | 32731.83 | rowad | 2022-06-08
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK STL |  | 6 كوبرى العلمين الساحلي | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-06-08 | 19206 | Rowad | 2022-06-08
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK STL |  | كوبري العلمين الساحلي | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-06-08 | 7767.22 | Rowad | 2022-06-08
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK STL |  | سداد فاتورة فودافون عن ش ابريل22 العلمين | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-06-08 | 3009.88 | RME | 2022-06-08
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK STL |  | سداد فاتورة اورنج عن ش مارس 22 العلمين | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-06-08 | 1815.71 | Rowad | 2022-06-08
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق العلمين0000 | 1721769516 |  | Petty Cash | 2022-06-08 | 70000 | Nader Shehata Essa | 2022-06-08
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 369 | trf |  | المتحدة بلاست | 2022-06-13 | 17402 | Rowad | 2022-06-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 403 | trf |  | المتحدة بلاست | 2022-06-13 | 8814 | Rowad | 2022-06-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م01-العلمين | trf |  | محمد محمد محمد عبدالرحمن-ذاتى | 2022-06-13 | 45000 | rowad | 2022-06-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م04-العلمين | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2022-06-13 | 169005.17 | rowad | 2022-06-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م11-العلمين | trf |  | سامى محمد حامد محمود-ذاتى | 2022-06-13 | 136225.42 | rowad | 2022-06-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م04-العلمين | trf |  | محمد امين محمد احمد الطحان -ذاتى | 2022-06-13 | 39498.24 | rowad | 2022-06-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م10-العلمين | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-06-13 | 540433.65 | rowad | 2022-06-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م03-العلمين | trf |  | سيد محمد سيد سعد خلف-ذاتى | 2022-06-13 | 886220.14 | rowad | 2022-06-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م10-العلمين | trf |  | ايهاب مسعد عبدالهادي تفاحه-ذاتى | 2022-06-13 | 134236.52 | rowad | 2022-06-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Pre#7(3)-Aalemien Project | trf |  | Petty Cash | 2022-06-13 | 50000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2022-06-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | سداد التأمينات الاجتماعية عن ش يونيو 22 العلمين | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-06-13 | 34026.78 | rowad | 2022-06-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 3640 | trf |  | النيل للتوريدات الكهربائية | 2022-06-14 | 55991.1 | Rowad | 2022-06-14
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Rowad Main Safe Box EGP |  | يوميات عماله ف2 ش5 - موقع العلمين | CASH |  | Petty Cash | 2022-06-14 | 31880 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2022-06-14
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | سداد فاتورة فودافون عن ش مايو22 العلمين | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-06-15 | 3009.88 | RME | 2022-06-15
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | SUEZ Canal Bank -EGP |  | 1323 | trf |  | السعد جروب | 2022-06-15 | 55600 | rowad | 2022-06-15
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | يوميات عماله م01-العلمين. | trf |  | محمد محمد بسيونى فرج-ذاتى | 2022-06-16 | 294102.9 | rowad | 2022-06-16
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 351.2022 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2022-06-21 | 38200 | rowad | 2022-06-21
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 1 alamin beragige | trf |  | ايه اند ايه كونسلت | 2022-06-21 | 191000 | Rowad | 2022-06-21
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 8457 | trf |  | ال حسن لمعدات البناء الحديثه | 2022-06-22 | 259480 | rowad | 2022-06-22
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 832 | trf |  | ابو الهدى للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجاريه -احمد عبد البديع محمد | 2022-06-22 | 26835.14 | rowad | 2022-06-22
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 441 | trf |  | الفاراب للاستيراد | 2022-06-22 | 9522.09 | Rowad | 2022-06-22
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Current account Purchasing | 601 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2022-06-22 | 9525.65 | rowad | 2022-06-22
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | سداد فاتورة اورنج عن ش ابريل22 العلمين | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-06-22 | 2788.68 | Rowad | 2022-06-22
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | الربع الاول 22 العلمينgig سداد فاتورة | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2022-06-22 | 32221.05 | rowad | 2022-06-22
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | اعمال نقل ثقيل شهر ابريل -كوبرى العلمين | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2022-06-23 | 4600 | rowad | 2022-06-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | اعمال نقل ثقيل شهر ابريل 2022-كوبرى العلمين | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2022-06-23 | 28663 | rowad | 2022-06-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 25 alamain transportation | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-06-23 | 8867 | Rowad | 2022-06-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 33 al almeen نقل ثقيل شهر ابريل 2022 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2022-06-23 | 264224.09 | RME | 2022-06-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 35 al almeen bridge نقل ثقيل | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2022-06-23 | 24172 | Rowad | 2022-06-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 64 al alameen نفل ثقيل | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-06-23 | 143245.6 | RME | 2022-06-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 34 AL alameen نقل ثقيل | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-06-23 | 101190.42 | RME | 2022-06-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 31 al almeen bridge نقل الثقيل | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2022-06-23 | 29299 | rowad | 2022-06-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | W.H.T Q1/2022 - Alamein Coastal Bridge | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2022-06-26 | 496603 | rowad | 2022-06-26
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 2 Alamain-62311/2 | trf |  | سعد للاستشارات الهندسية | 2022-06-27 | 100000 | rowad | 2022-06-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 2 Alamain-59678/2 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-06-27 | 3396.01 | rowad | 2022-06-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 3 Alamain/59678/3 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-06-27 | 4123.72 | rowad | 2022-06-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 5 Alamain-61015/5 | trf |  | محمد صابر عبد العزيز عبد الفتاح | 2022-06-27 | 9118.33 | rowad | 2022-06-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 1 Alamein-66726/1 | trf |  | الصقر للنقل | 2022-06-27 | 77387.5 | rowad | 2022-06-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 2 Alamain-59917/2 | trf |  | جيو تست | 2022-06-27 | 31187.49 | Rowad | 2022-06-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 1405 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-06-27 | 130176 | rowad | 2022-06-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 1452 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-06-27 | 276624 | rowad | 2022-06-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 1406 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-06-27 | 65088 | rowad | 2022-06-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1251 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-06-27 | 87836 | rowad | 2022-06-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة م.2-العالمين | TRF |  | محمد محمد محمد عبدالرحمن-ذاتى | 2022-06-27 | 60500 | rowad | 2022-06-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 460380208205 | trf |  | شركة مصر للمعدات | 2022-06-28 | 8011.7 | Rowad | 2022-06-28
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 17274 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2022-06-28 | 17515 | Rowad | 2022-06-28
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 17179 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2022-06-28 | 26272.5 | Rowad | 2022-06-28
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | SUEZ Canal Bank -EGP |  | 100% 8 Alamein | 175915 |  | انكوتك للصناعات الكهربائيه | 2022-06-28 | 56036 | rowad | 2022-06-28
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Rowad Main Safe Box EGP |  | يوميات ف 1 ش 6 - العلمين | CASH |  | Petty Cash | 2022-06-29 | 18330.76 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2022-06-29
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | AAIB - Over Draft |  | interest Jun-22............. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-30 | 419623.29 | Rowad | 2022-06-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Arab African International Bank Current EGP |  | LGs AAIB- | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-30 | 14509.63 | Rowad | 2022-06-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | payroll Jun******* | trf |  | Staff Loan | 2022-06-30 | 86728.64 | SALARY & WAGES | 2022-06-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 8530 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-07-03 | 115836.3 | Rowad | 2022-07-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 8530 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-07-03 | 112429.35 | Rowad | 2022-07-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 8618 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-07-03 | 16950 | Rowad | 2022-07-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 8496 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-07-03 | 9040 | Rowad | 2022-07-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 8530 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-07-03 | 112429.35 | Rowad | 2022-07-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 510 | trf |  | كواليتي ميكس للخرسانه الجاهزه | 2022-07-04 | 30577.23 | rowad | 2022-07-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 24137 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2022-07-04 | 370 | Rowad | 2022-07-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 6410-09-08-07-06-05-04-03-02-01-6400-6399 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-07-04 | 135222.61 | Rowad | 2022-07-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 5 Alamain-59552/5 | trf |  | المبارك للمقاولات العامه | 2022-07-05 | 124194.41 | rowad | 2022-07-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 863 | trf |  | نوب تورز | 2022-07-05 | 4365 | rowad | 2022-07-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 6 كوبري عالمين الساحلي | trf |  | نوب تورز | 2022-07-05 | 25753.5 | rowad | 2022-07-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 5677 | trf |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2022-07-05 | 6328 | rowad | 2022-07-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 2317 | trf |  | بولى تانك لصناعة التنكات | 2022-07-05 | 55260.17 | Rowad | 2022-07-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 171645-171785 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-07-05 | 2531.14 | Rowad | 2022-07-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 171122 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-07-05 | 4845 | Rowad | 2022-07-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 169940 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-07-05 | 632.1 | Rowad | 2022-07-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 7 كوبرى العلمين الساحلي | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-07-05 | 52327.62 | Rowad | 2022-07-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 7 al almeen | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-07-05 | 19206 | Rowad | 2022-07-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 2 كوبرى العلمين الساحلي | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-07-05 | 7767.22 | Rowad | 2022-07-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 1 Alamein-66860/1 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-07-05 | 3000000 | rowad | 2022-07-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 20709 | trf |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2022-07-05 | 22469.42 | Rowad | 2022-07-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 58747 | trf |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2022-07-05 | 4788 | Rowad | 2022-07-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 2 Alamain-62311/2 | trf |  | سعد للاستشارات الهندسية | 2022-07-05 | 36600 | rowad | 2022-07-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 3 Alamain-62311/3 | trf |  | سعد للاستشارات الهندسية | 2022-07-05 | 25318 | rowad | 2022-07-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | مصاريف تصوير مواقع-تصدر باسم محمد المندوه | 70077613 |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-06 | 8730 | Rowad | 2022-07-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 11 | trf |  | السعداء جروب للتشييد والبناء | 2022-07-06 | 391480 | rowad | 2022-07-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 1743 | trf |  | مكة للتوريدات الكهربائية | 2022-07-06 | 50000 | Rowad | 2022-07-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله م 60-ٌ العلمين | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2022-07-06 | 89212.56 | rowad | 2022-07-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله م6-العلمين | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2022-07-06 | 23929.82 | rowad | 2022-07-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله م 01-ٌ العلمين | trf |  | حسن ممدوح حسن احمد عطا-ذاتى | 2022-07-06 | 138320 | rowad | 2022-07-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Rowad Main Safe Box EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 6-22-العلمين | CASH |  | Petty Cash | 2022-07-06 | 17405 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2022-07-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 2317 | trf |  | بولى تانك لصناعة التنكات | 2022-07-19 | 79259.83 | Rowad | 2022-07-19
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | يوميات عماله م 02-العلمين | trf |  | محمد محمد بسيونى فرج-ذاتى | 2022-07-21 | 312361.75 | rowad | 2022-07-21
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 2954 | trf |  | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | 2022-07-25 | 18057.38 | rowad | 2022-07-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 74038 | trf |  | الشركة الحديثه للمواد العازله | 2022-07-25 | 9083.28 | Rowad | 2022-07-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م03-العلمين | trf |  | محمد محمد محمد عبدالرحمن-ذاتى | 2022-07-26 | 121750 | rowad | 2022-07-26
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 8 كوبري العلمين | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-07-27 | 38373.59 | Rowad | 2022-07-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | كوبرى العالمين 8 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-07-27 | 19206 | Rowad | 2022-07-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 7 كوبري العلمين | trf |  | نوب تورز | 2022-07-27 | 28154.25 | rowad | 2022-07-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 3 كوبري علمين الساحلي | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-07-27 | 7767.22 | Rowad | 2022-07-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق جديده - استوريا | trf |  | Petty Cash | 2022-07-27 | 16000 | Nader Shehata Essa | 2022-07-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP |  | debit interest jul-22***.*** | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-31 | 354831.4 | Rowad | 2022-07-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | العلمين سداد التأمينات الاجتماعية عن ش يوليو 22 | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-07-31 | 11759.88 | rowad | 2022-07-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) |  | interest fees...*..... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-31 | 48567.07 | Rowad | 2022-07-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Alamein سداد ضرائب كسب العمل ش فبراير22 | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2022-07-31 | 45039.09 | RME | 2022-07-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Misc | 11265 العلمين | trf |  | يات لحلول التعليم | 2022-08-04 | 533.5 | rowad | 2022-08-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 441 | trf |  | الفاراب للاستيراد | 2022-08-04 | 19857.91 | Rowad | 2022-08-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | سداد فاتورة اورنج عن ش مايو22العلمين | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-08-04 | 1243.52 | Rowad | 2022-08-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | سداد فاتورة فودافون عن ش يونيو22 العلمين | TRF |  | Vodafone Egypt | 2022-08-04 | 3065.56 | RME | 2022-08-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement | prepayment Alamain | trf |  | المبارك للمقاولات العامه | 2022-08-10 | 200000 | rowad | 2022-08-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 2391 | trf |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2022-08-10 | 18458.55 | rowad | 2022-08-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 171645-171785 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-08-10 | 78572.11 | Rowad | 2022-08-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 7527 | trf |  | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | 2022-08-10 | 6372.6 | Rowad | 2022-08-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement | 4 final Alamein-61433/4 | 71312785 |  | الدلتا للاستثمار والتنميه | 2022-08-11 | 37941.75 | rowad | 2022-08-11
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 2583 | trf |  | الشروق للادوات الكهربائيه وتوريدها | 2022-08-17 | 10237.2 | rowad | 2022-08-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Equipment | 6940-39-38-34--35-36-37-33-32-31-30-46-45--43-44-4 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-08-17 | 173492.84 | Rowad | 2022-08-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Current account Mep | 1780 | trf |  | مكة للتوريدات الكهربائية | 2022-08-17 | 5814 | Rowad | 2022-08-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 3458 | trf |  | جنامكس للتجارة والتوريدات | 2022-08-17 | 11448.99 | rowad | 2022-08-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 9 كوبري العلمين عن شهر يوليو | TRF |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-08-18 | 17442.54 | Rowad | 2022-08-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 9 كوبري العلمين عن شهر 6 | TRF |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-08-18 | 7682.4 | Rowad | 2022-08-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 8 كوبر العلمين الساحلي عن شهر يولويو | TRF |  | نوب تورز | 2022-08-18 | 5019.75 | rowad | 2022-08-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 4 al alameen bridge عن شهر يوليو | TRF |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-08-18 | 7767.23 | Rowad | 2022-08-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 39 alamin bridge نقل ثقيل | TRF |  | مكتب الحمد للنقل | 2022-08-18 | 12861 | rowad | 2022-08-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 53 alamein نقل ثقيل | TRF |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-08-18 | 13141.85 | Rowad | 2022-08-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 60 alamein bridge قل ثقيل | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2022-08-18 | 296009.01 | RME | 2022-08-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 32 alamein bridge نقل ثقيل | TRF |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2022-08-18 | 180527 | rowad | 2022-08-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 28 alamein نقل ثقيل | TRF |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2022-08-18 | 105755 | rowad | 2022-08-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 50 alamein bridge نقل ثقيل | TRF |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-08-18 | 303115.7 | RME | 2022-08-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Current account Purchasing | 28315 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2022-08-22 | 15255 | Rowad | 2022-08-22
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Current account Purchasing | 27749 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2022-08-22 | 31075 | Rowad | 2022-08-22
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Current account Purchasing | 175074 | 71312836 |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-08-22 | 6840 | Rowad | 2022-09-22
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Current account Purchasing | 16694 | 71312835 |  | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | 2022-08-22 | 81056.98 | rowad | 2022-09-15
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Current account Purchasing | 16749 | 71312835 |  | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | 2022-08-22 | 21758.15 | rowad | 2022-09-15
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Equipment | 6643-44-42-40-41-39-38-37-48-45-46-47- | 71312858 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-08-24 | 146292.79 | Rowad | 2022-09-01
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م07 -كوبرى العلمين | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2022-08-24 | 35772.41 | rowad | 2022-08-24
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م04 -Alamein Coastal Bridge | trf |  | محمد محمد محمد عبدالرحمن-ذاتى | 2022-08-24 | 122750 | rowad | 2022-08-24
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م03 -كوبرى العلمين | trf |  | محمد محمد بسيونى فرج-ذاتى | 2022-08-24 | 101416.99 | rowad | 2022-08-24
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م05 -كوبرى العلمين | trf |  | محمد امين محمد احمد الطحان -ذاتى | 2022-08-24 | 30843.01 | rowad | 2022-08-24
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Petty cash | سداد فاتورة فودافون عن ش يوليو22 العلمين | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-08-25 | 3040.86 | RME | 2022-08-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Scaffolding | 8499 | 71312867 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 790282.87 | Rowad | 2022-09-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Scaffolding | 8499 | 71312867 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 790282.87 | Rowad | 2022-09-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Scaffolding | 8499 | 71312867 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 790282.87 | Rowad | 2022-09-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Scaffolding | 8499 | 71312867 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 790282.87 | Rowad | 2022-09-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Scaffolding | 8618 | 71312867 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 150 | Rowad | 2022-09-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Scaffolding | 8536 | 71312868 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 428107.84 | Rowad | 2022-10-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Scaffolding | 8536 | 71312868 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 441080.81 | Rowad | 2022-10-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Scaffolding | 8536 | 71312868 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 428107.84 | Rowad | 2022-10-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Scaffolding | 9003 | 71312869 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 43211.27 | Rowad | 2022-11-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Scaffolding | 9003 | 71312869 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 44520.7 | Rowad | 2022-11-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Scaffolding | 9193 | 71312869 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 85500 | Rowad | 2022-11-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Scaffolding | 9193 | 71312869 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 85500 | Rowad | 2022-11-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Scaffolding | 9003 | 71312869 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 43211.27 | Rowad | 2022-11-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Scaffolding | 9179 | 71312870 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 283575 | Rowad | 2022-12-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Scaffolding | 9179 | 71312870 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 283575 | Rowad | 2022-12-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Scaffolding | 9179 | 71312870 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 283575 | Rowad | 2022-12-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Scaffolding | 9179 | 71312870 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 283575 | Rowad | 2022-12-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | سداد فاتورة ضرائب كسب العمل عن ش مارس22 العلمين | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2022-08-25 | 64679 | RME | 2022-08-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 744 | trf |  | دوتشا | 2022-08-28 | 1398.6 | rowad | 2022-08-28
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Current account Purchasing | 610 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2022-08-29 | 59296.38 | rowad | 2022-08-29
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 2396 | trf |  | الشروق للادوات الكهربائيه وتوريدها | 2022-08-29 | 41311.13 | rowad | 2022-08-29
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 17369 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2022-08-29 | 4724.53 | Rowad | 2022-08-29
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 201 | trf |  | التطوير للمقاولات وتاجير المعدات | 2022-08-31 | 250000 | rowad | 2022-08-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 2 Alamein Coastal Road Bridge-66860/2 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-08-31 | 300000 | rowad | 2022-08-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 3 Alamein-60245/3 | trf |  | القاسم للاساست والانشاءات | 2022-08-31 | 127229.33 | rowad | 2022-08-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 2 Alamein Bridge-60245/2 | trf |  | القاسم للاساست والانشاءات | 2022-08-31 | 15191.24 | rowad | 2022-08-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 4 Alamain-60245/4 | trf |  | القاسم للاساست والانشاءات | 2022-08-31 | 107579.43 | rowad | 2022-08-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | NBE OD( Exchange Building) | Misc | OD AUG-22.............. | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-31 | 620238.34 | Rowad | 2022-08-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | شراء كراسة شروط مشروع العلمين | CO |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-31 | 4900 | Rowad | 2022-08-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | شراء كراسة شروط مشروع العلمين | CO |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-31 | 4900 | Rowad | 2022-08-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | شراء كراسة شروط مشروع العلمين | CO |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-31 | 4900 | Rowad | 2022-08-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | تأمين عطار مشروع كوبرى العالمين | CO |  | RME Deposit To Other | 2022-09-05 | 25000 | الاداره المركزيه للحسابات | 2022-09-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Advance payment Purchasing | 24501-24502 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2022-09-07 | 22374 | Rowad | 2022-10-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش يونيو22 العلمين | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-09-07 | 1243.52 | Rowad | 2022-09-07
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 201 | trf |  | التطوير للمقاولات وتاجير المعدات | 2022-09-13 | 40785 | rowad | 2022-09-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 3 Alamian/59917/3 | trf |  | جيو تست | 2022-09-13 | 28944.22 | Rowad | 2022-09-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Current account Purchasing | 234 | 72274053 |  | ابداع للتصميمات الهندسية والمقاولات | 2022-09-18 | 35595 | rowad | 2022-09-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 840 | 72274054 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-09-18 | 183337.55 | Rowad | 2022-10-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 840 | 72274054 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-09-18 | 177945.27 | Rowad | 2022-10-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 840 | 72274054 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-09-18 | 177945.27 | Rowad | 2022-10-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | SUEZ Canal Bank -EGP |  | 4 Alamain-60245/4 | trf |  | القاسم للاساست والانشاءات | 2022-09-19 | 100000 | rowad | 2022-09-19
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش اغسطس22 العلمين | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-09-21 | 3509.88 | RME | 2022-09-21
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Daily Wages | يوميات عماله م02-العلمين | trf |  | حسن ممدوح حسن احمد عطا-ذاتى | 2022-09-21 | 150000 | rowad | 2022-09-21
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Daily Wages | يوميات عماله م04-العلمين | trf |  | محمد محمد بسيونى فرج-ذاتى | 2022-09-21 | 150000 | rowad | 2022-09-21
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Advance payment Mep | 100% 16 Alamein | trf |  | مسبك الاخلاص لسبك المعادن | 2022-09-25 | 188936 | rowad | 2022-09-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Insurance Projetcs | 9-17-202-eng-car-351/e-2021-4 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2022-09-26 | 9500 | rowad | 2022-09-26
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Procurement | 1 Alamein Coastal Road Bridge-72980/1 | trf |  | شركه البنا للمقاولات والتجاره والتوريدات والتوكيلات التجاريه | 2022-09-26 | 300000 | rowad | 2022-09-26
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Taxes | سداد كسب العمل عن ش ابريل22 العلمين | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2022-09-26 | 69374.93 | RME | 2022-09-26
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م04-العلمين باقى قيمه المستخلص | trf |  | محمد محمد بسيونى فرج-ذاتى | 2022-09-26 | 130161.79 | rowad | 2022-09-26
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م02-العلمين باقى قيمه المستخلص | trf |  | حسن ممدوح حسن احمد عطا-ذاتى | 2022-09-26 | 183887 | rowad | 2022-09-26
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 10 al almaan bridge عن شهر اغسطس | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-09-29 | 8721.27 | Rowad | 2022-09-29
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Bank Misr(OD)-EGP | Misc | OD /9/22.................. | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-30 | 134522.16 | Rowad | 2022-09-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Fleet | 10 al almaan bridge عن شهر اغسطس | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-10-03 | 8721.27 | Rowad | 2022-10-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 90009180 | 72274205 |  | يوني مكس للخرسانة الجاهزة | 2022-10-03 | 500000 | Rowad | 2022-10-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 90009496 | 72274206 |  | يوني مكس للخرسانة الجاهزة | 2022-10-03 | 292054.86 | Rowad | 2022-11-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 90009180 | 72274206 |  | يوني مكس للخرسانة الجاهزة | 2022-10-03 | 288481 | Rowad | 2022-11-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 90008542 | 72274206 |  | يوني مكس للخرسانة الجاهزة | 2022-10-03 | 57964.5 | Rowad | 2022-11-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 90008687 | 72274206 |  | يوني مكس للخرسانة الجاهزة | 2022-10-03 | 70543.2 | Rowad | 2022-11-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 90008722 | 72274206 |  | يوني مكس للخرسانة الجاهزة | 2022-10-03 | 54264 | Rowad | 2022-11-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 90008741 | 72274206 |  | يوني مكس للخرسانة الجاهزة | 2022-10-03 | 9576 | Rowad | 2022-11-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 90008356-90008432 | 72274206 |  | يوني مكس للخرسانة الجاهزة | 2022-10-03 | 96640.5 | Rowad | 2022-11-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 90008341 | 72274206 |  | يوني مكس للخرسانة الجاهزة | 2022-10-03 | 130475.94 | Rowad | 2022-11-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2200489 | 72274197 |  | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | 2022-10-03 | 331900 | rowad | 2022-11-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2200344 | 72274197 |  | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | 2022-10-03 | 30096 | rowad | 2022-11-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2200268 | 72274197 |  | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | 2022-10-03 | 50918.7 | rowad | 2022-11-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2200595 | 72274198 |  | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | 2022-10-03 | 287489.9 | rowad | 2022-12-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2200523 | 72274198 |  | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | 2022-10-03 | 1195632 | rowad | 2022-12-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش سبتمبر22 العلمين | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-10-05 | 3509.88 | RME | 2022-10-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش يوليو22 كوبرى العالمينن | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-10-05 | 1243.52 | Rowad | 2022-10-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م3 العلمين | trf |  | حسن ممدوح حسن احمد عطا-ذاتى | 2022-10-10 | 110342.5 | rowad | 2022-10-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م5 العلمين | trf |  | محمد محمد بسيونى فرج-ذاتى | 2022-10-10 | 479838.21 | rowad | 2022-10-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Civil | 1 Alamein Coastal Road Bridge-69845/1 | 17217000086821 |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-10-10 | 1443574.79 | rowad | 2022-10-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Civil | 1251 | 17217000086821 |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-10-10 | 183847.88 | rowad | 2022-10-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Civil | 1 Alamein-66860/1 | 17217000086821 |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-10-10 | 2729654.79 | rowad | 2022-10-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Civil | 4 Alamein Coastal Road Bridge-66860/4 | 17217000086821 |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-10-10 | 642922.54 | rowad | 2022-10-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Civil | 4 Alamein Coastal Road Bridge-66860/4 | 17217000086822 |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-10-10 | 127542.13 | rowad | 2022-11-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Civil | 1417 | 17217000086822 |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-10-10 | 104028.21 | rowad | 2022-11-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Civil | 5 Alamein-59678/5 | 17217000086822 |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-10-10 | 3638.58 | rowad | 2022-11-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Civil | 2 Alamein Coastal Road Bridge-66860/2 | 17217000086822 |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-10-10 | 5363224.8 | rowad | 2022-11-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Procurement | 3 alamein coastal road 66860/3 | 17217000086823 |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-10-10 | 5422073.23 | rowad | 2022-12-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Civil | 4 Alamein Coastal Road Bridge-66860/4 | 17217000086823 |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2022-10-10 | 176360.47 | rowad | 2022-12-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | SUEZ Canal Bank -EGP | Subcontractors Civil | 1 Alamain-61876/1 | 17000005920 |  | ايجى دريل مصر لاعمال الحفر والمقاولات | 2022-10-18 | 1644069.7 | rowad | 2022-11-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م11-العلمين | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-10-24 | 96396.22 | rowad | 2022-10-24
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ردتامين م11-العلمين | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-10-24 | 285959.99 | rowad | 2022-10-24
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | SUEZ Canal Bank -EGP | Subcontractors Civil | 3 Alamain-62311/3 | trf |  | سعد للاستشارات الهندسية | 2022-10-25 | 150000 | rowad | 2022-10-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Fleet | 46 alamin نقل ثقيل عن شهر اغسطس | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2022-10-27 | 27223 | rowad | 2022-11-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Fleet | 33 alamein نقل ثقيل ع شهر اغسطس | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2022-10-27 | 222569.1 | rowad | 2022-11-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Fleet | 29 al almein bridge نقل ثقيل | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-10-27 | 26112 | Rowad | 2022-10-27
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Fleet | 37 كوبر العلمين نقل ثقيل عن شهر اغسطس | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-10-27 | 35651 | Rowad | 2022-11-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) | Misc | OD /10.............. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-31 | 752817.51 | Rowad | 2022-10-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Insurance Projetcs | p-17-2021-eng-car-351/e-2021-5*pa-ga-328 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2022-10-31 | 31485 | rowad | 2022-10-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 610 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2022-11-02 | 19459.27 | rowad | 2022-12-01
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 601 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2022-11-02 | 8732.78 | rowad | 2022-12-01
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 174520-175072 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-11-02 | 53352 | Rowad | 2022-12-01
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 1649 | trf |  | مؤسسة الحمد للتوريدات | 2022-11-02 | 4395.7 | Rowad | 2022-12-01
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 20791 | trf |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2022-11-02 | 7125 | Rowad | 2022-12-01
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Current account Purchasing | 5983 | 17217000069692 |  | Green Line For Supplies Co | 2022-11-02 | 21888 | rowad | 2023-01-02
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Current account Purchasing | 20834 | 17217000069693 |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2022-11-02 | 4560 | Rowad | 2023-01-02
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement | 1 Alamein Coastal Road Bridge-72980/1 | trf |  | شركه البنا للمقاولات والتجاره والتوريدات والتوكيلات التجاريه | 2022-11-03 | 100000 | rowad | 2022-11-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Fleet | 4 alaalmen bridge نقل افراد عن شهر سبتمبر 2022 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-11-03 | 19380.6 | Rowad | 2022-11-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 11 | trf |  | السعداء جروب للتشييد والبناء | 2022-11-10 | 3638 | rowad | 2022-11-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2200595 | 72274356 |  | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | 2022-11-10 | 200000 | rowad | 2022-12-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2200595 | 72274357 |  | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | 2022-11-10 | 200000 | rowad | 2023-01-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2200661 | 72274358 |  | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | 2022-11-10 | 200000 | rowad | 2023-02-28
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2200595 | 72274359 |  | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | 2022-11-10 | 92099.1 | rowad | 2023-03-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2200661 | 72274359 |  | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | 2022-11-10 | 105121 | rowad | 2023-03-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2200708 | 72274359 |  | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | 2022-11-10 | 2779.9 | rowad | 2023-03-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2200708 | 72273885 |  | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | 2022-11-10 | 21251.3 | rowad | 2023-04-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2200800 | 72273885 |  | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | 2022-11-10 | 33926.4 | rowad | 2023-04-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 43 | 72273921 |  | الربيع مكس للخرسانه الجاهزه | 2022-11-10 | 100000 | rowad | 2022-12-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 43 | 72273922 |  | الربيع مكس للخرسانه الجاهزه | 2022-11-10 | 100000 | rowad | 2023-01-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 43 | 72273923 |  | الربيع مكس للخرسانه الجاهزه | 2022-11-10 | 100000 | rowad | 2023-02-28
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 43 | 72273924 |  | الربيع مكس للخرسانه الجاهزه | 2022-11-10 | 100000 | rowad | 2023-03-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 43 | 72273925 |  | الربيع مكس للخرسانه الجاهزه | 2022-11-10 | 18103.99 | rowad | 2023-04-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 52 | 72273925 |  | الربيع مكس للخرسانه الجاهزه | 2022-11-10 | 81896.01 | rowad | 2023-04-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Taxes | W.H.T Q2/2022 - ِِAlamein Coastal Bridge | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2022-11-13 | 732417.98 | rowad | 2022-11-13
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement | 1 Alamein Coastal Road Bridge-72980/1 | trf |  | شركه البنا للمقاولات والتجاره والتوريدات والتوكيلات التجاريه | 2022-11-14 | 48607.06 | rowad | 2022-11-14
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 201 | trf |  | التطوير للمقاولات وتاجير المعدات | 2022-11-14 | 50000 | rowad | 2022-11-14
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 4 Alamein Coastal Road Bridge-59917/4 | trf |  | جيو تست | 2022-11-14 | 30000 | Rowad | 2022-11-14
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة التامين التكافلي الربع الثاني22العالمي | 72274012 |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2022-11-20 | 31644.11 | rowad | 2022-11-29
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون ش اغسطس22العلمين | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-11-23 | 3509.88 | RME | 2022-11-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش اغسطس22 العلمين | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-11-23 | 1243.52 | Rowad | 2022-11-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Fleet | 5 كوبري العلمين نقل افرادعن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-11-24 | 9690.3 | Rowad | 2022-11-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Fleet | 5 كوبري العلمين نقل افرادعن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-11-24 | 9690.3 | Rowad | 2022-12-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Arab African International Bank EGP | Current account Purchasing | 24856 | 19812259 |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2022-11-28 | 19865.16 | Rowad | 2022-12-15
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Arab African International Bank EGP | Current account Purchasing | 24340 | 19812259 |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2022-11-28 | 142380 | Rowad | 2022-12-15
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Arab African International Bank EGP | Current account Purchasing | 24954 | 19812259 |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2022-11-28 | 31640 | Rowad | 2022-12-15
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Arab African International Bank EGP | Current account Purchasing | 24677 | 19812259 |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2022-11-28 | 19323 | Rowad | 2022-12-15
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Arab African International Bank EGP | Current account Purchasing | 24856 | 19812260 |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2022-11-28 | 4542.84 | Rowad | 2023-01-15
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Insurance Projetcs | p17-2022eng-car-453 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2022-11-28 | 1700 | rowad | 2022-11-28
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-email-العلمين | trf |  | Petty Cash | 2022-11-30 | 23000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-11-30
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 3458 | TRF |  | جنامكس للتجارة والتوريدات | 2022-12-05 | 16839.43 | rowad | 2022-12-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 3457 | TRF |  | جنامكس للتجارة والتوريدات | 2022-12-05 | 3785.5 | rowad | 2022-12-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 1743 | trf |  | مكة للتوريدات الكهربائية | 2022-12-06 | 11687.68 | Rowad | 2022-12-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Equipment | 6775-74-73-72-71-70-69-68-67-66-65 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-12-14 | 133573.36 | Rowad | 2022-12-14
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Procurement | 2 Alamein Coastal Road Bridge-72980/2 | trf |  | شركه البنا للمقاولات والتجاره والتوريدات والتوكيلات التجاريه | 2022-12-14 | 100000 | rowad | 2022-12-14
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 201 | trf |  | التطوير للمقاولات وتاجير المعدات | 2022-12-14 | 107211 | rowad | 2022-12-14
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 10224 | trf |  | مصنع روكسى للمنتجات المعدنيه والبلاستيكيه | 2022-12-14 | 63059.75 | rowad | 2022-12-14
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 432 | trf |  | ام دبليو للتجاره والتوريدات والمقاولات العامه | 2022-12-14 | 29709 | rowad | 2022-12-14
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 464 | trf |  | ام دبليو للتجاره والتوريدات والمقاولات العامه | 2022-12-14 | 5683.1 | rowad | 2022-12-14
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Current account Mep | 470 | trf |  | ام دبليو للتجاره والتوريدات والمقاولات العامه | 2022-12-14 | 1586.52 | rowad | 2022-12-14
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 20863 | trf |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2022-12-18 | 9598.8 | Rowad | 2022-12-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 20892 | trf |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2022-12-18 | 3152.1 | Rowad | 2022-12-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Fleet | 70 alamein bridge نقل ثقيل 2022 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-12-20 | 49748 | Rowad | 2022-12-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Fleet | 78 alamein bridge نقلثقيل 2022 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2022-12-20 | 146984 | RME | 2022-12-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Fleet | 47 alamein نقل ثقيل 2022 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2022-12-20 | 169567.6 | rowad | 2022-12-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش سبتمبر22العلمين | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-12-25 | 1243.52 | Rowad | 2022-12-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش نوفمبر22 العلمين | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-12-25 | 3509.88 | RME | 2022-12-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | NBE OD( Exchange Building) | Misc | over draft 12/2022 alamin biredg | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-31 | 973745.48 | Rowad | 2022-12-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Misc | 504 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2023-01-04 | 4446.6 | rowad | 2023-01-04
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | كراسه شروط اعمال الحوائط والحواجز بمشروع العلمين | CO |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-10 | 27000 | Rowad | 2023-01-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | كراسه شروط اعمال الحوائط والحواجز بمشروع العلمين | CO |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-10 | 27000 | Rowad | 2023-01-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | كراسه شروط اعمال الحوائط والحواجز بمشروع العلمين | CO |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-10 | 27000 | Rowad | 2023-01-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | كراسه شروط اعمال الالومنيوم بمشروع الدفاع الجوى | CO |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-10 | 43600 | Rowad | 2023-01-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | كراسه شروط اعمال الالومنيوم بمشروع الدفاع الجوى | CO |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-10 | 43600 | Rowad | 2023-01-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | كراسه شروط اعمال الالومنيوم بمشروع الدفاع الجوى | CO |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-10 | 43600 | Rowad | 2023-01-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 3640 | trf |  | النيل للتوريدات الكهربائية | 2023-01-16 | 50000 | Rowad | 2023-01-16
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Fleet | 6 كوبرى العلمين الساحلى | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-01-17 | 7106.87 | Rowad | 2023-01-17
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Equipment | 7092-93-94-95-96-97-98-7100-7101-7099-7122-21-20-1 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-01-18 | 99937.82 | Rowad | 2023-01-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش اكتوبر22 العلمين | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-01-18 | 1358.11 | Rowad | 2023-01-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش ديسمبر22 العلمين | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-01-18 | 3659.81 | RME | 2023-01-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement Concrete | 48 | trf |  | الغرابلى للاعمال الهندسيه المتكامله | 2023-01-18 | 291653 | rowad | 2023-01-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 13257 | trf |  | شركة كيميت للهندسة | 2023-01-19 | 41638.01 | Rowad | 2023-01-19
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 13258 | trf |  | شركة كيميت للهندسة | 2023-01-19 | 1934.07 | Rowad | 2023-01-19
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 2396 | trf |  | الشروق للادوات الكهربائيه وتوريدها | 2023-01-19 | 2928.37 | rowad | 2023-01-19
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 2 Alamein Coastal Road Bridge-66726/2 | trf |  | الصقر للنقل | 2023-01-23 | 30000 | rowad | 2023-01-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 4 Alamain-60245/4 | trf |  | القاسم للاساست والانشاءات | 2023-01-23 | 200000 | rowad | 2023-01-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 24857 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2023-01-24 | 14492.25 | Rowad | 2023-01-24
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 24858 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2023-01-24 | 37035.75 | Rowad | 2023-01-24
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | kartat most 2 002 | 19812352 |  | للخرسانه الجاهزه C.H | 2023-01-31 | 22961.38 | rowad | 2023-02-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 545 | 19812352 |  | للخرسانه الجاهزه C.H | 2023-01-31 | 47196.74 | rowad | 2023-02-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 477 | 19812352 |  | للخرسانه الجاهزه C.H | 2023-01-31 | 82548.19 | rowad | 2023-02-05
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | NBE OD( Exchange Building) | Misc | OD JAN-23... | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-31 | 879603.64 | Rowad | 2023-01-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 775 | trf |  | دوتشا | 2023-02-09 | 3263.4 | rowad | 2023-02-09
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Current account Purchasing | 619 | trf |  | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | 2023-02-09 | 60508.84 | rowad | 2023-02-09
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Insurance Employee | سداد التامينات الاجتماعيه عن ش يناير-العلمين | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2023-02-09 | 2572.77 | rowad | 2023-02-09
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | W.H.T Q4/2022 - Alamein Coastal Bridge | trf |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2023-02-09 | 29398 | rowad | 2023-02-09
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | W.H.T Q3/2022 - Alamein Coastal Bridge | trf |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2023-02-09 | 73246.19 | rowad | 2023-02-09
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Supplier | سداد فاتورة فودافون ش ديسمبر22 العلمين | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-02-12 | 5659 | RME | 2023-02-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Supplier | سداد فاتورة اورنج عن ش نوفمبر22العلمين | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-02-12 | 1358.11 | Rowad | 2023-02-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 13258 | trf |  | شركة كيميت للهندسة | 2023-02-15 | 14526.07 | Rowad | 2023-02-15
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 101 | trf |  | وادى النيل للمقاولات | 2023-02-15 | 12317 | rowad | 2023-02-15
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 20972 | trf |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2023-02-15 | 1350.9 | Rowad | 2023-02-15
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 38 | trf |  | مؤسسة عطايا للمقاولات العموميه والتوريدات | 2023-02-20 | 125554.3 | rowad | 2023-02-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 41 | trf |  | مؤسسة عطايا للمقاولات العموميه والتوريدات | 2023-02-20 | 17769.25 | rowad | 2023-02-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 22 | trf |  | مؤسسة عطايا للمقاولات العموميه والتوريدات | 2023-02-20 | 817.94 | rowad | 2023-02-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 27 | trf |  | مؤسسة عطايا للمقاولات العموميه والتوريدات | 2023-02-20 | 59212 | rowad | 2023-02-20
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 2 Alamein Coastal Road Bridge-66726/2 | trf |  | الصقر للنقل | 2023-02-28 | 124832.1 | rowad | 2023-03-01
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 3 Alamain-62311/3 | trf |  | سعد للاستشارات الهندسية | 2023-02-28 | 42350 | rowad | 2023-03-01
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 4 Alamein-62311/4 | trf |  | سعد للاستشارات الهندسية | 2023-02-28 | 87516 | rowad | 2023-03-01
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 5 Alamein Coastal Road 62311/5 | trf |  | سعد للاستشارات الهندسية | 2023-02-28 | 71808 | rowad | 2023-03-01
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 6 Alamein Coastal Road Bridge-59678/6 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2023-02-28 | 13098.89 | rowad | 2023-03-01
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Equipment | 5 Alamein Coastal Road Bridge-66860/5 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2023-02-28 | 209247.9 | rowad | 2023-03-01
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 8 Alamein Coastal Road Bridge-59678/8 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2023-02-28 | 12856.32 | rowad | 2023-03-01
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 7 Alamin coastal road 59678/7 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2023-02-28 | 14796.89 | rowad | 2023-03-01
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Scaffolding | 32161 | 74238417 |  | شركة اكرو لخدمات التشييد المتكاملة | 2023-03-07 | 80871.43 | Rowad | 2023-06-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Procurement | 32138 | 74238417 |  | شركة اكرو لخدمات التشييد المتكاملة | 2023-03-07 | 35044.7 | Rowad | 2023-06-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Scaffolding | 32277 | 74238421 |  | شركة اكرو لخدمات التشييد المتكاملة | 2023-03-07 | 59305.72 | Rowad | 2023-10-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Current account Purchasing | 29826-857 | 74238410 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2023-03-07 | 371811.78 | Rowad | 2023-09-07
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Current account Purchasing | 29826-857 | 74238409 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2023-03-07 | 387187.75 | Rowad | 2023-08-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Current account Purchasing | 29826-857 | 74238409 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2023-03-07 | 375799.87 | Rowad | 2023-08-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Current account Purchasing | 29826-857 | 74238409 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2023-03-07 | 3988.09 | Rowad | 2023-08-06
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Equipment | 5 Alamein Coastal Road Bridge-66860/5 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2023-03-12 | 250000 | rowad | 2023-03-12
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Arab African International Bank EGP | Subcontractors Civil | رد تامين ابتدائى ونهائى العلمين |  |  | ايجى دريل مصر لاعمال الحفر والمقاولات | 2023-03-14 | 189531.4 | rowad | 2023-03-14
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Supplier | سداد ف اورنج عن ش ديسمبر22العلمين | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-03-15 | 1430.24 | Rowad | 2023-03-15
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Equipment | 7273-72-71-70-69-68-67-66-65 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-03-21 | 83678.21 | Rowad | 2023-03-21
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Equipment | 7276-75-77-78-79-74 | TRF |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-03-23 | 12597.55 | Rowad | 2023-03-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 2262 | trf |  | العسيلي للتوريدات | 2023-03-23 | 19210 | Rowad | 2023-03-23
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Equipment | 5 Alamein Coastal Road Bridge-66860/5 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2023-03-28 | 200000 | rowad | 2023-03-28
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Insurance Projetcs | سداد تأمينات م 1 كوبري دوران الساحل | trf |  | الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مكتب تأمينات مقاولات شمال القاهرة | 2023-03-28 | 5239584 | rowad | 2023-03-28
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | سداد ضرائب كسب العمل ش يونيو22العلمين | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2023-03-31 | 17012.85 | RME | 2023-04-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | سداد ضرائب كسب العمل عن ش مايو22العلمين | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2023-03-31 | 57316.96 | RME | 2023-04-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Equipment | 5 Alamein Coastal Road Bridge-66860/5 | trf |  | الرزق للمقاولات العموميه وتوريداتها | 2023-04-10 | 82000 | rowad | 2023-04-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 17502 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2023-04-10 | 2766.24 | Rowad | 2023-04-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 26150-151-152 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2023-04-10 | 39550 | Rowad | 2023-04-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 26494-26493 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2023-04-10 | 115260 | Rowad | 2023-04-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Current account Purchasing | 25419 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2023-04-10 | 30510 | Rowad | 2023-04-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Current account Purchasing | 25416 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2023-04-10 | 20340 | Rowad | 2023-04-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Current account Purchasing | 26924 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2023-04-10 | 20340 | Rowad | 2023-04-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Current account Purchasing | 25412 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2023-04-10 | 12882 | Rowad | 2023-04-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 1743 | trf |  | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | 2023-04-10 | 29504.3 | Rowad | 2023-04-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 458 | trf |  | الوطنيه للتوريدات الكهربائيه والعموميه | 2023-04-10 | 4916.3 | rowad | 2023-04-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 477 | trf |  | الوطنيه للتوريدات الكهربائيه والعموميه | 2023-04-10 | 16904.8 | rowad | 2023-04-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 6 Alamein Coastal Road Bridge-59552/6 | trf |  | المبارك للمقاولات العامه | 2023-04-11 | 6575.13 | rowad | 2023-04-11
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Current account Purchasing | 21066 | trf |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2023-04-16 | 22603.92 | Rowad | 2023-04-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 544 | trf |  | الماسه للكرفانات والمبانى الجاهزه | 2023-04-16 | 141250 | rowad | 2023-04-16
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 511 | trf |  | الماسه للكرفانات والمبانى الجاهزه | 2023-04-16 | 2260 | rowad | 2023-04-16
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 30315 | trf |  | سيرفيينج سيستمز | 2023-04-16 | 88940.5 | Egypt | 2023-04-16
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 29827 | trf |  | سيرفيينج سيستمز | 2023-04-16 | 2280 | Egypt | 2023-04-16
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Current account Purchasing | 5671 | 75391742 |  | خضر للصناعات المتكامله سمير عبد الغنى خضر وشركاه | 2023-04-16 | 1469 | rowad | 2023-05-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش يناير23العلمين | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-04-16 | 1342.16 | Rowad | 2023-04-16
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Current account Purchasing | 13264 | 75391757 |  | شركة كيميت للهندسة | 2023-04-16 | 31699.89 | Rowad | 2023-06-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Current account Purchasing | 22632 | 75391758 |  | شركة مصر للتجاره الداخليه | 2023-04-16 | 4181 | Rowad | 2023-05-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Current account Purchasing | 74038 | 75391759 |  | الشركة الحديثه للمواد العازله | 2023-04-16 | 13219.36 | Rowad | 2023-05-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Current account Purchasing | 619 | 75391765 |  | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | 2023-04-16 | 25885.31 | rowad | 2023-05-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Current account Purchasing | 644 | 75391765 |  | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | 2023-04-16 | 46512 | rowad | 2023-05-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Current account Purchasing | 6175 | 75391769 |  | Green Line For Supplies Co | 2023-04-16 | 3691.38 | rowad | 2023-06-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 5 El khattba-60245/5 | trf |  | القاسم للاساست والانشاءات | 2023-04-16 | 81000 | rowad | 2023-04-16
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | رد التامين الابتدائى العلمين | trf |  | المبارك للمقاولات العامه | 2023-04-18 | 50000 | rowad | 2023-04-18
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Arab African International Bank EGP | Taxes | سدد ضرائب كسب العمل عن ش يناير23العلمين | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2023-04-30 | 1796.96 | RME | 2023-05-01
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | رد التامين الابتدائى العلمين | trf |  | المبارك للمقاولات العامه | 2023-04-30 | 100000 | rowad | 2023-05-03
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 542 | trf |  | جى اتش ام للتوريدات | 2023-05-10 | 8000.4 | rowad | 2023-05-10
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Procurement | 1 Alamein Coastal Road Bridge-69065/1 | trf |  | الصرح المصرى للمقاولات العامه | 2023-05-21 | 528183.39 | rowad | 2023-05-21
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | رد التامين الابتدائى العلمين | trf |  | المبارك للمقاولات العامه | 2023-06-07 | 34930.03 | rowad | 2023-06-07
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP | Daily Wages | يوميات عماله رد تامين -كوبرى العلمين | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2023-06-22 | 22138 | rowad | 2023-06-22
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Current account Purchasing | 6175 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2023-06-25 | 14570.88 | rowad | 2023-06-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 746/2022 | trf |  | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | 2023-06-25 | 100000 | rowad | 2023-06-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr |  | 30315 | trf |  | سيرفيينج سيستمز | 2023-06-25 | 36459.5 | Egypt | 2023-06-25
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Misc | lg bm 6/2023 alamin | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-25 | 9347.43 | Rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات يناير-22-كوبرى السخنة | trf |  | Petty Cash | 2022-01-05 | 40110 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-01-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | PRE-01-01-22-SKHONA BRIDGES | trf |  | Petty Cash | 2022-01-05 | 85000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-01-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر ديسمبر -21 -مشروع كوبرى السخنة نفق صاعقة | trf |  | Petty Cash | 2022-01-05 | 5000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-01-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر ديسمبر -21 -مشروع كوبرى السخنة | trf |  | Petty Cash | 2022-01-05 | 15000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-01-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر يناير - كوبري السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-01-05 | 14650 | Rowad | 2022-01-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 100% 61726 Sokhna post 30 day | trf |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2022-01-12 | 3762501.6 | Rowad | 2022-02-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 12 - كوبري السخنه | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-01-12 | 41307.93 | rowad | 2022-01-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م04-كوبرى السخنه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-01-12 | 184612.5 | rowad | 2022-01-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م02-كوبرى السخنه | trf |  | اشرف يحى عبدالوهاب احمد-ذاتى | 2022-01-12 | 21675 | rowad | 2022-01-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 12-21-كوبرى السخنة | TRF |  | Petty Cash | 2022-01-12 | 12490 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-01-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 شهر 12 - كوبري السخنه | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-01-12 | 116473.06 | Rowad | 2022-01-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-02-01-22-elskhonabridges | TRF |  | Petty Cash | 2022-01-12 | 20000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-01-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank Current EGP | Procurement | 3 HST Bridge-58605/3 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-01-13 | 1198729 | rowad | 2022-01-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank Current EGP |  | 4 HST Bridge-58605/4 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-01-13 | 1387176.25 | rowad | 2022-01-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank Current EGP |  | 21007 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-01-13 | 611895 | rowad | 2022-01-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 96 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2022-01-13 | 9655.32 | rowad | 2022-01-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | value off 100 ton 62129 elsokhna bradige | TRF |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2022-01-18 | 1505000.64 | Rowad | 2022-02-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 40/22 | TRF |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-01-19 | 65730.8 | rowad | 2022-01-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 83687-689-686-685-682-688 sokhna breadig | trf |  | اورينت للتأمين التكافلي مصر | 2022-01-19 | 6825 | Rowad | 2022-01-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | سداد ف فودافون ديسمبر21 كوبرى السخنة | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-01-19 | 472.92 | RME | 2022-01-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | كوبري السخنة gig سداد الربع الثالث21 | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2022-01-19 | 54087.69 | rowad | 2022-01-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | ش 10&11-21كوبري السخنة -GPS&سداد ف اورنج | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-01-19 | 5029.3 | Rowad | 2022-01-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 2047 | trf |  | بولى تانك لصناعة التنكات | 2022-01-20 | 44725.05 | Rowad | 2022-01-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 2 HST Sokhna Bridge-57540/2 | trf |  | بنتا للاستشارات الهندسيه | 2022-01-23 | 50000 | rowad | 2022-01-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1 HST Bridge-59932/1 | trf |  | سفنكس للانشاء والتعمير | 2022-01-23 | 15695.1 | rowad | 2022-01-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1173 | trf |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-01-23 | 300000 | rowad | 2022-01-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 104 | trf |  | روكس ايجيبت للمقاولات العامه واعمال الطرق والكبارى | 2022-01-23 | 63270 | rowad | 2022-01-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 2 HST EL SOKHNA 60153/2 | trf |  | كيمي جلوبال للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2022-01-23 | 50000 | rowad | 2022-01-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1252 | trf |  | اكسبريس ريدي ميكس | 2022-01-23 | 200000 | Rowad | 2022-01-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 2 HST Bridge-55272/2 | trf |  | الرائد للاستشارات الهندسيه محمد شهيب وشركاه | 2022-01-23 | 100000 | Rowad | 2022-01-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 03-كوبرى السخنه | trf |  | اشرف يحى عبدالوهاب احمد-ذاتى | 2022-01-25 | 24543.75 | rowad | 2022-01-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 05-كوبرى السخنه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-01-25 | 82712.5 | rowad | 2022-01-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 1 - كوبري السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-01-25 | 106295 | Rowad | 2022-01-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف1ش1-كوبرى السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-01-25 | 19805 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-01-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-02-01-22 | 17217000069246 |  | Petty Cash | 2022-01-25 | 50000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-01-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 1060 | 793092 |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2022-01-31 | 38667.47 | rowad | 2022-03-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 1210 | 793092 |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2022-01-31 | 9040 | rowad | 2022-03-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 1211 | 793092 |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2022-01-31 | 1695 | rowad | 2022-03-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | payroll 1- hst | trf |  | Staff Loan | 2022-01-31 | 298270 | SALARY & WAGES | 2022-01-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 5852 | trf |  | الديب للتجاره والتوريدات | 2022-02-03 | 6448.06 | rowad | 2022-02-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 2047 | trf |  | بولى تانك لصناعة التنكات | 2022-02-03 | 11875.95 | Rowad | 2022-02-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1619 | trf |  | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | 2022-02-03 | 5896.34 | Rowad | 2022-02-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 20352 | trf |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2022-02-03 | 590.8 | Rowad | 2022-02-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 12824 | trf |  | شركة كيميت للهندسة | 2022-02-03 | 44182.24 | Rowad | 2022-02-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1509 | trf |  | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | 2022-02-03 | 15233.26 | Rowad | 2022-02-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 153 | trf |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2022-02-03 | 100238.94 | rowad | 2022-02-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 3193 | trf |  | جنامكس للتجارة والتوريدات | 2022-02-03 | 1440.75 | rowad | 2022-02-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1509 | trf |  | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | 2022-02-03 | 4654.74 | Rowad | 2022-02-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1754 | trf |  | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | 2022-02-03 | 3164 | rowad | 2022-02-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 765 | trf |  | ابو الهدى للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجاريه -احمد عبد البديع محمد | 2022-02-03 | 1740.2 | rowad | 2022-02-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 16791 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2022-02-03 | 18124.56 | Rowad | 2022-02-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 12824 | trf |  | شركة كيميت للهندسة | 2022-02-03 | 36804.51 | Rowad | 2022-02-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 6 elskhona bridge | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-02-03 | 17442.54 | Rowad | 2022-02-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 2 el skhona bridges. | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-02-03 | 38805.9 | rowad | 2022-02-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 6 skhona bridges. | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-02-03 | 39398.49 | rowad | 2022-02-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 1259 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-02-03 | 8258.58 | rowad | 2022-02-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 5 el skhona bridges | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-02-03 | 15534.45 | Rowad | 2022-02-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارت شهر 2 - كوبري السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-02-03 | 15400 | Rowad | 2022-02-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق ش 2 - كوبري السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-02-03 | 47610 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-02-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش 1 ايجات - كوبري السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-02-03 | 15000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-02-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش 1 نفق الصاعقه - كوبري السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-02-03 | 10000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-02-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | EGYPTIAN Arab Land Bank (EALB) |  | 100% 62945 sokhna beraidge | 2121110044 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2022-02-06 | 5839399.82 | Rowad | 2022-03-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | EGYPTIAN Arab Land Bank (EALB) |  | 100% 63059 sokhna beraidge | 2121110044 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2022-02-06 | 300999.99 | Rowad | 2022-03-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 1 - كوبرى السخنة | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-02-09 | 32882.17 | rowad | 2022-02-09
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 3 HST SOKHNA-57540/3 | trf |  | بنتا للاستشارات الهندسيه | 2022-02-10 | 150000 | rowad | 2022-02-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 3 HST Bridge-54509/3 | trf |  | نوشن للمقاولات | 2022-02-10 | 212430 | rowad | 2022-02-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1*HST sokhna | trf |  | كيمي جلوبال للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2022-02-10 | 133220.02 | rowad | 2022-02-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 2 HST EL SOKHNA 60153/2 | trf |  | كيمي جلوبال للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2022-02-10 | 71736.9 | rowad | 2022-02-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1324 | trf |  | اكسبريس ريدي ميكس | 2022-02-10 | 200000 | Rowad | 2022-02-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1173 | trf |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-02-10 | 200000 | rowad | 2022-02-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1199 | trf |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-02-10 | 1034163.03 | rowad | 2022-02-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 565 | trf |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2022-02-10 | 300000 | Rowad | 2022-02-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 5323 | trf |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2022-02-10 | 200000 | Rowad | 2022-02-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 2004 | trf |  | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | 2022-02-10 | 12622.79 | rowad | 2022-02-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 8083 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-02-10 | 170132.8 | Rowad | 2022-02-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 8293 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-02-10 | 1254331.08 | Rowad | 2022-02-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 1 كوبري السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-02-13 | 114211.09 | Rowad | 2022-02-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 1 / كوبري السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-02-13 | 6000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-02-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 06-كبارى السخنه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-02-13 | 93537.5 | rowad | 2022-02-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 04-كبارى السخنه | trf |  | اشرف يحى عبدالوهاب احمد-ذاتى | 2022-02-13 | 34637.5 | rowad | 2022-02-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 101 SOKHNA BRIDGE | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2022-02-15 | 7000 | rowad | 2022-02-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 141 sokhna | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-02-15 | 21259.5 | Rowad | 2022-02-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | كوبرى السخنة اعمال نقل ثقيل - ديسمبر | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2022-02-15 | 3450 | Rowad | 2022-02-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 358/2022 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-02-16 | 64050 | rowad | 2022-02-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 25632 | trf |  | المعادى للاطارات والبطاريات | 2022-02-16 | 5600 | Rowad | 2022-02-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 3002-2986 كوبرى السخنة | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2022-02-16 | 1439.35 | Rowad | 2022-02-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1 HST BRIDGE-58605/5 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-02-16 | 700000 | rowad | 2022-02-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق كوبري السخنه0 | trf |  | Petty Cash | 2022-02-16 | 10000 | Nader Shehata Essa | 2022-02-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 50% 62553 sokhna bridge post 1 | 66337874 |  | ريفر للمقاولات والتوريدات العموميه | 2022-02-17 | 211536 | rowad | 2022-03-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 25% 62553 sokhna bridge ap | 66337875 |  | ريفر للمقاولات والتوريدات العموميه | 2022-02-17 | 105768 | rowad | 2022-02-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 25% 62553 sokhna bridge post 45 day | 66337876 |  | ريفر للمقاولات والتوريدات العموميه | 2022-02-17 | 105768 | rowad | 2022-04-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 50% 61189 sokhna bridge ap | XXXX7877 |  | الكرمه للتوريدات العموميه-ريمون عبد الملاك حبيب حنا | 2022-02-17 | 539181.86 | rowad | 2022-02-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 4 HST SOKHNA-54509/4 | trf |  | نوشن للمقاولات | 2022-02-23 | 100000 | rowad | 2022-02-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 2 HST SOKHNA-59932/2 | trf |  | سفنكس للانشاء والتعمير | 2022-02-23 | 40805.47 | rowad | 2022-02-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1173 | trf |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-02-23 | 250000 | rowad | 2022-02-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1252 | trf |  | اكسبريس ريدي ميكس | 2022-02-23 | 100000 | Rowad | 2022-02-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | value of 280 ton 64078 sokhna new capital bridge | 793140 |  | شركة السويس للصلب | 2022-02-23 | 4227998.7 | rowad | 2022-04-24
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-02-02-22-skhona bridges | trf |  | Petty Cash | 2022-02-23 | 81000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-02-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 6 HST EL SOKHNA-58605/6 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-02-23 | 357724.52 | rowad | 2022-02-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1 HST BRIDGE-58605/5 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-02-23 | 314812.05 | rowad | 2022-02-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ش ديسمبر21ك.السخنة GPS&سداد فاتروة اورنج | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-02-23 | 3610.35 | Rowad | 2022-02-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | سداد فاتورة فودافون ش يناير22ك.السخنة | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-02-23 | 1650.94 | RME | 2022-02-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 5596 | 793145 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-02-27 | 10653.78 | Rowad | 2022-04-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات 2/2022 SOKHNA | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-02-27 | 132174.95 | Rowad | 2022-02-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) |  | REPAY-. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-02-28 | 79828.54 | Rowad | 2022-02-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 5802 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-02-28 | 8949.89 | Rowad | 2022-02-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 16791 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2022-02-28 | 5887.94 | Rowad | 2022-02-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 16743 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2022-02-28 | 12853.75 | Rowad | 2022-02-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 147 | trf |  | مكتب صن رايز للتوريدات العموميه | 2022-02-28 | 2766.24 | rowad | 2022-02-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | PEBCAO220849-. | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-02-28 | 62276.52 | Rowad | 2022-02-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | REPAY-. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-02-28 | 794048.15 | Rowad | 2022-02-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 2 -2022-كوبرى السخنة | trf |  | Petty Cash | 2022-02-28 | 23427.49 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-02-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | SALARY FEB- HST | TRF |  | Staff Loan | 2022-02-28 | 298270.46 | SALARY & WAGES | 2022-02-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Rowad Main Safe Box EGP |  | يوميات - بلال | CASH |  | Miscellaneous supplier | 2022-02-28 | 1845 | Rowad | 2022-02-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 384/2022 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-03-02 | 56350 | rowad | 2022-03-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارت شهر مارس - كوبري السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-02 | 29900 | Rowad | 2022-03-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 565 | trf |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2022-03-03 | 75493.2 | Rowad | 2022-03-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 5323 | trf |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2022-03-03 | 22300 | Rowad | 2022-03-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 581 | trf |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2022-03-03 | 51653.4 | Rowad | 2022-03-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 573 | trf |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2022-03-03 | 341116.5 | Rowad | 2022-03-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 5329 | trf |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2022-03-03 | 7579.84 | Rowad | 2022-03-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق العماله ش 3 - ك السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-03-03 | 53110 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-03-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش2-22-كوبرى السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-03-03 | 15000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-03-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-04-02-22-elsokna bridges | TRF |  | Petty Cash | 2022-03-03 | 50000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-03-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 2 HST sokhna-60153/2 | trf |  | كيمي جلوبال للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2022-03-07 | 500000 | rowad | 2022-03-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 07 el skhona bridge | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-03-08 | 17442.54 | Rowad | 2022-03-08
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 3 ELSKHONA BRIDGES | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-03-08 | 30689.04 | rowad | 2022-03-08
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 07 el skhona bridge | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-03-08 | 59726.3 | rowad | 2022-03-08
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 06 el skhona bridges | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-03-08 | 15534.45 | Rowad | 2022-03-08
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 17145 | trf |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2022-03-09 | 6644.4 | Rowad | 2022-03-09
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 2 - ك السخنه | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-03-10 | 38643.73 | rowad | 2022-03-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | NBE OD( Exchange Building) |  | value of 300 ton 65140. | 1721776802 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2022-03-10 | 5699999.77 | Rowad | 2022-03-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.02-03-22-sokhonabrid | 1721769311 |  | Petty Cash | 2022-03-10 | 50000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-03-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.02-03-22-sokhonabrid | 1721769312 |  | Petty Cash | 2022-03-10 | 40000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-03-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 2 كوبري السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-13 | 103707.38 | Rowad | 2022-03-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 2-22-كوبرى السخنة &شدة | trf |  | Petty Cash | 2022-03-13 | 41200 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-03-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م07-كبارى السخنه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-03-14 | 201431.25 | rowad | 2022-03-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م05-كبارى السخنه | trf |  | اشرف يحى عبدالوهاب احمد-ذاتى | 2022-03-14 | 71187.5 | rowad | 2022-03-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1 HST EL SOKHNA-63322/1 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-03-17 | 100000 | rowad | 2022-03-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 3 HST el sokhna-59932/3 | trf |  | سفنكس للانشاء والتعمير | 2022-03-17 | 38653.28 | rowad | 2022-03-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1 HST EL SOKHNA-63531/1 | trf |  | الفيروز-رحاب محمد عطيه عبد المنعم | 2022-03-17 | 48364 | rowad | 2022-03-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1201-1205 | trf |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-03-17 | 110347.72 | rowad | 2022-03-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1173 | trf |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-03-17 | 128899.9 | rowad | 2022-03-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1180-1181-1182 | trf |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-03-17 | 60752.38 | rowad | 2022-03-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | ايجارات شقق كوبري السخنه00 | 793179 |  | Petty Cash | 2022-03-21 | 20000 | Nader Shehata Essa | 2022-03-21
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 397/2022 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-03-23 | 63000 | rowad | 2022-03-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | NBE OD( Exchange Building) |  | 100% 65821 sokhna | 1721776811 |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2022-03-23 | 5000000 | Rowad | 2022-05-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | NBE OD( Exchange Building) |  | 100% 65821 sokhna | 1721776812 |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2022-03-23 | 1717749.95 | Rowad | 2022-05-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق كوبري السخنه000 | trf |  | Petty Cash | 2022-03-23 | 10000 | Nader Shehata Essa | 2022-03-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م08-كوبرى السخنه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-03-27 | 114587.5 | rowad | 2022-03-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م06-كوبرى السخنه | trf |  | اشرف يحى عبدالوهاب احمد-ذاتى | 2022-03-27 | 110075 | rowad | 2022-03-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 3-22- كبارى السخنة | trf |  | Petty Cash | 2022-03-27 | 46867.08 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-03-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 3 كوبري السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-27 | 137231.88 | Rowad | 2022-03-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | SUEZ Canal Bank -EGP |  | الربع الرابع 2021 كوبري السخنة مع المحاجر | trf |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2022-03-28 | 192752.25 | rowad | 2022-03-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 8 elskhona brides | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-03-30 | 17442.54 | Rowad | 2022-03-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 4 EL SKHONA ROADS | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-03-30 | 30091.4 | rowad | 2022-03-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 8el skhona bridges | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-03-30 | 51960.79 | rowad | 2022-03-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1 Hst el mahger | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-03-30 | 17442.54 | Rowad | 2022-03-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | repay-... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-31 | 769025.83 | Rowad | 2022-03-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 6 HST EL SOKHNA-58605/6 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-03-31 | 500000 | rowad | 2022-03-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) |  | repay-... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-31 | 20568.3 | Rowad | 2022-03-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | SALARY- sokhna. | trf |  | Staff Loan | 2022-03-31 | 384012 | SALARY & WAGES | 2022-03-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 7 elskhona bridges | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-04-04 | 15534.45 | Rowad | 2022-04-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | رد خصم كورونا- كبارى السخنه | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-04-04 | 862.45 | Rowad | 2022-04-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | NBE OD( Exchange Building) |  | value of 100 ton 66376 sokhna bridge | 17217000076819 |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2022-04-04 | 1999999.93 | Rowad | 2022-04-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار شهر 4 كوبري السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-04 | 29840 | Rowad | 2022-04-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق ش 4 - ك السخنه | 1721769366 |  | Petty Cash | 2022-04-04 | 48610 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-04-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر مارس22 كوبري السخنه | TRF |  | Petty Cash | 2022-04-04 | 15000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-04-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 9 sokhna bridge | trf |  | للنقل البرى للبضائع بالسيارات A.M.A | 2022-04-06 | 9587 | rowad | 2022-04-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 10 sokhna bridge نقل ثقيل | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-04-06 | 14797 | Rowad | 2022-04-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 23 sokhna bridge | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2022-04-06 | 1609.5 | Rowad | 2022-04-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 17 sokhna bridge قل ثقيل | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2022-04-06 | 81045 | rowad | 2022-04-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 6979 | trf |  | وان واى للحاسبات والنظم | 2022-04-06 | 4675 | Rowad | 2022-04-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 6960 | trf |  | وان واى للحاسبات والنظم | 2022-04-06 | 3182.5 | Rowad | 2022-04-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 200033 | trf |  | بروفالى سيستمز | 2022-04-06 | 3970.77 | rowad | 2022-04-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 558 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-04-06 | 60725 | rowad | 2022-04-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 308-309-391-390 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2022-04-06 | 15386 | rowad | 2022-04-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | سداد فاتورة فودافون عن شهر فبراير22 ك.السخنة | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-04-06 | 1650.94 | RME | 2022-04-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 465 | 793204 |  | توب هوم للتوكيلات التجاريه | 2022-04-06 | 3921.1 | rowad | 2022-11-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 464 | 793204 |  | توب هوم للتوكيلات التجاريه | 2022-04-06 | 41871.48 | rowad | 2022-11-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 20352 | trf |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2022-04-07 | 25690.76 | Rowad | 2022-04-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 2004 | trf |  | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | 2022-04-07 | 16675.21 | rowad | 2022-04-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 201 |  |  | مكتب صن رايز للتوريدات العموميه | 2022-04-07 | 4294 | rowad | 2022-04-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 2389 | trf |  | الشروق للادوات الكهربائيه وتوريدها | 2022-04-07 | 9379.39 | rowad | 2022-04-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.06-04-22-elskhona bridge | trf |  | Petty Cash | 2022-04-07 | 85000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-04-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 5 HST el sokhna-54509/5 | TRF |  | نوشن للمقاولات | 2022-04-11 | 152770 | rowad | 2022-04-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 7 HST el sokhna-54509/7 | TRF |  | نوشن للمقاولات | 2022-04-11 | 3650.56 | rowad | 2022-04-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 6 HST EL SOKHNA-54509/6 | TRF |  | نوشن للمقاولات | 2022-04-11 | 43572.45 | rowad | 2022-04-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 2 HST EL SOKHNA-63531/2 | TRF |  | الفيروز-رحاب محمد عطيه عبد المنعم | 2022-04-11 | 30000 | rowad | 2022-04-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1 HST EL SOKHNA-63540/1 | TRF |  | جيو تست | 2022-04-11 | 20000 | Rowad | 2022-04-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1213 | TRF |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-04-11 | 500000 | rowad | 2022-04-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1 HST EL SOKHNA-63322/1 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-04-11 | 36939.3 | rowad | 2022-04-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 2 Hst el sokhna-63322/2 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-04-11 | 113195.59 | rowad | 2022-04-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 3 HST EL SOKHNA-63322/3 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-04-11 | 27015.97 | rowad | 2022-04-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 4 HST EL SOKHNA-63322/4 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-04-11 | 22849.14 | rowad | 2022-04-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 84 | TRF |  | الكرمه للتوريدات العموميه-ريمون عبد الملاك حبيب حنا | 2022-04-11 | 269000 | rowad | 2022-04-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 3/22 - كوبرى السخنة & شدة | TRF |  | Petty Cash | 2022-04-12 | 35595 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-04-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله 4/2022 SOKHNA BIR | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-12 | 182376 | Rowad | 2022-04-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م09-كبارى السخنه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-04-12 | 104712.5 | rowad | 2022-04-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م07-كبارى السخنه | trf |  | اشرف يحى عبدالوهاب احمد-ذاتى | 2022-04-12 | 74056.25 | rowad | 2022-04-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 3 HST EL SOKHNA-60153/3 | trf |  | كيمي جلوبال للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2022-04-13 | 16452.38 | rowad | 2022-04-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 2 HST sokhna-60153/2 | trf |  | كيمي جلوبال للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2022-04-13 | 383547.62 | rowad | 2022-04-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | سداد فاتورة اورنج عن شهر يناير 22ك.السخنة | TRF |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-04-13 | 3532.66 | Rowad | 2022-04-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 3- كبارى السخنة | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-04-13 | 49814.91 | rowad | 2022-04-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 3 HST EL SOKHNA-60153/3 | trf |  | كيمي جلوبال للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2022-04-20 | 250000 | rowad | 2022-04-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 2 HST Sokhna Bridge-57540/2 | trf |  | بنتا للاستشارات الهندسيه | 2022-04-20 | 33216.5 | rowad | 2022-04-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 3 HST SOKHNA-57540/3 | trf |  | بنتا للاستشارات الهندسيه | 2022-04-20 | 166783.5 | rowad | 2022-04-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 4 HST EL SOKHNA-55272/4 | trf |  | الرائد للاستشارات الهندسيه محمد شهيب وشركاه | 2022-04-20 | 33412.8 | Rowad | 2022-04-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 2 HST Bridge-55272/2 | trf |  | الرائد للاستشارات الهندسيه محمد شهيب وشركاه | 2022-04-20 | 93392 | Rowad | 2022-04-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 3 HST Bridges-55272/3 | trf |  | الرائد للاستشارات الهندسيه محمد شهيب وشركاه | 2022-04-20 | 73195.2 | Rowad | 2022-04-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 159-158 | trf |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2022-04-20 | 200000 | rowad | 2022-04-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | NBE OD( Exchange Building) |  | 8432 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-04-20 | 15133.56 | Rowad | 2022-04-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.06-04-22-skhona bridges | 17217000069388 |  | Petty Cash | 2022-04-20 | 50000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-04-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.06-04-22-skhona bridges | 17217000069389 |  | Petty Cash | 2022-04-20 | 20000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-04-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.06-04-22-skhona bridges | 17217000069390 |  | Petty Cash | 2022-04-20 | 10000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-04-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.email-elsokna | 17217000069390 |  | Petty Cash | 2022-04-20 | 40000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-04-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله 4/2022 hst sokhna | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-26 | 196344.98 | Rowad | 2022-04-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارت شهر 5 - كوبري السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-26 | 9000 | Rowad | 2022-04-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات 5/2022 SOKHAN BIRD | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-26 | 25840 | Rowad | 2022-04-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م10-كوبرى السخنه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-04-26 | 120200 | rowad | 2022-04-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م08-كوبرى السخنه | trf |  | اشرف يحى عبدالوهاب احمد-ذاتى | 2022-04-26 | 89037.5 | rowad | 2022-04-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر 4 - كوبرى السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-04-26 | 15000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-04-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار سكن ش مايو 22 ك.السخنة | 17217000069416 |  | Petty Cash | 2022-04-26 | 52610 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-04-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة استثنائى 4 ايام ف 1ش4 -كبارى سخنة&شدة | 17217000069394 |  | Petty Cash | 2022-04-26 | 2450 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-04-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف1 ش4 - ٌكوبرى السخنه & شده | 17217000069394 |  | Petty Cash | 2022-04-26 | 48955 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-04-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 510 | trf |  | دوت برنت للتوريدات | 2022-04-27 | 2231.75 | Rowad | 2022-04-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 6 HST EL SOKHNA-58605/6 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-04-27 | 367108.04 | rowad | 2022-04-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 7 HST SOKHNA-58605/7 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-04-27 | 1204594.21 | rowad | 2022-04-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 4 HST EL SOKHNA-63322/4 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-04-27 | 112500 | rowad | 2022-04-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 5 Hst el sokhna-57540/5 | trf |  | بنتا للاستشارات الهندسيه | 2022-04-27 | 7783.5 | rowad | 2022-04-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 3 HST SOKHNA-57540/3 | trf |  | بنتا للاستشارات الهندسيه | 2022-04-27 | 14716.5 | rowad | 2022-04-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 4 HST EL SOKHNA-57540/4 | trf |  | بنتا للاستشارات الهندسيه | 2022-04-27 | 127500 | rowad | 2022-04-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 6 HST EL SOKHNA-59932/6 | trf |  | سفنكس للانشاء والتعمير | 2022-04-27 | 7199.43 | rowad | 2022-04-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 4 HST Bridges-Sokhna -HST Bridges-Sokhna | trf |  | سفنكس للانشاء والتعمير | 2022-04-27 | 23960.22 | rowad | 2022-04-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 5 HST EL SOKHNA-59932/5 | trf |  | سفنكس للانشاء والتعمير | 2022-04-27 | 21340.35 | rowad | 2022-04-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 4 HST SOKHNA-54509/4 | trf |  | نوشن للمقاولات | 2022-04-27 | 75000 | rowad | 2022-04-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 590 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-04-27 | 59150 | rowad | 2022-04-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 5595 | 793231 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 10044.39 | Rowad | 2022-04-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 897 | 793231 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 3796.35 | Rowad | 2022-04-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 5897 | 793231 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 11004.31 | Rowad | 2022-04-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 6102-6101-6099-6100 | 793234 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-04-27 | 29777.75 | Rowad | 2022-07-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 760 | 793239 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 439113.72 | Rowad | 2022-05-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 780 | 793240 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 65421.05 | Rowad | 2022-06-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 780 | 793240 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 67403.5 | Rowad | 2022-06-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 780 | 793240 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 65421.05 | Rowad | 2022-06-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 822 | 793242 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 26168.42 | Rowad | 2022-08-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 822 | 793242 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 26961.4 | Rowad | 2022-08-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 822 | 793242 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-04-27 | 26168.42 | Rowad | 2022-08-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 7 HST SOKHNA-58605/7 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-04-28 | 265634.39 | rowad | 2022-04-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 8 Hst el sokhna-58605/8 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-04-28 | 234365.61 | rowad | 2022-04-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1201-1205 | trf |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-04-28 | 165101 | rowad | 2022-04-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | salary apr- cairo- hst | trf |  | Staff Loan | 2022-04-28 | 403732.46 | SALARY & WAGES | 2022-04-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | overdraft int. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-30 | 570186.64 | Rowad | 2022-04-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 340 | trf |  | ثرى اس كونستر اكشن -كيميكالز | 2022-05-11 | 12430 | rowad | 2022-05-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 168377 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-05-12 | 7250.4 | Rowad | 2022-05-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1201-1205 | trf |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-05-12 | 500000 | rowad | 2022-05-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1271 | 66337956 |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2022-05-12 | 7206.63 | rowad | 2022-05-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1259 | 66337956 |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2022-05-12 | 13817.07 | rowad | 2022-05-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1251 | 66337956 |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2022-05-12 | 6215 | rowad | 2022-05-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1302 | 66337957 |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2022-05-12 | 4096.25 | rowad | 2022-06-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1271 | 66337957 |  | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | 2022-05-12 | 18122.32 | rowad | 2022-06-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 9980 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-05-15 | 17442.54 | Rowad | 2022-05-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 8 el skhona bridges | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-05-15 | 17442.54 | Rowad | 2022-05-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 5 el skhona bridges | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-05-15 | 31131.18 | rowad | 2022-05-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 1372 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-05-15 | 32773.29 | rowad | 2022-05-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | el sokhna bridge | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-05-15 | 55247.54 | rowad | 2022-05-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 8 el skhona bridges | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-05-15 | 15534.45 | Rowad | 2022-05-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 4 /22- كبارى السخنة | trf |  | Petty Cash | 2022-05-17 | 23720 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-05-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Rowad Main Safe Box EGP |  | يوميات - السخنه | CASH |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-17 | 575 | Rowad | 2022-05-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 6545-6646 كبارى السخنة | trf |  | انفينتى للنظم الامنيه المتخصصه | 2022-05-18 | 357.18 | rowad | 2022-05-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 3025-3026 hst sokhna | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2022-05-18 | 13057.37 | Rowad | 2022-05-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | فاتورة مارس22 -فودافون -كوبري السخنه | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-05-18 | 1526.56 | RME | 2022-05-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | فاتورة اورنج فبراير22 - كبارى السخنة | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-05-18 | 4221.35 | Rowad | 2022-05-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | كبارى السخنة- gig سداد الربع الاخير21+22 | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2022-05-18 | 49865.22 | rowad | 2022-05-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 4- كبارى السخنة | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-05-18 | 48930.14 | rowad | 2022-05-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 8 Hst el sokhna-58605/8 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-05-19 | 634425.81 | rowad | 2022-05-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1 sokhna bridge-58605/1 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-05-19 | 95764.73 | rowad | 2022-05-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1221 | trf |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-05-22 | 100000 | rowad | 2022-05-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1213.1 | trf |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-05-22 | 5000 | rowad | 2022-05-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1214 | trf |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-05-22 | 80000 | rowad | 2022-05-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1213 | trf |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-05-22 | 15000 | rowad | 2022-05-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1252 | trf |  | اكسبريس ريدي ميكس | 2022-05-22 | 100000 | Rowad | 2022-05-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 1324 | trf |  | اكسبريس ريدي ميكس | 2022-05-22 | 50000 | Rowad | 2022-05-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 6 HST EL SOKHNA-59932/6 | trf |  | سفنكس للانشاء والتعمير | 2022-05-22 | 50000 | rowad | 2022-05-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 4 HST EL SOKHNA-55272/4 | trf |  | الرائد للاستشارات الهندسيه محمد شهيب وشركاه | 2022-05-22 | 50000 | Rowad | 2022-05-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 4 HST EL SOKHNA-60153/4 | trf |  | كيمي جلوبال للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2022-05-22 | 150000 | rowad | 2022-05-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 3 HST EL SOKHNA-63531/3 | trf |  | الفيروز-رحاب محمد عطيه عبد المنعم | 2022-05-22 | 20000 | rowad | 2022-05-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 4 HST EL SOKHNA-63531/4 | trf |  | الفيروز-رحاب محمد عطيه عبد المنعم | 2022-05-22 | 15000 | rowad | 2022-05-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 6 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63322/6 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-05-22 | 50000 | rowad | 2022-05-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | sokhna new capital bridge | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2022-05-22 | 20843.68 | rowad | 2022-05-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | اعمال النقل الثقيل - شهر مارس 2022- كوبرى السخنه | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-05-22 | 360655 | RME | 2022-05-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1668 | 66337999 |  | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | 2022-05-22 | 8034.3 | Rowad | 2022-05-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 100% 67675 sokhna bridge | 793274 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2022-05-22 | 1914999.99 | Rowad | 2022-06-21
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 159-158 | trf |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2022-05-24 | 661482.95 | rowad | 2022-05-24
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 824 | TRF |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-05-25 | 58041.9 | rowad | 2022-05-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.rq.02-05-22-hstbridge | 17217000069469 |  | Petty Cash | 2022-05-25 | 40000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-05-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 537 | trf |  | IBSX Internatoinal Business Supplies | 2022-05-26 | 3990 | Rowad | 2022-05-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1214 | trf |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-05-26 | 213276.77 | rowad | 2022-05-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1201-1205 | trf |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-05-26 | 382423.68 | rowad | 2022-05-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1213 | trf |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-05-26 | 4299.55 | rowad | 2022-05-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1252 | trf |  | اكسبريس ريدي ميكس | 2022-05-26 | 167616.97 | Rowad | 2022-05-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 270 | trf |  | الفاراب للاستيراد | 2022-05-29 | 3322.2 | Rowad | 2022-05-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله 5/202 sokhna biredg | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-29 | 89530 | Rowad | 2022-05-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م09-كبارى السخنه | trf |  | اشرف يحى عبدالوهاب احمد-ذاتى | 2022-05-29 | 50362.5 | rowad | 2022-05-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م10-كبارى السخنه | trf |  | اشرف يحى عبدالوهاب احمد-ذاتى | 2022-05-29 | 53550 | rowad | 2022-05-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م11-كبارى السخنه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-05-29 | 92037.5 | rowad | 2022-05-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م12-كبارى السخنه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-05-29 | 70625 | rowad | 2022-05-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 5 /22- كوبري السخنه | TRF |  | Petty Cash | 2022-05-29 | 18450 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-05-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | AAIB - Over Draft |  | over draft may-22 | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-31 | 160135.18 | Rowad | 2022-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر 6- السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-31 | 56640 | Rowad | 2022-06-01
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش مايو 22 | trf |  | Petty Cash | 2022-05-31 | 15000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات الهيئه عن شهر3/4/5-22-كبارى السخنه | 17217000069506 |  | Petty Cash | 2022-05-31 | 45000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات ش يونيو22 كوبرى السخنه | 17217000069506 |  | Petty Cash | 2022-05-31 | 23060 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش. مايو 22 | 17217000069506 |  | Petty Cash | 2022-05-31 | 20000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-03-05-22-elskhona-bridge | 17217000069506 |  | Petty Cash | 2022-05-31 | 70000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary 5/2022 hst | trf |  | Staff Loan | 2022-05-31 | 418409.02 | SALARY & WAGES | 2022-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK STL |  | 6 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63322/6 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-06-07 | 100000 | rowad | 2022-06-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK STL |  | 4 HST EL SOKHNA-63531/4 | trf |  | الفيروز-رحاب محمد عطيه عبد المنعم | 2022-06-07 | 10000 | rowad | 2022-06-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK STL |  | 4 HST EL SOKHNA-60153/4 | trf |  | كيمي جلوبال للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2022-06-07 | 200000 | rowad | 2022-06-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK STL |  | 5 Hst el sokhna-63531/5 | trf |  | الفيروز-رحاب محمد عطيه عبد المنعم | 2022-06-07 | 10000 | rowad | 2022-06-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK STL |  | 4 HST SOKHNA-54509/4 | trf |  | نوشن للمقاولات | 2022-06-07 | 100000 | rowad | 2022-06-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 262 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-06-08 | 16861.71 | rowad | 2022-06-08
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 6 el skhona bridges | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-06-08 | 12775.61 | rowad | 2022-06-08
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK STL |  | 10 el skhona | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-06-08 | 17442.54 | Rowad | 2022-06-08
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK STL |  | 10 el skhona bridges | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-06-08 | 95809.57 | rowad | 2022-06-08
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK STL |  | 1402 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-06-08 | 19206 | rowad | 2022-06-08
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK STL |  | 9 EL skhona bridges | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-06-08 | 15534.45 | Rowad | 2022-06-08
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK STL |  | سداد فاتورة فودافون عن ش ابريل22 ك.السخنة | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-06-08 | 1650.94 | RME | 2022-06-08
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK STL |  | سداد فاتورة اورنج عن ش مارس 22ك السخنة | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-06-08 | 3863.01 | Rowad | 2022-06-08
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق كوبري السخنه0000 | 1721769516 |  | Petty Cash | 2022-06-08 | 60000 | Nader Shehata Essa | 2022-06-08
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 ش5 - موقع كوبرى السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-06-13 | 59735 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-06-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 04-كبارى السخنه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-06-13 | 48875 | rowad | 2022-06-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 11-كبارى السخنه | trf |  | اشرف يحى عبدالوهاب احمد-ذاتى | 2022-06-13 | 31662.5 | rowad | 2022-06-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات 6/2022 sokhna biredg | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-13 | 174170.03 | Rowad | 2022-06-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | سداد التأمينات الاجتماعية عن ش يونيو 22 ك.السخنة | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-06-13 | 53128.99 | rowad | 2022-06-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank Current EGP |  | سداد ضريبة كسب العمل يناير22 كوبري السخنة | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2022-06-14 | 63531.47 | RME | 2022-06-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank Current EGP |  | 629-5387 | 19812124 |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2022-06-14 | 331059.02 | Rowad | 2022-06-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | سداد فاتورة فودافون عن ش مايو22ك.السخنة | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-06-15 | 1650.94 | RME | 2022-06-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-email-acc-br | TRF |  | Petty Cash | 2022-06-15 | 25000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-06-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-04-06-22-skhona br | TRF |  | Petty Cash | 2022-06-15 | 50000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-06-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | SUEZ Canal Bank -EGP |  | 858 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-06-15 | 56490 | rowad | 2022-06-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 587 | trf |  | سيفتى كنترول سيرفيس | 2022-06-20 | 3774.2 | rowad | 2022-06-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1213.1 | trf |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-06-20 | 424 | rowad | 2022-06-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1214 | trf |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-06-20 | 270762.23 | rowad | 2022-06-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1221 | trf |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-06-20 | 528813.77 | rowad | 2022-06-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 353/2022 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2022-06-21 | 6400 | rowad | 2022-06-21
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 6763 | trf |  | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | 2022-06-22 | 7203.75 | Rowad | 2022-06-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 22611 | trf |  | اندراسكوم | 2022-06-22 | 2362.5 | rowad | 2022-06-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 2388 | trf |  | الشروق للادوات الكهربائيه وتوريدها | 2022-06-22 | 100000 | rowad | 2022-06-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 5171 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2022-06-22 | 957.6 | rowad | 2022-06-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 563 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2022-06-22 | 2597.33 | rowad | 2022-06-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 520 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2022-06-22 | 5753.96 | rowad | 2022-06-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | Hst elsokhna سداد فاتورة اورنج عن ش ابريل22 | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-06-22 | 3049.51 | Rowad | 2022-06-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | Hst el sokhna الربع الاول 22 gig سداد فاتورة | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2022-06-22 | 52328.15 | rowad | 2022-06-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-04-06-22-elsokna br | TRF |  | Petty Cash | 2022-06-22 | 40000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-06-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 31 sokhna tansportation | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-06-23 | 21670 | Rowad | 2022-06-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 44 el sokhna نقل ثقيل | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2022-06-23 | 2900 | Rowad | 2022-06-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 35 el sokhna bridge نقل ثقيل | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-06-23 | 109085.23 | RME | 2022-06-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 48 elskna bridge نقل ثقيل | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-06-23 | 268896.4 | RME | 2022-06-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 41 el skhna bridge نقل ثقيل | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2022-06-23 | 2528 | rowad | 2022-06-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 32 el sokhna bridge نقل ثقيل | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2022-06-23 | 6415 | rowad | 2022-06-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | W.H.T Q1/2022 HST Bridge&Mahgar | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2022-06-26 | 289124 | rowad | 2022-06-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 4 HST SOKHNA-54509/4 | trf |  | نوشن للمقاولات | 2022-06-27 | 50000 | rowad | 2022-06-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 6 HST EL SOKHNA-59932/6 | trf |  | سفنكس للانشاء والتعمير | 2022-06-27 | 22077.7 | rowad | 2022-06-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 3 HST EL SOKHNA-63531/3 | trf |  | الفيروز-رحاب محمد عطيه عبد المنعم | 2022-06-27 | 5312 | rowad | 2022-06-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 4 HST EL SOKHNA-63531/4 | trf |  | الفيروز-رحاب محمد عطيه عبد المنعم | 2022-06-27 | 221.6 | rowad | 2022-06-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 5 Hst el sokhna-63531/5 | trf |  | الفيروز-رحاب محمد عطيه عبد المنعم | 2022-06-27 | 3650.4 | rowad | 2022-06-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 6 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63531/6 | trf |  | الفيروز-رحاب محمد عطيه عبد المنعم | 2022-06-27 | 1898.4 | rowad | 2022-06-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 7 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63531/7 | trf |  | الفيروز-رحاب محمد عطيه عبد المنعم | 2022-06-27 | 1808 | rowad | 2022-06-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 2 HST EL SOKHNA-63531/2 | trf |  | الفيروز-رحاب محمد عطيه عبد المنعم | 2022-06-27 | 1097.6 | rowad | 2022-06-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 4 HST EL SOKHNA-63322/4 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-06-27 | 49903.26 | rowad | 2022-06-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 5 Hst el sokhna-63322/5 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-06-27 | 96485.62 | rowad | 2022-06-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 3 HST EL SOKHNA-60153/3 | trf |  | كيمي جلوبال للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2022-06-27 | 53808.64 | rowad | 2022-06-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 4 HST EL SOKHNA-60153/4 | trf |  | كيمي جلوبال للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2022-06-27 | 108002.13 | rowad | 2022-06-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 6 Hst Elsokhna-60153/7 | trf |  | كيمي جلوبال للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2022-06-27 | 140000 | rowad | 2022-06-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 5 Hst el sokhna-57540/5 | trf |  | بنتا للاستشارات الهندسيه | 2022-06-27 | 30000 | rowad | 2022-06-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1 HST EL SOKHNA-63540/1 | trf |  | جيو تست | 2022-06-27 | 3336.03 | Rowad | 2022-06-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 2 HST EL SOKHNA-63540/2 | trf |  | جيو تست | 2022-06-27 | 14571.37 | Rowad | 2022-06-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م14-كبارى السخنه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-06-27 | 123841 | rowad | 2022-06-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م12-كبارى السخنه | TRF |  | اشرف يحى عبدالوهاب احمد-ذاتى | 2022-06-27 | 34212.5 | rowad | 2022-06-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات 6/2022 sokhna bird | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-27 | 176768.25 | Rowad | 2022-06-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات ف 1 ش 6 - كوبرى السخنه & شده | trf |  | Petty Cash | 2022-06-27 | 73340 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-06-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | SUEZ Canal Bank -EGP |  | 886 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-06-28 | 56350 | rowad | 2022-06-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات الهيئه عن شهر6-22-كبارى السخنه | 1721769547 |  | Petty Cash | 2022-06-29 | 15000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-06-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | interest Jun-22. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-30 | 139800.11 | Rowad | 2022-06-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | payroll June/22.... | trf |  | Staff Loan | 2022-06-30 | 451247.06 | SALARY & WAGES | 2022-06-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 8646 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-07-03 | 16652.74 | Rowad | 2022-07-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 8564 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-07-03 | 153680 | Rowad | 2022-07-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 8491 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-07-03 | 69834 | Rowad | 2022-07-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 8493 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-07-03 | 18080 | Rowad | 2022-07-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر 7- السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-03 | 52370 | Rowad | 2022-07-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات الشقق ش7-22 - كوبرى السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-07-03 | 38310 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-07-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر يونيو 22 - كوبرى السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-07-03 | 15000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-07-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 1132 | trf |  | وتد للصناعه | 2022-07-04 | 11569.35 | rowad | 2022-07-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 337 | trf |  | مكتب النيل الهندسي الاستشارى | 2022-07-04 | 50000 | Rowad | 2022-07-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 9 HST Bridges-Sokhna & Mahager-59932/9 | trf |  | سفنكس للانشاء والتعمير | 2022-07-04 | 3178.35 | rowad | 2022-07-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 8 HST Bridges-Sokhna & Mahager-59932/8 | trf |  | سفنكس للانشاء والتعمير | 2022-07-04 | 15000 | rowad | 2022-07-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 7 Hst el sokhna-59932/7 | trf |  | سفنكس للانشاء والتعمير | 2022-07-04 | 30960.15 | rowad | 2022-07-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 8 Hst el sokhna-54509/8 | trf |  | نوشن للمقاولات | 2022-07-04 | 50000 | rowad | 2022-07-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 7 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63322/7 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-07-04 | 54031.95 | rowad | 2022-07-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 6 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63322/6 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-07-04 | 19814.7 | rowad | 2022-07-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 4 HST EL SOKHNA-55272/4 | trf |  | الرائد للاستشارات الهندسيه محمد شهيب وشركاه | 2022-07-04 | 70240 | Rowad | 2022-07-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 6474-73-72-71-70-69 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-07-04 | 56337.85 | Rowad | 2022-07-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement | 9 HST Bridges-Sokhna & Mahager-58605/9 | TRF |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-07-05 | 44671.88 | rowad | 2022-07-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 11 el skhona bridges | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-07-05 | 51196.64 | rowad | 2022-07-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 1 القطار السريع. | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-07-05 | 8140.43 | 58 | 2022-07-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 2384 | trf |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2022-07-05 | 4025.83 | rowad | 2022-07-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 214 | trf |  | ابداع للتصميمات الهندسية والمقاولات | 2022-07-05 | 4422.82 | rowad | 2022-07-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 170888 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-07-05 | 7068 | Rowad | 2022-07-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 170887 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-07-05 | 7068 | Rowad | 2022-07-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 225 | trf |  | مكتب صن رايز للتوريدات العموميه | 2022-07-05 | 4092.3 | rowad | 2022-07-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 5803 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2022-07-05 | 1881 | rowad | 2022-07-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 5722 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2022-07-05 | 13744.98 | rowad | 2022-07-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 11 el skhona bridges | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-07-05 | 17442.54 | Rowad | 2022-07-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 2 el sokna bridge | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-07-05 | 17442.94 | Rowad | 2022-07-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 10el skhona bridges | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-07-05 | 15534.45 | Rowad | 2022-07-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 1 قطار السربع | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-07-05 | 17442.54 | rowad | 2022-07-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 7 elskhona bridges | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-07-05 | 13688.64 | rowad | 2022-07-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 20741 | trf |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2022-07-05 | 11913 | Rowad | 2022-07-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 20721 | trf |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2022-07-05 | 1596 | Rowad | 2022-07-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 6-22-كوبرى السخنه&شده | trf |  | Petty Cash | 2022-07-06 | 67935 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-07-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله م 15-كوبرى السخنه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-07-06 | 210487.5 | rowad | 2022-07-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله م 13-كوبرى السخنه | trf |  | اشرف يحى عبدالوهاب احمد-ذاتى | 2022-07-06 | 59925 | rowad | 2022-07-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Rowad Main Safe Box EGP |  | يوميات السخنه | CASH |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-07 | 1285 | Rowad | 2022-07-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 904-916 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-07-20 | 100450 | rowad | 2022-07-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.06.07.22-sokna bridge | trf |  | Petty Cash | 2022-07-20 | 25000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-07-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.email-acc-car-soknabri | trf |  | Petty Cash | 2022-07-20 | 25000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-07-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.email-acc-soknabri | trf |  | Petty Cash | 2022-07-20 | 25000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-07-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 2941 | trf |  | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | 2022-07-25 | 2542.5 | rowad | 2022-07-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 2883 | trf |  | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | 2022-07-25 | 3344.8 | rowad | 2022-07-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات 7/2022 sokhna hst | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-26 | 76865 | Rowad | 2022-07-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف1 ش7-22- كوبرى السخنه & شده | TRF |  | Petty Cash | 2022-07-26 | 52075 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-07-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م16-كبارى السخنه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-07-26 | 279725 | rowad | 2022-07-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م1-كبارى السخنه | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-07-26 | 161775 | rowad | 2022-07-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م14-كبارى السخنه | trf |  | اشرف يحى عبدالوهاب احمد-ذاتى | 2022-07-26 | 60775 | rowad | 2022-07-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 12 el skhona bridges | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-07-27 | 17442.54 | Rowad | 2022-07-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 3 hst mahger bridge | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-07-27 | 3488.51 | Rowad | 2022-07-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 12 el skhona bridges | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-07-27 | 71604.33 | rowad | 2022-07-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | HTS CULVERTS 2 | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-07-27 | 17442.54 | 58 | 2022-07-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 11 el skhona bridges | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-07-27 | 15534.45 | Rowad | 2022-07-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 2 hst sokhna | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-07-27 | 13954.03 | rowad | 2022-07-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | كوبرى السخنة 8 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-07-27 | 25788.42 | rowad | 2022-07-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-EMAIL-SOKNA | trf |  | Petty Cash | 2022-07-27 | 33000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-07-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP |  | debit interest jul-22. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-31 | 141085.43 | Rowad | 2022-07-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | ك السخنه سداد التأمينات الاجتماعية عن ش يوليو 22 | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-07-31 | 56294.9 | rowad | 2022-07-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) |  | interest fees. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-31 | 19310.88 | Rowad | 2022-07-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | مرتبات شهر 7/2022 hst sokhna | trf |  | Staff Loan | 2022-07-31 | 274120.72 | SALARY & WAGES | 2022-07-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارت شهر 8 - كوبري السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-31 | 52370 | Rowad | 2022-07-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات ش8 - 22- كوبرى السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-07-31 | 51310 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-07-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش7-22 - كوبرى السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-07-31 | 15000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-07-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | HST El Sokhna سداد ضرائب كسب العمل ش فبراير22 |  |  | ضرائب كسب العمل | 2022-07-31 | 64724.71 | RME | 2022-07-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | مرتبات شهر 7/2022 hst sokhna | trf |  | Staff Loan | 2022-07-31 | 237931.15 | SALARY & WAGES | 2022-07-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-06-08-22-elsoknabri | trf |  | Petty Cash | 2022-08-03 | 20000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-08-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-email-elsoknabri | trf |  | Petty Cash | 2022-08-03 | 15000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-08-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 5 HST EL SOKHNA-60153/5 | trf |  | كيمي جلوبال للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2022-08-04 | 500000 | rowad | 2022-08-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | سداد فاتورة اورنج عن ش مايو22 كوبري السخنة | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-08-04 | 5810.35 | Rowad | 2022-08-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | سداد فاتورة فودافون عن ش يونيو22ك. السخنة | TRF |  | Vodafone Egypt | 2022-08-04 | 1706.62 | RME | 2022-08-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1324 | trf |  | اكسبريس ريدي ميكس | 2022-08-10 | 282549.66 | Rowad | 2022-08-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | 942 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-08-10 | 60966.25 | rowad | 2022-08-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 9 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63531/9 | trf |  | الفيروز-رحاب محمد عطيه عبد المنعم | 2022-08-10 | 44300 | rowad | 2022-08-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 217 | trf |  | ابداع للتصميمات الهندسية والمقاولات | 2022-08-10 | 14854.98 | rowad | 2022-08-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 2384 | trf |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2022-08-10 | 2686.37 | rowad | 2022-08-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 171658 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-08-10 | 25422 | Rowad | 2022-08-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 172072 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-08-10 | 14278.5 | Rowad | 2022-08-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre.07.08.22-كباري السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-08-10 | 30000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-08-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 1005 67456 sokhna bridg | 70077665 |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2022-08-11 | 49352.75 | rowad | 2022-08-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 69119 sokhna bridg | 70077673 |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2022-08-11 | 3715.44 | rowad | 2022-08-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 69540 sokhna bridg | 70077677 |  | مكتب صن رايز للتوريدات العموميه | 2022-08-11 | 46470.12 | rowad | 2022-10-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | ك السخنه سداد التأمينات الاجتماعية 0عن ش يوليو 22 | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-08-11 | 65329.31 | rowad | 2022-08-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ش 8 elsokhna | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-14 | 146300 | Rowad | 2022-08-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله ف2 ش7-22 - كوبرى السخنه & شده | TRF |  | Petty Cash | 2022-08-15 | 45245 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-08-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م17 - كوبرى السخنه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-08-15 | 78675 | rowad | 2022-08-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Rowad Main Safe Box EGP |  | كوبري السخنه | CASH |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-16 | 3245 | Rowad | 2022-08-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 14359 | trf |  | شركة الزكى للمهمات البحرية | 2022-08-17 | 3819 | Rowad | 2022-08-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 64 | trf |  | سبرينكلر للامن الصناعى وانظمة مكافحه الحريق | 2022-08-17 | 53313.4 | rowad | 2022-08-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 3352 | trf |  | جنامكس للتجارة والتوريدات | 2022-08-17 | 7684 | rowad | 2022-08-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 83 | trf |  | الكرمه للتوريدات العموميه-ريمون عبد الملاك حبيب حنا | 2022-08-17 | 24140.6 | rowad | 2022-08-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 84 | trf |  | الكرمه للتوريدات العموميه-ريمون عبد الملاك حبيب حنا | 2022-08-17 | 20687.03 | rowad | 2022-08-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 88 | trf |  | الكرمه للتوريدات العموميه-ريمون عبد الملاك حبيب حنا | 2022-08-17 | 5172.37 | rowad | 2022-08-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre.08.08.22-elsokna bridges | TRF |  | Petty Cash | 2022-08-17 | 40000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-08-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 828 | trf |  | بست كنترول | 2022-08-18 | 3648 | rowad | 2022-08-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 8 Hst el sokhna-54509/8 | TRF |  | نوشن للمقاولات | 2022-08-18 | 22648 | rowad | 2022-08-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 5 HST el sokhna-54509/5 | TRF |  | نوشن للمقاولات | 2022-08-18 | 26850 | rowad | 2022-08-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 4 HST SOKHNA-54509/4 | TRF |  | نوشن للمقاولات | 2022-08-18 | 38240 | rowad | 2022-08-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 1221 | trf |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-08-18 | 267745.9 | rowad | 2022-08-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Procurement Concrete | 1241 | trf |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-08-18 | 32254.1 | rowad | 2022-08-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 4&13 كوبري السخة عن شهر يوليو | TRF |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-08-18 | 34885.08 | Rowad | 2022-08-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 9 كوبري السخنة عن شهر يوليو | TRF |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-08-18 | 13688.64 | rowad | 2022-08-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 274 | TRF |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-08-18 | 19206 | rowad | 2022-08-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 13 كوبرى السخنة عن شهر يوليو | TRF |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-08-18 | 46372.89 | rowad | 2022-08-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 1 كوبري السخنة عن شهر يوليو | TRF |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-08-18 | 15534.45 | Rowad | 2022-08-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 61 sokhna bridge نقل ثقيل | TRF |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2022-08-18 | 143994.66 | RME | 2022-08-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 68 el sokhna bridge نقل ثقيل | TRF |  | مكتب الحاتم للنقل | 2022-08-18 | 7535 | rowad | 2022-08-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 52 Elsokhna bridge نقل ثقيل | TRF |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-08-18 | 247348.1 | RME | 2022-08-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 28488 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2022-08-22 | 19436 | Rowad | 2022-08-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 5 HST Bridges-Sokhna & Mahager-55272/5 | trf |  | الرائد للاستشارات الهندسيه محمد شهيب وشركاه | 2022-08-22 | 293760 | Rowad | 2022-08-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 5 Hst el sokhna-57540/5 | trf |  | بنتا للاستشارات الهندسيه | 2022-08-22 | 38716.5 | rowad | 2022-08-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 8 HST Bridges-Sokhna & Mahager-59932/8 | trf |  | سفنكس للانشاء والتعمير | 2022-08-22 | 46623.67 | rowad | 2022-08-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 9 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63322/9 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-08-22 | 3172.85 | rowad | 2022-08-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 8 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63322/8 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-08-22 | 61750.8 | rowad | 2022-08-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 8 HST Bridges-Sokhna & Mahager-60153/8 | trf |  | كيمي جلوبال للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2022-08-22 | 154106.26 | rowad | 2022-08-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 5 HST EL SOKHNA-60153/5 | trf |  | كيمي جلوبال للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2022-08-22 | 147393.54 | rowad | 2022-08-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 6 Hst Elsokhna-60153/7 | trf |  | كيمي جلوبال للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2022-08-22 | 23453.26 | rowad | 2022-08-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 8 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63531/8 | trf |  | الفيروز-رحاب محمد عطيه عبد المنعم | 2022-08-22 | 14464 | rowad | 2022-08-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 9 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63531/9 | trf |  | الفيروز-رحاب محمد عطيه عبد المنعم | 2022-08-22 | 14686 | rowad | 2022-08-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement | 4 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63540/4 | trf |  | جيو تست | 2022-08-22 | 14491.96 | Rowad | 2022-08-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement | 3 Hst el sokhna-63540/3 | trf |  | جيو تست | 2022-08-22 | 14730.18 | Rowad | 2022-08-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 88 | trf |  | الكرمه للتوريدات العموميه-ريمون عبد الملاك حبيب حنا | 2022-08-22 | 100000 | rowad | 2022-08-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 172679-173282 | 71312836 |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-08-22 | 57570 | Rowad | 2022-09-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 16800 | 71312835 |  | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | 2022-08-22 | 706.25 | rowad | 2022-09-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | 970 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-08-24 | 135333.75 | rowad | 2022-08-24
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Equipment | 6573-72-74-75-76-77-78 | 71312859 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-08-24 | 61607.06 | Rowad | 2022-09-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله ف1 ش8-22- كوبرى السخنه & شده | trf |  | Petty Cash | 2022-08-24 | 104930 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-08-24
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1شهر8- كوبري السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-24 | 178777.09 | Rowad | 2022-08-24
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م02 -القطار السريع العين السخنه | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-08-24 | 68326.25 | rowad | 2022-08-24
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م02 -القطار السريع العين السخنه | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2022-08-24 | 14250 | rowad | 2022-08-24
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre.09-08-22-كبارى السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-08-24 | 50000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-08-24
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre.acc-email-elsokna | trf |  | Petty Cash | 2022-08-24 | 20000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-08-24
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ك السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-08-24 | 50000 | Nader Shehata Essa | 2022-08-24
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank Current EGP | Scaffolding | 9359 | 19812158 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 4874.17 | Rowad | 2022-08-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Petty cash | سداد فاتورة فودافون عن ش يوليو22ك. السخنة | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-08-25 | 1681.92 | RME | 2022-08-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Scaffolding | 8564 | 71312867 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 1360 | Rowad | 2022-09-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Scaffolding | 8890 | 71312868 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 16652.74 | Rowad | 2022-10-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Scaffolding | 9052 | 71312869 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 16652.74 | Rowad | 2022-11-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Scaffolding | 9203 | 71312870 |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2022-08-25 | 12077.87 | Rowad | 2022-12-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | سداد فاتورة ضرائب كسب العمل عن ش مارس22 ك.السخنة | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2022-08-25 | 78635.64 | RME | 2022-08-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1214 | trf |  | وتد للصناعه | 2022-08-28 | 11426.95 | rowad | 2022-08-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1199 | trf |  | وتد للصناعه | 2022-08-28 | 28056.85 | rowad | 2022-08-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1158 | trf |  | وتد للصناعه | 2022-08-28 | 28056.85 | rowad | 2022-08-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1132 | trf |  | وتد للصناعه | 2022-08-28 | 11038.36 | rowad | 2022-08-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 1168 | trf |  | وتد للصناعه | 2022-08-28 | 26186.39 | rowad | 2022-08-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 5642 | trf |  | خضر للصناعات المتكامله سمير عبد الغنى خضر وشركاه | 2022-08-29 | 5932.5 | rowad | 2022-08-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 192 | trf |  | البارون للهندسة والمقاولات والاستشارات الهندسيه | 2022-08-29 | 5909 | Rowad | 2022-08-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 541 | trf |  | EXTRA اكسترا للتجاره والهندسه | 2022-08-29 | 15288.94 | rowad | 2022-08-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 6370 | 71312910 |  | Green Line For Supplies Co | 2022-08-30 | 7182 | rowad | 2022-08-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 71706 sokhna bridge | 71312911 |  | خضر للصناعات المتكامله سمير عبد الغنى خضر وشركاه | 2022-08-30 | 32657 | rowad | 2022-08-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 69529 sokhna bridge | 71312912 |  | الاسكندرية لحلول الحاويات | 2022-08-30 | 129950 | RME | 2022-08-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 72010 sokhna bridge | 71312914 |  | الدره لتوريد العدد واداوت البناء | 2022-08-30 | 10373.4 | rowad | 2022-08-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 72067 sokhna brdge | 71312915 |  | سيفتى كلتشر | 2022-08-30 | 28928 | rowad | 2022-08-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 69531 sokhna bridge | 71312916 |  | بولى تانك لصناعة التنكات | 2022-08-30 | 58000 | Rowad | 2022-09-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 71780 sokhna bdidge | 71312917 |  | مكتب صن رايز للتوريدات العموميه | 2022-08-30 | 35086.5 | rowad | 2022-09-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 10 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63322/10 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-08-31 | 50000 | rowad | 2022-08-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 88 | trf |  | الكرمه للتوريدات العموميه-ريمون عبد الملاك حبيب حنا | 2022-08-31 | 120181.9 | rowad | 2022-08-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 6 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63540/6 | trf |  | جيو تست | 2022-08-31 | 5150.7 | Rowad | 2022-08-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 5 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63540/5 | trf |  | جيو تست | 2022-08-31 | 14849.3 | Rowad | 2022-08-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | OD AUG-22. | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-31 | 331493.79 | Rowad | 2022-08-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 990 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-08-31 | 60777.5 | rowad | 2022-08-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 989 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-08-31 | 2642.5 | rowad | 2022-08-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-10-08-22-كبارى السخنه | TRF |  | Petty Cash | 2022-08-31 | 60000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-08-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-email-dailly-الهيئه08 | TRF |  | Petty Cash | 2022-08-31 | 15000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-08-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 8/2022 HST BIREDG | TRF |  | Staff Loan | 2022-08-31 | 498742.11 | SALARY & WAGES | 2022-08-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Rowad Main Safe Box EGP | Daily Wages | كوبري السخنه. | CASH |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-31 | 7250 | Rowad | 2022-08-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 3760 | trf |  | المدينة المنوره | 2022-09-05 | 6515.75 | rowad | 2022-09-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | part 1 off 100% 72176 Sokhna B. | 71312938 |  | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | 2022-09-05 | 2000000 | rowad | 2022-09-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات ش9 - 22- كوبرى السخنه | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-05 | 54060 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-09-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش9-22- كوبرى السخنه | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-05 | 15000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-09-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات شهر 9 sokhna | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-05 | 60120 | Rowad | 2022-09-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 5512 | 71312990 |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2022-09-06 | 35136.45 | Rowad | 2022-09-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 5505 | 71312990 |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2022-09-06 | 158000 | Rowad | 2022-09-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 5512 | 71312991 |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2022-09-06 | 122863.55 | Rowad | 2022-09-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | 1005 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-09-07 | 60966.25 | rowad | 2022-09-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | 770 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2022-09-07 | 2410.92 | rowad | 2022-09-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش يونيو22ك.السخنة | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-09-07 | 5810.35 | Rowad | 2022-09-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre.06.09.22-elskhona bridges | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-07 | 20000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-09-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre.email.acc-elskhona bridges | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-07 | 35000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-09-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Advance payment Purchasing | 100% of 72875 sokhna bridge | 793638 |  | خضر للصناعات المتكامله سمير عبد الغنى خضر وشركاه | 2022-09-08 | 43053 | rowad | 2022-09-08
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميايوميات 8/2022 sokhna birport saied | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-11 | 214645 | Rowad | 2022-09-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله ف2 ش8-22 -كوبرى السخنه & شده | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-11 | 286395 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-09-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م19-كوبرى السخنه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-09-12 | 222012.5 | rowad | 2022-09-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | عماله م18-كبارى السخنه مخصوم منه باقى النطرون | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-09-12 | 31086.9 | rowad | 2022-09-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م15-كبارى السخنه | trf |  | اشرف يحى عبدالوهاب احمد-ذاتى | 2022-09-12 | 68000 | rowad | 2022-09-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م16-كبارى السخنه | trf |  | اشرف يحى عبدالوهاب احمد-ذاتى | 2022-09-12 | 48450 | rowad | 2022-09-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 6 HST Bridges-Sokhna & Mahager-57540/6 | trf |  | بنتا للاستشارات الهندسيه | 2022-09-13 | 40800 | rowad | 2022-09-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 6 HST Bridges-Sokhna & Mahager-55272/6 | trf |  | الرائد للاستشارات الهندسيه محمد شهيب وشركاه | 2022-09-13 | 150000 | Rowad | 2022-09-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 10 HST Bridges-Sokhna & Mahager-59932/10 | trf |  | سفنكس للانشاء والتعمير | 2022-09-13 | 45127.14 | rowad | 2022-09-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 12 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63322/12 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-09-13 | 15437.7 | rowad | 2022-09-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 11 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63322/11 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-09-13 | 39810.9 | rowad | 2022-09-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 10 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63322/10 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-09-13 | 46485.62 | rowad | 2022-09-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 11 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63531/11 | trf |  | الفيروز-رحاب محمد عطيه عبد المنعم | 2022-09-13 | 28024 | rowad | 2022-09-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 10 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63531/10 | trf |  | الفيروز-رحاب محمد عطيه عبد المنعم | 2022-09-13 | 13334 | rowad | 2022-09-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 6 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63540/6 | trf |  | جيو تست | 2022-09-13 | 11454.37 | Rowad | 2022-09-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | 1020 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-09-14 | 44733.75 | rowad | 2022-09-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | قيمة ايجار سكن موقع كوبري السخنة | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-14 | 20000 | Nader Shehata Essa | 2022-09-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Insurance Employee | سداد التامينات الاجتماعية عن ش اغسطس22 ك.السخنة | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-09-14 | 66004.05 | rowad | 2022-09-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | SUEZ Canal Bank -EGP |  | 5819 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2022-09-18 | 4856.4 | rowad | 2022-09-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | SUEZ Canal Bank -EGP |  | 3326 | trf |  | النيل للتوريدات الكهربائية | 2022-09-18 | 22651.12 | Rowad | 2022-09-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 72066 sokhna bridge post 1 | 72274145 |  | مكتب صن رايز للتوريدات العموميه | 2022-09-21 | 87842.41 | rowad | 2022-10-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 73354 sokhna bridg post 1 | 72274146 |  | CTC المركز التجارى الفنى الدولى | 2022-09-21 | 20578.48 | rowad | 2022-10-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 73291 sokhna bridg post 1 | 72274147 |  | النيل للتوريدات الكهربائية | 2022-09-21 | 66006 | Rowad | 2022-10-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 73285 sokhna bridg | 72274130 |  | سيفتى كنترول سيرفيس | 2022-09-21 | 13343.04 | rowad | 2022-09-21
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 71981 sokhna bridge | 72274131 |  | القادسية للصناعات الهندسيه -يوهلر مصر | 2022-09-21 | 7456.51 | rowad | 2022-09-21
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 73367 sokhna bridge | 72274132 |  | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | 2022-09-21 | 9119.1 | rowad | 2022-09-21
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | part 1 off 73365 sokhna bridge | 72274133 |  | مؤسسة المصطفى للتوريدات العموميه والكهربائيه | 2022-09-21 | 85000 | rowad | 2022-09-21
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش اغسطس22 ك.السخنة | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-09-21 | 2650.94 | RME | 2022-09-21
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-12-09-22-كبارى السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-09-21 | 50000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-09-21
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Rowad Main Safe Box EGP | Petty cash | pre# مصاريف اعتماد مستخلصات مشروع كوبر الخطاطبه | CASH |  | Petty Cash | 2022-09-22 | 12500 | Amr Reda Abd ElRahman Hegazy | 2022-09-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank Current EGP | Advance payment Purchasing | part 1 off 72943 sokhna bridge | 19812168 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-09-25 | 809400 | Rowad | 2022-09-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank Current EGP | Advance payment Purchasing | 100% 72502 sokhna bridge | 19812169 |  | المتحدة للتجارة والتوريدات (حمدي مصطفي | 2022-09-25 | 2428508.43 | Rowad | 2022-09-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank Current EGP | Advance payment Purchasing | part 2 off 72176 sokhna bridge | 19812170 |  | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | 2022-09-25 | 968500 | rowad | 2022-09-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank Current EGP | Current account Purchasing | 982 | 19812171 |  | كومكس للتوريدات والمقاولات | 2022-09-25 | 903435 | rowad | 2022-10-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Taxes | سداد كسب العمل عن ش ابريل22 ك.السخنة | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2022-09-26 | 84898.31 | RME | 2022-09-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله 9/2022 hst | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-26 | 251384.4 | Rowad | 2022-09-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م20-كوبرى السخنه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-09-26 | 451080 | rowad | 2022-09-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م17-توسعات الدائرى | trf |  | اشرف يحى عبدالوهاب احمد-ذاتى | 2022-09-26 | 76712.5 | rowad | 2022-09-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات عماله ف 1 ش 9 - ك السخنه | 17217000086778 |  | Petty Cash | 2022-09-26 | 389140 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-09-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Advance payment Purchasing | part 2 off 72943 sokhna beridge | 793688 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2022-09-28 | 809400 | Rowad | 2022-09-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-13-09-22-كبارى السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-09-28 | 50000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-09-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 1048 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-09-28 | 60588.75 | rowad | 2022-09-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Advance payment Purchasing | 100% of 72485 sokhna bridge | 17217000086794 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-09-28 | 2601970.77 | Rowad | 2022-09-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 5&14 كوبري السخنة عن شهر اغسطس | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-09-29 | 17442.54 | Rowad | 2022-09-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 10 كوبري السخنة | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-09-29 | 16783.86 | rowad | 2022-09-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 14 كوبري السخنة شهر اغسطس | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-09-29 | 33140.17 | rowad | 2022-09-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 1552 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-09-29 | 3028.88 | rowad | 2022-09-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 2 كوبري السخنة شهر اغسطس | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-09-29 | 7767.23 | Rowad | 2022-09-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 19324 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-09-29 | 3883.61 | Rowad | 2022-09-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP | Misc | OD /9/22..................... | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-30 | 85528.91 | Rowad | 2022-09-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) | Misc | OD /9/22..................... | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-30 | 324430.94 | Rowad | 2022-09-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | LG comm/9.... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-30 | 145333.93 | Rowad | 2022-09-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 9- hst | trf |  | Staff Loan | 2022-09-30 | 549530.51 | SALARY & WAGES | 2022-09-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 5&14 كوبري السخنة عن شهر اغسطس | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-10-03 | 17442.54 | Rowad | 2022-10-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 10 كوبري السخنة | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-10-03 | 16783.86 | rowad | 2022-10-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 14 كوبري السخنة شهر اغسطس | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-10-03 | 33140.17 | rowad | 2022-10-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 1552 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-10-03 | 3028.87 | rowad | 2022-10-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 2 كوبري السخنة شهر اغسطس | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-10-03 | 7767.22 | Rowad | 2022-10-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 19324 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-10-03 | 3883.62 | Rowad | 2022-10-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1241 | 72274201 |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-10-03 | 1000000 | rowad | 2022-10-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1256 | 72274202 |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-10-03 | 369517.35 | rowad | 2022-11-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1241 | 72274202 |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-10-03 | 1123797.05 | rowad | 2022-11-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1255 | 72274202 |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-10-03 | 6685.6 | rowad | 2022-11-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1260 | 72274203 |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-10-03 | 501648.22 | rowad | 2022-12-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1256 | 72274203 |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-10-03 | 998351.78 | rowad | 2022-12-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1363 | 72274185 |  | اكسبريس ريدي ميكس | 2022-10-03 | 389308.8 | Rowad | 2022-10-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1362 | 72274185 |  | اكسبريس ريدي ميكس | 2022-10-03 | 314360.5 | Rowad | 2022-10-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1437 | 72274185 |  | اكسبريس ريدي ميكس | 2022-10-03 | 9085.4 | Rowad | 2022-10-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1426 | 72274185 |  | اكسبريس ريدي ميكس | 2022-10-03 | 134112 | Rowad | 2022-10-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ش 10 - ك السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-10-03 | 53010 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-10-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ش 10 - ك السخنه شده | trf |  | Petty Cash | 2022-10-03 | 43450 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-10-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 9 - ك السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-10-03 | 15000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-10-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارت شهر 10 - محاجر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-03 | 5750 | Rowad | 2022-10-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre.email-dailywages | trf |  | Petty Cash | 2022-10-04 | 15000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-10-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre.email.acc-كبارى السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-10-04 | 35000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-10-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre.email.con-كبارى السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-10-04 | 26000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-10-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | 1112 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-10-05 | 61155 | rowad | 2022-10-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | 815 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2022-10-05 | 7553.55 | rowad | 2022-10-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش سبتمبر22 كوبرى السخنه | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-10-05 | 2650.94 | RME | 2022-10-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش يوليو22 HST sokhna | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-10-05 | 5810.35 | Rowad | 2022-10-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 5512 | 72274222 |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2022-10-05 | 357.48 | Rowad | 2022-10-09
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 5532 | 72274225 |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2022-10-05 | 446180.14 | Rowad | 2022-11-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م04-HST -Sokhnaٍ | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-10-10 | 351600 | rowad | 2022-10-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م18-HST -Sokhnaٍ | trf |  | اشرف يحى عبدالوهاب احمد-ذاتى | 2022-10-10 | 99450 | rowad | 2022-10-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله 9/2022 sokhna bir | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-10 | 284427.91 | Rowad | 2022-10-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات عماله ف2 ش9 .mahager | 17217000086828 |  | Petty Cash | 2022-10-10 | 21566.53 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-10-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات عماله ف2 ش9 .كوبرى السخنه | 17217000086828 |  | Petty Cash | 2022-10-10 | 473003.47 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-10-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 1132 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-10-12 | 60588.75 | rowad | 2022-10-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Insurance Employee | سداد التأمينات الاجتماعية عن سبتمبر22 ك السخنه | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-10-13 | 69989.27 | rowad | 2022-10-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-14-10-22-كبارى السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-10-19 | 80000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-10-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م22-كبارى السخنه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-10-24 | 262672 | rowad | 2022-10-24
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م19-كبارى السخنه | trf |  | اشرف يحى عبدالوهاب احمد-ذاتى | 2022-10-24 | 95837.5 | rowad | 2022-10-24
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات عماله ف1 ش10 كبرى السخنه | 17217000086879 |  | Petty Cash | 2022-10-24 | 437715.9 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-10-24
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | IT | 221216 | trf |  | اس 21 للحلول المتكامله | 2022-10-26 | 15381.17 | rowad | 2022-10-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | 4624 | trf |  | غطاطى للاستثمارات التجاريه والهندسيه | 2022-10-26 | 12800 | rowad | 2022-10-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-15-10-22-كبارى السخنه | TRF |  | Petty Cash | 2022-10-26 | 120000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-10-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | 65 كوبري السخنة نقل ثقيل عن شهر اغسطس | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2022-10-27 | 228210.1 | RME | 2022-10-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | 37 كوبري السخنة قل ثقيل عن شهر اغسطس | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2022-10-27 | 47702 | rowad | 2022-11-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | AAIB - Over Draft | Misc | OD /10. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-31 | 402352.31 | Rowad | 2022-10-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank Current EGP | Procurement | 100% 75189 hst bridge deducted from tetra | 19812182 |  | فاليو لاين لتكنولوجيا البناء | 2022-10-31 | 1271250 | rowad | 2022-10-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | LGs /10.. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-31 | 145333.93 | Rowad | 2022-10-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 10-2022 hst | trf |  | Staff Loan | 2022-10-31 | 536132.12 | SALARY & WAGES | 2022-10-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 13194 | trf |  | شركة كيميت للهندسة | 2022-11-02 | 26962.61 | Rowad | 2022-12-01
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 602 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2022-11-02 | 6572.63 | rowad | 2022-12-01
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 1650 | trf |  | مؤسسة الحمد للتوريدات | 2022-11-02 | 18532 | Rowad | 2022-12-01
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 1159 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-11-02 | 60890.75 | rowad | 2022-11-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 459-462 | trf |  | كواليتي كير للخدمات الطبيه وادارة المستشفيات | 2022-11-02 | 209110.08 | Rowad | 2022-11-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات شهر 11- كوبري السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-02 | 29500 | Rowad | 2022-11-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره-ش10-22-كوبرى السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-11-02 | 15000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-11-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Current account Purchasing | 7908 | trf |  | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | 2022-11-02 | 4710.73 | Rowad | 2022-11-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Current account Purchasing | 6896 | 17217000086919 |  | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | 2022-11-02 | 8283.25 | Rowad | 2023-01-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Current account Purchasing | 6769 | 17217000086919 |  | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | 2022-11-02 | 10848 | Rowad | 2023-01-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Current account Purchasing | 393 | 17217000086916 |  | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | 2022-11-02 | 10170 | rowad | 2023-01-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Current account Purchasing | 13194 | 1721769688 |  | شركة كيميت للهندسة | 2022-11-02 | 48439.82 | Rowad | 2023-01-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 14 HST Bridges 63322/14 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-11-03 | 35484.82 | rowad | 2022-11-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 13 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63322/13 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-11-03 | 28951.63 | rowad | 2022-11-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 12 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63531/12 | trf |  | الفيروز-رحاب محمد عطيه عبد المنعم | 2022-11-03 | 25000 | rowad | 2022-11-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 14 el sokhna bridge نقل افراد عن شهر سبتمبر 2022 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-11-03 | 17260.5 | Rowad | 2022-11-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 15 hst elskhona عن شهر سبتمبر 2022 نقل افراد | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-11-03 | 19380.6 | Rowad | 2022-11-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 1579 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-11-03 | 22934.68 | rowad | 2022-11-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | 19480 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-11-03 | 8630.25 | Rowad | 2022-11-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | 15 el skhona bridges نقل افراد عن شهرسبتمبر 2022 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-11-03 | 81526.07 | rowad | 2022-11-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | 11 skhona bridges عن شهر سبتمبر 2022 نقل افراد | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-11-03 | 53682.85 | rowad | 2022-11-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | 288-289-285 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-11-03 | 52536.17 | rowad | 2022-11-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | يوميات عماله ف2شهر 10 كوبري السخنه | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-08 | 261969.56 | Rowad | 2022-11-08
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | كوبري السخنه & شده-يوميات العماله ف2-ش10-22 | 1721769706 |  | Petty Cash | 2022-11-08 | 402225 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-11-08
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | 1196 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-11-10 | 61155 | rowad | 2022-11-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | 1188 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-11-10 | 58890 | rowad | 2022-11-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1260 | 72273914 |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-11-10 | 200000 | rowad | 2022-12-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1260 | 72273915 |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-11-10 | 200000 | rowad | 2023-01-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1270 | 72273916 |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-11-10 | 200000 | rowad | 2023-02-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1270 | 72273917 |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-11-10 | 200000 | rowad | 2023-03-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1275 | 72273918 |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-11-10 | 142451.26 | rowad | 2023-04-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1275 | 72273918 |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-11-10 | 57548.74 | rowad | 2023-04-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1260 | 72273919 |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-11-10 | 34092.04 | rowad | 2023-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1278 | 72273919 |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-11-10 | 27655.72 | rowad | 2023-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1278 | 72273919 |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-11-10 | 27655.72 | rowad | 2023-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1275 | 72273919 |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-11-10 | 84902.52 | rowad | 2023-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1270 | 72273919 |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-11-10 | 3643.26 | rowad | 2023-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1270 | 72273919 |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-11-10 | 3643.26 | rowad | 2023-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1260 | 72273919 |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-11-10 | 18407.48 | rowad | 2023-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | رد تعلية اتاوة المحاجر وفقا للمذكره المرفقه | 72273920 |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-11-10 | 31448.84 | rowad | 2023-06-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1260 | 72273920 |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2022-11-10 | 168551.16 | rowad | 2023-06-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1426 | 72273906 |  | اكسبريس ريدي ميكس | 2022-11-10 | 150000 | Rowad | 2022-12-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1426 | 72273907 |  | اكسبريس ريدي ميكس | 2022-11-10 | 100000 | Rowad | 2023-01-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | IT | 541 | trf |  | دوت برنت للتوريدات | 2022-11-10 | 2480.35 | Rowad | 2022-11-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Insurance Projetcs | W.H.T Q2/2022 - HST Bridges Sokhna&Mahgar | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2022-11-13 | 148291.12 | rowad | 2022-11-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement | 7* HST EL SOKHNA-60153/7 | trf |  | كيمي جلوبال للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2022-11-14 | 100000 | rowad | 2022-11-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 7 HST Bridges-Sokhna & Mahager-57540/7 | trf |  | بنتا للاستشارات الهندسيه | 2022-11-14 | 100000 | rowad | 2022-11-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 6 HST Bridges-Sokhna & Mahager-55272/6 | trf |  | الرائد للاستشارات الهندسيه محمد شهيب وشركاه | 2022-11-14 | 100000 | Rowad | 2022-11-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement | 13 HST Bridges 63531/13 | trf |  | الفيروز-رحاب محمد عطيه عبد المنعم | 2022-11-14 | 8588 | rowad | 2022-11-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 12 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63531/12 | trf |  | الفيروز-رحاب محمد عطيه عبد المنعم | 2022-11-14 | 19974 | rowad | 2022-11-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement | 15 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63531/15 | trf |  | الفيروز-رحاب محمد عطيه عبد المنعم | 2022-11-14 | 8136 | rowad | 2022-11-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement | 14 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63531/14 | trf |  | الفيروز-رحاب محمد عطيه عبد المنعم | 2022-11-14 | 5650 | rowad | 2022-11-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Insurance Employee | سداد التأمينات الاجتماعية عن ش اكتوبرك السخنه | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-11-15 | 70352.44 | rowad | 2022-11-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7219-157-376&7252-157-408 | 72273974 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-11-16 | 812188.52 | rowad | 2023-02-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7269-157-424&7333-157-487 | 72273975 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-11-16 | 5852.74 | rowad | 2023-03-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7269-157-424&7333-157-487 | 72273975 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-11-16 | 377804.98 | rowad | 2023-03-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7219-157-376&7252-157-408 | 72273975 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-11-16 | 964265.4 | rowad | 2023-03-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7219-157-376&7252-157-408 | 72273975 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-11-16 | 152076.88 | rowad | 2023-03-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7269-157-424&7333-157-487 | 72273976 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-11-16 | 371952.24 | rowad | 2023-04-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-15-11-22-كبارى السخنه. | TRF |  | Petty Cash | 2022-11-16 | 50000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-11-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-15-11-22-كبارى السخنه | TRF |  | Petty Cash | 2022-11-16 | 50000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-11-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 5535 | 19812214 |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2022-11-17 | 179664 | Rowad | 2022-11-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 5536 | 19812214 |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2022-11-17 | 73359 | Rowad | 2022-11-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | رد تعلية اتاوة المحاجر كوبرى السخنه م/1-2-3 | 72273989 |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2022-11-17 | 16765.3 | Rowad | 2022-12-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 5545 | 72273989 |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2022-11-17 | 4605.6 | Rowad | 2022-12-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 5543 | 72273989 |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2022-11-17 | 151289.4 | Rowad | 2022-12-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة التامين التكافلي الربع الثانيHST-22 | 72274012 |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2022-11-20 | 51751.21 | rowad | 2022-11-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | 600 | trf |  | كواليتي كير للخدمات الطبيه وادارة المستشفيات | 2022-11-21 | 173961.64 | Rowad | 2022-11-21
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون ش اغسطس22ك.السخنة | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-11-23 | 2650.94 | RME | 2022-11-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش اغسطس22ك.السخنة | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-11-23 | 5810.35 | Rowad | 2022-11-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | 1022 | trf |  | بست كنترول | 2022-11-23 | 11970 | rowad | 2022-11-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 894 | 72839446 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-11-23 | 213436.21 | Rowad | 2023-03-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 894 | 72839446 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-11-23 | 213436.21 | Rowad | 2023-03-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 894 | 72839446 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-11-23 | 133155 | Rowad | 2023-03-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 15 كوبري السخنة نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-11-24 | 8630.25 | Rowad | 2022-11-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 15 كوبري السخنة نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-11-24 | 8630.25 | Rowad | 2022-12-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 16 كوبري السخنة نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-11-24 | 9690.3 | Rowad | 2022-11-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 16 كوبري السخنة نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-11-24 | 9690.3 | Rowad | 2022-12-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 12 كوبري السخنة نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-11-24 | 51821.77 | rowad | 2022-11-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 12 كوبري السخنة نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-11-24 | 51821.76 | rowad | 2022-12-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله 11/2022 SOKHNA BIR | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-24 | 183771.67 | Rowad | 2022-11-24
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م 01-كبارى السخنه | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-11-24 | 282625 | rowad | 2022-11-24
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | كوبري السخنه & شده-يوميات العماله ف1-ش11-22 | trf |  | Petty Cash | 2022-11-24 | 195522.3 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-11-24
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 899 | 72839462 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-11-28 | 884671.39 | Rowad | 2022-12-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 899 | 72839462 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-11-28 | 858651.65 | Rowad | 2022-12-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 899 | 72839462 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-11-28 | 858651.65 | Rowad | 2022-12-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 914 | 72839462 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-11-28 | 76757.68 | Rowad | 2022-12-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 914 | 72839462 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-11-28 | 74500.1 | Rowad | 2022-12-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 913 | 72839462 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-11-28 | 172267.43 | Rowad | 2022-12-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 914 | 72839462 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-11-28 | 74500.1 | Rowad | 2022-12-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement | 100% 75186 c-020 hst bridges dudict from tetra | 136239 |  | اى . اس . بى . تى للمقاولات العامه | 2022-11-29 | 1707750 | rowad | 2022-11-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP | Misc | OD/11.............. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-30 | 733979.14 | Rowad | 2022-11-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | lg11-2022hst | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-30 | 55279.16 | Rowad | 2022-11-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 1224 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-11-30 | 60400 | rowad | 2022-11-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 3216-3184-3241-3239 hat sokhna | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2022-11-30 | 26358.08 | Rowad | 2022-11-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 3216-3184-3241-3239 warhuse | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2022-11-30 | 9000.32 | Rowad | 2022-11-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 220000004752 | TRF |  | غطاطى للاستثمارات التجاريه والهندسيه | 2022-11-30 | 12800 | rowad | 2022-11-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش نوفمبر - كوبرى السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-11-30 | 15000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-11-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-email-اعاشه كبارى السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-11-30 | 30000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-11-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Misc | RESG HST SHOKHNA | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-30 | 8807.97 | Rowad | 2022-11-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 11- hst sokhna- | trf |  | Staff Loan | 2022-11-30 | 568888 | SALARY & WAGES | 2022-11-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارت شهر 12- السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-04 | 56190 | Rowad | 2022-12-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شهرديسمبر - كوبرى السخنه | TRF |  | Petty Cash | 2022-12-04 | 116400 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-12-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% pf 77620 sokhna bridge | 72839511 |  | اى اى سى لاداره مصانع الصلب حديد المصريين ش.م.م | 2022-12-06 | 1067500 | rowad | 2023-02-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 7 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63540/7 | trf |  | جيو تست | 2022-12-06 | 25000 | Rowad | 2022-12-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 15 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63322/15 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-12-06 | 100000 | rowad | 2022-12-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 16 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63322/16 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-12-06 | 4540.5 | rowad | 2022-12-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement | 7* HST EL SOKHNA-60153/7 | trf |  | كيمي جلوبال للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2022-12-06 | 70718.99 | rowad | 2022-12-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 1025 | trf |  | بست كنترول | 2022-12-07 | 7524 | rowad | 2022-12-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 997 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2022-12-07 | 4708.31 | Rowad | 2022-12-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 148 | trf |  | الحلول البيئيه المتكامله | 2022-12-07 | 38850 | rowad | 2022-12-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 8985كوبرىالسخنة | trf |  | انفينتى للنظم الامنيه المتخصصه | 2022-12-07 | 233.16 | rowad | 2022-12-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-15-12-22-كبارىالسخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-12-07 | 35000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-12-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-email-يوميات الهيئه | trf |  | Petty Cash | 2022-12-07 | 15000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-12-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات 11/2022 sokhna bir | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-11 | 220130 | Rowad | 2022-12-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م 20-كبارى السخنه | trf |  | اشرف يحى عبدالوهاب احمد-ذاتى | 2022-12-11 | 101787.5 | rowad | 2022-12-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م 21-كبارى السخنه | trf |  | اشرف يحى عبدالوهاب احمد-ذاتى | 2022-12-11 | 160437.5 | rowad | 2022-12-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م 23-كبارى السخنه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-12-11 | 311450 | rowad | 2022-12-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م 24-كبارى السخنه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-12-11 | 330533.5 | rowad | 2022-12-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م 01-كبارى السخنه | trf |  | ناريمان عرفه محمود عطيه الله-ذاتى | 2022-12-11 | 201875 | rowad | 2022-12-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش11-كوبرى السخنه | TRF |  | Petty Cash | 2022-12-11 | 185435 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-12-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 5548 | 72839544 |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2022-12-14 | 25772.3 | Rowad | 2022-12-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | 1247 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-12-14 | 45866.25 | rowad | 2022-12-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | 27773 | trf |  | المعادى للاطارات والبطاريات | 2022-12-14 | 2000 | Rowad | 2022-12-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | 3239-3241-3184-3216 sokhna breidge | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2022-12-14 | 7263.97 | Rowad | 2022-12-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Equipment | 6784-83-82-81-80-79-78--77--49- | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-12-14 | 78666.52 | Rowad | 2022-12-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 1214 | trf |  | وتد للصناعه | 2022-12-14 | 9286.79 | rowad | 2022-12-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 1235 | trf |  | وتد للصناعه | 2022-12-14 | 9699.09 | rowad | 2022-12-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 1250 | trf |  | وتد للصناعه | 2022-12-14 | 5282.31 | rowad | 2022-12-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Scaffolding | 1263 | trf |  | وتد للصناعه | 2022-12-14 | 2725.21 | rowad | 2022-12-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Scaffolding | 1301 | trf |  | وتد للصناعه | 2022-12-14 | 1271.76 | rowad | 2022-12-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 7 HST Bridges-Sokhna & Mahager-57540/7 | trf |  | بنتا للاستشارات الهندسيه | 2022-12-14 | 75000 | rowad | 2022-12-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 11 HST Bridges-Sokhna & Mahager-59932/11 | trf |  | سفنكس للانشاء والتعمير | 2022-12-14 | 14756.62 | rowad | 2022-12-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 12 HST Bridges-Sokhna & Mahager-59932/12 | trf |  | سفنكس للانشاء والتعمير | 2022-12-14 | 11297.32 | rowad | 2022-12-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 13 HST Bridges-Sokhna & Mahager-59932/13 | trf |  | سفنكس للانشاء والتعمير | 2022-12-14 | 3405.37 | rowad | 2022-12-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 9 HST Bridges-Sokhna & Mahager-60153/9 | trf |  | كيمي جلوبال للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2022-12-14 | 70000 | rowad | 2022-12-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 6 HST Bridges-Sokhna & Mahager-55272/6 | trf |  | الرائد للاستشارات الهندسيه محمد شهيب وشركاه | 2022-12-14 | 150000 | Rowad | 2022-12-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 15 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63322/15 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-12-14 | 71717.11 | rowad | 2022-12-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-email-steel con | TRF |  | Petty Cash | 2022-12-14 | 20000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-12-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-email-acc-sokna | TRF |  | Petty Cash | 2022-12-14 | 40000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-12-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 6062-6072 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2022-12-18 | 32075.98 | rowad | 2022-12-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | 16كوبري السخنة قل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-12-20 | 81248.17 | rowad | 2022-12-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | 20 el skhna dridge نقل ثقيل 2022 | trf |  | للنقل البرى للبضائع بالسيارات A.M.A | 2022-12-20 | 97236.3 | rowad | 2022-12-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | 79 el sokhna bridge نقل ثقيل 2022 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2022-12-20 | 157330.4 | RME | 2022-12-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | 74 el sokhna bridge نقل ثقيل 2022 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2022-12-20 | 102382.6 | RME | 2022-12-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | 76 el sokna bridge نقل ثقيل | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2022-12-20 | 45851 | rowad | 2022-12-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | 47 el sokhna نقل ثقيل 2022 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2022-12-20 | 71976.82 | Rowad | 2022-12-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | 64 el skona bridge | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-12-20 | 174762 | RME | 2022-12-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Rowad Main Safe Box EGP | Misc | يوميات00 عماله | CASH |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-22 | 5280 | Rowad | 2022-12-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش سبتمبر22ك.السخنة | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-12-25 | 5810.35 | Rowad | 2022-12-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش نوفمبر22 ك.السخنة | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-12-25 | 2650.94 | RME | 2022-12-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م02-كبارى السخنه | trf |  | ناريمان عرفه محمود عطيه الله-ذاتى | 2022-12-25 | 137855 | rowad | 2022-12-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | 997 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2022-12-26 | 18547.09 | Rowad | 2022-12-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف1ش12-كوبرى السخنه | 17217000091211 |  | Petty Cash | 2022-12-27 | 238090.15 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2022-12-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 78868 sokhna bridge | 72839571 |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2022-12-28 | 3283000 | Rowad | 2022-12-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | IT | 221216 | trf |  | اس 21 للحلول المتكامله | 2022-12-28 | 24618.83 | rowad | 2022-12-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | 1125 | trf |  | بست كنترول | 2022-12-28 | 9120 | rowad | 2022-12-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | 1078 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-12-28 | 67761.25 | rowad | 2022-12-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank EGP | Insurance Employee | سداد التأمينات الاجتماعيه عن ش نوفمبر ك السخنه | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-12-29 | 74770.42 | rowad | 2022-12-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7485-157-630 | 72839580 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-12-29 | 171090.34 | rowad | 2023-03-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7485-157-630 | 72839581 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-12-29 | 2397.71 | rowad | 2023-04-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7485-157-630 | 72839581 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-12-29 | 173488.05 | rowad | 2023-04-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | رد اتاوة المحاجر كوبرى السخنه | 72839582 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-12-29 | 15512.39 | rowad | 2023-05-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) | Misc | overDraft12/2022 hst | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-31 | 561938.37 | Rowad | 2022-12-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 12/2022 hst | trf |  | Staff Loan | 2022-12-31 | 556095.74 | SALARY & WAGES | 2022-12-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | .ايجارات شهر 1 كوبري السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-04 | 56190 | Rowad | 2023-01-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 12 - ك السخنه | TRF |  | Petty Cash | 2023-01-04 | 15000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-01-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ش 1 - ك السخنه شده | TRF |  | Petty Cash | 2023-01-04 | 49450 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-01-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ش 1 - ك السخنه | TRF |  | Petty Cash | 2023-01-04 | 66950 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-01-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات الطرق والكبارى عن شهر يناير | TRF |  | Petty Cash | 2023-01-04 | 15000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-01-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | قيمه اعاشه واكراميه 1-23 | TRF |  | Petty Cash | 2023-01-04 | 15500 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-01-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#rq1-1-23-كبارى السخنه | TRF |  | Petty Cash | 2023-01-04 | 60000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-01-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 18 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63322/18 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2023-01-05 | 93180.34 | rowad | 2023-01-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Rowad Main Safe Box EGP | Misc | كوبري السخنه.0 | CASH |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-05 | 2585 | Rowad | 2023-01-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله -كوبري السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-11 | 230358.65 | Rowad | 2023-01-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م03-كوبرى السخنه | trf |  | ناريمان عرفه محمود عطيه الله-ذاتى | 2023-01-11 | 96900 | rowad | 2023-01-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | م.استهلاك كهرباءومياه بمشروع كبارى السخنه-1-23 | TRF |  | Petty Cash | 2023-01-11 | 40000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-01-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش12-كوبرى السخنه | 17217000091233 |  | Petty Cash | 2023-01-11 | 348235 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-01-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | 1554 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-01-15 | 44696 | rowad | 2023-01-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Insurance Employee | سداد التامينات الاجتماعيه عن ش ديسمبر 22ك السخنه | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2023-01-15 | 71891.07 | rowad | 2023-01-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | 16كوبري السخنة | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-01-17 | 17260.5 | Rowad | 2023-01-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | 17 كوبري السخنة | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-01-17 | 19380.6 | Rowad | 2023-01-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | 26 ora zed | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-01-17 | 103973.98 | Rowad | 2023-01-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | 13 sokhna bridges | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-01-17 | 92924.06 | rowad | 2023-01-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Advance payment Purchasing | 100% 79415 elsokhna breidge | 154917 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2023-01-17 | 1475000 | Rowad | 2023-01-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 192 | trf |  | البارون للهندسة والمقاولات والاستشارات الهندسيه | 2023-01-18 | 8819.51 | Rowad | 2023-01-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Equipment | 7019-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-01-18 | 93678.23 | Rowad | 2023-01-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش اكتوبر22 ك.السخنة | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-01-18 | 5924.94 | Rowad | 2023-01-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش ديسمبر22 ك.السخنة | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-01-18 | 2800.87 | RME | 2023-01-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 2629 | trf |  | يثرب للتوريدات العموميه | 2023-01-19 | 8463.7 | rowad | 2023-01-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 644 | trf |  | الدره لتوريد العدد واداوت البناء | 2023-01-19 | 210.54 | rowad | 2023-01-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | 1565 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-01-22 | 59867.5 | rowad | 2023-01-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 17 كوبري السخنة نقل افراد 2022 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2023-01-22 | 63452.55 | rowad | 2023-01-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Equipment | 1 HST Bridges-Sokhna & Mahager-77155/1 | trf |  | بى اس اس للخدمات البتروليه والقرى السياحيه | 2023-01-23 | 55000 | rowad | 2023-01-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 7 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63540/7 | trf |  | جيو تست | 2023-01-23 | 40000 | Rowad | 2023-01-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 17 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63322/17 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2023-01-23 | 100000 | rowad | 2023-01-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Equipment | 2 HST Bridges-Sokhna & Mahager-77612/2 | trf |  | مؤسسة الخولى للشحن والتفريغ | 2023-01-23 | 50000 | rowad | 2023-01-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 9900 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-01-23 | 44493.54 | Rowad | 2023-01-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 9900 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-01-23 | 194119.2 | Rowad | 2023-01-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 9900 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-01-23 | 200001.6 | Rowad | 2023-01-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 9902 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-01-23 | 145777.5 | Rowad | 2023-01-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 9902 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-01-23 | 145777.5 | Rowad | 2023-01-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 9902 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-01-23 | 150195 | Rowad | 2023-01-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | 9929 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-01-23 | 354.71 | Rowad | 2023-01-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Scaffolding | 9729 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-01-23 | 760.12 | Rowad | 2023-01-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م04-كبارى السخنه | trf |  | ناريمان عرفه محمود عطيه الله-ذاتى | 2023-01-23 | 257875 | rowad | 2023-01-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف 1 كوبري السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-23 | 239755 | Rowad | 2023-01-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف1ش1 -كبارى السخنه | 17217000091267 |  | Petty Cash | 2023-01-23 | 370555 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-01-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 181453 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2023-01-24 | 6669 | Rowad | 2023-01-24
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | عهده لزوم اختبارات حديد تسليح بمشروع كبارى السخنه | trf |  | Petty Cash | 2023-01-24 | 17800 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-01-24
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Rowad Main Safe Box EGP | Misc | يوميات السخنه. | CASH |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-25 | 4360.26 | Rowad | 2023-01-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 5532 | 154923 |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2023-01-30 | 4.46 | Rowad | 2023-02-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Scaffolding | 1369 | trf |  | منارات العمران للتجاره | 2023-01-31 | 54864.37 | Rowad | 2023-01-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Scaffolding | 1411 | trf |  | منارات العمران للتجاره | 2023-01-31 | 45135.63 | Rowad | 2023-01-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 913 | trf |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2023-01-31 | 122328.15 | Rowad | 2023-01-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Equipment | 21 | trf |  | التطوير للمقاولات وتاجير المعدات | 2023-01-31 | 125500 | rowad | 2023-01-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement | 100% c-25 79131 hst sokhna bridge | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2023-01-31 | 4279993.2 | rowad | 2023-02-01
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | 3357 | trf |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-01-31 | 2854.64 | rowad | 2023-02-01
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 6 HST Bridges-Sokhna & Mahager-55272/6 | trf |  | الرائد للاستشارات الهندسيه محمد شهيب وشركاه | 2023-01-31 | 100000 | Rowad | 2023-02-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 7 HST Bridges-Sokhna & Mahager-57540/7 | trf |  | بنتا للاستشارات الهندسيه | 2023-01-31 | 100000 | rowad | 2023-02-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 7658 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-01-31 | 66939.81 | rowad | 2023-02-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 7658 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-01-31 | 66959.89 | rowad | 2023-02-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 7658 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-01-31 | 66939.81 | rowad | 2023-02-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | رد تعلية اتاوة المحاجر وفقا للمذكره المرفقه | trf |  | العالميه للخرسانه الجاهزه | 2023-01-31 | 71450.82 | rowad | 2023-02-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 1637 | trf |  | اكسبريس ريدي ميكس | 2023-01-31 | 64582.64 | Rowad | 2023-02-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 1637 | trf |  | اكسبريس ريدي ميكس | 2023-01-31 | 121210 | Rowad | 2023-02-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 1609 | trf |  | اكسبريس ريدي ميكس | 2023-01-31 | 27132 | Rowad | 2023-02-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 1609 | trf |  | اكسبريس ريدي ميكس | 2023-01-31 | 27132 | Rowad | 2023-02-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | NBE OD( Exchange Building) | Misc | OD JAN-23..... | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-31 | 585053.48 | Rowad | 2023-01-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | rent 2/2023 sokhna | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-31 | 73240 | Rowad | 2023-02-01
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 1 - ك السخنه | trf |  | Petty Cash | 2023-01-31 | 15000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-02-01
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ك السخنه عن ش 2 | trf |  | Petty Cash | 2023-01-31 | 78350 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-02-01
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ك السخنه عن ش 2 | trf |  | Petty Cash | 2023-01-31 | 33350 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-02-01
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | قيمه اعاشه واكراميه 2-1-23 | trf |  | Petty Cash | 2023-01-31 | 15500 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-02-01
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | payroll1 hst sokhna | trf |  | Staff Loan | 2023-01-31 | 552277.08 | SALARY & WAGES | 2023-01-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Rowad Main Safe Box EGP | Misc | يوميات--- السخنه | CASH |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-31 | 3580 | Rowad | 2023-01-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | 1589 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-02-08 | 60777.5 | rowad | 2023-02-08
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 1336 | trf |  | وتد للصناعه | 2023-02-09 | 200000 | rowad | 2023-02-09
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Equipment | 7154-55-56-62-61-64-65-53-63-58-57-59-60 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-02-09 | 91780.69 | Rowad | 2023-02-09
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 79567 sokhna port | 74238290 |  | القادسية للصناعات الهندسيه -يوهلر مصر | 2023-02-09 | 49646.55 | rowad | 2023-02-09
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of77705 sokhna bridge | 74238291 |  | مؤسسة الخليج المصرى | 2023-02-09 | 23500 | rowad | 2023-02-09
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100%of 77603 sokhna port | 74238295 |  | شركة كيميت للهندسة | 2023-02-09 | 19758.32 | Rowad | 2023-03-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 79566 sokhna port | 74238296 |  | المدد لتجارة الاخشاب والتوريدات | 2023-02-09 | 18635.05 | rowad | 2023-04-09
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Insurance Employee | سداد التامينات الاجتماعيه عن ش ينايرك السخنه | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2023-02-09 | 71043.54 | rowad | 2023-02-09
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | W.H.T Q4/2022 - HST Bridges-Sokhna & Mahager | trf |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2023-02-09 | 398720 | rowad | 2023-02-09
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | W.H.T Q3/2022 - HST Bridges-Sokhna & Mahager | trf |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2023-02-09 | 183091.47 | rowad | 2023-02-09
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 23636 | trf |  | السبع اوتو سيرفيس | 2023-02-12 | 12015.09 | Rowad | 2023-02-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | 279 | trf |  | السبع اوتو سيرفيس | 2023-02-12 | 2181.56 | Rowad | 2023-02-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Equipment | 37235 | trf |  | بترولفت للخدمات البترولية | 2023-02-12 | 1665 | rowad | 2023-02-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Equipment | 36637 | trf |  | بترولفت للخدمات البترولية | 2023-02-12 | 1665 | rowad | 2023-02-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Equipment | 37236 | trf |  | بترولفت للخدمات البترولية | 2023-02-12 | 1665 | rowad | 2023-02-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Supplier | سداد فاتورة فودافون ش ديسمبر22 ك.السخنة | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-02-12 | 2800.87 | RME | 2023-02-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Supplier | سداد فاتورة اورنج عن ش نوفمبر22ك.السخنة | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-02-12 | 5924.94 | Rowad | 2023-02-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف 2 شهر1 كوبري السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-02-12 | 213561.41 | Rowad | 2023-02-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 80356 sokhna bridge | 74238301 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2023-02-13 | 368000 | Rowad | 2023-03-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 80356 sokhna bridge | 74238302 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2023-02-13 | 3974500 | Rowad | 2023-03-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش1-كوبرى السخنه | 17217000091301 |  | Petty Cash | 2023-02-13 | 274605.72 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-02-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 6 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-02-14 | 7104.76 | rowad | 2023-02-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 7-8-9-10 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-02-14 | 73008.67 | rowad | 2023-02-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 14 كوبري السخنة | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-02-14 | 104889.98 | rowad | 2023-02-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 19834 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-02-14 | 8630.25 | Rowad | 2023-02-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 17 كوبري السخنة | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-02-14 | 17260.5 | Rowad | 2023-02-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 18 كوبري السخنة | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-02-14 | 19380.6 | Rowad | 2023-02-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 10316-10317-10318 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-02-14 | 49096.87 | Rowad | 2023-02-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 1337 | TRF |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-02-14 | 2910 | Rowad | 2023-02-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 80582 sohna bridge | 74238315 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2023-02-14 | 4342500 | Rowad | 2023-03-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 13318 | trf |  | شركة كيميت للهندسة | 2023-02-15 | 16460.14 | Rowad | 2023-02-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 6267 | trf |  | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | 2023-02-15 | 111402.78 | rowad | 2023-02-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 1699-1710 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2023-02-15 | 15024.72 | rowad | 2023-02-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | كوبري السخنة 18 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2023-02-15 | 60087.14 | rowad | 2023-02-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 5556-5554 | 154967 |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2023-02-15 | 3753.79 | Rowad | 2023-03-21
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | سداد فواتير كهرباء وامياه لمشروع كبارى السخنه-2-23 | trf |  | Petty Cash | 2023-02-15 | 40000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-02-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Equipment | 7537 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-02-19 | 2127.65 | Rowad | 2023-02-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Equipment | 169 | trf |  | احد لتاجير المعدات الثقيلة | 2023-02-19 | 44400 | Rowad | 2023-02-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 9 HST Bridges-Sokhna & Mahager-60153/9 | trf |  | كيمي جلوبال للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2023-02-19 | 79584.41 | rowad | 2023-02-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement | last part off100% 25 HST | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2023-02-19 | 810000 | rowad | 2023-02-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 9900 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-02-22 | 149625.66 | Rowad | 2023-02-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 10047 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-02-22 | 142586.74 | Rowad | 2023-02-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 9549 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-02-22 | 1055.2 | Rowad | 2023-02-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Supplier | سداد التامين التكافلي الربع الثالث22-ك.السخنة | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2023-02-22 | 59908.81 | rowad | 2023-02-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#rq2-2-23-كبارى السخنه. | trf |  | Petty Cash | 2023-02-22 | 100000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-02-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات عماله الهيئه عن شهر فبراير -23 | trf |  | Petty Cash | 2023-02-22 | 15000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-02-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م05-كبارى السخنه | trf |  | ناريمان عرفه محمود عطيه الله-ذاتى | 2023-02-23 | 161500 | rowad | 2023-02-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة 2/2023 sokhna bir | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-02-26 | 115687.23 | Rowad | 2023-02-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م06-كبارى السخنه | trf |  | ناريمان عرفه محمود عطيه الله-ذاتى | 2023-02-26 | 150335 | rowad | 2023-02-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف1ش2-كوبرى السخنه | 17217000091334 |  | Petty Cash | 2023-02-26 | 185597.86 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-02-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | 1870 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-02-27 | 60777.5 | rowad | 2023-02-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | 1177 | trf |  | بست كنترول | 2023-02-27 | 9120 | rowad | 2023-02-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | 821-823 | trf |  | كواليتي كير للخدمات الطبيه وادارة المستشفيات | 2023-02-27 | 152739.01 | Rowad | 2023-02-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | AAIB - Over Draft | Misc | over darft feb - hst | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-02-28 | 285833.27 | Rowad | 2023-02-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Equipment | 1 HST Bridges-Sokhna & Mahager-77155/1 | trf |  | بى اس اس للخدمات البتروليه والقرى السياحيه | 2023-02-28 | 3729.69 | rowad | 2023-03-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Equipment | 2 HST Bridges-Sokhna & Mahager-77155/2 | trf |  | بى اس اس للخدمات البتروليه والقرى السياحيه | 2023-02-28 | 30774.36 | rowad | 2023-03-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Equipment | 3 HST Bridges-Sokhna & Mahager-77155/3 | trf |  | بى اس اس للخدمات البتروليه والقرى السياحيه | 2023-02-28 | 34298.14 | rowad | 2023-03-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement | 13 HST Bridges-Sokhna & Mahager-60153/13 | trf |  | كيمي جلوبال للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2023-02-28 | 120000 | rowad | 2023-03-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 17 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63322/19 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2023-02-28 | 113279.65 | rowad | 2023-03-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 17 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63322/17 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2023-02-28 | 13279.65 | rowad | 2023-03-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100 % 81406 sokhna bridge | 74238399 |  | شركة كيميت للهندسة | 2023-02-28 | 239881.82 | Rowad | 2023-03-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 81403 sokhna bridge | 74238400 |  | مؤسسة المصطفى للتوريدات العموميه والكهربائيه | 2023-02-28 | 104977 | rowad | 2023-03-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 81405 sokhna bridge | 74238401 |  | العربية للتوريدات | 2023-02-28 | 5164.1 | rowad | 2023-04-01
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr OD(HST) | Misc | over darft feb - hst | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-02-28 | 205245.11 | Rowad | 2023-02-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 1671 | trf |  | اكسبريس ريدي ميكس | 2023-02-28 | 34821 | Rowad | 2023-03-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 1711 | trf |  | اكسبريس ريدي ميكس | 2023-02-28 | 12146.7 | Rowad | 2023-03-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 1711 | trf |  | اكسبريس ريدي ميكس | 2023-02-28 | 12146.7 | Rowad | 2023-03-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | رد جزء من تعلية الاسمنت | trf |  | اكسبريس ريدي ميكس | 2023-02-28 | 188563.4 | Rowad | 2023-03-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 1671 | trf |  | اكسبريس ريدي ميكس | 2023-02-28 | 34821 | Rowad | 2023-03-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | رد تعلية اتاوة المحاجر كوبرى السخنه م/2-3-4-5 | trf |  | اكسبريس ريدي ميكس | 2023-02-28 | 18225.53 | Rowad | 2023-03-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 1637 | trf |  | اكسبريس ريدي ميكس | 2023-02-28 | 56627.36 | Rowad | 2023-03-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | صرف اعاشه لهيئه الطرق والكبارى-2-23 | trf |  | Petty Cash | 2023-02-28 | 15500 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-03-01
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | مكافئات مهندسين للاعمالل المفاوضه بكبارى السخنه | trf |  | Petty Cash | 2023-02-28 | 25000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-03-01
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | عهده اختبارات كابلات -2-23 | trf |  | Petty Cash | 2023-02-28 | 22000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-03-01
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#rq2-2-23-كبارى السخنه.. | trf |  | Petty Cash | 2023-02-28 | 25000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-03-01
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 2- hst | trf |  | Staff Loan | 2023-02-28 | 411378.24 | SALARY & WAGES | 2023-02-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 2/2023 hst | trf |  | Staff Loan | 2023-02-28 | 240196 | SALARY & WAGES | 2023-02-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 2 - ك السخنه | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-05 | 15000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-03-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ك السخنه عن ش 3 | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-05 | 78600 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-03-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ك السخنه عن ش 3 | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-05 | 27000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-03-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | rent 3/2023 sokhna bir | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-05 | 53440 | Rowad | 2023-03-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | AAIB STL Epico | Advance payment Purchasing | 100% of 81317 sokhna bridge | 920213390 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2023-03-07 | 2824662.24 | Rowad | 2023-03-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | AAIB STL Epico | Advance payment Purchasing | 100% of 81317 sokhna bridge | 920213392 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2023-03-07 | 5835228.15 | Rowad | 2023-04-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Scaffolding | 32685 | 74238424 |  | شركة اكرو لخدمات التشييد المتكاملة | 2023-03-07 | 662.83 | Rowad | 2024-01-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Scaffolding | 32735 | 74238424 |  | شركة اكرو لخدمات التشييد المتكاملة | 2023-03-07 | 15281.87 | Rowad | 2024-01-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Scaffolding | 32918 | 74238424 |  | شركة اكرو لخدمات التشييد المتكاملة | 2023-03-07 | 14603.95 | Rowad | 2024-01-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Scaffolding | 33044 | 74238424 |  | شركة اكرو لخدمات التشييد المتكاملة | 2023-03-07 | 21015.7 | Rowad | 2024-01-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 533034 | 74238413 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2023-03-07 | 820800 | Rowad | 2023-12-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 632036 | 74238414 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2023-03-07 | 102714 | Rowad | 2024-01-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 632036 | 74238414 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2023-03-07 | 99693 | Rowad | 2024-01-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 632036 | 74238414 |  | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | 2023-03-07 | 99693 | Rowad | 2024-01-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات هيئه الطرق والكبارى عن شهر مارس | trf |  | Petty Cash | 2023-03-08 | 15000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-03-08
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | عهده لزوم اختبارات حديد بمشروع كبارى السخنه | trf |  | Petty Cash | 2023-03-08 | 11000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-03-08
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 159-158 | trf |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2023-03-09 | 62842.93 | rowad | 2023-03-09
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 9 HST Bridges-Sokhna & Mahager-54509/9 | trf |  | نوشن للمقاولات | 2023-03-12 | 38258.39 | rowad | 2023-03-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 1336 | trf |  | وتد للصناعه | 2023-03-12 | 150000 | rowad | 2023-03-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Scaffolding | 1369 | trf |  | منارات العمران للتجاره | 2023-03-12 | 15131.63 | Rowad | 2023-03-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Scaffolding | 1450 | trf |  | منارات العمران للتجاره | 2023-03-12 | 34868.37 | Rowad | 2023-03-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 5556-5554 | 74238451 |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2023-03-13 | 76.61 | Rowad | 2023-03-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش2-كوبرى السخنه | trf |  | Petty Cash | 2023-03-14 | 179155 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-03-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة 3/2023 sokhna bir | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-14 | 152486.2 | Rowad | 2023-03-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م 07-كبارى السخنه | trf |  | ناريمان عرفه محمود عطيه الله-ذاتى | 2023-03-14 | 130815 | rowad | 2023-03-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | 1416 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-03-15 | 56813.75 | rowad | 2023-03-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Supplier | سداد ف اورنج عن ش ديسمبر22ك.السخنة | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-03-15 | 5997.07 | Rowad | 2023-03-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | سداد ف فودافون عن ش فبراير23ك.السخنة | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-03-15 | 2559.86 | RME | 2023-03-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#rq2-3-23-كبارى السخنه | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-15 | 50000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-03-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 18 sokhna bridges 1/2023 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-03-16 | 17260.5 | Rowad | 2023-03-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 19 sokhna bridges 1/2023 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2023-03-16 | 83642.13 | rowad | 2023-03-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 16-17 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-03-16 | 40747.76 | rowad | 2023-03-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 15 sokhna bridges 1/2023 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-03-16 | 107864 | rowad | 2023-03-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 19 sokhna bridges 1/2023 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-03-16 | 38761.2 | Rowad | 2023-03-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 29 cairo alex 1/2023 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-03-16 | 21340 | Rowad | 2023-03-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Advance payment Purchasing | 100% of 82252 sokhna bridge | 155061 |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2023-03-20 | 5856999.9 | Rowad | 2023-03-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | م.استهلاك شقق مشورع كبارى السخنه-3-23 | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-22 | 40000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-03-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 1336 | TRF |  | وتد للصناعه | 2023-03-23 | 18613.91 | rowad | 2023-03-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 183089 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2023-03-23 | 4149.6 | Rowad | 2023-03-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Equipment | 1770 | trf |  | غطاطى للاستثمارات التجاريه والهندسيه | 2023-03-23 | 19824.56 | rowad | 2023-03-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Equipment | 1 HST Bridges-Sokhna & Mahager-77118/1 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-03-23 | 200000 | rowad | 2023-03-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 6 HST Bridges-Sokhna & Mahager-55272/6 | trf |  | الرائد للاستشارات الهندسيه محمد شهيب وشركاه | 2023-03-23 | 100000 | Rowad | 2023-03-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 337 | trf |  | مكتب النيل الهندسي الاستشارى | 2023-03-23 | 40898.5 | Rowad | 2023-03-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 7 HST Bridges-Sokhna & Mahager-57540/7 | trf |  | بنتا للاستشارات الهندسيه | 2023-03-23 | 100000 | rowad | 2023-03-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 9 HST Bridges-Sokhna & Mahager-54509/9 | trf |  | نوشن للمقاولات | 2023-03-23 | 70713.61 | rowad | 2023-03-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 10 HST Bridges-Sokhna & Mahager-54509/10 | trf |  | نوشن للمقاولات | 2023-03-23 | 29286.39 | rowad | 2023-03-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 14 HST Bridges-Sokhna & Mahager-59932/14 | trf |  | سفنكس للانشاء والتعمير | 2023-03-23 | 21070.48 | rowad | 2023-03-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement | 11 HST Bridges-Sokhna & Mahager-60153/11 | trf |  | كيمي جلوبال للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2023-03-23 | 200000 | rowad | 2023-03-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 20 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63322/20 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2023-03-23 | 49037.4 | rowad | 2023-03-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 17 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63322/19 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2023-03-23 | 30502.73 | rowad | 2023-03-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | IT | 556 | trf |  | دوت برنت للتوريدات | 2023-03-23 | 2480.35 | Rowad | 2023-03-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Equipment | 1 HST Bridges-Sokhna & Mahager-77612/1 | trf |  | مؤسسة الخولى للشحن والتفريغ | 2023-03-23 | 250000 | rowad | 2023-03-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | 1433-1438 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-03-23 | 62832 | rowad | 2023-03-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | 1437 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-03-23 | 8795.75 | rowad | 2023-03-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 1ش3 ك.السخنة0 | 17217000091394 |  | Petty Cash | 2023-03-23 | 221668.89 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-03-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات 3/2023 sokhna bir | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-26 | 234115.41 | Rowad | 2023-03-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م08-كبارى السخنه | trf |  | ناريمان عرفه محمود عطيه الله-ذاتى | 2023-03-27 | 169575 | rowad | 2023-03-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement | 100% 026 HST BR post 30 day | 74238558 |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2023-03-28 | 8140001 | rowad | 2023-04-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Scaffolding | 883 | trf |  | دوتشا | 2023-03-28 | 31662.15 | rowad | 2023-03-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | يناير 2023sokhna new capital bridge نقل ثقيل | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2023-03-29 | 104027.6 | RME | 2023-03-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | HTS Mahager يناير نقل ثقيل 2023ٍ | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2023-03-29 | 195225 | RME | 2023-03-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#2-3-23- كبارى السخنه | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-29 | 50000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-03-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Rowad Main Safe Box EGP | Petty cash | اعتماد مستخلصات مشروع توسعات ميناء السخنه | CASH |  | Petty Cash | 2023-03-29 | 40000 | Amr Reda Abd ElRahman Hegazy | 2023-03-29
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | 574-573 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2023-03-30 | 10207.5 | rowad | 2023-03-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | NBE OD( Exchange Building) | Misc | over darft hst | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-31 | 1509422.88 | Rowad | 2023-03-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | سداد ضرائب كسب العمل ش يونيو22ك.السخنة | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2023-03-31 | 88109.54 | RME | 2023-04-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | سداد ضرائب كسب العمل عن ش ماي22سخنة | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2023-03-31 | 85284.91 | RME | 2023-04-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 3-hst | trf |  | Staff Loan | 2023-03-31 | 396557.06 | SALARY & WAGES | 2023-03-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Equipment | 7520-34-25-29-24-26-27-28-30-33-35-31-23-22-21-32- | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-04-04 | 107432.2 | Rowad | 2023-04-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 10047 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-04-04 | 145777.5 | Rowad | 2023-04-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 10047 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-04-04 | 145777.5 | Rowad | 2023-04-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 10047 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-04-04 | 7608.26 | Rowad | 2023-04-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 929 | trf |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2023-04-04 | 190643.12 | Rowad | 2023-04-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 929 | trf |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2023-04-04 | 370494.28 | Rowad | 2023-04-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات شهر 4 كوبري السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-04 | 54550 | Rowad | 2023-04-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ك السخنه عن ش 4 | trf |  | Petty Cash | 2023-04-04 | 30300 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-04-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ك السخنه عن ش 4 | trf |  | Petty Cash | 2023-04-04 | 75300 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-04-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 3 - ك السخنه | trf |  | Petty Cash | 2023-04-04 | 15000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-04-04
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | 1829 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-04-05 | 57365 | rowad | 2023-04-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | اعاشه للهيئه الفوميه عن شهر ابريل. | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-05 | 15500 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-04-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | lg4/23 216805 | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-09 | 2345.52 | Rowad | 2023-04-09
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank EGP | Current account Purchasing | 183560 | 920213426 |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2023-04-10 | 3112.2 | Rowad | 2023-04-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 24850 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2023-04-10 | 45200 | Rowad | 2023-04-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 6021 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2023-04-10 | 6738.54 | rowad | 2023-04-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 6062-6072 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2023-04-10 | 6131.12 | rowad | 2023-04-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 2ش3 ك.السخنة0 | 17217000091430 |  | Petty Cash | 2023-04-10 | 200815.77 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-04-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م09-كبارى السخنه | trf |  | ناريمان عرفه محمود عطيه الله-ذاتى | 2023-04-11 | 80750 | rowad | 2023-04-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات 4/2023 SOKHNA BIR | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-11 | 354202.25 | Rowad | 2023-04-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7913 | 920223145 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 28708 | rowad | 2023-05-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7913 | 920223146 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 811425.98 | rowad | 2023-06-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7913 | 920223146 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 98188 | rowad | 2023-06-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7913 | 920223146 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 840386.04 | rowad | 2023-06-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank EGP | Current account Purchasing | 929 | 920223151 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2023-04-12 | 179851.16 | Rowad | 2023-04-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Advance payment Purchasing | 100% of p1 82827 | trf |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2023-04-12 | 3599120 | Rowad | 2023-04-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Scaffolding | 906 | trf |  | دوتشا | 2023-04-12 | 176617.77 | rowad | 2023-04-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Advance payment Purchasing | part 2 of 82717 air def | 155156 |  | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | 2023-04-12 | 54606 | rowad | 2023-04-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | م. استهلاك الشقق كهرباء وغاز ومياه-4-23 | trf |  | Petty Cash | 2023-04-12 | 40000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-04-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 278 | trf |  | الفرات للتجارة والتوريدات | 2023-04-16 | 15501.76 | rowad | 2023-04-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 644 | trf |  | الدره لتوريد العدد واداوت البناء | 2023-04-16 | 2648.36 | rowad | 2023-04-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 21084 | trf |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2023-04-16 | 3933 | Rowad | 2023-04-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 515 | trf |  | الماسه للكرفانات والمبانى الجاهزه | 2023-04-16 | 4520 | rowad | 2023-04-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 29368 | trf |  | سيرفيينج سيستمز | 2023-04-16 | 2850 | Egypt | 2023-04-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش يناير23اورا زاد2 | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-04-16 | 10112.39 | Rowad | 2023-04-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش يناير23ك.السخنة | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-04-16 | 5908.99 | Rowad | 2023-04-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 6073 | 75391768 |  | Green Line For Supplies Co | 2023-04-16 | 7695 | rowad | 2023-05-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 6 HST Bridges-Sokhna & Mahager-55272/6 | trf |  | الرائد للاستشارات الهندسيه محمد شهيب وشركاه | 2023-04-16 | 100000 | Rowad | 2023-04-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 8 HST Bridges-Sokhna & Mahager-57540/8 | trf |  | بنتا للاستشارات الهندسيه | 2023-04-16 | 100000 | rowad | 2023-04-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 7 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63540/7 | trf |  | جيو تست | 2023-04-16 | 7877.7 | Rowad | 2023-04-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement | 11 HST Bridges-Sokhna & Mahager-60153/11 | trf |  | كيمي جلوبال للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2023-04-16 | 200000 | rowad | 2023-04-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 21 HST Bridges-Sokhna & Mahager.63322/21 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2023-04-16 | 36778.05 | rowad | 2023-04-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 17 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63322/19 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2023-04-16 | 18994.54 | rowad | 2023-04-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Equipment | 5 HST Bridges-Sokhna & Mahager.77612/5 | trf |  | مؤسسة الخولى للشحن والتفريغ | 2023-04-16 | 110308.17 | rowad | 2023-04-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Equipment | 1 HST Bridges-Sokhna & Mahager.81349/1 | 155172 |  | نسور الوادى للخدمات البتروليه | 2023-04-16 | 123097.42 | rowad | 2023-04-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | تحويلات يوميات 4/2023 sokhna bir | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-16 | 158225.55 | Rowad | 2023-04-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | 1010 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2023-04-18 | 18430.3 | Rowad | 2023-04-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Equipment | 7674-86-83-84-79-78-77-82-81-80-76-75-87-85 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-04-18 | 70396 | Rowad | 2023-04-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Advance payment Purchasing | part 1 off 79565 sokhna beridge | 155197 |  | مؤسسة الخليج المصرى | 2023-04-18 | 31374 | rowad | 2023-04-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Advance payment Purchasing | 100% 82732 sokhna beidge | 155197 |  | مؤسسة الخليج المصرى | 2023-04-18 | 37500 | rowad | 2023-04-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Rowad Main Safe Box EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 1ش4ك.السخنة | cash |  | Petty Cash | 2023-04-18 | 102576.92 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-04-18
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد فبراير كوبرى السخنه | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2023-04-19 | 39175.39 | rowad | 2023-04-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 1821-1831 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2023-04-19 | 5887.9 | rowad | 2023-04-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد فبراير كوبرى السخنه | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-04-19 | 19380.6 | Rowad | 2023-04-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 10501 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-04-19 | 1938.06 | Rowad | 2023-04-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد فبراير كوبرى السخنه | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-04-19 | 150494.21 | rowad | 2023-04-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 7 HST Mahgar 2/2023 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-04-19 | 151349.1 | rowad | 2023-04-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 18 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-04-19 | 2991.48 | rowad | 2023-04-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | IT | 300 | trf |  | IBSX Internatoinal Business Supplies | 2023-04-19 | 11694.56 | Rowad | 2023-04-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | IT | 2004451 | trf |  | بروفالى سيستمز | 2023-04-19 | 5728.78 | rowad | 2023-04-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank EGP | Taxes | سدد ضرائب كسب العمل عن ش فبراير23ك.السخنة | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2023-04-30 | 60650.85 | RME | 2023-05-01
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank EGP | Taxes | سدد ضرائب كسب العمل عن ش يناير23ك.السخنة | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2023-04-30 | 77349.47 | RME | 2023-05-01
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Bank Misr(OD)-EGP | Misc | IOD/4-23.. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-30 | 1474188.55 | Rowad | 2023-04-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr OD(HST) | Misc | IOD/4-23.. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-30 | 378902.54 | Rowad | 2023-04-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | lg4/23.220849 | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-30 | 63675.99 | Rowad | 2023-04-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | EIDYA - HST sokhna | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-30 | 40500 | Rowad | 2023-04-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement | 100% c-027 83256 sokhna bridge | 136307 |  | الابنية المتطورة لتشكيل المعادن | 2023-04-30 | 298320 | rowad | 2023-05-01
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | lg4/23.216904 | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-30 | 78985.83 | Rowad | 2023-04-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | 11 HST Mahgar 2/2023 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-04-30 | 19380.6 | Rowad | 2023-05-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | 1 HST Mahgar 2/2023 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-04-30 | 10927.83 | rowad | 2023-05-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل افراد فبراير كوبرى السخنه | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-04-30 | 25220 | rowad | 2023-05-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | 3 HST Mahgar 2/2023 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-04-30 | 8630.25 | Rowad | 2023-05-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل افراد فبراير SOKHNA ROADS &BRIDGES | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-04-30 | 17260.5 | Rowad | 2023-05-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات شهر5 كوبري السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-30 | 54550 | Rowad | 2023-05-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 4 - ك السخنه | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 15000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ك السخنه عن ش 5 | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 30300 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ك السخنه عن ش 5 | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 75300 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#rq3-4-23- كبارى السخنه | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 50000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | اختبارات كابلات -4-23 | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 27500 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | اعاشه الهيئه عن شهر ابريل-4-23 | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 15500 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 4/23..hst sokhna | trf |  | Staff Loan | 2023-04-30 | 400158.42 | SALARY & WAGES | 2023-04-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | اجور عماله الهيئه عن الفتره شهر 04-23 | 17217000091462 |  | Petty Cash | 2023-05-08 | 15000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-08
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Advance payment Purchasing | 100% of 82827 sokhna bridge | trf |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2023-05-09 | 3213500 | Rowad | 2023-05-09
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | سداد ضرائب كسب العمل عن ش يوليو22 ك.السخنة | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2023-05-11 | 104602.52 | RME | 2023-05-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م10-كبارى السخنه | trf |  | ناريمان عرفه محمود عطيه الله-ذاتى | 2023-05-11 | 44412.5 | rowad | 2023-05-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 2ش4ك.السخنة | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-11 | 142940 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله كوبري السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-05-11 | 200865 | Rowad | 2023-05-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Rowad Main Safe Box EGP | Misc | يوميات الكوبري | CASH |  | Miscellaneous supplier | 2023-05-16 | 3920 | Rowad | 2023-05-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank EGP | Advance payment Purchasing | 100% of p1 sokhna bridge | TRF |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2023-05-17 | 1606750 | Rowad | 2023-05-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | sokhna roads and bridges 21- 3/2023 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-05-17 | 9690.3 | Rowad | 2023-05-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | sokhna roads and bridges17- 3/2023 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-05-17 | 169371.38 | rowad | 2023-05-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | sokhna roads and bridges21- 3/2023 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2023-05-17 | 32138.04 | rowad | 2023-05-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | sokhna roads and bridges3- 3/2023 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-05-17 | 12610 | rowad | 2023-05-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | sokhna roads and bridges20- 3/2023 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-05-17 | 17260.5 | Rowad | 2023-05-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | اعمال نقل ثقيل فبراير Sokhna | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2023-05-17 | 220860.3 | rowad | 2023-05-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | اعمال نقل ثقيل فبراير Sokhna | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2023-05-17 | 34507.8 | rowad | 2023-05-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل ثقيل 2/ 23 sokhns new capital bridge | trf |  | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | 2023-05-17 | 5675 | Rowad | 2023-05-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل ثقيل شهر فبراير sokhna | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2023-05-17 | 43912 | Rowad | 2023-05-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | اعمال نقل ثقيل فبراير Sokhna | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2023-05-17 | 76989.9 | RME | 2023-05-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | رسوم دخول الافراد ساند بيتش ب -5-23 | trf |  | Petty Cash | 2023-05-17 | 6800 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#rq3-5-23- كبارى السخنه | trf |  | Petty Cash | 2023-05-17 | 50000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | رسوم دخول الافراد ساند بيتش أ -5-23 | trf |  | Petty Cash | 2023-05-17 | 13500 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | م. استهلاك سكن -5-23 | trf |  | Petty Cash | 2023-05-17 | 40000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement | part 1 off 028 83657 sokhna bridge | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2023-05-21 | 3480000 | rowad | 2023-05-21
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | 66/2023 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-05-21 | 69678 | rowad | 2023-05-21
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Equipment | 1 HST Bridges-Sokhna & Mahager-77118/1 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-05-21 | 101656.41 | rowad | 2023-05-21
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 24 HST Bridges-Sokhna & Mahager.63322/24 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2023-05-21 | 20432.25 | rowad | 2023-05-21
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 22 HST Bridges-Sokhna & Mahager.63322/22 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2023-05-21 | 40864.5 | rowad | 2023-05-21
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 23 HST Bridges-Sokhna & Mahager.63322/23 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2023-05-21 | 36778.05 | rowad | 2023-05-21
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP |  | 10 HST Bridges-Sokhna & Mahager-54509/10 | trf |  | نوشن للمقاولات | 2023-05-21 | 108744.81 | rowad | 2023-05-21
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 12 HST Bridges-Sokhna & Mahager-54509/12 | trf |  | نوشن للمقاولات | 2023-05-21 | 221200 | rowad | 2023-05-21
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Equipment | 1 HST Bridges-Sokhna & Mahager-77612/1 | trf |  | مؤسسة الخولى للشحن والتفريغ | 2023-05-21 | 135722.76 | rowad | 2023-05-21
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Equipment | 3 HST Bridges-Sokhna & Mahager.81349/3 | 182055 |  | نسور الوادى للخدمات البتروليه | 2023-05-21 | 24431.55 | rowad | 2023-05-21
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Equipment | 2 HST Bridges-Sokhna & Mahager.81349/2 | 182055 |  | نسور الوادى للخدمات البتروليه | 2023-05-21 | 27015.65 | rowad | 2023-05-21
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | تصديق نقل اسمنت الدفاع الجوي | 17217000091489 |  | Petty Cash | 2023-05-21 | 78500 | Mabrouk Abd El Fatah Mohamed | 2023-05-21
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Rowad Main Safe Box EGP | Petty cash | ....اعتماد مستخلصات مشروع توسعات ميناء السخنه | CASH |  | Petty Cash | 2023-05-21 | 30000 | Amr Reda Abd ElRahman Hegazy | 2023-05-21
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank EGP | Advance payment Purchasing | 100% of p3 82827 sokhna bridge | TRF |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2023-05-22 | 2506530 | Rowad | 2023-05-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank EGP | Advance payment Purchasing | 100% of 82827 sokhna bridge. | TRF |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2023-05-22 | 6427000 | Rowad | 2023-05-22
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank EGP | Scaffolding | 10180 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-05-23 | 55382.33 | Rowad | 2023-05-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank EGP | Current account Purchasing | 10254 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-05-23 | 94962 | Rowad | 2023-05-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank EGP | Current account Purchasing | 10254 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-05-23 | 92169 | Rowad | 2023-05-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank EGP | Current account Purchasing | 10254 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-05-23 | 92169 | Rowad | 2023-05-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank EGP | Scaffolding | 10295 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-05-23 | 279845.3 | Rowad | 2023-05-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank EGP | Scaffolding | 10504 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-05-23 | 103413.5 | Rowad | 2023-05-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Scaffolding | 1450 | trf |  | منارات العمران للتجاره | 2023-05-23 | 60045 | Rowad | 2023-05-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Scaffolding | 1486 | trf |  | منارات العمران للتجاره | 2023-05-23 | 39955.1 | Rowad | 2023-05-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Scaffolding | 941 | trf |  | دوتشا | 2023-05-23 | 81285.98 | rowad | 2023-05-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Scaffolding | 906 | trf |  | دوتشا | 2023-05-23 | 42390.46 | rowad | 2023-05-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Equipment | 7900-901-899-910-908-909-906-905-903-907-904-902 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-05-23 | 101265.62 | Rowad | 2023-05-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Equipment | 7674-86-83-84-79-78-77-82-81-80-76-75-87-85 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-05-23 | 44067.89 | Rowad | 2023-05-23
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Supplier | سداد ف اورنج عن ش فبراير23 كبرى السخنه | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-05-24 | 3642.83 | Rowad | 2023-05-24
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 1ش5 كوبرى السخنه | 17217000091504 |  | Petty Cash | 2023-05-25 | 212901.61 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | 1277 | trf |  | بست كنترول | 2023-05-28 | 8880 | rowad | 2023-05-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | 100 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-05-28 | 70780.5 | rowad | 2023-05-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1شهر5 كوبري السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-05-28 | 276644.26 | Rowad | 2023-05-28
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Insurance Employee | سداد التامينات ش 4 ك السخنه | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2023-05-30 | 52833.15 | rowad | 2023-05-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Insurance Employee | سداد التامينات ش 2 & 3 ك السخنه | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2023-05-30 | 95739.56 | rowad | 2023-05-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | AAIB - Over Draft | Misc | over darft hst sokhna- | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-05-31 | 1707778.08 | Rowad | 2023-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement | 100% HST Brid 029 post 60 day | 75720797 |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2023-05-31 | 7342483.5 | rowad | 2023-07-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 1789 | trf |  | اكسبريس ريدي ميكس | 2023-05-31 | 400000 | Rowad | 2023-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 7913 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-05-31 | 0.98 | rowad | 2023-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Payroll | salary5/23 hst sokhna | trf |  | Staff Loan | 2023-05-31 | 364574.86 | SALARY & WAGES | 2023-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش6- كوبرى المحاجر | trf |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 36400 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش6- كوبرى السخنه-شده | trf |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 30300 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش6- كوبرى السخنه | trf |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 66300 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش6- كوبرى المحاجر-شده | trf |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 10000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق موقع ك السخنه | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 14000 | Nader Shehata Essa | 2023-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#rq3-5-23-كبارى السخنه | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 75000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | اعاشه للهئيه الطرق والكبارى عن م رقم 14 -كبارى | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 15500 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | عهده لزوم اختبارات -5-23 | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 14500 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات الهيئه عن شهر مايو | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 15000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش مايو/23 كوبرى السخنه | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 15000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش مايو/23 كوبرى السخنه- المحاجر ملحق | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 15000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش مايو/23 كوبرى السخنه- المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 25000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات ش6 sokhna | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-05-31 | 49300 | Rowad | 2023-05-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 5894 | trf |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2023-06-05 | 0.08 | rowad | 2023-06-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Rowad Main Safe Box EGP | Misc | يوميات السخنه.. | CASH |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-06 | 3490 | Rowad | 2023-06-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | IT | 300 | trf |  | IBSX Internatoinal Business Supplies | 2023-06-07 | 205.42 | Rowad | 2023-06-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Supplier | سداد ف الربع الرابع 22 HST MHAGER | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2023-06-07 | 17226.6 | rowad | 2023-06-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Supplier | سداد ف الربع الرابع 22 HST SOKHNA | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2023-06-07 | 47363.4 | rowad | 2023-06-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Supplier | سداد فاتورة فودافون عن ش مارس 23ك-السخنة | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-06-07 | 2630 | RME | 2023-06-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Supplier | سداد فاتورة فودافون عن ش مارس 23ك.السخنة | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-06-07 | 75 | RME | 2023-06-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | NBE OD(DPW) | Taxes | W.H.T Q1/2023 - HST Bridges-Sokhna & Mahager | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2023-06-07 | 309499.59 | rowad | 2023-06-07
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | NBE OD(DPW) | Misc | 125 | TRF |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-06-08 | 69457.5 | rowad | 2023-06-08
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 2ش5 كوبرى السخنه | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-11 | 236070 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-06-11
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 8 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63540/8 | trf |  | جيو تست | 2023-06-13 | 14690.48 | Rowad | 2023-06-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 9 HST Bridges-Sokhna & Mahager-63540/9 | trf |  | جيو تست | 2023-06-13 | 14293.44 | Rowad | 2023-06-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 10 HST Bridges-Sokhna & Mahager.63540/10 | trf |  | جيو تست | 2023-06-13 | 7877.7 | Rowad | 2023-06-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Equipment | 3 HST Bridges-Sokhna & Mahager-77612/3 | trf |  | مؤسسة الخولى للشحن والتفريغ | 2023-06-13 | 99633.2 | rowad | 2023-06-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Equipment | 2 HST Bridges-Sokhna & Mahager-77612/2 | trf |  | مؤسسة الخولى للشحن والتفريغ | 2023-06-13 | 47498.2 | rowad | 2023-06-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 9 HST Bridges-Sokhna & Mahager 57540/9 | trf |  | بنتا للاستشارات الهندسيه | 2023-06-13 | 50000 | rowad | 2023-06-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 8 HST Bridges-Sokhna & Mahager-57540/8 | trf |  | بنتا للاستشارات الهندسيه | 2023-06-13 | 53000 | rowad | 2023-06-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 7 HST Bridges-Sokhna & Mahager-57540/7 | trf |  | بنتا للاستشارات الهندسيه | 2023-06-13 | 35322.3 | rowad | 2023-06-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف2شهر5 كوبري السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-13 | 507503.42 | Rowad | 2023-06-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | NBE OD(DPW) | Advance payment Purchasing | part 1 off 84797 sokhna bridge | 17217000104547 |  | مؤسسة الخليج المصرى | 2023-06-14 | 80000 | rowad | 2023-06-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | NBE OD(DPW) | Advance payment Purchasing | 100% 84516 sokhna bridge | 17217000104552 |  | القادسية للصناعات الهندسيه -يوهلر مصر | 2023-06-14 | 16243.75 | rowad | 2023-06-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | NBE OD(DPW) | Advance payment Purchasing | part 1 off 82148 skhna bridge | 17217000104555 |  | شركة كيميت للهندسة | 2023-06-14 | 120000 | Rowad | 2023-06-14
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | عهده استهلاكات سكن كبارى السخنه 6-23 | trf |  | Petty Cash | 2023-06-15 | 40000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-06-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | قيمه ايجارات شقق مشروع كوبرى السخنه | trf |  | Petty Cash | 2023-06-15 | 22000 | Nader Shehata Essa | 2023-06-15
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 4/ 23 - SOKHNA ROAD BRIDGE 18 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-06-20 | 149909.54 | rowad | 2023-06-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 4/ 23 - SOKHNA ROAD BRIDGE 22 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-06-20 | 18735.23 | Rowad | 2023-06-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 4/ 23 - SOKHNA BRIDGES 4 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-06-20 | 2102.09 | rowad | 2023-06-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 4/ 23 - SOKHNA ROAD BRIDGE 22 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2023-06-20 | 38703.39 | rowad | 2023-06-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 4/ 23 - SOKHNA ROAD BRIDGE 21 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-06-20 | 17260.5 | Rowad | 2023-06-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement | 11 HST Bridges-Sokhna & Mahager-60153/11 | trf |  | كيمي جلوبال للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2023-06-20 | 143806.55 | rowad | 2023-06-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement | 14 HST Bridges-Sokhna & Mahager-60153/14 | trf |  | كيمي جلوبال للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2023-06-20 | 46301.68 | rowad | 2023-06-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement | 13 HST Bridges-Sokhna & Mahager-60153/13 | trf |  | كيمي جلوبال للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2023-06-20 | 9891.77 | rowad | 2023-06-20
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Equipment | 39653 | trf |  | بترولفت للخدمات البترولية | 2023-06-21 | 1710 | rowad | 2023-06-21
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة 6/2023 sokhna bir | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-21 | 560899.69 | Rowad | 2023-06-21
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank EGP | Current account Purchasing | 935 | 920222902 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2023-06-25 | 170986.84 | Rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank EGP | Current account Purchasing | 935 | 920222902 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2023-06-25 | 170986.84 | Rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank EGP | Current account Purchasing | 939 | 920222902 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2023-06-25 | 307280.7 | Rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank EGP | Current account Purchasing | 939 | 920222902 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2023-06-25 | 307280.7 | Rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 25 HST Bridges-Sokhna & Mahager.63322/25 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2023-06-25 | 50000 | rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement | 12 HST Bridges-Sokhna & Mahager-60153/12 | 75720966 |  | كيمي جلوبال للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2023-06-25 | 100000 | rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | نقل ثقيل 3 / 23- كوبرى العاصمه - السخنه | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-06-25 | 6376 | Rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | نقل ثقيل 3/ 23- sokhna new capital | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2023-06-25 | 80376 | RME | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | نقل ثقيل شهر 3/23- كبارى السخنه | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2023-06-25 | 4956.26 | rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | نقل ثقيل 3/ 23 -كبارى السخنه | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2023-06-25 | 39221 | Rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | نقل ثقيل 3 / 23 - sokhna new capital bridge | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2023-06-25 | 68250.54 | RME | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | نقل ثقيل 3 / 23 - كوبرى السخنه العاصمه | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2023-06-25 | 29848.64 | RME | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 35 el sokhna bridge نقل ثقيل | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2023-06-25 | 224.39 | RME | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 10 HST Bridges-Sokhna & Mahager.63540/10 | trf |  | جيو تست | 2023-06-25 | 6733.37 | Rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 11 HST Bridges-Sokhna & Mahager.63540/11 | trf |  | جيو تست | 2023-06-25 | 7877 | Rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | 155 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-06-25 | 54684 | rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 191907 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2023-06-25 | 32205.98 | Rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 8113 | trf |  | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | 2023-06-25 | 389.6 | Rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 578 | trf |  | المتحدة بلاست | 2023-06-25 | 10310 | Rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 557 | trf |  | المتحدة بلاست | 2023-06-25 | 14690 | Rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Equipment | 4 HST Bridges-Sokhna & Mahager.81349/4 | 75720898 |  | نسور الوادى للخدمات البتروليه | 2023-06-25 | 34533.05 | rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Equipment | 6 HST Bridges-Sokhna & Mahager.81349/6 | 75720898 |  | نسور الوادى للخدمات البتروليه | 2023-06-25 | 23256.95 | rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Equipment | 5 HST Bridges-Sokhna & Mahager.81349/5 | 75720898 |  | نسور الوادى للخدمات البتروليه | 2023-06-25 | 23022.04 | rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7948-157-1137 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-06-25 | 158563.98 | rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7948-157-1137 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-06-25 | 492033.19 | rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Current account Purchasing | 3772 | trf |  | بريدج ايجيبت للتجاره والتوريدات العموميه | 2023-06-25 | 29097.5 | rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 30689 | trf |  | سيرفيينج سيستمز | 2023-06-25 | 3990 | Egypt | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr |  | 31823 | trf |  | سيرفيينج سيستمز | 2023-06-25 | 7239 | Egypt | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Scaffolding | 1486 | trf |  | منارات العمران للتجاره | 2023-06-25 | 63456.96 | Rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Scaffolding | 1500 | trf |  | منارات العمران للتجاره | 2023-06-25 | 36543.04 | Rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Scaffolding | 971 | trf |  | دوتشا | 2023-06-25 | 82557.02 | rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Scaffolding | 941 | trf |  | دوتشا | 2023-06-25 | 117442.98 | rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Scaffolding | 4063 | trf |  | un i scaff يوني سكاف | 2023-06-25 | 1898.1 | rowad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Rowad Main Safe Box EGP | Petty cash | يوميات العماله عن الفتره 1 ش 6ك.السخنة | CASH |  | Petty Cash | 2023-06-25 | 312225.22 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-06-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 6/23 hst sokhna | trf |  | Staff Loan | 2023-06-26 | 383955.42 | SALARY & WAGES | 2023-06-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr OD(HST) | Misc | debit int hst sokhna | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-30 | 481953.36 | Rowad | 2023-06-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | NBE OD( Exchange Building) | Misc | debit int hst sokhna | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-30 | 825009.48 | Rowad | 2023-06-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | NBE OD(DPW) | Misc | debit int hst sokhna | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-30 | 582202.01 | Rowad | 2023-06-30
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارت شهر 7 كوبري السخنه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-30 | 49300 | Rowad | 2023-07-05
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش7- كوبرى المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-30 | 36400 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-07-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش7- كوبرى السخنه | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-30 | 84940 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-07-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش7- كوبرى المحاجر-شده | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-30 | 10000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-07-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش7- كوبرى السخنه-شده | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-30 | 30600 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-07-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش يونيو/23 كوبرى السخنه | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-30 | 15000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-07-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش يونيو/23 كوبرى السخنه- المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-30 | 25000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-07-06
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش يونيو/23 كوبرى السخنه- المحاجر ملحق | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-30 | 15000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-07-06
HST Culverts 0169 | EGYPTIAN Arab Land Bank (EALB) |  | 1000% 62958 HST culverts | 2121110044 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2022-02-06 | 782599.99 | Rowad | 2022-03-05
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارت شهر مارس - culvert | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-02 | 2500 | Rowad | 2022-03-02
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش2-22-نفق الندي | trf |  | Petty Cash | 2022-03-03 | 10000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-03-03
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش2-22-نفق الواحه | trf |  | Petty Cash | 2022-03-03 | 5000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-03-03
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش2-22-بربخ الهدي سيناء | trf |  | Petty Cash | 2022-03-03 | 10000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-03-03
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش2-22-نفق الصاعقه | trf |  | Petty Cash | 2022-03-03 | 15000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-03-03
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق بردخ | trf |  | Petty Cash | 2022-03-10 | 10000 | Nader Shehata Essa | 2022-03-10
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.05-03-22-برادخ | 1721769314 |  | Petty Cash | 2022-03-10 | 15000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-03-10
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.05-03-22-برادخ | 1721769315 |  | Petty Cash | 2022-03-10 | 50000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-03-10
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 2 culverts | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-13 | 20005 | Rowad | 2022-03-13
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 2-22-بردخ السخنة | trf |  | Petty Cash | 2022-03-13 | 3835 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-03-13
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 3-22- البرادخ | trf |  | Petty Cash | 2022-03-27 | 3915 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-03-27
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 3 culverts | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-27 | 22425 | Rowad | 2022-03-27
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار شهر 4 culverts | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-04 | 7750 | Rowad | 2022-04-04
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر مارس22 بربخ الواحه 2 | TRF |  | Petty Cash | 2022-04-04 | 10000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-04-04
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر مارس22 بربخ الندي 2 | TRF |  | Petty Cash | 2022-04-04 | 10000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-04-04
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر مارس22 نفق الصاعقه | TRF |  | Petty Cash | 2022-04-04 | 15000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-04-04
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 520-521-583 | TRF |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-04-11 | 200000 | rowad | 2022-04-11
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 3/22 - البرادخ | TRF |  | Petty Cash | 2022-04-12 | 2135 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-04-12
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله 4/2022 CULVERTS | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-12 | 41965 | Rowad | 2022-04-12
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP |  | 1 -برابخ القطار السريع60786/1 | trf |  | المصرية الكويتيه لنظم المعلومات الجغرافية والنظم الكهروميكانيكيه | 2022-04-13 | 100000 | rowad | 2022-04-13
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 1097 | trf |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2022-04-21 | 151625 | Rowad | 2022-04-21
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله 4/2022 culaverts | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-26 | 35655.88 | Rowad | 2022-04-26
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات 5/2022 CULAVERTS | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-26 | 7750 | Rowad | 2022-04-26
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م01-culverts | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-04-26 | 126275 | rowad | 2022-04-26
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر 4 - HST CULVERTS - بربخ الندى 2 | trf |  | Petty Cash | 2022-04-26 | 10000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-04-26
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر 4 - HST CULVERTS - كوبرى المحاجر | trf |  | Petty Cash | 2022-04-26 | 25333 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-04-26
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر 4 - HST CULVERTS - نفق الصاعقه | trf |  | Petty Cash | 2022-04-26 | 15000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-04-26
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر 4 - HST CULVERTS - بربخ الواحه | trf |  | Petty Cash | 2022-04-26 | 10000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-04-26
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر 4 - HST CULVERTS - بربخ الهدى سيناء | trf |  | Petty Cash | 2022-04-26 | 10000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-04-26
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف1 ش4 - ٌ Culverts | 17217000069394 |  | Petty Cash | 2022-04-26 | 2065 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-04-26
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP |  | 4 Hst Culverts - 60786/4 | trf |  | المصرية الكويتيه لنظم المعلومات الجغرافية والنظم الكهروميكانيكيه | 2022-04-27 | 41141.53 | rowad | 2022-04-27
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP |  | 1 -برابخ القطار السريع60786/1 | trf |  | المصرية الكويتيه لنظم المعلومات الجغرافية والنظم الكهروميكانيكيه | 2022-04-27 | 16872.47 | rowad | 2022-04-27
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP |  | 2 Hst Culverts - 60786/2 | trf |  | المصرية الكويتيه لنظم المعلومات الجغرافية والنظم الكهروميكانيكيه | 2022-04-27 | 54486 | rowad | 2022-04-27
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله 5/2022 culaverts | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-17 | 20224.12 | Rowad | 2022-05-17
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre.02-05-22-البرادخ | 17217000069465 |  | Petty Cash | 2022-05-18 | 30000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-05-18
HST Culverts 0169 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 4 Hst Culverts - 60786/4 | trf |  | المصرية الكويتيه لنظم المعلومات الجغرافية والنظم الكهروميكانيكيه | 2022-05-22 | 100000 | rowad | 2022-05-22
HST Culverts 0169 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 166 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-05-22 | 40000 | rowad | 2022-05-22
HST Culverts 0169 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 58 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-05-22 | 160000 | rowad | 2022-05-22
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 24013 | 70077449 |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2022-05-22 | 45200 | Rowad | 2022-06-05
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله 5/202 culaverts | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-29 | 14385 | Rowad | 2022-05-29
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 03-البرادخ | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-05-29 | 21412.5 | rowad | 2022-05-29
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م02-culverts | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-05-29 | 20362.5 | rowad | 2022-05-29
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 5 /22- CULVERTS | 17217000069476 |  | Petty Cash | 2022-05-29 | 10410 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-05-29
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP |  | LGs May-22...... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-31 | 64375.73 | Rowad | 2022-05-31
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر 6- برادخ | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-31 | 7750 | Rowad | 2022-06-01
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش- مايو 22 | trf |  | Petty Cash | 2022-05-31 | 15000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-05-31
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش. مايو 22 | trf |  | Petty Cash | 2022-05-31 | 10000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-05-31
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش// مايو 22 | trf |  | Petty Cash | 2022-05-31 | 10000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-05-31
HST Culverts 0169 | HSBC BANK STL |  | 7 HST CULVERTS- 60786/7 | trf |  | المصرية الكويتيه لنظم المعلومات الجغرافية والنظم الكهروميكانيكيه | 2022-06-07 | 100000 | rowad | 2022-06-07
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 ش5 - موقع culverts | trf |  | Petty Cash | 2022-06-13 | 28970 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-06-13
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م 04-culverts | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-06-13 | 16162.5 | rowad | 2022-06-13
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات 6/2022 culverts | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-13 | 35100 | Rowad | 2022-06-13
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 166 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-06-20 | 3762.5 | rowad | 2022-06-20
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 58 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-06-20 | 292415 | rowad | 2022-06-20
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 355/2022 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2022-06-21 | 3900 | rowad | 2022-06-21
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 49 hst culverts tansportation | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-06-23 | 2730 | Rowad | 2022-06-23
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 4 Hst Culverts - 60786/4 | trf |  | المصرية الكويتيه لنظم المعلومات الجغرافية والنظم الكهروميكانيكيه | 2022-06-27 | 27220.21 | rowad | 2022-06-27
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 7 HST CULVERTS- 60786/7 | trf |  | المصرية الكويتيه لنظم المعلومات الجغرافية والنظم الكهروميكانيكيه | 2022-06-27 | 7517.54 | rowad | 2022-06-27
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 6 HST Culverts - 60786/6 | trf |  | المصرية الكويتيه لنظم المعلومات الجغرافية والنظم الكهروميكانيكيه | 2022-06-27 | 120000 | rowad | 2022-06-27
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 1 HST Culverts-60378/1 | trf |  | نوشن للمقاولات | 2022-06-27 | 50000 | rowad | 2022-06-27
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ELskhona Culverts -يوميات عماله م5 | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-06-27 | 38750 | rowad | 2022-06-27
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله9 | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-27 | 41025 | Rowad | 2022-06-27
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات ف 1 ش 6 - culverts | trf |  | Petty Cash | 2022-06-27 | 34565 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-06-27
HST Culverts 0169 | Commerical Internatoinal Bank Current EGP |  | 29254 | trf |  | نيو ايجا للصناعات الكهربائيه | 2022-06-28 | 4859.2 | Rowad | 2022-06-28
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-rq5-ELskhona Bridges&Culverts | trf |  | Petty Cash | 2022-06-28 | 40000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-06-28
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر 7- برداخ | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-03 | 17150 | Rowad | 2022-07-03
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر يونيو 22 - HST 2 بربخ الندى | trf |  | Petty Cash | 2022-07-03 | 10000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-07-03
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر يونيو 22 - HST بربخ الفهد | trf |  | Petty Cash | 2022-07-03 | 12000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-07-03
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر يونيو 22 - HST بربخ الهدى | trf |  | Petty Cash | 2022-07-03 | 10000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-07-03
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر يونيو 22 - HST نفق الصاعقه وبربخ المستقبل | trf |  | Petty Cash | 2022-07-03 | 15000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-07-03
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر يونيو 22 - HST بربخ الواحه | trf |  | Petty Cash | 2022-07-03 | 10000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-07-03
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP |  | 1 HST Culverts-60378/1 | trf |  | نوشن للمقاولات | 2022-07-04 | 50000 | rowad | 2022-07-04
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP |  | 1444 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-07-05 | 48742.65 | rowad | 2022-07-05
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP |  | 171274 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-07-05 | 21118.5 | Rowad | 2022-07-05
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP |  | 169482-169322-170684 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-07-05 | 46426.5 | Rowad | 2022-07-05
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP |  | 58-166 kartat | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-07-05 | 9900 | rowad | 2022-07-05
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات ف2 شهر 6- برداخ | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-06 | 25080 | Rowad | 2022-07-06
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 6-22-CULVERTS | trf |  | Petty Cash | 2022-07-06 | 26695 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-07-06
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف1 ش7-22- Culverts | TRF |  | Petty Cash | 2022-07-26 | 8885 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-07-26
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات 7/2022 culvert | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-26 | 7205 | Rowad | 2022-07-26
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م06-انفاق السخنه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-07-26 | 199362.5 | rowad | 2022-07-26
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م01-انفاق السخنه | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-07-26 | 224325 | rowad | 2022-07-26
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م01-انفاق السخنه | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2022-07-26 | 14250 | rowad | 2022-07-26
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP |  | 520-521-583 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-07-27 | 1000000 | rowad | 2022-07-27
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP |  | 520-521-583 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-07-27 | 200497.66 | rowad | 2022-08-27
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 1 hst culverts | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-07-27 | 31977.41 | Rowad | 2022-07-27
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 1 HST CULVERTS | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-07-27 | 56395.8 | rowad | 2022-07-27
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق جديده - البرادخ | trf |  | Petty Cash | 2022-07-27 | 5000 | Nader Shehata Essa | 2022-07-27
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارت شهر 8 -برداخ | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-31 | 17150 | Rowad | 2022-07-31
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش7-22 - CULVERTS-بربخ الفهد | trf |  | Petty Cash | 2022-07-31 | 12000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-07-31
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش7-22 - CULVERTS-بربخ المستقبل | trf |  | Petty Cash | 2022-07-31 | 15000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-07-31
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش7-22 - CULVERTS-بربخ الواحه | trf |  | Petty Cash | 2022-07-31 | 10000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-07-31
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش7-22 - CULVERTS-بربخ الهدى | trf |  | Petty Cash | 2022-07-31 | 10000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-07-31
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش7-22 - CULVERTS-بربخ الندى | trf |  | Petty Cash | 2022-07-31 | 10000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-07-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 1135 | 70077633 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-08-04 | 55935 | rowad | 2022-08-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 1135 | 70077633 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-08-04 | 55935 | rowad | 2022-08-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 1070 | 70077633 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-08-04 | 401715 | rowad | 2022-08-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 1070 | 70077633 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-08-04 | 401715 | rowad | 2022-08-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 1226 | 70077633 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-08-04 | 129159 | rowad | 2022-08-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 1226 | 70077633 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-08-04 | 129159 | rowad | 2022-08-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 946-934-981 | 70077634 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-08-04 | 520899.75 | rowad | 2022-09-15
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1298 | 70077634 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-08-04 | 120248.2 | rowad | 2022-09-15
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1298 | 70077634 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-08-04 | 68634.8 | rowad | 2022-09-15
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 1300 | 70077634 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-08-04 | 89496 | rowad | 2022-09-15
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 1300 | 70077634 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-08-04 | 89496 | rowad | 2022-09-15
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 946-934-981 | 70077634 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-08-04 | 520899.75 | rowad | 2022-09-15
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ش 8 برادخ | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-14 | 48640 | Rowad | 2022-08-14
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله ف2 ش7-22 - Culverts | TRF |  | Petty Cash | 2022-08-15 | 26840 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-08-15
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م7 - El Skhona Culverts | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-08-15 | 32512.5 | rowad | 2022-08-15
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP |  | 826 | trf |  | بست كنترول | 2022-08-18 | 1368 | rowad | 2022-08-18
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 2 hst culverts عن شهر يوليو | TRF |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-08-18 | 34885.08 | Rowad | 2022-08-18
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 3 hst culverts عن شهريوليو | TRF |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-08-18 | 17442.54 | rowad | 2022-08-18
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 273 | TRF |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-08-18 | 6001.88 | rowad | 2022-08-18
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 2 hts culverts عن شهر يوليو | TRF |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-08-18 | 54431.55 | rowad | 2022-08-18
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 3 hst culveets عن شهر يوليو | TRF |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-08-18 | 15117.45 | 58 | 2022-08-18
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 5 HST Culverts - 60786/5 | trf |  | المصرية الكويتيه لنظم المعلومات الجغرافية والنظم الكهروميكانيكيه | 2022-08-22 | 60738.53 | rowad | 2022-08-22
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 3 Hst Culverts - 60786/3 | trf |  | المصرية الكويتيه لنظم المعلومات الجغرافية والنظم الكهروميكانيكيه | 2022-08-22 | 90107.3 | rowad | 2022-08-22
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 HST Culverts-68380/1 | trf |  | محمد عيد للمقاولات ام اى سى | 2022-08-22 | 80000 | rowad | 2022-08-22
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Current account Purchasing | 172546 | 71312836 |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-08-22 | 2337 | Rowad | 2022-09-22
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Current account Purchasing | 178848 | 71312836 |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-08-22 | 5842.5 | Rowad | 2022-09-22
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Current account Purchasing | 177783 | 71312836 |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-08-22 | 6669 | Rowad | 2022-09-22
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Current account Purchasing | 177767 | 71312836 |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-08-22 | 49875 | Rowad | 2022-09-22
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله ف1 ش8-22- Culverts | trf |  | Petty Cash | 2022-08-24 | 40915 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-08-24
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1شهر8- كوبري البرادخ | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-24 | 60985 | Rowad | 2022-08-24
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Misc | 330 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2022-08-25 | 6080.76 | rowad | 2022-08-25
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 HST Culverts-68380/1 | trf |  | محمد عيد للمقاولات ام اى سى | 2022-08-31 | 50000 | rowad | 2022-08-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 6 HST Culverts - 60786/6 | trf |  | المصرية الكويتيه لنظم المعلومات الجغرافية والنظم الكهروميكانيكيه | 2022-08-31 | 46092.12 | rowad | 2022-08-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 8 HTS CULVERTS - 60786/8 | trf |  | المصرية الكويتيه لنظم المعلومات الجغرافية والنظم الكهروميكانيكيه | 2022-08-31 | 29898.29 | rowad | 2022-08-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 9 HST CULVERTS- 60786/9 | trf |  | المصرية الكويتيه لنظم المعلومات الجغرافية والنظم الكهروميكانيكيه | 2022-08-31 | 24009.59 | rowad | 2022-08-31
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP | Misc | LGs Hsbc /8.... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-31 | 64375.73 | Rowad | 2022-08-31
HST Culverts 0169 | NBE OD( Exchange Building) | Misc | OD AUG-22................ | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-31 | 73148.71 | Rowad | 2022-08-31
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات ش9 - 22- Culverts | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-05 | 15000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-09-05
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش9-22-HST CULVERTS- بربخ الفهد | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-05 | 12000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-09-05
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش9-22-HST CULVERTS- بربخ الندى 2 | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-05 | 10000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-09-05
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش9-22-HST CULVERTS- بربخ الهدى | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-05 | 6666 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-09-05
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش9-22-HST CULVERTS-نفق الصاعقه | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-05 | 15000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-09-05
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش9-22-HST CULVERTS- بربخ الواحه | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-05 | 10000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-09-05
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات شهر 9 برادخ | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-05 | 9400 | Rowad | 2022-09-05
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات 8/2022 bradek | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-11 | 56440 | Rowad | 2022-09-11
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله ف2 ش8-22 -Culverts | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-11 | 43750 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-09-11
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م08- El Skhona Culverts | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-09-12 | 61137.5 | rowad | 2022-09-12
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م09- El Skhona Culverts | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-09-12 | 72337.5 | rowad | 2022-09-12
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م03-برابخ القطار السريع | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-09-12 | 22230 | rowad | 2022-09-12
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 HST Culvers 71196/1 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-09-13 | 73960 | rowad | 2022-09-13
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 9 HST CULVERTS- 60786/9 | trf |  | المصرية الكويتيه لنظم المعلومات الجغرافية والنظم الكهروميكانيكيه | 2022-09-13 | 100000 | rowad | 2022-09-13
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 HST Culverts-68380/1 | trf |  | محمد عيد للمقاولات ام اى سى | 2022-09-13 | 33722.96 | rowad | 2022-09-13
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 68480 culverts | 72274120 |  | شركة مصر للتجاره الداخليه | 2022-09-21 | 5085 | Rowad | 2022-09-21
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 68600 culverts | 72274121 |  | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | 2022-09-21 | 116127.96 | rowad | 2022-09-21
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 69499 culverts | 72274127 |  | مؤسسة الخليج المصرى | 2022-09-21 | 41999.99 | rowad | 2022-09-21
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 68481 culverts | 72274127 |  | مؤسسة الخليج المصرى | 2022-09-21 | 13167.5 | rowad | 2022-09-21
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 71788 culverts | 72274129 |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2022-09-21 | 10244.93 | rowad | 2022-09-21
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 68479 culverts | 72274129 |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2022-09-21 | 9892.86 | rowad | 2022-09-21
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 1298 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-09-21 | 51613.4 | rowad | 2022-09-21
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله 9/2022 hst culavert | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-26 | 50010 | Rowad | 2022-09-26
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م3-Culverts | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2022-09-26 | 8578.5 | rowad | 2022-09-26
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م10-Culverts | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-09-26 | 48462.5 | rowad | 2022-09-26
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م4-Culverts | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-09-26 | 65353.75 | rowad | 2022-09-26
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات عماله ف 1 ش 9 - البرادخ | 17217000086778 |  | Petty Cash | 2022-09-26 | 39330 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-09-26
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 3 hts culverts عن شهر اغسطس | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-09-29 | 17442.54 | Rowad | 2022-09-29
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 4 HTS cluverts عن شهر اغسطس | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-09-29 | 8721 | rowad | 2022-09-29
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 1554 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-09-29 | 6416.55 | rowad | 2022-09-29
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 1553 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-09-29 | 6416.55 | rowad | 2022-09-29
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 4 hts culverts عن شهر اغسطس | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-09-29 | 6977.02 | 58 | 2022-09-29
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Fleet | 3 hts culverts عن شهر اغسطس | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-10-03 | 17442.54 | Rowad | 2022-10-03
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Fleet | 4 HTS cluverts عن شهر اغسطس | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-10-03 | 8721.54 | rowad | 2022-10-03
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Fleet | 1554 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-10-03 | 6416.55 | rowad | 2022-10-03
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Fleet | 1553 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-10-03 | 6416.55 | rowad | 2022-10-03
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Fleet | 4 hts culverts عن شهر اغسطس | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-10-03 | 6977.02 | 58 | 2022-10-03
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 9 - نفق الصاعقه | trf |  | Petty Cash | 2022-10-03 | 15000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-10-03
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 9 - بربخ الواحه | trf |  | Petty Cash | 2022-10-03 | 10000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-10-03
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 9 - بربخ الندي | trf |  | Petty Cash | 2022-10-03 | 10000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-10-03
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 9 - بربخ الفهد | trf |  | Petty Cash | 2022-10-03 | 12000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-10-03
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ش 10 - البرادخ | trf |  | Petty Cash | 2022-10-03 | 15000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-10-03
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارت شهر 10 - برداخ | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-03 | 9400 | Rowad | 2022-10-03
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله .م5 -برابخ السخنه | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-10-10 | 18705.5 | rowad | 2022-10-10
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله .م11 -السخنه | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-10-10 | 28212.5 | rowad | 2022-10-10
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة ش 9 2022hst | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-10 | 56015 | Rowad | 2022-10-10
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | م.مستشفي لحادثة طريق السخنة موقع البردخ | 17217000086842 |  | Petty Cash | 2022-10-10 | 100000 | Sameh Mohamed Ali | 2022-10-10
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات عماله ف2 ش9 .culverts | 17217000086828 |  | Petty Cash | 2022-10-10 | 44360 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-10-10
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 1118 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-10-12 | 68705 | rowad | 2022-10-12
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة ش 10 برادخ | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-24 | 48550 | Rowad | 2022-10-24
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م06-البرابخ | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-10-24 | 35160.5 | rowad | 2022-10-24
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م12-البرادخ | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-10-24 | 45968.75 | rowad | 2022-10-24
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م04-البرابخ | trf |  | محمد حسن حسن الصايم -ذاتى | 2022-10-24 | 3092.25 | rowad | 2022-10-24
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات عماله ف1 ش10 -culverts | 17217000086879 |  | Petty Cash | 2022-10-24 | 53985 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-10-24
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP | IT | 7613 | trf |  | وان واى للحاسبات والنظم | 2022-10-26 | 13499.99 | Rowad | 2022-10-26
HST Culverts 0169 | Arab African International Bank Current EGP | Misc | LG Comm/10* | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-31 | 34209 | Rowad | 2022-10-31
HST Culverts 0169 | EGYPTIAN Arab Land Bank (EALB) | Misc | OD /10................ | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-31 | 43158.96 | Rowad | 2022-10-31
HST Culverts 0169 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) | Misc | OD /10................ | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-31 | 14175.4 | Rowad | 2022-10-31
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Insurance Projetcs | p-17-2021-eng-car-355/e-2021-2*ga-pa-330 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2022-10-31 | 5985 | rowad | 2022-10-31
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 175084 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2022-11-02 | 12369 | Rowad | 2022-12-01
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 1153 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-11-02 | 60966.25 | rowad | 2022-11-02
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره-ش10-22-HST. | trf |  | Petty Cash | 2022-11-02 | 4333 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-11-02
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات ش11-22-culverst | TRF |  | Petty Cash | 2022-11-02 | 15000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-11-02
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP |  | 8393 | trf |  | اراسيا بلاستيك للعزل و التبطين | 2022-11-02 | 46215.98 | Rowad | 2022-11-02
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Current account Purchasing | 453 | 17217000086920 |  | المتحدة بلاست | 2022-11-02 | 28459.05 | Rowad | 2023-01-02
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 2 HST Culverts 71196/2 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-11-03 | 10000 | rowad | 2022-11-03
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Fleet | 4 hst culverts عن شهر سبتمبر 2022 نقل افراد | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-11-03 | 37468.51 | Rowad | 2022-11-03
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP | Fleet | 5 hst culverts عن شهر سبتمبر 2022 نقل افرا | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-11-03 | 19380.6 | 58 | 2022-11-29
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP | Fleet | 4 hst cluverts قل افراد عن شهر سبتمبر 2022 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-11-03 | 80277.2 | rowad | 2022-11-29
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | يوميات عماله ف2شهر 10 برادخ | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-08 | 26023.54 | Rowad | 2022-11-08
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | culverts-يوميات العماله ف2-ش10-22 | 1721769706 |  | Petty Cash | 2022-11-08 | 19515 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-11-08
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1355 | 72273279 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 193313.26 | rowad | 2022-11-30
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1355 | 72273279 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 193313.26 | rowad | 2022-11-30
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1604-0-13-1-2022-4 | 72273279 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 129206.25 | rowad | 2022-11-30
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1604-0-13-1-2022-4 | 72273279 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 129206.25 | rowad | 2022-11-30
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1524-0-13-1-2022-4 | 72273279 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 164522.62 | rowad | 2022-11-30
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1524-0-13-1-2022-4 | 72273279 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 164522.62 | rowad | 2022-11-30
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1694-0-13-1-2022-4 | 72273279 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 103365 | rowad | 2022-11-30
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1694-0-13-1-2022-4 | 72273279 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 103365 | rowad | 2022-11-30
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1445 | 72273279 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 405707.62 | rowad | 2022-11-30
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1445 | 72273279 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 405707.62 | rowad | 2022-11-30
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1342 | 72273279 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 31009.5 | rowad | 2022-11-30
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1342 | 72273279 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 31009.5 | rowad | 2022-11-30
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1930-0-13-1-2022-4 | 72273280 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 75801 | rowad | 2022-12-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1930-0-13-1-2022-4 | 72273280 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 75801 | rowad | 2022-12-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1956-0-13-1-2022-4 | 72273280 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 5167.25 | rowad | 2022-12-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1956-0-13-1-2022-4 | 72273280 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 5167.25 | rowad | 2022-12-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1987-0-13-1-2022-4 | 72273280 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 129242.95 | rowad | 2022-12-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1987-0-13-1-2022-4 | 72273280 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 129242.95 | rowad | 2022-12-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1933-0-13-1-2022-4 | 72273280 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 337410.4 | rowad | 2022-12-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1933-0-13-1-2022-4 | 72273280 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 337410.4 | rowad | 2022-12-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2218 | 72273281 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 93169.25 | rowad | 2023-01-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2218 | 72273281 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 93169.25 | rowad | 2023-01-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1764-0-13-1-2022-4 | 72273281 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 2838.38 | rowad | 2023-01-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1764-0-13-1-2022-4 | 72273281 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 2838.38 | rowad | 2023-01-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2420-0-13-1-2022-4 | 72273283 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 134358.5 | rowad | 2023-03-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2420-0-13-1-2022-4 | 72273283 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 134358.5 | rowad | 2023-03-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2275-0-13-1-2022-4 | 72273283 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 175698.65 | rowad | 2023-03-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2275-0-13-1-2022-4 | 72273283 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 175698.65 | rowad | 2023-03-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2393-0-13-1-2022-4 | 72273283 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 122965.5 | rowad | 2023-03-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2393-0-13-1-2022-4 | 72273283 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 122965.5 | rowad | 2023-03-31
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | رد تعلية اتاوة المحاجر البرابخ م.2-3-6 | 72274284 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 29730 | rowad | 2023-04-30
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Insurance Projetcs | W.H.T Q2/2022 - HST Culverts | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2022-11-13 | 53882.48 | rowad | 2022-11-13
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 9 HST CULVERTS- 60786/9 | trf |  | المصرية الكويتيه لنظم المعلومات الجغرافية والنظم الكهروميكانيكيه | 2022-11-14 | 112118.44 | rowad | 2022-11-14
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 4 hst culverts 71196/4 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-11-14 | 10897.2 | rowad | 2022-11-14
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 2 HST Culverts 71196/2 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-11-14 | 897.2 | rowad | 2022-11-14
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 5 HST Culverts 68380/5 | trf |  | محمد عيد للمقاولات ام اى سى | 2022-11-14 | 1595.04 | rowad | 2022-11-14
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Current account Purchasing | 860 | 72839444 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-11-23 | 32874.08 | Rowad | 2023-01-05
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Current account Purchasing | 860 | 72839444 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-11-23 | 32874.08 | Rowad | 2023-01-05
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Current account Purchasing | 860 | 72839444 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-11-23 | 33870.26 | Rowad | 2023-01-05
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Fleet | 5 HST Culverts نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-11-24 | 22610.38 | Rowad | 2022-11-25
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Fleet | 5 HST Culverts نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-11-24 | 22610.37 | Rowad | 2022-12-25
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Fleet | 6 HST Culverts نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-11-24 | 1615.38 | 58 | 2022-11-25
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Fleet | 6 HST Culverts نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-11-24 | 1615.37 | 58 | 2022-12-25
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1شهر11 برداخ | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-24 | 11405 | Rowad | 2022-11-24
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | culverts-يوميات العماله ف1-ش11-22 | trf |  | Petty Cash | 2022-11-24 | 5980 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-11-24
HST Culverts 0169 | Arab African International Bank EGP | Current account Purchasing | 3906003247 | 19812245 |  | ام بى اس كونستراكشن كيميكالز للتجارة | 2022-11-28 | 230850 | rowad | 2022-12-15
HST Culverts 0169 | Arab African International Bank EGP | Current account Purchasing | 3906003324 | 19812245 |  | ام بى اس كونستراكشن كيميكالز للتجارة | 2022-11-28 | 6270 | rowad | 2022-12-15
HST Culverts 0169 | Arab African International Bank EGP | Current account Purchasing | 3906003401 | 19812245 |  | ام بى اس كونستراكشن كيميكالز للتجارة | 2022-11-28 | 12540 | rowad | 2022-12-15
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش نوفمبر -البرابخ | trf |  | Petty Cash | 2022-11-30 | 5500 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-11-30
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 5 HST Culverts 71196/5 | trf |  | مكتب العتبة الخضراء للمقاولات | 2022-12-06 | 52787.24 | rowad | 2022-12-06
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Insurance Projetcs | p17-2022-eng-car-456*ga-pa-367 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2022-12-07 | 29980 | rowad | 2022-12-07
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات 11/2022 bradekh | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-11 | 12505 | Rowad | 2022-12-11
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م13-البرابخ | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-12-11 | 42062.5 | rowad | 2022-12-11
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م14-البرابخ | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-12-11 | 23343.75 | rowad | 2022-12-11
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش11-Culverts | TRF |  | Petty Cash | 2022-12-11 | 6525 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-12-11
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP |  | 10 HST CULVERTS- 60786/10 | trf |  | المصرية الكويتيه لنظم المعلومات الجغرافية والنظم الكهروميكانيكيه | 2022-12-14 | 63073.67 | rowad | 2022-12-14
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-16-12-22-البرادخ | TRF |  | Petty Cash | 2022-12-14 | 25000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-12-14
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP | Fleet | HST Culverts نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-12-20 | 21340 | rowad | 2022-12-20
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP | Fleet | 72 hst culverts نقل ثقيل 2022 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2022-12-20 | 73657 | RME | 2022-12-20
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عناله 12/2022 hst | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-25 | 9960 | Rowad | 2022-12-25
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف1ش12-Culverts | 17217000091211 |  | Petty Cash | 2022-12-27 | 5795 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2022-12-27
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2547-0-13-1-2022-4 | 72839573 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 61482.75 | rowad | 2023-02-15
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2547-0-13-1-2022-4 | 72839573 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 61482.75 | rowad | 2023-02-15
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2692-0-13-1-2022-4&2649-0-13-1-2022-4 | 72839574 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 175006.06 | rowad | 2023-03-15
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2692-0-13-1-2022-4&2649-0-13-1-2022-4 | 72839574 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 175006.06 | rowad | 2023-03-15
HST Culverts 0169 | Arab African International Bank EGP | Misc | bank chage lg ..- | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-31 | 13412 | Rowad | 2022-12-31
HST Culverts 0169 | Bank Misr(OD)-EGP | Misc | overDraft12/2022 culverts | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-31 | 17607.98 | Rowad | 2022-12-31
HST Culverts 0169 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) | Misc | overDraft12/2022 culverts | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-31 | 185826.65 | Rowad | 2022-12-31
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP | Insurance Projetcs | p17-2021-2022355-330 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2023-01-11 | 2900 | rowad | 2023-01-11
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله -كوبري البرداخ | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-11 | 4160 | Rowad | 2023-01-11
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يويميات عماله 1/2023 برادخ | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-11 | 8325 | Rowad | 2023-01-11
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش12-البرابخ | 17217000091233 |  | Petty Cash | 2023-01-11 | 4295 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-01-11
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP | Fleet | 6 HST Culverts | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-01-17 | 17442.54 | Rowad | 2023-01-17
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Fleet | 6 HST Culverts نقل افراد 2022 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2023-01-22 | 1423.38 | rowad | 2023-01-22
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 13 HST Culverts 60786/13 | trf |  | المصرية الكويتيه لنظم المعلومات الجغرافية والنظم الكهروميكانيكيه | 2023-01-23 | 50343 | rowad | 2023-01-23
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 12 HST Culverts 60786/12 | trf |  | المصرية الكويتيه لنظم المعلومات الجغرافية والنظم الكهروميكانيكيه | 2023-01-23 | 49657.36 | rowad | 2023-01-23
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف 1 برداخ | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-23 | 12020 | Rowad | 2023-01-23
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف1ش1 -البرابخ | 17217000091267 |  | Petty Cash | 2023-01-23 | 4055 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-01-23
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 24680 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2023-01-24 | 24012.5 | Rowad | 2023-01-24
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 24679 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2023-01-24 | 135600 | Rowad | 2023-01-24
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP | Misc | lg 1/23..220849 | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-25 | 62976.26 | Rowad | 2023-01-25
HST Culverts 0169 | Bank Misr(OD)-EGP | Misc | OD /10................ | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-31 | 31450.27 | Rowad | 2023-01-31
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | W.H.T Q4/2022 - HST Culverts | trf |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2023-02-09 | 21027 | rowad | 2023-02-09
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | W.H.T Q3/2022 - HST Culverts | trf |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2023-02-09 | 53438.1 | rowad | 2023-02-09
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف 2 شهر1 برداخ | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-02-12 | 13420 | Rowad | 2023-02-12
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش1-البرابخ | 17217000091301 |  | Petty Cash | 2023-02-13 | 4090 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-02-13
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Fleet | 825 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-02-14 | 3363.09 | rowad | 2023-02-14
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Current account Purchasing | 2016 | 74238319 |  | مكارم تكس خالد ابوالمكارم وشركاه | 2023-02-15 | 2081.59 | rowad | 2023-02-15
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة 2/2023 HST | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-02-26 | 10015 | Rowad | 2023-02-26
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف1ش2-البرابخ | 17217000091334 |  | Petty Cash | 2023-02-26 | 1010 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-02-26
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP | Misc | 14443 | trf |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-02-27 | 2854.74 | rowad | 2023-02-27
HST Culverts 0169 | Arab African International Bank EGP | Misc | LGs Comm*... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-02-28 | 35332 | Rowad | 2023-02-28
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP | Misc | lg3/23..229926 | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-06 | 465.66 | Rowad | 2023-03-06
HST Culverts 0169 | Banque Misr |  | 1 HST Culverts-60378/1 | trf |  | نوشن للمقاولات | 2023-03-12 | 11741.62 | rowad | 2023-03-12
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Equipment | 7388-86-80-87-83-82-84-85-81-78-79-93-89-90-91-92- | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-03-12 | 38336.34 | Rowad | 2023-03-12
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش2-البرابخ | trf |  | Petty Cash | 2023-03-14 | 2880 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-03-14
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة 3/2023hst culvert | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-14 | 8580 | Rowad | 2023-03-14
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP | Equipment | 7388-86-80-87-83-82-84-85-81-78-79-93-89-90-91-92- | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-03-21 | 73667.52 | Rowad | 2023-03-21
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Current account Purchasing | 3906003779 | trf |  | ام بى اس كونستراكشن كيميكالز للتجارة | 2023-03-23 | 11400 | rowad | 2023-03-23
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | culverts يوميات العماله الفترة 1ش3 | 17217000091394 |  | Petty Cash | 2023-03-23 | 3980 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-03-23
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات 3/2023 culvert | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-26 | 10040 | Rowad | 2023-03-26
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Fleet | يناير 2023 hst culverts نقل ثقيل | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2023-03-29 | 75513.9 | RME | 2023-03-29
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Fleet | HTS Culverts نقل ثقيل يناير 2023 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2023-03-29 | 113422.6 | rowad | 2023-03-29
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Fleet | اعمال نقل ثقيل شهريناير 2023 HST CULVERTS | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2023-03-29 | 14493.4 | rowad | 2023-03-29
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Fleet | HST CULVERTS - اعمال نقل ثقيل 2023 | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2023-03-29 | 45949 | Rowad | 2023-03-29
HST Culverts 0169 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | مكافئات مهندسين الطرق والكبارى بمشروه البارابخ-3-2 | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-05 | 20000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-04-05
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Current account Purchasing | 27119 | trf |  | NCC نيو كونستراكشن كيميكال | 2023-04-10 | 13560 | Rowad | 2023-04-10
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 16 HST Culverts-60786/16 | trf |  | المصرية الكويتيه لنظم المعلومات الجغرافية والنظم الكهروميكانيكيه | 2023-04-16 | 50000 | rowad | 2023-04-16
HST Culverts 0169 | Arab African International Bank EGP | Misc | lg2220269201 | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-26 | 34209 | Rowad | 2023-04-26
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP | Misc | 35820 | trf |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-05-11 | 3427.88 | rowad | 2023-05-11
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل ثقيل شهر فبراير HST CULVERTS | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2023-05-17 | 165754 | RME | 2023-05-17
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP | Fleet | اعمال نقل ثقيل فبراير HST Culverts | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2023-05-17 | 178734 | rowad | 2023-05-17
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP | Fleet | اعمال نقل ثقيل فبراير HST Culverts | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2023-05-17 | 106399.6 | RME | 2023-05-17
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP | Misc | 51000 | trf |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-06-04 | 3429.65 | rowad | 2023-06-04
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 5908 | trf |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2023-06-05 | 0.07 | rowad | 2023-06-05
HST Culverts 0169 | NBE OD(DPW) | Taxes | W.H.T Q1/2023 - HST Culverts | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2023-06-07 | 6587.27 | rowad | 2023-06-07
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 16 HST Culverts-60786/16 | trf |  | المصرية الكويتيه لنظم المعلومات الجغرافية والنظم الكهروميكانيكيه | 2023-06-25 | 63208.11 | rowad | 2023-06-25
HST Culverts 0169 | Banque Misr | Current account Purchasing | 188 | trf |  | شركة الزكى للمهمات البحرية | 2023-06-25 | 4639.8 | Rowad | 2023-06-25
HST El Mahager Bridge 0168 | SUEZ Canal Bank -EGP |  | الربع الرابع 2021 كوبري طريق المحاجر | trf |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2022-03-28 | 69.86 | rowad | 2022-03-28
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr |  | 1 HST El sokhna-64474/1 | TRF |  | الضحى للمقاولات | 2022-04-11 | 200000 | rowad | 2022-04-11
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP |  | 1 HST El sokhna-64474/1 | trf |  | الضحى للمقاولات | 2022-04-27 | 75000 | rowad | 2022-04-27
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-01-05-22-elmahagerbridge | 17217000069449 |  | Petty Cash | 2022-05-11 | 75000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-05-11
HST El Mahager Bridge 0168 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 2 HST el mahgar-64474/2 | trf |  | الضحى للمقاولات | 2022-05-22 | 100000 | rowad | 2022-05-22
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شهر 6- محاجر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-31 | 9000 | Rowad | 2022-06-01
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK STL |  | hst- el mahager bridge-1 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-06-08 | 16279.12 | Rowad | 2022-06-08
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr |  | 3 HST El Mahager Bridge-64474/3 | trf |  | الضحى للمقاولات | 2022-06-27 | 50000 | rowad | 2022-06-27
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر يونيو 22 - كوبرى المحاجر العين السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-07-03 | 20000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-07-03
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر يونيو 22-ملحق كوبرى المحاجر العين السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-07-03 | 7500 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-07-03
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق جديده - ك المحاجر | trf |  | Petty Cash | 2022-07-27 | 20000 | Nader Shehata Essa | 2022-07-27
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق الاداره00 | trf |  | Petty Cash | 2022-07-31 | 10400 | Nader Shehata Essa | 2022-07-31
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش7-22 - ملحق كوبرى المحاجر العين السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-07-31 | 15000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-07-31
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش7-22 - كوبرى المحاجر العين السخنه | trf |  | Petty Cash | 2022-07-31 | 20000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-07-31
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق ك المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2022-08-03 | 30000 | Nader Shehata Essa | 2022-08-03
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ش 8 mahagr | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-14 | 1063.33 | Rowad | 2022-08-14
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre.01.08.22-elmahager | TRF |  | Petty Cash | 2022-08-17 | 40000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-08-17
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr |  | 2 HST el mahgar-64474/2 | trf |  | الضحى للمقاولات | 2022-08-22 | 45296 | rowad | 2022-08-22
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr |  | 1 HST El sokhna-64474/1 | trf |  | الضحى للمقاولات | 2022-08-22 | 15592 | rowad | 2022-08-22
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله ف1 ش8-22- كوبرى المحاجر | trf |  | Petty Cash | 2022-08-24 | 4715 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-08-24
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1شهر8 محاجر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-24 | 31370 | Rowad | 2022-08-24
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Current account Purchasing | 2382 | trf |  | بولى تانك لصناعة التنكات | 2022-08-29 | 27830.17 | Rowad | 2022-08-29
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2022-08-31 | 10000 | Nader Shehata Essa | 2022-08-31
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات ش9 - 22- كوبرى المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-05 | 23800 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-09-05
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش9-22- كوبرى المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-05 | 25000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-09-05
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش9-22- ملحق كوبرى المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-05 | 15000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-09-05
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات شهر 9 mahagr | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-05 | 5750 | Rowad | 2022-09-05
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات 8/2022 mahager | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-11 | 61695 | Rowad | 2022-09-11
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله ف2 ش8-22 -كوبرى المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-11 | 9305 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-09-11
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr |  | 3 HST El Mahager Bridge-64474/3 | trf |  | الضحى للمقاولات | 2022-09-13 | 58972 | rowad | 2022-09-13
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | قيمة ايجار سكن موقع المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-14 | 10000 | Nader Shehata Essa | 2022-09-14
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Misc | 1038 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-09-21 | 67950 | rowad | 2022-09-21
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 72791 mahgar bridge post 1 | 72274140 |  | البارون للهندسة والمقاولات والاستشارات الهندسيه | 2022-09-21 | 70377.18 | Rowad | 2022-10-20
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 72698 mahgar bridge post 1 | 72274141 |  | Green Line For Supplies Co | 2022-09-21 | 10723.7 | rowad | 2022-10-20
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 72700 mahgar bridge post 1 | 72274142 |  | العربية للتوريدات | 2022-09-21 | 36160 | rowad | 2022-10-20
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 73230 mahgar bridge | 72274123 |  | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | 2022-09-21 | 73569.99 | rowad | 2022-09-21
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 72699 mahgar bridge post 1 | 72274148 |  | سيفتى كلتشر | 2022-09-21 | 42940 | rowad | 2022-10-20
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 73388 mahgar bridge | 72274127 |  | مؤسسة الخليج المصرى | 2022-09-21 | 31274 | rowad | 2022-09-21
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 72725 mahgar bridge | 72274129 |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2022-09-21 | 16893.5 | rowad | 2022-09-21
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 72429 mahgar bridge | 72274136 |  | جنرال ستيل لتجارة وصناعة الحديد | 2022-09-21 | 84360 | rowad | 2022-09-21
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | 44825 | trf |  | Petty Cash | 2022-09-21 | 20000 | Nader Shehata Essa | 2022-09-21
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله 9/2022 mahager | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-26 | 70248.85 | Rowad | 2022-09-26
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات عماله ف 1 ش 9 - ك الكحاجر. | 17217000086778 |  | Petty Cash | 2022-09-26 | 22325 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-09-26
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Procurement | 1 HST El Mahager Bridge-72785/1 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-09-28 | 1534190.96 | rowad | 2022-09-28
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | عهده نقديه لمشروع المحاجر | trf |  | Petty Cash | 2022-09-28 | 40000 | Nader Shehata Essa | 2022-09-28
HST El Mahager Bridge 0168 | Rowad Main Safe Box EGP | Daily Wages | كوبري السخنه.. | CASH |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-28 | 660 | Rowad | 2022-09-28
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 1 hts mahger bridge عن شهر اغسطس | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-09-29 | 21202.32 | rowad | 2022-09-29
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 3 Hts culverts شهر اغسطس | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-09-29 | 22436.1 | rowad | 2022-09-29
HST El Mahager Bridge 0168 | Arab African International Bank Current EGP | Misc | LGs Comm. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-30 | 13299 | Rowad | 2022-09-30
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | 1 hts mahger bridge عن شهر اغسطس | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-10-03 | 21202.32 | rowad | 2022-10-03
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | 3 Hts culverts شهر اغسطس | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2022-10-03 | 22436.1 | rowad | 2022-10-03
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ش 10 - ك المحاجر | trf |  | Petty Cash | 2022-10-03 | 26800 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-10-03
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 9 - المحاجر | trf |  | Petty Cash | 2022-10-03 | 25000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-10-03
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 9 - ملحق المحاجر | trf |  | Petty Cash | 2022-10-03 | 15000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-10-03
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة ش 9 2022mahagr | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-10 | 69212.09 | Rowad | 2022-10-10
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1شهر10- محاجر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-24 | 82185.58 | Rowad | 2022-10-24
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م01-المحاجر | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-10-24 | 512587.5 | rowad | 2022-10-24
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م01-المحاجر | trf |  | اشرف يحى عبدالوهاب احمد-ذاتى | 2022-10-24 | 140037.5 | rowad | 2022-10-24
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات عماله ف1 ش10-mahager | 17217000086879 |  | Petty Cash | 2022-10-24 | 29290 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-10-24
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | PRE-EMAIL-INTERMEMO-MAHAGER | TRF |  | Petty Cash | 2022-10-26 | 85000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-10-26
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Fleet | 53 المهجر نقل ثقيل عن شهر اغسطس | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-10-27 | 19186.21 | RME | 2022-10-27
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Fleet | 53 المهجر نقل ثقيل عن شهر اغسطس | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-10-27 | 41681.81 | RME | 2022-11-15
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Insurance Projetcs | p-17-2021-eng-car-353/e-2021-2*ga-pa-329 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2022-10-31 | 7885 | rowad | 2022-10-31
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره-ش10-22-المحاجر | trf |  | Petty Cash | 2022-11-02 | 25000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-11-02
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره-ش10-22-ملحق المحاجر | trf |  | Petty Cash | 2022-11-02 | 15000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-11-02
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات ش11-22-كوبرى المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2022-11-02 | 34500 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-11-02
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات ش11-22-كوبرى السخنه-شده | TRF |  | Petty Cash | 2022-11-02 | 46950 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-11-02
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات ش11-22-كوبرى السخنه | TRF |  | Petty Cash | 2022-11-02 | 65390 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-11-02
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Procurement | 2 HST El Mahager Bridge-72785/2 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-11-02 | 279665.69 | rowad | 2022-11-02
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Procurement | 1 HST El Mahager Bridge-72785/1 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-11-02 | 6098.54 | rowad | 2022-11-02
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | 6 hst mahager نقل افراد عن شهر سبتمبر 2022 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-11-03 | 19380.6 | Rowad | 2022-11-03
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | 2 hst elmahager شهر سبتمبر 2022 نقل افراد | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-11-03 | 83998.7 | rowad | 2022-11-03
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Misc | 1178 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-11-08 | 67950 | rowad | 2022-11-08
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | يوميات عمالة ش10 mahagr | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-08 | 71597.46 | Rowad | 2022-11-08
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | MAHAGER -يوميات العماله ف2-ش10-22 | 1721769706 |  | Petty Cash | 2022-11-08 | 36420 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-11-08
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | MAHAGER -يوميات العماله ف2-ش10-220 | 1721769706 |  | Petty Cash | 2022-11-08 | 1000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-11-08
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2066 | 72273281 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 13725.37 | rowad | 2023-01-31
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2066 | 72273281 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 315908.45 | rowad | 2023-01-31
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1932 | 72273281 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 315100.5 | rowad | 2023-01-31
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1932 | 72273281 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 315100.5 | rowad | 2023-01-31
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2145 | 72273282 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 431589.38 | rowad | 2023-02-28
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1988 | 72273282 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 362764.55 | rowad | 2023-02-28
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1988 | 72273282 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 362764.55 | rowad | 2023-02-28
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2220 | 72273282 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 211273.28 | rowad | 2023-02-28
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2220 | 72273282 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 211273.28 | rowad | 2023-02-28
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2066 | 72273282 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 302183.08 | rowad | 2023-02-28
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2145 | 72273282 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 431589.38 | rowad | 2023-02-28
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2276-0-13-1-2022-4 | 72273283 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 277861.35 | rowad | 2023-03-31
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2276-0-13-1-2022-4 | 72273283 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 277861.35 | rowad | 2023-03-31
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2066-1-13-1-2022-4 CM | 72274284 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 47910.93 | rowad | 2023-04-30
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2579-0-13-1-2022-4 | 72274284 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 224846.25 | rowad | 2023-04-30
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2579-0-13-1-2022-4 | 72274284 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 224846.25 | rowad | 2023-04-30
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2394-0-13-1-2022-4 | 72274284 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 10068.3 | rowad | 2023-04-30
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2394-0-13-1-2022-4 | 72274284 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 10068.3 | rowad | 2023-04-30
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2066-1-13-1-2022-4 CM | 72274284 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-11-10 | 55613.75 | rowad | 2023-04-30
HST El Mahager Bridge 0168 | Rowad Main Safe Box EGP | Daily Wages | يوميات - المحاجر | CASH |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-13 | 2550 | Rowad | 2022-11-13
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | دفعه تحت ح/يوميات العماله م01-المحاجر | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-11-16 | 100000 | rowad | 2022-11-16
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Misc | 1024 | trf |  | بست كنترول | 2022-11-23 | 3420 | rowad | 2022-11-23
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | 7 HST EL-Mahager birdge قل الافراد عن شهراكتوبر | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-11-24 | 9690.3 | Rowad | 2022-11-25
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | 7 HST EL-Mahager birdge قل الافراد عن شهراكتوبر | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-11-24 | 9690.3 | Rowad | 2022-12-25
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | 3 HST EL-Mahager birdge قل افراد عن شهر اكتوبر | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-11-24 | 56663.81 | rowad | 2022-11-25
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | 3 HST EL-Mahager birdge قل افراد عن شهر اكتوبر | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-11-24 | 56663.81 | rowad | 2022-12-25
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Procurement | 2 HST El Mahager Bridge-72785/2 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-11-24 | 486445.01 | rowad | 2022-11-24
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | يوميات عماله ش11 mahager | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-24 | 69700 | Rowad | 2022-11-24
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م01-المحاجر | trf |  | محمد عبد الهادى علوانى-ذاتى | 2022-11-24 | 87209.49 | rowad | 2022-11-24
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | MAHAGER -يوميات العماله ف1-ش11-22 | trf |  | Petty Cash | 2022-11-24 | 27145 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-11-24
HST El Mahager Bridge 0168 | Arab African International Bank EGP | Misc | LG EXP.. | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-30 | 2797 | Rowad | 2022-11-30
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 1216 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-11-30 | 68893.75 | rowad | 2022-11-30
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش نوفمبر -المحاجر | trf |  | Petty Cash | 2022-11-30 | 40000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-11-30
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-email-اختبارات المحاجر | trf |  | Petty Cash | 2022-11-30 | 10000 | Kareem Mohamed Fathi | 2022-11-30
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارت شهر 12- المحاجر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-04 | 18750 | Rowad | 2022-12-04
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شهرديسمبر - المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2022-12-04 | 31400 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-12-04
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 1088 | trf |  | بست كنترول | 2022-12-07 | 4389 | rowad | 2022-12-07
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 466-467 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2022-12-07 | 5123.26 | rowad | 2022-12-07
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | يوميات عماله ف2 ش11 mahagr | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-11 | 87420 | Rowad | 2022-12-11
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م03-المحاجر | trf |  | اشرف يحى عبدالوهاب احمد-ذاتى | 2022-12-11 | 4675 | rowad | 2022-12-11
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م02-المحاجر | trf |  | اشرف يحى عبدالوهاب احمد-ذاتى | 2022-12-11 | 32937.5 | rowad | 2022-12-11
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م02-المحاجر | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-12-11 | 363150 | rowad | 2022-12-11
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م03-المحاجر | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-12-11 | 343112.5 | rowad | 2022-12-11
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش11- كوبرى المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2022-12-11 | 15915 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-12-11
HST El Mahager Bridge 0168 | Rowad Main Safe Box EGP | Daily Wages | كوبري - المحاجر | CASH |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-13 | 4035 | Rowad | 2022-12-13
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 5551 | 9546 |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2022-12-14 | 932000 | Rowad | 2023-02-25
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 6034 | trf |  | Green Line For Supplies Co | 2022-12-14 | 23712 | rowad | 2022-12-14
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-03-12-22-المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2022-12-14 | 25000 | Ahmed Hassan Fahmy | 2022-12-14
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 6215 | trf |  | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | 2022-12-18 | 27562.16 | rowad | 2022-12-18
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Fleet | 81 hst el mahger bridge قل ثقيل | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2022-12-20 | 45597 | rowad | 2022-12-20
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Fleet | 63 hst el mahger bridge نقل ثقيل 2022 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-12-20 | 54088.44 | RME | 2022-12-20
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عناله 12/2022 mahgar | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-25 | 89511.66 | Rowad | 2022-12-25
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Misc | 1053 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-12-26 | 33975 | rowad | 2022-12-26
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف1ش12- كوبرى المحاجر | 17217000091211 |  | Petty Cash | 2022-12-27 | 14710 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2022-12-27
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Misc | 1082 | trf |  | بست كنترول | 2022-12-28 | 3420 | rowad | 2022-12-28
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Misc | 1124 | trf |  | بست كنترول | 2022-12-28 | 4560 | rowad | 2022-12-28
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2066-1-13-1-2022-4 CM | 72839573 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 7702.82 | rowad | 2023-02-15
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2619-0-13-1-2022-4 | 72839573 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 17240.6 | rowad | 2023-02-15
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2619-0-13-1-2022-4 | 72839573 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 17240.6 | rowad | 2023-02-15
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 2619-0-13-1-2022-4 kartat | 72839573 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 17450 | rowad | 2023-02-15
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 3102-0-13-1-2022-4 | 72839576 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 612462.35 | rowad | 2023-05-15
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 3173-0-13-1-2022-4 | 72839576 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 27713.23 | rowad | 2023-05-15
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 3173-0-13-1-2022-4 | 72839576 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 27721.54 | rowad | 2023-05-15
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 3173-0-13-1-2022-4 | 72839576 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 27713.23 | rowad | 2023-05-15
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 3002-0-13-1-2022-4 | 72839576 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 34641.54 | rowad | 2023-05-15
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 3002-0-13-1-2022-4 | 72839576 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 34651.93 | rowad | 2023-05-15
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 3002-0-13-1-2022-4 | 72839576 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 34641.54 | rowad | 2023-05-15
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 3102-0-13-1-2022-4 | 72839576 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 64187.53 | rowad | 2023-05-15
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 3102-0-13-1-2022-4 | 72839576 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 612462.35 | rowad | 2023-05-15
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 3102-3173-3002 kartat | 72839577 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 26326.42 | rowad | 2023-06-15
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 3102-0-13-1-2022-4 | 72839577 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 548458.58 | rowad | 2023-06-15
HST El Mahager Bridge 0168 | Arab African International Bank EGP | Misc | bank chage lg .....- | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-31 | 7502 | Rowad | 2022-12-31
HST El Mahager Bridge 0168 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) | Misc | overdraft12/2022mahagr | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-31 | 179780.98 | Rowad | 2022-12-31
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Procurement | 3 HST El Mahager Bridge-72785/3 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2023-01-03 | 89235.84 | rowad | 2023-01-03
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Procurement | 4 HST El Mahager Bridge-72785/4 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2023-01-03 | 106780.72 | rowad | 2023-01-03
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Misc | 519 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2023-01-04 | 7159.27 | rowad | 2023-01-04
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | .ايجارات شهر 1 محاجر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-04 | 18750 | Rowad | 2023-01-04
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 12 - ملحق ك المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2023-01-04 | 15000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-01-04
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 12 - ك المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2023-01-04 | 25000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-01-04
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ش 1 - ك المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2023-01-04 | 36400 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-01-04
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#rq1-1-23-المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2023-01-04 | 60000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-01-04
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 HST El Mahager Bridge-76520/1 | trf |  | محمد صابر عبد العزيز عبد الفتاح | 2023-01-05 | 50000 | rowad | 2023-01-05
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 HST El Mahager Bridge-77682/1 | trf |  | الشبراوى للمقاولات العامه | 2023-01-05 | 200000 | rowad | 2023-01-05
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Equipment | 1 HST El Mahager Bridge-77154/1 | trf |  | الاسلاميه لتاجير وصيانة المعدات | 2023-01-05 | 100000 | rowad | 2023-01-05
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Insurance Projetcs | p17-2021-eng-car-353/e2021-3 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2023-01-11 | 42500 | rowad | 2023-01-11
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Insurance Projetcs | p17-2021-2022eng-car353*ga-pa329 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2023-01-11 | 16800 | rowad | 2023-01-11
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله -كوبري المحاجر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-11 | 80229.94 | Rowad | 2023-01-11
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش12-المحاجر | 17217000091233 |  | Petty Cash | 2023-01-11 | 18135 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-01-11
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Misc | 1092 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-01-15 | 66751.25 | rowad | 2023-01-15
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Misc | lg 1/23.216904 | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-17 | 142174.5 | Rowad | 2023-01-17
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Fleet | 1 HST EL-Mahager birdge | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-01-17 | 8630.25 | Rowad | 2023-01-17
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Fleet | 8 HST EL-Mahager birdge | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-01-17 | 19380.6 | Rowad | 2023-01-17
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Fleet | 4 HST el mahgar | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-01-17 | 123544.35 | rowad | 2023-01-17
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr |  | 2237 | trf |  | العسيلي للتوريدات | 2023-01-23 | 11130.5 | Rowad | 2023-01-23
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 HST El Mahager Bridge-76520/1 | trf |  | محمد صابر عبد العزيز عبد الفتاح | 2023-01-23 | 40000 | rowad | 2023-01-23
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 HST El Mahager Bridge-77682/1 | trf |  | الشبراوى للمقاولات العامه | 2023-01-23 | 200000 | rowad | 2023-01-23
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف 1 محاجر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-23 | 90990 | Rowad | 2023-01-23
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف1ش1 -المحاجر | 17217000091267 |  | Petty Cash | 2023-01-23 | 32760 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-01-23
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | عهده لزوم اختبارات حديد تسليح بمشروع المحاجر | trf |  | Petty Cash | 2023-01-24 | 16500 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-01-24
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Misc | 1569 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-01-30 | 71509.9 | rowad | 2023-01-30
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Misc | 1092 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-01-30 | 1387.5 | rowad | 2023-01-30
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 5551 | 154923 |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2023-01-30 | 520 | Rowad | 2023-02-15
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 5551 kartat | 154923 |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2023-01-30 | 16415 | Rowad | 2023-02-15
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 3102-3173-3002 kartat | 3281 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-01-31 | 17178.58 | rowad | 2023-01-31
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Misc | 4366 | trf |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-01-31 | 4520 | rowad | 2023-02-01
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 22-0-13-1-2023-4 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-01-31 | 354832.78 | rowad | 2023-02-02
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 22-0-13-1-2023-4 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-01-31 | 354939.24 | rowad | 2023-02-02
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 22-0-13-1-2023-4 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-01-31 | 354832.78 | rowad | 2023-02-02
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 1 - ك المحاجر | trf |  | Petty Cash | 2023-01-31 | 25000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-02-01
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 1 - ملحق ك المحاجر | trf |  | Petty Cash | 2023-01-31 | 15000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-02-01
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ك المحاجر عن ش 2 | trf |  | Petty Cash | 2023-01-31 | 46400 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-02-01
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 80153 hst | 74238248 |  | المتحدة للتجارة والتوريدات (حمدي مصطفي | 2023-02-07 | 446052.5 | Rowad | 2023-02-07
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement | prepayment 25% الدفعة الاولي مشروع كوبري المحاجر | 74238278 |  | سامكو الوطنية للتشييد . | 2023-02-08 | 2938500 | Rowad | 2023-02-08
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#rq2-2-23-كبارى السخنه | TRF |  | Petty Cash | 2023-02-08 | 50000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-02-08
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#rq2-2-23-المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2023-02-08 | 50000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-02-08
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement | prepayment 25% الدفعة الثانية مشروع كوبري المحاجر | 74238285 |  | سامكو الوطنية للتشييد . | 2023-02-09 | 2938500 | Rowad | 2023-03-09
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement | prepayment 20% الدفعة الثالثة مشروع كوبري المحاجر | 74238286 |  | سامكو الوطنية للتشييد . | 2023-02-09 | 2350800 | Rowad | 2023-04-09
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | W.H.T Q4/2022 - HST El Mahager Bridge | trf |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2023-02-09 | 181096 | rowad | 2023-02-09
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | W.H.T Q3/2022 - HST El Mahager Bridge | trf |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2023-02-09 | 99771.8 | rowad | 2023-02-09
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف 2 شهر1 محاجر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-02-12 | 93070 | Rowad | 2023-02-12
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 80353 mahager | 74238301 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2023-02-13 | 868500 | Rowad | 2023-03-15
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش1-المحاجر | 17217000091301 |  | Petty Cash | 2023-02-13 | 39390 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-02-13
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | 5 HST EL-Mahager birdge | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-02-14 | 124460.7 | rowad | 2023-02-14
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | 2 HST EL-Mahager birdge | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-02-14 | 8630.25 | Rowad | 2023-02-14
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | 9 HST EL-Mahager birdge | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-02-14 | 19380.6 | Rowad | 2023-02-14
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 80584 mahager | 74238315 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2023-02-14 | 2026500 | Rowad | 2023-03-16
HST El Mahager Bridge 0168 | Rowad Main Safe Box EGP | Misc | يوميات - سراكي | CASH |  | Miscellaneous supplier | 2023-02-14 | 8750 | Rowad | 2023-02-14
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 80353 el mahager | 74238316 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2023-02-15 | 2605500.32 | Rowad | 2023-03-15
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Insurance Projetcs | 390-308-391-309 | trf |  | جى.اى.جى للتأمين - مصر | 2023-02-23 | 46100 | rowad | 2023-02-23
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة 2/2023 mahgar | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-02-26 | 107991.62 | Rowad | 2023-02-26
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف1ش2-المحاجر | 17217000091334 |  | Petty Cash | 2023-02-26 | 53232.51 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-02-26
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Misc | 1598 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-02-27 | 45714.9 | rowad | 2023-02-27
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Misc | 1176 | trf |  | بست كنترول | 2023-02-27 | 4560 | rowad | 2023-02-27
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Misc | 14441 | trf |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-02-27 | 4520 | rowad | 2023-02-27
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Equipment | 1 HST El Mahager Bridge-77340/1 | trf |  | بى اس اس للخدمات البتروليه والقرى السياحيه | 2023-02-28 | 0 | rowad | 2023-03-02
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Equipment | 2 HST El Mahager Bridge-77154/2 | trf |  | الاسلاميه لتاجير وصيانة المعدات | 2023-02-28 | 830.25 | rowad | 2023-03-02
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Equipment | 1 HST El Mahager Bridge-77154/1 | trf |  | الاسلاميه لتاجير وصيانة المعدات | 2023-02-28 | 103964.75 | rowad | 2023-03-02
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 HST El Mahager Bridge-77682/1 | trf |  | الشبراوى للمقاولات العامه | 2023-02-28 | 23355.07 | rowad | 2023-03-02
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 2 HST El Mahager Bridge-77682/2 | trf |  | الشبراوى للمقاولات العامه | 2023-02-28 | 252028.1 | rowad | 2023-03-02
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Equipment | 1 HST El Mahager Bridge-77340/1 | trf |  | بى اس اس للخدمات البتروليه والقرى السياحيه | 2023-02-28 | 100000 | rowad | 2023-03-02
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 HST El Mahager Bridge-76520/1 | trf |  | محمد صابر عبد العزيز عبد الفتاح | 2023-02-28 | 46681.17 | rowad | 2023-03-02
HST El Mahager Bridge 0168 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) | Misc | over darft feb - hst- | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-02-28 | 729734.75 | Rowad | 2023-02-28
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#rq2-2-23-المحاجر. | trf |  | Petty Cash | 2023-02-28 | 25000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-03-01
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 2 - ملحق ك المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-05 | 15000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-03-05
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 2 - ك المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-05 | 25000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-03-05
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ك المحاجر عن ش 3 | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-05 | 49500 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-03-05
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات شهر 3 محاجر | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-05 | 12450 | Rowad | 2023-03-05
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 180 | trf |  | المؤسسة المصريه للهندسه والتجاره-محمد احمد متولى عبد الرحمن | 2023-03-09 | 20000 | rowad | 2023-03-09
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 5561 | 8452 |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2023-03-13 | 911000 | Rowad | 2023-04-15
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش2-المحاجر | trf |  | Petty Cash | 2023-03-14 | 64836.58 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-03-14
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة 3/2023 mahgar | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-14 | 104840.07 | Rowad | 2023-03-14
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Misc | 1896 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-03-15 | 68327.5 | rowad | 2023-03-15
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#rq2-3-23-المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-15 | 50000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-03-15
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | 3 HST EL MAHGAR 1/2023 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-03-16 | 8630.25 | Rowad | 2023-03-16
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | 15 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-03-16 | 15311.45 | rowad | 2023-03-16
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | 6 HST EL MAHGAR 1/2023 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-03-16 | 123917.5 | rowad | 2023-03-16
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | 10 HST EL MAHGAR 1/2023 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-03-16 | 19380.6 | Rowad | 2023-03-16
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Current account Purchasing | 182768 | trf |  | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | 2023-03-23 | 36765 | Rowad | 2023-03-23
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Equipment | 1 HST El Mahager Bridge-77109/1 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-03-23 | 200000 | rowad | 2023-03-23
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 2 final HST El Mahager Bridge.76520/2 | trf |  | محمد صابر عبد العزيز عبد الفتاح | 2023-03-23 | 30000 | rowad | 2023-03-23
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 6 HST El Mahager Bridge-64474/6 | trf |  | الضحى للمقاولات | 2023-03-23 | 41028 | rowad | 2023-03-23
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr |  | 4 hst el sokhna-54122/10 | trf |  | الضحى للمقاولات | 2023-03-23 | 72648 | rowad | 2023-03-23
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr |  | 5 HST El Mahager Bridge-64474/5 | trf |  | الضحى للمقاولات | 2023-03-23 | 36324 | rowad | 2023-03-23
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Equipment | 2 HST El Mahager Bridge-77154/2 | trf |  | الاسلاميه لتاجير وصيانة المعدات | 2023-03-23 | 38967.75 | rowad | 2023-03-23
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Equipment | 3 HST El Mahager Bridge-77154/3 | trf |  | الاسلاميه لتاجير وصيانة المعدات | 2023-03-23 | 48503.81 | rowad | 2023-03-23
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 3 HST El Mahager 77682/3 | trf |  | الشبراوى للمقاولات العامه | 2023-03-23 | 200000 | rowad | 2023-03-23
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Equipment | 2 HST El Mahager Bridge-77340/2 | trf |  | بى اس اس للخدمات البتروليه والقرى السياحيه | 2023-03-23 | 37089.1 | rowad | 2023-03-23
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Equipment | 1 HST El Mahager Bridge-77340/1 | trf |  | بى اس اس للخدمات البتروليه والقرى السياحيه | 2023-03-23 | 62910.9 | rowad | 2023-03-23
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | IT | 23167 | trf |  | اس 21 للحلول المتكامله | 2023-03-23 | 8199.96 | rowad | 2023-03-23
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 1ش3 ك.المحاجر | 17217000091394 |  | Petty Cash | 2023-03-23 | 59584.05 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-03-23
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات 3/2023 mahgar | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-26 | 106570.56 | Rowad | 2023-03-26
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement Concrete | 5561 | 74238544 |  | السويدي للخرسانة الجاهزة | 2023-03-27 | 13780.8 | Rowad | 2023-05-15
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 9 | trf |  | جيو برووف للتوريدات العامه | 2023-03-28 | 13729.5 | rowad | 2023-03-28
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | HTS Mahaager نقل ثقيل يناير 2023 | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2023-03-29 | 117599 | rowad | 2023-03-29
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#2-3-23- المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-29 | 25000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-03-29
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Misc | 1298 | trf |  | بست كنترول | 2023-03-30 | 1165.5 | rowad | 2023-03-30
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Misc | 1820 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-03-30 | 70683.6 | rowad | 2023-03-30
HST El Mahager Bridge 0168 | NBE OD( Exchange Building) | Misc | over darft hst mahager | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-31 | 695506.06 | Rowad | 2023-03-31
HST El Mahager Bridge 0168 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 3-hst mahager | trf |  | Staff Loan | 2023-03-31 | 229823 | SALARY & WAGES | 2023-03-31
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Equipment | 7536 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-04-04 | 3529.8 | Rowad | 2023-04-04
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات شهر 4 المحاجر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-04 | 15550 | Rowad | 2023-04-04
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ك المحاجر عن ش 4 | trf |  | Petty Cash | 2023-04-04 | 36400 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-04-04
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ك المحاجر شده عن ش 4 | trf |  | Petty Cash | 2023-04-04 | 10000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-04-04
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 3 - ك المحاجر | trf |  | Petty Cash | 2023-04-04 | 25000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-04-04
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 3 - ملحق ك المحاجر | trf |  | Petty Cash | 2023-04-04 | 15000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-04-04
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | اعاشه للهيئه الفوميه عن شهر ابريل | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-05 | 12000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-04-05
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 2ش3 ك.المحاجر | 17217000091430 |  | Petty Cash | 2023-04-10 | 24125 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-04-10
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات 4/2023 MAHAGER | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-11 | 105770 | Rowad | 2023-04-11
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Misc | 25758 | TRF |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-04-12 | 4520 | rowad | 2023-04-12
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#rq3-4-23- المحاجر | trf |  | Petty Cash | 2023-04-12 | 50000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-04-12
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Current account Purchasing | 2382 | trf |  | بولى تانك لصناعة التنكات | 2023-04-16 | 60519.83 | Rowad | 2023-04-18
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Current account Purchasing | 3616 | trf |  | جنامكس للتجارة والتوريدات | 2023-04-16 | 15175.9 | rowad | 2023-04-18
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Current account Purchasing | 502 | 75391767 |  | المتحدة بلاست | 2023-04-16 | 12712.5 | Rowad | 2023-05-10
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Current account Purchasing | 10111 | 780 |  | CTC المركز التجارى الفنى الدولى | 2023-04-16 | 11404.28 | rowad | 2023-05-10
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Equipment | 4 HST El Mahager Bridge 77154/4 | trf |  | الاسلاميه لتاجير وصيانة المعدات | 2023-04-16 | 40627.12 | rowad | 2023-04-16
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 4 HST El Mahager Bridge.77682/4 | trf |  | الشبراوى للمقاولات العامه | 2023-04-16 | 100000 | rowad | 2023-04-16
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 6 HST El Mahager Bridge-64474/6 | trf |  | الضحى للمقاولات | 2023-04-16 | 100000 | rowad | 2023-04-16
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Equipment | 3 final HST El Mahager Bridge-77340/3 | trf |  | بى اس اس للخدمات البتروليه والقرى السياحيه | 2023-04-16 | 56104.12 | rowad | 2023-04-16
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 2 final HST El Mahager Bridge.76520/2 | trf |  | محمد صابر عبد العزيز عبد الفتاح | 2023-04-16 | 7221.65 | rowad | 2023-04-16
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Equipment | 2 HST El Mahager Bridge-77109/2 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-04-16 | 93622.02 | rowad | 2023-04-16
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Equipment | 1 HST El Mahager Bridge.81648/1 | 155172 |  | نسور الوادى للخدمات البتروليه | 2023-04-16 | 26902.58 | rowad | 2023-04-16
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | تحويلات يوميات 4/2023 mahgar | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-16 | 60235 | Rowad | 2023-04-16
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Equipment | 7672-7673-7671 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-04-18 | 37674.45 | Rowad | 2023-04-18
HST El Mahager Bridge 0168 | Rowad Main Safe Box EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 1ش4ك.المحاجر | cash |  | Petty Cash | 2023-04-18 | 14905 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-04-18
HST El Mahager Bridge 0168 | Arab African International Bank EGP | Taxes | سدد ضرائب كسب العمل عن ش فبراير23ك.المحاجر | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2023-04-30 | 35535.65 | RME | 2023-05-01
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr OD(HST) | Misc | IOD/4-23... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-30 | 706399.41 | Rowad | 2023-04-30
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Misc | EIDYA - HST mahager | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-30 | 13500 | Rowad | 2023-04-30
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Misc | 640 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2023-04-30 | 6318.12 | rowad | 2023-05-03
HST El Mahager Bridge 0168 | NBE OD( Exchange Building) | Misc | IOD/4-23... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-30 | 28009.74 | Rowad | 2023-04-30
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Payroll | salary 4/23..mahager | trf |  | Staff Loan | 2023-04-30 | 142692.69 | SALARY & WAGES | 2023-04-30
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات شهر5 محاجر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-30 | 9250 | Rowad | 2023-05-03
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 4 - ك المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 25000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-03
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 4 - ملحق ك المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 15000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-03
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ك المحاجر شده عن ش 5 | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 10000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-03
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ك المحاجر عن ش 5 | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 39400 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-03
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#rq3-4-23- محاجر | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 50000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-03
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Misc | 35822 | trf |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-05-11 | 5320.27 | rowad | 2023-05-11
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 2ش4ك.المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-11 | 19925 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-11
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله كوبري المحاجر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-05-11 | 85580 | Rowad | 2023-05-11
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل افراد 3/ 23 - وادى النطرون | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-05-17 | 140618.31 | rowad | 2023-05-17
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Fleet | 47 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-05-17 | 15520 | rowad | 2023-05-17
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل افراد 3/ 23 - وادى النطرون | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-05-17 | 8630.25 | Rowad | 2023-05-17
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Advance payment Purchasing | 50% 83653 mahager ap | 179144 |  | سامكو الوطنيه لتجارة الركائز وفواصل الكبارى ومستلزماتها | 2023-05-17 | 257301 | rowad | 2023-05-17
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Advance payment Purchasing | 50% 83653 mahager br | 179144 |  | سامكو الوطنيه لتجارة الركائز وفواصل الكبارى ومستلزماتها | 2023-05-17 | 257301 | rowad | 2023-05-17
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Fleet | اعمال نقل ثقيل فبراير HST MAHAGER | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2023-05-17 | 23477.8 | rowad | 2023-05-17
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Fleet | اعمال نقل ثقيل فبراير HST MAHAGER | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2023-05-17 | 144650.7 | RME | 2023-05-17
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#rq3-5-23- محاجر | trf |  | Petty Cash | 2023-05-17 | 50000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-17
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Procurement | 100% 006 79130 mahager | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2023-05-21 | 3262499.59 | rowad | 2023-05-21
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Procurement | 100% 008 82213 mahager | trf |  | فاليو لاين لتكنولوجيا البناء | 2023-05-21 | 778110.38 | rowad | 2023-05-21
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Equipment | 1 HST El Mahager Bridge-77109/1 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-05-21 | 139581.97 | rowad | 2023-05-21
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Equipment | 2 HST El Mahager Bridge-77109/2 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-05-21 | 67087.76 | rowad | 2023-05-21
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 522 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-05-21 | 381147.6 | rowad | 2023-05-21
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 3 HST El Mahager 77682/3 | trf |  | الشبراوى للمقاولات العامه | 2023-05-21 | 24012.3 | rowad | 2023-05-21
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 5 HST El Mahager Bridge.77682/5 | trf |  | الشبراوى للمقاولات العامه | 2023-05-21 | 36778.05 | rowad | 2023-05-21
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 4 HST El Mahager Bridge.77682/4 | trf |  | الشبراوى للمقاولات العامه | 2023-05-21 | 32539.92 | rowad | 2023-05-21
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Equipment | 1 HST El Mahager Bridge.81648/1 | 182055 |  | نسور الوادى للخدمات البتروليه | 2023-05-21 | 134533.06 | rowad | 2023-05-21
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Equipment | 7870-7869-7868-7867-7866 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-05-23 | 49183.2 | Rowad | 2023-05-23
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Supplier | سداد ف اورنج عن ش فبراير23 المحاجر | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-05-24 | 1503.63 | Rowad | 2023-05-24
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 1ش5 كوبرى المحاجر | 17217000091504 |  | Petty Cash | 2023-05-25 | 48503.39 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-25
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Misc | 1276 | trf |  | بست كنترول | 2023-05-28 | 4440 | rowad | 2023-05-28
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Misc | 98 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-05-28 | 80588.34 | rowad | 2023-05-28
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1شهر5 المحاجر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-05-28 | 124999.25 | Rowad | 2023-05-28
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Insurance Employee | سداد التامينات ش 4 المحاجر | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2023-05-30 | 18120.03 | rowad | 2023-05-30
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Insurance Employee | سداد التامينات ش 2 & 3كوبري المحاجر | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2023-05-30 | 45290.21 | rowad | 2023-05-30
HST El Mahager Bridge 0168 | AAIB - Over Draft | Misc | over darft hst mahager- | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-05-31 | 501057.17 | Rowad | 2023-05-31
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | عهده لزوم عمل قلوظه لاسياخ حديد-5-23 | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 50000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-31
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#rq3-5-23-محاجر | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 75000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-31
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | اعاشه للهئيه الطرق والكبارى عن شهر يناير وفبراير | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 24000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-05-31
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات ش6 mahager | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-05-31 | 8750 | Rowad | 2023-05-31
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Payroll | salary5/23 MAHAGER | trf |  | Staff Loan | 2023-05-31 | 183642.19 | SALARY & WAGES | 2023-05-31
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 5938 | trf |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2023-06-05 | 25458.01 | rowad | 2023-06-05
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Supplier | سداد فاتورة فودافون عن ش مارس 23المحاجر | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-06-07 | 490 | RME | 2023-06-07
HST El Mahager Bridge 0168 | NBE OD(DPW) | Taxes | W.H.T Q1/2023 - HST El Mahager Bridge | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2023-06-07 | 126867.7 | rowad | 2023-06-07
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 2ش5 كوبرى المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-11 | 31970.5 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-06-11
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 6 HST El Mahager Bridge-64474/6 | trf |  | الضحى للمقاولات | 2023-06-13 | 200000 | rowad | 2023-06-13
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Equipment | 1 HST El Mahager Bridge.81648/1 | 75720864 |  | نسور الوادى للخدمات البتروليه | 2023-06-13 | 150000 | rowad | 2023-06-13
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف2شهر5 محاجر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-13 | 137350 | Rowad | 2023-06-13
HST El Mahager Bridge 0168 | NBE OD(DPW) | Advance payment Purchasing | part 1 off 83730 mahager | 17217000104551 |  | الشروق للادوات الكهربائيه وتوريدها | 2023-06-14 | 80000 | rowad | 2023-06-14
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Misc | 134/2023 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-06-15 | 72870.84 | rowad | 2023-06-15
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 4/ 23 - كوبرى المحاجر9 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-06-20 | 137373.6 | rowad | 2023-06-20
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 4/ 23 - كوبرى المحاجر12 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-06-20 | 19380.6 | Rowad | 2023-06-20
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 4/ 23 - كوبرى المحاجر 3 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-06-20 | 4689.27 | rowad | 2023-06-20
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 4/ 23 - كوبرى المحاجر 6 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-06-20 | 8630.25 | Rowad | 2023-06-20
HST El Mahager Bridge 0168 | NBE OD(DPW) | Procurement Concrete | 522 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-06-20 | 881972.4 | rowad | 2023-06-20
HST El Mahager Bridge 0168 | NBE OD(DPW) | Procurement Concrete | 522 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-06-20 | 471580.6 | rowad | 2023-06-20
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة 6/2023 mahgar | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-21 | 152186.58 | Rowad | 2023-06-21
HST El Mahager Bridge 0168 | Arab African International Bank EGP | Current account Purchasing | 936 | 920222902 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2023-06-25 | 196263.15 | Rowad | 2023-06-25
HST El Mahager Bridge 0168 | Arab African International Bank EGP | Current account Purchasing | 936 | 920222902 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2023-06-25 | 196263.15 | Rowad | 2023-06-25
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | نقل ثقيل 3/ 23 - كوبرى المحاجر | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2023-06-25 | 27094 | RME | 2023-06-25
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | نقل ثقيل 3 / 23 - hst mahager bridge | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2023-06-25 | 10587.18 | RME | 2023-06-25
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 7 HST El Mahager Bridge.77682/7 | trf |  | الشبراوى للمقاولات العامه | 2023-06-25 | 38703.25 | rowad | 2023-06-25
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 6 HST El Mahager Bridge.77682/6 | trf |  | الشبراوى للمقاولات العامه | 2023-06-25 | 61296.75 | rowad | 2023-06-25
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Current account Purchasing | 441 | trf |  | شركة الزكى للمهمات البحرية | 2023-06-25 | 1580.2 | Rowad | 2023-06-25
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Current account Purchasing | 299 | trf |  | شركة الزكى للمهمات البحرية | 2023-06-25 | 9576 | Rowad | 2023-06-25
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Current account Purchasing | 681 | trf |  | الدره لتوريد العدد واداوت البناء | 2023-06-25 | 3953.5 | rowad | 2023-06-25
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Equipment | 2 HST El Mahager Bridge.81648/2 | 75720898 |  | نسور الوادى للخدمات البتروليه | 2023-06-25 | 86284.27 | rowad | 2023-06-25
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Equipment | 3 HST El Mahager Bridge.81648/3 | 75720898 |  | نسور الوادى للخدمات البتروليه | 2023-06-25 | 51447.21 | rowad | 2023-06-25
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Current account Purchasing | 370 | 75720910 |  | CTC المركز التجارى الفنى الدولى | 2023-06-25 | 6241.5 | rowad | 2023-06-25
HST El Mahager Bridge 0168 | Rowad Main Safe Box EGP | Petty cash | يوميات العماله عن الفتره 1 ش 6ك.المحاجر | CASH |  | Petty Cash | 2023-06-25 | 39495 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-06-25
HST El Mahager Bridge 0168 | Arab African International Bank EGP | Misc | lg2235243112 | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-26 | 7255 | Rowad | 2023-06-26
HST El Mahager Bridge 0168 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 6/23 mahager | trf |  | Staff Loan | 2023-06-26 | 190668.69 | SALARY & WAGES | 2023-06-26
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Misc | 1341-1348 | trf |  | بست كنترول | 2023-06-30 | 2220 | rowad | 2023-07-06
HST El Mahager Bridge 0168 | NBE OD( Exchange Building) | Misc | debit int mahager | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-30 | 460741.06 | Rowad | 2023-06-30
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارت شهر 7 كوبري محاجر | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-30 | 8750 | Rowad | 2023-07-05
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#4 06-23 - المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-30 | 30000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-07-06
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Procurement Concrete | 3068-0-13-1-2022-4 | 72839576 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 78666.17 | rowad | 2023-05-15
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Procurement Concrete | 3068-0-13-1-2022-4 | 72839576 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 78689.77 | rowad | 2023-05-15
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Procurement Concrete | 3068-0-13-1-2022-4 | 72839576 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 78666.17 | rowad | 2023-05-15
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Procurement Concrete | 3149-0-13-1-2022-4 | 72839576 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 9386.36 | rowad | 2023-05-15
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Procurement Concrete | 3149-0-13-1-2022-4 | 72839576 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 9389.18 | rowad | 2023-05-15
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Procurement Concrete | 3149-0-13-1-2022-4 | 72839576 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2022-12-29 | 9386.36 | rowad | 2023-05-15
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre.01-01-23-rd-service | TRF |  | Petty Cash | 2023-01-11 | 70000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-01-11
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 80059 ring road serv | 74238226 |  | شركة السويس للصلب | 2023-01-31 | 2188000 | rowad | 2023-04-01
Ring Road - Service Road 0189 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 3289-0-13-1-2022-4 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-01-31 | 46630.6 | rowad | 2023-02-02
Ring Road - Service Road 0189 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 3289-0-13-1-2022-4 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-01-31 | 46644.59 | rowad | 2023-02-02
Ring Road - Service Road 0189 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 3289-0-13-1-2022-4 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-01-31 | 46630.6 | rowad | 2023-02-02
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#02-02-23-ringroad.sr | TRF |  | Petty Cash | 2023-02-08 | 70000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-02-08
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | part of 80119 ring road serv | 74238288 |  | شركة مجاهد صدقى نصار | 2023-02-09 | 26249.5 | Rowad | 2023-02-09
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | ًًًW.H.T Q4 /2022 - Ring Road - Service Road | trf |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2023-02-09 | 14425 | rowad | 2023-02-09
Ring Road - Service Road 0189 | AAIB STL Epico | Advance payment Purchasing | 100% of 81173 ring road | 19812378 |  | اى اى سى لاداره مصانع الصلب حديد المصريين ش.م.م | 2023-02-27 | 2098800.01 | rowad | 2023-03-28
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Fleet | 36 Ring Road Service Road | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2023-03-16 | 23280 | rowad | 2023-03-16
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Fleet | 33 Ring Road Service Road | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-03-16 | 17260.5 | Rowad | 2023-03-16
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Fleet | 6 Ring Road Service Road | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2023-03-16 | 26869 | rowad | 2023-03-16
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Fleet | 22 Ring Road Service Road | trf |  | مؤسسة الجينيرال لتأجير السيارات | 2023-03-16 | 25026 | rowad | 2023-03-16
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Fleet | 17 Ring Road Service Road | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-03-16 | 31008.96 | Rowad | 2023-03-16
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-02-03-23-ringroad-srv | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-22 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-03-22
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 Rang road - service road | trf |  | مؤسسة الخولى للشحن والتفريغ | 2023-03-23 | 50729.1 | rowad | 2023-03-23
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 565 | trf |  | دوت برنت للتوريدات | 2023-03-23 | 2466.81 | Rowad | 2023-03-23
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Misc | 1411 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-03-30 | 69562.5 | rowad | 2023-03-30
Ring Road - Service Road 0189 | Bank Misr(OD)-EGP | Misc | over darft ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-31 | 62749.89 | Rowad | 2023-03-31
Ring Road - Service Road 0189 | HSBC BANK EGP | Misc | over darft ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-31 | 117492.86 | Rowad | 2023-03-31
Ring Road - Service Road 0189 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 157-908-171 | 920223145 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 6472.5 | rowad | 2023-05-10
Ring Road - Service Road 0189 | HSBC BANK EGP | Equipment | 2 RING ROAD | trf |  | مؤسسة الخولى للشحن والتفريغ | 2023-04-16 | 33486.04 | rowad | 2023-04-16
Ring Road - Service Road 0189 | HSBC BANK EGP | Equipment | 3 ring road | trf |  | مؤسسة الخولى للشحن والتفريغ | 2023-04-16 | 38841.85 | rowad | 2023-04-16
Ring Road - Service Road 0189 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 1 ring road 77830 | trf |  | الحنين للتوريدات العموميه | 2023-04-16 | 85981.23 | rowad | 2023-04-16
Ring Road - Service Road 0189 | HSBC BANK EGP | Advance payment Mep | 100% 2 ring rowad service | trf |  | مكة للتوريدات الكهربائية | 2023-04-16 | 30033.3 | Rowad | 2023-04-16
Ring Road - Service Road 0189 | HSBC BANK EGP | Advance payment Mep | 100% 1 ring rpwad service | trf |  | انيرجى لكس | 2023-04-16 | 6270 | rowad | 2023-04-16
Ring Road - Service Road 0189 | HSBC BANK EGP | Procurement | 100% 006 RR Serv Deudaect from tetra | trf |  | الابنية المتطورة لتشكيل المعادن | 2023-04-18 | 192695 | rowad | 2023-04-18
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Fleet | 34 ring road service 2/2023 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-04-19 | 17260.5 | Rowad | 2023-04-19
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Fleet | 37 ring road service 2/2023 | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2023-04-19 | 23280 | rowad | 2023-04-19
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Fleet | 7 ring road service 2/2023 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2023-04-19 | 26165.75 | rowad | 2023-04-19
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 565 | trf |  | دوت برنت للتوريدات | 2023-04-19 | 3183.19 | Rowad | 2023-04-19
Ring Road - Service Road 0189 | HSBC BANK EGP | Fleet | 23 ring road service 2/2023 | trf |  | مؤسسة الجينيرال لتأجير السيارات | 2023-04-30 | 24638 | rowad | 2023-05-03
Ring Road - Service Road 0189 | HSBC BANK EGP | Fleet | 18 ring road service 2/2023 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-04-30 | 18735.23 | Rowad | 2023-05-03
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-03-05-23-rd-sr | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 50000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-05-03
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 1ش4الدائري خدمات | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-11 | 6680 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-05-11
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ring | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-05-11 | 146345 | Rowad | 2023-05-11
Ring Road - Service Road 0189 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل افراد -3/23 - ring road38 | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2023-05-17 | 11640 | rowad | 2023-05-17
Ring Road - Service Road 0189 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل افراد -3/23 - ring road35 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-05-17 | 17260.5 | Rowad | 2023-05-17
Ring Road - Service Road 0189 | HSBC BANK EGP | Procurement | part 1 off 003 79129 ring servise | trf |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2023-05-21 | 1305000 | rowad | 2023-05-21
Ring Road - Service Road 0189 | HSBC BANK EGP | Equipment | 1 RING ROAD | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-05-21 | 100000 | rowad | 2023-05-21
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 1ش5 دائرى المنيب-SERV | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-25 | 9020 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-05-25
Ring Road - Service Road 0189 | HSBC BANK EGP | Fleet | 40834 | trf |  | تمكو للتجارة والتوزيع | 2023-05-28 | 1982.54 | Rowad | 2023-05-28
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1شهر5 ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-05-28 | 112680 | Rowad | 2023-05-28
Ring Road - Service Road 0189 | AAIB - Over Draft | Misc | over darft ring- | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-05-31 | 154107.19 | Rowad | 2023-05-31
Ring Road - Service Road 0189 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 7721 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-05-31 | 47219.68 | rowad | 2023-05-31
Ring Road - Service Road 0189 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 7721 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-05-31 | 47205.51 | rowad | 2023-05-31
Ring Road - Service Road 0189 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 7721 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-05-31 | 47205.51 | rowad | 2023-05-31
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش6- دائرى خدمات - شده | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 8300 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-05-31
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش6- دائرى خدمات | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 1800 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-05-31
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش6- MDF | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 84805 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-05-31
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات ش6 ring ser | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-05-31 | 16050 | Rowad | 2023-05-31
Ring Road - Service Road 0189 | NBE OD(DPW) | Taxes | W.H.T Q1/2023 - Ring Road - Service Road | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2023-06-07 | 66899.65 | rowad | 2023-06-07
Ring Road - Service Road 0189 | HSBC BANK EGP | Misc | 679 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2023-06-08 | 5373.21 | rowad | 2023-06-08
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 2ش5 دائرى المنيب-SERV | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-11 | 10155 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-06-11
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Equipment | 1 RING ROAD 82095 | trf |  | الحنين للتوريدات العموميه | 2023-06-13 | 88148.1 | rowad | 2023-06-13
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Equipment | 1 RING ROAD | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-06-13 | 500000 | rowad | 2023-06-13
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف2شهر5 دائري2 | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-13 | 118540 | Rowad | 2023-06-13
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Misc | 132/2023 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-06-15 | 77348.01 | rowad | 2023-06-15
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-03-06-23-ringroad | trf |  | Petty Cash | 2023-06-15 | 30000 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-06-15
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 4/23 - ring road s-25 | trf |  | مؤسسة الجينيرال لتأجير السيارات | 2023-06-20 | 20818.14 | rowad | 2023-06-20
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 4/23 - ring road s-39 | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2023-06-20 | 11640 | rowad | 2023-06-20
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 4/23 - ring road s-9 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2023-06-20 | 22213 | rowad | 2023-06-20
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 4/23 - ring road s-36 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-06-20 | 17260.5 | Rowad | 2023-06-20
Ring Road - Service Road 0189 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 9842 | trf |  | اراسيا بلاستيك للعزل و التبطين | 2023-06-20 | 37111.39 | Rowad | 2023-06-20
Ring Road - Service Road 0189 | NBE OD(DPW) | Procurement Concrete | 523-524 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-06-20 | 573223.5 | rowad | 2023-06-20
Ring Road - Service Road 0189 | NBE OD(DPW) | Procurement Concrete | 523-524 | trf |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-06-20 | 573223.5 | rowad | 2023-06-20
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة 6/2023 serivic | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-21 | 124683.12 | Rowad | 2023-06-21
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Fleet | نقل ثقيل 3 / 23 - PKG140 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2023-06-25 | 6498.6 | RME | 2023-06-25
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Equipment | 1 RING ROAD | trf |  | اس اتش | 2023-06-25 | 42560.05 | rowad | 2023-06-25
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Equipment | 3 ring road | trf |  | اس اتش | 2023-06-25 | 15595.47 | rowad | 2023-06-25
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Equipment | 2 RING ROAD | trf |  | اس اتش | 2023-06-25 | 30074.98 | rowad | 2023-06-25
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Current account Purchasing | 9805 | trf |  | اراسيا بلاستيك للعزل و التبطين | 2023-06-25 | 3568.48 | Rowad | 2023-06-25
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Current account Purchasing | 803 | 75720910 |  | CTC المركز التجارى الفنى الدولى | 2023-06-25 | 3192 | rowad | 2023-06-25
Ring Road - Service Road 0189 | Rowad Main Safe Box EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 1ش6 دائرى المنيب-SERV | CASH |  | Petty Cash | 2023-06-25 | 10990 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-06-25
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Fleet | 41442 | trf |  | تمكو للتجارة والتوزيع | 2023-06-30 | 1437.28 | Rowad | 2023-07-06
Ring Road - Service Road 0189 | NBE OD( Exchange Building) | Misc | debit int ring servise | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-30 | 208699.59 | Rowad | 2023-06-30
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش7- دائرى خدمات | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-30 | 1800 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-07-06
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش7- دائرى خدمات - شده | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-30 | 8300 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-07-06
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات ش7/23 ring servise | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-30 | 16050 | Rowad | 2023-07-05
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش7- new lekela | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-30 | 6800 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-07-06
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش7- MDF | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-30 | 85130 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-07-06
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات يناير-22-وادى النطرون | 17217000021986 |  | Petty Cash | 2022-01-05 | 10250 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-01-05
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره وادي النطرون عن ش 12 -2021 | 17217000021986 |  | Petty Cash | 2022-01-05 | 20000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-01-05
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 شهر 12 - وادي النطرون | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-01-12 | 20432.73 | Rowad | 2022-01-12
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Pre.1-Wady Natron Brigde | 17217000022000 |  | Petty Cash | 2022-01-12 | 25000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-01-12
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 1 - وادي | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-01-25 | 20510 | Rowad | 2022-01-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | salary 1/2022 WADY | TRF |  | Staff Loan | 2022-01-31 | 50344 | SALARY & WAGES | 2022-01-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary 1/2022 WADY | trf |  | Staff Loan | 2022-01-31 | 11471 | SALARY & WAGES | 2022-01-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP |  | 1 wady el natron | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-02-03 | 17442.54 | rowad | 2022-02-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق ش 2 - وادي النطرون | 17217000069254 |  | Petty Cash | 2022-02-03 | 10250 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-02-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش 1 وادي النطرون | 17217000069254 |  | Petty Cash | 2022-02-03 | 20000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-02-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Pre#3-2022-Wadi Natron Project | 17217000069254 |  | Petty Cash | 2022-02-03 | 15000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-02-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | Bank Misr(OD)-EGP |  | HSR WADI EL NATROUN دفعة | trf |  | بيت الهندسه | 2022-02-09 | 200000 | rowad | 2022-02-09
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 1 - وادى النطرون | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-02-09 | 3582.46 | rowad | 2022-02-09
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 1 وادي النطرون | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-02-13 | 31625.06 | Rowad | 2022-02-13
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 2 ش 1 / وادي النطرون | trf |  | Petty Cash | 2022-02-13 | 2303.99 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-02-13
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr |  | وادى النطرون 2986-3002 | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2022-02-16 | 215.91 | Rowad | 2022-02-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Pre#4-Wadi Natron Project | trf |  | Petty Cash | 2022-02-16 | 15000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-02-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ش ديسمبر21وادى النطرون GPS&سداد فاتروة اورنج | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-02-23 | 3908.2 | Rowad | 2022-02-23
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | سداد فاتورة فودافون ش يناير22-وادي النطرون | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-02-23 | 93.94 | RME | 2022-02-23
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله 2/2022 وادي النطرون | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-02-27 | 23796.06 | Rowad | 2022-02-27
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش 2 -2022-وادى النطرون | trf |  | Petty Cash | 2022-02-28 | 1425 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-02-28
Wady El Natroon Bridge 0167 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | SALARY FEB- wady | TRF |  | Staff Loan | 2022-02-28 | 61815 | SALARY & WAGES | 2022-02-28
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق العماله ش 3 - وادي النطرون | trf |  | Petty Cash | 2022-03-03 | 10250 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-03-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش2-22-وادى النطرون | trf |  | Petty Cash | 2022-03-03 | 20000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-03-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr |  | 2 Wady alnatron | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-03-08 | 17442.54 | rowad | 2022-03-08
Wady El Natroon Bridge 0167 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 348 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2022-03-10 | 70428.8 | rowad | 2022-03-10
Wady El Natroon Bridge 0167 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 67 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2022-03-10 | 40792.5 | rowad | 2022-03-10
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 2 - وادي النطرون | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-03-10 | 6547.52 | rowad | 2022-03-10
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 2 وادي النطروان | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-13 | 17490 | Rowad | 2022-03-13
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 2-22- وادى النطرون | trf |  | Petty Cash | 2022-03-13 | 1430 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-03-13
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr |  | HSR WADI EL NATROUN دفعة2 | trf |  | بيت الهندسه | 2022-03-21 | 200000 | rowad | 2022-03-21
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 3 وادي النطرون | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-27 | 22155 | Rowad | 2022-03-27
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr |  | 3 wady el natron | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-03-30 | 17442.54 | rowad | 2022-03-30
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr |  | 3 abou ghalb bridge | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-03-30 | 32096.54 | rowad | 2022-03-30
Wady El Natroon Bridge 0167 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | bouns - wady | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-03-31 | 7421 | Rowad | 2022-03-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary 3/2022 WADY | trf |  | Staff Loan | 2022-03-31 | 55577 | SALARY & WAGES | 2022-03-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق ش 4 - وادي النطرون | 1721769367 |  | Petty Cash | 2022-04-04 | 10250 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-04-04
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر مارس22-ك.وادي النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2022-04-04 | 20000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-04-04
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr |  | سداد فاتورة فودافون ش فبراير22وادي النطرون | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-04-06 | 93.94 | RME | 2022-04-06
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 شهر 3 وادي النطرون | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-12 | 24474.96 | Rowad | 2022-04-12
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP |  | سداد فاتورة اورنج عن شهر يناير 22 وادي النطروان | TRF |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-04-13 | 880.31 | Rowad | 2022-04-13
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 3- وادى النطرون | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-04-13 | 4302.08 | rowad | 2022-04-13
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr |  | الربع الرابع 2021 كوبري وادي النطرون | trf |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2022-04-18 | 2851.95 | rowad | 2022-04-18
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله شهر4- وادي النطرون | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-04-26 | 31391.81 | Rowad | 2022-04-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر 4 - كوبرى القطار السريع - وادى النطرون | trf |  | Petty Cash | 2022-04-26 | 20000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-04-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجار سكن ش مايو 22 وادى النطروان | 17217000069414 |  | Petty Cash | 2022-04-26 | 10250 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-04-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP |  | HSR WADI EL NATROUN دفعة3 | trf |  | بيت الهندسه | 2022-04-27 | 200000 | rowad | 2022-04-27
Wady El Natroon Bridge 0167 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | مرتبات شهر 4wady alnatron | trf |  | Staff Loan | 2022-04-28 | 59610 | SALARY & WAGES | 2022-04-28
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP |  | 4 كوبرى وادي النطرون | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-05-15 | 17442.54 | rowad | 2022-05-15
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة 5/2022 وادي النطرون | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-17 | 20093.19 | Rowad | 2022-05-17
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 4 /22- ٌوادى النطرون | trf |  | Petty Cash | 2022-05-17 | 2480 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-05-17
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr |  | 3025-3026 وادى النطرون | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2022-05-18 | 932.67 | Rowad | 2022-05-18
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr |  | فاتورة مارس22 -فودافون - وادى النطرون | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-05-18 | 93.94 | RME | 2022-05-18
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr |  | فاتورة اورنج فبراير22 - وادى النطرون | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-05-18 | 685.78 | Rowad | 2022-05-18
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr |  | وادى النطرون- gig سداد الربع الاخير21+22 | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2022-05-18 | 1714.65 | rowad | 2022-05-18
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | سداد التامينات الاجتماعية عن ش 4- وادى النطرون | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-05-18 | 3097.59 | rowad | 2022-05-18
Wady El Natroon Bridge 0167 | Bank Misr(OD)-EGP |  | 47 wady alnatron نقل ثقيل شهر ابريل 2022 | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2022-05-22 | 61204 | RME | 2022-05-22
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق وادي النطرون000 | 17217000069472 |  | Petty Cash | 2022-05-25 | 20000 | Nader Shehata Essa | 2022-05-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف 1 شهر 5 وادي النطرون | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-05-29 | 22002.8 | Rowad | 2022-05-29
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش مايو | trf |  | Petty Cash | 2022-05-31 | 20000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات ش يونيو22 وادى النطرون | trf |  | Petty Cash | 2022-05-31 | 10250 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) |  | salary 5/2022 wady | trf |  | Staff Loan | 2022-05-31 | 67157 | SALARY & WAGES | 2022-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr |  | 5 waadyel natron | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-06-08 | 17442.54 | rowad | 2022-06-08
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK STL |  | سداد فاتورة فودافون عن ش ابريل22 وادي النطرون | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-06-08 | 93.94 | RME | 2022-06-08
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK STL |  | سداد فاتورة اورنج عن ش مارس 22 وادي النطروان | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-06-08 | 746.38 | Rowad | 2022-06-08
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات شقق وادى النطرون | 1721769516 |  | Petty Cash | 2022-06-08 | 10000 | Nader Shehata Essa | 2022-06-08
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 -وادي النطرون | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-13 | 30866.67 | Rowad | 2022-06-13
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله ف2 ش 5 - كوبرى وادى النطرون | 1721769526 |  | Petty Cash | 2022-06-13 | 1360 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-06-13
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Wady elnat سداد التأمينات الاجتماعية عن ش يونيو 22 | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-06-13 | 5082.74 | rowad | 2022-06-13
Wady El Natroon Bridge 0167 | Arab African International Bank Current EGP |  | Wady El Natron سداد ضريبة كسب العمل يناير22 | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2022-06-14 | 14465.55 | RME | 2022-06-14
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr |  | سداد فاتورة فودافون عن ش مايو22وادي النطرون | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-06-15 | 93.94 | RME | 2022-06-15
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | pre-rq7-Wady Elnatroon | TRF |  | Petty Cash | 2022-06-15 | 20000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-06-15
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr |  | 123 | trf |  | السعيد للتوريدات العموميه | 2022-06-22 | 4954.27 | rowad | 2022-06-22
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr |  | Wady el natron سداد فاتورة اورنج عن ش ابريل22 | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-06-22 | 646.38 | Rowad | 2022-06-22
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr |  | الربع الاول 22 وادي النطروانgig سداد فاتورة | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2022-06-22 | 4566.39 | rowad | 2022-06-22
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr |  | 38 | trf |  | مؤسسة الخولى للشحن والتفريغ | 2022-06-27 | 6660 | rowad | 2022-06-27
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات 6/2022 wady natr | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-06-27 | 35894.92 | Rowad | 2022-06-27
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Pre#7-Wadi Natron Project | trf |  | Petty Cash | 2022-06-28 | 20000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-06-28
Wady El Natroon Bridge 0167 | Rowad Main Safe Box EGP |  | يوميات ف 1 ش 6 - كوبرى وادى النطرون | CASH |  | Petty Cash | 2022-06-29 | 2305 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-06-29
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | payroll June/22............. | trf |  | Staff Loan | 2022-06-30 | 145574 | SALARY & WAGES | 2022-06-30
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفرة شهر يونيو 22 - كوبرى وادى النطرون | trf |  | Petty Cash | 2022-07-03 | 20000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-07-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات الشقق ش7-22 - وادى النطرون | 1721769556 |  | Petty Cash | 2022-07-03 | 20750 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-07-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP |  | 1 wady el natron | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-07-05 | 6977.02 | 58 | 2022-07-05
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP |  | 6 wady el natron | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-07-05 | 17442.54 | rowad | 2022-07-05
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات ف2 شهر6 -وادي | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-06 | 49589.02 | Rowad | 2022-07-06
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 2 ش 6-22-وادى النطرون | trf |  | Petty Cash | 2022-07-06 | 8295 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-07-06
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م01-كوبرى وادى النطرون | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-07-06 | 568775 | rowad | 2022-07-06
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م1-كوبرى وادى النطرون | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-07-06 | 45837.5 | rowad | 2022-07-06
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | عهده شئون قانونيه | trf |  | Petty Cash | 2022-07-20 | 50000 | Mohamed Salah Mahmoud Rateb | 2022-07-20
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارارض ملحقه بكوبري وادي النطرون عن15يوم ش6 و ش7 | trf |  | Petty Cash | 2022-07-20 | 15000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-07-20
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Advance payment Purchasing | 100% 70712 wady el natroon | 793483 |  | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | 2022-07-24 | 143026.05 | rowad | 2022-08-24
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف 1 ش7WADI NATRON | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-07-26 | 39386.01 | Rowad | 2022-07-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ف1 ش7-22- كوبرى وادى النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2022-07-26 | 8900 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-07-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م02-وادى النطرون | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-07-26 | 251762.5 | rowad | 2022-07-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عماله م02-وادى النطرون | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-07-26 | 16150 | rowad | 2022-07-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | IT | 22783 | trf |  | اس 21 للحلول المتكامله | 2022-07-27 | 9601.49 | rowad | 2022-07-27
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | وادى النطرون 2 | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-07-27 | 16861.7 | 58 | 2022-07-27
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | كوبرى وادى النطرون 6 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-07-27 | 13954.03 | rowad | 2022-07-27
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr |  | النطرون سداد التأمينات الاجتماعية عن ش يوليو 22 | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-07-31 | 17018.57 | rowad | 2022-07-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | مرتبات شهر 7/2022 natron | trf |  | Staff Loan | 2022-07-31 | 145581 | SALARY & WAGES | 2022-07-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | غفره ش7-22 - كوبرى وادى النطرون | trf |  | Petty Cash | 2022-07-31 | 20000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-07-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | ايجارات ش8 - 22- وادى النطرون | 17217000069606 |  | Petty Cash | 2022-07-31 | 49000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-07-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | Wady El Natron سداد ضرائب كسب العمل ش فبراير22 |  |  | ضرائب كسب العمل | 2022-07-31 | 14681.38 | RME | 2022-07-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr |  | wady el natron سداد فاتورة اورنج عن ش مايو22 | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-08-04 | 1575.93 | Rowad | 2022-08-04
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr |  | ايجار ارض ك النطرون ش8 - احمد محمد السيد | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-04 | 10000 | Rowad | 2022-08-04
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr |  | Wady elnatron سداد فاتورة فودافون عن ش يونيو22 | TRF |  | Vodafone Egypt | 2022-08-04 | 149.62 | RME | 2022-08-04
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | دفعه تحت حساب وادى النطرون | trf |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2022-08-10 | 800000 | rowad | 2022-08-10
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 | 70077656 |  | نجمه الصحراء | 2022-08-10 | 39072 | rowad | 2022-08-10
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Current account Purchasing | 762-764 | trf |  | سيفتى كلتشر | 2022-08-11 | 17369.24 | rowad | 2022-08-11
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 68846 wady nathron | 70077664 |  | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | 2022-08-11 | 11974.89 | rowad | 2022-08-11
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 70382 wady natrhon | 70077666 |  | المتحدة بلاست | 2022-08-11 | 12712.5 | Rowad | 2022-09-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 70378 wady natrhon | 70077667 |  | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | 2022-08-11 | 8380.08 | Rowad | 2022-09-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 70311 wady natrhon | 70077668 |  | جى اتش ام للتوريدات | 2022-08-11 | 35312.5 | rowad | 2022-09-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 70260 wady natrhon | 70077669 |  | بولى تانك لصناعة التنكات | 2022-08-11 | 52500 | Rowad | 2022-09-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 70302 wady natrfon | 70077670 |  | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | 2022-08-11 | 92080.08 | rowad | 2022-09-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 70307 wady natrhon | 70077671 |  | مؤسسة المصطفى للتوريدات العموميه والكهربائيه | 2022-08-11 | 43279.46 | rowad | 2022-09-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 70299 wady natrhon | 70077672 |  | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | 2022-08-11 | 35708 | Rowad | 2022-09-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 70534 wady natrhon | 70077678 |  | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | 2022-08-11 | 111531 | Rowad | 2022-08-11
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 70388 wady natrhon | 70077674 |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2022-08-11 | 14125 | rowad | 2022-09-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 70381 wady natrhon | 70077674 |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2022-08-11 | 13095.01 | rowad | 2022-09-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Current account Purchasing | 661 | 70077676 |  | الدره لتوريد العدد واداوت البناء | 2022-08-11 | 4790.07 | rowad | 2022-09-24
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement | 2 Wady El Natroon Bridge-70632/2 | TRF |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-08-11 | 586668.89 | rowad | 2022-08-11
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement | 1 Wady El Natroon Bridge-70632/1 | TRF |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-08-11 | 454979.76 | rowad | 2022-08-11
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement | دفعة من تحت حـ/ م 3 وادى النطرون 70632. | TRF |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-08-11 | 200000 | rowad | 2022-08-11
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr |  | النطرون سداد التأمينات الاجتماعية عن ش يوليو 220 | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-08-11 | 19352.02 | rowad | 2022-08-11
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات عمالة ش 8 wadi | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-14 | 62260 | Rowad | 2022-08-14
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP |  | يوميات العماله ف2 ش 7-22 -كوبرى وادى النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2022-08-15 | 11535 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-08-15
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 6 wady el natron عن شهر يوليو | TRF |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-08-18 | 15117.45 | rowad | 2022-08-18
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 275 | TRF |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-08-18 | 13688.64 | rowad | 2022-08-18
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 3 wady al natron عن شهر يوليو | TRF |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-08-18 | 17442.54 | 58 | 2022-08-18
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Equipment | 6455-85-56 | 71312859 |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-08-24 | 26038.56 | Rowad | 2022-09-15
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله ف1 ش8-22- كوبرى وادى النطرون | trf |  | Petty Cash | 2022-08-24 | 10486.68 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-08-24
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1شهر8 وادي | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-08-24 | 46755.31 | Rowad | 2022-08-24
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق النطرون | trf |  | Petty Cash | 2022-08-24 | 10000 | Nader Shehata Essa | 2022-08-24
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#rq8-8-22-Wady el natroon | trf |  | Petty Cash | 2022-08-24 | 40000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-08-24
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Subcontractors Civil | دفعة من تحت حساب مستخلص po : 62704 | trf |  | بيت الهندسه | 2022-08-25 | 200000 | rowad | 2022-08-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Petty cash | Wady elnatron سداد فاتورة فودافون عن ش يوليو22 | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-08-25 | 124.92 | RME | 2022-08-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | El Natron سداد فاتورة ضرائب كسب العمل ش مارس22 | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2022-08-25 | 13819.13 | RME | 2022-08-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Equipment | part 1 off 72407 wady halfa | 71312918 |  | كونكريت تك للتصنيع والاستيراد والتصدير لصاحبها عاصم كمال حامد | 2022-08-30 | 2000000 | rowad | 2022-09-01
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Civil | 1 Wady El Natroon Bridge-62704/1 | trf |  | بيت الهندسه | 2022-08-31 | 400000 | rowad | 2022-08-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Payroll | salary 8/2022 WADY NATR | TRF |  | Staff Loan | 2022-08-31 | 118117 | SALARY & WAGES | 2022-08-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات ش9 - 22- وادى النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-05 | 40250 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-09-05
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش9-22- كوبرى وادى النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-05 | 20000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-09-05
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | IT | 22783 | trf |  | اس 21 للحلول المتكامله | 2022-09-07 | 73661.67 | rowad | 2022-09-07
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Petty cash | ايجار ارض ك النطرون ش9 - احمد محمد السيد | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-07 | 10000 | Rowad | 2022-09-07
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش يونيو 22 وادى النطروان | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-09-07 | 1575.93 | Rowad | 2022-09-07
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات 8/2022 wadi natron | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-11 | 59203.98 | Rowad | 2022-09-11
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله ف2 ش8-22 -كوبرى وادى النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-11 | 9910 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-09-11
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 72488 wady halfa | 72274049 |  | المصرية الاوروبية لصناعة اجهزة القياس | 2022-09-14 | 33798.3 | Rowad | 2022-09-14
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#عهده متطلبات البيئه | 17217000086762 |  | Petty Cash | 2022-09-14 | 39000 | Sameh Mohamed Ali | 2022-09-14
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Insurance Employee | سداد التامينات الاجتماعية عن ش اغسطس22وادي النطروا | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-09-14 | 22364.65 | rowad | 2022-09-14
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 70738 natroon post 1 | 72274143 |  | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | 2022-09-21 | 73458.32 | Rowad | 2022-10-20
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 72334 natroon post 1 | 72274144 |  | اكسترا لاعمال التكييف وتجارة الاجهزة الكهربائية | 2022-09-21 | 48917.1 | rowad | 2022-10-20
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 71011 natroon post 1 | 72274146 |  | CTC المركز التجارى الفنى الدولى | 2022-09-21 | 49604 | rowad | 2022-10-20
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 72247 natroon post 1 | 72274128 |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2022-09-21 | 9340.58 | rowad | 2022-10-20
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش اغسطس22وادي النطروان | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-09-21 | 93.94 | RME | 2022-09-21
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | 44824 | trf |  | Petty Cash | 2022-09-21 | 50000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-09-21
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Taxes | سداد كسب العمل عن ش ابريل22وادي النطروان | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2022-09-26 | 15238.83 | RME | 2022-09-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1شهر9 وادي النطرون | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-26 | 78674.79 | Rowad | 2022-09-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م03-وادي النطرون | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-09-26 | 14012.5 | rowad | 2022-09-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م05-وادي النطرون | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-09-26 | 22800 | rowad | 2022-09-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م04-وادي النطرون | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-09-26 | 30637.5 | rowad | 2022-09-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م06-وادي النطرون | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-09-26 | 33725 | rowad | 2022-09-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م07-وادى النطرون | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-09-26 | 40612.5 | rowad | 2022-09-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م06-وادي النطرون | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-09-26 | 210250 | rowad | 2022-09-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م05-وادي النطرون | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-09-26 | 218525 | rowad | 2022-09-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م03-وادي النطرون | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-09-26 | 177192.5 | rowad | 2022-09-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م04-وادي النطرون | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-09-26 | 323850 | rowad | 2022-09-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م07-وادى النطرون | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-09-26 | 256699.5 | rowad | 2022-09-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات عماله ف 1 ش 9 - النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2022-09-26 | 14035 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-09-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement | 3 Wady El Natroon 70632/3 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-09-28 | 165809.04 | rowad | 2022-09-28
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | عهده نقديه لمشروع حديد وادي النطرون000` | trf |  | Petty Cash | 2022-09-28 | 5000 | Nader Shehata Essa | 2022-09-28
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجار ارض ك النطرون ش10 - احمد محمد السيد | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-09-28 | 10000 | Rowad | 2022-09-28
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 1101 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-09-28 | 60301.85 | rowad | 2022-09-28
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 3 كوبري وادي النطرون عن شهر اغسطس | trf |  | شعبان محمد السيد محمد العيسوي | 2022-09-29 | 20665.66 | rowad | 2022-09-29
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 3 وادي النطرون عنشهر اغسطس | trf |  | التبارك لتجارة قطع غيار السيارات وتاجير السيارات | 2022-09-29 | 5884.46 | rowad | 2022-09-29
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 7 وادي النطرون | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-09-29 | 16680.48 | rowad | 2022-09-29
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 4 كوبري وادي النطرون عن شهر اغسطس | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-09-29 | 7267.44 | 58 | 2022-09-29
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Fleet | 19336 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-09-29 | 3883.61 | Rowad | 2022-09-29
Wady El Natroon Bridge 0167 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 9- wady el natron | trf |  | Staff Loan | 2022-09-30 | 127266 | SALARY & WAGES | 2022-09-30
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | 7 وادي النطرون | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-10-03 | 16680.47 | rowad | 2022-10-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | 4 كوبري وادي النطرون عن شهر اغسطس | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-10-03 | 7267.44 | 58 | 2022-10-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | 3 وادي النطرون عنشهر اغسطس | trf |  | التبارك لتجارة قطع غيار السيارات وتاجير السيارات | 2022-10-03 | 5884.45 | rowad | 2022-10-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | 19336 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-10-03 | 3883.62 | Rowad | 2022-10-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | part of 73219 wady natron | 72274216 |  | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | 2022-10-03 | 68522.98 | rowad | 2022-10-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 682-700-747 | 72274199 |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2022-10-03 | 1000000 | rowad | 2022-11-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 682-700-747 | 72274200 |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2022-10-03 | 2576 | rowad | 2022-11-18
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 22256 | 72274189 |  | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | 2022-10-03 | 110639.28 | Rowad | 2022-10-17
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 22216 | 72274189 |  | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | 2022-10-03 | 55319.64 | Rowad | 2022-10-17
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 22265 | 72274189 |  | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | 2022-10-03 | 34041.08 | Rowad | 2022-10-17
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارت شهر 10 - وادي النطرون | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-03 | 3200 | Rowad | 2022-10-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 9 - وادي النطرون | trf |  | Petty Cash | 2022-10-03 | 20000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-10-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ش 10 - وادي النطرون | trf |  | Petty Cash | 2022-10-03 | 40450 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-10-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#rq11-10-22-موقع وادى النطرون | trf |  | Petty Cash | 2022-10-04 | 100000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-10-04
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement | 4 Wady El Natroon 70632/4 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-10-05 | 500000 | rowad | 2022-10-05
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش سبتمبر22 - NATRON | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-10-05 | 93.94 | RME | 2022-10-05
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش يوليو-natron | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-10-05 | 1575.93 | Rowad | 2022-10-05
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م1-wadi natron | trf |  | محمد صابر عبدالعزيز عبدالفتاح-ذاتى | 2022-10-10 | 56100 | rowad | 2022-10-10
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة ش 9 2022wady | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-10 | 99415 | Rowad | 2022-10-10
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات عماله ف2 ش9 .sokhna port | TRF |  | Petty Cash | 2022-10-10 | 119530.33 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2022-10-10
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات عماله ف2 ش9 .natron | TRF |  | Petty Cash | 2022-10-10 | 18050 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-10-10
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 1135 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-10-12 | 50537.38 | rowad | 2022-10-12
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Insurance Employee | سداد التأمينات الاجتماعية عن سبتمبر-وادي نطرون 22 | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-10-13 | 22581.44 | rowad | 2022-10-13
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1شهر10- وادي النطرون | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-10-24 | 103551.28 | Rowad | 2022-10-24
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م09-وادى النطرون | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-10-24 | 33962.5 | rowad | 2022-10-24
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م08-وادي النطرون | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-10-24 | 33012.5 | rowad | 2022-10-24
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م08-وادى النطرون | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-10-24 | 223062.5 | rowad | 2022-10-24
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م09-وادى النطرون | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-10-24 | 320862.5 | rowad | 2022-10-24
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م02-وادى النطرون | trf |  | حمدى سلطان عبدالله عرابى-ذاتى | 2022-10-24 | 10790 | rowad | 2022-10-24
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م01-وادى النطرون | trf |  | حمدى سلطان عبدالله عرابى-ذاتى | 2022-10-24 | 43030 | rowad | 2022-10-24
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات عماله ف1 ش10-NATRON | TRF |  | Petty Cash | 2022-10-24 | 20050 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-10-24
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | IT | 7596 | trf |  | وان واى للحاسبات والنظم | 2022-10-26 | 14000 | Rowad | 2022-10-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | IT | 7545 | trf |  | وان واى للحاسبات والنظم | 2022-10-26 | 5000.02 | Rowad | 2022-10-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | 39 wady el natron نقل ثقيل عن شهر اغسطس | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2022-10-27 | 52140 | rowad | 2022-10-27
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | 54 وادي النطرون عن شهر اغسطس نقل ثقيل | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-10-27 | 61554.3 | RME | 2022-10-27
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Insurance Projetcs | p/eng/car/001/2021/137-e1 | trf |  | مصر للتأمين التكافلى-ممتلكات ومسئوليات | 2022-10-31 | 218750 | rowad | 2022-10-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 10-2022 natroun | trf |  | Staff Loan | 2022-10-31 | 129349 | SALARY & WAGES | 2022-10-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات شقق ش11 natroun | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-02 | 3500 | Rowad | 2022-11-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره-ش10-22-natroun | trf |  | Petty Cash | 2022-11-02 | 20000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-11-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات ش11-22-NATROUN-شده | TRF |  | Petty Cash | 2022-11-02 | 1400 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-11-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات ش11-22-NATROUN | TRF |  | Petty Cash | 2022-11-02 | 40850 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-11-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Procurement | 4 Wady El Natroon 70632/4 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-11-02 | 12147.7 | rowad | 2022-11-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Procurement | 5 Wady El Natroon 70632/5 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-11-02 | 238594.2 | rowad | 2022-11-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre# rq12-11-22-وادى النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2022-11-02 | 100000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-11-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | 3 وادي النطرون نقل لفراد عن شهر سبتمبر 2022 | trf |  | التبارك لتجارة قطع غيار السيارات وتاجير السيارات | 2022-11-03 | 6111.44 | rowad | 2022-11-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | 3 wady natron عن شهر سبتمبر 2022 نقل افرا | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-11-03 | 18087.91 | 58 | 2022-11-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | 6 wady al natron نقل افراد عن شهر سبتمبر 2022 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-11-03 | 53473.51 | rowad | 2022-11-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | 3 وادي النطرون عن شهر سبتمبر 2022 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-11-03 | 5238 | rowad | 2022-11-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | 19481-19472 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2022-11-03 | 11072.25 | Rowad | 2022-11-29
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | 287 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-11-03 | 18087.91 | rowad | 2022-11-29
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | 3 wady al natron عن شهر سبتمبر 2022 نقل افرا | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-11-03 | 13749.75 | Rowad | 2022-11-29
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Equipment | 6805 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2022-11-08 | 9647.62 | Rowad | 2022-11-08
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | يوميات عماله ف2شهر 10 وادي النطرون | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-08 | 80643.87 | Rowad | 2022-11-08
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | WADY NATROUN -يوميات العماله ف2-ش10-22 | TRF |  | Petty Cash | 2022-11-08 | 21025 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-11-08
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Petty cash | ايجار ارض ك النطرون ش11 - احمد محمد السيد | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-09 | 10000 | Rowad | 2022-11-09
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Misc | 975 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2022-11-10 | 60488.37 | Rowad | 2022-11-10
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Misc | 390 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2022-11-10 | 7559.81 | rowad | 2022-11-10
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 774-812 | 72273932 |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2022-11-10 | 36585.01 | rowad | 2023-03-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 774-812 | 72273933 |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2022-11-10 | 250000 | rowad | 2023-04-30
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 22273 | 72274327 |  | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | 2022-11-10 | 107727.72 | Rowad | 2022-12-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 22224 | 72274327 |  | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | 2022-11-10 | 53863.86 | Rowad | 2022-12-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 22265 | 72274327 |  | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | 2022-11-10 | 9632.32 | Rowad | 2022-12-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 22232 | 72274327 |  | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | 2022-11-10 | 32255.73 | Rowad | 2022-12-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 22632 | 72274327 |  | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | 2022-11-10 | 52017.23 | Rowad | 2022-12-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 22282 | 72274327 |  | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | 2022-11-10 | 109183.5 | Rowad | 2022-12-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 22207 | 72274327 |  | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | 2022-11-10 | 55319.64 | Rowad | 2022-12-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 198-238-292-300-306-317-325-336 | 72274328 |  | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | 2022-11-10 | 420000 | Rowad | 2023-01-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 22232 | 72274329 |  | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | 2022-11-10 | 18696.57 | Rowad | 2023-02-28
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 198-238-292-300-306-317-325-336 | 72274329 |  | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | 2022-11-10 | 284.94 | Rowad | 2023-02-28
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 22588-22536-22522 | 72274329 |  | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | 2022-11-10 | 126500 | Rowad | 2023-02-28
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 441-435-421-410-390-379-353-348 | 72274332 |  | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | 2022-11-10 | 420000 | Rowad | 2023-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 22559-22502-22474-22447 | 72274333 |  | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | 2022-11-10 | 420000 | Rowad | 2023-06-30
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 22559-22502-22474-22447 | 72274334 |  | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | 2022-11-10 | 420000 | Rowad | 2023-07-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 22559-22502-22474-22447 | 72274335 |  | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | 2022-11-10 | 420000 | Rowad | 2023-08-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 22559-22502-22474-22447 | 72274336 |  | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | 2022-11-10 | 93715.8 | Rowad | 2023-09-30
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 441-435-421-410-390-379-353-348 | 72274336 |  | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | 2022-11-10 | 34051.74 | Rowad | 2023-09-30
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Taxes | W.H.T Q2/2022 - ًWady ElNatroon Bridge | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2022-11-13 | 12943.68 | rowad | 2022-11-13
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 Wady El Natroon Bridge 74727/1 | trf |  | المناره للمقاولات العموميه | 2022-11-14 | 50000 | rowad | 2022-11-14
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement | 1 Wady El Natroon Bridge74993/1 | trf |  | جيو تست | 2022-11-14 | 30000 | Rowad | 2022-11-14
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 774-812 | 72273967 |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2022-11-16 | 42623.19 | rowad | 2022-11-20
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 831 | 72273967 |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2022-11-16 | 19775 | rowad | 2022-11-20
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 48261 | 72273968 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-11-16 | 324349.7 | rowad | 2022-11-30
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 48640-48639 | 72273969 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-11-16 | 273825 | rowad | 2022-12-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 48448-48447 | 72273969 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-11-16 | 264204.5 | rowad | 2022-12-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 48640-48639 | 72273970 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2022-11-16 | 392150.94 | rowad | 2023-01-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | SUEZ Canal Bank -EGP | Misc | 1194 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-11-16 | 62189.35 | rowad | 2022-11-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | SUEZ Canal Bank -EGP | Misc | 982 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2022-11-16 | 904 | Rowad | 2022-11-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | SUEZ Canal Bank -EGP | Misc | 975 | trf |  | برس للتوريدات العمومية PRESS | 2022-11-16 | 10159.23 | Rowad | 2022-11-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة التامين التكافلي الربع الثاني-natron | 72274012 |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2022-11-20 | 3989.45 | rowad | 2022-11-29
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون ش اغسطس22-وادي النطروان | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-11-23 | 93.94 | RME | 2022-11-23
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش اغسطس22وادي النطروان | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-11-23 | 1575.93 | Rowad | 2022-11-23
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Current account Purchasing | 882 | 72839445 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-11-23 | 16600.57 | Rowad | 2023-02-05
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Current account Purchasing | 882 | 72839445 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-11-23 | 16600.57 | Rowad | 2023-02-05
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Current account Purchasing | 882 | 72839445 |  | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | 2022-11-23 | 17103.62 | Rowad | 2023-02-05
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | 3 wady el natron نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-11-24 | 6547.5 | rowad | 2022-11-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | 3 wady el natron نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2022-11-24 | 6547.5 | rowad | 2022-12-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | 1 wady natron نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-11-24 | 22611.35 | Rowad | 2022-11-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | 1 wady natron نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2022-11-24 | 22611.35 | Rowad | 2022-12-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | 3 كوبري وادي النطرون عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-11-24 | 1748.06 | 58 | 2022-11-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | 3 كوبري وادي النطرون عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2022-11-24 | 1748.06 | 58 | 2022-12-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | 3 wady el natron نقل افراد عن شهر اكتوبر 20222 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-11-24 | 5965.5 | Rowad | 2022-11-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | 6 wady elnatron نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-11-24 | 20340.58 | rowad | 2022-11-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | 3 wady el natron نقل افراد عن شهر اكتوبر 20222 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-11-24 | 5965.5 | Rowad | 2022-12-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | 6 wady elnatron نقل افراد عن شهر اكتوبر 2022 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2022-11-24 | 20340.57 | rowad | 2022-12-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | يوميات عماله ش11 wady | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-24 | 75875 | Rowad | 2022-11-24
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م02-وادي النطرون | trf |  | محمد صابر عبدالعزيز عبدالفتاح-ذاتى | 2022-11-24 | 42500 | rowad | 2022-11-24
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م01-وادي النطرون | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-11-24 | 297384.56 | rowad | 2022-11-24
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله م03-وادي النطرون | trf |  | حمدى سلطان عبدالله عرابى-ذاتى | 2022-11-24 | 18330 | rowad | 2022-11-24
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | WADY NATROUN -يوميات العماله ف1-ش11-22 | trf |  | Petty Cash | 2022-11-24 | 22720 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-11-24
Wady El Natroon Bridge 0167 | Arab African International Bank EGP | Misc | LG Exp....... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-30 | 35577 | Rowad | 2022-11-30
Wady El Natroon Bridge 0167 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) | Misc | OD/11......... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-30 | 94020.74 | Rowad | 2022-11-30
Wady El Natroon Bridge 0167 | NBE OD( Exchange Building) | Misc | OD/11......... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-30 | 276468.23 | Rowad | 2022-11-30
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | 3216-3184-3241-3239 wady natrhon | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2022-11-30 | 10286.08 | Rowad | 2022-11-30
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجار لمده ش للارض الملحقه بمشروع وادى النطرون | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-11-30 | 10000 | Rowad | 2022-11-30
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره-ش11-22-natroun | trf |  | Petty Cash | 2022-11-30 | 20000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-11-30
Wady El Natroon Bridge 0167 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 11- wady el natron- | trf |  | Staff Loan | 2022-11-30 | 190582 | SALARY & WAGES | 2022-11-30
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات 12/2022 WADY | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-04 | 3500 | Rowad | 2022-12-04
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شهرديسمبر -وادى النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2022-12-04 | 35750 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-12-04
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 77615 wady natron | 72839510 |  | اى اى سى لاداره مصانع الصلب حديد المصريين ش.م.م | 2022-12-06 | 2000000 | rowad | 2023-02-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 77615 wady natron | 72839511 |  | اى اى سى لاداره مصانع الصلب حديد المصريين ش.م.م | 2022-12-06 | 562000 | rowad | 2023-02-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement | 1 Wady El Natroon Bridge74993/1 | trf |  | جيو تست | 2022-12-06 | 29000 | Rowad | 2022-12-06
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 1 Wady El Natroon Bridge 74727/1 | trf |  | المناره للمقاولات العموميه | 2022-12-06 | 32977.64 | rowad | 2022-12-06
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr OD(HST) | Misc | 1230 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2022-12-07 | 61290.9 | rowad | 2022-12-07
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Procurement | 6 Wady El Natroon 70632/6 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-12-07 | 160767.86 | rowad | 2022-12-07
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Procurement | 7 Wady El Natroon Bridge 70632/7 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-12-07 | 501752.26 | rowad | 2022-12-07
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Procurement | 8 Wady El Natroon Bridge-70632/8 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-12-07 | 128593.69 | rowad | 2022-12-07
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | يوميات عماله ف2 ش11 wadi | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-11 | 78089.97 | Rowad | 2022-12-11
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م10-وادي النطرون | trf |  | محمد خالد السيد محمد-ذاتى | 2022-12-11 | 318947.9 | rowad | 2022-12-11
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Subcontractors Daily Wages | يوميات عماله م10-وادي النطرون | trf |  | احمد فتحى محمد نصر الدين -ذاتى | 2022-12-11 | 54150 | rowad | 2022-12-11
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش11- وادى النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2022-12-11 | 19703.52 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-12-11
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Misc | 3239-3241-3184-3216 wady natrohon | trf |  | هيتس لتكنولوجيا المعلومات | 2022-12-14 | 2834.72 | Rowad | 2022-12-14
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 2 Wady El Natroon Bridge 74727/2 | trf |  | المناره للمقاولات العموميه | 2022-12-14 | 50000 | rowad | 2022-12-14
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP |  | 1 wady elnatron breidge | trf |  | ايه اند ايه كونسلت | 2022-12-14 | 100000 | Rowad | 2022-12-14
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | 51 Wady el natron نقل ثقيل 2022 | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2022-12-20 | 58368 | rowad | 2022-12-20
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | 21 wady elnatroon bridgeننقل ثقيل 2022 | trf |  | للنقل البرى للبضائع بالسيارات A.M.A | 2022-12-20 | 110181 | rowad | 2022-12-20
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | 67 wady el natroon نقل ثقيل 2022 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2022-12-20 | 37254 | Rowad | 2022-12-20
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | 50 wady el natroon نقل ثقيل | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2022-12-20 | 62348.8 | rowad | 2022-12-20
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | 80 wady el natroon نقل ثقيل | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2022-12-20 | 38449.6 | rowad | 2022-12-20
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | 59 wady el natroon bridge نقل ثقيل 2022 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2022-12-20 | 67500.77 | RME | 2022-12-20
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش سبتمبر22وادي النطروان | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2022-12-25 | 1575.93 | Rowad | 2022-12-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش نوفمبر22 وادي النطروان | trf |  | Vodafone Egypt | 2022-12-25 | 452 | RME | 2022-12-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 74613 wady natroon | 72839554 |  | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | 2022-12-25 | 385613.86 | rowad | 2022-12-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عناله 12/2022 natroon | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-25 | 64033.06 | Rowad | 2022-12-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف1ش12- وادى النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2022-12-25 | 19941.45 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2022-12-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement | 9 Wady El Natroon Bridge-70632/9 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-12-26 | 115062.83 | rowad | 2022-12-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement | 8 Wady El Natroon Bridge-70632/8 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2022-12-26 | 234937.17 | rowad | 2022-12-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | IT | 547 | trf |  | دوت برنت للتوريدات | 2022-12-28 | 2480.35 | Rowad | 2022-12-28
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | IT | 221316 | trf |  | اس 21 للحلول المتكامله | 2022-12-28 | 18400.01 | rowad | 2022-12-28
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | IT | 200268 | trf |  | بروفالى سيستمز | 2022-12-28 | 9714.04 | rowad | 2022-12-28
Wady El Natroon Bridge 0167 | Arab African International Bank EGP | Insurance Employee | سداد التأمينات الاجتماعية عن ش نوفمبر 22وادي النط | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2022-12-29 | 37493.52 | rowad | 2022-12-29
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7616-157-769 | 72839582 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-12-29 | 271445.65 | rowad | 2023-05-15
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7616-157-769 | 72839582 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2022-12-29 | 317396.29 | rowad | 2023-05-15
Wady El Natroon Bridge 0167 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) | Misc | overdraft12/2022wady | trf |  | Miscellaneous supplier | 2022-12-31 | 338978.18 | Rowad | 2022-12-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 12/2022 wady | trf |  | Staff Loan | 2022-12-31 | 175439 | SALARY & WAGES | 2022-12-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement | 9 Wady El Natroon Bridge-70632/9 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2023-01-03 | 797124.1 | rowad | 2023-01-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement | 10 Wady El Natroon Bridge-70632/10 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2023-01-03 | 906859.34 | rowad | 2023-01-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 12 - وادي النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2023-01-04 | 25000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-01-04
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات 1/2023 wady | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-04 | 3500 | Rowad | 2023-01-04
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ش 1 - وادي النطرون شده | TRF |  | Petty Cash | 2023-01-04 | 1400 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-01-04
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ش 1 - وادي النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2023-01-04 | 34350 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-01-04
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#rq1-1-23-وادى النطرون 2 | TRF |  | Petty Cash | 2023-01-04 | 50000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-01-04
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 Wady El Natroon Bridge-76236/1 | trf |  | بيراميدز الحديثه للمقاولات والاعمال المتكامله | 2023-01-05 | 50000 | rowad | 2023-01-05
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة ف2 ش12 natroun | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-11 | 80297.42 | Rowad | 2023-01-11
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش12- وادى النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2023-01-11 | 25745 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-01-11
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Insurance Employee | سداد التامينات الاجتماعيه عن ش ديسمبر 22وادي | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2023-01-15 | 31817.67 | rowad | 2023-01-15
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | كوبرى واداى النطرون نقل افراد شهر نوفمبر 2022 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-01-17 | 17260.5 | Rowad | 2023-01-17
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | كوبرى واداى النطرون نقل افراد 2022 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-01-17 | 13095 | rowad | 2023-01-17
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | كوبرى واداى النطرون | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-01-17 | 58141.8 | Rowad | 2023-01-17
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | كوبرى واداى النطرون نقل افراد 2022 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-01-17 | 12222 | Rowad | 2023-01-17
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | wady natroon 11-2022 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-01-17 | 36161.6 | rowad | 2023-01-17
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Advance payment Purchasing | 100% 79417 wady elnatroon | 154918 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2023-01-17 | 885000 | Rowad | 2023-01-17
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Equipment | 6981 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-01-18 | 9436.67 | Rowad | 2023-01-18
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش اكتوبر22 وادي النطروان | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-01-18 | 1690.52 | Rowad | 2023-01-18
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون عن ش ديسمبر22وادي النطروان | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-01-18 | 243.87 | RME | 2023-01-18
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#rq2-1-23-وادى النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2023-01-18 | 50000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-01-18
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Misc | 1558 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-01-22 | 58658.6 | rowad | 2023-01-22
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Steel | 100% 79586 Wadi post 60 day | 72839633 |  | شركة السويس للصلب | 2023-01-22 | 1054000 | rowad | 2023-03-23
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Equipment | 1 Wady El Natroon Bridge-77119/1 | trf |  | مؤسسة الخولى للشحن والتفريغ | 2023-01-23 | 68541 | rowad | 2023-01-23
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Equipment | 2 Wady El Natroon Bridge-77119/2 | trf |  | مؤسسة الخولى للشحن والتفريغ | 2023-01-23 | 3931.38 | rowad | 2023-01-23
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 2 Wady El Natroon Bridge 74727/2 | trf |  | المناره للمقاولات العموميه | 2023-01-23 | 50000 | rowad | 2023-01-23
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف1ش1 -وادى النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2023-01-23 | 23535 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-01-23
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات ايجارات 1/2023 natron | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-23 | 83894.23 | Rowad | 2023-01-23
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 Wady El Natroon Bridge-62704/1 | trf |  | بيت الهندسه | 2023-01-31 | 45420 | rowad | 2023-01-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 2 Wady El Natroon Bridge-62704/2 | trf |  | بيت الهندسه | 2023-01-31 | 154580 | rowad | 2023-01-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of p1 79817 wady natron | 74238226 |  | شركة السويس للصلب | 2023-01-31 | 4102500 | rowad | 2023-04-01
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Misc | 4543 | trf |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-01-31 | 1263.82 | rowad | 2023-02-01
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 7659-157-813 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-01-31 | 289486.02 | rowad | 2023-02-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 7733 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-01-31 | 342547.14 | rowad | 2023-02-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 7659-157-813 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-01-31 | 323279.67 | rowad | 2023-02-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 7659-157-813 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-01-31 | 323376.66 | rowad | 2023-02-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 7733 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-01-31 | 20471.86 | rowad | 2023-02-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49299 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-01-31 | 119513.05 | rowad | 2023-02-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49299 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-01-31 | 119548.9 | rowad | 2023-02-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49299 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-01-31 | 119513.05 | rowad | 2023-02-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 1079 | trf |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2023-01-31 | 731847.71 | rowad | 2023-02-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | rent 2/2023 wady natron | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-01-31 | 3500 | Rowad | 2023-02-01
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#rq2-1-23-وادى النطرون. | trf |  | Petty Cash | 2023-01-31 | 50000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-02-01
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق وادي النطرون شده عن ش 2 | trf |  | Petty Cash | 2023-01-31 | 1400 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-02-01
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق وادي النطرون عن ش 2 | trf |  | Petty Cash | 2023-01-31 | 34550 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-02-01
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 1 - وادي النطرون | trf |  | Petty Cash | 2023-01-31 | 30000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-02-01
Wady El Natroon Bridge 0167 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | payroll1 natroun | trf |  | Staff Loan | 2023-01-31 | 247498 | SALARY & WAGES | 2023-01-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Equipment | 7193 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-02-09 | 9803.47 | Rowad | 2023-02-09
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement | 11 Wady El Natroon Bridge-70632/11 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2023-02-09 | 195918.08 | rowad | 2023-02-09
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement | 12 Wady El Natroon Bridge 70632/12 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2023-02-09 | 813628.68 | rowad | 2023-02-09
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement | 11 Wady El Natroon Bridge-70632/11 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2023-02-09 | 88833.36 | rowad | 2023-02-09
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 76621 wadi natron | 74238289 |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2023-02-09 | 5085 | rowad | 2023-02-09
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 78062 wadi natron | 74238290 |  | القادسية للصناعات الهندسيه -يوهلر مصر | 2023-02-09 | 4312.08 | rowad | 2023-02-09
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | part of 76625 wadi natron | 74238291 |  | مؤسسة الخليج المصرى | 2023-02-09 | 6539.73 | rowad | 2023-02-09
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 73496 wadinatron | 74238294 |  | الرقى للتسويق الصناعى | 2023-02-09 | 4802.5 | rowad | 2023-03-10
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Insurance Employee | سداد التامينات الاجتماعيه عن ش يناير-وادي النطرون | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2023-02-09 | 34472.98 | rowad | 2023-02-09
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | W.H.T Q4 / 2022 - Wady El Natroon Bridge | trf |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2023-02-09 | 232517 | rowad | 2023-02-09
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | W.H.T Q3/2022 - Wady El Natroon Bridge | trf |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2023-02-09 | 98537.68 | rowad | 2023-02-09
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Supplier | سداد فاتورة فودافون ش ديسمبر22وادي النطروان | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-02-12 | 243.87 | RME | 2023-02-12
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Supplier | سداد فاتورة اورنج عن ش نوفمبر22وادي النطروان | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-02-12 | 2690 | Rowad | 2023-02-12
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة ف2 ش1 wady | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-02-12 | 82880 | Rowad | 2023-02-12
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 80355 wady natron | 74238301 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2023-02-13 | 1621200 | Rowad | 2023-03-15
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش1- وادى النطرون | trf |  | Petty Cash | 2023-02-13 | 31710 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-02-13
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | كوبرى واداى النطرون | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-02-14 | 36598.1 | rowad | 2023-02-14
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | كوبرى واداى النطرون | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-02-14 | 8630.25 | Rowad | 2023-02-14
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | كوبرى واداى النطرون | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-02-14 | 13095 | rowad | 2023-02-14
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | كوبرى واداى النطرون | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-02-14 | 58141.8 | Rowad | 2023-02-14
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | كوبرى واداى النطرون | TRF |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-02-14 | 9748.5 | Rowad | 2023-02-14
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 80586 wady natron | 74238315 |  | المصريه الامريكيه لدرفله الصلب بشاى | 2023-02-14 | 1968600 | Rowad | 2023-03-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#rq3-2-23-وادى النطرون | trf |  | Petty Cash | 2023-02-15 | 50000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-02-15
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 2 Wady El Natroon Bridge-62704/2 | trf |  | بيت الهندسه | 2023-02-19 | 129302.22 | rowad | 2023-02-19
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف1ش2- وادى النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2023-02-26 | 30015 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-02-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف 1 شهر 2 وادي النطرون | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-02-26 | 68900.18 | Rowad | 2023-02-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Misc | 1596 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-02-27 | 62123.6 | rowad | 2023-02-27
Wady El Natroon Bridge 0167 | Bank Misr(OD)-EGP | Misc | over darft feb - wady- | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-02-28 | 553606.86 | Rowad | 2023-02-28
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 3 WADI NATROON-74727/3 | trf |  | المناره للمقاولات العموميه | 2023-02-28 | 91923.78 | rowad | 2023-03-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 2 Wady El Natroon Bridge 74727/2 | trf |  | المناره للمقاولات العموميه | 2023-02-28 | 298.74 | rowad | 2023-03-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 Wady El Natroon Bridge-76236/1 | trf |  | بيراميدز الحديثه للمقاولات والاعمال المتكامله | 2023-02-28 | 200000 | rowad | 2023-03-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Equipment | 7311-7309-7310 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-02-28 | 27382.65 | Rowad | 2023-03-01
Wady El Natroon Bridge 0167 | NBE OD( Exchange Building) | Misc | over darft feb - wady- | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-02-28 | 142832.83 | Rowad | 2023-02-28
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Payroll | salary 2/2023 wady natron | trf |  | Staff Loan | 2023-02-28 | 217073 | SALARY & WAGES | 2023-02-28
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 2 - وادي النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-05 | 30000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-03-05
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق وادي النطرون شده عن ش 3 | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-05 | 1400 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-03-05
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق وادي النطرون عن ش 3 | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-05 | 30050 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-03-05
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات شهر 3 وادي | TRF |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-05 | 3500 | Rowad | 2023-03-05
Wady El Natroon Bridge 0167 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 49411 -كارتات ورد تعلية اسمنت | 920213395 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-03-07 | 1290.5 | rowad | 2023-03-07
Wady El Natroon Bridge 0167 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 49411 | 920213395 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-03-07 | 179739.84 | rowad | 2023-03-07
Wady El Natroon Bridge 0167 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 49411 | 920213395 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-03-07 | 179685.93 | rowad | 2023-03-07
Wady El Natroon Bridge 0167 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 49411 | 920213395 |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-03-07 | 179685.93 | rowad | 2023-03-07
Wady El Natroon Bridge 0167 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7720 | 920213394 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-03-07 | 146820.17 | rowad | 2023-03-07
Wady El Natroon Bridge 0167 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7733 | 920213394 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-03-07 | 342547.14 | rowad | 2023-03-07
Wady El Natroon Bridge 0167 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7733 | 920213394 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-03-07 | 322178.06 | rowad | 2023-03-07
Wady El Natroon Bridge 0167 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7720 | 920213394 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-03-07 | 146820.17 | rowad | 2023-03-07
Wady El Natroon Bridge 0167 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7720 | 920213394 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-03-07 | 146864.22 | rowad | 2023-03-07
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement | 14 Wady El Natroon Bridge 70632/14 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2023-03-08 | 749747.7 | rowad | 2023-03-08
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement | 13 Wady El Natroon Bridge-70632/13 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2023-03-08 | 386143.33 | rowad | 2023-03-08
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Current account Purchasing | 191 | trf |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2023-03-09 | 85642.21 | rowad | 2023-03-09
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 1042 | trf |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2023-03-09 | 150000 | rowad | 2023-03-09
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات ف2ش2- وادى النطرون | trf |  | Petty Cash | 2023-03-14 | 17765 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-03-14
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف 2 شهر 2 وادي النطرون | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-14 | 61220 | Rowad | 2023-03-14
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Misc | 1408 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-03-15 | 61692.4 | rowad | 2023-03-15
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Supplier | سداد ف اورنج عن ش ديسمبر22وادى النطروان | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-03-15 | 2762.13 | Rowad | 2023-03-15
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Misc | سداد ف فودافون عن ش فبراير23وادي النطروان | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-03-15 | 43 | RME | 2023-03-15
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | petty cash-4-3-23 | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-15 | 50000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-03-15
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | wadi natroon 1/2023 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-03-16 | 8630.25 | Rowad | 2023-03-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | wadi natroon 1/2023 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-03-16 | 13095 | rowad | 2023-03-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | wadi natroon 1/2023 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-03-16 | 32700.64 | rowad | 2023-03-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | wadi natroon 1/2023 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-03-16 | 58141.8 | Rowad | 2023-03-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | wadi natroon 1/2023 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-03-16 | 11203.5 | Rowad | 2023-03-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Advance payment Purchasing | 100% of 82253 natron | 155061 |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2023-03-20 | 2928500 | Rowad | 2023-03-20
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement | 1 | 155107 |  | حمدى محمد الحصافى غنيم القمحاوى | 2023-03-22 | 262500 | rowad | 2023-03-22
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 wadi natroon.81318/1 | trf |  | مكتب الاقصى للمقاولات العامه-السيد سليمان عبد العزيز الطقيش | 2023-03-23 | 65000 | rowad | 2023-03-23
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 Wady El Natroon Bridge-76236/1 | trf |  | بيراميدز الحديثه للمقاولات والاعمال المتكامله | 2023-03-23 | 37430 | rowad | 2023-03-23
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Current account Purchasing | 191 | trf |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2023-03-23 | 300000 | rowad | 2023-03-23
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 4 Wady El Natroon Bridge 74727/4 | trf |  | المناره للمقاولات العموميه | 2023-03-23 | 13152.92 | rowad | 2023-03-23
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 5 Wady El Natroon Bridge 74727/5 | trf |  | المناره للمقاولات العموميه | 2023-03-23 | 50806.23 | rowad | 2023-03-23
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 Wady El Natroon Bridge 80341/1 | 74238531 |  | فيوتشر للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2023-03-26 | 100000 | rowad | 2023-03-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات 3/2023 natroon | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-26 | 81482.07 | Rowad | 2023-03-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 1ش3 وادي النطروان | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-26 | 20890.5 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-03-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | نقل ثقيل اعمال يناير 2023- كوبرى وادىالنطرون | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2023-03-29 | 22083 | rowad | 2023-03-29
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | اعمال نقل ثقيل شهريناير 2023 كوبرى وادى النطرون | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2023-03-29 | 9538.4 | rowad | 2023-03-29
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | wady el natroon bridge نقل ثقيل 2023 | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2023-03-29 | 58140 | RME | 2023-03-29
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#rq5-3-23- وادى النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-29 | 100000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-03-29
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق ايجارات وادي النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2023-03-29 | 20000 | Nader Shehata Essa | 2023-03-29
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 5 | 74238584 |  | المكتب الاستشارى الهندسى جيوتكنكس | 2023-03-30 | 63250 | rowad | 2023-03-30
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr OD(HST) | Misc | over darft wady el natroon | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-31 | 350611.34 | Rowad | 2023-03-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Misc | over darft wady el natroon | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-03-31 | 245341.55 | Rowad | 2023-03-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | سداد ضرائب كسب العمل ش يونيو22وادي النطروان | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2023-03-31 | 32169.03 | RME | 2023-04-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | سداد ضرائب كسب العمل عن ش مايو 22وادي النطروان | trf |  | ضرائب كسب العمل | 2023-03-31 | 17469.25 | RME | 2023-04-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 3-wady | trf |  | Staff Loan | 2023-03-31 | 214032 | SALARY & WAGES | 2023-03-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Equipment | 7555-7554-7553 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-04-04 | 28704.07 | Rowad | 2023-04-04
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات 4/2023 natron | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-04 | 3500 | Rowad | 2023-04-04
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق وادي النطرون عن ش 4 | trf |  | Petty Cash | 2023-04-04 | 30975 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-04-04
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق وادي النطرون شده عن ش 4 | trf |  | Petty Cash | 2023-04-04 | 1400 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-04-04
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 3 - وادي النطرون | trf |  | Petty Cash | 2023-04-04 | 30000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-04-04
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 2ش3 وادي النطروان | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-10 | 28466.61 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-04-10
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله النطرون | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-11 | 90352.51 | Rowad | 2023-04-11
Wady El Natroon Bridge 0167 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7848-157-1026 | 920223145 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 88274.67 | rowad | 2023-05-10
Wady El Natroon Bridge 0167 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7912 | 920223145 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 112341.76 | rowad | 2023-05-10
Wady El Natroon Bridge 0167 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7912 | 920223145 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 112375.47 | rowad | 2023-05-10
Wady El Natroon Bridge 0167 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7912 | 920223145 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 112341.76 | rowad | 2023-05-10
Wady El Natroon Bridge 0167 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7848-157-1026 | 920223145 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 88274.67 | rowad | 2023-05-10
Wady El Natroon Bridge 0167 | AAIB STL Epico | Procurement Concrete | 7848-157-1026 | 920223145 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 88301.16 | rowad | 2023-05-10
Wady El Natroon Bridge 0167 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 7767-157-943 | 920223144 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 409125.98 | rowad | 2023-04-13
Wady El Natroon Bridge 0167 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 7767-157-943 | 920223144 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 409125.98 | rowad | 2023-04-13
Wady El Natroon Bridge 0167 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 7733-7720 KARTAT | 920223144 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 439.96 | rowad | 2023-04-13
Wady El Natroon Bridge 0167 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 7733-7720 KARTAT | 920223144 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 440.09 | rowad | 2023-04-13
Wady El Natroon Bridge 0167 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 7767-157-943 | 920223144 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 409248.73 | rowad | 2023-04-13
Wady El Natroon Bridge 0167 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 7733-7720 KARTAT | 920223144 |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-04-12 | 439.96 | rowad | 2023-04-13
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Advance payment Purchasing | 100% of p1 82830 | trf |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2023-04-12 | 3213500 | Rowad | 2023-04-12
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Misc | 25817 | TRF |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-04-12 | 1263.82 | rowad | 2023-04-12
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 1079 | trf |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2023-04-12 | 182484.09 | rowad | 2023-04-12
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 1042 | trf |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2023-04-12 | 13940.4 | rowad | 2023-04-12
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 1134 | trf |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2023-04-12 | 53575.51 | rowad | 2023-04-12
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج عن ش يناير23وادي النطروان | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-04-16 | 2674.05 | Rowad | 2023-04-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Current account Purchasing | 1801063 | 75391754 |  | اراكو لمواد البناء و المقاولات | 2023-04-16 | 8709.6 | rowad | 2023-05-10
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Current account Purchasing | 18013372-18013373 | 75391754 |  | اراكو لمواد البناء و المقاولات | 2023-04-16 | 24624 | rowad | 2023-05-10
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 2 Wady El Natroon Bridge-62704/2 | trf |  | بيت الهندسه | 2023-04-16 | 200000 | rowad | 2023-04-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 6 Wady El Natroon Bridge.74727/6 | trf |  | المناره للمقاولات العموميه | 2023-04-16 | 59944.59 | rowad | 2023-04-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Equipment | 6 wadi natroon.77619/6 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-04-16 | 93543.95 | rowad | 2023-04-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement | 1 Wady El Natroon Bridge74993/1 | trf |  | جيو تست | 2023-04-16 | 5898.41 | Rowad | 2023-04-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 2 Wady El Natroon Bridge-74993/2 | trf |  | جيو تست | 2023-04-16 | 27834.77 | Rowad | 2023-04-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP |  | 1 wady elnatron breidge | trf |  | ايه اند ايه كونسلت | 2023-04-16 | 150000 | Rowad | 2023-04-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 191 | trf |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2023-04-16 | 100000 | rowad | 2023-04-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 1 Wady El Natroon Bridge 80341/1 | 155175 |  | فيوتشر للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2023-04-16 | 100000 | rowad | 2023-04-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 1ش4وادى النطروان | trf |  | Petty Cash | 2023-04-16 | 17665 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-04-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله من wady | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-16 | 53495 | Rowad | 2023-04-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP |  | 1 wady elnatron breidge | trf |  | ايه اند ايه كونسلت | 2023-04-18 | 31493.39 | Rowad | 2023-04-18
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement | inv 2 wady elnatron | trf |  | ايه اند ايه كونسلت | 2023-04-18 | 50000 | Rowad | 2023-04-18
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 2 Wady El Natroon Bridge-62704/2 | trf |  | بيت الهندسه | 2023-04-18 | 100000 | rowad | 2023-04-18
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Equipment | 7735-36-37-21 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-04-18 | 43882.95 | Rowad | 2023-04-18
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | wadi natroon 2/2023 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-04-19 | 8097.75 | Rowad | 2023-04-19
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | wadi natroon 2/2023 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-04-19 | 34434.61 | rowad | 2023-04-19
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | wadi natroon 2/2023 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-04-19 | 38974.6 | rowad | 2023-04-19
Wady El Natroon Bridge 0167 | Arab African International Bank EGP | Taxes | سدد ضرائب كسب العمل عن ش يناير23وادى النطروان | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2023-04-30 | 35043.53 | RME | 2023-05-01
Wady El Natroon Bridge 0167 | Arab African International Bank EGP | Taxes | سدد ضرائب كسب العمل عن ش فبراير23وادى النطروان | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2023-04-30 | 31752.7 | RME | 2023-05-01
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 1134 | trf |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2023-04-30 | 100000 | rowad | 2023-05-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Misc | كرتونه مواد غذائيه لجمعيه مبارك بوادى النطرون | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-30 | 25000 | Rowad | 2023-05-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | wadi natroon 2/2023 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-04-30 | 58141.8 | Rowad | 2023-05-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | wadi natroon 2/2023 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-04-30 | 9748.5 | Rowad | 2023-05-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Misc | 635 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2023-04-30 | 5658.2 | rowad | 2023-05-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | NBE OD( Exchange Building) | Misc | IOD/4-23.... | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-30 | 657155.46 | Rowad | 2023-04-30
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Payroll | salary 4/23..natroon | trf |  | Staff Loan | 2023-04-30 | 200045.44 | SALARY & WAGES | 2023-04-30
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات 4 natroon | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-30 | 3500 | Rowad | 2023-05-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق وادي النطرون عن ش 5 | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 30975 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-05-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات شقق وادي النطرون شده عن ش 5 | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 1400 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-05-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش 4 - وادي النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 30000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-05-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#rq6-4-23-وادى النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 100000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-05-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | عاشه الهيئه عن شهر ابريل -وادى النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2023-04-30 | 25000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-05-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Misc | EIDYA - wady elnatron | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-04-30 | 19500 | Rowad | 2023-04-30
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Advance payment Purchasing | 100% of p1 82830 wady al natron | trf |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2023-05-09 | 3213500 | Rowad | 2023-05-09
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#rq7-5-23-وادى النطرن | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-10 | 100000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-05-10
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement | 15 Wady El Natroon Bridge.70632/15 | trf |  | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | 2023-05-11 | 1346378.11 | rowad | 2023-05-11
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Misc | 37159 | trf |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-05-11 | 1461.5 | rowad | 2023-05-11
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Taxes | سداد ضرائب كسب العمل عن ش يوليو22 وادي النطروان | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2023-05-11 | 29921.46 | RME | 2023-05-14
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات العماله الفترة 2ش4وادى النطروان0 | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-11 | 9410 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-05-11
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة 5 natroun | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-05-11 | 93570 | Rowad | 2023-05-11
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل افراد 3/ 23 - وادى النطرون* | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-05-17 | 58141.8 | Rowad | 2023-05-17
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل افراد 3/ 23 -- وادى النطرون* | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-05-17 | 19380.6 | Rowad | 2023-05-17
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل افراد 3/ 23 - وادى النطرون* | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-05-17 | 9384.75 | Rowad | 2023-05-17
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل افراد 3/ 23 - وادى النطرون* | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-05-17 | 34221.6 | rowad | 2023-05-17
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل افراد 3/ 23 - وادى النطرون* | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-05-17 | 13095 | rowad | 2023-05-17
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | 45 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-05-17 | 11640 | rowad | 2023-05-17
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل افراد 3/ 23 - وادى النطرون* | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-05-17 | 8630.25 | Rowad | 2023-05-17
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | اعمال نقل ثقيل فبراير wady el natroon | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2023-05-17 | 50937 | rowad | 2023-05-17
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | اعمال نقل ثقيل - 2/ 23 -كوبرى وادى النطرون* | trf |  | مكتب الحمد للنقل | 2023-05-17 | 14809 | rowad | 2023-05-17
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | اعمال نقل ثقيل - 2/ 23 -كوبرى وادى النطرون | trf |  | للنقل البرى للبضائع بالسيارات A.M.A | 2023-05-17 | 6890 | rowad | 2023-05-17
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل ثقيل شهر فبراير وادى النطرون | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-05-17 | 3518 | Rowad | 2023-05-17
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل ثقيل 2/ 23- وادى النطرون* | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2023-05-17 | 12182 | rowad | 2023-05-17
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل ثقيل شهر فبراير استوريا | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2023-05-17 | 63605 | Rowad | 2023-05-17
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | اعمال نقل ثقيل فبراير وادى النطرون | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2023-05-17 | 83106 | RME | 2023-05-17
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Misc | 63/2023 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-05-21 | 13810.38 | rowad | 2023-05-21
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Supplier | سداد ف اورنج عن ش فبراير23 WADI L NATROON | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-05-24 | 1394.21 | Rowad | 2023-05-24
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات عماله ش 5 ف1 NATROON | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-25 | 16805 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-05-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف1شهر5 وادي النطرون | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-05-28 | 110625 | Rowad | 2023-05-28
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Insurance Employee | سداد التامينات ش 4 وادي النطرون | trf |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2023-05-30 | 29774.7 | rowad | 2023-05-30
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Insurance Employee | سداد التامينات ش 2 & 3 وادي النطرون | TRF |  | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | 2023-05-30 | 58611.88 | rowad | 2023-05-30
Wady El Natroon Bridge 0167 | AAIB - Over Draft | Misc | over darft wady- | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-05-31 | 511206.54 | Rowad | 2023-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | Arab African International Bank EGP | Misc | lg2233325820- | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-05-31 | 35332 | Rowad | 2023-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 48892-48893-48981 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-05-31 | 0.08 | rowad | 2023-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 48892-48893-48981 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-05-31 | 0.08 | rowad | 2023-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 48892-48893-48981 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-05-31 | 0.08 | rowad | 2023-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 50070 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-05-31 | 82588.46 | rowad | 2023-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49862 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-05-31 | 478285.95 | rowad | 2023-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49862 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-05-31 | 478285.95 | rowad | 2023-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49411 -كارتات ورد تعلية اسمنت | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-05-31 | 148734.79 | rowad | 2023-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49411 -كارتات ورد تعلية اسمنت | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-05-31 | 148779.42 | rowad | 2023-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49411 -كارتات ورد تعلية اسمنت | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-05-31 | 147444.29 | rowad | 2023-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49135-49165 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-05-31 | 0.3 | rowad | 2023-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49135-49165 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-05-31 | 0.3 | rowad | 2023-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 49135-49165 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-05-31 | 0.3 | rowad | 2023-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 1134 | trf |  | ريدي ميكس لصناعة مواد البناء-سيمنتو | 2023-05-31 | 100000 | rowad | 2023-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 7766-157-942 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-05-31 | 342958.76 | rowad | 2023-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 7766-157-942 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-05-31 | 343061.66 | rowad | 2023-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 7941-157-1130 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-05-31 | 403328.76 | rowad | 2023-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 7766-157-942 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-05-31 | 342958.76 | rowad | 2023-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 7941-157-1130 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-05-31 | 240581.43 | rowad | 2023-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش6- وادي النطرون-شده | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 1400 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش6- وادي النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 30975 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش مايو/23 وادي النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2023-05-31 | 30000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات ش6 natroon | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-05-31 | 3500 | Rowad | 2023-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Payroll | salary5/23 wady natroon | trf |  | Staff Loan | 2023-05-31 | 206033.94 | SALARY & WAGES | 2023-05-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Misc | 110 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-06-04 | 70339.5 | rowad | 2023-06-04
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 5922 | trf |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2023-06-05 | 0.06 | rowad | 2023-06-05
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Equipment | 1 Wady El Natroon Bridge-77619/1 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-06-07 | 400000 | rowad | 2023-06-07
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Equipment | 7829-7830-7831-7832 | trf |  | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | 2023-06-07 | 38114.21 | Rowad | 2023-06-07
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Supplier | El Natronسداد ف التامين التكافلي الربع الرابع 22 | trf |  | المصرية للتأمين التكافلى | 2023-06-07 | 24998.1 | rowad | 2023-06-07
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Supplier | سداد فاتورة فودافون عن ش مارس 23-نطرون | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-06-07 | 960 | RME | 2023-06-07
Wady El Natroon Bridge 0167 | NBE OD(DPW) | Taxes | W.H.T Q1/2023 - Wady El Natroon Bridge | TRF |  | الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة | 2023-06-07 | 146116.68 | rowad | 2023-06-07
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#rq8-6-23-وادى النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-07 | 50000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-06-07
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | يوميات عماله ش 5 ف2 NATROON | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-11 | 20405 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-06-11
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 12 Wady El Natroon Bridge.80341/2 | trf |  | فيوتشر للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | 2023-06-13 | 75498.28 | rowad | 2023-06-13
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 7 Wady El Natroon Bridge.74727/7 | trf |  | المناره للمقاولات العموميه | 2023-06-13 | 41758.46 | rowad | 2023-06-13
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 wadi natroon.81318/1 | trf |  | مكتب الاقصى للمقاولات العامه-السيد سليمان عبد العزيز الطقيش | 2023-06-13 | 65559.68 | rowad | 2023-06-13
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Equipment | 3 WADI NATROON-77119/3 | trf |  | مؤسسة الخولى للشحن والتفريغ | 2023-06-13 | 38968.87 | rowad | 2023-06-13
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Equipment | 2 Wady El Natroon Bridge-77119/2 | trf |  | مؤسسة الخولى للشحن والتفريغ | 2023-06-13 | 25917.12 | rowad | 2023-06-13
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Equipment | 4 WADI NATROON 77119/4 | trf |  | مؤسسة الخولى للشحن والتفريغ | 2023-06-13 | 40000 | rowad | 2023-06-13
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله ف2شهر5 وادي | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-13 | 126205 | Rowad | 2023-06-13
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 84955 natroon | 75720870 |  | الرضا للحدايد والبويات | 2023-06-14 | 5706.5 | rowad | 2023-07-12
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% 84956 natroon | 75720871 |  | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | 2023-06-14 | 17342.67 | rowad | 2023-07-12
Wady El Natroon Bridge 0167 | NBE OD(DPW) | Advance payment Purchasing | 100% 85024 natroon | 17217000104550 |  | العالمية للتوريدات | 2023-06-14 | 8757.5 | rowad | 2023-06-14
Wady El Natroon Bridge 0167 | NBE OD(DPW) | Current account Purchasing | 191 | 17217000104554 |  | مؤسسة التقوى للمقاولات وتقسيم الاراضى | 2023-06-14 | 126874.29 | rowad | 2023-06-14
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-rq11-وادى النطرون8 | trf |  | Petty Cash | 2023-06-15 | 25000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-06-15
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | قيمه ايجارات شقق مشروع وادى النطرون | trf |  | Petty Cash | 2023-06-15 | 36000 | Nader Shehata Essa | 2023-06-15
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 4/23 - كوبرى وادى النطرون | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-06-20 | 36441.3 | rowad | 2023-06-20
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 4/23 - كوبرى وادى النطرون | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-06-20 | 58141.8 | Rowad | 2023-06-20
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 4/23 - كوبرى وادى النطرون | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-06-20 | 8730 | Rowad | 2023-06-20
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 4/23 - كوبرى وادى النطرون | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-06-20 | 24735 | rowad | 2023-06-20
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 4/23 - كوبرى وادى النطرون | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-06-20 | 8630.25 | Rowad | 2023-06-20
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 50070 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-06-20 | 143710.5 | rowad | 2023-06-20
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 50070 | trf |  | الامل للخرسانه الجاهزه | 2023-06-20 | 61122.04 | rowad | 2023-06-20
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة 6/2023 natron | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-21 | 132627.63 | Rowad | 2023-06-21
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | نقل ثقيل 3 / 23- كوبرى وادى النطرون | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-06-25 | 5111 | Rowad | 2023-06-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | نقل ثقيل 3 / 23 -كوبرى وادى النطرون | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2023-06-25 | 37577 | RME | 2023-06-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 3 Wady El Natroon Bridge-74993/3 | trf |  | جيو تست | 2023-06-25 | 22133.44 | Rowad | 2023-06-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 2 Wady El Natroon Bridge-62704/2 | trf |  | بيت الهندسه | 2023-06-25 | 200000 | rowad | 2023-06-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 8 Wady El Natroon Bridge.74727/8 | trf |  | المناره للمقاولات العموميه | 2023-06-25 | 53000 | rowad | 2023-06-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Current account Purchasing | 1796 | trf |  | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | 2023-06-25 | 12672.45 | Rowad | 2023-06-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7941-157-1130 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-06-25 | 41696.59 | rowad | 2023-06-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement Concrete | 7941-157-1130 | trf |  | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | 2023-06-25 | 16837.52 | rowad | 2023-06-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Current account Purchasing | 721 | trf |  | الماسه للكرفانات والمبانى الجاهزه | 2023-06-25 | 3164 | rowad | 2023-06-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr |  | 1 wady elnatron breidge | trf |  | ايه اند ايه كونسلت | 2023-06-25 | 136189.9 | Rowad | 2023-06-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | نقل ثقيل 3 / 23 - كوبرى وادى النطرون | trf |  | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | 2023-06-25 | 63524 | rowad | 2023-06-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | Rowad Main Safe Box EGP | Petty cash | يوميات عماله ش 1 ف6 NATROON | CASH |  | Petty Cash | 2023-06-25 | 25065 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-06-25
Wady El Natroon Bridge 0167 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 6/23 wady natroon. | trf |  | Staff Loan | 2023-06-26 | 251463.44 | SALARY & WAGES | 2023-06-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | NBE OD( Exchange Building) | Misc | debit int wady natroon | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-30 | 585391.34 | Rowad | 2023-06-30
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارات ش7/23 wady elnatroon | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-06-30 | 3500 | Rowad | 2023-07-05
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش7- وادي النطرون-شده | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-30 | 1400 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-07-06
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش7- وادي النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-30 | 32575 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-07-06
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | غفره ش يونيو/23 وادي النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2023-06-30 | 30000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-07-06
El Khatatba Bridge 0143 | Arab African International Bank EGP | Misc | سداد ضرائب كسب العمل ش ابريل23الخطاطية | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2023-07-10 | 35542.44 | RME | 2023-07-10
El Khatatba Bridge 0143 | SUEZ Canal Bank -EGP | Procurement | 1 El Khatatba Bridge-71584/1 | 17000005945 |  | المقاولون العرب عثمان احمد عثمان وشركاه | 2023-07-10 | 2007663.44 | rowad | 2023-07-10
El Khatatba Bridge 0143 | SUEZ Canal Bank -EGP | Subcontractors Civil | 4 El Khatatba Bridge71584/4 | 17000005945 |  | المقاولون العرب عثمان احمد عثمان وشركاه | 2023-07-10 | 1792236.32 | rowad | 2023-07-10
El Khatatba Bridge 0143 | SUEZ Canal Bank -EGP | Procurement | رد تأمينات اجتماعية - م.عمل الخطاطبة | 17000005945 |  | المقاولون العرب عثمان احمد عثمان وشركاه | 2023-07-10 | 793009.63 | rowad | 2023-07-10
El Khatatba Bridge 0143 | SUEZ Canal Bank -EGP | Procurement | رد خصم . كوبرى الخطاطبه | 17000005945 |  | المقاولون العرب عثمان احمد عثمان وشركاه | 2023-07-10 | 33000 | rowad | 2023-07-10
El Khatatba Bridge 0143 | SUEZ Canal Bank -EGP | Procurement | 3 El Khatatba Bridge-71584/3 | 17000005945 |  | المقاولون العرب عثمان احمد عثمان وشركاه | 2023-07-10 | 6809580.67 | rowad | 2023-07-10
El Khatatba Bridge 0143 | SUEZ Canal Bank -EGP | Procurement | 1 El Khatatba Bridge-71584/1 | 17000005945 |  | المقاولون العرب عثمان احمد عثمان وشركاه | 2023-07-10 | 3032032.34 | rowad | 2023-07-10
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات العماله الفترة 2ش6 الخطاطبة | TRF |  | Petty Cash | 2023-07-12 | 4240 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-07-12
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | يوميات عماله خطابه/ | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-07-12 | 27910 | Rowad | 2023-07-12
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Procurement | 3 El Khatatba 77614/3 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-07-16 | 43413.83 | rowad | 2023-07-16
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Equipment | 4 El Khatatba Bridge.77614/4 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-07-16 | 57486 | rowad | 2023-07-16
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Misc | 65285 | trf |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-07-16 | 2230.29 | rowad | 2023-07-16
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Scaffolding | 10751 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-07-17 | 84140.15 | Rowad | 2023-07-17
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Scaffolding | 10751 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-07-17 | 81665.44 | Rowad | 2023-07-17
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Scaffolding | 10751 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-07-17 | 41812.58 | Rowad | 2023-07-17
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد مايو23 -24 كوبرى الخطاطبه | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-07-19 | 12610 | rowad | 2023-07-19
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 5/23- كوبرى الخطاطبه 12 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-07-19 | 15209.6 | Rowad | 2023-07-19
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد5/23 كوبرى الخطاطبه 17 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-07-19 | 13711.92 | Rowad | 2023-07-19
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد مايو23 -كوبرى الخطاطبه 16 | trf |  | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | 2023-07-19 | 19380.6 | 58 | 2023-07-19
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 5/23- كوبرى الخطاطبه 24 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-07-19 | 40048.8 | rowad | 2023-07-19
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج ش 4&5-23الخطاطبة | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-07-19 | 3007.25 | Rowad | 2023-07-19
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون ش4&5-23 الخطاطبة | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-07-19 | 840 | RME | 2023-07-19
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Current account Mep | 4119 | trf |  | النيل للتوريدات الكهربائية | 2023-07-24 | 18444.4 | Rowad | 2023-07-24
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Misc | 80012 | trf |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-07-24 | 1784.3 | rowad | 2023-07-24
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله شهر7 الخطابه | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-07-26 | 35862.55 | Rowad | 2023-07-26
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات العماله الفترة 1ش7 الخطاطبة | trf |  | Petty Cash | 2023-07-26 | 5145 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-07-26
El Khatatba Bridge 0143 | HSBC BANK EGP | Misc | 189 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-07-27 | 78286.32 | rowad | 2023-07-27
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-24-07-23-اعاشه | TRF |  | Petty Cash | 2023-07-27 | 10000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-07-27
El Khatatba Bridge 0143 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 1 El Khatatba Bridge.82852/1 | trf |  | الفهد للمقاولات العموميه-جمال متولى عثمان وشريكه | 2023-07-31 | 200000 | rowad | 2023-08-02
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش8- خطاطبه | TRF |  | Petty Cash | 2023-07-31 | 6150 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-08-02
El Khatatba Bridge 0143 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | مرتبات شهر يوليه الى هيئه الطرق والكبارى | TRF |  | Petty Cash | 2023-07-31 | 48134.62 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-08-03
El Khatatba Bridge 0143 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 7/23 khatatba | TRF |  | Staff Loan | 2023-07-31 | 144644.8 | SALARY & WAGES | 2023-07-31
Kafr Shokr Bridge 0130 | Arab African International Bank EGP | Misc | سداد ضرائب كسب العمل ش ابريل23ك.شكر | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2023-07-10 | 193.88 | RME | 2023-07-10
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Misc | lg210236 | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-07-17 | 28650 | Rowad | 2023-07-17
Kafr Shokr Bridge 0130 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد5/23 كوبرى كفر شكر 14 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-07-19 | 19380.6 | Rowad | 2023-07-19
Kafr Shokr Bridge 0130 | HSBC BANK EGP | Staff Loan | SALARY JULY-kafr | trf |  | Staff Loan | 2023-07-31 | 714.3 | SALARY & WAGES | 2023-07-31
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank EGP | Misc | سداد ضرائب كسب العمل عن ش مارس23الدائري | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2023-07-10 | 50713.65 | RME | 2023-07-10
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Misc | 65231 | trf |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-07-16 | 802.91 | rowad | 2023-07-16
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Misc | lg210240 | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-07-17 | 63124.95 | Rowad | 2023-07-17
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 1522-0-13-1-2023-4 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 96569.11 | rowad | 2023-07-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 1522-0-13-1-2023-4 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 96598.08 | rowad | 2023-07-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 1522-0-13-1-2023-4 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 96569.11 | rowad | 2023-07-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 1714-0-13-1-2022-4 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 11074 | rowad | 2023-07-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج ش 4&5-23الدائري | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-07-19 | 8924.13 | Rowad | 2023-07-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون ش4&5-23الدائري | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-07-19 | 4900 | RME | 2023-07-19
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Misc | 79954 | trf |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-07-24 | 1338.2 | rowad | 2023-07-24
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | دائرى المنيب -م3 /80598 | trf |  | محمد حسن حسن الصايم | 2023-07-31 | 21205.49 | rowad | 2023-08-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Procurement | 3 RING ROAD | trf |  | جلال توفيق عبد المعبود طنطاوى | 2023-07-31 | 80691.95 | rowad | 2023-08-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 17 ring road | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2023-07-31 | 129911.41 | rowad | 2023-08-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 16 ring road | trf |  | الهلال والنور للتوريدات واعمال الديكور والمقاولات | 2023-07-31 | 20088.59 | rowad | 2023-08-02
RING ROAD MARYOTIA EXPANSION 0122 | HSBC BANK EGP | Staff Loan | SALARY JULY-ring | trf |  | Staff Loan | 2023-07-31 | 173980.6 | SALARY & WAGES | 2023-07-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Arab African International Bank EGP | Misc | سداد ضرائب كسب العمل ش ابريل23ابوغالب | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2023-07-10 | 82978.17 | RME | 2023-07-10
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Procurement | 1 abo ghlaeb 2023 | trf |  | احمد حسنى محمد عبد الرحمن | 2023-07-12 | 42000 | rowad | 2023-07-12
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات العماله الفترة 2ش6 ابوغالب | TRF |  | Petty Cash | 2023-07-12 | 10090 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-07-12
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | يوميات عماله ابو غالب | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-07-12 | 58650 | Rowad | 2023-07-12
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Equipment | 2 Abo ghaleb-77610/2 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-07-16 | 64419.12 | rowad | 2023-07-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Misc | 723 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2023-07-16 | 949.2 | rowad | 2023-07-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Misc | 65276 | trf |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-07-16 | 2230.29 | rowad | 2023-07-16
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 10408 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-07-17 | 55349.28 | Rowad | 2023-07-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 10716 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-07-17 | 45406.2 | Rowad | 2023-07-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 10408 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-07-17 | 53721.36 | Rowad | 2023-07-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 10408 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-07-17 | 53721.36 | Rowad | 2023-07-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Current account Purchasing | 10716 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-07-17 | 45406.2 | Rowad | 2023-07-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 86487 abo ghaleb | 75721020 |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2023-07-19 | 1766502 | Rowad | 2023-08-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 86524 abo ghaleb | 75721020 |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2023-07-19 | 1635650 | Rowad | 2023-08-17
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 5/23- كوبرى ابوغالب 17 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-07-19 | 44620 | rowad | 2023-07-19
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد5/23 كوبرى ابو غالب 13 | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-07-19 | 37034.6 | Rowad | 2023-07-19
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 5/23- ابو غالب 18 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-07-19 | 22177.8 | rowad | 2023-07-19
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج ش 4&5-23 ابوغالب | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-07-19 | 9208.41 | Rowad | 2023-07-19
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون ش4&5-23ابوغالب | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-07-19 | 1962 | RME | 2023-07-19
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Fleet | اعمال نقل ثقيل 4/23- ابو غالب | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2023-07-24 | 70326 | RME | 2023-07-24
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Misc | 80011 | trf |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-07-24 | 3925.3 | rowad | 2023-07-24
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله شهر7 ابو غالب | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-07-26 | 49820 | Rowad | 2023-07-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات العماله الفترة 1ش7 ابوغالب | trf |  | Petty Cash | 2023-07-26 | 11725 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-07-26
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre-23-07-23-اعاشه | TRF |  | Petty Cash | 2023-07-27 | 35000 | Mohamed Nabil Abdeltawwab | 2023-07-27
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 18 Abou Ghaleb Bridge.62638/18 | trf |  | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | 2023-07-31 | 30000 | Rowad | 2023-08-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Equipment | 1 Abou Ghaleb Bridge.83208/1 | trf |  | المتحدة للمقاولات - محمد حمدان محمد تعيلب | 2023-07-31 | 60061.81 | rowad | 2023-08-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Equipment | 3 Abou Ghaleb Bridge.83208/3 | trf |  | المتحدة للمقاولات - محمد حمدان محمد تعيلب | 2023-07-31 | 29938.19 | rowad | 2023-08-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 17 Abou Ghaleb Bridge.60642/17 | trf |  | اعمار للمقاولات العامه والتوريدات-سامى محمد حامد | 2023-07-31 | 25000 | rowad | 2023-08-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Equipment | 15 Abou Ghaleb Bridge.65586/15 | trf |  | زكى احمد زكى على | 2023-07-31 | 50000 | rowad | 2023-08-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Equipment | 11 Abou Ghaleb Bridge.65584/11 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2023-07-31 | 72963 | rowad | 2023-08-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Banque Misr | Equipment | 12 Abou Ghaleb Bridge.65584/12 | trf |  | خفاجى للتوريدات والمقاولات العمومية | 2023-07-31 | 17037 | rowad | 2023-08-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 8217 | trf |  | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | 2023-07-31 | 5264.7 | Rowad | 2023-07-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | NBE OD( Exchange Building) | Misc | debit int- abou ghaleb | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-07-31 | 656168.75 | Rowad | 2023-07-31
Abou Ghaleb Bridge 0157 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش8-ابو غالب | TRF |  | Petty Cash | 2023-07-31 | 31050 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-08-02
Abou Ghaleb Bridge 0157 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 7/23 abou ghaleb | TRF |  | Staff Loan | 2023-07-31 | 369716.14 | SALARY & WAGES | 2023-07-31
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج ش 4-23العلمين | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-07-19 | 208.07 | Rowad | 2023-07-19
Alamein Coastal Road Bridge 0166 | HSBC BANK EGP |  | 3640 | trf |  | النيل للتوريدات الكهربائية | 2023-07-24 | 31555.6 | Rowad | 2023-07-24
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank EGP | Misc | سداد ضرائب كسب العمل ش ابريل23ك.السخننة | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2023-07-10 | 81302.05 | RME | 2023-07-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Procurement | 1 HST Bridges-Sokhna & Mahager.74929/1 | trf |  | تترا انجينيرنج اند كونستراكشن (تى اى سى) | 2023-07-10 | 99507.83 | rowad | 2023-07-10
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات 7/2023 sokhna bir | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-07-12 | 255090 | Rowad | 2023-07-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات العماله الفترة 2ش6 ك.السخنة | TRF |  | Petty Cash | 2023-07-12 | 137070 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-07-12
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | نظير مواصلات وجهود غيرعاديه 07-23 | trf |  | Petty Cash | 2023-07-13 | 10000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-07-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | عهده استهلاكات سكن | trf |  | Petty Cash | 2023-07-13 | 40000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-07-13
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | 169-156 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-07-16 | 83128.5 | rowad | 2023-07-16
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Scaffolding | 10504 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-07-17 | 166783.45 | Rowad | 2023-07-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Scaffolding | 10711 | trf |  | ماستر للسقالات والتويدات | 2023-07-17 | 269218.98 | Rowad | 2023-07-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 974-0-13-1-2023-4 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 260633.5 | rowad | 2023-07-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 974-0-13-1-2023-4 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 260633.5 | rowad | 2023-07-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 86490 sokhna bridge | 75721020 |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2023-07-19 | 3271300 | Rowad | 2023-08-17
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 5/23 - sokhna bridges-22 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-07-19 | 17260.5 | Rowad | 2023-07-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 5/23- كبارى السخنه 22 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2023-07-19 | 31092.86 | rowad | 2023-07-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 5/23- كبارى السخنه 23 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-07-19 | 23260.6 | Rowad | 2023-07-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 5/23- كبارى السخنه19 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-07-19 | 159348.98 | rowad | 2023-07-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Fleet | 43-2023 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-07-19 | 4279.05 | rowad | 2023-07-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج ش 4&5-23ك.السخنة | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-07-19 | 9520.23 | Rowad | 2023-07-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون ش4&5-23ك.السخنة | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-07-19 | 150 | RME | 2023-07-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون ش4&5-23السخنة | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-07-19 | 5260 | RME | 2023-07-19
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | اعمال نقل ثقيل 4/23-كبارى السخنه | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2023-07-24 | 214060.9 | RME | 2023-07-24
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | اعمال نقل ثقيل 4/23 السخنة New Capital | trf |  | مكتب الحاتم للنقل | 2023-07-24 | 19490.2 | rowad | 2023-07-24
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | اعمال نقل ثقيل 4/23-sokhna new capital | trf |  | حمدى محمود دياب غطاس | 2023-07-24 | 25853.7 | RME | 2023-07-24
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | 79945 | trf |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-07-24 | 3791.5 | rowad | 2023-07-24
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل ثقيل شهر ابريل - sokhna new capital | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2023-07-24 | 14919 | Rowad | 2023-07-24
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | lgo220849 | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-07-25 | 64375.73 | Rowad | 2023-07-25
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة ش7sokhna bridge | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-07-26 | 241722.72 | Rowad | 2023-07-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات العماله الفترة 1ش7 ك.السخنة | trf |  | Petty Cash | 2023-07-26 | 139524.12 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-07-26
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Misc | 188 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-07-27 | 62622 | rowad | 2023-07-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 1789 | trf |  | اكسبريس ريدي ميكس | 2023-07-27 | 11599.5 | Rowad | 2023-07-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Procurement Concrete | 1789 | trf |  | اكسبريس ريدي ميكس | 2023-07-27 | 488400.5 | Rowad | 2023-07-27
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | EGYPTIAN Arab Land( Overdraft) | Misc | debit int- hst sohkna | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-07-31 | 1094071.48 | Rowad | 2023-07-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 8113 | trf |  | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | 2023-07-31 | 6798.1 | Rowad | 2023-07-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | NBE OD( Exchange Building) | Misc | debit int- hst sohkna | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-07-31 | 419500.32 | Rowad | 2023-07-31
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش8- كوبرى السخنه-شده | TRF |  | Petty Cash | 2023-07-31 | 30600 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-08-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش8- كوبرى السخنه | TRF |  | Petty Cash | 2023-07-31 | 84940 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-08-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش8- كوبرى المحاجر-شده | TRF |  | Petty Cash | 2023-07-31 | 10000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-08-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش8- كوبرى المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2023-07-31 | 36400 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-08-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | rent 8/2023 sokhna bir | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-07-31 | 49300 | Rowad | 2023-08-02
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | مرتبات شهر يوليه الى هيئه الطرق والكبارى | 17217000104894 |  | Petty Cash | 2023-07-31 | 15000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-08-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#4 07-23 كوبرى السخنه | 17217000104894 |  | Petty Cash | 2023-07-31 | 70000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-08-03
HST Bridges-Sokhna & Mahager 0152 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 7/23 hst sokhna | TRF |  | Staff Loan | 2023-07-31 | 400177.08 | SALARY & WAGES | 2023-07-31
HST Culverts 0169 | HSBC BANK EGP | Equipment | 1 HST Culverts-77107/1 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-07-16 | 7545.04 | rowad | 2023-07-16
HST El Mahager Bridge 0168 | Arab African International Bank EGP | Misc | سداد ضرائب كسب العمل ش ابريل23ك.المحاجر | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2023-07-10 | 48377.59 | RME | 2023-07-10
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات 7/2023 mahgar | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-07-12 | 60225 | Rowad | 2023-07-12
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات العماله الفترة 2ش6 ك.المحاجر | TRF |  | Petty Cash | 2023-07-12 | 15075 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-07-12
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | اعاشه شهر يونيه 07-23 | trf |  | Petty Cash | 2023-07-13 | 12000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-07-13
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | اختبارات 07-23 | trf |  | Petty Cash | 2023-07-13 | 4000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-07-13
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#4 07-23 | trf |  | Petty Cash | 2023-07-13 | 100000 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-07-13
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Equipment | 9 HST El Mahager Bridge.77109/9 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-07-16 | 64257.19 | rowad | 2023-07-16
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Equipment | 2 HST El Mahager Bridge-77109/2 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-07-16 | 47540.85 | rowad | 2023-07-16
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Misc | 65282 | trf |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-07-16 | 4510.09 | rowad | 2023-07-16
HST El Mahager Bridge 0168 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 1563-0-13-1-2023-4 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 294113.6 | rowad | 2023-07-19
HST El Mahager Bridge 0168 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 1563-0-13-1-2023-4 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 294113.6 | rowad | 2023-07-19
HST El Mahager Bridge 0168 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 1393-1435 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 20995 | rowad | 2023-07-19
HST El Mahager Bridge 0168 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 1393-0-13-1-2023-4 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 138909 | rowad | 2023-07-19
HST El Mahager Bridge 0168 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 1393-0-13-1-2023-4 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 138909 | rowad | 2023-07-19
HST El Mahager Bridge 0168 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 1435-0-13-1-2023-4 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 237621.6 | rowad | 2023-07-19
HST El Mahager Bridge 0168 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 1435-0-13-1-2023-4 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 237621.6 | rowad | 2023-07-19
HST El Mahager Bridge 0168 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 743-0-13-1-2023-4 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 356287.8 | rowad | 2023-07-19
HST El Mahager Bridge 0168 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 743-0-13-1-2023-4 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 237525.2 | rowad | 2023-07-19
HST El Mahager Bridge 0168 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 743-0-13-1-2023-4 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 593813 | rowad | 2023-07-19
HST El Mahager Bridge 0168 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 22-1-13-1-2023-4 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 26926 | rowad | 2023-07-19
HST El Mahager Bridge 0168 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 22-1-13-1-2023-4 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 26926 | rowad | 2023-07-19
HST El Mahager Bridge 0168 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 522 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 29244.2 | rowad | 2023-07-19
HST El Mahager Bridge 0168 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 611 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 239958.6 | rowad | 2023-07-19
HST El Mahager Bridge 0168 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 611 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 239958.6 | rowad | 2023-07-19
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 86489 hst mahgar | 75721020 |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2023-07-19 | 5037802 | Rowad | 2023-08-17
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 5/23- كوبرى المحاجر 7 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-07-19 | 8630.25 | Rowad | 2023-07-19
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | اعمال نقل افراد شهر مارس 2023 HST محاجر | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-07-19 | 12610 | rowad | 2023-07-19
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 5/23- كوبرى المحاجر5 | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-07-19 | 28130 | rowad | 2023-07-19
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 5/23- كوبرى المحاجر | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-07-19 | 24380.27 | rowad | 2023-07-19
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 5/23- كوبرى المحاجر 13 | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-07-19 | 19380.6 | Rowad | 2023-07-19
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 5/23 -كوبرى المحاجر 10 | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-07-19 | 163480.8 | rowad | 2023-07-19
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج ش 4&5-23ك.المحاجر | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-07-19 | 4046.5 | Rowad | 2023-07-19
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون ش4&5-23المحاجر | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-07-19 | 980 | RME | 2023-07-19
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Misc | 79917 | trf |  | الماسه للتاجير ومعالجه المياه | 2023-07-24 | 2676.4 | rowad | 2023-07-24
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عمالة ش7mahager | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-07-26 | 74740 | Rowad | 2023-07-26
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات العماله الفترة 1ش7 ك.المحاجر | trf |  | Petty Cash | 2023-07-26 | 26965 | Seif Al-Islam Ahmed Mohamed Fouad | 2023-07-26
HST El Mahager Bridge 0168 | HSBC BANK EGP | Misc | 192 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-07-27 | 80979.6 | rowad | 2023-07-27
HST El Mahager Bridge 0168 | AAIB - Over Draft | Misc | debit int- mahager | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-07-31 | 47742.17 | Rowad | 2023-07-31
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 7 HST El Mahager Bridge.77682/7 | trf |  | الشبراوى للمقاولات العامه | 2023-07-31 | 51198.65 | rowad | 2023-08-02
HST El Mahager Bridge 0168 | Banque Misr | Procurement | 100% 010 hst mahager | 75721137 |  | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | 2023-07-31 | 889999.82 | rowad | 2023-08-03
HST El Mahager Bridge 0168 | NBE OD(DPW) | Misc | debit int- mahager | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-07-31 | 446309.77 | Rowad | 2023-07-31
HST El Mahager Bridge 0168 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارت شهر 8 -2023 | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-07-31 | 8750 | Rowad | 2023-08-02
HST El Mahager Bridge 0168 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 7/23 mahager | TRF |  | Staff Loan | 2023-07-31 | 192849.59 | SALARY & WAGES | 2023-07-31
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | Road Service Road يوميات العماله الفترة 2ش6 | TRF |  | Petty Cash | 2023-07-12 | 6935 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-07-12
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | يوميات عماله ring | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-07-12 | 70260 | Rowad | 2023-07-12
Ring Road - Service Road 0189 | HSBC BANK EGP | Misc | 656 | trf |  | فيرتك-حنان جورج بشارة سالم | 2023-07-16 | 2229.49 | rowad | 2023-07-16
Ring Road - Service Road 0189 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 756-0-13-1-2023-4&836-0-13-1-2023-4 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 23792.81 | rowad | 2023-07-19
Ring Road - Service Road 0189 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 756-0-13-1-2023-4&836-0-13-1-2023-4 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 23799.95 | rowad | 2023-07-19
Ring Road - Service Road 0189 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 756-0-13-1-2023-4&836-0-13-1-2023-4 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 23792.81 | rowad | 2023-07-19
Ring Road - Service Road 0189 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 720 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 36202.45 | rowad | 2023-07-19
Ring Road - Service Road 0189 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 720 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 36202.45 | rowad | 2023-07-19
Ring Road - Service Road 0189 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 643 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 11713.5 | rowad | 2023-07-19
Ring Road - Service Road 0189 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 643 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 11713.5 | rowad | 2023-07-19
Ring Road - Service Road 0189 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 602 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 14056.2 | rowad | 2023-07-19
Ring Road - Service Road 0189 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 602 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 14056.2 | rowad | 2023-07-19
Ring Road - Service Road 0189 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 998-0-13-1-2023-4 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 24467.08 | rowad | 2023-07-19
Ring Road - Service Road 0189 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 998-0-13-1-2023-4 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 24467.08 | rowad | 2023-07-19
Ring Road - Service Road 0189 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 1279-0-13-1-2023-4 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 5370.95 | rowad | 2023-07-19
Ring Road - Service Road 0189 | Arab African International Bank EGP | Procurement Concrete | 1279-0-13-1-2023-4 | 920223182 |  | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | 2023-07-19 | 5370.95 | rowad | 2023-07-19
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 5/23-ring road service 37 | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-07-19 | 17260.5 | Rowad | 2023-07-19
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 5/23- ring road service | trf |  | مؤسسة الجينيرال لتأجير السيارات | 2023-07-19 | 14550 | rowad | 2023-07-19
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 5/23- RING ROAD SERVICE 40 | trf |  | الحسن لتاجير السيارات | 2023-07-19 | 15519.98 | rowad | 2023-07-19
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 5/23 -ring road service -10 | trf |  | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | 2023-07-19 | 24444 | rowad | 2023-07-19
Ring Road - Service Road 0189 | HSBC BANK EGP | Fleet | نقل ثقيل شهر ابريل - ring road service | trf |  | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | 2023-07-24 | 19402 | Rowad | 2023-07-24
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله شهر7 ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-07-26 | 81400 | Rowad | 2023-07-26
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | Road Service Road يوميات العماله الفترة 1ش7 | trf |  | Petty Cash | 2023-07-26 | 8025 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-07-26
Ring Road - Service Road 0189 | AAIB - Over Draft | Misc | debit int ring road | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-07-31 | 166242.03 | Rowad | 2023-07-31
Ring Road - Service Road 0189 | Banque Misr | Fleet | 32 | trf |  | الحمد للاستيراد والتصدير | 2023-07-31 | 1801.29 | rowad | 2023-08-03
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش8- دائرى خدمات - شده | TRF |  | Petty Cash | 2023-07-31 | 3200 | Mahmoud Rabea Siad Abd El Mageed Madein | 2023-08-02
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش8- new lekela | TRF |  | Petty Cash | 2023-07-31 | 6800 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-08-02
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش8- MDF | TRF |  | Petty Cash | 2023-07-31 | 85730 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-08-02
Ring Road - Service Road 0189 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارت شهر 8 -2023-دائري | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-07-31 | 16050 | Rowad | 2023-08-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | Arab African International Bank EGP | Misc | سداد ضرائب كسب العمل ش ابريل23وادي النطرون | TRF |  | ضرائب كسب العمل | 2023-07-10 | 42624.09 | RME | 2023-07-10
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات العماله الفترة 2ش6 وادي النطروان | TRF |  | Petty Cash | 2023-07-12 | 10775 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-07-12
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | يوميات عماله وادي نطرون* | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-07-12 | 72175 | Rowad | 2023-07-12
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#9 07-23 | trf |  | Petty Cash | 2023-07-13 | 100000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-07-13
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Equipment | 8 wadi natroon.77619/8 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-07-16 | 45824.97 | rowad | 2023-07-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Equipment | 7 wadi natroon.77619/7 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-07-16 | 61410.23 | rowad | 2023-07-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Equipment | 1 Wady El Natroon Bridge-77619/1 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-07-16 | 62869.95 | rowad | 2023-07-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Subcontractors Civil | 9 wadi natroon.77619/9 | trf |  | التقوى للمقاولات العموميه-محمد خالد السيد | 2023-07-16 | 46837.27 | rowad | 2023-07-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Misc | 164/2023 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-07-16 | 69069.42 | rowad | 2023-07-16
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 86525 wady natron | 75721020 |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2023-07-19 | 1635650 | Rowad | 2023-08-17
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Advance payment Purchasing | 100% of 86486 wady natron | 75721020 |  | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | 2023-07-19 | 3271300 | Rowad | 2023-08-17
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | نقل اقراد 5/23- كوبرى وادى النطرون- | trf |  | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | 2023-07-19 | 8630.25 | Rowad | 2023-07-19
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 5/23- وادى النطرون | trf |  | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | 2023-07-19 | 23134.5 | rowad | 2023-07-19
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 5/23- كوبرى وادى النطرون | trf |  | مكتب ابو عطعوط للرحالات | 2023-07-19 | 52327.62 | Rowad | 2023-07-19
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد5/23 - وادى النطرون | trf |  | محمد احمد محمد محمد | 2023-07-19 | 11276.25 | Rowad | 2023-07-19
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Fleet | نقل افراد 5/23- وادى النطرون | trf |  | نيو الصقر للرحلات الداخليه | 2023-07-19 | 39160.8 | rowad | 2023-07-19
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة اورنج ش 4&5-23وادي النطروان | trf |  | اورنج مصر للاتصالات | 2023-07-19 | 5119.09 | Rowad | 2023-07-19
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Misc | سداد فاتورة فودافون ش4&5-23 وادي النطروان | trf |  | Vodafone Egypt | 2023-07-19 | 1920 | RME | 2023-07-19
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Fleet | اعمال نقل ثقيل 4/23 وادى النطرون | trf |  | شركة الاتحاد للنقل | 2023-07-24 | 59802.6 | RME | 2023-07-24
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement | 25% وادى النطرون دفعة اولى | 75721041 |  | سامكو الوطنية للتشييد . | 2023-07-25 | 4965187.5 | Rowad | 2023-07-30
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement | 25% وادى النطرون دفعة اولى | 75721042 |  | سامكو الوطنية للتشييد . | 2023-07-25 | 4965187.5 | Rowad | 2023-08-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Procurement | 25% وادى النطرون دفعة اولى | 75721043 |  | سامكو الوطنية للتشييد . | 2023-07-25 | 3972150 | Rowad | 2023-09-30
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات عماله شهر7 وادي النطرون | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-07-26 | 81395 | Rowad | 2023-07-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Daily Wages | يوميات العماله الفترة 1ش7 وادي النطروان | trf |  | Petty Cash | 2023-07-26 | 5990 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-07-26
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Subcontractors Civil | 8 Wady El Natroon Bridge.74727/8 | trf |  | المناره للمقاولات العموميه | 2023-07-31 | 45000 | rowad | 2023-08-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | Banque Misr | Misc | 204 | trf |  | المصرية لتوريد المواد البتروليه | 2023-07-31 | 70224.84 | rowad | 2023-08-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | HSBC BANK EGP | Current account Purchasing | 8274 | trf |  | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | 2023-07-31 | 32092 | Rowad | 2023-07-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | NBE OD( Exchange Building) | Misc | debit int wady | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-07-31 | 737408.41 | Rowad | 2023-07-31
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش8- وادي النطرون-شده | TRF |  | Petty Cash | 2023-07-31 | 1400 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-08-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | ايجارات سكن ش8- وادي النطرون | TRF |  | Petty Cash | 2023-07-31 | 32575 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-08-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Misc | ايجارت شهر 8 -2023-وادي النطرون | trf |  | Miscellaneous supplier | 2023-07-31 | 3500 | Rowad | 2023-08-02
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | اعاشه مهندسى الهيئه شهر يوليه | TRF |  | Petty Cash | 2023-07-31 | 25000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-08-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | National Bank Of Eygpy EGP | Petty cash | pre#10 وادى النطرون 07-23 | TRF |  | Petty Cash | 2023-07-31 | 75000 | Mahmoud Mohamed Abdullah Elshimy | 2023-08-03
Wady El Natroon Bridge 0167 | Qatar National Bank Alahli Current (EGP) | Payroll | salary 7/23 wady natroon | TRF |  | Staff Loan | 2023-07-31 | 252861.84 | SALARY & WAGES | 2023-07-31

## Out Values
Project Name | Date | Amount
0143 Khatatba | 2021-02-15 | 226400
0143 Khatatba | 2021-02-25 | 30000
0143 Khatatba | 2021-03-17 | 30000
0143 Khatatba | 2021-03-18 | 203175
0143 Khatatba | 2021-04-15 | 250000
0143 Khatatba | 2021-04-22 | 1950.12
0143 Khatatba | 2021-05-05 | 15000
0143 Khatatba | 2021-06-17 | 10000
0143 Khatatba | 2021-06-23 | 34000
0143 Khatatba | 2021-06-23 | 5000
0143 Khatatba | 2021-06-28 | 2077.84
0143 Khatatba | 2021-06-29 | 870000
0143 Khatatba | 2021-06-29 | 400000
0143 Khatatba | 2021-06-30 | 67135
0143 Khatatba | 2021-07-05 | 65000
0143 Khatatba | 2021-07-07 | 10000
0143 Khatatba | 2021-07-07 | 1500
0143 Khatatba | 2021-07-13 | 8086.1
0143 Khatatba | 2021-07-14 | 13845.63
0143 Khatatba | 2021-07-14 | 30502.01
0143 Khatatba | 2021-07-14 | 12535
0143 Khatatba | 2021-07-15 | 16235.47
0143 Khatatba | 2021-07-15 | 1222.2
0143 Khatatba | 2021-07-15 | 8730
0143 Khatatba | 2021-07-15 | 15362
0143 Khatatba | 2021-07-27 | 4611.06
0143 Khatatba | 2021-07-28 | 37260
0143 Khatatba | 2021-07-31 | 109468
0143 Khatatba | 2021-08-04 | 16030
0143 Khatatba | 2021-08-04 | 16655
0143 Khatatba | 2021-08-04 | 50000
0143 Khatatba | 2021-08-04 | 9000
0143 Khatatba | 2021-08-10 | 12274.12
0143 Khatatba | 2021-08-11 | 19912.64
0143 Khatatba | 2021-08-15 | 21995
0143 Khatatba | 2021-08-15 | 17895
0143 Khatatba | 2021-08-16 | 20812.5
0143 Khatatba | 2021-08-16 | 6000
0143 Khatatba | 2021-08-16 | 9000
0143 Khatatba | 2021-08-17 | 15481
0143 Khatatba | 2021-08-18 | 1965
0143 Khatatba | 2021-08-18 | 6818.93
0143 Khatatba | 2021-08-18 | 1030
0143 Khatatba | 2021-08-18 | 7798.94
0143 Khatatba | 2021-08-18 | 7767.22
0143 Khatatba | 2021-08-18 | 31131.18
0143 Khatatba | 2021-08-18 | 15932.25
0143 Khatatba | 2021-08-18 | 40000
0143 Khatatba | 2021-08-25 | 7320
0143 Khatatba | 2021-08-26 | 16446
0143 Khatatba | 2021-08-26 | 20000
0143 Khatatba | 2021-08-26 | 40545
0143 Khatatba | 2021-08-31 | 50000
0143 Khatatba | 2021-08-31 | 22500
0143 Khatatba | 2021-08-31 | 14300
0143 Khatatba | 2021-08-31 | 37039
0143 Khatatba | 2021-08-31 | 159675
0143 Khatatba | 2021-09-05 | 18000.01
0143 Khatatba | 2021-09-08 | 13308.98
0143 Khatatba | 2021-09-09 | 1260.84
0143 Khatatba | 2021-09-09 | 2286.84
0143 Khatatba | 2021-09-09 | 2065.65
0143 Khatatba | 2021-09-09 | 34740
0143 Khatatba | 2021-09-13 | 46065
0143 Khatatba | 2021-09-13 | 5205
0143 Khatatba | 2021-09-14 | 200000
0143 Khatatba | 2021-09-15 | 50000
0143 Khatatba | 2021-09-16 | 313680
0143 Khatatba | 2021-09-19 | 35089.31
0143 Khatatba | 2021-09-23 | 10000
0143 Khatatba | 2021-09-26 | 45770
0143 Khatatba | 2021-09-27 | 48587.5
0143 Khatatba | 2021-09-27 | 11800
0143 Khatatba | 2021-09-27 | 38337.5
0143 Khatatba | 2021-09-27 | 20700
0143 Khatatba | 2021-09-27 | 100525
0143 Khatatba | 2021-09-27 | 17806
0143 Khatatba | 2021-09-27 | 5855
0143 Khatatba | 2021-09-30 | 186388.1
0143 Khatatba | 2021-10-05 | 50000
0143 Khatatba | 2021-10-05 | 10300
0143 Khatatba | 2021-10-05 | 4550
0143 Khatatba | 2021-10-06 | 91980.11
0143 Khatatba | 2021-10-10 | 47757.15
0143 Khatatba | 2021-10-10 | 169483.8
0143 Khatatba | 2021-10-10 | 316145.93
0143 Khatatba | 2021-10-10 | 266269.23
0143 Khatatba | 2021-10-11 | 39840.16
0143 Khatatba | 2021-10-12 | 867315.68
0143 Khatatba | 2021-10-12 | 300000
0143 Khatatba | 2021-10-12 | 50000
0143 Khatatba | 2021-10-12 | 200000
0143 Khatatba | 2021-10-13 | 18128.48
0143 Khatatba | 2021-10-13 | 819.25
0143 Khatatba | 2021-10-13 | 2429.5
0143 Khatatba | 2021-10-13 | 15505.33
0143 Khatatba | 2021-10-13 | 33500
0143 Khatatba | 2021-10-13 | 111512.5
0143 Khatatba | 2021-10-13 | 52534.43
0143 Khatatba | 2021-10-13 | 6560
0143 Khatatba | 2021-10-14 | 30315
0143 Khatatba | 2021-10-14 | 10000
0143 Khatatba | 2021-10-20 | 40000
0143 Khatatba | 2021-10-20 | 64366.5
0143 Khatatba | 2021-10-20 | 800000
0143 Khatatba | 2021-10-24 | 11970
0143 Khatatba | 2021-10-25 | 21600
0143 Khatatba | 2021-10-25 | 39498
0143 Khatatba | 2021-10-25 | 130892.5
0143 Khatatba | 2021-10-25 | 37175
0143 Khatatba | 2021-10-25 | 6260
0143 Khatatba | 2021-10-25 | 58846.83
0143 Khatatba | 2021-10-28 | 110557.9
0143 Khatatba | 2021-10-28 | 200000
0143 Khatatba | 2021-10-31 | 177457.41
0143 Khatatba | 2021-11-03 | 3307.15
0143 Khatatba | 2021-11-03 | 651.83
0143 Khatatba | 2021-11-03 | 5000
0143 Khatatba | 2021-11-03 | 10300
0143 Khatatba | 2021-11-04 | 50000
0143 Khatatba | 2021-11-10 | 43650
0143 Khatatba | 2021-11-10 | 16560
0143 Khatatba | 2021-11-10 | 62675
0143 Khatatba | 2021-11-10 | 48650
0143 Khatatba | 2021-11-10 | 5665.03
0143 Khatatba | 2021-11-10 | 15718.73
0143 Khatatba | 2021-11-10 | 72225
0143 Khatatba | 2021-11-11 | 7630
0143 Khatatba | 2021-11-14 | 39429.04
0143 Khatatba | 2021-11-14 | 200000
0143 Khatatba | 2021-11-14 | 218847.47
0143 Khatatba | 2021-11-14 | 200000
0143 Khatatba | 2021-11-14 | 65739.4
0143 Khatatba | 2021-11-14 | 300000
0143 Khatatba | 2021-11-14 | 200000
0143 Khatatba | 2021-11-15 | 236317
0143 Khatatba | 2021-11-18 | 38743.44
0143 Khatatba | 2021-11-21 | 900000
0143 Khatatba | 2021-11-24 | 17440
0143 Khatatba | 2021-11-25 | 19935.03
0143 Khatatba | 2021-11-25 | 1742.01
0143 Khatatba | 2021-11-25 | 41400.18
0143 Khatatba | 2021-11-25 | 99993.3
0143 Khatatba | 2021-11-25 | 400000
0143 Khatatba | 2021-11-25 | 200000
0143 Khatatba | 2021-11-25 | 100000
0143 Khatatba | 2021-11-25 | 80668.19
0143 Khatatba | 2021-11-25 | 27312.65
0143 Khatatba | 2021-11-25 | 88506.6
0143 Khatatba | 2021-11-25 | 26698.14
0143 Khatatba | 2021-11-25 | 100000
0143 Khatatba | 2021-11-25 | 66374.19
0143 Khatatba | 2021-11-25 | 73714.86
0143 Khatatba | 2021-11-25 | 5080
0143 Khatatba | 2021-11-28 | 6949.5
0143 Khatatba | 2021-11-30 | 47734.37
0143 Khatatba | 2021-11-30 | 87870.85
0143 Khatatba | 2021-11-30 | 210680.23
0143 Khatatba | 2021-12-01 | 50000
0143 Khatatba | 2021-12-01 | 21300
0143 Khatatba | 2021-12-02 | 61617
0143 Khatatba | 2021-12-08 | 100000
0143 Khatatba | 2021-12-08 | 150000
0143 Khatatba | 2021-12-08 | 6204.1
0143 Khatatba | 2021-12-08 | 50000
0143 Khatatba | 2021-12-12 | 79090
0143 Khatatba | 2021-12-12 | 91712.5
0143 Khatatba | 2021-12-12 | 86050
0143 Khatatba | 2021-12-12 | 65195
0143 Khatatba | 2021-12-12 | 60427.5
0143 Khatatba | 2021-12-12 | 3425
0143 Khatatba | 2021-12-14 | 300000
0143 Khatatba | 2021-12-14 | 1000000
0143 Khatatba | 2021-12-14 | 21034.15
0143 Khatatba | 2021-12-19 | 2873.24
0143 Khatatba | 2021-12-19 | 11124.41
0143 Khatatba | 2021-12-19 | 2273.99
0143 Khatatba | 2021-12-19 | 30000
0143 Khatatba | 2021-12-19 | 10000
0143 Khatatba | 2021-12-23 | 55600
0143 Khatatba | 2021-12-26 | 3220
0143 Khatatba | 2021-12-26 | 18720
0143 Khatatba | 2021-12-26 | 11007
0143 Khatatba | 2021-12-27 | 1294300
0143 Khatatba | 2021-12-27 | 78585
0143 Khatatba | 2021-12-27 | 85956
0143 Khatatba | 2021-12-27 | 5817
0143 Khatatba | 2021-12-27 | 33174
0143 Khatatba | 2021-12-27 | 1604
0143 Khatatba | 2021-12-27 | 19438.22
0143 Khatatba | 2021-12-27 | 48241.98
0143 Khatatba | 2021-12-27 | 30778
0143 Khatatba | 2021-12-27 | 7767.22
0143 Khatatba | 2021-12-30 | 92528.75
0143 Khatatba | 2021-12-30 | 41550
0143 Khatatba | 2021-12-30 | 299163.9
0143 Khatatba | 2021-12-30 | 44773.74
0143 Khatatba | 2021-12-30 | 31686.15
0143 Khatatba | 2021-12-30 | 100000
0143 Khatatba | 2021-12-30 | 60000
0143 Khatatba | 2021-12-30 | 72675.21
0143 Khatatba | 2021-12-30 | 41881.46
0143 Khatatba | 2021-12-30 | 36164
0143 Khatatba | 2021-12-30 | 2685.93
0143 Khatatba | 2021-12-30 | 328.53
0143 Khatatba | 2021-12-31 | 208441.78
0130 Kafr Shokr | 2020-06-04 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2020-06-24 | 13333.3
0130 Kafr Shokr | 2020-06-25 | 6665.97
0130 Kafr Shokr | 2020-06-25 | 3985
0130 Kafr Shokr | 2020-06-30 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2020-06-30 | 40454
0130 Kafr Shokr | 2020-07-09 | 4900
0130 Kafr Shokr | 2020-07-12 | 2150
0130 Kafr Shokr | 2020-07-12 | 6965
0130 Kafr Shokr | 2020-07-16 | 15000
0130 Kafr Shokr | 2020-07-19 | 14147.84
0130 Kafr Shokr | 2020-07-22 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2020-07-28 | 6463.89
0130 Kafr Shokr | 2020-07-29 | 8249
0130 Kafr Shokr | 2020-07-29 | 39537
0130 Kafr Shokr | 2020-08-06 | 4900
0130 Kafr Shokr | 2020-08-11 | 3299.42
0130 Kafr Shokr | 2020-08-13 | 8560
0130 Kafr Shokr | 2020-08-17 | 19380.6
0130 Kafr Shokr | 2020-08-27 | 6235
0130 Kafr Shokr | 2020-08-27 | 2125
0130 Kafr Shokr | 2020-08-27 | 10000
0130 Kafr Shokr | 2020-08-31 | 41462.6
0130 Kafr Shokr | 2020-09-03 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2020-09-03 | 4900
0130 Kafr Shokr | 2020-09-10 | 101220
0130 Kafr Shokr | 2020-09-10 | 129675
0130 Kafr Shokr | 2020-09-10 | 20000
0130 Kafr Shokr | 2020-09-14 | 4348.63
0130 Kafr Shokr | 2020-09-14 | 10630.06
0130 Kafr Shokr | 2020-09-17 | 204
0130 Kafr Shokr | 2020-09-17 | 1744.06
0130 Kafr Shokr | 2020-09-17 | 19811.42
0130 Kafr Shokr | 2020-09-17 | 17442.54
0130 Kafr Shokr | 2020-09-27 | 1630
0130 Kafr Shokr | 2020-09-28 | 20085
0130 Kafr Shokr | 2020-09-30 | 25000
0130 Kafr Shokr | 2020-09-30 | 8900
0130 Kafr Shokr | 2020-09-30 | 47447
0130 Kafr Shokr | 2020-10-07 | 212562.9
0130 Kafr Shokr | 2020-10-07 | 2512500.15
0130 Kafr Shokr | 2020-10-07 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2020-10-11 | 12178.91
0130 Kafr Shokr | 2020-10-15 | 17442.54
0130 Kafr Shokr | 2020-10-15 | 34221.6
0130 Kafr Shokr | 2020-10-15 | 15698.29
0130 Kafr Shokr | 2020-10-15 | 55000
0130 Kafr Shokr | 2020-10-15 | 8480
0130 Kafr Shokr | 2020-10-15 | 18255.33
0130 Kafr Shokr | 2020-10-21 | 773850
0130 Kafr Shokr | 2020-10-22 | 125686.44
0130 Kafr Shokr | 2020-10-22 | 64034.82
0130 Kafr Shokr | 2020-10-22 | 38521.83
0130 Kafr Shokr | 2020-10-22 | 213646.28
0130 Kafr Shokr | 2020-10-22 | 55000
0130 Kafr Shokr | 2020-10-27 | 90569.5
0130 Kafr Shokr | 2020-10-27 | 109119.6
0130 Kafr Shokr | 2020-10-27 | 48953.27
0130 Kafr Shokr | 2020-10-27 | 11400
0130 Kafr Shokr | 2020-10-27 | 25000
0130 Kafr Shokr | 2020-10-31 | 207965
0130 Kafr Shokr | 2020-11-04 | 1621.09
0130 Kafr Shokr | 2020-11-04 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2020-11-04 | 5100
0130 Kafr Shokr | 2020-11-04 | 25000
0130 Kafr Shokr | 2020-11-12 | 10638
0130 Kafr Shokr | 2020-11-12 | 28016.7
0130 Kafr Shokr | 2020-11-12 | 3788.9
0130 Kafr Shokr | 2020-11-12 | 14575
0130 Kafr Shokr | 2020-11-12 | 20000
0130 Kafr Shokr | 2020-11-12 | 66185
0130 Kafr Shokr | 2020-11-16 | 5109.8
0130 Kafr Shokr | 2020-11-16 | 9038.4
0130 Kafr Shokr | 2020-11-16 | 2787.21
0130 Kafr Shokr | 2020-11-16 | 22789.67
0130 Kafr Shokr | 2020-11-16 | 17442.54
0130 Kafr Shokr | 2020-11-18 | 119285.62
0130 Kafr Shokr | 2020-11-18 | 29526.9
0130 Kafr Shokr | 2020-11-18 | 120473.1
0130 Kafr Shokr | 2020-11-18 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2020-11-18 | 116791.78
0130 Kafr Shokr | 2020-11-18 | 35042.76
0130 Kafr Shokr | 2020-11-19 | 10626.1
0130 Kafr Shokr | 2020-11-23 | 15711.76
0130 Kafr Shokr | 2020-11-26 | 126303.78
0130 Kafr Shokr | 2020-11-26 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2020-11-26 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2020-11-26 | 5705.92
0130 Kafr Shokr | 2020-11-26 | 4051.58
0130 Kafr Shokr | 2020-11-26 | 297.5
0130 Kafr Shokr | 2020-11-26 | 48300
0130 Kafr Shokr | 2020-11-26 | 26763.16
0130 Kafr Shokr | 2020-11-26 | 1785.4
0130 Kafr Shokr | 2020-11-26 | 11970
0130 Kafr Shokr | 2020-11-26 | 1065000
0130 Kafr Shokr | 2020-11-26 | 25000
0130 Kafr Shokr | 2020-11-26 | 79504.35
0130 Kafr Shokr | 2020-11-30 | 346.28
0130 Kafr Shokr | 2020-11-30 | 32499.98
0130 Kafr Shokr | 2020-11-30 | 52812.5
0130 Kafr Shokr | 2020-11-30 | 129691
0130 Kafr Shokr | 2020-12-03 | 900
0130 Kafr Shokr | 2020-12-06 | 229283.5
0130 Kafr Shokr | 2020-12-06 | 26051.84
0130 Kafr Shokr | 2020-12-06 | 57475.6
0130 Kafr Shokr | 2020-12-06 | 1575
0130 Kafr Shokr | 2020-12-06 | 1575
0130 Kafr Shokr | 2020-12-06 | 233100
0130 Kafr Shokr | 2020-12-06 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2020-12-07 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2020-12-10 | 924.48
0130 Kafr Shokr | 2020-12-10 | 3813.1
0130 Kafr Shokr | 2020-12-10 | 27663.3
0130 Kafr Shokr | 2020-12-10 | 23824.09
0130 Kafr Shokr | 2020-12-10 | 50000
0130 Kafr Shokr | 2020-12-10 | 57287.79
0130 Kafr Shokr | 2020-12-10 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2020-12-10 | 97072
0130 Kafr Shokr | 2020-12-10 | 25000
0130 Kafr Shokr | 2020-12-13 | 35365
0130 Kafr Shokr | 2020-12-13 | 92895.58
0130 Kafr Shokr | 2020-12-14 | 21623.6
0130 Kafr Shokr | 2020-12-14 | 10673.2
0130 Kafr Shokr | 2020-12-17 | 4212.72
0130 Kafr Shokr | 2020-12-17 | 34264.58
0130 Kafr Shokr | 2020-12-17 | 1310.8
0130 Kafr Shokr | 2020-12-17 | 18806.43
0130 Kafr Shokr | 2020-12-17 | 50000
0130 Kafr Shokr | 2020-12-17 | 17442.54
0130 Kafr Shokr | 2020-12-17 | 8721.27
0130 Kafr Shokr | 2020-12-17 | 14500.53
0130 Kafr Shokr | 2020-12-17 | 133100.3
0130 Kafr Shokr | 2020-12-17 | 221926.35
0130 Kafr Shokr | 2020-12-24 | 62296.9
0130 Kafr Shokr | 2020-12-24 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2020-12-24 | 230060.22
0130 Kafr Shokr | 2020-12-24 | 10000
0130 Kafr Shokr | 2020-12-24 | 11911
0130 Kafr Shokr | 2020-12-27 | 136151.69
0130 Kafr Shokr | 2020-12-28 | 5948.6
0130 Kafr Shokr | 2020-12-28 | 19287.9
0130 Kafr Shokr | 2020-12-28 | 15742.4
0130 Kafr Shokr | 2020-12-28 | 14105
0130 Kafr Shokr | 2020-12-28 | 46095
0130 Kafr Shokr | 2020-12-29 | 28000
0130 Kafr Shokr | 2020-12-29 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2020-12-30 | 3330
0130 Kafr Shokr | 2020-12-30 | 38224.53
0130 Kafr Shokr | 2020-12-30 | 7306.5
0130 Kafr Shokr | 2020-12-30 | 15068
0130 Kafr Shokr | 2020-12-30 | 1794.7
0130 Kafr Shokr | 2020-12-30 | 888
0130 Kafr Shokr | 2020-12-30 | 14985
0130 Kafr Shokr | 2020-12-30 | 15711.76
0130 Kafr Shokr | 2020-12-31 | 160439
0130 Kafr Shokr | 2021-01-04 | 57000
0130 Kafr Shokr | 2021-01-06 | 21064.27
0130 Kafr Shokr | 2021-01-06 | 1608.5
0130 Kafr Shokr | 2021-01-06 | 891
0130 Kafr Shokr | 2021-01-06 | 7598.25
0130 Kafr Shokr | 2021-01-06 | 1780999.43
0130 Kafr Shokr | 2021-01-06 | 679999.74
0130 Kafr Shokr | 2021-01-06 | 9990
0130 Kafr Shokr | 2021-01-06 | 95176.54
0130 Kafr Shokr | 2021-01-06 | 37585.64
0130 Kafr Shokr | 2021-01-06 | 63788.93
0130 Kafr Shokr | 2021-01-06 | 81600
0130 Kafr Shokr | 2021-01-06 | 130386.64
0130 Kafr Shokr | 2021-01-06 | 7875
0130 Kafr Shokr | 2021-01-06 | 1575
0130 Kafr Shokr | 2021-01-06 | 26300
0130 Kafr Shokr | 2021-01-14 | 68218.1
0130 Kafr Shokr | 2021-01-14 | 75504.42
0130 Kafr Shokr | 2021-01-14 | 24495.58
0130 Kafr Shokr | 2021-01-14 | 988.75
0130 Kafr Shokr | 2021-01-14 | 13343.92
0130 Kafr Shokr | 2021-01-14 | 16232.45
0130 Kafr Shokr | 2021-01-14 | 13857.5
0130 Kafr Shokr | 2021-01-14 | 12715
0130 Kafr Shokr | 2021-01-14 | 27740.36
0130 Kafr Shokr | 2021-01-14 | 126265
0130 Kafr Shokr | 2021-01-14 | 56255
0130 Kafr Shokr | 2021-01-14 | 24505
0130 Kafr Shokr | 2021-01-18 | 9122
0130 Kafr Shokr | 2021-01-19 | 2032500.87
0130 Kafr Shokr | 2021-01-20 | 1498.5
0130 Kafr Shokr | 2021-01-20 | 14985
0130 Kafr Shokr | 2021-01-20 | 17442.54
0130 Kafr Shokr | 2021-01-20 | 27219.27
0130 Kafr Shokr | 2021-01-20 | 17442.54
0130 Kafr Shokr | 2021-01-20 | 19680.28
0130 Kafr Shokr | 2021-01-20 | 33151.92
0130 Kafr Shokr | 2021-01-20 | 21520.81
0130 Kafr Shokr | 2021-01-20 | 28189.23
0130 Kafr Shokr | 2021-01-21 | 1036
0130 Kafr Shokr | 2021-01-21 | 50000
0130 Kafr Shokr | 2021-01-21 | 50000
0130 Kafr Shokr | 2021-01-21 | 52834.85
0130 Kafr Shokr | 2021-01-21 | 1356
0130 Kafr Shokr | 2021-01-21 | 8222.97
0130 Kafr Shokr | 2021-01-21 | 19826.88
0130 Kafr Shokr | 2021-01-21 | 3800.44
0130 Kafr Shokr | 2021-01-21 | 29577.75
0130 Kafr Shokr | 2021-01-21 | 69487.99
0130 Kafr Shokr | 2021-01-21 | 9215.15
0130 Kafr Shokr | 2021-01-21 | 5985
0130 Kafr Shokr | 2021-01-21 | 1627.92
0130 Kafr Shokr | 2021-01-21 | 1383.12
0130 Kafr Shokr | 2021-01-21 | 3729
0130 Kafr Shokr | 2021-01-21 | 30000
0130 Kafr Shokr | 2021-01-25 | 102446.06
0130 Kafr Shokr | 2021-01-26 | 22578
0130 Kafr Shokr | 2021-01-27 | 4079.5
0130 Kafr Shokr | 2021-01-27 | 33143.7
0130 Kafr Shokr | 2021-01-27 | 7519
0130 Kafr Shokr | 2021-01-27 | 58658.39
0130 Kafr Shokr | 2021-01-31 | 28650
0130 Kafr Shokr | 2021-01-31 | 30000
0130 Kafr Shokr | 2021-01-31 | 20000
0130 Kafr Shokr | 2021-01-31 | 50000
0130 Kafr Shokr | 2021-01-31 | 75000
0130 Kafr Shokr | 2021-01-31 | 50000
0130 Kafr Shokr | 2021-01-31 | 36990.78
0130 Kafr Shokr | 2021-01-31 | 50000
0130 Kafr Shokr | 2021-01-31 | 177302
0130 Kafr Shokr | 2021-02-03 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2021-02-04 | 8765.69
0130 Kafr Shokr | 2021-02-04 | 35000
0130 Kafr Shokr | 2021-02-04 | 13933.5
0130 Kafr Shokr | 2021-02-04 | 70230.58
0130 Kafr Shokr | 2021-02-04 | 96422.83
0130 Kafr Shokr | 2021-02-04 | 228840.9
0130 Kafr Shokr | 2021-02-04 | 4001
0130 Kafr Shokr | 2021-02-04 | 4001
0130 Kafr Shokr | 2021-02-04 | 48874.05
0130 Kafr Shokr | 2021-02-04 | 21125.95
0130 Kafr Shokr | 2021-02-04 | 20088
0130 Kafr Shokr | 2021-02-04 | 49707.25
0130 Kafr Shokr | 2021-02-04 | 42353.85
0130 Kafr Shokr | 2021-02-04 | 7000
0130 Kafr Shokr | 2021-02-04 | 18200
0130 Kafr Shokr | 2021-02-04 | 8200
0130 Kafr Shokr | 2021-02-08 | 2740000
0130 Kafr Shokr | 2021-02-10 | 8601.3
0130 Kafr Shokr | 2021-02-10 | 1995
0130 Kafr Shokr | 2021-02-10 | 102393.66
0130 Kafr Shokr | 2021-02-11 | 1197.11
0130 Kafr Shokr | 2021-02-11 | 6667.5
0130 Kafr Shokr | 2021-02-11 | 15152.5
0130 Kafr Shokr | 2021-02-11 | 27000
0130 Kafr Shokr | 2021-02-11 | 11000
0130 Kafr Shokr | 2021-02-14 | 27180
0130 Kafr Shokr | 2021-02-14 | 157990
0130 Kafr Shokr | 2021-02-17 | 13196.71
0130 Kafr Shokr | 2021-02-17 | 2396.73
0130 Kafr Shokr | 2021-02-17 | 3991.82
0130 Kafr Shokr | 2021-02-17 | 59030.42
0130 Kafr Shokr | 2021-02-17 | 536.75
0130 Kafr Shokr | 2021-02-17 | 102.6
0130 Kafr Shokr | 2021-02-17 | 1162.8
0130 Kafr Shokr | 2021-02-17 | 912
0130 Kafr Shokr | 2021-02-18 | 28389
0130 Kafr Shokr | 2021-02-18 | 171611
0130 Kafr Shokr | 2021-02-18 | 195205.95
0130 Kafr Shokr | 2021-02-18 | 4794.05
0130 Kafr Shokr | 2021-02-18 | 66444
0130 Kafr Shokr | 2021-02-18 | 3756.75
0130 Kafr Shokr | 2021-02-18 | 28169.79
0130 Kafr Shokr | 2021-02-18 | 12588.72
0130 Kafr Shokr | 2021-02-18 | 37624.69
0130 Kafr Shokr | 2021-02-18 | 24703.46
0130 Kafr Shokr | 2021-02-18 | 25083.13
0130 Kafr Shokr | 2021-02-18 | 43212.66
0130 Kafr Shokr | 2021-02-18 | 56787.34
0130 Kafr Shokr | 2021-02-18 | 17442.54
0130 Kafr Shokr | 2021-02-18 | 26914.59
0130 Kafr Shokr | 2021-02-18 | 10988.8
0130 Kafr Shokr | 2021-02-18 | 14985
0130 Kafr Shokr | 2021-02-18 | 17442.54
0130 Kafr Shokr | 2021-02-18 | 11970
0130 Kafr Shokr | 2021-02-18 | 4499.99
0130 Kafr Shokr | 2021-02-18 | 2142.48
0130 Kafr Shokr | 2021-02-18 | 1370000
0130 Kafr Shokr | 2021-02-21 | 20007.75
0130 Kafr Shokr | 2021-02-21 | 1715.5
0130 Kafr Shokr | 2021-02-21 | 1715.5
0130 Kafr Shokr | 2021-02-21 | 115974
0130 Kafr Shokr | 2021-02-21 | 3150
0130 Kafr Shokr | 2021-02-21 | 252032.35
0130 Kafr Shokr | 2021-02-21 | 46600
0130 Kafr Shokr | 2021-02-21 | 18151.65
0130 Kafr Shokr | 2021-02-21 | 5972.32
0130 Kafr Shokr | 2021-02-21 | 30098.83
0130 Kafr Shokr | 2021-02-21 | 13943.06
0130 Kafr Shokr | 2021-02-21 | 28735.33
0130 Kafr Shokr | 2021-02-21 | 45859.05
0130 Kafr Shokr | 2021-02-21 | 12107.74
0130 Kafr Shokr | 2021-02-24 | 1977.5
0130 Kafr Shokr | 2021-02-24 | 4008.58
0130 Kafr Shokr | 2021-02-24 | 2260
0130 Kafr Shokr | 2021-02-24 | 5310.44
0130 Kafr Shokr | 2021-02-24 | 11035.09
0130 Kafr Shokr | 2021-02-25 | 1114.6
0130 Kafr Shokr | 2021-02-25 | 11719.45
0130 Kafr Shokr | 2021-02-25 | 8807.46
0130 Kafr Shokr | 2021-02-25 | 20000
0130 Kafr Shokr | 2021-02-25 | 31155
0130 Kafr Shokr | 2021-02-28 | 45270.5
0130 Kafr Shokr | 2021-02-28 | 133726.9
0130 Kafr Shokr | 2021-02-28 | 2272.07
0130 Kafr Shokr | 2021-02-28 | 1073.5
0130 Kafr Shokr | 2021-02-28 | 8916.48
0130 Kafr Shokr | 2021-02-28 | 3842
0130 Kafr Shokr | 2021-02-28 | 5369.4
0130 Kafr Shokr | 2021-02-28 | 13543.2
0130 Kafr Shokr | 2021-02-28 | 64080.64
0130 Kafr Shokr | 2021-02-28 | 7802.17
0130 Kafr Shokr | 2021-02-28 | 4553.9
0130 Kafr Shokr | 2021-02-28 | 47880
0130 Kafr Shokr | 2021-02-28 | 150885.2
0130 Kafr Shokr | 2021-02-28 | 179512
0130 Kafr Shokr | 2021-03-02 | 4000
0130 Kafr Shokr | 2021-03-03 | 12000
0130 Kafr Shokr | 2021-03-03 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2021-03-03 | 8200
0130 Kafr Shokr | 2021-03-03 | 18200
0130 Kafr Shokr | 2021-03-03 | 6000
0130 Kafr Shokr | 2021-03-03 | 7000
0130 Kafr Shokr | 2021-03-08 | 14522.2
0130 Kafr Shokr | 2021-03-08 | 67570.79
0130 Kafr Shokr | 2021-03-08 | 56471.8
0130 Kafr Shokr | 2021-03-08 | 43041.62
0130 Kafr Shokr | 2021-03-08 | 44906.89
0130 Kafr Shokr | 2021-03-08 | 103663.62
0130 Kafr Shokr | 2021-03-08 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2021-03-08 | 150000
0130 Kafr Shokr | 2021-03-09 | 712400
0130 Kafr Shokr | 2021-03-09 | 232130.25
0130 Kafr Shokr | 2021-03-09 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2021-03-09 | 143736
0130 Kafr Shokr | 2021-03-09 | 1482
0130 Kafr Shokr | 2021-03-10 | 1665
0130 Kafr Shokr | 2021-03-10 | 2935
0130 Kafr Shokr | 2021-03-10 | 2123
0130 Kafr Shokr | 2021-03-10 | 1665
0130 Kafr Shokr | 2021-03-10 | 2360
0130 Kafr Shokr | 2021-03-10 | 20244
0130 Kafr Shokr | 2021-03-10 | 1097.44
0130 Kafr Shokr | 2021-03-10 | 3025
0130 Kafr Shokr | 2021-03-10 | 5010
0130 Kafr Shokr | 2021-03-10 | 3829.3
0130 Kafr Shokr | 2021-03-10 | 4945.72
0130 Kafr Shokr | 2021-03-10 | 1896
0130 Kafr Shokr | 2021-03-10 | 28520
0130 Kafr Shokr | 2021-03-11 | 1350000
0130 Kafr Shokr | 2021-03-14 | 24938.8
0130 Kafr Shokr | 2021-03-14 | 66532.2
0130 Kafr Shokr | 2021-03-14 | 1352.65
0130 Kafr Shokr | 2021-03-14 | 36475
0130 Kafr Shokr | 2021-03-14 | 129125
0130 Kafr Shokr | 2021-03-17 | 25000
0130 Kafr Shokr | 2021-03-18 | 17442.54
0130 Kafr Shokr | 2021-03-18 | 26914.59
0130 Kafr Shokr | 2021-03-18 | 14985
0130 Kafr Shokr | 2021-03-18 | 17442.54
0130 Kafr Shokr | 2021-03-18 | 2017500.75
0130 Kafr Shokr | 2021-03-22 | 50000
0130 Kafr Shokr | 2021-03-22 | 40313.63
0130 Kafr Shokr | 2021-03-22 | 12541.56
0130 Kafr Shokr | 2021-03-22 | 72746.8
0130 Kafr Shokr | 2021-03-22 | 77631.41
0130 Kafr Shokr | 2021-03-22 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2021-03-22 | 147352
0130 Kafr Shokr | 2021-03-22 | 54584
0130 Kafr Shokr | 2021-03-22 | 200000
0130 Kafr Shokr | 2021-03-22 | 10060.04
0130 Kafr Shokr | 2021-03-24 | 1129800.42
0130 Kafr Shokr | 2021-03-24 | 30000
0130 Kafr Shokr | 2021-03-25 | 111017.53
0130 Kafr Shokr | 2021-03-25 | 203196.6
0130 Kafr Shokr | 2021-03-28 | 195702.38
0130 Kafr Shokr | 2021-03-29 | 33716.8
0130 Kafr Shokr | 2021-03-29 | 84417.2
0130 Kafr Shokr | 2021-03-29 | 24160.4
0130 Kafr Shokr | 2021-03-29 | 17695
0130 Kafr Shokr | 2021-03-29 | 10000
0130 Kafr Shokr | 2021-03-31 | 50000
0130 Kafr Shokr | 2021-03-31 | 50000
0130 Kafr Shokr | 2021-03-31 | 179146
0130 Kafr Shokr | 2021-03-31 | 20000
0130 Kafr Shokr | 2021-03-31 | 1100
0130 Kafr Shokr | 2021-04-05 | 7000
0130 Kafr Shokr | 2021-04-05 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2021-04-05 | 8200
0130 Kafr Shokr | 2021-04-05 | 18200
0130 Kafr Shokr | 2021-04-08 | 16661.03
0130 Kafr Shokr | 2021-04-08 | 1352.65
0130 Kafr Shokr | 2021-04-08 | 38938.5
0130 Kafr Shokr | 2021-04-08 | 15848.25
0130 Kafr Shokr | 2021-04-08 | 500000
0130 Kafr Shokr | 2021-04-08 | 50000
0130 Kafr Shokr | 2021-04-08 | 15000
0130 Kafr Shokr | 2021-04-08 | 34155.72
0130 Kafr Shokr | 2021-04-08 | 15155.5
0130 Kafr Shokr | 2021-04-08 | 40523.96
0130 Kafr Shokr | 2021-04-08 | 137105.3
0130 Kafr Shokr | 2021-04-08 | 21450.65
0130 Kafr Shokr | 2021-04-08 | 84951.9
0130 Kafr Shokr | 2021-04-08 | 27643.91
0130 Kafr Shokr | 2021-04-08 | 22866
0130 Kafr Shokr | 2021-04-08 | 4560
0130 Kafr Shokr | 2021-04-08 | 30000
0130 Kafr Shokr | 2021-04-11 | 4800
0130 Kafr Shokr | 2021-04-11 | 9600
0130 Kafr Shokr | 2021-04-11 | 10400
0130 Kafr Shokr | 2021-04-11 | 8800
0130 Kafr Shokr | 2021-04-11 | 27974.2
0130 Kafr Shokr | 2021-04-11 | 7301.9
0130 Kafr Shokr | 2021-04-11 | 64785
0130 Kafr Shokr | 2021-04-11 | 251280.6
0130 Kafr Shokr | 2021-04-14 | 30000
0130 Kafr Shokr | 2021-04-15 | 36084.03
0130 Kafr Shokr | 2021-04-15 | 184455
0130 Kafr Shokr | 2021-04-15 | 60002.93
0130 Kafr Shokr | 2021-04-15 | 79379.28
0130 Kafr Shokr | 2021-04-15 | 10316.45
0130 Kafr Shokr | 2021-04-15 | 36600.53
0130 Kafr Shokr | 2021-04-15 | 139012.2
0130 Kafr Shokr | 2021-04-19 | 8715
0130 Kafr Shokr | 2021-04-19 | 8106.92
0130 Kafr Shokr | 2021-04-19 | 26452.19
0130 Kafr Shokr | 2021-04-19 | 6636
0130 Kafr Shokr | 2021-04-19 | 1110
0130 Kafr Shokr | 2021-04-19 | 2522
0130 Kafr Shokr | 2021-04-19 | 7975
0130 Kafr Shokr | 2021-04-19 | 25997.94
0130 Kafr Shokr | 2021-04-19 | 17442.54
0130 Kafr Shokr | 2021-04-19 | 2790
0130 Kafr Shokr | 2021-04-19 | 1560
0130 Kafr Shokr | 2021-04-19 | 1165
0130 Kafr Shokr | 2021-04-19 | 1498
0130 Kafr Shokr | 2021-04-19 | 2057
0130 Kafr Shokr | 2021-04-19 | 1157
0130 Kafr Shokr | 2021-04-19 | 14985
0130 Kafr Shokr | 2021-04-19 | 17442.54
0130 Kafr Shokr | 2021-04-19 | 3008
0130 Kafr Shokr | 2021-04-19 | 1001.5
0130 Kafr Shokr | 2021-04-19 | 4690
0130 Kafr Shokr | 2021-04-19 | 1790
0130 Kafr Shokr | 2021-04-19 | 22439.28
0130 Kafr Shokr | 2021-04-19 | 5591.44
0130 Kafr Shokr | 2021-04-19 | 2770.72
0130 Kafr Shokr | 2021-04-19 | 300000
0130 Kafr Shokr | 2021-04-19 | 1190
0130 Kafr Shokr | 2021-04-20 | 1990600
0130 Kafr Shokr | 2021-04-21 | 542.56
0130 Kafr Shokr | 2021-04-21 | 15000
0130 Kafr Shokr | 2021-04-21 | 20000
0130 Kafr Shokr | 2021-04-22 | 175249.23
0130 Kafr Shokr | 2021-04-22 | 36800.62
0130 Kafr Shokr | 2021-04-27 | 30000
0130 Kafr Shokr | 2021-04-27 | 14280
0130 Kafr Shokr | 2021-04-28 | 98524.9
0130 Kafr Shokr | 2021-04-28 | 168834.4
0130 Kafr Shokr | 2021-04-28 | 12000
0130 Kafr Shokr | 2021-04-28 | 1479500
0130 Kafr Shokr | 2021-04-28 | 954.11
0130 Kafr Shokr | 2021-04-28 | 261753.79
0130 Kafr Shokr | 2021-04-30 | 28650
0130 Kafr Shokr | 2021-04-30 | 172602.51
0130 Kafr Shokr | 2021-05-05 | 10000
0130 Kafr Shokr | 2021-05-05 | 20000
0130 Kafr Shokr | 2021-05-06 | 7000
0130 Kafr Shokr | 2021-05-06 | 10500
0130 Kafr Shokr | 2021-05-06 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2021-05-06 | 13600
0130 Kafr Shokr | 2021-05-09 | 2100
0130 Kafr Shokr | 2021-05-09 | 50000
0130 Kafr Shokr | 2021-05-09 | 23122.49
0130 Kafr Shokr | 2021-05-09 | 150000
0130 Kafr Shokr | 2021-05-09 | 50166.26
0130 Kafr Shokr | 2021-05-09 | 23491.02
0130 Kafr Shokr | 2021-05-09 | 150000
0130 Kafr Shokr | 2021-05-09 | 19453.96
0130 Kafr Shokr | 2021-05-09 | 1668.87
0130 Kafr Shokr | 2021-05-09 | 5192.83
0130 Kafr Shokr | 2021-05-09 | 5650
0130 Kafr Shokr | 2021-05-09 | 1015.97
0130 Kafr Shokr | 2021-05-09 | 36042.55
0130 Kafr Shokr | 2021-05-09 | 23123.12
0130 Kafr Shokr | 2021-05-09 | 39310
0130 Kafr Shokr | 2021-05-10 | 75431.8
0130 Kafr Shokr | 2021-05-10 | 6062.1
0130 Kafr Shokr | 2021-05-10 | 6000
0130 Kafr Shokr | 2021-05-10 | 9600
0130 Kafr Shokr | 2021-05-10 | 125740.75
0130 Kafr Shokr | 2021-05-10 | 262075.7
0130 Kafr Shokr | 2021-05-10 | 9954.15
0130 Kafr Shokr | 2021-05-10 | 86632.99
0130 Kafr Shokr | 2021-05-10 | 24210.6
0130 Kafr Shokr | 2021-05-10 | 389148.05
0130 Kafr Shokr | 2021-05-10 | 60794
0130 Kafr Shokr | 2021-05-10 | 34340.06
0130 Kafr Shokr | 2021-05-10 | 23365.81
0130 Kafr Shokr | 2021-05-10 | 139611.5
0130 Kafr Shokr | 2021-05-10 | 280949.67
0130 Kafr Shokr | 2021-05-17 | 36850.26
0130 Kafr Shokr | 2021-05-18 | 24567.28
0130 Kafr Shokr | 2021-05-19 | 20000
0130 Kafr Shokr | 2021-05-23 | 17442.54
0130 Kafr Shokr | 2021-05-23 | 25235.28
0130 Kafr Shokr | 2021-05-23 | 16221.56
0130 Kafr Shokr | 2021-05-23 | 14985
0130 Kafr Shokr | 2021-05-26 | 75117
0130 Kafr Shokr | 2021-05-26 | 10400
0130 Kafr Shokr | 2021-05-26 | 48220.5
0130 Kafr Shokr | 2021-05-26 | 76449.32
0130 Kafr Shokr | 2021-05-26 | 103216.11
0130 Kafr Shokr | 2021-05-26 | 4698.2
0130 Kafr Shokr | 2021-05-26 | 120554.27
0130 Kafr Shokr | 2021-05-26 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2021-05-26 | 26669.62
0130 Kafr Shokr | 2021-05-26 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2021-05-26 | 600000
0130 Kafr Shokr | 2021-05-26 | 205.2
0130 Kafr Shokr | 2021-05-26 | 2004.68
0130 Kafr Shokr | 2021-05-26 | 7881.75
0130 Kafr Shokr | 2021-05-26 | 2667.6
0130 Kafr Shokr | 2021-05-26 | 1162.8
0130 Kafr Shokr | 2021-05-26 | 11780.71
0130 Kafr Shokr | 2021-05-26 | 4972
0130 Kafr Shokr | 2021-05-26 | 50000
0130 Kafr Shokr | 2021-05-26 | 377000.05
0130 Kafr Shokr | 2021-05-26 | 23705
0130 Kafr Shokr | 2021-05-26 | 152455
0130 Kafr Shokr | 2021-05-26 | 10000
0130 Kafr Shokr | 2021-05-26 | 30000
0130 Kafr Shokr | 2021-05-31 | 314022
0130 Kafr Shokr | 2021-06-03 | 43905.32
0130 Kafr Shokr | 2021-06-03 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2021-06-03 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2021-06-03 | 10500
0130 Kafr Shokr | 2021-06-03 | 7000
0130 Kafr Shokr | 2021-06-03 | 12880
0130 Kafr Shokr | 2021-06-06 | 55331
0130 Kafr Shokr | 2021-06-06 | 1000
0130 Kafr Shokr | 2021-06-09 | 29476.23
0130 Kafr Shokr | 2021-06-09 | 168498.28
0130 Kafr Shokr | 2021-06-09 | 4069.8
0130 Kafr Shokr | 2021-06-09 | 4069.8
0130 Kafr Shokr | 2021-06-09 | 872.1
0130 Kafr Shokr | 2021-06-09 | 1140
0130 Kafr Shokr | 2021-06-09 | 8949
0130 Kafr Shokr | 2021-06-09 | 7888.8
0130 Kafr Shokr | 2021-06-09 | 1093030
0130 Kafr Shokr | 2021-06-10 | 1846.17
0130 Kafr Shokr | 2021-06-14 | 65462.91
0130 Kafr Shokr | 2021-06-14 | 48240
0130 Kafr Shokr | 2021-06-14 | 207843.74
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 13486.5
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 14985
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 23568.65
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 1265
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 1700
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 1665
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 1367
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 1998
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 1195
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 42255.92
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 17928
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 81197.78
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 1993
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 1147
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 1734
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 2085
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 2061.5
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 1809
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 970
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 2037
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 2123
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 2133
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 2148
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 2220
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 1997
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 2152
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 2147
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 2910
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 1836
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 17442.54
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 62618.72
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 25141.16
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 2880.72
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 2956.78
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 15211.59
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 9702.66
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 182211.82
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 31600
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 119995.56
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 54458
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 20000
0130 Kafr Shokr | 2021-06-17 | 20000
0130 Kafr Shokr | 2021-06-22 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 167913.29
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 2736
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 4195.13
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 4195.13
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 5814
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 11017.54
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 16650.15
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 23990.19
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 173490.57
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 50576.91
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 350000
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 5814
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 2280
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 423.75
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 96717.75
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 53282.26
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 1610.25
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 2557.72
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 1469
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 19301.48
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 1683.7
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 1101.75
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 2276.95
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 8774.39
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 15390
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 1083
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 1695
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 16814.4
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 3525.6
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 300000
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 20520
0130 Kafr Shokr | 2021-06-23 | 11335.61
0130 Kafr Shokr | 2021-06-27 | 37290
0130 Kafr Shokr | 2021-06-27 | 37290
0130 Kafr Shokr | 2021-06-27 | 40326.03
0130 Kafr Shokr | 2021-06-27 | 20520
0130 Kafr Shokr | 2021-06-27 | 19807.83
0130 Kafr Shokr | 2021-06-27 | 61698
0130 Kafr Shokr | 2021-06-27 | 61698
0130 Kafr Shokr | 2021-06-28 | 46353.3
0130 Kafr Shokr | 2021-06-28 | 46353.3
0130 Kafr Shokr | 2021-06-28 | 150000
0130 Kafr Shokr | 2021-06-28 | 150000
0130 Kafr Shokr | 2021-06-28 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2021-06-28 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2021-06-28 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2021-06-28 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2021-06-28 | 17210
0130 Kafr Shokr | 2021-06-28 | 253246.78
0130 Kafr Shokr | 2021-06-29 | 48297.2
0130 Kafr Shokr | 2021-06-29 | 21325
0130 Kafr Shokr | 2021-06-29 | 57182
0130 Kafr Shokr | 2021-06-29 | 2400
0130 Kafr Shokr | 2021-06-29 | 1740000
0130 Kafr Shokr | 2021-06-30 | 21125
0130 Kafr Shokr | 2021-06-30 | 265547
0130 Kafr Shokr | 2021-07-05 | 4000
0130 Kafr Shokr | 2021-07-05 | 725000
0130 Kafr Shokr | 2021-07-05 | 49000
0130 Kafr Shokr | 2021-07-07 | 7000
0130 Kafr Shokr | 2021-07-07 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2021-07-07 | 1300
0130 Kafr Shokr | 2021-07-07 | 1300
0130 Kafr Shokr | 2021-07-07 | 18180
0130 Kafr Shokr | 2021-07-13 | 123396
0130 Kafr Shokr | 2021-07-13 | 1977.5
0130 Kafr Shokr | 2021-07-13 | 2250
0130 Kafr Shokr | 2021-07-13 | 34299
0130 Kafr Shokr | 2021-07-13 | 11433
0130 Kafr Shokr | 2021-07-13 | 24399.2
0130 Kafr Shokr | 2021-07-13 | 4133.14
0130 Kafr Shokr | 2021-07-13 | 7910
0130 Kafr Shokr | 2021-07-13 | 96900
0130 Kafr Shokr | 2021-07-13 | 81283.08
0130 Kafr Shokr | 2021-07-13 | 12541.56
0130 Kafr Shokr | 2021-07-13 | 10011.81
0130 Kafr Shokr | 2021-07-13 | 18792.82
0130 Kafr Shokr | 2021-07-13 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2021-07-13 | 10521.56
0130 Kafr Shokr | 2021-07-13 | 29261.03
0130 Kafr Shokr | 2021-07-14 | 52260.02
0130 Kafr Shokr | 2021-07-14 | 29800
0130 Kafr Shokr | 2021-07-14 | 150000
0130 Kafr Shokr | 2021-07-14 | 250000
0130 Kafr Shokr | 2021-07-14 | 126305.75
0130 Kafr Shokr | 2021-07-14 | 4465.72
0130 Kafr Shokr | 2021-07-14 | 500000
0130 Kafr Shokr | 2021-07-14 | 42769.65
0130 Kafr Shokr | 2021-07-14 | 10400
0130 Kafr Shokr | 2021-07-14 | 10400
0130 Kafr Shokr | 2021-07-14 | 4356
0130 Kafr Shokr | 2021-07-14 | 8349
0130 Kafr Shokr | 2021-07-14 | 128772
0130 Kafr Shokr | 2021-07-14 | 107310
0130 Kafr Shokr | 2021-07-14 | 15000
0130 Kafr Shokr | 2021-07-14 | 32500
0130 Kafr Shokr | 2021-07-14 | 21980
0130 Kafr Shokr | 2021-07-14 | 282152.2
0130 Kafr Shokr | 2021-07-14 | 284523.77
0130 Kafr Shokr | 2021-07-14 | 25100
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 50966.52
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | -250
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 24928.52
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 2245
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 2310
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 2395
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 2553
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 1665
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 2042
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 1992
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 2027
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 17442.54
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 1110
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 1805
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 5761.44
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 31400.76
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 5766.44
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 4569.04
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 11520.72
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 4564.04
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 5791.44
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 2033
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 1351
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 2187
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 2177
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 737.5
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 1692
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 1147
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 1137
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 2294
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 742.5
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 2220
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 2470
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 14985
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 4657.16
0130 Kafr Shokr | 2021-07-15 | 52327.62
0130 Kafr Shokr | 2021-07-27 | 196915.9
0130 Kafr Shokr | 2021-07-28 | 600000
0130 Kafr Shokr | 2021-07-28 | 500000
0130 Kafr Shokr | 2021-07-28 | 978.06
0130 Kafr Shokr | 2021-07-28 | 9667.78
0130 Kafr Shokr | 2021-07-28 | 30000
0130 Kafr Shokr | 2021-07-31 | 28650
0130 Kafr Shokr | 2021-07-31 | 228799
0130 Kafr Shokr | 2021-08-04 | 133848.09
0130 Kafr Shokr | 2021-08-04 | 5120
0130 Kafr Shokr | 2021-08-04 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2021-08-04 | 1300
0130 Kafr Shokr | 2021-08-04 | 1300
0130 Kafr Shokr | 2021-08-04 | 18180
0130 Kafr Shokr | 2021-08-05 | 1732.5
0130 Kafr Shokr | 2021-08-05 | 20000
0130 Kafr Shokr | 2021-08-10 | 26643.92
0130 Kafr Shokr | 2021-08-10 | 30000
0130 Kafr Shokr | 2021-08-11 | 41828.92
0130 Kafr Shokr | 2021-08-11 | 60986.82
0130 Kafr Shokr | 2021-08-11 | 243643.81
0130 Kafr Shokr | 2021-08-11 | 106833.45
0130 Kafr Shokr | 2021-08-11 | 200335
0130 Kafr Shokr | 2021-08-11 | 56756.25
0130 Kafr Shokr | 2021-08-11 | 2100
0130 Kafr Shokr | 2021-08-11 | 138067.1
0130 Kafr Shokr | 2021-08-11 | 400000
0130 Kafr Shokr | 2021-08-11 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2021-08-11 | 20566
0130 Kafr Shokr | 2021-08-11 | 20566
0130 Kafr Shokr | 2021-08-11 | 121475
0130 Kafr Shokr | 2021-08-11 | 14125
0130 Kafr Shokr | 2021-08-15 | 11045
0130 Kafr Shokr | 2021-08-15 | 7000
0130 Kafr Shokr | 2021-08-15 | 99565
0130 Kafr Shokr | 2021-08-16 | 62500
0130 Kafr Shokr | 2021-08-16 | 32193
0130 Kafr Shokr | 2021-08-17 | 4000
0130 Kafr Shokr | 2021-08-18 | 1120
0130 Kafr Shokr | 2021-08-18 | 1665
0130 Kafr Shokr | 2021-08-18 | 1901
0130 Kafr Shokr | 2021-08-18 | 39062.24
0130 Kafr Shokr | 2021-08-18 | 1886
0130 Kafr Shokr | 2021-08-18 | 2110
0130 Kafr Shokr | 2021-08-18 | 60845.9
0130 Kafr Shokr | 2021-08-18 | 14985
0130 Kafr Shokr | 2021-08-18 | -250
0130 Kafr Shokr | 2021-08-18 | 20803.59
0130 Kafr Shokr | 2021-08-18 | 52327.62
0130 Kafr Shokr | 2021-08-18 | 17442.54
0130 Kafr Shokr | 2021-08-19 | 29997.24
0130 Kafr Shokr | 2021-08-19 | 28166.8
0130 Kafr Shokr | 2021-08-19 | 31896.15
0130 Kafr Shokr | 2021-08-25 | 103960
0130 Kafr Shokr | 2021-08-25 | 26609.28
0130 Kafr Shokr | 2021-08-25 | 1728.9
0130 Kafr Shokr | 2021-08-25 | 41019
0130 Kafr Shokr | 2021-08-25 | 9767.86
0130 Kafr Shokr | 2021-08-25 | 43276.74
0130 Kafr Shokr | 2021-08-25 | 6772.5
0130 Kafr Shokr | 2021-08-25 | 8054.64
0130 Kafr Shokr | 2021-08-25 | 336.3
0130 Kafr Shokr | 2021-08-25 | 6840
0130 Kafr Shokr | 2021-08-25 | 1368
0130 Kafr Shokr | 2021-08-25 | 3078
0130 Kafr Shokr | 2021-08-25 | 10944
0130 Kafr Shokr | 2021-08-25 | 2192.2
0130 Kafr Shokr | 2021-08-25 | 18984
0130 Kafr Shokr | 2021-08-25 | 4411.8
0130 Kafr Shokr | 2021-08-25 | 4605.4
0130 Kafr Shokr | 2021-08-25 | 32007.25
0130 Kafr Shokr | 2021-08-25 | 433.2
0130 Kafr Shokr | 2021-08-25 | 3807.6
0130 Kafr Shokr | 2021-08-25 | 1299.6
0130 Kafr Shokr | 2021-08-25 | 3706.4
0130 Kafr Shokr | 2021-08-25 | 4988.95
0130 Kafr Shokr | 2021-08-25 | 1130
0130 Kafr Shokr | 2021-08-25 | 3815.32
0130 Kafr Shokr | 2021-08-25 | 2079.2
0130 Kafr Shokr | 2021-08-25 | 10844.08
0130 Kafr Shokr | 2021-08-26 | 23373
0130 Kafr Shokr | 2021-08-26 | 19000
0130 Kafr Shokr | 2021-08-26 | 20000
0130 Kafr Shokr | 2021-08-26 | 148443.15
0130 Kafr Shokr | 2021-08-31 | 35000
0130 Kafr Shokr | 2021-08-31 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2021-08-31 | 7000
0130 Kafr Shokr | 2021-08-31 | 1300
0130 Kafr Shokr | 2021-08-31 | 1300
0130 Kafr Shokr | 2021-08-31 | 20348
0130 Kafr Shokr | 2021-08-31 | 218356
0130 Kafr Shokr | 2021-09-02 | 17180
0130 Kafr Shokr | 2021-09-07 | 154786.5
0130 Kafr Shokr | 2021-09-07 | 35496.44
0130 Kafr Shokr | 2021-09-07 | 150000
0130 Kafr Shokr | 2021-09-07 | 150000
0130 Kafr Shokr | 2021-09-08 | 24276.31
0130 Kafr Shokr | 2021-09-09 | 1442.96
0130 Kafr Shokr | 2021-09-09 | 8501.28
0130 Kafr Shokr | 2021-09-09 | 11000
0130 Kafr Shokr | 2021-09-13 | 157665
0130 Kafr Shokr | 2021-09-13 | 20165
0130 Kafr Shokr | 2021-09-14 | 99540.89
0130 Kafr Shokr | 2021-09-14 | 102405
0130 Kafr Shokr | 2021-09-14 | 154786.5
0130 Kafr Shokr | 2021-09-14 | 20000
0130 Kafr Shokr | 2021-09-14 | 109626
0130 Kafr Shokr | 2021-09-15 | 42000
0130 Kafr Shokr | 2021-09-19 | 41742.21
0130 Kafr Shokr | 2021-09-19 | 867568.85
0130 Kafr Shokr | 2021-09-19 | 150569.2
0130 Kafr Shokr | 2021-09-19 | 184966.87
0130 Kafr Shokr | 2021-09-19 | 55218.65
0130 Kafr Shokr | 2021-09-20 | 2360
0130 Kafr Shokr | 2021-09-23 | 11067.49
0130 Kafr Shokr | 2021-09-23 | 21440.16
0130 Kafr Shokr | 2021-09-23 | 63445.87
0130 Kafr Shokr | 2021-09-23 | 99380
0130 Kafr Shokr | 2021-09-23 | 148851.97
0130 Kafr Shokr | 2021-09-23 | 11433
0130 Kafr Shokr | 2021-09-23 | 11433
0130 Kafr Shokr | 2021-09-26 | 170443.54
0130 Kafr Shokr | 2021-09-27 | 60816
0130 Kafr Shokr | 2021-09-27 | 9000
0130 Kafr Shokr | 2021-09-27 | 28281
0130 Kafr Shokr | 2021-09-27 | 19602
0130 Kafr Shokr | 2021-09-27 | 1765
0130 Kafr Shokr | 2021-09-29 | 30000
0130 Kafr Shokr | 2021-09-30 | 215412.5
0130 Kafr Shokr | 2021-10-04 | 34544
0130 Kafr Shokr | 2021-10-05 | 452
0130 Kafr Shokr | 2021-10-05 | 3594.68
0130 Kafr Shokr | 2021-10-05 | 1943.6
0130 Kafr Shokr | 2021-10-05 | 5932.5
0130 Kafr Shokr | 2021-10-05 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2021-10-05 | 17180
0130 Kafr Shokr | 2021-10-05 | 1300
0130 Kafr Shokr | 2021-10-05 | 1300
0130 Kafr Shokr | 2021-10-05 | 7000
0130 Kafr Shokr | 2021-10-05 | 30000
0130 Kafr Shokr | 2021-10-10 | 379900.6
0130 Kafr Shokr | 2021-10-10 | 200000
0130 Kafr Shokr | 2021-10-11 | 40756.39
0130 Kafr Shokr | 2021-10-12 | 9215.75
0130 Kafr Shokr | 2021-10-12 | 15343.13
0130 Kafr Shokr | 2021-10-12 | 17862.75
0130 Kafr Shokr | 2021-10-12 | 39628.61
0130 Kafr Shokr | 2021-10-12 | 61775.13
0130 Kafr Shokr | 2021-10-13 | 24276.31
0130 Kafr Shokr | 2021-10-13 | 39033.04
0130 Kafr Shokr | 2021-10-13 | 17010
0130 Kafr Shokr | 2021-10-13 | 10080
0130 Kafr Shokr | 2021-10-13 | 17885
0130 Kafr Shokr | 2021-10-13 | 156906.97
0130 Kafr Shokr | 2021-10-13 | 4520
0130 Kafr Shokr | 2021-10-14 | 97886.6
0130 Kafr Shokr | 2021-10-14 | 25000
0130 Kafr Shokr | 2021-10-25 | 32420.31
0130 Kafr Shokr | 2021-10-25 | 28650
0130 Kafr Shokr | 2021-10-25 | 40656
0130 Kafr Shokr | 2021-10-25 | 65963
0130 Kafr Shokr | 2021-10-25 | 47500
0130 Kafr Shokr | 2021-10-25 | 57500
0130 Kafr Shokr | 2021-10-25 | 8715
0130 Kafr Shokr | 2021-10-25 | 121792.16
0130 Kafr Shokr | 2021-10-28 | 200000
0130 Kafr Shokr | 2021-10-28 | 82377.6
0130 Kafr Shokr | 2021-10-28 | 240268
0130 Kafr Shokr | 2021-10-28 | 241984.2
0130 Kafr Shokr | 2021-10-28 | 33000
0130 Kafr Shokr | 2021-10-31 | 146080.78
0130 Kafr Shokr | 2021-10-31 | 263409.29
0130 Kafr Shokr | 2021-11-03 | 3822.14
0130 Kafr Shokr | 2021-11-03 | 742.89
0130 Kafr Shokr | 2021-11-03 | 17180
0130 Kafr Shokr | 2021-11-04 | 1300
0130 Kafr Shokr | 2021-11-04 | 35000
0130 Kafr Shokr | 2021-11-04 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2021-11-10 | 30492
0130 Kafr Shokr | 2021-11-10 | 7000
0130 Kafr Shokr | 2021-11-10 | 31164.35
0130 Kafr Shokr | 2021-11-10 | 115085
0130 Kafr Shokr | 2021-11-11 | 1840
0130 Kafr Shokr | 2021-11-14 | 200000
0130 Kafr Shokr | 2021-11-14 | 150000
0130 Kafr Shokr | 2021-11-14 | 70357.5
0130 Kafr Shokr | 2021-11-14 | 300000
0130 Kafr Shokr | 2021-11-18 | 50116.21
0130 Kafr Shokr | 2021-11-18 | 180030.25
0130 Kafr Shokr | 2021-11-18 | 30300
0130 Kafr Shokr | 2021-11-18 | 29700
0130 Kafr Shokr | 2021-11-24 | 52272
0130 Kafr Shokr | 2021-11-24 | 37500
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 371758.14
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 2846.29
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 89.75
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 86418.49
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 50515.36
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 2279.82
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 2012.18
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 47367.91
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 33458.69
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 15833.96
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 200000
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 200000
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 20546.82
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 41991.99
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 21427.34
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 126308.2
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 73691.8
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 1132.26
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 4063.76
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 1113.05
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 1299.5
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 33787.28
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 25674.76
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 1164
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 1826
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 1806
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 113971.04
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 495
0130 Kafr Shokr | 2021-11-25 | 35000
0130 Kafr Shokr | 2021-11-30 | 89699.49
0130 Kafr Shokr | 2021-11-30 | 58603.71
0130 Kafr Shokr | 2021-11-30 | 257482.3
0130 Kafr Shokr | 2021-12-01 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2021-12-01 | 1300
0130 Kafr Shokr | 2021-12-02 | 17180
0130 Kafr Shokr | 2021-12-07 | 49118.92
0130 Kafr Shokr | 2021-12-07 | 52476.87
0130 Kafr Shokr | 2021-12-12 | 94847.81
0130 Kafr Shokr | 2021-12-12 | 28616
0130 Kafr Shokr | 2021-12-12 | 2160
0130 Kafr Shokr | 2021-12-14 | 932.3
0130 Kafr Shokr | 2021-12-14 | 499067.7
0130 Kafr Shokr | 2021-12-14 | 7596
0130 Kafr Shokr | 2021-12-14 | 80618.55
0130 Kafr Shokr | 2021-12-14 | 411785.45
0130 Kafr Shokr | 2021-12-14 | 28818.09
0130 Kafr Shokr | 2021-12-19 | 2970.62
0130 Kafr Shokr | 2021-12-19 | 2964.3
0130 Kafr Shokr | 2021-12-19 | 17613.65
0130 Kafr Shokr | 2021-12-19 | 4682.67
0130 Kafr Shokr | 2021-12-26 | 1750
0130 Kafr Shokr | 2021-12-27 | 301000
0130 Kafr Shokr | 2021-12-27 | 86347.53
0130 Kafr Shokr | 2021-12-27 | 1790
0130 Kafr Shokr | 2021-12-27 | 1765
0130 Kafr Shokr | 2021-12-27 | 2442
0130 Kafr Shokr | 2021-12-27 | 1675
0130 Kafr Shokr | 2021-12-27 | 1665
0130 Kafr Shokr | 2021-12-27 | -250
0130 Kafr Shokr | 2021-12-27 | 52327.62
0130 Kafr Shokr | 2021-12-27 | 5435
0130 Kafr Shokr | 2021-12-27 | 11477.92
0130 Kafr Shokr | 2021-12-27 | 2885.72
0130 Kafr Shokr | 2021-12-27 | 31082.92
0130 Kafr Shokr | 2021-12-27 | 5445
0130 Kafr Shokr | 2021-12-27 | 11407.92
0130 Kafr Shokr | 2021-12-27 | 14326.46
0130 Kafr Shokr | 2021-12-27 | 9950
0130 Kafr Shokr | 2021-12-27 | 5430
0130 Kafr Shokr | 2021-12-27 | 15520.52
0130 Kafr Shokr | 2021-12-27 | 17442.54
0130 Kafr Shokr | 2021-12-27 | -250
0130 Kafr Shokr | 2021-12-27 | 25692.39
0130 Kafr Shokr | 2021-12-27 | 14985
0130 Kafr Shokr | 2021-12-29 | 20000
0130 Kafr Shokr | 2021-12-30 | 188000
0130 Kafr Shokr | 2021-12-30 | 291996.25
0130 Kafr Shokr | 2021-12-30 | 50209.07
0130 Kafr Shokr | 2021-12-30 | 2052
0130 Kafr Shokr | 2021-12-30 | 7050
0130 Kafr Shokr | 2021-12-30 | 41936.1
0130 Kafr Shokr | 2021-12-30 | 19137.24
0130 Kafr Shokr | 2021-12-30 | 20113.25
0130 Kafr Shokr | 2021-12-30 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2021-12-30 | 144544.12
0130 Kafr Shokr | 2021-12-30 | 40750
0130 Kafr Shokr | 2021-12-30 | 4085.64
0130 Kafr Shokr | 2021-12-30 | 607.61
0130 Kafr Shokr | 2021-12-30 | 579.64
0130 Kafr Shokr | 2021-12-31 | 82060.74
0130 Kafr Shokr | 2021-12-31 | 274783.67
0122 Ring Road | 2020-01-16 | 30000
0122 Ring Road | 2020-01-20 | 39707
0122 Ring Road | 2020-01-28 | 4795
0122 Ring Road | 2020-01-28 | 15000
0122 Ring Road | 2020-01-28 | 4415
0122 Ring Road | 2020-01-31 | 4600
0122 Ring Road | 2020-02-03 | 5500
0122 Ring Road | 2020-02-09 | 14210
0122 Ring Road | 2020-02-11 | 470833.33
0122 Ring Road | 2020-02-12 | 6525
0122 Ring Road | 2020-02-12 | 10000
0122 Ring Road | 2020-02-13 | 4945
0122 Ring Road | 2020-02-18 | 250000
0122 Ring Road | 2020-02-20 | 1136.37
0122 Ring Road | 2020-02-20 | 17442.54
0122 Ring Road | 2020-02-27 | 13615
0122 Ring Road | 2020-02-27 | 13770
0122 Ring Road | 2020-02-27 | 461
0122 Ring Road | 2020-02-29 | 250000
0122 Ring Road | 2020-02-29 | 1946699.13
0122 Ring Road | 2020-02-29 | 26499
0122 Ring Road | 2020-02-29 | 4600
0122 Ring Road | 2020-03-03 | 5500
0122 Ring Road | 2020-03-05 | 45000
0122 Ring Road | 2020-03-05 | 35000
0122 Ring Road | 2020-03-05 | 30000
0122 Ring Road | 2020-03-08 | 455999.82
0122 Ring Road | 2020-03-15 | 24875
0122 Ring Road | 2020-03-15 | 20000
0122 Ring Road | 2020-03-15 | 24320
0122 Ring Road | 2020-03-19 | 7372
0122 Ring Road | 2020-03-19 | 8741.25
0122 Ring Road | 2020-03-19 | 19380.6
0122 Ring Road | 2020-03-19 | 19057.59
0122 Ring Road | 2020-03-19 | 250000
0122 Ring Road | 2020-03-19 | 15000
0122 Ring Road | 2020-03-23 | 35725
0122 Ring Road | 2020-03-23 | 34305
0122 Ring Road | 2020-03-24 | 100000
0122 Ring Road | 2020-03-24 | 100000
0122 Ring Road | 2020-03-29 | 90466
0122 Ring Road | 2020-03-31 | 1000000
0122 Ring Road | 2020-03-31 | 1000000
0122 Ring Road | 2020-03-31 | 208998.92
0122 Ring Road | 2020-03-31 | 8882
0122 Ring Road | 2020-03-31 | 14999.44
0122 Ring Road | 2020-03-31 | 18450.25
0122 Ring Road | 2020-03-31 | 20558.32
0122 Ring Road | 2020-03-31 | 197692.86
0122 Ring Road | 2020-03-31 | 55307.1
0122 Ring Road | 2020-04-05 | 30000
0122 Ring Road | 2020-04-07 | 5500
0122 Ring Road | 2020-04-09 | 827199.6
0122 Ring Road | 2020-04-09 | 1929.74
0122 Ring Road | 2020-04-09 | 1062.88
0122 Ring Road | 2020-04-09 | 9660
0122 Ring Road | 2020-04-09 | 18540
0122 Ring Road | 2020-04-09 | 18863.85
0122 Ring Road | 2020-04-11 | 33750
0122 Ring Road | 2020-04-14 | 49693.41
0122 Ring Road | 2020-04-16 | 43003.01
0122 Ring Road | 2020-04-16 | 19380.6
0122 Ring Road | 2020-04-16 | -500
0122 Ring Road | 2020-04-16 | 9215
0122 Ring Road | 2020-04-16 | 3559.9
0122 Ring Road | 2020-04-16 | 3559.9
0122 Ring Road | 2020-04-16 | 3263.29
0122 Ring Road | 2020-04-16 | 8741.25
0122 Ring Road | 2020-04-16 | 25000
0122 Ring Road | 2020-04-16 | 14050
0122 Ring Road | 2020-04-29 | 20000
0122 Ring Road | 2020-04-30 | 20520
0122 Ring Road | 2020-04-30 | 21660
0122 Ring Road | 2020-04-30 | 17500
0122 Ring Road | 2020-04-30 | 90466
0122 Ring Road | 2020-04-30 | 50062.06
0122 Ring Road | 2020-04-30 | 17637.13
0122 Ring Road | 2020-05-05 | 10000
0122 Ring Road | 2020-05-05 | 45000
0122 Ring Road | 2020-05-05 | 4900
0122 Ring Road | 2020-05-06 | 2819.59
0122 Ring Road | 2020-05-06 | 10100
0122 Ring Road | 2020-05-06 | 17500
0122 Ring Road | 2020-05-07 | 12000
0122 Ring Road | 2020-05-11 | 18858.85
0122 Ring Road | 2020-05-11 | 49629.12
0122 Ring Road | 2020-05-11 | 50945.74
0122 Ring Road | 2020-05-14 | 88322.34
0122 Ring Road | 2020-05-14 | 54151.64
0122 Ring Road | 2020-05-14 | 20675
0122 Ring Road | 2020-05-20 | 53540.12
0122 Ring Road | 2020-05-20 | 19380.6
0122 Ring Road | 2020-05-20 | 19691
0122 Ring Road | 2020-05-20 | -500
0122 Ring Road | 2020-05-20 | 28341.46
0122 Ring Road | 2020-05-20 | 8689.08
0122 Ring Road | 2020-05-20 | 23145
0122 Ring Road | 2020-05-21 | 54618.13
0122 Ring Road | 2020-05-21 | 45381.87
0122 Ring Road | 2020-05-21 | 99584.32
0122 Ring Road | 2020-05-21 | 30227.08
0122 Ring Road | 2020-05-21 | 93480.2
0122 Ring Road | 2020-05-21 | 250000
0122 Ring Road | 2020-05-21 | 8880
0122 Ring Road | 2020-05-21 | 15817.5
0122 Ring Road | 2020-05-21 | 300000
0122 Ring Road | 2020-05-21 | 6954.75
0122 Ring Road | 2020-05-21 | 13320
0122 Ring Road | 2020-05-21 | 4995
0122 Ring Road | 2020-05-21 | 5469.2
0122 Ring Road | 2020-05-21 | 67689.36
0122 Ring Road | 2020-05-21 | 12540
0122 Ring Road | 2020-05-21 | 76469.35
0122 Ring Road | 2020-05-31 | 90466
0122 Ring Road | 2020-05-31 | 50000
0122 Ring Road | 2020-06-04 | 1453
0122 Ring Road | 2020-06-04 | 1110
0122 Ring Road | 2020-06-04 | 1110
0122 Ring Road | 2020-06-04 | 27019.38
0122 Ring Road | 2020-06-04 | 24950.03
0122 Ring Road | 2020-06-04 | 270
0122 Ring Road | 2020-06-04 | 9000
0122 Ring Road | 2020-06-04 | 10100
0122 Ring Road | 2020-06-08 | 754399.49
0122 Ring Road | 2020-06-08 | 567299.59
0122 Ring Road | 2020-06-08 | 182999.87
0122 Ring Road | 2020-06-08 | 30259.02
0122 Ring Road | 2020-06-08 | 35052.6
0122 Ring Road | 2020-06-08 | 2712
0122 Ring Road | 2020-06-08 | 14972.76
0122 Ring Road | 2020-06-08 | 5493.49
0122 Ring Road | 2020-06-08 | 14040.25
0122 Ring Road | 2020-06-10 | 20000
0122 Ring Road | 2020-06-10 | 45000
0122 Ring Road | 2020-06-11 | 16790
0122 Ring Road | 2020-06-11 | 45013.75
0122 Ring Road | 2020-06-11 | 6000
0122 Ring Road | 2020-06-11 | 30000
0122 Ring Road | 2020-06-14 | 88705.76
0122 Ring Road | 2020-06-18 | 12535.08
0122 Ring Road | 2020-06-18 | 106981.36
0122 Ring Road | 2020-06-18 | 8764.28
0122 Ring Road | 2020-06-18 | 12770.73
0122 Ring Road | 2020-06-18 | 77326.48
0122 Ring Road | 2020-06-18 | 20520
0122 Ring Road | 2020-06-18 | 3990
0122 Ring Road | 2020-06-18 | 1932.92
0122 Ring Road | 2020-06-18 | 4851.09
0122 Ring Road | 2020-06-18 | 150000
0122 Ring Road | 2020-06-18 | 2730001.32
0122 Ring Road | 2020-06-18 | 28033
0122 Ring Road | 2020-06-18 | -500
0122 Ring Road | 2020-06-18 | 1121.94
0122 Ring Road | 2020-06-18 | 56785.16
0122 Ring Road | 2020-06-18 | 19380.6
0122 Ring Road | 2020-06-18 | 25026
0122 Ring Road | 2020-06-18 | 26358.06
0122 Ring Road | 2020-06-18 | 14099.06
0122 Ring Road | 2020-06-18 | 30000
0122 Ring Road | 2020-06-24 | 50000
0122 Ring Road | 2020-06-25 | 49330
0122 Ring Road | 2020-06-29 | 21471.43
0122 Ring Road | 2020-06-30 | 23596.79
0122 Ring Road | 2020-06-30 | 65000
0122 Ring Road | 2020-06-30 | 243843
0122 Ring Road | 2020-07-06 | 2575301.25
0122 Ring Road | 2020-07-09 | 40000
0122 Ring Road | 2020-07-09 | 6000
0122 Ring Road | 2020-07-09 | 10100
0122 Ring Road | 2020-07-09 | 12400
0122 Ring Road | 2020-07-12 | 105400
0122 Ring Road | 2020-07-12 | 82545
0122 Ring Road | 2020-07-14 | 9576
0122 Ring Road | 2020-07-14 | 1835.4
0122 Ring Road | 2020-07-16 | 11137.62
0122 Ring Road | 2020-07-16 | 12159.42
0122 Ring Road | 2020-07-16 | 192340.71
0122 Ring Road | 2020-07-16 | 100000
0122 Ring Road | 2020-07-16 | 48430.67
0122 Ring Road | 2020-07-16 | 40000
0122 Ring Road | 2020-07-16 | 9206.67
0122 Ring Road | 2020-07-16 | 90889.01
0122 Ring Road | 2020-07-16 | 118428.19
0122 Ring Road | 2020-07-16 | 161575.46
0122 Ring Road | 2020-07-16 | 151095.93
0122 Ring Road | 2020-07-16 | 4995
0122 Ring Road | 2020-07-16 | 95726.95
0122 Ring Road | 2020-07-16 | 200000
0122 Ring Road | 2020-07-16 | 3246.52
0122 Ring Road | 2020-07-16 | 89209.66
0122 Ring Road | 2020-07-16 | 4609.21
0122 Ring Road | 2020-07-16 | 6770.03
0122 Ring Road | 2020-07-19 | 58141.8
0122 Ring Road | 2020-07-19 | 19380.6
0122 Ring Road | 2020-07-19 | 25802
0122 Ring Road | 2020-07-19 | 8321.6
0122 Ring Road | 2020-07-19 | 28033
0122 Ring Road | 2020-07-19 | 1638000
0122 Ring Road | 2020-07-22 | 43959.87
0122 Ring Road | 2020-07-22 | 170192.2
0122 Ring Road | 2020-07-22 | 65000
0122 Ring Road | 2020-07-26 | 4995
0122 Ring Road | 2020-07-26 | 241835
0122 Ring Road | 2020-07-26 | 100000
0122 Ring Road | 2020-07-26 | 15312.87
0122 Ring Road | 2020-07-26 | 9096.11
0122 Ring Road | 2020-07-26 | 81995.55
0122 Ring Road | 2020-07-26 | 50000
0122 Ring Road | 2020-07-27 | 42747.9
0122 Ring Road | 2020-07-27 | 126560
0122 Ring Road | 2020-07-28 | 47800
0122 Ring Road | 2020-07-28 | 161868.17
0122 Ring Road | 2020-07-29 | 2309.18
0122 Ring Road | 2020-07-29 | 6647.85
0122 Ring Road | 2020-07-29 | 33753
0122 Ring Road | 2020-07-29 | 9900.36
0122 Ring Road | 2020-07-29 | 6074.73
0122 Ring Road | 2020-07-29 | 832.5
0122 Ring Road | 2020-07-29 | 1665
0122 Ring Road | 2020-07-29 | 6438
0122 Ring Road | 2020-07-29 | 3914.32
0122 Ring Road | 2020-07-29 | 324.9
0122 Ring Road | 2020-07-29 | 1050.9
0122 Ring Road | 2020-07-29 | 43497.66
0122 Ring Road | 2020-07-29 | 4972
0122 Ring Road | 2020-07-29 | 317573
0122 Ring Road | 2020-08-06 | 14800
0122 Ring Road | 2020-08-06 | 50000
0122 Ring Road | 2020-08-06 | 15400
0122 Ring Road | 2020-08-11 | 40848.34
0122 Ring Road | 2020-08-13 | 56473.5
0122 Ring Road | 2020-08-13 | 100000
0122 Ring Road | 2020-08-13 | 20000
0122 Ring Road | 2020-08-13 | 23945
0122 Ring Road | 2020-08-13 | 149286.94
0122 Ring Road | 2020-08-17 | 8730
0122 Ring Road | 2020-08-17 | 2880.9
0122 Ring Road | 2020-08-17 | 23012.34
0122 Ring Road | 2020-08-17 | 19380.6
0122 Ring Road | 2020-08-17 | 26190
0122 Ring Road | 2020-08-17 | 25229.7
0122 Ring Road | 2020-08-17 | 8911.08
0122 Ring Road | 2020-08-17 | 61963.36
0122 Ring Road | 2020-08-17 | 10000
0122 Ring Road | 2020-08-17 | 29325.23
0122 Ring Road | 2020-08-17 | 40674.95
0122 Ring Road | 2020-08-17 | 69406.27
0122 Ring Road | 2020-08-17 | 49612.94
0122 Ring Road | 2020-08-17 | 52000
0122 Ring Road | 2020-08-17 | 68174.87
0122 Ring Road | 2020-08-17 | 148894.22
0122 Ring Road | 2020-08-19 | 4850
0122 Ring Road | 2020-08-19 | 4995
0122 Ring Road | 2020-08-19 | 40000
0122 Ring Road | 2020-08-19 | 400000
0122 Ring Road | 2020-08-25 | 1939999.56
0122 Ring Road | 2020-08-27 | 564280
0122 Ring Road | 2020-08-27 | 20475
0122 Ring Road | 2020-08-27 | 9112.5
0122 Ring Road | 2020-08-27 | 2290
0122 Ring Road | 2020-08-27 | 35000
0122 Ring Road | 2020-08-27 | 99640
0122 Ring Road | 2020-08-27 | 70000
0122 Ring Road | 2020-08-27 | 6000
0122 Ring Road | 2020-08-30 | 757.1
0122 Ring Road | 2020-08-31 | 333040.02
0122 Ring Road | 2020-09-03 | 7650.42
0122 Ring Road | 2020-09-03 | 15000
0122 Ring Road | 2020-09-03 | 17085.07
0122 Ring Road | 2020-09-03 | 70000
0122 Ring Road | 2020-09-03 | 43142.51
0122 Ring Road | 2020-09-03 | 111852.69
0122 Ring Road | 2020-09-03 | 371280
0122 Ring Road | 2020-09-03 | 66494.6
0122 Ring Road | 2020-09-03 | 141291.6
0122 Ring Road | 2020-09-03 | 133505.4
0122 Ring Road | 2020-09-03 | 50000
0122 Ring Road | 2020-09-03 | 809338.14
0122 Ring Road | 2020-09-03 | 50000
0122 Ring Road | 2020-09-03 | 14800
0122 Ring Road | 2020-09-07 | 3231.8
0122 Ring Road | 2020-09-07 | 6195.17
0122 Ring Road | 2020-09-07 | 11399.12
0122 Ring Road | 2020-09-07 | 1630.11
0122 Ring Road | 2020-09-07 | 2938
0122 Ring Road | 2020-09-10 | 7198.44
0122 Ring Road | 2020-09-10 | 42000
0122 Ring Road | 2020-09-13 | 3102.4
0122 Ring Road | 2020-09-13 | 13447
0122 Ring Road | 2020-09-13 | 44440.18
0122 Ring Road | 2020-09-14 | 105840
0122 Ring Road | 2020-09-14 | 160183.13
0122 Ring Road | 2020-09-15 | 5007.03
0122 Ring Road | 2020-09-15 | 55538.5
0122 Ring Road | 2020-09-15 | 41268
0122 Ring Road | 2020-09-15 | 30101.79
0122 Ring Road | 2020-09-15 | 849.28
0122 Ring Road | 2020-09-15 | 884250
0122 Ring Road | 2020-09-15 | 15477.44
0122 Ring Road | 2020-09-15 | 82467
0122 Ring Road | 2020-09-15 | 9749.88
0122 Ring Road | 2020-09-15 | 10000
0122 Ring Road | 2020-09-15 | 40000
0122 Ring Road | 2020-09-15 | 8925
0122 Ring Road | 2020-09-15 | 164822.1
0122 Ring Road | 2020-09-15 | 58140
0122 Ring Road | 2020-09-15 | 144091.9
0122 Ring Road | 2020-09-15 | 32946
0122 Ring Road | 2020-09-15 | 22643.48
0122 Ring Road | 2020-09-15 | 80000
0122 Ring Road | 2020-09-15 | 192474.51
0122 Ring Road | 2020-09-15 | 992325
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 9245.74
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 900
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 53521.49
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 52327.62
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 21475.8
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 1675
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 1523
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 4709.04
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 9579.3
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 8991.9
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 34221.6
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 8730
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 832.5
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 17442.54
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 2134
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 2331
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 1443
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 1443
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 999
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 2966
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 777
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 777
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 888
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 1443
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 2703.78
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 3586
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 50000
0122 Ring Road | 2020-09-17 | 24000
0122 Ring Road | 2020-09-24 | 6000
0122 Ring Road | 2020-09-24 | 30000
0122 Ring Road | 2020-09-28 | 8700
0122 Ring Road | 2020-09-28 | 16050
0122 Ring Road | 2020-09-28 | 24975
0122 Ring Road | 2020-09-28 | 33425
0122 Ring Road | 2020-09-28 | 15350
0122 Ring Road | 2020-09-28 | 249012.46
0122 Ring Road | 2020-09-30 | 58630.69
0122 Ring Road | 2020-09-30 | 233.7
0122 Ring Road | 2020-09-30 | 1356
0122 Ring Road | 2020-09-30 | 38988
0122 Ring Road | 2020-09-30 | 24860
0122 Ring Road | 2020-09-30 | 13560
0122 Ring Road | 2020-09-30 | 1785.4
0122 Ring Road | 2020-09-30 | 1514.2
0122 Ring Road | 2020-09-30 | 18700
0122 Ring Road | 2020-09-30 | 63000
0122 Ring Road | 2020-09-30 | 14800
0122 Ring Road | 2020-09-30 | 9781
0122 Ring Road | 2020-09-30 | 338609
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 98188
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 31348
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 6467
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 393533.7
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 141126.3
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 120998.7
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 50000
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 8880
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 50000
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 300000
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 200000
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 4384.16
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 46182.92
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 20000
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 18403.44
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 21041.82
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 100000
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 214.7
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 8778
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 20947.5
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 5226.25
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 4373.1
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 12540
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 4633
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 7060.72
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 32149.14
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 7866
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 4891.69
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 13351.52
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 25000
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 30000
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 4500
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 6000
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 45000
0122 Ring Road | 2020-10-07 | 20000
0122 Ring Road | 2020-10-11 | 55330.9
0122 Ring Road | 2020-10-13 | 24892
0122 Ring Road | 2020-10-13 | 1715
0122 Ring Road | 2020-10-15 | 23527
0122 Ring Road | 2020-10-15 | 28900
0122 Ring Road | 2020-10-15 | 14325
0122 Ring Road | 2020-10-15 | 10000
0122 Ring Road | 2020-10-15 | 21680
0122 Ring Road | 2020-10-15 | 16000
0122 Ring Road | 2020-10-15 | 63503.41
0122 Ring Road | 2020-10-15 | 17442.54
0122 Ring Road | 2020-10-15 | 30816.9
0122 Ring Road | 2020-10-15 | 8730
0122 Ring Road | 2020-10-15 | 14841
0122 Ring Road | 2020-10-15 | 9171.39
0122 Ring Road | 2020-10-15 | 40000
0122 Ring Road | 2020-10-15 | 20000
0122 Ring Road | 2020-10-15 | 259511.11
0122 Ring Road | 2020-10-21 | 75845.41
0122 Ring Road | 2020-10-21 | 3919500
0122 Ring Road | 2020-10-21 | 3277
0122 Ring Road | 2020-10-21 | 93473.12
0122 Ring Road | 2020-10-21 | 101700
0122 Ring Road | 2020-10-21 | 2508.6
0122 Ring Road | 2020-10-21 | 59325
0122 Ring Road | 2020-10-21 | 9524.63
0122 Ring Road | 2020-10-21 | 28240.4
0122 Ring Road | 2020-10-21 | 7717.8
0122 Ring Road | 2020-10-22 | 20000
0122 Ring Road | 2020-10-22 | 20128.01
0122 Ring Road | 2020-10-22 | 24320.71
0122 Ring Road | 2020-10-22 | 100000
0122 Ring Road | 2020-10-22 | 2605.59
0122 Ring Road | 2020-10-22 | 300000
0122 Ring Road | 2020-10-22 | 10289.95
0122 Ring Road | 2020-10-22 | 90000
0122 Ring Road | 2020-10-22 | 100000
0122 Ring Road | 2020-10-22 | 48696.8
0122 Ring Road | 2020-10-22 | 20538.18
0122 Ring Road | 2020-10-22 | 29374.91
0122 Ring Road | 2020-10-22 | 50000
0122 Ring Road | 2020-10-22 | 81671.95
0122 Ring Road | 2020-10-22 | 22573.3
0122 Ring Road | 2020-10-22 | 70000
0122 Ring Road | 2020-10-22 | 29640.1
0122 Ring Road | 2020-10-22 | 258349.3
0122 Ring Road | 2020-10-22 | 2361750.14
0122 Ring Road | 2020-10-22 | 65000
0122 Ring Road | 2020-10-27 | 23491.79
0122 Ring Road | 2020-10-27 | 10887
0122 Ring Road | 2020-10-27 | 7980
0122 Ring Road | 2020-10-27 | 324192.66
0122 Ring Road | 2020-10-27 | 58000
0122 Ring Road | 2020-10-31 | 10870
0122 Ring Road | 2020-10-31 | 5921
0122 Ring Road | 2020-10-31 | 678734
0122 Ring Road | 2020-11-03 | 95353.92
0122 Ring Road | 2020-11-03 | 28250
0122 Ring Road | 2020-11-03 | 12204
0122 Ring Road | 2020-11-04 | 6499.16
0122 Ring Road | 2020-11-04 | 65000
0122 Ring Road | 2020-11-04 | 9000
0122 Ring Road | 2020-11-04 | 23500
0122 Ring Road | 2020-11-04 | 60000
0122 Ring Road | 2020-11-04 | 14800
0122 Ring Road | 2020-11-05 | 10920.6
0122 Ring Road | 2020-11-05 | 6000
0122 Ring Road | 2020-11-09 | 27912.59
0122 Ring Road | 2020-11-09 | 20000
0122 Ring Road | 2020-11-09 | 15000
0122 Ring Road | 2020-11-12 | 4800
0122 Ring Road | 2020-11-12 | 74830
0122 Ring Road | 2020-11-12 | 21000
0122 Ring Road | 2020-11-12 | 16875
0122 Ring Road | 2020-11-12 | 19350
0122 Ring Road | 2020-11-12 | 45225
0122 Ring Road | 2020-11-12 | 16918.75
0122 Ring Road | 2020-11-12 | 9900
0122 Ring Road | 2020-11-12 | 51100
0122 Ring Road | 2020-11-12 | 47330
0122 Ring Road | 2020-11-12 | 40000
0122 Ring Road | 2020-11-12 | 382771.59
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 5787.21
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 3607.5
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 2109
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 3052.5
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 832.5
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 3349
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 1563
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 752
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 746.5
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 4419
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 34221.6
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 1484.1
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 8730
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 1665
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 1665
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 1730
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 2330
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 1775
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 1665
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 1665
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 1665
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 1665
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 1805
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 1342
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 1332
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 666
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 666
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 1342
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 782
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 1332
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 30432.57
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 7961.52
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 6107.41
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 5426
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 4529.04
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 8751
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 1715
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 1675
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 3350
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 1695
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 21358.47
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 41685.17
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 3830
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 7767.23
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 2787.21
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 9114.12
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 17442.54
0122 Ring Road | 2020-11-16 | 37634.98
0122 Ring Road | 2020-11-17 | 286077.28
0122 Ring Road | 2020-11-17 | 22338.4
0122 Ring Road | 2020-11-17 | 127661.6
0122 Ring Road | 2020-11-17 | 133000
0122 Ring Road | 2020-11-18 | 30000
0122 Ring Road | 2020-11-18 | 40000
0122 Ring Road | 2020-11-18 | 147977.65
0122 Ring Road | 2020-11-18 | 30425.8
0122 Ring Road | 2020-11-18 | 11813.16
0122 Ring Road | 2020-11-18 | 10000
0122 Ring Road | 2020-11-18 | 47285.45
0122 Ring Road | 2020-11-18 | 166526.3
0122 Ring Road | 2020-11-18 | 100000
0122 Ring Road | 2020-11-18 | 1560363.1
0122 Ring Road | 2020-11-19 | 56468.75
0122 Ring Road | 2020-11-19 | 335.62
0122 Ring Road | 2020-11-19 | 1252.95
0122 Ring Road | 2020-11-19 | 24829.2
0122 Ring Road | 2020-11-19 | 7800
0122 Ring Road | 2020-11-19 | 8870.64
0122 Ring Road | 2020-11-19 | 6023
0122 Ring Road | 2020-11-19 | 3696.38
0122 Ring Road | 2020-11-19 | 339
0122 Ring Road | 2020-11-19 | 12119.25
0122 Ring Road | 2020-11-19 | 1437.27
0122 Ring Road | 2020-11-19 | 2599
0122 Ring Road | 2020-11-19 | 47600.88
0122 Ring Road | 2020-11-19 | 12147.5
0122 Ring Road | 2020-11-19 | 12505.8
0122 Ring Road | 2020-11-19 | 30147.33
0122 Ring Road | 2020-11-19 | 6610.5
0122 Ring Road | 2020-11-19 | 16507.2
0122 Ring Road | 2020-11-19 | 9085.8
0122 Ring Road | 2020-11-19 | 100000
0122 Ring Road | 2020-11-19 | 10410.35
0122 Ring Road | 2020-11-19 | 60000
0122 Ring Road | 2020-11-19 | 12000
0122 Ring Road | 2020-11-23 | 50000
0122 Ring Road | 2020-11-23 | 50000
0122 Ring Road | 2020-11-23 | 50000
0122 Ring Road | 2020-11-23 | 2695
0122 Ring Road | 2020-11-23 | 66107.03
0122 Ring Road | 2020-11-23 | 929720
0122 Ring Road | 2020-11-26 | 23129.6
0122 Ring Road | 2020-11-26 | 196888.35
0122 Ring Road | 2020-11-26 | 17859.25
0122 Ring Road | 2020-11-26 | 222048.08
0122 Ring Road | 2020-11-26 | 54131
0122 Ring Road | 2020-11-26 | 53395.57
0122 Ring Road | 2020-11-26 | 1024.65
0122 Ring Road | 2020-11-26 | 1262.4
0122 Ring Road | 2020-11-26 | 618.75
0122 Ring Road | 2020-11-26 | 1643.4
0122 Ring Road | 2020-11-26 | 1250
0122 Ring Road | 2020-11-26 | 3990
0122 Ring Road | 2020-11-26 | 20178
0122 Ring Road | 2020-11-26 | 4451700
0122 Ring Road | 2020-11-26 | 355214.78
0122 Ring Road | 2020-11-26 | 63965
0122 Ring Road | 2020-11-30 | 4972
0122 Ring Road | 2020-11-30 | 1539
0122 Ring Road | 2020-11-30 | 8466.44
0122 Ring Road | 2020-11-30 | 427986
0122 Ring Road | 2020-12-03 | 5200
0122 Ring Road | 2020-12-03 | 70000
0122 Ring Road | 2020-12-06 | 10000
0122 Ring Road | 2020-12-06 | 44347.5
0122 Ring Road | 2020-12-06 | 40242.74
0122 Ring Road | 2020-12-06 | 8990.5
0122 Ring Road | 2020-12-06 | 50000
0122 Ring Road | 2020-12-06 | 4402
0122 Ring Road | 2020-12-06 | 30255.77
0122 Ring Road | 2020-12-06 | 70000
0122 Ring Road | 2020-12-06 | 79048.66
0122 Ring Road | 2020-12-06 | 16524
0122 Ring Road | 2020-12-06 | 16116.05
0122 Ring Road | 2020-12-06 | 83883.95
0122 Ring Road | 2020-12-06 | 62383
0122 Ring Road | 2020-12-06 | 22803.17
0122 Ring Road | 2020-12-06 | 1141700.2
0122 Ring Road | 2020-12-06 | 722300.12
0122 Ring Road | 2020-12-07 | 31100
0122 Ring Road | 2020-12-07 | 4800
0122 Ring Road | 2020-12-07 | 20300
0122 Ring Road | 2020-12-10 | 41220.45
0122 Ring Road | 2020-12-10 | 171.72
0122 Ring Road | 2020-12-10 | 9716.14
0122 Ring Road | 2020-12-10 | 66226.24
0122 Ring Road | 2020-12-10 | 186934.32
0122 Ring Road | 2020-12-10 | 250000
0122 Ring Road | 2020-12-10 | 50000
0122 Ring Road | 2020-12-10 | 20000
0122 Ring Road | 2020-12-10 | 20000
0122 Ring Road | 2020-12-10 | 60000
0122 Ring Road | 2020-12-10 | 70000
0122 Ring Road | 2020-12-10 | 100000
0122 Ring Road | 2020-12-10 | 100000
0122 Ring Road | 2020-12-10 | 11321.15
0122 Ring Road | 2020-12-10 | 8449.19
0122 Ring Road | 2020-12-10 | 100000
0122 Ring Road | 2020-12-10 | 15000
0122 Ring Road | 2020-12-10 | 100000
0122 Ring Road | 2020-12-10 | 6033.63
0122 Ring Road | 2020-12-10 | 18000
0122 Ring Road | 2020-12-10 | 45000
0122 Ring Road | 2020-12-10 | 9000
0122 Ring Road | 2020-12-10 | 40000
0122 Ring Road | 2020-12-10 | 6000
0122 Ring Road | 2020-12-10 | 15000
0122 Ring Road | 2020-12-10 | 20000
0122 Ring Road | 2020-12-13 | 121375
0122 Ring Road | 2020-12-13 | 442244.5
0122 Ring Road | 2020-12-14 | 71175
0122 Ring Road | 2020-12-14 | 71268.75
0122 Ring Road | 2020-12-14 | 19356.25
0122 Ring Road | 2020-12-14 | 11475
0122 Ring Road | 2020-12-14 | 9750
0122 Ring Road | 2020-12-14 | 25500
0122 Ring Road | 2020-12-14 | 32775
0122 Ring Road | 2020-12-14 | 4500
0122 Ring Road | 2020-12-14 | 72942
0122 Ring Road | 2020-12-14 | 4975
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 48166.88
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 42939.66
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 3961000.68
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 6103.38
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 10154.13
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 13447
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 22543.5
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 45200
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 181817
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 30000
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 14760.52
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 19116
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 34189.75
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 33454.8
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 4327.71
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 52683
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 30000
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 82254
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 70000
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 120000
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 9807.75
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 2486
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 2442.21
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 8949.6
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 4407
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 881.4
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 2344.75
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 37527.28
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 8730
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 34221.6
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 63190.79
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 2356.2
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 14835.62
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 29681.73
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 15803.11
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 12204
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 25872.23
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 1397.25
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 38596.63
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 3512.91
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 1305.15
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 66016.26
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 2267.53
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 12767.62
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 27962.01
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 30000
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 130000
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 30000
0122 Ring Road | 2020-12-17 | 12000
0122 Ring Road | 2020-12-21 | 102706.11
0122 Ring Road | 2020-12-24 | 9379.5
0122 Ring Road | 2020-12-24 | 10670.24
0122 Ring Road | 2020-12-24 | 6130.8
0122 Ring Road | 2020-12-24 | 100000
0122 Ring Road | 2020-12-24 | 14870.2
0122 Ring Road | 2020-12-24 | 15000
0122 Ring Road | 2020-12-24 | 20000
0122 Ring Road | 2020-12-24 | 209160
0122 Ring Road | 2020-12-24 | 15000
0122 Ring Road | 2020-12-24 | 16739
0122 Ring Road | 2020-12-27 | 597578.41
0122 Ring Road | 2020-12-28 | 75450
0122 Ring Road | 2020-12-28 | 8500
0122 Ring Road | 2020-12-28 | 20587.5
0122 Ring Road | 2020-12-28 | 98512.5
0122 Ring Road | 2020-12-28 | 56439.5
0122 Ring Road | 2020-12-28 | 138632.5
0122 Ring Road | 2020-12-28 | 53376.25
0122 Ring Road | 2020-12-28 | 32850
0122 Ring Road | 2020-12-28 | 22050
0122 Ring Road | 2020-12-28 | 57150
0122 Ring Road | 2020-12-28 | 63900
0122 Ring Road | 2020-12-28 | 21731.25
0122 Ring Road | 2020-12-28 | 14375
0122 Ring Road | 2020-12-28 | 213945
0122 Ring Road | 2020-12-28 | 62745
0122 Ring Road | 2020-12-29 | 58756.79
0122 Ring Road | 2020-12-29 | 10000
0122 Ring Road | 2020-12-29 | 10000
0122 Ring Road | 2020-12-29 | 20000
0122 Ring Road | 2020-12-29 | 45000
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 2070
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 1261
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 1536
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 1665
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 4830
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 1698.5
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 5574.42
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 10851.3
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 2787.21
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 5150.5
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 8937
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 702462.8
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 1150
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 1543
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 787
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 2305.5
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 4662
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 14697
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 20528.6
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 21456.04
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 18199.08
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 2404.52
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 8438.56
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 9636
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 14511.2
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 14017.6
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 1786
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 1665
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 1110
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 782
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 1887
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 1342
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 1775
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 2895
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 681
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 64412.71
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 6097497.48
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 1000000
0122 Ring Road | 2020-12-30 | 35500
0122 Ring Road | 2020-12-31 | 424034
0122 Ring Road | 2021-01-04 | 50000
0122 Ring Road | 2021-01-06 | 54774.34
0122 Ring Road | 2021-01-06 | 1212.6
0122 Ring Road | 2021-01-06 | 12345.3
0122 Ring Road | 2021-01-06 | 1584
0122 Ring Road | 2021-01-06 | 69102
0122 Ring Road | 2021-01-06 | 1083999.55
0122 Ring Road | 2021-01-06 | 54884.5
0122 Ring Road | 2021-01-06 | 1575
0122 Ring Road | 2021-01-06 | 1575
0122 Ring Road | 2021-01-06 | 1575
0122 Ring Road | 2021-01-06 | 24206.38
0122 Ring Road | 2021-01-06 | 14665.87
0122 Ring Road | 2021-01-06 | 6378.79
0122 Ring Road | 2021-01-06 | 40000
0122 Ring Road | 2021-01-06 | 14823.2
0122 Ring Road | 2021-01-06 | 135000
0122 Ring Road | 2021-01-06 | 20000
0122 Ring Road | 2021-01-06 | 26952
0122 Ring Road | 2021-01-06 | 15000
0122 Ring Road | 2021-01-06 | 24094.52
0122 Ring Road | 2021-01-06 | 23405.92
0122 Ring Road | 2021-01-06 | 4800
0122 Ring Road | 2021-01-06 | 30200
0122 Ring Road | 2021-01-10 | 20300
0122 Ring Road | 2021-01-10 | 4500
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 139348.49
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 2280
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 38220
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 12414.6
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 3231.49
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 121608
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 55586.85
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 1859.98
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 3420.85
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 1254.3
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 5367.5
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 1578.9
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 35253.74
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 131.09
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 8103.5
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 23427.5
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 200000
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 64023.4
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 106950
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 15000
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 217990.25
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 109020
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 51725
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 41400
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 25425
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 6600
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 30560
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 605704.4
0122 Ring Road | 2021-01-14 | 50000
0122 Ring Road | 2021-01-18 | 166950
0122 Ring Road | 2021-01-18 | 14341.94
0122 Ring Road | 2021-01-18 | 19202.49
0122 Ring Road | 2021-01-18 | 42126.2
0122 Ring Road | 2021-01-18 | 19260.48
0122 Ring Road | 2021-01-18 | 18459.72
0122 Ring Road | 2021-01-19 | 95157.76
0122 Ring Road | 2021-01-19 | 948499.61
0122 Ring Road | 2021-01-19 | 1205949.5
0122 Ring Road | 2021-01-20 | 56204.65
0122 Ring Road | 2021-01-20 | 150000
0122 Ring Road | 2021-01-20 | 31068.9
0122 Ring Road | 2021-01-20 | 34221.6
0122 Ring Road | 2021-01-20 | 8730
0122 Ring Road | 2021-01-20 | 91654.88
0122 Ring Road | 2021-01-20 | 48674.99
0122 Ring Road | 2021-01-20 | 24164.64
0122 Ring Road | 2021-01-20 | 15000
0122 Ring Road | 2021-01-20 | 20000
0122 Ring Road | 2021-01-20 | 94525
0122 Ring Road | 2021-01-20 | 56958.48
0122 Ring Road | 2021-01-20 | 4004.3
0122 Ring Road | 2021-01-20 | 3271.15
0122 Ring Road | 2021-01-20 | 22724.55
0122 Ring Road | 2021-01-20 | 60000
0122 Ring Road | 2021-01-20 | 24647.8
0122 Ring Road | 2021-01-20 | 5039.45
0122 Ring Road | 2021-01-20 | 145000
0122 Ring Road | 2021-01-20 | 34646.4
0122 Ring Road | 2021-01-20 | 120000
0122 Ring Road | 2021-01-20 | 50000
0122 Ring Road | 2021-01-20 | 40000
0122 Ring Road | 2021-01-20 | 15000
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 454675
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 26167.1
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 17717.7
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 5779.8
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 27077.65
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 3525.35
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 6017.85
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 28215
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 58459.25
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 34328.25
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 25471.75
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 39113.82
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 609.53
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 3513.74
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 904
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 8395.9
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 81337.6
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 5791.2
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 83273.38
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 13680
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 8722.7
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 2439.29
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 8983.5
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 1084.8
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 1017
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 1937.95
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 67630.51
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 1078.02
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 46632.5
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 10659
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 10170
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 5932.5
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 10494.55
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 2468.51
0122 Ring Road | 2021-01-21 | 6000
0122 Ring Road | 2021-01-25 | 607339.53
0122 Ring Road | 2021-01-26 | 21694
0122 Ring Road | 2021-01-26 | 2439001.04
0122 Ring Road | 2021-01-26 | 75000
0122 Ring Road | 2021-01-27 | 200000
0122 Ring Road | 2021-01-27 | 3461.3
0122 Ring Road | 2021-01-27 | 243973.25
0122 Ring Road | 2021-01-27 | 160810
0122 Ring Road | 2021-01-27 | 37268.75
0122 Ring Road | 2021-01-27 | 24975
0122 Ring Road | 2021-01-27 | 54450
0122 Ring Road | 2021-01-27 | 50887.5
0122 Ring Road | 2021-01-27 | 1500
0122 Ring Road | 2021-01-27 | 65050
0122 Ring Road | 2021-01-27 | 93985
0122 Ring Road | 2021-01-31 | 63124.95
0122 Ring Road | 2021-01-31 | 22746.15
0122 Ring Road | 2021-01-31 | 23402.74
0122 Ring Road | 2021-01-31 | 40000
0122 Ring Road | 2021-01-31 | 40000
0122 Ring Road | 2021-01-31 | 70000
0122 Ring Road | 2021-01-31 | 13641.55
0122 Ring Road | 2021-01-31 | 30000
0122 Ring Road | 2021-01-31 | 21470
0122 Ring Road | 2021-01-31 | 2431.05
0122 Ring Road | 2021-01-31 | 201778.56
0122 Ring Road | 2021-01-31 | 5814.79
0122 Ring Road | 2021-01-31 | 502642
0122 Ring Road | 2021-02-03 | 20000
0122 Ring Road | 2021-02-03 | 13000
0122 Ring Road | 2021-02-03 | 10000
0122 Ring Road | 2021-02-03 | 10000
0122 Ring Road | 2021-02-03 | 45000
0122 Ring Road | 2021-02-04 | 39391.49
0122 Ring Road | 2021-02-04 | 150000
0122 Ring Road | 2021-02-04 | 47269.78
0122 Ring Road | 2021-02-04 | 40681.76
0122 Ring Road | 2021-02-04 | 101718.4
0122 Ring Road | 2021-02-04 | 9280
0122 Ring Road | 2021-02-04 | 114572.49
0122 Ring Road | 2021-02-04 | 32096.96
0122 Ring Road | 2021-02-04 | 11534.85
0122 Ring Road | 2021-02-04 | 21856.27
0122 Ring Road | 2021-02-04 | 16465.15
0122 Ring Road | 2021-02-04 | 58304.61
0122 Ring Road | 2021-02-04 | 6529.97
0122 Ring Road | 2021-02-04 | 15738.32
0122 Ring Road | 2021-02-04 | 3119.74
0122 Ring Road | 2021-02-04 | 63000
0122 Ring Road | 2021-02-04 | 500000
0122 Ring Road | 2021-02-04 | 341088
0122 Ring Road | 2021-02-04 | 319400.15
0122 Ring Road | 2021-02-04 | 200000
0122 Ring Road | 2021-02-04 | 4863502
0122 Ring Road | 2021-02-04 | 6000
0122 Ring Road | 2021-02-04 | 3600
0122 Ring Road | 2021-02-04 | 44700
0122 Ring Road | 2021-02-04 | 9750
0122 Ring Road | 2021-02-10 | 13543.2
0122 Ring Road | 2021-02-10 | 11457
0122 Ring Road | 2021-02-10 | 8754.74
0122 Ring Road | 2021-02-10 | 25199.24
0122 Ring Road | 2021-02-10 | 25992
0122 Ring Road | 2021-02-10 | 17533.2
0122 Ring Road | 2021-02-10 | 6042
0122 Ring Road | 2021-02-10 | 3122.36
0122 Ring Road | 2021-02-10 | 24194.81
0122 Ring Road | 2021-02-10 | 18272.1
0122 Ring Road | 2021-02-10 | 50000
0122 Ring Road | 2021-02-10 | 25800
0122 Ring Road | 2021-02-11 | 2500.24
0122 Ring Road | 2021-02-11 | 5550
0122 Ring Road | 2021-02-11 | 54425
0122 Ring Road | 2021-02-11 | 4018.87
0122 Ring Road | 2021-02-11 | 3523001
0122 Ring Road | 2021-02-14 | 170105
0122 Ring Road | 2021-02-14 | 2032500
0122 Ring Road | 2021-02-14 | 675602.35
0122 Ring Road | 2021-02-17 | 17784.96
0122 Ring Road | 2021-02-17 | 21131
0122 Ring Road | 2021-02-17 | 1796.3
0122 Ring Road | 2021-02-17 | 60979.32
0122 Ring Road | 2021-02-17 | 5803.68
0122 Ring Road | 2021-02-17 | 339
0122 Ring Road | 2021-02-17 | 21193.15
0122 Ring Road | 2021-02-17 | 14351
0122 Ring Road | 2021-02-17 | 7512.6
0122 Ring Road | 2021-02-17 | 50000
0122 Ring Road | 2021-02-17 | 12414.6
0122 Ring Road | 2021-02-17 | 1920.05
0122 Ring Road | 2021-02-17 | 5311
0122 Ring Road | 2021-02-17 | 1130
0122 Ring Road | 2021-02-17 | 1661.1
0122 Ring Road | 2021-02-17 | 299.25
0122 Ring Road | 2021-02-17 | 3047.61
0122 Ring Road | 2021-02-17 | 4633
0122 Ring Road | 2021-02-18 | 3220.57
0122 Ring Road | 2021-02-18 | 8730
0122 Ring Road | 2021-02-18 | 34221.6
0122 Ring Road | 2021-02-18 | 23206.44
0122 Ring Road | 2021-02-18 | 50575.51
0122 Ring Road | 2021-02-18 | 113603.49
0122 Ring Road | 2021-02-18 | 12300
0122 Ring Road | 2021-02-18 | 24075
0122 Ring Road | 2021-02-18 | 30212.5
0122 Ring Road | 2021-02-18 | 31068.9
0122 Ring Road | 2021-02-18 | 154105
0122 Ring Road | 2021-02-18 | 249887.25
0122 Ring Road | 2021-02-18 | 33300
0122 Ring Road | 2021-02-18 | 30825
0122 Ring Road | 2021-02-18 | 2052
0122 Ring Road | 2021-02-18 | 1785.4
0122 Ring Road | 2021-02-18 | 26000
0122 Ring Road | 2021-02-21 | 59109.78
0122 Ring Road | 2021-02-21 | 58296.7
0122 Ring Road | 2021-02-21 | 18400.92
0122 Ring Road | 2021-02-21 | 50982.9
0122 Ring Road | 2021-02-21 | 13209.7
0122 Ring Road | 2021-02-21 | 423485.78
0122 Ring Road | 2021-02-21 | 173612.88
0122 Ring Road | 2021-02-21 | 46084.5
0122 Ring Road | 2021-02-21 | 246816.84
0122 Ring Road | 2021-02-21 | 25000
0122 Ring Road | 2021-02-21 | 4445.36
0122 Ring Road | 2021-02-21 | 9366.97
0122 Ring Road | 2021-02-21 | 30000
0122 Ring Road | 2021-02-21 | 50000
0122 Ring Road | 2021-02-21 | 15000
0122 Ring Road | 2021-02-21 | 19700
0122 Ring Road | 2021-02-21 | 20258.47
0122 Ring Road | 2021-02-21 | 40000
0122 Ring Road | 2021-02-23 | 900
0122 Ring Road | 2021-02-23 | 29899
0122 Ring Road | 2021-02-24 | 75000
0122 Ring Road | 2021-02-24 | 12870.7
0122 Ring Road | 2021-02-24 | 1175.54
0122 Ring Road | 2021-02-24 | 2825
0122 Ring Road | 2021-02-24 | 10428.22
0122 Ring Road | 2021-02-24 | 1728.9
0122 Ring Road | 2021-02-24 | 29635.94
0122 Ring Road | 2021-02-24 | 20453
0122 Ring Road | 2021-02-25 | 55200
0122 Ring Road | 2021-02-25 | 1665
0122 Ring Road | 2021-02-25 | 51189
0122 Ring Road | 2021-02-25 | 3658501
0122 Ring Road | 2021-02-25 | 111765.43
0122 Ring Road | 2021-02-25 | 40000
0122 Ring Road | 2021-02-28 | 47835
0122 Ring Road | 2021-02-28 | 1025.54
0122 Ring Road | 2021-02-28 | 8037.8
0122 Ring Road | 2021-02-28 | 12672.38
0122 Ring Road | 2021-02-28 | 5364.11
0122 Ring Road | 2021-02-28 | 2683.75
0122 Ring Road | 2021-02-28 | 1412.5
0122 Ring Road | 2021-02-28 | 21043.25
0122 Ring Road | 2021-02-28 | 15023.07
0122 Ring Road | 2021-02-28 | 2342.7
0122 Ring Road | 2021-02-28 | 70126.5
0122 Ring Road | 2021-02-28 | 21094.98
0122 Ring Road | 2021-02-28 | 4956.13
0122 Ring Road | 2021-02-28 | 1604
0122 Ring Road | 2021-02-28 | 71097.97
0122 Ring Road | 2021-02-28 | 688790.47
0122 Ring Road | 2021-02-28 | 10000
0122 Ring Road | 2021-02-28 | 541496
0122 Ring Road | 2021-03-03 | 49282.45
0122 Ring Road | 2021-03-03 | 10000
0122 Ring Road | 2021-03-03 | 10000
0122 Ring Road | 2021-03-03 | 13000
0122 Ring Road | 2021-03-03 | 45000
0122 Ring Road | 2021-03-03 | 25332
0122 Ring Road | 2021-03-03 | 6150
0122 Ring Road | 2021-03-03 | 4900
0122 Ring Road | 2021-03-03 | 45050
0122 Ring Road | 2021-03-03 | 4900
0122 Ring Road | 2021-03-03 | 318390
0122 Ring Road | 2021-03-04 | 15000
0122 Ring Road | 2021-03-04 | 50000
0122 Ring Road | 2021-03-04 | 50000
0122 Ring Road | 2021-03-04 | 29143
0122 Ring Road | 2021-03-04 | 1337.03
0122 Ring Road | 2021-03-04 | 3645001.46
0122 Ring Road | 2021-03-08 | 250731.32
0122 Ring Road | 2021-03-08 | 71343.15
0122 Ring Road | 2021-03-08 | 50000
0122 Ring Road | 2021-03-08 | 40847.78
0122 Ring Road | 2021-03-08 | 22701.8
0122 Ring Road | 2021-03-08 | 20000
0122 Ring Road | 2021-03-08 | 50000
0122 Ring Road | 2021-03-08 | 200000
0122 Ring Road | 2021-03-08 | 3593.6
0122 Ring Road | 2021-03-08 | 40000
0122 Ring Road | 2021-03-08 | 250000
0122 Ring Road | 2021-03-08 | 20000
0122 Ring Road | 2021-03-08 | 6636.93
0122 Ring Road | 2021-03-08 | 8363.07
0122 Ring Road | 2021-03-08 | 128840.09
0122 Ring Road | 2021-03-08 | 14000
0122 Ring Road | 2021-03-08 | 100000
0122 Ring Road | 2021-03-08 | 3150
0122 Ring Road | 2021-03-08 | 524013.14
0122 Ring Road | 2021-03-09 | 2025000
0122 Ring Road | 2021-03-09 | 43789.86
0122 Ring Road | 2021-03-09 | 598757.78
0122 Ring Road | 2021-03-09 | 205543.36
0122 Ring Road | 2021-03-09 | 400000
0122 Ring Road | 2021-03-09 | 265909.56
0122 Ring Road | 2021-03-09 | 108279.99
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 25000
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 27800
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 1110
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 999
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 6917.52
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 7210
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 10101
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 4534.04
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 6310.24
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 6216
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 22085.66
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 29746.52
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 16875.48
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 630.5
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 640.5
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 737.5
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 679
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 727.5
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 187.88
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 1665
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 1665
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 1520
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 1590
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 3130
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 1665
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 1665
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 1665
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 3030
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 1018.5
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 7603.5
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 2951
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 1795
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 4995
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 1498.5
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 3763
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 12011.57
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 679
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 841
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 796
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 1582
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 2560
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 1309.5
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 1309.5
0122 Ring Road | 2021-03-10 | 30000
0122 Ring Road | 2021-03-14 | 34650
0122 Ring Road | 2021-03-14 | 87958.75
0122 Ring Road | 2021-03-14 | 430844
0122 Ring Road | 2021-03-14 | 53325
0122 Ring Road | 2021-03-14 | 39000
0122 Ring Road | 2021-03-14 | 26700
0122 Ring Road | 2021-03-14 | 13500
0122 Ring Road | 2021-03-14 | 21487.5
0122 Ring Road | 2021-03-14 | 4462.02
0122 Ring Road | 2021-03-14 | 86958.61
0122 Ring Road | 2021-03-14 | 581237.92
0122 Ring Road | 2021-03-15 | 76009.13
0122 Ring Road | 2021-03-18 | 2040000.93
0122 Ring Road | 2021-03-18 | 100000
0122 Ring Road | 2021-03-18 | 100000
0122 Ring Road | 2021-03-18 | 8748.21
0122 Ring Road | 2021-03-18 | 156633.84
0122 Ring Road | 2021-03-18 | 109160
0122 Ring Road | 2021-03-18 | 486000
0122 Ring Road | 2021-03-18 | 8730
0122 Ring Road | 2021-03-18 | 35966.9
0122 Ring Road | 2021-03-18 | 24164.64
0122 Ring Road | 2021-03-18 | 24855.12
0122 Ring Road | 2021-03-18 | 52174.85
0122 Ring Road | 2021-03-18 | -2000
0122 Ring Road | 2021-03-18 | -2333.33
0122 Ring Road | 2021-03-18 | 112440.59
0122 Ring Road | 2021-03-18 | 392.85
0122 Ring Road | 2021-03-18 | 2231.75
0122 Ring Road | 2021-03-18 | 3955
0122 Ring Road | 2021-03-18 | 6600.01
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 160000
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 14174.46
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 4943.51
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 49990.6
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 73991.88
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 100000
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 28640.41
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 12395.07
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 15000
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 13959.05
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 19604.58
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 22873.86
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 150000
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 270212
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 10123
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 10586.63
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 3977.56
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 50000
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 26000
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 13176.03
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 100000
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 200000
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 250000
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 32823.16
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 176884.9
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 40291.94
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 107879.97
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 250870.03
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 141250
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 10562.25
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 20552.07
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 163057.02
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 104078.98
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 166823.67
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 9218.43
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 105664.87
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 203196.6
0122 Ring Road | 2021-03-22 | 154133.36
0122 Ring Road | 2021-03-23 | 1131
0122 Ring Road | 2021-03-24 | 3400001.55
0122 Ring Road | 2021-03-24 | 25542
0122 Ring Road | 2021-03-24 | 55200
0122 Ring Road | 2021-03-24 | 6475.2
0122 Ring Road | 2021-03-24 | 156391.61
0122 Ring Road | 2021-03-24 | 40000
0122 Ring Road | 2021-03-25 | 249789.43
0122 Ring Road | 2021-03-25 | 416314.6
0122 Ring Road | 2021-03-28 | 718783.59
0122 Ring Road | 2021-03-29 | 369914.2
0122 Ring Road | 2021-03-29 | 38987.5
0122 Ring Road | 2021-03-29 | 235855.35
0122 Ring Road | 2021-03-29 | 81977.5
0122 Ring Road | 2021-03-29 | 28275
0122 Ring Road | 2021-03-29 | 71100
0122 Ring Road | 2021-03-29 | 32250
0122 Ring Road | 2021-03-29 | 62025
0122 Ring Road | 2021-03-29 | 25412.5
0122 Ring Road | 2021-03-29 | 18881.25
0122 Ring Road | 2021-03-29 | 7500
0122 Ring Road | 2021-03-29 | 15500
0122 Ring Road | 2021-03-29 | 73925
0122 Ring Road | 2021-03-29 | 57825
0122 Ring Road | 2021-03-29 | 10800
0122 Ring Road | 2021-03-29 | 16425
0122 Ring Road | 2021-03-29 | 16620
0122 Ring Road | 2021-03-29 | 51675
0122 Ring Road | 2021-03-29 | 1500
0122 Ring Road | 2021-03-29 | 8525
0122 Ring Road | 2021-03-29 | 1950
0122 Ring Road | 2021-03-29 | 12300
0122 Ring Road | 2021-03-29 | 43045
0122 Ring Road | 2021-03-30 | 48596.79
0122 Ring Road | 2021-03-31 | 50000
0122 Ring Road | 2021-03-31 | 50000
0122 Ring Road | 2021-03-31 | 31364.86
0122 Ring Road | 2021-03-31 | 18635.14
0122 Ring Road | 2021-03-31 | 50000
0122 Ring Road | 2021-03-31 | 62980.9
0122 Ring Road | 2021-03-31 | 53992.5
0122 Ring Road | 2021-03-31 | 22770
0122 Ring Road | 2021-03-31 | 533588
0122 Ring Road | 2021-03-31 | 12000
0122 Ring Road | 2021-03-31 | 4500
0122 Ring Road | 2021-03-31 | 10000
0122 Ring Road | 2021-03-31 | 10000
0122 Ring Road | 2021-03-31 | 7000
0122 Ring Road | 2021-04-05 | 28000
0122 Ring Road | 2021-04-05 | 45000
0122 Ring Road | 2021-04-05 | 13000
0122 Ring Road | 2021-04-05 | 10000
0122 Ring Road | 2021-04-05 | 10000
0122 Ring Road | 2021-04-05 | 6150
0122 Ring Road | 2021-04-05 | 4900
0122 Ring Road | 2021-04-05 | 48550
0122 Ring Road | 2021-04-07 | 8532
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 80334.54
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 4629.03
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 48537.43
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 100000
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 47035.84
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 9323.39
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 2798.56
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 6744.99
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 8671.19
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 4783.48
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 38563.69
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 24069.62
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 50000
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 107811.64
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 648880.1
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 100000
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 118075.5
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 14672.61
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 405327.87
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 114541.5
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 255445.5
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 91937.02
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 21425.5
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 23179.5
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 150609.6
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 180876.55
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 323908.85
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 250000
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 20000
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 300000
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 408255.65
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 20808.32
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 14396.75
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 45792
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 50000
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 25418.59
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 12947.41
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 80539.19
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 10000
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 15442.88
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 1030
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 1030
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 1144.6
0122 Ring Road | 2021-04-08 | 60000
0122 Ring Road | 2021-04-11 | 16425
0122 Ring Road | 2021-04-11 | 78600
0122 Ring Road | 2021-04-11 | 14400
0122 Ring Road | 2021-04-11 | 18643.75
0122 Ring Road | 2021-04-11 | 2000
0122 Ring Road | 2021-04-11 | 318657.75
0122 Ring Road | 2021-04-11 | 105920
0122 Ring Road | 2021-04-11 | 22750
0122 Ring Road | 2021-04-11 | 25600
0122 Ring Road | 2021-04-11 | 222140
0122 Ring Road | 2021-04-11 | 98991.62
0122 Ring Road | 2021-04-11 | 844954.7
0122 Ring Road | 2021-04-14 | 50000
0122 Ring Road | 2021-04-15 | 84590.13
0122 Ring Road | 2021-04-15 | 34965.45
0122 Ring Road | 2021-04-15 | 600000
0122 Ring Road | 2021-04-15 | 78565.58
0122 Ring Road | 2021-04-15 | 10866.69
0122 Ring Road | 2021-04-15 | 6458
0122 Ring Road | 2021-04-15 | 21003.56
0122 Ring Road | 2021-04-15 | 40000
0122 Ring Road | 2021-04-15 | 30688.37
0122 Ring Road | 2021-04-15 | 13555.84
0122 Ring Road | 2021-04-15 | 30000
0122 Ring Road | 2021-04-15 | 52719
0122 Ring Road | 2021-04-15 | 19854
0122 Ring Road | 2021-04-15 | 23277.6
0122 Ring Road | 2021-04-15 | 100000
0122 Ring Road | 2021-04-15 | 20000
0122 Ring Road | 2021-04-15 | 70000
0122 Ring Road | 2021-04-15 | 40000
0122 Ring Road | 2021-04-15 | 70704.65
0122 Ring Road | 2021-04-15 | 2100
0122 Ring Road | 2021-04-15 | 9612.08
0122 Ring Road | 2021-04-15 | 63492.14
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 11292
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 6363.51
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 40795.48
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 25922.28
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 4525.3
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 163449.62
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 26728.84
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 8937
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 24251.09
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 35062.51
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 4484
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 1389.5
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 1319.5
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 1455
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 1559.5
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 1498.5
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 1554
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 1513.5
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 943.5
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 1498.5
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 24164.64
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 13095
0122 Ring Road | 2021-04-19 | -2000
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 40701
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 8730
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 44697.6
0122 Ring Road | 2021-04-19 | -2333
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 113914.62
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 777
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 888
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 782
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 1465
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 1720
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 1465
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 1665
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 1014
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 2220
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 1221
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 1665
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 1110
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 666
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 1110
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 2320
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 1220
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 1110
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 31068.9
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 1035.63
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 17825
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 28060.8
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 9244.54
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 679
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 630.5
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 1455
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 630.5
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 679
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 30525
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 22328
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 16910.5
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 4661
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 33992.53
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 640.5
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 630.5
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 970
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 931.5
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 2565
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 797.5
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 1915
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 1665
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 1665
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 1915
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 1790
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 13865.06
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 6216
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 19744.12
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 8935.52
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 4218
0122 Ring Road | 2021-04-19 | 95647.12
0122 Ring Road | 2021-04-20 | 3046401
0122 Ring Road | 2021-04-20 | 450
0122 Ring Road | 2021-04-21 | 3246.64
0122 Ring Road | 2021-04-22 | 89739.64
0122 Ring Road | 2021-04-27 | 46160
0122 Ring Road | 2021-04-27 | 50000
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 1640
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 1811
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 1870
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 1902
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 2237
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 3136
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 3266
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 3818
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 4059
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 4322
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 4842
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 7074
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 7503
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 7781
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 9081
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 10435
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 12747
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 14431
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 17540
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 25153
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 4365
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 35327.5
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 410092
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 89043.75
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 23265
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 35280
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 16650
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 130050
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 28800
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 25200
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 19575
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 80400
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 26550
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 941500
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 14413.3
0122 Ring Road | 2021-04-28 | 841697.97
0122 Ring Road | 2021-04-30 | 63124.95
0122 Ring Road | 2021-04-30 | 559642.93
0122 Ring Road | 2021-05-06 | 15000
0122 Ring Road | 2021-05-06 | 45000
0122 Ring Road | 2021-05-06 | 10000
0122 Ring Road | 2021-05-06 | 8333.33
0122 Ring Road | 2021-05-06 | 6150
0122 Ring Road | 2021-05-06 | 6400
0122 Ring Road | 2021-05-06 | 13000
0122 Ring Road | 2021-05-06 | 28000
0122 Ring Road | 2021-05-06 | 6500
0122 Ring Road | 2021-05-06 | 53200
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 12285
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 3000
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 29133.31
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 42105.44
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 46318.47
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 23681.53
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 30000
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 20000
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 25348.07
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 30000
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 43197.19
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 100000
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 200000
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 40701.8
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 27362.9
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 52637.1
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 127012.6
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 13533.64
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 200000
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 200000
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 19841.9
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 50011.56
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 30000
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 200000
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 25977.98
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 50000
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 53671.46
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 50000
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 3164
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 41991
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 26459.23
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 40108.37
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 10810.6
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 12414.6
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 24829.2
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 4689.5
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 14897.1
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 14294.5
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 11862.52
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 20792
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 2019.87
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 4863.64
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 11071.85
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 678
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 20845.77
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 56961.08
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 8330.42
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 4669.72
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 14589.23
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 8966.38
0122 Ring Road | 2021-05-09 | 58185
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 10170
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 98855.69
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 75065.1
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 160469.04
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 314869.64
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 61062.12
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 25762.16
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 41194.45
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 16317.2
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 28882.8
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 103995.03
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 90061
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 5943.97
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 9058.43
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 17020
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 133836
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 500392.11
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 115771.89
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 73233.6
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 89832
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 505683.72
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 381250.68
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 1975.05
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 9659.85
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 49120.51
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 703.88
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 6796.12
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 6050.03
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 2550
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 40176.62
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 28354.56
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 21927.97
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 26537.88
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 32092
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 32092
0122 Ring Road | 2021-05-10 | 784438.42
0122 Ring Road | 2021-05-17 | 87686.27
0122 Ring Road | 2021-05-18 | 85806.27
0122 Ring Road | 2021-05-18 | 697
0122 Ring Road | 2021-05-19 | 13133.45
0122 Ring Road | 2021-05-19 | 15371.79
0122 Ring Road | 2021-05-19 | 49345
0122 Ring Road | 2021-05-19 | 5680
0122 Ring Road | 2021-05-19 | 1790
0122 Ring Road | 2021-05-23 | 6453.74
0122 Ring Road | 2021-05-23 | 25255.54
0122 Ring Road | 2021-05-23 | -2000
0122 Ring Road | 2021-05-23 | 42319.98
0122 Ring Road | 2021-05-23 | -2333.33
0122 Ring Road | 2021-05-23 | 104219.88
0122 Ring Road | 2021-05-23 | 8198
0122 Ring Road | 2021-05-23 | 13095
0122 Ring Road | 2021-05-23 | 8730
0122 Ring Road | 2021-05-23 | 44697.6
0122 Ring Road | 2021-05-23 | 31068.9
0122 Ring Road | 2021-05-25 | 4000
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 21975
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 78600
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 27000
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 127220
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 14400
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 25800
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 33000
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 9011.34
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 484641
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 131490
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 14282.5
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 3143.77
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 8734.52
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 12372.37
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 80000
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 150000
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 30000
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 2264.5
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 40223.43
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 100000
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 62498.82
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 18829.84
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 50000
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 5000
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 75974.46
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 92505.48
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 37140.85
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 7501.96
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 2100
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 8058.38
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 2280
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 4628.4
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 41040
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 129611
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 35504.6
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 337539
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 150000
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 40000
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 102953.53
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 11837.99
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 20416.19
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 29269.83
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 1100000
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 400000
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 791
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 10509
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 3683.8
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 48794.45
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 539110
0122 Ring Road | 2021-05-26 | 80000
0122 Ring Road | 2021-05-27 | 27086.1
0122 Ring Road | 2021-05-31 | 71
0122 Ring Road | 2021-05-31 | 571445
0122 Ring Road | 2021-06-03 | 913500
0122 Ring Road | 2021-06-03 | 63071.25
0122 Ring Road | 2021-06-03 | 250000
0122 Ring Road | 2021-06-03 | 96783.59
0122 Ring Road | 2021-06-03 | 28000
0122 Ring Road | 2021-06-03 | 6400
0122 Ring Road | 2021-06-03 | 6150
0122 Ring Road | 2021-06-03 | 13000
0122 Ring Road | 2021-06-03 | 10000
0122 Ring Road | 2021-06-03 | 45000
0122 Ring Road | 2021-06-03 | 1400
0122 Ring Road | 2021-06-03 | 47300
0122 Ring Road | 2021-06-06 | 96244.41
0122 Ring Road | 2021-06-08 | 281630
0122 Ring Road | 2021-06-08 | 135434
0122 Ring Road | 2021-06-08 | 56375
0122 Ring Road | 2021-06-08 | 22305
0122 Ring Road | 2021-06-09 | 83442.84
0122 Ring Road | 2021-06-09 | 6897
0122 Ring Road | 2021-06-09 | 23142
0122 Ring Road | 2021-06-09 | 11229
0122 Ring Road | 2021-06-09 | 4560
0122 Ring Road | 2021-06-09 | 478457
0122 Ring Road | 2021-06-09 | 49780
0122 Ring Road | 2021-06-10 | 4845.26
0122 Ring Road | 2021-06-10 | 100000
0122 Ring Road | 2021-06-14 | 99109.98
0122 Ring Road | 2021-06-14 | 107705
0122 Ring Road | 2021-06-14 | 74481.25
0122 Ring Road | 2021-06-14 | 385303
0122 Ring Road | 2021-06-14 | 240667.2
0122 Ring Road | 2021-06-14 | 24825
0122 Ring Road | 2021-06-14 | 33750
0122 Ring Road | 2021-06-14 | 44250
0122 Ring Road | 2021-06-14 | 51075
0122 Ring Road | 2021-06-14 | 13230
0122 Ring Road | 2021-06-14 | 60850
0122 Ring Road | 2021-06-14 | 39870
0122 Ring Road | 2021-06-14 | 11587.5
0122 Ring Road | 2021-06-14 | 3937.5
0122 Ring Road | 2021-06-14 | 19050
0122 Ring Road | 2021-06-14 | 19200
0122 Ring Road | 2021-06-14 | 5400
0122 Ring Road | 2021-06-14 | 14400
0122 Ring Road | 2021-06-14 | 26500
0122 Ring Road | 2021-06-14 | 58975
0122 Ring Road | 2021-06-14 | 608907.54
0122 Ring Road | 2021-06-15 | 52473.28
0122 Ring Road | 2021-06-15 | 15730.79
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 13095
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 8730
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 44697.6
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 31068.9
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 26697.56
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1887
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1443
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 2385
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 777
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1342
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1110
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1515
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1110
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 888
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1165
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 787
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 777
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 777
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 888
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 56328.58
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 51448.27
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 24805.84
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 35933.89
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 8175.53
0122 Ring Road | 2021-06-17 | -2333.33
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 83458.8
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 2956.5
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1609.5
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1352
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 832.5
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1746
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1082
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1266
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 752.5
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 684
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 781
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1174
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1730
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1665
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1443
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 5772
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1665
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1665
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1665
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1800
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1665
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1665
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1665
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1578
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 0
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1573
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1675
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1443
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1638.5
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1665
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1775
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1718
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 7206.5
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1443
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 2915
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 2915
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1309.5
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1309.5
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1319.5
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 2083.24
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 2319.86
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 1220.98
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 31524
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 19041.16
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 21725.2
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 2154.52
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 2719.52
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 15548.04
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 35799.55
0122 Ring Road | 2021-06-17 | -2000
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 5687.02
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 11450
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 50000
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 10750.62
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 40000
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 50000
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 250000
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 4200
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 2100
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 70000
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 30965.5
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 100000
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 100000
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 30000
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 8880
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 27626.23
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 78984.08
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 133616.71
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 50000
0122 Ring Road | 2021-06-17 | 80000
0122 Ring Road | 2021-06-21 | 1421000
0122 Ring Road | 2021-06-22 | 123732.68
0122 Ring Road | 2021-06-22 | 126267.32
0122 Ring Road | 2021-06-22 | 250000
0122 Ring Road | 2021-06-22 | 4321.95
0122 Ring Road | 2021-06-22 | 940007.01
0122 Ring Road | 2021-06-22 | 3452.2
0122 Ring Road | 2021-06-22 | 32462.64
0122 Ring Road | 2021-06-22 | 17283
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 5912.72
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 47116.36
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 2646.79
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 35710.38
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 14289.62
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 400000
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 6780
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 161825.04
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 57986.63
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 5200
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 4560
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 2616.12
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 23142
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 1243
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 33719
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 1254
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 19837.05
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 6042
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 684
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 5916.49
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 946.2
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 0
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 768.71
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 2260
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 270.89
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 8151
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 7182
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 27295.61
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 5358
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 51060.47
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 51753.45
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 4653
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 31478.82
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 5539.82
0122 Ring Road | 2021-06-23 | 26510.93
0122 Ring Road | 2021-06-27 | 37285.31
0122 Ring Road | 2021-06-27 | 292394.68
0122 Ring Road | 2021-06-27 | 150878.59
0122 Ring Road | 2021-06-27 | 49121.4
0122 Ring Road | 2021-06-28 | 25000
0122 Ring Road | 2021-06-28 | 25000
0122 Ring Road | 2021-06-28 | 10000
0122 Ring Road | 2021-06-28 | 10000
0122 Ring Road | 2021-06-28 | 9734.28
0122 Ring Road | 2021-06-28 | 9734.28
0122 Ring Road | 2021-06-28 | 8927
0122 Ring Road | 2021-06-28 | 8927
0122 Ring Road | 2021-06-28 | 6705.88
0122 Ring Road | 2021-06-28 | 6705.88
0122 Ring Road | 2021-06-28 | 33055
0122 Ring Road | 2021-06-28 | 774261.83
0122 Ring Road | 2021-06-29 | 2175000
0122 Ring Road | 2021-06-29 | 43596.79
0122 Ring Road | 2021-06-29 | 50850
0122 Ring Road | 2021-06-29 | 20250
0122 Ring Road | 2021-06-29 | 28720
0122 Ring Road | 2021-06-29 | 28400
0122 Ring Road | 2021-06-29 | 20238.75
0122 Ring Road | 2021-06-29 | 11025
0122 Ring Road | 2021-06-29 | 5850
0122 Ring Road | 2021-06-29 | 118900
0122 Ring Road | 2021-06-29 | 20000
0122 Ring Road | 2021-06-29 | 26400
0122 Ring Road | 2021-06-29 | 131826.25
0122 Ring Road | 2021-06-29 | 48762.5
0122 Ring Road | 2021-06-29 | 150355.25
0122 Ring Road | 2021-06-30 | 126656.8
0122 Ring Road | 2021-06-30 | 250.5
0122 Ring Road | 2021-06-30 | 2450.25
0122 Ring Road | 2021-06-30 | 509685
0122 Ring Road | 2021-07-05 | 1000000
0122 Ring Road | 2021-07-05 | 1000000
0122 Ring Road | 2021-07-05 | 1000000
0122 Ring Road | 2021-07-05 | 1000000
0122 Ring Road | 2021-07-05 | 263000
0122 Ring Road | 2021-07-05 | 4000
0122 Ring Road | 2021-07-05 | 40644
0122 Ring Road | 2021-07-05 | 50000
0122 Ring Road | 2021-07-07 | 45000
0122 Ring Road | 2021-07-07 | 10000
0122 Ring Road | 2021-07-07 | 13000
0122 Ring Road | 2021-07-07 | 28000
0122 Ring Road | 2021-07-07 | 7850
0122 Ring Road | 2021-07-07 | 6300
0122 Ring Road | 2021-07-07 | 1400
0122 Ring Road | 2021-07-07 | 44300
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 1665
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 94920
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 1977.5
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 40000
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 250000
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 1104.01
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 3573.62
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 3299.6
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 3898.5
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 11836.71
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 42747.98
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 1130
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 1153.63
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 1299.5
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 27180.45
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 42182.23
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 43550.51
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 38552.02
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 49643.56
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 20008
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 20164.16
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 41434.73
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 85000
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 19318.53
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 54730.06
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 18829.84
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 50000
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 22793.42
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 150000
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 25535.33
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 37963.85
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 110294.3
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 75000
0122 Ring Road | 2021-07-13 | 82082.53
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 85158.68
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 19210
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 26064.26
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 400000
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 21175.75
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 13395.14
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 63732
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 76172.52
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 1000000
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 312235.95
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 246815.73
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 36487.59
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 7727.21
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 131077.5
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 230590.5
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 41925
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 45300
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 9500
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 50182.01
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 39000
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 2000
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 49350
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 55200
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 9000
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 34050
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 140956.83
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 150142.46
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 160578.6
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 82271.91
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 199234.36
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 943860.8
0122 Ring Road | 2021-07-14 | 60490.1
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 24420
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1319500
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1443
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1443
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 5903
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1332
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 30212.82
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 43545.11
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 31792.6
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 27918.54
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 4549
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 630.5
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 40922.75
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 5146
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 3330
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 832.5
0122 Ring Road | 2021-07-15 | -2333.33
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 81694.47
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 13095
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 8730
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 41640.35
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 2775
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 782
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1629
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 3490
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 888
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 2870
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1443
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 2008
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 3330
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1665
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1593
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1805
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1820
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1653
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 3030
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1515
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 3030
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 3030
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1515
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1515
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 3030
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 3030
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1515
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 8610
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 2884.5
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1590
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1443
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1515
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 4545
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1685
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1785
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1775
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 3029
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1704.85
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 33073.56
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 3157
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 2461
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1443
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 928
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 6115
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 10101
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 20661.08
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 7326
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 20383.12
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 13123.52
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 22712.64
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1221.5
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1309.5
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1455
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1261
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1669
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 786
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 630.5
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1261
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 990
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1358
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1784
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1883
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1174
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1164
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 1552
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 23301.68
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 96100.96
0122 Ring Road | 2021-07-15 | 136781
0122 Ring Road | 2021-07-27 | 468117.35
0122 Ring Road | 2021-07-28 | 12000
0122 Ring Road | 2021-07-28 | 726889.78
0122 Ring Road | 2021-07-28 | 73110.22
0122 Ring Road | 2021-07-28 | 1412399.99
0122 Ring Road | 2021-07-28 | 31879.65
0122 Ring Road | 2021-07-28 | 3708.3
0122 Ring Road | 2021-07-28 | 16733.63
0122 Ring Road | 2021-07-28 | 90000
0122 Ring Road | 2021-07-31 | 81
0122 Ring Road | 2021-07-31 | 63124.95
0122 Ring Road | 2021-07-31 | 523152
0122 Ring Road | 2021-08-04 | 442500.12
0122 Ring Road | 2021-08-04 | 42365.38
0122 Ring Road | 2021-08-04 | 439122.53
0122 Ring Road | 2021-08-04 | 40000
0122 Ring Road | 2021-08-04 | 13000
0122 Ring Road | 2021-08-04 | 10000
0122 Ring Road | 2021-08-04 | 45000
0122 Ring Road | 2021-08-04 | 28000
0122 Ring Road | 2021-08-04 | 5400
0122 Ring Road | 2021-08-04 | 7850
0122 Ring Road | 2021-08-04 | 44300
0122 Ring Road | 2021-08-04 | 1400
0122 Ring Road | 2021-08-05 | 47000
0122 Ring Road | 2021-08-05 | 30400
0122 Ring Road | 2021-08-05 | 3402
0122 Ring Road | 2021-08-09 | 139371.38
0122 Ring Road | 2021-08-10 | 76932.61
0122 Ring Road | 2021-08-10 | 725000
0122 Ring Road | 2021-08-10 | 25000
0122 Ring Road | 2021-08-11 | 90271.49
0122 Ring Road | 2021-08-11 | 18239.43
0122 Ring Road | 2021-08-11 | 10000
0122 Ring Road | 2021-08-11 | 50000
0122 Ring Road | 2021-08-11 | 47857.94
0122 Ring Road | 2021-08-11 | 50000
0122 Ring Road | 2021-08-11 | 18014.7
0122 Ring Road | 2021-08-11 | 22863.3
0122 Ring Road | 2021-08-11 | 14963.47
0122 Ring Road | 2021-08-11 | 200000
0122 Ring Road | 2021-08-11 | 42463.43
0122 Ring Road | 2021-08-11 | 15591.04
0122 Ring Road | 2021-08-11 | 15635.62
0122 Ring Road | 2021-08-11 | 35832.83
0122 Ring Road | 2021-08-11 | 164332.42
0122 Ring Road | 2021-08-11 | 41560.15
0122 Ring Road | 2021-08-11 | 100284.29
0122 Ring Road | 2021-08-11 | 3660
0122 Ring Road | 2021-08-11 | 500000
0122 Ring Road | 2021-08-11 | 158243.4
0122 Ring Road | 2021-08-11 | 47700.92
0122 Ring Road | 2021-08-11 | 19562.4
0122 Ring Road | 2021-08-11 | 52299.08
0122 Ring Road | 2021-08-11 | 400000
0122 Ring Road | 2021-08-11 | 94920
0122 Ring Road | 2021-08-11 | 35504.6
0122 Ring Road | 2021-08-15 | 50267.96
0122 Ring Road | 2021-08-15 | 408372.36
0122 Ring Road | 2021-08-16 | 33900
0122 Ring Road | 2021-08-16 | 158579.38
0122 Ring Road | 2021-08-16 | 266918.5
0122 Ring Road | 2021-08-16 | 63225
0122 Ring Road | 2021-08-16 | 29025
0122 Ring Road | 2021-08-16 | 21150
0122 Ring Road | 2021-08-16 | 135565
0122 Ring Road | 2021-08-16 | 27862.5
0122 Ring Road | 2021-08-16 | 3500
0122 Ring Road | 2021-08-16 | 12700
0122 Ring Road | 2021-08-16 | 70999.34
0122 Ring Road | 2021-08-16 | 21762.25
0122 Ring Road | 2021-08-17 | 4000
0122 Ring Road | 2021-08-17 | 217500
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 1332
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 1332
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 888
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 1332
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 1362
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 1221
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 35003.85
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 10235
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 31918
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 1890
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 10101
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 6905.15
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 10265
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 2870
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 2880
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 4995
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 2870
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 2870
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 1785
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 1310
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 18320.68
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 1272.08
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 772.5
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 1184
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 4852.5
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 250
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 2442
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 34509.89
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 17140.31
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 1443
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 55200
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 1030
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 5880
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 5880
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 35705.7
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 23301.68
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 25243.67
0122 Ring Road | 2021-08-18 | -2000.25
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 79704.9
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 35333.8
0122 Ring Road | 2021-08-18 | 40000
0122 Ring Road | 2021-08-19 | 19265.9
0122 Ring Road | 2021-08-19 | 45451.93
0122 Ring Road | 2021-08-19 | 26857.54
0122 Ring Road | 2021-08-19 | 45543.08
0122 Ring Road | 2021-08-19 | 18856.99
0122 Ring Road | 2021-08-23 | 103893.51
0122 Ring Road | 2021-08-23 | 117990.79
0122 Ring Road | 2021-08-23 | 62846.2
0122 Ring Road | 2021-08-23 | 455174.64
0122 Ring Road | 2021-08-23 | 336825.36
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 139611.5
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 139611.5
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 286003
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 113969.22
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 28476
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 20340
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 8588
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 0.01
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 7186.34
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 7853.5
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 12660.62
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 39718.37
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 26469.66
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 6576.6
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 9664.43
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 20516.28
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 5436.64
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 10086.73
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 6475.2
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 8136
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 93608.7
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 452
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 19549
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 2144.74
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 38646
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 17491.23
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 15313.76
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 18366.3
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 173960.16
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 819.25
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 8328.1
0122 Ring Road | 2021-08-25 | 119892.51
0122 Ring Road | 2021-08-26 | 20484
0122 Ring Road | 2021-08-26 | 111896
0122 Ring Road | 2021-08-26 | 27491.85
0122 Ring Road | 2021-08-26 | 20925
0122 Ring Road | 2021-08-26 | 53000
0122 Ring Road | 2021-08-26 | 30150
0122 Ring Road | 2021-08-26 | 14040
0122 Ring Road | 2021-08-26 | 14775
0122 Ring Road | 2021-08-26 | 107400
0122 Ring Road | 2021-08-26 | 10926
0122 Ring Road | 2021-08-26 | 709837.11
0122 Ring Road | 2021-08-31 | 100000
0122 Ring Road | 2021-08-31 | 20000
0122 Ring Road | 2021-08-31 | 28000
0122 Ring Road | 2021-08-31 | 10000
0122 Ring Road | 2021-08-31 | 45000
0122 Ring Road | 2021-08-31 | 6756
0122 Ring Road | 2021-08-31 | 549541
0122 Ring Road | 2021-09-02 | 63940
0122 Ring Road | 2021-09-02 | 500000
0122 Ring Road | 2021-09-02 | 1982880
0122 Ring Road | 2021-09-02 | 60150
0122 Ring Road | 2021-09-05 | 892.7
0122 Ring Road | 2021-09-07 | 67102.47
0122 Ring Road | 2021-09-07 | 21598.88
0122 Ring Road | 2021-09-07 | 50000
0122 Ring Road | 2021-09-07 | 30277.62
0122 Ring Road | 2021-09-07 | 100000
0122 Ring Road | 2021-09-07 | 30000
0122 Ring Road | 2021-09-08 | 76452.06
0122 Ring Road | 2021-09-09 | 6903.44
0122 Ring Road | 2021-09-09 | 18852.94
0122 Ring Road | 2021-09-09 | 6835.54
0122 Ring Road | 2021-09-09 | 332223
0122 Ring Road | 2021-09-09 | 30000
0122 Ring Road | 2021-09-13 | 915100
0122 Ring Road | 2021-09-13 | 83105
0122 Ring Road | 2021-09-14 | 110120
0122 Ring Road | 2021-09-14 | 124735
0122 Ring Road | 2021-09-14 | 7400
0122 Ring Road | 2021-09-14 | 75900
0122 Ring Road | 2021-09-14 | 9000
0122 Ring Road | 2021-09-14 | 11475
0122 Ring Road | 2021-09-14 | 29328
0122 Ring Road | 2021-09-14 | 47774.59
0122 Ring Road | 2021-09-14 | 41107.77
0122 Ring Road | 2021-09-14 | 85829.63
0122 Ring Road | 2021-09-14 | 21081.95
0122 Ring Road | 2021-09-14 | 43327.34
0122 Ring Road | 2021-09-14 | 8905.53
0122 Ring Road | 2021-09-14 | 131355
0122 Ring Road | 2021-09-14 | 95659.24
0122 Ring Road | 2021-09-14 | 8850
0122 Ring Road | 2021-09-14 | 4680
0122 Ring Road | 2021-09-14 | 294857.25
0122 Ring Road | 2021-09-14 | 283965
0122 Ring Road | 2021-09-14 | 197956.25
0122 Ring Road | 2021-09-14 | 123300
0122 Ring Road | 2021-09-14 | 180600
0122 Ring Road | 2021-09-16 | 6500000
0122 Ring Road | 2021-09-16 | 651.47
0122 Ring Road | 2021-09-16 | 55773.75
0122 Ring Road | 2021-09-16 | 55200
0122 Ring Road | 2021-09-16 | 51437.2
0122 Ring Road | 2021-09-19 | 101087.4
0122 Ring Road | 2021-09-19 | 150000
0122 Ring Road | 2021-09-19 | 570157.5
0122 Ring Road | 2021-09-19 | 125973.52
0122 Ring Road | 2021-09-19 | 1050251.64
0122 Ring Road | 2021-09-19 | 229842.5
0122 Ring Road | 2021-09-19 | 749748.37
0122 Ring Road | 2021-09-19 | 503.27
0122 Ring Road | 2021-09-19 | 639550
0122 Ring Road | 2021-09-20 | -500
0122 Ring Road | 2021-09-20 | 9601.5
0122 Ring Road | 2021-09-20 | 17460
0122 Ring Road | 2021-09-20 | 35705.7
0122 Ring Road | 2021-09-20 | 31239.24
0122 Ring Road | 2021-09-23 | 7760
0122 Ring Road | 2021-09-23 | 32545.67
0122 Ring Road | 2021-09-23 | 125446.43
0122 Ring Road | 2021-09-23 | 37566.25
0122 Ring Road | 2021-09-23 | 42400
0122 Ring Road | 2021-09-23 | 42119.1
0122 Ring Road | 2021-09-23 | 78565.57
0122 Ring Road | 2021-09-23 | 2001.19
0122 Ring Road | 2021-09-23 | 20030.67
0122 Ring Road | 2021-09-23 | 21198.72
0122 Ring Road | 2021-09-23 | 2000
0122 Ring Road | 2021-09-23 | 54953
0122 Ring Road | 2021-09-23 | 50183.2
0122 Ring Road | 2021-09-23 | 6781.39
0122 Ring Road | 2021-09-23 | 253379.95
0122 Ring Road | 2021-09-23 | 32564.37
0122 Ring Road | 2021-09-23 | 111851.25
0122 Ring Road | 2021-09-23 | 33225.5
0122 Ring Road | 2021-09-26 | 853316.07
0122 Ring Road | 2021-09-27 | 140690
0122 Ring Road | 2021-09-27 | 214870
0122 Ring Road | 2021-09-27 | 361792.5
0122 Ring Road | 2021-09-27 | 171500
0122 Ring Road | 2021-09-27 | 32550
0122 Ring Road | 2021-09-27 | 450431.5
0122 Ring Road | 2021-09-27 | 24060
0122 Ring Road | 2021-09-27 | 4500
0122 Ring Road | 2021-09-27 | 31650
0122 Ring Road | 2021-09-27 | 61650
0122 Ring Road | 2021-09-27 | 78376
0122 Ring Road | 2021-09-27 | 24000
0122 Ring Road | 2021-09-27 | 17280
0122 Ring Road | 2021-09-27 | 24099
0122 Ring Road | 2021-09-27 | 24390
0122 Ring Road | 2021-09-27 | 64845
0122 Ring Road | 2021-09-28 | 2536921
0122 Ring Road | 2021-09-29 | 80000
0122 Ring Road | 2021-09-29 | 8000
0122 Ring Road | 2021-09-30 | 100000
0122 Ring Road | 2021-09-30 | 38596.79
0122 Ring Road | 2021-09-30 | 22613
0122 Ring Road | 2021-09-30 | 20000
0122 Ring Road | 2021-09-30 | 706822.25
0122 Ring Road | 2021-09-30 | 23601.46
0122 Ring Road | 2021-09-30 | 20410.72
0122 Ring Road | 2021-09-30 | 14700
0122 Ring Road | 2021-09-30 | 39873
0122 Ring Road | 2021-09-30 | 532704.7
0122 Ring Road | 2021-10-04 | 108245.52
0122 Ring Road | 2021-10-04 | 96972
0122 Ring Road | 2021-10-04 | 19394.4
0122 Ring Road | 2021-10-05 | 1026
0122 Ring Road | 2021-10-05 | 11571
0122 Ring Road | 2021-10-05 | 11571
0122 Ring Road | 2021-10-05 | 6045.5
0122 Ring Road | 2021-10-05 | 2290.72
0122 Ring Road | 2021-10-05 | 22026.82
0122 Ring Road | 2021-10-05 | 20320.14
0122 Ring Road | 2021-10-05 | 10000
0122 Ring Road | 2021-10-05 | 28000
0122 Ring Road | 2021-10-05 | 45000
0122 Ring Road | 2021-10-05 | 20000
0122 Ring Road | 2021-10-05 | 2350
0122 Ring Road | 2021-10-05 | 5950
0122 Ring Road | 2021-10-05 | 5350
0122 Ring Road | 2021-10-05 | 42700
0122 Ring Road | 2021-10-10 | 200000
0122 Ring Road | 2021-10-11 | 98780.35
0122 Ring Road | 2021-10-12 | 73349.43
0122 Ring Road | 2021-10-12 | 100000
0122 Ring Road | 2021-10-12 | 29392.25
0122 Ring Road | 2021-10-12 | 50000
0122 Ring Road | 2021-10-12 | 18784.49
0122 Ring Road | 2021-10-12 | 18353.9
0122 Ring Road | 2021-10-12 | 20613.84
0122 Ring Road | 2021-10-12 | 43770.42
0122 Ring Road | 2021-10-12 | 28107.96
0122 Ring Road | 2021-10-12 | 142478.28
0122 Ring Road | 2021-10-12 | 525
0122 Ring Road | 2021-10-12 | 481503.99
0122 Ring Road | 2021-10-12 | 350000
0122 Ring Road | 2021-10-12 | 279663
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 74924.1
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 2599
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 16575.8
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 6667
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 15088.91
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 16102.5
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 19223.56
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 1184.32
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 275065.25
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 232227
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 432135
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 406186.25
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 30300
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 27150
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 60000
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 18000
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 37008
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 22007.74
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 39100
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 196946.45
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 93025
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 24660
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 56610
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 110025
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 44400
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 69300
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 222725
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 26100
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 10950
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 797965.34
0122 Ring Road | 2021-10-13 | 39860
0122 Ring Road | 2021-10-14 | 73896.99
0122 Ring Road | 2021-10-14 | 750
0122 Ring Road | 2021-10-14 | 62723.75
0122 Ring Road | 2021-10-14 | 591999
0122 Ring Road | 2021-10-14 | 25000
0122 Ring Road | 2021-10-14 | 45000
0122 Ring Road | 2021-10-14 | 30000
0122 Ring Road | 2021-10-20 | 13920000
0122 Ring Road | 2021-10-20 | 140280.78
0122 Ring Road | 2021-10-20 | 41810
0122 Ring Road | 2021-10-20 | 26442
0122 Ring Road | 2021-10-20 | 20340
0122 Ring Road | 2021-10-20 | 71190
0122 Ring Road | 2021-10-20 | 50000
0122 Ring Road | 2021-10-24 | 10399.99
0122 Ring Road | 2021-10-24 | 17340.57
0122 Ring Road | 2021-10-24 | 446.35
0122 Ring Road | 2021-10-24 | 1339.05
0122 Ring Road | 2021-10-24 | 416088
0122 Ring Road | 2021-10-24 | 83912
0122 Ring Road | 2021-10-24 | 388864
0122 Ring Road | 2021-10-24 | 111136
0122 Ring Road | 2021-10-25 | 15986.09
0122 Ring Road | 2021-10-25 | 22543.5
0122 Ring Road | 2021-10-25 | 63124.95
0122 Ring Road | 2021-10-25 | 22764
0122 Ring Road | 2021-10-25 | 38300
0122 Ring Road | 2021-10-25 | 67000
0122 Ring Road | 2021-10-25 | 62710
0122 Ring Road | 2021-10-25 | 768771.2
0122 Ring Road | 2021-10-28 | 2200
0122 Ring Road | 2021-10-28 | 500000
0122 Ring Road | 2021-10-28 | 100000
0122 Ring Road | 2021-10-28 | 481503.99
0122 Ring Road | 2021-10-28 | 649269.86
0122 Ring Road | 2021-10-28 | 818688.92
0122 Ring Road | 2021-10-31 | 174574.12
0122 Ring Road | 2021-10-31 | 151427
0122 Ring Road | 2021-10-31 | 28927.45
0122 Ring Road | 2021-10-31 | 37000
0122 Ring Road | 2021-10-31 | 459712.77
0122 Ring Road | 2021-11-03 | 9451.97
0122 Ring Road | 2021-11-03 | 3473.13
0122 Ring Road | 2021-11-03 | 40100
0122 Ring Road | 2021-11-03 | 3900
0122 Ring Road | 2021-11-03 | 5950
0122 Ring Road | 2021-11-03 | 2350
0122 Ring Road | 2021-11-04 | 1309.5
0122 Ring Road | 2021-11-04 | 492373.33
0122 Ring Road | 2021-11-04 | 50000
0122 Ring Road | 2021-11-04 | 20000
0122 Ring Road | 2021-11-04 | 10000
0122 Ring Road | 2021-11-04 | 45000
0122 Ring Road | 2021-11-04 | 28000
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 315150
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 163943.75
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 441698.75
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 336450
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 185005
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 27300
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 204825
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 14700
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 146025
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 12000
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 40050
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 18000
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 23250
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 470600
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 394375
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 30000
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 15750
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 159120
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 14256
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 20332
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 14400
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 29770
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 57250
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 1399.5
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 2979.55
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 2289.71
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 892.7
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 783.29
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 68323.56
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 841981.84
0122 Ring Road | 2021-11-10 | 30000
0122 Ring Road | 2021-11-11 | 48000
0122 Ring Road | 2021-11-11 | 92445
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 4844
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 53757.29
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 79118.21
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 100000
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 300000
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 7591.62
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 86087.88
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 61610.71
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 14973.79
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 150863.04
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 500000
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 15206.21
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 582647
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 87257.26
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 54263.91
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 69100
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 20067.9
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 10021.19
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 10454.89
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 20036.21
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 71841.83
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 7190
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 71443.65
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 43144.5
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 150000
0122 Ring Road | 2021-11-14 | 100000
0122 Ring Road | 2021-11-15 | 12000
0122 Ring Road | 2021-11-16 | 25000
0122 Ring Road | 2021-11-16 | 1007500
0122 Ring Road | 2021-11-16 | 252763.16
0122 Ring Road | 2021-11-16 | 536290.36
0122 Ring Road | 2021-11-17 | 50000
0122 Ring Road | 2021-11-17 | 42943.92
0122 Ring Road | 2021-11-17 | 200000
0122 Ring Road | 2021-11-17 | 50000
0122 Ring Road | 2021-11-17 | 20880.49
0122 Ring Road | 2021-11-17 | 15381.06
0122 Ring Road | 2021-11-17 | 84618.94
0122 Ring Road | 2021-11-17 | 130948.93
0122 Ring Road | 2021-11-17 | 16094.57
0122 Ring Road | 2021-11-17 | 359627.56
0122 Ring Road | 2021-11-17 | 140372.54
0122 Ring Road | 2021-11-17 | 451026
0122 Ring Road | 2021-11-17 | 265054
0122 Ring Road | 2021-11-17 | 33920
0122 Ring Road | 2021-11-17 | 55636.55
0122 Ring Road | 2021-11-17 | 44363.45
0122 Ring Road | 2021-11-17 | 82051.89
0122 Ring Road | 2021-11-17 | 399451.24
0122 Ring Road | 2021-11-17 | 1000000.77
0122 Ring Road | 2021-11-17 | 518496.1
0122 Ring Road | 2021-11-17 | 995769.44
0122 Ring Road | 2021-11-17 | 3000000
0122 Ring Road | 2021-11-17 | 55947.5
0122 Ring Road | 2021-11-18 | 85392.22
0122 Ring Road | 2021-11-18 | 200000
0122 Ring Road | 2021-11-18 | 46140.99
0122 Ring Road | 2021-11-18 | 15000
0122 Ring Road | 2021-11-18 | 150000
0122 Ring Road | 2021-11-18 | 200000
0122 Ring Road | 2021-11-18 | 300000
0122 Ring Road | 2021-11-18 | 48486
0122 Ring Road | 2021-11-18 | 41514
0122 Ring Road | 2021-11-18 | 120000
0122 Ring Road | 2021-11-21 | 73349.43
0122 Ring Road | 2021-11-21 | 58799.92
0122 Ring Road | 2021-11-21 | 16000
0122 Ring Road | 2021-11-21 | 16000
0122 Ring Road | 2021-11-24 | 17400
0122 Ring Road | 2021-11-24 | 114500
0122 Ring Road | 2021-11-24 | 55990
0122 Ring Road | 2021-11-24 | 3607.2
0122 Ring Road | 2021-11-24 | 46899.39
0122 Ring Road | 2021-11-24 | 36511.58
0122 Ring Road | 2021-11-24 | 23009
0122 Ring Road | 2021-11-24 | 32831.4
0122 Ring Road | 2021-11-24 | 1371.43
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 150000
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 10071.38
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 40971.51
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 13024.7
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 45003.2
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 23749.29
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 63990.25
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 17854
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 2053.96
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 5905.2
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 3851.5
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 2846.29
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 2846.29
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 109256
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 6186.75
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 40192.7
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 11737.58
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 18910.16
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 6195.22
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 2577.19
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 11865
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 5540.4
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 23142
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 13885.2
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 9256.8
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 1254
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 9410.7
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 11571
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 4661.25
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 36194.88
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 3955
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 2486
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 28232.29
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 38517.31
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 39980.33
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 104391
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 71251
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 63380.61
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 24774.26
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 41003.91
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 47542.47
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 26050.35
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 84387.95
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 49794.64
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 15633.38
0122 Ring Road | 2021-11-25 | -500
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 67470.24
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 8730
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 832.5
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 1358
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 1271
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 894.5
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 689
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 995
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 737.5
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 2090
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 990
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 1334.5
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 869.5
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 1261
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 834.5
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 1005
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 1261
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 22442.12
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 14457.08
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 14800.6
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 5550
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 2169.52
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 2314.48
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 10904.44
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 4619.04
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 3108
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 4559.04
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 6483.54
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 4243
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 10326.64
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 15901.66
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 5024.04
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 17923.6
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 9861.56
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 13112.12
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 37626.3
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 63245
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 34056
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 821427.5
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 75555
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 65000
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 50000
0122 Ring Road | 2021-11-25 | 20000
0122 Ring Road | 2021-11-28 | 6215
0122 Ring Road | 2021-11-28 | 9040
0122 Ring Road | 2021-11-28 | 3404.13
0122 Ring Road | 2021-11-29 | 35407.86
0122 Ring Road | 2021-11-30 | 71
0122 Ring Road | 2021-11-30 | 600000
0122 Ring Road | 2021-11-30 | 900000
0122 Ring Road | 2021-11-30 | 944494.74
0122 Ring Road | 2021-11-30 | 555505.26
0122 Ring Road | 2021-11-30 | 77003.1
0122 Ring Road | 2021-11-30 | 172996.9
0122 Ring Road | 2021-11-30 | 1000000
0122 Ring Road | 2021-11-30 | 1000000
0122 Ring Road | 2021-11-30 | 445833.61
0122 Ring Road | 2021-12-01 | 28000
0122 Ring Road | 2021-12-01 | 45000
0122 Ring Road | 2021-12-01 | 4800
0122 Ring Road | 2021-12-01 | 18000
0122 Ring Road | 2021-12-01 | 20000
0122 Ring Road | 2021-12-01 | 100000
0122 Ring Road | 2021-12-01 | 7100
0122 Ring Road | 2021-12-01 | 2300
0122 Ring Road | 2021-12-02 | 63328.4
0122 Ring Road | 2021-12-02 | 8500
0122 Ring Road | 2021-12-02 | 42800
0122 Ring Road | 2021-12-06 | 2550000
0122 Ring Road | 2021-12-06 | 71850
0122 Ring Road | 2021-12-07 | 3181499.12
0122 Ring Road | 2021-12-07 | 100000
0122 Ring Road | 2021-12-07 | 200000
0122 Ring Road | 2021-12-07 | 100000
0122 Ring Road | 2021-12-07 | 50000
0122 Ring Road | 2021-12-07 | 50000
0122 Ring Road | 2021-12-07 | 60000
0122 Ring Road | 2021-12-07 | 26024.33
0122 Ring Road | 2021-12-07 | 63582.52
0122 Ring Road | 2021-12-07 | 30000
0122 Ring Road | 2021-12-07 | 7119
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 500000
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 29244.73
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 59093.81
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 23500
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 10193.9
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 47614.62
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 19272.07
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 24480
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 70110
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 140800
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 119782.5
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 404715
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 85940
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 45600
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 18000
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 21750
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 1879.54
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 59250
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 254850
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 226500
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 37950
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 20550
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 21000
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 198830
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 583247.5
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 50000
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 2550
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 7969.12
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 2278.08
0122 Ring Road | 2021-12-09 | 50000
0122 Ring Road | 2021-12-12 | 154198.5
0122 Ring Road | 2021-12-12 | 969057.58
0122 Ring Road | 2021-12-12 | 189462.29
0122 Ring Road | 2021-12-13 | 930532
0122 Ring Road | 2021-12-14 | 50000
0122 Ring Road | 2021-12-14 | 50000
0122 Ring Road | 2021-12-14 | 50000
0122 Ring Road | 2021-12-14 | 50000
0122 Ring Road | 2021-12-14 | 23862.08
0122 Ring Road | 2021-12-14 | 26137.92
0122 Ring Road | 2021-12-14 | 195278.9
0122 Ring Road | 2021-12-14 | 104721.1
0122 Ring Road | 2021-12-14 | 11919.7
0122 Ring Road | 2021-12-14 | 1.57
0122 Ring Road | 2021-12-14 | 988078.73
0122 Ring Road | 2021-12-14 | 181913.81
0122 Ring Road | 2021-12-14 | 18086.19
0122 Ring Road | 2021-12-14 | 4590250
0122 Ring Road | 2021-12-14 | 2159300
0122 Ring Road | 2021-12-14 | 67959.62
0122 Ring Road | 2021-12-15 | 500000
0122 Ring Road | 2021-12-16 | 56642.5
0122 Ring Road | 2021-12-16 | 50000
0122 Ring Road | 2021-12-16 | 1158850
0122 Ring Road | 2021-12-19 | 3686
0122 Ring Road | 2021-12-19 | 2970.62
0122 Ring Road | 2021-12-19 | 38898.75
0122 Ring Road | 2021-12-19 | 5694.54
0122 Ring Road | 2021-12-19 | 40789.49
0122 Ring Road | 2021-12-19 | 8692.15
0122 Ring Road | 2021-12-19 | 8730
0122 Ring Road | 2021-12-19 | 8730
0122 Ring Road | 2021-12-19 | 13190
0122 Ring Road | 2021-12-19 | 20000
0122 Ring Road | 2021-12-19 | 50000
0122 Ring Road | 2021-12-20 | 23596.79
0122 Ring Road | 2021-12-20 | 95417.2
0122 Ring Road | 2021-12-21 | 791366
0122 Ring Road | 2021-12-21 | 208634
0122 Ring Road | 2021-12-22 | 166500
0122 Ring Road | 2021-12-22 | 20000
0122 Ring Road | 2021-12-23 | 63502.15
0122 Ring Road | 2021-12-23 | 62980.9
0122 Ring Road | 2021-12-26 | 5000
0122 Ring Road | 2021-12-26 | 121893.56
0122 Ring Road | 2021-12-26 | 213600
0122 Ring Road | 2021-12-26 | 15323.4
0122 Ring Road | 2021-12-26 | 28045.14
0122 Ring Road | 2021-12-26 | 20500
0122 Ring Road | 2021-12-26 | 19268.32
0122 Ring Road | 2021-12-26 | 76000
0122 Ring Road | 2021-12-26 | 97755
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 1099008.19
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 3940.5
0122 Ring Road | 2021-12-27 | -500
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 68867.48
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 4329
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 1332
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 1110
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 888
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 1942.5
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 4606.5
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 37626.3
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 11419
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 20836.64
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 4959
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 7018.54
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 2314.52
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 32403.08
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 3408
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 23130.2
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 34367.8
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 7719.48
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 5399.06
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 14135.32
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 32677.16
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 7326
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 18175.6
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 12268.48
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 29698.2
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 9483.12
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 13095
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 3488.51
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 5239.75
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 38016.36
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 1368.86
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 8730
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 15534.45
0122 Ring Road | 2021-12-27 | 79947.94
0122 Ring Road | 2021-12-29 | 300000
0122 Ring Road | 2021-12-29 | 39800
0122 Ring Road | 2021-12-29 | 5000
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 1639250
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 214290
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 1639250
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 12855.4
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 27234.6
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 14829.12
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 21643.15
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 35515.47
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 86902.2
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 76321.86
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 80120.55
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 3687251.57
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 18240
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 11571
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 13543.2
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 12358.88
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 122770
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 31800
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 26534
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 123680
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 140000
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 22950
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 724612.5
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 422325
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 310963
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 378574
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 1785.4
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 1339.05
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 30.88
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 250000
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 40000
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 14220.7
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 108944.46
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 141055.54
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 19499.76
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 120569.6
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 2907.14
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 35000
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 70000
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 40000
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 50000
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 50000
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 15000
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 30000
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 200000
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 94134
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 1000000
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 63328.4
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 641.02
0122 Ring Road | 2021-12-30 | 1722.6
0122 Ring Road | 2021-12-31 | 18546
0122 Ring Road | 2021-12-31 | 78697
0122 Ring Road | 2021-12-31 | 484847.19
0122 Ring Road | 2021-12-31 | 17001
0122 Ring Road | 2021-12-31 | 10920
0122 Ring Road | 2021-12-31 | 23337
0157 Abo Ghaleb | 2021-09-14 | 150459.75
0157 Abo Ghaleb | 2021-10-05 | 7600
0157 Abo Ghaleb | 2021-10-14 | 10000
0157 Abo Ghaleb | 2021-10-28 | 5000
0157 Abo Ghaleb | 2021-10-28 | 15000
0157 Abo Ghaleb | 2021-11-03 | 8050
0157 Abo Ghaleb | 2021-11-10 | 30000
0157 Abo Ghaleb | 2021-11-11 | 185
0157 Abo Ghaleb | 2021-11-16 | 20000
0157 Abo Ghaleb | 2021-11-25 | 13778.96
0157 Abo Ghaleb | 2021-11-25 | 1690
0157 Abo Ghaleb | 2021-11-25 | 5000
0157 Abo Ghaleb | 2021-11-30 | 1797.03
0157 Abo Ghaleb | 2021-11-30 | 12998.67
0157 Abo Ghaleb | 2021-12-01 | 54666
0157 Abo Ghaleb | 2021-12-01 | 50000
0157 Abo Ghaleb | 2021-12-01 | 1750
0157 Abo Ghaleb | 2021-12-12 | 32541.82
0157 Abo Ghaleb | 2021-12-12 | 5230
0157 Abo Ghaleb | 2021-12-14 | 2617.33
0157 Abo Ghaleb | 2021-12-19 | 927.04
0157 Abo Ghaleb | 2021-12-19 | 18540.68
0157 Abo Ghaleb | 2021-12-19 | 20000
0157 Abo Ghaleb | 2021-12-19 | 30000
0157 Abo Ghaleb | 2021-12-26 | 10735
0157 Abo Ghaleb | 2021-12-27 | 1505000
0157 Abo Ghaleb | 2021-12-27 | 57624.21
0157 Abo Ghaleb | 2021-12-27 | 3883.5
0157 Abo Ghaleb | 2021-12-27 | 14477.31
0157 Abo Ghaleb | 2021-12-27 | 3404.7
0157 Abo Ghaleb | 2021-12-30 | 92750
0157 Abo Ghaleb | 2021-12-30 | 2177.56
0157 Abo Ghaleb | 2021-12-30 | 100000
0157 Abo Ghaleb | 2021-12-30 | 4521.33
0157 Abo Ghaleb | 2021-12-30 | 5932.33
0157 Abo Ghaleb | 2021-12-31 | 40817.62
0166 Alameen | 2021-11-04 | 23000
0166 Alameen | 2021-11-25 | 83754
0166 Alameen | 2021-11-25 | 1744.65
0166 Alameen | 2021-11-25 | 121599.01
0166 Alameen | 2021-11-25 | 9485
0166 Alameen | 2021-11-25 | 30000
0166 Alameen | 2021-12-01 | 16500
0166 Alameen | 2021-12-02 | 113000
0166 Alameen | 2021-12-02 | 37250
0166 Alameen | 2021-12-08 | 14259
0166 Alameen | 2021-12-12 | 32247
0166 Alameen | 2021-12-12 | 13146.26
0166 Alameen | 2021-12-14 | 200000
0166 Alameen | 2021-12-14 | 50000
0166 Alameen | 2021-12-14 | 2441.43
0166 Alameen | 2021-12-19 | 55600
0166 Alameen | 2021-12-19 | 927.04
0166 Alameen | 2021-12-19 | 30000
0166 Alameen | 2021-12-19 | 25000
0166 Alameen | 2021-12-26 | 17570
0166 Alameen | 2021-12-27 | 462598.5
0166 Alameen | 2021-12-27 | 100401.5
0166 Alameen | 2021-12-27 | 166064.4
0166 Alameen | 2021-12-27 | 66960
0166 Alameen | 2021-12-27 | 12868.02
0166 Alameen | 2021-12-27 | 19710.07
0166 Alameen | 2021-12-30 | 88.47
0166 Alameen | 2021-12-30 | 40000
0152 HST Sokhna | 2021-06-28 | 225
0152 HST Sokhna | 2021-06-28 | 1265.58
0152 HST Sokhna | 2021-07-07 | 19000
0152 HST Sokhna | 2021-07-07 | 8600
0152 HST Sokhna | 2021-07-14 | 19915
0152 HST Sokhna | 2021-07-14 | 1905
0152 HST Sokhna | 2021-07-15 | 96958.5
0152 HST Sokhna | 2021-07-15 | 10606.95
0152 HST Sokhna | 2021-07-15 | 17442.54
0152 HST Sokhna | 2021-07-15 | 4919.25
0152 HST Sokhna | 2021-07-15 | 7767.23
0152 HST Sokhna | 2021-07-28 | 20000
0152 HST Sokhna | 2021-07-28 | 2500
0152 HST Sokhna | 2021-07-31 | 64191
0152 HST Sokhna | 2021-08-04 | 620
0152 HST Sokhna | 2021-08-04 | 15000
0152 HST Sokhna | 2021-08-04 | 6300
0152 HST Sokhna | 2021-08-08 | 8400
0152 HST Sokhna | 2021-08-10 | 7234.69
0152 HST Sokhna | 2021-08-11 | 13119.34
0152 HST Sokhna | 2021-08-15 | 3439.7
0152 HST Sokhna | 2021-08-18 | 3530
0152 HST Sokhna | 2021-08-18 | 7767.22
0152 HST Sokhna | 2021-08-18 | 18813.15
0152 HST Sokhna | 2021-08-18 | 17442.54
0152 HST Sokhna | 2021-08-25 | 11865
0152 HST Sokhna | 2021-08-25 | 1285.5
0152 HST Sokhna | 2021-08-25 | 2915.4
0152 HST Sokhna | 2021-08-26 | 505
0152 HST Sokhna | 2021-08-26 | 5185
0152 HST Sokhna | 2021-08-31 | 15000
0152 HST Sokhna | 2021-08-31 | 6300
0152 HST Sokhna | 2021-08-31 | 62502
0152 HST Sokhna | 2021-09-02 | 8400
0152 HST Sokhna | 2021-09-08 | 7210.99
0152 HST Sokhna | 2021-09-09 | 1303.68
0152 HST Sokhna | 2021-09-09 | 1441.12
0152 HST Sokhna | 2021-09-13 | 8165
0152 HST Sokhna | 2021-09-19 | 12972.98
0152 HST Sokhna | 2021-09-20 | 9457
0152 HST Sokhna | 2021-09-28 | 500000
0152 HST Sokhna | 2021-09-30 | 70187.5
0152 HST Sokhna | 2021-10-04 | 717555
0152 HST Sokhna | 2021-10-05 | 15000
0152 HST Sokhna | 2021-10-05 | 6300
0152 HST Sokhna | 2021-10-05 | 8400
0152 HST Sokhna | 2021-10-05 | 6000
0152 HST Sokhna | 2021-10-11 | 13538.69
0152 HST Sokhna | 2021-10-12 | 50000
0152 HST Sokhna | 2021-10-13 | 11469.41
0152 HST Sokhna | 2021-10-13 | 8537.15
0152 HST Sokhna | 2021-10-13 | 8102.35
0152 HST Sokhna | 2021-10-13 | 905
0152 HST Sokhna | 2021-10-14 | 1217.57
0152 HST Sokhna | 2021-10-14 | 40000
0152 HST Sokhna | 2021-10-20 | 40000
0152 HST Sokhna | 2021-10-24 | 3990
0152 HST Sokhna | 2021-10-25 | 2660
0152 HST Sokhna | 2021-10-28 | 15515
0152 HST Sokhna | 2021-10-31 | 29873.5
0152 HST Sokhna | 2021-10-31 | 214667.23
0152 HST Sokhna | 2021-11-03 | 1245.36
0152 HST Sokhna | 2021-11-03 | 673.25
0152 HST Sokhna | 2021-11-03 | 10900
0152 HST Sokhna | 2021-11-04 | 19600
0152 HST Sokhna | 2021-11-04 | 90000
0152 HST Sokhna | 2021-11-04 | 15000
0152 HST Sokhna | 2021-11-10 | 27276.86
0152 HST Sokhna | 2021-11-10 | 40176.86
0152 HST Sokhna | 2021-11-11 | 4220
0152 HST Sokhna | 2021-11-14 | 1457100
0152 HST Sokhna | 2021-11-16 | 10000
0152 HST Sokhna | 2021-11-17 | 99000
0152 HST Sokhna | 2021-11-17 | 55600
0152 HST Sokhna | 2021-11-18 | 45234.63
0152 HST Sokhna | 2021-11-25 | 500000
0152 HST Sokhna | 2021-11-25 | 200000
0152 HST Sokhna | 2021-11-25 | 22950
0152 HST Sokhna | 2021-11-25 | 1789.8
0152 HST Sokhna | 2021-11-25 | 5722.8
0152 HST Sokhna | 2021-11-25 | 500000
0152 HST Sokhna | 2021-11-25 | 7767.22
0152 HST Sokhna | 2021-11-25 | 50190
0152 HST Sokhna | 2021-11-25 | 10815
0152 HST Sokhna | 2021-11-25 | 100000
0152 HST Sokhna | 2021-11-30 | 11316.42
0152 HST Sokhna | 2021-11-30 | 104519.72
0152 HST Sokhna | 2021-11-30 | 310439.26
0152 HST Sokhna | 2021-12-01 | 15000
0152 HST Sokhna | 2021-12-01 | 33810
0152 HST Sokhna | 2021-12-02 | 19000
0152 HST Sokhna | 2021-12-02 | 14650
0152 HST Sokhna | 2021-12-07 | 100000
0152 HST Sokhna | 2021-12-07 | 22333.5
0152 HST Sokhna | 2021-12-07 | 3000
0152 HST Sokhna | 2021-12-08 | 100000
0152 HST Sokhna | 2021-12-08 | 10000
0152 HST Sokhna | 2021-12-09 | 480000
0152 HST Sokhna | 2021-12-12 | 71412.39
0152 HST Sokhna | 2021-12-14 | 50000
0152 HST Sokhna | 2021-12-14 | 500000
0152 HST Sokhna | 2021-12-14 | 36725.54
0152 HST Sokhna | 2021-12-19 | 2894.66
0152 HST Sokhna | 2021-12-19 | 18540.68
0152 HST Sokhna | 2021-12-19 | 3480.8
0152 HST Sokhna | 2021-12-19 | 13000
0152 HST Sokhna | 2021-12-22 | 70000
0152 HST Sokhna | 2021-12-23 | 414183.63
0152 HST Sokhna | 2021-12-26 | 15820
0152 HST Sokhna | 2021-12-26 | 75900
0152 HST Sokhna | 2021-12-26 | 82425
0152 HST Sokhna | 2021-12-26 | 118112.5
0152 HST Sokhna | 2021-12-26 | 11687.5
0152 HST Sokhna | 2021-12-27 | 3010000
0152 HST Sokhna | 2021-12-27 | 82741.16
0152 HST Sokhna | 2021-12-27 | 9225
0152 HST Sokhna | 2021-12-27 | 4146
0152 HST Sokhna | 2021-12-27 | 17442.54
0152 HST Sokhna | 2021-12-27 | 19258.38
0152 HST Sokhna | 2021-12-27 | 39298.1
0152 HST Sokhna | 2021-12-27 | 14755.27
0152 HST Sokhna | 2021-12-27 | 7767.23
0152 HST Sokhna | 2021-12-27 | 7767.22
0152 HST Sokhna | 2021-12-30 | 400000
0152 HST Sokhna | 2021-12-30 | 400000
0152 HST Sokhna | 2021-12-30 | 67829.01
0152 HST Sokhna | 2021-12-30 | 54050
0152 HST Sokhna | 2021-12-30 | 20000
0152 HST Sokhna | 2021-12-30 | 7906.32
0152 HST Sokhna | 2021-12-30 | 3475
0152 HST Sokhna | 2021-12-30 | 48650
0152 HST Sokhna | 2021-12-31 | 176892.05
0152 HST Sokhna | 2021-12-31 | 336902.62
0168 HST Mahager | 2021-12-02 | 11400
0168 HST Mahager | 2021-12-16 | 1908900
0168 HST Mahager | 2021-12-16 | 1565200
0167 Wady El Natron | 2021-11-04 | 20000
0167 Wady El Natron | 2021-11-16 | 26000
0167 Wady El Natron | 2021-11-25 | 8197.99
0167 Wady El Natron | 2021-11-25 | 7003.61
0167 Wady El Natron | 2021-11-25 | 15875
0167 Wady El Natron | 2021-12-01 | 200000
0167 Wady El Natron | 2021-12-02 | 175000
0167 Wady El Natron | 2021-12-02 | 10000
0167 Wady El Natron | 2021-12-02 | 20000
0167 Wady El Natron | 2021-12-02 | 10250
0167 Wady El Natron | 2021-12-12 | 6575
0167 Wady El Natron | 2021-12-12 | 12565
0167 Wady El Natron | 2021-12-19 | 927.04
0167 Wady El Natron | 2021-12-27 | 20800
0167 Wady El Natron | 2021-12-27 | 34885.08
0143 Khatatba | 2022-01-04 | 1515000.72
0143 Khatatba | 2022-01-05 | 23045.37
0143 Khatatba | 2022-01-05 | 13800
0143 Khatatba | 2022-01-05 | 57000
0143 Khatatba | 2022-01-05 | 50000
0143 Khatatba | 2022-01-05 | 5000
0143 Khatatba | 2022-01-12 | 3030000
0143 Khatatba | 2022-01-12 | 23443.9
0143 Khatatba | 2022-01-12 | 59170
0143 Khatatba | 2022-01-12 | 65232.5
0143 Khatatba | 2022-01-12 | 490614
0143 Khatatba | 2022-01-12 | 181340
0143 Khatatba | 2022-01-12 | 9720
0143 Khatatba | 2022-01-12 | 6315
0143 Khatatba | 2022-01-12 | 79955
0143 Khatatba | 2022-01-12 | 47212
0143 Khatatba | 2022-01-13 | 48650
0143 Khatatba | 2022-01-19 | 6300
0143 Khatatba | 2022-01-19 | 892.92
0143 Khatatba | 2022-01-19 | 451.5
0143 Khatatba | 2022-01-19 | 50531.23
0143 Khatatba | 2022-01-19 | 5834.53
0143 Khatatba | 2022-01-20 | 14599.79
0143 Khatatba | 2022-01-23 | 104754.02
0143 Khatatba | 2022-01-23 | 50000
0143 Khatatba | 2022-01-23 | 67729.24
0143 Khatatba | 2022-01-25 | 81940
0143 Khatatba | 2022-01-25 | 15280
0143 Khatatba | 2022-01-31 | 14916
0143 Khatatba | 2022-01-31 | 10339.5
0143 Khatatba | 2022-01-31 | 23452.95
0143 Khatatba | 2022-01-31 | 228670
0143 Khatatba | 2022-02-02 | 80000
0143 Khatatba | 2022-02-02 | 50000
0143 Khatatba | 2022-02-02 | 19236.59
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 1265.6
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 43696.92
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 89255.87
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 60505.19
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 1412.5
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 65540
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 23730
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 3667.53
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 8236.93
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 10848
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 16210.08
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 39131.9
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 12373.5
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 34455
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 1021.34
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 5141.5
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 86650.39
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 59955.37
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 24807.39
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 7767.22
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 174226.2
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 298618.8
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 16850.25
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 720835.75
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 262314
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 64507.5
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 200000
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 17800
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 50000
0143 Khatatba | 2022-02-03 | 57000
0143 Khatatba | 2022-02-06 | 3010000
0143 Khatatba | 2022-02-09 | 19748.98
0143 Khatatba | 2022-02-13 | 91870
0143 Khatatba | 2022-02-13 | 4285
0143 Khatatba | 2022-02-13 | 63140.5
0143 Khatatba | 2022-02-13 | 61695
0143 Khatatba | 2022-02-13 | 151487.5
0143 Khatatba | 2022-02-13 | 361333
0143 Khatatba | 2022-02-13 | 10920
0143 Khatatba | 2022-02-15 | 3253
0143 Khatatba | 2022-02-15 | 6514
0143 Khatatba | 2022-02-15 | 2900
0143 Khatatba | 2022-02-15 | 6735
0143 Khatatba | 2022-02-15 | 378358.4
0143 Khatatba | 2022-02-16 | 935.58
0143 Khatatba | 2022-02-16 | 25000
0143 Khatatba | 2022-02-17 | 317812.5
0143 Khatatba | 2022-02-17 | 246883.06
0143 Khatatba | 2022-02-17 | 281370
0143 Khatatba | 2022-02-17 | 281370
0143 Khatatba | 2022-02-17 | 164207.75
0143 Khatatba | 2022-02-17 | 21933.6
0143 Khatatba | 2022-02-17 | 28293.75
0143 Khatatba | 2022-02-17 | 30933.9
0143 Khatatba | 2022-02-17 | 413690.1
0143 Khatatba | 2022-02-17 | 127595
0143 Khatatba | 2022-02-17 | 71033.4
0143 Khatatba | 2022-02-23 | 50000
0143 Khatatba | 2022-02-23 | 100000
0143 Khatatba | 2022-02-23 | 19653.48
0143 Khatatba | 2022-02-23 | 100000
0143 Khatatba | 2022-02-23 | 10500
0143 Khatatba | 2022-02-23 | 1096.28
0143 Khatatba | 2022-02-23 | 400000
0143 Khatatba | 2022-02-23 | 41547.5
0143 Khatatba | 2022-02-23 | 755000
0143 Khatatba | 2022-02-23 | 57000
0143 Khatatba | 2022-02-23 | 162104.08
0143 Khatatba | 2022-02-23 | 4415.57
0143 Khatatba | 2022-02-23 | 563.64
0143 Khatatba | 2022-02-27 | 9035.56
0143 Khatatba | 2022-02-27 | 13818.29
0143 Khatatba | 2022-02-27 | 97155
0143 Khatatba | 2022-02-28 | 526048.35
0143 Khatatba | 2022-02-28 | 21038.17
0143 Khatatba | 2022-02-28 | 298511.5
0143 Khatatba | 2022-02-28 | 63540.5
0143 Khatatba | 2022-02-28 | 2285
0143 Khatatba | 2022-02-28 | 228670.41
0143 Khatatba | 2022-03-02 | 63679
0143 Khatatba | 2022-03-02 | 5000
0143 Khatatba | 2022-03-03 | 17800
0143 Khatatba | 2022-03-03 | 50000
0143 Khatatba | 2022-03-08 | 47269.16
0143 Khatatba | 2022-03-08 | 46338.49
0143 Khatatba | 2022-03-08 | 7767.22
0143 Khatatba | 2022-03-08 | 23633.42
0143 Khatatba | 2022-03-09 | 7056.85
0143 Khatatba | 2022-03-10 | 339485.72
0143 Khatatba | 2022-03-10 | 24675.16
0143 Khatatba | 2022-03-10 | 2849999.89
0143 Khatatba | 2022-03-13 | 102191.1
0143 Khatatba | 2022-03-13 | 30886.85
0143 Khatatba | 2022-03-13 | 10500
0143 Khatatba | 2022-03-13 | 103775
0143 Khatatba | 2022-03-13 | 81410.5
0143 Khatatba | 2022-03-13 | 86457.32
0143 Khatatba | 2022-03-13 | 2845
0143 Khatatba | 2022-03-14 | 91057.5
0143 Khatatba | 2022-03-14 | 5760
0143 Khatatba | 2022-03-14 | 179312.5
0143 Khatatba | 2022-03-16 | 52125
0143 Khatatba | 2022-03-17 | 20000
0143 Khatatba | 2022-03-17 | 11916.78
0143 Khatatba | 2022-03-17 | 71939.44
0143 Khatatba | 2022-03-17 | 100000
0143 Khatatba | 2022-03-17 | 200000
0143 Khatatba | 2022-03-23 | 6244.38
0143 Khatatba | 2022-03-23 | 168230.72
0143 Khatatba | 2022-03-23 | 95038.79
0143 Khatatba | 2022-03-23 | 92243.53
0143 Khatatba | 2022-03-23 | 92243.53
0143 Khatatba | 2022-03-23 | 132046.54
0143 Khatatba | 2022-03-23 | 136047.95
0143 Khatatba | 2022-03-23 | 132046.54
0143 Khatatba | 2022-03-23 | 5000000
0143 Khatatba | 2022-03-23 | 2062249.94
0143 Khatatba | 2022-03-27 | 71591.5
0143 Khatatba | 2022-03-27 | 125512.5
0143 Khatatba | 2022-03-27 | 94030
0143 Khatatba | 2022-03-27 | 7735
0143 Khatatba | 2022-03-28 | 100000
0143 Khatatba | 2022-03-28 | 90233.33
0143 Khatatba | 2022-03-28 | 112220.8
0143 Khatatba | 2022-03-28 | 147545.75
0143 Khatatba | 2022-03-28 | 37372
0143 Khatatba | 2022-03-28 | 62628.25
0143 Khatatba | 2022-03-30 | 63298.9
0143 Khatatba | 2022-03-30 | 22261.5
0143 Khatatba | 2022-03-30 | 11046.36
0143 Khatatba | 2022-03-30 | 17442.54
0143 Khatatba | 2022-03-30 | 22001.78
0143 Khatatba | 2022-03-31 | 237095.36
0143 Khatatba | 2022-03-31 | 442474.22
0143 Khatatba | 2022-03-31 | 131081.3
0143 Khatatba | 2022-03-31 | 253682
0143 Khatatba | 2022-04-04 | 431.23
0143 Khatatba | 2022-04-04 | 7767.22
0143 Khatatba | 2022-04-04 | 2999999.89
0143 Khatatba | 2022-04-04 | 5000
0143 Khatatba | 2022-04-04 | 50000
0143 Khatatba | 2022-04-04 | 17800
0143 Khatatba | 2022-04-06 | 43870
0143 Khatatba | 2022-04-06 | 14046
0143 Khatatba | 2022-04-06 | 93938
0143 Khatatba | 2022-04-06 | 2220
0143 Khatatba | 2022-04-06 | 52850.01
0143 Khatatba | 2022-04-06 | 37784.11
0143 Khatatba | 2022-04-06 | 2231.75
0143 Khatatba | 2022-04-06 | 48650
0143 Khatatba | 2022-04-06 | 2148
0143 Khatatba | 2022-04-06 | 1145
0143 Khatatba | 2022-04-06 | 76800
0143 Khatatba | 2022-04-06 | 563.64
0143 Khatatba | 2022-04-07 | 7367.6
0143 Khatatba | 2022-04-07 | 5227.94
0143 Khatatba | 2022-04-07 | 8037.8
0143 Khatatba | 2022-04-07 | 4045.58
0143 Khatatba | 2022-04-07 | 16837
0143 Khatatba | 2022-04-07 | 6497.5
0143 Khatatba | 2022-04-07 | 25736.12
0143 Khatatba | 2022-04-11 | 162186.8
0143 Khatatba | 2022-04-11 | 168906.6
0143 Khatatba | 2022-04-11 | 168906.6
0143 Khatatba | 2022-04-11 | 50000
0143 Khatatba | 2022-04-11 | 100000
0143 Khatatba | 2022-04-11 | 150000
0143 Khatatba | 2022-04-12 | 99445.04
0143 Khatatba | 2022-04-12 | 6768
0143 Khatatba | 2022-04-12 | 64400
0143 Khatatba | 2022-04-12 | 3345
0143 Khatatba | 2022-04-13 | 48650
0143 Khatatba | 2022-04-13 | 2136.18
0143 Khatatba | 2022-04-13 | 28278.66
0143 Khatatba | 2022-04-17 | 1509.05
0143 Khatatba | 2022-04-17 | 28640
0143 Khatatba | 2022-04-17 | 65338.4
0143 Khatatba | 2022-04-17 | 46326.27
0143 Khatatba | 2022-04-20 | 21470
0143 Khatatba | 2022-04-20 | 35000
0143 Khatatba | 2022-04-26 | 95968.91
0143 Khatatba | 2022-04-26 | 5000
0143 Khatatba | 2022-04-26 | 95395
0143 Khatatba | 2022-04-26 | 89732.5
0143 Khatatba | 2022-04-26 | 277197.5
0143 Khatatba | 2022-04-26 | 284097.5
0143 Khatatba | 2022-04-26 | 13800
0143 Khatatba | 2022-04-26 | 3785
0143 Khatatba | 2022-04-26 | 330
0143 Khatatba | 2022-04-26 | 50000
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 60000
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 52500
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 75000
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 61855.2
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 50644.8
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 75000
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 2649.8
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 34850.2
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 50000
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 25000
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 150000
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 536.75
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 14175.29
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 4146.43
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 8844.73
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 36684.32
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 42709.43
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 45255.54
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 139762.92
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 0
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 0
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 0
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 29275.9
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 30163.04
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 29275.9
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 75351.95
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 77635.34
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 75351.95
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 88600.99
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 91285.87
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 88600.99
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 63785.59
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 65718.49
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 63785.59
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 222015
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 220472.01
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 227152.98
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 220472.01
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 200021.8
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 206083.07
0143 Khatatba | 2022-04-27 | 200021.8
0143 Khatatba | 2022-04-28 | 82550
0143 Khatatba | 2022-04-28 | 261527.54
0143 Khatatba | 2022-04-30 | 408854.92
0143 Khatatba | 2022-05-12 | 1812.6
0143 Khatatba | 2022-05-12 | 42487.1
0143 Khatatba | 2022-05-12 | 214983.43
0143 Khatatba | 2022-05-15 | 63850.35
0143 Khatatba | 2022-05-15 | 22261.5
0143 Khatatba | 2022-05-15 | 7767.22
0143 Khatatba | 2022-05-15 | 17442.54
0143 Khatatba | 2022-05-15 | 20023.56
0143 Khatatba | 2022-05-17 | 1800
0143 Khatatba | 2022-05-17 | 6372
0143 Khatatba | 2022-05-18 | 218.43
0143 Khatatba | 2022-05-18 | 6528.68
0143 Khatatba | 2022-05-18 | 439.26
0143 Khatatba | 2022-05-18 | 2287.79
0143 Khatatba | 2022-05-18 | 40910.49
0143 Khatatba | 2022-05-18 | 27522.35
0143 Khatatba | 2022-05-18 | 55000
0143 Khatatba | 2022-05-22 | 7119
0143 Khatatba | 2022-05-22 | 25000
0143 Khatatba | 2022-05-22 | 100000
0143 Khatatba | 2022-05-22 | 38000
0143 Khatatba | 2022-05-22 | 100000
0143 Khatatba | 2022-05-22 | 50000
0143 Khatatba | 2022-05-22 | 2191.17
0143 Khatatba | 2022-05-22 | 47396
0143 Khatatba | 2022-05-22 | 303872.79
0143 Khatatba | 2022-05-22 | 56229
0143 Khatatba | 2022-05-22 | 27023.7
0143 Khatatba | 2022-05-22 | 3829999.99
0143 Khatatba | 2022-05-25 | 47460
0143 Khatatba | 2022-05-26 | 192669.25
0143 Khatatba | 2022-05-26 | 95330
0143 Khatatba | 2022-05-26 | 151996.2
0143 Khatatba | 2022-05-26 | 24464.4
0143 Khatatba | 2022-05-26 | 6641.15
0143 Khatatba | 2022-05-26 | 82550
0143 Khatatba | 2022-05-29 | 40564.63
0143 Khatatba | 2022-05-29 | 57467
0143 Khatatba | 2022-05-29 | 2320
0143 Khatatba | 2022-05-31 | 62965
0143 Khatatba | 2022-05-31 | 315311.68
0143 Khatatba | 2022-05-31 | 5000
0143 Khatatba | 2022-05-31 | 10000
0143 Khatatba | 2022-05-31 | 50000
0143 Khatatba | 2022-05-31 | 13800
0143 Khatatba | 2022-05-31 | 233097.34
0143 Khatatba | 2022-06-06 | 18500
0143 Khatatba | 2022-06-06 | 50000
0143 Khatatba | 2022-06-06 | 19357.5
0143 Khatatba | 2022-06-06 | 50000
0143 Khatatba | 2022-06-06 | 100000
0143 Khatatba | 2022-06-06 | 25000
0143 Khatatba | 2022-06-06 | 100000
0143 Khatatba | 2022-06-06 | 200000
0143 Khatatba | 2022-06-06 | 100000
0143 Khatatba | 2022-06-08 | 62822.95
0143 Khatatba | 2022-06-08 | 22261.5
0143 Khatatba | 2022-06-08 | 17442.54
0143 Khatatba | 2022-06-08 | 23111.8
0143 Khatatba | 2022-06-08 | 7767.22
0143 Khatatba | 2022-06-08 | 563.64
0143 Khatatba | 2022-06-08 | 2252.13
0143 Khatatba | 2022-06-08 | 5000
0143 Khatatba | 2022-06-13 | 2938
0143 Khatatba | 2022-06-13 | 3360
0143 Khatatba | 2022-06-13 | 41970
0143 Khatatba | 2022-06-13 | 29857.5
0143 Khatatba | 2022-06-13 | 81500
0143 Khatatba | 2022-06-13 | 196550
0143 Khatatba | 2022-06-13 | 268468
0143 Khatatba | 2022-06-13 | 84727.26
0143 Khatatba | 2022-06-13 | 22702.78
0143 Khatatba | 2022-06-14 | 51459.37
0143 Khatatba | 2022-06-15 | 12778.25
0143 Khatatba | 2022-06-15 | 563.64
0143 Khatatba | 2022-06-15 | 30000
0143 Khatatba | 2022-06-16 | 24519.17
0143 Khatatba | 2022-06-20 | 45018.48
0143 Khatatba | 2022-06-20 | 62813.5
0143 Khatatba | 2022-06-22 | 5700
0143 Khatatba | 2022-06-22 | 9336.6
0143 Khatatba | 2022-06-22 | 2218.22
0143 Khatatba | 2022-06-22 | 29931.76
0143 Khatatba | 2022-06-22 | 50000
0143 Khatatba | 2022-06-23 | 5352
0143 Khatatba | 2022-06-23 | 1906
0143 Khatatba | 2022-06-23 | 1264
0143 Khatatba | 2022-06-23 | 230964
0143 Khatatba | 2022-06-26 | 232968
0143 Khatatba | 2022-06-27 | 62291.3
0143 Khatatba | 2022-06-27 | 14951.04
0143 Khatatba | 2022-06-27 | 2402.78
0143 Khatatba | 2022-06-27 | 1986.64
0143 Khatatba | 2022-06-27 | 935.11
0143 Khatatba | 2022-06-27 | 17370.5
0143 Khatatba | 2022-06-27 | 60000
0143 Khatatba | 2022-06-27 | 47789.7
0143 Khatatba | 2022-06-27 | 65000
0143 Khatatba | 2022-06-27 | 37680
0143 Khatatba | 2022-06-27 | 77123
0143 Khatatba | 2022-06-27 | 30000
0143 Khatatba | 2022-06-27 | 112000
0143 Khatatba | 2022-06-27 | 30621.1
0143 Khatatba | 2022-06-27 | 238648.4
0143 Khatatba | 2022-06-27 | 91303
0143 Khatatba | 2022-06-27 | 127250
0143 Khatatba | 2022-06-27 | 117841
0143 Khatatba | 2022-06-27 | 12615
0143 Khatatba | 2022-06-28 | 9597.09
0143 Khatatba | 2022-06-28 | 96625
0143 Khatatba | 2022-06-30 | 319558.64
0143 Khatatba | 2022-06-30 | 93965.43
0143 Khatatba | 2022-06-30 | 266588.14
0143 Khatatba | 2022-07-03 | 5000
0143 Khatatba | 2022-07-03 | 16080
0143 Khatatba | 2022-07-03 | 50000
0143 Khatatba | 2022-07-04 | 111513.15
0143 Khatatba | 2022-07-04 | 51031.7
0143 Khatatba | 2022-07-05 | 38082
0143 Khatatba | 2022-07-05 | 22261.5
0143 Khatatba | 2022-07-05 | 17442.54
0143 Khatatba | 2022-07-05 | 9153
0143 Khatatba | 2022-07-05 | 11286
0143 Khatatba | 2022-07-05 | 9576
0143 Khatatba | 2022-07-05 | 2907.67
0143 Khatatba | 2022-07-05 | 15019.96
0143 Khatatba | 2022-07-05 | 7767.22
0143 Khatatba | 2022-07-05 | 49573.6
0143 Khatatba | 2022-07-05 | 82524.96
0143 Khatatba | 2022-07-05 | 15514.5
0143 Khatatba | 2022-07-05 | 1960.54
0143 Khatatba | 2022-07-05 | 68138.83
0143 Khatatba | 2022-07-05 | 148456.95
0143 Khatatba | 2022-07-05 | 44775.42
0143 Khatatba | 2022-07-05 | 52125
0143 Khatatba | 2022-07-05 | 22918.75
0143 Khatatba | 2022-07-06 | 120580
0143 Khatatba | 2022-07-06 | 8805
0143 Khatatba | 2022-07-06 | 79070
0143 Khatatba | 2022-07-06 | 175552.5
0143 Khatatba | 2022-07-18 | 62232.68
0143 Khatatba | 2022-07-18 | 12050.48
0143 Khatatba | 2022-07-18 | 2872.26
0143 Khatatba | 2022-07-18 | 13686.42
0143 Khatatba | 2022-07-18 | 100000
0143 Khatatba | 2022-07-18 | 66291.3
0143 Khatatba | 2022-07-18 | 300000
0143 Khatatba | 2022-07-19 | 48327.13
0143 Khatatba | 2022-07-20 | 63070
0143 Khatatba | 2022-07-20 | 7600
0143 Khatatba | 2022-07-21 | 2050.95
0143 Khatatba | 2022-07-25 | 714000
0143 Khatatba | 2022-07-26 | 5290
0143 Khatatba | 2022-07-26 | 60665
0143 Khatatba | 2022-07-26 | 5910
0143 Khatatba | 2022-07-26 | 25981.5
0143 Khatatba | 2022-07-26 | 61107.5
0143 Khatatba | 2022-07-26 | 116012.5
0143 Khatatba | 2022-07-26 | 53900
0143 Khatatba | 2022-07-27 | 100000
0143 Khatatba | 2022-07-27 | 435141.22
0143 Khatatba | 2022-07-27 | 17442.54
0143 Khatatba | 2022-07-27 | 22261.5
0143 Khatatba | 2022-07-27 | 17442.54
0143 Khatatba | 2022-07-27 | 23983.92
0143 Khatatba | 2022-07-27 | 7767.18
0143 Khatatba | 2022-07-27 | 46970.77
0143 Khatatba | 2022-07-27 | 7100.98
0143 Khatatba | 2022-07-28 | 50200
0143 Khatatba | 2022-07-31 | 361169.31
0143 Khatatba | 2022-07-31 | 23363.88
0143 Khatatba | 2022-07-31 | 49434.56
0143 Khatatba | 2022-07-31 | 5000
0143 Khatatba | 2022-07-31 | 16080
0143 Khatatba | 2022-07-31 | 50000
0143 Khatatba | 2022-07-31 | 51869.87
0143 Khatatba | 2022-07-31 | 242277.87
0143 Khatatba | 2022-08-03 | 57000
0143 Khatatba | 2022-08-04 | 49274
0143 Khatatba | 2022-08-04 | 20726
0143 Khatatba | 2022-08-04 | 2062.2
0143 Khatatba | 2022-08-04 | 619.32
0143 Khatatba | 2022-08-10 | 37589.36
0143 Khatatba | 2022-08-10 | 362410.64
0143 Khatatba | 2022-08-10 | 83136.47
0143 Khatatba | 2022-08-10 | 25503.63
0143 Khatatba | 2022-08-10 | 141359.9
0143 Khatatba | 2022-08-10 | 27360
0143 Khatatba | 2022-08-10 | 16644
0143 Khatatba | 2022-08-10 | 3762
0143 Khatatba | 2022-08-11 | 17560.2
0143 Khatatba | 2022-08-11 | 25302.36
0143 Khatatba | 2022-08-14 | 125980
0143 Khatatba | 2022-08-15 | 21435
0143 Khatatba | 2022-08-15 | 9200
0143 Khatatba | 2022-08-15 | 12196.8
0143 Khatatba | 2022-08-17 | 59456.25
0143 Khatatba | 2022-08-17 | 35465.85
0143 Khatatba | 2022-08-17 | 109580.21
0143 Khatatba | 2022-08-17 | 112900.82
0143 Khatatba | 2022-08-17 | 109580.21
0143 Khatatba | 2022-08-18 | 17442.54
0143 Khatatba | 2022-08-18 | 43963.41
0143 Khatatba | 2022-08-18 | 20369.62
0143 Khatatba | 2022-08-18 | 17442.54
0143 Khatatba | 2022-08-18 | 16590.49
0143 Khatatba | 2022-08-18 | 7767.23
0143 Khatatba | 2022-08-18 | 16569
0143 Khatatba | 2022-08-18 | 35997
0143 Khatatba | 2022-08-18 | 7622
0143 Khatatba | 2022-08-22 | 19177.03
0143 Khatatba | 2022-08-22 | 73432.8
0143 Khatatba | 2022-08-22 | 50000
0143 Khatatba | 2022-08-22 | 64862.82
0143 Khatatba | 2022-08-22 | 100000
0143 Khatatba | 2022-08-22 | 36178.69
0143 Khatatba | 2022-08-22 | 68082
0143 Khatatba | 2022-08-22 | 100000
0143 Khatatba | 2022-08-22 | 26155.49
0143 Khatatba | 2022-08-22 | 11044.84
0143 Khatatba | 2022-08-22 | 200000
0143 Khatatba | 2022-08-24 | 67572.5
0143 Khatatba | 2022-08-24 | 45416.76
0143 Khatatba | 2022-08-24 | 23675
0143 Khatatba | 2022-08-24 | 117099.57
0143 Khatatba | 2022-08-25 | 594.62
0143 Khatatba | 2022-08-25 | 236949
0143 Khatatba | 2022-08-25 | 420
0143 Khatatba | 2022-08-25 | 54889.58
0143 Khatatba | 2022-08-28 | 2440
0143 Khatatba | 2022-08-28 | 544345
0143 Khatatba | 2022-08-28 | 28899
0143 Khatatba | 2022-08-28 | 26151.6
0143 Khatatba | 2022-08-28 | 1170
0143 Khatatba | 2022-08-28 | 28899
0143 Khatatba | 2022-08-28 | 40240
0143 Khatatba | 2022-08-28 | 186759.85
0143 Khatatba | 2022-08-29 | 116568.41
0143 Khatatba | 2022-08-31 | 400000
0143 Khatatba | 2022-08-31 | 200000
0143 Khatatba | 2022-08-31 | 604717.61
0143 Khatatba | 2022-08-31 | 57000
0143 Khatatba | 2022-08-31 | 60000
0143 Khatatba | 2022-08-31 | 248094.34
0143 Khatatba | 2022-09-05 | 21080
0143 Khatatba | 2022-09-05 | 57500
0143 Khatatba | 2022-09-06 | 139487.2
0143 Khatatba | 2022-09-07 | 67617.8
0143 Khatatba | 2022-09-07 | 2062.2
0143 Khatatba | 2022-09-07 | 5827500
0143 Khatatba | 2022-09-11 | 128760
0143 Khatatba | 2022-09-11 | 12610
0143 Khatatba | 2022-09-12 | 10350
0143 Khatatba | 2022-09-12 | 264901
0143 Khatatba | 2022-09-12 | 55203
0143 Khatatba | 2022-09-13 | 50000
0143 Khatatba | 2022-09-13 | 50000
0143 Khatatba | 2022-09-13 | 50000
0143 Khatatba | 2022-09-13 | 86156.18
0143 Khatatba | 2022-09-13 | 50000
0143 Khatatba | 2022-09-13 | 33643.28
0143 Khatatba | 2022-09-13 | 74650.99
0143 Khatatba | 2022-09-13 | 17926.36
0143 Khatatba | 2022-09-14 | 1331.7
0143 Khatatba | 2022-09-14 | 40000
0143 Khatatba | 2022-09-14 | 27558.5
0143 Khatatba | 2022-09-18 | 12778.25
0143 Khatatba | 2022-09-18 | 10773
0143 Khatatba | 2022-09-18 | 1835.4
0143 Khatatba | 2022-09-18 | 2872.8
0143 Khatatba | 2022-09-18 | 2508
0143 Khatatba | 2022-09-18 | 50504.03
0143 Khatatba | 2022-09-19 | 75000
0143 Khatatba | 2022-09-21 | 175765.85
0143 Khatatba | 2022-09-21 | 28449.21
0143 Khatatba | 2022-09-21 | 563.64
0143 Khatatba | 2022-09-21 | 500000
0143 Khatatba | 2022-09-22 | 12500
0143 Khatatba | 2022-09-26 | 53459.97
0143 Khatatba | 2022-09-26 | 296540.04
0143 Khatatba | 2022-09-26 | 39774.78
0143 Khatatba | 2022-09-26 | 57357.52
0143 Khatatba | 2022-09-26 | 127761.39
0143 Khatatba | 2022-09-26 | 64940.5
0143 Khatatba | 2022-09-26 | 52495
0143 Khatatba | 2022-09-26 | 36340
0143 Khatatba | 2022-09-26 | 251118
0143 Khatatba | 2022-09-26 | 248287
0143 Khatatba | 2022-09-26 | 13987.75
0143 Khatatba | 2022-09-28 | 68606.85
0143 Khatatba | 2022-09-29 | 8721.27
0143 Khatatba | 2022-09-29 | 24120.99
0143 Khatatba | 2022-09-29 | 11130.75
0143 Khatatba | 2022-09-29 | 8721.27
0143 Khatatba | 2022-09-29 | 11321.5
0143 Khatatba | 2022-09-29 | 776.73
0143 Khatatba | 2022-09-30 | 55051.21
0143 Khatatba | 2022-09-30 | 296725.88
0143 Khatatba | 2022-09-30 | 235584.14
0143 Khatatba | 2022-10-03 | 8721.27
0143 Khatatba | 2022-10-03 | 24120.99
0143 Khatatba | 2022-10-03 | 11130.75
0143 Khatatba | 2022-10-03 | 8721.27
0143 Khatatba | 2022-10-03 | 11321.5
0143 Khatatba | 2022-10-03 | 776.72
0143 Khatatba | 2022-10-03 | 48342
0143 Khatatba | 2022-10-03 | 91658
0143 Khatatba | 2022-10-03 | 261358.88
0143 Khatatba | 2022-10-03 | 196500.1
0143 Khatatba | 2022-10-03 | 220934.85
0143 Khatatba | 2022-10-03 | 220934.85
0143 Khatatba | 2022-10-03 | 55000
0143 Khatatba | 2022-10-03 | 11650
0143 Khatatba | 2022-10-04 | 57000
0143 Khatatba | 2022-10-05 | 6181.1
0143 Khatatba | 2022-10-05 | 563.64
0143 Khatatba | 2022-10-05 | 2062.2
0143 Khatatba | 2022-10-10 | 59432.5
0143 Khatatba | 2022-10-10 | 24610
0143 Khatatba | 2022-10-10 | 137243.75
0143 Khatatba | 2022-10-10 | 118095
0143 Khatatba | 2022-10-10 | 8485
0143 Khatatba | 2022-10-12 | 30000
0143 Khatatba | 2022-10-13 | 22892.12
0143 Khatatba | 2022-10-18 | 175765.85
0143 Khatatba | 2022-10-23 | 68176.5
0143 Khatatba | 2022-10-24 | 131988.83
0143 Khatatba | 2022-10-24 | 62295
0143 Khatatba | 2022-10-24 | 305598.25
0143 Khatatba | 2022-10-24 | 308573.25
0143 Khatatba | 2022-10-24 | 55453.5
0143 Khatatba | 2022-10-24 | 7000
0143 Khatatba | 2022-10-27 | 27403
0143 Khatatba | 2022-10-27 | 204275.07
0143 Khatatba | 2022-10-27 | 3017.93
0143 Khatatba | 2022-10-31 | 391295.1
0143 Khatatba | 2022-10-31 | 342684.04
0143 Khatatba | 2022-10-31 | 213473.09
0143 Khatatba | 2022-11-02 | 2872.8
0143 Khatatba | 2022-11-02 | 30000
0143 Khatatba | 2022-11-02 | 55000
0143 Khatatba | 2022-11-02 | 2000
0143 Khatatba | 2022-11-02 | 9650
0143 Khatatba | 2022-11-02 | 32917.5
0143 Khatatba | 2022-11-02 | 1455.95
0143 Khatatba | 2022-11-03 | 100000
0143 Khatatba | 2022-11-03 | 50000
0143 Khatatba | 2022-11-03 | 19380.6
0143 Khatatba | 2022-11-03 | 53148.24
0143 Khatatba | 2022-11-03 | 25353.86
0143 Khatatba | 2022-11-03 | 19380.6
0143 Khatatba | 2022-11-03 | 24735
0143 Khatatba | 2022-11-03 | 11349
0143 Khatatba | 2022-11-08 | 46359.26
0143 Khatatba | 2022-11-08 | 144078.26
0143 Khatatba | 2022-11-08 | 5295
0143 Khatatba | 2022-11-08 | 57000
0143 Khatatba | 2022-11-13 | 109408.81
0143 Khatatba | 2022-11-14 | 52220.46
0143 Khatatba | 2022-11-14 | 50000
0143 Khatatba | 2022-11-14 | 50000
0143 Khatatba | 2022-11-14 | 50000
0143 Khatatba | 2022-11-15 | 22055.98
0143 Khatatba | 2022-11-16 | 49704
0143 Khatatba | 2022-11-16 | 137037.5
0143 Khatatba | 2022-11-16 | 245590.2
0143 Khatatba | 2022-11-16 | 44988.6
0143 Khatatba | 2022-11-16 | 387450.5
0143 Khatatba | 2022-11-16 | 24716
0143 Khatatba | 2022-11-16 | 251233.2
0143 Khatatba | 2022-11-16 | 251233.2
0143 Khatatba | 2022-11-16 | 6224.4
0143 Khatatba | 2022-11-16 | 1130
0143 Khatatba | 2022-11-20 | 29354.82
0143 Khatatba | 2022-11-22 | 81
0143 Khatatba | 2022-11-23 | 563.64
0143 Khatatba | 2022-11-23 | 2062.2
0143 Khatatba | 2022-11-24 | 6305
0143 Khatatba | 2022-11-24 | 6305
0143 Khatatba | 2022-11-24 | 19380.6
0143 Khatatba | 2022-11-24 | 9690.3
0143 Khatatba | 2022-11-24 | 9690.3
0143 Khatatba | 2022-11-24 | 18165.19
0143 Khatatba | 2022-11-24 | 27026.14
0143 Khatatba | 2022-11-24 | 18165.19
0143 Khatatba | 2022-11-24 | 27026.14
0143 Khatatba | 2022-11-24 | 92370
0143 Khatatba | 2022-11-24 | 15050
0143 Khatatba | 2022-11-24 | 16730
0143 Khatatba | 2022-11-30 | 60868.1
0143 Khatatba | 2022-11-30 | 9643.2
0143 Khatatba | 2022-11-30 | 55000
0143 Khatatba | 2022-11-30 | 239690
0143 Khatatba | 2022-12-04 | 11650
0143 Khatatba | 2022-12-06 | 250000
0143 Khatatba | 2022-12-06 | 104885.55
0143 Khatatba | 2022-12-06 | 80748.21
0143 Khatatba | 2022-12-07 | 32100
0143 Khatatba | 2022-12-07 | 1254
0143 Khatatba | 2022-12-07 | 57000
0143 Khatatba | 2022-12-11 | 98490.03
0143 Khatatba | 2022-12-11 | 53535
0143 Khatatba | 2022-12-11 | 567383.35
0143 Khatatba | 2022-12-11 | 18076.48
0143 Khatatba | 2022-12-12 | 600000
0143 Khatatba | 2022-12-14 | 2657.55
0143 Khatatba | 2022-12-14 | 70424.13
0143 Khatatba | 2022-12-14 | 45450.4
0143 Khatatba | 2022-12-14 | 52442.77
0143 Khatatba | 2022-12-14 | 87502
0143 Khatatba | 2022-12-14 | 75000
0143 Khatatba | 2022-12-14 | 200000
0143 Khatatba | 2022-12-19 | 12778.25
0143 Khatatba | 2022-12-25 | 2062.2
0143 Khatatba | 2022-12-25 | 863
0143 Khatatba | 2022-12-25 | 76249
0143 Khatatba | 2022-12-25 | 13428.56
0143 Khatatba | 2022-12-29 | 27811.63
0143 Khatatba | 2022-12-29 | 48314.11
0143 Khatatba | 2022-12-29 | 25743.14
0143 Khatatba | 2022-12-29 | 74057.25
0143 Khatatba | 2022-12-29 | 95900
0143 Khatatba | 2022-12-31 | 467945.91
0143 Khatatba | 2022-12-31 | 232212.38
0143 Khatatba | 2023-01-04 | 55000
0143 Khatatba | 2023-01-04 | 2000
0143 Khatatba | 2023-01-04 | 9650
0143 Khatatba | 2023-01-04 | 57000
0143 Khatatba | 2023-01-04 | 50000
0143 Khatatba | 2023-01-05 | 22711.22
0143 Khatatba | 2023-01-05 | 57194.65
0143 Khatatba | 2023-01-11 | 9300
0143 Khatatba | 2023-01-11 | 72315
0143 Khatatba | 2023-01-11 | 15200
0143 Khatatba | 2023-01-15 | 88191.55
0143 Khatatba | 2023-01-15 | 24932.28
0143 Khatatba | 2023-01-17 | 12190.09
0143 Khatatba | 2023-01-17 | 5168.81
0143 Khatatba | 2023-01-17 | 22893.94
0143 Khatatba | 2023-01-17 | 19380.6
0143 Khatatba | 2023-01-17 | 51799.8
0143 Khatatba | 2023-01-18 | 97723.19
0143 Khatatba | 2023-01-18 | 2176.79
0143 Khatatba | 2023-01-18 | 713.57
0143 Khatatba | 2023-01-19 | 95244.28
0143 Khatatba | 2023-01-19 | 9605
0143 Khatatba | 2023-01-23 | 71825.84
0143 Khatatba | 2023-01-23 | 11865
0143 Khatatba | 2023-01-31 | 20944.28
0143 Khatatba | 2023-01-31 | 6455.72
0143 Khatatba | 2023-01-31 | 6698.55
0143 Khatatba | 2023-01-31 | 4330.79
0143 Khatatba | 2023-01-31 | 65669.2
0143 Khatatba | 2023-01-31 | 200000
0143 Khatatba | 2023-01-31 | 56829.02
0143 Khatatba | 2023-01-31 | 56829.02
0143 Khatatba | 2023-01-31 | 31344.6
0143 Khatatba | 2023-01-31 | 20879.9
0143 Khatatba | 2023-01-31 | 56846.07
0143 Khatatba | 2023-01-31 | 320891.17
0143 Khatatba | 2023-01-31 | 9650
0143 Khatatba | 2023-01-31 | 2000
0143 Khatatba | 2023-01-31 | 55000
0143 Khatatba | 2023-01-31 | 183425.86
0143 Khatatba | 2023-02-07 | 51581.56
0143 Khatatba | 2023-02-07 | 788067.65
0143 Khatatba | 2023-02-07 | 1160350.8
0143 Khatatba | 2023-02-08 | 10000
0143 Khatatba | 2023-02-08 | 432600
0143 Khatatba | 2023-02-09 | 22175.46
0143 Khatatba | 2023-02-09 | 21236.41
0143 Khatatba | 2023-02-09 | 229848
0143 Khatatba | 2023-02-09 | 140022.02
0143 Khatatba | 2023-02-12 | 1665
0143 Khatatba | 2023-02-12 | 713.57
0143 Khatatba | 2023-02-12 | 2876
0143 Khatatba | 2023-02-12 | 75285
0143 Khatatba | 2023-02-13 | 16800
0143 Khatatba | 2023-02-13 | 57000
0143 Khatatba | 2023-02-14 | 52696.22
0143 Khatatba | 2023-02-14 | 12610
0143 Khatatba | 2023-02-14 | 25349.84
0143 Khatatba | 2023-02-14 | 19380.6
0143 Khatatba | 2023-02-14 | 24382.4
0143 Khatatba | 2023-02-19 | 24286.51
0143 Khatatba | 2023-02-22 | 56352.35
0143 Khatatba | 2023-02-22 | 30000
0143 Khatatba | 2023-02-23 | 16900
0143 Khatatba | 2023-02-26 | 13540
0143 Khatatba | 2023-02-26 | 59263.58
0143 Khatatba | 2023-02-27 | 69022.1
0143 Khatatba | 2023-02-27 | 3478.88
0143 Khatatba | 2023-02-28 | 10229.61
0143 Khatatba | 2023-02-28 | 140755.5
0143 Khatatba | 2023-02-28 | 36892
0143 Khatatba | 2023-02-28 | 284480.43
0143 Khatatba | 2023-02-28 | 31672
0143 Khatatba | 2023-02-28 | 186577.93
0143 Khatatba | 2023-03-05 | 55000
0143 Khatatba | 2023-03-05 | 9650
0143 Khatatba | 2023-03-05 | 2000
0143 Khatatba | 2023-03-07 | 26382.66
0143 Khatatba | 2023-03-07 | 26390.58
0143 Khatatba | 2023-03-07 | 26382.66
0143 Khatatba | 2023-03-07 | 31344.6
0143 Khatatba | 2023-03-07 | 10474.1
0143 Khatatba | 2023-03-08 | 54679
0143 Khatatba | 2023-03-08 | 10000
0143 Khatatba | 2023-03-09 | 14746.5
0143 Khatatba | 2023-03-09 | 2003.26
0143 Khatatba | 2023-03-12 | 12778.25
0143 Khatatba | 2023-03-14 | 11750
0143 Khatatba | 2023-03-14 | 50480
0143 Khatatba | 2023-03-14 | 958200
0143 Khatatba | 2023-03-15 | 27164.41
0143 Khatatba | 2023-03-15 | 2948.13
0143 Khatatba | 2023-03-15 | 472.56
0143 Khatatba | 2023-03-16 | 12610
0143 Khatatba | 2023-03-16 | 19380.6
0143 Khatatba | 2023-03-16 | 20733.75
0143 Khatatba | 2023-03-16 | 52923.2
0143 Khatatba | 2023-03-16 | 15209.6
0143 Khatatba | 2023-03-16 | 22699
0143 Khatatba | 2023-03-23 | 29980.23
0143 Khatatba | 2023-03-23 | 50000
0143 Khatatba | 2023-03-23 | 9427.77
0143 Khatatba | 2023-03-23 | 40018.95
0143 Khatatba | 2023-03-23 | 50000
0143 Khatatba | 2023-03-23 | 19824.56
0143 Khatatba | 2023-03-23 | 37204.76
0143 Khatatba | 2023-03-23 | 81506.45
0143 Khatatba | 2023-03-23 | 81288.8
0143 Khatatba | 2023-03-23 | 288363.15
0143 Khatatba | 2023-03-23 | 61636.85
0143 Khatatba | 2023-03-23 | 4909.85
0143 Khatatba | 2023-03-26 | 56617.09
0143 Khatatba | 2023-03-26 | 9374.55
0143 Khatatba | 2023-03-28 | 30000
0143 Khatatba | 2023-03-29 | 25651
0143 Khatatba | 2023-03-31 | 52389.79
0143 Khatatba | 2023-03-31 | 53105.68
0143 Khatatba | 2023-03-31 | 165609.37
0143 Khatatba | 2023-04-04 | 9650
0143 Khatatba | 2023-04-04 | 2000
0143 Khatatba | 2023-04-04 | 55000
0143 Khatatba | 2023-04-05 | 67852.4
0143 Khatatba | 2023-04-05 | 10000
0143 Khatatba | 2023-04-10 | 1525.5
0143 Khatatba | 2023-04-10 | 103146.4
0143 Khatatba | 2023-04-10 | 40680
0143 Khatatba | 2023-04-10 | 6466.44
0143 Khatatba | 2023-04-11 | 50700.42
0143 Khatatba | 2023-04-12 | 453293.95
0143 Khatatba | 2023-04-12 | 453293.95
0143 Khatatba | 2023-04-12 | 37086.19
0143 Khatatba | 2023-04-12 | 37097.32
0143 Khatatba | 2023-04-12 | 28613.19
0143 Khatatba | 2023-04-12 | 8473
0143 Khatatba | 2023-04-12 | 225855.28
0143 Khatatba | 2023-04-12 | 225923.04
0143 Khatatba | 2023-04-12 | 225855.28
0143 Khatatba | 2023-04-12 | 39544.38
0143 Khatatba | 2023-04-12 | 39556.24
0143 Khatatba | 2023-04-12 | 39544.38
0143 Khatatba | 2023-04-12 | 3092.46
0143 Khatatba | 2023-04-12 | 51576.92
0143 Khatatba | 2023-04-16 | 813.6
0143 Khatatba | 2023-04-16 | 30999.5
0143 Khatatba | 2023-04-16 | 427.5
0143 Khatatba | 2023-04-16 | 1938
0143 Khatatba | 2023-04-16 | 2860.05
0143 Khatatba | 2023-04-16 | 13629.39
0143 Khatatba | 2023-04-16 | 1482.05
0143 Khatatba | 2023-04-16 | 1767
0143 Khatatba | 2023-04-16 | 50000
0143 Khatatba | 2023-04-16 | 36989.36
0143 Khatatba | 2023-04-16 | 200000
0143 Khatatba | 2023-04-16 | 36136.33
0143 Khatatba | 2023-04-16 | 5125
0143 Khatatba | 2023-04-16 | 30150
0143 Khatatba | 2023-04-18 | 11418.65
0143 Khatatba | 2023-04-18 | 35804.69
0143 Khatatba | 2023-04-19 | 12610
0143 Khatatba | 2023-04-19 | 1681
0143 Khatatba | 2023-04-30 | 28300.92
0143 Khatatba | 2023-04-30 | 26956.83
0143 Khatatba | 2023-04-30 | 16500
0143 Khatatba | 2023-04-30 | 100000
0143 Khatatba | 2023-04-30 | 15209.6
0143 Khatatba | 2023-04-30 | 22310.97
0143 Khatatba | 2023-04-30 | 19380.6
0143 Khatatba | 2023-04-30 | 52244.2
0143 Khatatba | 2023-04-30 | 37875
0143 Khatatba | 2023-04-30 | 55000
0143 Khatatba | 2023-04-30 | 9650
0143 Khatatba | 2023-04-30 | 50000
0143 Khatatba | 2023-04-30 | 172504.88
0143 Khatatba | 2023-05-08 | 54519.23
0143 Khatatba | 2023-05-11 | 53643.05
0143 Khatatba | 2023-05-11 | 6205
0143 Khatatba | 2023-05-11 | 44065
0143 Khatatba | 2023-05-17 | 13688.64
0143 Khatatba | 2023-05-17 | 18882.99
0143 Khatatba | 2023-05-17 | 40185.02
0143 Khatatba | 2023-05-17 | 19380.6
0143 Khatatba | 2023-05-17 | 25220
0143 Khatatba | 2023-05-17 | 190275.6
0143 Khatatba | 2023-05-17 | 55000
0143 Khatatba | 2023-05-21 | 500000
0143 Khatatba | 2023-05-21 | 1000000
0143 Khatatba | 2023-05-23 | 1710
0143 Khatatba | 2023-05-23 | 30939.17
0143 Khatatba | 2023-05-24 | 512.54
0143 Khatatba | 2023-05-25 | 11920
0143 Khatatba | 2023-05-28 | 40255
0143 Khatatba | 2023-05-30 | 36662.46
0143 Khatatba | 2023-05-30 | 22666.84
0143 Khatatba | 2023-05-31 | 3063.03
0143 Khatatba | 2023-05-31 | 3063.95
0143 Khatatba | 2023-05-31 | 3063.03
0143 Khatatba | 2023-05-31 | 59776.92
0143 Khatatba | 2023-05-31 | 59794.86
0143 Khatatba | 2023-05-31 | 59776.92
0143 Khatatba | 2023-05-31 | 164022.41
0143 Khatatba | 2023-05-31 | 9650
0143 Khatatba | 2023-05-31 | 55730.77
0143 Khatatba | 2023-05-31 | 55000
0143 Khatatba | 2023-06-04 | 80147.34
0143 Khatatba | 2023-06-07 | 22692.24
0143 Khatatba | 2023-06-07 | 420
0143 Khatatba | 2023-06-07 | 43461.26
0143 Khatatba | 2023-06-11 | 18247.25
0143 Khatatba | 2023-06-12 | 12778.25
0143 Khatatba | 2023-06-13 | 46782.13
0143 Khatatba | 2023-06-13 | 12931.33
0143 Khatatba | 2023-06-13 | 27264.48
0143 Khatatba | 2023-06-13 | 561040.4
0143 Khatatba | 2023-06-13 | 150000
0143 Khatatba | 2023-06-13 | 26110.14
0143 Khatatba | 2023-06-13 | 300000
0143 Khatatba | 2023-06-13 | 292774.59
0143 Khatatba | 2023-06-13 | 48103.87
0143 Khatatba | 2023-06-14 | 279424.98
0143 Khatatba | 2023-06-20 | 15380.6
0143 Khatatba | 2023-06-20 | 40825.8
0143 Khatatba | 2023-06-20 | 14703.12
0143 Khatatba | 2023-06-20 | 12289.99
0143 Khatatba | 2023-06-20 | 12610
0143 Khatatba | 2023-06-20 | 58185.8
0143 Khatatba | 2023-06-20 | 58185.8
0143 Khatatba | 2023-06-20 | 14504.9
0143 Khatatba | 2023-06-20 | 14504.9
0143 Khatatba | 2023-06-21 | 58367.85
0143 Khatatba | 2023-06-25 | 200000
0143 Khatatba | 2023-06-25 | 2206
0143 Khatatba | 2023-06-25 | 25204
0143 Khatatba | 2023-06-25 | 14507
0143 Khatatba | 2023-06-25 | 3525
0143 Khatatba | 2023-06-25 | 52615.38
0143 Khatatba | 2023-06-25 | 15000
0143 Khatatba | 2023-06-26 | 154148.48
0143 Khatatba | 2023-06-30 | 6150
0143 Khatatba | 2023-06-30 | 55000
0130 Kafr Shokr | 2022-01-05 | 14273.37
0130 Kafr Shokr | 2022-01-05 | 1300
0130 Kafr Shokr | 2022-01-05 | 50000
0130 Kafr Shokr | 2022-01-05 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2022-01-05 | 8380
0130 Kafr Shokr | 2022-01-12 | 451500
0130 Kafr Shokr | 2022-01-12 | 28818.09
0130 Kafr Shokr | 2022-01-12 | 17500
0130 Kafr Shokr | 2022-01-12 | 68615
0130 Kafr Shokr | 2022-01-12 | 70000
0130 Kafr Shokr | 2022-01-13 | 28647.92
0130 Kafr Shokr | 2022-01-13 | 12801.96
0130 Kafr Shokr | 2022-01-17 | 28650
0130 Kafr Shokr | 2022-01-18 | 54659.04
0130 Kafr Shokr | 2022-01-19 | 2970.62
0130 Kafr Shokr | 2022-01-19 | 542.56
0130 Kafr Shokr | 2022-01-19 | 54659.24
0130 Kafr Shokr | 2022-01-19 | 40188.2
0130 Kafr Shokr | 2022-01-19 | 3751.96
0130 Kafr Shokr | 2022-01-19 | 5699.87
0130 Kafr Shokr | 2022-01-20 | 988.75
0130 Kafr Shokr | 2022-01-20 | 2031.48
0130 Kafr Shokr | 2022-01-20 | 19822.32
0130 Kafr Shokr | 2022-01-23 | 246703.75
0130 Kafr Shokr | 2022-01-23 | 108088.25
0130 Kafr Shokr | 2022-01-23 | 3537.2
0130 Kafr Shokr | 2022-01-23 | 187903.65
0130 Kafr Shokr | 2022-01-25 | 139058.08
0130 Kafr Shokr | 2022-01-25 | 13068
0130 Kafr Shokr | 2022-01-25 | 67180
0130 Kafr Shokr | 2022-01-25 | 800
0130 Kafr Shokr | 2022-01-26 | 26168.39
0130 Kafr Shokr | 2022-01-26 | 7521.48
0130 Kafr Shokr | 2022-01-31 | 8447.1
0130 Kafr Shokr | 2022-01-31 | 156767
0130 Kafr Shokr | 2022-01-31 | 170552
0130 Kafr Shokr | 2022-02-02 | 70106.77
0130 Kafr Shokr | 2022-02-02 | 366199.1
0130 Kafr Shokr | 2022-02-02 | 76410.6
0130 Kafr Shokr | 2022-02-03 | 3534
0130 Kafr Shokr | 2022-02-03 | 621.5
0130 Kafr Shokr | 2022-02-03 | 10838.96
0130 Kafr Shokr | 2022-02-03 | 13954.03
0130 Kafr Shokr | 2022-02-03 | 21721.46
0130 Kafr Shokr | 2022-02-03 | 52327.62
0130 Kafr Shokr | 2022-02-03 | 14985
0130 Kafr Shokr | 2022-02-03 | 16380
0130 Kafr Shokr | 2022-02-03 | 4700
0130 Kafr Shokr | 2022-02-03 | 1300
0130 Kafr Shokr | 2022-02-03 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2022-02-03 | 45000
0130 Kafr Shokr | 2022-02-09 | 10084.43
0130 Kafr Shokr | 2022-02-09 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2022-02-09 | 25000
0130 Kafr Shokr | 2022-02-10 | 10411.9
0130 Kafr Shokr | 2022-02-13 | 65158.91
0130 Kafr Shokr | 2022-02-13 | 32193
0130 Kafr Shokr | 2022-02-13 | 21462
0130 Kafr Shokr | 2022-02-13 | 21780
0130 Kafr Shokr | 2022-02-15 | 2520
0130 Kafr Shokr | 2022-02-15 | 2517
0130 Kafr Shokr | 2022-02-15 | 3183
0130 Kafr Shokr | 2022-02-16 | 647.71
0130 Kafr Shokr | 2022-02-23 | 250000
0130 Kafr Shokr | 2022-02-23 | 17767.54
0130 Kafr Shokr | 2022-02-23 | 50000
0130 Kafr Shokr | 2022-02-23 | 86283.26
0130 Kafr Shokr | 2022-02-23 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2022-02-23 | 2971.11
0130 Kafr Shokr | 2022-02-23 | 45000
0130 Kafr Shokr | 2022-02-23 | 4280.92
0130 Kafr Shokr | 2022-02-23 | 373.3
0130 Kafr Shokr | 2022-02-27 | 10653.78
0130 Kafr Shokr | 2022-02-27 | 8901.61
0130 Kafr Shokr | 2022-02-27 | 7775.58
0130 Kafr Shokr | 2022-02-27 | 12864.13
0130 Kafr Shokr | 2022-02-27 | 57876.48
0130 Kafr Shokr | 2022-02-28 | 53963.93
0130 Kafr Shokr | 2022-02-28 | 32612.57
0130 Kafr Shokr | 2022-02-28 | 5692.58
0130 Kafr Shokr | 2022-02-28 | 5692.58
0130 Kafr Shokr | 2022-02-28 | 13000
0130 Kafr Shokr | 2022-02-28 | 170552.29
0130 Kafr Shokr | 2022-03-02 | 12380
0130 Kafr Shokr | 2022-03-03 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2022-03-08 | 17442.54
0130 Kafr Shokr | 2022-03-08 | 22025.79
0130 Kafr Shokr | 2022-03-08 | 14985
0130 Kafr Shokr | 2022-03-08 | 51764.23
0130 Kafr Shokr | 2022-03-10 | 22370.62
0130 Kafr Shokr | 2022-03-10 | 13966.97
0130 Kafr Shokr | 2022-03-10 | 17000
0130 Kafr Shokr | 2022-03-13 | 45635
0130 Kafr Shokr | 2022-03-14 | 25000
0130 Kafr Shokr | 2022-03-17 | 14671.88
0130 Kafr Shokr | 2022-03-17 | 12758.16
0130 Kafr Shokr | 2022-03-17 | 8799.48
0130 Kafr Shokr | 2022-03-17 | 11877.08
0130 Kafr Shokr | 2022-03-17 | 50000
0130 Kafr Shokr | 2022-03-23 | 19500
0130 Kafr Shokr | 2022-03-27 | 10000
0130 Kafr Shokr | 2022-03-27 | 52070.21
0130 Kafr Shokr | 2022-03-28 | 67556.79
0130 Kafr Shokr | 2022-03-30 | 21261.92
0130 Kafr Shokr | 2022-03-30 | 34885.08
0130 Kafr Shokr | 2022-03-30 | 57000
0130 Kafr Shokr | 2022-03-30 | 20000
0130 Kafr Shokr | 2022-03-31 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2022-03-31 | 110059
0130 Kafr Shokr | 2022-04-04 | 831.95
0130 Kafr Shokr | 2022-04-04 | 14985
0130 Kafr Shokr | 2022-04-04 | 12380
0130 Kafr Shokr | 2022-04-04 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2022-04-06 | 1680
0130 Kafr Shokr | 2022-04-06 | 13462.09
0130 Kafr Shokr | 2022-04-06 | 2220
0130 Kafr Shokr | 2022-04-06 | 1221
0130 Kafr Shokr | 2022-04-06 | 2325
0130 Kafr Shokr | 2022-04-06 | 373.3
0130 Kafr Shokr | 2022-04-07 | 12927.6
0130 Kafr Shokr | 2022-04-07 | 1614.67
0130 Kafr Shokr | 2022-04-07 | 15000
0130 Kafr Shokr | 2022-04-07 | 22000
0130 Kafr Shokr | 2022-04-11 | 80466.75
0130 Kafr Shokr | 2022-04-11 | 50000
0130 Kafr Shokr | 2022-04-11 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2022-04-11 | 180000
0130 Kafr Shokr | 2022-04-12 | 52659.77
0130 Kafr Shokr | 2022-04-13 | 2971.11
0130 Kafr Shokr | 2022-04-13 | 2687.94
0130 Kafr Shokr | 2022-04-13 | 7248.83
0130 Kafr Shokr | 2022-04-13 | 15000
0130 Kafr Shokr | 2022-04-20 | 35000
0130 Kafr Shokr | 2022-04-26 | 56525.71
0130 Kafr Shokr | 2022-04-26 | 12380
0130 Kafr Shokr | 2022-04-26 | 57000
0130 Kafr Shokr | 2022-04-26 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2022-04-27 | 2244.93
0130 Kafr Shokr | 2022-04-27 | 34577.71
0130 Kafr Shokr | 2022-04-27 | 17861.42
0130 Kafr Shokr | 2022-04-27 | 30938.54
0130 Kafr Shokr | 2022-04-27 | 26877.4
0130 Kafr Shokr | 2022-04-27 | 11489.32
0130 Kafr Shokr | 2022-04-27 | 21792.56
0130 Kafr Shokr | 2022-04-27 | 21884.12
0130 Kafr Shokr | 2022-04-27 | 21091.49
0130 Kafr Shokr | 2022-04-28 | 33020
0130 Kafr Shokr | 2022-04-28 | 99172.39
0130 Kafr Shokr | 2022-05-12 | 832.5
0130 Kafr Shokr | 2022-05-15 | 20498
0130 Kafr Shokr | 2022-05-15 | 14985
0130 Kafr Shokr | 2022-05-15 | 34885.08
0130 Kafr Shokr | 2022-05-17 | 41319.29
0130 Kafr Shokr | 2022-05-18 | 1865.34
0130 Kafr Shokr | 2022-05-18 | 248.92
0130 Kafr Shokr | 2022-05-18 | 1263.34
0130 Kafr Shokr | 2022-05-18 | 5334.69
0130 Kafr Shokr | 2022-05-18 | 4603.15
0130 Kafr Shokr | 2022-05-18 | 10000
0130 Kafr Shokr | 2022-05-19 | 61147.5
0130 Kafr Shokr | 2022-05-22 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2022-05-22 | 50000
0130 Kafr Shokr | 2022-05-22 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2022-05-22 | 126833.76
0130 Kafr Shokr | 2022-05-29 | 30579.52
0130 Kafr Shokr | 2022-05-29 | 245
0130 Kafr Shokr | 2022-05-30 | 28650
0130 Kafr Shokr | 2022-05-31 | 12380
0130 Kafr Shokr | 2022-05-31 | 10000
0130 Kafr Shokr | 2022-05-31 | 25000
0130 Kafr Shokr | 2022-05-31 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2022-05-31 | 99360.45
0130 Kafr Shokr | 2022-06-07 | 4361.5
0130 Kafr Shokr | 2022-06-07 | 200000
0130 Kafr Shokr | 2022-06-08 | 20375.52
0130 Kafr Shokr | 2022-06-08 | 34885.08
0130 Kafr Shokr | 2022-06-08 | 14985
0130 Kafr Shokr | 2022-06-08 | 373.3
0130 Kafr Shokr | 2022-06-08 | 1532.75
0130 Kafr Shokr | 2022-06-13 | 45585
0130 Kafr Shokr | 2022-06-13 | 4421.61
0130 Kafr Shokr | 2022-06-14 | 39781.42
0130 Kafr Shokr | 2022-06-14 | 4983.3
0130 Kafr Shokr | 2022-06-15 | 373.3
0130 Kafr Shokr | 2022-06-16 | 4049.92
0130 Kafr Shokr | 2022-06-20 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2022-06-21 | 14000
0130 Kafr Shokr | 2022-06-22 | 50000
0130 Kafr Shokr | 2022-06-22 | 1412.06
0130 Kafr Shokr | 2022-06-22 | 8348.44
0130 Kafr Shokr | 2022-06-23 | 1710
0130 Kafr Shokr | 2022-06-27 | 63455.7
0130 Kafr Shokr | 2022-06-27 | 243.27
0130 Kafr Shokr | 2022-06-27 | 30619.58
0130 Kafr Shokr | 2022-06-27 | 22000
0130 Kafr Shokr | 2022-06-27 | 84522.81
0130 Kafr Shokr | 2022-06-27 | 13697.88
0130 Kafr Shokr | 2022-06-27 | 41741.39
0130 Kafr Shokr | 2022-06-30 | 57397.33
0130 Kafr Shokr | 2022-06-30 | 48774.62
0130 Kafr Shokr | 2022-07-03 | 8200
0130 Kafr Shokr | 2022-07-03 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2022-07-04 | 1907.6
0130 Kafr Shokr | 2022-07-04 | 21286.37
0130 Kafr Shokr | 2022-07-04 | 15604.69
0130 Kafr Shokr | 2022-07-04 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2022-07-04 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2022-07-04 | 117300
0130 Kafr Shokr | 2022-07-04 | 19671.8
0130 Kafr Shokr | 2022-07-05 | 34885.08
0130 Kafr Shokr | 2022-07-05 | 14985
0130 Kafr Shokr | 2022-07-05 | 20039.72
0130 Kafr Shokr | 2022-07-05 | 14772
0130 Kafr Shokr | 2022-07-05 | 2605.17
0130 Kafr Shokr | 2022-07-05 | 29280.6
0130 Kafr Shokr | 2022-07-05 | 106581.6
0130 Kafr Shokr | 2022-07-06 | 43985
0130 Kafr Shokr | 2022-07-20 | 150000
0130 Kafr Shokr | 2022-07-26 | 37495
0130 Kafr Shokr | 2022-07-27 | 34885.08
0130 Kafr Shokr | 2022-07-27 | 14985
0130 Kafr Shokr | 2022-07-27 | 20192.5
0130 Kafr Shokr | 2022-07-28 | 19400
0130 Kafr Shokr | 2022-07-31 | 6018.04
0130 Kafr Shokr | 2022-07-31 | 7178.23
0130 Kafr Shokr | 2022-07-31 | 52444.19
0130 Kafr Shokr | 2022-07-31 | 8200
0130 Kafr Shokr | 2022-07-31 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2022-07-31 | 39781.39
0130 Kafr Shokr | 2022-07-31 | 44068.96
0130 Kafr Shokr | 2022-08-03 | 60000
0130 Kafr Shokr | 2022-08-04 | 832.3
0130 Kafr Shokr | 2022-08-04 | 428.98
0130 Kafr Shokr | 2022-08-10 | 997.59
0130 Kafr Shokr | 2022-08-10 | 39063.94
0130 Kafr Shokr | 2022-08-10 | 91037.92
0130 Kafr Shokr | 2022-08-10 | 18507.05
0130 Kafr Shokr | 2022-08-11 | 5786.55
0130 Kafr Shokr | 2022-08-11 | 22990.5
0130 Kafr Shokr | 2022-08-14 | 46766.89
0130 Kafr Shokr | 2022-08-15 | 1865
0130 Kafr Shokr | 2022-08-15 | 14308
0130 Kafr Shokr | 2022-08-17 | 18170.38
0130 Kafr Shokr | 2022-08-18 | 10124.52
0130 Kafr Shokr | 2022-08-18 | 10918.6
0130 Kafr Shokr | 2022-08-18 | 11216.38
0130 Kafr Shokr | 2022-08-18 | 20820.8
0130 Kafr Shokr | 2022-08-18 | 22842.24
0130 Kafr Shokr | 2022-08-18 | 25300
0130 Kafr Shokr | 2022-08-18 | 20572.63
0130 Kafr Shokr | 2022-08-18 | 27747
0130 Kafr Shokr | 2022-08-18 | 94409.7
0130 Kafr Shokr | 2022-08-18 | 52933.14
0130 Kafr Shokr | 2022-08-18 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2022-08-18 | 17442.54
0130 Kafr Shokr | 2022-08-18 | 34885.08
0130 Kafr Shokr | 2022-08-18 | 14985
0130 Kafr Shokr | 2022-08-24 | 18071.12
0130 Kafr Shokr | 2022-08-24 | 7125
0130 Kafr Shokr | 2022-08-24 | 59620
0130 Kafr Shokr | 2022-08-24 | 18381.2
0130 Kafr Shokr | 2022-08-25 | 404.28
0130 Kafr Shokr | 2022-08-25 | 26163.93
0130 Kafr Shokr | 2022-08-31 | 31274.99
0130 Kafr Shokr | 2022-08-31 | 3468.73
0130 Kafr Shokr | 2022-08-31 | 134739.33
0130 Kafr Shokr | 2022-08-31 | 30516.95
0130 Kafr Shokr | 2022-08-31 | 76903.55
0130 Kafr Shokr | 2022-08-31 | 76875
0130 Kafr Shokr | 2022-08-31 | 76875
0130 Kafr Shokr | 2022-08-31 | 53540.21
0130 Kafr Shokr | 2022-09-05 | 58763.48
0130 Kafr Shokr | 2022-09-05 | 41236.52
0130 Kafr Shokr | 2022-09-05 | 8200
0130 Kafr Shokr | 2022-09-05 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2022-09-07 | 832.3
0130 Kafr Shokr | 2022-09-11 | 66595
0130 Kafr Shokr | 2022-09-11 | 7855
0130 Kafr Shokr | 2022-09-13 | 17788.65
0130 Kafr Shokr | 2022-09-13 | 5053.35
0130 Kafr Shokr | 2022-09-13 | 84416
0130 Kafr Shokr | 2022-09-13 | 18003
0130 Kafr Shokr | 2022-09-13 | 11136.97
0130 Kafr Shokr | 2022-09-13 | 10720.08
0130 Kafr Shokr | 2022-09-14 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2022-09-14 | 9315.52
0130 Kafr Shokr | 2022-09-21 | 373.3
0130 Kafr Shokr | 2022-09-26 | 24534.08
0130 Kafr Shokr | 2022-09-26 | 55965
0130 Kafr Shokr | 2022-09-26 | 7720
0130 Kafr Shokr | 2022-09-29 | 17442.54
0130 Kafr Shokr | 2022-09-29 | 8721.27
0130 Kafr Shokr | 2022-09-29 | 17442.54
0130 Kafr Shokr | 2022-09-29 | 7492.5
0130 Kafr Shokr | 2022-09-30 | 52677.01
0130 Kafr Shokr | 2022-09-30 | 28650
0130 Kafr Shokr | 2022-09-30 | 335108.36
0130 Kafr Shokr | 2022-10-03 | 17442.54
0130 Kafr Shokr | 2022-10-03 | 8721.27
0130 Kafr Shokr | 2022-10-03 | 17442.54
0130 Kafr Shokr | 2022-10-03 | 7492.5
0130 Kafr Shokr | 2022-10-03 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2022-10-05 | 373.3
0130 Kafr Shokr | 2022-10-05 | 832.3
0130 Kafr Shokr | 2022-10-10 | 50570
0130 Kafr Shokr | 2022-10-10 | 9045
0130 Kafr Shokr | 2022-10-13 | 6819.11
0130 Kafr Shokr | 2022-10-19 | 25000
0130 Kafr Shokr | 2022-10-31 | 56945.62
0130 Kafr Shokr | 2022-10-31 | 36396.46
0130 Kafr Shokr | 2022-10-31 | 28650
0130 Kafr Shokr | 2022-10-31 | 7500
0130 Kafr Shokr | 2022-10-31 | 561.46
0130 Kafr Shokr | 2022-11-02 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2022-11-03 | 15969.6
0130 Kafr Shokr | 2022-11-03 | 16650
0130 Kafr Shokr | 2022-11-03 | 19380.6
0130 Kafr Shokr | 2022-11-03 | 38761.2
0130 Kafr Shokr | 2022-11-13 | 21038.73
0130 Kafr Shokr | 2022-11-13 | 19479.02
0130 Kafr Shokr | 2022-11-14 | 1764.09
0130 Kafr Shokr | 2022-11-14 | 997.47
0130 Kafr Shokr | 2022-11-14 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2022-11-20 | 7771.5
0130 Kafr Shokr | 2022-11-23 | 373.3
0130 Kafr Shokr | 2022-11-23 | 832.3
0130 Kafr Shokr | 2022-11-24 | 8325
0130 Kafr Shokr | 2022-11-24 | 8325
0130 Kafr Shokr | 2022-11-24 | 9690.3
0130 Kafr Shokr | 2022-11-24 | 9690.3
0130 Kafr Shokr | 2022-11-28 | 7420
0130 Kafr Shokr | 2022-11-30 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2022-11-30 | 623
0130 Kafr Shokr | 2022-12-06 | 10124.52
0130 Kafr Shokr | 2022-12-11 | 15050
0130 Kafr Shokr | 2022-12-14 | 200000
0130 Kafr Shokr | 2022-12-25 | 832.3
0130 Kafr Shokr | 2022-12-25 | 573
0130 Kafr Shokr | 2022-12-29 | 3585.75
0130 Kafr Shokr | 2022-12-31 | 619.7
0130 Kafr Shokr | 2023-01-04 | 40000
0130 Kafr Shokr | 2023-01-04 | 10000
0130 Kafr Shokr | 2023-01-05 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2023-01-15 | 706.4
0130 Kafr Shokr | 2023-01-17 | 16650
0130 Kafr Shokr | 2023-01-17 | 19380.6
0130 Kafr Shokr | 2023-01-18 | 946.89
0130 Kafr Shokr | 2023-01-18 | 523.23
0130 Kafr Shokr | 2023-01-19 | 28650
0130 Kafr Shokr | 2023-01-24 | 20000
0130 Kafr Shokr | 2023-01-31 | 5179.01
0130 Kafr Shokr | 2023-01-31 | 94820.99
0130 Kafr Shokr | 2023-01-31 | 622.56
0130 Kafr Shokr | 2023-02-08 | 10000
0130 Kafr Shokr | 2023-02-09 | 16982.49
0130 Kafr Shokr | 2023-02-09 | 186.12
0130 Kafr Shokr | 2023-02-09 | 17095
0130 Kafr Shokr | 2023-02-09 | 23559.03
0130 Kafr Shokr | 2023-02-12 | 946.89
0130 Kafr Shokr | 2023-02-14 | 16650
0130 Kafr Shokr | 2023-02-14 | 19380.6
0130 Kafr Shokr | 2023-02-19 | 17712.71
0130 Kafr Shokr | 2023-02-23 | 700000
0130 Kafr Shokr | 2023-02-28 | 817.22
0130 Kafr Shokr | 2023-03-08 | 10000
0130 Kafr Shokr | 2023-03-09 | 65000
0130 Kafr Shokr | 2023-03-16 | 58141.8
0130 Kafr Shokr | 2023-03-23 | 8706.47
0130 Kafr Shokr | 2023-03-23 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2023-03-31 | 713.76
0130 Kafr Shokr | 2023-03-31 | 8176.39
0130 Kafr Shokr | 2023-03-31 | 25393.21
0130 Kafr Shokr | 2023-04-05 | 10000
0130 Kafr Shokr | 2023-04-12 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2023-04-16 | 12060.09
0130 Kafr Shokr | 2023-04-16 | 153935.33
0130 Kafr Shokr | 2023-04-18 | 18199.55
0130 Kafr Shokr | 2023-04-30 | 159.1
0130 Kafr Shokr | 2023-04-30 | 112.91
0130 Kafr Shokr | 2023-04-30 | 28650
0130 Kafr Shokr | 2023-04-30 | 46475.24
0130 Kafr Shokr | 2023-04-30 | 24019.61
0130 Kafr Shokr | 2023-04-30 | 716.76
0130 Kafr Shokr | 2023-05-11 | 7738.23
0130 Kafr Shokr | 2023-05-17 | 19380.6
0130 Kafr Shokr | 2023-05-17 | 19380.6
0130 Kafr Shokr | 2023-05-17 | 12610
0130 Kafr Shokr | 2023-05-17 | 5885.09
0130 Kafr Shokr | 2023-05-17 | 23865
0130 Kafr Shokr | 2023-05-28 | 22500
0130 Kafr Shokr | 2023-05-28 | 23844.3
0130 Kafr Shokr | 2023-05-28 | 38874.8
0130 Kafr Shokr | 2023-05-30 | 4203.61
0130 Kafr Shokr | 2023-05-31 | 100000
0130 Kafr Shokr | 2023-05-31 | 709.46
0130 Kafr Shokr | 2023-06-07 | 18243.06
0130 Kafr Shokr | 2023-06-07 | 159474.01
0130 Kafr Shokr | 2023-06-07 | 185211.69
0130 Kafr Shokr | 2023-06-20 | 3697.04
0130 Kafr Shokr | 2023-06-20 | 15209.6
0130 Kafr Shokr | 2023-06-20 | 19380.6
0130 Kafr Shokr | 2023-06-20 | 4624.09
0130 Kafr Shokr | 2023-06-25 | 19137.24
0130 Kafr Shokr | 2023-06-25 | 7892
0130 Kafr Shokr | 2023-06-25 | 43036
0130 Kafr Shokr | 2023-06-26 | 698.2
0122 Ring Road | 2022-01-04 | 63675.9
0122 Ring Road | 2022-01-04 | 6600
0122 Ring Road | 2022-01-04 | 550000
0122 Ring Road | 2022-01-04 | 21300
0122 Ring Road | 2022-01-04 | 27700
0122 Ring Road | 2022-01-04 | 16500
0122 Ring Road | 2022-01-04 | 250000
0122 Ring Road | 2022-01-04 | 24600
0122 Ring Road | 2022-01-04 | 36900
0122 Ring Road | 2022-01-04 | 635944
0122 Ring Road | 2022-01-04 | 116598
0122 Ring Road | 2022-01-05 | 39180.74
0122 Ring Road | 2022-01-05 | 3700
0122 Ring Road | 2022-01-05 | 13700
0122 Ring Road | 2022-01-05 | 100000
0122 Ring Road | 2022-01-05 | 45000
0122 Ring Road | 2022-01-05 | 20000
0122 Ring Road | 2022-01-05 | 18000
0122 Ring Road | 2022-01-05 | 12000
0122 Ring Road | 2022-01-05 | 34200
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 5424
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 1000000
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 47422.2
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 50000
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 25000
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 50000
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 6972
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 23009.45
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 25000
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 16060.26
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 37919.14
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 500000
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 200000
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 195806.43
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 13131.32
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 13336.26
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 206041.94
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 88165.25
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 3601.31
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 4053.06
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 47812.62
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 100648
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 214293.41
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 100000
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 352.24
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 21943.8
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 50000
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 6541.55
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 50000
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 20000
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 50156.57
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 70000
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 70726.37
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 88526.73
0122 Ring Road | 2022-01-12 | 1101238.08
0122 Ring Road | 2022-01-13 | 63071.25
0122 Ring Road | 2022-01-13 | 500000
0122 Ring Road | 2022-01-13 | 73478.25
0122 Ring Road | 2022-01-13 | 29380
0122 Ring Road | 2022-01-13 | 8164.25
0122 Ring Road | 2022-01-16 | 211366.5
0122 Ring Road | 2022-01-16 | 16082
0122 Ring Road | 2022-01-16 | 11679.42
0122 Ring Road | 2022-01-17 | 63124.95
0122 Ring Road | 2022-01-18 | 220350
0122 Ring Road | 2022-01-18 | 36160
0122 Ring Road | 2022-01-18 | 50002.5
0122 Ring Road | 2022-01-18 | 1806000.77
0122 Ring Road | 2022-01-19 | 2970.62
0122 Ring Road | 2022-01-19 | 14175
0122 Ring Road | 2022-01-19 | 146920
0122 Ring Road | 2022-01-19 | 3272.8
0122 Ring Road | 2022-01-19 | 69075.15
0122 Ring Road | 2022-01-19 | 13314.91
0122 Ring Road | 2022-01-20 | 4068
0122 Ring Road | 2022-01-20 | 5141.5
0122 Ring Road | 2022-01-20 | 20815.79
0122 Ring Road | 2022-01-20 | 17884.98
0122 Ring Road | 2022-01-20 | 48703
0122 Ring Road | 2022-01-20 | 15050
0122 Ring Road | 2022-01-20 | 28478.45
0122 Ring Road | 2022-01-20 | 73987.48
0122 Ring Road | 2022-01-20 | 101280
0122 Ring Road | 2022-01-23 | 50000
0122 Ring Road | 2022-01-23 | 1998
0122 Ring Road | 2022-01-23 | 2245.75
0122 Ring Road | 2022-01-23 | 21020.09
0122 Ring Road | 2022-01-23 | 50000
0122 Ring Road | 2022-01-23 | 186222.87
0122 Ring Road | 2022-01-23 | 50000
0122 Ring Road | 2022-01-23 | 8344.41
0122 Ring Road | 2022-01-23 | 22310.17
0122 Ring Road | 2022-01-23 | 469145
0122 Ring Road | 2022-01-23 | 237040
0122 Ring Road | 2022-01-23 | 1000000
0122 Ring Road | 2022-01-23 | 259323.74
0122 Ring Road | 2022-01-23 | 207627.76
0122 Ring Road | 2022-01-23 | 33048.5
0122 Ring Road | 2022-01-24 | 423954
0122 Ring Road | 2022-01-24 | 14398.26
0122 Ring Road | 2022-01-24 | 501862
0122 Ring Road | 2022-01-25 | 241050
0122 Ring Road | 2022-01-25 | 469168.75
0122 Ring Road | 2022-01-25 | 987275.68
0122 Ring Road | 2022-01-25 | 143243.67
0122 Ring Road | 2022-01-25 | 122135
0122 Ring Road | 2022-01-25 | 10000
0122 Ring Road | 2022-01-25 | 30000
0122 Ring Road | 2022-01-25 | 80000
0122 Ring Road | 2022-01-26 | 585815.27
0122 Ring Road | 2022-01-26 | 133779.31
0122 Ring Road | 2022-01-26 | 285473.26
0122 Ring Road | 2022-01-26 | 617567.9
0122 Ring Road | 2022-01-26 | 463399.13
0122 Ring Road | 2022-01-26 | 475789.47
0122 Ring Road | 2022-01-26 | 462836.7
0122 Ring Road | 2022-01-26 | 87366.59
0122 Ring Road | 2022-01-26 | 24068.72
0122 Ring Road | 2022-01-31 | 498917.98
0122 Ring Road | 2022-01-31 | 470767
0122 Ring Road | 2022-01-31 | 40115
0122 Ring Road | 2022-01-31 | 14407.5
0122 Ring Road | 2022-01-31 | 13288.8
0122 Ring Road | 2022-01-31 | 15396.25
0122 Ring Road | 2022-01-31 | 16554.5
0122 Ring Road | 2022-01-31 | 8057.62
0122 Ring Road | 2022-01-31 | 511959
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 22242.99
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 1073.5
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 339
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 19323
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 10125.02
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 9663.74
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 3509.82
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 30762.22
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 22378.37
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 16780.5
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 2090.5
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 8390.25
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 11069.76
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 7374.69
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 11865
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 26272.5
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 19253.23
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 21027.5
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 2992.26
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 4407
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 167240
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 66073
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 120421.92
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 25616
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 11541.06
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 94984.15
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 13095
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 8730
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 32236.4
0122 Ring Road | 2022-02-03 | -250
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 1598.4
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 15534.45
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 769.23
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 2505.69
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 34200
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 12550
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 10100
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 45000
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 20000
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 18000
0122 Ring Road | 2022-02-03 | 12000
0122 Ring Road | 2022-02-06 | 1805999.95
0122 Ring Road | 2022-02-09 | 63418.75
0122 Ring Road | 2022-02-09 | 189454.3
0122 Ring Road | 2022-02-09 | 300000
0122 Ring Road | 2022-02-09 | 376895.25
0122 Ring Road | 2022-02-09 | 23104.75
0122 Ring Road | 2022-02-09 | 400000
0122 Ring Road | 2022-02-09 | 400000
0122 Ring Road | 2022-02-09 | 69302.79
0122 Ring Road | 2022-02-09 | 1515000
0122 Ring Road | 2022-02-09 | 40000
0122 Ring Road | 2022-02-09 | 20000
0122 Ring Road | 2022-02-10 | 87010
0122 Ring Road | 2022-02-10 | 102265
0122 Ring Road | 2022-02-10 | 107350
0122 Ring Road | 2022-02-10 | 83392.92
0122 Ring Road | 2022-02-10 | 125430
0122 Ring Road | 2022-02-10 | 537752.53
0122 Ring Road | 2022-02-13 | 1124302.06
0122 Ring Road | 2022-02-13 | 145335
0122 Ring Road | 2022-02-13 | 408200
0122 Ring Road | 2022-02-13 | 1230562
0122 Ring Road | 2022-02-13 | 77000
0122 Ring Road | 2022-02-13 | 4200
0122 Ring Road | 2022-02-13 | 164840
0122 Ring Road | 2022-02-13 | 64000
0122 Ring Road | 2022-02-13 | 35185.77
0122 Ring Road | 2022-02-13 | 2100
0122 Ring Road | 2022-02-13 | 19500
0122 Ring Road | 2022-02-13 | 291158
0122 Ring Road | 2022-02-13 | 8700
0122 Ring Road | 2022-02-13 | 3600
0122 Ring Road | 2022-02-13 | 510975
0122 Ring Road | 2022-02-13 | 94925
0122 Ring Road | 2022-02-15 | 2220
0122 Ring Road | 2022-02-15 | 11253
0122 Ring Road | 2022-02-15 | 21063
0122 Ring Road | 2022-02-15 | 2169
0122 Ring Road | 2022-02-15 | 164029
0122 Ring Road | 2022-02-15 | 3192
0122 Ring Road | 2022-02-15 | 10665
0122 Ring Road | 2022-02-15 | 130956
0122 Ring Road | 2022-02-15 | 12108
0122 Ring Road | 2022-02-15 | 357562.4
0122 Ring Road | 2022-02-16 | 82749
0122 Ring Road | 2022-02-16 | 2500
0122 Ring Road | 2022-02-16 | 3094.6
0122 Ring Road | 2022-02-17 | 70929.44
0122 Ring Road | 2022-02-17 | 71251.82
0122 Ring Road | 2022-02-17 | 95417.2
0122 Ring Road | 2022-02-17 | 42375
0122 Ring Road | 2022-02-17 | 36612
0122 Ring Road | 2022-02-17 | 42375
0122 Ring Road | 2022-02-23 | 23837.44
0122 Ring Road | 2022-02-23 | 300000
0122 Ring Road | 2022-02-23 | 250000
0122 Ring Road | 2022-02-23 | 200000
0122 Ring Road | 2022-02-23 | 31847.96
0122 Ring Road | 2022-02-23 | 50000
0122 Ring Road | 2022-02-23 | 86310.92
0122 Ring Road | 2022-02-23 | 32691.59
0122 Ring Road | 2022-02-23 | 59270.66
0122 Ring Road | 2022-02-23 | 80000
0122 Ring Road | 2022-02-23 | 250000
0122 Ring Road | 2022-02-23 | 150000
0122 Ring Road | 2022-02-23 | 61050
0122 Ring Road | 2022-02-23 | 38295
0122 Ring Road | 2022-02-23 | 49558.72
0122 Ring Road | 2022-02-23 | 2971.11
0122 Ring Road | 2022-02-23 | 300000
0122 Ring Road | 2022-02-23 | 15000
0122 Ring Road | 2022-02-23 | 11895.95
0122 Ring Road | 2022-02-23 | 2678.4
0122 Ring Road | 2022-02-24 | 44104.05
0122 Ring Road | 2022-02-24 | 45948.7
0122 Ring Road | 2022-02-27 | 6328.67
0122 Ring Road | 2022-02-27 | 14597.32
0122 Ring Road | 2022-02-27 | 4816.19
0122 Ring Road | 2022-02-27 | 6539.52
0122 Ring Road | 2022-02-27 | 1014141.7
0122 Ring Road | 2022-02-28 | 12260.25
0122 Ring Road | 2022-02-28 | 10407.3
0122 Ring Road | 2022-02-28 | 80874.91
0122 Ring Road | 2022-02-28 | 205121.38
0122 Ring Road | 2022-02-28 | 19910.28
0122 Ring Road | 2022-02-28 | 7545.77
0122 Ring Road | 2022-02-28 | 10973.13
0122 Ring Road | 2022-02-28 | 14494.13
0122 Ring Road | 2022-02-28 | 6328.67
0122 Ring Road | 2022-02-28 | 7302.35
0122 Ring Road | 2022-02-28 | 14301.33
0122 Ring Road | 2022-02-28 | 150000
0122 Ring Road | 2022-02-28 | 7145.36
0122 Ring Road | 2022-02-28 | 2562.84
0122 Ring Road | 2022-02-28 | 12656.28
0122 Ring Road | 2022-02-28 | 223652.5
0122 Ring Road | 2022-02-28 | 352025
0122 Ring Road | 2022-02-28 | 15910
0122 Ring Road | 2022-02-28 | 9408
0122 Ring Road | 2022-02-28 | 35650
0122 Ring Road | 2022-02-28 | 1004481
0122 Ring Road | 2022-02-28 | 52110.33
0122 Ring Road | 2022-02-28 | 511959.3
0122 Ring Road | 2022-02-28 | 395
0122 Ring Road | 2022-03-02 | 64113.75
0122 Ring Road | 2022-03-02 | 1167
0122 Ring Road | 2022-03-02 | 34300
0122 Ring Road | 2022-03-03 | 54310
0122 Ring Road | 2022-03-03 | 10100
0122 Ring Road | 2022-03-03 | 12550
0122 Ring Road | 2022-03-03 | 12000
0122 Ring Road | 2022-03-03 | 20000
0122 Ring Road | 2022-03-03 | 45000
0122 Ring Road | 2022-03-03 | 18000
0122 Ring Road | 2022-03-03 | 36000
0122 Ring Road | 2022-03-03 | 45000
0122 Ring Road | 2022-03-07 | 49957.76
0122 Ring Road | 2022-03-07 | 48768.54
0122 Ring Road | 2022-03-08 | 68867.48
0122 Ring Road | 2022-03-08 | 110236.64
0122 Ring Road | 2022-03-08 | 27013.24
0122 Ring Road | 2022-03-08 | 13095
0122 Ring Road | 2022-03-08 | 8730
0122 Ring Road | 2022-03-08 | 9603
0122 Ring Road | 2022-03-08 | 24815.62
0122 Ring Road | 2022-03-08 | 15534.45
0122 Ring Road | 2022-03-08 | 96728.4
0122 Ring Road | 2022-03-08 | 17442.54
0122 Ring Road | 2022-03-09 | 500000
0122 Ring Road | 2022-03-09 | 314412
0122 Ring Road | 2022-03-09 | 115498.99
0122 Ring Road | 2022-03-09 | 451773.31
0122 Ring Road | 2022-03-09 | 330980
0122 Ring Road | 2022-03-09 | 159836.4
0122 Ring Road | 2022-03-09 | 32752.77
0122 Ring Road | 2022-03-09 | 157410.83
0122 Ring Road | 2022-03-09 | 1619484
0122 Ring Road | 2022-03-09 | 80516
0122 Ring Road | 2022-03-09 | 7262.14
0122 Ring Road | 2022-03-09 | 17515
0122 Ring Road | 2022-03-09 | 5141.5
0122 Ring Road | 2022-03-09 | 24521
0122 Ring Road | 2022-03-10 | 70328.99
0122 Ring Road | 2022-03-10 | 70328.99
0122 Ring Road | 2022-03-10 | 275166
0122 Ring Road | 2022-03-10 | 385849.74
0122 Ring Road | 2022-03-10 | 57668.3
0122 Ring Road | 2022-03-10 | 70328.99
0122 Ring Road | 2022-03-10 | 70328.99
0122 Ring Road | 2022-03-10 | 10514.28
0122 Ring Road | 2022-03-10 | 187494.85
0122 Ring Road | 2022-03-10 | 75421.35
0122 Ring Road | 2022-03-10 | 1899999.24
0122 Ring Road | 2022-03-13 | 416120.9
0122 Ring Road | 2022-03-13 | 826627.61
0122 Ring Road | 2022-03-13 | 59395
0122 Ring Road | 2022-03-14 | 90852
0122 Ring Road | 2022-03-14 | 400000
0122 Ring Road | 2022-03-14 | 500000
0122 Ring Road | 2022-03-14 | 279000
0122 Ring Road | 2022-03-14 | 60200
0122 Ring Road | 2022-03-14 | 871656.25
0122 Ring Road | 2022-03-14 | 73860
0122 Ring Road | 2022-03-14 | 15520
0122 Ring Road | 2022-03-14 | 2240
0122 Ring Road | 2022-03-16 | 1500000
0122 Ring Road | 2022-03-16 | 1500000
0122 Ring Road | 2022-03-16 | 35838
0122 Ring Road | 2022-03-16 | 32233.25
0122 Ring Road | 2022-03-17 | 165456
0122 Ring Road | 2022-03-17 | 165456
0122 Ring Road | 2022-03-17 | 165456
0122 Ring Road | 2022-03-17 | 140747.25
0122 Ring Road | 2022-03-17 | 140747.25
0122 Ring Road | 2022-03-17 | 140747.25
0122 Ring Road | 2022-03-17 | 98096.73
0122 Ring Road | 2022-03-17 | 155765.03
0122 Ring Road | 2022-03-17 | 28834.15
0122 Ring Road | 2022-03-17 | 96079.5
0122 Ring Road | 2022-03-17 | 96079.5
0122 Ring Road | 2022-03-17 | 96079.5
0122 Ring Road | 2022-03-17 | 50000
0122 Ring Road | 2022-03-21 | 1000000
0122 Ring Road | 2022-03-21 | 2362.97
0122 Ring Road | 2022-03-21 | 13068.24
0122 Ring Road | 2022-03-21 | 30089.3
0122 Ring Road | 2022-03-21 | 4479.49
0122 Ring Road | 2022-03-21 | 30512.16
0122 Ring Road | 2022-03-21 | 50000
0122 Ring Road | 2022-03-21 | 52425.36
0122 Ring Road | 2022-03-21 | 247574.64
0122 Ring Road | 2022-03-21 | 34070.73
0122 Ring Road | 2022-03-21 | 28000
0122 Ring Road | 2022-03-21 | 15845.85
0122 Ring Road | 2022-03-21 | 3593.85
0122 Ring Road | 2022-03-21 | 149980
0122 Ring Road | 2022-03-21 | 3365.5
0122 Ring Road | 2022-03-21 | 103813
0122 Ring Road | 2022-03-21 | 376526.29
0122 Ring Road | 2022-03-21 | 9342
0122 Ring Road | 2022-03-21 | 6953.21
0122 Ring Road | 2022-03-21 | 3786
0122 Ring Road | 2022-03-21 | 53038.63
0122 Ring Road | 2022-03-22 | 28596.79
0122 Ring Road | 2022-03-23 | 71348.2
0122 Ring Road | 2022-03-23 | 52884
0122 Ring Road | 2022-03-23 | 190405
0122 Ring Road | 2022-03-23 | 228486
0122 Ring Road | 2022-03-23 | 71348.2
0122 Ring Road | 2022-03-23 | 1040.79
0122 Ring Road | 2022-03-23 | 3391.5
0122 Ring Road | 2022-03-23 | 997.5
0122 Ring Road | 2022-03-23 | 2289.71
0122 Ring Road | 2022-03-23 | 235412.9
0122 Ring Road | 2022-03-23 | 15373.92
0122 Ring Road | 2022-03-23 | 15839.8
0122 Ring Road | 2022-03-23 | 15373.92
0122 Ring Road | 2022-03-27 | 1000000
0122 Ring Road | 2022-03-27 | 14000
0122 Ring Road | 2022-03-27 | 41447.34
0122 Ring Road | 2022-03-27 | 180375
0122 Ring Road | 2022-03-27 | 33200
0122 Ring Road | 2022-03-27 | 202248.8
0122 Ring Road | 2022-03-27 | 640765
0122 Ring Road | 2022-03-27 | 76275
0122 Ring Road | 2022-03-27 | 60680
0122 Ring Road | 2022-03-27 | 45738.21
0122 Ring Road | 2022-03-27 | 31931.92
0122 Ring Road | 2022-03-27 | 851364.76
0122 Ring Road | 2022-03-28 | 864188.24
0122 Ring Road | 2022-03-28 | 1135811.76
0122 Ring Road | 2022-03-30 | 81184.14
0122 Ring Road | 2022-03-30 | 10963.13
0122 Ring Road | 2022-03-30 | 19561.31
0122 Ring Road | 2022-03-30 | 20952
0122 Ring Road | 2022-03-30 | 28809
0122 Ring Road | 2022-03-30 | 55826.6
0122 Ring Road | 2022-03-30 | 86318.17
0122 Ring Road | 2022-03-30 | 13095
0122 Ring Road | 2022-03-30 | 8730
0122 Ring Road | 2022-03-30 | 50000
0122 Ring Road | 2022-03-31 | 966078.63
0122 Ring Road | 2022-03-31 | 3210.51
0122 Ring Road | 2022-03-31 | 5691.68
0122 Ring Road | 2022-03-31 | 55200
0122 Ring Road | 2022-03-31 | 442922
0122 Ring Road | 2022-04-04 | 500000
0122 Ring Road | 2022-04-04 | 218125.86
0122 Ring Road | 2022-04-04 | 381874.14
0122 Ring Road | 2022-04-04 | 24263.46
0122 Ring Road | 2022-04-04 | 175736.54
0122 Ring Road | 2022-04-04 | 862.45
0122 Ring Road | 2022-04-04 | 15534.45
0122 Ring Road | 2022-04-04 | 2559999
0122 Ring Road | 2022-04-04 | 32900
0122 Ring Road | 2022-04-04 | 2800
0122 Ring Road | 2022-04-04 | 13000
0122 Ring Road | 2022-04-04 | 20000
0122 Ring Road | 2022-04-04 | 45000
0122 Ring Road | 2022-04-04 | 7900
0122 Ring Road | 2022-04-04 | 10100
0122 Ring Road | 2022-04-05 | 500000
0122 Ring Road | 2022-04-05 | 9553.65
0122 Ring Road | 2022-04-05 | 29521.05
0122 Ring Road | 2022-04-05 | 200000
0122 Ring Road | 2022-04-06 | 3379
0122 Ring Road | 2022-04-06 | 85499
0122 Ring Road | 2022-04-06 | 3618.65
0122 Ring Road | 2022-04-06 | 57168.76
0122 Ring Road | 2022-04-06 | 666
0122 Ring Road | 2022-04-06 | 1332
0122 Ring Road | 2022-04-06 | 1110
0122 Ring Road | 2022-04-06 | 777
0122 Ring Road | 2022-04-06 | 1619
0122 Ring Road | 2022-04-06 | 1498.5
0122 Ring Road | 2022-04-06 | 1498.5
0122 Ring Road | 2022-04-06 | 13355
0122 Ring Road | 2022-04-06 | 1332
0122 Ring Road | 2022-04-06 | 1665
0122 Ring Road | 2022-04-06 | 1350
0122 Ring Road | 2022-04-06 | 2678.4
0122 Ring Road | 2022-04-06 | 5757
0122 Ring Road | 2022-04-06 | 3910.2
0122 Ring Road | 2022-04-06 | 15000
0122 Ring Road | 2022-04-06 | 5670.05
0122 Ring Road | 2022-04-06 | 6025.45
0122 Ring Road | 2022-04-06 | 72914.38
0122 Ring Road | 2022-04-07 | 39910.79
0122 Ring Road | 2022-04-07 | 1288.2
0122 Ring Road | 2022-04-07 | 16950
0122 Ring Road | 2022-04-07 | 10374
0122 Ring Road | 2022-04-07 | 10374
0122 Ring Road | 2022-04-07 | 12581.94
0122 Ring Road | 2022-04-07 | 8233.99
0122 Ring Road | 2022-04-07 | 8576.39
0122 Ring Road | 2022-04-07 | 10735
0122 Ring Road | 2022-04-07 | 23789.43
0122 Ring Road | 2022-04-07 | 13263.37
0122 Ring Road | 2022-04-07 | 50000
0122 Ring Road | 2022-04-07 | 40000
0122 Ring Road | 2022-04-12 | 25840
0122 Ring Road | 2022-04-12 | 732320.4
0122 Ring Road | 2022-04-12 | 512768.75
0122 Ring Road | 2022-04-12 | 148950
0122 Ring Road | 2022-04-12 | 21000
0122 Ring Road | 2022-04-12 | 52178.82
0122 Ring Road | 2022-04-12 | 23025
0122 Ring Road | 2022-04-12 | 51981.86
0122 Ring Road | 2022-04-13 | 19244.47
0122 Ring Road | 2022-04-13 | 5755.53
0122 Ring Road | 2022-04-13 | 2971.11
0122 Ring Road | 2022-04-13 | 3023.96
0122 Ring Road | 2022-04-13 | 6599.94
0122 Ring Road | 2022-04-13 | 51711.72
0122 Ring Road | 2022-04-13 | 25000
0122 Ring Road | 2022-04-14 | 1000000
0122 Ring Road | 2022-04-14 | 1000000
0122 Ring Road | 2022-04-14 | 9303.5
0122 Ring Road | 2022-04-14 | 35811.76
0122 Ring Road | 2022-04-14 | 1599280.12
0122 Ring Road | 2022-04-17 | 170000
0122 Ring Road | 2022-04-17 | 200000
0122 Ring Road | 2022-04-17 | 200000
0122 Ring Road | 2022-04-17 | 200000
0122 Ring Road | 2022-04-17 | 200000
0122 Ring Road | 2022-04-17 | 30000
0122 Ring Road | 2022-04-17 | 100000
0122 Ring Road | 2022-04-17 | 200000
0122 Ring Road | 2022-04-17 | 125000
0122 Ring Road | 2022-04-17 | 36000
0122 Ring Road | 2022-04-17 | 14000
0122 Ring Road | 2022-04-17 | 125000
0122 Ring Road | 2022-04-17 | 50000
0122 Ring Road | 2022-04-17 | 50000
0122 Ring Road | 2022-04-17 | 500000
0122 Ring Road | 2022-04-17 | 500000
0122 Ring Road | 2022-04-17 | 21561.46
0122 Ring Road | 2022-04-17 | 60712.5
0122 Ring Road | 2022-04-17 | 217726.04
0122 Ring Road | 2022-04-17 | 1000000
0122 Ring Road | 2022-04-18 | 522347.65
0122 Ring Road | 2022-04-20 | 6690.17
0122 Ring Road | 2022-04-20 | 77833.73
0122 Ring Road | 2022-04-20 | 55200
0122 Ring Road | 2022-04-20 | 99994.73
0122 Ring Road | 2022-04-20 | 50005.27
0122 Ring Road | 2022-04-20 | 179469.04
0122 Ring Road | 2022-04-20 | 2191218.47
0122 Ring Road | 2022-04-20 | 700000
0122 Ring Road | 2022-04-26 | 652608.96
0122 Ring Road | 2022-04-26 | 32900
0122 Ring Road | 2022-04-26 | 190500
0122 Ring Road | 2022-04-26 | 161075
0122 Ring Road | 2022-04-26 | 622037.5
0122 Ring Road | 2022-04-26 | 124525
0122 Ring Road | 2022-04-26 | 134550
0122 Ring Road | 2022-04-26 | 722984.2
0122 Ring Road | 2022-04-26 | 2057.36
0122 Ring Road | 2022-04-26 | 16060
0122 Ring Road | 2022-04-26 | 3700
0122 Ring Road | 2022-04-26 | 8600
0122 Ring Road | 2022-04-26 | 45000
0122 Ring Road | 2022-04-26 | 20000
0122 Ring Road | 2022-04-26 | 13000
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 22286.92
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 37500
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 37500
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 52500
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 75000
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 75000
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 75000
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 12197.5
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 25302.5
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 75000
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 37500
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 26250
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 6750
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 22500
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 13456.71
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 9043.29
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 75000
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 37500
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 13703.45
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 11067.29
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 10395.73
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 18545.65
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 4668
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 74995.24
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 27469.92
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 140016.87
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 16034.18
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 213923.37
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 24153.27
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 419288.76
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 654210.11
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 997835.95
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 30747.84
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 31679.6
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 30747.84
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 232938.2
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 27803.95
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 28646.49
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 27803.95
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 55607.93
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 57293.02
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 55607.93
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 118904.25
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 463300
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 1084800
0122 Ring Road | 2022-04-27 | 398426.7
0122 Ring Road | 2022-04-28 | 165101
0122 Ring Road | 2022-04-28 | 391600.96
0122 Ring Road | 2022-04-30 | 28401.03
0122 Ring Road | 2022-04-30 | 135483.27
0122 Ring Road | 2022-04-30 | 449287.3
0122 Ring Road | 2022-05-11 | 3211.46
0122 Ring Road | 2022-05-11 | 21546
0122 Ring Road | 2022-05-11 | 15800.4
0122 Ring Road | 2022-05-11 | 30780
0122 Ring Road | 2022-05-11 | 961.26
0122 Ring Road | 2022-05-11 | 55200
0122 Ring Road | 2022-05-12 | 5016
0122 Ring Road | 2022-05-12 | 534920.9
0122 Ring Road | 2022-05-12 | 28110.29
0122 Ring Road | 2022-05-12 | 12034.5
0122 Ring Road | 2022-05-12 | 50000
0122 Ring Road | 2022-05-12 | 25000
0122 Ring Road | 2022-05-15 | 5820.29
0122 Ring Road | 2022-05-15 | 20952
0122 Ring Road | 2022-05-15 | 2282.8
0122 Ring Road | 2022-05-15 | 66836.88
0122 Ring Road | 2022-05-15 | 17917.45
0122 Ring Road | 2022-05-15 | 28809
0122 Ring Road | 2022-05-15 | 52100.64
0122 Ring Road | 2022-05-15 | 15534.45
0122 Ring Road | 2022-05-15 | 75881.16
0122 Ring Road | 2022-05-15 | 13095
0122 Ring Road | 2022-05-15 | 646913
0122 Ring Road | 2022-05-15 | 312237
0122 Ring Road | 2022-05-15 | 140747.25
0122 Ring Road | 2022-05-15 | 165456
0122 Ring Road | 2022-05-15 | 96079.5
0122 Ring Road | 2022-05-15 | 126930.87
0122 Ring Road | 2022-05-15 | 140901.93
0122 Ring Road | 2022-05-15 | 140901.93
0122 Ring Road | 2022-05-15 | 155765.03
0122 Ring Road | 2022-05-15 | 140901.93
0122 Ring Road | 2022-05-15 | 140901.93
0122 Ring Road | 2022-05-16 | 81
0122 Ring Road | 2022-05-17 | 402890.56
0122 Ring Road | 2022-05-17 | 11222.64
0122 Ring Road | 2022-05-18 | 1689.18
0122 Ring Road | 2022-05-18 | 13057.37
0122 Ring Road | 2022-05-18 | 7155.49
0122 Ring Road | 2022-05-18 | 41723.82
0122 Ring Road | 2022-05-18 | 46569.07
0122 Ring Road | 2022-05-18 | 20000
0122 Ring Road | 2022-05-18 | 5000
0122 Ring Road | 2022-05-19 | 40000
0122 Ring Road | 2022-05-19 | 30000
0122 Ring Road | 2022-05-22 | 50000
0122 Ring Road | 2022-05-22 | 50000
0122 Ring Road | 2022-05-22 | 25000
0122 Ring Road | 2022-05-22 | 39483.33
0122 Ring Road | 2022-05-22 | 19447.7
0122 Ring Road | 2022-05-22 | 2297999.92
0122 Ring Road | 2022-05-22 | 80
0122 Ring Road | 2022-05-24 | 38517.05
0122 Ring Road | 2022-05-25 | 1175
0122 Ring Road | 2022-05-25 | 390412.88
0122 Ring Road | 2022-05-25 | 9587.12
0122 Ring Road | 2022-05-25 | 15960
0122 Ring Road | 2022-05-25 | 10374
0122 Ring Road | 2022-05-25 | 15520
0122 Ring Road | 2022-05-25 | 30000
0122 Ring Road | 2022-05-26 | 54202.5
0122 Ring Road | 2022-05-26 | 184433.76
0122 Ring Road | 2022-05-26 | 0.44
0122 Ring Road | 2022-05-26 | 1076854.64
0122 Ring Road | 2022-05-26 | 157723.92
0122 Ring Road | 2022-05-26 | 8898.41
0122 Ring Road | 2022-05-29 | 11069.76
0122 Ring Road | 2022-05-29 | 311169.58
0122 Ring Road | 2022-05-29 | 10657.63
0122 Ring Road | 2022-05-29 | 465418.75
0122 Ring Road | 2022-05-29 | 10950
0122 Ring Road | 2022-05-29 | 88950
0122 Ring Road | 2022-05-29 | 73475
0122 Ring Road | 2022-05-30 | 238974.31
0122 Ring Road | 2022-05-30 | 63124.94
0122 Ring Road | 2022-05-30 | 4282.3
0122 Ring Road | 2022-05-31 | 780344.27
0122 Ring Road | 2022-05-31 | 56204.65
0122 Ring Road | 2022-05-31 | 198818.24
0122 Ring Road | 2022-05-31 | 28150
0122 Ring Road | 2022-05-31 | 45000
0122 Ring Road | 2022-05-31 | 18000
0122 Ring Road | 2022-05-31 | 20000
0122 Ring Road | 2022-05-31 | 3700
0122 Ring Road | 2022-05-31 | 8600
0122 Ring Road | 2022-05-31 | 353174.38
0122 Ring Road | 2022-06-06 | 100000
0122 Ring Road | 2022-06-07 | 839.74
0122 Ring Road | 2022-06-07 | 9416.67
0122 Ring Road | 2022-06-07 | 10735
0122 Ring Road | 2022-06-08 | 17442.54
0122 Ring Road | 2022-06-08 | 15520
0122 Ring Road | 2022-06-08 | 3133.52
0122 Ring Road | 2022-06-08 | 7985.36
0122 Ring Road | 2022-06-08 | 57107
0122 Ring Road | 2022-06-08 | 28809
0122 Ring Road | 2022-06-08 | 60140.97
0122 Ring Road | 2022-06-08 | 13095
0122 Ring Road | 2022-06-08 | 20952
0122 Ring Road | 2022-06-08 | 15534.45
0122 Ring Road | 2022-06-08 | 226894.28
0122 Ring Road | 2022-06-08 | 73105.72
0122 Ring Road | 2022-06-08 | 2678.4
0122 Ring Road | 2022-06-08 | 5891.15
0122 Ring Road | 2022-06-08 | 20000
0122 Ring Road | 2022-06-13 | 3819.4
0122 Ring Road | 2022-06-13 | 10870.6
0122 Ring Road | 2022-06-13 | 30255
0122 Ring Road | 2022-06-13 | 210512.5
0122 Ring Road | 2022-06-13 | 448615.63
0122 Ring Road | 2022-06-13 | 89850
0122 Ring Road | 2022-06-13 | 90300
0122 Ring Road | 2022-06-13 | 33750
0122 Ring Road | 2022-06-13 | 39150
0122 Ring Road | 2022-06-13 | 24960
0122 Ring Road | 2022-06-13 | 64875
0122 Ring Road | 2022-06-13 | 476440.03
0122 Ring Road | 2022-06-13 | 40608.7
0122 Ring Road | 2022-06-14 | 98620.96
0122 Ring Road | 2022-06-14 | 40536.49
0122 Ring Road | 2022-06-14 | 592992.78
0122 Ring Road | 2022-06-15 | 2678.4
0122 Ring Road | 2022-06-15 | 20000
0122 Ring Road | 2022-06-16 | 100000
0122 Ring Road | 2022-06-20 | 500000
0122 Ring Road | 2022-06-20 | 251403.02
0122 Ring Road | 2022-06-20 | 552289.78
0122 Ring Road | 2022-06-20 | 78363.39
0122 Ring Road | 2022-06-21 | 4740
0122 Ring Road | 2022-06-22 | 34724.79
0122 Ring Road | 2022-06-22 | 10158.7
0122 Ring Road | 2022-06-22 | 7281.72
0122 Ring Road | 2022-06-22 | 1299.6
0122 Ring Road | 2022-06-22 | 1710
0122 Ring Road | 2022-06-22 | 2052
0122 Ring Road | 2022-06-22 | 1686.52
0122 Ring Road | 2022-06-22 | 2118.75
0122 Ring Road | 2022-06-22 | 2542.5
0122 Ring Road | 2022-06-22 | 1784.2
0122 Ring Road | 2022-06-22 | 63766.25
0122 Ring Road | 2022-06-22 | 4514.28
0122 Ring Road | 2022-06-22 | 56453.68
0122 Ring Road | 2022-06-22 | 20000
0122 Ring Road | 2022-06-23 | 1665
0122 Ring Road | 2022-06-23 | 124830
0122 Ring Road | 2022-06-23 | 4085
0122 Ring Road | 2022-06-23 | 28596.79
0122 Ring Road | 2022-06-23 | 4085
0122 Ring Road | 2022-06-27 | 500000
0122 Ring Road | 2022-06-27 | 21426.35
0122 Ring Road | 2022-06-27 | 35463.18
0122 Ring Road | 2022-06-27 | 50000
0122 Ring Road | 2022-06-27 | 19002.72
0122 Ring Road | 2022-06-27 | 147.84
0122 Ring Road | 2022-06-27 | 2505
0122 Ring Road | 2022-06-27 | 705.67
0122 Ring Road | 2022-06-27 | 60808.9
0122 Ring Road | 2022-06-27 | 50000
0122 Ring Road | 2022-06-27 | 180000
0122 Ring Road | 2022-06-27 | 2156.72
0122 Ring Road | 2022-06-27 | 26153.28
0122 Ring Road | 2022-06-27 | 16863.37
0122 Ring Road | 2022-06-27 | 100000
0122 Ring Road | 2022-06-27 | 40000
0122 Ring Road | 2022-06-27 | 2621.73
0122 Ring Road | 2022-06-27 | 94760
0122 Ring Road | 2022-06-27 | 149961.87
0122 Ring Road | 2022-06-27 | 58607.2
0122 Ring Road | 2022-06-27 | 19097.51
0122 Ring Road | 2022-06-27 | 25200
0122 Ring Road | 2022-06-27 | 52416.84
0122 Ring Road | 2022-06-27 | 402405.72
0122 Ring Road | 2022-06-27 | 34984.16
0122 Ring Road | 2022-06-28 | 20967.66
0122 Ring Road | 2022-06-28 | 20622.5
0122 Ring Road | 2022-06-28 | 7484.54
0122 Ring Road | 2022-06-28 | 7182
0122 Ring Road | 2022-06-28 | 18673.2
0122 Ring Road | 2022-06-28 | 47952
0122 Ring Road | 2022-06-28 | 54307.8
0122 Ring Road | 2022-06-30 | 389718.98
0122 Ring Road | 2022-06-30 | 946235.47
0122 Ring Road | 2022-06-30 | 316377.65
0122 Ring Road | 2022-07-03 | 13725
0122 Ring Road | 2022-07-03 | 5424
0122 Ring Road | 2022-07-03 | 20350
0122 Ring Road | 2022-07-03 | 3700
0122 Ring Road | 2022-07-03 | 8600
0122 Ring Road | 2022-07-03 | 18000
0122 Ring Road | 2022-07-03 | 6660
0122 Ring Road | 2022-07-03 | 45000
0122 Ring Road | 2022-07-03 | 13395
0122 Ring Road | 2022-07-03 | 67615
0122 Ring Road | 2022-07-03 | 227955
0122 Ring Road | 2022-07-04 | 1651.92
0122 Ring Road | 2022-07-04 | 50000
0122 Ring Road | 2022-07-04 | 100000
0122 Ring Road | 2022-07-04 | 50000
0122 Ring Road | 2022-07-04 | 67697.86
0122 Ring Road | 2022-07-04 | 28740.8
0122 Ring Road | 2022-07-04 | 100000
0122 Ring Road | 2022-07-04 | 100000
0122 Ring Road | 2022-07-04 | 13567
0122 Ring Road | 2022-07-04 | 32205
0122 Ring Road | 2022-07-04 | 209611.53
0122 Ring Road | 2022-07-05 | 28809
0122 Ring Road | 2022-07-05 | 43688.32
0122 Ring Road | 2022-07-05 | 56168.82
0122 Ring Road | 2022-07-05 | 13095
0122 Ring Road | 2022-07-05 | 20952
0122 Ring Road | 2022-07-05 | 17221.88
0122 Ring Road | 2022-07-05 | 8322
0122 Ring Road | 2022-07-05 | 5472
0122 Ring Road | 2022-07-05 | 3762
0122 Ring Road | 2022-07-05 | 4012.8
0122 Ring Road | 2022-07-05 | 436.5
0122 Ring Road | 2022-07-05 | 15534.45
0122 Ring Road | 2022-07-05 | 51672.87
0122 Ring Road | 2022-07-05 | 17707.62
0122 Ring Road | 2022-07-05 | 11970
0122 Ring Road | 2022-07-05 | 350000
0122 Ring Road | 2022-07-05 | 1150000
0122 Ring Road | 2022-07-05 | 27075
0122 Ring Road | 2022-07-05 | 701318.31
0122 Ring Road | 2022-07-05 | 298681.69
0122 Ring Road | 2022-07-05 | 866
0122 Ring Road | 2022-07-06 | 381912.93
0122 Ring Road | 2022-07-06 | 29782.14
0122 Ring Road | 2022-07-06 | 237774.25
0122 Ring Road | 2022-07-06 | 155139.5
0122 Ring Road | 2022-07-06 | 20009.19
0122 Ring Road | 2022-07-06 | 112350
0122 Ring Road | 2022-07-06 | 139200
0122 Ring Road | 2022-07-06 | 84875
0122 Ring Road | 2022-07-06 | 50774.14
0122 Ring Road | 2022-07-06 | 14112.1
0122 Ring Road | 2022-07-06 | 89626.8
0122 Ring Road | 2022-07-07 | 85897.7
0122 Ring Road | 2022-07-07 | 504102.3
0122 Ring Road | 2022-07-19 | 64335.46
0122 Ring Road | 2022-07-19 | 55930.73
0122 Ring Road | 2022-07-19 | 1000.05
0122 Ring Road | 2022-07-20 | 8730
0122 Ring Road | 2022-07-20 | 56000
0122 Ring Road | 2022-07-20 | 850
0122 Ring Road | 2022-07-20 | 50000
0122 Ring Road | 2022-07-24 | 81
0122 Ring Road | 2022-07-25 | 20249.6
0122 Ring Road | 2022-07-26 | 3235
0122 Ring Road | 2022-07-26 | 228296.59
0122 Ring Road | 2022-07-26 | 94900
0122 Ring Road | 2022-07-27 | 67981.25
0122 Ring Road | 2022-07-27 | 49973.57
0122 Ring Road | 2022-07-27 | 717262.55
0122 Ring Road | 2022-07-27 | 232763.88
0122 Ring Road | 2022-07-27 | 148304.7
0122 Ring Road | 2022-07-27 | 1851695.3
0122 Ring Road | 2022-07-27 | 221490.6
0122 Ring Road | 2022-07-27 | 420947.22
0122 Ring Road | 2022-07-27 | 376913.68
0122 Ring Road | 2022-07-27 | 1000000
0122 Ring Road | 2022-07-27 | 564858.78
0122 Ring Road | 2022-07-27 | 28809
0122 Ring Road | 2022-07-27 | 47091.37
0122 Ring Road | 2022-07-27 | 6241.95
0122 Ring Road | 2022-07-27 | 45352.35
0122 Ring Road | 2022-07-27 | 13095
0122 Ring Road | 2022-07-27 | 20952
0122 Ring Road | 2022-07-27 | 15534.45
0122 Ring Road | 2022-07-27 | 5544.45
0122 Ring Road | 2022-07-27 | 35976.33
0122 Ring Road | 2022-07-27 | 3650.76
0122 Ring Road | 2022-07-31 | 382253.16
0122 Ring Road | 2022-07-31 | 41509.45
0122 Ring Road | 2022-07-31 | 719901.04
0122 Ring Road | 2022-07-31 | 20350
0122 Ring Road | 2022-07-31 | 3700
0122 Ring Road | 2022-07-31 | 4500
0122 Ring Road | 2022-07-31 | 18000
0122 Ring Road | 2022-07-31 | 45000
0122 Ring Road | 2022-07-31 | 108927.46
0122 Ring Road | 2022-07-31 | 5725.54
0122 Ring Road | 2022-07-31 | 323134.79
0122 Ring Road | 2022-08-03 | 50000
0122 Ring Road | 2022-08-04 | 13444.58
0122 Ring Road | 2022-08-04 | 6693
0122 Ring Road | 2022-08-04 | 36320
0122 Ring Road | 2022-08-04 | 6437.41
0122 Ring Road | 2022-08-04 | 2734.08
0122 Ring Road | 2022-08-04 | 244530.48
0122 Ring Road | 2022-08-04 | 244530.48
0122 Ring Road | 2022-08-04 | 115727.32
0122 Ring Road | 2022-08-04 | 129282.9
0122 Ring Road | 2022-08-04 | 129282.9
0122 Ring Road | 2022-08-04 | 115727.32
0122 Ring Road | 2022-08-04 | 147733.7
0122 Ring Road | 2022-08-04 | 180658.2
0122 Ring Road | 2022-08-04 | 201130.05
0122 Ring Road | 2022-08-04 | 201130.05
0122 Ring Road | 2022-08-10 | 60400
0122 Ring Road | 2022-08-10 | 14916
0122 Ring Road | 2022-08-10 | 6599.2
0122 Ring Road | 2022-08-10 | 16188
0122 Ring Road | 2022-08-11 | 39055.53
0122 Ring Road | 2022-08-11 | 18200
0122 Ring Road | 2022-08-14 | 328996.67
0122 Ring Road | 2022-08-15 | 14950
0122 Ring Road | 2022-08-15 | 16000
0122 Ring Road | 2022-08-15 | 131475
0122 Ring Road | 2022-08-15 | 203008.05
0122 Ring Road | 2022-08-15 | 116868.8
0122 Ring Road | 2022-08-17 | 50535.58
0122 Ring Road | 2022-08-17 | 33870.33
0122 Ring Road | 2022-08-17 | 32874.14
0122 Ring Road | 2022-08-17 | 1997.04
0122 Ring Road | 2022-08-17 | 54366.76
0122 Ring Road | 2022-08-17 | 14085.45
0122 Ring Road | 2022-08-17 | 5650
0122 Ring Road | 2022-08-17 | 30728.07
0122 Ring Road | 2022-08-17 | 1730.52
0122 Ring Road | 2022-08-17 | 4656.67
0122 Ring Road | 2022-08-17 | 200000
0122 Ring Road | 2022-08-18 | 432117.77
0122 Ring Road | 2022-08-18 | 67882.23
0122 Ring Road | 2022-08-18 | 27628.12
0122 Ring Road | 2022-08-18 | 21388.5
0122 Ring Road | 2022-08-18 | 44879.27
0122 Ring Road | 2022-08-18 | 29054.73
0122 Ring Road | 2022-08-18 | 13095
0122 Ring Road | 2022-08-18 | 8245
0122 Ring Road | 2022-08-18 | 20952
0122 Ring Road | 2022-08-18 | 15534.45
0122 Ring Road | 2022-08-18 | 3696.3
0122 Ring Road | 2022-08-21 | 82223.46
0122 Ring Road | 2022-08-21 | 21698.11
0122 Ring Road | 2022-08-21 | 25261.67
0122 Ring Road | 2022-08-21 | 29436.97
0122 Ring Road | 2022-08-21 | 61150.71
0122 Ring Road | 2022-08-21 | 11139.75
0122 Ring Road | 2022-08-21 | 22456.4
0122 Ring Road | 2022-08-21 | 53000
0122 Ring Road | 2022-08-21 | 16124.61
0122 Ring Road | 2022-08-21 | 8952.35
0122 Ring Road | 2022-08-21 | 250000
0122 Ring Road | 2022-08-21 | 200000
0122 Ring Road | 2022-08-21 | 85720
0122 Ring Road | 2022-08-21 | 13567
0122 Ring Road | 2022-08-21 | 24420.6
0122 Ring Road | 2022-08-21 | 90000
0122 Ring Road | 2022-08-21 | 52270.83
0122 Ring Road | 2022-08-21 | 367882.23
0122 Ring Road | 2022-08-22 | 3420
0122 Ring Road | 2022-08-22 | 15732
0122 Ring Road | 2022-08-22 | 4152.75
0122 Ring Road | 2022-08-24 | 100093.07
0122 Ring Road | 2022-08-24 | 32838.49
0122 Ring Road | 2022-08-24 | 289334.63
0122 Ring Road | 2022-08-24 | 12447.61
0122 Ring Road | 2022-08-24 | 74500
0122 Ring Road | 2022-08-24 | 38550
0122 Ring Road | 2022-08-24 | 8400
0122 Ring Road | 2022-08-24 | 50000
0122 Ring Road | 2022-08-25 | 2709.38
0122 Ring Road | 2022-08-25 | 2238.08
0122 Ring Road | 2022-08-25 | 231089.4
0122 Ring Road | 2022-08-25 | 90849.21
0122 Ring Road | 2022-08-29 | 3899.45
0122 Ring Road | 2022-08-29 | 3135
0122 Ring Road | 2022-08-29 | 65427
0122 Ring Road | 2022-08-29 | 45493.1
0122 Ring Road | 2022-08-31 | 70000
0122 Ring Road | 2022-08-31 | 150000
0122 Ring Road | 2022-08-31 | 50911.06
0122 Ring Road | 2022-08-31 | 900000
0122 Ring Road | 2022-08-31 | 100000
0122 Ring Road | 2022-08-31 | 300000
0122 Ring Road | 2022-08-31 | 66600
0122 Ring Road | 2022-08-31 | 50000
0122 Ring Road | 2022-08-31 | 939856.59
0122 Ring Road | 2022-08-31 | 53720
0122 Ring Road | 2022-08-31 | 146875
0122 Ring Road | 2022-08-31 | 333870
0122 Ring Road | 2022-08-31 | 309669.54
0122 Ring Road | 2022-09-05 | 2082.15
0122 Ring Road | 2022-09-05 | 1400
0122 Ring Road | 2022-09-05 | 4400
0122 Ring Road | 2022-09-05 | 18000
0122 Ring Road | 2022-09-05 | 45000
0122 Ring Road | 2022-09-05 | 20800
0122 Ring Road | 2022-09-07 | 60400
0122 Ring Road | 2022-09-07 | 6437.41
0122 Ring Road | 2022-09-11 | 248983.64
0122 Ring Road | 2022-09-11 | 22299.51
0122 Ring Road | 2022-09-13 | 1865.85
0122 Ring Road | 2022-09-13 | 79537.14
0122 Ring Road | 2022-09-13 | 50000
0122 Ring Road | 2022-09-13 | 30000
0122 Ring Road | 2022-09-13 | 22713.28
0122 Ring Road | 2022-09-13 | 100000
0122 Ring Road | 2022-09-13 | 88668.28
0122 Ring Road | 2022-09-13 | 46865.76
0122 Ring Road | 2022-09-13 | 50000
0122 Ring Road | 2022-09-13 | 100000
0122 Ring Road | 2022-09-13 | 23362.84
0122 Ring Road | 2022-09-13 | 54857
0122 Ring Road | 2022-09-13 | 261408.94
0122 Ring Road | 2022-09-13 | 107508.31
0122 Ring Road | 2022-09-13 | 50000
0122 Ring Road | 2022-09-13 | 46284.94
0122 Ring Road | 2022-09-14 | 55000
0122 Ring Road | 2022-09-14 | 35887.06
0122 Ring Road | 2022-09-18 | 23596.79
0122 Ring Road | 2022-09-21 | 3079.25
0122 Ring Road | 2022-09-21 | 7763.1
0122 Ring Road | 2022-09-21 | 11199.99
0122 Ring Road | 2022-09-21 | 9661.5
0122 Ring Road | 2022-09-21 | 2678.4
0122 Ring Road | 2022-09-26 | 42000
0122 Ring Road | 2022-09-26 | 80984.37
0122 Ring Road | 2022-09-26 | 197279.72
0122 Ring Road | 2022-09-26 | 38453.52
0122 Ring Road | 2022-09-26 | 48106.97
0122 Ring Road | 2022-09-26 | 15000
0122 Ring Road | 2022-09-26 | 17750
0122 Ring Road | 2022-09-26 | 6000
0122 Ring Road | 2022-09-26 | 55725
0122 Ring Road | 2022-09-26 | 45150
0122 Ring Road | 2022-09-26 | 69399
0122 Ring Road | 2022-09-26 | 79493.75
0122 Ring Road | 2022-09-26 | 113712.5
0122 Ring Road | 2022-09-26 | 105500
0122 Ring Road | 2022-09-26 | 4910.13
0122 Ring Road | 2022-09-28 | 5000
0122 Ring Road | 2022-09-28 | 90000
0122 Ring Road | 2022-09-29 | 2909.7
0122 Ring Road | 2022-09-29 | 10476
0122 Ring Road | 2022-09-29 | 4122.5
0122 Ring Road | 2022-09-29 | 16381.85
0122 Ring Road | 2022-09-29 | 7747.88
0122 Ring Road | 2022-09-29 | 17957.57
0122 Ring Road | 2022-09-29 | 10694.25
0122 Ring Road | 2022-09-29 | 15565.59
0122 Ring Road | 2022-09-29 | 3996
0122 Ring Road | 2022-09-29 | 7767.23
0122 Ring Road | 2022-09-30 | 399156.38
0122 Ring Road | 2022-09-30 | 63124.95
0122 Ring Road | 2022-09-30 | 259602.26
0122 Ring Road | 2022-10-03 | 16381.84
0122 Ring Road | 2022-10-03 | 10694.25
0122 Ring Road | 2022-10-03 | 17957.56
0122 Ring Road | 2022-10-03 | 15565.59
0122 Ring Road | 2022-10-03 | 7747.87
0122 Ring Road | 2022-10-03 | 4122.5
0122 Ring Road | 2022-10-03 | 10476
0122 Ring Road | 2022-10-03 | 3996
0122 Ring Road | 2022-10-03 | 7767.22
0122 Ring Road | 2022-10-03 | 222498.47
0122 Ring Road | 2022-10-03 | 319642.55
0122 Ring Road | 2022-10-03 | 48194.25
0122 Ring Road | 2022-10-03 | 23293.27
0122 Ring Road | 2022-10-03 | 97144.08
0122 Ring Road | 2022-10-03 | 7500
0122 Ring Road | 2022-10-03 | 18000
0122 Ring Road | 2022-10-03 | 22500
0122 Ring Road | 2022-10-03 | 1400
0122 Ring Road | 2022-10-03 | 1400
0122 Ring Road | 2022-10-03 | 19300
0122 Ring Road | 2022-10-05 | 246371
0122 Ring Road | 2022-10-05 | 7437
0122 Ring Road | 2022-10-10 | 124650.32
0122 Ring Road | 2022-10-10 | 42450
0122 Ring Road | 2022-10-10 | 92518.75
0122 Ring Road | 2022-10-10 | 182040
0122 Ring Road | 2022-10-10 | 3420
0122 Ring Road | 2022-10-12 | 60400
0122 Ring Road | 2022-10-12 | 121124.7
0122 Ring Road | 2022-10-13 | 32189.64
0122 Ring Road | 2022-10-19 | 150000
0122 Ring Road | 2022-10-19 | 50000
0122 Ring Road | 2022-10-24 | 183176.98
0122 Ring Road | 2022-10-24 | 138892.88
0122 Ring Road | 2022-10-24 | 5000
0122 Ring Road | 2022-10-24 | 62800
0122 Ring Road | 2022-10-24 | 34650
0122 Ring Road | 2022-10-24 | 31000
0122 Ring Road | 2022-10-24 | 128993.75
0122 Ring Road | 2022-10-24 | 137125
0122 Ring Road | 2022-10-24 | 200
0122 Ring Road | 2022-10-26 | 5000
0122 Ring Road | 2022-10-26 | 5400
0122 Ring Road | 2022-10-26 | 1850
0122 Ring Road | 2022-10-31 | 82309.23
0122 Ring Road | 2022-10-31 | 63124.95
0122 Ring Road | 2022-10-31 | 1058446.59
0122 Ring Road | 2022-10-31 | 85200
0122 Ring Road | 2022-10-31 | 230261.77
0122 Ring Road | 2022-11-02 | 73037.39
0122 Ring Road | 2022-11-02 | 9096.5
0122 Ring Road | 2022-11-02 | 11457
0122 Ring Road | 2022-11-02 | 5085
0122 Ring Road | 2022-11-02 | 1501.17
0122 Ring Road | 2022-11-02 | 19300
0122 Ring Road | 2022-11-02 | 18000
0122 Ring Road | 2022-11-02 | 15000
0122 Ring Road | 2022-11-02 | 1400
0122 Ring Road | 2022-11-02 | 1400
0122 Ring Road | 2022-11-02 | 51560.19
0122 Ring Road | 2022-11-02 | 32199.28
0122 Ring Road | 2022-11-02 | 6213
0122 Ring Road | 2022-11-02 | 45
0122 Ring Road | 2022-11-03 | 55000
0122 Ring Road | 2022-11-03 | 20654.12
0122 Ring Road | 2022-11-03 | 100000
0122 Ring Road | 2022-11-03 | 100000
0122 Ring Road | 2022-11-03 | 100000
0122 Ring Road | 2022-11-03 | 100000
0122 Ring Road | 2022-11-03 | 32532.34
0122 Ring Road | 2022-11-03 | 4440
0122 Ring Road | 2022-11-03 | 14550
0122 Ring Road | 2022-11-03 | 11640
0122 Ring Road | 2022-11-03 | 34590.2
0122 Ring Road | 2022-11-03 | 23765
0122 Ring Road | 2022-11-03 | 12082.35
0122 Ring Road | 2022-11-03 | 11640
0122 Ring Road | 2022-11-03 | 8245
0122 Ring Road | 2022-11-03 | 28838.1
0122 Ring Road | 2022-11-08 | 148401
0122 Ring Road | 2022-11-08 | 214425
0122 Ring Road | 2022-11-09 | 25000
0122 Ring Road | 2022-11-10 | 188210.12
0122 Ring Road | 2022-11-10 | 41331.7
0122 Ring Road | 2022-11-10 | 41331.7
0122 Ring Road | 2022-11-10 | 178728.22
0122 Ring Road | 2022-11-10 | 214943.22
0122 Ring Road | 2022-11-10 | 188210.12
0122 Ring Road | 2022-11-10 | 95458
0122 Ring Road | 2022-11-10 | 95458
0122 Ring Road | 2022-11-10 | 73397.61
0122 Ring Road | 2022-11-10 | 245192.74
0122 Ring Road | 2022-11-10 | 245192.74
0122 Ring Road | 2022-11-10 | 73397.61
0122 Ring Road | 2022-11-13 | 237517.26
0122 Ring Road | 2022-11-13 | 87306.42
0122 Ring Road | 2022-11-14 | 16374.14
0122 Ring Road | 2022-11-14 | 14454.7
0122 Ring Road | 2022-11-14 | 50000
0122 Ring Road | 2022-11-14 | 45000
0122 Ring Road | 2022-11-14 | 75000
0122 Ring Road | 2022-11-14 | 100000
0122 Ring Road | 2022-11-14 | 100000
0122 Ring Road | 2022-11-14 | 50000
0122 Ring Road | 2022-11-15 | 28552.74
0122 Ring Road | 2022-11-16 | 24900.98
0122 Ring Road | 2022-11-16 | 186070.5
0122 Ring Road | 2022-11-16 | 186070.5
0122 Ring Road | 2022-11-16 | 485506.5
0122 Ring Road | 2022-11-16 | 485506.5
0122 Ring Road | 2022-11-16 | 67236.25
0122 Ring Road | 2022-11-17 | 7000
0122 Ring Road | 2022-11-20 | 55083.6
0122 Ring Road | 2022-11-23 | 2678.4
0122 Ring Road | 2022-11-23 | 5423.62
0122 Ring Road | 2022-11-23 | 30877.11
0122 Ring Road | 2022-11-23 | 50000
0122 Ring Road | 2022-11-24 | 15489.93
0122 Ring Road | 2022-11-24 | 15489.93
0122 Ring Road | 2022-11-24 | 4315.13
0122 Ring Road | 2022-11-24 | 4315.12
0122 Ring Road | 2022-11-24 | 9901.69
0122 Ring Road | 2022-11-24 | 11640
0122 Ring Road | 2022-11-24 | 11640
0122 Ring Road | 2022-11-24 | 9901.69
0122 Ring Road | 2022-11-24 | 4522.47
0122 Ring Road | 2022-11-24 | 4522.46
0122 Ring Road | 2022-11-24 | 10258.65
0122 Ring Road | 2022-11-24 | 10258.65
0122 Ring Road | 2022-11-24 | 7275
0122 Ring Road | 2022-11-24 | 8721.27
0122 Ring Road | 2022-11-24 | 7275
0122 Ring Road | 2022-11-24 | 8721.27
0122 Ring Road | 2022-11-24 | 189752.25
0122 Ring Road | 2022-11-24 | 58830
0122 Ring Road | 2022-11-24 | 80305
0122 Ring Road | 2022-11-28 | 10300
0122 Ring Road | 2022-11-30 | 916170.16
0122 Ring Road | 2022-11-30 | 11571.66
0122 Ring Road | 2022-11-30 | 18800
0122 Ring Road | 2022-11-30 | 18800
0122 Ring Road | 2022-11-30 | 15000
0122 Ring Road | 2022-11-30 | 18000
0122 Ring Road | 2022-11-30 | 7539.02
0122 Ring Road | 2022-11-30 | 235859
0122 Ring Road | 2022-12-04 | 18000
0122 Ring Road | 2022-12-04 | 6400
0122 Ring Road | 2022-12-06 | 3000000
0122 Ring Road | 2022-12-06 | 117100
0122 Ring Road | 2022-12-06 | 10166.56
0122 Ring Road | 2022-12-06 | 28145.77
0122 Ring Road | 2022-12-06 | 46403.91
0122 Ring Road | 2022-12-06 | 50000
0122 Ring Road | 2022-12-06 | 75000
0122 Ring Road | 2022-12-06 | 75000
0122 Ring Road | 2022-12-06 | 19852
0122 Ring Road | 2022-12-06 | 100000
0122 Ring Road | 2022-12-07 | 677.16
0122 Ring Road | 2022-12-11 | 223348.95
0122 Ring Road | 2022-12-11 | 123425
0122 Ring Road | 2022-12-11 | 144425
0122 Ring Road | 2022-12-11 | 40800
0122 Ring Road | 2022-12-11 | 29925
0122 Ring Road | 2022-12-11 | 23299.9
0122 Ring Road | 2022-12-14 | 17500
0122 Ring Road | 2022-12-14 | 85239.99
0122 Ring Road | 2022-12-14 | 28077.47
0122 Ring Road | 2022-12-14 | 1501.17
0122 Ring Road | 2022-12-14 | 1026
0122 Ring Road | 2022-12-14 | 4111.34
0122 Ring Road | 2022-12-14 | 3189.06
0122 Ring Road | 2022-12-14 | 400000
0122 Ring Road | 2022-12-14 | 50000
0122 Ring Road | 2022-12-14 | 100000
0122 Ring Road | 2022-12-14 | 100000
0122 Ring Road | 2022-12-14 | 38866.13
0122 Ring Road | 2022-12-14 | 17972.52
0122 Ring Road | 2022-12-14 | 16004.41
0122 Ring Road | 2022-12-14 | 36045.77
0122 Ring Road | 2022-12-14 | 11097.5
0122 Ring Road | 2022-12-14 | 150000
0122 Ring Road | 2022-12-14 | 150000
0122 Ring Road | 2022-12-14 | 198652.6
0122 Ring Road | 2022-12-14 | 66126
0122 Ring Road | 2022-12-19 | 23596.79
0122 Ring Road | 2022-12-20 | 91190.9
0122 Ring Road | 2022-12-20 | 58761.18
0122 Ring Road | 2022-12-25 | 5423.62
0122 Ring Road | 2022-12-25 | 3678
0122 Ring Road | 2022-12-25 | 224851.29
0122 Ring Road | 2022-12-25 | 45552
0122 Ring Road | 2022-12-25 | 19005
0122 Ring Road | 2022-12-28 | 4356.75
0122 Ring Road | 2022-12-28 | 31982.85
0122 Ring Road | 2022-12-29 | 31488.98
0122 Ring Road | 2022-12-29 | 13057.54
0122 Ring Road | 2022-12-29 | 13057.54
0122 Ring Road | 2022-12-29 | 17176
0122 Ring Road | 2022-12-29 | 290034.6
0122 Ring Road | 2022-12-29 | 290034.6
0122 Ring Road | 2022-12-31 | 232401.85
0122 Ring Road | 2023-01-04 | 18500
0122 Ring Road | 2023-01-04 | 15000
0122 Ring Road | 2023-01-04 | 18000
0122 Ring Road | 2023-01-04 | 19166
0122 Ring Road | 2023-01-04 | 1800
0122 Ring Road | 2023-01-04 | 1800
0122 Ring Road | 2023-01-10 | 42469.72
0122 Ring Road | 2023-01-10 | 100000
0122 Ring Road | 2023-01-10 | 46000
0122 Ring Road | 2023-01-10 | 54161.48
0122 Ring Road | 2023-01-10 | 100000
0122 Ring Road | 2023-01-10 | 100000
0122 Ring Road | 2023-01-10 | 91466.85
0122 Ring Road | 2023-01-11 | 261780.38
0122 Ring Road | 2023-01-11 | 38715
0122 Ring Road | 2023-01-15 | 37250
0122 Ring Road | 2023-01-15 | 1576.25
0122 Ring Road | 2023-01-15 | 28609.63
0122 Ring Road | 2023-01-16 | 16245
0122 Ring Road | 2023-01-16 | 1974.44
0122 Ring Road | 2023-01-16 | 63124.95
0122 Ring Road | 2023-01-17 | 12940.88
0122 Ring Road | 2023-01-17 | 8630.25
0122 Ring Road | 2023-01-17 | 2220
0122 Ring Road | 2023-01-17 | 20176
0122 Ring Road | 2023-01-17 | 23280
0122 Ring Road | 2023-01-17 | 23902.09
0122 Ring Road | 2023-01-18 | 1152.6
0122 Ring Road | 2023-01-18 | 16498
0122 Ring Road | 2023-01-18 | 5538.21
0122 Ring Road | 2023-01-18 | 2828.33
0122 Ring Road | 2023-01-18 | 10000
0122 Ring Road | 2023-01-19 | 4755.72
0122 Ring Road | 2023-01-19 | 3559.5
0122 Ring Road | 2023-01-19 | 27233
0122 Ring Road | 2023-01-23 | 30000
0122 Ring Road | 2023-01-23 | 20030.67
0122 Ring Road | 2023-01-23 | 120000
0122 Ring Road | 2023-01-23 | 1020.93
0122 Ring Road | 2023-01-23 | 33043.79
0122 Ring Road | 2023-01-23 | 200000
0122 Ring Road | 2023-01-23 | 100000
0122 Ring Road | 2023-01-23 | 27527.62
0122 Ring Road | 2023-01-23 | 200000
0122 Ring Road | 2023-01-23 | 120000
0122 Ring Road | 2023-01-23 | 100000
0122 Ring Road | 2023-01-23 | 13910
0122 Ring Road | 2023-01-23 | 43510
0122 Ring Road | 2023-01-23 | 246159.96
0122 Ring Road | 2023-01-24 | 24153.75
0122 Ring Road | 2023-01-24 | 24153.8
0122 Ring Road | 2023-01-24 | 24153.8
0122 Ring Road | 2023-01-24 | 1368
0122 Ring Road | 2023-01-30 | 991.23
0122 Ring Road | 2023-01-30 | 222
0122 Ring Road | 2023-01-30 | 2236.3
0122 Ring Road | 2023-01-31 | 46372.12
0122 Ring Road | 2023-01-31 | 68812.5
0122 Ring Road | 2023-01-31 | 1903.16
0122 Ring Road | 2023-01-31 | 2887.55
0122 Ring Road | 2023-01-31 | 47445.45
0122 Ring Road | 2023-01-31 | 0.03
0122 Ring Road | 2023-01-31 | 1250000
0122 Ring Road | 2023-01-31 | 21500
0122 Ring Road | 2023-01-31 | 23000
0122 Ring Road | 2023-01-31 | 18000
0122 Ring Road | 2023-01-31 | 15000
0122 Ring Road | 2023-01-31 | 1800
0122 Ring Road | 2023-01-31 | 6100
0122 Ring Road | 2023-01-31 | 228068.88
0122 Ring Road | 2023-02-06 | 52435.39
0122 Ring Road | 2023-02-06 | 25428.03
0122 Ring Road | 2023-02-06 | 40517.28
0122 Ring Road | 2023-02-09 | 10170
0122 Ring Road | 2023-02-09 | 17999.99
0122 Ring Road | 2023-02-09 | 27587.56
0122 Ring Road | 2023-02-12 | 4828
0122 Ring Road | 2023-02-12 | 6638
0122 Ring Road | 2023-02-12 | 250030.96
0122 Ring Road | 2023-02-13 | 43965
0122 Ring Road | 2023-02-14 | 9344
0122 Ring Road | 2023-02-14 | 23280
0122 Ring Road | 2023-02-14 | 6868.09
0122 Ring Road | 2023-02-14 | 8630.25
0122 Ring Road | 2023-02-14 | 12082.35
0122 Ring Road | 2023-02-14 | 24638
0122 Ring Road | 2023-02-14 | 37468.51
0122 Ring Road | 2023-02-15 | 18010.25
0122 Ring Road | 2023-02-19 | 60870.12
0122 Ring Road | 2023-02-19 | 500000
0122 Ring Road | 2023-02-19 | 110000
0122 Ring Road | 2023-02-20 | 13668.35
0122 Ring Road | 2023-02-20 | 36331.65
0122 Ring Road | 2023-02-20 | 100000
0122 Ring Road | 2023-02-20 | 19335.54
0122 Ring Road | 2023-02-20 | 30664.46
0122 Ring Road | 2023-02-22 | 41821.12
0122 Ring Road | 2023-02-23 | 107250
0122 Ring Road | 2023-02-26 | 41983.76
0122 Ring Road | 2023-02-26 | 235192.97
0122 Ring Road | 2023-02-27 | 594.74
0122 Ring Road | 2023-02-28 | 100000
0122 Ring Road | 2023-02-28 | 200000
0122 Ring Road | 2023-02-28 | 197260.99
0122 Ring Road | 2023-02-28 | 652748.66
0122 Ring Road | 2023-02-28 | 243120.81
0122 Ring Road | 2023-03-05 | 23000
0122 Ring Road | 2023-03-05 | 18000
0122 Ring Road | 2023-03-05 | 15000
0122 Ring Road | 2023-03-05 | 9000
0122 Ring Road | 2023-03-05 | 1800
0122 Ring Road | 2023-03-05 | 8300
0122 Ring Road | 2023-03-05 | 8940
0122 Ring Road | 2023-03-05 | 14100
0122 Ring Road | 2023-03-07 | 723.12
0122 Ring Road | 2023-03-07 | 937.74
0122 Ring Road | 2023-03-12 | 3179.98
0122 Ring Road | 2023-03-14 | 38528.42
0122 Ring Road | 2023-03-14 | 200409.93
0122 Ring Road | 2023-03-14 | 16490
0122 Ring Road | 2023-03-14 | 11245.09
0122 Ring Road | 2023-03-15 | 6710.13
0122 Ring Road | 2023-03-15 | 4586.99
0122 Ring Road | 2023-03-16 | 3492
0122 Ring Road | 2023-03-19 | 23596.79
0122 Ring Road | 2023-03-23 | 15109.88
0122 Ring Road | 2023-03-23 | 37420.59
0122 Ring Road | 2023-03-23 | 10945.46
0122 Ring Road | 2023-03-23 | 25393.45
0122 Ring Road | 2023-03-23 | 26240.5
0122 Ring Road | 2023-03-23 | 85720
0122 Ring Road | 2023-03-23 | 20602.38
0122 Ring Road | 2023-03-23 | 43677.62
0122 Ring Road | 2023-03-23 | 50000
0122 Ring Road | 2023-03-23 | 3318.1
0122 Ring Road | 2023-03-23 | 16681.9
0122 Ring Road | 2023-03-23 | 79833.03
0122 Ring Road | 2023-03-23 | 250000
0122 Ring Road | 2023-03-23 | 131933.92
0122 Ring Road | 2023-03-23 | 10722.81
0122 Ring Road | 2023-03-23 | 207343.27
0122 Ring Road | 2023-03-23 | 43979.3
0122 Ring Road | 2023-03-23 | 6020.7
0122 Ring Road | 2023-03-23 | 200000
0122 Ring Road | 2023-03-23 | 129879.6
0122 Ring Road | 2023-03-23 | 20120.4
0122 Ring Road | 2023-03-23 | 91100.39
0122 Ring Road | 2023-03-26 | 50000
0122 Ring Road | 2023-03-26 | 180171.42
0122 Ring Road | 2023-03-26 | 29815.92
0122 Ring Road | 2023-03-28 | 11530.12
0122 Ring Road | 2023-03-29 | 99314
0122 Ring Road | 2023-03-29 | 12797
0122 Ring Road | 2023-03-29 | 55919
0122 Ring Road | 2023-03-29 | 60768
0122 Ring Road | 2023-03-29 | 79379.02
0122 Ring Road | 2023-03-31 | 239603.48
0122 Ring Road | 2023-03-31 | 75518.99
0122 Ring Road | 2023-03-31 | 74965.78
0122 Ring Road | 2023-04-04 | 53489.75
0122 Ring Road | 2023-04-04 | 14100
0122 Ring Road | 2023-04-04 | 1800
0122 Ring Road | 2023-04-04 | 8300
0122 Ring Road | 2023-04-04 | 9000
0122 Ring Road | 2023-04-04 | 18000
0122 Ring Road | 2023-04-04 | 15000
0122 Ring Road | 2023-04-10 | 24153.75
0122 Ring Road | 2023-04-10 | 72021.68
0122 Ring Road | 2023-04-10 | 10177.92
0122 Ring Road | 2023-04-11 | 146150.97
0122 Ring Road | 2023-04-12 | 150000
0122 Ring Road | 2023-04-12 | 150000
0122 Ring Road | 2023-04-12 | 19695.9
0122 Ring Road | 2023-04-12 | 1338.03
0122 Ring Road | 2023-04-12 | 150000
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 6458.1
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 3876
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 12825
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 12996
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 13233.84
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 22914
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 6622.05
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 14421
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 32870.16
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 100000
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 7537.5
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 50000
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 47873.96
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 50000
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 150000
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 42768.85
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 88700.25
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 14771.59
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 10868.97
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 42225
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 150000
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 36837.06
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 35107.67
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 42862.49
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 16150
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 54002
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 207254.44
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 40000
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 5795
0122 Ring Road | 2023-04-16 | 96550
0122 Ring Road | 2023-04-18 | 29317.77
0122 Ring Road | 2023-04-19 | 3000
0122 Ring Road | 2023-04-19 | 2220
0122 Ring Road | 2023-04-30 | 33112.26
0122 Ring Road | 2023-04-30 | 36798.69
0122 Ring Road | 2023-04-30 | 135120.4
0122 Ring Road | 2023-04-30 | 14100
0122 Ring Road | 2023-04-30 | 9000
0122 Ring Road | 2023-04-30 | 18000
0122 Ring Road | 2023-04-30 | 15000
0122 Ring Road | 2023-04-30 | 1800
0122 Ring Road | 2023-04-30 | 8300
0122 Ring Road | 2023-04-30 | 236856.53
0122 Ring Road | 2023-04-30 | 28500
0122 Ring Road | 2023-05-11 | 1411.62
0122 Ring Road | 2023-05-11 | 4455
0122 Ring Road | 2023-05-16 | 81
0122 Ring Road | 2023-05-17 | 24689.41
0122 Ring Road | 2023-05-17 | 24444
0122 Ring Road | 2023-05-17 | 95903.84
0122 Ring Road | 2023-05-17 | 68258.4
0122 Ring Road | 2023-05-17 | 47323
0122 Ring Road | 2023-05-21 | 202143.45
0122 Ring Road | 2023-05-21 | 41595.96
0122 Ring Road | 2023-05-21 | 96229.91
0122 Ring Road | 2023-05-23 | 17922.33
0122 Ring Road | 2023-05-24 | 3574.87
0122 Ring Road | 2023-05-25 | 1215.17
0122 Ring Road | 2023-05-28 | 15036.22
0122 Ring Road | 2023-05-30 | 47897.38
0122 Ring Road | 2023-05-30 | 30382.02
0122 Ring Road | 2023-05-31 | 400000
0122 Ring Road | 2023-05-31 | 3065.12
0122 Ring Road | 2023-05-31 | 3065.12
0122 Ring Road | 2023-05-31 | 18000
0122 Ring Road | 2023-05-31 | 15000
0122 Ring Road | 2023-05-31 | 9000
0122 Ring Road | 2023-05-31 | 213246.88
0122 Ring Road | 2023-06-07 | 50000
0122 Ring Road | 2023-06-07 | 38442.66
0122 Ring Road | 2023-06-07 | 2450
0122 Ring Road | 2023-06-07 | 43665.14
0122 Ring Road | 2023-06-11 | 11422.75
0122 Ring Road | 2023-06-13 | 18010.56
0122 Ring Road | 2023-06-13 | 41430
0122 Ring Road | 2023-06-13 | 58570
0122 Ring Road | 2023-06-13 | 352000
0122 Ring Road | 2023-06-13 | 40761.82
0122 Ring Road | 2023-06-18 | 23596.79
0122 Ring Road | 2023-06-20 | 35315.62
0122 Ring Road | 2023-06-20 | 500000
0122 Ring Road | 2023-06-20 | 6910.43
0122 Ring Road | 2023-06-21 | 13435.72
0122 Ring Road | 2023-06-25 | 64685.37
0122 Ring Road | 2023-06-25 | 24439.8
0122 Ring Road | 2023-06-25 | 51015.9
0122 Ring Road | 2023-06-25 | 25796.55
0122 Ring Road | 2023-06-25 | 8393.65
0122 Ring Road | 2023-06-25 | 37541.78
0122 Ring Road | 2023-06-25 | 6187.88
0122 Ring Road | 2023-06-25 | 2346.71
0122 Ring Road | 2023-06-26 | 215001.65
0122 Ring Road | 2023-06-30 | 18000
0122 Ring Road | 2023-06-30 | 9000
0122 Ring Road | 2023-06-30 | 15000
0157 Abo Ghaleb | 2022-01-04 | 336600.18
0157 Abo Ghaleb | 2022-01-05 | 24000.01
0157 Abo Ghaleb | 2022-01-05 | 20150
0157 Abo Ghaleb | 2022-01-05 | 50000
0157 Abo Ghaleb | 2022-01-05 | 40000
0157 Abo Ghaleb | 2022-01-12 | 602000
0157 Abo Ghaleb | 2022-01-12 | 602000
0157 Abo Ghaleb | 2022-01-12 | 2617.33
0157 Abo Ghaleb | 2022-01-12 | 9225
0157 Abo Ghaleb | 2022-01-12 | 94405
0157 Abo Ghaleb | 2022-01-19 | 3780
0157 Abo Ghaleb | 2022-01-19 | 5013.21
0157 Abo Ghaleb | 2022-01-20 | 9750.7
0157 Abo Ghaleb | 2022-01-20 | 4463.5
0157 Abo Ghaleb | 2022-01-23 | 200000
0157 Abo Ghaleb | 2022-01-25 | 89770
0157 Abo Ghaleb | 2022-01-25 | 31241.44
0157 Abo Ghaleb | 2022-01-25 | 80000
0157 Abo Ghaleb | 2022-01-31 | 177665
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-02 | 121226.2
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-02 | 250000
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-02 | 550000
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-03 | 16302
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-03 | 16919.26
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-03 | 9493.88
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-03 | 14186.25
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-03 | 20650
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-03 | 40000
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-09 | 18780.02
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-10 | 7379.91
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-13 | 117490
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-13 | 1430
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-13 | 9000
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-15 | 1579
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-15 | 6356
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-16 | 61456.08
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-16 | 791.65
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-17 | 142312.5
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-23 | 400000
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-23 | 17439.5
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-23 | 28592.5
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-23 | 50000
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-23 | 48650
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-23 | 2727000
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-23 | 906000
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-23 | 55000
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-23 | 17514.57
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-23 | 3594.25
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-23 | 881.96
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-27 | 118980
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-28 | 276775.8
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-28 | 7300
0157 Abo Ghaleb | 2022-02-28 | 177664.89
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-03 | 22400
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-03 | 40000
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-03 | 50000
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-08 | 17442.54
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-08 | 8799.84
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-08 | 15321.15
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-10 | 23625.28
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-13 | 148891.7
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-13 | 19710
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-13 | 120305.45
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-13 | 216406.6
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-13 | 54798
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-13 | 17641
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-13 | 87989.59
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-13 | 8345
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-14 | 21658
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-14 | 327409
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-14 | 18400
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-17 | 40185.18
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-17 | 156840.87
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-17 | 43159.13
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-23 | 2937750.06
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-23 | 507249.94
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-23 | 60500
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-27 | 10000
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-27 | 116487
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-27 | 13200
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-27 | 118160
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-27 | 6800
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-30 | 15698.29
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-30 | 21511.88
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-30 | 31032.82
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-31 | 265565.66
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-31 | 6951.12
0157 Abo Ghaleb | 2022-03-31 | 237723
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-04 | 40000
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-04 | 10000
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-04 | 22400
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-06 | 15370
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-06 | 24682
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-06 | 83819.95
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-06 | 9350.01
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-06 | 35999.99
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-06 | 22508.62
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-06 | 14500
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-06 | 881.96
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-06 | 4892.94
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-06 | 77947.11
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-06 | 10000
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-07 | 34804.31
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-11 | 119533.25
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-11 | 10000
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-11 | 40000
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-11 | 250000
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-11 | 20000
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-11 | 30000
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-12 | 97107.8
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-12 | 7885
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-13 | 52125
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-13 | 1936.93
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-13 | 28984.01
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-17 | 39317.18
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-17 | 68869.1
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-20 | 6140.6
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-20 | 18859.4
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-20 | 30000
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-26 | 90054.44
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-26 | 119918.5
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-26 | 26400
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-26 | 6650
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-26 | 1029.35
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-26 | 40000
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-26 | 30000
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-27 | 112500
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-27 | 58523.76
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-27 | 16476.24
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-27 | 33351.77
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-27 | 19914.79
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-27 | 594
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-27 | 2933.57
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-27 | 5888.02
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-27 | 3340.71
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-27 | 8324.78
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-27 | 20089.85
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-27 | 101729.66
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-27 | 104812.38
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-27 | 101729.66
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-28 | 24765
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-28 | 5457
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-28 | 205429.3
0157 Abo Ghaleb | 2022-04-30 | 165040.19
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-11 | 8136
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-11 | 1293.01
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-12 | 3035.25
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-12 | 22150.92
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-12 | 220378.55
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-12 | 19159.15
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-15 | 17442.54
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-15 | 34885.08
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-15 | 33610.5
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-15 | 31061.34
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-17 | 1876699.99
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-17 | 54910.56
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-17 | 6860.65
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-18 | 6528.68
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-18 | 881.96
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-18 | 3300.26
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-18 | 37290.45
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-18 | 26970.82
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-18 | 35000
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-19 | 36990.58
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-22 | 75000
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-22 | 50000
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-22 | 25000
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-22 | 75000
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-22 | 50000
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-22 | 61338
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-22 | 129541.06
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-22 | 10565.19
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-22 | 957500
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-25 | 48650
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-25 | 3583.11
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-26 | 28899
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-26 | 2473.88
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-26 | 14976.12
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-29 | 61495.48
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-29 | 102340.63
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-29 | 8800
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-29 | 6600
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-31 | 104546.29
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-31 | 4347.67
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-31 | 57000
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-31 | 20000
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-31 | 30000
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-31 | 40000
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-31 | 26400
0157 Abo Ghaleb | 2022-05-31 | 228096.47
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-06 | 60000
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-06 | 25000
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-06 | 50000
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-06 | 50000
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-06 | 10000
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-06 | 10000
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-06 | 12010.46
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-08 | 33140.83
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-08 | 34885.08
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-08 | 34885.08
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-08 | 33610.5
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-08 | 32763.69
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-08 | 881.96
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-08 | 1514.69
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-09 | 82350.3
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-13 | 5989
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-13 | 6850
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-13 | 106005
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-13 | 30257.03
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-15 | 21658.9
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-15 | 881.96
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-15 | 42488.33
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-15 | 12870
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-20 | 74981.52
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-20 | 37186.5
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-22 | 5120.1
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-22 | 45045.73
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-22 | 29000
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-22 | 15735.7
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-22 | 2763.7
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-22 | 24340.57
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-23 | 48684
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-23 | 7963
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-23 | 3428
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-23 | 1785
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-23 | 39811
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-23 | 2474
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-26 | 88043
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-27 | 69163.39
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-27 | 180000
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-27 | 4005.68
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-27 | 27170.71
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-27 | 1584.77
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-27 | 534.31
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-27 | 50901.04
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-27 | 2467.5
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-27 | 6467.6
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-27 | 5949.27
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-27 | 13697.88
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-27 | 29651.09
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-27 | 41179
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-27 | 120000
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-27 | 4672.75
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-27 | 90933.5
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-27 | 3600
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-27 | 91990
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-27 | 8780
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-28 | 4924.8
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-28 | 102553
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-28 | 3503
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-28 | 5537
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-28 | 13691.64
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-29 | 30000
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-29 | 27000
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-30 | 147271.89
0157 Abo Ghaleb | 2022-06-30 | 270907.03
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-03 | 27900
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-03 | 30000
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-03 | 40000
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-04 | 51209.75
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-04 | 23328.4
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-04 | 36179
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-04 | 14602.35
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-04 | 30744.33
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-04 | 50000
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-04 | 7110.13
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-04 | 19462.19
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-05 | 35793
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-05 | 29358.99
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-05 | 3672.5
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-05 | 5556
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-05 | 7524
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-05 | 7068
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-05 | 20178
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-05 | 1744.13
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-05 | 34885.08
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-05 | 16861.71
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-05 | 17442.54
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-05 | 17442.54
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-05 | 34885.08
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-05 | 138628.8
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-05 | 48650
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-05 | 27000
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-05 | 9292.25
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-06 | 14560
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-06 | 95605
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-06 | 2275
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-25 | 26229.02
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-25 | 2994.5
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-26 | 71635
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-26 | 1230
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-27 | 12600
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-27 | 15750
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-27 | 4960.7
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-27 | 3667.55
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-27 | 34885.08
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-27 | 35793
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-27 | 32196.24
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-27 | 16861.7
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-27 | 34885.08
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-31 | 133985.09
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-31 | 29824.63
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-31 | 18339.03
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-31 | 304496.89
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-31 | 27900
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-31 | 30000
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-31 | 40000
0157 Abo Ghaleb | 2022-07-31 | 37957.14
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-04 | 3754.39
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-04 | 937.64
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-10 | 52542.63
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-10 | 49386.68
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-10 | 16385
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-10 | 10225.87
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-11 | 500000
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-11 | 33857.74
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-14 | 102260
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-15 | 3175
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-15 | 121818.5
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-17 | 169995.6
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-17 | 80000
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-18 | 34885.08
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-18 | 34885.08
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-18 | 35138.25
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-18 | 29315.34
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-18 | 17442.54
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-18 | 26680
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-18 | 94626.63
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-18 | 47410
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-18 | 5242
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-18 | 92490.59
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-22 | 11960.83
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-22 | 15226.48
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-22 | 210034.67
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-22 | 101670.65
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-22 | 24383.25
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-22 | 43733.58
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-22 | 1605
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-22 | 147401.79
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-22 | 64241.58
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-22 | 200000
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-22 | 100000
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-22 | 5130
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-24 | 25627.29
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-24 | 30572.25
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-24 | 4925
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-24 | 109377.87
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-25 | 912.94
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-25 | 1161.41
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-25 | 471.21
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-25 | 89046.54
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-25 | 89046.54
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-25 | 91744.92
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-25 | 48907.1
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-28 | 133634
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-28 | 2531.5
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-31 | 100000
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-31 | 100000
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-31 | 255737.05
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-31 | 70000
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-31 | 201582.04
0157 Abo Ghaleb | 2022-08-31 | 296066.39
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-05 | 200000
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-05 | 27900
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-05 | 30000
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-05 | 40000
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-07 | 3754.39
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-11 | 127760
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-11 | 9855
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-13 | 50000
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-13 | 40000
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-13 | 357.5
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-13 | 50000
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-13 | 24383.25
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-13 | 47669.16
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-13 | 5723.48
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-13 | 3341.27
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-13 | 72369.62
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-13 | 35219.24
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-13 | 13896.4
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-13 | 50000
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-14 | 68289.75
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-14 | 35782.7
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-18 | 21658.9
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-18 | 4702.5
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-21 | 14571.04
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-21 | 13209.7
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-21 | 35369
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-21 | 13272.96
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-21 | 150000
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-21 | 89000
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-21 | 881.96
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-26 | 100000
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-26 | 50000
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-26 | 39806.9
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-26 | 109685.91
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-26 | 28993.42
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-26 | 130355.5
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-26 | 87896.5
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-26 | 20275
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-28 | 130000
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-29 | 17442.54
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-29 | 17896.5
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-29 | 16971.12
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-29 | 8721.27
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-29 | 10000
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-30 | 199550.48
0157 Abo Ghaleb | 2022-09-30 | 293563.63
0157 Abo Ghaleb | 2022-10-03 | 17442.54
0157 Abo Ghaleb | 2022-10-03 | 17896.5
0157 Abo Ghaleb | 2022-10-03 | 16971.12
0157 Abo Ghaleb | 2022-10-03 | 8721.27
0157 Abo Ghaleb | 2022-10-03 | 124080.45
0157 Abo Ghaleb | 2022-10-03 | 595194
0157 Abo Ghaleb | 2022-10-03 | 124080.45
0157 Abo Ghaleb | 2022-10-03 | 5000
0157 Abo Ghaleb | 2022-10-03 | 27900
0157 Abo Ghaleb | 2022-10-03 | 30000
0157 Abo Ghaleb | 2022-10-03 | 40000
0157 Abo Ghaleb | 2022-10-05 | 350000
0157 Abo Ghaleb | 2022-10-05 | 565
0157 Abo Ghaleb | 2022-10-05 | 881.96
0157 Abo Ghaleb | 2022-10-05 | 4250
0157 Abo Ghaleb | 2022-10-10 | 94090
0157 Abo Ghaleb | 2022-10-10 | 23855
0157 Abo Ghaleb | 2022-10-13 | 33286.29
0157 Abo Ghaleb | 2022-10-19 | 105000
0157 Abo Ghaleb | 2022-10-24 | 103015
0157 Abo Ghaleb | 2022-10-24 | 114111
0157 Abo Ghaleb | 2022-10-24 | 20880
0157 Abo Ghaleb | 2022-10-27 | 83183.52
0157 Abo Ghaleb | 2022-10-27 | 9720
0157 Abo Ghaleb | 2022-10-31 | 244671.25
0157 Abo Ghaleb | 2022-10-31 | 313460.65
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-02 | 1511.09
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-02 | 7866.4
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-02 | 2825
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-02 | 5000
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-02 | 40000
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-02 | 27900
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-02 | 456
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-02 | 31320.36
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-03 | 25000
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-03 | 50000
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-03 | 30000
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-03 | 50000
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-03 | 37034.6
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-03 | 38115.83
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-03 | 25155.3
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-03 | 18087.92
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-03 | 38115.83
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-03 | 4526.7
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-08 | 136398.3
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-08 | 87820
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-08 | 18300
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-13 | 92058.14
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-14 | 52787
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-14 | 50000
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-14 | 16101.46
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-14 | 47385
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-14 | 40861
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-14 | 150000
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-14 | 10034.66
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-14 | 52000
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-14 | 16427.53
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-14 | 32129.6
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-14 | 100000
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-15 | 34860.25
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-16 | 24896
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-16 | 183133.06
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-16 | 217099.52
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-16 | 268042.5
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-16 | 50942.98
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-16 | 63516.92
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-16 | 372552
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-16 | 309035.08
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-16 | 1795.5
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-16 | 1795.5
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-16 | 100000
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-20 | 20763.63
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-22 | 81
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-23 | 881.96
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-23 | 4250
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-24 | 13580
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-24 | 13580
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-24 | 19380.6
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-24 | 19380.6
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-24 | 18517.3
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-24 | 18517.3
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-24 | 9043.96
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-24 | 21318.66
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-24 | 9043.95
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-24 | 21318.66
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-24 | 72170.35
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-24 | 14390
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-28 | 13965
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-28 | 185465
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-30 | 68614.4
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-30 | 14143.36
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-30 | 30000
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-30 | 40000
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-30 | 120000
0157 Abo Ghaleb | 2022-11-30 | 348242
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-04 | 5000
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-04 | 27900
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-05 | 50000
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-05 | 46967.28
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-05 | 53032.82
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-06 | 2000000
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-06 | 135000
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-06 | 51035.48
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-06 | 58967.37
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-06 | 7486
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-06 | 53000
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-06 | 100000
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-07 | 2603.86
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-07 | 1021.41
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-11 | 89215
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-11 | 112348
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-11 | 19940
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-14 | 18000
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-14 | 970
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-14 | 3897.74
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-14 | 15237
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-14 | 10260
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-14 | 91630.61
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-14 | 50000
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-14 | 400000
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-14 | 250000
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-14 | 50000
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-19 | 21658.9
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-20 | 253416.3
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-20 | 120858.2
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-20 | 47990.86
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-20 | 55880.18
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-21 | 10000
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-25 | 4250
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-25 | 1081
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-25 | 76260
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-25 | 14140
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-29 | 41650.01
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-31 | 302120.71
0157 Abo Ghaleb | 2022-12-31 | 350187.25
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-04 | 40000
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-04 | 30000
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-04 | 27900
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-04 | 40000
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-05 | 11359.63
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-05 | 56993.87
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-05 | 105098.24
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-05 | 100000
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-05 | 100000
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-05 | 150000
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-11 | 83725
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-11 | 13210
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-15 | 70701.4
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-15 | 970
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-15 | 38770.66
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-17 | 1312500
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-17 | 27160
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-17 | 19380.6
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-17 | 19380.6
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-17 | 37487.59
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-17 | 50283.51
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-17 | 1062000
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-18 | 3152.7
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-18 | 26884.21
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-18 | 5084.72
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-18 | 4364.59
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-18 | 6946.14
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-18 | 1031.89
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-23 | 200000
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-23 | 91141.67
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-23 | 50000
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-23 | 200000
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-23 | 569762.94
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-23 | 83145
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-23 | 14975
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-24 | 31922
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-24 | 11400
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-31 | 290888.9
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-31 | 22600
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-31 | 4102500
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-31 | 77523.6
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-31 | 92749.75
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-31 | 19112
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-31 | 80888
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-31 | 22896.51
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-31 | 22903.38
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-31 | 22896.51
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-31 | 55602.01
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-31 | 25004.06
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-31 | 30600
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-31 | 40000
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-31 | 30000
0157 Abo Ghaleb | 2023-01-31 | 362249.4
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-08 | 6145.62
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-08 | 35000
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-09 | 24096.92
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-09 | 23492.11
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-09 | 38250.38
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-09 | 139148
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-09 | 99683.23
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-12 | 3031
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-12 | 4364.59
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-12 | 82135
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-12 | 8505
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-13 | 2142300
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-13 | 25660
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-14 | 38203.27
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-14 | 27160
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-14 | 19380.6
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-14 | 37487.59
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-14 | 19380.6
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-14 | 289500
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-15 | 32920.29
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-15 | 21473.3
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-15 | 4880.31
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-19 | 32314.07
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-19 | 103000
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-22 | 30000
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-23 | 13381.8
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-23 | 86457.09
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-23 | 161.11
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-23 | 31417.02
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-23 | 33862.84
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-23 | 34607.67
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-23 | 112.47
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-23 | 48199.58
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-23 | 74453.03
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-23 | 55167.84
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-23 | 20379.13
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-23 | 42117.48
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-23 | 37882.52
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-26 | 28220
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-26 | 90180
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-27 | 3294.64
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-28 | 3395
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-28 | 22800
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-28 | 100000
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-28 | 100000
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-28 | 81647.67
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-28 | 54997.93
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-28 | 41598.69
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-28 | 37587
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-28 | 18571.11
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-28 | 5751.14
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-28 | 80000
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-28 | 584133.91
0157 Abo Ghaleb | 2023-02-28 | 414509.05
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-05 | 30000
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-05 | 40000
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-05 | 30600
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-07 | 5411.08
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-07 | 24599.47
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-07 | 24592.09
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-07 | 12127.44
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-07 | 12131.08
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-07 | 12127.44
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-07 | 1391.06
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-07 | 1391.48
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-07 | 1391.06
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-07 | 69363.87
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-07 | 69343.06
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-07 | 69343.06
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-07 | 5409.46
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-07 | 5409.46
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-07 | 24592.09
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-07 | 198037.83
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-07 | 387871.08
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-07 | 16323.55
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-07 | 16328.44
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-07 | 16323.55
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-07 | 5916.01
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-07 | 5917.78
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-07 | 5916.01
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-07 | 2536110.76
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-07 | 185090.4
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-08 | 40000
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-09 | 7200.8
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-09 | 329567.56
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-09 | 42996.74
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-12 | 21658.9
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-14 | 26150
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-14 | 85660
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-15 | 76792.1
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-15 | 4436.72
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-15 | 2789.99
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-16 | 57165.01
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-16 | 27160
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-16 | 37713.6
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-16 | 36177.77
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-16 | 19380.6
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-16 | 300000
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-20 | 1464250
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-22 | 10000
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-23 | 9605
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-23 | 150000
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-23 | 12597.31
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-23 | 87402.69
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-23 | 27109.59
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-23 | 11046.89
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-23 | 61843.52
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-23 | 96183.77
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-23 | 19126.81
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-23 | 34689.42
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-23 | 8630.52
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-23 | 23030.35
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-23 | 200000
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-23 | 140227.81
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-23 | 59772.19
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-23 | 29640.95
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-23 | 70359.05
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-23 | 7515.45
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-26 | 32784.58
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-26 | 117215.42
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-26 | 100044.66
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-26 | 32475.8
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-28 | 35476.39
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-29 | 81403.8
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-29 | 131739
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-29 | 10000
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-30 | 872.92
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-31 | 878436.34
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-31 | 57511.26
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-31 | 44902.71
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-31 | 875.42
0157 Abo Ghaleb | 2023-03-31 | 374460.4
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-04 | 30600
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-04 | 30000
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-04 | 40000
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-05 | 35000
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-05 | 50000
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-10 | 17100
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-10 | 27360
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-10 | 19893.65
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-10 | 12.33
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-10 | 27230
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-11 | 90369.18
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-12 | 161712.59
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-12 | 44143.7
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-12 | 44143.7
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-12 | 34505.05
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-12 | 34515.4
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-12 | 34505.05
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-12 | 227493.89
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-12 | 62132.92
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-12 | 62114.29
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-12 | 62114.29
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-12 | 387871.08
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-12 | 189949.63
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-12 | 227562.14
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-12 | 227493.89
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-12 | 3213500
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-12 | 2869.55
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-16 | 7552.5
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-16 | 4520
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-16 | 32705.32
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-16 | 4348.64
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-16 | 12291.1
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-16 | 3151.67
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-16 | 13629.39
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-16 | 8814
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-16 | 5084.4
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-16 | 12442.5
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-16 | 119391.63
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-16 | 193503.29
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-16 | 101161.75
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-16 | 17998.88
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-16 | 82028.1
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-16 | 93810.23
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-16 | 60212.33
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-16 | 26151.72
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-16 | 68002
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-16 | 14595
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-16 | 58405
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-18 | 13585.42
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-19 | 43973.98
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-19 | 19380.6
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-19 | 5903.3
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-19 | 8929.98
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-19 | 4361.35
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-30 | 733537.78
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-30 | 64252.89
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-30 | 53815.81
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-30 | 148885.15
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-30 | 214845.53
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-30 | 31500
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-30 | 26170.6
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-30 | 28207.6
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-30 | 61369
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-30 | 1528.43
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-30 | 3504.99
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-30 | 387394.79
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-30 | 30000
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-30 | 40000
0157 Abo Ghaleb | 2023-04-30 | 30850
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-11 | 63710.98
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-11 | 19880
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-11 | 85635
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-17 | 19380.6
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-17 | 19380.6
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-17 | 19380.6
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-17 | 45299
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-17 | 50000
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-21 | 50000
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-21 | 35981.07
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-21 | 14018.93
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-21 | 85815.45
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-21 | 60000
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-21 | 70000
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-21 | 300000
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-23 | 22800
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-23 | 13110
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-23 | 41383.19
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-24 | 4117.55
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-25 | 27415
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-28 | 100545
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-30 | 72151.56
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-30 | 40322.96
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-31 | 694015.39
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-31 | 2230.45
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-31 | 2229.78
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-31 | 2229.78
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-31 | 110000
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-31 | 30850
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-31 | 50000
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-31 | 40000
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-31 | 30000
0157 Abo Ghaleb | 2023-05-31 | 388996.04
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-04 | 79653.42
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-04 | 2966.25
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-07 | 60000
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-07 | 42432.12
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-07 | 981
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-07 | 156564.92
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-08 | 3331.05
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-11 | 26375
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-12 | 21658.9
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-13 | 30000
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-13 | 70657.67
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-13 | 200000
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-13 | 150000
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-13 | 80000
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-13 | 54000
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-13 | 72702.25
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-13 | 7297.75
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-13 | 12000
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-13 | 50000
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-13 | 85792.74
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-15 | 43492.7
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-15 | 20000
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-20 | 19380.6
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-20 | 21439.28
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-20 | 34318.6
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-20 | 70486.02
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-20 | 45457.35
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-20 | 5817.16
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-20 | 187211.9
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-20 | 53378.5
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-20 | 53378.5
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-21 | 45092
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-21 | 55000
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-21 | 100410
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-25 | 89180.68
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-25 | 36169.09
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-25 | 15591.66
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-25 | 42784.16
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-25 | 91315
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-25 | 2084.1
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-25 | 15903
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-25 | 15467.28
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-25 | 12000
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-25 | 556.39
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-25 | 51871.83
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-25 | 8413.46
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-25 | 41318.55
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-25 | 27246
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-25 | 13311.4
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-25 | 145434.36
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-25 | 145434.36
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-25 | 12540
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-25 | 14800
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-26 | 341841.39
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-30 | 142446
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-30 | 639577.13
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-30 | 31050
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-30 | 24300
0157 Abo Ghaleb | 2023-06-30 | 34300
0166 Alameen | 2022-01-04 | 55600
0166 Alameen | 2022-01-05 | 17000
0166 Alameen | 2022-01-05 | 75000
0166 Alameen | 2022-01-05 | 15000
0166 Alameen | 2022-01-12 | 258180.45
0166 Alameen | 2022-01-12 | 400000
0166 Alameen | 2022-01-12 | 15831.97
0166 Alameen | 2022-01-12 | 100463.12
0166 Alameen | 2022-01-12 | 200000
0166 Alameen | 2022-01-12 | 200000
0166 Alameen | 2022-01-12 | 48978.2
0166 Alameen | 2022-01-12 | 9427.62
0166 Alameen | 2022-01-12 | 47035
0166 Alameen | 2022-01-12 | 59129.92
0166 Alameen | 2022-01-12 | 36331.95
0166 Alameen | 2022-01-12 | 75472.27
0166 Alameen | 2022-01-12 | 70000
0166 Alameen | 2022-01-19 | 55600
0166 Alameen | 2022-01-19 | 8382.17
0166 Alameen | 2022-01-19 | 35000
0166 Alameen | 2022-01-19 | 50000
0166 Alameen | 2022-01-20 | 1172527
0166 Alameen | 2022-01-20 | 228940.26
0166 Alameen | 2022-01-23 | 300000
0166 Alameen | 2022-01-23 | 50000
0166 Alameen | 2022-01-23 | 19756.39
0166 Alameen | 2022-01-23 | 36746.18
0166 Alameen | 2022-01-23 | 300000
0166 Alameen | 2022-01-23 | 384325.94
0166 Alameen | 2022-01-25 | 202122
0166 Alameen | 2022-01-25 | 97804.82
0166 Alameen | 2022-01-25 | 85174.96
0166 Alameen | 2022-01-25 | 30000
0166 Alameen | 2022-01-25 | 50000
0166 Alameen | 2022-01-25 | 87250
0166 Alameen | 2022-01-25 | 120000
0166 Alameen | 2022-01-26 | 23017.5
0166 Alameen | 2022-01-31 | 7458
0166 Alameen | 2022-02-02 | 300000
0166 Alameen | 2022-02-02 | 716065.4
0166 Alameen | 2022-02-02 | 250000
0166 Alameen | 2022-02-02 | 119510.29
0166 Alameen | 2022-02-03 | 22600
0166 Alameen | 2022-02-03 | 46499.5
0166 Alameen | 2022-02-03 | 28135.2
0166 Alameen | 2022-02-03 | 13221
0166 Alameen | 2022-02-03 | 436.5
0166 Alameen | 2022-02-03 | 34361.8
0166 Alameen | 2022-02-03 | 19206
0166 Alameen | 2022-02-03 | 2182.5
0166 Alameen | 2022-02-03 | 3065
0166 Alameen | 2022-02-03 | 55600
0166 Alameen | 2022-02-03 | 5498.71
0166 Alameen | 2022-02-03 | 40500
0166 Alameen | 2022-02-03 | 15000
0166 Alameen | 2022-02-09 | 32096.61
0166 Alameen | 2022-02-09 | 2363400
0166 Alameen | 2022-02-09 | 1121100
0166 Alameen | 2022-02-13 | 34035
0166 Alameen | 2022-02-13 | 123521.87
0166 Alameen | 2022-02-13 | 99398.03
0166 Alameen | 2022-02-13 | 389993.58
0166 Alameen | 2022-02-14 | 20792
0166 Alameen | 2022-02-15 | 8706
0166 Alameen | 2022-02-15 | 4542
0166 Alameen | 2022-02-15 | 3450
0166 Alameen | 2022-02-15 | 35121
0166 Alameen | 2022-02-16 | 39960.01
0166 Alameen | 2022-02-16 | 55600
0166 Alameen | 2022-02-16 | 1223.45
0166 Alameen | 2022-02-16 | 80000
0166 Alameen | 2022-02-16 | 20000
0166 Alameen | 2022-02-17 | 250860
0166 Alameen | 2022-02-17 | 250860
0166 Alameen | 2022-02-17 | 228147
0166 Alameen | 2022-02-17 | 206157.2
0166 Alameen | 2022-02-17 | 210722.4
0166 Alameen | 2022-02-17 | 103078.6
0166 Alameen | 2022-02-17 | 114073.5
0166 Alameen | 2022-02-17 | 105361.2
0166 Alameen | 2022-02-17 | 103078.6
0166 Alameen | 2022-02-17 | 105361.2
0166 Alameen | 2022-02-17 | 114073.5
0166 Alameen | 2022-02-23 | 100000
0166 Alameen | 2022-02-23 | 8910
0166 Alameen | 2022-02-23 | 4611.75
0166 Alameen | 2022-02-23 | 50000
0166 Alameen | 2022-02-23 | 31968
0166 Alameen | 2022-02-23 | 200000
0166 Alameen | 2022-02-23 | 300000
0166 Alameen | 2022-02-23 | 10309.31
0166 Alameen | 2022-02-23 | 150000
0166 Alameen | 2022-02-23 | 80000
0166 Alameen | 2022-02-23 | 49482.57
0166 Alameen | 2022-02-23 | 63000
0166 Alameen | 2022-02-23 | 6963.22
0166 Alameen | 2022-02-23 | 2733.1
0166 Alameen | 2022-02-23 | 3009.88
0166 Alameen | 2022-02-28 | 288297.27
0166 Alameen | 2022-02-28 | 169418.56
0166 Alameen | 2022-02-28 | 137200.05
0166 Alameen | 2022-02-28 | 121182.9
0166 Alameen | 2022-02-28 | 287334.72
0166 Alameen | 2022-02-28 | 44367.64
0166 Alameen | 2022-02-28 | 21390
0166 Alameen | 2022-03-02 | 55600
0166 Alameen | 2022-03-02 | 896.27
0166 Alameen | 2022-03-02 | 38000
0166 Alameen | 2022-03-03 | 59500
0166 Alameen | 2022-03-03 | 15000
0166 Alameen | 2022-03-08 | 47823.96
0166 Alameen | 2022-03-08 | 14258.27
0166 Alameen | 2022-03-08 | 19206
0166 Alameen | 2022-03-10 | 24878.19
0166 Alameen | 2022-03-10 | 7119
0166 Alameen | 2022-03-10 | 35256.94
0166 Alameen | 2022-03-13 | 5320
0166 Alameen | 2022-03-13 | 121144
0166 Alameen | 2022-03-13 | 32177
0166 Alameen | 2022-03-13 | 176145.43
0166 Alameen | 2022-03-13 | 43840
0166 Alameen | 2022-03-14 | 191206.52
0166 Alameen | 2022-03-14 | 482368.25
0166 Alameen | 2022-03-14 | 140675.26
0166 Alameen | 2022-03-15 | 18094.2
0166 Alameen | 2022-03-16 | 1427998.66
0166 Alameen | 2022-03-16 | 55600
0166 Alameen | 2022-03-16 | 29244.4
0166 Alameen | 2022-03-16 | 76144
0166 Alameen | 2022-03-17 | 8910
0166 Alameen | 2022-03-17 | 150000
0166 Alameen | 2022-03-17 | 61888
0166 Alameen | 2022-03-17 | 25000
0166 Alameen | 2022-03-17 | 56000
0166 Alameen | 2022-03-17 | 35000
0166 Alameen | 2022-03-21 | 153687.06
0166 Alameen | 2022-03-23 | 1000000
0166 Alameen | 2022-03-23 | 187959.79
0166 Alameen | 2022-03-23 | 600000
0166 Alameen | 2022-03-23 | 700000
0166 Alameen | 2022-03-23 | 573231.9
0166 Alameen | 2022-03-23 | 102417.6
0166 Alameen | 2022-03-23 | 24350.5
0166 Alameen | 2022-03-23 | 300000
0166 Alameen | 2022-03-23 | 184368.42
0166 Alameen | 2022-03-23 | 46121.84
0166 Alameen | 2022-03-23 | 47519.47
0166 Alameen | 2022-03-23 | 46121.84
0166 Alameen | 2022-03-23 | 40000
0166 Alameen | 2022-03-23 | 80000
0166 Alameen | 2022-03-27 | 25606.24
0166 Alameen | 2022-03-27 | 37300.53
0166 Alameen | 2022-03-27 | 82930.56
0166 Alameen | 2022-03-27 | 212306.22
0166 Alameen | 2022-03-27 | 26671.97
0166 Alameen | 2022-03-27 | 26040
0166 Alameen | 2022-03-30 | 52327.62
0166 Alameen | 2022-03-30 | 102243.51
0166 Alameen | 2022-03-30 | 19222.83
0166 Alameen | 2022-03-30 | 10912.5
0166 Alameen | 2022-03-30 | 13313.25
0166 Alameen | 2022-03-30 | 19206
0166 Alameen | 2022-03-30 | 795000
0166 Alameen | 2022-03-30 | 1330000
0166 Alameen | 2022-03-31 | 77906.39
0166 Alameen | 2022-03-31 | 55600
0166 Alameen | 2022-04-04 | 400000
0166 Alameen | 2022-04-04 | 400000
0166 Alameen | 2022-04-04 | 94371.8
0166 Alameen | 2022-04-04 | 233403.6
0166 Alameen | 2022-04-04 | 72224.6
0166 Alameen | 2022-04-04 | 400000
0166 Alameen | 2022-04-04 | 400000
0166 Alameen | 2022-04-04 | 55000
0166 Alameen | 2022-04-04 | 6635.4
0166 Alameen | 2022-04-04 | 1812.6
0166 Alameen | 2022-04-04 | 30552
0166 Alameen | 2022-04-04 | 46551.86
0166 Alameen | 2022-04-04 | 65448.14
0166 Alameen | 2022-04-04 | 400000
0166 Alameen | 2022-04-04 | 47000
0166 Alameen | 2022-04-04 | 59500
0166 Alameen | 2022-04-04 | 12000
0166 Alameen | 2022-04-04 | 29000
0166 Alameen | 2022-04-06 | 42302
0166 Alameen | 2022-04-06 | 116750
0166 Alameen | 2022-04-06 | 17400.5
0166 Alameen | 2022-04-06 | 223568
0166 Alameen | 2022-04-06 | 19722
0166 Alameen | 2022-04-06 | 32000
0166 Alameen | 2022-04-06 | 3009.88
0166 Alameen | 2022-04-06 | 35282.83
0166 Alameen | 2022-04-06 | 31726.17
0166 Alameen | 2022-04-06 | 14696.49
0166 Alameen | 2022-04-06 | 36275.55
0166 Alameen | 2022-04-07 | 75000
0166 Alameen | 2022-04-07 | 96000
0166 Alameen | 2022-04-07 | 40000
0166 Alameen | 2022-04-11 | 100000
0166 Alameen | 2022-04-11 | 521761.15
0166 Alameen | 2022-04-11 | 122132.26
0166 Alameen | 2022-04-11 | 111628.25
0166 Alameen | 2022-04-12 | 248825.5
0166 Alameen | 2022-04-12 | 233296.7
0166 Alameen | 2022-04-12 | 66741.08
0166 Alameen | 2022-04-12 | 159185.06
0166 Alameen | 2022-04-12 | 83494.21
0166 Alameen | 2022-04-12 | 622988.64
0166 Alameen | 2022-04-12 | 39429.28
0166 Alameen | 2022-04-12 | 199315.89
0166 Alameen | 2022-04-12 | 46376.39
0166 Alameen | 2022-04-13 | 44594.63
0166 Alameen | 2022-04-13 | 105405.37
0166 Alameen | 2022-04-13 | 2535.8
0166 Alameen | 2022-04-13 | 44688.48
0166 Alameen | 2022-04-13 | 50000
0166 Alameen | 2022-04-17 | 300000
0166 Alameen | 2022-04-17 | 15500
0166 Alameen | 2022-04-17 | 117228.1
0166 Alameen | 2022-04-17 | 544611.69
0166 Alameen | 2022-04-17 | 322660.21
0166 Alameen | 2022-04-17 | 817571.63
0166 Alameen | 2022-04-17 | 114170.72
0166 Alameen | 2022-04-17 | 68257.65
0166 Alameen | 2022-04-18 | 500000
0166 Alameen | 2022-04-18 | 553067.5
0166 Alameen | 2022-04-18 | 446932.5
0166 Alameen | 2022-04-20 | 55600
0166 Alameen | 2022-04-20 | 199716
0166 Alameen | 2022-04-20 | 284
0166 Alameen | 2022-04-20 | 100000
0166 Alameen | 2022-04-26 | 22500
0166 Alameen | 2022-04-26 | 751942.2
0166 Alameen | 2022-04-26 | 406161.21
0166 Alameen | 2022-04-26 | 293583.88
0166 Alameen | 2022-04-26 | 1023683.13
0166 Alameen | 2022-04-26 | 22000
0166 Alameen | 2022-04-26 | 3000
0166 Alameen | 2022-04-26 | 8221.49
0166 Alameen | 2022-04-26 | 70667.23
0166 Alameen | 2022-04-27 | 2118.75
0166 Alameen | 2022-04-27 | 7023.84
0166 Alameen | 2022-04-27 | 400000
0166 Alameen | 2022-04-27 | 105355.26
0166 Alameen | 2022-04-27 | 113961.49
0166 Alameen | 2022-04-27 | 386038.51
0166 Alameen | 2022-04-27 | 5048.44
0166 Alameen | 2022-04-27 | 940.5
0166 Alameen | 2022-04-27 | 250000
0166 Alameen | 2022-04-27 | 23476.45
0166 Alameen | 2022-04-27 | 76131.54
0166 Alameen | 2022-04-27 | 0
0166 Alameen | 2022-04-27 | 0
0166 Alameen | 2022-04-27 | 398473.8
0166 Alameen | 2022-04-27 | 174183.55
0166 Alameen | 2022-04-27 | 179461.84
0166 Alameen | 2022-04-27 | 174183.55
0166 Alameen | 2022-04-27 | 177429.67
0166 Alameen | 2022-04-27 | 567854.74
0166 Alameen | 2022-04-27 | 585062.46
0166 Alameen | 2022-04-27 | 169380.94
0166 Alameen | 2022-04-27 | 0
0166 Alameen | 2022-04-27 | 76635.83
0166 Alameen | 2022-04-27 | 83372.92
0166 Alameen | 2022-04-27 | 83372.92
0166 Alameen | 2022-04-27 | 9263.54
0166 Alameen | 2022-04-27 | 0
0166 Alameen | 2022-04-27 | 0
0166 Alameen | 2022-04-27 | 323867.54
0166 Alameen | 2022-04-27 | 611230.94
0166 Alameen | 2022-04-27 | 611230.94
0166 Alameen | 2022-04-27 | 119438.76
0166 Alameen | 2022-04-27 | 123058.12
0166 Alameen | 2022-04-27 | 119438.76
0166 Alameen | 2022-04-27 | 467400
0166 Alameen | 2022-04-27 | 109507.32
0166 Alameen | 2022-04-27 | 197505
0166 Alameen | 2022-04-27 | 116514.84
0166 Alameen | 2022-04-27 | 588793.47
0166 Alameen | 2022-04-27 | 611230.94
0166 Alameen | 2022-04-27 | 287363.4
0166 Alameen | 2022-04-27 | 611230.94
0166 Alameen | 2022-04-27 | 347985
0166 Alameen | 2022-04-27 | 358530
0166 Alameen | 2022-04-27 | 347985
0166 Alameen | 2022-04-27 | 132844.2
0166 Alameen | 2022-04-27 | 197505
0166 Alameen | 2022-04-27 | 93982.68
0166 Alameen | 2022-04-27 | 540175.63
0166 Alameen | 2022-04-27 | 930051.2
0166 Alameen | 2022-04-27 | 930051.2
0166 Alameen | 2022-04-27 | 930051.2
0166 Alameen | 2022-04-27 | 930051.2
0166 Alameen | 2022-04-27 | 389875.57
0166 Alameen | 2022-04-28 | 82550
0166 Alameen | 2022-04-28 | 77223.9
0166 Alameen | 2022-04-28 | 49530
0166 Alameen | 2022-04-30 | 253330.21
0166 Alameen | 2022-04-30 | 200107.26
0166 Alameen | 2022-05-11 | 26576.8
0166 Alameen | 2022-05-11 | 776
0166 Alameen | 2022-05-12 | 13288.8
0166 Alameen | 2022-05-12 | 4802.5
0166 Alameen | 2022-05-12 | 52098.65
0166 Alameen | 2022-05-12 | 7473.82
0166 Alameen | 2022-05-12 | 85000
0166 Alameen | 2022-05-15 | 52327.62
0166 Alameen | 2022-05-15 | 5437.06
0166 Alameen | 2022-05-15 | 19206
0166 Alameen | 2022-05-15 | 25606.84
0166 Alameen | 2022-05-17 | 59262.34
0166 Alameen | 2022-05-17 | 122654.88
0166 Alameen | 2022-05-17 | 467061.17
0166 Alameen | 2022-05-17 | 1035199.31
0166 Alameen | 2022-05-17 | 71768.51
0166 Alameen | 2022-05-18 | 55600
0166 Alameen | 2022-05-18 | 9326.69
0166 Alameen | 2022-05-18 | 2885.5
0166 Alameen | 2022-05-18 | 2894.44
0166 Alameen | 2022-05-18 | 32337.24
0166 Alameen | 2022-05-18 | 44847.54
0166 Alameen | 2022-05-19 | 138852.5
0166 Alameen | 2022-05-19 | 45788.57
0166 Alameen | 2022-05-22 | 50000
0166 Alameen | 2022-05-22 | 100000
0166 Alameen | 2022-05-22 | 100000
0166 Alameen | 2022-05-22 | 150000
0166 Alameen | 2022-05-22 | 150000
0166 Alameen | 2022-05-22 | 250000
0166 Alameen | 2022-05-22 | 150000
0166 Alameen | 2022-05-22 | 150000
0166 Alameen | 2022-05-22 | 154791.81
0166 Alameen | 2022-05-22 | 251113
0166 Alameen | 2022-05-22 | 62469.29
0166 Alameen | 2022-05-22 | 31030
0166 Alameen | 2022-05-22 | 25860.78
0166 Alameen | 2022-05-22 | 518855
0166 Alameen | 2022-05-22 | 889.8
0166 Alameen | 2022-05-22 | 62715
0166 Alameen | 2022-05-22 | 389963
0166 Alameen | 2022-05-25 | 2215.38
0166 Alameen | 2022-05-25 | 53675
0166 Alameen | 2022-05-26 | 613395
0166 Alameen | 2022-05-26 | 271346
0166 Alameen | 2022-05-26 | 70000
0166 Alameen | 2022-05-26 | 28212.06
0166 Alameen | 2022-05-26 | 113142.4
0166 Alameen | 2022-05-26 | 6703.2
0166 Alameen | 2022-05-26 | 34815.6
0166 Alameen | 2022-05-26 | 89201.44
0166 Alameen | 2022-05-26 | 210798.56
0166 Alameen | 2022-05-29 | 26200
0166 Alameen | 2022-05-31 | 353188.92
0166 Alameen | 2022-05-31 | 7906.04
0166 Alameen | 2022-05-31 | 5444.34
0166 Alameen | 2022-05-31 | 50000
0166 Alameen | 2022-05-31 | 88000
0166 Alameen | 2022-05-31 | 22000
0166 Alameen | 2022-06-06 | 190000
0166 Alameen | 2022-06-07 | 6096.06
0166 Alameen | 2022-06-08 | 124194.41
0166 Alameen | 2022-06-08 | 52327.62
0166 Alameen | 2022-06-08 | 32731.83
0166 Alameen | 2022-06-08 | 19206
0166 Alameen | 2022-06-08 | 7767.22
0166 Alameen | 2022-06-08 | 3009.88
0166 Alameen | 2022-06-08 | 1815.71
0166 Alameen | 2022-06-08 | 70000
0166 Alameen | 2022-06-13 | 17402
0166 Alameen | 2022-06-13 | 8814
0166 Alameen | 2022-06-13 | 45000
0166 Alameen | 2022-06-13 | 169005.17
0166 Alameen | 2022-06-13 | 136225.42
0166 Alameen | 2022-06-13 | 39498.24
0166 Alameen | 2022-06-13 | 540433.65
0166 Alameen | 2022-06-13 | 886220.14
0166 Alameen | 2022-06-13 | 134236.52
0166 Alameen | 2022-06-13 | 50000
0166 Alameen | 2022-06-13 | 34026.78
0166 Alameen | 2022-06-14 | 55991.1
0166 Alameen | 2022-06-14 | 31880
0166 Alameen | 2022-06-15 | 3009.88
0166 Alameen | 2022-06-15 | 55600
0166 Alameen | 2022-06-16 | 294102.9
0166 Alameen | 2022-06-21 | 38200
0166 Alameen | 2022-06-21 | 191000
0166 Alameen | 2022-06-22 | 259480
0166 Alameen | 2022-06-22 | 26835.14
0166 Alameen | 2022-06-22 | 9522.09
0166 Alameen | 2022-06-22 | 9525.65
0166 Alameen | 2022-06-22 | 2788.68
0166 Alameen | 2022-06-22 | 32221.05
0166 Alameen | 2022-06-23 | 4600
0166 Alameen | 2022-06-23 | 28663
0166 Alameen | 2022-06-23 | 8867
0166 Alameen | 2022-06-23 | 264224.09
0166 Alameen | 2022-06-23 | 24172
0166 Alameen | 2022-06-23 | 143245.6
0166 Alameen | 2022-06-23 | 101190.42
0166 Alameen | 2022-06-23 | 29299
0166 Alameen | 2022-06-26 | 496603
0166 Alameen | 2022-06-27 | 100000
0166 Alameen | 2022-06-27 | 3396.01
0166 Alameen | 2022-06-27 | 4123.72
0166 Alameen | 2022-06-27 | 9118.33
0166 Alameen | 2022-06-27 | 77387.5
0166 Alameen | 2022-06-27 | 31187.49
0166 Alameen | 2022-06-27 | 130176
0166 Alameen | 2022-06-27 | 276624
0166 Alameen | 2022-06-27 | 65088
0166 Alameen | 2022-06-27 | 87836
0166 Alameen | 2022-06-27 | 60500
0166 Alameen | 2022-06-28 | 8011.7
0166 Alameen | 2022-06-28 | 17515
0166 Alameen | 2022-06-28 | 26272.5
0166 Alameen | 2022-06-28 | 56036
0166 Alameen | 2022-06-29 | 18330.76
0166 Alameen | 2022-06-30 | 419623.29
0166 Alameen | 2022-06-30 | 14509.63
0166 Alameen | 2022-06-30 | 86728.64
0166 Alameen | 2022-07-03 | 115836.3
0166 Alameen | 2022-07-03 | 112429.35
0166 Alameen | 2022-07-03 | 16950
0166 Alameen | 2022-07-03 | 9040
0166 Alameen | 2022-07-03 | 112429.35
0166 Alameen | 2022-07-04 | 30577.23
0166 Alameen | 2022-07-04 | 370
0166 Alameen | 2022-07-04 | 135222.61
0166 Alameen | 2022-07-05 | 124194.41
0166 Alameen | 2022-07-05 | 4365
0166 Alameen | 2022-07-05 | 25753.5
0166 Alameen | 2022-07-05 | 6328
0166 Alameen | 2022-07-05 | 55260.17
0166 Alameen | 2022-07-05 | 2531.14
0166 Alameen | 2022-07-05 | 4845
0166 Alameen | 2022-07-05 | 632.1
0166 Alameen | 2022-07-05 | 52327.62
0166 Alameen | 2022-07-05 | 19206
0166 Alameen | 2022-07-05 | 7767.22
0166 Alameen | 2022-07-05 | 3000000
0166 Alameen | 2022-07-05 | 22469.42
0166 Alameen | 2022-07-05 | 4788
0166 Alameen | 2022-07-05 | 36600
0166 Alameen | 2022-07-05 | 25318
0166 Alameen | 2022-07-06 | 8730
0166 Alameen | 2022-07-06 | 391480
0166 Alameen | 2022-07-06 | 50000
0166 Alameen | 2022-07-06 | 89212.56
0166 Alameen | 2022-07-06 | 23929.82
0166 Alameen | 2022-07-06 | 138320
0166 Alameen | 2022-07-06 | 17405
0166 Alameen | 2022-07-19 | 79259.83
0166 Alameen | 2022-07-21 | 312361.75
0166 Alameen | 2022-07-25 | 18057.38
0166 Alameen | 2022-07-25 | 9083.28
0166 Alameen | 2022-07-26 | 121750
0166 Alameen | 2022-07-27 | 38373.59
0166 Alameen | 2022-07-27 | 19206
0166 Alameen | 2022-07-27 | 28154.25
0166 Alameen | 2022-07-27 | 7767.22
0166 Alameen | 2022-07-27 | 16000
0166 Alameen | 2022-07-31 | 354831.4
0166 Alameen | 2022-07-31 | 11759.88
0166 Alameen | 2022-07-31 | 48567.07
0166 Alameen | 2022-07-31 | 45039.09
0166 Alameen | 2022-08-04 | 533.5
0166 Alameen | 2022-08-04 | 19857.91
0166 Alameen | 2022-08-04 | 1243.52
0166 Alameen | 2022-08-04 | 3065.56
0166 Alameen | 2022-08-10 | 200000
0166 Alameen | 2022-08-10 | 18458.55
0166 Alameen | 2022-08-10 | 78572.11
0166 Alameen | 2022-08-10 | 6372.6
0166 Alameen | 2022-08-11 | 37941.75
0166 Alameen | 2022-08-17 | 10237.2
0166 Alameen | 2022-08-17 | 173492.84
0166 Alameen | 2022-08-17 | 5814
0166 Alameen | 2022-08-17 | 11448.99
0166 Alameen | 2022-08-18 | 17442.54
0166 Alameen | 2022-08-18 | 7682.4
0166 Alameen | 2022-08-18 | 5019.75
0166 Alameen | 2022-08-18 | 7767.23
0166 Alameen | 2022-08-18 | 12861
0166 Alameen | 2022-08-18 | 13141.85
0166 Alameen | 2022-08-18 | 296009.01
0166 Alameen | 2022-08-18 | 180527
0166 Alameen | 2022-08-18 | 105755
0166 Alameen | 2022-08-18 | 303115.7
0166 Alameen | 2022-08-22 | 15255
0166 Alameen | 2022-08-22 | 31075
0166 Alameen | 2022-08-22 | 6840
0166 Alameen | 2022-08-22 | 81056.98
0166 Alameen | 2022-08-22 | 21758.15
0166 Alameen | 2022-08-24 | 146292.79
0166 Alameen | 2022-08-24 | 35772.41
0166 Alameen | 2022-08-24 | 122750
0166 Alameen | 2022-08-24 | 101416.99
0166 Alameen | 2022-08-24 | 30843.01
0166 Alameen | 2022-08-25 | 3040.86
0166 Alameen | 2022-08-25 | 790282.87
0166 Alameen | 2022-08-25 | 790282.87
0166 Alameen | 2022-08-25 | 790282.87
0166 Alameen | 2022-08-25 | 790282.87
0166 Alameen | 2022-08-25 | 150
0166 Alameen | 2022-08-25 | 428107.84
0166 Alameen | 2022-08-25 | 441080.81
0166 Alameen | 2022-08-25 | 428107.84
0166 Alameen | 2022-08-25 | 43211.27
0166 Alameen | 2022-08-25 | 44520.7
0166 Alameen | 2022-08-25 | 85500
0166 Alameen | 2022-08-25 | 85500
0166 Alameen | 2022-08-25 | 43211.27
0166 Alameen | 2022-08-25 | 283575
0166 Alameen | 2022-08-25 | 283575
0166 Alameen | 2022-08-25 | 283575
0166 Alameen | 2022-08-25 | 283575
0166 Alameen | 2022-08-25 | 64679
0166 Alameen | 2022-08-28 | 1398.6
0166 Alameen | 2022-08-29 | 59296.38
0166 Alameen | 2022-08-29 | 41311.13
0166 Alameen | 2022-08-29 | 4724.53
0166 Alameen | 2022-08-31 | 250000
0166 Alameen | 2022-08-31 | 300000
0166 Alameen | 2022-08-31 | 127229.33
0166 Alameen | 2022-08-31 | 15191.24
0166 Alameen | 2022-08-31 | 107579.43
0166 Alameen | 2022-08-31 | 620238.34
0166 Alameen | 2022-08-31 | 4900
0166 Alameen | 2022-08-31 | 4900
0166 Alameen | 2022-08-31 | 4900
0166 Alameen | 2022-09-05 | 25000
0166 Alameen | 2022-09-07 | 22374
0166 Alameen | 2022-09-07 | 1243.52
0166 Alameen | 2022-09-13 | 40785
0166 Alameen | 2022-09-13 | 28944.22
0166 Alameen | 2022-09-18 | 35595
0166 Alameen | 2022-09-18 | 183337.55
0166 Alameen | 2022-09-18 | 177945.27
0166 Alameen | 2022-09-18 | 177945.27
0166 Alameen | 2022-09-19 | 100000
0166 Alameen | 2022-09-21 | 3509.88
0166 Alameen | 2022-09-21 | 150000
0166 Alameen | 2022-09-21 | 150000
0166 Alameen | 2022-09-25 | 188936
0166 Alameen | 2022-09-26 | 9500
0166 Alameen | 2022-09-26 | 300000
0166 Alameen | 2022-09-26 | 69374.93
0166 Alameen | 2022-09-26 | 130161.79
0166 Alameen | 2022-09-26 | 183887
0166 Alameen | 2022-09-29 | 8721.27
0166 Alameen | 2022-09-30 | 134522.16
0166 Alameen | 2022-10-03 | 8721.27
0166 Alameen | 2022-10-03 | 500000
0166 Alameen | 2022-10-03 | 292054.86
0166 Alameen | 2022-10-03 | 288481
0166 Alameen | 2022-10-03 | 57964.5
0166 Alameen | 2022-10-03 | 70543.2
0166 Alameen | 2022-10-03 | 54264
0166 Alameen | 2022-10-03 | 9576
0166 Alameen | 2022-10-03 | 96640.5
0166 Alameen | 2022-10-03 | 130475.94
0166 Alameen | 2022-10-03 | 331900
0166 Alameen | 2022-10-03 | 30096
0166 Alameen | 2022-10-03 | 50918.7
0166 Alameen | 2022-10-03 | 287489.9
0166 Alameen | 2022-10-03 | 1195632
0166 Alameen | 2022-10-05 | 3509.88
0166 Alameen | 2022-10-05 | 1243.52
0166 Alameen | 2022-10-10 | 110342.5
0166 Alameen | 2022-10-10 | 479838.21
0166 Alameen | 2022-10-10 | 1443574.79
0166 Alameen | 2022-10-10 | 183847.88
0166 Alameen | 2022-10-10 | 2729654.79
0166 Alameen | 2022-10-10 | 642922.54
0166 Alameen | 2022-10-10 | 127542.13
0166 Alameen | 2022-10-10 | 104028.21
0166 Alameen | 2022-10-10 | 3638.58
0166 Alameen | 2022-10-10 | 5363224.8
0166 Alameen | 2022-10-10 | 5422073.23
0166 Alameen | 2022-10-10 | 176360.47
0166 Alameen | 2022-10-18 | 1644069.7
0166 Alameen | 2022-10-24 | 96396.22
0166 Alameen | 2022-10-24 | 285959.99
0166 Alameen | 2022-10-25 | 150000
0166 Alameen | 2022-10-27 | 27223
0166 Alameen | 2022-10-27 | 222569.1
0166 Alameen | 2022-10-27 | 26112
0166 Alameen | 2022-10-27 | 35651
0166 Alameen | 2022-10-31 | 752817.51
0166 Alameen | 2022-10-31 | 31485
0166 Alameen | 2022-11-02 | 19459.27
0166 Alameen | 2022-11-02 | 8732.78
0166 Alameen | 2022-11-02 | 53352
0166 Alameen | 2022-11-02 | 4395.7
0166 Alameen | 2022-11-02 | 7125
0166 Alameen | 2022-11-02 | 21888
0166 Alameen | 2022-11-02 | 4560
0166 Alameen | 2022-11-03 | 100000
0166 Alameen | 2022-11-03 | 19380.6
0166 Alameen | 2022-11-10 | 3638
0166 Alameen | 2022-11-10 | 200000
0166 Alameen | 2022-11-10 | 200000
0166 Alameen | 2022-11-10 | 200000
0166 Alameen | 2022-11-10 | 92099.1
0166 Alameen | 2022-11-10 | 105121
0166 Alameen | 2022-11-10 | 2779.9
0166 Alameen | 2022-11-10 | 21251.3
0166 Alameen | 2022-11-10 | 33926.4
0166 Alameen | 2022-11-10 | 100000
0166 Alameen | 2022-11-10 | 100000
0166 Alameen | 2022-11-10 | 100000
0166 Alameen | 2022-11-10 | 100000
0166 Alameen | 2022-11-10 | 18103.99
0166 Alameen | 2022-11-10 | 81896.01
0166 Alameen | 2022-11-13 | 732417.98
0166 Alameen | 2022-11-14 | 48607.06
0166 Alameen | 2022-11-14 | 50000
0166 Alameen | 2022-11-14 | 30000
0166 Alameen | 2022-11-20 | 31644.11
0166 Alameen | 2022-11-23 | 3509.88
0166 Alameen | 2022-11-23 | 1243.52
0166 Alameen | 2022-11-24 | 9690.3
0166 Alameen | 2022-11-24 | 9690.3
0166 Alameen | 2022-11-28 | 19865.16
0166 Alameen | 2022-11-28 | 142380
0166 Alameen | 2022-11-28 | 31640
0166 Alameen | 2022-11-28 | 19323
0166 Alameen | 2022-11-28 | 4542.84
0166 Alameen | 2022-11-28 | 1700
0166 Alameen | 2022-11-30 | 23000
0166 Alameen | 2022-12-05 | 16839.43
0166 Alameen | 2022-12-05 | 3785.5
0166 Alameen | 2022-12-06 | 11687.68
0166 Alameen | 2022-12-14 | 133573.36
0166 Alameen | 2022-12-14 | 100000
0166 Alameen | 2022-12-14 | 107211
0166 Alameen | 2022-12-14 | 63059.75
0166 Alameen | 2022-12-14 | 29709
0166 Alameen | 2022-12-14 | 5683.1
0166 Alameen | 2022-12-14 | 1586.52
0166 Alameen | 2022-12-18 | 9598.8
0166 Alameen | 2022-12-18 | 3152.1
0166 Alameen | 2022-12-20 | 49748
0166 Alameen | 2022-12-20 | 146984
0166 Alameen | 2022-12-20 | 169567.6
0166 Alameen | 2022-12-25 | 1243.52
0166 Alameen | 2022-12-25 | 3509.88
0166 Alameen | 2022-12-31 | 973745.48
0166 Alameen | 2023-01-04 | 4446.6
0166 Alameen | 2023-01-10 | 27000
0166 Alameen | 2023-01-10 | 27000
0166 Alameen | 2023-01-10 | 27000
0166 Alameen | 2023-01-10 | 43600
0166 Alameen | 2023-01-10 | 43600
0166 Alameen | 2023-01-10 | 43600
0166 Alameen | 2023-01-16 | 50000
0166 Alameen | 2023-01-17 | 7106.87
0166 Alameen | 2023-01-18 | 99937.82
0166 Alameen | 2023-01-18 | 1358.11
0166 Alameen | 2023-01-18 | 3659.81
0166 Alameen | 2023-01-18 | 291653
0166 Alameen | 2023-01-19 | 41638.01
0166 Alameen | 2023-01-19 | 1934.07
0166 Alameen | 2023-01-19 | 2928.37
0166 Alameen | 2023-01-23 | 30000
0166 Alameen | 2023-01-23 | 200000
0166 Alameen | 2023-01-24 | 14492.25
0166 Alameen | 2023-01-24 | 37035.75
0166 Alameen | 2023-01-31 | 22961.38
0166 Alameen | 2023-01-31 | 47196.74
0166 Alameen | 2023-01-31 | 82548.19
0166 Alameen | 2023-01-31 | 879603.64
0166 Alameen | 2023-02-09 | 3263.4
0166 Alameen | 2023-02-09 | 60508.84
0166 Alameen | 2023-02-09 | 2572.77
0166 Alameen | 2023-02-09 | 29398
0166 Alameen | 2023-02-09 | 73246.19
0166 Alameen | 2023-02-12 | 5659
0166 Alameen | 2023-02-12 | 1358.11
0166 Alameen | 2023-02-15 | 14526.07
0166 Alameen | 2023-02-15 | 12317
0166 Alameen | 2023-02-15 | 1350.9
0166 Alameen | 2023-02-20 | 125554.3
0166 Alameen | 2023-02-20 | 17769.25
0166 Alameen | 2023-02-20 | 817.94
0166 Alameen | 2023-02-20 | 59212
0166 Alameen | 2023-02-28 | 124832.1
0166 Alameen | 2023-02-28 | 42350
0166 Alameen | 2023-02-28 | 87516
0166 Alameen | 2023-02-28 | 71808
0166 Alameen | 2023-02-28 | 13098.89
0166 Alameen | 2023-02-28 | 209247.9
0166 Alameen | 2023-02-28 | 12856.32
0166 Alameen | 2023-02-28 | 14796.89
0166 Alameen | 2023-03-07 | 80871.43
0166 Alameen | 2023-03-07 | 35044.7
0166 Alameen | 2023-03-07 | 59305.72
0166 Alameen | 2023-03-07 | 371811.78
0166 Alameen | 2023-03-07 | 387187.75
0166 Alameen | 2023-03-07 | 375799.87
0166 Alameen | 2023-03-07 | 3988.09
0166 Alameen | 2023-03-12 | 250000
0166 Alameen | 2023-03-14 | 189531.4
0166 Alameen | 2023-03-15 | 1430.24
0166 Alameen | 2023-03-21 | 83678.21
0166 Alameen | 2023-03-23 | 12597.55
0166 Alameen | 2023-03-23 | 19210
0166 Alameen | 2023-03-28 | 200000
0166 Alameen | 2023-03-28 | 5239584
0166 Alameen | 2023-03-31 | 17012.85
0166 Alameen | 2023-03-31 | 57316.96
0166 Alameen | 2023-04-10 | 82000
0166 Alameen | 2023-04-10 | 2766.24
0166 Alameen | 2023-04-10 | 39550
0166 Alameen | 2023-04-10 | 115260
0166 Alameen | 2023-04-10 | 30510
0166 Alameen | 2023-04-10 | 20340
0166 Alameen | 2023-04-10 | 20340
0166 Alameen | 2023-04-10 | 12882
0166 Alameen | 2023-04-10 | 29504.3
0166 Alameen | 2023-04-10 | 4916.3
0166 Alameen | 2023-04-10 | 16904.8
0166 Alameen | 2023-04-11 | 6575.13
0166 Alameen | 2023-04-16 | 22603.92
0166 Alameen | 2023-04-16 | 141250
0166 Alameen | 2023-04-16 | 2260
0166 Alameen | 2023-04-16 | 88940.5
0166 Alameen | 2023-04-16 | 2280
0166 Alameen | 2023-04-16 | 1469
0166 Alameen | 2023-04-16 | 1342.16
0166 Alameen | 2023-04-16 | 31699.89
0166 Alameen | 2023-04-16 | 4181
0166 Alameen | 2023-04-16 | 13219.36
0166 Alameen | 2023-04-16 | 25885.31
0166 Alameen | 2023-04-16 | 46512
0166 Alameen | 2023-04-16 | 3691.38
0166 Alameen | 2023-04-16 | 81000
0166 Alameen | 2023-04-18 | 50000
0166 Alameen | 2023-04-30 | 1796.96
0166 Alameen | 2023-04-30 | 100000
0166 Alameen | 2023-05-10 | 8000.4
0166 Alameen | 2023-05-21 | 528183.39
0166 Alameen | 2023-06-07 | 34930.03
0166 Alameen | 2023-06-22 | 22138
0166 Alameen | 2023-06-25 | 14570.88
0166 Alameen | 2023-06-25 | 100000
0166 Alameen | 2023-06-25 | 36459.5
0166 Alameen | 2023-06-25 | 9347.43
0152 HST Sokhna | 2022-01-05 | 40110
0152 HST Sokhna | 2022-01-05 | 85000
0152 HST Sokhna | 2022-01-05 | 5000
0152 HST Sokhna | 2022-01-05 | 15000
0152 HST Sokhna | 2022-01-05 | 14650
0152 HST Sokhna | 2022-01-12 | 3762501.6
0152 HST Sokhna | 2022-01-12 | 41307.93
0152 HST Sokhna | 2022-01-12 | 184612.5
0152 HST Sokhna | 2022-01-12 | 21675
0152 HST Sokhna | 2022-01-12 | 12490
0152 HST Sokhna | 2022-01-12 | 116473.06
0152 HST Sokhna | 2022-01-12 | 20000
0152 HST Sokhna | 2022-01-13 | 1198729
0152 HST Sokhna | 2022-01-13 | 1387176.25
0152 HST Sokhna | 2022-01-13 | 611895
0152 HST Sokhna | 2022-01-13 | 9655.32
0152 HST Sokhna | 2022-01-18 | 1505000.64
0152 HST Sokhna | 2022-01-19 | 65730.8
0152 HST Sokhna | 2022-01-19 | 6825
0152 HST Sokhna | 2022-01-19 | 472.92
0152 HST Sokhna | 2022-01-19 | 54087.69
0152 HST Sokhna | 2022-01-19 | 5029.3
0152 HST Sokhna | 2022-01-20 | 44725.05
0152 HST Sokhna | 2022-01-23 | 50000
0152 HST Sokhna | 2022-01-23 | 15695.1
0152 HST Sokhna | 2022-01-23 | 300000
0152 HST Sokhna | 2022-01-23 | 63270
0152 HST Sokhna | 2022-01-23 | 50000
0152 HST Sokhna | 2022-01-23 | 200000
0152 HST Sokhna | 2022-01-23 | 100000
0152 HST Sokhna | 2022-01-25 | 24543.75
0152 HST Sokhna | 2022-01-25 | 82712.5
0152 HST Sokhna | 2022-01-25 | 106295
0152 HST Sokhna | 2022-01-25 | 19805
0152 HST Sokhna | 2022-01-25 | 50000
0152 HST Sokhna | 2022-01-31 | 38667.47
0152 HST Sokhna | 2022-01-31 | 9040
0152 HST Sokhna | 2022-01-31 | 1695
0152 HST Sokhna | 2022-01-31 | 298270
0152 HST Sokhna | 2022-02-03 | 6448.06
0152 HST Sokhna | 2022-02-03 | 11875.95
0152 HST Sokhna | 2022-02-03 | 5896.34
0152 HST Sokhna | 2022-02-03 | 590.8
0152 HST Sokhna | 2022-02-03 | 44182.24
0152 HST Sokhna | 2022-02-03 | 15233.26
0152 HST Sokhna | 2022-02-03 | 100238.94
0152 HST Sokhna | 2022-02-03 | 1440.75
0152 HST Sokhna | 2022-02-03 | 4654.74
0152 HST Sokhna | 2022-02-03 | 3164
0152 HST Sokhna | 2022-02-03 | 1740.2
0152 HST Sokhna | 2022-02-03 | 18124.56
0152 HST Sokhna | 2022-02-03 | 36804.51
0152 HST Sokhna | 2022-02-03 | 17442.54
0152 HST Sokhna | 2022-02-03 | 38805.9
0152 HST Sokhna | 2022-02-03 | 39398.49
0152 HST Sokhna | 2022-02-03 | 8258.58
0152 HST Sokhna | 2022-02-03 | 15534.45
0152 HST Sokhna | 2022-02-03 | 15400
0152 HST Sokhna | 2022-02-03 | 47610
0152 HST Sokhna | 2022-02-03 | 15000
0152 HST Sokhna | 2022-02-03 | 10000
0152 HST Sokhna | 2022-02-06 | 5839399.82
0152 HST Sokhna | 2022-02-06 | 300999.99
0152 HST Sokhna | 2022-02-09 | 32882.17
0152 HST Sokhna | 2022-02-10 | 150000
0152 HST Sokhna | 2022-02-10 | 212430
0152 HST Sokhna | 2022-02-10 | 133220.02
0152 HST Sokhna | 2022-02-10 | 71736.9
0152 HST Sokhna | 2022-02-10 | 200000
0152 HST Sokhna | 2022-02-10 | 200000
0152 HST Sokhna | 2022-02-10 | 1034163.03
0152 HST Sokhna | 2022-02-10 | 300000
0152 HST Sokhna | 2022-02-10 | 200000
0152 HST Sokhna | 2022-02-10 | 12622.79
0152 HST Sokhna | 2022-02-10 | 170132.8
0152 HST Sokhna | 2022-02-10 | 1254331.08
0152 HST Sokhna | 2022-02-13 | 114211.09
0152 HST Sokhna | 2022-02-13 | 6000
0152 HST Sokhna | 2022-02-13 | 93537.5
0152 HST Sokhna | 2022-02-13 | 34637.5
0152 HST Sokhna | 2022-02-15 | 7000
0152 HST Sokhna | 2022-02-15 | 21259.5
0152 HST Sokhna | 2022-02-15 | 3450
0152 HST Sokhna | 2022-02-16 | 64050
0152 HST Sokhna | 2022-02-16 | 5600
0152 HST Sokhna | 2022-02-16 | 1439.35
0152 HST Sokhna | 2022-02-16 | 700000
0152 HST Sokhna | 2022-02-16 | 10000
0152 HST Sokhna | 2022-02-17 | 211536
0152 HST Sokhna | 2022-02-17 | 105768
0152 HST Sokhna | 2022-02-17 | 105768
0152 HST Sokhna | 2022-02-17 | 539181.86
0152 HST Sokhna | 2022-02-23 | 100000
0152 HST Sokhna | 2022-02-23 | 40805.47
0152 HST Sokhna | 2022-02-23 | 250000
0152 HST Sokhna | 2022-02-23 | 100000
0152 HST Sokhna | 2022-02-23 | 4227998.7
0152 HST Sokhna | 2022-02-23 | 81000
0152 HST Sokhna | 2022-02-23 | 357724.52
0152 HST Sokhna | 2022-02-23 | 314812.05
0152 HST Sokhna | 2022-02-23 | 3610.35
0152 HST Sokhna | 2022-02-23 | 1650.94
0152 HST Sokhna | 2022-02-27 | 10653.78
0152 HST Sokhna | 2022-02-27 | 132174.95
0152 HST Sokhna | 2022-02-28 | 79828.54
0152 HST Sokhna | 2022-02-28 | 8949.89
0152 HST Sokhna | 2022-02-28 | 5887.94
0152 HST Sokhna | 2022-02-28 | 12853.75
0152 HST Sokhna | 2022-02-28 | 2766.24
0152 HST Sokhna | 2022-02-28 | 62276.52
0152 HST Sokhna | 2022-02-28 | 794048.15
0152 HST Sokhna | 2022-02-28 | 23427.49
0152 HST Sokhna | 2022-02-28 | 298270.46
0152 HST Sokhna | 2022-02-28 | 1845
0152 HST Sokhna | 2022-03-02 | 56350
0152 HST Sokhna | 2022-03-02 | 29900
0152 HST Sokhna | 2022-03-03 | 75493.2
0152 HST Sokhna | 2022-03-03 | 22300
0152 HST Sokhna | 2022-03-03 | 51653.4
0152 HST Sokhna | 2022-03-03 | 341116.5
0152 HST Sokhna | 2022-03-03 | 7579.84
0152 HST Sokhna | 2022-03-03 | 53110
0152 HST Sokhna | 2022-03-03 | 15000
0152 HST Sokhna | 2022-03-03 | 50000
0152 HST Sokhna | 2022-03-07 | 500000
0152 HST Sokhna | 2022-03-08 | 17442.54
0152 HST Sokhna | 2022-03-08 | 30689.04
0152 HST Sokhna | 2022-03-08 | 59726.3
0152 HST Sokhna | 2022-03-08 | 15534.45
0152 HST Sokhna | 2022-03-09 | 6644.4
0152 HST Sokhna | 2022-03-10 | 38643.73
0152 HST Sokhna | 2022-03-10 | 5699999.77
0152 HST Sokhna | 2022-03-10 | 50000
0152 HST Sokhna | 2022-03-10 | 40000
0152 HST Sokhna | 2022-03-13 | 103707.38
0152 HST Sokhna | 2022-03-13 | 41200
0152 HST Sokhna | 2022-03-14 | 201431.25
0152 HST Sokhna | 2022-03-14 | 71187.5
0152 HST Sokhna | 2022-03-17 | 100000
0152 HST Sokhna | 2022-03-17 | 38653.28
0152 HST Sokhna | 2022-03-17 | 48364
0152 HST Sokhna | 2022-03-17 | 110347.72
0152 HST Sokhna | 2022-03-17 | 128899.9
0152 HST Sokhna | 2022-03-17 | 60752.38
0152 HST Sokhna | 2022-03-21 | 20000
0152 HST Sokhna | 2022-03-23 | 63000
0152 HST Sokhna | 2022-03-23 | 5000000
0152 HST Sokhna | 2022-03-23 | 1717749.95
0152 HST Sokhna | 2022-03-23 | 10000
0152 HST Sokhna | 2022-03-27 | 114587.5
0152 HST Sokhna | 2022-03-27 | 110075
0152 HST Sokhna | 2022-03-27 | 46867.08
0152 HST Sokhna | 2022-03-27 | 137231.88
0152 HST Sokhna | 2022-03-28 | 192752.25
0152 HST Sokhna | 2022-03-30 | 17442.54
0152 HST Sokhna | 2022-03-30 | 30091.4
0152 HST Sokhna | 2022-03-30 | 51960.79
0152 HST Sokhna | 2022-03-30 | 17442.54
0152 HST Sokhna | 2022-03-31 | 769025.83
0152 HST Sokhna | 2022-03-31 | 500000
0152 HST Sokhna | 2022-03-31 | 20568.3
0152 HST Sokhna | 2022-03-31 | 384012
0152 HST Sokhna | 2022-04-04 | 15534.45
0152 HST Sokhna | 2022-04-04 | 862.45
0152 HST Sokhna | 2022-04-04 | 1999999.93
0152 HST Sokhna | 2022-04-04 | 29840
0152 HST Sokhna | 2022-04-04 | 48610
0152 HST Sokhna | 2022-04-04 | 15000
0152 HST Sokhna | 2022-04-06 | 9587
0152 HST Sokhna | 2022-04-06 | 14797
0152 HST Sokhna | 2022-04-06 | 1609.5
0152 HST Sokhna | 2022-04-06 | 81045
0152 HST Sokhna | 2022-04-06 | 4675
0152 HST Sokhna | 2022-04-06 | 3182.5
0152 HST Sokhna | 2022-04-06 | 3970.77
0152 HST Sokhna | 2022-04-06 | 60725
0152 HST Sokhna | 2022-04-06 | 15386
0152 HST Sokhna | 2022-04-06 | 1650.94
0152 HST Sokhna | 2022-04-06 | 3921.1
0152 HST Sokhna | 2022-04-06 | 41871.48
0152 HST Sokhna | 2022-04-07 | 25690.76
0152 HST Sokhna | 2022-04-07 | 16675.21
0152 HST Sokhna | 2022-04-07 | 4294
0152 HST Sokhna | 2022-04-07 | 9379.39
0152 HST Sokhna | 2022-04-07 | 85000
0152 HST Sokhna | 2022-04-11 | 152770
0152 HST Sokhna | 2022-04-11 | 3650.56
0152 HST Sokhna | 2022-04-11 | 43572.45
0152 HST Sokhna | 2022-04-11 | 30000
0152 HST Sokhna | 2022-04-11 | 20000
0152 HST Sokhna | 2022-04-11 | 500000
0152 HST Sokhna | 2022-04-11 | 36939.3
0152 HST Sokhna | 2022-04-11 | 113195.59
0152 HST Sokhna | 2022-04-11 | 27015.97
0152 HST Sokhna | 2022-04-11 | 22849.14
0152 HST Sokhna | 2022-04-11 | 269000
0152 HST Sokhna | 2022-04-12 | 35595
0152 HST Sokhna | 2022-04-12 | 182376
0152 HST Sokhna | 2022-04-12 | 104712.5
0152 HST Sokhna | 2022-04-12 | 74056.25
0152 HST Sokhna | 2022-04-13 | 16452.38
0152 HST Sokhna | 2022-04-13 | 383547.62
0152 HST Sokhna | 2022-04-13 | 3532.66
0152 HST Sokhna | 2022-04-13 | 49814.91
0152 HST Sokhna | 2022-04-20 | 250000
0152 HST Sokhna | 2022-04-20 | 33216.5
0152 HST Sokhna | 2022-04-20 | 166783.5
0152 HST Sokhna | 2022-04-20 | 33412.8
0152 HST Sokhna | 2022-04-20 | 93392
0152 HST Sokhna | 2022-04-20 | 73195.2
0152 HST Sokhna | 2022-04-20 | 200000
0152 HST Sokhna | 2022-04-20 | 15133.56
0152 HST Sokhna | 2022-04-20 | 50000
0152 HST Sokhna | 2022-04-20 | 20000
0152 HST Sokhna | 2022-04-20 | 10000
0152 HST Sokhna | 2022-04-20 | 40000
0152 HST Sokhna | 2022-04-26 | 196344.98
0152 HST Sokhna | 2022-04-26 | 9000
0152 HST Sokhna | 2022-04-26 | 25840
0152 HST Sokhna | 2022-04-26 | 120200
0152 HST Sokhna | 2022-04-26 | 89037.5
0152 HST Sokhna | 2022-04-26 | 15000
0152 HST Sokhna | 2022-04-26 | 52610
0152 HST Sokhna | 2022-04-26 | 2450
0152 HST Sokhna | 2022-04-26 | 48955
0152 HST Sokhna | 2022-04-27 | 2231.75
0152 HST Sokhna | 2022-04-27 | 367108.04
0152 HST Sokhna | 2022-04-27 | 1204594.21
0152 HST Sokhna | 2022-04-27 | 112500
0152 HST Sokhna | 2022-04-27 | 7783.5
0152 HST Sokhna | 2022-04-27 | 14716.5
0152 HST Sokhna | 2022-04-27 | 127500
0152 HST Sokhna | 2022-04-27 | 7199.43
0152 HST Sokhna | 2022-04-27 | 23960.22
0152 HST Sokhna | 2022-04-27 | 21340.35
0152 HST Sokhna | 2022-04-27 | 75000
0152 HST Sokhna | 2022-04-27 | 59150
0152 HST Sokhna | 2022-04-27 | 10044.39
0152 HST Sokhna | 2022-04-27 | 3796.35
0152 HST Sokhna | 2022-04-27 | 11004.31
0152 HST Sokhna | 2022-04-27 | 29777.75
0152 HST Sokhna | 2022-04-27 | 439113.72
0152 HST Sokhna | 2022-04-27 | 65421.05
0152 HST Sokhna | 2022-04-27 | 67403.5
0152 HST Sokhna | 2022-04-27 | 65421.05
0152 HST Sokhna | 2022-04-27 | 26168.42
0152 HST Sokhna | 2022-04-27 | 26961.4
0152 HST Sokhna | 2022-04-27 | 26168.42
0152 HST Sokhna | 2022-04-28 | 265634.39
0152 HST Sokhna | 2022-04-28 | 234365.61
0152 HST Sokhna | 2022-04-28 | 165101
0152 HST Sokhna | 2022-04-28 | 403732.46
0152 HST Sokhna | 2022-04-30 | 570186.64
0152 HST Sokhna | 2022-05-11 | 12430
0152 HST Sokhna | 2022-05-12 | 7250.4
0152 HST Sokhna | 2022-05-12 | 500000
0152 HST Sokhna | 2022-05-12 | 7206.63
0152 HST Sokhna | 2022-05-12 | 13817.07
0152 HST Sokhna | 2022-05-12 | 6215
0152 HST Sokhna | 2022-05-12 | 4096.25
0152 HST Sokhna | 2022-05-12 | 18122.32
0152 HST Sokhna | 2022-05-15 | 17442.54
0152 HST Sokhna | 2022-05-15 | 17442.54
0152 HST Sokhna | 2022-05-15 | 31131.18
0152 HST Sokhna | 2022-05-15 | 32773.29
0152 HST Sokhna | 2022-05-15 | 55247.54
0152 HST Sokhna | 2022-05-15 | 15534.45
0152 HST Sokhna | 2022-05-17 | 23720
0152 HST Sokhna | 2022-05-17 | 575
0152 HST Sokhna | 2022-05-18 | 357.18
0152 HST Sokhna | 2022-05-18 | 13057.37
0152 HST Sokhna | 2022-05-18 | 1526.56
0152 HST Sokhna | 2022-05-18 | 4221.35
0152 HST Sokhna | 2022-05-18 | 49865.22
0152 HST Sokhna | 2022-05-18 | 48930.14
0152 HST Sokhna | 2022-05-19 | 634425.81
0152 HST Sokhna | 2022-05-19 | 95764.73
0152 HST Sokhna | 2022-05-22 | 100000
0152 HST Sokhna | 2022-05-22 | 5000
0152 HST Sokhna | 2022-05-22 | 80000
0152 HST Sokhna | 2022-05-22 | 15000
0152 HST Sokhna | 2022-05-22 | 100000
0152 HST Sokhna | 2022-05-22 | 50000
0152 HST Sokhna | 2022-05-22 | 50000
0152 HST Sokhna | 2022-05-22 | 50000
0152 HST Sokhna | 2022-05-22 | 150000
0152 HST Sokhna | 2022-05-22 | 20000
0152 HST Sokhna | 2022-05-22 | 15000
0152 HST Sokhna | 2022-05-22 | 50000
0152 HST Sokhna | 2022-05-22 | 20843.68
0152 HST Sokhna | 2022-05-22 | 360655
0152 HST Sokhna | 2022-05-22 | 8034.3
0152 HST Sokhna | 2022-05-22 | 1914999.99
0152 HST Sokhna | 2022-05-24 | 661482.95
0152 HST Sokhna | 2022-05-25 | 58041.9
0152 HST Sokhna | 2022-05-25 | 40000
0152 HST Sokhna | 2022-05-26 | 3990
0152 HST Sokhna | 2022-05-26 | 213276.77
0152 HST Sokhna | 2022-05-26 | 382423.68
0152 HST Sokhna | 2022-05-26 | 4299.55
0152 HST Sokhna | 2022-05-26 | 167616.97
0152 HST Sokhna | 2022-05-29 | 3322.2
0152 HST Sokhna | 2022-05-29 | 89530
0152 HST Sokhna | 2022-05-29 | 50362.5
0152 HST Sokhna | 2022-05-29 | 53550
0152 HST Sokhna | 2022-05-29 | 92037.5
0152 HST Sokhna | 2022-05-29 | 70625
0152 HST Sokhna | 2022-05-29 | 18450
0152 HST Sokhna | 2022-05-31 | 160135.18
0152 HST Sokhna | 2022-05-31 | 56640
0152 HST Sokhna | 2022-05-31 | 15000
0152 HST Sokhna | 2022-05-31 | 45000
0152 HST Sokhna | 2022-05-31 | 23060
0152 HST Sokhna | 2022-05-31 | 20000
0152 HST Sokhna | 2022-05-31 | 70000
0152 HST Sokhna | 2022-05-31 | 418409.02
0152 HST Sokhna | 2022-06-07 | 100000
0152 HST Sokhna | 2022-06-07 | 10000
0152 HST Sokhna | 2022-06-07 | 200000
0152 HST Sokhna | 2022-06-07 | 10000
0152 HST Sokhna | 2022-06-07 | 100000
0152 HST Sokhna | 2022-06-08 | 16861.71
0152 HST Sokhna | 2022-06-08 | 12775.61
0152 HST Sokhna | 2022-06-08 | 17442.54
0152 HST Sokhna | 2022-06-08 | 95809.57
0152 HST Sokhna | 2022-06-08 | 19206
0152 HST Sokhna | 2022-06-08 | 15534.45
0152 HST Sokhna | 2022-06-08 | 1650.94
0152 HST Sokhna | 2022-06-08 | 3863.01
0152 HST Sokhna | 2022-06-08 | 60000
0152 HST Sokhna | 2022-06-13 | 59735
0152 HST Sokhna | 2022-06-13 | 48875
0152 HST Sokhna | 2022-06-13 | 31662.5
0152 HST Sokhna | 2022-06-13 | 174170.03
0152 HST Sokhna | 2022-06-13 | 53128.99
0152 HST Sokhna | 2022-06-14 | 63531.47
0152 HST Sokhna | 2022-06-14 | 331059.02
0152 HST Sokhna | 2022-06-15 | 1650.94
0152 HST Sokhna | 2022-06-15 | 25000
0152 HST Sokhna | 2022-06-15 | 50000
0152 HST Sokhna | 2022-06-15 | 56490
0152 HST Sokhna | 2022-06-20 | 3774.2
0152 HST Sokhna | 2022-06-20 | 424
0152 HST Sokhna | 2022-06-20 | 270762.23
0152 HST Sokhna | 2022-06-20 | 528813.77
0152 HST Sokhna | 2022-06-21 | 6400
0152 HST Sokhna | 2022-06-22 | 7203.75
0152 HST Sokhna | 2022-06-22 | 2362.5
0152 HST Sokhna | 2022-06-22 | 100000
0152 HST Sokhna | 2022-06-22 | 957.6
0152 HST Sokhna | 2022-06-22 | 2597.33
0152 HST Sokhna | 2022-06-22 | 5753.96
0152 HST Sokhna | 2022-06-22 | 3049.51
0152 HST Sokhna | 2022-06-22 | 52328.15
0152 HST Sokhna | 2022-06-22 | 40000
0152 HST Sokhna | 2022-06-23 | 21670
0152 HST Sokhna | 2022-06-23 | 2900
0152 HST Sokhna | 2022-06-23 | 109085.23
0152 HST Sokhna | 2022-06-23 | 268896.4
0152 HST Sokhna | 2022-06-23 | 2528
0152 HST Sokhna | 2022-06-23 | 6415
0152 HST Sokhna | 2022-06-26 | 289124
0152 HST Sokhna | 2022-06-27 | 50000
0152 HST Sokhna | 2022-06-27 | 22077.7
0152 HST Sokhna | 2022-06-27 | 5312
0152 HST Sokhna | 2022-06-27 | 221.6
0152 HST Sokhna | 2022-06-27 | 3650.4
0152 HST Sokhna | 2022-06-27 | 1898.4
0152 HST Sokhna | 2022-06-27 | 1808
0152 HST Sokhna | 2022-06-27 | 1097.6
0152 HST Sokhna | 2022-06-27 | 49903.26
0152 HST Sokhna | 2022-06-27 | 96485.62
0152 HST Sokhna | 2022-06-27 | 53808.64
0152 HST Sokhna | 2022-06-27 | 108002.13
0152 HST Sokhna | 2022-06-27 | 140000
0152 HST Sokhna | 2022-06-27 | 30000
0152 HST Sokhna | 2022-06-27 | 3336.03
0152 HST Sokhna | 2022-06-27 | 14571.37
0152 HST Sokhna | 2022-06-27 | 123841
0152 HST Sokhna | 2022-06-27 | 34212.5
0152 HST Sokhna | 2022-06-27 | 176768.25
0152 HST Sokhna | 2022-06-27 | 73340
0152 HST Sokhna | 2022-06-28 | 56350
0152 HST Sokhna | 2022-06-29 | 15000
0152 HST Sokhna | 2022-06-30 | 139800.11
0152 HST Sokhna | 2022-06-30 | 451247.06
0152 HST Sokhna | 2022-07-03 | 16652.74
0152 HST Sokhna | 2022-07-03 | 153680
0152 HST Sokhna | 2022-07-03 | 69834
0152 HST Sokhna | 2022-07-03 | 18080
0152 HST Sokhna | 2022-07-03 | 52370
0152 HST Sokhna | 2022-07-03 | 38310
0152 HST Sokhna | 2022-07-03 | 15000
0152 HST Sokhna | 2022-07-04 | 11569.35
0152 HST Sokhna | 2022-07-04 | 50000
0152 HST Sokhna | 2022-07-04 | 3178.35
0152 HST Sokhna | 2022-07-04 | 15000
0152 HST Sokhna | 2022-07-04 | 30960.15
0152 HST Sokhna | 2022-07-04 | 50000
0152 HST Sokhna | 2022-07-04 | 54031.95
0152 HST Sokhna | 2022-07-04 | 19814.7
0152 HST Sokhna | 2022-07-04 | 70240
0152 HST Sokhna | 2022-07-04 | 56337.85
0152 HST Sokhna | 2022-07-05 | 44671.88
0152 HST Sokhna | 2022-07-05 | 51196.64
0152 HST Sokhna | 2022-07-05 | 8140.43
0152 HST Sokhna | 2022-07-05 | 4025.83
0152 HST Sokhna | 2022-07-05 | 4422.82
0152 HST Sokhna | 2022-07-05 | 7068
0152 HST Sokhna | 2022-07-05 | 7068
0152 HST Sokhna | 2022-07-05 | 4092.3
0152 HST Sokhna | 2022-07-05 | 1881
0152 HST Sokhna | 2022-07-05 | 13744.98
0152 HST Sokhna | 2022-07-05 | 17442.54
0152 HST Sokhna | 2022-07-05 | 17442.94
0152 HST Sokhna | 2022-07-05 | 15534.45
0152 HST Sokhna | 2022-07-05 | 17442.54
0152 HST Sokhna | 2022-07-05 | 13688.64
0152 HST Sokhna | 2022-07-05 | 11913
0152 HST Sokhna | 2022-07-05 | 1596
0152 HST Sokhna | 2022-07-06 | 67935
0152 HST Sokhna | 2022-07-06 | 210487.5
0152 HST Sokhna | 2022-07-06 | 59925
0152 HST Sokhna | 2022-07-07 | 1285
0152 HST Sokhna | 2022-07-20 | 100450
0152 HST Sokhna | 2022-07-20 | 25000
0152 HST Sokhna | 2022-07-20 | 25000
0152 HST Sokhna | 2022-07-20 | 25000
0152 HST Sokhna | 2022-07-25 | 2542.5
0152 HST Sokhna | 2022-07-25 | 3344.8
0152 HST Sokhna | 2022-07-26 | 76865
0152 HST Sokhna | 2022-07-26 | 52075
0152 HST Sokhna | 2022-07-26 | 279725
0152 HST Sokhna | 2022-07-26 | 161775
0152 HST Sokhna | 2022-07-26 | 60775
0152 HST Sokhna | 2022-07-27 | 17442.54
0152 HST Sokhna | 2022-07-27 | 3488.51
0152 HST Sokhna | 2022-07-27 | 71604.33
0152 HST Sokhna | 2022-07-27 | 17442.54
0152 HST Sokhna | 2022-07-27 | 15534.45
0152 HST Sokhna | 2022-07-27 | 13954.03
0152 HST Sokhna | 2022-07-27 | 25788.42
0152 HST Sokhna | 2022-07-27 | 33000
0152 HST Sokhna | 2022-07-31 | 141085.43
0152 HST Sokhna | 2022-07-31 | 56294.9
0152 HST Sokhna | 2022-07-31 | 19310.88
0152 HST Sokhna | 2022-07-31 | 274120.72
0152 HST Sokhna | 2022-07-31 | 52370
0152 HST Sokhna | 2022-07-31 | 51310
0152 HST Sokhna | 2022-07-31 | 15000
0152 HST Sokhna | 2022-07-31 | 64724.71
0152 HST Sokhna | 2022-07-31 | 237931.15
0152 HST Sokhna | 2022-08-03 | 20000
0152 HST Sokhna | 2022-08-03 | 15000
0152 HST Sokhna | 2022-08-04 | 500000
0152 HST Sokhna | 2022-08-04 | 5810.35
0152 HST Sokhna | 2022-08-04 | 1706.62
0152 HST Sokhna | 2022-08-10 | 282549.66
0152 HST Sokhna | 2022-08-10 | 60966.25
0152 HST Sokhna | 2022-08-10 | 44300
0152 HST Sokhna | 2022-08-10 | 14854.98
0152 HST Sokhna | 2022-08-10 | 2686.37
0152 HST Sokhna | 2022-08-10 | 25422
0152 HST Sokhna | 2022-08-10 | 14278.5
0152 HST Sokhna | 2022-08-10 | 30000
0152 HST Sokhna | 2022-08-11 | 49352.75
0152 HST Sokhna | 2022-08-11 | 3715.44
0152 HST Sokhna | 2022-08-11 | 46470.12
0152 HST Sokhna | 2022-08-11 | 65329.31
0152 HST Sokhna | 2022-08-14 | 146300
0152 HST Sokhna | 2022-08-15 | 45245
0152 HST Sokhna | 2022-08-15 | 78675
0152 HST Sokhna | 2022-08-16 | 3245
0152 HST Sokhna | 2022-08-17 | 3819
0152 HST Sokhna | 2022-08-17 | 53313.4
0152 HST Sokhna | 2022-08-17 | 7684
0152 HST Sokhna | 2022-08-17 | 24140.6
0152 HST Sokhna | 2022-08-17 | 20687.03
0152 HST Sokhna | 2022-08-17 | 5172.37
0152 HST Sokhna | 2022-08-17 | 40000
0152 HST Sokhna | 2022-08-18 | 3648
0152 HST Sokhna | 2022-08-18 | 22648
0152 HST Sokhna | 2022-08-18 | 26850
0152 HST Sokhna | 2022-08-18 | 38240
0152 HST Sokhna | 2022-08-18 | 267745.9
0152 HST Sokhna | 2022-08-18 | 32254.1
0152 HST Sokhna | 2022-08-18 | 34885.08
0152 HST Sokhna | 2022-08-18 | 13688.64
0152 HST Sokhna | 2022-08-18 | 19206
0152 HST Sokhna | 2022-08-18 | 46372.89
0152 HST Sokhna | 2022-08-18 | 15534.45
0152 HST Sokhna | 2022-08-18 | 143994.66
0152 HST Sokhna | 2022-08-18 | 7535
0152 HST Sokhna | 2022-08-18 | 247348.1
0152 HST Sokhna | 2022-08-22 | 19436
0152 HST Sokhna | 2022-08-22 | 293760
0152 HST Sokhna | 2022-08-22 | 38716.5
0152 HST Sokhna | 2022-08-22 | 46623.67
0152 HST Sokhna | 2022-08-22 | 3172.85
0152 HST Sokhna | 2022-08-22 | 61750.8
0152 HST Sokhna | 2022-08-22 | 154106.26
0152 HST Sokhna | 2022-08-22 | 147393.54
0152 HST Sokhna | 2022-08-22 | 23453.26
0152 HST Sokhna | 2022-08-22 | 14464
0152 HST Sokhna | 2022-08-22 | 14686
0152 HST Sokhna | 2022-08-22 | 14491.96
0152 HST Sokhna | 2022-08-22 | 14730.18
0152 HST Sokhna | 2022-08-22 | 100000
0152 HST Sokhna | 2022-08-22 | 57570
0152 HST Sokhna | 2022-08-22 | 706.25
0152 HST Sokhna | 2022-08-24 | 135333.75
0152 HST Sokhna | 2022-08-24 | 61607.06
0152 HST Sokhna | 2022-08-24 | 104930
0152 HST Sokhna | 2022-08-24 | 178777.09
0152 HST Sokhna | 2022-08-24 | 68326.25
0152 HST Sokhna | 2022-08-24 | 14250
0152 HST Sokhna | 2022-08-24 | 50000
0152 HST Sokhna | 2022-08-24 | 20000
0152 HST Sokhna | 2022-08-24 | 50000
0152 HST Sokhna | 2022-08-25 | 4874.17
0152 HST Sokhna | 2022-08-25 | 1681.92
0152 HST Sokhna | 2022-08-25 | 1360
0152 HST Sokhna | 2022-08-25 | 16652.74
0152 HST Sokhna | 2022-08-25 | 16652.74
0152 HST Sokhna | 2022-08-25 | 12077.87
0152 HST Sokhna | 2022-08-25 | 78635.64
0152 HST Sokhna | 2022-08-28 | 11426.95
0152 HST Sokhna | 2022-08-28 | 28056.85
0152 HST Sokhna | 2022-08-28 | 28056.85
0152 HST Sokhna | 2022-08-28 | 11038.36
0152 HST Sokhna | 2022-08-28 | 26186.39
0152 HST Sokhna | 2022-08-29 | 5932.5
0152 HST Sokhna | 2022-08-29 | 5909
0152 HST Sokhna | 2022-08-29 | 15288.94
0152 HST Sokhna | 2022-08-30 | 7182
0152 HST Sokhna | 2022-08-30 | 32657
0152 HST Sokhna | 2022-08-30 | 129950
0152 HST Sokhna | 2022-08-30 | 10373.4
0152 HST Sokhna | 2022-08-30 | 28928
0152 HST Sokhna | 2022-08-30 | 58000
0152 HST Sokhna | 2022-08-30 | 35086.5
0152 HST Sokhna | 2022-08-31 | 50000
0152 HST Sokhna | 2022-08-31 | 120181.9
0152 HST Sokhna | 2022-08-31 | 5150.7
0152 HST Sokhna | 2022-08-31 | 14849.3
0152 HST Sokhna | 2022-08-31 | 331493.79
0152 HST Sokhna | 2022-08-31 | 60777.5
0152 HST Sokhna | 2022-08-31 | 2642.5
0152 HST Sokhna | 2022-08-31 | 60000
0152 HST Sokhna | 2022-08-31 | 15000
0152 HST Sokhna | 2022-08-31 | 498742.11
0152 HST Sokhna | 2022-08-31 | 7250
0152 HST Sokhna | 2022-09-05 | 6515.75
0152 HST Sokhna | 2022-09-05 | 2000000
0152 HST Sokhna | 2022-09-05 | 54060
0152 HST Sokhna | 2022-09-05 | 15000
0152 HST Sokhna | 2022-09-05 | 60120
0152 HST Sokhna | 2022-09-06 | 35136.45
0152 HST Sokhna | 2022-09-06 | 158000
0152 HST Sokhna | 2022-09-06 | 122863.55
0152 HST Sokhna | 2022-09-07 | 60966.25
0152 HST Sokhna | 2022-09-07 | 2410.92
0152 HST Sokhna | 2022-09-07 | 5810.35
0152 HST Sokhna | 2022-09-07 | 20000
0152 HST Sokhna | 2022-09-07 | 35000
0152 HST Sokhna | 2022-09-08 | 43053
0152 HST Sokhna | 2022-09-11 | 214645
0152 HST Sokhna | 2022-09-11 | 286395
0152 HST Sokhna | 2022-09-12 | 222012.5
0152 HST Sokhna | 2022-09-12 | 31086.9
0152 HST Sokhna | 2022-09-12 | 68000
0152 HST Sokhna | 2022-09-12 | 48450
0152 HST Sokhna | 2022-09-13 | 40800
0152 HST Sokhna | 2022-09-13 | 150000
0152 HST Sokhna | 2022-09-13 | 45127.14
0152 HST Sokhna | 2022-09-13 | 15437.7
0152 HST Sokhna | 2022-09-13 | 39810.9
0152 HST Sokhna | 2022-09-13 | 46485.62
0152 HST Sokhna | 2022-09-13 | 28024
0152 HST Sokhna | 2022-09-13 | 13334
0152 HST Sokhna | 2022-09-13 | 11454.37
0152 HST Sokhna | 2022-09-14 | 44733.75
0152 HST Sokhna | 2022-09-14 | 20000
0152 HST Sokhna | 2022-09-14 | 66004.05
0152 HST Sokhna | 2022-09-18 | 4856.4
0152 HST Sokhna | 2022-09-18 | 22651.12
0152 HST Sokhna | 2022-09-21 | 87842.41
0152 HST Sokhna | 2022-09-21 | 20578.48
0152 HST Sokhna | 2022-09-21 | 66006
0152 HST Sokhna | 2022-09-21 | 13343.04
0152 HST Sokhna | 2022-09-21 | 7456.51
0152 HST Sokhna | 2022-09-21 | 9119.1
0152 HST Sokhna | 2022-09-21 | 85000
0152 HST Sokhna | 2022-09-21 | 2650.94
0152 HST Sokhna | 2022-09-21 | 50000
0152 HST Sokhna | 2022-09-22 | 12500
0152 HST Sokhna | 2022-09-25 | 809400
0152 HST Sokhna | 2022-09-25 | 2428508.43
0152 HST Sokhna | 2022-09-25 | 968500
0152 HST Sokhna | 2022-09-25 | 903435
0152 HST Sokhna | 2022-09-26 | 84898.31
0152 HST Sokhna | 2022-09-26 | 251384.4
0152 HST Sokhna | 2022-09-26 | 451080
0152 HST Sokhna | 2022-09-26 | 76712.5
0152 HST Sokhna | 2022-09-26 | 389140
0152 HST Sokhna | 2022-09-28 | 809400
0152 HST Sokhna | 2022-09-28 | 50000
0152 HST Sokhna | 2022-09-28 | 60588.75
0152 HST Sokhna | 2022-09-28 | 2601970.77
0152 HST Sokhna | 2022-09-29 | 17442.54
0152 HST Sokhna | 2022-09-29 | 16783.86
0152 HST Sokhna | 2022-09-29 | 33140.17
0152 HST Sokhna | 2022-09-29 | 3028.88
0152 HST Sokhna | 2022-09-29 | 7767.23
0152 HST Sokhna | 2022-09-29 | 3883.61
0152 HST Sokhna | 2022-09-30 | 85528.91
0152 HST Sokhna | 2022-09-30 | 324430.94
0152 HST Sokhna | 2022-09-30 | 145333.93
0152 HST Sokhna | 2022-09-30 | 549530.51
0152 HST Sokhna | 2022-10-03 | 17442.54
0152 HST Sokhna | 2022-10-03 | 16783.86
0152 HST Sokhna | 2022-10-03 | 33140.17
0152 HST Sokhna | 2022-10-03 | 3028.87
0152 HST Sokhna | 2022-10-03 | 7767.22
0152 HST Sokhna | 2022-10-03 | 3883.62
0152 HST Sokhna | 2022-10-03 | 1000000
0152 HST Sokhna | 2022-10-03 | 369517.35
0152 HST Sokhna | 2022-10-03 | 1123797.05
0152 HST Sokhna | 2022-10-03 | 6685.6
0152 HST Sokhna | 2022-10-03 | 501648.22
0152 HST Sokhna | 2022-10-03 | 998351.78
0152 HST Sokhna | 2022-10-03 | 389308.8
0152 HST Sokhna | 2022-10-03 | 314360.5
0152 HST Sokhna | 2022-10-03 | 9085.4
0152 HST Sokhna | 2022-10-03 | 134112
0152 HST Sokhna | 2022-10-03 | 53010
0152 HST Sokhna | 2022-10-03 | 43450
0152 HST Sokhna | 2022-10-03 | 15000
0152 HST Sokhna | 2022-10-03 | 5750
0152 HST Sokhna | 2022-10-04 | 15000
0152 HST Sokhna | 2022-10-04 | 35000
0152 HST Sokhna | 2022-10-04 | 26000
0152 HST Sokhna | 2022-10-05 | 61155
0152 HST Sokhna | 2022-10-05 | 7553.55
0152 HST Sokhna | 2022-10-05 | 2650.94
0152 HST Sokhna | 2022-10-05 | 5810.35
0152 HST Sokhna | 2022-10-05 | 357.48
0152 HST Sokhna | 2022-10-05 | 446180.14
0152 HST Sokhna | 2022-10-10 | 351600
0152 HST Sokhna | 2022-10-10 | 99450
0152 HST Sokhna | 2022-10-10 | 284427.91
0152 HST Sokhna | 2022-10-10 | 21566.53
0152 HST Sokhna | 2022-10-10 | 473003.47
0152 HST Sokhna | 2022-10-12 | 60588.75
0152 HST Sokhna | 2022-10-13 | 69989.27
0152 HST Sokhna | 2022-10-19 | 80000
0152 HST Sokhna | 2022-10-24 | 262672
0152 HST Sokhna | 2022-10-24 | 95837.5
0152 HST Sokhna | 2022-10-24 | 437715.9
0152 HST Sokhna | 2022-10-26 | 15381.17
0152 HST Sokhna | 2022-10-26 | 12800
0152 HST Sokhna | 2022-10-26 | 120000
0152 HST Sokhna | 2022-10-27 | 228210.1
0152 HST Sokhna | 2022-10-27 | 47702
0152 HST Sokhna | 2022-10-31 | 402352.31
0152 HST Sokhna | 2022-10-31 | 1271250
0152 HST Sokhna | 2022-10-31 | 145333.93
0152 HST Sokhna | 2022-10-31 | 536132.12
0152 HST Sokhna | 2022-11-02 | 26962.61
0152 HST Sokhna | 2022-11-02 | 6572.63
0152 HST Sokhna | 2022-11-02 | 18532
0152 HST Sokhna | 2022-11-02 | 60890.75
0152 HST Sokhna | 2022-11-02 | 209110.08
0152 HST Sokhna | 2022-11-02 | 29500
0152 HST Sokhna | 2022-11-02 | 15000
0152 HST Sokhna | 2022-11-02 | 4710.73
0152 HST Sokhna | 2022-11-02 | 8283.25
0152 HST Sokhna | 2022-11-02 | 10848
0152 HST Sokhna | 2022-11-02 | 10170
0152 HST Sokhna | 2022-11-02 | 48439.82
0152 HST Sokhna | 2022-11-03 | 35484.82
0152 HST Sokhna | 2022-11-03 | 28951.63
0152 HST Sokhna | 2022-11-03 | 25000
0152 HST Sokhna | 2022-11-03 | 17260.5
0152 HST Sokhna | 2022-11-03 | 19380.6
0152 HST Sokhna | 2022-11-03 | 22934.68
0152 HST Sokhna | 2022-11-03 | 8630.25
0152 HST Sokhna | 2022-11-03 | 81526.07
0152 HST Sokhna | 2022-11-03 | 53682.85
0152 HST Sokhna | 2022-11-03 | 52536.17
0152 HST Sokhna | 2022-11-08 | 261969.56
0152 HST Sokhna | 2022-11-08 | 402225
0152 HST Sokhna | 2022-11-10 | 61155
0152 HST Sokhna | 2022-11-10 | 58890
0152 HST Sokhna | 2022-11-10 | 200000
0152 HST Sokhna | 2022-11-10 | 200000
0152 HST Sokhna | 2022-11-10 | 200000
0152 HST Sokhna | 2022-11-10 | 200000
0152 HST Sokhna | 2022-11-10 | 142451.26
0152 HST Sokhna | 2022-11-10 | 57548.74
0152 HST Sokhna | 2022-11-10 | 34092.04
0152 HST Sokhna | 2022-11-10 | 27655.72
0152 HST Sokhna | 2022-11-10 | 27655.72
0152 HST Sokhna | 2022-11-10 | 84902.52
0152 HST Sokhna | 2022-11-10 | 3643.26
0152 HST Sokhna | 2022-11-10 | 3643.26
0152 HST Sokhna | 2022-11-10 | 18407.48
0152 HST Sokhna | 2022-11-10 | 31448.84
0152 HST Sokhna | 2022-11-10 | 168551.16
0152 HST Sokhna | 2022-11-10 | 150000
0152 HST Sokhna | 2022-11-10 | 100000
0152 HST Sokhna | 2022-11-10 | 2480.35
0152 HST Sokhna | 2022-11-13 | 148291.12
0152 HST Sokhna | 2022-11-14 | 100000
0152 HST Sokhna | 2022-11-14 | 100000
0152 HST Sokhna | 2022-11-14 | 100000
0152 HST Sokhna | 2022-11-14 | 8588
0152 HST Sokhna | 2022-11-14 | 19974
0152 HST Sokhna | 2022-11-14 | 8136
0152 HST Sokhna | 2022-11-14 | 5650
0152 HST Sokhna | 2022-11-15 | 70352.44
0152 HST Sokhna | 2022-11-16 | 812188.52
0152 HST Sokhna | 2022-11-16 | 5852.74
0152 HST Sokhna | 2022-11-16 | 377804.98
0152 HST Sokhna | 2022-11-16 | 964265.4
0152 HST Sokhna | 2022-11-16 | 152076.88
0152 HST Sokhna | 2022-11-16 | 371952.24
0152 HST Sokhna | 2022-11-16 | 50000
0152 HST Sokhna | 2022-11-16 | 50000
0152 HST Sokhna | 2022-11-17 | 179664
0152 HST Sokhna | 2022-11-17 | 73359
0152 HST Sokhna | 2022-11-17 | 16765.3
0152 HST Sokhna | 2022-11-17 | 4605.6
0152 HST Sokhna | 2022-11-17 | 151289.4
0152 HST Sokhna | 2022-11-20 | 51751.21
0152 HST Sokhna | 2022-11-21 | 173961.64
0152 HST Sokhna | 2022-11-23 | 2650.94
0152 HST Sokhna | 2022-11-23 | 5810.35
0152 HST Sokhna | 2022-11-23 | 11970
0152 HST Sokhna | 2022-11-23 | 213436.21
0152 HST Sokhna | 2022-11-23 | 213436.21
0152 HST Sokhna | 2022-11-23 | 133155
0152 HST Sokhna | 2022-11-24 | 8630.25
0152 HST Sokhna | 2022-11-24 | 8630.25
0152 HST Sokhna | 2022-11-24 | 9690.3
0152 HST Sokhna | 2022-11-24 | 9690.3
0152 HST Sokhna | 2022-11-24 | 51821.77
0152 HST Sokhna | 2022-11-24 | 51821.76
0152 HST Sokhna | 2022-11-24 | 183771.67
0152 HST Sokhna | 2022-11-24 | 282625
0152 HST Sokhna | 2022-11-24 | 195522.3
0152 HST Sokhna | 2022-11-28 | 884671.39
0152 HST Sokhna | 2022-11-28 | 858651.65
0152 HST Sokhna | 2022-11-28 | 858651.65
0152 HST Sokhna | 2022-11-28 | 76757.68
0152 HST Sokhna | 2022-11-28 | 74500.1
0152 HST Sokhna | 2022-11-28 | 172267.43
0152 HST Sokhna | 2022-11-28 | 74500.1
0152 HST Sokhna | 2022-11-29 | 1707750
0152 HST Sokhna | 2022-11-30 | 733979.14
0152 HST Sokhna | 2022-11-30 | 55279.16
0152 HST Sokhna | 2022-11-30 | 60400
0152 HST Sokhna | 2022-11-30 | 26358.08
0152 HST Sokhna | 2022-11-30 | 9000.32
0152 HST Sokhna | 2022-11-30 | 12800
0152 HST Sokhna | 2022-11-30 | 15000
0152 HST Sokhna | 2022-11-30 | 30000
0152 HST Sokhna | 2022-11-30 | 8807.97
0152 HST Sokhna | 2022-11-30 | 568888
0152 HST Sokhna | 2022-12-04 | 56190
0152 HST Sokhna | 2022-12-04 | 116400
0152 HST Sokhna | 2022-12-06 | 1067500
0152 HST Sokhna | 2022-12-06 | 25000
0152 HST Sokhna | 2022-12-06 | 100000
0152 HST Sokhna | 2022-12-06 | 4540.5
0152 HST Sokhna | 2022-12-06 | 70718.99
0152 HST Sokhna | 2022-12-07 | 7524
0152 HST Sokhna | 2022-12-07 | 4708.31
0152 HST Sokhna | 2022-12-07 | 38850
0152 HST Sokhna | 2022-12-07 | 233.16
0152 HST Sokhna | 2022-12-07 | 35000
0152 HST Sokhna | 2022-12-07 | 15000
0152 HST Sokhna | 2022-12-11 | 220130
0152 HST Sokhna | 2022-12-11 | 101787.5
0152 HST Sokhna | 2022-12-11 | 160437.5
0152 HST Sokhna | 2022-12-11 | 311450
0152 HST Sokhna | 2022-12-11 | 330533.5
0152 HST Sokhna | 2022-12-11 | 201875
0152 HST Sokhna | 2022-12-11 | 185435
0152 HST Sokhna | 2022-12-14 | 25772.3
0152 HST Sokhna | 2022-12-14 | 45866.25
0152 HST Sokhna | 2022-12-14 | 2000
0152 HST Sokhna | 2022-12-14 | 7263.97
0152 HST Sokhna | 2022-12-14 | 78666.52
0152 HST Sokhna | 2022-12-14 | 9286.79
0152 HST Sokhna | 2022-12-14 | 9699.09
0152 HST Sokhna | 2022-12-14 | 5282.31
0152 HST Sokhna | 2022-12-14 | 2725.21
0152 HST Sokhna | 2022-12-14 | 1271.76
0152 HST Sokhna | 2022-12-14 | 75000
0152 HST Sokhna | 2022-12-14 | 14756.62
0152 HST Sokhna | 2022-12-14 | 11297.32
0152 HST Sokhna | 2022-12-14 | 3405.37
0152 HST Sokhna | 2022-12-14 | 70000
0152 HST Sokhna | 2022-12-14 | 150000
0152 HST Sokhna | 2022-12-14 | 71717.11
0152 HST Sokhna | 2022-12-14 | 20000
0152 HST Sokhna | 2022-12-14 | 40000
0152 HST Sokhna | 2022-12-18 | 32075.98
0152 HST Sokhna | 2022-12-20 | 81248.17
0152 HST Sokhna | 2022-12-20 | 97236.3
0152 HST Sokhna | 2022-12-20 | 157330.4
0152 HST Sokhna | 2022-12-20 | 102382.6
0152 HST Sokhna | 2022-12-20 | 45851
0152 HST Sokhna | 2022-12-20 | 71976.82
0152 HST Sokhna | 2022-12-20 | 174762
0152 HST Sokhna | 2022-12-22 | 5280
0152 HST Sokhna | 2022-12-25 | 5810.35
0152 HST Sokhna | 2022-12-25 | 2650.94
0152 HST Sokhna | 2022-12-25 | 137855
0152 HST Sokhna | 2022-12-26 | 18547.09
0152 HST Sokhna | 2022-12-27 | 238090.15
0152 HST Sokhna | 2022-12-28 | 3283000
0152 HST Sokhna | 2022-12-28 | 24618.83
0152 HST Sokhna | 2022-12-28 | 9120
0152 HST Sokhna | 2022-12-28 | 67761.25
0152 HST Sokhna | 2022-12-29 | 74770.42
0152 HST Sokhna | 2022-12-29 | 171090.34
0152 HST Sokhna | 2022-12-29 | 2397.71
0152 HST Sokhna | 2022-12-29 | 173488.05
0152 HST Sokhna | 2022-12-29 | 15512.39
0152 HST Sokhna | 2022-12-31 | 561938.37
0152 HST Sokhna | 2022-12-31 | 556095.74
0152 HST Sokhna | 2023-01-04 | 56190
0152 HST Sokhna | 2023-01-04 | 15000
0152 HST Sokhna | 2023-01-04 | 49450
0152 HST Sokhna | 2023-01-04 | 66950
0152 HST Sokhna | 2023-01-04 | 15000
0152 HST Sokhna | 2023-01-04 | 15500
0152 HST Sokhna | 2023-01-04 | 60000
0152 HST Sokhna | 2023-01-05 | 93180.34
0152 HST Sokhna | 2023-01-05 | 2585
0152 HST Sokhna | 2023-01-11 | 230358.65
0152 HST Sokhna | 2023-01-11 | 96900
0152 HST Sokhna | 2023-01-11 | 40000
0152 HST Sokhna | 2023-01-11 | 348235
0152 HST Sokhna | 2023-01-15 | 44696
0152 HST Sokhna | 2023-01-15 | 71891.07
0152 HST Sokhna | 2023-01-17 | 17260.5
0152 HST Sokhna | 2023-01-17 | 19380.6
0152 HST Sokhna | 2023-01-17 | 103973.98
0152 HST Sokhna | 2023-01-17 | 92924.06
0152 HST Sokhna | 2023-01-17 | 1475000
0152 HST Sokhna | 2023-01-18 | 8819.51
0152 HST Sokhna | 2023-01-18 | 93678.23
0152 HST Sokhna | 2023-01-18 | 5924.94
0152 HST Sokhna | 2023-01-18 | 2800.87
0152 HST Sokhna | 2023-01-19 | 8463.7
0152 HST Sokhna | 2023-01-19 | 210.54
0152 HST Sokhna | 2023-01-22 | 59867.5
0152 HST Sokhna | 2023-01-22 | 63452.55
0152 HST Sokhna | 2023-01-23 | 55000
0152 HST Sokhna | 2023-01-23 | 40000
0152 HST Sokhna | 2023-01-23 | 100000
0152 HST Sokhna | 2023-01-23 | 50000
0152 HST Sokhna | 2023-01-23 | 44493.54
0152 HST Sokhna | 2023-01-23 | 194119.2
0152 HST Sokhna | 2023-01-23 | 200001.6
0152 HST Sokhna | 2023-01-23 | 145777.5
0152 HST Sokhna | 2023-01-23 | 145777.5
0152 HST Sokhna | 2023-01-23 | 150195
0152 HST Sokhna | 2023-01-23 | 354.71
0152 HST Sokhna | 2023-01-23 | 760.12
0152 HST Sokhna | 2023-01-23 | 257875
0152 HST Sokhna | 2023-01-23 | 239755
0152 HST Sokhna | 2023-01-23 | 370555
0152 HST Sokhna | 2023-01-24 | 6669
0152 HST Sokhna | 2023-01-24 | 17800
0152 HST Sokhna | 2023-01-25 | 4360.26
0152 HST Sokhna | 2023-01-30 | 4.46
0152 HST Sokhna | 2023-01-31 | 54864.37
0152 HST Sokhna | 2023-01-31 | 45135.63
0152 HST Sokhna | 2023-01-31 | 122328.15
0152 HST Sokhna | 2023-01-31 | 125500
0152 HST Sokhna | 2023-01-31 | 4279993.2
0152 HST Sokhna | 2023-01-31 | 2854.64
0152 HST Sokhna | 2023-01-31 | 100000
0152 HST Sokhna | 2023-01-31 | 100000
0152 HST Sokhna | 2023-01-31 | 66939.81
0152 HST Sokhna | 2023-01-31 | 66959.89
0152 HST Sokhna | 2023-01-31 | 66939.81
0152 HST Sokhna | 2023-01-31 | 71450.82
0152 HST Sokhna | 2023-01-31 | 64582.64
0152 HST Sokhna | 2023-01-31 | 121210
0152 HST Sokhna | 2023-01-31 | 27132
0152 HST Sokhna | 2023-01-31 | 27132
0152 HST Sokhna | 2023-01-31 | 585053.48
0152 HST Sokhna | 2023-01-31 | 73240
0152 HST Sokhna | 2023-01-31 | 15000
0152 HST Sokhna | 2023-01-31 | 78350
0152 HST Sokhna | 2023-01-31 | 33350
0152 HST Sokhna | 2023-01-31 | 15500
0152 HST Sokhna | 2023-01-31 | 552277.08
0152 HST Sokhna | 2023-01-31 | 3580
0152 HST Sokhna | 2023-02-08 | 60777.5
0152 HST Sokhna | 2023-02-09 | 200000
0152 HST Sokhna | 2023-02-09 | 91780.69
0152 HST Sokhna | 2023-02-09 | 49646.55
0152 HST Sokhna | 2023-02-09 | 23500
0152 HST Sokhna | 2023-02-09 | 19758.32
0152 HST Sokhna | 2023-02-09 | 18635.05
0152 HST Sokhna | 2023-02-09 | 71043.54
0152 HST Sokhna | 2023-02-09 | 398720
0152 HST Sokhna | 2023-02-09 | 183091.47
0152 HST Sokhna | 2023-02-12 | 12015.09
0152 HST Sokhna | 2023-02-12 | 2181.56
0152 HST Sokhna | 2023-02-12 | 1665
0152 HST Sokhna | 2023-02-12 | 1665
0152 HST Sokhna | 2023-02-12 | 1665
0152 HST Sokhna | 2023-02-12 | 2800.87
0152 HST Sokhna | 2023-02-12 | 5924.94
0152 HST Sokhna | 2023-02-12 | 213561.41
0152 HST Sokhna | 2023-02-13 | 368000
0152 HST Sokhna | 2023-02-13 | 3974500
0152 HST Sokhna | 2023-02-13 | 274605.72
0152 HST Sokhna | 2023-02-14 | 7104.76
0152 HST Sokhna | 2023-02-14 | 73008.67
0152 HST Sokhna | 2023-02-14 | 104889.98
0152 HST Sokhna | 2023-02-14 | 8630.25
0152 HST Sokhna | 2023-02-14 | 17260.5
0152 HST Sokhna | 2023-02-14 | 19380.6
0152 HST Sokhna | 2023-02-14 | 49096.87
0152 HST Sokhna | 2023-02-14 | 2910
0152 HST Sokhna | 2023-02-14 | 4342500
0152 HST Sokhna | 2023-02-15 | 16460.14
0152 HST Sokhna | 2023-02-15 | 111402.78
0152 HST Sokhna | 2023-02-15 | 15024.72
0152 HST Sokhna | 2023-02-15 | 60087.14
0152 HST Sokhna | 2023-02-15 | 3753.79
0152 HST Sokhna | 2023-02-15 | 40000
0152 HST Sokhna | 2023-02-19 | 2127.65
0152 HST Sokhna | 2023-02-19 | 44400
0152 HST Sokhna | 2023-02-19 | 79584.41
0152 HST Sokhna | 2023-02-19 | 810000
0152 HST Sokhna | 2023-02-22 | 149625.66
0152 HST Sokhna | 2023-02-22 | 142586.74
0152 HST Sokhna | 2023-02-22 | 1055.2
0152 HST Sokhna | 2023-02-22 | 59908.81
0152 HST Sokhna | 2023-02-22 | 100000
0152 HST Sokhna | 2023-02-22 | 15000
0152 HST Sokhna | 2023-02-23 | 161500
0152 HST Sokhna | 2023-02-26 | 115687.23
0152 HST Sokhna | 2023-02-26 | 150335
0152 HST Sokhna | 2023-02-26 | 185597.86
0152 HST Sokhna | 2023-02-27 | 60777.5
0152 HST Sokhna | 2023-02-27 | 9120
0152 HST Sokhna | 2023-02-27 | 152739.01
0152 HST Sokhna | 2023-02-28 | 285833.27
0152 HST Sokhna | 2023-02-28 | 3729.69
0152 HST Sokhna | 2023-02-28 | 30774.36
0152 HST Sokhna | 2023-02-28 | 34298.14
0152 HST Sokhna | 2023-02-28 | 120000
0152 HST Sokhna | 2023-02-28 | 113279.65
0152 HST Sokhna | 2023-02-28 | 13279.65
0152 HST Sokhna | 2023-02-28 | 239881.82
0152 HST Sokhna | 2023-02-28 | 104977
0152 HST Sokhna | 2023-02-28 | 5164.1
0152 HST Sokhna | 2023-02-28 | 205245.11
0152 HST Sokhna | 2023-02-28 | 34821
0152 HST Sokhna | 2023-02-28 | 12146.7
0152 HST Sokhna | 2023-02-28 | 12146.7
0152 HST Sokhna | 2023-02-28 | 188563.4
0152 HST Sokhna | 2023-02-28 | 34821
0152 HST Sokhna | 2023-02-28 | 18225.53
0152 HST Sokhna | 2023-02-28 | 56627.36
0152 HST Sokhna | 2023-02-28 | 15500
0152 HST Sokhna | 2023-02-28 | 25000
0152 HST Sokhna | 2023-02-28 | 22000
0152 HST Sokhna | 2023-02-28 | 25000
0152 HST Sokhna | 2023-02-28 | 411378.24
0152 HST Sokhna | 2023-02-28 | 240196
0152 HST Sokhna | 2023-03-05 | 15000
0152 HST Sokhna | 2023-03-05 | 78600
0152 HST Sokhna | 2023-03-05 | 27000
0152 HST Sokhna | 2023-03-05 | 53440
0152 HST Sokhna | 2023-03-07 | 2824662.24
0152 HST Sokhna | 2023-03-07 | 5835228.15
0152 HST Sokhna | 2023-03-07 | 662.83
0152 HST Sokhna | 2023-03-07 | 15281.87
0152 HST Sokhna | 2023-03-07 | 14603.95
0152 HST Sokhna | 2023-03-07 | 21015.7
0152 HST Sokhna | 2023-03-07 | 820800
0152 HST Sokhna | 2023-03-07 | 102714
0152 HST Sokhna | 2023-03-07 | 99693
0152 HST Sokhna | 2023-03-07 | 99693
0152 HST Sokhna | 2023-03-08 | 15000
0152 HST Sokhna | 2023-03-08 | 11000
0152 HST Sokhna | 2023-03-09 | 62842.93
0152 HST Sokhna | 2023-03-12 | 38258.39
0152 HST Sokhna | 2023-03-12 | 150000
0152 HST Sokhna | 2023-03-12 | 15131.63
0152 HST Sokhna | 2023-03-12 | 34868.37
0152 HST Sokhna | 2023-03-13 | 76.61
0152 HST Sokhna | 2023-03-14 | 179155
0152 HST Sokhna | 2023-03-14 | 152486.2
0152 HST Sokhna | 2023-03-14 | 130815
0152 HST Sokhna | 2023-03-15 | 56813.75
0152 HST Sokhna | 2023-03-15 | 5997.07
0152 HST Sokhna | 2023-03-15 | 2559.86
0152 HST Sokhna | 2023-03-15 | 50000
0152 HST Sokhna | 2023-03-16 | 17260.5
0152 HST Sokhna | 2023-03-16 | 83642.13
0152 HST Sokhna | 2023-03-16 | 40747.76
0152 HST Sokhna | 2023-03-16 | 107864
0152 HST Sokhna | 2023-03-16 | 38761.2
0152 HST Sokhna | 2023-03-16 | 21340
0152 HST Sokhna | 2023-03-20 | 5856999.9
0152 HST Sokhna | 2023-03-22 | 40000
0152 HST Sokhna | 2023-03-23 | 18613.91
0152 HST Sokhna | 2023-03-23 | 4149.6
0152 HST Sokhna | 2023-03-23 | 19824.56
0152 HST Sokhna | 2023-03-23 | 200000
0152 HST Sokhna | 2023-03-23 | 100000
0152 HST Sokhna | 2023-03-23 | 40898.5
0152 HST Sokhna | 2023-03-23 | 100000
0152 HST Sokhna | 2023-03-23 | 70713.61
0152 HST Sokhna | 2023-03-23 | 29286.39
0152 HST Sokhna | 2023-03-23 | 21070.48
0152 HST Sokhna | 2023-03-23 | 200000
0152 HST Sokhna | 2023-03-23 | 49037.4
0152 HST Sokhna | 2023-03-23 | 30502.73
0152 HST Sokhna | 2023-03-23 | 2480.35
0152 HST Sokhna | 2023-03-23 | 250000
0152 HST Sokhna | 2023-03-23 | 62832
0152 HST Sokhna | 2023-03-23 | 8795.75
0152 HST Sokhna | 2023-03-23 | 221668.89
0152 HST Sokhna | 2023-03-26 | 234115.41
0152 HST Sokhna | 2023-03-27 | 169575
0152 HST Sokhna | 2023-03-28 | 8140001
0152 HST Sokhna | 2023-03-28 | 31662.15
0152 HST Sokhna | 2023-03-29 | 104027.6
0152 HST Sokhna | 2023-03-29 | 195225
0152 HST Sokhna | 2023-03-29 | 50000
0152 HST Sokhna | 2023-03-29 | 40000
0152 HST Sokhna | 2023-03-30 | 10207.5
0152 HST Sokhna | 2023-03-31 | 1509422.88
0152 HST Sokhna | 2023-03-31 | 88109.54
0152 HST Sokhna | 2023-03-31 | 85284.91
0152 HST Sokhna | 2023-03-31 | 396557.06
0152 HST Sokhna | 2023-04-04 | 107432.2
0152 HST Sokhna | 2023-04-04 | 145777.5
0152 HST Sokhna | 2023-04-04 | 145777.5
0152 HST Sokhna | 2023-04-04 | 7608.26
0152 HST Sokhna | 2023-04-04 | 190643.12
0152 HST Sokhna | 2023-04-04 | 370494.28
0152 HST Sokhna | 2023-04-04 | 54550
0152 HST Sokhna | 2023-04-04 | 30300
0152 HST Sokhna | 2023-04-04 | 75300
0152 HST Sokhna | 2023-04-04 | 15000
0152 HST Sokhna | 2023-04-05 | 57365
0152 HST Sokhna | 2023-04-05 | 15500
0152 HST Sokhna | 2023-04-09 | 2345.52
0152 HST Sokhna | 2023-04-10 | 3112.2
0152 HST Sokhna | 2023-04-10 | 45200
0152 HST Sokhna | 2023-04-10 | 6738.54
0152 HST Sokhna | 2023-04-10 | 6131.12
0152 HST Sokhna | 2023-04-10 | 200815.77
0152 HST Sokhna | 2023-04-11 | 80750
0152 HST Sokhna | 2023-04-11 | 354202.25
0152 HST Sokhna | 2023-04-12 | 28708
0152 HST Sokhna | 2023-04-12 | 811425.98
0152 HST Sokhna | 2023-04-12 | 98188
0152 HST Sokhna | 2023-04-12 | 840386.04
0152 HST Sokhna | 2023-04-12 | 179851.16
0152 HST Sokhna | 2023-04-12 | 3599120
0152 HST Sokhna | 2023-04-12 | 176617.77
0152 HST Sokhna | 2023-04-12 | 54606
0152 HST Sokhna | 2023-04-12 | 40000
0152 HST Sokhna | 2023-04-16 | 15501.76
0152 HST Sokhna | 2023-04-16 | 2648.36
0152 HST Sokhna | 2023-04-16 | 3933
0152 HST Sokhna | 2023-04-16 | 4520
0152 HST Sokhna | 2023-04-16 | 2850
0152 HST Sokhna | 2023-04-16 | 10112.39
0152 HST Sokhna | 2023-04-16 | 5908.99
0152 HST Sokhna | 2023-04-16 | 7695
0152 HST Sokhna | 2023-04-16 | 100000
0152 HST Sokhna | 2023-04-16 | 100000
0152 HST Sokhna | 2023-04-16 | 7877.7
0152 HST Sokhna | 2023-04-16 | 200000
0152 HST Sokhna | 2023-04-16 | 36778.05
0152 HST Sokhna | 2023-04-16 | 18994.54
0152 HST Sokhna | 2023-04-16 | 110308.17
0152 HST Sokhna | 2023-04-16 | 123097.42
0152 HST Sokhna | 2023-04-16 | 158225.55
0152 HST Sokhna | 2023-04-18 | 18430.3
0152 HST Sokhna | 2023-04-18 | 70396
0152 HST Sokhna | 2023-04-18 | 31374
0152 HST Sokhna | 2023-04-18 | 37500
0152 HST Sokhna | 2023-04-18 | 102576.92
0152 HST Sokhna | 2023-04-19 | 39175.39
0152 HST Sokhna | 2023-04-19 | 5887.9
0152 HST Sokhna | 2023-04-19 | 19380.6
0152 HST Sokhna | 2023-04-19 | 1938.06
0152 HST Sokhna | 2023-04-19 | 150494.21
0152 HST Sokhna | 2023-04-19 | 151349.1
0152 HST Sokhna | 2023-04-19 | 2991.48
0152 HST Sokhna | 2023-04-19 | 11694.56
0152 HST Sokhna | 2023-04-19 | 5728.78
0152 HST Sokhna | 2023-04-30 | 60650.85
0152 HST Sokhna | 2023-04-30 | 77349.47
0152 HST Sokhna | 2023-04-30 | 1474188.55
0152 HST Sokhna | 2023-04-30 | 378902.54
0152 HST Sokhna | 2023-04-30 | 63675.99
0152 HST Sokhna | 2023-04-30 | 40500
0152 HST Sokhna | 2023-04-30 | 298320
0152 HST Sokhna | 2023-04-30 | 78985.83
0152 HST Sokhna | 2023-04-30 | 19380.6
0152 HST Sokhna | 2023-04-30 | 10927.83
0152 HST Sokhna | 2023-04-30 | 25220
0152 HST Sokhna | 2023-04-30 | 8630.25
0152 HST Sokhna | 2023-04-30 | 17260.5
0152 HST Sokhna | 2023-04-30 | 54550
0152 HST Sokhna | 2023-04-30 | 15000
0152 HST Sokhna | 2023-04-30 | 30300
0152 HST Sokhna | 2023-04-30 | 75300
0152 HST Sokhna | 2023-04-30 | 50000
0152 HST Sokhna | 2023-04-30 | 27500
0152 HST Sokhna | 2023-04-30 | 15500
0152 HST Sokhna | 2023-04-30 | 400158.42
0152 HST Sokhna | 2023-05-08 | 15000
0152 HST Sokhna | 2023-05-09 | 3213500
0152 HST Sokhna | 2023-05-11 | 104602.52
0152 HST Sokhna | 2023-05-11 | 44412.5
0152 HST Sokhna | 2023-05-11 | 142940
0152 HST Sokhna | 2023-05-11 | 200865
0152 HST Sokhna | 2023-05-16 | 3920
0152 HST Sokhna | 2023-05-17 | 1606750
0152 HST Sokhna | 2023-05-17 | 9690.3
0152 HST Sokhna | 2023-05-17 | 169371.38
0152 HST Sokhna | 2023-05-17 | 32138.04
0152 HST Sokhna | 2023-05-17 | 12610
0152 HST Sokhna | 2023-05-17 | 17260.5
0152 HST Sokhna | 2023-05-17 | 220860.3
0152 HST Sokhna | 2023-05-17 | 34507.8
0152 HST Sokhna | 2023-05-17 | 5675
0152 HST Sokhna | 2023-05-17 | 43912
0152 HST Sokhna | 2023-05-17 | 76989.9
0152 HST Sokhna | 2023-05-17 | 6800
0152 HST Sokhna | 2023-05-17 | 50000
0152 HST Sokhna | 2023-05-17 | 13500
0152 HST Sokhna | 2023-05-17 | 40000
0152 HST Sokhna | 2023-05-21 | 3480000
0152 HST Sokhna | 2023-05-21 | 69678
0152 HST Sokhna | 2023-05-21 | 101656.41
0152 HST Sokhna | 2023-05-21 | 20432.25
0152 HST Sokhna | 2023-05-21 | 40864.5
0152 HST Sokhna | 2023-05-21 | 36778.05
0152 HST Sokhna | 2023-05-21 | 108744.81
0152 HST Sokhna | 2023-05-21 | 221200
0152 HST Sokhna | 2023-05-21 | 135722.76
0152 HST Sokhna | 2023-05-21 | 24431.55
0152 HST Sokhna | 2023-05-21 | 27015.65
0152 HST Sokhna | 2023-05-21 | 78500
0152 HST Sokhna | 2023-05-21 | 30000
0152 HST Sokhna | 2023-05-22 | 2506530
0152 HST Sokhna | 2023-05-22 | 6427000
0152 HST Sokhna | 2023-05-23 | 55382.33
0152 HST Sokhna | 2023-05-23 | 94962
0152 HST Sokhna | 2023-05-23 | 92169
0152 HST Sokhna | 2023-05-23 | 92169
0152 HST Sokhna | 2023-05-23 | 279845.3
0152 HST Sokhna | 2023-05-23 | 103413.5
0152 HST Sokhna | 2023-05-23 | 60045
0152 HST Sokhna | 2023-05-23 | 39955.1
0152 HST Sokhna | 2023-05-23 | 81285.98
0152 HST Sokhna | 2023-05-23 | 42390.46
0152 HST Sokhna | 2023-05-23 | 101265.62
0152 HST Sokhna | 2023-05-23 | 44067.89
0152 HST Sokhna | 2023-05-24 | 3642.83
0152 HST Sokhna | 2023-05-25 | 212901.61
0152 HST Sokhna | 2023-05-28 | 8880
0152 HST Sokhna | 2023-05-28 | 70780.5
0152 HST Sokhna | 2023-05-28 | 276644.26
0152 HST Sokhna | 2023-05-30 | 52833.15
0152 HST Sokhna | 2023-05-30 | 95739.56
0152 HST Sokhna | 2023-05-31 | 1707778.08
0152 HST Sokhna | 2023-05-31 | 7342483.5
0152 HST Sokhna | 2023-05-31 | 400000
0152 HST Sokhna | 2023-05-31 | 0.98
0152 HST Sokhna | 2023-05-31 | 364574.86
0152 HST Sokhna | 2023-05-31 | 36400
0152 HST Sokhna | 2023-05-31 | 30300
0152 HST Sokhna | 2023-05-31 | 66300
0152 HST Sokhna | 2023-05-31 | 10000
0152 HST Sokhna | 2023-05-31 | 14000
0152 HST Sokhna | 2023-05-31 | 75000
0152 HST Sokhna | 2023-05-31 | 15500
0152 HST Sokhna | 2023-05-31 | 14500
0152 HST Sokhna | 2023-05-31 | 15000
0152 HST Sokhna | 2023-05-31 | 15000
0152 HST Sokhna | 2023-05-31 | 15000
0152 HST Sokhna | 2023-05-31 | 25000
0152 HST Sokhna | 2023-05-31 | 49300
0152 HST Sokhna | 2023-06-05 | 0.08
0152 HST Sokhna | 2023-06-06 | 3490
0152 HST Sokhna | 2023-06-07 | 205.42
0152 HST Sokhna | 2023-06-07 | 17226.6
0152 HST Sokhna | 2023-06-07 | 47363.4
0152 HST Sokhna | 2023-06-07 | 2630
0152 HST Sokhna | 2023-06-07 | 75
0152 HST Sokhna | 2023-06-07 | 309499.59
0152 HST Sokhna | 2023-06-08 | 69457.5
0152 HST Sokhna | 2023-06-11 | 236070
0152 HST Sokhna | 2023-06-13 | 14690.48
0152 HST Sokhna | 2023-06-13 | 14293.44
0152 HST Sokhna | 2023-06-13 | 7877.7
0152 HST Sokhna | 2023-06-13 | 99633.2
0152 HST Sokhna | 2023-06-13 | 47498.2
0152 HST Sokhna | 2023-06-13 | 50000
0152 HST Sokhna | 2023-06-13 | 53000
0152 HST Sokhna | 2023-06-13 | 35322.3
0152 HST Sokhna | 2023-06-13 | 507503.42
0152 HST Sokhna | 2023-06-14 | 80000
0152 HST Sokhna | 2023-06-14 | 16243.75
0152 HST Sokhna | 2023-06-14 | 120000
0152 HST Sokhna | 2023-06-15 | 40000
0152 HST Sokhna | 2023-06-15 | 22000
0152 HST Sokhna | 2023-06-20 | 149909.54
0152 HST Sokhna | 2023-06-20 | 18735.23
0152 HST Sokhna | 2023-06-20 | 2102.09
0152 HST Sokhna | 2023-06-20 | 38703.39
0152 HST Sokhna | 2023-06-20 | 17260.5
0152 HST Sokhna | 2023-06-20 | 143806.55
0152 HST Sokhna | 2023-06-20 | 46301.68
0152 HST Sokhna | 2023-06-20 | 9891.77
0152 HST Sokhna | 2023-06-21 | 1710
0152 HST Sokhna | 2023-06-21 | 560899.69
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 170986.84
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 170986.84
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 307280.7
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 307280.7
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 50000
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 100000
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 6376
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 80376
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 4956.26
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 39221
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 68250.54
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 29848.64
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 224.39
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 6733.37
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 7877
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 54684
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 32205.98
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 389.6
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 10310
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 14690
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 34533.05
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 23256.95
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 23022.04
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 158563.98
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 492033.19
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 29097.5
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 3990
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 7239
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 63456.96
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 36543.04
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 82557.02
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 117442.98
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 1898.1
0152 HST Sokhna | 2023-06-25 | 312225.22
0152 HST Sokhna | 2023-06-26 | 383955.42
0152 HST Sokhna | 2023-06-30 | 481953.36
0152 HST Sokhna | 2023-06-30 | 825009.48
0152 HST Sokhna | 2023-06-30 | 582202.01
0152 HST Sokhna | 2023-06-30 | 49300
0152 HST Sokhna | 2023-06-30 | 36400
0152 HST Sokhna | 2023-06-30 | 84940
0152 HST Sokhna | 2023-06-30 | 10000
0152 HST Sokhna | 2023-06-30 | 30600
0152 HST Sokhna | 2023-06-30 | 15000
0152 HST Sokhna | 2023-06-30 | 25000
0152 HST Sokhna | 2023-06-30 | 15000
0169 HST Culverts | 2022-02-06 | 782599.99
0169 HST Culverts | 2022-03-02 | 2500
0169 HST Culverts | 2022-03-03 | 10000
0169 HST Culverts | 2022-03-03 | 5000
0169 HST Culverts | 2022-03-03 | 10000
0169 HST Culverts | 2022-03-03 | 15000
0169 HST Culverts | 2022-03-10 | 10000
0169 HST Culverts | 2022-03-10 | 15000
0169 HST Culverts | 2022-03-10 | 50000
0169 HST Culverts | 2022-03-13 | 20005
0169 HST Culverts | 2022-03-13 | 3835
0169 HST Culverts | 2022-03-27 | 3915
0169 HST Culverts | 2022-03-27 | 22425
0169 HST Culverts | 2022-04-04 | 7750
0169 HST Culverts | 2022-04-04 | 10000
0169 HST Culverts | 2022-04-04 | 10000
0169 HST Culverts | 2022-04-04 | 15000
0169 HST Culverts | 2022-04-11 | 200000
0169 HST Culverts | 2022-04-12 | 2135
0169 HST Culverts | 2022-04-12 | 41965
0169 HST Culverts | 2022-04-13 | 100000
0169 HST Culverts | 2022-04-21 | 151625
0169 HST Culverts | 2022-04-26 | 35655.88
0169 HST Culverts | 2022-04-26 | 7750
0169 HST Culverts | 2022-04-26 | 126275
0169 HST Culverts | 2022-04-26 | 10000
0169 HST Culverts | 2022-04-26 | 25333
0169 HST Culverts | 2022-04-26 | 15000
0169 HST Culverts | 2022-04-26 | 10000
0169 HST Culverts | 2022-04-26 | 10000
0169 HST Culverts | 2022-04-26 | 2065
0169 HST Culverts | 2022-04-27 | 41141.53
0169 HST Culverts | 2022-04-27 | 16872.47
0169 HST Culverts | 2022-04-27 | 54486
0169 HST Culverts | 2022-05-17 | 20224.12
0169 HST Culverts | 2022-05-18 | 30000
0169 HST Culverts | 2022-05-22 | 100000
0169 HST Culverts | 2022-05-22 | 40000
0169 HST Culverts | 2022-05-22 | 160000
0169 HST Culverts | 2022-05-22 | 45200
0169 HST Culverts | 2022-05-29 | 14385
0169 HST Culverts | 2022-05-29 | 21412.5
0169 HST Culverts | 2022-05-29 | 20362.5
0169 HST Culverts | 2022-05-29 | 10410
0169 HST Culverts | 2022-05-31 | 64375.73
0169 HST Culverts | 2022-05-31 | 7750
0169 HST Culverts | 2022-05-31 | 15000
0169 HST Culverts | 2022-05-31 | 10000
0169 HST Culverts | 2022-05-31 | 10000
0169 HST Culverts | 2022-06-07 | 100000
0169 HST Culverts | 2022-06-13 | 28970
0169 HST Culverts | 2022-06-13 | 16162.5
0169 HST Culverts | 2022-06-13 | 35100
0169 HST Culverts | 2022-06-20 | 3762.5
0169 HST Culverts | 2022-06-20 | 292415
0169 HST Culverts | 2022-06-21 | 3900
0169 HST Culverts | 2022-06-23 | 2730
0169 HST Culverts | 2022-06-27 | 27220.21
0169 HST Culverts | 2022-06-27 | 7517.54
0169 HST Culverts | 2022-06-27 | 120000
0169 HST Culverts | 2022-06-27 | 50000
0169 HST Culverts | 2022-06-27 | 38750
0169 HST Culverts | 2022-06-27 | 41025
0169 HST Culverts | 2022-06-27 | 34565
0169 HST Culverts | 2022-06-28 | 4859.2
0169 HST Culverts | 2022-06-28 | 40000
0169 HST Culverts | 2022-07-03 | 17150
0169 HST Culverts | 2022-07-03 | 10000
0169 HST Culverts | 2022-07-03 | 12000
0169 HST Culverts | 2022-07-03 | 10000
0169 HST Culverts | 2022-07-03 | 15000
0169 HST Culverts | 2022-07-03 | 10000
0169 HST Culverts | 2022-07-04 | 50000
0169 HST Culverts | 2022-07-05 | 48742.65
0169 HST Culverts | 2022-07-05 | 21118.5
0169 HST Culverts | 2022-07-05 | 46426.5
0169 HST Culverts | 2022-07-05 | 9900
0169 HST Culverts | 2022-07-06 | 25080
0169 HST Culverts | 2022-07-06 | 26695
0169 HST Culverts | 2022-07-26 | 8885
0169 HST Culverts | 2022-07-26 | 7205
0169 HST Culverts | 2022-07-26 | 199362.5
0169 HST Culverts | 2022-07-26 | 224325
0169 HST Culverts | 2022-07-26 | 14250
0169 HST Culverts | 2022-07-27 | 1000000
0169 HST Culverts | 2022-07-27 | 200497.66
0169 HST Culverts | 2022-07-27 | 31977.41
0169 HST Culverts | 2022-07-27 | 56395.8
0169 HST Culverts | 2022-07-27 | 5000
0169 HST Culverts | 2022-07-31 | 17150
0169 HST Culverts | 2022-07-31 | 12000
0169 HST Culverts | 2022-07-31 | 15000
0169 HST Culverts | 2022-07-31 | 10000
0169 HST Culverts | 2022-07-31 | 10000
0169 HST Culverts | 2022-07-31 | 10000
0169 HST Culverts | 2022-08-04 | 55935
0169 HST Culverts | 2022-08-04 | 55935
0169 HST Culverts | 2022-08-04 | 401715
0169 HST Culverts | 2022-08-04 | 401715
0169 HST Culverts | 2022-08-04 | 129159
0169 HST Culverts | 2022-08-04 | 129159
0169 HST Culverts | 2022-08-04 | 520899.75
0169 HST Culverts | 2022-08-04 | 120248.2
0169 HST Culverts | 2022-08-04 | 68634.8
0169 HST Culverts | 2022-08-04 | 89496
0169 HST Culverts | 2022-08-04 | 89496
0169 HST Culverts | 2022-08-04 | 520899.75
0169 HST Culverts | 2022-08-14 | 48640
0169 HST Culverts | 2022-08-15 | 26840
0169 HST Culverts | 2022-08-15 | 32512.5
0169 HST Culverts | 2022-08-18 | 1368
0169 HST Culverts | 2022-08-18 | 34885.08
0169 HST Culverts | 2022-08-18 | 17442.54
0169 HST Culverts | 2022-08-18 | 6001.88
0169 HST Culverts | 2022-08-18 | 54431.55
0169 HST Culverts | 2022-08-18 | 15117.45
0169 HST Culverts | 2022-08-22 | 60738.53
0169 HST Culverts | 2022-08-22 | 90107.3
0169 HST Culverts | 2022-08-22 | 80000
0169 HST Culverts | 2022-08-22 | 2337
0169 HST Culverts | 2022-08-22 | 5842.5
0169 HST Culverts | 2022-08-22 | 6669
0169 HST Culverts | 2022-08-22 | 49875
0169 HST Culverts | 2022-08-24 | 40915
0169 HST Culverts | 2022-08-24 | 60985
0169 HST Culverts | 2022-08-25 | 6080.76
0169 HST Culverts | 2022-08-31 | 50000
0169 HST Culverts | 2022-08-31 | 46092.12
0169 HST Culverts | 2022-08-31 | 29898.29
0169 HST Culverts | 2022-08-31 | 24009.59
0169 HST Culverts | 2022-08-31 | 64375.73
0169 HST Culverts | 2022-08-31 | 73148.71
0169 HST Culverts | 2022-09-05 | 15000
0169 HST Culverts | 2022-09-05 | 12000
0169 HST Culverts | 2022-09-05 | 10000
0169 HST Culverts | 2022-09-05 | 6666
0169 HST Culverts | 2022-09-05 | 15000
0169 HST Culverts | 2022-09-05 | 10000
0169 HST Culverts | 2022-09-05 | 9400
0169 HST Culverts | 2022-09-11 | 56440
0169 HST Culverts | 2022-09-11 | 43750
0169 HST Culverts | 2022-09-12 | 61137.5
0169 HST Culverts | 2022-09-12 | 72337.5
0169 HST Culverts | 2022-09-12 | 22230
0169 HST Culverts | 2022-09-13 | 73960
0169 HST Culverts | 2022-09-13 | 100000
0169 HST Culverts | 2022-09-13 | 33722.96
0169 HST Culverts | 2022-09-21 | 5085
0169 HST Culverts | 2022-09-21 | 116127.96
0169 HST Culverts | 2022-09-21 | 41999.99
0169 HST Culverts | 2022-09-21 | 13167.5
0169 HST Culverts | 2022-09-21 | 10244.93
0169 HST Culverts | 2022-09-21 | 9892.86
0169 HST Culverts | 2022-09-21 | 51613.4
0169 HST Culverts | 2022-09-26 | 50010
0169 HST Culverts | 2022-09-26 | 8578.5
0169 HST Culverts | 2022-09-26 | 48462.5
0169 HST Culverts | 2022-09-26 | 65353.75
0169 HST Culverts | 2022-09-26 | 39330
0169 HST Culverts | 2022-09-29 | 17442.54
0169 HST Culverts | 2022-09-29 | 8721
0169 HST Culverts | 2022-09-29 | 6416.55
0169 HST Culverts | 2022-09-29 | 6416.55
0169 HST Culverts | 2022-09-29 | 6977.02
0169 HST Culverts | 2022-10-03 | 17442.54
0169 HST Culverts | 2022-10-03 | 8721.54
0169 HST Culverts | 2022-10-03 | 6416.55
0169 HST Culverts | 2022-10-03 | 6416.55
0169 HST Culverts | 2022-10-03 | 6977.02
0169 HST Culverts | 2022-10-03 | 15000
0169 HST Culverts | 2022-10-03 | 10000
0169 HST Culverts | 2022-10-03 | 10000
0169 HST Culverts | 2022-10-03 | 12000
0169 HST Culverts | 2022-10-03 | 15000
0169 HST Culverts | 2022-10-03 | 9400
0169 HST Culverts | 2022-10-10 | 18705.5
0169 HST Culverts | 2022-10-10 | 28212.5
0169 HST Culverts | 2022-10-10 | 56015
0169 HST Culverts | 2022-10-10 | 100000
0169 HST Culverts | 2022-10-10 | 44360
0169 HST Culverts | 2022-10-12 | 68705
0169 HST Culverts | 2022-10-24 | 48550
0169 HST Culverts | 2022-10-24 | 35160.5
0169 HST Culverts | 2022-10-24 | 45968.75
0169 HST Culverts | 2022-10-24 | 3092.25
0169 HST Culverts | 2022-10-24 | 53985
0169 HST Culverts | 2022-10-26 | 13499.99
0169 HST Culverts | 2022-10-31 | 34209
0169 HST Culverts | 2022-10-31 | 43158.96
0169 HST Culverts | 2022-10-31 | 14175.4
0169 HST Culverts | 2022-10-31 | 5985
0169 HST Culverts | 2022-11-02 | 12369
0169 HST Culverts | 2022-11-02 | 60966.25
0169 HST Culverts | 2022-11-02 | 4333
0169 HST Culverts | 2022-11-02 | 15000
0169 HST Culverts | 2022-11-02 | 46215.98
0169 HST Culverts | 2022-11-02 | 28459.05
0169 HST Culverts | 2022-11-03 | 10000
0169 HST Culverts | 2022-11-03 | 37468.51
0169 HST Culverts | 2022-11-03 | 19380.6
0169 HST Culverts | 2022-11-03 | 80277.2
0169 HST Culverts | 2022-11-08 | 26023.54
0169 HST Culverts | 2022-11-08 | 19515
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 193313.26
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 193313.26
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 129206.25
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 129206.25
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 164522.62
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 164522.62
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 103365
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 103365
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 405707.62
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 405707.62
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 31009.5
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 31009.5
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 75801
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 75801
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 5167.25
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 5167.25
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 129242.95
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 129242.95
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 337410.4
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 337410.4
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 93169.25
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 93169.25
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 2838.38
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 2838.38
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 134358.5
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 134358.5
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 175698.65
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 175698.65
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 122965.5
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 122965.5
0169 HST Culverts | 2022-11-10 | 29730
0169 HST Culverts | 2022-11-13 | 53882.48
0169 HST Culverts | 2022-11-14 | 112118.44
0169 HST Culverts | 2022-11-14 | 10897.2
0169 HST Culverts | 2022-11-14 | 897.2
0169 HST Culverts | 2022-11-14 | 1595.04
0169 HST Culverts | 2022-11-23 | 32874.08
0169 HST Culverts | 2022-11-23 | 32874.08
0169 HST Culverts | 2022-11-23 | 33870.26
0169 HST Culverts | 2022-11-24 | 22610.38
0169 HST Culverts | 2022-11-24 | 22610.37
0169 HST Culverts | 2022-11-24 | 1615.38
0169 HST Culverts | 2022-11-24 | 1615.37
0169 HST Culverts | 2022-11-24 | 11405
0169 HST Culverts | 2022-11-24 | 5980
0169 HST Culverts | 2022-11-28 | 230850
0169 HST Culverts | 2022-11-28 | 6270
0169 HST Culverts | 2022-11-28 | 12540
0169 HST Culverts | 2022-11-30 | 5500
0169 HST Culverts | 2022-12-06 | 52787.24
0169 HST Culverts | 2022-12-07 | 29980
0169 HST Culverts | 2022-12-11 | 12505
0169 HST Culverts | 2022-12-11 | 42062.5
0169 HST Culverts | 2022-12-11 | 23343.75
0169 HST Culverts | 2022-12-11 | 6525
0169 HST Culverts | 2022-12-14 | 63073.67
0169 HST Culverts | 2022-12-14 | 25000
0169 HST Culverts | 2022-12-20 | 21340
0169 HST Culverts | 2022-12-20 | 73657
0169 HST Culverts | 2022-12-25 | 9960
0169 HST Culverts | 2022-12-27 | 5795
0169 HST Culverts | 2022-12-29 | 61482.75
0169 HST Culverts | 2022-12-29 | 61482.75
0169 HST Culverts | 2022-12-29 | 175006.06
0169 HST Culverts | 2022-12-29 | 175006.06
0169 HST Culverts | 2022-12-31 | 13412
0169 HST Culverts | 2022-12-31 | 17607.98
0169 HST Culverts | 2022-12-31 | 185826.65
0169 HST Culverts | 2023-01-11 | 2900
0169 HST Culverts | 2023-01-11 | 4160
0169 HST Culverts | 2023-01-11 | 8325
0169 HST Culverts | 2023-01-11 | 4295
0169 HST Culverts | 2023-01-17 | 17442.54
0169 HST Culverts | 2023-01-22 | 1423.38
0169 HST Culverts | 2023-01-23 | 50343
0169 HST Culverts | 2023-01-23 | 49657.36
0169 HST Culverts | 2023-01-23 | 12020
0169 HST Culverts | 2023-01-23 | 4055
0169 HST Culverts | 2023-01-24 | 24012.5
0169 HST Culverts | 2023-01-24 | 135600
0169 HST Culverts | 2023-01-25 | 62976.26
0169 HST Culverts | 2023-01-31 | 31450.27
0169 HST Culverts | 2023-02-09 | 21027
0169 HST Culverts | 2023-02-09 | 53438.1
0169 HST Culverts | 2023-02-12 | 13420
0169 HST Culverts | 2023-02-13 | 4090
0169 HST Culverts | 2023-02-14 | 3363.09
0169 HST Culverts | 2023-02-15 | 2081.59
0169 HST Culverts | 2023-02-26 | 10015
0169 HST Culverts | 2023-02-26 | 1010
0169 HST Culverts | 2023-02-27 | 2854.74
0169 HST Culverts | 2023-02-28 | 35332
0169 HST Culverts | 2023-03-06 | 465.66
0169 HST Culverts | 2023-03-12 | 11741.62
0169 HST Culverts | 2023-03-12 | 38336.34
0169 HST Culverts | 2023-03-14 | 2880
0169 HST Culverts | 2023-03-14 | 8580
0169 HST Culverts | 2023-03-21 | 73667.52
0169 HST Culverts | 2023-03-23 | 11400
0169 HST Culverts | 2023-03-23 | 3980
0169 HST Culverts | 2023-03-26 | 10040
0169 HST Culverts | 2023-03-29 | 75513.9
0169 HST Culverts | 2023-03-29 | 113422.6
0169 HST Culverts | 2023-03-29 | 14493.4
0169 HST Culverts | 2023-03-29 | 45949
0169 HST Culverts | 2023-04-05 | 20000
0169 HST Culverts | 2023-04-10 | 13560
0169 HST Culverts | 2023-04-16 | 50000
0169 HST Culverts | 2023-04-26 | 34209
0169 HST Culverts | 2023-05-11 | 3427.88
0169 HST Culverts | 2023-05-17 | 165754
0169 HST Culverts | 2023-05-17 | 178734
0169 HST Culverts | 2023-05-17 | 106399.6
0169 HST Culverts | 2023-06-04 | 3429.65
0169 HST Culverts | 2023-06-05 | 0.07
0169 HST Culverts | 2023-06-07 | 6587.27
0169 HST Culverts | 2023-06-25 | 63208.11
0169 HST Culverts | 2023-06-25 | 4639.8
0168 HST Mahager | 2022-03-28 | 69.86
0168 HST Mahager | 2022-04-11 | 200000
0168 HST Mahager | 2022-04-27 | 75000
0168 HST Mahager | 2022-05-11 | 75000
0168 HST Mahager | 2022-05-22 | 100000
0168 HST Mahager | 2022-05-31 | 9000
0168 HST Mahager | 2022-06-08 | 16279.12
0168 HST Mahager | 2022-06-27 | 50000
0168 HST Mahager | 2022-07-03 | 20000
0168 HST Mahager | 2022-07-03 | 7500
0168 HST Mahager | 2022-07-27 | 20000
0168 HST Mahager | 2022-07-31 | 10400
0168 HST Mahager | 2022-07-31 | 15000
0168 HST Mahager | 2022-07-31 | 20000
0168 HST Mahager | 2022-08-03 | 30000
0168 HST Mahager | 2022-08-14 | 1063.33
0168 HST Mahager | 2022-08-17 | 40000
0168 HST Mahager | 2022-08-22 | 45296
0168 HST Mahager | 2022-08-22 | 15592
0168 HST Mahager | 2022-08-24 | 4715
0168 HST Mahager | 2022-08-24 | 31370
0168 HST Mahager | 2022-08-29 | 27830.17
0168 HST Mahager | 2022-08-31 | 10000
0168 HST Mahager | 2022-09-05 | 23800
0168 HST Mahager | 2022-09-05 | 25000
0168 HST Mahager | 2022-09-05 | 15000
0168 HST Mahager | 2022-09-05 | 5750
0168 HST Mahager | 2022-09-11 | 61695
0168 HST Mahager | 2022-09-11 | 9305
0168 HST Mahager | 2022-09-13 | 58972
0168 HST Mahager | 2022-09-14 | 10000
0168 HST Mahager | 2022-09-21 | 67950
0168 HST Mahager | 2022-09-21 | 70377.18
0168 HST Mahager | 2022-09-21 | 10723.7
0168 HST Mahager | 2022-09-21 | 36160
0168 HST Mahager | 2022-09-21 | 73569.99
0168 HST Mahager | 2022-09-21 | 42940
0168 HST Mahager | 2022-09-21 | 31274
0168 HST Mahager | 2022-09-21 | 16893.5
0168 HST Mahager | 2022-09-21 | 84360
0168 HST Mahager | 2022-09-21 | 20000
0168 HST Mahager | 2022-09-26 | 70248.85
0168 HST Mahager | 2022-09-26 | 22325
0168 HST Mahager | 2022-09-28 | 1534190.96
0168 HST Mahager | 2022-09-28 | 40000
0168 HST Mahager | 2022-09-28 | 660
0168 HST Mahager | 2022-09-29 | 21202.32
0168 HST Mahager | 2022-09-29 | 22436.1
0168 HST Mahager | 2022-09-30 | 13299
0168 HST Mahager | 2022-10-03 | 21202.32
0168 HST Mahager | 2022-10-03 | 22436.1
0168 HST Mahager | 2022-10-03 | 26800
0168 HST Mahager | 2022-10-03 | 25000
0168 HST Mahager | 2022-10-03 | 15000
0168 HST Mahager | 2022-10-10 | 69212.09
0168 HST Mahager | 2022-10-24 | 82185.58
0168 HST Mahager | 2022-10-24 | 512587.5
0168 HST Mahager | 2022-10-24 | 140037.5
0168 HST Mahager | 2022-10-24 | 29290
0168 HST Mahager | 2022-10-26 | 85000
0168 HST Mahager | 2022-10-27 | 19186.21
0168 HST Mahager | 2022-10-27 | 41681.81
0168 HST Mahager | 2022-10-31 | 7885
0168 HST Mahager | 2022-11-02 | 25000
0168 HST Mahager | 2022-11-02 | 15000
0168 HST Mahager | 2022-11-02 | 34500
0168 HST Mahager | 2022-11-02 | 46950
0168 HST Mahager | 2022-11-02 | 65390
0168 HST Mahager | 2022-11-02 | 279665.69
0168 HST Mahager | 2022-11-02 | 6098.54
0168 HST Mahager | 2022-11-03 | 19380.6
0168 HST Mahager | 2022-11-03 | 83998.7
0168 HST Mahager | 2022-11-08 | 67950
0168 HST Mahager | 2022-11-08 | 71597.46
0168 HST Mahager | 2022-11-08 | 36420
0168 HST Mahager | 2022-11-08 | 1000
0168 HST Mahager | 2022-11-10 | 13725.37
0168 HST Mahager | 2022-11-10 | 315908.45
0168 HST Mahager | 2022-11-10 | 315100.5
0168 HST Mahager | 2022-11-10 | 315100.5
0168 HST Mahager | 2022-11-10 | 431589.38
0168 HST Mahager | 2022-11-10 | 362764.55
0168 HST Mahager | 2022-11-10 | 362764.55
0168 HST Mahager | 2022-11-10 | 211273.28
0168 HST Mahager | 2022-11-10 | 211273.28
0168 HST Mahager | 2022-11-10 | 302183.08
0168 HST Mahager | 2022-11-10 | 431589.38
0168 HST Mahager | 2022-11-10 | 277861.35
0168 HST Mahager | 2022-11-10 | 277861.35
0168 HST Mahager | 2022-11-10 | 47910.93
0168 HST Mahager | 2022-11-10 | 224846.25
0168 HST Mahager | 2022-11-10 | 224846.25
0168 HST Mahager | 2022-11-10 | 10068.3
0168 HST Mahager | 2022-11-10 | 10068.3
0168 HST Mahager | 2022-11-10 | 55613.75
0168 HST Mahager | 2022-11-13 | 2550
0168 HST Mahager | 2022-11-16 | 100000
0168 HST Mahager | 2022-11-23 | 3420
0168 HST Mahager | 2022-11-24 | 9690.3
0168 HST Mahager | 2022-11-24 | 9690.3
0168 HST Mahager | 2022-11-24 | 56663.81
0168 HST Mahager | 2022-11-24 | 56663.81
0168 HST Mahager | 2022-11-24 | 486445.01
0168 HST Mahager | 2022-11-24 | 69700
0168 HST Mahager | 2022-11-24 | 87209.49
0168 HST Mahager | 2022-11-24 | 27145
0168 HST Mahager | 2022-11-30 | 2797
0168 HST Mahager | 2022-11-30 | 68893.75
0168 HST Mahager | 2022-11-30 | 40000
0168 HST Mahager | 2022-11-30 | 10000
0168 HST Mahager | 2022-12-04 | 18750
0168 HST Mahager | 2022-12-04 | 31400
0168 HST Mahager | 2022-12-07 | 4389
0168 HST Mahager | 2022-12-07 | 5123.26
0168 HST Mahager | 2022-12-11 | 87420
0168 HST Mahager | 2022-12-11 | 4675
0168 HST Mahager | 2022-12-11 | 32937.5
0168 HST Mahager | 2022-12-11 | 363150
0168 HST Mahager | 2022-12-11 | 343112.5
0168 HST Mahager | 2022-12-11 | 15915
0168 HST Mahager | 2022-12-13 | 4035
0168 HST Mahager | 2022-12-14 | 932000
0168 HST Mahager | 2022-12-14 | 23712
0168 HST Mahager | 2022-12-14 | 25000
0168 HST Mahager | 2022-12-18 | 27562.16
0168 HST Mahager | 2022-12-20 | 45597
0168 HST Mahager | 2022-12-20 | 54088.44
0168 HST Mahager | 2022-12-25 | 89511.66
0168 HST Mahager | 2022-12-26 | 33975
0168 HST Mahager | 2022-12-27 | 14710
0168 HST Mahager | 2022-12-28 | 3420
0168 HST Mahager | 2022-12-28 | 4560
0168 HST Mahager | 2022-12-29 | 7702.82
0168 HST Mahager | 2022-12-29 | 17240.6
0168 HST Mahager | 2022-12-29 | 17240.6
0168 HST Mahager | 2022-12-29 | 17450
0168 HST Mahager | 2022-12-29 | 612462.35
0168 HST Mahager | 2022-12-29 | 27713.23
0168 HST Mahager | 2022-12-29 | 27721.54
0168 HST Mahager | 2022-12-29 | 27713.23
0168 HST Mahager | 2022-12-29 | 34641.54
0168 HST Mahager | 2022-12-29 | 34651.93
0168 HST Mahager | 2022-12-29 | 34641.54
0168 HST Mahager | 2022-12-29 | 64187.53
0168 HST Mahager | 2022-12-29 | 612462.35
0168 HST Mahager | 2022-12-29 | 26326.42
0168 HST Mahager | 2022-12-29 | 548458.58
0168 HST Mahager | 2022-12-31 | 7502
0168 HST Mahager | 2022-12-31 | 179780.98
0168 HST Mahager | 2023-01-03 | 89235.84
0168 HST Mahager | 2023-01-03 | 106780.72
0168 HST Mahager | 2023-01-04 | 7159.27
0168 HST Mahager | 2023-01-04 | 18750
0168 HST Mahager | 2023-01-04 | 15000
0168 HST Mahager | 2023-01-04 | 25000
0168 HST Mahager | 2023-01-04 | 36400
0168 HST Mahager | 2023-01-04 | 60000
0168 HST Mahager | 2023-01-05 | 50000
0168 HST Mahager | 2023-01-05 | 200000
0168 HST Mahager | 2023-01-05 | 100000
0168 HST Mahager | 2023-01-11 | 42500
0168 HST Mahager | 2023-01-11 | 16800
0168 HST Mahager | 2023-01-11 | 80229.94
0168 HST Mahager | 2023-01-11 | 18135
0168 HST Mahager | 2023-01-15 | 66751.25
0168 HST Mahager | 2023-01-17 | 142174.5
0168 HST Mahager | 2023-01-17 | 8630.25
0168 HST Mahager | 2023-01-17 | 19380.6
0168 HST Mahager | 2023-01-17 | 123544.35
0168 HST Mahager | 2023-01-23 | 11130.5
0168 HST Mahager | 2023-01-23 | 40000
0168 HST Mahager | 2023-01-23 | 200000
0168 HST Mahager | 2023-01-23 | 90990
0168 HST Mahager | 2023-01-23 | 32760
0168 HST Mahager | 2023-01-24 | 16500
0168 HST Mahager | 2023-01-30 | 71509.9
0168 HST Mahager | 2023-01-30 | 1387.5
0168 HST Mahager | 2023-01-30 | 520
0168 HST Mahager | 2023-01-30 | 16415
0168 HST Mahager | 2023-01-31 | 17178.58
0168 HST Mahager | 2023-01-31 | 4520
0168 HST Mahager | 2023-01-31 | 354832.78
0168 HST Mahager | 2023-01-31 | 354939.24
0168 HST Mahager | 2023-01-31 | 354832.78
0168 HST Mahager | 2023-01-31 | 25000
0168 HST Mahager | 2023-01-31 | 15000
0168 HST Mahager | 2023-01-31 | 46400
0168 HST Mahager | 2023-02-07 | 446052.5
0168 HST Mahager | 2023-02-08 | 2938500
0168 HST Mahager | 2023-02-08 | 50000
0168 HST Mahager | 2023-02-08 | 50000
0168 HST Mahager | 2023-02-09 | 2938500
0168 HST Mahager | 2023-02-09 | 2350800
0168 HST Mahager | 2023-02-09 | 181096
0168 HST Mahager | 2023-02-09 | 99771.8
0168 HST Mahager | 2023-02-12 | 93070
0168 HST Mahager | 2023-02-13 | 868500
0168 HST Mahager | 2023-02-13 | 39390
0168 HST Mahager | 2023-02-14 | 124460.7
0168 HST Mahager | 2023-02-14 | 8630.25
0168 HST Mahager | 2023-02-14 | 19380.6
0168 HST Mahager | 2023-02-14 | 2026500
0168 HST Mahager | 2023-02-14 | 8750
0168 HST Mahager | 2023-02-15 | 2605500.32
0168 HST Mahager | 2023-02-23 | 46100
0168 HST Mahager | 2023-02-26 | 107991.62
0168 HST Mahager | 2023-02-26 | 53232.51
0168 HST Mahager | 2023-02-27 | 45714.9
0168 HST Mahager | 2023-02-27 | 4560
0168 HST Mahager | 2023-02-27 | 4520
0168 HST Mahager | 2023-02-28 | 0
0168 HST Mahager | 2023-02-28 | 830.25
0168 HST Mahager | 2023-02-28 | 103964.75
0168 HST Mahager | 2023-02-28 | 23355.07
0168 HST Mahager | 2023-02-28 | 252028.1
0168 HST Mahager | 2023-02-28 | 100000
0168 HST Mahager | 2023-02-28 | 46681.17
0168 HST Mahager | 2023-02-28 | 729734.75
0168 HST Mahager | 2023-02-28 | 25000
0168 HST Mahager | 2023-03-05 | 15000
0168 HST Mahager | 2023-03-05 | 25000
0168 HST Mahager | 2023-03-05 | 49500
0168 HST Mahager | 2023-03-05 | 12450
0168 HST Mahager | 2023-03-09 | 20000
0168 HST Mahager | 2023-03-13 | 911000
0168 HST Mahager | 2023-03-14 | 64836.58
0168 HST Mahager | 2023-03-14 | 104840.07
0168 HST Mahager | 2023-03-15 | 68327.5
0168 HST Mahager | 2023-03-15 | 50000
0168 HST Mahager | 2023-03-16 | 8630.25
0168 HST Mahager | 2023-03-16 | 15311.45
0168 HST Mahager | 2023-03-16 | 123917.5
0168 HST Mahager | 2023-03-16 | 19380.6
0168 HST Mahager | 2023-03-23 | 36765
0168 HST Mahager | 2023-03-23 | 200000
0168 HST Mahager | 2023-03-23 | 30000
0168 HST Mahager | 2023-03-23 | 41028
0168 HST Mahager | 2023-03-23 | 72648
0168 HST Mahager | 2023-03-23 | 36324
0168 HST Mahager | 2023-03-23 | 38967.75
0168 HST Mahager | 2023-03-23 | 48503.81
0168 HST Mahager | 2023-03-23 | 200000
0168 HST Mahager | 2023-03-23 | 37089.1
0168 HST Mahager | 2023-03-23 | 62910.9
0168 HST Mahager | 2023-03-23 | 8199.96
0168 HST Mahager | 2023-03-23 | 59584.05
0168 HST Mahager | 2023-03-26 | 106570.56
0168 HST Mahager | 2023-03-27 | 13780.8
0168 HST Mahager | 2023-03-28 | 13729.5
0168 HST Mahager | 2023-03-29 | 117599
0168 HST Mahager | 2023-03-29 | 25000
0168 HST Mahager | 2023-03-30 | 1165.5
0168 HST Mahager | 2023-03-30 | 70683.6
0168 HST Mahager | 2023-03-31 | 695506.06
0168 HST Mahager | 2023-03-31 | 229823
0168 HST Mahager | 2023-04-04 | 3529.8
0168 HST Mahager | 2023-04-04 | 15550
0168 HST Mahager | 2023-04-04 | 36400
0168 HST Mahager | 2023-04-04 | 10000
0168 HST Mahager | 2023-04-04 | 25000
0168 HST Mahager | 2023-04-04 | 15000
0168 HST Mahager | 2023-04-05 | 12000
0168 HST Mahager | 2023-04-10 | 24125
0168 HST Mahager | 2023-04-11 | 105770
0168 HST Mahager | 2023-04-12 | 4520
0168 HST Mahager | 2023-04-12 | 50000
0168 HST Mahager | 2023-04-16 | 60519.83
0168 HST Mahager | 2023-04-16 | 15175.9
0168 HST Mahager | 2023-04-16 | 12712.5
0168 HST Mahager | 2023-04-16 | 11404.28
0168 HST Mahager | 2023-04-16 | 40627.12
0168 HST Mahager | 2023-04-16 | 100000
0168 HST Mahager | 2023-04-16 | 100000
0168 HST Mahager | 2023-04-16 | 56104.12
0168 HST Mahager | 2023-04-16 | 7221.65
0168 HST Mahager | 2023-04-16 | 93622.02
0168 HST Mahager | 2023-04-16 | 26902.58
0168 HST Mahager | 2023-04-16 | 60235
0168 HST Mahager | 2023-04-18 | 37674.45
0168 HST Mahager | 2023-04-18 | 14905
0168 HST Mahager | 2023-04-30 | 35535.65
0168 HST Mahager | 2023-04-30 | 706399.41
0168 HST Mahager | 2023-04-30 | 13500
0168 HST Mahager | 2023-04-30 | 6318.12
0168 HST Mahager | 2023-04-30 | 28009.74
0168 HST Mahager | 2023-04-30 | 142692.69
0168 HST Mahager | 2023-04-30 | 9250
0168 HST Mahager | 2023-04-30 | 25000
0168 HST Mahager | 2023-04-30 | 15000
0168 HST Mahager | 2023-04-30 | 10000
0168 HST Mahager | 2023-04-30 | 39400
0168 HST Mahager | 2023-04-30 | 50000
0168 HST Mahager | 2023-05-11 | 5320.27
0168 HST Mahager | 2023-05-11 | 19925
0168 HST Mahager | 2023-05-11 | 85580
0168 HST Mahager | 2023-05-17 | 140618.31
0168 HST Mahager | 2023-05-17 | 15520
0168 HST Mahager | 2023-05-17 | 8630.25
0168 HST Mahager | 2023-05-17 | 257301
0168 HST Mahager | 2023-05-17 | 257301
0168 HST Mahager | 2023-05-17 | 23477.8
0168 HST Mahager | 2023-05-17 | 144650.7
0168 HST Mahager | 2023-05-17 | 50000
0168 HST Mahager | 2023-05-21 | 3262499.59
0168 HST Mahager | 2023-05-21 | 778110.38
0168 HST Mahager | 2023-05-21 | 139581.97
0168 HST Mahager | 2023-05-21 | 67087.76
0168 HST Mahager | 2023-05-21 | 381147.6
0168 HST Mahager | 2023-05-21 | 24012.3
0168 HST Mahager | 2023-05-21 | 36778.05
0168 HST Mahager | 2023-05-21 | 32539.92
0168 HST Mahager | 2023-05-21 | 134533.06
0168 HST Mahager | 2023-05-23 | 49183.2
0168 HST Mahager | 2023-05-24 | 1503.63
0168 HST Mahager | 2023-05-25 | 48503.39
0168 HST Mahager | 2023-05-28 | 4440
0168 HST Mahager | 2023-05-28 | 80588.34
0168 HST Mahager | 2023-05-28 | 124999.25
0168 HST Mahager | 2023-05-30 | 18120.03
0168 HST Mahager | 2023-05-30 | 45290.21
0168 HST Mahager | 2023-05-31 | 501057.17
0168 HST Mahager | 2023-05-31 | 50000
0168 HST Mahager | 2023-05-31 | 75000
0168 HST Mahager | 2023-05-31 | 24000
0168 HST Mahager | 2023-05-31 | 8750
0168 HST Mahager | 2023-05-31 | 183642.19
0168 HST Mahager | 2023-06-05 | 25458.01
0168 HST Mahager | 2023-06-07 | 490
0168 HST Mahager | 2023-06-07 | 126867.7
0168 HST Mahager | 2023-06-11 | 31970.5
0168 HST Mahager | 2023-06-13 | 200000
0168 HST Mahager | 2023-06-13 | 150000
0168 HST Mahager | 2023-06-13 | 137350
0168 HST Mahager | 2023-06-14 | 80000
0168 HST Mahager | 2023-06-15 | 72870.84
0168 HST Mahager | 2023-06-20 | 137373.6
0168 HST Mahager | 2023-06-20 | 19380.6
0168 HST Mahager | 2023-06-20 | 4689.27
0168 HST Mahager | 2023-06-20 | 8630.25
0168 HST Mahager | 2023-06-20 | 881972.4
0168 HST Mahager | 2023-06-20 | 471580.6
0168 HST Mahager | 2023-06-21 | 152186.58
0168 HST Mahager | 2023-06-25 | 196263.15
0168 HST Mahager | 2023-06-25 | 196263.15
0168 HST Mahager | 2023-06-25 | 27094
0168 HST Mahager | 2023-06-25 | 10587.18
0168 HST Mahager | 2023-06-25 | 38703.25
0168 HST Mahager | 2023-06-25 | 61296.75
0168 HST Mahager | 2023-06-25 | 1580.2
0168 HST Mahager | 2023-06-25 | 9576
0168 HST Mahager | 2023-06-25 | 3953.5
0168 HST Mahager | 2023-06-25 | 86284.27
0168 HST Mahager | 2023-06-25 | 51447.21
0168 HST Mahager | 2023-06-25 | 6241.5
0168 HST Mahager | 2023-06-25 | 39495
0168 HST Mahager | 2023-06-26 | 7255
0168 HST Mahager | 2023-06-26 | 190668.69
0168 HST Mahager | 2023-06-30 | 2220
0168 HST Mahager | 2023-06-30 | 460741.06
0168 HST Mahager | 2023-06-30 | 8750
0168 HST Mahager | 2023-06-30 | 30000
0189 Service Road | 2022-12-29 | 78666.17
0189 Service Road | 2022-12-29 | 78689.77
0189 Service Road | 2022-12-29 | 78666.17
0189 Service Road | 2022-12-29 | 9386.36
0189 Service Road | 2022-12-29 | 9389.18
0189 Service Road | 2022-12-29 | 9386.36
0189 Service Road | 2023-01-11 | 70000
0189 Service Road | 2023-01-31 | 2188000
0189 Service Road | 2023-01-31 | 46630.6
0189 Service Road | 2023-01-31 | 46644.59
0189 Service Road | 2023-01-31 | 46630.6
0189 Service Road | 2023-02-08 | 70000
0189 Service Road | 2023-02-09 | 26249.5
0189 Service Road | 2023-02-09 | 14425
0189 Service Road | 2023-02-27 | 2098800.01
0189 Service Road | 2023-03-16 | 23280
0189 Service Road | 2023-03-16 | 17260.5
0189 Service Road | 2023-03-16 | 26869
0189 Service Road | 2023-03-16 | 25026
0189 Service Road | 2023-03-16 | 31008.96
0189 Service Road | 2023-03-22 | 50000
0189 Service Road | 2023-03-23 | 50729.1
0189 Service Road | 2023-03-23 | 2466.81
0189 Service Road | 2023-03-30 | 69562.5
0189 Service Road | 2023-03-31 | 62749.89
0189 Service Road | 2023-03-31 | 117492.86
0189 Service Road | 2023-04-12 | 6472.5
0189 Service Road | 2023-04-16 | 33486.04
0189 Service Road | 2023-04-16 | 38841.85
0189 Service Road | 2023-04-16 | 85981.23
0189 Service Road | 2023-04-16 | 30033.3
0189 Service Road | 2023-04-16 | 6270
0189 Service Road | 2023-04-18 | 192695
0189 Service Road | 2023-04-19 | 17260.5
0189 Service Road | 2023-04-19 | 23280
0189 Service Road | 2023-04-19 | 26165.75
0189 Service Road | 2023-04-19 | 3183.19
0189 Service Road | 2023-04-30 | 24638
0189 Service Road | 2023-04-30 | 18735.23
0189 Service Road | 2023-04-30 | 50000
0189 Service Road | 2023-05-11 | 6680
0189 Service Road | 2023-05-11 | 146345
0189 Service Road | 2023-05-17 | 11640
0189 Service Road | 2023-05-17 | 17260.5
0189 Service Road | 2023-05-21 | 1305000
0189 Service Road | 2023-05-21 | 100000
0189 Service Road | 2023-05-25 | 9020
0189 Service Road | 2023-05-28 | 1982.54
0189 Service Road | 2023-05-28 | 112680
0189 Service Road | 2023-05-31 | 154107.19
0189 Service Road | 2023-05-31 | 47219.68
0189 Service Road | 2023-05-31 | 47205.51
0189 Service Road | 2023-05-31 | 47205.51
0189 Service Road | 2023-05-31 | 8300
0189 Service Road | 2023-05-31 | 1800
0189 Service Road | 2023-05-31 | 84805
0189 Service Road | 2023-05-31 | 16050
0189 Service Road | 2023-06-07 | 66899.65
0189 Service Road | 2023-06-08 | 5373.21
0189 Service Road | 2023-06-11 | 10155
0189 Service Road | 2023-06-13 | 88148.1
0189 Service Road | 2023-06-13 | 500000
0189 Service Road | 2023-06-13 | 118540
0189 Service Road | 2023-06-15 | 77348.01
0189 Service Road | 2023-06-15 | 30000
0189 Service Road | 2023-06-20 | 20818.14
0189 Service Road | 2023-06-20 | 11640
0189 Service Road | 2023-06-20 | 22213
0189 Service Road | 2023-06-20 | 17260.5
0189 Service Road | 2023-06-20 | 37111.39
0189 Service Road | 2023-06-20 | 573223.5
0189 Service Road | 2023-06-20 | 573223.5
0189 Service Road | 2023-06-21 | 124683.12
0189 Service Road | 2023-06-25 | 6498.6
0189 Service Road | 2023-06-25 | 42560.05
0189 Service Road | 2023-06-25 | 15595.47
0189 Service Road | 2023-06-25 | 30074.98
0189 Service Road | 2023-06-25 | 3568.48
0189 Service Road | 2023-06-25 | 3192
0189 Service Road | 2023-06-25 | 10990
0189 Service Road | 2023-06-30 | 1437.28
0189 Service Road | 2023-06-30 | 208699.59
0189 Service Road | 2023-06-30 | 1800
0189 Service Road | 2023-06-30 | 8300
0189 Service Road | 2023-06-30 | 16050
0189 Service Road | 2023-06-30 | 6800
0189 Service Road | 2023-06-30 | 85130
0167 Wady El Natron | 2022-01-05 | 10250
0167 Wady El Natron | 2022-01-05 | 20000
0167 Wady El Natron | 2022-01-12 | 20432.73
0167 Wady El Natron | 2022-01-12 | 25000
0167 Wady El Natron | 2022-01-25 | 20510
0167 Wady El Natron | 2022-01-31 | 50344
0167 Wady El Natron | 2022-01-31 | 11471
0167 Wady El Natron | 2022-02-03 | 17442.54
0167 Wady El Natron | 2022-02-03 | 10250
0167 Wady El Natron | 2022-02-03 | 20000
0167 Wady El Natron | 2022-02-03 | 15000
0167 Wady El Natron | 2022-02-09 | 200000
0167 Wady El Natron | 2022-02-09 | 3582.46
0167 Wady El Natron | 2022-02-13 | 31625.06
0167 Wady El Natron | 2022-02-13 | 2303.99
0167 Wady El Natron | 2022-02-16 | 215.91
0167 Wady El Natron | 2022-02-16 | 15000
0167 Wady El Natron | 2022-02-23 | 3908.2
0167 Wady El Natron | 2022-02-23 | 93.94
0167 Wady El Natron | 2022-02-27 | 23796.06
0167 Wady El Natron | 2022-02-28 | 1425
0167 Wady El Natron | 2022-02-28 | 61815
0167 Wady El Natron | 2022-03-03 | 10250
0167 Wady El Natron | 2022-03-03 | 20000
0167 Wady El Natron | 2022-03-08 | 17442.54
0167 Wady El Natron | 2022-03-10 | 70428.8
0167 Wady El Natron | 2022-03-10 | 40792.5
0167 Wady El Natron | 2022-03-10 | 6547.52
0167 Wady El Natron | 2022-03-13 | 17490
0167 Wady El Natron | 2022-03-13 | 1430
0167 Wady El Natron | 2022-03-21 | 200000
0167 Wady El Natron | 2022-03-27 | 22155
0167 Wady El Natron | 2022-03-30 | 17442.54
0167 Wady El Natron | 2022-03-30 | 32096.54
0167 Wady El Natron | 2022-03-31 | 7421
0167 Wady El Natron | 2022-03-31 | 55577
0167 Wady El Natron | 2022-04-04 | 10250
0167 Wady El Natron | 2022-04-04 | 20000
0167 Wady El Natron | 2022-04-06 | 93.94
0167 Wady El Natron | 2022-04-12 | 24474.96
0167 Wady El Natron | 2022-04-13 | 880.31
0167 Wady El Natron | 2022-04-13 | 4302.08
0167 Wady El Natron | 2022-04-18 | 2851.95
0167 Wady El Natron | 2022-04-26 | 31391.81
0167 Wady El Natron | 2022-04-26 | 20000
0167 Wady El Natron | 2022-04-26 | 10250
0167 Wady El Natron | 2022-04-27 | 200000
0167 Wady El Natron | 2022-04-28 | 59610
0167 Wady El Natron | 2022-05-15 | 17442.54
0167 Wady El Natron | 2022-05-17 | 20093.19
0167 Wady El Natron | 2022-05-17 | 2480
0167 Wady El Natron | 2022-05-18 | 932.67
0167 Wady El Natron | 2022-05-18 | 93.94
0167 Wady El Natron | 2022-05-18 | 685.78
0167 Wady El Natron | 2022-05-18 | 1714.65
0167 Wady El Natron | 2022-05-18 | 3097.59
0167 Wady El Natron | 2022-05-22 | 61204
0167 Wady El Natron | 2022-05-25 | 20000
0167 Wady El Natron | 2022-05-29 | 22002.8
0167 Wady El Natron | 2022-05-31 | 20000
0167 Wady El Natron | 2022-05-31 | 10250
0167 Wady El Natron | 2022-05-31 | 67157
0167 Wady El Natron | 2022-06-08 | 17442.54
0167 Wady El Natron | 2022-06-08 | 93.94
0167 Wady El Natron | 2022-06-08 | 746.38
0167 Wady El Natron | 2022-06-08 | 10000
0167 Wady El Natron | 2022-06-13 | 30866.67
0167 Wady El Natron | 2022-06-13 | 1360
0167 Wady El Natron | 2022-06-13 | 5082.74
0167 Wady El Natron | 2022-06-14 | 14465.55
0167 Wady El Natron | 2022-06-15 | 93.94
0167 Wady El Natron | 2022-06-15 | 20000
0167 Wady El Natron | 2022-06-22 | 4954.27
0167 Wady El Natron | 2022-06-22 | 646.38
0167 Wady El Natron | 2022-06-22 | 4566.39
0167 Wady El Natron | 2022-06-27 | 6660
0167 Wady El Natron | 2022-06-27 | 35894.92
0167 Wady El Natron | 2022-06-28 | 20000
0167 Wady El Natron | 2022-06-29 | 2305
0167 Wady El Natron | 2022-06-30 | 145574
0167 Wady El Natron | 2022-07-03 | 20000
0167 Wady El Natron | 2022-07-03 | 20750
0167 Wady El Natron | 2022-07-05 | 6977.02
0167 Wady El Natron | 2022-07-05 | 17442.54
0167 Wady El Natron | 2022-07-06 | 49589.02
0167 Wady El Natron | 2022-07-06 | 8295
0167 Wady El Natron | 2022-07-06 | 568775
0167 Wady El Natron | 2022-07-06 | 45837.5
0167 Wady El Natron | 2022-07-20 | 50000
0167 Wady El Natron | 2022-07-20 | 15000
0167 Wady El Natron | 2022-07-24 | 143026.05
0167 Wady El Natron | 2022-07-26 | 39386.01
0167 Wady El Natron | 2022-07-26 | 8900
0167 Wady El Natron | 2022-07-26 | 251762.5
0167 Wady El Natron | 2022-07-26 | 16150
0167 Wady El Natron | 2022-07-27 | 9601.49
0167 Wady El Natron | 2022-07-27 | 16861.7
0167 Wady El Natron | 2022-07-27 | 13954.03
0167 Wady El Natron | 2022-07-31 | 17018.57
0167 Wady El Natron | 2022-07-31 | 145581
0167 Wady El Natron | 2022-07-31 | 20000
0167 Wady El Natron | 2022-07-31 | 49000
0167 Wady El Natron | 2022-07-31 | 14681.38
0167 Wady El Natron | 2022-08-04 | 1575.93
0167 Wady El Natron | 2022-08-04 | 10000
0167 Wady El Natron | 2022-08-04 | 149.62
0167 Wady El Natron | 2022-08-10 | 800000
0167 Wady El Natron | 2022-08-10 | 39072
0167 Wady El Natron | 2022-08-11 | 17369.24
0167 Wady El Natron | 2022-08-11 | 11974.89
0167 Wady El Natron | 2022-08-11 | 12712.5
0167 Wady El Natron | 2022-08-11 | 8380.08
0167 Wady El Natron | 2022-08-11 | 35312.5
0167 Wady El Natron | 2022-08-11 | 52500
0167 Wady El Natron | 2022-08-11 | 92080.08
0167 Wady El Natron | 2022-08-11 | 43279.46
0167 Wady El Natron | 2022-08-11 | 35708
0167 Wady El Natron | 2022-08-11 | 111531
0167 Wady El Natron | 2022-08-11 | 14125
0167 Wady El Natron | 2022-08-11 | 13095.01
0167 Wady El Natron | 2022-08-11 | 4790.07
0167 Wady El Natron | 2022-08-11 | 586668.89
0167 Wady El Natron | 2022-08-11 | 454979.76
0167 Wady El Natron | 2022-08-11 | 200000
0167 Wady El Natron | 2022-08-11 | 19352.02
0167 Wady El Natron | 2022-08-14 | 62260
0167 Wady El Natron | 2022-08-15 | 11535
0167 Wady El Natron | 2022-08-18 | 15117.45
0167 Wady El Natron | 2022-08-18 | 13688.64
0167 Wady El Natron | 2022-08-18 | 17442.54
0167 Wady El Natron | 2022-08-24 | 26038.56
0167 Wady El Natron | 2022-08-24 | 10486.68
0167 Wady El Natron | 2022-08-24 | 46755.31
0167 Wady El Natron | 2022-08-24 | 10000
0167 Wady El Natron | 2022-08-24 | 40000
0167 Wady El Natron | 2022-08-25 | 200000
0167 Wady El Natron | 2022-08-25 | 124.92
0167 Wady El Natron | 2022-08-25 | 13819.13
0167 Wady El Natron | 2022-08-30 | 2000000
0167 Wady El Natron | 2022-08-31 | 400000
0167 Wady El Natron | 2022-08-31 | 118117
0167 Wady El Natron | 2022-09-05 | 40250
0167 Wady El Natron | 2022-09-05 | 20000
0167 Wady El Natron | 2022-09-07 | 73661.67
0167 Wady El Natron | 2022-09-07 | 10000
0167 Wady El Natron | 2022-09-07 | 1575.93
0167 Wady El Natron | 2022-09-11 | 59203.98
0167 Wady El Natron | 2022-09-11 | 9910
0167 Wady El Natron | 2022-09-14 | 33798.3
0167 Wady El Natron | 2022-09-14 | 39000
0167 Wady El Natron | 2022-09-14 | 22364.65
0167 Wady El Natron | 2022-09-21 | 73458.32
0167 Wady El Natron | 2022-09-21 | 48917.1
0167 Wady El Natron | 2022-09-21 | 49604
0167 Wady El Natron | 2022-09-21 | 9340.58
0167 Wady El Natron | 2022-09-21 | 93.94
0167 Wady El Natron | 2022-09-21 | 50000
0167 Wady El Natron | 2022-09-26 | 15238.83
0167 Wady El Natron | 2022-09-26 | 78674.79
0167 Wady El Natron | 2022-09-26 | 14012.5
0167 Wady El Natron | 2022-09-26 | 22800
0167 Wady El Natron | 2022-09-26 | 30637.5
0167 Wady El Natron | 2022-09-26 | 33725
0167 Wady El Natron | 2022-09-26 | 40612.5
0167 Wady El Natron | 2022-09-26 | 210250
0167 Wady El Natron | 2022-09-26 | 218525
0167 Wady El Natron | 2022-09-26 | 177192.5
0167 Wady El Natron | 2022-09-26 | 323850
0167 Wady El Natron | 2022-09-26 | 256699.5
0167 Wady El Natron | 2022-09-26 | 14035
0167 Wady El Natron | 2022-09-28 | 165809.04
0167 Wady El Natron | 2022-09-28 | 5000
0167 Wady El Natron | 2022-09-28 | 10000
0167 Wady El Natron | 2022-09-28 | 60301.85
0167 Wady El Natron | 2022-09-29 | 20665.66
0167 Wady El Natron | 2022-09-29 | 5884.46
0167 Wady El Natron | 2022-09-29 | 16680.48
0167 Wady El Natron | 2022-09-29 | 7267.44
0167 Wady El Natron | 2022-09-29 | 3883.61
0167 Wady El Natron | 2022-09-30 | 127266
0167 Wady El Natron | 2022-10-03 | 16680.47
0167 Wady El Natron | 2022-10-03 | 7267.44
0167 Wady El Natron | 2022-10-03 | 5884.45
0167 Wady El Natron | 2022-10-03 | 3883.62
0167 Wady El Natron | 2022-10-03 | 68522.98
0167 Wady El Natron | 2022-10-03 | 1000000
0167 Wady El Natron | 2022-10-03 | 2576
0167 Wady El Natron | 2022-10-03 | 110639.28
0167 Wady El Natron | 2022-10-03 | 55319.64
0167 Wady El Natron | 2022-10-03 | 34041.08
0167 Wady El Natron | 2022-10-03 | 3200
0167 Wady El Natron | 2022-10-03 | 20000
0167 Wady El Natron | 2022-10-03 | 40450
0167 Wady El Natron | 2022-10-04 | 100000
0167 Wady El Natron | 2022-10-05 | 500000
0167 Wady El Natron | 2022-10-05 | 93.94
0167 Wady El Natron | 2022-10-05 | 1575.93
0167 Wady El Natron | 2022-10-10 | 56100
0167 Wady El Natron | 2022-10-10 | 99415
0167 Wady El Natron | 2022-10-10 | 119530.33
0167 Wady El Natron | 2022-10-10 | 18050
0167 Wady El Natron | 2022-10-12 | 50537.38
0167 Wady El Natron | 2022-10-13 | 22581.44
0167 Wady El Natron | 2022-10-24 | 103551.28
0167 Wady El Natron | 2022-10-24 | 33962.5
0167 Wady El Natron | 2022-10-24 | 33012.5
0167 Wady El Natron | 2022-10-24 | 223062.5
0167 Wady El Natron | 2022-10-24 | 320862.5
0167 Wady El Natron | 2022-10-24 | 10790
0167 Wady El Natron | 2022-10-24 | 43030
0167 Wady El Natron | 2022-10-24 | 20050
0167 Wady El Natron | 2022-10-26 | 14000
0167 Wady El Natron | 2022-10-26 | 5000.02
0167 Wady El Natron | 2022-10-27 | 52140
0167 Wady El Natron | 2022-10-27 | 61554.3
0167 Wady El Natron | 2022-10-31 | 218750
0167 Wady El Natron | 2022-10-31 | 129349
0167 Wady El Natron | 2022-11-02 | 3500
0167 Wady El Natron | 2022-11-02 | 20000
0167 Wady El Natron | 2022-11-02 | 1400
0167 Wady El Natron | 2022-11-02 | 40850
0167 Wady El Natron | 2022-11-02 | 12147.7
0167 Wady El Natron | 2022-11-02 | 238594.2
0167 Wady El Natron | 2022-11-02 | 100000
0167 Wady El Natron | 2022-11-03 | 6111.44
0167 Wady El Natron | 2022-11-03 | 18087.91
0167 Wady El Natron | 2022-11-03 | 53473.51
0167 Wady El Natron | 2022-11-03 | 5238
0167 Wady El Natron | 2022-11-03 | 11072.25
0167 Wady El Natron | 2022-11-03 | 18087.91
0167 Wady El Natron | 2022-11-03 | 13749.75
0167 Wady El Natron | 2022-11-08 | 9647.62
0167 Wady El Natron | 2022-11-08 | 80643.87
0167 Wady El Natron | 2022-11-08 | 21025
0167 Wady El Natron | 2022-11-09 | 10000
0167 Wady El Natron | 2022-11-10 | 60488.37
0167 Wady El Natron | 2022-11-10 | 7559.81
0167 Wady El Natron | 2022-11-10 | 36585.01
0167 Wady El Natron | 2022-11-10 | 250000
0167 Wady El Natron | 2022-11-10 | 107727.72
0167 Wady El Natron | 2022-11-10 | 53863.86
0167 Wady El Natron | 2022-11-10 | 9632.32
0167 Wady El Natron | 2022-11-10 | 32255.73
0167 Wady El Natron | 2022-11-10 | 52017.23
0167 Wady El Natron | 2022-11-10 | 109183.5
0167 Wady El Natron | 2022-11-10 | 55319.64
0167 Wady El Natron | 2022-11-10 | 420000
0167 Wady El Natron | 2022-11-10 | 18696.57
0167 Wady El Natron | 2022-11-10 | 284.94
0167 Wady El Natron | 2022-11-10 | 126500
0167 Wady El Natron | 2022-11-10 | 420000
0167 Wady El Natron | 2022-11-10 | 420000
0167 Wady El Natron | 2022-11-10 | 420000
0167 Wady El Natron | 2022-11-10 | 420000
0167 Wady El Natron | 2022-11-10 | 93715.8
0167 Wady El Natron | 2022-11-10 | 34051.74
0167 Wady El Natron | 2022-11-13 | 12943.68
0167 Wady El Natron | 2022-11-14 | 50000
0167 Wady El Natron | 2022-11-14 | 30000
0167 Wady El Natron | 2022-11-16 | 42623.19
0167 Wady El Natron | 2022-11-16 | 19775
0167 Wady El Natron | 2022-11-16 | 324349.7
0167 Wady El Natron | 2022-11-16 | 273825
0167 Wady El Natron | 2022-11-16 | 264204.5
0167 Wady El Natron | 2022-11-16 | 392150.94
0167 Wady El Natron | 2022-11-16 | 62189.35
0167 Wady El Natron | 2022-11-16 | 904
0167 Wady El Natron | 2022-11-16 | 10159.23
0167 Wady El Natron | 2022-11-20 | 3989.45
0167 Wady El Natron | 2022-11-23 | 93.94
0167 Wady El Natron | 2022-11-23 | 1575.93
0167 Wady El Natron | 2022-11-23 | 16600.57
0167 Wady El Natron | 2022-11-23 | 16600.57
0167 Wady El Natron | 2022-11-23 | 17103.62
0167 Wady El Natron | 2022-11-24 | 6547.5
0167 Wady El Natron | 2022-11-24 | 6547.5
0167 Wady El Natron | 2022-11-24 | 22611.35
0167 Wady El Natron | 2022-11-24 | 22611.35
0167 Wady El Natron | 2022-11-24 | 1748.06
0167 Wady El Natron | 2022-11-24 | 1748.06
0167 Wady El Natron | 2022-11-24 | 5965.5
0167 Wady El Natron | 2022-11-24 | 20340.58
0167 Wady El Natron | 2022-11-24 | 5965.5
0167 Wady El Natron | 2022-11-24 | 20340.57
0167 Wady El Natron | 2022-11-24 | 75875
0167 Wady El Natron | 2022-11-24 | 42500
0167 Wady El Natron | 2022-11-24 | 297384.56
0167 Wady El Natron | 2022-11-24 | 18330
0167 Wady El Natron | 2022-11-24 | 22720
0167 Wady El Natron | 2022-11-30 | 35577
0167 Wady El Natron | 2022-11-30 | 94020.74
0167 Wady El Natron | 2022-11-30 | 276468.23
0167 Wady El Natron | 2022-11-30 | 10286.08
0167 Wady El Natron | 2022-11-30 | 10000
0167 Wady El Natron | 2022-11-30 | 20000
0167 Wady El Natron | 2022-11-30 | 190582
0167 Wady El Natron | 2022-12-04 | 3500
0167 Wady El Natron | 2022-12-04 | 35750
0167 Wady El Natron | 2022-12-06 | 2000000
0167 Wady El Natron | 2022-12-06 | 562000
0167 Wady El Natron | 2022-12-06 | 29000
0167 Wady El Natron | 2022-12-06 | 32977.64
0167 Wady El Natron | 2022-12-07 | 61290.9
0167 Wady El Natron | 2022-12-07 | 160767.86
0167 Wady El Natron | 2022-12-07 | 501752.26
0167 Wady El Natron | 2022-12-07 | 128593.69
0167 Wady El Natron | 2022-12-11 | 78089.97
0167 Wady El Natron | 2022-12-11 | 318947.9
0167 Wady El Natron | 2022-12-11 | 54150
0167 Wady El Natron | 2022-12-11 | 19703.52
0167 Wady El Natron | 2022-12-14 | 2834.72
0167 Wady El Natron | 2022-12-14 | 50000
0167 Wady El Natron | 2022-12-14 | 100000
0167 Wady El Natron | 2022-12-20 | 58368
0167 Wady El Natron | 2022-12-20 | 110181
0167 Wady El Natron | 2022-12-20 | 37254
0167 Wady El Natron | 2022-12-20 | 62348.8
0167 Wady El Natron | 2022-12-20 | 38449.6
0167 Wady El Natron | 2022-12-20 | 67500.77
0167 Wady El Natron | 2022-12-25 | 1575.93
0167 Wady El Natron | 2022-12-25 | 452
0167 Wady El Natron | 2022-12-25 | 385613.86
0167 Wady El Natron | 2022-12-25 | 64033.06
0167 Wady El Natron | 2022-12-25 | 19941.45
0167 Wady El Natron | 2022-12-26 | 115062.83
0167 Wady El Natron | 2022-12-26 | 234937.17
0167 Wady El Natron | 2022-12-28 | 2480.35
0167 Wady El Natron | 2022-12-28 | 18400.01
0167 Wady El Natron | 2022-12-28 | 9714.04
0167 Wady El Natron | 2022-12-29 | 37493.52
0167 Wady El Natron | 2022-12-29 | 271445.65
0167 Wady El Natron | 2022-12-29 | 317396.29
0167 Wady El Natron | 2022-12-31 | 338978.18
0167 Wady El Natron | 2022-12-31 | 175439
0167 Wady El Natron | 2023-01-03 | 797124.1
0167 Wady El Natron | 2023-01-03 | 906859.34
0167 Wady El Natron | 2023-01-04 | 25000
0167 Wady El Natron | 2023-01-04 | 3500
0167 Wady El Natron | 2023-01-04 | 1400
0167 Wady El Natron | 2023-01-04 | 34350
0167 Wady El Natron | 2023-01-04 | 50000
0167 Wady El Natron | 2023-01-05 | 50000
0167 Wady El Natron | 2023-01-11 | 80297.42
0167 Wady El Natron | 2023-01-11 | 25745
0167 Wady El Natron | 2023-01-15 | 31817.67
0167 Wady El Natron | 2023-01-17 | 17260.5
0167 Wady El Natron | 2023-01-17 | 13095
0167 Wady El Natron | 2023-01-17 | 58141.8
0167 Wady El Natron | 2023-01-17 | 12222
0167 Wady El Natron | 2023-01-17 | 36161.6
0167 Wady El Natron | 2023-01-17 | 885000
0167 Wady El Natron | 2023-01-18 | 9436.67
0167 Wady El Natron | 2023-01-18 | 1690.52
0167 Wady El Natron | 2023-01-18 | 243.87
0167 Wady El Natron | 2023-01-18 | 50000
0167 Wady El Natron | 2023-01-22 | 58658.6
0167 Wady El Natron | 2023-01-22 | 1054000
0167 Wady El Natron | 2023-01-23 | 68541
0167 Wady El Natron | 2023-01-23 | 3931.38
0167 Wady El Natron | 2023-01-23 | 50000
0167 Wady El Natron | 2023-01-23 | 23535
0167 Wady El Natron | 2023-01-23 | 83894.23
0167 Wady El Natron | 2023-01-31 | 45420
0167 Wady El Natron | 2023-01-31 | 154580
0167 Wady El Natron | 2023-01-31 | 4102500
0167 Wady El Natron | 2023-01-31 | 1263.82
0167 Wady El Natron | 2023-01-31 | 289486.02
0167 Wady El Natron | 2023-01-31 | 342547.14
0167 Wady El Natron | 2023-01-31 | 323279.67
0167 Wady El Natron | 2023-01-31 | 323376.66
0167 Wady El Natron | 2023-01-31 | 20471.86
0167 Wady El Natron | 2023-01-31 | 119513.05
0167 Wady El Natron | 2023-01-31 | 119548.9
0167 Wady El Natron | 2023-01-31 | 119513.05
0167 Wady El Natron | 2023-01-31 | 731847.71
0167 Wady El Natron | 2023-01-31 | 3500
0167 Wady El Natron | 2023-01-31 | 50000
0167 Wady El Natron | 2023-01-31 | 1400
0167 Wady El Natron | 2023-01-31 | 34550
0167 Wady El Natron | 2023-01-31 | 30000
0167 Wady El Natron | 2023-01-31 | 247498
0167 Wady El Natron | 2023-02-09 | 9803.47
0167 Wady El Natron | 2023-02-09 | 195918.08
0167 Wady El Natron | 2023-02-09 | 813628.68
0167 Wady El Natron | 2023-02-09 | 88833.36
0167 Wady El Natron | 2023-02-09 | 5085
0167 Wady El Natron | 2023-02-09 | 4312.08
0167 Wady El Natron | 2023-02-09 | 6539.73
0167 Wady El Natron | 2023-02-09 | 4802.5
0167 Wady El Natron | 2023-02-09 | 34472.98
0167 Wady El Natron | 2023-02-09 | 232517
0167 Wady El Natron | 2023-02-09 | 98537.68
0167 Wady El Natron | 2023-02-12 | 243.87
0167 Wady El Natron | 2023-02-12 | 2690
0167 Wady El Natron | 2023-02-12 | 82880
0167 Wady El Natron | 2023-02-13 | 1621200
0167 Wady El Natron | 2023-02-13 | 31710
0167 Wady El Natron | 2023-02-14 | 36598.1
0167 Wady El Natron | 2023-02-14 | 8630.25
0167 Wady El Natron | 2023-02-14 | 13095
0167 Wady El Natron | 2023-02-14 | 58141.8
0167 Wady El Natron | 2023-02-14 | 9748.5
0167 Wady El Natron | 2023-02-14 | 1968600
0167 Wady El Natron | 2023-02-15 | 50000
0167 Wady El Natron | 2023-02-19 | 129302.22
0167 Wady El Natron | 2023-02-26 | 30015
0167 Wady El Natron | 2023-02-26 | 68900.18
0167 Wady El Natron | 2023-02-27 | 62123.6
0167 Wady El Natron | 2023-02-28 | 553606.86
0167 Wady El Natron | 2023-02-28 | 91923.78
0167 Wady El Natron | 2023-02-28 | 298.74
0167 Wady El Natron | 2023-02-28 | 200000
0167 Wady El Natron | 2023-02-28 | 27382.65
0167 Wady El Natron | 2023-02-28 | 142832.83
0167 Wady El Natron | 2023-02-28 | 217073
0167 Wady El Natron | 2023-03-05 | 30000
0167 Wady El Natron | 2023-03-05 | 1400
0167 Wady El Natron | 2023-03-05 | 30050
0167 Wady El Natron | 2023-03-05 | 3500
0167 Wady El Natron | 2023-03-07 | 1290.5
0167 Wady El Natron | 2023-03-07 | 179739.84
0167 Wady El Natron | 2023-03-07 | 179685.93
0167 Wady El Natron | 2023-03-07 | 179685.93
0167 Wady El Natron | 2023-03-07 | 146820.17
0167 Wady El Natron | 2023-03-07 | 342547.14
0167 Wady El Natron | 2023-03-07 | 322178.06
0167 Wady El Natron | 2023-03-07 | 146820.17
0167 Wady El Natron | 2023-03-07 | 146864.22
0167 Wady El Natron | 2023-03-08 | 749747.7
0167 Wady El Natron | 2023-03-08 | 386143.33
0167 Wady El Natron | 2023-03-09 | 85642.21
0167 Wady El Natron | 2023-03-09 | 150000
0167 Wady El Natron | 2023-03-14 | 17765
0167 Wady El Natron | 2023-03-14 | 61220
0167 Wady El Natron | 2023-03-15 | 61692.4
0167 Wady El Natron | 2023-03-15 | 2762.13
0167 Wady El Natron | 2023-03-15 | 43
0167 Wady El Natron | 2023-03-15 | 50000
0167 Wady El Natron | 2023-03-16 | 8630.25
0167 Wady El Natron | 2023-03-16 | 13095
0167 Wady El Natron | 2023-03-16 | 32700.64
0167 Wady El Natron | 2023-03-16 | 58141.8
0167 Wady El Natron | 2023-03-16 | 11203.5
0167 Wady El Natron | 2023-03-20 | 2928500
0167 Wady El Natron | 2023-03-22 | 262500
0167 Wady El Natron | 2023-03-23 | 65000
0167 Wady El Natron | 2023-03-23 | 37430
0167 Wady El Natron | 2023-03-23 | 300000
0167 Wady El Natron | 2023-03-23 | 13152.92
0167 Wady El Natron | 2023-03-23 | 50806.23
0167 Wady El Natron | 2023-03-26 | 100000
0167 Wady El Natron | 2023-03-26 | 81482.07
0167 Wady El Natron | 2023-03-26 | 20890.5
0167 Wady El Natron | 2023-03-29 | 22083
0167 Wady El Natron | 2023-03-29 | 9538.4
0167 Wady El Natron | 2023-03-29 | 58140
0167 Wady El Natron | 2023-03-29 | 100000
0167 Wady El Natron | 2023-03-29 | 20000
0167 Wady El Natron | 2023-03-30 | 63250
0167 Wady El Natron | 2023-03-31 | 350611.34
0167 Wady El Natron | 2023-03-31 | 245341.55
0167 Wady El Natron | 2023-03-31 | 32169.03
0167 Wady El Natron | 2023-03-31 | 17469.25
0167 Wady El Natron | 2023-03-31 | 214032
0167 Wady El Natron | 2023-04-04 | 28704.07
0167 Wady El Natron | 2023-04-04 | 3500
0167 Wady El Natron | 2023-04-04 | 30975
0167 Wady El Natron | 2023-04-04 | 1400
0167 Wady El Natron | 2023-04-04 | 30000
0167 Wady El Natron | 2023-04-10 | 28466.61
0167 Wady El Natron | 2023-04-11 | 90352.51
0167 Wady El Natron | 2023-04-12 | 88274.67
0167 Wady El Natron | 2023-04-12 | 112341.76
0167 Wady El Natron | 2023-04-12 | 112375.47
0167 Wady El Natron | 2023-04-12 | 112341.76
0167 Wady El Natron | 2023-04-12 | 88274.67
0167 Wady El Natron | 2023-04-12 | 88301.16
0167 Wady El Natron | 2023-04-12 | 409125.98
0167 Wady El Natron | 2023-04-12 | 409125.98
0167 Wady El Natron | 2023-04-12 | 439.96
0167 Wady El Natron | 2023-04-12 | 440.09
0167 Wady El Natron | 2023-04-12 | 409248.73
0167 Wady El Natron | 2023-04-12 | 439.96
0167 Wady El Natron | 2023-04-12 | 3213500
0167 Wady El Natron | 2023-04-12 | 1263.82
0167 Wady El Natron | 2023-04-12 | 182484.09
0167 Wady El Natron | 2023-04-12 | 13940.4
0167 Wady El Natron | 2023-04-12 | 53575.51
0167 Wady El Natron | 2023-04-16 | 2674.05
0167 Wady El Natron | 2023-04-16 | 8709.6
0167 Wady El Natron | 2023-04-16 | 24624
0167 Wady El Natron | 2023-04-16 | 200000
0167 Wady El Natron | 2023-04-16 | 59944.59
0167 Wady El Natron | 2023-04-16 | 93543.95
0167 Wady El Natron | 2023-04-16 | 5898.41
0167 Wady El Natron | 2023-04-16 | 27834.77
0167 Wady El Natron | 2023-04-16 | 150000
0167 Wady El Natron | 2023-04-16 | 100000
0167 Wady El Natron | 2023-04-16 | 100000
0167 Wady El Natron | 2023-04-16 | 17665
0167 Wady El Natron | 2023-04-16 | 53495
0167 Wady El Natron | 2023-04-18 | 31493.39
0167 Wady El Natron | 2023-04-18 | 50000
0167 Wady El Natron | 2023-04-18 | 100000
0167 Wady El Natron | 2023-04-18 | 43882.95
0167 Wady El Natron | 2023-04-19 | 8097.75
0167 Wady El Natron | 2023-04-19 | 34434.61
0167 Wady El Natron | 2023-04-19 | 38974.6
0167 Wady El Natron | 2023-04-30 | 35043.53
0167 Wady El Natron | 2023-04-30 | 31752.7
0167 Wady El Natron | 2023-04-30 | 100000
0167 Wady El Natron | 2023-04-30 | 25000
0167 Wady El Natron | 2023-04-30 | 58141.8
0167 Wady El Natron | 2023-04-30 | 9748.5
0167 Wady El Natron | 2023-04-30 | 5658.2
0167 Wady El Natron | 2023-04-30 | 657155.46
0167 Wady El Natron | 2023-04-30 | 200045.44
0167 Wady El Natron | 2023-04-30 | 3500
0167 Wady El Natron | 2023-04-30 | 30975
0167 Wady El Natron | 2023-04-30 | 1400
0167 Wady El Natron | 2023-04-30 | 30000
0167 Wady El Natron | 2023-04-30 | 100000
0167 Wady El Natron | 2023-04-30 | 25000
0167 Wady El Natron | 2023-04-30 | 19500
0167 Wady El Natron | 2023-05-09 | 3213500
0167 Wady El Natron | 2023-05-10 | 100000
0167 Wady El Natron | 2023-05-11 | 1346378.11
0167 Wady El Natron | 2023-05-11 | 1461.5
0167 Wady El Natron | 2023-05-11 | 29921.46
0167 Wady El Natron | 2023-05-11 | 9410
0167 Wady El Natron | 2023-05-11 | 93570
0167 Wady El Natron | 2023-05-17 | 58141.8
0167 Wady El Natron | 2023-05-17 | 19380.6
0167 Wady El Natron | 2023-05-17 | 9384.75
0167 Wady El Natron | 2023-05-17 | 34221.6
0167 Wady El Natron | 2023-05-17 | 13095
0167 Wady El Natron | 2023-05-17 | 11640
0167 Wady El Natron | 2023-05-17 | 8630.25
0167 Wady El Natron | 2023-05-17 | 50937
0167 Wady El Natron | 2023-05-17 | 14809
0167 Wady El Natron | 2023-05-17 | 6890
0167 Wady El Natron | 2023-05-17 | 3518
0167 Wady El Natron | 2023-05-17 | 12182
0167 Wady El Natron | 2023-05-17 | 63605
0167 Wady El Natron | 2023-05-17 | 83106
0167 Wady El Natron | 2023-05-21 | 13810.38
0167 Wady El Natron | 2023-05-24 | 1394.21
0167 Wady El Natron | 2023-05-25 | 16805
0167 Wady El Natron | 2023-05-28 | 110625
0167 Wady El Natron | 2023-05-30 | 29774.7
0167 Wady El Natron | 2023-05-30 | 58611.88
0167 Wady El Natron | 2023-05-31 | 511206.54
0167 Wady El Natron | 2023-05-31 | 35332
0167 Wady El Natron | 2023-05-31 | 0.08
0167 Wady El Natron | 2023-05-31 | 0.08
0167 Wady El Natron | 2023-05-31 | 0.08
0167 Wady El Natron | 2023-05-31 | 82588.46
0167 Wady El Natron | 2023-05-31 | 478285.95
0167 Wady El Natron | 2023-05-31 | 478285.95
0167 Wady El Natron | 2023-05-31 | 148734.79
0167 Wady El Natron | 2023-05-31 | 148779.42
0167 Wady El Natron | 2023-05-31 | 147444.29
0167 Wady El Natron | 2023-05-31 | 0.3
0167 Wady El Natron | 2023-05-31 | 0.3
0167 Wady El Natron | 2023-05-31 | 0.3
0167 Wady El Natron | 2023-05-31 | 100000
0167 Wady El Natron | 2023-05-31 | 342958.76
0167 Wady El Natron | 2023-05-31 | 343061.66
0167 Wady El Natron | 2023-05-31 | 403328.76
0167 Wady El Natron | 2023-05-31 | 342958.76
0167 Wady El Natron | 2023-05-31 | 240581.43
0167 Wady El Natron | 2023-05-31 | 1400
0167 Wady El Natron | 2023-05-31 | 30975
0167 Wady El Natron | 2023-05-31 | 30000
0167 Wady El Natron | 2023-05-31 | 3500
0167 Wady El Natron | 2023-05-31 | 206033.94
0167 Wady El Natron | 2023-06-04 | 70339.5
0167 Wady El Natron | 2023-06-05 | 0.06
0167 Wady El Natron | 2023-06-07 | 400000
0167 Wady El Natron | 2023-06-07 | 38114.21
0167 Wady El Natron | 2023-06-07 | 24998.1
0167 Wady El Natron | 2023-06-07 | 960
0167 Wady El Natron | 2023-06-07 | 146116.68
0167 Wady El Natron | 2023-06-07 | 50000
0167 Wady El Natron | 2023-06-11 | 20405
0167 Wady El Natron | 2023-06-13 | 75498.28
0167 Wady El Natron | 2023-06-13 | 41758.46
0167 Wady El Natron | 2023-06-13 | 65559.68
0167 Wady El Natron | 2023-06-13 | 38968.87
0167 Wady El Natron | 2023-06-13 | 25917.12
0167 Wady El Natron | 2023-06-13 | 40000
0167 Wady El Natron | 2023-06-13 | 126205
0167 Wady El Natron | 2023-06-14 | 5706.5
0167 Wady El Natron | 2023-06-14 | 17342.67
0167 Wady El Natron | 2023-06-14 | 8757.5
0167 Wady El Natron | 2023-06-14 | 126874.29
0167 Wady El Natron | 2023-06-15 | 25000
0167 Wady El Natron | 2023-06-15 | 36000
0167 Wady El Natron | 2023-06-20 | 36441.3
0167 Wady El Natron | 2023-06-20 | 58141.8
0167 Wady El Natron | 2023-06-20 | 8730
0167 Wady El Natron | 2023-06-20 | 24735
0167 Wady El Natron | 2023-06-20 | 8630.25
0167 Wady El Natron | 2023-06-20 | 143710.5
0167 Wady El Natron | 2023-06-20 | 61122.04
0167 Wady El Natron | 2023-06-21 | 132627.63
0167 Wady El Natron | 2023-06-25 | 5111
0167 Wady El Natron | 2023-06-25 | 37577
0167 Wady El Natron | 2023-06-25 | 22133.44
0167 Wady El Natron | 2023-06-25 | 200000
0167 Wady El Natron | 2023-06-25 | 53000
0167 Wady El Natron | 2023-06-25 | 12672.45
0167 Wady El Natron | 2023-06-25 | 41696.59
0167 Wady El Natron | 2023-06-25 | 16837.52
0167 Wady El Natron | 2023-06-25 | 3164
0167 Wady El Natron | 2023-06-25 | 136189.9
0167 Wady El Natron | 2023-06-25 | 63524
0167 Wady El Natron | 2023-06-25 | 25065
0167 Wady El Natron | 2023-06-26 | 251463.44
0167 Wady El Natron | 2023-06-30 | 585391.34
0167 Wady El Natron | 2023-06-30 | 3500
0167 Wady El Natron | 2023-06-30 | 1400
0167 Wady El Natron | 2023-06-30 | 32575
0167 Wady El Natron | 2023-06-30 | 30000
0143 Khatatba | 2023-07-10 | 35542.44
0143 Khatatba | 2023-07-10 | 2007663.44
0143 Khatatba | 2023-07-10 | 1792236.32
0143 Khatatba | 2023-07-10 | 793009.63
0143 Khatatba | 2023-07-10 | 33000
0143 Khatatba | 2023-07-10 | 6809580.67
0143 Khatatba | 2023-07-10 | 3032032.34
0143 Khatatba | 2023-07-12 | 4240
0143 Khatatba | 2023-07-12 | 27910
0143 Khatatba | 2023-07-16 | 43413.83
0143 Khatatba | 2023-07-16 | 57486
0143 Khatatba | 2023-07-16 | 2230.29
0143 Khatatba | 2023-07-17 | 84140.15
0143 Khatatba | 2023-07-17 | 81665.44
0143 Khatatba | 2023-07-17 | 41812.58
0143 Khatatba | 2023-07-19 | 12610
0143 Khatatba | 2023-07-19 | 15209.6
0143 Khatatba | 2023-07-19 | 13711.92
0143 Khatatba | 2023-07-19 | 19380.6
0143 Khatatba | 2023-07-19 | 40048.8
0143 Khatatba | 2023-07-19 | 3007.25
0143 Khatatba | 2023-07-19 | 840
0143 Khatatba | 2023-07-24 | 18444.4
0143 Khatatba | 2023-07-24 | 1784.3
0143 Khatatba | 2023-07-26 | 35862.55
0143 Khatatba | 2023-07-26 | 5145
0143 Khatatba | 2023-07-27 | 78286.32
0143 Khatatba | 2023-07-27 | 10000
0143 Khatatba | 2023-07-31 | 200000
0143 Khatatba | 2023-07-31 | 6150
0143 Khatatba | 2023-07-31 | 48134.62
0143 Khatatba | 2023-07-31 | 144644.8
0130 Kafr Shokr | 2023-07-10 | 193.88
0130 Kafr Shokr | 2023-07-17 | 28650
0130 Kafr Shokr | 2023-07-19 | 19380.6
0130 Kafr Shokr | 2023-07-31 | 714.3
0122 Ring Road | 2023-07-10 | 50713.65
0122 Ring Road | 2023-07-16 | 802.91
0122 Ring Road | 2023-07-17 | 63124.95
0122 Ring Road | 2023-07-19 | 96569.11
0122 Ring Road | 2023-07-19 | 96598.08
0122 Ring Road | 2023-07-19 | 96569.11
0122 Ring Road | 2023-07-19 | 11074
0122 Ring Road | 2023-07-19 | 8924.13
0122 Ring Road | 2023-07-19 | 4900
0122 Ring Road | 2023-07-24 | 1338.2
0122 Ring Road | 2023-07-31 | 21205.49
0122 Ring Road | 2023-07-31 | 80691.95
0122 Ring Road | 2023-07-31 | 129911.41
0122 Ring Road | 2023-07-31 | 20088.59
0122 Ring Road | 2023-07-31 | 173980.6
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-10 | 82978.17
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-12 | 42000
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-12 | 10090
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-12 | 58650
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-16 | 64419.12
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-16 | 949.2
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-16 | 2230.29
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-17 | 55349.28
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-17 | 45406.2
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-17 | 53721.36
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-17 | 53721.36
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-17 | 45406.2
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-19 | 1766502
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-19 | 1635650
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-19 | 44620
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-19 | 37034.6
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-19 | 22177.8
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-19 | 9208.41
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-19 | 1962
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-24 | 70326
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-24 | 3925.3
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-26 | 49820
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-26 | 11725
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-27 | 35000
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-31 | 30000
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-31 | 60061.81
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-31 | 29938.19
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-31 | 25000
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-31 | 50000
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-31 | 72963
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-31 | 17037
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-31 | 5264.7
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-31 | 656168.75
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-31 | 31050
0157 Abo Ghaleb | 2023-07-31 | 369716.14
0166 Alameen | 2023-07-19 | 208.07
0166 Alameen | 2023-07-24 | 31555.6
0152 HST Sokhna | 2023-07-10 | 81302.05
0152 HST Sokhna | 2023-07-10 | 99507.83
0152 HST Sokhna | 2023-07-12 | 255090
0152 HST Sokhna | 2023-07-12 | 137070
0152 HST Sokhna | 2023-07-13 | 10000
0152 HST Sokhna | 2023-07-13 | 40000
0152 HST Sokhna | 2023-07-16 | 83128.5
0152 HST Sokhna | 2023-07-17 | 166783.45
0152 HST Sokhna | 2023-07-17 | 269218.98
0152 HST Sokhna | 2023-07-19 | 260633.5
0152 HST Sokhna | 2023-07-19 | 260633.5
0152 HST Sokhna | 2023-07-19 | 3271300
0152 HST Sokhna | 2023-07-19 | 17260.5
0152 HST Sokhna | 2023-07-19 | 31092.86
0152 HST Sokhna | 2023-07-19 | 23260.6
0152 HST Sokhna | 2023-07-19 | 159348.98
0152 HST Sokhna | 2023-07-19 | 4279.05
0152 HST Sokhna | 2023-07-19 | 9520.23
0152 HST Sokhna | 2023-07-19 | 150
0152 HST Sokhna | 2023-07-19 | 5260
0152 HST Sokhna | 2023-07-24 | 214060.9
0152 HST Sokhna | 2023-07-24 | 19490.2
0152 HST Sokhna | 2023-07-24 | 25853.7
0152 HST Sokhna | 2023-07-24 | 3791.5
0152 HST Sokhna | 2023-07-24 | 14919
0152 HST Sokhna | 2023-07-25 | 64375.73
0152 HST Sokhna | 2023-07-26 | 241722.72
0152 HST Sokhna | 2023-07-26 | 139524.12
0152 HST Sokhna | 2023-07-27 | 62622
0152 HST Sokhna | 2023-07-27 | 11599.5
0152 HST Sokhna | 2023-07-27 | 488400.5
0152 HST Sokhna | 2023-07-31 | 1094071.48
0152 HST Sokhna | 2023-07-31 | 6798.1
0152 HST Sokhna | 2023-07-31 | 419500.32
0152 HST Sokhna | 2023-07-31 | 30600
0152 HST Sokhna | 2023-07-31 | 84940
0152 HST Sokhna | 2023-07-31 | 10000
0152 HST Sokhna | 2023-07-31 | 36400
0152 HST Sokhna | 2023-07-31 | 49300
0152 HST Sokhna | 2023-07-31 | 15000
0152 HST Sokhna | 2023-07-31 | 70000
0152 HST Sokhna | 2023-07-31 | 400177.08
0169 HST Culverts | 2023-07-16 | 7545.04
0168 HST Mahager | 2023-07-10 | 48377.59
0168 HST Mahager | 2023-07-12 | 60225
0168 HST Mahager | 2023-07-12 | 15075
0168 HST Mahager | 2023-07-13 | 12000
0168 HST Mahager | 2023-07-13 | 4000
0168 HST Mahager | 2023-07-13 | 100000
0168 HST Mahager | 2023-07-16 | 64257.19
0168 HST Mahager | 2023-07-16 | 47540.85
0168 HST Mahager | 2023-07-16 | 4510.09
0168 HST Mahager | 2023-07-19 | 294113.6
0168 HST Mahager | 2023-07-19 | 294113.6
0168 HST Mahager | 2023-07-19 | 20995
0168 HST Mahager | 2023-07-19 | 138909
0168 HST Mahager | 2023-07-19 | 138909
0168 HST Mahager | 2023-07-19 | 237621.6
0168 HST Mahager | 2023-07-19 | 237621.6
0168 HST Mahager | 2023-07-19 | 356287.8
0168 HST Mahager | 2023-07-19 | 237525.2
0168 HST Mahager | 2023-07-19 | 593813
0168 HST Mahager | 2023-07-19 | 26926
0168 HST Mahager | 2023-07-19 | 26926
0168 HST Mahager | 2023-07-19 | 29244.2
0168 HST Mahager | 2023-07-19 | 239958.6
0168 HST Mahager | 2023-07-19 | 239958.6
0168 HST Mahager | 2023-07-19 | 5037802
0168 HST Mahager | 2023-07-19 | 8630.25
0168 HST Mahager | 2023-07-19 | 12610
0168 HST Mahager | 2023-07-19 | 28130
0168 HST Mahager | 2023-07-19 | 24380.27
0168 HST Mahager | 2023-07-19 | 19380.6
0168 HST Mahager | 2023-07-19 | 163480.8
0168 HST Mahager | 2023-07-19 | 4046.5
0168 HST Mahager | 2023-07-19 | 980
0168 HST Mahager | 2023-07-24 | 2676.4
0168 HST Mahager | 2023-07-26 | 74740
0168 HST Mahager | 2023-07-26 | 26965
0168 HST Mahager | 2023-07-27 | 80979.6
0168 HST Mahager | 2023-07-31 | 47742.17
0168 HST Mahager | 2023-07-31 | 51198.65
0168 HST Mahager | 2023-07-31 | 889999.82
0168 HST Mahager | 2023-07-31 | 446309.77
0168 HST Mahager | 2023-07-31 | 8750
0168 HST Mahager | 2023-07-31 | 192849.59
0189 Service Road | 2023-07-12 | 6935
0189 Service Road | 2023-07-12 | 70260
0189 Service Road | 2023-07-16 | 2229.49
0189 Service Road | 2023-07-19 | 23792.81
0189 Service Road | 2023-07-19 | 23799.95
0189 Service Road | 2023-07-19 | 23792.81
0189 Service Road | 2023-07-19 | 36202.45
0189 Service Road | 2023-07-19 | 36202.45
0189 Service Road | 2023-07-19 | 11713.5
0189 Service Road | 2023-07-19 | 11713.5
0189 Service Road | 2023-07-19 | 14056.2
0189 Service Road | 2023-07-19 | 14056.2
0189 Service Road | 2023-07-19 | 24467.08
0189 Service Road | 2023-07-19 | 24467.08
0189 Service Road | 2023-07-19 | 5370.95
0189 Service Road | 2023-07-19 | 5370.95
0189 Service Road | 2023-07-19 | 17260.5
0189 Service Road | 2023-07-19 | 14550
0189 Service Road | 2023-07-19 | 15519.98
0189 Service Road | 2023-07-19 | 24444
0189 Service Road | 2023-07-24 | 19402
0189 Service Road | 2023-07-26 | 81400
0189 Service Road | 2023-07-26 | 8025
0189 Service Road | 2023-07-31 | 166242.03
0189 Service Road | 2023-07-31 | 1801.29
0189 Service Road | 2023-07-31 | 3200
0189 Service Road | 2023-07-31 | 6800
0189 Service Road | 2023-07-31 | 85730
0189 Service Road | 2023-07-31 | 16050
0167 Wady El Natron | 2023-07-10 | 42624.09
0167 Wady El Natron | 2023-07-12 | 10775
0167 Wady El Natron | 2023-07-12 | 72175
0167 Wady El Natron | 2023-07-13 | 100000
0167 Wady El Natron | 2023-07-16 | 45824.97
0167 Wady El Natron | 2023-07-16 | 61410.23
0167 Wady El Natron | 2023-07-16 | 62869.95
0167 Wady El Natron | 2023-07-16 | 46837.27
0167 Wady El Natron | 2023-07-16 | 69069.42
0167 Wady El Natron | 2023-07-19 | 1635650
0167 Wady El Natron | 2023-07-19 | 3271300
0167 Wady El Natron | 2023-07-19 | 8630.25
0167 Wady El Natron | 2023-07-19 | 23134.5
0167 Wady El Natron | 2023-07-19 | 52327.62
0167 Wady El Natron | 2023-07-19 | 11276.25
0167 Wady El Natron | 2023-07-19 | 39160.8
0167 Wady El Natron | 2023-07-19 | 5119.09
0167 Wady El Natron | 2023-07-19 | 1920
0167 Wady El Natron | 2023-07-24 | 59802.6
0167 Wady El Natron | 2023-07-25 | 4965187.5
0167 Wady El Natron | 2023-07-25 | 4965187.5
0167 Wady El Natron | 2023-07-25 | 3972150
0167 Wady El Natron | 2023-07-26 | 81395
0167 Wady El Natron | 2023-07-26 | 5990
0167 Wady El Natron | 2023-07-31 | 45000
0167 Wady El Natron | 2023-07-31 | 70224.84
0167 Wady El Natron | 2023-07-31 | 32092
0167 Wady El Natron | 2023-07-31 | 737408.41
0167 Wady El Natron | 2023-07-31 | 1400
0167 Wady El Natron | 2023-07-31 | 32575
0167 Wady El Natron | 2023-07-31 | 3500
0167 Wady El Natron | 2023-07-31 | 25000
0167 Wady El Natron | 2023-07-31 | 75000
0167 Wady El Natron | 2023-07-31 | 252861.84