## All
[13 empty] | , |  |  |  | O | P | [183 empty] | N |  |  |  | Q |  |  |  | S
Operation | Serial | Cost Center | Project Name | POC Revised Contract Amount | Invoicing Revised Contract Amount | Contractual Finish Date | Expected Finish Date | Revised Expected Finish Date | Invoicing Amount Achieved before 2023 | Invoicing Target Revenue 2023 | Revised Invoicing Target revenue 2023 | Invoicing BackLog 2024 | POC Amount Achieved before 2023 | POC Target Revenue 2023 | Revised POC Target revenue 2023 | POC BackLog 2024 | POC Total EAC Cost | POC AC before 2023 | POC ETC 2023 | POC Revised ETC 2023 | POC ETC 2024 | JAN Planned Invoicing Revenue | JAN Replanned Invoicing Revenue | JAN Actual Invoicing Revenue | FEB Planned Invoicing Revenue | FEB Replanned Invoicing Revenue | FEB Actual Invoicing Revenue | MAR Planned Invoicing Revenue | MAR Replanned Invoicing Revenue | MAR Actual Invoicing Revenue | APR Planned Invoicing Revenue | APR Replanned Invoicing Revenue | APR Actual Invoicing Revenue | MAY Planned Invoicing Revenue | MAY Replanned Invoicing Revenue | MAY Actual Invoicing Revenue | JUN Planned Invoicing Revenue | JUN Replanned Invoicing Revenue | JUN Actual Invoicing Revenue | JUL Planned Invoicing Revenue | JUL Replanned Invoicing Revenue | JUL Actual Invoicing Revenue | AUG Planned Invoicing Revenue | AUG Replanned Invoicing Revenue | AUG Actual Invoicing Revenue | SEP Planned Invoicing Revenue | SEP Replanned Invoicing Revenue | SEP Actual Invoicing Revenue | OCT Planned Invoicing Revenue | OCT Replanned Invoicing Revenue | OCT Actual Invoicing Revenue | NOV Planned Invoicing Revenue | NOV Replanned Invoicing Revenue | NOV Actual Invoicing Revenue | DEC Planned Invoicing Revenue | DEC Replanned Invoicing Revenue | DEC Actual Invoicing Revenue | JAN Planned POC Revenue | JAN Replanned POC Revenue | JAN Actual POC Revenue | FEB Planned POC Revenue | FEB Replanned POC Revenue | FEB Actual POC Revenue | MAR Planned POC Revenue | MAR Replanned POC Revenue | MAR Actual POC Revenue | APR Planned POC Revenue | APR Replanned POC Revenue | APR Actual POC Revenue | MAY Planned POC Revenue | MAY Replanned POC Revenue | MAY Actual POC Revenue | JUN Planned POC Revenue | JUN Replanned POC Revenue | JUN Actual POC Revenue | JUL Planned POC Revenue | JUL Replanned POC Revenue | JUL Actual POC Revenue | AUG Planned POC Revenue | AUG Replanned POC Revenue | AUG Actual POC Revenue | SEP Planned POC Revenue | SEP Replanned POC Revenue | SEP Actual POC Revenue | OCT Planned POC Revenue | OCT Replanned POC Revenue | OCT Actual POC Revenue | NOV Planned POC Revenue | NOV Replanned POC Revenue | NOV Actual POC Revenue | DEC Planned POC Revenue | DEC Replanned POC Revenue | DEC Actual POC Revenue | JAN Planned POC Cost | JAN Replanned POC Cost | JAN Actual POC Cost | FEB Planned POC Cost | FEB Replanned POC Cost | FEB Actual POC Cost | MAR Planned POC Cost | MAR Replanned POC Cost | MAR Actual POC Cost | APR Planned POC Cost | APR Replanned POC Cost | APR Actual POC Cost | MAY Planned POC Cost | MAY Replanned POC Cost | MAY Actual POC Cost | JUN Planned POC Cost | JUN Replanned POC Cost | JUN Actual POC Cost | JUL Planned POC Cost | JUL Replanned POC Cost | JUL Actual POC Cost | AUG Planned POC Cost | AUG Replanned POC Cost | AUG Actual POC Cost | SEP Planned POC Cost | SEP Replanned POC Cost | SEP Actual POC Cost | OCT Planned POC Cost | OCT Replanned POC Cost | OCT Actual POC Cost | NOV Planned POC Cost | NOV Replanned POC Cost | NOV Actual POC Cost | DEC Planned POC Cost | DEC Replanned POC Cost | DEC Actual POC Cost | JAN Planned Cash IN | JAN Replanned Cash IN | JAN Actual Cash IN | FEB Planned Cash IN | FEB Replanned Cash IN | FEB Actual Cash IN | MAR Planned Cash IN | MAR Replanned Cash IN | MAR Actual Cash IN | APR Planned Cash IN | APR Replanned Cash IN | APR Actual Cash IN | MAY Planned Cash IN | MAY Replanned Cash IN | MAY Actual Cash IN | JUN Planned Cash IN | JUN Replanned Cash IN | JUN Actual Cash IN | JUL Planned Cash IN | JUL Replanned Cash IN | JUL Actual Cash IN | AUG Planned Cash IN | AUG Replanned Cash IN | AUG Actual Cash IN | SEP Planned Cash IN | SEP Replanned Cash IN | SEP Actual Cash IN | OCT Planned Cash IN | OCT Replanned Cash IN | OCT Actual Cash IN | NOV Planned Cash IN | NOV Replanned Cash IN | NOV Actual Cash IN | DEC Planned Cash IN | DEC Replanned Cash IN | DEC Actual Cash IN | JAN Planned Cash OUT | JAN Replanned Cash OUT | JAN Actual Cash OUT | FEB Planned Cash OUT | FEB Replanned Cash OUT | FEB Actual Cash OUT | MAR Planned Cash OUT | MAR Replanned Cash OUT | MAR Actual Cash OUT | APR Planned Cash OUT | APR Replanned Cash OUT | APR Actual Cash OUT | MAY Planned Cash OUT | MAY Replanned Cash OUT | MAY Actual Cash OUT | JUN Planned Cash OUT | JUN Replanned Cash OUT | JUN Actual Cash OUT | JUL Planned Cash OUT | JUL Replanned Cash OUT | JUL Actual Cash OUT | AUG Planned Cash OUT | AUG Replanned Cash OUT | AUG Actual Cash OUT | SEP Planned Cash OUT | SEP Replanned Cash OUT | SEP Actual Cash OUT | OCT Planned Cash OUT | OCT Replanned Cash OUT | OCT Actual Cash OUT | NOV Planned Cash OUT | NOV Replanned Cash OUT | NOV Actual Cash OUT | DEC Planned Cash OUT | DEC Replanned Cash OUT | DEC Actual Cash OUT | POC Revenue To Date | POC Revenue @ Forecast | Invoicing Revenue To Date | Invoicing Revenue @ Forecasr | POC Cost To Date | POC Cost @ Forecast | Cash In To Date | Cash In @ Forecast | Cash Out To Date | Cash Out @ Forecast | Actual Cash Out befor 2021 | Suppliers Aging till end of Month | Status | Invoice No.
1 | 1 | 137 | ORA Zed PKGs A & D | 952143211 | 952143211 | 2019-02-10 | 2020-02-28 | 2021-12-30 | 396693905.2667 | 467568730 | 291831149 | 263618156.7333 | 694248953.8421 | 334408444.5143 | 292542859.7421 | -34648602.5842 | 813724055.045 | 659536506.15 | 154187548.895 | 284996869.4831 | -130809320.5881 | 75084916 |  | 0 | 85461330 |  | 50310527.2876 | 69310532 |  | 19434003.543 | 61974371 |  | 10662740.4189 |  |  | 24304667.5905 |  |  | 44224249.6095 |  |  | 10646001.0762 |  |  | 28488641.4667 | [12 empty] | 22838996 |  | 19769311.4842 | 22422688 |  | 20147535.2421 | 22006380 |  | 30592124.3789 | 22915846.2296 |  | 18974402.8632 | 22915846.2296 |  | 32613422.1789 | 22084153.7704 |  | -21561488.502 | 18723886 |  | 19753972.2312 | 55865838 |  | 31894556.7337 | 18617689.0105 |  |  | 25050200 |  |  | 23849976.502 |  |  | 15251360 |  |  | 21697046.2 |  | 18780845.91 | 21301553.6 |  | 19140158.48 | 20906061 |  | 29062518.16 | 21770053.9181 |  | 18025682.72 | 21770053.9181 |  | 30982751.07 | 20979946.0819 |  | 15281877.69 | 18630266.57 |  | 19655202.37 | 55586508.81 |  | 31735083.95 | 18524600.5655 |  |  | 24924949 |  |  | 23730726.6195 |  |  | 15175103.2 |  |  |  |  | 25000000 | 20015585 |  | 50000000 | 51832579 |  | 10772469.3 | 70579821 |  | 0 | 79933711 |  | 6648903.39 | 65151900 |  | 6863669.19 | 58255909 |  | 9837711.44 |  |  | 9105384.7 | [12 empty] | 45618273 |  | 26015858.53 | 62358728 |  | 54449501.92 | 50406693 |  | 40802330.63 | 35699328 |  | 15809069.62 | 31046838 |  | 24341305.66 | 27940259 |  | 21640835.42 | 23249519 |  | 19615429.28 |  |  | 31076803.97 | [12 empty] | 152183836.6102 | 82769225.5126 | 188070830.9924 | 0 | 182664120.35 | 82355379.385 | 118228138.02 | 0 | 233751135.03 | 0 | 393741113.38 | 50517585.42 | S | 4
1 | 2 | 94 | DP World Sokhna | 1611128362.46 | 1611128362.46 | 2020-06-30 | 2020-12-30 | 2021-10-30 | 1595304469.6 | - | 0 | 15823892.86 | 1611128362.46 | 40179084.559 | 0 | 0 | 1191147145 | 1199577796.4909 | -8430651.4909 | 0 | -8430651.4909 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 80000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2332594.74 |  |  | 1083630.91 |  |  | 2974708.57 |  |  | 1840173.92 |  |  | 896820.53 |  |  | 920335.02 |  |  | 2159711.88 |  |  | 2321882.89 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14529858.46 | 0 | 1116231177.74 | 12483216.71 | S | 25
1 | 3 | 92 | Sodic East - EDNC | 1145187121 | 1145187121 | 2021-07-25 | 2021-04-25 | 2021-10-30 | 1094994059.5524 | 15171220 | 24651609.4584 | 25541451.9892 | 1114207784.1831 | 23901233.6975 | 10397867.7124 | 20581469.1045 | 1069487525.4667 | 1063500266.6138 | 5987258.8529 | 9753199.9142 | -3765941.0613 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24651609.4584 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 9247577.4383 |  |  | 5015743.1601 |  |  | 366532.7823 |  |  | 250011.0918 |  |  | 201722.436 |  |  | 5499882.196 | 0 |  | 178274.0192 | 0 |  | -2254223.6887 | 10397867.7124 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -4907606.74 | 0 |  | 4726159.2 | 0 |  | 345371.01 | 0 |  | 235576.7 | 0 |  | 190075.99 | 0 |  | 342476.81 | 0 |  | 167221.03 | 0 |  | -2114461.82 | 9753199.9142 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2231188 | 3717520.418 |  |  | 4956693.8907 |  |  | 7435040.8361 |  |  | 4956693.8907 |  |  | 0 |  | 1132756 | 0 |  | 5574874.08 | 0 |  | 1712510.34 | 0 |  | 1288613.18 | 0 |  | 386671.12 | 0 |  | 3155028.99 | 0 |  | 123582.31 | 2788140.3135 |  | 387182.8 | 3717520.418 |  |  | 5576280.627 |  |  | 3717520.418 |  |  | 2788140.3135 |  |  | 18505519.435 | 10397867.7124 | 0 | 0 | -1015187.82 | 9753199.9142 | 2231188 | 21065949.0355 | 13761218.82 | 18587602.0901 | 885040184.88 | 5555905.61 | S | 24
1 | 4 | 113 | CFC Poduim 2 | 637419839.0635 | 637419839.0635 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-06-30 | 632393693.5875 | - | 0 | 5026145.476 | 628937240.4901 | 39069208.9198 | 4258804.451 | 4223794.1223 | 483988351 | 467108794.124 | 16879556.876 | 3142997.6849 | 13736559.1911 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 179611.871 |  |  | 7041.2581 |  |  | 27475.5977 |  |  | 6755.1247 |  |  | 0 |  |  | 4002910.2708 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 4258804.451 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 133396.91 | 0 |  | 5229.51 | 0 |  | 20406 | 0 |  | 5017 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 3142997.6849 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1017911.8288 |  |  | 1560798.1375 |  |  | 1900102.0804 |  |  | 1221494.1946 |  |  | 0 |  | 179964.77 | 0 |  | 84316.75 | 0 |  | 78279.32 | 0 |  | 234228.75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 364280.12 | 0 |  | 1820 | 763433.8716 |  | 25.47 | 1170598.6031 |  |  | 1425076.5603 |  |  | 916120.6459 |  |  | 814329.463 |  |  | 4223794.1223 | 4258804.451 | 0 | 0 | 164049.42 | 3142997.6849 | 0 | 5700306.2413 | 942915.18 | 5089559.144 | 450132967.36 | 5177999.32 | S | 18
1 | 5 | 141 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 307464594 | 307464594 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-06-30 | 115277059.1 | 154354702 | 0 | 192187534.9 | 304611251.9892 | 129086529.9965 | 25965633.0919 | -23112291.0811 | 254629602.3579 | 281765408.09 | -27135805.7321 | 24018210.61 | -51154016.3421 |  |  | 7106851.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 2853342.0108 | 2853342.0108 |  | 18147034.0719 |  |  | 5784238.25 |  |  | 3286927.2765 |  |  | 729484.1294 |  |  | 4458909.5912 | 1286927.2765 |  | 269590.8973 | 1524200 |  | 358750.9189 | 1758000 |  |  | 1254300 |  |  | 8644431.9023 |  |  | 8644431.9023 |  |  | 0 |  | 6152223.04 | 2639341.36 |  | 16993342.21 | 0 |  | 5416507.16 | 0 |  | 3077961.93 | 0 |  | 683107.41 | 0 |  | 292298.43 | 1190407.7307 |  | 249371.58 | 1409885 |  | 331844.6 | 1626150 |  |  | 1160227.5 |  |  | 7996099.5096 |  |  | 7996099.5096 |  |  |  |  | 1915741.26 | 0 |  | 4987239.43 | 2282673.6086 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2915541.63 | 1712005.2065 |  | 1569787.31 | 0 |  | 5885755.95 | 0 |  | 3820087.53 | 0 |  | 336018.35 | 0 |  | 1797848.21 | 0 |  | 135140.58 | 0 |  | 4090256.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 35888277.1459 | 20301163.8046 | 7106851.3 | 0 | 33196656.36 | 18778576.5193 | 6902980.69 | 0 | 20550435.6 | 0 | 124181095.25 | 13207983.53 | S | 2
1 | 6 | 138 | Creek | 1462000000 | 1462000000 | 2019-09-25 | 2020-03-30 | 2021-04-30 | 459952624.79 | 498537743 | 550000000 | 452047375.21 | 859151600.9081 | 353798227.7824 | 668245975.7674 | -65397576.6756 | 1352350000 | 794715230.84 | 557634769.16 | 588692103.595 | -31057334.435 | 34813243.091 |  | 41254688.2 | 44677352.7238 |  | 23948941.18 | 46909428.7378 |  | 26373696.03 | 47722340.7777 |  | 23994845.65 | 48395522.4127 |  | 81851684.98 | 51906257.1592 |  | 26364834.49 | 51994515.431 |  | 38071430.73 | 48690936.2416 |  | 48859213.54 | 46114639.5209 |  |  | 44356090.552 |  |  | 42209836.6761 |  |  | 42209836.6761 |  |  | 36042211 |  | 21591117.7838 | 38548576 |  | 61027621.1243 | 31054941 |  | 37407215.0703 | 36067672 |  | 20780376.8108 | 31080402 |  | 29862328.8324 | 42599497 |  | 111315335.4703 | 74249851.5594 |  | 29558974.6512 | 75249851.5594 |  | 46243097.7907 | 76249851.5594 |  |  | 77034374.0297 |  |  | 76034374.0297 |  |  | 74034374.0297 |  |  | 33339045.175 |  | 19971783.95 | 35657432.8 |  | 56450549.54 | 28725820.425 |  | 34601673.94 | 33362596.6 |  | 19221848.55 | 28749371.85 |  | 27622654.17 | 39404534.725 |  | 28792871.57 | 63854872.3411 |  | 25420718.2 | 64714872.3411 |  | 39769064.1 | 65574872.3411 |  |  | 66249561.6655 |  |  | 65389561.6655 |  |  | 63669561.6655 |  |  | 27874230 |  | 34010573 | 29208041 |  | 75191848.31 | 46358782 |  | 44263221 | 60185514 |  | 45000000 | 63314262 |  | 109103383 | 64453738 |  | 40904481 | 65397351 |  | 43084120 | 67878744 |  | 37106226 | 70442136 |  |  | 65751118 |  |  | 62139867 |  |  | 59674872 |  |  | 56451207 |  | 22031054.04 | 44552303 |  | 57085738.42 | 55459213 |  | 37433656.39 | 65158854 |  | 53968475.27 | 68266972 |  | 76836713.25 | 67710514 |  | 26301214.09 | 64890090 |  | 43956743.96 | 69266309 |  | 40674612.82 | 68140226 |  |  | 62956263 |  |  | 57177953 |  |  | 56686106 |  |  | 357786067.5338 | 303352973.6486 | 310719334.8 | 223581339.6667 | 251851164.02 | 260883557.3378 | 428663852.31 | 325886737 | 358288208.24 | 314226857 | 363754920.55 | 63161284.45 | S | 3
1 | 7 | 125 | LEKELA Wind Farm | 211394745 | 211394745 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-04-30 | 210755454.68 | - | 0 | 639290.32 | 211394745 | 12788199.6024 | 0 | 0 | 194483165 | 190138800.03 | 4344364.97 | 0 | 4344364.97 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3229199.85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8212932 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 375000 |  |  | 83260.56 |  |  | 1804245.4 |  |  | 303152.4 |  |  | 40312.21 |  |  | 1475147.41 |  |  | 0 |  |  | 250937.17 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11442131.85 | 0 | 4332055.15 | 0 | 152929251.91 | 1038922.38 | S | 10
1 | 8 | 123 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 850000000 | 850000000 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2021-02-28 | 360780679.96 | 227173789 | 170936569.0273 | 318282751.0127 | 649831411.3846 | 215106398.5451 | 177903680.232 | 22264908.3833 | 444535721 | 506868500.88 | -62332779.88 | 138764870.581 | -201097650.461 | 24174287.7416 |  | 78769317.98 | 26491168.5666 |  | -4507541.93 | 23491168.5666 |  | 16978619.23 | 30589507.653 |  | 8871803.43 | 26190436.4996 |  | -14246889.22 | 20000000 |  | 38332692 | 20000000 |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 24174287.7416 |  | 9475329.6282 | 26491168.5666 |  | 7340962.6026 | 23491168.5666 |  | 7897415.8718 | 30589507.653 |  | 10356394.2308 | 26190436.4996 |  | 16315626.4231 | 20000000 |  | 31907698.8718 | 16315626.4231 |  | 34482168.1538 | 10651484.7816 |  | 24243490.8718 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 18855944.4384 |  | 7390757.11 | 20663111.4819 |  | 5725950.83 | 18323111.4819 |  | 6159984.38 | 23859815.9693 |  | 8077987.5 | 20428540.4697 |  | 12726188.61 | 15600000 |  | 24888005.12 | 12726188.61 |  | 26896091.16 | 8308158.1297 |  | 18909922.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 18785649.76 | 12508988 |  | 0 | 12646663 |  | 4198626.99 | 13673707 |  | 14812371.73 | 20498850 |  | 6182724.5 | 36599583 |  | 32146252.55 | 34097867 |  | 3494531.98 | 21648822 |  | 4273126.4 | 3615411 |  |  | 1246000 |  |  | 2136000 |  |  | 2136000 |  |  | 3591881 |  | 7801987.86 | 7183763 |  | 9220325 | 14367526 |  | 18316658.94 | 19213893 |  | 8192250.26 | 17959407 |  | 24282951.79 | 21052357 |  | 23126145.06 | 8979703 |  | 6787391.86 | 13601752 |  | 10390991.87 | 8979703 |  |  | 13868594 |  |  | 7183763 |  |  | 7582163 |  |  | 142019086.6538 | 0 | 124198001.49 | 0 | 110774887.59 | 0 | 83893283.91 | 30782233 | 108118702.64 | 51215975 | 209834977.37 | 27451751.23 | S/S | 14/10
1 | 9 | 142 | Marassi PKG #178 | 48853931 | 48853931 |  |  |  | 47309802.3 | - | 0 | 1544128.7 | 48853931 | 6063643.9854 | 0 | 0 | 33733263 | 30022752.5634 | 3710510.4366 | 0 | 3710510.4366 |  |  | 39745.76 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 301703.52 |  |  | 358756.16 |  |  | 102964 |  |  | 336282.41 |  |  | 1102125 |  |  | 0 |  |  | 3803876.59 |  |  | 341164.61 | [12 empty] | 0 | 0 | 39745.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6346872.29 | 0 | 56045418.54 | 524612.49 | S | 2
1 | 10 | 119 | Elswedy University Phase2 | 608748209 | 608748209 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2021-03-30 | 560807663.02 | - | 0 | 47940545.98 | 605391865.4846 | 31857471.6044 | 4157538.608 | -801195.0926 | 523771761 | 513109475.829 | 10662285.171 | 3504389.2927 | 7157895.8783 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3356343.5154 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -4157538.898 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 4157538.608 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -3500000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 3504389.2927 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 1026113.97 |  |  | 55000 |  |  | 5884969.42 |  |  | 301020 |  |  | 0 |  |  | 483445.17 |  |  | 250000 |  |  | 602617.32 | [12 empty] | -801195.3826 | 4157538.608 | 0 | 0 | -3500000 | 3504389.2927 | 0 | 0 | 8603165.88 | 0 | 360476419.29 | 2209296.64 | S | 12
1 | 11 | 63 | Royal City Mall | 558284383 | 558284383 | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 2020-12-30 | 549626655.27 | - | 0 | 8657727.73 | 525860173.1804 | 21050072.7746 | 39501377.3051 | -7077167.4855 | 532547472.9437 | 501618019.1968 | 30929453.7469 | 37680363.8113 | -6750910.0644 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 773323.9962 |  |  | 477357.4693 | 10000000 |  | 205725.8098 |  |  | 205108.0721 |  |  | 286309.9172 | 16523877.3051 |  | 503615.8927 | 1325000 |  | 248077.2094 | 1265000 |  | 2272141.2936 | 1854000 |  |  | 1290000 |  |  | 3500000 |  |  | 3743500 |  |  | 0 |  | 737673.76 | 0 |  | 455351.29 | 9539000 |  | 196241.85 | 0 |  | 195652.59 | 0 |  | 273111.03 | 15762126.5613 |  | 480399.2 | 1263917.5 |  | 236640.85 | 1206683.5 |  | 2167395.58 | 1768530.6 |  |  | 1230531 |  |  | 3338650 |  |  | 3570924.65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8000000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 13219101.8441 |  | 16000000 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 580059.85 | 0 |  | 323073.43 | 6000000 |  | 297485.7 | 0 |  | 325520.8 | 0 |  | 529379.66 | 9914326.383 |  | 606649.32 | 0 |  | 182631.74 | 0 |  | 7570149.53 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4971659.6603 | 10387500 | 0 | 0 | 4742466.15 | 9908636.25 | 16000000 | 0 | 10414950.03 | 0 | 442842721.48 | 2523729.03 | S/S | 40/20
1 | 12 | 98 | Mivida PKG #140 | 174061650 | 174061650 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-12-30 | 175173914.42 | - | 0 | -1112264.42 | 174061650 | 6715963.1549 | 0 | 0 | 135124477.8 | 136366257.226 | -1241779.426 | 0 | -1241779.426 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 892946.9204 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 1685660.92 |  |  | 2642034.09 |  |  | 4671987.18 |  |  | 206450 |  |  | 1088461.21 |  |  | 1404656.95 |  |  | 1132063.67 |  |  | 114221.41 | [12 empty] | 0 | 0 | 892946.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12945535.43 | 0 | 125230667.4 | 2708058 | A | 21
1 | 13 | 111 | Hyper One Parking |  | 0 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 125813738 | - | 0 | -125813738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 30436.87 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30436.87 | 0 | 85695622.59 | 658709.67
1 | 14 | 112 | IKEA Retail |  | 0 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2021-03-30 | 196469398.74 | - | 0 | -196469398.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207827824.33 | 2300545.51
1 | 15 | 107 | Duoble Tree Hilton | 61162019 | 61162019 | 2020-04-24 | 2020-06-30 | 2021-04-30 | 56611222.83 | - | 0 | 4550796.17 | 61162353.0202 | 0 | 0 | -334.0202 | 59384224 | 59510668.719 | -126444.719 | 0 | -126444.719 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 101583 |  |  | 0 |  |  | 241811.64 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343394.64 | 0 | 60612850.24 | 1463682.91 | S | 15
1 | 16 | 81 | Al Jazi Mall | 250270773 | 250270773 |  |  |  | 245977347.1316 | - | 0 | 4293425.8684 | 250270773 | 10041436.5286 | 0 | 0 | 229915091.643 | 229915091.643 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119591536.94 | 270135.77
1 | 17 | 95 | PKG#101 |  | 0 |  |  |  | 50455724.1333 | - | 0 | -50455724.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2363.9 |  |  | 81 |  |  | 914.42 |  |  | 2363.9 |  |  | 914416.1 |  |  | 914.42 |  |  | 2363.9 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923417.64 | 0 | 37483668.76 | 36220.06 | S | 16
2 | 18 | 134 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 1021589871 | 1021589871 |  |  |  | 406387671 | 610845190 | 92675960.9 | 522526239.1 | 821334992.2156 | 610845189.6909 | 115133177.8196 | 85121700.9648 | 850960000 | 685814718.5 | 165145281.5 | 91603998.1911 | 73541283.3089 | 30675960.9 |  | 0 | 34000000 |  | 0 | 28000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 14921021.3186 |  | 16839225.0122 | 14436025.7706 |  | 9633061.1111 | 15000000 |  | 529028.0122 | 10532396.3622 |  | 16090954.8307 |  |  | 1889703.538 |  |  | 26827361.0217 | 14285714.2857 |  | 13820332.0461 | 14285714.2857 |  | 9564824.5132 | 10285714.2857 |  |  | 12285714.2857 |  |  | 7500000 |  |  | 1600877.2255 |  |  | 11936817.0549 |  | 9869881.61 | 11548820.6164 |  | 7995440.72 | 12000000 |  | 439093.25 | 8425917.0898 |  | 638295.89 | 0 |  | 1540653.18 | 0 |  | 766903.39 | 11309402.1739 |  | 10940978.53 | 11309402.1739 |  | 7572071.3 | 8142769.5652 |  |  | 9726085.8696 |  |  | 5937436.1413 |  |  | 1267347.5062 |  |  | 40000000 |  | 61744093.5 |  |  | 0 | 30000000 |  | 0 |  |  | 0 | 30000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 108837496.71 | [12 empty] | 12626211 |  | 17678536.44 | 11400000 |  | 2939444.45 | 10350000 |  | 2319769.27 | 8000000 |  | 2048836.85 | 6700000 |  | 5889328.3 | 5800000 |  | 2267784.85 |  |  | 625228.13 |  |  | 37726225.16 | [12 empty] | 95194490.0851 | 31672305.7969 | 0 | 0 | 39763317.87 | 25073639.0822 | 170581590.21 | 0 | 71495153.45 | 0 | 376549848.65 | 1588979.01
2 | 19 | 60 | Ministry Building | 2740570200 | 2740570200 |  | 2021-03-30 | 2021-12-30 | 2554099004.4559 | 239344354 | 88923039 | 97548156.5441 | 2594666284.3089 | 263226248.6481 | 140309225.3895 | 5594690.3016 | 2692610221.5 | 2549259624.3335 | 143350597.1665 | 137916199.6935 | 5434397.473 | 9535788 |  | 941323.98 | 10259579 |  | 0 | 21932312 |  | 506324.175 | 22885891 |  | 0 | 15257260 |  | 0 | 9052209 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 15257260.3991 |  | 5134724 | 19052208.9745 |  | 31513692.4784 | 19549893.8747 |  | 3314974.2494 | 15257260.3991 |  | 43232255.4402 | 15052208.9745 |  | 7507686.0662 | 14549893.8747 |  | -2498798.7447 | 3846793 |  | 4624369.7053 | 7901457.457 |  | 7343493.9024 | 6580000 |  |  | 5780000 |  |  | 8254000 |  |  | 9228248.4361 |  |  | 14990258.3421 |  | 5044866.33 | 18718795.3174 |  | 30962202.86 | 19207770.7319 |  | 3256962.2 | 14990258.3421 |  | 42475690.97 | 14788795.3174 |  | 7376301.56 | 14295270.7319 |  | 1569236.46 | 3785244.312 |  | 4550379.79 | 7775034.1377 |  | 7225998 | 6474720 |  |  | 5687520 |  |  | 8121936 |  |  | 9080596.4611 |  |  |  |  | 19651237.15 |  |  | 9763026.06 | 32392509 |  | 0 |  |  | 140077310 | 33599393 |  | 36213786.87 |  |  | 0 |  |  | 11863620 | 10471979 |  | 0 | [12 empty] | 20010528 |  | 3057917.81 | 18718113 |  | 4846148.13 | 21079947 |  | 3954920.49 | 14207375 |  | 9542414.64 | 7924621 |  | 6552354.95 | 3347824 |  | 3009130.94 | 2572883 |  | 1381936.34 | 2572883 |  | 3879878.4 | 2572883 |  |  | 2572883 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100172397.0971 | 29842248.4361 | 1447648.155 | 0 | 102461638.17 | 29364772.4611 | 217568980.08 | 10471979 | 36224701.7 | 7718649 | 1623123249.09 | 24251332.78
2 | 20 | 99 | Olympic Multi-Sports Hall | 1165356801.5 | 1165356801.5 | 2020-10-31 | 2021-03-30 | 2021-12-30 | 792878130.7677 | 263589645 | 92318122 | 280160548.7323 | 1030445953.486 | 236784159.1432 | 181965068.1942 | -47054220.1802 | 998400000 | 994380345.114 | 4019654.886 | 176048398.3364 | -172028743.4504 | 15741000 |  | 4531853.9975 | 16500622 |  | 0 | 18150000 |  | 6047604.1835 | 19965000 |  | 6570200.0498 | 21961500 |  | 9651525.445 |  |  | 6134907.1999 |  |  | 4928235.5606 |  |  | 3259298.7416 | [12 empty] | 15257260.3991 |  | 7807615.0984 | 15257260.3991 |  | 9512359.3782 | 15257260.3991 |  | 7515231.8342 | 15257260.3991 |  | 4639983.6166 | 15257260.3991 |  | 8271461.0674 | 15257260.3991 |  | 436804.7913 | 5197599 |  | 5660595.1237 | 14185000 |  | 14487491.0515 | 18520000 |  |  | 17523000 |  |  | 16345000 |  |  | 18650906.7998 |  |  | 14723256.2851 |  | 7534348.57 | 14723256.2851 |  | 9179426.8 | 14723256.2851 |  | 7252198.72 | 14723256.2851 |  | 4477584.19 | 14723256.2851 |  | 7981959.93 | 14723256.2851 |  | 5764663.67 | 5041671.03 |  | 5490777.27 | 13759450 |  | 14052866.32 | 17964400 |  |  | 16997310 |  |  | 15854650 |  |  | 18091379.5958 |  |  | 0 |  | 14688060 |  |  | 13939200 | 20000000 |  | 20394000 |  |  | 23358750 |  |  | 24401770 | 25000000 |  | 2820470 |  |  | 1187200 |  |  | 15140330 | [12 empty] | 19500000 |  | 6002422.51 | 20500000 |  | 13620228.37 | 20000000 |  | 16096644.91 | 4500000 |  | 17971364.97 | 4500000 |  | 9046408.25 | 4500000 |  | 6654536.32 | 4500000 |  | 5943513.21 | 4500000 |  | 8984114.31 | 4500000 |  |  | 4500000 |  |  | 4500000 |  |  | 4500000 |  |  | 58331541.9614 | 71038906.7998 | 41123625.1779 | 0 | 61733825.47 | 68907739.5958 | 115929780 | 0 | 84319232.85 | 22500000 | 546916375.43 | 27267126.97 |  | 21
2 | 21 | 88 | R05 District | 2873373384.4671 | 2873373384.4671 | 2020-06-30 | 30-6-2021 | 2021-12-31 | 1470603847 | 995724501 | 384698481 | 1018071056.4671 | 1722050547.1165 | 324319146.7061 | 244607464.2762 | 906715373.0744 | 2739090142.425 | 1696219788.9098 | 1042870353.5152 | 269926901.3593 | 772943452.1559 | 27402488 |  | 13495875.88 | 29993714 |  | 0 | 36056904 |  | 0 | 29003680 |  | 0 | 29772908 |  | 0 | 34671032 |  | 0 | 30829366 |  | 0 | 31597699 |  | 0 | 35055198 |  |  | 31741762 |  |  | 32269991 |  |  | 36303739 |  |  | 28344359.8797 |  | 20476909.3909 | 25919450.5734 |  | 17970669.9391 | 25580696.9487 |  | 19185732.1523 | 25672299.9523 |  | 15499898.6802 | 25381582.5859 |  | 13176275.2589 | 24226104.5162 |  | 4899287.1185 | 16130933 |  | 17249067.9994 | 17159050 |  | 10899072.5645 | 18984130 |  |  | 14073539 |  |  | 13984509 |  |  | 9150808.82 |  |  | 27919194.4815 |  | 20169755.75 | 25530658.8148 |  | 17701109.89 | 25196986.4945 |  | 18897946.17 | 25287215.453 |  | 15267400.2 | 25000858.8471 |  | 12978631.13 | 23862712.9484 |  | 13892094.41 | 23211587.665 |  | 17076577.56 | 17244845.25 |  | 24600637.55 | 19079050.65 |  |  | 19143906.695 |  |  | 19054431.545 |  |  | 19395452.515 |  |  | 21111609 |  | 21122875.14 | 12497777 |  | 0 | 22470040 |  | 21817665.3 | 24594846 |  | 13832012 | 29566661 |  | 0 | 23783017 |  | 13613599.24 | 24413785 |  | 0 | 28430246 |  | 16765526.8 | 25280080 |  |  | 25910113 |  |  | 28745263 |  |  | 26028245 |  |  | 35874827 |  | 17319594.37 | 40747570 |  | 35516742.79 | 34691546 |  | 16301069.47 | 35837461 |  | 21979032.47 | 36797089 |  | 14086932.52 | 33470807 |  | 16128695.39 | 41841418 |  | 31414026.59 | 43189841 |  | 28001453.8 | 31903536 |  |  | 44945616 |  |  | 45040111 |  |  | 31217397 |  |  | 119356913.1038 | 56192986.82 | 13495875.88 | 166968389 | 140584152.66 | 76672841.405 | 87151678.48 | 134393947 | 180747547.4 | 196296501 | 882291932.99 | 32046587.38 | S/S | 27/11
2 | 22 | 133 | GOV2-Infra | 1178424708 | 1178424708 | 2019-12-30 | 2020-03-30 | 1905-07-12 | 244302103.59 | 845809947 | 363536278 | 570586326.41 | 480607003.6711 | 509226188.144 | 149287464.275 | 548530240.0539 | 960000000 | 466188793.561 | 493811206.439 | 144808569.2376 | 349002637.2014 | 9500000 |  | 8390640.5991 | 11000000 |  | 0 | 8000000 |  | 0 | 9590126 |  | 0 | 13047107 |  | 0 | 17455005 |  | 0 | 24841335 |  | 0 | 34563683 |  | 0 | 51980001 |  |  | 59605018 |  |  | 63533710 |  |  | 60420293 |  |  | 25239830.3509 |  | 4300291.1443 | 25272774.1261 |  | 5856371.1959 | 25973975.1261 |  | 48525762.9691 | 25439677.042 |  | 4125518.7113 | 20976792.15 |  | 4573375.8969 | 20870028 |  | 35242076.8581 | 3265515 |  | 2122410.1609 | 2248872.48 |  | -3771266.8561 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24482635.4403 |  | 4171282.41 | 24514590.9023 |  | 5680680.06 | 25194755.8723 |  | 47069990.08 | 24676486.7308 |  | 4001753.15 | 20347488.3855 |  | 4436174.62 | 20243927.16 |  | 34156140.63 | 3167389.0043 |  | 2058633.51 | 2181295.7421 |  | -3657943.44 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5145440 |  | 0 | 8356000 |  | 43323670.25 | 14550000 |  | 0 | 12700000 |  | 9410120.99 | 10700000 |  | 12295284.47 | 12131113 |  | 10000000 | 14742396 |  | 0 | 15709505 |  | 2081681.46 | 22357202 |  |  | 34107315 |  |  | 46782001 |  |  | 53644516 |  |  | 37891800 |  | 4563192.41 | 9595557 |  | 1384852.31 | 37510700 |  | 1348447.79 | 12560815 |  | 1871872.13 | 11705653 |  | 1419629.45 | 10520157 |  | 54859912.79 | 11488815 |  | 1392692.44 | 14695145 |  | 15146849.04 | 18789664 |  |  | 23965647 |  |  | 34079608 |  |  | 45022677 |  |  | 100974540.0805 | 0 | 8390640.5991 | 270102705 | 97916711.02 | 0 | 77110757.17 | 172600539 | 81987448.36 | 136552741 | 287938184.69 | 12173946.51 | S | 2
2 | 23 | 140 | Diplomatic | 651431108 | 651431108 | 2019-12-30 | 2020-03-30 | 1905-07-12 | 106198586.496 | 536283081 | 308577106 | 236655415.504 | 383259182.7146 | 312747947.3583 | 284342907.8996 | -16170982.6142 | 397375000 | 358366498.77 | 39008501.23 | 266968348.7751 | -227959847.5451 | 23020487 |  | 0 | 27500000 |  | 0 | 32000000 |  | 0 | 35254002 |  | 32314265.8362 | 36470790 |  | 0 | 29540864 |  | 0 | 26066978 |  | 0 | 25211267 |  | 0 | 24386909 |  |  | 22209221 |  |  | 18621928 |  |  | 8294660 |  |  | 27470789.6923 |  | 10624637.7314 | 26540863.6184 |  | 5746801.3693 | 24066977.9991 |  | 7304455.1634 | 32211266.9449 |  | 4280839.4528 | 31943009.4449 |  | 7175832.8865 | 32209220.7001 |  | 5382898.7666 | 18052308.5 |  | 4539226.6032 | 20619839 |  | 12417016.2434 | 18229150 |  |  | 17475672 |  |  | 17229150 |  |  | 18294660 |  |  | 25686561.8998 |  | 9934567.51 | 24817034.5245 |  | 5373546.62 | 22503827.7763 |  | 6830030.8 | 30119145.1545 |  | 4002798.93 | 29868310.9791 |  | 6709762.54 | 30117231.8133 |  | 9249837.27 | 17059431.5325 |  | 4289569.14 | 19485747.855 |  | 11734080.35 | 17226546.75 |  |  | 16514510.04 |  |  | 16281546.75 |  |  | 17288453.7 |  |  | 29466446 |  | 0 | 16896000 |  | 0 | 52758029 |  | 0 | 31629808 |  | 0 | 28160000 |  | 0 | 31023522 |  | 52227046 | 32094295 |  | 0 | 25995960 |  | 29336443.07 | 22938941 |  |  | 22185915 |  |  | 21460480 |  |  | 19544114 |  |  | 14395681 |  | 6601777.01 | 13148000 |  | 3534721.08 | 31619014 |  | 6513076.38 | 21145384 |  | 6462681.07 | 19456495 |  | 1966290.34 | 20056665 |  | 4861831.81 | 19975185 |  | 8219260.68 | 16823332 |  | 13554354.06 | 15195899 |  |  | 14558064 |  |  | 13464872 |  |  | 11267416 |  |  | 57471708.2166 | 71228632 | 32314265.8362 | 98723985 | 58124193.16 | 67311057.24 | 81563489.07 | 112125410 | 51713992.43 | 71309583 | 197974471.03 | 11800044.96
2 | 24 | 45 | Kyan Project | 1316334942 | 1316334942 | 2019-12-30 | 2020-03-30 | 1905-07-12 | 1288351935.4 | - | 0 | 27983006.6 | 1308091105.8551 | 16040276.9658 | 3010012.694 | 5233823.4508 | 1311314436.593 | 1263499617.734 | 47814818.859 | 2931752.364 | 44883066.495 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 969770.4634 |  |  | 7274065.6815 | [5 empty] | 2.3842e-07 |  |  | -0.33966 |  |  | -3010012.3544 | 0 |  | 105343.9117 | 0 |  | 312982.731 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3010012.694 |  |  | 0 |  | 936711.98 | 0 |  | 13481367.46 | 0 |  | 570464.44 | 0 |  | 85598.9 | 0 |  | 341604.67 | 0 |  | 263115.96 | 0 |  | 102604.97 | 0 |  | 304845.18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2931752.364 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 14892130 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1187112.4049 |  |  | 1384964.4723 |  |  | 1648767.229 |  |  | 1319013.7832 |  |  | 0 |  | 503754.98 | 0 |  | 585122.75 | 0 |  | 247310.68 | 0 |  | 357101.98 | 0 |  | 2874368.31 | 0 |  | 493499.26 | 0 |  | 283463.91 | 890334.3036 |  | 702702.6 | 1038723.3543 |  |  | 1236575.4217 |  |  | 989260.3374 |  |  | 791408.2699 |  |  | 5652150.0935 | 3010012.694 | 0 | 0 | 16086313.56 | 2931752.364 | 14892130 | 5539857.8894 | 6047324.47 | 4946301.6869 | 853551892.37 | 9316362.21
2 | 25 | 127 | Kayan Lanscape | 99199992.95 | 99199992.95 | New | New | 2020-12-31 | 54002112 | - | 0 | 45197880.95 | 99199992.95 | 44982090.3119 | 0 | 1.4901e-08 | 94462830.14 | 88718700.68 | 5744129.46 | 0 | 5744129.46 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4960000 |  |  | 0 | [14 empty] | 1085 |  |  | 10140 |  |  | 126620 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4960000 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960000 | 0 | 5097845 | 0 | 20614917.27 | 123980.56
2 | 26 | 122 | Ring Road Bridge | 796372414.62 | 796372414.62 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 446313721.379 | 107749454 | 8199953.053 | 341858740.188 | 702487716.8495 | 59860374.9438 | 49178733.8 | 44705963.9705 | 587985014.46 | 653313576.67 | -65328562.21 | 45837250.408 | -111165812.618 | 3248648.429 |  | 0 | 2147014.286 |  | 0 | 1767235.238 |  | 1904142.8 | 1037055.1 |  | 4575033.241 |  |  | 53869.438 |  |  | 845000 |  |  | 163971.04 |  |  | 0 | [12 empty] | 5587451 |  | 2788773.2688 | 3215442 |  | 1757062.5054 | 2812478 |  | 4924301.871 | 3951578 |  | 546186.4839 | 4844545 |  | 1675153.5054 | 8561645 |  | -1347137.5748 | 420000 |  | 753234.9198 | 3785594.8 |  | 871294.5027 | 3254600 |  |  | 2397300 |  |  | 6348100 |  |  | 4000000 |  |  | 5196329.43 |  | 2593559.14 | 2990361.06 |  | 1634068.13 | 2615604.54 |  | 4579600.74 | 3674967.54 |  | 507953.43 | 4505426.85 |  | 1557892.76 | 7962329.85 |  | 2311322.34 | 392700 |  | 704274.65 | 3539531.138 |  | 814660.36 | 3043051 |  |  | 2241475.5 |  |  | 5935473.5 |  |  | 3740000 |  |  | 5073047 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15784854 |  | 8252718.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8461342.15 | 12784845 |  | 28609603.35 | 0 |  | 0 | 28464566 |  | 0 | 0 |  |  | 24789484 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 21745414 |  | 4283725.82 | 15745745 |  | 3310764.83 | 3214547 |  | 2883866.22 | 1154145 |  | 2829874.58 | 874774 |  | 1383940.7 | 412141 |  | 1713420.78 |  |  | 856492.18 |  |  | 965769.6 | [12 empty] | 11968869.4821 | 16000000 | 7542016.519 | 0 | 14703331.55 | 14960000 | 45323663.7 | 53254050 | 18227854.71 | 0 | 335186071.68 | 28175746.03
2 | 27 | 130 | Kafer Shoukr Bridge | 119162685.331 | 119162685.331 |  |  |  | 115226083 | 3057053 | 0 | 3936602.331 | 119162685.331 | 4868149.6446 | 3365381.9394 | -3365381.9394 | 106857143.525 | 116604507.683 | -9747364.158 | 2940355.627 | -12687719.785 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 4789240.242 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 38936.3591 | 0 |  | 10363430.1285 | 0 |  | 56748.6994 | 0 |  | 106233.3108 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3365381.9394 |  |  | 0 |  | 50000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36644.06 | 0 |  | 695048.63 | 0 |  | 49581.7 | 0 |  | 92816.72 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2940355.627 |  |  |  |  | 0 | 5414412 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 121411 |  | 337479.68 | 109987 |  | 823330.06 |  |  | 276131.63 |  |  | 394328.59 |  |  | 278991.69 |  |  | 476603.53 |  |  | 48938.78 |  |  | 136866.5 | [12 empty] | 15354588.7398 | 3365381.9394 | 0 | 0 | 924091.11 | 2940355.627 | 0 | 0 | 2772670.46 | 0 | 80663894.4 | 10187886.56 |  | 6
2 | 28 | 121 | El-Hegaz Square |  | 0 |  |  |  | 132033230.067 | - | 0 | -132033230.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 656.52 |  |  | 30574.61 |  |  | 106963.75 |  |  | 656.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138851.4 | 0 | 40100597.67 | 18648 |  | 2
2 | 29 | 128 | Abass Akad |  | 0 |  |  |  | 131206141.075 | - | 0 | -131206141.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 158094.99 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158094.99 | 0 | 38496566.92 | 0 | A | 1
2 | 30 | 129 | 10th Ramadan Bridge | 93910355 | 93910355 |  |  |  | 92153726 | - | 0 | 1756629 | 93910355 | 0 | 0 | 0 | 84495793.146 | 70495793.146 | 14000000 | 0 | 14000000 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 495.92 |  |  | 233235 |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15030 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248800.92 | 0 | 33237740.93 | -9725938.2 | A | 10
2 | 31 | 131 | EL Shrouk Bridge |  | 0 |  |  |  | 29771049.1262 | - | 0 | -29771049.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600714.41 | 190.62 |  | 8
2 | 32 | 135 | Hassan El Mamoun Bridge |  | 0 |  |  |  | 98586988.91 | - | 0 | -98586988.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 1235 |  |  | 81 |  |  | 293773 |  |  | 164879.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459968.6 | 0 | 37466284.85 | 322944.57 |  | 6
2 | 33 | 78 | Mohamed Ali Palace | 141426555.5714 | 141426555.5714 | 2020-09-30 | 2020-11-30 | 2021-06-30 | 152295864.89 | - | 0 | -10869309.3186 | 136070120.5432 | 17140095.0182 | 3913872.5 | 1442562.5283 | 135706190.4762 | 129266614.516 | 6439575.9602 | 3718178.875 | 2721397.0852 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 19834.7579 | 0 |  | 13281.6421 | 0 |  | 26464.4632 | 0 |  | 257830.2 | 0 |  | 540120.9789 | 0 |  | 543.3684 | 700000 |  | 24281.1789 | 580000 |  | 13762.0316 | 847000 |  |  | 765000 |  |  | 489000 |  |  | 532872.5 |  |  | 0 |  | 18843.02 | 0 |  | 12617.56 | 0 |  | 25141.24 | 0 |  | 244938.69 | 0 |  | 513114.93 | 0 |  | 516.2 | 665000 |  | 23067.12 | 551000 |  | 13073.93 | 804650 |  |  | 726750 |  |  | 464550 |  |  | 506228.875 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2521940 | 0 |  | 0 | 20557875 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 27984884 |  |  | 0 |  |  | 10000000 |  |  | 0 |  | 306318.04 | 0 |  | 303942.46 | 0 |  | 646265.16 | 2256829.86 |  | 2389975.17 | 5180546.69 |  | 1452851.35 | 5180546.69 |  | 1597622.63 | 4428270.07 |  | 173530.09 | 5180546.69 |  | 818929.9 | 2696130.86 |  |  | 3252658.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 896118.6211 | 2633872.5 | 0 | 0 | 851312.69 | 2502178.875 | 2521940 | 37984884 | 7689434.8 | 11129336.41 | 92027106.56 | 1611905.7
2 | 34 | 124 | Sultana Malak | 160759162.8571 | 160759162.8571 |  |  |  | 169244881.26 | - | 0 | -8485718.4029 | 137335387.1591 | 88782955.8712 | 33634235.3735 | -10210459.6755 | 164266666.6667 | 120855140.7 | 43411525.9667 | 29598127.1287 | 13813398.838 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 4466409.1477 |  | 234774 | 4771130.8045 |  | 1544.2045 | 4191276.8068 |  | 1055.6818 | 3211959.1591 |  | 532068.1818 | 3325126.122 |  | 241670.8864 |  |  | 64987.1818 | 100000 |  | 108340.9091 | 100000 |  | 299816.4545 | 100000 |  |  | 100000 |  |  | 4845000 |  |  | 8423333.3333 |  |  | 3930440.05 |  | 206601.12 | 4198595.108 |  | 1358.9 | 3688323.59 |  | 929 | 2826524.06 |  | 468220 | 2926110.9874 |  | 212670.38 | 0 |  | 57188.72 | 88000 |  | 95340 | 88000 |  | 263838.48 | 88000 |  |  | 88000 |  |  | 4263600 |  |  | 7412533.3333 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 43212470 | 45131276 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 45131276 |  | 2967850 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 45131276 |  |  | 2833076 |  | 923377.77 | 1416538 |  | 1008001.66 | 1416538 |  | 3833460.45 | 1416538 |  | 3787022.6 | 5651414 |  | 2781593.9 | 5651414 |  | 1758559.1 | 5651414 |  | 0 | 5651414 |  | 509972.31 | 5651414 |  |  | 1416538 |  |  | 1416538 |  |  | 0 |  |  | 1484257.5 | 13468333.3333 | 0 | 0 | 1306146.6 | 11852133.3333 | 46180320 | 90262552 | 14601987.79 | 14135904 | 73637379.29 | 5410923.69
2 | 35 | 52 | Ismalia Substation | 111577500 | 111577500 | 2019-11-28 | 2020-02-28 | 1905-07-12 | 109399640 | - | 0 | 2177860 | 111577500 | 1934169.5769 | 0 | 0 | 93574974.6595 | 88465391.313 | 5109583.3465 | 0 | 5109583.3465 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 153037 |  |  | 0 |  |  | 186941.62 |  |  | 277307.77 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617286.39 | 0 | 69038939.06 | 1283651.36
2 | 36 | 51 | Tamay Elamdeed Substation | 113026639 | 113026639 | 2019-10-28 | 2020-02-28 | 1905-07-12 | 114399640 | - | 0 | -1373001 | 113026639 | 1417551.8619 | 0 | 0 | 91739438.4339 | 90588865.322 | 1150573.1119 | 0 | 1150573.1119 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 132289.43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132289.43 | 0 | 88935741.61 | 789071.65
2 | 37 | 143 | Al khattatba Bridge | 182323080.9524 | 182323080.9524 |  |  |  | 36560447 | 111216183 | 26575159.996 | 119187473.9564 | 171835960.8188 | 204068884.7453 | 32469923.1218 | -21982802.9882 | 231225731.65 | 164962522.386 | 66263209.264 | 31273091.8723 | 34990117.3917 | 13813293.33 |  | 0 | 8967060.952 |  | 1452505.975 | 3794805.714 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 639869.57 |  |  | 792890.625 | [12 empty] | 4146756.7219 |  | 3979428.1354 | 3491352.8197 |  | 3130724.6667 | 2849010.592 |  | 2021208.9792 |  |  | 1355758.3524 |  |  | -0.35118 |  |  | 9333466.4106 | 3704000 |  | 1173883.9712 | 3850000 |  | 1469485.1636 | 3954000 |  |  | 3668000 |  |  | 3806000 |  |  | 3000802.9882 |  |  | 3980886.453 |  | 3820251.01 | 3351698.7069 |  | 3005495.68 | 2735050.1684 |  | 1940360.62 | 0 |  | 7980360.11 | 0 |  | -0.35 | 0 |  | 3170281 | 3573020.7418 |  | 1132373.59 | 3713857.9524 |  | 1417521.86 | 3814180.3491 |  |  | 3538293.7583 |  |  | 3671413.8615 |  |  | 2894689.8809 |  |  | 5672852 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 40145655 | 29547845 |  | 0 | 0 |  | 0 | 19457455 |  | 9285333.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12645885 |  | 1961875.79 | 9248456 |  | 4108091.42 | 3845155 |  | 2623311.71 | 2885414 |  | 3295591.86 | 415454 |  | 2638673.03 | 254556 |  | 2750092.88 | 202141 |  | 15499223.29 | 103154 |  | 2965894.78 | [12 empty] | 22463955.3279 | 14428802.9882 | 2885266.17 | 0 | 22466643.52 | 13918577.8498 | 49430988.35 | 0 | 35842754.76 | 103154 | 18177084.58 | 13540269.87
2 | 38 | 139 | Mansoura University | 590625262.5 | 590625262.5 |  |  |  | 178341908.4 | 25764362 | 284656373 | 127626981.1 | 290424539.9531 | 63183579.2148 | 229043967.64 | 71156754.9069 | 213921792.7 | 272679600.562 | -58757807.862 | 217630309.9653 | -276388117.8273 | 22395606 |  | 7492845 | 32388390 |  | 7679335 | 36789732 |  | 4752815 | 41115804 |  | 8230572 | 44118748 |  | 12507989 | 46450429 |  | 9304672 | 38199802 |  | 21958815 | 23197862 |  | 0 | [12 empty] | 22381390.25 |  | 6484854.8088 | 20789731.5 |  | 12331851.3473 | 21115803.75 |  | 9899820.5773 | 23118748.375 |  | 5243976.2382 | 29450429 |  | 16923217.872 | 29199802.125 |  | 6253051.0507 | 10779085.64 |  | 11439884.1031 | 14114261 |  | 29185443.701 | 14680356 |  |  | 15182402 |  |  | 16584308 |  |  | 11647650 |  |  | 21013887.3057 |  | 6088630.18 | 19519478.9053 |  | 11578375.23 | 19825628.1409 |  | 9294941.54 | 21706192.8493 |  | 4923569.29 | 27651007.7881 |  | 15889209.26 | 27415694.2152 |  | 16680146.43 | 10455713.0708 |  | 11096687.58 | 13690833.17 |  | 28309880.39 | 14239945.32 |  |  | 14726929.94 |  |  | 16086778.76 |  |  | 11298220.5 |  |  | 17451859 |  | 18546692 | 43520426 |  | 0 | 28686973 |  | 4392450 | 22671873 |  | 7875075 | 25752812 |  | 5310845 | 28781063 |  | 7246439 | 30883124 |  | 38016323 | 32515300 |  | 13597012 | 26739861 |  |  | 16238503 |  |  | 29599847 | [5 empty] | 5461071 |  | 12597522.79 | 30357512 |  | 2947863.61 | 19038269 |  | 10481887.88 | 16902982 |  | 41360700.84 | 17977317 |  | 7370689.78 | 20650647 |  | 11524731.58 | 20275489 |  | 37572474.37 | 21462064 |  | 12604813.86 | 17735304 |  |  | 15116442 |  |  | 21529030 |  |  | 39919931 |  |  | 97762099.6984 | 58094716 | 71927043 | 23197862 | 103861439.9 | 56351874.52 | 94984836 | 105093511 | 136460684.71 | 115762771 | 134671520.3 | 21688508.97
1 | 39 | 144 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 420000000 | 420000000 |  |  |  | 89177998.02 | 301892033 | 143825749 | 186996252.98 | 299633372.741 | 284274571.0883 | 129841543.91 | -9474916.651 | 348750000 | 278659036.6491 | 70090963.3509 | 119361743.349 | -49270779.9981 | 21000365 |  | 105263249.99 | 21402589 |  | 0 | 23044789 |  | 0 | 24986325 |  | 0 | 17797227 |  | 0 | 17797227 |  | 0 | 17797227 |  | 1390180.36 |  |  | 0 | [12 empty] | 12374563 |  | 19553558.914 | 17314306 |  | 21793574.7097 | 17354222 |  | 25178698.3011 | 16236589 |  | 14066458.3871 | 12198781 |  | 25987556.871 | 8000000 |  | 44029230.5086 | 9337541.91 |  | 18764343.9222 | 5274510 |  | 31095074.1889 | 7749625 |  |  | 7763749 |  |  | 8118845 |  |  | 8118812 |  |  | 11508343.59 |  | 18184809.79 | 16102304.58 |  | 20268024.48 | 16139426.46 |  | 23416189.42 | 15100027.77 |  | 13081806.3 | 11344866.33 |  | 24168427.89 | 7440000 |  | 27439910.86 | 8403787.719 |  | 16887909.53 | 4747059 |  | 27985566.77 | 6974662.5 |  |  | 6987374.1 |  |  | 7306960.5 |  |  | 7306930.8 |  |  | 3982940 |  | 12197351.2 | 18900329 |  | 15000000 | 19262330 |  | 200000000 | 20740310 |  | 0 | 22487693 |  | 200000000 | 16017504 |  | 23690590.75 | 16017504 |  | 101570903.44 | 16017504 |  | 100000000 | [12 empty] | 17155249 |  | 19800302.33 | 17782544 |  | 16158924.66 | 15782544 |  | 30963356.33 | 15782544 |  | 14222969.57 | 15782544 |  | 17657522.86 | 11591283 |  | 27727939.44 | 11591283 |  | 18363954.66 |  |  | 28834546.96 | [12 empty] | 200468495.8025 | 31751031 | 106653430.35 | 0 | 171432645.04 | 28575927.9 | 652458845.39 | 16017504 | 173729516.81 | 0 | 55917089.49 | 18768668.86
1 | 40 | 147 | MDF | 440260342 | 440260342 |  |  |  | 88493602.0516 | 232000000 | 160169672 | 191597067.9484 | 295441109.1458 | 203693639 | 119050746.4422 | 25768486.412 | 341862244 | 283623464.78 | 58238779.22 | 114940829.2235 | -56702050.0035 | 43959779 |  | 23534544.76 | 38041916 |  | 40449855.18 | 37054335 |  | 21325130.34 | 31101703 |  | 10484631.76 | 10011939 |  | 21641243.84 |  |  | 15022674.12 |  |  | 18722790.26 |  |  | 56370646.37 | [12 empty] | 14135291.3628 |  | 25710644.6146 | 15358821.7763 |  | 33533725.0521 | 14345369.4031 |  | 17194021.9271 | 10000000 |  | 22749629.6042 |  |  | 31488497.8854 |  |  | -9899381.5694 | 11534002 |  | 5555150.2577 | 9865540.9 |  | 43643357.2577 | 7532715 |  |  | 8352605 |  |  | 11356798 |  |  | 16569603 |  |  | 13569879.7082 |  | 24682218.83 | 14744468.9052 |  | 32192376.05 | 13771554.627 |  | 16506261.05 | 9600000 |  | 21839644.42 | 0 |  | 30228957.97 | 0 |  | -5341223.84 | 11187981.94 |  | 5388495.75 | 9569574.673 |  | 42334056.54 | 7306733.55 |  |  | 8102026.85 |  |  | 11016094.06 |  |  | 16072514.91 |  |  | 30635490 |  | 18615257.09 | 30310141 |  | 26918062.22 | 26226816 |  | 56980342.43 | 25545385 |  | 13956816.02 | 21438069 |  | 13463455.46 | 6908238 |  | 21442366.94 |  |  | 66131907.88 |  |  | 12223234.8 | [12 empty] | 18116941.26 |  | 14051457.76 | 14460056.81 |  | 18662429.75 | 15091588.81 |  | 55180097.58 | 15446409.53 |  | 14675094.36 | 11519383.53 |  | 19041696.58 | 4153264.93 |  | 17341606.25 |  |  | 15234724.46 |  |  | 26840796.13 | [12 empty] | 169975645.0294 | 43811721 | 207551516.63 | 0 | 167830786.77 | 42497369.37 | 229731442.84 | 0 | 181027902.87 | 0 | 84207866.17 | 10662802.81
2 | 41 | 149 | KEMET | 71052952.0264 | 71052952.0264 |  |  |  | 35062939.5 | 41530300 | 1653183 | 34336829.5264 | 67967732.4569 | 40227674.9033 | 4717542.843 | -1632323.2734 | 66539928.5 | 66948216.47 | -408287.97 | 4778870.9 | -5187158.87 | 1653183 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2447578.1218 | 0 |  | 1954715.7665 | 0 |  | 603408.5076 | 0 |  | 31290.0406 | 0 |  | 453332.8122 | 0 |  | -1775600.5486 | 0 |  | 30659.9506 | 0 |  | 54932.6654 | 4717542.843 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2410864.45 | 0 |  | 1925395.03 | 0 |  | 594357.38 | 0 |  | 30820.69 | 0 |  | 446532.82 | 0 |  | 258142.26 | 0 |  | 31058.53 | 0 |  | 55646.79 | 4778870.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 1873043 |  | 2990143.89 | 484248 |  | 620287.34 | 525247 |  | 734949.46 | 307545 |  | 916495.46 | 268483 |  | 1594369.71 | 94624 |  | 377210.26 | 0 |  | 176513.79 | 0 |  | 899949.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3800317.3161 | 4717542.843 | 0 | 0 | 5752817.95 | 4778870.9 | 0 | 0 | 8309919.61 | 0 | 22910837.13 | 719468.03
1 | 42 | 145 | Port of Sokhna | 1154780430 | 1154780430 |  |  |  |  | 836192448 | 341289042 | 813491388 | 627673672.9288 | 436814239.9011 | 354767424.4845 | 172339332.5867 | 835011263.1825 | 583736515.8238 | 251274747.3587 | 328138904.0308 | -76864156.6721 | 78332394 |  | 108325955.45 | 66620581 |  | 0 | 76336067 |  | 0 | 62000000 |  | 0 | 33000000 |  | 0 | 25000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 28353774.51 |  | 70435880.1613 | 27000000 |  | 63800804.1473 | 29000000 |  | 82860978.7849 | 32000000 |  | 49672118.2796 | 32183576 |  | 42501794.4516 | 26750000 |  | 38355107.2691 | 32821132 |  | 7806765.4565 | 41758178 |  | 16342461.6739 | 34316764 |  |  | 35579270 |  |  | 27414750 |  |  | 7589979.9745 |  |  | 26369010.2943 |  | 65505368.55 | 25110000 |  | 59334747.857 | 26970000 |  | 77060710.27 | 29760000 |  | 46195070 | 29930725.68 |  | 39526668.84 | 24877500 |  | 25917246.2 | 30195441.44 |  | 7182224.22 | 38417523.76 |  | 15035064.74 | 31571422.88 |  |  | 32732928.4 |  |  | 25221570 |  |  | 6982781.5765 |  |  |  |  | 30508804.45 | 77000000 |  | 27461819.5 | 66000000 |  | 121165684.75 | 72000000 |  | 0 | 60000000 |  | 0 | 55000000 |  | 0 | 35000000 |  | 7195570.8 | 35000000 |  | 20947176.65 | [12 empty] | 48964106 |  | 23079842.51 | 46858401 |  | 43426503.62 | 70836800 |  | 58048335.52 | 70760000 |  | 15012639.56 | 80640000 |  | 15746769.38 | 60000000 |  | 6485178.29 | 51000000 |  | 22681502.28 | 30000000 |  | 19984095.8 | [12 empty] | 371775910.2242 | 104900763.9745 | 108325955.45 | 0 | 335757100.677 | 96508702.8565 | 207279056.15 | 35000000 | 204464866.96 | 30000000 | 68691314.99 | 11717122.32
0 | 43 | 4 | TB2 |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 44 | 146 | Waldorf Astoria Mock-up Room |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 127185 |  |  | 92505 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219690 | 0 | 236645.34 | 0
0 | 45 | 148 | Olympic City Lock&Load |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 281799.85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281799.85 | 0 | 572733.7 | 0
2 | 46 | 150 | Air Defense College | 1196035850.18 | 1196035850.18 |  |  |  | 211669790.5 | 299483741 | 417527457 | 566838602.68 | 694551391.6995 | 317818316.4444 | 435174912.281 | 66309546.1995 | 561948581.76 | 670242092.99 | -108293511.23 | 419943790.3512 | -528237301.5812 | 48082904 |  | 13373273.2153 | 49172956 |  | 0 | 48846656 |  | 68138935.66 | 49361979 |  | 21952851.505 | 42010506 |  | 22046148.9 | 40739037 |  | 51765623.98 | 38332597 |  | 75252858 | 36488379 |  | 73051255 | 32682282 |  |  | 31810161 | [8 empty] | 15142408.448 |  | 47224239.5855 | 14891015.7722 |  | 36117851.6373 | 14596464.9836 |  | 61977937.2228 | 24366641.7344 |  | 33243187.3575 | 24198309.6477 |  | 48056904.1244 | 24098722.1653 |  | 71942883.171 | 61507725 |  | 41745365.6684 | 63890451 |  | 80701334.8705 | 55077248 |  |  | 56264046 |  |  | 41142038.2 |  |  | 39999841.33 |  |  | 14612424.1523 |  | 45571391.2 | 14369830.2201 |  | 34853726.83 | 14085588.7091 |  | 59808709.42 | 23513809.2737 |  | 32079675.8 | 23351368.81 |  | 46374912.48 | 23255266.8895 |  | 69424882.26 | 59354954.625 |  | 40284277.87 | 61654285.215 |  | 77876788.15 | 53149544.32 |  |  | 54294804.39 |  |  | 39702066.863 |  |  | 38599846.8834 |  |  |  |  | 147066820 |  |  | 0 | 50000000 |  | 0 |  |  | 142024760 | 50000000 |  | 0 |  |  | 139383110 | 25000000 |  | 82088450 |  |  | 10550900 | 50000000 | [5 empty] | 25000000 | [5 empty] | 37661097 |  | 49409339.28 | 38039097 |  | 42472159.78 | 37553899 |  | 53919239.97 | 37984092 |  | 41851048.4 | 33956049 |  | 123884858.74 | 31166265 |  | 41281889.2 | 28911255 |  | 62374680.92 | 27413727 |  | 44580867.63 | 13366979 |  |  | 5544739 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 421009703.6373 | 192483173.53 | 325580946.2603 | 100980822 | 406274364.01 | 185746262.4564 | 521114040 | 75000000 | 459774083.92 | 46325445 | 49873180.74 | 86697161.14
1 | 47 | 151 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 946341608 | 946341608 |  |  |  | 84992870.2836 | 336745997 | 591327368 | 270021369.7164 | 337431008.4759 | 322018383.7336 | 275039797.71 | 333870801.8141 | 795230467 | 328995233.264 | 466235233.736 | 280500133.63 | 185735100.106 | 27100220 |  | 9516947.0781 | 40615852 |  | 15495416.0714 | 38448517 |  | 8053943.7507 | 63062553 |  | 4423045.8445 | 76326992 |  | 4766150.0762 | 82750906 |  | 15768352.3429 | 86280336 |  | 14779250.5429 | 46544048 |  | 1619984.7524 | 41885108 |  |  | 34905014 |  |  | 26738613 |  |  | 26669209 |  |  | 27128812 |  | 13447816.9026 | 27092640 |  | 13038001.8256 | 22852219 |  | 20422499.7538 | 36496414 |  | 7197135.8667 | 34007275 |  | 15199141.2923 | 39107430 |  | -19281859.0941 | 13841101 |  | 3938289.6286 | 14021662 |  | 6892060.7406 | 11001933 |  |  | 17398711 |  |  | 17656324 |  |  | 14435276.71 |  |  | 26450591.7 |  | 13111621.48 | 26415324 |  | 12712051.78 | 22280913.525 |  | 19911937.26 | 35584003.65 |  | 7017207.47 | 33157093.125 |  | 14819162.76 | 38129744.25 |  | 10259218.26 | 14699249.262 |  | 4135204.11 | 14891005.044 |  | 9626368.35 | 11684052.846 |  |  | 18477431.082 |  |  | 18751016.088 |  |  | 19979709.058 |  |  | 29614277 |  | 53524973.94 | 20241854 |  | 0 | 24010794 |  | 21242554.814 | 35701334 |  | 0 | 33796247 |  | 8988165.9521 | 55431984 |  | 20144379.86 | 67091426 |  | 3038540.29 | 72738046 |  | 4532159.65 | 75405929 |  |  | 40912218 |  |  | 36817010 |  |  | 30681507 |  |  | 25107462 |  | 9908276.29 | 26932702 |  | 3463398.65 | 30293674 |  | 8870327.44 | 41780993 |  | 2881632.79 | 39749349 |  | 6128119.39 | 63439772 |  | 3233958.3 | 75204403 |  | 4701740.36 | 81544468 |  | 3948606.94 | 84529339 |  |  | 45439823 |  |  | 39516766 |  |  | 35318206 |  |  | 60853086.9161 | 60492244.71 | 74423090.459 | 176741992 | 91592771.47 | 68892209.074 | 111470774.5061 | 256554710 | 43136060.16 | 286348602 | 60724554.43 | 25597563.2
2 | 48 | 152 | Sokhna Bridges | 366245749.5238 | 366245749.5238 |  |  |  |  | 293052269 | 164202637.032 | 202043112.4918 | 224798121.4375 | 221247641.171 | 171091827.8673 | -29644199.781 | 323000000 | 215806196.58 | 107193803.42 | 164359212.3269 | -57165408.9069 | 68052148.57 |  | 0 | 58252460.2 |  | 0 | 33495079.61 |  | 0 | 4402948.652 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 40985597 |  |  | 0 |  |  | 25141582 | [12 empty] | 31041081.6201 |  | 22134769.0625 | 19405807.1334 |  | 19771359.3438 | 17658941.1785 |  | 23120803.5104 | 21156832.1084 |  | 12776936.6562 | 20281319.6209 |  | 19204808.3125 | 17654782.1583 |  | 53289049.6295 | 19000000 |  | 28401379.8681 | 7700000 |  | 15491684.1795 | 7400000 |  |  | 3340000 |  |  | 4453064.0476 |  |  | 2000000 |  |  | 29799438.3553 |  | 21249378.3 | 18629574.848 |  | 18980504.97 | 16952583.5314 |  | 22195971.37 | 20310558.8241 |  | 12265859.19 | 19470066.8361 |  | 18436615.98 | 16948590.872 |  | 52106549.55 | 18288073.5159 |  | 27337185.42 | 7411482.4249 |  | 20424278.24 | 7122723.3693 |  |  | 3214850.8181 |  |  | 4286208.5617 |  |  | 1925060.3701 |  |  | 0 |  | 0 | 58745423 |  | 0 | 0 |  | 501790.25 | 49784845 |  | 0 | 0 |  | 0 | 35478445 |  | 8759315.9 | 8454546 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 51454145 |  | 22824318.24 | 25478456 |  | 15339981.7 | 8454124 |  | 29604077.26 | 7444512 |  | 12523615.27 | 6745782 |  | 31378369.73 | 3784599 |  | 8171297.68 | 815875 |  | 8687986.88 | 214544 |  | 16707526.57 | 194542 |  |  | 133214 | [8 empty] | 194190790.5625 | 17193064.0476 | 66127179 | 0 | 192996343.02 | 16548843.1192 | 9261106.15 | 0 | 145237173.33 | 542300 | 12524488.45 | 47904545.09
0 | 49 | 153 | October Dry Port | 54091681 | 54091681 |  |  |  | 40790118 | 22891260 | 0 | 13301563 | 54091681 | 19165817.4255 | 0 | 0 | 37864176.7 | 36182206.76 | 1681969.94 | 0 | 1681969.94 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 750000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 40341.81 |  |  | 56807.53 |  |  | 46803.44 |  |  | 16612.28 |  |  | 105215 |  |  | 38554.86 |  |  | 0 |  |  | 8383.39 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 312718.31 | 0 | 3018692.62 | 60980.21
1 | 50 | 72 | Siemens Power Station |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 155564.69 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 177284.53 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332849.22 | 0 | 316004137.58 | -3049108.16
1 | 51 | 69 | Rolling Mill +EGAT | 413868391 | 413868391 |  |  |  | 61827524.35 | - | 0 | 352040866.65 | 413868391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291999383.0789 | -291999383.0789 | 0 | -291999383.0789 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 60419.49 |  |  | 0.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 68128.13 |  |  | 32705 |  |  | 318267.98 |  |  | 610618 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090138.61 | 0 | 283455776.61 | 22519.67
1 | 52 | 32 | Sodic Club House |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -114028.83 |  |  | 50000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 500000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435971.17 | 0 | 82669255.76 | 1036431.27
1 | 53 | 85 | Elswedy University Phase1 |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 74885.35 |  |  | 13834.53 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1433 |  |  | 80000 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170152.88 | 0 | 266733427.26 | 430396.66
1 | 54 | 93 | PKG#144, Marassi |  | 0 |  |  |  | 150533.34 | - | 0 | -150533.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 140260.76 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8610 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148870.76 | 0 | 178059471.75 | 371566.09 | A | 16
1 | 55 | 76 | Mintera Factory |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43533066.8 | 97913.19
1 | 56 | 96 | Substation Eleco |  | 0 |  |  |  | 35578645 | - | 0 | -35578645 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2871944.39 | 0
1 | 57 | 65 | PI Park (SLP) |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 20977.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20977.1 | 0 | 82080384.43 | 255263.52
1 | 58 | 71 | Pkg 117 |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34969418.32 | 56060.65
1 | 59 | 37 | NGU2 |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19637596.69 | 224501.19
1 | 60 | 34 | PKG#53 |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89480302.08 | 1196939.73
1 | 61 | 41 | PKG62 |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22008339.91 | 11237
2 | 62 | 109 | Safeer Square Bridge |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42408380.95 | 4327.63
2 | 63 | 61 | French Fund Substations (Bani-swif) | 120156139.33 | 120156139.33 |  |  |  |  | - | 0 | 120156139.33 | 120156139.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100752128.439 | -100752128.439 | 0 | -100752128.439 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3726190.67 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 60736.39 |  |  | 83791 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 3726190.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144528.39 | 0 | 78326977.72 | 246602.63
2 | 64 | 84 | Alamain |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 14291 |  |  | 0 |  |  | 7000 |  |  | 0 |  |  | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41291 | 0 | 42249179.12 | 11100
2 | 65 | 80 | Fish Market |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 131755 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131755 | 0 | 43571608.24 | 310793.25
2 | 66 | 70 | hyper el-temsah | 175475889 | 175475889 |  |  |  |  | - | 0 | 175475889 | 175475889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141314590.5815 | -141314590.5815 | 0 | -141314590.5815 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 1848 |  |  | 0 |  |  | 100000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101848 | 0 | 138284532.71 | 1765639.22
2 | 67 | 120 | Mehwer el Salam L&L |  | 0 |  |  |  | 16944035.9 | - | 0 | -16944035.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 6327 |  |  | 0 |  |  | 1141.73 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7468.73 | 0 | 2411873.71 | 0
2 | 68 | 108 | Baroon Fence |  | 0 |  |  |  | 14220552.5 | - | 0 | -14220552.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11517165.64 | 25000
1 | 69 | 6 | ORA Zed |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2307400.69 | 0
2 | 70 | 68 | Kyan lock& load | 95593679.8767 | 95593679.8767 |  |  |  |  | - | 0 | 95593679.8767 | 95593679.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70200369.6696 | -70200369.6696 | 0 | -70200369.6696 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 191914.74 |  |  | 166100.22 |  |  | 121403.6 |  |  | 105393.16 |  |  | 74813 |  |  | 185942.71 |  |  | 19380.6 |  |  | 270050.68 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134998.71 | 0 | 41255572.42 | 0 |  | 24
2 | 71 | 103 | Abu Ghazala Lock & Load |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317942 | 0
2 | 72 | 118 | MR3 |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474096.11 | 0
2 | 73 | 110 | Suez Road Tunnel |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27024819.34 | 1341.9
2 | 74 | 101 | Pyramid Tunnel |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829189.35 | 63026.25
2 | 75 | 104 | Mohamed Aly Fahmy lock&load |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239213.47 | 6562.5
1 | 76 | 13 | Hyper El Solymanya |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 77 | 1 | PKG-85 |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530951.77 | 52161.68
1 | 78 | 58 | Marassi (Pkg Bp # 107) |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12820142.07 | 10050
1 | 79 | 83 | TSK Solar Benban |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 125781.58 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125781.58 | 0 | 201860477.46 | 14997.52
2 | 80 | 53 | Amal Bridge Lock & Load |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23216824.26 | 25425
2 | 81 | 100 | Emergency Bridge |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913663.9 | 8611071
2 | 82 | 89 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33131817.31 | 69662
2 | 83 | 59 | New Capital Tunnels |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72306460.9 | 609268.25
2 | 84 | 2 | Central Road Lock & Load |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 85 | 66 | Bani Suef Old Substation |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 17974.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9226 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27200.88 | 0 | 14970247.17 | 275001.05
2 | 86 | 3 | Sokhna Road |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 22695 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22695 | 0 | 400316.79 | 0
2 | 87 | 136 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464870.22 | 0
2 | 88 | 40 | Al Mostathmreen GIS Substation | 131791643 | 131791643 |  |  |  |  | - | 0 | 131791643 | 131791643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85741917.6707 | -85741917.6707 | 0 | -85741917.6707 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 45927 |  |  | 222115.55 |  |  | 26486.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34020 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328548.67 | 0 | 12323416.12 | 116557.01
1 | 89 | 35 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40537516.28 | 141475.56
2 | 90 | 97 | Green Tunnels |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3283.1 | 0
2 | 91 |  | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464523.91 | 0
2 | 92 |  | Elmostaqbal Lock & Load |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132843 | 0
2 | 93 |  | Amal Lock & Load |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.29
1 | 94 | 154 | Alfa New Central Labs | 1403211.67 | 1403211.67 |  |  |  |  | - | 0 | 1403211.67 | 1403211.67 | 0 | 0 | 2.3283e-10 | 1493072.7 | 1513085.11 | -20012.41 | 0 | -20012.41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 5762.7 |  |  | 0 |  |  | 858.03 |  |  | 16057.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22678.03 | 0 | 1499013.16 | 0
2 | 95 | 155 | R06 Loack & Load |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 50255 |  |  | 472.31 |  |  | 33570 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84297.31 | 0 | 232269.97 | 0
2 | 96 | 156 | Waslet Om Amar Bridge |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 1554.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554.55 | 0 | 224872.01 | 0
2 | 97 | 158 | Egyptian Exchange Building | 312773042.4286 | 312773042.4286 |  |  |  |  | 225122606 | 123647251 | 189125791.4286 | 165755416.9787 | 240000000 | 181913351.4666 | -34895726.0168 | 611000000 | 155810091.96 | 455189908.04 | 173764058.7677 | 281425849.2723 | 15673111 |  | 0 | 18014873 |  | 0 | 16335714 |  | 8971116.16 | 17929135 |  | 0 | 17352523 |  | 521149.328 | 16160270 |  | 307392.11 | 12113486 |  | 0 | 5846652 |  | 0 | 2410499 |  |  | 1720038 |  |  | 90950 | [5 empty] | 12115709.1916 |  | 10942170.5 | 11301194.0125 |  | 6609369.8936 | 11564995.1374 |  | 9959656.5745 | 18608718.8197 |  | 8191050.1809 | 18939147.2522 |  | 10189742.5106 | 17199974.0832 |  | 8942022.8153 | 7834421 |  | 16623457.0103 | 5061314 |  | 9453518.2577 | 16019853 |  |  | 23420613 |  |  | 24309928.15 |  |  | 15537483.82 |  |  | 11388766.6401 |  | 10285640.27 | 10623122.3718 |  | 6212807.7 | 10871095.4292 |  | 9362077.18 | 17492195.6905 |  | 7699587.17 | 17802798.4171 |  | 9578357.96 | 16167975.6382 |  | 15023184.33 | 7599388.37 |  | 16124753.3 | 4909474.58 |  | 9169912.71 | 15539257.41 |  |  | 22717994.61 |  |  | 23580630.3055 |  |  | 15071359.3054 |  |  | 1800000 |  | 0 |  |  | 14276720 | 15000000 |  | 18578050 |  |  | 0 | 15000000 |  | 0 |  |  | 0 | 15000000 |  | 0 |  |  | 0 | 15000000 | [5 empty] | 15000000 | [5 empty] | 9093405 |  | 5144726.48 | 7349781 |  | 11129712.25 | 9982509 |  | 4366441.22 | 7814041 |  | 7559436.62 | 11038890 |  | 7943671.7 | 8987183 |  | 1555707.22 | 10326108 |  | 2572303.52 | 9769525 |  | 15744548.64 | 10159345 |  |  | 7945196 |  |  | 5857704 |  |  | 3977898 |  |  | 80910987.7429 | 79287877.97 | 9799657.598 | 10068139 | 83456320.62 | 76909241.6309 | 32854770 | 30000000 | 56016547.65 | 37709668 | 5359556.86 | 74520136.6
1 | 98 | 159 | Port Said Port Silos | 420476403 | 420476403 |  |  |  |  | 293122211 | 337372000 | 83104403 | 64601380.4375 | 206250000 | 398895097.301 | -43020074.7385 | 375053632 | 62017325.22 | 313036306.78 | 385178548.6111 | -72142241.8311 | 21041587 |  | 5731314.12 | 46391147 |  | 2086813.54 | 44367462 |  | 612061.08 | 57828434 |  | 2803566.38 | 40201769 |  | 10044463.57 | 33369950 |  | 12501707.07 | 43331582 |  | 7676679.3 | 22758807 |  | 7866196.51 | 16523669 |  |  | 6625430 |  |  | 3232602 |  |  | 1699561 |  |  | 22261994.7904 |  | 9098926.6042 | 27697443.3156 |  | 4732309.4271 | 36230823.4797 |  | 3286817.6979 | 32991486.1566 |  | 1623844.6562 | 29054721.6042 |  | 7979171.7708 | 26733107.7446 |  | 6437690.53 | 14059473 |  | 5952977.4948 | 35207967 |  | 15897622.4433 | 32995579 |  |  | 61892208 |  |  | 25682796 |  |  | 54087497.21 |  |  | 21371514.9988 |  | 8734969.54 | 26589545.5829 |  | 4543017.05 | 34781590.5406 |  | 3155344.99 | 31671826.7103 |  | 1558890.87 | 27892532.74 |  | 7660004.9 | 25663783.4348 |  | 7157784.32 | 13637688.81 |  | 5774388.17 | 34151727.99 |  | 15420693.77 | 32005711.63 |  |  | 60035441.76 |  |  | 24912312.12 |  |  | 52464872.2937 |  |  | 2730628.8 |  | 6384571 | 39432474.59 |  | 3852337 | 37712342.79 |  | 36909667 | 69134168.94 |  | 1115750.61 | 34171503.52 |  | 2136487 | 30032955 |  | 7663669 | 38998423.65 |  | 9993520 | 20482926.16 |  | 20738977 | 14871301.8 |  |  | 5962886.89 |  |  | 2909341.53 |  |  | 1529604.92 |  |  | 16570249 |  | 7800748.83 | 41169485 |  | 6174236.64 | 39575833 |  | 11294897.05 | 50176349 |  | 5146959.95 | 36295350 |  | 23740828.21 | 30915292 |  | 4870276.73 | 47373428 |  | 15864748.29 | 27572132 |  | 20952285.22 | 18383248 |  |  | 8856193 |  |  | 5590595 |  |  | 4115044 |  |  | 55009360.6244 | 174658080.21 | 49322801.57 | 50840069 | 54005093.61 | 169418337.8037 | 88794978.61 | 45756061.3 | 95844980.92 | 64517212 | 5226003.76 | 6703474.72
2 | 99 | 160 | The Open Channel Project | 803202543.8095 | 803202543.8095 |  |  |  |  | 200000000 | 414036816 | 389165727.8095 | 210085647.4739 | 292218210.5945 | 277445240.05 | 315671656.2856 | 628262509.9554 | 199182202.37 | 429080307.5854 | 263041419.5403 | 166038888.0451 | 55125187 |  | 12467000.66 | 50710687 |  | 0 | 50710687 |  | 21195390.29 | 36314287 |  | 4298813 | 36314287 |  | 3063890.71 | 36314287 |  | 2176364 | 24157010 |  | 4663500 | 24157010 |  | 961000 | 24157010 |  |  | 24157010 |  |  | 25959677 |  |  | 25959677 |  |  | 18025423 |  | 18099916.4751 | 19193956 |  | 17959584.5164 | 22362228 |  | 21448031.2098 | 23389877 |  | 6170747.6216 | 32676577 |  | 5401406.9402 | 34934591 |  | 3959511.7554 | 3903966 |  | 2502740.2918 | 22496307 |  | 2272770.4481 | 25496307 |  |  | 25496307 |  |  | 23496307 |  |  | 25973394.05 |  |  | 17089903.5463 |  | 17160530.81 | 18197789.6836 |  | 17027482.08 | 21201628.3668 |  | 20334878.39 | 22175942.3837 |  | 5850485.82 | 30980662.6537 |  | 5121073.92 | 33121485.7271 |  | 3744165.41 | 3701214.3763 |  | 2372761.02 | 21327966.1972 |  | 2154734.61 | 24172161.8508 |  |  | 24172161.8508 |  |  | 22276031.4151 |  |  | 24624471.4888 |  |  |  |  | 0 | 50000000 |  | 103808480 | 30000000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 50000000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 50000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50000000 |  |  | 36710975 |  | 26230798.69 | 30668064 |  | 26708381.99 | 30668064 |  | 7214045.5 | 21396397 |  | 29064208.9 | 21847808 |  | 2867385.48 | 21825202 |  | 3168538.33 | 18926553 |  | 3702589.1 | 18926553 |  | 7465860.22 | 18926553 |  |  | 18926553 |  |  | 20184485 |  |  | 20184485 |  |  | 77814709.2582 | 100462315.05 | 48825958.66 | 124390384 | 73766112.06 | 95244826.6056 | 103808480 | 100000000 | 106421808.21 | 97148629 | 15669058.35 | 40541520.45
1 | 100 | 161 | Ras El Teen Hangar | 11187822 | 11187822 |  |  |  |  | - | 0 | 11187822 | 11187822 | 0 | 0 | 1.8626e-09 | 10628430.9 | 9159725.87 | 1468705.03 | 0 | 1468705.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 52462.98 |  |  | 0 |  |  | 42313.5 |  |  | 5287.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100064.23 | 0 | 6192655.92 | 14261.52
1 | 101 |  | CIP SODIC HEAD OFFICE |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 7677797.56 |  |  | 4994449.22 |  |  | 1568606.94 |  |  | 2592257.82 |  |  | 4542513.68 |  |  | 4358925.56 |  |  | 4569289.23 |  |  | 2552678.99 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32856519 | 0 | 0 | 2205154.7
2 | 102 | 157 | Abou Ghaleb Bridge | 336195666.6667 | 336195666.6667 |  |  |  |  | 343930887 | 255357160.273 | 80838506.3937 | 84094959.6398 | 199588263.0226 | 225898878.69 | 26201828.3369 | 379546569 | 78208312.465 | 301338256.535 | 210085957.1817 | 91252299.3533 | 19109674.29 |  | 0 | 23634763.81 |  | 0 | 31248604.76 |  | 0 | 33800956.19 |  | 0 | 35091909.52 |  | 0 | 27182385.71 |  | 0 | 25697124.76 |  | 0 | 24303991.43 |  | 0 | 11263004.76 |  |  | 12215385.71 |  |  | 8758040 |  |  | 3051319.333 |  |  | 20065158 |  | 6550983.086 | 28816502 |  | 11526165.5054 | 25811035 |  | 15878805.1398 | 35491004 |  | 23499891.2151 | 39846505 |  | 9913921.1183 | 43541505 |  | 6853982.9355 | 5477900 |  | 4290977.3118 | 5341442 |  | 6562816.9892 | 5412141 |  |  | 5456554 |  |  | 5513485.69 |  |  | 5125647 |  |  | 18660596.94 |  | 6092414.27 | 26799346.86 |  | 10719333.92 | 24004262.55 |  | 14767288.78 | 33006633.72 |  | 21854898.83 | 37057249.65 |  | 9219946.64 | 40493599.65 |  | 6374204.13 | 5094447 |  | 3990608.9 | 4967541.06 |  | 6103419.8 | 5033291.13 |  |  | 5074595.22 |  |  | 5127541.6917 |  |  | 4766851.71 |  |  | 11751553 |  | 0 | 11833303 |  | 0 | 0 |  | 724954 | 25488555 |  | 0 | 0 |  | 0 | 35785454 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24124545 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 35845465 |  |  | 18015911 |  | 9995146.08 | 20605273 |  | 5432397.6 | 19878544 |  | 9349138.42 | 13721408 |  | 8275988.98 | 12610684 |  | 2610878.93 | 17107369 |  | 3956211.52 | 19096197 |  | 5590071.88 | 17124003 |  | 24987736.81 | 19088988 |  |  | 13159414 |  |  | 12697034 |  |  | 17035022 |  |  | 85077543.3011 | 21507827.69 | 0 | 59591741.233 | 79122115.27 | 20002279.7517 | 724954 | 59970010 | 70197570.22 | 79104461 | 2339155.84 | 17440309.39
| 103 | 162 | Asmarat Roads L&L |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2256420 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 1700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 876.6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256420 | 0 | 2576.6 | 0 | 7811.9 | 0
| 104 | 163 | El Shohadaa Mosque No.006 |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 105 | 164 | Waldorf Astoria Cairo | 202172836 | 202172836 |  |  |  |  | 179649681 | 50767761 | 151405075 | 136754361.0052 | 81000000 | 48501768.3071 | 16916706.6877 | 165235472 | 130600414.76 | 34635057.24 | 46959489.1008 | -12324431.8608 | 20131380 |  | 9032753.11 | 17783629 |  | 0 | 12852752 |  | 7818140.35 |  |  | 30878458.16 |  |  | -7583768.4742 |  |  | 27970544.47 |  |  | 26860721.48 |  |  | 0 | [12 empty] | 5648051.1984 |  | 12321588.4712 | 7496165.2843 |  | 42716915.1099 | 6787425.7611 |  | 10379971.4136 | 7088212.4946 |  | 2275414.1645 | 5474404.3786 |  | 3908087.5398 |  |  | 2370238.2957 | 3200000 |  | 2231373.4975 | 2807509.19 |  | 119488.2513 | 3156000 |  |  | 2645000 |  |  | 2780000 |  |  | 1419000 |  |  | 5393888.8945 |  | 11767116.99 | 7158837.8465 |  | 40794653.93 | 6481991.6018 |  | 13496896.04 | 6769242.9323 |  | 5744685.71 | 5228056.1816 |  | 3869006.66 | 0 |  | 3400782.92 | 3184000 |  | 2219602.74 | 2793471.644 |  | 118890.81 | 3140220 |  |  | 2631775 |  |  | 2766100 |  |  | 1411905 |  |  |  |  | 0 | 6242579 |  | 0 | 6511696 |  | 0 | 4000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3409611.34 | [12 empty] | 14007653 |  | 9468885.14 | 11661895 |  | 9851816.85 | 10078593 |  | 8270116.46 | 7059192 |  | 8631229.24 | 0 |  | 3223067.44 | 0 |  | 2800986.5 | 0 |  | 3785521.33 | 0 |  | 6473410.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 76323076.7435 | 10000000 | 94976849.0958 | 0 | 81411635.8 | 9950000 | 3409611.34 | 0 | 52505033.15 | 0 | 22775467.71 | 12760395.79
2 | 106 | 165 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644000000 | 122141.052 | 643877858.948 | 0 | 643877858.948 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265000 | 0
2 | 107 | 166 | Alamein Coastal Road Bridge | 284814771.4286 | 284814771.4286 |  |  |  |  | 223485076 | 0 | 284814771.4286 | 283989136.5484 | 187291666.6667 | 0 | 825634.8802 | 236401652.75 | 264109896.99 | -27708244.24 | 0 | -27708244.24 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 133640.7527 | 0 |  | 0 | 0 |  | 691994.1275 | 0 |  | 0 | 0 |  | -0.064356 | 0 |  | 0.061138 | 0 |  | 0.0032173 | 0 |  | 28.9305 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 124285.9 | 0 |  | -5.9663e-09 | 0 |  | 1261225.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 42912.94 | 0 |  | 34874.13 | 0 |  | 236476.29 | 0 |  | 27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5500000 |  |  | 14904090 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2832840 |  |  | 0 | [12 empty] | 541474 |  | 2165300.61 | 214115 |  | 984059.87 |  |  | 7384370.55 |  |  | 999680.25 |  |  | 536183.79 |  |  | 217445.84 |  |  | 31763.67 |  |  | 90832.83 | [12 empty] | 825663.8107 | 0 | 0 | 0 | 1699802.06 | 0 | 23236930 | 0 | 12409637.41 | 0 | 1746214.35 | 20981461.5
2 | 108 | 167 | Wady El Natroon Bridge | 583362277.3333 | 583362277.3333 |  |  |  |  | 144921040 | 351007099.04 | 232355178.2933 | 63527371.7495 | 156791666.6667 | 225443143.69 | 294391761.8939 | 276000000 | 59080455.727 | 216919544.273 | 209662123.6317 | 7257420.6413 | 28206020 |  | 0 | 37162144.76 |  | 0 | 38712857.14 |  | 0 | 30400119.05 |  | 0 | 31630781.9 |  | 0 | 32619245.71 |  | 0 | 29744886.67 |  | 4673472.98 | 28728747.62 |  | 0 | 22443280.95 |  |  | 25281095.24 |  |  | 26811096.19 |  |  | 19266823.81 |  |  | 19616321 |  | 12419848.7419 | 29020252 |  | 10636546.1398 | 20648500 |  | 8633534.2473 | 21920125 |  | 26872028.3441 | 23212321 |  | 7390585.3441 | 24250208 |  | 13745076.9247 | 10003268 |  | 7386682.2903 | 12414552 |  | 11008636.0645 | 14541244 |  |  | 16454147 |  |  | 16214547 |  |  | 17147658.69 |  |  | 18243178.53 |  | 11550459.33 | 26988834.36 |  | 9891987.91 | 19203105 |  | 8029186.85 | 20385716.25 |  | 24990986.36 | 21587458.53 |  | 6873244.37 | 22552693.44 |  | 12782921.54 | 9303039.24 |  | 6869614.53 | 11545533.36 |  | 10238031.54 | 13523356.92 |  |  | 15302356.71 |  |  | 15079528.71 |  |  | 15947322.5817 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15425224.75 | 84541455 |  | 0 | 0 |  | 3115862.55 | 21454143 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7741398.95 | 35458898 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 64784545 |  |  | 29784541 |  | 11492201.58 | 35847546 |  | 6901446.94 | 28541144 |  | 8399601.21 | 29755645 |  | 7993085.5 | 31755664 |  | 9490260.09 | 30846563 |  | 3379961.12 | 28456465 |  | 20884879.13 | 24656465 |  | 10197141.29 | 35879565 |  |  | 21254546 |  |  | 25845656 |  |  | 25454565 |  |  | 98092938.0968 | 64357596.69 | 4673472.98 | 122531043.81 | 91226432.43 | 59852564.9217 | 26282486.25 | 100243443 | 78738576.86 | 133090797 | 568078.72 | 15539271.38
2 | 109 | 168 | HST El Mahager Bridge | 136262391.4286 | 136262391.4286 |  |  |  |  | 33494510 | 80605361.697 | 55657029.7316 | 51776767.3696 | 34987561.2609 | 114754277.9499 | -30268653.8909 | 32200000 | 47634625.98 | -15434625.98 | 105876622.2529 | -121311248.2329 | 14801404.76 |  | 0 | 55433064.76 |  | 0 | 8966166.667 |  | 0 | 1404725.51 |  | 3590367.9 | 0 |  | 4232414.9 |  |  | 8931771.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 17173739.0443 |  | 11469944.1196 | 16917173.0104 |  | 14037858.4565 | 13983419.8721 |  | 2306467.0435 | 13983419.8721 |  | 13940838.0217 | 13983419.8721 |  | 10052114.7065 | 8444452.3881 |  | 2409747.8202 | 3666244.1778 |  | 4088434.9355 | 3666244.1778 |  | 17291717.2151 | 3666244.1778 |  |  | 3666244.1778 |  |  | 7801838.5899 |  |  | 7801838.5899 |  |  | 15799839.9207 |  | 10552348.59 | 15563799.1695 |  | 12914829.78 | 12864746.2823 |  | 2121949.68 | 12864746.2823 |  | 12825570.98 | 12864746.2823 |  | 9247945.53 | 7768896.1971 |  | 3276905.37 | 3409607.0853 |  | 3802244.49 | 3409607.0853 |  | 16081297.01 | 3409607.0853 |  |  | 3409607.0853 |  |  | 7255709.8886 |  |  | 7255709.8886 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 32545646 |  | 3290022.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3492288.9 | 33845466 |  | 6250171.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 28455656 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 18452154 |  | 2880388 | 22848565 |  | 16392615.29 | 16485955 |  | 3634072.54 | 2849565 |  | 2020104.86 | 2446565 |  | 7079692.37 | 2084565 |  | 3929240.26 | 1540215 |  | 10590559.94 | 321540 |  | 3413338.13 | 285414 |  |  | 102141 | [8 empty] | 75597122.3186 | 22936165.5353 | 16754554.5 | 0 | 70823091.43 | 21330633.9479 | 13032482.8 | 28455656 | 49940011.39 | 709095 | 3485500 | 5281884.47
1 | 110 | 126 | New Giza Hospital | 573740474.5819 | 573740474.5819 |  |  |  |  | 522719877 | 256868628.6943 | 316871845.8876 | 308076660.6979 | 217000000 | 297252204.6576 | -31588390.7736 | 545053450.8528 | 295753594.27 | 249299856.5828 | 293863565.9829 | -44563709.4002 | 54990283 |  | 28571872.94 | 42234144.6943 |  | 16272130.6638 | 25223814 |  | 0 | 23484306 |  | 27055204.9048 | 24103957 |  | 17623302.6914 | 36338895 |  | 44492972.38 | 30703044 |  | 21490315.27 | 19790185 |  | 0 | [12 empty] | 26819086.8889 |  | 11957963.5417 | 28337260.2191 |  | 12703526.3958 | 21879069.7544 |  | 21433704.7917 | 20146164.5483 |  | 11248119.6875 | 24417079.1052 |  | 27435069.3229 | 32615903.0972 |  | -1060725.9915 | 30095416 |  | 6334950.4366 | 25082804 |  | 43821522.8738 | 22055202 |  |  | 20050184 |  |  | 18045166 |  |  | 27708869.0444 |  |  | 25746323.4134 |  | 11479645 | 27203769.8103 |  | 12195385.34 | 21003906.9643 |  | 20576356.6 | 19340317.9664 |  | 10798194.9 | 23440395.941 |  | 26337666.55 | 31311266.9733 |  | 14547691.32 | 23825281.4194 |  | 6333240 | 19857006.266 |  | 46138771.77 | 17460180.4611 |  |  | 25872891.6162 |  |  | 30575937.9282 |  |  | 28226287.2234 |  |  | 23011532 |  | 21023839 | 41868778 |  | 0 | 32309399 |  | 17903308 | 20472540 |  | 19802301 | 20764916 |  | 0 | 23314832 |  | 7643976 | 30911136 |  | 0 | 25676523 |  | 14511461 | 14531763 | [11 empty] | 20543819 |  | 25241407.8 | 28679072 |  | 19238923.89 | 24676653 |  | 20285947.2 | 36393320 |  | 25795320.78 | 26631701 |  | 9010497.79 | 21407983 |  | 7610537.6 | 18668701 |  | 15882222.15 | 28149464 |  | 26220688.95 | 23256962 |  |  | 3685386 | [8 empty] | 133874131.0585 | 87859421.0444 | 155505798.85 | 19790185 | 148406951.48 | 102135297.2289 | 80884885 | 40208286 | 149285546.16 | 55091812 | 0 | 15782215.77
1 | 111 | 173 | EGAt Load & Load | 50000000 | 50000000 |  |  |  |  | 50000000 | 13598081 | 36401919 | 22150107.2581 | 50000000 | 39262251.9806 | -11412359.2386 | 46500000 | 20599599.75 | 25900400.25 | 35836379.6807 | -9935979.4307 | 3000000 |  | 2116780.43 | 3500000 |  | 2768145.62 | 4000000 |  | 0 | 3098081 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 3682757.4946 |  | 2392520.6774 | 2104055.8003 |  | 1691213.043 | 2499116.3226 |  | 426274.9677 | 2450354.914 |  | 213254.828 | 2140826.0215 |  | 3035689.7849 | 3801319.3871 |  | 2507117.3964 | 5938278.4533 |  | 949916.5 | 5938278.4533 |  | 1690198.5222 | 5938278.4533 |  |  | 2969139.2266 |  |  | 1799847.454 |  |  | 0 |  |  | 3424964.47 |  | 2225044.23 | 1956771.8943 |  | 1572828.13 | 2324178.18 |  | 396435.72 | 2278830.07 |  | 198326.99 | 1990968.2 |  | 2823191.5 | 3535227.03 |  | 1359133.84 | 5344450.608 |  | 854924.85 | 5344450.608 |  | 1521178.67 | 5344450.608 |  |  | 2672225.304 |  |  | 1619862.7086 |  |  | 0 |  |  | 2700000 |  | 4588552.22 | 2700000 |  | 0 | 3150000 |  | 0 | 3600000 |  | 0 | 2788273 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 750000 |  | 1261405.2 | 850000 |  | 1014184.12 | 950000 |  | 698149.55 | 750000 |  | 835370.83 |  |  | 961259.71 |  |  | 658402.44 |  |  | 785068.27 |  |  | 163322.76 | [12 empty] | 12906185.7197 | 10707265.1339 | 4884926.05 | 0 | 10951063.93 | 9636538.6205 | 4588552.22 | 0 | 6377162.88 | 0 | 0 | 989765.89
1 | 112 | 172 | Rolling Mill#4 | 388375223 | 388375223 |  |  |  |  | 315000000 | 214724975 | 173650248 | 131976403.776 | 313500000 | 248135842.0045 | 8262977.2195 | 407812500 | 123727878.54 | 284084621.46 | 228805204.9817 | 55279416.4783 | 24739046 |  | 14485776.58 | 24739046 |  | 124880417.8 | 24739046 |  | 0 | 24739046 |  | 0 | 24739046 |  | 0 | 24739046 |  | 0 | 24739046 |  | 0 | 13850551 |  | 0 | 13850551 |  |  | 13850551 | [8 empty] | 24225005.1851 |  | 19294981.1733 | 26559923.7877 |  | 16864542.816 | 25244679.5263 |  | 20171321.5467 | 23822235.7221 |  | 16333607.7333 | 22670978.9318 |  | 29397600.4267 | 23689101.5839 |  | 54858283.6391 | 20997938 |  | 25388172.3444 | 15997938 |  | 29268835.9222 | 19287938 |  |  | 16957602.0977 |  |  | 17682501.17 |  |  | 11000000 |  |  | 22710942.3611 |  | 18089044.85 | 24899928.5509 |  | 15810508.89 | 23666887.0559 |  | 18910613.95 | 22333345.9895 |  | 15312757.25 | 21254042.7485 |  | 27560250.4 | 22208532.7349 |  | 40596013.12 | 18898144.2 |  | 22849355.11 | 14398144.2 |  | 26341952.33 | 17359144.2 |  |  | 15261841.888 |  |  | 15914251.053 |  |  | 9900000 |  |  | 14800000 |  | 0 | 18554285 |  | 22286048.94 | 18554285 |  | 0 | 18554285 |  | 0 | 18554285 |  | 0 | 18554285 |  | 0 | 18554285 |  | 0 | 18554285 |  | 0 | 10387913 |  |  | 10387913 |  |  | 10387913 | [5 empty] | 8870855 |  | 13058417.58 | 15017853 |  | 15219633.14 | 10767527 |  | 18638565.93 | 14945778 |  | 11909544.34 | 17945778 |  | 21949256.44 | 16945778 |  | 22484585.71 | 16945778 |  | 14209238.26 | 11945778 |  | 32093181.64 | 9945778 |  |  | 8945778 | [8 empty] | 211577345.6018 | 64928041.2677 | 139366194.38 | 41551653 | 185470495.9 | 58435237.141 | 22286048.94 | 49718024 | 149562423.04 | 30837334 | 0 | 37854964.25
1 | 113 | 170 | Mivida BP#189 | 948571429 | 948571429 |  |  |  |  | 354230920 | 625310083 | 323261346 | 235005633.3221 | 151000000 | 560533774.25 | 153032021.4279 | 884069486.1065 | 223255351.656 | 660814134.4505 | 532507085.5375 | 128307048.913 | 41282525 |  | 29038558.46 | 33643964 |  | 23000800.56 | 32263607 |  | 15682494.86 | 27631366 |  | 16636045.76 | 35603707 |  | 22729528.92 | 66573015 |  | 34522830 | 69783832 |  | 35220616.56 | 68490320 |  | 0 | 70865453 |  |  | 87110065 |  |  | 56891649 |  |  | 35170580 |  |  | 38220236 |  | 25744482.7684 | 39418443 |  | 12419705.3895 | 54435429 |  | 20880740.9895 | 68009424 |  | 21364910.4526 | 78839267 |  | 86306025.4211 | 72498745 |  | 23837086.1789 | 32794234 |  | 20805348.5263 | 35414061 |  | 12485579.6316 | 34248529 |  |  | 34602340 |  |  | 34313824.25 |  |  | 37739242 |  |  | 36309224.2 |  | 24457258.63 | 37447520.85 |  | 11798720.12 | 51713657.55 |  | 19836703.94 | 64608952.8 |  | 20296664.93 | 74897303.65 |  | 81990724.15 | 68873807.75 |  | 22645231.87 | 31154522.3 |  | 19765081.1 | 33643357.95 |  | 11861300.65 | 32536102.55 |  |  | 32872223 |  |  | 32598133.0375 |  |  | 35852279.9 |  |  | 63462787 |  | 62566272.8 | 22189334 |  | 37089198 | 32261310 |  | 22123110.41 | 26291957 |  | 18794302.39 | 25213240 |  | 16890748.06 | 21593255 |  | 50032149.11 | 27823450 |  | 22045664.4 | 52025226 |  | 20013901.02 | 54534403 |  |  | 53523554 |  |  | 55379664 |  |  | 68074442 |  |  | 81580556 |  | 38809003.91 | 61186345 |  | 13846837.21 | 47646940 |  | 18472855.82 | 24110339 |  | 49242327.31 | 25807991 |  | 52102149.94 | 40223977 |  | 10284472.31 | 52497829 |  | 18944812.48 | 53558612 |  | 26689735.38 | 54682506 |  |  | 61806273 |  |  | 55961048 |  |  | 35785040 |  |  | 223843879.3579 | 140903935.25 | 176830875.12 | 318528067 | 212651685.39 | 133858738.4875 | 249555346.19 | 283537289 | 228392194.36 | 261793479 | 0 | 53221287.27
2 | 114 | 169 | Sokhna Culverts | 41932924.7619 | 41932924.7619 |  |  |  |  | 11934125 | 250119 | 41682805.7619 | 34788686.1739 | 20000000 | 9212346.7146 | -2068108.1266 | 18400000 | 32005591.28 | -13605591.28 | 8206504.921 | -21812096.201 | 250119 |  | 0 | 0 |  | 43500 |  |  | 9863.4 |  |  | 29000 |  |  | 6414 |  |  | 10150 |  |  | 0 |  |  | 31273.75 | [12 empty] | 2183961.9914 |  | 1245641.3043 | 2281026.9688 |  | 5898597.2817 | 1657914.4638 |  | -8598685.41 | 1021335.1639 |  | 80177.18 |  |  | 502165.56 |  |  | 9016750.7834 | 0 |  | 499.8987 | 0 |  | 15790.6709 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1000000 |  |  | 1068108.1266 |  |  | 2009245.0321 |  | 1145990 | 2098544.8113 |  | 8781343.48 | 1525281.3067 |  | -8598685.41 | 939628.3508 |  | 80177.18 | 0 |  | 502165.56 | 0 |  | 750.88 | 0 |  | 394.92 | 0 |  | 12474.63 | 0 |  |  | 0 |  |  | 790000 |  |  | 843805.42 |  |  | 19745414 |  | 22255332.55 | 0 |  | 0 | 6541454 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 433670.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3646565 |  | 408660.31 | 854545 |  | 146631.52 | 252154 |  | 410470.04 | 121411 |  | 117769 |  |  | 454315.48 |  |  | 77864.9 |  |  | 7545.04 |  |  | 30522.22 | [12 empty] | 8160937.2691 | 2068108.1266 | 130201.15 | 0 | 1924611.24 | 1633805.42 | 22689003.35 | 0 | 1653778.51 | 0 | 0 | 24468962.68
1 | 115 | 171 | EDNC Landscape | 71569048 | 71569048 |  |  |  | 1310241.4095 | 63271290 | 0 | 70258806.5905 | 51010438.0149 | 71569048 | 18793491.81 | 1765118.1751 | 68706287 | 48970021.15 | 19736265.85 | 18041752.2643 | 1694513.5857 |  |  | 0 |  |  | 3177161.7048 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 1491522.5842 | 0 |  | 85062.4884 | 0 |  | 43859.0202 | 0 |  | 12622.5623 | 0 |  | 53791.5305 | 0 |  | 78259.9914 | 2670000 |  | 44908.6664 | 3240000 |  | 99504.9576 | 3883492.2 |  |  | 3500000 |  |  | 2275000 |  |  | 3224999.61 |  |  | 0 |  | 1431861.7 | 0 |  | 81659.99 | 0 |  | 42104.66 | 0 |  | 12117.66 | 0 |  | 51639.87 | 0 |  | 75129.27 | 2563200.018 |  | 43112.32 | 3110400.0218 |  | 95524.76 | 3728152.5382 |  |  | 3360000.0236 |  |  | 2184000.0153 |  |  | 3095999.6473 |  |  |  |  | 5035428.4 |  |  | 2038310.81 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 1109006.39 |  |  | 2344630.99 |  |  | 50168.66 |  |  | 97756.68 |  |  | 93549.43 |  |  | 897980.6 |  |  | 94489.82 |  |  | 154268.75 | [12 empty] | 1909531.8011 | 12883491.81 | 3177161.7048 | 0 | 1833150.23 | 12368152.2244 | 7073739.21 | 0 | 4841851.32 | 0 | 0 | 3804206.42
2 | 116 | 174 | Qani bay Al rammah Mosque | 11588673.4286 | 11588673.4286 | [5 empty] | 2117664 | 9471009.4286 | 6243555.5543 | 0 | 6150355.2826 | -805237.4084 | 35000000 | 5744071.11 | 29255928.89 | 5658326.86 | 23597602.03 | 705888 |  | 0 | 705888 |  | 0 | 705888 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 1250000 |  | 548920.0761 | 1350000 |  | 496747.8587 | 1450000 |  | 454225.25 | 1052218 |  | 407091.413 |  |  | 516902.1304 |  |  | 375348.4348 | 0 |  | 524829.8587 | 0 |  | 338518.1739 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1048137.2826 |  |  | 1150000 |  | 505006.47 | 1242000 |  | 457008.03 | 1334000 |  | 417887.23 | 968040.56 |  | 374524.1 | 0 |  | 475549.96 | 0 |  | 345320.56 | 0 |  | 482843.47 | 0 |  | 311436.72 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 964286.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7832192 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 5874144 | [8 empty] | 74612 |  | 430943.7 | 512164 |  | 425474.44 | 512164 |  | 349912.26 | 586507 |  | 786320.87 | 586507 |  | 387920.96 | 148955 |  | 474098.76 | 148955 |  | 300100.97 | 148955 |  | 573219.38 | 148955 |  |  | 148955 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3662583.1957 | 1048137.2826 | 0 | 0 | 3369576.54 | 964286.3 | 0 | 5874144 | 3727991.34 | 446865 | 0 | 243823.02
2 | 117 | 175 | October Under-Railway Tunnel | 56233741 | 56233741 | [5 empty] | 26564223 | 29669518 | 17467470.0282 | 0 | 61069884.3426 | -22303613.3708 | 49485692 | 15371373.6 | 34114318.4 | 53741498.1774 | -19627179.7774 | 500000 |  | 0 | 2606422 |  | 0 | 3909633 |  | 0 | 13032112 |  | 0 | 6516056 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 3997307 |  | 367145.9438 | 3500000 |  | 798675.9217 | 5500000 |  | 321078.4096 | 5000000 |  | 605324.4101 | 8000000.3357 |  | 1231182.1497 | 5000000 |  | 5370287.1255 | 10675032 |  | 655691.0341 | 4125660 |  | 581673.6136 | 5340934 |  |  | 3560622 |  |  | 3370329.0068 |  |  | 3000000 |  |  | 3517630.1543 |  | 323088.43 | 3079999.995 |  | 702834.81 | 4839999.9922 |  | 282549 | 4399999.9929 |  | 532685.48 | 7040000.2841 |  | 1083440.29 | 4399999.9929 |  | 4725852.7 | 9394028.16 |  | 577008.11 | 3630580.8 |  | 511872.78 | 4700021.92 |  |  | 3133347.36 |  |  | 2965889.526 |  |  | 2640000 |  |  | 5145973 |  | 5455347 | 1462500 |  | 0 | 850000 |  | 2856009 | 3476101 |  | 1337162.6 | 3714152 |  | 0 | 13380506 |  | 0 | 7190253 |  | 0 | 3178706 |  | 0 | [12 empty] | 1239825 |  | 547960.16 | 2229813 |  | 627711.09 | 3957834 |  | 6178029.95 | 6404382 |  | 697675.21 | 4436932 |  | 285820.02 | 3075000 |  | 489613.37 | 2750000 |  | 1230048.46 | 2000000 |  | 938249.47 | 1750000 |  |  | 863037 | [8 empty] | 9931058.6081 | 15271885.0068 | 0 | 0 | 8739331.6 | 13439258.806 | 9648518.6 | 3178706 | 10995107.73 | 4613037 | 0 | 1790074.17
1 | 118 | 176 | Radamis City | 147053342 | 147053342 | [5 empty] | 27350237 | 119703105 | 51422867.7935 | 0 | 74716323.36 | 20914150.8465 | 155697388 | 47309038.37 | 108388349.63 | 68920479.8629 | 39467869.7671 | 12422337 |  | 18044958.86 | 8710562 |  | 18559790.26 | 6217338 |  | 12678283.81 |  |  | 14184045.73 |  |  | 10441071.93 |  |  | 23770027.48 |  |  | 17364488.37 |  |  | 34792428.23 | [12 empty] | 7500000 |  | 6759163.413 | 7500000 |  | 5531631.5761 | 10500000 |  | 5750233.7826 | 8800000 |  | 3856803.5 | 6700000 |  | 73287904.5217 | 10800000 |  | 4942498.8955 | 5085281.36 |  | 6560741.3508 | 4709509 |  | 6698358.0738 | 5352014 |  |  | 5270509 |  |  | 2121705 |  |  | 377305 |  |  | 6900000 |  | 6218430.34 | 6900000 |  | 5089101.05 | 9660000 |  | 5290215.08 | 8096000 |  | 3548259.22 | 6164000 |  | 67424872.16 | 9936000 |  | 5747152.86 | 4718726.533 |  | 6087833.12 | 4370040.4171 |  | 6215530.22 | 4966232.678 |  |  | 4890602.6825 |  |  | 1968769.2715 |  |  | 350108.2808 |  |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 3203316 |  | 10000000 | 2393746 |  | 15000000 |  |  | 0 |  |  | 10000000 |  |  | 15000000 |  |  | 58479500 | [12 empty] | 6136095 |  | 4531189.7 | 5488645 |  | 3386530.34 | 2289602 |  | 7394593.99 | 0 |  | 5325637.18 | 0 |  | 4031775.83 | 0 |  | 8021421.05 | 0 |  | 6077419.21 | 3000000 |  | 9075664.24 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 113387335.1136 | 13121533 | 149835094.67 | 0 | 105621394.05 | 12175712.9128 | 118479500 | 0 | 47844231.54 | 3000000 | 0 | 2465818.81
2 | 119 | 179 | Jawhar al-lala Mosque | 11196893.0667 | 11196893.0667 | [5 empty] | 481372 | 10715521.0667 | 2990805.1889 | 0 | 9020405.2125 | -814317.3347 |  | 2691724.67 | -2691724.67 | 8118364.6912 | -10810089.3612 | 120343 |  | 0 | 120343 |  | 0 | 120343 |  | 0 | 120343 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 3750000 |  | 242804.0111 | 2650000 |  | 259707.2556 | 1070300.7125 |  | 162310.5667 |  |  | 136553.2333 |  |  | 305827.3444 |  |  | 144068.1556 | 167000 |  | 199507.4444 | 383104.5 |  | 255602.5111 | 265000 |  |  | 376900 |  |  | 200360 |  |  | 157740 |  |  | 3375000 |  | 218523.61 | 2385000 |  | 233736.53 | 963270.6412 |  | 146079.51 | 0 |  | 122897.91 | 0 |  | 275244.61 | 0 |  | 129661.34 | 150300 |  | 179556.7 | 344794.05 |  | 230042.26 | 238500 |  |  | 339210 |  |  | 180324 |  |  | 141966 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4902130 | 7298915 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4379349 | [11 empty] | 12720 |  | 244050.72 | 717191 |  | 249337.5 | 717191 |  | 141656.08 | 717191 |  | 139742.57 | 845868 |  | 204837.04 | 845868 |  | 136873.33 | 845868 |  | 245837.09 | 141398 |  | 281161.41 | 141398 |  |  | 141398 |  |  | 141398 |  |  | 141398 |  |  | 1706380.5222 | 1000000 | 0 | 0 | 1535742.47 | 900000 | 4902130 | 4379349 | 1643495.74 | 706990 | 0 | 27039.02
2 | 120 | 178 | El-Hussein Mosque | 5648468.5714 | 5648468.5714 | [5 empty] | 0 | 5648468.5714 | 2926173.7889 | 0 | 2722294.7825 | 0 |  | 2633556.41 |  | 2450065.3043 | -5083621.7143 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 711382.8494 |  | 16416.6667 | 1016261.2134 |  | 1860.6889 | 994650.7198 |  | 1010.6667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 640244.5644 |  | 14775 | 914635.092 |  | 1674.62 | 895185.6478 |  | 909.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 5687737 |  | 0 | [12 empty] | 517790 |  | 26387.31 | 517790 |  | 83727.18 | 517790 |  | 15666.78 | 517790 |  | 3266.36 | 394808 |  | 18581.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 400000 | 0 |  | 298 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19288.0222 | 0 | 0 | 0 | 17359.22 | 0 | 0 | 5687737 | 547926.78 | 0 | 0 | 407139
2 | 121 | 68 | Kayan Lock Load |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3109506.08
1 | 122 | 177 | SODIC Allegria Villa f100 | 7061113.1 | 7061113.1 | [5 empty] | 0 | 7061113.1 | 5125625.6349 |  | 1561186.51 | 374300.9551 |  | 4356820.89 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 52513.3287 | 0 |  | 2548.2124 | 0 |  | 1179.0718 | 0 |  | 295938.7676 | 0 |  | 25307.7729 | 0 |  | -3186.2001 | 280000 |  | 0 | 453119.37 |  | 0 | 350000 |  |  | 468000 |  |  | 10067.14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 44636.73 | 0 |  | 2166 | 0 |  | 1002.22 | 0 |  | 251550.21 | 0 |  | 21511.8 | 0 |  | -2750.25 | 238000 |  | 0 | 385151.4645 |  | 0 | 297500 |  |  | 397800 |  |  | 8557.069 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 63347.5 |  |  | 17419.71 |  |  | 71317.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1372.4 | [12 empty] | 374300.9533 | 828067.14 | 0 | 0 | 318116.71 | 703857.069 | 0 | 0 | 153457.01 | 0 |  | 257475.91
2 | 123 | 180 | Endowments Building |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | 124 | 181 | Beymen Fit Out | 4000000 | 4000000 | [5 empty] | 0 | 4000000 | 3733508.4778 |  | 0 | 266491.5222 |  | 3360157.63 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 38633.3333 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7711.1111 | 0 |  | 112252.9 | 0 |  | 2852435.4778 | 0 |  | 6112440.4 | 0 |  | 1207477.2222 | 0 |  | 302833.9444 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 34770 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6940 | 0 |  | 101027.61 | 0 |  | 2567191.93 | 0 |  | 5501196.36 | 0 |  | 1086729.5 | 0 |  | 272550.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 16973.27 |  |  | 304109.83 |  |  | 80909.74 |  |  | 209188.55 |  |  | 5221596.76 |  |  | 2950712.06 |  |  | 1016893.41 |  |  | 770609.84 | [12 empty] | 10633784.3889 | 0 | 0 | 0 | 9570405.95 | 0 | 0 | 0 | 10570993.46 | 0 |  | 151906.39
1 | 125 | 182 | Astoria Sharm elSheikh | 5331005.13 | 5331005.13 | [5 empty] | 0 | 5331005.13 | 3057286.9444 |  | 648926.5967 | 1624791.5889 |  | 2751558.25 | [5 empty] | 1105252.51 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 122363.5333 | 0 |  | 781114.0333 | 0 |  | 721314.0222 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6250 | 648926.5967 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 110127.18 | 0 |  | 703002.63 | 0 |  | 649182.62 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5625 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 1140367.18 |  |  | 623621.97 |  |  | 385762.73 |  |  | 433832.25 |  |  | 154386.67 |  |  | 329321.22 |  |  | 0 |  |  | 340428.23 | [12 empty] | 1631041.5889 | 648926.5967 | 1105252.51 | 0 | 1467937.43 | 0 | 0 | 0 | 3407720.25 | 0 |  | 142195.89
1 | 126 | 183 | Wadi Halfa Port | 142857142 | 142857142 | [5 empty] | 129279169 | 13577973 | 12956228.1128 |  | 116738334.8054 | 13162579.0818 |  | 11673560.9 |  |  |  | 10169130 |  | 23601514.1 | 26384050 |  | 22333274 | 21161785 |  | 8145935 | 23658428 |  | 0 | 20757630 |  | 0 | 18676223 |  | 0 | 5084852 |  | 0 | 3387071 |  | 0 | [12 empty] | 16490278.3391 |  | 3513753.4636 | 17224794.5 |  | 2138514.2441 | 22070121.4673 |  | 6384387.614 | 16581592.2778 |  | 3125749.1253 | 15709000.5336 |  | 3415247.7869 | 13178547.6877 |  | 1578770.6078 | 2450000 |  | 220005.8602 | 1200000 |  | 169993.6182 | 1650000 |  |  | 684000 |  |  | 3800000 |  |  | 5700000 |  |  | 14857739.9822 |  | 3165891.7 | 15519539.0075 |  | 1926801.23 | 19885178.3696 |  | 5752332.93 | 14940013.8365 |  | 2816299.81 | 14153808.7174 |  | 3077138.09 | 11873870.8262 |  | 1422473.85 | 2207450 |  | 198225.28 | 1081200 |  | 153164.25 | 1486650 |  |  | 616284 |  |  | 3423800 |  |  | 5124004.3 |  |  | 25530524 |  | 0 | 19234311 |  | 0 | 26742277 |  | 22733360.9 | 15553912 |  | 0 | 13713944 |  | 0 | 13051858 |  | 14018583.05 | 10052024 |  | 0 | 2267366 |  | 0 | 284497 |  |  | 7500000 | [8 empty] | 10136650 |  | 2525166.57 | 13298669 |  | 1855946.93 | 17125143 |  | 9861243.72 | 22468522 |  | 1767591.41 | 7097080 |  | 290622.39 | 4443240 |  | 134675.12 | 5344554 |  | 168689.93 | 2512334 |  | 469779.63 | 1796220 |  |  | 1240856 | [8 empty] | 20546422.3201 | 11834000 | 54080723.1 | 3387071 | 18512327.14 | 10650738.3 | 36751943.95 | 10051863 | 17073715.7 | 5549410 |  | 6291717.02
1 | 127 | 184 | Suez Steel Intake & P Stations | 244570060 | 244570060 | [5 empty] | 195100002 | 49470058 | 33842052.8667 |  | 215804578.3781 | -5076571.2448 |  | 30457847.58 |  |  |  | 26714286 |  | 10061971.04 | 26614286 |  | 38816091.84 | 22714286 |  | 40629535.49 | 34914286 |  | 18454228.05 | 34714286 |  | 0 | 29714286 |  | 0 | 19714286 |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 10812096.1998 |  | 1814666.6 | 11806311.9423 |  | 8642370.6333 | 12339861.5488 |  | 51693914.2333 | 11184927.1032 |  | 40605767.7222 | 11184927.1032 |  | 14325297.5889 | 9942157.4251 |  | 7630588.5222 | 58128290 |  | 6852615.3444 | 22898290 |  | 6089133.5889 | 30714234 |  |  | 15753475.21 |  |  | 11040007.8455 |  |  | 10000000 |  |  | 9730886.5798 |  | 1633199.94 | 10625680.7481 |  | 7778133.57 | 11105875.394 |  | 46524522.81 | 10066434.3929 |  | 36545190.95 | 10066434.3929 |  | 12892767.83 | 8947941.6826 |  | 6867529.67 | 52315461 |  | 6167353.81 | 20608461 |  | 5480220.23 | 27642810.6 |  |  | 14178127.689 |  |  | 9936007.061 |  |  | 9000000 |  |  | 21628612 |  | 22327120.91 | 26714286 |  | 0 | 40614286 |  | 38474799.51 | 37714286 |  | 24953771.0923 | 34914286 |  | 14525353.17 | 34714286 |  | 0 | 29714286 |  | 0 | 19714286 |  | 0 | [12 empty] | 37612460 |  | 1653848.78 | 48214286 |  | 42843745.19 | 46319286 |  | 50053129.69 | 51274287 |  | 1679735.71 | 6914286 |  | 5399659.53 | 0 |  | 27890107.6 | 0 |  | 3519245.44 | 0 |  | 15209776.23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3800000 |  |  | 0 |  |  | 137654354.2333 | 67507717.0555 | 107961826.42 | 0 | 123888918.81 | 60756945.35 | 100281044.6823 | 19714286 | 148249248.17 | 3800000 |  | 17590617.38
1 | 128 | 185 | Ora Zed Landscape Ph1 | 90188424 | 90188424 | [5 empty] | 94466581 | -4278157 | 3874541.2632 |  | 115325032.3776 | -29011149.6407 |  | 3651270.82 |  |  |  | 15743617 |  | 2138801.7829 | 19952494 |  | 4909563.9175 | 16495242 |  | 3284925.6635 | 12184079 |  | 3808329.2952 | 14312745 |  | 1440674.7619 | 7244544 |  | 9754360.381 | 4766082 |  | 4969954.981 | 2799372 |  | 5902964.2286 | 968406 | [11 empty] | 11000000 |  | 1488393.7298 | 9000000 |  | 3967561.1651 | 10700000 |  | 5665445.0025 | 9800000 |  | 4734307.7899 | 7000000 |  | 1669045.8589 | 11200000 |  | 4108105.8115 | 6470000 |  | 2123147.9188 | 8794544 |  | 3721760.329 | 9460460 |  |  | 12752882.3776 |  |  | 10376012 |  |  | 8771134 |  |  | 10366124.9918 |  | 1402625.04 | 8481374.9933 |  | 3738930.45 | 10083412.4921 |  | 5338973.73 | 9235274.9927 |  | 4461493.3 | 6596624.9948 |  | 1572867.09 | 10554599.9917 |  | 3871376.23 | 6097166.25 |  | 2000801.52 | 8287758.402 |  | 3507293.89 | 8915300.9925 |  |  | 12017997.5305 |  |  | 9778094.3085 |  |  | 8265697.4033 |  |  |  |  | 0 | 3112790 |  | 0 | 5123410 |  | 2167633.67 | 13382074 |  | 3494854.78 | 16959620 |  | 4074938.81 | 14020955 |  | 2726488.3 | 10356467 |  | 3120690.89 | 12165833 |  | 0 | 6157862 |  |  | 4051170 |  |  | 2379466 |  |  | 823145 |  |  | 10993739 |  | 2478786.47 | 12276683 |  | 3594052.29 | 12921151 |  | 4747754.49 | 13449852 |  | 499976.93 | 15434701 |  | 2955559.55 | 9139109 |  | 656661.01 | 8532346 |  | 4073569.73 | 5474640 |  | 4869726.52 | 3458577 |  |  | 2997326 |  |  | 1756564 |  |  | 878282 |  |  | 27477767.6054 | 41360488.3776 | 36209575.0114 | 3767778 | 25894361.25 | 38977090.2348 | 15584606.45 | 25577476 | 23876086.99 | 14565389 |  | 638191.98
2 | 129 | 186 | L&L El-Awsaty Tunnel | 1250000 | 1250000 | [5 empty] | 0 | 1250000 | 357360.8326 |  | 0 | 892639.1674 |  | 318051.141 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 37786.5169 |  |  | 10884.4045 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19590.7865 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 33630 | 0 |  | 9687.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17435.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 234111.3339 |  |  | 240000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 34477 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 88.81 | 0 |  |  | 175583.5004 |  |  | 180000 |  |  | 180000 |  |  | 68261.7079 | 0 | 0 | 0 | 60752.92 | 0 | 0 | 474111.3339 | 34565.81 | 535583.5004 |  | 0
1 | 130 | 187 | EPICO 3 Facility | 399562505 | 399562505 | [5 empty] | 390997640 | 8564865 | 15755936.5427 |  | 276845182.2 | 106961386.2573 |  | 14889360.024 |  |  |  | 11123035 |  | 11426647.21 | 11041959 |  | 8374674.18 | 15773054 |  | 13210447.27 | 16090776 |  | 6910722.77 | 23356365 |  | 7955142.87 | 24046221 |  | 18889361.34 | 40801141 |  | 6563319.97 | 111453111 |  | 12422424.05 | 88581967 |  |  | 48730011 | [8 empty] | 16000000 |  | 9991714.006 | 18000000 |  | 6138275.8978 | 22500000 |  | 9557546.9475 | 25700000 |  | 6927469.0623 | 22000000 |  | 15534653.4802 | 23900000 |  | 8520164.1841 | 5381680 |  | 27758657.8836 | 24200322 |  | 22640039.037 | 26080425 |  |  | 28598321 |  |  | 29948386.2 |  |  | 34536048 |  |  | 15119999.991 |  | 9442169.73 | 17009999.9899 |  | 5800670.72 | 21262499.9873 |  | 9031881.86 | 24286499.9855 |  | 6546458.26 | 20789999.9876 |  | 14680247.53 | 22585499.9865 |  | 8051555.19 | 5085687.6 |  | 26231931.7 | 22869304.29 |  | 21394836.89 | 24646001.625 |  |  | 27025413.345 |  |  | 28301224.959 |  |  | 32636565.36 |  |  | 10160136 |  | 0 | 8759390 |  | 13338534.97 | 8695543 |  | 0 | 12421280 |  | 0 | 22671486 |  | 20378544 | 28393138 |  | 5949568.74 | 18936399 |  | 6395645.73 | 32130898 |  | 139967361.34 | 67769325 |  |  | 69758299 |  |  | 38374884 | [5 empty] | 50046347 |  | 11404964.64 | 24612661 |  | 2980730.38 | 24660687 |  | 44059551.52 | 20432264 |  | 7120985.7 | 21919517 |  | 27373439.54 | 22060180 |  | 6019609 | 34649290 |  | 43571838.63 | 50349656 |  | 46723156.38 | 51575873 |  |  | 42484866 |  |  | 9241860 |  |  | 4088740 |  |  | 107068520.4985 | 119163180.2 | 85752739.66 | 248765089 | 101179751.88 | 112609205.289 | 186029654.78 | 208033406 | 189254275.79 | 157740995 |  | 42241872.02
2 | 131 | 188 | Ring Road - El Qawmiya | 189000000 | 189000000 | [5 empty] | 172551047.6019 | 16448952.3981 | 26419.9355 |  | 67200000 | 121773580.0645 |  | 24570.54 |  |  |  | 6144042.857 |  | 439200 | 14715785.71 |  | 0 | 20519490.48 |  | 6812368.78 | 27072824.76 |  | 25897246.59 | 24242425.71 |  | 40922116.56 | 23059500.95 |  | 27162560.57 | 21474741.9 |  | 21491578.35 | 24329013.33 |  | 19998884.51 | 8347345.714 |  |  | 1765851.429 |  |  | 880024.7619 | [5 empty] | 5000000 |  | 73889.957 | 8600000 |  | 97886.3441 | 9200000 |  | 242764.1398 | 12500000 |  | 0 | 15200000 |  | 30.6237 | 16700000 |  | 30.6237 | 0 |  | 5558.9677 | 0 |  | -446580.5914 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4650000 |  | 68717.66 | 7998000 |  | 91034.3 | 8556000 |  | 225770.65 | 11625000 |  | 0 | 14136000 |  | 28.48 | 15531000 |  | 28.48 | 0 |  | 5169.84 | 0 |  | -415319.95 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 57750000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10729515 | 0 |  | 3863139 | 74541214 |  | 21808950 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24125454 |  |  | 9036512 |  | 39155 | 13118327 |  | 219792.61 | 14102072 |  | 416164.39 | 15722088 |  | 0 | 14985716 |  | 0 | 13049737 |  | 1911.37 | 11971737 |  | 0 | 11695718 |  | 5006.07 | 10521438 |  |  | 9621711 |  |  | 7731818 |  |  | 3421212 |  |  | -26419.9355 | 0 | 142723955.36 | 35322235.2349 | -24570.54 | 0 | 94151604 | 98666668 | 682029.44 | 42991897 |  | 0
2 | 132 | 189 | Ring Road - Service Road | 80500000 | 80500000 | [5 empty] | 67280349.8811 | 13219650.1189 | 2489493.3226 |  | 91334465.243 | -13323958.5656 |  | 2315228.79 |  |  |  | 9808797.143 |  | 0 | 17077317.14 |  | 3988667.49 | 16032317.14 |  | 66980 | 10734983.81 |  | 0 | 7618200 |  | 235000 | 4482943.81 |  | 0 | 1044200 |  | 0 | 361535.1 |  | 0 | 120055.7381 | [11 empty] | 9808797.143 | 0 | 3424327.6559 | 17077317.14 | 0 | 6689856.8172 | 16032317.14 | 0 | 4395077.3333 | 10734983.81 | 0 | 828594.043 | 7618200 | 0 | 1535738.3978 | 4482943.81 | 0 | 1205913.7097 | 3106900 | 0 | 1444682.5699 | 1214112 | 0 | 1892617.0215 | 9541245 | 0 | 0 | 6595353.2 | 0 | 0 | 3510152 | 0 | 0 | 1612144 | 0 | 0 | 9122181.343 | 0 | 3184624.72 | 15881904.9402 | 0 | 6221566.84 | 14910054.9402 | 0 | 4087421.92 | 9983534.9433 | 0 | 770592.46 | 7084926 | 0 | 1428236.71 | 4169137.7433 | 0 | 1121499.75 | 2889417 | 0 | 1343554.79 | 1129124.16 | 0 | 1760133.83 | 8873357.85 | 0 | 0 | 6133678.476 | 0 | 0 | 3264441.36 | 0 | 0 | 1499293.92 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 32454655 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8561112 |  | 0 | 0 |  |  | 22541454 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5412454 |  | 2397905.79 | 6512121 |  | 2209474.51 | 6745756 |  | 476445.62 | 8845555 |  | 557042.59 | 19585245 |  | 2117300.93 | 8545665 |  | 2717333.57 | 2545445 |  | 794855.22 | 744566 |  | 872254.36 | 684853 |  |  | 794946 |  |  | 421453 |  |  | 384588 |  |  | 21416807.5484 | 21258894.2 | 4290647.49 | 481590.8381 | 19917631.02 | 19770771.606 | 0 | 31102566 | 12142612.59 | 3030406 |  | 2388315.64
2 | 133 | 190 | Sahary El AhramTunnel | 97000000 | 97000000 | [5 empty] | 80935981.428 | 16064018.572 | 0 |  | 54354542 | 42645458 |  | 0 |  |  |  | 17572800.95 |  | 0 | 16622997.14 |  | 0 | 20118814.29 |  | 0 | 14750203.81 |  | 0 | 8134804.762 |  | 0 | 3736360.476 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 8870908.4 |  | 0 | 14870908.4 |  | 0 | 16870908.4 |  | 0 | 7870908.4 |  | 0 | 5870908.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8249944.812 |  | 0 | 13829944.812 |  | 0 | 15689944.812 |  | 0 | 7319944.812 |  | 0 | 5459944.812 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 29774745 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 32846567 |  |  | 0 |  |  | 11541455 |  |  | 0 |  |  | 12845445 |  | 0 | 15455656 |  | 0 | 11875656 |  | 0 | 5545465 |  | 0 | 4121245 |  | 0 | 1456564 |  | 0 | 423546 |  | 0 | 315456 |  | 0 | 294656 |  |  | 154955 |  |  | 144141 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44388022 | 0 | 909208 |  | 0
2 | 134 | 191 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 12967470.4762 | 12967470.4762 | [5 empty] | 0 | 12967470.4762 | 112727.4333 |  | 8739833 | 4114910.0429 |  | 101454.69 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 1500000 |  | -29491.5556 | 860000 |  | 208.4444 | 1300000 |  | 208.4444 | 1800000 |  | 0 | 2100000 |  | 0 | 1179833 |  | 2.9104e-11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1350000 |  | -26542.4 | 774000 |  | 187.6 | 1170000 |  | 187.6 | 1620000 |  | 0 | 1890000 |  | 0 | 1061849.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1200000 |  | 0 | 688000 |  | 0 | 1040000 |  | 0 | 1440000 |  | 0 | 1680000 |  | 0 | 943866.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 900000 |  | 8670 | 516000 |  | 632 | 780000 |  | 0 | 1080000 |  | 0 | 1260000 |  | 0 | 707899.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -29074.6667 | 0 | 0 | 0 | -26167.2 | 0 | 0 | 0 | 9302 | 0 |  | 0
1 | 135 | 192 | Creeks URBN-K | 666564349.52 | 666564349.52 | [5 empty] | 202342410 | 464221939.52 | 0 |  | 272411691.33 | 394152658.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2362926 |  | 0 | 7625060 |  | 0 | 12350911 |  | 0 | 17076763 |  | 0 | 21802615 |  | 0 | 26528466 |  | 0 | 29427674 |  |  | 29963956 |  |  | 27995511 |  |  | 27208528 |  |  | 5000000 |  | 0 | 10000000 |  | 345227.0606 | 12500000 |  | 412046.2386 | 20000000 |  | 3798686.3716 | 20000000 |  | 21091033.4496 | 20000000 |  | 43370053.4065 | 38175816 |  | 24510974.6882 | 30852133 |  | 14323521.6667 | 34351494 |  |  | 31293002 |  |  | 26817226 |  |  | 23422020.33 |  |  | 4586000 |  | 0 | 9172000 |  | 316642.26 | 11465000 |  | 377928.81 | 18344000 |  | 3484155.14 | 18344000 |  | 19344695.88 | 18344000 |  | 40662431.18 | 35503508.88 |  | 22795206.46 | 28692483.69 |  | 13320875.15 | 31946889.42 |  |  | 29102491.86 |  |  | 24940020.18 |  |  | 21782478.9069 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 20000000 |  | 0 |  |  | 0 | 2232927 |  | 0 | 7205558 |  | 0 | 11671412 |  | 0 | 16137266 |  | 0 | 20603119 |  |  | 25068973 |  |  | 27808678 |  |  | 28315456 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5184380 |  | 6246809.08 | 10556987 |  | 48344630.21 | 2178630 |  | 8885913.89 | 4001599 |  | 7607875.21 | 8752275 |  | 8492707.65 | 13288438 |  | 12451311.01 | 17682067 |  |  | 21891315 |  |  | 24983291 |  |  | 26443314 |  |  | 107851542.8817 | 115883742.33 | 0 | 141124135 | 100301934.88 | 107771880.3669 | 0 | 117933492 | 92029247.05 | 104288425 |  | 20734030.47
1 | 136 | 193 | DP World Basin 2 Ph2 | 412678626 | 412678626 | [5 empty] | 343968750.02 | 68709875.98 | 469123.0471 |  | 385341018.2742 | 26868484.6787 |  | 398754.59 |  |  |  | 42496475.15 |  | 23827408.969 | 40497016.91 |  | 31327285.452 | 44555218.31 |  | 38504879.525 | 38366340.96 |  | 37862274.579 | 50639922.86 |  | 40682680.608 | 50639922.86 |  | 39889969.7095 | 29785634.65 |  | 29706594.273 | 18490181.13 |  | 46973447.9275 | 18490181.13 |  |  | 4430730.76 |  |  | 3341192.67 |  |  | 2235932.63 |  |  | 4000000 |  | 3503325.3447 | 17000000 |  | 5055636.2951 | 20000000 |  | 11414161.0272 | 28900000 |  | 7058835.9152 | 38700000 |  | 65092251.0127 | 38700000 |  | 19166699.3635 | 59981712 |  | 8372355.6056 | 32443754 |  | 36282311.2702 | 42638139 |  |  | 39062818 |  |  | 29694292 |  |  | 34220303.2742 |  |  | 3400000 |  | 2860903.06 | 14450000 |  | 4128558.99 | 17000000 |  | 9321089.25 | 24565000 |  | 5764421.88 | 32895000 |  | 53155959.49 | 32895000 |  | 15652014.05 | 48982569.9579 |  | 6837075.51 | 26494382.9879 |  | 29629045.1 | 34819373.3857 |  |  | 31899676.612 |  |  | 24249103.3807 |  |  | 27945157.6692 |  |  | 51595312.5 |  | 0 |  |  | 0 | 31872356.36 |  | 85381367.72 | 30372762.68 |  | 19448762.45 | 33416413.74 |  | 28493360.54 | 28774755.72 |  | 67099524.79 | 37979942.14 |  | 30104833.54 | 37979942.14 |  | 23809772.84 | 22339225.98 |  |  | 13867635.84 |  |  | 13867635.84 |  |  | 3323048.07 |  |  | 36122003.88 |  | 6573518.58 | 34422464.37 |  | 6973657.96 | 37871935.57 |  | 18598654.96 | 32611389.82 |  | 13022912.52 | 43043934.43 |  | 18299641.1 | 43043934.43 |  | 20232410.5 | 25317789.45 |  | 22531935 | 15716653.96 |  | 19437681.59 | 15716653.96 |  |  | 3766121.14 |  |  | 2840013.77 |  |  | 1900542.73 |  |  | 155945575.8341 | 145615552.2742 | 288774541.043 | 46988218.32 | 127349067.33 | 118913311.0476 | 254337621.88 | 91377487.87 | 125670412.21 | 39939985.56 |  | 71963639.98
| 137 | 194 | Seashell Playa 5 Villas | 1960330 | 1960330 | [5 empty] | 0 | 1960330 | 256356.2986 |  | 0 | 1703973.7014 |  | 238411.24 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 414932.0005 |  |  | 947726.4141 |  |  | 341315.2868 |  |  | 0 |  |  | 1358563.4086 |  |  | 735633.4409 | 0 |  | 16949.7097 | 0 |  | -527.3871 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 385886.57 | 0 |  | 881385.13 | 0 |  | 342918.65 | 0 |  | 594060.54 | 0 |  | 643908.74 | 0 |  | 684139.1 | 0 |  | 15763.23 | 0 |  | -490.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 674665.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 750000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 429372.81 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 204476.8442 |  |  | 272635.7922 |  |  | 477112.6364 |  |  | 0 |  | 7966896.75 | 0 |  | 510622.86 | 0 |  | 460351.98 | 0 |  | 605556.41 | 0 |  | 1213228.54 | 0 |  | 329206.1 | 0 |  | 269476.27 | 0 |  | 28413.76 | 153357.6331 |  |  | 204476.8442 |  |  | 357834.4773 |  |  | 306715.2663 |  |  | 3814592.8734 | 0 | 0 | 0 | 3547571.49 | 0 | 1854038.61 | 954225.2728 | 11383752.67 | 1022384.2208 |  | 1207.15
2 | 138 | 195 | Abo Shanab El Agamien | 336571181 | 336571181 | [5 empty] | 174470085 | 162101096 | 0 |  | 162838015.26 | 173733165.74 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 21000000 |  | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 19000000 | 0 | 0 | 23000000 | 0 | 3588471.67 | 18420963 | 0 | 0 | 16049122 | 0 | 0 | 19000000 | 0 | 0 | 13000000 | 0 | 0 | 17000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4000000 |  | 0 | 7000000 |  | 1795472.1368 | 21000000 |  | 1442035.2457 | 17000000 |  | 2151056.5492 | 19000000 |  | 2250244.4337 | 9476160 |  | 2047934.0705 | 18420963 |  | 8619791.1218 | 16049122 |  |  | 16961604 |  |  | 20213051.26 |  |  | 13717115 |  |  | 0 |  | 0 | 3744000 | 0 | 0 | 6552000 | 0 | 1680561.92 | 19656000 | 0 | 1349744.99 | 15912000 | 0 | 2013388.93 | 17784000 | 0 | 2106228.79 | 8869685.76 | 0 | 1916866.29 | 17242021.368 | 0 | 8068124.49 | 15021978.192 | 0 | 0 | 15876061.344 | 0 | 0 | 18919415.9794 | 0 | 0 | 12839219.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3200000 |  | 0 | 5600000 |  | 5721710 | 16800000 |  | 61592526.28 | 13600000 |  | 0 | 15200000 |  | 0 | 18400000 |  | 0 | 14400000 |  |  | 17600000 |  |  | 15200000 |  |  | 10400000 |  |  | 0 |  | 66460.05 | 2400000 |  | 388415 | 4200000 |  | 921374.89 | 12600000 |  | 1570510.24 | 10200000 |  | 6594644.91 | 11400000 |  | 2145019.11 | 13800000 |  | 15685766.77 | 10800000 |  | 2703291.27 | 13200000 |  |  | 11400000 |  |  | 7800000 |  |  | 10200000 |  |  | 18306533.5577 | 66940892.26 | 3588471.67 | 83470085 | 17134915.41 | 62656675.1554 | 67314236.28 | 76000000 | 30075482.24 | 53400000 |  | 605595.39
1 | 139 |  | Carrefour Head office Renovation | 21611431 | 21611431 | [5 empty] | 16856916.18 | 4754514.82 |  |  | 10939488.24 | 10671942.76 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1620857.325 |  | 0 | 1728914.48 |  | 0 | 1728914.48 |  | 0 | 1836971.635 |  | 0 | 1945028.79 |  | 0 | 2053085.945 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2485314.565 |  |  | 1945028.79 |  |  | 1512800.17 |  |  |  |  | 15011.2212 | 1620857.325 |  | 3371474.4908 | 1728914.48 |  | 3846173.7947 | 1728914.48 |  | 4705375.4475 | 1836971.635 |  | 3705980.8981 | 1945028.79 |  | 4251318.6152 | 2078801.53 |  | 82489.3068 | 0 |  | 823893.153 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14206.62 | 1533979.3724 |  | 3190763.52 | 1636244.6639 |  | 3640018.95 | 1636244.6639 |  | 4453167.41 | 1738509.9554 |  | 3507340.39 | 1840775.2469 |  | 4023447.65 | 1967377.768 |  | 78067.88 | 0 |  | 779732.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8608452.25 | 1296685.86 |  | 2814358.19 | 1383131.584 |  | 3101692.62 | 1383131.584 |  | 6601183.18 | 1469577.308 |  | 1402420.19 | 1556023.032 |  | 0 | 1642468.756 |  | 1248201.56 | 1728914.48 |  |  | 2074697.376 |  |  | 1988251.652 |  |  | 1556023.032 |  |  | 0 |  | 296595 | 972514.395 |  | 4593746.47 | 1037348.688 |  | 4187179.54 | 1037348.688 |  | 4089583.15 | 1102182.981 |  | 2442697.27 | 1167017.274 |  | 2150105.05 | 1231851.567 |  | 1738248.91 | 1296685.86 |  | 710093.62 | 1556023.032 |  |  | 1491188.739 |  |  | 1167017.274 |  |  | 907680.102 |  |  | 20801716.9273 | 0 | 0 | 5943143.525 | 19686744.9 | 0 | 23776307.99 | 8990355.296 | 20208249.01 | 6418595.007 |  | 602339.63
1 | 140 |  | Mechanical Installation | 165237637 | 165237637 | [5 empty] | 61600000 | 103637637 |  |  | 153329866.22 | 11907770.78 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 6400000 |  | 0 | 7200000 |  | 0 | 8800000 |  | 0 | 9200000 |  | 0 | 10000000 |  | 0 | 10400000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 9600000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 6400000 |  |  | 7200000 |  |  | 8800000 |  |  | 9200000 |  |  | 10000000 |  | 706800.4444 | 13000000 |  | 2378120.3556 | 15000000 |  | 1824397.0889 | 19500000 |  |  | 21200000 |  |  | 21700000 |  |  | 21329866.22 |  |  | 0 |  |  | 5696000 |  |  | 6408000 |  |  | 7832000 |  |  | 8188000 |  |  | 8900000 |  | 636120.4 | 11700000 |  | 2140308.32 | 13500000 |  | 1641957.38 | 17550000 |  |  | 19080000 |  |  | 19530000 |  |  | 19196879.598 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5120000 |  | 15000000 | 5760000 |  | 0 | 7040000 |  | 0 | 7360000 |  | 26309409.25 | 8000000 |  | 0 | 8320000 |  | 0 | 7680000 |  |  | 7040000 |  |  | 7680000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3840000 |  | 0 | 4320000 |  | 5500000 | 5280000 |  | 300000 | 5520000 |  | 120000 | 6000000 |  | 5235497.48 | 6240000 |  | 1605061.1 | 5760000 |  | 2381372.68 | 5280000 |  |  | 5760000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4909317.8889 | 83729866.22 | 0 | 9600000 | 4418386.1 | 75356879.598 | 41309409.25 | 30720000 | 15141931.26 | 16800000 |  | 0
| 141 |  | Comoros | 907798874.44 | 907798874.44 | [5 empty] | 0 | 907798874.44 |  |  | 0 | 907798874.44 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 177201 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177201 | 0 |  | 0
1 | 142 |  | KSA Tarek Abdelhakim Center | 280648718.28 | 280648718.28 | [5 empty] | 235744923.3552 | 44903794.9248 |  |  | 165582743.7852 | 115065974.4948 | [5 empty] | 14032435.914 |  | 0 | 30871359.0108 |  | 0 | 36484333.3764 |  | 0 | 19645410.2796 |  | 0 | 30871359.0108 |  | 11747881.2 | 33677846.1936 |  | 11248294.2994 | 70162179.57 |  | 10276081.3043 |  |  | 36792211.7391 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14032435.914 |  |  | 30871359.0108 |  |  | 36484333.3764 |  |  | 19645410.2796 |  |  | 30871359.0108 |  |  | 33677846.1936 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12255929.5273 |  |  | 26963044.96 |  |  | 31865416.7709 |  |  | 17158301.3382 |  |  | 26963044.96 |  |  | 29414230.8655 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11225948.7312 |  | 0 | 24697087.2086 |  | 0 | 29187466.7011 |  | 0 | 15716328.2237 |  | 0 | 24697087.2086 |  | 0 | 26942276.9549 |  | 0 | 56129743.656 |  | 0 | 31432656.4474 |  |  | 4490379.4925 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8419461.5484 |  | 0 | 18522815.4065 |  | 71160.56 | 21890600.0258 |  | 1619693.47 | 11787246.1678 |  | 277905.4 | 18522815.4065 |  | 6158045.39 | 20206707.7162 |  | 1419097.22 | 42097307.742 |  | 337870 | 23574492.3355 |  | 2188.44 | 3367784.6194 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 70064468.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92052779.5958 | 9885960.48 | 26942276.9549 |  | 3693.6
1 | 143 |  | KSA Haramein Columns | 7718400 | 7718400 | [5 empty] | 7718400 | 0 |  |  | 7718400 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3087360 |  | 0 | 4631040 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 3087360 |  |  | 4631040 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1698048 |  |  | 2547072 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2469888 |  | 0 | 3704832 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1852416 |  | 0 | 2778624 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 144 | 0203 | British International School | [38 empty] | 0 | [35 empty] | 1057876.641 |  |  | 10502527.564 | [32 empty] | 952088.96 |  |  | 9452274.64 | [32 empty] | 8894097.5 |  |  | 14914132 | [32 empty] | 13299593.29 |  |  | 10124817.97 | [12 empty] | 11560404.205 | 0 | 0 | 0 | 10404363.6 | 0 | 23808229.5 | 0 | 23424411.26 | 0 |  | 386414.88
| 145 | 0204 | Mohamed Nader Villa's | [38 empty] | 0 | [35 empty] | 36184.3144 |  |  | 42225.4497 | [32 empty] | 33470.49 |  |  | 39058.54 | [32 empty] | 0 |  |  | 0 | [32 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 78409.7641 | 0 | 0 | 0 | 72529.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13881
| 146 | 0201 | Hosh Eissa Hospital | [41 empty] | 2063224.77 | [35 empty] | 317965.4668 | [35 empty] | 297679.27 | [71 empty] | 291921 | [12 empty] | 317965.4668 | 0 |  |  | 297679.27 | 0 | [5 empty] | 0
| 147 | 0200 | Jawhara Palace Restoratio | [77 empty] | 707233.3787 | [35 empty] | 633663.422 | [71 empty] | 220716.7 | [12 empty] | 707233.3787 | 0 |  |  | 633663.422 | 0 | [5 empty] | 122377.54
| 148 | 0205 | SOL Town PKG.220 | [77 empty] | 138325.5632 | [35 empty] | 120343.24 | [84 empty] | 138325.5632 | 0 |  |  | 120343.24 | 0 | [5 empty] | 0
0 | 0 | 1000 | Head Office | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [158 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764005001.09 | 6208314.25
++++ |  |  | Total | 583362277.3333 | 583362277.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144921040 | 351007099.04 | 232355178.2933 | 63527371.7495 | 156791666.6667 | 225443143.69 | 294391761.8939 | 276000000 | 59080455.727 | 216919544.273 | 209662123.6317 | 7257420.6413 | 28206020 | 0 | 0 | 37162144.76 | 0 | 0 | 38712857.14 | 0 | 0 | 30400119.05 | 0 | 0 | 31630781.9 | 0 | 0 | 32619245.71 | 0 | 0 | 29744886.67 | 0 | 4673472.98 | 28728747.62 | 0 | 0 | 22443280.95 | 0 | 0 | 25281095.24 | 0 | 0 | 26811096.19 | 0 | 0 | 19266823.81 | 0 | 0 | 19616321 | 0 | 12419848.7419 | 29020252 | 0 | 10636546.1398 | 20648500 | 0 | 8633534.2473 | 21920125 | 0 | 26872028.3441 | 23212321 | 0 | 7390585.3441 | 24250208 | 0 | 13745076.9247 | 10003268 | 0 | 7386682.2903 | 12414552 | 0 | 11008636.0645 | 14541244 | 0 | 0 | 16454147 | 0 | 0 | 16214547 | 0 | 0 | 17147658.69 | 0 | 0 | 18243178.53 | 0 | 11550459.33 | 26988834.36 | 0 | 9891987.91 | 19203105 | 0 | 8029186.85 | 20385716.25 | 0 | 24990986.36 | 21587458.53 | 0 | 6873244.37 | 22552693.44 | 0 | 12782921.54 | 9303039.24 | 0 | 6869614.53 | 11545533.36 | 0 | 10238031.54 | 13523356.92 | 0 | 0 | 15302356.71 | 0 | 0 | 15079528.71 | 0 | 0 | 15947322.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15425224.75 | 84541455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3115862.55 | 21454143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7741398.95 | 35458898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64784545 | 0 | 0 | 29784541 | 0 | 11492201.58 | 35847546 | 0 | 6901446.94 | 28541144 | 0 | 8399601.21 | 29755645 | 0 | 7993085.5 | 31755664 | 0 | 9490260.09 | 30846563 | 0 | 3379961.12 | 28456465 | 0 | 20884879.13 | 24656465 | 0 | 10197141.29 | 35879565 | 0 | 0 | 21254546 | 0 | 0 | 25845656 | 0 | 0 | 25454565 | 0 | 0 | 98092938.0968 | 64357596.69 | 4673472.98 | 122531043.81 | 91226432.43 | 59852564.9217 | 26282486.25 | 100243443 | 78738576.86 | 133090797 | 16507924421.8 | 1108800504.16
`
3

## Op.1
Operation | Serial | Cost Center | Project Name | Planned Invoicing Revenue | Actual Invoicing Revenue | Remaining Invoicing Revenue | Planned POC Revenue | Actual POC Revenue | Remaining POC Revenue
1 | 1 | 137 | ORA Zed PKGs A & D | 291831149 | 188070830.9924 | 103760318.0076 | 292542859.7421 | 152183836.6102 | 140359023.132
1 | 3 | 92 | Sodic East - EDNC | 24651609.4584 | 0 | 24651609.4584 | 10397867.7124 | 18505519.435 | -8107651.7226
1 | 4 | 113 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | 0 | 4258804.451 | 4223794.1223 | 35010.3287
1 | 5 | 141 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 7106851.3 | -7106851.3 | 25965633.0919 | 35888277.1459 | -9922644.0541
1 | 6 | 138 | Creek | 550000000 | 310719334.8 | 239280665.2 | 668245975.7674 | 357786067.5338 | 310459908.2337
1 | 8 | 123 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 170936569.0273 | 124198001.49 | 46738567.5373 | 177903680.232 | 142019086.6538 | 35884593.5782
1 | 11 | 63 | Royal City Mall | 0 | 0 | 0 | 39501377.3051 | 4971659.6603 | 34529717.6447
1 | 39 | 144 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 143825749 | 106653430.35 | 37172318.65 | 129841543.91 | 200468495.8025 | -70626951.8925
1 | 40 | 147 | MDF | 160169672 | 207551516.63 | -47381844.63 | 119050746.4422 | 169975645.0294 | -50924898.5873
1 | 42 | 145 | Port of Sokhna | 341289042 | 108325955.45 | 232963086.55 | 354767424.4845 | 371775910.2242 | -17008485.7397
1 | 47 | 151 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 591327368 | 74423090.459 | 516904277.541 | 275039797.71 | 60853086.9161 | 214186710.7939
1 | 98 | 159 | Port Said Port Silos | 337372000 | 49322801.57 | 288049198.43 | 398895097.301 | 55009360.6244 | 343885736.6767
1 | 105 | 164 | Waldorf Astoria Cairo | 50767761 | 94976849.0958 | -44209088.0958 | 48501768.3071 | 76323076.7435 | -27821308.4364
1 | 110 | 126 | New Giza Hospital | 256868628.6943 | 155505798.85 | 101362829.8443 | 297252204.6576 | 133874131.0585 | 163378073.5991
1 | 111 | 173 | EGAt Load & Load | 13598081 | 4884926.05 | 8713154.95 | 39262251.9806 | 12906185.7197 | 26356066.2608
1 | 112 | 172 | Rolling Mill#4 | 214724975 | 139366194.38 | 75358780.62 | 248135842.0045 | 211577345.6018 | 36558496.4028
1 | 113 | 170 | Mivida BP#189 | 625310083 | 176830875.12 | 448479207.88 | 560533774.25 | 223843879.3579 | 336689894.8921
1 | 118 | 176 | Radamis City | 27350237 | 149835094.67 | -122484857.67 | 74716323.36 | 113387335.1136 | -38671011.7536
1 | 126 | 183 | Wadi Halfa Port | 129279169 | 54080723.1 | 75198445.9 | 116738334.8054 | 20546422.3201 | 96191912.4853
1 | 127 | 184 | Suez Steel Intake & P Stations | 195100002 | 107961826.42 | 87138175.58 | 215804578.3781 | 137654354.2333 | 78150224.1448
1 | 128 | 185 | Ora Zed Landscape Ph1 | 94466581 | 36209575.0114 | 58257005.9886 | 115325032.3776 | 27477767.6054 | 87847264.7722
1 | 130 | 187 | EPICO 3 Facility | 390997640 | 85752739.66 | 305244900.34 | 276845182.2 | 107068520.4985 | 169776661.7015
1 | 135 | 192 | Creeks URBN-K | 202342410 | 0 | 202342410 | 272411691.33 | 107851542.8817 | 164560148.4483
1 | 136 | 193 | DP World Basin 2 Ph2 | 343968750.02 | 288774541.043 | 55194208.977 | 385341018.2742 | 155945575.8341 | 229395442.4401
1 | 139 |  | Carrefour Head office Renovation | 16856916.18 | 0 | 16856916.18 | 10939488.24 | 20801716.9273 | -9862228.6873
1 | 140 |  | Mechanical Installation | 61600000 | 0 | 61600000 | 153329866.22 | 4909317.8889 | 148420548.3311
1 | 142 |  | KSA Tarek Abdelhakim Center | 235744923.3552 | 70064468.5429 | 165680454.8123 | 165582743.7852 | 0 | 165582743.7852
1 | 143 |  | KSA Haramein Columns | 7718400 | 0 | 7718400 | 7718400 | 0 | 7718400
+ | + | + | + | 5478097715.7352 | 2540615424.9845 | 2937482290.7506 | 5484849308.3199 | 2927827911.5423 | 2557021396.7776

## Op.2
Operation | Serial | Cost Center | Project Name | Planned Invoicing Revenue | Actual Invoicing Revenue | Remaining Invoicing Revenue | Planned POC Revenue | Actual POC Revenue | Remaining POC Revenue
2 | 18 | 134 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 92675960.9 | 0 | 92675960.9 | 115133177.8196 | 95194490.0851 | 19938687.7345
2 | 19 | 60 | Ministry Building | 88923039 | 1447648.155 | 87475390.845 | 140309225.3895 | 100172397.0971 | 40136828.2924
2 | 20 | 99 | Olympic Multi-Sports Hall | 92318122 | 41123625.1779 | 51194496.8221 | 181965068.1942 | 58331541.9614 | 123633526.2327
2 | 21 | 88 | R05 District | 384698481 | 13495875.88 | 371202605.12 | 244607464.2762 | 119356913.1038 | 125250551.1724
2 | 22 | 133 | GOV2-Infra | 363536278 | 8390640.5991 | 355145637.4009 | 149287464.275 | 100974540.0805 | 48312924.1945
2 | 23 | 140 | Diplomatic | 308577106 | 32314265.8362 | 276262840.1638 | 284342907.8996 | 57471708.2166 | 226871199.683
2 | 24 | 45 | Kyan Project | 0 | 0 | 0 | 3010012.694 | 5652150.0935 | -2642137.3995
2 | 26 | 122 | Ring Road Bridge | 8199953.053 | 7542016.519 | 657936.534 | 49178733.8 | 11968869.4821 | 37209864.3179
2 | 34 | 124 | Sultana Malak | 0 | 0 | 0 | 33634235.3735 | 1484257.5 | 32149977.8735
2 | 37 | 143 | Al khattatba Bridge | 26575159.996 | 2885266.17 | 23689893.826 | 32469923.1218 | 22463955.3279 | 10005967.7939
2 | 38 | 139 | Mansoura University | 284656373 | 71927043 | 212729330 | 229043967.64 | 97762099.6984 | 131281867.9416
2 | 46 | 150 | Air Defense College | 417527457 | 325580946.2603 | 91946510.7397 | 435174912.281 | 421009703.6373 | 14165208.6437
2 | 48 | 152 | Sokhna Bridges | 164202637.032 | 66127179 | 98075458.032 | 171091827.8673 | 194190790.5625 | -23098962.6952
2 | 97 | 158 | Egyptian Exchange Building | 123647251 | 9799657.598 | 113847593.402 | 181913351.4666 | 80910987.7429 | 101002363.7237
2 | 99 | 160 | The Open Channel Project | 414036816 | 48825958.66 | 365210857.34 | 277445240.05 | 77814709.2582 | 199630530.7918
2 | 102 | 157 | Abou Ghaleb Bridge | 255357160.273 | 0 | 255357160.273 | 225898878.69 | 85077543.3011 | 140821335.3889
2 | 108 | 167 | Wady El Natroon Bridge | 351007099.04 | 4673472.98 | 346333626.06 | 225443143.69 | 98092938.0968 | 127350205.5932
2 | 109 | 168 | HST El Mahager Bridge | 80605361.697 | 16754554.5 | 63850807.197 | 114754277.9499 | 75597122.3186 | 39157155.6313
2 | 114 | 169 | Sokhna Culverts | 250119 | 130201.15 | 119917.85 | 9212346.7146 | 8160937.2691 | 1051409.4454
2 | 116 | 174 | Qani bay Al rammah Mosque | 2117664 | 0 | 2117664 | 6150355.2826 | 3662583.1957 | 2487772.087
2 | 117 | 175 | October Under-Railway Tunnel | 26564223 | 0 | 26564223 | 61069884.3426 | 9931058.6081 | 51138825.7344
2 | 119 | 179 | Jawhar al-lala Mosque | 481372 | 0 | 481372 | 9020405.2125 | 1706380.5222 | 7314024.6903
2 | 120 | 178 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 0 | 2722294.7825 | 19288.0222 | 2703006.7603
2 | 129 | 186 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 68261.7079 | -68261.7079
2 | 131 | 188 | Ring Road - El Qawmiya | 172551047.6019 | 142723955.36 | 29827092.2419 | 67200000 | -26419.9355 | 67226419.9355
2 | 132 | 189 | Ring Road - Service Road | 67280349.8811 | 4290647.49 | 62989702.3911 | 91334465.243 | 21416807.5484 | 69917657.6946
2 | 133 | 190 | Sahary El AhramTunnel | 80935981.428 | 0 | 80935981.428 | 54354542 | 0 | 54354542
2 | 134 | 191 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 0 | 8739833 | -29074.6667 | 8768907.6667
2 | 138 | 195 | Abo Shanab El Agamien | 174470085 | 3588471.67 | 170881613.33 | 162838015.26 | 18306533.5577 | 144531481.7023
+ | + | + | + | 3981195096.902 | 801621426.0055 | 3179573670.8965 | 3567345954.3161 | 1766743073.3929 | 1800602880.9232

## Summary
OP# | Sector | Serial | Cost Center | Project Name | Cumulative Cash IN before 2019 | 2019 Cash IN | 2020 Cash IN | 2021 Cash IN | Total Cash IN | Paying Period (Month) | Advance Payment % | Retention % | Expected Finsh Date | Revised Contract Value | POC Revenue befor 2021 | 2021 POC Revenue | POC Total Revenue | 2021 POC Revenue Target | 2022 POC Revenue backlog | POC EAC | POC Actual before 2021 | 2021 POC Actual | POC Total cost | Actual Cash Out befor 2021 | 2021 Actual Cash Out | Total Cash Out | Army Forced Supplying Amounts before 2021 | 2021 Army Forced Supplying Amounts | Total Army Forced Supplying Amounts | Suppliers Aging till end of Month | 2021 % | 2022 % | Remaining IN | Remaining OUT |  |  | 2022 Cash IN | N | Total Invoicing Revenue before 2023 | Total POC Revenue before 2023 | Invoicing Target 2023 | POC Target 2023 | Backlog Invoicing 2023 | Backlog POC 2024
1 | 1 | 1 | 137 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 0 | 91380773 | 9787286.79 | 219396197.81 |  |  |  |  | 952143211 | 400308746 | 152183836.6102 | 552492582.6102 | 292542859.7421 | -34648602.5842 | 813724055.045 | 372086979 | 182664120.35 | 554751099.35 | 393741113 | 233751135.03 | 627492248.03 | 0 |  | 0 | 76653279.09 |  |  | 732747013.19 | 186231807.015 |  |  | 118228138.02 | 76653279.09 | 396693905.2667 | 291831149 | 291831149 | 292542859.7421 | 263618156.7333 | -34648602.5842
1 | 2 | 2 | 94 | DP World Sokhna | 0 | 455711918.33 | 763742685.53 | 174909421 | 1394364024.86 | 2 | 0.15 | 0.1 |  | 1611128362.46 | 1578136340 | 0 | 1578136340 | 0 | 0 | 1191147145 | 1161573676 | 0 | 1161573676 | 1116231178 | 14529858.46 | 1130761036.46 | 0 |  | 0 | 11729912.22 |  |  | 216764337.6 | 60386108.54 |  |  | 0 | 11729912.22 | 1595304469.6 | 1611128362.46 | 0 | 0 | 15823892.86 | 0
1 | 3 | 3 | 92 | Sodic East - EDNC | 122000000 | 253999428.59 | 307177115.28 | 269463102.73 | 954870834.6 | 1 | 20 %(Civil) & 30% (MEP) | 0.05 |  | 1145187121 | 1094258060 | 18505519.435 | 1112763579.435 | 10397867.7124 | 20581469.1045 | 1069487525.4667 | 1028602576 | -1015187.82 | 1027587388.18 | 876633006.36 | 13761218.82 | 890394225.18 | 0 |  | 0 | 17755345.11 |  |  | 190316286.4 | 179093300.2867 |  |  | 2231188 | 17755345.11 | 1119645669.0108 | 1124605651.8955 | 24651609.4584 | 10397867.7124 | 25541451.9892 | 20581469.1045
1 | 1 | 4 | 113 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | 393535552.737 | 224279272.1943 | 617814824.9314 | 1 | 10% (Part 1), 5% (Part 2) | 0.05 |  | 637419839.0635 | 597166230 | 4223794.1223 | 601390024.1223 | 4258804.451 | 4223794.1223 | 483988351 | 468347052 | 164049.42 | 468511101.42 | 450132967 | 942915.18 | 451075882.18 | 0 |  | 0 | 9702876.42 |  |  | 19605014.1321 | 32912468.82 |  |  | 0 | 9702876.42 | 632393693.5875 | 633196044.9412 | 0 | 4258804.451 | 5026145.476 | 4223794.1223
1 | 1 | 5 | 141 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | 103231218.3 | 72370671.61 | 182504870.6 |  |  |  |  | 307464594 | 138552638 | 35888277.1459 | 174440915.1459 | 25965633.0919 | -23112291.0811 | 254629602.3579 | 127834988 | 33196656.36 | 161031644.36 | 124582439.7 | 20550435.6 | 145132875.3 | 0 |  | 0 | 7531152.04 |  |  | 124959723.4 | 109496727.0579 |  |  | 6902980.69 | 7531152.04 | 115277059.1 | 330576885.0811 | 0 | 25965633.0919 | 192187534.9 | -23112291.0811
1 | 3 | 6 | 138 | Creek | 0 | 0 | 0 | 584827238.99 | 1013491091.3 |  |  |  |  | 1462000000 | 402352410 | 357786067.5338 | 760138477.5338 | 668245975.7674 | -65397576.6756 | 1352350000 | 372175979 | 251851164.02 | 624027143.02 | 342258220.28 | 358288208.24 | 700546428.52 | 0 |  | 0 | 105769559.18 |  |  | 448508908.7 | 651803571.48 |  |  | 428663852.31 | 105769559.18 | 1009952624.79 | 1527397576.6755 | 550000000 | 668245975.7674 | 452047375.21 | -65397576.6756
1 | 3 | 7 | 125 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 48669825.7243 | 155432750.145 | 215544707.7194 |  |  |  |  | 211394745 | 198606545 | 0 | 198606545 | 0 | 0 | 194483165 | 182718021 | 0 | 182718021 | 156024281.55 | 4332055.15 | 160356336.7 | 0 |  | 0 | 4351348.7 |  |  | -4149962.7194 | 34126828.3 |  |  | 11442131.85 | 4351348.7 | 210755454.68 | 211394745 | 0 | 0 | 639290.32 | 0
1 | 1 | 8 | 123 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 0 | 0 | 81338243.69 | 262813654.68 | 428045182.28 |  | 0.1 | 0.05 |  | 850000000 | 269961035 | 142019086.6538 | 411980121.6538 | 177903680.232 | 22264908.3833 | 444535721 | 210569607 | 110774887.59 | 321344494.59 | 209834977 | 108118702.64 | 317953679.64 | 0 |  | 0 | 20518361.4 |  |  | 421954817.72 | 126582041.36 |  |  | 83893283.91 | 20518361.4 | 531717248.9873 | 827735091.6167 | 170936569.0273 | 177903680.232 | 318282751.0127 | 22264908.3833
1 | 1 | 9 | 142 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 |  | 44903319.26 | 44903319.26 |  |  |  |  | 48853931 | 44634344 | 0 | 44634344 | 0 | 0 | 33733263 | 30579052 | 0 | 30579052 | 56045419 | 6346872.29 | 62392291.29 | 0 |  | 0 | 2972429.37 |  |  | 3950611.74 | -28659028.29 |  |  | 0 | 2972429.37 | 47309802.3 | 48853931 | 0 | 0 | 1544128.7 | 0
1 | 1 | 10 | 119 | Elswedy University Phase2 | 0 | 31397824.8 | 408093287.05 | 76803442.06 | 516294553.91 | 1 | 0.3 | 0.05 |  | 608748209 | 576890737 | -801195.3826 | 576089541.6174 | 4157538.608 | -801195.0926 | 523771761 | 505838014 | -3500000 | 502338014 | 360476419 | 8603165.88 | 369079584.88 | 0 |  | 0 | 10989198.69 |  |  | 92453655.09 | 154692176.12 |  |  | 0 | 10989198.69 | 560807663.02 | 609549404.0926 | 0 | 4157538.608 | 47940545.98 | -801195.0926
1 | 1 | 11 | 63 | Royal City Mall | 190944774.9 | 125881606.4 | 119714027.65 | 53672311.4442 | 506212720.3942 | 1 |  |  |  | 558284383 | 515987747 | 4971659.6603 | 520959406.6603 | 39501377.3051 | -7077167.4855 | 532547472.9437 | 492200712 | 4742466.15 | 496943178.15 | 443717327.37 | 10414950.03 | 454132277.4 | 0 |  | 0 | 5246330.7 |  |  | 52071662.6058 | 78415195.5437 |  |  | 16000000 | 5246330.7 | 549626655.27 | 565361550.4855 | 0 | 39501377.3051 | 8657727.73 | -7077167.4855
1 | 3 | 12 | 98 | Mivida PKG #140 | 0 | 45164020.19 | 77477537.46 | 50174567.3 | 172816124.95 | 1 | 0.1 | 0.05 |  | 174061650 | 166520547 | 0 | 166520547 | 0 | 0 | 135124477.8 | 133217943 | 0 | 133217943 | 125621609.45 | 12945535.43 | 138567144.88 | 0 |  | 0 | 4320916.26 |  |  | 1245525.05 | -3442667.08 |  |  | 0 | 4320916.26 | 175173914.42 | 174061650 | 0 | 0 | -1112264.42 | 0
1 | 1 | 13 | 111 | Hyper One Parking | 0 | 44970605 | 80918110.41 | 2754557 | 128643272.41 | 1 | 0.25 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85695623 | 30436.87 | 85726059.87 | 0 |  | 0 | 724354.4 |  |  | -128643272.41 | -85726059.87 |  |  | 0 | 724354.4 | 125813738 | 0 | 0 | 0 | -125813738 | 0
1 | 1 | 14 | 112 | IKEA Retail | 0 | 25047060.15 | 127084696.958 | 38710085.66 | 190841842.768 | 1 | 0.1 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207979816.59 | 0 | 207979816.59 | 0 |  | 0 | 1643776.65 |  |  | -190841842.768 | -207979816.59 |  |  | 0 | 1643776.65 | 196469398.74 | 0 | 0 | 0 | -196469398.74 | 0
1 | 1 | 15 | 107 | Duoble Tree Hilton | 0 | 19820457.87 | 18143213.85 | 23283797.92 | 61247469.64 | 1 | 0.25 | 0.05 |  | 61162019 | 61013961 | 0 | 61013961 | 0 | -334.0202 | 59384224 | 59240470 | 0 | 59240470 | 60612850 | 343394.64 | 60956244.64 | 0 |  | 0 | 1154446.47 |  |  | -85450.64 | -1572020.64 |  |  | 0 | 1154446.47 | 56611222.83 | 61162353.0202 | 0 | 0 | 4550796.17 | -334.0202
1 | 3 | 16 | 81 | Al Jazi Mall | 84108508.23 | 41103526.97 |  | 0 | 125212035.2 | 1 |  |  |  | 250270773 | 235935910 | 0 | 235935910 | 0 | 0 | 229915091.643 | 219160903 | 0 | 219160903 | 119591537 | 0 | 119591537 | 0 |  | 0 | 757997.13 |  |  | 125058737.8 | 110323554.643 |  |  | 0 | 757997.13 | 245977347.1316 | 250270773 | 0 | 0 | 4293425.8684 | 0
1 | 4 | 17 | 95 | PKG#101 | 0 | 33219413.6 | 8669860.39 | 9911492.35 | 51800766.34 | 1 | 0.3 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37483669 | 923417.64 | 38407086.64 | 0 |  | 0 | 1150048.68 |  |  | -51800766.34 | -38407086.64 |  |  | 0 | 1150048.68 | 50455724.1333 | 0 | 0 | 0 | -50455724.1333 | 0
2 | 5 | 18 | 134 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | 144582383 | 130776807.13 | 445940780.34 |  |  |  |  | 1021589871 | 301300697 | 95194490.0851 | 396495187.0851 | 115133177.8196 | 85121700.9648 | 850960000 | 268157620 | 39763317.87 | 307920937.87 | 365156465.07 | 71495153.45 | 436651618.52 | 0 |  | 0 | 55508202.21 |  |  | 575649090.66 | 414308381.48 | -124350909.34 | -285691618.52 | 170581590.21 | 55508202.21 | 499063631.9 | 936468170.0352 | 92675960.9 | 115133177.8196 | 522526239.1 | 85121700.9648
2 | 5 | 19 | 60 | Ministry Building | 639035274 | 651222970.7 | 324134771 | 102002548 | 1933964543.78 |  |  |  |  | 2740570200 | 2477343951 | 100172397.0971 | 2577516348.0971 | 140309225.3895 | 5594690.3016 | 2692610221.5 | 2438986712 | 102461638.17 | 2541448350.17 | 1626207542.52 | 36224701.7 | 1662432244.22 | 415598700.919 |  | 415598700.919 | 148890233.6 |  |  | 391006955.301 | 614579276.361 |  |  | 217568980.08 | 148890233.6 | 2643022043.4559 | 2734975509.6984 | 88923039 | 140309225.3895 | 97548156.5441 | 5594690.3016
2 | 5 | 20 | 99 | Olympic Multi-Sports Hall | 0 | 109000000 | 264959005 | 149521716.9 | 639410501.9 |  |  |  |  | 1165356801.5 | 803215841 | 58331541.9614 | 861547382.9614 | 181965068.1942 | -47054220.1802 | 998400000 | 763055049 | 61733825.47 | 824788874.47 | 553391083.15 | 84319232.85 | 637710316 | 78456505 |  | 78456505 | 58452662.07 |  |  | 447489794.6 | 282233179 |  |  | 115929780 | 58452662.07 | 885196252.7677 | 1212411021.6802 | 92318122 | 181965068.1942 | 280160548.7323 | -47054220.1802
2 | 7 | 21 | 88 | R05 District | 143792500 | 430911450.34 | 688282127.76 | 303482233.33 | 1653619989.91 | 1 |  |  |  | 2873373384.4671 | 1442550992 | 119356913.1038 | 1561907905.1038 | 244607464.2762 | 906715373.0744 | 2739090142.425 | 1399274462 | 140584152.66 | 1539858614.66 | 856251811.4 | 180747547.4 | 1036999358.8 | 0 |  | 0 | 54548785.03 |  |  | 1219753394.5571 | 1702090783.625 |  |  | 87151678.48 | 54548785.03 | 1855302328 | 1966658011.3927 | 384698481 | 244607464.2762 | 1018071056.4671 | 906715373.0744
2 | 7 | 22 | 133 | GOV2-Infra | 0 | 0 |  | 235505719.84 | 312616477.01 |  |  |  |  | 1178424708 | 339516468 | 100974540.0805 | 440491008.0805 | 149287464.275 | 548530240.0539 | 960000000 | 321046772 | 97916711.02 | 418963483.02 | 285041668.18 | 81987448.36 | 367029116.54 | 0 |  | 0 | 48823351.57 |  |  | 865808230.99 | 592970883.46 |  |  | 77110757.17 | 48823351.57 | 607838381.59 | 629894467.9461 | 363536278 | 149287464.275 | 570586326.41 | 548530240.0539
2 | 7 | 23 | 140 | Diplomatic | 0 |  |  | 108355236.13 | 189918725.2 |  |  |  |  | 651431108 | 197010004 | 57471708.2166 | 254481712.2166 | 284342907.8996 | -16170982.6142 | 397375000 | 184204354 | 58124193.16 | 242328547.16 | 197974471 | 51713992.43 | 249688463.43 | 0 |  | 0 | 28656006.55 |  |  | 461512382.8 | 147686536.57 |  |  | 81563489.07 | 28656006.55 | 414775692.496 | 667602090.6142 | 308577106 | 284342907.8996 | 236655415.504 | -16170982.6142
2 | 5 | 24 | 45 | Kyan Project | 580458928.1 | 393575592.65 | 56812205 | 23995420 | 1069734275.75 |  |  |  |  | 1316334942 | 1319192246 | 5652150.0935 | 1324844396.0935 | 3010012.694 | 5233823.4508 | 1311314436.593 | 1295561490 | 16086313.56 | 1311647803.56 | 853551892 | 6047324.47 | 859599216.47 | 153087573 |  | 153087573 | 8680640.44 |  |  | 93513093.25 | 298627647.123 |  |  | 14892130 | 8680640.44 | 1288351935.4 | 1311101118.5492 | 0 | 3010012.694 | 27983006.6 | 5233823.4508
2 | 5 | 25 | 127 | Kayan Lanscape | 0 |  |  | 0 | 4960000 |  |  |  |  | 99199992.95 | 58612040 | 0 | 58612040 | 0 | 1.4901e-08 | 94462830.14 | 54521509 | 0 | 54521509 | 20614917 | 5097845 | 25712762 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 94239992.95 | 68750068.14 |  |  | 4960000 | 0 | 54002112 | 99199992.95 | 0 | 0 | 45197880.95 | 1.4901e-08
2 | 6 | 26 | 122 | Ring Road Bridge | 0 | 0 | 50104956.85 | 203743928.45 | 299172549 |  |  |  |  | 796372414.62 | 494120142 | 11968869.4821 | 506089011.4821 | 49178733.8 | 44705963.9705 | 587985014.46 | 471884736 | 14703331.55 | 486588067.55 | 328193686.22 | 18227854.71 | 346421540.93 | 0 | 94754828 | 94754828 | 53654398.23 |  |  | 402445037.62 | 146808645.53 |  |  | 45323663.7 | 53654398.23 | 454513674.432 | 751666450.6495 | 8199953.053 | 49178733.8 | 341858740.188 | 44705963.9705
2 | 6 | 27 | 130 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | 2644030 | 57466823.75 | 60110853.75 |  |  |  |  | 119162685.331 | 109417565 | 15354588.7398 | 124772153.7398 | 3365381.9394 | -3365381.9394 | 106857143.525 | 100664160 | 924091.11 | 101588251.11 | 74551442.85 | 2772670.46 | 77324113.31 | 0 | 15986631 | 15986631 | 11343075.52 |  |  | 43065200.581 | 13546399.215 |  |  | 0 | 11343075.52 | 115226083 | 122528067.2704 | 0 | 3365381.9394 | 3936602.331 | -3365381.9394
2 | 5 | 28 | 121 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 58649995 | 4799695 | 63449690 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40395350.58 | 138851.4 | 40534201.98 | 55348770 |  | 55348770 | 530647.4 |  |  | -118798460 | -95882971.98 |  |  | 0 | 530647.4 | 132033230.067 | 0 | 0 | 0 | -132033230.067 | 0
2 | 5 | 29 | 128 | Abass Akad | 0 | 0 | 20000000 | 6904270 | 26904270 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38496567 | 158094.99 | 38654661.99 | 61465690 |  | 61465690 | 1060567.9 |  |  | -88369960 | -100120351.99 |  |  | 0 | 1060567.9 | 131206141.075 | 0 | 0 | 0 | -131206141.075 | 0
2 | 6 | 30 | 129 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 11107315 | 7076660 | 18183975 |  |  |  |  | 93910355 | 92211084 | 0 | 92211084 | 0 | 0 | 84495793.146 | 84489838 | 0 | 84489838 | 33467021.36 | 248800.92 | 33715822.28 | 47274000 |  | 47274000 | 4262386.28 |  |  | 28452380 | 3505970.866 |  |  | 0 | 4262386.28 | 92153726 | 93910355 | 0 | 0 | 1756629 | 0
| 6 | 31 | 131 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 0 | 12050000 | 12050000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000698.54 | 0 | 21000698.54 | 0 |  | 0 | 4463.56 |  |  | -12050000 | -21000698.54 |  |  | 0 | 4463.56 | 29771049.1262 | 0 | 0 | 0 | -29771049.1262 | 0
2 | 5 | 32 | 135 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 |  | 13892380 | 13892380 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37466285 | 459968.6 | 37926253.6 | 40438750 |  | 40438750 | 487824.17 |  |  | -54331130 | -78365003.6 |  |  | 0 | 487824.17 | 98586988.91 | 0 | 0 | 0 | -98586988.91 | 0
2 | 8 | 33 | 78 | Mohamed Ali Palace | 8500000 | 0 | 23532032 | 11766065 | 46320037 |  |  |  |  | 141426555.5714 | 130478953 | 896118.6211 | 131375071.6211 | 3913872.5 | 1442562.5283 | 135706190.4762 | 119949301 | 851312.69 | 120800613.69 | 92142938.74 | 7689434.8 | 99832373.54 | 0 |  | 0 | 10447455.04 |  |  | 95106518.5714 | 35873816.9362 |  |  | 2521940 | 10447455.04 | 152295864.89 | 139983993.0432 | 0 | 3913872.5 | -10869309.3186 | 1442562.5283
2 | 8 | 34 | 124 | Sultana Malak | 0 | 0 | 0 | 28938480 | 75118800 |  |  |  |  | 160759162.8571 | 97883711 | 1484257.5 | 99367968.5 | 33634235.3735 | -10210459.6755 | 164266666.6667 | 86137666 | 1306146.6 | 87443812.6 | 73637379 | 14601987.79 | 88239366.79 | 0 |  | 0 | 15611895.44 |  |  | 85640362.8571 | 76027299.8767 |  |  | 46180320 | 15611895.44 | 169244881.26 | 170969622.5326 | 0 | 33634235.3735 | -8485718.4029 | -10210459.6755
2 | 7 | 35 | 52 | Ismalia Substation | 26546978.84 | 27931127.3 | 17774569.742 | 6362983.42 | 78615659.302 |  |  |  |  | 111577500 | 107465470 | 0 | 107465470 | 0 | 0 | 93574974.6595 | 91920583 | 0 | 91920583 | 69038939 | 617286.39 | 69656225.39 | 0 |  | 0 | 1756495.77 |  |  | 32961840.698 | 23918749.2695 |  |  | 0 | 1756495.77 | 109399640 | 111577500 | 0 | 0 | 2177860 | 0
2 | 7 | 36 | 51 | Tamay Elamdeed Substation | 45865391.9958 | 44146038.86 | 5421859.28 | 12562380.11 | 107995670.2458 |  |  |  |  | 113026639 | 111609087 | 0 | 111609087 | 0 | 0 | 91739438.4339 | 90588865 | 0 | 90588865 | 88935742 | 132289.43 | 89068031.43 | 0 |  | 0 | 822276.69 |  |  | 5030968.7542 | 2671407.0039 |  |  | 0 | 822276.69 | 114399640 | 113026639 | 0 | 0 | -1373001 | 0
2 | 6 | 37 | 143 | Al khattatba Bridge | 0 |  |  | 0 | 49430988.35 |  |  |  |  | 182323080.9524 | 39326622 | 22463955.3279 | 61790577.3279 | 32469923.1218 | -21982802.9882 | 231225731.65 | 36573759 | 22466643.52 | 59040402.52 | 18177085 | 35842754.76 | 54019839.76 | 0 | 20896396 | 20896396 | 10425703.15 |  |  | 111995696.6024 | 156309495.89 |  |  | 49430988.35 | 10425703.15 | 63135606.996 | 204305883.9406 | 26575159.996 | 32469923.1218 | 119187473.9564 | -21982802.9882
2 | 7 | 38 | 139 | Mansoura University | 0 |  |  | 124836877 | 219821713 |  |  |  |  | 590625262.5 | 164659421 | 97762099.6984 | 262421520.6984 | 229043967.64 | 71156754.9069 | 213921792.7 | 154598730 | 103861439.9 | 258460169.9 | 135130268.23 | 136460684.71 | 271590952.94 | 0 |  | 0 | 22370119.1 |  |  | 370803549.5 | -57669160.24 |  |  | 94984836 | 22370119.1 | 462998281.4 | 519468507.5931 | 284656373 | 229043967.64 | 127626981.1 | 71156754.9069
1 | 2 | 39 | 144 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 0 |  | 108953139.16 | 761411984.55 |  |  |  |  | 420000000 | 79548034 | 200468495.8025 | 280016529.8025 | 129841543.91 | -9474916.651 | 348750000 | 73979671 | 171432645.04 | 245412316.04 | 55370931.18 | 173729516.81 | 229100447.99 | 0 |  | 0 | 26651460.35 |  |  | -341411984.55 | 119649552.01 |  |  | 652458845.39 | 26651460.35 | 233003747.02 | 429474916.651 | 143825749 | 129841543.91 | 186996252.98 | -9474916.651
1 |  | 40 | 147 | MDF | 0 |  |  | 109991970.32 | 339723413.16 |  |  |  |  | 440260342 | 74825223 | 169975645.0294 | 244800868.0294 | 119050746.4422 | 25768486.412 | 341862244 | 70926829 | 167830786.77 | 238757615.77 | 84197663.33 | 181027902.87 | 265225566.2 | 0 |  | 0 | 8768498.96 |  |  | 100536928.84 | 76636677.8 |  |  | 229731442.84 | 8768498.96 | 248663274.0516 | 414491855.588 | 160169672 | 119050746.4422 | 191597067.9484 | 25768486.412
2 |  | 41 | 149 | KEMET | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 71052952.0264 | 30824754 | 3800317.3161 | 34625071.3161 | 4717542.843 | -1632323.2734 | 66539928.5 | 28667021 | 5752817.95 | 34419838.95 | 22910837 | 8309919.61 | 31220756.61 | 0 |  | 0 | 8687782.16 |  |  | 71052952.0264 | 35319171.89 |  |  | 0 | 8687782.16 | 36716122.5 | 72685275.2999 | 1653183 | 4717542.843 | 34336829.5264 | -1632323.2734
1 | 2 | 42 | 145 | Port of Sokhna | 0 |  |  | 185016019.2 | 392295075.35 |  |  |  |  | 1154780430 | 74998746 | 371775910.2242 | 446774656.2242 | 354767424.4845 | 172339332.5867 | 835011263.1825 | 68623853 | 335757100.677 | 404380953.677 | 71013832.16 | 204464866.96 | 275478699.12 | 0 |  | 0 | 6793910 |  |  | 762485354.65 | 559532564.0625 |  |  | 207279056.15 | 6793910 | 341289042 | 982441097.4133 | 341289042 | 354767424.4845 | 813491388 | 172339332.5867
| 0 | 43 | 4 | TB2 | 0 |  |  | 600000 | 600000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -600000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 44 | 146 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236645 | 219690 | 456335 | 0 |  | 0 | 11245.61 |  |  | 0 | -456335 |  |  | 0 | 11245.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 45 | 148 | Olympic City Lock&Load | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899856.97 | 281799.85 | 1181656.82 | 0 |  | 0 | 559835.29 |  |  | 0 | -1181656.82 |  |  | 0 | 559835.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 46 | 150 | Air Defense College | 0 |  |  | 0 | 521114040 |  |  |  |  | 1196035850.18 | 178364089 | 421009703.6373 | 599373792.6373 | 435174912.281 | 66309546.1995 | 561948581.76 | 168554064 | 406274364.01 | 574828428.01 | 49873181 | 459774083.92 | 509647264.92 | 130056442 | 5278272 | 135334714 | 117248636.5 |  |  | 539587096.18 | -83033397.16 |  |  | 521114040 | 117248636.5 | 629197247.5 | 1129726303.9805 | 417527457 | 435174912.281 | 566838602.68 | 66309546.1995
1 |  | 47 | 151 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 0 |  |  | 512902642 | 624373416.5061 |  |  |  |  | 946341608 | 89892424 | 60853086.9161 | 150745510.9161 | 275039797.71 | 333870801.8141 | 795230467 | 86296727 | 91592771.47 | 177889498.47 | 60655650.24 | 43136060.16 | 103791710.4 | 0 |  | 0 | 26584409.66 |  |  | 321968191.4939 | 691438756.6 |  |  | 111470774.5061 | 26584409.66 | 676320238.2836 | 612470806.1859 | 591327368 | 275039797.71 | 270021369.7164 | 333870801.8141
2 |  | 48 | 152 | Sokhna Bridges | 0 |  |  | 0 | 9261106.15 |  |  |  |  | 366245749.5238 | 36760726 | 194190790.5625 | 230951516.5625 | 171091827.8673 | -29644199.781 | 323000000 | 33819868 | 192996343.02 | 226816211.02 | 13007009.05 | 145237173.33 | 158244182.38 | 0 | 21155062 | 21155062 | 0 |  |  | 335829581.3738 | 143600755.62 |  |  | 9261106.15 | 0 | 164202637.032 | 395889949.3048 | 164202637.032 | 171091827.8673 | 202043112.4918 | -29644199.781
2 |  | 49 | 153 | October Dry Port | 0 |  |  | 24797381.05 | 25547381.05 |  |  |  |  | 54091681 | 34834183 | 0 | 34834183 | 0 | 0 | 37864176.7 | 31104726 | 0 | 31104726 | 3018693 | 312718.31 | 3331411.31 | 0 |  | 0 | 2519175.79 |  |  | 28544299.95 | 34532765.39 |  |  | 750000 | 2519175.79 | 40790118 | 54091681 | 0 | 0 | 13301563 | 0
1 | 4 | 50 | 72 | Siemens Power Station | 219418650.18 | 80516527.03 | 42024927.61 | 0 | 341960104.82 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315498507.34 | 332849.22 | 315831356.56 | 0 |  | 0 | 859364.76 |  |  | -341960104.82 | -315831356.56 |  |  | 0 | 859364.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 51 | 69 | Rolling Mill +EGAT | 352686135.53 | 74516032.25 | 5291976.15 | 302594.27 | 432796738.2 | 1 |  |  |  | 413868391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281479987.9 | 1090138.61 | 282570126.51 | 0 |  | 0 | 383021.11 |  |  | -18928347.2 | -282570126.51 |  |  | 0 | 383021.11 | 61827524.35 | 413868391 | 0 | 0 | 352040866.65 | 0
1 | 1 | 52 | 32 | Sodic Club House | 114397173.53 | 12280194.83 | 6516540.66 | 4028521 | 137222430.02 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81857895.37 | 435971.17 | 82293866.54 | 0 |  | 0 | 1410983.83 |  |  | -137222430.02 | -82293866.54 |  |  | 0 | 1410983.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 53 | 85 | Elswedy University Phase1 | 28580045.3 | 225454482.81 | 13436974.92 | 3369001.08 | 270840504.11 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264939666.98 | 170152.88 | 265109819.86 | 0 |  | 0 | 428053.21 |  |  | -270840504.11 | -265109819.86 |  |  | 0 | 428053.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 54 | 93 | PKG#144, Marassi | 24600000 | 114603518.28 | 34879515.91 | 11076717.24 | 185159751.43 | 1 | 30% & 30% of VO#1 | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177723043.27 | 148870.76 | 177871914.03 | 0 |  | 0 | 896176.74 |  |  | -185159751.43 | -177871914.03 |  |  | 0 | 896176.74 | 150533.34 | 0 | 0 | 0 | -150533.34 | 0
1 | 4 | 55 | 76 | Mintera Factory | 32752780.81 | 6000000 |  | 1999731.73 | 40752512.54 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43533067 | 0 | 43533067 | 67880103.15 |  | 67880103.15 | 120768.53 |  |  | -108632615.69 | -111413170.15 |  |  | 0 | 120768.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 56 | 96 | Substation Eleco | 14901742.08 | 14920097.51 | 536537.44 | 1648328.44 | 32006705.47 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2871944 | 0 | 2871944 | 0 |  | 0 | 19.41 |  |  | -32006705.47 | -2871944 |  |  | 0 | 19.41 | 35578645 | 0 | 0 | 0 | -35578645 | 0
1 | 4 | 57 | 65 | PI Park (SLP) | 55267731.44 | 45335800.26 | 972238.28 | 0 | 101575769.98 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82125984.45 | 20977.1 | 82146961.55 | 0 |  | 0 | 284263.87 |  |  | -101575769.98 | -82146961.55 |  |  | 0 | 284263.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 58 | 71 | Pkg 117 | 30516470.92 | 15314322.91 | 2769293.95 | 0 | 48600087.78 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34969418 | 0 | 34969418 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -48600087.78 | -34969418 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 59 | 37 | NGU2 | 0 | 0 | 2417869 | 0 | 2417869 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19817596.69 | 0 | 19817596.69 | 0 |  | 0 | 439135.33 |  |  | -2417869 | -19817596.69 |  |  | 0 | 439135.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 60 | 34 | PKG#53 | 298835760.15 | 12066157.2 | 6215109.92 | 343200 | 317460227.27 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89480302 | 0 | 89480302 | 0 |  | 0 | 245459.4 |  |  | -317460227.27 | -89480302 |  |  | 0 | 245459.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 61 | 41 | PKG62 | 0 | 0 | 1416810.93 | 0 | 1416810.93 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22008340 | 0 | 22008340 | 0 |  | 0 | 11237 |  |  | -1416810.93 | -22008340 |  |  | 0 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 62 | 109 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 12052992 | 0 | 12052992 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42408381 | 0 | 42408381 | 0 |  | 0 | 1046702.63 |  |  | -12052992 | -42408381 |  |  | 0 | 1046702.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 63 | 61 | French Fund Substations (Bani-swif) | 80653069.8658 | 24530115.2 | 1680617.87 | 11990602.15 | 118854405.0858 |  |  |  |  | 120156139.33 | 0 | 3726190.67 | 3726190.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78268436.36 | 144528.39 | 78412964.75 | 0 |  | 0 | 110176.04 |  |  | 1301734.2442 | -78412964.75 |  |  | 0 | 110176.04 | 0 | 120156139.33 | 0 | 0 | 120156139.33 | 0
2 | 5 | 64 | 84 | Alamain | 0 | 36610645.5 | 12996907 | 0 | 49607552.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42249179 | 41291 | 42290470 | 0 |  | 0 | 11100 |  |  | -49607552.5 | -42290470 |  |  | 0 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 65 | 80 | Fish Market | 0 | 60663084 |  | 1715135 | 62378219 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43158924.31 | 131755 | 43290679.31 | 11574459 |  | 11574459 | 535111.46 |  |  | -73952678 | -54865138.31 |  |  | 0 | 535111.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 66 | 70 | hyper el-temsah | 0 | 50000000 |  | 0 | 50000000 |  |  |  |  | 175475889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138284533 | 101848 | 138386381 | 16646710 |  | 16646710 | 852217.11 |  |  | 108829179 | -155033091 |  |  | 0 | 852217.11 | 0 | 175475889 | 0 | 0 | 175475889 | 0
2 | 9 | 67 | 120 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 |  | 1861075 | 1861075 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271893.51 | 7468.73 | 2279362.24 | 0 |  | 0 | 6327 |  |  | -1861075 | -2279362.24 |  |  | 0 | 6327 | 16944035.9 | 0 | 0 | 0 | -16944035.9 | 0
2 | 8 | 68 | 108 | Baroon Fence | 0 | 0 | 5993105 | 2033350 | 8026455 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11517166 | 0 | 11517166 | 0 |  | 0 | 25000 |  |  | -8026455 | -11517166 |  |  | 0 | 25000 | 14220552.5 | 0 | 0 | 0 | -14220552.5 | 0
1 | 1 | 69 | 106 | ORA Zed | 0 | 505797 | 264423.21 | 128110.86 | 898331.07 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2307401 | 0 | 2307401 | 36812875 |  | 36812875 | 0 |  |  | -37711206.07 | -39120276 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 70 | 68 | Kyan lock& load | 36317233.8 | 33591934.05 | 6097437 | 1050255 | 77056859.85 |  |  |  |  | 95593679.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41255572 | 1134998.71 | 42390570.71 | 0 |  | 0 | 19563.41 |  |  | 18536820.0267 | -42390570.71 |  |  | 0 | 19563.41 | 0 | 95593679.8767 | 0 | 0 | 95593679.8767 | 0
2 | 9 | 71 | 103 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 1343575 | 115495 | 1459070 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317942 | 0 | 317942 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -1459070 | -317942 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 72 | 118 | MR3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474096 | 0 | 474096 | 5479500 |  | 5479500 | 0 |  |  | -5479500 | -5953596 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 73 | 110 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 1311260 | 0 | 1311260 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911689.63 | 0 | 911689.63 | 10878900 |  | 10878900 | 1341.9 |  |  | -12190160 | -11790589.63 |  |  | 0 | 1341.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 74 | 101 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829189 | 0 | 829189 | 0 |  | 0 | 63026.25 |  |  | 0 | -829189 |  |  | 0 | 63026.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 75 | 104 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2119060 | 0 | 2119060 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239213 | 0 | 2239213 | 0 |  | 0 | 6562.5 |  |  | -2119060 | -2239213 |  |  | 0 | 6562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 76 | 13 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -4000000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 77 | 73 | PKG-85 | 0 |  | 1421729.26 | 0 | 1421729.26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530952 | 0 | 3530952 | 0 |  | 0 | 45920 |  |  | -1421729.26 | -3530952 |  |  | 0 | 45920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 78 | 58 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 53313756.19 | 2236343.58 |  | 0 | 55550099.77 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12820142 | 0 | 12820142 | 0 |  | 0 | 23213.34 |  |  | -55550099.77 | -12820142 |  |  | 0 | 23213.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 79 | 83 | TSK Solar Benban | 116428434.08 | 134381579.2686 |  | 0 | 250810013.3486 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201860477 | 125781.58 | 201986258.58 | 0 |  | 0 | 1498440.2 |  |  | -250810013.3486 | -201986258.58 |  |  | 0 | 1498440.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 80 | 46 | Amal Bridge Lock & Load | 18306518.35 | 1178671.7 |  | 0 | 19485190.05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23216824 | 0 | 23216824 | 17968875 |  | 17968875 | 25567.29 |  |  | -37454065.05 | -41185699 |  |  | 0 | 25567.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 81 | 100 | Emergency Bridge | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913664 | 0 | 1913664 | 0 |  | 0 | 10568500 |  |  | 0 | -1913664 |  |  | 0 | 10568500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 82 | 89 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 23384020.7 |  | 0 | 23384020.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21959138.22 | 0 | 21959138.22 | 0 |  | 0 | 184235.5 |  |  | -23384020.7 | -21959138.22 |  |  | 0 | 184235.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 83 | 59 | New Capital Tunnels | 57115820.5 | 30348254.45 |  | 0 | 87464074.95 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72306461 | 0 | 72306461 | 0 |  | 0 | 6067496.58 |  |  | -87464074.95 | -72306461 |  |  | 0 | 6067496.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 84 | 2 | Central Road Lock & Load | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 85 | 35 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 0 | 4326586.5 | 4326586.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14970247 | 27200.88 | 14997447.88 | 0 |  | 0 | 346882.67 |  |  | -4326586.5 | -14997447.88 |  |  | 0 | 346882.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 86 | 86 | Sokhna Road | 0 | 0 |  | 1622665 | 1622665 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26081254.05 | 22695 | 26103949.05 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -1622665 | -26103949.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 87 | 136 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 1785083.86 | 0 | 1785083.86 | 316400 |  | 316400 | 81.29 |  |  | -316400 | -2101483.86 |  |  | 0 | 81.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 88 | 40 | Al Mostathmreen GIS Substation | 156912827.88 | 9343209.11 |  | 0 | 166256036.99 |  |  |  |  | 131791643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12323416 | 328548.67 | 12651964.67 | 0 |  | 0 | 28121.45 |  |  | -34464393.99 | -12651964.67 |  |  | 0 | 28121.45 | 0 | 131791643 | 0 | 0 | 131791643 | 0
2 | 5 | 90 | 97 | Green Tunnels | 0 | 0 |  | 4381600 | 4381600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3283 | 0 | 3283 | 37659862.5 |  | 37659862.5 | 0 |  |  | -42041462.5 | -37663145.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 92 | 66 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 138370 | 138370 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132843 | 0 | 132843 | 97454895 |  | 97454895 | 0 |  |  | -97593265 | -97587738 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 93 | 53 | Amal Lock & Load | 5500870.85 | 1257449.1 |  | 0 | 6758319.95 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -6758319.95 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 94 | 154 | Alfa New Central Labs | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1403211.67 | 1546297 | 0 | 1546297 | 0 | 2.3283e-10 | 1493072.7 | 1391668 | 0 | 1391668 | 1519013.16 | 22678.03 | 1541691.19 | 0 |  | 0 | 282083.35 |  |  | 1403211.67 | -48618.49 |  |  | 0 | 282083.35 | 0 | 1403211.67 | 0 | 0 | 1403211.67 | 2.3283e-10
|  | 95 | 155 | R06 Loack & Load | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310562.97 | 84297.31 | 394860.28 | 0 |  | 0 | 1438.99 |  |  | 0 | -394860.28 |  |  | 0 | 1438.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 96 | 156 | Waslet Om Amar Bridge | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274556.02 | 1554.55 | 276110.57 | 0 |  | 0 | 4176308.52 |  |  | 0 | -276110.57 |  |  | 0 | 4176308.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 97 | 158 | Egyptian Exchange Building | 0 |  |  |  | 32854770 |  |  |  |  | 312773042.4286 | 32150836 | 80910987.7429 | 113061823.7429 | 181913351.4666 | -34895726.0168 | 611000000 | 30221786 | 83456320.62 | 113678106.62 | 5508242.26 | 56016547.65 | 61524789.91 | 0 |  | 0 | 64273644.81 |  |  | 279918272.4286 | 549475210.09 |  |  | 32854770 | 64273644.81 | 123647251 | 347668768.4454 | 123647251 | 181913351.4666 | 189125791.4286 | -34895726.0168
|  | 98 | 159 | Port Said Port Silos | 0 |  |  |  | 88794978.61 |  |  |  |  | 420476403 | 4606851 | 55009360.6244 | 59616211.6244 | 398895097.301 | -43020074.7385 | 375053632 | 4238303 | 54005093.61 | 58243396.61 | 5305103.76 | 95844980.92 | 101150084.68 | 0 |  | 0 | 858831.91 |  |  | 331681424.39 | 273903547.32 |  |  | 88794978.61 | 858831.91 | 337372000 | 463496477.7385 | 337372000 | 398895097.301 | 83104403 | -43020074.7385
|  | 99 | 160 | The Open Channel Project | 0 |  |  |  | 103808480 |  |  |  |  | 803202543.8095 | 37435351 | 77814709.2582 | 115250060.2582 | 277445240.05 | 315671656.2856 | 628262509.9554 | 33317462 | 73766112.06 | 107083574.06 | 15709058.35 | 106421808.21 | 122130866.56 | 0 |  | 0 | 11850646.38 |  |  | 699394063.8095 | 506131643.3954 |  |  | 103808480 | 11850646.38 | 414036816 | 487530887.5239 | 414036816 | 277445240.05 | 389165727.8095 | 315671656.2856
|  | 100 | 161 | Ras El Teen Hangar | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11187822 | 8890409 | 0 | 8890409 | 0 | 1.8626e-09 | 10628430.9 | 8445889 | 0 | 8445889 | 7158445.93 | 100064.23 | 7258510.16 | 0 |  | 0 | 606506.74 |  |  | 11187822 | 3369920.74 |  |  | 0 | 606506.74 | 0 | 11187822 | 0 | 0 | 11187822 | 1.8626e-09
|  | 101 |  | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4975804.82 | 32856519 | 37832323.82 | 0 |  | 0 | 2699633.43 |  |  | 0 | -37832323.82 |  |  | 0 | 2699633.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 102 | 157 | Abou Ghaleb Bridge | 0 |  |  |  | 724954 |  |  |  |  | 336195666.6667 | 3483556 | 85077543.3011 | 88561099.3011 | 225898878.69 | 26201828.3369 | 379546569 | 3204872 | 79122115.27 | 82326987.27 | 2339156 | 70197570.22 | 72536726.22 | 0 | 5590778 | 5590778 | 2897018.35 |  |  | 329879934.6667 | 301419064.78 |  |  | 724954 | 2897018.35 | 255357160.273 | 309993838.3298 | 255357160.273 | 225898878.69 | 80838506.3937 | 26201828.3369
|  | 103 | 162 | Asmarat Roads L&L | 0 |  |  |  | 2256420 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230993.95 | 2576.6 | 233570.55 | 0 |  | 0 | 34332.97 |  |  | -2256420 | -233570.55 |  |  | 2256420 | 34332.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 104 | 163 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80230 | 0 | 80230 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | -80230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 105 | 164 | Waldorf Astoria Cairo | 0 |  |  |  | 3409611.34 |  |  |  |  | 202172836 | 1413628 | 76323076.7435 | 77736704.7435 | 48501768.3071 | 16916706.6877 | 165235472 | 1331787 | 81411635.8 | 82743422.8 | 23051113.05 | 52505033.15 | 75556146.2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 198763224.66 | 89679325.8 |  |  | 3409611.34 | 0 | 50767761 | 185256129.3123 | 50767761 | 48501768.3071 | 151405075 | 16916706.6877
|  | 106 | 165 | King Mariout Bridge’ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 305429 | 0 | 305429 | 0 | 0 | 644000000 | 280995 | 0 | 280995 | 374505.05 | 0 | 374505.05 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 643625494.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 107 | 166 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 |  |  |  | 23236930 |  |  |  |  | 284814771.4286 | 8907677 | 825663.8107 | 9733340.8107 | 0 | 825634.8802 | 236401652.75 | 8105986 | 1699802.06 | 9805788.06 | 1746214 | 12409637.41 | 14155851.41 | 13242890 | 68269508 | 81512398 | 86945829.27 |  |  | 180065443.4286 | 140733403.34 |  |  | 23236930 | 86945829.27 | 0 | 283989136.5484 | 0 | 0 | 284814771.4286 | 825634.8802
|  | 108 | 167 | Wady El Natroon Bridge | 0 |  |  |  | 26282486.25 |  |  |  |  | 583362277.3333 | 507817 | 98092938.0968 | 98600755.0968 | 225443143.69 | 294391761.8939 | 276000000 | 467192 | 91226432.43 | 91693624.43 | 568079 | 78738576.86 | 79306655.86 | 0 |  | 0 | 614253.77 |  |  | 557079791.0833 | 196693344.14 |  |  | 26282486.25 | 614253.77 | 351007099.04 | 288970515.4395 | 351007099.04 | 225443143.69 | 232355178.2933 | 294391761.8939
|  | 109 | 168 | HST El Mahager Bridge | 0 |  |  |  | 13032482.8 |  |  |  |  | 136262391.4286 | 12439 | 75597122.3186 | 75609561.3186 | 114754277.9499 | -30268653.8909 | 32200000 | 11444 | 70823091.43 | 70834535.43 | 3485500 | 49940011.39 | 53425511.39 | 0 |  | 0 | 554360.4 |  |  | 123229908.6286 | -21225511.39 |  |  | 13032482.8 | 554360.4 | 80605361.697 | 166531045.3195 | 80605361.697 | 114754277.9499 | 55657029.7316 | -30268653.8909
|  | 110 | 126 | New Giza Hospital | 0 |  |  |  | 80884885 |  |  |  |  | 573740474.5819 | 5192503 | 133874131.0585 | 139066634.0585 | 297252204.6576 | -31588390.7736 | 545053450.8528 | 4932878 | 148406951.48 | 153339829.48 | 19208690.84 | 149285546.16 | 168494237 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 492855589.5819 | 376559213.8528 |  |  | 80884885 | 0 | 256868628.6943 | 605328865.3555 | 256868628.6943 | 297252204.6576 | 316871845.8876 | -31588390.7736
|  | 111 | 173 | EGAt Load & Load | 0 |  |  |  | 4588552.22 |  |  |  |  | 50000000 | 0 | 12906185.7197 | 12906185.7197 | 39262251.9806 | -11412359.2386 | 46500000 | 0 | 10951063.93 | 10951063.93 | 0 | 6377162.88 | 6377162.88 | 0 |  | 0 | 969938.5 |  |  | 45411447.78 | 40122837.12 |  |  | 4588552.22 | 969938.5 | 13598081 | 61412359.2386 | 13598081 | 39262251.9806 | 36401919 | -11412359.2386
|  | 112 | 172 | Rolling Mill#4 | 0 |  |  |  | 22286048.94 |  |  |  |  | 388375223 | 0 | 211577345.6018 | 211577345.6018 | 248135842.0045 | 8262977.2195 | 407812500 | 0 | 185470495.9 | 185470495.9 | 0 | 149562423.04 | 149562423.04 | 0 |  | 0 | 1900276.78 |  |  | 366089174.06 | 258250076.96 |  |  | 22286048.94 | 1900276.78 | 214724975 | 380112245.7805 | 214724975 | 248135842.0045 | 173650248 | 8262977.2195
|  | 113 | 170 | Mivida BP#189 | 0 |  |  |  | 249555346.19 |  |  |  |  | 948571429 | 0 | 223843879.3579 | 223843879.3579 | 560533774.25 | 153032021.4279 | 884069486.1065 | 0 | 212651685.39 | 212651685.39 | 0 | 228392194.36 | 228392194.36 | 0 |  | 0 | 363972.79 |  |  | 699016082.81 | 655677291.7465 |  |  | 249555346.19 | 363972.79 | 625310083 | 795539407.5721 | 625310083 | 560533774.25 | 323261346 | 153032021.4279
|  | 114 | 169 | Sokhna Culverts | 0 |  |  |  | 22689003.35 |  |  |  |  | 41932924.7619 | 0 | 8160937.2691 | 8160937.2691 | 9212346.7146 | -2068108.1266 | 18400000 | 0 | 1924611.24 | 1924611.24 | 0 | 1653778.51 | 1653778.51 | 0 |  | 0 | 2879322.99 |  |  | 19243921.4119 | 16746221.49 |  |  | 22689003.35 | 2879322.99 | 250119 | 44001032.8885 | 250119 | 9212346.7146 | 41682805.7619 | -2068108.1266
|  | 115 | 171 | EDNC Landscape | 0 |  |  |  | 7073739.21 |  |  |  |  | 71569048 | 0 | 1909531.8011 | 1909531.8011 | 18793491.81 | 1765118.1751 | 68706287 | 0 | 1833150.23 | 1833150.23 | 0 | 4841851.32 | 4841851.32 | 0 |  | 0 | 896802.7 |  |  | 64495308.79 | 63864435.68 |  |  | 7073739.21 | 896802.7 | 1310241.4095 | 69803929.8249 | 0 | 18793491.81 | 70258806.5905 | 1765118.1751
|  | 116 | 174 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11588673.4286 | 0 | 3662583.1957 | 3662583.1957 | 6150355.2826 | -805237.4084 | 35000000 | 0 | 3369576.54 | 3369576.54 | 0 | 3727991.34 | 3727991.34 | 0 |  | 0 | 452964.56 |  |  | 11588673.4286 | 31272008.66 |  |  | 0 | 452964.56 | 2117664 | 12393910.837 | 2117664 | 6150355.2826 | 9471009.4286 | -805237.4084
|  | 117 | 175 | October Under-Railway Tunnel | 0 |  |  |  | 9648518.6 |  |  |  |  | 56233741 | 0 | 9931058.6081 | 9931058.6081 | 61069884.3426 | -22303613.3708 | 49485692 | 0 | 8739331.6 | 8739331.6 | 0 | 10995107.73 | 10995107.73 | 0 |  | 0 | 25063.5 |  |  | 46585222.4 | 38490584.27 |  |  | 9648518.6 | 25063.5 | 26564223 | 78537354.3708 | 26564223 | 61069884.3426 | 29669518 | -22303613.3708
|  | 118 | 176 | Radamis City | 0 |  |  |  | 118479500 |  |  |  |  | 147053342 | 0 | 113387335.1136 | 113387335.1136 | 74716323.36 | 20914150.8465 | 155697388 | 0 | 105621394.05 | 105621394.05 | 0 | 47844231.54 | 47844231.54 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 28573842 | 107853156.46 |  |  | 118479500 | 0 | 27350237 | 126139191.1535 | 27350237 | 74716323.36 | 119703105 | 20914150.8465
|  | 119 | 179 | Jawhar al-lala Mosque | 0 |  |  |  | 4902130 |  |  |  |  | 11196893.0667 | 0 | 1706380.5222 | 1706380.5222 | 9020405.2125 | -814317.3347 | 0 | 0 | 1535742.47 | 1535742.47 | 0 | 1643495.74 | 1643495.74 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 6294763.0667 | -1643495.74 |  |  | 4902130 | 0 | 481372 | 12011210.4014 | 481372 | 9020405.2125 | 10715521.0667 | -814317.3347
|  | 120 | 178 | El-Hussein Mosque | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5648468.5714 | 0 | 19288.0222 | 19288.0222 | 2722294.7825 | 0 | 0 | 0 | 17359.22 | 17359.22 | 0 | 547926.78 | 547926.78 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 5648468.5714 | -547926.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5648468.5714 | 0 | 2722294.7825 | 5648468.5714 | 0
|  | 121 | 68 | Kayan Lock Load | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 122 | 177 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7061113.1 | 0 | 374300.9533 | 374300.9533 | 1561186.51 | 374300.9551 | 0 | 0 | 318116.71 | 318116.71 | 0 | 153457.01 | 153457.01 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 7061113.1 | -153457.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6686812.1449 | 0 | 1561186.51 | 7061113.1 | 374300.9551
|  | 123 | 180 | Endowments Building | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 124 | 181 | Beymen Fit Out | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4000000 | 0 | 10633784.3889 | 10633784.3889 | 0 | 266491.5222 | 0 | 0 | 9570405.95 | 9570405.95 | 0 | 10570993.46 | 10570993.46 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 4000000 | -10570993.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3733508.4778 | 0 | 0 | 4000000 | 266491.5222
|  | 125 | 182 | Astoria Sharm elSheikh | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5331005.13 | 0 | 1631041.5889 | 1631041.5889 | 648926.5967 | 1624791.5889 | 0 | 0 | 1467937.43 | 1467937.43 | 0 | 3407720.25 | 3407720.25 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 5331005.13 | -3407720.25 |  |  |  |  | 0 | 3706213.5411 | 0 | 648926.5967 | 5331005.13 | 1624791.5889
|  | 126 | 183 | Wadi Halfa Port | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 142857142 | 0 | 20546422.3201 | 20546422.3201 | 116738334.8054 | 13162579.0818 | 0 | 0 | 18512327.14 | 18512327.14 | 0 | 17073715.7 | 17073715.7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 142857142 | -17073715.7 |  |  |  |  | 129279169 | 129694562.9182 | 129279169 | 116738334.8054 | 13577973 | 13162579.0818
|  | 127 | 184 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 244570060 | 0 | 137654354.2333 | 137654354.2333 | 215804578.3781 | -5076571.2448 | 0 | 0 | 123888918.81 | 123888918.81 | 0 | 148249248.17 | 148249248.17 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 244570060 | -148249248.17 |  |  |  |  | 195100002 | 249646631.2448 | 195100002 | 215804578.3781 | 49470058 | -5076571.2448
|  | 128 | 185 | Ora Zed Landscape Ph1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90188424 | 0 | 27477767.6054 | 27477767.6054 | 115325032.3776 | -29011149.6407 | 0 | 0 | 25894361.25 | 25894361.25 | 0 | 23876086.99 | 23876086.99 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 90188424 | -23876086.99 |  |  |  |  | 94466581 | 119199573.6407 | 94466581 | 115325032.3776 | -4278157 | -29011149.6407
|  | 129 | 186 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1250000 | 0 | 68261.7079 | 68261.7079 | 0 | 892639.1674 | 0 | 0 | 60752.92 | 60752.92 | 0 | 34565.81 | 34565.81 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1250000 | -34565.81 |  |  |  |  | 0 | 357360.8326 | 0 | 0 | 1250000 | 892639.1674
|  | 130 | 187 | EPICO 3 Facility | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 399562505 | 0 | 107068520.4985 | 107068520.4985 | 276845182.2 | 106961386.2573 | 0 | 0 | 101179751.88 | 101179751.88 | 0 | 189254275.79 | 189254275.79 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 399562505 | -189254275.79 |  |  |  |  | 390997640 | 292601118.7427 | 390997640 | 276845182.2 | 8564865 | 106961386.2573
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 |  | 23 | Maxim Mall | 0 | 0 | 3250000 |  | 3250000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -3250000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4 |  | 31 | PKG 22 | 0 | 0 | 780036 |  | 780036 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -780036 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 89 | 47 | Benisueif Cement | 263379938.24 | 10152661.36 |  |  | 273532599.6 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40537516.27 | 40537516.27 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -273532599.6 | -40537516.27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9 |  | 64 | Shoubra Banha Bridge L&L | 2238312.5 | 0 |  |  | 2238312.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -2238312.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 |  | 74 | Tunnel of Sokhna Road | 20930199.45 | 0 | 1702965 |  | 22633164.45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -22633164.45 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 |  | 75 | Abu Sultan Road Extension | 0 |  | 664967 |  | 664967 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -664967 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 |  | 79 | New bridge Ismailiya Nefisha | 0 | 24075766.2 |  |  | 24075766.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -24075766.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 |  | 90 | Tunnel of Sokhna Road (2) | 0 | 7796719.4 |  |  | 7796719.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -7796719.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9 |  | 91 | Middle Tunnel Lock Load | 0 | 0 | 677590 |  | 677590 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -677590 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 91 | 105 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495765.43 | 2495765.43 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | -2495765.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9 |  | 114 | Mostafa Kamel Bridge L&L | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ابناء مصر للتعمير | 0 | 0 | 3610465.7 |  | 3610465.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | -3610465.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total |  | 3824305827.7116 | 3784166425.4486 | 4473626322.4714 | 4592529685.1936 | 20896764090.2112 | [14 empty] | 13644218429.17 | 4345291943.85 |  | 1297641900.569 | 231931475 | 1529573375.569 | 1226960777.07 | 0 | 0 | 11685521822.835 | 8434476287.4498 |  |  | 4222135829.3861 | 1226960777.07

## Filter By To Date & At Forecast
Serial | Project Name | POC Revenue | POC Cost | Cash IN | Cash Out | Gross Margin % | To Date/ At Forecast | Contribution % | Invoicing Revenue | Total POC Revenues | Global | Contibution to GM % | Planned/Actual | Planned POC Revenue | Planned POC Cost | Planned Gross Margin % | Planned Contribution % | Total Planned POC Revenues | Planned Global | Planned Contibution to GM %
1 | ORA Zed PKGs A & D | 152183836.6102 | 182664120.35 | 118228138.02 | 233751135.03 | -30480283.7398 | To Date | -6.27% | 188070830.9924 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | -9.032% | Planned | 292542859.7421 | 284996869.4831 | 7545990.259 | 0.632% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 1.264%
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 0 | 14529858.46 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
3 | Sodic East - EDNC | 18505519.435 | -1015187.82 | 2231188 | 13761218.82 | 19520707.255 | To Date | 4.016% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 5.784% | Planned | 10397867.7124 | 9753199.9142 | 644667.7982 | 0.054% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.108%
4 | CFC Poduim 2 | 4223794.1223 | 164049.42 | 0 | 942915.18 | 4059744.7023 | To Date | 0.8351% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 1.203% | Planned | 4258804.451 | 3142997.6849 | 1115806.7662 | 0.09346% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.1869%
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 35888277.1459 | 33196656.36 | 6902980.69 | 20550435.6 | 2691620.7859 | To Date | 0.5537% | 7106851.3 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.7976% | Planned | 25965633.0919 | 24018210.61 | 1947422.4819 | 0.1631% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.3262%
6 | Creek | 357786067.5338 | 251851164.02 | 428663852.31 | 358288208.24 | 105934903.5138 | To Date | 21.79% | 310719334.8 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 31.39% | Planned | 668245975.7674 | 588692103.595 | 79553872.1724 | 6.663% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 13.33%
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 11442131.85 | 4332055.15 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 142019086.6538 | 110774887.59 | 83893283.91 | 108118702.64 | 31244199.0638 | To Date | 6.427% | 124198001.49 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 9.258% | Planned | 177903680.232 | 138764870.581 | 39138809.651 | 3.278% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 6.556%
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 0 | 6346872.29 | 0 | To Date | 0% | 39745.76 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
10 | Elswedy University Phase2 | -801195.3826 | -3500000 | 0 | 8603165.88 | 2698804.6174 | To Date | 0.5552% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.7997% | Planned | 4157538.608 | 3504389.2927 | 653149.3153 | 0.05471% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.1094%
11 | Royal City Mall | 4971659.6603 | 4742466.15 | 16000000 | 10414950.03 | 229193.5103 | To Date | 0.04715% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.06791% | Planned | 39501377.3051 | 37680363.8113 | 1821013.4938 | 0.1525% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.3051%
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 0 | 12945535.43 | 0 | To Date | 0% | 892946.9204 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 0 | 30436.87 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 0 | 343394.64 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 0 | 923417.64 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 95194490.0851 | 39763317.87 | 170581590.21 | 71495153.45 | 55431172.2151 | To Date | 11.4% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 16.42% | Planned | 115133177.8196 | 91603998.1911 | 23529179.6286 | 1.971% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 3.942%
19 | Ministry Building | 100172397.0971 | 102461638.17 | 217568980.08 | 36224701.7 | -2289241.0729 | To Date | -0.4709% | 1447648.155 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | -0.6783% | Planned | 140309225.3895 | 137916199.6935 | 2393025.696 | 0.2004% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.4009%
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 58331541.9614 | 61733825.47 | 115929780 | 84319232.85 | -3402283.5086 | To Date | -0.6999% | 41123625.1779 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | -1.008% | Planned | 181965068.1942 | 176048398.3364 | 5916669.8578 | 0.4956% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.9911%
21 | R05 District | 119356913.1038 | 140584152.66 | 87151678.48 | 180747547.4 | -21227239.5562 | To Date | -4.367% | 13495875.88 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | -6.29% | Planned | 244607464.2762 | 269926901.3593 | -25319437.0832 | -2.121% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | -4.241%
22 | GOV2-Infra | 100974540.0805 | 97916711.02 | 77110757.17 | 81987448.36 | 3057829.0605 | To Date | 0.629% | 8390640.5991 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.9061% | Planned | 149287464.275 | 144808569.2376 | 4478895.0374 | 0.3751% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.7503%
23 | Diplomatic | 57471708.2166 | 58124193.16 | 81563489.07 | 51713992.43 | -652484.9434 | To Date | -0.1342% | 32314265.8362 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | -0.1933% | Planned | 284342907.8996 | 266968348.7751 | 17374559.1245 | 1.455% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 2.911%
24 | Kyan Project | 5652150.0935 | 16086313.56 | 14892130 | 6047324.47 | -10434163.4665 | To Date | -2.146% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | -3.092% | Planned | 3010012.694 | 2931752.364 | 78260.33 | 0.006555% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.01311%
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 4960000 | 5097845 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
26 | Ring Road Bridge | 11968869.4821 | 14703331.55 | 45323663.7 | 18227854.71 | -2734462.0679 | To Date | -0.5625% | 7542016.519 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | -0.8103% | Planned | 49178733.8 | 45837250.408 | 3341483.392 | 0.2799% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.5598%
27 | Kafer Shoukr Bridge | 15354588.7398 | 924091.11 | 0 | 2772670.46 | 14430497.6298 | To Date | 2.968% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 4.276% | Planned | 3365381.9394 | 2940355.627 | 425026.3124 | 0.0356% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.0712%
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 0 | 138851.4 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 0 | 158094.99 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 0 | 248800.92 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 0 | 459968.6 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
33 | Mohamed Ali Palace | 896118.6211 | 851312.69 | 2521940 | 7689434.8 | 44805.9311 | To Date | 0.009217% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.01328% | Planned | 3913872.5 | 3718178.875 | 195693.625 | 0.01639% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.03278%
34 | Sultana Malak | 1484257.5 | 1306146.6 | 46180320 | 14601987.79 | 178110.9 | To Date | 0.03664% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.05278% | Planned | 33634235.3735 | 29598127.1287 | 4036108.2448 | 0.3381% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.6761%
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 0 | 617286.39 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 0 | 132289.43 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
37 | Al khattatba Bridge | 22463955.3279 | 22466643.52 | 49430988.35 | 35842754.76 | -2688.1921 | To Date | -0.000553% | 2885266.17 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | -0.0007965% | Planned | 32469923.1218 | 31273091.8723 | 1196831.2495 | 0.1002% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.2005%
38 | Mansoura University | 97762099.6984 | 103861439.9 | 94984836 | 136460684.71 | -6099340.2016 | To Date | -1.255% | 71927043 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | -1.807% | Planned | 229043967.64 | 217630309.9653 | 11413657.6747 | 0.956% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 1.912%
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 200468495.8025 | 171432645.04 | 652458845.39 | 173729516.81 | 29035850.7625 | To Date | 5.973% | 106653430.35 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 8.604% | Planned | 129841543.91 | 119361743.349 | 10479800.561 | 0.8778% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 1.756%
40 | MDF | 169975645.0294 | 167830786.77 | 229731442.84 | 181027902.87 | 2144858.2594 | To Date | 0.4412% | 207551516.63 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.6355% | Planned | 119050746.4422 | 114940829.2235 | 4109917.2187 | 0.3442% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.6885%
41 | KEMET | 3800317.3161 | 5752817.95 | 0 | 8309919.61 | -1952500.6339 | To Date | -0.4016% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | -0.5786% | Planned | 4717542.843 | 4778870.9 | -61328.057 | -0.005137% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | -0.01027%
42 | Port of Sokhna | 371775910.2242 | 335757100.677 | 207279056.15 | 204464866.96 | 36018809.5472 | To Date | 7.409% | 108325955.45 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 10.67% | Planned | 354767424.4845 | 328138904.0308 | 26628520.4537 | 2.23% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 4.461%
43 | TB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 0 | 219690 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 0 | 281799.85 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
46 | Air Defense College | 421009703.6373 | 406274364.01 | 521114040 | 459774083.92 | 14735339.6273 | To Date | 3.031% | 325580946.2603 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 4.366% | Planned | 435174912.281 | 419943790.3512 | 15231121.9298 | 1.276% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 2.551%
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 60853086.9161 | 91592771.47 | 111470774.5061 | 43136060.16 | -30739684.5539 | To Date | -6.323% | 74423090.459 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | -9.109% | Planned | 275039797.71 | 280500133.63 | -5460335.92 | -0.4574% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | -0.9147%
48 | Sokhna Bridges | 194190790.5625 | 192996343.02 | 9261106.15 | 145237173.33 | 1194447.5425 | To Date | 0.2457% | 66127179 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.3539% | Planned | 171091827.8673 | 164359212.3269 | 6732615.5404 | 0.5639% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 1.128%
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 750000 | 312718.31 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 0 | 332849.22 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 0 | 1090138.61 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 0 | 435971.17 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 0 | 170152.88 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 0 | 148870.76 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 0 | 20977.1 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
59 | NGU2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
61 | PKG62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 3726190.67 | 0 | 0 | 144528.39 | 3726190.67 | To Date | 0.7665% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 1.104% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
64 | Alamain | 0 | 0 | 0 | 41291 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
65 | Fish Market | 0 | 0 | 0 | 131755 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 0 | 101848 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 0 | 7468.73 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 0 | 1134998.71 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
72 | MR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 0 | 125781.58 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 0 | 27200.88 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 0 | 22695 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 0 | 328548.67 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 0 | 22678.03 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 0 | 84297.31 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 0 | 1554.55 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
97 | Egyptian Exchange Building | 80910987.7429 | 83456320.62 | 32854770 | 56016547.65 | -2545332.8771 | To Date | -0.5236% | 9799657.598 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | -0.7542% | Planned | 181913351.4666 | 173764058.7677 | 8149292.6989 | 0.6826% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 1.365%
98 | Port Said Port Silos | 55009360.6244 | 54005093.61 | 88794978.61 | 95844980.92 | 1004267.0144 | To Date | 0.2066% | 49322801.57 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.2976% | Planned | 398895097.301 | 385178548.6111 | 13716548.6899 | 1.149% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 2.298%
99 | The Open Channel Project | 77814709.2582 | 73766112.06 | 103808480 | 106421808.21 | 4048597.1982 | To Date | 0.8328% | 48825958.66 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 1.2% | Planned | 277445240.05 | 263041419.5403 | 14403820.5097 | 1.206% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 2.413%
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 0 | 100064.23 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 0 | 32856519 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
102 | Abou Ghaleb Bridge | 85077543.3011 | 79122115.27 | 724954 | 70197570.22 | 5955428.0311 | To Date | 1.225% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 1.765% | Planned | 225898878.69 | 210085957.1817 | 15812921.5083 | 1.324% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 2.649%
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2256420 | 2576.6 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
105 | Waldorf Astoria Cairo | 76323076.7435 | 81411635.8 | 3409611.34 | 52505033.15 | -5088559.0565 | To Date | -1.047% | 94976849.0958 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | -1.508% | Planned | 48501768.3071 | 46959489.1008 | 1542279.2062 | 0.1292% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.2584%
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 825663.8107 | 1699802.06 | 23236930 | 12409637.41 | -874138.2493 | To Date | -0.1798% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | -0.259% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
108 | Wady El Natroon Bridge | 98092938.0968 | 91226432.43 | 26282486.25 | 78738576.86 | 6866505.6668 | To Date | 1.413% | 4673472.98 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 2.035% | Planned | 225443143.69 | 209662123.6317 | 15781020.0583 | 1.322% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 2.644%
109 | HST El Mahager Bridge | 75597122.3186 | 70823091.43 | 13032482.8 | 49940011.39 | 4774030.8886 | To Date | 0.9821% | 16754554.5 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 1.415% | Planned | 114754277.9499 | 105876622.2529 | 8877655.6971 | 0.7436% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 1.487%
110 | New Giza Hospital | 133874131.0585 | 148406951.48 | 80884885 | 149285546.16 | -14532820.4215 | To Date | -2.99% | 155505798.85 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | -4.306% | Planned | 297252204.6576 | 293863565.9829 | 3388638.6747 | 0.2838% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.5677%
111 | EgAt Load & Load | 12906185.7197 | 10951063.93 | 4588552.22 | 6377162.88 | 1955121.7897 | To Date | 0.4022% | 4884926.05 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.5793% | Planned | 39262251.9806 | 35836379.6807 | 3425872.2999 | 0.2869% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.5739%
112 | Rolling Mill#4 | 211577345.6018 | 185470495.9 | 22286048.94 | 149562423.04 | 26106849.7018 | To Date | 5.37% | 139366194.38 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 7.736% | Planned | 248135842.0045 | 228805204.9817 | 19330637.0228 | 1.619% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 3.238%
113 | Mivida BP#189 | 223843879.3579 | 212651685.39 | 249555346.19 | 228392194.36 | 11192193.9679 | To Date | 2.302% | 176830875.12 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 3.316% | Planned | 560533774.25 | 532507085.5375 | 28026688.7125 | 2.347% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 4.695%
114 | Sokhna Culverts | 8160937.2691 | 1924611.24 | 22689003.35 | 1653778.51 | 6236326.0291 | To Date | 1.283% | 130201.15 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 1.848% | Planned | 9212346.7146 | 8206504.921 | 1005841.7936 | 0.08425% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.1685%
115 | EDNC Landscape | 1909531.8011 | 1833150.23 | 7073739.21 | 4841851.32 | 76381.5711 | To Date | 0.01571% | 3177161.7048 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.02263% | Planned | 18793491.81 | 18041752.2643 | 751739.5457 | 0.06296% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.1259%
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 3662583.1957 | 3369576.54 | 0 | 3727991.34 | 293006.6557 | To Date | 0.06027% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.08682% | Planned | 6150355.2826 | 5658326.86 | 492028.4226 | 0.04121% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.08242%
117 | October Under-Railway Tunnel | 9931058.6081 | 8739331.6 | 9648518.6 | 10995107.73 | 1191727.0081 | To Date | 0.2452% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.3531% | Planned | 61069884.3426 | 53741498.1774 | 7328386.1652 | 0.6138% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 1.228%
118 | Radamis City | 113387335.1136 | 105621394.05 | 118479500 | 47844231.54 | 7765941.0636 | To Date | 1.598% | 149835094.67 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 2.301% | Planned | 74716323.36 | 68920479.8629 | 5795843.4971 | 0.4855% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.9709%
119 | Jawhar al-lala Mosque | 1706380.5222 | 1535742.47 | 4902130 | 1643495.74 | 170638.0522 | To Date | 0.0351% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.05056% | Planned | 9020405.2125 | 8118364.6912 | 902040.5213 | 0.07555% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.1511%
120 | El-Hussein Mosque | 19288.0222 | 17359.22 | 0 | 547926.78 | 1928.8022 | To Date | 0.0003968% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.0005715% | Planned | 2722294.7825 | 2450065.3043 | 272229.4783 | 0.0228% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.0456%
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 374300.9533 | 318116.71 | 0 | 153457.01 | 56184.2433 | To Date | 0.01156% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.01665% | Planned | 1561186.51 | 1327008.5335 | 234177.9765 | 0.01961% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.03923%
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
124 | Beymen Fit Out | 10633784.3889 | 9570405.95 | 0 | 10570993.46 | 1063378.4389 | To Date | 0.2187% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.3151% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
125 | Astoria Sharm elSheikh | 1631041.5889 | 1467937.43 | 0 | 3407720.25 | 163104.1589 | To Date | 0.03355% | 1105252.51 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.04833% | Planned | 648926.5967 | 0 | 648926.5967 | 0.05435% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.1087%
126 | Wadi Halfa Port | 20546422.3201 | 18512327.14 | 36751943.95 | 17073715.7 | 2034095.1801 | To Date | 0.4184% | 54080723.1 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.6027% | Planned | 116738334.8054 | 105169539.0393 | 11568795.7661 | 0.969% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 1.938%
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 137654354.2333 | 123888918.81 | 100281044.6823 | 148249248.17 | 13765435.4233 | To Date | 2.832% | 107961826.42 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 4.079% | Planned | 215804578.3781 | 194224120.5403 | 21580457.8378 | 1.808% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 3.615%
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 27477767.6054 | 25894361.25 | 15584606.45 | 23876086.99 | 1583406.3554 | To Date | 0.3257% | 36209575.0114 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.4692% | Planned | 115325032.3776 | 108679427.3432 | 6645605.0344 | 0.5566% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 1.113%
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 68261.7079 | 60752.92 | 0 | 34565.81 | 7508.7879 | To Date | 0.001545% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.002225% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
130 | EPICO 3 Facility | 107068520.4985 | 101179751.88 | 186029654.78 | 189254275.79 | 5888768.6185 | To Date | 1.211% | 85752739.66 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 1.745% | Planned | 276845182.2 | 261618697.1069 | 15226485.0931 | 1.275% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 2.551%
131 | Ring Road - El Qawmiya | -26419.9355 | -24570.54 | 94151604 | 682029.44 | -1849.3955 | To Date | -0.0003804% | 142723955.36 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | -0.000548% | Planned | 67200000 | 62496000 | 4704000 | 0.394% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.788%
132 | Ring Road - Service Road | 21416807.5484 | 19917631.02 | 0 | 12142612.59 | 1499176.5284 | To Date | 0.3084% | 4290647.49 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.4442% | Planned | 91334465.243 | 84941052.676 | 6393412.567 | 0.5355% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 1.071%
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 54354542 | 50549724.06 | 3804817.94 | 0.3187% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.6374%
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | -29074.6667 | -26167.2 | 0 | 9302 | -2907.4667 | To Date | -0.0005981% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | -0.0008615% | Planned | 8739833 | 7865849.7 | 873983.3 | 0.0732% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.1464%
135 | Creeks URBN-K | 107851542.8817 | 100301934.88 | 0 | 92029247.05 | 7549608.0017 | To Date | 1.553% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 2.237% | Planned | 272411691.33 | 252222872.9369 | 20188818.3931 | 1.691% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 3.382%
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 155945575.8341 | 127349067.33 | 254337621.88 | 125670412.21 | 28596508.5041 | To Date | 5.883% | 288774541.043 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 8.474% | Planned | 385341018.2742 | 319595263.9934 | 65745754.2808 | 5.507% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 11.01%
137 | Seashell Playa 5 Villas | 3814592.8734 | 3547571.49 | 1854038.61 | 11383752.67 | 267021.3834 | To Date | 0.05493% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.07912% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
138 | Abo Shanab El Agamien | 18306533.5577 | 17134915.41 | 67314236.28 | 30075482.24 | 1171618.1477 | To Date | 0.241% | 3588471.67 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.3472% | Planned | 162838015.26 | 152416382.2834 | 10421632.9766 | 0.8729% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 1.746%
139 | Carrefour Head office Renovation | 20801716.9273 | 19686744.9 | 23776307.99 | 20208249.01 | 1114972.0273 | To Date | 0.2294% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.3304% | Planned | 10939488.24 | 10353131.6703 | 586356.5697 | 0.04911% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.09822%
140 | Mechanical Installation | 4909317.8889 | 4418386.1 | 41309409.25 | 15141931.26 | 490931.7889 | To Date | 0.101% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.1455% | Planned | 153329866.22 | 137580879.598 | 15748986.622 | 1.319% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 2.638%
141 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 177201 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | 0 | 9885960.48 | 0 | To Date | 0% | 70064468.5429 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 165582743.7852 | 144619968.422 | 20962775.3632 | 1.756% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 3.512%
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 7718400 | 4245120 | 3473280 | 0.2909% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.5818%
144 | British International School | 11560404.205 | 10404363.6 | 23808229.5 | 23424411.26 | 1156040.605 | To Date | 0.2378% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.3425% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0%
145 | Mohamed Nader Villa's | 78409.7641 | 72529.03 | 0 | 0 | 5880.7341 | To Date | 0.00121% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0.001743% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0%
146 | Hosh Eissa Hospital | 317965.4668 | 297679.27 | 0 | 0 | 20286.1968 | To Date
147 | Jawhara Palace Restoratio | 707233.3787 | 633663.422 | 0 | 0 | 73569.9567 | To Date
148 | SOL Town PKG.220 | 138325.5632 | 120343.24 | 0 | 0 | 17982.3232 | To Date
0 | Head Office | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | To Date | 0% | 0 | 4749538258.6938 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
1 | ORA Zed PKGs A & D | 82769225.5126 | 82355379.385 | 0 | 0 | 413846.1276 | Remaining | 0.08513% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0.2784% | Planned | 292542859.7421 | 284996869.4831 | 7545990.259 | 0.632% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 1.264%
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
3 | Sodic East - EDNC | 10397867.7124 | 9753199.9142 | 21065949.0355 | 18587602.0901 | 644667.7982 | Remaining | 0.1326% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0.4337% | Planned | 10397867.7124 | 9753199.9142 | 644667.7982 | 0.054% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.108%
4 | CFC Poduim 2 | 4258804.451 | 3142997.6849 | 5700306.2413 | 5089559.144 | 1115806.7662 | Remaining | 0.2295% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0.7507% | Planned | 4258804.451 | 3142997.6849 | 1115806.7662 | 0.09346% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.1869%
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 20301163.8046 | 18778576.5193 | 0 | 0 | 1522587.2853 | Remaining | 0.3132% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 1.024% | Planned | 25965633.0919 | 24018210.61 | 1947422.4819 | 0.1631% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.3262%
6 | Creek | 303352973.6486 | 260883557.3378 | 325886737 | 314226857 | 42469416.3108 | Remaining | 8.736% | 223581339.6667 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 28.57% | Planned | 668245975.7674 | 588692103.595 | 79553872.1724 | 6.663% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 13.33%
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 0 | 0 | 30782233 | 51215975 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 177903680.232 | 138764870.581 | 39138809.651 | 3.278% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 6.556%
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
10 | Elswedy University Phase2 | 4157538.608 | 3504389.2927 | 0 | 0 | 653149.3153 | Remaining | 0.1344% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0.4394% | Planned | 4157538.608 | 3504389.2927 | 653149.3153 | 0.05471% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.1094%
11 | Royal City Mall | 10387500 | 9908636.25 | 0 | 0 | 478863.75 | Remaining | 0.09851% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0.3222% | Planned | 39501377.3051 | 37680363.8113 | 1821013.4938 | 0.1525% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.3051%
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 31672305.7969 | 25073639.0822 | 0 | 0 | 6598666.7147 | Remaining | 1.357% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 4.439% | Planned | 115133177.8196 | 91603998.1911 | 23529179.6286 | 1.971% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 3.942%
19 | Ministry Building | 29842248.4361 | 29364772.4611 | 10471979 | 7718649 | 477475.975 | Remaining | 0.09822% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0.3212% | Planned | 140309225.3895 | 137916199.6935 | 2393025.696 | 0.2004% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.4009%
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 71038906.7998 | 68907739.5958 | 0 | 22500000 | 2131167.204 | Remaining | 0.4384% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 1.434% | Planned | 181965068.1942 | 176048398.3364 | 5916669.8578 | 0.4956% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.9911%
21 | R05 District | 56192986.82 | 76672841.405 | 134393947 | 196296501 | -20479854.585 | Remaining | -4.213% | 166968389 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | -13.78% | Planned | 244607464.2762 | 269926901.3593 | -25319437.0832 | -2.121% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | -4.241%
22 | GOV2-Infra | 0 | 0 | 172600539 | 136552741 | 0 | Remaining | 0% | 270102705 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 149287464.275 | 144808569.2376 | 4478895.0374 | 0.3751% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.7503%
23 | Diplomatic | 71228632 | 67311057.24 | 112125410 | 71309583 | 3917574.76 | Remaining | 0.8059% | 98723985 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 2.636% | Planned | 284342907.8996 | 266968348.7751 | 17374559.1245 | 1.455% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 2.911%
24 | Kyan Project | 3010012.694 | 2931752.364 | 5539857.8894 | 4946301.6869 | 78260.33 | Remaining | 0.0161% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0.05265% | Planned | 3010012.694 | 2931752.364 | 78260.33 | 0.006555% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.01311%
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
26 | Ring Road Bridge | 16000000 | 14960000 | 53254050 | 0 | 1040000 | Remaining | 0.2139% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0.6997% | Planned | 49178733.8 | 45837250.408 | 3341483.392 | 0.2799% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.5598%
27 | Kafer Shoukr Bridge | 3365381.9394 | 2940355.627 | 0 | 0 | 425026.3124 | Remaining | 0.08743% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0.2859% | Planned | 3365381.9394 | 2940355.627 | 425026.3124 | 0.0356% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.0712%
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
33 | Mohamed Ali Palace | 2633872.5 | 2502178.875 | 37984884 | 11129336.41 | 131693.625 | Remaining | 0.02709% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0.0886% | Planned | 3913872.5 | 3718178.875 | 195693.625 | 0.01639% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.03278%
34 | Sultana Malak | 13468333.3333 | 11852133.3333 | 90262552 | 14135904 | 1616200 | Remaining | 0.3325% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 1.087% | Planned | 33634235.3735 | 29598127.1287 | 4036108.2448 | 0.3381% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.6761%
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
37 | Al khattatba Bridge | 14428802.9882 | 13918577.8498 | 0 | 103154 | 510225.1384 | Remaining | 0.105% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0.3433% | Planned | 32469923.1218 | 31273091.8723 | 1196831.2495 | 0.1002% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.2005%
38 | Mansoura University | 58094716 | 56351874.52 | 105093511 | 115762771 | 1742841.48 | Remaining | 0.3585% | 23197862 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 1.173% | Planned | 229043967.64 | 217630309.9653 | 11413657.6747 | 0.956% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 1.912%
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 31751031 | 28575927.9 | 16017504 | 0 | 3175103.1 | Remaining | 0.6532% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 2.136% | Planned | 129841543.91 | 119361743.349 | 10479800.561 | 0.8778% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 1.756%
40 | MDF | 43811721 | 42497369.37 | 0 | 0 | 1314351.63 | Remaining | 0.2704% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0.8843% | Planned | 119050746.4422 | 114940829.2235 | 4109917.2187 | 0.3442% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.6885%
41 | KEMET | 4717542.843 | 4778870.9 | 0 | 0 | -61328.057 | Remaining | -0.01262% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | -0.04126% | Planned | 4717542.843 | 4778870.9 | -61328.057 | -0.005137% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | -0.01027%
42 | Port of Sokhna | 104900763.9745 | 96508702.8565 | 35000000 | 30000000 | 8392061.118 | Remaining | 1.726% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 5.646% | Planned | 354767424.4845 | 328138904.0308 | 26628520.4537 | 2.23% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 4.461%
43 | TB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
46 | Air Defense College | 192483173.53 | 185746262.4564 | 75000000 | 46325445 | 6736911.0735 | Remaining | 1.386% | 100980822 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 4.532% | Planned | 435174912.281 | 419943790.3512 | 15231121.9298 | 1.276% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 2.551%
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 60492244.71 | 68892209.074 | 256554710 | 286348602 | -8399964.364 | Remaining | -1.728% | 176741992 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | -5.651% | Planned | 275039797.71 | 280500133.63 | -5460335.92 | -0.4574% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | -0.9147%
48 | Sokhna Bridges | 17193064.0476 | 16548843.1192 | 0 | 542300 | 644220.9283 | Remaining | 0.1325% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0.4334% | Planned | 171091827.8673 | 164359212.3269 | 6732615.5404 | 0.5639% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 1.128%
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
59 | NGU2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
61 | PKG62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
64 | Alamain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
65 | Fish Market | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
72 | MR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
97 | Egyptian Exchange Building | 79287877.97 | 76909241.6309 | 30000000 | 37709668 | 2378636.3391 | Remaining | 0.4893% | 10068139 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 1.6% | Planned | 181913351.4666 | 173764058.7677 | 8149292.6989 | 0.6826% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 1.365%
98 | Port Said Port Silos | 174658080.21 | 169418337.8037 | 45756061.3 | 64517212 | 5239742.4063 | Remaining | 1.078% | 50840069 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 3.525% | Planned | 398895097.301 | 385178548.6111 | 13716548.6899 | 1.149% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 2.298%
99 | The Open Channel Project | 100462315.05 | 95244826.6056 | 100000000 | 97148629 | 5217488.4444 | Remaining | 1.073% | 124390384 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 3.51% | Planned | 277445240.05 | 263041419.5403 | 14403820.5097 | 1.206% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 2.413%
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
102 | Abou Ghaleb Bridge | 21507827.69 | 20002279.7517 | 59970010 | 79104461 | 1505547.9383 | Remaining | 0.3097% | 59591741.233 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 1.013% | Planned | 225898878.69 | 210085957.1817 | 15812921.5083 | 1.324% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 2.649%
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
105 | Waldorf Astoria Cairo | 10000000 | 9950000 | 0 | 0 | 50000 | Remaining | 0.01029% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0.03364% | Planned | 48501768.3071 | 46959489.1008 | 1542279.2062 | 0.1292% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.2584%
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
108 | Wady El Natroon Bridge | 64357596.69 | 59852564.9217 | 100243443 | 133090797 | 4505031.7683 | Remaining | 0.9267% | 122531043.81 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 3.031% | Planned | 225443143.69 | 209662123.6317 | 15781020.0583 | 1.322% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 2.644%
109 | HST El Mahager Bridge | 22936165.5353 | 21330633.9479 | 28455656 | 709095 | 1605531.5875 | Remaining | 0.3303% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 1.08% | Planned | 114754277.9499 | 105876622.2529 | 8877655.6971 | 0.7436% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 1.487%
110 | New Giza Hospital | 87859421.0444 | 102135297.2289 | 40208286 | 55091812 | -14275876.1845 | Remaining | -2.937% | 19790185 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | -9.604% | Planned | 297252204.6576 | 293863565.9829 | 3388638.6747 | 0.2838% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.5677%
111 | EgAt Load & Load | 10707265.1339 | 9636538.6205 | 0 | 0 | 1070726.5134 | Remaining | 0.2203% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0.7204% | Planned | 39262251.9806 | 35836379.6807 | 3425872.2999 | 0.2869% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.5739%
112 | Rolling Mill#4 | 64928041.2677 | 58435237.141 | 49718024 | 30837334 | 6492804.1268 | Remaining | 1.336% | 41551653 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 4.368% | Planned | 248135842.0045 | 228805204.9817 | 19330637.0228 | 1.619% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 3.238%
113 | Mivida BP#189 | 140903935.25 | 133858738.4875 | 283537289 | 261793479 | 7045196.7625 | Remaining | 1.449% | 318528067 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 4.74% | Planned | 560533774.25 | 532507085.5375 | 28026688.7125 | 2.347% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 4.695%
114 | Sokhna Culverts | 2068108.1266 | 1633805.42 | 0 | 0 | 434302.7066 | Remaining | 0.08934% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0.2922% | Planned | 9212346.7146 | 8206504.921 | 1005841.7936 | 0.08425% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.1685%
115 | EDNC Landscape | 12883491.81 | 12368152.2244 | 0 | 0 | 515339.5856 | Remaining | 0.106% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0.3467% | Planned | 18793491.81 | 18041752.2643 | 751739.5457 | 0.06296% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.1259%
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 1048137.2826 | 964286.3 | 5874144 | 446865 | 83850.9826 | Remaining | 0.01725% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0.05641% | Planned | 6150355.2826 | 5658326.86 | 492028.4226 | 0.04121% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.08242%
117 | October Under-Railway Tunnel | 15271885.0068 | 13439258.806 | 3178706 | 4613037 | 1832626.2008 | Remaining | 0.377% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 1.233% | Planned | 61069884.3426 | 53741498.1774 | 7328386.1652 | 0.6138% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 1.228%
118 | Radamis City | 13121533 | 12175712.9128 | 0 | 3000000 | 945820.0872 | Remaining | 0.1946% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0.6363% | Planned | 74716323.36 | 68920479.8629 | 5795843.4971 | 0.4855% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.9709%
119 | Jawhar al-lala Mosque | 1000000 | 900000 | 4379349 | 706990 | 100000 | Remaining | 0.02057% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0.06728% | Planned | 9020405.2125 | 8118364.6912 | 902040.5213 | 0.07555% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.1511%
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 5687737 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 2722294.7825 | 2450065.3043 | 272229.4783 | 0.0228% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.0456%
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 828067.14 | 703857.069 | 0 | 0 | 124210.071 | Remaining | 0.02555% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0.08356% | Planned | 1561186.51 | 1327008.5335 | 234177.9765 | 0.01961% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.03923%
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
125 | Astoria Sharm elSheikh | 648926.5967 | 0 | 0 | 0 | 648926.5967 | Remaining | 0.1335% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0.4366% | Planned | 648926.5967 | 0 | 648926.5967 | 0.05435% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.1087%
126 | Wadi Halfa Port | 11834000 | 10650738.3 | 10051863 | 5549410 | 1183261.7 | Remaining | 0.2434% | 3387071 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0.7961% | Planned | 116738334.8054 | 105169539.0393 | 11568795.7661 | 0.969% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 1.938%
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 67507717.0555 | 60756945.35 | 19714286 | 3800000 | 6750771.7056 | Remaining | 1.389% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 4.542% | Planned | 215804578.3781 | 194224120.5403 | 21580457.8378 | 1.808% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 3.615%
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 41360488.3776 | 38977090.2348 | 25577476 | 14565389 | 2383398.1428 | Remaining | 0.4903% | 3767778 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 1.603% | Planned | 115325032.3776 | 108679427.3432 | 6645605.0344 | 0.5566% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 1.113%
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 474111.3339 | 535583.5004 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
130 | EPICO 3 Facility | 119163180.2 | 112609205.289 | 208033406 | 157740995 | 6553974.911 | Remaining | 1.348% | 248765089 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 4.409% | Planned | 276845182.2 | 261618697.1069 | 15226485.0931 | 1.275% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 2.551%
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 0 | 98666668 | 42991897 | 0 | Remaining | 0% | 35322235.2349 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 67200000 | 62496000 | 4704000 | 0.394% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.788%
132 | Ring Road - Service Road | 21258894.2 | 19770771.606 | 31102566 | 3030406 | 1488122.594 | Remaining | 0.3061% | 481590.8381 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 1.001% | Planned | 91334465.243 | 84941052.676 | 6393412.567 | 0.5355% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 1.071%
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 44388022 | 909208 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 54354542 | 50549724.06 | 3804817.94 | 0.3187% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.6374%
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 8739833 | 7865849.7 | 873983.3 | 0.0732% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.1464%
135 | Creeks URBN-K | 115883742.33 | 107771880.3669 | 117933492 | 104288425 | 8111861.9631 | Remaining | 1.669% | 141124135 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 5.457% | Planned | 272411691.33 | 252222872.9369 | 20188818.3931 | 1.691% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 3.382%
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 145615552.2742 | 118913311.0476 | 91377487.87 | 39939985.56 | 26702241.2266 | Remaining | 5.493% | 46988218.32 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 17.96% | Planned | 385341018.2742 | 319595263.9934 | 65745754.2808 | 5.507% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 11.01%
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | 954225.2728 | 1022384.2208 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
138 | Abo Shanab El Agamien | 66940892.26 | 62656675.1554 | 76000000 | 53400000 | 4284217.1046 | Remaining | 0.8813% | 83470085 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 2.882% | Planned | 162838015.26 | 152416382.2834 | 10421632.9766 | 0.8729% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 1.746%
139 | Carrefour Head office Renovation | 0 | 0 | 8990355.296 | 6418595.007 | 0 | Remaining | 0% | 5943143.525 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 10939488.24 | 10353131.6703 | 586356.5697 | 0.04911% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.09822%
140 | Mechanical Installation | 83729866.22 | 75356879.598 | 30720000 | 16800000 | 8372986.622 | Remaining | 1.722% | 9600000 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 5.633% | Planned | 153329866.22 | 137580879.598 | 15748986.622 | 1.319% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 2.638%
141 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | 92052779.5958 | 26942276.9549 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 165582743.7852 | 144619968.422 | 20962775.3632 | 1.756% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 3.512%
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 7718400 | 4245120 | 3473280 | 0.2909% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0.5818%
144 | British International School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0%
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0%
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining
0 | Head Office | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining | 0% | 0 | 2759723821.8713 | 7509262080.565 | 0% | Planned | 0 | 0 | 0 | 0% | 9089353203.4431 | 8049949623.3885 | 0%

## Gross Margin Comparison
Project Name | Q1 Planned | Q1 Actual | Q2-3-4 Planned | Q2-3-4 Replanned | Planned | Replanned & Actual | Type Displayed
ORA Zed PKGs A & D | 132468905 | 94583412.8095 | 335099825 | 358941166 | 0 | 188070830.9924 | Invoicing Revenue
DP World Sokhna | 0 | 12548237.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Sodic East - EDNC | 15171220 | 13875080.6381 | 0 | 28883546.81 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
CFC Poduim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
ElSewedy HQ Internal Finishing | 84992693.8115 | 50548126.5 | 69362008.0938 | 103806575 | 0 | 7106851.3 | Invoicing Revenue
Creek | 133173852.6602 | 147380305.725 | 365363890.5721 | 424371645 | 223581339.6667 | 310719334.8 | Invoicing Revenue
LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 82724997.0211 | 96617533.04 | 144448792.2769 | 199123254.34 | 0 | 124198001.49 | Invoicing Revenue
Marassi PKG #178 | 0 | 1389835.54 | 0 | 608514.62 | 0 | 39745.76 | Invoicing Revenue
Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Royal City Mall | 0 | 0 | 0 | 8657727.73 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892946.9204 | Invoicing Revenue
Hyper One Parking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
IKEA Retail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Al Jazi Mall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
PKG#101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Re-newal Cairo -Alex Rail way | 153253556.9073 | 157089667 | 457591632.7836 | 401590715.95 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Ministry Building | 131639395 | 51648845.564 | 107704959 | 134822349.9801 | 0 | 1447648.155 | Invoicing Revenue
Olympic Multi-Sports Hall | 74903206.2395 | 55441579.847 | 188686438.6216 | 200616980.506 | 0 | 41123625.1779 | Invoicing Revenue
R05 District | 282227685.8268 | 52732020.5426 | 713496814.8507 | 751493867 | 166968389 | 13495875.88 | Invoicing Revenue
GOV2-Infra | 324864139 | 115462800.32 | 520945808 | 602201163 | 270102705 | 8390640.5991 | Invoicing Revenue
Diplomatic | 156131144 | 74993420.3771 | 380151937 | 380538182 | 98723985 | 32314265.8362 | Invoicing Revenue
Kyan Project | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Kayan Lanscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Ring Road Bridge | 71397481.9048 | 132565033.042 | 36351972.381 | 103601995 | 0 | 7542016.519 | Invoicing Revenue
Kafer Shoukr Bridge | 1115460.9524 | 3831650 | 1941592.381 | 2042558 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
El-Hegaz Square | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Abass Akad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Mohamed Ali Palace | 0 | 70049414.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Sultana Malak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Ismalia Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Al khattatba Bridge | 54741920.2404 | 67705341.85 | 56474263.0255 | 102522445 | 0 | 2885266.17 | Invoicing Revenue
Mansoura University | 24331384.41 | 28264615.9 | 1432977.5245 | 45907466 | 23197862 | 71927043 | Invoicing Revenue
Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 105309655.8965 | 52338665.09 | 196582376.7517 | 249545281.5396 | 0 | 106653430.35 | Invoicing Revenue
MDF | 98421748.0846 | 31833537.97 | 133578251.9154 | 200043841.929 | 0 | 207551516.63 | Invoicing Revenue
KEMET | 15110608 | 11674902.57 | 26419692 | 28830482 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Port of Sokhna | 216145828.05 | 58971289.54 | 620046620.25 | 761381032 | 0 | 108325955.45 | Invoicing Revenue
TB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Air Defense College | 109373329 | 169206183.85 | 190110412 | 264704391 | 100980822 | 325580946.2603 | Invoicing Revenue
ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 87886361.4566 | 81619274.0286 | 248859635.5203 | 372075648 | 176741992 | 74423090.459 | Invoicing Revenue
Sokhna Bridges | 61763596.1905 | 72016719 | 231288672.381 | 0 | 0 | 66127179 | Invoicing Revenue
October Dry Port | 22891260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Siemens Power Station | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 0 | 170347349 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Sodic Club House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Mintera Factory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Substation Eleco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
PI Park (SLP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Pkg 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
NGU2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
PKG#53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
PKG62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Alamain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Fish Market | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
hyper el-temsah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Baroon Fence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
ORA Zed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Kyan lock& load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
MR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
PKG-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
TSK Solar Benban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Emergency Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
New Capital Tunnels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Sokhna Road | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Green Tunnels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Amal Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
R06 Loack & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Egyptian Exchange Building | 67394009 | 44003721.06 | 157728597 | 179625134 | 10068139 | 9799657.598 | Invoicing Revenue
Port Said Port Silos | 37802342.66 | 0 | 255319868.11 | 292909212.0595 | 50840069 | 49322801.57 | Invoicing Revenue
The Open Channel Project | 30368000 | 9225388.86 | 169632000 | 169632000 | 124390384 | 48825958.66 | Invoicing Revenue
Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Abou Ghaleb Bridge | 45359704.7619 | 17242758.2 | 298571182.5714 | 208679734 | 59591741.233 | 0 | Invoicing Revenue
Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Waldorf Astoria Cairo | 27129341.0426 | 16994187 | 152520339.7373 | 161847319.3433 | 0 | 94976849.0958 | Invoicing Revenue
King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Alamein Coastal Road Bridge | 170857693.3333 | 140903625 | 52627382.8571 | 89527196 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Wady El Natroon Bridge | 0 | 0 | 144921040 | 59914264 | 122531043.81 | 4673472.98 | Invoicing Revenue
HST El Mahager Bridge | 1309424 | 62488083 | 32185086 | 26250342 | 0 | 16754554.5 | Invoicing Revenue
New Giza Hospital | 81844697.5744 | 102629617.7 | 440875179.0944 | 397766982 | 19790185 | 155505798.85 | Invoicing Revenue
EGAt Load & Load | 7700000 | 9152588.17 | 42300000 | 38840000 | 0 | 4884926.05 | Invoicing Revenue
Rolling Mill#4 | 50000000 | 26617104.53 | 265000000 | 289500000 | 41551653 | 139366194.38 | Invoicing Revenue
Mivida BP#189 | 4894836.1905 | 0 | 349336083.3143 | 333467206 | 318528067 | 176830875.12 | Invoicing Revenue
Sokhna Culverts | 2056942 | 9322366 | 9877183 | 0 | 0 | 130201.15 | Invoicing Revenue
EDNC Landscape | 36807832 | 4875640 | 26463458 | 46977327.3 | 0 | 3177161.7048 | Invoicing Revenue
Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | 0 | 45000000 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
October Under-Railway Tunnel | 0 | 0 | 0 | 56233742 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Radamis City | 0 | 0 | 0 | 45000000 | 0 | 149835094.67 | Invoicing Revenue
Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Kayan Lock Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Endowments Building | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Beymen Fit Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105252.51 | Invoicing Revenue
Wadi Halfa Port | 0 | 0 | 0 | 0 | 3387071 | 54080723.1 | Invoicing Revenue
Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107961826.42 | Invoicing Revenue
Ora Zed Landscape Ph1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3767778 | 36209575.0114 | Invoicing Revenue
L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
EPICO 3 Facility | 0 | 0 | 0 | 0 | 248765089 | 85752739.66 | Invoicing Revenue
Ring Road - El Qawmiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 35322235.2349 | 142723955.36 | Invoicing Revenue
Ring Road - Service Road | 0 | 0 | 0 | 0 | 481590.8381 | 4290647.49 | Invoicing Revenue
Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Creeks URBN-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 141124135 | 0 | Invoicing Revenue
DP World Basin 2 Ph2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46988218.32 | 288774541.043 | Invoicing Revenue
Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Abo Shanab El Agamien | 0 | 0 | 0 | 0 | 83470085 | 3588471.67 | Invoicing Revenue
Carrefour Head office Renovation | 0 | 0 | 0 | 0 | 5943143.525 | 0 | Invoicing Revenue
Mechanical Installation | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600000 | 0 | Invoicing Revenue
Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70064468.5429 | Invoicing Revenue
KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
British International School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
Head Office | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invoicing Revenue
ORA Zed PKGs A & D | 74397597.6959 | 94199081.1497 | 260010846.8184 | 260010846.8184 | 82769225.5126 | 152183836.6102 | POC Revenue
DP World Sokhna | 30000000 | 16785653.8613 | 10179084.559 | 23393430.702 | 0 | 0 | POC Revenue
Sodic East - EDNC | 15000000 | 31621359.3053 | 8901233.6975 | 11873267.0581 | 10397867.7124 | 18505519.435 | POC Revenue
CFC Poduim 2 | 39069208.9198 | 20006672.4141 | 0 | 19062536.5026 | 4258804.451 | 4223794.1223 | POC Revenue
ElSewedy HQ Internal Finishing | 40873160.7718 | 50852634.901 | 88213369.2247 | 85869972.8885 | 20301163.8046 | 35888277.1459 | POC Revenue
Creek | 82264350.1946 | 116412188.2016 | 271533877.5878 | 247485748.2919 | 303352973.6486 | 357786067.5338 | POC Revenue
LEKELA Wind Farm | 12788199.6024 | 8203935.8772 | 0 | 4584263.7282 | 0 | 0 | POC Revenue
Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 48776599.6363 | 43580181.4661 | 166329798.9088 | 171526217.0824 | 0 | 142019086.6538 | POC Revenue
Marassi PKG #178 | 6063643.9854 | 3525309.051 | 0 | 2538334.9355 | 0 | 0 | POC Revenue
Elswedy University Phase2 | 0 | 11486287.1963 | 31857471.6044 | 20371184.4092 | 4157538.608 | -801195.3826 | POC Revenue
Royal City Mall | 7564924.2475 | 3717929.6525 | 13485148.5271 | 38578706.1205 | 10387500 | 4971659.6603 | POC Revenue
Mivida PKG #140 | 6715963.1549 | 4503827.6162 | 0 | 2212135.5433 | 0 | 0 | POC Revenue
Hyper One Parking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
IKEA Retail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Duoble Tree Hilton | 0 | 16530.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Al Jazi Mall | 10041436.5286 | 14334862.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
PKG#101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Re-newal Cairo -Alex Rail way | 153253556.9073 | 126137661.6804 | 457591632.7836 | 484707528.0101 | 31672305.7969 | 95194490.0851 | POC Revenue
Ministry Building | 66650667.2218 | 44778070.9297 | 196575581.4263 | 218448177.7135 | 29842248.4361 | 100172397.0971 | POC Revenue
Olympic Multi-Sports Hall | 69642586.5651 | 70220346.7562 | 167141572.578 | 166563812.3906 | 71038906.7998 | 58331541.9614 | POC Revenue
R05 District | 68054149.172 | 102665540.7308 | 256264997.5341 | 229015418.7025 | 56192986.82 | 119356913.1038 | POC Revenue
GOV2-Infra | 116806547.036 | 31371715.0932 | 392419641.108 | 392419641.108 | 0 | 100974540.0805 | POC Revenue
Diplomatic | 78186986.8396 | 86397792.295 | 234560960.5187 | 241592203.5868 | 71228632 | 57471708.2166 | POC Revenue
Kyan Project | 0 | 2804930.9714 | 16040276.9658 | 13235345.9908 | 3010012.694 | 5652150.0935 | POC Revenue
Kayan Lanscape | 22491045.1559 | 40587952.9883 | 22491045.1559 | 4394137.3119 | 0 | 0 | POC Revenue
Ring Road Bridge | 56264358.7598 | 83466878.8741 | 3596016.1841 | 28583097.0659 | 16000000 | 11968869.4821 | POC Revenue
Kafer Shoukr Bridge | 4868149.6446 | 3604021.4017 | 0 | 1264128.2438 | 3365381.9394 | 15354588.7398 | POC Revenue
El-Hegaz Square | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Abass Akad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
10th Ramadan Bridge | 0 | 1699271.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Mohamed Ali Palace | 13615744.9158 | 824373.3134 | 3524350.1024 | 16315721.7074 | 2633872.5 | 896118.6211 | POC Revenue
Sultana Malak | 19569008.543 | 24428816.7545 | 69213947.3282 | 64354139.1121 | 13468333.3333 | 1484257.5 | POC Revenue
Ismalia Substation | 0 | 75541.4463 | 1934169.5769 | 1858628.1318 | 0 | 0 | POC Revenue
Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 1417551.8619 | 1417551.8619 | 0 | 0 | POC Revenue
Al khattatba Bridge | 52658376.8995 | 47513533.8788 | 151410507.8459 | 151410507.8459 | 14428802.9882 | 22463955.3279 | POC Revenue
Mansoura University | 38218214.5532 | 42790825.1689 | 24965364.6616 | 20392754.0461 | 58094716 | 97762099.6984 | POC Revenue
Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 64033171.6961 | 52060332.4618 | 220241399.3922 | 221126491.0883 | 31751031 | 200468495.8025 | POC Revenue
MDF | 43301358 | 46792297.5868 | 160392281 | 161685700.7088 | 43811721 | 169975645.0294 | POC Revenue
KEMET | 15516707.7973 | 11457706.7877 | 24710967.1061 | 29408704.0761 | 4717542.843 | 3800317.3161 | POC Revenue
Port of Sokhna | 97953559.9753 | 71366097.6042 | 338860679.9258 | 356664238.2427 | 104900763.9745 | 371775910.2242 | POC Revenue
TB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Air Defense College | 79454579.1111 | 157743857.0219 | 238363737.3333 | 238363737.3333 | 192483173.53 | 421009703.6373 | POC Revenue
ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 75254595.9334 | 77346183.2854 | 246763787.8002 | 244672200.4465 | 60492244.71 | 60853086.9161 | POC Revenue
Sokhna Bridges | 55311910.2928 | 58833051.9585 | 165935730.8783 | 162066897.6882 | 17193064.0476 | 194190790.5625 | POC Revenue
October Dry Port | 19165817.4255 | 12782594.7118 | 0 | 6474903.7153 | 0 | 0 | POC Revenue
Siemens Power Station | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Sodic Club House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Mintera Factory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Substation Eleco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
PI Park (SLP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Pkg 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
NGU2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
PKG#53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
PKG62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726190.67 | POC Revenue
Alamain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Fish Market | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
hyper el-temsah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Baroon Fence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
ORA Zed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Kyan lock& load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
MR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
PKG-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
TSK Solar Benban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Emergency Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
New Capital Tunnels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Sokhna Road | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Green Tunnels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Amal Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Alfa New Central Labs | 0 | -143085.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
R06 Loack & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Egyptian Exchange Building | 60000000 | 42770809.6636 | 180000000 | 176925421 | 79287877.97 | 80910987.7429 | POC Revenue
Port Said Port Silos | 0 | 4527028.7439 | 206250000 | 202343154 | 174658080.21 | 55009360.6244 | POC Revenue
The Open Channel Project | 73054552.6486 | 9303897.9645 | 219163657.9459 | 158109105.2972 | 100462315.05 | 77814709.2582 | POC Revenue
Ras El Teen Hangar | 0 | 435905.9995 | 0 | 1639972.7368 | 0 | 0 | POC Revenue
CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Abou Ghaleb Bridge | 21147065.7556 | 18864880.7532 | 178441197.2669 | 178441197.2669 | 21507827.69 | 85077543.3011 | POC Revenue
Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Waldorf Astoria Cairo | 7500000 | 10931642.2395 | 73500000 | 74355784 | 10000000 | 76323076.7435 | POC Revenue
King Mariout Bridge’ | 0 | -185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Alamein Coastal Road Bridge | 45000000 | 102671275.2334 | 142291666.6667 | 137264892.7899 | 0 | 825663.8107 | POC Revenue
Wady El Natroon Bridge | 6000000 | 1348670.2774 | 150791666.6667 | 150791666.6667 | 64357596.69 | 98092938.0968 | POC Revenue
HST El Mahager Bridge | 4987561.2609 | 347691.5217 | 30000000 | 30000000 | 22936165.5353 | 75597122.3186 | POC Revenue
New Giza Hospital | 22000000 | 76185770.4589 | 195000000 | 195000000 | 87859421.0444 | 133874131.0585 | POC Revenue
EGAt Load & Load | 12500000 | 4285929.6172 | 37500000 | 45714070.3825 | 10707265.1339 | 12906185.7197 | POC Revenue
Rolling Mill#4 | 24750000 | 16449201.1873 | 288750000 | 298236210 | 64928041.2677 | 211577345.6018 | POC Revenue
Mivida BP#189 | 2000000 | 568666.1297 | 149000000 | 149000000 | 140903935.25 | 223843879.3579 | POC Revenue
Sokhna Culverts | 2000000 | 9510399.6252 | 18000000 | 10489600.3783 | 2068108.1266 | 8160937.2691 | POC Revenue
EDNC Landscape | 7156904.8 | 5342439.4349 | 64412143.2 | 64010621.2 | 12883491.81 | 1909531.8011 | POC Revenue
Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 990795.23 | 0 | 44009285 | 1048137.2826 | 3662583.1957 | POC Revenue
October Under-Railway Tunnel | 0 | 165566.3653 | 0 | 0 | 15271885.0068 | 9931058.6081 | POC Revenue
Radamis City | 0 | 2339565.4573 | 0 | 45000000 | 13121533 | 113387335.1136 | POC Revenue
Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 1000000 | 1706380.5222 | POC Revenue
El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 19288.0222 | POC Revenue
Kayan Lock Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828067.14 | 374300.9533 | POC Revenue
Endowments Building | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Beymen Fit Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10633784.3889 | POC Revenue
Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 648926.5967 | 1631041.5889 | POC Revenue
Wadi Halfa Port | 0 | 0 | 0 | 0 | 11834000 | 20546422.3201 | POC Revenue
Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 0 | 0 | 0 | 67507717.0555 | 137654354.2333 | POC Revenue
Ora Zed Landscape Ph1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41360488.3776 | 27477767.6054 | POC Revenue
L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68261.7079 | POC Revenue
EPICO 3 Facility | 0 | 0 | 0 | 0 | 119163180.2 | 107068520.4985 | POC Revenue
Ring Road - El Qawmiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26419.9355 | POC Revenue
Ring Road - Service Road | 0 | 0 | 0 | 0 | 21258894.2 | 21416807.5484 | POC Revenue
Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29074.6667 | POC Revenue
Creeks URBN-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 115883742.33 | 107851542.8817 | POC Revenue
DP World Basin 2 Ph2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145615552.2742 | 155945575.8341 | POC Revenue
Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3814592.8734 | POC Revenue
Abo Shanab El Agamien | 0 | 0 | 0 | 0 | 66940892.26 | 18306533.5577 | POC Revenue
Carrefour Head office Renovation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20801716.9273 | POC Revenue
Mechanical Installation | 0 | 0 | 0 | 0 | 83729866.22 | 4909317.8889 | POC Revenue
Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
British International School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11560404.205 | POC Revenue
Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78409.7641 | POC Revenue
Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317965.4668 | POC Revenue
Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707233.3787 | POC Revenue
SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138325.5632 | POC Revenue
Head Office | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Revenue
ORA Zed PKGs A & D | 69152567.0583 | 90277838.94 | 241680082.1177 | 243110141.7752 | 82355379.385 | 182664120.35 | POC Cost
DP World Sokhna | 22081241.8877 | 12354936.1 | 7492227.6114 | 17218533.3971 | 0 | 0 | POC Cost
Sodic East - EDNC | 14099999.9952 | 29724077.79 | 8367159.6728 | 11160871.0347 | 9753199.9142 | -1015187.82 | POC Cost
CFC Poduim 2 | 30641298.706 | 1140305.77 | 0 | 14500992.9379 | 3142997.6849 | 164049.42 | POC Cost
ElSewedy HQ Internal Finishing | 37711443.6633 | 47364889.79 | 81389680.6867 | 79429724.9219 | 18778576.5193 | 33196656.36 | POC Cost
Creek | 76094523.93 | 107681274.09 | 251168836.7687 | 228924317.17 | 260883557.3378 | 251851164.02 | POC Cost
LEKELA Wind Farm | 11765143.61 | 7547620.99 | 0 | 4217522.6213 | 0 | 0 | POC Cost
Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 38045747.718 | 33992541.54 | 129737243.1547 | 133790449.3303 | 0 | 110774887.59 | POC Cost
Marassi PKG #178 | 4154211.0366 | 1465261.96 | 0 | 1688949.0755 | 0 | 0 | POC Cost
Elswedy University Phase2 | 0 | 406219.67 | 27933747.431 | 17527527.7593 | 3504389.2927 | -3500000 | POC Cost
Royal City Mall | 7216181.2397 | 3546533.58 | 12863483.18 | 36800227.7683 | 9908636.25 | 4742466.15 | POC Cost
Mivida PKG #140 | 5372831.234 | 181069.31 | 0 | 1725465.7238 | 0 | 0 | POC Cost
Hyper One Parking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
IKEA Retail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Duoble Tree Hilton | 0 | 16050 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Al Jazi Mall | 9327491.9309 | 10754188.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
PKG#101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Re-newal Cairo -Alex Rail way | 134863130.0784 | 107988135.31 | 402680636.8496 | 426542624.6489 | 25073639.0822 | 39763317.87 | POC Cost
Ministry Building | 65618700.8699 | 38998174.96 | 193531960.1978 | 214625334.6035 | 29364772.4611 | 102461638.17 | POC Cost
Olympic Multi-Sports Hall | 66160457.2369 | 75443691.29 | 158784493.9491 | 159901259.895 | 68907739.5958 | 61733825.47 | POC Cost
R05 District | 66012524.6969 | 107311657.17 | 248577047.6081 | 223290033.235 | 76672841.405 | 140584152.66 | POC Cost
GOV2-Infra | 109798154.2138 | 35005883.63 | 368874462.6415 | 376722855.4637 | 0 | 97916711.02 | POC Cost
Diplomatic | 73104832.695 | 80781935.8 | 219314498.085 | 225888710.3537 | 67311057.24 | 58124193.16 | POC Cost
Kyan Project | 0 | 2754686.11 | 15752946.689 | 12998260.5816 | 2931752.364 | 16086313.56 | POC Cost
Kayan Lanscape | 20921396.4757 | 39941320.9 | 20921396.4757 | 4184301.1694 | 0 | 0 | POC Cost
Ring Road Bridge | 53732462.6425 | 88374674.41 | 3434195.4575 | 27725604.1539 | 14960000 | 14703331.55 | POC Cost
Kafer Shoukr Bridge | 4478697.673 | 5011023.486 | 0 | 1181959.9079 | 2940355.627 | 924091.11 | POC Cost
El-Hegaz Square | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Abass Akad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
10th Ramadan Bridge | 0 | 5954.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Mohamed Ali Palace | 12516954.3011 | 757846.38 | 3239935.0491 | 14999042.9656 | 2502178.875 | 851312.69 | POC Cost
Sultana Malak | 17220727.5178 | 21497358.75 | 60908273.6488 | 56631642.4187 | 11852133.3333 | 1306146.6 | POC Cost
Ismalia Substation | 0 | 64614.37 | 1654391.8165 | 1589777.4465 | 0 | 0 | POC Cost
Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 1150573.1119 | 1150573.1119 | 0 | 0 | POC Cost
Al khattatba Bridge | 48972290.6225 | 45924389.55 | 140811772.6015 | 143839982.4536 | 13918577.8498 | 22466643.52 | POC Cost
Mansoura University | 35883081.644 | 40176305.53 | 23439980.8808 | 19146756.7739 | 56351874.52 | 103861439.9 | POC Cost
Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 59550849.6774 | 48416109.19 | 204824501.4348 | 205647636.7122 | 28575927.9 | 171432645.04 | POC Cost
MDF | 41045357.2655 | 44244963.02 | 152035843.224 | 153116358.4969 | 42497369.37 | 167830786.77 | POC Cost
KEMET | 14430538.2515 | 11501316.52 | 22981199.4086 | 27938268.8723 | 4778870.9 | 5752817.95 | POC Cost
Port of Sokhna | 89627507.3774 | 65299979.36 | 310057522.1321 | 326347777.992 | 96508702.8565 | 335757100.677 | POC Cost
TB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Air Defense College | 75084577.26 | 154109564.07 | 225253731.78 | 228829187.84 | 185746262.4564 | 406274364.01 | POC Cost
ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 72244412.0961 | 75767505.72 | 236893236.2882 | 237332034.4331 | 68892209.074 | 91592771.47 | POC Cost
Sokhna Bridges | 50886957.4693 | 56994221.13 | 152660872.408 | 153963552.8038 | 16548843.1192 | 192996343.02 | POC Cost
October Dry Port | 17113865.03 | 2227018.13 | 0 | 4532432.6007 | 0 | 0 | POC Cost
Siemens Power Station | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Sodic Club House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Mintera Factory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Substation Eleco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
PI Park (SLP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Pkg 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
NGU2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
PKG#53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
PKG62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Alamain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Fish Market | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
hyper el-temsah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Baroon Fence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
ORA Zed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Kyan lock& load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
MR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
PKG-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
TSK Solar Benban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Emergency Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
New Capital Tunnels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Sokhna Road | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Green Tunnels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Amal Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Alfa New Central Labs | 0 | 101404.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
R06 Loack & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Egyptian Exchange Building | 56400000 | 40204561.09 | 169200000 | 166309895.74 | 76909241.6309 | 83456320.62 | POC Cost
Port Said Port Silos | 0 | 4164866.45 | 189750000.1417 | 186155701.819 | 169418337.8037 | 54005093.61 | POC Cost
The Open Channel Project | 65018551.8573 | 9603189.93 | 195055655.5718 | 145191591.3945 | 95244826.6056 | 73766112.06 | POC Cost
Ras El Teen Hangar | 0 | 414110.7 | 0 | 1557974.1 | 0 | 0 | POC Cost
CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Abou Ghaleb Bridge | 19455300.5177 | 17355690.31 | 164165901.6759 | 164165901.6759 | 20002279.7517 | 79122115.27 | POC Cost
Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Waldorf Astoria Cairo | 7065793.6695 | 10298763.81 | 69244777.9614 | 70051017.0507 | 9950000 | 81411635.8 | POC Cost
King Mariout Bridge’ | 0 | -170200 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Alamein Coastal Road Bridge | 40950000 | 97894018.55 | 129485416.6667 | 130401648.1504 | 0 | 1699802.06 | POC Cost
Wady El Natroon Bridge | 5520000 | 1240776.66 | 138728333.3333 | 138728333.3333 | 59852564.9217 | 91226432.43 | POC Cost
HST El Mahager Bridge | 4588556.36 | 319876.2 | 27600000 | 27600000 | 21330633.9479 | 70823091.43 | POC Cost
New Giza Hospital | 20900000 | 72376481.93 | 185250000 | 185250000 | 102135297.2289 | 148406951.48 | POC Cost
EGAt Load & Load | 11625000 | 3985914.54 | 34875000 | 42514085.4557 | 9636538.6205 | 10951063.93 | POC Cost
Rolling Mill#4 | 23203125 | 15421126.11 | 270703125 | 279596446.875 | 58435237.141 | 185470495.9 | POC Cost
Mivida BP#189 | 1864001.9277 | 529997.39 | 138868143.6133 | 138868143.6133 | 133858738.4875 | 212651685.39 | POC Cost
Sokhna Culverts | 1840000 | 8749567.65 | 16560000 | 9650432.348 | 1633805.42 | 1924611.24 | POC Cost
EDNC Landscape | 6870628.7 | 5127309.1 | 61835658.3 | 61450197.1748 | 12368152.2244 | 1833150.23 | POC Cost
Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 693556.66 | 0 | 37407892.25 | 964286.3 | 3369576.54 | POC Cost
October Under-Railway Tunnel | 0 | 145698.4 | 0 | 0 | 13439258.806 | 8739331.6 | POC Cost
Radamis City | 0 | 2081509.89 | 0 | 40050000 | 12175712.9128 | 105621394.05 | POC Cost
Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 900000 | 1535742.47 | POC Cost
El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 0 | 17359.22 | POC Cost
Kayan Lock Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703857.069 | 318116.71 | POC Cost
Endowments Building | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Beymen Fit Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9570405.95 | POC Cost
Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467937.43 | POC Cost
Wadi Halfa Port | 0 | 0 | 0 | 0 | 10650738.3 | 18512327.14 | POC Cost
Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 0 | 0 | 0 | 60756945.35 | 123888918.81 | POC Cost
Ora Zed Landscape Ph1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38977090.2348 | 25894361.25 | POC Cost
L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60752.92 | POC Cost
EPICO 3 Facility | 0 | 0 | 0 | 0 | 112609205.289 | 101179751.88 | POC Cost
Ring Road - El Qawmiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24570.54 | POC Cost
Ring Road - Service Road | 0 | 0 | 0 | 0 | 19770771.606 | 19917631.02 | POC Cost
Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26167.2 | POC Cost
Creeks URBN-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 107771880.3669 | 100301934.88 | POC Cost
DP World Basin 2 Ph2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118913311.0476 | 127349067.33 | POC Cost
Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3547571.49 | POC Cost
Abo Shanab El Agamien | 0 | 0 | 0 | 0 | 62656675.1554 | 17134915.41 | POC Cost
Carrefour Head office Renovation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19686744.9 | POC Cost
Mechanical Installation | 0 | 0 | 0 | 0 | 75356879.598 | 4418386.1 | POC Cost
Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
British International School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10404363.6 | POC Cost
Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72529.03 | POC Cost
Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297679.27 | POC Cost
Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633663.422 | POC Cost
SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120343.24 | POC Cost
Head Office | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POC Cost
ORA Zed PKGs A & D | 0 | 0 | 234183219.7074 | 234183219.7074 | 0 | 118228138.02 | Cash IN
DP World Sokhna | 27556392 | 27353036.84 | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | Cash IN
Sodic East - EDNC | 23070503 | 23913457.59 | 2046601 | 8046601 | 21065949.0355 | 2231188 | Cash IN
CFC Poduim 2 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 5700306.2413 | 0 | Cash IN
ElSewedy HQ Internal Finishing | 59797422.0331 | 35593170.03 | 67950516.2054 | 41444295.3052 | 0 | 6902980.69 | Cash IN
Creek | 110575737.4226 | 121719527.54 | 361974514.3844 | 372796596.4004 | 325886737 | 428663852.31 | Cash IN
LEKELA Wind Farm | 15550796 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 11442131.85 | Cash IN
Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 25738980.2823 | 46937656.93 | 152810030.6209 | 226157995.959 | 30782233 | 83893283.91 | Cash IN
Marassi PKG #178 | 0 | 595920.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | Cash IN
Royal City Mall | 3000000 | 15000000 | 6000000 | 40000000 | 0 | 16000000 | Cash IN
Mivida PKG #140 | 6297393 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | Cash IN
Hyper One Parking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
IKEA Retail | 0 | 484406.35 | 0 | 5700000 | 0 | 0 | Cash IN
Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Al Jazi Mall | 2500000 | 2500000 | 6242870 | 6242870 | 0 | 0 | Cash IN
PKG#101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Re-newal Cairo -Alex Rail way | 140200672 | 131094429.05 | 295303291.2591 | 249302300.4944 | 0 | 170581590.21 | Cash IN
Ministry Building | 25000000 | 0 | 47500000 | 54992000 | 10471979 | 217568980.08 | Cash IN
Olympic Multi-Sports Hall | 18000000 | 0 | 90440974.6255 | 110385130.1359 | 0 | 115929780 | Cash IN
R05 District | 70000000 | 50981091.85 | 367322741.0833 | 245436953.8066 | 134393947 | 87151678.48 | Cash IN
GOV2-Infra | 124934001.2 | 53023751.7 | 367219619.4 | 230622816.6 | 172600539 | 77110757.17 | Cash IN
Diplomatic | 44853779.02 | 11841823.45 | 228404494.06 | 207009881.7 | 112125410 | 81563489.07 | Cash IN
Kyan Project | 0 | 0 | 0 | 0 | 5539857.8894 | 14892130 | Cash IN
Kayan Lanscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960000 | Cash IN
Ring Road Bridge | 25710675 | 19892655.65 | 144239400.0476 | 285184451.8392 | 53254050 | 45323663.7 | Cash IN
Kafer Shoukr Bridge | 4681525 | 884808.35 | 13910178.9048 | 41778516.7838 | 0 | 0 | Cash IN
El-Hegaz Square | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Abass Akad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Mohamed Ali Palace | 42000000 | 0 | 0 | 0 | 37984884 | 2521940 | Cash IN
Sultana Malak | 10000000 | 0 | 75000000 | 75000000 | 90262552 | 46180320 | Cash IN
Ismalia Substation | 0 | 0 | 0 | 5800000 | 0 | 0 | Cash IN
Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Al khattatba Bridge | 39343844.8651 | 803531.75 | 105725269.3068 | 96888193.1889 | 0 | 49430988.35 | Cash IN
Mansoura University | 32552106.5267 | 14328321 | 33291903.6443 | 32569078.8958 | 105093511 | 94984836 | Cash IN
Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 82167343.4895 | 47154351.99 | 144772884.5875 | 144772884.5875 | 16017504 | 652458845.39 | Cash IN
MDF | 50294986.844 | 40955464.15 | 93983043.7825 | 93983043.7825 | 0 | 229731442.84 | Cash IN
KEMET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Port of Sokhna | 93730647.6 | 0 | 396381666.6833 | 255508028.449 | 35000000 | 207279056.15 | Cash IN
TB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Air Defense College | 29500000 | 30197455 | 47500000 | 70000000 | 75000000 | 521114040 | Cash IN
ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 62780831.009 | 73062639.8131 | 171018510.4416 | 156696825.913 | 256554710 | 111470774.5061 | Cash IN
Sokhna Bridges | 0 | 0 | 171022981.0747 | 151787776.1573 | 0 | 9261106.15 | Cash IN
October Dry Port | 20976078.75 | 12505964.73 | 0 | 7000000 | 0 | 750000 | Cash IN
Siemens Power Station | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 0 | 148002225 | 0 | 0 | Cash IN
Sodic Club House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Mintera Factory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Substation Eleco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
PI Park (SLP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Pkg 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
NGU2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
PKG#53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
PKG62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Alamain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Fish Market | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
hyper el-temsah | 0 | 8236509.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Baroon Fence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
ORA Zed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Kyan lock& load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
MR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
PKG-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
TSK Solar Benban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Emergency Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
New Capital Tunnels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Sokhna Road | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 10762328.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Green Tunnels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Amal Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Alfa New Central Labs | 0 | 1459340 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
R06 Loack & Load | 0 | 638400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Egyptian Exchange Building | 30000000 | 0 | 45000000 | 90000000 | 30000000 | 32854770 | Cash IN
Port Said Port Silos | 50190762.371 | 26540249.4 | 137571176.204 | 154765676.833 | 45756061.3 | 88794978.61 | Cash IN
The Open Channel Project | 0 | 53109660 | 100000000 | 75000000 | 100000000 | 103808480 | Cash IN
Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Abou Ghaleb Bridge | 6741368.5182 | 175270.85 | 152200768.0905 | 145352149.1445 | 59970010 | 724954 | Cash IN
Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256420 | Cash IN
El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Waldorf Astoria Cairo | 3201064.622 | 0 | 50210223.2118 | 85055960.6497 | 0 | 3409611.34 | Cash IN
King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 8315995 | 217802459.3333 | 158030019.8293 | 0 | 23236930 | Cash IN
Wady El Natroon Bridge | 0 | 0 | 106125759 | 106125759 | 100243443 | 26282486.25 | Cash IN
HST El Mahager Bridge | 0 | 0 | 24854786 | 24854786 | 28455656 | 13032482.8 | Cash IN
New Giza Hospital | 170826792.383 | 110637945 | 208915857.6669 | 220537388.2015 | 40208286 | 80884885 | Cash IN
EGAt Load & Load | 9630000 | 12890324.23 | 38970000 | 38970000 | 0 | 4588552.22 | Cash IN
Rolling Mill#4 | 135750000 | 137823351.55 | 225000000 | 225000000 | 49718024 | 22286048.94 | Cash IN
Mivida BP#189 | 0 | 0 | 249569036.8945 | 313657753 | 283537289 | 249555346.19 | Cash IN
Sokhna Culverts | 0 | 0 | 13475359 | 13475359 | 0 | 22689003.35 | Cash IN
EDNC Landscape | 20221111 | 4235295.71 | 51347935 | 38066661.69 | 0 | 7073739.21 | Cash IN
Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | 0 | 38400000 | 5874144 | 0 | Cash IN
October Under-Railway Tunnel | 0 | 0 | 0 | 4013891 | 3178706 | 9648518.6 | Cash IN
Radamis City | 0 | 10000000 | 0 | 52000000 | 0 | 118479500 | Cash IN
Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | 0 | 36800000 | 4379349 | 4902130 | Cash IN
El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 0 | 36800000 | 5687737 | 0 | Cash IN
Kayan Lock Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Endowments Building | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Beymen Fit Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Wadi Halfa Port | 0 | 0 | 0 | 0 | 10051863 | 36751943.95 | Cash IN
Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 0 | 0 | 0 | 19714286 | 100281044.6823 | Cash IN
Ora Zed Landscape Ph1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25577476 | 15584606.45 | Cash IN
L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 474111.3339 | 0 | Cash IN
EPICO 3 Facility | 0 | 0 | 0 | 0 | 208033406 | 186029654.78 | Cash IN
Ring Road - El Qawmiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 98666668 | 94151604 | Cash IN
Ring Road - Service Road | 0 | 0 | 0 | 0 | 31102566 | 0 | Cash IN
Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 44388022 | 0 | Cash IN
Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Creeks URBN-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 117933492 | 0 | Cash IN
DP World Basin 2 Ph2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91377487.87 | 254337621.88 | Cash IN
Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | 0 | 0 | 954225.2728 | 1854038.61 | Cash IN
Abo Shanab El Agamien | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000000 | 67314236.28 | Cash IN
Carrefour Head office Renovation | 0 | 0 | 0 | 0 | 8990355.296 | 23776307.99 | Cash IN
Mechanical Installation | 0 | 0 | 0 | 0 | 30720000 | 41309409.25 | Cash IN
Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 92052779.5958 | 0 | Cash IN
KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
British International School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23808229.5 | Cash IN
Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
Head Office | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
ORA Zed PKGs A & D | 77528007.0533 | 99443991.31 | 230253116.8771 | 219594499.2428 | 0 | 233751135.03 | Cash OUT
DP World Sokhna | 25000000 | 32693624.08 | 5000000 | 23000000 | 0 | 14529858.46 | Cash OUT
Sodic East - EDNC | 21088216 | 34106882.96 | 855937 | 17349254.13 | 18587602.0901 | 13761218.82 | Cash OUT
CFC Poduim 2 | 6002668 | 7153483.33 | 0 | 9593941.26 | 5089559.144 | 942915.18 | Cash OUT
ElSewedy HQ Internal Finishing | 44121215.185 | 32961317.97 | 67044463.0793 | 49710543.5648 | 0 | 20550435.6 | Cash OUT
Creek | 100838013.3375 | 101105323.62 | 280643550.0428 | 317218942.0119 | 314226857 | 358288208.24 | Cash OUT
LEKELA Wind Farm | 3200000 | 3319037.29 | 0 | 1523335.54 | 0 | 4332055.15 | Cash OUT
Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 23209031.6375 | 41917625.01 | 136474663.3174 | 201194840.1863 | 51215975 | 108118702.64 | Cash OUT
Marassi PKG #178 | 0 | 1483965.93 | 0 | 0 | 0 | 6346872.29 | Cash OUT
Elswedy University Phase2 | 0 | 386360.11 | 0 | 0 | 0 | 8603165.88 | Cash OUT
Royal City Mall | 7500000 | 5372984.36 | 10500000 | 10500000 | 0 | 10414950.03 | Cash OUT
Mivida PKG #140 | 500000 | 1126595.6 | 0 | 0 | 0 | 12945535.43 | Cash OUT
Hyper One Parking | 0 | 20555.15 | 0 | 0 | 0 | 30436.87 | Cash OUT
IKEA Retail | 0 | 440893.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
Duoble Tree Hilton | 0 | 378038.77 | 0 | 0 | 0 | 343394.64 | Cash OUT
Al Jazi Mall | 0 | 81469 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
PKG#101 | 0 | 777509.64 | 0 | 0 | 0 | 923417.64 | Cash OUT
Re-newal Cairo -Alex Rail way | 118396626.026 | 106866478.71 | 322651576.037 | 346016001.727 | 0 | 71495153.45 | Cash OUT
Ministry Building | 109554577 | 30631702.85 | 35098958 | 70720560.05 | 7718649 | 36224701.7 | Cash OUT
Olympic Multi-Sports Hall | 63395424.9 | 56748047.16 | 78299244.9 | 193389466.8156 | 22500000 | 84319232.85 | Cash OUT
R05 District | 141445759.7543 | 81051260.98 | 417108570.7485 | 298244897.3883 | 196296501 | 180747547.4 | Cash OUT
GOV2-Infra | 86474673.6 | 29486282.12 | 356342063.6 | 255883873.4 | 136552741 | 81987448.36 | Cash OUT
Diplomatic | 84500742.88 | 50804270.14 | 189411823.28 | 157535656.74 | 71309583 | 51713992.43 | Cash OUT
Kyan Project | 1500000 | 2076297.42 | 0 | 0 | 4946301.6869 | 6047324.47 | Cash OUT
Kayan Lanscape | 50000000 | 3192067.96 | 0 | 0 | 0 | 5097845 | Cash OUT
Ring Road Bridge | 25806754.44 | 65210615.44 | 79901269.1811 | 79901269.1811 | 0 | 18227854.71 | Cash OUT
Kafer Shoukr Bridge | 2356768 | 4923903.68 | 1146539 | 1146539 | 0 | 2772670.46 | Cash OUT
El-Hegaz Square | 0 | 6603.97 | 0 | 0 | 0 | 138851.4 | Cash OUT
Abass Akad | 0 | 519213.94 | 0 | 0 | 0 | 158094.99 | Cash OUT
10th Ramadan Bridge | 0 | 6215.22 | 0 | 0 | 0 | 248800.92 | Cash OUT
EL Shrouk Bridge | 0 | 1504.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 1539221.35 | 0 | 0 | 0 | 459968.6 | Cash OUT
Mohamed Ali Palace | 18500000 | 3916505.39 | 0 | 0 | 11129336.41 | 7689434.8 | Cash OUT
Sultana Malak | 14500000 | 4683112.98 | 0 | 0 | 14135904 | 14601987.79 | Cash OUT
Ismalia Substation | 0 | 221044.69 | 0 | 0 | 0 | 617286.39 | Cash OUT
Tamay Elamdeed Substation | 0 | 492766.6 | 0 | 0 | 0 | 132289.43 | Cash OUT
Al khattatba Bridge | 33816730.114 | 32732060.75 | 97558475.2805 | 97558475.2805 | 103154 | 35842754.76 | Cash OUT
Mansoura University | 33762784.3455 | 21679514.37 | 3381191.2071 | 46354201 | 115762771 | 136460684.71 | Cash OUT
Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 148853656.6325 | 48523492.31 | 139988490.3056 | 139988490.3056 | 0 | 173729516.81 | Cash OUT
MDF | 59836911.0821 | 45617122.19 | 65431137.9074 | 65431137.9074 | 0 | 181027902.87 | Cash OUT
KEMET | 13742244 | 7279418.04 | 21755648 | 26133664 | 0 | 8309919.61 | Cash OUT
Port of Sokhna | 241928320.6257 | 64883056.83 | 288010651.1804 | 325863194.3459 | 30000000 | 204464866.96 | Cash OUT
TB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 53761.92 | 0 | 0 | 0 | 219690 | Cash OUT
Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281799.85 | Cash OUT
Air Defense College | 56801727.5923 | 45300865.63 | 78312371.1786 | 111551598.9028 | 46325445 | 459774083.92 | Cash OUT
ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 76606295.2315 | 33243737.6 | 181646992.3494 | 189844152.0579 | 286348602 | 43136060.16 | Cash OUT
Sokhna Bridges | 44081582.835 | 47390460.97 | 164807676.888 | 164807676.888 | 542300 | 145237173.33 | Cash OUT
October Dry Port | 5709303.0667 | 4812116.39 | 0 | 0 | 0 | 312718.31 | Cash OUT
Siemens Power Station | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332849.22 | Cash OUT
Rolling Mill +EGAT | 0 | 1538390.26 | 0 | 140609081 | 0 | 1090138.61 | Cash OUT
Sodic Club House | 0 | 883658.75 | 0 | 0 | 0 | 435971.17 | Cash OUT
Elswedy University Phase1 | 0 | 142545.34 | 0 | 0 | 0 | 170152.88 | Cash OUT
PKG#144, Marassi | 0 | 424149.35 | 0 | 0 | 0 | 148870.76 | Cash OUT
Mintera Factory | 0 | 7435.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
Substation Eleco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
PI Park (SLP) | 0 | 236555.36 | 0 | 0 | 0 | 20977.1 | Cash OUT
Pkg 117 | 0 | 21134 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
NGU2 | 0 | 44957.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
PKG#53 | 0 | 281826.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
PKG62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
Safeer Square Bridge | 0 | 5454.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144528.39 | Cash OUT
Alamain | 0 | 1221937.01 | 0 | 0 | 0 | 41291 | Cash OUT
Fish Market | 0 | 102398.1 | 0 | 0 | 0 | 131755 | Cash OUT
hyper el-temsah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101848 | Cash OUT
Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7468.73 | Cash OUT
Baroon Fence | 0 | 711.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
ORA Zed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
Kyan lock& load | 0 | 32310 | 0 | 0 | 0 | 1134998.71 | Cash OUT
Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
MR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
Suez Road Tunnel | 0 | 132190 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
PKG-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
TSK Solar Benban | 0 | 1791615.73 | 0 | 0 | 0 | 125781.58 | Cash OUT
Amal Bridge Lock & Load | 0 | 1710.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
Emergency Bridge | 0 | 8744.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
New Capital Tunnels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27200.88 | Cash OUT
Sokhna Road | 0 | 1116.71 | 0 | 0 | 0 | 22695 | Cash OUT
Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328548.67 | Cash OUT
GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
Green Tunnels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
Amal Lock & Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
Alfa New Central Labs | 0 | 490165.52 | 0 | 0 | 0 | 22678.03 | Cash OUT
R06 Loack & Load | 0 | 46973.2 | 0 | 0 | 0 | 84297.31 | Cash OUT
Waslet Om Amar Bridge | 0 | 138043.87 | 0 | 0 | 0 | 1554.55 | Cash OUT
Egyptian Exchange Building | 24361783 | 9118949.52 | 77182745 | 78869264 | 37709668 | 56016547.65 | Cash OUT
Port Said Port Silos | 17448786.663 | 3961972.52 | 136945908.974 | 153382654.71 | 64517212 | 95844980.92 | Cash OUT
The Open Channel Project | 55217104 | 14392928.51 | 124126946 | 124126945.8852 | 97148629 | 106421808.21 | Cash OUT
Ras El Teen Hangar | 0 | 1814710.99 | 0 | 0 | 0 | 100064.23 | Cash OUT
CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32856519 | Cash OUT
Abou Ghaleb Bridge | 9026477.2189 | 14431385.69 | 145933088.939 | 145933088.939 | 79104461 | 70197570.22 | Cash OUT
Asmarat Roads L&L | 0 | 29669.36 | 0 | 0 | 0 | 2576.6 | Cash OUT
El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 498.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
Waldorf Astoria Cairo | 16201766.0168 | 19394947.31 | 47237632.2636 | 83524183.7608 | 0 | 52505033.15 | Cash OUT
King Mariout Bridge’ | 0 | 3715.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
Alamein Coastal Road Bridge | 120331499.02 | 25480989.73 | 66232311.9689 | 41232311.9689 | 0 | 12409637.41 | Cash OUT
Wady El Natroon Bridge | 1153662 | 1083539.33 | 80808778.9 | 80808778.9 | 133090797 | 78738576.86 | Cash OUT
HST El Mahager Bridge | 84544 | 69.86 | 22407549.9 | 22407549.9 | 709095 | 49940011.39 | Cash OUT
New Giza Hospital | 115272884.5357 | 48011304.31 | 191067132.8183 | 237885711.7116 | 55091812 | 149285546.16 | Cash OUT
EGAt Load & Load | 6699000 | 1448076.88 | 36801000 | 36801000 | 0 | 6377162.88 | Cash OUT
Rolling Mill#4 | 43500000 | 4032812.63 | 230550000 | 230550000 | 30837334 | 149562423.04 | Cash OUT
Mivida BP#189 | 1900000 | 338000 | 230778294.0322 | 330228893 | 261793479 | 228392194.36 | Cash OUT
Sokhna Culverts | 1005519.75 | 950279.99 | 7634402 | 7634402 | 0 | 1653778.51 | Cash OUT
EDNC Landscape | 19011399 | 2723095.75 | 48108514 | 34798849.143 | 0 | 4841851.32 | Cash OUT
Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 303865.03 | 0 | 31500000 | 446865 | 3727991.34 | Cash OUT
October Under-Railway Tunnel | 0 | 134535 | 0 | 10557751 | 4613037 | 10995107.73 | Cash OUT
Radamis City | 0 | 482362.9 | 0 | 31500000 | 3000000 | 47844231.54 | Cash OUT
Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | 0 | 32200000 | 706990 | 1643495.74 | Cash OUT
El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 0 | 32200000 | 0 | 547926.78 | Cash OUT
Kayan Lock Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153457.01 | Cash OUT
Endowments Building | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
Beymen Fit Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10570993.46 | Cash OUT
Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3407720.25 | Cash OUT
Wadi Halfa Port | 0 | 0 | 0 | 0 | 5549410 | 17073715.7 | Cash OUT
Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800000 | 148249248.17 | Cash OUT
Ora Zed Landscape Ph1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14565389 | 23876086.99 | Cash OUT
L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 535583.5004 | 34565.81 | Cash OUT
EPICO 3 Facility | 0 | 0 | 0 | 0 | 157740995 | 189254275.79 | Cash OUT
Ring Road - El Qawmiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 42991897 | 682029.44 | Cash OUT
Ring Road - Service Road | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030406 | 12142612.59 | Cash OUT
Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 909208 | 0 | Cash OUT
Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9302 | Cash OUT
Creeks URBN-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 104288425 | 92029247.05 | Cash OUT
DP World Basin 2 Ph2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39939985.56 | 125670412.21 | Cash OUT
Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022384.2208 | 11383752.67 | Cash OUT
Abo Shanab El Agamien | 0 | 0 | 0 | 0 | 53400000 | 30075482.24 | Cash OUT
Carrefour Head office Renovation | 0 | 0 | 0 | 0 | 6418595.007 | 20208249.01 | Cash OUT
Mechanical Installation | 0 | 0 | 0 | 0 | 16800000 | 15141931.26 | Cash OUT
Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177201 | Cash OUT
KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 26942276.9549 | 9885960.48 | Cash OUT
KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
British International School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23424411.26 | Cash OUT
Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
Head Office | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT

## 2020-21-22
Serial | Project Name | 2020 | 2021 | 2022 | POC-IN-OUT
1 | ORA Zed PKGs A & D | 37047252.6462 | 363261492.8973 | 234953062.1227 | POC
2 | DP World Sokhna | 911240032.6153 | 362743001.9955 | 0 | POC
3 | Sodic East - EDNC | 419537816.5493 | 357132002.4812 | 28903387.1474 | POC
4 | CFC Poduim 2 | 374627305.2449 | 208400352.3984 | 8482598.5734 | POC
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 449724.2688 | 138102913.7343 | 56189440.9505 | POC
6 | Creek | 2447531.4486 | 399904878.227 | 661139041.1823 | POC
7 | LEKELA Wind Farm | 91992848.2825 | 106613697.1151 | 0 | POC
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 83817287.7857 | 186143746.856 | 142019086.6538 | POC
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 44634344.0146 | 0 | POC
10 | Elswedy University Phase2 | 546537103.6437 | 21286951.8503 | 3356343.2254 | POC
11 | Royal City Mall | 147324986.9189 | 41614363.1418 | 15359159.6603 | POC
12 | Mivida PKG #140 | 88979842.188 | 37316453.6636 | 0 | POC
13 | Hyper One Parking | 97088405.0535 | 19339986.792 | 0 | POC
14 | IKEA Retail | 166904268.1348 | 10269892.9346 | 0 | POC
15 | Duoble Tree Hilton | 28029871.2762 | 20496309.1324 | 0 | POC
16 | Al Jazi Mall | 12871304.6066 | 86460.2043 | 0 | POC
17 | PKG#101 | 11773614.3877 | 13287425.339 | 0 | POC
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 6375842.0252 | 294923139.0625 | 126866795.882 | POC
19 | Ministry Building | 925144583.0582 | 341681284.2687 | 130014645.5332 | POC
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 325638402.6598 | 416302064.2737 | 129370448.7612 | POC
21 | R05 District | 504866130.2132 | 349818069.1907 | 175549899.9238 | POC
22 | GOV2-Infra | 6362368.3112 | 333154099.266 | 100974540.0805 | POC
23 | Diplomatic | 137032.2353 | 196872971.8824 | 128700340.2166 | POC
24 | Kyan Project | 61273832.1791 | 8042903.5812 | 8662162.7876 | POC
25 | Kayan Lanscape | 54217902.4755 | 4394137.4862 | 0 | POC
26 | Ring Road Bridge | 90685528.3676 | 403432424.6147 | 27968869.4821 | POC
27 | Kafer Shoukr Bridge | 15922361.4112 | 93496835.6675 | 18719970.6792 | POC
28 | El-Hegaz Square | 121451744.9128 | 9844969.4177 | 0 | POC
29 | Abass Akad | 118766514.2521 | 6087509.7144 | 0 | POC
30 | 10th Ramadan Bridge | 92233788.9889 | -18216.1206 | 0 | POC
31 | EL Shrouk Bridge | 18432936.1304 | 11042626.8878 | 0 | POC
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 89043652.05 | 11470167.95 | 0 | POC
33 | Mohamed Ali Palace | 42914153.4609 | 60612016.932 | 3529991.1211 | POC
34 | Sultana Malak | 5943458.7059 | 91940252.0896 | 14952590.8333 | POC
35 | Ismalia Substation | 14842192.1931 | 2923291.6776 | 0 | POC
36 | Tamay Elamdeed Substation | 8741277.0624 | 769788.7273 | 0 | POC
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 39326622.2547 | 36892758.3161 | POC
38 | Mansoura University | 0 | 164659420.7852 | 155856815.6984 | POC
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 79548033.729 | 232219526.8025 | POC
40 | MDF | 0 | 74825223.1354 | 213787366.0294 | POC
41 | KEMET | 0 | 30824753.6667 | 8517860.1591 | POC
42 | Port of Sokhna | 0 | 74998746.4728 | 476676674.1987 | POC
43 | TB2 | 0 | 0 | 0 | POC
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 0 | POC
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 3737580 | 0 | POC
46 | Air Defense College | 0 | 178364088.5926 | 613492877.1673 | POC
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 0 | 89892424.0771 | 121345331.6261 | POC
48 | Sokhna Bridges | 0 | 36760725.7174 | 211383854.6101 | POC
49 | October Dry Port | 0 | 34834182.5745 | 0 | POC
50 | Siemens Power Station | 24814854 | 0 | 0 | POC
51 | Rolling Mill +EGAT | 1645251.8167 | 0 | 0 | POC
52 | Sodic Club House | 8562963.3261 | 1490693.4721 | 0 | POC
53 | Elswedy University Phase1 | 3220940 | 0 | 0 | POC
54 | PKG#144, Marassi | 4509892.7863 | 522253.3762 | 0 | POC
55 | Mintera Factory | 2228283 | 0 | 0 | POC
56 | Substation Eleco | 551581.9331 | 411873.728 | 0 | POC
57 | PI Park (SLP) | 136268.2121 | 0 | 0 | POC
58 | Pkg 117 | 1928738.0928 | 0 | 0 | POC
59 | NGU2 | 1042761.76 | 0 | 0 | POC
60 | PKG#53 | 1781613.708 | 0 | 0 | POC
61 | PKG62 | 498317 | 0 | 0 | POC
62 | Safeer Square Bridge | 4332057 | 0 | 0 | POC
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 4531672 | 0 | 3726190.67 | POC
64 | Alamain | 9457871 | 0 | 0 | POC
65 | Fish Market | 2586778.172 | 812932.5467 | 0 | POC
66 | hyper el-temsah | 2778059.299 | 780663.364 | 0 | POC
67 | Mehwer el Salam L&L | 12999737.1658 | 2777109.7799 | 0 | POC
68 | Baroon Fence | 6253049.8626 | 3639645.1914 | 0 | POC
69 | ORA Zed | 280498.3986 | 0 | 0 | POC
70 | Kyan lock& load | 2641373 | 2155039.9964 | 0 | POC
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 1219814 | 0 | 0 | POC
72 | MR3 | 331623 | 0 | 0 | POC
73 | Suez Road Tunnel | 3714072.3503 | 0 | 0 | POC
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 0 | POC
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 2976166 | 0 | 0 | POC
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 0 | POC
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 0 | POC
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 0 | POC
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 0 | POC
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 0 | POC
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 0 | POC
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 0 | POC
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 0 | POC
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 0 | POC
85 | Bani Suef Old Substation | 2440857.38 | 0 | 0 | POC
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 0 | POC
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 906713.8272 | 90948.491 | 0 | POC
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 0 | POC
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 0 | POC
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 0 | POC
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 0 | POC
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 0 | POC
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 0 | POC
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 1546297.4889 | 0 | POC
95 | R06 Loack & Load | 0 | 2152500 | 0 | POC
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 3929985 | 0 | POC
97 | Egyptian Exchange Building | 0 | 32150836.383 | 160198865.7129 | POC
98 | Port Said Port Silos | 0 | 4606850.6487 | 229667440.8344 | POC
99 | The Open Channel Project | 0 | 37435350.8427 | 178277024.3082 | POC
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 8890409.2632 | 0 | POC
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 0 | POC
102 | Abou Ghaleb Bridge | 0 | 3483556.3873 | 106585370.9911 | POC
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 2757330 | 0 | POC
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 0 | POC
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 1413627.8198 | 86323076.7435 | POC
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 305429.1435 | 0 | POC
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 8907676.978 | 825663.8107 | POC
108 | Wady El Natroon Bridge | 0 | 507817.1848 | 162450534.7868 | POC
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 12438.7391 | 98533287.854 | POC
110 | New Giza Hospital | 0 | 5192503.2105 | 221733552.1028 | POC
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | 23613450.8536 | POC
112 | Rolling Mill#4 | 0 | 0 | 276505386.8695 | POC
113 | Mivida BP#189 | 0 | 0 | 364747814.6079 | POC
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | 10229045.3957 | POC
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | 14793023.6111 | POC
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | 4710720.4783 | POC
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 0 | 25202943.615 | POC
118 | Radamis City | 0 | 0 | 126508868.1136 | POC
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | 2706380.5222 | POC
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 19288.0222 | POC
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 0 | POC
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 1202368.0933 | POC
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 0 | POC
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | 10633784.3889 | POC
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 2279968.1856 | POC
126 | Wadi Halfa Port | 0 | 0 | 32380422.3201 | POC
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 0 | 205162071.2889 | POC
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 0 | 0 | 68838255.9829 | POC
129 | L&L El-Awsaty Tunnel |  |  | 68261.7079 | POC
130 | EPICO 3 Facility |  |  | 226231700.6985 | POC
131 | Ring Road - El Qawmiya |  |  | -26419.9355 | POC
132 | Ring Road - Service Road |  |  | 42675701.7484 | POC
133 | Sahary El AhramTunnel |  |  | 0 | POC
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 |  |  | -29074.6667 | POC
135 | Creeks URBN-K |  |  | 223735285.2117 | POC
136 | DP World Basin 2 Ph2 |  |  | 301561128.1084 | POC
137 | Seashell Playa 5 Villas |  |  | 3814592.8734 | POC
138 | Abo Shanab El Agamien |  |  | 85247425.8177 | POC
139 | Carrefour Head office Renovation |  |  | 20801716.9273 | POC
140 | Mechanical Installation |  |  | 88639184.1089 | POC
141 | Comoros |  |  | 0 | POC
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center |  |  | 0 | POC
143 | KSA Haramein Columns |  |  | 0 | POC
144 | British International School |  |  | 11560404.205 | POC
145 | Mohamed Nader Villa's |  |  | 78409.7641 | POC
146 | Hosh Eissa Hospital |  |  | 317965.4668 | POC
147 | Jawhara Palace Restoratio |  |  | 707233.3787 | POC
148 | SOL Town PKG.220 |  |  | 138325.5632 | POC
0 | Head Office |  |  | 0 | POC
1 | ORA Zed PKGs A & D | 91380773 | 9787286.79 | 118228138.02 | Cash IN
2 | DP World Sokhna | 763742685.95 | 174909421 | 0 | Cash IN
3 | Sodic East - EDNC | 307177114.44 | 269463102.73 | 23297137.0355 | Cash IN
4 | CFC Poduim 2 | 393535553.027 | 224279272.1943 | 5700306.2413 | Cash IN
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 72370671.61 | 6902980.69 | Cash IN
6 | Creek | 0 | 584827238.99 | 754550589.31 | Cash IN
7 | LEKELA Wind Farm | 48669825.7715 | 155432750.145 | 11442131.85 | Cash IN
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 128017383.23 | 262813654.68 | 114675516.91 | Cash IN
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 44903319.26 | 0 | Cash IN
10 | Elswedy University Phase2 | 414939078.26 | 76803442.06 | 0 | Cash IN
11 | Royal City Mall | 119714026.85 | 53672311.4442 | 16000000 | Cash IN
12 | Mivida PKG #140 | 77477537.95 | 50174567.3 | 0 | Cash IN
13 | Hyper One Parking | 80918110.41 | 2754557 | 0 | Cash IN
14 | IKEA Retail | 127084697.038 | 38710085.66 | 0 | Cash IN
15 | Duoble Tree Hilton | 18143214.06 | 23283797.92 | 0 | Cash IN
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 0 | Cash IN
17 | PKG#101 | 8669860.67 | 9911492.35 | 0 | Cash IN
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 144582383 | 130776807.13 | 170581590.21 | Cash IN
19 | Ministry Building | 371699396 | 102002548 | 228040959.08 | Cash IN
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 138887955 | 149521716.9 | 115929780 | Cash IN
21 | R05 District | 655456448.06 | 303482233.33 | 221545625.48 | Cash IN
22 | GOV2-Infra | 0 | 235505719.84 | 249711296.17 | Cash IN
23 | Diplomatic | 0 | 108355236.13 | 193688899.07 | Cash IN
24 | Kyan Project | 76812205 | 23995420 | 20431987.8894 | Cash IN
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 4960000 | Cash IN
26 | Ring Road Bridge | 50104956.65 | 203743928.45 | 98577713.7 | Cash IN
27 | Kafer Shoukr Bridge | 2644030 | 57466823.75 | 0 | Cash IN
28 | El-Hegaz Square | 40000000 | 4799695 | 0 | Cash IN
29 | Abass Akad | 5299995 | 6904270 | 0 | Cash IN
30 | 10th Ramadan Bridge | 3163290 | 7076660 | 0 | Cash IN
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 12050000 | 0 | Cash IN
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 13892380 | 0 | Cash IN
33 | Mohamed Ali Palace | 23532032 | 11766065 | 40506824 | Cash IN
34 | Sultana Malak | 0 | 28938480 | 136442872 | Cash IN
35 | Ismalia Substation | 17774570.462 | 6362983.42 | 0 | Cash IN
36 | Tamay Elamdeed Substation | 5421859.28 | 12562380.11 | 0 | Cash IN
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | 49430988.35 | Cash IN
38 | Mansoura University | 0 | 124836877 | 200078347 | Cash IN
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 108953139.16 | 668476349.39 | Cash IN
40 | MDF | 0 | 109991970.32 | 229731442.84 | Cash IN
41 | KEMET | 0 | 0 | 0 | Cash IN
42 | Port of Sokhna | 0 | 185016019.2 | 242279056.15 | Cash IN
43 | TB2 | 0 | 600000 | 0 | Cash IN
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 0 | Cash IN
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 0 | Cash IN
46 | Air Defense College | 0 | 0 | 596114040 | Cash IN
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 0 | 512902642 | 368025484.5061 | Cash IN
48 | Sokhna Bridges | 0 | 0 | 9261106.15 | Cash IN
49 | October Dry Port | 0 | 24797381.05 | 750000 | Cash IN
50 | Siemens Power Station | 42024927.61 | 0 | 0 | Cash IN
51 | Rolling Mill +EGAT | 5291975.34 | 302594.27 | 0 | Cash IN
52 | Sodic Club House | 6516540.66 | 4028521 | 0 | Cash IN
53 | Elswedy University Phase1 | 6591184.55 | 3369001.08 | 0 | Cash IN
54 | PKG#144, Marassi | 34879516.26 | 11076717.24 | 0 | Cash IN
55 | Mintera Factory | 0 | 1999731.73 | 0 | Cash IN
56 | Substation Eleco | 536537 | 1648328.44 | 0 | Cash IN
57 | PI Park (SLP) | 972238.28 | 0 | 0 | Cash IN
58 | Pkg 117 | 2769293.95 | 0 | 0 | Cash IN
59 | NGU2 | 2417869 | 0 | 0 | Cash IN
60 | PKG#53 | 6215109.92 | 343200 | 0 | Cash IN
61 | PKG62 | 1416810.93 | 0 | 0 | Cash IN
62 | Safeer Square Bridge | 58384968 | 0 | 0 | Cash IN
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 1680617.81 | 11990602.15 | 0 | Cash IN
64 | Alamain | 6699931 | 0 | 0 | Cash IN
65 | Fish Market | 0 | 1715135 | 0 | Cash IN
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 0 | Cash IN
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 1861075 | 0 | Cash IN
68 | Baroon Fence | 5993105 | 2033350 | 0 | Cash IN
69 | ORA Zed | 264423.21 | 128110.86 | 0 | Cash IN
70 | Kyan lock& load | 6097437 | 1050255 | 0 | Cash IN
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 1343575 | 115495 | 0 | Cash IN
72 | MR3 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
73 | Suez Road Tunnel | 1311260 | 0 | 0 | Cash IN
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 0 | Cash IN
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 3510958.96 | 0 | 0 | Cash IN
76 | Hyper El Solymanya | 4000000 | 0 | 0 | Cash IN
77 | PKG-85 | 29830.3 | 0 | 0 | Cash IN
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 126071050 | 0 | 0 | Cash IN
79 | TSK Solar Benban | 115774741.8 | 0 | 0 | Cash IN
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 0 | Cash IN
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 0 | Cash IN
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 664967 | 0 | 0 | Cash IN
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 0 | Cash IN
84 | Central Road Lock & Load | 677590 | 0 | 0 | Cash IN
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 4326586.5 | 0 | Cash IN
86 | Sokhna Road | 1702965 | 1622665 | 0 | Cash IN
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 0 | Cash IN
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 0 | Cash IN
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 0 | Cash IN
90 | Green Tunnels | 0 | 4381600 | 0 | Cash IN
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 0 | Cash IN
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 138370 | 0 | Cash IN
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 0 | Cash IN
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 0 | Cash IN
95 | R06 Loack & Load | 0 | 997500 | 0 | Cash IN
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 0 | Cash IN
97 | Egyptian Exchange Building | 0 | 0 | 62854770 | Cash IN
98 | Port Said Port Silos | 0 | 0 | 134551039.91 | Cash IN
99 | The Open Channel Project | 0 | 0 | 203808480 | Cash IN
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 10999305.2 | 0 | Cash IN
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 0 | Cash IN
102 | Abou Ghaleb Bridge | 0 | 0 | 60694964 | Cash IN
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2256420 | Cash IN
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 46039744.5 | 3409611.34 | Cash IN
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 0 | Cash IN
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | 23236930 | Cash IN
108 | Wady El Natroon Bridge | 0 | 0 | 126525929.25 | Cash IN
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 0 | 41488138.8 | Cash IN
110 | New Giza Hospital | 0 | 0 | 121093171 | Cash IN
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | 4588552.22 | Cash IN
112 | Rolling Mill#4 | 0 | 0 | 72004072.94 | Cash IN
113 | Mivida BP#189 | 0 | 0 | 533092635.19 | Cash IN
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | 22689003.35 | Cash IN
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | 7073739.21 | Cash IN
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | 5874144 | Cash IN
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 0 | 12827224.6 | Cash IN
118 | Radamis City | 0 | 0 | 118479500 | Cash IN
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | 9281479 | Cash IN
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 5687737 | Cash IN
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 0 | Cash IN
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 0 | Cash IN
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 0 | Cash IN
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | 0 | Cash IN
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 0 | Cash IN
126 | Wadi Halfa Port | 0 | 0 | 46803806.95 | Cash IN
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 0 | 119995330.6823 | Cash IN
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 0 | 0 | 41162082.45 | Cash IN
129 | L&L El-Awsaty Tunnel |  |  | 474111.3339 | Cash IN
130 | EPICO 3 Facility |  |  | 394063060.78 | Cash IN
131 | Ring Road - El Qawmiya |  |  | 192818272 | Cash IN
132 | Ring Road - Service Road |  |  | 31102566 | Cash IN
133 | Sahary El AhramTunnel |  |  | 44388022 | Cash IN
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 |  |  | 0 | Cash IN
135 | Creeks URBN-K |  |  | 117933492 | Cash IN
136 | DP World Basin 2 Ph2 |  |  | 345715109.75 | Cash IN
137 | Seashell Playa 5 Villas |  |  | 2808263.8828 | Cash IN
138 | Abo Shanab El Agamien |  |  | 143314236.28 | Cash IN
139 | Carrefour Head office Renovation |  |  | 32766663.286 | Cash IN
140 | Mechanical Installation |  |  | 72029409.25 | Cash IN
141 | Comoros |  |  | 0 | Cash IN
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center |  |  | 92052779.5958 | Cash IN
143 | KSA Haramein Columns |  |  | 0 | Cash IN
144 | British International School |  |  | 23808229.5 | Cash IN
145 | Mohamed Nader Villa's |  |  | 0 | Cash IN
146 | Hosh Eissa Hospital |  |  | 0 | Cash IN
147 | Jawhara Palace Restoratio |  |  | 0 | Cash IN
148 | SOL Town PKG.220 |  |  | 0 | Cash IN
0 | Head Office |  |  | 0 | Cash IN
1 | ORA Zed PKGs A & D | 40457642.79 | 342857737.71 | 233751135.03 | Cash OUT
2 | DP World Sokhna | 570053777.58 | 190115826.13 | 14529858.46 | Cash OUT
3 | Sodic East - EDNC | 281866920.17 | 303351729.74 | 32348820.9101 | Cash OUT
4 | CFC Poduim 2 | 271541904.27 | 161355971.49 | 6032474.324 | Cash OUT
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 123970751.61 | 20550435.6 | Cash OUT
6 | Creek | 1885524.33 | 339094714.15 | 672515065.24 | Cash OUT
7 | LEKELA Wind Farm | 69733699.58 | 79066028.01 | 4332055.15 | Cash OUT
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 64323827.28 | 144221304.17 | 159334677.64 | Cash OUT
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 55490305.21 | 6346872.29 | Cash OUT
10 | Elswedy University Phase2 | 289035365.89 | 58779400.5 | 8603165.88 | Cash OUT
11 | Royal City Mall | 103386247.59 | 38662816.19 | 10414950.03 | Cash OUT
12 | Mivida PKG #140 | 54195945 | 33515535.51 | 12945535.43 | Cash OUT
13 | Hyper One Parking | 68590872.13 | 6606117.78 | 30436.87 | Cash OUT
14 | IKEA Retail | 156158664.79 | 34018043.92 | 0 | Cash OUT
15 | Duoble Tree Hilton | 29055313.41 | 22678670.22 | 343394.64 | Cash OUT
16 | Al Jazi Mall | 13074266.53 | 510661.69 | 0 | Cash OUT
17 | PKG#101 | 10194216.86 | 7474746.22 | 923417.64 | Cash OUT
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 32950779.42 | 343545472.64 | 71495153.45 | Cash OUT
19 | Ministry Building | 494870530.44 | 293381710.9 | 43943350.7 | Cash OUT
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 202371209.41 | 304214577.51 | 106819232.85 | Cash OUT
21 | R05 District | 313144852.18 | 363836550.9 | 377044048.4 | Cash OUT
22 | GOV2-Infra | 8594068.62 | 276356329.05 | 218540189.36 | Cash OUT
23 | Diplomatic | 3644 | 197878404.52 | 123023575.43 | Cash OUT
24 | Kyan Project | 118742193.97 | 29358783.71 | 10993626.1569 | Cash OUT
25 | Kayan Lanscape | 12864395.21 | 0 | 5097845 | Cash OUT
26 | Ring Road Bridge | 75980191.51 | 252673440.25 | 18227854.71 | Cash OUT
27 | Kafer Shoukr Bridge | 10808254.37 | 63564042.48 | 2772670.46 | Cash OUT
28 | El-Hegaz Square | 32237328.53 | 3769396.66 | 138851.4 | Cash OUT
29 | Abass Akad | 19768560.1 | 1774312.34 | 158094.99 | Cash OUT
30 | 10th Ramadan Bridge | 15767201.26 | 5779066.85 | 248800.92 | Cash OUT
31 | EL Shrouk Bridge | 13942290.85 | 7875365.71 | 0 | Cash OUT
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 30758826.4 | 6661128.43 | 459968.6 | Cash OUT
33 | Mohamed Ali Palace | 25937445.39 | 39300446.84 | 18818771.21 | Cash OUT
34 | Sultana Malak | 3319777.6 | 70031988.2 | 28737891.79 | Cash OUT
35 | Ismalia Substation | 4365686.72 | 1248045.88 | 617286.39 | Cash OUT
36 | Tamay Elamdeed Substation | 2074127.41 | 1424949.48 | 132289.43 | Cash OUT
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 18147084.58 | 35945908.76 | Cash OUT
38 | Mansoura University | 0 | 134631520.3 | 252223455.71 | Cash OUT
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 55917089.49 | 173729516.81 | Cash OUT
40 | MDF | 0 | 84177866.17 | 181027902.87 | Cash OUT
41 | KEMET | 0 | 22910837.13 | 8309919.61 | Cash OUT
42 | Port of Sokhna | 0 | 68691314.99 | 234464866.96 | Cash OUT
43 | TB2 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 236645.34 | 219690 | Cash OUT
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 572733.7 | 281799.85 | Cash OUT
46 | Air Defense College | 0 | 49873180.74 | 506099528.92 | Cash OUT
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 0 | 60724554.43 | 329484662.16 | Cash OUT
48 | Sokhna Bridges | 0 | 12524488.45 | 145779473.33 | Cash OUT
49 | October Dry Port | 0 | 3018692.62 | 312718.31 | Cash OUT
50 | Siemens Power Station | 13838866.5 | 2901901.2 | 332849.22 | Cash OUT
51 | Rolling Mill +EGAT | 12061872.03 | 2930867.63 | 1090138.61 | Cash OUT
52 | Sodic Club House | 1408384.22 | 4045042.93 | 435971.17 | Cash OUT
53 | Elswedy University Phase1 | 17363424.07 | 7715114.07 | 170152.88 | Cash OUT
54 | PKG#144, Marassi | 10799933.53 | 2562692.2 | 148870.76 | Cash OUT
55 | Mintera Factory | 1115035.88 | 34975.37 | 0 | Cash OUT
56 | Substation Eleco | 87951.32 | 0 | 0 | Cash OUT
57 | PI Park (SLP) | 3900923.27 | 448301.42 | 20977.1 | Cash OUT
58 | Pkg 117 | 2076304.68 | 1885427.41 | 0 | Cash OUT
59 | NGU2 | 611473.24 | 601589.17 | 0 | Cash OUT
60 | PKG#53 | 3758398.77 | 2000626.68 | 0 | Cash OUT
61 | PKG62 | 378133.78 | 72815.8 | 0 | Cash OUT
62 | Safeer Square Bridge | 13507792 | 21918.26 | 0 | Cash OUT
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 1018087.22 | 552977.7 | 144528.39 | Cash OUT
64 | Alamain | 6312732.78 | 119803.37 | 41291 | Cash OUT
65 | Fish Market | 1809540.34 | 418573.62 | 131755 | Cash OUT
66 | hyper el-temsah | 2771418.66 | 932490.01 | 101848 | Cash OUT
67 | Mehwer el Salam L&L | 1605268.75 | 36194.38 | 7468.73 | Cash OUT
68 | Baroon Fence | 3429178.03 | 128972.7 | 0 | Cash OUT
69 | ORA Zed | 316928.51 | 1282628.29 | 0 | Cash OUT
70 | Kyan lock& load | 2969616.62 | 178724.35 | 1134998.71 | Cash OUT
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 275099.92 | 9167.29 | 0 | Cash OUT
72 | MR3 | 24094 | 7182.21 | 0 | Cash OUT
73 | Suez Road Tunnel | 200008.81 | 553651.8 | 0 | Cash OUT
74 | Pyramid Tunnel | 97590 | 0 | 0 | Cash OUT
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 190209.62 | 44577.24 | 0 | Cash OUT
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
77 | PKG-85 | 247925 | 98875 | 0 | Cash OUT
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 12822628.07 | 0 | 0 | Cash OUT
79 | TSK Solar Benban | 42386440.57 | 3456324.64 | 125781.58 | Cash OUT
80 | Amal Bridge Lock & Load | 128729.41 | 6841.23 | 0 | Cash OUT
81 | Emergency Bridge | 635282.09 | 5058.22 | 0 | Cash OUT
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 87939 | 0 | 0 | Cash OUT
83 | New Capital Tunnels | 1014192.45 | 306024 | 0 | Cash OUT
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 41087.49 | 27200.88 | Cash OUT
86 | Sokhna Road | 8225.11 | 47270.54 | 22695 | Cash OUT
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 442322.82 | 0 | Cash OUT
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 138997.46 | 186117.03 | 328548.67 | Cash OUT
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 336203.14 | 177020.8 | 0 | Cash OUT
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 48735 | 0 | Cash OUT
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 1499013.16 | 22678.03 | Cash OUT
95 | R06 Loack & Load | 0 | 232269.97 | 84297.31 | Cash OUT
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 224872.01 | 1554.55 | Cash OUT
97 | Egyptian Exchange Building | 0 | 5359556.86 | 93726215.65 | Cash OUT
98 | Port Said Port Silos | 0 | 5226003.76 | 160362192.92 | Cash OUT
99 | The Open Channel Project | 0 | 15669058.35 | 203570437.21 | Cash OUT
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 6192655.92 | 100064.23 | Cash OUT
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 32856519 | Cash OUT
102 | Abou Ghaleb Bridge | 0 | 2339155.84 | 149302031.22 | Cash OUT
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 7811.9 | 2576.6 | Cash OUT
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 22775467.71 | 52505033.15 | Cash OUT
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 265000 | 0 | Cash OUT
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 1746214.35 | 12409637.41 | Cash OUT
108 | Wady El Natroon Bridge | 0 | 568078.72 | 211829373.86 | Cash OUT
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 3485500 | 50649106.39 | Cash OUT
110 | New Giza Hospital | 0 | 0 | 204377358.16 | Cash OUT
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | 6377162.88 | Cash OUT
112 | Rolling Mill#4 | 0 | 0 | 180399757.04 | Cash OUT
113 | Mivida BP#189 | 0 | 0 | 490185673.36 | Cash OUT
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | 1653778.51 | Cash OUT
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | 4841851.32 | Cash OUT
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | 4174856.34 | Cash OUT
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 0 | 15608144.73 | Cash OUT
118 | Radamis City | 0 | 0 | 50844231.54 | Cash OUT
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | 2350485.74 | Cash OUT
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 547926.78 | Cash OUT
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 153457.01 | Cash OUT
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 0 | Cash OUT
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | 10570993.46 | Cash OUT
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 3407720.25 | Cash OUT
126 | Wadi Halfa Port | 0 | 0 | 22623125.7 | Cash OUT
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 0 | 152049248.17 | Cash OUT
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 0 | 0 | 38441475.99 | Cash OUT
129 | L&L El-Awsaty Tunnel |  |  | 570149.3104 | Cash OUT
130 | EPICO 3 Facility |  |  | 346995270.79 | Cash OUT
131 | Ring Road - El Qawmiya |  |  | 43673926.44 | Cash OUT
132 | Ring Road - Service Road |  |  | 15173018.59 | Cash OUT
133 | Sahary El AhramTunnel |  |  | 909208 | Cash OUT
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 |  |  | 9302 | Cash OUT
135 | Creeks URBN-K |  |  | 196317672.05 | Cash OUT
136 | DP World Basin 2 Ph2 |  |  | 165610397.77 | Cash OUT
137 | Seashell Playa 5 Villas |  |  | 12406136.8908 | Cash OUT
138 | Abo Shanab El Agamien |  |  | 83475482.24 | Cash OUT
139 | Carrefour Head office Renovation |  |  | 26626844.017 | Cash OUT
140 | Mechanical Installation |  |  | 31941931.26 | Cash OUT
141 | Comoros |  |  | 177201 | Cash OUT
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center |  |  | 36828237.4349 | Cash OUT
143 | KSA Haramein Columns |  |  | 0 | Cash OUT
144 | British International School |  |  | 23424411.26 | Cash OUT
145 | Mohamed Nader Villa's |  |  | 0 | Cash OUT
146 | Hosh Eissa Hospital |  |  | 0 | Cash OUT
147 | Jawhara Palace Restoratio |  |  | 0 | Cash OUT
148 | SOL Town PKG.220 |  |  | 0 | Cash OUT
0 | Head Office | 624737457 | 579636321.88 | 0 | Cash OUT

## OVERDRAFT
Serial | Project Name | Cash IN | Cash Out | Date
1 | ORA Zed PKGs A & D | 25000000 | 26015858.53 | 2022-01-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 2332594.74 | 2022-01-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 1132756 | 2022-01-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 179964.77 | 2022-01-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 1915741.26 | 2915541.63 | 2022-01-01
6 | Creek | 34010573 | 22031054.04 | 2022-01-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 375000 | 2022-01-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 18785649.76 | 7801987.86 | 2022-01-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 301703.52 | 2022-01-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 1026113.97 | 2022-01-01
11 | Royal City Mall | 0 | 580059.85 | 2022-01-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 1685660.92 | 2022-01-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 30436.87 | 2022-01-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-01-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-01-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-01-01
17 | PKG#101 | 0 | 2363.9 | 2022-01-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 61744093.5 | 17678536.44 | 2022-01-01
19 | Ministry Building | 19651237.15 | 3057917.81 | 2022-01-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 14688060 | 6002422.51 | 2022-01-01
21 | R05 District | 21122875.14 | 17319594.37 | 2022-01-01
22 | GOV2-Infra | 0 | 4563192.41 | 2022-01-01
23 | Diplomatic | 0 | 6601777.01 | 2022-01-01
24 | Kyan Project | 0 | 503754.98 | 2022-01-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 1085 | 2022-01-01
26 | Ring Road Bridge | 0 | 4283725.82 | 2022-01-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 337479.68 | 2022-01-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 656.52 | 2022-01-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-01-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-01-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-01-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 1235 | 2022-01-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 306318.04 | 2022-01-01
34 | Sultana Malak | 0 | 923377.77 | 2022-01-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-01-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-01-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 1961875.79 | 2022-01-01
38 | Mansoura University | 18546692 | 12597522.79 | 2022-01-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 12197351.2 | 19800302.33 | 2022-01-01
40 | MDF | 18615257.09 | 14051457.76 | 2022-01-01
41 | KEMET | 0 | 2990143.89 | 2022-01-01
42 | Port of Sokhna | 30508804.45 | 23079842.51 | 2022-01-01
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-01-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-01-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 281799.85 | 2022-01-01
46 | Air Defense College | 147066820 | 49409339.28 | 2022-01-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 53524973.94 | 9908276.29 | 2022-01-01
48 | Sokhna Bridges | 0 | 22824318.24 | 2022-01-01
49 | October Dry Port | 0 | 40341.81 | 2022-01-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 155564.69 | 2022-01-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 60419.49 | 2022-01-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-01-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 74885.35 | 2022-01-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-01-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-01-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-01-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 20977.1 | 2022-01-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-01-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-01-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-01-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-01-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-01-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-01-01
64 | Alamain | 0 | 14291 | 2022-01-01
65 | Fish Market | 0 | 131755 | 2022-01-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-01-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 6327 | 2022-01-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-01-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-01-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 191914.74 | 2022-01-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-01-01
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-01-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-01-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-01-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-01-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-01-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-01-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-01-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-01-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-01-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-01-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-01-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-01-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-01-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-01-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-01-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-01-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-01-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-01-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-01-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-01-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-01-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-01-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 5762.7 | 2022-01-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 50255 | 2022-01-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-01-01
97 | Egyptian Exchange Building | 0 | 5144726.48 | 2022-01-01
98 | Port Said Port Silos | 6384571 | 7800748.83 | 2022-01-01
99 | The Open Channel Project | 0 | 26230798.69 | 2022-01-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 52462.98 | 2022-01-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 7677797.56 | 2022-01-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 0 | 9995146.08 | 2022-01-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 1700 | 2022-01-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-01-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 9468885.14 | 2022-01-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-01-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 2165300.61 | 2022-01-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 0 | 11492201.58 | 2022-01-01
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 2880388 | 2022-01-01
110 | New Giza Hospital | 21023839 | 25241407.8 | 2022-01-01
111 | EgAt Load & Load | 4588552.22 | 1261405.2 | 2022-01-01
112 | Rolling Mill#4 | 0 | 13058417.58 | 2022-01-01
113 | Mivida BP#189 | 62566272.8 | 38809003.91 | 2022-01-01
114 | Sokhna Culverts | 22255332.55 | 408660.31 | 2022-01-01
115 | EDNC Landscape | 5035428.4 | 1109006.39 | 2022-01-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 430943.7 | 2022-01-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 5455347 | 547960.16 | 2022-01-01
118 | Radamis City | 10000000 | 4531189.7 | 2022-01-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 244050.72 | 2022-01-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 26387.31 | 2022-01-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-01-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 63347.5 | 2022-01-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-01-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 16973.27 | 2022-01-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 1140367.18 | 2022-01-01
126 | Wadi Halfa Port | 0 | 2525166.57 | 2022-01-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 22327120.91 | 1653848.78 | 2022-01-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 0 | 2478786.47 | 2022-01-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-01-01
130 | EPICO 3 Facility | 0 | 11404964.64 | 2022-01-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 39155 | 2022-01-01
132 | Ring Road - Service Road | 0 | 2397905.79 | 2022-01-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 2022-01-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 8670 | 2022-01-01
135 | Creeks URBN-K | 0 | 0 | 2022-01-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 0 | 6573518.58 | 2022-01-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 7966896.75 | 2022-01-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 0 | 66460.05 | 2022-01-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 0 | 296595 | 2022-01-01
140 | Mechanical Installation | 0 | 0 | 2022-01-01
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-01-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | 2022-01-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-01-01
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-01-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-01-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-01-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-01-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-01-01
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-01-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 50000000 | 54449501.92 | 2022-02-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 1083630.91 | 2022-02-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 5574874.08 | 2022-02-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 84316.75 | 2022-02-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 4987239.43 | 1569787.31 | 2022-02-01
6 | Creek | 75191848.31 | 57085738.42 | 2022-02-01
7 | LEKELA Wind Farm | 3229199.85 | 83260.56 | 2022-02-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 0 | 9220325 | 2022-02-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 358756.16 | 2022-02-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 55000 | 2022-02-01
11 | Royal City Mall | 0 | 323073.43 | 2022-02-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 2642034.09 | 2022-02-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-02-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-02-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 101583 | 2022-02-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-02-01
17 | PKG#101 | 0 | 81 | 2022-02-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 2939444.45 | 2022-02-01
19 | Ministry Building | 9763026.06 | 4846148.13 | 2022-02-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 13939200 | 13620228.37 | 2022-02-01
21 | R05 District | 0 | 35516742.79 | 2022-02-01
22 | GOV2-Infra | 43323670.25 | 1384852.31 | 2022-02-01
23 | Diplomatic | 0 | 3534721.08 | 2022-02-01
24 | Kyan Project | 14892130 | 585122.75 | 2022-02-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 10140 | 2022-02-01
26 | Ring Road Bridge | 0 | 3310764.83 | 2022-02-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 823330.06 | 2022-02-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 30574.61 | 2022-02-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-02-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 495.92 | 2022-02-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-02-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 81 | 2022-02-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 303942.46 | 2022-02-01
34 | Sultana Malak | 0 | 1008001.66 | 2022-02-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 153037 | 2022-02-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-02-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 4108091.42 | 2022-02-01
38 | Mansoura University | 0 | 2947863.61 | 2022-02-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 15000000 | 16158924.66 | 2022-02-01
40 | MDF | 26918062.22 | 18662429.75 | 2022-02-01
41 | KEMET | 0 | 620287.34 | 2022-02-01
42 | Port of Sokhna | 27461819.5 | 43426503.62 | 2022-02-01
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-02-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 127185 | 2022-02-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-02-01
46 | Air Defense College | 0 | 42472159.78 | 2022-02-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 0 | 3463398.65 | 2022-02-01
48 | Sokhna Bridges | 0 | 15339981.7 | 2022-02-01
49 | October Dry Port | 0 | 56807.53 | 2022-02-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-02-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0.01 | 2022-02-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-02-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 13834.53 | 2022-02-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-02-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-02-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-02-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-02-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-02-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-02-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-02-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-02-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-02-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 1 | 2022-02-01
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-02-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-02-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 1848 | 2022-02-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-02-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-02-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-02-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 166100.22 | 2022-02-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-02-01
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-02-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-02-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-02-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-02-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-02-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-02-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-02-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 125781.58 | 2022-02-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-02-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-02-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-02-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-02-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-02-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-02-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-02-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-02-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 45927 | 2022-02-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-02-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-02-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-02-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-02-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-02-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-02-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 472.31 | 2022-02-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 1554.55 | 2022-02-01
97 | Egyptian Exchange Building | 14276720 | 11129712.25 | 2022-02-01
98 | Port Said Port Silos | 3852337 | 6174236.64 | 2022-02-01
99 | The Open Channel Project | 103808480 | 26708381.99 | 2022-02-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-02-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 4994449.22 | 2022-02-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 0 | 5432397.6 | 2022-02-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-02-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-02-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 9851816.85 | 2022-02-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-02-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 5500000 | 984059.87 | 2022-02-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 0 | 6901446.94 | 2022-02-01
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 16392615.29 | 2022-02-01
110 | New Giza Hospital | 0 | 19238923.89 | 2022-02-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 1014184.12 | 2022-02-01
112 | Rolling Mill#4 | 22286048.94 | 15219633.14 | 2022-02-01
113 | Mivida BP#189 | 37089198 | 13846837.21 | 2022-02-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 146631.52 | 2022-02-01
115 | EDNC Landscape | 2038310.81 | 2344630.99 | 2022-02-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 425474.44 | 2022-02-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 627711.09 | 2022-02-01
118 | Radamis City | 0 | 3386530.34 | 2022-02-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 249337.5 | 2022-02-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 83727.18 | 2022-02-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-02-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 17419.71 | 2022-02-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-02-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 304109.83 | 2022-02-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 623621.97 | 2022-02-01
126 | Wadi Halfa Port | 0 | 1855946.93 | 2022-02-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 42843745.19 | 2022-02-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 0 | 3594052.29 | 2022-02-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 34477 | 2022-02-01
130 | EPICO 3 Facility | 13338534.97 | 2980730.38 | 2022-02-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 219792.61 | 2022-02-01
132 | Ring Road - Service Road | 0 | 2209474.51 | 2022-02-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 2022-02-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 632 | 2022-02-01
135 | Creeks URBN-K | 0 | 0 | 2022-02-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 0 | 6973657.96 | 2022-02-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 510622.86 | 2022-02-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 0 | 388415 | 2022-02-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 8608452.25 | 4593746.47 | 2022-02-01
140 | Mechanical Installation | 0 | 0 | 2022-02-01
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-02-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 71160.56 | 2022-02-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-02-01
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-02-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-02-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-02-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-02-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-02-01
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-02-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 10772469.3 | 40802330.63 | 2022-03-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 2974708.57 | 2022-03-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 1712510.34 | 2022-03-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 78279.32 | 2022-03-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 5885755.95 | 2022-03-01
6 | Creek | 44263221 | 37433656.39 | 2022-03-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 1804245.4 | 2022-03-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 4198626.99 | 18316658.94 | 2022-03-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 102964 | 2022-03-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 5884969.42 | 2022-03-01
11 | Royal City Mall | 0 | 297485.7 | 2022-03-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 4671987.18 | 2022-03-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-03-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-03-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-03-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-03-01
17 | PKG#101 | 0 | 914.42 | 2022-03-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 2319769.27 | 2022-03-01
19 | Ministry Building | 0 | 3954920.49 | 2022-03-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 20394000 | 16096644.91 | 2022-03-01
21 | R05 District | 21817665.3 | 16301069.47 | 2022-03-01
22 | GOV2-Infra | 0 | 1348447.79 | 2022-03-01
23 | Diplomatic | 0 | 6513076.38 | 2022-03-01
24 | Kyan Project | 0 | 247310.68 | 2022-03-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 126620 | 2022-03-01
26 | Ring Road Bridge | 8252718.2 | 2883866.22 | 2022-03-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 276131.63 | 2022-03-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 106963.75 | 2022-03-01
29 | Abass Akad | 0 | 158094.99 | 2022-03-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 233235 | 2022-03-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-03-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 293773 | 2022-03-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 646265.16 | 2022-03-01
34 | Sultana Malak | 43212470 | 3833460.45 | 2022-03-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-03-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 132289.43 | 2022-03-01
37 | Al khattatba Bridge | 40145655 | 2623311.71 | 2022-03-01
38 | Mansoura University | 4392450 | 10481887.88 | 2022-03-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 200000000 | 30963356.33 | 2022-03-01
40 | MDF | 56980342.43 | 55180097.58 | 2022-03-01
41 | KEMET | 0 | 734949.46 | 2022-03-01
42 | Port of Sokhna | 121165684.75 | 58048335.52 | 2022-03-01
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-03-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 92505 | 2022-03-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-03-01
46 | Air Defense College | 0 | 53919239.97 | 2022-03-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 21242554.814 | 8870327.44 | 2022-03-01
48 | Sokhna Bridges | 501790.25 | 29604077.26 | 2022-03-01
49 | October Dry Port | 0 | 46803.44 | 2022-03-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-03-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-03-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-03-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-03-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-03-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-03-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-03-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-03-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-03-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-03-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-03-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-03-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-03-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-03-01
64 | Alamain | 0 | 7000 | 2022-03-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-03-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-03-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 1141.73 | 2022-03-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-03-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-03-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 121403.6 | 2022-03-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-03-01
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-03-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-03-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-03-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-03-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-03-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-03-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-03-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-03-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-03-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-03-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-03-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-03-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-03-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-03-01
86 | Sokhna Road | 0 | 22695 | 2022-03-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-03-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 222115.55 | 2022-03-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-03-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-03-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-03-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-03-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-03-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 858.03 | 2022-03-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 33570 | 2022-03-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-03-01
97 | Egyptian Exchange Building | 18578050 | 4366441.22 | 2022-03-01
98 | Port Said Port Silos | 36909667 | 11294897.05 | 2022-03-01
99 | The Open Channel Project | 0 | 7214045.5 | 2022-03-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 42313.5 | 2022-03-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 1568606.94 | 2022-03-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 724954 | 9349138.42 | 2022-03-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-03-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-03-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 8270116.46 | 2022-03-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-03-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 14904090 | 7384370.55 | 2022-03-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 15425224.75 | 8399601.21 | 2022-03-01
109 | HST El Mahager Bridge | 3290022.4 | 3634072.54 | 2022-03-01
110 | New Giza Hospital | 17903308 | 20285947.2 | 2022-03-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 698149.55 | 2022-03-01
112 | Rolling Mill#4 | 0 | 18638565.93 | 2022-03-01
113 | Mivida BP#189 | 22123110.41 | 18472855.82 | 2022-03-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 410470.04 | 2022-03-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 50168.66 | 2022-03-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 349912.26 | 2022-03-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 2856009 | 6178029.95 | 2022-03-01
118 | Radamis City | 10000000 | 7394593.99 | 2022-03-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 141656.08 | 2022-03-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 15666.78 | 2022-03-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-03-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 71317.4 | 2022-03-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-03-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 80909.74 | 2022-03-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 385762.73 | 2022-03-01
126 | Wadi Halfa Port | 22733360.9 | 9861243.72 | 2022-03-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 38474799.51 | 50053129.69 | 2022-03-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 2167633.67 | 4747754.49 | 2022-03-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-03-01
130 | EPICO 3 Facility | 0 | 44059551.52 | 2022-03-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 416164.39 | 2022-03-01
132 | Ring Road - Service Road | 0 | 476445.62 | 2022-03-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 2022-03-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-03-01
135 | Creeks URBN-K | 0 | 6246809.08 | 2022-03-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 85381367.72 | 18598654.96 | 2022-03-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 674665.8 | 460351.98 | 2022-03-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 0 | 921374.89 | 2022-03-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 2814358.19 | 4187179.54 | 2022-03-01
140 | Mechanical Installation | 15000000 | 5500000 | 2022-03-01
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-03-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 1619693.47 | 2022-03-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-03-01
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-03-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-03-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-03-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-03-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-03-01
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-03-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 15809069.62 | 2022-04-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 1840173.92 | 2022-04-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 1288613.18 | 2022-04-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 234228.75 | 2022-04-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 3820087.53 | 2022-04-01
6 | Creek | 45000000 | 53968475.27 | 2022-04-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 303152.4 | 2022-04-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 14812371.73 | 8192250.26 | 2022-04-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 336282.41 | 2022-04-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 301020 | 2022-04-01
11 | Royal City Mall | 0 | 325520.8 | 2022-04-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 206450 | 2022-04-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-04-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-04-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 241811.64 | 2022-04-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-04-01
17 | PKG#101 | 0 | 2363.9 | 2022-04-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 2048836.85 | 2022-04-01
19 | Ministry Building | 140077310 | 9542414.64 | 2022-04-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 23358750 | 17971364.97 | 2022-04-01
21 | R05 District | 13832012 | 21979032.47 | 2022-04-01
22 | GOV2-Infra | 9410120.99 | 1871872.13 | 2022-04-01
23 | Diplomatic | 0 | 6462681.07 | 2022-04-01
24 | Kyan Project | 0 | 357101.98 | 2022-04-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-04-01
26 | Ring Road Bridge | 0 | 2829874.58 | 2022-04-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 394328.59 | 2022-04-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 656.52 | 2022-04-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-04-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 40 | 2022-04-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-04-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 164879.6 | 2022-04-01
33 | Mohamed Ali Palace | 2521940 | 2389975.17 | 2022-04-01
34 | Sultana Malak | 0 | 3787022.6 | 2022-04-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 186941.62 | 2022-04-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-04-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 3295591.86 | 2022-04-01
38 | Mansoura University | 7875075 | 41360700.84 | 2022-04-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 14222969.57 | 2022-04-01
40 | MDF | 13956816.02 | 14675094.36 | 2022-04-01
41 | KEMET | 0 | 916495.46 | 2022-04-01
42 | Port of Sokhna | 0 | 15012639.56 | 2022-04-01
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-04-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-04-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-04-01
46 | Air Defense College | 142024760 | 41851048.4 | 2022-04-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 0 | 2881632.79 | 2022-04-01
48 | Sokhna Bridges | 0 | 12523615.27 | 2022-04-01
49 | October Dry Port | 0 | 16612.28 | 2022-04-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-04-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-04-01
52 | Sodic Club House | 0 | -114028.83 | 2022-04-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-04-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 140260.76 | 2022-04-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-04-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-04-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-04-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-04-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-04-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-04-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-04-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-04-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 60736.39 | 2022-04-01
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-04-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-04-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 100000 | 2022-04-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-04-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-04-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-04-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 105393.16 | 2022-04-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-04-01
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-04-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-04-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-04-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-04-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-04-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-04-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-04-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-04-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-04-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-04-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-04-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-04-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-04-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 17974.88 | 2022-04-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-04-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-04-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 26486.12 | 2022-04-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-04-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-04-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-04-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-04-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-04-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 16057.3 | 2022-04-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-04-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-04-01
97 | Egyptian Exchange Building | 0 | 7559436.62 | 2022-04-01
98 | Port Said Port Silos | 1115750.61 | 5146959.95 | 2022-04-01
99 | The Open Channel Project | 0 | 29064208.9 | 2022-04-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 5287.75 | 2022-04-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 2592257.82 | 2022-04-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 0 | 8275988.98 | 2022-04-01
103 | Asmarat Roads L&L | 2256420 | 0 | 2022-04-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-04-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 8631229.24 | 2022-04-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-04-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 999680.25 | 2022-04-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 0 | 7993085.5 | 2022-04-01
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 2020104.86 | 2022-04-01
110 | New Giza Hospital | 19802301 | 25795320.78 | 2022-04-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 835370.83 | 2022-04-01
112 | Rolling Mill#4 | 0 | 11909544.34 | 2022-04-01
113 | Mivida BP#189 | 18794302.39 | 49242327.31 | 2022-04-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 117769 | 2022-04-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 97756.68 | 2022-04-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 786320.87 | 2022-04-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 1337162.6 | 697675.21 | 2022-04-01
118 | Radamis City | 15000000 | 5325637.18 | 2022-04-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 139742.57 | 2022-04-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 3266.36 | 2022-04-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-04-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 2022-04-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-04-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 209188.55 | 2022-04-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 433832.25 | 2022-04-01
126 | Wadi Halfa Port | 0 | 1767591.41 | 2022-04-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 24953771.0923 | 1679735.71 | 2022-04-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 3494854.78 | 499976.93 | 2022-04-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-04-01
130 | EPICO 3 Facility | 0 | 7120985.7 | 2022-04-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 57750000 | 0 | 2022-04-01
132 | Ring Road - Service Road | 0 | 557042.59 | 2022-04-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 2022-04-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-04-01
135 | Creeks URBN-K | 0 | 48344630.21 | 2022-04-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 19448762.45 | 13022912.52 | 2022-04-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 605556.41 | 2022-04-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 5721710 | 1570510.24 | 2022-04-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 3101692.62 | 4089583.15 | 2022-04-01
140 | Mechanical Installation | 0 | 300000 | 2022-04-01
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-04-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 277905.4 | 2022-04-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-04-01
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-04-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-04-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-04-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-04-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-04-01
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-04-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 6648903.39 | 24341305.66 | 2022-05-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 896820.53 | 2022-05-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 386671.12 | 2022-05-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | 2022-05-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 336018.35 | 2022-05-01
6 | Creek | 109103383 | 76836713.25 | 2022-05-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 40312.21 | 2022-05-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 6182724.5 | 24282951.79 | 2022-05-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 1102125 | 2022-05-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 2022-05-01
11 | Royal City Mall | 0 | 529379.66 | 2022-05-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 1088461.21 | 2022-05-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-05-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-05-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-05-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-05-01
17 | PKG#101 | 0 | 914416.1 | 2022-05-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 5889328.3 | 2022-05-01
19 | Ministry Building | 36213786.87 | 6552354.95 | 2022-05-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 24401770 | 9046408.25 | 2022-05-01
21 | R05 District | 0 | 14086932.52 | 2022-05-01
22 | GOV2-Infra | 12295284.47 | 1419629.45 | 2022-05-01
23 | Diplomatic | 0 | 1966290.34 | 2022-05-01
24 | Kyan Project | 0 | 2874368.31 | 2022-05-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-05-01
26 | Ring Road Bridge | 8461342.15 | 1383940.7 | 2022-05-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 278991.69 | 2022-05-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-05-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-05-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-05-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-05-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-05-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 1452851.35 | 2022-05-01
34 | Sultana Malak | 0 | 2781593.9 | 2022-05-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 277307.77 | 2022-05-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-05-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 2638673.03 | 2022-05-01
38 | Mansoura University | 5310845 | 7370689.78 | 2022-05-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 200000000 | 17657522.86 | 2022-05-01
40 | MDF | 13463455.46 | 19041696.58 | 2022-05-01
41 | KEMET | 0 | 1594369.71 | 2022-05-01
42 | Port of Sokhna | 0 | 15746769.38 | 2022-05-01
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-05-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-05-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-05-01
46 | Air Defense College | 0 | 123884858.74 | 2022-05-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 8988165.9521 | 6128119.39 | 2022-05-01
48 | Sokhna Bridges | 0 | 31378369.73 | 2022-05-01
49 | October Dry Port | 750000 | 105215 | 2022-05-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-05-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 68128.13 | 2022-05-01
52 | Sodic Club House | 0 | 50000 | 2022-05-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-05-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-05-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-05-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-05-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-05-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-05-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-05-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-05-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-05-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-05-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 83791 | 2022-05-01
64 | Alamain | 0 | 20000 | 2022-05-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-05-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-05-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-05-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-05-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-05-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 74813 | 2022-05-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-05-01
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-05-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-05-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-05-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-05-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-05-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-05-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-05-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-05-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-05-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-05-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-05-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-05-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-05-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-05-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-05-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-05-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-05-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-05-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-05-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-05-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-05-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-05-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-05-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-05-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-05-01
97 | Egyptian Exchange Building | 0 | 7943671.7 | 2022-05-01
98 | Port Said Port Silos | 2136487 | 23740828.21 | 2022-05-01
99 | The Open Channel Project | 0 | 2867385.48 | 2022-05-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-05-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 4542513.68 | 2022-05-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 0 | 2610878.93 | 2022-05-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-05-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-05-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 3223067.44 | 2022-05-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-05-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 536183.79 | 2022-05-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 3115862.55 | 9490260.09 | 2022-05-01
109 | HST El Mahager Bridge | 3492288.9 | 7079692.37 | 2022-05-01
110 | New Giza Hospital | 0 | 9010497.79 | 2022-05-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 961259.71 | 2022-05-01
112 | Rolling Mill#4 | 0 | 21949256.44 | 2022-05-01
113 | Mivida BP#189 | 16890748.06 | 52102149.94 | 2022-05-01
114 | Sokhna Culverts | 433670.8 | 454315.48 | 2022-05-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 93549.43 | 2022-05-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 387920.96 | 2022-05-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 285820.02 | 2022-05-01
118 | Radamis City | 0 | 4031775.83 | 2022-05-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 4902130 | 204837.04 | 2022-05-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 18581.15 | 2022-05-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-05-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 2022-05-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-05-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 5221596.76 | 2022-05-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 154386.67 | 2022-05-01
126 | Wadi Halfa Port | 0 | 290622.39 | 2022-05-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 14525353.17 | 5399659.53 | 2022-05-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 4074938.81 | 2955559.55 | 2022-05-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-05-01
130 | EPICO 3 Facility | 20378544 | 27373439.54 | 2022-05-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 0 | 2022-05-01
132 | Ring Road - Service Road | 0 | 2117300.93 | 2022-05-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 2022-05-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-05-01
135 | Creeks URBN-K | 0 | 8885913.89 | 2022-05-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 28493360.54 | 18299641.1 | 2022-05-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 750000 | 1213228.54 | 2022-05-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 61592526.28 | 6594644.91 | 2022-05-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 6601183.18 | 2442697.27 | 2022-05-01
140 | Mechanical Installation | 0 | 120000 | 2022-05-01
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-05-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 6158045.39 | 2022-05-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-05-01
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-05-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-05-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-05-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-05-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-05-01
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-05-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 6863669.19 | 21640835.42 | 2022-06-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 920335.02 | 2022-06-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 3155028.99 | 2022-06-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 364280.12 | 2022-06-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 1797848.21 | 2022-06-01
6 | Creek | 40904481 | 26301214.09 | 2022-06-01
7 | LEKELA Wind Farm | 8212932 | 1475147.41 | 2022-06-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 32146252.55 | 23126145.06 | 2022-06-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-06-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 483445.17 | 2022-06-01
11 | Royal City Mall | 0 | 606649.32 | 2022-06-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 1404656.95 | 2022-06-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-06-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-06-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-06-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-06-01
17 | PKG#101 | 0 | 914.42 | 2022-06-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 2267784.85 | 2022-06-01
19 | Ministry Building | 0 | 3009130.94 | 2022-06-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 2820470 | 6654536.32 | 2022-06-01
21 | R05 District | 13613599.24 | 16128695.39 | 2022-06-01
22 | GOV2-Infra | 10000000 | 54859912.79 | 2022-06-01
23 | Diplomatic | 52227046 | 4861831.81 | 2022-06-01
24 | Kyan Project | 0 | 493499.26 | 2022-06-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-06-01
26 | Ring Road Bridge | 28609603.35 | 1713420.78 | 2022-06-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 476603.53 | 2022-06-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-06-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-06-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-06-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-06-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-06-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 1597622.63 | 2022-06-01
34 | Sultana Malak | 0 | 1758559.1 | 2022-06-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-06-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-06-01
37 | Al khattatba Bridge | 9285333.35 | 2750092.88 | 2022-06-01
38 | Mansoura University | 7246439 | 11524731.58 | 2022-06-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 23690590.75 | 27727939.44 | 2022-06-01
40 | MDF | 21442366.94 | 17341606.25 | 2022-06-01
41 | KEMET | 0 | 377210.26 | 2022-06-01
42 | Port of Sokhna | 0 | 6485178.29 | 2022-06-01
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-06-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-06-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-06-01
46 | Air Defense College | 139383110 | 41281889.2 | 2022-06-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 20144379.86 | 3233958.3 | 2022-06-01
48 | Sokhna Bridges | 8759315.9 | 8171297.68 | 2022-06-01
49 | October Dry Port | 0 | 38554.86 | 2022-06-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-06-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 32705 | 2022-06-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-06-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 1433 | 2022-06-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-06-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-06-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-06-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-06-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-06-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-06-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-06-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-06-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-06-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-06-01
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-06-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-06-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-06-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-06-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-06-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-06-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 185942.71 | 2022-06-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-06-01
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-06-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-06-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-06-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-06-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-06-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-06-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-06-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-06-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-06-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-06-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-06-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-06-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-06-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-06-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-06-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-06-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-06-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-06-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-06-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-06-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-06-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-06-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-06-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-06-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-06-01
97 | Egyptian Exchange Building | 0 | 1555707.22 | 2022-06-01
98 | Port Said Port Silos | 7663669 | 4870276.73 | 2022-06-01
99 | The Open Channel Project | 0 | 3168538.33 | 2022-06-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-06-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 4358925.56 | 2022-06-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 0 | 3956211.52 | 2022-06-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-06-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-06-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 2800986.5 | 2022-06-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-06-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 217445.84 | 2022-06-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 0 | 3379961.12 | 2022-06-01
109 | HST El Mahager Bridge | 6250171.5 | 3929240.26 | 2022-06-01
110 | New Giza Hospital | 7643976 | 7610537.6 | 2022-06-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 658402.44 | 2022-06-01
112 | Rolling Mill#4 | 0 | 22484585.71 | 2022-06-01
113 | Mivida BP#189 | 50032149.11 | 10284472.31 | 2022-06-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 77864.9 | 2022-06-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 897980.6 | 2022-06-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 474098.76 | 2022-06-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 489613.37 | 2022-06-01
118 | Radamis City | 10000000 | 8021421.05 | 2022-06-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 136873.33 | 2022-06-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 2022-06-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-06-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 2022-06-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-06-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 2950712.06 | 2022-06-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 329321.22 | 2022-06-01
126 | Wadi Halfa Port | 14018583.05 | 134675.12 | 2022-06-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 27890107.6 | 2022-06-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 2726488.3 | 656661.01 | 2022-06-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-06-01
130 | EPICO 3 Facility | 5949568.74 | 6019609 | 2022-06-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 10729515 | 1911.37 | 2022-06-01
132 | Ring Road - Service Road | 0 | 2717333.57 | 2022-06-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 2022-06-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-06-01
135 | Creeks URBN-K | 0 | 7607875.21 | 2022-06-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 67099524.79 | 20232410.5 | 2022-06-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 329206.1 | 2022-06-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 0 | 2145019.11 | 2022-06-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1402420.19 | 2150105.05 | 2022-06-01
140 | Mechanical Installation | 26309409.25 | 5235497.48 | 2022-06-01
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-06-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 1419097.22 | 2022-06-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-06-01
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-06-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-06-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-06-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-06-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-06-01
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-06-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 9837711.44 | 19615429.28 | 2022-07-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 2159711.88 | 2022-07-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 123582.31 | 2022-07-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 1820 | 2022-07-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 135140.58 | 2022-07-01
6 | Creek | 43084120 | 43956743.96 | 2022-07-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-07-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 3494531.98 | 6787391.86 | 2022-07-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 3803876.59 | 2022-07-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 250000 | 2022-07-01
11 | Royal City Mall | 16000000 | 182631.74 | 2022-07-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 1132063.67 | 2022-07-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-07-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-07-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-07-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-07-01
17 | PKG#101 | 0 | 2363.9 | 2022-07-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 625228.13 | 2022-07-01
19 | Ministry Building | 11863620 | 1381936.34 | 2022-07-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 1187200 | 5943513.21 | 2022-07-01
21 | R05 District | 0 | 31414026.59 | 2022-07-01
22 | GOV2-Infra | 0 | 1392692.44 | 2022-07-01
23 | Diplomatic | 0 | 8219260.68 | 2022-07-01
24 | Kyan Project | 0 | 283463.91 | 2022-07-01
25 | Kayan Lanscape | 4960000 | 4960000 | 2022-07-01
26 | Ring Road Bridge | 0 | 856492.18 | 2022-07-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 48938.78 | 2022-07-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-07-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-07-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-07-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-07-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-07-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 173530.09 | 2022-07-01
34 | Sultana Malak | 0 | 0 | 2022-07-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-07-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-07-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 15499223.29 | 2022-07-01
38 | Mansoura University | 38016323 | 37572474.37 | 2022-07-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 101570903.44 | 18363954.66 | 2022-07-01
40 | MDF | 66131907.88 | 15234724.46 | 2022-07-01
41 | KEMET | 0 | 176513.79 | 2022-07-01
42 | Port of Sokhna | 7195570.8 | 22681502.28 | 2022-07-01
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-07-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-07-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-07-01
46 | Air Defense College | 82088450 | 62374680.92 | 2022-07-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 3038540.29 | 4701740.36 | 2022-07-01
48 | Sokhna Bridges | 0 | 8687986.88 | 2022-07-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-07-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-07-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 318267.98 | 2022-07-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-07-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 80000 | 2022-07-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 8610 | 2022-07-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-07-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-07-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-07-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-07-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-07-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-07-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-07-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-07-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-07-01
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-07-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-07-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-07-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-07-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-07-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-07-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 19380.6 | 2022-07-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-07-01
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-07-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-07-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-07-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-07-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-07-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-07-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-07-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-07-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-07-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-07-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-07-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-07-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-07-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-07-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-07-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-07-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-07-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-07-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-07-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-07-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-07-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-07-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-07-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-07-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-07-01
97 | Egyptian Exchange Building | 0 | 2572303.52 | 2022-07-01
98 | Port Said Port Silos | 9993520 | 15864748.29 | 2022-07-01
99 | The Open Channel Project | 0 | 3702589.1 | 2022-07-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-07-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 4569289.23 | 2022-07-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 0 | 5590071.88 | 2022-07-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-07-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-07-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 3785521.33 | 2022-07-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-07-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 2832840 | 31763.67 | 2022-07-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 0 | 20884879.13 | 2022-07-01
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 10590559.94 | 2022-07-01
110 | New Giza Hospital | 0 | 15882222.15 | 2022-07-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 785068.27 | 2022-07-01
112 | Rolling Mill#4 | 0 | 14209238.26 | 2022-07-01
113 | Mivida BP#189 | 22045664.4 | 18944812.48 | 2022-07-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 7545.04 | 2022-07-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 94489.82 | 2022-07-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 300100.97 | 2022-07-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 1230048.46 | 2022-07-01
118 | Radamis City | 15000000 | 6077419.21 | 2022-07-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 245837.09 | 2022-07-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 400000 | 2022-07-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-07-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 2022-07-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-07-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 1016893.41 | 2022-07-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 2022-07-01
126 | Wadi Halfa Port | 0 | 168689.93 | 2022-07-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 3519245.44 | 2022-07-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 3120690.89 | 4073569.73 | 2022-07-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-07-01
130 | EPICO 3 Facility | 6395645.73 | 43571838.63 | 2022-07-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 3863139 | 0 | 2022-07-01
132 | Ring Road - Service Road | 0 | 794855.22 | 2022-07-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 2022-07-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-07-01
135 | Creeks URBN-K | 0 | 8492707.65 | 2022-07-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 30104833.54 | 22531935 | 2022-07-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 429372.81 | 269476.27 | 2022-07-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 0 | 15685766.77 | 2022-07-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 0 | 1738248.91 | 2022-07-01
140 | Mechanical Installation | 0 | 1605061.1 | 2022-07-01
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-07-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 337870 | 2022-07-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-07-01
144 | British International School | 8894097.5 | 13299593.29 | 2022-07-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-07-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-07-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-07-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-07-01
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-07-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 0 | 2022-08-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-08-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 2788140.3135 | 2022-08-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 763433.8716 | 2022-08-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | 2022-08-01
6 | Creek | 67878744 | 69266309 | 2022-08-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-08-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 21648822 | 13601752 | 2022-08-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-08-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 2022-08-01
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | 2022-08-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-08-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-08-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-08-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-08-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-08-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-08-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | 2022-08-01
19 | Ministry Building | 10471979 | 2572883 | 2022-08-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 0 | 4500000 | 2022-08-01
21 | R05 District | 28430246 | 43189841 | 2022-08-01
22 | GOV2-Infra | 15709505 | 14695145 | 2022-08-01
23 | Diplomatic | 25995960 | 16823332 | 2022-08-01
24 | Kyan Project | 0 | 890334.3036 | 2022-08-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-08-01
26 | Ring Road Bridge | 28464566 | 0 | 2022-08-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | 2022-08-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-08-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-08-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-08-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-08-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-08-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 5180546.69 | 2022-08-01
34 | Sultana Malak | 45131276 | 5651414 | 2022-08-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-08-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-08-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 103154 | 2022-08-01
38 | Mansoura University | 32515300 | 21462064 | 2022-08-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 16017504 | 0 | 2022-08-01
40 | MDF | 0 | 0 | 2022-08-01
41 | KEMET | 0 | 0 | 2022-08-01
42 | Port of Sokhna | 35000000 | 30000000 | 2022-08-01
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-08-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-08-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-08-01
46 | Air Defense College | 0 | 27413727 | 2022-08-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 72738046 | 81544468 | 2022-08-01
48 | Sokhna Bridges | 0 | 214544 | 2022-08-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-08-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-08-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-08-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-08-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-08-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-08-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-08-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-08-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-08-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-08-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-08-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-08-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-08-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-08-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-08-01
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-08-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-08-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-08-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-08-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-08-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-08-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-08-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-08-01
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-08-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-08-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-08-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-08-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-08-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-08-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-08-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-08-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-08-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-08-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-08-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-08-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-08-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-08-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-08-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-08-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-08-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-08-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-08-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-08-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-08-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-08-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-08-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-08-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-08-01
97 | Egyptian Exchange Building | 0 | 9769525 | 2022-08-01
98 | Port Said Port Silos | 20482926.16 | 27572132 | 2022-08-01
99 | The Open Channel Project | 0 | 18926553 | 2022-08-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-08-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-08-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 0 | 17124003 | 2022-08-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-08-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-08-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 0 | 2022-08-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-08-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | 2022-08-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 0 | 24656465 | 2022-08-01
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 321540 | 2022-08-01
110 | New Giza Hospital | 25676523 | 28149464 | 2022-08-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | 2022-08-01
112 | Rolling Mill#4 | 18554285 | 11945778 | 2022-08-01
113 | Mivida BP#189 | 52025226 | 53558612 | 2022-08-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | 2022-08-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | 2022-08-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 148955 | 2022-08-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 3178706 | 2000000 | 2022-08-01
118 | Radamis City | 0 | 3000000 | 2022-08-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 141398 | 2022-08-01
120 | El-Hussein Mosque | 5687737 | 0 | 2022-08-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-08-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 2022-08-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-08-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | 2022-08-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 2022-08-01
126 | Wadi Halfa Port | 2267366 | 2512334 | 2022-08-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 19714286 | 0 | 2022-08-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 12165833 | 5474640 | 2022-08-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-08-01
130 | EPICO 3 Facility | 32130898 | 50349656 | 2022-08-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 74541214 | 11695718 | 2022-08-01
132 | Ring Road - Service Road | 8561112 | 744566 | 2022-08-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 315456 | 2022-08-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-08-01
135 | Creeks URBN-K | 16137266 | 13288438 | 2022-08-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 37979942.14 | 15716653.96 | 2022-08-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | 2022-08-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 18400000 | 10800000 | 2022-08-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1642468.756 | 1296685.86 | 2022-08-01
140 | Mechanical Installation | 8320000 | 5760000 | 2022-08-01
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-08-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 56129743.656 | 23574492.3355 | 2022-08-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-08-01
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-08-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-08-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-08-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-08-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-08-01
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-08-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 0 | 2022-09-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-09-01
3 | Sodic East - EDNC | 3717520.418 | 3717520.418 | 2022-09-01
4 | CFC Poduim 2 | 1017911.8288 | 1170598.6031 | 2022-09-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | 2022-09-01
6 | Creek | 70442136 | 68140226 | 2022-09-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-09-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 3615411 | 8979703 | 2022-09-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-09-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 2022-09-01
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | 2022-09-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-09-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-09-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-09-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-09-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-09-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-09-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | 2022-09-01
19 | Ministry Building | 0 | 2572883 | 2022-09-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 0 | 4500000 | 2022-09-01
21 | R05 District | 25280080 | 31903536 | 2022-09-01
22 | GOV2-Infra | 22357202 | 18789664 | 2022-09-01
23 | Diplomatic | 22938941 | 15195899 | 2022-09-01
24 | Kyan Project | 1187112.4049 | 1038723.3543 | 2022-09-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-09-01
26 | Ring Road Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-09-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-09-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 2696130.86 | 2022-09-01
34 | Sultana Malak | 0 | 5651414 | 2022-09-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-09-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-09-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01
38 | Mansoura University | 26739861 | 17735304 | 2022-09-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 0 | 2022-09-01
40 | MDF | 0 | 0 | 2022-09-01
41 | KEMET | 0 | 0 | 2022-09-01
42 | Port of Sokhna | 0 | 0 | 2022-09-01
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-09-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-09-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-09-01
46 | Air Defense College | 50000000 | 13366979 | 2022-09-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 75405929 | 84529339 | 2022-09-01
48 | Sokhna Bridges | 0 | 194542 | 2022-09-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-09-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-09-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-09-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-09-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-09-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-09-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-09-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-09-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-09-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-09-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-09-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-09-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-09-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-09-01
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-09-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-09-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-09-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-09-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-09-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-09-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-09-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-09-01
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-09-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-09-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-09-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-09-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-09-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-09-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-09-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-09-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-09-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-09-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-09-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-09-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-09-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-09-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-09-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-09-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-09-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-09-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-09-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-09-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-09-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-09-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-09-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01
97 | Egyptian Exchange Building | 15000000 | 10159345 | 2022-09-01
98 | Port Said Port Silos | 14871301.8 | 18383248 | 2022-09-01
99 | The Open Channel Project | 50000000 | 18926553 | 2022-09-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-09-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-09-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 24124545 | 19088988 | 2022-09-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-09-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-09-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 0 | 2022-09-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-09-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 35458898 | 35879565 | 2022-09-01
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 285414 | 2022-09-01
110 | New Giza Hospital | 14531763 | 23256962 | 2022-09-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | 2022-09-01
112 | Rolling Mill#4 | 10387913 | 9945778 | 2022-09-01
113 | Mivida BP#189 | 54534403 | 54682506 | 2022-09-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | 2022-09-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | 2022-09-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 148955 | 2022-09-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 1750000 | 2022-09-01
118 | Radamis City | 0 | 0 | 2022-09-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 4379349 | 141398 | 2022-09-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 2022-09-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-09-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 2022-09-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-09-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | 2022-09-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 2022-09-01
126 | Wadi Halfa Port | 284497 | 1796220 | 2022-09-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 0 | 2022-09-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 6157862 | 3458577 | 2022-09-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-09-01
130 | EPICO 3 Facility | 67769325 | 51575873 | 2022-09-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 10521438 | 2022-09-01
132 | Ring Road - Service Road | 0 | 684853 | 2022-09-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 32846567 | 294656 | 2022-09-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-09-01
135 | Creeks URBN-K | 20603119 | 17682067 | 2022-09-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 22339225.98 | 15716653.96 | 2022-09-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 153357.6331 | 2022-09-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 14400000 | 13200000 | 2022-09-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1728914.48 | 1556023.032 | 2022-09-01
140 | Mechanical Installation | 7680000 | 5280000 | 2022-09-01
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-09-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 31432656.4474 | 3367784.6194 | 2022-09-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-09-01
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-09-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-09-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-09-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-09-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-09-01
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-09-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 0 | 2022-10-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-10-01
3 | Sodic East - EDNC | 4956693.8907 | 5576280.627 | 2022-10-01
4 | CFC Poduim 2 | 1560798.1375 | 1425076.5603 | 2022-10-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | 2022-10-01
6 | Creek | 65751118 | 62956263 | 2022-10-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-10-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 1246000 | 13868594 | 2022-10-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-10-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 2022-10-01
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | 2022-10-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-10-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-10-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-10-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-10-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-10-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-10-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | 2022-10-01
19 | Ministry Building | 0 | 2572883 | 2022-10-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 0 | 4500000 | 2022-10-01
21 | R05 District | 25910113 | 44945616 | 2022-10-01
22 | GOV2-Infra | 34107315 | 23965647 | 2022-10-01
23 | Diplomatic | 22185915 | 14558064 | 2022-10-01
24 | Kyan Project | 1384964.4723 | 1236575.4217 | 2022-10-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-10-01
26 | Ring Road Bridge | 24789484 | 0 | 2022-10-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-10-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-10-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01
33 | Mohamed Ali Palace | 27984884 | 3252658.86 | 2022-10-01
34 | Sultana Malak | 0 | 1416538 | 2022-10-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-10-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-10-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01
38 | Mansoura University | 16238503 | 15116442 | 2022-10-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 0 | 2022-10-01
40 | MDF | 0 | 0 | 2022-10-01
41 | KEMET | 0 | 0 | 2022-10-01
42 | Port of Sokhna | 0 | 0 | 2022-10-01
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-10-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-10-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-10-01
46 | Air Defense College | 0 | 5544739 | 2022-10-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 40912218 | 45439823 | 2022-10-01
48 | Sokhna Bridges | 0 | 133214 | 2022-10-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-10-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-10-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-10-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-10-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-10-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-10-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-10-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-10-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-10-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-10-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-10-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-10-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-10-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-10-01
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-10-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-10-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-10-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-10-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-10-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-10-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-10-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-10-01
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-10-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-10-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-10-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-10-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-10-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-10-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-10-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-10-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-10-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-10-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-10-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-10-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-10-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-10-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-10-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-10-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-10-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-10-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-10-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-10-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-10-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-10-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-10-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01
97 | Egyptian Exchange Building | 0 | 7945196 | 2022-10-01
98 | Port Said Port Silos | 5962886.89 | 8856193 | 2022-10-01
99 | The Open Channel Project | 0 | 18926553 | 2022-10-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-10-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-10-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 0 | 13159414 | 2022-10-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-10-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-10-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 0 | 2022-10-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-10-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 0 | 21254546 | 2022-10-01
109 | HST El Mahager Bridge | 28455656 | 102141 | 2022-10-01
110 | New Giza Hospital | 0 | 3685386 | 2022-10-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | 2022-10-01
112 | Rolling Mill#4 | 10387913 | 8945778 | 2022-10-01
113 | Mivida BP#189 | 53523554 | 61806273 | 2022-10-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | 2022-10-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | 2022-10-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 5874144 | 148955 | 2022-10-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 863037 | 2022-10-01
118 | Radamis City | 0 | 0 | 2022-10-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 141398 | 2022-10-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 2022-10-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-10-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 2022-10-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-10-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | 2022-10-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 2022-10-01
126 | Wadi Halfa Port | 7500000 | 1240856 | 2022-10-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 0 | 2022-10-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 4051170 | 2997326 | 2022-10-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 175583.5004 | 2022-10-01
130 | EPICO 3 Facility | 69758299 | 42484866 | 2022-10-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 9621711 | 2022-10-01
132 | Ring Road - Service Road | 22541454 | 794946 | 2022-10-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 154955 | 2022-10-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-10-01
135 | Creeks URBN-K | 25068973 | 21891315 | 2022-10-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 13867635.84 | 3766121.14 | 2022-10-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 204476.8442 | 204476.8442 | 2022-10-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 17600000 | 11400000 | 2022-10-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 2074697.376 | 1491188.739 | 2022-10-01
140 | Mechanical Installation | 7040000 | 5760000 | 2022-10-01
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-10-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 4490379.4925 | 0 | 2022-10-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-10-01
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-10-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-10-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-10-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-10-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-10-01
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-10-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 0 | 2022-11-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-11-01
3 | Sodic East - EDNC | 7435040.8361 | 3717520.418 | 2022-11-01
4 | CFC Poduim 2 | 1900102.0804 | 916120.6459 | 2022-11-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | 2022-11-01
6 | Creek | 62139867 | 57177953 | 2022-11-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-11-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 2136000 | 7183763 | 2022-11-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-11-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 2022-11-01
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | 2022-11-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-11-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-11-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-11-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-11-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-11-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-11-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | 2022-11-01
19 | Ministry Building | 0 | 0 | 2022-11-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 0 | 4500000 | 2022-11-01
21 | R05 District | 28745263 | 45040111 | 2022-11-01
22 | GOV2-Infra | 46782001 | 34079608 | 2022-11-01
23 | Diplomatic | 21460480 | 13464872 | 2022-11-01
24 | Kyan Project | 1648767.229 | 989260.3374 | 2022-11-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-11-01
26 | Ring Road Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-11-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-11-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | 2022-11-01
34 | Sultana Malak | 0 | 1416538 | 2022-11-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-11-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-11-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01
38 | Mansoura University | 29599847 | 21529030 | 2022-11-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 0 | 2022-11-01
40 | MDF | 0 | 0 | 2022-11-01
41 | KEMET | 0 | 0 | 2022-11-01
42 | Port of Sokhna | 0 | 0 | 2022-11-01
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-11-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-11-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-11-01
46 | Air Defense College | 25000000 | 0 | 2022-11-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 36817010 | 39516766 | 2022-11-01
48 | Sokhna Bridges | 0 | 0 | 2022-11-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-11-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-11-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-11-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-11-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-11-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-11-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-11-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-11-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-11-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-11-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-11-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-11-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-11-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-11-01
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-11-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-11-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-11-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-11-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-11-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-11-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-11-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-11-01
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-11-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-11-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-11-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-11-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-11-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-11-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-11-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-11-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-11-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-11-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-11-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-11-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-11-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-11-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-11-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-11-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-11-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-11-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-11-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-11-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-11-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-11-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-11-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01
97 | Egyptian Exchange Building | 15000000 | 5857704 | 2022-11-01
98 | Port Said Port Silos | 2909341.53 | 5590595 | 2022-11-01
99 | The Open Channel Project | 0 | 20184485 | 2022-11-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-11-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-11-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 0 | 12697034 | 2022-11-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-11-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-11-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 0 | 2022-11-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-11-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 0 | 25845656 | 2022-11-01
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01
110 | New Giza Hospital | 0 | 0 | 2022-11-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | 2022-11-01
112 | Rolling Mill#4 | 10387913 | 0 | 2022-11-01
113 | Mivida BP#189 | 55379664 | 55961048 | 2022-11-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | 2022-11-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | 2022-11-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | 2022-11-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 0 | 2022-11-01
118 | Radamis City | 0 | 0 | 2022-11-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 141398 | 2022-11-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 2022-11-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-11-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 2022-11-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-11-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | 2022-11-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 2022-11-01
126 | Wadi Halfa Port | 0 | 0 | 2022-11-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 3800000 | 2022-11-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 2379466 | 1756564 | 2022-11-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 234111.3339 | 180000 | 2022-11-01
130 | EPICO 3 Facility | 38374884 | 9241860 | 2022-11-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 7731818 | 2022-11-01
132 | Ring Road - Service Road | 0 | 421453 | 2022-11-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 11541455 | 144141 | 2022-11-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-11-01
135 | Creeks URBN-K | 27808678 | 24983291 | 2022-11-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 13867635.84 | 2840013.77 | 2022-11-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 272635.7922 | 357834.4773 | 2022-11-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 15200000 | 7800000 | 2022-11-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1988251.652 | 1167017.274 | 2022-11-01
140 | Mechanical Installation | 7680000 | 0 | 2022-11-01
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-11-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | 2022-11-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-11-01
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-11-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-11-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-11-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-11-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-11-01
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-11-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 0 | 2022-12-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-12-01
3 | Sodic East - EDNC | 4956693.8907 | 2788140.3135 | 2022-12-01
4 | CFC Poduim 2 | 1221494.1946 | 814329.463 | 2022-12-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | 2022-12-01
6 | Creek | 59674872 | 56686106 | 2022-12-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-12-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 2136000 | 7582163 | 2022-12-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-12-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 2022-12-01
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | 2022-12-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-12-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-12-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-12-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-12-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-12-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-12-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | 2022-12-01
19 | Ministry Building | 0 | 0 | 2022-12-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 0 | 4500000 | 2022-12-01
21 | R05 District | 26028245 | 31217397 | 2022-12-01
22 | GOV2-Infra | 53644516 | 45022677 | 2022-12-01
23 | Diplomatic | 19544114 | 11267416 | 2022-12-01
24 | Kyan Project | 1319013.7832 | 791408.2699 | 2022-12-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-12-01
26 | Ring Road Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-12-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-12-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01
33 | Mohamed Ali Palace | 10000000 | 0 | 2022-12-01
34 | Sultana Malak | 45131276 | 0 | 2022-12-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-12-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-12-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01
38 | Mansoura University | 0 | 39919931 | 2022-12-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 0 | 2022-12-01
40 | MDF | 0 | 0 | 2022-12-01
41 | KEMET | 0 | 0 | 2022-12-01
42 | Port of Sokhna | 0 | 0 | 2022-12-01
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-12-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-12-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-12-01
46 | Air Defense College | 0 | 0 | 2022-12-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 30681507 | 35318206 | 2022-12-01
48 | Sokhna Bridges | 0 | 0 | 2022-12-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-12-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-12-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-12-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-12-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-12-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-12-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-12-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-12-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-12-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-12-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-12-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-12-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-12-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-12-01
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-12-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-12-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-12-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-12-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-12-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-12-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-12-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-12-01
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-12-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-12-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-12-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-12-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-12-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-12-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-12-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-12-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-12-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-12-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-12-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-12-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-12-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-12-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-12-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-12-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-12-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-12-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-12-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-12-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-12-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-12-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-12-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01
97 | Egyptian Exchange Building | 0 | 3977898 | 2022-12-01
98 | Port Said Port Silos | 1529604.92 | 4115044 | 2022-12-01
99 | The Open Channel Project | 50000000 | 20184485 | 2022-12-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-12-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-12-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 35845465 | 17035022 | 2022-12-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-12-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-12-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 0 | 2022-12-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-12-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 64784545 | 25454565 | 2022-12-01
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01
110 | New Giza Hospital | 0 | 0 | 2022-12-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | 2022-12-01
112 | Rolling Mill#4 | 0 | 0 | 2022-12-01
113 | Mivida BP#189 | 68074442 | 35785040 | 2022-12-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | 2022-12-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | 2022-12-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | 2022-12-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 0 | 2022-12-01
118 | Radamis City | 0 | 0 | 2022-12-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 141398 | 2022-12-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 2022-12-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-12-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 2022-12-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-12-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | 2022-12-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 2022-12-01
126 | Wadi Halfa Port | 0 | 0 | 2022-12-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 0 | 2022-12-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 823145 | 878282 | 2022-12-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 240000 | 180000 | 2022-12-01
130 | EPICO 3 Facility | 0 | 4088740 | 2022-12-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 24125454 | 3421212 | 2022-12-01
132 | Ring Road - Service Road | 0 | 384588 | 2022-12-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 2022-12-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-12-01
135 | Creeks URBN-K | 28315456 | 26443314 | 2022-12-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 3323048.07 | 1900542.73 | 2022-12-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 477112.6364 | 306715.2663 | 2022-12-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 10400000 | 10200000 | 2022-12-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1556023.032 | 907680.102 | 2022-12-01
140 | Mechanical Installation | 0 | 0 | 2022-12-01
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-12-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | 2022-12-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-12-01
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-12-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-12-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-12-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-12-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-12-01
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-12-01

## Master Data
Serial | Project Name | Cost Centre | Projects Manager | Project Manager | Operations | Type of Project | Client
1 | ORA Zed PKGs A & D | 137 | Osama Mezayn | Hesham Ibrahim | 1 | Residential | Private
2 | DP World Sokhna | 94 | Mohamed El Saman | Mohamed El Saman | 1 | Industrial | Private
3 | Sodic East - EDNC | 92 | Other | Hassan Youssef | 1 | Commercial | Private
4 | CFC Poduim 2 | 113 | Mohamed Fawzy | Hussein Foda | 1 | Commercial | Private
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 141 | Mohamed Fawzy | Sherif El-Sisi | 1 | Commercial | Private
6 | Creek | 138 | Osama Mezayn | Mohamed Kamaly | 1 | Residential | Private
7 | LEKELA Wind Farm | 125 | Other | Marawan Shible | 1 | Industrial | Private
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 123 | Mohamed Fawzy | Marawan Shible | 1 | Infrastructure | Private
9 | Marassi PKG #178 | 142 | Mohamed Fawzy | Reda Abdelfattah | 1 | Bridges | Private
10 | Elswedy University Phase2 | 119 | Mohamed Fawzy | Hesham Ibrahim | 1 | Commercial | Private
11 | Royal City Mall | 63 | Mohamed Fawzy | Ashraf Abdelsatar | 1 | Commercial | Private
12 | Mivida PKG #140 | 98 | Other | Hassan Youssef | 1 | Infrastructure | Private
13 | Hyper One Parking | 111 | Mohamed Fawzy | Tarek Ramadan | 1 | Commercial | Private
14 | IKEA Retail | 112 | Mohamed Fawzy | Ashraf Abdelsatar | 1 | Commercial | Private
15 | Duoble Tree Hilton | 107 | Mohamed Fawzy | Mohamed yosry | 1 | Commercial | Private
16 | Al Jazi Mall | 81 | Other | Mahmoud Mahlab | 1 | Commercial | Private
17 | PKG#101 | 95 | Other | Mohamed Bassuony | 1 | Infrastructure | Private
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 134 | Aly Tawfik | Aly Tawfik | 2 | Railway | Government
19 | Ministry Building | 60 | Mohamed El Ashry | Hany Yassin | 2 | Commercial | Armed Forces
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 99 | Adel Rahmo | Adel Rahmo | 2 | Commercial | Armed Forces
21 | R05 District | 88 | Adel Rahmo | Yasser Rizk | 2 | Residential | Government
22 | GOV2-Infra | 133 | Mohamed Abdelfath | Mohamed AbdelMoqtader | 2 | Infrastructure | Government
23 | Diplomatic | 140 | Mohamed Abdelfath | Mohamed AbdelMoqtader | 2 | Infrastructure | Government
24 | Kyan Project | 45 | Adel Rahmo | Adel Rahmo | 2 | Commercial | Armed Forces
25 | Kayan Lanscape | 127 | Adel Rahmo | Adel Rahmo | 2 | Infrastructure | Armed Forces
26 | Ring Road Bridge | 122 | Hussin Bahgat | Mostafa Diab | 2 | Bridges | Government
27 | Kafer Shoukr Bridge | 130 | Hussin Bahgat | Ahmed El Adawi | 2 | Bridges | Government
28 | El-Hegaz Square | 121 | Hussin Bahgat | Hany Yassin | 2 | Bridges | Armed Forces
29 | Abass Akad | 128 | Hussin Bahgat | Hany Yassin | 2 | Bridges | Armed Forces
30 | 10th Ramadan Bridge | 129 | Hussin Bahgat | Mostafa Diab | 2 | Bridges | Armed Forces
31 | EL Shrouk Bridge | 131 | Hussin Bahgat | Hany Yassin | 2 | Bridges | Private
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 135 | Hussin Bahgat | Mostafa Diab | 2 | Bridges | Armed Forces
33 | Mohamed Ali Palace | 78 | Mariam youssef | Mohamed Saber | 2 | Restoration | Armed Forces
34 | Sultana Malak | 124 | Mariam youssef | Mohamed Ramadan | 2 | Restoration | Armed Forces
35 | Ismalia Substation | 52 | Mohamed Abdelfath | Mohamed Abdelfath | 2 | Industrial | Government
36 | Tamay Elamdeed Substation | 51 | Mohamed Abdelfath | Mohamed Abdelfath | 2 | Industrial | Government
37 | Al khattatba Bridge | 143 | Hussin Bahgat | Khaled Tawfek | 2 | Bridges | Government
38 | Mansoura University | 139 | Mohamed Abdelfath | Adel Reyad | 2 | Commercial | Government
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 144 | Mohamed El Saman | Fadel Hussien | 1 | Industrial | Private
40 | MDF | 147 | Mohamed El Saman | Mahmoud Diab | 1 | Industrial | Private
41 | KEMET | 149 | Mohamed El Ashry | Saleh Anwar | 2 | Commercial | Private
42 | Port of Sokhna | 145 | Mohamed El Saman | Tarek Ramadan | 1 | Industrial | Government
43 | TB2 | 4 | Mohamed Ragab | Mohamed El Saman | 2 | Commercial | Private
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 146 | Mariam youssef | Mariam youssef | 2 | Hotels | Private
45 | Olympic City Lock&Load | 148 | Adham Edward | Adham Edward | 2 | Lock & Load | Armed Forces
46 | Air Defense College | 150 | Adel Rahmo | Salah Rashad | 2 | Commercial | Armed Forces
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 151 | Osama Mezayn | Hesham Ibrahim | 1 | Residential | Private
48 | Sokhna Bridges | 152 | Hussin Bahgat | Mohamed Ghobara | 2 | Bridges | Government
49 | October Dry Port | 153 | Aly Tawfik | Aly Tawfik | 2 | Railway | Private
50 | Siemens Power Station | 72 | Other | Hassan Youssef | 1 | Industrial | Private
51 | Rolling Mill +EGAT | 69 | Other | Mohamed El Saman | 1 | Industrial | Private
52 | Sodic Club House | 32 | Mohamed Fawzy | Hesham Ibrahim | 1 | Commercial | Private
53 | Elswedy University Phase1 | 85 | Mohamed Fawzy | Hesham Ibrahim | 1 | Commercial | Private
54 | PKG#144, Marassi | 93 | Mohamed Fawzy | Marwan Shibl | 1 | Commercial | Private
55 | Mintera Factory | 76 | Other | Mahmoud Mahlab | 1 | Industrial | Private
56 | Substation Eleco | 96 | Other | Mohamed El Saman | 1 | Industrial | Private
57 | PI Park (SLP) | 65 | Other | Amir Fathy | 1 | Industrial | Private
58 | Pkg 117 | 71 | Mohamed Fawzy | Marwan Shibl | 1 | Bridges | Private
59 | NGU2 | 37 | Mohamed Fawzy | Mohamed Fawzy | 1 | Commercial | Private
60 | PKG#53 | 34 | Other | Mahmoud Mahlab | 1 | Residential | Private
61 | PKG62 | 41 | Other | Mahmoud Mahlab | 1 | Infrastructure | Private
62 | Safeer Square Bridge | 109 | Hussin Bahgat | Hussin Bahgat | 2 | Bridges | Armed Forces
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 61 | Mohamed Abdelfath | Mohamed Abdelfath | 2 | Industrial | Government
64 | Alamain | 84 | Hussin Bahgat | Abd El Naby Shaaban | 2 | Bridges | Government
65 | Fish Market | 80 | Mohamed El Ashry | Sayed Osman | 2 | Commercial | Armed Forces
66 | hyper el-temsah | 70 | Mohamed El Ashry | Sayed Osman | 2 | Commercial | Armed Forces
67 | Mehwer el Salam L&L | 120 | Adham Edward | Adham Edward | 2 | Lock & Load | Armed Forces
68 | Baroon Fence | 108 | Mariam youssef | Mariam youssef | 2 | Restoration | Armed Forces
69 | ORA Zed | 106 | Adham Edward | Adham Edward | 2 | Lock & Load | Armed Forces
70 | Kyan lock& load | 68 | Adham Edward | Adham Edward | 2 | Lock & Load | Armed Forces
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 103 | Adham Edward | Adham Edward | 2 | Lock & Load | Armed Forces
72 | MR3 | 118 | Adham Edward | Adham Edward | 2 | Lock & Load | Armed Forces
73 | Suez Road Tunnel | 110 | Adham Edward | Adham Edward | 2 | Lock & Load | Armed Forces
74 | Pyramid Tunnel | 101 | Hussin Bahgat | Hussin Bahgat | 2 | Bridges | Armed Forces
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 104 | Adham Edward | Adham Edward | 2 | Lock & Load | Armed Forces
76 | Hyper El Solymanya | 13 | Other | Amir Fathy | 1 | Commercial | Private
77 | PKG-85 | 73 | Other | Mohamed Bassuony | 1 | Commercial | Private
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 58 | Mohamed Fawzy | Marwan Shibl | 1 | Commercial | Private
79 | TSK Solar Benban | 83 | Other | Reda Abdelfattah | 1 | Industrial | Private
80 | Amal Bridge Lock & Load | 46 | Adham Edward | Adham Edward | 2 | Lock & Load | Armed Forces
81 | Emergency Bridge | 100 | Hussin Bahgat | Hussin Bahgat | 2 | Bridges | Armed Forces
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 89 | Hussin Bahgat | Hussin Bahgat | 2 | Bridges | Armed Forces
83 | New Capital Tunnels | 59 | Hussin Bahgat | Hussin Bahgat | 2 | Bridges | Armed Forces
84 | Central Road Lock & Load | 2 | Adham Edward | Adham Edward | 2 | Lock & Load | Armed Forces
85 | Bani Suef Old Substation | 35 | Mohamed Ragab | Mohamed Ragab | 1 | Industrial | Private
86 | Sokhna Road | 3 | Adham Edward | Adham Edward | 2 | Bridges | Armed Forces
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 136 | Adham Edward | Adham Edward | 2 | Lock & Load | Armed Forces
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 40 | Mohamed Abdelfath | Mohamed Abdelfath | 2 | Industrial | Government
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 47 | Other | Mahmoud Mahlab | 1 | Industrial | Private
90 | Green Tunnels | 97 | Hussin Bahgat | Hussin Bahgat | 2 | Bridges | Armed Forces
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) |  | Adham Edward | Adham Edward | 2 | Lock & Load | Armed Forces
92 | Elmostaqbal Lock & Load |  | Adham Edward | Adham Edward | 2 | Lock & Load | Armed Forces
93 | Amal Lock & Load | 53 | Adham Edward | Adham Edward | 2 | Lock & Load | Armed Forces
94 | Alfa New Central Labs | 154 | Mohamed Fawzy | Ashraf Abdelsatar | 1 | Commercial | Private
95 | R06 Loack & Load | 155 | Adham Edward | Adham Edward | 2 | Lock & Load | Armed Forces
96 | Waslet Om Amar Bridge | 156 | Adham Edward | Adham Edward | 2 | Bridges | Armed Forces
97 | Egyptian Exchange Building | 158 | Mohamed El Ashry | Saleh Anwar | 2 | Commercial | Armed Forces
98 | Port Said Port Silos | 159 | Mohamed El Saman | Reda Abdelfattah | 1 | Industrial | Government
99 | The Open Channel Project | 160 | Adel Rahmo | Abd El Naby Shaaban | 2 | Infrastructure | Armed Forces
100 | Ras El Teen Hangar | 161 | Mohamed Fawzy | Mohamed Fawzy | 1 | Commercial | Private
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE |  |  |  |  | HO | HO
102 | Abou Ghaleb Bridge | 157 | Hussin Bahgat | Waleed Amer | 2 | Bridges | Government
103 | Asmarat Roads L&L | 162 | Adham Edward | Adham Edward | 2 | Lock & Load | Armed Forces
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 163 | Mohamed El Ashry | Mohamed El Ashry | 2 | Commercial | Armed Forces
105 | Waldorf Astoria Cairo | 164 | Sherine Morsy | Yehia Mounir | 1 | Hotels | Private
106 | King Mariout Bridge’ | 165 | Hussin Bahgat | Waleed Amer | 2 | Bridges | Government
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 166 | Hussin Bahgat | Waleed Amer | 2 | Bridges | Armed Forces
108 | Wady El Natroon Bridge | 167 | Hussin Bahgat | Waleed Amer | 2 | Bridges | Government
109 | HST El Mahager Bridge | 168 | Hussin Bahgat | Waleed Amer | 2 | Bridges | Government
110 | New Giza Hospital | 126 | Other | Ashraf Abdelsatar | 1 | Commercial | Private
111 | EgAt Load & Load | 173 | Mohamed El Saman | Fadel Hussien | 2 | Lock & Load | Private
112 | Rolling Mill#4 | 172 | Mohamed El Saman | Fadel Hussien | 1 | Industrial | Private
113 | Mivida BP#189 | 170 | Osama Mezayn | Hussein Foda | 1 | Commercial | Private
114 | Sokhna Culverts | 169 | Hussin Bahgat | Waleed Amer | 2 | Bridges | Government
115 | EDNC Landscape | 171 | Other | Salma Maged | 1 | Infrastructure | Private
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 174 | Mariam youssef | Mariam youssef |  | Restoration | Armed Forces
117 | October Under-Railway Tunnel | 175 | Mohamed Abdelfath | Mohamed Fathy |  | Bridges | Government
118 | Radamis City | 176 | Sherine Morsy | Hassan Youssef |  | Hotels | Private
119 | Jawhar al-lala Mosque | 179 | Mariam youssef | Mariam youssef |  | Restoration | Armed Forces
120 | El-Hussein Mosque | 178 | Mariam youssef | Mariam youssef |  | Restoration | Armed Forces
121 | Kayan Lock Load | 68 | Null | Null | Null | Null | Null
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 177 | Null | Null | Null | Null | Null
123 | Endowments Building | 180 | Null | Null | Null | Null | Null
124 | Beymen Fit Out | 181 | Null | Null | Null | Null | Null
125 | Astoria Sharm elSheikh | 182 | Null | Null | Null | Null | Null
126 | Wadi Halfa Port | 183 | Mohamed El Saman | Null | Null | Industrial | Null
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 184 | Mohamed El Saman | Null | Null | Industrial | Null
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 185 | Osama Mezayn | Null | Null | Commercial | Private
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 186 | Null | Null | Null | Null | Null
130 | EPICO 3 Facility | 187 | Mohamed El Saman | Null | Null | Industrial | Null
131 | Ring Road - El Qawmiya | 188 | Hussin Bahgat | Null |  | Bridges | Government
132 | Ring Road - Service Road | 189 | Hussin Bahgat | Null |  | Bridges | Government
133 | Sahary El AhramTunnel | 190 | Hussin Bahgat | Null |  | Bridges | Government
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 191 | Mariam youssef | Mariam youssef |  | Restoration | Armed Forces
135 | Creeks URBN-K | 192 | Osama Mezayn | Null |  | Commercial | Private
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 193 | Mohamed El Saman | Null |  | Industrial | Null
137 | Seashell Playa 5 Villas | 194 | Null | Null |  | Null | Null
138 | Abo Shanab El Agamien | 195 | Mohamed Abdelfath | Null |  | Infrastructure | Government
139 | Carrefour Head office Renovation |  | Mohamed Fawzy
140 | Mechanical Installation |  | Mohamed El Saman
141 | Comoros
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center
143 | KSA Haramein Columns
144 | British International School |  | Mohamed Fawzy
145 | Mohamed Nader Villa's |  | Mohamed Fawzy
146 | Hosh Eissa Hospital |  | Mohamed Abdelfath
147 | Jawhara Palace Restoratio |  | Mariam youssef
148 | SOL Town PKG.220 |  | Mohamed Fawzy
0 | Head Office | 1000 | Management | Management | 0 | HO | HO

## Filter by planned & actual
Serial | Project Name | POC | INVOICING | Planned/Actual | Cash IN | Cash Out | Date
1 | ORA Zed PKGs A & D | 22838996 | 75084916 | Planned | 0 | 45618273 | 2022-01-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
6 | Creek | 36042211 | 34813243.091 | Planned | 27874230 | 56451207 | 2022-01-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 24174287.7416 | 24174287.7416 | Planned | 0 | 3591881 | 2022-01-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 14921021.3186 | 30675960.9 | Planned | 40000000 | 12626211 | 2022-01-01
19 | Ministry Building | 15257260.3991 | 9535788 | Planned | 0 | 20010528 | 2022-01-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 15257260.3991 | 15741000 | Planned | 0 | 19500000 | 2022-01-01
21 | R05 District | 28344359.8797 | 27402488 | Planned | 21111609 | 35874827 | 2022-01-01
22 | GOV2-Infra | 25239830.3509 | 9500000 | Planned | 5145440 | 37891800 | 2022-01-01
23 | Diplomatic | 27470789.6923 | 23020487 | Planned | 29466446 | 14395681 | 2022-01-01
24 | Kyan Project | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
26 | Ring Road Bridge | 5587451 | 3248648.429 | Planned | 5073047 | 21745414 | 2022-01-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 121411 | 2022-01-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
34 | Sultana Malak | 4466409.1477 | 0 | Planned | 0 | 2833076 | 2022-01-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
37 | Al khattatba Bridge | 4146756.7219 | 13813293.33 | Planned | 5672852 | 12645885 | 2022-01-01
38 | Mansoura University | 22381390.25 | 22395606 | Planned | 17451859 | 5461071 | 2022-01-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 12374563 | 21000365 | Planned | 3982940 | 17155249 | 2022-01-01
40 | MDF | 14135291.3628 | 43959779 | Planned | 30635490 | 18116941.26 | 2022-01-01
41 | KEMET | 0 | 1653183 | Planned | 0 | 1873043 | 2022-01-01
42 | Port of Sokhna | 28353774.51 | 78332394 | Planned | 0 | 48964106 | 2022-01-01
43 | TB2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
46 | Air Defense College | 15142408.448 | 48082904 | Planned | 0 | 37661097 | 2022-01-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 27128812 | 27100220 | Planned | 29614277 | 25107462 | 2022-01-01
48 | Sokhna Bridges | 31041081.6201 | 68052148.57 | Planned | 0 | 51454145 | 2022-01-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
64 | Alamain | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
72 | MR3 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
97 | Egyptian Exchange Building | 12115709.1916 | 15673111 | Planned | 1800000 | 9093405 | 2022-01-01
98 | Port Said Port Silos | 22261994.7904 | 21041587 | Planned | 2730628.8 | 16570249 | 2022-01-01
99 | The Open Channel Project | 18025423 | 55125187 | Planned | 0 | 36710975 | 2022-01-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 20065158 | 19109674.29 | Planned | 11751553 | 18015911 | 2022-01-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 5648051.1984 | 20131380 | Planned | 0 | 14007653 | 2022-01-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 541474 | 2022-01-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 19616321 | 28206020 | Planned | 0 | 29784541 | 2022-01-01
109 | HST El Mahager Bridge | 17173739.0443 | 14801404.76 | Planned | 0 | 18452154 | 2022-01-01
110 | New Giza Hospital | 26819086.8889 | 54990283 | Planned | 23011532 | 20543819 | 2022-01-01
111 | EgAt Load & Load | 3682757.4946 | 3000000 | Planned | 2700000 | 750000 | 2022-01-01
112 | Rolling Mill#4 | 24225005.1851 | 24739046 | Planned | 14800000 | 8870855 | 2022-01-01
113 | Mivida BP#189 | 38220236 | 41282525 | Planned | 63462787 | 81580556 | 2022-01-01
114 | Sokhna Culverts | 2183961.9914 | 250119 | Planned | 19745414 | 3646565 | 2022-01-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 1250000 | 705888 | Planned | 0 | 74612 | 2022-01-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 3997307 | 500000 | Planned | 5145973 | 1239825 | 2022-01-01
118 | Radamis City | 7500000 | 12422337 | Planned | 0 | 6136095 | 2022-01-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 3750000 | 120343 | Planned | 0 | 12720 | 2022-01-01
120 | El-Hussein Mosque | 711382.8494 | 0 | Planned | 0 | 517790 | 2022-01-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
126 | Wadi Halfa Port | 16490278.3391 | 10169130 | Planned | 25530524 | 10136650 | 2022-01-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 10812096.1998 | 26714286 | Planned | 21628612 | 37612460 | 2022-01-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 11000000 | 15743617 | Planned | 0 | 10993739 | 2022-01-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
130 | EPICO 3 Facility | 16000000 | 11123035 | Planned | 10160136 | 50046347 | 2022-01-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 5000000 | 6144042.857 | Planned | 0 | 9036512 | 2022-01-01
132 | Ring Road - Service Road | 9808797.143 | 9808797.143 | Planned | 0 | 5412454 | 2022-01-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 8870908.4 | 17572800.95 | Planned | 0 | 12845445 | 2022-01-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 1500000 | 0 | Planned | 0 | 900000 | 2022-01-01
135 | Creeks URBN-K | 5000000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 4000000 | 42496475.15 | Planned | 51595312.5 | 36122003.88 | 2022-01-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
140 | Mechanical Installation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
141 | Comoros | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 14032435.914 | 14032435.914 | Planned | 0 | 8419461.5484 | 2022-01-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
144 | British International School | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
0 | Head Office | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-01-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 22422688 | 85461330 | Planned | 20015585 | 62358728 | 2022-02-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 2853342.0108 | 0 | Planned | 0 | 1712005.2065 | 2022-02-01
6 | Creek | 38548576 | 44677352.7238 | Planned | 29208041 | 44552303 | 2022-02-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 26491168.5666 | 26491168.5666 | Planned | 12508988 | 7183763 | 2022-02-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 14436025.7706 | 34000000 | Planned | 0 | 11400000 | 2022-02-01
19 | Ministry Building | 19052208.9745 | 10259579 | Planned | 0 | 18718113 | 2022-02-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 15257260.3991 | 16500622 | Planned | 0 | 20500000 | 2022-02-01
21 | R05 District | 25919450.5734 | 29993714 | Planned | 12497777 | 40747570 | 2022-02-01
22 | GOV2-Infra | 25272774.1261 | 11000000 | Planned | 8356000 | 9595557 | 2022-02-01
23 | Diplomatic | 26540863.6184 | 27500000 | Planned | 16896000 | 13148000 | 2022-02-01
24 | Kyan Project | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
26 | Ring Road Bridge | 3215442 | 2147014.286 | Planned | 0 | 15745745 | 2022-02-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | Planned | 5414412 | 109987 | 2022-02-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
34 | Sultana Malak | 4771130.8045 | 0 | Planned | 0 | 1416538 | 2022-02-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
37 | Al khattatba Bridge | 3491352.8197 | 8967060.952 | Planned | 0 | 9248456 | 2022-02-01
38 | Mansoura University | 20789731.5 | 32388390 | Planned | 43520426 | 30357512 | 2022-02-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 17314306 | 21402589 | Planned | 18900329 | 17782544 | 2022-02-01
40 | MDF | 15358821.7763 | 38041916 | Planned | 30310141 | 14460056.81 | 2022-02-01
41 | KEMET | 0 | 0 | Planned | 0 | 484248 | 2022-02-01
42 | Port of Sokhna | 27000000 | 66620581 | Planned | 77000000 | 46858401 | 2022-02-01
43 | TB2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
46 | Air Defense College | 14891015.7722 | 49172956 | Planned | 0 | 38039097 | 2022-02-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 27092640 | 40615852 | Planned | 20241854 | 26932702 | 2022-02-01
48 | Sokhna Bridges | 19405807.1334 | 58252460.2 | Planned | 58745423 | 25478456 | 2022-02-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
64 | Alamain | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
72 | MR3 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
97 | Egyptian Exchange Building | 11301194.0125 | 18014873 | Planned | 0 | 7349781 | 2022-02-01
98 | Port Said Port Silos | 27697443.3156 | 46391147 | Planned | 39432474.59 | 41169485 | 2022-02-01
99 | The Open Channel Project | 19193956 | 50710687 | Planned | 50000000 | 30668064 | 2022-02-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 28816502 | 23634763.81 | Planned | 11833303 | 20605273 | 2022-02-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 7496165.2843 | 17783629 | Planned | 6242579 | 11661895 | 2022-02-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 214115 | 2022-02-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 29020252 | 37162144.76 | Planned | 0 | 35847546 | 2022-02-01
109 | HST El Mahager Bridge | 16917173.0104 | 55433064.76 | Planned | 0 | 22848565 | 2022-02-01
110 | New Giza Hospital | 28337260.2191 | 42234144.6943 | Planned | 41868778 | 28679072 | 2022-02-01
111 | EgAt Load & Load | 2104055.8003 | 3500000 | Planned | 2700000 | 850000 | 2022-02-01
112 | Rolling Mill#4 | 26559923.7877 | 24739046 | Planned | 18554285 | 15017853 | 2022-02-01
113 | Mivida BP#189 | 39418443 | 33643964 | Planned | 22189334 | 61186345 | 2022-02-01
114 | Sokhna Culverts | 2281026.9688 | 0 | Planned | 0 | 854545 | 2022-02-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 1350000 | 705888 | Planned | 0 | 512164 | 2022-02-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 3500000 | 2606422 | Planned | 1462500 | 2229813 | 2022-02-01
118 | Radamis City | 7500000 | 8710562 | Planned | 10000000 | 5488645 | 2022-02-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 2650000 | 120343 | Planned | 0 | 717191 | 2022-02-01
120 | El-Hussein Mosque | 1016261.2134 | 0 | Planned | 0 | 517790 | 2022-02-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
126 | Wadi Halfa Port | 17224794.5 | 26384050 | Planned | 19234311 | 13298669 | 2022-02-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 11806311.9423 | 26614286 | Planned | 26714286 | 48214286 | 2022-02-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 9000000 | 19952494 | Planned | 3112790 | 12276683 | 2022-02-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
130 | EPICO 3 Facility | 18000000 | 11041959 | Planned | 8759390 | 24612661 | 2022-02-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 8600000 | 14715785.71 | Planned | 0 | 13118327 | 2022-02-01
132 | Ring Road - Service Road | 17077317.14 | 17077317.14 | Planned | 0 | 6512121 | 2022-02-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 14870908.4 | 16622997.14 | Planned | 0 | 15455656 | 2022-02-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 860000 | 0 | Planned | 1200000 | 516000 | 2022-02-01
135 | Creeks URBN-K | 10000000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 17000000 | 40497016.91 | Planned | 0 | 34422464.37 | 2022-02-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 4000000 | 4000000 | Planned | 0 | 2400000 | 2022-02-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1620857.325 | 1620857.325 | Planned | 0 | 972514.395 | 2022-02-01
140 | Mechanical Installation | 6400000 | 6400000 | Planned | 0 | 3840000 | 2022-02-01
141 | Comoros | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 30871359.0108 | 30871359.0108 | Planned | 11225948.7312 | 18522815.4065 | 2022-02-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
144 | British International School | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
0 | Head Office | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-02-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 22006380 | 69310532 | Planned | 51832579 | 50406693 | 2022-03-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | Planned | 2282673.6086 | 0 | 2022-03-01
6 | Creek | 31054941 | 46909428.7378 | Planned | 46358782 | 55459213 | 2022-03-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 23491168.5666 | 23491168.5666 | Planned | 12646663 | 14367526 | 2022-03-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
11 | Royal City Mall | 10000000 | 0 | Planned | 0 | 6000000 | 2022-03-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 15000000 | 28000000 | Planned | 30000000 | 10350000 | 2022-03-01
19 | Ministry Building | 19549893.8747 | 21932312 | Planned | 32392509 | 21079947 | 2022-03-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 15257260.3991 | 18150000 | Planned | 20000000 | 20000000 | 2022-03-01
21 | R05 District | 25580696.9487 | 36056904 | Planned | 22470040 | 34691546 | 2022-03-01
22 | GOV2-Infra | 25973975.1261 | 8000000 | Planned | 14550000 | 37510700 | 2022-03-01
23 | Diplomatic | 24066977.9991 | 32000000 | Planned | 52758029 | 31619014 | 2022-03-01
24 | Kyan Project | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
26 | Ring Road Bridge | 2812478 | 1767235.238 | Planned | 15784854 | 3214547 | 2022-03-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
34 | Sultana Malak | 4191276.8068 | 0 | Planned | 0 | 1416538 | 2022-03-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
37 | Al khattatba Bridge | 2849010.592 | 3794805.714 | Planned | 0 | 3845155 | 2022-03-01
38 | Mansoura University | 21115803.75 | 36789732 | Planned | 28686973 | 19038269 | 2022-03-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 17354222 | 23044789 | Planned | 19262330 | 15782544 | 2022-03-01
40 | MDF | 14345369.4031 | 37054335 | Planned | 26226816 | 15091588.81 | 2022-03-01
41 | KEMET | 0 | 0 | Planned | 0 | 525247 | 2022-03-01
42 | Port of Sokhna | 29000000 | 76336067 | Planned | 66000000 | 70836800 | 2022-03-01
43 | TB2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
46 | Air Defense College | 14596464.9836 | 48846656 | Planned | 50000000 | 37553899 | 2022-03-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 22852219 | 38448517 | Planned | 24010794 | 30293674 | 2022-03-01
48 | Sokhna Bridges | 17658941.1785 | 33495079.61 | Planned | 0 | 8454124 | 2022-03-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
64 | Alamain | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
72 | MR3 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
97 | Egyptian Exchange Building | 11564995.1374 | 16335714 | Planned | 15000000 | 9982509 | 2022-03-01
98 | Port Said Port Silos | 36230823.4797 | 44367462 | Planned | 37712342.79 | 39575833 | 2022-03-01
99 | The Open Channel Project | 22362228 | 50710687 | Planned | 30000000 | 30668064 | 2022-03-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 25811035 | 31248604.76 | Planned | 0 | 19878544 | 2022-03-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 6787425.7611 | 12852752 | Planned | 6511696 | 10078593 | 2022-03-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 20648500 | 38712857.14 | Planned | 0 | 28541144 | 2022-03-01
109 | HST El Mahager Bridge | 13983419.8721 | 8966166.667 | Planned | 32545646 | 16485955 | 2022-03-01
110 | New Giza Hospital | 21879069.7544 | 25223814 | Planned | 32309399 | 24676653 | 2022-03-01
111 | EgAt Load & Load | 2499116.3226 | 4000000 | Planned | 3150000 | 950000 | 2022-03-01
112 | Rolling Mill#4 | 25244679.5263 | 24739046 | Planned | 18554285 | 10767527 | 2022-03-01
113 | Mivida BP#189 | 54435429 | 32263607 | Planned | 32261310 | 47646940 | 2022-03-01
114 | Sokhna Culverts | 1657914.4638 | 0 | Planned | 6541454 | 252154 | 2022-03-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 1450000 | 705888 | Planned | 0 | 512164 | 2022-03-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 5500000 | 3909633 | Planned | 850000 | 3957834 | 2022-03-01
118 | Radamis City | 10500000 | 6217338 | Planned | 3203316 | 2289602 | 2022-03-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 1070300.7125 | 120343 | Planned | 0 | 717191 | 2022-03-01
120 | El-Hussein Mosque | 994650.7198 | 0 | Planned | 0 | 517790 | 2022-03-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
126 | Wadi Halfa Port | 22070121.4673 | 21161785 | Planned | 26742277 | 17125143 | 2022-03-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 12339861.5488 | 22714286 | Planned | 40614286 | 46319286 | 2022-03-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 10700000 | 16495242 | Planned | 5123410 | 12921151 | 2022-03-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
130 | EPICO 3 Facility | 22500000 | 15773054 | Planned | 8695543 | 24660687 | 2022-03-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 9200000 | 20519490.48 | Planned | 0 | 14102072 | 2022-03-01
132 | Ring Road - Service Road | 16032317.14 | 16032317.14 | Planned | 0 | 6745756 | 2022-03-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 16870908.4 | 20118814.29 | Planned | 0 | 11875656 | 2022-03-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 1300000 | 0 | Planned | 688000 | 780000 | 2022-03-01
135 | Creeks URBN-K | 12500000 | 2362926 | Planned | 20000000 | 5184380 | 2022-03-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 20000000 | 44555218.31 | Planned | 31872356.36 | 37871935.57 | 2022-03-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 7000000 | 7000000 | Planned | 3200000 | 4200000 | 2022-03-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1728914.48 | 1728914.48 | Planned | 1296685.86 | 1037348.688 | 2022-03-01
140 | Mechanical Installation | 7200000 | 7200000 | Planned | 5120000 | 4320000 | 2022-03-01
141 | Comoros | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 36484333.3764 | 36484333.3764 | Planned | 24697087.2086 | 21890600.0258 | 2022-03-01
143 | KSA Haramein Columns | 3087360 | 3087360 | Planned | 0 | 1852416 | 2022-03-01
144 | British International School | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
0 | Head Office | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-03-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 22915846.2296 | 61974371 | Planned | 70579821 | 35699328 | 2022-04-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | Planned | 80000000 | 0 | 2022-04-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
6 | Creek | 36067672 | 47722340.7777 | Planned | 60185514 | 65158854 | 2022-04-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 30589507.653 | 30589507.653 | Planned | 13673707 | 19213893 | 2022-04-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | Planned | 8000000 | 0 | 2022-04-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 10532396.3622 | 0 | Planned | 0 | 8000000 | 2022-04-01
19 | Ministry Building | 15257260.3991 | 22885891 | Planned | 0 | 14207375 | 2022-04-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 15257260.3991 | 19965000 | Planned | 0 | 4500000 | 2022-04-01
21 | R05 District | 25672299.9523 | 29003680 | Planned | 24594846 | 35837461 | 2022-04-01
22 | GOV2-Infra | 25439677.042 | 9590126 | Planned | 12700000 | 12560815 | 2022-04-01
23 | Diplomatic | 32211266.9449 | 35254002 | Planned | 31629808 | 21145384 | 2022-04-01
24 | Kyan Project | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
26 | Ring Road Bridge | 3951578 | 1037055.1 | Planned | 0 | 1154145 | 2022-04-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | Planned | 0 | 2256829.86 | 2022-04-01
34 | Sultana Malak | 3211959.1591 | 0 | Planned | 45131276 | 1416538 | 2022-04-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | Planned | 29547845 | 2885414 | 2022-04-01
38 | Mansoura University | 23118748.375 | 41115804 | Planned | 22671873 | 16902982 | 2022-04-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 16236589 | 24986325 | Planned | 20740310 | 15782544 | 2022-04-01
40 | MDF | 10000000 | 31101703 | Planned | 25545385 | 15446409.53 | 2022-04-01
41 | KEMET | 0 | 0 | Planned | 0 | 307545 | 2022-04-01
42 | Port of Sokhna | 32000000 | 62000000 | Planned | 72000000 | 70760000 | 2022-04-01
43 | TB2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
46 | Air Defense College | 24366641.7344 | 49361979 | Planned | 0 | 37984092 | 2022-04-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 36496414 | 63062553 | Planned | 35701334 | 41780993 | 2022-04-01
48 | Sokhna Bridges | 21156832.1084 | 4402948.652 | Planned | 49784845 | 7444512 | 2022-04-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
64 | Alamain | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
72 | MR3 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
97 | Egyptian Exchange Building | 18608718.8197 | 17929135 | Planned | 0 | 7814041 | 2022-04-01
98 | Port Said Port Silos | 32991486.1566 | 57828434 | Planned | 69134168.94 | 50176349 | 2022-04-01
99 | The Open Channel Project | 23389877 | 36314287 | Planned | 0 | 21396397 | 2022-04-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 35491004 | 33800956.19 | Planned | 25488555 | 13721408 | 2022-04-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 7088212.4946 | 0 | Planned | 4000000 | 7059192 | 2022-04-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 21920125 | 30400119.05 | Planned | 84541455 | 29755645 | 2022-04-01
109 | HST El Mahager Bridge | 13983419.8721 | 1404725.51 | Planned | 0 | 2849565 | 2022-04-01
110 | New Giza Hospital | 20146164.5483 | 23484306 | Planned | 20472540 | 36393320 | 2022-04-01
111 | EgAt Load & Load | 2450354.914 | 3098081 | Planned | 3600000 | 750000 | 2022-04-01
112 | Rolling Mill#4 | 23822235.7221 | 24739046 | Planned | 18554285 | 14945778 | 2022-04-01
113 | Mivida BP#189 | 68009424 | 27631366 | Planned | 26291957 | 24110339 | 2022-04-01
114 | Sokhna Culverts | 1021335.1639 | 0 | Planned | 0 | 121411 | 2022-04-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 1052218 | 0 | Planned | 0 | 586507 | 2022-04-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 5000000 | 13032112 | Planned | 3476101 | 6404382 | 2022-04-01
118 | Radamis City | 8800000 | 0 | Planned | 2393746 | 0 | 2022-04-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 120343 | Planned | 0 | 717191 | 2022-04-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | Planned | 0 | 517790 | 2022-04-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
126 | Wadi Halfa Port | 16581592.2778 | 23658428 | Planned | 15553912 | 22468522 | 2022-04-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 11184927.1032 | 34914286 | Planned | 37714286 | 51274287 | 2022-04-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 9800000 | 12184079 | Planned | 13382074 | 13449852 | 2022-04-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
130 | EPICO 3 Facility | 25700000 | 16090776 | Planned | 12421280 | 20432264 | 2022-04-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 12500000 | 27072824.76 | Planned | 0 | 15722088 | 2022-04-01
132 | Ring Road - Service Road | 10734983.81 | 10734983.81 | Planned | 0 | 8845555 | 2022-04-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 7870908.4 | 14750203.81 | Planned | 0 | 5545465 | 2022-04-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 1800000 | 0 | Planned | 1040000 | 1080000 | 2022-04-01
135 | Creeks URBN-K | 20000000 | 7625060 | Planned | 0 | 10556987 | 2022-04-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 28900000 | 38366340.96 | Planned | 30372762.68 | 32611389.82 | 2022-04-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 21000000 | 21000000 | Planned | 5600000 | 12600000 | 2022-04-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1728914.48 | 1728914.48 | Planned | 1383131.584 | 1037348.688 | 2022-04-01
140 | Mechanical Installation | 8800000 | 8800000 | Planned | 5760000 | 5280000 | 2022-04-01
141 | Comoros | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 19645410.2796 | 19645410.2796 | Planned | 29187466.7011 | 11787246.1678 | 2022-04-01
143 | KSA Haramein Columns | 4631040 | 4631040 | Planned | 2469888 | 2778624 | 2022-04-01
144 | British International School | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
0 | Head Office | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-04-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 22915846.2296 | 0 | Planned | 79933711 | 31046838 | 2022-05-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
6 | Creek | 31080402 | 48395522.4127 | Planned | 63314262 | 68266972 | 2022-05-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 26190436.4996 | 26190436.4996 | Planned | 20498850 | 17959407 | 2022-05-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | Planned | 30000000 | 6700000 | 2022-05-01
19 | Ministry Building | 15052208.9745 | 15257260 | Planned | 33599393 | 7924621 | 2022-05-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 15257260.3991 | 21961500 | Planned | 0 | 4500000 | 2022-05-01
21 | R05 District | 25381582.5859 | 29772908 | Planned | 29566661 | 36797089 | 2022-05-01
22 | GOV2-Infra | 20976792.15 | 13047107 | Planned | 10700000 | 11705653 | 2022-05-01
23 | Diplomatic | 31943009.4449 | 36470790 | Planned | 28160000 | 19456495 | 2022-05-01
24 | Kyan Project | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
26 | Ring Road Bridge | 4844545 | 0 | Planned | 0 | 874774 | 2022-05-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | Planned | 0 | 5180546.69 | 2022-05-01
34 | Sultana Malak | 3325126.122 | 0 | Planned | 0 | 5651414 | 2022-05-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 415454 | 2022-05-01
38 | Mansoura University | 29450429 | 44118748 | Planned | 25752812 | 17977317 | 2022-05-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 12198781 | 17797227 | Planned | 22487693 | 15782544 | 2022-05-01
40 | MDF | 0 | 10011939 | Planned | 21438069 | 11519383.53 | 2022-05-01
41 | KEMET | 0 | 0 | Planned | 0 | 268483 | 2022-05-01
42 | Port of Sokhna | 32183576 | 33000000 | Planned | 60000000 | 80640000 | 2022-05-01
43 | TB2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
46 | Air Defense College | 24198309.6477 | 42010506 | Planned | 50000000 | 33956049 | 2022-05-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 34007275 | 76326992 | Planned | 33796247 | 39749349 | 2022-05-01
48 | Sokhna Bridges | 20281319.6209 | 0 | Planned | 0 | 6745782 | 2022-05-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
64 | Alamain | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
72 | MR3 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
97 | Egyptian Exchange Building | 18939147.2522 | 17352523 | Planned | 15000000 | 11038890 | 2022-05-01
98 | Port Said Port Silos | 29054721.6042 | 40201769 | Planned | 34171503.52 | 36295350 | 2022-05-01
99 | The Open Channel Project | 32676577 | 36314287 | Planned | 0 | 21847808 | 2022-05-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 39846505 | 35091909.52 | Planned | 0 | 12610684 | 2022-05-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 5474404.3786 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 23212321 | 31630781.9 | Planned | 0 | 31755664 | 2022-05-01
109 | HST El Mahager Bridge | 13983419.8721 | 0 | Planned | 0 | 2446565 | 2022-05-01
110 | New Giza Hospital | 24417079.1052 | 24103957 | Planned | 20764916 | 26631701 | 2022-05-01
111 | EgAt Load & Load | 2140826.0215 | 0 | Planned | 2788273 | 0 | 2022-05-01
112 | Rolling Mill#4 | 22670978.9318 | 24739046 | Planned | 18554285 | 17945778 | 2022-05-01
113 | Mivida BP#189 | 78839267 | 35603707 | Planned | 25213240 | 25807991 | 2022-05-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | Planned | 0 | 586507 | 2022-05-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 8000000.3357 | 6516056 | Planned | 3714152 | 4436932 | 2022-05-01
118 | Radamis City | 6700000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | Planned | 0 | 845868 | 2022-05-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | Planned | 0 | 394808 | 2022-05-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
126 | Wadi Halfa Port | 15709000.5336 | 20757630 | Planned | 13713944 | 7097080 | 2022-05-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 11184927.1032 | 34714286 | Planned | 34914286 | 6914286 | 2022-05-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 7000000 | 14312745 | Planned | 16959620 | 15434701 | 2022-05-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
130 | EPICO 3 Facility | 22000000 | 23356365 | Planned | 22671486 | 21919517 | 2022-05-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 15200000 | 24242425.71 | Planned | 0 | 14985716 | 2022-05-01
132 | Ring Road - Service Road | 7618200 | 7618200 | Planned | 32454655 | 19585245 | 2022-05-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 5870908.4 | 8134804.762 | Planned | 0 | 4121245 | 2022-05-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 2100000 | 0 | Planned | 1440000 | 1260000 | 2022-05-01
135 | Creeks URBN-K | 20000000 | 12350911 | Planned | 2232927 | 2178630 | 2022-05-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 38700000 | 50639922.86 | Planned | 33416413.74 | 43043934.43 | 2022-05-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 17000000 | 17000000 | Planned | 16800000 | 10200000 | 2022-05-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1836971.635 | 1836971.635 | Planned | 1383131.584 | 1102182.981 | 2022-05-01
140 | Mechanical Installation | 9200000 | 9200000 | Planned | 7040000 | 5520000 | 2022-05-01
141 | Comoros | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 30871359.0108 | 30871359.0108 | Planned | 15716328.2237 | 18522815.4065 | 2022-05-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | Planned | 3704832 | 0 | 2022-05-01
144 | British International School | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
0 | Head Office | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-05-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 22084153.7704 | 0 | Planned | 65151900 | 27940259 | 2022-06-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 24651609.4584 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
6 | Creek | 42599497 | 51906257.1592 | Planned | 64453738 | 67710514 | 2022-06-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 20000000 | 20000000 | Planned | 36599583 | 21052357 | 2022-06-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
11 | Royal City Mall | 16523877.3051 | 0 | Planned | 0 | 9914326.383 | 2022-06-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | Planned | 0 | 5800000 | 2022-06-01
19 | Ministry Building | 14549893.8747 | 9052209 | Planned | 0 | 3347824 | 2022-06-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 15257260.3991 | 0 | Planned | 25000000 | 4500000 | 2022-06-01
21 | R05 District | 24226104.5162 | 34671032 | Planned | 23783017 | 33470807 | 2022-06-01
22 | GOV2-Infra | 20870028 | 17455005 | Planned | 12131113 | 10520157 | 2022-06-01
23 | Diplomatic | 32209220.7001 | 29540864 | Planned | 31023522 | 20056665 | 2022-06-01
24 | Kyan Project | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
26 | Ring Road Bridge | 8561645 | 0 | Planned | 12784845 | 412141 | 2022-06-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | Planned | 20557875 | 5180546.69 | 2022-06-01
34 | Sultana Malak | 0 | 0 | Planned | 0 | 5651414 | 2022-06-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | Planned | 19457455 | 254556 | 2022-06-01
38 | Mansoura University | 29199802.125 | 46450429 | Planned | 28781063 | 20650647 | 2022-06-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 8000000 | 17797227 | Planned | 16017504 | 11591283 | 2022-06-01
40 | MDF | 0 | 0 | Planned | 6908238 | 4153264.93 | 2022-06-01
41 | KEMET | 0 | 0 | Planned | 0 | 94624 | 2022-06-01
42 | Port of Sokhna | 26750000 | 25000000 | Planned | 55000000 | 60000000 | 2022-06-01
43 | TB2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
46 | Air Defense College | 24098722.1653 | 40739037 | Planned | 0 | 31166265 | 2022-06-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 39107430 | 82750906 | Planned | 55431984 | 63439772 | 2022-06-01
48 | Sokhna Bridges | 17654782.1583 | 0 | Planned | 35478445 | 3784599 | 2022-06-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
64 | Alamain | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
72 | MR3 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
97 | Egyptian Exchange Building | 17199974.0832 | 16160270 | Planned | 0 | 8987183 | 2022-06-01
98 | Port Said Port Silos | 26733107.7446 | 33369950 | Planned | 30032955 | 30915292 | 2022-06-01
99 | The Open Channel Project | 34934591 | 36314287 | Planned | 50000000 | 21825202 | 2022-06-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 43541505 | 27182385.71 | Planned | 35785454 | 17107369 | 2022-06-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 24250208 | 32619245.71 | Planned | 21454143 | 30846563 | 2022-06-01
109 | HST El Mahager Bridge | 8444452.3881 | 0 | Planned | 33845466 | 2084565 | 2022-06-01
110 | New Giza Hospital | 32615903.0972 | 36338895 | Planned | 23314832 | 21407983 | 2022-06-01
111 | EgAt Load & Load | 3801319.3871 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
112 | Rolling Mill#4 | 23689101.5839 | 24739046 | Planned | 18554285 | 16945778 | 2022-06-01
113 | Mivida BP#189 | 72498745 | 66573015 | Planned | 21593255 | 40223977 | 2022-06-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | Planned | 0 | 148955 | 2022-06-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 5000000 | 0 | Planned | 13380506 | 3075000 | 2022-06-01
118 | Radamis City | 10800000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | Planned | 7298915 | 845868 | 2022-06-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
126 | Wadi Halfa Port | 13178547.6877 | 18676223 | Planned | 13051858 | 4443240 | 2022-06-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 9942157.4251 | 29714286 | Planned | 34714286 | 0 | 2022-06-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 11200000 | 7244544 | Planned | 14020955 | 9139109 | 2022-06-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
130 | EPICO 3 Facility | 23900000 | 24046221 | Planned | 28393138 | 22060180 | 2022-06-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 16700000 | 23059500.95 | Planned | 0 | 13049737 | 2022-06-01
132 | Ring Road - Service Road | 4482943.81 | 4482943.81 | Planned | 0 | 8545665 | 2022-06-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 3736360.476 | Planned | 29774745 | 1456564 | 2022-06-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 1179833 | 0 | Planned | 1680000 | 707899.8 | 2022-06-01
135 | Creeks URBN-K | 20000000 | 17076763 | Planned | 7205558 | 4001599 | 2022-06-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 38700000 | 50639922.86 | Planned | 28774755.72 | 43043934.43 | 2022-06-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 19000000 | 19000000 | Planned | 13600000 | 11400000 | 2022-06-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1945028.79 | 1945028.79 | Planned | 1469577.308 | 1167017.274 | 2022-06-01
140 | Mechanical Installation | 10000000 | 10000000 | Planned | 7360000 | 6000000 | 2022-06-01
141 | Comoros | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 33677846.1936 | 33677846.1936 | Planned | 24697087.2086 | 20206707.7162 | 2022-06-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
144 | British International School | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
0 | Head Office | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-06-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 18723886 | 0 | Planned | 58255909 | 23249519 | 2022-07-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 1286927.2765 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
6 | Creek | 74249851.5594 | 51994515.431 | Planned | 65397351 | 64890090 | 2022-07-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 16315626.4231 | 20000000 | Planned | 34097867 | 8979703 | 2022-07-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
11 | Royal City Mall | 1325000 | 0 | Planned | 13219101.8441 | 0 | 2022-07-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 14285714.2857 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
19 | Ministry Building | 3846793 | 0 | Planned | 0 | 2572883 | 2022-07-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 5197599 | 0 | Planned | 0 | 4500000 | 2022-07-01
21 | R05 District | 16130933 | 30829366 | Planned | 24413785 | 41841418 | 2022-07-01
22 | GOV2-Infra | 3265515 | 24841335 | Planned | 14742396 | 11488815 | 2022-07-01
23 | Diplomatic | 18052308.5 | 26066978 | Planned | 32094295 | 19975185 | 2022-07-01
24 | Kyan Project | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
26 | Ring Road Bridge | 420000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
33 | Mohamed Ali Palace | 700000 | 0 | Planned | 0 | 4428270.07 | 2022-07-01
34 | Sultana Malak | 100000 | 0 | Planned | 0 | 5651414 | 2022-07-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
37 | Al khattatba Bridge | 3704000 | 0 | Planned | 0 | 202141 | 2022-07-01
38 | Mansoura University | 10779085.64 | 38199802 | Planned | 30883124 | 20275489 | 2022-07-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 9337541.91 | 17797227 | Planned | 16017504 | 11591283 | 2022-07-01
40 | MDF | 11534002 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
41 | KEMET | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
42 | Port of Sokhna | 32821132 | 0 | Planned | 35000000 | 51000000 | 2022-07-01
43 | TB2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
46 | Air Defense College | 61507725 | 38332597 | Planned | 25000000 | 28911255 | 2022-07-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 13841101 | 86280336 | Planned | 67091426 | 75204403 | 2022-07-01
48 | Sokhna Bridges | 19000000 | 0 | Planned | 8454546 | 815875 | 2022-07-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
64 | Alamain | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
72 | MR3 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
97 | Egyptian Exchange Building | 7834421 | 12113486 | Planned | 15000000 | 10326108 | 2022-07-01
98 | Port Said Port Silos | 14059473 | 43331582 | Planned | 38998423.65 | 47373428 | 2022-07-01
99 | The Open Channel Project | 3903966 | 24157010 | Planned | 0 | 18926553 | 2022-07-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 5477900 | 25697124.76 | Planned | 0 | 19096197 | 2022-07-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 3200000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 10003268 | 29744886.67 | Planned | 0 | 28456465 | 2022-07-01
109 | HST El Mahager Bridge | 3666244.1778 | 0 | Planned | 0 | 1540215 | 2022-07-01
110 | New Giza Hospital | 30095416 | 30703044 | Planned | 30911136 | 18668701 | 2022-07-01
111 | EgAt Load & Load | 5938278.4533 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
112 | Rolling Mill#4 | 20997938 | 24739046 | Planned | 18554285 | 16945778 | 2022-07-01
113 | Mivida BP#189 | 32794234 | 69783832 | Planned | 27823450 | 52497829 | 2022-07-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
115 | EDNC Landscape | 2670000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | Planned | 7832192 | 148955 | 2022-07-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 10675032 | 0 | Planned | 7190253 | 2750000 | 2022-07-01
118 | Radamis City | 5085281.36 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 167000 | 0 | Planned | 0 | 845868 | 2022-07-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 280000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
126 | Wadi Halfa Port | 2450000 | 5084852 | Planned | 10052024 | 5344554 | 2022-07-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 58128290 | 19714286 | Planned | 29714286 | 0 | 2022-07-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 6470000 | 4766082 | Planned | 10356467 | 8532346 | 2022-07-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
130 | EPICO 3 Facility | 5381680 | 40801141 | Planned | 18936399 | 34649290 | 2022-07-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 21474741.9 | Planned | 0 | 11971737 | 2022-07-01
132 | Ring Road - Service Road | 3106900 | 1044200 | Planned | 0 | 2545445 | 2022-07-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 423546 | 2022-07-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | Planned | 943866.4 | 0 | 2022-07-01
135 | Creeks URBN-K | 38175816 | 21802615 | Planned | 11671412 | 8752275 | 2022-07-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 59981712 | 29785634.65 | Planned | 37979942.14 | 25317789.45 | 2022-07-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 9476160 | 23000000 | Planned | 15200000 | 13800000 | 2022-07-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 2078801.53 | 2053085.945 | Planned | 1556023.032 | 1231851.567 | 2022-07-01
140 | Mechanical Installation | 13000000 | 10400000 | Planned | 8000000 | 6240000 | 2022-07-01
141 | Comoros | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 70162179.57 | Planned | 26942276.9549 | 42097307.742 | 2022-07-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
144 | British International School | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
0 | Head Office | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-07-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 55865838 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | Planned | 0 | 2788140.3135 | 2022-08-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 763433.8716 | 2022-08-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 1524200 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
6 | Creek | 75249851.5594 | 48690936.2416 | Planned | 67878744 | 69266309 | 2022-08-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 10651484.7816 | 0 | Planned | 21648822 | 13601752 | 2022-08-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
11 | Royal City Mall | 1265000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 14285714.2857 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
19 | Ministry Building | 7901457.457 | 0 | Planned | 10471979 | 2572883 | 2022-08-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 14185000 | 0 | Planned | 0 | 4500000 | 2022-08-01
21 | R05 District | 17159050 | 31597699 | Planned | 28430246 | 43189841 | 2022-08-01
22 | GOV2-Infra | 2248872.48 | 34563683 | Planned | 15709505 | 14695145 | 2022-08-01
23 | Diplomatic | 20619839 | 25211267 | Planned | 25995960 | 16823332 | 2022-08-01
24 | Kyan Project | 0 | 0 | Planned | 0 | 890334.3036 | 2022-08-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
26 | Ring Road Bridge | 3785594.8 | 0 | Planned | 28464566 | 0 | 2022-08-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
33 | Mohamed Ali Palace | 580000 | 0 | Planned | 0 | 5180546.69 | 2022-08-01
34 | Sultana Malak | 100000 | 0 | Planned | 45131276 | 5651414 | 2022-08-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
37 | Al khattatba Bridge | 3850000 | 0 | Planned | 0 | 103154 | 2022-08-01
38 | Mansoura University | 14114261 | 23197862 | Planned | 32515300 | 21462064 | 2022-08-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 5274510 | 0 | Planned | 16017504 | 0 | 2022-08-01
40 | MDF | 9865540.9 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
41 | KEMET | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
42 | Port of Sokhna | 41758178 | 0 | Planned | 35000000 | 30000000 | 2022-08-01
43 | TB2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
46 | Air Defense College | 63890451 | 36488379 | Planned | 0 | 27413727 | 2022-08-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 14021662 | 46544048 | Planned | 72738046 | 81544468 | 2022-08-01
48 | Sokhna Bridges | 7700000 | 0 | Planned | 0 | 214544 | 2022-08-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
64 | Alamain | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
72 | MR3 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
97 | Egyptian Exchange Building | 5061314 | 5846652 | Planned | 0 | 9769525 | 2022-08-01
98 | Port Said Port Silos | 35207967 | 22758807 | Planned | 20482926.16 | 27572132 | 2022-08-01
99 | The Open Channel Project | 22496307 | 24157010 | Planned | 0 | 18926553 | 2022-08-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 5341442 | 24303991.43 | Planned | 0 | 17124003 | 2022-08-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 2807509.19 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 12414552 | 28728747.62 | Planned | 0 | 24656465 | 2022-08-01
109 | HST El Mahager Bridge | 3666244.1778 | 0 | Planned | 0 | 321540 | 2022-08-01
110 | New Giza Hospital | 25082804 | 19790185 | Planned | 25676523 | 28149464 | 2022-08-01
111 | EgAt Load & Load | 5938278.4533 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
112 | Rolling Mill#4 | 15997938 | 13850551 | Planned | 18554285 | 11945778 | 2022-08-01
113 | Mivida BP#189 | 35414061 | 68490320 | Planned | 52025226 | 53558612 | 2022-08-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
115 | EDNC Landscape | 3240000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | Planned | 0 | 148955 | 2022-08-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 4125660 | 0 | Planned | 3178706 | 2000000 | 2022-08-01
118 | Radamis City | 4709509 | 0 | Planned | 0 | 3000000 | 2022-08-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 383104.5 | 0 | Planned | 0 | 141398 | 2022-08-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | Planned | 5687737 | 0 | 2022-08-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 453119.37 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
126 | Wadi Halfa Port | 1200000 | 3387071 | Planned | 2267366 | 2512334 | 2022-08-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 22898290 | 0 | Planned | 19714286 | 0 | 2022-08-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 8794544 | 2799372 | Planned | 12165833 | 5474640 | 2022-08-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
130 | EPICO 3 Facility | 24200322 | 111453111 | Planned | 32130898 | 50349656 | 2022-08-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 24329013.33 | Planned | 74541214 | 11695718 | 2022-08-01
132 | Ring Road - Service Road | 1214112 | 361535.1 | Planned | 8561112 | 744566 | 2022-08-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 315456 | 2022-08-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
135 | Creeks URBN-K | 30852133 | 26528466 | Planned | 16137266 | 13288438 | 2022-08-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 32443754 | 18490181.13 | Planned | 37979942.14 | 15716653.96 | 2022-08-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 18420963 | 18420963 | Planned | 18400000 | 10800000 | 2022-08-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 0 | 0 | Planned | 1642468.756 | 1296685.86 | 2022-08-01
140 | Mechanical Installation | 15000000 | 0 | Planned | 8320000 | 5760000 | 2022-08-01
141 | Comoros | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | Planned | 56129743.656 | 23574492.3355 | 2022-08-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
144 | British International School | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
0 | Head Office | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-08-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 18617689.0105 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
3 | Sodic East - EDNC | 10397867.7124 | 0 | Planned | 3717520.418 | 3717520.418 | 2022-09-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | Planned | 1017911.8288 | 1170598.6031 | 2022-09-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 1758000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
6 | Creek | 76249851.5594 | 46114639.5209 | Planned | 70442136 | 68140226 | 2022-09-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 0 | 0 | Planned | 3615411 | 8979703 | 2022-09-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
11 | Royal City Mall | 1854000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 10285714.2857 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
19 | Ministry Building | 6580000 | 0 | Planned | 0 | 2572883 | 2022-09-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 18520000 | 0 | Planned | 0 | 4500000 | 2022-09-01
21 | R05 District | 18984130 | 35055198 | Planned | 25280080 | 31903536 | 2022-09-01
22 | GOV2-Infra | 0 | 51980001 | Planned | 22357202 | 18789664 | 2022-09-01
23 | Diplomatic | 18229150 | 24386909 | Planned | 22938941 | 15195899 | 2022-09-01
24 | Kyan Project | 0 | 0 | Planned | 1187112.4049 | 1038723.3543 | 2022-09-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
26 | Ring Road Bridge | 3254600 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
33 | Mohamed Ali Palace | 847000 | 0 | Planned | 0 | 2696130.86 | 2022-09-01
34 | Sultana Malak | 100000 | 0 | Planned | 0 | 5651414 | 2022-09-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
37 | Al khattatba Bridge | 3954000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
38 | Mansoura University | 14680356 | 0 | Planned | 26739861 | 17735304 | 2022-09-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 7749625 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
40 | MDF | 7532715 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
41 | KEMET | 4717542.843 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
42 | Port of Sokhna | 34316764 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
43 | TB2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
46 | Air Defense College | 55077248 | 32682282 | Planned | 50000000 | 13366979 | 2022-09-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 11001933 | 41885108 | Planned | 75405929 | 84529339 | 2022-09-01
48 | Sokhna Bridges | 7400000 | 0 | Planned | 0 | 194542 | 2022-09-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
64 | Alamain | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
72 | MR3 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
97 | Egyptian Exchange Building | 16019853 | 2410499 | Planned | 15000000 | 10159345 | 2022-09-01
98 | Port Said Port Silos | 32995579 | 16523669 | Planned | 14871301.8 | 18383248 | 2022-09-01
99 | The Open Channel Project | 25496307 | 24157010 | Planned | 50000000 | 18926553 | 2022-09-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 5412141 | 11263004.76 | Planned | 24124545 | 19088988 | 2022-09-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 3156000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 14541244 | 22443280.95 | Planned | 35458898 | 35879565 | 2022-09-01
109 | HST El Mahager Bridge | 3666244.1778 | 0 | Planned | 0 | 285414 | 2022-09-01
110 | New Giza Hospital | 22055202 | 0 | Planned | 14531763 | 23256962 | 2022-09-01
111 | EgAt Load & Load | 5938278.4533 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
112 | Rolling Mill#4 | 19287938 | 13850551 | Planned | 10387913 | 9945778 | 2022-09-01
113 | Mivida BP#189 | 34248529 | 70865453 | Planned | 54534403 | 54682506 | 2022-09-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
115 | EDNC Landscape | 3883492.2 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | Planned | 0 | 148955 | 2022-09-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 5340934 | 0 | Planned | 0 | 1750000 | 2022-09-01
118 | Radamis City | 5352014 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 265000 | 0 | Planned | 4379349 | 141398 | 2022-09-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 350000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 648926.5967 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
126 | Wadi Halfa Port | 1650000 | 0 | Planned | 284497 | 1796220 | 2022-09-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 30714234 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 9460460 | 968406 | Planned | 6157862 | 3458577 | 2022-09-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
130 | EPICO 3 Facility | 26080425 | 88581967 | Planned | 67769325 | 51575873 | 2022-09-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 8347345.714 | Planned | 0 | 10521438 | 2022-09-01
132 | Ring Road - Service Road | 9541245 | 120055.7381 | Planned | 0 | 684853 | 2022-09-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | Planned | 32846567 | 294656 | 2022-09-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
135 | Creeks URBN-K | 34351494 | 29427674 | Planned | 20603119 | 17682067 | 2022-09-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 42638139 | 18490181.13 | Planned | 22339225.98 | 15716653.96 | 2022-09-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | Planned | 0 | 153357.6331 | 2022-09-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 16049122 | 16049122 | Planned | 14400000 | 13200000 | 2022-09-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 0 | 0 | Planned | 1728914.48 | 1556023.032 | 2022-09-01
140 | Mechanical Installation | 19500000 | 0 | Planned | 7680000 | 5280000 | 2022-09-01
141 | Comoros | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | Planned | 31432656.4474 | 3367784.6194 | 2022-09-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
144 | British International School | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
0 | Head Office | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-09-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 25050200 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | Planned | 4956693.8907 | 5576280.627 | 2022-10-01
4 | CFC Poduim 2 | 4258804.451 | 0 | Planned | 1560798.1375 | 1425076.5603 | 2022-10-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 1254300 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
6 | Creek | 77034374.0297 | 44356090.552 | Planned | 65751118 | 62956263 | 2022-10-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 0 | 0 | Planned | 1246000 | 13868594 | 2022-10-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
10 | Elswedy University Phase2 | 4157538.608 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
11 | Royal City Mall | 1290000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 12285714.2857 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
19 | Ministry Building | 5780000 | 0 | Planned | 0 | 2572883 | 2022-10-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 17523000 | 0 | Planned | 0 | 4500000 | 2022-10-01
21 | R05 District | 14073539 | 31741762 | Planned | 25910113 | 44945616 | 2022-10-01
22 | GOV2-Infra | 0 | 59605018 | Planned | 34107315 | 23965647 | 2022-10-01
23 | Diplomatic | 17475672 | 22209221 | Planned | 22185915 | 14558064 | 2022-10-01
24 | Kyan Project | 0 | 0 | Planned | 1384964.4723 | 1236575.4217 | 2022-10-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
26 | Ring Road Bridge | 2397300 | 0 | Planned | 24789484 | 0 | 2022-10-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
33 | Mohamed Ali Palace | 765000 | 0 | Planned | 27984884 | 3252658.86 | 2022-10-01
34 | Sultana Malak | 100000 | 0 | Planned | 0 | 1416538 | 2022-10-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
37 | Al khattatba Bridge | 3668000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
38 | Mansoura University | 15182402 | 0 | Planned | 16238503 | 15116442 | 2022-10-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 7763749 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
40 | MDF | 8352605 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
41 | KEMET | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
42 | Port of Sokhna | 35579270 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
43 | TB2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
46 | Air Defense College | 56264046 | 31810161 | Planned | 0 | 5544739 | 2022-10-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 17398711 | 34905014 | Planned | 40912218 | 45439823 | 2022-10-01
48 | Sokhna Bridges | 3340000 | 0 | Planned | 0 | 133214 | 2022-10-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
64 | Alamain | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
72 | MR3 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
97 | Egyptian Exchange Building | 23420613 | 1720038 | Planned | 0 | 7945196 | 2022-10-01
98 | Port Said Port Silos | 61892208 | 6625430 | Planned | 5962886.89 | 8856193 | 2022-10-01
99 | The Open Channel Project | 25496307 | 24157010 | Planned | 0 | 18926553 | 2022-10-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 5456554 | 12215385.71 | Planned | 0 | 13159414 | 2022-10-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 2645000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 16454147 | 25281095.24 | Planned | 0 | 21254546 | 2022-10-01
109 | HST El Mahager Bridge | 3666244.1778 | 0 | Planned | 28455656 | 102141 | 2022-10-01
110 | New Giza Hospital | 20050184 | 0 | Planned | 0 | 3685386 | 2022-10-01
111 | EgAt Load & Load | 2969139.2266 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
112 | Rolling Mill#4 | 16957602.0977 | 13850551 | Planned | 10387913 | 8945778 | 2022-10-01
113 | Mivida BP#189 | 34602340 | 87110065 | Planned | 53523554 | 61806273 | 2022-10-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
115 | EDNC Landscape | 3500000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | Planned | 5874144 | 148955 | 2022-10-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 3560622 | 0 | Planned | 0 | 863037 | 2022-10-01
118 | Radamis City | 5270509 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 376900 | 0 | Planned | 0 | 141398 | 2022-10-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 468000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
126 | Wadi Halfa Port | 684000 | 0 | Planned | 7500000 | 1240856 | 2022-10-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 15753475.21 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 12752882.3776 | 0 | Planned | 4051170 | 2997326 | 2022-10-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 175583.5004 | 2022-10-01
130 | EPICO 3 Facility | 28598321 | 48730011 | Planned | 69758299 | 42484866 | 2022-10-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 1765851.429 | Planned | 0 | 9621711 | 2022-10-01
132 | Ring Road - Service Road | 6595353.2 | 0 | Planned | 22541454 | 794946 | 2022-10-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 154955 | 2022-10-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
135 | Creeks URBN-K | 31293002 | 29963956 | Planned | 25068973 | 21891315 | 2022-10-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 39062818 | 4430730.76 | Planned | 13867635.84 | 3766121.14 | 2022-10-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | Planned | 204476.8442 | 204476.8442 | 2022-10-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 16961604 | 19000000 | Planned | 17600000 | 11400000 | 2022-10-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 0 | 2485314.565 | Planned | 2074697.376 | 1491188.739 | 2022-10-01
140 | Mechanical Installation | 21200000 | 9600000 | Planned | 7040000 | 5760000 | 2022-10-01
141 | Comoros | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | Planned | 4490379.4925 | 0 | 2022-10-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
144 | British International School | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
0 | Head Office | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-10-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 23849976.502 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | Planned | 7435040.8361 | 3717520.418 | 2022-11-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | Planned | 1900102.0804 | 916120.6459 | 2022-11-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 8644431.9023 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
6 | Creek | 76034374.0297 | 42209836.6761 | Planned | 62139867 | 57177953 | 2022-11-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 0 | 0 | Planned | 2136000 | 7183763 | 2022-11-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
11 | Royal City Mall | 3500000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 7500000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
19 | Ministry Building | 8254000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 16345000 | 0 | Planned | 0 | 4500000 | 2022-11-01
21 | R05 District | 13984509 | 32269991 | Planned | 28745263 | 45040111 | 2022-11-01
22 | GOV2-Infra | 0 | 63533710 | Planned | 46782001 | 34079608 | 2022-11-01
23 | Diplomatic | 17229150 | 18621928 | Planned | 21460480 | 13464872 | 2022-11-01
24 | Kyan Project | 0 | 0 | Planned | 1648767.229 | 989260.3374 | 2022-11-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
26 | Ring Road Bridge | 6348100 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
33 | Mohamed Ali Palace | 489000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
34 | Sultana Malak | 4845000 | 0 | Planned | 0 | 1416538 | 2022-11-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
37 | Al khattatba Bridge | 3806000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
38 | Mansoura University | 16584308 | 0 | Planned | 29599847 | 21529030 | 2022-11-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 8118845 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
40 | MDF | 11356798 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
41 | KEMET | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
42 | Port of Sokhna | 27414750 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
43 | TB2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
46 | Air Defense College | 41142038.2 | 0 | Planned | 25000000 | 0 | 2022-11-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 17656324 | 26738613 | Planned | 36817010 | 39516766 | 2022-11-01
48 | Sokhna Bridges | 4453064.0476 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
64 | Alamain | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
72 | MR3 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
97 | Egyptian Exchange Building | 24309928.15 | 90950 | Planned | 15000000 | 5857704 | 2022-11-01
98 | Port Said Port Silos | 25682796 | 3232602 | Planned | 2909341.53 | 5590595 | 2022-11-01
99 | The Open Channel Project | 23496307 | 25959677 | Planned | 0 | 20184485 | 2022-11-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 5513485.69 | 8758040 | Planned | 0 | 12697034 | 2022-11-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 2780000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 16214547 | 26811096.19 | Planned | 0 | 25845656 | 2022-11-01
109 | HST El Mahager Bridge | 7801838.5899 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
110 | New Giza Hospital | 18045166 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
111 | EgAt Load & Load | 1799847.454 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
112 | Rolling Mill#4 | 17682501.17 | 0 | Planned | 10387913 | 0 | 2022-11-01
113 | Mivida BP#189 | 34313824.25 | 56891649 | Planned | 55379664 | 55961048 | 2022-11-01
114 | Sokhna Culverts | 1000000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
115 | EDNC Landscape | 2275000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 3370329.0068 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
118 | Radamis City | 2121705 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 200360 | 0 | Planned | 0 | 141398 | 2022-11-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 10067.14 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
126 | Wadi Halfa Port | 3800000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 11040007.8455 | 0 | Planned | 0 | 3800000 | 2022-11-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 10376012 | 0 | Planned | 2379466 | 1756564 | 2022-11-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | Planned | 234111.3339 | 180000 | 2022-11-01
130 | EPICO 3 Facility | 29948386.2 | 0 | Planned | 38374884 | 9241860 | 2022-11-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 880024.7619 | Planned | 0 | 7731818 | 2022-11-01
132 | Ring Road - Service Road | 3510152 | 0 | Planned | 0 | 421453 | 2022-11-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | Planned | 11541455 | 144141 | 2022-11-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
135 | Creeks URBN-K | 26817226 | 27995511 | Planned | 27808678 | 24983291 | 2022-11-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 29694292 | 3341192.67 | Planned | 13867635.84 | 2840013.77 | 2022-11-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | Planned | 272635.7922 | 357834.4773 | 2022-11-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 20213051.26 | 13000000 | Planned | 15200000 | 7800000 | 2022-11-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 0 | 1945028.79 | Planned | 1988251.652 | 1167017.274 | 2022-11-01
140 | Mechanical Installation | 21700000 | 0 | Planned | 7680000 | 0 | 2022-11-01
141 | Comoros | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
144 | British International School | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
0 | Head Office | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-11-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 15251360 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | Planned | 4956693.8907 | 2788140.3135 | 2022-12-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | Planned | 1221494.1946 | 814329.463 | 2022-12-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 8644431.9023 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
6 | Creek | 74034374.0297 | 42209836.6761 | Planned | 59674872 | 56686106 | 2022-12-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 0 | 0 | Planned | 2136000 | 7582163 | 2022-12-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
11 | Royal City Mall | 3743500 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 1600877.2255 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
19 | Ministry Building | 9228248.4361 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 18650906.7998 | 0 | Planned | 0 | 4500000 | 2022-12-01
21 | R05 District | 9150808.82 | 36303739 | Planned | 26028245 | 31217397 | 2022-12-01
22 | GOV2-Infra | 0 | 60420293 | Planned | 53644516 | 45022677 | 2022-12-01
23 | Diplomatic | 18294660 | 8294660 | Planned | 19544114 | 11267416 | 2022-12-01
24 | Kyan Project | 3010012.694 | 0 | Planned | 1319013.7832 | 791408.2699 | 2022-12-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
26 | Ring Road Bridge | 4000000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 3365381.9394 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
33 | Mohamed Ali Palace | 532872.5 | 0 | Planned | 10000000 | 0 | 2022-12-01
34 | Sultana Malak | 8423333.3333 | 0 | Planned | 45131276 | 0 | 2022-12-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
37 | Al khattatba Bridge | 3000802.9882 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
38 | Mansoura University | 11647650 | 0 | Planned | 0 | 39919931 | 2022-12-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 8118812 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
40 | MDF | 16569603 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
41 | KEMET | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
42 | Port of Sokhna | 7589979.9745 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
43 | TB2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
46 | Air Defense College | 39999841.33 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 14435276.71 | 26669209 | Planned | 30681507 | 35318206 | 2022-12-01
48 | Sokhna Bridges | 2000000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
64 | Alamain | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
72 | MR3 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
97 | Egyptian Exchange Building | 15537483.82 | 0 | Planned | 0 | 3977898 | 2022-12-01
98 | Port Said Port Silos | 54087497.21 | 1699561 | Planned | 1529604.92 | 4115044 | 2022-12-01
99 | The Open Channel Project | 25973394.05 | 25959677 | Planned | 50000000 | 20184485 | 2022-12-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 5125647 | 3051319.333 | Planned | 35845465 | 17035022 | 2022-12-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 1419000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 17147658.69 | 19266823.81 | Planned | 64784545 | 25454565 | 2022-12-01
109 | HST El Mahager Bridge | 7801838.5899 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
110 | New Giza Hospital | 27708869.0444 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
112 | Rolling Mill#4 | 11000000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
113 | Mivida BP#189 | 37739242 | 35170580 | Planned | 68074442 | 35785040 | 2022-12-01
114 | Sokhna Culverts | 1068108.1266 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
115 | EDNC Landscape | 3224999.61 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 1048137.2826 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 3000000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
118 | Radamis City | 377305 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 157740 | 0 | Planned | 0 | 141398 | 2022-12-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
126 | Wadi Halfa Port | 5700000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 10000000 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 8771134 | 0 | Planned | 823145 | 878282 | 2022-12-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | Planned | 240000 | 180000 | 2022-12-01
130 | EPICO 3 Facility | 34536048 | 0 | Planned | 0 | 4088740 | 2022-12-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 0 | Planned | 24125454 | 3421212 | 2022-12-01
132 | Ring Road - Service Road | 1612144 | 0 | Planned | 0 | 384588 | 2022-12-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
135 | Creeks URBN-K | 23422020.33 | 27208528 | Planned | 28315456 | 26443314 | 2022-12-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 34220303.2742 | 2235932.63 | Planned | 3323048.07 | 1900542.73 | 2022-12-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | Planned | 477112.6364 | 306715.2663 | 2022-12-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 13717115 | 17000000 | Planned | 10400000 | 10200000 | 2022-12-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 0 | 1512800.17 | Planned | 1556023.032 | 907680.102 | 2022-12-01
140 | Mechanical Installation | 21329866.22 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
141 | Comoros | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
144 | British International School | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
0 | Head Office | 0 | 0 | Planned | 0 | 0 | 2022-12-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 19769311.4842 | 0 | Actual | 25000000 | 26015858.53 | 2022-01-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | Actual | 0 | 2332594.74 | 2022-01-01
3 | Sodic East - EDNC | 9247577.4383 | 0 | Actual | 0 | 1132756 | 2022-01-01
4 | CFC Poduim 2 | 179611.871 | 0 | Actual | 0 | 179964.77 | 2022-01-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 2853342.0108 | 7106851.3 | Actual | 1915741.26 | 2915541.63 | 2022-01-01
6 | Creek | 21591117.7838 | 41254688.2 | Actual | 34010573 | 22031054.04 | 2022-01-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | Actual | 0 | 375000 | 2022-01-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 9475329.6282 | 78769317.98 | Actual | 18785649.76 | 7801987.86 | 2022-01-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 39745.76 | Actual | 0 | 301703.52 | 2022-01-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 1026113.97 | 2022-01-01
11 | Royal City Mall | 773323.9962 | 0 | Actual | 0 | 580059.85 | 2022-01-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | Actual | 0 | 1685660.92 | 2022-01-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | Actual | 0 | 30436.87 | 2022-01-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | Actual | 0 | 2363.9 | 2022-01-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 16839225.0122 | 0 | Actual | 61744093.5 | 17678536.44 | 2022-01-01
19 | Ministry Building | 5134724 | 941323.98 | Actual | 19651237.15 | 3057917.81 | 2022-01-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 7807615.0984 | 4531853.9975 | Actual | 14688060 | 6002422.51 | 2022-01-01
21 | R05 District | 20476909.3909 | 13495875.88 | Actual | 21122875.14 | 17319594.37 | 2022-01-01
22 | GOV2-Infra | 4300291.1443 | 8390640.5991 | Actual | 0 | 4563192.41 | 2022-01-01
23 | Diplomatic | 10624637.7314 | 0 | Actual | 0 | 6601777.01 | 2022-01-01
24 | Kyan Project | 969770.4634 | 0 | Actual | 0 | 503754.98 | 2022-01-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | Actual | 0 | 1085 | 2022-01-01
26 | Ring Road Bridge | 2788773.2688 | 0 | Actual | 0 | 4283725.82 | 2022-01-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 4789240.242 | 0 | Actual | 0 | 337479.68 | 2022-01-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | Actual | 0 | 656.52 | 2022-01-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 1235 | 2022-01-01
33 | Mohamed Ali Palace | 19834.7579 | 0 | Actual | 0 | 306318.04 | 2022-01-01
34 | Sultana Malak | 234774 | 0 | Actual | 0 | 923377.77 | 2022-01-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
37 | Al khattatba Bridge | 3979428.1354 | 0 | Actual | 0 | 1961875.79 | 2022-01-01
38 | Mansoura University | 6484854.8088 | 7492845 | Actual | 18546692 | 12597522.79 | 2022-01-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 19553558.914 | 105263249.99 | Actual | 12197351.2 | 19800302.33 | 2022-01-01
40 | MDF | 25710644.6146 | 23534544.76 | Actual | 18615257.09 | 14051457.76 | 2022-01-01
41 | KEMET | 2447578.1218 | 0 | Actual | 0 | 2990143.89 | 2022-01-01
42 | Port of Sokhna | 70435880.1613 | 108325955.45 | Actual | 30508804.45 | 23079842.51 | 2022-01-01
43 | TB2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 281799.85 | 2022-01-01
46 | Air Defense College | 47224239.5855 | 13373273.2153 | Actual | 147066820 | 49409339.28 | 2022-01-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 13447816.9026 | 9516947.0781 | Actual | 53524973.94 | 9908276.29 | 2022-01-01
48 | Sokhna Bridges | 22134769.0625 | 0 | Actual | 0 | 22824318.24 | 2022-01-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | Actual | 0 | 40341.81 | 2022-01-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | Actual | 0 | 155564.69 | 2022-01-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | Actual | 0 | 60419.49 | 2022-01-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | Actual | 0 | 74885.35 | 2022-01-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | Actual | 0 | 20977.1 | 2022-01-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
64 | Alamain | 0 | 0 | Actual | 0 | 14291 | 2022-01-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | Actual | 0 | 131755 | 2022-01-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | Actual | 0 | 6327 | 2022-01-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | Actual | 0 | 191914.74 | 2022-01-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
72 | MR3 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | Actual | 0 | 5762.7 | 2022-01-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 50255 | 2022-01-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
97 | Egyptian Exchange Building | 10942170.5 | 0 | Actual | 0 | 5144726.48 | 2022-01-01
98 | Port Said Port Silos | 9098926.6042 | 5731314.12 | Actual | 6384571 | 7800748.83 | 2022-01-01
99 | The Open Channel Project | 18099916.4751 | 12467000.66 | Actual | 0 | 26230798.69 | 2022-01-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | Actual | 0 | 52462.98 | 2022-01-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | Actual | 0 | 7677797.56 | 2022-01-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 6550983.086 | 0 | Actual | 0 | 9995146.08 | 2022-01-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | Actual | 0 | 1700 | 2022-01-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 12321588.4712 | 9032753.11 | Actual | 0 | 9468885.14 | 2022-01-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 133640.7527 | 0 | Actual | 0 | 2165300.61 | 2022-01-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 12419848.7419 | 0 | Actual | 0 | 11492201.58 | 2022-01-01
109 | HST El Mahager Bridge | 11469944.1196 | 0 | Actual | 0 | 2880388 | 2022-01-01
110 | New Giza Hospital | 11957963.5417 | 28571872.94 | Actual | 21023839 | 25241407.8 | 2022-01-01
111 | EgAt Load & Load | 2392520.6774 | 2116780.43 | Actual | 4588552.22 | 1261405.2 | 2022-01-01
112 | Rolling Mill#4 | 19294981.1733 | 14485776.58 | Actual | 0 | 13058417.58 | 2022-01-01
113 | Mivida BP#189 | 25744482.7684 | 29038558.46 | Actual | 62566272.8 | 38809003.91 | 2022-01-01
114 | Sokhna Culverts | 1245641.3043 | 0 | Actual | 22255332.55 | 408660.31 | 2022-01-01
115 | EDNC Landscape | 1491522.5842 | 0 | Actual | 5035428.4 | 1109006.39 | 2022-01-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 548920.0761 | 0 | Actual | 0 | 430943.7 | 2022-01-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 367145.9438 | 0 | Actual | 5455347 | 547960.16 | 2022-01-01
118 | Radamis City | 6759163.413 | 18044958.86 | Actual | 10000000 | 4531189.7 | 2022-01-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 242804.0111 | 0 | Actual | 0 | 244050.72 | 2022-01-01
120 | El-Hussein Mosque | 16416.6667 | 0 | Actual | 0 | 26387.31 | 2022-01-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 52513.3287 | 0 | Actual | 0 | 63347.5 | 2022-01-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
124 | Beymen Fit Out | 38633.3333 | 0 | Actual | 0 | 16973.27 | 2022-01-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 122363.5333 | 1105252.51 | Actual | 0 | 1140367.18 | 2022-01-01
126 | Wadi Halfa Port | 3513753.4636 | 23601514.1 | Actual | 0 | 2525166.57 | 2022-01-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 1814666.6 | 10061971.04 | Actual | 22327120.91 | 1653848.78 | 2022-01-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 1488393.7298 | 2138801.7829 | Actual | 0 | 2478786.47 | 2022-01-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 37786.5169 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
130 | EPICO 3 Facility | 9991714.006 | 11426647.21 | Actual | 0 | 11404964.64 | 2022-01-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 73889.957 | 439200 | Actual | 0 | 39155 | 2022-01-01
132 | Ring Road - Service Road | 3424327.6559 | 0 | Actual | 0 | 2397905.79 | 2022-01-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | -29491.5556 | 0 | Actual | 0 | 8670 | 2022-01-01
135 | Creeks URBN-K | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 3503325.3447 | 23827408.969 | Actual | 0 | 6573518.58 | 2022-01-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 414932.0005 | 0 | Actual | 0 | 7966896.75 | 2022-01-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 0 | 0 | Actual | 0 | 66460.05 | 2022-01-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 15011.2212 | 0 | Actual | 0 | 296595 | 2022-01-01
140 | Mechanical Installation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
141 | Comoros | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
144 | British International School | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
0 | Head Office | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-01-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 20147535.2421 | 50310527.2876 | Actual | 50000000 | 54449501.92 | 2022-02-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | Actual | 0 | 1083630.91 | 2022-02-01
3 | Sodic East - EDNC | 5015743.1601 | 0 | Actual | 0 | 5574874.08 | 2022-02-01
4 | CFC Poduim 2 | 7041.2581 | 0 | Actual | 0 | 84316.75 | 2022-02-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 18147034.0719 | 0 | Actual | 4987239.43 | 1569787.31 | 2022-02-01
6 | Creek | 61027621.1243 | 23948941.18 | Actual | 75191848.31 | 57085738.42 | 2022-02-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | Actual | 3229199.85 | 83260.56 | 2022-02-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 7340962.6026 | -4507541.93 | Actual | 0 | 9220325 | 2022-02-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | Actual | 0 | 358756.16 | 2022-02-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 55000 | 2022-02-01
11 | Royal City Mall | 477357.4693 | 0 | Actual | 0 | 323073.43 | 2022-02-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | Actual | 0 | 2642034.09 | 2022-02-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | Actual | 0 | 101583 | 2022-02-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | Actual | 0 | 81 | 2022-02-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 9633061.1111 | 0 | Actual | 0 | 2939444.45 | 2022-02-01
19 | Ministry Building | 31513692.4784 | 0 | Actual | 9763026.06 | 4846148.13 | 2022-02-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 9512359.3782 | 0 | Actual | 13939200 | 13620228.37 | 2022-02-01
21 | R05 District | 17970669.9391 | 0 | Actual | 0 | 35516742.79 | 2022-02-01
22 | GOV2-Infra | 5856371.1959 | 0 | Actual | 43323670.25 | 1384852.31 | 2022-02-01
23 | Diplomatic | 5746801.3693 | 0 | Actual | 0 | 3534721.08 | 2022-02-01
24 | Kyan Project | 7274065.6815 | 0 | Actual | 14892130 | 585122.75 | 2022-02-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | Actual | 0 | 10140 | 2022-02-01
26 | Ring Road Bridge | 1757062.5054 | 0 | Actual | 0 | 3310764.83 | 2022-02-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 823330.06 | 2022-02-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | Actual | 0 | 30574.61 | 2022-02-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 495.92 | 2022-02-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 81 | 2022-02-01
33 | Mohamed Ali Palace | 13281.6421 | 0 | Actual | 0 | 303942.46 | 2022-02-01
34 | Sultana Malak | 1544.2045 | 0 | Actual | 0 | 1008001.66 | 2022-02-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 153037 | 2022-02-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
37 | Al khattatba Bridge | 3130724.6667 | 1452505.975 | Actual | 0 | 4108091.42 | 2022-02-01
38 | Mansoura University | 12331851.3473 | 7679335 | Actual | 0 | 2947863.61 | 2022-02-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 21793574.7097 | 0 | Actual | 15000000 | 16158924.66 | 2022-02-01
40 | MDF | 33533725.0521 | 40449855.18 | Actual | 26918062.22 | 18662429.75 | 2022-02-01
41 | KEMET | 1954715.7665 | 0 | Actual | 0 | 620287.34 | 2022-02-01
42 | Port of Sokhna | 63800804.1473 | 0 | Actual | 27461819.5 | 43426503.62 | 2022-02-01
43 | TB2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | Actual | 0 | 127185 | 2022-02-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
46 | Air Defense College | 36117851.6373 | 0 | Actual | 0 | 42472159.78 | 2022-02-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 13038001.8256 | 15495416.0714 | Actual | 0 | 3463398.65 | 2022-02-01
48 | Sokhna Bridges | 19771359.3438 | 0 | Actual | 0 | 15339981.7 | 2022-02-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | Actual | 0 | 56807.53 | 2022-02-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | Actual | 0 | 0.01 | 2022-02-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | Actual | 0 | 13834.53 | 2022-02-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | Actual | 0 | 1 | 2022-02-01
64 | Alamain | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | Actual | 0 | 1848 | 2022-02-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | Actual | 0 | 166100.22 | 2022-02-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
72 | MR3 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | Actual | 0 | 125781.58 | 2022-02-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 45927 | 2022-02-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 472.31 | 2022-02-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 1554.55 | 2022-02-01
97 | Egyptian Exchange Building | 6609369.8936 | 0 | Actual | 14276720 | 11129712.25 | 2022-02-01
98 | Port Said Port Silos | 4732309.4271 | 2086813.54 | Actual | 3852337 | 6174236.64 | 2022-02-01
99 | The Open Channel Project | 17959584.5164 | 0 | Actual | 103808480 | 26708381.99 | 2022-02-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | Actual | 0 | 4994449.22 | 2022-02-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 11526165.5054 | 0 | Actual | 0 | 5432397.6 | 2022-02-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 42716915.1099 | 0 | Actual | 0 | 9851816.85 | 2022-02-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | Actual | 5500000 | 984059.87 | 2022-02-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 10636546.1398 | 0 | Actual | 0 | 6901446.94 | 2022-02-01
109 | HST El Mahager Bridge | 14037858.4565 | 0 | Actual | 0 | 16392615.29 | 2022-02-01
110 | New Giza Hospital | 12703526.3958 | 16272130.6638 | Actual | 0 | 19238923.89 | 2022-02-01
111 | EgAt Load & Load | 1691213.043 | 2768145.62 | Actual | 0 | 1014184.12 | 2022-02-01
112 | Rolling Mill#4 | 16864542.816 | 124880417.8 | Actual | 22286048.94 | 15219633.14 | 2022-02-01
113 | Mivida BP#189 | 12419705.3895 | 23000800.56 | Actual | 37089198 | 13846837.21 | 2022-02-01
114 | Sokhna Culverts | 5898597.2817 | 43500 | Actual | 0 | 146631.52 | 2022-02-01
115 | EDNC Landscape | 85062.4884 | 3177161.7048 | Actual | 2038310.81 | 2344630.99 | 2022-02-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 496747.8587 | 0 | Actual | 0 | 425474.44 | 2022-02-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 798675.9217 | 0 | Actual | 0 | 627711.09 | 2022-02-01
118 | Radamis City | 5531631.5761 | 18559790.26 | Actual | 0 | 3386530.34 | 2022-02-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 259707.2556 | 0 | Actual | 0 | 249337.5 | 2022-02-01
120 | El-Hussein Mosque | 1860.6889 | 0 | Actual | 0 | 83727.18 | 2022-02-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 2548.2124 | 0 | Actual | 0 | 17419.71 | 2022-02-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | Actual | 0 | 304109.83 | 2022-02-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 781114.0333 | 0 | Actual | 0 | 623621.97 | 2022-02-01
126 | Wadi Halfa Port | 2138514.2441 | 22333274 | Actual | 0 | 1855946.93 | 2022-02-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 8642370.6333 | 38816091.84 | Actual | 0 | 42843745.19 | 2022-02-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 3967561.1651 | 4909563.9175 | Actual | 0 | 3594052.29 | 2022-02-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 10884.4045 | 0 | Actual | 0 | 34477 | 2022-02-01
130 | EPICO 3 Facility | 6138275.8978 | 8374674.18 | Actual | 13338534.97 | 2980730.38 | 2022-02-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 97886.3441 | 0 | Actual | 0 | 219792.61 | 2022-02-01
132 | Ring Road - Service Road | 6689856.8172 | 3988667.49 | Actual | 0 | 2209474.51 | 2022-02-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 208.4444 | 0 | Actual | 0 | 632 | 2022-02-01
135 | Creeks URBN-K | 345227.0606 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 5055636.2951 | 31327285.452 | Actual | 0 | 6973657.96 | 2022-02-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 947726.4141 | 0 | Actual | 0 | 510622.86 | 2022-02-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 0 | 0 | Actual | 0 | 388415 | 2022-02-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 3371474.4908 | 0 | Actual | 8608452.25 | 4593746.47 | 2022-02-01
140 | Mechanical Installation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
141 | Comoros | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | Actual | 0 | 71160.56 | 2022-02-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
144 | British International School | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
0 | Head Office | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-02-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 30592124.3789 | 19434003.543 | Actual | 10772469.3 | 40802330.63 | 2022-03-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | Actual | 0 | 2974708.57 | 2022-03-01
3 | Sodic East - EDNC | 366532.7823 | 0 | Actual | 0 | 1712510.34 | 2022-03-01
4 | CFC Poduim 2 | 27475.5977 | 0 | Actual | 0 | 78279.32 | 2022-03-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 5784238.25 | 0 | Actual | 0 | 5885755.95 | 2022-03-01
6 | Creek | 37407215.0703 | 26373696.03 | Actual | 44263221 | 37433656.39 | 2022-03-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | Actual | 0 | 1804245.4 | 2022-03-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 7897415.8718 | 16978619.23 | Actual | 4198626.99 | 18316658.94 | 2022-03-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | Actual | 0 | 102964 | 2022-03-01
10 | Elswedy University Phase2 | 3356343.5154 | 0 | Actual | 0 | 5884969.42 | 2022-03-01
11 | Royal City Mall | 205725.8098 | 0 | Actual | 0 | 297485.7 | 2022-03-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | Actual | 0 | 4671987.18 | 2022-03-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | Actual | 0 | 914.42 | 2022-03-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 529028.0122 | 0 | Actual | 0 | 2319769.27 | 2022-03-01
19 | Ministry Building | 3314974.2494 | 506324.175 | Actual | 0 | 3954920.49 | 2022-03-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 7515231.8342 | 6047604.1835 | Actual | 20394000 | 16096644.91 | 2022-03-01
21 | R05 District | 19185732.1523 | 0 | Actual | 21817665.3 | 16301069.47 | 2022-03-01
22 | GOV2-Infra | 48525762.9691 | 0 | Actual | 0 | 1348447.79 | 2022-03-01
23 | Diplomatic | 7304455.1634 | 0 | Actual | 0 | 6513076.38 | 2022-03-01
24 | Kyan Project | 0 | 0 | Actual | 0 | 247310.68 | 2022-03-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | Actual | 0 | 126620 | 2022-03-01
26 | Ring Road Bridge | 4924301.871 | 1904142.8 | Actual | 8252718.2 | 2883866.22 | 2022-03-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 276131.63 | 2022-03-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | Actual | 0 | 106963.75 | 2022-03-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | Actual | 0 | 158094.99 | 2022-03-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 233235 | 2022-03-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 293773 | 2022-03-01
33 | Mohamed Ali Palace | 26464.4632 | 0 | Actual | 0 | 646265.16 | 2022-03-01
34 | Sultana Malak | 1055.6818 | 0 | Actual | 43212470 | 3833460.45 | 2022-03-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 132289.43 | 2022-03-01
37 | Al khattatba Bridge | 2021208.9792 | 0 | Actual | 40145655 | 2623311.71 | 2022-03-01
38 | Mansoura University | 9899820.5773 | 4752815 | Actual | 4392450 | 10481887.88 | 2022-03-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 25178698.3011 | 0 | Actual | 200000000 | 30963356.33 | 2022-03-01
40 | MDF | 17194021.9271 | 21325130.34 | Actual | 56980342.43 | 55180097.58 | 2022-03-01
41 | KEMET | 603408.5076 | 0 | Actual | 0 | 734949.46 | 2022-03-01
42 | Port of Sokhna | 82860978.7849 | 0 | Actual | 121165684.75 | 58048335.52 | 2022-03-01
43 | TB2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | Actual | 0 | 92505 | 2022-03-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
46 | Air Defense College | 61977937.2228 | 68138935.66 | Actual | 0 | 53919239.97 | 2022-03-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 20422499.7538 | 8053943.7507 | Actual | 21242554.814 | 8870327.44 | 2022-03-01
48 | Sokhna Bridges | 23120803.5104 | 0 | Actual | 501790.25 | 29604077.26 | 2022-03-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | Actual | 0 | 46803.44 | 2022-03-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 3726190.67 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
64 | Alamain | 0 | 0 | Actual | 0 | 7000 | 2022-03-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | Actual | 0 | 1141.73 | 2022-03-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | Actual | 0 | 121403.6 | 2022-03-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
72 | MR3 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | Actual | 0 | 22695 | 2022-03-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 222115.55 | 2022-03-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | Actual | 0 | 858.03 | 2022-03-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 33570 | 2022-03-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
97 | Egyptian Exchange Building | 9959656.5745 | 8971116.16 | Actual | 18578050 | 4366441.22 | 2022-03-01
98 | Port Said Port Silos | 3286817.6979 | 612061.08 | Actual | 36909667 | 11294897.05 | 2022-03-01
99 | The Open Channel Project | 21448031.2098 | 21195390.29 | Actual | 0 | 7214045.5 | 2022-03-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | Actual | 0 | 42313.5 | 2022-03-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | Actual | 0 | 1568606.94 | 2022-03-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 15878805.1398 | 0 | Actual | 724954 | 9349138.42 | 2022-03-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 10379971.4136 | 7818140.35 | Actual | 0 | 8270116.46 | 2022-03-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 691994.1275 | 0 | Actual | 14904090 | 7384370.55 | 2022-03-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 8633534.2473 | 0 | Actual | 15425224.75 | 8399601.21 | 2022-03-01
109 | HST El Mahager Bridge | 2306467.0435 | 0 | Actual | 3290022.4 | 3634072.54 | 2022-03-01
110 | New Giza Hospital | 21433704.7917 | 0 | Actual | 17903308 | 20285947.2 | 2022-03-01
111 | EgAt Load & Load | 426274.9677 | 0 | Actual | 0 | 698149.55 | 2022-03-01
112 | Rolling Mill#4 | 20171321.5467 | 0 | Actual | 0 | 18638565.93 | 2022-03-01
113 | Mivida BP#189 | 20880740.9895 | 15682494.86 | Actual | 22123110.41 | 18472855.82 | 2022-03-01
114 | Sokhna Culverts | -8598685.41 | 9863.4 | Actual | 0 | 410470.04 | 2022-03-01
115 | EDNC Landscape | 43859.0202 | 0 | Actual | 0 | 50168.66 | 2022-03-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 454225.25 | 0 | Actual | 0 | 349912.26 | 2022-03-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 321078.4096 | 0 | Actual | 2856009 | 6178029.95 | 2022-03-01
118 | Radamis City | 5750233.7826 | 12678283.81 | Actual | 10000000 | 7394593.99 | 2022-03-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 162310.5667 | 0 | Actual | 0 | 141656.08 | 2022-03-01
120 | El-Hussein Mosque | 1010.6667 | 0 | Actual | 0 | 15666.78 | 2022-03-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 1179.0718 | 0 | Actual | 0 | 71317.4 | 2022-03-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
124 | Beymen Fit Out | 7711.1111 | 0 | Actual | 0 | 80909.74 | 2022-03-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 721314.0222 | 0 | Actual | 0 | 385762.73 | 2022-03-01
126 | Wadi Halfa Port | 6384387.614 | 8145935 | Actual | 22733360.9 | 9861243.72 | 2022-03-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 51693914.2333 | 40629535.49 | Actual | 38474799.51 | 50053129.69 | 2022-03-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 5665445.0025 | 3284925.6635 | Actual | 2167633.67 | 4747754.49 | 2022-03-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
130 | EPICO 3 Facility | 9557546.9475 | 13210447.27 | Actual | 0 | 44059551.52 | 2022-03-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 242764.1398 | 6812368.78 | Actual | 0 | 416164.39 | 2022-03-01
132 | Ring Road - Service Road | 4395077.3333 | 66980 | Actual | 0 | 476445.62 | 2022-03-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 208.4444 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
135 | Creeks URBN-K | 412046.2386 | 0 | Actual | 0 | 6246809.08 | 2022-03-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 11414161.0272 | 38504879.525 | Actual | 85381367.72 | 18598654.96 | 2022-03-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 341315.2868 | 0 | Actual | 674665.8 | 460351.98 | 2022-03-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 1795472.1368 | 0 | Actual | 0 | 921374.89 | 2022-03-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 3846173.7947 | 0 | Actual | 2814358.19 | 4187179.54 | 2022-03-01
140 | Mechanical Installation | 0 | 0 | Actual | 15000000 | 5500000 | 2022-03-01
141 | Comoros | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | Actual | 0 | 1619693.47 | 2022-03-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
144 | British International School | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
0 | Head Office | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-03-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 18974402.8632 | 10662740.4189 | Actual | 0 | 15809069.62 | 2022-04-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | Actual | 0 | 1840173.92 | 2022-04-01
3 | Sodic East - EDNC | 250011.0918 | 0 | Actual | 0 | 1288613.18 | 2022-04-01
4 | CFC Poduim 2 | 6755.1247 | 0 | Actual | 0 | 234228.75 | 2022-04-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 3286927.2765 | 0 | Actual | 0 | 3820087.53 | 2022-04-01
6 | Creek | 20780376.8108 | 23994845.65 | Actual | 45000000 | 53968475.27 | 2022-04-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | Actual | 0 | 303152.4 | 2022-04-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 10356394.2308 | 8871803.43 | Actual | 14812371.73 | 8192250.26 | 2022-04-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | Actual | 0 | 336282.41 | 2022-04-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 301020 | 2022-04-01
11 | Royal City Mall | 205108.0721 | 0 | Actual | 0 | 325520.8 | 2022-04-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | Actual | 0 | 206450 | 2022-04-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | Actual | 0 | 241811.64 | 2022-04-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | Actual | 0 | 2363.9 | 2022-04-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 16090954.8307 | 0 | Actual | 0 | 2048836.85 | 2022-04-01
19 | Ministry Building | 43232255.4402 | 0 | Actual | 140077310 | 9542414.64 | 2022-04-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 4639983.6166 | 6570200.0498 | Actual | 23358750 | 17971364.97 | 2022-04-01
21 | R05 District | 15499898.6802 | 0 | Actual | 13832012 | 21979032.47 | 2022-04-01
22 | GOV2-Infra | 4125518.7113 | 0 | Actual | 9410120.99 | 1871872.13 | 2022-04-01
23 | Diplomatic | 4280839.4528 | 32314265.8362 | Actual | 0 | 6462681.07 | 2022-04-01
24 | Kyan Project | 2.3842e-07 | 0 | Actual | 0 | 357101.98 | 2022-04-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
26 | Ring Road Bridge | 546186.4839 | 4575033.241 | Actual | 0 | 2829874.58 | 2022-04-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 394328.59 | 2022-04-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | Actual | 0 | 656.52 | 2022-04-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 40 | 2022-04-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 164879.6 | 2022-04-01
33 | Mohamed Ali Palace | 257830.2 | 0 | Actual | 2521940 | 2389975.17 | 2022-04-01
34 | Sultana Malak | 532068.1818 | 0 | Actual | 0 | 3787022.6 | 2022-04-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 186941.62 | 2022-04-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
37 | Al khattatba Bridge | 1355758.3524 | 0 | Actual | 0 | 3295591.86 | 2022-04-01
38 | Mansoura University | 5243976.2382 | 8230572 | Actual | 7875075 | 41360700.84 | 2022-04-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 14066458.3871 | 0 | Actual | 0 | 14222969.57 | 2022-04-01
40 | MDF | 22749629.6042 | 10484631.76 | Actual | 13956816.02 | 14675094.36 | 2022-04-01
41 | KEMET | 31290.0406 | 0 | Actual | 0 | 916495.46 | 2022-04-01
42 | Port of Sokhna | 49672118.2796 | 0 | Actual | 0 | 15012639.56 | 2022-04-01
43 | TB2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
46 | Air Defense College | 33243187.3575 | 21952851.505 | Actual | 142024760 | 41851048.4 | 2022-04-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 7197135.8667 | 4423045.8445 | Actual | 0 | 2881632.79 | 2022-04-01
48 | Sokhna Bridges | 12776936.6562 | 0 | Actual | 0 | 12523615.27 | 2022-04-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | Actual | 0 | 16612.28 | 2022-04-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | Actual | 0 | -114028.83 | 2022-04-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | Actual | 0 | 140260.76 | 2022-04-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | Actual | 0 | 60736.39 | 2022-04-01
64 | Alamain | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | Actual | 0 | 100000 | 2022-04-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | Actual | 0 | 105393.16 | 2022-04-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
72 | MR3 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 17974.88 | 2022-04-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 26486.12 | 2022-04-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | Actual | 0 | 16057.3 | 2022-04-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
97 | Egyptian Exchange Building | 8191050.1809 | 0 | Actual | 0 | 7559436.62 | 2022-04-01
98 | Port Said Port Silos | 1623844.6562 | 2803566.38 | Actual | 1115750.61 | 5146959.95 | 2022-04-01
99 | The Open Channel Project | 6170747.6216 | 4298813 | Actual | 0 | 29064208.9 | 2022-04-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | Actual | 0 | 5287.75 | 2022-04-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | Actual | 0 | 2592257.82 | 2022-04-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 23499891.2151 | 0 | Actual | 0 | 8275988.98 | 2022-04-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | Actual | 2256420 | 0 | 2022-04-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 2275414.1645 | 30878458.16 | Actual | 0 | 8631229.24 | 2022-04-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 999680.25 | 2022-04-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 26872028.3441 | 0 | Actual | 0 | 7993085.5 | 2022-04-01
109 | HST El Mahager Bridge | 13940838.0217 | 3590367.9 | Actual | 0 | 2020104.86 | 2022-04-01
110 | New Giza Hospital | 11248119.6875 | 27055204.9048 | Actual | 19802301 | 25795320.78 | 2022-04-01
111 | EgAt Load & Load | 213254.828 | 0 | Actual | 0 | 835370.83 | 2022-04-01
112 | Rolling Mill#4 | 16333607.7333 | 0 | Actual | 0 | 11909544.34 | 2022-04-01
113 | Mivida BP#189 | 21364910.4526 | 16636045.76 | Actual | 18794302.39 | 49242327.31 | 2022-04-01
114 | Sokhna Culverts | 80177.18 | 29000 | Actual | 0 | 117769 | 2022-04-01
115 | EDNC Landscape | 12622.5623 | 0 | Actual | 0 | 97756.68 | 2022-04-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 407091.413 | 0 | Actual | 0 | 786320.87 | 2022-04-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 605324.4101 | 0 | Actual | 1337162.6 | 697675.21 | 2022-04-01
118 | Radamis City | 3856803.5 | 14184045.73 | Actual | 15000000 | 5325637.18 | 2022-04-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 136553.2333 | 0 | Actual | 0 | 139742.57 | 2022-04-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | Actual | 0 | 3266.36 | 2022-04-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 295938.7676 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
124 | Beymen Fit Out | 112252.9 | 0 | Actual | 0 | 209188.55 | 2022-04-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | Actual | 0 | 433832.25 | 2022-04-01
126 | Wadi Halfa Port | 3125749.1253 | 0 | Actual | 0 | 1767591.41 | 2022-04-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 40605767.7222 | 18454228.05 | Actual | 24953771.0923 | 1679735.71 | 2022-04-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 4734307.7899 | 3808329.2952 | Actual | 3494854.78 | 499976.93 | 2022-04-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
130 | EPICO 3 Facility | 6927469.0623 | 6910722.77 | Actual | 0 | 7120985.7 | 2022-04-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 25897246.59 | Actual | 57750000 | 0 | 2022-04-01
132 | Ring Road - Service Road | 828594.043 | 0 | Actual | 0 | 557042.59 | 2022-04-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
135 | Creeks URBN-K | 3798686.3716 | 0 | Actual | 0 | 48344630.21 | 2022-04-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 7058835.9152 | 37862274.579 | Actual | 19448762.45 | 13022912.52 | 2022-04-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | Actual | 0 | 605556.41 | 2022-04-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 1442035.2457 | 0 | Actual | 5721710 | 1570510.24 | 2022-04-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 4705375.4475 | 0 | Actual | 3101692.62 | 4089583.15 | 2022-04-01
140 | Mechanical Installation | 0 | 0 | Actual | 0 | 300000 | 2022-04-01
141 | Comoros | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | Actual | 0 | 277905.4 | 2022-04-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
144 | British International School | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
0 | Head Office | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-04-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 32613422.1789 | 24304667.5905 | Actual | 6648903.39 | 24341305.66 | 2022-05-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | Actual | 0 | 896820.53 | 2022-05-01
3 | Sodic East - EDNC | 201722.436 | 0 | Actual | 0 | 386671.12 | 2022-05-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 729484.1294 | 0 | Actual | 0 | 336018.35 | 2022-05-01
6 | Creek | 29862328.8324 | 81851684.98 | Actual | 109103383 | 76836713.25 | 2022-05-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | Actual | 0 | 40312.21 | 2022-05-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 16315626.4231 | -14246889.22 | Actual | 6182724.5 | 24282951.79 | 2022-05-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | Actual | 0 | 1102125 | 2022-05-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
11 | Royal City Mall | 286309.9172 | 0 | Actual | 0 | 529379.66 | 2022-05-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 892946.9204 | Actual | 0 | 1088461.21 | 2022-05-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | Actual | 0 | 914416.1 | 2022-05-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 1889703.538 | 0 | Actual | 0 | 5889328.3 | 2022-05-01
19 | Ministry Building | 7507686.0662 | 0 | Actual | 36213786.87 | 6552354.95 | 2022-05-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 8271461.0674 | 9651525.445 | Actual | 24401770 | 9046408.25 | 2022-05-01
21 | R05 District | 13176275.2589 | 0 | Actual | 0 | 14086932.52 | 2022-05-01
22 | GOV2-Infra | 4573375.8969 | 0 | Actual | 12295284.47 | 1419629.45 | 2022-05-01
23 | Diplomatic | 7175832.8865 | 0 | Actual | 0 | 1966290.34 | 2022-05-01
24 | Kyan Project | -0.33966 | 0 | Actual | 0 | 2874368.31 | 2022-05-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
26 | Ring Road Bridge | 1675153.5054 | 53869.438 | Actual | 8461342.15 | 1383940.7 | 2022-05-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 38936.3591 | 0 | Actual | 0 | 278991.69 | 2022-05-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
33 | Mohamed Ali Palace | 540120.9789 | 0 | Actual | 0 | 1452851.35 | 2022-05-01
34 | Sultana Malak | 241670.8864 | 0 | Actual | 0 | 2781593.9 | 2022-05-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 277307.77 | 2022-05-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
37 | Al khattatba Bridge | -0.35118 | 0 | Actual | 0 | 2638673.03 | 2022-05-01
38 | Mansoura University | 16923217.872 | 12507989 | Actual | 5310845 | 7370689.78 | 2022-05-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 25987556.871 | 0 | Actual | 200000000 | 17657522.86 | 2022-05-01
40 | MDF | 31488497.8854 | 21641243.84 | Actual | 13463455.46 | 19041696.58 | 2022-05-01
41 | KEMET | 453332.8122 | 0 | Actual | 0 | 1594369.71 | 2022-05-01
42 | Port of Sokhna | 42501794.4516 | 0 | Actual | 0 | 15746769.38 | 2022-05-01
43 | TB2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
46 | Air Defense College | 48056904.1244 | 22046148.9 | Actual | 0 | 123884858.74 | 2022-05-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 15199141.2923 | 4766150.0762 | Actual | 8988165.9521 | 6128119.39 | 2022-05-01
48 | Sokhna Bridges | 19204808.3125 | 0 | Actual | 0 | 31378369.73 | 2022-05-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | Actual | 750000 | 105215 | 2022-05-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | Actual | 0 | 68128.13 | 2022-05-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | Actual | 0 | 50000 | 2022-05-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | Actual | 0 | 83791 | 2022-05-01
64 | Alamain | 0 | 0 | Actual | 0 | 20000 | 2022-05-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | Actual | 0 | 74813 | 2022-05-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
72 | MR3 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
97 | Egyptian Exchange Building | 10189742.5106 | 521149.328 | Actual | 0 | 7943671.7 | 2022-05-01
98 | Port Said Port Silos | 7979171.7708 | 10044463.57 | Actual | 2136487 | 23740828.21 | 2022-05-01
99 | The Open Channel Project | 5401406.9402 | 3063890.71 | Actual | 0 | 2867385.48 | 2022-05-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | Actual | 0 | 4542513.68 | 2022-05-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 9913921.1183 | 0 | Actual | 0 | 2610878.93 | 2022-05-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 3908087.5398 | -7583768.4742 | Actual | 0 | 3223067.44 | 2022-05-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | -0.064356 | 0 | Actual | 0 | 536183.79 | 2022-05-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 7390585.3441 | 0 | Actual | 3115862.55 | 9490260.09 | 2022-05-01
109 | HST El Mahager Bridge | 10052114.7065 | 4232414.9 | Actual | 3492288.9 | 7079692.37 | 2022-05-01
110 | New Giza Hospital | 27435069.3229 | 17623302.6914 | Actual | 0 | 9010497.79 | 2022-05-01
111 | EgAt Load & Load | 3035689.7849 | 0 | Actual | 0 | 961259.71 | 2022-05-01
112 | Rolling Mill#4 | 29397600.4267 | 0 | Actual | 0 | 21949256.44 | 2022-05-01
113 | Mivida BP#189 | 86306025.4211 | 22729528.92 | Actual | 16890748.06 | 52102149.94 | 2022-05-01
114 | Sokhna Culverts | 502165.56 | 6414 | Actual | 433670.8 | 454315.48 | 2022-05-01
115 | EDNC Landscape | 53791.5305 | 0 | Actual | 0 | 93549.43 | 2022-05-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 516902.1304 | 0 | Actual | 0 | 387920.96 | 2022-05-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 1231182.1497 | 0 | Actual | 0 | 285820.02 | 2022-05-01
118 | Radamis City | 73287904.5217 | 10441071.93 | Actual | 0 | 4031775.83 | 2022-05-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 305827.3444 | 0 | Actual | 4902130 | 204837.04 | 2022-05-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | Actual | 0 | 18581.15 | 2022-05-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 25307.7729 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
124 | Beymen Fit Out | 2852435.4778 | 0 | Actual | 0 | 5221596.76 | 2022-05-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | Actual | 0 | 154386.67 | 2022-05-01
126 | Wadi Halfa Port | 3415247.7869 | 0 | Actual | 0 | 290622.39 | 2022-05-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 14325297.5889 | 0 | Actual | 14525353.17 | 5399659.53 | 2022-05-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 1669045.8589 | 1440674.7619 | Actual | 4074938.81 | 2955559.55 | 2022-05-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
130 | EPICO 3 Facility | 15534653.4802 | 7955142.87 | Actual | 20378544 | 27373439.54 | 2022-05-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 30.6237 | 40922116.56 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
132 | Ring Road - Service Road | 1535738.3978 | 235000 | Actual | 0 | 2117300.93 | 2022-05-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
135 | Creeks URBN-K | 21091033.4496 | 0 | Actual | 0 | 8885913.89 | 2022-05-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 65092251.0127 | 40682680.608 | Actual | 28493360.54 | 18299641.1 | 2022-05-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 1358563.4086 | 0 | Actual | 750000 | 1213228.54 | 2022-05-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 2151056.5492 | 0 | Actual | 61592526.28 | 6594644.91 | 2022-05-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 3705980.8981 | 0 | Actual | 6601183.18 | 2442697.27 | 2022-05-01
140 | Mechanical Installation | 0 | 0 | Actual | 0 | 120000 | 2022-05-01
141 | Comoros | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 11747881.2 | Actual | 0 | 6158045.39 | 2022-05-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
144 | British International School | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
0 | Head Office | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-05-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | -21561488.502 | 44224249.6095 | Actual | 6863669.19 | 21640835.42 | 2022-06-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | Actual | 0 | 920335.02 | 2022-06-01
3 | Sodic East - EDNC | 5499882.196 | 0 | Actual | 0 | 3155028.99 | 2022-06-01
4 | CFC Poduim 2 | 4002910.2708 | 0 | Actual | 0 | 364280.12 | 2022-06-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 4458909.5912 | 0 | Actual | 0 | 1797848.21 | 2022-06-01
6 | Creek | 111315335.4703 | 26364834.49 | Actual | 40904481 | 26301214.09 | 2022-06-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | Actual | 8212932 | 1475147.41 | 2022-06-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 31907698.8718 | 38332692 | Actual | 32146252.55 | 23126145.06 | 2022-06-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
10 | Elswedy University Phase2 | -4157538.898 | 0 | Actual | 0 | 483445.17 | 2022-06-01
11 | Royal City Mall | 503615.8927 | 0 | Actual | 0 | 606649.32 | 2022-06-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | Actual | 0 | 1404656.95 | 2022-06-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | Actual | 0 | 914.42 | 2022-06-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 26827361.0217 | 0 | Actual | 0 | 2267784.85 | 2022-06-01
19 | Ministry Building | -2498798.7447 | 0 | Actual | 0 | 3009130.94 | 2022-06-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 436804.7913 | 6134907.1999 | Actual | 2820470 | 6654536.32 | 2022-06-01
21 | R05 District | 4899287.1185 | 0 | Actual | 13613599.24 | 16128695.39 | 2022-06-01
22 | GOV2-Infra | 35242076.8581 | 0 | Actual | 10000000 | 54859912.79 | 2022-06-01
23 | Diplomatic | 5382898.7666 | 0 | Actual | 52227046 | 4861831.81 | 2022-06-01
24 | Kyan Project | -3010012.3544 | 0 | Actual | 0 | 493499.26 | 2022-06-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
26 | Ring Road Bridge | -1347137.5748 | 845000 | Actual | 28609603.35 | 1713420.78 | 2022-06-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 10363430.1285 | 0 | Actual | 0 | 476603.53 | 2022-06-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
33 | Mohamed Ali Palace | 543.3684 | 0 | Actual | 0 | 1597622.63 | 2022-06-01
34 | Sultana Malak | 64987.1818 | 0 | Actual | 0 | 1758559.1 | 2022-06-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
37 | Al khattatba Bridge | 9333466.4106 | 0 | Actual | 9285333.35 | 2750092.88 | 2022-06-01
38 | Mansoura University | 6253051.0507 | 9304672 | Actual | 7246439 | 11524731.58 | 2022-06-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 44029230.5086 | 0 | Actual | 23690590.75 | 27727939.44 | 2022-06-01
40 | MDF | -9899381.5694 | 15022674.12 | Actual | 21442366.94 | 17341606.25 | 2022-06-01
41 | KEMET | -1775600.5486 | 0 | Actual | 0 | 377210.26 | 2022-06-01
42 | Port of Sokhna | 38355107.2691 | 0 | Actual | 0 | 6485178.29 | 2022-06-01
43 | TB2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
46 | Air Defense College | 71942883.171 | 51765623.98 | Actual | 139383110 | 41281889.2 | 2022-06-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | -19281859.0941 | 15768352.3429 | Actual | 20144379.86 | 3233958.3 | 2022-06-01
48 | Sokhna Bridges | 53289049.6295 | 40985597 | Actual | 8759315.9 | 8171297.68 | 2022-06-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | Actual | 0 | 38554.86 | 2022-06-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | Actual | 0 | 32705 | 2022-06-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | Actual | 0 | 1433 | 2022-06-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
64 | Alamain | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | Actual | 0 | 185942.71 | 2022-06-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
72 | MR3 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
97 | Egyptian Exchange Building | 8942022.8153 | 307392.11 | Actual | 0 | 1555707.22 | 2022-06-01
98 | Port Said Port Silos | 6437690.53 | 12501707.07 | Actual | 7663669 | 4870276.73 | 2022-06-01
99 | The Open Channel Project | 3959511.7554 | 2176364 | Actual | 0 | 3168538.33 | 2022-06-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | Actual | 0 | 4358925.56 | 2022-06-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 6853982.9355 | 0 | Actual | 0 | 3956211.52 | 2022-06-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 2370238.2957 | 27970544.47 | Actual | 0 | 2800986.5 | 2022-06-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0.061138 | 0 | Actual | 0 | 217445.84 | 2022-06-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 13745076.9247 | 0 | Actual | 0 | 3379961.12 | 2022-06-01
109 | HST El Mahager Bridge | 2409747.8202 | 8931771.7 | Actual | 6250171.5 | 3929240.26 | 2022-06-01
110 | New Giza Hospital | -1060725.9915 | 44492972.38 | Actual | 7643976 | 7610537.6 | 2022-06-01
111 | EgAt Load & Load | 2507117.3964 | 0 | Actual | 0 | 658402.44 | 2022-06-01
112 | Rolling Mill#4 | 54858283.6391 | 0 | Actual | 0 | 22484585.71 | 2022-06-01
113 | Mivida BP#189 | 23837086.1789 | 34522830 | Actual | 50032149.11 | 10284472.31 | 2022-06-01
114 | Sokhna Culverts | 9016750.7834 | 10150 | Actual | 0 | 77864.9 | 2022-06-01
115 | EDNC Landscape | 78259.9914 | 0 | Actual | 0 | 897980.6 | 2022-06-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 375348.4348 | 0 | Actual | 0 | 474098.76 | 2022-06-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 5370287.1255 | 0 | Actual | 0 | 489613.37 | 2022-06-01
118 | Radamis City | 4942498.8955 | 23770027.48 | Actual | 10000000 | 8021421.05 | 2022-06-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 144068.1556 | 0 | Actual | 0 | 136873.33 | 2022-06-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | -3186.2001 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
124 | Beymen Fit Out | 6112440.4 | 0 | Actual | 0 | 2950712.06 | 2022-06-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | Actual | 0 | 329321.22 | 2022-06-01
126 | Wadi Halfa Port | 1578770.6078 | 0 | Actual | 14018583.05 | 134675.12 | 2022-06-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 7630588.5222 | 0 | Actual | 0 | 27890107.6 | 2022-06-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 4108105.8115 | 9754360.381 | Actual | 2726488.3 | 656661.01 | 2022-06-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 19590.7865 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
130 | EPICO 3 Facility | 8520164.1841 | 18889361.34 | Actual | 5949568.74 | 6019609 | 2022-06-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 30.6237 | 27162560.57 | Actual | 10729515 | 1911.37 | 2022-06-01
132 | Ring Road - Service Road | 1205913.7097 | 0 | Actual | 0 | 2717333.57 | 2022-06-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 2.9104e-11 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
135 | Creeks URBN-K | 43370053.4065 | 0 | Actual | 0 | 7607875.21 | 2022-06-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 19166699.3635 | 39889969.7095 | Actual | 67099524.79 | 20232410.5 | 2022-06-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 735633.4409 | 0 | Actual | 0 | 329206.1 | 2022-06-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 2250244.4337 | 0 | Actual | 0 | 2145019.11 | 2022-06-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 4251318.6152 | 0 | Actual | 1402420.19 | 2150105.05 | 2022-06-01
140 | Mechanical Installation | 706800.4444 | 0 | Actual | 26309409.25 | 5235497.48 | 2022-06-01
141 | Comoros | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 11248294.2994 | Actual | 0 | 1419097.22 | 2022-06-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
144 | British International School | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
0 | Head Office | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-06-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 19753972.2312 | 10646001.0762 | Actual | 9837711.44 | 19615429.28 | 2022-07-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | Actual | 0 | 2159711.88 | 2022-07-01
3 | Sodic East - EDNC | 178274.0192 | 0 | Actual | 0 | 123582.31 | 2022-07-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 1820 | 2022-07-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 269590.8973 | 0 | Actual | 0 | 135140.58 | 2022-07-01
6 | Creek | 29558974.6512 | 38071430.73 | Actual | 43084120 | 43956743.96 | 2022-07-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 34482168.1538 | 0 | Actual | 3494531.98 | 6787391.86 | 2022-07-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | Actual | 0 | 3803876.59 | 2022-07-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 250000 | 2022-07-01
11 | Royal City Mall | 248077.2094 | 0 | Actual | 16000000 | 182631.74 | 2022-07-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | Actual | 0 | 1132063.67 | 2022-07-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | Actual | 0 | 2363.9 | 2022-07-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 13820332.0461 | 0 | Actual | 0 | 625228.13 | 2022-07-01
19 | Ministry Building | 4624369.7053 | 0 | Actual | 11863620 | 1381936.34 | 2022-07-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 5660595.1237 | 4928235.5606 | Actual | 1187200 | 5943513.21 | 2022-07-01
21 | R05 District | 17249067.9994 | 0 | Actual | 0 | 31414026.59 | 2022-07-01
22 | GOV2-Infra | 2122410.1609 | 0 | Actual | 0 | 1392692.44 | 2022-07-01
23 | Diplomatic | 4539226.6032 | 0 | Actual | 0 | 8219260.68 | 2022-07-01
24 | Kyan Project | 105343.9117 | 0 | Actual | 0 | 283463.91 | 2022-07-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | Actual | 4960000 | 4960000 | 2022-07-01
26 | Ring Road Bridge | 753234.9198 | 163971.04 | Actual | 0 | 856492.18 | 2022-07-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 56748.6994 | 0 | Actual | 0 | 48938.78 | 2022-07-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
33 | Mohamed Ali Palace | 24281.1789 | 0 | Actual | 0 | 173530.09 | 2022-07-01
34 | Sultana Malak | 108340.9091 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
37 | Al khattatba Bridge | 1173883.9712 | 639869.57 | Actual | 0 | 15499223.29 | 2022-07-01
38 | Mansoura University | 11439884.1031 | 21958815 | Actual | 38016323 | 37572474.37 | 2022-07-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 18764343.9222 | 1390180.36 | Actual | 101570903.44 | 18363954.66 | 2022-07-01
40 | MDF | 5555150.2577 | 18722790.26 | Actual | 66131907.88 | 15234724.46 | 2022-07-01
41 | KEMET | 30659.9506 | 0 | Actual | 0 | 176513.79 | 2022-07-01
42 | Port of Sokhna | 7806765.4565 | 0 | Actual | 7195570.8 | 22681502.28 | 2022-07-01
43 | TB2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
46 | Air Defense College | 41745365.6684 | 75252858 | Actual | 82088450 | 62374680.92 | 2022-07-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 3938289.6286 | 14779250.5429 | Actual | 3038540.29 | 4701740.36 | 2022-07-01
48 | Sokhna Bridges | 28401379.8681 | 0 | Actual | 0 | 8687986.88 | 2022-07-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | Actual | 0 | 318267.98 | 2022-07-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | Actual | 0 | 80000 | 2022-07-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | Actual | 0 | 8610 | 2022-07-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
64 | Alamain | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | Actual | 0 | 19380.6 | 2022-07-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
72 | MR3 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
97 | Egyptian Exchange Building | 16623457.0103 | 0 | Actual | 0 | 2572303.52 | 2022-07-01
98 | Port Said Port Silos | 5952977.4948 | 7676679.3 | Actual | 9993520 | 15864748.29 | 2022-07-01
99 | The Open Channel Project | 2502740.2918 | 4663500 | Actual | 0 | 3702589.1 | 2022-07-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | Actual | 0 | 4569289.23 | 2022-07-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 4290977.3118 | 0 | Actual | 0 | 5590071.88 | 2022-07-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 2231373.4975 | 26860721.48 | Actual | 0 | 3785521.33 | 2022-07-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0.0032173 | 0 | Actual | 2832840 | 31763.67 | 2022-07-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 7386682.2903 | 4673472.98 | Actual | 0 | 20884879.13 | 2022-07-01
109 | HST El Mahager Bridge | 4088434.9355 | 0 | Actual | 0 | 10590559.94 | 2022-07-01
110 | New Giza Hospital | 6334950.4366 | 21490315.27 | Actual | 0 | 15882222.15 | 2022-07-01
111 | EgAt Load & Load | 949916.5 | 0 | Actual | 0 | 785068.27 | 2022-07-01
112 | Rolling Mill#4 | 25388172.3444 | 0 | Actual | 0 | 14209238.26 | 2022-07-01
113 | Mivida BP#189 | 20805348.5263 | 35220616.56 | Actual | 22045664.4 | 18944812.48 | 2022-07-01
114 | Sokhna Culverts | 499.8987 | 0 | Actual | 0 | 7545.04 | 2022-07-01
115 | EDNC Landscape | 44908.6664 | 0 | Actual | 0 | 94489.82 | 2022-07-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 524829.8587 | 0 | Actual | 0 | 300100.97 | 2022-07-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 655691.0341 | 0 | Actual | 0 | 1230048.46 | 2022-07-01
118 | Radamis City | 6560741.3508 | 17364488.37 | Actual | 15000000 | 6077419.21 | 2022-07-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 199507.4444 | 0 | Actual | 0 | 245837.09 | 2022-07-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | Actual | 0 | 400000 | 2022-07-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
124 | Beymen Fit Out | 1207477.2222 | 0 | Actual | 0 | 1016893.41 | 2022-07-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
126 | Wadi Halfa Port | 220005.8602 | 0 | Actual | 0 | 168689.93 | 2022-07-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 6852615.3444 | 0 | Actual | 0 | 3519245.44 | 2022-07-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 2123147.9188 | 4969954.981 | Actual | 3120690.89 | 4073569.73 | 2022-07-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
130 | EPICO 3 Facility | 27758657.8836 | 6563319.97 | Actual | 6395645.73 | 43571838.63 | 2022-07-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 5558.9677 | 21491578.35 | Actual | 3863139 | 0 | 2022-07-01
132 | Ring Road - Service Road | 1444682.5699 | 0 | Actual | 0 | 794855.22 | 2022-07-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
135 | Creeks URBN-K | 24510974.6882 | 0 | Actual | 0 | 8492707.65 | 2022-07-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 8372355.6056 | 29706594.273 | Actual | 30104833.54 | 22531935 | 2022-07-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 16949.7097 | 0 | Actual | 429372.81 | 269476.27 | 2022-07-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 2047934.0705 | 3588471.67 | Actual | 0 | 15685766.77 | 2022-07-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 82489.3068 | 0 | Actual | 0 | 1738248.91 | 2022-07-01
140 | Mechanical Installation | 2378120.3556 | 0 | Actual | 0 | 1605061.1 | 2022-07-01
141 | Comoros | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 10276081.3043 | Actual | 0 | 337870 | 2022-07-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
144 | British International School | 1057876.641 | 0 | Actual | 8894097.5 | 13299593.29 | 2022-07-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 36184.3144 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
0 | Head Office | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-07-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 31894556.7337 | 28488641.4667 | Actual | 9105384.7 | 31076803.97 | 2022-08-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | Actual | 0 | 2321882.89 | 2022-08-01
3 | Sodic East - EDNC | -2254223.6887 | 0 | Actual | 2231188 | 387182.8 | 2022-08-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 25.47 | 2022-08-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 358750.9189 | 0 | Actual | 0 | 4090256.04 | 2022-08-01
6 | Creek | 46243097.7907 | 48859213.54 | Actual | 37106226 | 40674612.82 | 2022-08-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | Actual | 0 | 250937.17 | 2022-08-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 24243490.8718 | 0 | Actual | 4273126.4 | 10390991.87 | 2022-08-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | Actual | 0 | 341164.61 | 2022-08-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 602617.32 | 2022-08-01
11 | Royal City Mall | 2272141.2936 | 0 | Actual | 0 | 7570149.53 | 2022-08-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | Actual | 0 | 114221.41 | 2022-08-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 9564824.5132 | 0 | Actual | 108837496.71 | 37726225.16 | 2022-08-01
19 | Ministry Building | 7343493.9024 | 0 | Actual | 0 | 3879878.4 | 2022-08-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 14487491.0515 | 3259298.7416 | Actual | 15140330 | 8984114.31 | 2022-08-01
21 | R05 District | 10899072.5645 | 0 | Actual | 16765526.8 | 28001453.8 | 2022-08-01
22 | GOV2-Infra | -3771266.8561 | 0 | Actual | 2081681.46 | 15146849.04 | 2022-08-01
23 | Diplomatic | 12417016.2434 | 0 | Actual | 29336443.07 | 13554354.06 | 2022-08-01
24 | Kyan Project | 312982.731 | 0 | Actual | 0 | 702702.6 | 2022-08-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
26 | Ring Road Bridge | 871294.5027 | 0 | Actual | 0 | 965769.6 | 2022-08-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 106233.3108 | 0 | Actual | 0 | 136866.5 | 2022-08-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 15030 | 2022-08-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
33 | Mohamed Ali Palace | 13762.0316 | 0 | Actual | 0 | 818929.9 | 2022-08-01
34 | Sultana Malak | 299816.4545 | 0 | Actual | 2967850 | 509972.31 | 2022-08-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
37 | Al khattatba Bridge | 1469485.1636 | 792890.625 | Actual | 0 | 2965894.78 | 2022-08-01
38 | Mansoura University | 29185443.701 | 0 | Actual | 13597012 | 12604813.86 | 2022-08-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 31095074.1889 | 0 | Actual | 100000000 | 28834546.96 | 2022-08-01
40 | MDF | 43643357.2577 | 56370646.37 | Actual | 12223234.8 | 26840796.13 | 2022-08-01
41 | KEMET | 54932.6654 | 0 | Actual | 0 | 899949.7 | 2022-08-01
42 | Port of Sokhna | 16342461.6739 | 0 | Actual | 20947176.65 | 19984095.8 | 2022-08-01
43 | TB2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
46 | Air Defense College | 80701334.8705 | 73051255 | Actual | 10550900 | 44580867.63 | 2022-08-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 6892060.7406 | 1619984.7524 | Actual | 4532159.65 | 3948606.94 | 2022-08-01
48 | Sokhna Bridges | 15491684.1795 | 25141582 | Actual | 0 | 16707526.57 | 2022-08-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | Actual | 0 | 8383.39 | 2022-08-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | Actual | 0 | 177284.53 | 2022-08-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | Actual | 0 | 610618 | 2022-08-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | Actual | 0 | 500000 | 2022-08-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
64 | Alamain | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | Actual | 0 | 270050.68 | 2022-08-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
72 | MR3 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 9226 | 2022-08-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 34020 | 2022-08-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
97 | Egyptian Exchange Building | 9453518.2577 | 0 | Actual | 0 | 15744548.64 | 2022-08-01
98 | Port Said Port Silos | 15897622.4433 | 7866196.51 | Actual | 20738977 | 20952285.22 | 2022-08-01
99 | The Open Channel Project | 2272770.4481 | 961000 | Actual | 0 | 7465860.22 | 2022-08-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | Actual | 0 | 2552678.99 | 2022-08-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 6562816.9892 | 0 | Actual | 0 | 24987736.81 | 2022-08-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | Actual | 0 | 876.6 | 2022-08-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 119488.2513 | 0 | Actual | 3409611.34 | 6473410.19 | 2022-08-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 28.9305 | 0 | Actual | 0 | 90832.83 | 2022-08-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 11008636.0645 | 0 | Actual | 7741398.95 | 10197141.29 | 2022-08-01
109 | HST El Mahager Bridge | 17291717.2151 | 0 | Actual | 0 | 3413338.13 | 2022-08-01
110 | New Giza Hospital | 43821522.8738 | 0 | Actual | 14511461 | 26220688.95 | 2022-08-01
111 | EgAt Load & Load | 1690198.5222 | 0 | Actual | 0 | 163322.76 | 2022-08-01
112 | Rolling Mill#4 | 29268835.9222 | 0 | Actual | 0 | 32093181.64 | 2022-08-01
113 | Mivida BP#189 | 12485579.6316 | 0 | Actual | 20013901.02 | 26689735.38 | 2022-08-01
114 | Sokhna Culverts | 15790.6709 | 31273.75 | Actual | 0 | 30522.22 | 2022-08-01
115 | EDNC Landscape | 99504.9576 | 0 | Actual | 0 | 154268.75 | 2022-08-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 338518.1739 | 0 | Actual | 0 | 573219.38 | 2022-08-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 581673.6136 | 0 | Actual | 0 | 938249.47 | 2022-08-01
118 | Radamis City | 6698358.0738 | 34792428.23 | Actual | 58479500 | 9075664.24 | 2022-08-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 255602.5111 | 0 | Actual | 0 | 281161.41 | 2022-08-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | Actual | 0 | 298 | 2022-08-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | Actual | 0 | 1372.4 | 2022-08-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
124 | Beymen Fit Out | 302833.9444 | 0 | Actual | 0 | 770609.84 | 2022-08-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 6250 | 0 | Actual | 0 | 340428.23 | 2022-08-01
126 | Wadi Halfa Port | 169993.6182 | 0 | Actual | 0 | 469779.63 | 2022-08-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 6089133.5889 | 0 | Actual | 0 | 15209776.23 | 2022-08-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 3721760.329 | 5902964.2286 | Actual | 0 | 4869726.52 | 2022-08-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 88.81 | 2022-08-01
130 | EPICO 3 Facility | 22640039.037 | 12422424.05 | Actual | 139967361.34 | 46723156.38 | 2022-08-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | -446580.5914 | 19998884.51 | Actual | 21808950 | 5006.07 | 2022-08-01
132 | Ring Road - Service Road | 1892617.0215 | 0 | Actual | 0 | 872254.36 | 2022-08-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
135 | Creeks URBN-K | 14323521.6667 | 0 | Actual | 0 | 12451311.01 | 2022-08-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 36282311.2702 | 46973447.9275 | Actual | 23809772.84 | 19437681.59 | 2022-08-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | -527.3871 | 0 | Actual | 0 | 28413.76 | 2022-08-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 8619791.1218 | 0 | Actual | 0 | 2703291.27 | 2022-08-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 823893.153 | 0 | Actual | 1248201.56 | 710093.62 | 2022-08-01
140 | Mechanical Installation | 1824397.0889 | 0 | Actual | 0 | 2381372.68 | 2022-08-01
141 | Comoros | 0 | 0 | Actual | 0 | 177201 | 2022-08-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 36792211.7391 | Actual | 0 | 2188.44 | 2022-08-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
144 | British International School | 10502527.564 | 0 | Actual | 14914132 | 10124817.97 | 2022-08-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 42225.4497 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 317965.4668 | 2063224.77 | Actual | 0 | 291921 | 2022-08-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 707233.3787 | 0 | Actual | 0 | 220716.7 | 2022-08-01
148 | SOL Town PKG.220 | 138325.5632 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
0 | Head Office | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-08-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
6 | Creek | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
19 | Ministry Building | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
21 | R05 District | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
22 | GOV2-Infra | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
23 | Diplomatic | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
24 | Kyan Project | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
26 | Ring Road Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
34 | Sultana Malak | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
38 | Mansoura University | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
40 | MDF | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
41 | KEMET | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
42 | Port of Sokhna | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
43 | TB2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
46 | Air Defense College | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
48 | Sokhna Bridges | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
64 | Alamain | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
72 | MR3 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
97 | Egyptian Exchange Building | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
98 | Port Said Port Silos | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
99 | The Open Channel Project | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
110 | New Giza Hospital | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
112 | Rolling Mill#4 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
113 | Mivida BP#189 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
118 | Radamis City | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
126 | Wadi Halfa Port | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
130 | EPICO 3 Facility | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
132 | Ring Road - Service Road | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
135 | Creeks URBN-K | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
140 | Mechanical Installation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
141 | Comoros | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
144 | British International School | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
0 | Head Office | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-09-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
6 | Creek | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
19 | Ministry Building | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
21 | R05 District | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
22 | GOV2-Infra | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
23 | Diplomatic | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
24 | Kyan Project | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
26 | Ring Road Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
34 | Sultana Malak | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
38 | Mansoura University | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
40 | MDF | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
41 | KEMET | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
42 | Port of Sokhna | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
43 | TB2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
46 | Air Defense College | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
48 | Sokhna Bridges | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
64 | Alamain | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
72 | MR3 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
97 | Egyptian Exchange Building | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
98 | Port Said Port Silos | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
99 | The Open Channel Project | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
110 | New Giza Hospital | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
112 | Rolling Mill#4 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
113 | Mivida BP#189 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
118 | Radamis City | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
126 | Wadi Halfa Port | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
130 | EPICO 3 Facility | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
132 | Ring Road - Service Road | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
135 | Creeks URBN-K | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
140 | Mechanical Installation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
141 | Comoros | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
144 | British International School | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
0 | Head Office | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-10-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
6 | Creek | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
19 | Ministry Building | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
21 | R05 District | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
22 | GOV2-Infra | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
23 | Diplomatic | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
24 | Kyan Project | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
26 | Ring Road Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
34 | Sultana Malak | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
38 | Mansoura University | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
40 | MDF | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
41 | KEMET | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
42 | Port of Sokhna | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
43 | TB2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
46 | Air Defense College | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
48 | Sokhna Bridges | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
64 | Alamain | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
72 | MR3 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
97 | Egyptian Exchange Building | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
98 | Port Said Port Silos | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
99 | The Open Channel Project | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
110 | New Giza Hospital | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
112 | Rolling Mill#4 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
113 | Mivida BP#189 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
118 | Radamis City | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
126 | Wadi Halfa Port | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
130 | EPICO 3 Facility | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
132 | Ring Road - Service Road | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
135 | Creeks URBN-K | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
140 | Mechanical Installation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
141 | Comoros | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
144 | British International School | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
0 | Head Office | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-11-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
6 | Creek | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
19 | Ministry Building | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
21 | R05 District | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
22 | GOV2-Infra | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
23 | Diplomatic | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
24 | Kyan Project | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
26 | Ring Road Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
34 | Sultana Malak | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
38 | Mansoura University | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
40 | MDF | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
41 | KEMET | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
42 | Port of Sokhna | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
43 | TB2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
46 | Air Defense College | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
48 | Sokhna Bridges | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
64 | Alamain | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
72 | MR3 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
97 | Egyptian Exchange Building | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
98 | Port Said Port Silos | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
99 | The Open Channel Project | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
110 | New Giza Hospital | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
112 | Rolling Mill#4 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
113 | Mivida BP#189 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
118 | Radamis City | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
126 | Wadi Halfa Port | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
130 | EPICO 3 Facility | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
132 | Ring Road - Service Road | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
135 | Creeks URBN-K | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
140 | Mechanical Installation | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
141 | Comoros | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
144 | British International School | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01
0 | Head Office | 0 | 0 | Actual | 0 | 0 | 2022-12-01

## Filter by Poc-Invoicing
Serial | Project Name | Planned | Actual | Date | POC-Invoicing
1 | ORA Zed PKGs A & D | 22838996 | 19769311.4842 | 2022-01-01 | POC
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 9247577.4383 | 2022-01-01 | POC
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 179611.871 | 2022-01-01 | POC
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 2853342.0108 | 2022-01-01 | POC
6 | Creek | 36042211 | 21591117.7838 | 2022-01-01 | POC
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 24174287.7416 | 9475329.6282 | 2022-01-01 | POC
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
11 | Royal City Mall | 0 | 773323.9962 | 2022-01-01 | POC
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 14921021.3186 | 16839225.0122 | 2022-01-01 | POC
19 | Ministry Building | 15257260.3991 | 5134724 | 2022-01-01 | POC
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 15257260.3991 | 7807615.0984 | 2022-01-01 | POC
21 | R05 District | 28344359.8797 | 20476909.3909 | 2022-01-01 | POC
22 | GOV2-Infra | 25239830.3509 | 4300291.1443 | 2022-01-01 | POC
23 | Diplomatic | 27470789.6923 | 10624637.7314 | 2022-01-01 | POC
24 | Kyan Project | 0 | 969770.4634 | 2022-01-01 | POC
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
26 | Ring Road Bridge | 5587451 | 2788773.2688 | 2022-01-01 | POC
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 4789240.242 | 2022-01-01 | POC
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 19834.7579 | 2022-01-01 | POC
34 | Sultana Malak | 4466409.1477 | 234774 | 2022-01-01 | POC
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
37 | Al khattatba Bridge | 4146756.7219 | 3979428.1354 | 2022-01-01 | POC
38 | Mansoura University | 22381390.25 | 6484854.8088 | 2022-01-01 | POC
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 12374563 | 19553558.914 | 2022-01-01 | POC
40 | MDF | 14135291.3628 | 25710644.6146 | 2022-01-01 | POC
41 | KEMET | 0 | 2447578.1218 | 2022-01-01 | POC
42 | Port of Sokhna | 28353774.51 | 70435880.1613 | 2022-01-01 | POC
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
46 | Air Defense College | 15142408.448 | 47224239.5855 | 2022-01-01 | POC
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 27128812 | 13447816.9026 | 2022-01-01 | POC
48 | Sokhna Bridges | 31041081.6201 | 22134769.0625 | 2022-01-01 | POC
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
97 | Egyptian Exchange Building | 12115709.1916 | 10942170.5 | 2022-01-01 | POC
98 | Port Said Port Silos | 22261994.7904 | 9098926.6042 | 2022-01-01 | POC
99 | The Open Channel Project | 18025423 | 18099916.4751 | 2022-01-01 | POC
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
102 | Abou Ghaleb Bridge | 20065158 | 6550983.086 | 2022-01-01 | POC
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
105 | Waldorf Astoria Cairo | 5648051.1984 | 12321588.4712 | 2022-01-01 | POC
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 133640.7527 | 2022-01-01 | POC
108 | Wady El Natroon Bridge | 19616321 | 12419848.7419 | 2022-01-01 | POC
109 | HST El Mahager Bridge | 17173739.0443 | 11469944.1196 | 2022-01-01 | POC
110 | New Giza Hospital | 26819086.8889 | 11957963.5417 | 2022-01-01 | POC
111 | EgAt Load & Load | 3682757.4946 | 2392520.6774 | 2022-01-01 | POC
112 | Rolling Mill#4 | 24225005.1851 | 19294981.1733 | 2022-01-01 | POC
113 | Mivida BP#189 | 38220236 | 25744482.7684 | 2022-01-01 | POC
114 | Sokhna Culverts | 2183961.9914 | 1245641.3043 | 2022-01-01 | POC
115 | EDNC Landscape | 0 | 1491522.5842 | 2022-01-01 | POC
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 1250000 | 548920.0761 | 2022-01-01 | POC
117 | October Under-Railway Tunnel | 3997307 | 367145.9438 | 2022-01-01 | POC
118 | Radamis City | 7500000 | 6759163.413 | 2022-01-01 | POC
119 | Jawhar al-lala Mosque | 3750000 | 242804.0111 | 2022-01-01 | POC
120 | El-Hussein Mosque | 711382.8494 | 16416.6667 | 2022-01-01 | POC
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 52513.3287 | 2022-01-01 | POC
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
124 | Beymen Fit Out | 0 | 38633.3333 | 2022-01-01 | POC
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 122363.5333 | 2022-01-01 | POC
126 | Wadi Halfa Port | 16490278.3391 | 3513753.4636 | 2022-01-01 | POC
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 10812096.1998 | 1814666.6 | 2022-01-01 | POC
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 11000000 | 1488393.7298 | 2022-01-01 | POC
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 37786.5169 | 2022-01-01 | POC
130 | EPICO 3 Facility | 16000000 | 9991714.006 | 2022-01-01 | POC
131 | Ring Road - El Qawmiya | 5000000 | 73889.957 | 2022-01-01 | POC
132 | Ring Road - Service Road | 9808797.143 | 3424327.6559 | 2022-01-01 | POC
133 | Sahary El AhramTunnel | 8870908.4 | 0 | 2022-01-01 | POC
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 1500000 | -29491.5556 | 2022-01-01 | POC
135 | Creeks URBN-K | 5000000 | 0 | 2022-01-01 | POC
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 4000000 | 3503325.3447 | 2022-01-01 | POC
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 414932.0005 | 2022-01-01 | POC
138 | Abo Shanab El Agamien | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
139 | Carrefour Head office Renovation | 0 | 15011.2212 | 2022-01-01 | POC
140 | Mechanical Installation | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 14032435.914 | 0 | 2022-01-01 | POC
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-01-01 | POC
1 | ORA Zed PKGs A & D | 22422688 | 20147535.2421 | 2022-02-01 | POC
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 5015743.1601 | 2022-02-01 | POC
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 7041.2581 | 2022-02-01 | POC
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 2853342.0108 | 18147034.0719 | 2022-02-01 | POC
6 | Creek | 38548576 | 61027621.1243 | 2022-02-01 | POC
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 26491168.5666 | 7340962.6026 | 2022-02-01 | POC
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
11 | Royal City Mall | 0 | 477357.4693 | 2022-02-01 | POC
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 14436025.7706 | 9633061.1111 | 2022-02-01 | POC
19 | Ministry Building | 19052208.9745 | 31513692.4784 | 2022-02-01 | POC
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 15257260.3991 | 9512359.3782 | 2022-02-01 | POC
21 | R05 District | 25919450.5734 | 17970669.9391 | 2022-02-01 | POC
22 | GOV2-Infra | 25272774.1261 | 5856371.1959 | 2022-02-01 | POC
23 | Diplomatic | 26540863.6184 | 5746801.3693 | 2022-02-01 | POC
24 | Kyan Project | 0 | 7274065.6815 | 2022-02-01 | POC
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
26 | Ring Road Bridge | 3215442 | 1757062.5054 | 2022-02-01 | POC
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 13281.6421 | 2022-02-01 | POC
34 | Sultana Malak | 4771130.8045 | 1544.2045 | 2022-02-01 | POC
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
37 | Al khattatba Bridge | 3491352.8197 | 3130724.6667 | 2022-02-01 | POC
38 | Mansoura University | 20789731.5 | 12331851.3473 | 2022-02-01 | POC
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 17314306 | 21793574.7097 | 2022-02-01 | POC
40 | MDF | 15358821.7763 | 33533725.0521 | 2022-02-01 | POC
41 | KEMET | 0 | 1954715.7665 | 2022-02-01 | POC
42 | Port of Sokhna | 27000000 | 63800804.1473 | 2022-02-01 | POC
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
46 | Air Defense College | 14891015.7722 | 36117851.6373 | 2022-02-01 | POC
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 27092640 | 13038001.8256 | 2022-02-01 | POC
48 | Sokhna Bridges | 19405807.1334 | 19771359.3438 | 2022-02-01 | POC
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
97 | Egyptian Exchange Building | 11301194.0125 | 6609369.8936 | 2022-02-01 | POC
98 | Port Said Port Silos | 27697443.3156 | 4732309.4271 | 2022-02-01 | POC
99 | The Open Channel Project | 19193956 | 17959584.5164 | 2022-02-01 | POC
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
102 | Abou Ghaleb Bridge | 28816502 | 11526165.5054 | 2022-02-01 | POC
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
105 | Waldorf Astoria Cairo | 7496165.2843 | 42716915.1099 | 2022-02-01 | POC
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
108 | Wady El Natroon Bridge | 29020252 | 10636546.1398 | 2022-02-01 | POC
109 | HST El Mahager Bridge | 16917173.0104 | 14037858.4565 | 2022-02-01 | POC
110 | New Giza Hospital | 28337260.2191 | 12703526.3958 | 2022-02-01 | POC
111 | EgAt Load & Load | 2104055.8003 | 1691213.043 | 2022-02-01 | POC
112 | Rolling Mill#4 | 26559923.7877 | 16864542.816 | 2022-02-01 | POC
113 | Mivida BP#189 | 39418443 | 12419705.3895 | 2022-02-01 | POC
114 | Sokhna Culverts | 2281026.9688 | 5898597.2817 | 2022-02-01 | POC
115 | EDNC Landscape | 0 | 85062.4884 | 2022-02-01 | POC
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 1350000 | 496747.8587 | 2022-02-01 | POC
117 | October Under-Railway Tunnel | 3500000 | 798675.9217 | 2022-02-01 | POC
118 | Radamis City | 7500000 | 5531631.5761 | 2022-02-01 | POC
119 | Jawhar al-lala Mosque | 2650000 | 259707.2556 | 2022-02-01 | POC
120 | El-Hussein Mosque | 1016261.2134 | 1860.6889 | 2022-02-01 | POC
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 2548.2124 | 2022-02-01 | POC
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 781114.0333 | 2022-02-01 | POC
126 | Wadi Halfa Port | 17224794.5 | 2138514.2441 | 2022-02-01 | POC
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 11806311.9423 | 8642370.6333 | 2022-02-01 | POC
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 9000000 | 3967561.1651 | 2022-02-01 | POC
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 10884.4045 | 2022-02-01 | POC
130 | EPICO 3 Facility | 18000000 | 6138275.8978 | 2022-02-01 | POC
131 | Ring Road - El Qawmiya | 8600000 | 97886.3441 | 2022-02-01 | POC
132 | Ring Road - Service Road | 17077317.14 | 6689856.8172 | 2022-02-01 | POC
133 | Sahary El AhramTunnel | 14870908.4 | 0 | 2022-02-01 | POC
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 860000 | 208.4444 | 2022-02-01 | POC
135 | Creeks URBN-K | 10000000 | 345227.0606 | 2022-02-01 | POC
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 17000000 | 5055636.2951 | 2022-02-01 | POC
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 947726.4141 | 2022-02-01 | POC
138 | Abo Shanab El Agamien | 4000000 | 0 | 2022-02-01 | POC
139 | Carrefour Head office Renovation | 1620857.325 | 3371474.4908 | 2022-02-01 | POC
140 | Mechanical Installation | 6400000 | 0 | 2022-02-01 | POC
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 30871359.0108 | 0 | 2022-02-01 | POC
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-02-01 | POC
1 | ORA Zed PKGs A & D | 22006380 | 30592124.3789 | 2022-03-01 | POC
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 366532.7823 | 2022-03-01 | POC
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 27475.5977 | 2022-03-01 | POC
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 5784238.25 | 2022-03-01 | POC
6 | Creek | 31054941 | 37407215.0703 | 2022-03-01 | POC
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 23491168.5666 | 7897415.8718 | 2022-03-01 | POC
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 3356343.5154 | 2022-03-01 | POC
11 | Royal City Mall | 10000000 | 205725.8098 | 2022-03-01 | POC
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 15000000 | 529028.0122 | 2022-03-01 | POC
19 | Ministry Building | 19549893.8747 | 3314974.2494 | 2022-03-01 | POC
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 15257260.3991 | 7515231.8342 | 2022-03-01 | POC
21 | R05 District | 25580696.9487 | 19185732.1523 | 2022-03-01 | POC
22 | GOV2-Infra | 25973975.1261 | 48525762.9691 | 2022-03-01 | POC
23 | Diplomatic | 24066977.9991 | 7304455.1634 | 2022-03-01 | POC
24 | Kyan Project | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
26 | Ring Road Bridge | 2812478 | 4924301.871 | 2022-03-01 | POC
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 26464.4632 | 2022-03-01 | POC
34 | Sultana Malak | 4191276.8068 | 1055.6818 | 2022-03-01 | POC
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
37 | Al khattatba Bridge | 2849010.592 | 2021208.9792 | 2022-03-01 | POC
38 | Mansoura University | 21115803.75 | 9899820.5773 | 2022-03-01 | POC
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 17354222 | 25178698.3011 | 2022-03-01 | POC
40 | MDF | 14345369.4031 | 17194021.9271 | 2022-03-01 | POC
41 | KEMET | 0 | 603408.5076 | 2022-03-01 | POC
42 | Port of Sokhna | 29000000 | 82860978.7849 | 2022-03-01 | POC
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
46 | Air Defense College | 14596464.9836 | 61977937.2228 | 2022-03-01 | POC
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 22852219 | 20422499.7538 | 2022-03-01 | POC
48 | Sokhna Bridges | 17658941.1785 | 23120803.5104 | 2022-03-01 | POC
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 3726190.67 | 2022-03-01 | POC
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
97 | Egyptian Exchange Building | 11564995.1374 | 9959656.5745 | 2022-03-01 | POC
98 | Port Said Port Silos | 36230823.4797 | 3286817.6979 | 2022-03-01 | POC
99 | The Open Channel Project | 22362228 | 21448031.2098 | 2022-03-01 | POC
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
102 | Abou Ghaleb Bridge | 25811035 | 15878805.1398 | 2022-03-01 | POC
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
105 | Waldorf Astoria Cairo | 6787425.7611 | 10379971.4136 | 2022-03-01 | POC
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 691994.1275 | 2022-03-01 | POC
108 | Wady El Natroon Bridge | 20648500 | 8633534.2473 | 2022-03-01 | POC
109 | HST El Mahager Bridge | 13983419.8721 | 2306467.0435 | 2022-03-01 | POC
110 | New Giza Hospital | 21879069.7544 | 21433704.7917 | 2022-03-01 | POC
111 | EgAt Load & Load | 2499116.3226 | 426274.9677 | 2022-03-01 | POC
112 | Rolling Mill#4 | 25244679.5263 | 20171321.5467 | 2022-03-01 | POC
113 | Mivida BP#189 | 54435429 | 20880740.9895 | 2022-03-01 | POC
114 | Sokhna Culverts | 1657914.4638 | -8598685.41 | 2022-03-01 | POC
115 | EDNC Landscape | 0 | 43859.0202 | 2022-03-01 | POC
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 1450000 | 454225.25 | 2022-03-01 | POC
117 | October Under-Railway Tunnel | 5500000 | 321078.4096 | 2022-03-01 | POC
118 | Radamis City | 10500000 | 5750233.7826 | 2022-03-01 | POC
119 | Jawhar al-lala Mosque | 1070300.7125 | 162310.5667 | 2022-03-01 | POC
120 | El-Hussein Mosque | 994650.7198 | 1010.6667 | 2022-03-01 | POC
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 1179.0718 | 2022-03-01 | POC
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
124 | Beymen Fit Out | 0 | 7711.1111 | 2022-03-01 | POC
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 721314.0222 | 2022-03-01 | POC
126 | Wadi Halfa Port | 22070121.4673 | 6384387.614 | 2022-03-01 | POC
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 12339861.5488 | 51693914.2333 | 2022-03-01 | POC
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 10700000 | 5665445.0025 | 2022-03-01 | POC
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
130 | EPICO 3 Facility | 22500000 | 9557546.9475 | 2022-03-01 | POC
131 | Ring Road - El Qawmiya | 9200000 | 242764.1398 | 2022-03-01 | POC
132 | Ring Road - Service Road | 16032317.14 | 4395077.3333 | 2022-03-01 | POC
133 | Sahary El AhramTunnel | 16870908.4 | 0 | 2022-03-01 | POC
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 1300000 | 208.4444 | 2022-03-01 | POC
135 | Creeks URBN-K | 12500000 | 412046.2386 | 2022-03-01 | POC
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 20000000 | 11414161.0272 | 2022-03-01 | POC
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 341315.2868 | 2022-03-01 | POC
138 | Abo Shanab El Agamien | 7000000 | 1795472.1368 | 2022-03-01 | POC
139 | Carrefour Head office Renovation | 1728914.48 | 3846173.7947 | 2022-03-01 | POC
140 | Mechanical Installation | 7200000 | 0 | 2022-03-01 | POC
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 36484333.3764 | 0 | 2022-03-01 | POC
143 | KSA Haramein Columns | 3087360 | 0 | 2022-03-01 | POC
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-03-01 | POC
1 | ORA Zed PKGs A & D | 22915846.2296 | 18974402.8632 | 2022-04-01 | POC
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 250011.0918 | 2022-04-01 | POC
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 6755.1247 | 2022-04-01 | POC
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 3286927.2765 | 2022-04-01 | POC
6 | Creek | 36067672 | 20780376.8108 | 2022-04-01 | POC
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 30589507.653 | 10356394.2308 | 2022-04-01 | POC
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
11 | Royal City Mall | 0 | 205108.0721 | 2022-04-01 | POC
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 10532396.3622 | 16090954.8307 | 2022-04-01 | POC
19 | Ministry Building | 15257260.3991 | 43232255.4402 | 2022-04-01 | POC
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 15257260.3991 | 4639983.6166 | 2022-04-01 | POC
21 | R05 District | 25672299.9523 | 15499898.6802 | 2022-04-01 | POC
22 | GOV2-Infra | 25439677.042 | 4125518.7113 | 2022-04-01 | POC
23 | Diplomatic | 32211266.9449 | 4280839.4528 | 2022-04-01 | POC
24 | Kyan Project | 0 | 2.3842e-07 | 2022-04-01 | POC
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
26 | Ring Road Bridge | 3951578 | 546186.4839 | 2022-04-01 | POC
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 257830.2 | 2022-04-01 | POC
34 | Sultana Malak | 3211959.1591 | 532068.1818 | 2022-04-01 | POC
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 1355758.3524 | 2022-04-01 | POC
38 | Mansoura University | 23118748.375 | 5243976.2382 | 2022-04-01 | POC
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 16236589 | 14066458.3871 | 2022-04-01 | POC
40 | MDF | 10000000 | 22749629.6042 | 2022-04-01 | POC
41 | KEMET | 0 | 31290.0406 | 2022-04-01 | POC
42 | Port of Sokhna | 32000000 | 49672118.2796 | 2022-04-01 | POC
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
46 | Air Defense College | 24366641.7344 | 33243187.3575 | 2022-04-01 | POC
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 36496414 | 7197135.8667 | 2022-04-01 | POC
48 | Sokhna Bridges | 21156832.1084 | 12776936.6562 | 2022-04-01 | POC
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
97 | Egyptian Exchange Building | 18608718.8197 | 8191050.1809 | 2022-04-01 | POC
98 | Port Said Port Silos | 32991486.1566 | 1623844.6562 | 2022-04-01 | POC
99 | The Open Channel Project | 23389877 | 6170747.6216 | 2022-04-01 | POC
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
102 | Abou Ghaleb Bridge | 35491004 | 23499891.2151 | 2022-04-01 | POC
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
105 | Waldorf Astoria Cairo | 7088212.4946 | 2275414.1645 | 2022-04-01 | POC
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
108 | Wady El Natroon Bridge | 21920125 | 26872028.3441 | 2022-04-01 | POC
109 | HST El Mahager Bridge | 13983419.8721 | 13940838.0217 | 2022-04-01 | POC
110 | New Giza Hospital | 20146164.5483 | 11248119.6875 | 2022-04-01 | POC
111 | EgAt Load & Load | 2450354.914 | 213254.828 | 2022-04-01 | POC
112 | Rolling Mill#4 | 23822235.7221 | 16333607.7333 | 2022-04-01 | POC
113 | Mivida BP#189 | 68009424 | 21364910.4526 | 2022-04-01 | POC
114 | Sokhna Culverts | 1021335.1639 | 80177.18 | 2022-04-01 | POC
115 | EDNC Landscape | 0 | 12622.5623 | 2022-04-01 | POC
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 1052218 | 407091.413 | 2022-04-01 | POC
117 | October Under-Railway Tunnel | 5000000 | 605324.4101 | 2022-04-01 | POC
118 | Radamis City | 8800000 | 3856803.5 | 2022-04-01 | POC
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 136553.2333 | 2022-04-01 | POC
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 295938.7676 | 2022-04-01 | POC
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
124 | Beymen Fit Out | 0 | 112252.9 | 2022-04-01 | POC
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
126 | Wadi Halfa Port | 16581592.2778 | 3125749.1253 | 2022-04-01 | POC
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 11184927.1032 | 40605767.7222 | 2022-04-01 | POC
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 9800000 | 4734307.7899 | 2022-04-01 | POC
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
130 | EPICO 3 Facility | 25700000 | 6927469.0623 | 2022-04-01 | POC
131 | Ring Road - El Qawmiya | 12500000 | 0 | 2022-04-01 | POC
132 | Ring Road - Service Road | 10734983.81 | 828594.043 | 2022-04-01 | POC
133 | Sahary El AhramTunnel | 7870908.4 | 0 | 2022-04-01 | POC
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 1800000 | 0 | 2022-04-01 | POC
135 | Creeks URBN-K | 20000000 | 3798686.3716 | 2022-04-01 | POC
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 28900000 | 7058835.9152 | 2022-04-01 | POC
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
138 | Abo Shanab El Agamien | 21000000 | 1442035.2457 | 2022-04-01 | POC
139 | Carrefour Head office Renovation | 1728914.48 | 4705375.4475 | 2022-04-01 | POC
140 | Mechanical Installation | 8800000 | 0 | 2022-04-01 | POC
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 19645410.2796 | 0 | 2022-04-01 | POC
143 | KSA Haramein Columns | 4631040 | 0 | 2022-04-01 | POC
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-04-01 | POC
1 | ORA Zed PKGs A & D | 22915846.2296 | 32613422.1789 | 2022-05-01 | POC
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 201722.436 | 2022-05-01 | POC
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 729484.1294 | 2022-05-01 | POC
6 | Creek | 31080402 | 29862328.8324 | 2022-05-01 | POC
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 26190436.4996 | 16315626.4231 | 2022-05-01 | POC
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
11 | Royal City Mall | 0 | 286309.9172 | 2022-05-01 | POC
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 1889703.538 | 2022-05-01 | POC
19 | Ministry Building | 15052208.9745 | 7507686.0662 | 2022-05-01 | POC
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 15257260.3991 | 8271461.0674 | 2022-05-01 | POC
21 | R05 District | 25381582.5859 | 13176275.2589 | 2022-05-01 | POC
22 | GOV2-Infra | 20976792.15 | 4573375.8969 | 2022-05-01 | POC
23 | Diplomatic | 31943009.4449 | 7175832.8865 | 2022-05-01 | POC
24 | Kyan Project | 0 | -0.33966 | 2022-05-01 | POC
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
26 | Ring Road Bridge | 4844545 | 1675153.5054 | 2022-05-01 | POC
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 38936.3591 | 2022-05-01 | POC
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 540120.9789 | 2022-05-01 | POC
34 | Sultana Malak | 3325126.122 | 241670.8864 | 2022-05-01 | POC
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
37 | Al khattatba Bridge | 0 | -0.35118 | 2022-05-01 | POC
38 | Mansoura University | 29450429 | 16923217.872 | 2022-05-01 | POC
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 12198781 | 25987556.871 | 2022-05-01 | POC
40 | MDF | 0 | 31488497.8854 | 2022-05-01 | POC
41 | KEMET | 0 | 453332.8122 | 2022-05-01 | POC
42 | Port of Sokhna | 32183576 | 42501794.4516 | 2022-05-01 | POC
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
46 | Air Defense College | 24198309.6477 | 48056904.1244 | 2022-05-01 | POC
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 34007275 | 15199141.2923 | 2022-05-01 | POC
48 | Sokhna Bridges | 20281319.6209 | 19204808.3125 | 2022-05-01 | POC
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
97 | Egyptian Exchange Building | 18939147.2522 | 10189742.5106 | 2022-05-01 | POC
98 | Port Said Port Silos | 29054721.6042 | 7979171.7708 | 2022-05-01 | POC
99 | The Open Channel Project | 32676577 | 5401406.9402 | 2022-05-01 | POC
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
102 | Abou Ghaleb Bridge | 39846505 | 9913921.1183 | 2022-05-01 | POC
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
105 | Waldorf Astoria Cairo | 5474404.3786 | 3908087.5398 | 2022-05-01 | POC
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | -0.064356 | 2022-05-01 | POC
108 | Wady El Natroon Bridge | 23212321 | 7390585.3441 | 2022-05-01 | POC
109 | HST El Mahager Bridge | 13983419.8721 | 10052114.7065 | 2022-05-01 | POC
110 | New Giza Hospital | 24417079.1052 | 27435069.3229 | 2022-05-01 | POC
111 | EgAt Load & Load | 2140826.0215 | 3035689.7849 | 2022-05-01 | POC
112 | Rolling Mill#4 | 22670978.9318 | 29397600.4267 | 2022-05-01 | POC
113 | Mivida BP#189 | 78839267 | 86306025.4211 | 2022-05-01 | POC
114 | Sokhna Culverts | 0 | 502165.56 | 2022-05-01 | POC
115 | EDNC Landscape | 0 | 53791.5305 | 2022-05-01 | POC
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 516902.1304 | 2022-05-01 | POC
117 | October Under-Railway Tunnel | 8000000.3357 | 1231182.1497 | 2022-05-01 | POC
118 | Radamis City | 6700000 | 73287904.5217 | 2022-05-01 | POC
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 305827.3444 | 2022-05-01 | POC
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 25307.7729 | 2022-05-01 | POC
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
124 | Beymen Fit Out | 0 | 2852435.4778 | 2022-05-01 | POC
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
126 | Wadi Halfa Port | 15709000.5336 | 3415247.7869 | 2022-05-01 | POC
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 11184927.1032 | 14325297.5889 | 2022-05-01 | POC
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 7000000 | 1669045.8589 | 2022-05-01 | POC
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
130 | EPICO 3 Facility | 22000000 | 15534653.4802 | 2022-05-01 | POC
131 | Ring Road - El Qawmiya | 15200000 | 30.6237 | 2022-05-01 | POC
132 | Ring Road - Service Road | 7618200 | 1535738.3978 | 2022-05-01 | POC
133 | Sahary El AhramTunnel | 5870908.4 | 0 | 2022-05-01 | POC
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 2100000 | 0 | 2022-05-01 | POC
135 | Creeks URBN-K | 20000000 | 21091033.4496 | 2022-05-01 | POC
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 38700000 | 65092251.0127 | 2022-05-01 | POC
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 1358563.4086 | 2022-05-01 | POC
138 | Abo Shanab El Agamien | 17000000 | 2151056.5492 | 2022-05-01 | POC
139 | Carrefour Head office Renovation | 1836971.635 | 3705980.8981 | 2022-05-01 | POC
140 | Mechanical Installation | 9200000 | 0 | 2022-05-01 | POC
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 30871359.0108 | 0 | 2022-05-01 | POC
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-05-01 | POC
1 | ORA Zed PKGs A & D | 22084153.7704 | -21561488.502 | 2022-06-01 | POC
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 5499882.196 | 2022-06-01 | POC
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 4002910.2708 | 2022-06-01 | POC
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 4458909.5912 | 2022-06-01 | POC
6 | Creek | 42599497 | 111315335.4703 | 2022-06-01 | POC
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 20000000 | 31907698.8718 | 2022-06-01 | POC
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | -4157538.898 | 2022-06-01 | POC
11 | Royal City Mall | 16523877.3051 | 503615.8927 | 2022-06-01 | POC
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 26827361.0217 | 2022-06-01 | POC
19 | Ministry Building | 14549893.8747 | -2498798.7447 | 2022-06-01 | POC
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 15257260.3991 | 436804.7913 | 2022-06-01 | POC
21 | R05 District | 24226104.5162 | 4899287.1185 | 2022-06-01 | POC
22 | GOV2-Infra | 20870028 | 35242076.8581 | 2022-06-01 | POC
23 | Diplomatic | 32209220.7001 | 5382898.7666 | 2022-06-01 | POC
24 | Kyan Project | 0 | -3010012.3544 | 2022-06-01 | POC
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
26 | Ring Road Bridge | 8561645 | -1347137.5748 | 2022-06-01 | POC
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 10363430.1285 | 2022-06-01 | POC
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 543.3684 | 2022-06-01 | POC
34 | Sultana Malak | 0 | 64987.1818 | 2022-06-01 | POC
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 9333466.4106 | 2022-06-01 | POC
38 | Mansoura University | 29199802.125 | 6253051.0507 | 2022-06-01 | POC
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 8000000 | 44029230.5086 | 2022-06-01 | POC
40 | MDF | 0 | -9899381.5694 | 2022-06-01 | POC
41 | KEMET | 0 | -1775600.5486 | 2022-06-01 | POC
42 | Port of Sokhna | 26750000 | 38355107.2691 | 2022-06-01 | POC
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
46 | Air Defense College | 24098722.1653 | 71942883.171 | 2022-06-01 | POC
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 39107430 | -19281859.0941 | 2022-06-01 | POC
48 | Sokhna Bridges | 17654782.1583 | 53289049.6295 | 2022-06-01 | POC
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
97 | Egyptian Exchange Building | 17199974.0832 | 8942022.8153 | 2022-06-01 | POC
98 | Port Said Port Silos | 26733107.7446 | 6437690.53 | 2022-06-01 | POC
99 | The Open Channel Project | 34934591 | 3959511.7554 | 2022-06-01 | POC
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
102 | Abou Ghaleb Bridge | 43541505 | 6853982.9355 | 2022-06-01 | POC
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 2370238.2957 | 2022-06-01 | POC
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0.061138 | 2022-06-01 | POC
108 | Wady El Natroon Bridge | 24250208 | 13745076.9247 | 2022-06-01 | POC
109 | HST El Mahager Bridge | 8444452.3881 | 2409747.8202 | 2022-06-01 | POC
110 | New Giza Hospital | 32615903.0972 | -1060725.9915 | 2022-06-01 | POC
111 | EgAt Load & Load | 3801319.3871 | 2507117.3964 | 2022-06-01 | POC
112 | Rolling Mill#4 | 23689101.5839 | 54858283.6391 | 2022-06-01 | POC
113 | Mivida BP#189 | 72498745 | 23837086.1789 | 2022-06-01 | POC
114 | Sokhna Culverts | 0 | 9016750.7834 | 2022-06-01 | POC
115 | EDNC Landscape | 0 | 78259.9914 | 2022-06-01 | POC
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 375348.4348 | 2022-06-01 | POC
117 | October Under-Railway Tunnel | 5000000 | 5370287.1255 | 2022-06-01 | POC
118 | Radamis City | 10800000 | 4942498.8955 | 2022-06-01 | POC
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 144068.1556 | 2022-06-01 | POC
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | -3186.2001 | 2022-06-01 | POC
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
124 | Beymen Fit Out | 0 | 6112440.4 | 2022-06-01 | POC
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
126 | Wadi Halfa Port | 13178547.6877 | 1578770.6078 | 2022-06-01 | POC
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 9942157.4251 | 7630588.5222 | 2022-06-01 | POC
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 11200000 | 4108105.8115 | 2022-06-01 | POC
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 19590.7865 | 2022-06-01 | POC
130 | EPICO 3 Facility | 23900000 | 8520164.1841 | 2022-06-01 | POC
131 | Ring Road - El Qawmiya | 16700000 | 30.6237 | 2022-06-01 | POC
132 | Ring Road - Service Road | 4482943.81 | 1205913.7097 | 2022-06-01 | POC
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 1179833 | 2.9104e-11 | 2022-06-01 | POC
135 | Creeks URBN-K | 20000000 | 43370053.4065 | 2022-06-01 | POC
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 38700000 | 19166699.3635 | 2022-06-01 | POC
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 735633.4409 | 2022-06-01 | POC
138 | Abo Shanab El Agamien | 19000000 | 2250244.4337 | 2022-06-01 | POC
139 | Carrefour Head office Renovation | 1945028.79 | 4251318.6152 | 2022-06-01 | POC
140 | Mechanical Installation | 10000000 | 706800.4444 | 2022-06-01 | POC
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 33677846.1936 | 0 | 2022-06-01 | POC
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-06-01 | POC
1 | ORA Zed PKGs A & D | 18723886 | 19753972.2312 | 2022-07-01 | POC
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 178274.0192 | 2022-07-01 | POC
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 1286927.2765 | 269590.8973 | 2022-07-01 | POC
6 | Creek | 74249851.5594 | 29558974.6512 | 2022-07-01 | POC
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 16315626.4231 | 34482168.1538 | 2022-07-01 | POC
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
11 | Royal City Mall | 1325000 | 248077.2094 | 2022-07-01 | POC
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 14285714.2857 | 13820332.0461 | 2022-07-01 | POC
19 | Ministry Building | 3846793 | 4624369.7053 | 2022-07-01 | POC
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 5197599 | 5660595.1237 | 2022-07-01 | POC
21 | R05 District | 16130933 | 17249067.9994 | 2022-07-01 | POC
22 | GOV2-Infra | 3265515 | 2122410.1609 | 2022-07-01 | POC
23 | Diplomatic | 18052308.5 | 4539226.6032 | 2022-07-01 | POC
24 | Kyan Project | 0 | 105343.9117 | 2022-07-01 | POC
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
26 | Ring Road Bridge | 420000 | 753234.9198 | 2022-07-01 | POC
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 56748.6994 | 2022-07-01 | POC
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
33 | Mohamed Ali Palace | 700000 | 24281.1789 | 2022-07-01 | POC
34 | Sultana Malak | 100000 | 108340.9091 | 2022-07-01 | POC
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
37 | Al khattatba Bridge | 3704000 | 1173883.9712 | 2022-07-01 | POC
38 | Mansoura University | 10779085.64 | 11439884.1031 | 2022-07-01 | POC
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 9337541.91 | 18764343.9222 | 2022-07-01 | POC
40 | MDF | 11534002 | 5555150.2577 | 2022-07-01 | POC
41 | KEMET | 0 | 30659.9506 | 2022-07-01 | POC
42 | Port of Sokhna | 32821132 | 7806765.4565 | 2022-07-01 | POC
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
46 | Air Defense College | 61507725 | 41745365.6684 | 2022-07-01 | POC
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 13841101 | 3938289.6286 | 2022-07-01 | POC
48 | Sokhna Bridges | 19000000 | 28401379.8681 | 2022-07-01 | POC
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
97 | Egyptian Exchange Building | 7834421 | 16623457.0103 | 2022-07-01 | POC
98 | Port Said Port Silos | 14059473 | 5952977.4948 | 2022-07-01 | POC
99 | The Open Channel Project | 3903966 | 2502740.2918 | 2022-07-01 | POC
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
102 | Abou Ghaleb Bridge | 5477900 | 4290977.3118 | 2022-07-01 | POC
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
105 | Waldorf Astoria Cairo | 3200000 | 2231373.4975 | 2022-07-01 | POC
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0.0032173 | 2022-07-01 | POC
108 | Wady El Natroon Bridge | 10003268 | 7386682.2903 | 2022-07-01 | POC
109 | HST El Mahager Bridge | 3666244.1778 | 4088434.9355 | 2022-07-01 | POC
110 | New Giza Hospital | 30095416 | 6334950.4366 | 2022-07-01 | POC
111 | EgAt Load & Load | 5938278.4533 | 949916.5 | 2022-07-01 | POC
112 | Rolling Mill#4 | 20997938 | 25388172.3444 | 2022-07-01 | POC
113 | Mivida BP#189 | 32794234 | 20805348.5263 | 2022-07-01 | POC
114 | Sokhna Culverts | 0 | 499.8987 | 2022-07-01 | POC
115 | EDNC Landscape | 2670000 | 44908.6664 | 2022-07-01 | POC
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 524829.8587 | 2022-07-01 | POC
117 | October Under-Railway Tunnel | 10675032 | 655691.0341 | 2022-07-01 | POC
118 | Radamis City | 5085281.36 | 6560741.3508 | 2022-07-01 | POC
119 | Jawhar al-lala Mosque | 167000 | 199507.4444 | 2022-07-01 | POC
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 280000 | 0 | 2022-07-01 | POC
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
124 | Beymen Fit Out | 0 | 1207477.2222 | 2022-07-01 | POC
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
126 | Wadi Halfa Port | 2450000 | 220005.8602 | 2022-07-01 | POC
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 58128290 | 6852615.3444 | 2022-07-01 | POC
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 6470000 | 2123147.9188 | 2022-07-01 | POC
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
130 | EPICO 3 Facility | 5381680 | 27758657.8836 | 2022-07-01 | POC
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 5558.9677 | 2022-07-01 | POC
132 | Ring Road - Service Road | 3106900 | 1444682.5699 | 2022-07-01 | POC
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
135 | Creeks URBN-K | 38175816 | 24510974.6882 | 2022-07-01 | POC
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 59981712 | 8372355.6056 | 2022-07-01 | POC
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 16949.7097 | 2022-07-01 | POC
138 | Abo Shanab El Agamien | 9476160 | 2047934.0705 | 2022-07-01 | POC
139 | Carrefour Head office Renovation | 2078801.53 | 82489.3068 | 2022-07-01 | POC
140 | Mechanical Installation | 13000000 | 2378120.3556 | 2022-07-01 | POC
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
144 | British International School | 0 | 1057876.641 | 2022-07-01 | POC
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 36184.3144 | 2022-07-01 | POC
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-07-01 | POC
1 | ORA Zed PKGs A & D | 55865838 | 31894556.7337 | 2022-08-01 | POC
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
3 | Sodic East - EDNC | 0 | -2254223.6887 | 2022-08-01 | POC
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 1524200 | 358750.9189 | 2022-08-01 | POC
6 | Creek | 75249851.5594 | 46243097.7907 | 2022-08-01 | POC
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 10651484.7816 | 24243490.8718 | 2022-08-01 | POC
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
11 | Royal City Mall | 1265000 | 2272141.2936 | 2022-08-01 | POC
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 14285714.2857 | 9564824.5132 | 2022-08-01 | POC
19 | Ministry Building | 7901457.457 | 7343493.9024 | 2022-08-01 | POC
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 14185000 | 14487491.0515 | 2022-08-01 | POC
21 | R05 District | 17159050 | 10899072.5645 | 2022-08-01 | POC
22 | GOV2-Infra | 2248872.48 | -3771266.8561 | 2022-08-01 | POC
23 | Diplomatic | 20619839 | 12417016.2434 | 2022-08-01 | POC
24 | Kyan Project | 0 | 312982.731 | 2022-08-01 | POC
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
26 | Ring Road Bridge | 3785594.8 | 871294.5027 | 2022-08-01 | POC
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 106233.3108 | 2022-08-01 | POC
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
33 | Mohamed Ali Palace | 580000 | 13762.0316 | 2022-08-01 | POC
34 | Sultana Malak | 100000 | 299816.4545 | 2022-08-01 | POC
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
37 | Al khattatba Bridge | 3850000 | 1469485.1636 | 2022-08-01 | POC
38 | Mansoura University | 14114261 | 29185443.701 | 2022-08-01 | POC
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 5274510 | 31095074.1889 | 2022-08-01 | POC
40 | MDF | 9865540.9 | 43643357.2577 | 2022-08-01 | POC
41 | KEMET | 0 | 54932.6654 | 2022-08-01 | POC
42 | Port of Sokhna | 41758178 | 16342461.6739 | 2022-08-01 | POC
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
46 | Air Defense College | 63890451 | 80701334.8705 | 2022-08-01 | POC
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 14021662 | 6892060.7406 | 2022-08-01 | POC
48 | Sokhna Bridges | 7700000 | 15491684.1795 | 2022-08-01 | POC
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
97 | Egyptian Exchange Building | 5061314 | 9453518.2577 | 2022-08-01 | POC
98 | Port Said Port Silos | 35207967 | 15897622.4433 | 2022-08-01 | POC
99 | The Open Channel Project | 22496307 | 2272770.4481 | 2022-08-01 | POC
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
102 | Abou Ghaleb Bridge | 5341442 | 6562816.9892 | 2022-08-01 | POC
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
105 | Waldorf Astoria Cairo | 2807509.19 | 119488.2513 | 2022-08-01 | POC
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 28.9305 | 2022-08-01 | POC
108 | Wady El Natroon Bridge | 12414552 | 11008636.0645 | 2022-08-01 | POC
109 | HST El Mahager Bridge | 3666244.1778 | 17291717.2151 | 2022-08-01 | POC
110 | New Giza Hospital | 25082804 | 43821522.8738 | 2022-08-01 | POC
111 | EgAt Load & Load | 5938278.4533 | 1690198.5222 | 2022-08-01 | POC
112 | Rolling Mill#4 | 15997938 | 29268835.9222 | 2022-08-01 | POC
113 | Mivida BP#189 | 35414061 | 12485579.6316 | 2022-08-01 | POC
114 | Sokhna Culverts | 0 | 15790.6709 | 2022-08-01 | POC
115 | EDNC Landscape | 3240000 | 99504.9576 | 2022-08-01 | POC
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 338518.1739 | 2022-08-01 | POC
117 | October Under-Railway Tunnel | 4125660 | 581673.6136 | 2022-08-01 | POC
118 | Radamis City | 4709509 | 6698358.0738 | 2022-08-01 | POC
119 | Jawhar al-lala Mosque | 383104.5 | 255602.5111 | 2022-08-01 | POC
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 453119.37 | 0 | 2022-08-01 | POC
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
124 | Beymen Fit Out | 0 | 302833.9444 | 2022-08-01 | POC
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 6250 | 2022-08-01 | POC
126 | Wadi Halfa Port | 1200000 | 169993.6182 | 2022-08-01 | POC
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 22898290 | 6089133.5889 | 2022-08-01 | POC
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 8794544 | 3721760.329 | 2022-08-01 | POC
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
130 | EPICO 3 Facility | 24200322 | 22640039.037 | 2022-08-01 | POC
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | -446580.5914 | 2022-08-01 | POC
132 | Ring Road - Service Road | 1214112 | 1892617.0215 | 2022-08-01 | POC
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
135 | Creeks URBN-K | 30852133 | 14323521.6667 | 2022-08-01 | POC
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 32443754 | 36282311.2702 | 2022-08-01 | POC
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | -527.3871 | 2022-08-01 | POC
138 | Abo Shanab El Agamien | 18420963 | 8619791.1218 | 2022-08-01 | POC
139 | Carrefour Head office Renovation | 0 | 823893.153 | 2022-08-01 | POC
140 | Mechanical Installation | 15000000 | 1824397.0889 | 2022-08-01 | POC
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
144 | British International School | 0 | 10502527.564 | 2022-08-01 | POC
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 42225.4497 | 2022-08-01 | POC
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 317965.4668 | 2022-08-01 | POC
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 707233.3787 | 2022-08-01 | POC
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 138325.5632 | 2022-08-01 | POC
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-08-01 | POC
1 | ORA Zed PKGs A & D | 18617689.0105 | 0 | 2022-09-01 | POC
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
3 | Sodic East - EDNC | 10397867.7124 | 0 | 2022-09-01 | POC
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 1758000 | 0 | 2022-09-01 | POC
6 | Creek | 76249851.5594 | 0 | 2022-09-01 | POC
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
11 | Royal City Mall | 1854000 | 0 | 2022-09-01 | POC
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 10285714.2857 | 0 | 2022-09-01 | POC
19 | Ministry Building | 6580000 | 0 | 2022-09-01 | POC
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 18520000 | 0 | 2022-09-01 | POC
21 | R05 District | 18984130 | 0 | 2022-09-01 | POC
22 | GOV2-Infra | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
23 | Diplomatic | 18229150 | 0 | 2022-09-01 | POC
24 | Kyan Project | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
26 | Ring Road Bridge | 3254600 | 0 | 2022-09-01 | POC
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
33 | Mohamed Ali Palace | 847000 | 0 | 2022-09-01 | POC
34 | Sultana Malak | 100000 | 0 | 2022-09-01 | POC
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
37 | Al khattatba Bridge | 3954000 | 0 | 2022-09-01 | POC
38 | Mansoura University | 14680356 | 0 | 2022-09-01 | POC
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 7749625 | 0 | 2022-09-01 | POC
40 | MDF | 7532715 | 0 | 2022-09-01 | POC
41 | KEMET | 4717542.843 | 0 | 2022-09-01 | POC
42 | Port of Sokhna | 34316764 | 0 | 2022-09-01 | POC
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
46 | Air Defense College | 55077248 | 0 | 2022-09-01 | POC
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 11001933 | 0 | 2022-09-01 | POC
48 | Sokhna Bridges | 7400000 | 0 | 2022-09-01 | POC
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
97 | Egyptian Exchange Building | 16019853 | 0 | 2022-09-01 | POC
98 | Port Said Port Silos | 32995579 | 0 | 2022-09-01 | POC
99 | The Open Channel Project | 25496307 | 0 | 2022-09-01 | POC
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
102 | Abou Ghaleb Bridge | 5412141 | 0 | 2022-09-01 | POC
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
105 | Waldorf Astoria Cairo | 3156000 | 0 | 2022-09-01 | POC
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
108 | Wady El Natroon Bridge | 14541244 | 0 | 2022-09-01 | POC
109 | HST El Mahager Bridge | 3666244.1778 | 0 | 2022-09-01 | POC
110 | New Giza Hospital | 22055202 | 0 | 2022-09-01 | POC
111 | EgAt Load & Load | 5938278.4533 | 0 | 2022-09-01 | POC
112 | Rolling Mill#4 | 19287938 | 0 | 2022-09-01 | POC
113 | Mivida BP#189 | 34248529 | 0 | 2022-09-01 | POC
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
115 | EDNC Landscape | 3883492.2 | 0 | 2022-09-01 | POC
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
117 | October Under-Railway Tunnel | 5340934 | 0 | 2022-09-01 | POC
118 | Radamis City | 5352014 | 0 | 2022-09-01 | POC
119 | Jawhar al-lala Mosque | 265000 | 0 | 2022-09-01 | POC
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 350000 | 0 | 2022-09-01 | POC
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
125 | Astoria Sharm elSheikh | 648926.5967 | 0 | 2022-09-01 | POC
126 | Wadi Halfa Port | 1650000 | 0 | 2022-09-01 | POC
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 30714234 | 0 | 2022-09-01 | POC
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 9460460 | 0 | 2022-09-01 | POC
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
130 | EPICO 3 Facility | 26080425 | 0 | 2022-09-01 | POC
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
132 | Ring Road - Service Road | 9541245 | 0 | 2022-09-01 | POC
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
135 | Creeks URBN-K | 34351494 | 0 | 2022-09-01 | POC
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 42638139 | 0 | 2022-09-01 | POC
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
138 | Abo Shanab El Agamien | 16049122 | 0 | 2022-09-01 | POC
139 | Carrefour Head office Renovation | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
140 | Mechanical Installation | 19500000 | 0 | 2022-09-01 | POC
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-09-01 | POC
1 | ORA Zed PKGs A & D | 25050200 | 0 | 2022-10-01 | POC
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
4 | CFC Poduim 2 | 4258804.451 | 0 | 2022-10-01 | POC
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 1254300 | 0 | 2022-10-01 | POC
6 | Creek | 77034374.0297 | 0 | 2022-10-01 | POC
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
10 | Elswedy University Phase2 | 4157538.608 | 0 | 2022-10-01 | POC
11 | Royal City Mall | 1290000 | 0 | 2022-10-01 | POC
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 12285714.2857 | 0 | 2022-10-01 | POC
19 | Ministry Building | 5780000 | 0 | 2022-10-01 | POC
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 17523000 | 0 | 2022-10-01 | POC
21 | R05 District | 14073539 | 0 | 2022-10-01 | POC
22 | GOV2-Infra | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
23 | Diplomatic | 17475672 | 0 | 2022-10-01 | POC
24 | Kyan Project | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
26 | Ring Road Bridge | 2397300 | 0 | 2022-10-01 | POC
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
33 | Mohamed Ali Palace | 765000 | 0 | 2022-10-01 | POC
34 | Sultana Malak | 100000 | 0 | 2022-10-01 | POC
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
37 | Al khattatba Bridge | 3668000 | 0 | 2022-10-01 | POC
38 | Mansoura University | 15182402 | 0 | 2022-10-01 | POC
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 7763749 | 0 | 2022-10-01 | POC
40 | MDF | 8352605 | 0 | 2022-10-01 | POC
41 | KEMET | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
42 | Port of Sokhna | 35579270 | 0 | 2022-10-01 | POC
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
46 | Air Defense College | 56264046 | 0 | 2022-10-01 | POC
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 17398711 | 0 | 2022-10-01 | POC
48 | Sokhna Bridges | 3340000 | 0 | 2022-10-01 | POC
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
97 | Egyptian Exchange Building | 23420613 | 0 | 2022-10-01 | POC
98 | Port Said Port Silos | 61892208 | 0 | 2022-10-01 | POC
99 | The Open Channel Project | 25496307 | 0 | 2022-10-01 | POC
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
102 | Abou Ghaleb Bridge | 5456554 | 0 | 2022-10-01 | POC
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
105 | Waldorf Astoria Cairo | 2645000 | 0 | 2022-10-01 | POC
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
108 | Wady El Natroon Bridge | 16454147 | 0 | 2022-10-01 | POC
109 | HST El Mahager Bridge | 3666244.1778 | 0 | 2022-10-01 | POC
110 | New Giza Hospital | 20050184 | 0 | 2022-10-01 | POC
111 | EgAt Load & Load | 2969139.2266 | 0 | 2022-10-01 | POC
112 | Rolling Mill#4 | 16957602.0977 | 0 | 2022-10-01 | POC
113 | Mivida BP#189 | 34602340 | 0 | 2022-10-01 | POC
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
115 | EDNC Landscape | 3500000 | 0 | 2022-10-01 | POC
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
117 | October Under-Railway Tunnel | 3560622 | 0 | 2022-10-01 | POC
118 | Radamis City | 5270509 | 0 | 2022-10-01 | POC
119 | Jawhar al-lala Mosque | 376900 | 0 | 2022-10-01 | POC
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 468000 | 0 | 2022-10-01 | POC
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
126 | Wadi Halfa Port | 684000 | 0 | 2022-10-01 | POC
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 15753475.21 | 0 | 2022-10-01 | POC
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 12752882.3776 | 0 | 2022-10-01 | POC
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
130 | EPICO 3 Facility | 28598321 | 0 | 2022-10-01 | POC
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
132 | Ring Road - Service Road | 6595353.2 | 0 | 2022-10-01 | POC
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
135 | Creeks URBN-K | 31293002 | 0 | 2022-10-01 | POC
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 39062818 | 0 | 2022-10-01 | POC
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
138 | Abo Shanab El Agamien | 16961604 | 0 | 2022-10-01 | POC
139 | Carrefour Head office Renovation | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
140 | Mechanical Installation | 21200000 | 0 | 2022-10-01 | POC
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-10-01 | POC
1 | ORA Zed PKGs A & D | 23849976.502 | 0 | 2022-11-01 | POC
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 8644431.9023 | 0 | 2022-11-01 | POC
6 | Creek | 76034374.0297 | 0 | 2022-11-01 | POC
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
11 | Royal City Mall | 3500000 | 0 | 2022-11-01 | POC
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 7500000 | 0 | 2022-11-01 | POC
19 | Ministry Building | 8254000 | 0 | 2022-11-01 | POC
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 16345000 | 0 | 2022-11-01 | POC
21 | R05 District | 13984509 | 0 | 2022-11-01 | POC
22 | GOV2-Infra | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
23 | Diplomatic | 17229150 | 0 | 2022-11-01 | POC
24 | Kyan Project | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
26 | Ring Road Bridge | 6348100 | 0 | 2022-11-01 | POC
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
33 | Mohamed Ali Palace | 489000 | 0 | 2022-11-01 | POC
34 | Sultana Malak | 4845000 | 0 | 2022-11-01 | POC
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
37 | Al khattatba Bridge | 3806000 | 0 | 2022-11-01 | POC
38 | Mansoura University | 16584308 | 0 | 2022-11-01 | POC
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 8118845 | 0 | 2022-11-01 | POC
40 | MDF | 11356798 | 0 | 2022-11-01 | POC
41 | KEMET | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
42 | Port of Sokhna | 27414750 | 0 | 2022-11-01 | POC
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
46 | Air Defense College | 41142038.2 | 0 | 2022-11-01 | POC
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 17656324 | 0 | 2022-11-01 | POC
48 | Sokhna Bridges | 4453064.0476 | 0 | 2022-11-01 | POC
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
97 | Egyptian Exchange Building | 24309928.15 | 0 | 2022-11-01 | POC
98 | Port Said Port Silos | 25682796 | 0 | 2022-11-01 | POC
99 | The Open Channel Project | 23496307 | 0 | 2022-11-01 | POC
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
102 | Abou Ghaleb Bridge | 5513485.69 | 0 | 2022-11-01 | POC
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
105 | Waldorf Astoria Cairo | 2780000 | 0 | 2022-11-01 | POC
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
108 | Wady El Natroon Bridge | 16214547 | 0 | 2022-11-01 | POC
109 | HST El Mahager Bridge | 7801838.5899 | 0 | 2022-11-01 | POC
110 | New Giza Hospital | 18045166 | 0 | 2022-11-01 | POC
111 | EgAt Load & Load | 1799847.454 | 0 | 2022-11-01 | POC
112 | Rolling Mill#4 | 17682501.17 | 0 | 2022-11-01 | POC
113 | Mivida BP#189 | 34313824.25 | 0 | 2022-11-01 | POC
114 | Sokhna Culverts | 1000000 | 0 | 2022-11-01 | POC
115 | EDNC Landscape | 2275000 | 0 | 2022-11-01 | POC
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
117 | October Under-Railway Tunnel | 3370329.0068 | 0 | 2022-11-01 | POC
118 | Radamis City | 2121705 | 0 | 2022-11-01 | POC
119 | Jawhar al-lala Mosque | 200360 | 0 | 2022-11-01 | POC
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 10067.14 | 0 | 2022-11-01 | POC
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
126 | Wadi Halfa Port | 3800000 | 0 | 2022-11-01 | POC
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 11040007.8455 | 0 | 2022-11-01 | POC
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 10376012 | 0 | 2022-11-01 | POC
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
130 | EPICO 3 Facility | 29948386.2 | 0 | 2022-11-01 | POC
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
132 | Ring Road - Service Road | 3510152 | 0 | 2022-11-01 | POC
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
135 | Creeks URBN-K | 26817226 | 0 | 2022-11-01 | POC
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 29694292 | 0 | 2022-11-01 | POC
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
138 | Abo Shanab El Agamien | 20213051.26 | 0 | 2022-11-01 | POC
139 | Carrefour Head office Renovation | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
140 | Mechanical Installation | 21700000 | 0 | 2022-11-01 | POC
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-11-01 | POC
1 | ORA Zed PKGs A & D | 15251360 | 0 | 2022-12-01 | POC
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 8644431.9023 | 0 | 2022-12-01 | POC
6 | Creek | 74034374.0297 | 0 | 2022-12-01 | POC
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
11 | Royal City Mall | 3743500 | 0 | 2022-12-01 | POC
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 1600877.2255 | 0 | 2022-12-01 | POC
19 | Ministry Building | 9228248.4361 | 0 | 2022-12-01 | POC
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 18650906.7998 | 0 | 2022-12-01 | POC
21 | R05 District | 9150808.82 | 0 | 2022-12-01 | POC
22 | GOV2-Infra | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
23 | Diplomatic | 18294660 | 0 | 2022-12-01 | POC
24 | Kyan Project | 3010012.694 | 0 | 2022-12-01 | POC
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
26 | Ring Road Bridge | 4000000 | 0 | 2022-12-01 | POC
27 | Kafer Shoukr Bridge | 3365381.9394 | 0 | 2022-12-01 | POC
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
33 | Mohamed Ali Palace | 532872.5 | 0 | 2022-12-01 | POC
34 | Sultana Malak | 8423333.3333 | 0 | 2022-12-01 | POC
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
37 | Al khattatba Bridge | 3000802.9882 | 0 | 2022-12-01 | POC
38 | Mansoura University | 11647650 | 0 | 2022-12-01 | POC
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 8118812 | 0 | 2022-12-01 | POC
40 | MDF | 16569603 | 0 | 2022-12-01 | POC
41 | KEMET | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
42 | Port of Sokhna | 7589979.9745 | 0 | 2022-12-01 | POC
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
46 | Air Defense College | 39999841.33 | 0 | 2022-12-01 | POC
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 14435276.71 | 0 | 2022-12-01 | POC
48 | Sokhna Bridges | 2000000 | 0 | 2022-12-01 | POC
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
97 | Egyptian Exchange Building | 15537483.82 | 0 | 2022-12-01 | POC
98 | Port Said Port Silos | 54087497.21 | 0 | 2022-12-01 | POC
99 | The Open Channel Project | 25973394.05 | 0 | 2022-12-01 | POC
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
102 | Abou Ghaleb Bridge | 5125647 | 0 | 2022-12-01 | POC
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
105 | Waldorf Astoria Cairo | 1419000 | 0 | 2022-12-01 | POC
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
108 | Wady El Natroon Bridge | 17147658.69 | 0 | 2022-12-01 | POC
109 | HST El Mahager Bridge | 7801838.5899 | 0 | 2022-12-01 | POC
110 | New Giza Hospital | 27708869.0444 | 0 | 2022-12-01 | POC
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
112 | Rolling Mill#4 | 11000000 | 0 | 2022-12-01 | POC
113 | Mivida BP#189 | 37739242 | 0 | 2022-12-01 | POC
114 | Sokhna Culverts | 1068108.1266 | 0 | 2022-12-01 | POC
115 | EDNC Landscape | 3224999.61 | 0 | 2022-12-01 | POC
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 1048137.2826 | 0 | 2022-12-01 | POC
117 | October Under-Railway Tunnel | 3000000 | 0 | 2022-12-01 | POC
118 | Radamis City | 377305 | 0 | 2022-12-01 | POC
119 | Jawhar al-lala Mosque | 157740 | 0 | 2022-12-01 | POC
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
126 | Wadi Halfa Port | 5700000 | 0 | 2022-12-01 | POC
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 10000000 | 0 | 2022-12-01 | POC
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 8771134 | 0 | 2022-12-01 | POC
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
130 | EPICO 3 Facility | 34536048 | 0 | 2022-12-01 | POC
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
132 | Ring Road - Service Road | 1612144 | 0 | 2022-12-01 | POC
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
135 | Creeks URBN-K | 23422020.33 | 0 | 2022-12-01 | POC
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 34220303.2742 | 0 | 2022-12-01 | POC
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
138 | Abo Shanab El Agamien | 13717115 | 0 | 2022-12-01 | POC
139 | Carrefour Head office Renovation | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
140 | Mechanical Installation | 21329866.22 | 0 | 2022-12-01 | POC
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-12-01 | POC
1 | ORA Zed PKGs A & D | 75084916 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 7106851.3 | 2022-01-01 | INVOICING
6 | Creek | 34813243.091 | 41254688.2 | 2022-01-01 | INVOICING
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 24174287.7416 | 78769317.98 | 2022-01-01 | INVOICING
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 39745.76 | 2022-01-01 | INVOICING
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 30675960.9 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
19 | Ministry Building | 9535788 | 941323.98 | 2022-01-01 | INVOICING
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 15741000 | 4531853.9975 | 2022-01-01 | INVOICING
21 | R05 District | 27402488 | 13495875.88 | 2022-01-01 | INVOICING
22 | GOV2-Infra | 9500000 | 8390640.5991 | 2022-01-01 | INVOICING
23 | Diplomatic | 23020487 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
24 | Kyan Project | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
26 | Ring Road Bridge | 3248648.429 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
34 | Sultana Malak | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
37 | Al khattatba Bridge | 13813293.33 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
38 | Mansoura University | 22395606 | 7492845 | 2022-01-01 | INVOICING
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 21000365 | 105263249.99 | 2022-01-01 | INVOICING
40 | MDF | 43959779 | 23534544.76 | 2022-01-01 | INVOICING
41 | KEMET | 1653183 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
42 | Port of Sokhna | 78332394 | 108325955.45 | 2022-01-01 | INVOICING
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
46 | Air Defense College | 48082904 | 13373273.2153 | 2022-01-01 | INVOICING
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 27100220 | 9516947.0781 | 2022-01-01 | INVOICING
48 | Sokhna Bridges | 68052148.57 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
97 | Egyptian Exchange Building | 15673111 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
98 | Port Said Port Silos | 21041587 | 5731314.12 | 2022-01-01 | INVOICING
99 | The Open Channel Project | 55125187 | 12467000.66 | 2022-01-01 | INVOICING
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
102 | Abou Ghaleb Bridge | 19109674.29 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
105 | Waldorf Astoria Cairo | 20131380 | 9032753.11 | 2022-01-01 | INVOICING
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
108 | Wady El Natroon Bridge | 28206020 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
109 | HST El Mahager Bridge | 14801404.76 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
110 | New Giza Hospital | 54990283 | 28571872.94 | 2022-01-01 | INVOICING
111 | EgAt Load & Load | 3000000 | 2116780.43 | 2022-01-01 | INVOICING
112 | Rolling Mill#4 | 24739046 | 14485776.58 | 2022-01-01 | INVOICING
113 | Mivida BP#189 | 41282525 | 29038558.46 | 2022-01-01 | INVOICING
114 | Sokhna Culverts | 250119 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 705888 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
117 | October Under-Railway Tunnel | 500000 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
118 | Radamis City | 12422337 | 18044958.86 | 2022-01-01 | INVOICING
119 | Jawhar al-lala Mosque | 120343 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 1105252.51 | 2022-01-01 | INVOICING
126 | Wadi Halfa Port | 10169130 | 23601514.1 | 2022-01-01 | INVOICING
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 26714286 | 10061971.04 | 2022-01-01 | INVOICING
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 15743617 | 2138801.7829 | 2022-01-01 | INVOICING
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
130 | EPICO 3 Facility | 11123035 | 11426647.21 | 2022-01-01 | INVOICING
131 | Ring Road - El Qawmiya | 6144042.857 | 439200 | 2022-01-01 | INVOICING
132 | Ring Road - Service Road | 9808797.143 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
133 | Sahary El AhramTunnel | 17572800.95 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
135 | Creeks URBN-K | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 42496475.15 | 23827408.969 | 2022-01-01 | INVOICING
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
138 | Abo Shanab El Agamien | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
139 | Carrefour Head office Renovation | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
140 | Mechanical Installation | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 14032435.914 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-01-01 | INVOICING
1 | ORA Zed PKGs A & D | 85461330 | 50310527.2876 | 2022-02-01 | INVOICING
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
6 | Creek | 44677352.7238 | 23948941.18 | 2022-02-01 | INVOICING
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 26491168.5666 | -4507541.93 | 2022-02-01 | INVOICING
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 34000000 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
19 | Ministry Building | 10259579 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 16500622 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
21 | R05 District | 29993714 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
22 | GOV2-Infra | 11000000 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
23 | Diplomatic | 27500000 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
24 | Kyan Project | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
26 | Ring Road Bridge | 2147014.286 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
34 | Sultana Malak | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
37 | Al khattatba Bridge | 8967060.952 | 1452505.975 | 2022-02-01 | INVOICING
38 | Mansoura University | 32388390 | 7679335 | 2022-02-01 | INVOICING
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 21402589 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
40 | MDF | 38041916 | 40449855.18 | 2022-02-01 | INVOICING
41 | KEMET | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
42 | Port of Sokhna | 66620581 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
46 | Air Defense College | 49172956 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 40615852 | 15495416.0714 | 2022-02-01 | INVOICING
48 | Sokhna Bridges | 58252460.2 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
97 | Egyptian Exchange Building | 18014873 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
98 | Port Said Port Silos | 46391147 | 2086813.54 | 2022-02-01 | INVOICING
99 | The Open Channel Project | 50710687 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
102 | Abou Ghaleb Bridge | 23634763.81 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
105 | Waldorf Astoria Cairo | 17783629 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
108 | Wady El Natroon Bridge | 37162144.76 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
109 | HST El Mahager Bridge | 55433064.76 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
110 | New Giza Hospital | 42234144.6943 | 16272130.6638 | 2022-02-01 | INVOICING
111 | EgAt Load & Load | 3500000 | 2768145.62 | 2022-02-01 | INVOICING
112 | Rolling Mill#4 | 24739046 | 124880417.8 | 2022-02-01 | INVOICING
113 | Mivida BP#189 | 33643964 | 23000800.56 | 2022-02-01 | INVOICING
114 | Sokhna Culverts | 0 | 43500 | 2022-02-01 | INVOICING
115 | EDNC Landscape | 0 | 3177161.7048 | 2022-02-01 | INVOICING
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 705888 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
117 | October Under-Railway Tunnel | 2606422 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
118 | Radamis City | 8710562 | 18559790.26 | 2022-02-01 | INVOICING
119 | Jawhar al-lala Mosque | 120343 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
126 | Wadi Halfa Port | 26384050 | 22333274 | 2022-02-01 | INVOICING
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 26614286 | 38816091.84 | 2022-02-01 | INVOICING
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 19952494 | 4909563.9175 | 2022-02-01 | INVOICING
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
130 | EPICO 3 Facility | 11041959 | 8374674.18 | 2022-02-01 | INVOICING
131 | Ring Road - El Qawmiya | 14715785.71 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
132 | Ring Road - Service Road | 17077317.14 | 3988667.49 | 2022-02-01 | INVOICING
133 | Sahary El AhramTunnel | 16622997.14 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
135 | Creeks URBN-K | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 40497016.91 | 31327285.452 | 2022-02-01 | INVOICING
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
138 | Abo Shanab El Agamien | 4000000 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
139 | Carrefour Head office Renovation | 1620857.325 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
140 | Mechanical Installation | 6400000 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 30871359.0108 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-02-01 | INVOICING
1 | ORA Zed PKGs A & D | 69310532 | 19434003.543 | 2022-03-01 | INVOICING
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
6 | Creek | 46909428.7378 | 26373696.03 | 2022-03-01 | INVOICING
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 23491168.5666 | 16978619.23 | 2022-03-01 | INVOICING
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 28000000 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
19 | Ministry Building | 21932312 | 506324.175 | 2022-03-01 | INVOICING
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 18150000 | 6047604.1835 | 2022-03-01 | INVOICING
21 | R05 District | 36056904 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
22 | GOV2-Infra | 8000000 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
23 | Diplomatic | 32000000 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
24 | Kyan Project | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
26 | Ring Road Bridge | 1767235.238 | 1904142.8 | 2022-03-01 | INVOICING
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
34 | Sultana Malak | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
37 | Al khattatba Bridge | 3794805.714 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
38 | Mansoura University | 36789732 | 4752815 | 2022-03-01 | INVOICING
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 23044789 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
40 | MDF | 37054335 | 21325130.34 | 2022-03-01 | INVOICING
41 | KEMET | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
42 | Port of Sokhna | 76336067 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
46 | Air Defense College | 48846656 | 68138935.66 | 2022-03-01 | INVOICING
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 38448517 | 8053943.7507 | 2022-03-01 | INVOICING
48 | Sokhna Bridges | 33495079.61 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
97 | Egyptian Exchange Building | 16335714 | 8971116.16 | 2022-03-01 | INVOICING
98 | Port Said Port Silos | 44367462 | 612061.08 | 2022-03-01 | INVOICING
99 | The Open Channel Project | 50710687 | 21195390.29 | 2022-03-01 | INVOICING
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
102 | Abou Ghaleb Bridge | 31248604.76 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
105 | Waldorf Astoria Cairo | 12852752 | 7818140.35 | 2022-03-01 | INVOICING
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
108 | Wady El Natroon Bridge | 38712857.14 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
109 | HST El Mahager Bridge | 8966166.667 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
110 | New Giza Hospital | 25223814 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
111 | EgAt Load & Load | 4000000 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
112 | Rolling Mill#4 | 24739046 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
113 | Mivida BP#189 | 32263607 | 15682494.86 | 2022-03-01 | INVOICING
114 | Sokhna Culverts | 0 | 9863.4 | 2022-03-01 | INVOICING
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 705888 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
117 | October Under-Railway Tunnel | 3909633 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
118 | Radamis City | 6217338 | 12678283.81 | 2022-03-01 | INVOICING
119 | Jawhar al-lala Mosque | 120343 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
126 | Wadi Halfa Port | 21161785 | 8145935 | 2022-03-01 | INVOICING
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 22714286 | 40629535.49 | 2022-03-01 | INVOICING
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 16495242 | 3284925.6635 | 2022-03-01 | INVOICING
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
130 | EPICO 3 Facility | 15773054 | 13210447.27 | 2022-03-01 | INVOICING
131 | Ring Road - El Qawmiya | 20519490.48 | 6812368.78 | 2022-03-01 | INVOICING
132 | Ring Road - Service Road | 16032317.14 | 66980 | 2022-03-01 | INVOICING
133 | Sahary El AhramTunnel | 20118814.29 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
135 | Creeks URBN-K | 2362926 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 44555218.31 | 38504879.525 | 2022-03-01 | INVOICING
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
138 | Abo Shanab El Agamien | 7000000 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
139 | Carrefour Head office Renovation | 1728914.48 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
140 | Mechanical Installation | 7200000 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 36484333.3764 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
143 | KSA Haramein Columns | 3087360 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-03-01 | INVOICING
1 | ORA Zed PKGs A & D | 61974371 | 10662740.4189 | 2022-04-01 | INVOICING
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
6 | Creek | 47722340.7777 | 23994845.65 | 2022-04-01 | INVOICING
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 30589507.653 | 8871803.43 | 2022-04-01 | INVOICING
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
19 | Ministry Building | 22885891 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 19965000 | 6570200.0498 | 2022-04-01 | INVOICING
21 | R05 District | 29003680 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
22 | GOV2-Infra | 9590126 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
23 | Diplomatic | 35254002 | 32314265.8362 | 2022-04-01 | INVOICING
24 | Kyan Project | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
26 | Ring Road Bridge | 1037055.1 | 4575033.241 | 2022-04-01 | INVOICING
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
34 | Sultana Malak | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
38 | Mansoura University | 41115804 | 8230572 | 2022-04-01 | INVOICING
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 24986325 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
40 | MDF | 31101703 | 10484631.76 | 2022-04-01 | INVOICING
41 | KEMET | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
42 | Port of Sokhna | 62000000 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
46 | Air Defense College | 49361979 | 21952851.505 | 2022-04-01 | INVOICING
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 63062553 | 4423045.8445 | 2022-04-01 | INVOICING
48 | Sokhna Bridges | 4402948.652 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
97 | Egyptian Exchange Building | 17929135 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
98 | Port Said Port Silos | 57828434 | 2803566.38 | 2022-04-01 | INVOICING
99 | The Open Channel Project | 36314287 | 4298813 | 2022-04-01 | INVOICING
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
102 | Abou Ghaleb Bridge | 33800956.19 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 30878458.16 | 2022-04-01 | INVOICING
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
108 | Wady El Natroon Bridge | 30400119.05 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
109 | HST El Mahager Bridge | 1404725.51 | 3590367.9 | 2022-04-01 | INVOICING
110 | New Giza Hospital | 23484306 | 27055204.9048 | 2022-04-01 | INVOICING
111 | EgAt Load & Load | 3098081 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
112 | Rolling Mill#4 | 24739046 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
113 | Mivida BP#189 | 27631366 | 16636045.76 | 2022-04-01 | INVOICING
114 | Sokhna Culverts | 0 | 29000 | 2022-04-01 | INVOICING
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
117 | October Under-Railway Tunnel | 13032112 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
118 | Radamis City | 0 | 14184045.73 | 2022-04-01 | INVOICING
119 | Jawhar al-lala Mosque | 120343 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
126 | Wadi Halfa Port | 23658428 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 34914286 | 18454228.05 | 2022-04-01 | INVOICING
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 12184079 | 3808329.2952 | 2022-04-01 | INVOICING
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
130 | EPICO 3 Facility | 16090776 | 6910722.77 | 2022-04-01 | INVOICING
131 | Ring Road - El Qawmiya | 27072824.76 | 25897246.59 | 2022-04-01 | INVOICING
132 | Ring Road - Service Road | 10734983.81 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
133 | Sahary El AhramTunnel | 14750203.81 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
135 | Creeks URBN-K | 7625060 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 38366340.96 | 37862274.579 | 2022-04-01 | INVOICING
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
138 | Abo Shanab El Agamien | 21000000 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
139 | Carrefour Head office Renovation | 1728914.48 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
140 | Mechanical Installation | 8800000 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 19645410.2796 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
143 | KSA Haramein Columns | 4631040 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-04-01 | INVOICING
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 24304667.5905 | 2022-05-01 | INVOICING
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
6 | Creek | 48395522.4127 | 81851684.98 | 2022-05-01 | INVOICING
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 26190436.4996 | -14246889.22 | 2022-05-01 | INVOICING
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 892946.9204 | 2022-05-01 | INVOICING
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
19 | Ministry Building | 15257260 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 21961500 | 9651525.445 | 2022-05-01 | INVOICING
21 | R05 District | 29772908 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
22 | GOV2-Infra | 13047107 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
23 | Diplomatic | 36470790 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
24 | Kyan Project | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
26 | Ring Road Bridge | 0 | 53869.438 | 2022-05-01 | INVOICING
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
34 | Sultana Malak | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
38 | Mansoura University | 44118748 | 12507989 | 2022-05-01 | INVOICING
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 17797227 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
40 | MDF | 10011939 | 21641243.84 | 2022-05-01 | INVOICING
41 | KEMET | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
42 | Port of Sokhna | 33000000 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
46 | Air Defense College | 42010506 | 22046148.9 | 2022-05-01 | INVOICING
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 76326992 | 4766150.0762 | 2022-05-01 | INVOICING
48 | Sokhna Bridges | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
97 | Egyptian Exchange Building | 17352523 | 521149.328 | 2022-05-01 | INVOICING
98 | Port Said Port Silos | 40201769 | 10044463.57 | 2022-05-01 | INVOICING
99 | The Open Channel Project | 36314287 | 3063890.71 | 2022-05-01 | INVOICING
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
102 | Abou Ghaleb Bridge | 35091909.52 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | -7583768.4742 | 2022-05-01 | INVOICING
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
108 | Wady El Natroon Bridge | 31630781.9 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 4232414.9 | 2022-05-01 | INVOICING
110 | New Giza Hospital | 24103957 | 17623302.6914 | 2022-05-01 | INVOICING
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
112 | Rolling Mill#4 | 24739046 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
113 | Mivida BP#189 | 35603707 | 22729528.92 | 2022-05-01 | INVOICING
114 | Sokhna Culverts | 0 | 6414 | 2022-05-01 | INVOICING
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
117 | October Under-Railway Tunnel | 6516056 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
118 | Radamis City | 0 | 10441071.93 | 2022-05-01 | INVOICING
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
126 | Wadi Halfa Port | 20757630 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 34714286 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 14312745 | 1440674.7619 | 2022-05-01 | INVOICING
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
130 | EPICO 3 Facility | 23356365 | 7955142.87 | 2022-05-01 | INVOICING
131 | Ring Road - El Qawmiya | 24242425.71 | 40922116.56 | 2022-05-01 | INVOICING
132 | Ring Road - Service Road | 7618200 | 235000 | 2022-05-01 | INVOICING
133 | Sahary El AhramTunnel | 8134804.762 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
135 | Creeks URBN-K | 12350911 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 50639922.86 | 40682680.608 | 2022-05-01 | INVOICING
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
138 | Abo Shanab El Agamien | 17000000 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
139 | Carrefour Head office Renovation | 1836971.635 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
140 | Mechanical Installation | 9200000 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 30871359.0108 | 11747881.2 | 2022-05-01 | INVOICING
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-05-01 | INVOICING
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 44224249.6095 | 2022-06-01 | INVOICING
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
3 | Sodic East - EDNC | 24651609.4584 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
6 | Creek | 51906257.1592 | 26364834.49 | 2022-06-01 | INVOICING
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 20000000 | 38332692 | 2022-06-01 | INVOICING
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
19 | Ministry Building | 9052209 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 0 | 6134907.1999 | 2022-06-01 | INVOICING
21 | R05 District | 34671032 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
22 | GOV2-Infra | 17455005 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
23 | Diplomatic | 29540864 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
24 | Kyan Project | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
26 | Ring Road Bridge | 0 | 845000 | 2022-06-01 | INVOICING
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
34 | Sultana Malak | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
38 | Mansoura University | 46450429 | 9304672 | 2022-06-01 | INVOICING
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 17797227 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
40 | MDF | 0 | 15022674.12 | 2022-06-01 | INVOICING
41 | KEMET | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
42 | Port of Sokhna | 25000000 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
46 | Air Defense College | 40739037 | 51765623.98 | 2022-06-01 | INVOICING
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 82750906 | 15768352.3429 | 2022-06-01 | INVOICING
48 | Sokhna Bridges | 0 | 40985597 | 2022-06-01 | INVOICING
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
97 | Egyptian Exchange Building | 16160270 | 307392.11 | 2022-06-01 | INVOICING
98 | Port Said Port Silos | 33369950 | 12501707.07 | 2022-06-01 | INVOICING
99 | The Open Channel Project | 36314287 | 2176364 | 2022-06-01 | INVOICING
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
102 | Abou Ghaleb Bridge | 27182385.71 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 27970544.47 | 2022-06-01 | INVOICING
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
108 | Wady El Natroon Bridge | 32619245.71 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 8931771.7 | 2022-06-01 | INVOICING
110 | New Giza Hospital | 36338895 | 44492972.38 | 2022-06-01 | INVOICING
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
112 | Rolling Mill#4 | 24739046 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
113 | Mivida BP#189 | 66573015 | 34522830 | 2022-06-01 | INVOICING
114 | Sokhna Culverts | 0 | 10150 | 2022-06-01 | INVOICING
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
118 | Radamis City | 0 | 23770027.48 | 2022-06-01 | INVOICING
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
126 | Wadi Halfa Port | 18676223 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 29714286 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 7244544 | 9754360.381 | 2022-06-01 | INVOICING
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
130 | EPICO 3 Facility | 24046221 | 18889361.34 | 2022-06-01 | INVOICING
131 | Ring Road - El Qawmiya | 23059500.95 | 27162560.57 | 2022-06-01 | INVOICING
132 | Ring Road - Service Road | 4482943.81 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
133 | Sahary El AhramTunnel | 3736360.476 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
135 | Creeks URBN-K | 17076763 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 50639922.86 | 39889969.7095 | 2022-06-01 | INVOICING
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
138 | Abo Shanab El Agamien | 19000000 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
139 | Carrefour Head office Renovation | 1945028.79 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
140 | Mechanical Installation | 10000000 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 33677846.1936 | 11248294.2994 | 2022-06-01 | INVOICING
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-06-01 | INVOICING
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 10646001.0762 | 2022-07-01 | INVOICING
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
6 | Creek | 51994515.431 | 38071430.73 | 2022-07-01 | INVOICING
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 20000000 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
19 | Ministry Building | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 0 | 4928235.5606 | 2022-07-01 | INVOICING
21 | R05 District | 30829366 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
22 | GOV2-Infra | 24841335 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
23 | Diplomatic | 26066978 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
24 | Kyan Project | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
26 | Ring Road Bridge | 0 | 163971.04 | 2022-07-01 | INVOICING
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
34 | Sultana Malak | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 639869.57 | 2022-07-01 | INVOICING
38 | Mansoura University | 38199802 | 21958815 | 2022-07-01 | INVOICING
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 17797227 | 1390180.36 | 2022-07-01 | INVOICING
40 | MDF | 0 | 18722790.26 | 2022-07-01 | INVOICING
41 | KEMET | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
42 | Port of Sokhna | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
46 | Air Defense College | 38332597 | 75252858 | 2022-07-01 | INVOICING
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 86280336 | 14779250.5429 | 2022-07-01 | INVOICING
48 | Sokhna Bridges | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
97 | Egyptian Exchange Building | 12113486 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
98 | Port Said Port Silos | 43331582 | 7676679.3 | 2022-07-01 | INVOICING
99 | The Open Channel Project | 24157010 | 4663500 | 2022-07-01 | INVOICING
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
102 | Abou Ghaleb Bridge | 25697124.76 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 26860721.48 | 2022-07-01 | INVOICING
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
108 | Wady El Natroon Bridge | 29744886.67 | 4673472.98 | 2022-07-01 | INVOICING
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
110 | New Giza Hospital | 30703044 | 21490315.27 | 2022-07-01 | INVOICING
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
112 | Rolling Mill#4 | 24739046 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
113 | Mivida BP#189 | 69783832 | 35220616.56 | 2022-07-01 | INVOICING
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
118 | Radamis City | 0 | 17364488.37 | 2022-07-01 | INVOICING
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
126 | Wadi Halfa Port | 5084852 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 19714286 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 4766082 | 4969954.981 | 2022-07-01 | INVOICING
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
130 | EPICO 3 Facility | 40801141 | 6563319.97 | 2022-07-01 | INVOICING
131 | Ring Road - El Qawmiya | 21474741.9 | 21491578.35 | 2022-07-01 | INVOICING
132 | Ring Road - Service Road | 1044200 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
135 | Creeks URBN-K | 21802615 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 29785634.65 | 29706594.273 | 2022-07-01 | INVOICING
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
138 | Abo Shanab El Agamien | 23000000 | 3588471.67 | 2022-07-01 | INVOICING
139 | Carrefour Head office Renovation | 2053085.945 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
140 | Mechanical Installation | 10400000 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 70162179.57 | 10276081.3043 | 2022-07-01 | INVOICING
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-07-01 | INVOICING
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 28488641.4667 | 2022-08-01 | INVOICING
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
6 | Creek | 48690936.2416 | 48859213.54 | 2022-08-01 | INVOICING
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
19 | Ministry Building | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 0 | 3259298.7416 | 2022-08-01 | INVOICING
21 | R05 District | 31597699 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
22 | GOV2-Infra | 34563683 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
23 | Diplomatic | 25211267 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
24 | Kyan Project | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
26 | Ring Road Bridge | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
34 | Sultana Malak | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 792890.625 | 2022-08-01 | INVOICING
38 | Mansoura University | 23197862 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
40 | MDF | 0 | 56370646.37 | 2022-08-01 | INVOICING
41 | KEMET | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
42 | Port of Sokhna | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
46 | Air Defense College | 36488379 | 73051255 | 2022-08-01 | INVOICING
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 46544048 | 1619984.7524 | 2022-08-01 | INVOICING
48 | Sokhna Bridges | 0 | 25141582 | 2022-08-01 | INVOICING
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
97 | Egyptian Exchange Building | 5846652 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
98 | Port Said Port Silos | 22758807 | 7866196.51 | 2022-08-01 | INVOICING
99 | The Open Channel Project | 24157010 | 961000 | 2022-08-01 | INVOICING
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
102 | Abou Ghaleb Bridge | 24303991.43 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
108 | Wady El Natroon Bridge | 28728747.62 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
110 | New Giza Hospital | 19790185 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
112 | Rolling Mill#4 | 13850551 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
113 | Mivida BP#189 | 68490320 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
114 | Sokhna Culverts | 0 | 31273.75 | 2022-08-01 | INVOICING
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
118 | Radamis City | 0 | 34792428.23 | 2022-08-01 | INVOICING
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
126 | Wadi Halfa Port | 3387071 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 2799372 | 5902964.2286 | 2022-08-01 | INVOICING
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
130 | EPICO 3 Facility | 111453111 | 12422424.05 | 2022-08-01 | INVOICING
131 | Ring Road - El Qawmiya | 24329013.33 | 19998884.51 | 2022-08-01 | INVOICING
132 | Ring Road - Service Road | 361535.1 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
135 | Creeks URBN-K | 26528466 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 18490181.13 | 46973447.9275 | 2022-08-01 | INVOICING
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
138 | Abo Shanab El Agamien | 18420963 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
139 | Carrefour Head office Renovation | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
140 | Mechanical Installation | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 36792211.7391 | 2022-08-01 | INVOICING
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 2063224.77 | 2022-08-01 | INVOICING
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-08-01 | INVOICING
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
6 | Creek | 46114639.5209 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
19 | Ministry Building | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
21 | R05 District | 35055198 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
22 | GOV2-Infra | 51980001 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
23 | Diplomatic | 24386909 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
24 | Kyan Project | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
26 | Ring Road Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
34 | Sultana Malak | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
38 | Mansoura University | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
40 | MDF | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
41 | KEMET | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
42 | Port of Sokhna | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
46 | Air Defense College | 32682282 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 41885108 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
48 | Sokhna Bridges | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
97 | Egyptian Exchange Building | 2410499 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
98 | Port Said Port Silos | 16523669 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
99 | The Open Channel Project | 24157010 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
102 | Abou Ghaleb Bridge | 11263004.76 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
108 | Wady El Natroon Bridge | 22443280.95 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
110 | New Giza Hospital | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
112 | Rolling Mill#4 | 13850551 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
113 | Mivida BP#189 | 70865453 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
118 | Radamis City | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
126 | Wadi Halfa Port | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 968406 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
130 | EPICO 3 Facility | 88581967 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
131 | Ring Road - El Qawmiya | 8347345.714 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
132 | Ring Road - Service Road | 120055.7381 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
135 | Creeks URBN-K | 29427674 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 18490181.13 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
138 | Abo Shanab El Agamien | 16049122 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
139 | Carrefour Head office Renovation | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
140 | Mechanical Installation | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-09-01 | INVOICING
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
6 | Creek | 44356090.552 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
19 | Ministry Building | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
21 | R05 District | 31741762 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
22 | GOV2-Infra | 59605018 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
23 | Diplomatic | 22209221 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
24 | Kyan Project | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
26 | Ring Road Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
34 | Sultana Malak | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
38 | Mansoura University | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
40 | MDF | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
41 | KEMET | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
42 | Port of Sokhna | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
46 | Air Defense College | 31810161 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 34905014 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
48 | Sokhna Bridges | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
97 | Egyptian Exchange Building | 1720038 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
98 | Port Said Port Silos | 6625430 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
99 | The Open Channel Project | 24157010 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
102 | Abou Ghaleb Bridge | 12215385.71 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
108 | Wady El Natroon Bridge | 25281095.24 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
110 | New Giza Hospital | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
112 | Rolling Mill#4 | 13850551 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
113 | Mivida BP#189 | 87110065 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
118 | Radamis City | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
126 | Wadi Halfa Port | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
130 | EPICO 3 Facility | 48730011 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
131 | Ring Road - El Qawmiya | 1765851.429 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
132 | Ring Road - Service Road | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
135 | Creeks URBN-K | 29963956 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 4430730.76 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
138 | Abo Shanab El Agamien | 19000000 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
139 | Carrefour Head office Renovation | 2485314.565 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
140 | Mechanical Installation | 9600000 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-10-01 | INVOICING
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
6 | Creek | 42209836.6761 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
19 | Ministry Building | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
21 | R05 District | 32269991 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
22 | GOV2-Infra | 63533710 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
23 | Diplomatic | 18621928 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
24 | Kyan Project | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
26 | Ring Road Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
34 | Sultana Malak | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
38 | Mansoura University | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
40 | MDF | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
41 | KEMET | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
42 | Port of Sokhna | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
46 | Air Defense College | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 26738613 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
48 | Sokhna Bridges | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
97 | Egyptian Exchange Building | 90950 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
98 | Port Said Port Silos | 3232602 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
99 | The Open Channel Project | 25959677 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
102 | Abou Ghaleb Bridge | 8758040 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
108 | Wady El Natroon Bridge | 26811096.19 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
110 | New Giza Hospital | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
112 | Rolling Mill#4 | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
113 | Mivida BP#189 | 56891649 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
118 | Radamis City | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
126 | Wadi Halfa Port | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
130 | EPICO 3 Facility | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
131 | Ring Road - El Qawmiya | 880024.7619 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
132 | Ring Road - Service Road | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
135 | Creeks URBN-K | 27995511 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 3341192.67 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
138 | Abo Shanab El Agamien | 13000000 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
139 | Carrefour Head office Renovation | 1945028.79 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
140 | Mechanical Installation | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-11-01 | INVOICING
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
6 | Creek | 42209836.6761 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
17 | PKG#101 | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
19 | Ministry Building | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
21 | R05 District | 36303739 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
22 | GOV2-Infra | 60420293 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
23 | Diplomatic | 8294660 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
24 | Kyan Project | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
26 | Ring Road Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
29 | Abass Akad | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
34 | Sultana Malak | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
38 | Mansoura University | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
40 | MDF | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
41 | KEMET | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
42 | Port of Sokhna | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
43 | TB2 | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
46 | Air Defense College | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 26669209 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
48 | Sokhna Bridges | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
49 | October Dry Port | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
59 | NGU2 | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
60 | PKG#53 | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
61 | PKG62 | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
64 | Alamain | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
65 | Fish Market | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
69 | ORA Zed | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
72 | MR3 | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
77 | PKG-85 | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
97 | Egyptian Exchange Building | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
98 | Port Said Port Silos | 1699561 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
99 | The Open Channel Project | 25959677 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
102 | Abou Ghaleb Bridge | 3051319.333 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
108 | Wady El Natroon Bridge | 19266823.81 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
110 | New Giza Hospital | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
112 | Rolling Mill#4 | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
113 | Mivida BP#189 | 35170580 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
118 | Radamis City | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
123 | Endowments Building | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
126 | Wadi Halfa Port | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
130 | EPICO 3 Facility | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
132 | Ring Road - Service Road | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
135 | Creeks URBN-K | 27208528 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 2235932.63 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
138 | Abo Shanab El Agamien | 17000000 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
139 | Carrefour Head office Renovation | 1512800.17 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
140 | Mechanical Installation | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
141 | Comoros | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
144 | British International School | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING
0 | Head Office | 0 | 0 | 2022-12-01 | INVOICING

## Filter by IN & OUT
Serial | Project Name | Planned | Actual | IN/OUT | Date
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 25000000 | IN | 2022-01-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 1915741.26 | IN | 2022-01-01
6 | Creek | 27874230 | 34010573 | IN | 2022-01-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 0 | 18785649.76 | IN | 2022-01-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 40000000 | 61744093.5 | IN | 2022-01-01
19 | Ministry Building | 0 | 19651237.15 | IN | 2022-01-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 0 | 14688060 | IN | 2022-01-01
21 | R05 District | 21111609 | 21122875.14 | IN | 2022-01-01
22 | GOV2-Infra | 5145440 | 0 | IN | 2022-01-01
23 | Diplomatic | 29466446 | 0 | IN | 2022-01-01
24 | Kyan Project | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
26 | Ring Road Bridge | 5073047 | 0 | IN | 2022-01-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
34 | Sultana Malak | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
37 | Al khattatba Bridge | 5672852 | 0 | IN | 2022-01-01
38 | Mansoura University | 17451859 | 18546692 | IN | 2022-01-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 3982940 | 12197351.2 | IN | 2022-01-01
40 | MDF | 30635490 | 18615257.09 | IN | 2022-01-01
41 | KEMET | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
42 | Port of Sokhna | 0 | 30508804.45 | IN | 2022-01-01
43 | TB2 | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
46 | Air Defense College | 0 | 147066820 | IN | 2022-01-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 29614277 | 53524973.94 | IN | 2022-01-01
48 | Sokhna Bridges | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
64 | Alamain | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
72 | MR3 | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
97 | Egyptian Exchange Building | 1800000 | 0 | IN | 2022-01-01
98 | Port Said Port Silos | 2730628.8 | 6384571 | IN | 2022-01-01
99 | The Open Channel Project | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 11751553 | 0 | IN | 2022-01-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
110 | New Giza Hospital | 23011532 | 21023839 | IN | 2022-01-01
111 | EgAt Load & Load | 2700000 | 4588552.22 | IN | 2022-01-01
112 | Rolling Mill#4 | 14800000 | 0 | IN | 2022-01-01
113 | Mivida BP#189 | 63462787 | 62566272.8 | IN | 2022-01-01
114 | Sokhna Culverts | 19745414 | 22255332.55 | IN | 2022-01-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 5035428.4 | IN | 2022-01-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 5145973 | 5455347 | IN | 2022-01-01
118 | Radamis City | 0 | 10000000 | IN | 2022-01-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
126 | Wadi Halfa Port | 25530524 | 0 | IN | 2022-01-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 21628612 | 22327120.91 | IN | 2022-01-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
130 | EPICO 3 Facility | 10160136 | 0 | IN | 2022-01-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
132 | Ring Road - Service Road | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
135 | Creeks URBN-K | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 51595312.5 | 0 | IN | 2022-01-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
140 | Mechanical Installation | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
141 | Comoros | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
144 | British International School | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
0 | Head Office | 0 | 0 | IN | 2022-01-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 20015585 | 50000000 | IN | 2022-02-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 4987239.43 | IN | 2022-02-01
6 | Creek | 29208041 | 75191848.31 | IN | 2022-02-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 3229199.85 | IN | 2022-02-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 12508988 | 0 | IN | 2022-02-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
19 | Ministry Building | 0 | 9763026.06 | IN | 2022-02-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 0 | 13939200 | IN | 2022-02-01
21 | R05 District | 12497777 | 0 | IN | 2022-02-01
22 | GOV2-Infra | 8356000 | 43323670.25 | IN | 2022-02-01
23 | Diplomatic | 16896000 | 0 | IN | 2022-02-01
24 | Kyan Project | 0 | 14892130 | IN | 2022-02-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
26 | Ring Road Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 5414412 | 0 | IN | 2022-02-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
34 | Sultana Malak | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
38 | Mansoura University | 43520426 | 0 | IN | 2022-02-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 18900329 | 15000000 | IN | 2022-02-01
40 | MDF | 30310141 | 26918062.22 | IN | 2022-02-01
41 | KEMET | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
42 | Port of Sokhna | 77000000 | 27461819.5 | IN | 2022-02-01
43 | TB2 | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
46 | Air Defense College | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 20241854 | 0 | IN | 2022-02-01
48 | Sokhna Bridges | 58745423 | 0 | IN | 2022-02-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
64 | Alamain | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
72 | MR3 | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
97 | Egyptian Exchange Building | 0 | 14276720 | IN | 2022-02-01
98 | Port Said Port Silos | 39432474.59 | 3852337 | IN | 2022-02-01
99 | The Open Channel Project | 50000000 | 103808480 | IN | 2022-02-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 11833303 | 0 | IN | 2022-02-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 6242579 | 0 | IN | 2022-02-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 5500000 | IN | 2022-02-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
110 | New Giza Hospital | 41868778 | 0 | IN | 2022-02-01
111 | EgAt Load & Load | 2700000 | 0 | IN | 2022-02-01
112 | Rolling Mill#4 | 18554285 | 22286048.94 | IN | 2022-02-01
113 | Mivida BP#189 | 22189334 | 37089198 | IN | 2022-02-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 2038310.81 | IN | 2022-02-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 1462500 | 0 | IN | 2022-02-01
118 | Radamis City | 10000000 | 0 | IN | 2022-02-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
126 | Wadi Halfa Port | 19234311 | 0 | IN | 2022-02-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 26714286 | 0 | IN | 2022-02-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 3112790 | 0 | IN | 2022-02-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
130 | EPICO 3 Facility | 8759390 | 13338534.97 | IN | 2022-02-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
132 | Ring Road - Service Road | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 1200000 | 0 | IN | 2022-02-01
135 | Creeks URBN-K | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 0 | 8608452.25 | IN | 2022-02-01
140 | Mechanical Installation | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
141 | Comoros | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 11225948.7312 | 0 | IN | 2022-02-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
144 | British International School | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
0 | Head Office | 0 | 0 | IN | 2022-02-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 51832579 | 10772469.3 | IN | 2022-03-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 2282673.6086 | 0 | IN | 2022-03-01
6 | Creek | 46358782 | 44263221 | IN | 2022-03-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 12646663 | 4198626.99 | IN | 2022-03-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 30000000 | 0 | IN | 2022-03-01
19 | Ministry Building | 32392509 | 0 | IN | 2022-03-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 20000000 | 20394000 | IN | 2022-03-01
21 | R05 District | 22470040 | 21817665.3 | IN | 2022-03-01
22 | GOV2-Infra | 14550000 | 0 | IN | 2022-03-01
23 | Diplomatic | 52758029 | 0 | IN | 2022-03-01
24 | Kyan Project | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
26 | Ring Road Bridge | 15784854 | 8252718.2 | IN | 2022-03-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
34 | Sultana Malak | 0 | 43212470 | IN | 2022-03-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 40145655 | IN | 2022-03-01
38 | Mansoura University | 28686973 | 4392450 | IN | 2022-03-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 19262330 | 200000000 | IN | 2022-03-01
40 | MDF | 26226816 | 56980342.43 | IN | 2022-03-01
41 | KEMET | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
42 | Port of Sokhna | 66000000 | 121165684.75 | IN | 2022-03-01
43 | TB2 | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
46 | Air Defense College | 50000000 | 0 | IN | 2022-03-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 24010794 | 21242554.814 | IN | 2022-03-01
48 | Sokhna Bridges | 0 | 501790.25 | IN | 2022-03-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
64 | Alamain | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
72 | MR3 | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
97 | Egyptian Exchange Building | 15000000 | 18578050 | IN | 2022-03-01
98 | Port Said Port Silos | 37712342.79 | 36909667 | IN | 2022-03-01
99 | The Open Channel Project | 30000000 | 0 | IN | 2022-03-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 0 | 724954 | IN | 2022-03-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 6511696 | 0 | IN | 2022-03-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 14904090 | IN | 2022-03-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 0 | 15425224.75 | IN | 2022-03-01
109 | HST El Mahager Bridge | 32545646 | 3290022.4 | IN | 2022-03-01
110 | New Giza Hospital | 32309399 | 17903308 | IN | 2022-03-01
111 | EgAt Load & Load | 3150000 | 0 | IN | 2022-03-01
112 | Rolling Mill#4 | 18554285 | 0 | IN | 2022-03-01
113 | Mivida BP#189 | 32261310 | 22123110.41 | IN | 2022-03-01
114 | Sokhna Culverts | 6541454 | 0 | IN | 2022-03-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 850000 | 2856009 | IN | 2022-03-01
118 | Radamis City | 3203316 | 10000000 | IN | 2022-03-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
126 | Wadi Halfa Port | 26742277 | 22733360.9 | IN | 2022-03-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 40614286 | 38474799.51 | IN | 2022-03-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 5123410 | 2167633.67 | IN | 2022-03-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
130 | EPICO 3 Facility | 8695543 | 0 | IN | 2022-03-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
132 | Ring Road - Service Road | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 688000 | 0 | IN | 2022-03-01
135 | Creeks URBN-K | 20000000 | 0 | IN | 2022-03-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 31872356.36 | 85381367.72 | IN | 2022-03-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 674665.8 | IN | 2022-03-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 3200000 | 0 | IN | 2022-03-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1296685.86 | 2814358.19 | IN | 2022-03-01
140 | Mechanical Installation | 5120000 | 15000000 | IN | 2022-03-01
141 | Comoros | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 24697087.2086 | 0 | IN | 2022-03-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
144 | British International School | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
0 | Head Office | 0 | 0 | IN | 2022-03-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 70579821 | 0 | IN | 2022-04-01
2 | DP World Sokhna | 80000000 | 0 | IN | 2022-04-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
6 | Creek | 60185514 | 45000000 | IN | 2022-04-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 13673707 | 14812371.73 | IN | 2022-04-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
11 | Royal City Mall | 8000000 | 0 | IN | 2022-04-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
19 | Ministry Building | 0 | 140077310 | IN | 2022-04-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 0 | 23358750 | IN | 2022-04-01
21 | R05 District | 24594846 | 13832012 | IN | 2022-04-01
22 | GOV2-Infra | 12700000 | 9410120.99 | IN | 2022-04-01
23 | Diplomatic | 31629808 | 0 | IN | 2022-04-01
24 | Kyan Project | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
26 | Ring Road Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 2521940 | IN | 2022-04-01
34 | Sultana Malak | 45131276 | 0 | IN | 2022-04-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
37 | Al khattatba Bridge | 29547845 | 0 | IN | 2022-04-01
38 | Mansoura University | 22671873 | 7875075 | IN | 2022-04-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 20740310 | 0 | IN | 2022-04-01
40 | MDF | 25545385 | 13956816.02 | IN | 2022-04-01
41 | KEMET | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
42 | Port of Sokhna | 72000000 | 0 | IN | 2022-04-01
43 | TB2 | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
46 | Air Defense College | 0 | 142024760 | IN | 2022-04-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 35701334 | 0 | IN | 2022-04-01
48 | Sokhna Bridges | 49784845 | 0 | IN | 2022-04-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
64 | Alamain | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
72 | MR3 | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
97 | Egyptian Exchange Building | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
98 | Port Said Port Silos | 69134168.94 | 1115750.61 | IN | 2022-04-01
99 | The Open Channel Project | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 25488555 | 0 | IN | 2022-04-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 2256420 | IN | 2022-04-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 4000000 | 0 | IN | 2022-04-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 84541455 | 0 | IN | 2022-04-01
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
110 | New Giza Hospital | 20472540 | 19802301 | IN | 2022-04-01
111 | EgAt Load & Load | 3600000 | 0 | IN | 2022-04-01
112 | Rolling Mill#4 | 18554285 | 0 | IN | 2022-04-01
113 | Mivida BP#189 | 26291957 | 18794302.39 | IN | 2022-04-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 3476101 | 1337162.6 | IN | 2022-04-01
118 | Radamis City | 2393746 | 15000000 | IN | 2022-04-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
126 | Wadi Halfa Port | 15553912 | 0 | IN | 2022-04-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 37714286 | 24953771.0923 | IN | 2022-04-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 13382074 | 3494854.78 | IN | 2022-04-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
130 | EPICO 3 Facility | 12421280 | 0 | IN | 2022-04-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 57750000 | IN | 2022-04-01
132 | Ring Road - Service Road | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 1040000 | 0 | IN | 2022-04-01
135 | Creeks URBN-K | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 30372762.68 | 19448762.45 | IN | 2022-04-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 5600000 | 5721710 | IN | 2022-04-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1383131.584 | 3101692.62 | IN | 2022-04-01
140 | Mechanical Installation | 5760000 | 0 | IN | 2022-04-01
141 | Comoros | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 29187466.7011 | 0 | IN | 2022-04-01
143 | KSA Haramein Columns | 2469888 | 0 | IN | 2022-04-01
144 | British International School | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
0 | Head Office | 0 | 0 | IN | 2022-04-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 79933711 | 6648903.39 | IN | 2022-05-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
6 | Creek | 63314262 | 109103383 | IN | 2022-05-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 20498850 | 6182724.5 | IN | 2022-05-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 30000000 | 0 | IN | 2022-05-01
19 | Ministry Building | 33599393 | 36213786.87 | IN | 2022-05-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 0 | 24401770 | IN | 2022-05-01
21 | R05 District | 29566661 | 0 | IN | 2022-05-01
22 | GOV2-Infra | 10700000 | 12295284.47 | IN | 2022-05-01
23 | Diplomatic | 28160000 | 0 | IN | 2022-05-01
24 | Kyan Project | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
26 | Ring Road Bridge | 0 | 8461342.15 | IN | 2022-05-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
34 | Sultana Malak | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
38 | Mansoura University | 25752812 | 5310845 | IN | 2022-05-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 22487693 | 200000000 | IN | 2022-05-01
40 | MDF | 21438069 | 13463455.46 | IN | 2022-05-01
41 | KEMET | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
42 | Port of Sokhna | 60000000 | 0 | IN | 2022-05-01
43 | TB2 | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
46 | Air Defense College | 50000000 | 0 | IN | 2022-05-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 33796247 | 8988165.9521 | IN | 2022-05-01
48 | Sokhna Bridges | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
49 | October Dry Port | 0 | 750000 | IN | 2022-05-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
64 | Alamain | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
72 | MR3 | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
97 | Egyptian Exchange Building | 15000000 | 0 | IN | 2022-05-01
98 | Port Said Port Silos | 34171503.52 | 2136487 | IN | 2022-05-01
99 | The Open Channel Project | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 0 | 3115862.55 | IN | 2022-05-01
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 3492288.9 | IN | 2022-05-01
110 | New Giza Hospital | 20764916 | 0 | IN | 2022-05-01
111 | EgAt Load & Load | 2788273 | 0 | IN | 2022-05-01
112 | Rolling Mill#4 | 18554285 | 0 | IN | 2022-05-01
113 | Mivida BP#189 | 25213240 | 16890748.06 | IN | 2022-05-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 433670.8 | IN | 2022-05-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 3714152 | 0 | IN | 2022-05-01
118 | Radamis City | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 4902130 | IN | 2022-05-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
126 | Wadi Halfa Port | 13713944 | 0 | IN | 2022-05-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 34914286 | 14525353.17 | IN | 2022-05-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 16959620 | 4074938.81 | IN | 2022-05-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
130 | EPICO 3 Facility | 22671486 | 20378544 | IN | 2022-05-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
132 | Ring Road - Service Road | 32454655 | 0 | IN | 2022-05-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 1440000 | 0 | IN | 2022-05-01
135 | Creeks URBN-K | 2232927 | 0 | IN | 2022-05-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 33416413.74 | 28493360.54 | IN | 2022-05-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 750000 | IN | 2022-05-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 16800000 | 61592526.28 | IN | 2022-05-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1383131.584 | 6601183.18 | IN | 2022-05-01
140 | Mechanical Installation | 7040000 | 0 | IN | 2022-05-01
141 | Comoros | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 15716328.2237 | 0 | IN | 2022-05-01
143 | KSA Haramein Columns | 3704832 | 0 | IN | 2022-05-01
144 | British International School | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
0 | Head Office | 0 | 0 | IN | 2022-05-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 65151900 | 6863669.19 | IN | 2022-06-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
6 | Creek | 64453738 | 40904481 | IN | 2022-06-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 8212932 | IN | 2022-06-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 36599583 | 32146252.55 | IN | 2022-06-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
19 | Ministry Building | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 25000000 | 2820470 | IN | 2022-06-01
21 | R05 District | 23783017 | 13613599.24 | IN | 2022-06-01
22 | GOV2-Infra | 12131113 | 10000000 | IN | 2022-06-01
23 | Diplomatic | 31023522 | 52227046 | IN | 2022-06-01
24 | Kyan Project | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
26 | Ring Road Bridge | 12784845 | 28609603.35 | IN | 2022-06-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
33 | Mohamed Ali Palace | 20557875 | 0 | IN | 2022-06-01
34 | Sultana Malak | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
37 | Al khattatba Bridge | 19457455 | 9285333.35 | IN | 2022-06-01
38 | Mansoura University | 28781063 | 7246439 | IN | 2022-06-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 16017504 | 23690590.75 | IN | 2022-06-01
40 | MDF | 6908238 | 21442366.94 | IN | 2022-06-01
41 | KEMET | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
42 | Port of Sokhna | 55000000 | 0 | IN | 2022-06-01
43 | TB2 | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
46 | Air Defense College | 0 | 139383110 | IN | 2022-06-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 55431984 | 20144379.86 | IN | 2022-06-01
48 | Sokhna Bridges | 35478445 | 8759315.9 | IN | 2022-06-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
64 | Alamain | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
72 | MR3 | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
97 | Egyptian Exchange Building | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
98 | Port Said Port Silos | 30032955 | 7663669 | IN | 2022-06-01
99 | The Open Channel Project | 50000000 | 0 | IN | 2022-06-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 35785454 | 0 | IN | 2022-06-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 21454143 | 0 | IN | 2022-06-01
109 | HST El Mahager Bridge | 33845466 | 6250171.5 | IN | 2022-06-01
110 | New Giza Hospital | 23314832 | 7643976 | IN | 2022-06-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
112 | Rolling Mill#4 | 18554285 | 0 | IN | 2022-06-01
113 | Mivida BP#189 | 21593255 | 50032149.11 | IN | 2022-06-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 13380506 | 0 | IN | 2022-06-01
118 | Radamis City | 0 | 10000000 | IN | 2022-06-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 7298915 | 0 | IN | 2022-06-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
126 | Wadi Halfa Port | 13051858 | 14018583.05 | IN | 2022-06-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 34714286 | 0 | IN | 2022-06-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 14020955 | 2726488.3 | IN | 2022-06-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
130 | EPICO 3 Facility | 28393138 | 5949568.74 | IN | 2022-06-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 10729515 | IN | 2022-06-01
132 | Ring Road - Service Road | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 29774745 | 0 | IN | 2022-06-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 1680000 | 0 | IN | 2022-06-01
135 | Creeks URBN-K | 7205558 | 0 | IN | 2022-06-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 28774755.72 | 67099524.79 | IN | 2022-06-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 13600000 | 0 | IN | 2022-06-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1469577.308 | 1402420.19 | IN | 2022-06-01
140 | Mechanical Installation | 7360000 | 26309409.25 | IN | 2022-06-01
141 | Comoros | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 24697087.2086 | 0 | IN | 2022-06-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
144 | British International School | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
0 | Head Office | 0 | 0 | IN | 2022-06-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 58255909 | 9837711.44 | IN | 2022-07-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
6 | Creek | 65397351 | 43084120 | IN | 2022-07-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 34097867 | 3494531.98 | IN | 2022-07-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
11 | Royal City Mall | 13219101.8441 | 16000000 | IN | 2022-07-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
19 | Ministry Building | 0 | 11863620 | IN | 2022-07-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 0 | 1187200 | IN | 2022-07-01
21 | R05 District | 24413785 | 0 | IN | 2022-07-01
22 | GOV2-Infra | 14742396 | 0 | IN | 2022-07-01
23 | Diplomatic | 32094295 | 0 | IN | 2022-07-01
24 | Kyan Project | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 4960000 | IN | 2022-07-01
26 | Ring Road Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
34 | Sultana Malak | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
38 | Mansoura University | 30883124 | 38016323 | IN | 2022-07-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 16017504 | 101570903.44 | IN | 2022-07-01
40 | MDF | 0 | 66131907.88 | IN | 2022-07-01
41 | KEMET | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
42 | Port of Sokhna | 35000000 | 7195570.8 | IN | 2022-07-01
43 | TB2 | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
46 | Air Defense College | 25000000 | 82088450 | IN | 2022-07-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 67091426 | 3038540.29 | IN | 2022-07-01
48 | Sokhna Bridges | 8454546 | 0 | IN | 2022-07-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
64 | Alamain | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
72 | MR3 | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
97 | Egyptian Exchange Building | 15000000 | 0 | IN | 2022-07-01
98 | Port Said Port Silos | 38998423.65 | 9993520 | IN | 2022-07-01
99 | The Open Channel Project | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 2832840 | IN | 2022-07-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
110 | New Giza Hospital | 30911136 | 0 | IN | 2022-07-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
112 | Rolling Mill#4 | 18554285 | 0 | IN | 2022-07-01
113 | Mivida BP#189 | 27823450 | 22045664.4 | IN | 2022-07-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 7832192 | 0 | IN | 2022-07-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 7190253 | 0 | IN | 2022-07-01
118 | Radamis City | 0 | 15000000 | IN | 2022-07-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
126 | Wadi Halfa Port | 10052024 | 0 | IN | 2022-07-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 29714286 | 0 | IN | 2022-07-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 10356467 | 3120690.89 | IN | 2022-07-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
130 | EPICO 3 Facility | 18936399 | 6395645.73 | IN | 2022-07-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 3863139 | IN | 2022-07-01
132 | Ring Road - Service Road | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 943866.4 | 0 | IN | 2022-07-01
135 | Creeks URBN-K | 11671412 | 0 | IN | 2022-07-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 37979942.14 | 30104833.54 | IN | 2022-07-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 429372.81 | IN | 2022-07-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 15200000 | 0 | IN | 2022-07-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1556023.032 | 0 | IN | 2022-07-01
140 | Mechanical Installation | 8000000 | 0 | IN | 2022-07-01
141 | Comoros | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 26942276.9549 | 0 | IN | 2022-07-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
144 | British International School | 0 | 8894097.5 | IN | 2022-07-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
0 | Head Office | 0 | 0 | IN | 2022-07-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 9105384.7 | IN | 2022-08-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 2231188 | IN | 2022-08-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
6 | Creek | 67878744 | 37106226 | IN | 2022-08-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 21648822 | 4273126.4 | IN | 2022-08-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 108837496.71 | IN | 2022-08-01
19 | Ministry Building | 10471979 | 0 | IN | 2022-08-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 0 | 15140330 | IN | 2022-08-01
21 | R05 District | 28430246 | 16765526.8 | IN | 2022-08-01
22 | GOV2-Infra | 15709505 | 2081681.46 | IN | 2022-08-01
23 | Diplomatic | 25995960 | 29336443.07 | IN | 2022-08-01
24 | Kyan Project | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
26 | Ring Road Bridge | 28464566 | 0 | IN | 2022-08-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
34 | Sultana Malak | 45131276 | 2967850 | IN | 2022-08-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
38 | Mansoura University | 32515300 | 13597012 | IN | 2022-08-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 16017504 | 100000000 | IN | 2022-08-01
40 | MDF | 0 | 12223234.8 | IN | 2022-08-01
41 | KEMET | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
42 | Port of Sokhna | 35000000 | 20947176.65 | IN | 2022-08-01
43 | TB2 | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
46 | Air Defense College | 0 | 10550900 | IN | 2022-08-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 72738046 | 4532159.65 | IN | 2022-08-01
48 | Sokhna Bridges | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
64 | Alamain | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
72 | MR3 | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
97 | Egyptian Exchange Building | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
98 | Port Said Port Silos | 20482926.16 | 20738977 | IN | 2022-08-01
99 | The Open Channel Project | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 3409611.34 | IN | 2022-08-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 0 | 7741398.95 | IN | 2022-08-01
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
110 | New Giza Hospital | 25676523 | 14511461 | IN | 2022-08-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
112 | Rolling Mill#4 | 18554285 | 0 | IN | 2022-08-01
113 | Mivida BP#189 | 52025226 | 20013901.02 | IN | 2022-08-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 3178706 | 0 | IN | 2022-08-01
118 | Radamis City | 0 | 58479500 | IN | 2022-08-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
120 | El-Hussein Mosque | 5687737 | 0 | IN | 2022-08-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
126 | Wadi Halfa Port | 2267366 | 0 | IN | 2022-08-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 19714286 | 0 | IN | 2022-08-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 12165833 | 0 | IN | 2022-08-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
130 | EPICO 3 Facility | 32130898 | 139967361.34 | IN | 2022-08-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 74541214 | 21808950 | IN | 2022-08-01
132 | Ring Road - Service Road | 8561112 | 0 | IN | 2022-08-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
135 | Creeks URBN-K | 16137266 | 0 | IN | 2022-08-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 37979942.14 | 23809772.84 | IN | 2022-08-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 18400000 | 0 | IN | 2022-08-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1642468.756 | 1248201.56 | IN | 2022-08-01
140 | Mechanical Installation | 8320000 | 0 | IN | 2022-08-01
141 | Comoros | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 56129743.656 | 0 | IN | 2022-08-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
144 | British International School | 0 | 14914132 | IN | 2022-08-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
0 | Head Office | 0 | 0 | IN | 2022-08-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
3 | Sodic East - EDNC | 3717520.418 | 0 | IN | 2022-09-01
4 | CFC Poduim 2 | 1017911.8288 | 0 | IN | 2022-09-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
6 | Creek | 70442136 | 0 | IN | 2022-09-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 3615411 | 0 | IN | 2022-09-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
19 | Ministry Building | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
21 | R05 District | 25280080 | 0 | IN | 2022-09-01
22 | GOV2-Infra | 22357202 | 0 | IN | 2022-09-01
23 | Diplomatic | 22938941 | 0 | IN | 2022-09-01
24 | Kyan Project | 1187112.4049 | 0 | IN | 2022-09-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
26 | Ring Road Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
34 | Sultana Malak | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
38 | Mansoura University | 26739861 | 0 | IN | 2022-09-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
40 | MDF | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
41 | KEMET | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
42 | Port of Sokhna | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
43 | TB2 | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
46 | Air Defense College | 50000000 | 0 | IN | 2022-09-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 75405929 | 0 | IN | 2022-09-01
48 | Sokhna Bridges | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
64 | Alamain | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
72 | MR3 | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
97 | Egyptian Exchange Building | 15000000 | 0 | IN | 2022-09-01
98 | Port Said Port Silos | 14871301.8 | 0 | IN | 2022-09-01
99 | The Open Channel Project | 50000000 | 0 | IN | 2022-09-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 24124545 | 0 | IN | 2022-09-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 35458898 | 0 | IN | 2022-09-01
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
110 | New Giza Hospital | 14531763 | 0 | IN | 2022-09-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
112 | Rolling Mill#4 | 10387913 | 0 | IN | 2022-09-01
113 | Mivida BP#189 | 54534403 | 0 | IN | 2022-09-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
118 | Radamis City | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 4379349 | 0 | IN | 2022-09-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
126 | Wadi Halfa Port | 284497 | 0 | IN | 2022-09-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 6157862 | 0 | IN | 2022-09-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
130 | EPICO 3 Facility | 67769325 | 0 | IN | 2022-09-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
132 | Ring Road - Service Road | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 32846567 | 0 | IN | 2022-09-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
135 | Creeks URBN-K | 20603119 | 0 | IN | 2022-09-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 22339225.98 | 0 | IN | 2022-09-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 14400000 | 0 | IN | 2022-09-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1728914.48 | 0 | IN | 2022-09-01
140 | Mechanical Installation | 7680000 | 0 | IN | 2022-09-01
141 | Comoros | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 31432656.4474 | 0 | IN | 2022-09-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
144 | British International School | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
0 | Head Office | 0 | 0 | IN | 2022-09-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
3 | Sodic East - EDNC | 4956693.8907 | 0 | IN | 2022-10-01
4 | CFC Poduim 2 | 1560798.1375 | 0 | IN | 2022-10-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
6 | Creek | 65751118 | 0 | IN | 2022-10-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 1246000 | 0 | IN | 2022-10-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
19 | Ministry Building | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
21 | R05 District | 25910113 | 0 | IN | 2022-10-01
22 | GOV2-Infra | 34107315 | 0 | IN | 2022-10-01
23 | Diplomatic | 22185915 | 0 | IN | 2022-10-01
24 | Kyan Project | 1384964.4723 | 0 | IN | 2022-10-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
26 | Ring Road Bridge | 24789484 | 0 | IN | 2022-10-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
33 | Mohamed Ali Palace | 27984884 | 0 | IN | 2022-10-01
34 | Sultana Malak | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
38 | Mansoura University | 16238503 | 0 | IN | 2022-10-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
40 | MDF | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
41 | KEMET | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
42 | Port of Sokhna | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
43 | TB2 | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
46 | Air Defense College | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 40912218 | 0 | IN | 2022-10-01
48 | Sokhna Bridges | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
64 | Alamain | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
72 | MR3 | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
97 | Egyptian Exchange Building | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
98 | Port Said Port Silos | 5962886.89 | 0 | IN | 2022-10-01
99 | The Open Channel Project | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
109 | HST El Mahager Bridge | 28455656 | 0 | IN | 2022-10-01
110 | New Giza Hospital | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
112 | Rolling Mill#4 | 10387913 | 0 | IN | 2022-10-01
113 | Mivida BP#189 | 53523554 | 0 | IN | 2022-10-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 5874144 | 0 | IN | 2022-10-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
118 | Radamis City | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
126 | Wadi Halfa Port | 7500000 | 0 | IN | 2022-10-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 4051170 | 0 | IN | 2022-10-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
130 | EPICO 3 Facility | 69758299 | 0 | IN | 2022-10-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
132 | Ring Road - Service Road | 22541454 | 0 | IN | 2022-10-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
135 | Creeks URBN-K | 25068973 | 0 | IN | 2022-10-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 13867635.84 | 0 | IN | 2022-10-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 204476.8442 | 0 | IN | 2022-10-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 17600000 | 0 | IN | 2022-10-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 2074697.376 | 0 | IN | 2022-10-01
140 | Mechanical Installation | 7040000 | 0 | IN | 2022-10-01
141 | Comoros | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 4490379.4925 | 0 | IN | 2022-10-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
144 | British International School | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
0 | Head Office | 0 | 0 | IN | 2022-10-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
3 | Sodic East - EDNC | 7435040.8361 | 0 | IN | 2022-11-01
4 | CFC Poduim 2 | 1900102.0804 | 0 | IN | 2022-11-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
6 | Creek | 62139867 | 0 | IN | 2022-11-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 2136000 | 0 | IN | 2022-11-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
19 | Ministry Building | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
21 | R05 District | 28745263 | 0 | IN | 2022-11-01
22 | GOV2-Infra | 46782001 | 0 | IN | 2022-11-01
23 | Diplomatic | 21460480 | 0 | IN | 2022-11-01
24 | Kyan Project | 1648767.229 | 0 | IN | 2022-11-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
26 | Ring Road Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
34 | Sultana Malak | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
38 | Mansoura University | 29599847 | 0 | IN | 2022-11-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
40 | MDF | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
41 | KEMET | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
42 | Port of Sokhna | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
43 | TB2 | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
46 | Air Defense College | 25000000 | 0 | IN | 2022-11-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 36817010 | 0 | IN | 2022-11-01
48 | Sokhna Bridges | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
64 | Alamain | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
72 | MR3 | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
97 | Egyptian Exchange Building | 15000000 | 0 | IN | 2022-11-01
98 | Port Said Port Silos | 2909341.53 | 0 | IN | 2022-11-01
99 | The Open Channel Project | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
110 | New Giza Hospital | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
112 | Rolling Mill#4 | 10387913 | 0 | IN | 2022-11-01
113 | Mivida BP#189 | 55379664 | 0 | IN | 2022-11-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
118 | Radamis City | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
126 | Wadi Halfa Port | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 2379466 | 0 | IN | 2022-11-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 234111.3339 | 0 | IN | 2022-11-01
130 | EPICO 3 Facility | 38374884 | 0 | IN | 2022-11-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
132 | Ring Road - Service Road | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 11541455 | 0 | IN | 2022-11-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
135 | Creeks URBN-K | 27808678 | 0 | IN | 2022-11-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 13867635.84 | 0 | IN | 2022-11-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 272635.7922 | 0 | IN | 2022-11-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 15200000 | 0 | IN | 2022-11-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1988251.652 | 0 | IN | 2022-11-01
140 | Mechanical Installation | 7680000 | 0 | IN | 2022-11-01
141 | Comoros | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
144 | British International School | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
0 | Head Office | 0 | 0 | IN | 2022-11-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
3 | Sodic East - EDNC | 4956693.8907 | 0 | IN | 2022-12-01
4 | CFC Poduim 2 | 1221494.1946 | 0 | IN | 2022-12-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
6 | Creek | 59674872 | 0 | IN | 2022-12-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 2136000 | 0 | IN | 2022-12-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
19 | Ministry Building | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
21 | R05 District | 26028245 | 0 | IN | 2022-12-01
22 | GOV2-Infra | 53644516 | 0 | IN | 2022-12-01
23 | Diplomatic | 19544114 | 0 | IN | 2022-12-01
24 | Kyan Project | 1319013.7832 | 0 | IN | 2022-12-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
26 | Ring Road Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
33 | Mohamed Ali Palace | 10000000 | 0 | IN | 2022-12-01
34 | Sultana Malak | 45131276 | 0 | IN | 2022-12-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
38 | Mansoura University | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
40 | MDF | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
41 | KEMET | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
42 | Port of Sokhna | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
43 | TB2 | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
46 | Air Defense College | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 30681507 | 0 | IN | 2022-12-01
48 | Sokhna Bridges | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
64 | Alamain | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
72 | MR3 | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
97 | Egyptian Exchange Building | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
98 | Port Said Port Silos | 1529604.92 | 0 | IN | 2022-12-01
99 | The Open Channel Project | 50000000 | 0 | IN | 2022-12-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 35845465 | 0 | IN | 2022-12-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 64784545 | 0 | IN | 2022-12-01
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
110 | New Giza Hospital | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
112 | Rolling Mill#4 | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
113 | Mivida BP#189 | 68074442 | 0 | IN | 2022-12-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
118 | Radamis City | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
126 | Wadi Halfa Port | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 823145 | 0 | IN | 2022-12-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 240000 | 0 | IN | 2022-12-01
130 | EPICO 3 Facility | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 24125454 | 0 | IN | 2022-12-01
132 | Ring Road - Service Road | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
135 | Creeks URBN-K | 28315456 | 0 | IN | 2022-12-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 3323048.07 | 0 | IN | 2022-12-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 477112.6364 | 0 | IN | 2022-12-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 10400000 | 0 | IN | 2022-12-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1556023.032 | 0 | IN | 2022-12-01
140 | Mechanical Installation | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
141 | Comoros | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
144 | British International School | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
0 | Head Office | 0 | 0 | IN | 2022-12-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 45618273 | 26015858.53 | OUT | 2022-01-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 2332594.74 | OUT | 2022-01-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 1132756 | OUT | 2022-01-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 179964.77 | OUT | 2022-01-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 2915541.63 | OUT | 2022-01-01
6 | Creek | 56451207 | 22031054.04 | OUT | 2022-01-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 375000 | OUT | 2022-01-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 3591881 | 7801987.86 | OUT | 2022-01-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 301703.52 | OUT | 2022-01-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 1026113.97 | OUT | 2022-01-01
11 | Royal City Mall | 0 | 580059.85 | OUT | 2022-01-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 1685660.92 | OUT | 2022-01-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 30436.87 | OUT | 2022-01-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
17 | PKG#101 | 0 | 2363.9 | OUT | 2022-01-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 12626211 | 17678536.44 | OUT | 2022-01-01
19 | Ministry Building | 20010528 | 3057917.81 | OUT | 2022-01-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 19500000 | 6002422.51 | OUT | 2022-01-01
21 | R05 District | 35874827 | 17319594.37 | OUT | 2022-01-01
22 | GOV2-Infra | 37891800 | 4563192.41 | OUT | 2022-01-01
23 | Diplomatic | 14395681 | 6601777.01 | OUT | 2022-01-01
24 | Kyan Project | 0 | 503754.98 | OUT | 2022-01-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 1085 | OUT | 2022-01-01
26 | Ring Road Bridge | 21745414 | 4283725.82 | OUT | 2022-01-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 121411 | 337479.68 | OUT | 2022-01-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 656.52 | OUT | 2022-01-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 1235 | OUT | 2022-01-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 306318.04 | OUT | 2022-01-01
34 | Sultana Malak | 2833076 | 923377.77 | OUT | 2022-01-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
37 | Al khattatba Bridge | 12645885 | 1961875.79 | OUT | 2022-01-01
38 | Mansoura University | 5461071 | 12597522.79 | OUT | 2022-01-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 17155249 | 19800302.33 | OUT | 2022-01-01
40 | MDF | 18116941.26 | 14051457.76 | OUT | 2022-01-01
41 | KEMET | 1873043 | 2990143.89 | OUT | 2022-01-01
42 | Port of Sokhna | 48964106 | 23079842.51 | OUT | 2022-01-01
43 | TB2 | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 281799.85 | OUT | 2022-01-01
46 | Air Defense College | 37661097 | 49409339.28 | OUT | 2022-01-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 25107462 | 9908276.29 | OUT | 2022-01-01
48 | Sokhna Bridges | 51454145 | 22824318.24 | OUT | 2022-01-01
49 | October Dry Port | 0 | 40341.81 | OUT | 2022-01-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 155564.69 | OUT | 2022-01-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 60419.49 | OUT | 2022-01-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 74885.35 | OUT | 2022-01-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 20977.1 | OUT | 2022-01-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
64 | Alamain | 0 | 14291 | OUT | 2022-01-01
65 | Fish Market | 0 | 131755 | OUT | 2022-01-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 6327 | OUT | 2022-01-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 191914.74 | OUT | 2022-01-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
72 | MR3 | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 5762.7 | OUT | 2022-01-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 50255 | OUT | 2022-01-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
97 | Egyptian Exchange Building | 9093405 | 5144726.48 | OUT | 2022-01-01
98 | Port Said Port Silos | 16570249 | 7800748.83 | OUT | 2022-01-01
99 | The Open Channel Project | 36710975 | 26230798.69 | OUT | 2022-01-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 52462.98 | OUT | 2022-01-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 7677797.56 | OUT | 2022-01-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 18015911 | 9995146.08 | OUT | 2022-01-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 1700 | OUT | 2022-01-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 14007653 | 9468885.14 | OUT | 2022-01-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 541474 | 2165300.61 | OUT | 2022-01-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 29784541 | 11492201.58 | OUT | 2022-01-01
109 | HST El Mahager Bridge | 18452154 | 2880388 | OUT | 2022-01-01
110 | New Giza Hospital | 20543819 | 25241407.8 | OUT | 2022-01-01
111 | EgAt Load & Load | 750000 | 1261405.2 | OUT | 2022-01-01
112 | Rolling Mill#4 | 8870855 | 13058417.58 | OUT | 2022-01-01
113 | Mivida BP#189 | 81580556 | 38809003.91 | OUT | 2022-01-01
114 | Sokhna Culverts | 3646565 | 408660.31 | OUT | 2022-01-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 1109006.39 | OUT | 2022-01-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 74612 | 430943.7 | OUT | 2022-01-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 1239825 | 547960.16 | OUT | 2022-01-01
118 | Radamis City | 6136095 | 4531189.7 | OUT | 2022-01-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 12720 | 244050.72 | OUT | 2022-01-01
120 | El-Hussein Mosque | 517790 | 26387.31 | OUT | 2022-01-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 63347.5 | OUT | 2022-01-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 16973.27 | OUT | 2022-01-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 1140367.18 | OUT | 2022-01-01
126 | Wadi Halfa Port | 10136650 | 2525166.57 | OUT | 2022-01-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 37612460 | 1653848.78 | OUT | 2022-01-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 10993739 | 2478786.47 | OUT | 2022-01-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
130 | EPICO 3 Facility | 50046347 | 11404964.64 | OUT | 2022-01-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 9036512 | 39155 | OUT | 2022-01-01
132 | Ring Road - Service Road | 5412454 | 2397905.79 | OUT | 2022-01-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 12845445 | 0 | OUT | 2022-01-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 900000 | 8670 | OUT | 2022-01-01
135 | Creeks URBN-K | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 36122003.88 | 6573518.58 | OUT | 2022-01-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 7966896.75 | OUT | 2022-01-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 0 | 66460.05 | OUT | 2022-01-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 0 | 296595 | OUT | 2022-01-01
140 | Mechanical Installation | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
141 | Comoros | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 8419461.5484 | 0 | OUT | 2022-01-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
144 | British International School | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
0 | Head Office | 0 | 0 | OUT | 2022-01-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 62358728 | 54449501.92 | OUT | 2022-02-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 1083630.91 | OUT | 2022-02-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 5574874.08 | OUT | 2022-02-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 84316.75 | OUT | 2022-02-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 1712005.2065 | 1569787.31 | OUT | 2022-02-01
6 | Creek | 44552303 | 57085738.42 | OUT | 2022-02-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 83260.56 | OUT | 2022-02-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 7183763 | 9220325 | OUT | 2022-02-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 358756.16 | OUT | 2022-02-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 55000 | OUT | 2022-02-01
11 | Royal City Mall | 0 | 323073.43 | OUT | 2022-02-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 2642034.09 | OUT | 2022-02-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 101583 | OUT | 2022-02-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
17 | PKG#101 | 0 | 81 | OUT | 2022-02-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 11400000 | 2939444.45 | OUT | 2022-02-01
19 | Ministry Building | 18718113 | 4846148.13 | OUT | 2022-02-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 20500000 | 13620228.37 | OUT | 2022-02-01
21 | R05 District | 40747570 | 35516742.79 | OUT | 2022-02-01
22 | GOV2-Infra | 9595557 | 1384852.31 | OUT | 2022-02-01
23 | Diplomatic | 13148000 | 3534721.08 | OUT | 2022-02-01
24 | Kyan Project | 0 | 585122.75 | OUT | 2022-02-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 10140 | OUT | 2022-02-01
26 | Ring Road Bridge | 15745745 | 3310764.83 | OUT | 2022-02-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 109987 | 823330.06 | OUT | 2022-02-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 30574.61 | OUT | 2022-02-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 495.92 | OUT | 2022-02-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 81 | OUT | 2022-02-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 303942.46 | OUT | 2022-02-01
34 | Sultana Malak | 1416538 | 1008001.66 | OUT | 2022-02-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 153037 | OUT | 2022-02-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
37 | Al khattatba Bridge | 9248456 | 4108091.42 | OUT | 2022-02-01
38 | Mansoura University | 30357512 | 2947863.61 | OUT | 2022-02-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 17782544 | 16158924.66 | OUT | 2022-02-01
40 | MDF | 14460056.81 | 18662429.75 | OUT | 2022-02-01
41 | KEMET | 484248 | 620287.34 | OUT | 2022-02-01
42 | Port of Sokhna | 46858401 | 43426503.62 | OUT | 2022-02-01
43 | TB2 | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 127185 | OUT | 2022-02-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
46 | Air Defense College | 38039097 | 42472159.78 | OUT | 2022-02-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 26932702 | 3463398.65 | OUT | 2022-02-01
48 | Sokhna Bridges | 25478456 | 15339981.7 | OUT | 2022-02-01
49 | October Dry Port | 0 | 56807.53 | OUT | 2022-02-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0.01 | OUT | 2022-02-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 13834.53 | OUT | 2022-02-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 1 | OUT | 2022-02-01
64 | Alamain | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 1848 | OUT | 2022-02-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 166100.22 | OUT | 2022-02-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
72 | MR3 | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 125781.58 | OUT | 2022-02-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 45927 | OUT | 2022-02-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 472.31 | OUT | 2022-02-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 1554.55 | OUT | 2022-02-01
97 | Egyptian Exchange Building | 7349781 | 11129712.25 | OUT | 2022-02-01
98 | Port Said Port Silos | 41169485 | 6174236.64 | OUT | 2022-02-01
99 | The Open Channel Project | 30668064 | 26708381.99 | OUT | 2022-02-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 4994449.22 | OUT | 2022-02-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 20605273 | 5432397.6 | OUT | 2022-02-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 11661895 | 9851816.85 | OUT | 2022-02-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 214115 | 984059.87 | OUT | 2022-02-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 35847546 | 6901446.94 | OUT | 2022-02-01
109 | HST El Mahager Bridge | 22848565 | 16392615.29 | OUT | 2022-02-01
110 | New Giza Hospital | 28679072 | 19238923.89 | OUT | 2022-02-01
111 | EgAt Load & Load | 850000 | 1014184.12 | OUT | 2022-02-01
112 | Rolling Mill#4 | 15017853 | 15219633.14 | OUT | 2022-02-01
113 | Mivida BP#189 | 61186345 | 13846837.21 | OUT | 2022-02-01
114 | Sokhna Culverts | 854545 | 146631.52 | OUT | 2022-02-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 2344630.99 | OUT | 2022-02-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 512164 | 425474.44 | OUT | 2022-02-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 2229813 | 627711.09 | OUT | 2022-02-01
118 | Radamis City | 5488645 | 3386530.34 | OUT | 2022-02-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 717191 | 249337.5 | OUT | 2022-02-01
120 | El-Hussein Mosque | 517790 | 83727.18 | OUT | 2022-02-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 17419.71 | OUT | 2022-02-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 304109.83 | OUT | 2022-02-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 623621.97 | OUT | 2022-02-01
126 | Wadi Halfa Port | 13298669 | 1855946.93 | OUT | 2022-02-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 48214286 | 42843745.19 | OUT | 2022-02-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 12276683 | 3594052.29 | OUT | 2022-02-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 34477 | OUT | 2022-02-01
130 | EPICO 3 Facility | 24612661 | 2980730.38 | OUT | 2022-02-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 13118327 | 219792.61 | OUT | 2022-02-01
132 | Ring Road - Service Road | 6512121 | 2209474.51 | OUT | 2022-02-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 15455656 | 0 | OUT | 2022-02-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 516000 | 632 | OUT | 2022-02-01
135 | Creeks URBN-K | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 34422464.37 | 6973657.96 | OUT | 2022-02-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 510622.86 | OUT | 2022-02-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 2400000 | 388415 | OUT | 2022-02-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 972514.395 | 4593746.47 | OUT | 2022-02-01
140 | Mechanical Installation | 3840000 | 0 | OUT | 2022-02-01
141 | Comoros | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 18522815.4065 | 71160.56 | OUT | 2022-02-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
144 | British International School | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
0 | Head Office | 0 | 0 | OUT | 2022-02-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 50406693 | 40802330.63 | OUT | 2022-03-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 2974708.57 | OUT | 2022-03-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 1712510.34 | OUT | 2022-03-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 78279.32 | OUT | 2022-03-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 5885755.95 | OUT | 2022-03-01
6 | Creek | 55459213 | 37433656.39 | OUT | 2022-03-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 1804245.4 | OUT | 2022-03-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 14367526 | 18316658.94 | OUT | 2022-03-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 102964 | OUT | 2022-03-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 5884969.42 | OUT | 2022-03-01
11 | Royal City Mall | 6000000 | 297485.7 | OUT | 2022-03-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 4671987.18 | OUT | 2022-03-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
17 | PKG#101 | 0 | 914.42 | OUT | 2022-03-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 10350000 | 2319769.27 | OUT | 2022-03-01
19 | Ministry Building | 21079947 | 3954920.49 | OUT | 2022-03-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 20000000 | 16096644.91 | OUT | 2022-03-01
21 | R05 District | 34691546 | 16301069.47 | OUT | 2022-03-01
22 | GOV2-Infra | 37510700 | 1348447.79 | OUT | 2022-03-01
23 | Diplomatic | 31619014 | 6513076.38 | OUT | 2022-03-01
24 | Kyan Project | 0 | 247310.68 | OUT | 2022-03-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 126620 | OUT | 2022-03-01
26 | Ring Road Bridge | 3214547 | 2883866.22 | OUT | 2022-03-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 276131.63 | OUT | 2022-03-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 106963.75 | OUT | 2022-03-01
29 | Abass Akad | 0 | 158094.99 | OUT | 2022-03-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 233235 | OUT | 2022-03-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 293773 | OUT | 2022-03-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 646265.16 | OUT | 2022-03-01
34 | Sultana Malak | 1416538 | 3833460.45 | OUT | 2022-03-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 132289.43 | OUT | 2022-03-01
37 | Al khattatba Bridge | 3845155 | 2623311.71 | OUT | 2022-03-01
38 | Mansoura University | 19038269 | 10481887.88 | OUT | 2022-03-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 15782544 | 30963356.33 | OUT | 2022-03-01
40 | MDF | 15091588.81 | 55180097.58 | OUT | 2022-03-01
41 | KEMET | 525247 | 734949.46 | OUT | 2022-03-01
42 | Port of Sokhna | 70836800 | 58048335.52 | OUT | 2022-03-01
43 | TB2 | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 92505 | OUT | 2022-03-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
46 | Air Defense College | 37553899 | 53919239.97 | OUT | 2022-03-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 30293674 | 8870327.44 | OUT | 2022-03-01
48 | Sokhna Bridges | 8454124 | 29604077.26 | OUT | 2022-03-01
49 | October Dry Port | 0 | 46803.44 | OUT | 2022-03-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
64 | Alamain | 0 | 7000 | OUT | 2022-03-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 1141.73 | OUT | 2022-03-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 121403.6 | OUT | 2022-03-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
72 | MR3 | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
86 | Sokhna Road | 0 | 22695 | OUT | 2022-03-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 222115.55 | OUT | 2022-03-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 858.03 | OUT | 2022-03-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 33570 | OUT | 2022-03-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
97 | Egyptian Exchange Building | 9982509 | 4366441.22 | OUT | 2022-03-01
98 | Port Said Port Silos | 39575833 | 11294897.05 | OUT | 2022-03-01
99 | The Open Channel Project | 30668064 | 7214045.5 | OUT | 2022-03-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 42313.5 | OUT | 2022-03-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 1568606.94 | OUT | 2022-03-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 19878544 | 9349138.42 | OUT | 2022-03-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 10078593 | 8270116.46 | OUT | 2022-03-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 7384370.55 | OUT | 2022-03-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 28541144 | 8399601.21 | OUT | 2022-03-01
109 | HST El Mahager Bridge | 16485955 | 3634072.54 | OUT | 2022-03-01
110 | New Giza Hospital | 24676653 | 20285947.2 | OUT | 2022-03-01
111 | EgAt Load & Load | 950000 | 698149.55 | OUT | 2022-03-01
112 | Rolling Mill#4 | 10767527 | 18638565.93 | OUT | 2022-03-01
113 | Mivida BP#189 | 47646940 | 18472855.82 | OUT | 2022-03-01
114 | Sokhna Culverts | 252154 | 410470.04 | OUT | 2022-03-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 50168.66 | OUT | 2022-03-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 512164 | 349912.26 | OUT | 2022-03-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 3957834 | 6178029.95 | OUT | 2022-03-01
118 | Radamis City | 2289602 | 7394593.99 | OUT | 2022-03-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 717191 | 141656.08 | OUT | 2022-03-01
120 | El-Hussein Mosque | 517790 | 15666.78 | OUT | 2022-03-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 71317.4 | OUT | 2022-03-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 80909.74 | OUT | 2022-03-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 385762.73 | OUT | 2022-03-01
126 | Wadi Halfa Port | 17125143 | 9861243.72 | OUT | 2022-03-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 46319286 | 50053129.69 | OUT | 2022-03-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 12921151 | 4747754.49 | OUT | 2022-03-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
130 | EPICO 3 Facility | 24660687 | 44059551.52 | OUT | 2022-03-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 14102072 | 416164.39 | OUT | 2022-03-01
132 | Ring Road - Service Road | 6745756 | 476445.62 | OUT | 2022-03-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 11875656 | 0 | OUT | 2022-03-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 780000 | 0 | OUT | 2022-03-01
135 | Creeks URBN-K | 5184380 | 6246809.08 | OUT | 2022-03-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 37871935.57 | 18598654.96 | OUT | 2022-03-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 460351.98 | OUT | 2022-03-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 4200000 | 921374.89 | OUT | 2022-03-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1037348.688 | 4187179.54 | OUT | 2022-03-01
140 | Mechanical Installation | 4320000 | 5500000 | OUT | 2022-03-01
141 | Comoros | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 21890600.0258 | 1619693.47 | OUT | 2022-03-01
143 | KSA Haramein Columns | 1852416 | 0 | OUT | 2022-03-01
144 | British International School | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
0 | Head Office | 0 | 0 | OUT | 2022-03-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 35699328 | 15809069.62 | OUT | 2022-04-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 1840173.92 | OUT | 2022-04-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 1288613.18 | OUT | 2022-04-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 234228.75 | OUT | 2022-04-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 3820087.53 | OUT | 2022-04-01
6 | Creek | 65158854 | 53968475.27 | OUT | 2022-04-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 303152.4 | OUT | 2022-04-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 19213893 | 8192250.26 | OUT | 2022-04-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 336282.41 | OUT | 2022-04-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 301020 | OUT | 2022-04-01
11 | Royal City Mall | 0 | 325520.8 | OUT | 2022-04-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 206450 | OUT | 2022-04-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 241811.64 | OUT | 2022-04-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
17 | PKG#101 | 0 | 2363.9 | OUT | 2022-04-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 8000000 | 2048836.85 | OUT | 2022-04-01
19 | Ministry Building | 14207375 | 9542414.64 | OUT | 2022-04-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 4500000 | 17971364.97 | OUT | 2022-04-01
21 | R05 District | 35837461 | 21979032.47 | OUT | 2022-04-01
22 | GOV2-Infra | 12560815 | 1871872.13 | OUT | 2022-04-01
23 | Diplomatic | 21145384 | 6462681.07 | OUT | 2022-04-01
24 | Kyan Project | 0 | 357101.98 | OUT | 2022-04-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
26 | Ring Road Bridge | 1154145 | 2829874.58 | OUT | 2022-04-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 394328.59 | OUT | 2022-04-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 656.52 | OUT | 2022-04-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 40 | OUT | 2022-04-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 164879.6 | OUT | 2022-04-01
33 | Mohamed Ali Palace | 2256829.86 | 2389975.17 | OUT | 2022-04-01
34 | Sultana Malak | 1416538 | 3787022.6 | OUT | 2022-04-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 186941.62 | OUT | 2022-04-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
37 | Al khattatba Bridge | 2885414 | 3295591.86 | OUT | 2022-04-01
38 | Mansoura University | 16902982 | 41360700.84 | OUT | 2022-04-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 15782544 | 14222969.57 | OUT | 2022-04-01
40 | MDF | 15446409.53 | 14675094.36 | OUT | 2022-04-01
41 | KEMET | 307545 | 916495.46 | OUT | 2022-04-01
42 | Port of Sokhna | 70760000 | 15012639.56 | OUT | 2022-04-01
43 | TB2 | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
46 | Air Defense College | 37984092 | 41851048.4 | OUT | 2022-04-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 41780993 | 2881632.79 | OUT | 2022-04-01
48 | Sokhna Bridges | 7444512 | 12523615.27 | OUT | 2022-04-01
49 | October Dry Port | 0 | 16612.28 | OUT | 2022-04-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
52 | Sodic Club House | 0 | -114028.83 | OUT | 2022-04-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 140260.76 | OUT | 2022-04-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 60736.39 | OUT | 2022-04-01
64 | Alamain | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 100000 | OUT | 2022-04-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 105393.16 | OUT | 2022-04-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
72 | MR3 | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 17974.88 | OUT | 2022-04-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 26486.12 | OUT | 2022-04-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 16057.3 | OUT | 2022-04-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
97 | Egyptian Exchange Building | 7814041 | 7559436.62 | OUT | 2022-04-01
98 | Port Said Port Silos | 50176349 | 5146959.95 | OUT | 2022-04-01
99 | The Open Channel Project | 21396397 | 29064208.9 | OUT | 2022-04-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 5287.75 | OUT | 2022-04-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 2592257.82 | OUT | 2022-04-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 13721408 | 8275988.98 | OUT | 2022-04-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 7059192 | 8631229.24 | OUT | 2022-04-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 999680.25 | OUT | 2022-04-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 29755645 | 7993085.5 | OUT | 2022-04-01
109 | HST El Mahager Bridge | 2849565 | 2020104.86 | OUT | 2022-04-01
110 | New Giza Hospital | 36393320 | 25795320.78 | OUT | 2022-04-01
111 | EgAt Load & Load | 750000 | 835370.83 | OUT | 2022-04-01
112 | Rolling Mill#4 | 14945778 | 11909544.34 | OUT | 2022-04-01
113 | Mivida BP#189 | 24110339 | 49242327.31 | OUT | 2022-04-01
114 | Sokhna Culverts | 121411 | 117769 | OUT | 2022-04-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 97756.68 | OUT | 2022-04-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 586507 | 786320.87 | OUT | 2022-04-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 6404382 | 697675.21 | OUT | 2022-04-01
118 | Radamis City | 0 | 5325637.18 | OUT | 2022-04-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 717191 | 139742.57 | OUT | 2022-04-01
120 | El-Hussein Mosque | 517790 | 3266.36 | OUT | 2022-04-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 209188.55 | OUT | 2022-04-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 433832.25 | OUT | 2022-04-01
126 | Wadi Halfa Port | 22468522 | 1767591.41 | OUT | 2022-04-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 51274287 | 1679735.71 | OUT | 2022-04-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 13449852 | 499976.93 | OUT | 2022-04-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
130 | EPICO 3 Facility | 20432264 | 7120985.7 | OUT | 2022-04-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 15722088 | 0 | OUT | 2022-04-01
132 | Ring Road - Service Road | 8845555 | 557042.59 | OUT | 2022-04-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 5545465 | 0 | OUT | 2022-04-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 1080000 | 0 | OUT | 2022-04-01
135 | Creeks URBN-K | 10556987 | 48344630.21 | OUT | 2022-04-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 32611389.82 | 13022912.52 | OUT | 2022-04-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 605556.41 | OUT | 2022-04-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 12600000 | 1570510.24 | OUT | 2022-04-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1037348.688 | 4089583.15 | OUT | 2022-04-01
140 | Mechanical Installation | 5280000 | 300000 | OUT | 2022-04-01
141 | Comoros | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 11787246.1678 | 277905.4 | OUT | 2022-04-01
143 | KSA Haramein Columns | 2778624 | 0 | OUT | 2022-04-01
144 | British International School | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
0 | Head Office | 0 | 0 | OUT | 2022-04-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 31046838 | 24341305.66 | OUT | 2022-05-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 896820.53 | OUT | 2022-05-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 386671.12 | OUT | 2022-05-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 336018.35 | OUT | 2022-05-01
6 | Creek | 68266972 | 76836713.25 | OUT | 2022-05-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 40312.21 | OUT | 2022-05-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 17959407 | 24282951.79 | OUT | 2022-05-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 1102125 | OUT | 2022-05-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
11 | Royal City Mall | 0 | 529379.66 | OUT | 2022-05-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 1088461.21 | OUT | 2022-05-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
17 | PKG#101 | 0 | 914416.1 | OUT | 2022-05-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 6700000 | 5889328.3 | OUT | 2022-05-01
19 | Ministry Building | 7924621 | 6552354.95 | OUT | 2022-05-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 4500000 | 9046408.25 | OUT | 2022-05-01
21 | R05 District | 36797089 | 14086932.52 | OUT | 2022-05-01
22 | GOV2-Infra | 11705653 | 1419629.45 | OUT | 2022-05-01
23 | Diplomatic | 19456495 | 1966290.34 | OUT | 2022-05-01
24 | Kyan Project | 0 | 2874368.31 | OUT | 2022-05-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
26 | Ring Road Bridge | 874774 | 1383940.7 | OUT | 2022-05-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 278991.69 | OUT | 2022-05-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
33 | Mohamed Ali Palace | 5180546.69 | 1452851.35 | OUT | 2022-05-01
34 | Sultana Malak | 5651414 | 2781593.9 | OUT | 2022-05-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 277307.77 | OUT | 2022-05-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
37 | Al khattatba Bridge | 415454 | 2638673.03 | OUT | 2022-05-01
38 | Mansoura University | 17977317 | 7370689.78 | OUT | 2022-05-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 15782544 | 17657522.86 | OUT | 2022-05-01
40 | MDF | 11519383.53 | 19041696.58 | OUT | 2022-05-01
41 | KEMET | 268483 | 1594369.71 | OUT | 2022-05-01
42 | Port of Sokhna | 80640000 | 15746769.38 | OUT | 2022-05-01
43 | TB2 | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
46 | Air Defense College | 33956049 | 123884858.74 | OUT | 2022-05-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 39749349 | 6128119.39 | OUT | 2022-05-01
48 | Sokhna Bridges | 6745782 | 31378369.73 | OUT | 2022-05-01
49 | October Dry Port | 0 | 105215 | OUT | 2022-05-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 68128.13 | OUT | 2022-05-01
52 | Sodic Club House | 0 | 50000 | OUT | 2022-05-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 83791 | OUT | 2022-05-01
64 | Alamain | 0 | 20000 | OUT | 2022-05-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 74813 | OUT | 2022-05-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
72 | MR3 | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
97 | Egyptian Exchange Building | 11038890 | 7943671.7 | OUT | 2022-05-01
98 | Port Said Port Silos | 36295350 | 23740828.21 | OUT | 2022-05-01
99 | The Open Channel Project | 21847808 | 2867385.48 | OUT | 2022-05-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 4542513.68 | OUT | 2022-05-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 12610684 | 2610878.93 | OUT | 2022-05-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 3223067.44 | OUT | 2022-05-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 536183.79 | OUT | 2022-05-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 31755664 | 9490260.09 | OUT | 2022-05-01
109 | HST El Mahager Bridge | 2446565 | 7079692.37 | OUT | 2022-05-01
110 | New Giza Hospital | 26631701 | 9010497.79 | OUT | 2022-05-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 961259.71 | OUT | 2022-05-01
112 | Rolling Mill#4 | 17945778 | 21949256.44 | OUT | 2022-05-01
113 | Mivida BP#189 | 25807991 | 52102149.94 | OUT | 2022-05-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 454315.48 | OUT | 2022-05-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 93549.43 | OUT | 2022-05-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 586507 | 387920.96 | OUT | 2022-05-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 4436932 | 285820.02 | OUT | 2022-05-01
118 | Radamis City | 0 | 4031775.83 | OUT | 2022-05-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 845868 | 204837.04 | OUT | 2022-05-01
120 | El-Hussein Mosque | 394808 | 18581.15 | OUT | 2022-05-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 5221596.76 | OUT | 2022-05-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 154386.67 | OUT | 2022-05-01
126 | Wadi Halfa Port | 7097080 | 290622.39 | OUT | 2022-05-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 6914286 | 5399659.53 | OUT | 2022-05-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 15434701 | 2955559.55 | OUT | 2022-05-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
130 | EPICO 3 Facility | 21919517 | 27373439.54 | OUT | 2022-05-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 14985716 | 0 | OUT | 2022-05-01
132 | Ring Road - Service Road | 19585245 | 2117300.93 | OUT | 2022-05-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 4121245 | 0 | OUT | 2022-05-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 1260000 | 0 | OUT | 2022-05-01
135 | Creeks URBN-K | 2178630 | 8885913.89 | OUT | 2022-05-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 43043934.43 | 18299641.1 | OUT | 2022-05-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 1213228.54 | OUT | 2022-05-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 10200000 | 6594644.91 | OUT | 2022-05-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1102182.981 | 2442697.27 | OUT | 2022-05-01
140 | Mechanical Installation | 5520000 | 120000 | OUT | 2022-05-01
141 | Comoros | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 18522815.4065 | 6158045.39 | OUT | 2022-05-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
144 | British International School | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
0 | Head Office | 0 | 0 | OUT | 2022-05-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 27940259 | 21640835.42 | OUT | 2022-06-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 920335.02 | OUT | 2022-06-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 3155028.99 | OUT | 2022-06-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 364280.12 | OUT | 2022-06-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 1797848.21 | OUT | 2022-06-01
6 | Creek | 67710514 | 26301214.09 | OUT | 2022-06-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 1475147.41 | OUT | 2022-06-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 21052357 | 23126145.06 | OUT | 2022-06-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 483445.17 | OUT | 2022-06-01
11 | Royal City Mall | 9914326.383 | 606649.32 | OUT | 2022-06-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 1404656.95 | OUT | 2022-06-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
17 | PKG#101 | 0 | 914.42 | OUT | 2022-06-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 5800000 | 2267784.85 | OUT | 2022-06-01
19 | Ministry Building | 3347824 | 3009130.94 | OUT | 2022-06-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 4500000 | 6654536.32 | OUT | 2022-06-01
21 | R05 District | 33470807 | 16128695.39 | OUT | 2022-06-01
22 | GOV2-Infra | 10520157 | 54859912.79 | OUT | 2022-06-01
23 | Diplomatic | 20056665 | 4861831.81 | OUT | 2022-06-01
24 | Kyan Project | 0 | 493499.26 | OUT | 2022-06-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
26 | Ring Road Bridge | 412141 | 1713420.78 | OUT | 2022-06-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 476603.53 | OUT | 2022-06-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
33 | Mohamed Ali Palace | 5180546.69 | 1597622.63 | OUT | 2022-06-01
34 | Sultana Malak | 5651414 | 1758559.1 | OUT | 2022-06-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
37 | Al khattatba Bridge | 254556 | 2750092.88 | OUT | 2022-06-01
38 | Mansoura University | 20650647 | 11524731.58 | OUT | 2022-06-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 11591283 | 27727939.44 | OUT | 2022-06-01
40 | MDF | 4153264.93 | 17341606.25 | OUT | 2022-06-01
41 | KEMET | 94624 | 377210.26 | OUT | 2022-06-01
42 | Port of Sokhna | 60000000 | 6485178.29 | OUT | 2022-06-01
43 | TB2 | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
46 | Air Defense College | 31166265 | 41281889.2 | OUT | 2022-06-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 63439772 | 3233958.3 | OUT | 2022-06-01
48 | Sokhna Bridges | 3784599 | 8171297.68 | OUT | 2022-06-01
49 | October Dry Port | 0 | 38554.86 | OUT | 2022-06-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 32705 | OUT | 2022-06-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 1433 | OUT | 2022-06-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
64 | Alamain | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 185942.71 | OUT | 2022-06-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
72 | MR3 | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
97 | Egyptian Exchange Building | 8987183 | 1555707.22 | OUT | 2022-06-01
98 | Port Said Port Silos | 30915292 | 4870276.73 | OUT | 2022-06-01
99 | The Open Channel Project | 21825202 | 3168538.33 | OUT | 2022-06-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 4358925.56 | OUT | 2022-06-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 17107369 | 3956211.52 | OUT | 2022-06-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 2800986.5 | OUT | 2022-06-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 217445.84 | OUT | 2022-06-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 30846563 | 3379961.12 | OUT | 2022-06-01
109 | HST El Mahager Bridge | 2084565 | 3929240.26 | OUT | 2022-06-01
110 | New Giza Hospital | 21407983 | 7610537.6 | OUT | 2022-06-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 658402.44 | OUT | 2022-06-01
112 | Rolling Mill#4 | 16945778 | 22484585.71 | OUT | 2022-06-01
113 | Mivida BP#189 | 40223977 | 10284472.31 | OUT | 2022-06-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 77864.9 | OUT | 2022-06-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 897980.6 | OUT | 2022-06-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 148955 | 474098.76 | OUT | 2022-06-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 3075000 | 489613.37 | OUT | 2022-06-01
118 | Radamis City | 0 | 8021421.05 | OUT | 2022-06-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 845868 | 136873.33 | OUT | 2022-06-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 2950712.06 | OUT | 2022-06-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 329321.22 | OUT | 2022-06-01
126 | Wadi Halfa Port | 4443240 | 134675.12 | OUT | 2022-06-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 27890107.6 | OUT | 2022-06-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 9139109 | 656661.01 | OUT | 2022-06-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
130 | EPICO 3 Facility | 22060180 | 6019609 | OUT | 2022-06-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 13049737 | 1911.37 | OUT | 2022-06-01
132 | Ring Road - Service Road | 8545665 | 2717333.57 | OUT | 2022-06-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 1456564 | 0 | OUT | 2022-06-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 707899.8 | 0 | OUT | 2022-06-01
135 | Creeks URBN-K | 4001599 | 7607875.21 | OUT | 2022-06-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 43043934.43 | 20232410.5 | OUT | 2022-06-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 329206.1 | OUT | 2022-06-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 11400000 | 2145019.11 | OUT | 2022-06-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1167017.274 | 2150105.05 | OUT | 2022-06-01
140 | Mechanical Installation | 6000000 | 5235497.48 | OUT | 2022-06-01
141 | Comoros | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 20206707.7162 | 1419097.22 | OUT | 2022-06-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
144 | British International School | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
0 | Head Office | 0 | 0 | OUT | 2022-06-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 23249519 | 19615429.28 | OUT | 2022-07-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 2159711.88 | OUT | 2022-07-01
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 123582.31 | OUT | 2022-07-01
4 | CFC Poduim 2 | 0 | 1820 | OUT | 2022-07-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 135140.58 | OUT | 2022-07-01
6 | Creek | 64890090 | 43956743.96 | OUT | 2022-07-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 8979703 | 6787391.86 | OUT | 2022-07-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 3803876.59 | OUT | 2022-07-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 250000 | OUT | 2022-07-01
11 | Royal City Mall | 0 | 182631.74 | OUT | 2022-07-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 1132063.67 | OUT | 2022-07-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
17 | PKG#101 | 0 | 2363.9 | OUT | 2022-07-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 625228.13 | OUT | 2022-07-01
19 | Ministry Building | 2572883 | 1381936.34 | OUT | 2022-07-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 4500000 | 5943513.21 | OUT | 2022-07-01
21 | R05 District | 41841418 | 31414026.59 | OUT | 2022-07-01
22 | GOV2-Infra | 11488815 | 1392692.44 | OUT | 2022-07-01
23 | Diplomatic | 19975185 | 8219260.68 | OUT | 2022-07-01
24 | Kyan Project | 0 | 283463.91 | OUT | 2022-07-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 4960000 | OUT | 2022-07-01
26 | Ring Road Bridge | 0 | 856492.18 | OUT | 2022-07-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 48938.78 | OUT | 2022-07-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
33 | Mohamed Ali Palace | 4428270.07 | 173530.09 | OUT | 2022-07-01
34 | Sultana Malak | 5651414 | 0 | OUT | 2022-07-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
37 | Al khattatba Bridge | 202141 | 15499223.29 | OUT | 2022-07-01
38 | Mansoura University | 20275489 | 37572474.37 | OUT | 2022-07-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 11591283 | 18363954.66 | OUT | 2022-07-01
40 | MDF | 0 | 15234724.46 | OUT | 2022-07-01
41 | KEMET | 0 | 176513.79 | OUT | 2022-07-01
42 | Port of Sokhna | 51000000 | 22681502.28 | OUT | 2022-07-01
43 | TB2 | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
46 | Air Defense College | 28911255 | 62374680.92 | OUT | 2022-07-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 75204403 | 4701740.36 | OUT | 2022-07-01
48 | Sokhna Bridges | 815875 | 8687986.88 | OUT | 2022-07-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 318267.98 | OUT | 2022-07-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 80000 | OUT | 2022-07-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 8610 | OUT | 2022-07-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
64 | Alamain | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 19380.6 | OUT | 2022-07-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
72 | MR3 | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
97 | Egyptian Exchange Building | 10326108 | 2572303.52 | OUT | 2022-07-01
98 | Port Said Port Silos | 47373428 | 15864748.29 | OUT | 2022-07-01
99 | The Open Channel Project | 18926553 | 3702589.1 | OUT | 2022-07-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 4569289.23 | OUT | 2022-07-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 19096197 | 5590071.88 | OUT | 2022-07-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 3785521.33 | OUT | 2022-07-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 31763.67 | OUT | 2022-07-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 28456465 | 20884879.13 | OUT | 2022-07-01
109 | HST El Mahager Bridge | 1540215 | 10590559.94 | OUT | 2022-07-01
110 | New Giza Hospital | 18668701 | 15882222.15 | OUT | 2022-07-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 785068.27 | OUT | 2022-07-01
112 | Rolling Mill#4 | 16945778 | 14209238.26 | OUT | 2022-07-01
113 | Mivida BP#189 | 52497829 | 18944812.48 | OUT | 2022-07-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 7545.04 | OUT | 2022-07-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 94489.82 | OUT | 2022-07-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 148955 | 300100.97 | OUT | 2022-07-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 2750000 | 1230048.46 | OUT | 2022-07-01
118 | Radamis City | 0 | 6077419.21 | OUT | 2022-07-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 845868 | 245837.09 | OUT | 2022-07-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 400000 | OUT | 2022-07-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 1016893.41 | OUT | 2022-07-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
126 | Wadi Halfa Port | 5344554 | 168689.93 | OUT | 2022-07-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 3519245.44 | OUT | 2022-07-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 8532346 | 4073569.73 | OUT | 2022-07-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
130 | EPICO 3 Facility | 34649290 | 43571838.63 | OUT | 2022-07-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 11971737 | 0 | OUT | 2022-07-01
132 | Ring Road - Service Road | 2545445 | 794855.22 | OUT | 2022-07-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 423546 | 0 | OUT | 2022-07-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
135 | Creeks URBN-K | 8752275 | 8492707.65 | OUT | 2022-07-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 25317789.45 | 22531935 | OUT | 2022-07-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 269476.27 | OUT | 2022-07-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 13800000 | 15685766.77 | OUT | 2022-07-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1231851.567 | 1738248.91 | OUT | 2022-07-01
140 | Mechanical Installation | 6240000 | 1605061.1 | OUT | 2022-07-01
141 | Comoros | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 42097307.742 | 337870 | OUT | 2022-07-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
144 | British International School | 0 | 13299593.29 | OUT | 2022-07-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
0 | Head Office | 0 | 0 | OUT | 2022-07-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 31076803.97 | OUT | 2022-08-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 2321882.89 | OUT | 2022-08-01
3 | Sodic East - EDNC | 2788140.3135 | 387182.8 | OUT | 2022-08-01
4 | CFC Poduim 2 | 763433.8716 | 25.47 | OUT | 2022-08-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 4090256.04 | OUT | 2022-08-01
6 | Creek | 69266309 | 40674612.82 | OUT | 2022-08-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 250937.17 | OUT | 2022-08-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 13601752 | 10390991.87 | OUT | 2022-08-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 341164.61 | OUT | 2022-08-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 602617.32 | OUT | 2022-08-01
11 | Royal City Mall | 0 | 7570149.53 | OUT | 2022-08-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 114221.41 | OUT | 2022-08-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 37726225.16 | OUT | 2022-08-01
19 | Ministry Building | 2572883 | 3879878.4 | OUT | 2022-08-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 4500000 | 8984114.31 | OUT | 2022-08-01
21 | R05 District | 43189841 | 28001453.8 | OUT | 2022-08-01
22 | GOV2-Infra | 14695145 | 15146849.04 | OUT | 2022-08-01
23 | Diplomatic | 16823332 | 13554354.06 | OUT | 2022-08-01
24 | Kyan Project | 890334.3036 | 702702.6 | OUT | 2022-08-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
26 | Ring Road Bridge | 0 | 965769.6 | OUT | 2022-08-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 136866.5 | OUT | 2022-08-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 15030 | OUT | 2022-08-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
33 | Mohamed Ali Palace | 5180546.69 | 818929.9 | OUT | 2022-08-01
34 | Sultana Malak | 5651414 | 509972.31 | OUT | 2022-08-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
37 | Al khattatba Bridge | 103154 | 2965894.78 | OUT | 2022-08-01
38 | Mansoura University | 21462064 | 12604813.86 | OUT | 2022-08-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 28834546.96 | OUT | 2022-08-01
40 | MDF | 0 | 26840796.13 | OUT | 2022-08-01
41 | KEMET | 0 | 899949.7 | OUT | 2022-08-01
42 | Port of Sokhna | 30000000 | 19984095.8 | OUT | 2022-08-01
43 | TB2 | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
46 | Air Defense College | 27413727 | 44580867.63 | OUT | 2022-08-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 81544468 | 3948606.94 | OUT | 2022-08-01
48 | Sokhna Bridges | 214544 | 16707526.57 | OUT | 2022-08-01
49 | October Dry Port | 0 | 8383.39 | OUT | 2022-08-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 177284.53 | OUT | 2022-08-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 610618 | OUT | 2022-08-01
52 | Sodic Club House | 0 | 500000 | OUT | 2022-08-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
64 | Alamain | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 270050.68 | OUT | 2022-08-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
72 | MR3 | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 9226 | OUT | 2022-08-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 34020 | OUT | 2022-08-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
97 | Egyptian Exchange Building | 9769525 | 15744548.64 | OUT | 2022-08-01
98 | Port Said Port Silos | 27572132 | 20952285.22 | OUT | 2022-08-01
99 | The Open Channel Project | 18926553 | 7465860.22 | OUT | 2022-08-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 2552678.99 | OUT | 2022-08-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 17124003 | 24987736.81 | OUT | 2022-08-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 876.6 | OUT | 2022-08-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 6473410.19 | OUT | 2022-08-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 90832.83 | OUT | 2022-08-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 24656465 | 10197141.29 | OUT | 2022-08-01
109 | HST El Mahager Bridge | 321540 | 3413338.13 | OUT | 2022-08-01
110 | New Giza Hospital | 28149464 | 26220688.95 | OUT | 2022-08-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 163322.76 | OUT | 2022-08-01
112 | Rolling Mill#4 | 11945778 | 32093181.64 | OUT | 2022-08-01
113 | Mivida BP#189 | 53558612 | 26689735.38 | OUT | 2022-08-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 30522.22 | OUT | 2022-08-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 154268.75 | OUT | 2022-08-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 148955 | 573219.38 | OUT | 2022-08-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 2000000 | 938249.47 | OUT | 2022-08-01
118 | Radamis City | 3000000 | 9075664.24 | OUT | 2022-08-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 141398 | 281161.41 | OUT | 2022-08-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 298 | OUT | 2022-08-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 1372.4 | OUT | 2022-08-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 770609.84 | OUT | 2022-08-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 340428.23 | OUT | 2022-08-01
126 | Wadi Halfa Port | 2512334 | 469779.63 | OUT | 2022-08-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 15209776.23 | OUT | 2022-08-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 5474640 | 4869726.52 | OUT | 2022-08-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 88.81 | OUT | 2022-08-01
130 | EPICO 3 Facility | 50349656 | 46723156.38 | OUT | 2022-08-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 11695718 | 5006.07 | OUT | 2022-08-01
132 | Ring Road - Service Road | 744566 | 872254.36 | OUT | 2022-08-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 315456 | 0 | OUT | 2022-08-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
135 | Creeks URBN-K | 13288438 | 12451311.01 | OUT | 2022-08-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 15716653.96 | 19437681.59 | OUT | 2022-08-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0 | 28413.76 | OUT | 2022-08-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 10800000 | 2703291.27 | OUT | 2022-08-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1296685.86 | 710093.62 | OUT | 2022-08-01
140 | Mechanical Installation | 5760000 | 2381372.68 | OUT | 2022-08-01
141 | Comoros | 0 | 177201 | OUT | 2022-08-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 23574492.3355 | 2188.44 | OUT | 2022-08-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
144 | British International School | 0 | 10124817.97 | OUT | 2022-08-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 291921 | OUT | 2022-08-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 220716.7 | OUT | 2022-08-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
0 | Head Office | 0 | 0 | OUT | 2022-08-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
3 | Sodic East - EDNC | 3717520.418 | 0 | OUT | 2022-09-01
4 | CFC Poduim 2 | 1170598.6031 | 0 | OUT | 2022-09-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
6 | Creek | 68140226 | 0 | OUT | 2022-09-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 8979703 | 0 | OUT | 2022-09-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
19 | Ministry Building | 2572883 | 0 | OUT | 2022-09-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 4500000 | 0 | OUT | 2022-09-01
21 | R05 District | 31903536 | 0 | OUT | 2022-09-01
22 | GOV2-Infra | 18789664 | 0 | OUT | 2022-09-01
23 | Diplomatic | 15195899 | 0 | OUT | 2022-09-01
24 | Kyan Project | 1038723.3543 | 0 | OUT | 2022-09-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
26 | Ring Road Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
33 | Mohamed Ali Palace | 2696130.86 | 0 | OUT | 2022-09-01
34 | Sultana Malak | 5651414 | 0 | OUT | 2022-09-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
38 | Mansoura University | 17735304 | 0 | OUT | 2022-09-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
40 | MDF | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
41 | KEMET | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
42 | Port of Sokhna | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
43 | TB2 | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
46 | Air Defense College | 13366979 | 0 | OUT | 2022-09-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 84529339 | 0 | OUT | 2022-09-01
48 | Sokhna Bridges | 194542 | 0 | OUT | 2022-09-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
64 | Alamain | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
72 | MR3 | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
97 | Egyptian Exchange Building | 10159345 | 0 | OUT | 2022-09-01
98 | Port Said Port Silos | 18383248 | 0 | OUT | 2022-09-01
99 | The Open Channel Project | 18926553 | 0 | OUT | 2022-09-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 19088988 | 0 | OUT | 2022-09-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 35879565 | 0 | OUT | 2022-09-01
109 | HST El Mahager Bridge | 285414 | 0 | OUT | 2022-09-01
110 | New Giza Hospital | 23256962 | 0 | OUT | 2022-09-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
112 | Rolling Mill#4 | 9945778 | 0 | OUT | 2022-09-01
113 | Mivida BP#189 | 54682506 | 0 | OUT | 2022-09-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 148955 | 0 | OUT | 2022-09-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 1750000 | 0 | OUT | 2022-09-01
118 | Radamis City | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 141398 | 0 | OUT | 2022-09-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
126 | Wadi Halfa Port | 1796220 | 0 | OUT | 2022-09-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 3458577 | 0 | OUT | 2022-09-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
130 | EPICO 3 Facility | 51575873 | 0 | OUT | 2022-09-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 10521438 | 0 | OUT | 2022-09-01
132 | Ring Road - Service Road | 684853 | 0 | OUT | 2022-09-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 294656 | 0 | OUT | 2022-09-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
135 | Creeks URBN-K | 17682067 | 0 | OUT | 2022-09-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 15716653.96 | 0 | OUT | 2022-09-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 153357.6331 | 0 | OUT | 2022-09-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 13200000 | 0 | OUT | 2022-09-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1556023.032 | 0 | OUT | 2022-09-01
140 | Mechanical Installation | 5280000 | 0 | OUT | 2022-09-01
141 | Comoros | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 3367784.6194 | 0 | OUT | 2022-09-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
144 | British International School | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
0 | Head Office | 0 | 0 | OUT | 2022-09-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
3 | Sodic East - EDNC | 5576280.627 | 0 | OUT | 2022-10-01
4 | CFC Poduim 2 | 1425076.5603 | 0 | OUT | 2022-10-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
6 | Creek | 62956263 | 0 | OUT | 2022-10-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 13868594 | 0 | OUT | 2022-10-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
19 | Ministry Building | 2572883 | 0 | OUT | 2022-10-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 4500000 | 0 | OUT | 2022-10-01
21 | R05 District | 44945616 | 0 | OUT | 2022-10-01
22 | GOV2-Infra | 23965647 | 0 | OUT | 2022-10-01
23 | Diplomatic | 14558064 | 0 | OUT | 2022-10-01
24 | Kyan Project | 1236575.4217 | 0 | OUT | 2022-10-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
26 | Ring Road Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
33 | Mohamed Ali Palace | 3252658.86 | 0 | OUT | 2022-10-01
34 | Sultana Malak | 1416538 | 0 | OUT | 2022-10-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
38 | Mansoura University | 15116442 | 0 | OUT | 2022-10-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
40 | MDF | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
41 | KEMET | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
42 | Port of Sokhna | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
43 | TB2 | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
46 | Air Defense College | 5544739 | 0 | OUT | 2022-10-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 45439823 | 0 | OUT | 2022-10-01
48 | Sokhna Bridges | 133214 | 0 | OUT | 2022-10-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
64 | Alamain | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
72 | MR3 | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
97 | Egyptian Exchange Building | 7945196 | 0 | OUT | 2022-10-01
98 | Port Said Port Silos | 8856193 | 0 | OUT | 2022-10-01
99 | The Open Channel Project | 18926553 | 0 | OUT | 2022-10-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 13159414 | 0 | OUT | 2022-10-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 21254546 | 0 | OUT | 2022-10-01
109 | HST El Mahager Bridge | 102141 | 0 | OUT | 2022-10-01
110 | New Giza Hospital | 3685386 | 0 | OUT | 2022-10-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
112 | Rolling Mill#4 | 8945778 | 0 | OUT | 2022-10-01
113 | Mivida BP#189 | 61806273 | 0 | OUT | 2022-10-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 148955 | 0 | OUT | 2022-10-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 863037 | 0 | OUT | 2022-10-01
118 | Radamis City | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 141398 | 0 | OUT | 2022-10-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
126 | Wadi Halfa Port | 1240856 | 0 | OUT | 2022-10-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 2997326 | 0 | OUT | 2022-10-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 175583.5004 | 0 | OUT | 2022-10-01
130 | EPICO 3 Facility | 42484866 | 0 | OUT | 2022-10-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 9621711 | 0 | OUT | 2022-10-01
132 | Ring Road - Service Road | 794946 | 0 | OUT | 2022-10-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 154955 | 0 | OUT | 2022-10-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
135 | Creeks URBN-K | 21891315 | 0 | OUT | 2022-10-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 3766121.14 | 0 | OUT | 2022-10-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 204476.8442 | 0 | OUT | 2022-10-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 11400000 | 0 | OUT | 2022-10-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1491188.739 | 0 | OUT | 2022-10-01
140 | Mechanical Installation | 5760000 | 0 | OUT | 2022-10-01
141 | Comoros | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
144 | British International School | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
0 | Head Office | 0 | 0 | OUT | 2022-10-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
3 | Sodic East - EDNC | 3717520.418 | 0 | OUT | 2022-11-01
4 | CFC Poduim 2 | 916120.6459 | 0 | OUT | 2022-11-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
6 | Creek | 57177953 | 0 | OUT | 2022-11-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 7183763 | 0 | OUT | 2022-11-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
19 | Ministry Building | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 4500000 | 0 | OUT | 2022-11-01
21 | R05 District | 45040111 | 0 | OUT | 2022-11-01
22 | GOV2-Infra | 34079608 | 0 | OUT | 2022-11-01
23 | Diplomatic | 13464872 | 0 | OUT | 2022-11-01
24 | Kyan Project | 989260.3374 | 0 | OUT | 2022-11-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
26 | Ring Road Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
34 | Sultana Malak | 1416538 | 0 | OUT | 2022-11-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
38 | Mansoura University | 21529030 | 0 | OUT | 2022-11-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
40 | MDF | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
41 | KEMET | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
42 | Port of Sokhna | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
43 | TB2 | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
46 | Air Defense College | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 39516766 | 0 | OUT | 2022-11-01
48 | Sokhna Bridges | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
64 | Alamain | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
72 | MR3 | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
97 | Egyptian Exchange Building | 5857704 | 0 | OUT | 2022-11-01
98 | Port Said Port Silos | 5590595 | 0 | OUT | 2022-11-01
99 | The Open Channel Project | 20184485 | 0 | OUT | 2022-11-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 12697034 | 0 | OUT | 2022-11-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 25845656 | 0 | OUT | 2022-11-01
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
110 | New Giza Hospital | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
112 | Rolling Mill#4 | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
113 | Mivida BP#189 | 55961048 | 0 | OUT | 2022-11-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
118 | Radamis City | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 141398 | 0 | OUT | 2022-11-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
126 | Wadi Halfa Port | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 3800000 | 0 | OUT | 2022-11-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 1756564 | 0 | OUT | 2022-11-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 180000 | 0 | OUT | 2022-11-01
130 | EPICO 3 Facility | 9241860 | 0 | OUT | 2022-11-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 7731818 | 0 | OUT | 2022-11-01
132 | Ring Road - Service Road | 421453 | 0 | OUT | 2022-11-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 144141 | 0 | OUT | 2022-11-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
135 | Creeks URBN-K | 24983291 | 0 | OUT | 2022-11-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 2840013.77 | 0 | OUT | 2022-11-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 357834.4773 | 0 | OUT | 2022-11-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 7800000 | 0 | OUT | 2022-11-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 1167017.274 | 0 | OUT | 2022-11-01
140 | Mechanical Installation | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
141 | Comoros | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
144 | British International School | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
0 | Head Office | 0 | 0 | OUT | 2022-11-01
1 | ORA Zed PKGs A & D | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
2 | DP World Sokhna | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
3 | Sodic East - EDNC | 2788140.3135 | 0 | OUT | 2022-12-01
4 | CFC Poduim 2 | 814329.463 | 0 | OUT | 2022-12-01
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
6 | Creek | 56686106 | 0 | OUT | 2022-12-01
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 7582163 | 0 | OUT | 2022-12-01
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
11 | Royal City Mall | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
12 | Mivida PKG #140 | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
13 | Hyper One Parking | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
14 | IKEA Retail | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
15 | Duoble Tree Hilton | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
16 | Al Jazi Mall | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
17 | PKG#101 | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
19 | Ministry Building | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 4500000 | 0 | OUT | 2022-12-01
21 | R05 District | 31217397 | 0 | OUT | 2022-12-01
22 | GOV2-Infra | 45022677 | 0 | OUT | 2022-12-01
23 | Diplomatic | 11267416 | 0 | OUT | 2022-12-01
24 | Kyan Project | 791408.2699 | 0 | OUT | 2022-12-01
25 | Kayan Lanscape | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
26 | Ring Road Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
27 | Kafer Shoukr Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
28 | El-Hegaz Square | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
29 | Abass Akad | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
30 | 10th Ramadan Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
31 | EL Shrouk Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
33 | Mohamed Ali Palace | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
34 | Sultana Malak | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
35 | Ismalia Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
37 | Al khattatba Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
38 | Mansoura University | 39919931 | 0 | OUT | 2022-12-01
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
40 | MDF | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
41 | KEMET | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
42 | Port of Sokhna | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
43 | TB2 | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
45 | Olympic City Lock&Load | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
46 | Air Defense College | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 35318206 | 0 | OUT | 2022-12-01
48 | Sokhna Bridges | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
49 | October Dry Port | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
50 | Siemens Power Station | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
52 | Sodic Club House | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
53 | Elswedy University Phase1 | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
54 | PKG#144, Marassi | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
55 | Mintera Factory | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
56 | Substation Eleco | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
57 | PI Park (SLP) | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
58 | Pkg 117 | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
59 | NGU2 | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
60 | PKG#53 | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
61 | PKG62 | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
62 | Safeer Square Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
64 | Alamain | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
65 | Fish Market | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
66 | hyper el-temsah | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
67 | Mehwer el Salam L&L | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
68 | Baroon Fence | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
69 | ORA Zed | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
70 | Kyan lock& load | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
72 | MR3 | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
73 | Suez Road Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
74 | Pyramid Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
76 | Hyper El Solymanya | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
77 | PKG-85 | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
79 | TSK Solar Benban | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
81 | Emergency Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
83 | New Capital Tunnels | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
84 | Central Road Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
85 | Bani Suef Old Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
86 | Sokhna Road | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
90 | Green Tunnels | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
93 | Amal Lock & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
94 | Alfa New Central Labs | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
95 | R06 Loack & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
96 | Waslet Om Amar Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
97 | Egyptian Exchange Building | 3977898 | 0 | OUT | 2022-12-01
98 | Port Said Port Silos | 4115044 | 0 | OUT | 2022-12-01
99 | The Open Channel Project | 20184485 | 0 | OUT | 2022-12-01
100 | Ras El Teen Hangar | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
102 | Abou Ghaleb Bridge | 17035022 | 0 | OUT | 2022-12-01
103 | Asmarat Roads L&L | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
106 | King Mariout Bridge’ | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
108 | Wady El Natroon Bridge | 25454565 | 0 | OUT | 2022-12-01
109 | HST El Mahager Bridge | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
110 | New Giza Hospital | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
111 | EgAt Load & Load | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
112 | Rolling Mill#4 | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
113 | Mivida BP#189 | 35785040 | 0 | OUT | 2022-12-01
114 | Sokhna Culverts | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
115 | EDNC Landscape | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
117 | October Under-Railway Tunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
118 | Radamis City | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
119 | Jawhar al-lala Mosque | 141398 | 0 | OUT | 2022-12-01
120 | El-Hussein Mosque | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
121 | Kayan Lock Load | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
123 | Endowments Building | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
124 | Beymen Fit Out | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
126 | Wadi Halfa Port | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 878282 | 0 | OUT | 2022-12-01
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 180000 | 0 | OUT | 2022-12-01
130 | EPICO 3 Facility | 4088740 | 0 | OUT | 2022-12-01
131 | Ring Road - El Qawmiya | 3421212 | 0 | OUT | 2022-12-01
132 | Ring Road - Service Road | 384588 | 0 | OUT | 2022-12-01
133 | Sahary El AhramTunnel | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
135 | Creeks URBN-K | 26443314 | 0 | OUT | 2022-12-01
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 1900542.73 | 0 | OUT | 2022-12-01
137 | Seashell Playa 5 Villas | 306715.2663 | 0 | OUT | 2022-12-01
138 | Abo Shanab El Agamien | 10200000 | 0 | OUT | 2022-12-01
139 | Carrefour Head office Renovation | 907680.102 | 0 | OUT | 2022-12-01
140 | Mechanical Installation | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
141 | Comoros | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
143 | KSA Haramein Columns | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
144 | British International School | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
145 | Mohamed Nader Villa's | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
146 | Hosh Eissa Hospital | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
147 | Jawhara Palace Restoratio | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
148 | SOL Town PKG.220 | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01
0 | Head Office | 0 | 0 | OUT | 2022-12-01

## Inventory
Serial | Project Name | Inventory
1 | ORA Zed PKGs A & D | 48537443.88
2 | DP World Sokhna | 804874.44
3 | Sodic East - EDNC | 0
4 | CFC Poduim 2 | 1459.2
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 138885
6 | Creek | 136002869.71
7 | LEKELA Wind Farm | 0
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 16990129.01
9 | Marassi PKG #178 | 0
10 | Elswedy University Phase2 | -40350.88
11 | Royal City Mall | 2733646.96
12 | Mivida PKG #140 | 0
13 | Hyper One Parking | 0
14 | IKEA Retail | 0
15 | Duoble Tree Hilton | 0
16 | Al Jazi Mall | 0
17 | PKG#101 | 0
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 7883963.92
19 | Ministry Building | 7085664.15
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 16742388.23
21 | R05 District | 41658983.73
22 | GOV2-Infra | 12084019.84
23 | Diplomatic | 23305124.19
24 | Kyan Project | 56868.9
25 | Kayan Lanscape | 0
26 | Ring Road Bridge | 4013649.54
27 | Kafer Shoukr Bridge | 49510.29
28 | El-Hegaz Square | 0
29 | Abass Akad | 0
30 | 10th Ramadan Bridge | 0
31 | EL Shrouk Bridge | 0
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 0
33 | Mohamed Ali Palace | 0
34 | Sultana Malak | 77904.37
35 | Ismalia Substation | 0
36 | Tamay Elamdeed Substation | 0
37 | Al khattatba Bridge | 7049291.79
38 | Mansoura University | 47032350.25
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 10558051.98
40 | MDF | 18582839.9
41 | KEMET | 1295601.67
42 | Port of Sokhna | 6694191.61
43 | TB2 | 0
44 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0
45 | Olympic City Lock&Load | 0
46 | Air Defense College | 50413200.06
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 0
48 | Sokhna Bridges | 0
49 | October Dry Port | 0
50 | Siemens Power Station | -0.01
51 | Rolling Mill +EGAT | 0
52 | Sodic Club House | 0
53 | Elswedy University Phase1 | 0
54 | PKG#144, Marassi | 0
55 | Mintera Factory | 0
56 | Substation Eleco | 0
57 | PI Park (SLP) | 0
58 | Pkg 117 | 0
59 | NGU2 | 0
60 | PKG#53 | 0
61 | PKG62 | 0
62 | Safeer Square Bridge | 0
63 | French Fund Substations (Bani-swif) | -0.2
64 | Alamain | 0
65 | Fish Market | 0
66 | hyper el-temsah | 0
67 | Mehwer el Salam L&L | 0
68 | Baroon Fence | 0
69 | ORA Zed | 0
70 | Kyan lock& load | 197406
71 | Abu Ghazala Lock & Load | 0
72 | MR3 | 0
73 | Suez Road Tunnel | 0
74 | Pyramid Tunnel | 0
75 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0
76 | Hyper El Solymanya | 0
77 | PKG-85 | 0
78 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0
79 | TSK Solar Benban | 0
80 | Amal Bridge Lock & Load | 0
81 | Emergency Bridge | 0
82 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0
83 | New Capital Tunnels | 0
84 | Central Road Lock & Load | 0
85 | Bani Suef Old Substation | 0
86 | Sokhna Road | 0
87 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 0
88 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0
89 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0
90 | Green Tunnels | 0
91 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0
92 | Elmostaqbal Lock & Load | 0
93 | Amal Lock & Load | 1.16
94 | Alfa New Central Labs | 0
95 | R06 Loack & Load | 0
96 | Waslet Om Amar Bridge | 19661.04
97 | Egyptian Exchange Building | 9954825.65
98 | Port Said Port Silos | 13294863.55
99 | The Open Channel Project | 34612379.35
100 | Ras El Teen Hangar | 2006.4
101 | CIP SODIC HEAD OFFICE | 970805.86
102 | Abou Ghaleb Bridge | 7809963.77
103 | Asmarat Roads L&L | 0
104 | El Shohadaa Mosque No.006 | 0
105 | Waldorf Astoria Cairo | 3424648.54
106 | King Mariout Bridge’ | 0
107 | Alamein Coastal Road Bridge | 9710475.96
108 | Wady El Natroon Bridge | 6910505.46
109 | HST El Mahager Bridge | 1413118.45
110 | New Giza Hospital | 20579785.84
111 | EgAt Load & Load | 11243040.53
112 | Rolling Mill#4 | 4377880.44
113 | Mivida BP#189 | 23077293.9
114 | Sokhna Culverts | 1825215.66
115 | EDNC Landscape | 0
116 | Qani bay Al rammah Mosque | 20126.87
117 | October Under-Railway Tunnel | 66900.54
118 | Radamis City | 2137333.75
119 | Jawhar al-lala Mosque | 0
120 | El-Hussein Mosque | 0
121 | Kayan Lock Load | 0
122 | SODIC Allegria Villa f100 | 0
123 | Endowments Building | 0
124 | Beymen Fit Out | 0
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0
126 | Wadi Halfa Port | 645084.59
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 33915906.11
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 2223219.27
129 | L&L El-Awsaty Tunnel | 0
130 | EPICO 3 Facility | 5691364.37
131 | Ring Road - El Qawmiya | 0
132 | Ring Road - Service Road | 3448319.84
133 | Sahary El AhramTunnel | 0
134 | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 0
135 | Creeks URBN-K | 3434367.52
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 4542013.11
137 | Seashell Playa 5 Villas | 0
138 | Abo Shanab El Agamien | 16232808.54
139 | Carrefour Head office Renovation | 310925.06
140 | Mechanical Installation | 0
141 | Comoros | 0
142 | KSA Tarek Abdelhakim Center | 0
143 | KSA Haramein Columns | 0
144 | British International School | 85421.23
145 | Mohamed Nader Villa's | 0
146 | Hosh Eissa Hospital | 0
147 | Jawhara Palace Restoratio | 270325.4
0 | Head Office | 41575393.8

## DUES
Serial | Project Name | Expected Amount | Due & O.Due Amount
1 | ORA Zed PKGs A & D | 9592997.1431 | 4830567.1131
2 | DP World Sokhna | 0 | 80556418.12
3 | Sodic East - EDNC | 0 | 8939997.89
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 0 | 6658444.9461
6 | Creek | 30697245.78 | 60452925.43
7 | LEKELA Wind Farm | 0 | 10832250.53
8 | Marassi PKG #162,#163 &#177 (Marina) | 0 | 121748682.25
9 | Marassi PKG #178 | 0 | 2383861.38
10 | Elswedy University Phase2 | 0 | 10665584.7
11 | Royal City Mall | 0 | 21355142.4827
16 | Al Jazi Mall | 0 | 151431.3187
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 0 | 18237109.275
21 | R05 District | 0 | 21629519.68
22 | GOV2-Infra | 0 | 30426897.2168
23 | Diplomatic | 0 | 26181927.76
26 | Ring Road Bridge | 0 | 7781428.4989
38 | Mansoura University | 3281513 | 50164499
39 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 0 | 31031927.75
40 | MDF | 26265655.18 | 19160791.86
42 | Port of Sokhna | 0 | 27040108.63
47 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 7427222.49 | 22319734.0005
49 | October Dry Port | 0 | 5795255.78
51 | Rolling Mill +EGAT | 0 | 1600000
98 | Port Said Port Silos | 459045.81 | 471696.12
105 | Waldorf Astoria Cairo | 0 | 10215504
110 | New Giza Hospital | 14839693 | 0
111 | EgAt Load & Load | 0 | 4640679.75
112 | Rolling Mill#4 | 0 | 29677898.58
113 | Mivida BP#189 | 15013419.4 | 0
115 | EDNC Landscape | 0 | 9583382.65
118 | Radamis City | 4960850.01 | 81285120.84
125 | Astoria Sharm elSheikh | 0 | 1814987.1
126 | Wadi Halfa Port | 5376317.1 | 26421720.561
127 | Suez Steel Intake & P Stations | 23840640.32 | 8661936.56
128 | Ora Zed Landscape Ph1 | 0 | 6750308.089
130 | EPICO 3 Facility | 10066271.07 | 20378895.81
131 | Ring Road - El Qawmiya | 11438740 | 0
136 | DP World Basin 2 Ph2 | 36055476.098 | 19763860.008

## Aging
Serial | Supplier Name | Project Name | Currency | Department | Functional Net | Maximum
50 | محمد يونس عبد الحفيظ | kayan wall lock & Load | EGP | Not Defined | -0.02 | 901506246.77
50 | Miscellaneous supplier | kayan wall lock & Load | EGP | Not Defined | 18037.5 | 901506246.77
50 | مكتب الطيب للمقاولات | kayan wall lock & Load | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
50 | الادهم للمقاولات العامة و التوريدات | kayan wall lock & Load | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000025 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | EGP | Procurement | 48735 | 901506246.77
65 | الوطن العربى | Amal Bridge Lock & Load | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
50 | اسلام عبادة محمد المرجاوى | kayan wall lock & Load | EGP | Operation O | 0.47 | 901506246.77
65 | امكو للتجاره والتوريدات | Amal Bridge Lock & Load | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
50 | احمد محمد احمد مصطفى – شركة الوحش للمقاولات العامة | kayan wall lock & Load | EGP | Not Defined | 3.75 | 901506246.77
65 | جدار للتصميمات | Amal Bridge Lock & Load | EGP | Purchasing | 77750 | 901506246.77
65 | العشرى للتجاره والهندسه | Amal Bridge Lock & Load | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
65 | العشرى للتجاره والهندسه | Amal Bridge Lock & Load | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
50 | الهواريه للمقاولات | kayan wall lock & Load | EGP | Operation O | 0.4 | 901506246.77
50 | مكتب مقاولات المقاولين المصريين | kayan wall lock & Load | EGP | Operation O | 0.03 | 901506246.77
50 | العربى للمقاولات والتوريدات | kayan wall lock & Load | EGP | Operation O | 0.3 | 901506246.77
47 | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | Mehwar elsalam Lock & Load | EGP | Procurement | 18803.2 | 901506246.77
65 | تراست هاوس للتجاره والمقولات | Amal Bridge Lock & Load | EGP | Procurement | 25425 | 901506246.77
55 | محمود عباس احمد بخيت-ذاتى | Mohamed Aly Fahmy Lock&Load | EGP | Not Defined | 6562.5 | 901506246.77
53 | ابناء عبد العظيم للمقاولات العموميه | Suez Road Tunnel RES | EGP | Automation | 1341.9 | 901506246.77
1000025 | ايه اند ايه كونسلت | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | EGP | Operation O | 31241.52 | 901506246.77
55 | ايه اند ايه كونسلت | Mohamed Aly Fahmy Lock&Load | EGP | Operation O | 19888.76 | 901506246.77
51 | ايه اند ايه كونسلت | Abu Ghazala Lock & Load | EGP | Operation O | 5318.63 | 901506246.77
52 | ايه اند ايه كونسلت | MR3 Bridge L&L | EGP | Operation O | 4788.11 | 901506246.77
53 | ايه اند ايه كونسلت | Suez Road Tunnel RES | EGP | Operation O | 13769.87 | 901506246.77
51 | ايه اند ايه كونسلت | Abu Ghazala Lock & Load | EGP | Operation O | 2659.65 | 901506246.77
55 | ايه اند ايه كونسلت | Mohamed Aly Fahmy Lock&Load | EGP | Operation O | 23108.4 | 901506246.77
52 | ايه اند ايه كونسلت | MR3 Bridge L&L | EGP | Operation O | 2394.1 | 901506246.77
53 | ايه اند ايه كونسلت | Suez Road Tunnel RES | EGP | Operation O | 14393.4 | 901506246.77
50 | مدحت صالح عبد الونيس | kayan wall lock & Load | EGP | Not Defined | 1520.96 | 901506246.77
1000026 | حسين عدلي حسين | NREA Gulf El Zayt120 MW (FIEM) | EGP | Not Defined | 6210 | 901506246.77
1000026 | حسين عدلي حسين | NREA Gulf El Zayt120 MW (FIEM) | EGP | Not Defined | 932.93 | 901506246.77
1 | ميميكو MOMICO | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 55251.77 | 901506246.77
1 | ميميكو MOMICO | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 29444.1 | 901506246.77
1 | ميميكو MOMICO | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 35645.14 | 901506246.77
1 | ميميكو MOMICO | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 16960 | 901506246.77
1 | ميميكو MOMICO | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 1709291 | 901506246.77
1 | ميميكو MOMICO | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 63041.5 | 901506246.77
1 | ميميكو MOMICO | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 364324 | 901506246.77
9 | ميكا تريد ( هيليتي) | AL-JAZI EGYPT | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
77 | المصريين للتجارة والتنمية الاقتصادية | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | EGP | Purchasing | 54.78 | 901506246.77
77 | المصريين للتجارة والتنمية الاقتصادية | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | EGP | Purchasing | 0.01 | 901506246.77
14 | الفرنسية للصناعات المعدنية فرانس ميتال | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 0 | 901506246.77
14 | الفرنسية للصناعات المعدنية فرانس ميتال | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 0 | 901506246.77
14 | الفرنسية للصناعات المعدنية فرانس ميتال | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 0 | 901506246.77
16 | الفرنسية للصناعات المعدنية فرانس ميتال | Sodic Club House | EGP | Procurement | 9869.16 | 901506246.77
16 | الفرنسية للصناعات المعدنية فرانس ميتال | Sodic Club House | EGP | Procurement | 36228.94 | 901506246.77
16 | الفرنسية للصناعات المعدنية فرانس ميتال | Sodic Club House | EGP | Procurement | 71406.52 | 901506246.77
16 | الفرنسية للصناعات المعدنية فرانس ميتال | Sodic Club House | EGP | Procurement | 529.46 | 901506246.77
16 | الفرنسية للصناعات المعدنية فرانس ميتال | Sodic Club House | EGP | Procurement | 3255.42 | 901506246.77
17 | الفرنسية للصناعات المعدنية فرانس ميتال | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Procurement | 0 | 901506246.77
8 | الفاراب للاستيراد | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 1684.01 | 901506246.77
8 | الفاراب للاستيراد | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 102954.3 | 901506246.77
8 | الفاراب للاستيراد | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 53336 | 901506246.77
12 | الفاراب للاستيراد | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 12543 | 901506246.77
3 | الفاراب للاستيراد | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 6011.6 | 901506246.77
5 | انظمة الاتصال المتقدمة دى بى | Royal City | EGP | Mechanical | 59773.52 | 901506246.77
5 | انظمة الاتصال المتقدمة دى بى | Royal City | EGP | Mechanical | 2248.75 | 901506246.77
14 | المصرية البريطانية | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 94359.6 | 901506246.77
18 | دغش للتند والخيام | PKG# 144, Marassi | EGP | Procurement | 11450 | 901506246.77
1 | المتحدة للصناعات - السويدي | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 55404.85 | 901506246.77
1 | المتحدة للصناعات - السويدي | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 33573.83 | 901506246.77
1 | المتحدة للصناعات - السويدي | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 76394.04 | 901506246.77
1 | المتحدة للصناعات - السويدي | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 9052.76 | 901506246.77
15 | الشروق للتجارة | Suez Steel Factory | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
15 | الشروق للتجارة | Suez Steel Factory | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
1 | الشروق للتجارة | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
1 | الشروق للتجارة | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 950 | 901506246.77
1 | الشروق للتجارة | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 6600 | 901506246.77
16 | النساجون الشرقيون للسجاد | Sodic Club House | EGP | Procurement | 10471.99 | 901506246.77
14 | جلوبال برندز للتجاره | Siemens Power Station | USD | Not Defined | 0 | 901506246.77
5 | جلوبال برندز للتجاره | Royal City | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
5 | جلوبال برندز للتجاره | Royal City | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
5 | جلوبال برندز للتجاره | Royal City | EGP | Mechanical | 126780.47 | 901506246.77
5 | جلوبال برندز للتجاره | Royal City | EGP | Mechanical | 930924.76 | 901506246.77
1 | الهندسية للاعمال الكهربائية والميكانيكية | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 1320.88 | 901506246.77
1 | الهندسية للاعمال الكهربائية والميكانيكية | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 78775.39 | 901506246.77
24 | لوتس للاسقف المعلقة (جودة ابراهيم صبري) | Village F (west) PKG53 | EGP | Operation M | 0.01 | 901506246.77
21 | البركة للتوريدات العمومية والمقاولات-احم | El Sewedy Stores Project | EGP | Procurement | 6555.36 | 901506246.77
21 | البركة للتوريدات العمومية والمقاولات-احم | El Sewedy Stores Project | EGP | Not Defined | 10593 | 901506246.77
21 | البركة للتوريدات العمومية والمقاولات-احم | El Sewedy Stores Project | EGP | Procurement | 10466.59 | 901506246.77
14 | البركة للتوريدات العمومية والمقاولات-احم | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 155564.69 | 901506246.77
4 | البركة للتوريدات العمومية والمقاولات-احم | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 221312.27 | 901506246.77
5 | ايه بيلد ايجيبت للمقاولات | Royal City | EGP | Operation M | 16579.64 | 901506246.77
6 | ايه بيلد ايجيبت للمقاولات | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Procurement | 127897.96 | 901506246.77
5 | ايه بيلد ايجيبت للمقاولات | Royal City | EGP | Operation M | 15849.64 | 901506246.77
6 | ايه بيلد ايجيبت للمقاولات | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Procurement | 263193.69 | 901506246.77
5 | ايه بيلد ايجيبت للمقاولات | Royal City | EGP | Procurement | 154970.34 | 901506246.77
6 | ايه بيلد ايجيبت للمقاولات | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Procurement | 47394.59 | 901506246.77
6 | ايه بيلد ايجيبت للمقاولات | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Procurement | 169995.34 | 901506246.77
3 | ايه بيلد ايجيبت للمقاولات | CFC Podium 2 | EGP | Procurement | 2824.55 | 901506246.77
5 | ايه بيلد ايجيبت للمقاولات | Royal City | EGP | Operation M | 3723.05 | 901506246.77
18 | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | PKG# 144, Marassi | EGP | Operation M | 41750 | 901506246.77
8 | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | IKEA Extension MoA | EGP | Operation M | 6735.03 | 901506246.77
7 | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | HyperOne Zayed Extension | EGP | Procurement | 71460.46 | 901506246.77
1 | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Operation M | 30414.47 | 901506246.77
2 | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 31740.42 | 901506246.77
7 | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | HyperOne Zayed Extension | EGP | Procurement | 151896.97 | 901506246.77
2 | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Operation M | 54532.45 | 901506246.77
7 | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | HyperOne Zayed Extension | EGP | Procurement | 56701.41 | 901506246.77
7 | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | HyperOne Zayed Extension | EGP | Operation M | 39400.29 | 901506246.77
2 | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Operation M | 41299.42 | 901506246.77
7 | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | HyperOne Zayed Extension | EGP | Operation M | 18721.14 | 901506246.77
2 | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Operation M | 44012.84 | 901506246.77
21 | شركة نماء للاستشارات الهندسية | El Sewedy Stores Project | EGP | Operation M | 12584 | 901506246.77
21 | شركة نماء للاستشارات الهندسية | El Sewedy Stores Project | EGP | Not Defined | 1026.7 | 901506246.77
21 | شركة نماء للاستشارات الهندسية | El Sewedy Stores Project | EGP | Not Defined | 12840 | 901506246.77
23 | شركة اليكس تريدرز جروب | New Giza 2 | EGP | Not Defined | 23201.65 | 901506246.77
23 | شركة اليكس تريدرز جروب | New Giza 2 | EGP | Not Defined | 21917.71 | 901506246.77
5 | شركة اليكس تريدرز جروب | Royal City | EGP | Procurement | 22640.07 | 901506246.77
64 | رزق عبد الله محمد( ابناء عون) | TSK Solar Benban | EGP | Operation M | 11995.8 | 901506246.77
17 | رزق عبد الله محمد( ابناء عون) | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Operation M | 40321.4 | 901506246.77
13 | مؤسسة فيرس للتجارة والمقاولات العموميه ونقل العماله | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Mechanical | 150812.5 | 901506246.77
12 | مؤسسة فيرس للتجارة والمقاولات العموميه ونقل العماله | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Mechanical | 184198.05 | 901506246.77
6 | مؤسسة فيرس للتجارة والمقاولات العموميه ونقل العماله | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Mechanical | 33251.37 | 901506246.77
12 | مؤسسة فيرس للتجارة والمقاولات العموميه ونقل العماله | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Mechanical | 1597824.38 | 901506246.77
18 | احمد عادل محمد فتحى ابو النصر | PKG# 144, Marassi | EGP | Operation M | 74725.26 | 901506246.77
1 | احمد عادل محمد فتحى ابو النصر | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Operation M | 1473172.89 | 901506246.77
21 | الهدى ميتال دورز | El Sewedy Stores Project | EGP | Procurement | 37200.75 | 901506246.77
15 | الهدى ميتال دورز | EGAT | EGP | Procurement | 41982.72 | 901506246.77
21 | الهدى ميتال دورز | El Sewedy Stores Project | EGP | Procurement | 59325 | 901506246.77
24 | مؤسسة مكة للديكور | Village F (west) PKG53 | EGP | Operation M | 0.04 | 901506246.77
24 | مؤسسة مكة للديكور | Village F (west) PKG53 | EGP | Operation M | 28792.73 | 901506246.77
19 | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | Mintra New Factory | EGP | Not Defined | 3200 | 901506246.77
9 | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | AL-JAZI EGYPT | EGP | Not Defined | 6300 | 901506246.77
63 | شركة اى تى سى للتجاره والمقاولات | Marassi (Pkg Bp # 107) | EGP | Not Defined | 3349.47 | 901506246.77
22 | شركة اى تى سى للتجاره والمقاولات | PKG117 | EGP | Procurement | 0.02 | 901506246.77
63 | شركة اى تى سى للتجاره والمقاولات | Marassi (Pkg Bp # 107) | EGP | Procurement | 13444.93 | 901506246.77
15 | شركة اى تى سى للتجاره والمقاولات | Suez Steel Factory | EGP | Not Defined | 28272.6 | 901506246.77
24 | شركة اى تى سى للتجاره والمقاولات | Village F (west) PKG53 | EGP | Not Defined | 7064.49 | 901506246.77
17 | شركة اى تى سى للتجاره والمقاولات | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Procurement | 94886.12 | 901506246.77
18 | شركة اى تى سى للتجاره والمقاولات | PKG# 144, Marassi | EGP | Procurement | 104947.75 | 901506246.77
4 | شركة اى تى سى للتجاره والمقاولات | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 141282.17 | 901506246.77
6 | شركة اى تى سى للتجاره والمقاولات | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Procurement | 20553.25 | 901506246.77
8 | شركة اى تى سى للتجاره والمقاولات | IKEA Extension MoA | EGP | Procurement | 44524.15 | 901506246.77
17 | شركة اى تى سى للتجاره والمقاولات | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Procurement | 21458.45 | 901506246.77
6 | شركة اى تى سى للتجاره والمقاولات | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 10692.41 | 901506246.77
9 | شركة اى تى سى للتجاره والمقاولات | AL-JAZI EGYPT | EGP | Procurement | 162336.29 | 901506246.77
8 | شركة اى تى سى للتجاره والمقاولات | IKEA Extension MoA | EGP | Procurement | 29779.36 | 901506246.77
13 | شركة اى تى سى للتجاره والمقاولات | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Procurement | 64538.22 | 901506246.77
4 | ماربل ديزاين للتوريدات العمومية | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 220342.49 | 901506246.77
4 | ماربل ديزاين للتوريدات العمومية | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Not Defined | 336389.29 | 901506246.77
4 | المجموعة السويدية للاستيراد والتصدير | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 1607.26 | 901506246.77
4 | المجموعة السويدية للاستيراد والتصدير | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 10928 | 901506246.77
4 | المجموعة السويدية للاستيراد والتصدير | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 1242699.41 | 901506246.77
18 | ابراهيم رجب سيد حسين (الشرق للمقاولات والتجارة) | PKG# 144, Marassi | EGP | Procurement | 27697.85 | 901506246.77
4 | ابراهيم رجب سيد حسين (الشرق للمقاولات والتجارة) | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 40511.32 | 901506246.77
4 | ابراهيم رجب سيد حسين (الشرق للمقاولات والتجارة) | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 66388.4 | 901506246.77
1 | ابراهيم رجب سيد حسين (الشرق للمقاولات والتجارة) | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Procurement | 468244.86 | 901506246.77
1 | ابراهيم رجب سيد حسين (الشرق للمقاولات والتجارة) | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Procurement | 102015.52 | 901506246.77
22 | الشرباصى جى يوتك | PKG117 | EGP | Procurement | 50 | 901506246.77
22 | الشرباصى جى يوتك | PKG117 | EGP | Procurement | 22500 | 901506246.77
13 | الشرباصى جى يوتك | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Procurement | 19475.8 | 901506246.77
5 | الشركة العربية للمقاولات التخصصية | Royal City | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
5 | الشركة العربية للمقاولات التخصصية | Royal City | EGP | Operation M | 0.01 | 901506246.77
14 | الشركة العربية للمقاولات التخصصية | Siemens Power Station | EGP | Not Defined | 10000 | 901506246.77
13 | النور للمقاولات - مرايف الملاح | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Operation M | 206783.46 | 901506246.77
13 | النور للمقاولات - مرايف الملاح | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Operation M | 1054813.38 | 901506246.77
13 | النور للمقاولات - مرايف الملاح | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Operation M | 269360.92 | 901506246.77
13 | النور للمقاولات - مرايف الملاح | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 506492.72 | 901506246.77
63 | دنيو سامي (محمد ناجي حميده) | Marassi (Pkg Bp # 107) | EGP | Not Defined | 2700 | 901506246.77
22 | دنيو سامي (محمد ناجي حميده) | PKG117 | EGP | Not Defined | 9700 | 901506246.77
22 | دنيو سامي (محمد ناجي حميده) | PKG117 | EGP | Not Defined | 9700 | 901506246.77
18 | دنيو سامي (محمد ناجي حميده) | PKG# 144, Marassi | EGP | Not Defined | 4850 | 901506246.77
14 | النيل للالومنيوم والمعادن - الو نيل | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 100815 | 901506246.77
5 | النيل للالومنيوم والمعادن - الو نيل | Royal City | EGP | Procurement | 499033.72 | 901506246.77
5 | النيل للالومنيوم والمعادن - الو نيل | Royal City | EGP | Procurement | 1007416.14 | 901506246.77
5 | النيل للالومنيوم والمعادن - الو نيل | Royal City | EGP | Procurement | 493215.53 | 901506246.77
5 | النيل للالومنيوم والمعادن - الو نيل | Royal City | EGP | Procurement | 448082.87 | 901506246.77
14 | Siemens Tethnologies (سيمنس للتكنولوجيا) | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
25 | محمد يونس عبد الحفيظ | Village E PKG#62 "Levana" | EGP | Not Defined | 0.17 | 901506246.77
24 | محمد يونس عبد الحفيظ | Village F (west) PKG53 | EGP | Not Defined | 0.96 | 901506246.77
25 | محمد يونس عبد الحفيظ | Village E PKG#62 "Levana" | EGP | Operation M | 872 | 901506246.77
25 | محمد يونس عبد الحفيظ | Village E PKG#62 "Levana" | EGP | Operation M | 0.63 | 901506246.77
24 | محمد يونس عبد الحفيظ | Village F (west) PKG53 | EGP | Operation M | 0.02 | 901506246.77
25 | محمد يونس عبد الحفيظ | Village E PKG#62 "Levana" | EGP | Operation M | 0.01 | 901506246.77
16 | المصريون للكهرباء والاتصالات | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 9325.68 | 901506246.77
22 | جبريل للمقاولات | PKG117 | EGP | Procurement | 3611.86 | 901506246.77
24 | على محمود محمد علي | Village F (west) PKG53 | EGP | Not Defined | 143.34 | 901506246.77
24 | على محمود محمد علي | Village F (west) PKG53 | EGP | Operation M | 0.18 | 901506246.77
15 | على محمود محمد علي | Suez Steel Factory | EGP | Operation M | 0.12 | 901506246.77
15 | على محمود محمد علي | EGAT | EGP | Procurement | 101433.08 | 901506246.77
2 | على محمود محمد علي | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 4561.06 | 901506246.77
1 | على محمود محمد علي | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Procurement | 29941.82 | 901506246.77
4 | على محمود محمد علي | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 105135.18 | 901506246.77
4 | على محمود محمد علي | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Operation M | 74947.28 | 901506246.77
8 | على محمود محمد علي | IKEA Extension MoA | EGP | Procurement | 18997.8 | 901506246.77
77 | محمد قرني عبد الحميد سعيد | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | EGP | LRT | 3149.04 | 901506246.77
77 | محمد قرني عبد الحميد سعيد | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | EGP | Not Defined | 2438.5 | 901506246.77
22 | جولدن ميتال للصناعات الهندسية | PKG117 | EGP | Procurement | 104714.48 | 901506246.77
1000027 | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | Gabal El-Zayt 40 MW KfW | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
12 | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Operation M | 68638.77 | 901506246.77
12 | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Operation M | 193034.04 | 901506246.77
19 | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | Mintra New Factory | EGP | Operation M | 26266.09 | 901506246.77
2 | كونسوقرة للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Mechanical | 577043.83 | 901506246.77
2 | كونسوقرة للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Mechanical | 21946068.08 | 901506246.77
5 | ستارت للمقاولات (نانسي نصيف حنين ) | Royal City | EGP | Procurement | 58636.73 | 901506246.77
16 | دياموند للرخام والجرانيت | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
5 | دياموند للرخام والجرانيت | Royal City | EGP | Procurement | 17839.77 | 901506246.77
5 | دياموند للرخام والجرانيت | Royal City | EGP | Procurement | 44732.24 | 901506246.77
23 | اولاد الحاج عمر للمقاولات العمومية والتو | New Giza 2 | EGP | Not Defined | 759.22 | 901506246.77
23 | اولاد الحاج عمر للمقاولات العمومية والتو | New Giza 2 | EGP | Not Defined | 1689.12 | 901506246.77
23 | اولاد الحاج عمر للمقاولات العمومية والتو | New Giza 2 | EGP | Not Defined | 20398.13 | 901506246.77
23 | اولاد الحاج عمر للمقاولات العمومية والتو | New Giza 2 | EGP | Not Defined | 7912.7 | 901506246.77
63 | زيرفون مصر (عمرو احمد الديب ) | Marassi (Pkg Bp # 107) | EGP | Not Defined | 13163.34 | 901506246.77
14 | زيرفون مصر (عمرو احمد الديب ) | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 55287.83 | 901506246.77
8 | زيرفون مصر (عمرو احمد الديب ) | IKEA Extension MoA | EGP | Procurement | 47061.01 | 901506246.77
8 | زيرفون مصر (عمرو احمد الديب ) | IKEA Extension MoA | EGP | Procurement | 54249.93 | 901506246.77
23 | الافق للتجارة والمقاولات | New Giza 2 | EGP | Not Defined | 43042.5 | 901506246.77
23 | الافق للتجارة والمقاولات | New Giza 2 | EGP | Not Defined | -156050 | 901506246.77
23 | الافق للتجارة والمقاولات | New Giza 2 | EGP | Not Defined | 22463.87 | 901506246.77
23 | الافق للتجارة والمقاولات | New Giza 2 | EGP | Not Defined | 90543.63 | 901506246.77
8 | الافق للتجارة والمقاولات | IKEA Extension MoA | EGP | Mechanical | 755752.17 | 901506246.77
16 | شركة ميدو التجارية ( كريم السيد الافندي) | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 17310.35 | 901506246.77
17 | البارون للهندسة والمقاولات والاستشارات الهندسيه | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
2 | البارون للهندسة والمقاولات والاستشارات الهندسيه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
13 | البارون للهندسة والمقاولات والاستشارات الهندسيه | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 80626.02 | 901506246.77
13 | البارون للهندسة والمقاولات والاستشارات الهندسيه | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 11670.88 | 901506246.77
57 | البارون للهندسة والمقاولات والاستشارات الهندسيه | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 24118 | 901506246.77
12 | مصنع كرفان الشرق الاوسط –محمد رافت فهمى شبانه وشريكته | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 97180 | 901506246.77
12 | مصنع كرفان الشرق الاوسط –محمد رافت فهمى شبانه وشريكته | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 149160 | 901506246.77
12 | مصنع كرفان الشرق الاوسط –محمد رافت فهمى شبانه وشريكته | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 87690 | 901506246.77
13 | مصنع كرفان الشرق الاوسط –محمد رافت فهمى شبانه وشريكته | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 386460 | 901506246.77
12 | مصنع كرفان الشرق الاوسط –محمد رافت فهمى شبانه وشريكته | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 124300 | 901506246.77
57 | مصنع كرفان الشرق الاوسط –محمد رافت فهمى شبانه وشريكته | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 441830 | 901506246.77
57 | مصنع كرفان الشرق الاوسط –محمد رافت فهمى شبانه وشريكته | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 205038.5 | 901506246.77
2 | ماستر للسقالات والتويدات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Scaffolding | 17515 | 901506246.77
2 | ماستر للسقالات والتويدات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Scaffolding | 37855 | 901506246.77
3 | ماستر للسقالات والتويدات | CFC Podium 2 | EGP | Scaffolding | 2938 | 901506246.77
3 | ماستر للسقالات والتويدات | CFC Podium 2 | EGP | Scaffolding | 20340 | 901506246.77
1 | ماستر للسقالات والتويدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Scaffolding | 9153 | 901506246.77
12 | ماستر للسقالات والتويدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Scaffolding | 7684 | 901506246.77
7 | ماستر للسقالات والتويدات | HyperOne Zayed Extension | EGP | Scaffolding | 4407 | 901506246.77
12 | ماستر للسقالات والتويدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Scaffolding | 4407 | 901506246.77
2 | ماستر للسقالات والتويدات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Scaffolding | 9605 | 901506246.77
8 | ماستر للسقالات والتويدات | IKEA Extension MoA | EGP | Scaffolding | 16159 | 901506246.77
13 | ماستر للسقالات والتويدات | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Scaffolding | 8701 | 901506246.77
12 | ماستر للسقالات والتويدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Scaffolding | 37290 | 901506246.77
9 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | AL-JAZI EGYPT | EGP | Scaffolding | 0 | 901506246.77
9 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | AL-JAZI EGYPT | EGP | Scaffolding | 0 | 901506246.77
3 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | CFC Podium 2 | EGP | Scaffolding | 0 | 901506246.77
13 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Scaffolding | 0 | 901506246.77
15 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | EGAT | EGP | Scaffolding | 0 | 901506246.77
13 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Scaffolding | 0 | 901506246.77
3 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | CFC Podium 2 | EGP | Scaffolding | 24680.63 | 901506246.77
1 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Scaffolding | 22035 | 901506246.77
12 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Scaffolding | 678000 | 901506246.77
3 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | CFC Podium 2 | EGP | Scaffolding | 21677.83 | 901506246.77
3 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | CFC Podium 2 | EGP | Scaffolding | 235912.36 | 901506246.77
2 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Scaffolding | 117956.18 | 901506246.77
4 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Scaffolding | 117956.18 | 901506246.77
4 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Scaffolding | 372900 | 901506246.77
4 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Scaffolding | 117956.18 | 901506246.77
4 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Scaffolding | 248600 | 901506246.77
12 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Scaffolding | 117956.18 | 901506246.77
12 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Scaffolding | 75710 | 901506246.77
2 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Scaffolding | 75710 | 901506246.77
3 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | CFC Podium 2 | EGP | Scaffolding | 140572 | 901506246.77
3 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | CFC Podium 2 | EGP | Scaffolding | 116513.97 | 901506246.77
2 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Scaffolding | 117956.18 | 901506246.77
2 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Scaffolding | 117956.18 | 901506246.77
12 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Scaffolding | 115825 | 901506246.77
12 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Scaffolding | 74580 | 901506246.77
3 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | CFC Podium 2 | EGP | Scaffolding | 46330 | 901506246.77
2 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Scaffolding | 50972.04 | 901506246.77
4 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Scaffolding | 115825 | 901506246.77
3 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | CFC Podium 2 | EGP | Scaffolding | 92660 | 901506246.77
3 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | CFC Podium 2 | EGP | Scaffolding | 46330 | 901506246.77
12 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Scaffolding | 115825 | 901506246.77
3 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | CFC Podium 2 | EGP | Scaffolding | 46330 | 901506246.77
13 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Scaffolding | 39060.44 | 901506246.77
12 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Scaffolding | 115825 | 901506246.77
12 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Scaffolding | 92660 | 901506246.77
64 | شركة كيميت للهندسة | TSK Solar Benban | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
18 | شركة كيميت للهندسة | PKG# 144, Marassi | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
15 | شركة كيميت للهندسة | Suez Steel Factory | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1 | شركة كيميت للهندسة | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
13 | شركة كيميت للهندسة | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 29926.22 | 901506246.77
12 | شركة كيميت للهندسة | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 189069.32 | 901506246.77
57 | شركة كيميت للهندسة | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 156550.84 | 901506246.77
17 | شركة مصر للمعدات | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
3 | شركة مصر للمعدات | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
12 | شركة مصر للمعدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 42714 | 901506246.77
7 | شركة مصر للمعدات | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 9565.35 | 901506246.77
2 | شركة مصر للمعدات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 4237.5 | 901506246.77
12 | شركة مصر للمعدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 46782 | 901506246.77
12 | شركة مصر للمعدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 37516 | 901506246.77
57 | شركة مصر للمعدات | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 40640.35 | 901506246.77
12 | سوماك | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 26031.23 | 901506246.77
12 | سوماك | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 14577 | 901506246.77
18 | الصناعات الهندسية المعمارية - ايكون | PKG# 144, Marassi | EGP | Procurement | 0 | 901506246.77
18 | الصناعات الهندسية المعمارية - ايكون | PKG# 144, Marassi | EGP | Procurement | 12727.53 | 901506246.77
12 | وان واى للحاسبات والنظم | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Information Technology | 6840 | 901506246.77
57 | وان واى للحاسبات والنظم | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Information Technology | 2907 | 901506246.77
17 | باور ماركت لتجارة المهمات الكهربائية | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Procurement | 17787.33 | 901506246.77
17 | باور ماركت لتجارة المهمات الكهربائية | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Procurement | -17787.33 | 901506246.77
5 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | Royal City | EGP | Mechanical | 549.57 | 901506246.77
22 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | PKG117 | EGP | Mechanical | 3.96 | 901506246.77
24 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | Village F (west) PKG53 | EGP | Mechanical | 990.75 | 901506246.77
5 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | Royal City | EGP | Mechanical | 3946.6 | 901506246.77
18 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | PKG# 144, Marassi | EGP | Mechanical | 2030.53 | 901506246.77
1 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 183.64 | 901506246.77
5 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | Royal City | EGP | Mechanical | 3107.54 | 901506246.77
6 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Mechanical | 314.24 | 901506246.77
5 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | Royal City | EGP | Mechanical | 2591.9 | 901506246.77
1 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 1355.64 | 901506246.77
1 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 197400 | 901506246.77
1 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 96990 | 901506246.77
1 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 27072 | 901506246.77
1 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 52880 | 901506246.77
1 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 39600 | 901506246.77
1 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 40835.52 | 901506246.77
16 | الاخلاص للمقاولات - شعبان سعد علي | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 0.25 | 901506246.77
24 | عبدالسلام فاروق عبدالسلام وشريكه | Village F (west) PKG53 | EGP | Not Defined | 0.4 | 901506246.77
24 | عبدالسلام فاروق عبدالسلام وشريكه | Village F (west) PKG53 | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
2 | عبدالسلام فاروق عبدالسلام وشريكه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 43960.8 | 901506246.77
8 | دوت برنت للتوريدات | IKEA Extension MoA | EGP | Information Technology | 2499.56 | 901506246.77
5 | دوت برنت للتوريدات | Royal City | EGP | Information Technology | 5948.32 | 901506246.77
24 | المصرية الالمانية للالومنيوم-الوتك | Village F (west) PKG53 | EGP | Procurement | 11265.28 | 901506246.77
14 | المصرية الالمانية للالومنيوم-الوتك | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 245450.71 | 901506246.77
14 | المصرية الالمانية للالومنيوم-الوتك | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 0.01 | 901506246.77
77 | عرفه محمد قرنى | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | EGP | LRT | 0.01 | 901506246.77
9 | عرفه محمد قرنى | AL-JAZI EGYPT | EGP | Operation M | 127736.82 | 901506246.77
9 | عرفه محمد قرنى | AL-JAZI EGYPT | EGP | Operation M | 81451.44 | 901506246.77
2 | عرفه محمد قرنى | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Automation | 19719.87 | 901506246.77
3 | 3S Ready Mix | CFC Podium 2 | EGP | Procurement | 767625.67 | 901506246.77
3 | 3S Ready Mix | CFC Podium 2 | EGP | Procurement | 53608.5 | 901506246.77
3 | 3S Ready Mix | CFC Podium 2 | EGP | Procurement | 380885.4 | 901506246.77
3 | 3S Ready Mix | CFC Podium 2 | EGP | Procurement | 622935.9 | 901506246.77
3 | 3S Ready Mix | CFC Podium 2 | EGP | Procurement | 464418.9 | 901506246.77
3 | 3S Ready Mix | CFC Podium 2 | EGP | Procurement | 49077 | 901506246.77
3 | 3S Ready Mix | CFC Podium 2 | EGP | Procurement | 408399.3 | 901506246.77
3 | 3S Ready Mix | CFC Podium 2 | EGP | Procurement | 178421.4 | 901506246.77
3 | 3S Ready Mix | CFC Podium 2 | EGP | Procurement | 308261.7 | 901506246.77
3 | 3S Ready Mix | CFC Podium 2 | EGP | Procurement | 21287.79 | 901506246.77
1 | الهندسية للمقاولات والتجارة ECT | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Procurement | 41205.83 | 901506246.77
8 | الهندسية للمقاولات والتجارة ECT | IKEA Extension MoA | EGP | Automation | 6366.58 | 901506246.77
64 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | TSK Solar Benban | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
15 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Suez Steel Factory | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
15 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Suez Steel Factory | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
17 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
3 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 3628.02 | 901506246.77
12 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 11723.75 | 901506246.77
3 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 6441 | 901506246.77
12 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 17402 | 901506246.77
13 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 9944 | 901506246.77
3 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 4135.8 | 901506246.77
12 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 11300 | 901506246.77
12 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 4723.4 | 901506246.77
3 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 2599 | 901506246.77
12 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 5650 | 901506246.77
13 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 3796.8 | 901506246.77
13 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 1966.2 | 901506246.77
57 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 8791.4 | 901506246.77
12 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 6938.2 | 901506246.77
12 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 2486 | 901506246.77
12 | بولى تانك لصناعة التنكات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 50511 | 901506246.77
12 | المدار للمشروعات الهندسية والتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Procurement | 88347.81 | 901506246.77
9 | اللدائن الحديثة | AL-JAZI EGYPT | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
3 | اللدائن الحديثة | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 6938.6 | 901506246.77
17 | المروه للتجارة والتوريدات | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
18 | المروه للتجارة والتوريدات | PKG# 144, Marassi | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
15 | المروه للتجارة والتوريدات | EGAT | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
17 | المروه للتجارة والتوريدات | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
15 | المروه للتجارة والتوريدات | EGAT | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
2 | المروه للتجارة والتوريدات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1 | المروه للتجارة والتوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 46926 | 901506246.77
1 | المروه للتجارة والتوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 46332 | 901506246.77
1 | المروه للتجارة والتوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 45441 | 901506246.77
1 | المروه للتجارة والتوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 44253 | 901506246.77
1 | المروه للتجارة والتوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 46035 | 901506246.77
5 | نيو كونستركش NEW CONSTRUCTION CHEMICA | Royal City | EGP | Purchasing | 8583.94 | 901506246.77
5 | نيو كونستركش NEW CONSTRUCTION CHEMICA | Royal City | EGP | Purchasing | 12875.89 | 901506246.77
2 | نيو كونستركش NEW CONSTRUCTION CHEMICA | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 17167.86 | 901506246.77
2 | نيو كونستركش NEW CONSTRUCTION CHEMICA | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 21470 | 901506246.77
2 | نيو كونستركش NEW CONSTRUCTION CHEMICA | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 21470 | 901506246.77
2 | نيو كونستركش NEW CONSTRUCTION CHEMICA | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 21470 | 901506246.77
2 | نيو كونستركش NEW CONSTRUCTION CHEMICA | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 21470 | 901506246.77
5 | نيو كونستركش NEW CONSTRUCTION CHEMICA | Royal City | EGP | Purchasing | 12882 | 901506246.77
23 | الفا للصناعات والتشييد | New Giza 2 | EGP | Not Defined | 63100.23 | 901506246.77
23 | الفا للصناعات والتشييد | New Giza 2 | EGP | Not Defined | 61437.59 | 901506246.77
14 | السيد خليفه الغرباوي | Siemens Power Station | EGP | Not Defined | 995.93 | 901506246.77
1 | مسك للاستشارات والخدمات الميكانيكية | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 49886.22 | 901506246.77
1 | مسك للاستشارات والخدمات الميكانيكية | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 9595.85 | 901506246.77
14 | ميجا ليكتريك | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
18 | ميجا ليكتريك | PKG# 144, Marassi | EGP | Mechanical | 1491.12 | 901506246.77
15 | ميجا ليكتريك | EGAT | EGP | Mechanical | 2108.02 | 901506246.77
1 | ميجا ليكتريك | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 19310 | 901506246.77
15 | نافكو مصر لمعدات مكافحة الحريق | Suez Steel Factory | EGP | Not Defined | 0 | 901506246.77
23 | باور ماركت-هانى امين احمد خليل | New Giza 2 | EGP | Not Defined | 14128.57 | 901506246.77
14 | جولدن لايت GOLDEN LIGHT | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
14 | جولدن لايت GOLDEN LIGHT | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
14 | جولدن لايت GOLDEN LIGHT | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
14 | جولدن لايت GOLDEN LIGHT | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
5 | جولدن لايت GOLDEN LIGHT | Royal City | EGP | Mechanical | 29704.02 | 901506246.77
5 | جولدن لايت GOLDEN LIGHT | Royal City | EGP | Mechanical | 44927.24 | 901506246.77
5 | جولدن لايت GOLDEN LIGHT | Royal City | EGP | Mechanical | 12415.65 | 901506246.77
12 | جولدن لايت GOLDEN LIGHT | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Mechanical | 1084.8 | 901506246.77
6 | جولدن لايت GOLDEN LIGHT | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Mechanical | 11806.77 | 901506246.77
5 | جولدن لايت GOLDEN LIGHT | Royal City | EGP | Mechanical | 29722.83 | 901506246.77
1 | جولدن لايت GOLDEN LIGHT | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 1633.5 | 901506246.77
1 | جولدن لايت GOLDEN LIGHT | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 25330.64 | 901506246.77
6 | جولدن لايت GOLDEN LIGHT | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Mechanical | 14419.03 | 901506246.77
1 | جولدن لايت GOLDEN LIGHT | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 1856.25 | 901506246.77
5 | جولدن لايت GOLDEN LIGHT | Royal City | EGP | Mechanical | 11375.59 | 901506246.77
1 | جولدن لايت GOLDEN LIGHT | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 83506.8 | 901506246.77
19 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Mintra New Factory | EGP | Not Defined | 5500 | 901506246.77
19 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Mintra New Factory | EGP | Not Defined | 26640 | 901506246.77
19 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Mintra New Factory | EGP | Not Defined | 13597.5 | 901506246.77
18 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | PKG# 144, Marassi | EGP | Not Defined | 60352.92 | 901506246.77
2 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 17760 | 901506246.77
18 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | PKG# 144, Marassi | EGP | Not Defined | 40209.75 | 901506246.77
18 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | PKG# 144, Marassi | EGP | Not Defined | 18870 | 901506246.77
2 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 101010 | 901506246.77
6 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 19425 | 901506246.77
6 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 11793.75 | 901506246.77
57 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Not Defined | 3330 | 901506246.77
16 | سيستم للمقاولات (ماجد مصطفي حافظ ) | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 15041.4 | 901506246.77
16 | سيستم للمقاولات (ماجد مصطفي حافظ ) | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 291942.7 | 901506246.77
5 | تربل سي لتكنولوجيا المعلومات | Royal City | EGP | Mechanical | 765385.72 | 901506246.77
5 | لكترو للصناعات الكهربائية والمقاولات | Royal City | EGP | Mechanical | 18416.74 | 901506246.77
1 | الهندسية للدهانات الصناعية | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 31203.96 | 901506246.77
7 | العالمية لانتاج الخرسانة الجاهزة | HyperOne Zayed Extension | EGP | Not Defined | 102847.92 | 901506246.77
8 | العالمية لانتاج الخرسانة الجاهزة | IKEA Extension MoA | EGP | Procurement | 25000 | 901506246.77
8 | العالمية لانتاج الخرسانة الجاهزة | IKEA Extension MoA | EGP | Procurement | 370914.33 | 901506246.77
7 | العالمية لانتاج الخرسانة الجاهزة | HyperOne Zayed Extension | EGP | Procurement | 330514.5 | 901506246.77
7 | العالمية لانتاج الخرسانة الجاهزة | HyperOne Zayed Extension | EGP | Procurement | 26257.05 | 901506246.77
8 | العالمية لانتاج الخرسانة الجاهزة | IKEA Extension MoA | EGP | Procurement | 84097.8 | 901506246.77
8 | العالمية لانتاج الخرسانة الجاهزة | IKEA Extension MoA | EGP | Procurement | 205218.35 | 901506246.77
8 | العالمية لانتاج الخرسانة الجاهزة | IKEA Extension MoA | EGP | Procurement | 38581.25 | 901506246.77
5 | يو بي سي للنظم المتكاملة | Royal City | EGP | Mechanical | 9534.18 | 901506246.77
1 | مصر دبي للتجارة والمقاولات السيد سعد وشر | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 1663.2 | 901506246.77
5 | تكنو ماستر -م/وجدى صبحى منير وشركاه | Royal City | EGP | Mechanical | 0.01 | 901506246.77
16 | بيتا مصر للاعمال الهندسية والمقاولات | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
12 | برس للتوريدات العمومية PRESS | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Stationary | 37540.4 | 901506246.77
13 | برس للتوريدات العمومية PRESS | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Stationary | 8811 | 901506246.77
8 | الايمان للنقل (شعبان محمد السيد العيسوي | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 7491.94 | 901506246.77
13 | الايمان للنقل (شعبان محمد السيد العيسوي | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 14180.24 | 901506246.77
6 | الايمان للنقل (شعبان محمد السيد العيسوي | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 4614.8 | 901506246.77
13 | الايمان للنقل (شعبان محمد السيد العيسوي | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 18144.75 | 901506246.77
4 | الايمان للنقل (شعبان محمد السيد العيسوي | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Not Defined | 8963.11 | 901506246.77
3 | الايمان للنقل (شعبان محمد السيد العيسوي | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 59558.05 | 901506246.77
25 | مصر ريموند للاساسات | Village E PKG#62 "Levana" | EGP | Operation M | 8731.8 | 901506246.77
3 | مصر ريموند للاساسات | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 3467.7 | 901506246.77
3 | مصر ريموند للاساسات | CFC Podium 2 | EGP | Operation M | 28890 | 901506246.77
8 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 9451.28 | 901506246.77
3 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 2373 | 901506246.77
6 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Purchasing | 8814 | 901506246.77
4 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 1130 | 901506246.77
8 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 2542.5 | 901506246.77
12 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 1356 | 901506246.77
8 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 1005.7 | 901506246.77
8 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 474.6 | 901506246.77
8 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 1977.5 | 901506246.77
1 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 3712.5 | 901506246.77
1 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 6073.65 | 901506246.77
3 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 2655.5 | 901506246.77
12 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 678 | 901506246.77
13 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 3051 | 901506246.77
2 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 339 | 901506246.77
1 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 9736.65 | 901506246.77
3 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 5932.5 | 901506246.77
3 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 5932.5 | 901506246.77
1 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 5781.6 | 901506246.77
2 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 1695 | 901506246.77
8 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 1695 | 901506246.77
5 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | Royal City | EGP | Purchasing | 2260 | 901506246.77
3 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 6780 | 901506246.77
12 | مكة للتوريدات الكهربائية | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 32490 | 901506246.77
12 | مكة للتوريدات الكهربائية | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 1140 | 901506246.77
12 | مكة للتوريدات الكهربائية | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 19237.5 | 901506246.77
12 | مكة للتوريدات الكهربائية | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Mechanical | 185046.98 | 901506246.77
6 | مكة للتوريدات الكهربائية | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Mechanical | 12540 | 901506246.77
1 | مكة للتوريدات الكهربائية | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 2600 | 901506246.77
2 | شركة الخرسانة سابقة الصب (بريمكو مصر) | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 467391.75 | 901506246.77
2 | شركة الخرسانة سابقة الصب (بريمكو مصر) | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 597177.75 | 901506246.77
3 | سيفتي باور | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 7232 | 901506246.77
7 | سيفتي باور | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 542.4 | 901506246.77
10 | سيفتي باور | DoubleTree Mangroovy ElGouna | EGP | Purchasing | 2373 | 901506246.77
3 | سيفتي باور | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 4407 | 901506246.77
11 | سيفتي باور | PKG# 101 Slope Stabilization | EGP | Purchasing | 1932.3 | 901506246.77
3 | سيفتي باور | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 9073.33 | 901506246.77
13 | سيفتي باور | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 7571 | 901506246.77
8 | سيفتي باور | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 1921 | 901506246.77
8 | سيفتي باور | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 9605 | 901506246.77
12 | سيفتي باور | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 2655.5 | 901506246.77
5 | الشركة العربية للمواد العازلة والتعبئة | Royal City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
13 | الشركة العربية للمواد العازلة والتعبئة | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 25276.32 | 901506246.77
15 | طه حسن طه علي للتوريدات العمومية | Suez Steel Factory | EGP | Operation M | 0.01 | 901506246.77
5 | حجازي للهندسة وتجارة الادوات الصحية | Royal City | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
4 | السلاب للتجاره والاستيراد –عبد العزيز السلاب | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 12607.7 | 901506246.77
6 | السلاب للتجاره والاستيراد –عبد العزيز السلاب | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Purchasing | 299.8 | 901506246.77
1 | السلاب للتجاره والاستيراد –عبد العزيز السلاب | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 4416.65 | 901506246.77
1 | السلاب للتجاره والاستيراد –عبد العزيز السلاب | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 20186.82 | 901506246.77
1 | السلاب للتجاره والاستيراد –عبد العزيز السلاب | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 5131.53 | 901506246.77
5 | السلاب للتجاره والاستيراد –عبد العزيز السلاب | Royal City | EGP | Mechanical | 30056.05 | 901506246.77
1 | السلاب للتجاره والاستيراد –عبد العزيز السلاب | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 1824.56 | 901506246.77
14 | جراند انترناشونال | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 0.67 | 901506246.77
6 | جراند انترناشونال | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Mechanical | 4378.97 | 901506246.77
1 | جراند انترناشونال | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 1519.64 | 901506246.77
5 | الريدانيه للمقاولات الكهروميكانيكيه | Royal City | EGP | Mechanical | 11290.75 | 901506246.77
5 | الريدانيه للمقاولات الكهروميكانيكيه | Royal City | EGP | Mechanical | 14896.5 | 901506246.77
4 | المتحدة للتجارة والتوريدات (حمدي مصطفي | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
13 | المتحدة للتجارة والتوريدات (حمدي مصطفي | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1 | المتحدة للتجارة والتوريدات (حمدي مصطفي | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 36411.07 | 901506246.77
1 | المتحدة للتجارة والتوريدات (حمدي مصطفي | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 72765 | 901506246.77
3 | المتحدة للتجارة والتوريدات (حمدي مصطفي | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 113000 | 901506246.77
21 | سمارت للصناعات الكهربائيه | El Sewedy Stores Project | EGP | Mechanical | 0.73 | 901506246.77
16 | سومي مصر | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 3737.43 | 901506246.77
3 | سومي مصر | CFC Podium 2 | EGP | Procurement | 114740.01 | 901506246.77
3 | سومي مصر | CFC Podium 2 | EGP | Procurement | 244878.91 | 901506246.77
3 | سومي مصر | CFC Podium 2 | EGP | Procurement | 140688.3 | 901506246.77
1 | النظم المتطورة للتجارة والمقاولات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 19330.77 | 901506246.77
1 | النظم المتطورة للتجارة والمقاولات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 597332.95 | 901506246.77
5 | النظم المتطورة للتجارة والمقاولات | Royal City | EGP | Mechanical | 64334.12 | 901506246.77
23 | اركو للصناعات | New Giza 2 | EGP | Not Defined | 1.94 | 901506246.77
23 | اركو للصناعات | New Giza 2 | EGP | Not Defined | -1.94 | 901506246.77
77 | مدبولي عبدالله محمود حسن | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | EGP | Not Defined | 21710.52 | 901506246.77
77 | مدبولي عبدالله محمود حسن | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | EGP | Not Defined | 25896.76 | 901506246.77
77 | مدبولي عبدالله محمود حسن | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | EGP | LRT | 0.01 | 901506246.77
2 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
17 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
7 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 239348.57 | 901506246.77
7 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | HyperOne Zayed Extension | EGP | Not Defined | 852453.16 | 901506246.77
7 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 102691.22 | 901506246.77
12 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 13828 | 901506246.77
1 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 16499.98 | 901506246.77
13 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 12638 | 901506246.77
3 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 23046 | 901506246.77
1 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 73815.79 | 901506246.77
1 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 28267.11 | 901506246.77
12 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 42127.2 | 901506246.77
12 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 80884.09 | 901506246.77
12 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 64925.28 | 901506246.77
13 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 63190.8 | 901506246.77
12 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 9218.42 | 901506246.77
8 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 92679 | 901506246.77
4 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 83262.92 | 901506246.77
7 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 119343.55 | 901506246.77
12 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 9218 | 901506246.77
23 | اي وود للصناعات الخشبية I WOOD | New Giza 2 | EGP | Not Defined | 1932.52 | 901506246.77
14 | اي وود للصناعات الخشبية I WOOD | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 8714.88 | 901506246.77
16 | اي وود للصناعات الخشبية I WOOD | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 0.02 | 901506246.77
15 | اي وود للصناعات الخشبية I WOOD | EGAT | EGP | Procurement | 9855 | 901506246.77
4 | اي وود للصناعات الخشبية I WOOD | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 116652.19 | 901506246.77
2 | اي وود للصناعات الخشبية I WOOD | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 284605.61 | 901506246.77
2 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
2 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
3 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 832.5 | 901506246.77
3 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 1785 | 901506246.77
6 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
7 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | HyperOne Zayed Extension | EGP | Not Defined | 1775 | 901506246.77
13 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 3035 | 901506246.77
3 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
3 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
3 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
3 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 1885 | 901506246.77
3 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 1915 | 901506246.77
2 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
2 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
8 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 1110 | 901506246.77
8 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
8 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
8 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 1730 | 901506246.77
1 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 5790 | 901506246.77
9 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | AL-JAZI EGYPT | EGP | Not Defined | 1790 | 901506246.77
9 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | AL-JAZI EGYPT | EGP | Not Defined | 3580 | 901506246.77
1 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 1785 | 901506246.77
9 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | AL-JAZI EGYPT | EGP | Not Defined | 1730 | 901506246.77
7 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | HyperOne Zayed Extension | EGP | Not Defined | 2485 | 901506246.77
13 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 3450 | 901506246.77
1 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 5770 | 901506246.77
1 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 4010 | 901506246.77
1 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 2885 | 901506246.77
6 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 1915 | 901506246.77
12 | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 61568.05 | 901506246.77
2 | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 2542.5 | 901506246.77
3 | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 4068 | 901506246.77
57 | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 14916 | 901506246.77
57 | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 8475 | 901506246.77
57 | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 73655.66 | 901506246.77
23 | مورد نيو جيزة 2 | New Giza 2 | EGP | Not Defined | 10400 | 901506246.77
5 | شركة مصر لصناعة التبريد و التكييف | Royal City | EGP | Mechanical | 0.01 | 901506246.77
15 | شركة مصر لصناعة التبريد و التكييف | EGAT | EGP | Mechanical | 0.01 | 901506246.77
15 | شركة مصر لصناعة التبريد و التكييف | EGAT | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
1 | فنسكو الهندسية للتجارة و التوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 31665.21 | 901506246.77
1 | فنسكو الهندسية للتجارة و التوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 54000 | 901506246.77
1 | فنسكو الهندسية للتجارة و التوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 928.92 | 901506246.77
15 | مكة للتجارة و التوريدات العمومية | Suez Steel Factory | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
14 | مكة للتجارة و التوريدات العمومية | Siemens Power Station | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
5 | مكة للتجارة و التوريدات العمومية | Royal City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1 | مكة للتجارة و التوريدات العمومية | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
17 | مكة للتجارة و التوريدات العمومية | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
13 | مكة للتجارة و التوريدات العمومية | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 4627.18 | 901506246.77
8 | مكة للتجارة و التوريدات العمومية | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 20081.46 | 901506246.77
12 | مكة للتجارة و التوريدات العمومية | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 37666.29 | 901506246.77
15 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Suez Steel Factory | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
2 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
7 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 13224 | 901506246.77
13 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 25263.54 | 901506246.77
1 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 1050 | 901506246.77
3 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 2565.57 | 901506246.77
12 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 11132.74 | 901506246.77
13 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 39216 | 901506246.77
12 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 1434.12 | 901506246.77
1 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 10750 | 901506246.77
5 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Royal City | EGP | Purchasing | 612.98 | 901506246.77
3 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 997.5 | 901506246.77
1 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 1368 | 901506246.77
3 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 14820 | 901506246.77
12 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 2465.25 | 901506246.77
12 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 21705.6 | 901506246.77
5 | قباء للتجارة و الاستيراد حسني احمد خريبه ومحمد احمد الاسيوطي وشركاهم | Royal City | EGP | Mechanical | 0.63 | 901506246.77
16 | مقاول - ليدز لحلول وخدمات الطاقة والكهرو | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 3565943.59 | 901506246.77
16 | مقاول - ليدز لحلول وخدمات الطاقة والكهرو | Sodic Club House | EGP | Not Defined | -6773499.26 | 901506246.77
16 | مقاول - ليدز لحلول وخدمات الطاقة والكهرو | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 2073523.11 | 901506246.77
16 | مقاول - ليدز لحلول وخدمات الطاقة والكهرو | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 1134032.56 | 901506246.77
23 | دي ام بي - تنمية المشروعات الحديثة | New Giza 2 | EGP | Not Defined | 36227.5 | 901506246.77
24 | شركة ABB Arab | Village F (west) PKG53 | EGP | Not Defined | 18394.64 | 901506246.77
64 | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | TSK Solar Benban | EGP | Not Defined | 0 | 901506246.77
1 | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1 | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
3 | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | CFC Podium 2 | EGP | Scaffolding | 2966.25 | 901506246.77
12 | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 4474.8 | 901506246.77
14 | ايتاكو للهندسة و التجارة | Siemens Power Station | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
18 | ايتاكو للهندسة و التجارة | PKG# 144, Marassi | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
4 | ايتاكو للهندسة و التجارة | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 57324.83 | 901506246.77
8 | ايتاكو للهندسة و التجارة | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 24282 | 901506246.77
2 | ايتاكو للهندسة و التجارة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 80940 | 901506246.77
4 | ايتاكو للهندسة و التجارة | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 32376 | 901506246.77
6 | ايتاكو للهندسة و التجارة | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Purchasing | 64980 | 901506246.77
8 | ايتاكو للهندسة و التجارة | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 16188 | 901506246.77
2 | ايتاكو للهندسة و التجارة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 108300 | 901506246.77
2 | ايتاكو للهندسة و التجارة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 32376 | 901506246.77
2 | ايتاكو للهندسة و التجارة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 32376 | 901506246.77
2 | ايتاكو للهندسة و التجارة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 48564 | 901506246.77
2 | ايتاكو للهندسة و التجارة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 32376 | 901506246.77
2 | ايتاكو للهندسة و التجارة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 80940 | 901506246.77
2 | ايتاكو للهندسة و التجارة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 103785.6 | 901506246.77
2 | ايتاكو للهندسة و التجارة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 32376 | 901506246.77
64 | الهلال للتجارة و التوريدات | TSK Solar Benban | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
6 | الهلال للتجارة و التوريدات | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Mechanical | 1008.9 | 901506246.77
1 | الهلال للتجارة و التوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 19855 | 901506246.77
1 | الهلال للتجارة و التوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 3762 | 901506246.77
1 | الهلال للتجارة و التوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 8867 | 901506246.77
6 | الهلال للتجارة و التوريدات | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Mechanical | 2685.38 | 901506246.77
5 | عاشور احمد جودة - مكتب الصديق للمقاولات | Royal City | EGP | Operation M | 2789.37 | 901506246.77
15 | شركة المعداوى للأدوات الصحية | Suez Steel Factory | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
5 | شركة المعداوى للأدوات الصحية | Royal City | EGP | Mechanical | 4103.78 | 901506246.77
12 | شركة المعداوى للأدوات الصحية | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Mechanical | 60708.66 | 901506246.77
5 | شركة المعداوى للأدوات الصحية | Royal City | EGP | Mechanical | 1840.65 | 901506246.77
1 | شركة المعداوى للأدوات الصحية | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 10290.05 | 901506246.77
1 | شركة المعداوى للأدوات الصحية | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 586.87 | 901506246.77
12 | شركة المعداوى للأدوات الصحية | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Mechanical | 3133.67 | 901506246.77
4 | ليجند - أحمد فؤاد محمد السيد شقرة | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1 | المتحدة للمنتجات الاسمنتيه (يوني كريت)(سيد احمد حلمى عبد الرؤوف وشركاه) | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 7000 | 901506246.77
1 | المتحدة للمنتجات الاسمنتيه (يوني كريت)(سيد احمد حلمى عبد الرؤوف وشركاه) | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 131274 | 901506246.77
14 | محمود محمد عبد الهادي محمد | Siemens Power Station | EGP | Operation M | 11954.45 | 901506246.77
2 | شركة السلام الدولية لمعدات البناء | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 31640 | 901506246.77
5 | التوكل الكهربائية جيلا | Royal City | EGP | Mechanical | 0.5 | 901506246.77
1 | التوكل الكهربائية جيلا | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 9699.43 | 901506246.77
1 | التوكل الكهربائية جيلا | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 18259.05 | 901506246.77
25 | احمد سلامة دخيل الله | Village E PKG#62 "Levana" | EGP | Not Defined | 1631.39 | 901506246.77
1000028 | عابد حسين محمد | Gabal El-Zayt JICA 220 MW WF | EGP | Not Defined | 39235.33 | 901506246.77
17 | شركة تريد لينك | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Procurement | 15457.13 | 901506246.77
17 | شركة تريد لينك | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Procurement | 31581.92 | 901506246.77
17 | شركة تريد لينك | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Procurement | 42200.28 | 901506246.77
17 | شركة تريد لينك | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Procurement | 28239.83 | 901506246.77
14 | المؤسسة المصرية لتوريد أجهزةالاطفاء | Siemens Power Station | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1 | المؤسسة المصرية لتوريد أجهزةالاطفاء | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
24 | ماهر علي صالح محمد | Village F (west) PKG53 | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
18 | البطل للبطاطين-بدروس وهيب | PKG# 144, Marassi | EGP | Purchasing | 79.11 | 901506246.77
6 | مكتب ابو عطعوط للرحالات | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 5527.25 | 901506246.77
5 | Miscellaneous supplier | Royal City | EGP | Not Defined | 16886.63 | 901506246.77
4 | العلاء للمقاولات | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 86459.89 | 901506246.77
4 | العلاء للمقاولات | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Not Defined | 190085.27 | 901506246.77
6 | ديمه-احمد محمد محمود معاذ | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Automation | 49367.45 | 901506246.77
12 | بترولفت للخدمات البترولية | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Not Defined | 58 | 901506246.77
3 | بترولفت للخدمات البترولية | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 7215 | 901506246.77
6 | بترولفت للخدمات البترولية | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
13 | بترولفت للخدمات البترولية | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
1 | كير مارى للتوريدات الهندسيه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 43946.27 | 901506246.77
1 | كير مارى للتوريدات الهندسيه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 0.01 | 901506246.77
3 | ميلاركو | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
6 | العربية للخرسانة كونكريت | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 643.82 | 901506246.77
6 | العربية للخرسانة كونكريت | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 98448.17 | 901506246.77
77 | شركة العريش للاسمنت | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | EGP | Not Defined | 2.57 | 901506246.77
2 | العربيه للمقاولات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Automation | 69623 | 901506246.77
1 | ماتيتو لمعالجة المياه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 19360 | 901506246.77
1 | ماتيتو لمعالجة المياه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 104544 | 901506246.77
24 | كريم محمد على فتح الباب | Village F (west) PKG53 | EGP | Not Defined | 0.13 | 901506246.77
24 | كريم محمد على فتح الباب | Village F (west) PKG53 | EGP | Not Defined | 0 | 901506246.77
24 | كريم محمد على فتح الباب | Village F (west) PKG53 | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
6 | فرست للتصنيع و نظم الاوناش | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Mechanical | 72908.35 | 901506246.77
5 | Matrix For Engineering & Trading | Royal City | EGP | Mechanical | 0.61 | 901506246.77
14 | زيرو وان الكترونكس | Siemens Power Station | EGP | Not Defined | 2414.55 | 901506246.77
1 | الشركة الافريقية للتجارة والهندسة | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 14632.2 | 901506246.77
6 | الشركة الافريقية للتجارة والهندسة | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Mechanical | 16701.4 | 901506246.77
1 | الشركة الافريقية للتجارة والهندسة | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 14632.2 | 901506246.77
6 | الشركة الافريقية للتجارة والهندسة | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Mechanical | 16701.4 | 901506246.77
4 | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 2567878.09 | 901506246.77
3 | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | CFC Podium 2 | EGP | Procurement | 43383.59 | 901506246.77
4 | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 86640 | 901506246.77
4 | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 130941.6 | 901506246.77
4 | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 220510.2 | 901506246.77
4 | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Not Defined | 29915 | 901506246.77
4 | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 207252 | 901506246.77
4 | شركة فيلومكس للخرسانة الجاهزة | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 19152 | 901506246.77
7 | كايرو ترانس للخدمات اللوجيستية | HyperOne Zayed Extension | EGP | Not Defined | 4680 | 901506246.77
1 | كايرو ترانس للخدمات اللوجيستية | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 2553 | 901506246.77
3 | كايرو ترانس للخدمات اللوجيستية | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 1805 | 901506246.77
77 | مكتب الخليفه -مصطفى ابراهيم محمد خليفة | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | EGP | LRT | 6236.03 | 901506246.77
24 | وودز جيت للاثاث | Village F (west) PKG53 | EGP | Operation M | 0.01 | 901506246.77
24 | وودز جيت للاثاث | Village F (west) PKG53 | EGP | Operation M | 37484.38 | 901506246.77
24 | روك للمقاولات | Village F (west) PKG53 | EGP | Operation M | 24830.2 | 901506246.77
24 | البدر للاستيراد و التصدير و المقاولات ا | Village F (west) PKG53 | EGP | Not Defined | 0.2 | 901506246.77
24 | فوكس للادارة و التعمير | Village F (west) PKG53 | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
2 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 0 | 901506246.77
2 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 439814.16 | 901506246.77
2 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 593353.35 | 901506246.77
2 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 357805.92 | 901506246.77
2 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 77039.6 | 901506246.77
2 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 7182 | 901506246.77
2 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 100069.6 | 901506246.77
2 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 336042.3 | 901506246.77
2 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 129305.41 | 901506246.77
2 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 41963.4 | 901506246.77
2 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 24440 | 901506246.77
2 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 28386.3 | 901506246.77
2 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 10225.8 | 901506246.77
2 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 24738 | 901506246.77
2 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 11970 | 901506246.77
2 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 41923 | 901506246.77
14 | الشركة الاقتصادية للتوريدات الهندسية | Siemens Power Station | EGP | Purchasing | 188.49 | 901506246.77
23 | بكسل هاوس - محمد فؤاد محمد ابو العن | New Giza 2 | EGP | Not Defined | 2641.91 | 901506246.77
24 | شولح للاثاث | Village F (west) PKG53 | EGP | Operation M | 0.2 | 901506246.77
24 | شولح للاثاث | Village F (west) PKG53 | EGP | Operation M | 0.02 | 901506246.77
24 | شولح للاثاث | Village F (west) PKG53 | EGP | Operation M | 0.06 | 901506246.77
24 | شولح للاثاث | Village F (west) PKG53 | EGP | Operation M | 10 | 901506246.77
1 | حمدى محمود دياب غطاس | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 29161 | 901506246.77
1 | حمدى محمود دياب غطاس | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 17355 | 901506246.77
1 | حمدى محمود دياب غطاس | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 15841 | 901506246.77
1 | حمدى محمود دياب غطاس | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 14198 | 901506246.77
4 | حمدى محمود دياب غطاس | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Not Defined | 6520 | 901506246.77
4 | حمدى محمود دياب غطاس | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Not Defined | 12432 | 901506246.77
4 | حمدى محمود دياب غطاس | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Not Defined | 7518.01 | 901506246.77
11 | حمدى محمود دياب غطاس | PKG# 101 Slope Stabilization | EGP | Not Defined | 3663 | 901506246.77
11 | حمدى محمود دياب غطاس | PKG# 101 Slope Stabilization | EGP | Not Defined | 3565.32 | 901506246.77
11 | حمدى محمود دياب غطاس | PKG# 101 Slope Stabilization | EGP | Not Defined | 2787.21 | 901506246.77
8 | حمدى محمود دياب غطاس | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 34435 | 901506246.77
8 | حمدى محمود دياب غطاس | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 21631.12 | 901506246.77
9 | حمدى محمود دياب غطاس | AL-JAZI EGYPT | EGP | Not Defined | 11497.6 | 901506246.77
9 | حمدى محمود دياب غطاس | AL-JAZI EGYPT | EGP | Not Defined | 9468.08 | 901506246.77
9 | حمدى محمود دياب غطاس | AL-JAZI EGYPT | EGP | Not Defined | 6723.56 | 901506246.77
9 | حمدى محمود دياب غطاس | AL-JAZI EGYPT | EGP | Not Defined | 4459.04 | 901506246.77
3 | حمدى محمود دياب غطاس | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 33869.2 | 901506246.77
3 | حمدى محمود دياب غطاس | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 25540.12 | 901506246.77
3 | حمدى محمود دياب غطاس | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 22029.16 | 901506246.77
3 | حمدى محمود دياب غطاس | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 21885.2 | 901506246.77
3 | حمدى محمود دياب غطاس | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 21632.08 | 901506246.77
3 | حمدى محمود دياب غطاس | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 17452 | 901506246.77
3 | حمدى محمود دياب غطاس | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 15215.6 | 901506246.77
3 | حمدى محمود دياب غطاس | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 13390.8 | 901506246.77
3 | حمدى محمود دياب غطاس | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 6553.5 | 901506246.77
7 | حمدى محمود دياب غطاس | HyperOne Zayed Extension | EGP | Not Defined | 22227.24 | 901506246.77
19 | حمدى محمود دياب غطاس | Mintra New Factory | EGP | Not Defined | 2289.52 | 901506246.77
2 | حمدى محمود دياب غطاس | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 4591.12 | 901506246.77
7 | حمدى محمود دياب غطاس | HyperOne Zayed Extension | EGP | Not Defined | 4574.04 | 901506246.77
3 | حمدى محمود دياب غطاس | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 14999.12 | 901506246.77
2 | حمدى محمود دياب غطاس | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 2875.72 | 901506246.77
2 | حمدى محمود دياب غطاس | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 7685 | 901506246.77
2 | حمدى محمود دياب غطاس | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 28547.68 | 901506246.77
3 | حمدى محمود دياب غطاس | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 5277.48 | 901506246.77
8 | شركة الاتحاد للنقل | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 7987 | 901506246.77
3 | شركة الاتحاد للنقل | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 9426.84 | 901506246.77
3 | شركة الاتحاد للنقل | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 61554.59 | 901506246.77
1 | شركة الاتحاد للنقل | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 11960.51 | 901506246.77
2 | شركة الاتحاد للنقل | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 6133.05 | 901506246.77
10 | شركة الاتحاد للنقل | DoubleTree Mangroovy ElGouna | EGP | Not Defined | 9005 | 901506246.77
3 | شركة الاتحاد للنقل | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 9243.4 | 901506246.77
8 | شركة الاتحاد للنقل | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 7252.28 | 901506246.77
7 | شركة الاتحاد للنقل | HyperOne Zayed Extension | EGP | Not Defined | 7988.12 | 901506246.77
7 | شركة الاتحاد للنقل | HyperOne Zayed Extension | EGP | Not Defined | 7221.65 | 901506246.77
13 | شركة الاتحاد للنقل | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 14335.26 | 901506246.77
5 | عمرو وشريكه اوربت تريد | Royal City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
2 | عمرو وشريكه اوربت تريد | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
2 | عمرو وشريكه اوربت تريد | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
57 | عمرو وشريكه اوربت تريد | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 42911.75 | 901506246.77
5 | الوطن العربى | Royal City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
21 | الوطن العربى | El Sewedy Stores Project | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
5 | الوطن العربى | Royal City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
14 | الوطن العربى | Siemens Power Station | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
5 | الوطن العربى | Royal City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
4 | الوطن العربى | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
8 | الوطن العربى | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
2 | الوطن العربى | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 85642.24 | 901506246.77
4 | الوطن العربى | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 43415.73 | 901506246.77
5 | الوطن العربى | Royal City | EGP | Purchasing | 28150.56 | 901506246.77
7 | الوطن العربى | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 31719.1 | 901506246.77
3 | الوطن العربى | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 27357.76 | 901506246.77
4 | الوطن العربى | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 41631.92 | 901506246.77
7 | الوطن العربى | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 31521.12 | 901506246.77
19 | ابراهيم حسن شحات | Mintra New Factory | EGP | Not Defined | 0.03 | 901506246.77
15 | Green Line For Supplies Co | Suez Steel Factory | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
8 | Green Line For Supplies Co | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 2107.58 | 901506246.77
12 | Green Line For Supplies Co | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 1938 | 901506246.77
13 | Green Line For Supplies Co | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 9016.54 | 901506246.77
1 | Green Line For Supplies Co | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 5200 | 901506246.77
2 | Green Line For Supplies Co | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 4446 | 901506246.77
2 | Green Line For Supplies Co | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 6726 | 901506246.77
4 | Green Line For Supplies Co | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 15657.9 | 901506246.77
3 | Green Line For Supplies Co | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 6783 | 901506246.77
3 | Green Line For Supplies Co | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 3112.2 | 901506246.77
5 | Green Line For Supplies Co | Royal City | EGP | Purchasing | 1664.4 | 901506246.77
12 | Green Line For Supplies Co | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 50274 | 901506246.77
3 | Green Line For Supplies Co | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 9120 | 901506246.77
5 | Green Line For Supplies Co | Royal City | EGP | Purchasing | 21888 | 901506246.77
13 | Green Line For Supplies Co | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 2308.5 | 901506246.77
1 | Green Line For Supplies Co | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 14209 | 901506246.77
3 | Green Line For Supplies Co | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 1710 | 901506246.77
12 | Green Line For Supplies Co | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 19494 | 901506246.77
12 | Green Line For Supplies Co | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 20839.2 | 901506246.77
12 | Green Line For Supplies Co | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 2747.4 | 901506246.77
12 | Green Line For Supplies Co | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 12385.87 | 901506246.77
12 | Green Line For Supplies Co | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 19494 | 901506246.77
13 | Green Line For Supplies Co | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 1482 | 901506246.77
13 | Green Line For Supplies Co | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 5130 | 901506246.77
8 | Green Line For Supplies Co | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 9342.3 | 901506246.77
4 | Green Line For Supplies Co | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 2052 | 901506246.77
12 | Green Line For Supplies Co | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 16854.9 | 901506246.77
12 | Green Line For Supplies Co | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 129960 | 901506246.77
5 | Green Line For Supplies Co | Royal City | EGP | Purchasing | 889.2 | 901506246.77
2 | Green Line For Supplies Co | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 444.6 | 901506246.77
1 | Green Line For Supplies Co | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 5800 | 901506246.77
12 | Green Line For Supplies Co | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 5694.3 | 901506246.77
5 | Green Line For Supplies Co | Royal City | EGP | Purchasing | 1482 | 901506246.77
12 | Green Line For Supplies Co | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 7797.6 | 901506246.77
13 | Green Line For Supplies Co | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 6520.8 | 901506246.77
2 | Green Line For Supplies Co | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 2850 | 901506246.77
2 | Green Line For Supplies Co | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 3898.89 | 901506246.77
12 | Green Line For Supplies Co | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 1782.96 | 901506246.77
8 | Green Line For Supplies Co | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 3021 | 901506246.77
3 | Green Line For Supplies Co | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 1710 | 901506246.77
13 | Green Line For Supplies Co | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 30637.5 | 901506246.77
1 | Green Line For Supplies Co | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 3130 | 901506246.77
57 | Green Line For Supplies Co | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 64785.63 | 901506246.77
2 | Green Line For Supplies Co | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 794.3 | 901506246.77
13 | Green Line For Supplies Co | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 478.8 | 901506246.77
12 | Green Line For Supplies Co | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 1710 | 901506246.77
12 | Green Line For Supplies Co | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 14865.6 | 901506246.77
12 | Green Line For Supplies Co | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 1881 | 901506246.77
12 | Green Line For Supplies Co | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 11204.01 | 901506246.77
24 | مؤسسة السما لمستلزمات المحاجر والمقاولات العامة | Village F (west) PKG53 | EGP | Not Defined | 0.14 | 901506246.77
57 | الاسكندرية لحلول الحاويات | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 47460 | 901506246.77
15 | شركة النور- تامر دسوقي احمد احمد دسوقي | Suez Steel Factory | EGP | Procurement | 0.02 | 901506246.77
15 | شركة النور- تامر دسوقي احمد احمد دسوقي | Suez Steel Factory | EGP | Procurement | 10627.89 | 901506246.77
24 | شركة بيرفورمانس للتوريدات والخدمات الهندسية المتكاملة | Village F (west) PKG53 | EGP | Not Defined | 0.02 | 901506246.77
24 | شركة بيرفورمانس للتوريدات والخدمات الهندسية المتكاملة | Village F (west) PKG53 | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
24 | شركة بيرفورمانس للتوريدات والخدمات الهندسية المتكاملة | Village F (west) PKG53 | EGP | Operation M | 0.01 | 901506246.77
2 | مؤسسة المهاجر للرحلات -احمد عبد الفتاح على امين | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 30720.58 | 901506246.77
16 | فيصل عبد الجواد مهدى خليل | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 50235.7 | 901506246.77
16 | الكرمه احمد محمد سعيد و شركاه | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 0.3 | 901506246.77
24 | شركة فرنسيس ترافل للرحلات | Village F (west) PKG53 | EGP | Not Defined | 1416.1 | 901506246.77
23 | النيل للالومنيوم والمعادن - الو نيل-مورد | New Giza 2 | EGP | Not Defined | 49325.48 | 901506246.77
16 | الفارس للمقاولات | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 2826.1 | 901506246.77
3 | محمد فاروق ابراهيم ابو طالب | CFC Podium 2 | EGP | Operation M | 3200.81 | 901506246.77
3 | محمد فاروق ابراهيم ابو طالب | CFC Podium 2 | EGP | Operation M | 173135.64 | 901506246.77
3 | محمد فاروق ابراهيم ابو طالب | CFC Podium 2 | EGP | Operation M | 113431.33 | 901506246.77
22 | مقاول - مكتب طيبة للاستشارات الهندسية | PKG117 | EGP | Operation M | 11737 | 901506246.77
16 | المؤسسة الدولية للمقاولات | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
16 | اى فى سى للاستشارات الهندسيه | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 29 | 901506246.77
16 | كاتنك للتوريدات والمقاولات | Sodic Club House | EGP | Purchasing | 0.38 | 901506246.77
14 | تارجت للمقاولات والاستيراد والتصدير | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 24721.97 | 901506246.77
15 | تارجت للمقاولات والاستيراد والتصدير | Suez Steel Factory | EGP | Operation M | 47220.96 | 901506246.77
14 | اركيردون للانشاء لما وراء البحار | Siemens Power Station | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
18 | اركيردون للانشاء لما وراء البحار | PKG# 144, Marassi | EGP | Purchasing | 1170.01 | 901506246.77
1 | اركيردون للانشاء لما وراء البحار | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 12251.31 | 901506246.77
3 | اركيردون للانشاء لما وراء البحار | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 36883.2 | 901506246.77
24 | الدولية لتجارة التكييف واعمال المقاولات | Village F (west) PKG53 | EGP | Not Defined | 0.12 | 901506246.77
13 | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Procurement | 1284395.8 | 901506246.77
13 | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Procurement | -1284395.8 | 901506246.77
13 | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Procurement | 555631.53 | 901506246.77
13 | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Procurement | 373227.02 | 901506246.77
13 | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Procurement | 1352466.57 | 901506246.77
17 | البركة للاستيراد-نبيل محمود وشركاه | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Procurement | 175600.2 | 901506246.77
14 | البركة للاستيراد-نبيل محمود وشركاه | Siemens Power Station | EGP | Procurement | -158301.13 | 901506246.77
22 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | PKG117 | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
14 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | Siemens Power Station | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
16 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | Sodic Club House | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
15 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | EGAT | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
5 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | Royal City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
8 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
7 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 2768.5 | 901506246.77
3 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 30911.38 | 901506246.77
5 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | Royal City | EGP | Purchasing | 3417.25 | 901506246.77
7 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 2894.4 | 901506246.77
4 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 14486.96 | 901506246.77
7 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 6497.5 | 901506246.77
13 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 52545 | 901506246.77
12 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 36372.44 | 901506246.77
5 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | Royal City | EGP | Purchasing | 17103.56 | 901506246.77
3 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 14513.72 | 901506246.77
4 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 19068.75 | 901506246.77
7 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 1447.19 | 901506246.77
13 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 5729.1 | 901506246.77
8 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 13870.75 | 901506246.77
2 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 58319.3 | 901506246.77
2 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 14601.86 | 901506246.77
12 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 16159 | 901506246.77
3 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 14690 | 901506246.77
7 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 3390 | 901506246.77
2 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 28704.26 | 901506246.77
13 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 3643.12 | 901506246.77
12 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 87593.08 | 901506246.77
16 | شركة دلتا بروفلور مصر | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 0.03 | 901506246.77
16 | شركة دلتا بروفلور مصر | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 206076.25 | 901506246.77
16 | شركة دلتا بروفلور مصر | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 11365.63 | 901506246.77
5 | امكو للتجاره والتوريدات | Royal City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
5 | امكو للتجاره والتوريدات | Royal City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
2 | امكو للتجاره والتوريدات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 7272.72 | 901506246.77
2 | امكو للتجاره والتوريدات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 43118.08 | 901506246.77
4 | امكو للتجاره والتوريدات | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 41333.6 | 901506246.77
2 | امكو للتجاره والتوريدات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 123109.88 | 901506246.77
2 | امكو للتجاره والتوريدات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 82668.54 | 901506246.77
8 | امكو للتجاره والتوريدات | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 46091.8 | 901506246.77
16 | جولدن هاوس | Sodic Club House | EGP | Purchasing | 36.9 | 901506246.77
1 | الشركة المصرية للصناعات المتطورة السويدى سيدكو | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 752 | 901506246.77
10 | البحر الاحمر لصناعة المنتجات الخرسانيه ومعداتها | DoubleTree Mangroovy ElGouna | EGP | Procurement | 30866.2 | 901506246.77
10 | البحر الاحمر لصناعة المنتجات الخرسانيه ومعداتها | DoubleTree Mangroovy ElGouna | EGP | Procurement | 70600.33 | 901506246.77
14 | ام كى للتجارة المتكاملة | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 22.75 | 901506246.77
1 | ام كى للتجارة المتكاملة | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 337.5 | 901506246.77
1 | ام كى للتجارة المتكاملة | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 4456.86 | 901506246.77
1 | ام كى للتجارة المتكاملة | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 1123932.28 | 901506246.77
1 | ام كى للتجارة المتكاملة | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 1830 | 901506246.77
1 | ام كى للتجارة المتكاملة | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 130929 | 901506246.77
1 | ام كى للتجارة المتكاملة | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 130935.5 | 901506246.77
1 | ام كى للتجارة المتكاملة | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 340390.44 | 901506246.77
1 | ام كى للتجارة المتكاملة | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 163105.65 | 901506246.77
1 | ام كى للتجارة المتكاملة | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 576168 | 901506246.77
15 | العالمية للصوف الصخرى (روكال) | Suez Steel Factory | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
14 | العالمية للصوف الصخرى (روكال) | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 12249.52 | 901506246.77
15 | النور لتشغيل وتشكيل المعادن | Suez Steel Factory | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
15 | النور لتشغيل وتشكيل المعادن | Suez Steel Factory | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
14 | النور لتشغيل وتشكيل المعادن | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
15 | النور لتشغيل وتشكيل المعادن | Suez Steel Factory | EGP | Mechanical | 15255 | 901506246.77
1 | النور لتشغيل وتشكيل المعادن | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 5425.2 | 901506246.77
5 | النور لتشغيل وتشكيل المعادن | Royal City | EGP | Mechanical | 1884 | 901506246.77
1 | النور لتشغيل وتشكيل المعادن | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 5425.2 | 901506246.77
15 | دار بريكس لصناعات الطوب والبلوكات الخرسانيه | Suez Steel Factory | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1 | دار بريكس لصناعات الطوب والبلوكات الخرسانيه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1 | دار بريكس لصناعات الطوب والبلوكات الخرسانيه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 58015.44 | 901506246.77
1 | دار بريكس لصناعات الطوب والبلوكات الخرسانيه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 99000 | 901506246.77
1 | دار بريكس لصناعات الطوب والبلوكات الخرسانيه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 43520 | 901506246.77
7 | Tax Authority-Sales Tax | HyperOne Zayed Extension | EGP | Not Defined | 548807.9 | 901506246.77
2 | Tax Authority-Sales Tax | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 614599.92 | 901506246.77
6 | Tax Authority-Sales Tax | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 190500 | 901506246.77
5 | Tax Authority-Sales Tax | Royal City | EGP | Not Defined | 900111.36 | 901506246.77
10 | Tax Authority-Sales Tax | DoubleTree Mangroovy ElGouna | EGP | Not Defined | 56312.03 | 901506246.77
25 | Tax Authority-Sales Tax | Village E PKG#62 "Levana" | EGP | Not Defined | 3.46 | 901506246.77
13 | Tax Authority-Sales Tax | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 299543.28 | 901506246.77
6 | Tax Authority-Sales Tax | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 71293.32 | 901506246.77
7 | Tax Authority-Sales Tax | HyperOne Zayed Extension | EGP | Not Defined | 154676.38 | 901506246.77
4 | Tax Authority-Sales Tax | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Not Defined | 6107561.24 | 901506246.77
2 | Tax Authority-Sales Tax | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 2176003.31 | 901506246.77
3 | Tax Authority-Sales Tax | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 1550404.87 | 901506246.77
5 | Tax Authority-Sales Tax | Royal City | EGP | Not Defined | 1580290.97 | 901506246.77
77 | المصرية الالمانية للصناعات الانشائية | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | EGP | Not Defined | 0.33 | 901506246.77
5 | توب فيكسينج | Royal City | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
64 | جدار للتصميمات | TSK Solar Benban | EGP | Automation | 395500 | 901506246.77
1 | جدار للتصميمات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Operation M | 189469.51 | 901506246.77
1 | جدار للتصميمات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Operation M | 294954.3 | 901506246.77
1 | نوب تورز | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 12417.94 | 901506246.77
13 | نوب تورز | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 1345.05 | 901506246.77
77 | سليمان سويلم محمود سلامه | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | EGP | Not Defined | 27668.72 | 901506246.77
24 | شركة نيو اريدوس - حازم صلاح سليمان قنصوه | Village F (west) PKG53 | EGP | Operation M | 0.09 | 901506246.77
5 | حسن عبد الجواد سعد | Royal City | EGP | Operation M | 18687.83 | 901506246.77
5 | حسن عبد الجواد سعد | Royal City | EGP | Operation M | 67727.44 | 901506246.77
5 | حسن عبد الجواد سعد | Royal City | EGP | Operation M | 24296.45 | 901506246.77
5 | حسن عبد الجواد سعد | Royal City | EGP | Operation M | 24963.03 | 901506246.77
5 | حسن عبد الجواد سعد | Royal City | EGP | Operation M | 35191.67 | 901506246.77
5 | حسن عبد الجواد سعد | Royal City | EGP | Operation M | 36467.33 | 901506246.77
1 | الموسى للكابلات المتخصصه msc مسك كيبل مصر | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 43510.5 | 901506246.77
1 | الموسى للكابلات المتخصصه msc مسك كيبل مصر | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 48559.5 | 901506246.77
21 | فيوتشر براذر للتوريدات والمقاولات والتجاره | El Sewedy Stores Project | EGP | Not Defined | 50 | 901506246.77
21 | فيوتشر براذر للتوريدات والمقاولات والتجاره | El Sewedy Stores Project | EGP | Operation M | 0.01 | 901506246.77
77 | الفتح للمقاولات العموميه والاعمال المتكامله--حسن سيد عياد يونس | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | EGP | LRT | 346.71 | 901506246.77
19 | معمار | Mintra New Factory | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1 | معمار | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 2088.14 | 901506246.77
3 | معمار | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 32996 | 901506246.77
1 | معمار | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 11236.5 | 901506246.77
1 | معمار | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 4851 | 901506246.77
3 | معمار | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 9963.78 | 901506246.77
7 | معمار | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 3107.5 | 901506246.77
12 | معمار | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 960.5 | 901506246.77
2 | معمار | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 1695 | 901506246.77
1 | معمار | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 4281.75 | 901506246.77
1 | معمار | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 5940 | 901506246.77
3 | معمار | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 13336.83 | 901506246.77
8 | معمار | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 2090.5 | 901506246.77
12 | معمار | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 2245.11 | 901506246.77
1 | معمار | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 16830 | 901506246.77
3 | معمار | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 3107.5 | 901506246.77
12 | معمار | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 14291.45 | 901506246.77
2 | معمار | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 210.9 | 901506246.77
4 | معمار | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 9763.2 | 901506246.77
4 | معمار | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 6949.5 | 901506246.77
12 | معمار | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 1356 | 901506246.77
8 | معمار | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 2125.2 | 901506246.77
1 | معمار | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 18216 | 901506246.77
13 | معمار | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 2034 | 901506246.77
57 | معمار | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 14407.5 | 901506246.77
13 | معمار | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 565 | 901506246.77
1 | معمار | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 16632 | 901506246.77
2 | معمار | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 3983.25 | 901506246.77
12 | معمار | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 2090.5 | 901506246.77
5 | مكتب مصر للاستشارات الهندسيه | Royal City | EGP | Not Defined | 16000 | 901506246.77
63 | محمد يحيي مصطفى | Marassi (Pkg Bp # 107) | EGP | Not Defined | 7350 | 901506246.77
15 | ميجا لتجارة انطمة التحكم والسلامه | Suez Steel Factory | EGP | Mechanical | 6764.74 | 901506246.77
5 | الجنى فوم-محمد سميح محمد عبد الهادى | Royal City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
24 | البدر للمقاولات العموميه | Village F (west) PKG53 | EGP | Operation M | 0.04 | 901506246.77
24 | البدر للمقاولات العموميه | Village F (west) PKG53 | EGP | Operation M | 0.04 | 901506246.77
24 | البدر للمقاولات العموميه | Village F (west) PKG53 | EGP | Operation M | 0.01 | 901506246.77
20 | الكرنك لصناعة البلاط الالى والمواد الخرسانيه | Substation Elco Steel | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
4 | الكرنك لصناعة البلاط الالى والمواد الخرسانيه | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 14129.25 | 901506246.77
4 | الكرنك لصناعة البلاط الالى والمواد الخرسانيه | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 22206 | 901506246.77
5 | وتد للصناعه | Royal City | EGP | Not Defined | 0 | 901506246.77
4 | وتد للصناعه | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Scaffolding | 31057.78 | 901506246.77
8 | وتد للصناعه | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 180676.36 | 901506246.77
8 | وتد للصناعه | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 38177.01 | 901506246.77
8 | وتد للصناعه | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 27956.11 | 901506246.77
8 | وتد للصناعه | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 3726.58 | 901506246.77
77 | الخير للمقاولات العموميه - مصطفى محمد عبد الحميد | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | EGP | Procurement | 0.09 | 901506246.77
77 | الخير للمقاولات العموميه - مصطفى محمد عبد الحميد | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | EGP | LRT | 0.01 | 901506246.77
77 | الخير للمقاولات العموميه - مصطفى محمد عبد الحميد | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | EGP | LRT | 0.04 | 901506246.77
77 | الخير للمقاولات العموميه - مصطفى محمد عبد الحميد | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | EGP | Not Defined | 3147.2 | 901506246.77
77 | الخير للمقاولات العموميه - مصطفى محمد عبد الحميد | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | EGP | Not Defined | 3563.42 | 901506246.77
77 | الخير للمقاولات العموميه - مصطفى محمد عبد الحميد | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | EGP | LRT | 304.37 | 901506246.77
14 | القاهره للتجارة والانشاءات | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 0.41 | 901506246.77
5 | القاهره للتجارة والانشاءات | Royal City | EGP | Mechanical | 44744.32 | 901506246.77
1 | القاهره للتجارة والانشاءات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 100000 | 901506246.77
1 | القاهره للتجارة والانشاءات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 192186.91 | 901506246.77
15 | شركة السويس للصلب | EGAT | EGP | Purchasing | 5984.99 | 901506246.77
2 | شركة السويس للصلب | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 249079.49 | 901506246.77
2 | شركة السويس للصلب | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 900013.99 | 901506246.77
2 | شركة السويس للصلب | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 49729.13 | 901506246.77
2 | شركة السويس للصلب | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 78254.44 | 901506246.77
2 | شركة السويس للصلب | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 62339.55 | 901506246.77
2 | شركة السويس للصلب | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 34813.69 | 901506246.77
2 | شركة السويس للصلب | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 41473.44 | 901506246.77
2 | شركة السويس للصلب | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 424736.94 | 901506246.77
2 | شركة السويس للصلب | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 186024.79 | 901506246.77
2 | شركة السويس للصلب | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 50268.11 | 901506246.77
2 | شركة السويس للصلب | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 357139.59 | 901506246.77
2 | شركة السويس للصلب | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 211754.58 | 901506246.77
2 | شركة السويس للصلب | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 487486.01 | 901506246.77
2 | شركة السويس للصلب | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 733314.62 | 901506246.77
1 | شركة السويس للصلب | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 336983.34 | 901506246.77
1 | شركة السويس للصلب | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 441370.77 | 901506246.77
1 | شركة السويس للصلب | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 26459.01 | 901506246.77
64 | ترينجل للمعدات الثقيله | TSK Solar Benban | EGP | Purchasing | 0.01 | 901506246.77
64 | ترينجل للمعدات الثقيله | TSK Solar Benban | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
3 | هاى تيك تريدنج لمستلزمات المكاتب | CFC Podium 2 | EGP | Information Technology | 302.84 | 901506246.77
3 | هاى تيك تريدنج لمستلزمات المكاتب | CFC Podium 2 | EGP | Information Technology | 28799.96 | 901506246.77
3 | هاى تيك تريدنج لمستلزمات المكاتب | CFC Podium 2 | EGP | Information Technology | 14399.98 | 901506246.77
13 | هاى تيك تريدنج لمستلزمات المكاتب | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Information Technology | 21579.97 | 901506246.77
37 | هاى تيك تريدنج لمستلزمات المكاتب | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | EGP | Information Technology | 2250 | 901506246.77
4 | هاى تيك تريدنج لمستلزمات المكاتب | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Information Technology | 4499.99 | 901506246.77
1 | مؤسسة لايت للاستيراد | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 7429.25 | 901506246.77
1 | مؤسسة لايت للاستيراد | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 8687.25 | 901506246.77
5 | مؤسسة لايت للاستيراد | Royal City | EGP | Mechanical | 36781.5 | 901506246.77
5 | مؤسسة لايت للاستيراد | Royal City | EGP | Mechanical | 36781.5 | 901506246.77
15 | مكتب سالم عيد | EGAT | EGP | Not Defined | 63559.25 | 901506246.77
6 | مكتب اليسر للمقاولات العموميه | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Mechanical | 36120.68 | 901506246.77
1 | مكتب اليسر للمقاولات العموميه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 165736.98 | 901506246.77
5 | وادى الملوك | Royal City | EGP | Procurement | 54209.48 | 901506246.77
16 | مؤسسة الطارق للتوريدات | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 6993.54 | 901506246.77
17 | مؤسسة الطارق للتوريدات | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Procurement | 1290 | 901506246.77
20 | مؤسسة الطارق للتوريدات | Substation Elco Steel | EGP | Procurement | 46796.98 | 901506246.77
20 | مؤسسة الطارق للتوريدات | Substation Elco Steel | EGP | Procurement | -46796.98 | 901506246.77
18 | مؤسسة الطارق للتوريدات | PKG# 144, Marassi | EGP | Procurement | 6577.4 | 901506246.77
13 | الفارس لتاجير المعدات الثقيله | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 1938.06 | 901506246.77
24 | المصرية استيل للتجارة والتوريدات | Village F (west) PKG53 | EGP | Financial | 0.08 | 901506246.77
1 | اليكس كرينز | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Automation | 82219.5 | 901506246.77
3 | ثينك تكنولوجى | CFC Podium 2 | EGP | Information Technology | 0 | 901506246.77
1 | ثينك تكنولوجى | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Information Technology | 0 | 901506246.77
14 | اس بى اس sbs | Siemens Power Station | EGP | Operation M | 33195.11 | 901506246.77
5 | خط الذكاء للتكنولوجيا | Royal City | EGP | Mechanical | 41873.82 | 901506246.77
5 | خط الذكاء للتكنولوجيا | Royal City | EGP | Mechanical | 11376.07 | 901506246.77
5 | خط الذكاء للتكنولوجيا | Royal City | EGP | Not Defined | 496540.74 | 901506246.77
5 | خط الذكاء للتكنولوجيا | Royal City | EGP | Mechanical | 7350.65 | 901506246.77
5 | خط الذكاء للتكنولوجيا | Royal City | EGP | Mechanical | 2998334.38 | 901506246.77
5 | خط الذكاء للتكنولوجيا | Royal City | EGP | Mechanical | 189491.13 | 901506246.77
16 | مصر للاستيراد والمقاولات | Sodic Club House | EGP | Purchasing | 0.02 | 901506246.77
16 | مصر للاستيراد والمقاولات | Sodic Club House | EGP | Purchasing | 0.43 | 901506246.77
16 | مصر للاستيراد والمقاولات | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 0.08 | 901506246.77
4 | مصر للاستيراد والمقاولات | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1 | العشرى للتجاره والهندسه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
17 | العشرى للتجاره والهندسه | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
3 | العشرى للتجاره والهندسه | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 396.51 | 901506246.77
12 | العشرى للتجاره والهندسه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 43291.2 | 901506246.77
6 | اوراسكوم للانشاءات | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Purchasing | 19662 | 901506246.77
5 | ماستر اوف تريد | Royal City | EGP | Information Technology | 565 | 901506246.77
1 | ماستر اوف تريد | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Information Technology | 2373 | 901506246.77
1 | ماستر اوف تريد | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Information Technology | 1243 | 901506246.77
13 | ماستر اوف تريد | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Information Technology | 4237.5 | 901506246.77
1 | شركة مصر للتأمين - مورد | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
8 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | IKEA Extension MoA | EGP | Mechanical | 72.3 | 901506246.77
4 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Mechanical | 23928.35 | 901506246.77
1 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 6812.5 | 901506246.77
6 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Mechanical | 3904.5 | 901506246.77
1000029 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | New Giza Teaching Hospital | EGP | Mechanical | 69850.08 | 901506246.77
12 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 67228.09 | 901506246.77
8 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 17620.3 | 901506246.77
1 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 7450 | 901506246.77
6 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Mechanical | 1841.1 | 901506246.77
5 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | Royal City | EGP | Mechanical | 4913.4 | 901506246.77
1 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 15000 | 901506246.77
13 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 5608.8 | 901506246.77
12 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 484.5 | 901506246.77
57 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 1808 | 901506246.77
5 | الوطنية للتجارة والهندسه | Royal City | EGP | Mechanical | 1675.37 | 901506246.77
15 | الوطنية للتجارة والهندسه | Suez Steel Factory | EGP | Mechanical | 589.53 | 901506246.77
18 | الوريل للألومنيوم | PKG# 144, Marassi | EGP | Procurement | 2291.04 | 901506246.77
15 | الوريل للألومنيوم | Suez Steel Factory | EGP | Procurement | 12275.7 | 901506246.77
15 | الوريل للألومنيوم | Suez Steel Factory | EGP | Procurement | 7809.15 | 901506246.77
15 | الوريل للألومنيوم | EGAT | EGP | Procurement | 10051.27 | 901506246.77
15 | الشركة العربية للصناعات الحديدية | EGAT | EGP | Procurement | 57342.73 | 901506246.77
1 | الشركة العربية للصناعات الحديدية | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 259000 | 901506246.77
1 | الشركة العربية للصناعات الحديدية | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 30000 | 901506246.77
1 | الشركة العربية للصناعات الحديدية | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Procurement | 44340 | 901506246.77
1 | الشركة العربية للصناعات الحديدية | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Procurement | 496226.83 | 901506246.77
14 | الزامل للمبانى الحديديه مصر | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 33035.24 | 901506246.77
14 | الزامل للمبانى الحديديه مصر | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 92220.21 | 901506246.77
14 | الزامل للمبانى الحديديه مصر | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 52029.08 | 901506246.77
6 | الزامل للمبانى الحديديه مصر | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Procurement | 245258.17 | 901506246.77
5 | المصرية الفنية لصيانة وخدمة السيارات | Royal City | EGP | Not Defined | 14.9 | 901506246.77
15 | جدة (1) لانتاج الطوب الطفلى | Suez Steel Factory | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
18 | جدة (1) لانتاج الطوب الطفلى | PKG# 144, Marassi | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
3 | جدة (1) لانتاج الطوب الطفلى | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
3 | جدة (1) لانتاج الطوب الطفلى | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
3 | جدة (1) لانتاج الطوب الطفلى | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 23511.48 | 901506246.77
14 | الامان للخدمات والتوريدات العموميه | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 449.17 | 901506246.77
1 | الامان للخدمات والتوريدات العموميه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 21780 | 901506246.77
13 | الامان للخدمات والتوريدات العموميه | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Mechanical | 44979.65 | 901506246.77
1 | الامان للخدمات والتوريدات العموميه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 9290.16 | 901506246.77
6 | الامان للخدمات والتوريدات العموميه | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Mechanical | 7910 | 901506246.77
14 | كونصلت | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 13.03 | 901506246.77
16 | بيلدن للمقاولات والاعمال المتكامله | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
62 | المدثر للتوريدات العموميه | PKG#85 | EGP | Not Defined | 45920 | 901506246.77
15 | جارديان | Suez Steel Factory | EGP | Procurement | 0.05 | 901506246.77
2 | مصنع القاهره الجديده للمنتجات الاسمنتيه لصاحبها احمد حامد حسن على | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
6 | مصنع القاهره الجديده للمنتجات الاسمنتيه لصاحبها احمد حامد حسن على | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
2 | مصنع القاهره الجديده للمنتجات الاسمنتيه لصاحبها احمد حامد حسن على | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 22551.49 | 901506246.77
2 | مصنع القاهره الجديده للمنتجات الاسمنتيه لصاحبها احمد حامد حسن على | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 138352.41 | 901506246.77
2 | مصنع القاهره الجديده للمنتجات الاسمنتيه لصاحبها احمد حامد حسن على | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 111547.51 | 901506246.77
2 | مصنع القاهره الجديده للمنتجات الاسمنتيه لصاحبها احمد حامد حسن على | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 108657.9 | 901506246.77
2 | مصنع القاهره الجديده للمنتجات الاسمنتيه لصاحبها احمد حامد حسن على | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 108657.91 | 901506246.77
6 | مصنع القاهره الجديده للمنتجات الاسمنتيه لصاحبها احمد حامد حسن على | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Purchasing | 1506.07 | 901506246.77
2 | مصنع القاهره الجديده للمنتجات الاسمنتيه لصاحبها احمد حامد حسن على | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 65514.33 | 901506246.77
2 | مصنع القاهره الجديده للمنتجات الاسمنتيه لصاحبها احمد حامد حسن على | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 33133.4 | 901506246.77
2 | مصنع القاهره الجديده للمنتجات الاسمنتيه لصاحبها احمد حامد حسن على | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 36145.54 | 901506246.77
6 | مصنع القاهره الجديده للمنتجات الاسمنتيه لصاحبها احمد حامد حسن على | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Purchasing | 1506.07 | 901506246.77
22 | محمد عبد الحليم احمد عبد الحليم | PKG117 | EGP | Not Defined | 12122.63 | 901506246.77
14 | اي سى اس للطاقة والمقاولات | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 401893.52 | 901506246.77
25 | المنصور للمقاولات | Village E PKG#62 "Levana" | EGP | Operation M | 0.21 | 901506246.77
25 | المنصور للمقاولات | Village E PKG#62 "Levana" | EGP | Operation M | 621.03 | 901506246.77
19 | المنصور للمقاولات | Mintra New Factory | EGP | Not Defined | 0.08 | 901506246.77
19 | المنصور للمقاولات | Mintra New Factory | EGP | Not Defined | 15288 | 901506246.77
5 | بكسل لتصوير الرسومات الهندسية | Royal City | EGP | Not Defined | 59015.98 | 901506246.77
17 | I.C.P.M الشركة الاستثمارية للانتاج والتصنيع | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Procurement | 95303.16 | 901506246.77
1 | ال حسن لمعدات البناء الحديثه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 2779.5 | 901506246.77
1 | السويدى للصناعات الكيماويه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 142437.91 | 901506246.77
15 | ميركل للاتصالات-ام سى سى | EGAT | EGP | Mechanical | 5424 | 901506246.77
64 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | TSK Solar Benban | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
15 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | EGAT | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
5 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Royal City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
17 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
8 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 1593.3 | 901506246.77
3 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 7203.75 | 901506246.77
8 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 7835.99 | 901506246.77
12 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 1020.39 | 901506246.77
12 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 2639.68 | 901506246.77
13 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 439.26 | 901506246.77
5 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Royal City | EGP | Purchasing | 2161.13 | 901506246.77
2 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 12853.75 | 901506246.77
2 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 12853.75 | 901506246.77
4 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 89234.3 | 901506246.77
2 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 2245.42 | 901506246.77
3 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 2825 | 901506246.77
8 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 11680.54 | 901506246.77
2 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 5198 | 901506246.77
4 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 17246.96 | 901506246.77
3 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 14407.5 | 901506246.77
12 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 501.72 | 901506246.77
7 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 367.25 | 901506246.77
2 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 9831 | 901506246.77
4 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 12853.75 | 901506246.77
12 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 2288.25 | 901506246.77
12 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 960.5 | 901506246.77
8 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 1836.25 | 901506246.77
8 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 12853.75 | 901506246.77
8 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 2644.2 | 901506246.77
13 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 7712.25 | 901506246.77
13 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 1243 | 901506246.77
8 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 440.14 | 901506246.77
13 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 2152.65 | 901506246.77
12 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 7932.6 | 901506246.77
2 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 12898.95 | 901506246.77
57 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 8475 | 901506246.77
57 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 887.05 | 901506246.77
1 | روكس ايجيبت للمقاولات العامه واعمال الطرق والكبارى | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Operation M | 463376.57 | 901506246.77
12 | روكس ايجيبت للمقاولات العامه واعمال الطرق والكبارى | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Operation M | 68217.67 | 901506246.77
12 | روكس ايجيبت للمقاولات العامه واعمال الطرق والكبارى | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Operation M | 68314.27 | 901506246.77
12 | روكس ايجيبت للمقاولات العامه واعمال الطرق والكبارى | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Operation M | 294067.6 | 901506246.77
16 | المنصورى | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 16995.09 | 901506246.77
13 | الصفوه لصناعات البلاستيكيه | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Mechanical | 25651 | 901506246.77
1 | ميتاس مصر للتجاره الدوليه والتوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 4200 | 901506246.77
1 | ميتاس مصر للتجاره الدوليه والتوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 29700.1 | 901506246.77
1 | ميتاس مصر للتجاره الدوليه والتوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 12295.8 | 901506246.77
14 | بيكو للخدمات الصناعيه | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 21220.47 | 901506246.77
14 | بيكو للخدمات الصناعيه | Siemens Power Station | EGP | Not Defined | 0.09 | 901506246.77
14 | الخدمات الفنيه الموثوقه ار تي اس | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 0.96 | 901506246.77
5 | السلاب للتجارة - ورثة مصطفى السلاب | Royal City | EGP | Purchasing | 1.7 | 901506246.77
5 | باور سوليوشنز | Royal City | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
19 | القدس لتاجير المعدات | Mintra New Factory | EGP | Not Defined | 301.71 | 901506246.77
15 | سيراميكا كليوباترا جروب | Suez Steel Factory | EGP | Not Defined | 0 | 901506246.77
17 | مكتب الاشراق للمقاولات العامه | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Operation M | 639.54 | 901506246.77
13 | ثابت وردانى ثابت السيد | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Mechanical | 199330.8 | 901506246.77
17 | network trading نيتورك للتجارة | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
3 | فايف ستارز | CFC Podium 2 | EGP | Operation M | 15051.77 | 901506246.77
14 | Ever Green Energy E G E ايفر جرين اينرجى | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 3390 | 901506246.77
14 | Ever Green Energy E G E ايفر جرين اينرجى | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 18525 | 901506246.77
14 | security innovationاس اى سيكيورتى اينوفاشن | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 20266.4 | 901506246.77
16 | الفا بوول للاعمال الهندسية المتخصصة | Sodic Club House | EGP | Procurement | 0 | 901506246.77
16 | الفا بوول للاعمال الهندسية المتخصصة | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 2605.83 | 901506246.77
15 | تراست للتجارة والتوريدات | Suez Steel Factory | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
14 | كلادكس للصناعات | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 42659.17 | 901506246.77
64 | مؤسسة ماس للاستيراد والتوريدات | TSK Solar Benban | EGP | Information Technology | 0 | 901506246.77
1 | هاسكونينج دى اتش فى نيدرلاند -فرع دبى | DPW Onshore Port & Terminal | USD | Operation M | 566672.4 | 901506246.77
24 | المصرية الانظمة التهويه -م.عادل صدقى وشريكه | Village F (west) PKG53 | EGP | Mechanical | 0.08 | 901506246.77
15 | A&M جروب | Suez Steel Factory | EGP | Mechanical | 12674.37 | 901506246.77
14 | A.C.I-التوكيلات النموذجيه للاستيراد والتصدير | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 16482.7 | 901506246.77
5 | A.C.I-التوكيلات النموذجيه للاستيراد والتصدير | Royal City | EGP | Mechanical | 51055.08 | 901506246.77
14 | A.C.I-التوكيلات النموذجيه للاستيراد والتصدير | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 6408.67 | 901506246.77
14 | راية للمقاولات الكهروميكانيكية والتوريدات -يحيى ممدوح وشركاه | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 109317.76 | 901506246.77
5 | سامكو للمقاولات العموميه والتويدات | Royal City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1 | سامكو للمقاولات العموميه والتويدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
7 | سامكو للمقاولات العموميه والتويدات | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 36594 | 901506246.77
7 | سامكو للمقاولات العموميه والتويدات | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 13418.8 | 901506246.77
57 | سامكو للمقاولات العموميه والتويدات | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 19135.96 | 901506246.77
7 | سامكو للمقاولات العموميه والتويدات | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 8587.39 | 901506246.77
16 | شركة الحسيني للتوريدات والمقاولات | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 673.51 | 901506246.77
16 | شركة الحسيني للتوريدات والمقاولات | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 19959.77 | 901506246.77
6 | المصرية الالمانيه للتجاره والهندسه والتوريدات والمقاولات العامه | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Mechanical | 0.05 | 901506246.77
3 | الخدمات التقنيه المتقدمه المصرية | CFC Podium 2 | EGP | Mechanical | 13682.91 | 901506246.77
3 | الخدمات التقنيه المتقدمه المصرية | CFC Podium 2 | EGP | Mechanical | 14033.77 | 901506246.77
17 | مؤسسة المصطفى للمقاولات العامة | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Operation M | 1433 | 901506246.77
4 | مؤسسة المصطفى للمقاولات العامة | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 19200.33 | 901506246.77
3 | محمود احمد محمود عبد الله | CFC Podium 2 | EGP | Operation M | 25813.61 | 901506246.77
3 | محمود احمد محمود عبد الله | CFC Podium 2 | EGP | Operation M | 4036.08 | 901506246.77
14 | يونايتد تريد وائل محمد عبد العزيز امام | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
64 | solar installer سولار انستالر للطاقة الشمسيه | TSK Solar Benban | EGP | Not Defined | 0.2 | 901506246.77
9 | الشركة الخليجيه للانشاء والتعمير | AL-JAZI EGYPT | EGP | Material Control | 0 | 901506246.77
14 | الشروق للمقاولات | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 63187.56 | 901506246.77
2 | injaz انجاز للمقاولات العامه وتجهيزات المواقع | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 36160 | 901506246.77
64 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | TSK Solar Benban | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
8 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 24860 | 901506246.77
8 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 1996.71 | 901506246.77
3 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 27949.42 | 901506246.77
1 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 35256 | 901506246.77
13 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 8475 | 901506246.77
12 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 5480.5 | 901506246.77
8 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 4407 | 901506246.77
8 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 497.2 | 901506246.77
8 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 988.84 | 901506246.77
12 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 15255 | 901506246.77
13 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 10910.15 | 901506246.77
7 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 13108 | 901506246.77
8 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 2401.25 | 901506246.77
1 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 17628 | 901506246.77
13 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 4604.75 | 901506246.77
57 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 54006.53 | 901506246.77
57 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 7282.55 | 901506246.77
3 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 26216 | 901506246.77
57 | EXTRA اكسترا للتجاره والهندسه | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 41400 | 901506246.77
2 | EXTRA اكسترا للتجاره والهندسه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 8500 | 901506246.77
1 | اكواتك للتوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 67168.75 | 901506246.77
15 | النيل للتجاره والتوريدات-عبد الله عامر عامر وشريكه | Suez Steel Factory | EGP | Mechanical | 4317.79 | 901506246.77
15 | جنرال ستيل لتجارة وصناعة الحديد | EGAT | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
6 | جنرال ستيل لتجارة وصناعة الحديد | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Purchasing | 5461.51 | 901506246.77
6 | جنرال ستيل لتجارة وصناعة الحديد | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Purchasing | 5411.15 | 901506246.77
5 | فؤاد محمد فرحات عبد الرؤف الدمرداش | Royal City | EGP | Operation M | 3953.2 | 901506246.77
5 | فؤاد محمد فرحات عبد الرؤف الدمرداش | Royal City | EGP | Operation M | 4847.6 | 901506246.77
5 | فؤاد محمد فرحات عبد الرؤف الدمرداش | Royal City | EGP | Operation M | 3253.36 | 901506246.77
12 | فؤاد محمد فرحات عبد الرؤف الدمرداش | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Not Defined | 2996 | 901506246.77
3 | فؤاد محمد فرحات عبد الرؤف الدمرداش | CFC Podium 2 | EGP | Operation M | 4835.98 | 901506246.77
7 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 30009.3 | 901506246.77
12 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 15139.74 | 901506246.77
12 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 22389.82 | 901506246.77
1 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 8432.06 | 901506246.77
12 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 15015.99 | 901506246.77
8 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 4201.34 | 901506246.77
7 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 1271.25 | 901506246.77
3 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 39324 | 901506246.77
17 | عيسي للتجاره والتوزيع | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Purchasing | 63.36 | 901506246.77
14 | البرنس للرخام والجرانيت -مصطفى محى الدين على احمد وشركاه | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 15021.36 | 901506246.77
14 | البرنس للرخام والجرانيت -مصطفى محى الدين على احمد وشركاه | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 3286.5 | 901506246.77
14 | البرنس للرخام والجرانيت -مصطفى محى الدين على احمد وشركاه | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 4357.07 | 901506246.77
14 | البرنس للرخام والجرانيت -مصطفى محى الدين على احمد وشركاه | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 21356.49 | 901506246.77
13 | ريدى ميكس لصناعة مواد البناء | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Procurement | 3448.15 | 901506246.77
13 | ريدى ميكس لصناعة مواد البناء | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Procurement | 61743.2 | 901506246.77
13 | ريدى ميكس لصناعة مواد البناء | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Procurement | 79326 | 901506246.77
7 | بروكيم للكيماويات المتخصصه | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 2257.2 | 901506246.77
18 | الحمد للمقاولات العامه-رضا حامد ابو الوفا حنفى | PKG# 144, Marassi | EGP | Procurement | 45126.25 | 901506246.77
14 | سمارت باور سليوشنز للصناعات | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 22674.6 | 901506246.77
1 | سمارت باور سليوشنز للصناعات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 27175.5 | 901506246.77
1 | سمارت باور سليوشنز للصناعات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 26136 | 901506246.77
1 | سمارت باور سليوشنز للصناعات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 60329.69 | 901506246.77
3 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 4691 | 901506246.77
3 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 4409 | 901506246.77
6 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 1443 | 901506246.77
13 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 11855 | 901506246.77
2 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 6458 | 901506246.77
2 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 1628.5 | 901506246.77
12 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Not Defined | 43740 | 901506246.77
12 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Not Defined | 15485 | 901506246.77
12 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Not Defined | 14310 | 901506246.77
13 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 8885 | 901506246.77
13 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 4075 | 901506246.77
3 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
1 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 11791 | 901506246.77
4 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Not Defined | 1836 | 901506246.77
1 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 19581 | 901506246.77
6 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 7625 | 901506246.77
12 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Not Defined | 55475 | 901506246.77
12 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Not Defined | 69740 | 901506246.77
12 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Not Defined | 32227 | 901506246.77
12 | فيرست كير | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Operation M | 5640.9 | 901506246.77
14 | الاسكندريه لتشكيل المعادن (اليكس فورم) | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 385.9 | 901506246.77
1 | سكنس وول للتجارة والتوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 1336.5 | 901506246.77
17 | نيو كايرو للمقاولات | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Not Defined | 3000 | 901506246.77
4 | نيو كايرو للمقاولات | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 2030725.96 | 901506246.77
4 | نيو كايرو للمقاولات | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 1109458.1 | 901506246.77
12 | اراك للمعدات الثقيله | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Automation | 27759 | 901506246.77
12 | اراك للمعدات الثقيله | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Automation | 16606.26 | 901506246.77
64 | Tanefer Tours تانفر للسياحه | TSK Solar Benban | EGP | Not Defined | 2650 | 901506246.77
6 | كواليتي كرين | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 27795 | 901506246.77
6 | كواليتي كرين | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 18315 | 901506246.77
6 | كواليتي كرين | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 9712.5 | 901506246.77
6 | كواليتي كرين | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 5550 | 901506246.77
11 | كواليتي كرين | PKG# 101 Slope Stabilization | EGP | Not Defined | 3885 | 901506246.77
4 | كواليتي كرين | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Automation | 68455.9 | 901506246.77
2 | كواليتي كرين | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Operation M | 50843.75 | 901506246.77
4 | كواليتي كرين | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Automation | 76301.05 | 901506246.77
17 | المؤسسه المصرية للتجاره والتوريدات | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Purchasing | 10130.45 | 901506246.77
4 | المصرية للاسواق | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 999997.95 | 901506246.77
4 | المصرية للاسواق | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 174090.36 | 901506246.77
17 | الهنا للمقاولات العموميه | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Operation M | 19705.24 | 901506246.77
14 | جوينت ماستر ايجيبت للصناعه | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 1551 | 901506246.77
5 | أحمد كليب محمد محمود | Royal City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
4 | أحمد كليب محمد محمود | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
2 | أحمد كليب محمد محمود | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 145191.31 | 901506246.77
8 | أحمد كليب محمد محمود | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 49799.99 | 901506246.77
7 | أحمد كليب محمد محمود | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 33199.99 | 901506246.77
2 | أحمد كليب محمد محمود | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 42600.2 | 901506246.77
8 | أحمد كليب محمد محمود | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 47399.83 | 901506246.77
7 | أحمد كليب محمد محمود | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 31999.8 | 901506246.77
8 | أحمد كليب محمد محمود | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 47399.83 | 901506246.77
17 | باور بلوك للصناعه والتجاره | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
4 | باور بلوك للصناعه والتجاره | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 16531.9 | 901506246.77
7 | باور بلوك للصناعه والتجاره | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 61753.37 | 901506246.77
7 | باور بلوك للصناعه والتجاره | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 58224.61 | 901506246.77
4 | باور بلوك للصناعه والتجاره | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 21752.5 | 901506246.77
4 | باور بلوك للصناعه والتجاره | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 29583.4 | 901506246.77
7 | باور بلوك للصناعه والتجاره | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 28230.12 | 901506246.77
7 | باور بلوك للصناعه والتجاره | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 54928.84 | 901506246.77
4 | باور بلوك للصناعه والتجاره | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 17402 | 901506246.77
2 | باور بلوك للصناعه والتجاره | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 92111.67 | 901506246.77
7 | باور بلوك للصناعه والتجاره | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 58172.4 | 901506246.77
4 | باور بلوك للصناعه والتجاره | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 20933.92 | 901506246.77
4 | باور بلوك للصناعه والتجاره | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 19639.4 | 901506246.77
7 | باور بلوك للصناعه والتجاره | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 8352.96 | 901506246.77
2 | باور بلوك للصناعه والتجاره | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 107463.61 | 901506246.77
8 | باور بلوك للصناعه والتجاره | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 8352.96 | 901506246.77
7 | باور بلوك للصناعه والتجاره | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 74566.44 | 901506246.77
18 | المظلوم للتجاره والتوكيلات | PKG# 144, Marassi | EGP | Mechanical | 1062 | 901506246.77
18 | المظلوم للتجاره والتوكيلات | PKG# 144, Marassi | EGP | Mechanical | 1841.99 | 901506246.77
1 | المظلوم للتجاره والتوكيلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 20526.35 | 901506246.77
1 | المظلوم للتجاره والتوكيلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 170158.09 | 901506246.77
5 | المظلوم للتجاره والتوكيلات | Royal City | EGP | Purchasing | 277543 | 901506246.77
17 | خالد فتحى احمد درويش | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Operation M | 46285.49 | 901506246.77
17 | خالد فتحى احمد درويش | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Operation M | 125524.94 | 901506246.77
4 | خالد فتحى احمد درويش | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Automation | 53255.6 | 901506246.77
4 | خالد فتحى احمد درويش | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Automation | 85627.89 | 901506246.77
4 | خالد فتحى احمد درويش | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Automation | 166584.48 | 901506246.77
1 | مصطفى محمود الصغير محمود احمد | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Procurement | 96891.88 | 901506246.77
8 | مصطفى محمود الصغير محمود احمد | IKEA Extension MoA | EGP | Procurement | 133090.65 | 901506246.77
2 | تكنو فاستنرز | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 3033.04 | 901506246.77
13 | تكنو فاستنرز | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 1143.79 | 901506246.77
12 | تكنو فاستنرز | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 5650 | 901506246.77
14 | احتياجات للتوريدات والاستيراد والتصدير | Siemens Power Station | EGP | Purchasing | 0.01 | 901506246.77
14 | احتياجات للتوريدات والاستيراد والتصدير | Siemens Power Station | EGP | Purchasing | 0.01 | 901506246.77
14 | النور والامل للشحن والتفريغ وتأجير المعدات الثقيله | Siemens Power Station | EGP | Not Defined | 39867 | 901506246.77
14 | المكتب الدولى التخصصي | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 55854.05 | 901506246.77
19 | مكتب العشرى للمقاولات العموميه | Mintra New Factory | EGP | Not Defined | 222 | 901506246.77
17 | الشندى للنقل والتوريدات | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Not Defined | 6583.5 | 901506246.77
17 | الشندى للنقل والتوريدات | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Operation M | 39208.58 | 901506246.77
17 | الشندى للنقل والتوريدات | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Operation M | 33163.2 | 901506246.77
17 | الشندى للنقل والتوريدات | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Operation M | 31090.5 | 901506246.77
4 | الشندى للنقل والتوريدات | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Operation M | 7921.2 | 901506246.77
6 | سيجاب للهندسه والتجاره | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Mechanical | 50478.51 | 901506246.77
14 | مينا ترادنج | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 0.32 | 901506246.77
4 | حسن عبد الله السماحى وشركاه -السماحى للبلاط الالى | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 33204.31 | 901506246.77
18 | طيبه للمقاولات | PKG# 144, Marassi | EGP | Procurement | 317828.8 | 901506246.77
14 | العالميه لتاجير المعدات | Siemens Power Station | EGP | Not Defined | 156575.5 | 901506246.77
14 | العالميه لتاجير المعدات | Siemens Power Station | EGP | Not Defined | 98734.5 | 901506246.77
57 | رواد مصر كرفان | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 124300 | 901506246.77
2 | الحلول المتكامله | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 524.3 | 901506246.77
8 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
19 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Mintra New Factory | EGP | Purchasing | 114982.45 | 901506246.77
3 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 22176.25 | 901506246.77
12 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 36160 | 901506246.77
6 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Purchasing | 1288.2 | 901506246.77
4 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 14407.5 | 901506246.77
1 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 21087 | 901506246.77
2 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 7729.2 | 901506246.77
12 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 16950 | 901506246.77
2 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 7458 | 901506246.77
3 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 36160 | 901506246.77
12 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 63663.97 | 901506246.77
13 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 2429.5 | 901506246.77
7 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 2542.5 | 901506246.77
12 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 7034.25 | 901506246.77
3 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 20057.5 | 901506246.77
3 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 2994.5 | 901506246.77
4 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 14407.5 | 901506246.77
4 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 50426.25 | 901506246.77
57 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 5650 | 901506246.77
3 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 20057.5 | 901506246.77
57 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 2260 | 901506246.77
12 | اشراق لمحطات الخرسانه الجاهزه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Procurement | 886250 | 901506246.77
12 | اشراق لمحطات الخرسانه الجاهزه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Procurement | 127537.5 | 901506246.77
12 | اشراق لمحطات الخرسانه الجاهزه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Procurement | 102732.5 | 901506246.77
12 | اشراق لمحطات الخرسانه الجاهزه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Automation | 0.01 | 901506246.77
17 | سوليرا لحلول الطاقة | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Mechanical | 936356.05 | 901506246.77
4 | سوليرا لحلول الطاقة | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Mechanical | 926605.95 | 901506246.77
10 | سوليرا لحلول الطاقة | DoubleTree Mangroovy ElGouna | EGP | Mechanical | 903698.59 | 901506246.77
4 | سوليرا لحلول الطاقة | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Mechanical | 8557063.47 | 901506246.77
4 | سوليرا لحلول الطاقة | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Mechanical | 11768202.32 | 901506246.77
3 | رضا صلاح سليمان محمد | CFC Podium 2 | EGP | Operation M | 30192.68 | 901506246.77
11 | المؤسسة المصرية المتحدة | PKG# 101 Slope Stabilization | EGP | Operation M | 18129.55 | 901506246.77
11 | المؤسسة المصرية المتحدة | PKG# 101 Slope Stabilization | EGP | Operation M | 120451.8 | 901506246.77
11 | المؤسسة المصرية المتحدة | PKG# 101 Slope Stabilization | EGP | Operation M | 1596.57 | 901506246.77
11 | المؤسسة المصرية المتحدة | PKG# 101 Slope Stabilization | EGP | Operation M | 82514.04 | 901506246.77
11 | المؤسسة المصرية المتحدة | PKG# 101 Slope Stabilization | EGP | Not Defined | 1193123.04 | 901506246.77
25 | مكتب الشروق - صابر حسن محمد ابراهيم ابو رحمه | Village E PKG#62 "Levana" | EGP | Not Defined | 1 | 901506246.77
2 | مكتب الشروق - صابر حسن محمد ابراهيم ابو رحمه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 137304 | 901506246.77
2 | مكتب الشروق - صابر حسن محمد ابراهيم ابو رحمه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 21357 | 901506246.77
2 | مكتب الشروق - صابر حسن محمد ابراهيم ابو رحمه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 37342.8 | 901506246.77
17 | الاهرام للتجاره والصناعه | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
14 | الاهرام للتجاره والصناعه | Siemens Power Station | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
7 | الاهرام للتجاره والصناعه | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 4485 | 901506246.77
4 | تترا انجينيرنج اند كونستراكشن (تى اى سى) | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 504921.29 | 901506246.77
4 | تترا انجينيرنج اند كونستراكشن (تى اى سى) | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 453587.13 | 901506246.77
1 | ابو عوف للمقاولات العموميه وتوريد مواد البناء | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Operation M | 993201.61 | 901506246.77
14 | باسكو اندستريال | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 145475.3 | 901506246.77
13 | مكتب الحاتم للنقل | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 8805 | 901506246.77
13 | مكتب الحاتم للنقل | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 2265 | 901506246.77
3 | مكتب الحاتم للنقل | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 2886 | 901506246.77
3 | مكتب الحاتم للنقل | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 1110 | 901506246.77
2 | مكتب الحاتم للنقل | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 666 | 901506246.77
3 | مكتب الحاتم للنقل | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 777 | 901506246.77
2 | مكتب الحاتم للنقل | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 3552 | 901506246.77
6 | مكتب الحاتم للنقل | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 777 | 901506246.77
6 | مكتب الحاتم للنقل | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 1443 | 901506246.77
12 | مكتب الحاتم للنقل | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Not Defined | 666 | 901506246.77
12 | مكتب الحاتم للنقل | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Not Defined | 777 | 901506246.77
3 | مكتب الحاتم للنقل | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 2966.5 | 901506246.77
3 | مكتب الحاتم للنقل | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 2164.5 | 901506246.77
3 | مكتب الحاتم للنقل | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 1443 | 901506246.77
2 | مكتب الحاتم للنقل | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 2275.5 | 901506246.77
8 | مكتب الحاتم للنقل | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 2223 | 901506246.77
9 | مكتب الحاتم للنقل | AL-JAZI EGYPT | EGP | Not Defined | 3116 | 901506246.77
1 | مكتب الحاتم للنقل | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 2925 | 901506246.77
1 | مكتب الحاتم للنقل | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 1357 | 901506246.77
1 | مكتب الحاتم للنقل | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 721.5 | 901506246.77
1 | مكتب الحاتم للنقل | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 666 | 901506246.77
13 | مكتب الحاتم للنقل | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 852.5 | 901506246.77
1 | مكتب الحاتم للنقل | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 14605 | 901506246.77
1 | مكتب الحاتم للنقل | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 4141 | 901506246.77
1 | مكتب الحاتم للنقل | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 4054.5 | 901506246.77
1 | مكتب الحاتم للنقل | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 11579 | 901506246.77
1 | مكتب الحاتم للنقل | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 5644 | 901506246.77
1 | مكتب الحاتم للنقل | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 4671 | 901506246.77
1 | مكتب الحاتم للنقل | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 4171 | 901506246.77
5 | مكتب الحاتم للنقل | Royal City | EGP | Not Defined | 832.5 | 901506246.77
2 | مكتب الحاتم للنقل | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 746.5 | 901506246.77
2 | مكتب الحاتم للنقل | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 756.5 | 901506246.77
1 | مكتب الحاتم للنقل | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 14105 | 901506246.77
1 | مكتب الحاتم للنقل | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 10081 | 901506246.77
1 | مكتب الحاتم للنقل | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 7937.19 | 901506246.77
1 | مكتب الحاتم للنقل | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 6808 | 901506246.77
1 | مكتب الحاتم للنقل | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 3713 | 901506246.77
1 | مكتب الحاتم للنقل | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 1765 | 901506246.77
1 | مكتب الحاتم للنقل | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 1150 | 901506246.77
13 | مكتب الحاتم للنقل | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 17665 | 901506246.77
13 | مكتب الحاتم للنقل | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 9926 | 901506246.77
6 | مكتب الحاتم للنقل | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 3021.5 | 901506246.77
6 | مكتب الحاتم للنقل | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 2542 | 901506246.77
6 | مكتب الحاتم للنقل | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 2164.5 | 901506246.77
6 | مكتب الحاتم للنقل | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 751.5 | 901506246.77
5 | مكتب الحاتم للنقل | Royal City | EGP | Not Defined | 3268.5 | 901506246.77
5 | مكتب الحاتم للنقل | Royal City | EGP | Not Defined | 1952.5 | 901506246.77
5 | مكتب الحاتم للنقل | Royal City | EGP | Not Defined | 1352 | 901506246.77
5 | مكتب الحاتم للنقل | Royal City | EGP | Not Defined | 943.5 | 901506246.77
9 | مكتب الحاتم للنقل | AL-JAZI EGYPT | EGP | Not Defined | 666 | 901506246.77
8 | مكتب الحاتم للنقل | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 1034 | 901506246.77
12 | مكتب الحاتم للنقل | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Not Defined | 666 | 901506246.77
3 | مكتب الحاتم للنقل | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 777 | 901506246.77
7 | مكتب الحاتم للنقل | HyperOne Zayed Extension | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
18 | مجموعة اتحاد الاستشاريين | PKG# 144, Marassi | EGP | Operation M | 2224 | 901506246.77
6 | مجموعة اتحاد الاستشاريين | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Operation M | 34829 | 901506246.77
18 | مجموعة اتحاد الاستشاريين | PKG# 144, Marassi | EGP | Operation M | -2224 | 901506246.77
6 | مجموعة اتحاد الاستشاريين | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Operation M | -34829 | 901506246.77
15 | مجموعة اتحاد الاستشاريين | EGAT | EGP | Operation M | -30222 | 901506246.77
7 | مجموعة اتحاد الاستشاريين | HyperOne Zayed Extension | EGP | Operation M | 4590 | 901506246.77
5 | مجموعة اتحاد الاستشاريين | Royal City | EGP | Operation M | 52020 | 901506246.77
6 | مجموعة اتحاد الاستشاريين | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Operation M | 9934 | 901506246.77
1 | المصرية العالمية للاستثمارات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 182432.47 | 901506246.77
1 | المصرية العالمية للاستثمارات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 276393.48 | 901506246.77
6 | سعودى تقى عبد ربه -ذاتى | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 17422.83 | 901506246.77
5 | سعودى تقى عبد ربه -ذاتى | Royal City | EGP | Not Defined | 25285 | 901506246.77
8 | سعود عبد الله محمد حامد-ذاتى | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 29850 | 901506246.77
5 | محمد طلعت عبد الحكيم فرج-ذاتى | Royal City | EGP | Not Defined | 15960 | 901506246.77
7 | محمد طلعت عبد الحكيم فرج-ذاتى | HyperOne Zayed Extension | EGP | Not Defined | 15460 | 901506246.77
17 | ابراهيم سعد حسن رزق-ذاتى | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Not Defined | 46411.47 | 901506246.77
13 | للخرسانه الجاهزه C.H | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Procurement | 723402.06 | 901506246.77
13 | للخرسانه الجاهزه C.H | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Procurement | 1514228.4 | 901506246.77
18 | للخرسانه الجاهزه C.H | PKG# 144, Marassi | EGP | Procurement | 16057.3 | 901506246.77
18 | ياسر بيومي جمعه عبدربه-ذاتى | PKG# 144, Marassi | EGP | Not Defined | 26165 | 901506246.77
6 | تكنولوجيا البيئه المتكامله والخدمات البتروليه | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Mechanical | 348732.27 | 901506246.77
6 | تكنولوجيا البيئه المتكامله والخدمات البتروليه | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Mechanical | 2343737.75 | 901506246.77
6 | تكنولوجيا البيئه المتكامله والخدمات البتروليه | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Mechanical | 2300242.26 | 901506246.77
17 | الادهم للمقاولات | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Operation M | 15496 | 901506246.77
14 | برفكت للمقاولات | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 7146.16 | 901506246.77
3 | سيرفيينج سيستمز | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 4788 | 901506246.77
1 | سيرفيينج سيستمز | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 9950 | 901506246.77
13 | سيرفيينج سيستمز | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 5700 | 901506246.77
12 | سيرفيينج سيستمز | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 10260 | 901506246.77
12 | سيرفيينج سيستمز | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 4218 | 901506246.77
2 | سيرفيينج سيستمز | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 4674 | 901506246.77
12 | سيرفيينج سيستمز | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 17214 | 901506246.77
3 | سيرفيينج سيستمز | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 2109 | 901506246.77
37 | سيرفيينج سيستمز | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | EGP | Purchasing | 9576 | 901506246.77
5 | سيرفيينج سيستمز | Royal City | EGP | Purchasing | 3021 | 901506246.77
17 | سعيد شعبان مصطفي عبد الحليم -ذاتى | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Not Defined | 741.1 | 901506246.77
18 | هانيمكس للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجاريه | PKG# 144, Marassi | EGP | Purchasing | 346.19 | 901506246.77
8 | المتحدة للمقاولات العموميه والتوريدات | IKEA Extension MoA | EGP | Operation M | 27436.25 | 901506246.77
18 | نجمة الشرق للمقاولات الكهروميكانيكيه | PKG# 144, Marassi | EGP | Mechanical | 2.34 | 901506246.77
2 | الاستشاريون للمقاولات والاستثمار العقارى -اساس | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 184410.36 | 901506246.77
2 | الاستشاريون للمقاولات والاستثمار العقارى -اساس | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | -184410.36 | 901506246.77
2 | الدولية لتوريد المنتجات المعدنيه المستخدمه فى البناء الحديث | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 1556.01 | 901506246.77
1 | الدولية لتوريد المنتجات المعدنيه المستخدمه فى البناء الحديث | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 7870.5 | 901506246.77
2 | الدولية لتوريد المنتجات المعدنيه المستخدمه فى البناء الحديث | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 15675.56 | 901506246.77
2 | الدولية لتوريد المنتجات المعدنيه المستخدمه فى البناء الحديث | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 3474.75 | 901506246.77
2 | الدولية لتوريد المنتجات المعدنيه المستخدمه فى البناء الحديث | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 15042.7 | 901506246.77
2 | الدولية لتوريد المنتجات المعدنيه المستخدمه فى البناء الحديث | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 7627.5 | 901506246.77
2 | الدولية لتوريد المنتجات المعدنيه المستخدمه فى البناء الحديث | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 4051.05 | 901506246.77
2 | الدولية لتوريد المنتجات المعدنيه المستخدمه فى البناء الحديث | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 6175.12 | 901506246.77
2 | الدولية لتوريد المنتجات المعدنيه المستخدمه فى البناء الحديث | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 1556.08 | 901506246.77
2 | تروى للمقاولات والتجاره | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 240579.25 | 901506246.77
2 | تروى للمقاولات والتجاره | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 653719.39 | 901506246.77
14 | كلين سيرفيس | Siemens Power Station | EGP | Not Defined | 6660 | 901506246.77
17 | اليوبيلد لمقاولات اعمال الالومنيوم | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Procurement | 12327.71 | 901506246.77
1 | لايت واى ايجيبت (بهجت يوسف اسكاروس وشركاؤه ) | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 500000 | 901506246.77
1 | لايت واى ايجيبت (بهجت يوسف اسكاروس وشركاؤه ) | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 39916.8 | 901506246.77
5 | مكتب اجيبتو لاستيراد وتجارة الاخشاب والباركيه | Royal City | EGP | Procurement | 34755.79 | 901506246.77
5 | بى زون التجاريه | Royal City | EGP | Mechanical | 371445.12 | 901506246.77
8 | باور بريك للمقاولات | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 10551.27 | 901506246.77
4 | الايمان للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Operation M | 222682.6 | 901506246.77
5 | لكترو الحبشى للصناعات الكهربائيه(محمد حبشى وشركاه) | Royal City | EGP | Mechanical | 316212.7 | 901506246.77
5 | لكترو الحبشى للصناعات الكهربائيه(محمد حبشى وشركاه) | Royal City | EGP | Mechanical | 7695.3 | 901506246.77
1 | لكترو الحبشى للصناعات الكهربائيه(محمد حبشى وشركاه) | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 80496 | 901506246.77
2 | علاء خلف الله خلف-ذاتى | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 91135 | 901506246.77
3 | علاء خلف الله خلف-ذاتى | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 62505 | 901506246.77
17 | الظبى للمقاولات | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Procurement | 36890.8 | 901506246.77
17 | الظبى للمقاولات | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Procurement | 184660 | 901506246.77
4 | الظبى للمقاولات | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 184321.13 | 901506246.77
4 | الظبى للمقاولات | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 293862.6 | 901506246.77
1 | وادى دجله للمشروعات الهندسيه والتجاريه-ايجى برو | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 647676.18 | 901506246.77
5 | المعتصم ز للرخام والجرانيت | Royal City | EGP | Procurement | 109922.75 | 901506246.77
12 | المصرية للهندسة والتجارة كوول تك | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Procurement | 98875 | 901506246.77
1 | زد اف هولدينج كومبانى | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 750000 | 901506246.77
9 | هميكس لانتاج الخرسانه الجاهزه | AL-JAZI EGYPT | EGP | Material Control | -13488 | 901506246.77
9 | هميكس لانتاج الخرسانه الجاهزه | AL-JAZI EGYPT | EGP | Material Control | 13488 | 901506246.77
9 | هميكس لانتاج الخرسانه الجاهزه | AL-JAZI EGYPT | EGP | Material Control | 206535 | 901506246.77
9 | هميكس لانتاج الخرسانه الجاهزه | AL-JAZI EGYPT | EGP | Material Control | -206535 | 901506246.77
7 | كيان الصفوه للمقاولات | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 5685.4 | 901506246.77
7 | كيان الصفوه للمقاولات | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 19390.8 | 901506246.77
7 | كيان الصفوه للمقاولات | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 38781.6 | 901506246.77
7 | كيان الصفوه للمقاولات | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 36838 | 901506246.77
18 | رويال تنت للخيام المعدنيه | PKG# 144, Marassi | EGP | Procurement | 16236.24 | 901506246.77
8 | دوتشا | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 19786.08 | 901506246.77
8 | دوتشا | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 41881.66 | 901506246.77
4 | دوتشا | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Not Defined | 90794.33 | 901506246.77
4 | دوتشا | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Not Defined | 76609.23 | 901506246.77
4 | دوتشا | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Not Defined | 87767.85 | 901506246.77
8 | دوتشا | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 18430.41 | 901506246.77
8 | دوتشا | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 15169.44 | 901506246.77
4 | دوتشا | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Not Defined | 29893.45 | 901506246.77
8 | دوتشا | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 15614.93 | 901506246.77
8 | دوتشا | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 31016.62 | 901506246.77
4 | دوتشا | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Not Defined | 2355.6 | 901506246.77
1 | جرين لاين فور لاند سكيب ايجيبت | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 7461.52 | 901506246.77
14 | ايجيبسكو للخدمات البتروليه والتوكيلات التجاريه | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 0.01 | 901506246.77
1 | الفنية الهندسيه للمقاولات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 80034.75 | 901506246.77
1 | شركة 365 ايكولوجى | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 118737.94 | 901506246.77
1 | شركة 365 ايكولوجى | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 221693.44 | 901506246.77
14 | شركة 365 ايكولوجى | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 30000 | 901506246.77
1 | شركة 365 ايكولوجى | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 98202.5 | 901506246.77
1 | شركة 365 ايكولوجى | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 498902.45 | 901506246.77
2 | منصور ثابت سيد سليمان | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Operation M | 57780 | 901506246.77
1 | الجنه للهندسه والمقاولات جى اى سى | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 59400 | 901506246.77
1 | الجنه للهندسه والمقاولات جى اى سى | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 411600 | 901506246.77
15 | اوتراك للمعدات الثقيلة | Suez Steel Factory | EGP | Not Defined | 6882.19 | 901506246.77
2 | اوتراك للمعدات الثقيلة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 253.83 | 901506246.77
12 | اوتراك للمعدات الثقيلة | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Automation | 2 | 901506246.77
5 | مصر الدوليه للهندسه والمقاولات | Royal City | EGP | Procurement | 698886.92 | 901506246.77
5 | مصر الدوليه للهندسه والمقاولات | Royal City | EGP | Procurement | 588497.3 | 901506246.77
5 | مصر الدوليه للهندسه والمقاولات | Royal City | EGP | Procurement | 127113.25 | 901506246.77
4 | سيسكو ترانس للوجستيات المتطوره | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 133187.63 | 901506246.77
5 | الزيد للمقاولات العامه والاستيراد والتصدير | Royal City | EGP | Operation M | 6386.4 | 901506246.77
2 | سيفتى كلتشر | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
12 | سيفتى كلتشر | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 20384.03 | 901506246.77
3 | سيفتى كلتشر | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 1833.76 | 901506246.77
2 | سيفتى كلتشر | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 621.5 | 901506246.77
3 | سيفتى كلتشر | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 21559.04 | 901506246.77
3 | سيفتى كلتشر | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 7929.78 | 901506246.77
13 | سيفتى كلتشر | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 3568.31 | 901506246.77
4 | سيفتى كلتشر | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 2854.65 | 901506246.77
12 | سيفتى كلتشر | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 2477.86 | 901506246.77
12 | سيفتى كلتشر | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 15512.62 | 901506246.77
3 | سيفتى كلتشر | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 4014.22 | 901506246.77
2 | سيفتى كلتشر | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 1585.39 | 901506246.77
3 | سيفتى كلتشر | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 2849.77 | 901506246.77
3 | سيفتى كلتشر | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 21559.04 | 901506246.77
3 | سيفتى كلتشر | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 3667.52 | 901506246.77
7 | سيفتى كلتشر | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 1531.45 | 901506246.77
12 | سيفتى كلتشر | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 7434.11 | 901506246.77
1 | سيفتى كلتشر | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 2257.2 | 901506246.77
1 | سيفتى كلتشر | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 5705.37 | 901506246.77
4 | سيفتى كلتشر | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 1288.2 | 901506246.77
57 | سيفتى كلتشر | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 9103.12 | 901506246.77
12 | سيفتى كلتشر | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 10903.48 | 901506246.77
8 | سيفتى كلتشر | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 1437.27 | 901506246.77
8 | سيفتى كلتشر | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 2017.13 | 901506246.77
12 | سيفتى كلتشر | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 5649.98 | 901506246.77
8 | سيفتى كلتشر | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 2874.54 | 901506246.77
12 | سيفتى كلتشر | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 9177.46 | 901506246.77
7 | سيفتى كلتشر | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 4395.13 | 901506246.77
12 | سيفتى كلتشر | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 3072.7 | 901506246.77
3 | سيفتى كلتشر | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 4322.25 | 901506246.77
2 | شركة السلام جروب لمعدات البناء | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 6573 | 901506246.77
8 | شركة السلام جروب لمعدات البناء | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 4746 | 901506246.77
7 | شركة السلام جروب لمعدات البناء | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 1469 | 901506246.77
5 | صديق للمقاولات العامه-صديق احمد صديق قبيص | Royal City | EGP | Automation | 5767.64 | 901506246.77
5 | صديق للمقاولات العامه-صديق احمد صديق قبيص | Royal City | EGP | Operation M | 4624.55 | 901506246.77
5 | صديق للمقاولات العامه-صديق احمد صديق قبيص | Royal City | EGP | Operation M | 55575 | 901506246.77
7 | الغول للمقاولات-حمد حسين عبد المولى الغول | HyperOne Zayed Extension | EGP | Operation M | 41285.89 | 901506246.77
7 | الغول للمقاولات-حمد حسين عبد المولى الغول | HyperOne Zayed Extension | EGP | Operation M | 166324.76 | 901506246.77
1 | كينج ترافيل -مريت مينا فهيم ميخائيل | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 59407.41 | 901506246.77
1 | رويال للخدمات اللوجيستيه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 35632 | 901506246.77
1 | سيذر للمقاولات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 40799.03 | 901506246.77
2 | مكتب الكرمه للمقاولات العامه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Operation M | 54253.53 | 901506246.77
6 | محمد سويلم مبارك عواد | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Operation M | 22387.48 | 901506246.77
6 | محمد سويلم مبارك عواد | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Operation M | 22395.03 | 901506246.77
6 | محمد سويلم مبارك عواد | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Operation M | 55134.89 | 901506246.77
1 | اوميجا للهندسة والتجارة | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 24200 | 901506246.77
1 | اوميجا للهندسة والتجارة | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 650 | 901506246.77
1 | اوميجا للهندسة والتجارة | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 22400 | 901506246.77
14 | جى دى سى للتوريدات | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 0.01 | 901506246.77
5 | ام دبليو للتجاره والتوريدات والمقاولات العامه | Royal City | EGP | Mechanical | 0.1 | 901506246.77
5 | ام دبليو للتجاره والتوريدات والمقاولات العامه | Royal City | EGP | Mechanical | 15.37 | 901506246.77
1 | ام دبليو للتجاره والتوريدات والمقاولات العامه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 3087.14 | 901506246.77
13 | ام دبليو للتجاره والتوريدات والمقاولات العامه | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Mechanical | 13877.22 | 901506246.77
1 | ام دبليو للتجاره والتوريدات والمقاولات العامه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 20625.35 | 901506246.77
13 | ام دبليو للتجاره والتوريدات والمقاولات العامه | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Mechanical | 84440 | 901506246.77
13 | ام دبليو للتجاره والتوريدات والمقاولات العامه | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Mechanical | 84439.52 | 901506246.77
14 | الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
13 | شركة اكتوبر للمواسير البلاستيكية | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Mechanical | 82260.26 | 901506246.77
13 | شركة اكتوبر للمواسير البلاستيكية | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Mechanical | 381451.49 | 901506246.77
13 | شركة اكتوبر للمواسير البلاستيكية | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Mechanical | 398375.18 | 901506246.77
2 | مؤسسة هانى عبد الروؤف للمنتجات الاسمنتيه-ستون تك | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 92945.29 | 901506246.77
2 | مؤسسة هانى عبد الروؤف للمنتجات الاسمنتيه-ستون تك | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 14757.18 | 901506246.77
15 | ( يونيفال )لمتحدة لصناعة المحابس ولوازم | Suez Steel Factory | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
13 | ( يونيفال )لمتحدة لصناعة المحابس ولوازم | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Mechanical | 305497.2 | 901506246.77
13 | ( يونيفال )لمتحدة لصناعة المحابس ولوازم | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Mechanical | 73412.35 | 901506246.77
3 | خضر للصناعات المتكامله سمير عبد الغنى خضر وشركاه | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 9040 | 901506246.77
5 | مسابك القاهرة الكبري | Royal City | EGP | Mechanical | 1046.18 | 901506246.77
2 | يثرب للتوريدات العموميه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
18 | يثرب للتوريدات العموميه | PKG# 144, Marassi | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
4 | يثرب للتوريدات العموميه | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 25837.43 | 901506246.77
3 | يثرب للتوريدات العموميه | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 4096.25 | 901506246.77
7 | يثرب للتوريدات العموميه | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 2712 | 901506246.77
8 | يثرب للتوريدات العموميه | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 706.25 | 901506246.77
3 | يثرب للتوريدات العموميه | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 3531.25 | 901506246.77
2 | يثرب للتوريدات العموميه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 1299.5 | 901506246.77
2 | يثرب للتوريدات العموميه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 1974.67 | 901506246.77
8 | يثرب للتوريدات العموميه | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 3135.75 | 901506246.77
12 | يثرب للتوريدات العموميه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 2491.65 | 901506246.77
8 | يثرب للتوريدات العموميه | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 2231.75 | 901506246.77
5 | يثرب للتوريدات العموميه | Royal City | EGP | Purchasing | 3008.63 | 901506246.77
4 | يثرب للتوريدات العموميه | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 2875.85 | 901506246.77
8 | يثرب للتوريدات العموميه | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 10047.96 | 901506246.77
8 | يثرب للتوريدات العموميه | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 1658.28 | 901506246.77
12 | يثرب للتوريدات العموميه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 4339.2 | 901506246.77
7 | يثرب للتوريدات العموميه | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 2712 | 901506246.77
1 | يثرب للتوريدات العموميه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 2989.8 | 901506246.77
12 | يثرب للتوريدات العموميه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 5424 | 901506246.77
57 | يثرب للتوريدات العموميه | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 13164.5 | 901506246.77
3 | يثرب للتوريدات العموميه | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 915.3 | 901506246.77
5 | يثرب للتوريدات العموميه | Royal City | EGP | Purchasing | 2443.62 | 901506246.77
1 | امير عبد المقصود فتحى عبد المقصود | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Operation M | 197547.36 | 901506246.77
9 | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | AL-JAZI EGYPT | EGP | Procurement | 0 | 901506246.77
10 | تغيان عبد القادر محمد | DoubleTree Mangroovy ElGouna | EGP | Automation | 1894.04 | 901506246.77
10 | تغيان عبد القادر محمد | DoubleTree Mangroovy ElGouna | EGP | Automation | 48549.4 | 901506246.77
10 | تغيان عبد القادر محمد | DoubleTree Mangroovy ElGouna | EGP | Automation | 21290.4 | 901506246.77
1 | كاما ايجيبت للتوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 0.01 | 901506246.77
2 | بريدج ايجيبت للتجاره والتوريدات العموميه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 1482.29 | 901506246.77
2 | بريدج ايجيبت للتجاره والتوريدات العموميه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 23640.76 | 901506246.77
7 | بريدج ايجيبت للتجاره والتوريدات العموميه | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 594.72 | 901506246.77
2 | بريدج ايجيبت للتجاره والتوريدات العموميه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 39308.06 | 901506246.77
2 | بريدج ايجيبت للتجاره والتوريدات العموميه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 17584.39 | 901506246.77
7 | بريدج ايجيبت للتجاره والتوريدات العموميه | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 1189.44 | 901506246.77
7 | بريدج ايجيبت للتجاره والتوريدات العموميه | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 1189.44 | 901506246.77
10 | باور ستون كونكريت | DoubleTree Mangroovy ElGouna | EGP | Procurement | 30281.87 | 901506246.77
10 | باور ستون كونكريت | DoubleTree Mangroovy ElGouna | EGP | Procurement | 70472 | 901506246.77
7 | المصرية لتكنولوجيا الاساسات-فونتيك | HyperOne Zayed Extension | EGP | Procurement | 100000 | 901506246.77
14 | ايجي تروبيك للتجارة والتوريدات | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
1 | ايجي تروبيك للتجارة والتوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 7030 | 901506246.77
1 | ايجي تروبيك للتجارة والتوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 600 | 901506246.77
1 | ايجي تروبيك للتجارة والتوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 595 | 901506246.77
1 | ايجي تروبيك للتجارة والتوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 27939.5 | 901506246.77
5 | مدحت دردير عبدالرحمن درير-ذاتى | Royal City | EGP | Not Defined | 17050 | 901506246.77
2 | عاطف احمد محمد السيد-ذاتى | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 21650 | 901506246.77
2 | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 2260 | 901506246.77
2 | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 3751.6 | 901506246.77
1 | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 7128.25 | 901506246.77
12 | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 1017 | 901506246.77
13 | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 1418.15 | 901506246.77
8 | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 12006.25 | 901506246.77
3 | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 15038.91 | 901506246.77
6 | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Purchasing | 3601.88 | 901506246.77
12 | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 2062.25 | 901506246.77
12 | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 638.45 | 901506246.77
2 | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 7183.97 | 901506246.77
5 | السلاب للتجاره والاستيراد مهندس احمد السلاب وشركاه | Royal City | EGP | Purchasing | 0.01 | 901506246.77
3 | السويدي انترناشونال للتوريدات الكهربائيه | CFC Podium 2 | EGP | Mechanical | 11.05 | 901506246.77
1 | كمبيوتر شوب | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Operation M | 868974.91 | 901506246.77
1 | الصفوه للمقاولات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Operation M | 27733.86 | 901506246.77
2 | الصفوه للمقاولات العموميه واعمال الديكور | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Operation M | 1099.93 | 901506246.77
2 | الصفوه للمقاولات العموميه واعمال الديكور | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Operation M | 3195.73 | 901506246.77
13 | باور للتوريدات الكهربائية والعمومية والمقاولات العامة | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
8 | باور للتوريدات الكهربائية والعمومية والمقاولات العامة | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 14340.83 | 901506246.77
8 | باور للتوريدات الكهربائية والعمومية والمقاولات العامة | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 2203.5 | 901506246.77
3 | باور للتوريدات الكهربائية والعمومية والمقاولات العامة | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 32217.43 | 901506246.77
12 | باور للتوريدات الكهربائية والعمومية والمقاولات العامة | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 21696 | 901506246.77
13 | باور للتوريدات الكهربائية والعمومية والمقاولات العامة | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 26299.62 | 901506246.77
12 | باور للتوريدات الكهربائية والعمومية والمقاولات العامة | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 21447.4 | 901506246.77
57 | باور للتوريدات الكهربائية والعمومية والمقاولات العامة | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 18831.45 | 901506246.77
15 | زمزم للصناعات الهندسية | Suez Steel Factory | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
5 | زمزم للصناعات الهندسية | Royal City | EGP | Not Defined | 5989.01 | 901506246.77
5 | زمزم للصناعات الهندسية | Royal City | EGP | Not Defined | 4276.8 | 901506246.77
5 | مارموكس مصر | Royal City | EGP | Mechanical | 0.22 | 901506246.77
3 | الاهرام للمقاولات | CFC Podium 2 | EGP | Procurement | 582180.62 | 901506246.77
13 | الاهرام للتوريدات والمقاولات | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 55420.85 | 901506246.77
2 | الاهرام للتوريدات والمقاولات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 31320.78 | 901506246.77
1 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 138756.25 | 901506246.77
12 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 1824 | 901506246.77
12 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 2394 | 901506246.77
1 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 30313 | 901506246.77
1 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 25875.25 | 901506246.77
1 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 70900 | 901506246.77
1 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 84490 | 901506246.77
3 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 4950 | 901506246.77
1 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 99832.5 | 901506246.77
2 | مكتب الاندلس للمقاولات العموميه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 9689.41 | 901506246.77
1 | الفاروق للمقاولات العموميه فاروق مهدي وشريكه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Operation M | 67846.02 | 901506246.77
6 | المسلة لتصنيع ملحقات كابلات (ايمكا) | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Mechanical | 0.56 | 901506246.77
1 | تكنو دريل ايجيبت للتوريدات ومقاولات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Operation M | 19496.64 | 901506246.77
1 | جلوبال انيرجي | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 155.88 | 901506246.77
3 | مؤسسة المؤمن للمقاولات والتوريدات العامة | CFC Podium 2 | EGP | Mechanical | 5141.5 | 901506246.77
3 | مؤسسة المؤمن للمقاولات والتوريدات العامة | CFC Podium 2 | EGP | Mechanical | 367.25 | 901506246.77
8 | كور للاعمال الهندسية المتخصصه | IKEA Extension MoA | EGP | Procurement | 11460.04 | 901506246.77
8 | كور للاعمال الهندسية المتخصصه | IKEA Extension MoA | EGP | Procurement | 38660 | 901506246.77
7 | كور للاعمال الهندسية المتخصصه | HyperOne Zayed Extension | EGP | Procurement | 229.34 | 901506246.77
5 | مختار هريدي للمقاولات | Royal City | EGP | Operation M | 58273.69 | 901506246.77
1 | احمد على عبد الله محمد عباس | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Operation M | 235692 | 901506246.77
1 | احمد على عبد الله محمد عباس | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Operation M | 55900 | 901506246.77
1 | احمد على عبد الله محمد عباس | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Operation M | 494220 | 901506246.77
1 | احمد على عبد الله محمد عباس | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Operation M | 103836 | 901506246.77
1 | احمد على عبد الله محمد عباس | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Operation M | 94644 | 901506246.77
3 | • محمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن-ذاتى | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 59955 | 901506246.77
6 | سالينا للصناعه-صلاح موسى ابراهيم الصفدى وشريكه | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Purchasing | 10507.02 | 901506246.77
6 | هيرب تريد للتجاره والتوزيع | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Mechanical | 19762.75 | 901506246.77
8 | اليسر للخدمات | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 1455 | 901506246.77
3 | اليسر للخدمات | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 1261 | 901506246.77
3 | اليسر للخدمات | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 1455 | 901506246.77
19 | اليسر للخدمات | Mintra New Factory | EGP | Not Defined | 1224 | 901506246.77
3 | اليسر للخدمات | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 1455 | 901506246.77
6 | اليسر للخدمات | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 1309.5 | 901506246.77
7 | اليسر للخدمات | HyperOne Zayed Extension | EGP | Not Defined | 1389.5 | 901506246.77
1 | اليسر للخدمات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 3063 | 901506246.77
1 | اليسر للخدمات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 3836 | 901506246.77
3 | اليسر للخدمات | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 1164 | 901506246.77
2 | اليسر للخدمات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 1555 | 901506246.77
5 | الفاروق كونستركشن كومبنى (اى.سى.سى) | Royal City | EGP | Procurement | 58291.06 | 901506246.77
5 | شركة الشوربجي وشركاه | Royal City | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
5 | شركة الشوربجي وشركاه | Royal City | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
2 | فلوباتير للمقاولات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 3263.86 | 901506246.77
8 | الاتقى للاستيراد والتجاره | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 812.8 | 901506246.77
5 | الاتقى للاستيراد والتجاره | Royal City | EGP | Purchasing | 213.75 | 901506246.77
2 | الاتقى للاستيراد والتجاره | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 1337.36 | 901506246.77
8 | الاتقى للاستيراد والتجاره | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 1130 | 901506246.77
8 | الاتقى للاستيراد والتجاره | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 977.45 | 901506246.77
18 | الاتقى للاستيراد والتجاره | PKG# 144, Marassi | EGP | Purchasing | 336.3 | 901506246.77
7 | الاتقى للاستيراد والتجاره | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 1767.88 | 901506246.77
8 | الاتقى للاستيراد والتجاره | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 188.1 | 901506246.77
2 | الاتقى للاستيراد والتجاره | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 446.04 | 901506246.77
3 | الاتقى للاستيراد والتجاره | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 23405.98 | 901506246.77
5 | الاتقى للاستيراد والتجاره | Royal City | EGP | Purchasing | 791 | 901506246.77
5 | انتركوم انتربرايزيس للحلول التكنولوجيه | Royal City | EGP | Mechanical | 2047701.98 | 901506246.77
1 | جيزه سيستمز للمقاولات الكهروميكانيكيه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 586695.36 | 901506246.77
1 | اعمار للمقاولات والتوريدات العموميه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Operation M | 5520.2 | 901506246.77
2 | تبارك للانشاء والتعمير | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 2260.7 | 901506246.77
1 | جيزة للانظمة | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 119479.76 | 901506246.77
1 | جيزة للانظمة | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 5695.16 | 901506246.77
1 | جيزة للانظمة | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 55179.44 | 901506246.77
14 | اسلاك مصر ايجي واير | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 113167.68 | 901506246.77
1 | اسلاك مصر ايجي واير | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 1200.82 | 901506246.77
1 | اسلاك مصر ايجي واير | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 216302 | 901506246.77
1 | اسلاك مصر ايجي واير | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 17486.8 | 901506246.77
1 | اسلاك مصر ايجي واير | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 8697.5 | 901506246.77
7 | العربية للتوريدات | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 239.41 | 901506246.77
6 | العربية للتوريدات | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Purchasing | 535.22 | 901506246.77
5 | العربية للتوريدات | Royal City | EGP | Purchasing | 474.6 | 901506246.77
12 | العربية للتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 49042 | 901506246.77
12 | العربية للتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 6520.1 | 901506246.77
57 | العربية للتوريدات | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 5604.8 | 901506246.77
12 | العربية للتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 5226.25 | 901506246.77
7 | الديب للتجاره والتوريدات | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 4859 | 901506246.77
3 | الديب للتجاره والتوريدات | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 26983.56 | 901506246.77
3 | الديب للتجاره والتوريدات | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 15933 | 901506246.77
2 | الديب للتجاره والتوريدات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 2825 | 901506246.77
12 | الديب للتجاره والتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 2460.01 | 901506246.77
4 | الديب للتجاره والتوريدات | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 2712 | 901506246.77
12 | الديب للتجاره والتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 8059.73 | 901506246.77
3 | الديب للتجاره والتوريدات | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 10622 | 901506246.77
3 | الديب للتجاره والتوريدات | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 5243.2 | 901506246.77
2 | الديب للتجاره والتوريدات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 12853.75 | 901506246.77
3 | الديب للتجاره والتوريدات | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 25726.71 | 901506246.77
12 | الديب للتجاره والتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 5656.78 | 901506246.77
13 | الديب للتجاره والتوريدات | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 497.2 | 901506246.77
1 | الديب للتجاره والتوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 6756.75 | 901506246.77
12 | الديب للتجاره والتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 88.92 | 901506246.77
3 | الديب للتجاره والتوريدات | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 6215 | 901506246.77
2 | الديب للتجاره والتوريدات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 2486 | 901506246.77
1 | الديب للتجاره والتوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 6756.75 | 901506246.77
12 | الديب للتجاره والتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 77122.5 | 901506246.77
3 | الديب للتجاره والتوريدات | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 994.4 | 901506246.77
12 | الديب للتجاره والتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 610.2 | 901506246.77
12 | الديب للتجاره والتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 3446.5 | 901506246.77
12 | الديب للتجاره والتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 24757.84 | 901506246.77
8 | الديب للتجاره والتوريدات | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 2644.2 | 901506246.77
1 | الديب للتجاره والتوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 22968 | 901506246.77
3 | الديب للتجاره والتوريدات | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 3670.47 | 901506246.77
3 | الديب للتجاره والتوريدات | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 9237.75 | 901506246.77
1 | الديب للتجاره والتوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 4999.5 | 901506246.77
12 | الديب للتجاره والتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 285 | 901506246.77
12 | الديب للتجاره والتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 2599 | 901506246.77
3 | ياسر ابوالحمد حسين على-ذاتى | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 34390 | 901506246.77
3 | الجبل الاخضر للتصدير | CFC Podium 2 | EGP | Operation M | 343883.86 | 901506246.77
3 | الجبل الاخضر للتصدير | CFC Podium 2 | EGP | Automation | 892418.63 | 901506246.77
3 | الجبل الاخضر للتصدير | CFC Podium 2 | EGP | Operation M | 218034.81 | 901506246.77
3 | الجبل الاخضر للتصدير | CFC Podium 2 | EGP | Operation M | 276397.71 | 901506246.77
3 | الجبل الاخضر للتصدير | CFC Podium 2 | EGP | Automation | 60786.02 | 901506246.77
5 | الاخلاص للرخام والجرانيت | Royal City | EGP | Procurement | 118449.01 | 901506246.77
5 | الاخلاص للرخام والجرانيت | Royal City | EGP | Procurement | 117579.69 | 901506246.77
5 | القدس للتوريدات العمومية | Royal City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1 | القدس للتوريدات العمومية | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
5 | القدس للتوريدات العمومية | Royal City | EGP | Purchasing | 16530 | 901506246.77
1 | القدس للتوريدات العمومية | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 4075 | 901506246.77
7 | القدس للتوريدات العمومية | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 3169.2 | 901506246.77
8 | باسف للتجاره ايجيبت | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 26676 | 901506246.77
8 | باسف للتجاره ايجيبت | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 26676 | 901506246.77
4 | المدد لتجارة الاخشاب والتوريدات | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Not Defined | 0 | 901506246.77
8 | المدد لتجارة الاخشاب والتوريدات | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 74936.63 | 901506246.77
1 | مؤسسة المروه للفروجيه والعدد والالات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 52.8 | 901506246.77
6 | الكارما للمقاولات العامه وتاجير المعدات | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 14962.5 | 901506246.77
8 | منصور احمد توفيق احمد اسماعيل - ذاتى | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 15000 | 901506246.77
5 | النصر للمسبوكات | Royal City | EGP | Mechanical | 17040.4 | 901506246.77
5 | النصر للمسبوكات | Royal City | EGP | Mechanical | 6938.2 | 901506246.77
1 | تارجت للمقاولات والاستثمار العقارى | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Operation M | 38364.53 | 901506246.77
1 | الفا ايجيبت-محمد على السيد على خليل المحلاوى | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 5989 | 901506246.77
5 | ماكلر | Royal City | EGP | Procurement | 34601.11 | 901506246.77
8 | ماكلر | IKEA Extension MoA | EGP | Procurement | 112214.99 | 901506246.77
3 | توريدات مصر | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 34295.5 | 901506246.77
1 | اليو ديزاين | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Procurement | 133706.86 | 901506246.77
15 | المكتب الهندسى لانظمة انذار الحريق | Suez Steel Factory | EGP | Mechanical | 11865 | 901506246.77
12 | الرايه للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 49417.9 | 901506246.77
5 | المتحدة للاستيراد والتصدير | Royal City | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
1 | المتحدة للاستيراد والتصدير | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 13981.2 | 901506246.77
12 | سبرينكلر للامن الصناعى وانظمة مكافحه الحريق | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
13 | سبرينكلر للامن الصناعى وانظمة مكافحه الحريق | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 13717.57 | 901506246.77
12 | الحازم للخدمات البتروليه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Not Defined | 11640 | 901506246.77
12 | الحازم للخدمات البتروليه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Not Defined | 9506 | 901506246.77
13 | عبد الباسط رشيد محمد عطيه | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Automation | 31817.68 | 901506246.77
13 | رواد للتوكيلات التجارية والتوزيع | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Mechanical | 11084.25 | 901506246.77
2 | الاندلس للاستثمار العقارى والمقاولات العامه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Operation M | 1532.09 | 901506246.77
13 | ابراهيم رشدى محمد حسن-مؤسسة رشدى للمقاولات الثقيله | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 46553.48 | 901506246.77
13 | ابراهيم رشدى محمد حسن-مؤسسة رشدى للمقاولات الثقيله | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Automation | 173075.19 | 901506246.77
8 | صن لاين | IKEA Extension MoA | EGP | Procurement | 4249.43 | 901506246.77
4 | البطل ترانس تريد كونتراكتنج | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Not Defined | 5532.24 | 901506246.77
2 | هاي سينس جروب | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 18212.18 | 901506246.77
4 | هاي سينس جروب | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 32092 | 901506246.77
4 | هاي سينس جروب | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 80230 | 901506246.77
8 | هاي سينس جروب | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 23391 | 901506246.77
8 | هاي سينس جروب | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 16046 | 901506246.77
8 | هاي سينس جروب | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 16046 | 901506246.77
7 | هاي سينس جروب | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 21470 | 901506246.77
2 | هاي سينس جروب | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 107350 | 901506246.77
1 | هاي سينس جروب | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 6435 | 901506246.77
2 | هاي سينس جروب | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 48138 | 901506246.77
3 | احمد محمد لملوم احمد | CFC Podium 2 | EGP | Operation M | 73904.43 | 901506246.77
3 | احمد محمد لملوم احمد | CFC Podium 2 | EGP | Operation M | 24863.62 | 901506246.77
14 | بى اس اس للخدمات البتروليه والقرى السياحيه | Siemens Power Station | EGP | Not Defined | 2550 | 901506246.77
8 | ادهم خلف على جاد-ذاتى | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 52055 | 901506246.77
12 | يوزر سيف للاستثمار الزراعى والمحاجر والمناجم | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Operation M | 24728.54 | 901506246.77
12 | يوزر سيف للاستثمار الزراعى والمحاجر والمناجم | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Operation M | 48788.04 | 901506246.77
5 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Royal City | EGP | Not Defined | 666 | 901506246.77
5 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Royal City | EGP | Not Defined | 1503 | 901506246.77
2 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 666 | 901506246.77
2 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 666 | 901506246.77
2 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 666 | 901506246.77
2 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 777 | 901506246.77
2 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 777 | 901506246.77
2 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 1468 | 901506246.77
2 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 1568 | 901506246.77
2 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
3 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 1221 | 901506246.77
3 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 1443 | 901506246.77
7 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | HyperOne Zayed Extension | EGP | Not Defined | 2148 | 901506246.77
7 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | HyperOne Zayed Extension | EGP | Not Defined | 2138 | 901506246.77
13 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 4035 | 901506246.77
13 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 2800 | 901506246.77
13 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 2563 | 901506246.77
8 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 888 | 901506246.77
1 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 6285 | 901506246.77
1 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 4595 | 901506246.77
1 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 4585 | 901506246.77
1 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 3770 | 901506246.77
1 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 3500 | 901506246.77
1 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 3255 | 901506246.77
1 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 2058 | 901506246.77
1 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 3047 | 901506246.77
1 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 2285 | 901506246.77
1 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 2285 | 901506246.77
1 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 2270 | 901506246.77
1 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 2068 | 901506246.77
1 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 2058 | 901506246.77
1 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 3105 | 901506246.77
77 | شعبان مرتضي احمد ابراهيم | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | EGP | Mechanical | 2071.13 | 901506246.77
1 | شعبان مرتضي احمد ابراهيم | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 72478.8 | 901506246.77
12 | الكرامه للخدمات البتروليه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Not Defined | 6419 | 901506246.77
1000029 | الكرامه للخدمات البتروليه | New Giza Teaching Hospital | EGP | Not Defined | 14985 | 901506246.77
12 | الكرامه للخدمات البتروليه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Not Defined | 11710.5 | 901506246.77
3 | المدينة المنوره للمقاولات | CFC Podium 2 | EGP | Operation M | 194302 | 901506246.77
3 | المدينة المنوره للمقاولات | CFC Podium 2 | EGP | Operation M | 40176.83 | 901506246.77
2 | اكرامى حنفى زكريا عبد الفتاح | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Operation M | 5222.65 | 901506246.77
6 | بروكريشين للحلول المتكامله | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Procurement | 80704.47 | 901506246.77
64 | العلا لتجارة الحديد والاسمنت | TSK Solar Benban | EGP | Purchasing | 351.5 | 901506246.77
12 | لافا للمقاولات والتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Operation M | 170167.96 | 901506246.77
12 | لافا للمقاولات والتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Operation M | 137359.54 | 901506246.77
10 | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | DoubleTree Mangroovy ElGouna | EGP | Purchasing | 1547000.75 | 901506246.77
7 | شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 102483.05 | 901506246.77
5 | سامكريت لانظمة البناء | Royal City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
11 | سامكريت لانظمة البناء | PKG# 101 Slope Stabilization | EGP | Purchasing | 41.43 | 901506246.77
11 | سامكريت لانظمة البناء | PKG# 101 Slope Stabilization | EGP | Purchasing | 54212.88 | 901506246.77
11 | سامكريت لانظمة البناء | PKG# 101 Slope Stabilization | EGP | Purchasing | 48327.84 | 901506246.77
11 | سامكريت لانظمة البناء | PKG# 101 Slope Stabilization | EGP | Purchasing | 4474.8 | 901506246.77
2 | سامكريت لانظمة البناء | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 1376.34 | 901506246.77
4 | سامكريت لانظمة البناء | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 90065.52 | 901506246.77
4 | سامكريت لانظمة البناء | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 107598.6 | 901506246.77
12 | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 95760 | 901506246.77
2 | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 4129.48 | 901506246.77
2 | سيمكس ريديمكس للخرسانه الجاهزه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 448359.01 | 901506246.77
2 | سيمكس ريديمكس للخرسانه الجاهزه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 702845.87 | 901506246.77
2 | سيمكس ريديمكس للخرسانه الجاهزه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 1231334.86 | 901506246.77
2 | سيمكس ريديمكس للخرسانه الجاهزه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 20899.35 | 901506246.77
2 | سيمكس ريديمكس للخرسانه الجاهزه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 134954.5 | 901506246.77
2 | سيمكس ريديمكس للخرسانه الجاهزه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 30687.75 | 901506246.77
2 | سيمكس ريديمكس للخرسانه الجاهزه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 415821.2 | 901506246.77
77 | شركة ريدى مكس ايجيبت لافارج | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | EGP | Procurement | 0 | 901506246.77
15 | شركة ريدى مكس ايجيبت لافارج | EGAT | EGP | Procurement | 1546075.86 | 901506246.77
2 | شركة ريدى مكس ايجيبت لافارج | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 536972.7 | 901506246.77
14 | شركة ريدى مكس ايجيبت لافارج | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 9316.85 | 901506246.77
15 | شركة ريدى مكس ايجيبت لافارج | EGAT | EGP | Procurement | 992529.55 | 901506246.77
14 | شركة ريدى مكس ايجيبت لافارج | Siemens Power Station | EGP | Not Defined | 351206 | 901506246.77
16 | شركة ريدى مكس ايجيبت لافارج | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 51505.4 | 901506246.77
2 | شركة ريدى مكس ايجيبت لافارج | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 9661.5 | 901506246.77
2 | شركة ريدى مكس ايجيبت لافارج | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 277818.75 | 901506246.77
3 | الشركة الحديثه للمواد العازله | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 5699.55 | 901506246.77
15 | محجوب للتجارة والاستيراد | Suez Steel Factory | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
15 | محجوب للتجارة والاستيراد | Suez Steel Factory | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
16 | شركة النيل للتوريدات المعمارية | Sodic Club House | EGP | Purchasing | 11590.18 | 901506246.77
9 | شركة الوالى لانتاج مستلزمات البناء | AL-JAZI EGYPT | EGP | Material Control | 15179498.5 | 901506246.77
9 | شركة الوالى لانتاج مستلزمات البناء | AL-JAZI EGYPT | EGP | Not Defined | -15179498.5 | 901506246.77
1 | سمارت بيلد | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Procurement | 110808.14 | 901506246.77
17 | المصرية الامريكيه للصناعه والتجاره سامح عبد الرحيم وشريكته | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
8 | المصرية الامريكيه للصناعه والتجاره سامح عبد الرحيم وشريكته | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
8 | المصرية الامريكيه للصناعه والتجاره سامح عبد الرحيم وشريكته | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
8 | المصرية الامريكيه للصناعه والتجاره سامح عبد الرحيم وشريكته | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 20793.6 | 901506246.77
2 | المصرية الامريكيه للصناعه والتجاره سامح عبد الرحيم وشريكته | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 18443.84 | 901506246.77
8 | المصرية الامريكيه للصناعه والتجاره سامح عبد الرحيم وشريكته | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 36516.48 | 901506246.77
8 | المصرية الامريكيه للصناعه والتجاره سامح عبد الرحيم وشريكته | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 16867.44 | 901506246.77
8 | المصرية الامريكيه للصناعه والتجاره سامح عبد الرحيم وشريكته | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 8121.36 | 901506246.77
8 | المصرية الامريكيه للصناعه والتجاره سامح عبد الرحيم وشريكته | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 24988.8 | 901506246.77
8 | المصرية الامريكيه للصناعه والتجاره سامح عبد الرحيم وشريكته | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 18258.24 | 901506246.77
8 | المصرية الامريكيه للصناعه والتجاره سامح عبد الرحيم وشريكته | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 33734.88 | 901506246.77
5 | المصرية الامريكيه للصناعه والتجاره سامح عبد الرحيم وشريكته | Royal City | EGP | Purchasing | 29924.91 | 901506246.77
5 | المصرية الامريكيه للصناعه والتجاره سامح عبد الرحيم وشريكته | Royal City | EGP | Purchasing | 29924.91 | 901506246.77
8 | المصرية الامريكيه للصناعه والتجاره سامح عبد الرحيم وشريكته | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 3214.8 | 901506246.77
8 | المصرية الامريكيه للصناعه والتجاره سامح عبد الرحيم وشريكته | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 25497.95 | 901506246.77
4 | المصرية الامريكيه للصناعه والتجاره سامح عبد الرحيم وشريكته | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 1159.74 | 901506246.77
8 | المصرية الامريكيه للصناعه والتجاره سامح عبد الرحيم وشريكته | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 5464.96 | 901506246.77
4 | المصرية الامريكيه للصناعه والتجاره سامح عبد الرحيم وشريكته | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 290099.51 | 901506246.77
8 | المصرية الامريكيه للصناعه والتجاره سامح عبد الرحيم وشريكته | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 1061.68 | 901506246.77
8 | المصرية الامريكيه للصناعه والتجاره سامح عبد الرحيم وشريكته | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 1027.31 | 901506246.77
13 | حبيش للاعمال الهندسية | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Mechanical | 16116.06 | 901506246.77
13 | حبيش للاعمال الهندسية | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Mechanical | 20136.6 | 901506246.77
13 | حبيش للاعمال الهندسية | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Mechanical | 176103.72 | 901506246.77
1 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 21020.46 | 901506246.77
1 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 46318.49 | 901506246.77
1 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 20181.15 | 901506246.77
1 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 335758.5 | 901506246.77
1 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 16706.25 | 901506246.77
1 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 41900.58 | 901506246.77
1 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 1603.8 | 901506246.77
1 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 3843.67 | 901506246.77
1 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 834223.5 | 901506246.77
1 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 832911.75 | 901506246.77
17 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Mechanical | 4190.04 | 901506246.77
1 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 47025 | 901506246.77
1 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 46688.4 | 901506246.77
1 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 59162.5 | 901506246.77
1 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 88303.05 | 901506246.77
1 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 10447.62 | 901506246.77
1 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 387862.2 | 901506246.77
1 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 27918 | 901506246.77
1 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 39171.82 | 901506246.77
1 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 31482 | 901506246.77
6 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Mechanical | 11178.52 | 901506246.77
1 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 177754.5 | 901506246.77
1 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 335758.5 | 901506246.77
1 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 750000 | 901506246.77
1 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 59146.75 | 901506246.77
1 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 521808.1 | 901506246.77
12 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Mechanical | 25492.8 | 901506246.77
6 | العصرية للمقاولات والتوريدات العموميه | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Purchasing | 16488.96 | 901506246.77
2 | فتحى محمد عبد المحسن هديه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Operation M | 7147.45 | 901506246.77
15 | السويدي للخرسانة الجاهزة | Suez Steel Factory | EGP | Procurement | 0 | 901506246.77
2 | السويدي للخرسانة الجاهزة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 0 | 901506246.77
3 | السويدي للخرسانة الجاهزة | CFC Podium 2 | EGP | Procurement | 72868.8 | 901506246.77
3 | السويدي للخرسانة الجاهزة | CFC Podium 2 | EGP | Procurement | 65048.4 | 901506246.77
8 | السويدي للخرسانة الجاهزة | IKEA Extension MoA | EGP | Procurement | 53580 | 901506246.77
7 | السويدي للخرسانة الجاهزة | HyperOne Zayed Extension | EGP | Procurement | 361226.1 | 901506246.77
8 | السويدي للخرسانة الجاهزة | IKEA Extension MoA | EGP | Procurement | 135568.8 | 901506246.77
8 | السويدي للخرسانة الجاهزة | IKEA Extension MoA | EGP | Procurement | 149642.1 | 901506246.77
8 | السويدي للخرسانة الجاهزة | IKEA Extension MoA | EGP | Procurement | 213727.2 | 901506246.77
7 | السويدي للخرسانة الجاهزة | HyperOne Zayed Extension | EGP | Procurement | 3648 | 901506246.77
8 | السويدي للخرسانة الجاهزة | IKEA Extension MoA | EGP | Procurement | 90952.05 | 901506246.77
15 | السويدي للخرسانة الجاهزة | EGAT | EGP | Procurement | 70296.96 | 901506246.77
8 | السويدي للخرسانة الجاهزة | IKEA Extension MoA | EGP | Procurement | 100137.6 | 901506246.77
15 | السويدي للخرسانة الجاهزة | EGAT | EGP | Procurement | 172447.23 | 901506246.77
1 | السويدي للخرسانة الجاهزة | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Procurement | 1499550 | 901506246.77
8 | السويدي للخرسانة الجاهزة | IKEA Extension MoA | EGP | Procurement | 159771 | 901506246.77
2 | السويدي للخرسانة الجاهزة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 152040 | 901506246.77
3 | السويدي للخرسانة الجاهزة | CFC Podium 2 | EGP | Procurement | 1834659 | 901506246.77
7 | السويدي للخرسانة الجاهزة | HyperOne Zayed Extension | EGP | Procurement | 447061.14 | 901506246.77
8 | السويدي للخرسانة الجاهزة | IKEA Extension MoA | EGP | Procurement | 61696.8 | 901506246.77
3 | السويدي للخرسانة الجاهزة | CFC Podium 2 | EGP | Procurement | 20884.8 | 901506246.77
15 | السويدي للخرسانة الجاهزة | EGAT | EGP | Procurement | 10630.5 | 901506246.77
2 | السويدي للخرسانة الجاهزة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 133601.6 | 901506246.77
3 | السويدي للخرسانة الجاهزة | CFC Podium 2 | EGP | Procurement | 13030.2 | 901506246.77
7 | السويدي للخرسانة الجاهزة | HyperOne Zayed Extension | EGP | Procurement | 447028.2 | 901506246.77
7 | السويدي للخرسانة الجاهزة | HyperOne Zayed Extension | EGP | Procurement | 272154.98 | 901506246.77
1 | السويدي للخرسانة الجاهزة | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Procurement | 809122.5 | 901506246.77
1 | السويدي للخرسانة الجاهزة | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Procurement | 471510 | 901506246.77
1 | السويدي للخرسانة الجاهزة | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Procurement | 237892.5 | 901506246.77
8 | السويدي للخرسانة الجاهزة | IKEA Extension MoA | EGP | Procurement | 171718.2 | 901506246.77
1 | السويدي للخرسانة الجاهزة | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Procurement | 849387.5 | 901506246.77
3 | السويدي للخرسانة الجاهزة | CFC Podium 2 | EGP | Procurement | 1239818 | 901506246.77
7 | السويدي للخرسانة الجاهزة | HyperOne Zayed Extension | EGP | Procurement | 2736 | 901506246.77
2 | السويدي للخرسانة الجاهزة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 110154.55 | 901506246.77
12 | الايمان للمقاولات العموميه والخدمات البتروليه واستغلال المحاجر | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Automation | 33607.2 | 901506246.77
4 | العز للسيراميك والبورسلين الجوهره | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 0.21 | 901506246.77
12 | على حسين محمد على رفيع | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 15019.51 | 901506246.77
12 | على حسين محمد على رفيع | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 22306.2 | 901506246.77
12 | على حسين محمد على رفيع | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 12491.48 | 901506246.77
12 | على حسين محمد على رفيع | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 9666.02 | 901506246.77
12 | على حسين محمد على رفيع | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 1635.79 | 901506246.77
12 | كيمافوم | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 2973.7 | 901506246.77
12 | العالمية للمقاولات العموميه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Not Defined | 39688.05 | 901506246.77
12 | العالمية للمقاولات العموميه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Operation M | 162050.64 | 901506246.77
12 | العالمية للمقاولات العموميه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Automation | 75699.11 | 901506246.77
3 | حرب تريد | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 29275.14 | 901506246.77
13 | حرب تريد | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 22939.91 | 901506246.77
3 | حرب تريد | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 14637.56 | 901506246.77
3 | حرب تريد | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 14637.57 | 901506246.77
3 | ابداع للتصميمات الهندسية والمقاولات | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 18962.95 | 901506246.77
6 | احمد محمد صابر اسماعيل-ذاتى | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 10805 | 901506246.77
3 | احمد محمد صابر اسماعيل-ذاتى | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 44310 | 901506246.77
12 | الخليجيه للنقل والتوريدات العموميه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 192124.88 | 901506246.77
12 | الخليجيه للنقل والتوريدات العموميه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 188758.9 | 901506246.77
12 | الخليجيه للنقل والتوريدات العموميه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 239248.61 | 901506246.77
2 | هاز مصر للمقاولات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 471977.05 | 901506246.77
2 | هاز مصر للمقاولات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 32856.03 | 901506246.77
12 | ال دى رى للتوريدات والمحاجر-محمد نصر الدين محمد على وشركاه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 145702.2 | 901506246.77
8 | اندراسكوم | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 3876 | 901506246.77
1 | اندراسكوم | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 50599.6 | 901506246.77
7 | اندراسكوم | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 2768.5 | 901506246.77
12 | اندراسكوم | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 6156 | 901506246.77
12 | اندراسكوم | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 26049 | 901506246.77
2 | وادى الملوك للمقاولات العموميه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Procurement | 3936.56 | 901506246.77
8 | ايمن حلمى بيومى احمد بخيت- ذاتى | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 1515 | 901506246.77
6 | كرمكو للمقاولات والتوريدات | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Procurement | 15172.97 | 901506246.77
13 | انيرجيا لكابلات الطاقة-السويدي | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Mechanical | 146794.39 | 901506246.77
13 | انيرجيا لكابلات الطاقة-السويدي | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Mechanical | 300000 | 901506246.77
1 | يثرب للمقاولات العامه والتوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Operation M | 18461.41 | 901506246.77
1 | يثرب للمقاولات العامه والتوريدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Operation M | 39725.51 | 901506246.77
6 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
2 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 10975.61 | 901506246.77
7 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 11070.54 | 901506246.77
6 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Purchasing | 13668.6 | 901506246.77
13 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 2280 | 901506246.77
12 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 44745 | 901506246.77
3 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 6840 | 901506246.77
3 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 28272 | 901506246.77
2 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 4161 | 901506246.77
2 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 41040 | 901506246.77
2 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 37620 | 901506246.77
2 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 4161 | 901506246.77
12 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 2964 | 901506246.77
4 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 16188 | 901506246.77
8 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 13338 | 901506246.77
2 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 4161 | 901506246.77
2 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 8322 | 901506246.77
2 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 9177 | 901506246.77
12 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 8659.9 | 901506246.77
8 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 10744.5 | 901506246.77
6 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Purchasing | 4195.2 | 901506246.77
3 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 35568 | 901506246.77
3 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 4161 | 901506246.77
13 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 7296 | 901506246.77
5 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Royal City | EGP | Purchasing | 6942.6 | 901506246.77
2 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 8322 | 901506246.77
12 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 69279.17 | 901506246.77
3 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 1254 | 901506246.77
3 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 130387.5 | 901506246.77
7 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 5244 | 901506246.77
7 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 12540 | 901506246.77
2 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 7068 | 901506246.77
3 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 17043 | 901506246.77
2 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 25536 | 901506246.77
8 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 22173 | 901506246.77
4 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 36594 | 901506246.77
5 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Royal City | EGP | Purchasing | 2097.6 | 901506246.77
4 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 1254 | 901506246.77
13 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 2314.2 | 901506246.77
8 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 14763 | 901506246.77
2 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 82308 | 901506246.77
3 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 25319.4 | 901506246.77
4 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 6840 | 901506246.77
2 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 6840 | 901506246.77
12 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 155878.13 | 901506246.77
2 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 12483 | 901506246.77
3 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 10488 | 901506246.77
8 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 23925.75 | 901506246.77
7 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 2622 | 901506246.77
7 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 26676 | 901506246.77
3 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 19722 | 901506246.77
8 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 15219 | 901506246.77
4 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 6270 | 901506246.77
8 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 8322 | 901506246.77
8 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 1571.83 | 901506246.77
13 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 2508 | 901506246.77
3 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 53352 | 901506246.77
8 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 1254 | 901506246.77
8 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 14411.42 | 901506246.77
8 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 3819.91 | 901506246.77
3 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 46113 | 901506246.77
13 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 4161 | 901506246.77
8 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 7296 | 901506246.77
13 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 10807.2 | 901506246.77
4 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 8607 | 901506246.77
7 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 12540 | 901506246.77
13 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 3648 | 901506246.77
2 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 13965 | 901506246.77
2 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 41040 | 901506246.77
2 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 48450 | 901506246.77
3 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 34542 | 901506246.77
12 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 73815 | 901506246.77
12 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 63270 | 901506246.77
2 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 12540 | 901506246.77
12 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 5729.87 | 901506246.77
7 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 17784 | 901506246.77
8 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 5016 | 901506246.77
5 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Royal City | EGP | Purchasing | 2097.6 | 901506246.77
7 | المتحدة لتاجير المعدات والتوريدات العموميه | HyperOne Zayed Extension | EGP | Procurement | 102712 | 901506246.77
1 | باسف كونستراكشن كيميكالز -ايجبت | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 34390.36 | 901506246.77
1 | باسف كونستراكشن كيميكالز -ايجبت | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 70100 | 901506246.77
1 | باسف كونستراكشن كيميكالز -ايجبت | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 54610 | 901506246.77
1 | باسف كونستراكشن كيميكالز -ايجبت | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 45750 | 901506246.77
57 | باسف كونستراكشن كيميكالز -ايجبت | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 42750 | 901506246.77
12 | اسكانسا للانشاءات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Operation M | 50720.12 | 901506246.77
12 | اسكانسا للانشاءات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Operation M | 49204 | 901506246.77
18 | بروتيك | PKG# 144, Marassi | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
13 | بروتيك | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Mechanical | 750000 | 901506246.77
1 | شيماك | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 801695.25 | 901506246.77
8 | الشريف لتاجير المعدات الثقيله | IKEA Extension MoA | EGP | Automation | 12381.6 | 901506246.77
15 | رواج للاستثمار والتنمية | Suez Steel Factory | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
17 | رواج للاستثمار والتنمية | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
6 | المكتب الهندسى للمقاولات المتكامله | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Mechanical | 409651.29 | 901506246.77
2 | مجدى عبد النعيم ابراهيم نصر | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Operation M | 11521.66 | 901506246.77
2 | انترناشيونال سوبر سكريد | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Operation M | 34397.79 | 901506246.77
4 | الخيامية لتجارة الاخشاب | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 124313.95 | 901506246.77
7 | الخيامية لتجارة الاخشاب | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 63189.6 | 901506246.77
13 | الخيامية لتجارة الاخشاب | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 63190.79 | 901506246.77
57 | الخيامية لتجارة الاخشاب | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 218011.92 | 901506246.77
13 | امبكس تريدينج | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Mechanical | 6017.25 | 901506246.77
13 | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 24713.1 | 901506246.77
2 | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 15222.23 | 901506246.77
12 | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 6667 | 901506246.77
12 | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 6412.75 | 901506246.77
6 | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Purchasing | 6234.21 | 901506246.77
2 | شركة مصر للتجاره الداخليه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 3218.22 | 901506246.77
12 | شركة مصر للتجاره الداخليه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 1015.87 | 901506246.77
8 | شركة مصر للتجاره الداخليه | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 1523.98 | 901506246.77
2 | شركة مصر للتجاره الداخليه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 593.25 | 901506246.77
3 | شركة مصر للتجاره الداخليه | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 3047.95 | 901506246.77
12 | جمال ابو المجد محمد | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Automation | 47220.65 | 901506246.77
12 | جمال ابو المجد محمد | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Automation | 45036.87 | 901506246.77
12 | جلوبال لخدمات حقول البترول والطاقه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Operation M | 344135.93 | 901506246.77
17 | مكتب المنى للتجارة | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
4 | مكتب المنى للتجارة | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 5280.65 | 901506246.77
7 | مكتب المنى للتجارة | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 7186.8 | 901506246.77
7 | مكتب المنى للتجارة | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 7207.14 | 901506246.77
2 | مكتب المنى للتجارة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 9492 | 901506246.77
5 | مكتب المنى للتجارة | Royal City | EGP | Purchasing | 4791.2 | 901506246.77
2 | مكتب المنى للتجارة | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 3164 | 901506246.77
13 | الانلدس للتجارة والمقاولات | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Mechanical | 7458 | 901506246.77
8 | كيماويات البناء الحديث الدولية | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 2298.24 | 901506246.77
2 | كيماويات البناء الحديث الدولية | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 3192 | 901506246.77
4 | كيماويات البناء الحديث الدولية | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 2662.99 | 901506246.77
5 | كيماويات البناء الحديث الدولية | Royal City | EGP | Purchasing | 86184 | 901506246.77
8 | كيماويات البناء الحديث الدولية | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 1532.16 | 901506246.77
7 | كيماويات البناء الحديث الدولية | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 10847.9 | 901506246.77
2 | كيماويات البناء الحديث الدولية | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 3192 | 901506246.77
5 | كيماويات البناء الحديث الدولية | Royal City | EGP | Purchasing | 4821.29 | 901506246.77
2 | كيماويات البناء الحديث الدولية | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 6384 | 901506246.77
1 | ماكسيم للتوريدات العموميه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 0.02 | 901506246.77
1 | بافاريا مصر | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 81830.58 | 901506246.77
57 | الفرات للتجارة والتوريدات | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 2577.2 | 901506246.77
57 | الفرات للتجارة والتوريدات | ORA ZED - Ph 01B - Pkgs A&D | EGP | Purchasing | 47578.95 | 901506246.77
12 | الصفا للتجاره والتوريدات العموميه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Operation M | 1299.13 | 901506246.77
12 | الصفا للتجاره والتوريدات العموميه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Operation M | 32651.06 | 901506246.77
12 | جيكو للخدمات البتروليه محمد يوسف محمد على وشريكيه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Operation M | 8718.15 | 901506246.77
18 | شركة مجاهد صدقى نصار | PKG# 144, Marassi | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
2 | شركة مجاهد صدقى نصار | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
2 | شركة مجاهد صدقى نصار | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
9 | شركة مجاهد صدقى نصار | AL-JAZI EGYPT | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
8 | شركة مجاهد صدقى نصار | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
3 | شركة مجاهد صدقى نصار | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
3 | شركة مجاهد صدقى نصار | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
13 | شركة مجاهد صدقى نصار | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 5550.56 | 901506246.77
2 | شركة مجاهد صدقى نصار | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 2031.74 | 901506246.77
12 | البارودى للنقل وتجارة مواد البناء والتوريدات العموميه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 184140 | 901506246.77
12 | البارودى للنقل وتجارة مواد البناء والتوريدات العموميه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 120304.8 | 901506246.77
15 | سامينا للاستيراد والتوكيلات التجارية | Suez Steel Factory | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
22 | سامينا للاستيراد والتوكيلات التجارية | PKG117 | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
17 | سامينا للاستيراد والتوكيلات التجارية | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
12 | سامينا للاستيراد والتوكيلات التجارية | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 57192.66 | 901506246.77
1 | سامينا للاستيراد والتوكيلات التجارية | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 16000 | 901506246.77
8 | سامينا للاستيراد والتوكيلات التجارية | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 34499.93 | 901506246.77
1 | كونكورد | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 62370 | 901506246.77
1 | السويدى للادوات والكابلات الكهربائية | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 28820.07 | 901506246.77
5 | السويدى للادوات والكابلات الكهربائية | Royal City | EGP | Mechanical | 392870.79 | 901506246.77
18 | السويدى للادوات والكابلات الكهربائية | PKG# 144, Marassi | EGP | Mechanical | 3587.88 | 901506246.77
5 | السويدى للادوات والكابلات الكهربائية | Royal City | EGP | Mechanical | 7124.64 | 901506246.77
5 | السويدى للادوات والكابلات الكهربائية | Royal City | EGP | Mechanical | 5997.37 | 901506246.77
14 | السويدى للادوات والكابلات الكهربائية | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 365 | 901506246.77
14 | السويدى للادوات والكابلات الكهربائية | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 695.4 | 901506246.77
18 | السويدى للادوات والكابلات الكهربائية | PKG# 144, Marassi | EGP | Mechanical | 7143.76 | 901506246.77
14 | السويدى للادوات والكابلات الكهربائية | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 784.73 | 901506246.77
14 | السويدى للادوات والكابلات الكهربائية | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 164634.42 | 901506246.77
14 | السويدى للادوات والكابلات الكهربائية | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 715.21 | 901506246.77
14 | السويدى للادوات والكابلات الكهربائية | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 26997.59 | 901506246.77
5 | السويدى للادوات والكابلات الكهربائية | Royal City | EGP | Mechanical | 33789.6 | 901506246.77
1 | السويدى للادوات والكابلات الكهربائية | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 15053.6 | 901506246.77
1 | السويدى للادوات والكابلات الكهربائية | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 99774 | 901506246.77
5 | توكل للصناعات المعدنيه /راشد توكل وشركاه | Royal City | EGP | Mechanical | 3878.36 | 901506246.77
5 | توكل للصناعات المعدنيه /راشد توكل وشركاه | Royal City | EGP | Mechanical | 2610.3 | 901506246.77
15 | توكل للصناعات المعدنيه /راشد توكل وشركاه | Suez Steel Factory | EGP | Mechanical | 12112.56 | 901506246.77
5 | توكل للصناعات المعدنيه /راشد توكل وشركاه | Royal City | EGP | Mechanical | 151.35 | 901506246.77
5 | توكل للصناعات المعدنيه /راشد توكل وشركاه | Royal City | EGP | Mechanical | 18899.5 | 901506246.77
13 | توكل للصناعات المعدنيه /راشد توكل وشركاه | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Mechanical | 20350 | 901506246.77
1 | الدولية لانظمة الامن والسلامه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 21780 | 901506246.77
8 | شركة الزكى للمهمات البحرية | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 17442 | 901506246.77
7 | شركة الزكى للمهمات البحرية | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 2508 | 901506246.77
3 | شركة الزكى للمهمات البحرية | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 19300.2 | 901506246.77
3 | شركة الزكى للمهمات البحرية | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 7666.5 | 901506246.77
1 | شركة الزكى للمهمات البحرية | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 32700 | 901506246.77
13 | شركة الزكى للمهمات البحرية | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 5038.8 | 901506246.77
3 | شركة الزكى للمهمات البحرية | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 16416 | 901506246.77
8 | شركة الزكى للمهمات البحرية | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 752.4 | 901506246.77
8 | شركة الزكى للمهمات البحرية | IKEA Extension MoA | EGP | Not Defined | 3511.2 | 901506246.77
12 | شركة الزكى للمهمات البحرية | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 1026 | 901506246.77
3 | شركة الزكى للمهمات البحرية | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 16416 | 901506246.77
12 | شركة الزكى للمهمات البحرية | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 13110 | 901506246.77
12 | شركة الزكى للمهمات البحرية | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 67485 | 901506246.77
12 | شركة الزكى للمهمات البحرية | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 8527.2 | 901506246.77
3 | شركة الزكى للمهمات البحرية | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 17385 | 901506246.77
3 | شركة الزكى للمهمات البحرية | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 13167 | 901506246.77
1 | الشركة الدولية للاعمال الهندسية | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 45332.16 | 901506246.77
1 | الشركة الدولية للاعمال الهندسية | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 18122.75 | 901506246.77
22 | مقاول - شركة اراسيا بلاستيك | PKG117 | EGP | Purchasing | 1 | 901506246.77
15 | اراسيا بلاستيك للعزل و التبطين | Suez Steel Factory | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
5 | اراسيا بلاستيك للعزل و التبطين | Royal City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
2 | اراسيا بلاستيك للعزل و التبطين | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1 | اراسيا بلاستيك للعزل و التبطين | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
2 | اراسيا بلاستيك للعزل و التبطين | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1 | اراسيا بلاستيك للعزل و التبطين | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 40188.46 | 901506246.77
2 | اراسيا بلاستيك للعزل و التبطين | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 93553.35 | 901506246.77
12 | اراسيا بلاستيك للعزل و التبطين | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 11775.68 | 901506246.77
2 | اراسيا بلاستيك للعزل و التبطين | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 61783.96 | 901506246.77
1 | اراسيا بلاستيك للعزل و التبطين | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Purchasing | 70481.68 | 901506246.77
8 | اراسيا بلاستيك للعزل و التبطين | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 7777.07 | 901506246.77
8 | اراسيا بلاستيك للعزل و التبطين | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 7523.28 | 901506246.77
6 | اراسيا بلاستيك للعزل و التبطين | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Purchasing | 7798.07 | 901506246.77
15 | تمكو للتجارة والتوزيع | Suez Steel Factory | EGP | Mechanical | 0.01 | 901506246.77
2 | رامى محمد عبد العظيم دردير محمد | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Operation M | 9223.08 | 901506246.77
3 | ابو الهدى للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجاريه -احمد عبد البديع محمد | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 14690 | 901506246.77
2 | مؤسسة الحمد للتوريدات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
6 | مؤسسة الحمد للتوريدات | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
12 | مؤسسة الحمد للتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 2094.74 | 901506246.77
12 | مؤسسة الحمد للتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 2560.81 | 901506246.77
7 | مؤسسة الحمد للتوريدات | HyperOne Zayed Extension | EGP | Purchasing | 1638.5 | 901506246.77
4 | مؤسسة الحمد للتوريدات | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Purchasing | 1638.5 | 901506246.77
2 | مؤسسة الحمد للتوريدات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 33900 | 901506246.77
2 | مؤسسة الحمد للتوريدات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 8475 | 901506246.77
12 | مؤسسة الحمد للتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 2463.4 | 901506246.77
12 | مؤسسة الحمد للتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 13786 | 901506246.77
12 | مؤسسة الحمد للتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 64410 | 901506246.77
8 | مؤسسة الحمد للتوريدات | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 960.5 | 901506246.77
8 | مؤسسة الحمد للتوريدات | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 2373 | 901506246.77
3 | مؤسسة الحمد للتوريدات | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 1378.6 | 901506246.77
8 | مؤسسة الحمد للتوريدات | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 1017 | 901506246.77
2 | مؤسسة الحمد للتوريدات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 4237.5 | 901506246.77
8 | مؤسسة الحمد للتوريدات | IKEA Extension MoA | EGP | Purchasing | 960.5 | 901506246.77
12 | مؤسسة الحمد للتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 80795 | 901506246.77
14 | باور تريد ايجيبت | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 0.01 | 901506246.77
14 | باور تريد ايجيبت | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 0.01 | 901506246.77
14 | باور تريد ايجيبت | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 388.44 | 901506246.77
1 | باور تريد ايجيبت | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 0.1 | 901506246.77
14 | باور تريد ايجيبت | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 1669.01 | 901506246.77
5 | باور تريد ايجيبت | Royal City | EGP | Mechanical | 1559.4 | 901506246.77
14 | باور تريد ايجيبت | Siemens Power Station | EGP | Mechanical | 1413.63 | 901506246.77
7 | باور تريد ايجيبت | HyperOne Zayed Extension | EGP | Mechanical | 4960.7 | 901506246.77
13 | باور تريد ايجيبت | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Mechanical | 16342.37 | 901506246.77
1 | باور تريد ايجيبت | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 45634.05 | 901506246.77
1 | باور تريد ايجيبت | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 193.23 | 901506246.77
1 | باور تريد ايجيبت | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 3778.09 | 901506246.77
1 | الوطنية للتجارة والتوريدات الكهربائيه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 9504 | 901506246.77
1 | الوطنية للتجارة والتوريدات الكهربائيه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 9504 | 901506246.77
17 | النيل للتوريدات الكهربائية | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
12 | النيل للتوريدات الكهربائية | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 17521.8 | 901506246.77
1000028 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Gabal El-Zayt JICA 220 MW WF | EGP | Not Defined | 2861.6 | 901506246.77
5 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Royal City | EGP | Operation M | 28225.42 | 901506246.77
5 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Royal City | EGP | Operation M | 9793.27 | 901506246.77
77 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | EGP | Procurement | 15464.32 | 901506246.77
77 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | EGP | Procurement | 29421 | 901506246.77
14 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Siemens Power Station | EGP | Not Defined | 2520 | 901506246.77
14 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Siemens Power Station | EGP | Not Defined | 10505.25 | 901506246.77
14 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Siemens Power Station | EGP | Not Defined | 2100 | 901506246.77
14 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Siemens Power Station | EGP | Not Defined | 315 | 901506246.77
14 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Siemens Power Station | EGP | Not Defined | 3664.5 | 901506246.77
16 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 12600 | 901506246.77
16 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Sodic Club House | EGP | Not Defined | 12600 | 901506246.77
15 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Suez Steel Factory | EGP | Not Defined | 11117.57 | 901506246.77
14 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Siemens Power Station | EGP | Operation M | 22680 | 901506246.77
14 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Siemens Power Station | EGP | Operation M | 28291.25 | 901506246.77
15 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Suez Steel Factory | EGP | Operation M | 33156.45 | 901506246.77
15 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Suez Steel Factory | EGP | Operation M | 37797.91 | 901506246.77
15 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Suez Steel Factory | EGP | Operation M | 27263.04 | 901506246.77
14 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Siemens Power Station | EGP | Operation M | 21204.75 | 901506246.77
15 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Suez Steel Factory | EGP | Operation M | 33780.07 | 901506246.77
15 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Suez Steel Factory | EGP | Operation M | 34056.75 | 901506246.77
15 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Suez Steel Factory | EGP | Operation M | 28593.07 | 901506246.77
14 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Siemens Power Station | EGP | Not Defined | 4536 | 901506246.77
14 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Siemens Power Station | EGP | Not Defined | 997.5 | 901506246.77
14 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Siemens Power Station | EGP | Not Defined | 315 | 901506246.77
14 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Siemens Power Station | EGP | Not Defined | 672 | 901506246.77
19 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Mintra New Factory | EGP | Not Defined | 3491.25 | 901506246.77
19 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Mintra New Factory | EGP | Not Defined | 7612.5 | 901506246.77
19 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Mintra New Factory | EGP | Not Defined | 20107.5 | 901506246.77
14 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Siemens Power Station | EGP | Operation M | 16847.25 | 901506246.77
15 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Suez Steel Factory | EGP | Operation M | 25100.25 | 901506246.77
17 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Operation M | 49738.5 | 901506246.77
15 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Suez Steel Factory | EGP | Operation M | 29715 | 901506246.77
15 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Suez Steel Factory | EGP | Operation M | 10074.75 | 901506246.77
64 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | TSK Solar Benban | EGP | Operation M | 7832.48 | 901506246.77
17 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Operation M | 20865.6 | 901506246.77
5 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Royal City | EGP | Operation M | 61004.36 | 901506246.77
10 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | DoubleTree Mangroovy ElGouna | EGP | Operation M | 20933.32 | 901506246.77
10 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | DoubleTree Mangroovy ElGouna | EGP | Operation M | 18366.44 | 901506246.77
5 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Royal City | EGP | Operation M | 14932.5 | 901506246.77
10 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | DoubleTree Mangroovy ElGouna | EGP | Operation M | 18453.49 | 901506246.77
5 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Royal City | EGP | Operation M | 29242.5 | 901506246.77
13 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Operation M | 24530.76 | 901506246.77
13 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Operation M | 29839.89 | 901506246.77
7 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | HyperOne Zayed Extension | EGP | Operation M | 35774.03 | 901506246.77
4 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Operation M | 32325 | 901506246.77
8 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | IKEA Extension MoA | EGP | Operation M | 68813.38 | 901506246.77
6 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Operation M | 9852.5 | 901506246.77
17 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Operation M | 24281.25 | 901506246.77
7 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | HyperOne Zayed Extension | EGP | Operation M | 30436.87 | 901506246.77
6 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Operation M | 9922.5 | 901506246.77
10 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | DoubleTree Mangroovy ElGouna | EGP | Operation M | 34998.93 | 901506246.77
5 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Royal City | EGP | Operation M | 43057.74 | 901506246.77
13 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Operation M | 37730.24 | 901506246.77
8 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | IKEA Extension MoA | EGP | Operation M | 52193.92 | 901506246.77
4 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Operation M | 11835 | 901506246.77
2 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Operation M | 1385.82 | 901506246.77
4 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Operation M | 21693 | 901506246.77
10 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | DoubleTree Mangroovy ElGouna | EGP | Not Defined | 21401.46 | 901506246.77
6 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Operation M | 9940 | 901506246.77
1 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Operation M | 49825.05 | 901506246.77
13 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Operation M | 33036.95 | 901506246.77
13 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 29540.72 | 901506246.77
12 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Operation M | 33289.3 | 901506246.77
7 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | HyperOne Zayed Extension | EGP | Operation M | 17811.1 | 901506246.77
8 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | IKEA Extension MoA | EGP | Operation M | 23387.7 | 901506246.77
6 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Operation M | 10748.51 | 901506246.77
6 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Operation M | 9345 | 901506246.77
13 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Operation M | 35689.1 | 901506246.77
4 | محمد عبد الونيس دسوقى | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Not Defined | 1520.96 | 901506246.77
5 | شركة اكرو لخدمات التشييد المتكاملة | Royal City | EGP | Not Defined | 1000 | 901506246.77
15 | شركة اكرو لخدمات التشييد المتكاملة | Suez Steel Factory | EGP | Scaffolding | 0 | 901506246.77
1 | ايه اند ايه كونسلت | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 136783 | 901506246.77
6 | ايه اند ايه كونسلت | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Operation M | 6918.83 | 901506246.77
3 | ايه اند ايه كونسلت | CFC Podium 2 | EGP | Operation M | 120000 | 901506246.77
3 | ايه اند ايه كونسلت | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 60040 | 901506246.77
3 | ايه اند ايه كونسلت | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 118125 | 901506246.77
13 | ايه اند ايه كونسلت | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Operation M | 88403.4 | 901506246.77
13 | ايه اند ايه كونسلت | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Operation M | 60312.6 | 901506246.77
2 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 6202.87 | 901506246.77
6 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 12953.72 | 901506246.77
4 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Not Defined | 54569.47 | 901506246.77
1 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 15819.34 | 901506246.77
6 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 11569.1 | 901506246.77
11 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | PKG# 101 Slope Stabilization | EGP | Not Defined | 9436.67 | 901506246.77
13 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 17445.8 | 901506246.77
4 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Not Defined | 54433.06 | 901506246.77
15 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | EGAT | EGP | Not Defined | 9817.93 | 901506246.77
2 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Not Defined | 4223.24 | 901506246.77
1 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 204864.23 | 901506246.77
3 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 108560.65 | 901506246.77
3 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 80849.79 | 901506246.77
1 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 178333.25 | 901506246.77
15 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | EGAT | EGP | Not Defined | 9436.67 | 901506246.77
4 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Not Defined | 55070.71 | 901506246.77
6 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 11830.03 | 901506246.77
11 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | PKG# 101 Slope Stabilization | EGP | Not Defined | 9436.67 | 901506246.77
13 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 35491.69 | 901506246.77
10 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | DoubleTree Mangroovy ElGouna | EGP | Not Defined | 8602.75 | 901506246.77
15 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | EGAT | EGP | Not Defined | 7863.89 | 901506246.77
15 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | EGAT | EGP | Not Defined | 10262.65 | 901506246.77
4 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Not Defined | 39814.49 | 901506246.77
4 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Not Defined | 59859.23 | 901506246.77
6 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 9551.64 | 901506246.77
6 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 13004.35 | 901506246.77
11 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | PKG# 101 Slope Stabilization | EGP | Not Defined | 7863.89 | 901506246.77
11 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | PKG# 101 Slope Stabilization | EGP | Not Defined | 9677.1 | 901506246.77
13 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 30532.49 | 901506246.77
1 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 183190.26 | 901506246.77
1 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 125854.1 | 901506246.77
3 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 116844.68 | 901506246.77
3 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 74653.57 | 901506246.77
13 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 36368.04 | 901506246.77
1 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Not Defined | 173085.48 | 901506246.77
10 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | DoubleTree Mangroovy ElGouna | EGP | Not Defined | 15197.5 | 901506246.77
15 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | EGAT | EGP | Not Defined | 10166.16 | 901506246.77
4 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Not Defined | 50279.65 | 901506246.77
6 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Not Defined | 12955.19 | 901506246.77
13 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Not Defined | 42358.73 | 901506246.77
3 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | CFC Podium 2 | EGP | Not Defined | 116141.01 | 901506246.77
1000030 | شركة بيوريكم | Pkg #22 | EGP | Not Defined | 42.68 | 901506246.77
14 | العسيلي للتوريدات | Siemens Power Station | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
3 | العسيلي للتوريدات | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 1443.1 | 901506246.77
3 | العسيلي للتوريدات | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 4972 | 901506246.77
12 | العسيلي للتوريدات | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Purchasing | 30792.5 | 901506246.77
2 | العسيلي للتوريدات | EDNC Retail & Offices Civil | EGP | Purchasing | 4661.25 | 901506246.77
3 | الريتاج للتجارة والتوريدات | CFC Podium 2 | EGP | Purchasing | 3855 | 901506246.77
13 | الريتاج للتجارة والتوريدات | Pkg162 Marina Inland Marassi | EGP | Purchasing | 5367.5 | 901506246.77
12 | IBSX Internatoinal Business Supplies | Lekela 250MW Wind Farm | EGP | Information Technology | 14125 | 901506246.77
6 | IBSX Internatoinal Business Supplies | Mivida Pkg 140-ITP | EGP | Information Technology | 5055.25 | 901506246.77
8 | IBSX Internatoinal Business Supplies | IKEA Extension MoA | EGP | Information Technology | 563.11 | 901506246.77
9 | IBSX Internatoinal Business Supplies | AL-JAZI EGYPT | EGP | Information Technology | 3564 | 901506246.77
1 | IBSX Internatoinal Business Supplies | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Information Technology | 70872.74 | 901506246.77
4 | IBSX Internatoinal Business Supplies | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Information Technology | 11458.61 | 901506246.77
24 | Schindler - lLTD | Village F (west) PKG53 | EGP | Not Defined | 0.44 | 901506246.77
5 | المصرية لنظم القيمة الهندسية (فاليو تك | Royal City | EGP | Mechanical | 0.01 | 901506246.77
14 | تيك اليكتريك للمقاولات | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 424.31 | 901506246.77
14 | تيك اليكتريك للمقاولات | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 5150.47 | 901506246.77
17 | تيك اليكتريك للمقاولات | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Procurement | 132601.49 | 901506246.77
14 | تيك اليكتريك للمقاولات | Siemens Power Station | EGP | Procurement | 4383.12 | 901506246.77
17 | تيك اليكتريك للمقاولات | Elsewedy Univ - Enabling Works | EGP | Procurement | 16565.85 | 901506246.77
15 | تيك اليكتريك للمقاولات | Suez Steel Factory | EGP | Procurement | 16853 | 901506246.77
4 | تيك اليكتريك للمقاولات | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 39073.2 | 901506246.77
1 | تيك اليكتريك للمقاولات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Mechanical | 203504 | 901506246.77
1 | تيك اليكتريك للمقاولات | DPW Onshore Port & Terminal | EGP | Procurement | 468430.2 | 901506246.77
4 | تيك اليكتريك للمقاولات | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 7571.02 | 901506246.77
4 | تيك اليكتريك للمقاولات | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Procurement | 204964.02 | 901506246.77
4 | تيك اليكتريك للمقاولات | ESU Ph2-Enabling & Struc | EGP | Not Defined | 18837.4 | 901506246.77
18 | تيك اليكتريك للمقاولات | PKG# 144, Marassi | EGP | Procurement | 196307 | 901506246.77
77 | الفرنسية للصناعات المعدنية فرانس ميتال | Bani Suef Old Substation | EGP | Procurement | 28147.81 | 901506246.77
77 | الفرنسية للصناعات المعدنية فرانس ميتال | Bani Suef Old Substation | EGP | Procurement | 13505.76 | 901506246.77
77 | الفرنسية للصناعات المعدنية فرانس ميتال | Bani Suef Old Substation | EGP | Procurement | 432.46 | 901506246.77
77 | لوتس للاسقف المعلقة (جودة ابراهيم صبري) | Bani Suef Old Substation | EGP | Not Defined | 6666.6 | 901506246.77
77 | لوتس للاسقف المعلقة (جودة ابراهيم صبري) | Bani Suef Old Substation | EGP | Not Defined | -104 | 901506246.77
77 | لوتس للاسقف المعلقة (جودة ابراهيم صبري) | Bani Suef Old Substation | EGP | Purchasing | 104 | 901506246.77
77 | شركة فورم للاستيراد والتصدير | Bani Suef Old Substation | EGP | Not Defined | 54826.81 | 901506246.77
77 | شركة فورم للاستيراد والتصدير | Bani Suef Old Substation | EGP | Not Defined | 15542.26 | 901506246.77
77 | زيرفون مصر (عمرو احمد الديب ) | Bani Suef Old Substation | EGP | Not Defined | 97750.68 | 901506246.77
77 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | Bani Suef Old Substation | EGP | Mechanical | 18067.84 | 901506246.77
77 | عبدالسلام فاروق عبدالسلام وشريكه | Bani Suef Old Substation | EGP | Not Defined | 37179.78 | 901506246.77
77 | مكتب الهجرس للمقاولات | Bani Suef Old Substation | EGP | Not Defined | 14561.3 | 901506246.77
77 | شركة مقاولات الانظمة الحديثة | Bani Suef Old Substation | EGP | Not Defined | 18787.32 | 901506246.77
77 | الاتربي لتجميع وتصنيع الالات والهياكل ال | Bani Suef Old Substation | EGP | Not Defined | 3072.38 | 901506246.77
77 | اي وود للصناعات الخشبية I WOOD | Bani Suef Old Substation | EGP | Not Defined | 17974.88 | 901506246.77
77 | شركة هاردوير ايجيبت للاستيراد و التصدير | Bani Suef Old Substation | EGP | Not Defined | 6829.19 | 901506246.77
77 | شركة هاردوير ايجيبت للاستيراد و التصدير | Bani Suef Old Substation | EGP | Not Defined | 8180.9 | 901506246.77
77 | عاشور احمد جودة - مكتب الصديق للمقاولات | Bani Suef Old Substation | EGP | Not Defined | 24.92 | 901506246.77
77 | شركة الخدمات الهندسية المصرية | Bani Suef Old Substation | EGP | Not Defined | 42136.55 | 901506246.77
77 | شركة الخدمات الهندسية المصرية | Bani Suef Old Substation | EGP | Not Defined | 24326.53 | 901506246.77
77 | جراند اير لتصنيع وتركيب مجاري الهواء | Bani Suef Old Substation | EGP | Not Defined | 21805.02 | 901506246.77
77 | الشركة الافريقية للتجارة والهندسة | Bani Suef Old Substation | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
77 | تارجت للمقاولات والاستيراد والتصدير | Bani Suef Old Substation | EGP | Not Defined | 8627.18 | 901506246.77
77 | اروميديا | Bani Suef Old Substation | EGP | Not Defined | 63.28 | 901506246.77
77 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Bani Suef Old Substation | EGP | Not Defined | 1932.33 | 901506246.77
77 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Bani Suef Old Substation | EGP | Not Defined | 0.03 | 901506246.77
43 | ميميكو MOMICO | Beni Suef Substation R61 | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
26 | ميكا تريد ( هيليتي) | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 100.22 | 901506246.77
26 | ميكا تريد ( هيليتي) | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 4350.5 | 901506246.77
27 | ميكا تريد ( هيليتي) | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 2115.36 | 901506246.77
46 | الفرنسية للصناعات المعدنية فرانس ميتال | Hyper El-Temsah | EGP | Procurement | 30624.55 | 901506246.77
46 | الفرنسية للصناعات المعدنية فرانس ميتال | Hyper El-Temsah | EGP | Procurement | 313.12 | 901506246.77
26 | الفرنسية للصناعات المعدنية فرانس ميتال | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 11592.58 | 901506246.77
26 | الفرنسية للصناعات المعدنية فرانس ميتال | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 387508.55 | 901506246.77
26 | الفرنسية للصناعات المعدنية فرانس ميتال | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 412849.11 | 901506246.77
28 | الفاراب للاستيراد | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 53336 | 901506246.77
26 | الفاراب للاستيراد | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 5254.5 | 901506246.77
38 | الفاراب للاستيراد | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 12441.3 | 901506246.77
75 | الفاراب للاستيراد | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 26634.1 | 901506246.77
28 | الفاراب للاستيراد | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 13334 | 901506246.77
75 | الفاراب للاستيراد | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 18272.1 | 901506246.77
29 | الانارة العامة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 17574.89 | 901506246.77
42 | الشروق للتجارة | Tamey El-amdeed Substation | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
29 | الشروق للتجارة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
27 | بيتا التجارية الفنية | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Procurement | 89916.69 | 901506246.77
46 | الهندسية للاعمال الكهربائية والميكانيكية | Hyper El-Temsah | EGP | Mechanical | 0.01 | 901506246.77
26 | الهندسية للاعمال الكهربائية والميكانيكية | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 235516.43 | 901506246.77
26 | الهندسية للاعمال الكهربائية والميكانيكية | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 49607.91 | 901506246.77
43 | لوتس للاسقف المعلقة (جودة ابراهيم صبري) | Beni Suef Substation R61 | EGP | Procurement | 0.01 | 901506246.77
1000031 | مريتال للصناعات المعدنية | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 16356.4 | 901506246.77
1000031 | البركة للتوريدات العمومية والمقاولات-احم | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 27742.72 | 901506246.77
1000031 | البركة للتوريدات العمومية والمقاولات-احم | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 2373.98 | 901506246.77
45 | البركة للتوريدات العمومية والمقاولات-احم | Fish Market | EGP | Procurement | 77248.35 | 901506246.77
45 | البركة للتوريدات العمومية والمقاولات-احم | Fish Market | EGP | Not Defined | 131655 | 901506246.77
45 | البركة للتوريدات العمومية والمقاولات-احم | Fish Market | EGP | Procurement | 86394.89 | 901506246.77
45 | البركة للتوريدات العمومية والمقاولات-احم | Fish Market | EGP | Procurement | 23099.65 | 901506246.77
1000031 | ايه بيلد ايجيبت للمقاولات | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 47127.7 | 901506246.77
29 | ايه بيلد ايجيبت للمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 73449.65 | 901506246.77
29 | ايه بيلد ايجيبت للمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 41803.41 | 901506246.77
1000031 | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 68277.67 | 901506246.77
1000031 | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 2683.24 | 901506246.77
1000031 | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 7899.74 | 901506246.77
26 | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 33443.78 | 901506246.77
26 | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 29120.07 | 901506246.77
26 | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 243625.74 | 901506246.77
26 | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 34597.67 | 901506246.77
75 | نيو بيلدنج للمقاولات العامة | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Operation O | 27912.59 | 901506246.77
45 | شركة اليكس تريدرز جروب | Fish Market | EGP | Procurement | 3525.25 | 901506246.77
1000031 | مؤسسة فيرس للتجارة والمقاولات العموميه ونقل العماله | Maxim Mall | EGP | Mechanical | 55265.53 | 901506246.77
46 | مؤسسة فيرس للتجارة والمقاولات العموميه ونقل العماله | Hyper El-Temsah | EGP | Mechanical | 4275 | 901506246.77
42 | الهدى ميتال دورز | Tamey El-amdeed Substation | EGP | Procurement | 10179.35 | 901506246.77
43 | الهدى ميتال دورز | Beni Suef Substation R61 | EGP | Procurement | 10230 | 901506246.77
29 | شركة الصخرة للاخشاب | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 18436.8 | 901506246.77
41 | مؤسسة مكة للديكور | Ismailiya East Substation | EGP | Procurement | 7344.8 | 901506246.77
29 | مؤسسة مكة للديكور | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 124321.1 | 901506246.77
26 | الشركة الاوربية لانظمة البناء | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 1864.5 | 901506246.77
29 | شركة اليو مصر-المصرية لمنتجات الالومنيوم | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 100 | 901506246.77
29 | شركة اليو مصر-المصرية لمنتجات الالومنيوم | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 160452.07 | 901506246.77
1000031 | توينتك مصر للمقاولات | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 32585.24 | 901506246.77
26 | عاطف سيد احمد رضوان | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 0.01 | 901506246.77
45 | عاطف سيد احمد رضوان | Fish Market | EGP | Operation O | -940.06 | 901506246.77
45 | عاطف سيد احمد رضوان | Fish Market | EGP | Not Defined | 10702.4 | 901506246.77
45 | عاطف سيد احمد رضوان | Fish Market | EGP | Operation O | 20311.84 | 901506246.77
29 | عاطف سيد احمد رضوان | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 351.9 | 901506246.77
29 | عاطف سيد احمد رضوان | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 102.14 | 901506246.77
28 | عاطف سيد احمد رضوان | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 85528.23 | 901506246.77
28 | عاطف سيد احمد رضوان | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 14025.44 | 901506246.77
28 | عاطف سيد احمد رضوان | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 45111.54 | 901506246.77
26 | شركة فورم للاستيراد والتصدير | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 64984.77 | 901506246.77
26 | شركة فورم للاستيراد والتصدير | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 36766.14 | 901506246.77
26 | شركة فورم للاستيراد والتصدير | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 45203.6 | 901506246.77
74 | ابو عوده للمقاولات-احمد عوده سليمان مبروك | Al Mostathmreen GIS Substation | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
74 | ابو عوده للمقاولات-احمد عوده سليمان مبروك | Al Mostathmreen GIS Substation | EGP | Not Defined | 607.62 | 901506246.77
28 | ابو عوده للمقاولات-احمد عوده سليمان مبروك | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 58284.32 | 901506246.77
45 | الاهرام للمقاولات والتجارة (ميلاد عبد ال | Fish Market | EGP | Operation O | 10902 | 901506246.77
45 | الاهرام للمقاولات والتجارة (ميلاد عبد ال | Fish Market | EGP | Operation O | -10902 | 901506246.77
42 | الاهرام للمقاولات والتجارة (ميلاد عبد ال | Tamey El-amdeed Substation | EGP | Procurement | -13768.57 | 901506246.77
42 | الاهرام للمقاولات والتجارة (ميلاد عبد ال | Tamey El-amdeed Substation | EGP | Procurement | -36254.87 | 901506246.77
42 | الاهرام للمقاولات والتجارة (ميلاد عبد ال | Tamey El-amdeed Substation | EGP | Procurement | 50023.44 | 901506246.77
41 | الاهرام للمقاولات والتجارة (ميلاد عبد ال | Ismailiya East Substation | EGP | Procurement | 113187.26 | 901506246.77
29 | على محمود محمد علي | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | -0.01 | 901506246.77
42 | على محمود محمد علي | Tamey El-amdeed Substation | EGP | Procurement | 9056.4 | 901506246.77
29 | على محمود محمد علي | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 267.24 | 901506246.77
27 | على محمود محمد علي | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Automation | 39347.48 | 901506246.77
27 | على محمود محمد علي | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Automation | 71131.6 | 901506246.77
29 | على محمود محمد علي | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 39715.65 | 901506246.77
1000031 | المتحدون العرب (عبد العظيم حسين ) | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 1701.9 | 901506246.77
1000031 | المتحدون العرب (عبد العظيم حسين ) | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 12087.57 | 901506246.77
29 | المتحدون العرب (عبد العظيم حسين ) | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | -13789.47 | 901506246.77
1000031 | طيبة للصناعات الهندسية | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 5250 | 901506246.77
26 | طيبة للصناعات الهندسية | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 1495.45 | 901506246.77
26 | جولدن ميتال للصناعات الهندسية | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 0.01 | 901506246.77
26 | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 1.93 | 901506246.77
28 | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 185243.86 | 901506246.77
27 | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Operation O | 43505.28 | 901506246.77
27 | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Operation O | 16944.06 | 901506246.77
28 | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 130156.26 | 901506246.77
28 | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 38892.34 | 901506246.77
28 | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 168173.78 | 901506246.77
1000031 | ابو شامة سيد ابو شامة عامر | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 767.69 | 901506246.77
29 | صقر العرب للمقاولات والتوريدات العمومية | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 206629.89 | 901506246.77
1000031 | دياموند للرخام والجرانيت | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 37367.33 | 901506246.77
1000031 | عوض محمد جهلان طه | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 12298.42 | 901506246.77
29 | عوض محمد جهلان طه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 24429.2 | 901506246.77
1000031 | راما للانشاءوالتعمير والاستثمارات (ميسر | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000031 | مكتب علاء الدين للمقاولات(علاء الدين احم | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 2077.3 | 901506246.77
1000031 | مكتب علاء الدين للمقاولات(علاء الدين احم | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 3831.42 | 901506246.77
38 | البارون للهندسة والمقاولات والاستشارات الهندسيه | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 14331.79 | 901506246.77
75 | البارون للهندسة والمقاولات والاستشارات الهندسيه | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 30147.33 | 901506246.77
56 | البارون للهندسة والمقاولات والاستشارات الهندسيه | Cairo-Alex Railway | EGP | Purchasing | 85377.68 | 901506246.77
27 | مصنع كرفان الشرق الاوسط –محمد رافت فهمى شبانه وشريكته | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 4694.9 | 901506246.77
40 | مصنع كرفان الشرق الاوسط –محمد رافت فهمى شبانه وشريكته | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 206790 | 901506246.77
38 | مصنع كرفان الشرق الاوسط –محمد رافت فهمى شبانه وشريكته | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 84750 | 901506246.77
40 | مصنع كرفان الشرق الاوسط –محمد رافت فهمى شبانه وشريكته | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 143510 | 901506246.77
28 | ماستر للسقالات والتويدات | R5 Mix-Use Complex Project | EGP | Scaffolding | 0 | 901506246.77
32 | ماستر للسقالات والتويدات | EL-Hegaz Square Bridge | EGP | Scaffolding | 15401.87 | 901506246.77
33 | ماستر للسقالات والتويدات | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Scaffolding | 662066.39 | 901506246.77
76 | ماستر للسقالات والتويدات | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Scaffolding | 29832 | 901506246.77
76 | ماستر للسقالات والتويدات | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Scaffolding | 241876.5 | 901506246.77
28 | ماستر للسقالات والتويدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Scaffolding | 76840 | 901506246.77
27 | ماستر للسقالات والتويدات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Scaffolding | 304568.16 | 901506246.77
33 | ماستر للسقالات والتويدات | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Scaffolding | 230757.3 | 901506246.77
33 | ماستر للسقالات والتويدات | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Scaffolding | 104750.91 | 901506246.77
75 | ماستر للسقالات والتويدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Scaffolding | 95353.92 | 901506246.77
75 | ماستر للسقالات والتويدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Scaffolding | 12204 | 901506246.77
75 | ماستر للسقالات والتويدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Scaffolding | 28250 | 901506246.77
76 | ماستر للسقالات والتويدات | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Scaffolding | 10170 | 901506246.77
76 | ماستر للسقالات والتويدات | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Scaffolding | 10170 | 901506246.77
28 | ماستر للسقالات والتويدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Scaffolding | 10170 | 901506246.77
28 | ماستر للسقالات والتويدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Scaffolding | 76840 | 901506246.77
76 | ماستر للسقالات والتويدات | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Scaffolding | 13560 | 901506246.77
76 | ماستر للسقالات والتويدات | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Scaffolding | 67235 | 901506246.77
76 | ماستر للسقالات والتويدات | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Scaffolding | 10170 | 901506246.77
33 | ماستر للسقالات والتويدات | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Scaffolding | 5085 | 901506246.77
75 | ماستر للسقالات والتويدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Scaffolding | 45200 | 901506246.77
38 | ماستر للسقالات والتويدات | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Scaffolding | 13447 | 901506246.77
38 | ماستر للسقالات والتويدات | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Scaffolding | 33900 | 901506246.77
1000032 | ماستر للسقالات والتويدات | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Scaffolding | 111870 | 901506246.77
1000032 | ماستر للسقالات والتويدات | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Scaffolding | 74580 | 901506246.77
40 | ماستر للسقالات والتويدات | Sultana Malak Restoration | EGP | Scaffolding | 7345 | 901506246.77
28 | ماستر للسقالات والتويدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Scaffolding | 76840 | 901506246.77
75 | ماستر للسقالات والتويدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Scaffolding | 22543.5 | 901506246.77
38 | ماستر للسقالات والتويدات | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Scaffolding | 41195.28 | 901506246.77
1000032 | ماستر للسقالات والتويدات | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Scaffolding | 51528 | 901506246.77
1000032 | ماستر للسقالات والتويدات | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Scaffolding | 11865 | 901506246.77
1000032 | ماستر للسقالات والتويدات | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Scaffolding | 80546.4 | 901506246.77
38 | ماستر للسقالات والتويدات | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Scaffolding | 20566 | 901506246.77
38 | ماستر للسقالات والتويدات | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Scaffolding | 21074.5 | 901506246.77
27 | ماستر للسقالات والتويدات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Scaffolding | 5085 | 901506246.77
28 | ماستر للسقالات والتويدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Scaffolding | 38420 | 901506246.77
75 | ماستر للسقالات والتويدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Scaffolding | 13447 | 901506246.77
1000032 | ماستر للسقالات والتويدات | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Scaffolding | 6392.41 | 901506246.77
1000032 | ماستر للسقالات والتويدات | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Scaffolding | 18645 | 901506246.77
1000032 | ماستر للسقالات والتويدات | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Scaffolding | 18210 | 901506246.77
1000032 | ماستر للسقالات والتويدات | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Scaffolding | 37572.5 | 901506246.77
76 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Scaffolding | 70773.71 | 901506246.77
32 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | EL-Hegaz Square Bridge | EGP | Scaffolding | 511102.89 | 901506246.77
28 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Scaffolding | 117956.18 | 901506246.77
76 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Scaffolding | 250902.37 | 901506246.77
76 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Scaffolding | 117956.18 | 901506246.77
27 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Scaffolding | 113135.6 | 901506246.77
76 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Scaffolding | 37290 | 901506246.77
76 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Scaffolding | 69495 | 901506246.77
76 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Scaffolding | 452000.02 | 901506246.77
40 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Sultana Malak Restoration | EGP | Scaffolding | 140572 | 901506246.77
1000032 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Scaffolding | 64348.42 | 901506246.77
28 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Scaffolding | 115825 | 901506246.77
1000032 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Scaffolding | 38985 | 901506246.77
40 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Sultana Malak Restoration | EGP | Scaffolding | 291088 | 901506246.77
1000032 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Scaffolding | 1938098.36 | 901506246.77
1000032 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Scaffolding | 115825 | 901506246.77
38 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Scaffolding | 46330 | 901506246.77
28 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Scaffolding | 231650 | 901506246.77
28 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Scaffolding | 115825 | 901506246.77
1000032 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Scaffolding | 115825 | 901506246.77
28 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Scaffolding | 322050 | 901506246.77
28 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Scaffolding | 115825 | 901506246.77
32 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | EL-Hegaz Square Bridge | EGP | Scaffolding | 107350 | 901506246.77
76 | شركة كيميت للهندسة | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 41374.11 | 901506246.77
76 | شركة كيميت للهندسة | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 26633.19 | 901506246.77
76 | شركة كيميت للهندسة | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 125889.32 | 901506246.77
75 | شركة كيميت للهندسة | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 35785.11 | 901506246.77
28 | شركة كيميت للهندسة | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 30762.2 | 901506246.77
75 | شركة كيميت للهندسة | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 15803.11 | 901506246.77
28 | شركة كيميت للهندسة | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 50646.6 | 901506246.77
38 | شركة كيميت للهندسة | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 32920.29 | 901506246.77
27 | شركة كيميت للهندسة | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 41638.02 | 901506246.77
75 | شركة كيميت للهندسة | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 81337.6 | 901506246.77
28 | شركة كيميت للهندسة | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 31606.21 | 901506246.77
26 | شركة مصر للمعدات | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 0 | 901506246.77
76 | شركة مصر للمعدات | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 153563.91 | 901506246.77
26 | شركة نجارة المباني العصرية موبيكا | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 9117.24 | 901506246.77
39 | وان واى للحاسبات والنظم | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Information Technology | 0 | 901506246.77
38 | وان واى للحاسبات والنظم | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Information Technology | 5301 | 901506246.77
26 | وان واى للحاسبات والنظم | Ministries Buildings | EGP | Information Technology | 3990 | 901506246.77
40 | وان واى للحاسبات والنظم | Sultana Malak Restoration | EGP | Information Technology | 1650 | 901506246.77
35 | وان واى للحاسبات والنظم | Kafr Shokr Bridge | EGP | Information Technology | 11970 | 901506246.77
56 | وان واى للحاسبات والنظم | Cairo-Alex Railway | EGP | Information Technology | 11970 | 901506246.77
75 | وان واى للحاسبات والنظم | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Information Technology | 3990 | 901506246.77
40 | وان واى للحاسبات والنظم | Sultana Malak Restoration | EGP | Information Technology | 3990 | 901506246.77
27 | وان واى للحاسبات والنظم | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Information Technology | 950 | 901506246.77
27 | وان واى للحاسبات والنظم | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Information Technology | 6840 | 901506246.77
27 | وان واى للحاسبات والنظم | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Information Technology | 6897 | 901506246.77
26 | باور ماركت لتجارة المهمات الكهربائية | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 255304.06 | 901506246.77
29 | محمد حسنى و شركاه النصر تريدنج كو | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 479163.12 | 901506246.77
29 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 1112.85 | 901506246.77
29 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 15652.98 | 901506246.77
29 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 5365.59 | 901506246.77
41 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | Ismailiya East Substation | EGP | Mechanical | 1375.36 | 901506246.77
29 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 8237.52 | 901506246.77
33 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Mechanical | 3000 | 901506246.77
33 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Mechanical | 14706 | 901506246.77
26 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 912.8 | 901506246.77
76 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Mechanical | 584.82 | 901506246.77
76 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Mechanical | 5189.46 | 901506246.77
26 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 329175 | 901506246.77
26 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 608869.01 | 901506246.77
26 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 186109.56 | 901506246.77
29 | BICC CAbLESبى اى سى سى للكابلات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 38426.57 | 901506246.77
35 | دوت برنت للتوريدات | Kafr Shokr Bridge | EGP | Information Technology | 1785.4 | 901506246.77
29 | الاولى لتجارة المعادن-برايم ستيل | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 154.54 | 901506246.77
1000031 | شركة يو ساب للصناعة والمقاولات | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 3496.84 | 901506246.77
1000031 | سعيد رفاعى على السيد | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000031 | مكتب مقاولات نجلاء احمد عبد الحميد البغد | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 7416.52 | 901506246.77
41 | المصرية الالمانية للالومنيوم-الوتك | Ismailiya East Substation | EGP | Procurement | 20788.1 | 901506246.77
42 | المصرية الالمانية للالومنيوم-الوتك | Tamey El-amdeed Substation | EGP | Procurement | 10242.53 | 901506246.77
29 | المصرية الالمانية للالومنيوم-الوتك | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 142902.86 | 901506246.77
42 | المصرية الالمانية للالومنيوم-الوتك | Tamey El-amdeed Substation | EGP | Procurement | 21982.61 | 901506246.77
28 | عرفه محمد قرنى | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 51496.62 | 901506246.77
28 | عرفه محمد قرنى | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 228335.5 | 901506246.77
75 | 3S Ready Mix | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Procurement | 189460.65 | 901506246.77
75 | 3S Ready Mix | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Procurement | 127661.6 | 901506246.77
75 | 3S Ready Mix | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Procurement | 25863.75 | 901506246.77
75 | 3S Ready Mix | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Procurement | 28215 | 901506246.77
75 | 3S Ready Mix | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Procurement | 127625.85 | 901506246.77
43 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Beni Suef Substation R61 | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
28 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 24153.75 | 901506246.77
40 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 8994.8 | 901506246.77
40 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 3107.5 | 901506246.77
39 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 3107.5 | 901506246.77
1000032 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 32770 | 901506246.77
75 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 8949.6 | 901506246.77
39 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 5469.2 | 901506246.77
35 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 1310.8 | 901506246.77
56 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Cairo-Alex Railway | EGP | Purchasing | 12927.2 | 901506246.77
35 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 16232.45 | 901506246.77
40 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 2486 | 901506246.77
1000031 | شركة اليوسف للمقاولات - محمد رضا | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 378.58 | 901506246.77
28 | اللدائن الحديثة | R5 Mix-Use Complex Project | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
28 | اللدائن الحديثة | R5 Mix-Use Complex Project | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
28 | المروه للتجارة والتوريدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
29 | نيو كونستركش NEW CONSTRUCTION CHEMICA | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 2712 | 901506246.77
27 | نيو كونستركش NEW CONSTRUCTION CHEMICA | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 24611.4 | 901506246.77
1000033 | جابر جمعة عطية ابو طالب | Mall Of Egypt | EGP | Not Defined | 4999.45 | 901506246.77
1000031 | كونتاكت انتريورز (رفيق خليل فريد حسن | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 5476.19 | 901506246.77
28 | ميجا ليكتريك | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 35744.7 | 901506246.77
26 | ميجا ليكتريك | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 118268.31 | 901506246.77
1000031 | ربيع عبد الحليم عبد العظيم | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 129.14 | 901506246.77
29 | جراند ووتر تكنولوجيز | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
46 | جراند ووتر تكنولوجيز | Hyper El-Temsah | USD | Mechanical | 5.85 | 901506246.77
39 | جراند ووتر تكنولوجيز | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Mechanical | 1465072 | 901506246.77
29 | باور ماركت-هانى امين احمد خليل | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 478944.45 | 901506246.77
29 | باور ماركت-هانى امين احمد خليل | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 443094.95 | 901506246.77
1000031 | جراحي الخرسانة للمقاولات والتجارة خالد م | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 42312.13 | 901506246.77
1000031 | عمرو زكريا | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000031 | طارق عبد الرحيم محمد حسان | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
29 | جولدن لايت GOLDEN LIGHT | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 90263.15 | 901506246.77
76 | جولدن لايت GOLDEN LIGHT | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Mechanical | 20123.6 | 901506246.77
76 | جولدن لايت GOLDEN LIGHT | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Mechanical | 3898.5 | 901506246.77
29 | جولدن لايت GOLDEN LIGHT | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 14836.9 | 901506246.77
1000031 | مؤسسة بروتكس للمقاولات احمد محمد سالم | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 3004.19 | 901506246.77
26 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 0.01 | 901506246.77
28 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | R5 Mix-Use Complex Project | EGP | Not Defined | 62720 | 901506246.77
28 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | R5 Mix-Use Complex Project | EGP | Not Defined | 63550 | 901506246.77
26 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 48790 | 901506246.77
26 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 63720 | 901506246.77
28 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | R5 Mix-Use Complex Project | EGP | Not Defined | 41630 | 901506246.77
29 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 26647.8 | 901506246.77
29 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 23316.82 | 901506246.77
29 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 23316.82 | 901506246.77
29 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 9550 | 901506246.77
27 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Automation | 24123 | 901506246.77
27 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Automation | 34578.85 | 901506246.77
27 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Automation | 35784.37 | 901506246.77
27 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Automation | 43164 | 901506246.77
38 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Automation | 10834.68 | 901506246.77
27 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Automation | 55523.72 | 901506246.77
27 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Automation | 62059.52 | 901506246.77
38 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Automation | 104212.76 | 901506246.77
27 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Automation | 56189.98 | 901506246.77
40 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Sultana Malak Restoration | EGP | Not Defined | 4440 | 901506246.77
29 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 4440 | 901506246.77
26 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 168312.37 | 901506246.77
56 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Cairo-Alex Railway | EGP | Not Defined | 8880 | 901506246.77
38 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Automation | 34180.3 | 901506246.77
28 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 139773.6 | 901506246.77
1000031 | ابوبكر سعد علي محمد | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 22349.78 | 901506246.77
29 | لكترو للصناعات الكهربائية والمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 1827.53 | 901506246.77
1000031 | شعبان مدبولي عبد الحفيظ عمار | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 1653.5 | 901506246.77
1000031 | عزة محمد النبوي الحلو | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 56.89 | 901506246.77
26 | يو بي سي للنظم المتكاملة | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
26 | يو بي سي للنظم المتكاملة | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
26 | يو بي سي للنظم المتكاملة | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
26 | يو بي سي للنظم المتكاملة | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 438951.12 | 901506246.77
26 | يو بي سي للنظم المتكاملة | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 170412.75 | 901506246.77
26 | يو بي سي للنظم المتكاملة | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 257048.08 | 901506246.77
26 | يو بي سي للنظم المتكاملة | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 112331.54 | 901506246.77
26 | يو بي سي للنظم المتكاملة | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 85318.81 | 901506246.77
26 | يو بي سي للنظم المتكاملة | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 885697.37 | 901506246.77
26 | يو بي سي للنظم المتكاملة | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 924922.56 | 901506246.77
26 | يو بي سي للنظم المتكاملة | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 137517.63 | 901506246.77
26 | يو بي سي للنظم المتكاملة | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 103433.22 | 901506246.77
26 | يونيتك جروب | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 82316 | 901506246.77
69 | يوني مكس للخرسانة الجاهزة | New Capital Tunnels | EGP | Procurement | 414252.33 | 901506246.77
1000034 | يوني مكس للخرسانة الجاهزة | New bridge Ismailiya Nefisha | EGP | Procurement | 10203.9 | 901506246.77
40 | كويست كمبيوتر | Sultana Malak Restoration | EGP | Information Technology | 17100 | 901506246.77
75 | كويست كمبيوتر | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Information Technology | 20178 | 901506246.77
27 | كويست كمبيوتر | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Information Technology | 23940 | 901506246.77
56 | برس للتوريدات العمومية PRESS | Cairo-Alex Railway | EGP | Stationary | 250 | 901506246.77
75 | برس للتوريدات العمومية PRESS | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Stationary | 1643.4 | 901506246.77
56 | برس للتوريدات العمومية PRESS | Cairo-Alex Railway | EGP | Stationary | 125 | 901506246.77
75 | برس للتوريدات العمومية PRESS | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Stationary | 618.75 | 901506246.77
38 | برس للتوريدات العمومية PRESS | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Stationary | 1237.5 | 901506246.77
27 | برس للتوريدات العمومية PRESS | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Stationary | 495 | 901506246.77
75 | الايمان للنقل (شعبان محمد السيد العيسوي | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 2787.21 | 901506246.77
38 | الايمان للنقل (شعبان محمد السيد العيسوي | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Not Defined | 3495 | 901506246.77
26 | الايمان للنقل (شعبان محمد السيد العيسوي | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 6613.26 | 901506246.77
35 | الايمان للنقل (شعبان محمد السيد العيسوي | Kafr Shokr Bridge | EGP | Not Defined | 2787.21 | 901506246.77
33 | الايمان للنقل (شعبان محمد السيد العيسوي | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 2787.21 | 901506246.77
28 | الايمان للنقل (شعبان محمد السيد العيسوي | NUCA R05 - Z02 | EGP | Not Defined | 57984.7 | 901506246.77
27 | الايمان للنقل (شعبان محمد السيد العيسوي | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 8361.63 | 901506246.77
1000031 | رامي رضا السيد عبد العليم | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 8546.81 | 901506246.77
1000031 | ناصر عبد العزيز احمد عابدين | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 3118.23 | 901506246.77
29 | سامكو الوطنية للتشييد . | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 28602 | 901506246.77
72 | سامكو الوطنية للتشييد . | Tunnel of Sokhna Road | EGP | Purchasing | 11.35 | 901506246.77
76 | سامكو الوطنية للتشييد . | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 94920 | 901506246.77
76 | سامكو الوطنية للتشييد . | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 81360 | 901506246.77
27 | سامكو الوطنية للتشييد . | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 19927.05 | 901506246.77
27 | سامكو الوطنية للتشييد . | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 66557 | 901506246.77
1000031 | محمد شعبان محمد دياب | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 2420.21 | 901506246.77
1000031 | محمد شعبان محمد دياب | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 29773.77 | 901506246.77
29 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 2401.25 | 901506246.77
28 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 9972.25 | 901506246.77
28 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 4237.5 | 901506246.77
28 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 12995 | 901506246.77
27 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 565 | 901506246.77
1000032 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 847.5 | 901506246.77
38 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 536.75 | 901506246.77
27 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 565 | 901506246.77
38 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 1130 | 901506246.77
26 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 256.5 | 901506246.77
27 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 565 | 901506246.77
38 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 8757.5 | 901506246.77
35 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 102.6 | 901506246.77
26 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 847.5 | 901506246.77
28 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 4237.5 | 901506246.77
75 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 1130 | 901506246.77
59 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | GOV2 - Infra | EGP | Purchasing | 8136 | 901506246.77
75 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 5311 | 901506246.77
27 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 1440.75 | 901506246.77
27 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 632.8 | 901506246.77
29 | جيو تست | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 3277 | 901506246.77
29 | جيو تست | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 3705 | 901506246.77
26 | البيت المعمور للاسقف المعلقة والديكور | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 1401.26 | 901506246.77
26 | البيت المعمور للاسقف المعلقة والديكور | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 68746.94 | 901506246.77
26 | البيت المعمور للاسقف المعلقة والديكور | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 129046 | 901506246.77
1000031 | اميرة نبيل محمد حسن الديب | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 555.43 | 901506246.77
28 | مكة للتوريدات الكهربائية | R5 Mix-Use Complex Project | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
27 | مكة للتوريدات الكهربائية | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
26 | مكة للتوريدات الكهربائية | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
26 | مكة للتوريدات الكهربائية | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 28842.72 | 901506246.77
76 | مكة للتوريدات الكهربائية | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Mechanical | 2802.32 | 901506246.77
75 | مكة للتوريدات الكهربائية | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 45630.78 | 901506246.77
56 | مكة للتوريدات الكهربائية | Cairo-Alex Railway | EGP | Purchasing | 14931.72 | 901506246.77
56 | مكة للتوريدات الكهربائية | Cairo-Alex Railway | EGP | Purchasing | 3186.3 | 901506246.77
28 | مكة للتوريدات الكهربائية | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 9849.6 | 901506246.77
39 | سيفتي باور | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
42 | سيفتي باور | Tamey El-amdeed Substation | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
26 | سيفتي باور | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 870.1 | 901506246.77
27 | سيفتي باور | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 5870.35 | 901506246.77
26 | سيفتي باور | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 2542.5 | 901506246.77
33 | سيفتي باور | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Purchasing | 734.5 | 901506246.77
38 | الشركة العربية للمواد العازلة والتعبئة | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 2279.83 | 901506246.77
1000032 | الشركة العربية للمواد العازلة والتعبئة | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 11597.37 | 901506246.77
38 | الشركة العربية للمواد العازلة والتعبئة | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 2279.83 | 901506246.77
28 | الشركة العربية للمواد العازلة والتعبئة | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 22302.64 | 901506246.77
42 | حجازي للهندسة وتجارة الادوات الصحية | Tamey El-amdeed Substation | EGP | Mechanical | 0.19 | 901506246.77
26 | السلاب للتجاره والاستيراد –عبد العزيز السلاب | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
26 | السلاب للتجاره والاستيراد –عبد العزيز السلاب | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 50315.24 | 901506246.77
26 | السلاب للتجاره والاستيراد –عبد العزيز السلاب | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 113805.29 | 901506246.77
28 | السلاب للتجاره والاستيراد –عبد العزيز السلاب | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 47713.22 | 901506246.77
26 | السلاب للتجاره والاستيراد –عبد العزيز السلاب | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 25168.01 | 901506246.77
29 | جراند انترناشونال | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 3178.13 | 901506246.77
29 | جراند انترناشونال | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 1689.35 | 901506246.77
26 | جراند انترناشونال | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 11865 | 901506246.77
26 | جراند انترناشونال | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 68127.21 | 901506246.77
29 | جراند انترناشونال | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 7912.08 | 901506246.77
29 | جراند انترناشونال | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 1929.25 | 901506246.77
26 | جراند انترناشونال | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 22842.56 | 901506246.77
27 | المتحدة للتجارة والتوريدات (حمدي مصطفي | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 169500 | 901506246.77
74 | سمارت للصناعات الكهربائيه | Al Mostathmreen GIS Substation | EGP | Not Defined | 423.45 | 901506246.77
38 | دار ريدي ميكس للخرسانة الجاهزة | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Procurement | 129518.12 | 901506246.77
38 | دار ريدي ميكس للخرسانة الجاهزة | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Procurement | 8362 | 901506246.77
43 | سومي مصر | Beni Suef Substation R61 | EGP | Procurement | 0.22 | 901506246.77
42 | سومي مصر | Tamey El-amdeed Substation | EGP | Procurement | 97953.01 | 901506246.77
69 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | New Capital Tunnels | EGP | Material Control | 3044419.5 | 901506246.77
69 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | New Capital Tunnels | EGP | Material Control | 7247360 | 901506246.77
69 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | New Capital Tunnels | EGP | Material Control | 231420 | 901506246.77
69 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | New Capital Tunnels | EGP | Not Defined | 279860 | 901506246.77
46 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Hyper El-Temsah | EGP | Not Defined | 32315 | 901506246.77
69 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | New Capital Tunnels | EGP | Not Defined | 309545 | 901506246.77
67 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | EGP | Not Defined | 2085.5 | 901506246.77
46 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Hyper El-Temsah | EGP | Material Control | 64000 | 901506246.77
69 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | New Capital Tunnels | EGP | Not Defined | 275030 | 901506246.77
29 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Material Control | 240000 | 901506246.77
29 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 297600 | 901506246.77
69 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | New Capital Tunnels | EGP | Not Defined | 118790 | 901506246.77
29 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Material Control | 207000 | 901506246.77
29 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 72000 | 901506246.77
29 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Material Control | 348000 | 901506246.77
29 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Material Control | 96000 | 901506246.77
29 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 144600 | 901506246.77
29 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Material Control | 228000 | 901506246.77
29 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 421200 | 901506246.77
29 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 156000 | 901506246.77
29 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Material Control | 48000 | 901506246.77
66 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Emergency Bridge | EGP | Material Control | 10568500 | 901506246.77
29 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Material Control | 150000 | 901506246.77
29 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 42437.15 | 901506246.77
45 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Fish Market | EGP | Not Defined | 4240 | 901506246.77
46 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Hyper El-Temsah | EGP | Not Defined | 10632 | 901506246.77
29 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Material Control | 48000 | 901506246.77
29 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | -179400 | 901506246.77
26 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 305900 | 901506246.77
26 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Ministries Buildings | EGP | Material Control | 262500 | 901506246.77
26 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Ministries Buildings | EGP | Material Control | 32254991.15 | 901506246.77
26 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Ministries Buildings | EGP | Material Control | 277500 | 901506246.77
33 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 396000 | 901506246.77
32 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | EL-Hegaz Square Bridge | EGP | Not Defined | 815920 | 901506246.77
26 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Ministries Buildings | EGP | Material Control | 277500 | 901506246.77
26 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Ministries Buildings | EGP | Material Control | 4329110 | 901506246.77
26 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Ministries Buildings | EGP | Material Control | 135000 | 901506246.77
33 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 3384000 | 901506246.77
33 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Purchasing | 24992000 | 901506246.77
26 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Ministries Buildings | EGP | Material Control | 112500 | 901506246.77
76 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Not Defined | 315000 | 901506246.77
33 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 13702250 | 901506246.77
33 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 3283650 | 901506246.77
76 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Not Defined | 2124270 | 901506246.77
27 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 2775269.75 | 901506246.77
76 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 40221250 | 901506246.77
33 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 14829750 | 901506246.77
26 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Ministries Buildings | EGP | Material Control | 247500 | 901506246.77
76 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 5040750 | 901506246.77
76 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Not Defined | 1521900 | 901506246.77
33 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 878040 | 901506246.77
26 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Ministries Buildings | EGP | Material Control | 247500 | 901506246.77
29 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Material Control | 24000 | 901506246.77
32 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | EL-Hegaz Square Bridge | EGP | Not Defined | 139600 | 901506246.77
38 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Not Defined | 135000 | 901506246.77
76 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Not Defined | 214020 | 901506246.77
38 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Not Defined | 1762830 | 901506246.77
38 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 14215750 | 901506246.77
26 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Ministries Buildings | EGP | Material Control | 112500 | 901506246.77
76 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Not Defined | 164250 | 901506246.77
38 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Not Defined | 2561850 | 901506246.77
38 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 23008125 | 901506246.77
76 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 2012000 | 901506246.77
27 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 63000 | 901506246.77
27 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 6350750 | 901506246.77
27 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Procurement | 7525 | 901506246.77
26 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Ministries Buildings | EGP | Material Control | 157500 | 901506246.77
38 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Not Defined | 3214875 | 901506246.77
38 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Not Defined | 431640 | 901506246.77
29 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Material Control | 12000 | 901506246.77
26 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Ministries Buildings | EGP | Material Control | 271578602.92 | 901506246.77
27 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 63000 | 901506246.77
27 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 487800 | 901506246.77
26 | الهيئة الهندسية للقوات المسلحة | Ministries Buildings | EGP | Material Control | 210000 | 901506246.77
1000031 | النظم المتطورة للتجارة والمقاولات | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 4470.42 | 901506246.77
1000031 | النظم المتطورة للتجارة والمقاولات | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 1404.75 | 901506246.77
26 | النظم المتطورة للتجارة والمقاولات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 62742.15 | 901506246.77
26 | النظم المتطورة للتجارة والمقاولات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 348221.82 | 901506246.77
26 | النظم المتطورة للتجارة والمقاولات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 158326.42 | 901506246.77
29 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | -15.28 | 901506246.77
76 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 115849.79 | 901506246.77
76 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 267631.38 | 901506246.77
75 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 95157.76 | 901506246.77
28 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 224652.98 | 901506246.77
76 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 118946.82 | 901506246.77
33 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Purchasing | 141249.98 | 901506246.77
76 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 84254.4 | 901506246.77
28 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 138276.31 | 901506246.77
33 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Purchasing | 168508.76 | 901506246.77
33 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Purchasing | 144867.98 | 901506246.77
75 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 42126.2 | 901506246.77
28 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 138276.31 | 901506246.77
76 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 177727.18 | 901506246.77
38 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 187342.08 | 901506246.77
27 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 4163.15 | 901506246.77
75 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 163057.02 | 901506246.77
75 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 9218.43 | 901506246.77
1000032 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 141249.77 | 901506246.77
1000032 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 141249.98 | 901506246.77
40 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 33701.75 | 901506246.77
1000032 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 104078.94 | 901506246.77
38 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 301333.31 | 901506246.77
75 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 166823.67 | 901506246.77
28 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 138276.31 | 901506246.77
75 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 104078.98 | 901506246.77
40 | مؤسسة عباد الرحمن لتجارة الاخشاب اسامة ب | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 37778.16 | 901506246.77
1000031 | الاتربي لتجميع وتصنيع الالات والهياكل ال | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 208.29 | 901506246.77
1000031 | الاتربي لتجميع وتصنيع الالات والهياكل ال | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 173.57 | 901506246.77
1000031 | الاتربي لتجميع وتصنيع الالات والهياكل ال | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 50235.88 | 901506246.77
1000031 | الاتربي لتجميع وتصنيع الالات والهياكل ال | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 164110.86 | 901506246.77
26 | البحر الاحمر لصناعة المواسير | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 7015.04 | 901506246.77
26 | البحر الاحمر لصناعة المواسير | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 1178.52 | 901506246.77
29 | سهمان (محمود عبد العاطي وشريكه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 12249.66 | 901506246.77
42 | اي وود للصناعات الخشبية I WOOD | Tamey El-amdeed Substation | EGP | Procurement | 23687.39 | 901506246.77
26 | اي وود للصناعات الخشبية I WOOD | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 8034.68 | 901506246.77
29 | اي وود للصناعات الخشبية I WOOD | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 91634.2 | 901506246.77
1000031 | وول تك للمقاولات العمومية | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 71023.66 | 901506246.77
26 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 832.5 | 901506246.77
26 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 1775 | 901506246.77
26 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 1775 | 901506246.77
26 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 832.5 | 901506246.77
29 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 1775 | 901506246.77
38 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Not Defined | 1785 | 901506246.77
26 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 1790 | 901506246.77
27 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 1785 | 901506246.77
40 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | Sultana Malak Restoration | EGP | Not Defined | 2775 | 901506246.77
1000032 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
75 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
75 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 1775 | 901506246.77
75 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
75 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
75 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
75 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 1730 | 901506246.77
75 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 1775 | 901506246.77
75 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 2330 | 901506246.77
75 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 1805 | 901506246.77
75 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 832.5 | 901506246.77
75 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
75 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
75 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
28 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | NUCA R05 - Z02 | EGP | Not Defined | 3550 | 901506246.77
28 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | NUCA R05 - Z02 | EGP | Not Defined | 1790 | 901506246.77
40 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | Sultana Malak Restoration | EGP | Not Defined | 3330 | 901506246.77
27 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 1790 | 901506246.77
27 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
27 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
27 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
39 | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 1525.5 | 901506246.77
75 | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 2442.21 | 901506246.77
76 | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 19690.25 | 901506246.77
38 | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 25425 | 901506246.77
38 | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 14475.3 | 901506246.77
39 | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 1695 | 901506246.77
56 | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | Cairo-Alex Railway | EGP | Purchasing | 10706.75 | 901506246.77
35 | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 29577.75 | 901506246.77
75 | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 8395.9 | 901506246.77
27 | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 14294.5 | 901506246.77
29 | ستايل للديكور Style Decoration | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 487.35 | 901506246.77
46 | جيوتك-الشركة الوطنية لتدعيم التربة | Hyper El-Temsah | EGP | Purchasing | 90 | 901506246.77
29 | فيلو باتير للتجارة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 2.2 | 901506246.77
29 | توكسيدو | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 6660 | 901506246.77
27 | فنسكو الهندسية للتجارة و التوريدات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 4275 | 901506246.77
42 | مكة للتجارة و التوريدات العمومية | Tamey El-amdeed Substation | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
29 | مكة للتجارة و التوريدات العمومية | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
75 | مكة للتجارة و التوريدات العمومية | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 108466.44 | 901506246.77
29 | مكة للتجارة و التوريدات العمومية | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 21161.51 | 901506246.77
27 | مكة للتجارة و التوريدات العمومية | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 11894.38 | 901506246.77
27 | مكة للتجارة و التوريدات العمومية | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 4959.94 | 901506246.77
29 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
75 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 12505.8 | 901506246.77
39 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 180.79 | 901506246.77
1000032 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 13566 | 901506246.77
27 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 1296.64 | 901506246.77
1000032 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 5539.26 | 901506246.77
1000032 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 36423 | 901506246.77
27 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 36423 | 901506246.77
26 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 1693.07 | 901506246.77
75 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 1578.9 | 901506246.77
1000032 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 6116.1 | 901506246.77
26 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 4806.24 | 901506246.77
40 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 3019.58 | 901506246.77
27 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 3830.4 | 901506246.77
29 | الاخوة للمقاولات العمومية وتأجير المعدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | -0.01 | 901506246.77
26 | شركة ABB Arab | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 260213.36 | 901506246.77
26 | شركة ABB Arab | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 28224.12 | 901506246.77
29 | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
29 | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
26 | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 7966.5 | 901506246.77
75 | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 2938 | 901506246.77
1000032 | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 15989.5 | 901506246.77
26 | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 9548.5 | 901506246.77
56 | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | Cairo-Alex Railway | EGP | Purchasing | 824.9 | 901506246.77
26 | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 14803 | 901506246.77
29 | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 4007.26 | 901506246.77
29 | ايتاكو للهندسة و التجارة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
33 | ايتاكو للهندسة و التجارة | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Purchasing | 2462.97 | 901506246.77
27 | ايتاكو للهندسة و التجارة | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 25992 | 901506246.77
33 | ايتاكو للهندسة و التجارة | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Purchasing | 4937.34 | 901506246.77
76 | ايتاكو للهندسة و التجارة | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 2465.82 | 901506246.77
28 | ايتاكو للهندسة و التجارة | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 108300 | 901506246.77
27 | ايتاكو للهندسة و التجارة | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 34656 | 901506246.77
27 | ايتاكو للهندسة و التجارة | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 21660 | 901506246.77
27 | ايتاكو للهندسة و التجارة | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 15595.2 | 901506246.77
27 | ايتاكو للهندسة و التجارة | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 25992 | 901506246.77
27 | ايتاكو للهندسة و التجارة | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 17328 | 901506246.77
27 | ايتاكو للهندسة و التجارة | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 25992 | 901506246.77
27 | ايتاكو للهندسة و التجارة | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 43320 | 901506246.77
26 | ايتاكو للهندسة و التجارة | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 164160 | 901506246.77
26 | ايتاكو للهندسة و التجارة | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 22800 | 901506246.77
27 | ايتاكو للهندسة و التجارة | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 25992 | 901506246.77
27 | ايتاكو للهندسة و التجارة | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 25992 | 901506246.77
29 | الهلال للتجارة و التوريدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
29 | الهلال للتجارة و التوريدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 2388.3 | 901506246.77
29 | الهلال للتجارة و التوريدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 969 | 901506246.77
29 | جاما للمقاولات العامة - ياسر محمد عبد ال | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 0.14 | 901506246.77
29 | جاما للمقاولات العامة - ياسر محمد عبد ال | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 0.01 | 901506246.77
29 | جاما للمقاولات العامة - ياسر محمد عبد ال | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 0.97 | 901506246.77
26 | شركة المعداوى للأدوات الصحية | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
29 | شركة المعداوى للأدوات الصحية | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
29 | شركة المعداوى للأدوات الصحية | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
29 | شركة المعداوى للأدوات الصحية | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
29 | شركة المعداوى للأدوات الصحية | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
26 | ليجند - أحمد فؤاد محمد السيد شقرة | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 3955 | 901506246.77
27 | ليجند - أحمد فؤاد محمد السيد شقرة | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 1582 | 901506246.77
74 | شركة الخدمات الهندسية المصرية | Al Mostathmreen GIS Substation | EGP | Not Defined | 11017.75 | 901506246.77
29 | الصفا للمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 0.46 | 901506246.77
29 | شركة السلام الدولية لمعدات البناء | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 687.02 | 901506246.77
28 | شركة السلام الدولية لمعدات البناء | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 5932.5 | 901506246.77
28 | شركة الفؤاد العالمية لأعمال التكييف | R5 Mix-Use Complex Project | EGP | Not Defined | 0 | 901506246.77
28 | المصطفى للمقاولات - م/محروس مصطفى | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 0.5 | 901506246.77
1000032 | المؤسسة المصرية لتوريد أجهزةالاطفاء | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 1019 | 901506246.77
74 | Alnamaa for General Contracting | Al Mostathmreen GIS Substation | EGP | Not Defined | 1620 | 901506246.77
75 | مكتب ابو عطعوط للرحالات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 35129.46 | 901506246.77
75 | مكتب ابو عطعوط للرحالات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 436.5 | 901506246.77
29 | مكتب الطيب للمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 3.26 | 901506246.77
43 | ديمه-احمد محمد محمود معاذ | Beni Suef Substation R61 | EGP | Not Defined | 140 | 901506246.77
28 | بترولفت للخدمات البترولية | NUCA R05 - Z02 | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
26 | كير مارى للتوريدات الهندسيه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
26 | كير مارى للتوريدات الهندسيه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
26 | كير مارى للتوريدات الهندسيه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 20022.2 | 901506246.77
26 | كير مارى للتوريدات الهندسيه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 16916.5 | 901506246.77
26 | كير مارى للتوريدات الهندسيه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 1695 | 901506246.77
26 | كير مارى للتوريدات الهندسيه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 5819.5 | 901506246.77
26 | كير مارى للتوريدات الهندسيه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 157970.74 | 901506246.77
29 | ميلاركو | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Material Control | 4.97 | 901506246.77
29 | التوكل للصناعات الكهربائيه ان تى تى | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
29 | التوكل للصناعات الكهربائيه ان تى تى | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 18439.21 | 901506246.77
74 | الكترو ثروت | Al Mostathmreen GIS Substation | EGP | Not Defined | 0.02 | 901506246.77
42 | الكترو ثروت | Tamey El-amdeed Substation | EGP | Mechanical | 678567.28 | 901506246.77
41 | الكترو ثروت | Ismailiya East Substation | EGP | Mechanical | 236707.41 | 901506246.77
74 | الشركة الافريقية للتجارة والهندسة | Al Mostathmreen GIS Substation | EGP | Not Defined | 0.14 | 901506246.77
69 | المهندس للتجارة والتوريدات العامة | New Capital Tunnels | EGP | Not Defined | 843.75 | 901506246.77
28 | مؤسسة النور للتوريدات العمومية | R5 Mix-Use Complex Project | EGP | Purchasing | 11017.5 | 901506246.77
28 | مصر ديفيداج | NUCA R05 - Z02 | EGP | Procurement | 700374.45 | 901506246.77
29 | كايرو ترانس للخدمات اللوجيستية | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 3269 | 901506246.77
75 | كايرو ترانس للخدمات اللوجيستية | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 3830 | 901506246.77
26 | الادهم للمقاولات العامة و التوريدات | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 0 | 901506246.77
29 | الادهم للمقاولات العامة و التوريدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 14772.15 | 901506246.77
29 | الادهم للمقاولات العامة و التوريدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 12165.3 | 901506246.77
29 | الادهم للمقاولات العامة و التوريدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 11296.35 | 901506246.77
29 | الادهم للمقاولات العامة و التوريدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 19985.85 | 901506246.77
29 | الادهم للمقاولات العامة و التوريدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 17108.28 | 901506246.77
26 | الادهم للمقاولات العامة و التوريدات | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 130825.08 | 901506246.77
28 | الادهم للمقاولات العامة و التوريدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 3355.2 | 901506246.77
26 | الادهم للمقاولات العامة و التوريدات | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 79673.92 | 901506246.77
29 | المسيو للمقاولات والتوريدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 31481.85 | 901506246.77
28 | المسيو للمقاولات والتوريدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 73169.71 | 901506246.77
28 | المسيو للمقاولات والتوريدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 66802.71 | 901506246.77
28 | المسيو للمقاولات والتوريدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 6263.64 | 901506246.77
28 | المسيو للمقاولات والتوريدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 13852.93 | 901506246.77
26 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 56857.5 | 901506246.77
26 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 23940 | 901506246.77
26 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 13680 | 901506246.77
26 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 2565 | 901506246.77
33 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Procurement | 23814.6 | 901506246.77
26 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 37192.5 | 901506246.77
26 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 9832.5 | 901506246.77
26 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 73530 | 901506246.77
76 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Procurement | 128228.23 | 901506246.77
26 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 56857.5 | 901506246.77
26 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 45742.5 | 901506246.77
26 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 14107.5 | 901506246.77
38 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Procurement | 188777.22 | 901506246.77
38 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Procurement | 29070 | 901506246.77
76 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Procurement | 4332 | 901506246.77
38 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Procurement | 156978 | 901506246.77
38 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Procurement | 209259.54 | 901506246.77
38 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Procurement | 1938 | 901506246.77
38 | سامميكس لاعمال الخرسانة الجاهزة | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Procurement | 187986 | 901506246.77
33 | حمدى محمود دياب غطاس | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 17954.52 | 901506246.77
33 | حمدى محمود دياب غطاس | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 19536 | 901506246.77
33 | حمدى محمود دياب غطاس | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 23925.48 | 901506246.77
33 | حمدى محمود دياب غطاس | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 31105 | 901506246.77
75 | حمدى محمود دياب غطاس | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 8751 | 901506246.77
33 | حمدى محمود دياب غطاس | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 7992 | 901506246.77
33 | حمدى محمود دياب غطاس | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 17046.52 | 901506246.77
33 | حمدى محمود دياب غطاس | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 8880 | 901506246.77
33 | حمدى محمود دياب غطاس | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 12432 | 901506246.77
28 | حمدى محمود دياب غطاس | NUCA R05 - Z02 | EGP | Not Defined | 3723 | 901506246.77
28 | حمدى محمود دياب غطاس | NUCA R05 - Z02 | EGP | Not Defined | 2429.52 | 901506246.77
41 | حمدى محمود دياب غطاس | Ismailiya East Substation | EGP | Not Defined | 4672.56 | 901506246.77
32 | حمدى محمود دياب غطاس | EL-Hegaz Square Bridge | EGP | Not Defined | 6291 | 901506246.77
44 | حمدى محمود دياب غطاس | Alamein | EGP | Not Defined | 19340 | 901506246.77
27 | حمدى محمود دياب غطاس | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 4634.04 | 901506246.77
28 | حمدى محمود دياب غطاس | NUCA R05 - Z02 | EGP | Not Defined | 1110 | 901506246.77
27 | حمدى محمود دياب غطاس | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 12517 | 901506246.77
39 | حمدى محمود دياب غطاس | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Not Defined | 4789.04 | 901506246.77
32 | حمدى محمود دياب غطاس | EL-Hegaz Square Bridge | EGP | Not Defined | 290 | 901506246.77
33 | حمدى محمود دياب غطاس | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 3903 | 901506246.77
33 | حمدى محمود دياب غطاس | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 2904.52 | 901506246.77
33 | حمدى محمود دياب غطاس | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 21090 | 901506246.77
33 | حمدى محمود دياب غطاس | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 11100 | 901506246.77
33 | حمدى محمود دياب غطاس | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 7326 | 901506246.77
33 | حمدى محمود دياب غطاس | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 4218 | 901506246.77
33 | حمدى محمود دياب غطاس | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 2144.52 | 901506246.77
33 | حمدى محمود دياب غطاس | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 2724.52 | 901506246.77
33 | حمدى محمود دياب غطاس | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 9102 | 901506246.77
33 | حمدى محمود دياب غطاس | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 12432 | 901506246.77
33 | حمدى محمود دياب غطاس | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 13542 | 901506246.77
33 | حمدى محمود دياب غطاس | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 13764 | 901506246.77
33 | حمدى محمود دياب غطاس | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 18870 | 901506246.77
33 | حمدى محمود دياب غطاس | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 19647 | 901506246.77
33 | حمدى محمود دياب غطاس | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 25015.64 | 901506246.77
32 | حمدى محمود دياب غطاس | EL-Hegaz Square Bridge | EGP | Not Defined | 4238 | 901506246.77
29 | حمدى محمود دياب غطاس | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 2489.52 | 901506246.77
26 | حمدى محمود دياب غطاس | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 1110 | 901506246.77
75 | حمدى محمود دياب غطاس | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 5426 | 901506246.77
75 | حمدى محمود دياب غطاس | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 4529.04 | 901506246.77
32 | حمدى محمود دياب غطاس | EL-Hegaz Square Bridge | EGP | Not Defined | 2164.52 | 901506246.77
33 | حمدى محمود دياب غطاس | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 6015 | 901506246.77
33 | حمدى محمود دياب غطاس | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 12847 | 901506246.77
33 | حمدى محمود دياب غطاس | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 20346.16 | 901506246.77
28 | شركة الاتحاد للنقل | NUCA R05 - Z02 | EGP | Not Defined | 26160.71 | 901506246.77
75 | شركة الاتحاد للنقل | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 7961.52 | 901506246.77
75 | شركة الاتحاد للنقل | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 6107.41 | 901506246.77
38 | شركة الاتحاد للنقل | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Not Defined | 122870.27 | 901506246.77
35 | شركة الاتحاد للنقل | Kafr Shokr Bridge | EGP | Not Defined | 9038.4 | 901506246.77
75 | شركة الاتحاد للنقل | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 30432.57 | 901506246.77
27 | شركة الاتحاد للنقل | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 14523.9 | 901506246.77
27 | شركة الاتحاد للنقل | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 22434.25 | 901506246.77
27 | شركة الاتحاد للنقل | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 6846.57 | 901506246.77
27 | شركة الاتحاد للنقل | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 22990.47 | 901506246.77
76 | شركة الاتحاد للنقل | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Not Defined | 9207.06 | 901506246.77
35 | شركة الاتحاد للنقل | Kafr Shokr Bridge | EGP | Not Defined | 5109.8 | 901506246.77
38 | شركة الاتحاد للنقل | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Not Defined | 200366.66 | 901506246.77
1000034 | عمرو وشريكه اوربت تريد | New bridge Ismailiya Nefisha | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1000035 | عمرو وشريكه اوربت تريد | Tunnel of Sokhna Road (2) | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
26 | عمرو وشريكه اوربت تريد | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
28 | الوطن العربى | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
28 | الوطن العربى | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 93374.16 | 901506246.77
28 | الوطن العربى | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 131394.38 | 901506246.77
28 | الوطن العربى | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 45794.84 | 901506246.77
28 | Green Line For Supplies Co | NUCA R05 - Z03 | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
28 | Green Line For Supplies Co | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 6224.4 | 901506246.77
75 | Green Line For Supplies Co | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 13680 | 901506246.77
1000032 | Green Line For Supplies Co | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 4651.2 | 901506246.77
27 | Green Line For Supplies Co | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 1094.4 | 901506246.77
26 | Green Line For Supplies Co | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 2884.2 | 901506246.77
27 | Green Line For Supplies Co | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 399 | 901506246.77
26 | Green Line For Supplies Co | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 17128.5 | 901506246.77
27 | Green Line For Supplies Co | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 3493.53 | 901506246.77
75 | Green Line For Supplies Co | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 6042 | 901506246.77
26 | Green Line For Supplies Co | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 3078 | 901506246.77
75 | Green Line For Supplies Co | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 17533.2 | 901506246.77
75 | Green Line For Supplies Co | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 25992 | 901506246.77
56 | Green Line For Supplies Co | Cairo-Alex Railway | EGP | Purchasing | 3847.5 | 901506246.77
35 | Green Line For Supplies Co | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 102393.66 | 901506246.77
28 | Green Line For Supplies Co | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 2260.22 | 901506246.77
40 | Green Line For Supplies Co | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 3476.91 | 901506246.77
39 | Green Line For Supplies Co | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 714.21 | 901506246.77
56 | Green Line For Supplies Co | Cairo-Alex Railway | EGP | Purchasing | 598.5 | 901506246.77
26 | شركة محمود ابراهيم عبد السلام ابراهيم | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 34675.58 | 901506246.77
45 | شركة النور- تامر دسوقي احمد احمد دسوقي | Fish Market | EGP | Procurement | 2427.56 | 901506246.77
29 | الهدايا لتأجير المعدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 0.09 | 901506246.77
74 | ايجى تريد للتجاره والمقاولات الكهروميكان | Al Mostathmreen GIS Substation | EGP | Mechanical | 1080 | 901506246.77
26 | محمد احمد محمد محمد | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 117933.54 | 901506246.77
29 | محمد فاروق ابراهيم ابو طالب | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 25685.22 | 901506246.77
28 | نيو ايجا للصناعات الكهربائيه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 254253.78 | 901506246.77
28 | نيو ايجا للصناعات الكهربائيه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 54658.44 | 901506246.77
28 | نيو ايجا للصناعات الكهربائيه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 54853.38 | 901506246.77
28 | نيو ايجا للصناعات الكهربائيه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 21546 | 901506246.77
26 | احمد ابو زيد قرنى للمقاولات و التوريدات | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 438.9 | 901506246.77
43 | احمد ابو زيد قرنى للمقاولات و التوريدات | Beni Suef Substation R61 | EGP | Procurement | 863.11 | 901506246.77
26 | ثري واي للرحلات ونقل عمال الشركات | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 42521.68 | 901506246.77
74 | تارجت للمقاولات والاستيراد والتصدير | Al Mostathmreen GIS Substation | EGP | Not Defined | 13229.06 | 901506246.77
26 | تارجت للمقاولات والاستيراد والتصدير | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 0.04 | 901506246.77
29 | شركة البناؤون للمقاولات ( الشبكشي وشركاه) | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 125000 | 901506246.77
74 | الطاقه المتقدمه (أيه.بى.سى) | Al Mostathmreen GIS Substation | EGP | Not Defined | 37355.63 | 901506246.77
41 | الطاقه المتقدمه (أيه.بى.سى) | Ismailiya East Substation | EGP | Mechanical | 169889.5 | 901506246.77
67 | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | EGP | Operation O | 132350 | 901506246.77
67 | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | EGP | Operation O | 30000 | 901506246.77
34 | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | Safeer Square Bridge | EGP | Operation O | 1010690 | 901506246.77
34 | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | Safeer Square Bridge | EGP | Operation O | 62208.6 | 901506246.77
34 | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | Safeer Square Bridge | EGP | Operation O | 700377 | 901506246.77
34 | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | Safeer Square Bridge | EGP | Operation O | -935625.6 | 901506246.77
32 | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | EL-Hegaz Square Bridge | EGP | Operation O | 1948620 | 901506246.77
32 | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | EL-Hegaz Square Bridge | EGP | Operation O | -1974461.5 | 901506246.77
32 | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | EL-Hegaz Square Bridge | EGP | Operation O | 25841.5 | 901506246.77
32 | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | EL-Hegaz Square Bridge | EGP | Operation O | 307382.6 | 901506246.77
34 | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | Safeer Square Bridge | EGP | Operation O | 204725 | 901506246.77
33 | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Operation O | 910848.25 | 901506246.77
32 | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | EL-Hegaz Square Bridge | EGP | Operation O | 223264.8 | 901506246.77
33 | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Operation O | 51171.25 | 901506246.77
33 | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Operation O | 51171.25 | 901506246.77
29 | محمد عوض محمد جمعه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 28035.51 | 901506246.77
26 | السلسبيل استيل | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 4943.81 | 901506246.77
29 | السلام للمقاولات العمومية والتوريدات – محمد رمضان سلومه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
28 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
41 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | Ismailiya East Substation | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
29 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
26 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
29 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
40 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 6875.74 | 901506246.77
75 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 47600.88 | 901506246.77
26 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 15820 | 901506246.77
39 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 5620.24 | 901506246.77
26 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 38137.5 | 901506246.77
26 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 21388.64 | 901506246.77
26 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 15820 | 901506246.77
26 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 7627.5 | 901506246.77
39 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 14862.45 | 901506246.77
26 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 38662.03 | 901506246.77
75 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 67630.51 | 901506246.77
75 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 60979.32 | 901506246.77
40 | مارفلز للمقاولات العامه والتوريدات | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 6669.26 | 901506246.77
29 | المتحدة للمقاولات -محمد احمد فؤاد | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | -1833.87 | 901506246.77
29 | المتحدة للمقاولات -محمد احمد فؤاد | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 4068.08 | 901506246.77
28 | امكو للتجاره والتوريدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
28 | امكو للتجاره والتوريدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
28 | امكو للتجاره والتوريدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 237893.25 | 901506246.77
28 | امكو للتجاره والتوريدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 139168.32 | 901506246.77
28 | امكو للتجاره والتوريدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 230458.98 | 901506246.77
28 | امكو للتجاره والتوريدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 228974.16 | 901506246.77
29 | ايادكو لتوريد مواد البناء | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
29 | ايادكو لتوريد مواد البناء | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 0 | 901506246.77
29 | ايادكو لتوريد مواد البناء | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
29 | ايادكو لتوريد مواد البناء | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
28 | ايادكو لتوريد مواد البناء | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 63734.5 | 901506246.77
28 | ايادكو لتوريد مواد البناء | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 32810.68 | 901506246.77
29 | زام ميكس للمقاولات والتجاره والخرسانه الجاهزه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 24860 | 901506246.77
29 | زام ميكس للمقاولات والتجاره والخرسانه الجاهزه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 40153.4 | 901506246.77
74 | الشرق الاوسط للهندسه والتكييف | Al Mostathmreen GIS Substation | EGP | Not Defined | 12.15 | 901506246.77
29 | العالمية للصوف الصخرى (روكال) | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
26 | العالمية للصوف الصخرى (روكال) | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 22710.89 | 901506246.77
29 | العالمية للصوف الصخرى (روكال) | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 18234.58 | 901506246.77
26 | العالمية للصوف الصخرى (روكال) | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 67790.24 | 901506246.77
29 | العالمية للصوف الصخرى (روكال) | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 25558.68 | 901506246.77
26 | العالمية للصوف الصخرى (روكال) | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 7136.85 | 901506246.77
26 | العالمية للصوف الصخرى (روكال) | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 44605.32 | 901506246.77
26 | العالمية للصوف الصخرى (روكال) | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 25930.5 | 901506246.77
26 | العالمية للصوف الصخرى (روكال) | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 36035.1 | 901506246.77
26 | العالمية للصوف الصخرى (روكال) | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 4746 | 901506246.77
26 | النور لتشغيل وتشكيل المعادن | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 12104.24 | 901506246.77
26 | النور لتشغيل وتشكيل المعادن | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 2684 | 901506246.77
29 | المدينة للمقاولات المتكامله | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
29 | المدينة للمقاولات المتكامله | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
29 | المدينة للمقاولات المتكامله | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
29 | المدينة للمقاولات المتكامله | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
29 | المدينة للمقاولات المتكامله | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 4585.84 | 901506246.77
42 | دار بريكس لصناعات الطوب والبلوكات الخرسانيه | Tamey El-amdeed Substation | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
29 | عصام نادى عبد الهادى محمد | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 66374.4 | 901506246.77
29 | عصام نادى عبد الهادى محمد | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 281.92 | 901506246.77
29 | تاج الدين للاستيراد والتصدير | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 0.78 | 901506246.77
29 | كونسبت للانظمه الكهروميكانيكيه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 0.02 | 901506246.77
29 | الشركه المصريه للاعمال الكهروميكانيكيه- ايميك | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 0.04 | 901506246.77
29 | علاء محمد عبد العزيزمحمد – شركة بايو نت للانشاءات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 0.01 | 901506246.77
29 | علاء محمد عبد العزيزمحمد – شركة بايو نت للانشاءات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 5882.4 | 901506246.77
74 | المصرية للتجارة والتوريدات الكهرب-ايفكو | Al Mostathmreen GIS Substation | EGP | Mechanical | 131.25 | 901506246.77
26 | توب فيكسينج | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 51415 | 901506246.77
26 | توب فيكسينج | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 12430 | 901506246.77
28 | توب فيكسينج | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 2712 | 901506246.77
29 | البلبيسي للصناعة والتجارة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 810.4 | 901506246.77
29 | ابكس مصر للتوكيلات التجاريه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 172.08 | 901506246.77
43 | سليمان سويلم محمود سلامه | Beni Suef Substation R61 | EGP | Operation O | 0.01 | 901506246.77
43 | سليمان سويلم محمود سلامه | Beni Suef Substation R61 | EGP | Operation O | 0.98 | 901506246.77
43 | سليمان سويلم محمود سلامه | Beni Suef Substation R61 | EGP | Operation O | 1000 | 901506246.77
43 | سليمان سويلم محمود سلامه | Beni Suef Substation R61 | EGP | Operation O | 43226.44 | 901506246.77
1000036 | شركة الشامى للتجاره | Ismalia Bridge | EGP | Not Defined | 557.5 | 901506246.77
27 | الشركة الهندسية للمعدات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Automation | 108117.9 | 901506246.77
26 | النصر العامه للمقاولات-حسن محمد علام | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 229165 | 901506246.77
26 | العباس للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 196117.49 | 901506246.77
26 | العباس للمقاولات العامه والتوريدات العموميه | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 329662.43 | 901506246.77
29 | تين كيمي | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 22742.9 | 901506246.77
29 | تين كيمي | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 4344.56 | 901506246.77
27 | تين كيمي | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Operation O | 183371.56 | 901506246.77
29 | كون بيلد للبناء الحديث | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 21666.74 | 901506246.77
29 | كون بيلد للبناء الحديث | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 44521.12 | 901506246.77
29 | كون بيلد للبناء الحديث | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 20491.46 | 901506246.77
43 | الموسى للكابلات المتخصصه msc مسك كيبل مصر | Beni Suef Substation R61 | EGP | Not Defined | 1 | 901506246.77
1000031 | الدولية لانظمة التحكم | Maxim Mall | EGP | Mechanical | 70 | 901506246.77
26 | ليندا لصناعة المواسير وتشغيل المعادن | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 7554.28 | 901506246.77
29 | ليندا لصناعة المواسير وتشغيل المعادن | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 12593.85 | 901506246.77
29 | احمد محمود للتبريد والتكييف | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
29 | الهندسية للمقاولات العموميه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 0.3 | 901506246.77
29 | الهندسية للمقاولات العموميه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 0.01 | 901506246.77
29 | احمد عبد الهادى هاشم شحاته | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 0.15 | 901506246.77
46 | ارما للمقاولات المتكاملة والتجارة والتوريدات | Hyper El-Temsah | EGP | Operation O | 8576.15 | 901506246.77
26 | طارق ابو زيد عبد الله على | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 128.06 | 901506246.77
27 | المكتب العربى للمقاولات العمومية | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Operation O | 29883.87 | 901506246.77
27 | المكتب العربى للمقاولات العمومية | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Operation O | 29858.93 | 901506246.77
26 | المكتب العربى للمقاولات العمومية | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 9964.01 | 901506246.77
27 | المدد لتصنيع الاخشاب | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
76 | معمار | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 3303.73 | 901506246.77
28 | معمار | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 16667.5 | 901506246.77
75 | معمار | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 4972 | 901506246.77
38 | معمار | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 13187.1 | 901506246.77
38 | معمار | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 3716.57 | 901506246.77
38 | معمار | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 8079.5 | 901506246.77
26 | معمار | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 4135.8 | 901506246.77
75 | معمار | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 881.4 | 901506246.77
75 | معمار | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 4407 | 901506246.77
27 | معمار | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 4124.5 | 901506246.77
27 | معمار | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 1582 | 901506246.77
26 | معمار | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 20905 | 901506246.77
75 | معمار | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 1254.3 | 901506246.77
28 | معمار | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 3107.5 | 901506246.77
35 | معمار | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 3729 | 901506246.77
28 | معمار | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 4578.13 | 901506246.77
75 | معمار | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 1017 | 901506246.77
75 | معمار | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 1937.95 | 901506246.77
28 | معمار | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 6215 | 901506246.77
40 | معمار | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 12747.76 | 901506246.77
1000032 | معمار | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 644.1 | 901506246.77
26 | معمار | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 39990.7 | 901506246.77
75 | معمار | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 5803.68 | 901506246.77
26 | الاندلسيه لمخارج الهواء والاستيراد والتصدير | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 108064.35 | 901506246.77
29 | سما لخدمات النظافه واعمال الوجهات والتوريدات العوميه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 1240.51 | 901506246.77
26 | كونى | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 139470.96 | 901506246.77
28 | المصرية لتشغيل المعادن ايجي ستيل | R5 Mix-Use Complex Project | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
29 | مصنع المهندس لتصنيع الاخشاب | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 18.3 | 901506246.77
29 | الكرنك لصناعة البلاط الالى والمواد الخرسانيه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
29 | ابراهيم رضا ابراهيم امام | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 0.5 | 901506246.77
43 | الخير للمقاولات العموميه - مصطفى محمد عبد الحميد | Beni Suef Substation R61 | EGP | Operation O | 0.01 | 901506246.77
43 | الخير للمقاولات العموميه - مصطفى محمد عبد الحميد | Beni Suef Substation R61 | EGP | Operation O | 0.02 | 901506246.77
43 | الخير للمقاولات العموميه - مصطفى محمد عبد الحميد | Beni Suef Substation R61 | EGP | Operation O | -0.01 | 901506246.77
43 | الخير للمقاولات العموميه - مصطفى محمد عبد الحميد | Beni Suef Substation R61 | EGP | Operation O | 5455.65 | 901506246.77
26 | المجموعة الهندسية الاستشارية سيجمان | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 0.82 | 901506246.77
29 | جنرال هيدروليك | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 121.12 | 901506246.77
41 | ريلاينس للخرسانه الجاهزه | Ismailiya East Substation | EGP | Not Defined | 0 | 901506246.77
38 | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Procurement | 192340.8 | 901506246.77
38 | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Procurement | 252510 | 901506246.77
38 | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Procurement | 85336.3 | 901506246.77
38 | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Procurement | 37320.73 | 901506246.77
38 | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Procurement | 1961299 | 901506246.77
38 | شركة بترمكس للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Procurement | 55321 | 901506246.77
29 | المهندسين العرب دلما للمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 58492.2 | 901506246.77
29 | المهندسين العرب دلما للمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 111219.6 | 901506246.77
29 | نيو فيجين للهندسة والمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 2859.25 | 901506246.77
29 | نيو فيجين للهندسة والمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 0.52 | 901506246.77
29 | محمود جيلانى ذاتى | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 0.04 | 901506246.77
29 | ارك للمنتجات الاسمنتيه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 10325.42 | 901506246.77
29 | ارك للمنتجات الاسمنتيه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 18230.7 | 901506246.77
32 | شركة السويس للصلب | EL-Hegaz Square Bridge | EGP | Purchasing | 161639.99 | 901506246.77
76 | شركة السويس للصلب | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 139034 | 901506246.77
27 | هاى تيك تريدنج لمستلزمات المكاتب | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Information Technology | 10630 | 901506246.77
28 | هاى تيك تريدنج لمستلزمات المكاتب | NUCA R05 - Z02 | EGP | Information Technology | 18899.97 | 901506246.77
28 | هاى تيك تريدنج لمستلزمات المكاتب | NUCA R05 - Z02 | EGP | Information Technology | 13380 | 901506246.77
28 | هاى تيك تريدنج لمستلزمات المكاتب | NUCA R05 - Z02 | EGP | Information Technology | 22839.99 | 901506246.77
46 | مؤسسة لايت للاستيراد | Hyper El-Temsah | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
29 | ابو جبل للمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 16539.8 | 901506246.77
29 | ابو جبل للمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 13679.52 | 901506246.77
29 | ابو جبل للمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 12560.3 | 901506246.77
26 | مكتب اليسر للمقاولات العموميه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 250321.09 | 901506246.77
26 | مكتب اليسر للمقاولات العموميه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 53135.46 | 901506246.77
29 | اليسر | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
26 | اليسر | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 31202.55 | 901506246.77
26 | اليسر | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 25752.8 | 901506246.77
26 | اليسر | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 8087.52 | 901506246.77
26 | اليسر | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 16936.26 | 901506246.77
45 | مؤسسة الطارق للتوريدات | Fish Market | EGP | Procurement | 2745.7 | 901506246.77
46 | مؤسسة الطارق للتوريدات | Hyper El-Temsah | EGP | Procurement | 78034.05 | 901506246.77
42 | على محمد على يوسف | Tamey El-amdeed Substation | EGP | Material Control | 0.01 | 901506246.77
42 | على محمد على يوسف | Tamey El-amdeed Substation | EGP | Material Control | 0.06 | 901506246.77
1000031 | ليزر برنت | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 0.8 | 901506246.77
1000037 | الهندسيه للمقاولات والتوريدات | El Amal Bridge | EGP | Mechanical | 142.29 | 901506246.77
40 | ثينك تكنولوجى | Sultana Malak Restoration | EGP | Information Technology | 103087.72 | 901506246.77
35 | ثينك تكنولوجى | Kafr Shokr Bridge | EGP | Information Technology | 26763.16 | 901506246.77
56 | ثينك تكنولوجى | Cairo-Alex Railway | EGP | Information Technology | 116964.91 | 901506246.77
28 | ثينك تكنولوجى | NUCA R05 - Z02 | EGP | Information Technology | 14257.83 | 901506246.77
26 | ثينك تكنولوجى | Ministries Buildings | EGP | Information Technology | 3362.25 | 901506246.77
29 | ياسر عبد الجليل حسن موافى | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 171085.5 | 901506246.77
29 | ياسر عبد الجليل حسن موافى | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | -12159.45 | 901506246.77
29 | ياسر عبد الجليل حسن موافى | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 24.18 | 901506246.77
29 | ياسر عبد الجليل حسن موافى | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 14.43 | 901506246.77
29 | ياسر عبد الجليل حسن موافى | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 206.13 | 901506246.77
29 | قطب محمد زكريا محمد | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 0.6 | 901506246.77
41 | خط الذكاء للتكنولوجيا | Ismailiya East Substation | EGP | Mechanical | 8257.33 | 901506246.77
41 | خط الذكاء للتكنولوجيا | Ismailiya East Substation | EGP | Mechanical | 61004.56 | 901506246.77
41 | سيدكو لتشكيل جميع المعادن | Ismailiya East Substation | EGP | Procurement | 23768.88 | 901506246.77
26 | العشرى للتجاره والهندسه | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 1 | 901506246.77
33 | العشرى للتجاره والهندسه | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Purchasing | 1017 | 901506246.77
76 | العشرى للتجاره والهندسه | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 68720.85 | 901506246.77
29 | العشرى للتجاره والهندسه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 27357.87 | 901506246.77
27 | العشرى للتجاره والهندسه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 18502.19 | 901506246.77
29 | محمد جابر محمد عبد الله | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 0.01 | 901506246.77
29 | محمد جابر محمد عبد الله | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 0.5 | 901506246.77
29 | محمد جابر محمد عبد الله | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 6.21 | 901506246.77
29 | محمد جابر محمد عبد الله | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 90.57 | 901506246.77
29 | محمد جابر محمد عبد الله | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 39.58 | 901506246.77
29 | محمد جابر محمد عبد الله | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 5042.61 | 901506246.77
29 | شركة مصر للتأمين - مورد | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 0.02 | 901506246.77
26 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 65265 | 901506246.77
38 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 45774.65 | 901506246.77
26 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 19038 | 901506246.77
27 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 350 | 901506246.77
40 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 15821.26 | 901506246.77
26 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 15390 | 901506246.77
35 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 19826.88 | 901506246.77
56 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | Cairo-Alex Railway | EGP | Purchasing | 2598.29 | 901506246.77
26 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 40755 | 901506246.77
38 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 997.5 | 901506246.77
27 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 26926.8 | 901506246.77
28 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 21973.5 | 901506246.77
26 | الشركة العربية للصناعات الحديدية | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 172208 | 901506246.77
26 | الشركة العربية للصناعات الحديدية | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 824105.34 | 901506246.77
26 | الشركة العربية للصناعات الحديدية | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 19015.2 | 901506246.77
26 | البناء والتنمية | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
26 | البناء والتنمية | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
26 | البناء والتنمية | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
29 | البناء والتنمية | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
26 | ستار وود للصناعات -مصر | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 5086.29 | 901506246.77
26 | ستار وود للصناعات -مصر | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 239487.3 | 901506246.77
29 | ايجيتك للكابلات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 0 | 901506246.77
29 | ايجيتك للكابلات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 1158078.45 | 901506246.77
29 | ايجيتك للكابلات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 1069.16 | 901506246.77
26 | ايجيتك للكابلات | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 896180.57 | 901506246.77
26 | الحديثه لتكنولوجيا المنتجات الاسمنتيه (كريت تك ) | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
26 | الحديثه لتكنولوجيا المنتجات الاسمنتيه (كريت تك ) | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
42 | الحديثه لتكنولوجيا المنتجات الاسمنتيه (كريت تك ) | Tamey El-amdeed Substation | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
26 | الحديثه لتكنولوجيا المنتجات الاسمنتيه (كريت تك ) | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
29 | المعروف للمقاولات العموميه والتوريدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 0.75 | 901506246.77
29 | المعروف للمقاولات العموميه والتوريدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 0.5 | 901506246.77
29 | المصرية لاعمال التكييف (جيت) | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 446 | 901506246.77
29 | المصرية لاعمال التكييف (جيت) | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 73892.8 | 901506246.77
29 | المركز السويدي لتجارة وتوريد الادوات الكهربائيه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 19091.09 | 901506246.77
26 | جدة (1) لانتاج الطوب الطفلى | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
26 | جدة (1) لانتاج الطوب الطفلى | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
26 | جدة (1) لانتاج الطوب الطفلى | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
26 | جدة (1) لانتاج الطوب الطفلى | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
29 | جدة (1) لانتاج الطوب الطفلى | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
26 | جدة (1) لانتاج الطوب الطفلى | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
26 | جدة (1) لانتاج الطوب الطفلى | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
28 | جدة (1) لانتاج الطوب الطفلى | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
28 | جدة (1) لانتاج الطوب الطفلى | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 506609.56 | 901506246.77
42 | المقاولون العرب -فرع شمال الدلتا | Tamey El-amdeed Substation | EGP | Procurement | 0 | 901506246.77
43 | رجائى عبد العظيم عويس جوده | Beni Suef Substation R61 | EGP | Operation O | 0.01 | 901506246.77
26 | الصياد للمقاولات | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 0.01 | 901506246.77
28 | الصياد للمقاولات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 298410.9 | 901506246.77
28 | الصياد للمقاولات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 267560.98 | 901506246.77
28 | الصياد للمقاولات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 161715.51 | 901506246.77
28 | الصياد للمقاولات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 373576.09 | 901506246.77
28 | الامان للخدمات والتوريدات العموميه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 73851.35 | 901506246.77
28 | الامان للخدمات والتوريدات العموميه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 122040 | 901506246.77
56 | الامان للخدمات والتوريدات العموميه | Cairo-Alex Railway | EGP | Purchasing | 5733.68 | 901506246.77
27 | الامان للخدمات والتوريدات العموميه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 6136.75 | 901506246.77
1000032 | الامان للخدمات والتوريدات العموميه | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 7356.3 | 901506246.77
29 | الشروق للخدمات البتروليه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 0.08 | 901506246.77
38 | وادى النيل للمقاولات | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 4746 | 901506246.77
29 | اماكو للالومنيوم والاعمال الخشبيه (احمد محمد عبد المطلب وشركاه) | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 95733.83 | 901506246.77
26 | مروان عطية حامد محمود | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 0.05 | 901506246.77
26 | عبد الناصر على محمد شحاته زياده | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 0.01 | 901506246.77
29 | السويسى للمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 6001.41 | 901506246.77
29 | السويسى للمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 0.75 | 901506246.77
29 | سما للخدمات المتكامله | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 0.04 | 901506246.77
43 | المطراوى للمقاولات العموميه | Beni Suef Substation R61 | EGP | Operation O | 0.01 | 901506246.77
43 | المطراوى للمقاولات العموميه | Beni Suef Substation R61 | EGP | Operation O | 34262.51 | 901506246.77
28 | المطراوى للمقاولات العموميه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 17859.2 | 901506246.77
29 | حسن سيد عبد الرحمن فرغلى | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 43.3 | 901506246.77
26 | I.C.P.M الشركة الاستثمارية للانتاج والتصنيع | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
26 | I.C.P.M الشركة الاستثمارية للانتاج والتصنيع | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
29 | هانى حسان عبد الرشيد | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 70.93 | 901506246.77
28 | هانى حسان عبد الرشيد | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 192781.38 | 901506246.77
28 | هانى حسان عبد الرشيد | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 184484.96 | 901506246.77
29 | الماسه للاستشارات الهندسية والمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 0.02 | 901506246.77
29 | جراند كول لتصنيع وتركيب مجاري الهواء التكييف المركزي | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 0.05 | 901506246.77
29 | اى سيرف للمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 9722.27 | 901506246.77
29 | ميركل للاتصالات-ام سى سى | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 12607.29 | 901506246.77
29 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
27 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 1899.36 | 901506246.77
75 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 8870.64 | 901506246.77
75 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 6023 | 901506246.77
26 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 2346.45 | 901506246.77
26 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 10283 | 901506246.77
26 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 3274.74 | 901506246.77
39 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 598.67 | 901506246.77
1000032 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 7203.75 | 901506246.77
1000032 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 2870.2 | 901506246.77
26 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 41810 | 901506246.77
28 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 25707.5 | 901506246.77
27 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 4633 | 901506246.77
27 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 2203.5 | 901506246.77
35 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 988.75 | 901506246.77
28 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 25707.5 | 901506246.77
26 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 16789.08 | 901506246.77
26 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 1469 | 901506246.77
35 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 2396.73 | 901506246.77
75 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 14351 | 901506246.77
27 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 378.55 | 901506246.77
27 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 10622 | 901506246.77
28 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 1514.2 | 901506246.77
29 | مؤسسة القدس للمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 0.01 | 901506246.77
29 | مؤسسة القدس للمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 0.55 | 901506246.77
29 | العاصمه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 0.25 | 901506246.77
38 | مؤسسة الخولى للشحن والتفريغ | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Automation | 18000 | 901506246.77
27 | مصطفى حسن محمد حسن | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Automation | 23974.29 | 901506246.77
27 | مصطفى حسن محمد حسن | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Automation | 25412.31 | 901506246.77
29 | الاتحاد للمقاولات العامة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 4092 | 901506246.77
29 | الاتحاد للمقاولات العامة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 1342.3 | 901506246.77
29 | الاتحاد للمقاولات العامة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 296.51 | 901506246.77
29 | الاتحاد للمقاولات العامة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 46.2 | 901506246.77
35 | رويال مكس للخرسانه الجاهزه والمقاولات العامه | Kafr Shokr Bridge | EGP | Procurement | 119285.62 | 901506246.77
42 | اوميجا اكس للمقاولات | Tamey El-amdeed Substation | EGP | Procurement | 9613.53 | 901506246.77
29 | باور سوليوشنز | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 55.42 | 901506246.77
29 | محمود مصطفى محمود احمد وشريكه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 24755.24 | 901506246.77
29 | محمود مصطفى محمود احمد وشريكه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | -24755.45 | 901506246.77
29 | محمود مصطفى محمود احمد وشريكه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 17.33 | 901506246.77
29 | فالكون للاستيراد والتصدير | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 78.42 | 901506246.77
29 | فالكون للاستيراد والتصدير | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 22102.08 | 901506246.77
29 | فالكون للاستيراد والتصدير | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 396.87 | 901506246.77
29 | فيستا | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 34458.25 | 901506246.77
26 | security innovationاس اى سيكيورتى اينوفاشن | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 1381030.7 | 901506246.77
26 | خالد جمال محروس يوسف النجار | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 15924.69 | 901506246.77
29 | المتحد للانشاءات المعدنيه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 453 | 901506246.77
29 | المتحد للانشاءات المعدنيه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 13400.6 | 901506246.77
29 | زهران جاد صديق | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 33.78 | 901506246.77
29 | المروه للمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 2624.12 | 901506246.77
39 | عبد الحكيم رمضان طلبه | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Not Defined | 788 | 901506246.77
46 | هانيمكس لمستلزمات المنزل الحديث والديكور | Hyper El-Temsah | EGP | Procurement | 137.37 | 901506246.77
42 | DEEP MIX المدينة للخرسانه الجاهزه والاستيراد والتصدير | Tamey El-amdeed Substation | EGP | Not Defined | -32 | 901506246.77
42 | DEEP MIX المدينة للخرسانه الجاهزه والاستيراد والتصدير | Tamey El-amdeed Substation | EGP | Not Defined | 246.37 | 901506246.77
26 | A.C.I-التوكيلات النموذجيه للاستيراد والتصدير | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 207.31 | 901506246.77
28 | يسرى صلاح عبد السلام عبد الكريم | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 56775.26 | 901506246.77
26 | سامكو للمقاولات العموميه والتويدات | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
46 | سامكو للمقاولات العموميه والتويدات | Hyper El-Temsah | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
28 | سامكو للمقاولات العموميه والتويدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
28 | سامكو للمقاولات العموميه والتويدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
28 | سامكو للمقاولات العموميه والتويدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 76348.39 | 901506246.77
28 | سامكو للمقاولات العموميه والتويدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 228008 | 901506246.77
28 | سامكو للمقاولات العموميه والتويدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 289677 | 901506246.77
28 | سامكو للمقاولات العموميه والتويدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 369041 | 901506246.77
28 | سامكو للمقاولات العموميه والتويدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 48313.2 | 901506246.77
28 | سامكو للمقاولات العموميه والتويدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 1251909 | 901506246.77
28 | سامكو للمقاولات العموميه والتويدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 920350 | 901506246.77
28 | سامكو للمقاولات العموميه والتويدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 114876.67 | 901506246.77
28 | سامكو للمقاولات العموميه والتويدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 555966.91 | 901506246.77
28 | سامكو للمقاولات العموميه والتويدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 169276.32 | 901506246.77
28 | سامكو للمقاولات العموميه والتويدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 147678.3 | 901506246.77
28 | سامكو للمقاولات العموميه والتويدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 24156.6 | 901506246.77
28 | سامكو للمقاولات العموميه والتويدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 218504.68 | 901506246.77
28 | سامكو للمقاولات العموميه والتويدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 336101.98 | 901506246.77
26 | سامكو للمقاولات العموميه والتويدات | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 60031.67 | 901506246.77
27 | سامكو للمقاولات العموميه والتويدات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 88802.35 | 901506246.77
28 | احمد صلاح محمد السيد | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 113876.81 | 901506246.77
28 | احمد صلاح محمد السيد | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 133683.61 | 901506246.77
26 | موكيت سنتر | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 92179.49 | 901506246.77
26 | روز هوم | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 8023.5 | 901506246.77
29 | الخدمات التقنيه المتقدمه المصرية | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 123459.96 | 901506246.77
29 | الخدمات التقنيه المتقدمه المصرية | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 650725.95 | 901506246.77
26 | مؤسسة المصطفى للمقاولات العامة | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 36573.49 | 901506246.77
43 | يونايتد تريد وائل محمد عبد العزيز امام | Beni Suef Substation R61 | EGP | Mechanical | 0.01 | 901506246.77
26 | يونايتد تريد وائل محمد عبد العزيز امام | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 0.75 | 901506246.77
29 | الحداد للمقاولات والتوريدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 256 | 901506246.77
29 | الحداد للمقاولات والتوريدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 2557.65 | 901506246.77
29 | الحداد للمقاولات والتوريدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 18315.36 | 901506246.77
29 | الحداد للمقاولات والتوريدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 12820 | 901506246.77
29 | الحداد للمقاولات والتوريدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 85.92 | 901506246.77
26 | تاسك الدولية للتجاره والخدمات الهندسيه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
45 | توكان مجموعة اكزايم | Fish Market | EGP | Operation O | 4462.68 | 901506246.77
46 | توكان مجموعة اكزايم | Hyper El-Temsah | EGP | Procurement | 10925.01 | 901506246.77
26 | الجزيرة للمقاولات والتوريدات | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 90488.41 | 901506246.77
29 | سيد محمد عبده ناصر | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 71.29 | 901506246.77
56 | injaz انجاز للمقاولات العامه وتجهيزات المواقع | Cairo-Alex Railway | EGP | Purchasing | 147187.5 | 901506246.77
35 | injaz انجاز للمقاولات العامه وتجهيزات المواقع | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 66670 | 901506246.77
35 | injaz انجاز للمقاولات العامه وتجهيزات المواقع | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 62715 | 901506246.77
75 | injaz انجاز للمقاولات العامه وتجهيزات المواقع | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 70060 | 901506246.77
29 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
29 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
29 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
28 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 20340 | 901506246.77
28 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 15255 | 901506246.77
28 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 5424.62 | 901506246.77
26 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 5085 | 901506246.77
26 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 2938 | 901506246.77
75 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 18532 | 901506246.77
75 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 339 | 901506246.77
38 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 33811.86 | 901506246.77
38 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 8023 | 901506246.77
38 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 1808 | 901506246.77
75 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 5367.5 | 901506246.77
38 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 6373.2 | 901506246.77
38 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 1817.04 | 901506246.77
40 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 49371.96 | 901506246.77
38 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 9390.3 | 901506246.77
40 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 28079.37 | 901506246.77
1000032 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 1824.95 | 901506246.77
40 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 1819.3 | 901506246.77
35 | EXTRA اكسترا للتجاره والهندسه | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 32499.98 | 901506246.77
1000034 | H.A.Roads & Bridges اتش ايه للطرق والكبارى | New bridge Ismailiya Nefisha | EGP | Operation O | 14000 | 901506246.77
29 | اكواتك للتوريدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 685.99 | 901506246.77
29 | اكواتك للتوريدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 513.16 | 901506246.77
26 | اكواتك للتوريدات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 36154.74 | 901506246.77
26 | اكواتك للتوريدات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 94927.02 | 901506246.77
26 | اكواتك للتوريدات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 34734.08 | 901506246.77
29 | اكواتك للتوريدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 47970.89 | 901506246.77
29 | احمد صلاح محمود وشركاه - التيسير للخدمات الصناعية والتوريدات الداخليه والخارجيه والمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 9883.9 | 901506246.77
29 | احمد صلاح محمود وشركاه - التيسير للخدمات الصناعية والتوريدات الداخليه والخارجيه والمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 85388.82 | 901506246.77
29 | احمد صلاح محمود وشركاه - التيسير للخدمات الصناعية والتوريدات الداخليه والخارجيه والمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 99951.07 | 901506246.77
33 | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Procurement | 528171 | 901506246.77
76 | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Procurement | 807375.62 | 901506246.77
76 | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Procurement | 66331 | 901506246.77
75 | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Procurement | 21470 | 901506246.77
38 | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Procurement | 812045.95 | 901506246.77
76 | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Procurement | 2373 | 901506246.77
38 | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Procurement | 14704.6 | 901506246.77
75 | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Procurement | 430876.55 | 901506246.77
75 | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Procurement | 323908.85 | 901506246.77
75 | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Procurement | 354297.7 | 901506246.77
75 | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Procurement | 319400.15 | 901506246.77
75 | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Procurement | 50982.9 | 901506246.77
76 | Nile Mix النيل للخرسانه الجاهزة | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Procurement | 4271.4 | 901506246.77
26 | مكتب هيرميت للمقاولات - رفيق محمد رشاد مصطفى يوسف | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 8065.92 | 901506246.77
26 | مكتب هيرميت للمقاولات - رفيق محمد رشاد مصطفى يوسف | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 17658.54 | 901506246.77
26 | مكتب هيرميت للمقاولات - رفيق محمد رشاد مصطفى يوسف | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 10061.14 | 901506246.77
29 | طلعت فرج الله كمال على | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 16701.4 | 901506246.77
29 | طلعت فرج الله كمال على | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 81.84 | 901506246.77
29 | جنرال ستيل لتجارة وصناعة الحديد | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
38 | جنرال ستيل لتجارة وصناعة الحديد | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 138100.01 | 901506246.77
28 | الشروق للمقاولات العامه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 39097.49 | 901506246.77
39 | المرمم المصرى للمقاولات والتجاره | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Operation O | 577012.55 | 901506246.77
26 | فؤاد محمد فرحات عبد الرؤف الدمرداش | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 1564.46 | 901506246.77
26 | فؤاد محمد فرحات عبد الرؤف الدمرداش | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 3389.75 | 901506246.77
28 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | R5 Mix-Use Complex Project | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
29 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
29 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
76 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 3261.18 | 901506246.77
33 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Purchasing | 734.5 | 901506246.77
76 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 9390.3 | 901506246.77
76 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 17526.3 | 901506246.77
76 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 3039.7 | 901506246.77
27 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 39324 | 901506246.77
76 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 2542.5 | 901506246.77
75 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 1305.15 | 901506246.77
26 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 24175.22 | 901506246.77
75 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 3644 | 901506246.77
35 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 17144.36 | 901506246.77
75 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 35253.74 | 901506246.77
27 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 3361.83 | 901506246.77
75 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 33149.68 | 901506246.77
1000032 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 1356 | 901506246.77
75 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 1728.9 | 901506246.77
26 | عيسي للتجاره والتوزيع | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
28 | مؤسسة الضياء للمقاولات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 26444.28 | 901506246.77
28 | مؤسسة الضياء للمقاولات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 25064.35 | 901506246.77
28 | مؤسسة الضياء للمقاولات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 14301.74 | 901506246.77
28 | مؤسسة الضياء للمقاولات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 30631.26 | 901506246.77
45 | البرنس للرخام والجرانيت -مصطفى محى الدين على احمد وشركاه | Fish Market | EGP | Procurement | 12773.52 | 901506246.77
29 | نيو الصقر للرحلات الداخليه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 13154.34 | 901506246.77
29 | نيو الصقر للرحلات الداخليه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 84386.17 | 901506246.77
76 | ريدى ميكس لصناعة مواد البناء | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Procurement | 159167.1 | 901506246.77
75 | ريدى ميكس لصناعة مواد البناء | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Procurement | 163833.75 | 901506246.77
75 | ريدى ميكس لصناعة مواد البناء | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Procurement | 83883.95 | 901506246.77
75 | ريدى ميكس لصناعة مواد البناء | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Procurement | 55586.85 | 901506246.77
27 | بروكيم للكيماويات المتخصصه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 639.5 | 901506246.77
75 | بروكيم للكيماويات المتخصصه | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 24829.2 | 901506246.77
27 | بروكيم للكيماويات المتخصصه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 11115.98 | 901506246.77
27 | بروكيم للكيماويات المتخصصه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 33347.94 | 901506246.77
27 | بروكيم للكيماويات المتخصصه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 14051.77 | 901506246.77
27 | بروكيم للكيماويات المتخصصه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 2223.2 | 901506246.77
27 | بروكيم للكيماويات المتخصصه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 4446.39 | 901506246.77
27 | بروكيم للكيماويات المتخصصه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 41442.73 | 901506246.77
75 | بروكيم للكيماويات المتخصصه | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 5700 | 901506246.77
75 | بروكيم للكيماويات المتخصصه | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 12414.6 | 901506246.77
27 | بروكيم للكيماويات المتخصصه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 22036.94 | 901506246.77
75 | بروكيم للكيماويات المتخصصه | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 12414.6 | 901506246.77
29 | العربية للتجاره | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 80665.05 | 901506246.77
29 | العربية للتجاره | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 39620.06 | 901506246.77
29 | سمارت باور سليوشنز للصناعات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 6370.32 | 901506246.77
29 | سمارت باور سليوشنز للصناعات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 136636.42 | 901506246.77
29 | سمارت باور سليوشنز للصناعات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 60929.32 | 901506246.77
26 | حماده جمعه صابر ابو خزيم | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 14861.55 | 901506246.77
26 | المصرية للتوريدات والمقاولات العموميه | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 115603.54 | 901506246.77
28 | دى اس سى للتشييد والبناء | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 176006.18 | 901506246.77
75 | دى اس سى للتشييد والبناء | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Operation O | 26813.16 | 901506246.77
28 | دى اس سى للتشييد والبناء | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 90079.35 | 901506246.77
27 | دى اس سى للتشييد والبناء | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Operation O | 14685.89 | 901506246.77
27 | دى اس سى للتشييد والبناء | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Operation O | 31164.9 | 901506246.77
27 | دى اس سى للتشييد والبناء | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Operation O | 22466.5 | 901506246.77
27 | دى اس سى للتشييد والبناء | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Operation O | 37891.55 | 901506246.77
28 | دى اس سى للتشييد والبناء | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 41320.68 | 901506246.77
28 | دى اس سى للتشييد والبناء | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 52326.96 | 901506246.77
28 | دى اس سى للتشييد والبناء | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 16537.79 | 901506246.77
28 | دى اس سى للتشييد والبناء | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 12646.07 | 901506246.77
28 | دى اس سى للتشييد والبناء | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 23161.89 | 901506246.77
28 | دى اس سى للتشييد والبناء | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 48899.56 | 901506246.77
26 | STRUKTUR ستركتور للمقاولات العامه | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 11156.52 | 901506246.77
26 | STRUKTUR ستركتور للمقاولات العامه | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 24385.4 | 901506246.77
76 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Not Defined | 1573 | 901506246.77
29 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 3186 | 901506246.77
29 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 1628.5 | 901506246.77
76 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Not Defined | 16798 | 901506246.77
76 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Not Defined | 16406 | 901506246.77
76 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Not Defined | 12174 | 901506246.77
76 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Not Defined | 6102 | 901506246.77
76 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Not Defined | 3802 | 901506246.77
76 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Not Defined | 3046 | 901506246.77
76 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Not Defined | 1708 | 901506246.77
75 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 1695 | 901506246.77
75 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 3350 | 901506246.77
75 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 1675 | 901506246.77
75 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 1715 | 901506246.77
33 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 1443 | 901506246.77
33 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 1443 | 901506246.77
1000032 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Not Defined | 1723 | 901506246.77
33 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 41895.58 | 901506246.77
33 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 1583.5 | 901506246.77
33 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 3137 | 901506246.77
33 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 3142 | 901506246.77
33 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 3357 | 901506246.77
33 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 4329 | 901506246.77
33 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 4409 | 901506246.77
33 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 8658 | 901506246.77
33 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 10606 | 901506246.77
28 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | NUCA R05 - Z02 | EGP | Not Defined | 1443 | 901506246.77
26 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 3011 | 901506246.77
40 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Sultana Malak Restoration | EGP | Not Defined | 1835 | 901506246.77
33 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 15160 | 901506246.77
33 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 2991 | 901506246.77
33 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 15234.7 | 901506246.77
33 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 43581.35 | 901506246.77
27 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 4984 | 901506246.77
33 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 4645.5 | 901506246.77
29 | سكنس وول للتجارة والتوريدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 0.75 | 901506246.77
28 | ايجي ستون | R5 Mix-Use Complex Project | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
29 | ايه .ايه .ام | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 7899.1 | 901506246.77
29 | ايه .ايه .ام | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 0.37 | 901506246.77
46 | نيو كايرو للمقاولات | Hyper El-Temsah | EGP | Procurement | 460355.05 | 901506246.77
28 | الفنار | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 5848.98 | 901506246.77
28 | الفنار | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 40535.67 | 901506246.77
28 | الفنار | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 38322.63 | 901506246.77
27 | اراك للمعدات الثقيله | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Automation | 205417.02 | 901506246.77
46 | الندى للادوات الصحيه | Hyper El-Temsah | EGP | Mechanical | 9 | 901506246.77
26 | المصرية للاسواق | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 166031.25 | 901506246.77
39 | ارت لاين للمقاولات | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Mechanical | 383086.95 | 901506246.77
28 | الهنا للمقاولات العموميه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 151804.52 | 901506246.77
28 | الهنا للمقاولات العموميه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 114815.79 | 901506246.77
28 | الهنا للمقاولات العموميه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 26918.38 | 901506246.77
28 | الهنا للمقاولات العموميه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 81266.86 | 901506246.77
28 | الهنا للمقاولات العموميه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 59478.95 | 901506246.77
29 | جوينت ماستر ايجيبت للصناعه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 167.05 | 901506246.77
29 | جوينت ماستر ايجيبت للصناعه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 10930.38 | 901506246.77
29 | جوينت ماستر ايجيبت للصناعه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 8146.7 | 901506246.77
26 | الهندسيه للمقاولات اليجانس | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 107845.17 | 901506246.77
26 | الهندسيه للمقاولات اليجانس | Ministries Buildings | EGP | Procurement | -107845.17 | 901506246.77
28 | أحمد كليب محمد محمود | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 28532.95 | 901506246.77
28 | أحمد كليب محمد محمود | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 93599.93 | 901506246.77
28 | أحمد كليب محمد محمود | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 229499.1 | 901506246.77
28 | أحمد كليب محمد محمود | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 92400.19 | 901506246.77
28 | أحمد كليب محمد محمود | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 92400.19 | 901506246.77
26 | باور بلوك للصناعه والتجاره | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
28 | باور بلوك للصناعه والتجاره | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 273592.6 | 901506246.77
26 | باور بلوك للصناعه والتجاره | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 52611.99 | 901506246.77
26 | باور بلوك للصناعه والتجاره | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 27176.63 | 901506246.77
26 | باور بلوك للصناعه والتجاره | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 24156.51 | 901506246.77
28 | باور بلوك للصناعه والتجاره | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 300843.07 | 901506246.77
26 | باور بلوك للصناعه والتجاره | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 35559.75 | 901506246.77
28 | باور بلوك للصناعه والتجاره | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 34402.18 | 901506246.77
28 | باور بلوك للصناعه والتجاره | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 440994.7 | 901506246.77
28 | باور بلوك للصناعه والتجاره | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 232485.3 | 901506246.77
26 | باور بلوك للصناعه والتجاره | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 35559.75 | 901506246.77
28 | باور بلوك للصناعه والتجاره | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 109901.08 | 901506246.77
26 | المظلوم للتجاره والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 11484.67 | 901506246.77
26 | المظلوم للتجاره والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 560.46 | 901506246.77
26 | المظلوم للتجاره والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 33669.85 | 901506246.77
26 | المظلوم للتجاره والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 76986.49 | 901506246.77
26 | المظلوم للتجاره والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 32100.12 | 901506246.77
26 | المظلوم للتجاره والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 33020 | 901506246.77
26 | المظلوم للتجاره والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 950 | 901506246.77
28 | مكتب الفهيم لمقاولات انشاء وهدم واصلاح واساسات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 98620.38 | 901506246.77
29 | الواحه للمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 94.46 | 901506246.77
39 | عطيه عبد الباسط ابو طالب | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Operation O | 36387.92 | 901506246.77
1000032 | تكنو فاستنرز | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 12418.93 | 901506246.77
27 | تكنو فاستنرز | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 1118.7 | 901506246.77
45 | احتياجات للتوريدات والاستيراد والتصدير | Fish Market | EGP | Procurement | 14393.1 | 901506246.77
45 | احتياجات للتوريدات والاستيراد والتصدير | Fish Market | EGP | Procurement | 38729 | 901506246.77
26 | مينا كونترى للمقاولات | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 356175 | 901506246.77
28 | مينا كونترى للمقاولات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Procurement | 60017.17 | 901506246.77
27 | انيرجيا للصناعات الحديديه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Procurement | 4881.6 | 901506246.77
26 | المستقبل للمقاولات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 5160.88 | 901506246.77
26 | المستقبل للمقاولات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 13754.68 | 901506246.77
39 | سيجاب للهندسه والتجاره | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Mechanical | 1435.7 | 901506246.77
39 | سيجاب للهندسه والتجاره | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Mechanical | 1723.46 | 901506246.77
26 | شريف خميس عدلان فرهود | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 15012.28 | 901506246.77
26 | حسن عبد الله السماحى وشركاه -السماحى للبلاط الالى | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 2305.71 | 901506246.77
46 | المشروعات الهندسيه م/داليا ناهص جورج ظريفه وشريكهاEEC | Hyper El-Temsah | EGP | Procurement | 163444.25 | 901506246.77
45 | المشروعات الهندسيه م/داليا ناهص جورج ظريفه وشريكهاEEC | Fish Market | EGP | Procurement | 36887.5 | 901506246.77
45 | المشروعات الهندسيه م/داليا ناهص جورج ظريفه وشريكهاEEC | Fish Market | EGP | Procurement | 40471.78 | 901506246.77
46 | النصر للصناعات المتطوره | Hyper El-Temsah | EGP | Procurement | 66440.16 | 901506246.77
29 | الالمانيه اللبنانيه للصناعه عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشركاه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
29 | الالمانيه اللبنانيه للصناعه عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشركاه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 78574.66 | 901506246.77
56 | رواد مصر كرفان | Cairo-Alex Railway | EGP | Purchasing | 177135 | 901506246.77
28 | سينا ستارز للصناعه والتجاره | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 3740.5 | 901506246.77
26 | حسن عبد الحميد حسن احمد | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 69690.47 | 901506246.77
26 | حسن عبد الحميد حسن احمد | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 13525.33 | 901506246.77
26 | القدس للرخام والجرانيت | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 0.01 | 901506246.77
75 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 1084.8 | 901506246.77
75 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 8983.5 | 901506246.77
26 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 10170 | 901506246.77
27 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 40115 | 901506246.77
27 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 29945 | 901506246.77
39 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 117520 | 901506246.77
28 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 80230 | 901506246.77
26 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 4593.45 | 901506246.77
38 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 5198 | 901506246.77
38 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 6328 | 901506246.77
38 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 22416.94 | 901506246.77
75 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 4633 | 901506246.77
39 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 123170 | 901506246.77
39 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 61585 | 901506246.77
27 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 62178.25 | 901506246.77
75 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 20453 | 901506246.77
39 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 246340 | 901506246.77
39 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 71190 | 901506246.77
27 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 40115 | 901506246.77
56 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Cairo-Alex Railway | EGP | Purchasing | 21696 | 901506246.77
27 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 36160 | 901506246.77
27 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 23929.42 | 901506246.77
1000032 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 2599 | 901506246.77
39 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 72320 | 901506246.77
27 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 24282 | 901506246.77
28 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 100287.5 | 901506246.77
35 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 3525.6 | 901506246.77
46 | فينوس للصناعه والتجميع والتعبئه | Hyper El-Temsah | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
39 | الهدى للاناره | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Mechanical | 124248.65 | 901506246.77
26 | سوليرا لحلول الطاقة | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 2515271.98 | 901506246.77
26 | المرجان للتوريدات العموميه والمقاولات | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 8292.72 | 901506246.77
26 | انظمة الاتصالات والمعلومات والتوريدات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 69274.75 | 901506246.77
28 | محمد سعد محمد فراج | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 301427.01 | 901506246.77
28 | محمد سعد محمد فراج | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 220017.71 | 901506246.77
28 | محمد سعد محمد فراج | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 339721.11 | 901506246.77
28 | محمد سعد محمد فراج | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 463047.83 | 901506246.77
28 | تترا انجينيرنج اند كونستراكشن (تى اى سى) | R5 Mix-Use Complex Project | EGP | Procurement | 29160 | 901506246.77
28 | تترا انجينيرنج اند كونستراكشن (تى اى سى) | R5 Mix-Use Complex Project | EGP | Procurement | 147043 | 901506246.77
28 | تترا انجينيرنج اند كونستراكشن (تى اى سى) | NUCA R05 - Z02 | EGP | Procurement | 351395.15 | 901506246.77
28 | تترا انجينيرنج اند كونستراكشن (تى اى سى) | NUCA R05 - Z02 | EGP | Procurement | 280306.99 | 901506246.77
28 | تترا انجينيرنج اند كونستراكشن (تى اى سى) | NUCA R05 - Z02 | EGP | Procurement | -807905.14 | 901506246.77
28 | تترا انجينيرنج اند كونستراكشن (تى اى سى) | NUCA R05 - Z02 | EGP | Procurement | 533031.6 | 901506246.77
28 | تترا انجينيرنج اند كونستراكشن (تى اى سى) | NUCA R05 - Z02 | EGP | Procurement | 458178.9 | 901506246.77
28 | تترا انجينيرنج اند كونستراكشن (تى اى سى) | NUCA R05 - Z02 | EGP | Procurement | -991210.5 | 901506246.77
28 | تترا انجينيرنج اند كونستراكشن (تى اى سى) | NUCA R05 - Z02 | EGP | Procurement | 1294011.18 | 901506246.77
28 | تترا انجينيرنج اند كونستراكشن (تى اى سى) | NUCA R05 - Z02 | EGP | Procurement | 1384336.93 | 901506246.77
28 | تترا انجينيرنج اند كونستراكشن (تى اى سى) | NUCA R05 - Z02 | EGP | Procurement | -2549029.6 | 901506246.77
28 | تترا انجينيرنج اند كونستراكشن (تى اى سى) | NUCA R05 - Z02 | EGP | Procurement | 1184930.31 | 901506246.77
28 | تترا انجينيرنج اند كونستراكشن (تى اى سى) | NUCA R05 - Z02 | EGP | Procurement | 1702342.96 | 901506246.77
28 | تترا انجينيرنج اند كونستراكشن (تى اى سى) | NUCA R05 - Z02 | EGP | Procurement | 1146155.9 | 901506246.77
29 | صلاح محمد محمد مصطفى ابو ليله | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 201.7 | 901506246.77
28 | ايمن حسن عطيه طمان | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 6580.16 | 901506246.77
28 | ايمن حسن عطيه طمان | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 258319.27 | 901506246.77
26 | التقنيه الكهربائيه (الكتك) | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 0 | 901506246.77
40 | مكتب الحاتم للنقل | Sultana Malak Restoration | EGP | Not Defined | 872.5 | 901506246.77
75 | مكتب الحاتم للنقل | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 752 | 901506246.77
26 | مكتب الحاتم للنقل | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 1145 | 901506246.77
27 | مكتب الحاتم للنقل | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
76 | مكتب الحاتم للنقل | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Not Defined | 2234 | 901506246.77
76 | مكتب الحاتم للنقل | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Not Defined | 2101 | 901506246.77
27 | مكتب الحاتم للنقل | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 999 | 901506246.77
27 | مكتب الحاتم للنقل | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 832.5 | 901506246.77
26 | مكتب الحاتم للنقل | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 1261 | 901506246.77
26 | مكتب الحاتم للنقل | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 872.5 | 901506246.77
76 | مكتب الحاتم للنقل | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Not Defined | 19147.5 | 901506246.77
76 | مكتب الحاتم للنقل | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Not Defined | 4429 | 901506246.77
76 | مكتب الحاتم للنقل | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Not Defined | 2890 | 901506246.77
76 | مكتب الحاتم للنقل | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Not Defined | 2553 | 901506246.77
75 | مكتب الحاتم للنقل | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 832.5 | 901506246.77
75 | مكتب الحاتم للنقل | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 1563 | 901506246.77
75 | مكتب الحاتم للنقل | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 2109 | 901506246.77
75 | مكتب الحاتم للنقل | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 3052.5 | 901506246.77
75 | مكتب الحاتم للنقل | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 3349 | 901506246.77
28 | مكتب الحاتم للنقل | NUCA R05 - Z02 | EGP | Not Defined | 832.5 | 901506246.77
28 | مكتب الحاتم للنقل | NUCA R05 - Z02 | EGP | Not Defined | 3067 | 901506246.77
40 | مكتب الحاتم للنقل | Sultana Malak Restoration | EGP | Not Defined | 882.5 | 901506246.77
29 | مكتب الحاتم للنقل | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 1910.5 | 901506246.77
33 | مكتب الحاتم للنقل | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 666 | 901506246.77
26 | مكتب الحاتم للنقل | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 888 | 901506246.77
26 | مكتب الحاتم للنقل | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 1251 | 901506246.77
29 | مكتب الحاتم للنقل | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 1145 | 901506246.77
1000032 | مكتب الحاتم للنقل | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Not Defined | 4054.5 | 901506246.77
1000032 | مكتب الحاتم للنقل | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Not Defined | 2230 | 901506246.77
1000032 | مكتب الحاتم للنقل | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Not Defined | 4482.21 | 901506246.77
75 | مكتب الحاتم للنقل | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 4419 | 901506246.77
75 | مكتب الحاتم للنقل | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 5787.21 | 901506246.77
75 | مكتب الحاتم للنقل | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 746.5 | 901506246.77
75 | مكتب الحاتم للنقل | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 3607.5 | 901506246.77
28 | مكتب الحاتم للنقل | NUCA R05 - Z02 | EGP | Not Defined | 9010 | 901506246.77
28 | مكتب الحاتم للنقل | NUCA R05 - Z02 | EGP | Not Defined | 3267.5 | 901506246.77
28 | مكتب الحاتم للنقل | NUCA R05 - Z02 | EGP | Not Defined | 1054.5 | 901506246.77
28 | مكتب الحاتم للنقل | NUCA R05 - Z02 | EGP | Not Defined | 852.5 | 901506246.77
76 | مكتب الحاتم للنقل | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Not Defined | 7270.5 | 901506246.77
29 | مكتب الحاتم للنقل | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 3423 | 901506246.77
27 | مكتب الحاتم للنقل | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 1720 | 901506246.77
38 | مكتب الحاتم للنقل | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Not Defined | 5406.21 | 901506246.77
26 | مجموعة اتحاد الاستشاريين | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 100000 | 901506246.77
28 | مجموعة اتحاد الاستشاريين | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 103349.35 | 901506246.77
28 | مجموعة اتحاد الاستشاريين | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 76874 | 901506246.77
28 | مجموعة اتحاد الاستشاريين | R5 Mix-Use Complex Project | EGP | Operation O | -103349.35 | 901506246.77
28 | مجموعة اتحاد الاستشاريين | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | -27015.32 | 901506246.77
39 | مجموعة اتحاد الاستشاريين | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Operation O | 51340 | 901506246.77
28 | مجموعة اتحاد الاستشاريين | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 92386.59 | 901506246.77
28 | مجموعة اتحاد الاستشاريين | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 137039.1 | 901506246.77
39 | مجموعة اتحاد الاستشاريين | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Operation O | 37740 | 901506246.77
28 | مجموعة اتحاد الاستشاريين | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 86897.4 | 901506246.77
28 | مجموعة اتحاد الاستشاريين | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 103453.6 | 901506246.77
28 | مجموعة اتحاد الاستشاريين | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 39469.6 | 901506246.77
26 | الحمد للمقاولات والتوريدات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 26532.3 | 901506246.77
29 | صدارة للمقاولات والتجاره | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 20.25 | 901506246.77
75 | دارالهندسه للخدمات الهندسيه والمقاولات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Operation O | 14760.52 | 901506246.77
28 | دارالهندسه للخدمات الهندسيه والمقاولات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 309173.02 | 901506246.77
28 | دارالهندسه للخدمات الهندسيه والمقاولات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 102114.24 | 901506246.77
28 | دارالهندسه للخدمات الهندسيه والمقاولات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 230133.78 | 901506246.77
26 | علاء على امين توفيق-ذاتى | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 34075 | 901506246.77
67 | جلال توفيق عبد المعبود طنطاوى -ذاتى | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | EGP | Not Defined | 19800 | 901506246.77
26 | ابراهيم سعد حسن رزق-ذاتى | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 15357.47 | 901506246.77
39 | مسك للمقاولات والصناعات الهندسيه | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Mechanical | 0.65 | 901506246.77
28 | الادهم للمقاولات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 41253.16 | 901506246.77
28 | الادهم للمقاولات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 41796.47 | 901506246.77
28 | الادهم للمقاولات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 36348.48 | 901506246.77
76 | سيرفيينج سيستمز | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 49424.47 | 901506246.77
1000032 | سيرفيينج سيستمز | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 2109 | 901506246.77
1000032 | سيرفيينج سيستمز | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 16530 | 901506246.77
28 | سيرفيينج سيستمز | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 2109 | 901506246.77
75 | سيرفيينج سيستمز | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 1539 | 901506246.77
56 | سيرفيينج سيستمز | Cairo-Alex Railway | EGP | Purchasing | 587100 | 901506246.77
56 | سيرفيينج سيستمز | Cairo-Alex Railway | EGP | Purchasing | 4218 | 901506246.77
56 | سيرفيينج سيستمز | Cairo-Alex Railway | EGP | Purchasing | 11400 | 901506246.77
40 | سيرفيينج سيستمز | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 11970 | 901506246.77
40 | سيرفيينج سيستمز | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 146718 | 901506246.77
27 | سيرفيينج سيستمز | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 7125 | 901506246.77
75 | سيرفيينج سيستمز | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 154014 | 901506246.77
1000032 | سيرفيينج سيستمز | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 2109 | 901506246.77
29 | ايجي بيلد للتوريدات المعماريه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 32543.97 | 901506246.77
29 | ايجي بيلد للتوريدات المعماريه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 32544 | 901506246.77
28 | عماد محمد حسن على الاعصر | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 15904.91 | 901506246.77
28 | الدولية لتوريد المنتجات المعدنيه المستخدمه فى البناء الحديث | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
28 | الدولية لتوريد المنتجات المعدنيه المستخدمه فى البناء الحديث | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 52625.69 | 901506246.77
27 | الدولية لتوريد المنتجات المعدنيه المستخدمه فى البناء الحديث | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 6497.5 | 901506246.77
26 | تروى للمقاولات والتجاره | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 52706.41 | 901506246.77
29 | احمد سعد عبد المحسن حسن | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 64428.02 | 901506246.77
29 | احمد سعد عبد المحسن حسن | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 29017.25 | 901506246.77
29 | احمد سعد عبد المحسن حسن | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 43040.92 | 901506246.77
29 | احمد سعد عبد المحسن حسن | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 33792.8 | 901506246.77
29 | احمد سعد عبد المحسن حسن | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 4082.47 | 901506246.77
29 | محمد رشوان محمد محمد | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 119.27 | 901506246.77
29 | المهندسون المصريون للرخام والجرانيت ومواد البناء | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0.01 | 901506246.77
45 | مؤسسة مصر اير | Fish Market | EGP | Mechanical | 0.01 | 901506246.77
39 | مؤسسة مصر اير | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Mechanical | 57800 | 901506246.77
29 | محى الدين محمود جاد الله مزيد | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 3.45 | 901506246.77
28 | الخليجيه للتصنيع | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 0.02 | 901506246.77
27 | ايه كونستركت | Olympic Multi – Sports Hall | USD | Not Defined | 326524.8 | 901506246.77
28 | المتحدة للمقاولات العموميه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 244188.31 | 901506246.77
28 | المتحدة للمقاولات العموميه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 265471.57 | 901506246.77
28 | مكتب الاخلاص للمقاولات العموميه-محمود محمد محمود محمد عيسي بديوي | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 94295.55 | 901506246.77
28 | مكتب الاخلاص للمقاولات العموميه-محمود محمد محمود محمد عيسي بديوي | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 108335.47 | 901506246.77
27 | سمارت كير | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 27720 | 901506246.77
26 | لكترو الحبشى للصناعات الكهربائيه(محمد حبشى وشركاه) | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 28738.34 | 901506246.77
26 | لكترو الحبشى للصناعات الكهربائيه(محمد حبشى وشركاه) | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 52690.32 | 901506246.77
46 | لكترو الحبشى للصناعات الكهربائيه(محمد حبشى وشركاه) | Hyper El-Temsah | EGP | Mechanical | 203400 | 901506246.77
26 | لكترو الحبشى للصناعات الكهربائيه(محمد حبشى وشركاه) | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 452367.75 | 901506246.77
26 | لكترو الحبشى للصناعات الكهربائيه(محمد حبشى وشركاه) | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 71280.93 | 901506246.77
26 | لكترو الحبشى للصناعات الكهربائيه(محمد حبشى وشركاه) | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 650009.14 | 901506246.77
26 | لكترو الحبشى للصناعات الكهربائيه(محمد حبشى وشركاه) | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 240538.68 | 901506246.77
27 | لكترو الحبشى للصناعات الكهربائيه(محمد حبشى وشركاه) | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Mechanical | 892105.29 | 901506246.77
26 | وادى دجله للمشروعات الهندسيه والتجاريه-ايجى برو | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 252048.65 | 901506246.77
26 | الجمال للانظمه الصناعيه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 200493.35 | 901506246.77
26 | الجمال للانظمه الصناعيه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 76088.13 | 901506246.77
26 | الجمال للانظمه الصناعيه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 90461.12 | 901506246.77
29 | السويدي التجارية | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
29 | لمصريه للتوريدات والاستيراد والتصدير | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 43.26 | 901506246.77
26 | اوركيد للتجاره والصناعه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 0.02 | 901506246.77
26 | اوركيد للتجاره والصناعه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 792 | 901506246.77
26 | اوركيد للتجاره والصناعه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 100553.05 | 901506246.77
26 | اراكو لمواد البناء و المقاولات | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 8201.64 | 901506246.77
26 | اراكو لمواد البناء و المقاولات | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 34182.5 | 901506246.77
26 | اعمار اسيا للمقاولات والتوريدات | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 112445.85 | 901506246.77
54 | محمد طه محمد عبد الرحمن | Pyramid tunnel | EGP | Not Defined | 63026.25 | 901506246.77
29 | الجزيره للتوريدات والمقاولات العموميه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 37.12 | 901506246.77
29 | الجزيره للتوريدات والمقاولات العموميه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 14090.5 | 901506246.77
29 | الجزيره للتوريدات والمقاولات العموميه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 39791.47 | 901506246.77
26 | ميراتك -اشرف وشريكة | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 123901.25 | 901506246.77
26 | ميراتك -اشرف وشريكة | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 250748.4 | 901506246.77
1000031 | احمد محمد سليمان حسن | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 17027.41 | 901506246.77
1000031 | احمد محمد سليمان حسن | Maxim Mall | EGP | Not Defined | 24573.9 | 901506246.77
26 | ماس مصر للدهانات والكيماويات | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 68785.6 | 901506246.77
26 | ماس مصر للدهانات والكيماويات | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 118650 | 901506246.77
29 | كيان الصفوه للمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
27 | كيان الصفوه للمقاولات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 2236.95 | 901506246.77
26 | كيان الصفوه للمقاولات | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 27628.5 | 901506246.77
26 | ايكو بيلدينج | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 75827.21 | 901506246.77
27 | دوتشا | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 36630.45 | 901506246.77
27 | دوتشا | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 37290.9 | 901506246.77
27 | دوتشا | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 36047.86 | 901506246.77
27 | دوتشا | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 31016.62 | 901506246.77
32 | دوتشا | EL-Hegaz Square Bridge | EGP | Not Defined | 20783.18 | 901506246.77
32 | دوتشا | EL-Hegaz Square Bridge | EGP | Not Defined | 30121.52 | 901506246.77
32 | دوتشا | EL-Hegaz Square Bridge | EGP | Not Defined | 12741.19 | 901506246.77
32 | دوتشا | EL-Hegaz Square Bridge | EGP | Not Defined | 12525.71 | 901506246.77
27 | دوتشا | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 35849.05 | 901506246.77
27 | دوتشا | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 34670.68 | 901506246.77
27 | دوتشا | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 26413.47 | 901506246.77
28 | الامل لتوريد المياه والمقاولات العموميه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 19486.86 | 901506246.77
26 | ارتس لانظمة الالوميتال والاستيراد والتصدير والتوكيلات التجاريه | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 16579.47 | 901506246.77
26 | انتك للاستثمار والتجاره | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 0.19 | 901506246.77
26 | العاصمه للمقاولات العموميه والتشطيباتun | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 36070.15 | 901506246.77
26 | يورو تكنولوجى انترناشيونال للكيماويات المتخصصه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 1695 | 901506246.77
26 | يورو تكنولوجى انترناشيونال للكيماويات المتخصصه | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 66917.05 | 901506246.77
26 | يورو تكنولوجى انترناشيونال للكيماويات المتخصصه | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 416438.58 | 901506246.77
26 | يورو تكنولوجى انترناشيونال للكيماويات المتخصصه | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 269394.08 | 901506246.77
27 | مكتب النور للمقاولات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Operation O | 108579.48 | 901506246.77
29 | مركز ماكينات ومستلزمات الالومنيوم | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 38812.94 | 901506246.77
29 | مركز ماكينات ومستلزمات الالومنيوم | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 1783.22 | 901506246.77
29 | مركز ماكينات ومستلزمات الالومنيوم | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 2043.99 | 901506246.77
29 | مركز ماكينات ومستلزمات الالومنيوم | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 29654.13 | 901506246.77
29 | محتار فتح الباب حسين عبدالعال-ذاتى | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 2500 | 901506246.77
26 | ام تى كيه للمقاولات العامه | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 51481.25 | 901506246.77
26 | ام تى كيه للمقاولات العامه | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 9803.9 | 901506246.77
26 | ام تى كيه للمقاولات العامه | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 374376.25 | 901506246.77
26 | ام تى كيه للمقاولات العامه | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 25486.59 | 901506246.77
28 | الرحاب للمقاولات العموميه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 133410.24 | 901506246.77
28 | الرحاب للمقاولات العموميه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 124241.76 | 901506246.77
26 | كيميت للمقاولات والانشاءات | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 122280.21 | 901506246.77
26 | كيميت للمقاولات والانشاءات | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 48151.44 | 901506246.77
29 | ايبك انترناشيونال | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 47495 | 901506246.77
26 | الاصالة ليموزين لايجار السيارات | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 60918.89 | 901506246.77
26 | ابراهيم عبد الباسط ابراهيم عبد الجابر | Ministries Buildings | EGP | Operation O | -0.01 | 901506246.77
28 | اوتراك للمعدات الثقيلة | NUCA R05 - Z02 | EGP | Automation | 2 | 901506246.77
29 | الحمد للمقاولات العامه والتشطيبات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 1360.96 | 901506246.77
29 | الحمد للمقاولات العامه والتشطيبات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 174.65 | 901506246.77
26 | الامام للهندسه والمشروعات م.نبيل امام وشركاه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 1512670.1 | 901506246.77
1000032 | سيفتى كلتشر | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 1162.71 | 901506246.77
27 | سيفتى كلتشر | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 7884.02 | 901506246.77
26 | سيفتى كلتشر | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 2002.27 | 901506246.77
75 | سيفتى كلتشر | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 1437.27 | 901506246.77
27 | سيفتى كلتشر | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 1296.52 | 901506246.77
28 | سيفتى كلتشر | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 4039.18 | 901506246.77
38 | سيفتى كلتشر | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 10308.76 | 901506246.77
38 | سيفتى كلتشر | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 38003.1 | 901506246.77
40 | سيفتى كلتشر | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 1100.05 | 901506246.77
75 | سيفتى كلتشر | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 8722.7 | 901506246.77
28 | سيفتى كلتشر | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 5401.4 | 901506246.77
39 | سيفتى كلتشر | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 1412.49 | 901506246.77
39 | سيفتى كلتشر | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 10749.68 | 901506246.77
75 | سيفتى كلتشر | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 3122.36 | 901506246.77
27 | سيفتى كلتشر | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 11299.77 | 901506246.77
28 | وليد رسمي خليفه محمد | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 78564.09 | 901506246.77
26 | الاخلاص للمقاولات-عصام راتب عقيلي على | Ministries Buildings | EGP | Automation | 75179.52 | 901506246.77
26 | الاخلاص للمقاولات-عصام راتب عقيلي على | Ministries Buildings | EGP | Automation | 377832.26 | 901506246.77
26 | كرييشن ارتس | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 22868.45 | 901506246.77
28 | مصنع روكس للمنتجات المعدنيه والبلاستيكيه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 113866.68 | 901506246.77
26 | مصر البحرين للتكييفات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 0.06 | 901506246.77
29 | المسار للتوريدات العموميه والمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Operation O | 4378.85 | 901506246.77
75 | شركة السلام جروب لمعدات البناء | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 7800 | 901506246.77
28 | شركة السلام جروب لمعدات البناء | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 5932.5 | 901506246.77
27 | عصمكو لتجارة السيارات والموتسيكلات وقطع غيارها والمقاولات والخدمات البتروليه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Operation O | 222226.62 | 901506246.77
26 | ايجل لتجارة مواد البناء والمقاولات | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 10759.32 | 901506246.77
41 | نوفوفنت ايجيبت | Ismailiya East Substation | EGP | Mechanical | 632.03 | 901506246.77
29 | اوميجا للهندسة والتجارة | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 43912.8 | 901506246.77
26 | اوميجا للهندسة والتجارة | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 34533.73 | 901506246.77
26 | اوميجا للهندسة والتجارة | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 79879.9 | 901506246.77
26 | اوميجا للهندسة والتجارة | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 3648 | 901506246.77
26 | ام دبليو للتجاره والتوريدات والمقاولات العامه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 62019.5 | 901506246.77
38 | ام دبليو للتجاره والتوريدات والمقاولات العامه | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Mechanical | 2329.68 | 901506246.77
26 | شركة اكتوبر للمواسير البلاستيكية | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
29 | ( يونيفال )لمتحدة لصناعة المحابس ولوازم | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
26 | ( يونيفال )لمتحدة لصناعة المحابس ولوازم | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 683.95 | 901506246.77
26 | ( يونيفال )لمتحدة لصناعة المحابس ولوازم | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 3565.92 | 901506246.77
29 | ( يونيفال )لمتحدة لصناعة المحابس ولوازم | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 59562.72 | 901506246.77
26 | كونترانيل للمقاولات والاستشارات الهندسية | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 168257.01 | 901506246.77
26 | ابو طالب للمقاولات العامه | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 13778.9 | 901506246.77
26 | ابو طالب للمقاولات العامه | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 88705.88 | 901506246.77
42 | شركة تكنو نت | Tamey El-amdeed Substation | EGP | Mechanical | 73052.4 | 901506246.77
29 | شركة اوتاك للتجارة والمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 647.64 | 901506246.77
29 | شركة اوتاك للتجارة والمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 67804.98 | 901506246.77
26 | شركة اوتاك للتجارة والمقاولات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 212375.43 | 901506246.77
26 | شركة اوتاك للتجارة والمقاولات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 65596.5 | 901506246.77
26 | شركة اوتاك للتجارة والمقاولات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | -174675 | 901506246.77
26 | شركة اوتاك للتجارة والمقاولات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 284765.84 | 901506246.77
29 | شركة اوتاك للتجارة والمقاولات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 173452.28 | 901506246.77
27 | يثرب للتوريدات العموميه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 9831 | 901506246.77
75 | يثرب للتوريدات العموميه | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 2344.75 | 901506246.77
76 | يثرب للتوريدات العموميه | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 5983.35 | 901506246.77
75 | يثرب للتوريدات العموميه | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 2599 | 901506246.77
38 | يثرب للتوريدات العموميه | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 508.5 | 901506246.77
27 | يثرب للتوريدات العموميه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 1271.25 | 901506246.77
1000032 | يثرب للتوريدات العموميه | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 228 | 901506246.77
1000032 | يثرب للتوريدات العموميه | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 7616.2 | 901506246.77
35 | يثرب للتوريدات العموميه | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 1383.12 | 901506246.77
75 | يثرب للتوريدات العموميه | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 21193.15 | 901506246.77
39 | يثرب للتوريدات العموميه | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 4499.2 | 901506246.77
27 | يثرب للتوريدات العموميه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 24182 | 901506246.77
26 | يثرب للتوريدات العموميه | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 3559.5 | 901506246.77
35 | يثرب للتوريدات العموميه | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 205.2 | 901506246.77
35 | يثرب للتوريدات العموميه | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 2004.68 | 901506246.77
75 | يثرب للتوريدات العموميه | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 339 | 901506246.77
76 | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Procurement | 120185.01 | 901506246.77
75 | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Procurement | 702462.8 | 901506246.77
28 | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | NUCA R05 - Z02 | EGP | Procurement | 365335.89 | 901506246.77
28 | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | NUCA R05 - Z02 | EGP | Procurement | 322402.44 | 901506246.77
28 | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | NUCA R05 - Z02 | EGP | Procurement | 346708.38 | 901506246.77
28 | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | NUCA R05 - Z02 | EGP | Procurement | 413.56 | 901506246.77
28 | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | NUCA R05 - Z02 | EGP | Procurement | 332984.33 | 901506246.77
28 | الشركة المتحدة للأسلاك السويدى | NUCA R05 - Z02 | EGP | Not Defined | 42313.47 | 901506246.77
26 | اس ايه اى اف انترناشيونال | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
29 | العالمية للادوات الصحيه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 158.2 | 901506246.77
26 | العالمية للادوات الصحيه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 7884.44 | 901506246.77
29 | كاما ايجيبت للتوريدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 6786.5 | 901506246.77
29 | كاما ايجيبت للتوريدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 2755.85 | 901506246.77
27 | بريدج ايجيبت للتجاره والتوريدات العموميه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 5426.89 | 901506246.77
27 | بريدج ايجيبت للتجاره والتوريدات العموميه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 8520.1 | 901506246.77
29 | الشركه المصرية لاعمال الحريق (صلاح الدين شافعي وحسام الشافعي وشركاهم | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 0.8 | 901506246.77
29 | سامي علي محمود عبدالقادر-ذاتى | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 2900 | 901506246.77
26 | ايجي تروبيك للتجارة والتوريدات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
38 | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 5748.98 | 901506246.77
40 | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 5424 | 901506246.77
28 | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 14146.53 | 901506246.77
26 | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 5748.98 | 901506246.77
27 | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 1412.5 | 901506246.77
26 | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 8475 | 901506246.77
27 | جذور للصناعات الاسمنتيه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 19626.18 | 901506246.77
29 | باور تك للمقاولات والتوريدات العموميه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 0.01 | 901506246.77
29 | باور تك للمقاولات والتوريدات العموميه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 0.01 | 901506246.77
29 | باور تك للمقاولات والتوريدات العموميه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 0.01 | 901506246.77
29 | باور تك للمقاولات والتوريدات العموميه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 91 | 901506246.77
27 | السويدي انترناشونال للتوريدات الكهربائيه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Mechanical | 61.45 | 901506246.77
27 | كمبيوتر شوب | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Procurement | 105421.84 | 901506246.77
27 | كمبيوتر شوب | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Operation O | 64789.76 | 901506246.77
27 | كمبيوتر شوب | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Operation O | 213713.59 | 901506246.77
27 | كمبيوتر شوب | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Automation | 60889.04 | 901506246.77
27 | كمبيوتر شوب | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Automation | 17198.87 | 901506246.77
27 | كمبيوتر شوب | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Operation O | 9502.74 | 901506246.77
27 | كمبيوتر شوب | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Procurement | 30799.64 | 901506246.77
27 | كمبيوتر شوب | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Operation O | 166574.42 | 901506246.77
27 | كمبيوتر شوب | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Operation O | 34460.93 | 901506246.77
43 | مودرنا لانظمه الري الحديث و الصناعات الهندسيه | Beni Suef Substation R61 | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
28 | سانيتو جروب | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 0.74 | 901506246.77
40 | باور للتوريدات الكهربائية والعمومية والمقاولات العامة | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 2006.29 | 901506246.77
76 | باور للتوريدات الكهربائية والعمومية والمقاولات العامة | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 47074.11 | 901506246.77
26 | باور للتوريدات الكهربائية والعمومية والمقاولات العامة | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 63105.98 | 901506246.77
75 | باور للتوريدات الكهربائية والعمومية والمقاولات العامة | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 6610.5 | 901506246.77
39 | باور للتوريدات الكهربائية والعمومية والمقاولات العامة | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 10626.52 | 901506246.77
38 | باور للتوريدات الكهربائية والعمومية والمقاولات العامة | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 74158.51 | 901506246.77
40 | باور للتوريدات الكهربائية والعمومية والمقاولات العامة | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 17054.53 | 901506246.77
27 | باور للتوريدات الكهربائية والعمومية والمقاولات العامة | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 3390 | 901506246.77
1000032 | باور للتوريدات الكهربائية والعمومية والمقاولات العامة | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 35747.55 | 901506246.77
39 | باور للتوريدات الكهربائية والعمومية والمقاولات العامة | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 9773.82 | 901506246.77
56 | راجح عبد الله محمد حامد-ذاتى | Cairo-Alex Railway | EGP | Not Defined | 6760 | 901506246.77
26 | ياسر سيد احمد بدر-ذاتى | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 14625.98 | 901506246.77
39 | الاهرام للتوريدات والمقاولات | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
27 | الاهرام للتوريدات والمقاولات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 17789.51 | 901506246.77
39 | الاهرام للتوريدات والمقاولات | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 15108.1 | 901506246.77
39 | الاهرام للتوريدات والمقاولات | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 10492.05 | 901506246.77
26 | الاهرام للتوريدات والمقاولات | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 38194 | 901506246.77
28 | الاهرام للتوريدات والمقاولات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 44409 | 901506246.77
29 | الدلتا للتجاره والاستيراد والتصدير | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 396.63 | 901506246.77
27 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
33 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
29 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
27 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 38749.96 | 901506246.77
27 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 74043 | 901506246.77
29 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 10799.68 | 901506246.77
38 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 45359.98 | 901506246.77
27 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 2499.97 | 901506246.77
27 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 65949.92 | 901506246.77
27 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 22559.32 | 901506246.77
75 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 25199.24 | 901506246.77
75 | الفاروق للمقاولات العموميه فاروق مهدي وشريكه | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Operation O | 44347.5 | 901506246.77
75 | الفاروق للمقاولات العموميه فاروق مهدي وشريكه | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Operation O | 67591.62 | 901506246.77
28 | الغد للانشاءات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 9362.94 | 901506246.77
26 | كور للاعمال الهندسية المتخصصه | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 255393.38 | 901506246.77
26 | كور للاعمال الهندسية المتخصصه | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 38526.69 | 901506246.77
48 | مكتب اعمال للمقاولات | Baron Fence | EGP | Mechanical | 25000 | 901506246.77
28 | سالينا للصناعه-صلاح موسى ابراهيم الصفدى وشريكه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 13041.8 | 901506246.77
33 | سالينا للصناعه-صلاح موسى ابراهيم الصفدى وشريكه | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Purchasing | 5253.51 | 901506246.77
28 | سالينا للصناعه-صلاح موسى ابراهيم الصفدى وشريكه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 31521.06 | 901506246.77
28 | سالينا للصناعه-صلاح موسى ابراهيم الصفدى وشريكه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 31521.05 | 901506246.77
1000032 | سالينا للصناعه-صلاح موسى ابراهيم الصفدى وشريكه | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 9492 | 901506246.77
27 | افاق للتنفيذ والاستشارات الهندسيه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Procurement | 74241.2 | 901506246.77
26 | نايل بريكس للمنتجات الاسمنتيه | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
29 | محمد فتح رضوان سلطان - ذاتى | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 8200 | 901506246.77
33 | اليسر للخدمات | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 1389.5 | 901506246.77
26 | اليسر للخدمات | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 1419.5 | 901506246.77
26 | اليسر للخدمات | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 1319.5 | 901506246.77
1000032 | اليسر للخدمات | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Not Defined | 1261 | 901506246.77
1000032 | اليسر للخدمات | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Not Defined | 2080 | 901506246.77
1000032 | اليسر للخدمات | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Not Defined | 1261 | 901506246.77
38 | اليسر للخدمات | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Not Defined | 1346 | 901506246.77
26 | تروبيكال للمقاولات | Ministries Buildings | EGP | Procurement | -0.01 | 901506246.77
28 | الكتروبايب سيستم للانابيب الكهربائيه وملحقاتها | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 63437 | 901506246.77
28 | الكتروبايب سيستم للانابيب الكهربائيه وملحقاتها | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 4632.96 | 901506246.77
28 | الكتروبايب سيستم للانابيب الكهربائيه وملحقاتها | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 536376.35 | 901506246.77
28 | الكتروبايب سيستم للانابيب الكهربائيه وملحقاتها | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 16385 | 901506246.77
28 | الكتروبايب سيستم للانابيب الكهربائيه وملحقاتها | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 1401.2 | 901506246.77
28 | الكتروبايب سيستم للانابيب الكهربائيه وملحقاتها | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 16385 | 901506246.77
1000034 | شركة الشوربجي وشركاه | New bridge Ismailiya Nefisha | EGP | Not Defined | -5928 | 901506246.77
1000034 | شركة الشوربجي وشركاه | New bridge Ismailiya Nefisha | EGP | Mechanical | 5928 | 901506246.77
29 | شركة الشوربجي وشركاه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
29 | شركة الشوربجي وشركاه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
28 | شركة الشوربجي وشركاه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
29 | احمد طلعت سعيد سيد درويش-ذاتى | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 2900 | 901506246.77
26 | الاتقى للاستيراد والتجاره | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 21187.5 | 901506246.77
40 | الاتقى للاستيراد والتجاره | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 9559.36 | 901506246.77
38 | الاتقى للاستيراد والتجاره | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 4367.45 | 901506246.77
26 | سيد حسن محمد محمد | Ministries Buildings | EGP | Operation O | 14415.04 | 901506246.77
26 | احمد جلال محمد عيسى-ذاتى | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 2475.5 | 901506246.77
28 | بلاست سيرفيس جروب للتجاره والصناعه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 68800.05 | 901506246.77
43 | اسلاك مصر ايجي واير | Beni Suef Substation R61 | EGP | Procurement | 3721.64 | 901506246.77
42 | اسلاك مصر ايجي واير | Tamey El-amdeed Substation | EGP | Procurement | 688.8 | 901506246.77
76 | العربية للتوريدات | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 2147 | 901506246.77
28 | العربية للتوريدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 10396 | 901506246.77
28 | العربية للتوريدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 1610.25 | 901506246.77
35 | العربية للتوريدات | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 9215.15 | 901506246.77
28 | العربية للتوريدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 5723.45 | 901506246.77
27 | العربية للتوريدات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 71190 | 901506246.77
40 | العربية للتوريدات | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 7252.74 | 901506246.77
75 | العربية للتوريدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 1175.54 | 901506246.77
75 | الديب للتجاره والتوريدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
27 | الديب للتجاره والتوريدات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 3921.94 | 901506246.77
27 | الديب للتجاره والتوريدات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 7542.75 | 901506246.77
1000032 | الديب للتجاره والتوريدات | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 1881.99 | 901506246.77
75 | الديب للتجاره والتوريدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 12119.25 | 901506246.77
38 | الديب للتجاره والتوريدات | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 13442.76 | 901506246.77
38 | الديب للتجاره والتوريدات | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 1271.25 | 901506246.77
1000032 | الديب للتجاره والتوريدات | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 4972 | 901506246.77
27 | الديب للتجاره والتوريدات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 5298.86 | 901506246.77
39 | الديب للتجاره والتوريدات | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 5141.5 | 901506246.77
38 | الديب للتجاره والتوريدات | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 273.6 | 901506246.77
27 | الديب للتجاره والتوريدات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 616.98 | 901506246.77
26 | الديب للتجاره والتوريدات | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 5932.5 | 901506246.77
27 | الديب للتجاره والتوريدات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 5377.11 | 901506246.77
1000032 | الديب للتجاره والتوريدات | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 11267.23 | 901506246.77
1000032 | الديب للتجاره والتوريدات | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 8164.25 | 901506246.77
26 | الناصره جروب للصناعات الكهربائيه المتطورة | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 0.01 | 901506246.77
27 | المناهرى للمقاولات العموميه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Operation O | 9946.69 | 901506246.77
29 | فيو جلاس للاستيراد والتصدير | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 87154.65 | 901506246.77
29 | كمال محمد كمال عبدالنبى – ذاتى | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 6300 | 901506246.77
26 | الاخلاص للرخام والجرانيت | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 25873.44 | 901506246.77
27 | القدس للتوريدات العمومية | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 1480 | 901506246.77
27 | الصفا للشحن والتفريغ | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Automation | 70349.95 | 901506246.77
38 | الصفا للشحن والتفريغ | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Automation | 18437.25 | 901506246.77
27 | الصفا للشحن والتفريغ | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Automation | 57687.85 | 901506246.77
28 | ماس مصر للمقاولات العموميه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 8312.82 | 901506246.77
28 | ماس مصر للمقاولات العموميه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 15040.39 | 901506246.77
28 | ماس مصر للمقاولات العموميه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 26436.65 | 901506246.77
28 | مكتب الفجر للمقاولات وتشطيبات الكهرباء | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 11502.22 | 901506246.77
28 | مكتب الفجر للمقاولات وتشطيبات الكهرباء | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 17330.01 | 901506246.77
28 | مكتب الفجر للمقاولات وتشطيبات الكهرباء | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 40185.7 | 901506246.77
28 | مكتب كونستد للمقاولات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 102831.81 | 901506246.77
28 | مكتب كونستد للمقاولات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 280453.56 | 901506246.77
28 | مكتب كونستد للمقاولات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 266856.88 | 901506246.77
28 | المدد لتجارة الاخشاب والتوريدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 73575.92 | 901506246.77
75 | المدد لتجارة الاخشاب والتوريدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 63190.79 | 901506246.77
1000032 | المدد لتجارة الاخشاب والتوريدات | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 94166.65 | 901506246.77
28 | المدد لتجارة الاخشاب والتوريدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 230460.51 | 901506246.77
38 | المدد لتجارة الاخشاب والتوريدات | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 124894.72 | 901506246.77
1000032 | المدد لتجارة الاخشاب والتوريدات | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 93729.34 | 901506246.77
28 | المدد لتجارة الاخشاب والتوريدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 136800.06 | 901506246.77
75 | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Automation | 39416.3 | 901506246.77
75 | عبد المقصود عبد الله عبد المقصود عبد الواحد | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Automation | 40242.74 | 901506246.77
40 | ايجيبت فوم | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 5699.55 | 901506246.77
38 | ايجيبت فوم | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 2279.83 | 901506246.77
38 | ايجيبت فوم | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 2279.83 | 901506246.77
27 | ايجيبت فوم | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 34197.35 | 901506246.77
38 | توريدات مصر | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 3390 | 901506246.77
1000032 | الطيب للتجارة الدولية | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 40219.1 | 901506246.77
1000032 | الطيب للتجارة الدولية | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 216087.64 | 901506246.77
1000032 | الطيب للتجارة الدولية | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 222035.06 | 901506246.77
38 | المصرية لتاجير الاوناش | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Automation | 33466 | 901506246.77
27 | المصرية لتاجير الاوناش | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Automation | 215790.1 | 901506246.77
26 | بلامنج للمقاولات العموميه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 55332.19 | 901506246.77
26 | بلامنج للمقاولات العموميه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 9842.51 | 901506246.77
42 | المتحدة للاستيراد والتصدير | Tamey El-amdeed Substation | EGP | Mechanical | 470.86 | 901506246.77
29 | المتحدة للاستيراد والتصدير | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 950.38 | 901506246.77
40 | سبرينكلر للامن الصناعى وانظمة مكافحه الحريق | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 24275.63 | 901506246.77
35 | سبرينكلر للامن الصناعى وانظمة مكافحه الحريق | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 69487.99 | 901506246.77
56 | سبرينكلر للامن الصناعى وانظمة مكافحه الحريق | Cairo-Alex Railway | EGP | Purchasing | 11680.73 | 901506246.77
75 | كابيتال للاساسات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Operation O | 63129.6 | 901506246.77
75 | كابيتال للاساسات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Operation O | 147977.65 | 901506246.77
75 | كابيتال للاساسات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Operation O | 196888.35 | 901506246.77
75 | كابيتال للاساسات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Operation O | 17859.25 | 901506246.77
75 | الحسن لتاجير السيارات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 2803.3 | 901506246.77
28 | مينتا للتجارة والتوكيلات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Mechanical | 32612.88 | 901506246.77
29 | مينتا للتجارة والتوكيلات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 25699.57 | 901506246.77
26 | هاي سينس جروب | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
28 | هاي سينس جروب | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 64410 | 901506246.77
28 | هاي سينس جروب | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 107350 | 901506246.77
27 | الاخلاص لتاجير الاوناش والاستيراد والتصدير | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Automation | 108672.96 | 901506246.77
75 | وادى دارا للمشروعات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Operation O | 34094.52 | 901506246.77
26 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 1578 | 901506246.77
26 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 913 | 901506246.77
26 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 1583 | 901506246.77
26 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 1790 | 901506246.77
26 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 8060 | 901506246.77
26 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 3600 | 901506246.77
26 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 3740 | 901506246.77
26 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 4185 | 901506246.77
26 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 2022 | 901506246.77
26 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 888 | 901506246.77
26 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 7195 | 901506246.77
26 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 7015 | 901506246.77
26 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 5085 | 901506246.77
26 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 3905 | 901506246.77
26 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 1578 | 901506246.77
26 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 1578 | 901506246.77
26 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 1014 | 901506246.77
26 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 903 | 901506246.77
75 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 1332 | 901506246.77
75 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 666 | 901506246.77
75 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 1342 | 901506246.77
75 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 1342 | 901506246.77
75 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 666 | 901506246.77
75 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 1332 | 901506246.77
75 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 782 | 901506246.77
76 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Not Defined | 1341 | 901506246.77
26 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 1458 | 901506246.77
28 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | NUCA R05 - Z02 | EGP | Not Defined | 5830 | 901506246.77
29 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 1805 | 901506246.77
1000032 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Not Defined | 1110 | 901506246.77
1000032 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Not Defined | 2450 | 901506246.77
26 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 999 | 901506246.77
1000032 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Not Defined | 1442 | 901506246.77
1000032 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Not Defined | 1332 | 901506246.77
1000032 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Not Defined | 1221 | 901506246.77
1000032 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Not Defined | 1220 | 901506246.77
1000032 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Not Defined | 1120 | 901506246.77
1000032 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Not Defined | 1110 | 901506246.77
1000032 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Not Defined | 1110 | 901506246.77
1000032 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Not Defined | 1110 | 901506246.77
29 | شعبان مرتضي احمد ابراهيم | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 29440.93 | 901506246.77
44 | احمد جمال عبد العزيز عبد الحميد -دنيو الجمال لتاجير وتوريد المولدات والمعدات | Alamein | EGP | Not Defined | 11100 | 901506246.77
27 | canobbio textile engineering | Olympic Multi – Sports Hall | EUR | Procurement | 362.46 | 901506246.77
43 | العلا لتجارة الحديد والاسمنت | Beni Suef Substation R61 | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
26 | كينج استيل للادوات الصحيه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
26 | الفجر للديكور | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 39794.67 | 901506246.77
28 | المختار للمقاولات العموميه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 77239.08 | 901506246.77
28 | المختار للمقاولات العموميه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 177512.79 | 901506246.77
1000034 | مصر الحجاز لصناعة المواسير ومنتجات البلاستيك | New bridge Ismailiya Nefisha | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
27 | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Procurement | 1435902.84 | 901506246.77
27 | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Procurement | 1295483.61 | 901506246.77
27 | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Procurement | 1540314.35 | 901506246.77
27 | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Procurement | 639438 | 901506246.77
27 | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Procurement | 1071548.57 | 901506246.77
27 | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Procurement | 3601273.9 | 901506246.77
27 | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Procurement | 1255108.16 | 901506246.77
27 | الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية والاسمنتيه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Procurement | 2265389.4 | 901506246.77
1000035 | شركة ريدى مكس ايجيبت لافارج | Tunnel of Sokhna Road (2) | EGP | Procurement | 0 | 901506246.77
26 | شركة ريدى مكس ايجيبت لافارج | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 0 | 901506246.77
26 | شركة ريدى مكس ايجيبت لافارج | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 20524.72 | 901506246.77
1000035 | شركة ريدى مكس ايجيبت لافارج | Tunnel of Sokhna Road (2) | EGP | Procurement | 56993.5 | 901506246.77
1000035 | شركة ريدى مكس ايجيبت لافارج | Tunnel of Sokhna Road (2) | EGP | Procurement | 376315.65 | 901506246.77
41 | طوبلاط للانتاج المعمارى | Ismailiya East Substation | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
26 | الشركة الحديثه للمواد العازله | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 22798.25 | 901506246.77
45 | محجوب للتجارة والاستيراد | Fish Market | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
45 | محجوب للتجارة والاستيراد | Fish Market | EGP | Purchasing | 0.01 | 901506246.77
27 | المصرية الامريكيه للصناعه والتجاره سامح عبد الرحيم وشريكته | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 6976.8 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 226796.17 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 67189.8 | 901506246.77
29 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 97984.56 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 117972 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 51697.5 | 901506246.77
29 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 26717.09 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 137209.12 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 136871.25 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 16102.5 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 23263.87 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 25170.75 | 901506246.77
29 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 73492.94 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 50850 | 901506246.77
29 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 50870.34 | 901506246.77
29 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 3051 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 33109 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 86672.39 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 64833.75 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 22620.42 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 37248.73 | 901506246.77
29 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 12870.7 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 62394.91 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 11652.5 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 26363.58 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 60026 | 901506246.77
29 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 10848 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 115637.96 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 6441 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 4859 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 35661.1 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 17101.26 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 119296.61 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 86789.32 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 3505.26 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 2005.75 | 901506246.77
26 | تكنو جولف للتوريدات والتوكيلات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 10739.52 | 901506246.77
29 | الصوفي للبلاط الالي احمد ويسن | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
76 | مشهور غنيم احمد زكريا | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Operation O | 30881.75 | 901506246.77
28 | المهندس للمقاولات العموميه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 81839.6 | 901506246.77
26 | المهندس للمقاولات العموميه | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 48603.56 | 901506246.77
26 | العز للسيراميك والبورسلين الجوهره | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 17686.82 | 901506246.77
39 | الابراهميه للمقاولات | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Operation O | 296881.2 | 901506246.77
29 | نيو شرم للانشاءات-ابو بكر كفافى وشركاه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Procurement | 31.38 | 901506246.77
26 | النفراوى للمقاولات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 49675.5 | 901506246.77
26 | النفراوى للمقاولات | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 41832 | 901506246.77
28 | حرب تريد | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 76841.97 | 901506246.77
26 | حرب تريد | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 31915.72 | 901506246.77
28 | حرب تريد | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 556145.32 | 901506246.77
28 | حرب تريد | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 168370 | 901506246.77
28 | حرب تريد | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 9313 | 901506246.77
28 | حرب تريد | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 26478.16 | 901506246.77
27 | ابداع للتصميمات الهندسية والمقاولات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 610.2 | 901506246.77
35 | ابداع للتصميمات الهندسية والمقاولات | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 5310.44 | 901506246.77
33 | ايجى دريل مصر لاعمال الحفر والمقاولات | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Operation O | 169931.4 | 901506246.77
39 | رصاص الماحى- نبيل عبد الكريم محمد حسين الماحى | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 667830 | 901506246.77
26 | مكتب فيجن للتوريدات العموميه والاعمال الهندسيه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 70420.24 | 901506246.77
28 | اعمار للتوريدات والمقاولات العموميه-ابراهيم محمد ابراهيم محمد | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 243426.83 | 901506246.77
28 | اعمار للتوريدات والمقاولات العموميه-ابراهيم محمد ابراهيم محمد | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 319722.57 | 901506246.77
28 | اعمار للتوريدات والمقاولات العموميه-ابراهيم محمد ابراهيم محمد | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 30052.11 | 901506246.77
28 | اعمار للتوريدات والمقاولات العموميه-ابراهيم محمد ابراهيم محمد | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 309337.5 | 901506246.77
28 | اعمار للتوريدات والمقاولات العموميه-ابراهيم محمد ابراهيم محمد | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 14719.38 | 901506246.77
28 | اعمار للتوريدات والمقاولات العموميه-ابراهيم محمد ابراهيم محمد | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 41460.47 | 901506246.77
28 | اعمار للتوريدات والمقاولات العموميه-ابراهيم محمد ابراهيم محمد | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 385855.91 | 901506246.77
28 | سعيد عبد الباقى جميل محمد حسن | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 56088.53 | 901506246.77
28 | سعيد عبد الباقى جميل محمد حسن | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 14229.56 | 901506246.77
28 | رضا عبد الفتاح عبد اللطيف محمد جعرابه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 60155.97 | 901506246.77
28 | المحبه للمقاولات العامه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 71237.66 | 901506246.77
28 | المحبه للمقاولات العامه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 82279.88 | 901506246.77
26 | دلتا ايجيبت للتجارة الخارجيه | Ministries Buildings | USD | Mechanical | 0.1 | 901506246.77
26 | دلتا ايجيبت للتجارة الخارجيه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 159510.03 | 901506246.77
26 | دلتا ايجيبت للتجارة الخارجيه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 112566.38 | 901506246.77
26 | دلتا ايجيبت للتجارة الخارجيه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 66387.2 | 901506246.77
26 | دلتا ايجيبت للتجارة الخارجيه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 12337.08 | 901506246.77
26 | دلتا ايجيبت للتجارة الخارجيه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 404718.02 | 901506246.77
26 | دلتا ايجيبت للتجارة الخارجيه | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 64387.39 | 901506246.77
27 | سعيد حسين محمد عبد الحى عثمان | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Automation | 26445.68 | 901506246.77
26 | اتش دى سى للمقاولات العامه والتوريدات | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 43717.34 | 901506246.77
26 | الصديق للمقاولات | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 15257.31 | 901506246.77
40 | منتور جروب للاستشارات | Sultana Malak Restoration | EGP | Operation O | 54168.75 | 901506246.77
67 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
76 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 1254 | 901506246.77
29 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 2337 | 901506246.77
75 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 16507.2 | 901506246.77
1000032 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 1482 | 901506246.77
76 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 155952 | 901506246.77
76 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 16416 | 901506246.77
76 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 4560 | 901506246.77
26 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 57684 | 901506246.77
76 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 4560 | 901506246.77
28 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 8949 | 901506246.77
38 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 28659.6 | 901506246.77
76 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 27360 | 901506246.77
38 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 16199.4 | 901506246.77
38 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 6771.6 | 901506246.77
28 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 8949 | 901506246.77
1000032 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 2964 | 901506246.77
1000032 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 23142 | 901506246.77
29 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 25080 | 901506246.77
1000032 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 6771.6 | 901506246.77
38 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 218880 | 901506246.77
27 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 3385.8 | 901506246.77
1000032 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 7296 | 901506246.77
26 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 677.16 | 901506246.77
27 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 7410 | 901506246.77
26 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 15310.2 | 901506246.77
26 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 72105 | 901506246.77
28 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 17898 | 901506246.77
26 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 168412.2 | 901506246.77
26 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 6270 | 901506246.77
26 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 4753.8 | 901506246.77
27 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 11628 | 901506246.77
38 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 137672.1 | 901506246.77
26 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 57684 | 901506246.77
39 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 17100 | 901506246.77
26 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 336824.4 | 901506246.77
38 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 8721 | 901506246.77
39 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 1524.75 | 901506246.77
38 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 4560 | 901506246.77
38 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 59280 | 901506246.77
26 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 367444.8 | 901506246.77
26 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 81054 | 901506246.77
26 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 10032 | 901506246.77
75 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 10659 | 901506246.77
29 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 7524 | 901506246.77
35 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 8601.3 | 901506246.77
39 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 1710 | 901506246.77
27 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 4740.12 | 901506246.77
27 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 4740.12 | 901506246.77
29 | سيتى كيم للكيماويات والدهانات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 6441 | 901506246.77
27 | سيتى كيم للكيماويات والدهانات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 30510 | 901506246.77
28 | الرواد للتجارة والمقاولات والتوريدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 67883.36 | 901506246.77
27 | باسف كونستراكشن كيميكالز -ايجبت | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 23876.09 | 901506246.77
27 | باسف كونستراكشن كيميكالز -ايجبت | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 2622 | 901506246.77
28 | باسف كونستراكشن كيميكالز -ايجبت | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 81396 | 901506246.77
27 | باسف كونستراكشن كيميكالز -ايجبت | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 2736 | 901506246.77
29 | بروتيك | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 1.14 | 901506246.77
26 | بروتيك | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 1264807 | 901506246.77
28 | محمد محمد حامد حسن عبدربه – ذاتى | NUCA R05 - Z02 | EGP | Not Defined | 56267 | 901506246.77
28 | البسيونى للمقاولات العموميه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 46493.99 | 901506246.77
76 | الخيامية لتجارة الاخشاب | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 111810.36 | 901506246.77
1000032 | الخيامية لتجارة الاخشاب | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 210632 | 901506246.77
1000032 | الخيامية لتجارة الاخشاب | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 210635.96 | 901506246.77
75 | الخيامية لتجارة الاخشاب | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 166526.3 | 901506246.77
1000032 | الخيامية لتجارة الاخشاب | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 243795.32 | 901506246.77
38 | الخيامية لتجارة الاخشاب | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 92989.09 | 901506246.77
38 | الخيامية لتجارة الاخشاب | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 301286.71 | 901506246.77
1000032 | الخيامية لتجارة الاخشاب | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 83263.15 | 901506246.77
1000032 | الخيامية لتجارة الاخشاب | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 41631.57 | 901506246.77
1000032 | الخيامية لتجارة الاخشاب | Shorouk Bridge-LRT | EGP | Purchasing | 83263.15 | 901506246.77
28 | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 41640.5 | 901506246.77
38 | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 65205.52 | 901506246.77
38 | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 4237.5 | 901506246.77
27 | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 3248.75 | 901506246.77
75 | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 39113.82 | 901506246.77
35 | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 52834.85 | 901506246.77
35 | وايت جروب للتوريدات العموميه والمقاولات الكهربائيه | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 1356 | 901506246.77
29 | شركة مصر للتجاره الداخليه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
29 | شركة مصر للتجاره الداخليه | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 2625.22 | 901506246.77
26 | شركة مصر للتجاره الداخليه | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 10159.83 | 901506246.77
28 | شركة مصر للتجاره الداخليه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 1186.5 | 901506246.77
38 | شركة مصر للتجاره الداخليه | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 4063.48 | 901506246.77
76 | شركة مصر للتجاره الداخليه | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 1015.98 | 901506246.77
27 | شركة مصر للتجاره الداخليه | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 4063.94 | 901506246.77
26 | شركة مصر للتجاره الداخليه | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 1779.75 | 901506246.77
38 | الفاروق عمرو وعلى | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Procurement | 2090651.64 | 901506246.77
38 | الفاروق عمرو وعلى | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Procurement | 1014879.6 | 901506246.77
35 | الدلتا للاستثمار والتنميه | Kafr Shokr Bridge | EGP | Operation O | 116791.78 | 901506246.77
35 | الدلتا للاستثمار والتنميه | Kafr Shokr Bridge | EGP | Operation O | 226303.78 | 901506246.77
28 | كيماويات البناء الحديث الدولية | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 46458.38 | 901506246.77
28 | كيماويات البناء الحديث الدولية | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 59635.7 | 901506246.77
76 | كيماويات البناء الحديث الدولية | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 2846.58 | 901506246.77
75 | ابسكيل للمقاولات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Operation O | 47285.45 | 901506246.77
75 | ابسكيل للمقاولات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Operation O | 30255.77 | 901506246.77
1000034 | شركة مجاهد صدقى نصار | New bridge Ismailiya Nefisha | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
26 | شركة مجاهد صدقى نصار | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
28 | شركة مجاهد صدقى نصار | NUCA R05 - Z02 | EGP | Not Defined | 78003.79 | 901506246.77
28 | شركة مجاهد صدقى نصار | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 867.28 | 901506246.77
35 | شركة مجاهد صدقى نصار | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 346.28 | 901506246.77
35 | المصرية الوطنيه للهيدروليك -هيدروليك مصر | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 4553.9 | 901506246.77
26 | سامينا للاستيراد والتوكيلات التجارية | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 0 | 901506246.77
29 | سامينا للاستيراد والتوكيلات التجارية | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
29 | سامينا للاستيراد والتوكيلات التجارية | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
26 | سامينا للاستيراد والتوكيلات التجارية | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
29 | سامينا للاستيراد والتوكيلات التجارية | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
29 | سامينا للاستيراد والتوكيلات التجارية | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
26 | سامينا للاستيراد والتوكيلات التجارية | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
26 | سامينا للاستيراد والتوكيلات التجارية | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 226858.51 | 901506246.77
28 | سامينا للاستيراد والتوكيلات التجارية | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 56090.39 | 901506246.77
26 | سامينا للاستيراد والتوكيلات التجارية | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 88010.28 | 901506246.77
28 | سامينا للاستيراد والتوكيلات التجارية | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 93479.89 | 901506246.77
26 | سامينا للاستيراد والتوكيلات التجارية | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 136879.8 | 901506246.77
43 | السويدى للادوات والكابلات الكهربائية | Beni Suef Substation R61 | EGP | Mechanical | 640.81 | 901506246.77
29 | السويدى للادوات والكابلات الكهربائية | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 5711.67 | 901506246.77
26 | السويدى للادوات والكابلات الكهربائية | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 738.95 | 901506246.77
29 | السويدى للادوات والكابلات الكهربائية | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 44983.26 | 901506246.77
29 | السويدى للادوات والكابلات الكهربائية | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 201105.61 | 901506246.77
29 | السويدى للادوات والكابلات الكهربائية | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 123150.51 | 901506246.77
28 | عصام محمود احمد حسن | NUCA R05 - Z02 | EGP | Automation | 22058.7 | 901506246.77
28 | بريتى هاوس للانشاءات والاستثمار العقارى | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 256097.78 | 901506246.77
28 | بريتى هاوس للانشاءات والاستثمار العقارى | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 836197.76 | 901506246.77
29 | كيماويات البناء الحديث | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
29 | كيماويات البناء الحديث | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 0.74 | 901506246.77
35 | الشروق مكس للخرسانه الجاهزة | Kafr Shokr Bridge | EGP | Procurement | 29526.9 | 901506246.77
41 | توكل للصناعات المعدنيه /راشد توكل وشركاه | Ismailiya East Substation | EGP | Mechanical | 1053.16 | 901506246.77
32 | شركة الزكى للمهمات البحرية | EL-Hegaz Square Bridge | EGP | Purchasing | 6062 | 901506246.77
75 | شركة الزكى للمهمات البحرية | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 5791.2 | 901506246.77
26 | شركة الزكى للمهمات البحرية | Ministries Buildings | EGP | Material Control | 31008 | 901506246.77
28 | شركة الزكى للمهمات البحرية | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 18012 | 901506246.77
27 | اراسيا بلاستيك للعزل و التبطين | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 7619.69 | 901506246.77
26 | موسى عبد اللطيف فهمى عبد اللطيف | Ministries Buildings | EGP | Procurement | 26984.19 | 901506246.77
27 | الشاذلى يحى فهمى محمد-ذاتى | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 20250 | 901506246.77
35 | جى اتش ام للتوريدات | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 27740.36 | 901506246.77
28 | مؤسسة الحمد للتوريدات | R5 Mix-Use Complex Project | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
76 | مؤسسة الحمد للتوريدات | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 41065.96 | 901506246.77
28 | مؤسسة الحمد للتوريدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 4237.5 | 901506246.77
75 | مؤسسة الحمد للتوريدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 12204 | 901506246.77
75 | مؤسسة الحمد للتوريدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 904 | 901506246.77
38 | مؤسسة الحمد للتوريدات | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 7797 | 901506246.77
75 | مؤسسة الحمد للتوريدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 1661.1 | 901506246.77
28 | مؤسسة الحمد للتوريدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 1695 | 901506246.77
27 | مؤسسة الحمد للتوريدات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 12870.7 | 901506246.77
27 | مؤسسة الحمد للتوريدات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 3062.3 | 901506246.77
27 | مؤسسة الحمد للتوريدات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Purchasing | 1152.6 | 901506246.77
26 | باور تريد ايجيبت | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 2.82 | 901506246.77
26 | باور تريد ايجيبت | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 63998.2 | 901506246.77
29 | باور تريد ايجيبت | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 6384.5 | 901506246.77
29 | باور تريد ايجيبت | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 11805.67 | 901506246.77
26 | باور تريد ايجيبت | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 33843.5 | 901506246.77
26 | باور تريد ايجيبت | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 10797.15 | 901506246.77
26 | باور تريد ايجيبت | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 6215 | 901506246.77
29 | باور تريد ايجيبت | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 2113.1 | 901506246.77
26 | باور تريد ايجيبت | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 4943.75 | 901506246.77
29 | باور تريد ايجيبت | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Mechanical | 2203.5 | 901506246.77
46 | النيل للتوريدات الكهربائية | Hyper El-Temsah | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
75 | النيل للتوريدات الكهربائية | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 9085.8 | 901506246.77
76 | النيل للتوريدات الكهربائية | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 2437.92 | 901506246.77
76 | النيل للتوريدات الكهربائية | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Purchasing | 39226.15 | 901506246.77
40 | النيل للتوريدات الكهربائية | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 43646.04 | 901506246.77
35 | النيل للتوريدات الكهربائية | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 27029.4 | 901506246.77
38 | النيل للتوريدات الكهربائية | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Purchasing | 11695.26 | 901506246.77
28 | النيل للتوريدات الكهربائية | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 44887.5 | 901506246.77
28 | النيل للتوريدات الكهربائية | NUCA R05 - Z02 | EGP | Purchasing | 12836.4 | 901506246.77
46 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Hyper El-Temsah | EGP | Not Defined | 999.6 | 901506246.77
43 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Beni Suef Substation R61 | EGP | Operation O | 17438.76 | 901506246.77
28 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | NUCA R05 - Z02 | EGP | Operation O | 22333.1 | 901506246.77
75 | ايه اند ايه كونسلت | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Operation O | 40730.38 | 901506246.77
43 | شركة طنطا موتورز | Beni Suef Substation R61 | EGP | Mechanical | 534.26 | 901506246.77
46 | شركة طنطا موتورز | Hyper El-Temsah | EGP | Mechanical | 0.01 | 901506246.77
42 | شركة طنطا موتورز | Tamey El-amdeed Substation | EGP | Not Defined | 0 | 901506246.77
32 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | EL-Hegaz Square Bridge | EGP | Not Defined | 20797.73 | 901506246.77
29 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 50796.84 | 901506246.77
26 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 110848.64 | 901506246.77
26 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 107744.33 | 901506246.77
28 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Not Defined | 31344.42 | 901506246.77
27 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 41784.36 | 901506246.77
29 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 49724.21 | 901506246.77
32 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | EL-Hegaz Square Bridge | EGP | Not Defined | 51596.58 | 901506246.77
75 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 10920.6 | 901506246.77
33 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 13727.08 | 901506246.77
75 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 10410.35 | 901506246.77
76 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Not Defined | 10661.58 | 901506246.77
33 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 75934.78 | 901506246.77
32 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | EL-Hegaz Square Bridge | EGP | Not Defined | 5902.38 | 901506246.77
41 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Ismailiya East Substation | EGP | Not Defined | 14540.14 | 901506246.77
29 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 32485.6 | 901506246.77
26 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 102931.37 | 901506246.77
28 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Not Defined | 17713.05 | 901506246.77
27 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 56807.42 | 901506246.77
28 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Not Defined | 5842.02 | 901506246.77
29 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 12787.1 | 901506246.77
26 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 119426.97 | 901506246.77
27 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 6452.51 | 901506246.77
27 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 15972.53 | 901506246.77
27 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 5721.15 | 901506246.77
27 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 9357.07 | 901506246.77
27 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 17180.39 | 901506246.77
29 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 15742.21 | 901506246.77
27 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 13864.31 | 901506246.77
41 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Ismailiya East Substation | EGP | Not Defined | 7652.92 | 901506246.77
35 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Kafr Shokr Bridge | EGP | Not Defined | 10626.1 | 901506246.77
29 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 24647.62 | 901506246.77
26 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 157454.17 | 901506246.77
28 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Not Defined | 26931.74 | 901506246.77
28 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Not Defined | 32318.09 | 901506246.77
27 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 106314.06 | 901506246.77
33 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 31726.78 | 901506246.77
33 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | BridgeNasr Rd w Abbas El-Akkad | EGP | Not Defined | 87843.7 | 901506246.77
76 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Not Defined | 101935.98 | 901506246.77
76 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Not Defined | 57802.04 | 901506246.77
75 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 14341.94 | 901506246.77
75 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 19202.49 | 901506246.77
38 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Not Defined | 20321.88 | 901506246.77
35 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Kafr Shokr Bridge | EGP | Not Defined | 9122 | 901506246.77
42 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Tamey El-amdeed Substation | EGP | Not Defined | 25843.16 | 901506246.77
29 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 25451.48 | 901506246.77
26 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Ministries Buildings | EGP | Not Defined | 153691.25 | 901506246.77
28 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | NUCA R05 - Z02 | EGP | Not Defined | 31240.73 | 901506246.77
27 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Not Defined | 122208.56 | 901506246.77
75 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Not Defined | 19260.48 | 901506246.77
76 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | EGP | Not Defined | 73544.05 | 901506246.77
32 | العسيلي للتوريدات | EL-Hegaz Square Bridge | EGP | Purchasing | 4859 | 901506246.77
75 | العسيلي للتوريدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 12147.5 | 901506246.77
75 | العسيلي للتوريدات | RING ROAD MARYOTIA EXPANSION | EGP | Purchasing | 2486 | 901506246.77
56 | العسيلي للتوريدات | Cairo-Alex Railway | EGP | Purchasing | 69551.5 | 901506246.77
40 | العسيلي للتوريدات | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 36470.75 | 901506246.77
26 | العسيلي للتوريدات | Ministries Buildings | EGP | Purchasing | 1243 | 901506246.77
35 | العسيلي للتوريدات | Kafr Shokr Bridge | EGP | Purchasing | 34158.21 | 901506246.77
39 | العسيلي للتوريدات | Mohamed Ali Palace Restoration | EGP | Purchasing | 960.5 | 901506246.77
40 | العسيلي للتوريدات | Sultana Malak Restoration | EGP | Purchasing | 5593.5 | 901506246.77
28 | السبع اوتو سيرفيس | NUCA R05 - Z02 | EGP | Not Defined | 1902.38 | 901506246.77
56 | الريتاج للتجارة والتوريدات | Cairo-Alex Railway | EGP | Purchasing | 8475 | 901506246.77
29 | المصرية للسيارات | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Not Defined | 0 | 901506246.77
29 | IBSX Internatoinal Business Supplies | Kayan 3 New Cairo Capital City | EGP | Information Technology | 3564 | 901506246.77
27 | IBSX Internatoinal Business Supplies | Olympic Multi – Sports Hall | EGP | Information Technology | 3564 | 901506246.77
26 | IBSX Internatoinal Business Supplies | Ministries Buildings | EGP | Information Technology | 3564 | 901506246.77
38 | IBSX Internatoinal Business Supplies | Hassan El Mamoun Bridge | EGP | Information Technology | 2527.63 | 901506246.77
45 | باركود | Fish Market | EGP | Procurement | 68970 | 901506246.77
45 | باركود | Fish Market | EGP | Procurement | 1948.3 | 901506246.77
26 | المصرية لنظم القيمة الهندسية (فاليو تك | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 0.03 | 901506246.77
26 | المصرية لنظم القيمة الهندسية (فاليو تك | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 8496.73 | 901506246.77
26 | المصرية لنظم القيمة الهندسية (فاليو تك | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 740.99 | 901506246.77
26 | المصرية لنظم القيمة الهندسية (فاليو تك | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 16238.57 | 901506246.77
26 | المصرية لنظم القيمة الهندسية (فاليو تك | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 124893.23 | 901506246.77
26 | المصرية لنظم القيمة الهندسية (فاليو تك | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 83541.4 | 901506246.77
45 | تيك اليكتريك للمقاولات | Fish Market | EGP | Procurement | 11417.57 | 901506246.77
26 | الهندسية للاعمال الكهروميكانيكية (ايمكو | Ministries Buildings | EGP | Mechanical | 2526531.94 | 901506246.77
1000039 | الشركة المصرية للانشاءات المعدنية امكون | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.08 | 901506246.77
1000038 | الشركة المصرية للانشاءات المعدنية امكون | Closed | EGP | Not Defined | 0.08 | 901506246.77
1000039 | حسن ثابت مصطفي | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.2 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة نور للمقاولات والتوريدات العمومية | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.28 | 901506246.77
1000039 | محمد شبانه وشركاه لخدمات النقل | Not Defined | EGP | Not Defined | 4.78 | 901506246.77
1000039 | فوزي محمود الرفاعي وشركاه | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | GO ON جو اون | Not Defined | EGP | Not Defined | 20.25 | 901506246.77
1000039 | GO ON جو اون | Not Defined | EGP | Stationary | 122.39 | 901506246.77
1000039 | كونترادك للمشروعات والتجارة | Not Defined | EGP | Not Defined | 2279.78 | 901506246.77
1000039 | المصرية لتكنولوجيا الطاقة | Not Defined | EGP | Not Defined | 143.27 | 901506246.77
1000039 | اركشن مصر ( احمد شوقي احمد حمدي) | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | العربية للكهرباء والميكانيكا | Not Defined | EGP | Not Defined | 12201.4 | 901506246.77
1000039 | مصر لتنمية المحاجر | Not Defined | EGP | Purchasing | 108009.92 | 901506246.77
1000039 | مصر لتنمية المحاجر | Not Defined | EGP | Purchasing | 7376.64 | 901506246.77
1000039 | المصرية للتجارة والتسويق ( ايجيتام ) | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.03 | 901506246.77
1000039 | اليوسف للمقاولات والديكور والاستيراد | Not Defined | EGP | Not Defined | 0 | 901506246.77
1000039 | بروميد للتصنيع | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.5 | 901506246.77
1000039 | ادفانس advanced construction technology | Not Defined | EGP | Not Defined | 8.74 | 901506246.77
1000039 | تي اي تي للاستيراد والتصدير | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.7 | 901506246.77
1000039 | بيتا التجارية الفنية | Not Defined | EGP | Not Defined | 0 | 901506246.77
1000039 | اكسيمكو للتجارة العالمية | Not Defined | EGP | Not Defined | 205.21 | 901506246.77
1000039 | ترافك تريد ( مدحت رفعت فؤاد ) | Not Defined | EGP | Not Defined | 1280 | 901506246.77
1000039 | ترافك تريد ( مدحت رفعت فؤاد ) | Not Defined | EGP | Not Defined | 5600.4 | 901506246.77
1000038 | ترافك تريد ( مدحت رفعت فؤاد ) | Closed | EGP | Not Defined | -6880.4 | 901506246.77
1000039 | لوتس للاسقف المعلقة (جودة ابراهيم صبري) | Not Defined | EGP | Not Defined | 9147.39 | 901506246.77
1000039 | نيفين للاستيراد والتوريدات | Not Defined | EGP | Not Defined | 1931.64 | 901506246.77
1000039 | نوفو للكيماويات (نوفو كيم) | Not Defined | EGP | Purchasing | 13576.92 | 901506246.77
1000039 | شركة الرحمة للتجارة والتوكيلات | Not Defined | EGP | Not Defined | 2999.98 | 901506246.77
1000038 | شركة الرحمة للتجارة والتوكيلات | Closed | EGP | Not Defined | -2999.98 | 901506246.77
1000039 | عبد الله حسان | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.43 | 901506246.77
1000039 | ايدج ديزاين هاوس | Not Defined | EGP | Not Defined | 28388.78 | 901506246.77
1000038 | ايدج ديزاين هاوس | Closed | EGP | Not Defined | -28388.78 | 901506246.77
1000039 | محمود عبد الجواد محمود | Not Defined | EGP | Not Defined | 16769 | 901506246.77
1000039 | اوفيس Office(بدر دخيل الله سليمان) | Not Defined | EGP | Not Defined | 11497.82 | 901506246.77
1000039 | تكنو ستيل | Not Defined | EGP | Not Defined | -0.35 | 901506246.77
1000039 | مريتال للصناعات المعدنية | Not Defined | EGP | Not Defined | 4237.24 | 901506246.77
1000039 | طيبة للتجارة والتوريدات | Not Defined | EGP | Not Defined | 11050 | 901506246.77
1000039 | شركة المشغولات المعدنية | Not Defined | EGP | Not Defined | 10651.07 | 901506246.77
1000039 | العربية للاعمال الهندسية كايروماتيك | Not Defined | EGP | Not Defined | -7600.41 | 901506246.77
1000039 | البركة للتوريدات العمومية والمقاولات-احم | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | البركة للتوريدات العمومية والمقاولات-احم | Not Defined | EGP | Not Defined | 276.06 | 901506246.77
1000039 | البركة للتوريدات العمومية والمقاولات-احم | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | سعيد عبد الجابر حسين | Not Defined | EGP | Not Defined | 6329.95 | 901506246.77
1000039 | حسنى نصر فرج فرجانى | Not Defined | EGP | Not Defined | 550.56 | 901506246.77
1000039 | احمد بغدادى عبده | Not Defined | EGP | Not Defined | 1037.61 | 901506246.77
1000039 | ناصر سعودى السيد محمد | Not Defined | EGP | Not Defined | 8107.66 | 901506246.77
1000039 | صابر شاكر حامد | Not Defined | EGP | Not Defined | 6534.55 | 901506246.77
1000039 | شركة الحمد للاعمال الالومنيوم | Not Defined | EGP | Not Defined | 12589.44 | 901506246.77
1000039 | شركة بايلا للاعمال البحريه | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.03 | 901506246.77
1000039 | صليب عدلى جيد | Not Defined | EGP | Not Defined | 40.2 | 901506246.77
1000039 | عباد الرحمن للاسقف المعلقة | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | سيد محمد كامل | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.16 | 901506246.77
1000039 | ايه بيلد ايجيبت للمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 106.55 | 901506246.77
1000039 | مبروك عبد الجواد مهدى | Not Defined | EGP | Not Defined | 57.73 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة الكرم | Not Defined | EGP | Not Defined | 1000 | 901506246.77
1000038 | مؤسسة الكرم | Closed | EGP | Not Defined | -1000 | 901506246.77
1000039 | محمد السيد فرغلى رضوان | Not Defined | EGP | Not Defined | 532.01 | 901506246.77
1000038 | محمد السيد فرغلى رضوان | Closed | EGP | Not Defined | -133.41 | 901506246.77
1000039 | عبد الجواد قوية بريك | Not Defined | EGP | Not Defined | 33.1 | 901506246.77
1000039 | شركة هورايزون | Not Defined | EGP | Not Defined | 10015.56 | 901506246.77
1000039 | يسرى هاشم محمود | Not Defined | EGP | Not Defined | 1140 | 901506246.77
1000038 | يسرى هاشم محمود | Closed | EGP | Not Defined | -1140 | 901506246.77
1000039 | شركة الانشاءات الوطنية للمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 4000 | 901506246.77
1000039 | سيد محمد عيسى | Not Defined | EGP | Not Defined | 3130.91 | 901506246.77
1000039 | عبد الرحمن محمد عبد الرحمن | Not Defined | EGP | Not Defined | 532 | 901506246.77
1000039 | شركة نماء للاستشارات الهندسية | Not Defined | EGP | Not Defined | 27822.98 | 901506246.77
1000039 | احمد شعيب محمد | Not Defined | EGP | Not Defined | 19699.51 | 901506246.77
1000039 | شركة GMSZ | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.5 | 901506246.77
1000039 | شركة اليكس تريدرز جروب | Not Defined | EGP | Not Defined | 19621.9 | 901506246.77
1000039 | شركة اليكس تريدرز جروب | Not Defined | EGP | Not Defined | 23007.32 | 901506246.77
1000039 | شركة اليكس تريدرز جروب | Not Defined | EGP | Not Defined | 5606 | 901506246.77
1000038 | شركة اليكس تريدرز جروب | Closed | EGP | Not Defined | 0.08 | 901506246.77
1000039 | محمد وصفى جبر | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000038 | مؤسسة فيرس للتجارة والمقاولات العموميه ونقل العماله | Closed | EGP | Not Defined | 74091 | 901506246.77
1000039 | العربية للمقاولات - احمد كمال احمد عبده | Not Defined | EGP | Not Defined | 5890.74 | 901506246.77
1000038 | العربية للمقاولات - احمد كمال احمد عبده | Closed | EGP | Not Defined | 13105.4 | 901506246.77
1000039 | الهندسية لخدمات المشاريع بروسرفيس | Not Defined | EGP | Not Defined | 151709.38 | 901506246.77
1000039 | عبد الغنى عبد الجواد مهدى | Not Defined | EGP | Not Defined | 47807.15 | 901506246.77
1000039 | مورد عبد الغنى عبد الجواد مهدى خليل | Not Defined | EGP | Not Defined | 27629.14 | 901506246.77
1000039 | شركة اليكو مصر للالومنيوم | Not Defined | EGP | Not Defined | 70172.86 | 901506246.77
1000039 | احمد محمد فهمى عبد المطلب | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.96 | 901506246.77
1000039 | شركة الصخرة للاخشاب | Not Defined | EGP | Not Defined | 2175.91 | 901506246.77
1000039 | مجدى محمد محمود على | Not Defined | EGP | Not Defined | 10 | 901506246.77
1000039 | شركة ميكاترونكس | Not Defined | EGP | Not Defined | 46547.08 | 901506246.77
1000038 | شركة ميكاترونكس | Closed | EGP | Not Defined | -46547.08 | 901506246.77
1000039 | محمد حسن محمد الزناتى وشركاه | Not Defined | EGP | Not Defined | 10780 | 901506246.77
1000039 | شركة اى تى سى للتجاره والمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 4989.78 | 901506246.77
1000039 | شركة اى تى سى للتجاره والمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 8416.76 | 901506246.77
1000039 | رمضان محمد احمد عبد اللطيف | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.02 | 901506246.77
1000039 | الشركة الاوربية لانظمة البناء | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000038 | توينتك مصر للمقاولات | Closed | EGP | Not Defined | 183864.51 | 901506246.77
1000038 | توينتك مصر للمقاولات | Closed | EGP | Not Defined | 400000 | 901506246.77
1000039 | شركة باور تك | Not Defined | EGP | Not Defined | 129092.1 | 901506246.77
1000039 | حسين حجاج بليدي | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000038 | فيجين كوتنج سوليوشنز | Closed | EGP | Not Defined | 0.99 | 901506246.77
1000039 | ماربل ديزاين للتوريدات العمومية | Not Defined | EGP | Not Defined | 13735.05 | 901506246.77
1000039 | عاطف سيد احمد رضوان | Not Defined | EGP | Not Defined | 44.05 | 901506246.77
1000038 | شركة فورم للاستيراد والتصدير | Closed | EGP | Not Defined | 2382.6 | 901506246.77
1000039 | محمد طلعات | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.03 | 901506246.77
1000039 | شركة تاغو الفنية المتخصصة | Not Defined | EGP | Not Defined | -0.01 | 901506246.77
1000039 | سلامة دخيل الله صالح | Not Defined | EGP | Not Defined | 124871.94 | 901506246.77
1000039 | مورد شركة سلامة دخيل الله صالح للمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 69046.51 | 901506246.77
1000039 | شركة الدلتا للاساسات | Not Defined | EGP | Not Defined | 10867.5 | 901506246.77
1000039 | محمد عماد الدين سعد مصطفى | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.04 | 901506246.77
1000039 | الشرباصى جى يوتك | Not Defined | EGP | Not Defined | 5390.4 | 901506246.77
1000039 | التوحيد لانشاء ورصف الطرق والتوريدات | Not Defined | EGP | Not Defined | 22837.1 | 901506246.77
1000039 | المتحدة للمقاولات والتوريدات | Not Defined | EGP | Not Defined | 1014.67 | 901506246.77
1000039 | شركة فريج للهندسة والمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 81.06 | 901506246.77
1000039 | الاتحاد للمقاولات والهندسة (احمد سعد عبد | Not Defined | EGP | Not Defined | 73438.77 | 901506246.77
1000039 | النيل للالومنيوم والمعادن - الو نيل | Not Defined | EGP | Not Defined | 157078.11 | 901506246.77
1000039 | ايماس للهندسة والتركيبات | Not Defined | EGP | Not Defined | 20000 | 901506246.77
1000039 | ابو عوده للمقاولات-احمد عوده سليمان مبروك | Not Defined | EGP | Not Defined | 13956.61 | 901506246.77
1000039 | ابو عوده للمقاولات-احمد عوده سليمان مبروك | Not Defined | EGP | Not Defined | -0.02 | 901506246.77
1000038 | ابو عوده للمقاولات-احمد عوده سليمان مبروك | Closed | EGP | Not Defined | 687.1 | 901506246.77
1000038 | ابو عوده للمقاولات-احمد عوده سليمان مبروك | Closed | EGP | Not Defined | 535.43 | 901506246.77
1000039 | ياسين علي عبد الرشيد | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | Wood and More (وود اند مور) | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | Siemens Tethnologies (سيمنس للتكنولوجيا) | Not Defined | EGP | Not Defined | 522.58 | 901506246.77
1000039 | عثماكوم للصناعات الحديدية والخرسانية | Not Defined | EGP | Not Defined | -0.49 | 901506246.77
1000039 | Indoorماهر رياض فانوس | Not Defined | EGP | Not Defined | 14157.02 | 901506246.77
1000039 | محمد يونس عبد الحفيظ | Not Defined | EGP | Not Defined | 483.9 | 901506246.77
1000039 | المحمودية للاعمال الرخام والجرانيت (ياسر | Not Defined | EGP | Not Defined | 13610.53 | 901506246.77
1000039 | دار للصناعات الخشبية (ديوود) | Not Defined | EGP | Not Defined | 2999.96 | 901506246.77
1000039 | مروج للانشاءات | Not Defined | EGP | Not Defined | 64721.24 | 901506246.77
1000039 | الظبي للأسقف المعلقة | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.73 | 901506246.77
1000039 | المصريون للكهرباء والاتصالات | Not Defined | EGP | Not Defined | 35.48 | 901506246.77
1000039 | جبريل للمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 39980.28 | 901506246.77
1000039 | جبريل للمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 13204 | 901506246.77
1000039 | انتركونتريد للصناعات المعدنية والخشبية | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | محمود محمد ابراهيم حامد | Not Defined | EGP | Not Defined | 899.93 | 901506246.77
1000039 | الاخوة ( صبحي عبد العزيز ) | Not Defined | EGP | Not Defined | 862.32 | 901506246.77
1000039 | الاخوة ( صبحي عبد العزيز ) | Not Defined | EGP | Not Defined | 1037.44 | 901506246.77
1000039 | على محمود محمد علي | Not Defined | EGP | Not Defined | 511.36 | 901506246.77
1000039 | المتحدون العرب (عبد العظيم حسين ) | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.02 | 901506246.77
1000039 | اينوفيشنز | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.23 | 901506246.77
1000039 | محمد قرني عبد الحميد سعيد | Not Defined | EGP | LRT | 139.99 | 901506246.77
1000039 | عامر ابراهيم سيد سالم | Not Defined | EGP | Not Defined | 9179.87 | 901506246.77
1000039 | عوض سعيد علي خليفة | Not Defined | EGP | Not Defined | 10500.58 | 901506246.77
1000039 | نسر الخليج للمقاولات والتجارة | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.04 | 901506246.77
1000039 | طيبة للصناعات الهندسية | Not Defined | EGP | Not Defined | 2816.5 | 901506246.77
1000039 | جويدة عبد الجواد عبد الرءوف محمود | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.03 | 901506246.77
1000039 | حماده عليوة غيط | Not Defined | EGP | Not Defined | 1 | 901506246.77
1000039 | افينيل لهندسة التربة وتكنولوجيا الاساسات | Not Defined | EGP | Not Defined | 1 | 901506246.77
1000039 | مصطفي محمود علي | Not Defined | EGP | Not Defined | 500 | 901506246.77
1000039 | جولدن ميتال للصناعات الهندسية | Not Defined | EGP | Not Defined | 32366.73 | 901506246.77
1000039 | الحنفي للمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 4564.61 | 901506246.77
1000039 | ايهاب مسعد عبد الهادي تفاحه | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.29 | 901506246.77
1000039 | ابراهيم ابو الفتوح ابراهيم | Not Defined | EGP | Not Defined | 3.94 | 901506246.77
1000039 | محمد احمد محمد الصغير | Not Defined | EGP | Not Defined | 302.58 | 901506246.77
1000039 | كريتف | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.02 | 901506246.77
1000039 | مكتب الهنا للمقاولات (محمد السيد بيومي ) | Not Defined | EGP | Not Defined | 500.05 | 901506246.77
1000039 | لاند ماسترز (نادر نبيل نشأت ) | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.8 | 901506246.77
1000039 | مصطفي تهامي علي | Not Defined | EGP | Not Defined | 93.96 | 901506246.77
1000038 | صابر عبد الرشيد محمد نصار | Closed | EGP | Not Defined | 875.06 | 901506246.77
1000039 | مارموتيك | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | ابو شامة سيد ابو شامة عامر | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.06 | 901506246.77
1000039 | احمد عبد الحميد سعد سليمان | Not Defined | EGP | Not Defined | 528.96 | 901506246.77
1000039 | صقر العرب للمقاولات والتوريدات العمومية | Not Defined | EGP | Not Defined | 199727.99 | 901506246.77
1000038 | صقر العرب للمقاولات والتوريدات العمومية | Closed | EGP | Not Defined | 15613.15 | 901506246.77
1000039 | المقاولون المصرية (احمد فرحات خميس ) | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.12 | 901506246.77
1000039 | شركة السلام ( محروس السباعي ) | Not Defined | EGP | Not Defined | 2420.03 | 901506246.77
1000039 | فاين تاتش للعمارة والديكور | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.17 | 901506246.77
1000039 | جمعة سعد نصير | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | ستارت للمقاولات (نانسي نصيف حنين ) | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.04 | 901506246.77
1000039 | المستقبل للمقاولات العمومية ( الشحات ) | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.04 | 901506246.77
1000039 | دياموند للرخام والجرانيت | Not Defined | EGP | Not Defined | 719.96 | 901506246.77
1000039 | اونو ستيل ( احمد بلال عبد الغني سيد ) | Not Defined | EGP | Not Defined | 80219 | 901506246.77
1000039 | راما للانشاءوالتعمير والاستثمارات (ميسر | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.64 | 901506246.77
1000039 | احمد محمود خلاف | Not Defined | EGP | Not Defined | 900.93 | 901506246.77
1000039 | مكتب افق للمقاولات الزراعية | Not Defined | EGP | Not Defined | 30982.57 | 901506246.77
1000039 | الفنية للمشغولات المعدنية | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | الفنية للمشغولات المعدنية | Not Defined | EGP | Not Defined | -8038.93 | 901506246.77
1000039 | الفنية للمشغولات المعدنية | Not Defined | EGP | Not Defined | 5400 | 901506246.77
1000038 | الفنية للمشغولات المعدنية | Closed | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000038 | الفنية للمشغولات المعدنية | Closed | EGP | Not Defined | 2638.91 | 901506246.77
1000039 | مكتب علاء الدين للمقاولات(علاء الدين احم | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.13 | 901506246.77
1000039 | فلاج جروب للمقاولات والتوريدات(احمد معوض | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | محمد خير الله فرج محمد | Not Defined | EGP | Not Defined | 1416.46 | 901506246.77
1000039 | شركة النيل الهندسية والتجارية (شمس)تكييف | Not Defined | EGP | Not Defined | 13862.73 | 901506246.77
1000039 | شركة القاهرة للاعمال الهندسية والفنية | Not Defined | EGP | Not Defined | 1.5 | 901506246.77
1000039 | ماستر للسقالات والتويدات | Not Defined | EGP | Scaffolding | 11300 | 901506246.77
1000039 | المجموعة المصرية للتوريدات | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.02 | 901506246.77
1000039 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Not Defined | EGP | Scaffolding | 298207 | 901506246.77
1000039 | اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنيه | Not Defined | EGP | Scaffolding | 11749.74 | 901506246.77
1000039 | المناهرى | Not Defined | EGP | Not Defined | 28694.5 | 901506246.77
1000039 | شركة نجارة المباني العصرية موبيكا | Not Defined | EGP | Not Defined | -35131.31 | 901506246.77
1000039 | شركة نجارة المباني العصرية موبيكا | Not Defined | EGP | Not Defined | 7898.25 | 901506246.77
1000039 | شركة نجارة المباني العصرية موبيكا | Not Defined | EGP | Not Defined | 1408.72 | 901506246.77
1000039 | شركة نجارة المباني العصرية موبيكا | Not Defined | EGP | Purchasing | 21451.5 | 901506246.77
1000039 | شركة نجارة المباني العصرية موبيكا | Not Defined | EGP | Purchasing | 4210.85 | 901506246.77
1000038 | شركة نجارة المباني العصرية موبيكا | Closed | EGP | Not Defined | 161.99 | 901506246.77
1000039 | الشرق الاوسط لتكنولوجيا المساحة | Not Defined | EGP | Not Defined | 361.35 | 901506246.77
1000039 | موسسة السلمي | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.28 | 901506246.77
1000039 | ستايل للطباعة ( ستايل برنت ) | Not Defined | EGP | Not Defined | 4632.75 | 901506246.77
1000039 | الهندسية للنظم المتطورة | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.61 | 901506246.77
1000039 | المصرية لتكنولوجيا تشغيل المعادن EMBT | Not Defined | EGP | Not Defined | 164.25 | 901506246.77
1000039 | وان واى للحاسبات والنظم | Not Defined | EGP | Information Technology | 0 | 901506246.77
1000039 | وان واى للحاسبات والنظم | Not Defined | EGP | Information Technology | 1539 | 901506246.77
1000039 | وان واى للحاسبات والنظم | Not Defined | EGP | Information Technology | 3420 | 901506246.77
1000039 | وان واى للحاسبات والنظم | Not Defined | EGP | Information Technology | 3762 | 901506246.77
1000039 | وان واى للحاسبات والنظم | Not Defined | EGP | Information Technology | 3990 | 901506246.77
1000039 | وان واى للحاسبات والنظم | Not Defined | EGP | Information Technology | 75000.01 | 901506246.77
1000039 | وان واى للحاسبات والنظم | Not Defined | EGP | Information Technology | 2565 | 901506246.77
1000039 | وان واى للحاسبات والنظم | Not Defined | EGP | Information Technology | 20000 | 901506246.77
1000039 | وان واى للحاسبات والنظم | Not Defined | EGP | Information Technology | 14908 | 901506246.77
1000039 | وان واى للحاسبات والنظم | Not Defined | EGP | Information Technology | 22800 | 901506246.77
1000039 | وان واى للحاسبات والنظم | Not Defined | EGP | Information Technology | 108300 | 901506246.77
1000039 | وان واى للحاسبات والنظم | Not Defined | EGP | Information Technology | 167580 | 901506246.77
1000039 | وان واى للحاسبات والنظم | Not Defined | EGP | Information Technology | 3990 | 901506246.77
1000039 | وان واى للحاسبات والنظم | Not Defined | EGP | Information Technology | 23085 | 901506246.77
1000039 | وان واى للحاسبات والنظم | Not Defined | EGP | Information Technology | 6156 | 901506246.77
1000039 | الحافظ للتجارة والمقاولات - حامد محمد | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.02 | 901506246.77
1000039 | محمد حسنى و شركاه النصر تريدنج كو | Not Defined | EGP | Not Defined | 8566.56 | 901506246.77
1000039 | سيجما للتعدين و الخدمات الكيماوية | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | شركة كام للمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.87 | 901506246.77
1000039 | محمد حسن ابو طالب | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.48 | 901506246.77
1000039 | علي نور الدين - الشنوبي | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.34 | 901506246.77
1000039 | خالد برنس دسوقي | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.05 | 901506246.77
1000039 | دوت برنت للتوريدات | Not Defined | EGP | Information Technology | 1509.68 | 901506246.77
1000039 | دي بي لخدمات المحتوى | Not Defined | EGP | Not Defined | 638.18 | 901506246.77
1000039 | مورد المستثمرين المقطم | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | مورد PKG 62 | Not Defined | EGP | Not Defined | 1.6 | 901506246.77
1000039 | سيد حسن قرني | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.04 | 901506246.77
1000039 | الاخوة للمقاولات - عرفة محمود عطية الله | Not Defined | EGP | Not Defined | 4697.58 | 901506246.77
1000039 | محمود محمد بدوي محمد | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.02 | 901506246.77
1000039 | علاء خلف الله خلف | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.3 | 901506246.77
1000039 | شركة مناركو للتجارة والمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 32.02 | 901506246.77
1000039 | شركة الاحمد للمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.26 | 901506246.77
1000039 | باور تكنولوجى للاستشارات الهندسية | Not Defined | EGP | Not Defined | 2595.02 | 901506246.77
1000039 | المصرية الالمانية للالومنيوم-الوتك | Not Defined | EGP | Not Defined | -746.21 | 901506246.77
1000039 | شركة BPC - بي بي سي | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | فيرتك | Not Defined | EGP | Stationary | 999.9 | 901506246.77
1000039 | فيرتك | Not Defined | EGP | Stationary | 1325.24 | 901506246.77
1000039 | الحمد للمقاولات - ممدوح محمود محمد فراج | Not Defined | EGP | Not Defined | 458.06 | 901506246.77
1000039 | مكتب الهجرس للمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | الريماس للمقاولات المتكاملة - صدام عوض | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | Excel Travel | Not Defined | EGP | Not Defined | 160 | 901506246.77
1000039 | الشركة اللبنانية السويدية للتجارة والمقا | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | ابراهيم علي محمود حسن | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.47 | 901506246.77
1000039 | محمود خلف ميهوب | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.43 | 901506246.77
1000039 | محمد خير عايق طراد | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.6 | 901506246.77
1000039 | اركيتيكت مصر للهندسة و التجارة | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000038 | اركيتيكت مصر للهندسة و التجارة | Closed | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | لينك مصر انترناشيونال لصناعة انظمة التخزين | Not Defined | EGP | Not Defined | 556.36 | 901506246.77
1000039 | لينك مصر انترناشيونال لصناعة انظمة التخزين | Not Defined | EGP | Purchasing | 31135.8 | 901506246.77
1000039 | الدولية لأنظمة الأمن | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.03 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 2734.6 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 1582 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 610.2 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 610.2 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة سما للتجارة و التوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 3503 | 901506246.77
1000039 | بولى تانك لصناعة التنكات | Not Defined | EGP | Purchasing | 3762 | 901506246.77
1000039 | الصفوة للاستيراد وتاجير المعدات وخدمة ال | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | شركة الاستشارات الهندسية و التصاميم | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.28 | 901506246.77
1000039 | محمود عبد الراضي خليل | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.02 | 901506246.77
1000039 | الشركة الهندسية لمعدات البناء | Not Defined | EGP | Not Defined | 5.4 | 901506246.77
1000039 | شركة اليوسف للمقاولات - محمد رضا | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | ماف للتسويق والتوريد لنظم الاتصالات وفتح | Not Defined | EGP | Not Defined | 1224 | 901506246.77
1000039 | المقاولات والصناعات التخصصية | Not Defined | EGP | Not Defined | 2635.72 | 901506246.77
1000039 | سمارت وايز للمقاولات (رضا محمد كمال | Not Defined | EGP | Not Defined | -0.29 | 901506246.77
1000039 | مكتب الروضة للمقاولات العمومية | Not Defined | EGP | Not Defined | 2000 | 901506246.77
1000039 | جمال الدين ممدوح بسطويسي البحرية | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | بيشوي ناجي ونيس | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.03 | 901506246.77
1000039 | عبدالله عبد السيد محمد | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.99 | 901506246.77
1000039 | دار العمارة الحديث | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | المروه للتجارة والتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1000039 | المروه للتجارة والتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 167726.14 | 901506246.77
1000039 | المروه للتجارة والتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 176074.12 | 901506246.77
1000039 | المروه للتجارة والتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 388273.01 | 901506246.77
1000039 | المروه للتجارة والتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 390062.58 | 901506246.77
1000039 | المروه للتجارة والتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 126815.84 | 901506246.77
1000039 | المروه للتجارة والتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 252570.06 | 901506246.77
1000039 | المروه للتجارة والتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 572096.82 | 901506246.77
1000039 | المروه للتجارة والتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 88279.71 | 901506246.77
1000039 | نيو كونستركش NEW CONSTRUCTION CHEMICA | Not Defined | EGP | Purchasing | 11574.75 | 901506246.77
1000039 | نيو كونستركش NEW CONSTRUCTION CHEMICA | Not Defined | EGP | Purchasing | 136862.79 | 901506246.77
1000039 | نيو كونستركش NEW CONSTRUCTION CHEMICA | Not Defined | EGP | Purchasing | 124074 | 901506246.77
1000039 | نيو كونستركش NEW CONSTRUCTION CHEMICA | Not Defined | EGP | Purchasing | 186111 | 901506246.77
1000039 | نيو كونستركش NEW CONSTRUCTION CHEMICA | Not Defined | EGP | Purchasing | 186111 | 901506246.77
1000039 | نيو كونستركش NEW CONSTRUCTION CHEMICA | Not Defined | EGP | Purchasing | 186111 | 901506246.77
1000039 | احمد فرحات شاكر | Not Defined | EGP | Not Defined | 723.03 | 901506246.77
1000039 | المصرية الالمانية لمعالجة الهواء ايجات | Not Defined | EGP | Not Defined | 107.24 | 901506246.77
1000039 | برو أكتيف تريدنج للمقاولات والتوريدات | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.3 | 901506246.77
1000038 | الفا للصناعات والتشييد | Closed | EGP | Not Defined | 455183.64 | 901506246.77
1000039 | الشركة العربية لمنتجات السيراميك كيبكو | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.46 | 901506246.77
1000039 | كونتاكت انتريورز (رفيق خليل فريد حسن | Not Defined | EGP | Not Defined | -0.04 | 901506246.77
1000039 | كونتاكت انتريورز (رفيق خليل فريد حسن | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.09 | 901506246.77
1000039 | شركة Innovo انوفو للاثاث (محمد زكريا حس | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.02 | 901506246.77
1000039 | شركة Innovo انوفو للاثاث (محمد زكريا حس | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.02 | 901506246.77
1000039 | شركة Innovo انوفو للاثاث (محمد زكريا حس | Not Defined | EGP | Not Defined | 4597.91 | 901506246.77
1000039 | شركة سويلم نعيمه اسماعيل احمد سويلم | Not Defined | EGP | Not Defined | 326.49 | 901506246.77
1000039 | ربيع عبد الحليم عبد العظيم | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | عاطف عبد الحميد غزالي محمد | Not Defined | EGP | Not Defined | 1000 | 901506246.77
1000039 | كامل احمد مناع | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.32 | 901506246.77
1000039 | ايفاب ايجيبت للصناعات الهندسية EVAP EGYP | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.06 | 901506246.77
1000039 | نورسال للتوريدات الصناعية | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000038 | مسك للتجارة والمقاولات ( محمد عبد العاطي | Closed | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | عمرو زكريا | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | طارق عبد الرحيم محمد حسان | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.43 | 901506246.77
1000039 | جولدن لايت GOLDEN LIGHT | Not Defined | EGP | Mechanical | 0 | 901506246.77
1000039 | المنار للصناعات المعدنية والهندسية | Not Defined | EGP | Not Defined | 6.16 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة بروتكس للمقاولات احمد محمد سالم | Not Defined | EGP | Not Defined | 893.14 | 901506246.77
1000039 | سامي جورج بقطر وشركاه | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.75 | 901506246.77
1000039 | هوتيل فيرنتشر HOTEL FNRNITURE | Not Defined | EGP | Not Defined | 994.82 | 901506246.77
1000039 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Not Defined | EGP | Not Defined | 3885 | 901506246.77
1000039 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Not Defined | EGP | Not Defined | 19425 | 901506246.77
1000039 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Not Defined | EGP | Not Defined | 41625 | 901506246.77
1000039 | احد لتاجير المعدات الثقيلة | Not Defined | EGP | Not Defined | 41625 | 901506246.77
1000039 | الفنجري للمقاولات ( نادي الفنجري) | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.03 | 901506246.77
1000039 | زمزم للمقاولات والتوريدات العمومية ( حسن | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.1 | 901506246.77
1000038 | زمزم للمقاولات والتوريدات العمومية ( حسن | Closed | EGP | Not Defined | 1958.35 | 901506246.77
1000039 | النيل للتوريدات | Not Defined | EGP | Not Defined | 4.04 | 901506246.77
1000039 | الشركة الدولية لصهر المعادن | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.1 | 901506246.77
1000039 | ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | Not Defined | EGP | Purchasing | 0.01 | 901506246.77
1000039 | الشركة اليابانية للانصالات | Not Defined | EGP | Not Defined | 22.92 | 901506246.77
1000039 | كرييشن للتصميمات الهندسية واعمال التشطيب | Not Defined | EGP | Not Defined | 10780 | 901506246.77
1000039 | اكوينوكس ايجيبت ال ال سي EQUINOX EGYPT | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.95 | 901506246.77
1000039 | تربل سي لتكنولوجيا المعلومات | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.05 | 901506246.77
1000039 | محمود حسين عمر محمد | Not Defined | EGP | Not Defined | 1.43 | 901506246.77
1000039 | مدحت طلعت شفيق | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.29 | 901506246.77
1000039 | علاء فرغل محمد | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.2 | 901506246.77
1000039 | ماجتريد | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000038 | ماجتريد | Closed | EGP | Not Defined | 9093.13 | 901506246.77
1000038 | ماجتريد | Closed | EGP | Not Defined | 4207.88 | 901506246.77
1000039 | اديمكس للتجارة والاستيراد | Not Defined | EGP | Material Control | 30952.78 | 901506246.77
1000039 | تكنو ماستر -م/وجدى صبحى منير وشركاه | Not Defined | EGP | Not Defined | 0 | 901506246.77
1000039 | بيتا مصر للاعمال الهندسية والمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.02 | 901506246.77
1000039 | الشيماء للتجارة والتوريدات | Not Defined | EGP | Not Defined | 2946.64 | 901506246.77
1000039 | يوني مكس للخرسانة الجاهزة | Not Defined | EGP | Procurement | 68898.41 | 901506246.77
1000039 | محمود حامد محمد سليمان | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.32 | 901506246.77
1000039 | خالد فتحي فرغلي عبد السلام | Not Defined | EGP | Not Defined | 7040.11 | 901506246.77
1000039 | كويست كمبيوتر | Not Defined | EGP | Information Technology | 20363 | 901506246.77
1000039 | كويست كمبيوتر | Not Defined | EGP | Information Technology | 14820 | 901506246.77
1000039 | كويست كمبيوتر | Not Defined | EGP | Information Technology | 29640 | 901506246.77
1000039 | كويست كمبيوتر | Not Defined | EGP | Information Technology | 41999.99 | 901506246.77
1000039 | مركز القاهرة التجاري العلمي | Not Defined | EGP | Not Defined | 130.35 | 901506246.77
1000039 | برس للتوريدات العمومية PRESS | Not Defined | EGP | Stationary | 140 | 901506246.77
1000039 | برس للتوريدات العمومية PRESS | Not Defined | EGP | Stationary | 175 | 901506246.77
1000039 | برس للتوريدات العمومية PRESS | Not Defined | EGP | Stationary | 61.25 | 901506246.77
1000039 | برس للتوريدات العمومية PRESS | Not Defined | EGP | Stationary | 712.8 | 901506246.77
1000039 | برس للتوريدات العمومية PRESS | Not Defined | EGP | Stationary | 2351.25 | 901506246.77
1000039 | برس للتوريدات العمومية PRESS | Not Defined | EGP | Stationary | 693 | 901506246.77
1000039 | برس للتوريدات العمومية PRESS | Not Defined | EGP | Stationary | 70 | 901506246.77
1000039 | برس للتوريدات العمومية PRESS | Not Defined | EGP | Stationary | 140 | 901506246.77
1000039 | برس للتوريدات العمومية PRESS | Not Defined | EGP | Stationary | 70 | 901506246.77
1000039 | برس للتوريدات العمومية PRESS | Not Defined | EGP | Stationary | 140 | 901506246.77
1000039 | برس للتوريدات العمومية PRESS | Not Defined | EGP | Stationary | 70 | 901506246.77
1000039 | NESITE | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.6 | 901506246.77
1000039 | المصرية الهندسية هشام محمد فؤاد وشركاه | Not Defined | EGP | Not Defined | 89754.64 | 901506246.77
1000039 | المصرية الهندسية هشام محمد فؤاد وشركاه | Not Defined | EGP | Not Defined | 4520 | 901506246.77
1000039 | المصرية الهندسية هشام محمد فؤاد وشركاه | Not Defined | EGP | Not Defined | 5650 | 901506246.77
1000039 | المصرية الهندسية هشام محمد فؤاد وشركاه | Not Defined | EGP | Not Defined | 56.64 | 901506246.77
1000039 | مينا انطون سامي انطون داود | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | ناصر عبد العزيز احمد عابدين | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.92 | 901506246.77
1000039 | احمد عبد العاطي محمد عبد الفتاح | Not Defined | EGP | Not Defined | 3558.1 | 901506246.77
1000039 | سامكو الوطنية للتشييد . | Not Defined | EGP | Not Defined | 45511.02 | 901506246.77
1000039 | سامكو الوطنية للتشييد . | Not Defined | EGP | Not Defined | 168910 | 901506246.77
1000039 | جاد الرب للمقاولات فرج السيد عبد السلام | Not Defined | EGP | Not Defined | 12.2 | 901506246.77
1000039 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | Not Defined | EGP | Purchasing | 6554 | 901506246.77
1000039 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | Not Defined | EGP | Purchasing | 9661.5 | 901506246.77
1000039 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | Not Defined | EGP | Purchasing | 1039.6 | 901506246.77
1000039 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | Not Defined | EGP | Purchasing | 313.5 | 901506246.77
1000039 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | Not Defined | EGP | Purchasing | 22374 | 901506246.77
1000039 | المحبه لتوريد العدد والالات ولوازم الورش والمصانع | Not Defined | EGP | Purchasing | 791 | 901506246.77
1000039 | PACIFIC LOCK + LOAD.INC | Not Defined | EGP | Not Defined | 0 | 901506246.77
1000039 | كناوف المحدودة وشريكتها | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | شركة الخرسانة سابقة الصب (بريمكو مصر) | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | سيفتي باور | Not Defined | EGP | Purchasing | 6521.75 | 901506246.77
1000039 | سيفتي باور | Not Defined | EGP | Purchasing | 949.2 | 901506246.77
1000039 | سيفتي باور | Not Defined | EGP | Purchasing | 7107.7 | 901506246.77
1000039 | سيفتي باور | Not Defined | EGP | Purchasing | 42601 | 901506246.77
1000039 | سيفتي باور | Not Defined | EGP | Purchasing | 2994.5 | 901506246.77
1000039 | كونترا للمقاولات (خالد عبد العال هلال | Not Defined | EGP | Not Defined | 15115.15 | 901506246.77
1000039 | مصطفي سميح محمود علي | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.07 | 901506246.77
1000039 | احمد عاطف محمد السيد فايد | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.04 | 901506246.77
1000039 | محمد محمود للمقاولات والتوريدات (لاشين | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.23 | 901506246.77
1000039 | علي سالم عمر حسين للمقاولات والتوريدات ا | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.02 | 901506246.77
1000039 | المؤسسة العربية للتكييف موسي جاد عبد الم | Not Defined | EGP | Not Defined | 49.33 | 901506246.77
1000039 | الجبروني للمقاولات العمومية | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.03 | 901506246.77
1000039 | كريم عبد النبي ابراهيم عبد النبي | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.39 | 901506246.77
1000039 | الموسي للمقاولات العمومية | Not Defined | EGP | Not Defined | 24.26 | 901506246.77
1000039 | تكنو ساينت للاجهزة العلمية والبصرية | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.04 | 901506246.77
1000039 | جراند انترناشونال | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.68 | 901506246.77
1000039 | المطراوي للمقاولات والتوريدات العمومية | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.02 | 901506246.77
1000039 | سكاي لايت SKY LIGHT | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.4 | 901506246.77
1000039 | سومي مصر | Not Defined | EGP | Not Defined | 91.61 | 901506246.77
1000039 | سومي مصر | Not Defined | EGP | Not Defined | 58.37 | 901506246.77
1000039 | تل الزهور الصناعية لمنتجات البلاستيك | Not Defined | EGP | Not Defined | 5584.5 | 901506246.77
1000039 | المستقبل للتوريدات شريف عبد المعطي محمد | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.05 | 901506246.77
1000039 | فرماوي تريدنج سنتر | Not Defined | EGP | Not Defined | 4839.9 | 901506246.77
1000039 | صالح محمد ياسين درويش | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.1 | 901506246.77
1000039 | النظم المتطورة للتجارة والمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 120648.48 | 901506246.77
1000039 | جرين تكنولوجي ووتر بروفنج مصر | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.5 | 901506246.77
1000039 | المصرية للعزل | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.76 | 901506246.77
1000039 | البحر الاحمر لصناعة المواسير | Not Defined | EGP | Not Defined | 2845.91 | 901506246.77
1000039 | البرج للمقاولات العمومية والتوريدات العم | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.9 | 901506246.77
1000039 | علي محمود عبد الفتاح | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | وول تك للمقاولات العمومية | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.07 | 901506246.77
1000039 | حسن متولي محمد عوض | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | ماش للاستيراد والتصدير | Not Defined | EGP | Not Defined | 2985 | 901506246.77
1000039 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | Not Defined | EGP | Not Defined | 5170 | 901506246.77
1000039 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | Not Defined | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
1000039 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | Not Defined | EGP | Not Defined | 1930 | 901506246.77
1000039 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | Not Defined | EGP | Not Defined | 1785 | 901506246.77
1000039 | الوليد للنقل وتجارة العطارة (محمد ماهر | Not Defined | EGP | Not Defined | 1830 | 901506246.77
1000039 | ايليت للتجارة والمقاولات (احمد علي صلاح | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.1 | 901506246.77
1000039 | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | Not Defined | EGP | Purchasing | 5254.5 | 901506246.77
1000039 | النور للتوريدات المكتبية (هبه عبد العزيز | Not Defined | EGP | Purchasing | 1017 | 901506246.77
1000039 | مباني مصر | Not Defined | EGP | Not Defined | 81231.01 | 901506246.77
1000039 | ستايل للديكور Style Decoration | Not Defined | EGP | Not Defined | 5104.05 | 901506246.77
1000039 | مورد مول مصر | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.07 | 901506246.77
1000039 | مورد PKG 53 | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.98 | 901506246.77
1000039 | مورد كوبرى العاصمة | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.05 | 901506246.77
1000039 | مورد الاولى | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.02 | 901506246.77
1000039 | مورد نيو جيزة 2 | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.05 | 901506246.77
1000039 | مورد نيو جيزة 2 | Not Defined | EGP | Not Defined | -10400 | 901506246.77
1000039 | مورد السليمانية | Not Defined | EGP | Not Defined | 2.1 | 901506246.77
1000039 | مورد مكسيم مول | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.46 | 901506246.77
1000039 | مورد بنى سويف | Not Defined | EGP | Not Defined | 44.8 | 901506246.77
1000039 | مورد خزان مراسى | Not Defined | EGP | Not Defined | 12.14 | 901506246.77
1000039 | مجدى مهتدى حافظ مصطفى | Not Defined | EGP | Not Defined | 3 | 901506246.77
1000039 | شركة اسيك للتصنيع و المشروعات الصناعية | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | المقاول محمد سيد عمر | Not Defined | EGP | Not Defined | 18 | 901506246.77
1000039 | المقاول وليد حمدى محمود دياب | Not Defined | EGP | Not Defined | 7318.64 | 901506246.77
1000039 | مكة للتجارة و التوريدات العمومية | Not Defined | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1000039 | مكة للتجارة و التوريدات العمومية | Not Defined | EGP | Purchasing | 234514.55 | 901506246.77
1000039 | مكة للتجارة و التوريدات العمومية | Not Defined | EGP | Purchasing | 62890.74 | 901506246.77
1000039 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Not Defined | EGP | Purchasing | 12540 | 901506246.77
1000039 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Not Defined | EGP | Purchasing | 6520.8 | 901506246.77
1000039 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Not Defined | EGP | Purchasing | 60039.92 | 901506246.77
1000039 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Not Defined | EGP | Purchasing | 7102.2 | 901506246.77
1000039 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Not Defined | EGP | Purchasing | 4497.3 | 901506246.77
1000039 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Not Defined | EGP | Purchasing | 43320 | 901506246.77
1000039 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Not Defined | EGP | Purchasing | 1254 | 901506246.77
1000039 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Not Defined | EGP | Purchasing | 3705 | 901506246.77
1000039 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Not Defined | EGP | Purchasing | 6498 | 901506246.77
1000039 | شركة الاتحاد للتوريدات العمومية | Not Defined | EGP | Purchasing | 57885.81 | 901506246.77
1000039 | ربيع محمد طلعت اسماعيل امال | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.02 | 901506246.77
1000039 | الاخوة للمقاولات العمومية وتأجير المعدات | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.43 | 901506246.77
1000039 | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | Not Defined | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1000039 | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | Not Defined | EGP | Purchasing | 237207.27 | 901506246.77
1000039 | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | Not Defined | EGP | Purchasing | 1898.4 | 901506246.77
1000039 | شركة الغد المشرق لتجارة العدد و الامن | Not Defined | EGP | Purchasing | 81360 | 901506246.77
1000039 | ايتاكو للهندسة و التجارة | Not Defined | EGP | Purchasing | 171000 | 901506246.77
1000039 | ايتاكو للهندسة و التجارة | Not Defined | EGP | Purchasing | 74100 | 901506246.77
1000039 | شاكر مرزوق فوزي " الرضا " | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | تيرا للاستيراد و التصدير | Not Defined | EGP | Not Defined | 0 | 901506246.77
1000039 | جاما للمقاولات العامة - ياسر محمد عبد ال | Not Defined | EGP | Not Defined | -0.04 | 901506246.77
1000039 | ايتاج - المصرية المتحدة للهندسة والتشييد | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.28 | 901506246.77
1000039 | اليو جرانتي لاعمال الالومنيوم | Not Defined | EGP | Not Defined | 100 | 901506246.77
1000039 | الدالي للمقاولات - شعبان نادي علي | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.03 | 901506246.77
1000038 | شركة ميتال وود كونسيبت للمقاولات | Closed | EGP | Not Defined | 4432.42 | 901506246.77
1000039 | علي فتحي ابو زيد | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.04 | 901506246.77
1000039 | جراند اير لتصنيع وتركيب مجاري الهواء | Not Defined | EGP | Not Defined | 9380.96 | 901506246.77
1000039 | الصفا للمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.46 | 901506246.77
1000039 | المنشأة العربية للخدمات احمد عبد العزيز | Not Defined | EGP | Not Defined | 3.42 | 901506246.77
1000039 | الشحات للخدمات البترولية والبحرية | Not Defined | EGP | Not Defined | 201.12 | 901506246.77
1000039 | محمد ربيع محمد حسنين | Not Defined | EGP | Not Defined | 271.18 | 901506246.77
1000039 | الماهر للمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | مورد مصنع اسمنت بني سويف | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.03 | 901506246.77
1000039 | الشركة المصرية للتكييف و التبريد | Not Defined | EGP | Not Defined | 92.1 | 901506246.77
1000039 | عابد حسين محمد | Not Defined | EGP | Not Defined | 1360 | 901506246.77
1000039 | عابد حسين محمد | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.18 | 901506246.77
1000039 | كرم الزاهر ابراهيم | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.03 | 901506246.77
1000039 | احمد فؤاد مصطفى | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.04 | 901506246.77
1000039 | المؤسسة العربية الالمانية للاستيراد | Not Defined | EGP | Not Defined | 15767.99 | 901506246.77
1000039 | المؤسسة المصرية لتوريد أجهزةالاطفاء | Not Defined | EGP | Purchasing | 87123 | 901506246.77
1000039 | المؤسسة المصرية لتوريد أجهزةالاطفاء | Not Defined | EGP | Purchasing | 31075 | 901506246.77
1000039 | المؤسسة المصرية لتوريد أجهزةالاطفاء | Not Defined | EGP | Purchasing | 1143.56 | 901506246.77
1000039 | عاطف كردي علي سعد | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.12 | 901506246.77
1000039 | شركة مصر للتأمين | Not Defined | EGP | Not Defined | 43560 | 901506246.77
1000039 | ايجل للاعلان والديكور - بكر عثمان | Not Defined | EGP | Not Defined | 120000 | 901506246.77
1000039 | شركة مصر الخير للسيارات | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.04 | 901506246.77
1000039 | شركة مصر الخير للسيارات | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.04 | 901506246.77
1000039 | تى ان تى | Not Defined | EGP | Not Defined | 1964.02 | 901506246.77
1000039 | شركة المصطفى لتأجير المعدات الثقيله-مصطفى ماهر | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.1 | 901506246.77
1000039 | شركة اوفر سيز لتأجير المعدات الثقيله | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.18 | 901506246.77
1000039 | Miscellaneous supplier | Not Defined | EGP | Not Defined | 569 | 901506246.77
1000039 | Miscellaneous supplier | Not Defined | EGP | Not Defined | 1329 | 901506246.77
1000039 | Miscellaneous supplier | Not Defined | EGP | Not Defined | 5839.8 | 901506246.77
1000039 | Miscellaneous supplier | Not Defined | EGP | Not Defined | -65031.34 | 901506246.77
1000039 | Miscellaneous supplier | Not Defined | EGP | Not Defined | -3892 | 901506246.77
1000039 | Miscellaneous supplier | Not Defined | EGP | Not Defined | 3892 | 901506246.77
1000039 | Miscellaneous supplier | Not Defined | EGP | Not Defined | 10394.99 | 901506246.77
1000039 | اورنج مصر للاتصالات | Not Defined | EGP | Not Defined | 217847.33 | 901506246.77
1000039 | اورنج مصر للاتصالات | Not Defined | EGP | Not Defined | 157404.71 | 901506246.77
1000039 | اورنج مصر للاتصالات | Not Defined | EGP | Not Defined | 217847.26 | 901506246.77
1000039 | Vodafone Egypt | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.75 | 901506246.77
1000039 | Vodafone Egypt | Not Defined | EGP | Not Defined | 48.61 | 901506246.77
1000039 | Vodafone Egypt | Not Defined | EGP | Not Defined | 33.76 | 901506246.77
1000039 | Vodafone Egypt | Not Defined | EGP | Not Defined | 4177.04 | 901506246.77
1000039 | Vodafone Egypt | Not Defined | EGP | Not Defined | 958.63 | 901506246.77
1000039 | مختار هاشم عبد الرحمن محمد | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.04 | 901506246.77
1000039 | الاسراء للمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | كراون بيد | Not Defined | EGP | Not Defined | 4256.09 | 901506246.77
1000039 | مكتب الصدق للمقاولات العمومية | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.62 | 901506246.77
1000039 | سفيور لاعمال الادراة وتادية الخدمات | Not Defined | EGP | Not Defined | 1.52 | 901506246.77
1000039 | سفيور لاعمال الادراة وتادية الخدمات | Not Defined | EGP | Not Defined | 24.44 | 901506246.77
1000039 | سفيور لاعمال الادراة وتادية الخدمات | Not Defined | EGP | Not Defined | 97.79 | 901506246.77
1000039 | بريمين premiun | Not Defined | EGP | Not Defined | 232.66 | 901506246.77
1000039 | يونيفرسال للتجاره يو تى سى | Not Defined | EGP | Not Defined | 7064.6 | 901506246.77
1000039 | اول السواح للتوزيع | Not Defined | EGP | Not Defined | 18581.81 | 901506246.77
1000039 | egress international | Not Defined | EGP | Not Defined | 6032 | 901506246.77
1000039 | محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.18 | 901506246.77
1000039 | ميلاركو | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | الفا باور محمد قاسم محمد قاسم وشريكه | Not Defined | EGP | Not Defined | 1 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة الاندلس للمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 3.81 | 901506246.77
1000039 | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | Not Defined | EGP | Not Defined | 45607.22 | 901506246.77
1000039 | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | Not Defined | EGP | Not Defined | 4858 | 901506246.77
1000039 | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | Not Defined | EGP | Not Defined | 109999.92 | 901506246.77
1000039 | هيئة التأمينات الاجتماعيه على العاملين | Not Defined | EGP | Not Defined | 1900000 | 901506246.77
1000039 | ان اف تى اخصائيون بالروافع البرجيه | Not Defined | EGP | Not Defined | 0 | 901506246.77
1000039 | الفارس العربى-محمد خميس عبد العزيز | Not Defined | EGP | Not Defined | 13999.65 | 901506246.77
1000039 | مصر للمنتجات الخرسانية | Not Defined | EGP | Not Defined | 5088 | 901506246.77
1000039 | محمد بدوى للانشاء والصناعة | Not Defined | EGP | Not Defined | 47356.12 | 901506246.77
1000039 | مصر ديفيداج | Not Defined | EGP | Not Defined | 0 | 901506246.77
1000039 | كايرو ترانس للخدمات اللوجيستية | Not Defined | EGP | Not Defined | 24970 | 901506246.77
1000039 | كوميتك انتجريتد سوليوشن | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.02 | 901506246.77
1000039 | برايم للتجارة و التوريدات | Not Defined | EGP | Not Defined | 305.1 | 901506246.77
1000039 | المختار للمقاولات العمومية و التوريدات | Not Defined | EGP | Not Defined | 264.45 | 901506246.77
1000039 | المختار للمقاولات العمومية و التوريدات | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | مورد كوبري الامل لوك & لود | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.02 | 901506246.77
1000039 | المصرية للخدمات البترولية و التوريدا | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | بدر درديرى عبد الرحمن | Not Defined | EGP | Not Defined | 1 | 901506246.77
1000039 | محمد صالح عواد عيد | Not Defined | EGP | Not Defined | 37884.41 | 901506246.77
1000039 | روك للمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.03 | 901506246.77
1000039 | احمد عبد الرحيم عبد الهادى | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.5 | 901506246.77
1000039 | الدوليه رمسيس للطيران و الرش الزراع | Not Defined | EGP | Not Defined | 14625 | 901506246.77
1000039 | الصفا للتوكيلات التجارية و بيع اجهزة | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.28 | 901506246.77
1000039 | البطل الرومانى للتجارة و الاستيراد | Not Defined | EGP | Not Defined | -1 | 901506246.77
1000039 | بكسل هاوس - محمد فؤاد محمد ابو العن | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | الورشة الفنية | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.53 | 901506246.77
1000039 | الهبة للمقاولات العمومية | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.02 | 901506246.77
1000039 | الوميتالو للصناعات و التصميمات المعما | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.02 | 901506246.77
1000039 | حمدى محمود دياب غطاس | Not Defined | EGP | Not Defined | 4289.04 | 901506246.77
1000039 | حمدى محمود دياب غطاس | Not Defined | EGP | Not Defined | 5034.04 | 901506246.77
1000039 | حمدى محمود دياب غطاس | Not Defined | EGP | Not Defined | 2964.52 | 901506246.77
1000039 | حمدى محمود دياب غطاس | Not Defined | EGP | Not Defined | 16485.4 | 901506246.77
1000039 | حمدى محمود دياب غطاس | Not Defined | EGP | Not Defined | 1554 | 901506246.77
1000039 | حمدى محمود دياب غطاس | Not Defined | EGP | Not Defined | 1155 | 901506246.77
1000039 | حمدى محمود دياب غطاس | Not Defined | EGP | Not Defined | 1110 | 901506246.77
1000039 | حمدى محمود دياب غطاس | Not Defined | EGP | Not Defined | 14205.04 | 901506246.77
1000039 | حمدى محمود دياب غطاس | Not Defined | EGP | Not Defined | 4658 | 901506246.77
1000039 | حمدى محمود دياب غطاس | Not Defined | EGP | Not Defined | 2404.52 | 901506246.77
1000038 | حمدى محمود دياب غطاس | Closed | EGP | Not Defined | 5480 | 901506246.77
1000039 | حمدى محمود دياب غطاس | Not Defined | EGP | Not Defined | 2689.52 | 901506246.77
1000039 | حمدى محمود دياب غطاس | Not Defined | EGP | Not Defined | 13886.82 | 901506246.77
1000039 | حمدى محمود دياب غطاس | Not Defined | EGP | Not Defined | 4128 | 901506246.77
1000039 | حمدى محمود دياب غطاس | Not Defined | EGP | Not Defined | 5550 | 901506246.77
1000039 | الحبيب للاستيراد | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | مورد كوبري دوران الاسماعيلية | Not Defined | EGP | Not Defined | 1.02 | 901506246.77
1000039 | زمزم لاستيراد و تصدير و تجارة المعاد | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | جلفا ايجيبت | Not Defined | EGP | Not Defined | 3274 | 901506246.77
1000039 | روزنبرج ايجيبت | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | نظم الخدمات المتكاملة | Not Defined | EGP | Not Defined | 330.52 | 901506246.77
1000039 | نظم الخدمات المتكاملة | Not Defined | EGP | Not Defined | -330.52 | 901506246.77
1000039 | نظم الخدمات المتكاملة | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.36 | 901506246.77
1000039 | المجموعة المتحدة للتكييف و التجارة-اي | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | Green Line For Supplies Co | Not Defined | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1000039 | Green Line For Supplies Co | Not Defined | EGP | Purchasing | 207355.64 | 901506246.77
1000039 | Green Line For Supplies Co | Not Defined | EGP | Purchasing | 41385.99 | 901506246.77
1000039 | Green Line For Supplies Co | Not Defined | EGP | Purchasing | 5415 | 901506246.77
1000039 | Green Line For Supplies Co | Not Defined | EGP | Purchasing | 23085 | 901506246.77
1000039 | Green Line For Supplies Co | Not Defined | EGP | Purchasing | 261174 | 901506246.77
1000039 | Green Line For Supplies Co | Not Defined | EGP | Purchasing | 12250.44 | 901506246.77
1000039 | Green Line For Supplies Co | Not Defined | EGP | Purchasing | 129990.78 | 901506246.77
1000039 | Green Line For Supplies Co | Not Defined | EGP | Purchasing | 60840.66 | 901506246.77
1000039 | Green Line For Supplies Co | Not Defined | EGP | Purchasing | 25080 | 901506246.77
1000039 | Green Line For Supplies Co | Not Defined | EGP | Purchasing | 527250 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة السما لمستلزمات المحاجر والمقاولات العامة | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.06 | 901506246.77
1000039 | الاسكندرية لحلول الحاويات | Not Defined | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1000039 | Forbo Sarlino SAS | Not Defined | EGP | Not Defined | 2299.18 | 901506246.77
1000039 | احمد عبد الرحيم عبد الرحمن محمد | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.06 | 901506246.77
1000039 | مكتب هانى جاب الله سليمان | Not Defined | EGP | Not Defined | 18.81 | 901506246.77
1000039 | يو ام ار للصناعه | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.92 | 901506246.77
1000039 | مورد نفق محمد بن زايد | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.15 | 901506246.77
1000039 | شركة فرنسيس ترافل للرحلات | Not Defined | EGP | Not Defined | 72429.56 | 901506246.77
1000039 | شركة فرنسيس ترافل للرحلات | Not Defined | EGP | Not Defined | -73845.66 | 901506246.77
1000039 | وليد عبد الحليم عبد اللاه | Not Defined | EGP | Not Defined | 275 | 901506246.77
1000039 | شركة الدموكى | Not Defined | EGP | Not Defined | 50 | 901506246.77
1000039 | شركة الشلالات انترناشيونال | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.02 | 901506246.77
1000039 | مصطفى حسين محمد عبد النبى | Not Defined | EGP | Not Defined | 36 | 901506246.77
1000039 | البدر للمقاولات العامة - احمد محمد بدر | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | مقاول - مكتب طيبة للاستشارات الهندسية | Not Defined | EGP | Not Defined | 11080 | 901506246.77
1000039 | حازم احمد محمد احمد | Not Defined | EGP | Not Defined | 7076.31 | 901506246.77
1000039 | المؤسسة الدولية للمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 2799.94 | 901506246.77
1000039 | مورد تانك 107 | Not Defined | EGP | Not Defined | 20.43 | 901506246.77
1000039 | تارجت للمقاولات والاستيراد والتصدير | Not Defined | EGP | Not Defined | 11.24 | 901506246.77
1000039 | شركة تو ام للمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 4630 | 901506246.77
1000039 | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | Not Defined | EGP | Not Defined | -1000000 | 901506246.77
1000039 | شركة تكنولوجيا الاساسات للانشاءات | Not Defined | EGP | Not Defined | -2677421.7 | 901506246.77
1000038 | ام كى للتجارة المتكاملة | Closed | EGP | Mechanical | 18354 | 901506246.77
1000038 | ام كى للتجارة المتكاملة | Closed | EGP | Mechanical | 18193 | 901506246.77
1000039 | المدينة للمقاولات المتكامله | Not Defined | EGP | Not Defined | -4584.88 | 901506246.77
1000039 | جدار للتصميمات | Not Defined | EGP | Automation | 130050 | 901506246.77
1000039 | جدار للتصميمات | Not Defined | EGP | Automation | 1318912 | 901506246.77
1000039 | g.s.t ايجيبت | Not Defined | EGP | Not Defined | 1.87 | 901506246.77
1000039 | معمار | Not Defined | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1000039 | معمار | Not Defined | EGP | Purchasing | 28702 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة الاصيل للتجارة والتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1000039 | الخير للمقاولات العموميه - مصطفى محمد عبد الحميد | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | المقاولون العرب-ادارة الشدات والاعمال التخصصية | Not Defined | EGP | Not Defined | 104.68 | 901506246.77
1000039 | المقاولون العرب-ادارة الشدات والاعمال التخصصية | Not Defined | EGP | Not Defined | 872.1 | 901506246.77
1000039 | المصرية للتأمين التكافلى | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.18 | 901506246.77
1000039 | المصرية للتأمين التكافلى | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.13 | 901506246.77
1000039 | هاى تيك تريدنج لمستلزمات المكاتب | Not Defined | EGP | Information Technology | 6749.99 | 901506246.77
1000039 | هاى تيك تريدنج لمستلزمات المكاتب | Not Defined | EGP | Information Technology | 28799.96 | 901506246.77
1000039 | هاى تيك تريدنج لمستلزمات المكاتب | Not Defined | EGP | Information Technology | 2250 | 901506246.77
1000039 | مكتب اليسر للمقاولات العموميه | Not Defined | EGP | Mechanical | 35798.12 | 901506246.77
1000039 | مكتب اليسر للمقاولات العموميه | Not Defined | EGP | Mechanical | 13806.35 | 901506246.77
1000039 | المصرية البريطانيه-اعتماد مستندى | Not Defined | EGP | Not Defined | 103107.63 | 901506246.77
1000039 | ثينك تكنولوجى | Not Defined | EGP | Information Technology | 0 | 901506246.77
1000039 | ثينك تكنولوجى | Not Defined | EGP | Information Technology | 0 | 901506246.77
1000039 | ثينك تكنولوجى | Not Defined | EGP | Information Technology | 943.36 | 901506246.77
1000039 | ثينك تكنولوجى | Not Defined | EGP | Information Technology | 6310.16 | 901506246.77
1000039 | المصرية لطقع غيار السيارات | Not Defined | EGP | Not Defined | 1 | 901506246.77
1000039 | العالمية لقطع غيار السيارات | Not Defined | EGP | Not Defined | 1977.54 | 901506246.77
1000039 | ماستر اوف تريد | Not Defined | EGP | Information Technology | 766.85 | 901506246.77
1000039 | ماستر اوف تريد | Not Defined | EGP | Information Technology | 1186.5 | 901506246.77
1000039 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | Not Defined | EGP | Mechanical | 19836 | 901506246.77
1000039 | الحرم لتجارة الادوات والكابلات الكهربائيه مصطفى حبيب وشريكه | Not Defined | EGP | Mechanical | 9120 | 901506246.77
1000039 | الدولية للتجارة والهندسه | Not Defined | EGP | Mechanical | 77.4 | 901506246.77
1000039 | يونيسكو مصر المتحدة (كاوتشبرا) | Not Defined | EGP | Automation | 500 | 901506246.77
1000039 | Maffeis Engineering S.P.A | Not Defined | EUR | Not Defined | 941535 | 901506246.77
1000039 | Maffeis Engineering S.P.A | Not Defined | EUR | Not Defined | -941535 | 901506246.77
1000039 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Not Defined | EGP | Purchasing | 4691.31 | 901506246.77
1000039 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Not Defined | EGP | Purchasing | 28702 | 901506246.77
1000039 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Not Defined | EGP | Purchasing | 5141.5 | 901506246.77
1000039 | الامل لتوريد العدد والامن الصناعى | Not Defined | EGP | Purchasing | 3519.95 | 901506246.77
1000039 | ام تى للاتصالات والاعلان | Not Defined | EGP | Not Defined | 50 | 901506246.77
1000039 | مكانك لحلول واستشارات الاعمال | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.7 | 901506246.77
1000039 | بى سى اس مانجمنت سليوشنز pcs solutions | Not Defined | EGP | Not Defined | 59579.55 | 901506246.77
1000039 | وليد مصطفى فايز احمد النمر | Not Defined | EGP | Not Defined | 51576 | 901506246.77
1000039 | مصنع النهر للبلاط الالى | Not Defined | EGP | Not Defined | 0 | 901506246.77
1000039 | غرفة التجارة والصناعه الفرنيسة بمصر | Not Defined | EGP | Not Defined | 128890 | 901506246.77
1000039 | يوسى سوليوشنز | Not Defined | EGP | Information Technology | 1400.12 | 901506246.77
1000039 | BIM SOLUTIONSبيم سوليوشن | Not Defined | EGP | Not Defined | 8760 | 901506246.77
1000039 | ماستر اويل | Not Defined | EGP | Automation | 0.85 | 901506246.77
1000039 | ماستر اويل | Not Defined | EGP | Automation | 1597.77 | 901506246.77
1000039 | ماستر اويل | Not Defined | EGP | Automation | 0 | 901506246.77
1000039 | ماستر اويل | Not Defined | EGP | Automation | 121.91 | 901506246.77
1000039 | ماستر اويل | Not Defined | EGP | Automation | 2128.52 | 901506246.77
1000039 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | Not Defined | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1000039 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | Not Defined | EGP | Purchasing | 18645 | 901506246.77
1000039 | الجيوش لتجارة العدد والالات والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير | Not Defined | EGP | Purchasing | 678 | 901506246.77
1000039 | EXTRA اكسترا للتجاره والهندسه | Not Defined | EGP | Purchasing | 17000 | 901506246.77
1000039 | جنرال ستيل لتجارة وصناعة الحديد | Not Defined | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1000039 | جنرال ستيل لتجارة وصناعة الحديد | Not Defined | EGP | Purchasing | 12865.23 | 901506246.77
1000039 | جنرال ستيل لتجارة وصناعة الحديد | Not Defined | EGP | Purchasing | 9652.61 | 901506246.77
1000039 | جنرال ستيل لتجارة وصناعة الحديد | Not Defined | EGP | Purchasing | 28045.37 | 901506246.77
1000039 | جنرال ستيل لتجارة وصناعة الحديد | Not Defined | EGP | Purchasing | 594764.88 | 901506246.77
1000039 | جنرال ستيل لتجارة وصناعة الحديد | Not Defined | EGP | Purchasing | 311062.47 | 901506246.77
1000039 | جنرال ستيل لتجارة وصناعة الحديد | Not Defined | EGP | Purchasing | 140621.4 | 901506246.77
1000039 | جنرال ستيل لتجارة وصناعة الحديد | Not Defined | EGP | Purchasing | 390044.92 | 901506246.77
1000039 | جنرال ستيل لتجارة وصناعة الحديد | Not Defined | EGP | Purchasing | 2998.66 | 901506246.77
1000039 | جنرال ستيل لتجارة وصناعة الحديد | Not Defined | EGP | Purchasing | 93598.56 | 901506246.77
1000039 | جنرال ستيل لتجارة وصناعة الحديد | Not Defined | EGP | Purchasing | 11327.04 | 901506246.77
1000039 | جنرال ستيل لتجارة وصناعة الحديد | Not Defined | EGP | Purchasing | 70066.44 | 901506246.77
1000039 | جنرال ستيل لتجارة وصناعة الحديد | Not Defined | EGP | Purchasing | 69504.11 | 901506246.77
1000039 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 53772.18 | 901506246.77
1000039 | النسر الذهبى للتجاره والتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 4305.3 | 901506246.77
1000039 | طيبة للتوريدات و الهندسة | Not Defined | EGP | Not Defined | 123604.02 | 901506246.77
1000039 | طيبة للتوريدات و الهندسة | Not Defined | EGP | Not Defined | 117861.73 | 901506246.77
1000039 | طيبة للتوريدات و الهندسة | Not Defined | EGP | Not Defined | -101155.23 | 901506246.77
1000039 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Not Defined | EGP | Not Defined | 999 | 901506246.77
1000039 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Not Defined | EGP | Not Defined | 1443 | 901506246.77
1000039 | الزمزم للنقل بالسيارات وتجارة وتوريدات مواد البناء | Not Defined | EGP | Not Defined | 1665 | 901506246.77
1000039 | اراك للمعدات الثقيله | Not Defined | EGP | Not Defined | 21382 | 901506246.77
1000039 | اراك للمعدات الثقيله | Not Defined | EGP | Automation | 0.24 | 901506246.77
1000039 | اراك للمعدات الثقيله | Not Defined | EGP | Automation | 0 | 901506246.77
1000039 | اراك للمعدات الثقيله | Not Defined | EGP | Automation | 6863.62 | 901506246.77
1000039 | اراك للمعدات الثقيله | Not Defined | EGP | Automation | 20950.2 | 901506246.77
1000039 | اراك للمعدات الثقيله | Not Defined | EGP | Automation | 16047.75 | 901506246.77
1000039 | اراك للمعدات الثقيله | Not Defined | EGP | Automation | 32817.46 | 901506246.77
1000039 | اراك للمعدات الثقيله | Not Defined | EGP | Automation | 36485.44 | 901506246.77
1000039 | اراك للمعدات الثقيله | Not Defined | EGP | Automation | 5338.58 | 901506246.77
1000039 | اراك للمعدات الثقيله | Not Defined | EGP | Automation | 15509.92 | 901506246.77
1000039 | بيسر للاستشارات | Not Defined | EGP | Not Defined | 22800 | 901506246.77
1000039 | أحمد كليب محمد محمود | Not Defined | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1000039 | المتكامله للحلول الهندسيه | Not Defined | EGP | Purchasing | 18370 | 901506246.77
1000039 | المتكامله للحلول الهندسيه | Not Defined | EGP | Purchasing | 163850 | 901506246.77
1000039 | المتكامله للحلول الهندسيه | Not Defined | EGP | Purchasing | 81925 | 901506246.77
1000039 | المتكامله للحلول الهندسيه | Not Defined | EGP | Purchasing | 81925 | 901506246.77
1000038 | سيجاب للهندسه والتجاره | Closed | EGP | Not Defined | 392649.47 | 901506246.77
1000038 | سيجاب للهندسه والتجاره | Closed | EGP | Not Defined | 789393.27 | 901506246.77
1000039 | المهر لتجارة واستيراد السيارات والتوكيلات التجاريه (ابو غالى موتورز) | Not Defined | EGP | Not Defined | 9649 | 901506246.77
1000039 | البراء للتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 6587.08 | 901506246.77
1000039 | البراء للتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 131185.09 | 901506246.77
1000039 | البراء للتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 400146.56 | 901506246.77
1000039 | البراء للتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 261084.24 | 901506246.77
1000039 | البراء للتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 295514.78 | 901506246.77
1000039 | البراء للتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 491774.87 | 901506246.77
1000039 | البراء للتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 189624.17 | 901506246.77
1000039 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Not Defined | EGP | Purchasing | 231989 | 901506246.77
1000039 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Not Defined | EGP | Purchasing | 5192.81 | 901506246.77
1000039 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Not Defined | EGP | Purchasing | 287302.5 | 901506246.77
1000039 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Not Defined | EGP | Purchasing | 632.8 | 901506246.77
1000039 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Not Defined | EGP | Purchasing | 126469.6 | 901506246.77
1000039 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Not Defined | EGP | Purchasing | 632.8 | 901506246.77
1000039 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Not Defined | EGP | Purchasing | 960.5 | 901506246.77
1000039 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Not Defined | EGP | Purchasing | 248600 | 901506246.77
1000039 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Not Defined | EGP | Purchasing | 59099 | 901506246.77
1000039 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Not Defined | EGP | Purchasing | 70625 | 901506246.77
1000039 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Not Defined | EGP | Purchasing | 960.5 | 901506246.77
1000039 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Not Defined | EGP | Purchasing | 81360 | 901506246.77
1000039 | انترناشيونال للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه لصاحبها نجوى عبد الحميد احمد محمد سليم | Not Defined | EGP | Purchasing | 65653 | 901506246.77
1000039 | اشراق لمحطات الخرسانه الجاهزه | Not Defined | EGP | Automation | 1200 | 901506246.77
1000039 | كارتك ايجيبت | Not Defined | EGP | Automation | 29380 | 901506246.77
1000039 | روك كوتنج للدهانات والصناعات الكيماويه | Not Defined | EGP | Purchasing | 2.28 | 901506246.77
1000039 | روك كوتنج للدهانات والصناعات الكيماويه | Not Defined | EGP | Purchasing | 50304.77 | 901506246.77
1000039 | روك كوتنج للدهانات والصناعات الكيماويه | Not Defined | EGP | Purchasing | 50304.77 | 901506246.77
1000039 | روك كوتنج للدهانات والصناعات الكيماويه | Not Defined | EGP | Purchasing | 73357.73 | 901506246.77
1000039 | تترا انجينيرنج اند كونستراكشن (تى اى سى) | Not Defined | EGP | Not Defined | -1087826.93 | 901506246.77
1000039 | تترا انجينيرنج اند كونستراكشن (تى اى سى) | Not Defined | EGP | Not Defined | -1405325.9 | 901506246.77
1000039 | تترا انجينيرنج اند كونستراكشن (تى اى سى) | Not Defined | EGP | Not Defined | -229338.76 | 901506246.77
1000039 | مكتب الحاتم للنقل | Not Defined | EGP | Not Defined | 888 | 901506246.77
1000039 | مكتب الحاتم للنقل | Not Defined | EGP | Not Defined | 1024 | 901506246.77
1000039 | مكتب الحاتم للنقل | Not Defined | EGP | Not Defined | 2597 | 901506246.77
1000039 | مكتب الحاتم للنقل | Not Defined | EGP | Not Defined | 1110 | 901506246.77
1000039 | مكتب الحاتم للنقل | Not Defined | EGP | Not Defined | 746.5 | 901506246.77
1000039 | مكتب الحاتم للنقل | Not Defined | EGP | Not Defined | 777 | 901506246.77
1000039 | مكتب الحاتم للنقل | Not Defined | EGP | Not Defined | 1573 | 901506246.77
1000039 | مكتب الحاتم للنقل | Not Defined | EGP | Not Defined | 872.5 | 901506246.77
1000039 | مكتب الحاتم للنقل | Not Defined | EGP | Not Defined | 832.5 | 901506246.77
1000039 | مكتب الحاتم للنقل | Not Defined | EGP | Not Defined | 4110 | 901506246.77
1000039 | مجموعة اتحاد الاستشاريين | Not Defined | EGP | Not Defined | -167953.27 | 901506246.77
1000039 | مجموعة اتحاد الاستشاريين | Not Defined | EGP | Not Defined | 118449 | 901506246.77
1000039 | مجموعة اتحاد الاستشاريين | Not Defined | EGP | Not Defined | 42586 | 901506246.77
1000039 | مجموعة اتحاد الاستشاريين | Not Defined | EGP | Not Defined | -235285.5 | 901506246.77
1000039 | يحيى محمد يحيى محمد | Not Defined | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1000039 | يحيى محمد يحيى محمد | Not Defined | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1000039 | يحيى محمد يحيى محمد | Not Defined | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1000039 | يحيى محمد يحيى محمد | Not Defined | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1000039 | يحيى محمد يحيى محمد | Not Defined | EGP | Purchasing | 112347.57 | 901506246.77
1000039 | يحيى محمد يحيى محمد | Not Defined | EGP | Purchasing | 387578.08 | 901506246.77
1000039 | يحيى محمد يحيى محمد | Not Defined | EGP | Not Defined | 537685.79 | 901506246.77
1000039 | يحيى محمد يحيى محمد | Not Defined | EGP | Purchasing | 257375.59 | 901506246.77
1000039 | المتحدة لايجار وتوريد السيارات | Not Defined | EGP | Not Defined | 9195.89 | 901506246.77
1000039 | الادهم للمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 27868.4 | 901506246.77
1000039 | الادهم للمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 60944.4 | 901506246.77
1000039 | الادهم للمقاولات | Not Defined | EGP | Purchasing | 22413.6 | 901506246.77
1000039 | الادهم للمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 11998.8 | 901506246.77
1000039 | الادهم للمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 63399.6 | 901506246.77
1000039 | الادهم للمقاولات | Not Defined | EGP | Operation O | 30300.45 | 901506246.77
1000039 | الادهم للمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 15602.4 | 901506246.77
1000039 | الادهم للمقاولات | Not Defined | EGP | Purchasing | 88426.8 | 901506246.77
1000039 | الادهم للمقاولات | Not Defined | EGP | Operation O | 29168.03 | 901506246.77
1000039 | oldcastle APG | Not Defined | USD | Not Defined | 16334.86 | 901506246.77
1000039 | الخليج للمقاولات واستغلال المحاجر | Not Defined | EGP | Purchasing | 353617.15 | 901506246.77
1000039 | الخليج للمقاولات واستغلال المحاجر | Not Defined | EGP | Purchasing | 167730.99 | 901506246.77
1000039 | الخليج للمقاولات واستغلال المحاجر | Not Defined | EGP | Purchasing | 460441.66 | 901506246.77
1000039 | الخليج للمقاولات واستغلال المحاجر | Not Defined | EGP | Purchasing | 313697.04 | 901506246.77
1000039 | الخليج للمقاولات واستغلال المحاجر | Not Defined | EGP | Purchasing | 122951.35 | 901506246.77
1000039 | يسرى عبد اللاه عارف محمد | Not Defined | EGP | Operation O | 92539.61 | 901506246.77
1000039 | يسرى عبد اللاه عارف محمد | Not Defined | EGP | Operation O | 85931.1 | 901506246.77
1000039 | يسرى عبد اللاه عارف محمد | Not Defined | EGP | Operation O | 102457.5 | 901506246.77
1000039 | موباكو للصناعه والتجاره | Not Defined | EGP | Not Defined | 436.25 | 901506246.77
1000039 | فايكن لكيماويات البناء | Not Defined | EGP | Purchasing | 58374.62 | 901506246.77
1000039 | فايكن لكيماويات البناء | Not Defined | EGP | Purchasing | 62037 | 901506246.77
1000039 | فايكن لكيماويات البناء | Not Defined | EGP | Purchasing | 62037 | 901506246.77
1000039 | فايكن لكيماويات البناء | Not Defined | EGP | Purchasing | 62037 | 901506246.77
1000039 | اراكو لمواد البناء و المقاولات | Not Defined | EGP | Purchasing | 15629.25 | 901506246.77
1000039 | ممدوح صلاح عبد المنعم | Not Defined | EGP | Not Defined | 1715 | 901506246.77
1000039 | احمد محمد سليمان حسن | Not Defined | EGP | Operation O | 840.78 | 901506246.77
1000039 | سيد فتحي سيد | Not Defined | EGP | Not Defined | 88 | 901506246.77
1000039 | انتجريتي كوربوريشن | Not Defined | EGP | Not Defined | 3.19 | 901506246.77
1000039 | حسين عرفه | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.93 | 901506246.77
1000039 | ايه وان للتجاره والتوريدات والمقاولات | Not Defined | EGP | Purchasing | 1301.56 | 901506246.77
1000039 | ايه وان للتجاره والتوريدات والمقاولات | Not Defined | EGP | Purchasing | 29185.2 | 901506246.77
1000039 | ايه وان للتجاره والتوريدات والمقاولات | Not Defined | EGP | Purchasing | 4474.8 | 901506246.77
1000039 | ايه وان للتجاره والتوريدات والمقاولات | Not Defined | EGP | Purchasing | 20869.2 | 901506246.77
1000039 | محمد علي محمد | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.1 | 901506246.77
1000039 | سيد سليمان عبد السلام | Not Defined | EGP | Not Defined | 100 | 901506246.77
1000039 | اوتراك للمعدات الثقيلة | Not Defined | EGP | Automation | 16758 | 901506246.77
1000039 | اوتراك للمعدات الثقيلة | Not Defined | EGP | Automation | 44543.79 | 901506246.77
1000039 | سيفتى كلتشر | Not Defined | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1000039 | سيفتى كلتشر | Not Defined | EGP | Purchasing | 9664.43 | 901506246.77
1000039 | سيفتى كلتشر | Not Defined | EGP | Purchasing | 198202 | 901506246.77
1000039 | سيفتى كلتشر | Not Defined | EGP | Purchasing | 2874.54 | 901506246.77
1000039 | مكتب الخالدية للتصميمات الهندسية | Not Defined | EGP | Not Defined | 1708.81 | 901506246.77
1000039 | ثري برازرز للصناعات الهندسية والكهربائية-ارت لاين | Not Defined | EGP | Not Defined | -3261.77 | 901506246.77
1000039 | ثري برازرز للصناعات الهندسية والكهربائية-ارت لاين | Not Defined | EGP | Not Defined | -1077.3 | 901506246.77
1000039 | شركة سويلم للمواسير الفخار الحجرى | Not Defined | EGP | Not Defined | 5 | 901506246.77
1000039 | شركة هيتكو انترناشيونال | Not Defined | EGP | Not Defined | 647.27 | 901506246.77
1000039 | patterson pump company | Not Defined | EGP | Not Defined | 4699.94 | 901506246.77
1000039 | مصر للاعمال الهندسية | Not Defined | EGP | Not Defined | 158415.35 | 901506246.77
1000039 | خضر للصناعات المتكامله سمير عبد الغنى خضر وشركاه | Not Defined | EGP | Purchasing | 72909.6 | 901506246.77
1000039 | خضر للصناعات المتكامله سمير عبد الغنى خضر وشركاه | Not Defined | EGP | Purchasing | 124300 | 901506246.77
1000039 | خضر للصناعات المتكامله سمير عبد الغنى خضر وشركاه | Not Defined | EGP | Purchasing | 9040 | 901506246.77
1000039 | شام | Not Defined | EGP | Automation | 22148 | 901506246.77
1000039 | شركة اوتاك للتجارة والمقاولات | Not Defined | EGP | Not Defined | 9869.02 | 901506246.77
1000038 | شركة اوتاك للتجارة والمقاولات | Closed | EGP | Not Defined | 24626 | 901506246.77
1000039 | يثرب للتوريدات العموميه | Not Defined | EGP | Purchasing | 18758 | 901506246.77
1000039 | يثرب للتوريدات العموميه | Not Defined | EGP | Purchasing | 28877.15 | 901506246.77
1000039 | مزنة للمقاولات وتشغيل المعادن | Not Defined | EGP | Not Defined | 13928.86 | 901506246.77
1000039 | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | Not Defined | EGP | Purchasing | 34554.4 | 901506246.77
1000039 | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | Not Defined | EGP | Purchasing | 29380 | 901506246.77
1000039 | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | Not Defined | EGP | Purchasing | 452 | 901506246.77
1000039 | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | Not Defined | EGP | Purchasing | 1582 | 901506246.77
1000039 | الشركة المتكاملة للتوريدات والمقاولات | Not Defined | EGP | Purchasing | 574.72 | 901506246.77
1000039 | باور للتوريدات الكهربائية والعمومية والمقاولات العامة | Not Defined | EGP | Purchasing | 19368.2 | 901506246.77
1000039 | باور للتوريدات الكهربائية والعمومية والمقاولات العامة | Not Defined | EGP | Purchasing | 6638.75 | 901506246.77
1000039 | كونكريت تك للتصنيع والاستيراد والتصدير لصاحبها عاصم كمال حامد | Not Defined | EGP | Automation | 320 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | Not Defined | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | Not Defined | EGP | Purchasing | 61212.44 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | Not Defined | EGP | Purchasing | 33017.44 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | Not Defined | EGP | Purchasing | 26271.82 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | Not Defined | EGP | Purchasing | 15798.87 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | Not Defined | EGP | Purchasing | 52852.78 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | Not Defined | EGP | Purchasing | 55741.62 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | Not Defined | EGP | Purchasing | 6075 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة تعمير ستيل للتجاره والتوريدات جميع انواع الحديد والصلب | Not Defined | EGP | Purchasing | 91348.98 | 901506246.77
1000039 | mena water | Not Defined | EGP | Not Defined | 9446.8 | 901506246.77
1000039 | المسلة لتصنيع ملحقات كابلات (ايمكا) | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.36 | 901506246.77
1000039 | مالتى اوفيس سبلايز | Not Defined | EGP | Contracts Administration | 169.5 | 901506246.77
1000039 | شعبان محمد السيد محمد العيسوي | Not Defined | EGP | Not Defined | 1463.08 | 901506246.77
1000039 | انيرجيا للكابلات الخاصة | Not Defined | EGP | Not Defined | 16.25 | 901506246.77
1000039 | خدمات المياه الحديثة | Not Defined | EGP | Not Defined | 973.24 | 901506246.77
1000039 | اليسر للخدمات | Not Defined | EGP | Not Defined | 1276 | 901506246.77
1000039 | اليسر للخدمات | Not Defined | EGP | Not Defined | 2220 | 901506246.77
1000039 | اليسر للخدمات | Not Defined | EGP | Not Defined | 1985 | 901506246.77
1000039 | اليسر للخدمات | Not Defined | EGP | Not Defined | 1455 | 901506246.77
1000039 | الامانة جروب | Not Defined | EGP | Not Defined | 15381.76 | 901506246.77
1000039 | المصرية للحاسبات والتكنولوجيا (احمد محمود عبد الوهاب وشركاه) | Not Defined | EGP | Information Technology | 64.33 | 901506246.77
1000039 | الاتقى للاستيراد والتجاره | Not Defined | EGP | Purchasing | 6900.1 | 901506246.77
1000039 | الاتقى للاستيراد والتجاره | Not Defined | EGP | Purchasing | 10754.21 | 901506246.77
1000039 | الاتقى للاستيراد والتجاره | Not Defined | EGP | Purchasing | 119911.08 | 901506246.77
1000039 | الاتقى للاستيراد والتجاره | Not Defined | EGP | Purchasing | 10998.29 | 901506246.77
1000039 | هاى مكس للخرسانه الجاهزه | Not Defined | EGP | Purchasing | 137568.96 | 901506246.77
1000039 | هاى مكس للخرسانه الجاهزه | Not Defined | EGP | Purchasing | 205388.8 | 901506246.77
1000039 | هاى مكس للخرسانه الجاهزه | Not Defined | EGP | Purchasing | 96764.16 | 901506246.77
1000039 | هاى مكس للخرسانه الجاهزه | Not Defined | EGP | Purchasing | 24010.24 | 901506246.77
1000039 | هاى مكس للخرسانه الجاهزه | Not Defined | EGP | Not Defined | 195553.28 | 901506246.77
1000039 | السعودية للمقاولات والتوريدات العموميه | Not Defined | EGP | Purchasing | 848.24 | 901506246.77
1000039 | المؤسسة العربيه للمقاولات العامه والتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 16869.12 | 901506246.77
1000039 | المؤسسة العربيه للمقاولات العامه والتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 15910.4 | 901506246.77
1000039 | تكنولوجيا الهواء المضغوط –الحجار مصر | Not Defined | EGP | Not Defined | 209.2 | 901506246.77
1000039 | العربية للتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 70060 | 901506246.77
1000039 | العربية للتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 118650 | 901506246.77
1000039 | تارجت مصر للتجارة والاستثمار والنقل | Not Defined | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1000039 | النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها | Not Defined | EGP | Not Defined | 483.06 | 901506246.77
1000039 | الديب للتجاره والتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1000039 | الديب للتجاره والتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1000039 | الديب للتجاره والتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 1461.09 | 901506246.77
1000039 | الديب للتجاره والتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 1452.05 | 901506246.77
1000039 | الديب للتجاره والتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 37906.98 | 901506246.77
1000039 | الديب للتجاره والتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 64525.26 | 901506246.77
1000039 | الديب للتجاره والتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 56500 | 901506246.77
1000039 | صناعات همام وشركاه | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.88 | 901506246.77
1000039 | مصر انتريورز | Not Defined | EGP | Not Defined | 12074 | 901506246.77
1000039 | international geosynthetics society in egypt | Not Defined | EGP | Not Defined | 16000 | 901506246.77
1000039 | الشرق الاوسط للهندسه الهيدروليكيه | Not Defined | EGP | Automation | 108 | 901506246.77
1000039 | الحجاز التجارية | Not Defined | EGP | Not Defined | 199.31 | 901506246.77
1000039 | سكيور نتوركس | Not Defined | EGP | Information Technology | 256.32 | 901506246.77
1000039 | اليكتريك سنتر | Not Defined | EGP | Not Defined | 119.41 | 901506246.77
1000039 | انسيا Anasia | Not Defined | EGP | Not Defined | 6613.52 | 901506246.77
1000039 | فابريكون الهندسية | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.02 | 901506246.77
1000039 | عزه عرفه عبده السيد اللاهونى | Not Defined | EGP | Not Defined | 157500 | 901506246.77
1000039 | عزه عرفه عبده السيد اللاهونى | Not Defined | EGP | Not Defined | 105000 | 901506246.77
1000039 | توريدات مصر | Not Defined | EGP | Purchasing | 971.8 | 901506246.77
1000039 | توريدات مصر | Not Defined | EGP | Purchasing | 462.84 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة البركه للمقاولات العموميه والاستثمار العقارى | Not Defined | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة البركه للمقاولات العموميه والاستثمار العقارى | Not Defined | EGP | Purchasing | 411238.16 | 901506246.77
1000039 | المتحدة للعوازل والتوريدات | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.09 | 901506246.77
1000039 | الرايه للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | Not Defined | EGP | Purchasing | 177378.64 | 901506246.77
1000039 | الرايه للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | Not Defined | EGP | Purchasing | 320579.64 | 901506246.77
1000039 | الرايه للمقاولات العموميه وتجارة مواد البناء | Not Defined | EGP | Purchasing | 411445.99 | 901506246.77
1000039 | سبرينكلر للامن الصناعى وانظمة مكافحه الحريق | Not Defined | EGP | Purchasing | 142569.37 | 901506246.77
1000039 | سبرينكلر للامن الصناعى وانظمة مكافحه الحريق | Not Defined | EGP | Purchasing | 118650 | 901506246.77
1000039 | الفهد لتجارة مواد البناء | Not Defined | EGP | Not Defined | 20601.28 | 901506246.77
1000039 | ان هاوس للمقاولات العامه والتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 25443 | 901506246.77
1000039 | ان هاوس للمقاولات العامه والتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 7048.8 | 901506246.77
1000039 | ان هاوس للمقاولات العامه والتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 43975.8 | 901506246.77
1000039 | ان هاوس للمقاولات العامه والتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 7920 | 901506246.77
1000039 | محمد محمود محمد | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.33 | 901506246.77
1000039 | احمد خالد عبد العظيم للشحن والتفري | Not Defined | EGP | Not Defined | 117497.37 | 901506246.77
1000039 | عمرو حسن عبد الحميد | Not Defined | EGP | Not Defined | 2528.4 | 901506246.77
1000039 | الفاروق للنقل (عبدالعزيز طلعت خروب ) | Not Defined | EGP | Not Defined | 2903.96 | 901506246.77
1000038 | الفاروق للنقل (عبدالعزيز طلعت خروب ) | Closed | EGP | Not Defined | -2903.96 | 901506246.77
1000039 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Not Defined | EGP | Not Defined | 1583 | 901506246.77
1000039 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Not Defined | EGP | Not Defined | 777 | 901506246.77
1000039 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Not Defined | EGP | Not Defined | 1120 | 901506246.77
1000039 | المصطفي للنقل (مصطفي سعد محمد ) | Not Defined | EGP | Not Defined | 1443 | 901506246.77
1000039 | سعيد محمد احمد | Not Defined | EGP | Not Defined | 90 | 901506246.77
1000039 | زبروكس مصر | Not Defined | EGP | Not Defined | 660 | 901506246.77
1000039 | المكتب الفنى للخدمات والتجارة | Not Defined | EGP | Not Defined | 642.99 | 901506246.77
1000039 | اسلام محمد عبد العزيز | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.04 | 901506246.77
1000039 | الاقصى لتشغيل المعادن والتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 495 | 901506246.77
1000039 | جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء | Not Defined | EGP | Not Defined | 3937 | 901506246.77
1000039 | جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء | Not Defined | EGP | Not Defined | 2040 | 901506246.77
1000039 | جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء | Not Defined | EGP | Not Defined | 4422 | 901506246.77
1000039 | ممدوح مجدي عبد اللطيف | Not Defined | EGP | Not Defined | 28107.97 | 901506246.77
1000039 | سامح احمد جاد احمد الخولي | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.7 | 901506246.77
1000039 | شركة فاليو انجينيرنج - توريد | Not Defined | EGP | Not Defined | 236181 | 901506246.77
1000039 | سامكريت لانظمة البناء | Not Defined | EGP | Purchasing | 64589.54 | 901506246.77
1000039 | سامكريت لانظمة البناء | Not Defined | EGP | Purchasing | 219129.6 | 901506246.77
1000039 | سامكريت لانظمة البناء | Not Defined | EGP | Purchasing | 223951.2 | 901506246.77
1000039 | سامكريت لانظمة البناء | Not Defined | EGP | Purchasing | 96370.56 | 901506246.77
1000039 | سامكريت لانظمة البناء | Not Defined | EGP | Purchasing | 12081.96 | 901506246.77
1000039 | سامكريت لانظمة البناء | Not Defined | EGP | Purchasing | 13424.4 | 901506246.77
1000039 | سامكريت لانظمة البناء | Not Defined | EGP | Purchasing | 72491.76 | 901506246.77
1000039 | سامكريت لانظمة البناء | Not Defined | EGP | Purchasing | 253721.16 | 901506246.77
1000039 | سامكريت لانظمة البناء | Not Defined | EGP | Purchasing | 8949.6 | 901506246.77
1000039 | سامكريت لانظمة البناء | Not Defined | EGP | Purchasing | 31323.6 | 901506246.77
1000039 | شركة اسيك للخرسانة الجاهزة | Not Defined | EGP | Not Defined | 3874.42 | 901506246.77
1000039 | اولاد المرعوش /هويدا عبد النعيم | Not Defined | EGP | Not Defined | 3766.92 | 901506246.77
1000039 | سيمكس ريديمكس للخرسانه الجاهزه | Not Defined | EGP | Not Defined | 216155.69 | 901506246.77
1000039 | السلاب للتجارة | Not Defined | EGP | Not Defined | -160.32 | 901506246.77
1000039 | السلاب للتجارة | Not Defined | EGP | Not Defined | 166.98 | 901506246.77
1000039 | شركة ايزى للخرسانة الجاهزة | Not Defined | EGP | Not Defined | 3225.49 | 901506246.77
1000039 | شركة الابحر للتجارة | Not Defined | EGP | Not Defined | 1091.31 | 901506246.77
1000039 | شركة الوالى لانتاج مستلزمات البناء | Not Defined | EGP | Not Defined | 98925.07 | 901506246.77
1000039 | هيما بلاستيك -هيما فوم | Not Defined | EGP | Not Defined | -6.66 | 901506246.77
1000039 | المصرية لاستيراد وتجارة مواد البناء | Not Defined | EGP | Not Defined | 397.73 | 901506246.77
1000039 | ابو سيفين (ايجل جروب ) | Not Defined | EGP | Not Defined | 18888.39 | 901506246.77
1000039 | بريك بلس لتصنيع المنتجات الاسمنية | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.6 | 901506246.77
1000039 | STRATA | Not Defined | EGP | Not Defined | 332769.9 | 901506246.77
1000039 | رتاج للمنتجات الاسمنتية | Not Defined | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1000039 | شروق للمنتجات الاسمنتيه | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.1 | 901506246.77
1000039 | القاهرة للصناعات الانشائية | Not Defined | EGP | Not Defined | 1.33 | 901506246.77
1000039 | ابداع للتصميمات الهندسية والمقاولات | Not Defined | EGP | Purchasing | 949.2 | 901506246.77
1000039 | الخليجيه للنقل والتوريدات العموميه | Not Defined | EGP | Purchasing | 351653.82 | 901506246.77
1000039 | الخليجيه للنقل والتوريدات العموميه | Not Defined | EGP | Purchasing | 757760.13 | 901506246.77
1000039 | الخليجيه للنقل والتوريدات العموميه | Not Defined | EGP | Purchasing | 403138.12 | 901506246.77
1000039 | الخليجيه للنقل والتوريدات العموميه | Not Defined | EGP | Purchasing | 398303.34 | 901506246.77
1000039 | المصرية الايطالية للمنتجات الخرسانية-محمد يونس وشركاه | Not Defined | EGP | Not Defined | 3876.3 | 901506246.77
1000039 | مجموعة تريدرز للتجارة | Not Defined | EGP | Purchasing | 6441.52 | 901506246.77
1000039 | مجموعة تريدرز للتجارة | Not Defined | EGP | Purchasing | 90298 | 901506246.77
1000039 | مجموعة تريدرز للتجارة | Not Defined | EGP | Purchasing | 42189.4 | 901506246.77
1000039 | دلتا ايجيبت للتجارة الخارجيه | Not Defined | EGP | Not Defined | 669.86 | 901506246.77
1000039 | المؤسسة التجارية المتحدة | Not Defined | EGP | Not Defined | 12000 | 901506246.77
1000039 | فرست تريد ياسر محمد محمد عثمان و شركاه | Not Defined | EGP | Not Defined | 444 | 901506246.77
1000039 | الميكانيكية الهندسية - حسن عبده هلودة | Not Defined | EGP | Not Defined | 91.85 | 901506246.77
1000039 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Not Defined | EGP | Purchasing | 63270 | 901506246.77
1000039 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Not Defined | EGP | Purchasing | 31350 | 901506246.77
1000039 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Not Defined | EGP | Purchasing | 31350 | 901506246.77
1000039 | سيكا مصر لكيماويات مواد البناء | Not Defined | EGP | Purchasing | 40755 | 901506246.77
1000039 | باسف كونستراكشن كيميكالز -ايجبت | Not Defined | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1000039 | باسف كونستراكشن كيميكالز -ايجبت | Not Defined | EGP | Purchasing | 38760 | 901506246.77
1000039 | ابناء داوود سليمان بقطر - ايفانكو | Not Defined | EGP | Not Defined | 45262.12 | 901506246.77
1000039 | بروتيك | Not Defined | EGP | Not Defined | 4822.7 | 901506246.77
1000039 | تكنو بلاست للصناعات البلاستيكية | Not Defined | EGP | Not Defined | 105928.11 | 901506246.77
1000039 | شركة مصر للتجاره الداخليه | Not Defined | EGP | Purchasing | 23624.36 | 901506246.77
1000039 | شركة مصر للتجاره الداخليه | Not Defined | EGP | Purchasing | 2031.74 | 901506246.77
1000039 | شركة مصر للتجاره الداخليه | Not Defined | EGP | Purchasing | 20317.4 | 901506246.77
1000039 | شركة مصر للتجاره الداخليه | Not Defined | EGP | Purchasing | 62658.5 | 901506246.77
1000039 | شركة مصر للتجاره الداخليه | Not Defined | EGP | Purchasing | 1015.97 | 901506246.77
1000039 | مكتب الهلال للمقاولات العموميه وتاجير معدات خرسانيه واستيراد وتصدير | Not Defined | EGP | Procurement | 21354.3 | 901506246.77
1000039 | مكتب الهلال للمقاولات العموميه وتاجير معدات خرسانيه واستيراد وتصدير | Not Defined | EGP | Procurement | 17795.25 | 901506246.77
1000039 | مكتب الهلال للمقاولات العموميه وتاجير معدات خرسانيه واستيراد وتصدير | Not Defined | EGP | Procurement | 11532.14 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة الهدى | Not Defined | EGP | Not Defined | 5844.11 | 901506246.77
1000039 | نوشن للمقاولات | Not Defined | EGP | Purchasing | 74675.7 | 901506246.77
1000039 | الاخلاص لتوريد جميع انواع العدد | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.44 | 901506246.77
1000039 | شركة مجاهد صدقى نصار | Not Defined | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1000039 | شركة مجاهد صدقى نصار | Not Defined | EGP | Purchasing | 83224.5 | 901506246.77
1000039 | المصرية الوطنيه للهيدروليك -هيدروليك مصر | Not Defined | EGP | Purchasing | 41188.5 | 901506246.77
1000039 | المصرية الوطنيه للهيدروليك -هيدروليك مصر | Not Defined | EGP | Purchasing | 39550 | 901506246.77
1000039 | سامينا للاستيراد والتوكيلات التجارية | Not Defined | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1000039 | السويدى للادوات والكابلات الكهربائية | Not Defined | EGP | Not Defined | -400.25 | 901506246.77
1000039 | السويدى للادوات والكابلات الكهربائية | Not Defined | EGP | Mechanical | 239.85 | 901506246.77
1000039 | السويدى للادوات والكابلات الكهربائية | Not Defined | EGP | Mechanical | 1258.56 | 901506246.77
1000039 | شركة الزكى للمهمات البحرية | Not Defined | EGP | Purchasing | 68058 | 901506246.77
1000039 | شركة الزكى للمهمات البحرية | Not Defined | EGP | Purchasing | 12768 | 901506246.77
1000039 | شركة الزكى للمهمات البحرية | Not Defined | EGP | Purchasing | 15960 | 901506246.77
1000039 | شركة الامل للصيانة | Not Defined | EGP | Not Defined | 522.31 | 901506246.77
1000039 | شركة أليكس برنت | Not Defined | EGP | Not Defined | 9.75 | 901506246.77
1000039 | الشركة العربية للتجارة - مكتبة بدران | Not Defined | EGP | Not Defined | 569.4 | 901506246.77
1000039 | شركة سلسبيل للتوريدات الكهربائية | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة الحمد للتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 0 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة الحمد للتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 18532 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة الحمد للتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 12430 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة الحمد للتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 6780 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة الحمد للتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 16385 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة الحمد للتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 24860 | 901506246.77
1000039 | مؤسسة الحمد للتوريدات | Not Defined | EGP | Purchasing | 36838 | 901506246.77
1000039 | سيفتي هاوس | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.59 | 901506246.77
1000039 | النيل للتوريدات الكهربائية | Not Defined | EGP | Purchasing | 12921.9 | 901506246.77
1000039 | الشرق للهندسة والتوكيلات (كالبيدا) | Not Defined | EGP | Not Defined | 8006.42 | 901506246.77
1000039 | اشرف توفيق | Not Defined | EGP | Not Defined | 7888.1 | 901506246.77
1000039 | الشركة الهندسية للخراطة الميكانيكية | Not Defined | EGP | Not Defined | 777.6 | 901506246.77
1000039 | ابراهيم انور على السيد | Not Defined | EGP | Not Defined | 297.78 | 901506246.77
1000039 | شركة ادفانس لمعالجة المياه | Not Defined | EGP | Not Defined | 411.92 | 901506246.77
1000039 | ماهر محمد لخدمات النقل | Not Defined | EGP | Not Defined | 2566.45 | 901506246.77
1000039 | مكتب ومعامل الاستشارات الهندسيه | Not Defined | EGP | Operation O | 30035.56 | 901506246.77
1000039 | وحيد عبد الغفار وشركاه | Not Defined | EGP | Not Defined | 2293 | 901506246.77
1000039 | وحيد عبد الغفار وشركاه | Not Defined | EGP | Not Defined | 3850 | 901506246.77
1000039 | شركة اية اند اية اند اى كونستركت | Not Defined | EGP | Not Defined | 32258.14 | 901506246.77
1000039 | احمد محمد الملط | Not Defined | EGP | Not Defined | 1.36 | 901506246.77
1000039 | شركة ميجا لتأجير المولدات الكهربائية | Not Defined | EGP | Not Defined | 420 | 901506246.77
1000039 | محمد يحيى حماد | Not Defined | EGP | Not Defined | 377.1 | 901506246.77
1000039 | الجامعة الامريكية بالقاهرة | Not Defined | EGP | Not Defined | 4500 | 901506246.77
1000039 | عايد حمادى حامد | Not Defined | EGP | Not Defined | 1797.12 | 901506246.77
1000039 | شركة ارامكس | Not Defined | EGP | Not Defined | 41.19 | 901506246.77
1000039 | شركة ارامكس | Not Defined | EGP | Not Defined | 6134.22 | 901506246.77
1000039 | اردمان ايس لهندسة التربه واختبار المواد والتثقيب | Not Defined | EGP | Not Defined | 4929.4 | 901506246.77
1000039 | شركة امون للنقل السياحى | Not Defined | EGP | Not Defined | 126 | 901506246.77
1000039 | شركة اكرو لخدمات التشييد المتكاملة | Not Defined | EGP | Not Defined | -1000 | 901506246.77
1000038 | ايه اند ايه كونسلت | Closed | EGP | Not Defined | 62475 | 901506246.77
1000039 | المدينة المنورة للنقل والتجارة | Not Defined | EGP | Not Defined | 473.35 | 901506246.77
1000039 | بان عرب تورز | Not Defined | EGP | Not Defined | 707 | 901506246.77
1000039 | على عرفة محمد عبد الحميد | Not Defined | EGP | Not Defined | 222.73 | 901506246.77
1000039 | ابو كريم للرحلات | Not Defined | EGP | Not Defined | 4949 | 901506246.77
1000039 | شركة كونتننتال للسياحة | Not Defined | EGP | Not Defined | 2775 | 901506246.77
1000039 | A T Auto | Not Defined | EGP | Not Defined | 4.99 | 901506246.77
1000039 | شهيب للتصميم والانشاءات | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | ستار الينز تورز | Not Defined | EGP | Not Defined | 14 | 901506246.77
1000039 | هانى عبد العزيز احمد | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.05 | 901506246.77
1000039 | وليد حمدى محمود دياب | Not Defined | EGP | Not Defined | 14655.64 | 901506246.77
1000039 | موبي سوفت للحلول التكنولوجية | Not Defined | EGP | Not Defined | 44.44 | 901506246.77
1000039 | عبد الفتاح محمد عبد العظيم | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.3 | 901506246.77
1000039 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Not Defined | EGP | Not Defined | 36785.51 | 901506246.77
1000039 | المؤسسة الوطنية لتاجير المولدات | Not Defined | EGP | Not Defined | 19335.32 | 901506246.77
1000039 | محمد احمد الشربينى | Not Defined | EGP | Not Defined | 1000 | 901506246.77
1000039 | المعادى للاطارات والبطاريات | Not Defined | EGP | Automation | 6200 | 901506246.77
1000039 | هشام حسين ابو ضيف | Not Defined | EGP | Not Defined | 250 | 901506246.77
1000039 | فيرجى تك | Not Defined | EGP | Not Defined | 7.33 | 901506246.77
1000039 | احمد سرور محمد سليمان | Not Defined | EGP | Not Defined | 372.03 | 901506246.77
1000039 | احمد عبد اللطيف لخدمات الشحن | Not Defined | EGP | Not Defined | 645.91 | 901506246.77
1000039 | اسماعيل عبد الله احمد محمد | Not Defined | EGP | Not Defined | 160.56 | 901506246.77
1000039 | هويدي للاستشارات الهندسية | Not Defined | EGP | Not Defined | 10294.5 | 901506246.77
1000039 | الهندسية المتكاملة | Not Defined | EGP | Not Defined | 67.11 | 901506246.77
1000039 | باص للسياحة | Not Defined | EGP | Not Defined | 402.98 | 901506246.77
1000039 | باص للسياحة | Not Defined | EGP | Not Defined | 568.02 | 901506246.77
1000039 | محمد سرور محمد سليمان | Not Defined | EGP | Not Defined | 588 | 901506246.77
1000039 | (نور داتا سنتر)Noor data Center | Not Defined | EGP | Not Defined | 3300 | 901506246.77
1000039 | Etislat Misr | Not Defined | EGP | Not Defined | 11.5 | 901506246.77
1000039 | الدكروري دنيو (محمود محمد عبد الجواد) | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.78 | 901506246.77
1000039 | بلوسكاي للسياحة | Not Defined | EGP | Not Defined | 14779 | 901506246.77
1000039 | السبع اوتو سيرفيس | Not Defined | EGP | Not Defined | 3052.75 | 901506246.77
1000039 | السبع اوتو سيرفيس | Not Defined | EGP | Not Defined | 1138.61 | 901506246.77
1000039 | اطلس كوبكو للمعدات مصر | Not Defined | EGP | Automation | 3600 | 901506246.77
1000039 | اديليس للتأجير التمويلي | Not Defined | EGP | Not Defined | 550 | 901506246.77
1000039 | مانتراك | Not Defined | EGP | Not Defined | -62.5 | 901506246.77
1000039 | هاي تك تريدنج | Not Defined | EGP | Not Defined | 1 | 901506246.77
1000039 | كوربليس للتأجير التمويلي مصر | Not Defined | EGP | Not Defined | -13444 | 901506246.77
1000039 | كوربليس للتأجير التمويلي مصر | Not Defined | EGP | Not Defined | 17208 | 901506246.77
1000039 | كوربليس للتأجير التمويلي مصر | Not Defined | EGP | Not Defined | -3764 | 901506246.77
1000039 | كوربليس للتأجير التمويلي مصر | Not Defined | EGP | Not Defined | 5374 | 901506246.77
1000039 | كوربليس للتأجير التمويلي مصر | Not Defined | EGP | Not Defined | -5374 | 901506246.77
1000039 | الشركة العالمية للاثاث (رياضكو 2000) | Not Defined | EGP | Not Defined | 364.87 | 901506246.77
1000039 | فريش اير للتكييف والتبريد | Not Defined | EGP | Not Defined | 5880.79 | 901506246.77
1000039 | المنصور للسيارات (منصور شيفروليه ) | Not Defined | EGP | Not Defined | 1556.34 | 901506246.77
1000039 | الدولية للاستثمار التجاري والصناعي الصيا | Not Defined | EGP | Not Defined | 3308.31 | 901506246.77
1000039 | المصرية للسيارات | Not Defined | EGP | Not Defined | 0 | 901506246.77
1000039 | سوزوكي ايجيبت | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.01 | 901506246.77
1000039 | IBSX Internatoinal Business Supplies | Not Defined | EGP | Information Technology | 5055.26 | 901506246.77
1000039 | IBSX Internatoinal Business Supplies | Not Defined | EGP | Information Technology | 20811.85 | 901506246.77
1000039 | باركود | Not Defined | EGP | Not Defined | 380.62 | 901506246.77
1000039 | باركود | Not Defined | EGP | Not Defined | 9990 | 901506246.77
1000039 | نصر بدوي محمد حسين | Not Defined | EGP | Not Defined | 1380 | 901506246.77
1000039 | محمد محمد عصمت | Not Defined | EGP | Not Defined | 4957 | 901506246.77
1000039 | قناة السويس لاصلاح وصيانة السيارات | Not Defined | EGP | Not Defined | 1435 | 901506246.77
1000039 | ايجيتيك للكابلات - صيانة | Not Defined | EGP | Not Defined | 161637.4 | 901506246.77
1000039 | خالد سيد عبد العزيز | Not Defined | EGP | Not Defined | 7.66 | 901506246.77
1000039 | تي جي تك | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.95 | 901506246.77
1000039 | السلام للشحن والتفريغ وتشغيل المعدات الث | Not Defined | EGP | Not Defined | 931 | 901506246.77
1000039 | انبورج ستيل | Not Defined | EGP | Not Defined | 3931.59 | 901506246.77
1000039 | اون روود تورز | Not Defined | EGP | Not Defined | 285 | 901506246.77
1000039 | Energia | Not Defined | EGP | Not Defined | 1680 | 901506246.77
1000039 | نور لمركز المعلومات | Not Defined | EGP | Not Defined | 1571.01 | 901506246.77
1000039 | Schindler - lLTD | Not Defined | EGP | Not Defined | 235270.63 | 901506246.77
1000039 | ACO SYSTEMS EZE | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.14 | 901506246.77
1000039 | حواس لتجارة مواد البناء | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.02 | 901506246.77
1000039 | ثابت جروب ( عبد الرحمن احمد ثابت ) | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.02 | 901506246.77
1000039 | مصر للرعاية الصحية والخدمات ايجيكير | Not Defined | EGP | Not Defined | 14073.48 | 901506246.77
1000039 | احمد سعد كامل محمود | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.54 | 901506246.77
1000039 | الهندسية للاعمال الكهروميكانيكية (ايمكو | Not Defined | EGP | Not Defined | 0.11 | 901506246.77

## Contract-Revised-cum. GM-Backlo
Serial | Project Name | Original Contract Amount | Revised Contract Amount | Total EAC Cost | difference | Backlog 2021
1 | ORA Zed PKGs A & D | 100000000 | 952143211 | 813724055.045 | 138419155.955 | -34648602.5842
2 | DP World Sokhna | 100000000 | 1611128362.46 | 1191147145 | 419981217.46 | 0
3 | Sodic East - EDNC | 100000000 | 1145187121 | 1069487525.4667 | 75699595.5333 | 20581469.1045
4 | CFC Poduim 2 | 100000000 | 637419839.0635 | 483988351 | 153431488.0635 | 4223794.1223
5 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 100000000 | 307464594 | 254629602.3579 | 52834991.6421 | -23112291.0811
6 | Creek | 100000000 | 1462000000 | 1352350000 | 109650000 | -65397576.6756
7 | LEKELA Wind Farm | 100000000 | 211394745 | 194483165 | 16911580 | 0
8 | Marassi PKG #162& #163 (Marina) | 100000000 | 850000000 | 444535721 | 405464279 | 22264908.3833
9 | Marassi PKG #178 | 100000000 | 48853931 | 33733263 | 15120668 | 0
10 | Elswedy University Phase2 | 100000000 | 608748209 | 523771761 | 84976448 | -801195.0926
11 | Royal City Mall | 100000000 | 558284383 | 532547472.9437 | 25736910.0563 | -7077167.4855
12 | Mivida PKG #140 | 100000000 | 174061650 | 135124477.8 | 38937172.2 | 0
13 | Hyper One Parking | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | IKEA Retail | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Duoble Tree Hilton | 100000000 | 61162019 | 59384224 | 1777795 | -334.0202
16 | Al Jazi Mall | 100000000 | 250270773 | 229915091.643 | 20355681.357 | 0
17 | PKG#101 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 100000000 | 1021589871 | 850960000 | 170629871 | 85121700.9648
19 | Ministry Building | 100000000 | 2740570200 | 2692610221.5 | 47959978.5 | 5594690.3016
20 | Olympic Multi-Sports Hall | 100000000 | 1165356801.5 | 998400000 | 166956801.5 | -47054220.1802
21 | R05 District | 100000000 | 2873373384.4671 | 2739090142.425 | 134283242.0421 | 906715373.0744
22 | GOV2-Infra | 100000000 | 1178424708 | 960000000 | 218424708 | 548530240.0539
23 | Diplomatic | 100000000 | 651431108 | 397375000 | 254056108 | -16170982.6142
24 | Kyan Project | 100000000 | 1316334942 | 1311314436.593 | 5020505.407 | 5233823.4508
25 | Kayan Lanscape | 100000000 | 99199992.95 | 94462830.14 | 4737162.81 | 1.4901e-08
26 | Ring Road Bridge | 100000000 | 796372414.62 | 587985014.46 | 208387400.16 | 44705963.9705
27 | Kafer Shoukr Bridge | 100000000 | 119162685.331 | 106857143.525 | 12305541.806 | -3365381.9394
28 | El-Hegaz Square | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Abass Akad | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 10th Ramadan Bridge | 100000000 | 93910355 | 84495793.146 | 9414561.854 | 0
31 | EL Shrouk Bridge | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Hassan El Mamoun Bridge | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Mohamed Ali Palace | 100000000 | 141426555.5714 | 135706190.4762 | 5720365.0952 | 1442562.5283
34 | Sultana Malak | 100000000 | 160759162.8571 | 164266666.6667 | -3507503.8095 | -10210459.6755
35 | Ismalia Substation | 100000000 | 111577500 | 93574974.6595 | 18002525.3405 | 0
36 | Tamay Elamdeed Substation | 100000000 | 113026639 | 91739438.4339 | 21287200.5661 | 0

## Cash Out Headoffice
Cash out Headoffice
0

## Planned vs Actual Margin % 2020 (hidden)
Serial | Cost Center | Project Name | Projects Manager | Project Manager | Operations | Original Contract | Revised Contract | Original Gross Margin % | Planned Revised Gross Margin % | 2020 POC Revenues | Virtual Cost | 2020 POC Revenues | 2020 POC Cost | Actual Gross Margin %
1 | 94 | Port of Sokhna container terminal - basin 2 onshore works project | Mahmoud Mahlab | Mohamed El Saman | 1 | 1610425545 | 1633315425 | 0.085859 | 10.44% | 911240032.6153 | 816090913.4641 | 911240032.6153 | 664930640.7709 | 27.03%
2 | 92 | EDNC Offices and Retail project | Waleed Barkat | Sayed Osman | 1 | 1000494580.9524 | 1074545647.7808 | 0.053562 | 5.361% | 419537816.5493 | 397046485.4277 | 419537816.5493 | 392337301.482 | 6.483%
3 | 113 | CFC Podium 2 | Waleed Barkat | Amir Fathy | 1 | 586475830.5451 | 591898555 | 0.12237 | 12.79% | 374627305.2449 | 326713345.6888 | 374627305.2449 | 308577894.254 | 17.63%
4 | 119 | El Sewedy University PH2 | Mohamed Fawzy | Hesham Ibrahim | 1 | 99675634 | 627196198 | 0.083206 | 7.643% | 546537103.6437 | 504765489.0937 | 546537103.6437 | 469510610.569 | 14.09%
5 | 63 | Royal City Mall | Mohamed Fawzy | Ashraf Abdelsatar | 1 | 409523809.836 | 527037820 | 0.068852 | 6.599% | 147324986.9189 | 137603337.314 | 147324986.9189 | 143427657.1998 | 2.645%
6 | 98 | Pkg 140 Mivida Irrigation TP | Waleed Barkat | Hassan Youssef | 1 | 148256064 | 147581294.7 | 0.077875 | 9.714% | 88979842.188 | 80336505.137 | 88979842.188 | 69030174.526 | 22.42%
7 | 111 | Hyper Zayed | Mohamed Fawzy | Mohamed Yousry | 1 | 135000000 | 133583770 | 0.15598 | 15.52% | 97088405.0535 | 82020284.0112 | 97088405.0535 | 70467384.297 | 27.42%
8 | 112 | IKEA Retail | Mohamed Fawzy | Ashraf Abdelsatar | 1 | 54289869 | 191876596 | 0.065837 | 6.004% | 166904268.1348 | 156883216.3892 | 166904268.1348 | 185359387.669 | -11.06%
9 | 81 | Al Jazi Mall | Waleed Barkat | Mohamed Zaki | 1 | 212502100 | 245977347.1316 | 0.083073 | 8.779% | 12871304.6066 | 11741321.2417 | 12871304.6066 | 14302331.975 | -11.12%
10 | 107 | DOUBLE TREE BY HILTON MANGROOVY EL GOUNA | Mohamed Fawzy | Sherif El Sisi | 1 | 51904761.9048 | 47364429.7979 | 0.070132 | 6.742% | 28029871.2762 | 26140158.1967 | 28029871.2762 | 26473441.469 | 5.553%
11 | 95 | PKg#101 project | Mahmoud Mahlab | Mohamed Bassuony | 1 | 27692512.381 | 52028085.7143 | 0.11419 | 10.59% | 11773614.3877 | 10526378.187 | 11773614.3877 | 11516104.99 | 2.187%
12 | 125 | Lekela 250MW Wind Farm | Waleed Barkat | Marawan Shible | 1 | 181500000 | 177657966 | 0.087498 | 8.736% | 91992848.2825 | 83956229.4663 | 91992848.2825 | 88955497.66 | 3.302%
13 | 123 | Marine Marrasi Island | Mohamed Fawzy | Reda Abdelfattah | 1 | 73158281 | 221768125 | 0.12901 | 11.34% | 83817287.7857 | 74316310.2999 | 83817287.7857 | 68542769.61 | 18.22%
14 | 72 | Siemens Ramsis 2 | Mahmoud Mahlab | Hassan Youssef | 1 | 310999999.7999 | 332856409 | 0.049776 | 6.01% | 24814854 | 23323472.9528 | 24814854 | 9579595.908 | 61.4%
15 | 69 | Rolling Mill ( ELCO Steel) | Mahmoud Mahlab | Mohamed El Saman | 1 | 343370000 | 417390514 | 0.27751 | 12.17% | 1645251.8167 | 1444955.9582 | 1645251.8167 | 8530375.8004 | -418.5%
16 | 32 | SODIC Club house | Mohamed Fawzy | Hesham Ibrahim | 1 | 66635490 | 161315477 | 0.068251 | 6.619% | 8562963.3261 | 7996202.1742 | 8562963.3261 | 15669539.03 | -82.99%
17 | 85 | El Sweedy University | Mohamed Fawzy | Hesham Ibrahim | 1 | 9200448 | 262378822.2056 | 0.08 | 9.657% | 3220940 | 2909881.2985 | 3220940 | 11931010.961 | -270.4%
18 | 93 | MPORIUM & structure parking project Pkg#144 | Mohamed Fawzy | Marwan Shibl | 1 | 78095238.0952 | 176262075.98 | 0.11163 | 11.16% | 4509892.7863 | 4006452.7543 | 4509892.7863 | 8197821.208 | -81.77%
19 | 76 | Mintra new factory | Mahmoud Mahlab | Salah Rashad | 1 | 87000000 | 112045826 | 0.05764 | 8.685% | 2228283 | 2034764.0257 | 2228283 | 1117404.195 | 49.85%
20 | 96 | Substation Elco Steel | Mahmoud Mahlab | Mohamed El Saman | 1 | 33235261 | 32341773 | 0.069585 | 6.78% | 551581.9331 | 514184.2513 | 551581.9331 | 92571.44 | 83.22%
21 | 65 | SLP Logistic Center | Mahmoud Mahlab | Amir Fathy | 1 | 32000000 | 98230405 | 0.012205 | 6.965% | 136268.2121 | 126776.4838 | 136268.2121 | 783316.25 | -474.8%
22 | 71 | Marrasi PKG #117 | Mohamed Fawzy | Marwan Shibl | 1 | 39334563 | 46843954 | 0.091749 | 14.8% | 1928738.0928 | 1643356.6109 | 1928738.0928 | 445060.935 | 76.92%
23 |  | NGU2 | Mohamed Fawzy | Khaled Abdelkereem | 1 |  |  |  | 5% | 1042761.76 | 990623.672 | 1042761.76 | 1502123.42 | -44.05%
24 |  | PKG#53 | Mahmoud Mahlab | Mohamed Abdel Raouf | 1 |  |  |  | 7.5% | 1781613.708 | 1647992.6799 | 1781613.708 | 905527.41 | 49.17%
25 |  | PKG62 | Mahmoud Mahlab | Alaa Mahran | 1 |  |  |  | 12% | 498317 | 438518.96 | 498317 | 0 | 100%
26 | 60 | Ministries | George Yehia | Wael Regaby | 2 | 460126339 | 2740570200 | 0.059369 | 6.498% | 925144583.0582 | 865026814.1223 | 925144583.0582 | 937736548.9715 | -1.361%
27 | 99 | Olympic Multi-Sports Hall | George Yehia | Tarek Ramadan | 2 | 1000000000 | 1200000000 | 0.065 | 6.5% | 325638402.6598 | 304471906.4869 | 325638402.6598 | 310338768.054 | 4.698%
28 | 88 | R05 Residential District Project 2 | Mohamed Abdelfath | Mohamed Abdelfath | 2 | 785076147.1845 | 3200000000 | 0.12522 | 7.74% | 504866130.2132 | 465789491.7347 | 504866130.2132 | 476212746.4788 | 5.675%
29 | 45 | Kayan 110 | Mohamed El Ashry | Adel Rahmo | 2 | 420103550 | 1335232523 | 0.082129 | 6.504% | 61273832.1791 | 57288746.0411 | 61273832.1791 | 85178998.735 | -39.01%
30 | 127 | Kayan 110 Landscape | Mohamed El Ashry | Adel Rahmo | 2 | 100042648 | 100042648 | 0.06979 | 6.979% | 54217902.4755 | 50434034.91 | 54217902.4755 | 50434034.91 | 6.979%
31 | 122 | Ring Road Project | Hussin Bahgat | Abd El Naby Shaaban | 2 | 400000000 | 892629096.117 | 0.11995 | 8.5% | 90685528.3676 | 82977258.4563 | 90685528.3676 | 83884113.74 | 7.5%
32 | 121 | El Hegaz Square Bridge | Hussin Bahgat | Hany Yassin | 2 | 138370050 | 132083146 | 0.11995 | 11.99% | 121451744.9128 | 106893610.0192 | 121451744.9128 | 111772387.167 | 7.97%
33 | 128 | Abbas Akaad Bridge Project | Hussin Bahgat | Hany Yassin | 2 | 140000000 | 121132580.9524 | 0.11995 | 9% | 118766514.2521 | 108077527.9694 | 118766514.2521 | 120575522.51 | -1.523%
34 | 109 | Safeer Square Bridge | Hussin Bahgat | Hussin Bahgat | 2 | 102946425 | 95036407 | 0.095717 | 12% | 4332057 | 3812306.6753 | 4332057 | 7186041.574 | -65.88%
35 | 130 | Kafr Shoukr Bridge | Hussin Bahgat | Ahmed El Adawi | 2 | 200000000 | 155000000 | 0.11995 | 9% | 15922361.4112 | 14489348.8842 | 15922361.4112 | 14487864.016 | 9.009%
36 | 129 | 10 th of Ramadan Bridge | Hussin Bahgat | Mostafa Diab | 2 | 90000000 | 93910355 | 0.11995 | 9.056% | 92233788.9889 | 83881506.986 | 92233788.9889 | 84197688.186 | 8.713%
37 | 131 | El shourk bridge Bridge | Hussin Bahgat | Hany Yassin | 2 | 42777147 | 26145782 | 0.090065 | 9.006% | 18432936.1304 | 16772775.876 | 18432936.1304 | 17048231.55 | 7.512%
38 | 135 | Hassan El Maamoun Bridge | Hussin Bahgat | Mostafa Diab | 2 | 74752348 | 91300000 | 0.089999 | 9% | 89043652.05 | 81029788.6923 | 89043652.05 | 81920159.886 | 8%
39 | 78 | Mohamed Ali Palace | Mariam youssef | Mohamed Saber | 2 | 51936384.3429 | 150000000 | 0.2157 | 20.83% | 42914153.4609 | 33975332.3175 | 42914153.4609 | 36333107.729 | 15.34%
40 | 124 | Sultana Malak Budget | Mariam youssef | Karim Ehab | 2 | 60000000 | 85000000 | 0.15 | 15% | 5943458.7059 | 5051939.9 | 5943458.7059 | 5051939.9 | 15%
41 | 52 | Ismalia substation (Alostom ) | Mohamed Abdelfath | Mohamed Abdelfath | 2 | 96500994.9037 | 109399640 | 0.05427 | 8.698% | 14842192.1931 | 13551223.0739 | 14842192.1931 | 8344406.542 | 43.78%
42 | 51 | Tamey El-Amdeed Substation | Mohamed Abdelfath | Mohamed Abdelfath | 2 | 96500994.9037 | 114399640 | 0.045284 | 11.66% | 8741277.0624 | 7722276.6112 | 8741277.0624 | 2702999.893 | 69.08%
43 | 61 | Banisuief substation (Alostom ) | Mohamed Abdelfath | Mohamed Abdelfath | 2 | 96500994.9037 | 120712211 | 0.045984 | 11.03% | 4531672 | 4031873.4924 | 4531672 | 3305977.77 | 27.05%
44 | 84 | Alamein | Hussin Bahgat | Abd El Naby Shaaban | 2 | 28594000 | 55041740 | 0.21014 | 10.17% | 9457871 | 8496176.9013 | 9457871 | 3368015.183 | 64.39%
45 | 80 | Fish Market | Mohamed El Ashry | Sayed Osman | 2 | 35636958 | 66185668.5714 | 0.037904 | 10.19% | 2586778.172 | 2323187.7256 | 2586778.172 | 1341390.32 | 48.14%
46 | 70 | Hyper El Temsah | Mohamed El Ashry | Sayed Osman | 2 | 185531873 | 168976040.9524 | 0.0793 | 8.496% | 2778059.299 | 2542034.8294 | 2778059.299 | 7319856.98 | -163.5%
47 |  | Mehwer el Salam L&L | Adham Edward | Adham Edward | 2 |  |  |  | 15% | 12999737.1658 | 11049776.5909 | 12999737.1658 | 7730049.638 | 40.54%
48 | 108 | Baron Palace Project | Mariam youssef | Mariam youssef | 2 | 13000000 | 16220552 | 0.10155 | 10.16% | 6253049.8626 | 5618052.6491 | 6253049.8626 | 5532304.53 | 11.53%
49 |  | ORA Zed | Adham Edward | Adham Edward | 2 |  |  |  | 15% | 280498.3986 | 238423.6388 | 280498.3986 | 203998.97 | 27.27%
50 | 68 | Kayan Lock and load Project | Adham Edward | Adham Edward | 2 | 107782440 | 89838640 | 0.23001 | 17.56% | 2641373 | 2177609.8878 | 2641373 | 2243472.631 | 15.06%
51 |  | Abu Ghazala Lock & Load | Adham Edward | Adham Edward | 2 |  |  |  | 15% | 1219814 | 1036841.9 | 1219814 | 248612.85 | 79.62%
52 |  | MR3 | Adham Edward | Adham Edward | 2 |  |  |  | 15% | 331623 | 281879.55 | 331623 | 148952.91 | 55.08%
53 |  | Suez Road Tunnel | Adham Edward | Adham Edward | 2 |  |  |  | 15% | 3714072.3503 | 3156961.4978 | 3714072.3503 | 721865.07 | 80.56%
54 |  | Pyramid Tunnel | Hussin Bahgat | Hussin Bahgat | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
55 |  | Mohamed Aly Fahmy lock&load | Adham Edward | Adham Edward | 2 |  |  |  | 15% | 2976166 | 2529741.1 | 2976166 | 744391.63 | 74.99%
56 | 134 | Cairo Alex Railway | Callum John | Aly Tawfik | 2 | 1376975077.1429 | 1376190476.1905 | 0.1315 | 13.1% | 6375842.0252 | 5540575.8213 | 6375842.0252 | 5542066.97 | 13.08%
57 | 137 | ORA ZED PKGs A&D | Mohamed Fawzy | Hesham Ibrahim | 1 | 870293107.619 | 870293107.619 | 0.0705 | 7.05% | 37047252.6462 | 34435421.3346 | 37047252.6462 | 34435421.31 | 7.05%
58 | 140 | Diplomatic | Mohamed Abdelfath | Mohamed AbdelMoqtader | 2 | 390000000 | 390000000 | 0.065 | 6.5% | 137032.2353 | 128125.14 | 137032.2353 | 128125.14 | 6.5%
59 | 133 | Gov2 Infra | Mohamed Abdelfath | Emad Habib | 2 | 650000000 | 650000000 | 0.065 | 6.5% | 6362368.3112 | 5948814.371 | 6362368.3112 | 5948814.371 | 6.5%
60 | 138 | Kattameya Creeks | Waleed Barkat | Fadel Hussien | 1 | 1462000000 | 1462000000 | 0.075 | 7.5% | 2447531.4486 | 2263966.59 | 2447531.4486 | 2263966.59 | 7.5%
61 |  | Hyper El Solymanya | Mahmoud Mahlab | Amir Fathy | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
62 |  | PKG-85 | Mahmoud Mahlab | Mohamed Bassuony | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
63 |  | Marassi (Pkg Bp # 107) | Mohamed Fawzy | Marwan Shibl | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
64 |  | TSK Solar Benban | Mahmoud Mahlab | Reda Abdelfattah | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
65 |  | Amal Bridge Lock & Load | Adham Edward | Adham Edward | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Emergency Bridge | Hussin Bahgat | Hussin Bahgat | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
67 |  | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | Hussin Bahgat | Hussin Bahgat | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
68 | 75 | ElSewedy HQ Internal Finishing | Mohamed Fawzy | Ashraf Abdelsatar | 1 | 327718153.3333 | 327718153.3333 | 0.07 | 7% | 449724.2688 | 418243.5696 | 449724.2688 | 418243.57 | 7%
69 |  | New Capital Tunnels | Hussin Bahgat | Hussin Bahgat | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 |  | Central Road Lock & Load | Adham Edward | Adham Edward | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | Bani Suef Old Substation | Mohamed Ragab | Mohamed Ragab | 1 |  |  |  | 15 | 2440857.38 | -34172003.32 | 2440857.38 | 193925 | 92.06%
72 |  | Sokhna Road | Adham Edward | Adham Edward | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | Adham Edward | Adham Edward | 2 |  |  |  | 15% | 906713.8272 | 770706.7531 | 906713.8272 | 770706.7531 | 15%
74 |  | Al Mostathmreen GIS Substation | Mohamed Abdelfath | Mohamed Abdelfath | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
75 |  | ElMarg Ring Road | Hussin Bahgat | Abd El Naby Shaaban | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
76 |  | Asher Mn Ramadan Bridge No2 | Hussin Bahgat | Mostafa Diab | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
77 |  | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | Mahmoud Mahlab | Mahmoud Mahlab | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 9.175% | 5632034703.8342 | 5115279454.5182 | 5632034703.8342 | 5088201261.0575 | 9.656%

## Sheet1-2 (hidden)
Serial | Cost Center | Project Name | Planned Revised Gross Margin % | 2020 Planned POC Revenues | Virtual Cost | Planned Diff | 2020 Actual POC Revenues | 2020 POC Cost | Actual Diff | Actual Gross Margin %
1 | 137 | ORA Zed PKGs A & D | 7.05% | 89483373.9684 | 83174796.1036 | 6308577.8648 | 89483373.9684 | 85009205.27 | 4474168.6984 | 5%
2 | 94 | DP World Sokhna | 10.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | 92 | Sodic East - EDNC | 5.361% | 14879864.4725 | 14082158.1736 | 797706.2989 | 14879864.4725 | 399500.17 | 14480364.3025 | 97.32%
4 | 113 | CFC Poduim 2 | 12.79% | 220883.8515 | 192633.3215 | 28250.53 | 220883.8515 | 164049.42 | 56834.4315 | 25.73%
5 | 141 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 7% | 30071541.6092 | 27966533.6681 | 2105007.9411 | 30071541.6092 | 31640034.34 | -1568492.7308 | -5.216%
6 | 138 | Creek | 7.5% | 140806330.7892 | 130245855.98 | 10560474.8092 | 140806330.7892 | 130245855.98 | 10560474.8092 | 7.5%
7 | 125 | LEKELA Wind Farm | 8.736% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | 123 | Marassi PKG #162& #163 (Marina) | 11.34% | 35070102.3333 | 31094785.7668 | 3975316.5665 | 35070102.3333 | 27354679.82 | 7715422.5133 | 22%
9 | 142 | Marassi PKG #178 | 13.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | 119 | Elswedy University Phase2 | 7.643% | 3356343.5154 | 3099819.5087 | 256524.0067 | 3356343.5154 | -3500000 | 6856343.5154 | 204.3%
11 | 63 | Royal City Mall | 6.599% | 1661515.3475 | 1551875.6295 | 109639.718 | 1661515.3475 | 1584919.49 | 76595.8575 | 4.61%
12 | 98 | Mivida PKG #140 | 9.714% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13 | 111 | Hyper One Parking | 15.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | 112 | IKEA Retail | 6.004% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | 107 | Duoble Tree Hilton | 6.742% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | 81 | Al Jazi Mall | 8.779% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17 | 95 | PKG#101 | 10.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18 | 134 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 13.1% | 43092268.9662 | 37446972.8974 | 5645296.0688 | 43092268.9662 | 18942711.47 | 24149557.4962 | 56.04%
19 | 60 | Ministry Building | 6.498% | 83195646.1679 | 77789424.5628 | 5406221.6051 | 83195646.1679 | 81739722.36 | 1455923.8079 | 1.75%
20 | 99 | Olympic Multi-Sports Hall | 6.5% | 29475189.9275 | 27559302.5822 | 1915887.3453 | 29475189.9275 | 28443558.28 | 1031631.6475 | 3.5%
21 | 88 | R05 District | 7.74% | 73133210.1624 | 67472699.6959 | 5660510.4666 | 73133210.1624 | 72036212.01 | 1096998.1524 | 1.5%
22 | 133 | GOV2-Infra | 6.5% | 62807944.0206 | 58725427.6593 | 4082516.3613 | 62807944.0206 | 60923705.7 | 1884238.3206 | 3%
23 | 140 | Diplomatic | 6.5% | 27956733.7169 | 26139546.0253 | 1817187.6916 | 27956733.7169 | 26140943.86 | 1815789.8569 | 6.495%
24 | 45 | Kyan Project | 6.504% | 8243836.1449 | 7707679.0942 | 536157.0507 | 8243836.1449 | 15074142.78 | -6830306.6351 | -82.85%
25 | 127 | Kayan Lanscape | 6.979% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
26 | 122 | Ring Road Bridge | 8.5% | 10016324.129 | 9164936.5781 | 851387.551 | 10016324.129 | 9315181.44 | 701142.689 | 7%
27 | 130 | Kafer Shoukr Bridge | 9% | 4789240.242 | 4358208.6202 | 431031.6218 | 4789240.242 | 50000 | 4739240.242 | 98.96%
28 | 121 | El-Hegaz Square | 11.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
29 | 128 | Abass Akad | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
30 | 129 | 10th Ramadan Bridge | 9.056% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
31 | 131 | EL Shrouk Bridge | 9.006% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
32 | 135 | Hassan El Mamoun Bridge | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
33 | 78 | Mohamed Ali Palace | 20.83% | 317411.0632 | 251295.796 | 66115.2672 | 317411.0632 | 301540.51 | 15870.5532 | 5%
34 | 124 | Sultana Malak | 15% | 769442.0682 | 654025.758 | 115416.3102 | 769442.0682 | 677109.02 | 92333.0482 | 12%
35 | 52 | Ismalia Substation | 8.698% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
36 | 51 | Tamay Elamdeed Substation | 11.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
37 | 143 | Al khattatba Bridge | 9% | 10487120.1336 | 9543279.3216 | 943840.812 | 10487120.1336 | 16746467.42 | -6259347.2864 | 0%
38 | 139 | Mansoura University | 7% | 33960502.9716 | 31583267.7636 | 2377235.208 | 33960502.9716 | 31885516.24 | 2074986.7316 | 0%
39 | 144 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 9% | 80592290.3118 | 73338984.1838 | 7253306.1281 | 80592290.3118 | 74950829.99 | 5641460.3218 | 0%
40 | 147 | MDF | 7% | 99188021.1979 | 92244859.7141 | 6943161.4839 | 99188021.1979 | 95220500.35 | 3967520.8479 | 4%
41 | 149 | KEMET | 7% | 5036992.4365 | 4684402.966 | 352589.4706 | 5036992.4365 | 4961437.55 | 75554.8865 | 0%
42 | 145 | Port of Sokhna | 7% | 266769781.3731 | 248095896.677 | 18673884.6961 | 266769781.3731 | 248095896.677 | 18673884.6961 | 7%
43 | 4 | TB2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
44 | 146 | Waldorf Astoria Mock-up Room | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
45 | 148 | Olympic City Lock&Load | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
46 | 150 | Air Defense College | 0% | 178563215.8031 | 178563215.8031 | 0 | 178563215.8031 | 172313503.25 | 6249712.5531 | 0%
47 | 151 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 0% | 54105454.3487 | 54105454.3487 | 0 | 54105454.3487 | 52752817.99 | 1352636.3587 | 0%
48 | 152 | Sokhna Bridges | 0% | 77803868.5729 | 77803868.5729 | 0 | 77803868.5729 | 74691713.83 | 3112154.7429 | 0%
49 | 153 | October Dry Port | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
50 | 72 | Siemens Power Station | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
51 | 69 | Rolling Mill +EGAT | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
52 | 32 | Sodic Club House | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
53 | 85 | Elswedy University Phase1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
54 | 93 | PKG#144, Marassi | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
55 | 76 | Mintera Factory | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
56 | 96 | Substation Eleco | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
57 | 65 | PI Park (SLP) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
58 | 71 | Pkg 117 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
59 | 37 | NGU2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
60 | 34 | PKG#53 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
61 | 41 | PKG62 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | 109 | Safeer Square Bridge | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | 61 | French Fund Substations (Bani-swif) | 0% | 3726190.67 | 3726190.67 | 0 | 3726190.67 | 0 | 3726190.67 | 0%
64 | 84 | Alamain | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | 80 | Fish Market | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
66 | 70 | hyper el-temsah | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
67 | 120 | Mehwer el Salam L&L | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
68 | 108 | Baroon Fence | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
69 | 6 | ORA Zed | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
70 | 68 | Kyan lock& load | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
71 | 103 | Abu Ghazala Lock & Load | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
72 | 118 | MR3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
73 | 110 | Suez Road Tunnel | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
74 | 101 | Pyramid Tunnel | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
75 | 104 | Mohamed Aly Fahmy lock&load | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
76 | 13 | Hyper El Solymanya | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
77 | 1 | PKG-85 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
78 | 58 | Marassi (Pkg Bp # 107) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
79 | 83 | TSK Solar Benban | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
80 | 53 | Amal Bridge Lock & Load | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
81 | 100 | Emergency Bridge | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
82 | 89 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
83 | 59 | New Capital Tunnels | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
84 | 2 | Central Road Lock & Load | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
85 | 66 | Bani Suef Old Substation | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
86 | 3 | Sokhna Road | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
87 | 136 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
88 | 40 | Al Mostathmreen GIS Substation | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
89 | 35 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
90 | 97 | Green Tunnels | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
91 | 4 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
92 | 5 | Elmostaqbal Lock & Load | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
93 | 7 | Amal Lock & Load | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
94 | 154 | Alfa New Central Labs | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
95 | 155 | R06 Loack & Load | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 1000 | Head Office | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%

## Sheet1
Serial | Cost Center | Project Name | Planned Revised Gross Margin % | 2020 Planned POC Revenues | Virtual Cost | Planned Diff | 2020 Actual POC Revenues | 2020 POC Cost | Actual Diff | Actual Gross Margin %
1 | 137 | ORA Zed PKGs A & D | 5% | 82769225.5126 | 78630764.2369 | 4138461.2756 | 82769225.5126 | 82355379.385 | 413846.1276 | 0.5% | FALSE
2 | 94 | DP World Sokhna | 25.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 92 | Sodic East - EDNC | 4.551% | 10397867.7124 | 9924661.4871 | 473206.2253 | 10397867.7124 | 9753199.9142 | 644667.7982 | 6.2% | FALSE
4 | 113 | CFC Poduim 2 | 25.73% | 4258804.451 | 3162994.4666 | 1095809.9844 | 4258804.451 | 3142997.6849 | 1115806.7662 | 26.2% | FALSE
5 | 141 | ElSewedy HQ Internal Finishing | 7.5% | 20301163.8046 | 18778576.5193 | 1522587.2853 | 20301163.8046 | 18778576.5193 | 1522587.2853 | 7.5% | FALSE
6 | 138 | Creek | 7.5% | 303352973.6486 | 280601500.6249 | 22751473.0236 | 303352973.6486 | 260883557.3378 | 42469416.3108 | 14% | FALSE
7 | 125 | LEKELA Wind Farm | 10.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | 123 | Marassi PKG #162& #163 (Marina) | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | 142 | Marassi PKG #178 | 38.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | 119 | Elswedy University Phase2 | 15.24% | 4157538.608 | 3523787.777 | 633750.831 | 4157538.608 | 3504389.2927 | 653149.3153 | 15.71% | FALSE
11 | 63 | Royal City Mall | 4.61% | 10387500 | 9908636.25 | 478863.75 | 10387500 | 9908636.25 | 478863.75 | 4.61% | FALSE
12 | 98 | Mivida PKG #140 | 21.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | 111 | Hyper One Parking |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
14 | 112 | IKEA Retail |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
15 | 107 | Duoble Tree Hilton | 2.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | 81 | Al Jazi Mall | 8.133% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | 95 | PKG#101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
18 | 134 | Re-newal Cairo -Alex Rail way | 20% | 31672305.7969 | 25337844.6375 | 6334461.1594 | 31672305.7969 | 25073639.0822 | 6598666.7147 | 20.83% | FALSE
19 | 60 | Ministry Building | 1.75% | 29842248.4361 | 29320009.0884 | 522239.3476 | 29842248.4361 | 29364772.4611 | 477475.975 | 1.6% | FALSE
20 | 99 | Olympic Multi-Sports Hall | 3.5% | 71038906.7998 | 68552545.0618 | 2486361.738 | 71038906.7998 | 68907739.5958 | 2131167.204 | 3% | FALSE
21 | 88 | R05 District | 1.5% | 56192986.82 | 55350092.0177 | 842894.8023 | 56192986.82 | 76672841.405 | -20479854.585 | -36.45% | FALSE
22 | 133 | GOV2-Infra | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | 140 | Diplomatic | 6.495% | 71228632 | 66602332.3465 | 4626299.6535 | 71228632 | 67311057.24 | 3917574.76 | 5.5% | FALSE
24 | 45 | Kyan Project | 3.409% | 3010012.694 | 2907404.4394 | 102608.2546 | 3010012.694 | 2931752.364 | 78260.33 | 2.6% | FALSE
25 | 127 | Kayan Lanscape | 10.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | 122 | Ring Road Bridge | 7% | 16000000 | 14880000 | 1120000 | 16000000 | 14960000 | 1040000 | 6.5% | FALSE
27 | 130 | Kafer Shoukr Bridge | 2.147% | 3365381.9394 | 3293134.1143 | 72247.8252 | 3365381.9394 | 2940355.627 | 425026.3124 | 12.63% | FALSE
28 | 121 | El-Hegaz Square |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
29 | 128 | Abass Akad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
30 | 129 | 10th Ramadan Bridge | 24.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
31 | 131 | EL Shrouk Bridge |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
32 | 135 | Hassan El Mamoun Bridge |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
33 | 78 | Mohamed Ali Palace | 5% | 2633872.5 | 2502178.875 | 131693.625 | 2633872.5 | 2502178.875 | 131693.625 | 5% | TRUE
34 | 124 | Sultana Malak | 12% | 13468333.3333 | 11852133.3333 | 1616200 | 13468333.3333 | 11852133.3333 | 1616200 | 12% | TRUE
35 | 52 | Ismalia Substation | 20.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
36 | 51 | Tamay Elamdeed Substation | 19.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
37 | 143 | Al khattatba Bridge | 4% | 14428802.9882 | 13851650.8687 | 577152.1195 | 14428802.9882 | 13918577.8498 | 510225.1384 | 3.536% | FALSE
38 | 139 | Mansoura University | 6.11% | 58094716 | 54545128.8524 | 3549587.1476 | 58094716 | 56351874.52 | 1742841.48 | 3% | FALSE
39 | 144 | Rolling Mill Eleco Steel Egat Ph02 | 7% | 31751031 | 29528458.83 | 2222572.17 | 31751031 | 28575927.9 | 3175103.1 | 10% | FALSE
40 | 147 | MDF | 4% | 43811721 | 42059252.16 | 1752468.84 | 43811721 | 42497369.37 | 1314351.63 | 3% | FALSE
41 | 149 | KEMET | 1.5% | 4717542.843 | 4646779.7004 | 70763.1426 | 4717542.843 | 4778870.9 | -61328.057 | -1.3% | FALSE
42 | 145 | Port of Sokhna | 7% | 104900763.9745 | 97557710.4963 | 7343053.4782 | 104900763.9745 | 96508702.8565 | 8392061.118 | 8% | FALSE
43 | 4 | TB2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
44 | 146 | Waldorf Astoria Mock-up Room |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
45 | 148 | Olympic City Lock&Load |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
46 | 150 | Air Defense College | 3.5% | 192483173.53 | 185746262.4564 | 6736911.0736 | 192483173.53 | 185746262.4564 | 6736911.0735 | 3.5% | FALSE
47 | 151 | ORA ZED-Ph 2-Pkgs A&D | 2.5% | 60492244.71 | 58979938.5922 | 1512306.1178 | 60492244.71 | 68892209.074 | -8399964.364 | -13.89% | FALSE
48 | 152 | Sokhna Bridges | 4% | 17193064.0476 | 16505341.4857 | 687722.5619 | 17193064.0476 | 16548843.1192 | 644220.9283 | 3.747% | FALSE
49 | 153 | October Dry Port | 33.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
50 | 72 | Siemens Power Station |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
51 | 69 | Rolling Mill +EGAT | 29.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | FALSE
52 | 32 | Sodic Club House |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
53 | 85 | Elswedy University Phase1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
54 | 93 | PKG#144, Marassi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
55 | 76 | Mintera Factory |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
56 | 96 | Substation Eleco |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
57 | 65 | PI Park (SLP) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
58 | 71 | Pkg 117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
59 | 37 | NGU2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
60 | 34 | PKG#53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
61 | 41 | PKG62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
62 | 109 | Safeer Square Bridge |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
63 | 61 | French Fund Substations (Bani-swif) | 16.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | FALSE
64 | 84 | Alamain |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
65 | 80 | Fish Market |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
66 | 70 | hyper el-temsah | 19.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | FALSE
67 | 120 | Mehwer el Salam L&L |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
68 | 108 | Baroon Fence |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
69 | 6 | ORA Zed |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
70 | 68 | Kyan lock& load | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | FALSE
71 | 103 | Abu Ghazala Lock & Load |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
72 | 118 | MR3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
73 | 110 | Suez Road Tunnel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
74 | 101 | Pyramid Tunnel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
75 | 104 | Mohamed Aly Fahmy lock&load |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
76 | 13 | Hyper El Solymanya |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
77 | 1 | PKG-85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
78 | 58 | Marassi (Pkg Bp # 107) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
79 | 83 | TSK Solar Benban |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
80 | 53 | Amal Bridge Lock & Load |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
81 | 100 | Emergency Bridge |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
82 | 89 | AbuSultan Rd Bridge2 Extension |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
83 | 59 | New Capital Tunnels |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
84 | 2 | Central Road Lock & Load |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
85 | 66 | Bani Suef Old Substation |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
86 | 3 | Sokhna Road |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
87 | 136 | Sherouk Bridge- LOCK&LOAD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
88 | 40 | Al Mostathmreen GIS Substation | 34.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | FALSE
89 | 35 | GOE BENI SUEF 6X6000TPD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
90 | 97 | Green Tunnels |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
91 | 4 | El Moshier ( Abu Zaid Khedr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
92 | 5 | Elmostaqbal Lock & Load |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
93 | 7 | Amal Lock & Load |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
94 | 154 | Alfa New Central Labs | -7.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
95 | 155 | R06 Loack & Load |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
96 |  | Waslet Om Amar Bridge |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
97 |  | Egyptian Exchange Building | 6% | 79287877.97 | 74530605.2918 | 4757272.6782 | 79287877.97 | 76909241.6309 | 2378636.3391 | 3% | FALSE
98 |  | Port Said Port Silos | 4% | 174658080.21 | 167671757.0016 | 6986323.2084 | 174658080.21 | 169418337.8037 | 5239742.4063 | 3% | FALSE
99 |  | The Open Channel Project | 5.19% | 100462315.05 | 95248320.8989 | 5213994.1511 | 100462315.05 | 95244826.6056 | 5217488.4444 | 5.193% | FALSE
100 |  | Ras El Teen Hangar | 18.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
101 |  | CIP SODIC HEAD OFFICE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
102 |  | Abou Ghaleb Bridge | 7% | 21507827.69 | 20002279.7517 | 1505547.9383 | 21507827.69 | 20002279.7517 | 1505547.9383 | 7% | FALSE
103 | 162 | Asmarat Roads L&L |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
104 | 163 | El Shohadaa Mosque No.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
105 | 164 | Waldorf Astoria Cairo | 4.5% | 10000000 | 9550000 | 450000 | 10000000 | 9950000 | 50000 | 0.5% | FALSE
106 | 165 | King Mariout Bridge’ | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
107 | 166 | Alamein Coastal Road Bridge | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
108 | 167 | Wady El Natroon Bridge | 7% | 64357596.69 | 59852564.9217 | 4505031.7683 | 64357596.69 | 59852564.9217 | 4505031.7683 | 7% | FALSE
109 | 168 | HST El Mahager Bridge | 8% | 22936165.5353 | 21101272.2925 | 1834893.2428 | 22936165.5353 | 21330633.9479 | 1605531.5875 | 7% | FALSE
110 |  | New Giza Hospital | 4% | 87859421.0444 | 84345044.2026 | 3514376.8418 | 87859421.0444 | 102135297.2289 | -14275876.1845 | -16.25% | FALSE
111 |  | EgAt Load & Load | 7% | 10707265.1339 | 9957756.5745 | 749508.5594 | 10707265.1339 | 9636538.6205 | 1070726.5134 | 10% | FALSE
112 |  | Rolling Mill#4 | 6.25% | 64928041.2677 | 60870038.6885 | 4058002.5792 | 64928041.2677 | 58435237.141 | 6492804.1268 | 10% | FALSE
113 |  | Mivida BP#189 | 5% | 140903935.25 | 133858738.4875 | 7045196.7625 | 140903935.25 | 133858738.4875 | 7045196.7625 | 5% | TRUE
114 |  | Sokhna Culverts | 8% | 2068108.1266 | 1902659.4765 | 165448.6501 | 2068108.1266 | 1633805.42 | 434302.7066 | 21% | FALSE
115 |  | EDNC Landscape | 4% | 12883491.81 | 12368152.3032 | 515339.5068 | 12883491.81 | 12368152.2244 | 515339.5856 | 4% | FALSE
116 |  | Qani bay Al rammah Mosque | 8% | 1048137.2826 | 964286.3 | 83850.9826 | 1048137.2826 | 964286.3 | 83850.9826 | 8% | FALSE
117 |  | October Under-Railway Tunnel | 12% | 15271885.0068 | 13439258.7843 | 1832626.2225 | 15271885.0068 | 13439258.806 | 1832626.2008 | 12% | FALSE
118 |  | Radamis City | 8% | 13121533 | 12071810.36 | 1049722.64 | 13121533 | 12175712.9128 | 945820.0872 | 7.208% | FALSE
119 |  | Jawhar al-lala Mosque | 10% | 1000000 | 900000 | 100000 | 1000000 | 900000 | 100000 | 10% | TRUE
120 |  | El-Hussein Mosque | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
121 |  | Kayan Lock Load |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
122 |  | SODIC Allegria Villa f100 | 15% | 828067.14 | 703863.3858 | 124203.7542 | 828067.14 | 703857.069 | 124210.071 | 0% | FALSE
123 |  | Endowments Building | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE
124 |  | Beymen Fit Out | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | FALSE
125 |  | Astoria Sharm elSheikh | 10% | 648926.5967 | 584033.937 | 64892.6597 | 648926.5967 | 0 | 648926.5967 | 0% | FALSE
126 |  | Wadi Halfa Port | 9.9% | 11834000 | 10662433.4249 | 1171566.5751 | 11834000 | 10650738.3 | 1183261.7 | 9.999% | FALSE
127 |  | Suez Steel Intake & P Stations | 10% | 67507717.0555 | 60756945.35 | 6750771.7056 | 67507717.0555 | 60756945.35 | 6750771.7056 | 10% | TRUE
128 |  | Ora Zed Landscape Ph1 | 5.763% | 41360488.3776 | 38977090.2041 | 2383398.1735 | 41360488.3776 | 38977090.2348 | 2383398.1428 | 5.762% | FALSE
129 |  | L&L El-Awsaty Tunnel | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
130 |  | EPICO 3 Facility | 5.5% | 119163180.2 | 112609205.2219 | 6553974.9781 | 119163180.2 | 112609205.289 | 6553974.911 | 5.5% | FALSE
131 |  | Ring Road - El Qawmiya | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
132 |  | Ring Road - Service Road | 7% | 21258894.2 | 19770771.606 | 1488122.594 | 21258894.2 | 19770771.606 | 1488122.594 | 7% | TRUE
133 |  | Sahary El AhramTunnel | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
134 |  | Darb Allabana Bldgs Ph1 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
135 |  | Creeks URBN-K | 8.28% | 115883742.33 | 106288568.4651 | 9595173.8649 | 115883742.33 | 107771880.3669 | 8111861.9631 | 7% | FALSE
136 |  | DP World Basin 2 Ph2 | 15% | 145615552.2742 | 123773219.4331 | 21842332.8411 | 145615552.2742 | 118913311.0476 | 26702241.2266 | 18.34% | FALSE
137 |  | Seashell Playa 5 Villas | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
138 |  | Abo Shanab El Agamien | 6.4% | 66940892.26 | 62656675.1554 | 4284217.1046 | 66940892.26 | 62656675.1554 | 4284217.1046 | 6.4% | FALSE
139 |  | Carrefour Head office Renovation | 5.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140 |  | Mechanical Installation | 11% | 83729866.22 | 74519580.9358 | 9210285.2842 | 83729866.22 | 75356879.598 | 8372986.622 | 10% | FALSE
141 |  | Comoros | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | FALSE
142 |  | KSA Tarek Abdelhakim Center | 12.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
143 |  | KSA Haramein Columns | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 1000 | Head Office | 0% | 155945575.8341 | 155945575.8341 | 0 | 155945575.8341 | 127349067.33 | 28596508.5041 | 0% | TRUE