## Sheet1
| 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01
General Services | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2
Supervisor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
Accounting | bar: 2022-10-01 to 2023-11-01
Foreman | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4
Project Manager | bar: 2022-10-01 to 2023-11-01
Site Engineer | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6
MEP Manager | bar: 2022-10-01 to 2023-11-01
Electrical Technical Office | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3
Technical Office | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 7 | 11
Quality | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9
Mechanical Technical Office | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4
HSE | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3
Surveying | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
Contracts | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
Control | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
MEP Supervisor | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3
Admin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Security | bar: 2022-10-01 to 2023-11-01
Construction Manager | bar: 2022-10-01 to 2023-11-01
Driver | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Time Keeping | bar: 2022-10-01 to 2023-11-01
Store | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
MEP Engineer | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7
Purchasing | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
MEP Technician | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
Architecture Technical Office | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
Architecture Site Engineer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Construction Engineer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1