## Sheet1
| Line | sc_no | sc_manual | proj_name | cost_center | Project MANAGER | Project Name Control | supplier_name | currency | supplier_no | work_package | Des | Category | Price | Pay Item No | Area | Type | Description | Quantity | Price | Amount | Quantity | Received | Amount | TAX Rate | Tax Amount | Project | Task | Expenditure Type | Last W/C | UOM
5163 | 1 | 1119 | TPD-URSC-1405-C-001-2016 | Mostasmereen-0040 | 0040 | Mohamed Abdelfath | Al Mostathmreen GIS Substation | مكتب التعمير للمقاولات - صبري رشاد | EGP | 1846 | EGP | اعمال الحفروأعمال ترابيه |  | 2093000 |  |  | RATE | بالمتر المكعب اعمال حفر شامل نقل المخلفات | 40000 | 13 | 520000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Al Mostathmreen GIS Substation | 20101 | Subcontractor |  | Square Meter
5164 | 1 | 1119 | TPD-URSC-1405-C-001-2016 | Mostasmereen-0040 | 0040 | Mohamed Abdelfath | Al Mostathmreen GIS Substation | مكتب التعمير للمقاولات - صبري رشاد | EGP | 1846 | EGP | اعمال الحفروأعمال ترابيه |  | 2093000 |  |  | RATE | باليومية ايجار عربة قلاب | 50 | 700 | 35000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Al Mostathmreen GIS Substation | SE-19 | Subcontractor |  | Daily
5165 | 1 | 1119 | TPD-URSC-1405-C-001-2016 | Mostasmereen-0040 | 0040 | Mohamed Abdelfath | Al Mostathmreen GIS Substation | مكتب التعمير للمقاولات - صبري رشاد | EGP | 1846 | EGP | اعمال الحفروأعمال ترابيه |  | 2093000 |  |  | RATE | باليومية ايجار لودر 36 | 180 | 600 | 108000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Al Mostathmreen GIS Substation | SE-09 | Subcontractor |  | Daily
5166 | 1 | 1119 | TPD-URSC-1405-C-001-2016 | Mostasmereen-0040 | 0040 | Mohamed Abdelfath | Al Mostathmreen GIS Substation | مكتب التعمير للمقاولات - صبري رشاد | EGP | 1846 | EGP | اعمال الحفروأعمال ترابيه |  | 2093000 |  |  | RATE | بالمتر المكعب اعمال توريد سن 6 | 5000 | 50 | 250000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Al Mostathmreen GIS Substation | 20103 | Subcontractor |  | Square Meter
5167 | 1 | 1119 | TPD-URSC-1405-C-001-2016 | Mostasmereen-0040 | 0040 | Mohamed Abdelfath | Al Mostathmreen GIS Substation | مكتب التعمير للمقاولات - صبري رشاد | EGP | 1846 | EGP | اعمال الحفروأعمال ترابيه |  | 2093000 |  |  | RATE | بالنقله ايجار عربة مياه 16 م3 | 50 | 300 | 15000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Al Mostathmreen GIS Substation | SE-15 | Subcontractor |  | Each
5168 | 1 | 1119 | TPD-URSC-1405-C-001-2016 | Mostasmereen-0040 | 0040 | Mohamed Abdelfath | Al Mostathmreen GIS Substation | مكتب التعمير للمقاولات - صبري رشاد | EGP | 1846 | EGP | اعمال الحفروأعمال ترابيه |  | 2093000 |  |  | RATE | بالمتر المكعب اعمال توريد سن 2 | 5000 | 65 | 325000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Al Mostathmreen GIS Substation | 20103 | Subcontractor |  | Square Meter
5169 | 1 | 1119 | TPD-URSC-1405-C-001-2016 | Mostasmereen-0040 | 0040 | Mohamed Abdelfath | Al Mostathmreen GIS Substation | مكتب التعمير للمقاولات - صبري رشاد | EGP | 1846 | EGP | اعمال الحفروأعمال ترابيه |  | 2093000 |  |  | RATE | بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة موردة من خارج الموقع لاعمال الاحلال وذلك على طبقات مع الدمك بسمك 25 سم لكل طبقة طبقاً للمواصفات | 20000 | 42 | 840000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Al Mostathmreen GIS Substation | 20103 | Subcontractor |  | Square Meter
5170 | 2 | 1119 | TPD-URSC-1405-C-001-2016 | Mostasmereen-0040 | 0040 | Mohamed Abdelfath | Al Mostathmreen GIS Substation | مكتب التعمير للمقاولات - صبري رشاد | EGP | 1846 | EGP | ملحق 1 لأعمال الحفروأعمال ترابيه |  | 1500000 |  |  | RATE | بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل سن 2 , 3 مورده من الخارج لاعمال تربة احلال وذلك علي طبقات بسمك 50 سم و البند شامل الدمك و الغمر بالمياه و كذلك اختبار التحميل | 10000 | 90 | 900000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Al Mostathmreen GIS Substation | 20103 | Subcontractor |  | Cubic Meter
5171 | 2 | 1119 | TPD-URSC-1405-C-001-2016 | Mostasmereen-0040 | 0040 | Mohamed Abdelfath | Al Mostathmreen GIS Substation | مكتب التعمير للمقاولات - صبري رشاد | EGP | 1846 | EGP | ملحق 1 لأعمال الحفروأعمال ترابيه |  | 1500000 |  |  | RATE | بالمتر المكعب لاعمال حفر كل انواع التربه (عدا الصخريه) و بالمنسوب المطلوب و السعر شامل سند جوانب الحفر او عمل الميول اللازمه و نزح المياه ان وجدت مع غمر و دمك قاع الحفر و السعر يشمل نقل ناتج الحفر الي المقالب العموميه و طبقا للمواصفات | 30000 | 20 | 600000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Al Mostathmreen GIS Substation | 20101 | Subcontractor |  | Cubic Meter
6408 | 1 | 1219 | تنفيذ اعمال حفر و اعمال ترابية | Mostasmereen-0040 | 0040 | Mohamed Abdelfath | Al Mostathmreen GIS Substation | عبد الحكيم سيد احمد قطب | EGP | 2166 | EGP | تنفيذ اعمال حفر و اعمال ترابية |  | 680000 |  |  | RATE | تكسير وتحميل في تربة صخرية مع نقل ناتج التكسير للمقالب المعتمدة خارج الموقع وفرد ناتج التكسير وتسويته بالمقالب المعتمدة | 15000 | 36 | 540000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Beni Suef Substation R61 | 20103 | Subcontractor |  | Cubic Meter
6409 | 1 | 1219 | تنفيذ اعمال حفر و اعمال ترابية | Mostasmereen-0040 | 0040 | Mohamed Abdelfath | Al Mostathmreen GIS Substation | عبد الحكيم سيد احمد قطب | EGP | 2166 | EGP | تنفيذ اعمال حفر و اعمال ترابية |  | 680000 |  |  | RATE | قطع و تحميل في تربة غير صخرية (مفككة) مع تقل ناتج الحفر للاماكن المحددة | 20000 | 7 | 140000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Beni Suef Substation R61 | 20101 | Subcontractor |  | Cubic Meter
13741 | 2 | 151 | تنفيذ اعمال حفر واعمال ترابية | French Fund Substations (Bani-Swif)-0061 | 0061 | Mohamed Abdelfath | French Fund Substations (Bani-swif) | علي نور الدين - الشنوبي | EGP | 1421 | EGP | ملحق 1 تنفيذ اعمال حفر و اعمال ترابية |  | 614420 |  |  | RATE | تكسير و تحميل في تربة صخرية (حتى منسوب 96.00) مع نقل ناتج التكسير للمقالب المعتمدة خارج الموقع و فرد ناتج التكسير و تسويته بالمقالب المعتمدة | 13370 | 36 | 481320 | 0 | 0 | 0 |  |  | Beni Suef Substation R61 | 20101 | Subcontractor |  | Cubic Meter
13742 | 2 | 151 | تنفيذ اعمال حفر واعمال ترابية | French Fund Substations (Bani-Swif)-0061 | 0061 | Mohamed Abdelfath | French Fund Substations (Bani-swif) | علي نور الدين - الشنوبي | EGP | 1421 | EGP | ملحق 1 تنفيذ اعمال حفر و اعمال ترابية |  | 614420 |  |  | RATE | للتكسير وتحميل في تربة صخرية في حالة الترنشات ذات عرض يقل عن 5 متر ، من منسوب 96 حتى منسوب 94 مع نقل ناتج التكسير للمقالب المعتمدة خارج الموقع وفرد ناتج التكسير وتسويته بالمقالب المعتمدة | 1050 | 38 | 39900 | 0 | 0 | 0 |  |  | Beni Suef Substation R61 | 20101 | Subcontractor |  | Cubic Meter
13743 | 2 | 151 | تنفيذ اعمال حفر واعمال ترابية | French Fund Substations (Bani-Swif)-0061 | 0061 | Mohamed Abdelfath | French Fund Substations (Bani-swif) | علي نور الدين - الشنوبي | EGP | 1421 | EGP | ملحق 1 تنفيذ اعمال حفر و اعمال ترابية |  | 614420 |  |  | RATE | تكسير وتحميل في تربة صخرية في حالة الترنشات ذات عرض يقل عن 5 متر، من منسوب 94 حتى منسوب 92 مع نقل ناتج التكسير للمقالب المعتمدة خارج الموقع وفرد ناتج التكسير وتسويته بالمقالب المعتمدة. | 580 | 40 | 23200 | 0 | 0 | 0 |  |  | Beni Suef Substation R61 | 20101 | Subcontractor |  | Cubic Meter
13744 | 2 | 151 | تنفيذ اعمال حفر واعمال ترابية | French Fund Substations (Bani-Swif)-0061 | 0061 | Mohamed Abdelfath | French Fund Substations (Bani-swif) | علي نور الدين - الشنوبي | EGP | 1421 | EGP | ملحق 1 تنفيذ اعمال حفر و اعمال ترابية |  | 614420 |  |  | RATE | قطع و تحميل في تربة غير صخرية مفككة مع نقل ناتج الحفر للاماكن المحددة بمعرفة المشروع و فرد ناتج الحفر وتسويته | 10000 | 7 | 70000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Beni Suef Substation R61 | 20101 | Subcontractor |  | Cubic Meter
14830 | 1 | 1545 | OPR2-URSC-1405-3-C-001-2017 | French Fund Substations ( Ismailia )-0052 | 0052 | Mohamed Abdelfath | Ismalia Substation | الروافعى للمقاولات العمومية | EGP | 3504 | EGP | اعمال حفر |  | 185400 |  |  | RATE | بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربه عدا التربه الصخريه و لاي عمق مع تحميل نقل ناتج الحفر للمقالب المحددة بالمنطقه بمعرفه مدير المشروع | 10300 | 18 | 185400 | 23487.17 | 422769.06 | 422769.06 |  |  | Ismailiya East Substation | 20101 | SUB-Civil Works | 43330 | Cubic Meter
25338 | 1 | 2060 | OPR2-URSC-1405-3-C-004-2017 | French Fund Substations (Bani-Swif)-0061 | 0061 | Mohamed Abdelfath | French Fund Substations (Bani-swif) | عبد الحكيم سيد احمد قطب | EGP | 2166 | EGP | اعامل حفر |  | 330500.0004 |  |  | RATE | حفر اعمال السور في جميع انواع التربه مع نقل ناتج الحفر للاماكن المحددة بمعرفة المشروع وفرد ناتج الحفر وتسويته | 4500 | 45 | 202500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Beni Suef Substation R61 | 20101 | SUB-Civil Works |  | Cubic Meter
25339 | 1 | 2060 | OPR2-URSC-1405-3-C-004-2017 | French Fund Substations (Bani-Swif)-0061 | 0061 | Mohamed Abdelfath | French Fund Substations (Bani-swif) | عبد الحكيم سيد احمد قطب | EGP | 2166 | EGP | اعامل حفر |  | 330500.0004 |  |  | RATE | قطع وتحميل فى تربة غير صخرية (مفككة) مع نقل ناتج الحفر للاماكن المحددة بمعرفة المشروع وفرد ناتج الحفر وتسويته | 1000 | 8 | 8000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Beni Suef Substation R61 | 20101 | SUB-Civil Works |  | Cubic Meter
25340 | 1 | 2060 | OPR2-URSC-1405-3-C-004-2017 | French Fund Substations (Bani-Swif)-0061 | 0061 | Mohamed Abdelfath | French Fund Substations (Bani-swif) | عبد الحكيم سيد احمد قطب | EGP | 2166 | EGP | اعامل حفر |  | 330500.0004 |  |  | RATE | علاوة حفر على الترنشات ذات عرض اقل من 5م من منسوب 96-94 | 0.0001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Beni Suef Substation R61 | 20101 | SUB-Civil Works |  | Cubic Meter
25341 | 1 | 2060 | OPR2-URSC-1405-3-C-004-2017 | French Fund Substations (Bani-Swif)-0061 | 0061 | Mohamed Abdelfath | French Fund Substations (Bani-swif) | عبد الحكيم سيد احمد قطب | EGP | 2166 | EGP | اعامل حفر |  | 330500.0004 |  |  | RATE | علاوة حفر على الترنشات ذات عرض اقل من 5م من منسوب 94-92 | 0.0001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Beni Suef Substation R61 | 20101 | SUB-Civil Works |  | Cubic Meter
25342 | 1 | 2060 | OPR2-URSC-1405-3-C-004-2017 | French Fund Substations (Bani-Swif)-0061 | 0061 | Mohamed Abdelfath | French Fund Substations (Bani-swif) | عبد الحكيم سيد احمد قطب | EGP | 2166 | EGP | اعامل حفر |  | 330500.0004 |  |  | RATE | تكسير وتحميل فى تربة صخرية مع نقل ناتج التكسير للمقالب المعتمدة خارج الموقع وفرد ناتج التكسير وتسويته بالمقالب المعتمدة | 3000 | 40 | 120000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Beni Suef Substation R61 | 20101 | SUB-Civil Works |  | Cubic Meter
33797 | 1 | 236 | TPD-URSC-1405-1-C-003-2017 | Benisueif Pwr-Bani Suef | Suef | Unknown Project MANAGER | Unknown Project Name Control | احمد ابو زيد قرنى للمقاولات و التوريدات | EGP | 3095 | EGP | تنفيذ اعمال حفر و اعمال ترابية |  | 547000 |  |  | RATE | قطع و تحميل في تربة غير صخرية (مفككة) مع تقل ناتج الحفر للاماكن المحددة | 1000 | 7 | 7000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Beni Suef Substation R61 | 20101 | Subcontractor |  | Cubic Meter
33798 | 1 | 236 | TPD-URSC-1405-1-C-003-2017 | Benisueif Pwr-Bani Suef | Suef | Unknown Project MANAGER | Unknown Project Name Control | احمد ابو زيد قرنى للمقاولات و التوريدات | EGP | 3095 | EGP | تنفيذ اعمال حفر و اعمال ترابية |  | 547000 |  |  | RATE | تكسير وتحميل في تربة صخرية مع نقل ناتج التكسير للمقالب المعتمدة خارج الموقع وفرد ناتج التكسير وتسويته بالمقالب المعتمدة | 15000 | 36 | 540000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Beni Suef Substation R61 | 20101 | Subcontractor |  | Cubic Meter
67102 | 1 | 3719 | OPR2-URSC-1405-2-C-002-2017 | Amadid Substataion-0051 | 0051 | Mohamed Abdelfath | Tamay Elamdeed Substation | على محمد على يوسف | EGP | 3687 | EGP | اعمال حفر |  | 252000 |  |  | RATE | حفر في جميع انواع التربه عدا التربه الصخريه و لاي عمق مع تحميل نقل ناتج الحفر للمقالب المحددة بالمنطقه بمعرفه مدير المشروع و كذلك فرش ناتج الحفر و تسويته بالمقالب المحددة | 14000 | 18 | 252000 | 21295 | 383310 | 383310 |  |  | Tamey El-amdeed Substation | 20101 | SUB-Civil Works | 44186 | Cubic Meter
67103 | 2 | 3719 | OPR2-URSC-1405-2-C-002-2017 | Amadid Substataion-0051 | 0051 | Mohamed Abdelfath | Tamay Elamdeed Substation | على محمد على يوسف | EGP | 3687 | EGP | اعمال حفر-Add.001 |  | 24300 |  |  | RATE | علاوة حفر في جميع انواع التربه عدا التربه الصخريه و لاي عمق مع تحميل نقل ناتج الحفر للمقالب المحددة بالمنطقه بمعرفه مدير المشروع و كذلك فرش ناتج الحفر و تسويته بالمقالب المحددة | 9000 | 2.7 | 24300 | 2975 | 8032.5 | 8032.5 |  |  | Tamey El-amdeed Substation | 20101 | SUB-Civil Works | 44186 | Cubic Meter
75317 | 1 | 4056 | OPR2-URSC-1405-1-C-013-2017 | French Fund Substations (Bani-Swif)-0061 | 0061 | Mohamed Abdelfath | French Fund Substations (Bani-swif) | سليمان سويلم محمود سلامه | EGP | 3413 | EGP | اعمال حفر |  | 508000 |  |  | RATE | بالمتر المكعب حفر في تربة صخرية و لأي عمق مع تحميل نقل ناتج الحفر للمقالب المحددة و كذلك فرش ناتج الحفر و تسويته بالمقالب المحددة سابقاُ | 10000 | 46 | 460000 | 20061.12 | 922811.52 | 922811.52 |  |  | Beni Suef Substation R61 | 20101 | SUB-Civil Works | 43737 | Cubic Meter
75318 | 1 | 4056 | OPR2-URSC-1405-1-C-013-2017 | French Fund Substations (Bani-Swif)-0061 | 0061 | Mohamed Abdelfath | French Fund Substations (Bani-swif) | سليمان سويلم محمود سلامه | EGP | 3413 | EGP | اعمال حفر |  | 508000 |  |  | RATE | بالمتر المكعب علاوة حفر فى تربـة صخــرية نظيــر إنجــاز الأعمــال طبقــاٌ للبرنامج الزمنى للمشــروع | 8000 | 6 | 48000 | 8000 | 48000 | 48000 |  |  | Beni Suef Substation R61 | 20101 | SUB-Civil Works | 43737 | Cubic Meter
75319 | 2 | 4056 | OPR2-URSC-1405-1-C-013-2017 | French Fund Substations (Bani-Swif)-0061 | 0061 | Mohamed Abdelfath | French Fund Substations (Bani-swif) | سليمان سويلم محمود سلامه | EGP | 3413 | EGP | اعمال حفر-Add.001 |  | 36000 |  |  | RATE | علاوة بالمتر المكعب حفر في تربة صخرية و لأي عمق مع تحميل نقل ناتج الحفر للمقالب المحددة و كذلك فرش ناتج الحفر و تسويته بالمقالب المحددة سابقاُ | 4500 | 8 | 36000 | 4184.6 | 33476.8 | 33476.8 |  |  | Beni Suef Substation R61 | 20101 | SUB-Civil Works | 43737 | Cubic Meter