## Sheet1
| 2018-07-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01
HSE | 3 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Admin | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Surveying | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Construction Manager | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Driver | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Site Engineer | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEP Engineer | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrical Technical Office | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Foreman | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Store | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Technical Office | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Quality | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Control | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Accounting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Contracts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Project Manager | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QS Engineer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEP Supervisor | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Equipment Driver | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Time Keeping | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipment Engineer | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
General Services | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0